164553199023 | 161923199023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 | 77 | 151 | 2 | 228 | 2020 | 2021 | R16
164861192425 | 169174192425 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2023-10-05 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 877 | 2020 | 2023 | R16
169930188529 | 161858188529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-04-21 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 0 | 42 | 189 | 2 | 231 | 2020 | 2021 | R16
164929193293 | 160594193293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 1 |  | 20 | 43 | 62 | 2020 | 2020 | R16
162062194480 | 160508194480 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-31 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | Underground | R16 | 2021-02-19 | 120 |  | 180 | 29 | 327 | 2019 | 2021 | R16
167465185449 | 167594185449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-08-02 | 2020-08-05 | Overhead | R16 | 2020-08-02 | 1 | 4 | 92 | 3 | 98 | 2020 | 2020 | R16
169299193968 | 169157193968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-06-11 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 35 | 2020 | 2020 | R16
169336193669 | 161079193669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | Underground | R16 | 2020-08-10 | 1 |  | 46 | 2 | 47 | 2020 | 2020 | R16
161993197825 | 167560197825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-26 | 1 | 6 | 28 | 30 | 62 | 2020 | 2020 | R16
160015185526 | 160109185526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-05-06 | 1 | 66 | 30 | 42 | 136 | 2019 | 2020 | R16
169302200200 | 169322200200 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-08-10 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-28 | 1 | 95 | 210 | 117 | 420 | 2020 | 2021 | R16
163099189908 | 165348189908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-05-12 | 1 |  | 7 | 392 | 398 | 2020 | 2021 | R16
164369179484 | 168177179484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-07-13 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 |  | 94 | 21 | 114 | 2020 | 2020 | R16
167629193703 | 161069193703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 13 | 42 | 54 | 2020 | 2020 | R16
167012188875 | 163167188875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 649 | 2020 | 2022 | R16
168464186718 | 168895186718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-08 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-21 | 1 | 8 | 98 | 33 | 137 | 2020 | 2020 | R16
165834179555 | 168405179555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-12 | 1 |  | 135 | 40 | 174 | 2020 | 2020 | R16
160230199442 | 163635199442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-08-03 |  | 2020-12-22 | Overhead | R16 |  | 2 | 143 |  |  | 245 | 2020 | 2020 | R16
167909175600 | 169298175600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-10 | 9 | 3 | 7 | 108 | 124 | 2019 | 2020 | R16
169306191774 | 166256191774 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-01-28 | 2020-03-20 | 2020-05-22 | 2020-10-27 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 39 | 46 | 113 | 462 | 657 | 2020 | 2022 | R16
167266207611 | 164044207611 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-24 | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 2021-02-12 | Underground | R16 | 2020-12-28 | 29 | 57 | 50 | 35 | 168 | 2020 | 2021 | R16
160461184342 | 162197184342 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-25 | 2020-03-12 | 2020-03-17 | 2020-05-15 | 2020-10-27 | Underground | R16 | 2020-05-15 | 13 | 4 | 44 | 118 | 176 | 2020 | 2020 | R16
162762183042 | 164185183042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-21 | 1 |  | 34 | 47 | 80 | 2020 | 2020 | R16
164896190501 | 166172190501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 1 |  | 17 | 29 | 45 | 2020 | 2020 | R16
169112219155 | 168033219155 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-02-01 | 2023-05-14 | 2023-07-19 | Underground | R16 | 2023-05-14 | 1 | 145 | 595 | 48 | 787 | 2020 | 2023 | R16
161761181877 | 162431181877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-07-13 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 2 |  | 79 | 21 | 100 | 2020 | 2020 | R16
163776178561 | 164521178561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-01-29 |  | 2022-06-29 | Underground | R16 |  | 0 | 8 |  |  | 638 | 2020 | 2022 | R16
164435191531 | 167828191531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-16 | 1 |  | 21 | 21 | 41 | 2020 | 2020 | R16
169070188754 | 163208188754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-26 | 1 |  | 25 | 32 | 56 | 2020 | 2020 | R16
168465196770 | 166236196770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 | 3 | 10 | 55 | 66 | 2020 | 2020 | R16
167286192172 | 169040192172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-06-24 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 22 | 75 | 96 | 2020 | 2020 | R16
168042175111 | 169321175111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-24 | 4 |  | 67 | 56 | 125 | 2019 | 2020 | R16
160779196768 | 161493196768 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-13 | 2020-06-08 | 2020-07-09 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-02-09 | 41 | 24 | 415 | 10 | 487 | 2020 | 2022 | R16
165753209558 | 166128209558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-11-04 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-02-05 | 1 | 129 | 68 | 51 | 246 | 2020 | 2021 | R16
160830251552 | 161829251552 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-06-11 | 2021-03-15 | 2021-10-11 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 |  | 198 | 151 |  |  | 566 | 2020 | 2022 | R16
165714179535 | 168107179535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-26 | 1 |  | 37 | 54 | 90 | 2020 | 2020 | R16
160764176289 | 161794176289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 1 |  | 21 | 91 | 111 | 2020 | 2020 | R16
163601177728 | 164858177728 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-10-14 | 1 |  | 191 | 72 | 262 | 2020 | 2021 | R16
163077189491 | 164815189491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-07-19 | Underground | R16 | 2020-11-13 | 1 |  | 142 | 177 | 318 | 2020 | 2021 | R16
165558196163 | 165592196163 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-04 | 1 | 2 | 134 | 75 | 209 | 2020 | 2021 | R16
166149192990 | 166107192990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-30 | 1 | 18 | 43 | 49 | 108 | 2020 | 2020 | R16
166305181388 | 160354181388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-02-21 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | Underground | R16 | 2020-05-19 | 6 | 35 | 63 | 2 | 103 | 2019 | 2020 | R16
165332193676 | 167250193676 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-06-09 | 2020-08-17 | 2020-09-22 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 2 | 18 | 50 | 27 | 94 | 2020 | 2020 | R16
162960197187 | 167713197187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-09-15 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 47 | 2020 | 2020 | R16
168999194417 | 162429194417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 779 | 2020 | 2023 | R16
164885192289 | 168804192289 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 33 | 64 | 96 | 2020 | 2020 | R16
168678193128 | 160332193128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 16 | 42 | 57 | 2020 | 2020 | R16
164605191648 | 168065191648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-06-30 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 1 |  | 291 | 31 | 321 | 2020 | 2021 | R16
165548191442 | 167573191442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | Overhead | R16 | 2022-10-31 | 1 |  | 641 | 11 | 651 | 2020 | 2022 | R16
162976194145 | 160580194145 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2022-01-19 | 2022-02-24 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 6 | 2 | 419 | 27 | 451 | 2020 | 2022 | R16
167500175587 | 160832175587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-02-19 | 2020-10-28 | Overhead | R16 | 2020-02-19 | 1 |  | 35 | 181 | 215 | 2020 | 2020 | R16
161547185287 | 162820185287 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-25 |  | 2023-04-26 | Underground | R16 | 2023-02-03 | 1 | 21 | 748 | 59 | 826 | 2020 | 2023 | R16
162890174656 | 169039174656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | Overhead | R16 | 2020-01-23 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2019 | 2020 | R16
167988179082 | 163556179082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-02-03 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 126 | 2020 | 2020 | R16
164762196764 | 166799196764 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-30 | 2020-06-22 | 2020-07-08 |  | 2021-07-06 | Underground | R16 |  | 103 | 13 |  |  | 374 | 2020 | 2021 | R16
163252192951 | 165485192951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-06-01 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 6 | 55 | 18 | 2 | 78 | 2020 | 2020 | R16
165171231360 | 166901231360 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-13 | 2020-10-15 | 2021-05-18 | 2021-12-06 | 2022-01-31 | Underground | R16 | 2021-12-06 | 112 | 154 | 145 | 41 | 449 | 2020 | 2022 | R16
167220193896 | 167610193896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-10 | 2020-06-19 | 2020-08-14 | Underground | R16 | 2020-06-19 | 1 | 18 | 8 | 41 | 65 | 2020 | 2020 | R16
169514183926 | 165794183926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-04-13 | 1 |  | 23 | 56 | 78 | 2020 | 2020 | R16
169775196820 | 160028196820 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-07-08 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-22 | 1 | 104 | 554 | 45 | 701 | 2020 | 2022 | R16
165171249363 | 166903249363 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-13 | 2020-10-15 | 2021-09-24 | 2023-09-28 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-09-28 | 112 | 247 | 525 | 34 | 915 | 2020 | 2023 | R16
161848184287 | 166273184287 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-16 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 0 | 1 |  |  | 431 | 2020 | 2021 | R16
161271202560 | 161272202560 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-09-01 | 2021-02-17 | 2021-03-10 | Underground | R16 | 2021-02-17 | 1 | 61 | 122 | 16 | 197 | 2020 | 2021 | R16
168475182403 | 161352182403 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | Underground | R16 | 2020-04-29 | 4 | 37 | 44 | 2 | 84 | 2020 | 2020 | R16
165803181222 | 161102181222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-13 | 1 |  | 39 | 52 | 90 | 2020 | 2020 | R16
165488191381 | 167555191381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 |  | 8 | 33 | 40 | 2020 | 2020 | R16
167289207825 | 168067207825 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-20 | 2020-07-07 | 2020-10-21 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 35 | 77 | 106 | 16 | 231 | 2020 | 2021 | R16
165494185317 | 160656185317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-03-25 | 2020-05-21 | 2021-07-30 | Underground | R16 | 2020-05-21 | 1 | 27 | 42 | 312 | 379 | 2020 | 2021 | R16
163561183916 | 164257183916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-04-24 | 0 | 40 | 31 | 50 | 119 | 2020 | 2020 | R16
163889183531 | 164848183531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-03-12 | 1 |  | 4 | 345 | 348 | 2020 | 2021 | R16
165687207054 | 162084207054 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 2020-10-13 |  | 2021-08-30 | Underground | R16 |  | 3 | 127 |  |  | 358 | 2020 | 2021 | R16
168637183130 | 164645183130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-05-31 | 2020-06-03 | Overhead | R16 | 2020-05-31 | 1 |  | 61 | 3 | 64 | 2020 | 2020 | R16
163958282867 | 168879282867 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2022-06-16 | 2022-07-11 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 1 | 579 | 18 | 155 | 750 | 2020 | 2023 | R16
164440195607 | 164708195607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-19 | 1 |  | 38 | 35 | 72 | 2020 | 2020 | R16
168362181326 | 161307181326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-21 | 2020-03-23 | Overhead | R16 | 2020-03-21 | 1 |  | 21 | 1 | 22 | 2020 | 2020 | R16
165201197566 | 168784197566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 2020-07-16 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 3 | 78 |  |  | 632 | 2020 | 2022 | R16
160327178199 | 166161178199 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-29 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 201 | 2020 | 2020 | R16
161497241151 | 163985241151 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-23 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-03-21 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 288 |  | 168 | 25 | 479 | 2020 | 2022 | R16
160829199933 | 160485199933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-07 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | Underground | R16 | 2022-02-25 | 87 | 3 | 406 | 15 | 508 | 2020 | 2022 | R16
161339178681 | 166604178681 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2020 | 2020 | R16
167823214186 | 163800214186 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-12-16 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-26 | 1 | 127 | 182 | 43 | 350 | 2020 | 2021 | R16
165493179557 | 165611179557 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-06 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | Underground | R16 | 2020-03-25 | 1 | 11 | 35 | 2 | 46 | 2020 | 2020 | R16
166677182874 | 163802182874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-03-06 | 1 | 2 | 3 | 78 | 81 | 2020 | 2020 | R16
168290188811 | 165361188811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-07-13 | Underground | R16 | 2020-04-23 | 3 | 31 |  | 58 | 90 | 2020 | 2020 | R16
163063206304 | 167821206304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-19 | 2020-06-15 | 2020-10-05 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 |  | 20 | 81 |  |  | 297 | 2020 | 2021 | R16
160071177698 | 160154177698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-04-14 | 2020-04-28 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 16 | 4 | 60 | 11 | 88 | 2019 | 2020 | R16
166202217020 | 162205217020 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-15 | 2020-11-06 | 2021-01-12 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 105 | 48 |  |  | 365 | 2020 | 2021 | R16
160631212568 | 166211212568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-06 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 |  | 97 | 12 |  |  | 349 | 2020 | 2021 | R16
165602193372 | 165485193372 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-06-05 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-09-22 | 1 | 24 | 339 | 34 | 395 | 2020 | 2021 | R16
166700195697 | 168873195697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-06-29 |  | 2020-10-29 | Underground | R16 | 2020-08-31 | 1 | 25 | 46 | 44 | 113 | 2020 | 2020 | R16
164448194075 | 165762194075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-06-12 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | Underground | R16 | 2020-07-20 | 11 | 18 | 27 |  | 54 | 2020 | 2020 | R16
168335180345 | 168453180345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-08 | 5 |  | 84 | 24 | 111 | 2020 | 2020 | R16
166652182041 | 162487182041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-07-07 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 95 | 66 | 160 | 2020 | 2020 | R16
169291179174 | 169204179174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-02-04 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | Underground | R16 | 2020-02-26 | 1 | 35 | 17 | 2 | 52 | 2019 | 2020 | R16
168126192387 | 169343192387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 |  | 10 | 23 | 32 | 2020 | 2020 | R16
164144183567 | 165502183567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-01-23 | 2020-02-27 | 2020-03-09 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 |  | 26 | 8 |  |  | 459 | 2020 | 2021 | R16
166857197594 | 168043197594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-20 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2020-01-07 | 43 |  |  | 892 | 796 | 2020 | 2023 | R16
169332216185 | 160620216185 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-08 | 2020-05-04 | 2021-01-05 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-26 | 19 | 177 | 39 | 51 | 283 | 2020 | 2021 | R16
167137197542 | 167204197542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-07-16 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | Underground | R16 | 2020-08-04 | 1 | 46 | 14 | 2 | 60 | 2020 | 2020 | R16
167806274995 | 165251274995 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-10 | 2020-08-10 | 2022-04-06 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | Underground | R16 | 2022-05-24 | 110 | 433 | 35 | 15 | 590 | 2020 | 2022 | R16
166230177548 | 164741177548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-03-04 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-04 | 1 |  | 32 | 70 | 101 | 2020 | 2020 | R16
168771196676 | 163647196676 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-24 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 2021-03-24 | 2021-05-12 | Underground | R16 | 2021-03-24 | 47 | 8 | 186 | 36 | 274 | 2020 | 2021 | R16
168977221674 | 168889221674 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-02-26 |  | 2022-01-07 | Underground | R16 |  | 1 | 199 |  |  | 424 | 2020 | 2022 | R16
165783199662 | 161643199662 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-08-04 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 |  | 3 | 38 |  |  | 257 | 2020 | 2021 | R16
161718319110 | 163251319110 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2023-05-15 | 2023-06-19 | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-06-19 | 1 | 870 | 26 | 27 | 921 | 2020 | 2023 | R16
162207219102 | 161382219102 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2021-01-29 | 2021-05-12 | 2021-06-21 | Underground | R16 | 2021-05-12 | 4 | 244 | 74 | 29 | 348 | 2020 | 2021 | R16
163252180804 | 169906180804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 1 |  | 166 | 70 | 235 | 2020 | 2021 | R16
167000188330 | 162723188330 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | Overhead | R16 | 2020-07-23 | 1 |  | 69 | 2 | 70 | 2020 | 2020 | R16
163988184860 | 166410184860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-06-01 | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 4 |  | 53 | 65 | 120 | 2020 | 2020 | R16
169580178365 | 165169178365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 2020-01-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 3 | 2 |  |  | 100 | 2020 | 2020 | R16
162936189408 | 164389189408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 52 | 5 | 56 | 2020 | 2020 | R16
163963183164 | 160451183164 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-03-06 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 |  | 1 | 16 |  |  | 315 | 2020 | 2021 | R16
164369193537 | 164465193537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-06-08 | 2020-06-29 | 2023-03-06 | Underground | R16 | 2020-06-29 | 1 | 29 | 16 | 701 | 744 | 2020 | 2023 | R16
166662197727 | 166514197727 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 2020-07-17 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 3 | 48 | 61 | 74 | 183 | 2020 | 2021 | R16
163610198817 | 168387198817 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-29 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 1 | 50 | 556 | 2 | 606 | 2020 | 2022 | R16
167864191357 | 167469191357 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-05-20 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 1 | 42 | 742 | 2 | 784 | 2020 | 2023 | R16
161420188777 | 163383188777 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | Overhead | R16 | 2020-05-18 | 1 |  | 18 | 3 | 20 | 2020 | 2020 | R16
169846183075 | 161060183075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-03-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 4 | 9 |  |  | 80 | 2020 | 2020 | R16
164056197662 | 167631197662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 1 | 5 | 22 | 37 | 62 | 2020 | 2020 | R16
160125178698 | 165465178698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 6 |  | 28 | 67 | 99 | 2020 | 2020 | R16
162679200488 | 163244200488 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-08-13 | 2021-03-11 | 2021-06-25 | Overhead | R16 | 2021-03-11 | 1 | 120 | 151 | 77 | 346 | 2020 | 2021 | R16
167915175302 | 160311175302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-05-14 | 1 |  | 99 | 390 | 488 | 2019 | 2021 | R16
166320190381 | 163857190381 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 2020-05-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 3 | 45 |  |  | 155 | 2020 | 2020 | R16
166408176875 | 169372176875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-19 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | Underground | R16 | 2020-03-31 | 19 |  | 56 | 2 | 75 | 2019 | 2020 | R16
161169195914 | 164282195914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-30 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-05 | 1 | 4 | 27 | 45 | 74 | 2020 | 2020 | R16
165279175682 | 160750175682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-02 | 1 | 2 | 42 | 72 | 114 | 2020 | 2020 | R16
161013203460 | 167710203460 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-09-10 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-12 | 1 | 44 | 132 | 60 | 234 | 2020 | 2021 | R16
169619176416 | 160708176416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020-02-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-13 | 7 |  | 24 | 84 | 114 | 2020 | 2020 | R16
160834202973 | 163635202973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-09-08 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | Underground | R16 | 2020-11-25 | 5 | 133 | 57 | 4 | 196 | 2020 | 2020 | R16
165528234947 | 161000234947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2021-06-14 |  | 2022-08-18 | Overhead | R16 |  | 4 | 305 |  |  | 616 | 2020 | 2022 | R16
169491186728 | 160379186728 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-14 | 1 |  | 28 | 40 | 67 | 2020 | 2020 | R16
166146190974 | 167098190974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-20 | Underground | R16 | 2020-06-23 | 1 |  | 29 | 43 | 71 | 2020 | 2020 | R16
161989196698 | 166772196698 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-09-01 | 2021-03-11 | Underground | R16 | 2020-09-01 | 1 |  | 40 | 138 | 177 | 2020 | 2021 | R16
168601189162 | 162067189162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-04-27 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-07-14 | 3 | 44 | 57 |  | 102 | 2020 | 2020 | R16
168908177468 | 164757177468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 30 | 72 | 101 | 2020 | 2020 | R16
167102175721 | 161222175721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2022-06-28 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 648 | 2020 | 2022 | R16
164675178034 | 165509178034 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 0 |  | 27 | 71 | 97 | 2020 | 2020 | R16
161744178644 | 166482178644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | Overhead | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 138 | 3 | 140 | 2020 | 2020 | R16
162977178823 | 166125178823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2022-04-26 | Underground | R16 |  | 3 |  |  |  | 586 | 2020 | 2022 | R16
164366185290 | 168284185290 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Overhead | R16 | 2022-07-29 | 1 |  | 613 | 2 | 614 | 2020 | 2022 | R16
162779196230 | 165724196230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 5 | 39 | 43 | 2020 | 2020 | R16
164200252556 | 168992252556 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-26 | 2020-06-12 | 2021-10-19 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 14 | 353 |  |  | 683 | 2020 | 2023 | R16
167842188877 | 167890188877 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-24 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-12-08 | 1 | 59 | 685 | 6 | 748 | 2020 | 2022 | R16
165918178809 | 166961178809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 18 | 77 | 94 | 2020 | 2020 | R16
167874195474 | 164989195474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 25 | 48 | 72 | 2020 | 2020 | R16
165325201563 | 160912201563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-18 | 2020-05-07 | 2020-08-24 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 |  | 58 | 78 |  |  | 233 | 2020 | 2021 | R16
160291177825 | 165216177825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-26 | 1 |  | 46 | 54 | 99 | 2020 | 2020 | R16
168499193280 | 160407193280 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-07-07 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 24 | 66 | 89 | 2020 | 2020 | R16
164045189209 | 164050189209 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-09-05 | 2020-09-08 | Overhead | R16 | 2020-09-05 | 1 |  | 95 | 2 | 97 | 2020 | 2020 | R16
168577191895 | 168581191895 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-11 | 1 |  | 146 | 89 | 234 | 2020 | 2021 | R16
168341176144 | 161784176144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Overhead | R16 | 2020-02-10 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2020 | 2020 | R16
167385176049 | 161786176049 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2020 | 2020 | R16
163838179742 | 163710179742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-03-25 | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-03-25 | 18 |  | 34 | 69 | 119 | 2020 | 2020 | R16
169571205750 | 169547205750 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-28 | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 2021-03-30 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-03-30 | 26 | 65 | 130 | 27 | 245 | 2020 | 2021 | R16
164243196379 | 165806196379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 2 |  | 52 | 68 | 120 | 2020 | 2020 | R16
163184181843 | 162203181843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-11-08 | 1 |  | 445 | 2 | 446 | 2020 | 2021 | R16
161707182897 | 168509182897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-08 | 2020-02-26 | 2020-03-05 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | Overhead | R16 | 2020-03-26 | 13 | 7 | 16 | 2 | 35 | 2020 | 2020 | R16
163658208634 | 166126208634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 2020-10-27 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 3 | 80 | 40 |  | 121 | 2020 | 2020 | R16
162221196372 | 163123196372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-09 | 1 | 11 | 6 | 64 | 79 | 2020 | 2020 | R16
165604175380 | 160350175380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-05-11 | 1 |  | 96 | 393 | 488 | 2019 | 2021 | R16
167304180096 | 169913180096 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-04-10 | 2020-05-15 | Overhead | R16 | 2020-04-10 | 1 |  | 42 | 26 | 67 | 2020 | 2020 | R16
160963194654 | 160971194654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-09 | 1 | 8 | 17 | 64 | 87 | 2020 | 2020 | R16
167821191122 | 161551191122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-05-14 | 2020-10-15 | 2020-07-29 | Underground | R16 | 2020-10-15 | 1 | 61 | 111 |  | 115 | 2020 | 2020 | R16
162302196030 | 164992196030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-08-11 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-11 | 1 |  | 31 | 41 | 71 | 2020 | 2020 | R16
167475183712 | 165809183712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-08-03 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 103 | 185 | 287 | 2020 | 2021 | R16
169167181095 | 161070181095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-07 | 1 |  | 35 | 46 | 80 | 2020 | 2020 | R16
161562187521 | 166226187521 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-28 | 2020-03-04 | 2020-04-14 | 2020-06-24 | 2020-09-30 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 27 | 30 | 52 | 71 | 177 | 2020 | 2020 | R16
164658189080 | 163840189080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 0 |  | 54 | 64 | 117 | 2020 | 2020 | R16
161364195417 | 164885195417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-29 | 1 |  | 23 | 50 | 72 | 2020 | 2020 | R16
164326185858 | 168564185858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-30 | 3 |  | 23 | 46 | 70 | 2020 | 2020 | R16
162032210191 | 169547210191 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2020-02-12 | 2020-05-01 | 2020-11-10 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 |  | 58 | 138 |  |  | 534 | 2020 | 2022 | R16
165415186698 | 160454186698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-02-16 | 2 |  | 225 | 47 | 272 | 2020 | 2021 | R16
165052197561 | 166244197561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-12-15 | 2021-03-12 | Overhead | R16 | 2020-12-15 | 9 |  | 109 | 64 | 180 | 2020 | 2021 | R16
162244268238 | 163794268238 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-03-03 | 2020-10-26 | 2022-02-09 | 2022-09-01 | 2022-10-04 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 170 | 338 | 147 | 24 | 676 | 2020 | 2022 | R16
164338196231 | 163146196231 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 9 | 2 |  |  | 573 | 2020 | 2022 | R16
164379175307 | 160442175307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | Overhead | R16 | 2020-01-28 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2019 | 2020 | R16
163631184854 | 167392184854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-10-07 | 1 |  | 144 | 68 | 211 | 2020 | 2021 | R16
160048177294 | 160231177294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-17 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | Underground | R16 | 2020-03-03 | 1 | 16 | 33 | 3 | 50 | 2019 | 2020 | R16
163118197306 | 161691197306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-01-07 | 2020-02-06 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 23 | 114 |  |  | 196 | 2020 | 2020 | R16
162630183956 | 164912183956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-03-27 | 4 | 2 | 11 | 73 | 87 | 2020 | 2020 | R16
166068190503 | 166105190503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 598 | 2020 | 2022 | R16
167986321178 | 160393321178 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2023-06-07 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | Underground | R16 | 2023-12-28 | 1 | 785 | 147 | 2 | 932 | 2020 | 2023 | R16
165681184883 | 167340184883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Overhead | R16 | 2020-05-21 | 1 |  | 45 |  | 45 | 2020 | 2020 | R16
166965181674 | 162047181674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-09-10 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 1 |  | 144 | 96 | 239 | 2020 | 2021 | R16
162461231542 | 167206231542 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-05-19 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-08 | 1 | 265 | 15 | 58 | 336 | 2020 | 2021 | R16
165573183766 | 163374183766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-11 |  | 2023-06-10 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 855 | 2020 | 2023 | R16
165274190788 | 166516190788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-05-11 |  | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 | 74 | 81 | 44 | 197 | 2020 | 2020 | R16
166883191719 | 166918191719 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-21 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 | 47 | 114 | 194 | 353 | 2020 | 2021 | R16
168809182722 | 163559182722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | Overhead | R16 | 2020-05-13 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2020 | 2020 | R16
162200179400 | 167878179400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2020 | 2020 | R16
167056195502 | 168175195502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-29 | 2020-06-26 | 2020-09-16 | 2020-09-25 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 8 | 21 | 59 | 8 | 93 | 2020 | 2020 | R16
166338217693 | 160027217693 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2021-01-20 |  | 2021-08-03 | Underground | R16 | 2021-03-15 | 1 | 244 | 39 | 102 | 383 | 2020 | 2021 | R16
160019186523 | 167101186523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-04-06 |  | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 1 | 13 | 13 | 49 | 73 | 2020 | 2020 | R16
169590183207 | 164725183207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-04-01 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-01 | 1 |  | 19 | 50 | 68 | 2020 | 2020 | R16
164838183079 | 160990183079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-06 |  | 2020-06-24 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 13 | 33 | 47 | 91 | 2020 | 2020 | R16
169019182565 | 162735182565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-02 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-06-17 | 1 | 4 | 78 | 20 | 100 | 2020 | 2020 | R16
165743188601 | 162937188601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | Underground | R16 | 2020-05-21 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2020 | 2020 | R16
160823175655 | 160969175655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-30 | 1 |  | 62 | 52 | 113 | 2020 | 2020 | R16
165239222369 | 166721222369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2021-03-03 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-12 | 1 | 252 | 51 | 129 | 430 | 2020 | 2021 | R16
160790191006 | 167018191006 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-06-24 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 30 | 10 | 39 | 2020 | 2020 | R16
165649180181 | 169321180181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2023-07-27 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 903 | 2020 | 2023 | R16
167165196518 | 164908196518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-07-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 72 | 2020 | 2020 | R16
168102203873 | 164462203873 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-03-05 | 2020-08-24 | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | Underground | R16 | 2020-10-15 | 123 | 17 | 23 | 19 | 179 | 2020 | 2020 | R16
160224196089 | 160426196089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-13 | 1 | 19 | 10 | 62 | 89 | 2020 | 2020 | R16
163270177629 | 164930177629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-26 | 1 |  | 27 | 75 | 101 | 2020 | 2020 | R16
166236198212 | 166555198212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-07-23 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-26 | 1 | 54 | 25 | 30 | 107 | 2020 | 2020 | R16
165490185676 | 168949185676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2021-06-09 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 1 |  | 312 | 105 | 416 | 2020 | 2021 | R16
164150189195 | 164186189195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-30 | 1 |  | 3 | 45 | 47 | 2020 | 2020 | R16
163648185305 | 168034185305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 25 | 48 | 72 | 2020 | 2020 | R16
169547194474 | 166040194474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-06-16 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 | 29 | 83 | 75 | 185 | 2020 | 2021 | R16
162945182363 | 162856182363 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-29 | 2021-03-10 | Underground | R16 | 2020-03-29 | 1 | 2 | 21 | 248 | 270 | 2020 | 2021 | R16
161524189196 | 164007189196 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-09-16 | 2020-11-09 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 1 |  | 102 | 39 | 140 | 2020 | 2020 | R16
169324176113 | 162047176113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-04-27 | 2020-05-13 | Underground | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 79 | 13 | 91 | 2020 | 2020 | R16
162204190655 | 166716190655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 32 | 75 | 106 | 2020 | 2020 | R16
168360176242 | 161692176242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 1 |  | 31 | 81 | 111 | 2020 | 2020 | R16
169320176887 | 163364176887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-04 | 1 |  | 37 | 70 | 106 | 2020 | 2020 | R16
168048174928 | 169387174928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-03 | 1 |  | 33 | 92 | 124 | 2019 | 2020 | R16
166250204777 | 162390204777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-06-15 | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-07-06 | Underground | R16 |  | 73 | 2 |  |  | 277 | 2020 | 2021 | R16
169313195255 | 161139195255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 2020-06-25 | 2020-07-30 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-30 | 10 | 5 | 26 | 49 | 87 | 2020 | 2020 | R16
168549184118 | 166593184118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-07-06 | 1 |  | 80 | 2 | 81 | 2020 | 2020 | R16
169235238309 | 166930238309 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-30 | 2021-04-14 | 2021-07-09 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 |  | 315 | 63 |  |  | 968 | 2020 | 2023 | R16
169003218342 | 169375218342 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-01-25 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 173 |  |  | 626 | 2020 | 2022 | R16
161804178652 | 166471178652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-16 | 1 |  | 57 | 49 | 105 | 2020 | 2020 | R16
169802177992 | 165804177992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | Overhead | R16 | 2020-03-11 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2020 | 2020 | R16
162368177532 | 164841177532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 25 | 77 | 101 | 2020 | 2020 | R16
163695207199 | 167009207199 | GENERAL/OTHER | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-05-14 | 2020-06-01 | 2020-10-14 | 2020-11-23 | 2021-02-12 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 13 | 98 | 29 | 60 | 197 | 2020 | 2021 | R16
166624178708 | 166517178708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 |  | 95 | 23 | 117 | 2020 | 2020 | R16
169197183576 | 165172183576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-09-04 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-04 | 1 |  | 129 | 73 | 201 | 2020 | 2020 | R16
164210205875 | 169026205875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-05-27 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2021-06-30 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 92 |  | 11 | 185 | 286 | 2020 | 2021 | R16
168673200178 | 168619200178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-08-11 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2020-09-21 | 1 | 58 | 30 | 204 | 290 | 2020 | 2021 | R16
166240197181 | 167577197181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-08-13 | 1 |  | 285 |  | 285 | 2020 | 2021 | R16
164924196677 | 163376196677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-22 | 2020-05-07 | 2020-07-08 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | Underground | R16 | 2020-07-16 | 12 | 45 | 7 | 5 | 66 | 2020 | 2020 | R16
168971194569 | 169892194569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-10-29 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 12 | 2 | 97 | 188 | 296 | 2020 | 2021 | R16
163473184282 | 163911184282 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-24 | 2020-03-16 | 2021-02-11 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 7 | 37 | 239 | 47 | 327 | 2020 | 2021 | R16
169954192255 | 167223192255 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-27 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 388 | 2020 | 2021 | R16
161237187508 | 162613187508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-04-14 | 2020-05-11 | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-05-11 | 1 | 35 | 20 | 47 | 100 | 2020 | 2020 | R16
162900214468 | 165447214468 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-01-24 | 2020-04-21 | 2020-12-18 | 2021-11-24 | 2021-12-13 | Overhead | R16 | 2021-11-24 | 63 | 174 | 244 | 14 | 492 | 2020 | 2021 | R16
165355188868 | 163195188868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 2 |  | 33 | 27 | 60 | 2020 | 2020 | R16
167471193918 | 169940193918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-06-10 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-07-02 | 0 | 8 | 17 |  | 24 | 2020 | 2020 | R16
162208181263 | 167598181263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-20 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 | 13 | 54 | 43 | 108 | 2020 | 2020 | R16
166223211227 | 165637211227 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-11-19 | 2021-05-28 | 2021-10-03 | Underground | R16 | 2021-05-28 | 16 | 87 | 137 | 91 | 328 | 2020 | 2021 | R16
165923184732 | 164058184732 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-19 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-21 | 1 | 12 | 46 | 35 | 91 | 2020 | 2020 | R16
160903194204 | 161033194204 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2020-11-08 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2020-11-08 | 1 | 5 | 106 | 128 | 238 | 2020 | 2021 | R16
169384193748 | 163638193748 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-15 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-06-07 | 2021-09-28 | Underground | R16 | 2021-06-07 | 105 |  | 260 | 82 | 445 | 2020 | 2021 | R16
165144186815 | 169445186815 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-04-09 | 2023-01-11 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 42 | 720 |  | 735 | 2020 | 2022 | R16
167367181378 | 161817181378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-08 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | Underground | R16 | 2020-04-13 | 33 |  | 36 | 2 | 70 | 2020 | 2020 | R16
168478194839 | 163457194839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 30 | 240 | 269 | 2020 | 2021 | R16
164908185065 | 167502185065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 |  | 284 | 2 | 285 | 2020 | 2021 | R16
161357184225 | 163453184225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-16 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-15 | 1 | 11 | 45 | 39 | 93 | 2020 | 2020 | R16
161758182686 | 163535182686 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-07 | 1 |  | 27 | 46 | 72 | 2020 | 2020 | R16
169475186960 | 160792186960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-05-04 | 1 |  | 18 | 44 | 61 | 2020 | 2020 | R16
162215196862 | 166809196862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-27 | 1 |  | 13 | 52 | 64 | 2020 | 2020 | R16
167686180655 | 160477180655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-24 | 1 |  | 137 | 32 | 168 | 2020 | 2020 | R16
163804197218 | 168008197218 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-11 | 1 | 2 | 215 | 129 | 344 | 2020 | 2021 | R16
160896190657 | 165947190657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-01-27 | 2020-03-12 | 2020-05-12 | 2021-05-11 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2021-05-11 | 34 | 44 | 261 | 55 | 391 | 2020 | 2021 | R16
169916188866 | 163377188866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 2 |  | 29 | 28 | 57 | 2020 | 2020 | R16
163170198115 | 166783198115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-03-23 | 2021-08-09 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 11 |  | 175 | 100 | 284 | 2020 | 2021 | R16
164517196274 | 164451196274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2021-08-11 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 1 | 6 | 290 | 584 | 878 | 2020 | 2023 | R16
169234180386 | 168520180386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-13 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | Overhead | R16 | 2020-03-26 | 1 | 6 | 31 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R16
165449198607 | 165576198607 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-07-27 | 2021-02-10 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 1 | 60 | 143 | 50 | 251 | 2020 | 2021 | R16
161780190906 | 166923190906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 1 |  | 36 | 43 | 78 | 2020 | 2020 | R16
164245193886 | 161133193886 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-06-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-31 | 1 | 113 | 39 | 48 | 198 | 2020 | 2020 | R16
160738190296 | 165970190296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-22 | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-05-22 | 1 |  | 12 | 38 | 49 | 2020 | 2020 | R16
162450209272 | 165310209272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-10-31 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-12 | 1 | 203 | 52 | 71 | 325 | 2020 | 2021 | R16
161725190433 | 163204190433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-08 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-05-17 | 1 | 13 | 267 | 124 | 402 | 2020 | 2021 | R16
168157190964 | 166829190964 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-10-23 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-23 | 1 |  | 118 | 197 | 314 | 2020 | 2021 | R16
169188230027 | 160541230027 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-02-14 | 2020-11-06 | 2021-05-08 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 191 | 131 | 632 |  | 953 | 2020 | 2023 | R16
165648181184 | 166772181184 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-02-19 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-18 | 1 | 15 | 629 | 27 | 669 | 2020 | 2022 | R16
168763181080 | 160640181080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-23 | 1 |  | 25 | 57 | 81 | 2020 | 2020 | R16
169406197358 | 168184197358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-05 | 1 |  | 16 | 45 | 60 | 2020 | 2020 | R16
163824189516 | 166905189516 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-01 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-14 | 1 | 33 | 10 | 40 | 81 | 2020 | 2020 | R16
160560196373 | 165941196373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-08-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 36 | 34 | 69 | 2020 | 2020 | R16
162887196334 | 166005196334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-07 | 1 |  | 243 | 59 | 301 | 2020 | 2021 | R16
165592193046 | 163384193046 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-18 | 100 |  | 13 | 19 | 130 | 2020 | 2020 | R16
165427191082 | 167179191082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 1 |  | 13 | 10 | 22 | 2020 | 2020 | R16
168172188846 | 168332188846 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-04-23 |  | 2022-04-27 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 56 | 506 | 20 | 580 | 2020 | 2022 | R16
163067188303 | 163455188303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 36 | 2 | 94 | 130 | 2020 | 2020 | R16
160031201809 | 161526201809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-26 |  | 2022-06-28 | Underground | R16 |  | 1 | 97 |  |  | 576 | 2020 | 2022 | R16
168728186816 | 160893186816 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2020-08-21 | 1 |  | 97 | 312 | 408 | 2020 | 2021 | R16
168141229750 | 169259229750 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2021-05-06 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | Underground | R16 | 2021-07-29 | 2 | 246 | 61 | 2 | 308 | 2020 | 2021 | R16
164845216825 | 166617216825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-08 | 2020-09-10 | 2021-01-11 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 |  | 47 | 88 |  |  | 205 | 2020 | 2021 | R16
167790182931 | 164439182931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-16 | Overhead | R16 | 2020-04-13 | 1 |  | 28 | 47 | 74 | 2020 | 2020 | R16
161896190431 | 164212190431 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-08 |  | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-28 | 1 | 9 | 385 | 16 | 408 | 2020 | 2021 | R16
160012193876 | 167628193876 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 2020-11-12 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 1 | 18 | 67 | 46 | 129 | 2020 | 2020 | R16
163885178657 | 166641178657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-05-12 | 1 |  | 75 | 41 | 115 | 2020 | 2020 | R16
163672205043 | 163567205043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-09-24 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-20 | 1 | 69 | 85 | 66 | 218 | 2020 | 2021 | R16
163182188530 | 164806188530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-04-21 |  | 2021-01-22 | Underground | R16 | 2020-10-15 | 1 | 66 | 128 | 72 | 264 | 2020 | 2021 | R16
161416193616 | 169956193616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-09 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 | 6 | 2 | 23 | 29 | 2020 | 2020 | R16
168493185915 | 167878185915 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2021-05-24 | 2021-10-03 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 1 | 6 | 300 | 95 | 399 | 2020 | 2021 | R16
163432183804 | 165622183804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 682 | 2020 | 2022 | R16
168009201095 | 160513201095 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-08-20 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | Underground | R16 | 2021-02-24 | 1 | 56 | 135 | 2 | 191 | 2020 | 2021 | R16
166485196150 | 165773196150 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 23 | 240 | 262 | 2020 | 2021 | R16
169445183090 | 164130183090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-06 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-09 | 1 | 37 | 68 | 23 | 126 | 2020 | 2020 | R16
169113181990 | 160940181990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-26 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-05-06 | 1 | 6 | 51 | 42 | 97 | 2020 | 2020 | R16
166263184509 | 166860184509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-29 | Underground | R16 | 2020-04-23 | 1 |  | 27 | 48 | 74 | 2020 | 2020 | R16
167805196760 | 164163196760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-08-11 | 1 | 11 | 25 | 8 | 42 | 2020 | 2020 | R16
166822176048 | 160519176048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 1 | 6 | 63 | 49 | 116 | 2019 | 2020 | R16
162158220705 | 160674220705 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-04-08 | 2020-11-04 | 2021-02-17 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | Underground | R16 | 2021-08-31 | 151 | 76 | 140 | 23 | 387 | 2020 | 2021 | R16
169571202073 | 169595202073 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-08-28 | 2021-04-22 | 2021-05-04 | Underground | R16 | 2021-04-22 | 22 | 46 | 170 | 9 | 244 | 2020 | 2021 | R16
161392196338 | 167147196338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-29 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2021-07-19 | Underground | R16 | 2020-07-07 | 12 | 27 | 2 | 270 | 308 | 2020 | 2021 | R16
161894192288 | 162971192288 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-26 | 2020-09-10 | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 1 | 26 | 78 | 69 | 171 | 2020 | 2020 | R16
169986177748 | 160461177748 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-22 | 2020-09-29 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-09-29 | 1 | 17 | 180 | 83 | 278 | 2019 | 2021 | R16
164036183161 | 164394183161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 | 2 | 225 | 2 | 227 | 2020 | 2021 | R16
161857188752 | 163168188752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-28 | 1 |  | 5 | 47 | 51 | 2020 | 2020 | R16
166532196296 | 168677196296 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-07-06 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 380 | 2020 | 2021 | R16
165358175146 | 160091175146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-20 | 1 |  | 83 | 58 | 140 | 2019 | 2020 | R16
162462189390 | 163842189390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 2020-05-28 | Overhead | R16 | 2020-05-06 | 3 |  | 6 | 17 | 24 | 2020 | 2020 | R16
167229174472 | 168971174472 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-11 | 1 |  | 41 | 86 | 126 | 2019 | 2020 | R16
168406194443 | 168476194443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-06-15 | 2020-07-21 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-21 | 1 | 18 | 27 | 56 | 99 | 2020 | 2020 | R16
169697198362 | 160520198362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-07-24 |  | 2021-07-19 | Underground | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 293 | 2020 | 2021 | R16
167102182632 | 163156182632 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-03-02 |  | 2020-07-07 | Underground | R16 |  | 3 | 33 |  |  | 126 | 2020 | 2020 | R16
160957262158 | 167063262158 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-03-19 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 195 | 265 | 468 | 24 | 949 | 2020 | 2023 | R16
167017185768 | 167212185768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | Underground | R16 | 2020-10-08 | 0 | 41 | 139 |  | 179 | 2020 | 2020 | R16
162806191521 | 167601191521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 |  | 18 | 138 | 155 | 2020 | 2020 | R16
161900175067 | 169557175067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 52 | 72 | 123 | 2019 | 2020 | R16
167951185470 | 168526185470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-21 | 1 |  | 106 | 33 | 138 | 2020 | 2020 | R16
161633185606 | 164720185606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-27 | 2020-07-31 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-31 | 1 | 16 | 91 | 48 | 153 | 2020 | 2020 | R16
162104196656 | 166190196656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 3 |  | 11 | 55 | 67 | 2020 | 2020 | R16
169108202274 | 160540202274 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-04-07 | 2020-08-05 | 2020-09-01 | 2020-10-23 | 2022-02-14 | Underground | R16 | 2020-10-23 | 87 | 20 | 39 | 342 | 485 | 2020 | 2022 | R16
164865190436 | 165074190436 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | Underground | R16 | 2020-06-17 | 45 |  | 28 | 2 | 74 | 2020 | 2020 | R16
169081183436 | 161201183436 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-03-09 | 2020-09-16 | 2020-12-29 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 1 | 13 | 138 | 75 | 224 | 2020 | 2020 | R16
167164182238 | 162867182238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 29 | 45 | 73 | 2020 | 2020 | R16
166382201125 | 166234201125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-08-19 |  | 2020-11-06 | Underground | R16 | 2020-09-03 | 1 | 32 | 12 | 47 | 89 | 2020 | 2020 | R16
160881194717 | 163332194717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 13 | 39 | 51 | 2020 | 2020 | R16
163353184402 | 166579184402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-07-13 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 |  | 65 | 21 | 85 | 2020 | 2020 | R16
164396196206 | 165595196206 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-08-27 | 2022-05-02 | Underground | R16 | 2020-08-27 | 1 | 2 | 42 | 438 | 480 | 2020 | 2022 | R16
162342177907 | 165450177907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 23 | 77 | 99 | 2020 | 2020 | R16
166504177676 | 165192177676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 1 |  | 66 | 49 | 114 | 2020 | 2020 | R16
163582180148 | 169306180148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 20 | 67 | 86 | 2020 | 2020 | R16
169576191068 | 167154191068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-09-09 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 85 | 70 | 154 | 2020 | 2020 | R16
165580196164 | 164999196164 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 2 |  | 154 | 2 | 156 | 2020 | 2021 | R16
164714190740 | 166420190740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-06-11 | 1 |  | 24 | 22 | 45 | 2020 | 2020 | R16
163110197310 | 168175197310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 1 |  | 9 | 53 | 61 | 2020 | 2020 | R16
164521190339 | 164506190339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-08 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 1 | 8 | 390 | 2 | 398 | 2020 | 2021 | R16
161103196984 | 166916196984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 18 | 47 | 64 | 2020 | 2020 | R16
162956189307 | 163843189307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-26 | 3 |  | 43 | 46 | 90 | 2020 | 2020 | R16
168051194773 | 167979194773 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-06-22 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-10-25 | 2 | 98 | 351 |  | 449 | 2020 | 2021 | R16
164629192933 | 169986192933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-10-09 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 95 | 2020 | 2020 | R16
166828175131 | 169913175131 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Overhead | R16 | 2020-04-01 | 1 |  | 73 |  | 73 | 2019 | 2020 | R16
160549210892 | 168148210892 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 2020-11-17 | 2021-06-08 | 2021-12-29 | Underground | R16 | 2021-06-08 | 65 | 106 | 146 | 147 | 461 | 2020 | 2021 | R16
163296185824 | 166997185824 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 2023-05-18 | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-05-18 | 1 | 42 | 819 | 56 | 915 | 2020 | 2023 | R16
168868182694 | 163528182694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-10 | 2020-04-22 | Overhead | R16 | 2020-04-10 | 1 |  | 30 | 9 | 38 | 2020 | 2020 | R16
160402183423 | 162116183423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-26 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | Overhead | R16 | 2020-05-06 | 9 |  | 43 | 20 | 70 | 2020 | 2020 | R16
167560188042 | 161105188042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-04-17 | 2020-04-29 | 2021-01-05 | Underground | R16 | 2020-04-29 | 1 | 43 | 9 | 180 | 230 | 2020 | 2021 | R16
166415190859 | 166849190859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-09-16 | Underground | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 41 | 51 | 91 | 2020 | 2020 | R16
164823192043 | 168679192043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-28 | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 1 |  | 5 | 61 | 65 | 2020 | 2020 | R16
169309186724 | 160550186724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2021-04-22 | 2021-05-03 | Underground | R16 | 2021-04-22 | 1 |  | 273 | 8 | 280 | 2020 | 2021 | R16
160551190813 | 166740190813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-12 | 1 |  | 24 | 21 | 44 | 2020 | 2020 | R16
167886192481 | 169290192481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-08-17 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 59 | 37 | 95 | 2020 | 2020 | R16
162231195513 | 165469195513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-06-26 |  | 2021-06-14 | Underground | R16 | 2020-10-12 | 1 | 111 | 77 | 176 | 362 | 2020 | 2021 | R16
160023196364 | 163564196364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-07-02 |  | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 | 9 | 43 | 44 | 94 | 2020 | 2020 | R16
161250192285 | 162972192285 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-26 | 2020-06-04 | 2020-07-28 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 1 | 26 | 8 | 39 | 71 | 2020 | 2020 | R16
168166238814 | 169311238814 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | Underground | R16 | 2021-08-03 | 1 | 295 | 16 | 3 | 312 | 2020 | 2021 | R16
167941194555 | 162835194555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 24 | 57 | 80 | 2020 | 2020 | R16
161488194837 | 163502194837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-30 | 1 |  | 7 | 44 | 50 | 2020 | 2020 | R16
164454190742 | 166444190742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-09-16 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 43 | 51 | 93 | 2020 | 2020 | R16
161509181847 | 161765181847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-02-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-30 | 1 | 36 | 25 | 52 | 111 | 2020 | 2020 | R16
164519197920 | 168173197920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 | 5 | 11 | 198 | 212 | 2020 | 2021 | R16
165480198796 | 169155198796 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-11 | 2020-06-10 | 2020-07-29 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-02-22 | 87 | 36 | 410 | 22 | 552 | 2020 | 2022 | R16
163809189762 | 166802189762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 2020-09-25 | Underground | R16 | 2020-07-15 | 2 | 33 | 54 | 53 | 139 | 2020 | 2020 | R16
168276193193 | 160460193193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-05 | 2 |  | 2 | 25 | 27 | 2020 | 2020 | R16
161269181111 | 160854181111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 25 | 56 | 80 | 2020 | 2020 | R16
168159187484 | 168282187484 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-10 | 1 | 49 | 173 | 90 | 310 | 2020 | 2021 | R16
166869203545 | 166799203545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-09-10 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-20 | 1 | 46 | 29 | 87 | 160 | 2020 | 2021 | R16
163729200745 | 163678200745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-08-17 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 1 | 82 | 23 | 2 | 105 | 2020 | 2020 | R16
168788180076 | 168994180076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-04-15 | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-04-15 | 1 |  | 47 | 62 | 108 | 2020 | 2020 | R16
167864184174 | 166345184174 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-29 | 2 |  | 229 | 60 | 289 | 2020 | 2021 | R16
164783192388 | 164785192388 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-28 | 2020-06-15 | 2020-06-18 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 | 21 | 13 | 4 | 36 | 2020 | 2020 | R16
160187204129 | 160617204129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-09-17 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 |  | 1 | 76 |  |  | 225 | 2020 | 2021 | R16
160626176716 | 162957176716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2020-02-05 | 1 | 2 | 17 | 871 | 888 | 2020 | 2023 | R16
165745195299 | 164667195299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-18 | 1 |  | 61 | 66 | 126 | 2020 | 2020 | R16
164279220112 | 164280220112 | MOBILE HOMES PARK AB622 | ELEC SVC FOR MOBILE HOMES | Residential | 2020-06-24 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  | 2022-02-07 | Underground | R16 |  | 165 | 2 |  |  | 424 | 2020 | 2022 | R16
169709183718 | 166095183718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 |  | 65 | 22 | 86 | 2020 | 2020 | R16
163828197323 | 169549197323 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-07-14 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 |  | 1 | 33 |  |  | 562 | 2020 | 2022 | R16
164362196990 | 166730196990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 | 3 | 54 | 63 | 118 | 2020 | 2020 | R16
164863188602 | 162929188602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 |  | 67 | 55 | 121 | 2020 | 2020 | R16
161655197787 | 164427197787 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-03-05 | 2020-05-29 | 2020-07-20 | 2021-04-29 | 2021-06-29 | Underground | R16 | 2021-04-29 | 62 | 37 | 204 | 44 | 344 | 2020 | 2021 | R16
169923179203 | 164723179203 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-02-03 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-11-24 | 1 | 10 | 212 | 97 | 317 | 2020 | 2021 | R16
168360191244 | 166182191244 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-30 | 1 | 6 | 55 | 49 | 108 | 2020 | 2020 | R16
164912181446 | 161393181446 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-03 | 1 | 2 | 74 | 27 | 101 | 2020 | 2020 | R16
160065191077 | 160850191077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 2020-05-16 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-06-30 | 3 | 26 | 32 | 2 | 61 | 2020 | 2020 | R16
165647180111 | 169008180111 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-12-09 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 2 |  | 231 |  | 218 | 2020 | 2020 | R16
163078189060 | 161241189060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-06-19 | 2021-12-20 | Overhead | R16 | 2020-06-19 | 11 | 0 | 40 | 392 | 442 | 2020 | 2021 | R16
169184193872 | 161378193872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 22 | 64 | 85 | 2020 | 2020 | R16
160388185216 | 167955185216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 839 | 2020 | 2023 | R16
160744196920 | 166820196920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-08-05 | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-08-05 | 2 |  | 20 | 237 | 257 | 2020 | 2021 | R16
160890180826 | 160881180826 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-02-15 |  | 2023-09-11 | Underground | R16 | 2023-08-15 | 1 | 32 | 912 | 20 | 963 | 2020 | 2023 | R16
162846195428 | 164760195428 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 1 |  | 132 |  | 132 | 2020 | 2020 | R16
161959181750 | 162059181750 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-04-05 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 291 | 2020 | 2021 | R16
161424189348 | 164496189348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 15 | 37 | 51 | 2020 | 2020 | R16
166552195088 | 168132195088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-23 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-05 | 1 | 25 | 32 | 45 | 100 | 2020 | 2020 | R16
160905177781 | 162008177781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-22 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-27 | 1 | 11 | 27 | 74 | 110 | 2020 | 2020 | R16
160115188878 | 163304188878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-30 | 1 | 74 | 5 | 50 | 127 | 2020 | 2020 | R16
167295273651 | 163654273651 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2020-03-02 | 2021-06-03 | 2022-03-23 | 2022-06-29 | 2022-07-21 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 329 | 210 | 71 | 17 | 624 | 2020 | 2022 | R16
163576191849 | 168410191849 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | Overhead | R16 | 2020-06-04 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2020 | 2020 | R16
161714205736 | 166133205736 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-06 | 2020-08-29 | 2020-09-30 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-06-26 | 40 | 23 | 714 | 25 | 800 | 2020 | 2023 | R16
168834199719 | 169893199719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-27 | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 49 |  | 16 | 48 | 111 | 2020 | 2020 | R16
160583179091 | 165984179091 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-02-03 |  | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 | 6 | 192 | 182 | 378 | 2020 | 2021 | R16
160678201878 | 166187201878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 2020-08-26 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | Underground | R16 | 2021-01-11 | 5 | 115 | 99 | 2 | 218 | 2020 | 2021 | R16
168140191482 | 167651191482 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-19 | 1 |  | 25 | 18 | 42 | 2020 | 2020 | R16
161580196961 | 166129196961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-10 | 1 | 4 | 23 | 42 | 67 | 2020 | 2020 | R16
162412196102 | 164598196102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-25 | 1 | 3 | 41 | 31 | 73 | 2020 | 2020 | R16
163464183579 | 162921183579 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-03-10 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 | 42 | 204 | 86 | 330 | 2020 | 2021 | R16
168212183062 | 164188183062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 14 | 56 | 69 | 2020 | 2020 | R16
165467196838 | 167130196838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-20 | 1 |  | 73 | 87 | 159 | 2020 | 2021 | R16
160655196877 | 161346196877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 2020-08-14 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-14 | 1 | 22 | 26 | 38 | 84 | 2020 | 2020 | R16
161986192221 | 163179192221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | Underground | R16 | 2020-06-12 | 1 | 25 | 14 | 2 | 39 | 2020 | 2020 | R16
163398184069 | 166084184069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 |  | 54 | 32 | 85 | 2020 | 2020 | R16
163236195344 | 163279195344 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-06-25 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 118 |  |  | 191 | 2020 | 2020 | R16
169180188153 | 163839188153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 2020-04-17 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | Underground | R16 | 2020-05-27 | 4 | 31 | 29 |  | 62 | 2020 | 2020 | R16
165687207053 | 162083207053 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 2020-10-13 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 3 | 127 |  |  | 407 | 2020 | 2021 | R16
165352185103 | 163976185103 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-23 | 2021-02-13 | 2023-06-10 | Underground | R16 | 2021-02-13 | 1 | 14 | 235 | 605 | 853 | 2020 | 2023 | R16
167846174915 | 169437174915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | Overhead | R16 | 2020-02-11 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2019 | 2020 | R16
167271194973 | 163921194973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-16 | 1 |  | 18 | 59 | 76 | 2020 | 2020 | R16
164520186686 | 160289186686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 1 | 2 | 17 | 46 | 63 | 2020 | 2020 | R16
167863189207 | 163919189207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-04-27 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-05-14 | 1 | 40 | 14 | 390 | 442 | 2020 | 2021 | R16
163699183800 | 164781183800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-03-11 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 718 | 2020 | 2022 | R16
169130176925 | 160639176925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 114 | 2020 | 2020 | R16
168751187507 | 169717187507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-14 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 | 9 | 43 | 22 | 72 | 2020 | 2020 | R16
163329191634 | 160988191634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2020-02-19 | 2020-04-06 | 2020-05-20 |  | 2020-12-29 | Underground | R16 |  | 34 | 33 |  |  | 225 | 2020 | 2020 | R16
169356185386 | 162738185386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-26 | 2020-04-27 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-04-27 | 1 | 22 | 23 | 52 | 95 | 2020 | 2020 | R16
168383184865 | 167287184865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-06-08 | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 1 |  | 57 | 279 | 335 | 2020 | 2021 | R16
166214210734 | 167711210734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-11-16 |  | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-02-16 | 1 | 171 | 67 | 57 | 293 | 2020 | 2021 | R16
160641177706 | 164994177706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 26 | 76 | 101 | 2020 | 2020 | R16
169865185346 | 163571185346 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-25 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-05-29 | 1 | 18 | 48 | 30 | 94 | 2020 | 2020 | R16
169426203456 | 162249203456 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-09-11 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2021-07-09 | 1 | 64 | 216 | 90 | 368 | 2020 | 2021 | R16
162908179439 | 168254179439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-28 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-28 | 1 |  | 18 | 73 | 90 | 2020 | 2020 | R16
164408177966 | 165645177966 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-03-25 | 1 |  | 44 | 69 | 112 | 2020 | 2020 | R16
167072184619 | 167122184619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-04-24 | 2021-10-21 | Overhead | R16 | 2020-04-24 | 1 |  | 27 | 390 | 416 | 2020 | 2021 | R16
167627180029 | 168835180029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 | 2 | 88 | 22 | 110 | 2020 | 2020 | R16
160112176331 | 162159176331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 33 | 77 | 109 | 2020 | 2020 | R16
169403183674 | 162117183674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 11 |  | 76 | 2 | 87 | 2020 | 2020 | R16
166559187540 | 161527187540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-21 | 1 |  | 28 | 35 | 62 | 2020 | 2020 | R16
162473176935 | 163539176935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-02-20 | 1 |  | 27 | 452 | 478 | 2020 | 2021 | R16
160616176986 | 163250176986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-13 | 1 |  | 44 | 63 | 106 | 2020 | 2020 | R16
167028190360 | 167911190360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-05-07 |  | 2020-08-14 | Underground | R16 | 2020-07-07 | 1 | 33 | 44 | 29 | 104 | 2020 | 2020 | R16
162241202528 | 162260202528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | Underground | R16 | 2020-12-22 | 1 | 57 | 81 | 2 | 138 | 2020 | 2020 | R16
163605194095 | 169970194095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-06-30 | 1 | 10 | 13 | 2 | 23 | 2020 | 2020 | R16
167287192820 | 167676192820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-06-02 | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 10 |  | 2 | 443 | 454 | 2020 | 2022 | R16
161678189900 | 167283189900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-05-04 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-12 | 1 | 32 | 30 | 21 | 81 | 2020 | 2020 | R16
166945180095 | 167648180095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-13 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-04-16 | 1 | 8 | 46 | 410 | 462 | 2020 | 2021 | R16
162403182167 | 162329182167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | Underground | R16 | 2020-04-03 | 1 | 2 | 27 | 2 | 29 | 2020 | 2020 | R16
163106193951 | 161738193951 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2021-04-22 | 2021-06-09 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 |  | 226 | 35 | 260 | 2020 | 2021 | R16
167520235117 | 165582235117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-30 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 |  | 251 | 2 |  |  | 417 | 2020 | 2022 | R16
169189183743 | 165280183743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-15 | 1 |  | 27 | 50 | 76 | 2020 | 2020 | R16
161334181053 | 161335181053 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-02-19 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 1 | 33 |  |  | 480 | 2020 | 2021 | R16
169193193623 | 161072193623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 304 | 20 | 323 | 2020 | 2021 | R16
162248184113 | 166407184113 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 | 2 | 52 | 32 | 84 | 2020 | 2020 | R16
165789184991 | 167606184991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 13 | 6 | 18 | 2020 | 2020 | R16
160106182232 | 162977182232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-13 | 1 |  | 12 | 63 | 74 | 2020 | 2020 | R16
164821252092 | 166106252092 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-06 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-03-25 | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-03-25 | 334 |  | 117 | 8 | 457 | 2020 | 2022 | R16
165255179309 | 165985179309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-02-04 |  | 2020-06-29 | Underground | R16 | 2020-04-23 | 1 | 7 | 58 | 48 | 111 | 2020 | 2020 | R16
165490179669 | 168692179669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Overhead | R16 | 2020-03-16 | 1 |  | 27 |  | 27 | 2020 | 2020 | R16
164391182035 | 165738182035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-01-24 | 2020-02-11 | 2020-02-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 13 | 13 |  |  | 98 | 2020 | 2020 | R16
163524201873 | 168117201873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-08-26 | 2021-06-30 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 1 | 32 | 221 | 39 | 290 | 2020 | 2021 | R16
167902174997 | 160077174997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-28 | 1 |  | 198 | 67 | 264 | 2019 | 2020 | R16
162760201797 | 163010201797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-21 | 2020-05-11 | 2020-08-26 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-09-02 | 15 | 78 | 6 | 44 | 140 | 2020 | 2020 | R16
162415186025 | 169215186025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2022-06-28 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 586 | 2020 | 2022 | R16
164247183980 | 169958183980 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-03-12 | 2020-09-11 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-09-11 | 1 | 56 | 132 | 70 | 256 | 2019 | 2020 | R16
160692183778 | 165785183778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-04-10 | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-04-10 | 1 | 2 | 22 | 64 | 86 | 2020 | 2020 | R16
165416179959 | 169101179959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-03-23 | 2022-06-28 | Overhead | R16 | 2020-03-23 | 1 |  | 31 | 592 | 622 | 2020 | 2022 | R16
161513254538 | 161508254538 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-10 | 2021-03-23 | 2021-11-01 | 2022-11-02 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-11-02 | 205 | 160 | 263 |  | 529 | 2020 | 2022 | R16
162670188488 | 166617188488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-04-22 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 1 | 61 | 13 | 2 | 74 | 2020 | 2020 | R16
167843186897 | 167768186897 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | Underground | R16 | 2022-12-09 | 1 | 48 | 697 | 2 | 745 | 2020 | 2022 | R16
167714194091 | 167594194091 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-12 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-27 | 1 | 20 | 55 | 29 | 102 | 2020 | 2020 | R16
165305185679 | 167501185679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-03-31 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-30 | 1 | 42 | 88 | 49 | 177 | 2020 | 2020 | R16
166510177068 | 163641177068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 2 |  | 64 | 2 | 66 | 2020 | 2020 | R16
161673186703 | 160428186703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-11-06 | Overhead | R16 | 2020-04-07 | 1 |  |  | 154 | 154 | 2020 | 2020 | R16
167027200642 | 168543200642 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-05-22 | 2020-06-29 | 2020-08-14 |  | 2021-02-16 | Underground | R16 |  | 27 | 35 |  |  | 193 | 2020 | 2021 | R16
167105182890 | 161914182890 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-03-04 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 41 |  |  | 195 | 2020 | 2020 | R16
168214187621 | 168197187621 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-04-15 |  | 2022-12-05 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 51 | 689 |  | 739 | 2020 | 2022 | R16
162881205828 | 163292205828 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-14 | 2020-07-16 | 2020-09-30 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 133 | 55 |  |  | 685 | 2020 | 2022 | R16
161100195193 | 164198195193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-06-29 | 1 |  | 4 | 72 | 75 | 2020 | 2020 | R16
165018192981 | 165945192981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-05-07 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | Underground | R16 | 2020-07-14 | 18 |  | 32 | 7 | 55 | 2020 | 2020 | R16
165468186520 | 160250186520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-09 | 1 |  | 4 | 44 | 47 | 2020 | 2020 | R16
160625182698 | 169355182698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-03-02 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 1 | 15 | 64 | 2 | 79 | 2020 | 2020 | R16
164237180946 | 160743180946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-05-07 | 1 |  | 58 | 44 | 101 | 2020 | 2020 | R16
164677191986 | 165690191986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-05-22 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 87 |  |  | 674 | 2020 | 2022 | R16
166187181865 | 162315181865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | Overhead | R16 | 2020-05-21 | 1 |  | 63 | 2 | 64 | 2020 | 2020 | R16
164940181385 | 161591181385 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 12 | 67 | 78 | 2020 | 2020 | R16
164866183733 | 165505183733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | Overhead | R16 | 2020-04-06 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2020 | 2020 | R16
169487182585 | 163502182585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-15 | 1 |  | 33 | 50 | 82 | 2020 | 2020 | R16
167761191000 | 166956191000 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-29 | 1 |  | 56 | 50 | 105 | 2020 | 2020 | R16
166769182077 | 162787182077 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-04-08 | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 30 | 55 | 84 | 2020 | 2020 | R16
160652197344 | 160605197344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-07-14 | 2020-08-24 | 2020-10-29 | Underground | R16 | 2020-08-24 | 1 | 28 | 30 | 49 | 105 | 2020 | 2020 | R16
160565187840 | 162150187840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 1 |  | 65 | 60 | 124 | 2020 | 2020 | R16
167088188931 | 161608188931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 8 |  | 110 | 144 | 260 | 2020 | 2021 | R16
165824178577 | 166588178577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-03 | 1 |  | 25 | 71 | 95 | 2020 | 2020 | R16
163236196993 | 164318196993 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-07-10 |  | 2020-10-29 | Underground | R16 |  | 11 | 116 |  |  | 205 | 2020 | 2020 | R16
162637193059 | 164357193059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-28 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 2021-06-10 | Underground | R16 | 2020-06-08 | 27 |  | 4 | 264 | 293 | 2020 | 2021 | R16
167757182520 | 161736182520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-03-01 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Underground | R16 | 2020-05-12 | 1 | 39 | 52 | 2 | 92 | 2020 | 2020 | R16
160302268955 | 165596268955 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-02-14 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 1 | 464 |  |  | 806 | 2020 | 2023 | R16
163772179406 | 167758179406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-05 | 1 |  | 283 | 64 | 346 | 2020 | 2021 | R16
162322178918 | 167106178918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 0 |  | 21 | 2 | 22 | 2020 | 2020 | R16
163773179643 | 168465179643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 13 | 77 | 89 | 2020 | 2020 | R16
164215184452 | 166636184452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-08 | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 17 | 66 | 82 | 2020 | 2020 | R16
166228182373 | 163274182373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020-03-16 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-03-16 | 0 |  | 11 | 433 | 443 | 2020 | 2021 | R16
168246211352 | 168250211352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-11-19 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-12-22 | 1 | 92 | 24 | 83 | 197 | 2020 | 2021 | R16
169694274013 | 169731274013 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-03-28 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-09-06 | 1 | 477 | 117 | 20 | 612 | 2020 | 2022 | R16
164521176542 | 162651176542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 725 | 2020 | 2022 | R16
166637192623 | 168534192623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-23 | 1 | 6 | 40 | 54 | 98 | 2020 | 2020 | R16
166323183859 | 165986183859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 49 | 37 | 85 | 2020 | 2020 | R16
168804188085 | 163363188085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-17 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 | 35 | 29 | 32 | 94 | 2020 | 2020 | R16
160631212566 | 166210212566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-06 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 |  | 97 | 12 |  |  | 349 | 2020 | 2021 | R16
160700185282 | 167984185282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-05-04 | 1 |  | 30 | 44 | 73 | 2020 | 2020 | R16
163934200093 | 167761200093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 2020-08-11 | 2020-08-19 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-08-19 | 8 | 15 | 7 | 85 | 112 | 2020 | 2020 | R16
166727197228 | 168082197228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 15 | 314 | 328 | 2020 | 2021 | R16
160719189434 | 164729189434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-12-14 | 2021-03-27 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 1 |  | 163 | 75 | 237 | 2020 | 2021 | R16
164678226385 | 163898226385 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-24 | 2021-01-14 | 2021-04-09 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 147 | 62 |  |  | 550 | 2020 | 2022 | R16
166303207158 | 164613207158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 2020-10-14 | 2021-02-11 | 2021-04-09 | Overhead | R16 | 2021-02-11 | 43 | 37 | 87 | 42 | 206 | 2020 | 2021 | R16
166498192834 | 161693192834 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-06-02 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-09 | 1 | 36 | 28 | 64 | 126 | 2020 | 2020 | R16
165698192868 | 160178192868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 44 | 48 | 91 | 2020 | 2020 | R16
162881184517 | 166728184517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-09-28 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-28 | 1 |  | 139 | 75 | 213 | 2020 | 2021 | R16
168677181728 | 162004181728 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | Overhead | R16 | 2020-03-30 | 1 |  | 26 |  | 26 | 2020 | 2020 | R16
165555194033 | 161894194033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-07-01 | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 2 |  | 14 | 545 | 559 | 2020 | 2022 | R16
168363176506 | 162574176506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | Overhead | R16 | 2020-03-04 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2020 | 2020 | R16
162570178750 | 166880178750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-07-20 | 1 |  | 384 | 83 | 466 | 2020 | 2021 | R16
162281177557 | 164893177557 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-02-25 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 26 | 76 | 101 | 2020 | 2020 | R16
162516183550 | 164807183550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-11-24 | 1 |  | 187 | 252 | 438 | 2020 | 2021 | R16
165277188903 | 169148188903 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-04-23 | 2020-07-13 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-13 | 1 | 92 | 58 | 62 | 210 | 2019 | 2020 | R16
167718203082 | 165751203082 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-01 | 2020-08-18 | 2020-09-08 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 |  | 35 | 16 |  |  | 299 | 2020 | 2021 | R16
167295191045 | 163652191045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-03-02 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 |  | 49 | 6 |  |  | 94 | 2020 | 2020 | R16
164083181337 | 161151181337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 2020-02-22 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | Underground | R16 | 2020-04-14 | 2 | 35 | 37 | 2 | 74 | 2020 | 2020 | R16
165599183052 | 164335183052 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2021-03-05 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2021-03-05 | 1 | 2 | 261 |  | 154 | 2020 | 2020 | R16
167803175089 | 169984175089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-21 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-21 | 1 |  | 45 | 78 | 122 | 2019 | 2020 | R16
161068195192 | 164158195192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-11-19 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 107 | 178 | 284 | 2020 | 2021 | R16
169312189149 | 160746189149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-28 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-02 | 1 | 14 | 26 | 28 | 66 | 2020 | 2020 | R16
164969183776 | 165606183776 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-12-09 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 196 | 2020 | 2020 | R16
162943184362 | 166240184362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | Underground | R16 | 2020-05-05 | 3 |  | 36 | 2 | 39 | 2020 | 2020 | R16
162928188904 | 163068188904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-07-02 | 2020-08-12 | Underground | R16 | 2020-07-02 | 2 |  | 51 | 30 | 81 | 2020 | 2020 | R16
163436182854 | 163669182854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 2 |  | 255 | 53 | 308 | 2020 | 2021 | R16
161539184130 | 167353184130 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-03-16 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-06-12 | 1 | 31 | 65 | 21 | 115 | 2020 | 2020 | R16
168159190230 | 168753190230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 2020-05-06 |  | 2020-11-02 | Underground | R16 | 2020-09-02 | 3 | 27 | 86 | 44 | 157 | 2020 | 2020 | R16
160558221388 | 160700221388 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-23 | 1 | 188 | 130 | 46 | 362 | 2020 | 2021 | R16
166532192211 | 168857192211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 21 | 3 | 23 | 2020 | 2020 | R16
166250198933 | 165933198933 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-07-30 |  | 2020-12-29 | Underground | R16 |  | 2 | 100 |  |  | 209 | 2020 | 2020 | R16
166655179211 | 167464179211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | Overhead | R16 | 2020-03-23 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R16
169422191204 | 169465191204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-05-15 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-02 | 1 | 106 | 35 | 42 | 181 | 2019 | 2020 | R16
162492193919 | 163160193919 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-06-10 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Underground | R16 | 2022-11-18 | 1 | 36 | 638 | 2 | 674 | 2020 | 2022 | R16
164376179740 | 166966179740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-07 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-05-29 | 1 | 6 | 81 | 30 | 115 | 2020 | 2020 | R16
163438238492 | 166137238492 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-08 | 2021-02-25 | 2021-07-12 | 2022-06-23 | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-23 | 210 | 98 | 249 | 23 | 577 | 2020 | 2022 | R16
165106178284 | 165162178284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 2020-05-03 | 2020-11-05 | Underground | R16 | 2020-05-03 | 1 | 4 | 70 | 134 | 207 | 2020 | 2020 | R16
163257174991 | 169991174991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-27 | 1 |  | 26 | 97 | 122 | 2019 | 2020 | R16
167145193388 | 160785193388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 14 | 42 | 55 | 2020 | 2020 | R16
161423191973 | 168396191973 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-21 | 2 |  | 66 | 33 | 99 | 2020 | 2020 | R16
167692185483 | 165043185483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-26 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 1 | 14 | 322 | 99 | 433 | 2020 | 2021 | R16
160864195087 | 165617195087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-06-23 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-03 | 1 | 75 | 118 | 90 | 281 | 2020 | 2021 | R16
169194183711 | 169745183711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-03-12 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | Underground | R16 | 2020-04-20 | 1 | 21 | 28 | 4 | 51 | 2020 | 2020 | R16
161684181868 | 162112181868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-16 | 1 |  | 15 | 62 | 76 | 2020 | 2020 | R16
169213191878 | 164994191878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-17 | Overhead | R16 | 2020-06-23 | 15 |  | 24 | 40 | 77 | 2020 | 2020 | R16
161460183818 | 169851183818 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-28 | 2020-03-12 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 12 | 10 | 116 | 34 | 169 | 2020 | 2020 | R16
169899179088 | 167499179088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-03-17 | 2020-04-16 | Overhead | R16 | 2020-03-17 | 1 |  | 32 | 23 | 54 | 2020 | 2020 | R16
164357180132 | 169082180132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-11 | 1 | 2 | 22 | 65 | 87 | 2020 | 2020 | R16
162660278316 | 165461278316 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-04 | 2022-02-24 | 2022-05-06 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-02-24 | 474 | 52 | 211 | 87 | 821 | 2020 | 2023 | R16
165896188590 | 165897188590 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-21 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-19 | 1 | 29 | 130 | 88 | 245 | 2020 | 2021 | R16
161575196692 | 166220196692 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 1 | 3 | 108 | 89 | 198 | 2020 | 2021 | R16
168061196808 | 169480196808 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 2020-09-05 | 2020-09-09 | Underground | R16 | 2020-09-05 | 1 | 30 | 43 | 3 | 75 | 2020 | 2020 | R16
160867192824 | 162437192824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-06-01 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | Underground | R16 | 2020-11-06 | 2 | 31 | 115 | 7 | 152 | 2020 | 2020 | R16
166721192553 | 166907192553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-29 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-06-10 | 1 | 13 | 9 | 23 | 43 | 2020 | 2020 | R16
166728197245 | 167967197245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-08-10 | 1 |  | 20 | 328 | 347 | 2020 | 2021 | R16
162209212460 | 163578212460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-12-01 | 2021-08-24 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-08-24 | 1 | 196 | 191 | 117 | 502 | 2020 | 2022 | R16
167397191525 | 167785191525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-05-18 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-06-17 | 1 | 40 | 23 | 20 | 81 | 2020 | 2020 | R16
169105192507 | 164482192507 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-05-28 |  | 2023-11-17 | Underground | R16 |  | 2 | 60 |  |  | 967 | 2020 | 2023 | R16
162411303291 | 165825303291 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2022-12-20 | 2022-12-15 | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 2 | 644 |  | 127 | 768 | 2020 | 2023 | R16
168833200622 | 164926200622 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-08-13 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 |  | 1 | 75 |  |  | 810 | 2020 | 2023 | R16
160010190173 | 163029190173 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-05-07 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-29 | 1 | 50 | 169 | 79 | 296 | 2020 | 2021 | R16
165602190081 | 168558190081 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-05-05 | 2020-09-17 | 2020-11-20 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 1 | 28 | 98 | 47 | 171 | 2020 | 2020 | R16
161909189301 | 169437189301 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-28 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 67 | 2020 | 2020 | R16
165863177401 | 164377177401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 0 |  |  |  | 719 | 2020 | 2022 | R16
164984197253 | 164889197253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 72 | 2020 | 2020 | R16
166404193257 | 160657193257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-09-01 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 24 | 40 | 63 | 2020 | 2020 | R16
162363178820 | 166922178820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-03-03 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 |  | 24 | 209 | 232 | 2020 | 2020 | R16
160693185302 | 168071185302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-09-16 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 1 |  | 127 | 68 | 194 | 2020 | 2020 | R16
164446196225 | 164991196225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-09-10 | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-10 | 2 | 2 | 52 | 71 | 124 | 2020 | 2020 | R16
162778197725 | 164978197725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-13 | 1 | 56 | 20 | 39 | 113 | 2020 | 2020 | R16
165148196054 | 165482196054 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-01-23 | 2020-05-27 | 2020-07-01 | 2022-03-09 | 2022-07-13 | Underground | R16 | 2022-03-09 | 90 | 26 | 441 | 91 | 645 | 2020 | 2022 | R16
161957184455 | 166698184455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-27 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 30 | 49 | 78 | 2020 | 2020 | R16
169446175555 | 160768175555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-02-07 | Overhead | R16 | 2019-01-09 | 1 |  |  | 283 | 27 | 2020 | 2020 | R16
164243210249 | 166124210249 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-11-11 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-27 | 1 | 93 | 142 | 118 | 351 | 2020 | 2021 | R16
163692186798 | 160915186798 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 1 |  | 412 | 20 | 431 | 2020 | 2021 | R16
166135178487 | 166356178487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-04 | 1 |  | 27 | 70 | 96 | 2020 | 2020 | R16
168588183511 | 164616183511 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2021-06-05 | 2020-09-22 | Underground | R16 | 2021-06-05 | 1 | 2 | 325 |  | 143 | 2020 | 2020 | R16
165783192529 | 165337192529 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-27 | 2020-05-29 |  | 2022-07-19 | Underground | R16 |  | 17 | 3 |  |  | 576 | 2020 | 2022 | R16
163352196800 | 166734196800 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 1 |  | 238 | 115 | 352 | 2020 | 2021 | R16
168953193087 | 160359193087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-24 | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 16 | 48 | 63 | 2020 | 2020 | R16
166393186841 | 160665186841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 83 | 48 | 130 | 2020 | 2020 | R16
163697180976 | 160808180976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-04 | 1 |  | 78 | 26 | 103 | 2020 | 2020 | R16
160688183749 | 165401183749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-03 | 1 |  | 62 | 27 | 88 | 2020 | 2020 | R16
160016176767 | 160120176767 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-01-13 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | Underground | R16 | 2020-09-01 | 1 | 13 | 167 | 45 | 223 | 2019 | 2020 | R16
164399184585 | 167016184585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-06 | 1 |  | 101 | 44 | 144 | 2020 | 2020 | R16
163471197083 | 167626197083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 16 | 47 | 62 | 2020 | 2020 | R16
163063206302 | 167810206302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-19 | 2020-06-16 | 2020-10-05 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 |  | 21 | 80 |  |  | 297 | 2020 | 2021 | R16
161353187033 | 162578187033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | Underground | R16 | 2020-09-08 | 1 | 33 | 108 | 2 | 141 | 2020 | 2020 | R16
165574191113 | 165781191113 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-15 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 1 | 8 | 624 | 67 | 697 | 2020 | 2023 | R16
161706179506 | 162649179506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 19 |  | 101 | 42 | 160 | 2020 | 2020 | R16
168833196649 | 169975196649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 28 |  | 11 | 55 | 92 | 2020 | 2020 | R16
162951178906 | 160011178906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-31 | 2020-04-01 | 2020-05-08 | Underground | R16 | 2020-04-01 | 4 | 27 | 44 | 28 | 100 | 2019 | 2020 | R16
162812180773 | 169487180773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | Overhead | R16 | 2020-02-20 | 1 | 41 | 4 | 2 | 46 | 2019 | 2020 | R16
160858190220 | 163637190220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-05-05 | 2020-05-11 | 2021-01-27 | Overhead | R16 | 2020-05-11 | 5 | 43 | 5 | 188 | 238 | 2020 | 2021 | R16
167150184692 | 167161184692 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2022-01-10 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-01-10 | 1 |  | 473 | 145 | 617 | 2020 | 2022 | R16
163064196980 | 166876196980 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-29 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-29 | 1 |  | 15 | 50 | 64 | 2020 | 2020 | R16
169097208663 | 164490208663 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-25 | 2020-08-17 | 2020-10-26 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 |  | 38 | 51 |  |  | 227 | 2020 | 2021 | R16
168456189633 | 166517189633 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-05-01 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | Underground | R16 | 2020-08-05 | 1 | 34 | 69 | 2 | 103 | 2020 | 2020 | R16
160997181182 | 161017181182 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-10-28 | Overhead | R16 | 2020-02-21 | 1 |  | 3 | 179 | 181 | 2020 | 2020 | R16
161333197713 | 164749197713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-18 | 1 | 16 | 23 | 36 | 73 | 2020 | 2020 | R16
166625187615 | 161990187615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-05-05 | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 15 | 84 | 98 | 2020 | 2020 | R16
169184186492 | 163925186492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | Underground | R16 | 2020-05-18 | 4 | 22 | 31 | 4 | 58 | 2020 | 2020 | R16
167847190943 | 167870190943 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-05-13 |  | 2022-02-11 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 37 | 433 | 26 | 494 | 2020 | 2022 | R16
167653186062 | 169238186062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 2020-04-27 | Overhead | R16 | 2020-04-16 | 1 |  | 13 | 8 | 20 | 2020 | 2020 | R16
164338192548 | 163889192548 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-29 |  | 2020-10-29 | Underground | R16 |  | 6 | 20 |  |  | 134 | 2020 | 2020 | R16
165258192003 | 168678192003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-05-22 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | Underground | R16 | 2020-07-14 | 2 | 40 | 38 | 5 | 82 | 2020 | 2020 | R16
169218180173 | 169608180173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 14 | 4 | 17 | 2020 | 2020 | R16
165067194070 | 165755194070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-06-11 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-16 | 1 | 27 | 26 | 59 | 110 | 2020 | 2020 | R16
163747250036 | 162976250036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-04-21 | 2021-09-15 | 2021-09-30 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 367 | 12 |  |  | 406 | 2020 | 2021 | R16
160702195508 | 164743195508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-09-24 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 65 | 69 | 133 | 2020 | 2020 | R16
162261197313 | 168260197313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 |  | 34 | 44 | 77 | 2020 | 2020 | R16
163905196683 | 166508196683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 2 | 65 | 66 | 2020 | 2020 | R16
163452179780 | 166150179780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-02-07 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 2 | 9 | 104 | 766 | 878 | 2020 | 2023 | R16
160363194572 | 162534194572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-07-28 | 2020-08-05 | Overhead | R16 | 2020-07-28 | 2 |  | 30 | 7 | 37 | 2020 | 2020 | R16
160309198483 | 163908198483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-07-27 |  | 2021-08-02 | Overhead | R16 | 2021-03-24 | 1 | 66 | 173 | 94 | 331 | 2020 | 2021 | R16
165690178806 | 166849178806 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-21 | 1 |  | 59 | 47 | 105 | 2020 | 2020 | R16
166668189449 | 162438189449 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-29 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 96 | 2020 | 2020 | R16
165050186450 | 167533186450 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 2021-10-01 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2021-10-01 | 1 | 11 | 390 | 82 | 481 | 2020 | 2022 | R16
165953176336 | 160456176336 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2022-08-04 | Overhead | R16 | 2022-06-20 | 9 |  | 638 | 34 | 679 | 2019 | 2022 | R16
160260195564 | 164982195564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-07-23 | Overhead | R16 | 2020-10-30 | 1 |  | 90 | 191 | 280 | 2020 | 2021 | R16
166460192010 | 168826192010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 2020-05-22 | 2020-09-28 | 2020-10-01 | Underground | R16 | 2020-09-28 | 3 | 39 | 92 | 4 | 135 | 2020 | 2020 | R16
169061182739 | 162140182739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-05-04 | 1 | 8 | 44 | 27 | 77 | 2020 | 2020 | R16
162675182309 | 167855182309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 14 | 5 |  |  | 90 | 2020 | 2020 | R16
168068186833 | 160982186833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-22 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 1 |  | 10 | 52 | 61 | 2020 | 2020 | R16
162942207025 | 169627207025 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OD | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-10-13 | 2020-10-29 | 2021-03-25 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 | 174 | 13 | 106 | 291 | 2020 | 2021 | R16
165872194938 | 160395194938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-24 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2020-09-29 | 1 | 15 | 70 | 702 | 785 | 2020 | 2023 | R16
169245187145 | 160989187145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 1 |  | 534 | 26 | 559 | 2020 | 2022 | R16
167284200024 | 169104200024 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-03-30 | 2020-06-15 | 2020-08-07 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 56 | 40 | 40 | 29 | 162 | 2020 | 2020 | R16
164814210661 | 165010210661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2020-11-17 | 1 | 141 | 3 | 118 | 260 | 2020 | 2021 | R16
165260190745 | 166474190745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 1 |  | 158 | 86 | 243 | 2020 | 2021 | R16
161521184848 | 167354184848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-02 | 1 |  | 75 | 42 | 116 | 2020 | 2020 | R16
167324185390 | 168306185390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-27 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 23 | 49 | 71 | 2020 | 2020 | R16
165969199335 | 162286199335 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 2021-01-04 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 12 | 25 | 14 | 98 | 146 | 2020 | 2021 | R16
165909184600 | 166819184600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-28 | 1 |  | 30 | 47 | 76 | 2020 | 2020 | R16
160324196514 | 160295196514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-07-07 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 67 |  |  | 664 | 2020 | 2022 | R16
160608180820 | 160547180820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 164 | 73 | 236 | 2020 | 2021 | R16
163006177796 | 163468177796 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-23 |  | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-02-03 | 1 | 7 | 531 | 21 | 557 | 2020 | 2022 | R16
165619185800 | 163015185800 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-29 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Underground | R16 | 2020-07-16 | 1 | 22 | 79 | 2 | 102 | 2020 | 2020 | R16
160196175659 | 161217175659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 674 | 2020 | 2022 | R16
168003185624 | 168725185624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-15 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-04-15 | 1 |  | 14 | 60 | 73 | 2020 | 2020 | R16
162367176659 | 163381176659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-10 | 1 |  | 20 | 87 | 106 | 2020 | 2020 | R16
163203239622 | 163260239622 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-04-22 | 2020-10-23 | 2021-07-19 |  | 2022-04-15 | Underground | R16 |  | 133 | 192 |  |  | 518 | 2020 | 2022 | R16
162832191992 | 168423191992 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2021-04-22 | 2020-08-18 | Underground | R16 | 2021-04-22 | 1 | 2 | 240 |  | 64 | 2020 | 2020 | R16
164742196813 | 166959196813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-12 | Overhead | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 27 | 107 | 133 | 2020 | 2021 | R16
167254235333 | 163240235333 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-18 | 2020-09-23 | 2021-06-18 | 2021-11-17 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-17 | 70 | 193 | 109 | 12 | 381 | 2020 | 2021 | R16
169018183572 | 164895183572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-16 | Overhead | R16 | 2020-05-11 | 1 |  | 45 | 27 | 71 | 2020 | 2020 | R16
162115193130 | 164810193130 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-06-04 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-08 | 1 | 26 | 330 | 34 | 388 | 2020 | 2021 | R16
165034200812 | 168475200812 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-08-18 | 2020-09-23 | 2020-12-23 | Underground | R16 | 2020-09-23 | 1 | 104 | 27 | 66 | 195 | 2020 | 2020 | R16
162946189188 | 166803189188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-04-27 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-06-22 | 2 | 29 | 41 | 8 | 77 | 2020 | 2020 | R16
169323196687 | 166551196687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-11-10 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 1 |  | 91 | 180 | 270 | 2020 | 2021 | R16
163706184526 | 166674184526 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2021-12-17 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2021-12-17 | 1 |  | 458 | 384 | 841 | 2020 | 2023 | R16
168204197862 | 168073197862 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | Overhead | R16 | 2021-08-24 | 1 | 5 | 287 | 4 | 294 | 2020 | 2021 | R16
163118200280 | 166561200280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-21 | 2020-08-11 | 2020-09-15 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 11 | 16 | 26 | 76 | 126 | 2020 | 2020 | R16
168853194303 | 161797194303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-09-02 | 3 |  | 58 | 44 | 103 | 2020 | 2020 | R16
163160187635 | 161904187635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-28 | 1 |  | 10 | 47 | 56 | 2020 | 2020 | R16
168157188962 | 168321188962 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-04-24 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2020-12-31 | 1 | 57 | 180 | 226 | 461 | 2020 | 2021 | R16
166369183698 | 165525183698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2020 | 2020 | R16
167917194020 | 168138194020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-03-26 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-12-11 | 2022-02-14 | Overhead | R16 | 2020-12-11 | 55 |  | 133 | 307 | 493 | 2020 | 2022 | R16
164731179512 | 162904179512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 | 18 | 19 | 72 | 107 | 2020 | 2020 | R16
165900217476 | 161196217476 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-10 | 2021-01-12 | 2021-01-19 |  | 2022-01-12 | Underground | R16 |  | 198 | 6 |  |  | 459 | 2020 | 2022 | R16
164303194622 | 162631194622 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 2020-12-23 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 1 |  | 4 | 133 | 136 | 2020 | 2020 | R16
161369184567 | 166505184567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 | 3 | 51 | 32 | 84 | 2020 | 2020 | R16
167267191035 | 167122191035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 1 |  | 18 | 24 | 41 | 2020 | 2020 | R16
166687189452 | 164543189452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-05-13 | 1 |  | 11 | 40 | 50 | 2020 | 2020 | R16
161722209306 | 168042209306 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-03-24 | 2020-07-08 | 2020-11-02 | 2021-07-14 | 2021-12-01 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 77 | 84 | 183 | 101 | 442 | 2020 | 2021 | R16
163460184747 | 167216184747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-04-27 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 28 | 52 | 79 | 2020 | 2020 | R16
162688189834 | 164208189834 | MOBILE HOMES PARK AB622 | ELEC SVC FOR MOBILE HOMES | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-04 |  | 2022-04-04 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 505 | 2020 | 2022 | R16
169342190009 | 160716190009 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 2020-05-04 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Underground | R16 | 2020-10-07 | 3 | 17 | 113 | 2 | 132 | 2020 | 2020 | R16
166160184721 | 167039184721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2020 | 2020 | R16
166299174764 | 169087174764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 |  | 55 | 71 | 125 | 2019 | 2020 | R16
165319193298 | 160641193298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-29 | 1 |  | 18 | 45 | 62 | 2020 | 2020 | R16
167772185601 | 163431185601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-06-18 | 2020-10-26 | Overhead | R16 | 2020-06-18 | 19 |  | 61 | 93 | 171 | 2020 | 2020 | R16
165954194830 | 163435194830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-11-10 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 1 |  | 103 | 180 | 282 | 2020 | 2021 | R16
164842198015 | 166364198015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-23 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-04-27 | 1 | 13 | 199 | 135 | 345 | 2020 | 2021 | R16
167875194664 | 160896194664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-17 |  | 2022-06-28 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 537 | 2020 | 2022 | R16
163441191618 | 168131191618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2020 | 2020 | R16
164538177737 | 164580177737 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 2020-03-31 | 2020-04-03 | Overhead | R16 | 2020-03-31 | 0 | 4 | 49 | 4 | 55 | 2020 | 2020 | R16
168732189216 | 169166189216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-31 | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 |  | 17 | 5 |  |  | 72 | 2020 | 2020 | R16
160448195253 | 162339195253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 8 |  | 18 | 57 | 81 | 2020 | 2020 | R16
162945182361 | 162954182361 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2021-03-10 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 270 | 2020 | 2021 | R16
168664198848 | 168454198848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-07-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-12 | 1 | 49 | 11 | 40 | 98 | 2020 | 2020 | R16
160639194050 | 160731194050 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-12 | 2020-11-12 | 2020-11-16 | Overhead | R16 | 2020-11-12 | 1 | 6 | 110 | 3 | 117 | 2020 | 2020 | R16
163471192575 | 169820192575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-07-07 | 2020-09-01 | Overhead | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 28 | 41 | 68 | 2020 | 2020 | R16
166644193794 | 169991193794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-24 | 8 |  | 54 | 32 | 92 | 2020 | 2020 | R16
163530186360 | 169793186360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-04-17 | 1 | 2 | 11 | 59 | 70 | 2020 | 2020 | R16
168221212432 | 163378212432 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-12-02 | 2021-02-23 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 119 | 60 | 28 | 205 | 2020 | 2021 | R16
164576185591 | 168621185591 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2022-03-01 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 480 | 24 | 503 | 2020 | 2022 | R16
167355185521 | 167789185521 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 2021-02-23 | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 3 | 239 | 54 | 294 | 2020 | 2021 | R16
163770193895 | 160476193895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-24 | 2020-06-10 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 14 | 34 |  |  | 131 | 2020 | 2020 | R16
163287201823 | 166369201823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-08-26 | 2020-11-13 | 2021-07-16 | Underground | R16 | 2020-11-13 | 1 | 37 | 58 | 176 | 269 | 2020 | 2021 | R16
164710190252 | 165657190252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-23 | 1 |  | 56 | 54 | 109 | 2020 | 2020 | R16
163656184743 | 167168184743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-05-05 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 34 | 46 | 79 | 2020 | 2020 | R16
162870187921 | 162210187921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2020 | 2020 | R16
164286196912 | 166966196912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 |  | 10 | 55 | 64 | 2020 | 2020 | R16
160700191455 | 167684191455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-26 | 1 |  | 30 | 46 | 75 | 2020 | 2020 | R16
163269178293 | 166012178293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-11 | 1 |  | 12 | 86 | 97 | 2020 | 2020 | R16
160242212095 | 160475212095 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-11-30 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-16 | 1 | 128 | 13 | 86 | 225 | 2020 | 2021 | R16
162517183699 | 165530183699 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 77 | 2 | 78 | 2020 | 2020 | R16
167105196900 | 162918196900 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 2020-07-09 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 |  | 17 | 42 |  |  | 171 | 2020 | 2020 | R16
168291181703 | 161987181703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-17 | 1 |  | 83 | 20 | 102 | 2020 | 2020 | R16
165783199660 | 161642199660 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-08-04 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 2 | 39 |  |  | 368 | 2020 | 2021 | R16
162808189407 | 164388189407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 52 | 64 | 115 | 2020 | 2020 | R16
164726187662 | 161916187662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-11-23 | Overhead | R16 | 2020-07-16 | 1 |  | 67 | 93 | 159 | 2020 | 2020 | R16
169947175803 | 161463175803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 1 |  | 64 | 49 | 112 | 2020 | 2020 | R16
168381187671 | 165766187671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-04-16 |  | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-05-11 | 2 | 26 | 18 | 42 | 85 | 2020 | 2020 | R16
161709178721 | 166642178721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 29 | 67 | 95 | 2020 | 2020 | R16
167900276270 | 163319276270 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-19 | 2020-09-04 | 2022-04-18 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 |  | 56 | 422 |  |  | 770 | 2020 | 2023 | R16
168095193260 | 160485193260 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-12-18 | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 142 | 159 | 300 | 2020 | 2021 | R16
165145182142 | 169509182142 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-27 | 2021-10-18 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-10-18 | 1 | 12 | 428 | 20 | 458 | 2020 | 2021 | R16
167847194515 | 167759194515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-06-16 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2020-08-13 | 1 | 95 | 43 | 231 | 367 | 2020 | 2021 | R16
167886185472 | 168495185472 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-12 | 1 |  | 56 | 21 | 76 | 2020 | 2020 | R16
167221194023 | 160176194023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-11 | 2020-07-07 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-07 | 1 | 8 | 19 | 66 | 91 | 2020 | 2020 | R16
164352176390 | 162328176390 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-27 | 1 |  | 57 | 53 | 109 | 2020 | 2020 | R16
165787191022 | 167002191022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-07-13 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 |  | 24 | 21 | 44 | 2020 | 2020 | R16
169916207683 | 169978207683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-10-19 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | Underground | R16 | 2021-01-13 | 1 | 101 | 63 | 2 | 164 | 2020 | 2021 | R16
163448191072 | 167199191072 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-09 | 1 |  | 18 | 23 | 40 | 2020 | 2020 | R16
167697183054 | 164404183054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-06-16 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 2 |  | 2 | 72 | 74 | 2020 | 2020 | R16
161878195051 | 160157195051 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-06-24 |  | 2021-07-14 | Underground | R16 |  | 1 | 129 |  |  | 404 | 2019 | 2021 | R16
168961216418 | 169685216418 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2021-01-06 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 |  | 3 | 157 |  |  | 246 | 2020 | 2021 | R16
162266182019 | 162532182019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 133 | 2020 | 2020 | R16
162948184616 | 163602184616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-19 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-07 | 1 | 14 | 211 | 72 | 295 | 2020 | 2021 | R16
160950215568 | 162158215568 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-16 | 2020-07-14 | 2020-12-28 | 2021-11-19 | 2022-01-19 | Underground | R16 | 2021-11-19 | 64 | 120 | 235 | 44 | 460 | 2020 | 2022 | R16
164784202367 | 160288202367 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-08-31 |  | 2021-01-20 | Underground | R16 | 2020-10-13 | 1 | 65 | 32 | 72 | 167 | 2020 | 2021 | R16
167249194912 | 163617194912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 21 | 57 | 77 | 2020 | 2020 | R16
163045230882 | 168696230882 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-22 | 2021-02-01 | 2021-05-14 | 2021-08-03 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-08-03 | 182 | 75 | 58 | 17 | 329 | 2020 | 2021 | R16
165465199605 | 167758199605 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-13 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 17 |  | 10 | 37 | 62 | 2020 | 2020 | R16
166777191859 | 167738191859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-22 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 | 5 | 42 | 3 | 48 | 2020 | 2020 | R16
167379195295 | 167339195295 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 2 | 30 | 11 |  | 41 | 2020 | 2020 | R16
166660174942 | 169452174942 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-06 | 1 |  | 57 | 68 | 124 | 2019 | 2020 | R16
163784177933 | 165653177933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | Overhead | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2020 | 2020 | R16
166527193068 | 167707193068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-02 |  | 2020-09-16 | Underground | R16 | 2020-09-08 | 1 | 11 | 71 | 7 | 87 | 2020 | 2020 | R16
164726188133 | 160866188133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-04-18 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | Underground | R16 | 2021-03-22 | 1 | 44 | 241 | 3 | 287 | 2020 | 2021 | R16
160730188322 | 162640188322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-02 | 1 |  | 54 | 42 | 95 | 2020 | 2020 | R16
161901195345 | 164236195345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-06-26 | 2 |  | 2 | 73 | 75 | 2020 | 2020 | R16
167357186061 | 167713186061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 7 |  | 62 | 7 | 74 | 2020 | 2020 | R16
163083198163 | 169080198163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Residential | 2020-05-26 | 2020-06-11 | 2020-07-23 | 2021-09-17 | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-09-17 | 13 | 31 | 302 | 32 | 375 | 2020 | 2021 | R16
165686196055 | 165653196055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-10 | 1 |  | 8 | 63 | 70 | 2020 | 2020 | R16
160717201550 | 161438201550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-08-25 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 1 | 54 | 13 | 69 | 134 | 2020 | 2020 | R16
168432186189 | 160014186189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-18 | 1 |  | 32 | 38 | 69 | 2020 | 2020 | R16
161426216642 | 163388216642 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-22 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 144 |  | 387 |  | 530 | 2020 | 2022 | R16
161952185544 | 164285185544 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 13 | 4 | 45 | 32 | 91 | 2020 | 2020 | R16
164955179584 | 168279179584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-05-28 | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 1 |  | 81 | 34 | 114 | 2020 | 2020 | R16
169541186691 | 160546186691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-21 | 1 |  | 11 | 47 | 57 | 2020 | 2020 | R16
169781192416 | 169147192416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | Underground | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 39 | 20 | 58 | 2020 | 2020 | R16
161878178736 | 163519178736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-05-01 | 2020-07-28 | Overhead | R16 | 2020-05-01 | 11 | 2 | 67 | 63 | 140 | 2020 | 2020 | R16
160631212569 | 166212212569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-06 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 97 | 12 |  |  | 350 | 2020 | 2021 | R16
164925191486 | 166402191486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 6 |  | 50 | 53 | 107 | 2020 | 2020 | R16
162902188442 | 166056188442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | Underground | R16 | 2020-05-20 | 2 | 27 | 23 | 2 | 51 | 2020 | 2020 | R16
160325200437 | 160405200437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-08-13 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 1 | 52 | 21 | 69 | 140 | 2020 | 2020 | R16
169310195462 | 164564195462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 1 |  | 680 | 66 | 745 | 2020 | 2023 | R16
168284192007 | 168507192007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-06-12 | 2020-07-13 | Underground | R16 | 2020-06-12 | 1 |  | 16 | 22 | 37 | 2020 | 2020 | R16
169531182539 | 164242182539 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 14 | 56 | 69 | 2020 | 2020 | R16
168890175439 | 160160175439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-13 | 3 | 3 | 52 | 63 | 118 | 2019 | 2020 | R16
163524190333 | 166235190333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-16 | 1 |  | 50 | 59 | 108 | 2020 | 2020 | R16
162195180180 | 163983180180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-02-11 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-03 | 1 | 19 | 82 | 27 | 126 | 2020 | 2020 | R16
167176191732 | 168369191732 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-29 | 1 |  | 50 | 50 | 99 | 2020 | 2020 | R16
165350213115 | 162412213115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-16 | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-16 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 112 | 15 | 2 | 6 | 132 | 2020 | 2020 | R16
161773200125 | 168080200125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-08-08 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 | 19 | 33 | 441 | 492 | 2020 | 2022 | R16
169309197829 | 169702197829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-07-20 |  | 2022-03-11 | Underground | R16 | 2022-02-15 | 1 | 37 | 412 | 19 | 466 | 2020 | 2022 | R16
160635183906 | 165990183906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 273 | 48 | 320 | 2020 | 2021 | R16
165325201813 | 160900201813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-02-18 | 2020-04-24 | 2020-08-26 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 |  | 49 | 89 |  |  | 233 | 2020 | 2021 | R16
165859188251 | 162736188251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-16 | 1 |  | 42 | 21 | 62 | 2020 | 2020 | R16
169235219864 | 166918219864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-30 | 2020-05-04 | 2021-02-08 |  | 2021-05-07 | Overhead | R16 |  | 68 | 201 |  |  | 332 | 2020 | 2021 | R16
161415235071 | 168064235071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-03-24 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | Underground | R16 | 2021-09-13 | 311 | 11 | 65 | 14 | 398 | 2020 | 2021 | R16
161983196793 | 166800196793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-10 | 2 |  | 2 | 63 | 65 | 2020 | 2020 | R16
162612188932 | 162655188932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-26 | 2020-03-01 | 2020-04-24 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 3 | 40 |  |  | 692 | 2020 | 2022 | R16
164921186461 | 164311186461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | Overhead | R16 | 2020-05-20 | 22 |  | 33 | 3 | 57 | 2020 | 2020 | R16
160515194047 | 160516194047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2021-06-15 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2021-06-15 | 1 | 7 | 263 | 315 | 583 | 2020 | 2022 | R16
162626201306 | 168192201306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-08-20 | 2020-10-01 | 2021-01-20 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 | 28 | 31 | 80 | 137 | 2020 | 2021 | R16
166853201522 | 167233201522 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 2020-08-24 | 2021-06-08 | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-06-08 | 44 | 29 | 207 | 147 | 424 | 2020 | 2021 | R16
163156185251 | 168080185251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-05-01 | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-01 | 1 |  | 29 | 49 | 77 | 2020 | 2020 | R16
164217181320 | 161139181320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Overhead | R16 | 2020-05-07 | 1 |  | 56 |  | 56 | 2020 | 2020 | R16
165423195341 | 165535195341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-06-25 | 2020-11-18 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-18 | 1 | 38 | 105 | 171 | 312 | 2020 | 2021 | R16
167135186896 | 169572186896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 | 7 | 45 | 3 | 53 | 2020 | 2020 | R16
163323177344 | 160236177344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-28 | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 15 |  | 37 | 125 | 175 | 2019 | 2020 | R16
168980199296 | 160091199296 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 44 |  | 97 | 337 | 476 | 2020 | 2022 | R16
169514191620 | 167816191620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 245 | 2 | 246 | 2020 | 2021 | R16
161318199498 | 166183199498 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 2021-03-16 | 2021-04-13 | Underground | R16 | 2021-03-16 | 14 | 9 | 161 | 21 | 202 | 2020 | 2021 | R16
166956181977 | 162278181977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-04 | 1 |  | 6 | 70 | 75 | 2020 | 2020 | R16
167643186255 | 169349186255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-08-14 | Overhead | R16 | 2020-06-23 | 3 |  | 59 | 39 | 99 | 2020 | 2020 | R16
160967249027 | 161242249027 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-04-10 | 2020-09-03 | 2021-09-22 | 2022-01-04 | 2022-02-04 | Underground | R16 | 2022-01-04 | 105 | 275 | 75 | 24 | 476 | 2020 | 2022 | R16
164424197343 | 167946197343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 25 | 37 | 61 | 2020 | 2020 | R16
168204187489 | 168249187489 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-04-14 |  | 2021-07-19 | Underground | R16 | 2020-11-19 | 1 | 49 | 158 | 173 | 378 | 2020 | 2021 | R16
163997191479 | 168128191479 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-17 | 1 |  | 21 | 20 | 40 | 2020 | 2020 | R16
162994304902 | 162917304902 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2023-01-30 | 2023-01-04 | 2023-02-05 | Underground | R16 | 2023-01-04 | 1 | 684 |  | 23 | 688 | 2020 | 2023 | R16
160672193541 | 160225193541 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 2020-11-02 | Underground | R16 |  | 4 | 2 |  |  | 110 | 2020 | 2020 | R16
167588209611 | 160696209611 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-05 | 2020-07-06 | 2020-11-04 | 2021-08-11 | 2021-09-13 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 22 | 88 | 201 | 24 | 332 | 2020 | 2021 | R16
160344177920 | 165479177920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-04-08 | 2020-06-16 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 55 | 50 | 104 | 2020 | 2020 | R16
166250232149 | 165846232149 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-12 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 |  | 313 |  |  |  | 431 | 2020 | 2021 | R16
163770187144 | 169422187144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-06-30 | 1 | 8 | 58 | 44 | 108 | 2020 | 2020 | R16
167324193873 | 168906193873 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-06-10 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 |  | 1 | 53 |  |  | 581 | 2020 | 2022 | R16
161467177909 | 165107177909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-01-27 | 1 | 2 | 3 | 107 | 110 | 2020 | 2020 | R16
164993184639 | 167082184639 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 1 |  | 54 | 28 | 81 | 2020 | 2020 | R16
167752179331 | 167862179331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-24 | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-04-24 | 1 |  | 59 | 49 | 107 | 2020 | 2020 | R16
166888182893 | 163903182893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 1 | 2 | 22 | 49 | 71 | 2020 | 2020 | R16
162340196779 | 166875196779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 1 |  | 5 | 60 | 64 | 2020 | 2020 | R16
161260195098 | 164029195098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 12 | 64 | 75 | 2020 | 2020 | R16
168210190195 | 168186190195 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-05-06 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-17 | 1 | 65 | 140 | 179 | 382 | 2020 | 2021 | R16
166228244271 | 167780244271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 2021-08-19 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 3 | 327 | 102 | 22 | 451 | 2020 | 2022 | R16
167042195618 | 164919195618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-01-12 | Underground | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 39 | 104 | 142 | 2020 | 2021 | R16
164799206883 | 164920206883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-10-12 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-16 | 1 | 76 | 26 | 180 | 280 | 2020 | 2021 | R16
167900297951 | 160492297951 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2022-10-24 |  | 2023-07-25 | Underground | R16 |  | 20 | 604 |  |  | 819 | 2020 | 2023 | R16
169000183960 | 165795183960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-27 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 33 | 49 | 81 | 2020 | 2020 | R16
165091200571 | 164565200571 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-06 | 2020-07-22 | 2020-08-13 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 99 | 17 |  |  | 427 | 2020 | 2021 | R16
165754188759 | 163432188759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2020 | 2020 | R16
165534180249 | 169661180249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2020 | 2020 | R16
167960193856 | 169723193856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | Underground | R16 | 2020-08-10 | 1 | 10 | 43 | 2 | 53 | 2020 | 2020 | R16
160603190305 | 162940190305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-07 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 1 | 13 | 21 | 26 | 58 | 2020 | 2020 | R16
167250186954 | 160977186954 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-09-01 | 1 |  | 103 | 43 | 145 | 2020 | 2020 | R16
168000177059 | 168934177059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-17 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 23 |  | 29 | 76 | 126 | 2019 | 2020 | R16
160216188064 | 162407188064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-10-23 | 1 |  | 136 | 181 | 316 | 2020 | 2021 | R16
169485183745 | 165320183745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 1 |  | 37 | 46 | 82 | 2020 | 2020 | R16
168061186719 | 169412186719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-08 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | Overhead | R16 | 2020-05-07 | 1 | 7 | 22 | 2 | 29 | 2020 | 2020 | R16
160632191212 | 164115191212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-28 | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  | 2020-09-16 | Overhead | R16 |  | 12 | 3 |  |  | 102 | 2020 | 2020 | R16
163841184564 | 163931184564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-18 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-02 | 1 | 12 | 425 | 23 | 458 | 2020 | 2021 | R16
160201187584 | 166273187584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-04-14 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | Underground | R16 | 2020-06-09 | 1 | 56 | 41 | 3 | 98 | 2020 | 2020 | R16
168764176115 | 161854176115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-21 | 2 |  | 272 | 65 | 337 | 2020 | 2021 | R16
162597189426 | 163912189426 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  | 2021-02-26 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 220 | 2020 | 2021 | R16
160745198975 | 161400198975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 2020-07-30 | 2020-10-06 | 2020-12-23 | Underground | R16 | 2020-10-06 | 9 | 30 | 49 | 57 | 142 | 2020 | 2020 | R16
167877195393 | 162431195393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-25 | 9 |  | 347 | 19 | 373 | 2020 | 2021 | R16
164217191032 | 166382191032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-13 |  | 2020-08-11 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 67 | 2020 | 2020 | R16
168958185002 | 167491185002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-07 | 0 |  | 12 | 46 | 57 | 2020 | 2020 | R16
169580185189 | 168626185189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-07 | 2020-03-19 | 2020-03-24 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 30 | 4 |  |  | 458 | 2020 | 2021 | R16
161815225979 | 166571225979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-04-07 | 2022-09-15 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 | 197 | 377 | 191 | 763 | 2020 | 2023 | R16
163516192194 | 163496192194 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-05-29 |  | 2020-08-20 | Underground | R16 | 2020-06-24 | 1 | 65 | 19 | 42 | 124 | 2020 | 2020 | R16
162366196011 | 164948196011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-09-03 | 1 |  | 48 | 43 | 90 | 2020 | 2020 | R16
160941186945 | 160776186945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-18 | 2020-04-07 | 2020-04-09 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 |  | 36 | 3 |  |  | 102 | 2020 | 2020 | R16
169915194649 | 160025194649 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-13 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Underground | R16 | 2021-10-29 | 90 |  | 358 |  | 447 | 2020 | 2021 | R16
166943198935 | 169085198935 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-17 | 2020-05-08 | 2020-07-30 | 2020-12-30 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2020-12-30 | 104 | 60 | 110 | 67 | 338 | 2019 | 2021 | R16
166302177163 | 163712177163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | Overhead | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 30 | 3 | 32 | 2020 | 2020 | R16
163608182702 | 162276182702 | GENERAL/OTHER | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 444 | 2020 | 2021 | R16
162550183186 | 165035183186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-03-06 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 1 | 34 |  |  | 469 | 2020 | 2021 | R16
169760190272 | 161525190272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-05-07 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-06-10 | 1 | 18 | 25 | 23 | 64 | 2020 | 2020 | R16
161715210737 | 162418210737 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-11-16 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-06-14 | 1 | 190 | 151 | 46 | 385 | 2020 | 2021 | R16
164136206955 | 165608206955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-10-13 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 76 | 50 | 84 | 208 | 2020 | 2021 | R16
169323182195 | 163065182195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-19 | 1 |  | 15 | 59 | 73 | 2020 | 2020 | R16
168752184525 | 166771184525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 16 | 45 | 60 | 2020 | 2020 | R16
163221233790 | 163242233790 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-06-07 | 2022-06-17 | 2022-07-14 | Underground | R16 | 2022-06-17 | 1 | 253 | 270 | 20 | 541 | 2020 | 2022 | R16
165467192572 | 169744192572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2020-06-12 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 1 |  | 3 | 9 | 11 | 2020 | 2020 | R16
166425187224 | 161480187224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 1 |  | 34 | 31 | 64 | 2020 | 2020 | R16
164057182918 | 164230182918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 | 2 | 239 | 2 | 241 | 2020 | 2021 | R16
161388196228 | 163924196228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-08-04 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 6 | 2 | 14 | 12 | 31 | 2020 | 2020 | R16
160999181159 | 160917181159 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-02-20 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-26 | 1 | 35 | 505 | 24 | 562 | 2020 | 2022 | R16
163979197681 | 166276197681 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-16 |  | 2020-09-01 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 41 | 2020 | 2020 | R16
168487183847 | 164967183847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 3 |  |  |  | 152 | 2020 | 2020 | R16
163067240757 | 165068240757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-07-26 |  | 2021-11-16 | Underground | R16 | 2021-10-19 | 1 | 322 | 62 | 21 | 403 | 2020 | 2021 | R16
168863211672 | 167456211672 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-19 | 2020-11-24 | 2020-12-21 | 2021-02-18 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 5 | 92 | 20 | 44 | 159 | 2020 | 2021 | R16
163588196388 | 166045196388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-08-03 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 23 | 107 | 129 | 2020 | 2020 | R16
168102203941 | 164461203941 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-05 | 2020-08-24 | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | Underground | R16 | 2020-10-15 | 123 | 17 | 23 | 19 | 179 | 2020 | 2020 | R16
168055176415 | 169649176415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 2020-01-11 | 2020-03-13 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-03-13 | 9 | 7 | 45 | 83 | 142 | 2019 | 2020 | R16
163019273402 | 166223273402 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-03-21 |  | 2022-07-29 | Underground | R16 |  | 1 | 445 |  |  | 539 | 2020 | 2022 | R16
160428200889 | 160635200889 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-02 | 2020-05-27 | 2020-08-18 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-22 | 105 | 60 | 591 | 8 | 761 | 2020 | 2022 | R16
164224185101 | 167513185101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 0 |  | 95 | 240 | 334 | 2020 | 2021 | R16
161063195266 | 164073195266 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-01 | 1 |  | 115 | 92 | 206 | 2020 | 2021 | R16
166653182005 | 162436182005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2022-01-10 | 2022-09-02 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 1 |  | 489 | 170 | 658 | 2020 | 2022 | R16
162741186531 | 164974186531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-04-06 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 54 |  |  | 717 | 2020 | 2022 | R16
169946190635 | 166698190635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-06-09 | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-09 | 1 |  | 21 | 23 | 43 | 2020 | 2020 | R16
164960177531 | 164931177531 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | Underground | R16 | 2021-03-01 | 1 |  | 290 | 2 | 291 | 2020 | 2021 | R16
165888191087 | 167088191087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 1 |  | 89 | 35 | 123 | 2020 | 2020 | R16
168914179642 | 167958179642 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 459 | 2020 | 2021 | R16
167103207277 | 169461207277 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-10-15 |  | 2022-03-08 | Underground | R16 |  | 2 | 100 |  |  | 464 | 2020 | 2022 | R16
161460178694 | 166647178694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 1 |  | 65 | 546 | 610 | 2020 | 2022 | R16
168692186346 | 160005186346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-05-07 | 1 |  | 25 | 44 | 68 | 2020 | 2020 | R16
161848184285 | 166271184285 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-16 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 0 | 1 |  |  | 431 | 2020 | 2021 | R16
166105254432 | 161298254432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2020-04-11 | 2021-10-12 | 2021-11-01 |  | 2022-01-24 | Underground | R16 |  | 392 | 15 |  |  | 466 | 2020 | 2022 | R16
166512191555 | 167826191555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-14 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 1 |  | 25 | 40 | 64 | 2020 | 2020 | R16
164279184864 | 167225184864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-06-15 | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 |  | 62 | 49 | 110 | 2020 | 2020 | R16
164237193273 | 160619193273 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  | 2023-10-15 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 877 | 2020 | 2023 | R16
162537204966 | 166153204966 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-09-25 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-08 | 1 | 60 | 140 | 152 | 350 | 2020 | 2021 | R16
160559190500 | 166113190500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 400 | 37 | 436 | 2020 | 2022 | R16
166630184611 | 167600184611 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 2020-06-04 | 2020-09-23 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 2 | 33 | 56 | 80 | 168 | 2020 | 2020 | R16
168151205063 | 168396205063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-09-25 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-28 | 1 | 132 | 2 | 75 | 207 | 2020 | 2021 | R16
166404175430 | 160552175430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-27 | 1 |  | 43 | 74 | 116 | 2019 | 2020 | R16
161724181612 | 162128181612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-15 | 1 |  | 37 | 50 | 86 | 2020 | 2020 | R16
166352186364 | 169997186364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-26 | 1 |  | 38 | 32 | 69 | 2020 | 2020 | R16
162201255542 | 166372255542 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2021-12-22 | 1 | 431 | 33 | 12 | 474 | 2020 | 2022 | R16
165094196446 | 163474196446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-14 | 1 | 12 | 30 | 38 | 78 | 2020 | 2020 | R16
161379179922 | 168790179922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-03-12 | 0 |  | 24 | 345 | 368 | 2020 | 2021 | R16
160583204673 | 163248204673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-09-23 | 2020-10-21 | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-21 | 1 | 69 | 21 | 186 | 274 | 2020 | 2021 | R16
166223180182 | 169292180182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-24 | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 10 | 98 | 107 | 2020 | 2020 | R16
167274195118 | 167775195118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-06-09 | 2020-06-24 | 2020-09-15 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 17 | 12 | 60 | 76 | 162 | 2020 | 2020 | R16
165945174758 | 169426174758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-19 | 2020-01-22 | Overhead | R16 | 2020-01-19 | 1 |  | 22 | 3 | 25 | 2019 | 2020 | R16
162498234229 | 168098234229 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-20 | 2021-02-23 | 2021-06-09 | 2021-12-06 | 2021-12-27 | Underground | R16 | 2021-12-06 | 200 | 77 | 129 | 16 | 419 | 2020 | 2021 | R16
160914189506 | 161018189506 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-11-29 | 2 | 14 | 413 | 2 | 428 | 2020 | 2021 | R16
161068187810 | 162138187810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-09-30 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 120 | 214 | 333 | 2020 | 2021 | R16
169162196142 | 160220196142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 1 | 21 | 35 |  | 55 | 2020 | 2020 | R16
164867188253 | 162654188253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-05-13 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2020-05-13 | 1 |  | 18 | 634 | 651 | 2020 | 2022 | R16
167597185440 | 164519185440 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-25 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 1 | 14 | 126 | 65 | 203 | 2020 | 2020 | R16
161988192783 | 161946192783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-22 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 1 | 71 | 30 | 9 | 108 | 2020 | 2020 | R16
167800197640 | 167919197640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-07-16 | 2021-01-29 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-29 | 1 | 43 | 142 | 60 | 243 | 2020 | 2021 | R16
167151194335 | 169149194335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-06-16 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-01 | 1 | 15 | 12 | 43 | 68 | 2020 | 2020 | R16
162508174635 | 169131174635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-01-24 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2020-01-24 | 2 |  | 28 | 880 | 908 | 2019 | 2023 | R16
162555179572 | 167755179572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 2 | 3 | 8 |  | 11 | 2020 | 2020 | R16
165688180177 | 166782180177 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-02-12 |  | 2023-08-25 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 | 10 | 909 | 15 | 932 | 2020 | 2023 | R16
161198182360 | 162819182360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 1 |  | 39 | 49 | 87 | 2020 | 2020 | R16
163868196925 | 166915196925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-09-28 | 1 |  | 58 | 75 | 132 | 2020 | 2021 | R16
163754184527 | 163817184527 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-18 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-23 | 1 | 45 | 331 | 96 | 470 | 2020 | 2021 | R16
163353200011 | 167692200011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-08-07 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-11-30 | 1 | 60 | 82 | 93 | 233 | 2020 | 2021 | R16
163779175438 | 160588175438 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2021-01-27 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 282 | 62 | 343 | 2019 | 2021 | R16
167352183704 | 165429183704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-05-06 | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-06 | 1 |  | 42 | 46 | 87 | 2020 | 2020 | R16
163162183551 | 164941183551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-13 | 1 |  | 91 | 62 | 152 | 2020 | 2020 | R16
168400194363 | 164070194363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-06-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-14 | 1 | 36 | 22 | 61 | 117 | 2020 | 2020 | R16
163013189635 | 160837189635 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 2020-05-01 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-14 | 3 | 15 | 97 | 67 | 179 | 2020 | 2020 | R16
168541191081 | 166810191081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-14 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-06-16 | 1 | 3 | 24 | 273 | 298 | 2020 | 2021 | R16
162479196199 | 162520196199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2020-08-06 | 1 | 54 | 27 | 236 | 315 | 2020 | 2021 | R16
167720203063 | 161055203063 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-09-08 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-31 | 1 | 67 | 256 | 40 | 361 | 2020 | 2021 | R16
169282194059 | 160217194059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-12 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | Underground | R16 | 2020-07-22 | 1 | 9 | 29 | 2 | 38 | 2020 | 2020 | R16
163667180369 | 169911180369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-03-17 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-03-17 | 1 |  | 24 | 78 | 101 | 2020 | 2020 | R16
163408198629 | 164330198629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-27 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 | 24 | 26 |  | 49 | 2020 | 2020 | R16
160891192173 | 168818192173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-18 | 1 |  | 18 | 19 | 36 | 2020 | 2020 | R16
167916186108 | 169504186108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-06-30 | 1 |  | 65 | 44 | 108 | 2020 | 2020 | R16
168300179489 | 168360179489 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 |  | 441 |  | 441 | 2020 | 2021 | R16
168359191795 | 162356191795 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-05-21 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 1 | 25 | 447 | 17 | 487 | 2020 | 2022 | R16
165324181150 | 168391181150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-20 | 2020-03-17 | 2020-04-15 | Underground | R16 | 2020-03-17 | 1 | 11 | 19 | 22 | 50 | 2020 | 2020 | R16
167607182544 | 163280182544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 2 |  | 43 | 46 | 89 | 2020 | 2020 | R16
166111198617 | 161822198617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-07-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-13 | 1 | 76 | 12 | 39 | 125 | 2020 | 2020 | R16
160406183963 | 165949183963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-05-05 | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 39 | 47 | 85 | 2020 | 2020 | R16
163009181651 | 162011181651 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-03-10 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2020-03-10 | 1 |  | 12 | 645 | 656 | 2020 | 2022 | R16
163962217968 | 163936217968 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2021-01-22 | 2021-02-17 | 2021-10-18 | Underground | R16 | 2021-02-17 | 10 | 145 | 19 | 174 | 345 | 2020 | 2021 | R16
163505187663 | 161828187663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 657 | 2020 | 2022 | R16
163350194314 | 162860194314 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 277 | 2 | 278 | 2020 | 2021 | R16
169356251909 | 169204251909 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-11 | 2020-04-29 | 2021-10-13 | 2021-12-10 | 2021-12-27 | Underground | R16 | 2021-12-10 | 57 | 381 | 43 | 12 | 490 | 2020 | 2021 | R16
162717176246 | 169353176246 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-07 | 2020-05-12 | 2021-03-05 | Underground | R16 | 2020-05-12 | 1 | 14 | 91 | 214 | 317 | 2019 | 2021 | R16
162745184212 | 164084184212 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-16 |  | 2021-05-19 | Underground | R16 | 2020-12-10 | 1 | 43 | 194 | 115 | 350 | 2020 | 2021 | R16
165037191793 | 168822191793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-05-21 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | Underground | R16 | 2020-06-02 | 2 | 39 | 9 |  | 48 | 2020 | 2020 | R16
166276192561 | 168827192561 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-02-06 | 1 |  | 703 | 69 | 771 | 2020 | 2023 | R16
165571194191 | 166979194191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-13 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | Underground | R16 | 2020-08-07 | 23 |  | 41 | 2 | 64 | 2020 | 2020 | R16
160991190948 | 165559190948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | Overhead | R16 | 2020-05-18 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2020 | 2020 | R16
162916180165 | 163465180165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-02-12 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-10-21 | 1 | 21 | 442 | 10 | 471 | 2020 | 2021 | R16
161565190619 | 166747190619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 |  | 23 | 22 | 44 | 2020 | 2020 | R16
168487191111 | 168534191111 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-05-15 | 2021-05-26 | 2021-06-29 | Underground | R16 | 2021-05-26 | 2 | 35 | 269 | 25 | 328 | 2020 | 2021 | R16
169300190618 | 166762190618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-07-13 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 |  | 25 | 21 | 45 | 2020 | 2020 | R16
166507178294 | 160297178294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-31 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-05-01 | 20 |  | 70 | 44 | 132 | 2019 | 2020 | R16
162466188848 | 163095188848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | Overhead | R16 | 2020-04-30 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2020 | 2020 | R16
161168195094 | 163988195094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-14 | 1 |  | 15 | 61 | 75 | 2020 | 2020 | R16
169362192223 | 169510192223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-07-13 | 1 | 40 | 35 | 2 | 75 | 2020 | 2020 | R16
168097175547 | 160537175547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 40 | 77 | 116 | 2019 | 2020 | R16
161110190126 | 165586190126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-27 | 1 |  | 321 | 20 | 340 | 2020 | 2021 | R16
169590185888 | 164702185888 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-30 | 2020-12-04 | 2021-04-13 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 2 | 16 | 180 | 93 | 288 | 2020 | 2021 | R16
162032193389 | 169466193389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential Subdivision | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-06-05 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 |  | 3 | 46 |  |  | 75 | 2020 | 2020 | R16
169277199447 | 161975199447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-12 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 37 |  | 478 |  | 514 | 2020 | 2022 | R16
162543195667 | 165000195667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-08-12 | 1 |  | 33 | 7 | 39 | 2020 | 2020 | R16
163063219376 | 163071219376 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-02-02 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-04-21 | 1 | 164 | 57 | 2 | 221 | 2020 | 2021 | R16
165291194849 | 166275194849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-06-19 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 0 | 30 |  |  | 639 | 2020 | 2022 | R16
160073176691 | 162912176691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-06 | 1 |  | 40 | 68 | 107 | 2020 | 2020 | R16
164307193288 | 160504193288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 1 |  | 295 | 69 | 363 | 2020 | 2021 | R16
164451192152 | 166006192152 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-26 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-21 | 1 | 14 | 64 | 33 | 109 | 2020 | 2020 | R16
164932189542 | 164933189542 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2022-05-17 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 14 | 521 | 534 | 2020 | 2022 | R16
164283185511 | 164533185511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-03-26 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-06-10 | 0 | 49 | 55 | 23 | 125 | 2020 | 2020 | R16
161944188434 | 169766188434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-04-21 |  | 2020-08-20 | Underground | R16 | 2020-06-22 | 1 | 49 | 45 | 44 | 136 | 2020 | 2020 | R16
166048191559 | 167971191559 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | Overhead | R16 | 2020-06-18 | 1 |  | 23 |  | 23 | 2020 | 2020 | R16
163106193939 | 161739193939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-07-22 | 2021-01-04 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 |  | 30 | 119 | 148 | 2020 | 2021 | R16
163551176325 | 160646176325 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-08 |  | 2021-11-18 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 491 | 2020 | 2021 | R16
161427190696 | 166824190696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-07-08 | 2020-08-14 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 42 | 28 | 69 | 2020 | 2020 | R16
163395183541 | 164860183541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | Overhead | R16 | 2020-05-04 | 1 |  | 41 | 3 | 43 | 2020 | 2020 | R16
166754206752 | 166657206752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-10-09 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-01 | 1 | 68 | 38 | 92 | 196 | 2020 | 2021 | R16
168209186088 | 169477186088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 6 | 416 | 421 | 2020 | 2021 | R16
168528187668 | 162060187668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 1 |  | 35 | 28 | 62 | 2020 | 2020 | R16
160200194568 | 162400194568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-07-31 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 34 | 48 | 81 | 2020 | 2020 | R16
166417196629 | 166610196629 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Underground | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 10 | 2 | 11 | 2020 | 2020 | R16
160022199832 | 169953199832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-08-06 |  | 2021-06-14 | Underground | R16 | 2020-09-29 | 1 | 49 | 39 | 185 | 271 | 2020 | 2021 | R16
162914189230 | 160944189230 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-04-27 | 2020-11-24 | 2021-01-12 | Underground | R16 | 2020-11-24 | 1 | 82 | 152 | 36 | 268 | 2020 | 2021 | R16
165114188967 | 164390188967 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-04-24 | 2022-06-09 | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-06-09 | 1 | 71 | 555 | 34 | 658 | 2020 | 2022 | R16
165942189440 | 166716189440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-29 | 2020-07-07 | 2020-07-23 | Underground | R16 | 2020-07-07 | 1 | 32 | 50 | 13 | 93 | 2020 | 2020 | R16
169220191169 | 169271191169 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-05-15 |  | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 1 | 34 | 554 | 23 | 609 | 2020 | 2022 | R16
162327179002 | 165333179002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-02-01 | 2020-04-08 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-08 | 1 | 8 | 48 | 66 | 121 | 2020 | 2020 | R16
166406182913 | 160633182913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-03-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-26 | 1 | 12 | 17 | 54 | 81 | 2020 | 2020 | R16
161027191207 | 166737191207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-04-19 | 4 |  | 764 | 88 | 854 | 2020 | 2023 | R16
165339197709 | 166569197709 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-17 |  | 2021-01-21 | Underground | R16 |  | 2 | 7 |  |  | 142 | 2020 | 2021 | R16
168680202104 | 160569202104 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-08-27 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 |  | 1 | 61 |  |  | 226 | 2020 | 2021 | R16
169084224922 | 162392224922 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-03-25 |  | 2022-05-17 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 | 203 | 298 | 2 | 501 | 2020 | 2022 | R16
166313177865 | 169129177865 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-01-23 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | Underground | R16 | 2021-10-21 | 1 | 27 | 456 | 2 | 483 | 2019 | 2021 | R16
168300211062 | 169149211062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-11-17 | 2021-05-11 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-11 | 1 | 166 | 126 | 130 | 420 | 2020 | 2021 | R16
161426191886 | 168214191886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | Overhead | R16 | 2020-07-27 | 1 |  | 48 | 3 | 50 | 2020 | 2020 | R16
168371175408 | 160446175408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2023-04-21 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 51 | 815 | 865 | 2019 | 2023 | R16
164727178804 | 165585178804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-30 | 2020-04-17 | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-04-17 | 1 | 5 | 57 | 54 | 114 | 2020 | 2020 | R16
165262184380 | 166425184380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 |  | 63 | 22 | 84 | 2020 | 2020 | R16
169574190694 | 166718190694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2020-08-27 | Overhead | R16 | 2020-05-15 | 1 |  | 4 | 75 | 78 | 2020 | 2020 | R16
165024191352 | 167973191352 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-08-03 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 | 2 | 54 | 47 | 101 | 2020 | 2020 | R16
162901184724 | 167029184724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-22 | 1 |  | 47 | 34 | 80 | 2020 | 2020 | R16
168105214470 | 169839214470 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-12-18 | 2021-10-28 | 2022-01-04 | Underground | R16 | 2021-10-28 | 1 | 260 | 225 | 49 | 532 | 2019 | 2022 | R16
167165191637 | 165424191637 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-23 | 2020-02-11 | 2020-05-20 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 |  | 14 | 72 |  |  | 122 | 2020 | 2020 | R16
162022186529 | 160294186529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-28 | 1 |  | 17 | 47 | 63 | 2020 | 2020 | R16
168370224625 | 166273224625 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-06 | 2020-12-21 | 2021-03-24 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 121 | 68 | 162 | 21 | 369 | 2020 | 2021 | R16
165994182322 | 166041182322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-08 | 1 | 25 | 29 | 45 | 97 | 2020 | 2020 | R16
161274217100 | 166680217100 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-01-13 |  | 2022-08-01 | Underground | R16 |  | 1 | 136 |  |  | 539 | 2020 | 2022 | R16
162415197625 | 165968197625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 2020-07-16 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-29 | 3 | 9 | 10 | 50 | 69 | 2020 | 2020 | R16
165560182329 | 160548182329 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 2020-02-28 | 2021-04-02 | 2022-08-25 | Overhead | R16 | 2021-04-02 | 5 | 40 | 286 | 365 | 693 | 2019 | 2022 | R16
168638184667 | 167110184667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 1 |  | 30 | 46 | 75 | 2020 | 2020 | R16
167804197654 | 168050197654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-14 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 1 | 44 | 30 | 77 | 149 | 2020 | 2020 | R16
168228182892 | 160606182892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-03-04 | 2020-06-22 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-06-22 | 1 | 12 | 79 | 13 | 102 | 2020 | 2020 | R16
167820221283 | 163671221283 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2021-02-22 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-26 | 1 | 289 | 25 | 102 | 414 | 2020 | 2021 | R16
163136179274 | 164829179274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | Overhead | R16 | 2020-03-01 | 1 | 11 | 19 | 1 | 30 | 2020 | 2020 | R16
164672195294 | 167563195294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-07-06 | 1 | 30 | 7 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R16
163940190957 | 163828190957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-05-14 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 1 | 14 | 68 | 37 | 117 | 2020 | 2020 | R16
167900297950 | 163423297950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-06-19 | 2020-08-29 | 2022-10-24 |  | 2023-09-27 | Overhead | R16 |  | 51 | 561 |  |  | 854 | 2020 | 2023 | R16
163826186701 | 160232186701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-10-29 | Underground | R16 | 2020-09-01 | 1 | 2 | 106 | 43 | 149 | 2020 | 2020 | R16
162031191067 | 163309191067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-05-14 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-17 | 2 | 16 | 25 | 20 | 60 | 2020 | 2020 | R16
160077184067 | 163970184067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-13 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 |  | 1 | 42 |  |  | 242 | 2020 | 2020 | R16
168166176410 | 162377176410 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | Overhead | R16 | 2020-02-20 | 1 |  | 31 | 4 | 34 | 2020 | 2020 | R16
161014200321 | 161030200321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-08-11 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Underground | R16 | 2022-07-18 | 1 | 47 | 505 | 2 | 552 | 2020 | 2022 | R16
161294181010 | 168200181010 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-03-25 | Overhead | R16 | 2020-02-19 | 1 | 10 | 2 | 26 | 36 | 2020 | 2020 | R16
168795193621 | 161090193621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 31 | 57 | 87 | 2020 | 2020 | R16
162447183512 | 162419183512 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-03-09 |  | 2021-01-20 | Underground | R16 | 2020-10-08 | 1 | 42 | 154 | 75 | 269 | 2020 | 2021 | R16
160888190149 | 165808190149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-08-05 | 1 |  | 66 | 237 | 302 | 2020 | 2021 | R16
168469175586 | 160657175586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 59 | 56 | 114 | 2020 | 2020 | R16
165506199300 | 160550199300 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-07-31 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 1 | 121 |  |  | 662 | 2020 | 2022 | R16
160429185549 | 168542185549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 836 | 2020 | 2023 | R16
164522196971 | 167036196971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-12-27 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 1 |  | 643 | 118 | 760 | 2020 | 2023 | R16
160759209537 | 167618209537 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-19 | 2020-08-20 | 2020-11-03 | 2021-01-26 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-26 | 68 | 54 | 61 | 59 | 239 | 2020 | 2021 | R16
166111252844 | 166023252844 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-10-19 | 2022-01-24 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-01-24 | 1 | 337 | 70 | 43 | 448 | 2020 | 2022 | R16
165006186860 | 160676186860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 1 |  | 16 | 46 | 61 | 2020 | 2020 | R16
163952198119 | 167772198119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 8 |  | 3 | 53 | 62 | 2020 | 2020 | R16
169485188045 | 161317188045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-17 |  | 2023-07-22 | Overhead | R16 |  | 0 | 5 |  |  | 855 | 2020 | 2023 | R16
166447190937 | 166181190937 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2022-06-27 | Underground | R16 | 2020-06-10 | 34 | 12 | 20 | 534 | 597 | 2020 | 2022 | R16
166978182930 | 167750182930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-03-05 |  | 2020-08-27 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 | 23 | 81 | 46 | 148 | 2020 | 2020 | R16
163360183628 | 165146183628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 |  | 97 |  | 97 | 2020 | 2020 | R16
164210221019 | 167714221019 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-04 | 2020-12-28 | 2021-02-22 | 2021-06-25 | 2021-12-30 | Underground | R16 | 2021-06-25 | 235 | 41 | 90 | 135 | 498 | 2020 | 2021 | R16
164888177117 | 163689177117 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-08-25 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 159 | 2020 | 2020 | R16
163288184462 | 167823184462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-03-17 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | Underground | R16 | 2020-04-28 | 1 | 31 | 31 | 2 | 62 | 2020 | 2020 | R16
167225191652 | 167226191652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 2020-06-11 | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-06-11 | 1 | 5 | 17 | 16 | 36 | 2020 | 2020 | R16
163876198322 | 167752198322 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-02-23 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 9 |  | 154 | 54 | 215 | 2020 | 2021 | R16
169198191447 | 161721191447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-05-18 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-06-18 | 1 | 62 | 24 | 19 | 103 | 2020 | 2020 | R16
167263273069 | 165735273069 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-06 | 2021-08-19 | 2022-03-18 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 |  | 337 | 152 |  |  | 858 | 2020 | 2023 | R16
162859204677 | 163763204677 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-09-23 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 |  | 1 | 147 |  |  | 292 | 2020 | 2021 | R16
168959204587 | 163060204587 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-17 | 2020-08-18 | 2020-09-21 | 2021-10-13 | 2022-01-25 | Underground | R16 | 2021-10-13 | 45 | 25 | 278 | 75 | 420 | 2020 | 2022 | R16
161817195543 | 164905195543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-13 | 1 |  | 11 | 62 | 72 | 2020 | 2020 | R16
162976194144 | 160479194144 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2022-01-07 | 2022-02-24 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 5 | 3 | 411 | 35 | 451 | 2020 | 2022 | R16
165917308474 | 167701308474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-07-28 | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-07-28 | 2 | 4 | 124 | 5 | 132 | 2023 | 2023 | R16
160782308478 | 168690308478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-05-03 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-03 | 2 |  | 62 | 29 | 91 | 2023 | 2023 | R16
161964310743 | 162042310743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | Underground | R16 | 2023-03-10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 15 | 2023 | 2023 | R16
168694311871 | 164958311871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 1 | 3 | 11 | 58 | 70 | 2023 | 2023 | R16
165438245268 | 166235245268 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-25 | 2021-12-14 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-14 | 1 | 15 | 80 | 28 | 121 | 2021 | 2022 | R16
166558256326 | 162369256326 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-11-12 | 2021-12-17 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-17 | 1 | 54 | 26 | 34 | 112 | 2021 | 2022 | R16
169819251499 | 165999251499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-10-11 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 |  | 2 | 48 |  |  | 106 | 2021 | 2021 | R16
160573325774 | 166497325774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-21 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-10-11 | 1 | 24 | 59 | 8 | 89 | 2023 | 2023 | R16
168750313218 | 167998313218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 106 |  | 106 | 2023 | 2023 | R16
169597322751 | 165329322751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-08-03 | 5 |  | 33 | 17 | 53 | 2023 | 2023 | R16
164468241638 | 165698241638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 5 | 56 | 60 | 2021 | 2021 | R16
167721320839 | 168690320839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 1 | 51 | 44 | 3 | 96 | 2023 | 2023 | R16
160576320363 | 167649320363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 49 |  | 12 | 14 | 73 | 2023 | 2023 | R16
165107325046 | 166674325046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-07-14 | 2023-07-27 | 2023-09-01 | Underground | R16 | 2023-07-27 | 1 | 18 | 10 | 27 | 53 | 2023 | 2023 | R16
163335313343 | 161797313343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-22 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-06-13 | 1 | 22 | 60 | 2 | 82 | 2023 | 2023 | R16
168539324312 | 169264324312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 3 |  | 8 | 14 | 23 | 2023 | 2023 | R16
162598245544 | 161606245544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-10-26 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-10-26 | 1 |  | 43 | 28 | 70 | 2021 | 2021 | R16
166297311686 | 165054311686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | Overhead | R16 | 2023-03-07 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2023 | 2023 | R16
162064311289 | 169828311289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-03-02 | 2023-09-03 | 2023-10-05 | Underground | R16 | 2023-09-03 | 1 | 15 | 132 | 24 | 170 | 2023 | 2023 | R16
163853274687 | 166825274687 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2022-04-01 |  | 2022-06-22 | Underground | R16 |  | 1 | 170 |  |  | 228 | 2021 | 2022 | R16
160147250599 | 169002250599 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-10-06 |  | 2023-03-20 | Underground | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 415 | 2021 | 2023 | R16
162620322241 | 165121322241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-04 | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-10-04 | 2 |  | 81 | 21 | 102 | 2023 | 2023 | R16
166440242857 | 167089242857 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | 2022-01-13 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 1 |  | 88 | 26 | 113 | 2021 | 2022 | R16
167560317988 | 169603317988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-09 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-05-16 | 61 |  | 9 | 24 | 92 | 2023 | 2023 | R16
164146308988 | 165992308988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-09 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-03-21 | 1 | 13 | 29 | 94 | 134 | 2023 | 2023 | R16
169639245139 | 161205245139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 56 | 23 | 78 | 2021 | 2021 | R16
162096240931 | 163989240931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-09-21 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-09-21 | 2 |  | 40 | 28 | 68 | 2021 | 2021 | R16
168989252048 | 160690252048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-23 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-12-27 | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2021-12-27 | 38 |  | 54 | 34 | 124 | 2021 | 2022 | R16
161448315607 | 168660315607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-13 |  | 2023-06-01 | Overhead | R16 | 2023-05-18 | 1 | 16 | 26 | 11 | 51 | 2023 | 2023 | R16
169312260209 | 164437260209 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-09 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-06-08 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 64 |  | 132 |  | 195 | 2021 | 2022 | R16
163126323595 | 166166323595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Overhead | R16 | 2023-08-03 | 9 |  | 26 |  | 34 | 2023 | 2023 | R16
164609317650 | 165883317650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-04-07 | 2023-05-02 | 2023-09-14 | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-09-14 | 21 | 18 | 98 | 16 | 150 | 2023 | 2023 | R16
169231245550 | 161810245550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 1 |  | 37 | 18 | 54 | 2021 | 2021 | R16
167760243845 | 165010243845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-30 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 12 |  | 36 | 26 | 72 | 2021 | 2021 | R16
167823310387 | 164740310387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-02-23 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-06-07 | 1 | 27 | 75 | 4 | 104 | 2023 | 2023 | R16
163725319112 | 169660319112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-07-18 | 2023-12-21 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 |  | 47 | 113 | 159 | 2023 | 2023 | R16
169314247541 | 162752247541 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | Underground | R16 | 2021-10-06 | 1 | 9 | 18 | 2 | 27 | 2021 | 2021 | R16
169430319689 | 164468319689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 2023-11-07 | 2023-11-16 | Underground | R16 | 2023-11-07 | 1 | 23 | 123 | 8 | 152 | 2023 | 2023 | R16
163687244317 | 168974244317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 4 |  | 45 | 2 | 49 | 2021 | 2021 | R16
167109314340 | 167467314340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 10 |  |  | 87 | 96 | 2023 | 2023 | R16
166091318302 | 164180318302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-05-08 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-08-01 | 1 | 48 | 62 | 3 | 111 | 2023 | 2023 | R16
165395312529 | 163507312529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2023-04-05 | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-04-05 | 1 | 11 | 16 | 32 | 57 | 2023 | 2023 | R16
165074304104 | 164284304104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-28 | 2021-08-18 | 2022-12-27 |  | 2023-02-14 | Underground | R16 | 2023-01-27 | 16 | 355 | 24 | 13 | 405 | 2021 | 2023 | R16
166314325796 | 161052325796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 6 |  | 7 | 47 | 58 | 2023 | 2023 | R16
163927245960 | 166174245960 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | Overhead | R16 | 2021-12-03 | 18 |  | 70 | 2 | 88 | 2021 | 2021 | R16
165871311760 | 169597311760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-03-07 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-04-24 | 1 | 19 | 35 | 4 | 56 | 2023 | 2023 | R16
168993319416 | 160404319416 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-08-18 | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 1 |  | 68 | 39 | 106 | 2023 | 2023 | R16
166540247646 | 160566247646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 2022-06-27 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2022-06-27 | 1 | 16 | 206 | 15 | 235 | 2021 | 2022 | R16
164377318046 | 165717318046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-04 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 1 | 8 | 56 |  | 63 | 2023 | 2023 | R16
160530252133 | 163659252133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-10-14 |  | 2022-01-14 | Underground | R16 | 2021-12-09 | 2 | 27 | 41 | 27 | 94 | 2021 | 2022 | R16
164349318780 | 160748318780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-10 |  | 2023-06-22 | Underground | R16 | 2023-05-23 | 1 | 29 | 10 | 23 | 60 | 2023 | 2023 | R16
168030313514 | 165053313514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-13 | 2023-03-23 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-04-17 | 5 | 9 | 18 | 90 | 119 | 2023 | 2023 | R16
162016242487 | 165800242487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 4 |  | 83 | 2 | 87 | 2021 | 2021 | R16
162260244781 | 160423244781 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2022-03-29 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 1 | 2 | 157 | 224 | 381 | 2021 | 2023 | R16
166357303725 | 168062303725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-22 |  | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-06-20 | 1 | 7 | 129 | 18 | 152 | 2022 | 2023 | R16
166062325132 | 169136325132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-08-10 | 2023-10-27 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 8 |  | 20 | 57 | 83 | 2023 | 2023 | R16
162213244322 | 169634244322 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-02 | 1 |  | 12 | 38 | 49 | 2021 | 2021 | R16
169330308853 | 169305308853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-08-03 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-03 | 1 |  | 127 | 10 | 136 | 2023 | 2023 | R16
169330308853 | 169305308853 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-08-03 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-08-03 | 1 |  | 127 | 10 | 136 | 2023 | 2023 | R16
168367304972 | 161165304972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-13 | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-03-13 | 1 |  | 49 | 112 | 160 | 2023 | 2023 | R16
167023245367 | 168781245367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-26 |  | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 1 | 9 | 70 | 30 | 107 | 2021 | 2022 | R16
166491317482 | 166742317482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-09 | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-05-09 | 1 |  | 7 | 35 | 41 | 2023 | 2023 | R16
164612252137 | 162822252137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-14 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-12-16 | 1 | 32 | 46 | 35 | 111 | 2021 | 2022 | R16
166662244276 | 160071244276 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | OH REWIRE NON CUST GEN OS | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 |  | 6 | 43 | 48 | 2021 | 2021 | R16
160332333983 | 165049333983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-13 | 2023-07-24 | 2023-09-28 | 2023-11-10 | 2023-12-07 | Underground | R16 | 2023-11-10 | 30 | 49 | 32 | 20 | 128 | 2023 | 2023 | R16
168402309569 | 160811309569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 2 |  | 4 | 63 | 67 | 2023 | 2023 | R16
162344246257 | 161500246257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 2022-04-29 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 6 |  | 26 | 147 | 177 | 2021 | 2022 | R16
166382309922 | 161392309922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-21 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 1 | 3 | 8 | 107 | 116 | 2023 | 2023 | R16
167109326158 | 169967326158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-16 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-08-17 | 51 |  | 18 | 4 | 71 | 2023 | 2023 | R16
164209244370 | 169881244370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-01-18 | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2022-01-18 | 1 |  | 110 | 26 | 135 | 2021 | 2022 | R16
160393315065 | 169427315065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | Underground | R16 | 2023-11-14 | 1 | 10 | 158 | 3 | 169 | 2023 | 2023 | R16
169627248718 | 163674248718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-21 |  | 2022-04-26 | Underground | R16 | 2022-04-05 | 1 | 11 | 141 | 16 | 166 | 2021 | 2022 | R16
160947309221 | 166088309221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-12 |  | 2023-09-22 | Underground | R16 | 2023-05-18 | 1 | 13 | 69 | 92 | 173 | 2023 | 2023 | R16
168443308189 | 166377308189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-26 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-06-07 | 6 |  | 90 | 4 | 98 | 2023 | 2023 | R16
169024318114 | 168145318114 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 18 | 9 | 26 | 2023 | 2023 | R16
164036317678 | 168840317678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-05-03 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 |  | 4 | 59 |  |  | 168 | 2023 | 2023 | R16
162793243813 | 168965243813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 33 | 33 | 65 | 2021 | 2021 | R16
165705307592 | 166884307592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-05-16 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 1 |  | 13 | 65 | 77 | 2023 | 2023 | R16
168369317156 | 166289317156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2023 | 2023 | R16
160282240718 | 163944240718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-21 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-21 | 1 |  | 41 | 36 | 76 | 2021 | 2021 | R16
161289309994 | 169297309994 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE NON CUST GEN OD | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 5 | 6 | 138 |  | 147 | 2023 | 2023 | R16
160530308728 | 168541308728 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-08-08 | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-08-08 | 1 | 2 | 131 | 62 | 193 | 2023 | 2023 | R16
161861325711 | 166510325711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-21 | 2023-10-09 | 2023-11-27 | Underground | R16 | 2023-10-09 | 1 | 24 | 57 | 36 | 115 | 2023 | 2023 | R16
162687242719 | 167005242719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-30 | 1 |  | 167 | 16 | 182 | 2021 | 2022 | R16
167112245424 | 168415245424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2022-02-06 | 2022-02-09 | Underground | R16 | 2022-02-06 | 1 | 10 | 117 | 3 | 129 | 2021 | 2022 | R16
169930305680 | 162950305680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-26 | 1 |  | 12 | 66 | 77 | 2023 | 2023 | R16
167870243232 | 167871243232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2021 | 2021 | R16
162121247047 | 161993247047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-28 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-02 | 8 |  | 106 | 22 | 134 | 2021 | 2022 | R16
162496243610 | 168379243610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-10-14 | 1 |  | 45 | 14 | 58 | 2021 | 2021 | R16
168977307964 | 162583307964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-10 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-22 | 17 |  | 79 | 67 | 161 | 2023 | 2023 | R16
162145327349 | 162684327349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-01 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-26 | 47 |  | 38 | 2 | 85 | 2023 | 2023 | R16
161381242233 | 166172242233 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 1 |  | 28 | 21 | 48 | 2021 | 2021 | R16
161770314639 | 161256314639 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-07-03 | 1 |  | 65 | 4 | 68 | 2023 | 2023 | R16
165829316782 | 165544316782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-03 | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-05-03 | 1 |  | 8 | 31 | 38 | 2023 | 2023 | R16
167915322403 | 165801322403 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-27 | 2023-08-24 | Overhead | R16 | 2023-06-27 | 1 |  | 8 | 43 | 50 | 2023 | 2023 | R16
160325246188 | 162794246188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | Overhead | R16 | 2021-10-11 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2021 | 2021 | R16
167262309518 | 160818309518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-02-16 | 1 |  |  | 61 | 61 | 2023 | 2023 | R16
165452310451 | 166329310451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-24 | 2023-05-15 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 22 | 57 | 70 | 147 | 2023 | 2023 | R16
161748323426 | 168007323426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 35 | 6 | 40 | 2023 | 2023 | R16
160942324237 | 167269324237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 2023-12-12 | Overhead | R16 | 2023-10-24 | 3 | 46 | 78 | 36 | 160 | 2023 | 2023 | R16
163059322706 | 166247322706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-10-06 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-10-06 | 1 |  | 79 | 20 | 98 | 2023 | 2023 | R16
169629246231 | 162408246231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-01-13 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 2 |  | 97 | 39 | 136 | 2021 | 2022 | R16
166461316062 | 162669316062 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-17 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 |  | 5 | 2 |  |  | 95 | 2023 | 2023 | R16
169681319114 | 169983319114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-15 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 1 | 34 | 64 | 6 | 102 | 2023 | 2023 | R16
160310246530 | 163226246530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 56 | 11 | 66 | 2021 | 2021 | R16
163099311933 | 165559311933 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Underground | R16 | 2023-05-25 | 1 |  | 56 | 4 | 59 | 2023 | 2023 | R16
168277311146 | 161510311146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-03-01 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-03-01 | 1 | 40 |  | 109 | 148 | 2023 | 2023 | R16
163393316051 | 163240316051 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-17 |  | 2023-09-22 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 118 | 2023 | 2023 | R16
160232242132 | 163632242132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 1 | 9 | 3 | 56 | 66 | 2021 | 2021 | R16
166041241956 | 165325241956 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 1 | 3 | 4 | 17 | 22 | 2021 | 2021 | R16
166184312043 | 165679312043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-05-10 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2023 | 2023 | R16
167215288432 | 164993288432 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-09-13 | 2021-11-10 | 2022-08-10 | 2023-08-31 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-08-31 | 43 | 196 | 277 | 14 | 527 | 2021 | 2023 | R16
169743246230 | 162758246230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 1 |  |  | 42 | 42 | 2021 | 2021 | R16
164627323206 | 165452323206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-07-11 | 7 |  | 13 | 27 | 45 | 2023 | 2023 | R16
164637322740 | 165893322740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 2023-07-20 | 2023-08-17 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 0 | 1 | 24 | 21 | 44 | 2023 | 2023 | R16
168113307990 | 167649307990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2023-02-16 | 1 |  | 12 | 54 | 65 | 2023 | 2023 | R16
165789322772 | 166380322772 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-09-13 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-13 | 1 |  | 62 | 11 | 72 | 2023 | 2023 | R16
165804244189 | 169586244189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-10-14 | 1 |  | 42 | 14 | 55 | 2021 | 2021 | R16
163243303504 | 168484303504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 1 | 5 | 5 | 44 | 52 | 2022 | 2023 | R16
166430317082 | 164424317082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-18 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-07-25 | 2023-10-10 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 71 |  | 65 | 56 | 190 | 2023 | 2023 | R16
162453315294 | 162625315294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-21 | 2023-09-26 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 1 |  | 96 | 27 | 122 | 2023 | 2023 | R16
165297245063 | 160863245063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-30 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-30 | 1 |  | 5 | 41 | 45 | 2021 | 2021 | R16
161369322779 | 160674322779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2023-06-20 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | Overhead | R16 | 2023-11-06 | 5 | 19 | 100 |  | 122 | 2023 | 2023 | R16
161303320782 | 160489320782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 43 | 2 | 52 |  | 95 | 2023 | 2023 | R16
162452242363 | 166581242363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | Underground | R16 | 2021-09-27 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2021 | 2021 | R16
166000251905 | 163685251905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-12 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-11-17 | 1 | 27 | 27 | 2 | 54 | 2021 | 2021 | R16
166895322106 | 165128322106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-29 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-06-29 | 1 |  | 13 | 8 | 20 | 2023 | 2023 | R16
164636316068 | 163888316068 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 126 | 2023 | 2023 | R16
166808315725 | 167865315725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-21 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-07-05 | 18 |  | 60 | 2 | 78 | 2023 | 2023 | R16
160731323273 | 169944323273 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-12-28 | 2023-02-14 | 2023-06-27 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | Underground | R16 | 2023-09-27 | 35 | 96 | 67 | 20 | 215 | 2022 | 2023 | R16
166677307667 | 163136307667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-30 |  | 2023-08-15 | Underground | R16 | 2023-04-11 | 1 | 14 | 52 | 91 | 155 | 2023 | 2023 | R16
169447330163 | 165375330163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-14 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2023-09-29 | 48 |  | 30 | 11 | 88 | 2023 | 2023 | R16
166304243915 | 168386243915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-13 |  | 2021-08-17 | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-26 |  |  | 51 | 26 | 78 | 2021 | 2021 | R16
160632319912 | 160793319912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 1 | 2 | 15 | 24 | 39 | 2023 | 2023 | R16
164683305045 | 161281305045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-04-26 | 1 |  | 80 | 2 | 81 | 2023 | 2023 | R16
161152244055 | 169428244055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 263 | 47 | 309 | 2021 | 2022 | R16
161490320460 | 161223320460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-07-07 | 2023-07-24 | Underground | R16 | 2023-07-07 | 4 |  | 31 | 12 | 45 | 2023 | 2023 | R16
169401323401 | 165811323401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-06-27 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-08-08 | 1 | 78 | 31 | 5 | 112 | 2023 | 2023 | R16
166570307347 | 166306307347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2023-01-30 | 1 |  | 3 | 3 | 5 | 2023 | 2023 | R16
164379319221 | 169813319221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 1 |  | 28 | 5 | 32 | 2023 | 2023 | R16
167476306466 | 164576306466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 2 | 8 | 45 | 7 | 59 | 2023 | 2023 | R16
161603320368 | 168449320368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-29 | Underground | R16 | 2023-06-02 | 1 | 47 | 6 | 20 | 71 | 2023 | 2023 | R16
162990247225 | 164374247225 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 1 |  | 109 | 19 | 127 | 2021 | 2022 | R16
163613243811 | 168940243811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-10-04 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 1 |  | 36 | 27 | 62 | 2021 | 2021 | R16
168030322380 | 162681322380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  | 2023-07-06 | Underground | R16 | 2023-06-16 | 12 |  | 2 | 15 | 27 | 2023 | 2023 | R16
168473324257 | 169312324257 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 2 |  | 14 | 7 | 21 | 2023 | 2023 | R16
169149315097 | 165290315097 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-04-07 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | Underground | R16 | 2023-06-02 | 1 | 23 | 41 | 2 | 64 | 2023 | 2023 | R16
160423303317 | 168109303317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-21 |  | 2023-06-29 | Overhead | R16 | 2023-06-20 | 1 | 5 | 130 | 8 | 141 | 2022 | 2023 | R16
166580319636 | 167690319636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-19 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | Underground | R16 | 2023-08-28 | 1 | 13 | 72 | 2 | 85 | 2023 | 2023 | R16
168420245944 | 164464245944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-08-30 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 2 | 23 | 3 | 40 | 65 | 2021 | 2021 | R16
166633244231 | 163728244231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-27 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 17 |  | 75 | 29 | 119 | 2021 | 2022 | R16
169081247383 | 164689247383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | Overhead | R16 | 2021-11-23 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2021 | 2021 | R16
160825323200 | 160586323200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-18 | 2023-06-23 |  | 2023-06-23 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 27 |  |  | 10 | 36 | 2023 | 2023 | R16
165575310917 | 163214310917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2023-04-18 | 1 |  | 36 | 35 | 70 | 2023 | 2023 | R16
169825328224 | 167345328224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-08-14 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | Underground | R16 | 2023-10-27 | 1 | 36 | 55 | 2 | 91 | 2023 | 2023 | R16
168235328762 | 165037328762 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 2023-08-17 | 2023-10-13 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-10-13 | 4 | 45 | 42 | 23 | 111 | 2023 | 2023 | R16
164674244443 | 169957244443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2022-03-24 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 |  | 156 | 36 | 191 | 2021 | 2022 | R16
167273246073 | 168804246073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-12-01 | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 12 |  | 67 | 35 | 112 | 2021 | 2022 | R16
160770328129 | 167418328129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-09-12 | Underground | R16 | 2023-08-30 | 1 | 35 | 14 | 10 | 57 | 2023 | 2023 | R16
166468305078 | 160494305078 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 1 | 20 |  | 80 | 83 | 2023 | 2023 | R16
167277324100 | 161232324100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-07-03 | 2023-10-27 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-10-27 | 1 | 30 | 85 | 14 | 127 | 2023 | 2023 | R16
166334308978 | 160339308978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | Underground | R16 | 2023-08-15 | 1 | 31 | 133 | 3 | 165 | 2022 | 2023 | R16
165533244250 | 163267244250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-23 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-10-04 | 19 |  | 34 | 26 | 77 | 2021 | 2021 | R16
160275243166 | 167166243166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-11 |  | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 | 2 | 81 | 28 | 109 | 2021 | 2022 | R16
166970315883 | 163732315883 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-08-07 | Overhead | R16 | 2023-05-23 | 1 |  | 28 | 55 | 82 | 2023 | 2023 | R16
162813315130 | 161124315130 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-04-07 | 2023-08-30 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-08-30 | 1 | 37 | 104 | 15 | 154 | 2023 | 2023 | R16
164485256202 | 168851256202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-11-11 | 2022-01-23 | 2022-01-27 | Underground | R16 | 2022-01-23 | 1 | 64 | 52 | 4 | 119 | 2021 | 2022 | R16
167183306554 | 165249306554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-30 | 1 |  | 50 | 36 | 85 | 2023 | 2023 | R16
167105308099 | 167299308099 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-03 |  | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2023-02-14 | 2 | 3 | 8 | 58 | 68 | 2023 | 2023 | R16
165392243138 | 167932243138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-09-20 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-20 | 1 |  | 29 | 37 | 65 | 2021 | 2021 | R16
161154324337 | 162011324337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-26 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-21 | 2023-08-04 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 31 |  | 11 | 11 | 51 | 2023 | 2023 | R16
168363323729 | 168463323729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  | 2023-07-10 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 8 | 2023 | 2023 | R16
164294246347 | 163080246347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 1 |  | 94 | 2 | 95 | 2021 | 2022 | R16
167836307571 | 161045307571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-08-08 | 2 | 18 | 137 |  | 155 | 2023 | 2023 | R16
162145316779 | 165481316779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 0 | 2 | 15 | 4 | 19 | 2023 | 2023 | R16
164799307110 | 165969307110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  | 2023-08-28 | Overhead | R16 | 2023-05-12 | 2 |  | 78 | 77 | 155 | 2023 | 2023 | R16
167038305547 | 162375305547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-18 | 2 | 15 | 57 | 40 | 111 | 2023 | 2023 | R16
169816267205 | 165349267205 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-09-14 | 2021-11-20 | 2022-02-02 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | Underground | R16 | 2022-09-06 | 49 | 53 | 155 | 6 | 261 | 2021 | 2022 | R16
167737311965 | 167991311965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-03-10 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-05-23 | 1 | 27 | 53 | 15 | 93 | 2023 | 2023 | R16
165717311844 | 165154311844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-06-27 | 2023-08-03 | Overhead | R16 | 2023-06-27 | 1 |  | 81 | 28 | 108 | 2023 | 2023 | R16
164828262381 | 164278262381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-28 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Underground | R16 | 2023-04-13 | 101 | 6 | 342 |  | 447 | 2021 | 2023 | R16
160705305714 | 163395305714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 | 10 |  | 32 | 32 | 2023 | 2023 | R16
165813311188 | 163713311188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-10 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 2 |  | 28 | 46 | 74 | 2023 | 2023 | R16
165443313422 | 168326313422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 50 | 9 | 58 | 2023 | 2023 | R16
168691314995 | 160784314995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-04-07 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | Underground | R16 | 2023-10-10 | 2 | 37 | 133 | 10 | 179 | 2023 | 2023 | R16
162893245760 | 160582245760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021-08-29 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 0 | 5 | 31 | 22 | 57 | 2021 | 2021 | R16
166955306437 | 164140306437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 3 | 8 |  | 57 | 59 | 2023 | 2023 | R16
163723250423 | 165545250423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 | 14 | 10 | 18 | 40 | 2021 | 2021 | R16
168515316424 | 169512316424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-09 | 2023-03-28 | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 2023-08-04 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 34 | 18 | 70 | 8 | 127 | 2023 | 2023 | R16
160737257320 | 161486257320 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-26 | 2021-10-22 | 2021-11-18 |  | 2023-08-16 | Overhead | R16 |  | 42 | 20 |  |  | 515 | 2021 | 2023 | R16
160213265529 | 163551265529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2022-01-20 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | Underground | R16 | 2022-03-08 | 1 | 129 | 34 | 18 | 179 | 2021 | 2022 | R16
162959328005 | 167682328005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 1 | 34 | 11 | 4 | 47 | 2023 | 2023 | R16
162638312682 | 164942312682 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | Underground | R16 | 2023-08-01 | 8 | 2 | 99 | 8 | 114 | 2023 | 2023 | R16
167395312599 | 164747312599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-15 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-29 | 1 | 8 | 11 | 37 | 54 | 2023 | 2023 | R16
162303303270 | 168074303270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-21 |  | 2023-04-11 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 | 6 | 16 | 65 | 85 | 2022 | 2023 | R16
167737304908 | 169718304908 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-04 |  | 2023-09-27 | Overhead | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 197 | 2022 | 2023 | R16
161540322703 | 165994322703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-06-22 | 1 |  | 4 | 71 | 74 | 2023 | 2023 | R16
165720317947 | 168573317947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-05-04 |  | 2023-07-10 | Underground | R16 | 2023-06-28 | 1 | 31 | 40 | 9 | 78 | 2023 | 2023 | R16
166476319461 | 160334319461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-06-26 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2023 | 2023 | R16
162561313100 | 167449313100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-06 | 1 |  | 14 | 31 | 44 | 2023 | 2023 | R16
164550313137 | 164795313137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | Overhead | R16 | 2023-08-29 | 12 |  | 116 | 12 | 138 | 2023 | 2023 | R16
167756245138 | 165735245138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-25 | 2021-11-04 | 2022-01-07 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 1 | 17 | 52 | 47 | 114 | 2021 | 2022 | R16
164273315575 | 162698315575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-08-30 | 2023-09-21 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 3 |  | 100 | 17 | 118 | 2023 | 2023 | R16
162499320287 | 168889320287 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-07-06 | 12 |  | 31 | 3 | 44 | 2023 | 2023 | R16
162064321434 | 162376321434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-07-01 | 2 | 6 | 18 | 109 | 133 | 2023 | 2023 | R16
166077304066 | 169327304066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2023-05-16 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-05-16 | 1 | 4 | 101 |  | 42 | 2022 | 2023 | R16
169625299424 | 169657299424 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-11-03 | 2023-06-15 | 2023-09-11 | Underground | R16 | 2023-06-15 | 1 | 317 | 161 | 63 | 539 | 2021 | 2023 | R16
167827322765 | 162619322765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-21 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 15 |  | 24 | 26 | 63 | 2023 | 2023 | R16
168860245649 | 161873245649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-10-07 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 30 | 436 | 465 | 2021 | 2023 | R16
163010312823 | 162281312823 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-17 |  | 2023-10-03 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 159 | 2023 | 2023 | R16
167382324308 | 169376324308 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-09-23 | 2023-12-29 | Overhead | R16 | 2023-09-23 | 2 |  | 56 | 70 | 127 | 2023 | 2023 | R16
162894318621 | 168651318621 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-08-25 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-08-25 | 1 |  | 79 | 88 | 166 | 2023 | 2023 | R16
162746252893 | 165535252893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 2021-10-20 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Underground | R16 | 2022-07-07 | 22 | 5 | 187 |  | 212 | 2021 | 2022 | R16
169631309177 | 167335309177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-05-16 | 1 | 11 | 66 | 2 | 77 | 2023 | 2023 | R16
169036312082 | 165771312082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 1 |  | 103 | 36 | 138 | 2023 | 2023 | R16
160426319965 | 168343319965 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-22 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | Underground | R16 | 2023-11-15 | 43 | 2 | 128 | 2 | 172 | 2023 | 2023 | R16
168220308601 | 168551308601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 |  | 168 | 11 | 178 | 2023 | 2023 | R16
162148327290 | 167781327290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-03 | 2023-09-07 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-09-07 | 1 | 28 | 26 | 50 | 102 | 2023 | 2023 | R16
160103246852 | 164572246852 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 2021-09-07 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 17 | 13 |  |  | 74 | 2021 | 2021 | R16
160934259634 | 166403259634 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-05 | 2021-09-03 | 2021-12-03 | 2022-07-05 | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-07-05 | 22 | 66 | 153 | 82 | 320 | 2021 | 2022 | R16
160264321527 | 163976321527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2023-06-07 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2023 | 2023 | R16
168407306992 | 165836306992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 2023-09-26 | 2023-10-02 | Overhead | R16 | 2023-09-26 | 1 | 5 | 172 | 5 | 180 | 2023 | 2023 | R16
167723316853 | 168375316853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | Underground | R16 | 2023-08-16 | 25 |  | 82 | 8 | 113 | 2023 | 2023 | R16
166283320418 | 166153320418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | Underground | R16 | 2023-08-30 | 55 |  | 69 | 13 | 135 | 2023 | 2023 | R16
164361245584 | 161609245584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-06 | 1 |  | 29 | 25 | 53 | 2021 | 2021 | R16
169832241367 | 164869241367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 2021-10-07 | Overhead | R16 | 2021-09-09 | 1 |  | 30 | 21 | 50 | 2021 | 2021 | R16
166106306149 | 163406306149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-02-28 | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-02-28 | 1 | 10 | 25 | 57 | 90 | 2023 | 2023 | R16
168413322878 | 169340322878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-06-21 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 4 | 27 | 20 | 2 | 50 | 2023 | 2023 | R16
161072308834 | 165437308834 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-23 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-04-10 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 13 |  | 11 | 34 | 56 | 2023 | 2023 | R16
162370313831 | 164847313831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-28 |  | 2023-07-13 | Underground | R16 | 2023-06-23 | 1 | 17 | 64 | 15 | 94 | 2023 | 2023 | R16
167644326936 | 169316326936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-01 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-09-08 | 1 | 20 | 29 | 4 | 51 | 2023 | 2023 | R16
167593311578 | 162162311578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-07 |  | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-04-11 | 1 | 10 | 26 | 92 | 126 | 2023 | 2023 | R16
169154311684 | 164899311684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-08-30 | 2023-09-22 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 1 |  | 127 | 18 | 144 | 2023 | 2023 | R16
163108263202 | 164935263202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-09-13 | 2021-12-02 | 2022-01-03 | 2022-09-14 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 59 | 23 | 183 | 14 | 276 | 2021 | 2022 | R16
167466319603 | 160569319603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-09-22 | 1 |  | 92 | 2 | 93 | 2023 | 2023 | R16
165870322643 | 166019322643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-13 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-08-10 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 71 |  | 39 | 39 | 147 | 2023 | 2023 | R16
167731246129 | 162682246129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-10 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 51 | 27 | 77 | 2021 | 2021 | R16
166393325358 | 168021325358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-21 | 2023-07-18 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2023-11-03 | 14 | 106 | 79 | 2 | 198 | 2023 | 2023 | R16
169078255971 | 161210255971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-11-10 | 2022-01-07 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 56 | 43 | 19 | 116 | 2021 | 2022 | R16
167614305388 | 162207305388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-03-20 | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 1 | 16 | 36 | 34 | 84 | 2023 | 2023 | R16
163235314554 | 161038314554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-06-15 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-06-15 | 1 |  | 54 | 18 | 71 | 2023 | 2023 | R16
166972322062 | 169559322062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-06-13 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-11-15 | 1 | 56 | 112 | 12 | 178 | 2023 | 2023 | R16
165767317471 | 166208317471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 3 |  | 96 |  | 98 | 2023 | 2023 | R16
166100311442 | 163026311442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-05-01 | 5 |  | 42 | 39 | 84 | 2023 | 2023 | R16
160605246425 | 162079246425 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-02 |  | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2022-03-11 | 1 | 4 | 137 | 3 | 142 | 2021 | 2022 | R16
168844242120 | 165715242120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | 2022-03-04 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 2 |  | 135 | 19 | 154 | 2021 | 2022 | R16
167690319930 | 165428319930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-23 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-07-17 | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-07-17 | 86 |  | 41 | 7 | 132 | 2023 | 2023 | R16
168981306918 | 162982306918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 2023-05-11 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 1 | 14 |  | 78 | 87 | 2023 | 2023 | R16
162623315895 | 161855315895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-06-15 | 7 |  | 45 | 2 | 52 | 2023 | 2023 | R16
163393318309 | 163346318309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-05-08 |  | 2023-10-05 | Overhead | R16 |  | 3 | 16 |  |  | 126 | 2023 | 2023 | R16
161151242720 | 166900242720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-11-15 | 1 |  | 71 | 24 | 94 | 2021 | 2021 | R16
161676309904 | 161699309904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Underground | R16 | 2023-02-22 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2023 | 2023 | R16
164849311080 | 161552311080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-08 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 8 |  | 49 | 26 | 81 | 2023 | 2023 | R16
168912242667 | 166027242667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 3 |  | 152 |  | 154 | 2021 | 2022 | R16
160147306239 | 164473306239 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 | 9 | 136 | 14 | 157 | 2023 | 2023 | R16
166680277123 | 160000277123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2022-04-26 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-14 | 1 | 179 | 167 | 48 | 392 | 2021 | 2023 | R16
162757325422 | 165974325422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2023-01-24 | 2023-02-10 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-08-07 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 14 | 113 | 2 | 14 | 140 | 2023 | 2023 | R16
169075311510 | 164581311510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | Overhead | R16 | 2023-05-24 | 1 |  | 58 | 2 | 59 | 2023 | 2023 | R16
162322313436 | 167487313436 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 | 5 | 92 | 8 | 103 | 2023 | 2023 | R16
167816322316 | 160323322316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 2023-08-04 | 2023-10-17 | Underground | R16 | 2023-08-04 | 2 | 22 | 36 | 53 | 110 | 2023 | 2023 | R16
162357318539 | 168222318539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-08-27 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-08-27 | 5 |  | 77 | 74 | 155 | 2023 | 2023 | R16
169437318095 | 164754318095 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-05 |  | 2023-09-11 | Underground | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 104 | 2023 | 2023 | R16
164319311177 | 163027311177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-02 |  | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 1 | 4 | 20 | 85 | 107 | 2023 | 2023 | R16
164451305733 | 160375305733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-12 |  | 2023-05-04 | Overhead | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 90 | 2022 | 2023 | R16
166144319083 | 169770319083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-07-11 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2023 | 2023 | R16
165133306610 | 165111306610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | 2023-11-07 | Overhead | R16 | 2023-11-06 | 1 |  | 207 | 2 | 208 | 2023 | 2023 | R16
164846321918 | 164947321918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-11-22 | 2023-12-20 | Overhead | R16 | 2023-11-22 | 1 |  | 117 | 21 | 137 | 2023 | 2023 | R16
169032311878 | 165313311878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 2023-03-09 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 |  | 0 | 34 |  |  | 111 | 2023 | 2023 | R16
160176323169 | 166842323169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-10-31 | 3 |  | 93 | 23 | 117 | 2023 | 2023 | R16
167934322069 | 165019322069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-08-14 | 1 |  | 45 |  | 45 | 2023 | 2023 | R16
160406246130 | 162715246130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 112 | 21 | 132 | 2021 | 2022 | R16
168211244349 | 168260244349 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 4 | 3 | 366 | 14 | 384 | 2021 | 2023 | R16
162128247161 | 164323247161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 1 |  | 109 | 2 | 110 | 2021 | 2022 | R16
164036247655 | 164710247655 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-11-10 | 2021-12-09 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 2 |  | 43 | 22 | 65 | 2021 | 2021 | R16
163450317129 | 160664317129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-06-01 | 19 |  | 27 | 5 | 49 | 2023 | 2023 | R16
168694322468 | 163680322468 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 2023-08-18 | 2023-09-11 | Underground | R16 | 2023-08-18 | 1 | 9 | 46 | 17 | 70 | 2023 | 2023 | R16
166380316445 | 164827316445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-06-02 | 2023-08-03 | Overhead | R16 | 2023-06-02 | 1 |  | 32 | 45 | 76 | 2023 | 2023 | R16
169802321081 | 160881321081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-02 |  | 2023-09-27 | Overhead | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 93 | 2023 | 2023 | R16
163699303483 | 167754303483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-16 |  | 2023-04-03 | Underground | R16 | 2023-01-17 | 1 | 4 | 23 | 55 | 80 | 2022 | 2023 | R16
166311246133 | 162843246133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-28 | 1 |  | 42 | 16 | 57 | 2021 | 2021 | R16
168299308649 | 168556308649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-09-15 | 1 |  | 160 | 13 | 172 | 2023 | 2023 | R16
169983303832 | 168716303832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-22 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-06-14 | 2 | 3 | 125 | 83 | 210 | 2022 | 2023 | R16
167185309073 | 164492309073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-18 | 2023-02-11 | 2023-02-11 |  | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 18 |  | 35 | 96 | 148 | 2023 | 2023 | R16
167559324079 | 167746324079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-09-06 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 7 |  | 17 | 30 | 52 | 2023 | 2023 | R16
160772311336 | 164420311336 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 1 |  | 19 | 37 | 55 | 2023 | 2023 | R16
166749315864 | 163235315864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-04-14 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-06-05 | 3 |  | 37 | 25 | 63 | 2023 | 2023 | R16
166069326680 | 166301326680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-28 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-11-16 | 1 | 29 | 80 | 11 | 118 | 2023 | 2023 | R16
160468315277 | 162770315277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2023 | 2023 | R16
163643332511 | 164319332511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-09-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-21 | 3 | 68 | 71 | 6 | 145 | 2023 | 2023 | R16
166703304196 | 169271304196 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-30 | 2022-12-29 | 2023-04-11 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 6 | 24 |  | 74 | 80 | 2022 | 2023 | R16
164784316491 | 164838316491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-05-31 | 1 |  | 30 | 92 | 121 | 2023 | 2023 | R16
161363316943 | 165850316943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 | 2023-05-26 | 1 |  | 24 | 7 | 30 | 2023 | 2023 | R16
165538317206 | 166281317206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-07-21 | 2023-08-07 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 1 |  | 62 | 12 | 73 | 2023 | 2023 | R16
160731315031 | 161859315031 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-28 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-04-28 | 1 | 2 | 16 | 52 | 68 | 2023 | 2023 | R16
165456327909 | 168826327909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-08-10 | 2023-09-25 | 2023-11-09 | Underground | R16 | 2023-09-25 | 1 | 167 | 33 | 34 | 232 | 2022 | 2023 | R16
160672327277 | 166365327277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-11-01 | 1 | 34 | 64 | 11 | 107 | 2023 | 2023 | R16
169642245079 | 161371245079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 2022-06-03 | Overhead | R16 | 2022-05-12 | 1 |  | 187 | 17 | 203 | 2021 | 2022 | R16
164803311038 | 163690311038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-06-05 | 2023-06-21 | Overhead | R16 | 2023-06-05 | 1 |  | 69 | 13 | 81 | 2023 | 2023 | R16
168062245361 | 161291245361 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 2022-04-27 | Underground | R16 | 2022-04-01 | 1 |  | 158 | 19 | 176 | 2021 | 2022 | R16
163533306200 | 163986306200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 1 | 7 |  | 150 | 150 | 2023 | 2023 | R16
161364241674 | 165271241674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 49 | 25 | 73 | 2021 | 2021 | R16
162646317160 | 166300317160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 24 | 11 | 34 | 2023 | 2023 | R16
164826244594 | 164646244594 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-20 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 124 | 2021 | 2022 | R16
169174244191 | 169249244191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-08 | 1 |  | 38 | 24 | 61 | 2021 | 2021 | R16
168813253940 | 165169253940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-12-01 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 32 | 2 | 26 | 58 | 2021 | 2021 | R16
164585320743 | 164524320743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-31 | 2023-09-08 | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-09-08 | 1 | 32 | 73 | 14 | 117 | 2023 | 2023 | R16
167191321232 | 160431321232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-17 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-07-13 | 15 |  | 28 |  | 42 | 2023 | 2023 | R16
161841305888 | 163589305888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-13 |  | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-23 | Overhead | R16 | 2023-01-13 |  |  |  | 7 | 7 | 2023 | 2023 | R16
165764316274 | 164181316274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-05-04 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-05-04 | 1 | 4 | 11 | 28 | 41 | 2023 | 2023 | R16
168219318119 | 164609318119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-05 |  | 2023-07-13 | Underground | R16 | 2023-06-27 | 1 | 13 | 38 | 13 | 62 | 2023 | 2023 | R16
169232248006 | 162279248006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 112 | 2021 | 2022 | R16
162007251574 | 160966251574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 2021-10-11 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-27 | 23 | 13 | 165 | 17 | 215 | 2021 | 2022 | R16
161691316316 | 163611316316 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 1 | 36 | 100 | 6 | 140 | 2023 | 2023 | R16
169208245347 | 161480245347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 1 |  | 33 |  | 33 | 2021 | 2021 | R16
160781304947 | 161162304947 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-05 |  | 2023-01-12 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 7 | 2023 | 2023 | R16
165089322327 | 165556322327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-11-02 | 2023-11-28 | Overhead | R16 | 2023-11-02 | 1 |  | 101 | 19 | 119 | 2023 | 2023 | R16
169497247660 | 164971247660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2022-03-02 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 0 | 1 | 123 | 36 | 158 | 2021 | 2022 | R16
164323304060 | 168221304060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-02-16 | 5 | 2 | 41 | 82 | 127 | 2022 | 2023 | R16
165197322089 | 165150322089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-08-18 | 2023-09-21 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 2 |  | 48 | 25 | 73 | 2023 | 2023 | R16
161283325450 | 160702325450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-14 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-08-14 | 4 |  | 20 | 28 | 50 | 2023 | 2023 | R16
165601311334 | 164400311334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 1 |  | 6 | 50 | 55 | 2023 | 2023 | R16
160010319580 | 165780319580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-05-17 | 2023-05-18 |  | 2023-09-14 | Underground | R16 |  | 17 | 2 |  |  | 103 | 2023 | 2023 | R16
168811251361 | 169722251361 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-18 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 38 |  | 173 | 35 | 244 | 2021 | 2022 | R16
162332242389 | 165242242389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-06 |  | 2023-03-09 | Overhead | R16 |  | 0 | 5 |  |  | 419 | 2021 | 2023 | R16
167834319175 | 165641319175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 16 |  | 30 | 10 | 54 | 2023 | 2023 | R16
162198325963 | 165455325963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-07-22 | 2023-08-11 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 4 | 24 | 15 | 18 | 59 | 2023 | 2023 | R16
163819304005 | 169084304005 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 2 | 2 | 20 | 6 | 27 | 2022 | 2023 | R16
166462305076 | 169257305076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2023-10-13 | 1 | 29 | 185 | 17 | 229 | 2022 | 2023 | R16
169771314005 | 168497314005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 2023-03-29 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-08-21 | 3 | 36 | 104 | 12 | 152 | 2023 | 2023 | R16
163028308243 | 168142308243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 2023-06-19 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 1 |  | 5 | 93 | 97 | 2023 | 2023 | R16
169636307958 | 167736307958 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-16 | 1 |  | 12 | 32 | 43 | 2023 | 2023 | R16
169871309842 | 161474309842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-21 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-14 | 1 | 3 | 16 | 100 | 117 | 2023 | 2023 | R16
167674309326 | 160111309326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2023 | 2023 | R16
161596317003 | 161160317003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-04-25 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 2 | 79 | 62 | 11 | 151 | 2023 | 2023 | R16
167610323616 | 167821323616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-08-01 | Overhead | R16 | 2023-06-29 | 3 |  |  | 24 | 26 | 2023 | 2023 | R16
165241313586 | 166060313586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-03-28 | 10 |  | 3 | 100 | 111 | 2023 | 2023 | R16
164357251145 | 165171251145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-07 | 2021-12-03 | 2022-10-17 | Underground | R16 | 2021-12-03 | 1 | 19 | 42 | 227 | 286 | 2021 | 2022 | R16
161986334661 | 162831334661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-10-04 | 5 | 86 |  | 52 | 141 | 2023 | 2023 | R16
164298244642 | 167248244642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 2021-12-01 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 1 | 9 | 74 | 37 | 118 | 2021 | 2022 | R16
167650308867 | 169155308867 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-02-08 |  | 2023-02-08 | 2023-11-16 | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-11-16 |  |  | 202 | 18 | 219 | 2023 | 2023 | R16
166386317793 | 164101317793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-05-02 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | Underground | R16 | 2023-11-30 | 1 | 44 | 153 | 2 | 197 | 2023 | 2023 | R16
166588309491 | 160628309491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-15 |  | 2023-02-15 | 2023-03-29 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-29 |  |  | 31 | 8 | 38 | 2023 | 2023 | R16
164860321707 | 164265321707 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-10-31 | 1 |  | 103 | 23 | 125 | 2023 | 2023 | R16
163200247179 | 164417247179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2022-08-04 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 158 | 78 | 235 | 2021 | 2022 | R16
168066305803 | 163381305803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2023-03-06 | 1 | 10 | 29 | 4 | 41 | 2023 | 2023 | R16
160288314863 | 165290314863 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-04-05 | 2023-11-01 | 2023-12-21 | Underground | R16 | 2023-11-01 | 1 | 54 | 151 | 37 | 240 | 2023 | 2023 | R16
167555311952 | 165599311952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2023-04-17 | 1 |  | 28 | 39 | 66 | 2023 | 2023 | R16
168769315509 | 162109315509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-06-16 | 2023-09-12 | Overhead | R16 | 2023-06-16 | 3 |  | 49 | 63 | 113 | 2023 | 2023 | R16
166336315075 | 169020315075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 11 |  | 27 | 79 | 115 | 2023 | 2023 | R16
166091271837 | 167003271837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 2022-03-08 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 13 | 140 | 37 | 26 | 213 | 2021 | 2022 | R16
166894312384 | 166041312384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-11 | 1 |  | 22 | 28 | 49 | 2023 | 2023 | R16
168844324935 | 160464324935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 1 | 2 | 6 | 27 | 33 | 2023 | 2023 | R16
162066311528 | 164429311528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-11-10 | 0 | 1 | 180 | 8 | 187 | 2023 | 2023 | R16
165924321346 | 165824321346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-06-05 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-07-28 | 1 | 30 | 40 | 4 | 72 | 2023 | 2023 | R16
166856307767 | 166959307767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-31 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 1 | 2 | 16 | 29 | 45 | 2023 | 2023 | R16
168415305484 | 161805305484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-02-16 | 2 | 17 | 14 | 5 | 35 | 2023 | 2023 | R16
165263312091 | 161859312091 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-03-10 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 1 | 47 | 99 |  | 145 | 2023 | 2023 | R16
169912242415 | 166600242415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 163 | 24 | 186 | 2021 | 2022 | R16
163208323471 | 163436323471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-09-18 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-18 | 18 |  | 59 | 8 | 83 | 2023 | 2023 | R16
168130313314 | 166486313314 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-03-14 |  | 2023-03-23 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-11-01 |  |  | 160 | 11 | 177 | 2023 | 2023 | R16
163581307999 | 160295307999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Underground | R16 | 2023-03-27 | 1 | 25 | 38 | 2 | 63 | 2022 | 2023 | R16
160668319673 | 160687319673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-09-18 | 1 |  | 87 | 2 | 88 | 2023 | 2023 | R16
165837321678 | 164148321678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 1 |  | 31 | 62 | 92 | 2023 | 2023 | R16
160714244312 | 169740244312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-28 | 1 |  | 52 | 16 | 67 | 2021 | 2021 | R16
161958243978 | 169280243978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | Underground | R16 | 2021-10-06 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2021 | 2021 | R16
165931248916 | 165528248916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2021-12-27 | 7 |  | 69 | 21 | 95 | 2021 | 2022 | R16
163328308815 | 169013308815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 2 |  | 69 | 66 | 135 | 2023 | 2023 | R16
162618319902 | 160939319902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-22 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-05-23 | 1 | 36 | 2 | 25 | 61 | 2023 | 2023 | R16
160237324765 | 160242324765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-08-09 | 1 |  | 22 | 16 | 37 | 2023 | 2023 | R16
160273253055 | 168786253055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-10-21 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-06-13 | 1 | 49 | 168 | 37 | 252 | 2021 | 2022 | R16
162397251268 | 163368251268 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-03 | 2021-10-05 | 2021-10-08 |  | 2021-10-21 | Underground | R16 |  | 23 | 4 |  |  | 35 | 2021 | 2021 | R16
164561240775 | 163559240775 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 |  | 2022-11-01 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 332 | 2021 | 2022 | R16
162192309168 | 167925309168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-13 |  | 2023-07-10 | Underground | R16 | 2023-06-09 | 1 | 8 | 85 | 22 | 113 | 2023 | 2023 | R16
164250332039 | 164254332039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-22 | 1 | 68 | 10 | 4 | 80 | 2023 | 2023 | R16
165171316734 | 165682316734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 |  | 62 | 3 | 64 | 2023 | 2023 | R16
166916312100 | 165312312100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-06-28 | 1 | 3 | 79 | 9 | 89 | 2023 | 2023 | R16
162460254761 | 164949254761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-11-02 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2021-12-29 | 1 | 37 | 42 | 32 | 109 | 2021 | 2022 | R16
167012311905 | 161780311905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-02-21 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 12 |  | 3 | 75 | 88 | 2023 | 2023 | R16
165491312496 | 163829312496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Underground | R16 | 2023-08-01 | 1 | 11 | 100 |  | 110 | 2023 | 2023 | R16
169704247031 | 166452247031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 2021-09-08 |  | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 10 | 16 | 61 | 30 | 114 | 2021 | 2022 | R16
166077243451 | 163857243451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-27 | 2021-08-04 | 2021-08-13 |  | 2023-05-03 | Underground | R16 |  | 7 | 8 |  |  | 462 | 2021 | 2023 | R16
169528245543 | 164316245543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-10-26 | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 23 |  | 43 | 27 | 91 | 2021 | 2021 | R16
169999309727 | 161688309727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-17 | 2023-08-07 | 2023-07-11 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 | 32 | 122 |  | 134 | 2023 | 2023 | R16
166244246778 | 166939246778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 22 |  |  |  | 67 | 2021 | 2021 | R16
167033241587 | 165160241587 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-31 | 1 |  | 218 | 5 | 222 | 2021 | 2022 | R16
161010246112 | 162927246112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-09-08 | 1 |  | 6 | 37 | 42 | 2021 | 2021 | R16
165539303479 | 168555303479 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-04-06 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-04-06 | 1 | 5 | 76 | 89 | 168 | 2022 | 2023 | R16
163690303686 | 168722303686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 1 | 4 | 130 | 72 | 204 | 2022 | 2023 | R16
163849323785 | 165030323785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-09-06 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-09-06 | 14 |  | 49 | 43 | 104 | 2023 | 2023 | R16
163929252426 | 162892252426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-15 |  | 2022-07-16 | Underground | R16 | 2022-07-13 | 1 | 33 | 194 | 3 | 228 | 2021 | 2022 | R16
163934319262 | 169048319262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-05-16 | 2023-07-25 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 1 | 70 | 51 | 17 | 136 | 2023 | 2023 | R16
165134308754 | 166293308754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-03-22 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-03-22 | 11 |  | 31 | 59 | 99 | 2023 | 2023 | R16
161560317820 | 164458317820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 2023-10-09 | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-10-09 | 1 | 11 | 115 | 18 | 142 | 2023 | 2023 | R16
166336305690 | 169283305690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-01-11 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 16 | 11 |  | 100 | 115 | 2022 | 2023 | R16
160932249226 | 167532249226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | Underground | R16 | 2021-10-20 | 1 | 32 | 20 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R16
160638246821 | 163506246821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-07 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-15 | 1 | 3 | 72 | 36 | 109 | 2021 | 2022 | R16
168596319562 | 161958319562 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-22 | 2023-03-21 | 2023-05-18 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 20 | 43 | 92 | 7 | 159 | 2023 | 2023 | R16
162604314759 | 161799314759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-05-16 | 1 |  | 29 | 66 | 94 | 2023 | 2023 | R16
165946304903 | 160746304903 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-02-10 | 2023-04-07 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 1 |  | 28 | 41 | 68 | 2023 | 2023 | R16
160103305824 | 163458305824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 |  | 159 | 2 | 160 | 2023 | 2023 | R16
166772308748 | 169126308748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | Overhead | R16 | 2023-05-11 | 1 |  | 67 | 2 | 68 | 2023 | 2023 | R16
162691303465 | 168355303465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 1 | 6 | 44 | 2 | 50 | 2022 | 2023 | R16
162428272117 | 160264272117 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2023-08-07 | Underground | R16 | 2022-03-16 | 1 | 145 | 5 | 364 | 512 | 2021 | 2023 | R16
167706245335 | 161660245335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2021-12-22 | 1 |  | 85 | 24 | 108 | 2021 | 2022 | R16
164738312379 | 166289312379 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-05-26 | 1 |  | 54 | 70 | 123 | 2023 | 2023 | R16
167565307417 | 166813307417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 0 |  | 30 | 3 | 32 | 2023 | 2023 | R16
166181307587 | 166926307587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-05-16 | Overhead | R16 | 2023-02-14 | 1 |  | 12 | 66 | 77 | 2023 | 2023 | R16
168110308903 | 169502308903 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 |  | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-06-13 | 1 |  | 89 | 2 | 90 | 2023 | 2023 | R16
165875323662 | 167765323662 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | Underground | R16 | 2023-12-11 | 1 | 2 | 119 | 8 | 127 | 2023 | 2023 | R16
162348313190 | 167905313190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | Underground | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 93 |  | 93 | 2023 | 2023 | R16
167432305855 | 163616305855 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  | 4 | 75 | 78 | 2023 | 2023 | R16
160734333862 | 167080333862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | Underground | R16 | 2023-12-15 | 1 | 108 | 58 | 2 | 166 | 2023 | 2023 | R16
166542308982 | 160615308982 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-03 | 2023-02-09 | 2023-02-09 |  | 2023-06-20 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 28 |  | 22 | 73 | 121 | 2023 | 2023 | R16
162050309754 | 161134309754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-07-11 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-07-11 | 1 | 2 | 103 | 25 | 128 | 2023 | 2023 | R16
168008307424 | 166628307424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-23 | 1 |  | 83 | 15 | 97 | 2023 | 2023 | R16
166166244140 | 166971244140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-17 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-01 | 1 | 7 | 34 | 28 | 67 | 2021 | 2021 | R16
169819243894 | 165938243894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-17 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 106 | 2021 | 2021 | R16
169911259313 | 160336259313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 2022-02-09 | Underground | R16 | 2021-12-16 | 1 | 74 | 12 | 40 | 124 | 2021 | 2022 | R16
168021313501 | 163954313501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-17 | 2023-02-15 | 2023-03-23 | 2023-07-17 | 2023-10-12 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 22 | 27 | 83 | 64 | 193 | 2023 | 2023 | R16
169141317217 | 164920317217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-04-28 | 7 |  |  | 103 | 109 | 2023 | 2023 | R16
167053313116 | 167671313116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-11 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-04-11 | 1 |  | 17 | 6 | 22 | 2023 | 2023 | R16
164017243324 | 168044243324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-08-18 | 1 |  | 5 | 19 | 23 | 2021 | 2021 | R16
161304250112 | 162413250112 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2021-12-29 | 17 | 7 | 65 | 32 | 118 | 2021 | 2022 | R16
167524314866 | 160391314866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-05 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 102 | 2023 | 2023 | R16
163362252906 | 163676252906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-19 |  | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-20 | 1 | 31 | 45 | 24 | 98 | 2021 | 2022 | R16
166263247692 | 165071247692 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 1 |  | 86 | 21 | 106 | 2021 | 2022 | R16
168012325904 | 160938325904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 7 |  | 2 | 18 | 25 | 2023 | 2023 | R16
168733321598 | 166855321598 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-01 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 29 |  | 36 | 13 | 76 | 2023 | 2023 | R16
166074305182 | 161951305182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-03-01 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-01 | 1 | 17 | 23 | 28 | 66 | 2023 | 2023 | R16
169669323748 | 168604323748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-09-06 | 2023-10-02 | Overhead | R16 | 2023-09-06 | 1 |  | 49 | 19 | 67 | 2023 | 2023 | R16
166924244996 | 160843244996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-17 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-17 | 1 |  | 19 | 27 | 45 | 2021 | 2021 | R16
163034318684 | 164076318684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-17 | 2023-02-07 | 2023-05-10 | 2023-08-07 | 2023-07-11 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 16 | 67 | 64 |  | 126 | 2023 | 2023 | R16
166587309505 | 160573309505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-03-14 | 1 | 2 | 20 | 47 | 67 | 2023 | 2023 | R16
161781245440 | 166992245440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-26 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 | 14 | 31 | 24 | 67 | 2021 | 2021 | R16
169782318134 | 161743318134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 2023-08-10 | 2023-09-07 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 1 | 22 | 70 | 21 | 111 | 2023 | 2023 | R16
160297246715 | 163863246715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-08-02 | 1 |  | 236 |  | 236 | 2021 | 2022 | R16
160583325582 | 160716325582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | Underground | R16 | 2023-09-25 | 5 |  | 49 | 12 | 64 | 2023 | 2023 | R16
169376307356 | 162980307356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-27 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 | 13 | 127 |  | 139 | 2023 | 2023 | R16
168124323700 | 169718323700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 2023-11-07 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-11-07 | 1 | 33 | 94 | 17 | 142 | 2023 | 2023 | R16
165143314945 | 161866314945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-08-11 | 1 |  | 92 | 2 | 93 | 2023 | 2023 | R16
160338324294 | 165442324294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 3 | 16 | 22 |  | 39 | 2023 | 2023 | R16
167289327952 | 169972327952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-08-10 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | Underground | R16 | 2023-10-13 | 1 | 63 | 47 | 5 | 113 | 2023 | 2023 | R16
164669325446 | 163143325446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-02 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-09-21 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-09-21 | 33 |  | 48 | 7 | 86 | 2023 | 2023 | R16
164391241385 | 164484241385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-10-21 | 2 |  | 60 | 9 | 69 | 2021 | 2021 | R16
166036307254 | 165438307254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-26 |  | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2023-01-26 | 1 | 4 |  | 69 | 72 | 2023 | 2023 | R16
164582317990 | 165917317990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH R16 SVC RELOCATION OD | Residential | 2023-04-26 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  | 2023-10-12 | Overhead | R16 |  | 7 |  |  |  | 122 | 2023 | 2023 | R16
160050250698 | 160676250698 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-10-06 |  | 2021-12-03 | Underground | R16 | 2021-11-09 | 1 | 33 | 25 | 19 | 75 | 2021 | 2021 | R16
166664319068 | 166093319068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-13 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-11-01 | 46 |  | 123 | 6 | 173 | 2023 | 2023 | R16
168930320899 | 161248320899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 2023-07-09 | 2023-07-12 | Underground | R16 | 2023-07-09 | 1 | 44 | 26 | 3 | 72 | 2023 | 2023 | R16
168849246784 | 168970246784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-07 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-05-17 | 1 | 17 | 181 | 2 | 198 | 2021 | 2022 | R16
164693316350 | 163435316350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 5 |  | 23 | 17 | 43 | 2023 | 2023 | R16
169050245926 | 162100245926 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 43 | 17 | 59 | 2021 | 2021 | R16
167843324270 | 169542324270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 1 |  | 12 | 19 | 30 | 2023 | 2023 | R16
160477325961 | 163901325961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-22 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-07-27 | 1 | 33 | 4 | 13 | 49 | 2023 | 2023 | R16
162855316947 | 165189316947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-07-12 | 3 |  | 57 |  | 59 | 2023 | 2023 | R16
160048244857 | 161187244857 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-23 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-23 | 1 |  | 22 | 28 | 49 | 2021 | 2021 | R16
166366316993 | 165927316993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-08-01 | 2023-08-21 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 1 |  | 70 | 15 | 84 | 2023 | 2023 | R16
162461241217 | 164801241217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-14 | 1 |  | 122 | 17 | 138 | 2021 | 2022 | R16
164611311111 | 163775311111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2023 | 2023 | R16
168119310221 | 168807310221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-23 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 2 | 12 | 103 | 4 | 118 | 2023 | 2023 | R16
165413311877 | 161740311877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 2023-05-26 | 2023-06-19 | Underground | R16 | 2023-05-26 | 1 | 13 | 57 | 17 | 85 | 2023 | 2023 | R16
162298243814 | 168997243814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 39 | 31 | 69 | 2021 | 2021 | R16
164034247174 | 164057247174 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2022-08-11 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 2 | 2 | 240 | 332 | 573 | 2021 | 2023 | R16
162628318324 | 168177318324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | Overhead | R16 | 2023-06-22 | 2 |  | 34 | 2 | 36 | 2023 | 2023 | R16
166894316394 | 162521316394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-08-09 | 2023-09-25 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 1 | 9 | 80 | 34 | 121 | 2023 | 2023 | R16
163088273052 | 162435273052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2022-03-18 |  | 2022-05-03 | Overhead | R16 |  | 2 | 143 |  |  | 176 | 2021 | 2022 | R16
160822324143 | 167410324143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-05 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 | 8 | 36 | 7 | 49 | 2023 | 2023 | R16
167470311690 | 162068311690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-03-07 |  | 2023-12-07 | Underground | R16 | 2023-11-30 | 1 | 43 | 193 | 6 | 240 | 2023 | 2023 | R16
161053319836 | 163279319836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-12 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 29 | 2 | 33 | 3 | 64 | 2023 | 2023 | R16
168147247577 | 165224247577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-08-18 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 243 | 101 | 343 | 2021 | 2023 | R16
168851251079 | 166353251079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-05 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-09-08 | 46 |  | 241 | 32 | 317 | 2021 | 2022 | R16
160701324704 | 160673324704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-07-10 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 1 | 37 | 52 | 12 | 99 | 2023 | 2023 | R16
169995310898 | 167968310898 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2023-02-02 | 2023-02-24 | 2023-02-28 |  | 2023-10-12 | Overhead | R16 |  | 17 | 3 |  |  | 181 | 2023 | 2023 | R16
163698246004 | 168864246004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-02-01 | 12 |  | 111 | 2 | 123 | 2021 | 2022 | R16
160739336207 | 169783336207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2023-10-19 | 2 | 147 |  | 13 | 160 | 2023 | 2023 | R16
160370321627 | 165508321627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-06-08 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 | 34 | 29 |  | 62 | 2023 | 2023 | R16
166519326316 | 169700326316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 14 |  | 41 | 5 | 58 | 2023 | 2023 | R16
161259314057 | 163459314057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-29 | 2023-07-26 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-07-26 | 1 | 22 | 86 | 10 | 116 | 2023 | 2023 | R16
167634247856 | 165489247856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 130 | 17 | 146 | 2021 | 2022 | R16
164411323606 | 166036323606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  | 2023-07-17 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 9 |  | 2 | 12 | 21 | 2023 | 2023 | R16
161295325356 | 161189325356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-23 |  | 2023-05-23 | 2023-09-12 | 2023-10-05 | Underground | R16 | 2023-09-12 |  |  | 81 | 18 | 98 | 2023 | 2023 | R16
165366303478 | 168437303478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 |  | 3 | 96 | 98 | 2022 | 2023 | R16
169037246298 | 162917246298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 26 | 78 | 103 | 2021 | 2022 | R16
169045243807 | 168726243807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2022-02-01 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 1 |  | 122 | 52 | 173 | 2021 | 2022 | R16
160308325054 | 161107325054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-27 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 10 | 29 | 38 | 2023 | 2023 | R16
165428309387 | 160501309387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-03-17 | 1 |  | 24 | 94 | 117 | 2023 | 2023 | R16
168558312828 | 160797312828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-03-17 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | Underground | R16 | 2023-08-15 | 2 | 22 | 108 | 11 | 140 | 2023 | 2023 | R16
168056307987 | 160984307987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 21 |  | 2 | 101 | 122 | 2023 | 2023 | R16
168653319901 | 160402319901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-22 |  | 2023-07-13 | Underground | R16 | 2023-06-28 | 1 | 4 | 28 | 12 | 42 | 2023 | 2023 | R16
164464304869 | 161106304869 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-01-04 | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 1 | 19 |  | 39 | 39 | 2023 | 2023 | R16
165797321482 | 163712321482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | Overhead | R16 | 2023-07-10 | 2 |  | 24 | 2 | 26 | 2023 | 2023 | R16
165353318509 | 166272318509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-06-01 | 9 |  | 18 | 12 | 37 | 2023 | 2023 | R16
168441307661 | 160983307661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-09-07 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 19 |  | 153 | 7 | 177 | 2023 | 2023 | R16
160301311645 | 164239311645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 2 |  | 99 | 7 | 106 | 2023 | 2023 | R16
169086308056 | 167110308056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 2023-07-07 | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-07-07 | 1 | 4 | 112 | 59 | 173 | 2023 | 2023 | R16
161270311929 | 160330311929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-06-12 | 1 | 19 | 68 |  | 86 | 2023 | 2023 | R16
169049262327 | 163523262327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-12-22 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 1 | 108 | 80 | 24 | 210 | 2021 | 2022 | R16
167489316052 | 164083316052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-05-26 | 1 |  | 30 | 31 | 60 | 2023 | 2023 | R16
168451246406 | 163163246406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-11-17 | 2021-12-09 | Overhead | R16 | 2021-11-17 | 1 |  | 55 | 17 | 71 | 2021 | 2021 | R16
165799318088 | 165716318088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-05 |  | 2023-09-28 | Underground | R16 | 2023-06-21 | 1 | 9 | 34 | 72 | 113 | 2023 | 2023 | R16
167478305591 | 169300305591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-21 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-03-03 | 2023-04-19 | Overhead | R16 | 2023-03-03 | 15 | 15 | 25 | 34 | 86 | 2022 | 2023 | R16
165982242861 | 166450242861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-08-19 | 3 |  | 9 | 19 | 29 | 2021 | 2021 | R16
160146298523 | 163924298523 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-27 | 2021-11-08 | 2022-10-27 | 2023-05-11 | 2023-06-16 | Underground | R16 | 2023-05-11 | 75 | 254 | 141 | 27 | 494 | 2021 | 2023 | R16
164290314757 | 161807314757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-05-23 | 1 |  | 34 | 14 | 47 | 2023 | 2023 | R16
167628320738 | 166869320738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-06-01 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-06-06 | 1 | 23 | 4 | 15 | 40 | 2023 | 2023 | R16
165211327835 | 166079327835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-26 | 2023-05-04 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2023-08-16 | 7 | 71 | 5 | 36 | 116 | 2023 | 2023 | R16
165965313367 | 168315313367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-14 | 1 |  | 104 | 3 | 106 | 2023 | 2023 | R16
169437311699 | 164196311699 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-09 |  | 2023-09-11 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 138 | 2023 | 2023 | R16
161944310978 | 163700310978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 2023-05-05 | Overhead | R16 | 2023-03-14 | 1 |  | 10 | 39 | 48 | 2023 | 2023 | R16
163566247540 | 164940247540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021-09-12 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-28 | 0 |  | 100 | 22 | 121 | 2021 | 2022 | R16
167567311802 | 165421311802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-03-08 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 1 | 33 | 29 |  | 61 | 2023 | 2023 | R16
160307323297 | 167439323297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-08-21 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 1 |  | 41 | 28 | 68 | 2023 | 2023 | R16
167767311001 | 160236311001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-07-13 | 12 |  | 98 | 4 | 112 | 2023 | 2023 | R16
165140315132 | 167084315132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | 2023-06-15 | Overhead | R16 | 2023-05-05 | 16 |  | 21 | 30 | 65 | 2023 | 2023 | R16
163516324385 | 165548324385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 2023-08-31 | 2023-11-09 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 1 | 17 | 40 | 51 | 106 | 2023 | 2023 | R16
162510325912 | 167409325912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-22 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | Overhead | R16 | 2023-09-15 | 1 | 20 | 40 | 8 | 67 | 2023 | 2023 | R16
167314241188 | 164439241188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-30 | 1 |  | 23 | 41 | 63 | 2021 | 2021 | R16
169934316624 | 164229316624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 1 | 4 | 71 | 4 | 77 | 2023 | 2023 | R16
166807312094 | 165753312094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 1 |  | 96 | 6 | 101 | 2023 | 2023 | R16
166467315543 | 164371315543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-04-11 |  | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 1 | 28 | 44 | 14 | 84 | 2023 | 2023 | R16
167150321273 | 163389321273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | Overhead | R16 | 2023-09-13 | 1 |  | 73 | 4 | 76 | 2023 | 2023 | R16
160279317042 | 166770317042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-05-01 | 4 | 28 | 4 | 32 | 65 | 2023 | 2023 | R16
169732310581 | 166702310581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-24 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-06-12 | 1 | 21 | 77 |  | 97 | 2023 | 2023 | R16
167893308176 | 168049308176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-22 | 1 |  | 34 | 13 | 46 | 2023 | 2023 | R16
169739311062 | 163651311062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-12 | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-03-12 | 1 |  | 8 | 28 | 36 | 2023 | 2023 | R16
168793317253 | 166298317253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | 2023-07-11 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 2 |  | 46 | 8 | 54 | 2023 | 2023 | R16
162645325735 | 163969325735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-17 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 69 |  | 2 | 62 | 131 | 2023 | 2023 | R16
168542307279 | 166641307279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-07-22 | 2023-08-04 | Underground | R16 | 2023-07-22 | 1 |  | 126 | 10 | 136 | 2023 | 2023 | R16
167087323140 | 166976323140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | Overhead | R16 | 2023-08-03 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2023 | 2023 | R16
160979249010 | 163833249010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-22 |  | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 | 12 | 86 | 35 | 131 | 2021 | 2022 | R16
164970311693 | 165144311693 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 114 | 2023 | 2023 | R16
163451243379 | 164968243379 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 2021-12-09 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2021-12-09 | 1 | 11 | 85 | 21 | 115 | 2021 | 2022 | R16
169841313182 | 166659313182 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-21 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 |  | 4 | 2 |  |  | 121 | 2023 | 2023 | R16
165472247129 | 164580247129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 137 |  | 137 | 2021 | 2022 | R16
162063311316 | 164258311316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 1 |  | 19 | 91 | 109 | 2023 | 2023 | R16
169776316650 | 161332316650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-21 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 1 | 14 | 69 | 6 | 87 | 2023 | 2023 | R16
162464247286 | 164372247286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 | 2 | 50 | 37 | 87 | 2021 | 2022 | R16
167899327783 | 167718327783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-10-11 | Underground | R16 | 2023-08-25 | 1 | 31 | 14 | 34 | 77 | 2023 | 2023 | R16
166516305100 | 160699305100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2023-04-08 | 3 | 18 | 50 | 10 | 79 | 2023 | 2023 | R16
168697310011 | 162152310011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  | 2023-04-20 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 1 |  | 3 | 40 | 42 | 2023 | 2023 | R16
165045303443 | 168316303443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2023-04-10 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 1 | 2 | 82 | 47 | 129 | 2022 | 2023 | R16
160197325385 | 161117325385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-09-22 | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-09-22 | 2 |  | 50 | 14 | 64 | 2023 | 2023 | R16
163737242285 | 166186242285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-09-22 | 1 |  | 35 | 34 | 68 | 2021 | 2021 | R16
163197311617 | 160650311617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-07 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Underground | R16 | 2023-04-08 | 1 | 15 | 24 | 10 | 48 | 2023 | 2023 | R16
162774310643 | 162863310643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-25 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-02-27 | 1 | 1 | 1 | 108 | 109 | 2023 | 2023 | R16
167141265608 | 163055265608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-09-02 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-05-12 | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-05-12 | 102 |  | 80 | 65 | 245 | 2021 | 2022 | R16
167223263444 | 164399263444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-01-04 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-07 | 1 | 84 | 45 | 20 | 147 | 2021 | 2022 | R16
168664305364 | 162284305364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | Overhead | R16 | 2023-03-06 | 1 | 16 | 26 | 2 | 42 | 2023 | 2023 | R16
168397304258 | 160080304258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-30 | 2022-12-28 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 1 | 24 |  | 153 | 153 | 2022 | 2023 | R16
169540311872 | 164964311872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-04-06 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-04-06 | 1 | 3 | 21 | 39 | 61 | 2023 | 2023 | R16
160674319428 | 169370319428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-17 |  | 2023-09-13 | Overhead | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 90 | 2023 | 2023 | R16
169243309351 | 165449309351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-02-14 | 2023-04-28 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-04-28 | 1 | 17 | 54 | 32 | 101 | 2023 | 2023 | R16
163023322157 | 163356322157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 8 | 2 | 39 | 25 | 71 | 2023 | 2023 | R16
161409322683 | 165016322683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-08-01 | 1 | 42 | 32 | 9 | 82 | 2023 | 2023 | R16
161961310587 | 162447310587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-10 |  | 2023-01-19 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | Underground | R16 | 2023-03-16 |  |  | 41 | 7 | 54 | 2023 | 2023 | R16
162229309346 | 160480309346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-03-30 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-30 | 1 |  | 33 | 7 | 39 | 2023 | 2023 | R16
169589244320 | 169632244320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-08-23 | 1 |  | 4 | 36 | 39 | 2021 | 2021 | R16
167761305489 | 162574305489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 1 | 15 | 64 |  | 78 | 2023 | 2023 | R16
168513250648 | 163360250648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-10-05 | 2022-01-25 | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 1 | 24 | 81 | 44 | 147 | 2021 | 2022 | R16
166260248790 | 162242248790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-21 |  | 2021-12-03 | Underground | R16 | 2021-11-09 | 2 | 16 | 36 | 19 | 70 | 2021 | 2021 | R16
166016319590 | 160458319590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 1 |  | 2 | 68 | 69 | 2023 | 2023 | R16
164682244646 | 160404244646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | Overhead | R16 | 2021-11-16 | 1 |  | 63 | 26 | 88 | 2021 | 2021 | R16
163955246326 | 166866246326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-02 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-18 | 1 | 19 | 33 | 18 | 68 | 2021 | 2021 | R16
167795320316 | 161917320316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-06 | 2023-06-19 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 9 | 10 | 18 | 2023 | 2023 | R16
166102313923 | 163041313923 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-28 |  | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-03-28 | 1 | 22 |  | 96 | 117 | 2023 | 2023 | R16
163453305885 | 163538305885 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | Overhead | R16 | 2023-01-13 | 1 |  |  | 3 | 3 | 2023 | 2023 | R16
161551246134 | 162793246134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-09-03 | 1 |  | 3 | 43 | 45 | 2021 | 2021 | R16
162686246541 | 168121246541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-12 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-02-01 | 16 |  | 109 | 2 | 125 | 2021 | 2022 | R16
160478303224 | 167849303224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-21 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2023-02-16 | 1 | 7 | 42 | 10 | 57 | 2022 | 2023 | R16
169018325144 | 160064325144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-14 |  | 2023-12-07 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 109 | 2023 | 2023 | R16
160969303778 | 168728303778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | Overhead | R16 | 2023-04-05 | 1 | 3 | 75 | 2 | 78 | 2022 | 2023 | R16
168837324095 | 162403324095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 26 |  | 67 | 2 | 93 | 2023 | 2023 | R16
167645314622 | 169756314622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-28 |  | 2023-03-28 | 2023-08-22 | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-08-22 |  |  | 106 | 75 | 180 | 2023 | 2023 | R16
165468317103 | 166164317103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 1 |  | 76 |  | 76 | 2023 | 2023 | R16
165485307276 | 169950307276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-28 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-08-04 | Overhead | R16 | 2023-03-30 | 23 |  | 45 | 92 | 158 | 2022 | 2023 | R16
168203265103 | 164121265103 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-08 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 94 |  | 141 | 3 | 236 | 2021 | 2022 | R16
160044313127 | 163291313127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-20 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 1 | 15 | 21 | 90 | 124 | 2023 | 2023 | R16
168455244436 | 169175244436 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | ELEC OH MISC SVC OS | Commercial | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | Overhead | R16 | 2021-09-27 | 4 |  | 27 | 4 | 33 | 2021 | 2021 | R16
161877303670 | 168774303670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-02-06 | 1 | 4 | 33 | 73 | 108 | 2022 | 2023 | R16
168674244338 | 166908244338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-19 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-09-16 | 1 | 9 | 21 | 38 | 66 | 2021 | 2021 | R16
163984306342 | 164525306342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  |  | 5 | 5 | 2023 | 2023 | R16
164177321470 | 163953321470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-07-07 | 1 |  | 23 | 17 | 39 | 2023 | 2023 | R16
167555243569 | 167556243569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Overhead | R16 | 2021-11-17 | 1 | 3 | 69 | 3 | 73 | 2021 | 2021 | R16
165066313921 | 169339313921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-04-14 | 1 |  | 14 | 77 | 90 | 2023 | 2023 | R16
166361296867 | 166414296867 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-10-12 |  | 2023-05-01 | Underground | R16 |  | 1 | 310 |  |  | 453 | 2021 | 2023 | R16
160335314302 | 160389314302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-30 | 1 |  |  | 36 | 36 | 2023 | 2023 | R16
161566316586 | 169615316586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-21 | 2023-09-12 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2023-09-12 | 1 | 19 | 103 | 17 | 137 | 2023 | 2023 | R16
160677319232 | 167574319232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-09-11 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 41 |  | 86 | 33 | 158 | 2023 | 2023 | R16
163474314971 | 169652314971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-04-06 |  | 2023-05-31 | Underground | R16 | 2023-05-24 | 1 | 41 | 35 | 6 | 80 | 2023 | 2023 | R16
163734254872 | 165157254872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 1 | 38 | 31 | 2 | 69 | 2021 | 2021 | R16
166747311542 | 163853311542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-04-24 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 36 | 78 | 116 | 2023 | 2023 | R16
160353320871 | 164178320871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 | 66 | 35 | 7 | 106 | 2023 | 2023 | R16
168025309983 | 168915309983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 2023-02-21 | 2023-08-07 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 3 | 9 | 120 | 10 | 139 | 2023 | 2023 | R16
168665295960 | 164709295960 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-29 | 2022-05-17 | 2022-10-04 | 2023-10-17 | 2023-12-12 | Underground | R16 | 2023-10-17 | 209 | 101 | 271 | 41 | 619 | 2021 | 2023 | R16
165974251978 | 166326251978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-05 | 2021-09-16 | 2021-10-14 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-12-01 | 31 | 21 | 296 | 47 | 392 | 2021 | 2023 | R16
168664308167 | 168010308167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-09 | 2023-05-26 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 1 | 2 | 5 | 77 | 82 | 2023 | 2023 | R16
164007321177 | 163782321177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-08-23 | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 2 |  | 56 | 27 | 83 | 2023 | 2023 | R16
161756313585 | 168812313585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 1 |  | 17 | 92 | 108 | 2023 | 2023 | R16
167267323784 | 168396323784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-06-29 | 2023-11-20 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-11-20 | 2 | 70 | 103 | 8 | 180 | 2023 | 2023 | R16
167575310389 | 161158310389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-02-23 |  | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-05-10 | 1 | 37 | 55 | 103 | 193 | 2023 | 2023 | R16
164057249228 | 162280249228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-03-14 | 19 |  | 123 | 17 | 157 | 2021 | 2022 | R16
161291312037 | 163195312037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-04-11 | 9 |  | 23 | 94 | 124 | 2023 | 2023 | R16
160028247304 | 164369247304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-12-01 | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 59 | 35 | 93 | 2021 | 2022 | R16
166466316571 | 164612316571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-21 | 2023-07-28 | 2023-09-18 | Underground | R16 | 2023-07-28 | 1 | 35 | 71 | 37 | 141 | 2023 | 2023 | R16
161987278961 | 165751278961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2022-05-11 |  | 2022-07-27 | Underground | R16 | 2022-06-24 | 1 | 202 | 33 | 24 | 257 | 2021 | 2022 | R16
162426247168 | 164435247168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2022-03-01 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 101 | 24 | 124 | 2021 | 2022 | R16
166254255165 | 167074255165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-09 | 2021-10-13 | 2021-11-04 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 48 | 17 | 48 | 18 | 128 | 2021 | 2022 | R16
164030244033 | 168004244033 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 2021-11-16 | 2021-12-13 | Underground | R16 | 2021-11-16 | 1 | 4 | 66 | 20 | 88 | 2021 | 2021 | R16
165791316784 | 165605316784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 1 |  |  | 36 | 36 | 2023 | 2023 | R16
163029314898 | 161903314898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 |  | 74 |  | 74 | 2023 | 2023 | R16
162756313283 | 163520313283 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-07-26 | 2022-06-29 | 2023-03-21 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-09-11 | 243 | 190 | 125 | 17 | 572 | 2021 | 2023 | R16
161007322174 | 168799322174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-06-15 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 | 60 | 38 | 2 | 98 | 2023 | 2023 | R16
169717277783 | 162096277783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2022-08-25 | 1 | 258 | 2 |  | 238 | 2021 | 2022 | R16
169038315221 | 162072315221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-08-17 | 2023-09-15 | Overhead | R16 | 2023-08-17 | 2 |  | 95 | 22 | 117 | 2023 | 2023 | R16
166995318922 | 169274318922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  | 2023-06-29 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 1 |  | 3 | 34 | 36 | 2023 | 2023 | R16
167684312658 | 166709312658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-03-27 | 1 | 2 | 8 | 88 | 96 | 2023 | 2023 | R16
167127306346 | 160646306346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 12 | 9 |  | 103 | 114 | 2023 | 2023 | R16
161623246770 | 163699246770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-11-10 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 47 | 28 | 74 | 2021 | 2021 | R16
169409315926 | 168202315926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-22 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | Underground | R16 | 2023-11-06 | 18 |  | 147 | 4 | 167 | 2023 | 2023 | R16
160729314249 | 167469314249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 2023-06-21 | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-06-21 | 1 | 9 | 60 | 38 | 105 | 2023 | 2023 | R16
164807244420 | 169809244420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-10-22 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-22 | 1 |  | 48 | 28 | 75 | 2021 | 2021 | R16
166255243841 | 166830243841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-15 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 5 |  | 107 | 20 | 131 | 2021 | 2022 | R16
166712308513 | 168585308513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-05-02 | 1 |  | 62 | 73 | 134 | 2023 | 2023 | R16
161589315058 | 164841315058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-08 |  | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-10-26 | 1 | 25 | 144 | 15 | 183 | 2023 | 2023 | R16
167835321823 | 164575321823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 2023-09-05 | 2023-10-23 | Overhead | R16 | 2023-09-05 | 0 |  | 62 | 35 | 96 | 2023 | 2023 | R16
160798307049 | 164391307049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-25 |  | 2023-06-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 108 | 2023 | 2023 | R16
165479312410 | 163328312410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |  | 2023-09-08 | Underground | R16 | 2023-05-22 | 1 | 11 | 50 | 80 | 139 | 2023 | 2023 | R16
162020243945 | 168735243945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | Overhead | R16 | 2021-11-19 | 1 |  | 70 | 7 | 76 | 2021 | 2021 | R16
167722315063 | 167262315063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-06-29 | 16 |  | 60 | 67 | 141 | 2023 | 2023 | R16
160786324147 | 167412324147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 | 8 | 10 | 65 | 81 | 2023 | 2023 | R16
169215245959 | 161795245959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-09-03 | 1 | 3 | 4 | 43 | 48 | 2021 | 2021 | R16
166913243505 | 168091243505 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-03-23 | 2022-11-04 | Underground | R16 | 2022-03-23 | 2 |  | 159 | 163 | 322 | 2021 | 2022 | R16
165782303947 | 167555303947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 2023-08-04 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-08-04 | 4 | 6 | 162 | 7 | 176 | 2022 | 2023 | R16
164121323940 | 167490323940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 2023-06-30 |  | 2023-10-11 | Underground | R16 |  | 38 | 38 |  |  | 148 | 2023 | 2023 | R16
168727313511 | 165111313511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-03-23 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 4 | 10 | 7 | 35 | 53 | 2023 | 2023 | R16
168972308250 | 162529308250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-10 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | Underground | R16 | 2023-12-01 | 19 |  | 216 | 3 | 236 | 2023 | 2023 | R16
161597306083 | 164016306083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 1 | 7 |  | 104 | 104 | 2023 | 2023 | R16
161980244195 | 168724244195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-29 | 3 |  | 53 | 15 | 69 | 2021 | 2021 | R16
161110268555 | 167025268555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2022-02-10 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 1 | 133 | 114 | 43 | 288 | 2021 | 2022 | R16
164953312778 | 166630312778 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-04-20 | 3 |  | 25 | 82 | 108 | 2023 | 2023 | R16
161777318340 | 160388318340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-05-08 |  | 2023-05-31 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 | 28 |  | 18 | 45 | 2023 | 2023 | R16
169314311236 | 164132311236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | Overhead | R16 | 2023-04-21 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2023 | 2023 | R16
169589305479 | 162394305479 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-04-24 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 2 | 15 |  | 75 | 76 | 2023 | 2023 | R16
169141246718 | 169734246718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-09-07 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 15 | 167 | 26 | 206 | 2021 | 2022 | R16
167316322959 | 166866322959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 1 |  | 22 | 21 | 42 | 2023 | 2023 | R16
166862255895 | 163650255895 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-11-10 | 2022-05-06 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 1 | 48 | 128 | 23 | 197 | 2021 | 2022 | R16
167075306652 | 165229306652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-05-17 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2023-05-17 | 1 |  | 84 | 17 | 100 | 2023 | 2023 | R16
169159314967 | 161698314967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 39 | 5 | 43 | 2023 | 2023 | R16
169489313404 | 164143313404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-22 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 15 | 39 | 78 | 130 | 2023 | 2023 | R16
169629313906 | 169041313906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-03-28 | 2023-05-24 | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-05-24 | 1 | 36 | 42 | 55 | 131 | 2023 | 2023 | R16
160300312726 | 164310312726 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-03-28 | 10 |  | 9 | 102 | 119 | 2023 | 2023 | R16
164427241720 | 164938241720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-02 |  | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-12-02 | 1 | 2 | 89 | 30 | 119 | 2021 | 2022 | R16
164374317157 | 165694317157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 4 |  | 39 | 72 | 113 | 2023 | 2023 | R16
161792304603 | 160556304603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 1 |  | 26 | 39 | 64 | 2023 | 2023 | R16
168755307450 | 165590307450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-03 | 5 |  | 47 | 34 | 84 | 2023 | 2023 | R16
169801242413 | 166535242413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-09-07 | 1 |  | 23 | 37 | 59 | 2021 | 2021 | R16
161982310640 | 162703310640 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-06-15 | 1 |  | 80 | 33 | 112 | 2023 | 2023 | R16
161476320249 | 161039320249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | Underground | R16 | 2023-06-15 |  |  | 19 | 5 | 23 | 2023 | 2023 | R16
161155244137 | 169888244137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-11-24 | 1 |  | 70 | 25 | 94 | 2021 | 2021 | R16
167153334341 | 167512334341 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2023-10-02 |  | 2023-11-09 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 5 | 170 | 12 | 18 | 202 | 2023 | 2023 | R16
165129312021 | 165646312021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 1 |  | 22 | 92 | 113 | 2023 | 2023 | R16
169152315797 | 169383315797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-15 |  | 2023-06-14 | Underground | R16 | 2023-05-02 | 1 | 15 | 12 | 32 | 58 | 2023 | 2023 | R16
161843305672 | 163200305672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-06-27 | 1 | 11 | 110 | 2 | 121 | 2023 | 2023 | R16
168282241722 | 165208241722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-09-10 | 1 |  | 30 | 33 | 62 | 2021 | 2021 | R16
168995313059 | 167161313059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-20 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 96 | 2023 | 2023 | R16
164045248401 | 166931248401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-17 |  | 2023-04-07 | Underground | R16 |  | 1 | 30 |  |  | 435 | 2021 | 2023 | R16
162834242663 | 166854242663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-15 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 1 |  | 28 | 40 | 67 | 2021 | 2021 | R16
160007314691 | 160988314691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 86 | 2023 | 2023 | R16
163845245216 | 168879245216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-26 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 253 | 2021 | 2022 | R16
163941319974 | 167508319974 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-05-22 | 2023-08-10 | 2023-08-28 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 1 | 46 | 59 | 13 | 116 | 2023 | 2023 | R16
162832242674 | 166989242674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-21 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2021-09-21 | 1 |  | 32 | 284 | 315 | 2021 | 2022 | R16
168182322864 | 166776322864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-06-20 | 2023-11-21 | 2023-12-07 | Underground | R16 | 2023-11-21 | 1 | 69 | 111 | 13 | 191 | 2023 | 2023 | R16
160077330821 | 166158330821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 50 |  | 11 | 66 | 126 | 2023 | 2023 | R16
161046244001 | 163537244001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-28 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-28 | 16 |  | 32 | 31 | 77 | 2021 | 2021 | R16
162223325960 | 167748325960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-22 | 2023-08-21 | 2023-10-05 | Underground | R16 | 2023-08-21 | 1 | 19 | 21 | 34 | 73 | 2023 | 2023 | R16
167017307121 | 165971307121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 2023-06-06 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 | 5 | 92 | 23 | 118 | 2023 | 2023 | R16
161695316788 | 169808316788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-24 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 1 | 20 | 29 | 5 | 52 | 2023 | 2023 | R16
166747321428 | 163819321428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 1 |  | 41 | 5 | 45 | 2023 | 2023 | R16
165137303475 | 168329303475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-04-11 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 79 | 87 | 169 | 2022 | 2023 | R16
161625316312 | 163497316312 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-04-19 |  | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-06-26 | 1 | 36 | 49 | 71 | 154 | 2023 | 2023 | R16
166241245955 | 162193245955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 |  | 188 | 36 | 223 | 2021 | 2022 | R16
165762318017 | 166024318017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-11-15 | 4 | 37 | 139 | 12 | 189 | 2023 | 2023 | R16
166585305698 | 163298305698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-05-25 | 1 | 10 | 87 | 4 | 99 | 2023 | 2023 | R16
169623324383 | 169670324383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-06 | 1 |  | 44 | 16 | 59 | 2023 | 2023 | R16
163104247816 | 165316247816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 65 | 37 | 101 | 2021 | 2022 | R16
165729322748 | 166149322748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | Overhead | R16 | 2023-06-28 | 1 |  | 7 | 3 | 9 | 2023 | 2023 | R16
165128315022 | 164654315022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 24 |  | 2 | 91 | 115 | 2023 | 2023 | R16
162516327811 | 164963327811 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-08-09 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 | 80 | 69 | 11 | 158 | 2023 | 2023 | R16
164424246114 | 163050246114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-16 | 1 |  | 11 | 28 | 38 | 2021 | 2021 | R16
168953322746 | 161746322746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-26 | 2023-06-20 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 15 | 40 | 20 | 4 | 76 | 2023 | 2023 | R16
160703317274 | 167633317274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-04-28 | 10 | 21 |  | 33 | 62 | 2023 | 2023 | R16
164966246929 | 162723246929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-08 |  | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-09-27 | 3 | 4 | 14 | 24 | 42 | 2021 | 2021 | R16
167675307429 | 164077307429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-28 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-03-02 | 1 | 9 | 24 | 107 | 139 | 2023 | 2023 | R16
161443242037 | 165887242037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | Overhead | R16 | 2021-11-19 | 1 |  | 78 | 7 | 84 | 2021 | 2021 | R16
168006330524 | 165552330524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | Underground | R16 | 2023-10-13 | 1 | 121 | 37 | 7 | 163 | 2023 | 2023 | R16
166570311033 | 163802311033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 |  | 18 | 40 | 57 | 2023 | 2023 | R16
167381323502 | 167671323502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-25 | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 1 |  | 44 | 30 | 73 | 2023 | 2023 | R16
168020323445 | 167633323445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-04 | 2023-12-12 | Overhead | R16 | 2023-10-04 | 1 |  | 72 | 50 | 121 | 2023 | 2023 | R16
163829251958 | 161820251958 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-08-27 | 2021-09-21 | 2021-10-14 | 2021-11-03 | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2021-11-03 | 18 | 18 | 15 | 85 | 133 | 2021 | 2022 | R16
167513308599 | 168488308599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-03-29 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 1 |  | 38 | 8 | 45 | 2023 | 2023 | R16
168100318020 | 167669318020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 19 | 11 | 29 | 2023 | 2023 | R16
165746315062 | 162104315062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 1 |  |  | 96 | 96 | 2023 | 2023 | R16
168280307020 | 164979307020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 | 7 |  | 68 | 70 | 2023 | 2023 | R16
166025242820 | 166644242820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-09 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 69 | 2021 | 2021 | R16
164435314718 | 164095314718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-05 |  | 2023-09-28 | Underground | R16 | 2023-06-22 | 1 | 25 | 57 | 71 | 151 | 2023 | 2023 | R16
168239243289 | 168206243289 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | Overhead | R16 | 2022-09-20 | 1 |  | 289 | 3 | 291 | 2021 | 2022 | R16
163605243394 | 168499243394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 |  | 10 | 43 | 52 | 2021 | 2021 | R16
169451317319 | 166576317319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | Overhead | R16 | 2023-05-28 | 1 |  | 21 | 3 | 24 | 2023 | 2023 | R16
162019245353 | 161359245353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 1 |  | 38 | 18 | 55 | 2021 | 2021 | R16
166566251907 | 164688251907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 23 |  | 19 | 2 | 42 | 2021 | 2021 | R16
168322314552 | 160580314552 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-12-24 | 2023-10-25 | Underground | R16 | 2023-12-24 | 1 | 2 | 190 |  | 149 | 2023 | 2023 | R16
164459325424 | 165996325424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | Underground | R16 | 2023-08-23 | 8 | 15 | 27 | 5 | 52 | 2023 | 2023 | R16
166803320994 | 161449320994 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 8 |  | 41 | 4 | 51 | 2023 | 2023 | R16
161959243979 | 169169243979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | Underground | R16 | 2021-10-05 | 1 |  | 36 | 3 | 38 | 2021 | 2021 | R16
165870314961 | 161757314961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-04-06 | 1 |  |  | 83 | 83 | 2023 | 2023 | R16
167669317853 | 167772317853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-07-13 | 2023-08-04 | Overhead | R16 | 2023-07-13 | 1 |  | 51 | 17 | 67 | 2023 | 2023 | R16
167468246721 | 165017246721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-09-05 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Underground | R16 | 2022-04-18 | 1 | 26 | 161 | 2 | 188 | 2021 | 2022 | R16
164568254357 | 165600254357 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-02 | 2021-09-07 | 2021-11-01 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 27 | 40 | 136 | 24 | 224 | 2021 | 2022 | R16
169811310064 | 160214310064 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-03-21 | 3 | 6 | 20 | 5 | 31 | 2023 | 2023 | R16
160508313419 | 168624313419 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 |  |  | 99 | 99 | 2023 | 2023 | R16
167148279941 | 169285279941 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2022-05-19 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 198 |  |  | 309 | 2021 | 2022 | R16
163424305816 | 163452305816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | 2023-01-13 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 2 | 9 |  | 157 | 158 | 2023 | 2023 | R16
162105243848 | 166318243848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-28 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-28 | 8 |  | 32 | 31 | 69 | 2021 | 2021 | R16
162043317132 | 168950317132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-26 | 2023-07-17 | 2023-06-21 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 1 | 24 | 59 |  | 64 | 2023 | 2023 | R16
168127257780 | 163273257780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-11-22 | 2022-03-23 | 2022-04-22 | Underground | R16 | 2022-03-23 | 1 | 58 | 88 | 23 | 167 | 2021 | 2022 | R16
160048305617 | 161146305617 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 2023-01-20 | 2023-01-11 | 2023-10-11 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 4 | 10 |  | 196 | 201 | 2023 | 2023 | R16
168744244829 | 160678244829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 2022-08-15 | Overhead | R16 | 2021-12-17 | 1 |  | 85 | 172 | 256 | 2021 | 2022 | R16
166358318775 | 164235318775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-08-03 | 2023-08-25 | Underground | R16 | 2023-08-03 | 16 | 4 | 61 | 17 | 95 | 2023 | 2023 | R16
160708324144 | 167415324144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-05 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | Underground | R16 | 2023-08-08 | 1 | 8 | 25 | 3 | 34 | 2023 | 2023 | R16
160684247814 | 165088247814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 2 |  | 88 | 15 | 103 | 2021 | 2022 | R16
165415309296 | 166221309296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 14 |  | 30 | 92 | 134 | 2023 | 2023 | R16
165040307874 | 167585307874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 2023-03-29 | 2023-05-26 | Overhead | R16 | 2023-03-29 |  |  | 41 | 43 | 83 | 2023 | 2023 | R16
169627307936 | 167856307936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-07-25 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 1 |  | 124 | 51 | 174 | 2023 | 2023 | R16
160150328144 | 169211328144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-05 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 2023-11-10 | Overhead | R16 | 2023-10-24 | 28 |  | 53 | 14 | 93 | 2023 | 2023 | R16
167999303971 | 168823303971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 |  | 2023-03-17 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 64 | 2022 | 2023 | R16
167403320100 | 161281320100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-06-13 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2023 | 2023 | R16
165231309007 | 169477309007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-05-11 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 2 |  | 2 | 64 | 66 | 2023 | 2023 | R16
169840319264 | 160005319264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 11 |  | 11 | 2023 | 2023 | R16
167619314172 | 167577314172 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 2023-04-24 | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-04-24 | 1 | 9 | 18 | 18 | 43 | 2023 | 2023 | R16
167855307212 | 166420307212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 1 |  | 36 | 7 | 42 | 2023 | 2023 | R16
162628245813 | 163549245813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-26 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-11-05 | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 26 |  | 50 | 24 | 98 | 2021 | 2021 | R16
160157251751 | 161932251751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-10-12 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 1 | 33 | 68 | 15 | 114 | 2021 | 2022 | R16
165790317524 | 165775317524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-25 | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 2023-09-22 | Overhead | R16 | 2023-05-17 | 5 |  | 13 | 93 | 109 | 2023 | 2023 | R16
163857319551 | 165128319551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-18 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 1 | 20 | 62 | 2 | 82 | 2023 | 2023 | R16
166140314559 | 163862314559 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-03 |  | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 23 | 31 | 82 | 134 | 2023 | 2023 | R16
169771315711 | 163602315711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-04-25 | 1 |  | 9 | 81 | 89 | 2023 | 2023 | R16
160928245877 | 162545245877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2022-08-11 | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-11 | 1 |  | 248 | 22 | 269 | 2021 | 2022 | R16
166449312355 | 166233312355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |  | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 1 |  | 15 | 89 | 103 | 2023 | 2023 | R16
169920250310 | 165087250310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-04 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | Underground | R16 | 2021-11-16 | 1 | 16 | 32 | 2 | 48 | 2021 | 2021 | R16
161337317638 | 166720317638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-07-18 | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 |  | 57 | 10 | 66 | 2023 | 2023 | R16
166561253582 | 162184253582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-25 |  | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 2 | 40 | 128 | 17 | 184 | 2021 | 2022 | R16
168899307031 | 165759307031 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 1 | 5 |  | 93 | 93 | 2023 | 2023 | R16
168441320639 | 167412320639 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-05-31 | 2023-11-14 | 2023-12-12 | Underground | R16 | 2023-11-14 | 11 | 77 | 120 | 21 | 226 | 2023 | 2023 | R16
160356305829 | 163437305829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | Overhead | R16 | 2023-04-12 | 1 | 9 | 56 | 2 | 65 | 2023 | 2023 | R16
167383332513 | 160080332513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2023-09-27 | 1 | 49 | 10 | 29 | 86 | 2023 | 2023 | R16
161934321896 | 162522321896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-06-13 | 7 | 4 |  | 18 | 27 | 2023 | 2023 | R16
166818322723 | 166041322723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 1 |  | 77 | 17 | 93 | 2023 | 2023 | R16
169997247134 | 162550247134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-10 | 2021-11-30 | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-11-30 | 1 | 9 | 58 | 36 | 101 | 2021 | 2022 | R16
162127247793 | 165374247793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 156 |  | 156 | 2021 | 2022 | R16
164174306256 | 164217306256 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  |  | 4 | 4 | 2023 | 2023 | R16
165164307296 | 161142307296 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-26 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-02 | 1 | 17 | 135 | 11 | 161 | 2023 | 2023 | R16
166116320915 | 168215320915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-06-02 |  | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-06-15 | 1 | 21 | 10 | 77 | 106 | 2023 | 2023 | R16
169785306940 | 162607306940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-09-29 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 15 | 175 | 63 | 251 | 2023 | 2023 | R16
160674319437 | 164443319437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 2023-05-17 |  | 2023-09-29 | Overhead | R16 |  | 17 | 6 |  |  | 119 | 2023 | 2023 | R16
168954322936 | 163966322936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 12 |  | 36 | 3 | 49 | 2023 | 2023 | R16
168120318106 | 165648318106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 10 |  | 18 | 7 | 33 | 2023 | 2023 | R16
168764322176 | 165035322176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 2023-08-25 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 1 | 3 | 52 | 26 | 79 | 2023 | 2023 | R16
165595318869 | 160614318869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-12 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 | 31 | 52 | 11 | 92 | 2023 | 2023 | R16
164108327266 | 160581327266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-08-03 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-10-06 | 1 | 123 | 47 | 2 | 170 | 2023 | 2023 | R16
168747311070 | 163820311070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 1 |  | 2 | 12 | 13 | 2023 | 2023 | R16
168279323310 | 165776323310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-24 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 1 | 7 | 22 | 23 | 50 | 2023 | 2023 | R16
163875319534 | 162949319534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-12 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 28 |  | 45 |  | 72 | 2023 | 2023 | R16
168042317989 | 163930317989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-05-04 |  | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-06-19 | 1 | 79 | 33 | 8 | 118 | 2023 | 2023 | R16
165022317261 | 162913317261 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 1 | 14 | 106 | 6 | 124 | 2023 | 2023 | R16
161170318329 | 162843318329 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-08 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-05-10 | 1 | 20 | 3 | 22 | 43 | 2023 | 2023 | R16
167856322186 | 165093322186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 1 | 2 | 42 | 5 | 47 | 2023 | 2023 | R16
168329245967 | 168478245967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 3 | 10 |  |  | 63 | 2021 | 2021 | R16
164800305853 | 163408305853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-06 | 1 | 10 | 29 | 20 | 57 | 2023 | 2023 | R16
165367311935 | 165581311935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 1 |  | 98 |  | 98 | 2023 | 2023 | R16
167761324560 | 169725324560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 1 |  | 22 | 6 | 27 | 2023 | 2023 | R16
165007316845 | 165586316845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-07-09 | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-07-09 | 1 |  | 55 | 3 | 58 | 2023 | 2023 | R16
167595310010 | 162141310010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  | 2023-04-20 | Overhead | R16 | 2023-03-03 | 1 |  | 8 | 35 | 42 | 2023 | 2023 | R16
162894319850 | 162391319850 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-05-23 |  | 2023-09-13 | Overhead | R16 |  | 1 | 97 |  |  | 178 | 2023 | 2023 | R16
161199247641 | 164970247641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021-09-12 |  | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 0 |  | 43 | 21 | 63 | 2021 | 2021 | R16
161799306527 | 163318306527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 6 | 8 |  | 182 | 187 | 2023 | 2023 | R16
164432311839 | 165425311839 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-11-03 | 2023-12-21 | Overhead | R16 | 2023-11-03 | 1 |  | 172 | 35 | 206 | 2023 | 2023 | R16
168533313839 | 162883313839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-03-28 |  | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-09-14 | 0 | 22 | 123 | 13 | 156 | 2023 | 2023 | R16
163692255741 | 162465255741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-11-09 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 3 | 49 | 17 |  | 67 | 2021 | 2021 | R16
167858311064 | 163377311064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-03-14 | 1 | 2 | 10 | 66 | 76 | 2023 | 2023 | R16
160599319607 | 160612319607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-06-08 | 1 |  | 16 | 13 | 28 | 2023 | 2023 | R16
164438315004 | 169710315004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-28 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-13 | 9 |  | 5 | 26 | 38 | 2023 | 2023 | R16
160147297027 | 161122297027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-24 | 2021-11-23 | 2022-10-14 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 66 | 234 | 132 | 86 | 515 | 2021 | 2023 | R16
162087247698 | 164641247698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-14 |  | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-30 | 1 | 3 | 142 | 16 | 159 | 2021 | 2022 | R16
166536309082 | 169861309082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-17 | 1 |  | 69 | 70 | 138 | 2023 | 2023 | R16
165029316003 | 160663316003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-16 | 2023-04-16 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-11 | 11 |  | 19 | 72 | 101 | 2023 | 2023 | R16
169595243742 | 168525243742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2022-01-18 | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-01-18 | 0 |  | 112 | 26 | 137 | 2021 | 2022 | R16
166805313054 | 167603313054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 2023-09-22 | Overhead | R16 | 2023-05-05 | 1 |  | 35 | 101 | 135 | 2023 | 2023 | R16
167828322724 | 165962322724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 1 |  | 30 |  | 30 | 2023 | 2023 | R16
161070314065 | 168987314065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-07-01 | 2023-07-27 | Overhead | R16 | 2023-07-01 | 1 | 4 | 68 | 19 | 90 | 2023 | 2023 | R16
160147306416 | 164934306416 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 | 8 | 126 | 24 | 156 | 2023 | 2023 | R16
168007327271 | 167362327271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-08-04 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | Underground | R16 | 2023-11-30 | 1 | 30 | 85 | 8 | 121 | 2023 | 2023 | R16
162043324358 | 162813324358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-07 |  | 2023-08-01 | Underground | R16 | 2023-07-10 | 1 | 27 | 2 | 17 | 44 | 2023 | 2023 | R16
162651320942 | 162913320942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 41 |  | 41 | 2023 | 2023 | R16
167369244848 | 163226244848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Underground | R16 | 2021-10-29 | 2 | 21 | 50 |  | 71 | 2021 | 2021 | R16
168227321750 | 164332321750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 1 |  | 83 | 4 | 86 | 2023 | 2023 | R16
167854313999 | 164792313999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-29 | 2023-04-19 | 2023-10-12 | Underground | R16 | 2023-04-19 | 1 | 18 | 16 | 127 | 159 | 2023 | 2023 | R16
165135308850 | 166248308850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-06-16 | 11 |  | 93 | 5 | 107 | 2023 | 2023 | R16
164406317013 | 163412317013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-27 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-06-19 | 1 | 43 | 38 | 6 | 85 | 2023 | 2023 | R16
161049324708 | 167411324708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-11-27 | 1 | 11 | 101 | 3 | 113 | 2023 | 2023 | R16
160674319430 | 169372319430 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-17 |  | 2023-09-13 | Overhead | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 90 | 2023 | 2023 | R16
169876244911 | 160596244911 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 2022-09-14 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 1 |  | 277 | 2 | 278 | 2021 | 2022 | R16
167529243708 | 168681243708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 0 |  | 52 | 26 | 77 | 2021 | 2021 | R16
164454309141 | 168205309141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2023-02-11 | 2023-02-11 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-25 | 42 |  | 52 | 80 | 173 | 2022 | 2023 | R16
161988326902 | 169927326902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 2023-09-05 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 1 | 16 | 27 | 19 | 60 | 2023 | 2023 | R16
168246309386 | 164651309386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-18 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  | 2023-07-27 | Overhead | R16 | 2023-03-14 | 20 |  | 21 | 98 | 137 | 2023 | 2023 | R16
163456279750 | 164221279750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2023-03-02 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 3 |  | 207 | 37 | 245 | 2022 | 2023 | R16
166134284934 | 169911284934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-04 | 2022-06-08 | 2022-07-07 |  | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 48 | 22 | 49 | 32 | 148 | 2022 | 2022 | R16
167174275626 | 161624275626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES UD | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Underground | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2022 | 2022 | R16
164176281344 | 167669281344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 1 |  | 100 | 2 | 101 | 2022 | 2022 | R16
167652278190 | 160171278190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | 2023-06-20 | Underground | R16 | 2023-03-01 | 1 |  | 216 | 80 | 295 | 2022 | 2023 | R16
169807252653 | 169083252653 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-30 | 2021-10-14 | 2021-10-18 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 |  | 11 | 3 |  |  | 181 | 2021 | 2022 | R16
166518254710 | 163087254710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-11-02 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 |  | 0 | 12 |  |  | 53 | 2021 | 2021 | R16
163406262271 | 164119262271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-22 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-16 | 1 | 12 | 61 | 13 | 84 | 2021 | 2022 | R16
168244284330 | 165186284330 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OD | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-07-01 | 2022-10-14 | 2022-12-12 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 1 | 111 | 76 | 42 | 227 | 2022 | 2022 | R16
160269250664 | 168827250664 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-05 | 2022-01-16 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2022-01-16 | 1 | 5 | 74 | 4 | 82 | 2021 | 2022 | R16
161045266946 | 167455266946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-01-31 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-12-02 | 25 | 5 | 220 | 46 | 293 | 2021 | 2023 | R16
162420276472 | 168345276472 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-20 | 2023-05-02 | 2023-07-10 | Underground | R16 | 2023-05-02 | 2 | 49 | 270 | 50 | 368 | 2022 | 2023 | R16
164682251995 | 162184251995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2022-10-05 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-10-05 | 1 |  | 256 | 42 | 297 | 2021 | 2022 | R16
163327284222 | 163760284222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2023-06-10 | Overhead | R16 | 2023-03-15 | 1 |  | 186 | 63 | 248 | 2022 | 2023 | R16
166052264510 | 169694264510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-01-13 | 2022-02-28 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-02-28 | 1 | 44 | 33 | 199 | 274 | 2021 | 2022 | R16
164407264702 | 169664264702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 2022-07-18 | 2022-09-14 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 58 | 17 | 133 | 43 | 248 | 2021 | 2022 | R16
162776266267 | 162985266267 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 5 |  | 30 | 6 | 39 | 2022 | 2022 | R16
168004260961 | 161770260961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-12 | 2021-12-07 | 2021-12-13 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 |  | 41 | 5 |  |  | 85 | 2021 | 2022 | R16
163662272324 | 165293272324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 373 | 19 | 391 | 2022 | 2023 | R16
168256269981 | 169622269981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-10-04 | 2022-10-10 | Underground | R16 | 2022-10-04 | 2 | 4 | 161 | 5 | 169 | 2022 | 2022 | R16
167905277276 | 167571277276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-09-22 | 2022-02-27 | 2022-04-27 | 2022-08-12 | 2022-09-07 | Underground | R16 | 2022-08-12 | 113 | 43 | 78 | 19 | 251 | 2021 | 2022 | R16
164706280220 | 165569280220 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 | 2022-07-28 | 1 |  | 50 | 3 | 52 | 2022 | 2022 | R16
166730281847 | 168676281847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 1 |  | 2 | 34 | 35 | 2022 | 2022 | R16
160135258947 | 162501258947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-01-18 | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-01-18 | 1 |  | 37 | 26 | 62 | 2021 | 2022 | R16
161605279441 | 164292279441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-16 |  | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 1 | 15 | 353 | 36 | 402 | 2022 | 2023 | R16
167612271982 | 161781271982 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2022-03-08 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | Underground | R16 | 2022-09-07 | 1 | 106 | 132 | 2 | 238 | 2021 | 2022 | R16
169908271134 | 162914271134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-24 | 1 |  | 60 | 20 | 79 | 2022 | 2022 | R16
162123282660 | 160304282660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-05-17 | 1 |  | 242 | 65 | 306 | 2022 | 2023 | R16
166313250197 | 166029250197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2021-12-29 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 1 | 11 | 30 | 36 | 75 | 2021 | 2021 | R16
167464256843 | 168885256843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-17 | 5 |  | 2 | 23 | 28 | 2021 | 2021 | R16
167943268168 | 167545268168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-04-26 | 1 |  | 56 | 17 | 72 | 2022 | 2022 | R16
167639276202 | 169304276202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-18 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 1 | 13 | 84 | 22 | 117 | 2022 | 2022 | R16
160240276326 | 161658276326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 3 | 3 | 98 | 41 | 142 | 2022 | 2022 | R16
164290275981 | 168978275981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-04-15 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Underground | R16 | 2022-07-05 | 1 | 45 | 58 | 4 | 105 | 2022 | 2022 | R16
169330259241 | 162822259241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 1 |  | 66 | 17 | 82 | 2021 | 2022 | R16
162978277649 | 163987277649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-29 |  | 2022-12-11 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 5 | 157 | 5 | 165 | 2022 | 2022 | R16
161018257477 | 168539257477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-20 | 2021-11-20 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-18 | 9 |  | 42 | 36 | 86 | 2021 | 2022 | R16
166647280126 | 161880280126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-20 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 | 29 |  | 49 | 75 | 2022 | 2022 | R16
160100260006 | 163940260006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-02-28 | 2022-03-24 | Overhead | R16 | 2022-02-28 | 1 |  | 61 | 19 | 79 | 2021 | 2022 | R16
168718257148 | 160248257148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | Underground | R16 | 2022-01-03 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2021 | 2022 | R16
160731289856 | 162766289856 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-08-22 | 2023-07-03 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-07-03 | 1 | 90 | 226 | 36 | 350 | 2022 | 2023 | R16
161548271454 | 163529271454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 160 | 37 | 196 | 2022 | 2022 | R16
163078284926 | 164493284926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-05-13 | 2022-07-07 | 2022-09-16 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-16 | 13 | 40 | 52 | 80 | 182 | 2022 | 2023 | R16
165726277531 | 169765277531 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 2022-04-29 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 5 | 17 | 12 | 19 | 50 | 2022 | 2022 | R16
165758278244 | 160364278244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | 2022-06-12 | Underground | R16 | 2022-05-26 | 1 |  | 17 | 12 | 28 | 2022 | 2022 | R16
163819257565 | 167602257565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 2022-03-10 | 2022-04-08 | Underground | R16 | 2022-03-10 | 1 | 11 | 80 | 22 | 111 | 2021 | 2022 | R16
167163274993 | 160455274993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-07-18 | 2022-09-22 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 74 | 49 | 122 | 2022 | 2022 | R16
169156252622 | 161448252622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-04-13 | 1 | 6 | 128 |  | 133 | 2021 | 2022 | R16
160523250136 | 168247250136 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-30 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 93 | 2021 | 2022 | R16
167941296861 | 165569296861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-10-12 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-17 | 1 | 68 | 27 | 39 | 132 | 2022 | 2023 | R16
166518254013 | 163088254013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-29 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 |  | 0 | 10 |  |  | 53 | 2021 | 2021 | R16
165682256058 | 168097256058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | Overhead | R16 | 2022-01-05 | 4 |  | 40 | 2 | 44 | 2021 | 2022 | R16
162968271990 | 164190271990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-06-06 | 2022-07-14 | Underground | R16 | 2022-06-06 | 1 | 3 | 64 | 29 | 94 | 2022 | 2022 | R16
160450259701 | 161003259701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2022-02-14 | 2023-03-13 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 7 | 3 | 53 | 281 | 341 | 2021 | 2023 | R16
166344255957 | 168922255957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-29 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 36 | 50 | 85 | 2021 | 2022 | R16
165462254787 | 169111254787 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | Underground | R16 | 2023-06-22 | 1 | 25 | 427 | 2 | 452 | 2021 | 2023 | R16
166504275320 | 160855275320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 27 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R16
167427283580 | 162053283580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-23 |  | 2022-10-13 | Overhead | R16 | 2022-10-12 | 1 | 52 | 80 | 2 | 132 | 2022 | 2022 | R16
163939261902 | 166761261902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-06-06 | 1 |  | 122 |  | 122 | 2021 | 2022 | R16
166621274793 | 167710274793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 | 2022-03-11 | 2022-04-04 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 24 | 17 | 31 | 19 | 88 | 2022 | 2022 | R16
161240266107 | 165556266107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-01-25 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 64 |  |  | 94 | 2021 | 2022 | R16
168449270998 | 168983270998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-29 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 13 |  | 20 | 30 | 61 | 2022 | 2022 | R16
167625264290 | 161050264290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-26 | Underground | R16 | 2022-01-12 | 1 |  | 2 | 11 | 12 | 2022 | 2022 | R16
168220283424 | 169712283424 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | 2022-10-28 | 2022-09-09 | Underground | R16 | 2022-10-28 | 1 | 8 | 94 |  | 66 | 2022 | 2022 | R16
167905270971 | 167570270971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 |  | 5 | 111 |  |  | 138 | 2021 | 2022 | R16
167006264472 | 161204264472 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-01 | 1 |  | 15 | 23 | 37 | 2022 | 2022 | R16
167892262182 | 161165262182 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-12-21 | 2022-02-11 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-11 | 2 | 21 | 39 | 18 | 77 | 2021 | 2022 | R16
162569271882 | 164219271882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
161435288783 | 166212288783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-11 |  | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 1 | 22 | 109 | 78 | 207 | 2022 | 2023 | R16
164037284842 | 167312284842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-07-06 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | Underground | R16 | 2023-07-03 | 1 | 27 | 259 | 3 | 287 | 2022 | 2023 | R16
168272285916 | 162105285916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-07-18 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-20 | 1 | 19 | 47 | 8 | 72 | 2022 | 2022 | R16
168126283883 | 163037283883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 1 |  | 137 | 64 | 200 | 2022 | 2023 | R16
168325286463 | 168186286463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 45 | 77 | 121 | 2022 | 2023 | R16
163234251983 | 161029251983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-09 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 3 |  | 56 | 32 | 89 | 2021 | 2022 | R16
165723252996 | 160033252996 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-10-05 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-04-13 | 2022-04-12 | Overhead | R16 | 2022-04-13 | 13 |  | 125 |  | 136 | 2021 | 2022 | R16
165310269069 | 168222269069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 4 |  | 26 | 24 | 52 | 2022 | 2022 | R16
167574285122 | 165294285122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 30 | 31 | 60 | 2022 | 2022 | R16
163085278914 | 163020278914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 41 | 30 | 70 | 2022 | 2022 | R16
161701300626 | 161618300626 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-11-15 | 2023-08-24 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-08-24 | 1 | 189 | 203 | 15 | 405 | 2022 | 2023 | R16
162840284792 | 163166284792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 1 | 9 | 81 | 54 | 142 | 2022 | 2023 | R16
161588278763 | 162544278763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 | 2022-07-28 | 1 |  | 59 | 3 | 61 | 2022 | 2022 | R16
166177285209 | 165548285209 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-11-17 | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2022-11-17 | 1 |  | 94 | 119 | 212 | 2022 | 2023 | R16
162467287478 | 166418287478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-08-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 3 | 13 | 116 |  | 130 | 2022 | 2023 | R16
162157278416 | 162321278416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-05-23 | 1 |  | 12 | 9 | 20 | 2022 | 2022 | R16
161990286067 | 163560286067 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-18 | 1 | 62 | 67 | 58 | 185 | 2022 | 2023 | R16
165532249370 | 166858249370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 2022-03-01 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 4 |  | 90 | 24 | 116 | 2021 | 2022 | R16
164183273325 | 162260273325 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-03-21 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-15 | 1 | 84 | 172 | 41 | 295 | 2021 | 2023 | R16
165227269668 | 165665269668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-18 |  | 2022-06-03 | Underground | R16 | 2022-05-12 | 4 | 11 | 60 | 17 | 89 | 2022 | 2022 | R16
164765269687 | 167613269687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 | 2022-03-24 | 2022-04-20 | Underground | R16 | 2022-03-24 | 1 | 9 | 25 | 20 | 52 | 2022 | 2022 | R16
163848280745 | 166342280745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-05-25 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | Underground | R16 | 2022-07-28 | 1 | 81 | 47 | 3 | 129 | 2022 | 2022 | R16
161541294203 | 164246294203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-09-19 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 |  | 2 | 104 |  |  | 224 | 2022 | 2023 | R16
165656284223 | 163788284223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-07-22 | Overhead | R16 | 2022-07-19 | 1 |  | 15 | 4 | 18 | 2022 | 2022 | R16
169422250981 | 160388250981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-11-18 | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 32 | 40 | 71 | 2021 | 2022 | R16
160415264120 | 164815264120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-01-09 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | Underground | R16 | 2023-09-11 | 1 | 55 | 436 | 2 | 492 | 2021 | 2023 | R16
169118257580 | 169944257580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 4 |  | 37 | 21 | 60 | 2021 | 2022 | R16
168052270222 | 161040270222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-15 | 1 |  | 81 | 36 | 116 | 2022 | 2022 | R16
169516290062 | 160305290062 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-14 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 51 |  | 58 | 44 | 151 | 2022 | 2023 | R16
160720272522 | 165580272522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Overhead | R16 | 2022-07-01 | 1 |  | 80 | 3 | 82 | 2022 | 2022 | R16
165268275307 | 160004275307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 5 |  | 27 | 19 | 49 | 2022 | 2022 | R16
162456270002 | 164947270002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-22 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 1 | 19 | 52 | 21 | 90 | 2022 | 2022 | R16
162029282690 | 160677282690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 1 |  | 65 | 2 | 66 | 2022 | 2022 | R16
166862286886 | 168921286886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 1 |  | 21 | 29 | 49 | 2022 | 2022 | R16
165244278291 | 161234278291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 1 |  | 28 | 37 | 64 | 2022 | 2022 | R16
163710278540 | 162362278540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 1 |  | 22 | 37 | 58 | 2022 | 2022 | R16
163018268881 | 165426268881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-02-14 | 2022-04-05 | 2022-04-26 | Underground | R16 | 2022-04-05 | 1 | 46 | 37 | 16 | 97 | 2021 | 2022 | R16
164084283459 | 162020283459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-08-17 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 2 |  | 41 | 48 | 89 | 2022 | 2022 | R16
167494286370 | 168239286370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 76 | 2 | 77 | 2022 | 2022 | R16
165906265249 | 162721265249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | 2023-06-21 | Overhead | R16 | 2023-06-07 | 1 |  | 361 | 11 | 371 | 2022 | 2023 | R16
166882254509 | 165045254509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-05-23 | 5 |  | 146 | 9 | 158 | 2021 | 2022 | R16
169228260027 | 160807260027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-12-06 |  | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-20 | 1 | 43 | 120 | 14 | 175 | 2021 | 2022 | R16
166033256155 | 169147256155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-03 | 1 |  | 80 | 22 | 101 | 2021 | 2022 | R16
160245275746 | 161790275746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 2 |  | 40 | 42 | 82 | 2022 | 2022 | R16
161585279913 | 165136279913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-09-12 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-12 | 1 |  | 83 | 84 | 166 | 2022 | 2023 | R16
160870277151 | 164063277151 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 168 | 35 | 202 | 2022 | 2023 | R16
160570260499 | 164856260499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-01-25 | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-01-25 | 1 |  | 34 | 33 | 66 | 2021 | 2022 | R16
165345284302 | 163853284302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-10-24 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 83 | 39 | 121 | 2022 | 2022 | R16
162874306812 | 161679306812 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2023-01-30 | 2023-03-11 | 2023-03-15 | Underground | R16 | 2023-03-11 | 1 | 160 | 30 | 3 | 192 | 2022 | 2023 | R16
166831274989 | 160472274989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 24 | 24 | 47 | 2022 | 2022 | R16
168622269923 | 162322269923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-18 |  | 2022-02-15 | 2022-04-05 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-04-05 |  |  | 36 | 25 | 80 | 2022 | 2022 | R16
162857260270 | 164109260270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-02-03 | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 2 |  | 42 | 302 | 344 | 2021 | 2023 | R16
169457270537 | 160806270537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-04-26 | Underground | R16 | 2022-03-14 | 1 | 4 | 12 | 32 | 46 | 2022 | 2022 | R16
164426275736 | 168655275736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-04-13 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 |  | 2 | 12 |  |  | 34 | 2022 | 2022 | R16
167749253587 | 161854253587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-25 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | Underground | R16 | 2021-11-17 | 1 | 10 | 18 |  | 27 | 2021 | 2021 | R16
163469273554 | 167556273554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-23 |  | 2022-03-23 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-15 |  |  | 104 | 50 | 153 | 2022 | 2022 | R16
160082267661 | 163659267661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | Overhead | R16 | 2022-02-15 | 1 | 10 | 8 | 3 | 19 | 2022 | 2022 | R16
164578263305 | 168899263305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-02-23 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 1 |  | 38 | 41 | 78 | 2022 | 2022 | R16
161923268212 | 169830268212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-05 | 2022-02-06 | 2022-02-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 23 | 3 | 196 | 2 | 222 | 2022 | 2022 | R16
160290296569 | 161855296569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-10-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 192 | 64 |  | 255 | 2022 | 2023 | R16
168508267083 | 165956267083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 1 |  | 276 | 9 | 284 | 2022 | 2023 | R16
165640269565 | 165015269565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2022-01-24 | 2022-02-17 |  | 2023-06-19 | Overhead | R16 |  | 32 | 19 |  |  | 397 | 2021 | 2023 | R16
162776255321 | 167483255321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-02-15 | 2022-09-22 | Overhead | R16 | 2022-02-15 | 2 |  | 73 | 158 | 231 | 2021 | 2022 | R16
165053249916 | 168811249916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 176 | 22 | 197 | 2021 | 2022 | R16
166680254917 | 160813254917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2021-11-03 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 |  | 3 | 18 |  |  | 85 | 2021 | 2022 | R16
160067254370 | 161970254370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-01 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-06 | 1 | 15 | 156 | 36 | 205 | 2021 | 2022 | R16
166331282714 | 165422282714 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-15 |  | 2023-07-26 | Underground | R16 |  | 1 | 19 |  |  | 309 | 2022 | 2023 | R16
161026277360 | 161943277360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Underground | R16 | 2022-06-23 | 1 | 11 | 42 | 3 | 54 | 2022 | 2022 | R16
168287276413 | 160339276413 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-10-03 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 1 | 11 | 119 | 178 | 306 | 2022 | 2023 | R16
163269277002 | 163654277002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-04-25 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-24 | 1 | 66 | 45 | 29 | 138 | 2022 | 2022 | R16
164465265560 | 162737265560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-23 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 1 |  | 25 | 27 | 51 | 2022 | 2022 | R16
168842285882 | 167077285882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-09-07 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 0 |  | 38 | 87 | 124 | 2022 | 2023 | R16
161272286884 | 164516286884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 2023-06-14 | 2023-07-20 | Underground | R16 | 2023-06-14 | 1 | 14 | 233 | 27 | 272 | 2022 | 2023 | R16
169565282648 | 163092282648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-15 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-26 | 1 | 26 | 74 | 5 | 103 | 2022 | 2022 | R16
163439279958 | 165496279958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-05-31 | 1 |  | 8 | 23 | 30 | 2022 | 2022 | R16
167073286601 | 168621286601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-09-29 | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 1 |  | 50 | 206 | 255 | 2022 | 2023 | R16
163460255325 | 167596255325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 2022-01-03 | Overhead | R16 | 2021-12-31 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2021 | 2022 | R16
162190286132 | 165907286132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | Underground | R16 | 2023-03-03 | 1 | 6 | 164 | 2 | 170 | 2022 | 2023 | R16
166510293397 | 163283293397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-04-20 | 2022-08-12 | 2022-09-13 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 |  | 83 | 23 |  |  | 218 | 2022 | 2023 | R16
166949288476 | 160655288476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-08-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 41 | 107 |  | 147 | 2022 | 2023 | R16
162587278191 | 167910278191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-04 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 31 | 177 |  | 207 | 2022 | 2023 | R16
162375277402 | 169766277402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-01-06 | 2022-04-04 | 2022-04-27 |  | 2023-01-09 | Underground | R16 |  | 63 | 18 |  |  | 263 | 2022 | 2023 | R16
169970263429 | 162723263429 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 1 | 26 | 5 | 6 | 35 | 2021 | 2022 | R16
162472253268 | 164320253268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-27 | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 5 | 26 | 30 | 2021 | 2021 | R16
164580278215 | 161281278215 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-27 | 2022-05-04 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-03 | 13 | 6 | 23 | 20 | 59 | 2022 | 2022 | R16
165126260946 | 167642260946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-13 | 2022-02-04 | 2022-02-15 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 1 | 27 | 40 | 8 | 73 | 2021 | 2022 | R16
164378281786 | 168413281786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 23 | 26 | 48 | 2022 | 2022 | R16
167429296078 | 169293296078 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-10-05 |  | 2023-03-01 | Underground | R16 | 2023-02-22 | 1 | 135 | 101 | 6 | 240 | 2022 | 2023 | R16
160663267226 | 164691267226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-02 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-05 | 1 | 5 | 67 | 20 | 90 | 2022 | 2022 | R16
164066265303 | 160711265303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-12-29 | 2022-01-19 | 2022-09-26 | 2022-10-11 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 60 | 16 | 179 | 12 | 264 | 2021 | 2022 | R16
165126266406 | 164376266406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-16 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 2 |  | 15 | 19 | 34 | 2022 | 2022 | R16
165005265044 | 166650265044 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-24 | 2022-04-19 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 23 |  | 48 | 19 | 88 | 2021 | 2022 | R16
161986286348 | 167290286348 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2023-04-30 | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2023-04-30 |  |  | 239 | 2 | 241 | 2022 | 2023 | R16
162375272498 | 166725272498 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-03 | 2022-02-07 | 2022-03-14 | 2023-06-15 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-06-15 | 3 | 26 | 329 | 13 | 368 | 2022 | 2023 | R16
168172248961 | 166699248961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | Overhead | R16 | 2021-10-04 | 1 |  | 10 |  | 10 | 2021 | 2021 | R16
167597306178 | 166735306178 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-01-17 | 1 | 254 |  | 140 | 387 | 2022 | 2023 | R16
167581278272 | 161047278272 | INDUSTRIAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2022-05-05 |  | 2023-03-24 | Underground | R16 |  | 2 | 118 |  |  | 350 | 2021 | 2023 | R16
168039277515 | 169132277515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-12 | 54 |  | 77 | 51 | 180 | 2022 | 2022 | R16
166352274277 | 168122274277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-31 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-26 | 1 | 6 | 41 | 18 | 63 | 2022 | 2022 | R16
168901283887 | 160795283887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-06-27 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-30 | 1 | 58 | 47 | 39 | 142 | 2022 | 2022 | R16
161088278823 | 162635278823 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-10 |  | 2023-01-04 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 17 | 166 | 7 | 188 | 2022 | 2023 | R16
165174281506 | 168030281506 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Overhead | R16 | 2022-08-19 | 1 |  | 56 |  | 56 | 2022 | 2022 | R16
163555265494 | 165335265494 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-11 | 2021-12-15 | 2022-01-21 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 3 | 28 |  |  | 225 | 2021 | 2022 | R16
166666253120 | 161736253120 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2022-02-01 | 8 |  | 75 | 16 | 97 | 2021 | 2022 | R16
168148280067 | 163199280067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | Underground | R16 | 2022-07-09 | 1 | 22 | 37 | 2 | 60 | 2022 | 2022 | R16
167391275858 | 162180275858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-05 | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 |  | 168 | 8 | 175 | 2022 | 2022 | R16
163231280189 | 165537280189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-21 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 0 |  | 66 | 3 | 68 | 2022 | 2022 | R16
162825255342 | 169126255342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-05 | 2021-12-14 | 2022-04-06 | Underground | R16 | 2021-12-14 | 1 | 26 | 28 | 82 | 134 | 2021 | 2022 | R16
161262299854 | 164641299854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-08 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 1 | 90 | 115 | 24 | 227 | 2022 | 2023 | R16
164159273620 | 167518273620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-30 | 1 |  | 138 | 2 | 139 | 2022 | 2022 | R16
160880276465 | 162188276465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2022-08-05 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 5 |  | 77 | 2 | 82 | 2022 | 2022 | R16
165495266033 | 162603266033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-25 |  | 2023-03-09 | Overhead | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 297 | 2022 | 2023 | R16
165615298849 | 169393298849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-10-31 |  | 2023-09-06 | Underground | R16 | 2023-05-04 | 1 | 185 | 134 | 90 | 407 | 2022 | 2023 | R16
166722254371 | 164989254371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 5 |  | 52 | 20 | 75 | 2021 | 2022 | R16
162216272116 | 165008272116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-03 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 1 |  | 39 | 67 | 105 | 2022 | 2022 | R16
169052286331 | 162666286331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-07-21 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 1 | 20 | 45 | 8 | 71 | 2022 | 2022 | R16
161367278017 | 161867278017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-03 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Underground | R16 | 2022-06-27 | 1 | 15 | 40 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R16
167958257138 | 160521257138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-04 | 1 |  | 120 | 21 | 140 | 2021 | 2022 | R16
168869267082 | 162310267082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-18 |  | 2022-02-01 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-04 |  |  | 45 | 22 | 76 | 2022 | 2022 | R16
163595282309 | 169810282309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | 2022-08-05 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2022 | 2022 | R16
167715272829 | 164585272829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-08 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 71 |  | 238 | 65 | 372 | 2021 | 2023 | R16
160014254456 | 161971254456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-01 |  | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-21 | 1 | 15 | 37 | 23 | 73 | 2021 | 2022 | R16
160818276959 | 164355276959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 1 |  | 89 | 40 | 128 | 2022 | 2022 | R16
164286248740 | 165567248740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-04-26 | 5 |  | 157 | 17 | 177 | 2021 | 2022 | R16
162698281934 | 164760281934 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2022-06-08 | 2022-11-02 | 2022-11-22 | Underground | R16 | 2022-11-02 | 1 | 163 | 106 | 15 | 282 | 2021 | 2022 | R16
161263281894 | 163960281894 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 33 |  | 29 | 27 | 87 | 2022 | 2022 | R16
162474263604 | 169450263604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-26 | 2022-03-02 | Underground | R16 | 2022-01-26 | 1 |  | 16 | 26 | 41 | 2022 | 2022 | R16
162875285984 | 167377285984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-07-31 | 1 |  | 10 | 3 | 13 | 2022 | 2022 | R16
162928251287 | 167583251287 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-08 |  | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-02-03 | 1 | 12 | 85 | 21 | 116 | 2021 | 2022 | R16
166051269585 | 160555269585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2022-02-17 |  | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-02-28 | 7 | 23 | 8 | 18 | 53 | 2022 | 2022 | R16
165476332314 | 166820332314 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-19 | 2023-02-13 | 2023-09-13 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-09-28 | 301 | 153 | 12 | 6 | 469 | 2021 | 2023 | R16
164157284532 | 163292284532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-07-25 | 1 | 7 | 14 | 39 | 58 | 2022 | 2022 | R16
167872288459 | 160431288459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-08-11 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 | 125 | 16 | 2 | 141 | 2022 | 2022 | R16
161607274247 | 168898274247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-05-09 | 1 |  | 291 | 70 | 360 | 2022 | 2023 | R16
166602266995 | 165982266995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-07-22 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-07-22 | 1 |  | 124 | 66 | 189 | 2022 | 2022 | R16
169539276084 | 162573276084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 0 |  | 37 | 18 | 54 | 2022 | 2022 | R16
162951280724 | 164382280724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-25 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-24 | 1 | 8 | 66 | 13 | 85 | 2022 | 2022 | R16
166251261625 | 164077261625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-16 |  | 2022-03-02 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 1 | 8 | 34 | 22 | 62 | 2021 | 2022 | R16
168623284530 | 160096284530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-07-06 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 18 | 132 |  | 149 | 2022 | 2023 | R16
169335283652 | 162822283652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2023-06-14 | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-06-14 | 1 |  | 254 | 77 | 330 | 2022 | 2023 | R16
165032266198 | 169280266198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-26 | 2022-03-28 | 2022-05-11 | Underground | R16 | 2022-03-28 | 2 | 16 | 44 | 33 | 92 | 2022 | 2022 | R16
165933278893 | 169508278893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2022-12-11 | Overhead | R16 | 2022-12-07 | 6 |  | 151 | 3 | 158 | 2022 | 2022 | R16
161798258632 | 166611258632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021-11-24 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2022-03-14 | 0 | 48 | 79 | 12 | 137 | 2021 | 2022 | R16
169585271224 | 162922271224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Overhead | R16 | 2022-05-13 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2022 | 2022 | R16
164553287646 | 169254287646 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-16 | 6 |  | 34 | 29 | 67 | 2022 | 2022 | R16
162413273008 | 165872273008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 1 | 3 | 59 | 42 | 102 | 2022 | 2022 | R16
162468283444 | 163396283444 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 2022-06-21 |  | 2023-10-11 | Underground | R16 |  | 17 | 13 |  |  | 370 | 2022 | 2023 | R16
169961260439 | 164639260439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 109 | 21 | 129 | 2021 | 2022 | R16
161365257209 | 164189257209 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-18 | 2022-01-27 | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 1 | 21 | 51 | 24 | 94 | 2021 | 2022 | R16
164769272659 | 168361272659 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-04-27 | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 24 | 32 | 17 | 71 | 2022 | 2022 | R16
168780284182 | 163681284182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-12-21 | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 1 |  | 126 | 213 | 338 | 2022 | 2023 | R16
160147308935 | 164772308935 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2023-02-09 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 | 271 | 128 | 14 | 411 | 2022 | 2023 | R16
161394278782 | 164737278782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 8 |  | 201 | 87 | 294 | 2022 | 2023 | R16
160413277153 | 161249277153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-16 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 12 |  | 15 | 72 | 97 | 2022 | 2022 | R16
168894265498 | 163401265498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 1 |  | 28 | 37 | 64 | 2022 | 2022 | R16
166561278648 | 160784278648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-11-28 | 85 |  | 146 | 50 | 279 | 2022 | 2023 | R16
166325269437 | 169804269437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-04-04 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 33 | 17 | 49 | 2022 | 2022 | R16
164841281936 | 169045281936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Overhead | R16 | 2023-04-14 | 1 |  | 223 | 2 | 224 | 2022 | 2023 | R16
163103248943 | 167142248943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-11-30 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 51 | 46 | 96 | 2021 | 2022 | R16
163230286583 | 161957286583 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-07-22 | 2023-01-04 | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2023-01-04 | 1 | 73 | 119 | 16 | 206 | 2022 | 2023 | R16
161117261704 | 166399261704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-02-11 | 2022-04-25 | Overhead | R16 | 2022-02-11 | 1 |  | 42 | 52 | 93 | 2021 | 2022 | R16
163195283720 | 163786283720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-17 | 2022-06-24 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 3 | 29 | 72 |  | 102 | 2022 | 2022 | R16
169451279532 | 164423279532 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-04 | 2022-06-07 | Overhead | R16 | 2022-06-04 | 2 |  | 14 | 2 | 17 | 2022 | 2022 | R16
161516296737 | 167063296737 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-15 | 2022-09-13 | 2022-10-12 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 43 | 22 |  |  | 128 | 2022 | 2023 | R16
166581283921 | 168361283921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 1 | 16 | 48 | 41 | 103 | 2022 | 2022 | R16
160906265281 | 162482265281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Overhead | R16 | 2022-03-16 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2022 | 2022 | R16
160531286164 | 166562286164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-10-20 | 2023-03-06 | Overhead | R16 | 2022-10-20 | 4 |  | 68 | 98 | 168 | 2022 | 2023 | R16
164128248261 | 165735248261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 2 |  | 189 | 42 | 231 | 2021 | 2022 | R16
167992290200 | 160268290200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-08-24 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 6 | 48 | 70 | 3 | 124 | 2022 | 2022 | R16
160909264195 | 160764264195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-03-03 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2022 | 2022 | R16
166821278641 | 160828278641 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OD | Residential | 2021-10-08 | 2022-01-28 | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 2022-07-01 | Overhead | R16 | 2022-05-31 | 81 | 72 | 17 | 24 | 191 | 2021 | 2022 | R16
163166284019 | 163514284019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-16 | 2 |  | 35 | 7 | 42 | 2022 | 2022 | R16
167360262083 | 166949262083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-20 | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 24 | 24 | 47 | 2021 | 2022 | R16
164008285104 | 168505285104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 25 |  | 130 |  | 154 | 2022 | 2023 | R16
166720303375 | 164694303375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-07 | 2022-09-19 | 2022-12-22 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-07-21 | 53 | 69 | 152 | 7 | 278 | 2022 | 2023 | R16
160141260174 | 168516260174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-04-22 | Underground | R16 |  | 21 |  |  |  | 119 | 2021 | 2022 | R16
165415278285 | 161115278285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 39 | 33 | 71 | 2022 | 2022 | R16
160248264520 | 161117264520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 2 |  | 76 | 17 | 93 | 2022 | 2022 | R16
166593269665 | 167576269665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-04 | 6 | 4 | 11 | 35 | 53 | 2022 | 2022 | R16
161027284900 | 164481284900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 3 |  | 234 | 5 | 240 | 2022 | 2023 | R16
167114284539 | 164362284539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-07 | 2 |  | 89 | 20 | 109 | 2022 | 2022 | R16
165378281937 | 169093281937 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 1 |  | 35 | 41 | 75 | 2022 | 2022 | R16
164624265509 | 168326265509 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-01-20 | 2022-07-28 | 2022-08-15 | Underground | R16 | 2022-07-28 | 1 | 83 | 136 | 13 | 230 | 2021 | 2022 | R16
164240279737 | 162488279737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 2022-07-22 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2022-07-22 | 1 | 8 | 48 | 258 | 312 | 2022 | 2023 | R16
167954250468 | 169783250468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-04 | 1 |  |  | 27 | 27 | 2021 | 2021 | R16
164264281967 | 168725281967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-01-16 | 2023-04-05 | Overhead | R16 | 2023-01-16 | 1 |  | 160 | 58 | 217 | 2022 | 2023 | R16
160494271508 | 162418271508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-11-30 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 34 | 69 | 2 | 16 | 118 | 2021 | 2022 | R16
162681248876 | 167305248876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-23 | 1 |  | 131 | 22 | 152 | 2021 | 2022 | R16
162732251071 | 166382251071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-07 | 2021-10-20 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 | 15 | 10 | 76 | 99 | 2021 | 2022 | R16
162166278183 | 162983278183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2022-08-24 | 1 | 11 | 81 | 2 | 92 | 2022 | 2022 | R16
165986285587 | 160545285587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-14 |  | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 22 | 131 | 53 | 204 | 2022 | 2023 | R16
165427280671 | 166454280671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-07-03 | Overhead | R16 | 2022-06-22 | 1 |  | 21 | 8 | 28 | 2022 | 2022 | R16
168525284978 | 161671284978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-08 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 1 | 14 | 17 | 30 | 59 | 2022 | 2022 | R16
166067265226 | 161961265226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Overhead | R16 | 2022-04-01 | 4 |  | 53 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R16
166544303057 | 161018303057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-12-22 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 | 2023-05-05 | 3 | 246 | 97 | 22 | 365 | 2022 | 2023 | R16
164809286768 | 162402286768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 23 |  | 119 |  | 141 | 2022 | 2023 | R16
160330289935 | 166434289935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-23 |  | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-30 | 1 | 30 | 72 | 5 | 105 | 2022 | 2022 | R16
164841280830 | 162978280830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-08-08 | 1 | 12 | 53 | 3 | 66 | 2022 | 2022 | R16
163126283510 | 160086283510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-21 | 9 |  | 42 | 3 | 53 | 2022 | 2022 | R16
166909254319 | 165950254319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-01-12 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 |  | 59 |  | 54 | 2021 | 2022 | R16
164561270386 | 161281270386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-07-06 | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 | 2 | 95 |  | 28 | 2022 | 2022 | R16
161534271625 | 163289271625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-06-07 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 2 |  | 68 | 56 | 124 | 2022 | 2022 | R16
160383250710 | 168652250710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-10 | 1 | 6 | 49 | 26 | 79 | 2021 | 2022 | R16
160829275926 | 160628275926 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2022-04-14 |  | 2022-12-30 | Underground | R16 |  | 7 | 63 |  |  | 255 | 2022 | 2022 | R16
164770282048 | 169104282048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2023-02-15 | 1 |  | 181 | 3 | 183 | 2022 | 2023 | R16
163381269226 | 166573269226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-29 | 2022-04-25 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 9 |  | 31 | 20 | 58 | 2022 | 2022 | R16
162292277333 | 163820277333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2023-06-12 | 2023-07-11 | Underground | R16 | 2023-06-12 | 1 | 3 | 294 | 22 | 317 | 2022 | 2023 | R16
161307312344 | 161332312344 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2023-03-13 | 2023-11-06 | 2023-12-21 | Underground | R16 | 2023-11-06 | 1 | 241 | 171 | 34 | 444 | 2022 | 2023 | R16
166943264207 | 160722264207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-03-01 | 2022-04-12 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 1 |  | 37 | 31 | 67 | 2022 | 2022 | R16
167675250591 | 168992250591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-11-19 | 6 |  | 33 | 29 | 66 | 2021 | 2021 | R16
160490254422 | 162505254422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 12 |  | 70 | 22 | 102 | 2021 | 2022 | R16
165596276412 | 169600276412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-15 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 |  | 47 |  |  |  | 98 | 2022 | 2022 | R16
168112266575 | 164914266575 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-09 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 37 |  | 77 | 19 | 131 | 2021 | 2022 | R16
169321281505 | 167932281505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-29 | 1 |  | 19 | 32 | 50 | 2022 | 2022 | R16
161392269253 | 164690269253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-16 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-22 | 1 | 15 | 25 | 9 | 47 | 2022 | 2022 | R16
164928272115 | 165057272115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-07-17 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 1 |  | 12 | 81 | 92 | 2022 | 2022 | R16
164575263307 | 168816263307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-12-15 | 2023-11-20 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 249 | 243 | 491 | 2022 | 2023 | R16
169769251114 | 160448251114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-10-21 | 1 |  | 11 | 4 | 14 | 2021 | 2021 | R16
166104261981 | 166621261981 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2023-06-03 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-06-03 | 2 |  | 380 | 7 | 388 | 2021 | 2023 | R16
161025265433 | 164691265433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-01-20 | 2022-02-08 | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 1 | 32 | 14 | 73 | 117 | 2021 | 2022 | R16
163361255812 | 163219255812 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-09 |  | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-19 | 1 | 17 | 138 | 15 | 168 | 2021 | 2022 | R16
161063282221 | 160342282221 | GENERAL/OTHER | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-06 | 2022-04-07 | 2022-06-09 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 132 | 46 |  |  | 330 | 2021 | 2023 | R16
165608276314 | 162685276314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-06-17 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 16 | 30 | 45 | 2022 | 2022 | R16
163710269977 | 165706269977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-22 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-16 | 1 | 17 | 83 | 35 | 133 | 2022 | 2022 | R16
167822256976 | 160249256976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 1 |  | 105 | 2 | 106 | 2021 | 2022 | R16
160700271901 | 162655271901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-08 |  | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-04-11 | 1 | 6 | 25 | 17 | 46 | 2022 | 2022 | R16
166453285750 | 165492285750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-25 | 0 | 5 | 30 | 12 | 45 | 2022 | 2022 | R16
160917317895 | 162131317895 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2023-05-04 |  | 2023-12-08 | Underground | R16 |  | 1 | 227 |  |  | 383 | 2022 | 2023 | R16
168866269239 | 169988269239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-02-16 |  | 2022-07-17 | Underground | R16 | 2022-06-22 | 1 | 67 | 91 | 18 | 174 | 2021 | 2022 | R16
162468285613 | 163397285613 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-12 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-08-29 | 42 | 5 | 294 | 2 | 340 | 2022 | 2023 | R16
160035276382 | 164672276382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-04-19 |  | 2022-05-04 | Overhead | R16 | 2022-04-28 | 1 | 59 | 8 | 5 | 70 | 2022 | 2022 | R16
168858290877 | 166017290877 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2021-12-15 | 2022-01-07 | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 2022-11-23 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 18 | 170 | 41 | 20 | 246 | 2021 | 2022 | R16
163203269650 | 165832269650 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 2022-02-18 | 2023-06-12 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-06-12 | 4 | 79 | 342 | 16 | 438 | 2021 | 2023 | R16
167723267816 | 167408267816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-07-15 | 1 |  | 115 | 25 | 139 | 2022 | 2022 | R16
167893265479 | 163132265479 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-03-21 | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 | 2 | 42 | 59 | 101 | 2022 | 2022 | R16
165166287272 | 165974287272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-29 |  | 2023-02-11 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 14 | 94 | 48 | 154 | 2022 | 2023 | R16
162107264413 | 167722264413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2022-01-11 |  | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 2 | 47 | 58 |  | 105 | 2021 | 2022 | R16
165700285502 | 168077285502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-07-13 | 2022-07-26 | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-07-26 | 1 | 79 | 10 | 34 | 121 | 2022 | 2022 | R16
161157268130 | 166979268130 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2022-02-08 |  | 2022-04-22 | Underground | R16 |  | 2 | 36 |  |  | 90 | 2021 | 2022 | R16
167622300697 | 162853300697 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-16 | 2023-04-10 | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-04-10 | 1 | 104 | 104 | 65 | 271 | 2022 | 2023 | R16
160986255675 | 168207255675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-14 | Overhead | R16 | 2021-11-09 | 1 |  |  | 26 | 26 | 2021 | 2021 | R16
165900285020 | 164773285020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 2 |  | 20 | 3 | 23 | 2022 | 2022 | R16
165554303290 | 161056303290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-08 | 2022-05-25 | 2022-12-21 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-05-26 | 34 | 151 | 113 | 79 | 374 | 2022 | 2023 | R16
163612267909 | 165581267909 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-07 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 190 | 2022 | 2022 | R16
166339294339 | 161648294339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-21 | 2022-08-08 | 2022-09-21 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2022-12-30 | 35 | 33 | 73 | 42 | 180 | 2022 | 2023 | R16
162276266822 | 165344266822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-05-12 | 2 |  | 74 | 59 | 133 | 2022 | 2022 | R16
168857276880 | 163565276880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-06-27 | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-27 | 1 |  | 47 | 34 | 80 | 2022 | 2022 | R16
165750282192 | 169568282192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 77 | 5 | 81 | 2022 | 2022 | R16
169927285503 | 162052285503 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-07-13 | 2022-10-22 | 2022-10-25 | Underground | R16 | 2022-10-22 | 1 | 16 | 73 | 2 | 90 | 2022 | 2022 | R16
160546278429 | 161928278429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-13 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 17 |  | 40 | 3 | 58 | 2022 | 2022 | R16
160435260247 | 163834260247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-12-19 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 2 |  | 270 | 87 | 357 | 2021 | 2023 | R16
162643286081 | 166513286081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-18 |  | 2023-02-14 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 155 | 2022 | 2023 | R16
164167291069 | 166268291069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-09-01 | 2023-02-03 | 2023-04-05 | Underground | R16 | 2023-02-03 | 1 | 37 | 112 | 44 | 191 | 2022 | 2023 | R16
168895275455 | 166892275455 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-12 | 2022-04-27 | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 18 | 12 | 17 | 45 | 2022 | 2022 | R16
166647277135 | 160027277135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-12 | 2022-04-27 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 |  | 7 | 12 |  |  | 46 | 2022 | 2022 | R16
164332282046 | 168966282046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2022-07-02 | Overhead | R16 | 2022-06-29 | 1 |  | 16 | 3 | 18 | 2022 | 2022 | R16
166203288665 | 168175288665 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2022-02-09 | 2022-06-20 | 2022-08-11 | 2022-11-22 | 2022-12-14 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 94 | 39 | 74 | 17 | 221 | 2022 | 2022 | R16
167190267174 | 161105267174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-02-02 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Underground | R16 | 2022-04-13 | 6 | 12 | 51 | 2 | 68 | 2022 | 2022 | R16
161095266530 | 164131266530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-03-21 | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 4 |  | 37 | 24 | 63 | 2022 | 2022 | R16
161088269590 | 160101269590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Overhead | R16 | 2022-04-22 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2022 | 2022 | R16
164300287944 | 164420287944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-05 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 23 |  | 38 | 74 | 133 | 2022 | 2023 | R16
165277274171 | 169001274171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 1 |  | 30 | 20 | 49 | 2022 | 2022 | R16
166287261103 | 160989261103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-08 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-18 | 47 |  | 245 | 38 | 328 | 2021 | 2023 | R16
169043280895 | 166763280895 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-10-14 | 2023-10-15 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 1 |  | 102 | 261 | 362 | 2022 | 2023 | R16
160734252230 | 162537252230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-11-01 | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2021-11-01 | 1 |  | 13 | 74 | 86 | 2021 | 2022 | R16
162498262724 | 164104262724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-28 |  | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-21 | 1 | 16 | 60 | 24 | 98 | 2021 | 2022 | R16
166180287385 | 166016287385 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-12 |  | 2022-07-29 | 2022-09-15 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2022-09-15 |  |  | 35 | 191 | 238 | 2022 | 2023 | R16
167409282145 | 163720282145 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-06-09 |  | 2023-08-01 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 | 70 | 298 | 2 | 368 | 2022 | 2023 | R16
163034285611 | 166781285611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-08-26 | Overhead | R16 | 2022-08-10 | 1 |  | 20 | 13 | 32 | 2022 | 2022 | R16
168529257051 | 160306257051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | Overhead | R16 | 2022-01-05 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2021 | 2022 | R16
163923276652 | 163452276652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | Underground | R16 | 2022-06-25 | 1 |  | 47 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R16
164763276939 | 169764276939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 2022-07-06 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 5 | 46 | 11 | 42 | 101 | 2022 | 2022 | R16
164205272088 | 167423272088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2022-03-09 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 9 | 15 | 41 | 24 | 86 | 2022 | 2022 | R16
163748249364 | 166855249364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-24 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2022-01-03 | 1 | 5 | 72 | 29 | 104 | 2021 | 2022 | R16
167584286529 | 160525286529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-22 |  | 2023-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 28 |  |  | 296 | 2022 | 2023 | R16
160523258605 | 167302258605 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-11-24 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 |  | 3 | 13 |  |  | 54 | 2021 | 2022 | R16
168382268036 | 167110268036 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 1 | 3 | 61 | 4 | 66 | 2022 | 2022 | R16
162803285326 | 165104285326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 3 |  | 128 |  | 130 | 2022 | 2023 | R16
167170261382 | 166181261382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-05-04 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-05-04 | 1 |  | 101 | 97 | 197 | 2021 | 2022 | R16
166729274449 | 169066274449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 2022-03-31 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 8 | 27 | 25 | 24 | 81 | 2022 | 2022 | R16
169982259369 | 162676259369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 2 |  | 131 | 22 | 153 | 2021 | 2022 | R16
166516268077 | 164509268077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-09 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-28 | 1 | 11 | 34 | 5 | 48 | 2022 | 2022 | R16
161250249797 | 168893249797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 159 | 25 | 183 | 2021 | 2022 | R16
163015272121 | 164818272121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 1 |  | 263 | 3 | 265 | 2022 | 2023 | R16
169674261332 | 166258261332 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-12-15 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 |  | 1 | 64 |  |  | 105 | 2021 | 2022 | R16
164901257711 | 166783257711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-22 |  | 2022-07-03 | Underground | R16 | 2022-06-16 | 1 | 15 | 149 | 12 | 174 | 2021 | 2022 | R16
161134254011 | 165811254011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2022-03-10 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-03-10 | 1 | 2 | 95 | 43 | 138 | 2021 | 2022 | R16
168359270997 | 168991270997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-06-12 | Overhead | R16 | 2022-04-13 | 13 |  | 31 | 43 | 85 | 2022 | 2022 | R16
163187298955 | 162602298955 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 127 | 21 | 17 | 163 | 2022 | 2022 | R16
166090285650 | 166343285650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 3 | 125 |  | 127 | 2022 | 2023 | R16
163697274026 | 168477274026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 1 |  | 51 | 19 | 69 | 2022 | 2022 | R16
165389270862 | 160021270862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-28 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-09-22 | 1 | 8 | 149 | 76 | 231 | 2022 | 2023 | R16
163883260086 | 163884260086 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-01-06 | 2022-01-25 | Overhead | R16 | 2022-01-06 | 1 |  | 24 | 14 | 37 | 2021 | 2022 | R16
161685274313 | 165360274313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-31 |  | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 1 | 15 | 20 | 5 | 38 | 2022 | 2022 | R16
163912254398 | 166100254398 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-29 | 1 |  | 22 | 30 | 51 | 2021 | 2022 | R16
160690267640 | 166335267640 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 3 |  | 67 | 21 | 89 | 2022 | 2022 | R16
162066302427 | 164107302427 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-12-06 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | Underground | R16 | 2023-11-09 | 1 | 261 | 243 | 2 | 504 | 2021 | 2023 | R16
160973262677 | 166158262677 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | Overhead | R16 | 2022-09-27 | 9 |  | 197 | 2 | 206 | 2021 | 2022 | R16
169230309203 | 161859309203 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2023-02-13 | 2023-06-23 | 2023-09-08 | Underground | R16 | 2023-06-23 | 1 | 350 | 95 | 56 | 499 | 2021 | 2023 | R16
169328285903 | 167281285903 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 79 | 22 | 100 | 2022 | 2022 | R16
168838260093 | 168715260093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-10 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2022-03-28 | Underground | R16 | 2022-03-09 | 19 |  | 68 | 14 | 99 | 2021 | 2022 | R16
166070253204 | 163117253204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-01-24 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 4 |  | 68 | 138 | 208 | 2021 | 2022 | R16
163083279838 | 163887279838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-12 | 1 | 19 | 62 | 51 | 130 | 2022 | 2022 | R16
169921272037 | 162604272037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-03-10 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2023-02-02 | 1 | 37 | 236 | 2 | 273 | 2022 | 2023 | R16
169285251865 | 167961251865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-10-15 | 1 | 13 | 4 | 8 | 23 | 2021 | 2021 | R16
166014280040 | 163173280040 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 22 | 39 | 4 | 63 | 2022 | 2022 | R16
161851284165 | 161940284165 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-06-29 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | Underground | R16 | 2023-09-12 | 1 | 89 | 315 | 5 | 407 | 2022 | 2023 | R16
168962250502 | 168965250502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-04 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 47 | 2021 | 2021 | R16
163997275108 | 160593275108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2022-01-03 | 1 |  |  | 301 | 234 | 2022 | 2023 | R16
163755270740 | 162160270740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 |  | 2022-06-22 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 0 |  | 76 | 8 | 83 | 2022 | 2022 | R16
162230275969 | 162305275969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 1 |  | 181 | 51 | 231 | 2022 | 2023 | R16
161562271759 | 164460271759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-22 | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2022-05-22 | 1 |  | 54 | 200 | 254 | 2022 | 2023 | R16
164443274688 | 165836274688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | Underground | R16 | 2022-10-04 | 1 | 14 | 133 | 3 | 148 | 2022 | 2022 | R16
167655274448 | 164983274448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-31 |  | 2022-04-15 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 1 | 16 | 9 | 4 | 27 | 2022 | 2022 | R16
167240280768 | 166558280768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Overhead | R16 | 2022-06-16 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2022 | 2022 | R16
161770282755 | 166448282755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 96 |  | 60 | 18 | 172 | 2022 | 2022 | R16
161247251982 | 161636251982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-12-29 | 2022-02-09 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 2 |  | 56 | 31 | 87 | 2021 | 2022 | R16
160879266949 | 165711266949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-03-26 | Underground | R16 | 2022-03-10 | 1 |  | 29 | 12 | 40 | 2022 | 2022 | R16
164968314747 | 163655314747 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2023-04-05 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-05-25 | 1 | 349 | 37 | 47 | 431 | 2021 | 2023 | R16
164399284917 | 163614284917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-07-08 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 0 | 120 | 103 | 49 | 270 | 2022 | 2023 | R16
162082265502 | 162110265502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 2022-01-20 | 2022-06-02 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 0 | 4 | 96 | 350 | 448 | 2022 | 2023 | R16
163056305039 | 166538305039 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-17 | 2022-12-27 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 268 | 25 |  | 146 | 421 | 2021 | 2023 | R16
165670289406 | 164828289406 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-01-27 | 2022-04-04 | 2022-08-17 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-09 | 48 | 98 | 61 | 20 | 224 | 2022 | 2022 | R16
161171285758 | 166799285758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 2 | 125 |  | 126 | 2022 | 2023 | R16
163454255906 | 165057255906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 12 |  | 67 | 19 | 96 | 2021 | 2022 | R16
166340273650 | 167675273650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 32 |  | 194 | 54 | 278 | 2022 | 2023 | R16
162151282489 | 167651282489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-06-13 |  | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2022-08-08 | 1 | 59 | 41 | 14 | 112 | 2022 | 2022 | R16
168925261203 | 165780261203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 2022-02-18 | Underground | R16 | 2022-02-11 | 1 |  | 44 | 6 | 49 | 2021 | 2022 | R16
163486279752 | 164231279752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-06-28 | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 3 |  | 30 | 103 | 134 | 2022 | 2022 | R16
160043266137 | 161315266137 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  | 2023-12-14 | Underground | R16 |  | 6 | 6 |  |  | 502 | 2022 | 2023 | R16
168351266325 | 164520266325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 1 |  | 66 | 26 | 91 | 2022 | 2022 | R16
165152266681 | 165119266681 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-26 | 1 |  | 151 | 41 | 191 | 2022 | 2022 | R16
168241283253 | 161523283253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2022-07-29 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 1 |  | 24 | 7 | 30 | 2022 | 2022 | R16
165024294842 | 165286294842 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-09-25 | 2022-09-25 |  | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2023-06-27 | 56 |  | 197 | 72 | 324 | 2022 | 2023 | R16
163823272264 | 165214272264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-11 | 1 |  | 22 | 24 | 45 | 2022 | 2022 | R16
168371284639 | 161486284639 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-06 |  | 2022-08-26 | Underground | R16 | 2022-08-25 | 1 | 13 | 37 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R16
162778261627 | 166294261627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-01-27 | 2022-03-10 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 31 | 31 | 61 | 2021 | 2022 | R16
167004283893 | 163188283893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-25 | 1 |  | 44 | 12 | 55 | 2022 | 2022 | R16
166895264104 | 160650264104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 1 |  | 4 | 15 | 18 | 2022 | 2022 | R16
163301251256 | 168641251256 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-06-02 | 1 | 9 | 170 | 4 | 181 | 2021 | 2022 | R16
163908267347 | 166299267347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | Underground | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 44 | 3 | 46 | 2022 | 2022 | R16
163823257309 | 167072257309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 1 | 12 | 162 |  | 173 | 2021 | 2022 | R16
163042262027 | 168751262027 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 2023-06-09 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-06-09 | 1 | 29 | 385 | 52 | 464 | 2021 | 2023 | R16
161340265662 | 163129265662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-01-22 | 1 |  | 1 | 65 | 66 | 2022 | 2022 | R16
167460278949 | 166213278949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-11 |  | 2022-08-05 | Underground | R16 | 2022-07-29 | 1 | 9 | 58 | 6 | 71 | 2022 | 2022 | R16
165361290308 | 162235290308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-08-26 | 2022-10-18 | 2022-11-04 | Underground | R16 | 2022-10-18 | 1 | 48 | 38 | 14 | 98 | 2022 | 2022 | R16
165743251046 | 160804251046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-08 |  | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-01-31 | 1 | 2 | 82 | 23 | 105 | 2021 | 2022 | R16
164983249079 | 166655249079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-05-17 | 3 |  | 170 | 18 | 189 | 2021 | 2022 | R16
167562288465 | 166753288465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-08-22 | 1 | 19 | 10 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R16
160722285062 | 165229285062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-09-06 | 1 |  | 43 | 4 | 46 | 2022 | 2022 | R16
167847278361 | 164411278361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-26 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-08-22 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 71 |  | 79 | 45 | 193 | 2022 | 2022 | R16
166590276146 | 168398276146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-04-15 | 2022-10-16 | 2022-10-19 | Underground | R16 | 2022-10-16 | 1 | 46 | 131 | 3 | 179 | 2022 | 2022 | R16
166259248038 | 165581248038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2022-02-23 | Overhead | R16 | 2022-02-22 | 3 |  | 114 | 2 | 117 | 2021 | 2022 | R16
163644273501 | 165691273501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-22 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 7 | 108 | 4 | 117 | 2022 | 2022 | R16
162707277244 | 164222277244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-04 | 1 |  | 7 | 21 | 27 | 2022 | 2022 | R16
167442259404 | 162512259404 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 2021-12-21 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2021-12-21 | 1 | 3 | 15 | 467 | 483 | 2021 | 2023 | R16
161142262274 | 163157262274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-22 |  | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-04-14 | 1 | 15 | 82 | 18 | 113 | 2021 | 2022 | R16
168057280363 | 164202280363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-23 |  | 2022-09-23 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 | 20 | 84 | 7 | 109 | 2022 | 2022 | R16
160367285262 | 165472285262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 18 | 28 | 45 | 2022 | 2022 | R16
162862263042 | 168482263042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Overhead | R16 | 2022-04-12 | 1 |  | 75 | 24 | 98 | 2021 | 2022 | R16
169994280049 | 165232280049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-07-17 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 35 | 8 | 42 | 2022 | 2022 | R16
163968263392 | 169146263392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 1 |  | 257 | 70 | 326 | 2022 | 2023 | R16
167246284981 | 165102284981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 79 | 2 | 80 | 2022 | 2022 | R16
161296273183 | 165165273183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 7 |  | 27 | 18 | 50 | 2022 | 2022 | R16
160523253883 | 164727253883 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 493 | 2021 | 2023 | R16
163438274914 | 167584274914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 11 |  | 98 | 47 | 154 | 2022 | 2022 | R16
169701270306 | 161189270306 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-18 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-18 | 1 |  | 18 | 24 | 41 | 2022 | 2022 | R16
162719313808 | 161457313808 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2023-03-28 |  | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-04-25 | 1 | 234 | 21 | 36 | 289 | 2022 | 2023 | R16
162306272255 | 165369272255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-28 | 1 |  | 35 | 16 | 50 | 2022 | 2022 | R16
163681255069 | 164828255069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-11-04 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-24 | 2 | 8 | 15 | 7 | 29 | 2021 | 2021 | R16
165461254831 | 167045254831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-07 | 1 |  | 48 | 22 | 69 | 2021 | 2022 | R16
165595274816 | 165003274816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-06 | 2022-04-12 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 1 | 20 | 5 | 16 | 39 | 2022 | 2022 | R16
161809267426 | 166624267426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-08-09 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-09 | 1 |  | 134 | 54 | 187 | 2022 | 2022 | R16
165481282758 | 168368282758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-16 |  | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-27 | 1 | 9 | 30 | 3 | 40 | 2022 | 2022 | R16
168162251962 | 161896251962 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | Overhead | R16 | 2023-05-26 | 1 |  | 423 |  | 423 | 2021 | 2023 | R16
166647276838 | 160024276838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-22 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 46 | 2022 | 2022 | R16
161701281156 | 167281281156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-01 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 61 | 2022 | 2022 | R16
166331282882 | 165421282882 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-16 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 111 | 2022 | 2022 | R16
163469272808 | 164924272808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-27 |  | 2022-03-16 |  | 2023-04-09 | Overhead | R16 | [5 empty] | 312 | 2022 | 2023 | R16
161078285651 | 167022285651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-26 | 2022-10-20 | Overhead | R16 | 2022-08-26 | 1 |  | 31 | 40 | 70 | 2022 | 2022 | R16
161228286833 | 163800286833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-25 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | Underground | R16 | 2022-11-14 | 1 | 19 | 81 | 4 | 102 | 2022 | 2022 | R16
160803297260 | 163307297260 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-21 | 2022-08-23 | 2022-10-17 | 2023-06-16 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-06-16 | 89 | 40 | 175 | 58 | 359 | 2022 | 2023 | R16
164087281555 | 168018281555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2022 | 2022 | R16
164387286799 | 169083286799 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-26 |  | 2023-04-24 | Underground | R16 |  | 1 | 35 |  |  | 229 | 2022 | 2023 | R16
165399280673 | 166580280673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 | 2022-07-28 | 1 |  | 47 | 3 | 49 | 2022 | 2022 | R16
164206277352 | 160097277352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-04-27 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | Underground | R16 | 2022-07-18 | 6 | 44 | 59 | 16 | 122 | 2022 | 2022 | R16
162552285416 | 164149285416 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 9 |  | 95 | 11 | 113 | 2022 | 2022 | R16
166906270858 | 161360270858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 2022-05-17 | 2023-05-04 | Underground | R16 | 2022-05-17 | 2 | 3 | 57 | 253 | 312 | 2022 | 2023 | R16
163696270943 | 166562270943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-06-06 | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 18 |  | 71 | 42 | 129 | 2022 | 2022 | R16
161398266534 | 164491266534 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 2 | 2 | 59 |  | 61 | 2022 | 2022 | R16
167672250722 | 169985250722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 3 | 31 | 33 | 2021 | 2021 | R16
169933282169 | 160188282169 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-04 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-12-22 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-12-22 | 27 |  | 141 | 20 | 186 | 2022 | 2023 | R16
168682298201 | 161446298201 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-10-25 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 |  | 1 | 142 |  |  | 355 | 2022 | 2023 | R16
169201272601 | 168330272601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-03-14 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 | 54 | 108 |  | 161 | 2021 | 2022 | R16
161818260703 | 164512260703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-10 |  | 2023-12-23 | Underground | R16 |  | 1 | 36 |  |  | 566 | 2021 | 2023 | R16
168918281102 | 166513281102 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 2022-05-31 | 2022-12-19 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 13 | 139 | 145 | 23 | 317 | 2021 | 2023 | R16
164812294316 | 161278294316 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-09-20 |  | 2022-12-16 | Underground | R16 |  | 1 | 180 |  |  | 243 | 2022 | 2022 | R16
166328297780 | 169115297780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | 2023-03-20 | Overhead | R16 | 2023-01-06 | 180 |  | 56 | 52 | 286 | 2022 | 2023 | R16
160472279834 | 166331279834 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-05-18 | 2023-01-11 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 | 143 | 171 | 23 | 335 | 2021 | 2023 | R16
164322269655 | 161092269655 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-14 | 2022-02-18 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 |  | 5 | 92 |  |  | 126 | 2021 | 2022 | R16
168368277311 | 160247277311 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-27 | 2022-11-08 | 2022-11-14 | Underground | R16 | 2022-11-08 | 1 | 17 | 140 | 5 | 160 | 2022 | 2022 | R16
160640265235 | 161868265235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-03-25 | 2022-04-12 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 4 |  | 48 | 13 | 63 | 2022 | 2022 | R16
161189253700 | 164771253700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 69 | 25 | 93 | 2021 | 2022 | R16
162396276646 | 162515276646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-21 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-09-26 | 1 | 5 | 374 | 4 | 381 | 2022 | 2023 | R16
164036272283 | 167224272283 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-21 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  | 2022-05-10 | Underground | R16 |  | 58 | 2 |  |  | 101 | 2021 | 2022 | R16
168091289505 | 160551289505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 2022-08-18 | 2023-02-15 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-02-15 | 11 | 149 | 130 | 82 | 369 | 2022 | 2023 | R16
164744282098 | 169389282098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 60 | 41 | 100 | 2022 | 2022 | R16
161742271600 | 163257271600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-04-05 | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 1 |  | 23 | 33 | 55 | 2022 | 2022 | R16
168747257260 | 160343257260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-04-29 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-04-29 | 1 |  | 117 | 122 | 238 | 2021 | 2022 | R16
167028255714 | 168326255714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2022-02-01 | 1 |  | 61 | 16 | 76 | 2021 | 2022 | R16
163626280628 | 164163280628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 7 |  | 46 | 41 | 92 | 2022 | 2022 | R16
167037269659 | 169763269659 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-11-05 | 1 | 3 | 446 | 3 | 451 | 2022 | 2023 | R16
163807278717 | 162773278717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 2 | 61 | 62 | 2022 | 2022 | R16
160036283495 | 161591283495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 4 |  | 41 | 47 | 90 | 2022 | 2022 | R16
165988276268 | 167415276268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-18 |  | 2022-07-17 | Underground | R16 | 2022-06-16 | 1 | 20 | 44 | 22 | 84 | 2022 | 2022 | R16
168028267825 | 160678267825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 |  | 87 | 2 |  |  | 183 | 2021 | 2022 | R16
164752267189 | 166350267189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-02-01 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 1 | 67 | 121 | 26 | 212 | 2021 | 2022 | R16
167674263483 | 169261263483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-20 | 1 |  | 77 | 17 | 93 | 2022 | 2022 | R16
164080261825 | 166764261825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021-12-18 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 0 |  | 39 | 16 | 54 | 2021 | 2022 | R16
168352282206 | 169637282206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 |  | 58 | 19 | 76 | 2022 | 2022 | R16
165170274252 | 169093274252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 101 | 6 | 106 | 2022 | 2022 | R16
162659285225 | 162126285225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2022-08-19 | Overhead | R16 | 2022-08-16 | 14 |  | 27 | 4 | 43 | 2022 | 2022 | R16
164446283632 | 165873283632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-23 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2023-08-29 | 2023-09-22 | Overhead | R16 | 2023-08-29 | 25 |  | 308 | 19 | 350 | 2022 | 2023 | R16
163008270702 | 162745270702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-27 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 28 | 224 |  | 252 | 2022 | 2023 | R16
162052283746 | 168017283746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-11-08 | 2022-02-24 | 2022-06-24 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 79 | 87 | 140 |  | 304 | 2021 | 2023 | R16
162897276540 | 163037276540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2022-07-18 | Overhead | R16 | 2022-07-07 | 1 |  | 57 | 8 | 64 | 2022 | 2022 | R16
163692275255 | 168899275255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-08 |  | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 1 | 8 | 12 | 18 | 36 | 2022 | 2022 | R16
164929288321 | 165441288321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-08-08 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 2 | 56 | 94 | 3 | 152 | 2022 | 2022 | R16
167915284151 | 160267284151 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2023-03-22 | 6 | 196 | 3 |  | 81 | 2022 | 2022 | R16
161601278154 | 160591278154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-15 | 1 |  | 74 | 8 | 81 | 2022 | 2022 | R16
167642284943 | 161505284943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-07 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 14 | 31 | 5 | 48 | 2022 | 2022 | R16
169133260514 | 164627260514 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 1 |  | 147 | 30 | 176 | 2021 | 2022 | R16
160257269484 | 161113269484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-17 | 2022-04-08 | 2023-10-19 | Underground | R16 | 2022-04-08 | 1 | 28 | 37 | 400 | 463 | 2022 | 2023 | R16
160244303961 | 164074303961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-12-22 |  | 2023-02-28 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 1 | 238 | 14 | 36 | 286 | 2022 | 2023 | R16
163629274370 | 164853274370 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2023-02-09 | 2023-03-03 | Underground | R16 | 2023-02-09 | 1 | 16 | 227 | 17 | 258 | 2022 | 2023 | R16
167079283351 | 162117283351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 |  |  | 31 | 58 | 88 | 2022 | 2022 | R16
168519257729 | 168374257729 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-11-22 | 2022-10-03 | 2022-12-09 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 3 | 8 | 226 | 50 | 284 | 2021 | 2022 | R16
163900254392 | 165968254392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-08 | 2021-12-21 | Overhead | R16 | 2021-11-08 | 1 |  | 7 | 32 | 38 | 2021 | 2021 | R16
162246272603 | 160628272603 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-03-14 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 0 | 16 | 33 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R16
168527252721 | 161115252721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-18 | 2022-01-25 | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 1 | 7 | 72 | 25 | 102 | 2021 | 2022 | R16
162479260336 | 164273260336 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2023-04-07 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 2 |  | 347 | 47 | 394 | 2021 | 2023 | R16
160598261426 | 164792261426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-15 |  | 2022-03-01 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 | 5 | 32 | 24 | 59 | 2021 | 2022 | R16
167518275522 | 168241275522 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-04-11 |  | 2022-07-17 | Underground | R16 | 2022-06-27 | 1 | 43 | 56 | 15 | 112 | 2022 | 2022 | R16
163029259974 | 163868259974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-15 | 2022-02-11 | Overhead | R16 | 2021-12-15 | 1 |  | 8 | 43 | 50 | 2021 | 2022 | R16
165856254830 | 162607254830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-11-03 | 2022-03-04 | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-03-04 | 1 | 15 | 88 | 47 | 148 | 2021 | 2022 | R16
165716270134 | 161282270134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-03-16 | 1 |  | 16 | 8 | 23 | 2022 | 2022 | R16
168363271789 | 164434271789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-12 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 5 | 22 | 26 | 2022 | 2022 | R16
166648265298 | 168808265298 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-20 | 2022-02-02 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-02-02 | 1 | 14 | 10 | 25 | 47 | 2022 | 2022 | R16
163632252869 | 163682252869 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | Overhead | R16 | 2022-03-20 | 1 |  | 109 | 2 | 111 | 2021 | 2022 | R16
161088285270 | 165644285270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 |  | 124 | 37 | 160 | 2022 | 2023 | R16
164747269735 | 160487269735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  | 2022-04-08 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 32 | 5 | 36 | 2022 | 2022 | R16
168365277196 | 164067277196 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-07-17 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 2 |  | 46 | 13 | 59 | 2022 | 2022 | R16
168937284960 | 160024284960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 19 |  | 160 | 8 | 185 | 2022 | 2023 | R16
161436253662 | 164754253662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-10 | 2022-10-17 | Underground | R16 | 2021-12-10 | 1 |  | 35 | 222 | 256 | 2021 | 2022 | R16
162749248084 | 165814248084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 2022-01-13 | Overhead | R16 | 2021-09-30 | 1 |  | 12 | 76 | 87 | 2021 | 2022 | R16
165243267782 | 167214267782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 0 |  | 35 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R16
168237278714 | 162771278714 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-20 | 1 |  | 9 | 22 | 30 | 2022 | 2022 | R16
168461279008 | 163225279008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 1 |  | 19 | 19 | 37 | 2022 | 2022 | R16
165018286417 | 168172286417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2023-01-31 | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 |  | 139 | 77 | 215 | 2022 | 2023 | R16
162977256990 | 169995256990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 2022-02-24 | Underground | R16 | 2022-02-15 | 1 |  | 66 | 8 | 73 | 2021 | 2022 | R16
168369282556 | 160831282556 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-14 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2023-02-21 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 6 | 174 | 6 | 176 | 359 | 2021 | 2023 | R16
160479260003 | 163859260003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-29 | 2022-03-11 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 18 | 53 | 70 | 2021 | 2022 | R16
164973273639 | 168038273639 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 1 |  | 23 | 19 | 41 | 2022 | 2022 | R16
161340279935 | 164227279935 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-20 |  | 2022-09-26 | Underground | R16 | 2022-09-19 | 1 | 19 | 87 | 6 | 110 | 2022 | 2022 | R16
165796262816 | 167773262816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 3 |  | 114 | 43 | 158 | 2021 | 2022 | R16
169115276453 | 165754276453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-28 | 2022-03-29 | 2022-04-20 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 |  | 109 | 17 |  |  | 234 | 2021 | 2022 | R16
163547273407 | 169661273407 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2022-03-21 | 2023-02-13 | 2023-05-12 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 2 | 120 | 236 | 65 | 420 | 2021 | 2023 | R16
163812258913 | 162347258913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-01-06 | Overhead | R16 | 2021-12-21 | 1 |  | 17 | 13 | 29 | 2021 | 2022 | R16
162120258645 | 165234258645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-16 | 21 |  | 81 | 13 | 113 | 2021 | 2022 | R16
163284255323 | 164827255323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-11-05 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 2 | 9 | 79 | 2 | 89 | 2021 | 2022 | R16
162153273375 | 164571273375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 2022-10-17 | Underground | R16 | 2022-05-25 | 1 | 11 | 47 | 104 | 160 | 2022 | 2022 | R16
163342269463 | 164494269463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-17 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Underground | R16 | 2022-06-16 | 1 | 17 | 86 | 2 | 103 | 2022 | 2022 | R16
165469248841 | 167062248841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-21 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-21 | 1 |  | 23 | 17 | 39 | 2021 | 2021 | R16
169272275949 | 169104275949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES UD | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 2023-06-09 | 2023-09-22 | Underground | R16 | 2023-06-09 | 1 | 44 | 302 | 76 | 420 | 2022 | 2023 | R16
165186286115 | 161018286115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-08-15 | 49 | 7 | 19 | 34 | 106 | 2022 | 2022 | R16
160056258669 | 161960258669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 2 |  | 42 | 28 | 70 | 2021 | 2022 | R16
169299280933 | 162962280933 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-05-27 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | Underground | R16 | 2023-08-31 | 1 | 29 | 330 | 7 | 364 | 2022 | 2023 | R16
160743280560 | 163476280560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-05-24 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-20 | 1 | 24 | 42 | 25 | 89 | 2022 | 2022 | R16
162486267009 | 163911267009 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2022-03-29 | 2022-04-04 | Underground | R16 | 2022-03-29 | 1 | 42 | 41 | 5 | 86 | 2021 | 2022 | R16
167954253971 | 164573253971 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2023-07-31 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 4 |  | 459 | 7 | 468 | 2021 | 2023 | R16
164758278426 | 168096278426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-03 | 1 | 4 | 65 | 16 | 83 | 2022 | 2022 | R16
162320277413 | 164742277413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 25 | 39 | 63 | 2022 | 2022 | R16
167788273503 | 164406273503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-22 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-07-25 | 1 | 11 | 90 | 8 | 107 | 2022 | 2022 | R16
167765270139 | 165249270139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-23 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 1 | 19 | 300 | 85 | 402 | 2022 | 2023 | R16
164704261781 | 166509261781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-05-22 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-22 | 1 |  | 111 | 21 | 132 | 2021 | 2022 | R16
168106260260 | 164229260260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 1 |  | 52 | 2 | 53 | 2021 | 2022 | R16
168654285755 | 160891285755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-07-15 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-07 | 1 | 104 | 39 | 18 | 159 | 2022 | 2022 | R16
166704255172 | 167300255172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 65 | 2021 | 2022 | R16
161067261463 | 161219261463 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | Overhead | R16 | 2021-12-16 | 1 | 18 | 2 | 3 | 21 | 2021 | 2021 | R16
169730275770 | 162019275770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 35 | 22 | 56 | 2022 | 2022 | R16
165788278957 | 165665278957 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-06-22 | Overhead | R16 | 2022-05-13 | 38 | 135 | 2 | 29 | 201 | 2021 | 2022 | R16
163409254992 | 167381254992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2022-01-04 | 1 |  | 44 | 28 | 71 | 2021 | 2022 | R16
161076265232 | 162599265232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 2 | 10 | 11 | 2022 | 2022 | R16
164660253354 | 169545253354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Underground | R16 | 2022-02-22 | 1 | 16 | 88 | 2 | 104 | 2021 | 2022 | R16
160384270202 | 168525270202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-23 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 1 | 9 | 51 | 21 | 79 | 2022 | 2022 | R16
160917249007 | 167402249007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | Overhead | R16 | 2021-11-16 | 1 |  | 40 | 26 | 65 | 2021 | 2021 | R16
163693265389 | 166318265389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-01-19 |  | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-10 | 1 | 25 | 37 | 13 | 73 | 2021 | 2022 | R16
165042279546 | 165961279546 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 1 | 75 | 181 | 5 | 259 | 2022 | 2023 | R16
169207278873 | 163008278873 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 172 |  | 172 | 2022 | 2023 | R16
165253281345 | 166979281345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-27 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-03 | 5 |  | 2 | 37 | 42 | 2022 | 2022 | R16
162388267874 | 165300267874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-08 |  | 2022-04-25 | Underground | R16 | 2022-04-04 | 1 | 8 | 40 | 16 | 62 | 2022 | 2022 | R16
160836263142 | 168556263142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |  | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 0 |  | 457 | 32 | 488 | 2022 | 2023 | R16
162478281306 | 167540281306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-12-01 | 1 |  | 132 | 29 | 160 | 2022 | 2023 | R16
168868255256 | 167636255256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Overhead | R16 | 2022-02-15 | 1 |  | 73 | 2 | 74 | 2021 | 2022 | R16
169195261921 | 163662261921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-19 | 2021-11-02 | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 11 | 35 | 23 | 3 | 69 | 2021 | 2022 | R16
167087270827 | 161980270827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-14 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-05 | 2022-05-16 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 32 |  | 27 | 30 | 87 | 2022 | 2022 | R16
161121281032 | 166936281032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | 2022-07-18 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 |  | 34 | 4 | 37 | 2022 | 2022 | R16
167807250917 | 160650250917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-25 | 1 |  | 13 | 19 | 31 | 2021 | 2021 | R16
161077276847 | 162398276847 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-22 | 2023-01-05 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 39 | 185 | 111 | 333 | 2022 | 2023 | R16
162103249848 | 168553249848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2021-11-15 | Overhead | R16 | 2021-10-22 | 1 |  | 19 | 17 | 35 | 2021 | 2021 | R16
167911270885 | 160835270885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-28 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 1 | 5 | 14 | 12 | 29 | 2022 | 2022 | R16
162739261195 | 165892261195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 38 | 21 | 58 | 2021 | 2022 | R16
160151253731 | 165015253731 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 190 | 22 | 211 | 2021 | 2022 | R16
167307253122 | 169781253122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-20 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-17 | 1 | 13 | 216 | 18 | 245 | 2021 | 2022 | R16
167138269571 | 163832269571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-03-22 | 1 | 19 | 24 | 52 | 93 | 2022 | 2022 | R16
168075265484 | 162983265484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-03-24 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 |  | 46 | 237 | 282 | 2022 | 2023 | R16
167324270301 | 161129270301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-10-05 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 |  | 160 | 2 | 161 | 2022 | 2022 | R16
163760277041 | 168902277041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-25 |  | 2022-06-03 | Overhead | R16 |  | 6 | 15 |  |  | 49 | 2022 | 2022 | R16
162426269761 | 160470269761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2023-10-19 |  | 2023-10-20 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 1 | 435 |  | 14 | 436 | 2022 | 2023 | R16
166058267409 | 169279267409 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-02-03 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 2 | 22 | 45 | 6 | 72 | 2022 | 2022 | R16
162766283871 | 160863283871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 8 |  | 139 |  | 146 | 2022 | 2023 | R16
163995250182 | 168572250182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-11-01 | 3 |  | 23 | 7 | 31 | 2021 | 2021 | R16
161341285623 | 166399285623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | Overhead | R16 | 2022-11-08 | 2 |  | 84 | 2 | 86 | 2022 | 2022 | R16
169370273054 | 162568273054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-03-18 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 1 | 79 | 29 | 17 | 123 | 2021 | 2022 | R16
160390285303 | 165661285303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-08-18 | Overhead | R16 | 2022-07-14 | 1 |  | 4 | 26 | 29 | 2022 | 2022 | R16
160290298828 | 169489298828 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-16 | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2023-02-01 | 2023-02-27 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 123 | 62 | 68 | 19 | 269 | 2022 | 2023 | R16
165138261621 | 167910261621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-12-16 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-15 | 1 | 29 | 239 | 41 | 307 | 2021 | 2023 | R16
165985251986 | 166627251986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-20 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 18 |  | 355 | 82 | 453 | 2021 | 2023 | R16
161439278269 | 164768278269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-11 | 2022-05-05 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-06-30 | 3 | 40 | 41 | 31 | 112 | 2022 | 2022 | R16
163018273037 | 166408273037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 |  | 2023-01-04 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 210 | 2022 | 2023 | R16
161859285780 | 162964285780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-07-15 |  | 2022-12-07 | Underground | R16 | 2022-10-31 | 1 | 98 | 77 | 28 | 201 | 2022 | 2022 | R16
168283253952 | 161371253952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 1 | 13 | 67 | 25 | 103 | 2021 | 2022 | R16
167767267406 | 163081267406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-03 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 1 | 11 | 49 | 37 | 95 | 2022 | 2022 | R16
168424273319 | 167342273319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 2 |  | 55 | 42 | 97 | 2022 | 2022 | R16
163140255077 | 164511255077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | Underground | R16 | 2022-02-28 | 1 | 10 | 83 | 6 | 97 | 2021 | 2022 | R16
169575257269 | 165038257269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-18 |  | 2022-03-21 | Overhead | R16 | 2022-03-15 | 1 | 18 | 84 | 5 | 105 | 2021 | 2022 | R16
163372277163 | 162368277163 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-26 |  | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-06-10 | 1 | 42 | 34 | 33 | 107 | 2022 | 2022 | R16
162881260800 | 164185260800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 2022-10-14 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 1 | 4 | 221 | 295 | 518 | 2021 | 2023 | R16
168145251097 | 160435251097 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-29 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 2 |  | 59 | 67 | 126 | 2021 | 2022 | R16
160967252253 | 167665252253 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-15 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | Underground | R16 | 2022-02-28 | 1 | 17 | 97 | 10 | 122 | 2021 | 2022 | R16
165041271528 | 163745271528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-05-12 | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-05-12 | 0 |  | 49 | 54 | 102 | 2022 | 2022 | R16
167726274217 | 169044274217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  | 2022-07-17 | Overhead | R16 | 2022-06-27 | 1 |  | 64 | 15 | 78 | 2022 | 2022 | R16
162447268111 | 167603268111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 30 | 10 | 39 | 2022 | 2022 | R16
161342273419 | 167172273419 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 |  | 2022-06-12 | Overhead | R16 | 2022-05-19 | 1 | 2 | 43 | 17 | 60 | 2022 | 2022 | R16
165579263656 | 169435263656 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 127 | 2022 | 2022 | R16
168837277194 | 163527277194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-06-03 | Overhead | R16 |  | 4 |  |  |  | 31 | 2022 | 2022 | R16
166743286117 | 167724286117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-12-12 | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-12-12 | 2 |  | 104 | 18 | 122 | 2022 | 2023 | R16
169769273961 | 168420273961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-27 |  | 2022-04-29 | Overhead | R16 | 2022-04-26 | 0 |  | 22 | 4 | 25 | 2022 | 2022 | R16
167872273120 | 166691273120 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 2 | 187 |  | 188 | 2022 | 2022 | R16
167746303433 | 161958303433 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-06-22 | 2022-11-25 | 2022-12-20 | 2023-03-09 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-03-09 | 113 | 18 | 58 | 57 | 243 | 2022 | 2023 | R16
169437265725 | 162953265725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 |  | 2023-07-06 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 381 | 2022 | 2023 | R16
164234261713 | 166264261713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-01 | 2021-12-06 | 2021-12-17 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 26 | 10 | 38 | 21 | 92 | 2021 | 2022 | R16
167825270419 | 161914270419 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-20 | 2022-05-04 | Overhead | R16 | 2022-03-20 | 1 |  | 16 | 33 | 49 | 2022 | 2022 | R16
162457260263 | 164075260263 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 110 | 20 | 129 | 2021 | 2022 | R16
164674259270 | 167401259270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-22 | 2021-10-03 | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Underground | R16 | 2022-01-21 | 8 | 42 | 39 |  | 88 | 2021 | 2022 | R16
163806270603 | 168860270603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 2022-02-25 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-28 | 3 | 38 | 45 | 16 | 99 | 2022 | 2022 | R16
163086279018 | 163675279018 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2023-04-20 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 1 |  | 245 | 38 | 282 | 2022 | 2023 | R16
160948271925 | 165798271925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-03-08 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Underground | R16 | 2022-07-29 | 1 | 125 | 104 | 2 | 229 | 2021 | 2022 | R16
164723272677 | 167797272677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-03-15 |  | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-04-26 | 1 | 25 | 31 | 17 | 71 | 2022 | 2022 | R16
167887264849 | 161930264849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-04 | 1 |  | 79 | 24 | 102 | 2022 | 2022 | R16
165349273115 | 169186273115 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-11 | 2022-02-17 | 2022-03-18 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 |  | 71 | 22 |  |  | 412 | 2021 | 2023 | R16
165023267660 | 166877267660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 |  | 150 | 2 | 151 | 2022 | 2022 | R16
162677289155 | 169495289155 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-08-16 | 2022-12-22 | 2023-01-23 | Underground | R16 | 2022-12-22 | 1 | 76 | 93 | 23 | 190 | 2022 | 2023 | R16
163413282836 | 165369282836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 2022-08-17 | 2022-09-08 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 | 36 | 44 | 17 | 95 | 2022 | 2022 | R16
161571274048 | 168532274048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 1 |  | 111 | 2 | 112 | 2022 | 2022 | R16
165310280959 | 165883280959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-08-22 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 5 |  | 62 | 45 | 110 | 2022 | 2022 | R16
162647265126 | 161257265126 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 2023-03-02 | 2023-03-29 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 1 | 5 | 293 | 20 | 316 | 2022 | 2023 | R16
169235265998 | 160760265998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2023-03-13 | Underground | R16 | 2022-01-28 | 1 | 12 | 4 | 292 | 306 | 2022 | 2023 | R16
168328298099 | 160016298099 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-10-26 | 1 | 147 | 2 | 61 | 208 | 2022 | 2023 | R16
163164278345 | 160532278345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-17 | 2 |  | 32 | 34 | 66 | 2022 | 2022 | R16
168406265461 | 160417265461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-01-20 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-07 | 1 | 46 | 33 | 20 | 97 | 2021 | 2022 | R16
164405262661 | 167769262661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 1 |  | 38 | 20 | 57 | 2021 | 2022 | R16
162785306164 | 166254306164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-16 |  | 2023-01-25 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2023-04-08 |  |  | 53 | 10 | 288 | 2022 | 2023 | R16
165985262231 | 167956262231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-04 | 33 |  | 96 | 24 | 151 | 2021 | 2022 | R16
162279286264 | 162204286264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-07-20 |  | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 2 | 53 | 9 | 37 | 98 | 2022 | 2022 | R16
169612272520 | 163371272520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-14 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 1 | 8 | 42 | 20 | 68 | 2022 | 2022 | R16
163144265664 | 161335265664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-02-11 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 7 |  | 15 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R16
167931283426 | 164265283426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-22 |  | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 | 28 | 62 | 2 | 90 | 2022 | 2022 | R16
168612283623 | 160008283623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-12 | 9 |  | 37 | 51 | 95 | 2022 | 2022 | R16
163491264695 | 160276264695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-13 |  | 2022-05-04 | Overhead | R16 | 2022-04-26 | 1 | 5 | 74 | 7 | 84 | 2022 | 2022 | R16
160895276987 | 163832276987 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-08-05 | 1 |  | 75 | 33 | 107 | 2022 | 2022 | R16
165862278798 | 169485278798 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2023-03-29 | 2023-10-17 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 6 |  | 231 | 145 | 380 | 2022 | 2023 | R16
163127287733 | 166595287733 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-25 | 2022-08-04 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 |  | 8 | 9 |  |  | 316 | 2022 | 2023 | R16
165935272573 | 162164272573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-27 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 12 |  | 93 | 24 | 127 | 2022 | 2022 | R16
167578283526 | 162392283526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 70 | 231 | 300 | 2022 | 2023 | R16
165939277911 | 161324277911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-05-03 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-16 | 1 | 49 | 33 | 35 | 115 | 2022 | 2022 | R16
168506251178 | 161032251178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022-01-05 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-01-05 | 1 |  | 64 | 76 | 139 | 2021 | 2022 | R16
162608278775 | 169058278775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-05-10 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 62 | 46 | 4 | 110 | 2022 | 2022 | R16
167777312660 | 169943312660 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-14 | 2023-03-15 | 2023-05-18 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-05-18 | 9 | 240 | 47 | 44 | 337 | 2022 | 2023 | R16
163842265180 | 161869265180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 3 |  | 32 | 36 | 69 | 2022 | 2022 | R16
160786272061 | 164568272061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 2 |  | 106 | 58 | 164 | 2022 | 2022 | R16
161912284557 | 165092284557 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-07-06 |  | 2022-07-29 | Overhead | R16 | 2022-07-27 | 1 | 36 | 16 | 3 | 53 | 2022 | 2022 | R16
160523254283 | 165095254283 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2022-04-27 |  | 2021-12-28 | Underground | R16 |  | 2 | 131 |  |  | 46 | 2021 | 2021 | R16
166032259187 | 167190259187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-11-30 | 2021-12-08 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 1 | 51 | 7 | 44 | 100 | 2021 | 2022 | R16
169968268107 | 161094268107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-08 | 2022-03-18 | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 1 | 21 | 29 | 41 | 89 | 2022 | 2022 | R16
163801285981 | 162348285981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-07-18 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-10-21 | 18 |  | 70 | 86 | 172 | 2022 | 2023 | R16
162349269930 | 165512269930 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-02-22 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-03 | 0 | 17 | 117 | 16 | 148 | 2022 | 2022 | R16
163435285195 | 169502285195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-12 |  | 2022-10-13 | Underground | R16 | 2022-10-11 | 1 | 24 | 66 | 3 | 91 | 2022 | 2022 | R16
167955275987 | 168998275987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 2022-04-15 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 8 | 38 | 14 | 24 | 81 | 2022 | 2022 | R16
163162249366 | 167595249366 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 183 | 2021 | 2022 | R16
162518276223 | 162628276223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R16
165771281895 | 169088281895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 1 |  | 59 | 10 | 68 | 2022 | 2022 | R16
169985276644 | 161462276644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-21 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 9 | 59 | 31 | 97 | 2022 | 2022 | R16
161031264128 | 164255264128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-21 | 2021-12-29 | 2022-01-10 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 |  | 50 | 9 |  |  | 99 | 2021 | 2022 | R16
165657285636 | 160544285636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-14 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 1 | 22 | 33 | 25 | 78 | 2022 | 2022 | R16
160278286743 | 168882286743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 8 | 58 | 65 | 2022 | 2022 | R16
160142270315 | 161506270315 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-04 | 2022-05-04 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 28 | 23 | 50 | 2022 | 2022 | R16
161157273104 | 162366273104 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-03-18 |  | 2023-03-16 | Underground | R16 |  | 1 | 80 |  |  | 339 | 2021 | 2023 | R16
166427265382 | 162787265382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 2 | 47 | 48 | 2022 | 2022 | R16
161004277066 | 163944277066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 2022-07-03 | Overhead | R16 | 2022-06-27 | 1 |  | 46 | 5 | 50 | 2022 | 2022 | R16
160894252428 | 162755252428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-01-20 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 70 | 34 | 103 | 2021 | 2022 | R16
164734269920 | 160626269920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-03-09 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-03-09 | 0 |  | 13 | 13 | 25 | 2022 | 2022 | R16
169485289336 | 163075289336 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 2022-08-17 | 2023-07-20 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 9 | 30 | 242 | 44 | 322 | 2022 | 2023 | R16
162660303273 | 163065303273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-27 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-04-17 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-17 | 123 | 6 | 84 | 41 | 251 | 2022 | 2023 | R16
167498285165 | 165502285165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2022-09-08 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 43 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
166427284266 | 161045284266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-06-30 |  | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-04-04 | 2 | 59 | 199 | 87 | 344 | 2022 | 2023 | R16
167447254212 | 163152254212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-29 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 10 | 312 | 109 | 429 | 2021 | 2023 | R16
160523253502 | 164267253502 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  | 2022-01-04 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 54 | 2021 | 2022 | R16
163451256114 | 169061256114 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 2022-01-14 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 48 | 2021 | 2022 | R16
163396286183 | 168424286183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-06 | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 32 |  | 231 | 15 | 276 | 2022 | 2023 | R16
164788251696 | 161624251696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-12-27 | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2021-12-27 | 1 |  | 55 | 42 | 96 | 2021 | 2022 | R16
164453278522 | 162252278522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | 2022-07-03 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 38 | 4 | 41 | 2022 | 2022 | R16
164974273737 | 168080273737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-05-31 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 1 |  | 2 | 48 | 49 | 2022 | 2022 | R16
165105249056 | 167374249056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-11 | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-11-11 | 1 |  | 37 | 49 | 85 | 2021 | 2022 | R16
162436253264 | 164079253264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2022-04-08 | Underground | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 118 | 5 | 122 | 2021 | 2022 | R16
167833263480 | 169171263480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-04-14 | 1 |  | 73 | 18 | 90 | 2022 | 2022 | R16
166243301255 | 162718301255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-24 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 2023-06-01 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 108 |  | 57 | 82 | 245 | 2022 | 2023 | R16
165660284351 | 164148284351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-18 | 1 |  | 78 | 34 | 111 | 2022 | 2022 | R16
161267282486 | 160131282486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 1 |  | 122 | 3 | 124 | 2022 | 2022 | R16
168582266084 | 168834266084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-25 |  | 2022-04-19 | Underground | R16 | 2022-03-02 | 1 | 17 | 27 | 35 | 77 | 2022 | 2022 | R16
163178286125 | 160680286125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 2022-07-19 | 2022-10-25 | 2022-11-15 | Overhead | R16 | 2022-10-25 | 13 | 94 | 71 | 16 | 191 | 2022 | 2022 | R16
161469272249 | 165142272249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-07 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 64 | 153 | 216 | 2022 | 2023 | R16
162407280750 | 166485280750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-07-03 | Underground | R16 | 2022-06-20 | 1 |  | 19 | 10 | 28 | 2022 | 2022 | R16
161556265729 | 163319265729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 138 | 2022 | 2022 | R16
164941288331 | 163744288331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-29 | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 16 | 15 | 108 |  | 137 | 2022 | 2023 | R16
161087266117 | 164133266117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-02 | 2 |  | 6 | 22 | 28 | 2022 | 2022 | R16
169797266981 | 160057266981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-31 | 2022-04-04 | 2022-04-22 | Underground | R16 | 2022-04-04 | 1 | 18 | 46 | 15 | 77 | 2022 | 2022 | R16
166630264573 | 169697264573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-01-12 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Underground | R16 | 2022-07-15 | 1 | 43 | 133 | 2 | 176 | 2021 | 2022 | R16
163571280526 | 166201280526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-27 | 1 |  | 91 | 3 | 93 | 2022 | 2022 | R16
165791255212 | 167475255212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-01-25 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-25 | 1 |  | 58 | 25 | 82 | 2021 | 2022 | R16
168736276943 | 169995276943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-26 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Underground | R16 | 2023-01-26 | 1 | 17 | 198 | 16 | 229 | 2022 | 2023 | R16
166254282950 | 161212282950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 145 |  | 145 | 2022 | 2023 | R16
166153264741 | 161096264741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-01-14 | 3 |  | 2 | 35 | 38 | 2022 | 2022 | R16
167936257123 | 160121257123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-20 | 2 |  | 24 | 24 | 48 | 2021 | 2022 | R16
165679253401 | 169546253401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 2022-03-18 | 2022-07-22 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 1 | 16 | 106 | 91 | 211 | 2021 | 2022 | R16
165263277602 | 167424277602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-08-24 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 60 |  | 84 | 97 | 239 | 2022 | 2023 | R16
161787253732 | 160672253732 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-10-07 | 2021-10-18 | 2021-10-26 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-06 | 8 | 7 | 30 | 32 | 74 | 2021 | 2022 | R16
165102259073 | 164294259073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 28 |  | 54 | 24 | 104 | 2021 | 2022 | R16
166900250427 | 169525250427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-01-07 | 2022-02-18 | Overhead | R16 | 2022-01-07 | 1 |  | 71 | 31 | 101 | 2021 | 2022 | R16
165658257676 | 161158257676 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-04-05 | 1 |  | 97 |  | 97 | 2021 | 2022 | R16
166171274010 | 168435274010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-06-10 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 |  | 38 | 18 | 55 | 2022 | 2022 | R16
165030284682 | 164121284682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 3 |  | 37 | 43 | 81 | 2022 | 2022 | R16
163699271919 | 160239271919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-09 |  | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 | 14 | 12 | 22 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165244270479 | 167043270479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-25 |  | 2022-04-22 | Overhead | R16 |  | 1 | 16 |  |  | 56 | 2022 | 2022 | R16
160727251764 | 161528251764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 263 | 39 | 301 | 2021 | 2022 | R16
168937252613 | 161313252613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 2022-04-19 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 6 |  | 98 | 35 | 137 | 2021 | 2022 | R16
167911257280 | 169365257280 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 2021-11-18 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 |  | 3 | 3 |  |  | 157 | 2021 | 2022 | R16
168502268384 | 160517268384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-10 | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | 2022-05-03 | Overhead | R16 |  | 23 |  |  |  | 82 | 2022 | 2022 | R16
168829288737 | 162721288737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-12 |  | 2023-01-06 | Underground | R16 | 2022-10-12 | 1 | 36 | 44 | 63 | 141 | 2022 | 2023 | R16
160630270090 | 160629270090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 131 | 2022 | 2022 | R16
166596276762 | 162734276762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 39 | 185 |  | 223 | 2022 | 2023 | R16
165822261005 | 165522261005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-12-21 | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 1 |  | 268 | 11 | 278 | 2021 | 2023 | R16
165570258457 | 160676258457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-11-23 | 2021-11-29 | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2021-11-29 | 1 | 34 | 5 | 41 | 78 | 2021 | 2022 | R16
160012271563 | 163631271563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 83 | 33 | 115 | 2022 | 2022 | R16
167134249919 | 168785249919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-01 | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 46 | 163 | 208 | 2021 | 2022 | R16
167321251158 | 161048251158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 30 | 11 | 40 | 2021 | 2021 | R16
167976269501 | 169967269501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-29 | 2022-04-22 | Underground | R16 | 2022-03-29 | 1 |  | 29 | 19 | 47 | 2022 | 2022 | R16
163069263165 | 168872263165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 2022-08-26 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 193 |  | 170 | 2022 | 2022 | R16
164001278432 | 162203278432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 1 |  | 211 | 26 | 236 | 2022 | 2023 | R16
160236297308 | 169040297308 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2022-05-03 | 2022-08-17 | 2022-10-17 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Overhead | R16 | 2023-03-01 | 77 | 44 | 98 | 22 | 238 | 2022 | 2023 | R16
163293286782 | 165807286782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-07-25 |  | 2023-03-15 | Underground | R16 | 2023-03-08 | 1 | 62 | 163 | 6 | 229 | 2022 | 2023 | R16
166272275111 | 160640275111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 41 | 22 | 62 | 2022 | 2022 | R16
169283273057 | 161129273057 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-12 | 2022-02-14 | 2022-04-07 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 |  | 24 | 39 |  |  | 122 | 2022 | 2022 | R16
165067286851 | 169052286851 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 8 | 11 | 18 | 2022 | 2022 | R16
167628272500 | 162263272500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-14 |  | 2023-05-31 | Underground | R16 | 2023-05-17 | 1 | 11 | 308 | 11 | 328 | 2022 | 2023 | R16
162687266435 | 164775266435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-09 | 1 |  | 30 | 14 | 43 | 2022 | 2022 | R16
168315273646 | 162550273646 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-03-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | Underground | R16 | 2023-05-23 | 1 | 83 | 305 | 2 | 388 | 2021 | 2023 | R16
161915277204 | 164200277204 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 112 | 72 | 183 | 2022 | 2023 | R16
163667281679 | 168399281679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 2 |  | 155 | 4 | 159 | 2022 | 2023 | R16
160517280339 | 166029280339 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2022-09-28 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 92 | 2022 | 2022 | R16
162381260489 | 164163260489 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-21 | 2021-11-05 | 2021-12-09 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 |  | 12 | 25 |  |  | 485 | 2021 | 2023 | R16
160150284000 | 162234284000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-12-22 | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 4 |  | 129 | 10 | 141 | 2022 | 2023 | R16
163207275511 | 166381275511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-16 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 19 |  | 103 | 41 | 161 | 2022 | 2022 | R16
169270250779 | 160386250779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 41 | 33 | 73 | 2021 | 2022 | R16
169429274204 | 162360274204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-29 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 1 | 22 | 51 | 3 | 74 | 2022 | 2022 | R16
169681290337 | 169186290337 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-08-26 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 2 | 23 | 238 |  | 261 | 2022 | 2023 | R16
166035255124 | 163640255124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 13 |  | 51 | 71 | 133 | 2021 | 2022 | R16
165052289875 | 164139289875 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-01-26 | 2022-05-13 | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 2023-01-03 | Underground | R16 | 2022-11-18 | 78 | 72 | 65 | 33 | 245 | 2022 | 2023 | R16
168977275855 | 168425275855 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-14 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 150 | 2022 | 2022 | R16
160702277088 | 163095277088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 4 |  | 184 |  | 187 | 2022 | 2023 | R16
161548258941 | 165947258941 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-29 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 |  | 1 | 22 |  |  | 471 | 2021 | 2023 | R16
165569287409 | 161090287409 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-08 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 81 |  | 115 |  | 195 | 2022 | 2023 | R16
160028284306 | 163151284306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 4 |  | 38 | 6 | 46 | 2022 | 2022 | R16
162819284119 | 163828284119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-07-28 | 1 |  | 21 | 4 | 24 | 2022 | 2022 | R16
165015295829 | 164416295829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-15 | 2022-10-04 |  | 2023-03-20 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 9 | 58 | 69 | 52 | 185 | 2022 | 2023 | R16
164252281646 | 168536281646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | Underground | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 43 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
161039286254 | 164135286254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 2022-07-20 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 |  | 5 | 10 |  |  | 81 | 2022 | 2022 | R16
169232261479 | 166358261479 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 1 |  | 50 | 21 | 70 | 2021 | 2022 | R16
164407268032 | 167094268032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-21 | 1 | 3 | 53 | 4 | 58 | 2022 | 2022 | R16
165248277004 | 169004277004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-04-25 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 |  |  | 84 | 47 | 148 | 2022 | 2022 | R16
166639293603 | 162910293603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-03-02 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-23 | 139 | 2 | 9 | 7 | 154 | 2022 | 2022 | R16
162214282001 | 163234282001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-08 |  | 2022-07-17 | Underground | R16 | 2022-07-05 | 1 | 21 | 20 | 9 | 48 | 2022 | 2022 | R16
166941249199 | 167799249199 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Underground | R16 | 2022-03-27 | 1 |  | 132 | 3 | 135 | 2021 | 2022 | R16
166939259355 | 160465259355 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 2022-04-08 | 2022-05-25 | Underground | R16 | 2022-04-08 | 1 | 10 | 93 | 34 | 135 | 2021 | 2022 | R16
161391267125 | 166074267125 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-08-30 | 2023-09-26 | Underground | R16 | 2023-08-30 | 1 |  | 412 | 20 | 431 | 2022 | 2023 | R16
169710252581 | 163082252581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-17 |  | 2022-05-05 | Overhead | R16 | 2022-04-13 | 0 |  | 128 | 17 | 144 | 2021 | 2022 | R16
161950266579 | 165082266579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 74 | 2 | 75 | 2022 | 2022 | R16
167140265326 | 162381265326 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2022-08-25 | 1 | 2 | 157 | 3 | 160 | 2022 | 2022 | R16
163750271691 | 164282271691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-30 | 1 |  | 150 | 2 | 151 | 2022 | 2022 | R16
164343251112 | 160621251112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2022-12-16 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 275 | 38 | 312 | 2021 | 2022 | R16
161390274045 | 168505274045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R16
160147285970 | 161091285970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-07-18 | 2022-09-03 | 2022-09-06 | Underground | R16 | 2022-09-03 | 1 | 135 | 35 | 2 | 171 | 2022 | 2022 | R16
162264268467 | 168312268467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | Underground | R16 | 2022-10-07 | 1 | 32 | 172 | 2 | 204 | 2021 | 2022 | R16
165079280861 | 164321280861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2023-05-29 | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-05-29 | 1 | 9 | 263 | 4 | 274 | 2022 | 2023 | R16
161568283562 | 168850283562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-20 | 2022-06-23 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 |  | 10 | 4 |  |  | 48 | 2022 | 2022 | R16
168156259091 | 169647259091 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2022-12-20 | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 | 12 | 276 | 12 | 298 | 2021 | 2023 | R16
166479274222 | 168870274222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-11 | 1 |  | 10 | 29 | 38 | 2022 | 2022 | R16
167916261962 | 169208261962 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-12-20 |  | 2022-03-01 | Underground | R16 |  | 1 | 58 |  |  | 109 | 2021 | 2022 | R16
162940297066 | 169237297066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-10-14 | 2023-08-10 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 1 | 59 | 215 | 19 | 291 | 2022 | 2023 | R16
162717261184 | 166097261184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-12-14 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2022-01-05 | 0 | 32 | 17 | 27 | 74 | 2021 | 2022 | R16
164206277370 | 160096277370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | 2022-07-15 | 2023-02-21 | Underground | R16 | 2022-07-15 | 3 | 47 | 58 | 158 | 263 | 2022 | 2023 | R16
168632275899 | 162510275899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 12 | 24 | 35 | 2022 | 2022 | R16
168220252204 | 162591252204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 184 | 32 | 215 | 2021 | 2022 | R16
167286263045 | 162344263045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-09-02 | 24 |  | 177 | 36 | 235 | 2021 | 2022 | R16
163849263081 | 166030263081 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-30 |  | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 | 12 | 15 | 35 | 60 | 2021 | 2022 | R16
161116278133 | 163881278133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 8 |  | 136 | 45 | 187 | 2022 | 2023 | R16
168041282692 | 168292282692 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-06-15 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-04-25 | 1 | 121 | 225 | 3 | 347 | 2021 | 2023 | R16
163306253604 | 164496253604 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 |  | 2022-10-26 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 264 | 2021 | 2022 | R16
165070287195 | 167913287195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-28 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-09 | 1 | 7 | 75 | 45 | 125 | 2022 | 2023 | R16
162491270767 | 166534270767 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-28 |  | 2023-10-13 | Overhead | R16 |  | 1 | 18 |  |  | 442 | 2022 | 2023 | R16
168522257672 | 160033257672 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 5 |  | 39 | 15 | 57 | 2021 | 2022 | R16
160118275941 | 162133275941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-20 | 1 |  | 114 | 9 | 122 | 2022 | 2022 | R16
165268275794 | 164921275794 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 2022-04-14 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 5 | 23 |  |  | 163 | 2022 | 2022 | R16
163106283618 | 162827283618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | Overhead | R16 | 2022-12-02 | 1 |  | 116 | 4 | 119 | 2022 | 2022 | R16
161072261947 | 168564261947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 30 |  | 26 | 50 | 104 | 2021 | 2022 | R16
166902266070 | 164064266070 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Underground | R16 | 2022-03-27 | 1 |  | 44 | 3 | 47 | 2022 | 2022 | R16
169735294460 | 168500294460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-28 | 2022-06-24 | 2022-09-21 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 65 | 64 | 224 | 17 | 367 | 2022 | 2023 | R16
164111260248 | 164271260248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 1 |  | 3 | 27 | 29 | 2021 | 2022 | R16
168773275580 | 161273275580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-14 | 1 |  | 47 | 37 | 83 | 2022 | 2022 | R16
161580249344 | 167942249344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-11-01 | 1 |  | 27 | 7 | 33 | 2021 | 2021 | R16
166762263719 | 160077263719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-03-03 | 1 |  | 41 | 17 | 57 | 2022 | 2022 | R16
162213269943 | 160652269943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 60 |  | 60 | 2022 | 2022 | R16
165108266474 | 167513266474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-28 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-08 | 1 | 28 | 160 | 32 | 218 | 2021 | 2022 | R16
161262266266 | 163117266266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-08-04 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 4 |  | 137 | 221 | 360 | 2022 | 2023 | R16
166652273129 | 166921273129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 42 | 26 | 67 | 2022 | 2022 | R16
160471295011 | 169119295011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-27 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 14 | 156 |  | 150 | 313 | 2022 | 2023 | R16
162828267285 | 165984267285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-03-26 | 2022-03-30 | Overhead | R16 | 2022-03-26 | 1 | 2 | 38 | 3 | 42 | 2022 | 2022 | R16
161261285437 | 166694285437 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 53 | 4 | 56 | 2022 | 2022 | R16
160384280980 | 166868280980 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-07-21 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 1 |  | 41 | 10 | 50 | 2022 | 2022 | R16
166901279420 | 169172279420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-05-16 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 | 34 | 124 | 21 | 177 | 2022 | 2022 | R16
164186282445 | 165841282445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 16 |  | 21 | 27 | 62 | 2022 | 2022 | R16
163724266632 | 168249266632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 2022-01-28 |  | 2022-04-27 | Overhead | R16 |  | 6 | 19 |  |  | 87 | 2021 | 2022 | R16
163430280815 | 166607280815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 1 |  | 27 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R16
168051270775 | 169077270775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 | 11 | 56 | 26 | 91 | 2022 | 2022 | R16
163619255581 | 167922255581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-01-14 | 2022-02-17 | Overhead | R16 | 2022-01-14 | 1 |  | 50 | 25 | 74 | 2021 | 2022 | R16
166704259647 | 164309259647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-10-22 | 2021-11-02 | 2021-12-02 |  | 2022-01-14 | Overhead | R16 |  | 8 | 23 |  |  | 61 | 2021 | 2022 | R16
161736286231 | 168007286231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-20 | 1 |  | 133 | 4 | 136 | 2022 | 2023 | R16
166704259646 | 164334259646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-10-22 | 2021-11-02 | 2021-12-02 |  | 2022-01-14 | Overhead | R16 |  | 8 | 23 |  |  | 61 | 2021 | 2022 | R16
162588269304 | 164886269304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-16 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-15 | 1 | 15 | 20 | 9 | 42 | 2022 | 2022 | R16
160100286778 | 161449286778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-23 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 2023-03-14 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 4 | 24 | 18 | 149 | 192 | 2022 | 2023 | R16
165016286065 | 167382286065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-07-18 | 2023-03-09 | 2023-03-25 | Underground | R16 | 2023-03-09 | 1 | 35 | 169 | 12 | 214 | 2022 | 2023 | R16
164017287400 | 165737287400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 14 |  | 22 | 40 | 74 | 2022 | 2022 | R16
164597284724 | 162484284724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-07-06 |  | 2022-07-27 | Overhead | R16 |  | 1 | 43 |  |  | 58 | 2022 | 2022 | R16
164546282793 | 168090282793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-06-16 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-08-08 | 1 | 61 | 38 | 4 | 101 | 2022 | 2022 | R16
166328273328 | 167124273328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-14 | 1 |  | 128 | 31 | 158 | 2022 | 2022 | R16
165295276977 | 163824276977 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-12-06 | 2022-01-24 | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | Overhead | R16 | 2022-05-24 | 36 | 66 | 22 | 15 | 136 | 2021 | 2022 | R16
168151265605 | 163143265605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-11 | 1 |  | 57 | 24 | 80 | 2022 | 2022 | R16
162504278052 | 168411278052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-29 | 2022-02-02 | 2022-05-04 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-08-02 | 26 | 66 | 65 | 36 | 190 | 2021 | 2022 | R16
160765270231 | 161166270231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Underground | R16 | 2022-02-24 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | R16
167277283881 | 162911283881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-10-14 | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 1 | 2 | 80 | 36 | 116 | 2022 | 2022 | R16
160523279791 | 164704279791 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-08-19 | 2023-10-12 | Underground | R16 | 2022-08-19 | 2 |  | 68 | 300 | 368 | 2022 | 2023 | R16
164103271435 | 163691271435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-10 | 2022-05-24 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 1 |  | 48 | 11 | 58 | 2022 | 2022 | R16
168618289115 | 160025289115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 46 |  | 72 | 8 | 124 | 2022 | 2022 | R16
160512279882 | 169647279882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-16 | 2022-03-22 | 2022-05-18 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 |  | 25 | 42 |  |  | 97 | 2022 | 2022 | R16
169337283191 | 161970283191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 1 |  | 38 | 22 | 59 | 2022 | 2022 | R16
161421295265 | 168147295265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-25 | 2022-09-29 |  | 2023-03-20 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 18 | 92 | 72 | 52 | 231 | 2022 | 2023 | R16
160642275274 | 165297275274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-10-27 | 2021-12-21 | 2022-04-08 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 |  | 40 | 79 |  |  | 177 | 2021 | 2022 | R16
166386277053 | 161494277053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-25 | 2022-06-12 | 2022-06-15 | Overhead | R16 | 2022-06-12 | 1 | 43 | 35 | 3 | 80 | 2022 | 2022 | R16
165131334530 | 168781334530 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-24 | 2022-08-03 | 2023-10-03 | 2023-10-18 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-10-18 | 8 | 305 | 12 | 32 | 354 | 2022 | 2023 | R16
164184284057 | 163656284057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 36 | 18 | 53 | 2022 | 2022 | R16
166626257830 | 161075257830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-11-13 | 2022-11-16 | Underground | R16 | 2022-11-13 | 1 |  | 255 | 3 | 258 | 2021 | 2022 | R16
161589277536 | 164867277536 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-22 | 2 |  | 39 | 31 | 70 | 2022 | 2022 | R16
167737269010 | 168003269010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-28 | 2022-02-09 | 2022-02-15 |  | 2022-04-21 | Overhead | R16 |  | 32 | 5 |  |  | 83 | 2021 | 2022 | R16
161435261952 | 163055261952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 2022-02-18 | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-02-18 | 1 | 46 | 45 | 26 | 115 | 2021 | 2022 | R16
160845272047 | 164795272047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-06-08 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 1 |  | 66 | 41 | 106 | 2022 | 2022 | R16
168070274664 | 169726274664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 32 | 3 | 34 | 2022 | 2022 | R16
160645266948 | 165702266948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-19 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2022-02-19 | 1 |  | 15 | 390 | 405 | 2022 | 2023 | R16
163452258909 | 162419258909 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 152 | 2 | 153 | 2021 | 2022 | R16
168485279973 | 162291279973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-12 | 27 |  | 38 | 48 | 111 | 2022 | 2022 | R16
168785279503 | 160910279503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-05-16 |  | 2022-08-26 | Underground | R16 | 2022-08-08 | 1 | 28 | 61 | 15 | 102 | 2022 | 2022 | R16
162304277049 | 163899277049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-06-09 | 1 |  | 34 | 34 | 67 | 2022 | 2022 | R16
162713280906 | 166932280906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-30 | 1 |  | 134 | 48 | 181 | 2022 | 2023 | R16
164583278854 | 162950278854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 1 |  | 52 | 11 | 62 | 2022 | 2022 | R16
164270307720 | 164603307720 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-07-06 | 2023-01-13 | 2023-01-30 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 |  | 138 | 12 |  |  | 276 | 2022 | 2023 | R16
165019288451 | 164431288451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-05 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-03-31 | 27 |  | 168 | 84 | 277 | 2022 | 2023 | R16
161054266366 | 164171266366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 2 | 2 | 48 | 262 | 311 | 2022 | 2023 | R16
169734260510 | 164774260510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 68 | 17 | 84 | 2021 | 2022 | R16
163147283995 | 161847283995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-09-08 | Underground | R16 | 2022-09-06 | 1 | 6 | 51 | 3 | 58 | 2022 | 2022 | R16
165989274003 | 168419274003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-05-04 | Overhead | R16 | 2022-04-12 | 1 |  | 12 | 17 | 28 | 2022 | 2022 | R16
169926289414 | 165108289414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-08-17 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 1 | 212 | 66 | 5 | 281 | 2021 | 2022 | R16
163791280811 | 164752280811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | 2023-01-23 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 8 |  | 170 | 4 | 180 | 2022 | 2023 | R16
169685276635 | 168470276635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 |  | 2023-12-01 | Underground | R16 | 2023-11-06 | 1 | 19 | 403 | 20 | 440 | 2022 | 2023 | R16
160277271459 | 162374271459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | 2022-04-27 | Overhead | R16 | 2022-04-01 | 4 |  | 21 | 19 | 42 | 2022 | 2022 | R16
166325259497 | 161989259497 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 2022-07-05 | Overhead | R16 | 2021-12-14 | 1 | 7 | 9 | 146 | 160 | 2021 | 2022 | R16
161078272920 | 166204272920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-06 | 1 |  | 16 | 15 | 30 | 2022 | 2022 | R16
169313319145 | 165010319145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-05-15 |  | 2023-07-14 | Underground | R16 | 2023-06-26 | 1 | 223 | 31 | 15 | 267 | 2022 | 2023 | R16
165728255762 | 168197255762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2021-11-19 | 1 |  | 9 | 89 | 97 | 2021 | 2022 | R16
169777283716 | 162232283716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 3 |  | 40 | 47 | 88 | 2022 | 2022 | R16
162476280021 | 165049280021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-12-31 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 1 |  | 159 | 4 | 162 | 2022 | 2022 | R16
163708285570 | 166536285570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 76 | 54 | 129 | 2022 | 2023 | R16
169105284174 | 163609284174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-10-06 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-06 | 1 |  | 72 | 66 | 137 | 2022 | 2023 | R16
165398252111 | 166694252111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-20 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 19 |  | 35 | 33 | 85 | 2021 | 2022 | R16
161251253637 | 167600253637 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-25 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-03 | 1 | 23 | 94 | 17 | 132 | 2021 | 2022 | R16
161178271529 | 163746271529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-05-16 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 0 |  | 1 | 51 | 51 | 2022 | 2022 | R16
163487283723 | 161620283723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-25 | 4 |  | 45 | 42 | 89 | 2022 | 2022 | R16
160959254713 | 164705254713 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-25 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 7 |  | 174 | 30 | 209 | 2021 | 2022 | R16
164206270155 | 167377270155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 13 |  | 46 | 26 | 83 | 2022 | 2022 | R16
161958268761 | 168720268761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-17 | 1 |  | 25 | 12 | 36 | 2022 | 2022 | R16
160845297732 | 160030297732 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-01-06 | 2022-10-07 | 2022-10-21 |  | 2023-04-25 | Underground | R16 |  | 197 | 11 |  |  | 339 | 2022 | 2023 | R16
165038280740 | 163278280740 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-18 | 2022-03-22 | 2022-05-25 |  | 2023-10-13 | Underground | R16 |  | 112 | 47 |  |  | 520 | 2021 | 2023 | R16
162772267322 | 169553267322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 21 |  | 74 | 3 | 96 | 2022 | 2022 | R16
163205248381 | 166136248381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-12-08 | 2022-01-13 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 2 |  | 59 | 27 | 86 | 2021 | 2022 | R16
163127266335 | 163634266335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-27 |  | 2022-06-22 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 108 | 2022 | 2022 | R16
164155287142 | 165609287142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-27 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 1 | 13 | 67 | 54 | 132 | 2022 | 2023 | R16
163362266624 | 165216266624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R16
168023265683 | 164637265683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-08 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2023-03-17 | Underground | R16 | 2023-01-04 | 33 |  | 249 | 53 | 333 | 2021 | 2023 | R16
167471280358 | 163961280358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-23 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 52 | 2022 | 2022 | R16
167786272461 | 164918272461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 2022-04-28 | 2022-06-10 | Overhead | R16 | 2022-04-28 | 1 | 3 | 34 | 32 | 67 | 2022 | 2022 | R16
167748283474 | 160263283474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-23 | 2023-03-14 | 2023-04-05 | Underground | R16 | 2023-03-14 | 6 | 4 | 189 | 17 | 213 | 2022 | 2023 | R16
167653275183 | 169021275183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 39 |  | 25 | 16 | 78 | 2022 | 2022 | R16
169786252141 | 162432252141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 35 | 14 | 48 | 2021 | 2021 | R16
162222281021 | 164834281021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-17 | 8 |  | 125 | 39 | 170 | 2022 | 2023 | R16
164371300397 | 164169300397 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-11-14 | 2023-01-26 | 2023-06-21 | Underground | R16 | 2023-01-26 | 1 | 131 | 54 | 105 | 288 | 2022 | 2023 | R16
165955262759 | 168701262759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-29 | 2023-04-22 | 2023-04-25 | Underground | R16 | 2023-04-22 | 3 | 35 | 343 | 2 | 381 | 2021 | 2023 | R16
160279266588 | 163439266588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 6 |  | 12 | 30 | 46 | 2022 | 2022 | R16
169101271681 | 162601271681 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-19 | 2022-02-08 | 2022-03-07 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 15 | 20 |  |  | 141 | 2022 | 2022 | R16
161170284663 | 162656284663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-07-05 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-10-28 | 2 | 8 | 84 | 28 | 119 | 2022 | 2022 | R16
161182253187 | 163978253187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 1 |  | 35 | 30 | 64 | 2021 | 2022 | R16
162409270207 | 161181270207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-04-07 | Overhead | R16 | 2022-04-07 | 1 |  | 32 |  | 32 | 2022 | 2022 | R16
166443256824 | 161404256824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-16 |  | 2022-09-09 | Underground | R16 | 2022-09-08 | 1 | 27 | 213 | 2 | 240 | 2021 | 2022 | R16
165028268088 | 167670268088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-06-21 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 96 | 32 | 127 | 2022 | 2022 | R16
165393281889 | 165526281889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-10-02 | 2 | 13 | 344 |  | 357 | 2022 | 2023 | R16
169404261587 | 161087261587 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-12-16 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | Underground | R16 | 2022-09-09 | 1 | 19 | 192 | 2 | 211 | 2021 | 2022 | R16
166014260060 | 163790260060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 173 | 35 | 207 | 2021 | 2022 | R16
162854264698 | 166880264698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2022-02-28 | 1 | 19 | 33 | 2 | 52 | 2021 | 2022 | R16
163751260363 | 169100260363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-12-07 |  | 2022-05-11 | Underground | R16 | 2022-05-10 | 1 | 19 | 111 | 2 | 130 | 2021 | 2022 | R16
165725285446 | 166063285446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 1 |  | 32 | 13 | 44 | 2022 | 2022 | R16
167171284679 | 169086284679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | 2022-10-04 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 21 |  | 50 | 16 | 85 | 2022 | 2022 | R16
168458283708 | 160921283708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Underground | R16 | 2022-08-15 | 1 | 7 | 37 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
162828307468 | 165759307468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-12-29 | 2023-01-27 |  | 2023-01-28 | Overhead | R16 | 2023-09-05 | 123 | 22 | 158 |  | 144 | 2022 | 2023 | R16
166599262942 | 167830262942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 3 |  | 34 | 21 | 56 | 2021 | 2022 | R16
165745283041 | 162070283041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-06-17 |  | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-09-08 | 1 | 81 | 60 | 7 | 146 | 2022 | 2022 | R16
167981290687 | 168974290687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-30 | 2023-01-10 | 2023-02-15 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 1 | 27 | 96 | 27 | 148 | 2022 | 2023 | R16
163725270133 | 161210270133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-16 | 1 |  | 82 | 35 | 116 | 2022 | 2022 | R16
160834266537 | 167453266537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-28 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 1 | 28 | 111 | 29 | 166 | 2021 | 2022 | R16
165216283686 | 166873283686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-06-24 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 2 | 21 | 60 | 3 | 83 | 2022 | 2022 | R16
168407264513 | 169135264513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 1 | 8 | 30 | 21 | 57 | 2022 | 2022 | R16
169936277607 | 167868277607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-09 | 2022-03-09 | 2022-04-29 |  | 2022-06-08 | Overhead | R16 |  | 21 | 38 |  |  | 86 | 2022 | 2022 | R16
166828281433 | 168081281433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-21 | 2022-12-02 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 122 | 10 | 131 | 2022 | 2022 | R16
160088308156 | 169374308156 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 2023-02-02 | 2023-07-14 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 17 | 155 | 117 | 24 | 310 | 2022 | 2023 | R16
162100261189 | 165793261189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-24 | 1 |  | 53 | 13 | 65 | 2021 | 2022 | R16
163433267830 | 167203267830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 0 | 1 | 149 | 5 | 153 | 2022 | 2022 | R16
167314274415 | 169376274415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-22 | 1 |  | 60 | 31 | 90 | 2022 | 2022 | R16
160311250983 | 160433250983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES UD | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Underground | R16 | 2022-05-23 | 1 |  | 164 | 4 | 167 | 2021 | 2022 | R16
162560262794 | 164275262794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-29 | 2022-05-17 | 2022-06-10 | Underground | R16 | 2022-05-17 | 1 | 49 | 100 | 19 | 166 | 2021 | 2022 | R16
166909258627 | 161961258627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-18 | 1 | 2 | 104 | 19 | 123 | 2021 | 2022 | R16
162239251037 | 160346251037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-11-19 | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-11-19 | 2 |  | 32 | 38 | 70 | 2021 | 2022 | R16
160362255346 | 162794255346 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-15 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-03-02 | 2022-03-28 | Underground | R16 | 2022-03-02 | 16 |  | 84 | 19 | 117 | 2021 | 2022 | R16
163436286340 | 167886286340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | 2022-10-04 | Overhead | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 54 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R16
161549274349 | 162621274349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 1 | 22 | 111 | 8 | 139 | 2022 | 2022 | R16
162000273203 | 167615273203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 |  | 2022-02-08 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | Underground | R16 | 2022-05-09 |  |  | 65 | 20 | 84 | 2022 | 2022 | R16
162647265350 | 161259265350 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 2023-03-02 | 2023-03-29 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 2 | 6 | 291 | 20 | 316 | 2022 | 2023 | R16
167743284609 | 164432284609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 2022-09-23 | Overhead | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 58 | 2 | 59 | 2022 | 2022 | R16
163337271840 | 163913271840 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-11-28 | 1 |  | 452 | 2 | 453 | 2022 | 2023 | R16
169440261728 | 166513261728 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-11 | 2023-08-07 | Overhead | R16 | 2022-02-11 | 1 |  | 41 | 387 | 427 | 2021 | 2023 | R16
164218266115 | 166325266115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-01-26 | 2022-03-15 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-03-15 | 1 | 30 | 35 | 36 | 99 | 2021 | 2022 | R16
164958250425 | 169501250425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 35 | 11 | 45 | 2021 | 2021 | R16
163080286473 | 168327286473 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 2 |  | 125 | 10 | 135 | 2022 | 2023 | R16
165720272760 | 165587272760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-19 | 2022-05-13 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 26 | 19 | 44 | 2022 | 2022 | R16
164660287113 | 168043287113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-27 | 2022-11-06 | 2022-11-09 | Overhead | R16 | 2022-11-06 | 2 | 5 | 73 | 3 | 81 | 2022 | 2022 | R16
162987273820 | 168101273820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-30 | 1 |  | 5 | 16 | 20 | 2022 | 2022 | R16
168142286989 | 169013286989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 2 |  | 42 | 77 | 119 | 2022 | 2023 | R16
165595273582 | 167143273582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-06-06 | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 2 |  | 55 | 42 | 97 | 2022 | 2022 | R16
167088280639 | 168165280639 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 2022-12-22 | 2023-01-04 | Underground | R16 | 2022-12-22 |  |  | 169 | 10 | 178 | 2022 | 2023 | R16
165652307095 | 164204307095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2023-01-26 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | Underground | R16 | 2023-02-18 | 1 | 198 | 17 | 2 | 216 | 2022 | 2023 | R16
162083304700 | 169734304700 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2023-01-06 | 2023-06-07 | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-06-07 | 1 | 151 | 109 | 36 | 294 | 2022 | 2023 | R16
166910260062 | 162863260062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 2022-01-13 | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 1 | 5 | 29 | 38 | 70 | 2021 | 2022 | R16
162494272256 | 165371272256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-06-29 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-06-29 | 1 |  | 79 | 31 | 109 | 2022 | 2022 | R16
162713305326 | 162488305326 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2023-01-10 | 2023-01-09 | 2023-12-18 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 255 |  | 246 | 499 | 2022 | 2023 | R16
162657279772 | 164843279772 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-07-18 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 44 | 44 | 87 | 2022 | 2022 | R16
160561277020 | 162193277020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 | 8 | 58 | 2 | 66 | 2022 | 2022 | R16
160055284044 | 163363284044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 1 |  | 40 | 29 | 68 | 2022 | 2022 | R16
168679255533 | 167921255533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-11-08 | 2023-10-17 | 2023-12-01 | Underground | R16 | 2023-10-17 | 1 | 32 | 507 | 34 | 571 | 2021 | 2023 | R16
166066272380 | 168390272380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-31 | 2023-02-06 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 22 |  | 15 | 223 | 258 | 2022 | 2023 | R16
169321288723 | 163440288723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-08-11 | 2022-12-22 | 2023-02-23 | Underground | R16 | 2022-12-22 | 1 | 145 | 96 | 46 | 285 | 2022 | 2023 | R16
165235255131 | 166669255131 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-12-09 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 3 |  | 26 | 39 | 66 | 2021 | 2022 | R16
167176259323 | 168464259323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-11-30 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 6 | 41 | 43 | 25 | 112 | 2021 | 2022 | R16
164478248619 | 167113248619 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 1 |  | 268 | 2 | 269 | 2021 | 2022 | R16
167701278739 | 168993278739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-27 | 62 |  | 57 | 37 | 154 | 2022 | 2022 | R16
164153315578 | 166287315578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH R16 SVC RELOCATION OD | Residential | 2021-09-17 | 2023-04-06 | 2023-04-13 |  | 2023-10-16 | Overhead | R16 |  | 405 | 6 |  |  | 542 | 2021 | 2023 | R16
165978253901 | 165014253901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2022-01-19 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2021 | 2022 | R16
166605273485 | 163855273485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-22 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-26 | 1 | 41 | 48 | 18 | 105 | 2022 | 2022 | R16
167133255161 | 161341255161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-04 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2022-01-10 | 1 | 19 | 48 | 21 | 86 | 2021 | 2022 | R16
163366275761 | 165881275761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-13 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 | 22 | 99 | 2 | 121 | 2022 | 2022 | R16
166381253263 | 160679253263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2022-01-13 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 11 |  | 36 | 26 | 71 | 2021 | 2022 | R16
163439272737 | 166114272737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 5 | 52 | 56 | 2022 | 2022 | R16
163693288190 | 166610288190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-11-02 | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 133 |  | 63 | 12 | 206 | 2022 | 2022 | R16
168355278384 | 161581278384 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-27 | 2022-05-05 |  | 2023-08-28 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 12 | 7 | 334 | 10 | 360 | 2022 | 2023 | R16
167347262017 | 169519262017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-12-20 |  | 2022-02-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 56 |  |  | 93 | 2021 | 2022 | R16
169101275094 | 169261275094 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-07 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 348 | 2022 | 2023 | R16
161728280850 | 164479280850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-05-26 |  | 2023-01-04 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 | 22 | 144 | 17 | 181 | 2022 | 2023 | R16
169648273295 | 162350273295 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-18 | 2022-03-09 | 2022-03-22 |  | 2022-04-20 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 37 | 10 | 22 |  | 67 | 2022 | 2022 | R16
166647279521 | 160028279521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-21 | 2022-05-16 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 |  | 14 | 18 |  |  | 81 | 2022 | 2022 | R16
160926277374 | 162599277374 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | 2023-09-12 | Overhead | R16 | 2023-09-08 | 9 |  | 357 | 3 | 367 | 2022 | 2023 | R16
160786265262 | 160930265262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-19 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 | 7 | 47 | 3 | 55 | 2022 | 2022 | R16
167831281859 | 168716281859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 52 | 32 | 83 | 2022 | 2022 | R16
161080277920 | 164866277920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | Overhead | R16 | 2022-11-15 | 3 |  | 142 | 2 | 145 | 2022 | 2022 | R16
165754262941 | 168102262941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-01-28 | 2 |  | 23 | 24 | 47 | 2021 | 2022 | R16
162361269523 | 166291269523 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-17 |  | 2022-06-22 | Overhead | R16 |  | 2 | 11 |  |  | 101 | 2022 | 2022 | R16
168372266464 | 164705266464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-14 | 1 |  | 77 | 26 | 103 | 2022 | 2022 | R16
161302260145 | 163746260145 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 | 2023-05-25 | 1 |  | 384 | 8 | 391 | 2021 | 2023 | R16
162241266631 | 165339266631 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-05 | 1 |  | 70 | 20 | 89 | 2022 | 2022 | R16
162975306661 | 167058306661 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-01-20 | 1 | 142 |  | 64 | 199 | 2022 | 2023 | R16
168911270025 | 160654270025 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-06-18 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 1 |  | 82 | 3 | 84 | 2022 | 2022 | R16
163872282682 | 167965282682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-10-21 | 8 |  | 94 | 86 | 186 | 2022 | 2023 | R16
164127280138 | 165570280138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 2022-07-03 | Overhead | R16 | 2022-06-22 | 1 |  | 24 | 8 | 31 | 2022 | 2022 | R16
168482273524 | 166405273524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-04-13 | Overhead | R16 | 2022-03-28 | 4 |  | 5 | 13 | 20 | 2022 | 2022 | R16
160307281480 | 167643281480 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2023-01-19 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | Underground | R16 | 2022-11-22 | 1 | 166 |  | 6 | 129 | 2022 | 2022 | R16
162425260134 | 163831260134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2022-02-28 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2021 | 2022 | R16
169785335145 | 167957335145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 1 | 435 |  | 3 | 437 | 2022 | 2023 | R16
165828277571 | 166094277571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | Overhead | R16 | 2022-07-10 | 1 |  | 51 | 3 | 54 | 2022 | 2022 | R16
166647277721 | 160208277721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-29 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 |  | 2 | 18 |  |  | 45 | 2022 | 2022 | R16
163963280955 | 161166280955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-09 | 2022-05-27 |  | 2022-07-02 | Underground | R16 | 2022-06-28 | 3 | 15 | 23 | 4 | 42 | 2022 | 2022 | R16
160568277897 | 161430277897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 2022-08-30 | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-08-30 | 1 | 17 | 86 | 42 | 143 | 2022 | 2022 | R16
168162279505 | 164258279505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-10 | 1 |  | 63 | 23 | 85 | 2022 | 2022 | R16
160242260582 | 164899260582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-01-05 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-01-05 | 1 |  | 20 | 63 | 82 | 2021 | 2022 | R16
162269274817 | 168991274817 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 |  | 6 |  |  |  | 381 | 2022 | 2023 | R16
162483262878 | 168478262878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-18 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 1 |  | 38 | 44 | 81 | 2021 | 2022 | R16
165862295984 | 169719295984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 2022-10-04 | 2023-03-14 | 2023-04-05 | Underground | R16 | 2023-03-14 | 4 | 130 | 116 | 17 | 264 | 2022 | 2023 | R16
167080275007 | 160517275007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 66 | 30 | 95 | 2022 | 2022 | R16
166005272235 | 160170272235 | Fleet Chargers | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-10-05 | 2022-02-16 | 2022-03-11 | 2023-09-05 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 97 | 18 | 388 | 62 | 562 | 2021 | 2023 | R16
161725274985 | 169761274985 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-06 |  | 2022-10-28 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 151 | 2022 | 2022 | R16
165141270367 | 168191270367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |  | 2022-04-27 | Overhead | R16 | 2022-04-01 | 11 |  | 27 | 19 | 55 | 2022 | 2022 | R16
169301268894 | 162392268894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-02-15 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 |  | 2 | 20 |  |  | 199 | 2022 | 2022 | R16
167976259249 | 167687259249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 18 |  | 133 | 13 | 162 | 2021 | 2022 | R16
168031265607 | 163343265607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 37 | 15 | 51 | 2022 | 2022 | R16
166356268683 | 167531268683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-17 | 4 |  | 26 | 26 | 54 | 2022 | 2022 | R16
163164295068 | 162571295068 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OD | Residential | 2022-01-19 | 2022-02-16 | 2022-09-27 | 2022-12-20 | 2023-01-18 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 21 | 160 | 61 | 22 | 261 | 2022 | 2023 | R16
160030294122 | 160498294122 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-09-19 | 2023-05-01 | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-05-01 | 1 | 118 | 161 | 30 | 307 | 2022 | 2023 | R16
167743269658 | 160440269658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-09-28 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 159 |  | 133 | 2022 | 2022 | R16
162654281336 | 161336281336 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-06-02 |  | 2022-07-17 | Underground | R16 | 2022-07-05 | 1 | 39 | 24 | 9 | 70 | 2022 | 2022 | R16
166647277025 | 160206277025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-25 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 |  | 2 | 14 |  |  | 45 | 2022 | 2022 | R16
165379323207 | 167241323207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2023-06-23 | 2023-06-29 | 2023-07-18 | Underground | R16 | 2023-06-29 | 4 | 276 | 5 | 14 | 296 | 2022 | 2023 | R16
163812269467 | 165979269467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-17 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 1 | 13 | 9 | 3 | 23 | 2022 | 2022 | R16
167126259747 | 165076259747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-12-03 |  | 2022-03-10 | Underground | R16 | 2022-02-14 | 1 | 29 | 52 | 19 | 98 | 2021 | 2022 | R16
166661279005 | 163182279005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2023-07-17 | Overhead | R16 | 2023-06-15 | 1 |  | 287 | 23 | 309 | 2022 | 2023 | R16
167607252401 | 169758252401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 2021-10-27 | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 10 | 9 | 38 | 55 | 2021 | 2021 | R16
169677277295 | 160382277295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 2022-06-15 | 2023-05-04 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 2 | 17 | 35 | 232 | 283 | 2022 | 2023 | R16
169290282569 | 162941282569 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-06-14 | 2023-12-04 | 2023-09-15 | Underground | R16 | 2023-12-04 | 1 | 41 | 385 |  | 369 | 2022 | 2023 | R16
167903273220 | 166886273220 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-04-27 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 1 |  | 10 | 20 | 29 | 2022 | 2022 | R16
160003287497 | 167552287497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-08-02 | 2022-11-12 | 2022-11-15 | Underground | R16 | 2022-11-12 | 1 | 45 | 74 | 2 | 120 | 2022 | 2022 | R16
168814261445 | 166044261445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 1 |  | 68 | 11 | 78 | 2021 | 2022 | R16
167774284193 | 160264284193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2023-05-14 | 2023-05-22 | Underground | R16 | 2023-05-14 | 6 | 9 | 227 | 6 | 246 | 2022 | 2023 | R16
163727285963 | 160042285963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | Overhead | R16 | 2022-10-03 | 26 |  | 56 | 5 | 85 | 2022 | 2022 | R16
160244262750 | 161907262750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-03-08 | 2022-04-27 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 25 |  | 51 | 37 | 111 | 2021 | 2022 | R16
166088263552 | 169598263552 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-14 | 2023-03-13 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 1 |  | 29 | 281 | 309 | 2022 | 2023 | R16
169575257268 | 166086257268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-18 |  | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-15 | 1 | 15 | 84 | 5 | 102 | 2021 | 2022 | R16
167718282700 | 160273282700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  | 157 | 18 | 174 | 2022 | 2023 | R16
166353263712 | 169962263712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-15 | 1 |  | 49 | 14 | 62 | 2022 | 2022 | R16
166820290440 | 169397290440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-26 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 1 | 24 | 14 | 3 | 39 | 2022 | 2022 | R16
165024273795 | 166217273795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-03-25 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-24 | 1 | 38 | 43 | 20 | 99 | 2022 | 2022 | R16
162737256868 | 162915256868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-02-10 | 2022-03-11 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 23 |  | 63 | 22 | 106 | 2021 | 2022 | R16
162151253359 | 164446253359 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | Overhead | R16 | 2021-12-28 | 1 |  | 48 |  | 48 | 2021 | 2021 | R16
167976274376 | 164380274376 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-06-02 | 9 | 11 | 46 | 13 | 76 | 2022 | 2022 | R16
166647280121 | 160618280121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-05-20 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 | 33 |  | 49 | 79 | 2022 | 2022 | R16
164728284032 | 163440284032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-09-05 | 2022-10-04 | Overhead | R16 | 2022-09-05 | 1 |  | 50 | 22 | 71 | 2022 | 2022 | R16
166514282455 | 160127282455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 | 2 | 47 | 18 | 65 | 2022 | 2022 | R16
161062253206 | 163727253206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 1 | 2 | 36 | 326 | 362 | 2021 | 2023 | R16
166586292601 | 165138292601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-09-03 | 2022-09-03 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-05-04 | 41 |  | 174 | 106 | 320 | 2022 | 2023 | R16
166077277403 | 167999277403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-24 | 2022-04-06 | 2022-04-27 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 |  | 10 | 16 |  |  | 56 | 2022 | 2022 | R16
167009250002 | 168602250002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | Overhead | R16 | 2021-11-16 | 2 |  | 35 | 26 | 61 | 2021 | 2021 | R16
166515265237 | 162770265237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 2 | 38 | 39 | 2022 | 2022 | R16
169983269966 | 160713269966 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-04-21 | 1 |  | 43 |  | 43 | 2022 | 2022 | R16
160623279575 | 164402279575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2023-04-07 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 1 |  | 234 | 47 | 280 | 2022 | 2023 | R16
160684251612 | 160657251612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 1 | 3 | 106 | 4 | 111 | 2021 | 2022 | R16
160257260580 | 164839260580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-02 | 1 |  | 126 | 21 | 146 | 2021 | 2022 | R16
164062272217 | 163657272217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-19 | 2021-11-30 | 2022-03-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 31 | 74 | 215 |  | 318 | 2021 | 2023 | R16
161683289847 | 167314289847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2022-08-22 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-08-14 | 3 | 24 | 256 | 6 | 286 | 2022 | 2023 | R16
165843266403 | 164158266403 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-10-13 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2022-10-13 | 1 | 2 | 186 | 210 | 396 | 2022 | 2023 | R16
164953268050 | 167425268050 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 1 |  | 83 | 21 | 103 | 2022 | 2022 | R16
169207283386 | 161037283386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-17 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-17 | 5 |  | 107 | 14 | 124 | 2022 | 2022 | R16
161855276473 | 161944276473 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-04-20 | 2022-08-31 | 2023-09-18 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 1 | 39 | 96 | 274 | 407 | 2022 | 2023 | R16
165774286265 | 165991286265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 1 | 7 | 46 | 8 | 59 | 2022 | 2022 | R16
168432282484 | 169225282484 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-06-13 |  | 2023-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 85 |  |  | 344 | 2022 | 2023 | R16
160014287183 | 163078287183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2022-07-27 | 2023-01-12 | 2023-01-30 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 3 | 21 | 122 | 13 | 156 | 2022 | 2023 | R16
168894285271 | 161583285271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 15 | 129 |  | 143 | 2022 | 2023 | R16
163717280030 | 163990280030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 1 | 6 | 97 | 2 | 103 | 2022 | 2022 | R16
165034270536 | 165839270536 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 2022-05-22 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-22 | 1 | 19 | 61 | 21 | 100 | 2022 | 2022 | R16
160993277928 | 163963277928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-20 | 2021-12-09 | 2022-05-02 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 |  | 37 | 103 |  |  | 174 | 2021 | 2022 | R16
165056253205 | 164254253205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-30 | 2022-01-13 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 29 | 33 | 61 | 2021 | 2022 | R16
169214260213 | 164205260213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 110 | 21 | 130 | 2021 | 2022 | R16
160640270008 | 162808270008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-03-11 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 4 | 22 | 2 | 13 | 38 | 2022 | 2022 | R16
160487260674 | 164988260674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 40 | 22 | 61 | 2021 | 2022 | R16
160731289858 | 162767289858 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-08-22 | 2023-07-03 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-07-03 | 1 | 90 | 226 | 36 | 350 | 2022 | 2023 | R16
168456255640 | 162227255640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-11-08 |  | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-20 | 1 | 19 | 31 | 24 | 72 | 2021 | 2022 | R16
167876259237 | 162842259237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2022-01-09 | 2 |  | 28 | 3 | 32 | 2021 | 2022 | R16
161629272895 | 166463272895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-04-14 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-04-14 | 1 |  | 21 | 18 | 38 | 2022 | 2022 | R16
167467295770 | 162913295770 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-10-03 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 6 | 115 | 47 | 6 | 171 | 2022 | 2022 | R16
164259279084 | 162486279084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Underground | R16 | 2022-08-04 | 1 | 4 | 61 | 3 | 66 | 2022 | 2022 | R16
162963278768 | 162716278768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-22 | 1 |  | 32 | 31 | 62 | 2022 | 2022 | R16
169450274689 | 168238274689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-09-11 | 2022-09-14 | Overhead | R16 | 2022-09-11 | 1 | 6 | 116 | 3 | 124 | 2022 | 2022 | R16
165208267337 | 166580267337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 |  | 36 | 22 | 57 | 2022 | 2022 | R16
164976283419 | 165846283419 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-23 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 24 |  |  | 110 | 2022 | 2022 | R16
160523284169 | 162347284169 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-06-29 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 |  | 1 | 54 |  |  | 369 | 2022 | 2023 | R16
162461261344 | 165899261344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Underground | R16 | 2022-03-06 | 1 |  | 59 | 1 | 60 | 2021 | 2022 | R16
165362272633 | 163722272633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-15 |  | 2022-05-18 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 54 | 2022 | 2022 | R16
163947250854 | 166675250854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-06 |  | 2022-01-07 | Underground | R16 | 2021-11-24 | 6 | 8 | 36 | 33 | 80 | 2021 | 2022 | R16
163269266965 | 163155266965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-27 | 2022-01-31 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 |  | 5 | 3 |  |  | 132 | 2022 | 2022 | R16
160630268961 | 164447268961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | Underground | R16 | 2022-11-17 | 4 | 11 | 199 | 4 | 215 | 2022 | 2022 | R16
167842284199 | 160266284199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-12 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 6 | 9 | 53 | 93 | 158 | 2022 | 2023 | R16
163089261556 | 163795261556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 9 |  | 36 | 22 | 65 | 2021 | 2022 | R16
169423271560 | 162442271560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-06-17 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-17 | 1 | 5 | 76 | 34 | 113 | 2022 | 2022 | R16
166111255818 | 168928255818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2021-11-29 | 2 |  | 13 | 54 | 67 | 2021 | 2022 | R16
162495263942 | 163835263942 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2022-01-07 |  | 2023-08-02 | Overhead | R16 |  | 2 | 57 |  |  | 466 | 2021 | 2023 | R16
166307283242 | 161372283242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 1 |  | 10 | 30 | 39 | 2022 | 2022 | R16
167049306355 | 164399306355 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-06 | 2022-08-23 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-09-06 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 35 | 115 |  | 165 | 306 | 2022 | 2023 | R16
161738273700 | 167840273700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-06 | 1 |  | 11 | 15 | 25 | 2022 | 2022 | R16
161586269096 | 169355269096 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-02-15 | 1 |  |  | 29 | 29 | 2022 | 2022 | R16
166080255049 | 162441255049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 2021-12-14 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 1 | 16 | 5 | 25 | 44 | 2021 | 2021 | R16
169557267041 | 166148267041 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-02-01 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 |  | 1 | 34 |  |  | 111 | 2021 | 2022 | R16
165025281985 | 165882281985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-06-08 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-08-02 | 1 | 92 | 40 | 2 | 132 | 2022 | 2022 | R16
166988284660 | 161803284660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-07-05 | 2023-02-24 | 2023-03-28 | Underground | R16 | 2023-02-24 | 21 | 41 | 169 | 23 | 251 | 2022 | 2023 | R16
165444258680 | 167127258680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-24 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 1 | 16 | 35 | 20 | 69 | 2021 | 2022 | R16
168119276253 | 161582276253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  | 2022-08-04 | Overhead | R16 | 2022-06-24 | 6 |  | 49 | 30 | 83 | 2022 | 2022 | R16
168551288200 | 169156288200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-08 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 2022-09-19 | Underground | R16 | 2022-09-09 | 43 | 2 | 25 | 7 | 74 | 2022 | 2022 | R16
160618256184 | 165144256184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-02-08 | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 13 |  | 64 | 26 | 101 | 2021 | 2022 | R16
162345290386 | 162688290386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-01-19 | 2022-02-11 | 2022-08-26 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-05-17 | 18 | 141 | 189 | 12 | 357 | 2022 | 2023 | R16
163382273061 | 160871273061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-17 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-07-26 | 1 | 18 | 94 | 41 | 151 | 2022 | 2022 | R16
164847282227 | 160527282227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-06-10 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 1 | 27 | 45 | 36 | 106 | 2022 | 2022 | R16
168552264229 | 166124264229 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-10 |  | 2022-02-24 | Underground | R16 | 2022-02-16 | 1 | 19 | 28 | 7 | 52 | 2021 | 2022 | R16
163616273388 | 167135273388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-12-20 | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 |  | 197 | 82 | 278 | 2022 | 2023 | R16
161980276696 | 163480276696 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2022 | 2022 | R16
162026295721 | 164941295721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 73 | 2 | 74 | 2022 | 2023 | R16
167231289124 | 163841289124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-09-08 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 18 | 2 | 19 | 2022 | 2022 | R16
164611334940 | 163723334940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-10-17 | 1 | 17 | 8 | 8 | 31 | 2023 | 2023 | R16
167087301881 | 165248301881 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Underground | R16 | 2023-05-10 | 1 |  | 117 | 2 | 118 | 2022 | 2023 | R16
166394290680 | 161254290680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2023-07-24 | 2023-09-15 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 19 |  | 236 | 40 | 293 | 2022 | 2023 | R16
169655294363 | 161958294363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 3 |  | 87 | 16 | 104 | 2022 | 2023 | R16
164802303406 | 166830303406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-21 |  | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 11 | 12 | 84 | 105 | 2022 | 2023 | R16
167662302337 | 165530302337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-30 |  | 2022-12-07 | 2023-10-05 | 2023-10-20 | Overhead | R16 | 2023-10-05 |  |  | 217 | 12 | 233 | 2022 | 2023 | R16
160358292481 | 167851292481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 2 |  | 31 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
165139302002 | 165335302002 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | Underground | R16 | 2022-12-09 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2022 | 2022 | R16
165215287246 | 169900287246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-04 | 2022-10-18 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 6 | 54 | 59 | 2022 | 2022 | R16
164741307973 | 166826307973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-02-02 |  | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 | 82 | 123 | 13 | 216 | 2022 | 2023 | R16
163667302812 | 165801302812 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | Underground | R16 | 2023-01-16 | 1 | 7 | 27 | 4 | 36 | 2022 | 2023 | R16
167846293944 | 160532293944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 2022-11-28 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2022-11-28 | 4 | 3 | 52 | 55 | 111 | 2022 | 2023 | R16
168207295242 | 161327295242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-28 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 2 | 10 |  |  | 82 | 2022 | 2023 | R16
169316319727 | 165303319727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-05-19 |  | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 1 | 124 | 89 | 31 | 242 | 2022 | 2023 | R16
167083287518 | 161031287518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2023-01-31 | 1 |  | 131 | 66 | 196 | 2022 | 2023 | R16
166890330203 | 169197330203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 1 |  | 42 | 12 | 53 | 2023 | 2023 | R16
164699303112 | 166253303112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-13 | 2022-12-21 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 7 | 7 | 38 | 65 | 114 | 2022 | 2023 | R16
161470332998 | 164295332998 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2023 | 2023 | R16
165251294403 | 166829294403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 17 | 50 |  | 66 | 2022 | 2022 | R16
161284293695 | 161282293695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-10-25 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2022 | 2022 | R16
167649305424 | 163890305424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-30 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | Underground | R16 | 2023-08-04 | 1 | 53 | 135 | 14 | 200 | 2022 | 2023 | R16
163185323828 | 163491323828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2023-06-30 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-10-03 | 1 | 231 | 68 | 4 | 301 | 2022 | 2023 | R16
161237314497 | 165007314497 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2022-08-19 | 2022-10-24 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-05-22 | 47 | 116 | 36 | 50 | 246 | 2022 | 2023 | R16
168572298552 | 163350298552 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-08-11 | 2022-09-19 | 2022-10-28 | 2023-02-03 | 2023-02-27 | Underground | R16 | 2023-02-03 | 28 | 30 | 71 | 17 | 143 | 2022 | 2023 | R16
163724302616 | 165968302616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-07 |  | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 1 | 4 | 36 | 50 | 88 | 2022 | 2023 | R16
166487294392 | 167405294392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-22 |  | 2022-12-10 | Underground | R16 | 2022-11-10 | 1 | 17 | 36 | 22 | 73 | 2022 | 2022 | R16
160290311381 | 161632311381 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-07 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-07-18 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 85 |  | 98 | 32 | 213 | 2022 | 2023 | R16
164094295418 | 162361295418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Underground | R16 | 2023-05-19 | 1 | 9 | 167 | 2 | 176 | 2022 | 2023 | R16
169539335562 | 160852335562 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 12 | 22 | 2 | 6 | 39 | 2023 | 2023 | R16
162624294668 | 161687294668 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-23 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 81 | 2022 | 2023 | R16
162617290499 | 166586290499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-05-10 | 2 |  | 183 | 81 | 264 | 2022 | 2023 | R16
166187298460 | 169860298460 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-12-04 | 1 |  | 289 | 2 | 290 | 2022 | 2023 | R16
160808335294 | 168394335294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-12-13 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 1 |  | 21 | 26 | 46 | 2023 | 2023 | R16
168791300003 | 161347300003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-06-15 | 4 |  | 157 | 2 | 161 | 2022 | 2023 | R16
169625321348 | 168580321348 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-06-06 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-11 | 1 | 164 | 26 | 11 | 199 | 2022 | 2023 | R16
169888298043 | 168989298043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-07-19 | 1 |  | 193 | 2 | 194 | 2022 | 2023 | R16
162484330528 | 169976330528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | Overhead | R16 | 2023-09-15 | 1 |  | 17 | 5 | 21 | 2023 | 2023 | R16
166925290801 | 167235290801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | 2022-09-13 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 7 | 5 | 11 | 2022 | 2022 | R16
166790288537 | 169790288537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 11 |  | 71 | 78 | 158 | 2022 | 2023 | R16
164107290007 | 165436290007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 1 |  | 66 | 8 | 73 | 2022 | 2022 | R16
162832287800 | 161246287800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-06 | 1 |  | 47 | 42 | 88 | 2022 | 2022 | R16
165340301994 | 165317301994 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Underground | R16 | 2023-08-25 | 1 | 3 | 192 | 6 | 199 | 2022 | 2023 | R16
165616293562 | 162472293562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 2022-09-13 |  | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-09-27 | 3 | 24 | 272 | 4 | 300 | 2022 | 2023 | R16
162292296680 | 166530296680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | Overhead | R16 | 2022-11-04 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2022 | 2022 | R16
167716288552 | 162931288552 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2023-07-27 | 2023-08-21 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 252 | 18 | 269 | 2022 | 2023 | R16
160889297460 | 163065297460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-09-22 | 2022-10-04 | 2022-10-18 |  | 2023-10-11 | Underground | R16 |  | 9 | 11 |  |  | 275 | 2022 | 2023 | R16
167386298551 | 168079298551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-28 | 2023-01-29 | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2023-01-29 | 1 | 8 | 66 | 3 | 76 | 2022 | 2023 | R16
169940301264 | 163802301264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-21 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 3 | 36 | 30 | 67 | 2022 | 2023 | R16
167191288844 | 163332288844 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 |  | 294 | 8 | 301 | 2022 | 2023 | R16
164084301171 | 169009301171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-24 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | Underground | R16 | 2022-12-22 | 21 |  | 24 | 4 | 47 | 2022 | 2022 | R16
168908295382 | 161380295382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-09-29 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-31 | 1 | 42 | 132 | 35 | 207 | 2022 | 2023 | R16
169485301318 | 164387301318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 1 |  | 57 | 8 | 64 | 2022 | 2023 | R16
160717300500 | 160926300500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-22 | 2022-11-14 |  | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 8 | 38 | 51 | 52 | 146 | 2022 | 2023 | R16
162247323488 | 160556323488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-01 | 2023-02-23 | 2023-06-27 |  | 2023-09-12 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 149 | 89 | 55 | 2 | 292 | 2022 | 2023 | R16
161892294215 | 162318294215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 |  | 2022-10-23 | Overhead | R16 | 2022-10-10 | 1 | 2 | 15 | 10 | 25 | 2022 | 2022 | R16
162902297251 | 164435297251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2023-03-21 | Underground | R16 | 2022-10-28 | 1 | 44 | 10 | 103 | 155 | 2022 | 2023 | R16
161604303085 | 163846303085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-12-19 |  | 2023-03-15 | Underground | R16 | 2023-02-22 | 1 | 23 | 48 | 16 | 85 | 2022 | 2023 | R16
160681302658 | 167006302658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  | 2023-02-28 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 |  | 16 | 44 | 59 | 2022 | 2023 | R16
166026298538 | 160179298538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 1 |  | 70 | 61 | 130 | 2022 | 2023 | R16
169300295103 | 160486295103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-27 |  | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 1 | 13 | 79 | 58 | 148 | 2022 | 2023 | R16
160189298292 | 164745298292 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-10-26 | 2023-06-15 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-06-15 | 1 | 50 | 167 | 29 | 244 | 2022 | 2023 | R16
168200287056 | 169586287056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 1 |  | 34 | 14 | 47 | 2022 | 2022 | R16
167239298401 | 169770298401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R16
168828306583 | 164523306583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-01-30 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | Underground | R16 | 2023-04-07 | 1 | 50 | 50 | 2 | 100 | 2022 | 2023 | R16
163377296685 | 164701296685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-10-21 | 1 | 8 | 9 | 86 | 101 | 2022 | 2023 | R16
165524335515 | 168772335515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-11-01 | 2023-11-20 | Overhead | R16 | 2023-11-01 | 1 |  | 15 | 14 | 28 | 2023 | 2023 | R16
168900305688 | 167566305688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2023-01-25 | 2023-01-11 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 4 | 70 |  | 110 | 172 | 2022 | 2023 | R16
167059338230 | 162779338230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-28 | 2023-12-29 | Overhead | R16 | 2023-11-28 | 1 |  | 20 | 24 | 43 | 2023 | 2023 | R16
162305326346 | 161726326346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 2023-09-12 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 6 |  | 19 | 18 | 41 | 2023 | 2023 | R16
164712301055 | 162992301055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-13 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 4 |  | 9 | 49 | 60 | 2022 | 2023 | R16
163401300106 | 164565300106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 2023-02-18 | Overhead | R16 | 2023-02-03 | 62 |  | 62 | 11 | 133 | 2022 | 2023 | R16
169581333878 | 163285333878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 13 | 2 | 38 | 51 | 2023 | 2023 | R16
162645331227 | 164302331227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 2023-10-14 | 2023-10-18 | Underground | R16 | 2023-10-14 | 1 | 22 | 33 | 3 | 57 | 2023 | 2023 | R16
161646332126 | 162523332126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 |  | 20 | 4 | 23 | 2023 | 2023 | R16
167141316482 | 166739316482 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-12-07 | 2023-01-09 | 2023-04-20 |  | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 24 | 74 |  | 82 | 178 | 2022 | 2023 | R16
169382299404 | 161146299404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 1 |  | 83 | 69 | 151 | 2022 | 2023 | R16
161050294924 | 163092294924 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | Underground | R16 | 2022-10-10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 17 | 2022 | 2022 | R16
160225297006 | 167068297006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2023-05-31 | 2 |  | 164 | 4 | 168 | 2022 | 2023 | R16
161998294613 | 162946294613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-11-21 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 43 | 12 | 54 | 2022 | 2022 | R16
164773328744 | 167566328744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 1 |  | 3 | 28 | 30 | 2023 | 2023 | R16
163494293581 | 161093293581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | Overhead | R16 | 2022-10-11 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R16
169634296698 | 161772296698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-04 |  | 2022-08-08 | 2023-03-09 | 2023-03-25 | Underground | R16 | 2023-03-09 |  |  | 154 | 12 | 167 | 2022 | 2023 | R16
169786308806 | 161744308806 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-02-08 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-10 | 1 | 68 | 66 | 73 | 205 | 2022 | 2023 | R16
166207298461 | 169737298461 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | Overhead | R16 | 2023-11-17 | 1 |  | 278 | 2 | 279 | 2022 | 2023 | R16
160211288222 | 160707288222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2023-03-22 | 2023-04-18 | Underground | R16 | 2023-03-22 | 1 | 6 | 163 | 20 | 187 | 2022 | 2023 | R16
162423296068 | 163347296068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 2022-10-05 |  | 2023-02-08 | Underground | R16 |  | 3 | 7 |  |  | 99 | 2022 | 2023 | R16
165429287545 | 160632287545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-17 | 1 |  | 56 | 35 | 90 | 2022 | 2022 | R16
167935338210 | 161397338210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-11-15 | 5 |  | 11 | 5 | 19 | 2023 | 2023 | R16
167287293053 | 160355293053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-27 | 1 |  | 14 | 4 | 17 | 2022 | 2022 | R16
168387303500 | 162417303500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-12-21 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 1 | 31 | 39 | 2 | 70 | 2022 | 2023 | R16
163655296963 | 162755296963 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-10-13 | 2022-12-09 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2022-12-09 | 1 | 47 | 42 | 163 | 250 | 2022 | 2023 | R16
162238301265 | 162991301265 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-13 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-05-18 | 6 |  | 129 | 75 | 208 | 2022 | 2023 | R16
162851290103 | 165479290103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-01-26 | 2023-12-08 | Overhead | R16 | 2023-01-26 | 1 |  | 113 | 227 | 339 | 2022 | 2023 | R16
167392302140 | 165878302140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 1 |  | 92 | 92 | 183 | 2022 | 2023 | R16
167326293489 | 160856293489 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 9 | 97 | 105 | 2022 | 2023 | R16
166340299342 | 164450299342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-11-02 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 1 | 25 | 60 | 2 | 85 | 2022 | 2023 | R16
162856292602 | 169504292602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Overhead | R16 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 61 |  | 61 | 2022 | 2022 | R16
163363305093 | 164795305093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-01-30 | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 87 |  | 62 | 131 | 2022 | 2023 | R16
163972313296 | 166576313296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-03-22 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 1 | 76 | 2 | 41 | 117 | 2022 | 2023 | R16
163648332339 | 163321332339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 1 |  | 42 | 5 | 46 | 2023 | 2023 | R16
169093325786 | 161761325786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 3 |  | 50 | 3 | 54 | 2023 | 2023 | R16
168079330925 | 165365330925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 16 |  | 35 | 2 | 51 | 2023 | 2023 | R16
165403302261 | 166117302261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-05-31 | 0 |  | 128 | 13 | 140 | 2022 | 2023 | R16
169334311959 | 161244311959 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-03 | 2022-12-07 | 2023-03-10 | 2023-06-11 | 2023-07-05 | Underground | R16 | 2023-06-11 | 25 | 68 | 66 | 18 | 175 | 2022 | 2023 | R16
160075288601 | 161277288601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-10 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 1 | 6 | 31 | 8 | 43 | 2022 | 2022 | R16
166702305047 | 162061305047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Overhead | R16 | 2023-07-17 | 43 | 18 | 121 |  | 180 | 2022 | 2023 | R16
162384294599 | 169632294599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-23 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 | 2022-10-19 | 1 | 14 | 19 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
168906295345 | 165483295345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-28 |  | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-28 | 1 | 27 | 44 | 4 | 73 | 2022 | 2022 | R16
166770339023 | 162844339023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-12-07 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-07 | 1 | 5 | 23 | 16 | 42 | 2023 | 2023 | R16
161315337016 | 161452337016 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-11-30 | 1 |  | 25 | 3 | 27 | 2023 | 2023 | R16
162975297162 | 167412297162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  | 2022-11-18 | Overhead | R16 | 2022-11-17 | 0 |  | 24 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R16
168535303066 | 167008303066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 9 | 67 | 9 | 50 | 132 | 2022 | 2023 | R16
167493323106 | 169340323106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2023-06-23 |  | 2023-08-10 | Underground | R16 | 2023-08-02 | 1 | 174 | 29 | 7 | 208 | 2022 | 2023 | R16
163608303524 | 166935303524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-04-10 | 2023-04-19 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 7 | 5 | 78 | 8 | 95 | 2022 | 2023 | R16
163062299940 | 167220299940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2022-10-13 | 2022-11-08 | 2023-01-30 | 2023-01-13 | 2023-06-16 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 19 | 60 |  | 111 | 177 | 2022 | 2023 | R16
161194287127 | 169705287127 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2023-10-05 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 312 | 2022 | 2023 | R16
165364316479 | 163995316479 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2023-04-21 | 2023-10-16 | 2023-11-03 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 4 | 145 | 127 | 15 | 288 | 2022 | 2023 | R16
168717325039 | 161204325039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-08-08 | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 1 |  | 18 | 24 | 41 | 2023 | 2023 | R16
165634298179 | 169629298179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-12-14 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R16
164185290594 | 166789290594 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 94 | 2022 | 2023 | R16
162285327531 | 161375327531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 1 | 17 | 43 | 2 | 60 | 2023 | 2023 | R16
169868302083 | 165677302083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2023-04-03 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 6 | 83 | 88 | 2022 | 2023 | R16
165240290365 | 162986290365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 2022-08-25 |  | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-05-22 | 11 |  | 193 | 67 | 269 | 2022 | 2023 | R16
165992291104 | 167844291104 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | Overhead | R16 | 2022-10-11 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2022 | 2022 | R16
164645334014 | 165334334014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-12-04 | 6 |  | 47 | 4 | 55 | 2023 | 2023 | R16
162252299328 | 167380299328 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-11-03 | 2023-08-24 | 2023-07-12 | Underground | R16 | 2023-08-24 | 1 | 15 | 211 |  | 194 | 2022 | 2023 | R16
164955301864 | 160941301864 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 21 |  | 21 | 16 | 56 | 2022 | 2023 | R16
167927327652 | 165250327652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 7 | 52 | 58 | 2023 | 2023 | R16
166176296521 | 167305296521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-10-10 | 2022-12-20 | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2022-12-20 | 1 | 29 | 52 | 70 | 149 | 2022 | 2023 | R16
163372304857 | 161887304857 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | Underground | R16 | 2023-02-14 | 1 | 60 | 12 | 2 | 72 | 2022 | 2023 | R16
164141297768 | 165141297768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2023-06-30 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 15 |  | 181 | 5 | 199 | 2022 | 2023 | R16
165038295123 | 163963295123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | 2022-12-05 | Overhead | R16 | 2022-12-01 | 1 |  | 48 | 3 | 50 | 2022 | 2022 | R16
164471297242 | 165342297242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-17 |  | 2023-06-29 | Underground | R16 | 2023-06-23 | 1 | 10 | 180 | 5 | 193 | 2022 | 2023 | R16
165853295766 | 160493295766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-10-03 | 2023-01-03 | 2023-01-19 | Underground | R16 | 2023-01-03 | 4 | 14 | 67 | 13 | 95 | 2022 | 2023 | R16
167590336389 | 164599336389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-20 |  | 2023-12-11 | Underground | R16 | 2023-10-25 | 1 | 24 | 4 | 34 | 60 | 2023 | 2023 | R16
168522290481 | 166449290481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | Overhead | R16 | 2022-12-04 | 1 |  | 71 | 3 | 74 | 2022 | 2022 | R16
168363305040 | 161334305040 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-01-30 | 2023-03-19 | 2023-03-22 | Underground | R16 | 2023-03-19 | 1 | 63 | 35 | 3 | 100 | 2022 | 2023 | R16
160938300888 | 163738300888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-12-14 | 1 |  | 20 | 48 | 67 | 2022 | 2023 | R16
166094306657 | 161702306657 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2023-01-27 | 2023-01-20 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-01-20 | 20 | 78 |  | 213 | 304 | 2022 | 2023 | R16
165066288690 | 162367288690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 2022-09-12 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 3 | 2 | 14 | 9 | 25 | 2022 | 2022 | R16
165122330585 | 169690330585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-19 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 2 |  | 19 | 27 | 46 | 2023 | 2023 | R16
167790328745 | 161521328745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 2023-10-13 | Underground | R16 | 2023-09-15 | 1 | 24 | 22 | 21 | 65 | 2023 | 2023 | R16
167737299113 | 169950299113 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-02 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 208 | 2022 | 2023 | R16
169683328243 | 163287328243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-11-17 | 1 | 13 | 70 | 9 | 90 | 2023 | 2023 | R16
162065297522 | 165080297522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-19 |  | 2023-02-01 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 13 | 34 | 43 | 88 | 2022 | 2023 | R16
161879329182 | 165210329182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-05 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 10 |  | 1 | 5 | 15 | 2023 | 2023 | R16
163690312648 | 163001312648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-13 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | 2023-07-24 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 88 |  | 2 | 93 | 181 | 2022 | 2023 | R16
168711327968 | 166407327968 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | Overhead | R16 | 2023-09-06 | 1 |  | 19 | 5 | 23 | 2023 | 2023 | R16
160957290731 | 162161290731 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 2022-08-31 |  | 2023-04-17 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 12 | 7 | 105 | 60 | 181 | 2022 | 2023 | R16
169267297731 | 169631297731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-06 | 2022-10-18 | 2022-10-21 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 |  | 31 | 4 |  |  | 91 | 2022 | 2023 | R16
161916290082 | 165522290082 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-02-24 | 2023-05-15 | Underground | R16 | 2023-02-24 | 1 |  | 134 | 57 | 190 | 2022 | 2023 | R16
163554296266 | 165666296266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 51 | 2022 | 2022 | R16
167615300145 | 166531300145 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-10 |  | 2023-10-05 | Underground | R16 |  | 1 | 24 |  |  | 259 | 2022 | 2023 | R16
160102294513 | 162955294513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2022 | 2022 | R16
163376330123 | 167913330123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-09-12 | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-09-12 | 0 |  | 17 | 65 | 81 | 2023 | 2023 | R16
169577305541 | 169509305541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-25 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-05-03 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 55 | 16 |  | 82 | 137 | 2022 | 2023 | R16
165221301893 | 167171301893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-11-30 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-03-27 | 1 | 35 | 84 | 90 | 207 | 2022 | 2023 | R16
164468300149 | 167593300149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-10 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 1 | 19 | 78 |  | 96 | 2022 | 2023 | R16
168545298255 | 166418298255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-10-26 | 2023-03-19 | 2023-03-22 | Underground | R16 | 2023-03-19 | 1 | 45 | 103 | 3 | 150 | 2022 | 2023 | R16
169331292406 | 167488292406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |  | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 1 | 3 | 34 | 38 | 73 | 2022 | 2022 | R16
163814301769 | 165463301769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-04-04 | 1 |  | 90 | 11 | 100 | 2022 | 2023 | R16
168265327640 | 163225327640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-20 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 9 |  |  | 33 | 41 | 2023 | 2023 | R16
169267292862 | 169630292862 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  | 2022-10-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 37 | 2022 | 2022 | R16
164752294880 | 163164294880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 2 |  | 15 | 2 | 17 | 2022 | 2022 | R16
164853288187 | 160852288187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-14 | 2022-09-28 | Overhead | R16 | 2022-09-14 | 5 |  | 28 | 11 | 42 | 2022 | 2022 | R16
167521292829 | 165294292829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 13 |  | 234 | 13 | 258 | 2022 | 2023 | R16
163650332676 | 163652332676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 1 |  | 19 | 7 | 25 | 2023 | 2023 | R16
161951299286 | 160563299286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2023-01-22 | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-22 | 3 | 2 | 57 | 3 | 63 | 2022 | 2023 | R16
167442293052 | 160390293052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-12-30 | 2023-01-11 | Overhead | R16 | 2022-12-30 | 1 |  | 82 | 9 | 90 | 2022 | 2023 | R16
169842316175 | 164864316175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-28 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | 2023-09-14 | Overhead | R16 | 2023-06-12 | 101 |  | 41 | 69 | 209 | 2022 | 2023 | R16
162659287407 | 160348287407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2023-04-21 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-21 | 1 |  | 191 | 82 | 272 | 2022 | 2023 | R16
168235303253 | 161219303253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 |  | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2023-03-02 |  |  | 52 | 12 | 134 | 2022 | 2023 | R16
161928288670 | 163276288670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-29 | 2022-12-31 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 1 |  | 79 | 24 | 102 | 2022 | 2022 | R16
169065328000 | 165802328000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-08 |  | 2023-08-10 | 2023-08-22 | 2023-09-14 | Overhead | R16 | 2023-08-22 |  |  | 9 | 18 | 28 | 2023 | 2023 | R16
165879330552 | 169531330552 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-11-13 | 2023-12-11 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 | 3 | 58 | 21 | 80 | 2023 | 2023 | R16
165215330629 | 160164330629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-12-12 | 1 |  | 79 | 3 | 81 | 2023 | 2023 | R16
164398297636 | 165709297636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-19 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 | 2023-01-30 | 1 | 41 | 74 | 87 | 200 | 2022 | 2023 | R16
169359290822 | 163630290822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-13 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | 2022-11-15 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 12 |  | 55 | 2 | 67 | 2022 | 2022 | R16
164152297710 | 162652297710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-21 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | Underground | R16 | 2023-02-14 | 1 | 24 | 83 | 2 | 107 | 2022 | 2023 | R16
169800321256 | 161908321256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2023-06-05 |  | 2023-10-04 | Overhead | R16 |  | 1 | 217 |  |  | 304 | 2022 | 2023 | R16
166023296718 | 162631296718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-12 |  | 2023-02-11 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 17 | 41 | 48 | 104 | 2022 | 2023 | R16
167002310496 | 161886310496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-02-24 | 2023-07-18 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-07-18 | 1 | 79 | 103 | 9 | 189 | 2022 | 2023 | R16
167569289067 | 163877289067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 71 | 9 | 79 | 2022 | 2022 | R16
162092294495 | 162894294495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 32 | 22 | 53 | 2022 | 2022 | R16
164436331786 | 166943331786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-15 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 16 | 2 | 16 | 7 | 38 | 2023 | 2023 | R16
161535296822 | 164917296822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2022-10-18 | 8 |  | 5 | 153 | 164 | 2022 | 2023 | R16
163059315305 | 161907315305 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-04-10 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-10-03 | 1 | 110 | 127 | 4 | 239 | 2022 | 2023 | R16
167576288592 | 162956288592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 1 |  | 41 | 43 | 83 | 2022 | 2022 | R16
163785305211 | 165955305211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 1 | 114 |  | 161 | 258 | 2022 | 2023 | R16
166641317000 | 162622317000 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2023-04-25 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 |  | 1 | 119 |  |  | 243 | 2022 | 2023 | R16
162066300701 | 162732300701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-11-15 | 1 | 40 |  | 28 | 67 | 2022 | 2022 | R16
168351328884 | 167842328884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-20 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-20 | 1 |  | 46 | 29 | 74 | 2023 | 2023 | R16
168303304838 | 165326304838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2023-01-30 | 2023-01-05 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 116 |  | 162 | 260 | 2022 | 2023 | R16
162067290011 | 165524290011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 38 | 42 | 79 | 2022 | 2022 | R16
167320299718 | 163223299718 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-08 |  | 2023-05-11 | Underground | R16 |  | 1 | 64 |  |  | 196 | 2022 | 2023 | R16
163864330058 | 169323330058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 |  | 34 | 4 | 37 | 2023 | 2023 | R16
167587290697 | 161630290697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 2 | 18 | 93 |  | 111 | 2022 | 2023 | R16
161562288698 | 163353288698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R16
166453337774 | 162837337774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-27 | 2023-12-13 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-12-13 | 1 | 35 | 34 | 10 | 77 | 2023 | 2023 | R16
160588301795 | 165478301795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 1 |  | 26 | 33 | 58 | 2022 | 2023 | R16
161505294164 | 161853294164 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2023-07-24 | 2023-07-27 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 1 | 2 | 221 | 4 | 225 | 2022 | 2023 | R16
167086288845 | 163456288845 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-08-24 | 1 |  | 270 | 2 | 271 | 2022 | 2023 | R16
161871326382 | 161621326382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-10-11 | 2023-11-16 | Overhead | R16 | 2023-10-11 | 6 |  | 57 | 27 | 88 | 2023 | 2023 | R16
160575307922 | 166505307922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-07 | 2023-01-19 | 2023-02-01 |  | 2023-08-31 | Underground | R16 | 2023-05-26 | 32 | 10 | 83 | 70 | 192 | 2022 | 2023 | R16
165350330943 | 167312330943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2023-09-29 | 9 |  | 25 | 4 | 36 | 2023 | 2023 | R16
161171301754 | 165307301754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-08-04 | Underground | R16 | 2023-04-20 | 1 |  | 103 | 77 | 179 | 2022 | 2023 | R16
163884297194 | 165362297194 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-02-24 | 2023-07-05 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 10 |  | 95 | 94 | 197 | 2022 | 2023 | R16
163732303762 | 165407303762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-22 |  | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 | 18 | 29 | 63 | 108 | 2022 | 2023 | R16
165560314996 | 165372314996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-04 | 2023-03-03 | 2023-04-07 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | Overhead | R16 | 2023-08-03 | 109 | 26 | 85 | 11 | 228 | 2022 | 2023 | R16
167684302125 | 165464302125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 3 |  | 136 | 24 | 161 | 2022 | 2023 | R16
160019295289 | 162731295289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-07 | 6 |  | 29 | 22 | 55 | 2022 | 2022 | R16
166333299925 | 169393299925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-25 | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  | 2023-06-15 | Underground | R16 | 2023-05-22 | 11 |  | 140 | 19 | 168 | 2022 | 2023 | R16
167507306467 | 165828306467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-01 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 36 | 8 |  | 148 | 183 | 2022 | 2023 | R16
167665300792 | 163355300792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | Overhead | R16 | 2023-01-20 | 2 |  | 48 | 2 | 50 | 2022 | 2023 | R16
165184297647 | 166417297647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-20 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2023-10-30 | 1 | 9 | 268 | 6 | 281 | 2022 | 2023 | R16
168733302318 | 164900302318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-06 |  | 2023-03-17 | Underground | R16 | 2023-01-20 | 1 | 7 | 34 | 41 | 80 | 2022 | 2023 | R16
166941305768 | 162175305768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-01-12 |  | 2023-05-16 | Overhead | R16 | 2023-02-17 | 1 | 84 | 27 | 63 | 172 | 2022 | 2023 | R16
166331298521 | 169346298521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 |  | 2 | 2 |  |  | 200 | 2022 | 2023 | R16
165696295902 | 165194295902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | Overhead | R16 | 2022-11-15 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R16
162520299125 | 160608299125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Overhead | R16 | 2023-02-25 | 1 |  | 84 | 2 | 86 | 2022 | 2023 | R16
167325288536 | 162829288536 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-10-17 | 2023-10-12 | Underground | R16 | 2022-10-17 | 1 |  | 49 | 259 | 307 | 2022 | 2023 | R16
163680296978 | 167375296978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2022 | 2022 | R16
165215302725 | 160069302725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-12-08 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 1 | 31 | 48 | 35 | 112 | 2022 | 2023 | R16
163368306432 | 161934306432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 17 | 44 |  | 104 | 156 | 2022 | 2023 | R16
168301289518 | 169653289518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 18 | 100 |  | 117 | 2022 | 2023 | R16
162373289151 | 164030289151 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-15 | 1 |  | 23 | 30 | 52 | 2022 | 2022 | R16
163393299093 | 168718299093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-11-01 | 2022-11-02 |  | 2023-05-03 | Overhead | R16 |  | 8 | 2 |  |  | 139 | 2022 | 2023 | R16
161396326464 | 163156326464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 1 |  | 10 | 4 | 13 | 2023 | 2023 | R16
160739330187 | 161487330187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-21 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-10-31 | 1 | 26 | 52 | 11 | 87 | 2023 | 2023 | R16
166603297274 | 167849297274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2023-05-26 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 1 |  | 81 | 79 | 159 | 2022 | 2023 | R16
165353302507 | 166358302507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 1 |  | 68 | 17 | 84 | 2022 | 2023 | R16
161776307677 | 168478307677 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-10-20 | 2022-11-29 | 2023-01-31 | 2023-04-27 | 2023-07-14 | Underground | R16 | 2023-04-27 | 29 | 46 | 63 | 57 | 192 | 2022 | 2023 | R16
160036295339 | 164617295339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-10 | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 1 |  | 30 | 22 | 51 | 2022 | 2022 | R16
162516325589 | 161494325589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-09-07 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 3 |  | 2 | 36 | 39 | 2023 | 2023 | R16
165615301656 | 169470301656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-29 | 2023-02-28 | 2023-04-12 | Underground | R16 | 2023-02-28 | 1 | 26 | 66 | 32 | 122 | 2022 | 2023 | R16
166539293005 | 167278293005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-07 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 | 6 | 82 | 37 | 123 | 2022 | 2023 | R16
166035303188 | 166934303188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-12 | 2022-12-09 | 2022-12-15 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 |  | 43 | 5 |  |  | 156 | 2022 | 2023 | R16
164052332005 | 161215332005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2023-10-02 | 1 | 6 | 18 | 3 | 25 | 2023 | 2023 | R16
162166326521 | 161374326521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-09-21 | 2023-10-19 | Overhead | R16 | 2023-09-21 | 1 | 8 | 42 | 21 | 69 | 2023 | 2023 | R16
162590297404 | 167747297404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-04-27 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 1 |  | 139 | 33 | 171 | 2022 | 2023 | R16
161920289543 | 164022289543 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 124 | 2022 | 2023 | R16
160123288788 | 163248288788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | 2022-12-11 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 86 | 2 | 87 | 2022 | 2022 | R16
167579339316 | 169223339316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | Overhead | R16 | 2023-12-07 | 20 |  | 20 | 8 | 46 | 2023 | 2023 | R16
160207336688 | 160535336688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-10-30 | 1 |  | 6 | 4 | 9 | 2023 | 2023 | R16
164533338706 | 168008338706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-09 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | Overhead | R16 | 2023-12-06 | 21 |  | 23 | 11 | 53 | 2023 | 2023 | R16
164316302121 | 164944302121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 1 | 5 | 98 | 40 | 141 | 2022 | 2023 | R16
169292288643 | 169599288643 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-11 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Underground | R16 | 2022-08-30 | 1 | 12 | 14 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R16
165293287576 | 160961287576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 1 |  | 139 | 9 | 147 | 2022 | 2023 | R16
169294295362 | 164360295362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2023-02-08 | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 1 |  | 96 | 28 | 123 | 2022 | 2023 | R16
161868334124 | 166446334124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | Overhead | R16 | 2023-12-06 | 1 |  | 49 | 8 | 56 | 2023 | 2023 | R16
161891331823 | 161839331823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 1 |  | 10 | 5 | 14 | 2023 | 2023 | R16
163040301747 | 165259301747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 1 |  | 17 | 52 | 68 | 2022 | 2023 | R16
162057327231 | 163942327231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 4 |  | 4 | 24 | 30 | 2023 | 2023 | R16
163252289920 | 165227289920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2023-05-08 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 |  | 186 | 83 | 268 | 2022 | 2023 | R16
164110331838 | 161951331838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 2023-10-23 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 |  | 22 | 13 | 34 | 2023 | 2023 | R16
162329302375 | 165357302375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-05 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 1 | 5 | 43 | 43 | 89 | 2022 | 2023 | R16
166510297425 | 167870297425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-05-30 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 161 | 52 | 212 | 2022 | 2023 | R16
165010290901 | 167428290901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 42 | 27 | 68 | 2022 | 2022 | R16
163683337729 | 169965337729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-11-01 | 1 | 47 | 4 | 15 | 64 | 2023 | 2023 | R16
164657287286 | 160251287286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R16
165395306126 | 163002306126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-13 | 2022-11-21 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-04-26 | Underground | R16 | 2023-01-17 | 6 | 48 |  | 72 | 118 | 2022 | 2023 | R16
165912288677 | 163329288677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | Overhead | R16 | 2022-09-20 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R16
169570326452 | 163214326452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-10-11 | 1 | 2 | 55 | 4 | 59 | 2023 | 2023 | R16
160674296706 | 167177296706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-11 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-02-28 | 1 | 31 | 101 | 24 | 154 | 2022 | 2023 | R16
167822326539 | 163450326539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 1 |  | 2 | 8 | 9 | 2023 | 2023 | R16
165185300935 | 164114300935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-18 |  | 2022-11-18 | 2023-01-26 | 2023-02-18 | Overhead | R16 | 2023-01-26 |  |  | 50 | 17 | 66 | 2022 | 2023 | R16
161058288862 | 163530288862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 105 |  | 105 | 2022 | 2023 | R16
161705328297 | 166756328297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-10-23 | 2023-11-17 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 1 |  | 51 | 20 | 70 | 2023 | 2023 | R16
161629288383 | 162327288383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 2 |  | 106 | 2 | 108 | 2022 | 2023 | R16
168986297381 | 165132297381 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-18 | 2023-08-25 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 1 | 11 | 224 | 24 | 257 | 2022 | 2023 | R16
162382291043 | 165236291043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-01 |  | 2022-11-17 | Underground | R16 | 2022-11-15 | 1 | 9 | 54 | 3 | 64 | 2022 | 2022 | R16
168560295369 | 166824295369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 24 |  | 81 | 113 | 216 | 2022 | 2023 | R16
167989332285 | 162922332285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | Overhead | R16 | 2023-12-04 | 1 |  | 61 | 12 | 72 | 2023 | 2023 | R16
163582311927 | 163632311927 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-26 | 2022-10-24 | 2023-03-09 | 2023-06-08 | 2023-07-14 | Underground | R16 | 2023-06-08 | 21 | 99 | 66 | 27 | 210 | 2022 | 2023 | R16
160917314256 | 164885314256 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2023-03-31 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 |  | 1 | 90 |  |  | 219 | 2022 | 2023 | R16
169337330149 | 162380330149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 2023-10-31 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-10-31 | 1 | 22 | 52 | 16 | 88 | 2023 | 2023 | R16
164869288463 | 160557288463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 7 |  | 108 |  | 114 | 2022 | 2023 | R16
166263290585 | 163999290585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 10 |  | 94 |  | 103 | 2022 | 2023 | R16
166213298240 | 169353298240 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-11-14 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 1 |  | 256 | 21 | 276 | 2022 | 2023 | R16
162834292621 | 169530292621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 0 |  | 22 | 2 | 23 | 2022 | 2022 | R16
164583319125 | 166379319125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-05-15 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 | 115 | 51 |  | 165 | 2022 | 2023 | R16
161876293905 | 161447293905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 2 |  | 202 | 79 | 281 | 2022 | 2023 | R16
160564299651 | 167594299651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-07 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | Underground | R16 | 2023-05-13 | 1 | 16 | 135 | 2 | 152 | 2022 | 2023 | R16
164413290058 | 165854290058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-03-16 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 1 |  | 147 | 63 | 209 | 2022 | 2023 | R16
169627296287 | 160666296287 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-07 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 1 | 50 | 54 | 2 | 104 | 2022 | 2022 | R16
165251335864 | 162091335864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | Overhead | R16 | 2023-11-15 | 29 |  | 23 | 3 | 53 | 2023 | 2023 | R16
161996288577 | 162992288577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 1 |  | 134 | 15 | 148 | 2022 | 2023 | R16
164099298165 | 165573298165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-10-25 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 1 | 46 | 54 | 2 | 100 | 2022 | 2023 | R16
165013290904 | 167489290904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 59 | 10 | 68 | 2022 | 2022 | R16
163609300774 | 165299300774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-17 |  | 2023-06-19 | Underground | R16 | 2023-04-27 | 1 | 33 | 116 | 38 | 185 | 2022 | 2023 | R16
164253296866 | 166849296866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 1 |  | 30 | 9 | 38 | 2022 | 2022 | R16
161004307824 | 163799307824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-31 |  | 2023-04-05 | Underground | R16 | 2023-03-27 | 1 | 54 | 40 | 8 | 100 | 2022 | 2023 | R16
167315300115 | 160251300115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-10 |  | 2023-07-18 | Underground | R16 | 2023-06-30 | 1 | 10 | 167 | 13 | 188 | 2022 | 2023 | R16
161936304243 | 162176304243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-01-30 | 2022-12-27 | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 96 |  | 69 | 140 | 2022 | 2023 | R16
160340301602 | 167831301602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2022-11-28 | 2022-12-14 | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2022-12-14 | 3 | 28 | 13 | 170 | 211 | 2022 | 2023 | R16
168590331545 | 160986331545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-28 | 3 |  | 63 | 8 | 72 | 2023 | 2023 | R16
168291303059 | 160085303059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-12-21 | 2022-12-13 | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 | 40 |  | 74 | 107 | 2022 | 2023 | R16
165256292372 | 166253292372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-02 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-17 | 1 | 7 | 32 | 35 | 72 | 2022 | 2022 | R16
166812294766 | 162628294766 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2023-02-01 | 3 |  | 94 | 19 | 114 | 2022 | 2023 | R16
166255296767 | 166452296767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-07-07 | 3 |  | 193 | 2 | 196 | 2022 | 2023 | R16
162296296082 | 165035296082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-10-26 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 | 3 | 16 | 83 | 100 | 2022 | 2023 | R16
163305301957 | 164855301957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-01 | 2023-02-23 | 2023-06-28 | Underground | R16 | 2023-02-23 | 1 | 4 | 61 | 90 | 153 | 2022 | 2023 | R16
167051309321 | 163334309321 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-12 | 2023-01-26 | 2023-02-13 | 2023-04-25 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-04-25 | 120 | 13 | 52 | 176 | 358 | 2022 | 2023 | R16
168958326922 | 163788326922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-09-26 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 1 |  | 6 | 37 | 42 | 2023 | 2023 | R16
163489330146 | 164543330146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2023-09-28 | 2 | 13 | 29 | 5 | 46 | 2023 | 2023 | R16
162307332341 | 161380332341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-09-15 | 1 | 41 | 5 | 30 | 74 | 2023 | 2023 | R16
165629299884 | 168874299884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-11-08 |  | 2023-10-06 | Overhead | R16 |  | 6 | 8 |  |  | 251 | 2022 | 2023 | R16
169446299766 | 169987299766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | 2023-02-11 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 8 | 23 | 48 | 77 | 2022 | 2023 | R16
163731290911 | 167593290911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-09-26 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 18 | 2022 | 2022 | R16
167925298031 | 168612298031 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-20 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2023-04-06 | 2023-05-22 | Underground | R16 | 2023-04-06 | 2 | 1 | 119 | 33 | 153 | 2022 | 2023 | R16
160596288400 | 162550288400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | Overhead | R16 | 2022-12-18 | 1 |  | 94 | 3 | 97 | 2022 | 2022 | R16
164069333747 | 165397333747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 2023-11-14 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 | 2 | 8 | 29 | 37 | 2023 | 2023 | R16
161512288280 | 161822288280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-08-24 | 1 | 2 | 274 | 2 | 276 | 2022 | 2023 | R16
169295301946 | 165695301946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 1 |  | 195 | 2 | 196 | 2022 | 2023 | R16
167254297786 | 168683297786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-27 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 5 | 82 | 86 | 2022 | 2023 | R16
166835333120 | 164415333120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | Overhead | R16 | 2023-10-09 | 1 |  | 15 | 11 | 25 | 2023 | 2023 | R16
167577298350 | 169627298350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 |  | 2023-02-01 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 | 2 | 69 | 2 | 71 | 2022 | 2023 | R16
164638309012 | 166282309012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2023-02-10 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-05-25 | 3 | 48 | 75 | 70 | 193 | 2022 | 2023 | R16
164590297498 | 167986297498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-01-26 | 2023-02-18 | Overhead | R16 | 2023-01-26 | 1 |  | 73 | 17 | 89 | 2022 | 2023 | R16
161486288648 | 162460288648 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | Overhead | R16 | 2023-08-29 | 3 |  | 274 | 14 | 289 | 2022 | 2023 | R16
162063294533 | 163081294533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 25 | 83 | 107 | 2022 | 2023 | R16
162019294617 | 163107294617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 31 | 22 | 52 | 2022 | 2022 | R16
165546299411 | 169136299411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-11-04 |  | 2023-02-14 | Overhead | R16 | 2023-02-13 | 3 | 8 | 72 | 2 | 82 | 2022 | 2023 | R16
164235302402 | 166083302402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-06-08 | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-06-08 | 2 |  | 134 | 11 | 145 | 2022 | 2023 | R16
163836310715 | 160641310715 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-07-18 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 151 |  | 102 | 20 | 271 | 2022 | 2023 | R16
162823297161 | 167388297161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 0 |  | 18 | 2 | 19 | 2022 | 2022 | R16
167620335096 | 165761335096 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 10 |  | 7 | 13 | 28 | 2023 | 2023 | R16
163057295306 | 164069295306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2023-04-20 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 2 |  | 147 | 39 | 186 | 2022 | 2023 | R16
169687328148 | 166597328148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 0 |  | 10 | 10 | 19 | 2023 | 2023 | R16
163001327548 | 164359327548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 4 |  | 19 | 18 | 39 | 2023 | 2023 | R16
164194323628 | 165528323628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-06-29 | 2023-07-10 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-10 | 1 | 223 | 8 | 28 | 257 | 2022 | 2023 | R16
162337290837 | 167365290837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 |  | 281 |  | 281 | 2022 | 2023 | R16
169731333014 | 162439333014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH R16 SVC RELOCATION OD | Residential | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2023-09-22 | 3 | 6 | 4 | 9 | 19 | 2023 | 2023 | R16
163465287546 | 160644287546 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 1 |  | 154 | 5 | 158 | 2022 | 2023 | R16
168614287747 | 160383287747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-03 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 4 | 112 |  | 115 | 2022 | 2023 | R16
167869300696 | 169996300696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-29 | 2022-12-20 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 15 |  | 10 | 16 | 39 | 2022 | 2022 | R16
163958288824 | 160141288824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-12 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-10-20 | 1 | 12 | 50 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R16
167448293013 | 169526293013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 2023-02-10 | 2023-04-22 | Underground | R16 | 2023-02-10 | 1 | 3 | 112 | 51 | 164 | 2022 | 2023 | R16
162410302539 | 163289302539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-08 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 | 18 | 243 | 3 | 262 | 2022 | 2023 | R16
161049335797 | 166546335797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | 2023-12-07 | Underground | R16 | 2023-11-22 | 1 | 12 | 28 | 12 | 50 | 2023 | 2023 | R16
167468288160 | 162141288160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 0 |  | 109 |  | 109 | 2022 | 2023 | R16
163169326971 | 163884326971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-09-13 | Overhead | R16 | 2023-08-09 | 1 |  | 8 | 26 | 33 | 2023 | 2023 | R16
161537294908 | 163660294908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-12 | 1 |  | 165 | 71 | 235 | 2022 | 2023 | R16
164796315333 | 164381315333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2023-04-10 |  | 2023-08-15 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 138 | 26 | 67 | 229 | 2022 | 2023 | R16
168556296380 | 165148296380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-10-07 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | Underground | R16 | 2022-11-04 | 1 | 35 | 21 | 2 | 56 | 2022 | 2022 | R16
166259333498 | 164625333498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 2023-12-13 | Overhead | R16 | 2023-10-27 | 4 |  | 25 | 34 | 61 | 2023 | 2023 | R16
164308330281 | 169244330281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-09-12 | 2023-10-26 | Overhead | R16 | 2023-09-12 | 1 |  | 17 | 33 | 49 | 2023 | 2023 | R16
166929293811 | 161237293811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 2022-09-26 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2022 | 2022 | R16
165282300062 | 166015300062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-09 |  | 2023-08-10 | Underground | R16 | 2023-04-20 | 1 | 24 | 117 | 81 | 220 | 2022 | 2023 | R16
160178299869 | 162062299869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 1 |  | 3 | 6 | 8 | 2022 | 2022 | R16
160491289035 | 162596289035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 2 | 4 | 87 | 8 | 98 | 2022 | 2022 | R16
167152292929 | 163850292929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-09-08 |  | 2022-10-05 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 1 | 19 | 20 |  | 38 | 2022 | 2022 | R16
161636290919 | 162964290919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-01 | 2023-02-13 | 2023-07-11 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 1 | 17 | 118 | 107 | 240 | 2022 | 2023 | R16
163389296683 | 164567296683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 2023-07-15 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 86 |  | 135 | 206 | 2022 | 2023 | R16
162861334290 | 164583334290 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-10-23 | 1 | 10 | 16 | 4 | 28 | 2023 | 2023 | R16
169569301058 | 163988301058 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 |  | 2023-10-02 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 227 | 2022 | 2023 | R16
163728298088 | 169687298088 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-06 | 2022-09-26 | 2022-10-24 |  | 2023-06-27 | Underground | R16 |  | 15 | 21 |  |  | 211 | 2022 | 2023 | R16
168638290456 | 166883290456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-07-12 | 1 |  | 228 | 66 | 293 | 2022 | 2023 | R16
160397294177 | 161870294177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-19 |  | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 3 | 171 | 72 | 244 | 2022 | 2023 | R16
167152331270 | 164896331270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-09-27 | 1 | 20 | 21 | 5 | 44 | 2023 | 2023 | R16
164210289533 | 164810289533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 |  | 89 | 3 | 91 | 2022 | 2022 | R16
163778287637 | 161025287637 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-06-01 | 1 |  | 217 | 10 | 226 | 2022 | 2023 | R16
163175328722 | 165621328722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-10-06 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 6 | 3 | 3 | 35 | 44 | 2023 | 2023 | R16
168256327325 | 164186327325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-01 |  | 2023-08-01 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | Underground | R16 | 2023-11-27 |  |  | 85 | 6 | 90 | 2023 | 2023 | R16
169533332168 | 162753332168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-09-26 | 2023-10-02 | Overhead | R16 | 2023-09-26 | 0 |  | 12 | 5 | 16 | 2023 | 2023 | R16
160847295014 | 166788295014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-26 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 | 2022-10-19 | 1 | 21 | 18 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R16
160826287086 | 169567287086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-09-08 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-09-08 | 1 |  | 32 | 64 | 95 | 2022 | 2022 | R16
164151304030 | 169200304030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-12-27 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 3 | 45 | 20 | 2 | 67 | 2022 | 2023 | R16
169686293620 | 161201293620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-06-13 | 2023-06-21 | Overhead | R16 | 2023-06-13 | 1 |  | 196 | 7 | 202 | 2022 | 2023 | R16
169506300797 | 163687300797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 |  | 31 | 37 | 67 | 2022 | 2023 | R16
165025301748 | 165314301748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-04-10 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 1 |  | 38 | 58 | 95 | 2022 | 2023 | R16
162797292743 | 169525292743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 |  | 75 | 54 | 128 | 2022 | 2023 | R16
162827327238 | 163983327238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-10-19 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-10-19 | 4 |  | 56 | 11 | 69 | 2023 | 2023 | R16
169559299112 | 160868299112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-22 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 1 |  | 37 | 42 | 78 | 2022 | 2023 | R16
168763325761 | 161898325761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 1 |  | 8 | 20 | 27 | 2023 | 2023 | R16
169031293736 | 161422293736 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-09-15 |  | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 32 | 86 | 52 | 168 | 2022 | 2023 | R16
169174290087 | 165671290087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 45 | 4 | 48 | 2022 | 2022 | R16
161685287280 | 160035287280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 1 |  | 168 | 96 | 263 | 2022 | 2023 | R16
167958296422 | 164742296422 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-07 |  | 2023-05-05 | Underground | R16 | 2023-03-21 | 1 | 6 | 118 | 34 | 156 | 2022 | 2023 | R16
165400296828 | 166831296828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 1 |  | 96 | 28 | 123 | 2022 | 2023 | R16
168873293408 | 167102293408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | Overhead | R16 | 2022-10-25 | 10 |  | 32 | 6 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165221290529 | 166877290529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 |  | 81 | 4 | 84 | 2022 | 2022 | R16
166771300110 | 169444300110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-03-17 | 13 |  | 92 | 63 | 166 | 2022 | 2023 | R16
169350296306 | 163565296306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-06 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 1 | 9 | 51 | 47 | 105 | 2022 | 2023 | R16
160085297671 | 160073297671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-10-20 |  | 2023-02-08 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 1 | 31 | 69 | 12 | 110 | 2022 | 2023 | R16
168163299688 | 161794299688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-01-10 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 1 |  | 47 | 61 | 107 | 2022 | 2023 | R16
161879294577 | 162541294577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 3 |  | 102 | 9 | 112 | 2022 | 2023 | R16
164495292630 | 169635292630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-04-11 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-11 | 1 |  | 156 | 45 | 200 | 2022 | 2023 | R16
164752303471 | 167062303471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-22 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-03-02 | 1 | 11 | 51 | 71 | 131 | 2022 | 2023 | R16
163705299155 | 161111299155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 50 | 13 | 62 | 2022 | 2023 | R16
161737289607 | 164840289607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | Overhead | R16 | 2022-10-21 | 2 |  | 46 | 2 | 48 | 2022 | 2022 | R16
168322287257 | 160294287257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-10-03 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 47 | 47 | 93 | 2022 | 2022 | R16
163579289380 | 164366289380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-09-14 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R16
161954300001 | 161455300001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-07-10 | 2023-11-10 | Overhead | R16 | 2023-07-10 | 4 |  | 174 | 90 | 266 | 2022 | 2023 | R16
169962325514 | 161920325514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-09-07 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-09-07 | 1 |  | 37 | 28 | 64 | 2023 | 2023 | R16
163679295088 | 165687295088 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-28 | 2022-10-29 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-10-29 | 1 | 27 | 23 | 3 | 52 | 2022 | 2022 | R16
169867295684 | 164565295684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-30 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 1 |  | 13 | 2 | 15 | 2022 | 2022 | R16
163188331367 | 163228331367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-08-31 | 2023-12-05 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-05 | 1 | 208 | 69 | 18 | 293 | 2022 | 2023 | R16
163062302719 | 167271302719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-07-27 | Overhead | R16 | 2023-07-19 | 1 |  | 159 | 7 | 165 | 2022 | 2023 | R16
162377298010 | 168999298010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-08 | Overhead | R16 | 2022-10-31 | 1 |  | 6 | 7 | 12 | 2022 | 2022 | R16
164174303874 | 160561303874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-31 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 38 | 2 | 77 | 75 | 189 | 2022 | 2023 | R16
164915297521 | 162923297521 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-21 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-04-14 | 21 |  | 128 | 77 | 224 | 2022 | 2023 | R16
161177288731 | 163101288731 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 | 2 | 25 | 12 | 37 | 2022 | 2022 | R16
160072302047 | 165794302047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-01-14 | 2023-01-17 | Overhead | R16 | 2023-01-14 | 1 |  | 32 | 2 | 34 | 2022 | 2023 | R16
169306294492 | 160414294492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2022-12-16 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 9 |  | 26 | 38 | 71 | 2022 | 2022 | R16
166523293882 | 167395293882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-10-20 | 1 | 12 | 26 | 41 | 77 | 2022 | 2022 | R16
164028298166 | 164665298166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-25 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 18 | 55 | 4 | 75 | 2022 | 2023 | R16
163319288649 | 163179288649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | 2022-09-26 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 |  | 39 |  | 33 | 2022 | 2022 | R16
161886328680 | 167485328680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 1 |  | 48 | 6 | 53 | 2023 | 2023 | R16
169881294433 | 163033294433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-03-16 | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 1 |  | 126 | 95 | 220 | 2022 | 2023 | R16
161782290118 | 166015290118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R16
160793297622 | 168171297622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 57 |  | 57 | 2022 | 2023 | R16
165542293163 | 160410293163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 230 |  | 230 | 2022 | 2023 | R16
164259327285 | 164565327285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 1 |  | 6 | 2 | 7 | 2023 | 2023 | R16
160108295741 | 163350295741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 2022-10-03 |  | 2023-04-03 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 5 | 3 | 78 | 54 | 137 | 2022 | 2023 | R16
168313287688 | 160963287688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-21 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 37 | 108 | 144 | 2022 | 2023 | R16
165142290005 | 165493290005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-12-16 | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 84 | 52 | 135 | 2022 | 2023 | R16
160146334067 | 166304334067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-11-30 | 1 |  | 46 | 11 | 56 | 2023 | 2023 | R16
163632294378 | 162964294378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 62 | 4 | 65 | 2022 | 2022 | R16
163464304663 | 167263304663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2023-01-30 | 2023-02-19 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-02-19 | 4 | 75 | 15 | 128 | 220 | 2022 | 2023 | R16
161220288528 | 160342288528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-10 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-19 | 1 | 9 | 29 | 10 | 46 | 2022 | 2022 | R16
167902295325 | 165481295325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-28 |  | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-03-10 | 1 | 27 | 118 | 105 | 248 | 2022 | 2023 | R16
164312335549 | 168971335549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-12-05 | 2023-12-18 | Overhead | R16 | 2023-12-05 | 1 |  | 38 | 10 | 47 | 2023 | 2023 | R16
160122311184 | 161318311184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-03-02 | 2023-07-17 | 2023-08-04 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 1 | 86 | 98 | 15 | 197 | 2022 | 2023 | R16
167904287937 | 161392287937 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-05 |  | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 1 | 3 | 182 | 82 | 265 | 2022 | 2023 | R16
164647332989 | 164317332989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-09-28 | 1 |  | 9 | 2 | 10 | 2023 | 2023 | R16
162045288466 | 162634288466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 32 | 8 | 39 | 2022 | 2022 | R16
166791288329 | 169800288329 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-07-27 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 9 |  | 149 | 12 | 168 | 2022 | 2023 | R16
161941300002 | 167134300002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-11-09 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 | 20 | 30 | 3 | 51 | 2022 | 2022 | R16
169683296799 | 167235296799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  | 2023-04-19 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 1 |  | 73 | 63 | 135 | 2022 | 2023 | R16
169710339967 | 163291339967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-12-15 | Underground | R16 | 2023-11-20 | 1 | 49 | 2 | 20 | 69 | 2023 | 2023 | R16
162887333967 | 165501333967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 4 |  | 4 | 20 | 26 | 2023 | 2023 | R16
165981292838 | 169605292838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2023-03-27 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-27 | 1 | 2 | 144 | 39 | 183 | 2022 | 2023 | R16
163227303461 | 167263303461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-21 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | Overhead | R16 | 2023-04-21 | 1 | 9 | 88 | 2 | 97 | 2022 | 2023 | R16
164006291005 | 161580291005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-09-01 |  | 2022-10-14 | Underground | R16 | 2022-10-13 | 1 | 21 | 31 | 2 | 52 | 2022 | 2022 | R16
169248297922 | 164920297922 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-02 | 2022-10-10 | 2022-10-24 |  | 2023-03-20 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 6 | 11 | 49 | 58 | 121 | 2022 | 2023 | R16
169716299494 | 161005299494 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-04 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-04-27 | 1 | 3 | 125 | 78 | 204 | 2022 | 2023 | R16
167499334170 | 165465334170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-11-20 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 5 |  | 3 | 35 | 41 | 2023 | 2023 | R16
162784327762 | 165478327762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-11-02 | 2023-12-07 | Underground | R16 | 2023-11-02 | 1 |  | 63 | 26 | 88 | 2023 | 2023 | R16
161163298814 | 165021298814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 | 22 | 31 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R16
167879309755 | 163183309755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-02-17 |  | 2023-06-06 | Underground | R16 | 2023-05-18 | 1 | 70 | 65 | 14 | 147 | 2022 | 2023 | R16
160151330523 | 163859330523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 8 | 12 | 43 | 4 | 64 | 2023 | 2023 | R16
162095305805 | 162703305805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-09-14 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 54 |  | 176 | 220 | 2022 | 2023 | R16
168555287157 | 169939287157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 |  | 49 | 68 | 116 | 2022 | 2023 | R16
162279335786 | 166512335786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-10-25 | 12 |  | 8 | 37 | 55 | 2023 | 2023 | R16
165648335602 | 168296335602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-11-28 | 3 |  | 33 | 3 | 37 | 2023 | 2023 | R16
168663287185 | 169661287185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-30 | 1 |  | 91 | 5 | 95 | 2022 | 2022 | R16
168038292431 | 167875292431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 2 |  | 100 | 5 | 105 | 2022 | 2023 | R16
169324306977 | 160439306977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-02-27 | 98 |  | 25 | 75 | 196 | 2022 | 2023 | R16
166485334206 | 167088334206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-11-16 | 1 | 34 | 34 | 4 | 71 | 2023 | 2023 | R16
166305338136 | 160336338136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-11-14 | 8 |  | 11 | 13 | 30 | 2023 | 2023 | R16
160245328330 | 166879328330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-11-30 | 1 |  | 79 | 3 | 81 | 2023 | 2023 | R16
169043294405 | 162855294405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 27 | 54 | 80 | 2022 | 2023 | R16
163833299222 | 164672299222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-11-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-08-02 | 1 | 55 | 196 |  | 250 | 2022 | 2023 | R16
163605302623 | 165687302623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 5 |  | 143 | 2 | 148 | 2022 | 2023 | R16
169480332464 | 163158332464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-10-11 | 1 |  | 22 | 4 | 25 | 2023 | 2023 | R16
168902331834 | 161942331834 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-12 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-12 | 1 |  | 27 | 35 | 61 | 2023 | 2023 | R16
164860332709 | 162293332709 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | Underground | R16 | 2023-11-08 | 1 | 7 | 39 | 2 | 46 | 2023 | 2023 | R16
166941299956 | 162174299956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-11-09 |  | 2023-06-16 | Underground | R16 | 2023-02-17 | 1 | 38 | 73 | 86 | 195 | 2022 | 2023 | R16
165293297706 | 168433297706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-17 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-17 | 1 |  | 21 | 57 | 77 | 2022 | 2023 | R16
164760290763 | 167167290763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 |  | 3 | 37 | 39 | 2022 | 2022 | R16
168798330135 | 169164330135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-11-16 | 1 |  | 64 | 4 | 67 | 2023 | 2023 | R16
168182297997 | 169199297997 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-01-24 | Overhead | R16 | 2023-01-13 | 1 |  | 59 | 8 | 66 | 2022 | 2023 | R16
164157287152 | 169794287152 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 1 |  | 46 | 71 | 116 | 2022 | 2023 | R16
163485307032 | 166359307032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 1 | 40 |  | 142 | 177 | 2022 | 2023 | R16
166397300141 | 166402300141 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 2023-05-03 | 2023-09-01 | Overhead | R16 | 2023-05-03 | 1 | 24 | 125 | 88 | 235 | 2022 | 2023 | R16
166928298798 | 160529298798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 209 | 2022 | 2023 | R16
162548299296 | 169135299296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-11-03 | 2023-08-30 | 2023-09-18 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 3 | 7 | 215 | 14 | 236 | 2022 | 2023 | R16
163256303774 | 163893303774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 2022-12-22 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | Underground | R16 | 2023-10-24 | 17 | 10 | 219 | 6 | 249 | 2022 | 2023 | R16
166734333099 | 164775333099 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-30 | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-10-30 | 1 |  | 29 | 31 | 59 | 2023 | 2023 | R16
163864299080 | 165571299080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 3 | 18 | 36 | 2 | 56 | 2022 | 2022 | R16
161952306429 | 160884306429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 1 | 64 |  | 139 | 194 | 2022 | 2023 | R16
165225303100 | 169221303100 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-12-21 | 2023-02-09 | 2023-02-22 | Underground | R16 | 2023-02-09 | 6 | 38 | 37 | 10 | 88 | 2022 | 2023 | R16
164234328324 | 166507328324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 2 |  | 2 | 34 | 36 | 2023 | 2023 | R16
163661302679 | 167184302679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2023-05-04 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-05-04 | 1 |  | 105 | 29 | 133 | 2022 | 2023 | R16
163892327500 | 165134327500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-08-22 | 1 |  | 12 | 4 | 16 | 2023 | 2023 | R16
167378300261 | 169344300261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-03-21 | 13 |  | 94 | 105 | 210 | 2022 | 2023 | R16
166521293124 | 167361293124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | 2023-10-18 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-10-18 | 1 | 8 | 289 | 13 | 308 | 2022 | 2023 | R16
168446298343 | 169726298343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 |  | 39 | 4 | 42 | 2022 | 2022 | R16
160231300784 | 161635300784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-16 |  | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 1 | 8 | 47 | 54 | 107 | 2022 | 2023 | R16
167007338386 | 162346338386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | Overhead | R16 | 2023-11-17 | 4 |  | 12 | 8 | 22 | 2023 | 2023 | R16
167514328583 | 167214328583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 1 |  | 43 | 4 | 46 | 2023 | 2023 | R16
169187290985 | 167845290985 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | Overhead | R16 | 2022-10-21 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R16
167878332002 | 161714332002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | 2023-10-20 | Overhead | R16 | 2023-09-21 | 3 |  | 11 | 22 | 34 | 2023 | 2023 | R16
164428336867 | 160937336867 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-10-25 | 2023-11-16 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-11-16 | 2 | 40 | 17 | 29 | 85 | 2023 | 2023 | R16
168908334840 | 167524334840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-20 | 1 |  | 12 | 4 | 15 | 2023 | 2023 | R16
162844335022 | 166948335022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-10-08 | 2023-10-25 | 2023-12-18 | Underground | R16 | 2023-10-25 | 1 | 39 | 13 | 39 | 90 | 2023 | 2023 | R16
162081289102 | 163801289102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-01 | 1 |  | 57 | 26 | 82 | 2022 | 2022 | R16
161041293126 | 162210293126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 2022-09-09 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-17 | 12 | 14 | 27 | 35 | 85 | 2022 | 2022 | R16
167475293625 | 165149293625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-22 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-06-16 | 17 |  | 199 | 7 | 221 | 2022 | 2023 | R16
160405288784 | 162552288784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 3 |  | 28 | 2 | 31 | 2022 | 2022 | R16
163163326887 | 162986326887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 5 |  | 31 | 4 | 38 | 2023 | 2023 | R16
162542336797 | 161026336797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | Underground | R16 | 2023-11-10 | 1 |  | 13 | 26 | 38 | 2023 | 2023 | R16
161419332213 | 162882332213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 1 |  | 31 | 4 | 34 | 2023 | 2023 | R16
161497300116 | 162358300116 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | Overhead | R16 | 2023-08-29 | 1 |  | 209 | 17 | 225 | 2022 | 2023 | R16
166915298442 | 163232298442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-26 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 1 | 24 | 62 | 12 | 96 | 2022 | 2023 | R16
163723290059 | 165668290059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-23 | 1 |  | 66 | 53 | 118 | 2022 | 2023 | R16
164379294974 | 163566294974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-01-20 | 2023-02-14 | Overhead | R16 | 2023-01-20 | 1 |  | 85 | 18 | 102 | 2022 | 2023 | R16
166345302461 | 161903302461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-12-06 |  | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 1 | 21 | 32 | 6 | 57 | 2022 | 2023 | R16
169688328104 | 163977328104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 2023-09-06 | 2023-12-07 | Underground | R16 | 2023-09-06 | 1 | 10 | 19 | 67 | 94 | 2023 | 2023 | R16
161966289868 | 165234289868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-12-04 | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-12-04 | 1 |  | 75 | 5 | 80 | 2022 | 2022 | R16
160029304027 | 165158304027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-29 | 2022-12-22 | 2022-12-27 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-04-04 | 18 | 4 | 71 | 84 | 174 | 2022 | 2023 | R16
162037301763 | 165300301763 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-05-04 | 1 |  | 113 | 11 | 123 | 2022 | 2023 | R16
168525288999 | 169755288999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-08-07 | 2022-08-16 | 2022-11-02 | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 8 | 7 | 57 | 12 | 82 | 2022 | 2022 | R16
161409328360 | 166861328360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-21 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 2 | 28 | 29 | 2023 | 2023 | R16
166680289440 | 164562289440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-17 |  | 2022-08-17 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-15 |  |  | 22 | 81 | 102 | 2022 | 2023 | R16
168356325136 | 161184325136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-08-30 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 0 |  | 33 | 72 | 104 | 2023 | 2023 | R16
162537290777 | 167413290777 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 1 |  | 22 | 71 | 92 | 2022 | 2023 | R16
169507338063 | 164187338063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 | 31 | 11 | 4 | 44 | 2023 | 2023 | R16
169967294937 | 163341294937 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-27 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 2 | 2 | 61 | 53 | 115 | 2022 | 2023 | R16
162587290219 | 164613290219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 2022-08-24 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 3 | 4 | 106 | 18 | 128 | 2022 | 2023 | R16
166628297537 | 167981297537 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 2 |  | 52 |  | 53 | 2022 | 2022 | R16
161770289323 | 162151289323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-07 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2023-01-26 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-01-26 | 7 |  | 118 | 126 | 249 | 2022 | 2023 | R16
160054294193 | 162552294193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2023-04-08 | 1 |  | 144 | 10 | 154 | 2022 | 2023 | R16
161984293667 | 169527293667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 6 | 2 | 75 | 3 | 83 | 2022 | 2022 | R16
163333295824 | 165060295824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-10-10 | 1 |  | 6 | 95 | 100 | 2022 | 2023 | R16
161018320890 | 167047320890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 126 |  | 41 | 33 | 198 | 2022 | 2023 | R16
169371294422 | 162493294422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2023-02-24 | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 2 |  | 113 | 21 | 134 | 2022 | 2023 | R16
160883288534 | 162861288534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 1 |  | 37 | 71 | 107 | 2022 | 2023 | R16
166855301124 | 160677301124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-19 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 1 | 14 | 60 | 2 | 75 | 2022 | 2023 | R16
165629290914 | 162366290914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-03-07 | 18 |  | 134 | 102 | 252 | 2022 | 2023 | R16
166264293346 | 160080293346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-09-12 | 2023-01-07 | 2023-02-08 | Underground | R16 | 2023-01-07 | 1 | 33 | 85 | 23 | 140 | 2022 | 2023 | R16
169623298823 | 169619298823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-05-16 | 4 |  | 142 | 2 | 146 | 2022 | 2023 | R16
164475296754 | 166429296754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 | 3 | 2 | 39 | 42 | 2022 | 2022 | R16
167437303153 | 169861303153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-12-14 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 71 | 208 |  | 278 | 2022 | 2023 | R16
165242293776 | 167548293776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2023-02-11 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 12 |  | 61 | 47 | 118 | 2022 | 2023 | R16
169888333778 | 162101333778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-12-05 | 1 | 16 | 50 | 8 | 72 | 2023 | 2023 | R16
161527298922 | 160125298922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 1 | 2 | 82 | 2 | 84 | 2022 | 2023 | R16
165696294900 | 163412294900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-24 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 41 | 9 | 49 | 2022 | 2022 | R16
162696300776 | 163537300776 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-03-03 | Underground | R16 | 2023-02-15 | 2 |  | 65 | 13 | 78 | 2022 | 2023 | R16
161121302345 | 162773302345 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 2022-12-05 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 |  | 6 | 49 |  |  | 180 | 2022 | 2023 | R16
161281288766 | 163412288766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2022-12-16 | Overhead | R16 | 2022-10-06 | 1 |  | 40 | 52 | 91 | 2022 | 2022 | R16
169284300394 | 163048300394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-01-12 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 44 | 2022 | 2023 | R16
162787287996 | 169546287996 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-05 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 117 | 2022 | 2023 | R16
167190288810 | 163459288810 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2023-10-06 | Overhead | R16 | 2023-08-22 | 1 |  | 268 | 34 | 301 | 2022 | 2023 | R16
168524327649 | 161875327649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 2023-10-31 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 14 |  | 19 | 44 | 75 | 2023 | 2023 | R16
164418294847 | 160753294847 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-01 | 2022-09-07 | 2022-09-26 |  | 2023-03-20 | Underground | R16 |  | 28 | 14 |  |  | 166 | 2022 | 2023 | R16
162853338907 | 168876338907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-11-30 | 18 |  | 18 | 11 | 45 | 2023 | 2023 | R16
161142305496 | 169592305496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-06 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-10-23 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 91 | 15 |  | 205 | 295 | 2022 | 2023 | R16
164461298477 | 165385298477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-28 |  | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 1 | 19 | 37 | 4 | 58 | 2022 | 2022 | R16
160059333966 | 166026333966 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-11-15 | 1 |  | 35 | 12 | 46 | 2023 | 2023 | R16
162306300645 | 163303300645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-01-30 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-01-30 | 1 |  | 55 | 87 | 141 | 2022 | 2023 | R16
162226296975 | 167303296975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-11-22 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 1 |  | 28 | 18 | 45 | 2022 | 2022 | R16
164554299053 | 164589299053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-11-01 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | Underground | R16 | 2023-10-27 | 1 | 24 | 259 | 2 | 283 | 2022 | 2023 | R16
169992287720 | 161062287720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-10-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-21 | 1 |  | 59 | 55 | 113 | 2022 | 2023 | R16
167611287548 | 160679287548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 1 |  | 189 | 79 | 267 | 2022 | 2023 | R16
165958296136 | 160048296136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 2022-12-06 | 2022-12-11 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 17 | 5 | 44 | 4 | 67 | 2022 | 2022 | R16
167182294221 | 162133294221 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-02 | 2 |  | 162 | 79 | 241 | 2022 | 2023 | R16
169817295208 | 163286295208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-02-06 | 4 |  | 94 | 73 | 169 | 2022 | 2023 | R16
164081321493 | 164751321493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-01 |  | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-06-22 |  |  | 11 | 12 | 200 | 2022 | 2023 | R16
163094307668 | 166388307668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-01-30 |  | 2023-07-13 | Underground | R16 | 2023-06-22 | 1 | 41 | 104 | 16 | 159 | 2022 | 2023 | R16
167119299399 | 161534299399 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Underground | R16 | 2023-05-10 | 1 | 1 | 133 | 2 | 135 | 2022 | 2023 | R16
169932302900 | 167254302900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2023 | R16
160841297452 | 167987297452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-12-27 | 2023-04-13 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 1 |  | 50 | 78 | 127 | 2022 | 2023 | R16
162523295736 | 165151295736 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 1 |  | 80 | 5 | 84 | 2022 | 2023 | R16
164625302717 | 166881302717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-07 |  | 2022-12-09 | 2023-03-28 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-28 |  |  | 78 | 9 | 88 | 2022 | 2023 | R16
168222297653 | 168704297653 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-08-28 | 1 |  | 222 | 3 | 224 | 2022 | 2023 | R16
161258321935 | 169234321935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE NON RES UD | Commercial | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 2023-08-23 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 1 | 166 | 33 | 21 | 218 | 2022 | 2023 | R16
163345331961 | 161289331961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-22 | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 1 | 6 | 12 | 29 | 45 | 2023 | 2023 | R16
167860297446 | 167915297446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-12-22 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 1 |  | 48 |  | 33 | 2022 | 2022 | R16
166800298494 | 160496298494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-10-27 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-05-18 | 4 | 32 | 146 | 75 | 254 | 2022 | 2023 | R16
169290301985 | 165619301985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 |  | 82 | 6 | 87 | 2022 | 2023 | R16
162369300721 | 163433300721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-03-07 | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-03-07 | 1 |  | 81 | 78 | 158 | 2022 | 2023 | R16
169489300839 | 163035300839 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 | 2022-12-05 | 4 |  | 13 | 74 | 89 | 2022 | 2023 | R16
161766288586 | 162333288586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2023-07-24 | 2023-09-20 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 3 |  | 249 | 43 | 293 | 2022 | 2023 | R16
162149333353 | 164602333353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 2023-11-02 | Underground | R16 | 2023-10-09 | 1 | 4 | 12 | 19 | 33 | 2023 | 2023 | R16
163396294450 | 161490294450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 6 |  | 77 |  | 82 | 2022 | 2023 | R16
167549293600 | 160480293600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 2023-08-02 | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-08-02 | 1 | 3 | 232 | 8 | 241 | 2022 | 2023 | R16
160013328844 | 167857328844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | Overhead | R16 | 2023-09-14 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2023 | 2023 | R16
163735335290 | 168429335290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-12-05 | 1 |  | 40 | 5 | 44 | 2023 | 2023 | R16
164151300517 | 161824300517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-11-01 | 2022-11-15 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 63 | 11 | 88 | 98 | 257 | 2022 | 2023 | R16
169328301603 | 160957301603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 2023-06-19 | Underground | R16 | 2023-03-08 | 19 |  | 73 | 74 | 164 | 2022 | 2023 | R16
161274301987 | 161820301987 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 2023-03-04 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 19 |  | 19 | 49 | 85 | 2022 | 2023 | R16
168930288196 | 161038288196 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-09-16 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 3 | 3 | 11 | 20 | 34 | 2022 | 2022 | R16
166065333703 | 163114333703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-11-02 | 10 |  | 29 |  | 38 | 2023 | 2023 | R16
168414293463 | 160645293463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | Overhead | R16 | 2022-09-27 | 1 |  | 12 | 14 | 25 | 2022 | 2022 | R16
163697298486 | 166487298486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2022-12-14 | 13 |  | 35 | 56 | 102 | 2022 | 2023 | R16
168977288219 | 161430288219 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | 2023-02-19 | 2023-03-01 | Underground | R16 | 2023-02-19 | 1 | 4 | 140 | 8 | 151 | 2022 | 2023 | R16
162064294525 | 162950294525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2023-03-29 | Overhead | R16 | 2023-01-06 | 1 |  | 78 | 59 | 136 | 2022 | 2023 | R16
161102302733 | 167243302733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-04-26 | 1 |  | 99 | 2 | 100 | 2022 | 2023 | R16
160523297572 | 164588297572 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-21 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 232 | 2022 | 2023 | R16
164702307965 | 166807307965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2023-02-09 | 1 | 41 | 7 | 59 | 105 | 2022 | 2023 | R16
165264294344 | 162537294344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-12-10 | 2022-12-13 | Overhead | R16 | 2022-12-10 | 1 |  | 59 | 2 | 61 | 2022 | 2022 | R16
165040336654 | 160728336654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-10-30 | 1 |  | 5 | 5 | 9 | 2023 | 2023 | R16
162796323906 | 168710323906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | Overhead | R16 | 2023-11-17 | 181 |  | 101 | 7 | 287 | 2022 | 2023 | R16
162907293802 | 169841293802 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-09-14 | 2022-10-26 | 2022-11-21 | Underground | R16 | 2022-10-26 | 1 | 35 | 31 | 19 | 83 | 2022 | 2022 | R16
160112290752 | 161061290752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 1 | 22 | 70 | 4 | 94 | 2022 | 2022 | R16
168982328441 | 166988328441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-09-14 | 1 |  | 23 | 4 | 26 | 2023 | 2023 | R16
168491299233 | 161033299233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-30 | 1 |  | 107 | 88 | 194 | 2022 | 2023 | R16
167493332911 | 164240332911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-12 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 1 |  | 12 | 8 | 19 | 2023 | 2023 | R16
168311290279 | 166201290279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 |  | 2022-11-22 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 63 | 2 | 64 | 2022 | 2022 | R16
169783335155 | 164053335155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-10 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Overhead | R16 | 2023-11-09 | 1 | 18 | 23 | 3 | 42 | 2023 | 2023 | R16
167980334905 | 165743334905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-11-01 | 8 | 2 | 19 | 2 | 28 | 2023 | 2023 | R16
163441295390 | 161269295390 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 6 | 8 |  |  | 85 | 2022 | 2023 | R16
163389296664 | 165676296664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-10-10 |  | 2023-04-03 | Underground | R16 | 2023-03-29 | 1 | 35 | 123 | 4 | 160 | 2022 | 2023 | R16
164766296911 | 167142296911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2023-02-22 | 2023-03-29 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 1 |  | 95 | 26 | 120 | 2022 | 2023 | R16
163800332741 | 163983332741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | Underground | R16 | 2023-09-21 | 1 |  | 5 | 3 | 7 | 2023 | 2023 | R16
163239302042 | 165718302042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-03-06 | 1 |  | 68 | 75 | 142 | 2022 | 2023 | R16
168059300214 | 162875300214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 1 |  | 65 | 2 | 66 | 2022 | 2023 | R16
166908293856 | 164531293856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-09-16 | 2022-12-06 | 2023-02-07 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 1 | 23 | 58 | 46 | 125 | 2022 | 2023 | R16
162819296702 | 165880296702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 4 |  | 25 | 4 | 31 | 2022 | 2022 | R16
160711332781 | 163323332781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 2023-11-27 | 2023-12-21 | Overhead | R16 | 2023-11-27 | 1 | 4 | 52 | 19 | 73 | 2023 | 2023 | R16
160540302530 | 165391302530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 2023-05-16 | Underground | R16 | 2023-02-02 | 1 | 6 | 43 | 74 | 121 | 2022 | 2023 | R16
162331326546 | 162713326546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 2023-09-21 | 2023-10-17 | Underground | R16 | 2023-09-21 | 1 | 4 | 41 | 19 | 62 | 2023 | 2023 | R16
163072297666 | 168412297666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-01-11 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 60 | 70 | 129 | 2022 | 2023 | R16
162812296650 | 166370296650 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-10 |  | 2022-10-10 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | Overhead | R16 | 2022-12-27 |  |  | 57 | 4 | 60 | 2022 | 2022 | R16
168822325763 | 162123325763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 1 |  |  | 20 | 20 | 2023 | 2023 | R16
164824303310 | 166316303310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-14 | 2022-12-21 |  | 2023-02-28 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 8 | 6 | 46 | 5 | 62 | 2022 | 2023 | R16
167776288197 | 162216288197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-17 | 2022-09-12 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 8 | 19 | 26 | 2022 | 2022 | R16
164625336253 | 161114336253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-30 | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | Overhead | R16 | 2023-10-26 | 21 | 17 | 6 | 5 | 46 | 2023 | 2023 | R16
165728289207 | 164162289207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 1 |  | 106 |  | 106 | 2022 | 2023 | R16
160783295226 | 164147295226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 1 |  | 86 | 67 | 152 | 2022 | 2023 | R16
163084289655 | 165068289655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2022 | 2022 | R16
160209314070 | 167604314070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-07-05 | 118 |  | 71 | 6 | 193 | 2022 | 2023 | R16
161647295493 | 162753295493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 2022-11-18 | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2022-11-18 | 1 | 38 | 36 | 98 | 170 | 2022 | 2023 | R16
166881299269 | 166630299269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-11-03 |  | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2022-12-12 | 1 | 18 | 28 | 43 | 87 | 2022 | 2023 | R16
166900290216 | 165983290216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-18 | 1 |  | 40 | 58 | 97 | 2022 | 2023 | R16
165843333658 | 165532333658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-10-30 | 1 |  | 25 | 5 | 29 | 2023 | 2023 | R16
162160287528 | 160611287528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-08-20 | 1 |  | 15 | 2 | 17 | 2022 | 2022 | R16
161016302985 | 163883302985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 3 | 16 | 8 | 68 | 92 | 2022 | 2023 | R16
162505290408 | 163882290408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | 2023-05-09 | 2023-06-22 | Underground | R16 | 2023-05-09 | 1 | 10 | 183 | 33 | 224 | 2022 | 2023 | R16
160245293547 | 161092293547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-02-15 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 1 |  | 112 | 82 | 193 | 2022 | 2023 | R16
165133331918 | 160320331918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | Overhead | R16 | 2023-12-08 | 11 |  | 66 | 3 | 78 | 2023 | 2023 | R16
161827306625 | 162626306625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2023-01-30 | 2023-02-21 | 2023-03-10 | Underground | R16 | 2023-02-21 | 1 | 94 | 17 | 14 | 123 | 2022 | 2023 | R16
169254334348 | 162188334348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-11-05 | 1 | 18 | 25 | 3 | 45 | 2023 | 2023 | R16
165881334363 | 166769334363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-16 | 1 |  | 11 | 33 | 43 | 2023 | 2023 | R16
167552333393 | 164856333393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-10-10 | 1 | 3 | 13 | 38 | 52 | 2023 | 2023 | R16
164548303155 | 167177303155 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2023-01-04 | 2023-01-18 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 1 | 8 | 12 | 11 | 29 | 2022 | 2023 | R16
162511300890 | 163729300890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-11-17 | 2023-03-23 | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 1 | 38 | 91 | 41 | 168 | 2022 | 2023 | R16
167720297461 | 167909297461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 58 |  | 58 | 2022 | 2023 | R16
167543333392 | 164901333392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 |  | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 1 | 3 | 17 | 25 | 43 | 2023 | 2023 | R16
161295332199 | 162871332199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-27 | 2023-11-08 | Overhead | R16 | 2023-10-27 | 1 |  | 35 | 9 | 43 | 2023 | 2023 | R16
165487302469 | 166470302469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-07-10 | 1 |  | 155 | 16 | 170 | 2022 | 2023 | R16
165618302758 | 166887302758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 2 |  | 9 | 52 | 61 | 2022 | 2023 | R16
168662287879 | 162001287879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 1 |  | 28 | 32 | 59 | 2022 | 2022 | R16
164551308755 | 166408308755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-02-08 |  | 2023-05-16 | Underground | R16 | 2023-02-22 | 1 | 47 | 11 | 60 | 116 | 2022 | 2023 | R16
163774300998 | 163279300998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-15 |  | 2022-11-18 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R16 | 2023-01-11 |  |  | 39 | 13 | 54 | 2022 | 2023 | R16
162316302700 | 166794302700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 |  | 35 | 49 | 83 | 2022 | 2023 | R16
166615300226 | 162700300226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-30 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2022 | 2022 | R16
165368293649 | 161380293649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2023-07-27 | 2023-08-01 | Underground | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 227 | 4 | 230 | 2022 | 2023 | R16
164203300087 | 160234300087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-09 | 2023-01-05 | 2023-01-23 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 9 | 42 | 13 | 62 | 2022 | 2023 | R16
168005330964 | 166511330964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-28 | 2023-09-25 | 2023-10-17 | Overhead | R16 | 2023-09-25 | 1 | 12 | 21 | 17 | 48 | 2023 | 2023 | R16
167785325695 | 161995325695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-10-05 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 |  | 56 | 40 | 95 | 2023 | 2023 | R16
169100325846 | 161884325846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-07 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 3 |  | 12 | 18 | 31 | 2023 | 2023 | R16
160148326216 | 162682326216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-09-11 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 1 |  | 36 | 26 | 61 | 2023 | 2023 | R16
164205296500 | 162630296500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-09 |  | 2023-08-15 | Underground | R16 | 2023-03-02 | 1 | 14 | 104 | 119 | 236 | 2022 | 2023 | R16
169157299860 | 161184299860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | 2022-12-05 | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 4 | 20 | 85 | 107 | 2022 | 2023 | R16
160663296164 | 167264296164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-06 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 | 2022-10-19 | 1 | 28 | 10 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R16
162015290622 | 165337290622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-29 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-14 | 1 | 5 | 56 | 42 | 101 | 2022 | 2023 | R16
166638336759 | 164628336759 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2023-10-26 | 2023-11-27 | 2023-12-21 | Overhead | R16 | 2023-11-27 | 1 | 311 | 23 | 19 | 351 | 2022 | 2023 | R16
169569295366 | 160494295366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-09-29 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 4 | 12 | 48 | 5 | 66 | 2022 | 2022 | R16
161169340221 | 162577340221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-11-20 | 1 | 14 |  | 2 | 15 | 2023 | 2023 | R16
164688299776 | 169085299776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-04 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 12 |  | 42 | 23 | 75 | 2022 | 2023 | R16
160615290897 | 167588290897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-02-20 | 1 |  | 123 | 74 | 196 | 2022 | 2023 | R16
166966323698 | 164201323698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2023-06-29 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-10-03 | 1 | 228 | 69 | 4 | 299 | 2022 | 2023 | R16
160760298196 | 169551298196 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 |  | 242 | 49 | 290 | 2022 | 2023 | R16
160619293024 | 169406293024 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-07-04 | 1 | 5 | 214 | 4 | 221 | 2022 | 2023 | R16
160200148500 | 161824148500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Overhead | R16 | 2019-05-01 | 1 |  | 18 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
166429204081 | 161270204081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-04-28 | 1 |  | 161 | 143 | 303 | 2020 | 2021 | R16
168359212588 | 168240212588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-20 | 1 |  | 36 | 66 | 101 | 2020 | 2021 | R16
161991139810 | 166637139810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-04-23 | 1 |  | 74 | 80 | 153 | 2019 | 2019 | R16
161701151803 | 167797151803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-06-03 | 1 |  | 19 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
162863154578 | 169590154578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-06-07 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-20 | 1 | 17 | 185 | 79 | 279 | 2019 | 2020 | R16
167047214349 | 167231214349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-17 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Underground | R16 | 2021-05-04 | 1 | 49 | 99 |  | 147 | 2020 | 2021 | R16
167134205854 | 162796205854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-03 | 7 |  | 242 | 37 | 284 | 2020 | 2021 | R16
161789207606 | 168606207606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-07-16 | Overhead | R16 | 2020-11-18 | 1 |  | 23 | 173 | 195 | 2020 | 2021 | R16
169360241141 | 165936241141 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-28 | 2022-04-18 | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-04-18 | 1 | 180 | 189 | 23 | 390 | 2020 | 2022 | R16
164379144945 | 166101144945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 1 |  | 32 | 25 | 56 | 2019 | 2019 | R16
166048146057 | 165634146057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-09-09 | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 11 |  | 128 | 14 | 151 | 2019 | 2019 | R16
161333142476 | 162014142476 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-24 | 1 |  | 186 | 5 | 190 | 2019 | 2019 | R16
164328143862 | 164350143862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-19 | 1 |  | 20 | 25 | 44 | 2019 | 2019 | R16
169486149069 | 160029149069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-12 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-20 | 1 | 14 | 50 | 38 | 100 | 2019 | 2019 | R16
164727231520 | 168493231520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 30 | 32 | 61 | 2021 | 2021 | R16
163025215451 | 163162215451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-02-25 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 47 | 70 | 116 | 2020 | 2021 | R16
166506232802 | 168832232802 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2021-04-19 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-06-11 | 29 | 2 | 11 | 153 | 192 | 2021 | 2022 | R16
161876224729 | 163911224729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-03-25 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-04-08 | 1 | 98 | 11 | 144 | 251 | 2020 | 2021 | R16
168534216141 | 164526216141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | Overhead | R16 | 2021-06-15 | 1 |  | 117 | 2 | 118 | 2021 | 2021 | R16
169289156123 | 167277156123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-08 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-07-24 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 77 |  | 23 | 24 | 122 | 2019 | 2019 | R16
164335215953 | 164439215953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-06-01 | 2021-09-02 | Underground | R16 | 2021-06-01 | 1 |  | 107 | 68 | 174 | 2021 | 2021 | R16
162099200924 | 164540200924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | Overhead | R16 | 2020-09-21 | 1 |  | 25 | 4 | 28 | 2020 | 2020 | R16
167000223053 | 163117223053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-28 | 22 |  | 58 | 117 | 195 | 2021 | 2021 | R16
169053161441 | 169054161441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2019-01-25 | 2019-01-30 | 2019-08-16 | 2020-09-01 | 2020-11-16 | Underground | R16 | 2020-09-01 | 4 | 143 | 273 | 55 | 472 | 2019 | 2020 | R16
165482228444 | 165484228444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-06-18 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 10 | 138 | 6 | 35 | 186 | 2020 | 2021 | R16
165254235095 | 160713235095 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-27 | 2021-05-27 | 2021-06-16 | 2021-11-10 | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 153 | 15 | 106 | 35 | 306 | 2020 | 2021 | R16
162457202248 | 167848202248 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2021-01-20 | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-20 | 1 |  | 103 | 66 | 168 | 2020 | 2021 | R16
167130145277 | 163625145277 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | 2019-11-11 | Underground | R16 | 2019-04-16 | 1 | 17 | 28 | 150 | 193 | 2019 | 2019 | R16
166008154381 | 162220154381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 14 | 37 | 50 | 2019 | 2019 | R16
169591203352 | 169459203352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 49 | 179 | 227 | 2020 | 2021 | R16
161739169356 | 161835169356 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-06 | 2019-06-19 | 2019-10-23 | 2021-03-12 | 2021-05-04 | Underground | R16 | 2021-03-12 | 96 | 91 | 363 | 38 | 585 | 2019 | 2021 | R16
164820219757 | 162973219757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-05-11 | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 1 |  | 67 | 227 | 293 | 2021 | 2022 | R16
162051153214 | 163584153214 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2020-06-23 | 2020-08-17 | 2020-12-22 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 1 | 311 | 40 | 92 | 441 | 2019 | 2020 | R16
164389221076 | 160582221076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-13 | 2020-12-15 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-02-22 | 2 | 50 |  | 73 | 123 | 2020 | 2021 | R16
160457205894 | 165128205894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-10 | 1 |  | 51 | 90 | 140 | 2020 | 2021 | R16
161516206532 | 165103206532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-10-08 | 2020-10-27 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 | 37 | 14 | 195 | 244 | 2020 | 2021 | R16
166455148203 | 166531148203 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-18 | 2019-04-04 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 10 | 14 |  |  | 416 | 2019 | 2020 | R16
169641141701 | 169409141701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-31 | 2019-10-01 | Overhead | R16 | 2019-01-31 | 1 |  | 4 | 174 | 177 | 2019 | 2019 | R16
168031208590 | 167653208590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 11 |  | 134 | 141 | 284 | 2020 | 2021 | R16
164995146730 | 169323146730 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 | 2 | 168 | 8 | 176 | 2019 | 2019 | R16
165515201329 | 165528201329 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-15 | 1 |  | 83 | 87 | 169 | 2020 | 2021 | R16
160479228361 | 162778228361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2022-08-08 | 25 |  | 336 | 150 | 509 | 2021 | 2023 | R16
167513232733 | 169700232733 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-05-29 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | Underground | R16 | 2022-10-19 | 4 | 86 | 363 | 13 | 464 | 2021 | 2022 | R16
162290155847 | 162202155847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-06-19 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | Underground | R16 | 2019-09-09 | 1 | 53 | 59 | 2 | 112 | 2019 | 2019 | R16
169092206318 | 166138206318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-19 | 2021-07-12 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 33 | 168 | 200 | 2020 | 2021 | R16
163603145293 | 167095145293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 30 | 23 | 52 | 2019 | 2019 | R16
167465143331 | 163681143331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2019 | 2019 | R16
166673148638 | 162408148638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-11 | 1 |  | 46 | 45 | 90 | 2019 | 2019 | R16
163392218735 | 164100218735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-13 | 2021-01-28 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 11 | 12 | 267 | 17 | 304 | 2020 | 2022 | R16
165588228861 | 160181228861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-29 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-21 | 2 | 4 | 321 | 24 | 348 | 2021 | 2022 | R16
163937145396 | 164922145396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-08 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-09 | 1 | 10 | 23 | 30 | 61 | 2019 | 2019 | R16
169338231185 | 161291231185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-05-17 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-07 | 1 | 14 | 38 | 27 | 77 | 2021 | 2021 | R16
164006224885 | 163221224885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-05-05 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 3 |  | 29 | 74 | 104 | 2021 | 2021 | R16
166983207836 | 169507207836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-11-17 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 20 | 107 | 126 | 2020 | 2021 | R16
161585252989 | 164385252989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-10-20 |  | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 | 147 | 66 | 35 | 246 | 2021 | 2022 | R16
162334223129 | 167901223129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-27 | 2021-06-08 | Underground | R16 | 2021-05-27 | 8 |  | 56 | 9 | 71 | 2021 | 2021 | R16
160653206001 | 165108206001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-25 | 2021-03-03 | Overhead | R16 | 2020-11-25 | 1 |  | 40 | 71 | 110 | 2020 | 2021 | R16
169784236060 | 160231236060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-20 | 18 |  | 218 | 17 | 251 | 2021 | 2022 | R16
164386210151 | 163332210151 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 | 2 | 42 | 74 | 116 | 2020 | 2021 | R16
162051154880 | 168203154880 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-06-10 | 2020-08-28 | 2021-03-11 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 1 | 23 | 320 | 140 | 481 | 2019 | 2021 | R16
168622229490 | 161963229490 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-02-27 | 4 |  | 474 | 58 | 534 | 2021 | 2023 | R16
168646151644 | 167714151644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-05 | 1 |  | 284 | 25 | 308 | 2019 | 2020 | R16
161914228402 | 161373228402 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-16 | 2021-01-28 | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | Underground | R16 | 2021-06-25 | 97 | 63 | 45 | 13 | 215 | 2020 | 2021 | R16
164664213837 | 161081213837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 53 | 52 | 104 | 2020 | 2021 | R16
162382216871 | 164846216871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-01-11 | 2021-02-24 | 2021-06-24 | Underground | R16 | 2021-02-24 | 1 | 42 | 33 | 87 | 160 | 2020 | 2021 | R16
168392212224 | 169176212224 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-11-27 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 2 | 28 | 70 | 66 | 163 | 2020 | 2021 | R16
169324233855 | 165173233855 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-06-07 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2021-01-05 | 1 | 48 |  | 632 | 570 | 2021 | 2023 | R16
162289151263 | 167224151263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-06-04 | 2019-07-05 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 23 | 24 | 46 | 2019 | 2019 | R16
164574211205 | 165069211205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-11 | 2021-04-01 | Overhead | R16 | 2021-01-11 | 3 |  | 39 | 59 | 99 | 2020 | 2021 | R16
162372232492 | 164156232492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-04-14 | 2021-05-27 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-01 | 13 | 32 | 4 | 113 | 159 | 2021 | 2021 | R16
167186146418 | 168738146418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-02 | 1 |  | 11 | 18 | 28 | 2019 | 2019 | R16
164337214144 | 161047214144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 213 | 24 | 236 | 2020 | 2021 | R16
161263230647 | 162594230647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-14 |  | 2022-03-23 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 233 | 2021 | 2022 | R16
160712208037 | 160063208037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-03-17 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 1 |  | 104 | 168 | 271 | 2020 | 2021 | R16
166041239231 | 164334239231 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 2021-07-16 | 2021-10-22 | 2021-11-16 | Underground | R16 | 2021-10-22 | 22 | 29 | 71 | 18 | 137 | 2021 | 2021 | R16
160277139459 | 164664139459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-09 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-06 | 2 | 5 | 41 | 29 | 74 | 2019 | 2019 | R16
163819143663 | 164030143663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-09 | 2019-03-12 | Overhead | R16 | 2019-03-09 | 1 |  | 14 | 2 | 16 | 2019 | 2019 | R16
165925153411 | 160795153411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-07-02 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 28 | 1028 | 1055 | 2019 | 2023 | R16
168196160300 | 161175160300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-08-05 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 | 2019-10-31 | 1 | 49 | 64 | 7 | 118 | 2019 | 2019 | R16
166032202139 | 167645202139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 1 |  | 25 | 70 | 94 | 2020 | 2021 | R16
162443232727 | 160226232727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 2 |  | 4 | 51 | 55 | 2021 | 2021 | R16
166634207438 | 168569207438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-10-17 | 2020-12-13 | 2020-12-16 | Underground | R16 | 2020-12-13 | 1 | 67 | 40 | 3 | 110 | 2020 | 2020 | R16
166097153015 | 166900153015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-21 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | Underground | R16 | 2019-09-20 | 1 | 14 | 89 | 3 | 104 | 2019 | 2019 | R16
161824211301 | 160534211301 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-19 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 19 |  |  | 216 | 2020 | 2021 | R16
163058149064 | 163181149064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | Overhead | R16 | 2019-04-12 | 1 |  |  |  | 1 | 2019 | 2019 | R16
164393234805 | 161953234805 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-06-14 |  | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-11-01 | 1 | 225 | 101 | 23 | 347 | 2020 | 2021 | R16
161259209149 | 161277209149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-30 |  | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 | 33 | 58 | 137 | 226 | 2020 | 2021 | R16
161299152897 | 168873152897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 7 |  | 6 |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
162952212721 | 169123212721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-12-03 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 1 | 33 | 150 | 31 | 212 | 2020 | 2021 | R16
163135145197 | 166130145197 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-07 |  | 2019-09-16 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 141 | 2019 | 2019 | R16
168854208720 | 160741208720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-23 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 1 |  | 20 | 105 | 124 | 2020 | 2021 | R16
165008144388 | 168597144388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-02-27 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 |  | 1 | 26 |  |  | 94 | 2019 | 2019 | R16
160393150578 | 166302150578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 27 | 49 | 75 | 2019 | 2019 | R16
167490143646 | 161441143646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-19 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-13 | 1 | 11 | 17 | 24 | 50 | 2019 | 2019 | R16
165600210400 | 163215210400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 2020-12-20 | 2021-01-06 | Overhead | R16 | 2020-12-20 | 1 | 4 | 28 | 13 | 44 | 2020 | 2021 | R16
161062220431 | 162504220431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | Underground | R16 | 2021-06-08 | 1 | 6 | 83 | 7 | 94 | 2021 | 2021 | R16
168385219493 | 166035219493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-11 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 18 |  | 22 | 66 | 104 | 2021 | 2021 | R16
161075153593 | 160315153593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-05-29 | 2020-02-03 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2020-02-03 | 1 | 86 | 179 | 874 | 1137 | 2019 | 2023 | R16
163750202558 | 168483202558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 15 | 63 | 77 | 2020 | 2020 | R16
161496230307 | 169684230307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-05-11 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 | 209 | 36 | 32 | 275 | 2020 | 2021 | R16
161511206555 | 166749206555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-31 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2020-10-31 | 1 |  | 17 | 547 | 564 | 2020 | 2022 | R16
168359232632 | 160241232632 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2023-06-06 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 1 |  | 399 | 131 | 529 | 2021 | 2023 | R16
165669153890 | 161621153890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-20 | 1 |  | 124 | 2 | 125 | 2019 | 2019 | R16
160041148189 | 161810148189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-25 | 1 |  | 81 | 23 | 103 | 2019 | 2019 | R16
163544222237 | 168053222237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 425 | 2021 | 2022 | R16
165646209086 | 161563209086 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 1 |  | 706 | 8 | 713 | 2020 | 2023 | R16
164496229218 | 162840229218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 127 | 17 | 143 | 2021 | 2021 | R16
169417203837 | 160956203837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 71 | 87 | 157 | 2020 | 2021 | R16
165786151831 | 163728151831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-09 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-27 | 1 | 18 | 79 | 6 | 101 | 2019 | 2019 | R16
164943152169 | 168717152169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | Underground | R16 | 2019-05-27 | 1 |  | 11 | 4 | 14 | 2019 | 2019 | R16
166927229626 | 163203229626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-30 | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 1 |  | 41 | 53 | 93 | 2021 | 2021 | R16
165619149409 | 163812149409 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 24 | 12 | 35 | 2019 | 2019 | R16
165794154854 | 160237154854 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-11 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 92 | 2019 | 2019 | R16
164912250152 | 167779250152 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 2021-09-30 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-01 | 8 | 661 | 2 | 28 | 696 | 2019 | 2021 | R16
166079159871 | 162811159871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-29 | 2019-08-02 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 14 | 70 |  |  | 305 | 2019 | 2020 | R16
167793223233 | 169699223233 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 9 | 163 | 171 | 2021 | 2021 | R16
168202215747 | 161802215747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 2021-03-23 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 10 | 32 | 62 | 163 | 264 | 2020 | 2021 | R16
169197215832 | 163989215832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-29 | 1 |  | 152 | 66 | 217 | 2020 | 2021 | R16
162335225945 | 164158225945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-15 | 5 | 3 | 73 | 28 | 106 | 2021 | 2021 | R16
163727231959 | 169123231959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021-05-22 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 0 |  | 26 | 33 | 58 | 2021 | 2021 | R16
167928154288 | 162105154288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-09-19 | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-19 | 1 |  | 78 | 6 | 83 | 2019 | 2019 | R16
169046282941 | 166164282941 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-11 | 2021-10-19 | 2022-06-16 |  | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-09-16 | 202 | 173 | 67 | 29 | 468 | 2021 | 2022 | R16
164811210555 | 161390210555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 12 |  | 116 | 140 | 266 | 2020 | 2021 | R16
168736217555 | 167337217555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 |  | 130 | 86 | 215 | 2021 | 2021 | R16
167666155645 | 169619155645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-06-17 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-25 | 0 | 21 | 29 | 23 | 71 | 2019 | 2019 | R16
163374208767 | 169513208767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-27 | 6 |  | 130 | 139 | 273 | 2020 | 2021 | R16
161065202666 | 168599202666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-01 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 |  | 21 | 701 | 721 | 2020 | 2023 | R16
168229214478 | 161794214478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-12-13 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2020-12-23 | 30 | 6 | 3 | 166 | 203 | 2020 | 2021 | R16
166883216471 | 165490216471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-01-11 | 1 |  | 3 | 216 | 218 | 2021 | 2021 | R16
160413234396 | 167932234396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2021-07-13 | 1 | 19 | 23 | 2 | 42 | 2021 | 2021 | R16
161453141675 | 167030141675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-30 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-03-22 | 1 | 13 | 38 | 25 | 74 | 2019 | 2019 | R16
167735250868 | 160859250868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | Underground | R16 | 2021-12-03 | 2 | 115 | 44 | 2 | 160 | 2021 | 2021 | R16
166173156988 | 168702156988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-07-02 | 2019-08-28 | 2019-09-18 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 | 37 | 42 | 16 | 93 | 2019 | 2019 | R16
166959141964 | 160678141964 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-26 | 1 |  | 62 | 23 | 84 | 2019 | 2019 | R16
162019224847 | 164345224847 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2021-03-26 |  | 2022-07-29 | Underground | R16 |  | 1 | 98 |  |  | 448 | 2020 | 2022 | R16
164272220508 | 162890220508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 5 |  | 27 | 99 | 130 | 2021 | 2021 | R16
161187226024 | 165577226024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | Underground | R16 | 2021-07-19 | 1 | 3 | 74 | 2 | 77 | 2021 | 2021 | R16
165900211023 | 163681211023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-01-29 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 7 |  | 54 | 61 | 120 | 2020 | 2021 | R16
166977148492 | 165507148492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-09 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-10 | 1 | 29 | 24 | 17 | 68 | 2019 | 2019 | R16
164084216651 | 161605216651 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 2021-07-28 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-07-28 | 2 | 15 | 144 | 21 | 179 | 2020 | 2021 | R16
163923217965 | 164713217965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 13 |  | 115 | 32 | 158 | 2021 | 2021 | R16
162018206074 | 169588206074 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-10-03 |  | 2022-03-28 | Underground | R16 | 2022-03-09 | 1 | 53 | 373 | 14 | 439 | 2020 | 2022 | R16
165028213429 | 169358213429 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-14 | 2021-03-01 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 1 | 2 | 4 | 56 | 60 | 2020 | 2021 | R16
163299218546 | 169704218546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 72 | 133 | 204 | 2021 | 2021 | R16
166850208009 | 166987208009 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 2021-01-07 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-01-07 | 1 | 11 | 55 | 74 | 138 | 2020 | 2021 | R16
163089267850 | 165330267850 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-02 | 2021-10-22 | 2022-02-07 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | Underground | R16 | 2022-04-08 | 146 | 77 | 45 | 15 | 280 | 2021 | 2022 | R16
161756207981 | 165490207981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 2020-10-22 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 |  | 3 | 13 |  |  | 139 | 2020 | 2021 | R16
161018143601 | 164010143601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-15 | 1 |  | 19 | 27 | 45 | 2019 | 2019 | R16
160965223962 | 167916223962 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-17 | 2022-03-31 | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 11 | 272 |  | 174 | 2021 | 2021 | R16
165898151476 | 167254151476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-07 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-16 | 0 | 2 | 8 | 13 | 21 | 2019 | 2019 | R16
162013150833 | 161883150833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-30 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-23 | 1 | 18 | 18 | 58 | 92 | 2019 | 2019 | R16
160844208023 | 167339208023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-07 | 9 |  | 33 | 93 | 133 | 2020 | 2021 | R16
162869151145 | 166578151145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-03 |  | 2019-06-06 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 | 3 | 18 | 8 | 27 | 2019 | 2019 | R16
161607149455 | 164094149455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 2019-05-22 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 23 | 4 | 26 | 2019 | 2019 | R16
166489225495 | 165026225495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-07-02 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-02 | 1 |  | 67 | 30 | 96 | 2021 | 2021 | R16
164570227481 | 168201227481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 2021-04-19 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 16 | 19 | 41 | 2 | 75 | 2021 | 2021 | R16
163366144224 | 165110144224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-12 | 1 |  | 121 | 85 | 205 | 2019 | 2019 | R16
165600216475 | 163999216475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 7 |  | 24 | 58 | 87 | 2020 | 2021 | R16
167555229063 | 168618229063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-07 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 40 |  | 469 | 8 | 515 | 2021 | 2023 | R16
161421209318 | 161422209318 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-05-12 | 1 | 4 | 398 |  | 401 | 2020 | 2022 | R16
166174154959 | 168891154959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-08-22 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 21 |  | 53 | 5 | 77 | 2019 | 2019 | R16
164536215615 | 163910215615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-02-12 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 34 | 60 | 93 | 2020 | 2021 | R16
162083216614 | 165790216614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-06-11 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-11 | 1 |  | 111 | 104 | 214 | 2021 | 2021 | R16
167628237103 | 163023237103 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-29 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 40 |  |  | 79 | 2021 | 2021 | R16
169589202298 | 166139202298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-10 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 1 | 6 | 9 | 71 | 84 | 2020 | 2020 | R16
165423152494 | 169452152494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-20 | 1 |  | 26 | 38 | 63 | 2019 | 2019 | R16
161887218508 | 166919218508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-02-04 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 | 46 | 2 | 7 | 53 | 2020 | 2021 | R16
162427213542 | 167429213542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 9 |  | 50 | 57 | 114 | 2020 | 2021 | R16
163155155363 | 166307155363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-15 | 2019-08-26 | 2019-09-04 | Underground | R16 | 2019-08-26 | 1 | 34 | 51 | 8 | 92 | 2019 | 2019 | R16
166800224373 | 162469224373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 2 |  | 125 | 21 | 146 | 2021 | 2021 | R16
161299153981 | 161760153981 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-06-03 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2019 | 2019 | R16
166075145148 | 166801145148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 12 | 26 | 37 | 2019 | 2019 | R16
168002223447 | 167366223447 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential Subdivision | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-04-28 | Overhead | R16 | 2021-03-15 | 8 | 3 | 2 | 33 | 43 | 2021 | 2021 | R16
169368146399 | 168167146399 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-19 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-07 | 1 | 4 | 36 | 20 | 58 | 2019 | 2019 | R16
160641145731 | 167655145731 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | Overhead | R16 | 2019-04-02 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2019 | 2019 | R16
160328171128 | 163951171128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-11-07 | 2020-01-22 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-22 | 6 | 142 | 55 | 471 | 671 | 2019 | 2021 | R16
162089140572 | 167833140572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 139 | 26 | 164 | 2019 | 2019 | R16
165785212390 | 167906212390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 7 | 95 | 101 | 2020 | 2021 | R16
166804212149 | 162610212149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-30 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-02-01 | 2 | 18 | 46 | 59 | 122 | 2020 | 2021 | R16
162789231476 | 168056231476 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 533 | 2021 | 2023 | R16
160525149721 | 164474149721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-09 | 1 |  | 15 | 18 | 32 | 2019 | 2019 | R16
163972146351 | 168664146351 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2020-04-23 | 2020-11-23 | Underground | R16 | 2020-04-23 | 1 |  | 289 | 153 | 441 | 2019 | 2020 | R16
169967233484 | 164556233484 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-02-17 | 2021-05-12 | 2021-06-03 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 |  | 61 | 17 |  |  | 207 | 2021 | 2021 | R16
167200234783 | 160093234783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-08-30 | 1 | 36 | 57 | 2 | 93 | 2021 | 2021 | R16
161549221044 | 165264221044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-22 | 1 |  | 22 | 102 | 123 | 2021 | 2021 | R16
163638210672 | 164870210672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-12-06 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 33 | 245 | 277 | 2020 | 2021 | R16
166440205495 | 161435205495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-28 |  | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-01-15 | 1 | 8 | 80 | 68 | 154 | 2020 | 2021 | R16
165585212475 | 168270212475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2020 | 2021 | R16
161711153892 | 161659153892 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 121 | 5 | 125 | 2019 | 2019 | R16
166528203104 | 169310203104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 553 | 2020 | 2022 | R16
167113149546 | 164078149546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-11 | 1 | 2 | 39 | 45 | 84 | 2019 | 2019 | R16
163591225619 | 165380225619 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-04-05 |  | 2022-08-18 | Underground | R16 |  | 1 | 163 |  |  | 521 | 2020 | 2022 | R16
165638216674 | 165924216674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 2021-04-22 | Overhead | R16 |  | 35 | 3 |  |  | 111 | 2020 | 2021 | R16
160409157159 | 161624157159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-07-09 |  | 2020-04-30 | Underground | R16 | 2019-08-30 | 1 | 28 | 39 | 175 | 240 | 2019 | 2020 | R16
164161202974 | 165321202974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-08 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 | 14 | 36 | 3 | 51 | 2020 | 2020 | R16
163682208717 | 169994208717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-09-13 | Underground | R16 | 2021-08-18 | 4 |  | 211 | 19 | 232 | 2020 | 2021 | R16
169310149086 | 163275149086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-01 | 1 |  | 14 | 20 | 33 | 2019 | 2019 | R16
162845179933 | 166925179933 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-02 | 2019-08-14 | 2020-02-10 |  | 2022-10-05 | Underground | R16 |  | 75 | 129 |  |  | 895 | 2019 | 2022 | R16
168410228945 | 160542228945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-08 | 5 |  | 28 | 47 | 78 | 2021 | 2021 | R16
165056198168 | 169775198168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-09-23 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 45 | 70 | 114 | 2020 | 2020 | R16
165099147405 | 166354147405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-27 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | Underground | R16 | 2019-06-25 | 1 | 17 | 65 | 3 | 83 | 2019 | 2019 | R16
160510231244 | 166190231244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 317 | 2021 | 2022 | R16
165808225533 | 165195225533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-26 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 17 | 141 | 157 | 2021 | 2021 | R16
169047224488 | 162765224488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 20 | 150 | 169 | 2021 | 2021 | R16
165998228046 | 167410228046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-22 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 1 | 9 | 60 | 29 | 96 | 2021 | 2021 | R16
161998203504 | 169987203504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 |  | 21 | 430 | 450 | 2020 | 2022 | R16
160315200470 | 163610200470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2022-06-28 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 489 | 2020 | 2022 | R16
169805155809 | 161487155809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-07-30 | 14 | 2 | 29 | 26 | 68 | 2019 | 2019 | R16
168119153285 | 160661153285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 208 | 67 | 274 | 2019 | 2020 | R16
160538232469 | 162695232469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-05-26 | 2021-07-13 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-13 | 1 | 47 | 35 | 30 | 110 | 2021 | 2021 | R16
164327143557 | 164227143557 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | 2019-11-18 | Overhead | R16 | 2019-04-12 | 1 |  | 38 | 157 | 194 | 2019 | 2019 | R16
162406241289 | 166758241289 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-08 | 2021-01-15 | 2021-07-29 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-08-04 | 72 | 140 | 266 | 11 | 486 | 2020 | 2022 | R16
163847223138 | 168372223138 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-05-21 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-05-21 | 1 | 7 | 51 | 73 | 129 | 2021 | 2021 | R16
160662231340 | 164220231340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 7 |  | 105 | 22 | 132 | 2021 | 2021 | R16
163993145122 | 166409145122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-03 | 1 |  | 327 | 27 | 353 | 2019 | 2020 | R16
168379229622 | 169721229622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2023-07-06 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 1 | 11 | 567 | 17 | 593 | 2021 | 2023 | R16
166315230103 | 164144230103 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Underground | R16 | 2022-05-19 | 1 |  | 269 | 2 | 270 | 2021 | 2022 | R16
160253151843 | 163892151843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-08 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Underground | R16 | 2019-09-18 | 1 | 17 | 96 |  | 112 | 2019 | 2019 | R16
161732147700 | 160890147700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-01 | 0 |  | 23 | 20 | 42 | 2019 | 2019 | R16
160843226450 | 167190226450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | 2021-08-30 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 44 | 58 | 101 | 2021 | 2021 | R16
160558232102 | 168822232102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 2022-01-04 | Overhead | R16 | 2021-11-22 | 3 |  | 131 | 32 | 164 | 2021 | 2022 | R16
163131142221 | 160536142221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-04 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 88 | 2019 | 2019 | R16
160999145119 | 166657145119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 15 |  | 15 | 2019 | 2019 | R16
167276227182 | 163789227182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021-04-16 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 0 | 15 | 203 | 25 | 241 | 2021 | 2022 | R16
167130145304 | 163624145304 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-03-07 | 2019-04-16 | 2019-11-11 | Underground | R16 | 2019-04-16 | 1 | 16 | 29 | 150 | 193 | 2019 | 2019 | R16
167207234889 | 160599234889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-13 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 529 | 2021 | 2023 | R16
163738220414 | 168006220414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-02-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2021-07-13 | 1 | 19 | 108 | 2 | 127 | 2021 | 2021 | R16
161925215452 | 163182215452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-02-19 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-02-19 | 1 |  | 43 | 185 | 227 | 2020 | 2021 | R16
162350228893 | 162372228893 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 2021-05-19 | 2021-06-21 | Underground | R16 | 2021-05-19 | 43 | 19 | 14 | 24 | 97 | 2021 | 2021 | R16
160523221692 | 164550221692 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-09-29 | 2021-01-19 | 2021-02-26 | 2021-07-09 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-07-09 | 81 | 29 | 96 | 24 | 227 | 2020 | 2021 | R16
161931207519 | 168696207519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 | 2 | 63 | 69 | 132 | 2020 | 2021 | R16
165987207735 | 169314207735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-01-22 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-22 | 1 |  | 68 | 64 | 131 | 2020 | 2021 | R16
169863235420 | 169769235420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-17 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-05 | 1 | 17 | 231 | 20 | 266 | 2021 | 2022 | R16
166295153701 | 161163153701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2019-07-24 | Overhead | R16 | 2019-07-16 | 2 |  | 35 | 7 | 42 | 2019 | 2019 | R16
160660141880 | 165644141880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-30 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-04-02 | 1 | 18 | 45 | 18 | 79 | 2019 | 2019 | R16
162804214101 | 162834214101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-15 | 2021-02-04 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2021-02-04 | 1 | 60 | 38 | 390 | 486 | 2020 | 2022 | R16
160614224712 | 163401224712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 1 |  | 68 | 33 | 100 | 2021 | 2021 | R16
169421222488 | 166106222488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 2021-03-04 | 2022-03-08 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-03-08 | 12 | 28 | 264 | 328 | 629 | 2021 | 2023 | R16
168509222113 | 160706222113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-03-02 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 24 |  |  | 151 | 2021 | 2021 | R16
160506204314 | 161793204314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-11-23 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 1 |  | 47 | 98 | 144 | 2020 | 2021 | R16
167956152563 | 167884152563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-15 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 |  | 3 | 5 |  |  | 80 | 2019 | 2019 | R16
163596149063 | 162225149063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-04-12 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 |  | 1 | 46 |  |  | 78 | 2019 | 2019 | R16
167945149568 | 163963149568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 12 |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
169077211143 | 163853211143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-16 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 7 |  | 21 | 88 | 114 | 2020 | 2021 | R16
169115151627 | 167769151627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 1 |  | 45 | 6 | 50 | 2019 | 2019 | R16
160141227207 | 162733227207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 19 |  | 18 | 129 | 164 | 2021 | 2021 | R16
166878217745 | 165592217745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-05-03 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 10 |  | 74 | 136 | 218 | 2021 | 2021 | R16
165615186543 | 160542186543 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-28 | 2020-04-02 | 2020-04-06 |  | 2021-07-09 | Overhead | R16 |  | 266 | 3 |  |  | 597 | 2019 | 2021 | R16
167064147528 | 168833147528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-28 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | Underground | R16 | 2020-05-04 | 1 | 8 | 288 | 4 | 298 | 2019 | 2020 | R16
163885139568 | 165805139568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-10 | 1 |  | 3 | 29 | 31 | 2019 | 2019 | R16
161602152892 | 167930152892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-20 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-17 | 1 | 9 | 21 | 41 | 69 | 2019 | 2019 | R16
163445151835 | 168063151835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-10 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-09 | 1 | 3 | 43 | 35 | 79 | 2019 | 2019 | R16
162739226386 | 166687226386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | Overhead | R16 | 2021-07-28 | 2 |  | 79 | 3 | 82 | 2021 | 2021 | R16
164744229727 | 169357229727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | Underground | R16 | 2022-10-06 | 12 |  | 372 | 10 | 392 | 2021 | 2022 | R16
169131218855 | 165475218855 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-29 |  | 2021-08-02 | Underground | R16 | 2021-03-24 | 1 | 17 | 39 | 94 | 148 | 2021 | 2021 | R16
168005151919 | 168310151919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 31 |  | 31 | 2019 | 2019 | R16
164259223172 | 160826223172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-12-28 | 2021-03-10 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-06-18 | 45 | 53 | 73 | 98 | 266 | 2020 | 2021 | R16
160592214269 | 161253214269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 1 |  | 34 | 59 | 92 | 2020 | 2021 | R16
163723229264 | 167690229264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-03 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | Underground | R16 | 2021-08-17 | 1 | 15 | 77 | 2 | 92 | 2021 | 2021 | R16
168930150975 | 166795150975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 19 | 65 | 83 | 2019 | 2019 | R16
164816229169 | 166492229169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-05-03 | 2022-04-13 | 2022-04-24 | Overhead | R16 | 2022-04-13 | 1 | 49 | 248 | 8 | 303 | 2021 | 2022 | R16
160838146656 | 167784146656 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-21 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-05-05 | 1 | 8 | 294 | 43 | 343 | 2019 | 2020 | R16
163138210397 | 163759210397 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 2 |  | 77 | 2 | 79 | 2020 | 2021 | R16
167945197515 | 168538197515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 1 |  | 209 | 2 | 210 | 2020 | 2021 | R16
165597211108 | 162221211108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-11-20 | 6 | 8 | 3 | 106 | 120 | 2020 | 2021 | R16
163251152009 | 168358152009 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 2019-05-11 |  | 2019-07-18 | Overhead | R16 | 2019-06-03 | 0 |  | 16 | 34 | 49 | 2019 | 2019 | R16
160147266250 | 169659266250 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 450 | 3 |  | 379 | 2021 | 2022 | R16
160855225589 | 162783225589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-02 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 | 9 | 70 | 26 | 103 | 2021 | 2021 | R16
165426153218 | 160537153218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-07-02 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 29 | 40 | 68 | 2019 | 2019 | R16
169406248721 | 169277248721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-08 | 85 |  | 36 | 19 | 138 | 2021 | 2021 | R16
164151207905 | 166473207905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-22 |  | 2021-06-30 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 | 12 | 6 | 175 | 191 | 2020 | 2021 | R16
166438220627 | 161450220627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 12 |  | 33 | 153 | 196 | 2021 | 2021 | R16
163318212619 | 168701212619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2022-10-18 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 488 | 2020 | 2022 | R16
169103151608 | 164245151608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 14 |  | 21 | 50 | 83 | 2019 | 2019 | R16
161516146214 | 163410146214 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-03-16 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 1 | 23 | 319 | 26 | 367 | 2019 | 2020 | R16
162647260079 | 168642260079 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-26 | 2021-12-07 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 |  | 7 | 162 |  |  | 540 | 2021 | 2023 | R16
169798228378 | 160792228378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2021-07-13 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2021 | 2021 | R16
160851231322 | 167116231322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 |  | 42 | 29 | 70 | 2021 | 2021 | R16
165358216641 | 165618216641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 2 | 104 | 105 | 2021 | 2021 | R16
162158215298 | 160107215298 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-22 |  | 2021-08-30 | Overhead | R16 |  | 3 | 7 |  |  | 188 | 2020 | 2021 | R16
165672225807 | 161962225807 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-04-05 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 1 | 12 | 222 | 21 | 253 | 2021 | 2022 | R16
165675145604 | 167431145604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-22 | 1 |  | 31 | 27 | 57 | 2019 | 2019 | R16
164510221242 | 165525221242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 0 |  | 54 | 132 | 185 | 2021 | 2021 | R16
169466152573 | 169438152573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 14 | 50 | 63 | 2019 | 2019 | R16
168407229292 | 162493229292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 4 | 133 | 136 | 2021 | 2021 | R16
161754224546 | 162764224546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-06-03 | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-06-03 | 1 |  | 53 | 116 | 168 | 2021 | 2021 | R16
166128224642 | 167411224642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2021-03-24 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-06 | 2 | 117 | 32 | 132 | 280 | 2020 | 2021 | R16
160870199024 | 160919199024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-08-18 | 1 |  | 14 | 3 | 16 | 2020 | 2020 | R16
160901231783 | 168786231783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 1 |  | 25 | 96 | 120 | 2021 | 2021 | R16
166488143854 | 164079143854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-21 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-27 | 1 | 3 | 25 | 14 | 40 | 2019 | 2019 | R16
167534210908 | 164849210908 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020-11-17 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 |  | 0 | 2 |  |  | 115 | 2020 | 2021 | R16
164051223074 | 167735223074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-10 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Underground | R16 | 2021-09-21 | 1 | 72 | 140 |  | 211 | 2020 | 2021 | R16
167280223559 | 160700223559 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2022-06-28 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 337 | 2021 | 2022 | R16
161274233220 | 163600233220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-06-07 | 47 | 4 | 4 | 56 | 108 | 2021 | 2021 | R16
166052211373 | 166062211373 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 | 2 | 53 | 59 | 112 | 2020 | 2021 | R16
160012200391 | 163186200391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 1 |  | 155 | 58 | 212 | 2020 | 2021 | R16
166617209882 | 168418209882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-25 | 2021-02-26 | Overhead | R16 | 2020-11-25 | 47 |  | 15 | 68 | 128 | 2020 | 2021 | R16
162486152351 | 169083152351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 3 | 62 | 64 | 2019 | 2019 | R16
165669213825 | 166945213825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-25 | 15 |  | 226 | 19 | 258 | 2020 | 2021 | R16
168536236509 | 164748236509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-24 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 1 | 32 | 296 |  | 131 | 2021 | 2021 | R16
160927149922 | 164568149922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-15 | 2 |  | 61 | 7 | 68 | 2019 | 2019 | R16
167637144905 | 165999144905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 26 | 31 | 56 | 2019 | 2019 | R16
161756224228 | 163389224228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-06-25 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 28 | 7 | 65 | 98 | 2021 | 2021 | R16
167728207932 | 169892207932 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2022-12-13 | 1 |  | 558 | 57 | 614 | 2020 | 2023 | R16
160327204035 | 167643204035 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 168 | 2020 | 2021 | R16
166143144423 | 164022144423 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-27 |  | 2019-07-08 | Underground | R16 | 2019-07-01 | 1 | 7 | 89 | 6 | 100 | 2019 | 2019 | R16
166910222722 | 165074222722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-03-05 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-19 | 1 | 44 | 54 | 124 | 220 | 2021 | 2021 | R16
167170224802 | 160486224802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-07 | 9 |  | 32 | 131 | 170 | 2021 | 2021 | R16
162170147318 | 164438147318 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-03-28 |  | 2019-11-15 | Underground | R16 |  | 1 | 26 |  |  | 192 | 2019 | 2019 | R16
161043209435 | 161539209435 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-11-03 | 2021-10-27 | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 34 | 257 | 31 | 320 | 2020 | 2021 | R16
169510216063 | 164517216063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-04 | 1 |  | 153 | 14 | 166 | 2021 | 2021 | R16
169882154646 | 163670154646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-06-07 | 2020-09-15 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 1 | 40 | 333 | 713 | 1084 | 2019 | 2023 | R16
169809144623 | 165654144623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-25 | 1 |  | 18 | 16 | 33 | 2019 | 2019 | R16
167416229520 | 167677229520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-12 | 16 |  | 139 | 19 | 172 | 2021 | 2021 | R16
166242211298 | 167856211298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2020-12-21 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 59 | 23 | 87 | 167 | 2020 | 2021 | R16
168799230091 | 164089230091 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-06-22 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 1 |  | 32 | 37 | 68 | 2021 | 2021 | R16
162657139026 | 164508139026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 2019-06-06 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 106 | 7 | 112 | 2019 | 2019 | R16
163691147792 | 160133147792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 2019-05-08 | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 1 | 6 | 27 | 19 | 50 | 2019 | 2019 | R16
167469211560 | 168942211560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-11-22 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Underground | R16 | 2021-01-14 | 2 | 24 | 39 | 2 | 65 | 2020 | 2021 | R16
167278223164 | 169420223164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 2 |  | 72 | 99 | 171 | 2021 | 2021 | R16
166975149001 | 169633149001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 2019-04-11 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Underground | R16 | 2019-04-29 | 0 | 14 | 13 |  | 26 | 2019 | 2019 | R16
162896148517 | 162659148517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-11 | 2019-04-09 | 2019-04-10 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-26 | 42 | 2 | 13 | 23 | 77 | 2019 | 2019 | R16
165371153607 | 167976153607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-28 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-07-30 | 1 | 15 | 46 | 26 | 85 | 2019 | 2019 | R16
167903153222 | 163230153222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-05-22 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 71 |  |  | 139 | 2019 | 2019 | R16
160530207757 | 162151207757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-10-22 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 24 | 89 | 5 | 116 | 2020 | 2021 | R16
162352210616 | 165035210616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 37 | 74 | 110 | 2020 | 2021 | R16
161391264101 | 161392264101 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-16 | 2021-04-12 | 2022-01-10 | 2022-02-04 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 149 | 196 | 20 | 88 | 450 | 2020 | 2022 | R16
168153219257 | 161669219257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 36 | 99 | 134 | 2021 | 2021 | R16
161513146684 | 163689146684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-03-20 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | Underground | R16 | 2019-04-23 | 1 | 24 | 25 | 2 | 49 | 2019 | 2019 | R16
164175204224 | 161632204224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-09 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 17 | 94 | 110 | 2020 | 2021 | R16
161301142306 | 161067142306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2019-04-22 | Underground | R16 | 2019-03-19 | 1 |  | 32 | 25 | 56 | 2019 | 2019 | R16
161680149195 | 163424149195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-23 | 1 |  | 7 | 26 | 32 | 2019 | 2019 | R16
166386222765 | 168607222765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | 2021-08-03 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 17 | 92 | 108 | 2021 | 2021 | R16
165468213421 | 166078213421 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-11-20 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2021-06-10 | 2021-10-03 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 13 | 2 | 132 | 82 | 226 | 2020 | 2021 | R16
168467147523 | 168285147523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-03-28 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 |  | 1 | 48 |  |  | 734 | 2019 | 2021 | R16
166379223712 | 160680223712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-07-30 | 1 |  | 100 | 24 | 123 | 2021 | 2021 | R16
164134229126 | 162411229126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 1 |  | 473 | 89 | 561 | 2021 | 2023 | R16
169546230222 | 162299230222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-09-10 | 6 |  | 90 | 33 | 127 | 2021 | 2021 | R16
164045151663 | 167644151663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-30 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 61 | 20 | 80 | 2019 | 2019 | R16
160631212573 | 161114212573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 15 | 12 |  |  | 269 | 2020 | 2021 | R16
160720212349 | 166461212349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-22 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 6 |  | 194 | 43 | 241 | 2020 | 2021 | R16
165601151733 | 167973151733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-06-26 | Overhead | R16 | 2019-06-19 | 1 |  | 31 | 6 | 36 | 2019 | 2019 | R16
168741218603 | 169727218603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-11-10 | 2022-01-13 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 207 | 47 | 253 | 2021 | 2022 | R16
168375231347 | 168913231347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-10-06 | 2021-11-15 | Overhead | R16 | 2021-10-06 | 23 |  | 101 | 29 | 151 | 2021 | 2021 | R16
164558220723 | 162098220723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-16 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-06-25 | 6 | 5 | 94 | 93 | 195 | 2021 | 2021 | R16
164553147179 | 165651147179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-25 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 |  | 1 | 18 |  |  | 128 | 2019 | 2019 | R16
163203153425 | 160500153425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-10 | 1 | 2 | 35 | 34 | 69 | 2019 | 2019 | R16
169864216527 | 166503216527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 2021-01-07 |  | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-04-26 | 3 | 32 | 339 | 17 | 388 | 2020 | 2022 | R16
169789235175 | 164679235175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-16 |  | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 1 | 26 | 106 | 21 | 151 | 2021 | 2021 | R16
167447227941 | 169576227941 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-10-21 | 2021-11-15 | Underground | R16 | 2021-10-21 | 1 |  | 132 | 18 | 149 | 2021 | 2021 | R16
168451144317 | 165241144317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2018-11-15 | 1 |  |  | 970 | 897 | 2019 | 2022 | R16
161881146602 | 168971146602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-04 | 1 |  | 13 | 19 | 31 | 2019 | 2019 | R16
167124205607 | 164219205607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-10 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-12-10 | 1 |  | 54 | 385 | 438 | 2020 | 2022 | R16
167647144613 | 165892144613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 30 | 28 | 57 | 2019 | 2019 | R16
169453225335 | 163000225335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-09-07 | 1 | 6 | 115 | 37 | 156 | 2021 | 2021 | R16
164828220519 | 161338220519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-08 | 13 |  | 189 | 19 | 219 | 2021 | 2021 | R16
164465212866 | 164735212866 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-04 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-23 | 1 | 16 | 101 | 142 | 257 | 2020 | 2021 | R16
165370152489 | 169422152489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 1 |  | 50 | 24 | 73 | 2019 | 2019 | R16
167857162023 | 165332162023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-08-23 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-20 | 1 | 87 | 64 | 2 | 151 | 2019 | 2019 | R16
165505204635 | 160755204635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-21 |  | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-10-23 | 1 | 5 | 25 | 181 | 209 | 2020 | 2021 | R16
165138237292 | 163209237292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-07-01 |  | 2021-11-16 | Underground | R16 | 2021-10-19 | 1 | 42 | 79 | 21 | 140 | 2021 | 2021 | R16
169942209726 | 161392209726 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-13 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2020-11-13 | 6 |  | 7 | 120 | 131 | 2020 | 2021 | R16
165235213512 | 162441213512 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-11 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 29 |  |  | 128 | 2020 | 2021 | R16
160147200167 | 164710200167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG R16 ELECTRIC RELOCATION UD | Commercial | 2019-04-22 | 2019-10-28 | 2020-08-10 | 2020-09-16 | 2020-10-05 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 136 | 206 | 28 | 14 | 381 | 2019 | 2020 | R16
164154221323 | 165842221323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2021 | 2021 | R16
169017269319 | 165486269319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2022-02-17 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 1 | 228 | 29 | 2 | 257 | 2021 | 2022 | R16
169622226789 | 169429226789 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2021-04-14 | 2021-06-04 | 2023-04-17 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 11 | 146 | 38 | 487 | 679 | 2020 | 2023 | R16
164464202728 | 168575202728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-14 | 1 |  | 8 | 67 | 74 | 2020 | 2020 | R16
166093157440 | 164287157440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-01 | 2019-07-09 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 |  | 94 | 7 |  |  | 171 | 2019 | 2019 | R16
164343211399 | 166239211399 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 75 | 32 | 106 | 2020 | 2021 | R16
165969153364 | 169335153364 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 2019-05-23 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-26 | 3 | 43 | 25 | 44 | 112 | 2019 | 2019 | R16
162150177752 | 162472177752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2020-01-22 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-07-13 | 1 | 166 | 124 | 2 | 290 | 2019 | 2020 | R16
161239218411 | 169410218411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 1 |  | 10 | 134 | 143 | 2021 | 2021 | R16
161186222761 | 160039222761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-04-23 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 27 |  | 36 | 132 | 193 | 2021 | 2021 | R16
165079213840 | 166287213840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Underground | R16 | 2021-04-05 | 5 | 45 | 81 | 5 | 133 | 2020 | 2021 | R16
166101151391 | 167366151391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 24 | 48 | 71 | 2019 | 2019 | R16
166252154966 | 166253154966 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-30 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2020-01-09 | 2020-11-05 | Underground | R16 | 2020-01-09 | 25 | 6 | 154 | 216 | 398 | 2019 | 2020 | R16
161311250633 | 162925250633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-10-05 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-24 | 6 | 136 | 37 | 7 | 183 | 2021 | 2021 | R16
164064223166 | 161375223166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-04-26 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 28 |  | 34 | 141 | 201 | 2021 | 2021 | R16
161534279894 | 169720279894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-06-21 | 2022-11-29 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 410 |  | 25 | 116 | 549 | 2020 | 2022 | R16
167833150692 | 165308150692 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-04-30 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 1 | 83 | 32 | 44 | 157 | 2019 | 2019 | R16
162007210811 | 164848210811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | Underground | R16 | 2021-01-11 | 1 | 1 | 41 | 2 | 43 | 2020 | 2021 | R16
161743203790 | 165118203790 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-14 |  | 2021-01-22 | Underground | R16 |  | 1 | 19 |  |  | 113 | 2020 | 2021 | R16
161638140033 | 166930140033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | Overhead | R16 | 2019-02-06 | 0 |  | 18 |  | 18 | 2019 | 2019 | R16
168934153479 | 160832153479 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2019-07-03 | 4 |  | 26 | 1024 | 1052 | 2019 | 2023 | R16
167347210475 | 164703210475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-12-07 | 1 |  | 18 | 92 | 109 | 2020 | 2021 | R16
168398214501 | 165528214501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2020-12-18 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-19 | 11 | 13 | 66 | 107 | 194 | 2020 | 2021 | R16
165626197620 | 168584197620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-02 | 1 |  | 100 | 91 | 190 | 2020 | 2021 | R16
167144147073 | 165217147073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-26 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-05-01 | 1 | 20 | 27 | 20 | 65 | 2019 | 2019 | R16
164382145088 | 161202145088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-03-06 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-20 | 1 | 23 | 54 | 61 | 136 | 2019 | 2019 | R16
160886145718 | 163152145718 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-03-11 | 2019-12-16 | 2020-04-27 | Underground | R16 | 2019-12-16 | 2 | 19 | 201 | 96 | 315 | 2019 | 2020 | R16
165861147293 | 166377147293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-24 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 16 |  | 22 | 79 | 115 | 2019 | 2019 | R16
166340202576 | 168569202576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-09 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 27 | 139 | 165 | 2020 | 2021 | R16
162892209349 | 161954209349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-15 | 1 |  | 32 | 87 | 118 | 2020 | 2021 | R16
164958201543 | 162140201543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-24 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-29 | 1 | 14 | 222 | 32 | 266 | 2020 | 2021 | R16
160587237147 | 166471237147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2021-06-29 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-13 | 20 | 138 | 34 | 54 | 243 | 2020 | 2021 | R16
165218210713 | 164728210713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | Overhead | R16 | 2021-02-08 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2020 | 2021 | R16
164262202408 | 167778202408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 18 | 63 | 80 | 2020 | 2020 | R16
160272232164 | 169400232164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-25 | 1 |  | 2 | 120 | 121 | 2021 | 2021 | R16
166590142464 | 161611142464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 26 | 25 | 50 | 2019 | 2019 | R16
160992152343 | 164456152343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-14 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-18 | 1 | 18 | 48 | 28 | 92 | 2019 | 2019 | R16
162367200560 | 163620200560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-26 | 1 |  | 466 | 18 | 483 | 2020 | 2022 | R16
163920214483 | 168773214483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-18 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-29 | 1 | 11 | 138 | 32 | 179 | 2020 | 2021 | R16
160967249030 | 162237249030 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-09-22 | 2021-11-03 | 2022-02-04 | Overhead | R16 | 2021-11-03 | 1 | 263 | 31 | 68 | 360 | 2020 | 2022 | R16
164473205841 | 164889205841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-11-06 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 28 | 114 | 141 | 2020 | 2021 | R16
164450202237 | 167542202237 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 2021-03-16 | 2021-03-19 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 0 | 1 | 142 | 4 | 145 | 2020 | 2021 | R16
166395144964 | 161444144964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-04 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-28 | 1 | 20 | 19 | 13 | 50 | 2019 | 2019 | R16
163884141625 | 169323141625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 26 | 26 | 51 | 2019 | 2019 | R16
168381150094 | 165183150094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 1 |  | 28 | 52 | 79 | 2019 | 2019 | R16
166988229356 | 162727229356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 1 |  | 42 | 31 | 72 | 2021 | 2021 | R16
160916213136 | 168084213136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 2020-12-21 | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 5 | 10 | 90 | 103 | 2020 | 2021 | R16
161391241429 | 168419241429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-20 | 2021-06-30 | 2021-07-30 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-03 | 116 | 23 | 26 | 37 | 199 | 2021 | 2021 | R16
166214204362 | 161854204362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-21 | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2020-10-21 | 1 |  | 24 | 210 | 233 | 2020 | 2021 | R16
160011155822 | 161261155822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-19 |  | 2019-09-11 | Underground | R16 | 2019-09-04 | 1 | 16 | 56 | 6 | 76 | 2019 | 2019 | R16
167968206896 | 167372206896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2021-03-31 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-31 | 2 |  | 122 | 158 | 280 | 2020 | 2021 | R16
169472224634 | 162948224634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 32 | 132 | 163 | 2021 | 2021 | R16
161630145698 | 166760145698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-12 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 | 5 | 20 | 31 | 54 | 2019 | 2019 | R16
162732149459 | 164231149459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-24 | 1 |  | 27 | 57 | 83 | 2019 | 2019 | R16
163857201835 | 163846201835 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-27 |  | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-06-11 | 1 | 10 | 207 | 58 | 273 | 2020 | 2021 | R16
164170211580 | 164184211580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-11-22 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | Underground | R16 | 2021-03-11 | 1 | 70 | 79 | 2 | 150 | 2020 | 2021 | R16
165774225587 | 165383225587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-22 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 |  | 15 | 141 | 155 | 2021 | 2021 | R16
164976224645 | 167442224645 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-24 | 18 |  | 219 | 26 | 261 | 2021 | 2022 | R16
169714206327 | 164333206327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-10-08 | 2022-11-29 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 1 | 38 | 559 | 137 | 732 | 2020 | 2023 | R16
162702230742 | 164938230742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 1 |  | 30 | 96 | 125 | 2021 | 2021 | R16
161664222790 | 165648222790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 11 |  | 42 | 134 | 185 | 2021 | 2021 | R16
168275208885 | 162535208885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-09 | 1 | 27 | 9 | 181 | 215 | 2020 | 2021 | R16
164600216360 | 163619216360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-29 | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-19 | 6 |  | 97 | 124 | 225 | 2020 | 2021 | R16
166470208033 | 167356208033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2020-11-30 | 9 |  | 28 | 173 | 208 | 2020 | 2021 | R16
164217201237 | 164390201237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | Overhead | R16 | 2021-01-10 | 1 | 5 | 101 | 3 | 108 | 2020 | 2021 | R16
168242222525 | 162618222525 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 1 | 117 | 3 | 23 | 141 | 2020 | 2021 | R16
166886217966 | 168804217966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-07-30 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 1 |  | 132 | 5 | 136 | 2021 | 2021 | R16
165595153231 | 165489153231 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-24 | 2019-08-16 | 2019-08-23 | Underground | R16 | 2019-08-16 | 1 | 21 | 61 | 6 | 86 | 2019 | 2019 | R16
164185164809 | 166785164809 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-06 | 2019-06-04 | 2019-09-17 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-23 | 65 | 76 | 135 | 57 | 330 | 2019 | 2020 | R16
168202207237 | 160051207237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 2020-10-15 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 |  | 3 | 24 |  |  | 162 | 2020 | 2021 | R16
165815201302 | 161064201302 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-20 | 2021-05-05 | 2021-06-21 | Underground | R16 | 2021-05-05 | 1 | 16 | 185 | 34 | 233 | 2020 | 2021 | R16
169628142910 | 162692142910 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 48 | 24 | 71 | 2019 | 2019 | R16
160816154405 | 162321154405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-08-16 | 1 |  | 53 | 90 | 142 | 2019 | 2019 | R16
161583200677 | 164211200677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 28 | 63 | 90 | 2020 | 2020 | R16
162864203048 | 162886203048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-08 |  | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-16 | 1 | 22 | 29 | 89 | 138 | 2020 | 2021 | R16
166932200004 | 162023200004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 2021-04-13 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 1 | 4 | 86 | 93 | 181 | 2020 | 2021 | R16
164480208434 | 160504208434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 42 | 83 | 124 | 2020 | 2021 | R16
162904155834 | 169302155834 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-06-20 | 2021-02-17 | 2020-02-04 | Underground | R16 | 2021-02-17 | 1 | 66 | 435 |  | 229 | 2019 | 2020 | R16
162876148467 | 166975148467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-04-08 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 1 | 23 | 13 | 25 | 59 | 2019 | 2019 | R16
160808148904 | 160379148904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-11 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-06 | 1 | 11 | 18 | 21 | 48 | 2019 | 2019 | R16
166331302113 | 160066302113 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-04-23 | 2021-07-29 | 2022-12-02 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-06-20 | 70 | 352 | 143 | 26 | 588 | 2021 | 2023 | R16
165927138989 | 164738138989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-31 | 1 |  | 22 | 14 | 35 | 2019 | 2019 | R16
164468226935 | 162020226935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2021-04-15 |  | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 1 | 530 | 594 | 7 | 1129 | 2019 | 2023 | R16
161239226621 | 165147226621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-12 |  | 2021-08-18 | Underground | R16 | 2021-06-16 | 1 | 8 | 48 | 46 | 100 | 2021 | 2021 | R16
169563141935 | 160629141935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-12-02 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-02 | 1 |  | 218 | 137 | 354 | 2019 | 2020 | R16
169158149551 | 164461149551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R16
166151243930 | 166855243930 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-08-16 | 2023-01-25 | 2023-02-22 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 1 | 153 | 378 | 21 | 550 | 2021 | 2023 | R16
165048163883 | 160589163883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2019-09-20 | Underground | R16 | 2019-09-11 | 1 | 158 | 3 | 8 | 167 | 2019 | 2019 | R16
169413145403 | 161335145403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-08 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-11 | 1 | 24 | 68 | 45 | 135 | 2019 | 2019 | R16
164351233331 | 161776233331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-03 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-09 | 1 | 87 | 461 | 17 | 563 | 2021 | 2023 | R16
166206211998 | 166982211998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 2 |  | 20 | 2 | 22 | 2020 | 2020 | R16
167162236101 | 163023236101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2022-10-20 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 1 | 163 |  | 349 | 511 | 2020 | 2022 | R16
160345229696 | 167334229696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-05-06 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 1 | 149 | 35 | 96 | 278 | 2020 | 2021 | R16
164584221349 | 166021221349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  | 2021-03-22 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 20 | 2021 | 2021 | R16
165514238834 | 166140238834 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-11 | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-11 | 43 |  | 87 | 20 | 148 | 2021 | 2021 | R16
166671225324 | 164485225324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-04-09 | 1 |  | 9 | 148 | 156 | 2021 | 2021 | R16
168432144217 | 163521144217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-27 | 2019-07-14 | 2019-07-17 | Underground | R16 | 2019-07-14 | 1 | 10 | 98 | 3 | 110 | 2019 | 2019 | R16
166654144375 | 165481144375 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 183 | 2019 | 2019 | R16
169276199691 | 162044199691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-03-02 | 1 |  | 150 | 67 | 216 | 2020 | 2021 | R16
162299228548 | 166241228548 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-24 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-04 | 46 |  | 398 | 48 | 490 | 2021 | 2023 | R16
166320230652 | 165109230652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  | 439 | 16 | 454 | 2021 | 2023 | R16
162527151607 | 164965151607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | Underground | R16 | 2019-11-15 | 1 | 11 | 139 | 8 | 156 | 2019 | 2019 | R16
168262240955 | 160004240955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-07-28 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-09-22 | 1 | 100 | 41 | 34 | 173 | 2021 | 2021 | R16
167841205849 | 162624205849 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-04 | Overhead | R16 | 2020-10-01 | 1 | 7 |  | 25 | 31 | 2020 | 2020 | R16
165725221071 | 169090221071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-02-22 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-03-02 | 0 | 21 | 7 | 67 | 93 | 2021 | 2021 | R16
163870148742 | 162531148742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 13 | 24 | 36 | 2019 | 2019 | R16
167233139647 | 166210139647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 931 | 2019 | 2022 | R16
168367198597 | 160440198597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 1 |  | 58 | 72 | 129 | 2020 | 2021 | R16
161743214121 | 162465214121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-11-03 | 2020-11-09 | 2020-12-15 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 |  | 5 | 27 |  |  | 205 | 2020 | 2021 | R16
169674141297 | 169014141297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | Overhead | R16 | 2019-02-12 | 1 |  | 13 |  | 13 | 2019 | 2019 | R16
169394224352 | 162384224352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 1 |  | 64 |  | 64 | 2021 | 2021 | R16
163153151972 | 168184151972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-10-01 | 1 |  | 104 | 9 | 112 | 2019 | 2019 | R16
163707152653 | 169604152653 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-17 | 1 |  | 110 | 8 | 117 | 2019 | 2019 | R16
167078244970 | 160498244970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-08-24 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-24 | 1 | 117 | 24 | 33 | 172 | 2021 | 2021 | R16
164642143684 | 161186143684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-19 |  | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2019-08-27 | 1 | 12 | 136 | 985 | 1131 | 2019 | 2023 | R16
162707145882 | 167681145882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 25 | 2019 | 2019 | R16
165726154001 | 160551154001 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2020-07-30 | 2021-03-12 | Underground | R16 | 2020-07-30 | 3 | 45 | 305 | 162 | 512 | 2019 | 2021 | R16
166378222005 | 164000222005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-16 | 1 | 12 | 35 | 146 | 191 | 2021 | 2021 | R16
162327153076 | 160095153076 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-06 | 1 |  | 230 | 47 | 276 | 2019 | 2020 | R16
162055226490 | 166963226490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 148 | 2021 | 2021 | R16
167480235318 | 160142235318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-17 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | Underground | R16 | 2021-09-05 | 1 | 17 | 57 | 3 | 76 | 2021 | 2021 | R16
162800239026 | 165923239026 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-07-14 | 2022-01-26 | 2022-02-03 | Underground | R16 | 2022-01-26 | 1 | 43 | 141 | 7 | 189 | 2021 | 2022 | R16
160336143102 | 162834143102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-19 | 1 |  | 26 | 25 | 50 | 2019 | 2019 | R16
166143211506 | 162939211506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2021-09-14 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-14 | 1 | 12 | 213 | 41 | 264 | 2020 | 2021 | R16
168126219774 | 169226219774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2021-02-05 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 10 | 36 | 159 | 2 | 204 | 2020 | 2021 | R16
169597139776 | 166638139776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-10 | 1 |  |  | 29 | 29 | 2019 | 2019 | R16
164210221016 | 165920221016 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-10-05 | 2020-12-14 | 2021-02-22 | 2021-06-25 | 2022-08-08 | Overhead | R16 | 2021-06-25 | 51 | 51 | 90 | 292 | 481 | 2020 | 2022 | R16
166270204209 | 161628204209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-16 | 1 |  | 21 | 89 | 109 | 2020 | 2021 | R16
162154148077 | 161564148077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-01 | 1 |  | 20 | 20 | 39 | 2019 | 2019 | R16
169954229392 | 163011229392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-03-29 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 1 |  | 235 | 21 | 255 | 2021 | 2022 | R16
167827150118 | 169188150118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-04-25 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 896 | 2019 | 2022 | R16
164215211604 | 166290211604 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  | 2021-07-30 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 181 | 2020 | 2021 | R16
162963220004 | 162898220004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 1 |  | 46 | 150 | 195 | 2021 | 2021 | R16
168875225196 | 165840225196 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-30 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | Underground | R16 | 2021-07-15 | 1 | 27 | 78 | 4 | 107 | 2021 | 2021 | R16
160521224647 | 163302224647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-24 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 133 | 2021 | 2021 | R16
166962145940 | 167684145940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-12 | 1 |  | 24 | 4 | 27 | 2019 | 2019 | R16
167682201192 | 165180201192 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-07 | 1 |  | 102 | 72 | 173 | 2020 | 2021 | R16
166820220717 | 164193220717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | 2021-08-03 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 5 |  | 28 | 92 | 123 | 2021 | 2021 | R16
164198206348 | 162262206348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-10-06 | 2021-04-20 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-20 | 1 | 12 | 141 | 144 | 295 | 2020 | 2021 | R16
164651150608 | 165989150608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-09-10 | Overhead | R16 | 2019-09-03 | 1 |  | 92 | 6 | 97 | 2019 | 2019 | R16
169951219960 | 169120219960 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-02-08 | 2021-03-09 | 2021-05-21 | Overhead | R16 | 2021-03-09 | 1 | 80 | 22 | 54 | 154 | 2020 | 2021 | R16
164687139457 | 164794139457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-08 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | Underground | R16 | 2019-01-16 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 2019 | 2019 | R16
168460205944 | 168329205944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-09-30 |  | 2021-08-02 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 56 | 129 | 91 | 274 | 2020 | 2021 | R16
164873142192 | 168173142192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-05 |  | 2019-03-25 | Underground | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 45 | 2019 | 2019 | R16
163655227573 | 168725227573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-19 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-12 | 0 | 1 | 18 | 129 | 146 | 2021 | 2021 | R16
164915148606 | 162157148606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 23 | 69 | 91 | 2019 | 2019 | R16
169608259960 | 169620259960 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-25 | 2021-10-21 | 2021-12-05 | 2022-04-08 | 2022-04-18 | Underground | R16 | 2022-04-08 | 108 | 32 | 90 | 7 | 235 | 2021 | 2022 | R16
164498278176 | 164408278176 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2022-05-04 | 2022-11-10 | 2022-12-09 | Underground | R16 | 2022-11-10 | 1 | 257 | 137 | 22 | 414 | 2021 | 2022 | R16
162381238384 | 163543238384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-07-09 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 1 | 175 | 4 | 29 | 206 | 2020 | 2021 | R16
165803146390 | 168609146390 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-10-04 | 1 |  | 145 | 9 | 153 | 2019 | 2019 | R16
160209154276 | 168169154276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-06-04 | 2019-08-23 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-23 | 1 | 59 | 59 | 8 | 124 | 2019 | 2019 | R16
167098225719 | 165971225719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-09 | 1 |  | 4 | 151 | 154 | 2021 | 2021 | R16
168796206630 | 167054206630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-10-27 | 1 |  | 13 | 126 | 138 | 2020 | 2021 | R16
162869223173 | 166221223173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 2021-04-11 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2021-04-11 | 2 | 11 | 23 | 4 | 38 | 2021 | 2021 | R16
167176149561 | 164029149561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-08-09 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 83 | 1000 | 1082 | 2019 | 2023 | R16
164196222420 | 167432222420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | Overhead | R16 | 2021-03-05 | 3 |  | 3 | 2 | 6 | 2021 | 2021 | R16
167416231387 | 160109231387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-18 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Underground | R16 | 2021-10-19 | 1 | 49 | 111 |  | 159 | 2021 | 2021 | R16
169336141153 | 167579141153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | Underground | R16 | 2019-02-26 | 1 | 8 | 23 | 2 | 31 | 2019 | 2019 | R16
164606237057 | 160936237057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-06-29 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-06 | 5 | 17 | 245 | 36 | 300 | 2021 | 2022 | R16
163909228921 | 165204228921 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 21 |  |  | 624 | 2021 | 2023 | R16
166891210470 | 164606210470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-11-13 | 1 |  | 2 | 109 | 110 | 2020 | 2021 | R16
168723215723 | 160652215723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-28 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-09 | 1 | 11 | 52 | 63 | 124 | 2020 | 2021 | R16
160353225577 | 165386225577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-18 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 2 |  | 32 | 63 | 95 | 2021 | 2021 | R16
160604210558 | 164553210558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 1 |  | 32 | 79 | 110 | 2020 | 2021 | R16
167091145294 | 167112145294 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-08 |  | 2019-09-20 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 142 | 2019 | 2019 | R16
160504203829 | 169311203829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-15 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-04 | 1 | 6 | 37 | 188 | 229 | 2020 | 2021 | R16
164447142297 | 161979142297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-26 | 1 |  | 57 | 23 | 79 | 2019 | 2019 | R16
161080207259 | 168206207259 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-02 | 2020-09-13 | 2020-10-14 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 |  | 8 | 23 |  |  | 309 | 2020 | 2021 | R16
169301198007 | 169342198007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2020-08-10 | 1 |  | 15 | 309 | 323 | 2020 | 2021 | R16
165693148973 | 163226148973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 86 | 86 | 171 | 2019 | 2019 | R16
162954308549 | 161315308549 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-16 | 2021-02-04 | 2023-02-06 |  | 2023-09-19 | Underground | R16 |  | 102 | 523 |  |  | 785 | 2020 | 2023 | R16
160233147773 | 168844147773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-01 | 2019-09-06 | 2019-11-25 | Underground | R16 | 2019-09-06 | 1 | 10 | 115 | 57 | 180 | 2019 | 2019 | R16
164227228641 | 161022228641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-29 | 1 |  | 2 | 139 | 140 | 2021 | 2021 | R16
164693225844 | 168337225844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-04 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-28 | 23 |  | 18 | 140 | 179 | 2021 | 2021 | R16
161752228414 | 160886228414 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-13 | 2 |  | 12 | 128 | 140 | 2021 | 2021 | R16
161247157227 | 161184157227 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-29 | 2019-06-14 | 2019-07-08 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 13 | 17 |  |  | 270 | 2019 | 2020 | R16
167966301643 | 168516301643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-19 | 2022-11-08 | 2022-11-28 | 2023-06-30 | 2023-09-07 | Underground | R16 | 2023-06-30 | 385 | 15 | 155 | 50 | 602 | 2021 | 2023 | R16
165227150767 | 166122150767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2019 | 2019 | R16
160325224414 | 167299224414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2021-08-02 | 1 | 17 | 95 | 483 | 593 | 2021 | 2023 | R16
169920143034 | 160331143034 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-30 | 2019-02-05 | 2019-02-12 | 2019-08-28 | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 5 | 6 | 142 | 62 | 212 | 2019 | 2019 | R16
168746222199 | 167791222199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 171 | 2021 | 2021 | R16
165835145312 | 167295145312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2019-03-09 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-09 | 0 |  | 22 | 30 | 51 | 2019 | 2019 | R16
163153141334 | 169119141334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 0 |  | 22 | 25 | 46 | 2019 | 2019 | R16
162736146632 | 169091146632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | Overhead | R16 | 2019-09-16 | 1 |  | 129 | 2 | 130 | 2019 | 2019 | R16
162274223319 | 160090223319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-05-17 | 1 |  | 48 | 129 | 176 | 2021 | 2021 | R16
160352206611 | 166507206611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 1 |  | 18 | 191 | 208 | 2020 | 2021 | R16
160529145395 | 167319145395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-10 | 1 |  | 24 | 29 | 52 | 2019 | 2019 | R16
165628147948 | 164774147948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-04-02 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 |  | 1 | 28 |  |  | 48 | 2019 | 2019 | R16
162106152130 | 167691152130 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 2020-01-06 | 2020-05-28 | Underground | R16 | 2020-01-06 | 1 | 6 | 170 | 104 | 278 | 2019 | 2020 | R16
161410230474 | 163348230474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-20 | 6 |  | 6 | 123 | 133 | 2021 | 2021 | R16
163045142724 | 162393142724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-15 | 1 |  | 6 | 5 | 10 | 2019 | 2019 | R16
167527161221 | 168079161221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-08-14 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | Underground | R16 | 2019-09-11 | 1 | 70 | 21 | 4 | 93 | 2019 | 2019 | R16
161255218885 | 166828218885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-11-24 | 2021-01-10 | 2021-01-28 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 34 | 14 |  |  | 240 | 2020 | 2021 | R16
162695228724 | 166163228724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-04-28 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | Underground | R16 | 2021-07-19 | 2 | 46 | 59 | 4 | 108 | 2021 | 2021 | R16
163735223403 | 160083223403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-05-13 | 1 |  | 46 | 118 | 163 | 2021 | 2021 | R16
169858234532 | 168824234532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 17 |  | 42 | 2 | 59 | 2021 | 2021 | R16
162798173977 | 169650173977 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-12-10 | 2020-01-31 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2020-01-31 | 1 | 148 | 39 | 478 | 663 | 2019 | 2021 | R16
165359150770 | 166385150770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 1 |  | 50 |  | 50 | 2019 | 2019 | R16
168251152544 | 169042152544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 | 2 | 19 | 46 | 65 | 2019 | 2019 | R16
162216231946 | 168986231946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-11-15 | 1 |  | 127 | 24 | 150 | 2021 | 2021 | R16
161566225493 | 164261225493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-04-01 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 2 | 3 | 76 | 28 | 106 | 2021 | 2021 | R16
162257214380 | 165226214380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-02-05 | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 23 |  | 37 | 180 | 238 | 2020 | 2021 | R16
161234228887 | 165903228887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-16 | 18 |  | 57 | 72 | 145 | 2021 | 2021 | R16
169843217106 | 166756217106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 |  | 2 | 71 | 72 | 2021 | 2021 | R16
163437198420 | 160106198420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-08-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 0 |  | 19 | 34 | 52 | 2020 | 2020 | R16
166742224711 | 164893224711 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2020-11-14 | 2021-03-17 | 2021-03-25 | 2021-05-19 | 2021-08-02 | Overhead | R16 | 2021-05-19 | 88 | 7 | 40 | 54 | 186 | 2020 | 2021 | R16
162958154297 | 162208154297 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 200 | 67 | 266 | 2019 | 2020 | R16
163158141330 | 169096141330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 0 |  | 82 | 2 | 83 | 2019 | 2019 | R16
163705153913 | 167157153913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-07-02 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 21 |  | 23 | 40 | 82 | 2019 | 2019 | R16
164155231856 | 169027231856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 1 |  | 17 | 46 | 62 | 2021 | 2021 | R16
163399215999 | 167609215999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 2021-01-04 | 2021-01-13 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 10 | 16 | 8 | 101 | 133 | 2020 | 2021 | R16
160320191982 | 164968191982 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-05-22 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 |  | 1 | 284 |  |  | 665 | 2019 | 2021 | R16
162845212838 | 168919212838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 0 |  | 77 | 101 | 177 | 2020 | 2021 | R16
162242213543 | 168707213543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-08-10 | Underground | R16 | 2021-04-09 | 5 |  | 87 | 88 | 178 | 2020 | 2021 | R16
167077223685 | 160597223685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | Overhead | R16 | 2021-05-21 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2021 | 2021 | R16
160147221519 | 166529221519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 1 |  | 75 | 57 | 131 | 2021 | 2021 | R16
162900205870 | 162491205870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 1 | 7 | 59 | 84 | 148 | 2020 | 2021 | R16
168358151690 | 167886151690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-07 | 1 |  | 23 | 47 | 69 | 2019 | 2019 | R16
169002148936 | 163241148936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-21 | 1 |  | 290 | 35 | 324 | 2019 | 2020 | R16
169050160387 | 164250160387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-08-06 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | Underground | R16 | 2019-10-01 | 1 | 79 | 41 | 10 | 128 | 2019 | 2019 | R16
162597154488 | 161007154488 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-05 | 2023-01-11 | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 7 | 941 |  | 873 | 2019 | 2022 | R16
160685147644 | 160771147644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-09 | 1 |  | 205 | 109 | 313 | 2019 | 2020 | R16
162925209195 | 162875209195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-11-02 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 | 29 | 476 | 2 | 505 | 2020 | 2022 | R16
162475260135 | 161262260135 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-12-07 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 1 | 135 |  |  | 420 | 2021 | 2023 | R16
160861148854 | 162814148854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-20 | 2019-08-16 | Overhead | R16 | 2019-04-20 | 1 | 2 | 7 | 85 | 93 | 2019 | 2019 | R16
166157240068 | 168902240068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-07-21 | 2021-08-09 | 2021-09-13 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 1 | 129 | 14 | 26 | 167 | 2021 | 2021 | R16
168673198124 | 169559198124 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-13 | 1 |  | 190 | 149 | 338 | 2020 | 2021 | R16
166966211575 | 165163211575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-24 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-24 | 2 | 6 | 67 | 53 | 125 | 2020 | 2021 | R16
166619168645 | 161924168645 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-10-17 | 2021-06-28 | 2021-07-21 | Underground | R16 | 2021-06-28 | 1 | 140 | 443 | 18 | 599 | 2019 | 2021 | R16
168336149489 | 164074149489 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-08-11 | 2019-08-14 | Overhead | R16 | 2019-08-11 | 1 |  | 83 | 3 | 86 | 2019 | 2019 | R16
167544144007 | 164628144007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-03-20 | 1 |  | 19 | 26 | 44 | 2019 | 2019 | R16
163927145762 | 164918145762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-03-13 | 1 | 11 | 3 | 49 | 61 | 2019 | 2019 | R16
160317247022 | 161911247022 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2021-09-08 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-02 | 1 | 593 | 40 | 23 | 654 | 2019 | 2021 | R16
162647222437 | 161241222437 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-31 | 2021-01-21 | 2021-03-04 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 |  | 125 | 31 |  |  | 283 | 2020 | 2021 | R16
166859234088 | 160889234088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-06-08 |  | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 2 | 30 | 174 | 20 | 223 | 2021 | 2022 | R16
169285220522 | 169374220522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-02-12 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-20 | 1 | 15 | 70 | 123 | 206 | 2021 | 2021 | R16
161573221033 | 169976221033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 19 |  | 42 | 146 | 205 | 2021 | 2021 | R16
164310150138 | 165308150138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2019 | 2019 | R16
168253224535 | 165687224535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-20 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 23 |  | 20 | 145 | 186 | 2021 | 2021 | R16
169326225161 | 164311225161 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-11-24 | 1 |  | 172 | 25 | 196 | 2021 | 2021 | R16
169831143027 | 162892143027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2020-04-07 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-07 | 1 |  | 302 | 67 | 368 | 2019 | 2020 | R16
169298158166 | 169331158166 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-07-17 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 1 | 46 |  |  | 338 | 2019 | 2020 | R16
163371143759 | 164177143759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 19 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
162285223284 | 166795223284 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 2023-03-28 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-03-28 | 1 | 10 | 534 | 44 | 586 | 2021 | 2023 | R16
163107147539 | 160538147539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 24 | 21 | 44 | 2019 | 2019 | R16
167009228429 | 162420228429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-26 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2021-07-12 | 1 | 26 | 56 | 3 | 83 | 2021 | 2021 | R16
162786203139 | 169634203139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 11 | 78 | 88 | 2020 | 2021 | R16
168027211244 | 160550211244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-11-19 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | Underground | R16 | 2021-03-26 | 1 | 50 | 92 | 2 | 142 | 2020 | 2021 | R16
164896218111 | 169000218111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-02-01 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 1 |  | 7 | 89 | 95 | 2021 | 2021 | R16
164651252034 | 164723252034 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-01-05 | 2021-03-04 | 2021-10-14 | 2021-10-27 | 2021-11-16 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 43 | 161 | 10 | 15 | 226 | 2021 | 2021 | R16
161932151933 | 166494151933 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 7 |  | 17 | 52 | 74 | 2019 | 2019 | R16
169312151094 | 169325151094 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-22 | 2019-04-02 | 2019-05-03 |  | 2019-10-04 | Underground | R16 |  | 8 | 24 |  |  | 141 | 2019 | 2019 | R16
161688143402 | 163623143402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-04 | 1 |  | 36 | 19 | 54 | 2019 | 2019 | R16
162248217962 | 168705217962 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 20 | 56 | 75 | 2021 | 2021 | R16
168417219671 | 162521219671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 |  | 115 | 28 | 142 | 2021 | 2021 | R16
163044232750 | 160433232750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 2021-08-10 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-10 | 1 | 25 | 53 | 55 | 131 | 2021 | 2021 | R16
164140249017 | 168836249017 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-05-21 | 2021-07-12 | 2021-09-23 | 2023-01-11 | 2023-01-31 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 37 | 54 | 340 | 15 | 443 | 2021 | 2023 | R16
167021154327 | 162101154327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-16 | 1 |  | 97 | 9 | 105 | 2019 | 2019 | R16
162943149621 | 164097149621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 36 | 48 | 83 | 2019 | 2019 | R16
169778152367 | 167873152367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 5 |  | 11 | 2 | 16 | 2019 | 2019 | R16
168587203283 | 163976203283 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-08 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-09 | 1 | 18 | 45 | 185 | 246 | 2020 | 2021 | R16
163701222455 | 165597222455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-07 | 2021-02-10 | 2021-03-04 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-24 | 25 | 17 | 147 | 33 | 219 | 2021 | 2021 | R16
165638281189 | 162287281189 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 2022-06-01 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | Underground | R16 | 2022-10-13 | 109 | 175 | 97 | 8 | 386 | 2021 | 2022 | R16
161298151459 | 167901151459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | Underground | R16 | 2019-07-11 | 1 |  | 47 |  | 47 | 2019 | 2019 | R16
163166231509 | 166173231509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2021-05-27 | 2 |  | 7 | 101 | 108 | 2021 | 2021 | R16
164118144550 | 165586144550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-03-20 | 2 |  | 14 | 26 | 40 | 2019 | 2019 | R16
163421206395 | 166500206395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 1 |  | 43 | 10 | 52 | 2020 | 2020 | R16
166427209373 | 162434209373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 4 | 114 | 117 | 2020 | 2021 | R16
168351224347 | 162059224347 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | 2021-08-05 | Underground | R16 |  | 2 |  |  |  | 100 | 2021 | 2021 | R16
161306212171 | 166831212171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-14 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 5 |  | 34 | 70 | 107 | 2020 | 2021 | R16
166093159768 | 164291159768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-23 | 2019-08-01 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 |  | 110 | 8 |  |  | 181 | 2019 | 2019 | R16
161132197980 | 169241197980 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-08-17 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 20 | 37 | 56 | 2020 | 2020 | R16
166393147371 | 160458147371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 21 | 24 | 44 | 2019 | 2019 | R16
160396150670 | 166151150670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-07-18 | Overhead | R16 | 2019-07-03 | 1 |  | 47 | 12 | 58 | 2019 | 2019 | R16
165300210838 | 165459210838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 1 |  | 19 | 88 | 106 | 2020 | 2021 | R16
161046209008 | 167406209008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 9 | 6 | 44 | 228 | 284 | 2020 | 2021 | R16
161823211178 | 165688211178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 30 | 372 | 401 | 2020 | 2022 | R16
165380274326 | 167344274326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2022-03-30 |  | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-07-29 | 1 | 837 | 88 | 35 | 958 | 2019 | 2022 | R16
160968206514 | 166773206514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2020-12-15 | 1 |  | 49 | 577 | 625 | 2020 | 2023 | R16
162683208782 | 161002208782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-01-25 | 2021-02-22 | Overhead | R16 | 2021-01-25 | 1 |  | 64 | 21 | 84 | 2020 | 2021 | R16
160305200242 | 162190200242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-11 | 2020-10-28 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-28 | 1 | 5 | 57 | 194 | 254 | 2020 | 2021 | R16
168871229214 | 162678229214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 |  | 53 | 28 | 80 | 2021 | 2021 | R16
163621201268 | 162298201268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 |  | 8 | 4 |  |  | 96 | 2020 | 2020 | R16
168521225886 | 165997225886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-23 | 1 |  | 295 | 21 | 315 | 2021 | 2022 | R16
160850154968 | 163077154968 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-06 | 1 |  | 608 | 25 | 632 | 2019 | 2021 | R16
164398210886 | 165125210886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-18 | 1 |  | 3 | 106 | 108 | 2020 | 2021 | R16
160830151054 | 161382151054 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-05-03 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 | 23 | 19 | 54 | 94 | 2019 | 2019 | R16
167481142523 | 167508142523 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-02-06 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 |  | 1 | 16 |  |  | 72 | 2019 | 2019 | R16
160399231507 | 168561231507 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2021-06-01 | 1 |  | 10 | 528 | 537 | 2021 | 2023 | R16
164005225553 | 168785225553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-07 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-06-09 | 2021-08-17 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 19 |  | 50 | 50 | 117 | 2021 | 2021 | R16
161599149914 | 165153149914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 44 |  | 44 | 2019 | 2019 | R16
167699210668 | 164757210668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-12-14 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 1 |  | 24 | 260 | 283 | 2020 | 2021 | R16
161067204972 | 161140204972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-09-25 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-09 | 1 | 42 | 32 | 185 | 257 | 2020 | 2021 | R16
163082216584 | 166020216584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-05-18 | Underground | R16 | 2021-02-18 | 2 | 68 | 30 | 64 | 161 | 2020 | 2021 | R16
169021213919 | 160938213919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-03-10 | 1 |  | 62 | 112 | 173 | 2020 | 2021 | R16
165321209933 | 163513209933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-02-24 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-02-24 | 1 |  | 78 | 183 | 260 | 2020 | 2021 | R16
162152210528 | 169743210528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 16 |  | 33 | 80 | 127 | 2020 | 2021 | R16
164187223633 | 169740223633 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-03-15 | 2021-08-23 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-08-23 | 1 | 69 | 116 | 264 | 447 | 2020 | 2022 | R16
168601151423 | 163049151423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-14 | 18 |  | 335 | 38 | 389 | 2019 | 2020 | R16
167659145934 | 162432145934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-12 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-30 | 1 | 23 | 36 | 21 | 78 | 2019 | 2019 | R16
163568211003 | 165032211003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 1 | 2 | 76 | 67 | 143 | 2020 | 2021 | R16
161211224483 | 162407224483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-10-07 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 144 | 27 | 170 | 2021 | 2021 | R16
160713211029 | 167370211029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2022-07-27 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 1 | 59 | 79 | 363 | 499 | 2020 | 2022 | R16
167980141560 | 169220141560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-05 | 1 |  | 50 | 18 | 67 | 2019 | 2019 | R16
161002216023 | 164406216023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-21 | 1 |  | 187 | 25 | 211 | 2021 | 2021 | R16
165802223875 | 160939223875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-17 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-04-17 | 1 |  | 24 | 2 | 26 | 2021 | 2021 | R16
163389213289 | 163492213289 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-12 | 2020-09-28 | 2020-12-09 | 2021-06-22 | 2021-10-18 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 34 | 53 | 140 | 85 | 309 | 2020 | 2021 | R16
163312197395 | 168431197395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-05 | 1 |  | 16 | 45 | 60 | 2020 | 2020 | R16
162296151755 | 167957151755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 20 | 50 | 69 | 2019 | 2019 | R16
167916219244 | 161057219244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | Overhead | R16 | 2021-04-16 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2021 | 2021 | R16
167047155942 | 169826155942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-06-20 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-07 | 0 | 24 | 35 | 88 | 145 | 2019 | 2019 | R16
164488140308 | 167272140308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-02-01 | 1 |  | 14 | 13 | 26 | 2019 | 2019 | R16
167841139068 | 164527139068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 85 | 21 | 105 | 2019 | 2019 | R16
162322163971 | 167812163971 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-17 | 2019-03-06 | 2019-09-10 | 2020-04-21 | 2020-06-12 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 35 | 135 | 161 | 39 | 367 | 2019 | 2020 | R16
161954232219 | 168708232219 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-19 | 2021-02-24 | 2021-05-25 | 2022-02-23 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 93 | 65 | 197 | 10 | 362 | 2020 | 2022 | R16
163111148363 | 163341148363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-04-06 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-20 | 1 | 38 | 31 | 61 | 129 | 2019 | 2019 | R16
163880249768 | 166019249768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-11 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-07 | 187 |  | 95 | 20 | 300 | 2021 | 2022 | R16
160883199746 | 168723199746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-08-05 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-02-12 | 1 | 14 | 138 | 79 | 229 | 2020 | 2021 | R16
168095188941 | 160279188941 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-22 | 2020-01-23 | 2020-04-24 |  | 2021-01-07 | Underground | R16 |  | 177 | 67 |  |  | 427 | 2019 | 2021 | R16
168136142261 | 161053142261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-26 | 1 |  | 125 | 22 | 146 | 2019 | 2019 | R16
160959209733 | 169035209733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-11-06 | 2021-04-20 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-04-20 | 1 | 14 | 118 | 146 | 276 | 2020 | 2021 | R16
168924149850 | 164543149850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-22 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 0 | 1 | 22 |  | 22 | 2019 | 2019 | R16
161613207263 | 167840207263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-13 | 1 |  | 23 | 177 | 199 | 2020 | 2021 | R16
164354154451 | 160891154451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-06 |  | 2020-08-27 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 | 10 | 276 | 46 | 330 | 2019 | 2020 | R16
164226145725 | 163981145725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-11 |  | 2019-04-26 | Underground | R16 | 2019-04-03 | 1 | 15 | 18 | 18 | 49 | 2019 | 2019 | R16
161300256023 | 161310256023 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2021-11-10 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 1 | 682 |  |  | 872 | 2019 | 2022 | R16
164404212133 | 167483212133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 1 |  | 16 | 87 | 102 | 2020 | 2021 | R16
166071152967 | 160005152967 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-07-30 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 52 | 1008 | 1059 | 2019 | 2023 | R16
161174150082 | 161047150082 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-23 | 2019-09-25 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 1 | 16 | 112 | 764 | 890 | 2019 | 2022 | R16
169197157063 | 163724157063 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-16 | 2019-06-04 | 2019-07-03 |  | 2022-07-13 | Underground | R16 |  | 36 | 22 |  |  | 847 | 2019 | 2022 | R16
167220219776 | 162549219776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | Overhead | R16 | 2021-05-07 | 0 |  | 65 | 2 | 66 | 2021 | 2021 | R16
162937148924 | 163279148924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-04-11 |  | 2019-06-18 | Underground | R16 | 2019-06-10 | 1 | 42 | 43 | 7 | 90 | 2019 | 2019 | R16
169171206391 | 163180206391 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-07 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 105 | 2020 | 2021 | R16
169696225421 | 164749225421 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-05-05 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 26 | 74 | 99 | 2021 | 2021 | R16
167116222986 | 169446222986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-24 | 1 |  | 339 | 29 | 367 | 2021 | 2022 | R16
161947232952 | 162340232952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 2021-09-29 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-29 | 1 | 22 | 87 | 30 | 137 | 2021 | 2021 | R16
168589212188 | 167401212188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 0 |  | 59 | 2 | 60 | 2020 | 2021 | R16
166610224742 | 163103224742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-26 | 1 |  | 46 | 119 | 164 | 2021 | 2021 | R16
163929215565 | 163356215565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 35 | 60 | 94 | 2020 | 2021 | R16
161435212476 | 162081212476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2021-02-06 | 2021-02-12 | Underground | R16 | 2021-02-06 | 4 | 20 | 48 | 5 | 75 | 2020 | 2021 | R16
162198202705 | 168504202705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-12 | 1 |  | 137 | 60 | 196 | 2020 | 2021 | R16
168659149700 | 164177149700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-14 | 1 |  | 42 | 42 | 83 | 2019 | 2019 | R16
169101143753 | 166070143753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-02-20 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 105 | 2019 | 2019 | R16
162489267157 | 164722267157 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-02-17 | 2021-07-12 | 2022-02-02 | 2023-02-14 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-02-14 | 104 | 148 | 270 | 146 | 665 | 2021 | 2023 | R16
163360226063 | 166119226063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 366 | 2 | 367 | 2021 | 2022 | R16
166134145671 | 167457145671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-22 | 1 |  | 96 | 2 | 97 | 2019 | 2019 | R16
168415242986 | 161371242986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-08-10 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Underground | R16 | 2021-09-28 | 1 | 75 | 36 |  | 110 | 2021 | 2021 | R16
162047151925 | 167828151925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-07 | 3 |  | 108 | 8 | 117 | 2019 | 2019 | R16
168209150619 | 169385150619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 2 | 27 | 32 |  | 59 | 2019 | 2019 | R16
167804212779 | 162547212779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 2021-01-21 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-21 | 1 | 23 | 35 | 66 | 122 | 2020 | 2021 | R16
163931202753 | 168882202753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 |  | 25 | 75 | 99 | 2020 | 2021 | R16
164614226133 | 168609226133 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 1 | 25 | 155 | 15 | 193 | 2021 | 2021 | R16
160558199966 | 162598199966 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 1 | 1 | 41 | 5 | 46 | 2020 | 2020 | R16
168529209901 | 167616209901 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-11-06 | 2020-11-23 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 1 | 50 | 12 | 104 | 164 | 2020 | 2021 | R16
166223153845 | 161555153845 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Overhead | R16 | 2019-07-29 | 1 |  | 43 | 3 | 45 | 2019 | 2019 | R16
163297142543 | 162002142543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-03-01 | 1 |  | 17 | 22 | 38 | 2019 | 2019 | R16
166050151689 | 167859151689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-17 | 1 |  | 29 | 41 | 69 | 2019 | 2019 | R16
168499220997 | 161315220997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-29 | 15 |  | 115 | 11 | 139 | 2021 | 2021 | R16
162287212881 | 168637212881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 60 | 52 | 111 | 2020 | 2021 | R16
160019212191 | 160780212191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-09-16 | 1 | 25 | 209 | 33 | 265 | 2020 | 2021 | R16
168993212518 | 166040212518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-14 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 11 |  | 8 | 163 | 180 | 2020 | 2021 | R16
160311225655 | 166326225655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2022-12-20 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 1 | 475 |  |  | 596 | 2021 | 2023 | R16
165509212157 | 168059212157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-12-01 |  | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-01-13 | 1 | 65 | 32 | 70 | 165 | 2020 | 2021 | R16
163597145287 | 163688145287 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-03-07 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-11 | 1 | 15 | 26 | 28 | 67 | 2019 | 2019 | R16
167610217484 | 167427217484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-28 | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-28 | 1 |  | 10 | 61 | 70 | 2021 | 2021 | R16
161350235244 | 167835235244 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-03-03 | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 2022-05-06 | 2022-07-01 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 68 | 9 | 233 | 41 | 348 | 2021 | 2022 | R16
168432279831 | 160817279831 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2022-05-18 | 2023-05-02 | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2023-05-02 | 2 | 306 | 250 | 29 | 584 | 2021 | 2023 | R16
161019151223 | 167139151223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 |  | 2019-09-04 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 84 | 6 | 89 | 2019 | 2019 | R16
167885147101 | 169511147101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-23 | 1 | 2 | 22 | 26 | 48 | 2019 | 2019 | R16
160289209024 | 167575209024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-07 | 45 |  | 28 | 93 | 164 | 2020 | 2021 | R16
163635228182 | 169965228182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | 2021-12-16 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 170 | 2021 | 2021 | R16
169121148705 | 169253148705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-09 | 2019-05-29 | 2019-06-28 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 | 14 | 37 | 23 | 72 | 2019 | 2019 | R16
169270152283 | 163798152283 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-16 | 2019-05-10 | 2019-05-13 |  | 2021-08-05 | Underground | R16 |  | 19 | 2 |  |  | 603 | 2019 | 2021 | R16
165389147259 | 165411147259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-24 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 | 20 | 13 | 32 | 63 | 2019 | 2019 | R16
161326215362 | 161978215362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-02-24 | 2022-10-18 | Overhead | R16 | 2021-02-24 | 1 | 2 | 47 | 430 | 477 | 2020 | 2022 | R16
163636212317 | 166226212317 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-01 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 1 | 8 | 147 | 96 | 249 | 2020 | 2021 | R16
160746198832 | 160548198832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 2 |  | 3 | 2 | 5 | 2020 | 2020 | R16
169657234072 | 161766234072 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-06-09 | 2021-07-26 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-07-26 | 1 | 91 | 34 | 23 | 146 | 2021 | 2021 | R16
163236225032 | 160515225032 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2021-01-28 | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-07-21 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-07-21 | 29 | 15 | 83 | 287 | 411 | 2021 | 2022 | R16
169802148245 | 161712148245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-04-29 | Overhead | R16 | 2019-04-22 | 1 |  | 13 | 6 | 18 | 2019 | 2019 | R16
161564214322 | 161315214322 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-26 | 1 |  | 115 | 119 | 233 | 2020 | 2021 | R16
163900152323 | 168899152323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 1 |  | 14 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R16
165424212179 | 167409212179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-19 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 37 | 67 | 103 | 2020 | 2021 | R16
168392143170 | 163495143170 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 446 | 193 | 638 | 2019 | 2021 | R16
161413169397 | 167415169397 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-06 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-31 | 124 |  | 6 | 7 | 135 | 2019 | 2019 | R16
168113222065 | 167455222065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-02 | 1 |  | 134 | 38 | 171 | 2021 | 2021 | R16
163647152602 | 169430152602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-08-09 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 62 | 86 | 147 | 2019 | 2019 | R16
162297156633 | 162298156633 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-28 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 18 |  |  | 1133 | 2019 | 2023 | R16
160715214215 | 161077214215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-02-12 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 42 | 59 | 100 | 2020 | 2021 | R16
166069149314 | 163582149314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-13 | 1 |  | 21 | 16 | 36 | 2019 | 2019 | R16
161304162687 | 161305162687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-08-30 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | Underground | R16 | 2019-10-07 | 1 | 68 | 27 | 2 | 95 | 2019 | 2019 | R16
168067200496 | 160274200496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-08-13 |  | 2021-07-12 | Underground | R16 | 2020-11-24 | 1 | 14 | 74 | 165 | 251 | 2020 | 2021 | R16
169852264323 | 162331264323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-01-11 | 2022-02-10 | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-02-10 | 1 | 212 | 23 | 37 | 270 | 2021 | 2022 | R16
167097214110 | 165214214110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 |  | 21 | 2 |  |  | 423 | 2020 | 2022 | R16
165629155216 | 162503155216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-06-13 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 3 | 4 |  |  | 58 | 2019 | 2019 | R16
168805143472 | 163796143472 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | Overhead | R16 | 2019-04-03 | 1 |  | 34 |  | 34 | 2019 | 2019 | R16
165870153950 | 169710153950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 2019-05-31 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 0 | 50 | 9 | 44 | 101 | 2019 | 2019 | R16
167326232471 | 169794232471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-08-25 | 1 |  | 66 | 2 | 67 | 2021 | 2021 | R16
168707201985 | 167033201985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-04-11 | 1 |  | 423 | 17 | 439 | 2020 | 2022 | R16
169035203825 | 162621203825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-09-14 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-02-04 | 1 | 27 | 104 | 57 | 186 | 2020 | 2021 | R16
167042154167 | 162044154167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-08-04 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-04 | 1 |  | 45 | 22 | 67 | 2019 | 2019 | R16
168510217367 | 165534217367 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-15 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 209 | 2021 | 2021 | R16
166967265681 | 160998265681 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-06-01 | 2021-09-08 | 2022-01-21 | 2022-06-07 | 2022-06-22 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 72 | 98 | 98 | 12 | 277 | 2021 | 2022 | R16
167672152368 | 165333152368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2019-05-28 | 1 | 14 | 11 | 819 | 842 | 2019 | 2022 | R16
167839201373 | 162030201373 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-21 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 1 | 14 | 20 | 67 | 99 | 2020 | 2020 | R16
167077204006 | 161218204006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-11-05 | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-11-05 | 1 |  | 37 | 114 | 150 | 2020 | 2021 | R16
168800146495 | 165965146495 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-19 | 2020-06-16 | 2020-08-27 | Underground | R16 | 2020-06-16 | 1 | 12 | 326 | 53 | 389 | 2019 | 2020 | R16
164186204907 | 162851204907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-10-28 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-28 | 1 | 2 | 25 | 194 | 219 | 2020 | 2021 | R16
168527218793 | 164332218793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-01-28 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 118 |  |  | 310 | 2020 | 2021 | R16
162593209519 | 162622209519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-02-01 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 1 |  | 64 | 60 | 123 | 2020 | 2021 | R16
166979223756 | 169044223756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 7 |  | 70 | 93 | 168 | 2021 | 2021 | R16
167934151912 | 167592151912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 3 |  | 14 | 2 | 17 | 2019 | 2019 | R16
162288201305 | 164542201305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2020-11-19 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-11-19 | 1 | 3 | 66 | 106 | 173 | 2020 | 2021 | R16
161695151825 | 168028151825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-27 | 1 |  | 80 | 2 | 81 | 2019 | 2019 | R16
160736226865 | 166737226865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-04-14 |  | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-12-21 | 1 | 35 | 180 | 178 | 391 | 2021 | 2022 | R16
162278223509 | 166773223509 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-03-15 | 2022-04-06 | 2022-04-26 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 1 | 80 | 278 | 15 | 371 | 2020 | 2022 | R16
169711141581 | 168969141581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | Overhead | R16 | 2019-02-12 | 1 | 2 | 12 |  | 13 | 2019 | 2019 | R16
167913142269 | 161594142269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-09-09 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 155 | 978 | 1132 | 2019 | 2023 | R16
167787143339 | 163779143339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-26 | 1 |  | 28 | 15 | 42 | 2019 | 2019 | R16
162087143541 | 162381143541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-19 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-17 | 1 | 8 | 85 | 41 | 132 | 2019 | 2019 | R16
163987201225 | 168511201225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-14 | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-14 | 26 |  | 18 | 69 | 111 | 2020 | 2020 | R16
160057218567 | 166208218567 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-11-11 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-11-11 | 11 |  | 208 | 2 | 219 | 2021 | 2021 | R16
160075153616 | 161403153616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 |  | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-09-06 | 1 | 2 | 72 | 5 | 77 | 2019 | 2019 | R16
164947146304 | 167861146304 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-18 |  | 2020-12-29 | Underground | R16 | 2020-09-28 | 1 | 5 | 401 | 67 | 471 | 2019 | 2020 | R16
167569213544 | 169971213544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-12-16 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2021-12-16 | 1 |  | 266 | 297 | 562 | 2020 | 2023 | R16
169019217313 | 166039217313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 4 |  | 20 | 57 | 79 | 2021 | 2021 | R16
164956240178 | 160982240178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-07-23 | 2021-08-18 | 2021-09-22 | Underground | R16 | 2021-08-18 | 4 | 36 | 19 | 26 | 82 | 2021 | 2021 | R16
166483148026 | 161258148026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-04-23 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 11 | 5 | 15 | 2019 | 2019 | R16
162057225554 | 165092225554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-08-09 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 93 | 62 | 154 | 2021 | 2021 | R16
169495152519 | 169367152519 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 110 | 2019 | 2019 | R16
161958219583 | 162007219583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 59 | 553 | 611 | 2021 | 2023 | R16
161224230822 | 163720230822 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-14 | 2022-05-03 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 1 | 7 | 253 | 372 | 630 | 2021 | 2023 | R16
165807230668 | 160778230668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-25 | 2021-05-13 | 2021-06-11 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-11 | 9 | 36 | 22 | 44 | 108 | 2021 | 2021 | R16
167497207341 | 167868207341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-02 | 1 |  | 36 | 91 | 126 | 2020 | 2021 | R16
169311154741 | 160234154741 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-06-07 | 2019-07-18 | 2019-12-04 | Overhead | R16 | 2019-07-18 | 1 | 53 | 30 | 100 | 181 | 2019 | 2019 | R16
169189239044 | 169374239044 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-21 | 2021-01-12 | 2021-07-14 | 2022-03-23 | 2022-04-07 | Underground | R16 | 2022-03-23 | 60 | 132 | 181 | 12 | 382 | 2020 | 2022 | R16
161742206000 | 164609206000 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-11-23 | 2021-09-28 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 1 | 2 | 38 | 222 | 260 | 2020 | 2021 | R16
162717212610 | 168514212610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 1 |  | 145 | 96 | 240 | 2020 | 2021 | R16
167045144908 | 162382144908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-04 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 47 | 2019 | 2019 | R16
166901203239 | 167779203239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-09 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-19 | 1 | 8 | 29 | 88 | 123 | 2020 | 2021 | R16
160862235452 | 168997235452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-06-18 | 2021-09-14 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 1 | 21 | 63 | 58 | 140 | 2021 | 2021 | R16
166519226659 | 167728226659 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-02-07 | 1 |  | 214 | 21 | 234 | 2021 | 2022 | R16
166839224815 | 163425224815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-06-03 | 1 |  | 51 |  | 51 | 2021 | 2021 | R16
169285144136 | 166763144136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-02-26 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-03-21 | 1 | 33 | 18 | 26 | 75 | 2019 | 2019 | R16
160631212571 | 161113212571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 15 | 12 |  |  | 269 | 2020 | 2021 | R16
162088143850 | 164399143850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 1 |  | 39 | 25 | 63 | 2019 | 2019 | R16
169339204763 | 162633204763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-11-04 | 2020-11-16 | Underground | R16 | 2020-11-04 | 1 |  | 31 | 9 | 39 | 2020 | 2020 | R16
169508211745 | 160695211745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-23 | 2021-01-13 | 2021-02-26 | Underground | R16 | 2021-01-13 | 1 | 20 | 38 | 33 | 89 | 2020 | 2021 | R16
160492225042 | 165042225042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-27 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-29 | 1 | 28 | 67 | 32 | 126 | 2021 | 2021 | R16
165783208578 | 169884208578 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | 2021-07-15 | Underground | R16 | 2020-11-20 | 1 | 3 | 20 | 170 | 191 | 2020 | 2021 | R16
164134199724 | 162230199724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2020 | 2020 | R16
167632146774 | 168858146774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 2019-04-19 | 2019-11-11 | Overhead | R16 | 2019-04-19 | 1 | 3 | 22 | 147 | 170 | 2019 | 2019 | R16
169104198153 | 169084198153 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 2020-07-24 | 2021-06-21 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2021-06-21 | 5 | 309 | 237 | 311 | 859 | 2019 | 2022 | R16
160839219374 | 160676219374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-02-02 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 1 | 102 | 80 | 121 | 301 | 2020 | 2021 | R16
163133142152 | 161296142152 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | Overhead | R16 | 2019-02-20 | 1 |  | 12 |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
163073209875 | 163382209875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 1 |  | 83 | 36 | 118 | 2020 | 2021 | R16
164253231570 | 168733231570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-21 | 1 |  | 2 | 122 | 123 | 2021 | 2021 | R16
168092142960 | 162691142960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 70 | 12 | 81 | 2019 | 2019 | R16
160832228410 | 160687228410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-04-29 | 1 |  | 3 | 128 | 130 | 2021 | 2021 | R16
161269219118 | 167477219118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 2021-02-01 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-05-13 | 4 | 9 | 74 | 126 | 210 | 2021 | 2021 | R16
160606139169 | 164815139169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-02-04 | 1 |  | 23 | 12 | 34 | 2019 | 2019 | R16
160703151143 | 166564151143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-03 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-16 | 1 | 3 | 10 | 13 | 24 | 2019 | 2019 | R16
163363215705 | 163358215705 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-08-23 | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2021-08-23 | 1 |  | 171 | 242 | 412 | 2020 | 2022 | R16
163624241103 | 161291241103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-07-28 | 2022-09-12 | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 1 | 41 | 294 | 15 | 348 | 2021 | 2022 | R16
160248217549 | 167375217549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-26 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-26 | 1 |  | 8 | 62 | 69 | 2021 | 2021 | R16
162063154478 | 168774154478 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-06-06 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | Underground | R16 | 2020-04-23 | 1 | 58 | 231 | 2 | 289 | 2019 | 2020 | R16
163389198443 | 160221198443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-20 | 1 |  | 214 | 123 | 336 | 2020 | 2021 | R16
160327204038 | 167440204038 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-16 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 169 | 2020 | 2021 | R16
167238198502 | 160336198502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 19 | 34 | 52 | 2020 | 2020 | R16
164883230319 | 164851230319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-09 | 1 |  | 87 | 33 | 119 | 2021 | 2021 | R16
166331153240 | 160368153240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 1 |  | 109 | 8 | 116 | 2019 | 2019 | R16
161196160097 | 161891160097 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-08-05 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-30 | 1 | 87 | 63 |  | 149 | 2019 | 2019 | R16
163890206747 | 160098206747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-09 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-04-30 | 1 | 21 | 146 | 141 | 306 | 2020 | 2021 | R16
163402259951 | 164540259951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-12-06 |  | 2023-03-06 | Underground | R16 |  | 1 | 180 |  |  | 505 | 2021 | 2023 | R16
168197156989 | 162681156989 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-07-02 |  | 2019-09-12 | Underground | R16 |  | 1 | 60 |  |  | 112 | 2019 | 2019 | R16
164605217359 | 165181217359 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-01-15 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-11-30 | 1 | 77 | 489 | 48 | 612 | 2020 | 2023 | R16
166124148852 | 162997148852 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-18 | 1 |  | 71 | 28 | 98 | 2019 | 2019 | R16
162407231822 | 168749231822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-07-02 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-02 | 1 |  | 32 | 30 | 61 | 2021 | 2021 | R16
169203212778 | 169212212778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-12-04 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-24 | 1 | 99 | 79 | 101 | 277 | 2020 | 2021 | R16
162125154905 | 162454154905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-07-17 | 2019-08-21 | Underground | R16 | 2019-07-17 | 1 | 4 | 28 | 26 | 56 | 2019 | 2019 | R16
167015148129 | 166704148129 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2019-04-03 | 2019-06-21 | 2019-11-12 | Underground | R16 | 2019-06-21 | 3 | 58 | 58 | 103 | 219 | 2019 | 2019 | R16
165933139796 | 166410139796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | Underground | R16 | 2019-02-01 | 1 | 3 | 16 | 2 | 19 | 2019 | 2019 | R16
168677151014 | 163725151014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 2019-05-02 |  | 2019-06-18 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 11 | 3 | 28 | 7 | 46 | 2019 | 2019 | R16
163115139282 | 165375139282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | Overhead | R16 | 2019-01-16 | 1 |  | 9 |  | 9 | 2019 | 2019 | R16
161989145524 | 162183145524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-08 | 2020-12-13 | 2020-12-16 | Underground | R16 | 2020-12-13 | 1 | 22 | 461 | 3 | 485 | 2019 | 2020 | R16
160587224394 | 169923224394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-05-03 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 1 | 9 | 30 | 84 | 121 | 2021 | 2021 | R16
162557203840 | 160462203840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-11-19 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 | 2 | 49 | 178 | 227 | 2020 | 2021 | R16
163618143704 | 163678143704 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | Underground | R16 | 2019-03-25 | 4 |  | 25 | 4 | 31 | 2019 | 2019 | R16
161829147408 | 160330147408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-22 | 1 |  | 84 | 26 | 109 | 2019 | 2019 | R16
163522224156 | 160488224156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-28 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 15 | 23 | 74 | 2 | 111 | 2021 | 2021 | R16
161597207126 | 167387207126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-11 | 1 |  | 44 | 89 | 132 | 2020 | 2021 | R16
165184231849 | 168898231849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 10 | 15 | 131 | 37 | 190 | 2021 | 2022 | R16
164231249018 | 164225249018 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-09-23 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-02 | 1 | 99 | 29 | 23 | 149 | 2021 | 2021 | R16
164460139876 | 166628139876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-02-24 | 2019-02-27 | Underground | R16 | 2019-02-24 | 1 |  | 31 | 3 | 34 | 2019 | 2019 | R16
162542143355 | 163794143355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-25 | 1 |  | 115 | 23 | 137 | 2019 | 2019 | R16
163154220261 | 163142220261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-02-10 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-21 | 1 | 36 | 51 | 144 | 229 | 2020 | 2021 | R16
163338202571 | 168248202571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-21 | 1 |  | 14 | 65 | 78 | 2020 | 2020 | R16
160987142823 | 161146142823 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-11-08 | 2019-11-27 | Underground | R16 | 2019-11-08 | 1 | 6 | 195 | 14 | 213 | 2019 | 2019 | R16
160832141519 | 165736141519 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-24 | 2019-01-29 | 2019-04-15 | 2019-06-20 | Underground | R16 | 2019-04-15 | 14 | 4 | 55 | 49 | 119 | 2019 | 2019 | R16
168987230731 | 164521230731 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-09-01 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-01 | 1 | 3 | 80 | 39 | 120 | 2021 | 2021 | R16
169968211283 | 165771211283 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2020-12-30 | 1 |  | 30 | 225 | 254 | 2020 | 2021 | R16
167231223549 | 169433223549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-05-29 | 2022-10-17 | Underground | R16 | 2021-05-29 | 1 | 5 | 55 | 361 | 420 | 2021 | 2022 | R16
167606144009 | 163233144009 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-22 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | Underground | R16 | 2019-03-05 | 1 | 8 | 8 | 3 | 17 | 2019 | 2019 | R16
165797225894 | 166068225894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-11-30 | 2022-01-13 | Underground | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 171 | 33 | 203 | 2021 | 2022 | R16
161332221269 | 165261221269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-05 | 3 |  | 31 | 154 | 186 | 2021 | 2021 | R16
169922232499 | 160265232499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 120 | 21 | 140 | 2021 | 2021 | R16
164062214407 | 161595214407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-09 | 1 |  | 319 | 14 | 332 | 2020 | 2022 | R16
163313151639 | 164857151639 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-08 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-08-12 | 1 | 11 | 69 | 94 | 172 | 2019 | 2019 | R16
167951144101 | 164873144101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 |  | 8 | 3 | 10 | 2019 | 2019 | R16
163856217685 | 167989217685 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-04 | 1 |  | 13 | 57 | 69 | 2021 | 2021 | R16
162810147182 | 169714147182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 |  | 308 | 32 | 339 | 2019 | 2020 | R16
161018232982 | 164699232982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-31 |  | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 14 | 108 | 17 | 137 | 2021 | 2021 | R16
168221234208 | 161430234208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-17 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-26 | 61 |  | 100 | 18 | 177 | 2021 | 2021 | R16
160351147536 | 160592147536 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-09 | 1 |  | 9 | 30 | 38 | 2019 | 2019 | R16
169958143338 | 161078143338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-15 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 352 | 2019 | 2020 | R16
162922150961 | 162268150961 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-01 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-13 | 1 | 18 | 228 | 63 | 307 | 2019 | 2020 | R16
161220150925 | 166364150925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-17 | 1 |  | 57 | 29 | 85 | 2019 | 2019 | R16
163547142107 | 167474142107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-02-02 |  | 2023-07-22 | Overhead | R16 |  | 2 | 13 |  |  | 1179 | 2019 | 2023 | R16
169533148310 | 169912148310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Underground | R16 | 2019-06-24 | 1 | 10 | 57 |  | 66 | 2019 | 2019 | R16
166114200348 | 163174200348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-27 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 13 | 97 | 109 | 2020 | 2021 | R16
169343206607 | 166395206607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-10-28 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2020 | 2020 | R16
163023222011 | 163145222011 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-01 |  | 2023-06-10 | Overhead | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 609 | 2021 | 2023 | R16
161280235429 | 161194235429 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-07-13 | 1 | 100 | 18 | 32 | 148 | 2021 | 2021 | R16
167281149249 | 163548149249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 11 |  | 11 | 2019 | 2019 | R16
168883224674 | 165382224674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-03-31 | 56 |  | 5 | 163 | 222 | 2021 | 2021 | R16
165344150084 | 165407150084 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2019-02-27 | 2019-03-27 | 2019-04-23 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 |  | 21 | 20 |  |  | 69 | 2019 | 2019 | R16
160297230390 | 163212230390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-08-07 | 2021-08-10 | Underground | R16 | 2021-08-07 | 1 | 6 | 63 | 2 | 70 | 2021 | 2021 | R16
160042230881 | 164602230881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-07-16 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-16 | 1 | 4 | 46 | 72 | 120 | 2021 | 2021 | R16
161400164840 | 166753164840 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-09-17 |  | 2019-09-25 | Underground | R16 | 2019-09-18 | 1 | 100 | 2 | 6 | 106 | 2019 | 2019 | R16
163755230800 | 163606230800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-19 | 1 | 6 | 70 | 3 | 77 | 2021 | 2021 | R16
164893143905 | 165806143905 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-08 | 2019-01-14 | 2019-02-20 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 |  | 5 | 28 |  |  | 593 | 2019 | 2021 | R16
168859226360 | 164787226360 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2021-04-08 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 2 | 554 | 33 | 121 | 707 | 2019 | 2021 | R16
162958213107 | 169216213107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-25 | 2021-08-05 | Underground | R16 | 2021-01-25 | 1 |  | 36 | 139 | 174 | 2020 | 2021 | R16
166959227364 | 160654227364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-04-17 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | Underground | R16 | 2022-03-23 | 1 | 90 | 243 | 2 | 334 | 2020 | 2022 | R16
164561222013 | 167485222013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 2 |  | 36 | 145 | 181 | 2021 | 2021 | R16
165080206122 | 162370206122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-02 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 | 9 | 23 | 190 | 220 | 2020 | 2021 | R16
168625153724 | 165946153724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | Overhead | R16 | 2019-10-31 | 1 | 23 | 112 | 4 | 137 | 2019 | 2019 | R16
161612220927 | 164319220927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-25 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 | 3 | 6 | 182 | 189 | 2021 | 2021 | R16
165758148934 | 169521148934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-04-12 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 |  | 1 | 54 |  |  | 80 | 2019 | 2019 | R16
161049207773 | 167239207773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-11-23 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 8 |  | 24 | 98 | 128 | 2020 | 2021 | R16
163741172397 | 165405172397 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-11-20 | 2020-02-18 | 2021-07-11 | Underground | R16 | 2020-02-18 | 1 | 150 | 65 | 364 | 577 | 2019 | 2021 | R16
165696141210 | 168995141210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-03 | 1 |  | 71 | 18 | 88 | 2019 | 2019 | R16
161614154425 | 165682154425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-06-05 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-07-30 | 0 | 28 | 40 | 26 | 92 | 2019 | 2019 | R16
160809209166 | 167373209166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-03-23 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 15 |  | 103 | 163 | 279 | 2020 | 2021 | R16
168270148614 | 162371148614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-03 | 1 |  | 41 | 51 | 91 | 2019 | 2019 | R16
162334202414 | 167891202414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-04-14 | 1 |  | 685 | 79 | 763 | 2020 | 2023 | R16
160315216753 | 165979216753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-19 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 7 | 77 | 83 | 2021 | 2021 | R16
167661219194 | 161364219194 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 1 |  | 123 | 69 | 191 | 2021 | 2021 | R16
164541234398 | 162312234398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-11 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-22 | 1 | 60 | 30 | 68 | 156 | 2021 | 2021 | R16
168962144321 | 160323144321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-02-25 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-07 | 1 | 19 | 9 | 28 | 54 | 2019 | 2019 | R16
161954143230 | 162172143230 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-14 | 2019-10-30 | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-10-30 | 1 | 5 | 185 | 12 | 200 | 2019 | 2019 | R16
169474147714 | 160949147714 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-01 | 1 |  | 89 | 24 | 112 | 2019 | 2019 | R16
164470224817 | 161141224817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | Underground | R16 | 2021-08-04 | 1 | 8 | 95 | 2 | 103 | 2021 | 2021 | R16
160567232134 | 164398232134 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-25 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 1 | 11 | 82 | 13 | 104 | 2021 | 2021 | R16
162636213157 | 167569213157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-08 | 2021-01-27 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 7 |  | 24 | 14 | 43 | 2020 | 2021 | R16
167917217785 | 167951217785 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-01-20 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 |  | 1 | 102 |  |  | 250 | 2020 | 2021 | R16
165212139718 | 166193139718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 |  | 2019-04-24 | Underground | R16 | 2019-03-20 | 1 | 2 | 50 | 26 | 76 | 2019 | 2019 | R16
166441154570 | 166549154570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-06-07 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-08 | 1 | 28 | 22 | 36 | 84 | 2019 | 2019 | R16
168579229117 | 162440229117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 108 | 24 | 131 | 2021 | 2021 | R16
167205153703 | 161290153703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 116 | 7 | 122 | 2019 | 2019 | R16
163124209957 | 161086209957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-09 |  | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-02-19 | 1 | 9 | 75 | 55 | 137 | 2020 | 2021 | R16
167023232703 | 166402232703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-05-27 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-03-15 | 1 | 37 | 209 | 48 | 292 | 2021 | 2022 | R16
165566147835 | 160763147835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 3 |  | 11 | 25 | 37 | 2019 | 2019 | R16
160595149921 | 164712149921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-06 | 1 |  | 11 | 21 | 31 | 2019 | 2019 | R16
168576150117 | 163319150117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-25 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 0 | 9 | 30 |  | 38 | 2019 | 2019 | R16
169062202936 | 169204202936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-17 | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 1 |  | 8 | 67 | 74 | 2020 | 2020 | R16
162229225717 | 165846225717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 58 | 96 | 153 | 2021 | 2021 | R16
169442155075 | 161334155075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-13 | 2019-08-28 | 2019-11-25 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 | 12 | 55 | 64 | 129 | 2019 | 2019 | R16
169800213238 | 166381213238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 |  | 45 | 2 |  |  | 137 | 2020 | 2021 | R16
163186178493 | 163206178493 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-13 | 2020-01-09 | 2020-01-29 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 237 | 15 |  |  | 715 | 2019 | 2021 | R16
165544153400 | 168845153400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-08-26 | 2019-09-06 | Overhead | R16 | 2019-08-26 | 8 |  | 68 | 10 | 84 | 2019 | 2019 | R16
165156245297 | 160112245297 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 2021-08-26 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | Underground | R16 | 2022-04-25 | 8 | 213 | 173 | 12 | 403 | 2020 | 2022 | R16
161782143301 | 163540143301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 18 | 26 | 43 | 2019 | 2019 | R16
161257225466 | 165074225466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 |  | 75 | 29 | 103 | 2021 | 2021 | R16
164421149645 | 164422149645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-06-20 | Overhead | R16 | 2019-06-12 | 1 |  | 39 | 7 | 45 | 2019 | 2019 | R16
164346220951 | 165225220951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 91 | 95 | 185 | 2021 | 2021 | R16
169617203355 | 169874203355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-10-13 | 1 |  | 24 | 204 | 227 | 2020 | 2021 | R16
161086225423 | 164808225423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 1 |  | 97 | 55 | 151 | 2021 | 2021 | R16
161897145737 | 167648145737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 1 |  | 97 |  | 97 | 2019 | 2019 | R16
168989203273 | 169710203273 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-09 | 1 |  |  | 70 | 70 | 2020 | 2020 | R16
161434207864 | 165768207864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-26 | 1 | 13 | 222 | 43 | 276 | 2020 | 2021 | R16
160678231104 | 165839231104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 39 | 26 | 64 | 2021 | 2021 | R16
169047145845 | 165444145845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 | 10 | 5 |  | 14 | 2019 | 2019 | R16
166015199210 | 161573199210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 5 | 62 | 66 | 2020 | 2020 | R16
165231140952 | 168422140952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-03-14 | Overhead | R16 | 2019-02-25 | 1 |  | 25 | 14 | 38 | 2019 | 2019 | R16
169874216382 | 165276216382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 3 | 84 | 86 | 2021 | 2021 | R16
165169150245 | 165169150245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 10 | 834 | 843 | 2019 | 2022 | R16
162311150919 | 166723150919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-07 | 1 |  | 28 | 47 | 74 | 2019 | 2019 | R16
160761225285 | 167576225285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-13 |  | 2021-02-09 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-02-09 | 10 |  |  | 193 | 244 | 2020 | 2021 | R16
166319150896 | 160219150896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-27 | 2019-04-18 | 2019-05-02 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 |  | 17 | 11 |  |  | 99 | 2019 | 2019 | R16
167796285444 | 167739285444 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2022-07-12 | 2023-05-24 | 2023-07-17 | Underground | R16 | 2023-05-24 | 1 | 356 | 227 | 39 | 620 | 2021 | 2023 | R16
166480139474 | 165876139474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 57 | 14 | 70 | 2019 | 2019 | R16
163582221833 | 167102221833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 |  | 69 | 112 | 180 | 2021 | 2021 | R16
169139150979 | 163420150979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-14 | 2019-04-25 | 2019-05-03 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-06 | 9 | 7 | 25 | 48 | 86 | 2019 | 2019 | R16
164799150269 | 165465150269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-19 | 1 |  | 106 | 6 | 111 | 2019 | 2019 | R16
167715154372 | 160304154372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-05 |  | 2019-07-23 | Underground | R16 | 2019-07-15 | 1 | 11 | 29 | 7 | 45 | 2019 | 2019 | R16
161982223425 | 160184223425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 1 |  | 32 | 142 | 173 | 2021 | 2021 | R16
161397139877 | 166748139877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-12 | 1 |  | 23 | 8 | 30 | 2019 | 2019 | R16
161090160922 | 162825160922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-08-12 |  | 2019-10-11 | Underground | R16 | 2019-10-01 | 2 | 46 | 37 | 9 | 91 | 2019 | 2019 | R16
169329209025 | 168353209025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-07 | 1 | 11 | 28 | 93 | 130 | 2020 | 2021 | R16
165008212123 | 167265212123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | Underground | R16 | 2021-03-01 | 1 |  | 69 | 2 | 70 | 2020 | 2021 | R16
161742204816 | 163027204816 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | Overhead | R16 | 2020-10-19 | 1 |  | 18 |  | 18 | 2020 | 2020 | R16
162408150250 | 165373150250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 856 | 2019 | 2022 | R16
166652154898 | 166824154898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-06-07 | 2019-06-11 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 26 | 3 |  |  | 82 | 2019 | 2019 | R16
166879220377 | 166890220377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-02-15 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | Underground | R16 | 2021-06-23 | 1 | 60 | 93 | 2 | 153 | 2020 | 2021 | R16
169339223953 | 161656223953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-10-05 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-05 | 1 |  | 144 | 27 | 170 | 2021 | 2021 | R16
160328225029 | 169634225029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-29 | 2021-09-15 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 1 | 14 | 123 | 39 | 174 | 2021 | 2021 | R16
164503221427 | 166118221427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-11 | 1 |  | 122 | 56 | 177 | 2021 | 2021 | R16
168935229590 | 163094229590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-05-28 | 1 |  | 18 | 54 | 71 | 2021 | 2021 | R16
165628155597 | 169137155597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 |  | 24 | 3 |  |  | 80 | 2019 | 2019 | R16
162775148076 | 168682148076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-04-04 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Underground | R16 | 2019-05-01 | 1 | 14 | 20 |  | 33 | 2019 | 2019 | R16
161527211254 | 165858211254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 2 |  | 40 | 2 | 42 | 2020 | 2021 | R16
165674219874 | 165526219874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | 2021-03-25 | Overhead | R16 | 2021-02-26 | 2 | 23 | 14 | 20 | 56 | 2021 | 2021 | R16
161656202596 | 162506202596 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 2020-09-04 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | Underground | R16 | 2020-10-19 | 4 | 18 | 32 | 10 | 61 | 2020 | 2020 | R16
164462267195 | 167963267195 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-03-03 | 2021-06-07 | 2022-02-02 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 69 | 173 | 345 | 25 | 609 | 2021 | 2023 | R16
166863230660 | 168290230660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-05-13 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-02 | 1 | 217 | 124 | 23 | 362 | 2020 | 2021 | R16
161459139842 | 166089139842 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-02-04 | 1 | 3 | 18 | 12 | 31 | 2019 | 2019 | R16
167829154487 | 162398154487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2019 | 2019 | R16
167305148156 | 161917148156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 10 | 5 | 14 | 2019 | 2019 | R16
165352203339 | 160006203339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 39 | 190 | 228 | 2020 | 2021 | R16
162450203926 | 160469203926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 1 | 2 | 14 | 196 | 210 | 2020 | 2021 | R16
164621210825 | 165133210825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 63 | 57 | 119 | 2020 | 2021 | R16
167950220329 | 163730220329 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 80 | 2021 | 2021 | R16
160407146673 | 168946146673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 35 | 20 | 54 | 2019 | 2019 | R16
162083218311 | 169198218311 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-01-25 | 2023-04-27 | 2023-05-19 | Underground | R16 | 2023-04-27 | 1 | 135 | 589 | 17 | 739 | 2020 | 2023 | R16
167050141483 | 169030141483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-01-28 | 1 | 2 |  | 79 | 80 | 2019 | 2019 | R16
163515211321 | 165893211321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 |  | 171 | 28 | 198 | 2020 | 2021 | R16
161778251322 | 169451251322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-10-08 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-12 | 1 | 219 | 69 | 16 | 302 | 2020 | 2022 | R16
161250150836 | 166455150836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-06-06 | Overhead | R16 | 2019-05-30 | 1 |  | 22 | 6 | 27 | 2019 | 2019 | R16
162488213045 | 169018213045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 488 | 2020 | 2022 | R16
161555213864 | 163227213864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-25 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 |  | 57 |  |  |  | 151 | 2020 | 2021 | R16
161686153301 | 162370153301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | Underground | R16 | 2019-06-24 | 1 | 34 | 23 | 2 | 57 | 2019 | 2019 | R16
163930144571 | 165711144571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Overhead | R16 | 2019-07-10 | 1 |  | 95 |  | 95 | 2019 | 2019 | R16
167694158127 | 167815158127 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-07-17 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 |  | 1 | 51 |  |  | 97 | 2019 | 2019 | R16
167125173925 | 167263173925 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-12-09 | 2020-04-28 | 2020-05-04 | Underground | R16 | 2020-04-28 | 1 | 197 | 102 | 5 | 302 | 2019 | 2020 | R16
168170155670 | 160400155670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-18 | 2019-07-19 | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-07-19 | 1 | 20 | 24 | 72 | 114 | 2019 | 2019 | R16
167996220730 | 164596220730 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 1 |  | 81 | 57 | 137 | 2021 | 2021 | R16
165057212425 | 167780212425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2020-12-03 | 1 |  | 3 | 615 | 617 | 2020 | 2023 | R16
168806224648 | 163094224648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | Overhead | R16 | 2022-03-15 | 1 |  | 255 | 2 | 256 | 2021 | 2022 | R16
169745210038 | 168207210038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-11-09 |  | 2023-06-22 | Underground | R16 | 2023-03-03 | 1 | 49 | 605 | 80 | 732 | 2020 | 2023 | R16
167601212351 | 165063212351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-12-01 |  | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 12 | 61 | 53 | 124 | 2020 | 2021 | R16
160655230483 | 163322230483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-30 | 6 |  | 58 | 65 | 127 | 2021 | 2021 | R16
163986156162 | 160387156162 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-06-24 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 1 | 63 |  |  | 682 | 2019 | 2021 | R16
167811205886 | 164593205886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-11-23 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 2 |  | 39 | 98 | 137 | 2020 | 2021 | R16
164367225545 | 168252225545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-02 | 2021-03-23 | 2021-04-01 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 |  | 80 | 8 |  |  | 181 | 2020 | 2021 | R16
161599155706 | 161669155706 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-10-20 | 6 | 8 | 351 | 2 | 364 | 2019 | 2020 | R16
161958212074 | 167268212074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-06-24 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 0 |  | 149 | 32 | 180 | 2020 | 2021 | R16
168324152672 | 166335152672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-30 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-11 | 14 |  | 18 | 45 | 75 | 2019 | 2019 | R16
164586149665 | 160158149665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-19 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-10 | 1 | 18 | 59 | 34 | 109 | 2019 | 2019 | R16
165264225333 | 160985225333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-06-16 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-16 | 43 |  | 56 | 101 | 198 | 2021 | 2021 | R16
167990149043 | 163104149043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 18 | 20 | 37 | 2019 | 2019 | R16
167826208354 | 160593208354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 19 | 170 | 188 | 2020 | 2021 | R16
160769147210 | 168728147210 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-26 |  | 2019-10-11 | Underground | R16 | 2019-09-30 | 1 | 6 | 135 | 10 | 149 | 2019 | 2019 | R16
162189143049 | 163051143049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Overhead | R16 | 2019-04-09 | 1 |  | 41 |  | 41 | 2019 | 2019 | R16
169796218721 | 160026218721 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-13 | 1 |  | 186 | 20 | 205 | 2021 | 2021 | R16
169893146141 | 163379146141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-13 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | Overhead | R16 | 2019-04-02 | 22 |  | 14 | 2 | 36 | 2019 | 2019 | R16
160749200134 | 162575200134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-19 | 2021-02-08 | Overhead | R16 | 2020-08-19 | 1 | 1 | 8 | 124 | 132 | 2020 | 2021 | R16
165829203518 | 160501203518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-13 | 1 |  | 23 | 73 | 95 | 2020 | 2021 | R16
166557282291 | 165178282291 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 2022-06-10 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 |  | 3 | 370 |  |  | 717 | 2021 | 2023 | R16
167282220976 | 160800220976 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 2 | 16 | 8 | 67 | 90 | 2021 | 2021 | R16
162202207605 | 168616207605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-12-22 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 47 | 88 | 134 | 2020 | 2021 | R16
165170147257 | 165171147257 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-03-26 |  | 2019-11-25 | Underground | R16 |  | 2 | 21 |  |  | 196 | 2019 | 2019 | R16
168934200259 | 163394200259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-22 | 2 |  | 51 | 185 | 236 | 2020 | 2021 | R16
168819212805 | 160529212805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 2022-11-30 | Underground | R16 | 2021-04-02 | 1 | 60 | 86 | 434 | 579 | 2020 | 2022 | R16
168748235097 | 161316235097 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-06-16 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 4 | 95 |  |  | 613 | 2021 | 2023 | R16
165607203498 | 161384203498 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 2020-09-11 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 21 | 10 |  |  | 333 | 2020 | 2021 | R16
161179152350 | 169122152350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-19 | 1 |  | 26 | 39 | 64 | 2019 | 2019 | R16
166333152720 | 169552152720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-19 | 1 |  | 47 | 27 | 73 | 2019 | 2019 | R16
169504142205 | 161172142205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-12 | 2019-04-01 | Underground | R16 | 2019-02-12 | 1 |  | 7 | 35 | 41 | 2019 | 2019 | R16
162377229841 | 162912229841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 3 |  | 33 | 98 | 132 | 2021 | 2021 | R16
166594213955 | 160970213955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 32 | 61 | 92 | 2020 | 2021 | R16
161798213255 | 169761213255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-01-06 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-01-06 | 1 |  | 21 | 78 | 98 | 2020 | 2021 | R16
167534145441 | 165624145441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-28 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | Underground | R16 | 2021-09-23 | 7 |  | 665 | 10 | 680 | 2019 | 2021 | R16
161953140189 | 167155140189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-28 | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-01-28 | 1 |  | 11 | 31 | 41 | 2019 | 2019 | R16
168786154216 | 160920154216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-15 | 1 | 8 | 53 | 10 | 69 | 2019 | 2019 | R16
168417143090 | 162651143090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 2019-02-12 |  | 2019-04-03 | Overhead | R16 |  | 0 | 2 |  |  | 38 | 2019 | 2019 | R16
169707170760 | 168783170760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential Subdivision | 2019-03-18 | 2019-03-28 | 2019-11-04 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 |  | 9 | 158 |  |  | 179 | 2019 | 2019 | R16
166124222327 | 167907222327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2021 | 2021 | R16
160079149446 | 163867149446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 1 |  | 33 | 52 | 84 | 2019 | 2019 | R16
165505222984 | 169376222984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-08-09 | Overhead | R16 | 2021-03-24 | 1 |  | 12 | 99 | 110 | 2021 | 2021 | R16
168694211379 | 161787211379 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2021-10-26 | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 15 |  | 242 | 358 | 614 | 2020 | 2023 | R16
163334215614 | 163753215614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-31 | 1 |  | 3 | 77 | 79 | 2020 | 2021 | R16
165938144168 | 161182144168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-27 | 16 |  | 23 | 14 | 51 | 2019 | 2019 | R16
162377214510 | 161902214510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-02-17 | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 43 | 58 | 100 | 2020 | 2021 | R16
162818221670 | 164745221670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-26 | 2021-03-29 | 2021-08-18 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 8 | 22 | 103 | 131 | 2021 | 2021 | R16
161073216719 | 165698216719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-12 |  | 2021-11-16 | Underground | R16 | 2021-04-12 | 1 | 40 | 65 | 157 | 260 | 2020 | 2021 | R16
164691198476 | 169103198476 | GENERAL/OTHER | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 |  | 7 |  |  |  | 110 | 2020 | 2020 | R16
168631144780 | 165976144780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 2019-03-03 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 0 |  | 185 | 5 | 189 | 2019 | 2019 | R16
162502145026 | 162532145026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-05 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-03-29 | 1 | 18 | 19 | 2 | 37 | 2019 | 2019 | R16
165850210095 | 163864210095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 115 | 149 | 263 | 2020 | 2021 | R16
165471203738 | 167691203738 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | Underground | R16 | 2020-11-02 | 2 | 10 | 36 | 11 | 56 | 2020 | 2020 | R16
166720201636 | 169050201636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-20 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-02 | Underground | R16 | 2020-09-03 | 27 |  | 8 | 43 | 76 | 2020 | 2020 | R16
160619141127 | 165593141127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-16 | 2019-01-23 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 8 | 6 |  |  | 166 | 2019 | 2019 | R16
167325203673 | 163861203673 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-12 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 | 21 | 473 | 26 | 519 | 2020 | 2022 | R16
160296222983 | 169381222983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 1 |  | 46 | 129 | 174 | 2021 | 2021 | R16
163900220476 | 164179220476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 |  | 0 |  |  |  | 182 | 2021 | 2021 | R16
168383150165 | 161331150165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-10 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 16 |  | 35 | 46 | 95 | 2019 | 2019 | R16
167633154267 | 165869154267 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-29 | 2019-05-08 | 2019-06-03 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 |  | 8 | 19 |  |  | 131 | 2019 | 2019 | R16
165820145179 | 166765145179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2019 | 2019 | R16
160713274105 | 165814274105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-17 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 | 2022-12-20 | 226 |  | 192 | 119 | 535 | 2021 | 2023 | R16
162280224612 | 163391224612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2022-01-13 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 1 |  | 211 | 39 | 249 | 2021 | 2022 | R16
165679141175 | 168920141175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 71 | 19 | 89 | 2019 | 2019 | R16
167426143788 | 164019143788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2022-12-13 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-12-13 | 2 |  | 995 | 127 | 1122 | 2019 | 2023 | R16
168567239286 | 168109239286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-07-15 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Overhead | R16 | 2021-09-17 | 6 | 37 | 47 | 2 | 89 | 2021 | 2021 | R16
160309160549 | 165182160549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-08-08 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 | 2019-10-29 | 1 | 77 | 59 | 9 | 143 | 2019 | 2019 | R16
165310154521 | 162389154521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 10 | 40 | 49 | 2019 | 2019 | R16
161403206740 | 166951206740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-10 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 1 |  | 23 | 180 | 202 | 2020 | 2021 | R16
169316227560 | 168785227560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 0 |  | 79 | 481 | 559 | 2021 | 2023 | R16
169056139570 | 165729139570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Overhead | R16 | 2019-02-01 | 1 |  | 19 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
161375147363 | 169969147363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-13 | 1 | 2 | 100 | 69 | 169 | 2019 | 2019 | R16
161571236599 | 165955236599 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-23 | 2021-05-17 | 2021-06-26 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 60 | 30 |  |  | 491 | 2021 | 2023 | R16
167125229200 | 162280229200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021-05-02 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2021-01-04 | 0 |  |  | 289 | 204 | 2021 | 2022 | R16
163922217031 | 166549217031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 |  | 2 | 100 | 101 | 2021 | 2021 | R16
161184199431 | 161608199431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 5 | 43 | 47 | 2020 | 2020 | R16
160928149767 | 164537149767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-30 | 1 |  | 30 | 53 | 82 | 2019 | 2019 | R16
160084200104 | 162860200104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-10-01 | 2020-10-05 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 |  | 39 | 3 | 41 | 2020 | 2020 | R16
161515200522 | 163573200522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-01-25 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2021-01-25 | 1 |  | 118 | 353 | 470 | 2020 | 2022 | R16
165345225665 | 169394225665 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-04-02 | 2023-01-13 | 2023-02-06 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 1 | 50 | 466 | 17 | 531 | 2021 | 2023 | R16
165569144769 | 164086144769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-04 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-26 | 1 | 10 | 83 | 44 | 135 | 2019 | 2019 | R16
169312159569 | 163933159569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-07-30 |  | 2019-11-15 | Underground | R16 | 2019-08-15 | 1 | 76 | 13 | 67 | 154 | 2019 | 2019 | R16
168416199735 | 162473199735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-09-15 | 2022-10-20 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 1 |  | 29 | 548 | 576 | 2020 | 2022 | R16
163684226308 | 166061226308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 4 |  | 44 | 57 | 103 | 2021 | 2021 | R16
169682220406 | 163867220406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 2 | 191 | 192 | 2021 | 2021 | R16
164464231574 | 168107231574 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-10-26 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 2 |  | 114 | 18 | 132 | 2021 | 2021 | R16
165126204898 | 167433204898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-24 | 2020-12-13 | 2020-12-16 | Underground | R16 | 2020-12-13 | 1 | 20 | 57 | 3 | 79 | 2020 | 2020 | R16
163098296055 | 163440296055 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-10 | 2021-03-25 | 2022-10-06 | 2023-08-23 | 2023-09-18 | Underground | R16 | 2023-08-23 | 32 | 401 | 230 | 19 | 679 | 2021 | 2023 | R16
161359220961 | 164754220961 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-09-08 | 2 |  | 145 | 24 | 169 | 2021 | 2021 | R16
166569227227 | 168817227227 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-29 | 2021-04-16 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 16 | 15 |  |  | 386 | 2021 | 2022 | R16
160373206516 | 160391206516 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-10-08 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 1 | 54 |  |  | 583 | 2020 | 2022 | R16
162816284542 | 162746284542 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2022-07-05 | 2023-01-11 | 2023-02-10 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 367 | 137 | 23 | 525 | 2021 | 2023 | R16
164065222820 | 164979222820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 13 |  | 649 | 2 | 663 | 2021 | 2023 | R16
169504210816 | 160505210816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-16 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 1 | 16 | 21 | 88 | 123 | 2020 | 2021 | R16
167006217421 | 166995217421 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 1 |  | 29 | 53 | 81 | 2021 | 2021 | R16
169933218479 | 163082218479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-22 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | Overhead | R16 | 2021-03-11 | 27 | 2 | 31 | 2 | 59 | 2020 | 2021 | R16
169674150751 | 166067150751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 27 | 50 | 76 | 2019 | 2019 | R16
166192224629 | 167672224629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-24 | 2021-11-05 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2021-11-05 | 1 | 17 | 163 | 99 | 277 | 2021 | 2022 | R16
168805207990 | 169757207990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-11 | 1 |  | 81 | 60 | 140 | 2020 | 2021 | R16
167902207342 | 163633207342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-29 | 1 | 14 | 12 | 193 | 217 | 2020 | 2021 | R16
165981220490 | 164339220490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-12 | 1 |  | 19 | 60 | 78 | 2021 | 2021 | R16
167537212296 | 169032212296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-12-02 | 2021-01-31 | 2021-02-03 | Underground | R16 | 2021-01-31 | 3 | 30 | 43 | 3 | 77 | 2020 | 2021 | R16
163571204478 | 162548204478 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 76 | 74 | 149 | 2020 | 2021 | R16
168406231240 | 162452231240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-06-01 | 23 | 19 | 12 | 54 | 105 | 2021 | 2021 | R16
161320161387 | 161319161387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-29 | 2019-06-21 | 2019-08-16 |  | 2019-09-26 | Overhead | R16 |  | 18 | 41 |  |  | 87 | 2019 | 2019 | R16
166252226158 | 166592226158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-06-11 | 1 |  | 47 | 58 | 104 | 2021 | 2021 | R16
163506226383 | 166952226383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-07-01 | 1 |  | 60 | 30 | 89 | 2021 | 2021 | R16
167997203962 | 160210203962 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 |  | 3 | 2 |  |  | 785 | 2020 | 2023 | R16
162368153702 | 161253153702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-19 | 1 |  | 16 | 39 | 54 | 2019 | 2019 | R16
168244222919 | 169374222919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-20 | 1 |  | 53 | 123 | 175 | 2021 | 2021 | R16
164269146533 | 165884146533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-01 | 2021-01-11 | 2021-02-18 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | Underground | R16 | 2019-03-25 | 487 | 29 |  |  | 17 | 2019 | 2019 | R16
168848148851 | 162973148851 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 11 | 24 | 34 | 2019 | 2019 | R16
163392207281 | 160300207281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-10-14 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 | 58 | 15 | 190 | 261 | 2020 | 2021 | R16
164869213856 | 160944213856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 |  | 51 | 53 | 103 | 2020 | 2021 | R16
165074199095 | 168868199095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-10-26 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 9 |  | 63 | 196 | 266 | 2020 | 2021 | R16
166941217417 | 167268217417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-04-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 1 |  | 72 | 141 | 212 | 2021 | 2021 | R16
168243227591 | 168917227591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-19 | 1 |  | 23 | 124 | 146 | 2021 | 2021 | R16
163113244206 | 165815244206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-06-07 | 2021-08-18 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-04-12 | 16 | 53 | 170 | 50 | 286 | 2021 | 2022 | R16
163872154969 | 164917154969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-06-10 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Underground | R16 | 2019-10-30 | 1 | 76 | 103 | 5 | 182 | 2019 | 2019 | R16
163755151372 | 167509151372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-07-24 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 1 |  | 58 | 24 | 81 | 2019 | 2019 | R16
164343231710 | 168663231710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-27 | 1 |  | 49 | 20 | 68 | 2021 | 2021 | R16
167123147995 | 160975147995 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 |  | 4 |  |  |  | 96 | 2019 | 2019 | R16
166728222484 | 162759222484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-24 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-03-24 | 19 |  | 15 | 164 | 196 | 2021 | 2021 | R16
160924192467 | 167723192467 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-17 | 2019-03-06 | 2020-05-27 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2021-06-21 | 35 | 321 | 279 | 8 | 640 | 2019 | 2021 | R16
160303186541 | 165356186541 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | Underground | R16 | 2020-05-20 | 1 | 248 | 33 | 2 | 281 | 2019 | 2020 | R16
161078143039 | 160316143039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-29 | 10 |  | 34 | 12 | 54 | 2019 | 2019 | R16
169421208804 | 160597208804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-23 | 1 | 3 | 41 | 82 | 124 | 2020 | 2021 | R16
163533213723 | 167560213723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 10 |  | 73 | 99 | 180 | 2020 | 2021 | R16
165667257703 | 165044257703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-11-21 | 2022-02-23 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 1 | 229 | 68 | 36 | 332 | 2021 | 2022 | R16
162088218307 | 168258218307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-22 | 4 |  | 64 | 143 | 209 | 2021 | 2021 | R16
169600142552 | 162304142552 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-07-10 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 104 | 7 | 110 | 2019 | 2019 | R16
169965220157 | 161010220157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | Underground | R16 | 2021-03-24 | 42 |  | 31 | 4 | 75 | 2020 | 2021 | R16
169461152065 | 166068152065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-04 | 1 | 10 | 18 | 50 | 76 | 2019 | 2019 | R16
168289150750 | 168483150750 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-15 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | Overhead | R16 | 2019-12-03 | 32 |  | 157 | 5 | 192 | 2019 | 2019 | R16
160409150442 | 165699150442 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-26 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 |  | 1 | 42 |  |  | 118 | 2019 | 2019 | R16
168316236218 | 160806236218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-27 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-22 | 43 |  | 130 | 20 | 191 | 2021 | 2022 | R16
160868149935 | 165011149935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-22 | 1 |  | 131 | 7 | 137 | 2019 | 2019 | R16
168459223950 | 161631223950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-19 | 1 |  | 2 | 166 | 167 | 2021 | 2021 | R16
165995232751 | 160475232751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2022-03-29 | Overhead | R16 | 2021-07-02 | 1 |  | 26 | 193 | 218 | 2021 | 2022 | R16
165933205531 | 164137205531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 538 | 2020 | 2022 | R16
167102316984 | 167124316984 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2023-04-25 | 2023-06-02 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-06-02 | 1 | 1078 | 29 | 22 | 1127 | 2019 | 2023 | R16
164390211024 | 160506211024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-01-08 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 17 |  | 39 | 76 | 130 | 2020 | 2021 | R16
166250207387 | 168080207387 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2021-07-09 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 193 | 2020 | 2021 | R16
168204211103 | 161861211103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-19 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 13 |  | 45 | 67 | 123 | 2020 | 2021 | R16
167012212464 | 167966212464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-12-02 | 1 |  |  | 100 | 100 | 2020 | 2021 | R16
169834208723 | 160753208723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-04 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-04 | 1 |  | 7 | 184 | 190 | 2020 | 2021 | R16
163613145439 | 163539145439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-03-08 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-29 | 1 | 17 | 37 | 2 | 54 | 2019 | 2019 | R16
168214151896 | 168127151896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | Overhead | R16 | 2019-08-02 | 1 | 2 | 61 |  | 62 | 2019 | 2019 | R16
161372226050 | 163423226050 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-03-25 | 2021-04-04 | 2021-04-07 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 7 | 3 |  |  | 163 | 2021 | 2021 | R16
167149229646 | 161872229646 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-05-05 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-29 | 1 | 197 | 258 | 15 | 468 | 2020 | 2022 | R16
161542142494 | 161985142494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 104 |  | 104 | 2019 | 2019 | R16
164908152504 | 169142152504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 28 | 37 | 64 | 2019 | 2019 | R16
167049213279 | 169665213279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-08-10 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 75 | 101 | 175 | 2020 | 2021 | R16
166350223705 | 160589223705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 14 | 157 | 170 | 2021 | 2021 | R16
160483211934 | 166460211934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-22 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-11-10 | 2021-12-28 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 3 |  | 251 | 35 | 287 | 2020 | 2021 | R16
167148149289 | 163860149289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 13 |  | 13 | 2019 | 2019 | R16
162252232773 | 160476232773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 119 | 21 | 139 | 2021 | 2021 | R16
161559200495 | 163621200495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 120 | 57 | 176 | 2020 | 2021 | R16
160642230288 | 167535230288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 2021-05-11 | 2021-11-15 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2021-11-15 | 4 | 80 | 135 | 39 | 255 | 2021 | 2022 | R16
162827159427 | 163089159427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-07-31 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | Underground | R16 | 2019-08-21 | 1 | 38 | 16 | 2 | 54 | 2019 | 2019 | R16
168625145051 | 166466145051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-09 | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-09 | 1 |  | 26 | 30 | 55 | 2019 | 2019 | R16
165911150379 | 165566150379 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 |  | 2021-09-02 | Underground | R16 | 2021-08-10 | 1 | 2 | 598 | 18 | 616 | 2019 | 2021 | R16
165188290676 | 164474290676 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2022-08-30 |  | 2023-03-01 | Underground | R16 | 2023-01-20 | 1 | 469 | 104 | 29 | 600 | 2020 | 2023 | R16
164707151120 | 164617151120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-05-02 | 2023-01-11 | 2022-11-24 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 50 | 965 |  | 980 | 2019 | 2022 | R16
163077212761 | 169307212761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2021-02-04 | Overhead | R16 | 2020-12-04 | 1 | 63 | 2 | 45 | 108 | 2020 | 2021 | R16
168381218640 | 169871218640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 41 | 164 | 204 | 2021 | 2021 | R16
162179155969 | 162473155969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-21 | 2019-10-14 | 2019-10-23 | Underground | R16 | 2019-10-14 | 1 | 13 | 82 | 8 | 101 | 2019 | 2019 | R16
167980145259 | 167170145259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 2 |  | 25 | 28 | 53 | 2019 | 2019 | R16
167781202224 | 162556202224 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-28 |  | 2021-01-21 | Underground | R16 |  | 1 | 16 |  |  | 120 | 2020 | 2021 | R16
160966207249 | 167792207249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-04 | 1 |  | 59 | 75 | 133 | 2020 | 2021 | R16
160436147877 | 161107147877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | Underground | R16 | 2019-04-26 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2019 | 2019 | R16
161508213498 | 161343213498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-10 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 1 | 31 | 44 | 58 | 131 | 2020 | 2021 | R16
160088223231 | 168528223231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 5 |  | 65 | 110 | 178 | 2021 | 2021 | R16
161394214622 | 169825214622 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 2020-12-21 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 |  | 2 | 41 |  |  | 210 | 2020 | 2021 | R16
163002141605 | 169404141605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
161196147114 | 169903147114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 24 | 24 | 47 | 2019 | 2019 | R16
169076212117 | 165614212117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 9 |  | 8 | 96 | 111 | 2020 | 2021 | R16
167197225962 | 162003225962 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-05-11 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 4 | 10 | 5 | 22 | 38 | 2021 | 2021 | R16
165076151808 | 168174151808 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-07-20 | 2019-07-23 | Underground | R16 | 2019-07-20 | 1 |  | 52 | 2 | 54 | 2019 | 2019 | R16
161509224412 | 162581224412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 1 | 2 | 30 | 87 | 117 | 2021 | 2021 | R16
168832201203 | 162940201203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-10-22 | 1 | 9 | 46 | 185 | 238 | 2020 | 2021 | R16
165841198240 | 168561198240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-09-23 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 1 | 6 | 2 | 44 | 50 | 2020 | 2020 | R16
167773204548 | 162123204548 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 150 | 2020 | 2021 | R16
168930225349 | 162763225349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-04-28 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-04-28 | 1 | 7 | 21 | 122 | 148 | 2021 | 2021 | R16
163203234512 | 169837234512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-05-25 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-07-06 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-06 | 12 | 2 | 19 | 28 | 58 | 2021 | 2021 | R16
169194213219 | 164485213219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-12-09 | 2021-03-17 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 1 | 52 | 71 | 106 | 227 | 2020 | 2021 | R16
168252213272 | 169511213272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-02-12 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 49 | 60 | 108 | 2020 | 2021 | R16
169472254044 | 165964254044 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-23 | 2021-09-14 | 2021-10-27 | 2021-12-15 | 2022-08-01 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 146 | 32 | 36 | 164 | 375 | 2021 | 2022 | R16
167720211356 | 168757211356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-19 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-06 | 1 | 24 | 35 | 73 | 130 | 2020 | 2021 | R16
168072143553 | 162236143553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-03-18 | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 9 |  | 19 | 26 | 52 | 2019 | 2019 | R16
169210199004 | 160998199004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 16 | 34 | 49 | 2020 | 2020 | R16
163916222200 | 166730222200 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2022-05-09 | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 1 | 4 | 310 | 23 | 335 | 2021 | 2022 | R16
168871223542 | 166391223542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-10 | 13 |  | 42 | 130 | 183 | 2021 | 2021 | R16
167978186868 | 165662186868 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-19 | 2020-04-09 | 2020-12-16 | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2020-12-16 | 14 | 278 | 180 | 225 | 694 | 2019 | 2021 | R16
165801228947 | 167719228947 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2021-04-30 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2021-06-04 | 3 | 517 | 26 | 115 | 658 | 2019 | 2021 | R16
160147220335 | 167008220335 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2022-12-13 | Underground | R16 | 2021-02-19 | 1 | 57 | 7 | 473 | 535 | 2020 | 2022 | R16
160119150364 | 165483150364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-03 | 2019-05-09 | Overhead | R16 | 2019-05-03 | 1 |  | 7 | 5 | 11 | 2019 | 2019 | R16
160001150255 | 165447150255 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 31 | 48 | 78 | 2019 | 2019 | R16
160485144514 | 168762144514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-03-01 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-27 | 1 | 28 | 19 | 14 | 59 | 2019 | 2019 | R16
164916250198 | 161301250198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-09-30 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-16 | 1 | 112 | 120 | 13 | 243 | 2021 | 2022 | R16
163373232805 | 160543232805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-16 | 1 |  | 36 | 27 | 62 | 2021 | 2021 | R16
169745139844 | 166601139844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 38 | 26 | 63 | 2019 | 2019 | R16
162272220371 | 164088220371 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-12 | 1 |  | 21 | 60 | 80 | 2021 | 2021 | R16
161430148051 | 161137148051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 1 |  | 37 | 59 | 95 | 2019 | 2019 | R16
168038232122 | 168149232122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  | 2022-01-27 | Overhead | R16 | 2021-09-23 | 1 | 4 | 89 | 91 | 182 | 2021 | 2022 | R16
160788139470 | 165772139470 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 2 |  | 71 | 2 | 73 | 2019 | 2019 | R16
169459151611 | 163800151611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 16 |  | 111 | 15 | 140 | 2019 | 2019 | R16
161931143227 | 162332143227 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-14 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-20 | 1 | 5 | 200 | 2 | 205 | 2019 | 2019 | R16
166485223171 | 161063223171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2021-03-10 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 2 | 61 | 81 | 39 | 180 | 2020 | 2021 | R16
166346198890 | 160674198890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-08-04 | 2022-05-31 | Overhead | R16 | 2020-08-04 | 1 |  | 5 | 476 | 480 | 2020 | 2022 | R16
166804149575 | 163846149575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 30 | 2019 | 2019 | R16
163336219520 | 161933219520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-04-02 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2021-04-02 | 1 |  | 43 | 349 | 391 | 2021 | 2022 | R16
169532216973 | 165347216973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-02-03 | Overhead | R16 | 2021-01-15 | 6 |  | 3 | 14 | 21 | 2021 | 2021 | R16
169589219694 | 162480219694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 1 |  | 47 | 150 | 196 | 2021 | 2021 | R16
161382147109 | 169796147109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 18 | 30 | 47 | 2019 | 2019 | R16
164054143950 | 164074143950 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-22 |  | 2019-04-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 36 | 2019 | 2019 | R16
163139156414 | 167288156414 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-06-26 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | Underground | R16 | 2019-11-01 | 1 | 117 | 93 | 109 | 317 | 2019 | 2020 | R16
164015145019 | 166683145019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-04 | 1 |  | 22 | 19 | 40 | 2019 | 2019 | R16
161889203437 | 168543203437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-23 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 7 |  | 9 | 70 | 84 | 2020 | 2020 | R16
166882221452 | 165659221452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-24 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 1 | 3 | 36 | 148 | 185 | 2021 | 2021 | R16
169269146652 | 167449146652 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | Underground | R16 | 2020-01-08 | 1 | 9 | 210 |  | 218 | 2019 | 2020 | R16
163129144763 | 166031144763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 14 |  | 14 | 2019 | 2019 | R16
161458141971 | 160670141971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 16 | 2019 | 2019 | R16
160924150210 | 165184150210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 25 | 55 | 79 | 2019 | 2019 | R16
166415218929 | 168538218929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Underground | R16 | 2021-03-18 | 1 | 7 | 35 |  | 41 | 2021 | 2021 | R16
160882153775 | 169131153775 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-30 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-26 | 1 | 12 | 216 | 54 | 280 | 2019 | 2020 | R16
168209141985 | 160484141985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 2019-02-12 | Underground | R16 | 2019-02-08 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2019 | 2019 | R16
166042220278 | 163870220278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 29 | 164 | 192 | 2021 | 2021 | R16
160395209924 | 169021209924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-11-06 | 2021-07-27 | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 | 14 | 188 | 68 | 268 | 2020 | 2021 | R16
169639219365 | 161607219365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 23 | 66 | 88 | 2021 | 2021 | R16
160217154931 | 161972154931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-11 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-22 | 1 | 7 | 30 | 26 | 61 | 2019 | 2019 | R16
168373216968 | 165528216968 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 4 | 2 | 64 | 150 | 217 | 2021 | 2021 | R16
164762161995 | 169217161995 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-20 | 2019-06-16 | 2019-08-23 | 2020-01-07 | 2020-07-21 | Underground | R16 | 2020-01-07 | 63 | 50 | 98 | 141 | 350 | 2019 | 2020 | R16
169411213038 | 166761213038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-08 |  | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2021-01-22 | 1 | 11 | 34 | 134 | 177 | 2020 | 2021 | R16
162472201252 | 165812201252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-10 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-10 | 1 |  | 15 | 69 | 83 | 2020 | 2020 | R16
160003211518 | 161134211518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-19 | 2020-11-20 | 2021-04-09 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2021-04-09 | 4 | 45 | 101 | 5 | 153 | 2020 | 2021 | R16
165776226039 | 161579226039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-27 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-27 | 16 |  | 36 | 116 | 166 | 2021 | 2021 | R16
166943309444 | 167053309444 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2023-02-14 | 2023-06-21 | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-06-21 | 1 | 644 | 92 | 75 | 809 | 2020 | 2023 | R16
168738147413 | 160279147413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 1 |  | 372 | 459 | 830 | 2019 | 2022 | R16
162827219847 | 169935219847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-06 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | Underground | R16 | 2021-05-19 | 1 | 42 | 73 | 2 | 116 | 2020 | 2021 | R16
164439142377 | 161894142377 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-08-18 | 2019-08-21 | Underground | R16 | 2019-08-18 | 1 |  | 137 | 3 | 140 | 2019 | 2019 | R16
166250186744 | 162922186744 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2020-04-07 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 2 | 300 | 129 | 47 | 475 | 2019 | 2020 | R16
167992149311 | 163573149311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-19 | 1 |  | 223 | 80 | 302 | 2019 | 2020 | R16
164277145929 | 167870145929 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 38 | 19 | 56 | 2019 | 2019 | R16
164221228332 | 160183228332 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-09-29 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 3 |  | 112 | 442 | 555 | 2021 | 2023 | R16
161460233254 | 163605233254 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-02 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 78 | 2021 | 2021 | R16
164959271349 | 161253271349 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2022-03-03 | 2022-12-22 | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 1 | 222 | 211 | 35 | 466 | 2021 | 2023 | R16
161744151470 | 164233151470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-05-06 |  | 2019-08-27 | Underground | R16 |  | 1 | 54 |  |  | 135 | 2019 | 2019 | R16
164197205864 | 163652205864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-30 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2020-12-31 | 0 | 3 | 67 | 226 | 294 | 2020 | 2021 | R16
164278151536 | 167558151536 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2020-11-02 | Underground | R16 | 2020-09-04 | 1 |  | 349 | 42 | 390 | 2019 | 2020 | R16
166213148813 | 162873148813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 26 | 13 | 38 | 2019 | 2019 | R16
169320212726 | 168299212726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 2020-12-04 | 2021-01-08 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 11 | 27 | 26 | 144 | 205 | 2020 | 2021 | R16
162791229172 | 164505229172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-05-03 | 2021-06-07 | 2021-06-10 | Underground | R16 | 2021-06-07 | 1 | 25 | 26 | 4 | 53 | 2021 | 2021 | R16
164279219953 | 169013219953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-02-08 | 2021-04-30 | 2021-07-11 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 1 | 12 | 60 | 51 | 121 | 2021 | 2021 | R16
166492146343 | 168630146343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-13 | 1 |  | 64 | 43 | 106 | 2019 | 2019 | R16
163367205789 | 164916205789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 1 |  | 12 | 72 | 83 | 2020 | 2021 | R16
167189146825 | 169384146825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | Overhead | R16 | 2019-04-04 | 1 |  | 10 | 2 | 11 | 2019 | 2019 | R16
163655233829 | 166102233829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | Overhead | R16 | 2021-08-01 | 143 |  | 40 | 4 | 186 | 2020 | 2021 | R16
161563222767 | 160468222767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-06-22 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 27 |  | 78 | 45 | 148 | 2021 | 2021 | R16
167217197904 | 169075197904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-13 | 2020-08-17 | Overhead | R16 | 2020-08-13 | 1 |  | 19 | 3 | 21 | 2020 | 2020 | R16
163562157475 | 166067157475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-07-10 |  | 2019-11-26 | Overhead | R16 | 2019-11-18 | 1 | 93 | 94 | 7 | 192 | 2019 | 2019 | R16
163687143893 | 163136143893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 2019-04-26 | Overhead | R16 | 2019-04-03 | 7 |  | 30 | 18 | 53 | 2019 | 2019 | R16
169393209836 | 167337209836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-11-06 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 |  | 2 | 19 |  |  | 169 | 2020 | 2021 | R16
169377162541 | 162068162541 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-04 | 2019-07-08 | 2019-08-27 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-09 | 25 | 37 | 32 | 14 | 105 | 2019 | 2019 | R16
160330203493 | 166525203493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-11-16 | 2021-07-16 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 13 |  | 48 | 175 | 234 | 2020 | 2021 | R16
169315228910 | 164033228910 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-28 | 2021-04-13 | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2021-06-15 | 12 | 14 | 33 | 518 | 574 | 2021 | 2023 | R16
162647222438 | 161211222438 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-31 | 2021-01-27 | 2021-03-04 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 |  | 129 | 27 |  |  | 283 | 2020 | 2021 | R16
160581150818 | 166719150818 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-22 | 1 |  | 842 | 23 | 864 | 2019 | 2022 | R16
166753229851 | 169229229851 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 2 | 13 | 30 | 295 | 337 | 2021 | 2022 | R16
169788150365 | 165338150365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 1 |  | 20 | 59 | 78 | 2019 | 2019 | R16
164737153019 | 166747153019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-21 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 849 | 2019 | 2022 | R16
166070221291 | 166111221291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-02-26 | 1 |  | 4 | 182 | 185 | 2021 | 2021 | R16
168986150107 | 165330150107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-14 | 1 |  | 38 | 42 | 79 | 2019 | 2019 | R16
166984158331 | 163462158331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-07-18 | 2020-03-25 | 2021-03-10 | Underground | R16 | 2020-03-25 | 1 | 69 | 180 | 251 | 498 | 2019 | 2021 | R16
163533222866 | 169216222866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-20 | 32 |  | 53 | 123 | 206 | 2021 | 2021 | R16
166447139621 | 164770139621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 2019-07-25 | 2021-09-28 | Underground | R16 | 2019-07-25 | 1 | 5 | 143 | 569 | 715 | 2019 | 2021 | R16
163711152399 | 168957152399 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-11 | 1 | 3 | 19 | 45 | 65 | 2019 | 2019 | R16
161856145455 | 164963145455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-09 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-05-02 | 1 | 10 | 39 | 19 | 67 | 2019 | 2019 | R16
162483172771 | 162478172771 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential Subdivision | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-11-25 | 2020-06-29 | 2020-11-18 | Underground | R16 | 2020-06-29 | 1 | 207 | 156 | 103 | 464 | 2019 | 2020 | R16
161257151017 | 166090151017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 2 | 3 | 12 | 62 | 76 | 2019 | 2019 | R16
165198165514 | 165127165514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-09-24 | 2020-04-02 | 2020-03-30 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 1 | 110 | 138 |  | 244 | 2019 | 2020 | R16
165757151734 | 164343151734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-08 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-24 | 1 | 15 | 56 | 24 | 93 | 2019 | 2019 | R16
160320191773 | 164969191773 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-05-22 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 |  | 1 | 284 |  |  | 573 | 2019 | 2021 | R16
163429216847 | 166042216847 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 234 | 2021 | 2021 | R16
160340148193 | 161718148193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 1 |  | 63 | 6 | 68 | 2019 | 2019 | R16
169565203740 | 160464203740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-29 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-29 | 1 |  | 13 | 66 | 78 | 2020 | 2020 | R16
160295144221 | 164930144221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 39 | 23 | 61 | 2019 | 2019 | R16
168765211508 | 166240211508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-03-19 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-19 | 1 |  | 86 | 166 | 251 | 2020 | 2021 | R16
163490147538 | 160536147538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 1 |  | 581 | 100 | 680 | 2019 | 2021 | R16
162270234961 | 162320234961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-14 | 2021-08-20 | 2021-09-02 | Underground | R16 | 2021-08-20 | 1 | 62 | 50 | 10 | 120 | 2021 | 2021 | R16
168902230962 | 165750230962 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  | 2021-09-07 | Overhead | R16 | 2021-08-10 | 0 |  | 62 | 21 | 82 | 2021 | 2021 | R16
163935145064 | 166460145064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 1 |  | 56 | 60 | 115 | 2019 | 2019 | R16
164140218624 | 160066218624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-10-23 | 2021-01-21 | 2021-01-27 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-25 | 65 | 5 | 85 | 120 | 272 | 2020 | 2021 | R16
169407150599 | 164178150599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-29 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 33 | 2019 | 2019 | R16
164692267260 | 167077267260 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-04-12 | 2021-05-08 | 2022-02-02 | 2023-09-15 | 2023-12-26 | Overhead | R16 | 2023-09-15 | 20 | 193 | 423 | 73 | 707 | 2021 | 2023 | R16
160199243839 | 160831243839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-04-27 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 81 |  | 363 |  | 443 | 2021 | 2023 | R16
168172213112 | 168220213112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | 2021-02-23 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 39 | 56 | 184 | 277 | 2020 | 2021 | R16
169178149498 | 164208149498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 44 | 40 | 83 | 2019 | 2019 | R16
162538226005 | 169384226005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-09-14 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-14 | 22 |  | 115 | 30 | 165 | 2021 | 2021 | R16
164089148309 | 161958148309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | Overhead | R16 | 2019-06-17 | 1 |  | 52 | 3 | 54 | 2019 | 2019 | R16
167109202154 | 168489202154 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-08-28 |  | 2023-03-13 | Underground | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 692 | 2020 | 2023 | R16
168274148986 | 162645148986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 | 2 | 35 | 54 | 89 | 2019 | 2019 | R16
168064205856 | 165205205856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 478 | 2020 | 2022 | R16
163695223328 | 166375223328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 2021-04-01 | 2021-04-26 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 | 12 | 16 | 18 | 44 | 2021 | 2021 | R16
163219182422 | 168218182422 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2020-02-28 | 2021-06-05 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-06-05 | 1 | 288 | 331 | 319 | 937 | 2019 | 2022 | R16
164615202603 | 168089202603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 1 |  | 11 | 67 | 77 | 2020 | 2020 | R16
166779203984 | 161013203984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 |  | 18 | 75 | 92 | 2020 | 2021 | R16
167266220243 | 163405220243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-30 | 1 |  | 35 | 100 | 134 | 2021 | 2021 | R16
161561220926 | 161109220926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-18 | 2021-03-29 | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 14 | 28 | 164 | 204 | 2021 | 2021 | R16
166322231494 | 160366231494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 2021-06-04 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-06-04 | 6 | 14 | 12 | 50 | 79 | 2021 | 2021 | R16
167516204897 | 161021204897 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-30 | 2020-09-04 | 2020-09-24 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-16 | 27 | 15 | 17 | 89 | 145 | 2020 | 2021 | R16
167886245946 | 162626245946 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-09 | 2021-08-30 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 4 | 211 |  |  | 513 | 2020 | 2022 | R16
169584202186 | 167473202186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-29 | 1 |  | 23 | 66 | 88 | 2020 | 2020 | R16
164273229256 | 166706229256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-03 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | Underground | R16 | 2021-07-26 | 1 | 18 | 61 | 4 | 81 | 2021 | 2021 | R16
161654151350 | 167386151350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 24 | 48 | 71 | 2019 | 2019 | R16
163647219608 | 162026219608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-12 | 1 |  | 113 | 31 | 143 | 2021 | 2021 | R16
168276142526 | 161767142526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 1 |  | 131 | 88 | 218 | 2019 | 2019 | R16
161512208643 | 164292208643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-12-07 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-12-07 | 7 | 15 | 31 | 9 | 59 | 2020 | 2020 | R16
161366216741 | 165763216741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 1 |  | 4 | 101 | 104 | 2021 | 2021 | R16
161246220000 | 162837220000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-11 | 1 |  | 24 | 61 | 84 | 2021 | 2021 | R16
168689220505 | 160828220505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-07 | 1 | 11 | 39 | 153 | 201 | 2021 | 2021 | R16
168280227886 | 169359227886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | Overhead | R16 | 2021-06-15 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2021 | 2021 | R16
161728208375 | 162951208375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | 2021-05-06 | Underground | R16 |  | 14 | 10 |  |  | 161 | 2020 | 2021 | R16
164137230055 | 164146230055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-06-24 | 2021-09-02 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 34 | 51 | 84 | 2021 | 2021 | R16
166840149172 | 167680149172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-04-15 |  | 2019-07-08 | Underground | R16 | 2019-06-24 | 1 | 26 | 51 | 11 | 86 | 2019 | 2019 | R16
163887145283 | 166839145283 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 26 |  | 26 | 2019 | 2019 | R16
161610152624 | 169360152624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | Overhead | R16 | 2019-06-11 | 1 |  | 19 | 3 | 21 | 2019 | 2019 | R16
169995236045 | 165241236045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-06-21 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-10-08 | 1 | 28 | 80 | 2 | 108 | 2021 | 2021 | R16
160431226639 | 169479226639 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-03-10 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-09-10 | 26 |  | 108 | 33 | 165 | 2021 | 2021 | R16
168785143235 | 163527143235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 13 | 26 | 38 | 2019 | 2019 | R16
161929209642 | 162785209642 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-08-18 | Overhead | R16 | 2021-06-16 | 1 |  | 161 | 46 | 206 | 2020 | 2021 | R16
165593156590 | 169048156590 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-06-27 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-08-09 | 1 | 32 | 32 | 2 | 64 | 2019 | 2019 | R16
168523226578 | 164071226578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-28 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-24 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-06-24 | 12 |  | 53 | 99 | 162 | 2021 | 2021 | R16
169482149928 | 164076149928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Underground | R16 | 2019-07-01 | 1 | 4 | 51 |  | 54 | 2019 | 2019 | R16
164517223976 | 166775223976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-18 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-04-28 | 1 | 16 | 30 | 140 | 184 | 2021 | 2021 | R16
168294219719 | 169227219719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-03-01 | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-03-01 | 16 | 31 | 16 | 44 | 104 | 2020 | 2021 | R16
164359143419 | 162722143419 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-19 | 5 |  | 46 | 22 | 71 | 2019 | 2019 | R16
161117141281 | 168869141281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-03-14 | Underground | R16 | 2019-02-25 | 1 |  | 23 | 14 | 36 | 2019 | 2019 | R16
166043216044 | 163419216044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-02 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 4 | 2 | 33 | 57 | 94 | 2020 | 2021 | R16
160512222345 | 167762222345 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-04-09 | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2021-04-09 | 1 | 2 | 28 | 3 | 31 | 2021 | 2021 | R16
161235146140 | 168295146140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 1 |  | 71 | 38 | 108 | 2019 | 2019 | R16
167263205847 | 164544205847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-18 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-02-16 | Overhead | R16 | 2020-10-01 | 31 | 3 |  | 99 | 131 | 2020 | 2021 | R16
162960147167 | 169677147167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-10 | 1 |  | 35 | 17 | 51 | 2019 | 2019 | R16
162292150917 | 166666150917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 25 | 50 | 74 | 2019 | 2019 | R16
161687205580 | 164093205580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 1 |  | 26 | 191 | 216 | 2020 | 2021 | R16
162073205470 | 162113205470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-09-28 |  | 2021-07-06 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 | 39 | 22 | 181 | 240 | 2020 | 2021 | R16
165425153108 | 160234153108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-07-10 | 1 |  | 37 | 1022 | 1058 | 2019 | 2023 | R16
167108173200 | 167929173200 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-13 | 2019-04-16 | 2019-11-27 |  | 2020-08-14 | Underground | R16 |  | 25 | 162 |  |  | 373 | 2019 | 2020 | R16
169207241176 | 165678241176 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-07-29 | 2022-01-12 | 2022-01-31 | Underground | R16 | 2022-01-12 | 1 | 182 | 120 | 14 | 314 | 2020 | 2022 | R16
160123231171 | 160647231171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2021-05-18 | 2022-01-02 | 2022-01-05 | Underground | R16 | 2022-01-02 | 35 | 13 | 164 | 3 | 213 | 2021 | 2022 | R16
165607215947 | 164190215947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 4 | 89 | 92 | 2020 | 2021 | R16
165348202153 | 167087202153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 148 | 101 | 248 | 2020 | 2021 | R16
161968149312 | 160593149312 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-15 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 1 | 13 | 569 | 100 | 680 | 2019 | 2021 | R16
165163224383 | 168200224383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 1 | 14 | 61 |  | 74 | 2021 | 2021 | R16
168748154278 | 162251154278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-06-07 | 1 |  | 4 | 1044 | 1047 | 2019 | 2023 | R16
163406204690 | 162507204690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-12-04 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-04 | 1 |  | 54 | 99 | 152 | 2020 | 2021 | R16
161429152667 | 167543152667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-16 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-09 | 1 | 8 | 39 | 35 | 80 | 2019 | 2019 | R16
169182208470 | 160740208470 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-22 | 1 |  | 85 | 54 | 138 | 2020 | 2021 | R16
163509139209 | 165302139209 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 50 | 23 | 72 | 2019 | 2019 | R16
164992151472 | 167265151472 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-14 | 2 |  | 205 | 83 | 288 | 2019 | 2020 | R16
165871141791 | 165795141791 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-30 |  | 2020-02-03 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 280 | 2019 | 2020 | R16
164996146490 | 163592146490 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-03-19 |  | 2020-06-08 | Underground | R16 | 2020-03-18 | 1 | 24 | 262 | 59 | 343 | 2019 | 2020 | R16
165235210912 | 162367210912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-17 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 119 | 2020 | 2021 | R16
165435153216 | 160615153216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 49 | 26 | 74 | 2019 | 2019 | R16
169990152654 | 169555152654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-11 | 1 | 2 | 40 | 33 | 73 | 2019 | 2019 | R16
161815209758 | 167016209758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-09 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | Underground | R16 | 2021-01-05 | 21 |  | 43 | 2 | 64 | 2020 | 2021 | R16
161835213886 | 160810213886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 1 |  | 49 |  | 49 | 2020 | 2021 | R16
163393201330 | 165807201330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 1 |  | 40 | 72 | 111 | 2020 | 2021 | R16
168865204484 | 162210204484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-23 | 1 |  | 241 | 46 | 286 | 2020 | 2021 | R16
163028148462 | 162160148462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-06-03 | 0 |  | 41 |  | 41 | 2019 | 2019 | R16
169696201848 | 167050201848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-10-05 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 1 |  | 28 | 78 | 105 | 2020 | 2021 | R16
163618229828 | 167610229828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-07 | 2021-10-04 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 1 | 19 | 107 | 27 | 151 | 2021 | 2021 | R16
166726280492 | 168726280492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-21 | 2022-04-25 | 2022-05-24 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 328 | 22 |  |  | 457 | 2021 | 2022 | R16
161902209452 | 162496209452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 1 |  | 34 | 84 | 117 | 2020 | 2021 | R16
168273207056 | 167518207056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-30 | 1 |  | 35 | 93 | 127 | 2020 | 2021 | R16
166045229509 | 167632229509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-05 | 2021-11-09 | 2021-12-01 | Underground | R16 | 2021-11-09 | 1 | 17 | 135 | 17 | 167 | 2021 | 2021 | R16
160340223907 | 161001223907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-07 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-07 | 1 |  | 17 | 153 | 169 | 2021 | 2021 | R16
163326228703 | 167778228703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-02 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2022-03-10 | Underground | R16 | 2022-02-14 | 42 |  | 209 | 19 | 268 | 2021 | 2022 | R16
160775218621 | 169722218621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 145 | 20 | 164 | 2021 | 2021 | R16
167099143631 | 164247143631 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-07 | 1 |  | 78 | 47 | 124 | 2019 | 2019 | R16
166363209325 | 161930209325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-28 | 1 |  | 64 | 61 | 124 | 2020 | 2021 | R16
161016145613 | 167469145613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-05-23 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 54 | 58 | 111 | 2019 | 2019 | R16
162183147001 | 169562147001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 42 | 2019 | 2019 | R16
165715227206 | 167738227206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-05-24 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-24 | 4 |  | 27 | 121 | 150 | 2021 | 2021 | R16
165620146439 | 168983146439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-06-18 | Underground | R16 | 2019-04-09 | 1 |  | 16 | 51 | 66 | 2019 | 2019 | R16
169648149900 | 164515149900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 | 2 | 28 | 2 | 30 | 2019 | 2019 | R16
162969144560 | 165509144560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 28 | 4 | 31 | 2019 | 2019 | R16
167866231576 | 160424231576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2022-02-10 | 2023-12-12 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 5 | 15 | 191 | 479 | 687 | 2021 | 2023 | R16
165655149044 | 165656149044 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-12 |  | 2020-07-01 | Underground | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 350 | 2019 | 2020 | R16
164323204341 | 161813204341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-22 | 1 |  | 25 | 185 | 209 | 2020 | 2021 | R16
161211224432 | 162323224432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021-03-23 |  | 2021-08-26 | Underground | R16 |  | 0 | 2 |  |  | 114 | 2021 | 2021 | R16
161861164241 | 162837164241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-06-07 | 2019-06-11 | 2019-09-12 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | Underground | R16 | 2019-11-20 | 3 | 68 | 50 | 5 | 123 | 2019 | 2019 | R16
169457151011 | 163629151011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 11 | 3 | 76 | 10 | 97 | 2019 | 2019 | R16
165368246356 | 166112246356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-06 | 2021-07-06 | 2021-09-02 |  | 2022-03-03 | Underground | R16 |  | 66 | 43 |  |  | 238 | 2021 | 2022 | R16
160282140001 | 166629140001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2019 | 2019 | R16
160503153471 | 161241153471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 1 |  | 190 | 81 | 270 | 2019 | 2020 | R16
168305147300 | 169891147300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 3 |  | 3 | 2019 | 2019 | R16
160746220095 | 163464220095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 1 |  | 99 | 2 | 100 | 2021 | 2021 | R16
161647219220 | 161674219220 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2021-02-01 | 2021-04-25 | 2021-04-28 | Underground | R16 | 2021-04-25 | 0 | 31 | 60 | 3 | 93 | 2020 | 2021 | R16
167477208696 | 160857208696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-24 | 1 |  | 21 | 167 | 187 | 2020 | 2021 | R16
164736147387 | 160205147387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-13 | 1 |  | 253 | 63 | 315 | 2019 | 2020 | R16
161329157427 | 162893157427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-07-09 | 2019-08-26 | 2019-09-05 | Underground | R16 | 2019-08-26 | 1 | 23 | 35 | 9 | 65 | 2019 | 2019 | R16
160762201516 | 168294201516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-15 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-10-05 | Overhead | R16 | 2020-08-26 | 27 | 5 |  | 29 | 59 | 2020 | 2020 | R16
160631254735 | 163694254735 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-11-03 |  | 2023-05-11 | Underground | R16 |  | 1 | 129 |  |  | 525 | 2021 | 2023 | R16
163959151517 | 167642151517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 21 | 50 | 70 | 2019 | 2019 | R16
162211205084 | 163544205084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | Overhead | R16 | 2020-09-29 | 1 |  | 3 | 2 | 4 | 2020 | 2020 | R16
167019210640 | 161771210640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 10 |  | 32 | 227 | 267 | 2020 | 2021 | R16
169554200309 | 163421200309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 1 |  | 38 | 5 | 42 | 2020 | 2020 | R16
163924220453 | 160783220453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-12 | 2022-02-14 | 2022-04-04 | Underground | R16 | 2022-02-14 | 1 | 45 | 262 | 36 | 341 | 2020 | 2022 | R16
163484228107 | 161083228107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-31 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-05-17 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-17 | 60 |  | 17 | 126 | 201 | 2021 | 2021 | R16
160737208739 | 165752208739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-29 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-01 | 1 | 19 | 24 | 92 | 133 | 2020 | 2021 | R16
168637201230 | 164675201230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-08-28 | 3 |  | 7 | 88 | 96 | 2020 | 2020 | R16
167271220616 | 162769220616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-08-03 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 7 |  | 22 | 100 | 127 | 2021 | 2021 | R16
167515217433 | 167417217433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 48 | 164 | 211 | 2021 | 2021 | R16
164416242365 | 166052242365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-06 | 2021-05-10 | 2021-08-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 25 | 65 | 28 |  | 116 | 2021 | 2021 | R16
165767148200 | 161656148200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-06-18 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 48 | 7 | 54 | 2019 | 2019 | R16
168092206344 | 166077206344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-12-29 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 61 | 79 | 139 | 2020 | 2021 | R16
168628149476 | 166511149476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 1 | 33 | 15 | 69 | 115 | 2019 | 2019 | R16
164293206018 | 162805206018 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-02 | 2020-12-18 | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 | 8 | 56 | 159 | 221 | 2020 | 2021 | R16
165585198162 | 169609198162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 50 | 73 | 122 | 2020 | 2021 | R16
164732215741 | 163311215741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-02-23 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 1 |  | 42 | 54 | 95 | 2020 | 2021 | R16
165460212819 | 168475212819 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2020-12-17 | 2021-02-27 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 1 | 3 | 9 | 52 | 62 | 2020 | 2021 | R16
160323210406 | 164113210406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 2 |  | 325 | 2 | 327 | 2020 | 2022 | R16
163964199953 | 162509199953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-09-15 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 1 |  | 28 | 69 | 96 | 2020 | 2020 | R16
168330225403 | 169637225403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 2021-05-05 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2021-05-05 | 1 | 16 | 26 | 231 | 271 | 2021 | 2022 | R16
161057155150 | 164701155150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-22 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 | 2019-10-29 | 39 |  | 99 | 9 | 145 | 2019 | 2019 | R16
169327208501 | 169010208501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 5 |  | 6 | 118 | 127 | 2020 | 2021 | R16
169012154230 | 161913154230 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 1 |  | 290 | 63 | 352 | 2019 | 2020 | R16
163747229184 | 164424229184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-05-02 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 1 | 24 | 43 | 2 | 68 | 2021 | 2021 | R16
164414145453 | 166502145453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-03-09 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 1 | 42 | 43 | 19 | 103 | 2019 | 2019 | R16
160679139216 | 165338139216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-05 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-08 | 1 | 1 | 25 | 10 | 35 | 2019 | 2019 | R16
164360153220 | 165866153220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-29 | 2019-05-08 | 2019-05-22 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 |  | 8 | 11 |  |  | 76 | 2019 | 2019 | R16
163205243349 | 169403243349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-09 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | 2022-01-12 | Underground | R16 | 2021-11-12 | 113 |  | 67 | 44 | 222 | 2021 | 2022 | R16
161430211190 | 165707211190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-04-22 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 |  | 112 | 141 | 252 | 2020 | 2021 | R16
160903211505 | 166149211505 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2023-08-02 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-08-02 | 1 |  | 704 | 13 | 716 | 2020 | 2023 | R16
163197225300 | 167832225300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 20 |  | 32 | 129 | 179 | 2021 | 2021 | R16
165140233996 | 167453233996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-06-08 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 1 | 72 | 45 | 17 | 132 | 2021 | 2021 | R16
167740198653 | 160455198653 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-25 | 1 |  | 21 | 31 | 51 | 2020 | 2020 | R16
160359202750 | 167911202750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-10-09 | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-10-09 | 1 | 5 | 26 | 194 | 223 | 2020 | 2021 | R16
164403225523 | 160312225523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-04-01 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 172 | 2021 | 2021 | R16
169372143141 | 163064143141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2019 | 2019 | R16
161434237162 | 165160237162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-19 | 64 |  | 81 | 19 | 162 | 2021 | 2021 | R16
168907153476 | 161285153476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-26 | 1 |  | 43 | 22 | 64 | 2019 | 2019 | R16
162433226047 | 166214226047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-08-13 | 1 |  | 93 |  | 93 | 2021 | 2021 | R16
163335202572 | 168312202572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-11 | 2020-12-21 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 8 | 72 | 79 | 2020 | 2020 | R16
163683218142 | 169968218142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2021-01-22 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 7 | 60 | 114 | 31 | 209 | 2020 | 2021 | R16
164670232356 | 160083232356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Underground | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 214 | 2 | 215 | 2021 | 2022 | R16
169204226343 | 165019226343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-20 | 2021-04-09 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-06-03 | 12 | 58 | 40 | 111 | 218 | 2021 | 2021 | R16
164985197679 | 168954197679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 24 | 53 | 76 | 2020 | 2020 | R16
161331240113 | 161034240113 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-16 | 2021-04-28 | 2021-07-22 | 2021-12-17 | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-12-17 | 32 | 62 | 107 | 18 | 216 | 2021 | 2022 | R16
165506215854 | 163136215854 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | Underground | R16 | 2021-09-16 | 1 | 7 | 186 | 11 | 202 | 2020 | 2021 | R16
160485200650 | 164078200650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 102 | 13 | 114 | 2020 | 2021 | R16
160130225040 | 163236225040 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 1 |  | 69 | 2 | 70 | 2021 | 2021 | R16
163867217561 | 167372217561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 55 | 156 | 210 | 2021 | 2021 | R16
161112150246 | 165123150246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 26 | 54 | 79 | 2019 | 2019 | R16
169732231616 | 164032231616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-28 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2021-10-20 | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-20 | 36 | 5 | 109 | 22 | 169 | 2021 | 2021 | R16
168357209926 | 163411209926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-12 | 1 |  | 5 | 110 | 114 | 2020 | 2021 | R16
169909153790 | 160905153790 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-30 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-10 | 1 | 5 | 30 | 34 | 67 | 2019 | 2019 | R16
163225238999 | 164427238999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 2021-07-15 | 2021-12-03 | 2022-01-26 | Overhead | R16 | 2021-12-03 | 50 | 29 | 102 | 39 | 217 | 2021 | 2022 | R16
166824191444 | 160381191444 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-28 | 2019-11-15 | 2020-05-18 | 2021-11-19 | 2022-01-03 | Underground | R16 | 2021-11-19 | 167 | 132 | 395 | 32 | 723 | 2019 | 2022 | R16
161403201161 | 164504201161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-11-12 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2020-11-12 | 1 | 2 | 62 | 101 | 163 | 2020 | 2021 | R16
160642230290 | 166731230290 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-11 | 2021-11-15 | 2022-01-06 | Overhead | R16 | 2021-11-15 | 1 | 24 | 135 | 39 | 196 | 2021 | 2022 | R16
162218148784 | 162184148784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-04-10 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 | 45 | 36 |  | 80 | 2019 | 2019 | R16
166337156386 | 161168156386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-06-25 | 2020-04-30 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-04-30 | 2 | 20 | 223 | 168 | 410 | 2019 | 2020 | R16
166296142061 | 160991142061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 0 |  | 34 | 26 | 59 | 2019 | 2019 | R16
169655244801 | 163395244801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-06 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 78 |  | 149 | 3 | 228 | 2021 | 2022 | R16
165666213741 | 169784213741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-21 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 2 |  | 7 | 89 | 96 | 2020 | 2021 | R16
168331143295 | 169325143295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-15 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-26 | 1 | 15 | 28 | 15 | 56 | 2019 | 2019 | R16
162097143190 | 163355143190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 42 | 28 | 69 | 2019 | 2019 | R16
167674216754 | 164888216754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-03-15 | 5 |  | 46 | 109 | 158 | 2021 | 2021 | R16
160741148207 | 161576148207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 16 | 24 | 39 | 2019 | 2019 | R16
163304149629 | 164311149629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 1 |  | 58 | 36 | 93 | 2019 | 2019 | R16
165896231522 | 167956231522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 132 | 97 | 228 | 2021 | 2022 | R16
168272149263 | 162725149263 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-16 | 2019-11-12 | Underground | R16 | 2019-05-16 | 4 |  | 24 | 129 | 155 | 2019 | 2019 | R16
163170211392 | 163454211392 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | Underground | R16 | 2021-09-20 | 1 | 10 | 218 | 2 | 228 | 2020 | 2021 | R16
163203239627 | 163546239627 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-07-19 |  | 2022-03-21 | Overhead | R16 |  | 2 | 113 |  |  | 289 | 2021 | 2022 | R16
165640143717 | 160518143717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-02-15 | 2019-02-20 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 |  | 12 | 4 |  |  | 165 | 2019 | 2019 | R16
162946208454 | 169137208454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-07-22 | Underground | R16 | 2020-11-10 | 5 |  | 12 | 183 | 198 | 2020 | 2021 | R16
162680210703 | 168474210703 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-16 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-02-25 | 2021-03-30 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 21 |  | 75 | 24 | 118 | 2020 | 2021 | R16
164656145450 | 167255145450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 48 | 15 | 62 | 2019 | 2019 | R16
165567149042 | 162704149042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-09-23 | 1 | 3 | 117 | 15 | 133 | 2019 | 2019 | R16
169335242927 | 164618242927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-11 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 66 |  | 126 | 11 | 201 | 2021 | 2022 | R16
162930181199 | 165441181199 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-04-25 | 2019-08-28 | 2020-02-20 | 2021-07-28 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-07-28 | 90 | 127 | 375 | 21 | 610 | 2019 | 2021 | R16
167727217378 | 167581217378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-01-29 | 1 |  | 11 | 61 | 71 | 2021 | 2021 | R16
163971146612 | 165320146612 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-20 |  | 2019-12-30 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 220 | 2019 | 2019 | R16
161400207254 | 167687207254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-04 | 1 |  | 59 | 75 | 133 | 2020 | 2021 | R16
164322215932 | 164324215932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 1 |  | 36 | 56 | 91 | 2020 | 2021 | R16
164456152860 | 167534152860 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-19 | 2019-11-17 | 2019-12-12 | Underground | R16 | 2019-11-17 | 1 | 10 | 130 | 19 | 159 | 2019 | 2019 | R16
166361150126 | 161480150126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 16 |  | 20 | 2 | 36 | 2019 | 2019 | R16
168385145137 | 165535145137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-07 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-22 | 1 | 6 | 33 | 27 | 64 | 2019 | 2019 | R16
165893148113 | 161715148113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 24 | 20 | 43 | 2019 | 2019 | R16
163024153046 | 167803153046 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-21 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-04 | 1 | 11 | 316 | 46 | 371 | 2019 | 2020 | R16
168143219504 | 161834219504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-07 | 1 |  | 46 | 153 | 198 | 2021 | 2021 | R16
165216221419 | 169455221419 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-08-24 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-24 | 21 |  | 131 | 45 | 195 | 2021 | 2021 | R16
160151200694 | 164206200694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 1 |  | 23 | 67 | 89 | 2020 | 2020 | R16
165980230126 | 164265230126 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-06-06 | 2021-09-27 | Underground | R16 | 2021-06-06 | 2 |  | 19 | 81 | 101 | 2021 | 2021 | R16
166966217829 | 168415217829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-06 | 1 |  | 55 | 153 | 207 | 2021 | 2021 | R16
160049219544 | 161955219544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 1 |  | 121 | 69 | 189 | 2021 | 2021 | R16
162094145121 | 166386145121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-11-03 | 2019-11-06 | Overhead | R16 | 2019-11-03 | 1 |  | 174 | 3 | 177 | 2019 | 2019 | R16
166093148657 | 164266148657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-03 | 2019-04-10 |  | 2019-09-19 | Underground | R16 |  | 31 | 6 |  |  | 152 | 2019 | 2019 | R16
160011205417 | 164172205417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-01-11 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-01-11 | 1 |  | 76 | 281 | 356 | 2020 | 2022 | R16
168356153111 | 160341153111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 1 |  | 22 | 38 | 59 | 2019 | 2019 | R16
169263159011 | 169643159011 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 2019-07-25 | 2020-12-28 | 2021-03-27 | Underground | R16 | 2020-12-28 | 11 | 40 | 373 | 65 | 486 | 2019 | 2021 | R16
169012224489 | 162766224489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-04-29 | 1 |  | 28 | 139 | 166 | 2021 | 2021 | R16
168372218638 | 160530218638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-02-19 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-02-19 | 1 |  | 17 | 127 | 143 | 2021 | 2021 | R16
167593241293 | 169235241293 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-07-30 | 2021-11-09 | 2021-11-22 | Underground | R16 | 2021-11-09 | 1 | 204 | 73 | 10 | 285 | 2020 | 2021 | R16
164556159812 | 168604159812 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-13 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2021-05-10 | 2021-06-25 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 60 |  | 462 | 35 | 555 | 2019 | 2021 | R16
161103209262 | 169063209262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2020-12-04 | 9 |  | 26 | 614 | 647 | 2020 | 2023 | R16
168271212286 | 165592212286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-01 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 1 | 10 | 49 | 56 | 113 | 2020 | 2021 | R16
163161206938 | 165072206938 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2020-10-13 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 |  | 3 | 8 |  |  | 280 | 2020 | 2021 | R16
162142154908 | 162470154908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | Underground | R16 | 2019-07-17 | 1 | 4 | 28 | 2 | 32 | 2019 | 2019 | R16
166817227869 | 160792227869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 2021-06-09 | 2021-08-17 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 21 | 8 | 36 | 50 | 112 | 2021 | 2021 | R16
161827209821 | 162632209821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 1 | 2 | 201 |  | 202 | 2020 | 2021 | R16
160312201603 | 166158201603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-05 | 2020-09-08 | Overhead | R16 | 2020-09-05 | 1 |  | 10 | 2 | 12 | 2020 | 2020 | R16
163702149242 | 163994149242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-04-15 | 2019-06-17 | 2019-08-19 | Underground | R16 | 2019-06-17 | 1 | 40 | 46 | 46 | 130 | 2019 | 2019 | R16
164355148300 | 160266148300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-05 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-03 | 1 | 7 | 21 | 18 | 44 | 2019 | 2019 | R16
160140267831 | 163737267831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-26 | 2022-02-07 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 14 | 184 | 30 | 11 | 236 | 2021 | 2022 | R16
161344206491 | 166187206491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 30 | 256 | 285 | 2020 | 2021 | R16
165146248341 | 168194248341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-09-17 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-11-08 | 3 | 141 | 37 |  | 179 | 2021 | 2021 | R16
168192224640 | 160194224640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-03-24 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-15 | 1 | 75 | 17 | 147 | 237 | 2020 | 2021 | R16
166944219122 | 160617219122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-01-29 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-07 | 1 | 35 | 49 | 153 | 235 | 2020 | 2021 | R16
167479148246 | 161741148246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-07-26 | 2019-08-05 | Overhead | R16 | 2019-07-26 | 1 |  | 82 | 7 | 88 | 2019 | 2019 | R16
165071152485 | 169326152485 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-16 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-25 | 1 | 2 | 51 | 23 | 74 | 2019 | 2019 | R16
167126203675 | 160467203675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-14 | 1 |  | 23 | 72 | 94 | 2020 | 2021 | R16
168294226686 | 163794226686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-13 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | Underground | R16 | 2021-04-30 | 1 | 13 | 14 | 2 | 27 | 2021 | 2021 | R16
168060246707 | 169713246707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-09-07 | 2021-12-21 | 2022-01-05 | Underground | R16 | 2021-12-21 | 5 | 126 | 76 | 12 | 216 | 2021 | 2022 | R16
161317201019 | 165263201019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-10-01 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 |  | 32 | 290 | 321 | 2020 | 2021 | R16
161544145679 | 163726145679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-03-12 |  | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-04-27 | 1 | 18 | 1078 | 80 | 1174 | 2019 | 2023 | R16
161544220186 | 163257220186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-09 | 1 |  | 21 | 174 | 194 | 2021 | 2021 | R16
168012207244 | 167674207244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2021-01-29 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 1 |  | 79 | 61 | 139 | 2020 | 2021 | R16
168760211897 | 166817211897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-01-08 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 34 | 73 | 106 | 2020 | 2021 | R16
163401220178 | 162446220178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 5 |  | 178 | 2 | 183 | 2021 | 2021 | R16
161827147166 | 168443147166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-25 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 | 7 | 14 | 28 | 47 | 2019 | 2019 | R16
168380147248 | 169846147248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-21 | 1 |  | 42 | 60 | 101 | 2019 | 2019 | R16
169578139547 | 165677139547 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | Underground | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 124 | 3 | 126 | 2019 | 2019 | R16
166985226273 | 166986226273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-04-09 | 2021-07-10 | 2021-07-12 | Underground | R16 | 2021-07-10 | 1 | 62 | 66 | 1 | 128 | 2021 | 2021 | R16
164038231390 | 168027231390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-07-19 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2021-07-19 | 1 |  | 45 | 273 | 317 | 2021 | 2022 | R16
169074150407 | 165471150407 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 2 | 965 |  | 966 | 2019 | 2023 | R16
166591218887 | 160332218887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-25 | 2022-07-19 | Overhead | R16 | 2021-03-25 | 3 |  | 40 | 344 | 385 | 2021 | 2022 | R16
165610150319 | 165559150319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | Overhead | R16 | 2019-06-14 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2019 | 2019 | R16
165865151945 | 168115151945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 20 | 49 | 68 | 2019 | 2019 | R16
161021220797 | 165027220797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-29 | 1 |  | 116 | 18 | 133 | 2021 | 2021 | R16
162954279585 | 164127279585 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-12-30 | 2021-03-23 | 2022-05-16 |  | 2022-08-12 | Underground | R16 |  | 60 | 300 |  |  | 423 | 2020 | 2022 | R16
160452147334 | 164583147334 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-21 | 2019-03-05 | 2019-03-26 | 2020-05-08 | 2020-11-18 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 9 | 16 | 294 | 139 | 455 | 2019 | 2020 | R16
169553204131 | 160954204131 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-09-17 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-11-03 | 1 | 36 | 34 | 2 | 70 | 2020 | 2020 | R16
167173215625 | 163413215625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2020 | 2021 | R16
164532146566 | 168931146566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-04-26 | Overhead | R16 | 2019-04-03 | 1 |  | 12 | 18 | 29 | 2019 | 2019 | R16
166641148160 | 160372148160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 5 |  |  |  | 108 | 2019 | 2019 | R16
160495141826 | 160321141826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-02-05 | 2019-03-07 | Overhead | R16 | 2019-02-05 | 1 |  | 5 | 23 | 27 | 2019 | 2019 | R16
169678200215 | 163002200215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-25 | 1 |  | 34 | 68 | 101 | 2020 | 2020 | R16
162675241721 | 166261241721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-08-02 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 1 | 84 | 127 | 25 | 234 | 2021 | 2022 | R16
160805145266 | 167084145266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-08-28 | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 125 | 11 | 135 | 2019 | 2019 | R16
163563149632 | 164320149632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 21 | 13 | 33 | 2019 | 2019 | R16
165794216788 | 165849216788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 83 | 133 | 215 | 2021 | 2021 | R16
160855210647 | 164771210647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-08-10 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-08-10 | 1 |  | 193 | 94 | 286 | 2020 | 2021 | R16
163795197463 | 168377197463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-22 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 |  | 6 | 55 | 60 | 2020 | 2020 | R16
168614199990 | 162784199990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 0 |  | 27 | 2 | 28 | 2020 | 2020 | R16
165851140725 | 166077140725 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-18 | 2019-01-18 |  | 2021-03-16 | Underground | R16 |  | 9 |  |  |  | 571 | 2019 | 2021 | R16
162341148133 | 162339148133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-04-04 |  | 2019-07-11 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 1 | 40 | 64 | 8 | 110 | 2019 | 2019 | R16
161284149416 | 162896149416 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-17 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-08-09 | 1 | 5 | 83 | 95 | 181 | 2019 | 2019 | R16
166689209914 | 163688209914 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 30 | 86 | 115 | 2020 | 2021 | R16
166488218659 | 160556218659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-01-28 |  | 2021-08-26 | Underground | R16 | 2021-06-09 | 1 | 34 | 95 | 57 | 184 | 2020 | 2021 | R16
166482217927 | 169871217927 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-23 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-03-16 | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 130 | 2 | 39 | 161 | 329 | 2020 | 2021 | R16
164727233784 | 160208233784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-07 |  | 2021-08-13 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 57 | 2021 | 2021 | R16
167753144569 | 165642144569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R16
164041224058 | 164033224058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-03-19 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 1 | 94 | 65 | 99 | 256 | 2020 | 2021 | R16
169727226734 | 167951226734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 |  | 132 |  | 132 | 2021 | 2021 | R16
163015152007 | 168306152007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 2019-05-11 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 0 |  | 18 | 49 | 66 | 2019 | 2019 | R16
164747224767 | 166177224767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-25 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-02 | 1 | 22 | 116 | 38 | 174 | 2021 | 2021 | R16
165810218536 | 161766218536 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-03 | 2021-01-26 | 2021-02-26 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-02-26 | 2 | 61 | 24 | 186 | 270 | 2020 | 2021 | R16
169730271967 | 162885271967 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2022-03-08 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 | 2023-08-17 | 3 | 219 | 378 | 5 | 602 | 2021 | 2023 | R16
164551150075 | 165782150075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-04-23 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 1 | 38 | 37 |  | 74 | 2019 | 2019 | R16
169563199900 | 162137199900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | Overhead | R16 | 2020-10-12 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2020 | 2020 | R16
166641285215 | 167452285215 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2022-07-12 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 2 | 326 |  |  | 457 | 2021 | 2023 | R16
160873152380 | 166742152380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-14 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-06 | 1 | 10 | 18 | 48 | 74 | 2019 | 2019 | R16
161479203028 | 169076203028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020-09-06 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-22 | 0 |  | 12 | 64 | 75 | 2020 | 2020 | R16
167342217550 | 167450217550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-01-22 | 1 |  | 6 | 74 | 79 | 2021 | 2021 | R16
164292228684 | 161212228684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-05-19 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-19 | 1 |  | 16 | 122 | 137 | 2021 | 2021 | R16
167174224327 | 169432224327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-22 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-09-01 | 1 | 10 | 118 | 40 | 166 | 2021 | 2021 | R16
161020221861 | 167060221861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-12 | 1 |  | 54 | 129 | 182 | 2021 | 2021 | R16
163288149633 | 164312149633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-12-13 | 1 |  | 172 | 501 | 672 | 2019 | 2021 | R16
167163142620 | 167690142620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-02-05 | 2019-02-07 |  | 2022-10-29 | Underground | R16 |  | 15 | 3 |  |  | 988 | 2019 | 2022 | R16
160081224115 | 161813224115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2021 | 2021 | R16
168007152001 | 168204152001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 32 |  | 32 | 2019 | 2019 | R16
162551144555 | 165838144555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | Underground | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 27 | 4 | 30 | 2019 | 2019 | R16
167320217942 | 168477217942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-09 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-09 | 1 |  | 14 | 63 | 76 | 2021 | 2021 | R16
164734150083 | 165091150083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2019 | 2019 | R16
160439154561 | 162434154561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-09-04 | 1 |  | 66 | 6 | 71 | 2019 | 2019 | R16
166143146634 | 169073146634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-29 | 1 |  | 29 | 22 | 50 | 2019 | 2019 | R16
160069229433 | 162927229433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-16 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-16 | 1 |  | 54 | 72 | 125 | 2021 | 2021 | R16
168173222207 | 164502222207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 11 |  | 286 | 2 | 297 | 2021 | 2022 | R16
168438235210 | 168299235210 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-16 |  | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-11-03 | 1 | 45 | 101 | 20 | 164 | 2021 | 2021 | R16
161131213869 | 161014213869 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2020-12-14 | 2021-05-19 | 2021-07-29 | Underground | R16 | 2021-05-19 | 1 | 405 | 113 | 52 | 568 | 2019 | 2021 | R16
162485222234 | 164761222234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-03 | 2021-03-29 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 11 | 19 | 161 | 189 | 2021 | 2021 | R16
164465209531 | 161381209531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-02 | 2021-05-12 | Overhead | R16 | 2020-12-02 | 4 |  | 22 | 116 | 140 | 2020 | 2021 | R16
165294216116 | 161002216116 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 2021-01-05 | 2022-11-09 | 2022-11-23 | Underground | R16 | 2022-11-09 | 11 | 6 | 482 | 11 | 507 | 2020 | 2022 | R16
168415149160 | 165393149160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-04-14 | 2019-04-24 | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 | 33 | 8 | 25 | 65 | 2019 | 2019 | R16
168406156576 | 162959156576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 2019-06-28 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 |  | 4 | 12 |  |  | 90 | 2019 | 2019 | R16
163074205584 | 164064205584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 1 |  | 6 | 78 | 83 | 2020 | 2021 | R16
167909142219 | 161294142219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-06 | 1 |  | 65 | 21 | 85 | 2019 | 2019 | R16
169041153477 | 161361153477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2022-07-15 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 818 | 2019 | 2022 | R16
164570211211 | 165073211211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2021-02-27 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 3 |  | 22 | 52 | 75 | 2020 | 2021 | R16
163633207021 | 169991207021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 | 23 | 12 | 177 | 210 | 2020 | 2021 | R16
167638146302 | 168594146302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2019 | 2019 | R16
163955171734 | 160186171734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-11-13 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2020-02-13 | 1 | 166 | 67 | 481 | 712 | 2019 | 2021 | R16
169104210965 | 161362210965 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-11-17 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-07 | 1 | 78 | 494 | 65 | 635 | 2020 | 2023 | R16
164370226223 | 166617226223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 1 |  | 12 | 133 | 144 | 2021 | 2021 | R16
161806244774 | 161765244774 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential Subdivision | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-08-24 | 2021-10-13 | 2021-10-29 | Underground | R16 | 2021-10-13 | 1 | 83 | 37 | 13 | 131 | 2021 | 2021 | R16
164322215933 | 164325215933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 1 |  | 36 | 56 | 91 | 2020 | 2021 | R16
169501219226 | 161351219226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 44 | 156 | 199 | 2021 | 2021 | R16
162329227601 | 160802227601 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-07-29 | 2020-08-07 | 2021-04-19 | 2021-09-08 | 2021-12-22 | Underground | R16 | 2021-09-08 | 8 | 182 | 103 | 76 | 366 | 2020 | 2021 | R16
160237148165 | 160900148165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-04-04 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | Underground | R16 | 2019-05-09 | 1 | 45 | 26 |  | 70 | 2019 | 2019 | R16
160561236544 | 165439236544 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-02-21 | 2021-03-31 | 2021-06-24 | 2021-07-22 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-22 | 28 | 62 | 21 | 68 | 176 | 2021 | 2021 | R16
160177157652 | 163686157652 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-07-12 | 2020-01-28 | 2021-11-12 | Underground | R16 | 2020-01-28 | 1 | 107 | 143 | 469 | 717 | 2019 | 2021 | R16
165518228796 | 161560228796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-06-22 | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 1 |  | 39 | 51 | 89 | 2021 | 2021 | R16
160600229862 | 163588229862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-08-10 | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-08-10 | 1 |  | 69 | 56 | 124 | 2021 | 2021 | R16
163192204158 | 161364204158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 44 | 173 | 216 | 2020 | 2021 | R16
168989142612 | 161534142612 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 2020-09-08 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-09-08 | 1 | 4 | 413 |  | 371 | 2019 | 2020 | R16
169049209551 | 162693209551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 26 | 91 | 116 | 2020 | 2021 | R16
161517232741 | 169808232741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-08-10 | 3 |  | 54 | 2 | 57 | 2021 | 2021 | R16
168251214254 | 161793214254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-12-17 | 2021-03-23 | 2021-08-09 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 21 | 14 | 69 | 100 | 201 | 2020 | 2021 | R16
161231150080 | 161136150080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-04-23 | 2019-08-12 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2019-08-12 | 1 | 57 | 80 | 998 | 1133 | 2019 | 2023 | R16
162170148830 | 161287148830 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-11 | 2021-02-22 | 2020-04-06 | Underground | R16 | 2021-02-22 | 1 | 8 | 488 |  | 265 | 2019 | 2020 | R16
162016146749 | 169193146749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2019 | 2019 | R16
165307148673 | 165248148673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-04-09 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-11 | 1 | 30 | 221 | 86 | 335 | 2019 | 2020 | R16
160044152541 | 160067152541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-05-15 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | Underground | R16 | 2019-07-08 | 1 | 36 | 39 | 2 | 75 | 2019 | 2019 | R16
165353216496 | 165576216496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-15 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-15 | 1 |  | 7 | 99 | 105 | 2021 | 2021 | R16
166525224960 | 162395224960 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-03-26 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 |  | 1 | 166 |  |  | 327 | 2020 | 2021 | R16
160192221536 | 160219221536 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-25 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 22 | 53 | 2 | 75 | 2021 | 2021 | R16
162329152382 | 168985152382 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-18 | 1 |  | 114 | 7 | 120 | 2019 | 2019 | R16
162950224521 | 162684224521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 |  | 23 | 143 | 165 | 2021 | 2021 | R16
161548208459 | 161010208459 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2022-10-24 | 2022-04-11 | 2022-05-11 | Underground | R16 | 2022-04-11 | 3 | 548 |  | 23 | 432 | 2020 | 2022 | R16
163430210968 | 165359210968 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-11-24 | 1 |  | 6 | 104 | 109 | 2020 | 2021 | R16
168296141072 | 168676141072 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | 2019-02-26 | Underground | R16 | 2019-02-07 | 1 |  | 12 | 14 | 25 | 2019 | 2019 | R16
166440145241 | 166713145241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-03-25 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 9 | 6 | 14 | 2019 | 2019 | R16
163257229574 | 161745229574 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-05-05 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-06-03 | 1 | 98 | 22 | 111 | 229 | 2020 | 2021 | R16
164355219803 | 166460219803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 2022-12-13 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-12-13 | 1 | 19 | 483 | 127 | 627 | 2021 | 2023 | R16
162571222338 | 166748222338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-04-20 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 5 |  | 35 | 145 | 183 | 2021 | 2021 | R16
160187225478 | 167748225478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-05-27 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-05-27 | 19 | 6 | 40 | 55 | 117 | 2021 | 2021 | R16
169640242442 | 166645242442 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-18 | 2021-06-11 | 2021-08-05 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 |  | 19 | 40 |  |  | 201 | 2021 | 2022 | R16
160647220400 | 163813220400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-05-04 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 1 |  | 59 | 133 | 191 | 2021 | 2021 | R16
167006216155 | 163400216155 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-25 | 2020-12-01 | 2021-01-05 | 2021-09-27 | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-09-27 | 48 | 26 | 190 | 26 | 287 | 2020 | 2021 | R16
165235210876 | 162064210876 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-18 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 122 | 2020 | 2021 | R16
161978230085 | 164159230085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-08-30 | Underground | R16 | 2021-05-17 | 1 |  | 6 | 76 | 81 | 2021 | 2021 | R16
164834210807 | 166288210807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-11-14 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Underground | R16 | 2021-09-20 | 5 | 24 | 221 |  | 249 | 2020 | 2021 | R16
163498148622 | 169098148622 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-08 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-28 | 1 | 13 | 342 | 51 | 404 | 2019 | 2020 | R16
161608145150 | 166761145150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-01 | 1 |  | 19 | 19 | 37 | 2019 | 2019 | R16
165980226871 | 167681226871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-20 | 1 | 2 | 27 | 123 | 150 | 2021 | 2021 | R16
165043140503 | 167409140503 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-08-23 | 2019-11-19 | Underground | R16 | 2019-08-23 | 1 |  | 158 | 63 | 220 | 2019 | 2019 | R16
168361144785 | 163661144785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-14 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-18 | 13 |  | 34 | 23 | 68 | 2019 | 2019 | R16
169470216976 | 166139216976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-05 | 3 |  | 38 | 64 | 103 | 2021 | 2021 | R16
168926140553 | 164783140553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Underground | R16 | 2019-04-17 | 1 | 11 | 65 |  | 75 | 2019 | 2019 | R16
166957219224 | 161369219224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-17 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 13 | 123 | 135 | 2021 | 2021 | R16
167974222214 | 164442222214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 11 |  | 163 | 20 | 192 | 2021 | 2021 | R16
169810228940 | 161635228940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-08-17 | 1 |  | 78 | 60 | 137 | 2021 | 2021 | R16
165629143410 | 168728143410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-02-07 | 2019-02-15 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 |  | 11 | 7 |  |  | 58 | 2019 | 2019 | R16
169872155621 | 169890155621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-06-17 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | Overhead | R16 | 2019-06-22 | 0 | 21 | 5 | 2 | 27 | 2019 | 2019 | R16
164282226934 | 167112226934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-04-15 |  | 2022-01-30 | Underground | R16 | 2021-06-11 | 1 | 166 | 42 | 166 | 372 | 2020 | 2022 | R16
161448151222 | 166974151222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-18 | 2019-05-21 | Underground | R16 | 2019-05-18 | 1 |  | 11 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R16
166319150895 | 164335150895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-02 |  | 2019-12-17 | Overhead | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 174 | 2019 | 2019 | R16
165224149179 | 167421149179 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 2019-04-15 |  | 2022-01-12 | Underground | R16 |  | 0 | 26 |  |  | 743 | 2019 | 2022 | R16
161609212369 | 166677212369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-15 | 7 |  | 11 | 87 | 103 | 2020 | 2021 | R16
160475142700 | 162370142700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | Overhead | R16 | 2019-02-25 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R16
160304222940 | 167239222940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-28 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-15 | 7 |  | 5 | 170 | 180 | 2021 | 2021 | R16
160927249801 | 166278249801 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-07 | 2021-05-05 | 2021-09-28 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-12-09 | 21 | 105 | 314 | 130 | 567 | 2021 | 2023 | R16
163339235369 | 165510235369 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-17 | 2021-08-19 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-08-19 | 1 | 25 | 46 | 38 | 107 | 2021 | 2021 | R16
164527140638 | 167863140638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-02-11 | 1 |  | 18 | 215 | 232 | 2019 | 2019 | R16
169373217756 | 166406217756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 7 |  | 10 | 198 | 213 | 2021 | 2021 | R16
166891155796 | 169869155796 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-21 | 2020-07-22 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-22 | 1 | 25 | 284 | 55 | 362 | 2019 | 2020 | R16
167135213130 | 169360213130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-23 | 1 |  | 185 | 46 | 230 | 2020 | 2021 | R16
161021147350 | 168746147350 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 2019-10-29 | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-10-29 | 1 | 7 | 155 | 13 | 173 | 2019 | 2019 | R16
163152206988 | 167307206988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 62 | 74 | 135 | 2020 | 2021 | R16
169761207022 | 167187207022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 529 | 2020 | 2022 | R16
166646147721 | 167758147721 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 | 15 | 108 | 2 | 123 | 2019 | 2019 | R16
164413147375 | 160561147375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 16 | 23 | 38 | 2019 | 2019 | R16
167735141719 | 160184141719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 101 | 40 | 140 | 2019 | 2019 | R16
163164141700 | 169432141700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 34 | 23 | 56 | 2019 | 2019 | R16
162952164361 | 163078164361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-09-12 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 1 | 69 |  |  | 822 | 2019 | 2022 | R16
162624226688 | 165156226688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-05-25 | 1 | 9 | 31 | 117 | 155 | 2021 | 2021 | R16
161391271544 | 163640271544 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-26 | 2022-01-18 | 2022-03-04 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 213 | 34 | 406 | 12 | 662 | 2021 | 2023 | R16
162234143193 | 163492143193 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 2019-03-29 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 33 | 2019 | 2019 | R16
162281223032 | 168143223032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-10 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 124 | 2021 | 2021 | R16
164565225410 | 164833225410 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-05 | 1 |  | 4 | 154 | 157 | 2021 | 2021 | R16
162961219802 | 162513219802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 444 | 2021 | 2022 | R16
166621221820 | 166624221820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | 2021-03-12 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 12 | 2021 | 2021 | R16
166093148703 | 164271148703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-03 | 2019-04-09 |  | 2022-06-24 | Underground | R16 |  | 31 | 5 |  |  | 873 | 2019 | 2022 | R16
161568216207 | 169345216207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-05 | 2021-01-19 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 | 21 | 11 | 77 | 107 | 2020 | 2021 | R16
165086205992 | 165178205992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 1 |  | 4 | 79 | 82 | 2020 | 2021 | R16
160313142402 | 160332142402 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-02-05 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 | 5 | 53 | 3 | 59 | 2019 | 2019 | R16
166689226259 | 169111226259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-04-09 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-15 | 0 | 55 | 70 | 28 | 151 | 2021 | 2021 | R16
163930154696 | 169399154696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-06-07 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 676 | 2019 | 2021 | R16
164655215877 | 160546215877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-23 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 14 |  | 39 | 72 | 123 | 2020 | 2021 | R16
165071216882 | 165239216882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 106 | 2021 | 2021 | R16
164462267287 | 167783267287 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-31 | 2021-05-13 | 2022-02-02 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-05-25 | 184 | 190 | 342 | 28 | 741 | 2020 | 2023 | R16
166359229107 | 162279229107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 137 | 2021 | 2021 | R16
161593224386 | 162386224386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 9 | 157 | 165 | 2021 | 2021 | R16
162345143308 | 163762143308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 12 | 26 | 37 | 2019 | 2019 | R16
165237213582 | 160043213582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 98 | 2 | 99 | 2020 | 2021 | R16
162351226963 | 168148226963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-10 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 41 | 104 | 144 | 2021 | 2021 | R16
160221149450 | 168968149450 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-04-17 | 2020-01-10 | 2020-04-23 | Underground | R16 | 2020-01-10 | 1 | 59 | 193 | 75 | 325 | 2019 | 2020 | R16
162339209561 | 166456209561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-03 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-09 | 1 | 19 | 27 | 91 | 135 | 2020 | 2021 | R16
165911214013 | 167531214013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2022-09-18 | 2023-06-02 | Overhead | R16 | 2022-09-18 | 11 |  | 460 | 185 | 655 | 2020 | 2023 | R16
162696242775 | 161015242775 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-01 | 2021-07-29 | 2021-08-09 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | Underground | R16 | 2021-09-28 | 43 | 8 | 37 | 2 | 87 | 2021 | 2021 | R16
165758153945 | 169111153945 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2020-04-09 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-04-09 | 1 | 13 | 225 | 64 | 300 | 2019 | 2020 | R16
167991229709 | 168801229709 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-05-06 | 2021-12-15 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 0 | 14 | 160 | 17 | 189 | 2021 | 2022 | R16
169147153349 | 169271153349 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-24 |  | 2019-07-18 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 47 | 2019 | 2019 | R16
168603144762 | 166000144762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 2019-03-03 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-16 | 0 |  | 32 | 25 | 56 | 2019 | 2019 | R16
161127168531 | 166275168531 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-10-18 | 2020-10-26 | 2021-02-04 | Underground | R16 | 2020-10-26 | 1 | 165 | 267 | 74 | 504 | 2019 | 2021 | R16
161809151523 | 166119151523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-06 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-20 | 1 | 5 | 11 | 11 | 25 | 2019 | 2019 | R16
168644228932 | 161921228932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-25 | 1 |  | 84 | 44 | 127 | 2021 | 2021 | R16
161848215710 | 163346215710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-02-03 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2021-02-03 | 1 |  | 28 | 405 | 432 | 2020 | 2022 | R16
168758226353 | 168020226353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-04-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 1 | 59 | 304 | 2 | 363 | 2021 | 2022 | R16
168903153765 | 169579153765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | Underground | R16 | 2019-08-06 | 9 |  | 50 | 2 | 59 | 2019 | 2019 | R16
165229212692 | 168483212692 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 1 |  | 168 | 21 | 188 | 2020 | 2021 | R16
161666152275 | 165303152275 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-14 |  | 2019-08-27 | Underground | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 89 | 2019 | 2019 | R16
161270154547 | 162653154547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-02 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 19 | 40 | 58 | 2019 | 2019 | R16
160563214109 | 167878214109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-09 | 11 |  | 41 | 58 | 108 | 2020 | 2021 | R16
169192150563 | 165372150563 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-29 |  | 2021-07-19 | Underground | R16 | 2020-11-16 | 1 | 4 | 406 | 176 | 584 | 2019 | 2021 | R16
163496142216 | 161263142216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-21 | 2019-02-27 | Overhead | R16 | 2019-02-21 | 1 |  | 14 | 5 | 18 | 2019 | 2019 | R16
166759142150 | 161097142150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-22 | 1 |  | 14 | 12 | 25 | 2019 | 2019 | R16
163924156996 | 160822156996 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-24 | 2019-06-17 | 2019-07-02 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 17 | 12 |  |  | 331 | 2019 | 2020 | R16
164038148465 | 167430148465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-04-08 | 2019-04-29 | 2019-05-01 | Overhead | R16 | 2019-04-29 | 1 | 60 | 16 | 3 | 77 | 2019 | 2019 | R16
165044151931 | 168123151931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 1 |  | 55 | 24 | 78 | 2019 | 2019 | R16
168510228881 | 161214228881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2021-05-07 | 1 |  | 7 | 223 | 229 | 2021 | 2022 | R16
169816218088 | 167369218088 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-22 |  | 2022-02-24 | Overhead | R16 | 2022-02-04 | 1 | 6 | 271 | 15 | 290 | 2021 | 2022 | R16
169527222261 | 163384222261 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-02 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 1 | 15 | 142 | 29 | 184 | 2021 | 2021 | R16
163671230374 | 164697230374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-05-17 | 1 |  | 5 | 74 | 78 | 2021 | 2021 | R16
162727149859 | 160304149859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-23 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 | 20 | 27 | 54 | 99 | 2019 | 2019 | R16
167016207979 | 169993207979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-01-08 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 56 | 144 | 199 | 2020 | 2021 | R16
168099141639 | 169515141639 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 1 |  | 115 | 36 | 150 | 2019 | 2019 | R16
166046226066 | 165337226066 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-15 | 1 | 4 | 50 | 42 | 94 | 2021 | 2021 | R16
164035144434 | 165367144434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-09 | 1 | 2 | 51 | 18 | 69 | 2019 | 2019 | R16
167948141926 | 160544141926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 |  | 24 | 25 | 48 | 2019 | 2019 | R16
165962223683 | 169920223683 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-23 | 2021-02-19 | 2021-03-15 | 2021-09-03 | 2021-09-30 | Overhead | R16 | 2021-09-03 | 152 | 17 | 125 | 20 | 311 | 2020 | 2021 | R16
164161228376 | 160682228376 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-08-05 | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 73 | 19 | 91 | 2021 | 2021 | R16
160440149565 | 164067149565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-23 | 1 |  | 5 | 3 | 7 | 2019 | 2019 | R16
166664152457 | 164568152457 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-05-16 |  | 2020-06-18 | Underground | R16 | 2020-05-22 | 1 | 61 | 267 | 20 | 346 | 2019 | 2020 | R16
161936141941 | 168141141941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-31 | 2019-02-20 | 2021-11-23 | Underground | R16 | 2019-02-20 | 1 | 10 | 15 | 720 | 743 | 2019 | 2021 | R16
163577212214 | 162845212214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-11-30 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 1 | 49 | 11 | 88 | 146 | 2020 | 2021 | R16
168038144884 | 166053144884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-25 | 1 |  | 16 | 16 | 31 | 2019 | 2019 | R16
162278223508 | 165629223508 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2021-03-15 | 2022-04-06 | 2022-04-26 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 9 | 76 | 278 | 15 | 375 | 2020 | 2022 | R16
162621281122 | 162612281122 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-05-31 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 1 | 410 | 133 | 8 | 549 | 2020 | 2022 | R16
165507199090 | 168617199090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-09-15 | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 1 | 9 | 34 | 69 | 110 | 2020 | 2020 | R16
162215144832 | 162133144832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-04 | 2019-06-27 | 2019-11-20 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 1 | 18 | 84 | 105 | 205 | 2019 | 2019 | R16
164081220253 | 161691220253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-12 | 2022-09-28 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-09-28 | 1 | 9 | 424 | 182 | 613 | 2021 | 2023 | R16
169731230127 | 164445230127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 43 | 26 | 68 | 2021 | 2021 | R16
166650221468 | 169051221468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 2021-02-24 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 46 | 113 | 27 | 156 | 339 | 2020 | 2021 | R16
160667139455 | 166090139455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-21 | 1 |  | 33 | 13 | 45 | 2019 | 2019 | R16
162680220573 | 164552220573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 1 |  | 21 | 108 | 128 | 2021 | 2021 | R16
163164139859 | 166576139859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | Overhead | R16 | 2019-03-01 | 1 |  | 36 |  | 36 | 2019 | 2019 | R16
168215150672 | 166117150672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-04 | 2019-06-18 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 26 | 11 | 36 | 2019 | 2019 | R16
166354212482 | 165234212482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 12 |  | 41 | 2 | 53 | 2020 | 2021 | R16
165061151182 | 166938151182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-09-11 | 1 |  | 94 | 2 | 95 | 2019 | 2019 | R16
169782232319 | 165464232319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-11-08 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2021-11-08 | 4 | 5 | 120 | 193 | 319 | 2021 | 2022 | R16
165470149620 | 162510149620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 2019-06-14 | 2019-06-27 | Underground | R16 | 2019-06-14 | 1 | 8 | 42 | 10 | 58 | 2019 | 2019 | R16
163269148810 | 162632148810 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 99 | 2019 | 2019 | R16
166751200712 | 164058200712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-16 | 1 |  | 45 | 89 | 133 | 2020 | 2021 | R16
164117152200 | 168550152200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-19 | 1 |  | 28 | 39 | 66 | 2019 | 2019 | R16
165942154588 | 169154154588 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 2019-06-06 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 |  | 8 | 10 |  |  | 652 | 2019 | 2021 | R16
168349146314 | 169001146314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-05-23 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 48 | 58 | 105 | 2019 | 2019 | R16
167872199617 | 160386199617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-28 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 8 |  |  |  | 583 | 2020 | 2022 | R16
168765224930 | 163685224930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 1 |  | 60 | 99 | 158 | 2021 | 2021 | R16
160318202284 | 167504202284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-11-02 | 2021-07-12 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 1 |  | 46 | 181 | 227 | 2020 | 2021 | R16
164823222885 | 160642222885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-28 | 2021-02-17 | 2021-03-09 | 2021-05-01 | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-05-01 | 15 | 15 | 39 | 4 | 71 | 2021 | 2021 | R16
165382226866 | 164855226866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-14 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 | 11 | 66 | 29 | 104 | 2021 | 2021 | R16
164270139684 | 165664139684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2019-02-19 | Underground | R16 | 2019-02-05 | 3 |  | 20 | 11 | 32 | 2019 | 2019 | R16
169515239613 | 164942239613 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-14 | 2021-03-12 | 2021-07-20 | 2022-12-15 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 85 | 93 | 368 | 25 | 568 | 2020 | 2023 | R16
169668240285 | 163648240285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-07-22 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | Underground | R16 | 2021-09-02 | 1 | 55 | 31 |  | 85 | 2021 | 2021 | R16
160286147327 | 164436147327 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-21 | 2019-02-26 | 2019-03-26 |  | 2020-11-04 | Underground | R16 |  | 4 | 21 |  |  | 445 | 2019 | 2020 | R16
169574242819 | 166467242819 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-04-08 | 2021-06-03 | 2021-08-10 | 2022-08-04 | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-08-04 | 41 | 49 | 258 | 6 | 351 | 2021 | 2022 | R16
161727145735 | 166266145735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-23 | 3 | 4 | 96 | 25 | 125 | 2019 | 2019 | R16
168052151074 | 166998151074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-06-03 | 1 |  | 22 |  | 22 | 2019 | 2019 | R16
163389213285 | 163491213285 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2020-12-09 | 2021-06-22 | 2022-08-22 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 7 | 80 | 140 | 305 | 529 | 2020 | 2022 | R16
166075220507 | 164154220507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-05 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-03-05 | 1 |  | 16 | 177 | 192 | 2021 | 2021 | R16
167235151117 | 167019151117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 1 |  | 13 | 60 | 72 | 2019 | 2019 | R16
162946204271 | 161450204271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2021-04-15 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-15 | 2 |  | 150 | 148 | 298 | 2020 | 2021 | R16
167788224961 | 160802224961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-03-26 | 2022-10-25 | 2022-11-21 | Underground | R16 | 2022-10-25 | 1 | 75 | 413 | 20 | 506 | 2020 | 2022 | R16
168977221850 | 169576221850 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-22 | 2020-10-12 | 2021-02-26 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 59 | 100 | 143 | 13 | 312 | 2020 | 2021 | R16
163343214042 | 160822214042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 481 | 2020 | 2022 | R16
168919155961 | 168693155961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-06-20 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 12 | 58 |  |  | 901 | 2019 | 2022 | R16
167196176937 | 162953176937 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-10 | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 2020-02-07 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2020-02-07 | 146 | 13 | 18 | 870 | 1044 | 2019 | 2023 | R16
163620232064 | 164145232064 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 10 |  | 246 | 12 | 267 | 2021 | 2022 | R16
164862155158 | 166555155158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-06-14 |  | 2020-08-27 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 | 33 | 270 | 46 | 347 | 2019 | 2020 | R16
166573155019 | 167921155019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | Underground | R16 | 2019-06-28 | 1 | 26 | 13 | 2 | 39 | 2019 | 2019 | R16
169941218685 | 169324218685 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-27 |  | 2023-10-15 | Underground | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 744 | 2020 | 2023 | R16
168074213889 | 167944213889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-12-14 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-11 | 10 | 66 | 44 | 56 | 173 | 2020 | 2021 | R16
164703222410 | 166212222410 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-03-04 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 |  | 1 | 38 |  |  | 365 | 2021 | 2022 | R16
164578231944 | 168844231944 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-13 | 1 |  | 61 | 52 | 112 | 2021 | 2021 | R16
164727209368 | 169671209368 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-22 | 2020-10-26 | 2020-11-02 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 69 | 6 |  |  | 338 | 2020 | 2021 | R16
161943223904 | 165646223904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-16 |  | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-07-27 | 6 | 12 | 357 | 37 | 409 | 2021 | 2022 | R16
165375212382 | 167590212382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-29 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 2 |  | 44 | 61 | 105 | 2020 | 2021 | R16
162898145275 | 163966145275 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-08 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | Underground | R16 | 2019-05-07 | 1 | 14 | 43 | 2 | 57 | 2019 | 2019 | R16
161849212240 | 167348212240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 47 | 59 | 105 | 2020 | 2021 | R16
165359146769 | 169305146769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-17 | 1 |  | 85 | 29 | 113 | 2019 | 2019 | R16
166641153429 | 164365153429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-05-10 | 2019-05-24 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 |  | 16 | 11 |  |  | 126 | 2019 | 2019 | R16
165963231762 | 168820231762 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-13 | 1 |  | 62 | 52 | 113 | 2021 | 2021 | R16
165724228012 | 160706228012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-06-16 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-16 | 13 | 17 | 40 | 101 | 168 | 2021 | 2021 | R16
162596202286 | 167596202286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2023-06-02 | Overhead | R16 | 2020-10-12 | 0 |  | 31 | 690 | 720 | 2020 | 2023 | R16
165352151615 | 165789151615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-05-07 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-11 | 1 | 86 | 48 | 33 | 165 | 2019 | 2019 | R16
168697151614 | 162677151614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-05-07 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-07-29 | 1 | 20 | 60 | 27 | 105 | 2019 | 2019 | R16
162162147074 | 169424147074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-18 | 1 | 3 | 366 | 36 | 403 | 2019 | 2020 | R16
169496235355 | 164680235355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-11 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2021-07-19 | 29 |  | 22 | 8 | 57 | 2021 | 2021 | R16
161211149161 | 167927149161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-13 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-05-08 | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 23 |  | 18 | 153 | 193 | 2019 | 2019 | R16
163925217954 | 160640217954 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-13 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-17 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 12 | 19 | 39 | 106 | 173 | 2020 | 2021 | R16
166593213441 | 169347213441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-11 | 1 | 2 | 3 | 94 | 97 | 2020 | 2021 | R16
163477209309 | 161963209309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-12 | 1 |  | 95 | 60 | 154 | 2020 | 2021 | R16
169419202255 | 161792202255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Underground | R16 | 2020-10-07 | 1 | 22 | 27 | 2 | 49 | 2020 | 2020 | R16
165885232622 | 166862232622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-13 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 96 |  | 71 | 40 | 205 | 2021 | 2021 | R16
164614226131 | 167458226131 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-28 | 2021-03-05 | 2021-04-08 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 136 | 25 | 155 | 15 | 328 | 2020 | 2021 | R16
169470222702 | 168526222702 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 1 |  | 2 | 19 | 20 | 2021 | 2021 | R16
168261226397 | 162592226397 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-28 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-04-28 | 17 |  | 12 | 136 | 163 | 2021 | 2021 | R16
165131206926 | 168211206926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-10-12 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 1 | 29 | 87 | 58 | 172 | 2020 | 2021 | R16
164303221528 | 164305221528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-25 | 2021-05-10 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 41 | 53 | 121 | 213 | 2020 | 2021 | R16
166319160488 | 162329160488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-08-01 | 2019-08-07 |  | 2022-10-29 | Overhead | R16 |  | 42 | 5 |  |  | 888 | 2019 | 2022 | R16
163165199950 | 162540199950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-09-15 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 1 |  | 28 | 69 | 96 | 2020 | 2020 | R16
169824206578 | 161133206578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-19 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2021-02-24 | Underground | R16 | 2020-10-21 | 4 | 15 | 9 | 91 | 117 | 2020 | 2021 | R16
169733226557 | 164018226557 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-28 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-10 | 2021-08-18 | Underground | R16 | 2021-06-10 | 12 |  | 43 | 50 | 103 | 2021 | 2021 | R16
168942153615 | 161264153615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 9 | 2 | 10 | 2019 | 2019 | R16
167123209167 | 168705209167 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 2 | 9 | 51 | 2 | 61 | 2020 | 2021 | R16
163736223926 | 167620223926 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-29 | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  | 2022-03-28 | Underground | R16 |  | 136 | 8 |  |  | 411 | 2020 | 2022 | R16
165111230576 | 165401230576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 33 | 98 | 130 | 2021 | 2021 | R16
165261205591 | 164208205591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-12-09 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 52 | 91 | 142 | 2020 | 2021 | R16
165833233886 | 160916233886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-07-19 | 5 |  | 31 | 20 | 54 | 2021 | 2021 | R16
163026225859 | 164500225859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 1 | 6 | 3 | 153 | 160 | 2021 | 2021 | R16
168150227625 | 168967227625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 1 |  | 44 | 99 | 142 | 2021 | 2021 | R16
168013159520 | 161526159520 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-07-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-18 | 1 | 43 | 103 | 125 | 269 | 2019 | 2020 | R16
161748233128 | 167898233128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-30 | 4 | 62 | 65 | 41 | 169 | 2021 | 2021 | R16
167565144046 | 164814144046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-02-23 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 0 |  | 19 | 26 | 44 | 2019 | 2019 | R16
165059211107 | 162056211107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-31 | 6 | 8 | 32 | 77 | 120 | 2020 | 2021 | R16
161688202658 | 168682202658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 117 | 59 | 175 | 2020 | 2021 | R16
169640204014 | 161437204014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 1 |  | 12 |  | 12 | 2020 | 2020 | R16
168169228205 | 167293228205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 71 |  | 42 | 98 | 209 | 2021 | 2021 | R16
162665210673 | 164821210673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2020 | 2020 | R16
163049196431 | 163054196431 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-11 | 2019-07-02 | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-09-30 | Underground | R16 | 2020-07-14 | 59 | 265 | 7 | 57 | 385 | 2019 | 2020 | R16
163006142413 | 161138142413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-24 | 2019-02-27 | Underground | R16 | 2019-02-24 | 1 | 2 | 14 | 3 | 18 | 2019 | 2019 | R16
168459146027 | 168460146027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-03-13 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | Underground | R16 | 2019-04-09 | 1 | 37 | 20 | 2 | 57 | 2019 | 2019 | R16
168150148013 | 161499148013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 |  | 9 | 26 | 34 | 2019 | 2019 | R16
161945154155 | 161672154155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-22 | 3 |  | 101 | 7 | 109 | 2019 | 2019 | R16
164120208713 | 169488208713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-10-29 | 6 |  | 2 | 5 | 11 | 2020 | 2020 | R16
164509212216 | 167541212216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 |  | 34 | 69 | 102 | 2020 | 2021 | R16
168105154933 | 167900154933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-11 | 25 |  | 132 | 130 | 285 | 2019 | 2020 | R16
167134145665 | 167436145665 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Overhead | R16 | 2019-06-17 | 1 |  | 71 |  | 71 | 2019 | 2019 | R16
160869139427 | 165780139427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-08 | 1 |  | 25 | 10 | 34 | 2019 | 2019 | R16
166390145361 | 161176145361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-03-07 | 2021-01-11 | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2021-01-11 | 1 | 24 | 483 | 296 | 801 | 2019 | 2022 | R16
164214207299 | 168540207299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-03 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 13 | 185 | 197 | 2020 | 2021 | R16
162569214381 | 165311214381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-12-17 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 | 23 | 120 | 107 | 248 | 2020 | 2021 | R16
167477225774 | 162536225774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 8 | 4 | 4 | 151 | 164 | 2021 | 2021 | R16
166015234039 | 160499234039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-26 | 2021-05-27 | 2021-06-08 | 2021-06-12 | 2021-09-28 | Overhead | R16 | 2021-06-12 | 24 | 9 | 4 | 77 | 112 | 2021 | 2021 | R16
163699266125 | 168851266125 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-17 | 2021-01-29 | 2022-01-25 |  | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-07-28 | 141 | 258 | 133 | 36 | 565 | 2020 | 2022 | R16
165032152024 | 168278152024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-26 | 1 |  | 34 | 44 | 77 | 2019 | 2019 | R16
169914230401 | 164610230401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-09-22 | 1 |  | 97 | 25 | 121 | 2021 | 2021 | R16
163069213823 | 167322213823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-12-14 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | Underground | R16 | 2021-10-13 | 1 | 77 | 218 |  | 294 | 2020 | 2021 | R16
166762208122 | 167527208122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-23 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 2 | 8 | 78 | 4 | 89 | 2020 | 2021 | R16
161777207394 | 164371207394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-15 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-03 | 1 | 13 | 36 | 90 | 137 | 2020 | 2021 | R16
161956217576 | 161868217576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-01-19 |  | 2021-08-02 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 57 | 50 | 91 | 196 | 2020 | 2021 | R16
160888232677 | 163152232677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 1 | 18 | 178 | 23 | 217 | 2021 | 2022 | R16
164112229898 | 163779229898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-11-13 | 2021-11-16 | Overhead | R16 | 2021-11-13 | 1 |  | 136 | 2 | 138 | 2021 | 2021 | R16
168148151228 | 160756151228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-05-04 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-25 | 1 | 26 | 37 | 45 | 107 | 2019 | 2019 | R16
160815157302 | 161550157302 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-05 | 2019-05-20 | 2019-07-08 | 2020-04-03 | 2020-05-27 | Underground | R16 | 2020-04-03 | 75 | 36 | 195 | 39 | 342 | 2019 | 2020 | R16
169051150662 | 165904150662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 380 | 74 | 453 | 2019 | 2021 | R16
163868219343 | 169243219343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2023-01-05 | 2023-01-09 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 7 |  | 503 | 3 | 511 | 2021 | 2023 | R16
164477224272 | 162395224272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-18 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 1 |  | 65 | 294 | 358 | 2021 | 2022 | R16
169021164400 | 160701164400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 2020-02-04 | Underground | R16 | 2019-09-17 | 1 | 121 | 3 | 101 | 223 | 2019 | 2020 | R16
166855213916 | 160756213916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-13 | 1 |  | 151 | 30 | 180 | 2020 | 2021 | R16
167299200394 | 160275200394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-13 |  | 2020-12-14 | Underground | R16 | 2020-09-08 | 1 | 13 | 19 | 70 | 100 | 2020 | 2020 | R16
168446141626 | 167015141626 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-28 | 11 |  | 392 | 51 | 452 | 2019 | 2020 | R16
162962198062 | 169467198062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2021-08-09 | 2022-04-06 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 274 | 173 | 446 | 2020 | 2022 | R16
169663220410 | 168110220410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-19 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-04-15 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-15 | 18 |  | 46 | 148 | 210 | 2021 | 2021 | R16
161338222502 | 160226222502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-03-04 |  | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-09-13 | 1 | 60 | 138 | 21 | 217 | 2020 | 2021 | R16
167402148441 | 168686148441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-04-06 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 | 15 | 13 |  | 28 | 2019 | 2019 | R16
166040168736 | 165983168736 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-10-18 |  | 2020-11-19 | Underground | R16 | 2020-03-26 | 1 | 165 | 115 | 171 | 449 | 2019 | 2020 | R16
168954150464 | 169345150464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-26 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-23 | 1 | 26 | 20 | 58 | 102 | 2019 | 2019 | R16
162973152467 | 169049152467 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-27 | 1 |  | 75 | 2 | 76 | 2019 | 2019 | R16
167360154563 | 161697154563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-06-06 | 2019-11-19 | 2020-04-06 | Overhead | R16 | 2019-11-19 | 1 | 87 | 119 | 100 | 304 | 2019 | 2020 | R16
167909145915 | 166055145915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-13 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-08-12 | 1 | 8 | 109 | 94 | 209 | 2019 | 2019 | R16
162934211289 | 165767211289 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-07-07 | 1 |  | 165 | 26 | 190 | 2020 | 2021 | R16
165674148261 | 161559148261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 1 |  | 50 | 44 | 93 | 2019 | 2019 | R16
167461230481 | 164880230481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 1 |  | 5 | 125 | 129 | 2021 | 2021 | R16
168544253904 | 169995253904 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-27 | 2021-07-21 | 2021-10-26 | 2022-05-19 | 2022-06-13 | Underground | R16 | 2022-05-19 | 40 | 70 | 148 | 18 | 273 | 2021 | 2022 | R16
169771153010 | 163819153010 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-16 | 2019-05-02 | 2019-05-20 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Underground | R16 | 2019-09-11 | 13 | 13 | 83 | 2 | 108 | 2019 | 2019 | R16
161554233933 | 167939233933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 16 |  | 28 | 28 | 70 | 2021 | 2021 | R16
164650221769 | 166171221769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 3 |  | 48 |  | 50 | 2021 | 2021 | R16
160778152981 | 162219152981 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2019-05-20 |  | 2022-07-13 | Underground | R16 |  | 3 | 29 |  |  | 853 | 2019 | 2022 | R16
166550154665 | 168536154665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-28 | 2019-06-07 |  | 2022-12-13 | Overhead | R16 |  | 12 | 9 |  |  | 937 | 2019 | 2022 | R16
166093157441 | 164288157441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-01 | 2019-07-09 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 |  | 94 | 7 |  |  | 171 | 2019 | 2019 | R16
163160143713 | 167813143713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-17 | 2019-02-08 | 2019-02-20 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 |  | 17 | 9 |  |  | 63 | 2019 | 2019 | R16
161527155850 | 161713155850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-31 | 2019-06-06 | 2019-06-19 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Underground | R16 | 2019-10-30 | 5 | 10 | 96 | 5 | 113 | 2019 | 2019 | R16
162723150632 | 166170150632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-12 | 1 |  | 32 | 44 | 75 | 2019 | 2019 | R16
167038146206 | 168271146206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 1 | 2 | 23 | 25 | 48 | 2019 | 2019 | R16
169673278645 | 169543278645 | Affordable Housing | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2022-05-09 | 2022-05-19 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-05-19 | 1 | 403 | 9 | 175 | 585 | 2020 | 2023 | R16
160189207886 | 162403207886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-07 | 2020-09-24 | 2020-10-21 | 2021-01-27 | 2021-03-08 | Underground | R16 | 2021-01-27 | 35 | 20 | 71 | 29 | 152 | 2020 | 2021 | R16
166209215409 | 161686215409 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |  | 2021-08-10 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 167 | 2020 | 2021 | R16
169468223376 | 165030223376 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-11-10 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 18 |  | 174 | 27 | 217 | 2021 | 2021 | R16
166919289119 | 167193289119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 2022-08-15 | 2023-05-16 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-05-16 | 22 | 34 | 197 | 21 | 271 | 2022 | 2023 | R16
169580255589 | 167681255589 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 |  | 2022-04-22 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 121 | 2021 | 2022 | R16
163212264478 | 165122264478 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-01-12 |  | 2023-07-07 | Underground | R16 |  | 1 | 57 |  |  | 444 | 2021 | 2023 | R16
161957267917 | 167538267917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-19 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-02-19 | 1 |  | 9 | 25 | 34 | 2022 | 2022 | R16
168711255296 | 167721255296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 1 |  | 128 |  | 128 | 2021 | 2022 | R16
161637271523 | 162452271523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-04 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Underground | R16 | 2022-07-11 | 1 | 34 | 92 | 2 | 126 | 2022 | 2022 | R16
163027281227 | 161683281227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-31 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-23 | 2 | 18 | 61 | 44 | 122 | 2022 | 2022 | R16
168459250872 | 160171250872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-08 | 1 |  | 3 | 24 | 26 | 2021 | 2021 | R16
163684281866 | 168492281866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 2 |  | 155 | 4 | 159 | 2022 | 2023 | R16
166796263605 | 169657263605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-01-05 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-19 | 1 | 38 | 11 | 35 | 82 | 2021 | 2022 | R16
169056279790 | 164795279790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 1 |  | 135 | 2 | 136 | 2022 | 2022 | R16
165864262230 | 166273262230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-01-31 | 22 | 17 | 29 | 24 | 89 | 2021 | 2022 | R16
162608290251 | 163103290251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 | Overhead | R16 | 2022-12-09 | 44 |  | 77 | 3 | 122 | 2022 | 2022 | R16
167310278767 | 162659278767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 31 | 32 | 62 | 2022 | 2022 | R16
167023256836 | 160181256836 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 130 | 19 | 148 | 2021 | 2022 | R16
160986284760 | 165280284760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-27 | 2022-07-06 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 22 | 29 | 32 | 47 | 127 | 2022 | 2022 | R16
161194267390 | 166536267390 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 136 | 2022 | 2022 | R16
166865268105 | 168514268105 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 | 29 | 25 | 15 | 67 | 2021 | 2022 | R16
163441289280 | 167655289280 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-08-16 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 54 | 103 |  | 156 | 2022 | 2023 | R16
165857307029 | 167028307029 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2023-01-30 | 2023-09-05 | 2023-10-25 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 1 | 355 | 157 | 37 | 547 | 2021 | 2023 | R16
160874286397 | 162871286397 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-24 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 2023-02-24 | 2023-03-09 | Underground | R16 | 2023-02-24 | 19 | 3 | 156 | 10 | 185 | 2022 | 2023 | R16
162778277354 | 168022277354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-04-28 |  | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-07-27 | 1 | 57 | 65 | 38 | 158 | 2022 | 2022 | R16
163877269706 | 160252269706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-02 | 1 |  | 141 | 36 | 176 | 2022 | 2022 | R16
161702268552 | 168245268552 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 |  | 19 | 19 | 37 | 2022 | 2022 | R16
164420313361 | 165455313361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2023-03-22 | 2023-07-18 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-07-18 | 1 | 219 | 85 | 28 | 330 | 2022 | 2023 | R16
163163268462 | 161084268462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-10 |  | 2022-03-10 | Underground | R16 | 2022-03-08 | 1 | 23 | 19 | 3 | 43 | 2022 | 2022 | R16
169528285347 | 160890285347 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-07-12 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 |  | 1 | 19 |  |  | 186 | 2022 | 2023 | R16
161076294851 | 162484294851 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-09-26 |  | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 1 | 179 | 88 | 61 | 326 | 2022 | 2023 | R16
166595290649 | 161919290649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-25 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2023-01-23 | 2023-01-26 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 133 |  | 105 | 4 | 240 | 2022 | 2023 | R16
169339279071 | 163377279071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-05-12 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 4 | 48 | 25 | 36 | 110 | 2022 | 2022 | R16
164752285435 | 166566285435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-20 | 1 |  | 49 | 9 | 57 | 2022 | 2022 | R16
160648253301 | 164291253301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 38 | 389 | 426 | 2021 | 2023 | R16
163743248082 | 165789248082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 1 |  | 85 | 20 | 104 | 2021 | 2022 | R16
162124262920 | 167736262920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-06 | 2022-02-17 | Overhead | R16 | 2022-01-06 | 2 |  | 7 | 31 | 38 | 2021 | 2022 | R16
167645283750 | 162859283750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-07-20 | 2023-03-14 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 1 |  | 19 | 170 | 188 | 2022 | 2023 | R16
164478290147 | 167958290147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-08-24 | 2022-11-14 | 2023-01-23 | Underground | R16 | 2022-11-14 | 2 | 25 | 59 | 51 | 134 | 2022 | 2023 | R16
166578259824 | 168815259824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-03 | 2023-06-09 | 2023-09-22 | Underground | R16 | 2023-06-09 | 1 | 18 | 396 | 76 | 488 | 2021 | 2023 | R16
163537265977 | 163921265977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 139 | 34 | 172 | 2022 | 2022 | R16
163409277264 | 164255277264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 1 |  | 2 | 17 | 18 | 2022 | 2022 | R16
166084277575 | 165154277575 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-10 | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-27 | 24 | 14 | 108 | 3 | 146 | 2022 | 2022 | R16
169105279002 | 163025279002 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-12-10 | 2022-11-01 | Underground | R16 | 2022-12-10 | 1 |  | 153 |  | 125 | 2022 | 2022 | R16
169016261130 | 164484261130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-14 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 429 | 2021 | 2023 | R16
161318274060 | 167093274060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-28 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 | 6 | 33 | 19 | 56 | 2022 | 2022 | R16
167366272547 | 161365272547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-05-11 | 2 | 13 | 43 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R16
165094278407 | 167699278407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 32 | 176 |  | 207 | 2022 | 2023 | R16
163152286818 | 168584286818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | Overhead | R16 | 2022-08-28 | 2 | 2 | 24 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R16
166350274791 | 169919274791 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2022 | 2022 | R16
163239253828 | 165967253828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-17 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-07 | 25 | 4 | 54 | 22 | 102 | 2021 | 2022 | R16
161876265503 | 162091265503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 2022-01-20 | 2022-04-18 | 2022-06-03 | Overhead | R16 | 2022-04-18 | 0 | 4 | 63 | 35 | 100 | 2022 | 2022 | R16
161847268547 | 168315268547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 |  | 19 | 14 | 32 | 2022 | 2022 | R16
162461279871 | 165063279871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-08-31 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 |  | 74 | 2 | 75 | 2022 | 2022 | R16
168967264362 | 160952264362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2023-04-03 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 1 |  | 267 | 54 | 320 | 2022 | 2023 | R16
167295273084 | 169387273084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-17 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 1 | 23 | 65 | 36 | 122 | 2022 | 2022 | R16
162187263040 | 168480263040 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-23 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 1 |  | 41 | 41 | 81 | 2021 | 2022 | R16
163880289938 | 165892289938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2022-12-07 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 146 |  | 57 | 21 | 222 | 2022 | 2022 | R16
163417282133 | 160147282133 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-09 |  | 2022-11-01 | Underground | R16 |  | 1 | 48 |  |  | 151 | 2022 | 2022 | R16
167785274948 | 163592274948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-04-06 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 | 24 | 104 | 40 | 166 | 2022 | 2022 | R16
169290288736 | 169283288736 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-12 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 240 | 2022 | 2023 | R16
163727268626 | 168531268626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2022-04-25 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 37 | 16 | 52 | 2022 | 2022 | R16
163977295688 | 164363295688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-10-03 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 6 | 60 | 114 | 17 | 194 | 2022 | 2023 | R16
169926277155 | 161383277155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-07-25 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-25 | 12 |  | 65 | 39 | 114 | 2022 | 2022 | R16
163715268015 | 167528268015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-09-27 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 165 | 2 | 166 | 2022 | 2022 | R16
160352254355 | 161953254355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-01 |  | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-21 | 1 | 15 | 37 | 23 | 73 | 2021 | 2022 | R16
167842277898 | 165298277898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-29 | 2022-02-16 | 2022-05-03 |  | 2022-07-21 | Underground | R16 | 2022-07-13 | 13 | 55 | 52 | 7 | 124 | 2022 | 2022 | R16
164793277435 | 167059277435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 29 |  | 125 | 57 | 209 | 2022 | 2023 | R16
164163261579 | 166348261579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2021 | 2022 | R16
164539254173 | 168648254173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-28 |  | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-04-14 | 1 | 22 | 121 | 18 | 159 | 2021 | 2022 | R16
160903251373 | 161280251373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 39 | 45 | 83 | 2021 | 2022 | R16
164016302786 | 163946302786 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-12-08 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 1 | 164 | 151 | 14 | 327 | 2022 | 2023 | R16
161983250448 | 169561250448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-08 | 1 |  | 6 | 24 | 29 | 2021 | 2021 | R16
161766268932 | 169140268932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2022-07-22 | 1 |  | 115 | 4 | 118 | 2022 | 2022 | R16
168087267488 | 160955267488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-03 |  | 2022-06-10 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 18 | 41 | 52 | 109 | 2022 | 2022 | R16
163963261475 | 168457261475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-08-11 | 57 |  | 433 | 2 | 490 | 2021 | 2023 | R16
162580267410 | 163261267410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Underground | R16 | 2022-06-13 | 8 | 4 | 93 | 3 | 105 | 2022 | 2022 | R16
168952251939 | 162554251939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-11-12 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-11-12 | 1 |  | 22 |  | 19 | 2021 | 2021 | R16
167967293591 | 168838293591 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-11-10 | 2022-07-18 | 2022-09-14 | 2022-10-20 | 2022-10-25 | Underground | R16 | 2022-10-20 | 179 | 43 | 27 | 4 | 250 | 2021 | 2022 | R16
167291290441 | 169394290441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-26 | 2022-10-23 | 2022-10-27 | Underground | R16 | 2022-10-23 | 1 | 24 | 41 | 4 | 68 | 2022 | 2022 | R16
163657281462 | 167833281462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-07-22 | Overhead | R16 | 2022-07-27 | 1 |  | 40 |  | 37 | 2022 | 2022 | R16
162718260999 | 164273260999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Underground | R16 | 2022-02-15 | 1 | 38 | 46 | 2 | 84 | 2021 | 2022 | R16
164269259601 | 169470259601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-05-03 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-03 | 1 | 15 | 109 | 22 | 144 | 2021 | 2022 | R16
162785290188 | 160105290188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-08-24 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 | 2022-12-05 | 8 | 46 | 74 | 74 | 199 | 2022 | 2023 | R16
163794316843 | 165559316843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2023-04-24 |  | 2023-10-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 419 |  |  | 544 | 2021 | 2023 | R16
160056264805 | 161767264805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 1 | 2 | 34 | 36 | 70 | 2022 | 2022 | R16
167549280422 | 168593280422 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 2022-05-23 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 |  | 11 | 31 |  |  | 98 | 2022 | 2022 | R16
167981252630 | 160766252630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2021-10-18 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 1 |  |  | 18 | 25 | 2021 | 2021 | R16
164635286972 | 168990286972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-07-27 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-08-25 | 1 | 86 | 22 | 27 | 133 | 2022 | 2022 | R16
168208275107 | 160572275107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 55 | 38 | 92 | 2022 | 2022 | R16
168605275252 | 160980275252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-06-07 | 2023-01-06 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 43 | 154 | 196 | 2022 | 2023 | R16
166560253902 | 164884253902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-12-26 | 2022-01-26 | Overhead | R16 | 2021-12-26 | 1 |  | 44 | 23 | 67 | 2021 | 2022 | R16
164198249802 | 167069249802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-28 |  | 2022-02-09 | Overhead | R16 | 2022-01-06 | 1 | 6 | 73 | 25 | 102 | 2021 | 2022 | R16
166523254569 | 166360254569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-03-09 | 1 |  | 93 | 2 | 94 | 2021 | 2022 | R16
169606290551 | 162759290551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-24 | 2022-07-15 | 2023-01-27 | 2022-12-27 | 2023-01-20 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 16 | 141 |  | 19 | 151 | 2022 | 2023 | R16
164727285677 | 166956285677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-07 | 2022-09-21 | Overhead | R16 | 2022-08-07 | 1 |  | 16 | 33 | 49 | 2022 | 2022 | R16
160736290419 | 160821290419 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-08-26 | 2023-04-06 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-04-06 | 1 | 201 | 160 | 63 | 422 | 2021 | 2023 | R16
165943273395 | 168968273395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-22 | 2022-04-27 | 2022-10-05 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 27 | 27 | 116 | 168 | 2022 | 2022 | R16
167585254869 | 166696254869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 250 | 2021 | 2022 | R16
168565269257 | 169780269257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 1 |  | 191 | 20 | 210 | 2022 | 2022 | R16
168876264336 | 161264264336 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 271 | 2022 | 2023 | R16
162501285150 | 165702285150 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2023-02-08 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 1 |  | 153 | 87 | 239 | 2022 | 2023 | R16
168458282975 | 161230282975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 72 | 74 | 145 | 2022 | 2023 | R16
162790257686 | 160755257686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 2 |  | 204 | 37 | 241 | 2021 | 2022 | R16
165618289568 | 167982289568 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 23 | 79 |  | 101 | 2022 | 2022 | R16
167048252737 | 163534252737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 52 | 32 | 83 | 2021 | 2022 | R16
166026260467 | 164550260467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | Overhead | R16 | 2022-04-07 | 1 | 2 | 86 | 3 | 89 | 2021 | 2022 | R16
167949279829 | 163953279829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-05-18 |  | 2022-07-03 | Underground | R16 | 2022-06-27 | 1 | 18 | 29 | 5 | 50 | 2022 | 2022 | R16
160944260935 | 165582260935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 1 |  | 20 | 21 | 40 | 2021 | 2022 | R16
168079266463 | 164810266463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 115 | 30 | 144 | 2022 | 2022 | R16
160739288381 | 167345288381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 15 | 3 | 108 |  | 124 | 2022 | 2023 | R16
162489254065 | 165378254065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-03-08 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 |  | 95 | 15 | 109 | 2021 | 2022 | R16
160152271581 | 163595271581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | 2022-09-14 | Overhead | R16 | 2022-07-25 | 1 |  | 102 | 38 | 139 | 2022 | 2022 | R16
166290263373 | 163526263373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-01-04 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-18 | 1 | 23 | 11 | 36 | 68 | 2021 | 2022 | R16
162352282308 | 162906282308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-08-08 | 1 | 24 | 42 | 3 | 67 | 2022 | 2022 | R16
164931268485 | 167729268485 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-08-05 | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-08-05 | 1 | 2 | 127 | 10 | 137 | 2022 | 2022 | R16
162472282300 | 168589282300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Underground | R16 | 2022-07-15 | 1 | 5 | 26 | 2 | 31 | 2022 | 2022 | R16
165082254899 | 167012254899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-03-29 | 2022-04-02 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 2 |  | 104 | 4 | 108 | 2021 | 2022 | R16
166845251449 | 168501251449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2022-03-24 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 9 |  | 119 | 29 | 156 | 2021 | 2022 | R16
163297271998 | 160960271998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-03-09 | 0 | 78 |  | 2 | 79 | 2021 | 2022 | R16
165761274460 | 167371274460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 2023-02-08 | 2023-02-28 | Underground | R16 | 2023-02-08 | 1 | 8 | 225 | 15 | 246 | 2022 | 2023 | R16
160194255053 | 167369255053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-12 | 1 |  | 397 | 71 | 467 | 2021 | 2023 | R16
169173259423 | 162881259423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 2 |  | 136 | 34 | 170 | 2021 | 2022 | R16
167517286592 | 168676286592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R16
169880260030 | 163933260030 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 1 |  | 42 | 16 | 57 | 2021 | 2022 | R16
164541270588 | 167736270588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-02-25 |  | 2022-06-24 | Overhead | R16 |  | 7 | 8 |  |  | 99 | 2022 | 2022 | R16
166240286786 | 167313286786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-25 |  | 2023-03-03 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 6 | 98 | 63 | 165 | 2022 | 2023 | R16
169991248699 | 166494248699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-20 |  | 2021-12-01 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 54 | 2021 | 2021 | R16
165595284871 | 163455284871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-07 |  | 2023-03-01 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 8 | 120 | 51 | 177 | 2022 | 2023 | R16
161107249170 | 167706249170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 50 | 30 | 79 | 2021 | 2022 | R16
167585290296 | 162649290296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-01 | 2022-06-28 | 2022-08-25 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 | 2023-02-03 | 86 | 43 | 117 | 83 | 326 | 2022 | 2023 | R16
168279265704 | 162766265704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-06-08 | 2022-07-01 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 1 | 3 | 99 | 18 | 118 | 2022 | 2022 | R16
160719265425 | 162821265425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 54 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R16
165513260492 | 162811260492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | 2021-12-22 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2021-12-22 | 1 | 8 | 10 | 73 | 89 | 2021 | 2022 | R16
162606284072 | 166010284072 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 28 | 137 |  | 164 | 2022 | 2023 | R16
165721255936 | 168846255936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 62 | 22 | 83 | 2021 | 2022 | R16
161565303717 | 167922303717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-02 | 2022-06-09 | 2022-12-22 |  | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 29 | 141 |  | 98 | 264 | 2022 | 2023 | R16
169218272836 | 161270272836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2023-02-23 | Overhead | R16 | 2022-12-09 | 16 |  | 193 | 55 | 262 | 2022 | 2023 | R16
164842266567 | 162497266567 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-14 | 2021-11-16 | 2022-01-28 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 24 | 54 |  |  | 209 | 2021 | 2022 | R16
168095283850 | 163096283850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 1 |  | 41 | 45 | 85 | 2022 | 2022 | R16
167267287160 | 168245287160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-07-27 | 2022-09-10 | 2022-09-13 | Overhead | R16 | 2022-09-10 | 1 | 218 | 33 | 2 | 252 | 2021 | 2022 | R16
160754307314 | 164383307314 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2023-01-27 | 2023-04-13 | 2023-07-06 | Underground | R16 | 2023-04-13 | 1 | 263 | 55 | 61 | 377 | 2022 | 2023 | R16
162355297302 | 163993297302 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-08-08 |  | 2023-01-11 | Overhead | R16 | 2023-01-09 |  |  | 111 | 3 | 140 | 2022 | 2023 | R16
167381282796 | 164530282796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 2022-08-19 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 37 |  | 36 | 12 | 83 | 2022 | 2022 | R16
160731289914 | 162765289914 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-08-22 | 2023-07-03 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-07-03 | 1 | 90 | 226 | 36 | 350 | 2022 | 2023 | R16
169451264402 | 160550264402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2022-12-09 | 2 |  | 239 | 39 | 278 | 2022 | 2023 | R16
166337273479 | 162396273479 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-02 | 46 |  | 119 | 36 | 199 | 2022 | 2022 | R16
161351279910 | 161605279910 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-05-19 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Underground | R16 | 2022-07-08 | 1 | 91 | 37 | 2 | 128 | 2022 | 2022 | R16
168908250082 | 169000250082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Overhead | R16 | 2021-09-30 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2021 | 2021 | R16
160871285943 | 167205285943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2023-01-29 | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2023-01-29 | 1 |  | 140 | 3 | 143 | 2022 | 2023 | R16
163349260761 | 164123260761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-10 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-11-22 | 1 | 4 | 248 | 54 | 304 | 2021 | 2023 | R16
161265284849 | 163925284849 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-09-12 | 2022-10-05 | Overhead | R16 | 2022-09-12 | 1 | 6 | 48 | 18 | 70 | 2022 | 2022 | R16
166754289982 | 169470289982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-22 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Underground | R16 | 2023-01-03 | 1 | 20 | 97 |  | 116 | 2022 | 2023 | R16
164971319851 | 160742319851 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-19 | 2023-04-27 | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 2023-10-13 | Underground | R16 | 2023-07-21 | 375 | 19 | 44 | 61 | 496 | 2021 | 2023 | R16
162058278849 | 168085278849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-24 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 34 |  | 18 | 21 | 71 | 2022 | 2022 | R16
160696275713 | 161913275713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | 2022-08-05 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 82 | 2 | 83 | 2022 | 2022 | R16
164247303660 | 166352303660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-12-22 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-10 | 1 | 202 | 100 | 73 | 373 | 2022 | 2023 | R16
162786275210 | 166218275210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-16 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 17 |  | 40 | 39 | 94 | 2022 | 2022 | R16
161085268067 | 166880268067 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2023-04-25 | 2023-07-13 | Underground | R16 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 316 | 58 | 376 | 2022 | 2023 | R16
163071287087 | 164300287087 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-25 | 2022-02-28 | 2022-07-27 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 |  | 25 | 108 |  |  | 269 | 2022 | 2023 | R16
161359266263 | 163111266263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-08-16 | 5 |  | 406 | 32 | 441 | 2022 | 2023 | R16
161190299281 | 167830299281 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-05 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-09-28 | 259 |  | 237 | 2 | 496 | 2021 | 2023 | R16
165519264108 | 166428264108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-01-10 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 1 | 18 | 113 | 36 | 165 | 2021 | 2022 | R16
161068275612 | 161431275612 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-05-12 | 1 |  | 24 |  | 24 | 2022 | 2022 | R16
164517272941 | 167345272941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-06-28 | 2023-01-04 | Underground | R16 | 2022-06-28 | 1 | 29 | 74 | 137 | 238 | 2022 | 2023 | R16
169174280318 | 160857280318 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-23 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 84 | 2022 | 2022 | R16
160525288608 | 169663288608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-08-10 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 1 | 44 | 121 | 90 | 253 | 2022 | 2023 | R16
162248250495 | 166667250495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2022-01-21 | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-01-21 | 11 |  | 80 | 30 | 119 | 2021 | 2022 | R16
160457259039 | 162408259039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-02-14 | 2023-03-13 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 1 |  | 55 | 281 | 335 | 2021 | 2023 | R16
162106263320 | 168838263320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-02-01 | 1 |  | 22 | 22 | 43 | 2022 | 2022 | R16
167940311562 | 169320311562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-08 | 2022-11-18 | 2023-03-06 | 2023-07-19 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 118 | 77 | 98 | 19 | 309 | 2022 | 2023 | R16
163287267008 | 165403267008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-27 | 2021-12-27 | 2022-02-01 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 44 | 27 | 167 | 2 | 237 | 2021 | 2022 | R16
169036271037 | 162870271037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-14 | 1 |  | 141 | 13 | 153 | 2022 | 2022 | R16
166797282925 | 161128282925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Overhead | R16 | 2023-05-05 | 1 |  | 231 |  | 231 | 2022 | 2023 | R16
166664283298 | 165156283298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-21 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | Underground | R16 | 2022-07-16 | 1 | 24 | 19 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
163343274209 | 164670274209 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-08-08 | 2 | 15 | 95 | 3 | 112 | 2022 | 2022 | R16
165258281180 | 167260281180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 1 |  | 126 | 7 | 132 | 2022 | 2022 | R16
161214273109 | 163591273109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-18 |  | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 1 | 11 | 34 | 22 | 65 | 2022 | 2022 | R16
163045278057 | 169559278057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-06-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 35 | 143 | 177 | 2022 | 2023 | R16
166315260618 | 162809260618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-12-10 |  | 2022-04-12 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 2 | 40 | 88 |  | 128 | 2021 | 2022 | R16
164206277351 | 160099277351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-04-27 | 2022-07-18 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2022-07-18 | 6 | 44 | 59 | 350 | 456 | 2022 | 2023 | R16
165635270924 | 168322270924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-01 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-25 | 1 | 14 | 62 | 19 | 93 | 2022 | 2022 | R16
160163254369 | 166312254369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2023-08-01 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 1 |  | 457 | 14 | 470 | 2021 | 2023 | R16
168472257085 | 160226257085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-05-22 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-22 | 1 |  | 133 | 21 | 154 | 2021 | 2022 | R16
161137271351 | 163291271351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 48 | 21 | 68 | 2022 | 2022 | R16
168723285395 | 166424285395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 112 | 2 | 113 | 2022 | 2022 | R16
162337290681 | 161890290681 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-12 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 99 | 3 | 93 |  | 193 | 2022 | 2023 | R16
161207265264 | 161126265264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-02-27 | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-27 | 1 | 6 | 28 | 4 | 37 | 2022 | 2022 | R16
167132255814 | 167342255814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | Underground | R16 | 2022-01-03 | 1 | 5 | 39 | 2 | 44 | 2021 | 2022 | R16
161071302479 | 163293302479 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-06-28 | 2022-07-20 | 2022-12-07 | 2023-07-24 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 17 | 101 | 164 | 18 | 297 | 2022 | 2023 | R16
168817275051 | 160588275051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 1 |  | 151 | 50 | 200 | 2022 | 2023 | R16
168467270383 | 169541270383 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-24 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 127 | 2022 | 2022 | R16
166518256219 | 163089256219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-11-12 |  | 2022-01-07 | Overhead | R16 |  | 0 | 20 |  |  | 60 | 2021 | 2022 | R16
161312283182 | 165267283182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-20 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-19 | 1 | 23 | 392 | 8 | 421 | 2022 | 2023 | R16
165011284795 | 164920284795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  | 2022-07-17 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 1 |  | 3 | 5 | 7 | 2022 | 2022 | R16
164584261800 | 160725261800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-12-17 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-08 | 2 | 20 | 167 | 55 | 241 | 2021 | 2022 | R16
162960273547 | 166477273547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-22 |  | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-21 | 1 | 4 | 88 | 7 | 97 | 2022 | 2022 | R16
165791281161 | 167804281161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 2 | 111 | 22 | 137 | 269 | 2021 | 2023 | R16
169327258653 | 162222258653 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 1 |  | 57 | 19 | 75 | 2021 | 2022 | R16
165789279826 | 167732279826 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-12-28 | 2022-03-23 | 2022-05-18 | 2022-06-20 | 2022-07-06 | Underground | R16 | 2022-06-20 | 62 | 41 | 24 | 13 | 137 | 2021 | 2022 | R16
165789279826 | 167732279826 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OD | Residential | 2021-12-28 | 2022-03-23 | 2022-05-18 | 2022-06-20 | 2022-07-06 | Overhead | R16 | 2022-06-20 | 62 | 41 | 24 | 13 | 137 | 2021 | 2022 | R16
162805283026 | 164284283026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-17 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-02-21 | 1 | 25 | 178 | 29 | 230 | 2022 | 2023 | R16
160739265182 | 162114265182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2023-02-27 | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-02-27 | 1 |  | 290 | 111 | 400 | 2022 | 2023 | R16
161055279449 | 164315279449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 68 | 6 | 73 | 2022 | 2022 | R16
167643261585 | 164621261585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2022-06-03 | Underground | R16 | 2022-05-20 | 7 |  | 112 | 11 | 128 | 2021 | 2022 | R16
161779248083 | 165774248083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 |  | 344 | 30 | 373 | 2021 | 2023 | R16
162323293872 | 167749293872 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-05-02 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 99 |  | 25 | 57 | 179 | 2022 | 2023 | R16
162700261151 | 165725261151 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 1 |  | 23 | 15 | 37 | 2021 | 2022 | R16
162520273803 | 168055273803 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 1 |  | 78 | 4 | 81 | 2022 | 2022 | R16
162682283375 | 167331283375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-22 |  | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 17 | 115 | 3 | 133 | 2022 | 2022 | R16
160003277206 | 163069277206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-04-05 | 5 |  | 247 | 84 | 334 | 2022 | 2023 | R16
162831293438 | 160092293438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-09-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 8 | 59 | 84 |  | 149 | 2022 | 2023 | R16
164695264572 | 167400264572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-01-12 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 50 | 57 |  | 106 | 2021 | 2022 | R16
168659277342 | 160719277342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 15 |  | 136 | 50 | 199 | 2022 | 2023 | R16
166917275878 | 169921275878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-18 | 10 |  | 67 | 27 | 102 | 2022 | 2022 | R16
160322259326 | 163015259326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-04-22 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-04-22 | 1 |  | 103 |  | 87 | 2021 | 2022 | R16
169327264400 | 160562264400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-23 | 2 |  | 52 | 22 | 74 | 2022 | 2022 | R16
162434287707 | 163990287707 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2023-06-06 |  |  | 244 | 4 | 247 | 2022 | 2023 | R16
160496277848 | 163005277848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2022-05-02 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-22 | 9 | 101 | 81 | 3 | 191 | 2021 | 2022 | R16
167991277003 | 162360277003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-25 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 56 | 2022 | 2022 | R16
169614277603 | 161315277603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-05 | 15 |  | 114 | 67 | 194 | 2022 | 2023 | R16
167424332414 | 161883332414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-13 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 370 |  | 42 | 3 | 413 | 2022 | 2023 | R16
167756273913 | 167648273913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-11-05 | 2022-02-18 | 2022-03-25 |  | 2022-05-09 | Overhead | R16 |  | 76 | 26 |  |  | 132 | 2021 | 2022 | R16
160023252999 | 164194252999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-04-19 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 129 | 32 | 160 | 2021 | 2022 | R16
165719320190 | 161331320190 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-11 | 2023-05-04 | 2023-05-25 |  | 2023-10-13 | Underground | R16 |  | 409 | 16 |  |  | 525 | 2021 | 2023 | R16
162558281042 | 167036281042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-09-07 | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 74 | 18 | 91 | 2022 | 2022 | R16
167010304454 | 163900304454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-13 | 2022-10-05 | 2022-12-29 |  | 2023-06-13 | Overhead | R16 |  | 104 | 62 |  |  | 283 | 2022 | 2023 | R16
168870256970 | 167463256970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-16 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Underground | R16 | 2022-02-03 | 1 | 9 | 58 | 22 | 87 | 2021 | 2022 | R16
168682298829 | 162825298829 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-10-31 | 2023-09-21 | 2023-10-24 | Underground | R16 | 2023-09-21 | 3 | 138 | 234 | 24 | 396 | 2022 | 2023 | R16
166141269614 | 168392269614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-18 |  | 2022-04-02 | Overhead | R16 | 2022-03-28 | 1 | 6 | 27 | 5 | 36 | 2022 | 2022 | R16
163354263710 | 168493263710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2022-01-06 |  | 2022-03-11 | Overhead | R16 |  | 1 | 43 |  |  | 89 | 2021 | 2022 | R16
160334259299 | 162762259299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 | 2 | 282 | 2 | 284 | 2021 | 2022 | R16
166561264429 | 163625264429 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-03 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2023-03-13 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 29 |  | 28 | 277 | 332 | 2021 | 2023 | R16
163067292847 | 167652292847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-09-07 |  | 2022-10-23 | Overhead | R16 | 2022-10-10 | 1 | 152 | 24 | 10 | 184 | 2022 | 2022 | R16
169983266566 | 163328266566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-19 | 2022-01-11 | 2022-01-28 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 |  | 61 | 14 |  |  | 148 | 2021 | 2022 | R16
161538279172 | 163813279172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-15 | 1 |  | 24 | 36 | 59 | 2022 | 2022 | R16
164974288210 | 162799288210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2022-08-08 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-15 | 7 | 206 | 6 | 50 | 266 | 2021 | 2022 | R16
169491275702 | 163194275702 | Affordable Housing | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-04-12 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 2 | 57 | 113 | 13 | 182 | 2022 | 2022 | R16
163236276476 | 163096276476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 1 |  | 36 | 34 | 69 | 2022 | 2022 | R16
161417254067 | 165511254067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Overhead | R16 | 2022-02-11 | 1 |  | 78 | 2 | 79 | 2021 | 2022 | R16
163401281853 | 168893281853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | Overhead | R16 | 2022-09-20 | 1 |  | 76 | 2 | 77 | 2022 | 2022 | R16
162133258989 | 162448258989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-10 | 1 |  | 10 | 26 | 35 | 2021 | 2022 | R16
162508263718 | 169996263718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R16
165859284407 | 165777284407 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-07-01 | 2022-11-04 | 2023-09-17 | Underground | R16 | 2022-11-04 | 1 | 144 | 91 | 226 | 459 | 2021 | 2023 | R16
169150270380 | 161495270380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-05-09 | 2022-06-17 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 53 | 30 | 82 | 2022 | 2022 | R16
168727284089 | 169988284089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 12 |  | 42 | 43 | 95 | 2022 | 2022 | R16
160620281752 | 164744281752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-17 |  | 2022-06-07 | 2023-08-17 | 2023-12-19 | Overhead | R16 | 2023-08-17 |  |  | 313 | 89 | 416 | 2022 | 2023 | R16
168895267548 | 166749267548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-04-08 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-04-08 | 1 |  | 46 | 39 | 84 | 2022 | 2022 | R16
165956257591 | 160777257591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 139 | 2 | 140 | 2021 | 2022 | R16
167012277641 | 165032277641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-07-20 | 2022-08-08 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 2 |  | 59 | 14 | 73 | 2022 | 2022 | R16
169378277539 | 162964277539 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-29 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 133 | 2022 | 2022 | R16
161398267599 | 166983267599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | 2022-07-16 | Overhead | R16 | 2022-07-14 | 1 |  | 115 | 2 | 116 | 2022 | 2022 | R16
163087279028 | 163290279028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 16 | 22 | 37 | 2022 | 2022 | R16
163114266480 | 161115266480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-01-27 |  | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 1 | 49 | 258 | 63 | 368 | 2021 | 2023 | R16
163777252226 | 169148252226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-14 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-11-15 | 1 | 11 | 23 | 24 | 56 | 2021 | 2021 | R16
164754278365 | 161238278365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-15 | 1 |  | 73 | 50 | 122 | 2022 | 2022 | R16
164534285346 | 167904285346 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 2022-09-13 | Overhead | R16 | 2022-08-26 | 1 | 79 | 34 | 13 | 124 | 2022 | 2022 | R16
160110256570 | 163053256570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 1 | 21 | 103 | 6 | 128 | 2021 | 2022 | R16
166077277487 | 160890277487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-28 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 2 | 15 |  |  | 85 | 2022 | 2022 | R16
163504255278 | 167349255278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2022-12-13 | 1 | 2 | 287 | 6 | 294 | 2021 | 2022 | R16
160873278226 | 164464278226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-06 | 1 | 6 | 24 | 43 | 71 | 2022 | 2022 | R16
162653280875 | 166429280875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | Overhead | R16 | 2022-07-08 | 2 |  | 32 | 4 | 36 | 2022 | 2022 | R16
167055259771 | 168324259771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-03 | 2022-02-23 | 2022-04-19 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 1 | 19 | 59 | 40 | 116 | 2021 | 2022 | R16
169031312025 | 163366312025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-05-07 | 2023-05-10 | Overhead | R16 | 2023-05-07 | 9 |  | 41 | 3 | 52 | 2023 | 2023 | R16
168357305363 | 162257305363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 1 | 16 |  | 156 | 156 | 2023 | 2023 | R16
161249252223 | 166227252223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-10-14 | 2022-02-16 | 2022-04-04 | Underground | R16 | 2022-02-16 | 1 | 51 | 90 | 34 | 173 | 2021 | 2022 | R16
168651310323 | 162288310323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2023-07-10 | 1 |  | 98 | 70 | 167 | 2023 | 2023 | R16
168574313149 | 166569313149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 3 | 2 | 26 | 36 | 64 | 2023 | 2023 | R16
161606313490 | 168698313490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-05-10 | 1 |  | 35 | 26 | 60 | 2023 | 2023 | R16
162799251161 | 165451251161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-02 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-11-15 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 34 | 16 |  | 28 | 76 | 2021 | 2021 | R16
169287254361 | 164556254361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-10 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | Underground | R16 | 2021-12-14 | 36 |  | 33 | 2 | 69 | 2021 | 2021 | R16
163327307428 | 164615307428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-27 | 2023-03-23 | 2023-04-08 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 1 | 8 | 40 | 12 | 58 | 2023 | 2023 | R16
164082272998 | 166863272998 | Affordable Housing | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2022-03-18 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 7 | 154 | 119 | 74 | 351 | 2021 | 2022 | R16
162169310279 | 162364310279 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-03-28 | 1 |  | 24 | 63 | 86 | 2023 | 2023 | R16
167146323799 | 166328323799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-12-04 | 2023-12-20 | Underground | R16 | 2023-12-04 | 1 | 9 | 112 | 13 | 132 | 2023 | 2023 | R16
169819251704 | 166026251704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-10-11 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 48 |  |  | 105 | 2021 | 2021 | R16
164216306643 | 165098306643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 1 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2023 | 2023 | R16
165266247561 | 161491247561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-12 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-08 | 1 | 12 | 41 | 19 | 71 | 2021 | 2021 | R16
161126325754 | 161741325754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-25 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-09-19 | 2023-11-08 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 42 |  | 43 | 37 | 120 | 2023 | 2023 | R16
161036240935 | 164234240935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2022-04-13 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 1 |  | 175 | 12 | 186 | 2021 | 2022 | R16
166917250199 | 160030250199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 32 | 130 | 24 | 184 | 2021 | 2022 | R16
161292315346 | 162484315346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-04-28 | 1 |  | 15 | 33 | 47 | 2023 | 2023 | R16
161887320952 | 163070320952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-14 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-07-14 | 1 |  | 31 | 42 | 72 | 2023 | 2023 | R16
165060242280 | 166233242280 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 |  | 123 | 26 | 148 | 2021 | 2022 | R16
167436241892 | 165568241892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-02 | 1 |  | 23 | 38 | 60 | 2021 | 2021 | R16
160780304298 | 160174304298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | Overhead | R16 | 2023-01-06 | 1 |  | 7 | 2 | 8 | 2022 | 2023 | R16
161077317974 | 165486317974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-23 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | Overhead | R16 | 2023-09-07 | 74 |  | 91 | 4 | 167 | 2023 | 2023 | R16
169366307156 | 162984307156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-25 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 1 | 11 | 24 | 110 | 143 | 2023 | 2023 | R16
166441306809 | 163971306809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 5 | 6 |  | 162 | 166 | 2023 | 2023 | R16
162662307075 | 167705307075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-01-25 |  | 2023-05-16 | Underground | R16 | 2023-02-21 | 1 | 32 | 20 | 61 | 111 | 2022 | 2023 | R16
162785322352 | 165613322352 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 2 |  | 40 | 5 | 45 | 2023 | 2023 | R16
169655315819 | 168311315819 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-22 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | Underground | R16 | 2023-12-18 | 11 | 8 | 177 | 8 | 201 | 2023 | 2023 | R16
163385308284 | 168211308284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2023-02-23 | 37 |  | 15 | 3 | 53 | 2022 | 2023 | R16
160698251634 | 162266251634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-31 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-12-08 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 30 |  | 43 | 40 | 111 | 2021 | 2022 | R16
168361305431 | 162400305431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-10-19 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 1 | 16 |  | 204 | 204 | 2023 | 2023 | R16
167020315798 | 163911315798 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |  | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 0 |  | 40 | 2 | 41 | 2023 | 2023 | R16
166974313243 | 167857313243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-11-02 | 1 |  | 163 | 2 | 164 | 2023 | 2023 | R16
161365325245 | 160236325245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-09-26 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 5 |  | 2 | 51 | 56 | 2023 | 2023 | R16
167843308539 | 168859308539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2023-03-08 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2023 | 2023 | R16
169187320841 | 162756320841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-10-06 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-10-06 | 1 |  | 92 | 43 | 134 | 2023 | 2023 | R16
162189242935 | 167498242935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-10-07 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 42 | 142 | 183 | 2021 | 2022 | R16
162890242035 | 165936242035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-20 | 1 |  | 34 | 26 | 59 | 2021 | 2021 | R16
167265315504 | 163318315504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-11 | 2023-05-30 | 2023-10-17 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 | 31 | 36 | 101 | 166 | 2023 | 2023 | R16
162762321369 | 163615321369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 |  | 40 | 27 | 66 | 2023 | 2023 | R16
168199303970 | 168802303970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2022-12-27 | Overhead | R16 |  | 3 | 2 |  |  | 7 | 2022 | 2022 | R16
164011262059 | 163387262059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-27 | 2021-12-21 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-29 | 17 | 62 | 94 | 15 | 185 | 2021 | 2022 | R16
164820307680 | 167790307680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-01-30 |  | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 1 | 35 | 3 | 65 | 101 | 2022 | 2023 | R16
160271319090 | 162976319090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-27 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-09-22 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 56 |  | 95 | 38 | 187 | 2023 | 2023 | R16
166477322325 | 166793322325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 2023-11-16 | 2023-12-08 | Underground | R16 | 2023-11-16 | 1 | 34 | 111 | 17 | 160 | 2023 | 2023 | R16
160432317275 | 165630317275 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-09 | 2023-04-07 | 2023-04-28 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 22 | 16 | 57 | 12 | 104 | 2023 | 2023 | R16
167972326428 | 169229326428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-26 | 2023-08-08 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-08-08 | 1 | 16 | 10 | 71 | 95 | 2023 | 2023 | R16
161089242376 | 166785242376 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021-11-01 | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-01 | 0 |  | 61 | 24 | 84 | 2021 | 2021 | R16
162590318773 | 169030318773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 | 2 | 100 | 2 | 102 | 2023 | 2023 | R16
160204303896 | 167492303896 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 2022-12-22 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 |  | 7 | 3 |  |  | 198 | 2022 | 2023 | R16
163854246357 | 163077246357 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-09 | 1 |  | 135 | 14 | 148 | 2021 | 2022 | R16
161995303821 | 168942303821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 |  | 2023-02-28 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 1 | 3 |  | 50 | 51 | 2022 | 2023 | R16
166542324623 | 163698324623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-09 | 2023-10-30 | 2023-11-16 | Overhead | R16 | 2023-10-30 | 1 | 24 | 81 | 14 | 118 | 2023 | 2023 | R16
161070303102 | 167573303102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-08-29 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-08-29 | 1 | 8 | 180 | 73 | 259 | 2022 | 2023 | R16
160768315000 | 169735315000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 2023-07-10 | 2023-10-16 | Underground | R16 | 2023-07-10 | 1 | 8 | 68 | 71 | 145 | 2023 | 2023 | R16
162667250411 | 161111250411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-24 | 2021-09-13 | 2021-10-04 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Underground | R16 | 2022-04-21 | 15 | 16 | 144 | 3 | 175 | 2021 | 2022 | R16
166559245375 | 167891245375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-26 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 | 12 | 106 | 28 | 144 | 2021 | 2022 | R16
169073326467 | 169621326467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-07-27 | 1 | 14 | 2 | 5 | 19 | 2023 | 2023 | R16
166708317167 | 162426317167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-27 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-01 | 1 | 14 | 3 | 80 | 95 | 2023 | 2023 | R16
168447261477 | 163161261477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-12-16 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 1 | 76 | 208 | 2 | 284 | 2021 | 2022 | R16
168058245192 | 160989245192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Overhead | R16 | 2022-08-05 | 1 |  | 248 | 2 | 249 | 2021 | 2022 | R16
166909317513 | 166732317513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 1 |  | 11 | 21 | 31 | 2023 | 2023 | R16
160949318884 | 167655318884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-11 |  | 2023-07-10 | Underground | R16 | 2023-06-26 | 1 | 6 | 33 | 11 | 48 | 2023 | 2023 | R16
163010316473 | 162254316473 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-04-20 |  | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 1 | 41 | 112 | 8 | 159 | 2023 | 2023 | R16
168956244239 | 166046244239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-18 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-10-29 | 1 | 11 | 53 | 2 | 64 | 2021 | 2021 | R16
168938310742 | 160793310742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Underground | R16 | 2023-07-18 | 9 |  | 102 |  | 110 | 2023 | 2023 | R16
163385317276 | 163038317276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-08-09 | 2023-09-15 | Overhead | R16 | 2023-08-09 | 13 |  | 74 | 28 | 113 | 2023 | 2023 | R16
169331258577 | 164553258577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-21 | 2021-11-24 | 2022-02-08 | 2023-05-16 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 8 | 47 | 55 | 331 | 438 | 2021 | 2023 | R16
165592311898 | 163707311898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 2023-03-30 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-03-30 | 1 | 7 | 16 | 53 | 74 | 2023 | 2023 | R16
165125316149 | 162629316149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-10-20 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-10-20 | 1 | 7 | 134 | 21 | 160 | 2023 | 2023 | R16
169440312116 | 163926312116 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-03-11 | 2023-07-20 | 2023-10-16 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 | 39 | 94 | 63 | 195 | 2023 | 2023 | R16
166540307446 | 165584307446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-05-16 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 5 |  | 10 | 69 | 82 | 2023 | 2023 | R16
163531322939 | 161394322939 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-06-22 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-11-01 | 1 | 58 | 95 | 6 | 157 | 2023 | 2023 | R16
169526241410 | 163563241410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-08-26 | 1 | 5 | 20 | 53 | 76 | 2021 | 2021 | R16
165975244861 | 168057244861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-12 |  | 2021-08-19 | 2021-12-01 | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-01 |  |  | 75 | 35 | 114 | 2021 | 2022 | R16
169554322802 | 166342322802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-08 | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 1 |  | 36 | 24 | 59 | 2023 | 2023 | R16
168194317521 | 168883317521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-05-01 |  | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-04-25 | 6 | 55 |  | 93 | 148 | 2023 | 2023 | R16
167607322154 | 165484322154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 2023-10-27 | Overhead | R16 | 2023-09-12 | 1 |  | 64 | 34 | 97 | 2023 | 2023 | R16
166920240560 | 163461240560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-11-10 | 2021-12-28 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 0 |  | 78 | 35 | 112 | 2021 | 2021 | R16
168850326486 | 163771326486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-07-27 | 2023-08-22 | 2023-08-31 | Underground | R16 | 2023-08-22 | 3 | 36 | 19 | 8 | 63 | 2023 | 2023 | R16
167111318767 | 166498318767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 2023-05-10 |  | 2023-09-27 | Overhead | R16 |  | 4 | 72 |  |  | 175 | 2023 | 2023 | R16
166582320638 | 160341320638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-08-23 | Overhead | R16 | 2023-06-07 | 1 | 11 | 6 | 56 | 71 | 2023 | 2023 | R16
168096240523 | 163432240523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-07-24 |  | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 0 |  | 36 | 21 | 56 | 2021 | 2021 | R16
164762306886 | 166424306886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-01-30 | 2023-07-14 | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 1 | 40 | 120 | 21 | 179 | 2022 | 2023 | R16
165300290406 | 166469290406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-10-20 | 1 |  | 40 | 41 | 80 | 2022 | 2022 | R16
162365338135 | 160234338135 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | Overhead | R16 | 2023-11-02 | 9 |  | 3 | 4 | 14 | 2023 | 2023 | R16
167893300621 | 160784300621 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 2022-11-15 |  | 2023-04-03 | Overhead | R16 |  | 3 | 9 |  |  | 110 | 2022 | 2023 | R16
167734298079 | 169161298079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2023-02-15 | 2023-03-08 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 2 |  | 82 | 16 | 98 | 2022 | 2023 | R16
164733318961 | 165011318961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2023-05-12 | 2023-06-21 | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-06-21 | 1 | 160 | 29 | 29 | 216 | 2022 | 2023 | R16
160723293746 | 161444293746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-26 | 1 |  | 97 | 66 | 162 | 2022 | 2023 | R16
169953304026 | 165151304026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-27 |  | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-03-03 | 1 | 21 | 49 | 73 | 141 | 2022 | 2023 | R16
168520287505 | 160722287505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 1 |  | 154 | 84 | 237 | 2022 | 2023 | R16
168112287993 | 161880287993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | 2022-11-04 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 66 | 2022 | 2022 | R16
167980301160 | 162246301160 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-19 | 2022-11-14 | 2022-11-20 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-03-07 | 41 | 5 | 77 | 80 | 201 | 2022 | 2023 | R16
168406313761 | 161019313761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-02 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-06-16 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-06-16 | 167 | 4 | 60 | 12 | 240 | 2022 | 2023 | R16
169959295229 | 161335295229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-28 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 1 | 11 | 36 | 22 | 67 | 2022 | 2022 | R16
165637299013 | 169175299013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-01 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | Underground | R16 | 2023-07-11 | 1 | 7 | 181 | 2 | 188 | 2022 | 2023 | R16
162676301750 | 165235301750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-03-23 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 |  | 30 | 54 | 83 | 2022 | 2023 | R16
168134314521 | 169701314521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-10-26 | 2022-11-16 | 2023-04-03 | 2023-05-09 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-05-09 | 16 | 99 | 27 | 70 | 209 | 2022 | 2023 | R16
167925298030 | 168613298030 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 2023-01-24 | 2023-02-06 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 1 | 3 | 67 | 10 | 78 | 2022 | 2023 | R16
168620326488 | 163330326488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-10-26 | 2023-11-13 | Overhead | R16 | 2023-10-26 | 1 |  | 66 | 13 | 78 | 2023 | 2023 | R16
160747299393 | 165949299393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-07 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-03-07 | 21 |  | 88 | 71 | 178 | 2022 | 2023 | R16
160674299829 | 168239299829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-19 | 2022-11-01 | 2022-11-08 |  | 2023-08-11 | Underground | R16 |  | 10 | 6 |  |  | 213 | 2022 | 2023 | R16
166504309084 | 161337309084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-02-10 |  | 2023-05-05 | Underground | R16 | 2023-04-10 | 1 | 72 | 42 | 20 | 132 | 2022 | 2023 | R16
169559293791 | 164706293791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-09-15 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 | 21 | 48 | 10 | 77 | 2022 | 2022 | R16
161859289109 | 163659289109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-10-11 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-10-11 | 1 |  | 42 | 48 | 89 | 2022 | 2022 | R16
164643331832 | 161925331832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | Overhead | R16 | 2023-09-20 | 1 |  | 11 | 14 | 24 | 2023 | 2023 | R16
169276312764 | 160712312764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 2023-03-17 |  | 2023-08-31 | Underground | R16 | 2023-04-10 | 15 | 85 | 17 | 104 | 218 | 2022 | 2023 | R16
161469299685 | 161685299685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-02-27 | 2023-05-12 | Overhead | R16 | 2023-02-27 | 1 |  | 81 | 55 | 135 | 2022 | 2023 | R16
163315306887 | 161813306887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 15 | 84 |  | 92 | 184 | 2022 | 2023 | R16
164670288828 | 162878288828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-09-13 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 3 |  | 23 | 15 | 39 | 2022 | 2022 | R16
163965318402 | 162738318402 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-21 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  | 2023-07-06 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 164 |  | 44 |  | 207 | 2022 | 2023 | R16
160931339266 | 166811339266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-12-04 | Underground | R16 | 2023-11-16 | 1 | 29 | 6 | 13 | 46 | 2023 | 2023 | R16
163902296554 | 166413296554 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-11 |  | 2023-09-28 | Underground | R16 | 2023-06-15 | 1 | 2 | 178 | 76 | 254 | 2022 | 2023 | R16
161132310075 | 161992310075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2023-02-22 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 1 | 144 | 140 | 11 | 293 | 2022 | 2023 | R16
162764326647 | 162602326647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 1 | 5 | 53 | 7 | 63 | 2023 | 2023 | R16
169879295381 | 164397295381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2023-09-22 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-09-22 | 1 |  | 257 | 31 | 287 | 2022 | 2023 | R16
169302335041 | 161749335041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-10-09 | 2023-11-13 | 2023-12-13 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 | 58 | 26 | 23 | 105 | 2023 | 2023 | R16
165619301014 | 166945301014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-18 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | Underground | R16 | 2023-01-20 | 1 | 28 | 46 | 2 | 74 | 2022 | 2023 | R16
164418337006 | 160637337006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-12-01 | Overhead | R16 | 2023-11-07 | 4 |  | 9 | 19 | 30 | 2023 | 2023 | R16
163622302415 | 164980302415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-01-15 | 2023-01-18 | Overhead | R16 | 2023-01-15 | 6 |  | 30 | 3 | 38 | 2022 | 2023 | R16
164863292629 | 160689292629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 27 |  | 93 | 52 | 170 | 2022 | 2023 | R16
160681302487 | 165399302487 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | Underground | R16 | 2023-01-15 | 1 | 5 | 29 | 23 | 56 | 2022 | 2023 | R16
167349327654 | 161925327654 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2023-08-07 |  | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-10-11 | 1 | 232 | 48 | 8 | 286 | 2022 | 2023 | R16
167836294920 | 160687294920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-01 | 2022-09-20 | 2022-09-26 |  | 2023-04-13 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 37 | 5 | 82 | 63 | 184 | 2022 | 2023 | R16
161847301797 | 165513301797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | Overhead | R16 | 2023-02-23 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2022 | 2023 | R16
165700335501 | 167333335501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 2023-11-04 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-11-04 | 1 | 7 | 17 | 10 | 33 | 2023 | 2023 | R16
166854289355 | 164491289355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | Overhead | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R16
165216298215 | 169822298215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 37 | 2022 | 2022 | R16
163084287569 | 160771287569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-02 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 | 2 | 23 | 37 | 60 | 2022 | 2022 | R16
169415328733 | 167755328733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 1 |  | 47 | 4 | 50 | 2023 | 2023 | R16
165148338007 | 169174338007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | Overhead | R16 | 2023-11-02 | 11 |  | 4 | 5 | 18 | 2023 | 2023 | R16
161196296127 | 163996296127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 7 |  | 33 | 55 | 93 | 2022 | 2023 | R16
165276330348 | 169566330348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-12-16 | 2023-12-19 | Overhead | R16 | 2023-12-16 | 1 |  | 83 | 2 | 85 | 2023 | 2023 | R16
166323302465 | 166451302465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 3 | 2 | 4 | 2022 | 2022 | R16
164723297860 | 162094297860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-10-21 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | Underground | R16 | 2023-06-21 | 0 | 55 | 174 | 2 | 229 | 2022 | 2023 | R16
160684302617 | 166387302617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 | 3 | 31 | 72 | 104 | 2022 | 2023 | R16
162142333844 | 165941333844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-11-28 | Underground | R16 | 2023-09-28 | 1 |  | 2 | 44 | 45 | 2023 | 2023 | R16
167196300713 | 163459300713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2022 | 2023 | R16
166280288341 | 161853288341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2023-10-12 | 2 |  | 309 | 2 | 311 | 2022 | 2023 | R16
160994296719 | 166850296719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-12-02 | 1 |  | 38 | 46 | 83 | 2022 | 2023 | R16
160154290888 | 167514290888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022-11-30 | Underground | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 59 | 8 | 66 | 2022 | 2022 | R16
162971290280 | 165547290280 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-11-01 | 2 |  | 50 | 32 | 82 | 2022 | 2022 | R16
167623299331 | 169871299331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2023-02-04 | 2023-04-06 | Underground | R16 | 2023-02-04 | 1 | 6 | 67 | 44 | 116 | 2022 | 2023 | R16
164175298797 | 164059298797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-09-20 | 2022-11-01 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 |  | 26 | 31 |  |  | 257 | 2022 | 2023 | R16
164521303322 | 167076303322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-21 |  | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 1 | 10 | 142 | 15 | 165 | 2022 | 2023 | R16
165988299035 | 167061299035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-02 |  | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2023-01-30 | 1 | 16 | 64 | 45 | 123 | 2022 | 2023 | R16
162607332338 | 163294332338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-10-18 | Overhead | R16 | 2023-09-13 | 1 |  | 2 | 26 | 27 | 2023 | 2023 | R16
168404287588 | 160772287588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2023-06-19 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 1 |  | 159 | 73 | 231 | 2022 | 2023 | R16
169648293673 | 161343293673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2023-08-04 | 2023-09-12 | Overhead | R16 | 2023-08-04 | 1 |  | 233 | 28 | 260 | 2022 | 2023 | R16
161713325770 | 161811325770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2023 | 2023 | R16
163748313216 | 163152313216 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-03-21 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-03-21 | 1 | 92 |  | 95 | 186 | 2022 | 2023 | R16
162824312578 | 166367312578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-10-10 | 2022-11-17 | 2023-03-16 |  | 2023-08-04 | Underground | R16 |  | 29 | 86 |  |  | 215 | 2022 | 2023 | R16
168050334106 | 164722334106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-09-29 | 9 |  |  | 34 | 42 | 2023 | 2023 | R16
167242300646 | 163309300646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2022 | 2023 | R16
163084290230 | 165618290230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 2022-11-24 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 | 3 | 4 | 63 | 68 | 2022 | 2022 | R16
167197301505 | 164424301505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2023-02-27 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 3 |  | 69 | 107 | 177 | 2022 | 2023 | R16
161343296508 | 163060296508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-10 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 116 | 2022 | 2023 | R16
163393299205 | 164908299205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 2022-11-02 |  | 2023-09-29 | Overhead | R16 |  | 12 | 12 |  |  | 260 | 2022 | 2023 | R16
164352294620 | 163051294620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2022 | 2022 | R16
166530290930 | 167637290930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2023-06-01 | Overhead | R16 | 2023-04-28 | 1 |  | 172 | 25 | 196 | 2022 | 2023 | R16
160699296144 | 162374296144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-05 |  | 2023-02-28 | Underground | R16 | 2023-01-30 | 1 | 13 | 84 | 22 | 117 | 2022 | 2023 | R16
167288327360 | 163332327360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-27 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | 2023-10-20 | Overhead | R16 | 2023-08-24 | 7 |  | 15 | 42 | 62 | 2023 | 2023 | R16
163887296482 | 166270296482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  | 2023-02-20 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 |  | 51 | 46 | 96 | 2022 | 2023 | R16
166904293001 | 160021293001 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | Overhead | R16 | 2023-06-01 | 1 |  | 192 | 2 | 193 | 2022 | 2023 | R16
169938298801 | 160342298801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-29 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-01-17 | 2023-04-13 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 1 |  | 57 | 63 | 119 | 2022 | 2023 | R16
160431290696 | 167214290696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 78 | 47 | 124 | 2022 | 2023 | R16
167834295640 | 164549295640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-01 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 2 | 69 |  | 71 | 2022 | 2023 | R16
162677288525 | 162682288525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2022 | 2022 | R16
164887334193 | 167087334193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 2023-12-04 | Underground | R16 | 2023-10-10 | 1 | 34 | 7 | 40 | 80 | 2023 | 2023 | R16
165204295346 | 164380295346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R16
163003289474 | 164563289474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 2022-12-10 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 2 |  | 48 | 35 | 83 | 2022 | 2022 | R16
164538299413 | 169203299413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-11-04 |  | 2023-03-20 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 3 | 8 | 46 | 52 | 106 | 2022 | 2023 | R16
169167330273 | 169654330273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 1 |  | 44 | 5 | 48 | 2023 | 2023 | R16
165849328350 | 166849328350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-08-28 | 1 |  | 10 | 4 | 13 | 2023 | 2023 | R16
160983322177 | 169165322177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 169 |  | 33 | 4 | 204 | 2022 | 2023 | R16
169627320584 | 161736320584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 2023-05-30 | 2023-09-27 | 2023-10-25 | Underground | R16 | 2023-09-27 | 9 | 206 | 87 | 21 | 320 | 2022 | 2023 | R16
160209332274 | 167248332274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-12 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-10-02 | 1 | 20 | 15 | 44 | 77 | 2023 | 2023 | R16
162864297470 | 160554297470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-19 | 2022-10-19 |  | 2023-04-17 | Underground | R16 | 2023-01-26 | 15 | 44 | 72 | 58 | 186 | 2022 | 2023 | R16
166224298578 | 169014298578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-13 | 2022-11-16 | Overhead | R16 | 2022-11-13 | 5 |  | 11 | 3 | 18 | 2022 | 2022 | R16
162512297387 | 165626297387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-18 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 | 10 | 46 | 3 | 57 | 2022 | 2022 | R16
160176328803 | 165009328803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-28 | 11 |  | 73 | 8 | 90 | 2023 | 2023 | R16
161455289745 | 162160289745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-07 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-18 | 10 |  | 43 | 58 | 109 | 2022 | 2023 | R16
169233336149 | 169270336149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-19 | 4 |  |  | 5 | 8 | 2023 | 2023 | R16
162665326762 | 163635326762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-08-01 | 2023-09-20 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 0 |  | 2 | 37 | 38 | 2023 | 2023 | R16
166959296641 | 166302296641 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 1 |  | 156 | 70 | 225 | 2022 | 2023 | R16
162582294317 | 160940294317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-20 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 1 | 36 | 8 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
162246287289 | 160232287289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | Overhead | R16 | 2023-03-15 | 1 |  | 164 | 67 | 230 | 2022 | 2023 | R16
161066291070 | 167638291070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 23 | 47 | 69 | 2022 | 2022 | R16
164599336054 | 169709336054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-10-18 | 1 |  |  | 31 | 31 | 2023 | 2023 | R16
167328301839 | 165713301839 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2023-08-24 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 191 | 2022 | 2023 | R16
162770297248 | 164220297248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 14 | 52 | 2 | 66 | 2022 | 2022 | R16
163168328193 | 166794328193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-19 | 1 |  | 49 | 5 | 53 | 2023 | 2023 | R16
169620301480 | 163689301480 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-23 |  | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-06-08 | 1 | 73 | 142 | 75 | 288 | 2022 | 2023 | R16
164723288186 | 160645288186 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-12-12 | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2022-12-12 | 1 | 6 | 91 | 33 | 128 | 2022 | 2023 | R16
168563300746 | 160750300746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-11-16 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-04-07 | 1 | 48 | 103 | 82 | 231 | 2022 | 2023 | R16
163400302470 | 166231302470 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2023-05-25 | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-05-25 | 1 | 2 | 123 | 36 | 159 | 2022 | 2023 | R16
160290299644 | 161693299644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 2023-02-23 | Overhead | R16 | 2022-12-09 | 1 |  | 25 | 55 | 79 | 2022 | 2023 | R16
168712328590 | 167286328590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-18 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-09-18 | 1 |  | 24 | 31 | 54 | 2023 | 2023 | R16
169164328628 | 163335328628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-11-27 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 1 | 16 | 36 | 38 | 88 | 2023 | 2023 | R16
166533294489 | 167682294489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-21 |  | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 1 | 15 | 96 | 45 | 154 | 2022 | 2023 | R16
168664287186 | 169751287186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-25 | 1 |  | 22 | 12 | 33 | 2022 | 2022 | R16
168697306285 | 169769306285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 1 | 134 |  | 75 | 200 | 2022 | 2023 | R16
163255316434 | 166456316434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2023-04-20 |  | 2023-06-30 | Overhead | R16 | 2023-06-05 | 3 | 136 | 33 | 20 | 189 | 2022 | 2023 | R16
161558303932 | 162653303932 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-12-22 | 2023-10-01 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2023-10-01 | 1 | 68 | 202 | 3 | 272 | 2022 | 2023 | R16
161123306994 | 165005306994 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 2023-01-25 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 15 | 69 | 42 | 3 | 126 | 2022 | 2023 | R16
168064298315 | 169936298315 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-08-24 | 1 |  | 216 | 12 | 227 | 2022 | 2023 | R16
162061331840 | 161901331840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-10-27 | 1 |  | 38 | 5 | 42 | 2023 | 2023 | R16
161923325718 | 162059325718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-10-02 | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-10-02 | 1 |  | 52 | 46 | 97 | 2023 | 2023 | R16
166717300213 | 162901300213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 |  | 2023-01-13 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 44 | 3 | 46 | 2022 | 2023 | R16
164551334343 | 162210334343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | Underground | R16 | 2023-10-07 | 1 | 18 | 5 | 3 | 25 | 2023 | 2023 | R16
166025295580 | 164793295580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 178 | 28 | 205 | 2022 | 2023 | R16
164615305691 | 166450305691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-01-25 | 2023-01-11 | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 37 |  | 92 | 118 | 2022 | 2023 | R16
169058287555 | 160727287555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2022-10-10 | Overhead | R16 | 2022-10-07 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2022 | 2022 | R16
161415288457 | 162926288457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | 2022-11-11 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 1 |  | 66 | 2 | 67 | 2022 | 2022 | R16
169839297638 | 163295297638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-20 | 2023-01-29 | 2023-02-01 | Underground | R16 | 2023-01-29 | 1 | 20 | 72 | 3 | 94 | 2022 | 2023 | R16
161111335467 | 168722335467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-10-19 | 1 |  | 6 | 24 | 29 | 2023 | 2023 | R16
168592300179 | 162660300179 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2022 | 2022 | R16
161499300064 | 162282300064 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 27 | 14 | 40 | 2022 | 2023 | R16
163442301267 | 161320301267 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-21 |  | 2023-02-14 | Underground | R16 | 2023-02-10 | 1 | 13 | 60 | 3 | 74 | 2022 | 2023 | R16
163582289268 | 163535289268 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 3 | 103 |  | 105 | 2022 | 2023 | R16
166484293320 | 160660293320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 0 |  | 39 | 3 | 41 | 2022 | 2022 | R16
168860290612 | 163274290612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2023-08-09 | 2023-08-28 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 9 | 5 | 248 | 14 | 273 | 2022 | 2023 | R16
162167326148 | 162161326148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 3 |  | 12 | 10 | 23 | 2023 | 2023 | R16
168625301733 | 165320301733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-08-03 | Overhead | R16 | 2023-04-17 | 1 |  | 100 | 79 | 178 | 2022 | 2023 | R16
169636294884 | 163175294884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 1 | 2 | 33 | 20 | 53 | 2022 | 2022 | R16
162707299535 | 161486299535 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | 2023-12-13 | Overhead | R16 | 2023-12-08 | 1 |  | 286 | 4 | 289 | 2022 | 2023 | R16
169659287516 | 160669287516 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2022-12-09 | 2 |  | 94 | 61 | 155 | 2022 | 2023 | R16
165978299458 | 161463299458 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  | 54 | 53 | 106 | 2022 | 2023 | R16
161633288756 | 163359288756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 1 |  | 247 | 11 | 257 | 2022 | 2023 | R16
164693297486 | 167877297486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-11-10 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 1 |  | 18 | 72 | 89 | 2022 | 2023 | R16
163870308521 | 165368308521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-02-06 |  | 2023-07-06 | Underground | R16 |  | 1 | 50 |  |  | 158 | 2022 | 2023 | R16
166969332209 | 162709332209 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-18 | 2023-11-22 | Underground | R16 | 2023-10-18 | 1 |  | 28 | 26 | 53 | 2023 | 2023 | R16
164330330506 | 169956330506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 1 |  | 6 | 40 | 45 | 2023 | 2023 | R16
168674294202 | 162252294202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 29 | 36 | 64 | 2022 | 2022 | R16
160128305166 | 161845305166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-30 | 2023-05-04 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-05-04 | 1 | 60 | 69 | 73 | 200 | 2022 | 2023 | R16
161595300654 | 163406300654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2023-04-19 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-19 | 1 |  | 111 | 84 | 194 | 2022 | 2023 | R16
166506312465 | 165333312465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2023-03-14 |  | 2023-05-05 | Underground | R16 | 2023-03-14 | 1 | 116 |  | 39 | 154 | 2022 | 2023 | R16
165156298326 | 167167298326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-26 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 1 | 10 | 30 | 54 | 92 | 2022 | 2023 | R16
163806297458 | 168142297458 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 12 | 49 | 60 | 2022 | 2023 | R16
167685293885 | 161508293885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 28 | 39 | 66 | 2022 | 2022 | R16
169245305088 | 166054305088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-01-05 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 | 65 | 10 | 6 | 79 | 2022 | 2023 | R16
165433287278 | 160433287278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 |  | 23 | 39 | 61 | 2022 | 2022 | R16
162258296938 | 164301296938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-10-14 |  | 2023-02-08 | Underground | R16 |  | 2 | 43 |  |  | 127 | 2022 | 2023 | R16
162320304460 | 165672304460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 2022-12-29 | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 1 | 43 |  | 67 | 87 | 2022 | 2023 | R16
162672288423 | 162616288423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 |  | 126 | 4 | 129 | 2022 | 2023 | R16
169568305016 | 161461305016 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 2023-01-30 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 3 | 60 | 89 | 6 | 155 | 2022 | 2023 | R16
169995299582 | 161014299582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-02-14 | 1 | 3 | 73 | 4 | 78 | 2022 | 2023 | R16
161072287994 | 161884287994 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-11-17 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-17 | 1 |  | 75 | 11 | 85 | 2022 | 2022 | R16
169160332245 | 162983332245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 1 |  | 17 | 48 | 64 | 2023 | 2023 | R16
166169290885 | 167419290885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022-12-11 | Overhead | R16 | 2022-12-07 | 1 |  | 71 | 3 | 73 | 2022 | 2022 | R16
163582301819 | 164934301819 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2023-08-08 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-08-08 | 1 | 3 | 180 | 7 | 188 | 2022 | 2023 | R16
162557296096 | 164112296096 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-05 |  | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 1 | 6 | 42 | 4 | 50 | 2022 | 2022 | R16
165220295193 | 162616295193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-28 |  | 2022-12-16 | Underground | R16 | 2022-10-26 | 1 | 7 | 21 | 38 | 64 | 2022 | 2022 | R16
164632297497 | 167975297497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-03-16 | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 1 |  | 108 | 82 | 189 | 2022 | 2023 | R16
163435301257 | 160608301257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-12-29 | 2023-01-26 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 82 |  | 28 | 21 | 129 | 2022 | 2023 | R16
165528297429 | 167930297429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2023-02-10 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 84 | 2022 | 2023 | R16
169736302814 | 167172302814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 24 | 53 | 76 | 2022 | 2023 | R16
164494297865 | 168853297865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 0 |  | 200 | 21 | 220 | 2022 | 2023 | R16
162334289416 | 164505289416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 26 | 77 | 102 | 2022 | 2023 | R16
161116296773 | 162648296773 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 3 | 15 | 12 | 54 | 81 | 2022 | 2023 | R16
167116301063 | 160656301063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-18 |  | 2023-02-06 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 1 | 14 | 47 | 11 | 70 | 2022 | 2023 | R16
160735297189 | 165159297189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 9 | 2 | 59 |  | 68 | 2022 | 2023 | R16
161851336873 | 164362336873 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2023-10-30 | 1 | 28 | 4 | 6 | 36 | 2023 | 2023 | R16
168181298388 | 169805298388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-17 | 1 |  | 102 | 11 | 112 | 2022 | 2023 | R16
161999299533 | 166298299533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-10 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 20 |  | 228 | 5 | 251 | 2022 | 2023 | R16
160143301587 | 165140301587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 29 | 57 | 85 | 2022 | 2023 | R16
166318293560 | 161090293560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-31 | 1 |  | 35 | 27 | 61 | 2022 | 2022 | R16
163654294228 | 162462294228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-09-20 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 31 | 78 |  | 108 | 2022 | 2023 | R16
160688298868 | 160781298868 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 1 | 66 | 27 |  | 92 | 2022 | 2022 | R16
164718289596 | 164954289596 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 2023-01-08 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 1 |  | 99 | 3 | 101 | 2022 | 2023 | R16
166510299309 | 162480299309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-11-03 | 2023-06-08 | 2023-07-19 | Overhead | R16 | 2023-06-08 | 1 | 33 | 156 | 30 | 217 | 2022 | 2023 | R16
162571331916 | 166747331916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | Underground | R16 | 2023-10-20 | 1 | 20 | 31 | 4 | 53 | 2023 | 2023 | R16
162041294618 | 163170294618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-07 | 1 |  | 12 | 43 | 54 | 2022 | 2022 | R16
165723306339 | 167170306339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 1 | 78 |  | 87 | 156 | 2022 | 2023 | R16
169885293429 | 160640293429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-14 | 0 | 1 | 3 | 14 | 16 | 2022 | 2022 | R16
168018331234 | 161002331234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-10-17 | Overhead | R16 | 2023-08-31 |  |  | 2 | 34 | 35 | 2023 | 2023 | R16
162028294505 | 167279294505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-21 |  | 2023-03-23 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 16 | 79 | 54 | 147 | 2022 | 2023 | R16
161413302965 | 165899302965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 8 |  | 5 | 55 | 66 | 2022 | 2023 | R16
169724299886 | 161999299886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 1 |  | 36 | 69 | 104 | 2022 | 2023 | R16
166117330860 | 164433330860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-26 | 2023-11-28 | 2023-12-20 | Underground | R16 | 2023-11-28 | 1 | 18 | 67 | 17 | 101 | 2023 | 2023 | R16
169550310500 | 161439310500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2023-02-24 | 2023-03-20 | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-20 | 1 | 81 | 17 | 10 | 106 | 2022 | 2023 | R16
163880294845 | 167015294845 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-30 | 2022-09-22 | 2022-09-26 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-18 | 18 | 3 | 40 | 38 | 96 | 2022 | 2023 | R16
165344335270 | 166998335270 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 | 7 | 24 | 6 | 35 | 2023 | 2023 | R16
160157289006 | 161395289006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-15 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 1 | 9 | 177 | 40 | 224 | 2022 | 2023 | R16
167563298896 | 168964298896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 2023-04-03 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 6 |  | 57 | 55 | 116 | 2022 | 2023 | R16
162139289939 | 165335289939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-23 |  | 2023-08-06 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 250 | 2022 | 2023 | R16
164170289922 | 165198289922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2023-06-01 | Overhead | R16 | 2023-05-22 | 1 |  | 196 | 9 | 204 | 2022 | 2023 | R16
166617299672 | 160495299672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-11-08 | 2023-01-22 | 2023-04-25 | Overhead | R16 | 2023-01-22 | 4 | 40 | 54 | 67 | 163 | 2022 | 2023 | R16
169558298199 | 169527298199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-23 | 1 |  | 107 | 41 | 147 | 2022 | 2023 | R16
168541333176 | 161128333176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-30 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-09-22 | 15 | 3 | 2 | 24 | 41 | 2023 | 2023 | R16
165997294701 | 163166294701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R16
166904301013 | 160676301013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 14 | 28 | 2 | 42 | 2022 | 2022 | R16
163004289994 | 163808289994 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-23 | 2022-10-13 | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-10-13 | 1 | 7 | 38 | 92 | 135 | 2022 | 2023 | R16
161394298074 | 161310298074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-02-24 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 30 |  | 67 | 23 | 118 | 2022 | 2023 | R16
161502335069 | 168033335069 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 1 |  | 23 | 22 | 44 | 2023 | 2023 | R16
167481287240 | 169786287240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | 2023-01-11 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 1 |  | 118 | 3 | 120 | 2022 | 2023 | R16
162886289855 | 165351289855 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 26 | 5 | 30 | 2022 | 2022 | R16
162371298957 | 160737298957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-12-08 | 2023-02-06 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 28 | 43 | 70 | 2022 | 2023 | R16
169884334546 | 166866334546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-11-03 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-03 | 1 |  | 24 | 25 | 48 | 2023 | 2023 | R16
160839301356 | 164620301356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 | 2 | 37 | 10 | 47 | 2022 | 2023 | R16
166500301195 | 160887301195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 2022-11-21 |  | 2023-03-20 | Overhead | R16 |  | 6 | 9 |  |  | 99 | 2022 | 2023 | R16
167439293113 | 160055293113 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2022-10-24 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 | 3 | 32 | 54 | 87 | 2022 | 2023 | R16
168497295763 | 166247295763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-25 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-25 | 2022-11-09 | Overhead | R16 | 2022-10-25 | 28 |  | 17 | 12 | 55 | 2022 | 2022 | R16
162046301085 | 164081301085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Overhead | R16 | 2023-04-14 | 1 |  | 106 | 2 | 107 | 2022 | 2023 | R16
166808293396 | 161208293396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 83 |  | 83 | 2022 | 2023 | R16
169425303053 | 167301303053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-21 | 2023-01-19 | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 1 | 9 | 22 | 86 | 115 | 2022 | 2023 | R16
160396288014 | 160338288014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-09-14 | 6 | 1 | 28 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R16
165495288290 | 161362288290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-08 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 | 4 | 29 | 12 | 43 | 2022 | 2022 | R16
161693293108 | 160278293108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | Overhead | R16 | 2022-10-06 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2022 | 2022 | R16
163312297029 | 169836297029 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-07 | 2022-09-23 | 2022-10-14 | 2023-01-18 | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 13 | 16 | 69 | 13 | 108 | 2022 | 2023 | R16
165595334886 | 161998334886 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-10-06 | 1 | 23 |  | 2 | 24 | 2023 | 2023 | R16
169801303353 | 165861303353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-12-21 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-03-16 | 1 | 86 | 62 | 73 | 219 | 2022 | 2023 | R16
168765336170 | 160085336170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | Underground | R16 | 2023-12-07 | 1 |  | 36 | 5 | 40 | 2023 | 2023 | R16
161769302799 | 167255302799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 |  | 33 | 25 | 57 | 2022 | 2023 | R16
167782327351 | 165028327351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | 2023-09-22 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 |  | 14 | 23 | 36 | 2023 | 2023 | R16
165957306079 | 161412306079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-04 | 2022-12-13 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 28 | 32 |  | 14 | 66 | 2022 | 2023 | R16
161454334532 | 163038334532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-03 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-10-25 | 1 | 16 | 17 | 2 | 33 | 2023 | 2023 | R16
168518290784 | 164707290784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-24 | 2022-08-30 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 |  | 5 | 5 |  |  | 141 | 2022 | 2023 | R16
161422307240 | 165535307240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-01-25 |  | 2023-09-12 | Underground | R16 | 2023-08-28 | 1 | 41 | 154 | 12 | 205 | 2022 | 2023 | R16
165150297495 | 168013297495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 1 |  | 56 | 39 | 94 | 2022 | 2023 | R16
165471294761 | 169372294761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-02 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-11-01 | 9 | 8 | 28 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
162793295891 | 165450295891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 1 |  | 29 | 42 | 70 | 2022 | 2023 | R16
166933331448 | 160935331448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-10-19 | Overhead | R16 | 2023-09-01 | 2 |  | 2 | 35 | 37 | 2023 | 2023 | R16
164955320297 | 160940320297 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-05-25 |  | 2023-11-10 | Underground | R16 |  | 1 | 147 |  |  | 268 | 2022 | 2023 | R16
160873289682 | 164920289682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 47 | 32 | 78 | 2022 | 2022 | R16
169315313913 | 167847313913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-03-28 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 |  | 1 | 149 |  |  | 252 | 2022 | 2023 | R16
160052294581 | 161775294581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | Underground | R16 | 2022-11-14 | 1 | 6 | 38 | 35 | 77 | 2022 | 2022 | R16
164295287132 | 169655287132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 2 |  | 50 | 43 | 93 | 2022 | 2022 | R16
169925299721 | 169456299721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-03-17 | 9 |  | 95 | 53 | 155 | 2022 | 2023 | R16
168154295914 | 165274295914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2023-02-01 | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-02-01 | 1 |  | 87 | 76 | 162 | 2022 | 2023 | R16
169589288748 | 163385288748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-05 | 1 |  | 39 | 67 | 105 | 2022 | 2023 | R16
163315306847 | 162799306847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-21 | 2022-10-05 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 11 | 84 |  | 92 | 180 | 2022 | 2023 | R16
169397328134 | 166529328134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-25 | 2023-10-12 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 0 |  | 10 | 35 | 44 | 2023 | 2023 | R16
161718298953 | 160733298953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 34 | 5 | 38 | 2022 | 2022 | R16
169936315512 | 166202315512 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-04-11 |  | 2023-06-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 92 |  |  | 138 | 2022 | 2023 | R16
169375302081 | 165764302081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 1 |  | 55 | 116 | 170 | 2022 | 2023 | R16
162643298357 | 161183298357 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-10-27 | 2022-11-09 | 2022-11-15 | Underground | R16 | 2022-11-09 | 1 | 33 | 10 | 5 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165642290043 | 162346290043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-23 |  | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-09-13 | 1 | 12 | 16 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R16
167438299501 | 165515299501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 1 | 23 | 218 | 17 | 256 | 2022 | 2023 | R16
165339298926 | 160114298926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 | 2 | 36 | 54 | 90 | 2022 | 2023 | R16
169471300837 | 163811300837 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 1 |  | 132 | 2 | 133 | 2022 | 2023 | R16
160795292455 | 164890292455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-09-02 | 2022-10-11 | 2022-10-25 | Overhead | R16 | 2022-10-11 | 1 | 12 | 28 | 11 | 49 | 2022 | 2022 | R16
162413327069 | 164208327069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-10-02 | 1 |  | 45 | 46 | 90 | 2023 | 2023 | R16
167263295153 | 164469295153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-09 | 2022-11-10 | Overhead | R16 | 2022-10-09 | 1 |  | 7 | 24 | 31 | 2022 | 2022 | R16
162008294878 | 163586294878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 38 | 22 | 59 | 2022 | 2022 | R16
168329332707 | 165712332707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-09-19 | 1 | 29 | 3 | 10 | 40 | 2023 | 2023 | R16
169758326159 | 162872326159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | 2023-09-13 | Overhead | R16 | 2023-08-02 | 1 |  | 7 | 31 | 37 | 2023 | 2023 | R16
163885293530 | 160485293530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 2 |  | 79 | 28 | 107 | 2022 | 2023 | R16
166020333829 | 165258333829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 | 4 | 7 | 21 | 30 | 2023 | 2023 | R16
161238300388 | 163046300388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-02-24 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 1 |  | 45 | 31 | 75 | 2022 | 2023 | R16
161045288758 | 163519288758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 30 | 6 | 35 | 2022 | 2022 | R16
161610288268 | 160618288268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 6 |  | 109 |  | 114 | 2022 | 2023 | R16
166510299312 | 162484299312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-11-03 | 2023-06-08 | 2023-07-19 | Overhead | R16 | 2023-06-08 | 5 | 29 | 156 | 30 | 217 | 2022 | 2023 | R16
162171294725 | 161175294725 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 2022-10-23 | Overhead | R16 | 2022-10-17 | 9 |  | 17 | 5 | 29 | 2022 | 2022 | R16
167119300718 | 163580300718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 |  | 42 | 10 | 51 | 2022 | 2023 | R16
167451297516 | 168019297516 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 12 | 49 | 60 | 2022 | 2023 | R16
164004296794 | 160170296794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-10-13 |  | 2023-02-12 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 1 | 56 | 75 | 13 | 142 | 2022 | 2023 | R16
165511334074 | 162615334074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | Underground | R16 | 2023-12-05 | 1 | 16 | 48 | 5 | 67 | 2023 | 2023 | R16
160044329978 | 164515329978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-08-21 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | Underground | R16 | 2023-11-06 | 1 | 195 | 56 | 5 | 254 | 2022 | 2023 | R16
164672288199 | 162289288199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-10-16 | 2023-01-11 | Underground | R16 | 2022-10-16 | 1 |  | 50 | 63 | 113 | 2022 | 2023 | R16
167726289281 | 164163289281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 |  | 108 | 10 | 117 | 2022 | 2023 | R16
168696287690 | 161075287690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 98 | 35 | 132 | 2022 | 2023 | R16
165301304932 | 167914304932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-01-30 | 2023-03-09 | 2023-05-14 | Underground | R16 | 2023-03-09 | 1 | 75 | 29 | 47 | 149 | 2022 | 2023 | R16
161160294504 | 162555294504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2022-12-11 | Overhead | R16 | 2022-12-05 | 2 |  | 54 | 5 | 59 | 2022 | 2022 | R16
167325292932 | 166020292932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 2023-05-10 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 12 |  | 100 | 76 | 186 | 2022 | 2023 | R16
167181297338 | 167732297338 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-10-02 | 1 | 2 | 250 | 2 | 252 | 2022 | 2023 | R16
165711339454 | 168759339454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | Overhead | R16 | 2023-12-12 | 22 |  | 23 | 6 | 49 | 2023 | 2023 | R16
163770315288 | 166019315288 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-10-07 | 2023-01-24 | 2023-04-10 | 2023-11-13 | 2023-11-28 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 78 | 55 | 156 | 12 | 298 | 2022 | 2023 | R16
164108292407 | 165706292407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-09-06 | 1 | 8 | 3 | 64 | 73 | 2022 | 2022 | R16
167209292454 | 164236292454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | 2022-09-22 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 13 |  | 4 | 12 | 27 | 2022 | 2022 | R16
160001325556 | 161805325556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-09-14 | 1 |  | 42 | 4 | 45 | 2023 | 2023 | R16
169874294369 | 161989294369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 3 |  | 46 | 7 | 54 | 2022 | 2022 | R16
162794330018 | 165221330018 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-05 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 10 |  | 5 | 28 | 42 | 2023 | 2023 | R16
163311289570 | 164930289570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-17 | 1 |  | 42 | 35 | 76 | 2022 | 2022 | R16
168819298917 | 160592298917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 |  | 61 | 12 | 72 | 2022 | 2023 | R16
167629294234 | 162553294234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2023-01-01 | 1 |  | 74 | 3 | 77 | 2022 | 2023 | R16
166801294861 | 163470294861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Overhead | R16 | 2023-03-13 | 0 |  | 121 | 2 | 122 | 2022 | 2023 | R16
167737287841 | 161359287841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 220 | 2 | 221 | 2022 | 2023 | R16
163200289556 | 163872289556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-05 | 5 |  | 34 | 67 | 104 | 2022 | 2023 | R16
166265296019 | 162654296019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-06 |  | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 13 | 68 | 73 | 152 | 2022 | 2023 | R16
164192299384 | 161183299384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 1 |  | 70 | 27 | 96 | 2022 | 2023 | R16
164154296365 | 165916296365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-10-10 | 1 |  | 2 | 67 | 68 | 2022 | 2023 | R16
168617299232 | 169902299232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-11-02 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 1 | 41 | 242 | 11 | 292 | 2022 | 2023 | R16
162558297544 | 168127297544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 1 |  | 17 | 44 | 60 | 2022 | 2023 | R16
162192327279 | 161376327279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-09-15 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 1 | 15 | 6 | 26 | 45 | 2023 | 2023 | R16
168564294184 | 167869294184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-09-19 |  | 2023-11-01 | Overhead | R16 | 2023-10-16 | 11 | 3 | 281 | 13 | 305 | 2022 | 2023 | R16
161754314891 | 164249314891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-04-06 | 2023-05-25 | 2023-09-06 | Underground | R16 | 2023-05-25 | 1 | 99 | 36 | 75 | 208 | 2022 | 2023 | R16
163680302649 | 166855302649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 1 |  | 161 | 15 | 175 | 2022 | 2023 | R16
167936289909 | 165178289909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-12-06 | 2023-04-11 | Overhead | R16 | 2022-12-06 | 1 |  | 77 | 91 | 167 | 2022 | 2023 | R16
167400331271 | 161021331271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-11-21 | 1 |  | 60 | 18 | 77 | 2023 | 2023 | R16
160540293901 | 161506293901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2023-01-20 | 1 |  | 92 | 27 | 118 | 2022 | 2023 | R16
161961330307 | 162785330307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-22 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | Underground | R16 | 2023-11-07 | 1 | 21 | 56 | 5 | 80 | 2023 | 2023 | R16
169289339386 | 162840339386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-11-13 | 8 |  | 2 | 13 | 21 | 2023 | 2023 | R16
166316292781 | 167731292781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  | 2022-10-23 | Overhead | R16 | 2022-10-07 | 4 |  | 24 | 11 | 37 | 2022 | 2022 | R16
163203293676 | 163892293676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-09-14 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 1 | 23 | 83 | 3 | 107 | 2022 | 2023 | R16
162267288807 | 163355288807 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 105 |  | 105 | 2022 | 2023 | R16
164462297707 | 168436297707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-02-23 | 1 |  | 91 | 88 | 178 | 2022 | 2023 | R16
164857287697 | 160745287697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-10-09 | 2023-07-11 | Overhead | R16 | 2022-10-09 | 3 |  | 48 | 197 | 247 | 2022 | 2023 | R16
160322306042 | 160071306042 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-07 | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-02-27 | 2023-03-30 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 91 | 11 | 24 | 24 | 147 | 2022 | 2023 | R16
166121298924 | 160435298924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-11 | 1 |  | 139 | 72 | 210 | 2022 | 2023 | R16
163687336601 | 169119336601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | Overhead | R16 | 2023-12-05 | 6 |  | 32 | 11 | 47 | 2023 | 2023 | R16
169037290433 | 163843290433 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 2023-06-28 | 2023-11-24 | Underground | R16 | 2023-06-28 | 1 | 11 | 218 | 108 | 335 | 2022 | 2023 | R16
165439290100 | 165609290100 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 |  | 5 | 40 | 44 | 2022 | 2022 | R16
164731296295 | 166157296295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 65 |  | 65 | 2022 | 2023 | R16
163792301558 | 160194301558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-28 | 2022-11-07 | 2022-11-29 |  | 2023-09-05 | Overhead | R16 |  | 7 | 17 |  |  | 223 | 2022 | 2023 | R16
164171287795 | 161275287795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2023-07-18 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 |  | 250 | 17 | 266 | 2022 | 2023 | R16
166322334346 | 166791334346 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-12-14 | 1 |  | 54 |  | 54 | 2023 | 2023 | R16
160263322731 | 160602322731 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-31 | 2023-06-07 | 2023-06-19 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 158 | 9 | 28 | 6 | 198 | 2022 | 2023 | R16
166945299040 | 165291299040 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-01 | 2022-11-23 | 2023-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-23 | 1 | 52 | 17 | 258 | 325 | 2022 | 2023 | R16
168614290164 | 162693290164 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 2022-08-24 | 2023-07-05 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-05 | 3 | 10 | 226 | 15 | 251 | 2022 | 2023 | R16
167217335534 | 165385335534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2023-12-01 | Underground | R16 | 2023-11-14 | 1 | 15 | 23 | 14 | 50 | 2023 | 2023 | R16
169382287884 | 161357287884 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-02 | 1 |  | 23 | 36 | 58 | 2022 | 2022 | R16
167147295045 | 162232295045 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 6 | 74 |  | 79 | 2022 | 2023 | R16
160660288550 | 162879288550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2023-01-24 | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 |  | 120 | 27 | 146 | 2022 | 2023 | R16
162325309611 | 164849309611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2023-02-17 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-30 | 1 | 131 | 30 | 36 | 195 | 2022 | 2023 | R16
160140308095 | 164690308095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-23 | 2022-12-30 | 2023-02-03 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-03-28 | 28 | 26 | 38 | 90 | 179 | 2022 | 2023 | R16
169462333309 | 164919333309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-11-15 | 2023-12-12 | Overhead | R16 | 2023-11-15 | 1 |  | 40 | 20 | 59 | 2023 | 2023 | R16
163698289051 | 163838289051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-23 | 1 |  | 7 | 2 | 8 | 2022 | 2022 | R16
165482296854 | 167140296854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2023-09-13 | 2023-10-02 | Overhead | R16 | 2023-09-13 | 1 |  | 240 | 14 | 253 | 2022 | 2023 | R16
165843290522 | 166678290522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 0 |  | 48 |  | 48 | 2022 | 2022 | R16
161726298175 | 169034298175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-30 | 3 |  | 26 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R16
166992289165 | 163894289165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-12 | 1 |  | 43 | 62 | 104 | 2022 | 2023 | R16
167299293169 | 166268293169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-09 |  | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-01-27 | 1 | 12 | 101 | 65 | 176 | 2022 | 2023 | R16
169880294435 | 161083294435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-28 | 8 |  | 48 | 50 | 104 | 2022 | 2023 | R16
164160289393 | 164461289393 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-08-28 | 2 |  | 268 | 3 | 271 | 2022 | 2023 | R16
163336328579 | 167582328579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-19 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 1 |  | 24 | 9 | 32 | 2023 | 2023 | R16
167698334422 | 164628334422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-02 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-12-19 | 1 | 9 | 57 | 6 | 70 | 2023 | 2023 | R16
162602293853 | 161852293853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 1 |  | 105 | 2 | 106 | 2022 | 2023 | R16
164427289423 | 164466289423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-29 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
161867300868 | 167953300868 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG R16 ELECTRIC RELOCATION UD | Commercial | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-11-16 | 2023-08-01 | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-08-01 | 2 | 21 | 185 | 42 | 247 | 2022 | 2023 | R16
163217304304 | 163306304304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-01-30 | 2022-12-28 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 1 | 55 |  | 110 | 141 | 2022 | 2023 | R16
163495294935 | 162657294935 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 6 | 66 | 2 | 72 | 2022 | 2022 | R16
169452326384 | 162874326384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 3 | 29 | 31 | 2023 | 2023 | R16
166234290041 | 164025290041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 6 |  | 98 |  | 103 | 2022 | 2023 | R16
160367296331 | 166036296331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 1 |  | 24 | 45 | 68 | 2022 | 2023 | R16
166223298416 | 164870298416 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-28 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-17 | 1 | 20 | 15 | 39 | 72 | 2022 | 2023 | R16
160056300530 | 162051300530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-01-05 | 2023-04-10 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 5 |  | 39 | 68 | 110 | 2022 | 2023 | R16
161643290804 | 167091290804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-15 | 1 |  | 56 | 41 | 96 | 2022 | 2023 | R16
161564297669 | 168196297669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  | 2023-02-20 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 2 |  | 66 | 23 | 89 | 2022 | 2023 | R16
165067294615 | 167669294615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-22 |  | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2023-01-17 | 1 | 16 | 84 | 54 | 152 | 2022 | 2023 | R16
169650293563 | 160874293563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 2 |  | 50 | 9 | 59 | 2022 | 2022 | R16
166035302592 | 168240302592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-19 | 2022-11-30 | 2022-12-07 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 |  | 31 | 6 |  |  | 151 | 2022 | 2023 | R16
163163295681 | 164873295681 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2022-10-02 |  | 2023-02-12 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 0 |  | 67 | 29 | 95 | 2022 | 2023 | R16
164553307229 | 162953307229 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-12 | 2022-11-16 | 2023-01-26 | 2023-03-02 | 2023-05-19 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 3 | 52 | 26 | 57 | 135 | 2022 | 2023 | R16
165714331558 | 167224331558 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-08-16 | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 10 | 4 | 21 | 16 | 48 | 2023 | 2023 | R16
162036336954 | 161268336954 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | Overhead | R16 | 2023-12-04 | 1 |  | 28 | 12 | 39 | 2023 | 2023 | R16
165226297187 | 167700297187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 1 |  | 84 | 39 | 122 | 2022 | 2023 | R16
162047335557 | 167948335557 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | Underground | R16 | 2023-12-13 | 1 | 5 | 44 | 4 | 51 | 2023 | 2023 | R16
163074297291 | 163783297291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 15 |  | 79 | 84 | 176 | 2022 | 2023 | R16
163056298358 | 163516298358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  | 2023-04-10 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 24 |  | 54 | 65 | 141 | 2022 | 2023 | R16
164061298445 | 168237298445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-02-01 | 7 |  | 70 | 62 | 137 | 2022 | 2023 | R16
161134300765 | 162351300765 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-12-16 | 2023-03-02 | Underground | R16 | 2022-12-16 | 1 | 6 | 23 | 55 | 82 | 2022 | 2023 | R16
168426326580 | 161860326580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 7 |  | 57 | 9 | 71 | 2023 | 2023 | R16
162116328771 | 167694328771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-03 | 2023-10-09 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 1 |  | 33 | 5 | 37 | 2023 | 2023 | R16
169147299588 | 161524299588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-12-08 | 2022-12-13 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 0 |  | 24 | 4 | 27 | 2022 | 2022 | R16
165599341003 | 160820341003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-12-05 | 1 | 26 | 6 | 8 | 38 | 2023 | 2023 | R16
160068291025 | 167218291025 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 2 | 2 | 313 | 7 | 321 | 2022 | 2023 | R16
163044302809 | 163767302809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 2022-12-09 |  | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-03-16 | 3 | 15 | 70 | 105 | 190 | 2022 | 2023 | R16
164329297900 | 168842297900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 1 |  | 198 | 2 | 199 | 2022 | 2023 | R16
166978325333 | 161340325333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-02 | 1 |  | 13 | 11 | 23 | 2023 | 2023 | R16
166505314146 | 167309314146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-30 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 | 2023-06-27 | 1 | 152 | 64 | 80 | 294 | 2022 | 2023 | R16
162877295858 | 165232295858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-11 | 1 |  | 6 | 63 | 68 | 2022 | 2023 | R16
163868292674 | 166299292674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-06 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | Underground | R16 | 2023-02-16 | 1 | 9 | 118 |  | 126 | 2022 | 2023 | R16
164425295878 | 164020295878 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-10-04 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 |  | 2 | 5 |  |  | 113 | 2022 | 2023 | R16
168986295845 | 167837295845 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-10-04 |  | 2023-03-23 | Underground | R16 |  | 17 | 8 |  |  | 146 | 2022 | 2023 | R16
160010290312 | 165490290312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2023-02-17 | 1 | 4 | 126 |  | 129 | 2022 | 2023 | R16
166221293604 | 169337293604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 2023-02-08 | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 6 | 3 | 107 | 28 | 141 | 2022 | 2023 | R16
169838335535 | 166816335535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 2023 | 2023 | R16
167255299305 | 160034299305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-03 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 1 | 6 | 41 | 37 | 82 | 2022 | 2023 | R16
164711295128 | 162868295128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-27 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | Overhead | R16 | 2022-10-21 | 1 | 35 | 19 | 2 | 54 | 2022 | 2022 | R16
162224331837 | 161939331837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | Overhead | R16 | 2023-11-06 | 1 |  | 44 | 4 | 47 | 2023 | 2023 | R16
163008292603 | 169472292603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-30 | 0 |  | 20 | 2 | 21 | 2022 | 2022 | R16
163782301585 | 169590301585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2023-02-01 | 24 |  | 48 | 6 | 76 | 2022 | 2023 | R16
160400287624 | 160678287624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 1 |  | 137 | 4 | 140 | 2022 | 2023 | R16
163070334151 | 166461334151 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | Overhead | R16 | 2023-10-25 | 1 |  | 19 | 5 | 23 | 2023 | 2023 | R16
160880289037 | 162599289037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 2 | 4 | 97 | 3 | 103 | 2022 | 2022 | R16
164721298214 | 167222298214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-26 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 1 | 10 | 37 | 47 | 92 | 2022 | 2023 | R16
168225289520 | 164568289520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | Overhead | R16 | 2022-09-20 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R16
166397314935 | 166303314935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2023-04-06 |  | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-10-11 | 1 | 161 | 135 | 8 | 302 | 2022 | 2023 | R16
162617289027 | 163773289027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2023-01-11 | 2023-01-24 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 108 | 10 | 117 | 2022 | 2023 | R16
164474294510 | 162915294510 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-10-21 | 1 |  | 23 | 86 | 108 | 2022 | 2023 | R16
167117288674 | 161694288674 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-12 | 2022-12-13 | 2023-04-11 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 | 7 | 88 | 86 | 179 | 2022 | 2023 | R16
161571290834 | 167087290834 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2023-01-28 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 2 |  | 42 | 67 | 109 | 2022 | 2023 | R16
165742315083 | 169428315083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2023-04-07 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 1 | 119 | 90 |  | 208 | 2022 | 2023 | R16
165629299700 | 169008299700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-11-01 | 2022-11-07 |  | 2023-06-19 | Overhead | R16 |  | 7 | 5 |  |  | 171 | 2022 | 2023 | R16
165285299935 | 166009299935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-08 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 1 | 23 | 21 | 4 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165650294281 | 161415294281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | Underground | R16 | 2023-06-25 | 1 | 4 | 200 | 3 | 206 | 2022 | 2023 | R16
165654297717 | 164607297717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | Underground | R16 | 2022-11-14 | 1 | 17 | 17 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R16
166882302326 | 162906302326 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-12-05 |  | 2023-04-10 | Overhead | R16 |  | 2 | 16 |  |  | 107 | 2022 | 2023 | R16
160164300450 | 163161300450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-11-17 | 1 |  | 4 | 67 | 70 | 2022 | 2023 | R16
167079293877 | 161826293877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2022-11-22 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 49 | 2022 | 2022 | R16
168277334017 | 165222334017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-05 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-11-16 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 40 |  | 11 | 25 | 74 | 2023 | 2023 | R16
164148297966 | 168998297966 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-04-24 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 1 |  | 131 | 85 | 215 | 2022 | 2023 | R16
161776335943 | 166526335943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-11-28 | Underground | R16 | 2023-10-17 | 1 | 12 | 2 | 31 | 43 | 2023 | 2023 | R16
165629299929 | 168659299929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-11-03 | 2022-11-08 |  | 2023-03-20 | Overhead | R16 |  | 10 | 4 |  |  | 107 | 2022 | 2023 | R16
163112294374 | 162789294374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2022-10-13 | Overhead | R16 | 2022-10-12 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2022 | 2022 | R16
162769300490 | 163162300490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-02-14 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 1 |  | 42 | 26 | 67 | 2022 | 2023 | R16
168102290475 | 165703290475 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-29 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 138 | 2022 | 2023 | R16
168121289546 | 164789289546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-30 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
160463288303 | 162290288303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | 2023-04-24 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 1 |  | 112 | 75 | 186 | 2022 | 2023 | R16
169864335082 | 167990335082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-24 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-10-24 | 1 |  | 12 | 31 | 42 | 2023 | 2023 | R16
167436298822 | 165996298822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-31 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 244 | 2022 | 2023 | R16
163071295368 | 163344295368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-25 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 5 |  | 11 | 9 | 23 | 2022 | 2022 | R16
164290300832 | 167818300832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 2023-02-28 | 2023-03-17 | Underground | R16 | 2023-02-28 | 1 | 23 | 74 | 14 | 109 | 2022 | 2023 | R16
162621328725 | 162880328725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-25 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-10 | 2023-11-14 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 18 |  | 39 | 26 | 81 | 2023 | 2023 | R16
168901295679 | 165085295679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-11-01 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R16
164648298915 | 168265298915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-11-01 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2023-06-07 | 2 | 9 | 157 |  | 166 | 2022 | 2023 | R16
161040332565 | 163523332565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 2 |  | 22 | 24 | 46 | 2023 | 2023 | R16
169662301663 | 161944301663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-28 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-19 | 1 | 15 | 103 | 22 | 138 | 2022 | 2023 | R16
169920326514 | 162565326514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-23 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 4 |  | 20 | 30 | 52 | 2023 | 2023 | R16
163124297599 | 163087297599 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-20 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 178 | 2022 | 2023 | R16
161282311586 | 162426311586 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2022-09-20 | 2022-10-17 | 2023-03-06 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 |  | 20 | 101 |  |  | 235 | 2022 | 2023 | R16
164019290320 | 160161290320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-25 |  | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 21 | 101 | 10 | 130 | 2022 | 2023 | R16
164944333186 | 160505333186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 1 | 18 | 3 | 6 | 25 | 2023 | 2023 | R16
162967333010 | 167596333010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-17 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 24 |  | 25 | 6 | 53 | 2023 | 2023 | R16
161704295754 | 162428295754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2023-03-08 | 2023-04-22 | Underground | R16 | 2023-03-08 | 1 | 11 | 112 | 33 | 154 | 2022 | 2023 | R16
168552297651 | 166207297651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-25 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 41 |  | 45 | 52 | 136 | 2022 | 2023 | R16
164013296050 | 162566296050 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2023-02-21 | 2023-02-27 | Underground | R16 | 2023-02-21 | 1 | 12 | 100 | 5 | 115 | 2022 | 2023 | R16
165630331000 | 166932331000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-08-29 | 1 | 11 | 2 | 32 | 43 | 2023 | 2023 | R16
160219292482 | 169380292482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-02 |  | 2022-09-02 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2023-04-08 |  |  | 156 | 10 | 166 | 2022 | 2023 | R16
164566327526 | 165427327526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | R16
164552297487 | 164669297487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-18 | 2022-11-29 | 2022-12-05 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 13 | 31 | 5 | 47 | 2022 | 2022 | R16
166961289335 | 164362289335 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 34 | 8 | 41 | 2022 | 2022 | R16
166018326723 | 163251326723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-08-28 | 3 |  | 22 | 7 | 30 | 2023 | 2023 | R16
160752295791 | 162360295791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-03 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 1 | 11 | 70 | 61 | 140 | 2022 | 2023 | R16
163318290528 | 166841290528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 2022-12-16 | Overhead | R16 | 2022-10-11 | 1 |  | 32 | 49 | 80 | 2022 | 2022 | R16
161005302330 | 166477302330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2022 | 2023 | R16
164948303787 | 167060303787 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-22 | 2023-03-06 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-03-06 | 1 | 11 | 53 | 132 | 194 | 2022 | 2023 | R16
160798293833 | 161355293833 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 |  | 2023-01-27 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 98 | 2022 | 2023 | R16
161050333701 | 165495333701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | Overhead | R16 | 2023-11-01 | 1 |  | 28 | 5 | 32 | 2023 | 2023 | R16
162833297665 | 165891297665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-20 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-04-14 | 2 | 10 | 127 | 77 | 213 | 2022 | 2023 | R16
163526332573 | 166716332573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-09-14 | 2023-09-29 | 2023-11-28 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 24 | 12 | 43 | 77 | 2023 | 2023 | R16
163380289413 | 164465289413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-09-13 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 1 |  | 20 | 68 | 87 | 2022 | 2022 | R16
164067295472 | 164774295472 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Overhead | R16 | 2023-02-15 |  |  | 98 | 8 | 105 | 2022 | 2023 | R16
161888328490 | 162810328490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-08-28 | 1 | 17 | 9 | 31 | 55 | 2023 | 2023 | R16
168207295090 | 161326295090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-28 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 2 | 10 |  |  | 82 | 2022 | 2023 | R16
160228287645 | 160711287645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2023-01-11 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 2 |  | 116 | 2 | 118 | 2022 | 2023 | R16
163336287596 | 160389287596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | Overhead | R16 | 2022-11-17 | 1 | 3 | 78 | 2 | 81 | 2022 | 2022 | R16
161980328197 | 161568328197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 10 | 11 | 14 | 4 | 36 | 2023 | 2023 | R16
161252287502 | 160623287502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2023-04-03 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 1 |  | 166 | 11 | 176 | 2022 | 2023 | R16
162280328486 | 167253328486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | Overhead | R16 | 2023-10-16 | 1 |  | 44 | 6 | 49 | 2023 | 2023 | R16
163962289881 | 163674289881 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2023-03-24 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 | 6 | 155 | 11 | 170 | 2022 | 2023 | R16
166231298923 | 165761298923 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-31 |  | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 18 | 22 | 12 | 50 | 2022 | 2022 | R16
160036300899 | 161457300899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-17 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-05 | 1 | 10 | 122 | 76 | 206 | 2022 | 2023 | R16
164635303900 | 167046303900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 2022-12-22 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 | 2023-02-09 | 3 | 9 | 36 | 79 | 124 | 2022 | 2023 | R16
164667335389 | 160605335389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2023-10-11 |  | 2023-12-08 | Underground | R16 | 2023-12-08 | 1 | 313 | 43 |  | 355 | 2022 | 2023 | R16
169403299057 | 160498299057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-14 | 1 | 2 | 32 | 48 | 80 | 2022 | 2023 | R16
167051309267 | 163333309267 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-08-12 | 2023-01-17 | 2023-02-13 | 2023-04-25 | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-04-25 | 113 | 20 | 52 | 54 | 236 | 2022 | 2023 | R16
163167288244 | 162166288244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | Underground | R16 | 2022-10-10 | 1 |  | 46 | 4 | 49 | 2022 | 2022 | R16
163885337978 | 160938337978 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-01 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 | 7 | 9 | 6 | 20 | 2023 | 2023 | R16
165671301348 | 163257301348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-22 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | Underground | R16 | 2023-06-20 | 1 | 74 | 151 | 2 | 225 | 2022 | 2023 | R16
162138299670 | 164300299670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-11-08 | 2023-01-21 | 2023-02-08 | Underground | R16 | 2023-01-21 | 2 | 60 | 54 | 13 | 127 | 2022 | 2023 | R16
165487333085 | 161300333085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-31 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-12-05 | 14 |  | 56 | 5 | 73 | 2023 | 2023 | R16
166660328439 | 167262328439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | Overhead | R16 | 2023-09-01 | 1 |  | 13 | 33 | 45 | 2023 | 2023 | R16
162335295122 | 163917295122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | Overhead | R16 | 2022-11-15 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R16
160443294270 | 161849294270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 2 |  | 93 | 2 | 95 | 2022 | 2023 | R16
167154292906 | 169887292906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-11-11 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2022 | 2022 | R16
165358292446 | 163395292446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 16 | 90 |  | 105 | 2022 | 2023 | R16
163721299502 | 164376299502 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 2022-11-04 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-12-02 | 29 | 30 | 21 | 46 | 123 | 2022 | 2023 | R16
167864301057 | 163979301057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2022 | 2023 | R16
165913294480 | 162690294480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2022-01-31 | 2 |  |  | 263 | 97 | 2022 | 2023 | R16
164618303226 | 167338303226 | GENERAL/OTHER | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-21 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | Overhead | R16 | 2023-11-23 | 3 | 7 | 242 | 3 | 252 | 2022 | 2023 | R16
164875287618 | 160770287618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-31 | 2022-09-08 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 3 |  | 21 | 7 | 29 | 2022 | 2022 | R16
165728301697 | 164432301697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | 2023-01-26 | 2023-03-25 | Overhead | R16 | 2023-01-26 |  |  | 49 | 42 | 90 | 2022 | 2023 | R16
160369287761 | 161179287761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 1 |  | 34 | 10 | 43 | 2022 | 2022 | R16
166963290083 | 165488290083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 12 | 11 | 22 | 2022 | 2022 | R16
162834299675 | 163346299675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-12-02 | Underground | R16 | 2022-11-09 | 3 | 31 | 2 | 18 | 51 | 2022 | 2022 | R16
166602297489 | 167883297489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-12-29 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 |  | 53 | 9 | 61 | 2022 | 2023 | R16
163455330511 | 160068330511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | Overhead | R16 | 2023-10-25 | 1 |  | 45 | 6 | 50 | 2023 | 2023 | R16
162901328051 | 164636328051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 7 |  | 47 | 8 | 60 | 2023 | 2023 | R16
167243290139 | 165876290139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | Overhead | R16 | 2022-11-05 | 1 |  | 53 | 8 | 61 | 2022 | 2022 | R16
166027334018 | 160783334018 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-11-09 | Overhead | R16 | 2023-10-06 | 24 |  | 6 | 25 | 53 | 2023 | 2023 | R16
166201300992 | 163975300992 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-06-01 | 1 |  | 141 | 54 | 194 | 2022 | 2023 | R16
169646288084 | 161376288084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 3 |  | 119 | 18 | 138 | 2022 | 2023 | R16
167360294250 | 166234294250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-09-19 |  | 2023-06-19 | Underground | R16 | 2023-05-19 | 3 | 16 | 175 | 22 | 213 | 2022 | 2023 | R16
164876292444 | 160615292444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-22 | 2022-09-02 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 16 | 10 | 76 | 55 | 154 | 2022 | 2023 | R16
164158336071 | 162174336071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2023-10-17 | 2023-11-02 | 2023-11-20 | Underground | R16 | 2023-11-02 | 3 | 28 | 13 | 13 | 54 | 2023 | 2023 | R16
161642289621 | 164944289621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 2022-10-10 | Overhead | R16 | 2022-10-07 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R16
163096296156 | 165358296156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 2 |  | 39 | 3 | 42 | 2022 | 2022 | R16
163156301961 | 169570301961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-07-16 | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-07-16 | 26 |  | 163 | 11 | 199 | 2022 | 2023 | R16
162408302762 | 163210302762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-08 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Underground | R16 | 2023-02-21 | 1 | 19 | 54 | 9 | 80 | 2022 | 2023 | R16
160894337953 | 166561337953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | Underground | R16 | 2023-11-28 | 1 | 23 | 21 | 8 | 50 | 2023 | 2023 | R16
163166328726 | 165594328726 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-11-06 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-11-06 | 8 |  | 58 | 29 | 93 | 2023 | 2023 | R16
162699330211 | 169291330211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | Underground | R16 | 2023-10-30 | 1 |  | 51 | 4 | 54 | 2023 | 2023 | R16
160541290940 | 167544290940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2023-08-28 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 1 |  | 245 | 15 | 259 | 2022 | 2023 | R16
164153287857 | 161473287857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-03-07 | 1 |  | 154 | 81 | 234 | 2022 | 2023 | R16
161157288103 | 169933288103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-22 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 | 7 | 4 | 9 | 18 | 2022 | 2022 | R16
164425301296 | 164581301296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-28 | 1 |  | 5 | 7 | 11 | 2022 | 2022 | R16
166183299202 | 160900299202 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2023-12-12 | Underground | R16 | 2023-03-30 | 1 |  | 107 | 184 | 290 | 2022 | 2023 | R16
162953295604 | 164752295604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 0 |  | 62 | 3 | 64 | 2022 | 2022 | R16
169641287538 | 160832287538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-10-12 | 2022-12-21 | Overhead | R16 | 2022-10-12 | 1 |  | 52 | 51 | 102 | 2022 | 2022 | R16
164421339198 | 169137339198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-21 | 1 | 20 | 30 | 6 | 54 | 2023 | 2023 | R16
166590304386 | 165047304386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-20 | 2022-08-26 | 2023-01-30 | 2022-12-29 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 5 | 112 |  | 200 | 293 | 2022 | 2023 | R16
161030333758 | 165800333758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | Overhead | R16 | 2023-11-17 | 1 |  | 39 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R16
161769304864 | 162671304864 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-10-27 | Underground | R16 | 2023-01-03 | 15 | 111 |  | 214 | 319 | 2022 | 2023 | R16
167402332857 | 162365332857 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-22 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 41 |  | 22 | 11 | 72 | 2023 | 2023 | R16
169942300762 | 163535300762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 2022-12-31 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 1 |  | 31 | 3 | 33 | 2022 | 2022 | R16
165647290498 | 162100290498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-08-27 | 2023-07-17 | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 0 | 15 | 231 | 14 | 259 | 2022 | 2023 | R16
161483289870 | 165323289870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2023-07-22 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 240 | 2022 | 2023 | R16
165354331692 | 161689331692 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-09-11 | 1 |  | 5 | 3 | 7 | 2023 | 2023 | R16
166903293221 | 160511293221 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-06-01 | 1 |  | 190 | 54 | 243 | 2022 | 2023 | R16
161175330725 | 160304330725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-13 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-09-13 | 1 |  | 14 | 31 | 44 | 2023 | 2023 | R16
169994328432 | 167222328432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-21 | 1 |  | 27 | 5 | 31 | 2023 | 2023 | R16
166825333181 | 163694333181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2023 | 2023 | R16
164783289456 | 164800289456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R16
168501292448 | 162930292448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-02 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-20 | 1 | 18 | 142 | 44 | 202 | 2022 | 2023 | R16
164325301002 | 167029301002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-11-17 |  | 2022-12-31 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 26 | 29 | 4 | 57 | 2022 | 2022 | R16
164550320646 | 166844320646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-12-07 | 2023-05-01 | 2023-05-30 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 |  | 104 | 22 |  |  | 224 | 2022 | 2023 | R16
168660297490 | 161116297490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-04 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-24 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 54 |  | 5 | 39 | 96 | 2022 | 2022 | R16
163101329185 | 164870329185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-19 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | Underground | R16 | 2023-10-12 | 1 | 12 | 39 | 8 | 58 | 2023 | 2023 | R16
169793294544 | 162997294544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2022 | 2022 | R16
168872299038 | 160807299038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-07-06 | 1 |  | 177 | 60 | 236 | 2022 | 2023 | R16
169671299990 | 162370299990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 46 | 53 | 98 | 2022 | 2023 | R16
167275293361 | 162557293361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-24 | 2022-09-27 | Overhead | R16 | 2022-09-24 | 24 |  | 10 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R16
165548293592 | 166893293592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-14 | 2023-03-23 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 1 | 13 | 137 | 47 | 195 | 2022 | 2023 | R16
166977335381 | 168466335381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | Overhead | R16 | 2023-12-07 | 1 |  | 42 | 11 | 52 | 2023 | 2023 | R16
166027293758 | 167634293758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-15 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-10 | 1 | 11 | 41 | 44 | 94 | 2022 | 2023 | R16
168790294791 | 163297294791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R16
162375331120 | 162788331120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-29 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | Underground | R16 | 2023-11-20 | 1 | 26 | 60 | 6 | 90 | 2023 | 2023 | R16
169693295768 | 160498295768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | Underground | R16 | 2022-11-15 | 4 | 14 | 32 | 4 | 51 | 2022 | 2022 | R16
162679299876 | 166848299876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-09 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 21 | 46 | 2 | 67 | 2022 | 2023 | R16
164086332156 | 162795332156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | Overhead | R16 | 2023-11-01 | 1 |  | 38 | 5 | 42 | 2023 | 2023 | R16
163742297325 | 165345297325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-17 |  | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-05-03 | 1 | 10 | 143 | 80 | 231 | 2022 | 2023 | R16
163300327273 | 163918327273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-08-04 | 1 | 5 |  | 9 | 13 | 2023 | 2023 | R16
164803297376 | 167936297376 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 2 | 30 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R16
164757309418 | 166853309418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 2023-04-05 | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-04-05 | 1 | 50 | 37 | 32 | 117 | 2022 | 2023 | R16
162324301788 | 163930301788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | Overhead | R16 | 2023-02-13 | 9 |  | 55 | 4 | 66 | 2022 | 2023 | R16
165172307663 | 165999307663 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2023-01-30 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 |  | 2 | 81 |  |  | 267 | 2022 | 2023 | R16
160518325620 | 161871325620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-10-06 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-10-06 | 1 |  | 58 | 45 | 102 | 2023 | 2023 | R16
166234299052 | 160728299052 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 2023-11-22 | Underground | R16 | 2023-11-02 | 1 |  | 263 | 15 | 277 | 2022 | 2023 | R16
162376296083 | 163793296083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 7 |  | 52 | 12 | 69 | 2022 | 2022 | R16
162011306377 | 165248306377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 1 | 85 |  | 52 | 129 | 2022 | 2023 | R16
169411331601 | 160861331601 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | Underground | R16 | 2023-10-10 | 4 |  | 28 | 3 | 33 | 2023 | 2023 | R16
162331295335 | 163723295335 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 4 | 262 | 5 | 269 | 2022 | 2023 | R16
163028297942 | 168800297942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Overhead | R16 | 2022-10-25 | 2 |  | 2 |  | 3 | 2022 | 2022 | R16
166873297996 | 169311297996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 1 |  | 76 | 4 | 79 | 2022 | 2023 | R16
161753302749 | 167011302749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 1 |  | 19 | 39 | 57 | 2022 | 2023 | R16
161256333906 | 166015333906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-30 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 |  | 3 | 22 | 24 | 2023 | 2023 | R16
165384305900 | 167074305900 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-12 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | 2023-01-13 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-01-13 | 68 | 9 |  | 182 | 249 | 2022 | 2023 | R16
164123295764 | 167005295764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-03 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 1 | 25 | 56 | 4 | 83 | 2022 | 2022 | R16
165229291068 | 166872291068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | Overhead | R16 | 2022-10-28 | 3 | 2 | 42 | 2 | 46 | 2022 | 2022 | R16
162308332095 | 167592332095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-10-09 | 1 | 18 | 21 | 28 | 65 | 2023 | 2023 | R16
163986243601 | 167039243601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 2022-02-02 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-02 | 1 | 36 | 124 | 23 | 181 | 2021 | 2022 | R16
168954239551 | 160965239551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 2021-08-25 | 2022-01-31 | Overhead | R16 | 2021-08-25 | 1 | 4 | 28 | 114 | 144 | 2021 | 2022 | R16
163560239477 | 167782239477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-20 | 2021-09-10 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-10 | 1 | 16 | 39 | 32 | 85 | 2021 | 2021 | R16
162834244493 | 167932244493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-08-20 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-08 | 1 | 39 | 275 | 32 | 344 | 2021 | 2022 | R16
165941237355 | 168197237355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 29 | 18 | 46 | 2021 | 2021 | R16
168173240174 | 162850240174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-12 | 2 |  | 15 | 55 | 70 | 2021 | 2021 | R16
164968311973 | 161763311973 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-18 | 2021-12-03 | 2023-03-10 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-05-03 | 100 | 331 | 39 | 63 | 530 | 2021 | 2023 | R16
162589245314 | 161345245314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-08-27 | 2021-11-19 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2021-11-19 | 1 | 32 | 61 | 405 | 496 | 2021 | 2023 | R16
160698233197 | 161455233197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | Overhead | R16 | 2021-07-28 | 1 |  | 41 | 3 | 43 | 2021 | 2021 | R16
162325240282 | 163922240282 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-07-22 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 |  | 1 | 30 |  |  | 111 | 2021 | 2021 | R16
161733236242 | 166250236242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 1 |  | 7 | 375 | 381 | 2021 | 2022 | R16
165210233345 | 161692233345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 1 |  | 38 | 69 | 106 | 2021 | 2021 | R16
163370241761 | 165972241761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-08-02 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 103 | 2021 | 2021 | R16
168907249223 | 168396249223 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-23 |  | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2022-03-10 | 1 | 61 | 121 | 4 | 184 | 2021 | 2022 | R16
163566244532 | 161574244532 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2022-04-13 | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-04-13 | 22 | 5 | 169 | 19 | 212 | 2021 | 2022 | R16
163770252423 | 162863252423 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-10-15 | 2021-11-11 | 2021-11-23 | Underground | R16 | 2021-11-11 | 1 | 94 | 20 | 9 | 121 | 2021 | 2021 | R16
166551237643 | 162579237643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-07-02 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 56 | 2021 | 2021 | R16
164964239610 | 167181239610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-25 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-20 | 18 |  | 45 | 26 | 87 | 2021 | 2021 | R16
164298234538 | 163717234538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-28 | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 1 |  | 12 | 55 | 66 | 2021 | 2021 | R16
165122237884 | 169011237884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-08-11 | 1 |  | 27 | 23 | 49 | 2021 | 2021 | R16
169488239823 | 162025239823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 |  | 28 | 43 | 70 | 2021 | 2021 | R16
165854239514 | 160371239514 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-30 | 7 |  | 9 | 65 | 79 | 2021 | 2021 | R16
162154240081 | 166000240081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-21 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-02 | 1 | 23 | 161 | 18 | 200 | 2021 | 2022 | R16
160264234944 | 163927234944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 2 |  | 43 | 56 | 99 | 2021 | 2021 | R16
160692234057 | 162982234057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-28 | 1 |  | 36 | 19 | 54 | 2021 | 2021 | R16
165889253968 | 168304253968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-07-01 | 2021-10-18 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-11-23 | 78 | 8 | 20 | 41 | 144 | 2021 | 2022 | R16
161868280805 | 164441280805 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 2022-05-25 |  | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 11 | 238 | 168 | 52 | 466 | 2021 | 2023 | R16
169443237764 | 168854237764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 68 | 2 | 69 | 2021 | 2021 | R16
168812306332 | 166857306332 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-06-24 | 2022-04-18 | 2023-01-30 | 2023-04-21 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-04-21 | 213 | 206 | 60 | 26 | 502 | 2021 | 2023 | R16
161686242705 | 164190242705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-13 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-01-31 | 41 |  | 126 | 23 | 188 | 2021 | 2022 | R16
161909238268 | 168658238268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-09-15 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 1 | 6 | 49 | 39 | 92 | 2021 | 2021 | R16
164399236521 | 166272236521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-15 | 3 |  | 82 | 19 | 102 | 2021 | 2021 | R16
169680239111 | 161313239111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-25 | 1 |  | 30 | 44 | 73 | 2021 | 2021 | R16
164975233846 | 162457233846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 1 |  | 214 | 2 | 215 | 2021 | 2022 | R16
162047234087 | 161889234087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 1 | 3 | 8 | 3 | 12 | 2021 | 2021 | R16
160664234817 | 164542234817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 1 |  | 57 | 40 | 96 | 2021 | 2021 | R16
168985251976 | 162686251976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-10-13 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | Underground | R16 | 2021-12-10 | 5 | 89 | 43 | 2 | 136 | 2021 | 2021 | R16
166702281756 | 166770281756 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-06-07 | 2023-05-11 | 2023-04-20 | Underground | R16 | 2023-05-11 | 1 | 250 | 243 |  | 477 | 2021 | 2023 | R16
163542239212 | 168434239212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-03 | 10 |  | 232 | 20 | 260 | 2021 | 2022 | R16
168047264321 | 165041264321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2022-01-11 | 2023-01-03 | 2023-01-24 | Underground | R16 | 2023-01-03 | 1 | 150 | 256 | 16 | 420 | 2021 | 2023 | R16
168543236377 | 166632236377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-08-11 | 1 |  | 36 | 23 | 58 | 2021 | 2021 | R16
166840239197 | 161518239197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-25 | 1 |  | 224 | 19 | 242 | 2021 | 2022 | R16
167921237318 | 162021237318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-07-01 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | Underground | R16 | 2021-08-06 | 1 | 21 | 27 | 3 | 49 | 2021 | 2021 | R16
165768233413 | 161916233413 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 |  | 31 | 28 | 58 | 2021 | 2021 | R16
161158239525 | 161854239525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-25 | 1 |  | 28 | 44 | 71 | 2021 | 2021 | R16
162262237766 | 164215237766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-07-06 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-31 | 1 | 17 | 41 | 40 | 96 | 2021 | 2021 | R16
168412248652 | 162130248652 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-04 | 2021-07-19 | 2021-09-21 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2022-01-04 | 32 | 47 | 76 | 6 | 158 | 2021 | 2022 | R16
169397251144 | 169835251144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-10-07 |  | 2022-04-05 | Underground | R16 |  | 1 | 65 |  |  | 193 | 2021 | 2022 | R16
166882236527 | 166940236527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-08-05 | 2021-09-02 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 31 | 21 | 51 | 2021 | 2021 | R16
167479252178 | 162771252178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 5 | 91 | 34 |  | 128 | 2021 | 2021 | R16
162548255878 | 169392255878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-07 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 91 |  | 62 | 21 | 172 | 2021 | 2022 | R16
165895237700 | 167619237700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-11-10 | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 1 | 5 | 94 | 28 | 125 | 2021 | 2021 | R16
166695237059 | 166689237059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-09-09 | 1 | 4 | 53 | 3 | 58 | 2021 | 2021 | R16
160667247579 | 167861247579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-09-14 |  | 2022-04-12 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 1 | 56 | 151 |  | 206 | 2021 | 2022 | R16
163342234062 | 162841234062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 1 |  | 62 | 40 | 101 | 2021 | 2021 | R16
165590235930 | 165867235930 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 311 | 2021 | 2022 | R16
160145235011 | 164374235011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 |  | 161 | 26 | 186 | 2021 | 2022 | R16
160595237368 | 168314237368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 33 | 51 | 83 | 2021 | 2021 | R16
161130294383 | 160533294383 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-12 | 2022-02-08 | 2022-09-21 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-29 | 152 | 162 | 7 | 2 | 320 | 2021 | 2022 | R16
164005237316 | 166512237316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-23 | 2021-07-01 | 2023-01-27 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 7 | 412 | 187 | 4 | 607 | 2021 | 2023 | R16
168368240621 | 161320240621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-25 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-24 | 1 | 7 | 22 | 45 | 73 | 2021 | 2021 | R16
161543237386 | 168222237386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE NON RES OS | Residential | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 27 | 13 | 39 | 2021 | 2021 | R16
164787233917 | 162545233917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-11 | 1 |  | 47 | 56 | 102 | 2021 | 2021 | R16
169705241407 | 164529241407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-14 | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-09-21 | 21 | 15 | 38 | 28 | 99 | 2021 | 2021 | R16
166645245587 | 167882245587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-08-27 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-09 | 1 | 44 | 10 | 33 | 85 | 2021 | 2021 | R16
169346249936 | 162695249936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-09-29 |  | 2022-02-18 | Underground | R16 | 2022-01-20 | 1 | 82 | 82 | 22 | 184 | 2021 | 2022 | R16
166638237188 | 167676237188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 3 |  | 164 | 2 | 167 | 2021 | 2022 | R16
169478237320 | 167628237320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 | 3 | 42 | 43 | 86 | 2021 | 2021 | R16
166273239478 | 168441239478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-20 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-08 | 1 | 14 | 80 | 19 | 111 | 2021 | 2021 | R16
163137234481 | 163638234481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 80 | 24 | 103 | 2021 | 2021 | R16
160997237289 | 168085237289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 |  | 42 | 43 | 84 | 2021 | 2021 | R16
168982235304 | 165047235304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-08-13 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-13 | 1 |  | 43 | 52 | 94 | 2021 | 2021 | R16
162658274439 | 167561274439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-28 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-12 | 199 |  | 97 | 51 | 345 | 2021 | 2022 | R16
168201279027 | 161139279027 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-16 | 2021-09-09 | 2022-05-11 | 2022-07-14 | 2022-07-27 | Underground | R16 | 2022-07-14 | 40 | 175 | 47 | 10 | 269 | 2021 | 2022 | R16
165310247664 | 167675247664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 11 | 46 | 161 | 2 | 217 | 2021 | 2022 | R16
160363233601 | 161932233601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 2 |  | 263 | 2 | 265 | 2021 | 2022 | R16
162613256844 | 164867256844 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-16 | 2021-07-26 | 2021-11-16 | 2022-07-12 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 29 | 82 | 171 | 16 | 295 | 2021 | 2022 | R16
164574240163 | 162912240163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-14 | 1 |  | 39 | 30 | 68 | 2021 | 2021 | R16
169996239977 | 162553239977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 51 | 24 | 74 | 2021 | 2021 | R16
168344238840 | 160655238840 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2022-06-02 | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 1 |  | 233 | 21 | 253 | 2021 | 2022 | R16
164347241921 | 166801241921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-08-03 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | Underground | R16 | 2021-12-10 | 1 | 29 | 94 |  | 122 | 2021 | 2021 | R16
166594238919 | 160904238919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 1 |  | 22 |  | 22 | 2021 | 2021 | R16
163785245610 | 165695245610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-08-27 |  | 2021-11-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 51 |  |  | 108 | 2021 | 2021 | R16
169232274875 | 162454274875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-06-07 | 2021-10-13 | 2022-04-05 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 |  | 93 | 125 |  |  | 249 | 2021 | 2022 | R16
168570234470 | 163658234470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-09-10 | 1 |  | 67 |  | 67 | 2021 | 2021 | R16
165360234186 | 162111234186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | Overhead | R16 | 2021-06-20 | 1 | 4 | 8 | 5 | 16 | 2021 | 2021 | R16
161240245899 | 162617245899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-31 | 1 | 30 |  | 40 | 69 | 2021 | 2021 | R16
162641277470 | 162606277470 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-21 | 2021-10-12 | 2022-04-28 | 2023-01-04 | 2023-02-13 | Underground | R16 | 2023-01-04 | 60 | 143 | 180 | 29 | 409 | 2021 | 2023 | R16
169839240561 | 161783240561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-18 | 2021-07-24 | 2021-07-24 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 |  | 5 |  |  |  | 327 | 2021 | 2022 | R16
166883235471 | 164840235471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | Underground | R16 | 2021-11-19 | 1 | 4 | 111 | 7 | 120 | 2021 | 2021 | R16
169566236582 | 166440236582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2021-11-16 | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-11-16 | 1 | 3 | 104 | 31 | 136 | 2021 | 2021 | R16
162222237821 | 168791237821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-11-30 | 2022-01-19 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 107 | 37 | 143 | 2021 | 2022 | R16
169085243626 | 168384243626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-08-13 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 |  | 2 | 31 |  |  | 101 | 2021 | 2021 | R16
161584236525 | 164310236525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 9 |  | 170 | 47 | 224 | 2021 | 2022 | R16
164205235051 | 164509235051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-09-15 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 1 |  | 68 | 40 | 107 | 2021 | 2021 | R16
162577244807 | 169669244807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2021-08-31 | 1 | 33 | 7 | 126 | 164 | 2021 | 2022 | R16
160833240722 | 165046240722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-16 | 2021-06-24 | 2021-07-26 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 7 | 23 |  |  | 105 | 2021 | 2021 | R16
167786241245 | 161897241245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-25 | 1 | 7 | 194 | 19 | 218 | 2021 | 2022 | R16
167604238119 | 169636238119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-12 | 1 |  | 26 | 55 | 80 | 2021 | 2021 | R16
169575236165 | 166066236165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-08-01 | 2022-03-09 | Overhead | R16 | 2021-08-01 | 1 |  | 29 | 158 | 187 | 2021 | 2022 | R16
165184237185 | 162668237185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-08-12 | 17 |  | 33 | 23 | 71 | 2021 | 2021 | R16
164064243588 | 165979243588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-08-13 | 2021-09-13 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-09-13 | 1 | 40 | 22 | 59 | 119 | 2021 | 2021 | R16
167576248778 | 163495248778 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-06-10 | 2021-08-22 | 2021-09-21 | 2022-04-13 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-04-13 | 52 | 22 | 147 | 15 | 234 | 2021 | 2022 | R16
163459251003 | 166294251003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-10-06 | 2021-11-28 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-28 | 1 | 77 | 38 | 30 | 144 | 2021 | 2022 | R16
160342235271 | 165112235271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-09-10 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-10 | 1 |  | 63 | 32 | 94 | 2021 | 2021 | R16
166687238000 | 164752238000 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Commercial | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-06 |  | 2022-04-26 | Underground | R16 |  | 1 | 16 |  |  | 226 | 2021 | 2022 | R16
168119240781 | 160180240781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-07-11 | 2021-07-14 | 2021-07-26 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 |  | 3 | 9 |  |  | 79 | 2021 | 2021 | R16
168097240278 | 162764240278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 2 |  | 68 | 2 | 70 | 2021 | 2021 | R16
164543290540 | 162550290540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2022-08-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 3 | 319 | 94 |  | 414 | 2021 | 2023 | R16
162801235992 | 164668235992 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-01-20 | 1 | 6 | 153 | 45 | 202 | 2021 | 2022 | R16
160553246838 | 162846246838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-09-08 | 2021-10-04 | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 1 | 67 | 19 | 34 | 118 | 2021 | 2021 | R16
163278237861 | 168933237861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 1 |  | 75 | 12 | 86 | 2021 | 2021 | R16
160588233337 | 161924233337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2021 | 2021 | R16
166215238917 | 160906238917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-12-18 | 2021-12-21 | Underground | R16 | 2021-12-18 | 1 |  | 113 | 2 | 115 | 2021 | 2021 | R16
165536241636 | 162717241636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-08-03 |  | 2021-09-10 | Overhead | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 37 | 2021 | 2021 | R16
163910237778 | 168977237778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 | 2 | 29 | 51 | 80 | 2021 | 2021 | R16
166238243179 | 168317243179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-01 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-10-26 | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 31 |  | 54 | 27 | 110 | 2021 | 2021 | R16
161936246094 | 168242246094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-01 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | 2022-02-23 | 2022-03-31 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 39 | 7 | 126 | 27 | 196 | 2021 | 2022 | R16
166884237112 | 164534237112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-09-15 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 12 |  | 57 | 47 | 114 | 2021 | 2021 | R16
168981235548 | 164539235548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-18 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 97 | 2021 | 2021 | R16
166635239880 | 169268239880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Overhead | R16 | 2021-10-22 | 10 |  | 69 |  | 78 | 2021 | 2021 | R16
162569264201 | 162640264201 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-21 | 2021-08-05 | 2022-01-10 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | Underground | R16 | 2022-05-31 | 12 | 113 | 102 | 13 | 237 | 2021 | 2022 | R16
163244234507 | 162674234507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-11-10 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 4 |  | 110 | 85 | 197 | 2021 | 2022 | R16
165702239611 | 162088239611 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-07-20 | 2022-05-13 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-05-13 | 3 | 31 | 214 | 18 | 263 | 2021 | 2022 | R16
169302236707 | 167087236707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-08-04 | 1 |  | 29 | 106 | 134 | 2021 | 2021 | R16
162599233959 | 162811233959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-08-02 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2021-08-02 | 1 |  | 40 | 172 | 211 | 2021 | 2022 | R16
168211236345 | 164180236345 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021-06-23 |  | 2022-01-04 | Underground | R16 |  | 0 | 8 |  |  | 147 | 2021 | 2022 | R16
163372236551 | 167072236551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 1 |  | 19 | 69 | 87 | 2021 | 2021 | R16
168081235013 | 164266235013 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 257 | 35 | 291 | 2021 | 2022 | R16
169716243809 | 163543243809 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-08-16 | 2021-10-28 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-28 | 1 | 48 | 54 | 10 | 110 | 2021 | 2021 | R16
165460235123 | 164707235123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | 2022-09-12 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 325 | 2021 | 2022 | R16
169417236245 | 166262236245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 3 | 91 | 93 | 2021 | 2021 | R16
165594237832 | 167721237832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-28 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-18 | 7 |  | 205 | 19 | 229 | 2021 | 2022 | R16
161133238564 | 162836238564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-07-12 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-09-07 | 1 | 25 | 42 | 37 | 102 | 2021 | 2021 | R16
165096235349 | 163386235349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-18 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 45 | 2021 | 2021 | R16
167162243058 | 164541243058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-08-12 | 43 |  |  | 23 | 65 | 2021 | 2021 | R16
169585239798 | 162334239798 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2022-05-25 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2022-05-25 | 1 |  | 221 | 67 | 287 | 2021 | 2022 | R16
163403237155 | 167061237155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-07-06 | 2023-03-07 | Underground | R16 | 2021-07-06 | 1 | 4 | 5 | 436 | 443 | 2021 | 2023 | R16
162466239531 | 161914239531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 73 | 17 | 89 | 2021 | 2021 | R16
166168243347 | 162972243347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-08-12 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 1 | 16 | 25 | 29 | 68 | 2021 | 2021 | R16
165196233620 | 161836233620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-15 | 2 |  | 96 | 19 | 115 | 2021 | 2021 | R16
169470233518 | 162212233518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | 2021-10-15 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 25 | 72 | 96 | 2021 | 2021 | R16
162871240927 | 160134240927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-09-15 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 12 |  | 37 | 39 | 86 | 2021 | 2021 | R16
169300284521 | 161330284521 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2022-07-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 254 | 133 |  | 386 | 2021 | 2023 | R16
164605237301 | 167398237301 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 3 |  |  | 31 | 33 | 2021 | 2021 | R16
160897234030 | 162663234030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 |  | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 1 | 2 | 180 | 19 | 199 | 2021 | 2022 | R16
169682238367 | 166609238367 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2022-04-18 | 2022-07-05 | Underground | R16 | 2022-04-18 | 1 | 12 | 202 | 57 | 269 | 2021 | 2022 | R16
167088245845 | 167770245845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-06-29 | 2021-08-24 | 2021-08-30 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 41 | 5 |  |  | 344 | 2021 | 2022 | R16
164991245369 | 160947245369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-14 | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 2021-12-06 | 2021-12-09 | Underground | R16 | 2021-12-06 | 20 | 13 | 73 | 4 | 107 | 2021 | 2021 | R16
164988241053 | 160339241053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-06-13 | 13 |  | 229 | 37 | 277 | 2021 | 2022 | R16
166178259149 | 162454259149 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-21 | 2021-11-02 | 2021-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-21 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 75 | 21 | 263 | 15 | 371 | 2021 | 2022 | R16
162603242933 | 169495242933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-10 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-09-14 | 1 | 24 | 26 |  | 49 | 2021 | 2021 | R16
160603263929 | 162801263929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2022-01-07 | 2022-01-12 | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2022-01-12 | 1 | 154 | 4 | 35 | 191 | 2021 | 2022 | R16
162214237822 | 168792237822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 |  | 39 | 43 | 81 | 2021 | 2021 | R16
169750236049 | 162476236049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-21 |  | 2022-04-22 | Underground | R16 | 2022-04-21 | 1 | 11 | 219 | 2 | 230 | 2021 | 2022 | R16
165788239542 | 165910239542 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-19 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 21 |  |  | 568 | 2021 | 2023 | R16
168487253018 | 162709253018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-10-20 | 2022-02-15 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-02-15 | 1 | 65 | 85 | 90 | 238 | 2021 | 2022 | R16
165607240674 | 169713240674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-26 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 1 | 13 | 54 | 6 | 71 | 2021 | 2021 | R16
163162239233 | 166236239233 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-07-16 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 |  | 1 | 19 |  |  | 204 | 2021 | 2022 | R16
161022244005 | 160732244005 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-08-16 | 2021-12-16 | 2021-12-21 | Underground | R16 | 2021-12-16 | 1 | 25 | 89 | 4 | 116 | 2021 | 2021 | R16
162649237554 | 168472237554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-10-20 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 |  | 80 | 18 | 97 | 2021 | 2021 | R16
166571243998 | 162328243998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 2021-08-17 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-10-21 | 3 | 19 | 48 | 17 | 84 | 2021 | 2021 | R16
165531237379 | 167618237379 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-08-30 | 4 |  | 43 | 42 | 87 | 2021 | 2021 | R16
163641237341 | 168022237341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 34 | 20 | 53 | 2021 | 2021 | R16
161134283031 | 164224283031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2022-06-17 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2022-07-14 | 0 | 265 | 20 | 2 | 285 | 2021 | 2022 | R16
167731237603 | 168657237603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | 2022-09-19 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 1 |  | 67 | 251 | 317 | 2021 | 2022 | R16
162146234809 | 164396234809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-08-06 | 1 |  | 40 |  | 40 | 2021 | 2021 | R16
163652239565 | 162897239565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-06-08 | 2021-06-22 | 2021-07-19 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 11 | 20 | 16 | 17 | 61 | 2021 | 2021 | R16
166663241908 | 168259241908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-03 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | Underground | R16 | 2021-09-20 | 1 | 24 | 35 | 2 | 59 | 2021 | 2021 | R16
164558237169 | 167853237169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-29 | 1 |  | 23 | 66 | 88 | 2021 | 2021 | R16
168512243269 | 166145243269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | Underground | R16 | 2021-09-10 | 1 | 38 | 22 | 2 | 60 | 2021 | 2021 | R16
168459247271 | 169288247271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 2021-09-10 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 12 | 37 | 17 | 27 | 90 | 2021 | 2021 | R16
169879233941 | 162452233941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-03 | 1 |  | 42 | 15 | 56 | 2021 | 2021 | R16
161843237768 | 168926237768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-09-22 | 1 |  | 57 | 34 | 90 | 2021 | 2021 | R16
166175239877 | 162455239877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-25 | 1 |  | 69 | 19 | 87 | 2021 | 2021 | R16
162613256845 | 164868256845 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-16 | 2021-07-26 | 2021-11-16 | 2022-07-12 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 29 | 82 | 171 | 16 | 295 | 2021 | 2022 | R16
166588235007 | 164339235007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-09-01 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 1 |  | 58 | 39 | 96 | 2021 | 2021 | R16
161282235087 | 164750235087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-12 | 1 |  | 43 | 55 | 97 | 2021 | 2021 | R16
163828261107 | 167073261107 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-06-25 | 2021-09-16 | 2021-12-14 | 2022-05-11 | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-05-11 | 60 | 64 | 107 | 17 | 245 | 2021 | 2022 | R16
162672244810 | 169659244810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 | 33 | 108 | 3 | 142 | 2021 | 2022 | R16
169996233519 | 162231233519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-09 | 1 |  | 70 | 33 | 102 | 2021 | 2021 | R16
168961243780 | 161625243780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 2021-08-14 | 2021-09-23 | 2021-11-29 | Overhead | R16 | 2021-09-23 | 6 | 16 | 29 | 48 | 97 | 2021 | 2021 | R16
160969235564 | 163342235564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-11-02 | 8 |  | 98 |  | 105 | 2021 | 2021 | R16
160210240115 | 162899240115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-02 | 1 |  | 8 | 16 | 23 | 2021 | 2021 | R16
169436276236 | 165339276236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-06-17 | 2022-04-05 | 2022-04-18 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 |  | 209 | 10 |  |  | 263 | 2021 | 2022 | R16
167733245131 | 166437245131 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-08-25 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 |  | 10 | 37 |  |  | 509 | 2021 | 2023 | R16
162129244526 | 167475244526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-28 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 40 |  | 74 | 45 | 157 | 2021 | 2022 | R16
168999267870 | 162602267870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2022-02-08 | 2023-03-07 | 2023-04-22 | Underground | R16 | 2023-03-07 | 1 | 145 | 281 | 34 | 458 | 2021 | 2023 | R16
168779242009 | 164318242009 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-25 | 2021-08-03 | 2021-09-13 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-13 | 10 | 28 | 30 | 31 | 96 | 2021 | 2021 | R16
161130239001 | 160532239001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 | 3 | 24 | 22 | 47 | 2021 | 2021 | R16
168823250479 | 160162250479 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Residential | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021-10-05 | 2022-02-08 | 2022-03-16 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 0 | 62 | 91 | 27 | 178 | 2021 | 2022 | R16
161319237824 | 164843237824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-06 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | Underground | R16 | 2021-09-16 | 1 | 16 | 53 |  | 68 | 2021 | 2021 | R16
167465241398 | 162603241398 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-10-05 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-05 | 1 | 8 | 48 | 27 | 81 | 2021 | 2021 | R16
164974238181 | 168412238181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 6 |  | 60 |  | 65 | 2021 | 2021 | R16
162178244528 | 167439244528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-28 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-10-07 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 40 |  | 35 | 27 | 100 | 2021 | 2021 | R16
166653235166 | 164756235166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  | 2022-04-05 | Overhead | R16 | 2022-02-17 | 1 |  | 177 | 34 | 210 | 2021 | 2022 | R16
165151238727 | 168648238727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-12 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-24 | 1 | 7 | 293 | 43 | 341 | 2021 | 2022 | R16
168748249245 | 164426249245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-09-23 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-27 | 1 | 74 | 177 | 17 | 266 | 2021 | 2022 | R16
169890236670 | 167101236670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-12 | 1 |  | 35 | 55 | 89 | 2021 | 2021 | R16
169995236650 | 162210236650 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-25 | 2022-06-14 | 2022-06-29 | Underground | R16 | 2022-06-14 | 2 | 15 | 253 | 12 | 279 | 2021 | 2022 | R16
167987233235 | 161821233235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-07-21 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 1 |  | 35 | 71 | 105 | 2021 | 2021 | R16
166004240844 | 162630240844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-07 | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-09-22 | 36 |  | 43 | 36 | 113 | 2021 | 2021 | R16
163167273701 | 162018273701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-04 | 2021-07-20 | 2022-03-23 | 2022-07-18 | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-07-18 | 33 | 177 | 84 | 47 | 338 | 2021 | 2022 | R16
160137252187 | 161424252187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-16 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-06 | 65 |  | 38 | 32 | 133 | 2021 | 2022 | R16
163566244531 | 161573244531 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2022-04-12 | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 22 | 5 | 168 | 20 | 212 | 2021 | 2022 | R16
162916239195 | 168863239195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-16 | 2021-09-17 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-09-17 | 1 | 9 | 46 | 37 | 90 | 2021 | 2021 | R16
167796242231 | 169257242231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-09-13 | 1 | 22 | 28 | 2 | 50 | 2021 | 2021 | R16
167920249188 | 162024249188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-09-23 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | Underground | R16 | 2022-01-06 | 1 | 81 | 76 | 3 | 158 | 2021 | 2022 | R16
168993237930 | 169291237930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 1 |  | 14 | 21 | 34 | 2021 | 2021 | R16
161343249753 | 168849249753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-09-28 | 2021-11-30 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2021-11-30 | 2 | 61 | 46 | 28 | 134 | 2021 | 2022 | R16
165439250453 | 166800250453 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-10-04 | 2022-02-08 | 2022-03-07 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 1 | 73 | 92 | 20 | 183 | 2021 | 2022 | R16
166349234246 | 163281234246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-29 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 15 | 87 | 101 | 2021 | 2021 | R16
162604244225 | 167526244225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-28 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-10-07 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 37 |  | 38 | 27 | 100 | 2021 | 2021 | R16
160084235345 | 165324235345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-08-27 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-27 | 1 |  | 52 | 42 | 93 | 2021 | 2021 | R16
160325233913 | 162597233913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 46 | 2 | 47 | 2021 | 2021 | R16
166788238170 | 169639238170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-09-22 | 1 |  | 55 | 34 | 88 | 2021 | 2021 | R16
167855238113 | 169476238113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-08-19 | 1 |  | 31 | 19 | 49 | 2021 | 2021 | R16
164933236915 | 162622236915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-07-01 | 16 |  | 4 | 53 | 71 | 2021 | 2021 | R16
169947233444 | 161862233444 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 245 | 2 | 246 | 2021 | 2022 | R16
165250268901 | 160454268901 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2022-02-14 | 2023-08-09 | 2023-08-23 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 1 | 155 | 388 | 11 | 552 | 2021 | 2023 | R16
162533240060 | 162559240060 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-20 | 1 |  | 44 | 26 | 69 | 2021 | 2021 | R16
168485241684 | 162202241684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-08-02 | 2021-09-07 | 2021-09-20 | Underground | R16 | 2021-09-07 | 1 | 42 | 27 | 10 | 77 | 2021 | 2021 | R16
167348241701 | 162806241701 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 1 | 40 | 6 | 163 | 207 | 2021 | 2022 | R16
166004245949 | 162238245949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-30 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 1 | 30 | 29 | 24 | 81 | 2021 | 2021 | R16
165902234978 | 164664234978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2021 | 2021 | R16
168918294351 | 161772294351 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-19 | 2021-11-08 | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 81 | 228 | 64 | 26 | 396 | 2021 | 2023 | R16
160697249409 | 162410249409 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-04 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 81 |  | 167 | 34 | 280 | 2021 | 2022 | R16
164726239230 | 161542239230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-02 | 1 |  | 35 | 38 | 72 | 2021 | 2021 | R16
162148237922 | 163710237922 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-07-06 |  | 2022-04-25 | Underground | R16 |  | 1 | 19 |  |  | 228 | 2021 | 2022 | R16
160299236189 | 165946236189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | 2022-07-29 | Overhead | R16 | 2022-07-25 | 2 |  | 285 | 5 | 290 | 2021 | 2022 | R16
162619237823 | 168870237823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 31 | 51 | 81 | 2021 | 2021 | R16
162258235261 | 165024235261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 1 |  | 2 | 100 | 101 | 2021 | 2021 | R16
164347295849 | 162934295849 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-07-22 | 2022-02-22 | 2022-10-04 | 2023-04-26 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-04-26 | 154 | 161 | 147 | 46 | 505 | 2021 | 2023 | R16
165956184887 | 167390184887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-26 | 1 |  | 48 | 32 | 79 | 2020 | 2020 | R16
167432197243 | 167871197243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-07-14 | 2020-09-29 | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-09-29 | 1 | 81 | 56 | 74 | 209 | 2020 | 2021 | R16
166215196583 | 166186196583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-27 | 1 |  | 16 | 52 | 67 | 2020 | 2020 | R16
163950176254 | 162041176254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-08-14 | 2021-01-07 | Overhead | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 158 | 105 | 262 | 2020 | 2021 | R16
161558187811 | 167223187811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-04-16 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | Underground | R16 | 2020-06-10 | 2 | 54 | 40 | 2 | 95 | 2020 | 2020 | R16
169201186880 | 160513186880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-30 | 1 |  | 60 | 44 | 103 | 2020 | 2020 | R16
162243191361 | 166752191361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 2020-05-18 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | Underground | R16 | 2020-08-12 | 3 | 43 | 63 | 2 | 108 | 2020 | 2020 | R16
166972234702 | 160862234702 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-02-18 | 2021-03-17 | 2021-06-11 | 2022-04-08 | 2022-05-02 | Underground | R16 | 2022-04-08 | 282 | 63 | 216 | 17 | 575 | 2020 | 2022 | R16
168725197973 | 169599197973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-07-22 | 2020-09-18 | 2021-08-26 | Underground | R16 | 2020-09-18 | 1 | 39 | 43 | 245 | 325 | 2020 | 2021 | R16
168893186487 | 163920186487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | Underground | R16 | 2020-05-18 | 4 | 22 | 31 | 4 | 58 | 2020 | 2020 | R16
168181186884 | 160735186884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-05-13 | 1 |  | 26 | 40 | 65 | 2020 | 2020 | R16
165064192240 | 166929192240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-26 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-09-30 | 1 | 10 | 92 | 73 | 173 | 2020 | 2021 | R16
169225207621 | 166920207621 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-05-13 | 2020-07-10 | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 2020-12-16 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 43 | 72 | 12 | 32 | 156 | 2020 | 2020 | R16
165327180255 | 166145180255 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-13 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Underground | R16 | 2023-12-21 | 1 | 13 | 1006 |  | 1018 | 2020 | 2023 | R16
166427191659 | 168028191659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-06-30 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 117 | 175 | 291 | 2020 | 2021 | R16
168473192952 | 168634192952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-06-01 |  | 2020-08-27 | Overhead | R16 | 2020-06-25 | 1 | 7 | 19 | 46 | 70 | 2020 | 2020 | R16
160492186685 | 160432186685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-07 | 1 |  |  | 46 | 46 | 2020 | 2020 | R16
166351212437 | 165926212437 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2020-07-04 | 2020-08-19 | 2020-12-02 | 2021-09-13 | 2022-03-09 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 33 | 76 | 204 | 128 | 438 | 2020 | 2022 | R16
165453179515 | 168352179515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-15 | 2020-02-18 | Overhead | R16 | 2020-02-15 | 1 |  | 7 | 2 | 9 | 2020 | 2020 | R16
160525192889 | 167579192889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-06-01 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | Underground | R16 | 2021-01-05 | 1 | 51 | 157 | 5 | 211 | 2020 | 2021 | R16
167575181470 | 161709181470 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | Overhead | R16 | 2020-03-13 | 0 |  | 15 | 3 | 17 | 2020 | 2020 | R16
163317189112 | 168155189112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-04-28 | 2020-05-04 | 2021-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-04 | 1 | 60 | 5 | 309 | 372 | 2020 | 2021 | R16
167076185541 | 168457185541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-12-11 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-11 | 1 |  | 187 | 89 | 275 | 2020 | 2021 | R16
168146185790 | 168775185790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 627 | 2020 | 2022 | R16
166943199324 | 169084199324 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-12-17 | 2020-02-27 | 2020-07-31 | 2020-12-30 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2020-12-30 | 53 | 112 | 109 | 67 | 338 | 2019 | 2021 | R16
162936215908 | 166088215908 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-01-28 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 2021-11-22 | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2021-11-22 | 215 | 29 | 233 | 74 | 548 | 2020 | 2022 | R16
165954181714 | 169452181714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-24 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-04 | 1 | 9 | 117 | 46 | 170 | 2020 | 2020 | R16
167848189175 | 164217189175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | Overhead | R16 | 2020-05-22 | 1 |  | 19 | 7 | 25 | 2020 | 2020 | R16
161562204774 | 166342204774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-09-24 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | Underground | R16 | 2021-01-29 | 0 | 99 | 92 | 2 | 191 | 2020 | 2021 | R16
160623191882 | 160650191882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-05-21 | 2020-06-30 | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2020-06-30 | 1 | 32 | 29 | 224 | 283 | 2020 | 2021 | R16
167218185271 | 167790185271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-04-02 | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 2 |  | 8 | 70 | 78 | 2020 | 2020 | R16
164048185978 | 169564185978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-12-07 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 435 | 6 | 440 | 2020 | 2021 | R16
164118183500 | 163039183500 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-09 |  | 2020-11-23 | Underground | R16 | 2020-06-12 | 1 | 7 | 70 | 117 | 192 | 2020 | 2020 | R16
164329180166 | 169449180166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | Overhead | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 128 | 3 | 130 | 2020 | 2020 | R16
165230187803 | 167701187803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-16 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-18 | 1 | 19 | 23 | 38 | 78 | 2020 | 2020 | R16
165705178574 | 166566178574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-17 | Underground | R16 | 2020-02-20 | 1 |  | 17 | 85 | 101 | 2020 | 2020 | R16
161441190880 | 166749190880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 1 |  | 20 | 24 | 43 | 2020 | 2020 | R16
160420185615 | 168608185615 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-24 | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-04-24 | 1 |  | 21 | 49 | 69 | 2020 | 2020 | R16
169434181151 | 160668181151 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-30 | 1 | 3 | 225 | 78 | 304 | 2020 | 2021 | R16
160028193844 | 161405193844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-08-27 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 58 | 82 | 139 | 2020 | 2020 | R16
169959195418 | 164846195418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 44 | 48 | 91 | 2020 | 2020 | R16
167820186326 | 162061186326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-04-03 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | Underground | R16 | 2020-05-15 | 3 | 28 | 31 | 5 | 64 | 2020 | 2020 | R16
168316182067 | 160422182067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-02-26 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-28 | 1 | 43 | 110 | 51 | 202 | 2019 | 2020 | R16
163880178537 | 166418178537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-03-11 | 2020-10-28 | Overhead | R16 | 2020-03-11 | 1 |  | 31 | 166 | 196 | 2020 | 2020 | R16
165260176988 | 163345176988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-11 | 1 |  | 42 | 65 | 106 | 2020 | 2020 | R16
164883179205 | 167313179205 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | Overhead | R16 | 2020-06-04 | 1 |  | 89 | 2 | 90 | 2020 | 2020 | R16
160288192394 | 161615192394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-05-28 | 2020-09-29 | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-09-29 | 1 | 33 | 89 | 199 | 319 | 2020 | 2021 | R16
163680195369 | 164225195369 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-06-25 | 2020-07-29 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-07-29 | 1 | 115 | 25 | 71 | 209 | 2020 | 2020 | R16
169962183668 | 165149183668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-20 | 1 |  | 52 | 36 | 87 | 2020 | 2020 | R16
160520192273 | 168393192273 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-27 | 2020-07-22 | 2020-12-09 | Underground | R16 | 2020-07-22 | 1 | 5 | 41 | 101 | 145 | 2020 | 2020 | R16
166312180825 | 160823180825 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-02-15 |  | 2022-09-14 | Underground | R16 | 2022-09-13 | 1 | 32 | 672 | 2 | 705 | 2020 | 2022 | R16
166566192930 | 169995192930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 1 |  | 16 | 3 | 18 | 2020 | 2020 | R16
165183190888 | 166894190888 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | Overhead | R16 | 2020-09-03 | 1 |  | 82 | 2 | 83 | 2020 | 2020 | R16
168690193929 | 160889193929 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-09-18 | Underground | R16 | 2020-06-15 | 1 | 3 | 4 | 70 | 75 | 2020 | 2020 | R16
160631183734 | 165409183734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | Overhead | R16 | 2020-03-13 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 2020 | 2020 | R16
162832202324 | 165578202324 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 2020-08-31 |  | 2022-12-29 | Underground | R16 |  | 21 | 24 |  |  | 652 | 2020 | 2022 | R16
163389178828 | 164530178828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-01-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-12 | 0 | 10 | 30 | 64 | 102 | 2020 | 2020 | R16
164687181657 | 168830181657 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-25 | 2020-08-20 | 2020-09-10 | Underground | R16 | 2020-08-20 | 1 | 12 | 128 | 16 | 154 | 2020 | 2020 | R16
166650279139 | 160675279139 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-04-08 | 2020-08-26 | 2022-05-12 | 2023-08-15 | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-08-15 | 101 | 447 | 329 | 32 | 906 | 2020 | 2023 | R16
165325201177 | 160895201177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-18 | 2020-05-06 | 2020-08-20 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 |  | 57 | 77 |  |  | 233 | 2020 | 2021 | R16
163719178484 | 166340178484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-16 | 1 |  | 35 | 62 | 96 | 2020 | 2020 | R16
169628200077 | 160512200077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-08-11 | 2020-09-14 | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-09-14 | 1 | 49 | 25 | 85 | 157 | 2020 | 2021 | R16
160460178724 | 166507178724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | Overhead | R16 | 2020-04-16 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2020 | 2020 | R16
165844185823 | 167685185823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-30 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-05-14 | 1 | 6 | 34 | 36 | 74 | 2020 | 2020 | R16
160550194906 | 162541194906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 1 | 5 | 64 | 67 | 134 | 2020 | 2020 | R16
162888184977 | 165749184977 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-11-12 | 2020-12-10 | Underground | R16 | 2020-11-12 | 9 |  | 169 | 21 | 197 | 2020 | 2020 | R16
165916188927 | 163402188927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 |  | 25 | 32 | 56 | 2020 | 2020 | R16
169175178538 | 166592178538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 19 | 77 | 95 | 2020 | 2020 | R16
168474188508 | 163293188508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 4 | 2 | 5 | 2020 | 2020 | R16
167477186154 | 164268186154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-04-02 | 2020-04-21 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 21 | 14 | 56 | 89 | 2020 | 2020 | R16
162274178913 | 167213178913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 0 |  | 22 | 71 | 92 | 2020 | 2020 | R16
162147185903 | 163463185903 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | Underground | R16 | 2020-05-11 | 1 | 21 | 31 | 4 | 54 | 2020 | 2020 | R16
160327181631 | 164753181631 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-24 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 |  | 1 | 26 |  |  | 237 | 2020 | 2020 | R16
162555224411 | 167933224411 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-02-04 | 2020-12-14 | 2021-03-23 | 2022-05-23 | 2022-07-06 | Underground | R16 | 2022-05-23 | 225 | 72 | 305 | 33 | 632 | 2020 | 2022 | R16
166088192229 | 169022192229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-06 | 1 |  | 30 | 40 | 69 | 2020 | 2020 | R16
169516183763 | 163044183763 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | Underground | R16 | 2020-06-01 | 1 | 8 | 60 | 2 | 68 | 2020 | 2020 | R16
165500191054 | 167260191054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-06-26 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2020 | 2020 | R16
161013194670 | 163172194670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 23 | 57 | 79 | 2020 | 2020 | R16
162405175029 | 169644175029 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-26 | 1 |  | 49 | 75 | 123 | 2019 | 2020 | R16
166866189229 | 164063189229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-29 | 1 |  | 68 | 50 | 117 | 2020 | 2020 | R16
162362179344 | 167726179344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 |  | 21 | 71 | 91 | 2020 | 2020 | R16
165765186727 | 168363186727 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-07 | 2021-11-04 | 2021-11-29 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 1 | 9 | 413 | 18 | 438 | 2020 | 2021 | R16
163495189446 | 167232189446 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-01 | 2020-03-26 | 2020-04-29 | 2020-08-19 | 2021-01-04 | Underground | R16 | 2020-08-19 | 39 | 25 | 81 | 99 | 241 | 2020 | 2021 | R16
169582188885 | 163436188885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | Overhead | R16 | 2020-05-20 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2020 | 2020 | R16
164675194321 | 167659194321 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | Overhead | R16 | 2021-05-26 | 20 | 2 | 248 | 3 | 270 | 2020 | 2021 | R16
165679193073 | 165616193073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-30 | 20 | 2 | 20 | 44 | 83 | 2020 | 2020 | R16
163273196403 | 165990196403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 |  | 15 | 55 | 69 | 2020 | 2020 | R16
168035209571 | 167677209571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-11-04 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2020-01-27 | 1 | 82 |  | 323 | 202 | 2020 | 2021 | R16
167841174710 | 169106174710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-26 | 1 |  | 52 | 75 | 126 | 2019 | 2020 | R16
163821193259 | 160602193259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 2 |  | 25 | 64 | 89 | 2020 | 2020 | R16
161336196093 | 165013196093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-06 | 1 |  | 28 | 44 | 71 | 2020 | 2020 | R16
160104201260 | 166343201260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-08-20 | 2020-09-11 | 2021-01-07 | Underground | R16 | 2020-09-11 | 0 | 74 | 17 | 85 | 174 | 2020 | 2021 | R16
160033197798 | 166814197798 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-21 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 651 | 2020 | 2023 | R16
160690199652 | 169232199652 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-27 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 |  | 50 | 2 |  |  | 163 | 2020 | 2021 | R16
165688193161 | 168351193161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-09-13 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 10 |  | 334 | 31 | 373 | 2020 | 2021 | R16
163203256188 | 163264256188 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-04-22 | 2020-10-23 | 2021-11-12 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 |  | 133 | 276 |  |  | 554 | 2020 | 2022 | R16
167105182891 | 161915182891 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-03-04 |  | 2021-04-20 | Underground | R16 |  | 1 | 41 |  |  | 335 | 2020 | 2021 | R16
160197187765 | 161966187765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-27 | 1 |  | 73 | 52 | 124 | 2020 | 2020 | R16
161618183864 | 165765183864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-06-03 | 1 |  | 61 | 16 | 76 | 2020 | 2020 | R16
162633181190 | 160999181190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-28 | 2 |  | 7 | 73 | 80 | 2020 | 2020 | R16
165189174904 | 169344174904 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-04 | 1 |  | 121 | 26 | 146 | 2019 | 2020 | R16
167841186942 | 160805186942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | Overhead | R16 | 2020-06-03 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2020 | 2020 | R16
168989199893 | 167979199893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-14 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-10-19 | 18 |  | 53 | 42 | 111 | 2020 | 2020 | R16
163343193041 | 161353193041 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-06-01 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | Underground | R16 | 2020-10-14 | 0 | 36 | 98 | 2 | 134 | 2020 | 2020 | R16
166910183204 | 164615183204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 1 |  | 65 | 26 | 90 | 2020 | 2020 | R16
165301187642 | 165958187642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-04-15 | 2020-07-01 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-01 | 1 | 58 | 56 | 70 | 182 | 2020 | 2020 | R16
163226187502 | 166696187502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 2020-04-14 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-04 | 3 | 19 | 81 | 46 | 146 | 2020 | 2020 | R16
162942190363 | 163042190363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-05-07 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-02 | 1 | 50 | 41 | 42 | 131 | 2020 | 2020 | R16
163843192309 | 168918192309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 2 |  | 176 | 2 | 178 | 2020 | 2021 | R16
163091190062 | 163248190062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | Underground | R16 | 2020-05-13 | 1 | 48 | 7 | 2 | 55 | 2020 | 2020 | R16
169047194017 | 161945194017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-08-27 | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 55 | 46 | 100 | 2020 | 2020 | R16
167357181702 | 161932181702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-01 | 1 |  | 28 | 50 | 77 | 2020 | 2020 | R16
161687186078 | 169515186078 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-05-20 | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-05-20 | 1 |  | 36 | 38 | 73 | 2020 | 2020 | R16
167537182872 | 163795182872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-20 | 1 | 2 | 56 | 36 | 92 | 2020 | 2020 | R16
160455183809 | 164386183809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-11 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-08 | 1 | 5 | 64 | 24 | 91 | 2020 | 2020 | R16
162688191701 | 165438191701 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2020-05-20 | 2020-08-27 | 2021-02-05 | Underground | R16 | 2020-08-27 | 5 | 9 | 72 | 117 | 200 | 2020 | 2021 | R16
169350196544 | 166132196544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-21 | 1 |  | 12 | 56 | 67 | 2020 | 2020 | R16
161578190077 | 163141190077 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-05-06 |  | 2021-07-12 | Overhead | R16 |  | 2 | 11 |  |  | 320 | 2020 | 2021 | R16
164355192830 | 166697192830 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-30 | 2020-02-18 | 2020-06-02 |  | 2022-07-27 | Underground | R16 |  | 14 | 76 |  |  | 650 | 2020 | 2022 | R16
169181203318 | 165306203318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-09-10 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2020-10-29 | 1 | 133 | 36 | 176 | 343 | 2020 | 2021 | R16
168245175604 | 160097175604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-04-01 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 3 | 3 |  | 65 | 69 | 2019 | 2020 | R16
164359206889 | 166174206889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 2020-10-12 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | Underground | R16 | 2021-03-03 | 3 | 69 | 103 |  | 173 | 2020 | 2021 | R16
168225178813 | 166944178813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | Overhead | R16 | 2020-03-10 | 1 |  | 28 | 3 | 30 | 2020 | 2020 | R16
165325201560 | 160898201560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-02-18 | 2020-04-24 | 2020-08-24 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 |  | 49 | 87 |  |  | 233 | 2020 | 2021 | R16
168747200108 | 169131200108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 1 | 96 | 15 | 180 | 289 | 2020 | 2021 | R16
169888176248 | 161845176248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2020 | 2020 | R16
163554184298 | 166423184298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 6 | 56 | 61 | 2020 | 2020 | R16
167189189123 | 167789189123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-04 | 2020-03-02 | 2020-04-27 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 |  | 20 | 41 |  |  | 113 | 2020 | 2020 | R16
163526190698 | 165340190698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-19 | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 8 |  | 5 | 39 | 50 | 2020 | 2020 | R16
164262191646 | 168063191646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 |  | 19 | 3 | 21 | 2020 | 2020 | R16
166655195698 | 166252195698 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-06-29 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-06 | 2 | 36 | 6 | 40 | 81 | 2020 | 2020 | R16
166067185181 | 167633185181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-08-27 | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 114 | 46 | 159 | 2020 | 2020 | R16
161005191753 | 168334191753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-09-24 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 91 | 105 | 195 | 2020 | 2021 | R16
162157177858 | 165586177858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 1 |  | 18 | 81 | 98 | 2020 | 2020 | R16
165686206135 | 163957206135 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-06-23 | 2020-07-23 | 2020-10-05 | 2021-09-08 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2021-09-08 | 23 | 53 | 243 | 254 | 570 | 2020 | 2022 | R16
168018175096 | 160000175096 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-03 | 4 |  | 28 | 92 | 122 | 2019 | 2020 | R16
164050188520 | 162921188520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-01 | 2020-05-19 | Overhead | R16 | 2020-05-01 | 1 |  | 9 | 13 | 21 | 2020 | 2020 | R16
160973188122 | 162455188122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 |  | 40 | 22 | 61 | 2020 | 2020 | R16
163425196830 | 166971196830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-08-06 | 1 |  | 21 | 236 | 256 | 2020 | 2021 | R16
169584177146 | 163716177146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-05 | 1 | 2 | 36 | 69 | 105 | 2020 | 2020 | R16
160608177892 | 161179177892 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-06 | 1 | 15 | 53 | 47 | 113 | 2020 | 2020 | R16
169771184451 | 165763184451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-17 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 | 5 | 231 | 59 | 293 | 2020 | 2021 | R16
168702192490 | 169267192490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-09-16 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 30 | 51 | 80 | 2020 | 2020 | R16
160241196222 | 162233196222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-17 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 8 | 4 | 2 | 13 | 24 | 2020 | 2020 | R16
168163203052 | 160517203052 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-06-04 | 2020-07-13 | 2020-09-08 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2020-12-31 | 28 | 42 | 83 | 226 | 376 | 2020 | 2021 | R16
167932207625 | 169905207625 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-10-19 | 2021-01-27 | 2021-02-27 | Underground | R16 | 2021-01-27 | 19 | 83 | 73 | 23 | 195 | 2020 | 2021 | R16
167681179226 | 161483179226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-28 | 2020-02-03 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 |  | 17 | 5 |  |  | 134 | 2020 | 2020 | R16
167848175043 | 169485175043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-13 | 1 |  | 17 | 478 | 494 | 2019 | 2021 | R16
164200252557 | 168993252557 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-26 | 2020-06-12 | 2021-10-19 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 14 | 353 |  |  | 683 | 2020 | 2023 | R16
162421196625 | 166500196625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 29 | 190 | 218 | 2020 | 2021 | R16
166185176589 | 162703176589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 1 |  | 27 | 2 | 29 | 2020 | 2020 | R16
169937183615 | 165290183615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 35 | 48 | 82 | 2020 | 2020 | R16
169426203780 | 162311203780 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-09-11 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2021-07-09 | 1 | 65 | 216 | 90 | 369 | 2020 | 2021 | R16
161438179285 | 167519179285 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-04-24 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2020-04-24 | 1 |  | 60 | 591 | 650 | 2020 | 2022 | R16
164090184630 | 166060184630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 6 |  | 37 | 2 | 43 | 2020 | 2020 | R16
165955188684 | 166221188684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-23 | 1 | 29 | 2 | 55 | 84 | 2020 | 2020 | R16
160495176501 | 162461176501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-03-26 | 2020-04-29 | Overhead | R16 | 2020-03-26 | 1 |  | 56 | 25 | 80 | 2020 | 2020 | R16
162660190067 | 165357190067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Overhead | R16 | 2020-05-06 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 2020 | 2020 | R16
163085219907 | 161969219907 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2021-02-08 | 2021-08-23 | 2021-10-19 | Underground | R16 | 2021-08-23 | 4 | 248 | 141 | 42 | 432 | 2020 | 2021 | R16
167642188312 | 162775188312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2022-06-28 | Overhead | R16 | 2020-04-21 | 1 |  | 2 | 571 | 572 | 2020 | 2022 | R16
162948177055 | 163831177055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-05 | 1 |  | 15 | 90 | 104 | 2020 | 2020 | R16
166190186505 | 160249186505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-06-23 | 1 |  | 57 |  | 57 | 2020 | 2020 | R16
165174178758 | 166971178758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 2 |  | 53 | 51 | 104 | 2020 | 2020 | R16
165644190664 | 166549190664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 |  | 23 | 23 | 45 | 2020 | 2020 | R16
169422195379 | 164562195379 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-08-06 | 1 |  | 30 | 63 | 92 | 2020 | 2020 | R16
161684181482 | 161701181482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | Overhead | R16 | 2020-03-31 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2020 | 2020 | R16
169523180006 | 162054180006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-10 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-09 | 1 | 24 | 21 | 67 | 110 | 2020 | 2020 | R16
167961178512 | 169880178512 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-29 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-08-13 | 1 | 28 | 403 |  | 430 | 2019 | 2021 | R16
169987179444 | 167443179444 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-03-10 | 2020-04-30 | Overhead | R16 | 2020-03-10 | 1 | 3 | 25 | 38 | 64 | 2020 | 2020 | R16
160732189208 | 162925189208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-27 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-05-27 | 1 | 5 | 23 | 32 | 58 | 2020 | 2020 | R16
164625196827 | 165584196827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-08-06 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-06 | 1 | 8 | 21 | 44 | 71 | 2020 | 2020 | R16
162685177058 | 163806177058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Overhead | R16 | 2020-03-19 | 1 |  | 46 |  | 46 | 2020 | 2020 | R16
164336189431 | 164087189431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-07-17 | 4 |  | 57 | 344 | 403 | 2020 | 2021 | R16
164326183805 | 165363183805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 2 |  | 10 | 56 | 66 | 2020 | 2020 | R16
165499180011 | 168808180011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-11 | 1 |  | 2 | 86 | 87 | 2020 | 2020 | R16
166650272785 | 166660272785 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-03-15 | 2022-07-06 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 | 481 | 82 | 37 | 598 | 2020 | 2022 | R16
162640231178 | 167557231178 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 2021-10-18 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 1 | 222 | 65 | 46 | 331 | 2020 | 2021 | R16
164531177709 | 164497177709 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-01-30 | 2020-02-04 | Overhead | R16 | 2020-01-30 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2020 | 2020 | R16
162605182159 | 162537182159 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 1 | 36 | 888 | 2 | 924 | 2020 | 2023 | R16
160347191818 | 161576191818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-05-22 |  | 2020-08-27 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 | 30 | 25 | 46 | 99 | 2020 | 2020 | R16
169042203835 | 167697203835 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-09-15 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 | 86 | 283 | 14 | 381 | 2020 | 2021 | R16
167183198132 | 165704198132 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-11 | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-11-19 | Underground | R16 | 2020-07-23 | 93 | 5 |  | 86 | 182 | 2020 | 2020 | R16
167814174795 | 169251174795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | Overhead | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 174 | 3 | 176 | 2019 | 2020 | R16
166636192988 | 167883192988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-06-24 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-06-24 | 1 | 11 | 17 | 10 | 36 | 2020 | 2020 | R16
163298194562 | 165104194562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-01 | 2020-06-05 | 2020-06-16 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 |  | 26 | 8 |  |  | 165 | 2020 | 2020 | R16
168489183775 | 163882183775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-03-11 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | Underground | R16 | 2020-05-04 | 2 | 39 | 39 | 2 | 79 | 2020 | 2020 | R16
166354225409 | 160987225409 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-06-08 | 2021-02-09 | 2021-03-31 | 2021-04-26 | 2021-10-15 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 177 | 37 | 19 | 125 | 355 | 2020 | 2021 | R16
166625232351 | 164268232351 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-04-28 | 2021-01-19 | 2021-05-26 | 2021-08-13 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2021-08-13 | 191 | 92 | 58 | 163 | 501 | 2020 | 2022 | R16
168194186545 | 165424186545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-04-06 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-26 | 1 | 20 | 37 | 32 | 87 | 2020 | 2020 | R16
165451185180 | 160514185180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-03-23 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | Underground | R16 | 2020-05-06 | 6 | 56 | 33 | 3 | 95 | 2019 | 2020 | R16
168158188613 | 168627188613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-21 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-22 | 1 | 18 | 111 | 64 | 191 | 2020 | 2020 | R16
163833200503 | 166086200503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-08-13 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-10-22 | 1 | 110 | 51 | 57 | 216 | 2020 | 2021 | R16
165825184960 | 167460184960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-06-03 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-06-03 | 0 |  | 53 | 90 | 142 | 2020 | 2020 | R16
169642202259 | 169569202259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-09-01 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 68 |  |  | 583 | 2020 | 2022 | R16
166310191815 | 168420191815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-09 | 1 | 2 | 13 | 23 | 36 | 2020 | 2020 | R16
163986180717 | 160481180717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | Overhead | R16 | 2020-03-10 | 1 |  | 18 | 2 | 19 | 2020 | 2020 | R16
160704189182 | 166188189182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 2020-04-27 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | Underground | R16 | 2023-02-06 | 5 | 28 | 726 | 4 | 760 | 2020 | 2023 | R16
167817194735 | 163752194735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2020-06-29 | 1 |  | 5 | 769 | 773 | 2020 | 2023 | R16
160892181104 | 160893181104 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-02-18 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | Underground | R16 | 2023-11-02 | 1 | 34 | 968 | 2 | 1002 | 2020 | 2023 | R16
164968181481 | 161671181481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-30 | 1 |  | 27 | 52 | 78 | 2020 | 2020 | R16
160902177705 | 164878177705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 718 | 2020 | 2022 | R16
169383182878 | 166319182878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-03-04 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 121 | 2020 | 2020 | R16
165069178061 | 165619178061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-02-26 | 2020-04-15 | Overhead | R16 | 2020-02-26 | 1 |  | 24 | 36 | 59 | 2020 | 2020 | R16
169339188631 | 163017188631 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2020 | 2020 | R16
162671184826 | 166615184826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-03-19 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | Underground | R16 | 2020-04-28 | 1 | 37 | 29 | 2 | 66 | 2020 | 2020 | R16
167115186736 | 160643186736 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 |  | 5 | 57 | 61 | 2020 | 2020 | R16
160491192316 | 169448192316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 1 |  | 35 | 2 | 36 | 2020 | 2020 | R16
162766231490 | 164555231490 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-29 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-08-17 | 275 | 2 | 65 | 19 | 358 | 2020 | 2021 | R16
161750228989 | 162270228989 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-01-08 | 2021-03-09 | 2021-05-01 | 2021-10-11 | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 305 | 39 | 116 | 43 | 501 | 2020 | 2021 | R16
169895179163 | 167415179163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-09-01 | 1 |  | 152 | 43 | 194 | 2020 | 2020 | R16
161001196765 | 163324196765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-07-08 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 1 | 14 | 50 | 2 | 64 | 2020 | 2020 | R16
163261181118 | 161241181118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-04-14 | 2020-05-22 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 |  | 39 | 29 | 67 | 2020 | 2020 | R16
167857192949 | 160030192949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-20 | Underground | R16 | 2020-06-23 | 1 |  | 17 | 43 | 59 | 2020 | 2020 | R16
166560201538 | 162388201538 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-02-26 | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 |  | 130 | 2 |  |  | 210 | 2020 | 2020 | R16
161816184422 | 166656184422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | Overhead | R16 | 2020-05-08 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2020 | 2020 | R16
169428265728 | 167310265728 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2022-01-21 | 2022-03-28 | 2022-04-25 | Underground | R16 | 2022-03-28 | 0 | 515 | 47 | 21 | 581 | 2020 | 2022 | R16
166044195603 | 166607195603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-05-12 | 2020-06-08 | 2020-06-29 | 2020-07-15 | 2020-11-04 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 20 | 16 | 13 | 81 | 127 | 2020 | 2020 | R16
165889195512 | 164781195512 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-13 | 1 |  | 35 | 39 | 73 | 2020 | 2020 | R16
168983178816 | 167030178816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 710 | 2020 | 2022 | R16
163448196923 | 166950196923 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-03 | 1 |  | 106 | 90 | 195 | 2020 | 2021 | R16
168915190475 | 166321190475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-11-29 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 1 |  | 668 | 137 | 804 | 2020 | 2023 | R16
166412175331 | 160421175331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-03-20 | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-03-20 | 1 |  | 60 | 72 | 131 | 2019 | 2020 | R16
164094185307 | 166026185307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | Underground | R16 | 2020-04-15 | 9 | 2 | 16 | 3 | 27 | 2020 | 2020 | R16
160930194051 | 160950194051 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 1 | 5 | 158 | 4 | 165 | 2020 | 2021 | R16
169222193808 | 161385193808 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-16 | 1 |  | 6 | 21 | 26 | 2020 | 2020 | R16
160773191649 | 163390191649 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2023-01-11 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 7 | 15 | 691 |  | 685 | 2020 | 2022 | R16
165527184400 | 166664184400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | Overhead | R16 | 2020-04-30 | 1 |  | 33 | 3 | 35 | 2020 | 2020 | R16
165588201158 | 161944201158 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-11 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 50 | 2 | 374 | 11 | 434 | 2020 | 2022 | R16
166646191452 | 167560191452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | Overhead | R16 | 2020-06-25 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2020 | 2020 | R16
162689180039 | 169199180039 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-19 | 2020-01-21 | 2020-02-11 | 2021-11-04 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 24 | 16 | 453 | 21 | 511 | 2019 | 2021 | R16
164672185885 | 167814185885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-30 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 | 5 | 21 | 48 | 72 | 2020 | 2020 | R16
167166185272 | 167801185272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 2 |  | 47 | 2 | 49 | 2020 | 2020 | R16
161499217924 | 161520217924 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-01-21 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | Underground | R16 | 2022-02-22 | 1 | 162 | 284 | 4 | 448 | 2020 | 2022 | R16
161329196666 | 166513196666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 206 | 2020 | 2021 | R16
165297193666 | 161118193666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 133 | 2 | 134 | 2020 | 2020 | R16
162048177884 | 165451177884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-03-12 | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-12 | 1 |  | 36 | 847 | 882 | 2020 | 2023 | R16
168898190876 | 166974190876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 1 |  | 46 | 4 | 49 | 2020 | 2020 | R16
165500180057 | 168418180057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 3 |  | 31 | 56 | 88 | 2020 | 2020 | R16
168132229270 | 167954229270 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2021-05-03 |  | 2023-02-24 | Underground | R16 | 2023-02-02 | 1 | 324 | 459 | 17 | 798 | 2020 | 2023 | R16
162360182664 | 163420182664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 1 |  | 38 | 46 | 83 | 2020 | 2020 | R16
162813197432 | 163945197432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-07-15 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-28 | 1 | 58 | 142 | 61 | 259 | 2020 | 2021 | R16
165023197231 | 167601197231 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-24 | Overhead | R16 | 2020-07-21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2020 | 2020 | R16
169761182402 | 169728182402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-28 | 2022-06-18 | 2022-07-08 | Underground | R16 | 2022-06-18 | 1 | 12 | 601 | 15 | 627 | 2020 | 2022 | R16
168683191023 | 167040191023 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 1 |  | 164 | 79 | 242 | 2020 | 2021 | R16
163039177762 | 165139177762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-16 | 1 |  | 39 | 62 | 100 | 2020 | 2020 | R16
162472177041 | 163488177041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-04 | 1 |  | 36 | 70 | 105 | 2020 | 2020 | R16
166500222271 | 165337222271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2021-03-03 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 1 | 257 | 80 | 97 | 432 | 2020 | 2021 | R16
169469194627 | 162904194627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 15 | 39 | 53 | 2020 | 2020 | R16
166679191743 | 168099191743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-10-14 | 1 |  | 106 | 72 | 177 | 2020 | 2021 | R16
162261177790 | 165501177790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-31 | 1 |  | 7 | 464 | 470 | 2020 | 2021 | R16
168154186107 | 169536186107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 |  | 51 | 23 | 73 | 2020 | 2020 | R16
163573197388 | 168221197388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-07-29 | 1 |  | 11 | 118 | 128 | 2020 | 2021 | R16
160654178569 | 162570178569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 14 |  | 117 | 64 | 193 | 2020 | 2020 | R16
162751180036 | 167524180036 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-07 | 6 | 2 | 41 | 46 | 92 | 2020 | 2020 | R16
160894191915 | 168674191915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 1 |  | 181 | 60 | 240 | 2020 | 2021 | R16
162032193386 | 161041193386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential Subdivision | 2020-02-19 | 2020-04-06 | 2020-06-05 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 |  | 34 | 45 |  |  | 105 | 2020 | 2020 | R16
165275176108 | 161864176108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 96 | 37 | 132 | 2020 | 2020 | R16
169124225320 | 164133225320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2021-03-30 | 2021-06-18 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 1 | 200 | 59 | 294 | 551 | 2020 | 2022 | R16
166659248053 | 166685248053 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-12 | 2020-10-14 | 2021-09-15 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 |  | 112 | 241 |  |  | 441 | 2020 | 2022 | R16
160984175214 | 160260175214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | Overhead | R16 | 2020-03-01 | 0 |  | 45 | 1 | 46 | 2019 | 2020 | R16
163063206173 | 167615206173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-19 | 2020-06-16 | 2020-10-05 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 |  | 21 | 80 |  |  | 297 | 2020 | 2021 | R16
169350188105 | 162416188105 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-08-21 | 2020-11-02 | Underground | R16 | 2020-08-21 | 1 |  | 91 | 52 | 142 | 2020 | 2020 | R16
163630194682 | 162901194682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-13 | 1 |  | 42 | 39 | 80 | 2020 | 2020 | R16
164984189477 | 164985189477 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 159 | 91 | 249 | 2020 | 2021 | R16
161080189294 | 163191189294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-23 | 1 | 5 | 63 | 54 | 120 | 2020 | 2020 | R16
167203176408 | 162483176408 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | Overhead | R16 | 2020-01-15 | 1 |  | 5 | 2 | 6 | 2020 | 2020 | R16
168180197121 | 168146197121 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-07-13 |  | 2022-04-07 | Underground | R16 |  | 1 | 39 |  |  | 492 | 2020 | 2022 | R16
162746185107 | 162872185107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-23 | 2020-05-10 | 2020-06-18 | Overhead | R16 | 2020-05-10 | 1 | 18 | 35 | 29 | 81 | 2020 | 2020 | R16
162824191240 | 167399191240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 254 | 2 | 255 | 2020 | 2021 | R16
161517192922 | 165278192922 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-06-01 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-15 | 1 | 21 | 33 | 60 | 112 | 2020 | 2020 | R16
164480185556 | 168535185556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 22 | 48 | 69 | 2020 | 2020 | R16
162205191474 | 167962191474 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-12-17 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 1 |  | 153 | 380 | 532 | 2020 | 2022 | R16
160921177456 | 164337177456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-23 | 2020-02-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-13 | 1 | 5 | 16 | 84 | 103 | 2020 | 2020 | R16
163401192102 | 168880192102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-05-22 | 2020-06-26 | 2020-08-20 | Underground | R16 | 2020-06-26 | 0 | 40 | 26 | 40 | 104 | 2020 | 2020 | R16
164240177311 | 164261177311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | Overhead | R16 | 2020-02-20 | 1 |  | 25 | 3 | 27 | 2020 | 2020 | R16
162665182823 | 163778182823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-25 | 1 |  | 17 | 55 | 71 | 2020 | 2020 | R16
166547180945 | 160711180945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 1 |  | 33 | 49 | 81 | 2020 | 2020 | R16
162821203785 | 165611203785 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-05 | 2020-06-18 | 2020-09-12 |  | 2022-03-29 | Underground | R16 |  | 33 | 62 |  |  | 496 | 2020 | 2022 | R16
168615188011 | 163396188011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-18 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | Underground | R16 | 2020-06-19 | 1 | 35 | 45 | 2 | 81 | 2020 | 2020 | R16
162600201078 | 160964201078 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-08-20 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Underground | R16 | 2022-05-19 | 1 | 54 | 456 | 2 | 510 | 2020 | 2022 | R16
162271183012 | 162070183012 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 2020-04-09 | 2020-10-27 | Overhead | R16 | 2020-04-09 | 7 | 3 | 26 | 144 | 177 | 2020 | 2020 | R16
166933191761 | 166880191761 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-20 | 2020-07-15 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-07-15 | 1 | 46 | 41 | 81 | 166 | 2020 | 2020 | R16
160888200543 | 162953200543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-08-13 | 2021-03-23 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 1 | 42 | 159 | 163 | 362 | 2020 | 2021 | R16
166782183013 | 164190183013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-03-05 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 1 | 35 | 92 | 3 | 128 | 2020 | 2020 | R16
161848184289 | 166275184289 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-16 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 0 | 1 |  |  | 431 | 2020 | 2021 | R16
160327181632 | 164754181632 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-24 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 |  | 1 | 26 |  |  | 237 | 2020 | 2020 | R16
161882191088 | 167231191088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-26 | 2020-06-10 | Overhead | R16 | 2020-05-26 | 1 |  | 9 | 12 | 20 | 2020 | 2020 | R16
169163193176 | 169929193176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-11-05 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-11-05 | 5 |  | 110 | 181 | 294 | 2020 | 2021 | R16
161473230691 | 164169230691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-17 | 2020-05-18 | 2021-05-13 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 |  | 87 | 259 |  |  | 468 | 2020 | 2021 | R16
163515197299 | 168243197299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-28 | 1 |  | 10 | 51 | 60 | 2020 | 2020 | R16
164801175412 | 160532175412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 50 | 87 | 136 | 2019 | 2020 | R16
169535183069 | 164286183069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-01 | 1 |  | 20 | 50 | 69 | 2020 | 2020 | R16
168239206999 | 168282206999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-10-13 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-02 | 1 | 65 | 124 | 155 | 342 | 2020 | 2021 | R16
160994194715 | 163329194715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | Overhead | R16 | 2021-02-26 | 1 |  | 181 | 2 | 182 | 2020 | 2021 | R16
169343177036 | 160756177036 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-27 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-27 | 11 |  | 8 | 97 | 114 | 2020 | 2020 | R16
164210221017 | 167011221017 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-03-18 | 2020-11-21 | 2021-02-22 | 2021-06-25 | 2022-08-01 | Underground | R16 | 2021-06-25 | 178 | 66 | 90 | 287 | 619 | 2020 | 2022 | R16
161451195102 | 163789195102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-09-01 | Overhead | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 11 | 41 | 51 | 2020 | 2020 | R16
163409192907 | 160183192907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-11-06 | Overhead | R16 | 2020-07-10 | 1 | 2 | 28 | 86 | 114 | 2020 | 2020 | R16
164681175417 | 160531175417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 116 | 2019 | 2020 | R16
168867182036 | 160351182036 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-27 |  | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-06-21 | 1 | 10 | 865 | 13 | 886 | 2020 | 2023 | R16
166068207037 | 166051207037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-10-13 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2020-11-11 | 1 | 74 | 22 | 116 | 210 | 2020 | 2021 | R16
168810177057 | 163814177057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-04-01 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-01 | 1 |  | 55 | 50 | 104 | 2020 | 2020 | R16
161899196883 | 166226196883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-11-25 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2020-11-25 | 1 |  | 101 | 176 | 276 | 2020 | 2021 | R16
168601213339 | 167734213339 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-18 | 2020-08-03 | 2020-12-09 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 56 | 93 | 396 | 22 | 564 | 2020 | 2022 | R16
168952187804 | 160278187804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-16 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-05-28 | 1 | 9 | 31 | 31 | 69 | 2020 | 2020 | R16
165641195433 | 164775195433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 1 |  | 14 | 4 | 17 | 2020 | 2020 | R16
161134195302 | 164246195302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 1 |  | 320 | 30 | 349 | 2020 | 2021 | R16
165502175210 | 169954175210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-01-02 | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 1 | 2 | 5 | 130 | 135 | 2019 | 2020 | R16
167638233353 | 167728233353 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-06-03 | 2021-09-28 | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-09-28 | 1 | 273 | 84 | 21 | 376 | 2020 | 2021 | R16
169912176385 | 162042176385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-03-06 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-06 | 1 | 2 | 42 | 68 | 110 | 2020 | 2020 | R16
164892211231 | 160150211231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-11-19 | 2021-09-22 | 2021-10-13 | Underground | R16 | 2021-09-22 | 18 | 106 | 220 | 16 | 357 | 2020 | 2021 | R16
166130185533 | 168465185533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 1 |  | 52 | 24 | 75 | 2020 | 2020 | R16
168781189173 | 164189189173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-06-02 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 1 |  | 26 | 91 | 116 | 2020 | 2020 | R16
162503193269 | 163145193269 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | Underground | R16 | 2023-01-26 | 1 | 33 | 690 | 2 | 723 | 2020 | 2023 | R16
161355205706 | 162969205706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-17 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-14 | 2021-02-16 | Overhead | R16 | 2020-10-14 | 75 |  | 12 | 90 | 175 | 2020 | 2021 | R16
165843180915 | 168888180915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2021-01-07 | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-01-07 | 1 | 7 | 233 | 81 | 319 | 2020 | 2021 | R16
164145178658 | 166654178658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | Overhead | R16 | 2020-03-10 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2020 | 2020 | R16
162018195974 | 163995195974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 6 |  | 2 | 43 | 49 | 2020 | 2020 | R16
160073193058 | 160048193058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-10-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 105 | 2020 | 2020 | R16
162297185793 | 167548185793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-28 | 2 | 5 | 87 | 51 | 142 | 2020 | 2020 | R16
161163194457 | 162519194457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-08-17 | Overhead | R16 | 2020-06-23 | 1 |  | 6 | 40 | 45 | 2020 | 2020 | R16
169844185448 | 168378185448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-05-07 | 1 |  | 31 | 395 | 425 | 2020 | 2021 | R16
169210183797 | 165882183797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-27 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 33 | 49 | 81 | 2020 | 2020 | R16
160408183858 | 165887183858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-06 | 1 |  | 106 | 44 | 149 | 2020 | 2020 | R16
168398183544 | 164910183544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-05-11 | 1 |  | 46 | 393 | 438 | 2020 | 2021 | R16
168510180558 | 169006180558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-02-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-19 | 1 | 44 | 25 | 59 | 126 | 2019 | 2020 | R16
162526190881 | 166825190881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-09-27 | 1 |  | 360 | 24 | 383 | 2020 | 2021 | R16
161721192929 | 164373192929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-06-01 | 2020-07-14 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-07-14 | 1 | 63 | 32 | 82 | 175 | 2020 | 2020 | R16
165030193117 | 160501193117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-14 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 1 |  | 13 | 40 | 52 | 2020 | 2020 | R16
162731183832 | 161042183832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-12 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-26 | 1 | 17 | 54 | 32 | 101 | 2020 | 2020 | R16
168680203973 | 161375203973 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-09-16 |  | 2021-06-25 | Underground | R16 |  | 2 | 71 |  |  | 274 | 2020 | 2021 | R16
160478186730 | 160497186730 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | Overhead | R16 | 2020-05-14 | 1 |  | 28 | 3 | 30 | 2020 | 2020 | R16
160441191511 | 165655191511 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-13 | 2020-05-19 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 6 | 5 |  |  | 110 | 2020 | 2020 | R16
167084190137 | 163243190137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-22 | 11 |  | 122 | 185 | 316 | 2020 | 2021 | R16
166622185476 | 168674185476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 |  | 13 | 51 | 63 | 2020 | 2020 | R16
165825180365 | 169720180365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 |  | 45 | 51 | 95 | 2020 | 2020 | R16
165572196254 | 165567196254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-07-02 | 2020-07-29 | 2021-05-19 | Underground | R16 | 2020-07-29 | 1 | 43 | 20 | 211 | 272 | 2020 | 2021 | R16
163491184740 | 167180184740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-15 | 1 |  | 42 | 39 | 80 | 2020 | 2020 | R16
169944194784 | 161162194784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-01-12 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-01-12 | 9 |  | 149 | 142 | 298 | 2020 | 2021 | R16
166880185889 | 169075185889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-22 | 1 |  | 410 | 14 | 423 | 2020 | 2021 | R16
166113196560 | 166014196560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 11 | 6 | 16 | 2020 | 2020 | R16
161601203877 | 162922203877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-09-15 | 2020-10-21 | 2021-11-17 | Underground | R16 | 2020-10-21 | 1 | 106 | 27 | 281 | 412 | 2020 | 2021 | R16
162156188518 | 163486188518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | Overhead | R16 | 2020-05-13 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2020 | 2020 | R16
169468181302 | 161187181302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 |  | 973 | 2 | 974 | 2020 | 2023 | R16
166716208631 | 168210208631 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2021-01-14 | Overhead | R16 | 2020-11-05 | 2 | 114 | 8 | 51 | 172 | 2020 | 2021 | R16
162462196380 | 165951196380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 23 | 47 | 69 | 2020 | 2020 | R16
160285196291 | 161625196291 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-07-02 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 59 |  |  | 659 | 2020 | 2022 | R16
160898188577 | 163157188577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 46 | 42 | 87 | 2020 | 2020 | R16
166461196648 | 163972196648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-07-08 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | Underground | R16 | 2020-09-21 | 1 | 12 | 54 | 3 | 67 | 2020 | 2020 | R16
166077199906 | 166685199906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-08-07 |  | 2023-10-15 | Underground | R16 |  | 2 | 22 |  |  | 853 | 2020 | 2023 | R16
165960185677 | 169892185677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-31 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-30 | 1 | 72 | 88 | 49 | 207 | 2019 | 2020 | R16
165960185677 | 169892185677 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-31 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-30 | 1 | 72 | 88 | 49 | 207 | 2019 | 2020 | R16
168295185446 | 168411185446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-14 | 1 |  | 79 | 61 | 139 | 2020 | 2020 | R16
165128199043 | 168014199043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-07-30 | 2021-01-20 | 2021-02-27 | Underground | R16 | 2021-01-20 | 1 | 127 | 125 | 28 | 278 | 2020 | 2021 | R16
165637191095 | 167116191095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 2 |  | 27 | 2 | 29 | 2020 | 2020 | R16
163456193050 | 167476193050 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-02 |  | 2021-07-06 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 1 | 13 | 105 | 182 | 298 | 2020 | 2021 | R16
166371194694 | 160007194694 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-18 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-21 | 1 | 13 | 156 | 65 | 232 | 2020 | 2021 | R16
168704190762 | 169771190762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-05-11 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-14 | 1 | 28 | 70 | 38 | 134 | 2020 | 2020 | R16
167676193281 | 169777193281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-06-04 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-17 | 1 | 46 | 10 | 20 | 74 | 2020 | 2020 | R16
169198186725 | 160580186725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 1 |  | 45 | 24 | 68 | 2020 | 2020 | R16
167348189521 | 167839189521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-04-30 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-05-28 | 1 | 28 | 21 | 31 | 78 | 2020 | 2020 | R16
169974188127 | 160358188127 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-04-17 | 2020-10-16 | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2020-10-16 | 1 | 79 | 131 | 184 | 392 | 2019 | 2021 | R16
163979184209 | 163904184209 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-16 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 1 | 43 | 238 | 57 | 336 | 2020 | 2021 | R16
167097191514 | 160274191514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-05-19 |  | 2022-10-29 | Underground | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 670 | 2020 | 2022 | R16
162343187482 | 160853187482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-07-15 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 1 | 4 | 67 | 60 | 129 | 2020 | 2020 | R16
161728185423 | 168372185423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-16 | 1 |  | 16 | 50 | 65 | 2020 | 2020 | R16
167177191734 | 168337191734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-01 | 1 |  | 30 | 43 | 72 | 2020 | 2020 | R16
163741184693 | 167151184693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-30 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-03-30 | 1 |  | 8 | 72 | 79 | 2020 | 2020 | R16
166147196171 | 167021196171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-07-01 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | Underground | R16 | 2020-10-05 | 6 | 31 | 69 | 5 | 108 | 2020 | 2020 | R16
166888197311 | 169754197311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 0 | 32 |  |  | 92 | 2020 | 2020 | R16
162487196880 | 166822196880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-08-14 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 28 | 38 | 65 | 2020 | 2020 | R16
169462181311 | 161297181311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-09 | 1 |  | 36 | 44 | 79 | 2020 | 2020 | R16
167840188288 | 168983188288 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-04-20 |  | 2023-04-18 | Underground | R16 | 2023-01-30 | 1 | 51 | 726 | 57 | 832 | 2020 | 2023 | R16
163203248208 | 166408248208 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-07-07 | 2020-10-23 | 2021-09-16 | 2021-10-05 | 2022-02-09 | Underground | R16 | 2021-10-05 | 79 | 235 | 14 | 92 | 417 | 2020 | 2022 | R16
163641180327 | 169701180327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 13 | 72 | 84 | 2020 | 2020 | R16
162619185845 | 168871185845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-05-06 | 2020-05-11 | Overhead | R16 | 2020-05-06 | 1 |  | 28 | 4 | 31 | 2020 | 2020 | R16
168773175367 | 160460175367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-02-14 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-02-14 | 1 |  | 35 | 456 | 490 | 2019 | 2021 | R16
160797185911 | 169172185911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 668 | 2020 | 2022 | R16
163303197389 | 166371197389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 2020-07-27 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-27 | 1 | 7 | 9 | 52 | 66 | 2020 | 2020 | R16
167865186891 | 167775186891 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-09 | 2022-10-14 | 2022-11-03 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 1 | 48 | 657 | 15 | 718 | 2020 | 2022 | R16
168731188441 | 169129188441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-20 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | Underground | R16 | 2020-06-19 | 1 | 16 | 45 | 2 | 61 | 2020 | 2020 | R16
161704195446 | 164498195446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 17 | 57 | 73 | 2020 | 2020 | R16
162463239928 | 167168239928 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-10 | 2021-07-13 | 2021-07-21 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 |  | 263 | 7 |  |  | 507 | 2020 | 2022 | R16
162855178312 | 163557178312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-28 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-26 | 1 | 9 | 261 | 62 | 330 | 2020 | 2021 | R16
169940185581 | 168479185581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 |  | 45 | 3 | 47 | 2020 | 2020 | R16
165642287088 | 169942287088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-12-23 | 2020-01-15 | 2022-07-27 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 18 | 661 |  |  | 740 | 2019 | 2022 | R16
160971190124 | 165623190124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-06-05 | 2021-01-14 | Overhead | R16 | 2020-06-05 | 1 |  | 24 | 160 | 183 | 2020 | 2021 | R16
161841200528 | 163320200528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-08-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | Underground | R16 | 2020-10-14 | 1 | 41 | 44 | 2 | 85 | 2020 | 2020 | R16
160437196165 | 165526196165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 2 |  | 24 | 47 | 71 | 2020 | 2020 | R16
160833204094 | 164652204094 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-09-17 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-05-11 | 1 | 140 | 430 | 3 | 571 | 2020 | 2022 | R16
169046176845 | 163116176845 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-08-27 | 2020-10-29 | Underground | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 164 | 46 | 209 | 2020 | 2020 | R16
161614199863 | 165613199863 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-06 | 2020-07-15 | 2020-08-06 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-21 | 51 | 17 | 33 | 65 | 163 | 2020 | 2020 | R16
165176177692 | 165200177692 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 |  | 755 | 3 | 757 | 2020 | 2022 | R16
161880189235 | 164044189235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-09-20 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-20 | 1 |  | 365 | 31 | 395 | 2020 | 2021 | R16
167243179431 | 168046179431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 35 | 56 | 90 | 2020 | 2020 | R16
164678222714 | 164095222714 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 2021-03-08 | 2022-03-18 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 64 | 121 | 270 | 25 | 477 | 2020 | 2022 | R16
166193182045 | 162525182045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-20 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-20 | 1 |  | 18 | 58 | 75 | 2020 | 2020 | R16
167043193974 | 160005193974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-11 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-10 | 1 | 8 | 66 | 69 | 141 | 2020 | 2020 | R16
160728191048 | 167140191048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 |  | 20 | 23 | 42 | 2020 | 2020 | R16
169553189933 | 162737189933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-05-05 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-06-16 | 1 | 50 | 31 | 21 | 100 | 2020 | 2020 | R16
166909185353 | 168314185353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-05-29 | 1 |  | 47 | 30 | 76 | 2020 | 2020 | R16
161056181627 | 162050181627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-01 | 1 |  | 28 | 50 | 77 | 2020 | 2020 | R16
166370181820 | 169100181820 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 2020-12-18 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 | 11 | 215 | 86 | 310 | 2020 | 2021 | R16
160682196876 | 167244196876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 17 | 47 | 63 | 2020 | 2020 | R16
160660178870 | 162494178870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-10 | 16 |  | 51 | 54 | 119 | 2020 | 2020 | R16
168455190312 | 166042190312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 599 | 2020 | 2022 | R16
168364181392 | 161675181392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 1 |  | 72 | 27 | 98 | 2020 | 2020 | R16
161717245452 | 160074245452 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-06-01 | 2020-10-14 | 2021-08-26 | 2021-09-12 | 2021-09-20 | Overhead | R16 | 2021-09-12 | 98 | 227 | 12 | 6 | 341 | 2020 | 2021 | R16
169438178887 | 169500178887 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-31 | 2020-10-07 | 2022-01-04 | Underground | R16 | 2020-10-07 | 1 | 32 | 179 | 325 | 534 | 2019 | 2022 | R16
169524208043 | 169479208043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2020-10-26 | 1 | 106 | 3 | 178 | 285 | 2020 | 2021 | R16
165507185030 | 167484185030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-16 | 1 |  | 19 | 60 | 78 | 2020 | 2020 | R16
166659248057 | 162107248057 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-06-12 | 2020-10-14 | 2021-09-15 | 2022-10-27 | 2023-01-14 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 89 | 241 | 292 | 57 | 676 | 2020 | 2023 | R16
160635188599 | 167813188599 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-22 | 2021-03-26 | 2021-05-18 | Underground | R16 | 2021-03-26 | 1 | 57 | 243 | 38 | 336 | 2020 | 2021 | R16
164560181484 | 164561181484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-02-21 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-05-04 | 0 | 25 | 52 | 44 | 119 | 2020 | 2020 | R16
165592190493 | 166200190493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-09 | 1 |  | 23 | 23 | 45 | 2020 | 2020 | R16
167378227590 | 169000227590 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-26 | 2021-04-09 | 2021-04-19 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | Underground | R16 | 2021-06-10 | 229 | 7 | 39 | 2 | 274 | 2020 | 2021 | R16
162707179370 | 160767179370 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-02-05 |  | 2021-07-23 | Overhead | R16 |  | 6 | 20 |  |  | 407 | 2020 | 2021 | R16
168160183505 | 168618183505 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-03-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 22 |  |  | 173 | 2020 | 2020 | R16
169772183762 | 169948183762 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-03-10 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-24 | 1 | 18 | 642 | 43 | 701 | 2020 | 2022 | R16
168264175649 | 160925175649 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2021-10-19 | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-19 | 1 |  | 469 | 23 | 491 | 2020 | 2021 | R16
165067180107 | 169190180107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-03-31 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2020-03-31 | 1 |  | 36 | 832 | 867 | 2020 | 2023 | R16
162914189232 | 160983189232 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 2021-04-06 | Overhead | R16 | 2020-05-18 | 1 | 82 | 16 | 232 | 328 | 2020 | 2021 | R16
165936199439 | 166173199439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 1 | 102 | 45 | 80 | 225 | 2020 | 2021 | R16
160552186716 | 160575186716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-21 | 1 |  | 32 | 35 | 66 | 2020 | 2020 | R16
165163196873 | 167084196873 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 |  | 64 | 60 | 123 | 2020 | 2020 | R16
169242191184 | 169315191184 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-05-15 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 1 | 34 | 846 | 2 | 880 | 2020 | 2023 | R16
162673181201 | 167095181201 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-19 |  | 2020-06-29 | Underground | R16 | 2020-04-22 | 1 | 14 | 46 | 49 | 107 | 2020 | 2020 | R16
162000253819 | 161984253819 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-04-15 | 2020-10-14 | 2021-10-25 |  | 2022-11-01 | Underground | R16 |  | 131 | 269 |  |  | 665 | 2020 | 2022 | R16
168062184507 | 164115184507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-03-18 |  | 2022-10-17 | Underground | R16 |  | 1 | 44 |  |  | 717 | 2020 | 2022 | R16
163227189062 | 166812189062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-03-17 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 |  | 28 | 3 |  |  | 82 | 2020 | 2020 | R16
169674176286 | 161748176286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 40 | 72 | 111 | 2020 | 2020 | R16
160097192141 | 168840192141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 22 | 42 | 63 | 2020 | 2020 | R16
165853185027 | 167482185027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-30 | 1 |  | 29 | 45 | 73 | 2020 | 2020 | R16
166941174938 | 169709174938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | 2021-02-08 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 297 | 2019 | 2021 | R16
163698177134 | 164250177134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-12 | 1 |  | 19 | 85 | 103 | 2020 | 2020 | R16
169813210841 | 168176210841 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-25 | 2020-10-06 | 2020-11-14 | 2021-08-02 | 2021-12-14 | Underground | R16 | 2021-08-02 | 140 | 29 | 186 | 97 | 450 | 2020 | 2021 | R16
169973186663 | 166633186663 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-29 | 2020-03-13 | 2020-04-06 | 2021-12-20 | 2022-01-31 | Underground | R16 | 2021-12-20 | 33 | 17 | 446 | 31 | 524 | 2020 | 2022 | R16
163236196992 | 164254196992 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-17 | 2020-02-05 | 2020-07-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 14 | 113 |  |  | 188 | 2020 | 2020 | R16
160943187013 | 160976187013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-04-17 | 1 | 2 | 6 | 59 | 65 | 2020 | 2020 | R16
167366191596 | 167578191596 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 634 | 2020 | 2022 | R16
165143180352 | 165431180352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-13 |  | 2020-06-23 | Underground | R16 | 2020-03-24 | 1 | 16 | 29 | 66 | 109 | 2020 | 2020 | R16
167344190365 | 166050190365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 |  | 15 | 32 | 46 | 2020 | 2020 | R16
167624197591 | 160291197591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-07-17 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-27 | 1 | 34 | 291 | 42 | 365 | 2020 | 2021 | R16
164332182590 | 163493182590 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2020 | 2020 | R16
168142186967 | 168602186967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 10 |  | 36 | 31 | 75 | 2020 | 2020 | R16
169797201396 | 163949201396 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-24 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-07-02 | Underground | R16 |  | 42 | 2 |  |  | 268 | 2020 | 2021 | R16
160677191478 | 168016191478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-10 | 1 |  | 59 | 42 | 100 | 2020 | 2020 | R16
165489175543 | 160337175543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Underground | R16 | 2020-04-10 | 1 |  | 74 | 54 | 127 | 2019 | 2020 | R16
168030176105 | 161774176105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | Overhead | R16 | 2020-01-16 | 1 |  | 8 | 2 | 9 | 2020 | 2020 | R16
168014185536 | 164246185536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-05-27 | Overhead | R16 | 2020-03-30 | 12 | 6 | 2 | 43 | 60 | 2020 | 2020 | R16
165295194490 | 166744194490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 | 26 | 8 | 74 | 106 | 2020 | 2020 | R16
164344179741 | 168419179741 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-07-23 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-23 | 1 |  | 120 | 54 | 173 | 2020 | 2020 | R16
161084190347 | 160982190347 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-05-07 |  | 2022-12-05 | Underground | R16 | 2022-12-02 | 1 | 57 | 672 | 2 | 729 | 2020 | 2022 | R16
162382185183 | 163394185183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-13 | 2021-07-11 | Overhead | R16 | 2020-04-13 | 16 |  | 16 | 325 | 355 | 2020 | 2021 | R16
161274217054 | 163551217054 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-23 | 2020-07-28 | 2021-01-13 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 |  | 69 | 122 |  |  | 541 | 2020 | 2022 | R16
162185187875 | 162148187875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-22 | 2020-05-01 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 1 |  | 5 | 8 | 12 | 2020 | 2020 | R16
164329179549 | 168385179549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 |  | 19 | 71 | 89 | 2020 | 2020 | R16
166010185227 | 166694185227 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-03-24 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2021-07-13 | 1 | 39 | 341 | 2 | 380 | 2020 | 2021 | R16
160699184154 | 166665184154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-09-23 | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 137 | 202 | 338 | 2020 | 2021 | R16
163328189554 | 160838189554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-06-29 | 1 | 54 | 42 | 3 | 97 | 2020 | 2020 | R16
167002225155 | 163156225155 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 2021-03-29 | 2021-04-26 | 2021-06-25 | Underground | R16 | 2021-04-26 | 4 | 200 | 21 | 45 | 267 | 2020 | 2021 | R16
168433192666 | 169693192666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-25 | 1 |  | 20 | 41 | 60 | 2020 | 2020 | R16
164730185662 | 168625185662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-27 | 1 |  | 44 | 32 | 75 | 2020 | 2020 | R16
169100198095 | 169102198095 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2020-07-23 |  | 2021-02-18 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 5 | 154 | 97 | 55 | 308 | 2019 | 2021 | R16
167581197318 | 160741197318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-04 | 1 | 29 | 15 | 46 | 88 | 2020 | 2020 | R16
161403184463 | 166809184463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | Overhead | R16 | 2020-05-14 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2020 | 2020 | R16
161969196624 | 164921196624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 7 |  | 7 | 60 | 72 | 2020 | 2020 | R16
163560179619 | 168592179619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 1 |  | 8 | 81 | 88 | 2020 | 2020 | R16
163933198116 | 167701198116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-09-03 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-03 | 8 |  | 32 | 74 | 112 | 2020 | 2020 | R16
169051177164 | 169180177164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-01-15 | 2020-07-07 | 2020-09-01 | Underground | R16 | 2020-07-07 | 1 | 21 | 125 | 41 | 185 | 2019 | 2020 | R16
160866178693 | 166830178693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-07-09 | Overhead | R16 | 2020-11-13 | 1 |  | 207 | 171 | 377 | 2020 | 2021 | R16
169399191261 | 167337191261 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-08-19 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-19 | 1 |  | 69 | 35 | 103 | 2020 | 2020 | R16
162378188888 | 163199188888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-05-10 | 2020-05-13 | Overhead | R16 | 2020-05-10 | 1 |  | 12 | 3 | 15 | 2020 | 2020 | R16
164957202713 | 166131202713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | Underground | R16 | 2020-09-25 | 1 | 44 | 17 | 2 | 61 | 2020 | 2020 | R16
168140193869 | 161383193869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 2 |  | 176 | 57 | 233 | 2020 | 2021 | R16
167187211664 | 167098211664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-11-23 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 |  | 1 | 212 |  |  | 309 | 2020 | 2021 | R16
164562181718 | 168935181718 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-25 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 457 | 2020 | 2021 | R16
161985196012 | 165049196012 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 54 | 68 | 121 | 2020 | 2020 | R16
160595190958 | 167178190958 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-03-23 | 2021-05-27 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 224 | 48 | 271 | 2020 | 2021 | R16
166305196686 | 166522196686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-19 | 1 |  | 32 | 35 | 66 | 2020 | 2020 | R16
166701194358 | 168824194358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 2020-06-16 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | Underground | R16 | 2020-07-28 | 3 | 56 | 31 | 2 | 89 | 2020 | 2020 | R16
161902195236 | 164669195236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 1 |  | 4 | 70 | 73 | 2020 | 2020 | R16
163595176491 | 162886176491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 0 |  |  |  | 723 | 2020 | 2022 | R16
167263274407 | 165734274407 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-05-06 | 2021-06-24 | 2022-03-31 | 2023-03-29 | 2023-05-10 | Underground | R16 | 2023-03-29 | 297 | 201 | 260 | 31 | 786 | 2020 | 2023 | R16
164063180315 | 169663180315 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-10-27 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 | 2 | 184 |  | 106 | 2020 | 2020 | R16
163594195646 | 165032195646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-01 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 8 | 40 | 47 | 2020 | 2020 | R16
161392181864 | 162342181864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-02 | 1 |  | 28 | 49 | 76 | 2020 | 2020 | R16
161328180179 | 162694180179 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-12 | 2020-06-05 | 2020-08-25 | Underground | R16 | 2020-06-05 | 1 | 24 | 83 | 58 | 163 | 2020 | 2020 | R16
162381175132 | 169961175132 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 1 |  | 145 | 63 | 207 | 2019 | 2020 | R16
164549184861 | 166343184861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-03-27 | 4 |  | 7 | 206 | 215 | 2020 | 2021 | R16
166408241917 | 160371241917 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-08-03 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | Underground | R16 | 2021-10-20 | 1 | 305 | 57 | 2 | 362 | 2020 | 2021 | R16
162201255541 | 166371255541 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2021-12-22 | 1 | 431 | 33 | 12 | 474 | 2020 | 2022 | R16
163236197339 | 164138197339 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-17 | 2020-02-05 | 2020-07-16 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 |  | 14 | 117 |  |  | 256 | 2020 | 2021 | R16
161275186440 | 164243186440 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-04-05 | 2020-12-15 | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-12-15 | 2 | 21 | 182 | 47 | 250 | 2020 | 2021 | R16
166076197042 | 167310197042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 7 | 3 | 9 | 2020 | 2020 | R16
165452199571 | 166519199571 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-07-16 | 2020-08-04 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 |  | 48 | 14 |  |  | 257 | 2020 | 2021 | R16
162851190187 | 164147190187 | MOBILE HOMES PARK AB622 | ELEC SVC FOR MOBILE HOMES | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-06 |  | 2022-12-21 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 692 | 2020 | 2022 | R16
164868190481 | 165997190481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | Overhead | R16 | 2020-05-29 | 1 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2020 | 2020 | R16
164657190612 | 165566190612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-05-12 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 1 | 45 | 79 |  | 123 | 2020 | 2020 | R16
163820213140 | 160809213140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020-12-07 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-26 | 0 | 131 | 60 | 51 | 240 | 2020 | 2021 | R16
161473191073 | 165662191073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-15 | 2020-05-26 | 2020-10-27 | Overhead | R16 | 2020-05-26 | 1 | 8 | 8 | 111 | 125 | 2020 | 2020 | R16
168811180005 | 162956180005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-02-10 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-10-05 | 1 | 21 | 171 | 70 | 260 | 2020 | 2021 | R16
166354225194 | 160988225194 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-08 | 2021-02-09 | 2021-03-30 | 2021-09-14 | 2021-09-28 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 177 | 36 | 121 | 11 | 342 | 2020 | 2021 | R16
163384198114 | 166534198114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-12-14 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 11 | 2 | 3 | 102 | 115 | 2020 | 2020 | R16
161715197509 | 166491197509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-15 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-03 | 1 | 7 | 166 | 66 | 237 | 2020 | 2021 | R16
163087176934 | 163531176934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-03 | Overhead | R16 | 2020-02-03 | 1 |  | 14 |  | 14 | 2020 | 2020 | R16
166887197686 | 164081197686 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | Underground | R16 | 2021-08-05 | 3 | 16 | 275 | 20 | 311 | 2020 | 2021 | R16
167844184582 | 166859184582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 45 | 37 | 81 | 2020 | 2020 | R16
161761189347 | 164508189347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 15 | 37 | 51 | 2020 | 2020 | R16
160379219319 | 161548219319 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 2021-02-04 | 2022-02-17 | 2022-03-11 | Underground | R16 | 2022-02-17 | 81 | 92 | 271 | 17 | 458 | 2020 | 2022 | R16
164011189086 | 163938189086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-30 | 1 |  | 4 | 46 | 49 | 2020 | 2020 | R16
162488185086 | 166051185086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-03-12 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-08 | Overhead | R16 |  | 8 |  |  |  | 20 | 2020 | 2020 | R16
160712187636 | 161854187636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-26 | 1 |  | 30 | 32 | 61 | 2020 | 2020 | R16
163203224206 | 167731224206 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-07-13 | 2020-10-23 | 2021-03-19 |  | 2021-10-04 | Underground | R16 | 2021-10-25 | 75 | 106 | 157 |  | 321 | 2020 | 2021 | R16
163357180167 | 163528180167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-02-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-02 | 1 | 21 | 37 | 49 | 105 | 2020 | 2020 | R16
163995190320 | 165283190320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 3 | 2 | 23 | 3 | 28 | 2020 | 2020 | R16
160543186894 | 160793186894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-28 | 1 |  | 14 | 47 | 60 | 2020 | 2020 | R16
162202191591 | 167739191591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 27 | 13 | 39 | 2020 | 2020 | R16
165432185664 | 168606185664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 9 | 6 | 14 | 2020 | 2020 | R16
160671182048 | 162608182048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | Overhead | R16 | 2022-01-28 | 1 |  | 503 | 2 | 504 | 2020 | 2022 | R16
162976195421 | 163580195421 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-01-15 | 2020-04-14 | 2020-06-26 | 2021-02-11 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 65 | 54 | 165 | 51 | 332 | 2020 | 2021 | R16
160350191657 | 168010191657 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-26 | 2 |  | 5 | 32 | 37 | 2020 | 2020 | R16
169554190076 | 161989190076 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 2020-08-03 | 2020-11-23 | Underground | R16 | 2020-08-03 | 45 | 9 | 64 | 81 | 196 | 2020 | 2020 | R16
169414177636 | 165074177636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-03-19 | 2020-03-21 | Overhead | R16 | 2020-03-19 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2020 | 2020 | R16
162849175083 | 169657175083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 683 | 2019 | 2022 | R16
169484179162 | 167332179162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | Overhead | R16 | 2020-04-01 | 1 |  | 43 | 2 | 44 | 2020 | 2020 | R16
166403175098 | 160047175098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-03 | 1 |  | 115 | 27 | 141 | 2019 | 2020 | R16
167491194769 | 163414194769 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-12 | 1 | 1 | 38 | 40 | 78 | 2020 | 2020 | R16
168242215387 | 163012215387 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-04-21 | 2020-09-15 | 2020-12-23 |  | 2023-11-10 | Overhead | R16 | 2021-03-19 | 106 | 72 | 63 | 691 | 929 | 2020 | 2023 | R16
168628235124 | 168608235124 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-22 | 2020-11-20 | 2021-06-15 | 2023-08-18 | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2023-08-18 | 131 | 148 | 569 |  | 374 | 2020 | 2021 | R16
161651196705 | 165778196705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-09-23 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 5 | 2 | 56 | 70 | 130 | 2020 | 2020 | R16
163195185977 | 165471185977 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-04-01 |  | 2020-10-29 | Underground | R16 | 2020-08-31 | 1 | 17 | 109 | 44 | 168 | 2020 | 2020 | R16
162436185208 | 160615185208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-24 |  | 2020-06-17 | Overhead | R16 | 2020-04-13 | 1 | 25 | 15 | 48 | 86 | 2020 | 2020 | R16
165245183675 | 165938183675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-03-11 |  | 2020-12-29 | Underground | R16 | 2020-09-30 | 1 | 33 | 146 | 65 | 242 | 2020 | 2020 | R16
169338193857 | 160801193857 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | Underground | R16 | 2020-08-03 | 1 | 5 | 38 | 2 | 43 | 2020 | 2020 | R16
166862233179 | 169242233179 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-05-27 | 2021-04-12 | 2021-06-02 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 |  | 229 | 38 |  |  | 459 | 2020 | 2022 | R16
162934179488 | 166360179488 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-06 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-05 | 1 | 8 | 130 | 45 | 181 | 2020 | 2020 | R16
168387191498 | 167909191498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 1 |  | 10 | 2 | 11 | 2020 | 2020 | R16
169173183490 | 165040183490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-04-23 | 1 |  | 34 | 48 | 81 | 2020 | 2020 | R16
162015190005 | 166082190005 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-05-04 | 2020-06-25 | 2021-05-18 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 | 71 | 39 | 234 | 342 | 2020 | 2021 | R16
167986183548 | 164892183548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-04-03 | 2020-06-05 | Overhead | R16 | 2020-04-03 | 1 |  | 20 | 46 | 65 | 2020 | 2020 | R16
160630195185 | 160531195185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-11 | 2020-06-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-12 | 6 | 10 | 36 | 40 | 89 | 2020 | 2020 | R16
168887194139 | 169901194139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 10 |  | 20 | 64 | 92 | 2020 | 2020 | R16
162789186809 | 160751186809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-03 | 1 |  | 41 | 27 | 67 | 2020 | 2020 | R16
169378200752 | 167561200752 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-08-18 | 2020-11-11 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-11 | 1 | 27 | 62 | 176 | 263 | 2020 | 2021 | R16
163532196881 | 166823196881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-08-18 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-08-18 | 1 |  | 30 | 96 | 125 | 2020 | 2020 | R16
160950195022 | 163612195022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-19 | 1 |  | 86 | 88 | 173 | 2020 | 2021 | R16
169154193858 | 161831193858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-11 | 1 |  | 44 | 41 | 84 | 2020 | 2020 | R16
160317176441 | 161536176441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-09 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-15 | 1 | 4 | 5 | 476 | 483 | 2020 | 2021 | R16
167858194383 | 169767194383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-03 | 1 | 12 | 36 | 47 | 93 | 2020 | 2020 | R16
163275178209 | 163661178209 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | Overhead | R16 | 2020-02-19 | 1 | 9 | 18 | 2 | 27 | 2020 | 2020 | R16
169054189441 | 161148189441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-04-29 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-06-16 | 1 | 84 | 35 | 21 | 138 | 2020 | 2020 | R16
166874220113 | 166964220113 | MOBILE HOMES PARK AB622 | ELEC SVC FOR MOBILE HOMES | Residential | 2020-07-09 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |  | 2022-02-07 | Underground | R16 |  | 154 | 2 |  |  | 413 | 2020 | 2022 | R16
163827187631 | 165994187631 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-04-15 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-05-14 | 1 | 24 | 22 | 390 | 434 | 2020 | 2021 | R16
163258196814 | 163313196814 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-07-10 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-12-08 | 1 | 16 | 630 | 6 | 650 | 2020 | 2022 | R16
168961200624 | 169682200624 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2020-08-14 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 |  | 3 | 54 |  |  | 146 | 2020 | 2020 | R16
168938194086 | 161652194086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 38 | 4 | 41 | 2020 | 2020 | R16
163288196390 | 166072196390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | Overhead | R16 | 2020-07-28 | 1 |  | 19 | 6 | 24 | 2020 | 2020 | R16
168030185245 | 163619185245 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | Underground | R16 | 2020-07-15 | 1 | 16 | 82 | 2 | 98 | 2020 | 2020 | R16
165790192391 | 166673192391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-05-28 |  | 2020-10-29 | Underground | R16 | 2020-09-01 | 1 | 53 | 69 | 43 | 163 | 2020 | 2020 | R16
160615178567 | 162379178567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-14 | 14 |  | 13 | 83 | 108 | 2020 | 2020 | R16
161187198103 | 161173198103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-07-22 |  | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-18 | 1 | 74 | 86 | 171 | 329 | 2020 | 2021 | R16
168031182776 | 163820182776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-04-27 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 40 | 49 | 88 | 2020 | 2020 | R16
160583178043 | 165505178043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-13 | 1 |  | 15 | 84 | 98 | 2020 | 2020 | R16
164581189369 | 164563189369 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2022-07-30 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 588 | 2020 | 2022 | R16
165110187807 | 165997187807 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-04-16 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-17 | 1 | 59 | 676 | 39 | 772 | 2020 | 2023 | R16
165972196790 | 160888196790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-07-09 |  | 2020-07-29 | Overhead | R16 |  | 6 | 130 |  |  | 149 | 2020 | 2020 | R16
163063206175 | 167639206175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-19 | 2020-06-15 | 2020-10-05 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 |  | 20 | 81 |  |  | 297 | 2020 | 2021 | R16
165985204516 | 161362204516 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-11 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-06-17 | 117 |  | 454 | 2 | 571 | 2020 | 2022 | R16
161859192928 | 160000192928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 18 | 42 | 59 | 2020 | 2020 | R16
164127192436 | 169416192436 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-07-13 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2020 | 2020 | R16
164380200349 | 167953200349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-11-13 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-13 | 22 |  | 69 | 104 | 193 | 2020 | 2021 | R16
163581176493 | 162689176493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 0 |  |  |  | 724 | 2020 | 2022 | R16
169994185303 | 166584185303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-22 | 6 |  | 348 | 68 | 420 | 2020 | 2021 | R16
162750177993 | 165207177993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-24 |  | 2022-10-18 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 715 | 2020 | 2022 | R16
168487191109 | 164968191109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2020-05-15 | 2021-05-26 | 2021-06-29 | Underground | R16 | 2021-05-26 | 15 | 36 | 269 | 25 | 342 | 2020 | 2021 | R16
163484175213 | 160224175213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2019-12-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 0 |  | 27 | 91 | 117 | 2019 | 2020 | R16
167900276269 | 163421276269 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-19 | 2020-08-27 | 2022-04-18 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 |  | 50 | 428 |  |  | 770 | 2020 | 2023 | R16
169609183261 | 164728183261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-09-18 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 2 | 140 | 141 | 2020 | 2020 | R16
164010190217 | 165798190217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-27 | 1 |  | 58 | 52 | 109 | 2020 | 2020 | R16
162578176205 | 160621176205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 1 | 6 | 63 | 49 | 116 | 2019 | 2020 | R16
163440199869 | 166777199869 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 22 |  | 45 | 75 | 140 | 2020 | 2021 | R16
161907197614 | 163013197614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 22 |  | 102 | 10 | 132 | 2020 | 2020 | R16
164954193209 | 164646193209 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-06-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 27 | 652 | 2 | 679 | 2020 | 2022 | R16
167602196908 | 160085196908 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-03 | 2020-06-30 | 2020-07-09 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 |  | 63 | 8 |  |  | 274 | 2020 | 2021 | R16
163083199537 | 164136199537 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-08-04 |  | 2023-05-12 | Underground | R16 |  | 1 | 143 |  |  | 866 | 2020 | 2023 | R16
167138189704 | 164586189704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-01 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 | 3 | 59 | 55 | 115 | 2020 | 2020 | R16
164299179126 | 169910179126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | Underground | R16 | 2020-07-27 | 1 | 31 | 126 | 3 | 158 | 2019 | 2020 | R16
166934192103 | 168820192103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 2020-05-22 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 3 | 39 | 95 |  | 135 | 2020 | 2020 | R16
161750183937 | 163972183937 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2021-02-08 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-08 | 7 |  | 238 | 63 | 306 | 2020 | 2021 | R16
163236197103 | 164195197103 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-17 | 2020-02-05 | 2020-07-13 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 14 | 114 |  |  | 188 | 2020 | 2020 | R16
167265186344 | 160043186344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-05-11 | 1 |  | 27 | 42 | 68 | 2020 | 2020 | R16
162414179547 | 160129179547 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-02-06 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | Underground | R16 | 2020-03-02 | 1 | 30 | 18 | 3 | 49 | 2019 | 2020 | R16
168771197352 | 163646197352 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-07-14 | 2021-03-16 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-03-16 | 1 | 58 | 176 | 24 | 256 | 2020 | 2021 | R16
163714191738 | 168451191738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 |  | 16 | 84 | 99 | 2020 | 2020 | R16
169537180888 | 169870180888 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-18 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-05-27 | 1 | 42 | 72 | 32 | 144 | 2019 | 2020 | R16
165388192631 | 169815192631 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2020 | 2020 | R16
160882194454 | 162530194454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-26 | 1 |  | 52 | 30 | 81 | 2020 | 2020 | R16
169890180305 | 169815180305 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-12 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-06 | 1 | 38 | 193 | 187 | 416 | 2019 | 2021 | R16
164329224929 | 169540224929 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-12 | 2021-02-21 | 2021-03-26 | 2021-06-17 | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 268 | 25 | 60 | 11 | 362 | 2020 | 2021 | R16
160731289867 | 160771289867 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2022-08-22 | 2023-07-03 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-07-03 | 1 | 619 | 226 | 47 | 890 | 2020 | 2023 | R16
165593178042 | 165655178042 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-03-27 | 1 |  | 46 | 74 | 119 | 2020 | 2020 | R16
160520196988 | 165772196988 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 2020-07-22 | 2021-03-18 | Underground | R16 | 2020-07-22 | 1 | 8 | 9 | 172 | 187 | 2020 | 2021 | R16
160014186072 | 169379186072 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 1 |  | 164 | 257 | 420 | 2020 | 2021 | R16
160884195262 | 164091195262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 12 | 64 | 75 | 2020 | 2020 | R16
169995176448 | 160294176448 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-09 | 2020-10-15 | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-15 | 1 | 8 | 201 | 90 | 297 | 2019 | 2021 | R16
163331233464 | 163341233464 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-19 | 2021-02-25 | 2021-06-03 |  | 2022-04-05 | Underground | R16 |  | 180 | 71 |  |  | 468 | 2020 | 2022 | R16
168832193086 | 160356193086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-24 | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 16 | 48 | 63 | 2020 | 2020 | R16
168461194963 | 163578194963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 1 |  | 84 | 72 | 155 | 2020 | 2021 | R16
167087190506 | 160627190506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 2020-09-16 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 1 | 23 | 94 | 68 | 183 | 2020 | 2020 | R16
169300198621 | 160802198621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-07-27 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | Underground | R16 | 2020-09-02 | 1 | 37 | 28 | 3 | 66 | 2020 | 2020 | R16
167722176702 | 162949176702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 92 | 37 | 128 | 2020 | 2020 | R16
160609191655 | 167159191655 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 1 | 5 | 48 | 2 | 53 | 2020 | 2020 | R16
161293222443 | 160626222443 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-06-04 | 2020-10-30 | 2021-03-03 | 2022-07-01 | 2022-08-04 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 107 | 89 | 348 | 25 | 566 | 2020 | 2022 | R16
163522223867 | 163399223867 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2021-03-16 | 2021-03-27 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2021-03-27 | 1 | 272 | 9 | 371 | 651 | 2020 | 2022 | R16
166599191740 | 168155191740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-15 | 1 |  | 41 | 60 | 100 | 2020 | 2020 | R16
161557185603 | 167224185603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-03-26 |  | 2020-05-06 | Underground | R16 |  | 2 | 39 |  |  | 69 | 2020 | 2020 | R16
164303194624 | 162632194624 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 216 | 2020 | 2021 | R16
163636189468 | 164709189468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-27 | 1 |  | 63 | 52 | 114 | 2020 | 2020 | R16
165262190304 | 165786190304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-24 | 1 |  | 57 | 53 | 109 | 2020 | 2020 | R16
168223176412 | 169145176412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-01-10 | 2020-11-17 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-17 | 1 | 18 | 223 | 172 | 411 | 2019 | 2021 | R16
165897203111 | 165559203111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-08 | 2020-09-28 | Overhead | R16 | 2020-09-08 | 1 |  |  | 15 | 65 | 2020 | 2020 | R16
161425197414 | 163325197414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-07-16 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 | 20 | 112 | 2 | 132 | 2020 | 2020 | R16
169250194083 | 161731194083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 |  | 30 | 55 | 84 | 2020 | 2020 | R16
163637189312 | 164612189312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-14 | 1 |  | 12 | 40 | 51 | 2020 | 2020 | R16
168597221177 | 163395221177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2021-02-19 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 255 | 27 | 4 | 284 | 2020 | 2021 | R16
165483233082 | 165479233082 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-05 | 2020-09-17 | 2021-06-01 | 2021-12-16 | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-12-16 | 98 | 184 | 143 | 19 | 441 | 2020 | 2022 | R16
160331181260 | 161090181260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 697 | 2020 | 2022 | R16
165339204179 | 165701204179 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-05 | 2020-09-12 | 2020-09-17 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 94 | 4 |  |  | 396 | 2020 | 2021 | R16
165847191536 | 163146191536 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-20 | 2021-05-28 | 2021-06-24 | Underground | R16 | 2021-05-28 | 1 | 21 | 268 | 20 | 307 | 2020 | 2021 | R16
165257192809 | 169308192809 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-31 | 2020-04-08 | 2020-06-01 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-14 | 7 | 39 | 924 | 11 | 978 | 2020 | 2023 | R16
167081188864 | 168262188864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-04-23 |  | 2020-07-13 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 | 22 | 38 | 21 | 79 | 2020 | 2020 | R16
160460186559 | 160653186559 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 70 | 2020 | 2020 | R16
167270190357 | 167236190357 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-05-07 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 0 | 69 | 21 | 26 | 114 | 2020 | 2020 | R16
163963190391 | 165332190391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-07-15 | 2020-08-04 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 4 |  | 50 | 15 | 67 | 2020 | 2020 | R16
166978175070 | 169658175070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-22 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-29 | 0 |  | 28 | 466 | 493 | 2019 | 2021 | R16
169160193984 | 161446193984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 2 |  | 294 | 20 | 314 | 2020 | 2021 | R16
160243184447 | 166574184447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2021-02-11 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2021-02-11 | 1 |  | 238 | 385 | 622 | 2020 | 2022 | R16
161827214247 | 164394214247 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-12-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 | 126 | 24 | 65 | 213 | 2020 | 2021 | R16
167319176333 | 162305176333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 33 | 77 | 109 | 2020 | 2020 | R16
168750187225 | 161433187225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-05-18 | 2021-10-20 | Overhead | R16 | 2020-05-18 | 1 |  | 26 | 373 | 398 | 2020 | 2021 | R16
164112189458 | 166344189458 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 34 |  | 110 | 73 | 215 | 2020 | 2021 | R16
166745194634 | 162582194634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-27 | 1 | 3 | 28 | 52 | 81 | 2020 | 2020 | R16
168204177628 | 164739177628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 26 | 76 | 101 | 2020 | 2020 | R16
169571205863 | 169610205863 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-05-28 | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 2021-07-09 | 2021-08-10 | Underground | R16 | 2021-07-09 | 26 | 65 | 203 | 23 | 314 | 2020 | 2021 | R16
166691185453 | 168401185453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 75 | 2020 | 2020 | R16
163987217929 | 164273217929 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2021-01-21 | 2022-05-06 | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 1 | 265 | 337 | 25 | 625 | 2020 | 2022 | R16
160072195565 | 160690195565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-29 | 2020-08-04 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-04 | 1 | 17 | 27 | 46 | 88 | 2020 | 2020 | R16
163026193852 | 161581193852 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 85 | 2020 | 2020 | R16
166975191804 | 168283191804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-14 | 1 |  | 39 | 61 | 99 | 2020 | 2020 | R16
169368194322 | 161946194322 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2021-01-06 | 2021-02-26 | Overhead | R16 | 2021-01-06 | 1 | 2 | 148 | 38 | 186 | 2020 | 2021 | R16
169789177809 | 165312177809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-09-05 | 2020-09-08 | Overhead | R16 | 2020-09-05 | 2 |  | 162 | 2 | 165 | 2020 | 2020 | R16
167102182768 | 163157182768 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-03-02 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 |  | 3 | 33 |  |  | 477 | 2020 | 2021 | R16
169573190636 | 166671190636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-14 | 1 |  | 90 | 67 | 156 | 2020 | 2020 | R16
168917185032 | 167553185032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | Overhead | R16 | 2020-04-17 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2020 | 2020 | R16
163415196387 | 166040196387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-08-19 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-19 | 1 |  | 35 | 35 | 69 | 2020 | 2020 | R16
163667176432 | 162508176432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-18 | 1 |  | 92 | 38 | 129 | 2020 | 2020 | R16
163247197617 | 163976197617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-07-16 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Underground | R16 | 2020-09-14 | 2 | 17 | 43 | 2 | 61 | 2020 | 2020 | R16
164224185841 | 167512185841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 5 |  | 361 | 53 | 418 | 2020 | 2021 | R16
163364299059 | 163365299059 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-11-02 | 2023-07-06 | 2023-08-31 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 1 | 240 | 177 | 41 | 456 | 2021 | 2023 | R16
168334219814 | 166402219814 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2021-02-08 | 2021-04-28 | 2021-11-16 | Underground | R16 | 2021-04-28 | 11 | 79 | 58 | 145 | 290 | 2020 | 2021 | R16
162775334011 | 166470334011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | Overhead | R16 | 2023-11-07 | 1 |  | 28 | 4 | 31 | 2023 | 2023 | R16
169364273411 | 164034273411 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-03-21 | 2022-06-09 | 2022-06-27 | Underground | R16 | 2022-06-09 | 1 | 202 | 59 | 13 | 272 | 2021 | 2022 | R16
166022294293 | 160130294293 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-09-20 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 1 | 39 | 234 | 15 | 286 | 2022 | 2023 | R16
163813313019 | 164897313019 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-10-03 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-07-27 | 2023-08-17 | Underground | R16 | 2023-07-27 | 119 | 4 | 93 | 16 | 229 | 2022 | 2023 | R16
166518298522 | 166713298522 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2022-10-27 | 2023-07-03 | 2023-07-21 | Underground | R16 | 2023-07-03 | 1 | 406 | 178 | 15 | 597 | 2021 | 2023 | R16
168832233095 | 164123233095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 2023-06-21 | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 69 | 10 | 537 | 25 | 638 | 2021 | 2023 | R16
161157251628 | 160613251628 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-09-09 | 2023-07-31 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 | 242 | 232 |  | 170 | 2021 | 2022 | R16
166015297529 | 160440297529 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-09-09 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2023-08-21 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-08-21 | 28 | 2 | 219 |  | 186 | 2022 | 2023 | R16
169571295162 | 167236295162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-09-27 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 21 | 52 | 7 | 78 | 2022 | 2022 | R16
163054322470 | 167650322470 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-12-12 | 2023-05-04 | 2023-06-16 |  | 2023-08-21 | Underground | R16 |  | 104 | 32 |  |  | 181 | 2022 | 2023 | R16
164898204660 | 164970204660 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2020-09-22 | 2021-01-28 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-01-28 | 1 | 218 | 93 | 411 | 720 | 2019 | 2022 | R16
160043276579 | 164646276579 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-04-21 |  | 2023-12-14 | Underground | R16 |  | 1 | 61 |  |  | 491 | 2022 | 2023 | R16
160043265935 | 161316265935 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 2022-01-25 |  | 2023-12-14 | Underground | R16 |  | 5 | 6 |  |  | 502 | 2022 | 2023 | R16
162196219554 | 161393219554 | Affordable Housing | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-02-05 | 2021-07-22 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-07-22 | 1 | 72 | 120 | 286 | 476 | 2020 | 2022 | R16
162196219554 | 161393219554 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-02-05 | 2021-07-22 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-07-22 | 1 | 72 | 120 | 286 | 476 | 2020 | 2022 | R16
169398243827 | 166904243827 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-04-09 | 2021-07-01 | 2021-08-15 | 2022-02-08 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 60 | 32 | 127 | 36 | 253 | 2021 | 2022 | R16
165473258982 | 164308258982 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 2021-11-29 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 3 | 25 | 143 | 15 | 183 | 2021 | 2022 | R16
161138299062 | 165334299062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-01 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 21 | 27 | 7 | 53 | 2022 | 2022 | R16
163077183739 | 165657183739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2023-06-12 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 849 | 2020 | 2023 | R16
167349237038 | 167506237038 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2021-06-30 | 2022-09-11 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-09-11 | 1 | 368 | 313 |  | 579 | 2020 | 2022 | R16
169936275750 | 169906275750 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-01 | 2021-03-02 | 2022-04-13 |  | 2023-06-12 | Underground | R16 |  | 197 | 292 |  |  | 791 | 2020 | 2023 | R16
160798313377 | 162122313377 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-06-20 | 1 | 22 | 64 | 67 | 151 | 2023 | 2023 | R16
163615250073 | 165952250073 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-09-30 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 1 | 259 | 209 | 11 | 477 | 2020 | 2022 | R16
160523263271 | 167874263271 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-04 |  | 2022-06-03 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 114 | 2021 | 2022 | R16
167254335795 | 167026335795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-16 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | Underground | R16 | 2023-11-06 | 1 | 82 | 16 | 20 | 116 | 2023 | 2023 | R16
167714294873 | 163385294873 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2022-09-26 | 2023-06-21 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-06-21 | 1 | 277 | 193 | 47 | 515 | 2021 | 2023 | R16
167099182666 | 165792182666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-03-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-08 | 1 | 65 | 28 | 45 | 136 | 2019 | 2020 | R16
163309159757 | 163174159757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-02 |  | 2019-09-04 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 | 3 | 19 | 6 | 26 | 2019 | 2019 | R16
166559169074 | 168281169074 | SDG&E | UG ELEC MISC SVC US | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  | 2023-11-24 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 1069 | 2019 | 2023 | R16
163466172868 | 165103172868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | Overhead | R16 | 2020-01-24 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2019 | 2020 | R16
163810164561 | 161140164561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-09-15 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 0 |  |  |  | 806 | 2019 | 2022 | R16
164639163557 | 166725163557 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-07 | 2020-08-14 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-14 | 1 | 12 | 245 | 38 | 294 | 2019 | 2020 | R16
165746162359 | 168382162359 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-07-05 | 2019-07-10 | 2019-08-27 | 2020-05-18 | 2020-07-29 | Underground | R16 | 2020-05-18 | 4 | 35 | 190 | 53 | 279 | 2019 | 2020 | R16
165254163390 | 169176163390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 134 | 67 | 200 | 2019 | 2020 | R16
167210166044 | 167119166044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-09-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-18 | 0 | 25 | 103 | 81 | 207 | 2019 | 2020 | R16
166546174226 | 167868174226 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 282 | 71 | 352 | 2019 | 2021 | R16
166662157703 | 169480157703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2020-04-23 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-04-23 | 1 |  | 206 | 54 | 259 | 2019 | 2020 | R16
168154183504 | 168263183504 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2020-03-09 |  | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-05-23 | 1 | 100 | 837 | 34 | 969 | 2019 | 2023 | R16
165272163884 | 168118163884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-12-08 | 2019-12-11 | Underground | R16 | 2019-12-08 | 1 | 9 | 65 | 3 | 76 | 2019 | 2019 | R16
161950319822 | 162630319822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-05-22 |  | 2023-08-07 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 1 | 63 | 47 | 10 | 118 | 2023 | 2023 | R16
166778164401 | 160871164401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-13 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-23 | 1 | 2 | 29 | 6 | 35 | 2019 | 2019 | R16
160163174030 | 164834174030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-12 | 1 | 13 | 47 | 85 | 143 | 2019 | 2020 | R16
160872168223 | 161508168223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-14 | 2020-03-01 | 2020-03-05 | Underground | R16 | 2020-03-01 | 1 | 20 | 100 | 4 | 123 | 2019 | 2020 | R16
166744171394 | 166771171394 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 2019-11-11 | 2020-08-21 | 2020-11-25 | Underground | R16 | 2020-08-21 | 6 | 54 | 205 | 69 | 331 | 2019 | 2020 | R16
162459156467 | 166234156467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 42 | 5 | 46 | 2019 | 2019 | R16
164392172033 | 168141172033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-20 | 1 | 99 | 25 | 123 | 245 | 2019 | 2020 | R16
161396194609 | 162637194609 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2021-03-11 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 192 | 2020 | 2021 | R16
164202167735 | 166510167735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-21 | 1 |  | 73 | 101 | 173 | 2019 | 2020 | R16
167943164888 | 160428164888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-17 |  | 2021-10-20 | Underground | R16 | 2019-11-26 | 1 | 5 | 51 | 497 | 551 | 2019 | 2021 | R16
162175167517 | 166210167517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2019-12-31 | 1 |  | 59 | 7 | 65 | 2019 | 2020 | R16
162361174684 | 168088174684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-12-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-02 | 1 | 43 | 54 | 72 | 167 | 2019 | 2020 | R16
168971170062 | 169935170062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2019-12-12 | Overhead | R16 | 2019-12-03 | 1 |  | 26 | 8 | 33 | 2019 | 2019 | R16
161654156898 | 167686156898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-03 |  | 2019-10-14 | Overhead | R16 | 2019-10-02 | 1 | 2 | 66 | 9 | 75 | 2019 | 2019 | R16
166051168583 | 164680168583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-10-17 | 2020-02-05 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-05 | 1 | 50 | 80 | 90 | 218 | 2019 | 2020 | R16
164777173804 | 166194173804 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 |  | 2 | 2 |  |  | 156 | 2019 | 2020 | R16
168386167438 | 168404167438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-10-08 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-27 | 1 | 29 | 80 | 468 | 575 | 2019 | 2021 | R16
165541170667 | 166159170667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-11-04 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2019-12-16 | 1 | 18 | 31 | 500 | 547 | 2019 | 2021 | R16
166482170297 | 168020170297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2020-01-23 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-23 | 9 |  | 61 | 472 | 540 | 2019 | 2021 | R16
163706155215 | 163732155215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2019-06-17 | 1 |  | 3 | 833 | 835 | 2019 | 2022 | R16
162446168342 | 166848168342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | 2019-11-06 | Overhead | R16 | 2019-10-28 | 1 |  | 10 | 8 | 17 | 2019 | 2019 | R16
161245163320 | 168733163320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 |  | 2019-12-04 | Underground | R16 | 2019-11-26 | 1 | 2 | 60 | 7 | 67 | 2019 | 2019 | R16
161653176917 | 165965176917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-28 | 1 | 30 | 34 | 73 | 135 | 2019 | 2020 | R16
167886164288 | 160864164288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-14 | 1 |  | 23 | 11 | 33 | 2019 | 2019 | R16
167700173744 | 166575173744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 693 | 2019 | 2022 | R16
163879160376 | 167398160376 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-08-07 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-16 | 1 | 28 | 29 | 4 | 59 | 2019 | 2019 | R16
163294157466 | 165633157466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-07-09 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-16 | 1 | 13 | 72 | 9 | 92 | 2019 | 2019 | R16
160298166359 | 163997166359 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-30 | 1 |  | 22 | 8 | 29 | 2019 | 2019 | R16
166119164975 | 161954164975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-11-11 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-11-11 | 1 |  | 38 | 934 | 971 | 2019 | 2023 | R16
167982172774 | 168812172774 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-11-25 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | Underground | R16 | 2021-03-09 | 1 | 23 | 337 | 5 | 363 | 2019 | 2021 | R16
161320161393 | 165316161393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-08-16 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 |  | 4 | 39 |  |  | 54 | 2019 | 2019 | R16
166659160964 | 165164160964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-31 | 2 |  | 58 | 7 | 65 | 2019 | 2019 | R16
169886180752 | 167015180752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 1 | 49 | 3 | 2 | 52 | 2019 | 2020 | R16
160957174833 | 161696174833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-12-19 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 31 | 89 |  | 119 | 2019 | 2020 | R16
169495165510 | 162535165510 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 204 | 2019 | 2020 | R16
160824184803 | 163472184803 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-02 | 2020-02-21 | 2020-03-20 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 146 | 21 |  |  | 841 | 2019 | 2022 | R16
165508161175 | 165692161175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  | 2019-08-29 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 6 | 6 | 11 | 2019 | 2019 | R16
165162159511 | 163104159511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2019-09-10 | Overhead | R16 | 2019-09-03 | 1 |  | 25 | 6 | 30 | 2019 | 2019 | R16
166671179216 | 166628179216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | Underground | R16 | 2020-03-04 | 1 | 42 | 23 | 2 | 65 | 2019 | 2020 | R16
166543175065 | 166717175065 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-12-20 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 1 | 88 | 472 |  | 559 | 2019 | 2021 | R16
165248157998 | 160425157998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2022-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-24 | 1 |  | 50 | 779 | 828 | 2019 | 2022 | R16
161084177783 | 162727177783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 82 | 5 | 24 | 77 | 185 | 2019 | 2020 | R16
168081171743 | 166122171743 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-13 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 | 26 | 232 | 2 | 258 | 2019 | 2020 | R16
163252160383 | 164091160383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-09-10 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2019 | 2019 | R16
169013173739 | 169707173739 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-12-09 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 67 |  |  | 198 | 2019 | 2020 | R16
163700165833 | 163047165833 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 329 | 79 | 407 | 2019 | 2021 | R16
162365170163 | 162464170163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-30 |  | 2020-01-08 | Underground | R16 | 2020-01-02 | 1 | 28 | 47 | 5 | 78 | 2019 | 2020 | R16
166086157356 | 169098157356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-12-30 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 1 |  | 28 | 98 | 125 | 2019 | 2019 | R16
167562163898 | 167103163898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-11 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-10-06 | 1 | 14 | 280 | 69 | 361 | 2019 | 2021 | R16
161981165478 | 161947165478 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2021-03-19 | 2020-03-16 | Underground | R16 | 2021-03-19 | 1 | 4 | 389 |  | 128 | 2019 | 2020 | R16
168157160453 | 161294160453 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-07 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-23 | 1 | 13 | 534 |  | 546 | 2019 | 2021 | R16
160345163908 | 169963163908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-16 | 2019-10-29 | Overhead | R16 | 2019-10-16 | 1 |  | 28 | 10 | 37 | 2019 | 2019 | R16
164904175060 | 165421175060 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-12-20 | 2020-04-21 | 2020-07-13 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 94 | 88 | 60 | 240 | 2019 | 2020 | R16
162563158608 | 163236158608 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-07-22 |  | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 30 | 877 | 6 | 911 | 2019 | 2022 | R16
168144167754 | 160294167754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-10-11 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2019-12-17 | 1 | 24 | 48 | 499 | 569 | 2019 | 2021 | R16
165761164020 | 165643164020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-10 | 2019-10-07 | 2019-10-17 | Underground | R16 | 2019-10-07 | 1 | 19 | 20 | 9 | 46 | 2019 | 2019 | R16
162735160529 | 164524160529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-10-15 | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-10-15 | 1 |  | 49 | 48 | 96 | 2019 | 2019 | R16
164998163945 | 167031163945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-23 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-09-11 | 12 |  | 3 | 26 | 39 | 2019 | 2019 | R16
168991157326 | 168465157326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2019 | 2019 | R16
160220173986 | 162767173986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-12-09 | 2020-02-25 | 2020-10-28 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 1 | 95 | 57 | 177 | 327 | 2019 | 2020 | R16
161429170298 | 162531170298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-11-20 | 1 | 29 | 15 | 13 | 55 | 2019 | 2019 | R16
166017156903 | 167195156903 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 2019-10-29 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 87 | 2019 | 2019 | R16
163823182093 | 166163182093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-19 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-27 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-27 | 139 |  | 22 | 53 | 212 | 2019 | 2020 | R16
166009165167 | 162282165167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |  | 2020-01-09 | Overhead | R16 | 2020-01-03 | 1 |  | 76 | 5 | 80 | 2019 | 2020 | R16
163357159607 | 162805159607 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2023-09-25 | Underground | R16 | 2023-07-11 | 1 |  | 1031 | 55 | 1085 | 2019 | 2023 | R16
165460174505 | 168546174505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-02-28 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-28 | 1 |  | 55 | 73 | 127 | 2019 | 2020 | R16
164083172571 | 165133172571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-11-21 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Underground | R16 | 2020-02-07 | 1 | 34 | 57 | 2 | 91 | 2019 | 2020 | R16
166798202661 | 169202202661 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-09-03 |  | 2021-01-21 | Underground | R16 |  | 1 | 226 |  |  | 326 | 2019 | 2021 | R16
166830155172 | 163601155172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 12 | 43 | 54 | 2019 | 2019 | R16
166884162950 | 167901162950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-08-30 |  | 2019-09-10 | Overhead | R16 | 2019-09-03 | 1 | 44 | 3 | 6 | 51 | 2019 | 2019 | R16
163317167440 | 165518167440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-01-06 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-06 | 1 |  | 65 | 485 | 549 | 2019 | 2021 | R16
169017159387 | 162727159387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 1 |  | 51 | 7 | 57 | 2019 | 2019 | R16
163780156907 | 166297156907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | Overhead | R16 | 2019-10-30 | 3 |  | 88 | 2 | 91 | 2019 | 2019 | R16
168936155800 | 165146155800 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 |  | 2021-04-05 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 469 | 2019 | 2021 | R16
166746177021 | 162720177021 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2020-01-15 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-08-27 | 1 | 82 | 162 | 2 | 244 | 2019 | 2020 | R16
169660170406 | 164004170406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-11-01 |  | 2021-09-10 | Underground | R16 | 2021-08-17 | 3 | 22 | 468 | 19 | 509 | 2019 | 2021 | R16
164129175382 | 165873175382 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 2019-12-30 | 2020-04-17 | 2020-10-21 | Overhead | R16 | 2020-04-17 | 3 | 134 | 80 | 134 | 348 | 2019 | 2020 | R16
164003238147 | 168356238147 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2021-07-08 | 2022-05-28 | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-28 | 1 | 409 | 232 | 8 | 648 | 2019 | 2022 | R16
165657164671 | 166204164671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-16 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | Underground | R16 | 2019-10-23 | 1 | 21 | 28 | 2 | 49 | 2019 | 2019 | R16
167121165536 | 161596165536 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 248 | 2019 | 2020 | R16
161511161575 | 166368161575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-08-21 | 1 |  | 2 | 16 | 17 | 2019 | 2019 | R16
162742178361 | 163202178361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-14 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-02-12 | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-02-12 | 53 |  | 13 | 107 | 171 | 2019 | 2020 | R16
166099173604 | 161475173604 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-12-04 |  | 2020-01-03 | Overhead | R16 | 2019-12-12 | 1 | 57 | 7 | 17 | 79 | 2019 | 2020 | R16
168058155221 | 163583155221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-18 | 1 |  | 27 | 28 | 54 | 2019 | 2019 | R16
167553158335 | 163288158335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-07-18 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | Underground | R16 | 2019-08-14 | 1 | 28 | 20 | 2 | 48 | 2019 | 2019 | R16
160890162354 | 162897162354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-26 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-22 | 1 | 19 | 282 | 64 | 363 | 2019 | 2020 | R16
168588171461 | 161946171461 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2020-04-29 | Overhead | R16 | 2019-11-26 | 1 | 3 | 12 | 112 | 125 | 2019 | 2020 | R16
168961182009 | 166595182009 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-12 | 2019-11-25 | 2020-02-26 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 |  | 31 | 68 |  |  | 194 | 2019 | 2020 | R16
168585166777 | 168606166777 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-10-03 | 2020-03-03 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2020-03-03 | 1 | 25 | 109 | 468 | 600 | 2019 | 2021 | R16
162071159092 | 169456159092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 2 | 11 | 298 | 28 | 336 | 2019 | 2020 | R16
160607174583 | 168186174583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2020-02-18 | 2020-03-11 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 1 | 2 | 47 | 17 | 64 | 2019 | 2020 | R16
160404163411 | 169413163411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 1 |  | 15 | 11 | 25 | 2019 | 2019 | R16
169983328713 | 165071328713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-09-12 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-09-12 | 1 | 11 | 18 | 15 | 42 | 2023 | 2023 | R16
163822156552 | 166561156552 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-06 | 2 |  | 28 | 21 | 49 | 2019 | 2019 | R16
160073157586 | 169285157586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-11 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 2 |  | 20 | 73 | 93 | 2019 | 2019 | R16
161227160202 | 161213160202 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-05 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 232 | 2019 | 2020 | R16
161953167422 | 165558167422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-01-16 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-16 | 1 |  | 73 | 475 | 547 | 2019 | 2021 | R16
169974169393 | 160132169393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-10-24 |  | 2020-01-02 | Underground | R16 | 2019-12-11 | 1 | 33 | 35 | 17 | 83 | 2019 | 2020 | R16
168211157658 | 169691157658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-13 | 1 |  | 46 | 5 | 50 | 2019 | 2019 | R16
165311169405 | 168997169405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | Overhead | R16 | 2020-09-17 | 1 |  | 236 | 2 | 237 | 2019 | 2020 | R16
168769161974 | 165040161974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-23 | 2019-10-05 | 2020-04-01 | Underground | R16 | 2019-10-05 | 1 | 10 | 31 | 128 | 168 | 2019 | 2020 | R16
160116161725 | 166360161725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  | 2019-09-25 | Underground | R16 | 2019-09-17 | 1 |  | 22 | 7 | 28 | 2019 | 2019 | R16
163548178470 | 164988178470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-01-29 |  | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-09-21 | 1 | 48 | 169 | 213 | 428 | 2019 | 2021 | R16
166132173453 | 165815173453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 750 | 2019 | 2022 | R16
160327210507 | 169625210507 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-11-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 47 |  |  | 303 | 2020 | 2021 | R16
167449217821 | 163620217821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-01-20 | 2021-03-09 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-09 | 1 | 18 | 35 | 63 | 114 | 2020 | 2021 | R16
162110225974 | 164498225974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2021-06-02 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 | 7 | 41 | 51 | 97 | 2021 | 2021 | R16
164974197876 | 169189197876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-09-10 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-10 | 1 |  | 38 | 69 | 106 | 2020 | 2020 | R16
160899211675 | 162048211675 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-24 | 2020-12-16 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-16 | 1 | 17 | 17 | 88 | 120 | 2020 | 2021 | R16
164309144385 | 165304144385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2022-12-08 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 988 | 130 | 1117 | 2019 | 2023 | R16
160347154395 | 162359154395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2019-11-27 | Overhead | R16 | 2019-11-21 | 1 |  | 121 | 5 | 125 | 2019 | 2019 | R16
165680150567 | 165673150567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-29 | 2019-05-09 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2019-05-09 | 1 | 43 | 9 | 863 | 913 | 2019 | 2022 | R16
161450139494 | 166058139494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-03-20 | 1 |  | 52 | 26 | 77 | 2019 | 2019 | R16
160694145181 | 166617145181 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 113 | 2 | 114 | 2019 | 2019 | R16
165999227019 | 167649227019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-16 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 1 | 4 | 18 | 129 | 149 | 2021 | 2021 | R16
162465154586 | 162638154586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | Underground | R16 | 2019-09-27 | 1 |  | 82 | 2 | 83 | 2019 | 2019 | R16
160785142711 | 162190142711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2023-04-11 | Overhead | R16 | 2019-04-02 | 2 |  | 38 | 1051 | 1089 | 2019 | 2023 | R16
164851215901 | 163995215901 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2022-02-23 | Underground | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 287 | 15 | 301 | 2020 | 2022 | R16
167731150480 | 164466150480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 2019-05-25 | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-05-25 | 1 | 6 | 21 | 2 | 28 | 2019 | 2019 | R16
169267142210 | 161135142210 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2022-01-13 | Underground | R16 | 2021-12-09 | 1 |  | 744 | 26 | 769 | 2019 | 2022 | R16
161327155991 | 161360155991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-21 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | Underground | R16 | 2019-07-15 | 1 | 18 | 17 | 2 | 35 | 2019 | 2019 | R16
161677146134 | 168244146134 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Underground | R16 | 2019-06-18 | 1 | 2 | 68 | 3 | 71 | 2019 | 2019 | R16
164867139719 | 166191139719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-03-20 | 1 | 2 | 50 | 26 | 76 | 2019 | 2019 | R16
163024216833 | 165072216833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 2021-05-05 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-05 | 1 | 5 | 83 | 134 | 220 | 2021 | 2021 | R16
163088152760 | 169609152760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 30 | 43 | 72 | 2019 | 2019 | R16
165167150137 | 165364150137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 1 |  | 128 | 2 | 129 | 2019 | 2019 | R16
161077214548 | 161872214548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 137 | 32 | 168 | 2020 | 2021 | R16
160246215583 | 163380215583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-02-18 | 1 |  | 39 | 56 | 94 | 2020 | 2021 | R16
166515152396 | 169297152396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-20 | 1 |  | 4 | 61 | 64 | 2019 | 2019 | R16
163393210028 | 169307210028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-09 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 |  | 7 | 8 |  |  | 130 | 2020 | 2021 | R16
164730143988 | 164674143988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | 2019-02-28 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 5 | 2019 | 2019 | R16
164833220150 | 165068220150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-12-03 | 2021-02-10 | 2022-07-05 | 2022-07-19 | Underground | R16 | 2022-07-05 | 14 | 50 | 365 | 11 | 437 | 2020 | 2022 | R16
163060214206 | 168640214206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 1 | 43 | 174 | 3 | 218 | 2020 | 2021 | R16
169316149203 | 160229149203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-15 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | Underground | R16 | 2019-05-06 | 1 | 14 | 16 | 2 | 30 | 2019 | 2019 | R16
168684153627 | 161069153627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-18 | 1 |  | 147 | 125 | 271 | 2019 | 2020 | R16
162492142223 | 161233142223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2019-12-30 | 1 |  | 236 | 8 | 243 | 2019 | 2020 | R16
169020201278 | 165474201278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-10-26 | 1 |  | 48 | 180 | 227 | 2020 | 2021 | R16
160960222570 | 161268222570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-17 | 2021-03-04 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 |  | 13 | 12 |  |  | 284 | 2021 | 2022 | R16
163127144044 | 164757144044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 0 |  | 47 |  | 47 | 2019 | 2019 | R16
164516212909 | 168616212909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 1 |  | 12 | 89 | 100 | 2020 | 2021 | R16
160053152997 | 167876152997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-22 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-10 | 1 | 11 | 80 | 7 | 96 | 2019 | 2019 | R16
162953231292 | 162683231292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-05-19 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 1 | 107 | 99 | 26 | 230 | 2020 | 2021 | R16
165428158806 | 163436158806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-07-23 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 72 |  |  | 96 | 2019 | 2019 | R16
160484222655 | 165036222655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-03-08 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 1 | 81 | 74 | 99 | 252 | 2020 | 2021 | R16
162738212160 | 164372212160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-11-25 | 2021-01-08 | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 1 | 42 | 33 | 85 | 158 | 2020 | 2021 | R16
169571154119 | 161868154119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | Underground | R16 | 2019-08-05 | 2 |  | 45 | 4 | 49 | 2019 | 2019 | R16
164548172470 | 165232172470 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-11-20 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | Underground | R16 | 2021-09-01 | 1 | 151 | 466 | 21 | 636 | 2019 | 2021 | R16
166485145360 | 167044145360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-10 | 1 |  | 25 | 29 | 53 | 2019 | 2019 | R16
161529222721 | 167918222721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 | 2 | 13 | 105 | 118 | 2021 | 2021 | R16
168436145701 | 167108145701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-19 | 2 | 2 | 7 | 25 | 33 | 2019 | 2019 | R16
168224230242 | 169711230242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-05-10 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Underground | R16 | 2021-06-18 | 6 | 39 | 30 | 2 | 74 | 2021 | 2021 | R16
168634224331 | 162327224331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-28 | 1 |  | 28 | 140 | 167 | 2021 | 2021 | R16
164288214295 | 167608214295 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 48 |  | 89 | 145 | 280 | 2020 | 2021 | R16
166693223028 | 161659223028 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-31 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Underground | R16 | 2023-09-01 | 92 | 2 | 648 |  | 740 | 2020 | 2023 | R16
165494219170 | 160817219170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 2 | 137 | 138 | 2021 | 2021 | R16
168363139862 | 166584139862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-02-06 | 2021-09-28 | Overhead | R16 | 2019-02-06 | 1 |  | 20 | 690 | 709 | 2019 | 2021 | R16
169289229202 | 162329229202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 3 | 132 | 134 | 2021 | 2021 | R16
168101219550 | 164546219550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-26 | 2021-02-04 | 2022-02-10 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 16 | 8 | 266 | 345 | 632 | 2021 | 2023 | R16
165897176737 | 164870176737 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-03 | 2019-03-07 | 2020-01-14 | 2020-05-13 | 2020-08-31 | Underground | R16 | 2020-05-13 | 46 | 224 | 87 | 79 | 433 | 2019 | 2020 | R16
166664212223 | 165345212223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-11-27 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-02 | 0 | 40 | 91 | 155 | 284 | 2020 | 2021 | R16
163426204524 | 162181204524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-02-05 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 1 |  | 100 | 60 | 159 | 2020 | 2021 | R16
167312150682 | 165942150682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-15 | 1 |  | 56 | 7 | 62 | 2019 | 2019 | R16
165220214398 | 161050214398 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-26 | 4 |  | 28 | 62 | 92 | 2020 | 2021 | R16
169939219958 | 160998219958 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-05-16 | 2021-05-19 | Underground | R16 | 2021-05-16 | 40 |  | 70 | 3 | 112 | 2020 | 2021 | R16
161462150655 | 166145150655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-10 | 1 |  | 53 | 34 | 86 | 2019 | 2019 | R16
168307206892 | 167523206892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-11-17 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 26 | 173 | 198 | 2020 | 2021 | R16
164432147096 | 168021147096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-13 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 9 |  | 40 | 12 | 59 | 2019 | 2019 | R16
168311214533 | 161746214533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-06 | 1 |  | 77 | 154 | 230 | 2020 | 2021 | R16
161103148367 | 162140148367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-30 | 2019-05-06 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 0 |  | 17 | 5 | 21 | 2019 | 2019 | R16
163630154974 | 168039154974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2019-09-09 | 1 | 23 | 66 | 978 | 1065 | 2019 | 2023 | R16
167965156245 | 161081156245 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-24 | 2021-03-05 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-05 | 1 | 20 | 445 | 65 | 528 | 2019 | 2021 | R16
166904151887 | 168022151887 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-09 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 116 | 2019 | 2019 | R16
168174139841 | 165596139841 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-10 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 | 2019-10-30 | 1 | 4 | 210 | 8 | 220 | 2019 | 2019 | R16
162250150708 | 165192150708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 4 |  | 27 | 50 | 79 | 2019 | 2019 | R16
167950153592 | 161356153592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | Underground | R16 | 2019-07-12 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2019 | 2019 | R16
162388233127 | 167552233127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-30 | 2021-04-28 | 2021-06-01 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-27 | 108 | 25 | 64 | 42 | 236 | 2020 | 2021 | R16
162954308556 | 168790308556 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2021-01-21 | 2021-02-04 | 2023-02-06 |  | 2023-09-22 | Overhead | R16 |  | 11 | 523 |  |  | 697 | 2021 | 2023 | R16
166738152743 | 169519152743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 15 | 49 | 63 | 2019 | 2019 | R16
164746226439 | 167143226439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-08-24 | 1 |  | 97 | 2 | 98 | 2021 | 2021 | R16
168680147704 | 160952147704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 1 |  | 370 | 459 | 828 | 2019 | 2022 | R16
163150210627 | 164024210627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-04-01 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 4 |  | 100 | 156 | 258 | 2020 | 2021 | R16
160250149578 | 163996149578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 | 2 | 30 | 54 | 84 | 2019 | 2019 | R16
160795228468 | 160565228468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-06-03 | 1 |  | 29 | 109 | 137 | 2021 | 2021 | R16
162903202525 | 165216202525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-17 | 1 | 10 | 13 | 67 | 88 | 2020 | 2020 | R16
168959212524 | 164514212524 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-18 | 2020-11-11 | 2020-12-02 | 2021-10-13 | 2023-04-17 | Underground | R16 | 2021-10-13 | 62 | 16 | 226 | 394 | 695 | 2020 | 2023 | R16
163382156586 | 166551156586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-09 | 2019-06-27 | 2019-09-09 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2019-09-09 | 7 | 36 | 53 | 979 | 1072 | 2019 | 2023 | R16
163204209438 | 162461209438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-07-23 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  |  | 189 | 189 | 2020 | 2021 | R16
160091225319 | 164732225319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-05-05 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 26 | 85 | 110 | 2021 | 2021 | R16
167739211377 | 167767211377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-20 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 28 |  |  | 527 | 2020 | 2022 | R16
168514217926 | 164861217926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-01-21 | 2021-03-18 | 2021-03-23 | Underground | R16 | 2021-03-18 | 1 | 82 | 41 | 4 | 125 | 2020 | 2021 | R16
160466212372 | 166659212372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 7 |  | 58 | 56 | 119 | 2020 | 2021 | R16
165756155293 | 164180155293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-06-14 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2019-01-07 | 1 | 43 |  | 745 | 673 | 2019 | 2021 | R16
161405216432 | 165378216432 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-02-12 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 27 | 59 | 85 | 2021 | 2021 | R16
160046150864 | 166156150864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-16 | 1 |  | 56 | 30 | 85 | 2019 | 2019 | R16
166077200177 | 168823200177 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-08-11 | 2020-10-01 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 | 18 | 38 | 81 | 135 | 2020 | 2021 | R16
161041142506 | 161132142506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-06 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-09 | 1 | 3 | 45 | 30 | 76 | 2019 | 2019 | R16
168110204142 | 161360204142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-06-17 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 1 |  | 29 | 169 | 197 | 2020 | 2021 | R16
163674145964 | 164745145964 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-12 | 2021-02-16 | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-02-16 | 1 | 13 | 506 | 77 | 594 | 2019 | 2021 | R16
165331221961 | 167414221961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-08-09 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 17 | 100 | 116 | 2021 | 2021 | R16
167396206252 | 165956206252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-24 | 1 |  | 36 | 167 | 202 | 2020 | 2021 | R16
168085223331 | 164897223331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 17 |  | 49 | 125 | 189 | 2021 | 2021 | R16
169866201805 | 166702201805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-12-14 | Overhead | R16 | 2020-09-08 | 1 |  | 10 | 70 | 79 | 2020 | 2020 | R16
167195227220 | 164125227220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-04-16 |  | 2022-01-04 | Underground | R16 | 2021-11-23 | 9 | 7 | 158 | 31 | 202 | 2021 | 2022 | R16
161950141314 | 167110141314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-25 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | Underground | R16 | 2019-02-26 | 1 | 10 | 23 | 3 | 34 | 2019 | 2019 | R16
162233215238 | 163611215238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-23 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 1 | 95 | 52 | 65 | 210 | 2020 | 2021 | R16
166060228106 | 167684228106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-08-09 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 | 9 | 77 | 66 | 150 | 2021 | 2021 | R16
169247204165 | 161910204165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-09-17 | 2021-02-05 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 1 | 33 | 102 | 66 | 199 | 2020 | 2021 | R16
168814145904 | 167792145904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-05 | 1 |  | 19 | 18 | 36 | 2019 | 2019 | R16
162063223958 | 164847223958 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-03-19 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | Underground | R16 | 2021-07-29 | 1 | 91 | 95 | 2 | 186 | 2020 | 2021 | R16
166804200377 | 163549200377 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-12-14 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 20 | 69 | 88 | 2020 | 2020 | R16
167288148834 | 169381148834 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-11 | 2020-01-10 | 2020-04-20 | Underground | R16 | 2020-01-10 | 1 | 16 | 197 | 72 | 283 | 2019 | 2020 | R16
164125142539 | 166760142539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-02-06 | 2019-02-07 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 |  | 19 | 2 |  |  | 75 | 2019 | 2019 | R16
162535226456 | 166044226456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 2021-08-30 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 5 | 21 | 81 | 105 | 2021 | 2021 | R16
166984221321 | 164725221321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-22 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 | 4 | 44 | 143 | 189 | 2021 | 2021 | R16
160690232608 | 168157232608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 7 |  | 70 | 2 | 77 | 2021 | 2021 | R16
164228143026 | 162884143026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 22 | 25 | 46 | 2019 | 2019 | R16
160904229448 | 162902229448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-10-14 | 1 |  | 118 | 14 | 131 | 2021 | 2021 | R16
168552203264 | 168583203264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-08 |  | 2021-01-07 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 | 39 | 18 | 71 | 126 | 2020 | 2021 | R16
168832229118 | 164181229118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-09-29 | 2021-10-19 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 52 | 6 | 108 | 15 | 178 | 2021 | 2021 | R16
169367141943 | 160691141943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 971 | 2019 | 2022 | R16
160101164015 | 161130164015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-09-11 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 1 | 118 | 745 | 3 | 864 | 2019 | 2022 | R16
166553217465 | 169106217465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-07 | 2021-01-06 | 2021-01-15 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 23 | 8 |  |  | 242 | 2020 | 2021 | R16
161346228612 | 162454228612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-06-15 | 27 |  | 35 | 97 | 157 | 2021 | 2021 | R16
166147215690 | 166797215690 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-29 | 2021-01-21 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2021-01-21 | 7 | 21 | 18 | 620 | 663 | 2020 | 2023 | R16
168622148464 | 162063148464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2020-11-02 | Underground | R16 | 2020-09-04 | 2 |  | 370 | 42 | 412 | 2019 | 2020 | R16
167243221683 | 169977221683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 23 |  |  | 183 | 205 | 2021 | 2021 | R16
166603215756 | 163992215756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-03 | 1 |  | 89 | 135 | 223 | 2020 | 2021 | R16
161761209169 | 161552209169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-03-04 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 90 | 116 | 205 | 2020 | 2021 | R16
161742204865 | 162836204865 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Overhead | R16 | 2020-09-25 | 1 |  | 3 |  | 3 | 2020 | 2020 | R16
161831212987 | 169381212987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-10 | 1 |  | 110 | 130 | 239 | 2020 | 2021 | R16
162644150617 | 162631150617 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-29 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | Underground | R16 | 2019-10-01 | 1 | 14 | 112 | 4 | 128 | 2019 | 2019 | R16
165588142368 | 161545142368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-13 | 2019-06-05 | Overhead | R16 | 2019-03-13 | 1 |  | 27 | 61 | 87 | 2019 | 2019 | R16
167431143712 | 163972143712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | 2019-04-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 34 | 2019 | 2019 | R16
160464212367 | 166350212367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-29 | 8 |  | 44 | 60 | 110 | 2020 | 2021 | R16
167757147747 | 160913147747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-06 | 1 |  | 26 | 21 | 46 | 2019 | 2019 | R16
165625216276 | 165281216276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-09 | 1 |  | 45 | 63 | 107 | 2021 | 2021 | R16
163637224147 | 161849224147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | Overhead | R16 | 2021-06-15 | 1 |  | 63 | 2 | 64 | 2021 | 2021 | R16
161048234264 | 168904234264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-06-09 | 2021-11-17 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-11-17 | 1 | 14 | 116 | 56 | 184 | 2021 | 2022 | R16
165203206111 | 163409206111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-29 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 6 |  | 20 | 193 | 217 | 2020 | 2021 | R16
169995152896 | 167791152896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-21 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-28 | 1 | 11 | 29 | 42 | 80 | 2019 | 2019 | R16
165541210383 | 162655210383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-10 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | Underground | R16 | 2021-01-30 | 1 | 5 | 59 | 2 | 65 | 2020 | 2021 | R16
167277243992 | 163237243992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021-08-17 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | Underground | R16 | 2021-10-06 | 0 | 102 | 37 |  | 138 | 2021 | 2021 | R16
166968226695 | 164603226695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-31 | 2021-04-13 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-14 | 32 | 10 | 24 | 127 | 190 | 2021 | 2021 | R16
169471225648 | 164951225648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-02 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-01 | 1 | 3 | 43 | 113 | 157 | 2021 | 2021 | R16
165020210174 | 162889210174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 2021-10-21 | 2022-08-22 | Overhead | R16 | 2021-10-21 | 1 | 67 | 248 | 218 | 531 | 2020 | 2022 | R16
165506239859 | 164084239859 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-07-21 | 2022-06-01 | 2023-04-05 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 | 53 | 226 | 221 | 498 | 2021 | 2023 | R16
168224152618 | 169524152618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-12-30 | Overhead | R16 | 2019-12-06 | 1 |  | 146 | 17 | 162 | 2019 | 2019 | R16
169340211935 | 166755211935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-03-03 | 2021-03-12 | Overhead | R16 | 2021-03-03 | 1 |  | 71 | 8 | 78 | 2020 | 2021 | R16
166166204918 | 163172204918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-12-16 | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 1 |  | 60 | 225 | 284 | 2020 | 2021 | R16
161556221089 | 165814221089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 41 | 149 | 189 | 2021 | 2021 | R16
161371225927 | 167850225927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2023-06-22 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2023-06-22 | 26 |  | 578 |  | 593 | 2021 | 2023 | R16
160311141474 | 160275141474 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-08-05 | 2019-12-04 | Underground | R16 | 2019-08-05 | 1 |  | 134 | 88 | 221 | 2019 | 2019 | R16
166757210254 | 166820210254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-11 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-03-03 | 1 | 25 | 81 | 42 | 146 | 2020 | 2021 | R16
167094211173 | 167220211173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-11-18 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-28 | 1 | 28 | 52 | 61 | 139 | 2020 | 2021 | R16
167175147154 | 165807147154 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 2019-03-26 | 2019-05-18 | 2019-10-26 | Underground | R16 | 2019-05-18 | 4 | 15 | 39 | 115 | 171 | 2019 | 2019 | R16
161934143041 | 169469143041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-02-12 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | Underground | R16 | 2019-03-05 | 1 | 11 | 16 | 2 | 27 | 2019 | 2019 | R16
164246148913 | 161095148913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-11 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-13 | 1 | 9 | 23 | 16 | 46 | 2019 | 2019 | R16
160523221615 | 167146221615 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-02-26 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 1 | 132 |  |  | 314 | 2020 | 2021 | R16
162095215279 | 163552215279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-12-22 | 2021-03-31 | 2021-04-12 | Underground | R16 | 2021-03-31 | 1 | 94 | 72 | 9 | 173 | 2020 | 2021 | R16
163408232348 | 169959232348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-29 | 1 |  | 47 | 66 | 112 | 2021 | 2021 | R16
161184298000 | 169368298000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2022-10-24 |  | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2022-11-04 | 1 | 456 | 10 | 156 | 620 | 2021 | 2023 | R16
162068140191 | 167087140191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-14 | 1 |  | 24 | 18 | 41 | 2019 | 2019 | R16
163966144178 | 168077144178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-02-26 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 | 28 | 15 | 56 | 97 | 2019 | 2019 | R16
169696139954 | 166819139954 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-20 | 1 |  | 29 | 14 | 42 | 2019 | 2019 | R16
163202151974 | 168069151974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 32 | 37 | 68 | 2019 | 2019 | R16
167430209682 | 169609209682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2021-03-29 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 41 | 104 | 99 | 242 | 2020 | 2021 | R16
168958206629 | 167017206629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-19 | 2021-07-13 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 30 | 169 | 198 | 2020 | 2021 | R16
167729203942 | 167792203942 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-04-13 | Overhead | R16 |  | 12 |  |  |  | 162 | 2020 | 2021 | R16
163080146772 | 169150146772 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-06-06 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 2 |  | 49 | 8 | 57 | 2019 | 2019 | R16
168311141038 | 164852141038 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-23 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-03-22 | 2 | 14 | 43 | 25 | 81 | 2019 | 2019 | R16
168535223954 | 161406223954 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2022-09-22 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 396 | 8 | 403 | 2021 | 2022 | R16
168274270561 | 160949270561 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-27 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-05-11 | 219 |  | 54 | 3 | 274 | 2021 | 2022 | R16
166378205530 | 164300205530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-10-07 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 | 2 | 7 | 204 | 211 | 2020 | 2021 | R16
167260207160 | 167134207160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 529 | 2020 | 2022 | R16
169595144025 | 164743144025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | 2019-11-17 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 121 | 71 | 191 | 2019 | 2019 | R16
167295145480 | 167254145480 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2019 | 2019 | R16
161753224330 | 162411224330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-02 | 1 |  | 10 | 157 | 166 | 2021 | 2021 | R16
163580141380 | 169161141380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-07 | 1 |  | 30 | 28 | 57 | 2019 | 2019 | R16
165495223814 | 161620223814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-16 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 | 31 | 96 | 20 | 145 | 2021 | 2021 | R16
164250209773 | 166931209773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2021-01-07 | 1 | 21 | 45 | 2 | 66 | 2020 | 2021 | R16
167187145467 | 162342145467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | Underground | R16 | 2019-05-09 | 1 | 21 | 44 |  | 65 | 2019 | 2019 | R16
161996216074 | 164748216074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-03-25 | 2022-07-19 | Overhead | R16 | 2021-03-25 | 1 |  | 58 | 344 | 401 | 2021 | 2022 | R16
168870233097 | 160606233097 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-06-01 |  | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-07-09 | 1 | 27 | 29 | 80 | 134 | 2021 | 2021 | R16
168162199486 | 169083199486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2020-08-24 | 1 | 10 | 16 | 561 | 585 | 2020 | 2022 | R16
161628234493 | 161150234493 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-30 | 2021-03-16 | 2021-06-11 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 164 | 64 |  |  | 525 | 2020 | 2022 | R16
167097221245 | 163361221245 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-28 | 2021-01-17 | 2021-02-22 |  | 2022-05-05 | Underground | R16 |  | 15 | 26 |  |  | 354 | 2020 | 2022 | R16
162942229813 | 166113229813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-05-07 |  | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 | 24 | 58 | 58 | 138 | 2021 | 2021 | R16
161981227956 | 169820227956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 1 |  | 42 | 99 | 140 | 2021 | 2021 | R16
168413211255 | 166165211255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | Overhead | R16 | 2022-10-10 | 1 |  | 492 | 2 | 493 | 2020 | 2022 | R16
166959151844 | 167934151844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 1 |  | 110 | 7 | 116 | 2019 | 2019 | R16
166118213202 | 169388213202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 248 | 37 | 284 | 2020 | 2022 | R16
163425151715 | 167821151715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-25 | 1 |  | 36 | 45 | 80 | 2019 | 2019 | R16
163358201348 | 165469201348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2023-08-21 | 2022-06-28 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 1 |  | 782 |  | 483 | 2020 | 2022 | R16
164050222541 | 165324222541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-03-04 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-13 | 1 | 78 | 51 | 128 | 255 | 2020 | 2021 | R16
168779153317 | 160852153317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-15 | 1 |  | 37 | 7 | 43 | 2019 | 2019 | R16
160463230841 | 164149230841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 5 |  | 25 | 100 | 128 | 2021 | 2021 | R16
167265221117 | 167203221117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | Underground | R16 | 2021-04-23 | 1 | 128 | 45 | 2 | 173 | 2020 | 2021 | R16
168871237122 | 165177237122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-06-28 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-15 | 1 | 63 | 187 | 14 | 262 | 2021 | 2022 | R16
163777147862 | 166508147862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-04-01 | 2019-06-25 | 2019-12-03 | Underground | R16 | 2019-06-25 | 1 | 19 | 62 | 116 | 195 | 2019 | 2019 | R16
167664210879 | 165679210879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 2 |  | 10 | 171 | 181 | 2020 | 2021 | R16
169377212934 | 168391212934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-27 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2020-12-07 | 9 | 30 |  | 104 | 141 | 2020 | 2021 | R16
165183206055 | 165222206055 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2021-01-07 | 2021-01-12 | Overhead | R16 | 2021-01-07 | 1 | 3 | 69 | 4 | 74 | 2020 | 2021 | R16
168403210422 | 164308210422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2022-03-11 | Overhead | R16 | 2022-02-15 | 1 |  | 330 | 19 | 348 | 2020 | 2022 | R16
162995140564 | 167703140564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 2 |  | 632 | 100 | 732 | 2019 | 2021 | R16
160560233849 | 165527233849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-07 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-09-13 | 1 | 17 | 71 | 2 | 88 | 2021 | 2021 | R16
167513142366 | 166676142366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 19 |  | 45 | 4 | 66 | 2019 | 2019 | R16
162934203026 | 168513203026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-24 | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 2 |  | 15 | 202 | 217 | 2020 | 2021 | R16
161626223105 | 160495223105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-28 | 2021-02-05 | 2021-03-10 | 2021-06-17 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 7 | 24 | 72 | 100 | 200 | 2021 | 2021 | R16
166093152237 | 164280152237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-05-01 | 2019-05-13 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 51 | 9 |  |  | 340 | 2019 | 2020 | R16
165126223322 | 169759223322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-06 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-06 | 1 |  | 19 | 153 | 171 | 2021 | 2021 | R16
160543220205 | 160663220205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-02-10 | 2021-05-14 | 2022-01-13 | Underground | R16 | 2021-05-14 | 1 | 108 | 68 | 175 | 349 | 2020 | 2022 | R16
167095142408 | 161407142408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-27 | 2019-03-05 | Overhead | R16 | 2019-02-27 | 1 |  | 17 | 5 | 21 | 2019 | 2019 | R16
166365148248 | 165682148248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-05-28 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 26 |  | 39 | 1053 | 1116 | 2019 | 2023 | R16
161728227986 | 162926227986 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | Underground | R16 | 2021-06-15 | 24 |  | 38 | 3 | 63 | 2021 | 2021 | R16
167485148771 | 162509148771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-09-05 | 1 |  | 107 | 5 | 111 | 2019 | 2019 | R16
160261204461 | 162061204461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 |  | 27 | 177 | 203 | 2020 | 2021 | R16
160086207630 | 168962207630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-01-21 | 2021-02-19 | Overhead | R16 | 2021-01-21 | 1 |  | 68 | 22 | 89 | 2020 | 2021 | R16
162815202131 | 163665202131 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-31 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-27 | 1 | 13 | 108 | 61 | 180 | 2020 | 2021 | R16
163938215876 | 160572215876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2021-03-17 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 2 | 13 | 55 | 106 | 173 | 2020 | 2021 | R16
161833215752 | 163605215752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | Overhead | R16 | 2021-03-01 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2020 | 2021 | R16
168289147845 | 167145147845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-03-07 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-06-04 | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 17 | 2 | 47 | 118 | 181 | 2019 | 2019 | R16
162208140319 | 167619140319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 66 | 30 | 95 | 2019 | 2019 | R16
163645214460 | 160228214460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-01-20 | 5 |  | 25 | 136 | 164 | 2020 | 2021 | R16
169028205962 | 160396205962 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-01-30 | 2020-05-07 | 2020-09-30 | 2021-05-07 | 2021-07-09 | Underground | R16 | 2021-05-07 | 332 | 105 | 158 | 46 | 638 | 2019 | 2021 | R16
163675228655 | 161379228655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 350 | 8 | 357 | 2021 | 2022 | R16
166048218928 | 168285218928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | Underground | R16 | 2021-03-15 | 1 | 7 | 32 | 2 | 39 | 2021 | 2021 | R16
167544221721 | 166762221721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-06-10 | 2021-08-18 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 76 | 50 | 125 | 2021 | 2021 | R16
167165233121 | 169385233121 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-06-01 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 2 | 30 |  |  | 135 | 2021 | 2021 | R16
167331227702 | 169256227702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 51 | 32 | 82 | 2021 | 2021 | R16
166452223030 | 167646223030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-10 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-15 | 1 | 7 | 27 | 147 | 179 | 2021 | 2021 | R16
167011226310 | 165979226310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-05 | 4 |  | 128 | 26 | 156 | 2021 | 2021 | R16
169713154366 | 161845154366 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 2 |  | 289 | 63 | 352 | 2019 | 2020 | R16
162940215921 | 169540215921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-21 | 2020-11-02 | 2020-12-30 |  | 2021-08-09 | Underground | R16 | 2021-03-30 | 9 | 43 | 65 | 95 | 209 | 2020 | 2021 | R16
166979236419 | 165812236419 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-05 | 2021-05-21 | 2021-06-24 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 35 | 25 |  |  | 146 | 2021 | 2021 | R16
162811148581 | 162246148581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 22 | 3 | 24 | 2019 | 2019 | R16
166881217746 | 166879217746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-10-21 | 6 |  | 197 | 3 | 204 | 2021 | 2021 | R16
166166145313 | 167411145313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2019-03-09 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-09 | 0 |  | 22 | 30 | 51 | 2019 | 2019 | R16
168894169174 | 169626169174 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-17 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | Overhead | R16 | 2020-05-08 | 113 |  | 144 | 2 | 257 | 2019 | 2020 | R16
168142210804 | 169746210804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-19 | 2020-11-14 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Underground | R16 | 2022-04-18 | 8 | 40 | 371 | 2 | 420 | 2020 | 2022 | R16
162782222912 | 164838222912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-09 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-06-24 | 1 | 15 | 78 | 96 | 187 | 2021 | 2021 | R16
167758246832 | 162834246832 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-09-07 |  | 2023-02-23 | Underground | R16 | 2022-10-18 | 1 | 121 | 291 | 93 | 503 | 2021 | 2023 | R16
164498250726 | 162565250726 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-07 | 2020-08-18 | 2021-10-05 |  | 2022-11-01 | Underground | R16 |  | 8 | 296 |  |  | 583 | 2020 | 2022 | R16
165050224076 | 169016224076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 108 |  | 75 | 32 | 213 | 2020 | 2021 | R16
160990150874 | 166022150874 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |  | 2019-09-19 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 104 | 2019 | 2019 | R16
163582138952 | 164477138952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 2023-10-17 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 1 |  | 1250 |  | 1250 | 2019 | 2023 | R16
165705147020 | 169574147020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 2019-03-23 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 0 |  | 53 | 49 | 101 | 2019 | 2019 | R16
166202217766 | 168396217766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-09 | 1 |  | 123 | 25 | 147 | 2021 | 2021 | R16
167956213196 | 167937213196 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | Overhead | R16 | 2022-10-21 | 1 | 6 | 489 | 3 | 496 | 2020 | 2022 | R16
169825155312 | 160595155312 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-06-14 |  | 2023-04-03 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 4 | 14 | 935 | 58 | 1008 | 2019 | 2023 | R16
163621201224 | 162279201224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 |  | 8 | 4 |  |  | 240 | 2020 | 2021 | R16
166361144775 | 166140144775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-28 | 1 |  | 19 | 13 | 31 | 2019 | 2019 | R16
162355201092 | 161432201092 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-19 |  | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 1 | 14 | 628 | 52 | 692 | 2020 | 2023 | R16
166949152803 | 169712152803 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2019-09-27 | 1 |  | 96 | 964 | 1059 | 2019 | 2023 | R16
169102147758 | 160936147758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 19 | 24 | 42 | 2019 | 2019 | R16
167478205572 | 164289205572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 1 |  | 65 | 94 | 158 | 2020 | 2021 | R16
167610217470 | 166338217470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-05-07 | 2023-02-06 | Overhead | R16 | 2021-05-07 | 4 |  | 81 | 457 | 540 | 2021 | 2023 | R16
168021222383 | 168039222383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 1 |  | 384 | 2 | 385 | 2021 | 2022 | R16
166021278084 | 169421278084 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2022-05-03 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Underground | R16 | 2023-03-01 | 1 | 400 | 217 | 22 | 637 | 2020 | 2023 | R16
160739144148 | 161392144148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-25 | 2019-06-05 | 2019-06-07 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 1 | 15 | 73 | 3 | 89 | 2019 | 2019 | R16
163611152593 | 162156152593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-16 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-13 | 1 | 29 | 64 | 84 | 175 | 2019 | 2019 | R16
169558200609 | 163588200609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-11-05 | 1 |  | 60 | 187 | 246 | 2020 | 2021 | R16
169667227960 | 164060227960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-28 | 2021-04-06 | 2021-04-21 | 2021-05-25 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-05-25 | 7 | 12 | 25 | 65 | 106 | 2021 | 2021 | R16
164066205086 | 163418205086 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-22 | 1 |  | 86 | 64 | 149 | 2020 | 2021 | R16
168867144378 | 168739144378 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-02-27 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-24 | 1 | 25 | 172 | 5 | 200 | 2019 | 2019 | R16
168359168341 | 162107168341 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | Underground | R16 | 2019-12-19 | 1 | 96 | 48 | 2 | 144 | 2019 | 2019 | R16
169354201762 | 166456201762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-09-16 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 1 |  | 17 | 146 | 162 | 2020 | 2021 | R16
163105210255 | 164050210255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 2 |  | 43 | 71 | 114 | 2020 | 2021 | R16
161580242364 | 161525242364 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-08-06 |  | 2022-03-23 | Underground | R16 |  | 1 | 201 |  |  | 364 | 2020 | 2022 | R16
161602221963 | 167464221963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 1 |  | 29 | 152 | 180 | 2021 | 2021 | R16
160631212683 | 161261212683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 15 | 12 |  |  | 268 | 2020 | 2021 | R16
167607221132 | 165192221132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-28 | 2 |  | 49 | 140 | 189 | 2021 | 2021 | R16
167992230825 | 165408230825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-17 | 1 |  | 2 | 126 | 127 | 2021 | 2021 | R16
164055232106 | 163615232106 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-24 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 1 | 12 | 529 | 75 | 614 | 2021 | 2023 | R16
167024199420 | 161214199420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-12 | 1 |  | 9 | 40 | 48 | 2020 | 2020 | R16
164467218831 | 160436218831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-03-08 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 1 |  | 28 | 64 | 91 | 2021 | 2021 | R16
167257151059 | 166863151059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | Underground | R16 | 2019-09-07 | 1 | 2 | 91 | 2 | 94 | 2019 | 2019 | R16
163693141606 | 169314141606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 |  | 27 | 25 | 51 | 2019 | 2019 | R16
168850142234 | 161334142234 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2022-08-19 | Underground | R16 | 2022-10-21 | 1 |  | 969 |  | 924 | 2019 | 2022 | R16
167138153840 | 161428153840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-24 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 1 |  | 18 | 46 | 63 | 2019 | 2019 | R16
164060211293 | 163659211293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-19 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-03-03 | 1 | 39 | 75 | 66 | 178 | 2020 | 2021 | R16
163862197588 | 168703197588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-11-06 | Overhead | R16 | 2020-09-01 | 1 |  | 33 | 49 | 81 | 2020 | 2020 | R16
161689210651 | 164794210651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-03-08 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 1 |  | 82 | 64 | 145 | 2020 | 2021 | R16
168401202365 | 167712202365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2021-10-19 | 2021-11-24 | Overhead | R16 | 2021-10-19 | 1 |  | 297 | 27 | 323 | 2020 | 2021 | R16
161927231719 | 165782231719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 34 |  | 45 | 24 | 101 | 2021 | 2021 | R16
161957146004 | 167589146004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 1 | 3 | 72 |  | 74 | 2019 | 2019 | R16
163069153603 | 169361153603 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 2019-05-28 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-07 | 5 | 5 | 52 | 88 | 147 | 2019 | 2019 | R16
167970221454 | 166577221454 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-01 | 2019-08-12 | 2021-02-24 | 2021-12-07 | 2022-01-26 | Underground | R16 | 2021-12-07 | 74 | 403 | 205 | 37 | 716 | 2019 | 2022 | R16
167384151884 | 167693151884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-09 |  | 2022-06-10 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 | 3 | 790 | 18 | 809 | 2019 | 2022 | R16
160121213007 | 169222213007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-02-26 | 1 |  | 60 | 51 | 110 | 2020 | 2021 | R16
165861201604 | 166298201604 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | Underground | R16 | 2021-02-24 | 1 |  | 133 | 4 | 136 | 2020 | 2021 | R16
169682211932 | 164888211932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-15 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 2021-02-10 | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 2 | 7 | 56 | 81 | 143 | 2020 | 2021 | R16
160327210509 | 169395210509 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 48 |  |  | 304 | 2020 | 2021 | R16
161979228208 | 168420228208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2021-03-04 | 2021-04-15 | 2021-04-23 | 2021-06-03 | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-06-03 | 31 | 7 | 30 | 149 | 214 | 2021 | 2021 | R16
165769148059 | 161050148059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 2020-07-10 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 1 | 3 | 333 | 63 | 397 | 2019 | 2020 | R16
161617228424 | 165174228424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-26 |  | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-07-19 | 1 | 18 | 61 | 20 | 97 | 2021 | 2021 | R16
162153210916 | 161685210916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-06-29 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2021-06-29 | 12 |  | 161 | 305 | 476 | 2020 | 2022 | R16
167704213474 | 169440213474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2021-02-10 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 | 3 | 45 | 606 | 652 | 2020 | 2023 | R16
160778150594 | 160810150594 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-08 | Underground | R16 |  | 1 | 22 |  |  | 95 | 2019 | 2019 | R16
169560203172 | 161810203172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-09-09 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | Underground | R16 | 2020-11-11 | 1 | 28 | 46 | 2 | 74 | 2020 | 2020 | R16
161892146583 | 168961146583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | Overhead | R16 | 2019-04-03 | 1 |  | 12 |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
169955218682 | 162772218682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-01-27 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-03-16 | 1 | 27 | 35 | 108 | 168 | 2020 | 2021 | R16
169063151666 | 167655151666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Overhead | R16 | 2019-06-13 | 1 |  | 28 |  | 28 | 2019 | 2019 | R16
168366176089 | 160658176089 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-05-23 | 2019-10-09 | 2020-01-07 | 2020-02-19 | 2020-03-25 | Underground | R16 | 2020-02-19 | 100 | 65 | 32 | 26 | 220 | 2019 | 2020 | R16
163641152917 | 164429152917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-23 |  | 2019-07-15 | Underground | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 62 | 2019 | 2019 | R16
162888207844 | 165123207844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-10-21 | 2020-11-10 | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-11-10 | 1 | 46 | 15 | 107 | 166 | 2020 | 2021 | R16
166435218955 | 169978218955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-01-29 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-13 | 1 | 37 | 53 | 149 | 237 | 2020 | 2021 | R16
167059201546 | 166370201546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-10-06 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 1 |  | 32 | 97 | 128 | 2020 | 2021 | R16
165823212424 | 167890212424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-13 | 1 |  | 96 | 149 | 244 | 2020 | 2021 | R16
164224146350 | 167077146350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 8 |  | 32 | 21 | 59 | 2019 | 2019 | R16
161610213241 | 163905213241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-24 | 2020-12-08 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-03-05 | 11 | 11 | 64 | 64 | 147 | 2020 | 2021 | R16
162944208591 | 169560208591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 5 |  | 40 | 232 | 275 | 2020 | 2021 | R16
167913147752 | 161062147752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 |  | 11 | 26 | 36 | 2019 | 2019 | R16
169664256854 | 165790256854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 2021-11-16 | 2023-06-04 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2023-06-04 | 2 | 131 | 404 | 3 | 538 | 2021 | 2023 | R16
169879208094 | 169963208094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 63 | 2 | 64 | 2020 | 2021 | R16
165418198986 | 160880198986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-09 | 1 |  | 160 | 63 | 222 | 2020 | 2021 | R16
167496215689 | 168941215689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-12-29 | 2021-02-16 | 2021-03-01 | Underground | R16 | 2021-02-16 | 2 | 51 | 36 | 10 | 96 | 2020 | 2021 | R16
165422213878 | 160638213878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 1 |  | 86 | 150 | 235 | 2020 | 2021 | R16
163145202361 | 167582202361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2020-12-14 | Overhead | R16 |  | 0 | 1 |  |  | 76 | 2020 | 2020 | R16
165276148760 | 162542148760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 7 | 24 | 30 | 2019 | 2019 | R16
165209229803 | 161112229803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 2021-05-06 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-08 | 44 | 94 | 155 | 30 | 320 | 2020 | 2022 | R16
166360142381 | 161434142381 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 30 | 3 | 32 | 2019 | 2019 | R16
166404226539 | 167709226539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-10-07 | 2021-11-15 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 128 | 28 | 155 | 2021 | 2021 | R16
167596230060 | 163861230060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 |  | 79 | 43 | 122 | 2021 | 2021 | R16
166337235257 | 162320235257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-17 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-02-22 | 1 | 34 | 179 | 22 | 233 | 2021 | 2022 | R16
160327247542 | 168158247542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 7 | 78 |  | 3 | 86 | 2021 | 2021 | R16
168460212514 | 163721212514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2020-12-03 | 11 | 9 |  | 99 | 117 | 2020 | 2021 | R16
161230229434 | 162928229434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-16 | 1 |  | 54 | 72 | 125 | 2021 | 2021 | R16
169361201146 | 165099201146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-09-02 | 1 |  | 11 | 44 | 54 | 2020 | 2020 | R16
166180216123 | 164092216123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-04-28 | 4 |  | 605 | 79 | 686 | 2020 | 2023 | R16
167916209565 | 162457209565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-18 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 34 | 95 | 128 | 2020 | 2021 | R16
169453148364 | 163274148364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-04-06 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-09 | 1 | 38 | 67 | 35 | 139 | 2019 | 2019 | R16
169335243437 | 169482243437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-09 | 2021-08-04 | 2021-08-13 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 |  | 107 | 8 |  |  | 165 | 2021 | 2021 | R16
166922230320 | 164127230320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-05-13 | 2 |  | 3 | 76 | 79 | 2021 | 2021 | R16
167141150649 | 163747150649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-29 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 1083 | 2019 | 2023 | R16
161643206118 | 165456206118 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-01-14 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 |  | 75 | 101 | 175 | 2020 | 2021 | R16
164762161993 | 164735161993 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-02 | 2019-02-01 | 2019-08-23 | 2019-12-20 | 2021-11-12 | Underground | R16 | 2019-12-20 | 23 | 146 | 86 | 496 | 748 | 2019 | 2021 | R16
169620226864 | 167887226864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 1 |  | 20 | 129 | 148 | 2021 | 2021 | R16
161696222020 | 167293222020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-14 | 0 |  | 55 | 127 | 181 | 2021 | 2021 | R16
165733224635 | 163085224635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 1 |  | 71 | 32 | 102 | 2021 | 2021 | R16
169043203467 | 169934203467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-01-20 | Underground | R16 | 2020-10-12 | 1 |  | 23 | 73 | 95 | 2020 | 2021 | R16
166501199437 | 160460199437 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-03 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-14 | 1 | 5 | 205 | 127 | 335 | 2020 | 2021 | R16
169383313210 | 165797313210 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2023-03-21 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 |  | 1 | 573 |  |  | 689 | 2021 | 2023 | R16
160755140888 | 168543140888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | 2019-04-01 | Underground | R16 | 2019-02-28 | 1 |  | 27 | 23 | 49 | 2019 | 2019 | R16
166556220333 | 163776220333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 1 |  | 26 | 108 | 133 | 2021 | 2021 | R16
166065206531 | 161661206531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-08 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-01-06 | 1 | 16 |  | 335 | 152 | 2020 | 2021 | R16
162702209675 | 162971209675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 2021-08-02 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 103 | 91 | 193 | 2020 | 2021 | R16
164659231769 | 168913231769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-09-02 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-02 | 1 |  | 76 | 38 | 113 | 2021 | 2021 | R16
161139212697 | 164940212697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-03 | 2020-12-05 | 2021-03-27 | Overhead | R16 | 2020-12-05 | 1 | 15 | 2 | 80 | 96 | 2020 | 2021 | R16
168612206061 | 169738206061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-13 | 2020-11-09 | Overhead | R16 | 2020-10-13 | 17 |  | 9 | 20 | 44 | 2020 | 2020 | R16
164798201731 | 166489201731 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 521 | 2020 | 2022 | R16
162703143789 | 164332143789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-04-14 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-14 | 1 |  | 38 | 3 | 41 | 2019 | 2019 | R16
167809222936 | 168131222936 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-11-03 | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-11-03 | 1 | 5 | 171 | 26 | 200 | 2021 | 2021 | R16
168519257838 | 168611257838 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-11-22 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 1 | 157 | 228 | 6 | 389 | 2021 | 2022 | R16
168915149571 | 164082149571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-15 | 1 |  | 21 | 14 | 34 | 2019 | 2019 | R16
165898221417 | 163539221417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-31 |  | 2021-01-13 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 4 |  |  | 101 | 113 | 2020 | 2021 | R16
162740151082 | 164240151082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-02 | 2019-06-10 | 2019-07-31 | Underground | R16 | 2019-06-10 | 1 | 11 | 28 | 38 | 75 | 2019 | 2019 | R16
167925145154 | 166753145154 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-11-21 | 2020-04-29 | Overhead | R16 | 2019-11-21 | 1 |  | 187 | 115 | 301 | 2019 | 2020 | R16
168444217624 | 160197217624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-01-25 | 1 | 29 | 5 | 75 | 107 | 2020 | 2021 | R16
169341206390 | 166290206390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-07-19 | Underground | R16 | 2020-11-13 | 1 |  | 28 | 177 | 204 | 2020 | 2021 | R16
161895210615 | 165062210615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | 108 | 108 | 2020 | 2021 | R16
166481198670 | 160203198670 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 340 | 2020 | 2021 | R16
165991227119 | 168309227119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-05 | 1 |  | 123 | 26 | 148 | 2021 | 2021 | R16
160806230688 | 160996230688 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-15 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 107 | 2 | 68 | 2 | 176 | 2020 | 2021 | R16
169725292726 | 169619292726 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-09-06 | 2023-07-06 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 1 | 336 | 218 | 124 | 676 | 2021 | 2023 | R16
167290198104 | 169539198104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 1 |  | 62 | 72 | 133 | 2020 | 2021 | R16
168119211068 | 165511211068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 1 |  | 55 | 59 | 113 | 2020 | 2021 | R16
163804153069 | 160004153069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 1 | 2 | 17 | 44 | 61 | 2019 | 2019 | R16
166194203970 | 161058203970 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 206 | 98 | 303 | 2020 | 2021 | R16
169635233531 | 169975233531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-06-04 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 87 | 2021 | 2021 | R16
168498151180 | 162430151180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-08 | 2019-05-01 | 2019-05-03 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 |  | 18 | 3 |  |  | 523 | 2019 | 2021 | R16
167146144547 | 165678144547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 20 |  | 20 | 2019 | 2019 | R16
167653148744 | 161068148744 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-06-21 | Underground | R16 |  | 6 |  |  |  | 59 | 2019 | 2019 | R16
166629207690 | 167582207690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 5 |  | 35 | 2 | 40 | 2020 | 2020 | R16
163240139875 | 166686139875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-31 | 1 | 2 | 15 | 14 | 29 | 2019 | 2019 | R16
160478207960 | 168682207960 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 2021-05-12 | 2021-06-24 | Underground | R16 | 2021-05-12 | 1 | 4 | 145 | 32 | 179 | 2020 | 2021 | R16
165180231188 | 161382231188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 76 |  | 27 | 97 | 198 | 2021 | 2021 | R16
166907217869 | 164712217869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-03-16 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 13 |  | 39 | 110 | 160 | 2021 | 2021 | R16
166281151711 | 167768151711 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 561 | 32 | 592 | 2019 | 2021 | R16
169393201532 | 166361201532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | Overhead | R16 | 2020-12-30 | 1 | 2 | 92 | 2 | 94 | 2020 | 2020 | R16
160633221785 | 162490221785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-26 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-11 | 1 | 16 | 10 | 61 | 85 | 2021 | 2021 | R16
166120212454 | 168230212454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-31 | 1 |  | 22 | 77 | 98 | 2020 | 2021 | R16
167786202665 | 164529202665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 1 | 13 | 10 | 211 | 232 | 2020 | 2021 | R16
160860150715 | 164966150715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 5 |  | 18 | 59 | 80 | 2019 | 2019 | R16
161517146213 | 164931146213 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 2019-03-16 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 11 | 5 | 319 | 26 | 359 | 2019 | 2020 | R16
166694141226 | 168720141226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | Overhead | R16 | 2020-01-28 | 1 | 2 | 264 | 3 | 267 | 2019 | 2020 | R16
164361150648 | 163790150648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-29 |  | 2019-10-09 | Underground | R16 | 2019-09-25 | 1 | 10 | 108 | 11 | 127 | 2019 | 2019 | R16
164870153296 | 160880153296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-09 | 2019-06-12 | Overhead | R16 | 2019-06-09 | 1 |  | 11 | 3 | 14 | 2019 | 2019 | R16
167240208348 | 160451208348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 19 | 170 | 188 | 2020 | 2021 | R16
161274228150 | 160064228150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 1 |  | 6 | 75 | 80 | 2021 | 2021 | R16
169337220521 | 163871220521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 2 |  | 52 | 2 | 54 | 2021 | 2021 | R16
169986220981 | 163546220981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-02-18 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 74 | 58 | 2 | 132 | 2020 | 2021 | R16
168342223382 | 168535223382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-11 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 178 | 2021 | 2021 | R16
166872224911 | 161318224911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-03-30 | 1 | 8 | 3 | 160 | 169 | 2021 | 2021 | R16
166554148661 | 161038148661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-08 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 35 | 2019 | 2019 | R16
168899232092 | 163567232092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-06 | 14 |  | 54 | 12 | 78 | 2021 | 2021 | R16
165617204584 | 162131204584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 1 |  | 19 | 72 | 90 | 2020 | 2021 | R16
163698212328 | 160360212328 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 2020-12-01 | 2021-10-14 | 2022-03-02 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 24 | 69 | 228 | 100 | 418 | 2020 | 2022 | R16
162318144023 | 164339144023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-04 | 2 | 2 | 30 | 19 | 50 | 2019 | 2019 | R16
168303141631 | 169430141631 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 2019-04-08 | Underground | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 26 | 26 | 51 | 2019 | 2019 | R16
163783232104 | 168807232104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | Overhead | R16 | 2021-10-12 | 3 |  | 102 | 2 | 105 | 2021 | 2021 | R16
168620234569 | 164747234569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-07-18 | 2021-07-21 | Overhead | R16 | 2021-07-18 | 19 | 6 | 26 | 3 | 52 | 2021 | 2021 | R16
165518146120 | 168273146120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 46 | 13 | 58 | 2019 | 2019 | R16
168693218280 | 169130218280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 0 |  | 54 | 152 | 205 | 2021 | 2021 | R16
166686228656 | 161297228656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-06-24 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 41 | 35 | 75 | 2021 | 2021 | R16
169274221543 | 166274221543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2021-04-05 | 1 |  | 29 | 242 | 270 | 2021 | 2022 | R16
162647267388 | 168670267388 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2022-02-03 | 2022-09-19 | 2022-10-07 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 2 | 209 | 163 | 15 | 386 | 2021 | 2022 | R16
168764218959 | 166448218959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-02-24 | 1 | 14 | 19 | 52 | 83 | 2021 | 2021 | R16
166640209837 | 169713209837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-11-04 | 2020-11-06 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 |  | 10 | 3 |  |  | 161 | 2020 | 2021 | R16
166493246774 | 169392246774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-08 | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 2022-11-28 | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2022-11-28 | 193 | 4 | 320 | 184 | 698 | 2020 | 2023 | R16
169192206428 | 166273206428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-11-16 | 2021-07-16 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 1 |  | 29 | 175 | 203 | 2020 | 2021 | R16
161071228560 | 165569228560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-27 | 2021-05-03 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 1 | 79 | 5 | 84 | 166 | 2021 | 2021 | R16
166735209380 | 161812209380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-02-10 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 73 | 259 | 331 | 2020 | 2022 | R16
166041222300 | 165736222300 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2021-01-08 | 2021-02-10 | 2021-03-02 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 24 | 15 | 115 | 17 | 168 | 2021 | 2021 | R16
160558151869 | 164518151869 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-21 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-08-23 | 56 |  | 77 | 2 | 133 | 2019 | 2019 | R16
162376216115 | 164626216115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-02-17 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 32 | 602 | 633 | 2021 | 2023 | R16
160679140630 | 167780140630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-26 | 1 |  | 49 | 15 | 63 | 2019 | 2019 | R16
166560200005 | 162591200005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-27 | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 15 | 48 | 62 | 2020 | 2020 | R16
168153201331 | 169182201331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 2020-08-21 | 2020-09-10 | 2021-01-14 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 9 | 16 | 15 | 91 | 128 | 2020 | 2021 | R16
164451152572 | 169476152572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 129 | 2 | 130 | 2019 | 2019 | R16
168358244188 | 168301244188 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-08-18 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | Overhead | R16 | 2021-09-21 | 1 | 90 | 25 | 4 | 117 | 2021 | 2021 | R16
164378145705 | 166709145705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-11 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 1 | 3 | 86 | 36 | 123 | 2019 | 2019 | R16
164439244043 | 168494244043 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 2021-08-17 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 |  | 7 | 112 |  |  | 257 | 2021 | 2022 | R16
169155231795 | 168952231795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 |  | 48 | 20 | 67 | 2021 | 2021 | R16
167064232518 | 163461232518 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-08-12 | 2021-02-22 | 2021-05-27 | 2022-04-29 | 2022-03-28 | Underground | R16 | 2022-04-29 | 139 | 69 | 242 |  | 424 | 2020 | 2022 | R16
166008219762 | 162332219762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2021 | 2021 | R16
165189149167 | 160134149167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-03-26 | 2019-04-03 | 2019-04-15 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 |  | 7 | 9 |  |  | 127 | 2019 | 2019 | R16
166388197774 | 168799197774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 2020-09-09 | Overhead | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 20 | 19 | 38 | 2020 | 2020 | R16
160707201210 | 165777201210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-22 | 1 |  | 501 | 23 | 523 | 2020 | 2022 | R16
160172201361 | 165482201361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 37 | 74 | 110 | 2020 | 2021 | R16
163468186475 | 167955186475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-18 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-08-03 | 318 |  | 346 | 4 | 666 | 2019 | 2021 | R16
166358225666 | 161095225666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-04-02 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-04-27 | 1 | 45 | 18 | 3 | 64 | 2021 | 2021 | R16
161743222220 | 163512222220 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 2021-03-02 | 2021-04-13 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2021-04-13 | 3 | 13 | 31 | 599 | 643 | 2021 | 2023 | R16
162652233236 | 168035233236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-06-03 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 94 | 2021 | 2021 | R16
169170213703 | 168348213703 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2021-03-24 | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-24 | 33 | 10 | 74 | 104 | 218 | 2020 | 2021 | R16
160809201083 | 164626201083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-12-14 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 17 | 69 | 85 | 2020 | 2020 | R16
169242226723 | 166967226723 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-04-13 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-25 | 0 | 32 | 97 | 44 | 171 | 2021 | 2021 | R16
166454241802 | 169657241802 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-26 | 2021-02-09 | 2021-08-02 |  | 2022-04-26 | Underground | R16 |  | 11 | 125 |  |  | 326 | 2021 | 2022 | R16
165042154584 | 162657154584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 12 | 650 | 661 | 2019 | 2021 | R16
161570179408 | 162599179408 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-06 | 2019-08-30 | 2020-02-05 |  | 2021-08-26 | Underground | R16 |  | 62 | 114 |  |  | 581 | 2019 | 2021 | R16
161405204594 | 162134204594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-22 | 1 |  | 110 | 54 | 163 | 2020 | 2021 | R16
163776149345 | 169651149345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 2019-04-15 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-15 | 0 | 16 | 23 | 14 | 51 | 2019 | 2019 | R16
163160219082 | 160719219082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 38 | 99 | 136 | 2021 | 2021 | R16
164040226114 | 166637226114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 1 |  | 29 | 125 | 153 | 2021 | 2021 | R16
169725152199 | 168867152199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | Overhead | R16 | 2019-12-12 | 1 |  | 153 | 3 | 155 | 2019 | 2019 | R16
164628263161 | 165070263161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-01-02 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2021-01-04 | 1 | 295 |  | 289 | 324 | 2020 | 2022 | R16
165255226467 | 164548226467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-12 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 2 | 9 | 91 | 53 | 152 | 2021 | 2021 | R16
164139153058 | 168621153058 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-22 |  | 2022-09-18 | Underground | R16 | 2019-06-27 | 1 | 8 | 27 | 842 | 875 | 2019 | 2022 | R16
160469210195 | 165830210195 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 26 | 2 |  |  | 496 | 2020 | 2022 | R16
160730212956 | 169136212956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-05 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 22 | 83 | 104 | 2020 | 2021 | R16
160214209546 | 160591209546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-11-04 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-11-08 | 1 | 72 | 264 |  | 335 | 2020 | 2021 | R16
161748145992 | 161738145992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-03-14 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 144 | 2019 | 2019 | R16
163203219951 | 164762219951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-02-08 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-25 | 1 | 62 | 77 | 120 | 257 | 2020 | 2021 | R16
164300221244 | 165529221244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-06 | 0 |  | 97 | 28 | 124 | 2021 | 2021 | R16
160795151001 | 166356151001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-07-08 | Underground | R16 | 2019-07-01 | 1 |  | 44 | 6 | 49 | 2019 | 2019 | R16
164142218549 | 169633218549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-12 | 1 |  | 120 | 31 | 150 | 2021 | 2021 | R16
166449172983 | 168283172983 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-11-26 |  | 2020-09-15 | Underground | R16 | 2020-03-04 | 1 | 143 | 72 | 140 | 353 | 2019 | 2020 | R16
165865220099 | 164886220099 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-02-04 | 2021-02-10 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 |  | 23 | 5 |  |  | 168 | 2021 | 2021 | R16
164578226711 | 168344226711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-17 | 2021-04-13 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | Overhead | R16 | 2021-05-19 | 10 | 20 | 27 | 2 | 56 | 2021 | 2021 | R16
164157223469 | 160344223469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 1 |  | 77 | 56 | 132 | 2021 | 2021 | R16
161329226049 | 166272226049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-12 | 1 |  | 26 | 129 | 154 | 2021 | 2021 | R16
165378213304 | 169721213304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-01-27 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 36 | 71 | 106 | 2020 | 2021 | R16
163950140712 | 168128140712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 |  | 2019-02-19 | Underground | R16 | 2019-02-05 | 1 |  | 13 | 11 | 23 | 2019 | 2019 | R16
164288240660 | 161371240660 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-07-25 |  | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2022-02-25 | 1 | 38 | 155 | 13 | 205 | 2021 | 2022 | R16
167137155483 | 169788155483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-20 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-02 | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 21 |  | 12 | 16 | 47 | 2019 | 2019 | R16
165005162867 | 162009162867 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-03 | 2019-07-26 | 2019-08-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 40 | 26 |  |  | 352 | 2019 | 2020 | R16
168133153841 | 161491153841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-06-30 | 1 |  | 284 | 2 | 285 | 2019 | 2020 | R16
168285139865 | 166566139865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-06 | 1 |  | 40 | 29 | 68 | 2019 | 2019 | R16
163426204527 | 162099204527 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 1 |  | 201 | 33 | 233 | 2020 | 2021 | R16
161418154211 | 162051154211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 2 |  | 2 | 49 | 51 | 2019 | 2019 | R16
166988206046 | 165480206046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-09 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-09 | 1 |  | 27 | 181 | 207 | 2020 | 2021 | R16
167632146509 | 166346146509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 11 |  | 22 | 30 | 61 | 2019 | 2019 | R16
168836218807 | 160615218807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 2022-07-21 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 1 |  | 385 | 2 | 386 | 2021 | 2022 | R16
163862142548 | 161809142548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 18 | 26 | 43 | 2019 | 2019 | R16
165530150582 | 165855150582 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 42 |  |  |  | 1114 | 2019 | 2023 | R16
163210221034 | 169459221034 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-05-27 | 2023-04-13 | Overhead | R16 | 2021-05-27 | 19 |  | 70 | 491 | 578 | 2021 | 2023 | R16
166774270587 | 168198270587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2022-02-25 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 4 | 255 | 227 | 16 | 499 | 2021 | 2023 | R16
164362149417 | 165702149417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-17 | 1 | 35 | 23 | 12 | 68 | 2019 | 2019 | R16
169215149251 | 164504149251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-04-16 | 2019-12-12 | 2020-05-22 | Underground | R16 | 2019-12-12 | 1 | 39 | 173 | 117 | 327 | 2019 | 2020 | R16
168752231050 | 168698231050 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-05-17 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-09 | 0 | 51 | 322 | 12 | 383 | 2021 | 2022 | R16
166722200653 | 163887200653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 90 | 2020 | 2020 | R16
161908232843 | 165816232843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-23 | 10 |  | 41 | 67 | 116 | 2021 | 2021 | R16
167165224362 | 168270224362 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-22 |  | 2023-09-29 | Underground | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 672 | 2021 | 2023 | R16
163964142277 | 161600142277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | Underground | R16 | 2019-03-01 | 2 |  | 18 | 2 | 20 | 2019 | 2019 | R16
163711206012 | 165055206012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-11 | 2020-12-16 | Underground | R16 | 2020-12-11 | 1 |  | 51 | 4 | 54 | 2020 | 2020 | R16
168372141037 | 168619141037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | 2019-03-14 | Overhead | R16 | 2019-02-21 | 1 |  | 22 | 16 | 37 | 2019 | 2019 | R16
169596153914 | 164018153914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-31 | 2019-08-15 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2019-08-15 | 1 | 33 | 55 | 995 | 1081 | 2019 | 2023 | R16
167263205846 | 160838205846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-02-16 | Overhead | R16 | 2020-10-01 | 44 | 3 |  | 99 | 144 | 2020 | 2021 | R16
164455145216 | 167032145216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 49 | 15 | 63 | 2019 | 2019 | R16
161436209764 | 162080209764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-12-14 | 2021-01-05 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 4 |  | 28 | 17 | 47 | 2020 | 2021 | R16
167476242067 | 160963242067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-08-03 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | Underground | R16 | 2021-09-09 | 2 | 45 | 28 |  | 73 | 2021 | 2021 | R16
160617226524 | 167175226524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-16 | 1 |  | 5 | 147 | 151 | 2021 | 2021 | R16
168619229340 | 162347229340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 1 |  | 43 | 31 | 73 | 2021 | 2021 | R16
161573214320 | 162000214320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 2020-12-16 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | Underground | R16 | 2021-03-01 | 3 | 31 | 54 | 2 | 87 | 2020 | 2021 | R16
160327210505 | 169456210505 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-11-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 47 |  |  | 303 | 2020 | 2021 | R16
166652157651 | 162480157651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 27 | 2 |  |  | 59 | 2019 | 2019 | R16
162440213891 | 160027213891 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-12-15 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-09-23 | 5 | 34 | 203 | 13 | 252 | 2020 | 2021 | R16
164227152880 | 169920152880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-26 | 1 |  | 28 | 44 | 71 | 2019 | 2019 | R16
160040149278 | 163587149278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-26 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-04-26 | 2 |  | 8 | 77 | 85 | 2019 | 2019 | R16
166223213170 | 169362213170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 9 | 89 | 97 | 2020 | 2021 | R16
166549151050 | 166951151050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-10 | 1 |  | 7 | 17 | 23 | 2019 | 2019 | R16
163556212511 | 168305212511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 1 |  | 145 | 2 | 146 | 2020 | 2021 | R16
160128203629 | 169676203629 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-11-20 | Overhead | R16 | 2020-09-14 | 1 | 2 | 2 | 50 | 52 | 2020 | 2020 | R16
166093156512 | 164274156512 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-06-21 | 2019-06-27 |  | 2019-11-13 | Underground | R16 |  | 88 | 5 |  |  | 191 | 2019 | 2019 | R16
161309212516 | 163683212516 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 19 |  | 34 | 68 | 119 | 2020 | 2021 | R16
167894157780 | 165101157780 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-07-12 | 2019-09-17 | 2019-10-04 | Underground | R16 | 2019-09-17 | 1 | 59 | 48 | 14 | 119 | 2019 | 2019 | R16
166751146128 | 164925146128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-15 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-19 | 1 | 15 | 26 | 22 | 61 | 2019 | 2019 | R16
169742143972 | 163332143972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-22 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | Underground | R16 | 2019-03-11 | 1 | 8 | 12 | 2 | 20 | 2019 | 2019 | R16
168245211079 | 165211211079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-24 | 3 |  | 134 | 121 | 256 | 2020 | 2021 | R16
169274151669 | 167636151669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 23 | 48 | 70 | 2019 | 2019 | R16
163031149346 | 161339149346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-15 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | Underground | R16 | 2019-09-26 | 1 | 9 | 119 | 2 | 128 | 2019 | 2019 | R16
160466202197 | 167357202197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-10-05 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 1 |  | 26 | 211 | 237 | 2020 | 2021 | R16
168403156248 | 161044156248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-25 | 1 | 20 | 2 | 45 | 65 | 2019 | 2019 | R16
160910204051 | 161339204051 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 1 |  | 130 | 107 | 236 | 2020 | 2021 | R16
161686206119 | 165427206119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-25 | 1 |  | 39 | 169 | 207 | 2020 | 2021 | R16
166976200426 | 163188200426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 1 |  | 172 | 152 | 323 | 2020 | 2021 | R16
162819205783 | 160136205783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-29 | 2020-11-05 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-05 | 1 | 13 | 28 | 188 | 227 | 2020 | 2021 | R16
168909154430 | 162440154430 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 1 |  | 288 | 63 | 350 | 2019 | 2020 | R16
169321206467 | 166346206467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-30 | 1 |  | 61 | 78 | 138 | 2020 | 2021 | R16
167325227645 | 160522227645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-19 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-16 | 1 | 26 | 65 | 27 | 116 | 2021 | 2021 | R16
160043226923 | 168084226923 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2021-12-22 | 1 |  | 181 | 24 | 204 | 2021 | 2022 | R16
161824214298 | 161577214298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 8 | 112 | 119 | 2020 | 2021 | R16
168417143089 | 162650143089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 2019-02-12 |  | 2019-04-03 | Overhead | R16 |  | 0 | 2 |  |  | 38 | 2019 | 2019 | R16
161878146892 | 169496146892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-05 | 1 |  | 11 | 18 | 28 | 2019 | 2019 | R16
161471139486 | 165784139486 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 1153 | 2019 | 2023 | R16
167499256527 | 161299256527 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-11-15 |  | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-01-18 | 3 | 172 | 47 | 36 | 255 | 2021 | 2022 | R16
169090205624 | 164254205624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-02 | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 1 |  | 26 | 190 | 215 | 2020 | 2021 | R16
166570208022 | 169818208022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-03 | 1 |  | 31 | 90 | 120 | 2020 | 2021 | R16
161742204537 | 162372204537 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | Underground | R16 | 2020-10-26 | 1 |  | 25 | 3 | 27 | 2020 | 2020 | R16
168109209208 | 169663209208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-30 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 1 | 7 | 32 | 88 | 125 | 2020 | 2021 | R16
169021156277 | 163398156277 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-06-11 | 2019-06-26 |  | 2019-12-04 | Overhead | R16 | 2019-11-26 | 42 | 12 | 110 | 7 | 168 | 2019 | 2019 | R16
160656159055 | 167083159055 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 101 |  | 33 | 9 | 141 | 2019 | 2019 | R16
166986226407 | 161684226407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-06-23 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 18 |  | 53 | 36 | 105 | 2021 | 2021 | R16
165815206255 | 166196206255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-03 | 1 |  | 42 | 90 | 131 | 2020 | 2021 | R16
168762227537 | 161630227537 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-04-19 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 23 |  |  | 635 | 2021 | 2023 | R16
161955215850 | 163944215850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-01-15 | 1 |  | 13 | 152 | 164 | 2020 | 2021 | R16
165634209516 | 161380209516 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-12-22 | 5 |  | 35 | 83 | 121 | 2020 | 2021 | R16
162210202444 | 167975202444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-16 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 1 |  | 12 | 111 | 122 | 2020 | 2021 | R16
164140202720 | 168561202720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-18 | 1 |  | 12 | 66 | 77 | 2020 | 2020 | R16
166204139340 | 165408139340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-28 | 2019-01-31 | Overhead | R16 | 2019-01-28 | 0 |  | 16 | 4 | 19 | 2019 | 2019 | R16
160495224965 | 162661224965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-26 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-05-13 | 1 | 4 | 35 | 118 | 155 | 2021 | 2021 | R16
162373205378 | 163572205378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 483 | 2020 | 2022 | R16
160235205773 | 164822205773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 112 | 65 | 176 | 2020 | 2021 | R16
169959212368 | 165777212368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-01 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 107 | 2020 | 2021 | R16
169567199661 | 161812199661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-11-05 | 2 |  | 68 | 187 | 255 | 2020 | 2021 | R16
169800198903 | 160587198903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-08-19 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2020 | 2020 | R16
161532154567 | 162672154567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-13 | 1 |  | 6 | 43 | 48 | 2019 | 2019 | R16
160707150711 | 163914150711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-25 | 9 |  | 42 | 45 | 94 | 2019 | 2019 | R16
166420210957 | 165319210957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-09-17 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-17 | 1 |  | 219 | 27 | 245 | 2020 | 2021 | R16
163014202712 | 168627202712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 15 | 63 | 77 | 2020 | 2020 | R16
163068230568 | 165885230568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 2021-05-13 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 |  | 41 | 119 |  |  | 226 | 2020 | 2021 | R16
163360202578 | 168516202578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-22 | 1 |  | 36 | 182 | 217 | 2020 | 2021 | R16
161717153785 | 160864153785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-30 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-07-31 | 1 | 5 | 45 | 25 | 73 | 2019 | 2019 | R16
166303212438 | 168146212438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2020 | 2021 | R16
165830228328 | 161605228328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-21 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-05-21 | 23 | 7 | 19 | 67 | 113 | 2021 | 2021 | R16
165395149313 | 163581149313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 29 | 58 | 86 | 2019 | 2019 | R16
164187200382 | 163314200382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-12-22 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 95 | 86 | 180 | 2020 | 2021 | R16
160465227620 | 164432227620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-04-19 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-21 | 3 | 43 | 25 | 122 | 190 | 2021 | 2021 | R16
166641148624 | 166523148624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-04-05 | 2019-04-08 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 24 | 2 |  |  | 125 | 2019 | 2019 | R16
168264218636 | 160464218636 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-14 | 1 |  | 77 | 127 | 203 | 2021 | 2021 | R16
166524144161 | 164529144161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-02-25 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | Underground | R16 | 2019-03-18 | 1 | 39 | 16 | 3 | 56 | 2019 | 2019 | R16
167041204767 | 162837204767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-01 | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-12-01 | 1 |  | 50 | 96 | 145 | 2020 | 2021 | R16
165489212273 | 167923212273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-07 | 1 |  | 5 | 93 | 97 | 2020 | 2021 | R16
168218198641 | 160288198641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-06 | 1 |  | 9 | 44 | 52 | 2020 | 2020 | R16
160593229771 | 162323229771 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-12-01 | 2022-03-07 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 1 | 4 | 150 | 69 | 221 | 2021 | 2022 | R16
169372163445 | 162724163445 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-09-05 | 2020-05-28 | 2020-09-18 | Underground | R16 | 2020-05-28 | 1 | 65 | 191 | 82 | 336 | 2019 | 2020 | R16
166015234071 | 160661234071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-26 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-12 | 2021-09-28 | Overhead | R16 | 2021-06-12 | 32 |  | 4 | 77 | 112 | 2021 | 2021 | R16
165945153273 | 160679153273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 49 | 26 | 74 | 2019 | 2019 | R16
168892144507 | 165527144507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 57 | 12 | 68 | 2019 | 2019 | R16
168462232765 | 166755232765 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-05-27 | 2021-08-30 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-08-30 | 1 | 66 | 68 | 31 | 163 | 2021 | 2021 | R16
161536210881 | 165122210881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | 176 | 176 | 2020 | 2021 | R16
161282220246 | 161665220246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-10 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-18 | 1 | 7 | 27 | 108 | 140 | 2021 | 2021 | R16
161618141618 | 169553141618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 33 | 23 | 55 | 2019 | 2019 | R16
164444148669 | 162338148669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 34 | 58 | 91 | 2019 | 2019 | R16
169946217778 | 164802217778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-21 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2021-04-19 | 1 | 13 | 63 | 149 | 223 | 2021 | 2021 | R16
162926209348 | 168435209348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 12 |  | 33 | 86 | 129 | 2020 | 2021 | R16
161631149250 | 163549149250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | 2020-11-02 | Underground | R16 | 2020-09-04 | 1 |  | 364 | 42 | 405 | 2019 | 2020 | R16
164284229165 | 166414229165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-05-03 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | Underground | R16 | 2021-09-02 | 5 | 15 | 89 |  | 107 | 2021 | 2021 | R16
163971157534 | 161236157534 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-07-10 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 629 | 2019 | 2021 | R16
168699148615 | 162166148615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 17 | 21 | 37 | 2019 | 2019 | R16
166179199425 | 161586199425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 0 |  | 139 | 6 | 144 | 2020 | 2021 | R16
165140226136 | 165953226136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-15 | 1 | 3 | 6 | 147 | 154 | 2021 | 2021 | R16
164993148071 | 161259148071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-04-12 | 1 |  | 8 | 37 | 44 | 2019 | 2019 | R16
168545230480 | 164296230480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-10-05 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-05 | 32 |  | 105 | 27 | 162 | 2021 | 2021 | R16
167613142645 | 162346142645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | Underground | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2019 | 2019 | R16
167865146357 | 168779146357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-03-20 | 1 |  | 2 | 26 | 27 | 2019 | 2019 | R16
166449248200 | 166949248200 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-09 | 2021-07-08 | 2021-09-16 | 2022-10-18 | 2022-11-01 | Underground | R16 | 2022-10-18 | 195 | 51 | 284 | 11 | 538 | 2020 | 2022 | R16
169506159961 | 163337159961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-02-13 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 |  | 123 |  |  |  | 141 | 2019 | 2019 | R16
164588229760 | 168196229760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-05-05 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 396 | 2021 | 2022 | R16
164811147798 | 161131147798 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-20 | 1 | 2 | 35 | 61 | 96 | 2019 | 2019 | R16
165379206433 | 166039206433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-11-03 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 20 | 117 | 136 | 2020 | 2021 | R16
168847142232 | 161352142232 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-31 | 1 |  | 671 | 40 | 710 | 2019 | 2021 | R16
161026209849 | 168300209849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-06 |  | 2021-07-13 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 1 | 17 | 12 | 167 | 194 | 2020 | 2021 | R16
162840151842 | 163843151842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-08 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-06 | 1 | 17 | 22 | 48 | 85 | 2019 | 2019 | R16
162313233274 | 160245233274 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | Overhead | R16 | 2022-01-25 | 6 |  | 169 | 3 | 176 | 2021 | 2022 | R16
167201153132 | 160487153132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 10 | 50 | 59 | 2019 | 2019 | R16
160091144610 | 168807144610 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-24 | 2019-02-06 | 2019-03-01 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 |  | 10 | 18 |  |  | 83 | 2019 | 2019 | R16
162215205083 | 162602205083 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 | 4 | 80 | 2 | 84 | 2020 | 2021 | R16
160978208694 | 166384208694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-27 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-08 | 1 | 15 | 118 | 151 | 282 | 2020 | 2021 | R16
164581225989 | 166132225989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 22 | 133 | 154 | 2021 | 2021 | R16
165236220569 | 167216220569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-01-14 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | Overhead | R16 | 2021-02-22 | 22 | 0 | 6 | 6 | 33 | 2021 | 2021 | R16
165082160991 | 162252160991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-08-13 | 2019-09-11 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2019-09-11 | 1 | 50 | 22 | 977 | 1047 | 2019 | 2023 | R16
166078206322 | 165522206322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-10-07 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-16 | 1 | 34 | 8 | 189 | 229 | 2020 | 2021 | R16
167411213781 | 160127213781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-05-26 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-05-26 | 1 |  | 119 | 116 | 234 | 2020 | 2021 | R16
167982144130 | 164409144130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-03-08 | 4 |  | 10 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R16
165209208020 | 169782208020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 9 | 190 | 198 | 2020 | 2021 | R16
161140147063 | 169842147063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-29 | 1 |  | 26 | 22 | 47 | 2019 | 2019 | R16
168342236945 | 162828236945 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-05 | 2021-03-19 | 2021-06-28 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 97 | 72 |  |  | 264 | 2020 | 2021 | R16
164529197475 | 168631197475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2020-08-13 | 1 |  | 21 | 735 | 755 | 2020 | 2023 | R16
160494220502 | 164003220502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | Underground | R16 | 2021-04-30 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2021 | 2021 | R16
167142147076 | 165556147076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-24 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 19 |  | 22 | 25 | 64 | 2019 | 2019 | R16
165539142690 | 165595142690 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-02-08 | 2021-02-25 | 2021-03-05 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 | 25 | 535 | 7 | 565 | 2019 | 2021 | R16
163362213614 | 160231213614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-16 | 1 |  | 48 | 57 | 104 | 2020 | 2021 | R16
164795242429 | 160439242429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-08-06 | 2021-11-17 | 2021-12-21 | Underground | R16 | 2021-11-17 | 2 | 74 | 74 | 25 | 172 | 2021 | 2021 | R16
167356232623 | 162474232623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-27 | 2021-08-05 | 2021-09-02 | Underground | R16 | 2021-08-05 | 1 | 19 | 51 | 21 | 89 | 2021 | 2021 | R16
161580229927 | 162622229927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-16 | 34 |  | 51 | 27 | 110 | 2021 | 2021 | R16
168297218891 | 160663218891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 3 | 88 | 90 | 2021 | 2021 | R16
163787151841 | 163862151841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | Underground | R16 | 2019-05-23 | 1 | 17 | 12 |  | 28 | 2019 | 2019 | R16
169571155145 | 160315155145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-12 |  | 2019-07-08 | Underground | R16 | 2019-06-24 | 1 | 16 | 9 | 11 | 34 | 2019 | 2019 | R16
165516210235 | 162817210235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-10 | 2020-12-13 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-12-13 | 1 | 5 | 24 | 4 | 32 | 2020 | 2020 | R16
162692233094 | 165826233094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2022-01-13 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 12 |  | 163 | 39 | 212 | 2021 | 2022 | R16
168899148896 | 162872148896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-06-06 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 2 |  | 33 | 8 | 41 | 2019 | 2019 | R16
169897207303 | 167763207303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-17 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 25 | 173 | 197 | 2020 | 2021 | R16
169244208605 | 160629208605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-11 | 1 |  | 34 | 89 | 122 | 2020 | 2021 | R16
160584151420 | 167391151420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-05-20 | 1 |  | 11 |  | 11 | 2019 | 2019 | R16
165377213239 | 167723213239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-25 | 1 | 7 | 34 | 63 | 102 | 2020 | 2021 | R16
166451228944 | 166935228944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-04-30 |  | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-08-19 | 1 | 46 | 80 | 19 | 143 | 2021 | 2021 | R16
163446148976 | 163370148976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 0 |  | 12 | 21 | 32 | 2019 | 2019 | R16
165460226338 | 166924226338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-05-05 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 19 | 133 | 151 | 2021 | 2021 | R16
166467149562 | 164054149562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-13 | 1 |  | 19 | 16 | 34 | 2019 | 2019 | R16
167488205987 | 165186205987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 1 |  | 2 | 79 | 80 | 2020 | 2021 | R16
168614290163 | 168767290163 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2021-05-20 | 2022-04-15 | 2022-08-24 | 2022-12-20 | 2023-07-14 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 237 | 94 | 85 | 149 | 562 | 2021 | 2023 | R16
164611231702 | 166868231702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-26 | 2020-09-01 | 2021-05-20 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | Underground | R16 | 2021-07-07 | 5 | 188 | 35 | 3 | 228 | 2020 | 2021 | R16
168724153725 | 167175153725 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-29 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 1 | 19 | 25 |  | 43 | 2019 | 2019 | R16
164657156222 | 164659156222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-06-24 | 2019-08-31 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-31 | 1 | 88 | 50 | 2 | 139 | 2019 | 2019 | R16
163800142492 | 167898142492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-02-07 |  | 2019-04-01 | Underground | R16 | 2019-02-27 | 1 | 15 | 15 | 24 | 52 | 2019 | 2019 | R16
165075229733 | 163583229733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-23 | 1 |  | 101 | 34 | 134 | 2021 | 2021 | R16
167141224227 | 167596224227 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-19 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Underground | R16 | 2023-11-14 | 1 | 79 | 693 | 11 | 781 | 2020 | 2023 | R16
161424204969 | 162907204969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 2020-12-16 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 | 2 | 40 | 20 | 60 | 2020 | 2020 | R16
167691199561 | 161727199561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-09-02 | 1 |  | 23 | 44 | 66 | 2020 | 2020 | R16
168929150752 | 166042150752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 237 | 56 | 292 | 2019 | 2020 | R16
168758148773 | 162729148773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 32 | 58 | 89 | 2019 | 2019 | R16
167226228460 | 169399228460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-09 | 2021-04-02 | 2021-04-26 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-24 | 19 | 17 | 87 | 45 | 165 | 2021 | 2021 | R16
167080203982 | 161003203982 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 1 |  | 104 | 56 | 159 | 2020 | 2021 | R16
161783213263 | 169503213263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2020-12-10 | 1 |  | 3 | 97 | 99 | 2020 | 2021 | R16
169300229546 | 162878229546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2021-08-18 | Overhead | R16 | 2021-06-16 | 1 |  | 32 | 46 | 77 | 2021 | 2021 | R16
168268221208 | 165650221208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 1 |  | 2 | 121 | 122 | 2021 | 2021 | R16
167309141136 | 168471141136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-04-01 | Underground | R16 | 2019-02-26 | 2 |  | 24 | 25 | 49 | 2019 | 2019 | R16
166330207375 | 167384207375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-01-07 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-01-07 | 4 |  | 61 | 77 | 140 | 2020 | 2021 | R16
166139214238 | 161407214238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-01 | 1 |  | 53 | 68 | 120 | 2020 | 2021 | R16
163261148079 | 161554148079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-09 | 1 |  | 26 | 18 | 43 | 2019 | 2019 | R16
162888198824 | 169243198824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-28 |  | 2021-01-07 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 1 | 6 | 49 | 70 | 123 | 2020 | 2021 | R16
167238222993 | 169449222993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-05-26 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2021-05-26 | 1 |  | 57 | 364 | 420 | 2021 | 2022 | R16
167890220872 | 169690220872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2021-02-18 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | Underground | R16 | 2021-04-06 | 3 | 16 | 34 | 4 | 54 | 2021 | 2021 | R16
167920216394 | 165112216394 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 2021-01-07 | 2021-10-04 | 2022-03-18 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 9 | 94 | 193 | 120 | 413 | 2020 | 2022 | R16
166776204318 | 161899204318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 |  | 573 | 49 | 621 | 2020 | 2023 | R16
168846142401 | 161512142401 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-11-27 | Underground | R16 | 2019-11-22 | 1 |  | 209 | 4 | 212 | 2019 | 2019 | R16
167097207871 | 166567207871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-21 |  | 2021-07-23 | Overhead | R16 |  | 3 | 8 |  |  | 207 | 2020 | 2021 | R16
167397222082 | 164383222082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | Underground | R16 | 2021-03-26 | 9 | 2 | 20 | 7 | 35 | 2021 | 2021 | R16
161743216404 | 161394216404 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 2021-11-22 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-11-22 | 1 | 15 | 229 |  | 121 | 2020 | 2021 | R16
168286223894 | 168087223894 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-03-16 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-09 | 1 | 109 | 128 | 33 | 268 | 2020 | 2021 | R16
160390230428 | 166652230428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-12 | 2021-07-02 | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2021-07-02 | 1 | 25 | 38 | 506 | 567 | 2021 | 2023 | R16
168722151376 | 169079151376 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-20 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-07-03 | 2019-07-06 | Underground | R16 | 2019-07-03 | 34 | 2 | 42 | 3 | 78 | 2019 | 2019 | R16
160491219262 | 161462219262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 1 |  | 34 | 105 | 138 | 2021 | 2021 | R16
161012150942 | 166413150942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-06-18 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 30 | 7 | 36 | 2019 | 2019 | R16
168110216478 | 165502216478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-03-31 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-31 | 1 |  | 60 | 158 | 217 | 2021 | 2021 | R16
165339157902 | 165432157902 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-27 | 2019-04-02 | 2019-07-15 | 2020-12-18 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 25 | 75 | 375 | 25 | 497 | 2019 | 2021 | R16
168081242422 | 163013242422 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-08-06 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 | 259 | 39 | 24 | 320 | 2020 | 2021 | R16
164673146813 | 169462146813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 19 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
165841198176 | 168485198176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-09-23 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 1 | 6 | 2 | 44 | 50 | 2020 | 2020 | R16
166858203144 | 169372203144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-14 | 1 |  | 27 | 72 | 98 | 2020 | 2021 | R16
165518225110 | 165142225110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-29 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 28 |  |  | 187 | 2021 | 2021 | R16
165965219769 | 161666219769 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-02-05 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 36 |  |  | 222 | 2020 | 2021 | R16
164209235272 | 160604235272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 2021-09-01 | Underground | R16 | 2021-06-21 | 1 | 14 | 4 | 53 | 69 | 2021 | 2021 | R16
169291139153 | 164743139153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 2021-11-17 | Underground | R16 | 2019-08-29 | 2 |  | 171 | 580 | 751 | 2019 | 2021 | R16
163236225051 | 169233225051 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-20 | 2021-01-28 | 2021-03-29 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 |  | 73 | 43 |  |  | 275 | 2020 | 2021 | R16
161603150037 | 161065150037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-04-25 |  | 2019-10-14 | Underground | R16 | 2019-10-03 | 1 | 59 | 116 | 8 | 181 | 2019 | 2019 | R16
160271155860 | 164675155860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-04-03 | 2019-06-19 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 |  | 66 | 56 |  |  | 977 | 2019 | 2022 | R16
168659150595 | 162127150595 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-07 | 2019-03-22 | 2019-04-29 | 2020-03-23 | 2020-11-10 | Underground | R16 | 2020-03-23 | 32 | 27 | 236 | 167 | 459 | 2019 | 2020 | R16
163713256360 | 164695256360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 2021-11-12 | 2022-09-03 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2022-09-03 | 9 | 155 | 211 | 216 | 589 | 2021 | 2023 | R16
165586211738 | 167235211738 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-01-14 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-01-14 | 1 |  | 37 | 69 | 105 | 2020 | 2021 | R16
168739147514 | 160454147514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-10 | 1 |  | 337 | 63 | 399 | 2019 | 2020 | R16
161006152170 | 168355152170 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-05-13 |  | 2021-07-15 | Underground | R16 | 2020-11-20 | 1 | 42 | 400 | 170 | 610 | 2019 | 2021 | R16
169801225148 | 164110225148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2021 | 2021 | R16
168947150844 | 169491150844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | Underground | R16 | 2019-07-24 | 2 | 27 | 62 | 2 | 90 | 2019 | 2019 | R16
167429153557 | 161057153557 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-08-26 | 2019-09-04 | Overhead | R16 | 2019-08-26 | 1 |  | 65 | 8 | 72 | 2019 | 2019 | R16
169825260456 | 160487260456 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-12-09 | 2023-03-08 | 2023-03-30 | Underground | R16 | 2023-03-08 | 14 | 181 | 325 | 17 | 534 | 2021 | 2023 | R16
165793226241 | 161434226241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-06-04 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 16 |  | 42 | 196 | 252 | 2021 | 2022 | R16
162851232572 | 169243232572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-11 | 4 |  | 98 | 22 | 122 | 2021 | 2021 | R16
164112201351 | 165496201351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | Overhead | R16 | 2020-09-28 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2020 | 2020 | R16
162645179641 | 162780179641 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2020-02-06 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-08-04 | 1 | 175 | 129 | 67 | 369 | 2019 | 2020 | R16
168668203697 | 168761203697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-09-14 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-03 | 1 | 42 | 59 | 90 | 189 | 2020 | 2021 | R16
161952237168 | 161289237168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-29 |  | 2023-10-31 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 1 | 20 | 528 | 84 | 630 | 2021 | 2023 | R16
161291223947 | 161562223947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-09 | 1 |  | 17 | 151 | 167 | 2021 | 2021 | R16
167227246205 | 161867246205 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-19 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | Overhead | R16 | 2022-10-31 | 118 |  | 305 | 11 | 432 | 2021 | 2022 | R16
168125178335 | 167400178335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2020-01-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-27 | 1 | 192 | 130 | 52 | 372 | 2019 | 2020 | R16
162158153125 | 161782153125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-06 | 2019-04-16 | 2019-05-22 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 |  | 50 | 27 |  |  | 218 | 2019 | 2019 | R16
160751155638 | 160890155638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 2019-06-20 | 2020-12-11 | 2020-12-16 | Underground | R16 | 2020-12-11 | 4 | 17 | 387 | 4 | 409 | 2019 | 2020 | R16
163584232094 | 169642232094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-10 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 55 |  | 168 | 362 | 583 | 2021 | 2023 | R16
166312214505 | 162034214505 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 2020-12-20 | 2021-05-03 | 2021-07-08 | Underground | R16 | 2021-05-03 | 4 | 96 | 96 | 49 | 243 | 2020 | 2021 | R16
160576226449 | 166870226449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 2 |  | 7 | 141 | 148 | 2021 | 2021 | R16
162459143851 | 163831143851 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-29 | 5 |  | 48 | 22 | 73 | 2019 | 2019 | R16
160969145900 | 167785145900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-01 | 1 |  | 15 | 19 | 33 | 2019 | 2019 | R16
167520225761 | 165304225761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 1 |  | 23 | 134 | 156 | 2021 | 2021 | R16
163706147111 | 169833147111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-30 | 1 |  | 49 | 53 | 101 | 2019 | 2019 | R16
169245236379 | 161757236379 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-31 | 2020-12-30 | 2021-06-23 | 2021-11-10 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 43 | 126 | 101 | 17 | 284 | 2020 | 2021 | R16
168616239799 | 160941239799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-07-21 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 2 | 61 | 77 |  | 138 | 2021 | 2021 | R16
166856159385 | 166353159385 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-07-30 | 2019-11-22 | 2020-03-31 | Underground | R16 | 2019-11-22 | 1 | 145 | 84 | 93 | 320 | 2019 | 2020 | R16
163213229438 | 163034229438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2021-06-03 | 1 |  | 22 | 96 | 117 | 2021 | 2021 | R16
161833145448 | 166618145448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 | 3 | 73 | 40 | 114 | 2019 | 2019 | R16
165130211246 | 165112211246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 1 | 4 | 66 | 4 | 72 | 2020 | 2021 | R16
163192230475 | 160432230475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-05-13 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-23 | 1 | 45 | 30 | 96 | 169 | 2021 | 2021 | R16
163692208993 | 161622208993 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-10-22 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-22 | 1 |  | 256 | 20 | 275 | 2020 | 2021 | R16
161277216242 | 164895216242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-02-23 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 1 |  | 36 | 72 | 107 | 2021 | 2021 | R16
168617225521 | 164966225521 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-07 | 1 |  | 71 | 27 | 97 | 2021 | 2021 | R16
166709223325 | 169618223325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-20 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 2 |  | 29 | 90 | 119 | 2021 | 2021 | R16
160898218400 | 169535218400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-01-25 |  | 2021-08-05 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 69 | 46 | 94 | 207 | 2020 | 2021 | R16
169502155200 | 164426155200 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-04-19 | 2019-05-17 | 2019-06-12 | 2020-04-07 | 2020-11-18 | Underground | R16 | 2020-04-07 | 21 | 19 | 215 | 162 | 414 | 2019 | 2020 | R16
160990150875 | 166021150875 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |  | 2019-09-19 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 104 | 2019 | 2019 | R16
168436218250 | 169429218250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 3 | 138 | 140 | 2021 | 2021 | R16
161447226566 | 167059226566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 86 | 18 | 103 | 2021 | 2021 | R16
160843224329 | 162314224329 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-02 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 |  | 53 | 62 | 114 | 2021 | 2021 | R16
164539205603 | 164294205603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-02-24 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 108 | 2020 | 2021 | R16
166538216378 | 167694216378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-06 |  | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 1 | 27 | 62 | 259 | 346 | 2020 | 2022 | R16
161250221744 | 166727221744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 1 |  | 16 | 104 | 119 | 2021 | 2021 | R16
169317199275 | 161389199275 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-01-20 | Underground | R16 | 2020-10-12 | 1 |  | 52 | 73 | 124 | 2020 | 2021 | R16
166005233138 | 161047233138 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 365 | 4 | 368 | 2021 | 2022 | R16
164444147338 | 167509147338 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-27 |  | 2019-09-19 | Underground | R16 | 2019-09-13 | 1 | 13 | 123 | 5 | 139 | 2019 | 2019 | R16
168004217615 | 168000217615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 1 |  | 42 | 109 | 150 | 2021 | 2021 | R16
164851224636 | 161924224636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 2021-04-27 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-27 | 1 | 4 | 25 | 139 | 166 | 2021 | 2021 | R16
164397214279 | 164535214279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-12-16 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-26 | 1 | 25 | 30 | 62 | 115 | 2020 | 2021 | R16
160243139879 | 166783139879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-13 | 1 |  | 24 | 7 | 30 | 2019 | 2019 | R16
161786140473 | 166804140473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-16 |  | 2023-09-14 | Overhead | R16 |  | 2 | 3 |  |  | 1220 | 2019 | 2023 | R16
161512139934 | 166764139934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | Overhead | R16 | 2019-02-01 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2019 | 2019 | R16
163343152872 | 168675152872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 2019-08-21 | 2020-02-20 | Overhead | R16 | 2019-08-21 | 1 | 8 | 66 | 132 | 204 | 2019 | 2020 | R16
161713139943 | 166731139943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-12 | 1 |  | 24 | 8 | 31 | 2019 | 2019 | R16
166537220938 | 160846220938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2021-02-19 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-09-09 | 3 | 47 | 145 | 35 | 227 | 2020 | 2021 | R16
168637148510 | 166982148510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-11 | 24 |  | 68 | 33 | 123 | 2019 | 2019 | R16
161108238143 | 162747238143 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-13 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-08-13 | 1 | 48 | 27 | 78 | 151 | 2021 | 2021 | R16
167991229818 | 168576229818 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-05-07 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | Underground | R16 | 2021-09-23 | 0 | 45 | 100 | 7 | 150 | 2021 | 2021 | R16
165091212231 | 167480212231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-18 | 1 |  | 188 | 51 | 238 | 2020 | 2021 | R16
167084143844 | 165926143844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-02-20 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-22 | 1 | 32 | 44 | 27 | 101 | 2019 | 2019 | R16
167148150920 | 163004150920 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-12 | 2019-04-22 | 2019-04-30 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 |  | 50 | 7 |  |  | 203 | 2019 | 2019 | R16
164308220636 | 164595220636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 435 | 2021 | 2022 | R16
165091141744 | 166665141744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-29 |  | 2019-03-07 | Overhead | R16 |  | 2 | 13 |  |  | 41 | 2019 | 2019 | R16
160663148999 | 160784148999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2019-03-29 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 2020-02-19 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-02-19 | 7 | 5 | 224 | 100 | 333 | 2019 | 2020 | R16
169676151150 | 166660151150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-03 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-13 | 1 | 3 | 30 | 43 | 74 | 2019 | 2019 | R16
169484139670 | 166148139670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | Underground | R16 | 2019-02-08 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2019 | 2019 | R16
161668162428 | 166289162428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-11-15 | Underground | R16 | 2019-09-09 | 1 | 86 | 10 | 50 | 144 | 2019 | 2019 | R16
166093148655 | 164264148655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-05 | 2019-04-10 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 |  | 33 | 4 |  |  | 179 | 2019 | 2019 | R16
162854230433 | 164844230433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 1 |  | 36 | 31 | 66 | 2021 | 2021 | R16
165932216109 | 163602216109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-01-05 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-11 | 1 | 6 | 28 | 56 | 88 | 2020 | 2021 | R16
160499228019 | 162665228019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-22 |  | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-08-19 | 1 | 23 | 86 | 19 | 126 | 2021 | 2021 | R16
168374214365 | 161008214365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 | 3 | 45 | 57 | 103 | 2020 | 2021 | R16
168631188609 | 163214188609 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-21 |  | 2021-12-01 | Underground | R16 |  | 262 | 7 |  |  | 689 | 2019 | 2021 | R16
166586203173 | 168105203173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-10-20 | 7 |  | 30 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R16
167232231007 | 168549231007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-05-17 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 1 | 22 | 48 | 69 | 137 | 2021 | 2021 | R16
167058229910 | 163344229910 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-27 | 1 | 2 | 58 | 20 | 78 | 2021 | 2021 | R16
168597152821 | 169627152821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 895 | 2019 | 2022 | R16
161120213004 | 169156213004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2020 | 2021 | R16
166378231723 | 168731231723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Overhead | R16 | 2022-02-04 | 1 |  | 187 |  | 187 | 2021 | 2022 | R16
162004213595 | 160272213595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 49 | 56 | 104 | 2020 | 2021 | R16
168273222357 | 166580222357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 1 | 5 | 55 | 125 | 183 | 2021 | 2021 | R16
163924156964 | 160825156964 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-24 | 2019-06-18 | 2019-07-02 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 18 | 11 |  |  | 331 | 2019 | 2020 | R16
160654222822 | 168810222822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-03-07 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 0 |  | 47 | 129 | 175 | 2021 | 2021 | R16
164067205088 | 163622205088 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-22 | 1 |  | 86 | 64 | 149 | 2020 | 2021 | R16
160730146888 | 169327146888 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-12-10 | 1 |  | 188 | 8 | 195 | 2019 | 2019 | R16
163754231850 | 168933231850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-07-07 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-07 | 10 | 15 | 35 | 34 | 91 | 2021 | 2021 | R16
160475142915 | 162829142915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 24 |  | 24 | 2019 | 2019 | R16
164054213435 | 169167213435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-12-09 |  | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-02-22 | 1 | 37 | 54 | 54 | 143 | 2020 | 2021 | R16
168562155881 | 162856155881 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-06-19 | 2019-08-13 | 2020-01-08 | Underground | R16 | 2019-08-13 | 1 | 92 | 40 | 107 | 237 | 2019 | 2020 | R16
160845210641 | 164714210641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-01-19 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 48 | 67 | 114 | 2020 | 2021 | R16
162935233116 | 161222233116 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2022-07-27 | 2022-02-09 | Underground | R16 | 2022-07-27 | 1 | 2 | 301 |  | 182 | 2021 | 2022 | R16
165276238100 | 169204238100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-07-07 | 2021-07-30 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-30 | 6 | 52 | 18 | 10 | 83 | 2021 | 2021 | R16
164819226988 | 166493226988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-06-01 | 1 | 37 | 34 | 2 | 71 | 2021 | 2021 | R16
168765154146 | 161646154146 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-06-03 |  | 2019-09-11 | Underground | R16 |  | 1 | 84 |  |  | 156 | 2019 | 2019 | R16
168596214036 | 167422214036 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-08-28 | 2020-09-07 | 2020-12-15 | 2021-05-26 | 2021-06-29 | Underground | R16 | 2021-05-26 | 7 | 72 | 117 | 25 | 218 | 2020 | 2021 | R16
169963217048 | 161013217048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2021-01-13 | 2022-11-24 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2022-11-24 | 4 | 19 | 487 | 140 | 647 | 2020 | 2023 | R16
165588242227 | 163662242227 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-11 | 2021-04-13 | 2021-08-05 |  | 2022-02-08 | Underground | R16 |  | 44 | 83 |  |  | 259 | 2021 | 2022 | R16
163899204091 | 161555204091 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-09 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 17 | 74 | 90 | 2020 | 2021 | R16
162280151871 | 168097151871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-26 | 1 |  | 35 | 44 | 78 | 2019 | 2019 | R16
169044142412 | 161449142412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-12 | 1 |  | 267 | 85 | 351 | 2019 | 2020 | R16
163953151768 | 168019151768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 333 | 38 | 370 | 2019 | 2020 | R16
163483144873 | 165203144873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-05 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-19 | 1 | 6 | 34 | 22 | 60 | 2019 | 2019 | R16
168482203799 | 160719203799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-02 | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 1 |  | 15 | 196 | 210 | 2020 | 2021 | R16
161967221457 | 163060221457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-24 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-26 | 1 | 12 | 66 | 119 | 195 | 2021 | 2021 | R16
164047233042 | 160927233042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2021 | 2021 | R16
166700143412 | 167415143412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 2019-07-03 | 2019-08-01 | Underground | R16 | 2019-07-03 | 1 | 24 | 99 | 22 | 143 | 2019 | 2019 | R16
160855207956 | 168968207956 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-23 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2020-12-31 | 1 | 4 | 50 | 226 | 278 | 2020 | 2021 | R16
165374207048 | 168212207048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-10-13 |  | 2022-04-16 | Underground | R16 | 2022-02-17 | 1 | 30 | 353 | 42 | 423 | 2020 | 2022 | R16
165934141799 | 160584141799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-03-05 | 2019-03-08 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 |  | 24 | 4 | 27 | 2019 | 2019 | R16
167755225350 | 163636225350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 4 |  | 35 | 125 | 162 | 2021 | 2021 | R16
161096149407 | 169235149407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-04-16 | 2019-07-25 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-25 | 1 | 57 | 73 | 23 | 151 | 2019 | 2019 | R16
160320191862 | 165039191862 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-05-21 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 |  | 1 | 283 |  |  | 669 | 2019 | 2021 | R16
167445157202 | 161876157202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 2019-07-05 |  | 2019-09-11 | Underground | R16 | 2019-09-04 | 4 | 22 | 44 | 6 | 73 | 2019 | 2019 | R16
165699234098 | 169022234098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 1 | 233 |  | 354 | 586 | 2020 | 2022 | R16
168148153106 | 169989153106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2020-01-09 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-09 | 1 |  | 168 | 480 | 647 | 2019 | 2021 | R16
167253223573 | 169460223573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-15 |  | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-08-18 | 1 | 5 | 113 | 19 | 135 | 2021 | 2021 | R16
164467238869 | 166654238869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-07-14 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-11-01 | 1 | 70 | 79 | 2 | 149 | 2021 | 2021 | R16
164056234467 | 168845234467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-06-10 |  | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-08-19 | 1 | 15 | 51 | 19 | 83 | 2021 | 2021 | R16
167824148895 | 162893148895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 |  | 2022-12-12 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 959 | 2019 | 2022 | R16
164670149810 | 169670149810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 2019-04-20 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | Underground | R16 | 2019-07-08 | 0 | 20 | 56 | 2 | 77 | 2019 | 2019 | R16
169082152048 | 164505152048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-05-09 | 2019-05-10 |  | 2021-08-05 | Overhead | R16 |  | 15 | 2 |  |  | 600 | 2019 | 2021 | R16
161791202772 | 168853202772 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-09-10 | 1 |  | 5 | 215 | 219 | 2020 | 2021 | R16
169840207658 | 160378207658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2020-10-20 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-28 | 1 | 409 | 73 | 61 | 541 | 2019 | 2021 | R16
164184221574 | 166176221574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-29 | 1 | 2 | 46 | 139 | 185 | 2021 | 2021 | R16
163412198123 | 169574198123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 46 | 63 | 108 | 2020 | 2020 | R16
162900216505 | 165360216505 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 210 | 2021 | 2021 | R16
168971146895 | 165996146895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-18 | 15 |  | 85 | 28 | 126 | 2019 | 2019 | R16
163950201261 | 163464201261 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 6 |  | 83 | 88 | 175 | 2020 | 2021 | R16
166302233162 | 161121233162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-25 | 1 |  | 19 | 95 | 113 | 2021 | 2021 | R16
167127205981 | 164597205981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-23 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 2 |  | 38 | 98 | 136 | 2020 | 2021 | R16
168397221680 | 166503221680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-08-10 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-10 | 1 | 2 | 119 | 57 | 176 | 2021 | 2021 | R16
160689231820 | 163031231820 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-20 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2021-12-22 | 1 | 12 | 155 | 24 | 189 | 2021 | 2022 | R16
162676234890 | 164119234890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-06-13 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | Underground | R16 | 2021-10-18 | 1 | 55 | 91 |  | 146 | 2021 | 2021 | R16
163320145726 | 167447145726 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 28 | 24 | 51 | 2019 | 2019 | R16
164556219925 | 162100219925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-08 | 4 |  | 44 | 152 | 198 | 2021 | 2021 | R16
165559220171 | 163277220171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-02 | 1 |  | 124 | 16 | 139 | 2021 | 2021 | R16
165717212348 | 161853212348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2020-12-03 | 21 |  | 4 | 111 | 134 | 2020 | 2021 | R16
161718209800 | 162713209800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-11-12 | 2 |  | 6 | 115 | 121 | 2020 | 2021 | R16
162414201049 | 164843201049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 1 |  | 20 | 66 | 85 | 2020 | 2020 | R16
162314145000 | 166086145000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 18 | 14 | 31 | 2019 | 2019 | R16
166059220413 | 162658220413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-07 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 5 |  | 68 | 125 | 196 | 2021 | 2021 | R16
161736141974 | 160859141974 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 52 | 2019 | 2019 | R16
165910140380 | 167157140380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-15 | 1 |  | 24 | 5 | 28 | 2019 | 2019 | R16
169004148706 | 162409148706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Overhead | R16 | 2019-07-10 | 1 |  | 67 |  | 67 | 2019 | 2019 | R16
165105145364 | 163619145364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 16 |  | 78 | 46 | 138 | 2019 | 2019 | R16
166018199514 | 161781199514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-09-10 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-10 | 1 |  | 29 | 69 | 97 | 2020 | 2020 | R16
167878141749 | 165543141749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-30 | 2019-06-06 | 2019-07-23 | Underground | R16 | 2019-06-06 | 1 | 18 | 92 | 34 | 142 | 2019 | 2019 | R16
166115199260 | 161230199260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 15 | 34 | 48 | 2020 | 2020 | R16
165306159880 | 167540159880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-08-02 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | Overhead | R16 | 2020-05-07 | 1 | 65 | 200 | 2 | 265 | 2019 | 2020 | R16
167101199069 | 160777199069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-17 | 1 |  | 36 | 66 | 101 | 2020 | 2020 | R16
164684155242 | 160305155242 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-22 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 2019-07-02 | 2019-07-05 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 15 | 3 | 14 | 4 | 33 | 2019 | 2019 | R16
168123208818 | 160995208818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-12-04 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-04 | 1 |  | 28 | 95 | 122 | 2020 | 2021 | R16
167223209146 | 161520209146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 7 | 109 | 115 | 2020 | 2021 | R16
167466140509 | 167624140509 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-01-25 | Overhead | R16 | 2019-01-17 | 1 |  | 2 | 7 | 8 | 2019 | 2019 | R16
164953202038 | 167348202038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | Overhead | R16 | 2020-09-25 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2020 | 2020 | R16
169532153599 | 161462153599 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-13 | 1 |  | 489 | 149 | 637 | 2019 | 2021 | R16
164103152208 | 160176152208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-05-13 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-25 | 1 | 34 | 54 | 23 | 109 | 2019 | 2019 | R16
167920216408 | 169694216408 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-05-17 | 2019-06-27 | 2021-01-06 | 2021-09-13 | 2021-12-13 | Underground | R16 | 2021-09-13 | 30 | 400 | 179 | 66 | 672 | 2019 | 2021 | R16
165830225888 | 162455225888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-07 | 2021-02-09 | 2021-04-06 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 2 | 41 | 95 | 51 | 186 | 2021 | 2021 | R16
162724217531 | 167339217531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 1 |  | 44 | 106 | 149 | 2021 | 2021 | R16
168590220792 | 165139220792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-27 | 1 |  | 49 | 139 | 187 | 2021 | 2021 | R16
167108146678 | 168064146678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-14 | 2019-03-19 | 2019-03-21 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 |  | 4 | 3 |  |  | 118 | 2019 | 2019 | R16
164523202785 | 166978202785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-09-04 |  | 2022-06-28 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 479 | 2020 | 2022 | R16
160140154383 | 162109154383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-08-22 | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 58 | 9 | 66 | 2019 | 2019 | R16
166054213288 | 166794213288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | Underground | R16 | 2021-02-26 | 7 | 7 | 58 | 2 | 71 | 2020 | 2021 | R16
164056232118 | 165754232118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-05 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-14 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 37 |  | 15 | 103 | 153 | 2021 | 2021 | R16
160427232132 | 162701232132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2022-03-24 | 2022-04-19 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 | 16 | 218 | 19 | 251 | 2021 | 2022 | R16
162585181050 | 162656181050 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-04-10 | 2019-04-19 | 2020-02-19 | 2021-02-26 | 2021-05-26 | Underground | R16 | 2021-02-26 | 8 | 219 | 268 | 64 | 556 | 2019 | 2021 | R16
163084210360 | 163571210360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-10 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 32 | 30 | 84 | 144 | 2020 | 2021 | R16
165228228968 | 164337228968 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-04-30 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | Underground | R16 | 2023-09-11 | 1 | 54 | 617 | 5 | 674 | 2021 | 2023 | R16
162692143543 | 169557143543 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-02-19 | 2019-03-11 | 2021-04-05 | Underground | R16 | 2019-03-11 | 2 | 15 | 15 | 541 | 570 | 2019 | 2021 | R16
168607214256 | 169800214256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-19 | 2020-12-17 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 8 | 64 | 51 | 2 | 123 | 2020 | 2021 | R16
168055149763 | 164454149763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 5 | 24 | 28 | 2019 | 2019 | R16
162639210392 | 163966210392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 505 | 2020 | 2022 | R16
167565153288 | 160653153288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2020-05-28 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 266 | 2019 | 2020 | R16
165829231079 | 166175231079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-10-22 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-10-22 | 1 |  | 114 | 7 | 120 | 2021 | 2021 | R16
166762219223 | 161347219223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-13 | 1 |  | 52 | 149 | 200 | 2021 | 2021 | R16
165375217086 | 168712217086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-01-13 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-07 | 1 | 29 | 61 | 153 | 241 | 2020 | 2021 | R16
163707216708 | 165989216708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-11 | 1 |  | 44 | 61 | 104 | 2021 | 2021 | R16
162203142276 | 167534142276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-02-06 | 2019-06-05 | 2019-06-04 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 1 | 16 | 86 |  | 100 | 2019 | 2019 | R16
167015204138 | 161468204138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 10 | 73 | 82 | 2020 | 2021 | R16
169403233246 | 161619233246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-06-02 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-22 | 1 | 24 | 37 | 68 | 127 | 2021 | 2021 | R16
164005201533 | 166475201533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 2021-07-23 | Overhead | R16 | 2020-09-22 | 1 |  | 21 | 219 | 239 | 2020 | 2021 | R16
160997153776 | 162642153776 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-30 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 |  | 1 | 38 |  |  | 327 | 2019 | 2020 | R16
162717225609 | 164377225609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-02 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 | 4 | 74 | 29 | 105 | 2021 | 2021 | R16
163783174508 | 163847174508 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-17 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-03-31 | 173 | 2 | 77 | 190 | 439 | 2019 | 2020 | R16
168643147866 | 168665147866 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-27 | 2019-04-01 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 |  | 8 | 4 |  |  | 52 | 2019 | 2019 | R16
162647222561 | 160681222561 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-29 | 2021-01-27 | 2021-03-04 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 |  | 131 | 27 |  |  | 285 | 2020 | 2021 | R16
162555147797 | 161262147797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 17 | 25 | 41 | 2019 | 2019 | R16
169004228311 | 160798228311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-24 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-24 | 1 |  | 20 | 119 | 138 | 2021 | 2021 | R16
166250197915 | 162923197915 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2020-07-21 | 2020-10-02 | 2020-11-18 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 2 | 375 | 54 | 34 | 462 | 2019 | 2020 | R16
168646199528 | 161760199528 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-01 | 1 |  | 87 | 92 | 178 | 2020 | 2021 | R16
166621230293 | 164279230293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 377 | 2021 | 2022 | R16
164385197887 | 169187197887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 23 | 34 | 56 | 2020 | 2020 | R16
168340229493 | 162457229493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 2021-07-09 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-09 | 1 | 3 | 48 | 32 | 81 | 2021 | 2021 | R16
168392152547 | 169015152547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 |  | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-09-26 | 1 | 2 | 97 | 10 | 107 | 2019 | 2019 | R16
169908233292 | 160620233292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 4 |  | 3 | 92 | 97 | 2021 | 2021 | R16
163550162426 | 162466162426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-08-26 |  | 2022-08-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 142 |  |  | 927 | 2019 | 2022 | R16
169864202147 | 167231202147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-10-09 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 32 | 94 | 125 | 2020 | 2021 | R16
165189235360 | 160558235360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | Underground | R16 | 2021-08-05 | 1 | 15 | 36 | 20 | 69 | 2021 | 2021 | R16
161381218358 | 167516218358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-08-03 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 8 |  | 64 | 73 | 143 | 2021 | 2021 | R16
168788156124 | 160805156124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-24 |  | 2019-10-11 | Underground | R16 | 2019-10-01 | 1 | 22 | 72 | 9 | 101 | 2019 | 2019 | R16
161604145420 | 161171145420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-03-08 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-08 | 1 | 25 | 502 | 59 | 584 | 2019 | 2021 | R16
169062218108 | 168959218108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2022-02-14 | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 1 |  | 277 | 303 | 579 | 2021 | 2023 | R16
164262216597 | 167781216597 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-11 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | Underground | R16 | 2021-03-10 | 1 | 30 | 43 | 20 | 91 | 2020 | 2021 | R16
162107217058 | 166772217058 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-06-14 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 1 |  | 109 | 51 | 159 | 2021 | 2021 | R16
165732144301 | 165932144301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-02-25 | 2019-07-29 | 2019-09-25 | Underground | R16 | 2019-07-29 | 1 | 35 | 111 | 43 | 187 | 2019 | 2019 | R16
166856204405 | 161796204405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-22 | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-09-22 | 0 |  | 2 | 88 | 89 | 2020 | 2021 | R16
167513215236 | 167604215236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-23 | 2022-07-06 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 | 18 | 401 | 294 | 711 | 2020 | 2023 | R16
163681208772 | 169462208772 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 7 |  | 75 | 57 | 137 | 2020 | 2021 | R16
167442222507 | 168311222507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | Overhead | R16 | 2021-11-26 | 1 |  | 192 | 2 | 193 | 2021 | 2021 | R16
166925231768 | 168792231768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-06-24 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 26 | 90 | 115 | 2021 | 2021 | R16
161462140876 | 168044140876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-08-23 | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-23 | 4 |  | 153 | 8 | 163 | 2019 | 2019 | R16
165054145173 | 166762145173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 2 |  | 6 | 23 | 29 | 2019 | 2019 | R16
161250228966 | 161846228966 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-30 | 1 |  |  | 136 | 136 | 2021 | 2021 | R16
166146232824 | 160644232824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | Underground | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 10 | 4 | 13 | 2021 | 2021 | R16
163974154414 | 162424154414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | Overhead | R16 | 2019-08-29 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2019 | 2019 | R16
161073205703 | 161566205703 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-29 | 2021-09-21 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-21 | 1 | 9 | 256 | 36 | 299 | 2020 | 2021 | R16
165211223745 | 160619223745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 14 | 157 | 170 | 2021 | 2021 | R16
167575144325 | 162012144325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2019-12-19 | 14 |  | 213 | 495 | 720 | 2019 | 2021 | R16
163641152994 | 164403152994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-21 |  | 2019-06-17 | Underground | R16 |  | 1 | 23 |  |  | 42 | 2019 | 2019 | R16
162001207455 | 168401207455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 25 | 173 | 197 | 2020 | 2021 | R16
160272139640 | 164497139640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 2019-04-15 | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-04-15 | 1 | 5 | 70 | 9 | 82 | 2019 | 2019 | R16
165398149169 | 163461149169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2021-11-17 | Overhead | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 77 | 602 | 678 | 2019 | 2021 | R16
163164203070 | 169376203070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-04 | 1 |  | 85 | 75 | 159 | 2020 | 2021 | R16
168508214589 | 161881214589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-16 | 1 |  | 62 | 107 | 168 | 2020 | 2021 | R16
163598227925 | 169601227925 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 389 | 2021 | 2022 | R16
167513153261 | 160541153261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 2019 | 2019 | R16
160113232367 | 163257232367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-26 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 1 | 15 | 36 | 29 | 78 | 2021 | 2021 | R16
163337301286 | 163485301286 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-10 | 2021-04-12 | 2022-11-21 |  | 2023-12-18 | Underground | R16 |  | 44 | 421 |  |  | 744 | 2021 | 2023 | R16
169562165185 | 161183165185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2022-12-16 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2020-02-06 | 1 | 928 |  | 870 | 1051 | 2019 | 2023 | R16
167007243102 | 162136243102 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-08-11 | 2022-07-01 | 2022-07-19 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 1 | 135 | 233 | 13 | 379 | 2021 | 2022 | R16
161994214221 | 162579214221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-16 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 1 | 61 | 186 | 40 | 285 | 2020 | 2021 | R16
162800214255 | 160115214255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-25 | 2020-11-30 | 2020-12-17 | 2021-03-16 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 26 | 14 | 64 | 110 | 211 | 2020 | 2021 | R16
166112224710 | 168508224710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 15 |  |  |  | 424 | 2021 | 2022 | R16
163844216282 | 164088216282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-03-27 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 1 | 5 | 4 | 56 | 63 | 2020 | 2021 | R16
168856207672 | 167014207672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-10-27 | 8 |  | 6 | 417 | 429 | 2020 | 2022 | R16
168955147457 | 160719147457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | Overhead | R16 | 2019-07-10 | 1 |  | 74 | 2 | 75 | 2019 | 2019 | R16
160289219576 | 162241219576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-11 | 1 |  | 26 | 61 | 86 | 2021 | 2021 | R16
160257207430 | 160838207430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-15 |  | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 1 | 24 | 371 | 3 | 396 | 2020 | 2022 | R16
164275222258 | 168046222258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-04-23 | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 1 |  | 38 | 145 | 182 | 2021 | 2021 | R16
166988220780 | 164811220780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 32 | 156 | 187 | 2021 | 2021 | R16
167712142432 | 161777142432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 32 | 26 | 57 | 2019 | 2019 | R16
168600153865 | 161552153865 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-10-04 | 1 |  | 92 | 9 | 100 | 2019 | 2019 | R16
166266223320 | 169818223320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-04 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 1 |  | 39 | 72 | 110 | 2021 | 2021 | R16
169110202328 | 167826202328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-01 | 1 |  | 67 | 92 | 158 | 2020 | 2021 | R16
164985211290 | 165833211290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 1 |  | 86 | 104 | 189 | 2020 | 2021 | R16
169184208799 | 168365208799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-10-30 | 12 |  |  | 120 | 131 | 2020 | 2021 | R16
167420143166 | 163364143166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 19 | 25 | 43 | 2019 | 2019 | R16
168947141555 | 160260141555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R16
166817141198 | 169082141198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-04-22 | Underground | R16 | 2019-03-15 | 1 |  | 36 | 27 | 62 | 2019 | 2019 | R16
168256212308 | 167668212308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Overhead | R16 | 2021-02-03 | 1 |  | 47 |  | 47 | 2020 | 2021 | R16
165640150167 | 164498150167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-04-24 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 |  | 2 | 3 |  |  | 98 | 2019 | 2019 | R16
160507205788 | 164855205788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-07-06 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 1 |  | 19 | 182 | 200 | 2020 | 2021 | R16
163463235203 | 160110235203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2021-06-16 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 2 | 168 | 407 |  | 575 | 2020 | 2023 | R16
168312222918 | 169393222918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 35 | 145 | 179 | 2021 | 2021 | R16
168215221086 | 165697221086 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-05-22 | 1 |  | 586 | 62 | 647 | 2021 | 2023 | R16
167675149244 | 160942149244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-28 | 1 | 11 | 55 | 42 | 106 | 2019 | 2019 | R16
163326142953 | 162944142953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-05 | 1 |  | 39 | 18 | 56 | 2019 | 2019 | R16
169135139720 | 166355139720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-19 | 1 |  | 30 | 15 | 44 | 2019 | 2019 | R16
169831264709 | 160535264709 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2022-01-13 | 2022-01-27 | 2022-02-08 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 3 | 729 | 11 | 9 | 749 | 2019 | 2022 | R16
168288231933 | 160933231933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-05-21 |  | 2021-12-29 | Underground | R16 | 2021-11-16 | 2 | 18 | 128 | 32 | 177 | 2021 | 2021 | R16
163712213551 | 160123213551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-25 | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 26 | 10 | 2 | 95 | 130 | 2020 | 2021 | R16
166663201148 | 161734201148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | Underground | R16 | 2022-03-08 | 1 | 13 | 405 | 18 | 434 | 2020 | 2022 | R16
160375240923 | 164521240923 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-29 | 2021-04-13 | 2021-07-27 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 |  | 141 | 76 |  |  | 795 | 2020 | 2023 | R16
165289229502 | 162788229502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 28 | 59 | 86 | 2021 | 2021 | R16
164425294136 | 168040294136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2022-09-19 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 2 | 434 |  |  | 516 | 2021 | 2023 | R16
162916153637 | 160895153637 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-13 | 1 | 4 | 187 | 84 | 273 | 2019 | 2020 | R16
164410147529 | 160388147529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-04 | 1 |  | 6 | 19 | 24 | 2019 | 2019 | R16
161667153309 | 160629153309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 57 |  | 57 | 2019 | 2019 | R16
169651199266 | 161003199266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2021-01-15 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-01-15 | 2 |  | 121 | 80 | 201 | 2020 | 2021 | R16
163428146398 | 168932146398 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 15 | 29 | 43 | 2019 | 2019 | R16
161538212977 | 168959212977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-12 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-01-12 | 1 |  | 27 | 78 | 104 | 2020 | 2021 | R16
166552211456 | 166602211456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-11-20 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 1 | 64 | 36 | 2 | 100 | 2020 | 2021 | R16
162318203487 | 160069203487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 2 | 68 | 69 | 2020 | 2020 | R16
162312154800 | 169474154800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-06-07 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 676 | 2019 | 2021 | R16
163952223611 | 164989223611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2021-03-16 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-13 | 0 | 87 | 86 | 30 | 201 | 2020 | 2021 | R16
162208172676 | 165627172676 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-26 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | Underground | R16 | 2020-01-02 | 149 | 4 | 29 | 2 | 181 | 2019 | 2020 | R16
163573242696 | 165791242696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 2021-08-10 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | Underground | R16 | 2021-10-05 | 2 | 61 | 41 | 2 | 103 | 2021 | 2021 | R16
165204202135 | 167833202135 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-12-14 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 8 | 69 | 76 | 2020 | 2020 | R16
165681222582 | 167419222582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | Overhead | R16 | 2023-12-14 | 4 |  | 726 | 2 | 730 | 2021 | 2023 | R16
167681158145 | 168067158145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-07-17 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-08-09 | 1 | 50 | 18 | 2 | 68 | 2019 | 2019 | R16
160167139804 | 166571139804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-26 | 1 |  | 54 | 15 | 68 | 2019 | 2019 | R16
160052202149 | 167197202149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-11-23 | 2021-07-12 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 1 |  | 63 | 166 | 228 | 2020 | 2021 | R16
166635242054 | 163455242054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-07 | 2021-07-23 | 2021-08-04 |  | 2022-02-09 | Overhead | R16 |  | 185 | 9 |  |  | 328 | 2020 | 2022 | R16
165083147806 | 160923147806 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-02 | 1 |  | 2 | 21 | 22 | 2019 | 2019 | R16
165876148776 | 169685148776 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 2020-06-17 | 2020-11-23 | Underground | R16 | 2020-06-17 | 6 | 8 | 311 | 114 | 436 | 2019 | 2020 | R16
166673242393 | 161562242393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-06 | 2021-10-05 | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2021-10-05 | 1 | 72 | 43 | 90 | 203 | 2021 | 2022 | R16
167797172656 | 165575172656 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-11-22 | 2020-07-14 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-07-14 | 1 | 230 | 168 | 82 | 478 | 2019 | 2020 | R16
166872155983 | 169964155983 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-21 | 2020-07-08 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-08 | 1 | 25 | 274 | 65 | 362 | 2019 | 2020 | R16
165495150410 | 165732150410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-25 | 1 |  | 131 | 2 | 132 | 2019 | 2019 | R16
161934161848 | 166946161848 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-02 | 2019-06-10 | 2019-08-21 | 2021-02-18 | 2021-03-26 | Underground | R16 | 2021-02-18 | 28 | 53 | 392 | 27 | 497 | 2019 | 2021 | R16
169739225389 | 166954225389 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-24 | 2021-01-19 | 2021-03-31 | 2022-03-25 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-25 | 41 | 52 | 258 | 20 | 368 | 2020 | 2022 | R16
168788148774 | 162711148774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 865 | 2019 | 2022 | R16
164651252036 | 164725252036 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 2021-10-14 | 2022-05-23 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-05-23 | 65 | 139 | 158 | 12 | 371 | 2021 | 2022 | R16
165734229243 | 160361229243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-07-14 | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 1 | 6 | 53 | 23 | 80 | 2021 | 2021 | R16
165115217916 | 165133217916 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-01-21 | 2023-01-11 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 112 | 515 |  | 597 | 2020 | 2022 | R16
166072227737 | 163289227737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-20 |  | 2022-09-21 | Underground | R16 | 2022-09-08 | 1 | 19 | 363 | 10 | 390 | 2021 | 2022 | R16
160274232801 | 160401232801 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 | 2 | 4 |  | 5 | 2021 | 2021 | R16
169603235533 | 163419235533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-05-06 | 2021-06-19 | 2021-06-19 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-06 | 32 |  | 35 | 12 | 78 | 2021 | 2021 | R16
165237218814 | 169404218814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 5 |  | 25 | 66 | 94 | 2021 | 2021 | R16
162109147702 | 160910147702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 0 |  | 28 | 19 | 46 | 2019 | 2019 | R16
162098201984 | 166976201984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-11-20 | 1 |  | 62 | 170 | 231 | 2020 | 2021 | R16
167165153947 | 160639153947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 2019-05-31 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 |  | 6 | 2 |  |  | 126 | 2019 | 2019 | R16
160825201581 | 164027201581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 |  | 6 | 2 |  |  | 57 | 2020 | 2020 | R16
165288143965 | 167138143965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-02-21 |  | 2019-04-26 | Underground | R16 | 2019-04-03 | 1 | 29 | 30 | 18 | 75 | 2019 | 2019 | R16
164383210999 | 165549210999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-03-29 | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 95 | 164 | 258 | 2020 | 2021 | R16
169130149959 | 164281149959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Overhead | R16 | 2019-07-17 | 4 |  | 62 |  | 65 | 2019 | 2019 | R16
163321221742 | 169150221742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-02-25 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | Underground | R16 | 2021-04-22 | 1 | 59 | 41 | 15 | 113 | 2020 | 2021 | R16
160806233906 | 160946233906 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-15 | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | Underground | R16 | 2021-08-26 | 106 | 20 | 59 | 2 | 184 | 2020 | 2021 | R16
168050146658 | 169282146658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 31 | 19 | 49 | 2019 | 2019 | R16
160248227693 | 169012227693 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-09-30 | 1 | 2 | 118 | 27 | 145 | 2021 | 2021 | R16
163933204045 | 160997204045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-25 | 2020-12-29 | Underground | R16 | 2020-09-25 | 1 |  | 8 | 68 | 75 | 2020 | 2020 | R16
163674210150 | 163776210150 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-08-02 | Overhead | R16 | 2021-03-31 | 1 |  | 103 | 89 | 191 | 2020 | 2021 | R16
168004152616 | 167562152616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Underground | R16 | 2019-06-13 | 1 | 10 | 20 |  | 29 | 2019 | 2019 | R16
164306222448 | 161743222448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2021-03-04 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | Underground | R16 | 2021-07-22 | 0 | 54 | 101 | 8 | 161 | 2020 | 2021 | R16
165742200336 | 162396200336 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 |  | 2 | 3 |  |  | 251 | 2020 | 2021 | R16
165671142948 | 167308142948 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-02-11 |  | 2022-03-14 | Underground | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 825 | 2019 | 2022 | R16
162615202768 | 162616202768 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-04-09 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | 2020-10-21 | 2023-09-15 | Underground | R16 | 2020-10-21 | 162 | 208 | 34 | 758 | 1159 | 2019 | 2023 | R16
165785211250 | 165959211250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 1 |  | 20 | 86 | 105 | 2020 | 2021 | R16
162709147366 | 160287147366 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-12 | 1 |  | 13 | 27 | 39 | 2019 | 2019 | R16
167544219174 | 161318219174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 19 | 52 | 70 | 2021 | 2021 | R16
164857145227 | 163822145227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 15 |  | 29 | 2 | 44 | 2019 | 2019 | R16
164793148122 | 161405148122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-19 | 1 |  | 13 | 22 | 34 | 2019 | 2019 | R16
160839151152 | 166707151152 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 |  | 2019-06-06 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 2 | 2 | 18 | 8 | 27 | 2019 | 2019 | R16
161192143411 | 163647143411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 29 | 14 | 42 | 2019 | 2019 | R16
160926150038 | 165512150038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 24 | 55 | 78 | 2019 | 2019 | R16
169108149646 | 164540149646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-13 | 1 |  | 17 | 16 | 32 | 2019 | 2019 | R16
161571212975 | 169073212975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-08 | 1 |  | 2 | 97 | 98 | 2020 | 2021 | R16
164502220747 | 164823220747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 1 |  | 2 | 128 | 129 | 2021 | 2021 | R16
164050150203 | 165212150203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 5 | 21 | 25 | 2019 | 2019 | R16
165370141948 | 160639141948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R16
166250236505 | 163530236505 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-06-24 | 2022-01-04 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2022-01-04 | 0 | 164 | 139 | 15 | 316 | 2020 | 2022 | R16
168636224343 | 160786224343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-22 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-14 | 1 | 5 | 18 | 149 | 170 | 2021 | 2021 | R16
162546207436 | 164263207436 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-17 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 7 | 9 | 156 | 3 | 173 | 2020 | 2021 | R16
162707145770 | 166827145770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-11 |  | 2019-10-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 155 | 2019 | 2019 | R16
166702222402 | 167838222402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-10-13 | 1 |  | 161 | 15 | 175 | 2021 | 2021 | R16
160787142606 | 161775142606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2020-01-02 | Underground | R16 | 2019-12-27 | 3 |  | 231 | 5 | 237 | 2019 | 2020 | R16
169861227761 | 160897227761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-20 | 2021-06-05 | 2021-06-10 | Underground | R16 | 2021-06-05 | 7 | 20 | 34 | 4 | 63 | 2021 | 2021 | R16
160343205523 | 167439205523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-10-27 | 1 | 22 | 22 | 190 | 232 | 2020 | 2021 | R16
169210226435 | 167074226435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 204 | 2 | 205 | 2021 | 2022 | R16
160663149120 | 160428149120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2019-03-29 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 2020-02-19 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-02-19 | 7 | 5 | 224 | 100 | 333 | 2019 | 2020 | R16
167597167883 | 164201167883 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-10-11 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-18 | 1 | 127 | 6 | 7 | 138 | 2019 | 2019 | R16
166768150647 | 165298150647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 3 |  | 17 | 60 | 78 | 2019 | 2019 | R16
161748144556 | 165779144556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 10 |  | 10 | 2019 | 2019 | R16
161199218463 | 165978218463 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 2021-04-04 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2021-04-04 | 1 | 12 | 49 | 9 | 69 | 2021 | 2021 | R16
162044225975 | 164381225975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-07 |  | 2021-08-26 | Underground | R16 | 2021-06-07 | 1 | 7 | 44 | 59 | 108 | 2021 | 2021 | R16
168020141947 | 160517141947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-03-29 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2019 | 2019 | R16
169218246938 | 161604246938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-09-30 | 1 | 95 | 17 | 28 | 138 | 2021 | 2021 | R16
168073222154 | 167107222154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-03-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2021-07-02 | 1 | 71 | 89 |  | 159 | 2020 | 2021 | R16
168620228636 | 161090228636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 1 |  | 64 | 21 | 84 | 2021 | 2021 | R16
167691224215 | 162105224215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 27 | 145 | 171 | 2021 | 2021 | R16
161469156122 | 162951156122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-08-04 | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-04 | 11 |  | 30 | 22 | 62 | 2019 | 2019 | R16
164189210910 | 168756210910 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-19 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 22 |  | 39 | 71 | 130 | 2020 | 2021 | R16
167469142442 | 160706142442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-05 |  | 2019-03-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 31 | 2019 | 2019 | R16
161799210384 | 161990210384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | Overhead | R16 | 2020-12-10 | 1 | 7 | 23 | 2 | 30 | 2020 | 2020 | R16
163864145808 | 167607145808 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Underground | R16 | 2019-05-01 | 1 | 2 | 37 |  | 38 | 2019 | 2019 | R16
164009250974 | 161005250974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-15 | 2021-09-07 | 2021-10-07 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-23 | 191 | 23 | 163 | 21 | 395 | 2020 | 2022 | R16
162561229961 | 166342229961 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-05-07 | 2023-06-12 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-06-12 | 1 | 185 | 547 | 80 | 810 | 2020 | 2023 | R16
162155207207 | 167766207207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 |  | 10 | 182 | 191 | 2020 | 2021 | R16
161188150402 | 165623150402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-10-31 | 1 |  | 135 | 11 | 145 | 2019 | 2019 | R16
160335221108 | 161528221108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | Underground | R16 | 2021-03-24 | 4 | 12 | 24 | 4 | 41 | 2021 | 2021 | R16
164225227655 | 168726227655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-20 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-25 | 0 | 2 | 26 | 120 | 146 | 2021 | 2021 | R16
166353209835 | 160036209835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-30 | 2020-11-06 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 6 | 6 |  |  | 272 | 2020 | 2021 | R16
168480218379 | 169751218379 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-02-25 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 23 | 70 | 92 | 2021 | 2021 | R16
164521197648 | 168743197648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-23 | 1 |  | 5 | 54 | 58 | 2020 | 2020 | R16
164818225802 | 166476225802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-06-01 | 1 | 29 | 42 | 2 | 71 | 2021 | 2021 | R16
164062204050 | 161346204050 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-04 | 1 |  | 79 | 75 | 153 | 2020 | 2021 | R16
160960144804 | 164960144804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-04 |  | 2022-09-17 | Underground | R16 | 2019-07-08 | 1 | 6 | 91 | 835 | 930 | 2019 | 2022 | R16
166692208025 | 169785208025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-02 | 1 |  | 30 | 91 | 120 | 2020 | 2021 | R16
160842211332 | 161542211332 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-30 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 15 |  | 78 | 39 | 130 | 2020 | 2021 | R16
165145244542 | 168914244542 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-08-19 |  | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-20 | 1 | 65 | 88 | 24 | 175 | 2021 | 2022 | R16
166446151775 | 168098151775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-20 | 1 |  | 74 | 7 | 80 | 2019 | 2019 | R16
169417212870 | 166022212870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 2020-12-04 | 2021-01-08 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 4 | 9 | 26 | 364 | 400 | 2020 | 2022 | R16
160873231510 | 165914231510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-07 | 3 |  | 36 | 27 | 64 | 2021 | 2021 | R16
168769200346 | 163156200346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-10-29 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 58 | 193 | 250 | 2020 | 2021 | R16
164550151685 | 160290151685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-05-07 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-07 | 1 | 30 | 24 | 47 | 99 | 2019 | 2019 | R16
167795140199 | 167435140199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-03 | 1 |  | 253 | 113 | 365 | 2019 | 2020 | R16
162446145158 | 166719145158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 23 | 29 | 51 | 2019 | 2019 | R16
161565237343 | 165181237343 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-06-30 | 2022-05-18 | 2023-05-01 | Underground | R16 | 2022-05-18 | 5 | 91 | 231 | 249 | 573 | 2021 | 2023 | R16
165256148589 | 162451148589 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-09-04 | 1 |  | 107 | 6 | 112 | 2019 | 2019 | R16
162771150468 | 165854150468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-19 | 0 |  | 38 | 39 | 76 | 2019 | 2019 | R16
162954285924 | 168910285924 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-19 | 2021-02-04 | 2022-07-18 |  | 2022-08-30 | Underground | R16 |  | 79 | 378 |  |  | 487 | 2020 | 2022 | R16
168336148539 | 162500148539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 |  | 5 | 3 | 7 | 2019 | 2019 | R16
161190210797 | 165038210797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 74 | 52 | 125 | 2020 | 2021 | R16
164614231291 | 168608231291 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-05-19 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 1 | 54 | 126 | 15 | 193 | 2021 | 2021 | R16
169309207939 | 168845207939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-10-27 | 4 |  | 3 | 122 | 127 | 2020 | 2021 | R16
164091212303 | 167724212303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | Underground | R16 | 2021-11-16 | 1 |  | 251 | 26 | 276 | 2020 | 2021 | R16
168250209697 | 169771209697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-11-05 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 1 | 42 | 69 | 58 | 167 | 2020 | 2021 | R16
169873167373 | 169900167373 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-10-08 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | Underground | R16 | 2019-12-26 | 0 | 102 | 58 | 8 | 166 | 2019 | 2020 | R16
166063229964 | 169910229964 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-23 | 2021-02-25 | 2021-05-07 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 |  | 156 | 52 |  |  | 406 | 2020 | 2022 | R16
164848153413 | 169818153413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-24 |  | 2022-06-24 | Underground | R16 |  | 0 | 5 |  |  | 810 | 2019 | 2022 | R16
163308203373 | 169776203373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-06-30 | Overhead | R16 | 2020-10-13 | 1 |  | 24 | 187 | 210 | 2020 | 2021 | R16
169897164134 | 162994164134 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-11 | 2019-08-12 | 2019-09-11 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 |  | 88 | 23 |  |  | 325 | 2019 | 2020 | R16
168807147243 | 168902147243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-25 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 105 | 2019 | 2019 | R16
160711143644 | 167538143644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-02-19 |  | 2019-04-22 | Underground | R16 | 2019-03-18 | 1 | 25 | 20 | 26 | 69 | 2019 | 2019 | R16
164973197840 | 168991197840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 |  | 3 | 55 | 57 | 2020 | 2020 | R16
161401144047 | 164815144047 | GENERAL/OTHER | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-09-05 | 2019-12-04 | Underground | R16 | 2019-09-05 | 0 |  | 139 | 65 | 203 | 2019 | 2019 | R16
162116213154 | 169267213154 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2022-06-09 | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-06-09 | 1 |  | 393 | 34 | 426 | 2020 | 2022 | R16
161601205489 | 161533205489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | Underground | R16 | 2020-10-12 | 0 | 41 | 11 | 2 | 52 | 2020 | 2020 | R16
163929198885 | 169902198885 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2020-07-29 | 2022-05-06 | 2022-06-03 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 1 | 313 | 463 | 21 | 795 | 2019 | 2022 | R16
163428152769 | 169794152769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-18 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 0 |  | 31 | 1028 | 1058 | 2019 | 2023 | R16
161233154441 | 162139154441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 1 |  | 257 | 31 | 287 | 2019 | 2020 | R16
167532205879 | 165302205879 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-08-08 | 1 |  | 744 |  | 744 | 2020 | 2023 | R16
166111147889 | 161271147889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-09 | 1 |  | 6 | 30 | 35 | 2019 | 2019 | R16
168866148921 | 162912148921 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2020-02-03 | 1 |  | 213 | 4 | 216 | 2019 | 2020 | R16
164246151460 | 165572151460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-05-03 | 2019-05-06 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-18 | 7 | 2 | 163 | 125 | 294 | 2019 | 2020 | R16
165067150279 | 165606150279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-24 | 1 |  | 21 | 57 | 77 | 2019 | 2019 | R16
166119208810 | 167395208810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-02 | 2 | 12 | 4 | 183 | 198 | 2020 | 2021 | R16
164531232459 | 166401232459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-05-27 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | Underground | R16 | 2021-07-03 | 5 | 33 | 27 | 2 | 65 | 2021 | 2021 | R16
160580142230 | 161340142230 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-18 | 1 |  | 401 | 36 | 436 | 2019 | 2020 | R16
168800139183 | 165088139183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 51 | 23 | 73 | 2019 | 2019 | R16
168250216575 | 165870216575 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Commercial | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | Overhead | R16 | 2021-03-09 | 1 |  | 43 |  | 43 | 2021 | 2021 | R16
162954282271 | 160546282271 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-01-28 | 2021-04-19 | 2022-06-10 |  | 2023-01-23 | Underground | R16 |  | 58 | 300 |  |  | 518 | 2021 | 2023 | R16
168690159907 | 168537159907 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-08-02 | 2020-06-08 | 2020-09-18 | Underground | R16 | 2020-06-08 | 1 | 60 | 222 | 75 | 355 | 2019 | 2020 | R16
162819152383 | 169025152383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-12-03 | 2020-01-03 | Overhead | R16 | 2019-12-03 | 1 |  | 146 | 24 | 169 | 2019 | 2020 | R16
169851223551 | 160610223551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2021 | 2021 | R16
162120211013 | 160898211013 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-11-17 | 2021-03-02 | 2022-01-21 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 1 | 46 | 76 | 234 | 354 | 2020 | 2022 | R16
165067216494 | 161976216494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-07 | 2021-02-23 | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 14 | 34 | 72 | 118 | 2020 | 2021 | R16
165194211541 | 167178211541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2021-02-26 | Underground | R16 | 2020-12-03 | 1 | 30 | 9 | 62 | 100 | 2020 | 2021 | R16
166290157621 | 160338157621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-07-10 |  | 2019-10-09 | Underground | R16 | 2019-10-09 | 1 | 36 | 66 |  | 101 | 2019 | 2019 | R16
169566203115 | 169384203115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 12 | 63 | 74 | 2020 | 2020 | R16
164424284710 | 162556284710 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2022-07-06 | 2023-06-01 | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 1 | 369 | 237 | 46 | 650 | 2021 | 2023 | R16
166662218249 | 169418218249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-01-30 | 1 |  | 5 | 89 | 94 | 2021 | 2021 | R16
166675221625 | 160681221625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-25 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-21 | 1 | 54 | 105 | 69 | 226 | 2020 | 2021 | R16
162961150344 | 165415150344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | Overhead | R16 | 2019-08-02 | 1 |  | 72 | 3 | 74 | 2019 | 2019 | R16
164155203836 | 160986203836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | Overhead | R16 | 2020-09-25 | 1 |  | 9 | 2 | 10 | 2020 | 2020 | R16
160285149706 | 164564149706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2019 | 2019 | R16
162614153194 | 162991153194 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-11 | 2019-05-08 | 2019-05-23 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 20 | 12 |  |  | 389 | 2019 | 2020 | R16
163368143349 | 168820143349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-02-15 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-04 | 1 | 17 | 35 | 19 | 69 | 2019 | 2019 | R16
161854158422 | 169733158422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-07-19 |  | 2022-09-18 | Underground | R16 | 2019-09-20 | 1 | 85 | 46 | 781 | 910 | 2019 | 2022 | R16
164400181999 | 164445181999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-02-21 | 2019-04-29 | 2020-02-27 | 2021-03-23 | 2023-09-26 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 48 | 219 | 279 | 656 | 1199 | 2019 | 2023 | R16
168415230163 | 162475230163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-08 | 1 | 6 | 44 | 33 | 81 | 2021 | 2021 | R16
166668230484 | 164882230484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-02 | 1 |  | 82 | 38 | 119 | 2021 | 2021 | R16
166421228528 | 168571228528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-27 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-06-15 | 1 | 8 | 36 | 97 | 139 | 2021 | 2021 | R16
161773219225 | 160253219225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 1 | 4 | 51 | 150 | 203 | 2021 | 2021 | R16
169318153777 | 168732153777 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-05-30 |  | 2019-11-06 | Underground | R16 | 2019-10-28 | 1 | 54 | 108 | 8 | 168 | 2019 | 2019 | R16
169735180803 | 166210180803 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-04 | 2019-11-25 | 2020-02-14 | 2020-12-21 | 2021-02-12 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 191 | 60 | 222 | 40 | 510 | 2019 | 2021 | R16
169128209688 | 162946209688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-01-13 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 1 |  | 50 | 593 | 642 | 2020 | 2023 | R16
166757150445 | 165645150445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 24 | 54 | 77 | 2019 | 2019 | R16
164887199973 | 162906199973 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-10-19 | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-19 | 1 |  | 312 | 23 | 334 | 2020 | 2021 | R16
161427150847 | 166464150847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 27 | 49 | 75 | 2019 | 2019 | R16
169405153101 | 167508153101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-21 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-04 | 1 | 12 | 99 | 17 | 126 | 2019 | 2019 | R16
167995223026 | 169651223026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-07-06 | 2021-08-19 | Overhead | R16 | 2021-07-06 | 1 |  | 85 | 33 | 117 | 2021 | 2021 | R16
169431221541 | 169229221541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-02-24 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 1 | 23 |  |  | 398 | 2021 | 2022 | R16
165439215167 | 160929215167 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-12-21 |  | 2022-04-22 | Underground | R16 | 2022-03-25 | 4 | 36 | 330 | 21 | 388 | 2020 | 2022 | R16
163558149630 | 164197149630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 21 | 13 | 33 | 2019 | 2019 | R16
169764159521 | 161610159521 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-07-29 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | Underground | R16 | 2020-05-21 | 1 | 43 | 214 | 2 | 257 | 2019 | 2020 | R16
163161226070 | 162920226070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-08 | 2021-03-22 | 2021-04-07 |  | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 31 | 13 | 512 | 77 | 630 | 2021 | 2023 | R16
160273221522 | 166266221522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-03-01 | 1 |  | 4 | 181 | 184 | 2021 | 2021 | R16
166131211391 | 162379211391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2021-02-24 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 8 | 6 | 10 | 61 | 82 | 2020 | 2021 | R16
168292145301 | 162860145301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-07 |  | 2019-04-26 | Underground | R16 | 2019-04-03 | 1 | 19 | 20 | 18 | 55 | 2019 | 2019 | R16
166611215706 | 161756215706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-28 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-11 | 2 | 5 | 34 | 56 | 94 | 2020 | 2021 | R16
162771229846 | 168748229846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-07 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-08-05 | 2021-09-07 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 40 | 6 | 65 | 24 | 132 | 2021 | 2021 | R16
160294205338 | 160316205338 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-28 | 2019-10-19 | 2020-09-28 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 |  | 147 | 246 |  |  | 851 | 2019 | 2022 | R16
165965202453 | 168217202453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 45 | 190 | 234 | 2020 | 2021 | R16
161056210503 | 166407210503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-11-12 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 | 27 | 184 | 20 | 229 | 2020 | 2021 | R16
160617237827 | 164285237827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-07-06 |  | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2021-12-28 | 1 | 72 | 126 | 20 | 216 | 2021 | 2022 | R16
162030152356 | 169634152356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 2019-05-15 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-02 | 0 | 38 | 58 | 23 | 117 | 2019 | 2019 | R16
166955210701 | 164800210701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-07 | 1 |  | 17 | 98 | 114 | 2020 | 2021 | R16
160226147455 | 162136147455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 | 36 | 44 | 2 | 80 | 2019 | 2019 | R16
166066198490 | 160341198490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 16 | 133 | 148 | 2020 | 2021 | R16
161180139930 | 166696139930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-06 | 1 |  | 39 | 29 | 67 | 2019 | 2019 | R16
161144224619 | 164234224619 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2021-03-25 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 | 506 | 146 |  | 651 | 2019 | 2021 | R16
166633154533 | 168077154533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 21 |  | 23 |  | 43 | 2019 | 2019 | R16
167724153749 | 168897153749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-30 |  | 2019-07-08 | Underground | R16 | 2019-07-01 | 1 | 13 | 23 | 6 | 40 | 2019 | 2019 | R16
168706151593 | 167538151593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 329 | 43 | 371 | 2019 | 2020 | R16
162932210929 | 168390210929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 2020-11-17 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-08 | 16 | 9 | 60 | 59 | 141 | 2020 | 2021 | R16
167180223682 | 160590223682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-21 | 1 |  | 28 | 144 | 171 | 2021 | 2021 | R16
163179147164 | 169740147164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 18 | 30 | 47 | 2019 | 2019 | R16
164944148642 | 162236148642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-14 | 1 |  | 50 | 42 | 91 | 2019 | 2019 | R16
164048222360 | 161175222360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-31 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-04-20 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 22 |  | 36 | 145 | 201 | 2021 | 2021 | R16
165535229288 | 169325229288 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-05-03 |  | 2023-06-19 | Underground | R16 |  | 1 | 71 |  |  | 626 | 2021 | 2023 | R16
161775221801 | 160038221801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-09-21 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-21 | 22 |  | 148 | 30 | 198 | 2021 | 2021 | R16
168270219789 | 162364219789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 1 |  | 28 | 108 | 135 | 2021 | 2021 | R16
168587150392 | 166965150392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-06-10 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 36 | 2 | 32 | 46 | 113 | 2019 | 2019 | R16
164822202917 | 168989202917 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-06-09 | 1 |  | 460 | 34 | 493 | 2020 | 2022 | R16
166186221022 | 167587221022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-02-19 |  | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-07-19 | 1 | 59 | 107 | 20 | 184 | 2020 | 2021 | R16
165785213534 | 160033213534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-21 | 1 |  | 31 | 65 | 95 | 2020 | 2021 | R16
166167147295 | 165649147295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-05-08 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 19 |  | 32 | 19 | 68 | 2019 | 2019 | R16
163158215801 | 163855215801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 1 |  | 46 | 67 | 112 | 2020 | 2021 | R16
164108147436 | 160554147436 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-07-30 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 89 | 1007 | 1095 | 2019 | 2023 | R16
161394216119 | 169826216119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-10-22 | 2020-10-25 | 2021-01-05 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 |  | 2 | 52 |  |  | 273 | 2020 | 2021 | R16
166258236102 | 160544236102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 2023-04-13 | Underground | R16 | 2021-09-30 | 6 | 36 | 74 | 401 | 514 | 2021 | 2023 | R16
167459163067 | 167858163067 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-11-12 | Underground | R16 | 2019-09-04 | 1 | 164 | 2 | 50 | 214 | 2019 | 2019 | R16
164781146121 | 168251146121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 76 | 43 | 118 | 2019 | 2019 | R16
161302252972 | 162954252972 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-11-05 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-12-20 | 233 | 18 | 44 | 17 | 309 | 2020 | 2022 | R16
162103230296 | 165339230296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-08-23 | 4 | 25 | 75 | 3 | 104 | 2021 | 2021 | R16
163894149705 | 164069149705 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 3 |  | 45 | 48 | 94 | 2019 | 2019 | R16
166572242661 | 168787242661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-08-08 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-04-29 | 1 | 110 | 190 | 7 | 306 | 2021 | 2022 | R16
165691156340 | 167046156340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-06-24 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-25 | 1 | 78 | 24 | 23 | 123 | 2019 | 2019 | R16
163771209097 | 161893209097 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-11-02 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 1 | 65 | 87 | 67 | 217 | 2020 | 2021 | R16
164089204118 | 161743204118 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2021-08-10 | 2021-12-03 | Underground | R16 | 2021-08-10 | 1 |  | 233 | 84 | 316 | 2020 | 2021 | R16
165815151012 | 163537151012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-02 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-30 | 1 | 14 | 21 | 53 | 86 | 2019 | 2019 | R16
169717139884 | 166654139884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 48 | 26 | 73 | 2019 | 2019 | R16
165501264670 | 163317264670 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-01-13 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 389 | 2021 | 2023 | R16
164983278132 | 160185278132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-26 | 1 |  | 17 | 18 | 34 | 2022 | 2022 | R16
168865255281 | 167468255281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 |  | 58 | 26 | 83 | 2021 | 2022 | R16
164690252402 | 167054252402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 5 | 15 | 75 |  | 93 | 2021 | 2022 | R16
169174280319 | 160974280319 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-23 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 84 | 2022 | 2022 | R16
161073279968 | 165284279968 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-20 | 2022-11-24 | Overhead | R16 | 2022-11-20 | 1 |  | 132 | 4 | 136 | 2022 | 2022 | R16
160256268430 | 168088268430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 65 | 19 | 83 | 2022 | 2022 | R16
166123268979 | 167548268979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-04 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-04 | 5 |  | 14 | 34 | 51 | 2022 | 2022 | R16
160797272262 | 165257272262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-11-04 | 2022-11-15 | Overhead | R16 | 2022-11-04 | 1 |  | 171 | 8 | 178 | 2022 | 2022 | R16
162717278722 | 162251278722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-09 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 1 | 2 | 54 | 24 | 78 | 2022 | 2022 | R16
165369251325 | 168522251325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 9 | 66 | 22 | 95 | 2021 | 2022 | R16
163882279494 | 164292279494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2023-04-19 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 1 |  | 183 | 61 | 243 | 2022 | 2023 | R16
161644286105 | 167626286105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R16
165748251375 | 168479251375 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-09-28 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-05-06 | 9 |  | 150 | 2 | 160 | 2021 | 2022 | R16
160342254184 | 165478254184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-03-11 | 2022-04-20 | Underground | R16 | 2022-03-11 | 1 |  | 97 | 29 | 125 | 2021 | 2022 | R16
168893261565 | 162684261565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-16 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-16 | 1 | 13 | 65 | 8 | 84 | 2021 | 2022 | R16
164917259729 | 163387259729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-17 | 1 |  | 75 | 12 | 86 | 2021 | 2022 | R16
166580265499 | 169058265499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-21 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-12 | 1 | 14 | 189 | 62 | 263 | 2022 | 2023 | R16
168977278480 | 160008278480 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-06 |  | 2023-03-20 | Underground | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 251 | 2022 | 2023 | R16
169043281323 | 162717281323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2023-03-08 | 1 | 17 | 201 | 2 | 218 | 2022 | 2023 | R16
165359280571 | 166190280571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 40 | 27 | 66 | 2022 | 2022 | R16
162697278907 | 162824278907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Overhead | R16 | 2022-06-15 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R16
167737268027 | 167814268027 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-28 | 2022-02-02 | 2022-02-08 |  | 2022-03-31 | Overhead | R16 |  | 27 | 5 |  |  | 68 | 2021 | 2022 | R16
160236272066 | 164807272066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-03-09 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | Overhead | R16 | 2022-05-17 | 1 | 65 | 50 | 16 | 129 | 2021 | 2022 | R16
160921257054 | 165833257054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-14 | 14 |  | 150 | 37 | 199 | 2021 | 2022 | R16
169186285669 | 169305285669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 4 | 25 | 125 |  | 152 | 2022 | 2023 | R16
167046252008 | 162174252008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2022-06-28 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 185 | 211 | 395 | 2021 | 2023 | R16
162657323424 | 162631323424 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-06-27 | 2023-08-02 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-08-02 | 1 | 346 | 27 | 13 | 384 | 2022 | 2023 | R16
166192275829 | 161014275829 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 |  | 4 |  |  |  | 301 | 2022 | 2023 | R16
169589294024 | 163375294024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-09-16 | 2023-07-24 | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 | 142 | 222 | 12 | 374 | 2022 | 2023 | R16
163919282070 | 169263282070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 | 2022-12-05 | 2 |  | 128 | 74 | 202 | 2022 | 2023 | R16
168357272136 | 162271272136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 2022-03-29 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-03-29 | 1 | 10 | 13 | 26 | 47 | 2022 | 2022 | R16
166859284258 | 164037284258 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-12-12 | 1 |  | 117 | 3 | 119 | 2022 | 2022 | R16
162301277269 | 164462277269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 |  | 92 | 37 | 128 | 2022 | 2022 | R16
160518268995 | 166396268995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-19 | 10 |  | 68 | 15 | 91 | 2022 | 2022 | R16
162607252386 | 161401252386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-25 | 5 |  | 225 | 42 | 270 | 2021 | 2022 | R16
169237252427 | 162813252427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 1 |  | 83 | 19 | 101 | 2021 | 2022 | R16
168058277480 | 164649277480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R16
169777252706 | 163205252706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | Overhead | R16 | 2022-01-04 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2021 | 2022 | R16
163947282081 | 160651282081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-06-08 |  | 2022-08-30 | Underground | R16 |  | 1 | 26 |  |  | 85 | 2022 | 2022 | R16
168312259498 | 169482259498 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-12-02 | 2022-01-07 | 2022-01-28 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 45 | 27 | 16 | 86 | 2021 | 2022 | R16
161936265510 | 162417265510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Overhead | R16 | 2022-05-23 | 1 | 3 | 88 | 3 | 92 | 2022 | 2022 | R16
165926273610 | 167142273610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 3 |  | 34 | 24 | 59 | 2022 | 2022 | R16
160158279665 | 164667279665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-07-22 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 1 |  | 47 | 3 | 49 | 2022 | 2022 | R16
163217279483 | 169326279483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-16 |  | 2022-07-03 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 1 | 9 | 23 | 13 | 43 | 2022 | 2022 | R16
164296276882 | 163615276882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 29 | 22 | 50 | 2022 | 2022 | R16
168457284134 | 163738284134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-09 | 1 |  | 30 | 54 | 83 | 2022 | 2022 | R16
160470258511 | 161967258511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2021-12-27 | 1 |  | 25 | 21 | 45 | 2021 | 2022 | R16
168914262328 | 167400262328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-02-24 | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2022-02-24 | 1 |  | 47 | 14 | 60 | 2021 | 2022 | R16
162650280940 | 166858280940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | 2022-07-03 | Overhead | R16 | 2022-07-02 | 1 |  | 27 | 0 | 27 | 2022 | 2022 | R16
162726273363 | 166152273363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 4 |  | 335 | 2 | 339 | 2022 | 2023 | R16
161044285476 | 164801285476 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2023-07-12 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-07-12 | 1 | 7 | 260 | 28 | 293 | 2022 | 2023 | R16
166550261369 | 165110261369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 3 | 2 | 277 |  | 280 | 2021 | 2023 | R16
161085280055 | 163287280055 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 2022-08-10 | 2023-01-27 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 | 7 | 60 | 123 | 188 | 2022 | 2023 | R16
161718276654 | 163091276654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-15 | 2 |  | 106 | 81 | 187 | 2022 | 2023 | R16
163307264143 | 160662264143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-03-11 | 2022-04-04 | Underground | R16 | 2022-03-11 | 1 |  | 45 | 17 | 61 | 2022 | 2022 | R16
166003273638 | 167700273638 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-07-07 | 1 | 2 | 337 | 66 | 403 | 2022 | 2023 | R16
165751281411 | 167773281411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-07-22 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R16
160736275164 | 160484275164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-11-18 | 2022-02-25 | 2022-04-07 |  | 2022-05-16 | Overhead | R16 |  | 72 | 30 |  |  | 128 | 2021 | 2022 | R16
166090283740 | 168028283740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-24 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 |  | 2 | 15 |  |  | 205 | 2022 | 2023 | R16
162852255328 | 165722255328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-05 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-12-08 | 1 | 7 | 24 |  | 30 | 2021 | 2021 | R16
165077249229 | 167734249229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-12-14 | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-14 | 1 |  | 59 | 28 | 86 | 2021 | 2022 | R16
165736260505 | 166354260505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-09 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-07 | 1 | 29 | 63 | 15 | 105 | 2021 | 2022 | R16
169718277324 | 164440277324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-06-14 | 2022-09-26 | Overhead | R16 | 2022-06-14 | 1 |  | 35 | 75 | 109 | 2022 | 2022 | R16
168849269330 | 169245269330 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-02-16 |  | 2022-04-11 | Underground | R16 | 2022-04-11 | 1 | 99 | 39 |  | 137 | 2021 | 2022 | R16
160874272187 | 162186272187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-03-10 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 4 | 35 | 35 | 17 | 88 | 2022 | 2022 | R16
166486282643 | 166872282643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-06-14 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 2 | 13 | 35 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R16
162941250938 | 166653250938 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-07 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | Underground | R16 | 2022-10-20 | 1 | 14 | 271 | 6 | 289 | 2021 | 2022 | R16
169879286210 | 160018286210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-07-19 |  | 2022-09-26 | Underground | R16 | 2022-09-22 | 1 | 27 | 48 | 3 | 76 | 2022 | 2022 | R16
166106250366 | 168021250366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 2 | 5 | 44 |  | 49 | 2021 | 2021 | R16
169048276573 | 163257276573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 1 |  | 3 | 66 | 68 | 2022 | 2022 | R16
163530260502 | 164709260502 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-28 | 1 |  | 101 | 16 | 116 | 2021 | 2022 | R16
161066252697 | 163631252697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-15 | 1 |  | 42 | 36 | 77 | 2021 | 2022 | R16
160986281154 | 167040281154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-06-01 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 | 4 | 57 | 47 | 106 | 2022 | 2022 | R16
167321273791 | 161699273791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-03-24 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-08 | 10 | 11 | 55 | 34 | 107 | 2022 | 2022 | R16
166039287756 | 166423287756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-13 | 2022-08-03 | 2022-08-04 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-10 | 16 | 2 | 5 | 37 | 57 | 2022 | 2022 | R16
162996270529 | 161933270529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2022-12-01 | 1 |  | 200 | 40 | 239 | 2022 | 2023 | R16
168137266942 | 160735266942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 2022-03-29 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2022-03-29 | 2 | 15 | 42 | 79 | 135 | 2022 | 2022 | R16
160393256057 | 161877256057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-11 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Underground | R16 | 2022-01-26 | 1 | 23 | 55 | 2 | 78 | 2021 | 2022 | R16
166359270042 | 166115270042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-01 | 2022-01-04 | 2022-02-22 |  | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 47 | 36 | 31 | 16 | 127 | 2021 | 2022 | R16
160483280927 | 163876280927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 2022-05-26 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-23 | 22 | 3 | 64 | 2 | 88 | 2022 | 2022 | R16
165422259638 | 169515259638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-01 | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 26 | 21 | 143 | 11 | 198 | 2021 | 2022 | R16
165640248025 | 165678248025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2021-12-17 | 1 |  | 68 | 320 | 387 | 2021 | 2023 | R16
161105257153 | 160376257153 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-10-06 | 2021-11-17 | 2023-02-22 | 2023-09-07 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2023-09-07 | 31 | 331 | 142 |  | 273 | 2021 | 2022 | R16
161823254116 | 162901254116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2021-12-17 | 10 |  | 37 | 320 | 365 | 2021 | 2023 | R16
163633280934 | 166304280934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2023-11-20 | 2023-12-08 | Overhead | R16 | 2023-11-20 | 3 |  | 386 | 15 | 403 | 2022 | 2023 | R16
164261268146 | 165337268146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-08 |  | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 | 8 | 21 | 3 | 30 | 2022 | 2022 | R16
160782273534 | 167740273534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-07-20 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 1 |  | 86 | 42 | 127 | 2022 | 2022 | R16
164283261038 | 165794261038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Overhead | R16 | 2022-02-11 | 1 |  | 44 |  | 44 | 2021 | 2022 | R16
160595265246 | 162393265246 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-06-28 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 2 |  | 115 | 61 | 176 | 2022 | 2022 | R16
163017272574 | 165830272574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-26 | 1 |  | 53 | 18 | 70 | 2022 | 2022 | R16
168313255932 | 161317255932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-11-10 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2022-02-28 | 0 | 23 | 79 | 2 | 102 | 2021 | 2022 | R16
164821273992 | 168822273992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-10-27 | 2023-01-12 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 153 | 56 | 208 | 2022 | 2023 | R16
161066258464 | 161055258464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 2021-12-09 | Overhead | R16 | 2021-12-06 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 2021 | 2021 | R16
166985275719 | 161963275719 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-07-21 | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-07-21 | 1 | 2 | 71 | 4 | 75 | 2022 | 2022 | R16
162155274173 | 164391274173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Underground | R16 | 2022-05-10 | 1 | 17 | 30 | 2 | 47 | 2022 | 2022 | R16
166441286064 | 165667286064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | Overhead | R16 | 2023-01-16 | 6 |  | 131 | 4 | 139 | 2022 | 2023 | R16
160468265342 | 165062265342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-01-19 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 1 | 29 | 66 | 21 | 114 | 2021 | 2022 | R16
166549333012 | 169581333012 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-09 | 2022-07-15 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 2023-11-01 | Overhead | R16 | 2023-09-28 | 27 | 308 | 8 | 25 | 365 | 2022 | 2023 | R16
168479259013 | 162511259013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 1 |  | 34 | 15 | 48 | 2021 | 2022 | R16
160753266485 | 162418266485 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-27 |  | 2022-08-19 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 7 | 146 | 2 | 153 | 2022 | 2022 | R16
164883258984 | 169552258984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2022-01-27 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 5 | 7 | 44 | 4 | 57 | 2021 | 2022 | R16
163745287948 | 164421287948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 2022-08-04 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | Underground | R16 | 2023-02-23 | 5 | 19 | 146 | 9 | 176 | 2022 | 2023 | R16
169024279911 | 165057279911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2022-07-22 | 1 |  | 47 | 4 | 50 | 2022 | 2022 | R16
160296262777 | 161963262777 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-29 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 | 27 | 111 | 40 | 176 | 2021 | 2022 | R16
168771278790 | 162834278790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 | 2022-10-20 | 1 |  | 118 |  | 117 | 2022 | 2022 | R16
161295275906 | 162194275906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-22 | 2022-05-26 | Overhead | R16 | 2022-05-22 | 1 |  | 27 | 4 | 31 | 2022 | 2022 | R16
164769272800 | 168362272800 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-04-27 | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 24 | 32 | 17 | 71 | 2022 | 2022 | R16
169272286442 | 165342286442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 10 |  | 133 | 69 | 210 | 2022 | 2023 | R16
168283273108 | 166830273108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 79 | 32 | 110 | 2022 | 2022 | R16
164730278929 | 163069278929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-10-04 | 2022-10-24 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 |  | 105 | 15 | 119 | 2022 | 2022 | R16
165846252185 | 167834252185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-24 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-08-19 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-19 | 15 |  | 222 | 46 | 281 | 2021 | 2022 | R16
164646283432 | 165805283432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-12-14 | 2022-04-22 | 2022-06-22 |  | 2022-09-15 | Overhead | R16 |  | 94 | 44 |  |  | 198 | 2021 | 2022 | R16
165124255854 | 166735255854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-11-10 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 |  | 1 | 38 |  |  | 500 | 2021 | 2023 | R16
167877274787 | 169955274787 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-25 | 1 |  | 38 | 6 | 43 | 2022 | 2022 | R16
164427249589 | 168163249589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 1 |  | 30 | 20 | 49 | 2021 | 2021 | R16
166945274160 | 165561274160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 1 | 12 | 30 | 20 | 60 | 2022 | 2022 | R16
168139295219 | 168388295219 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-12-29 | 2022-02-11 | 2022-09-29 |  | 2023-02-23 | Underground | R16 | 2023-02-02 | 33 | 165 | 91 | 16 | 302 | 2021 | 2023 | R16
163627272341 | 165342272341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-05-19 | 1 |  | 50 | 16 | 65 | 2022 | 2022 | R16
166730258860 | 168174258860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2022-06-23 | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2022-06-23 | 15 |  | 149 | 180 | 343 | 2021 | 2023 | R16
169139281202 | 162159281202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-05-31 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-09 | 1 | 67 | 51 | 24 | 140 | 2022 | 2022 | R16
160365279997 | 168439279997 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-05-19 | 2022-12-19 | 2023-01-19 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 4 | 68 | 153 | 24 | 246 | 2022 | 2023 | R16
160168256576 | 167635256576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-15 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-02-07 | 1 | 7 | 61 |  | 67 | 2021 | 2022 | R16
169163269000 | 168579269000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-02-14 |  | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 1 | 100 | 24 | 3 | 125 | 2021 | 2022 | R16
165011275645 | 165834275645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-12 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 1 | 21 | 80 | 2 | 101 | 2022 | 2022 | R16
165504285765 | 169521285765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-15 |  | 2022-09-01 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 1 | 27 | 34 | 2 | 61 | 2022 | 2022 | R16
163563297667 | 163534297667 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-10-20 | 2023-03-27 | 2023-07-06 | Underground | R16 | 2023-03-27 | 1 | 83 | 113 | 74 | 268 | 2022 | 2023 | R16
165967248672 | 166901248672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 1 |  | 27 | 18 | 44 | 2021 | 2021 | R16
164989250351 | 169503250351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2022-05-04 | Overhead | R16 | 2022-04-07 | 1 |  | 135 | 20 | 154 | 2021 | 2022 | R16
164250262715 | 166476262715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-28 | 2023-06-26 | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-06-26 | 1 | 41 | 390 | 10 | 439 | 2021 | 2023 | R16
166256282050 | 169230282050 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 41 | 58 | 98 | 2022 | 2022 | R16
168875281360 | 161578281360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-06-01 |  | 2022-08-26 | Underground | R16 | 2022-08-08 | 1 | 100 | 49 | 15 | 162 | 2022 | 2022 | R16
163829273984 | 168421273984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-06-16 | 2022-07-13 | Overhead | R16 | 2022-06-16 | 0 | 1 | 59 | 20 | 78 | 2022 | 2022 | R16
168563272660 | 161445272660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-02 | 13 |  | 59 | 21 | 91 | 2022 | 2022 | R16
166171262305 | 167271262305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 |  | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-02-09 | 1 | 2 | 36 | 19 | 55 | 2021 | 2022 | R16
161693280973 | 167026280973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 60 | 31 | 90 | 2022 | 2022 | R16
162007263477 | 169494263477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-04-28 | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-28 | 1 |  | 82 | 16 | 97 | 2022 | 2022 | R16
162525288368 | 161879288368 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-08-09 | 2023-06-26 | 2023-07-21 | Underground | R16 | 2023-06-26 | 1 | 85 | 230 | 20 | 333 | 2022 | 2023 | R16
167320299719 | 161047299719 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-02-23 | 2022-08-10 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | Underground | R16 | 2023-02-08 | 121 | 65 | 67 | 11 | 261 | 2022 | 2023 | R16
167941259015 | 162542259015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 81 | 2 | 82 | 2021 | 2022 | R16
166005272239 | 165404272239 | SDGE - COMPANY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-03-11 | 2023-09-27 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-09-27 | 1 | 65 | 404 | 46 | 513 | 2021 | 2023 | R16
167784264848 | 161918264848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-05-03 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 1 |  | 78 | 67 | 144 | 2022 | 2022 | R16
167713289117 | 167681289117 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-08-15 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 104 | 295 | 10 | 407 | 2022 | 2023 | R16
164311281365 | 165451281365 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-02 |  | 2023-07-06 | Underground | R16 |  | 2 | 9 |  |  | 295 | 2022 | 2023 | R16
169083266941 | 162103266941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-17 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-03-29 | 2022-04-25 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 9 | 3 | 42 | 20 | 71 | 2022 | 2022 | R16
169540258439 | 161939258439 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-29 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-29 | 1 |  | 5 | 30 | 34 | 2021 | 2022 | R16
163131266388 | 164413266388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-10 | 2 |  | 31 | 13 | 44 | 2022 | 2022 | R16
168942250715 | 166451250715 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-17 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 12 | 2 | 401 | 2 | 414 | 2021 | 2023 | R16
166585283123 | 169492283123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-04-21 | 2023-05-03 | Overhead | R16 | 2023-04-21 | 8 |  | 220 | 9 | 235 | 2022 | 2023 | R16
166281286894 | 168958286894 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 2023-09-26 | Overhead | R16 | 2023-06-08 | 1 |  | 229 | 79 | 307 | 2022 | 2023 | R16
164233274366 | 169179274366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 1 |  | 2 | 7 | 8 | 2022 | 2022 | R16
165652287909 | 169631287909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-08-04 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 | 220 | 19 | 2 | 239 | 2021 | 2022 | R16
163289279907 | 167880279907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-19 |  | 2022-11-18 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 1 | 42 | 130 | 3 | 173 | 2022 | 2022 | R16
165028288320 | 168577288320 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-08 | 2022-09-26 | 2022-10-25 | Underground | R16 | 2022-09-26 | 1 | 12 | 36 | 22 | 68 | 2022 | 2022 | R16
162264266977 | 165694266977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2023-01-14 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 |  | 249 | 2 | 250 | 2022 | 2023 | R16
160723248288 | 166107248288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE NON RES OS | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 2022-04-04 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 2 |  | 127 | 16 | 143 | 2021 | 2022 | R16
162495262293 | 166474262293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-22 |  | 2022-02-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 72 | 2021 | 2022 | R16
160018276994 | 163884276994 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 1 |  | 114 | 71 | 184 | 2022 | 2023 | R16
161024281868 | 168870281868 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  | 2022-09-08 | Underground | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 67 | 2 | 68 | 2022 | 2022 | R16
160556270184 | 161025270184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-08-26 | Overhead | R16 | 2022-08-25 | 1 |  | 132 | 2 | 133 | 2022 | 2022 | R16
169681292813 | 166664292813 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-09-07 | 2022-12-08 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-12-08 | 1 | 222 | 67 | 30 | 317 | 2021 | 2023 | R16
165735275953 | 162393275953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 105 | 19 | 123 | 2022 | 2022 | R16
164021267847 | 167308267847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 1 |  | 62 | 22 | 83 | 2022 | 2022 | R16
164766274133 | 168648274133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Overhead | R16 | 2022-04-12 | 1 |  | 11 | 24 | 34 | 2022 | 2022 | R16
164416261650 | 166328261650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-02-03 | 2023-03-13 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 36 | 288 | 323 | 2021 | 2023 | R16
169657253054 | 164181253054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-04-25 | 1 |  | 133 | 18 | 150 | 2021 | 2022 | R16
168353298431 | 162267298431 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-27 | 2022-10-27 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-02-24 | 10 | 132 | 87 | 70 | 296 | 2022 | 2023 | R16
166639288658 | 168772288658 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-11-10 | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 2022-12-16 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-12-16 | 132 | 67 | 91 | 24 | 311 | 2021 | 2023 | R16
163783289395 | 165981289395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2022-08-18 |  | 2022-09-09 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 | 241 | 15 | 3 | 257 | 2021 | 2022 | R16
165961270091 | 160336270091 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | Underground | R16 | 2022-04-19 | 1 | 3 | 41 | 4 | 46 | 2022 | 2022 | R16
166548256580 | 169582256580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-06-14 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-06-14 | 1 |  | 152 |  | 76 | 2021 | 2022 | R16
161422266392 | 163113266392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 6 |  | 200 |  | 205 | 2022 | 2022 | R16
169706276254 | 160579276254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-19 | 2022-05-31 | 2022-06-27 | Underground | R16 | 2022-05-31 | 1 | 10 | 31 | 20 | 59 | 2022 | 2022 | R16
168486258705 | 162139258705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-07-07 | Overhead | R16 | 2022-06-16 | 1 |  | 147 | 16 | 162 | 2021 | 2022 | R16
161889316095 | 164988316095 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2023-04-18 | 2023-07-24 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 | 386 | 70 | 18 | 472 | 2021 | 2023 | R16
166454275998 | 162425275998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-02 | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 12 | 14 | 25 | 2022 | 2022 | R16
166732287344 | 167357287344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 10 | 207 | 22 | 237 | 2022 | 2023 | R16
166943299359 | 160267299359 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-07 | 2022-10-13 | 2022-11-04 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 |  | 200 | 17 |  |  | 281 | 2022 | 2023 | R16
168425281002 | 160610281002 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-02-19 | 2022-03-18 | 2022-05-26 | 2022-12-01 | 2022-12-20 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 20 | 50 | 136 | 14 | 217 | 2022 | 2022 | R16
160326273872 | 167778273872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 |  | 2 | 2 |  |  | 57 | 2022 | 2022 | R16
165167268625 | 168228268625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-08-09 | 2 |  | 389 | 2 | 391 | 2022 | 2023 | R16
168475258940 | 163331258940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-29 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Underground | R16 | 2022-02-16 | 1 | 30 | 58 | 2 | 88 | 2021 | 2022 | R16
162379264395 | 163756264395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-01-12 | 2022-03-18 | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 1 | 28 | 48 | 141 | 215 | 2021 | 2022 | R16
162946270174 | 166572270174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | 2022-04-19 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 9 | 7 | 40 | 22 | 75 | 2022 | 2022 | R16
164343262581 | 167155262581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-27 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 35 | 2021 | 2022 | R16
169232248962 | 167149248962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-29 | 1 |  | 49 | 30 | 78 | 2021 | 2022 | R16
166935272090 | 161348272090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-03-09 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-27 | 2 | 10 | 101 | 3 | 113 | 2022 | 2022 | R16
169202258802 | 160002258802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-24 | 2022-02-08 | 2022-03-07 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 1 | 7 | 55 | 20 | 80 | 2021 | 2022 | R16
167844266157 | 164395266157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2023-05-02 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-02 | 1 |  | 330 | 30 | 359 | 2022 | 2023 | R16
164270293337 | 169157293337 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-12-13 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 6 | 244 | 2 | 65 | 314 | 2021 | 2022 | R16
169941276350 | 162829276350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 78 | 27 | 104 | 2022 | 2022 | R16
160986284562 | 163055284562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-07-05 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-06 | 1 | 119 | 46 | 19 | 182 | 2022 | 2022 | R16
161775266372 | 164737266372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-03-22 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 39 | 369 | 407 | 2022 | 2023 | R16
162493262109 | 167148262109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-12 | 2022-03-01 | Overhead | R16 | 2022-01-12 | 1 |  | 17 | 35 | 51 | 2021 | 2022 | R16
162619280066 | 165240280066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-30 | 1 |  | 31 | 31 | 61 | 2022 | 2022 | R16
168715273977 | 163364273977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Underground | R16 | 2022-07-08 | 1 | 18 | 75 | 2 | 93 | 2022 | 2022 | R16
167304286386 | 167889286386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-11-12 | 2023-06-20 | Underground | R16 | 2022-11-12 | 1 | 2 | 82 | 157 | 240 | 2022 | 2023 | R16
161721297222 | 161453297222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-10-17 |  | 2023-05-11 | Underground | R16 | 2023-01-30 | 2 | 117 | 76 | 74 | 266 | 2022 | 2023 | R16
165166279944 | 163934279944 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | ELEC OH MISC SVC OD | Commercial | 2022-05-13 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-03 | 2022-06-23 | Overhead | R16 | 2022-06-03 | 5 |  | 12 | 15 | 30 | 2022 | 2022 | R16
164245259361 | 167628259361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-01 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2022-01-21 | 1 | 19 | 38 | 2 | 57 | 2021 | 2022 | R16
161653251121 | 160712251121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 139 | 18 | 156 | 2021 | 2022 | R16
160910274320 | 163331274320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-30 |  | 2022-06-12 | Underground | R16 | 2022-05-25 | 1 | 20 | 41 | 13 | 72 | 2022 | 2022 | R16
165185280603 | 166248280603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2022-07-16 | Overhead | R16 | 2022-07-14 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R16
161983258710 | 162230258710 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-06 | 1 |  | 9 | 32 | 40 | 2021 | 2022 | R16
163086290908 | 168008290908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-07-21 | 2022-08-31 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 35 | 30 | 92 |  | 155 | 2022 | 2023 | R16
168916265939 | 167162265939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-25 |  | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-23 | 1 | 26 | 42 | 22 | 88 | 2021 | 2022 | R16
162411255825 | 164317255825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-11-09 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Underground | R16 | 2022-02-02 | 1 | 13 | 62 | 2 | 75 | 2021 | 2022 | R16
165386293683 | 165961293683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-09-14 | 2023-03-01 | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-03-01 | 1 | 83 | 121 | 42 | 244 | 2022 | 2023 | R16
168027273667 | 161235273667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 | 22 |  | 24 | 45 | 2022 | 2022 | R16
163127277335 | 164415277335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 30 | 42 | 71 | 2022 | 2022 | R16
162801277494 | 166050277494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-04-28 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-12 | 1 | 63 | 77 | 51 | 189 | 2022 | 2022 | R16
168891267421 | 165236267421 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-06 | 5 |  | 45 | 15 | 63 | 2022 | 2022 | R16
160828266864 | 169948266864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-31 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 | 18 |  |  | 164 | 2022 | 2022 | R16
167061274386 | 169183274386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-15 | 1 |  | 56 | 36 | 91 | 2022 | 2022 | R16
163852274721 | 165498274721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-04-04 | 2022-07-27 | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-07-27 | 1 | 81 | 83 | 40 | 202 | 2021 | 2022 | R16
161142254705 | 163700254705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-02 | 2021-12-17 | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2021-12-17 | 1 | 11 | 34 | 55 | 98 | 2021 | 2022 | R16
162198269744 | 160442269744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 32 | 22 | 53 | 2022 | 2022 | R16
165514277822 | 161623277822 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-02 | 2022-11-24 | 2022-11-29 | Underground | R16 | 2022-11-24 | 1 | 15 | 149 | 4 | 166 | 2022 | 2022 | R16
165093278289 | 161016278289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | Overhead | R16 | 2022-10-07 | 1 |  | 112 | 2 | 113 | 2022 | 2022 | R16
164408264434 | 160334264434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 1 | 4 | 2 | 35 | 39 | 2022 | 2022 | R16
164553286983 | 169195286983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  | 2023-02-12 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 144 | 2022 | 2023 | R16
165516262815 | 168294262815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 1 |  | 41 | 21 | 61 | 2021 | 2022 | R16
161840262836 | 167990262836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-12-29 |  | 2022-02-18 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 1 | 69 | 22 | 17 | 106 | 2021 | 2022 | R16
160160279873 | 165064279873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 35 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R16
167413301772 | 162636301772 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-11-30 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | Underground | R16 | 2023-04-28 | 1 | 226 | 108 | 2 | 334 | 2022 | 2023 | R16
167116260521 | 164707260521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 1 |  | 60 | 3 | 62 | 2021 | 2022 | R16
167893251193 | 165587251193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-10-08 |  | 2022-01-11 | Overhead | R16 |  | 6 | 13 |  |  | 85 | 2021 | 2022 | R16
160881257501 | 160745257501 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 403 | 82 | 484 | 2021 | 2023 | R16
166422249991 | 167897249991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 4 |  | 211 | 2 | 215 | 2021 | 2022 | R16
165761265707 | 162704265707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-02-24 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2022-02-24 | 1 | 3 | 25 | 420 | 446 | 2022 | 2023 | R16
160927285341 | 165830285341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2023-06-04 | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-06-04 | 1 |  | 234 | 50 | 284 | 2022 | 2023 | R16
160523253505 | 164490253505 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 2022-10-26 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 264 | 2021 | 2022 | R16
168910267054 | 160037267054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-02-01 |  | 2022-11-30 | Underground | R16 | 2022-11-22 | 1 | 56 | 211 | 7 | 272 | 2021 | 2022 | R16
168221298242 | 165825298242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 2022-11-09 | Underground | R16 | 2022-10-29 | 1 | 112 | 4 | 8 | 123 | 2022 | 2022 | R16
161736252159 | 162549252159 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2022-07-20 | Underground | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 198 | 3 | 200 | 2021 | 2022 | R16
164491263871 | 160235263871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-03-24 | 2022-06-08 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 |  | 55 | 55 | 109 | 2022 | 2022 | R16
168224281788 | 167055281788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-27 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 2023-02-02 | Underground | R16 | 2022-10-31 | 7 |  | 106 | 69 | 180 | 2022 | 2023 | R16
161574298520 | 164694298520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-10-27 |  | 2023-04-24 | Overhead | R16 |  | 2 | 130 |  |  | 258 | 2022 | 2023 | R16
165221280027 | 165193280027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-05 | 1 |  | 33 | 27 | 59 | 2022 | 2022 | R16
163733270841 | 166997270841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-02-28 | 2022-05-04 | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 1 | 115 | 48 | 27 | 188 | 2021 | 2022 | R16
165823263004 | 168485263004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-24 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-02-24 | 1 |  | 42 | 70 | 111 | 2021 | 2022 | R16
166080271008 | 160294271008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | Overhead | R16 | 2023-11-27 | 8 |  | 455 | 2 | 463 | 2022 | 2023 | R16
163116285945 | 166853285945 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-20 | 2021-10-14 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-07-28 | 19 | 198 | 9 | 4 | 227 | 2021 | 2022 | R16
168396285171 | 165628285171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2022-09-22 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2022 | 2022 | R16
165745282900 | 165774282900 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2022-06-16 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 |  | 3 | 131 |  |  | 172 | 2021 | 2022 | R16
163640282345 | 169529282345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Overhead | R16 | 2022-07-15 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R16
163301266801 | 165368266801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R16
164207278889 | 162642278889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2022-07-17 | Overhead | R16 | 2022-07-14 | 3 |  | 47 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R16
168204287867 | 162394287867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-08-04 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-08-25 | 1 | 31 | 16 | 27 | 72 | 2022 | 2022 | R16
161146287067 | 167263287067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-09-06 | 8 |  | 30 | 34 | 70 | 2022 | 2022 | R16
166065269487 | 167534269487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 9 |  | 100 | 30 | 137 | 2022 | 2022 | R16
163535281827 | 165243281827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 2023-10-30 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-10-30 | 1 | 14 | 365 | 13 | 390 | 2022 | 2023 | R16
166647277022 | 160204277022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-25 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 |  | 2 | 14 |  |  | 45 | 2022 | 2022 | R16
163347268669 | 166021268669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 9 | 35 | 24 | 66 | 2022 | 2022 | R16
166022293475 | 165999293475 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-09-13 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 1 | 161 | 239 | 36 | 434 | 2022 | 2023 | R16
166497276503 | 163112276503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 9 | 24 | 32 | 2022 | 2022 | R16
166513275650 | 169126275650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 | 10 | 37 | 2 | 47 | 2022 | 2022 | R16
162310278618 | 162751278618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-05-10 |  | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-07-15 | 1 | 148 | 49 | 25 | 220 | 2021 | 2022 | R16
169252259845 | 167391259845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-23 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 2023-12-15 | Overhead | R16 | 2023-11-29 | 52 |  | 519 | 13 | 582 | 2021 | 2023 | R16
166856269947 | 160796269947 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-04-21 | 1 |  | 43 | 17 | 59 | 2022 | 2022 | R16
162418277672 | 167241277672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 0 |  | 48 | 26 | 73 | 2022 | 2022 | R16
162906252067 | 161306252067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-02 | 3 |  | 15 | 23 | 39 | 2021 | 2021 | R16
165410265245 | 162920265245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-15 | 2021-11-04 | 2022-01-19 |  | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-04-21 | 15 | 55 | 67 | 17 | 151 | 2021 | 2022 | R16
163842268957 | 167293268957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-16 | 1 | 6 | 89 | 35 | 128 | 2022 | 2022 | R16
166913262176 | 165715262176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-22 |  | 2022-03-14 | Underground | R16 | 2022-02-02 | 1 | 8 | 31 | 29 | 66 | 2021 | 2022 | R16
164705281509 | 168055281509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 87 |  | 87 | 2022 | 2022 | R16
160151253728 | 165051253728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2021-12-22 | 1 |  | 42 | 24 | 65 | 2021 | 2022 | R16
166064250203 | 168768250203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2022-11-28 | 2 |  | 303 | 70 | 373 | 2021 | 2023 | R16
161017266001 | 163741266001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | 2023-07-24 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 391 | 2022 | 2023 | R16
162193272038 | 165037272038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-07-01 | 2022-10-05 | Overhead | R16 | 2022-07-01 | 1 |  | 82 | 69 | 150 | 2022 | 2022 | R16
169473283084 | 160301283084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 4 |  | 34 | 58 | 94 | 2022 | 2022 | R16
168758279487 | 160654279487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 | 28 |  | 57 | 84 | 2022 | 2022 | R16
163712282211 | 165803282211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Underground | R16 | 2022-11-28 | 1 | 31 | 122 |  | 152 | 2022 | 2022 | R16
161031274921 | 166433274921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-04-05 | 2023-07-12 | 2023-07-20 | Underground | R16 | 2023-07-12 | 1 | 14 | 332 | 7 | 351 | 2022 | 2023 | R16
166021304261 | 160644304261 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-10 | 2022-03-11 | 2022-12-26 | 2023-03-09 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-03-09 | 45 | 207 | 54 | 209 | 512 | 2022 | 2023 | R16
165245273522 | 165004273522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 | 9 | 40 | 19 | 66 | 2022 | 2022 | R16
166090268907 | 163820268907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-24 | 2022-02-01 | 2022-02-14 |  | 2022-04-26 | Overhead | R16 |  | 7 | 10 |  |  | 67 | 2022 | 2022 | R16
165253255107 | 166950255107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 2021-12-27 | Overhead | R16 | 2021-12-03 | 1 | 2 | 22 | 17 | 39 | 2021 | 2021 | R16
169179270312 | 166848270312 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-24 |  | 2023-06-06 | Underground | R16 | 2022-11-02 | 1 | 15 | 180 | 155 | 348 | 2022 | 2023 | R16
162950299828 | 162158299828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-08 | 2022-11-08 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | Overhead | R16 | 2023-05-22 | 13 | 88 | 140 | 4 | 242 | 2022 | 2023 | R16
166357248404 | 166176248404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 39 | 21 | 59 | 2021 | 2021 | R16
164093277154 | 164116277154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 15 | 34 | 48 | 2022 | 2022 | R16
163403263892 | 169345263892 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-02-09 | 3 |  | 24 | 19 | 44 | 2022 | 2022 | R16
162722272974 | 166253272974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 3 |  | 79 | 32 | 112 | 2022 | 2022 | R16
167528259657 | 168459259657 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 2021-12-03 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2022-01-06 | 6 | 14 | 25 |  | 43 | 2021 | 2022 | R16
160661301971 | 167862301971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-12-02 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 1 | 98 | 97 | 86 | 279 | 2022 | 2023 | R16
162098289389 | 161638289389 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-01-13 | 2022-07-07 | 2022-08-18 |  | 2023-06-23 | Underground | R16 |  | 126 | 31 |  |  | 377 | 2022 | 2023 | R16
168658274019 | 168311274019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2023-02-15 | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 3 |  | 232 | 28 | 261 | 2022 | 2023 | R16
167863260675 | 165046260675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-02-20 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-02-20 | 1 |  | 51 | 8 | 59 | 2021 | 2022 | R16
162171277842 | 166103277842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Overhead | R16 | 2022-08-12 | 1 | 2 | 75 | 2 | 77 | 2022 | 2022 | R16
166526261616 | 166539261616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 67 | 15 | 81 | 2021 | 2022 | R16
167968266369 | 164694266369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 1 |  | 46 |  | 46 | 2022 | 2022 | R16
168540266301 | 161718266301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-13 |  | 2022-01-26 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-03-08 |  |  | 30 | 18 | 56 | 2022 | 2022 | R16
160325269123 | 163073269123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 2022-04-25 | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-04-25 | 1 | 87 | 50 | 18 | 153 | 2021 | 2022 | R16
160841271938 | 164569271938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2023-09-21 | 2023-11-09 | Overhead | R16 | 2023-09-21 | 2 |  | 402 | 36 | 438 | 2022 | 2023 | R16
164421262785 | 168046262785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2023-03-28 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-03-28 | 1 |  | 326 | 89 | 414 | 2021 | 2023 | R16
164237276698 | 160012276698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-21 |  | 2022-07-03 | Underground | R16 | 2022-06-22 | 1 | 14 | 45 | 8 | 65 | 2022 | 2022 | R16
165365285355 | 166068285355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-16 | 1 |  | 25 | 19 | 43 | 2022 | 2022 | R16
160926285233 | 165704285233 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2023-01-13 | 1 |  | 135 | 58 | 192 | 2022 | 2023 | R16
163351261318 | 164989261318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | Underground | R16 | 2022-03-30 | 1 | 4 | 76 | 21 | 99 | 2021 | 2022 | R16
162459261328 | 165991261328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 105 | 2 | 106 | 2021 | 2022 | R16
169181275831 | 161968275831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | 2022-07-20 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 69 | 3 | 71 | 2022 | 2022 | R16
163132284269 | 166222284269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-29 | 2022-06-15 | 2022-07-01 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 |  | 34 | 13 |  |  | 219 | 2022 | 2023 | R16
160173286093 | 163682286093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-19 |  | 2022-09-28 | Underground | R16 | 2022-09-27 | 1 | 15 | 51 | 2 | 66 | 2022 | 2022 | R16
166603264548 | 161254264548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-13 | 1 |  | 2 | 18 | 19 | 2022 | 2022 | R16
169144251712 | 161790251712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 45 | 37 | 81 | 2021 | 2022 | R16
167042257502 | 160806257502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 153 | 38 | 190 | 2021 | 2022 | R16
160494262645 | 167846262645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 1 |  | 43 | 21 | 63 | 2021 | 2022 | R16
168206248703 | 166101248703 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 2 | 2 | 339 |  | 341 | 2021 | 2023 | R16
162420276550 | 168344276550 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-04-21 | 2022-08-04 | 2022-10-07 | Underground | R16 | 2022-08-04 | 2 | 50 | 76 | 47 | 172 | 2022 | 2022 | R16
160017284746 | 160945284746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-07-06 | 2023-05-04 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-05-04 | 1 | 15 | 217 | 70 | 300 | 2022 | 2023 | R16
164651250480 | 169535250480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-02 |  | 2022-03-01 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 0 |  | 48 | 60 | 107 | 2021 | 2022 | R16
165727293792 | 162630293792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-09-15 |  | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 1 | 61 | 300 | 16 | 375 | 2022 | 2023 | R16
160597273291 | 164825273291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-21 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-07-08 | 1 | 9 | 80 | 24 | 111 | 2022 | 2022 | R16
165770288225 | 163124288225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2023-01-27 | 2022-12-16 | 2023-01-28 | Underground | R16 | 2022-12-16 | 1 | 155 |  | 31 | 155 | 2022 | 2023 | R16
166203288660 | 166107288660 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-02-02 | 2022-06-20 | 2022-08-11 | 2022-11-22 | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-11-22 | 99 | 39 | 74 | 17 | 226 | 2022 | 2022 | R16
169799259748 | 161919259748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-03 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 1 | 9 | 59 | 21 | 87 | 2021 | 2022 | R16
168777275073 | 160080275073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 4 |  | 28 | 34 | 64 | 2022 | 2022 | R16
165015267203 | 166231267203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | Overhead | R16 | 2022-03-23 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R16
164260280657 | 166535280657 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-22 | Underground | R16 | 2022-06-09 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | 2022 | 2022 | R16
169224316877 | 163918316877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-04-25 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 |  | 1 | 214 |  |  | 299 | 2022 | 2023 | R16
167474273351 | 164433273351 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 2022-03-21 | 2022-06-12 | 2022-06-15 | Underground | R16 | 2022-06-12 | 5 | 70 | 60 | 3 | 136 | 2021 | 2022 | R16
160586269720 | 168535269720 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-02-18 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 155 | 2021 | 2022 | R16
165014281141 | 166867281141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-31 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 | 4 | 91 | 53 | 146 | 2022 | 2022 | R16
162779264142 | 167199264142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-10 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 15 | 132 | 31 | 176 | 2021 | 2022 | R16
160845277513 | 164918277513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 25 | 40 | 64 | 2022 | 2022 | R16
165823262819 | 167743262819 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-18 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 3 |  | 38 | 17 | 56 | 2021 | 2022 | R16
167370278835 | 163113278835 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-05-11 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 1 | 50 | 50 | 10 | 108 | 2022 | 2022 | R16
165870248686 | 166645248686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-16 | 1 |  | 128 | 13 | 140 | 2021 | 2022 | R16
169210262330 | 167410262330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 1 |  | 80 | 24 | 103 | 2021 | 2022 | R16
161354295224 | 164426295224 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 111 |  | 61 | 62 | 232 | 2022 | 2023 | R16
166513301892 | 161191301892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-06-17 | 2022-10-04 | 2022-11-30 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 |  | 78 | 42 |  |  | 201 | 2022 | 2023 | R16
162351284421 | 162102284421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-07-01 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 198 | 2022 | 2023 | R16
165326282047 | 168719282047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 |  | 2022-06-08 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 |  |  | 41 | 58 | 98 | 2022 | 2022 | R16
162890276633 | 163169276633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | Overhead | R16 | 2022-08-06 | 1 | 2 | 77 | 2 | 80 | 2022 | 2022 | R16
169357250138 | 168975250138 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2022-02-25 | 1 |  | 107 | 3 | 109 | 2021 | 2022 | R16
163062267817 | 167392267817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-08 | 1 |  | 45 | 18 | 62 | 2022 | 2022 | R16
160732279915 | 165096279915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 29 | 32 | 60 | 2022 | 2022 | R16
164002251683 | 161555251683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-07-06 | 1 |  | 454 | 9 | 462 | 2021 | 2023 | R16
165128266881 | 165531266881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-12-07 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-12-07 | 0 |  | 223 | 7 | 229 | 2022 | 2022 | R16
166919254098 | 165418254098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-29 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-29 | 1 |  | 24 | 15 | 38 | 2021 | 2021 | R16
161055292459 | 166398292459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2023-12-14 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-12-14 | 153 |  | 335 |  | 429 | 2022 | 2023 | R16
162110262307 | 167387262307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-03 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-03 | 1 |  | 9 | 47 | 55 | 2021 | 2022 | R16
166094270592 | 168460270592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2022-02-25 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 1 | 79 | 73 | 42 | 192 | 2021 | 2022 | R16
160284254188 | 165670254188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 140 | 19 | 158 | 2021 | 2022 | R16
162199268577 | 168393268577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-03-22 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 28 | 369 | 396 | 2022 | 2023 | R16
162757283494 | 160582283494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-06-23 |  | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-27 | 1 | 119 | 25 | 3 | 145 | 2022 | 2022 | R16
165117285331 | 166029285331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-07-13 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-22 | 1 | 86 | 52 | 7 | 143 | 2022 | 2022 | R16
168795255126 | 167398255126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 93 | 17 | 109 | 2021 | 2022 | R16
163419286173 | 167661286173 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 280 | 2022 | 2023 | R16
165321281849 | 168625281849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 22 | 78 | 99 | 2022 | 2022 | R16
161352248465 | 166456248465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 |  | 20 | 14 | 33 | 2021 | 2021 | R16
160875266630 | 164045266630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-03-03 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-03-03 | 4 |  | 25 | 39 | 66 | 2022 | 2022 | R16
161918272065 | 164564272065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 2 |  | 80 | 32 | 112 | 2022 | 2022 | R16
165664267550 | 166970267550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-03-17 | 1 |  | 30 | 7 | 36 | 2022 | 2022 | R16
167001284352 | 164218284352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-02 | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2022-11-02 | 1 |  | 89 | 110 | 198 | 2022 | 2023 | R16
169625305185 | 165456305185 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2023-01-30 | 2023-06-15 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-06-15 | 1 | 296 | 99 | 45 | 438 | 2021 | 2023 | R16
160949256540 | 168586256540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-14 | 2021-11-14 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-25 | 4 |  | 52 | 25 | 80 | 2021 | 2022 | R16
160148264199 | 160901264199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | Overhead | R16 | 2022-04-08 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2022 | 2022 | R16
160738277090 | 162932277090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-11-24 | 2023-02-14 | Overhead | R16 | 2022-11-24 | 5 |  | 154 | 59 | 216 | 2022 | 2023 | R16
162863290030 | 168054290030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-08-23 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | Underground | R16 | 2022-11-10 | 1 | 24 | 58 | 3 | 83 | 2022 | 2022 | R16
167038281833 | 163618281833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-06-07 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 1 | 68 | 62 | 2 | 130 | 2022 | 2022 | R16
167267250410 | 165719250410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-10-04 |  | 2022-04-20 | Underground | R16 | 2022-03-02 | 1 | 14 | 108 | 36 | 156 | 2021 | 2022 | R16
163625296107 | 164703296107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-10-05 |  | 2023-12-04 | Underground | R16 | 2023-08-30 | 1 | 151 | 236 | 69 | 454 | 2022 | 2023 | R16
168578276359 | 163038276359 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 56 | 30 | 85 | 2022 | 2022 | R16
163089278427 | 164134278427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 | 8 | 45 | 32 | 83 | 2022 | 2022 | R16
166024260634 | 168416260634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-10 | 2022-01-24 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-01-24 | 1 | 24 | 32 | 114 | 168 | 2021 | 2022 | R16
168543274983 | 160419274983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-06-03 | 1 |  | 43 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
169964276788 | 161422276788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2023-05-05 | 2023-06-15 | Underground | R16 | 2023-05-05 | 1 | 10 | 271 | 30 | 309 | 2022 | 2023 | R16
163617261624 | 166410261624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-09-16 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-16 | 1 |  | 197 | 80 | 276 | 2021 | 2023 | R16
161916278643 | 167853278643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 6 |  | 52 | 26 | 82 | 2022 | 2022 | R16
163651280434 | 165948280434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 168 | 2 | 169 | 2022 | 2023 | R16
163145254391 | 165948254391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-29 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 44 | 64 | 107 | 2021 | 2022 | R16
160706277566 | 166066277566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-07-29 | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-07-29 | 1 |  | 66 | 19 | 84 | 2022 | 2022 | R16
162535259150 | 162726259150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-06-08 | Overhead | R16 | 2022-05-20 | 1 |  | 124 | 14 | 137 | 2021 | 2022 | R16
161916283384 | 164190283384 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-22 | 2022-12-19 | 2023-01-11 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 1 | 28 | 129 | 18 | 173 | 2022 | 2023 | R16
164526281123 | 167130281123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | Overhead | R16 | 2022-09-20 | 1 | 3 | 81 | 2 | 84 | 2022 | 2022 | R16
163286266195 | 165577266195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-01-26 |  | 2022-04-22 | Underground | R16 | 2022-03-24 | 1 | 97 | 42 | 22 | 159 | 2021 | 2022 | R16
160405289204 | 163670289204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-08-16 | 2023-03-05 | 2023-03-08 | Underground | R16 | 2023-03-05 | 1 | 35 | 144 | 3 | 181 | 2022 | 2023 | R16
167362285403 | 163684285403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-12 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 | 10 | 95 | 9 | 112 | 2022 | 2022 | R16
164260270581 | 161921270581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-09-08 | 1 |  | 140 | 32 | 171 | 2022 | 2022 | R16
160179254430 | 166181254430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 0 |  | 78 | 20 | 97 | 2021 | 2022 | R16
168323279587 | 164196279587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-05 | 1 |  | 37 | 27 | 63 | 2022 | 2022 | R16
164660276388 | 163241276388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-19 |  | 2022-05-18 | Overhead | R16 |  | 1 | 34 |  |  | 55 | 2022 | 2022 | R16
162340273132 | 165620273132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2022-06-14 | 1 | 5 | 63 | 24 | 90 | 2022 | 2022 | R16
168519280334 | 165956280334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  | 2022-07-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 47 | 2022 | 2022 | R16
163350272876 | 161011272876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-03-17 | 2022-05-04 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 1 | 48 | 35 | 66 | 147 | 2022 | 2022 | R16
164662252164 | 161752252164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-10-29 | 3 |  | 12 | 2 | 15 | 2021 | 2021 | R16
168380275685 | 161592275685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | 2022-07-16 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 |  | 67 | 3 | 69 | 2022 | 2022 | R16
161109253934 | 165088253934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-10 | 2 |  | 33 | 26 | 59 | 2021 | 2022 | R16
165114250853 | 160128250853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-02-14 | 2022-12-28 | Underground | R16 | 2022-02-14 | 1 |  | 94 | 228 | 321 | 2021 | 2022 | R16
169106263484 | 169251263484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | Overhead | R16 | 2022-03-30 | 1 |  | 62 | 21 | 82 | 2022 | 2022 | R16
162125261414 | 163361261414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-16 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-20 | 1 | 11 | 133 | 33 | 175 | 2021 | 2022 | R16
168266306448 | 167632306448 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-05-30 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 5 | 251 |  | 94 | 341 | 2022 | 2023 | R16
163202293943 | 168084293943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-28 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 127 |  | 9 | 196 | 330 | 2022 | 2023 | R16
167218288666 | 168712288666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 2022-08-11 | 2023-03-07 | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2023-03-07 | 13 | 36 | 149 | 14 | 209 | 2022 | 2023 | R16
165366249240 | 167568249240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 5 | 33 | 37 | 2021 | 2021 | R16
166840250130 | 169078250130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 6 | 31 | 36 | 2021 | 2021 | R16
166077279624 | 169118279624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-14 | 2022-04-22 | 2022-05-17 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 |  | 50 | 18 |  |  | 255 | 2022 | 2023 | R16
166266278720 | 169697278720 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-17 | 2022-03-10 | 2022-05-09 |  | 2023-08-28 | Underground | R16 |  | 16 | 43 |  |  | 398 | 2022 | 2023 | R16
166564250535 | 168528250535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-05-13 | 6 |  | 159 |  | 164 | 2021 | 2022 | R16
168006254966 | 167129254966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 249 | 2021 | 2022 | R16
164082316568 | 169179316568 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 2023-06-21 | Underground | R16 | 2023-05-31 | 1 | 338 | 29 | 16 | 381 | 2022 | 2023 | R16
166286267289 | 166142267289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-03-10 | 1 |  | 27 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R16
165997255683 | 168136255683 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-04-07 | 1 |  | 109 | 26 | 134 | 2021 | 2022 | R16
160681267018 | 162168267018 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-04-14 | 12 |  | 52 | 18 | 80 | 2022 | 2022 | R16
165899274852 | 160005274852 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-07-28 | 2023-05-12 | Overhead | R16 | 2022-07-28 | 1 |  | 84 | 207 | 290 | 2022 | 2023 | R16
166747259181 | 162528259181 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 2 |  | 49 | 13 | 62 | 2021 | 2022 | R16
160697280078 | 165245280078 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-01 | 1 |  | 52 | 30 | 81 | 2022 | 2022 | R16
164665312597 | 167959312597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2023-03-15 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | Underground | R16 | 2023-10-27 | 2 | 170 | 163 | 2 | 334 | 2022 | 2023 | R16
164592284779 | 168243284779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-07 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-21 | 1 | 49 | 98 | 9 | 154 | 2022 | 2022 | R16
162309283395 | 162268283395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 66 | 6 | 71 | 2022 | 2022 | R16
165422259637 | 169516259637 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-13 | 2021-12-03 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | Underground | R16 | 2022-06-21 | 9 | 38 | 143 | 11 | 198 | 2021 | 2022 | R16
165122284432 | 169377284432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 2022-08-03 | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-08-03 | 1 | 17 | 24 | 35 | 74 | 2022 | 2022 | R16
162387253608 | 169689253608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-25 |  | 2022-03-01 | Overhead | R16 |  | 1 | 16 |  |  | 107 | 2021 | 2022 | R16
164799262743 | 165772262743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-28 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-13 | 1 | 11 | 142 | 30 | 181 | 2021 | 2022 | R16
161512248246 | 166103248246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-29 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 10 | 37 | 46 | 2021 | 2021 | R16
165659255522 | 167885255522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 136 | 26 | 161 | 2021 | 2022 | R16
166890274004 | 165742274004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-31 | 2022-03-11 | 2022-03-28 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 |  | 30 | 12 |  |  | 364 | 2022 | 2023 | R16
165626288532 | 168802288532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-10 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 1 | 13 | 85 | 54 | 150 | 2022 | 2023 | R16
165011268089 | 167730268089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2023-08-21 | Overhead | R16 | 2022-05-25 | 1 |  | 77 | 324 | 400 | 2022 | 2023 | R16
162495264560 | 169976264560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 2022-04-20 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 3 | 3 | 71 | 10 | 84 | 2022 | 2022 | R16
169502278002 | 167951278002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-05-03 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-17 | 21 | 10 | 34 | 34 | 96 | 2022 | 2022 | R16
166596259051 | 160294259051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2022-03-14 | 3 | 7 | 76 | 2 | 85 | 2021 | 2022 | R16
164783258545 | 160335258545 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-11-23 |  | 2022-03-14 | Underground | R16 | 2022-02-24 | 1 | 35 | 68 | 13 | 114 | 2021 | 2022 | R16
165021275985 | 161330275985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2023-01-27 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 1 | 5 | 7 | 200 | 210 | 2022 | 2023 | R16
167705253977 | 165318253977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-02-09 | 1 |  | 76 | 19 | 94 | 2021 | 2022 | R16
165034268999 | 169210268999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-04-20 | 1 | 2 | 47 | 37 | 84 | 2022 | 2022 | R16
164720274327 | 168547274327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-04-17 | 1 | 3 | 13 | 3 | 18 | 2022 | 2022 | R16
162217277183 | 163601277183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2023-11-27 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-27 | 3 |  | 415 | 9 | 425 | 2022 | 2023 | R16
160740287139 | 168513287139 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-28 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-12-02 | 1 | 39 | 92 | 46 | 175 | 2022 | 2023 | R16
165134288689 | 169300288689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-12 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-03 | 1 | 14 | 60 | 21 | 93 | 2022 | 2022 | R16
161446311383 | 162780311383 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-15 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 361 |  | 12 | 80 | 451 | 2021 | 2023 | R16
165763282179 | 169469282179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 |  | 2022-07-29 | Overhead | R16 | 2022-07-25 | 1 | 2 | 32 | 5 | 37 | 2022 | 2022 | R16
163237248155 | 166081248155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | Underground | R16 | 2021-09-27 | 1 |  | 8 |  | 8 | 2021 | 2021 | R16
168952270881 | 160838270881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 2022-06-22 | Underground | R16 | 2022-03-02 | 1 | 5 | 3 | 81 | 87 | 2022 | 2022 | R16
160653285206 | 168848285206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-07-11 |  | 2023-06-19 | Underground | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 270 | 2022 | 2023 | R16
163860257829 | 167411257829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-22 | 2022-04-15 | 2022-05-10 | Underground | R16 | 2022-04-15 | 1 | 13 | 105 | 18 | 134 | 2021 | 2022 | R16
160321267261 | 166143267261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-04 | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-02-04 | 1 |  | 3 | 34 | 36 | 2022 | 2022 | R16
160079276025 | 162439276025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 79 | 3 | 81 | 2022 | 2022 | R16
166565277825 | 168164277825 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-15 | 1 |  | 142 | 41 | 182 | 2022 | 2023 | R16
168235284677 | 167328284677 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-07-06 | 2023-05-17 | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-05-17 | 14 | 13 | 226 | 57 | 307 | 2022 | 2023 | R16
163160255928 | 164837255928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-11-17 | 1 | 13 | 6 | 47 | 64 | 2021 | 2022 | R16
165724278460 | 168644278460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-05-05 |  | 2022-06-17 | Overhead | R16 |  | 3 | 27 |  |  | 60 | 2022 | 2022 | R16
161503250858 | 166610250858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021-10-06 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | Underground | R16 | 2021-11-25 | 0 | 13 | 37 | 3 | 51 | 2021 | 2021 | R16
160865258773 | 169039258773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 | 2022-09-16 | 13 |  | 211 | 186 | 408 | 2021 | 2023 | R16
169332272097 | 161232272097 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-07-08 | 12 |  | 87 | 24 | 121 | 2022 | 2022 | R16
163348266478 | 165139266478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 1 |  | 43 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
168822273774 | 168215273774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 34 | 19 | 52 | 2022 | 2022 | R16
169929275733 | 162070275733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 81 | 3 | 83 | 2022 | 2022 | R16
162653278632 | 162623278632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-16 | 1 |  | 29 | 35 | 63 | 2022 | 2022 | R16
165371281026 | 167032281026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 60 | 47 | 106 | 2022 | 2022 | R16
165629285024 | 163154285024 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-01-21 | 2022-04-19 | 2022-07-08 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | Underground | R16 | 2022-10-20 | 63 | 59 | 75 | 13 | 207 | 2022 | 2022 | R16
162706283709 | 163986283709 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-24 |  | 2022-12-22 | Underground | R16 |  | 1 | 45 |  |  | 174 | 2022 | 2022 | R16
166826281829 | 168607281829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 67 | 3 | 69 | 2022 | 2022 | R16
166895274714 | 167195274714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-04-05 |  | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-10-10 | 1 | 12 | 135 | 45 | 190 | 2022 | 2022 | R16
164476254018 | 166055254018 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 60 | 28 | 87 | 2021 | 2022 | R16
163034285052 | 165356285052 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R16
161994262642 | 162980262642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-30 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-03-22 | 20 |  | 62 | 2 | 82 | 2021 | 2022 | R16
164539274504 | 168963274504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-19 | 34 |  | 145 | 57 | 234 | 2022 | 2023 | R16
165769262943 | 167810262943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-03-17 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-17 | 3 |  | 57 | 25 | 83 | 2021 | 2022 | R16
168834267254 | 166208267254 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-02-03 |  | 2022-04-14 | Underground | R16 | 2022-04-14 | 1 | 69 | 51 |  | 119 | 2021 | 2022 | R16
165633267881 | 164145267881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-07 |  | 2022-09-21 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 1 | 10 | 156 | 8 | 172 | 2022 | 2022 | R16
166262289705 | 169384289705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 2022-09-24 | 2022-09-27 | Underground | R16 | 2022-09-24 | 1 | 19 | 26 | 2 | 46 | 2022 | 2022 | R16
167549285125 | 165139285125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2022-08-27 | Overhead | R16 | 2022-08-08 | 1 |  | 22 | 15 | 36 | 2022 | 2022 | R16
165783278293 | 161270278293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 24 | 42 | 65 | 2022 | 2022 | R16
160885276883 | 163583276883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Overhead | R16 | 2023-01-26 | 1 |  | 200 | 16 | 215 | 2022 | 2023 | R16
167382263002 | 166396263002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 1 | 10 | 57 | 26 | 91 | 2021 | 2022 | R16
162868262311 | 167438262311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-28 | 1 |  | 5 | 27 | 31 | 2021 | 2022 | R16
163818275686 | 161554275686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2023-06-30 | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2023-06-30 | 1 |  | 319 |  | 116 | 2022 | 2022 | R16
167133276003 | 169546276003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-15 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-20 | 1 | 12 | 47 | 33 | 90 | 2022 | 2022 | R16
162804283382 | 163046283382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 2022-06-22 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | Overhead | R16 | 2022-07-07 | 7 | 25 | 12 | 5 | 46 | 2022 | 2022 | R16
163488264889 | 169720264889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | 2022-03-24 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 8 |  | 47 | 4 | 57 | 2022 | 2022 | R16
165108268952 | 169057268952 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 27 | 24 | 50 | 2022 | 2022 | R16
160567268720 | 168394268720 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Underground | R16 | 2022-02-11 | 1 |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | R16
162002267588 | 166004267588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-04 |  | 2022-11-30 | Underground | R16 | 2022-11-18 | 1 | 4 | 206 | 9 | 217 | 2022 | 2022 | R16
169212285312 | 161232285312 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-08 | Overhead | R16 | 2022-07-25 | 1 | 18 | 10 | 11 | 37 | 2022 | 2022 | R16
166502278687 | 160105278687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-09 |  | 2022-08-04 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 67 | 2022 | 2022 | R16
167641283941 | 162403283941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 3 |  | 139 |  | 141 | 2022 | 2023 | R16
165055261934 | 166977261934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2022-07-03 | Overhead | R16 | 2022-06-22 | 1 |  | 133 | 8 | 140 | 2021 | 2022 | R16
164103274975 | 160370274975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-06 |  | 2022-05-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 25 | 2022 | 2022 | R16
165284282246 | 165723282246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-06-10 |  | 2022-11-19 | Underground | R16 | 2022-11-18 | 1 | 65 | 116 | 1 | 180 | 2022 | 2022 | R16
168328279856 | 165480279856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-08-12 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-08-12 | 1 |  | 61 | 105 | 165 | 2022 | 2023 | R16
160132252388 | 162810252388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 |  | 103 | 19 | 121 | 2021 | 2022 | R16
164343254989 | 167193254989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2022-01-19 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2021 | 2022 | R16
160293268682 | 164117268682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-04-20 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2022-04-20 | 13 |  | 50 | 250 | 311 | 2022 | 2023 | R16
164392274884 | 167691274884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-04-04 | 2022-12-14 | 2023-01-20 | Underground | R16 | 2022-12-14 | 1 | 40 | 183 | 28 | 249 | 2022 | 2023 | R16
161033272885 | 162334272885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-03-16 |  | 2022-07-16 | Underground | R16 | 2022-07-14 | 1 | 110 | 87 | 2 | 197 | 2021 | 2022 | R16
161035275846 | 162072275846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-06-09 | 2 |  | 41 | 34 | 75 | 2022 | 2022 | R16
164572282595 | 169490282595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-09-03 | 2022-10-06 | Underground | R16 | 2022-09-03 | 1 | 4 | 59 | 24 | 86 | 2022 | 2022 | R16
166984289544 | 160619289544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2023-01-30 | 2022-12-27 | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 164 |  | 102 | 241 | 2022 | 2023 | R16
160234250889 | 160097250889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-12-14 | 1 | 2 | 50 | 4 | 54 | 2021 | 2021 | R16
167179275972 | 160689275972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-01-10 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-05-23 | 70 |  | 288 | 76 | 432 | 2022 | 2023 | R16
162615279056 | 166889279056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-05-13 |  | 2022-07-17 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 | 41 | 44 | 3 | 86 | 2022 | 2022 | R16
161533283155 | 161932283155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-13 | 2022-05-09 | 2022-06-20 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 |  | 19 | 31 |  |  | 115 | 2022 | 2022 | R16
167742275980 | 160518275980 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 8 |  | 59 | 26 | 91 | 2022 | 2022 | R16
168953270411 | 161644270411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 28 | 262 | 289 | 2022 | 2023 | R16
164226276237 | 165918276237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-04-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 1 | 55 | 67 | 2 | 122 | 2022 | 2022 | R16
160143269221 | 161082269221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-15 |  | 2022-04-25 | Underground | R16 | 2022-04-04 | 1 | 26 | 35 | 16 | 75 | 2022 | 2022 | R16
167043283635 | 161502283635 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | Overhead | R16 | 2023-11-02 | 5 |  | 355 | 4 | 362 | 2022 | 2023 | R16
167265274602 | 169707274602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-11 | 1 |  | 7 | 28 | 34 | 2022 | 2022 | R16
162512277334 | 163901277334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | Underground | R16 | 2023-10-20 | 1 | 3 | 388 | 7 | 396 | 2022 | 2023 | R16
167081289820 | 167214289820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-22 | 4 | 57 | 67 | 11 | 136 | 2022 | 2022 | R16
169822282844 | 164210282844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-06-16 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 1 | 103 | 80 | 67 | 248 | 2022 | 2023 | R16
162529253269 | 164242253269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 2021-12-14 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 15 | 25 | 39 | 2021 | 2021 | R16
161765284822 | 164702284822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-07-22 | 1 |  | 13 | 3 | 15 | 2022 | 2022 | R16
164322269656 | 162646269656 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-02-18 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 |  | 1 | 91 |  |  | 121 | 2021 | 2022 | R16
164804253089 | 163910253089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2022-02-15 | 2022-04-19 | Overhead | R16 | 2022-02-15 | 1 |  | 85 | 46 | 130 | 2021 | 2022 | R16
164511274093 | 168686274093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 25 | 44 | 68 | 2022 | 2022 | R16
167125277858 | 160854277858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-09-16 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-09-16 | 1 | 18 | 99 | 80 | 195 | 2022 | 2023 | R16
160617269308 | 169627269308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 172 | 61 | 232 | 2022 | 2023 | R16
163450271704 | 168965271704 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-07 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 | 16 | 63 | 4 | 81 | 2022 | 2022 | R16
166647276595 | 160025276595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-21 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 |  | 2 | 13 |  |  | 46 | 2022 | 2022 | R16
161627272254 | 165353272254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 1 |  | 98 | 41 | 138 | 2022 | 2022 | R16
160677251577 | 161651251577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-12-15 | 2023-02-15 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 309 | 45 | 353 | 2021 | 2023 | R16
168738261080 | 161981261080 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-12-02 | 2021-12-13 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 |  | 38 | 8 |  |  | 188 | 2021 | 2022 | R16
166683267138 | 168169267138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2022-02-02 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 6 | 87 | 86 | 39 | 215 | 2021 | 2022 | R16
168630278185 | 160380278185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-05-04 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | Underground | R16 | 2022-09-23 | 2 | 21 | 103 | 2 | 125 | 2022 | 2022 | R16
162453275641 | 166344275641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-16 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-14 | 19 |  | 25 | 26 | 69 | 2022 | 2022 | R16
162905287424 | 168623287424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-03-01 | 6 |  | 154 | 108 | 266 | 2022 | 2023 | R16
169089278776 | 162330278776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-07-16 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-16 | 1 | 19 | 49 | 10 | 77 | 2022 | 2022 | R16
167321266885 | 162134266885 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-31 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 292 | 2022 | 2023 | R16
168225283532 | 162461283532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 141 | 62 | 202 | 2022 | 2023 | R16
167502250712 | 169979250712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2022-02-24 | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-24 | 1 |  | 103 | 14 | 116 | 2021 | 2022 | R16
164520271660 | 164412271660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-08 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-24 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-24 | 63 |  | 58 | 20 | 139 | 2021 | 2022 | R16
160741277506 | 164923277506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-05 | 1 |  | 49 | 27 | 75 | 2022 | 2022 | R16
161057284538 | 168592284538 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-28 |  | 2022-04-13 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-15 |  |  | 89 | 50 | 150 | 2022 | 2022 | R16
167137282235 | 169834282235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 1 |  | 69 | 12 | 80 | 2022 | 2022 | R16
169304284043 | 163397284043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-12-06 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-12-06 | 1 |  | 116 | 8 | 123 | 2022 | 2022 | R16
162194271813 | 164006271813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-07 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 1 | 30 | 27 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R16
168258271502 | 161429271502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-03-04 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-04-05 | 1 | 105 | 23 |  | 127 | 2021 | 2022 | R16
161327264105 | 162931264105 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-15 | 2021-12-17 | 2022-01-10 |  | 2023-03-03 | Underground | R16 |  | 46 | 17 |  |  | 361 | 2021 | 2023 | R16
164564260077 | 167470260077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-12-07 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 1 | 24 | 41 | 2 | 65 | 2021 | 2022 | R16
165640284894 | 164709284894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-02-14 | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-14 | 1 |  | 159 | 34 | 192 | 2022 | 2023 | R16
164719250714 | 160038250714 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-03-21 | 1 |  | 381 | 88 | 468 | 2021 | 2023 | R16
161157263006 | 163861263006 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-30 |  | 2022-05-12 | Underground | R16 |  | 1 | 19 |  |  | 114 | 2021 | 2022 | R16
163969266882 | 164002266882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 5 |  | 267 | 39 | 309 | 2022 | 2023 | R16
161226255196 | 169760255196 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2022-01-13 | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 1 | 25 | 50 | 33 | 106 | 2021 | 2022 | R16
164429265649 | 169950265649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2023-06-02 | 2023-08-23 | Overhead | R16 | 2023-06-02 | 12 |  | 356 | 59 | 425 | 2022 | 2023 | R16
165141314513 | 160589314513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2023-04-03 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | Underground | R16 | 2023-12-07 | 1 | 209 | 179 | 2 | 388 | 2022 | 2023 | R16
165090273592 | 167943273592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-12 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-04-12 | 1 |  | 14 | 50 | 63 | 2022 | 2022 | R16
164743249791 | 168596249791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2023-04-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 408 | 2021 | 2023 | R16
163013270442 | 165673270442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-24 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-09-29 | 1 | 19 | 156 | 71 | 244 | 2022 | 2023 | R16
164600294393 | 169321294393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-09-22 |  | 2023-01-04 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 | 43 | 59 | 17 | 117 | 2022 | 2023 | R16
167080281528 | 168062281528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 1 |  | 38 | 41 | 78 | 2022 | 2022 | R16
165003266056 | 169774266056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-25 |  | 2022-04-16 | Underground | R16 | 2022-03-23 | 1 | 14 | 42 | 18 | 72 | 2022 | 2022 | R16
164679260987 | 165419260987 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2022-06-10 | Underground | R16 | 2022-05-18 | 1 |  | 113 | 18 | 130 | 2021 | 2022 | R16
167014285484 | 165106285484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-26 | 4 |  | 54 | 5 | 61 | 2022 | 2022 | R16
165415259266 | 167404259266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-22 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-01-13 | 2022-01-19 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 50 |  | 33 | 5 | 86 | 2021 | 2022 | R16
165128267374 | 163784267374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-03 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-30 | 1 | 9 | 40 | 3 | 50 | 2022 | 2022 | R16
162319271971 | 164143271971 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-25 | 2022-02-23 | 2022-03-09 | 2022-04-06 | 2023-04-09 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 22 | 11 | 21 | 263 | 314 | 2022 | 2023 | R16
163284266823 | 165521266823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R16
168921269404 | 168335269404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-16 |  | 2022-04-25 | Underground | R16 | 2022-04-04 | 1 | 36 | 34 | 16 | 84 | 2021 | 2022 | R16
162828271252 | 163180271252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 34 | 18 | 51 | 2022 | 2022 | R16
168000271822 | 163920271822 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 1 |  | 102 | 2 | 103 | 2022 | 2022 | R16
162772272014 | 164810272014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 1 |  | 15 | 119 | 133 | 2022 | 2022 | R16
168243283331 | 161897283331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 2 |  | 49 | 24 | 73 | 2022 | 2022 | R16
169442278706 | 163860278706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-09 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 |  | 4 | 8 |  |  | 79 | 2022 | 2022 | R16
168730268605 | 162407268605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Overhead | R16 | 2022-02-11 | 1 | 54 |  | 2 | 55 | 2021 | 2022 | R16
161351280365 | 167855280365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 16 |  | 231 | 81 | 326 | 2022 | 2023 | R16
168729287605 | 168625287605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-04 | 2022-09-12 | Overhead | R16 | 2022-09-04 | 7 |  | 25 | 6 | 37 | 2022 | 2022 | R16
162913258867 | 162356258867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-14 | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2021-12-14 | 1 |  | 12 | 60 | 71 | 2021 | 2022 | R16
164511288207 | 169130288207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-26 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 10 |  | 109 |  | 118 | 2022 | 2023 | R16
160356272617 | 165831272617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-04-15 | Overhead | R16 | 2022-04-14 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R16
168033270823 | 160318270823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Overhead | R16 | 2022-07-07 | 7 |  | 94 | 2 | 101 | 2022 | 2022 | R16
162628274536 | 168619274536 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-06-10 | 36 |  | 51 | 33 | 118 | 2022 | 2022 | R16
167975278313 | 160634278313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-22 | 2022-04-21 | 2022-05-06 | 2022-06-12 | 2022-06-15 | Overhead | R16 | 2022-06-12 | 43 | 12 | 26 | 3 | 82 | 2022 | 2022 | R16
169359256569 | 162827256569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-11-15 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 2 | 21 | 57 | 16 | 93 | 2021 | 2022 | R16
168610276042 | 162506276042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 12 | 24 | 35 | 2022 | 2022 | R16
166641273716 | 168053273716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-04-20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 2022 | 2022 | R16
166647279563 | 160030279563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-04 | 2022-05-12 | 2022-05-16 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 |  | 29 | 3 |  |  | 81 | 2022 | 2022 | R16
169607261969 | 166963261969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2022-01-04 | 1 |  | 12 | 28 | 39 | 2021 | 2022 | R16
161720277381 | 164482277381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 1 |  | 27 | 21 | 47 | 2022 | 2022 | R16
163144284559 | 163666284559 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 6 |  | 4 | 33 | 41 | 2022 | 2022 | R16
167026261406 | 166086261406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-04-04 | 2022-06-08 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 79 | 48 | 126 | 2021 | 2022 | R16
169520282603 | 169523282603 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2022-12-27 | Underground | R16 | 2022-06-17 | 1 | 183 | 4 | 138 | 323 | 2021 | 2022 | R16
160486254929 | 167079254929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-03-14 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 94 | 41 | 134 | 2021 | 2022 | R16
160389252079 | 161957252079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2022-03-08 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 | 3 | 104 | 15 | 120 | 2021 | 2022 | R16
168425281004 | 166928281004 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-18 | 2022-05-10 | 2022-05-26 | 2022-11-29 | 2022-12-20 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 38 | 13 | 134 | 16 | 198 | 2022 | 2022 | R16
161577272651 | 164582272651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-04-15 | 1 | 6 | 24 | 35 | 63 | 2022 | 2022 | R16
161137262087 | 166973262087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-08-02 | 1 |  | 162 | 2 | 163 | 2021 | 2022 | R16
167737273884 | 168012273884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-28 | 2022-03-24 | 2022-03-25 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 |  | 63 | 2 |  |  | 214 | 2021 | 2022 | R16
168598256593 | 161786256593 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-11-15 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 |  | 2 | 24 |  |  | 445 | 2021 | 2023 | R16
165576260406 | 168503260406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-12-08 | 2022-10-07 | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-07 | 1 | 52 | 218 | 41 | 309 | 2021 | 2022 | R16
168867285049 | 165296285049 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-02-13 | 1 |  | 157 | 10 | 166 | 2022 | 2023 | R16
165743281864 | 160502281864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-02-18 | 2022-03-15 | 2022-06-07 |  | 2023-02-23 | Underground | R16 |  | 18 | 61 |  |  | 265 | 2022 | 2023 | R16
167337267297 | 164915267297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-02 |  | 2023-06-27 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 | 40 | 260 | 106 | 404 | 2021 | 2023 | R16
169466281187 | 163110281187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-07-25 | 1 | 16 | 39 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R16
166492275646 | 169124275646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-12 | 2022-07-12 | 2022-08-04 | Overhead | R16 | 2022-07-12 | 1 | 10 | 66 | 18 | 92 | 2022 | 2022 | R16
164574284774 | 164708284774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-02-16 | 1 |  | 161 | 5 | 165 | 2022 | 2023 | R16
161321285757 | 167072285757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-10-02 | 2022-10-05 | Overhead | R16 | 2022-10-02 | 1 |  | 56 | 3 | 59 | 2022 | 2022 | R16
168872279552 | 164306279552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 316 | 2022 | 2023 | R16
164436279219 | 163807279219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-07-08 | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-07-08 | 1 |  | 41 | 18 | 58 | 2022 | 2022 | R16
169694274625 | 168358274625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2022-04-02 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 |  | 3 | 35 |  |  | 405 | 2022 | 2023 | R16
166297256295 | 169441256295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 87 | 2 | 88 | 2021 | 2022 | R16
162935281025 | 165046281025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-27 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 55 | 2022 | 2022 | R16
161168250836 | 169984250836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | Overhead | R16 | 2021-11-25 | 1 | 2 | 37 | 3 | 40 | 2021 | 2021 | R16
167921285721 | 164274285721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | Overhead | R16 | 2022-09-12 | 10 |  | 43 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R16
168426278482 | 166185278482 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-05-06 | 2023-08-15 | 2023-09-18 | Underground | R16 | 2023-08-15 | 1 | 38 | 333 | 25 | 394 | 2022 | 2023 | R16
161536271749 | 164215271749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-04-10 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-04-10 | 1 |  | 25 | 3 | 28 | 2022 | 2022 | R16
163361286512 | 168429286512 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Overhead | R16 | 2022-09-08 | 1 |  | 35 |  | 35 | 2022 | 2022 | R16
164915271304 | 166687271304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-03-03 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 1 | 88 | 145 | 8 | 239 | 2021 | 2022 | R16
162684284092 | 160894284092 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-02-17 | 10 |  | 168 | 60 | 236 | 2022 | 2023 | R16
160960283277 | 161477283277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-08-02 | 2 |  | 31 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
161586280738 | 161452280738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-26 | 2023-03-30 | 2023-06-19 | Underground | R16 | 2023-03-30 | 2 | 15 | 221 | 58 | 293 | 2022 | 2023 | R16
162514263715 | 166106263715 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Underground | R16 | 2022-02-03 | 2 | 16 | 21 | 22 | 58 | 2021 | 2022 | R16
164780270297 | 166653270297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-02-24 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 1 | 83 | 74 | 35 | 190 | 2021 | 2022 | R16
161194250126 | 168462250126 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 |  | 2022-02-04 | Underground | R16 |  | 2 | 2 |  |  | 95 | 2021 | 2022 | R16
163611275303 | 160766275303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-12-12 | 2023-04-11 | Overhead | R16 | 2022-12-12 | 2 |  | 177 | 87 | 264 | 2022 | 2023 | R16
166647280124 | 160835280124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-05-20 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 | 32 |  | 49 | 78 | 2022 | 2022 | R16
160844272640 | 161539272640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-03-14 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-17 | 1 | 111 | 47 | 18 | 174 | 2021 | 2022 | R16
165404287180 | 164764287180 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-10-25 | 2022-02-07 | 2022-07-27 | 2022-10-27 | 2022-11-23 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 76 | 123 | 67 | 20 | 283 | 2021 | 2022 | R16
167509255183 | 165343255183 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 |  | 2021-12-03 | Overhead | R16 |  | 2 | 6 |  |  | 28 | 2021 | 2021 | R16
160597253984 | 162150253984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-03 | 1 | 11 | 49 | 41 | 99 | 2021 | 2022 | R16
161157273105 | 161887273105 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-03-18 |  | 2022-05-03 | Underground | R16 |  | 1 | 84 |  |  | 116 | 2021 | 2022 | R16
168894265763 | 163402265763 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 1 |  | 262 | 62 | 323 | 2022 | 2023 | R16
163393282476 | 160182282476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 6 | 46 | 51 | 2022 | 2022 | R16
160994287570 | 160385287570 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-08-02 | 2023-02-27 | 2023-03-09 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 1 | 86 | 150 | 9 | 243 | 2022 | 2023 | R16
169009266163 | 164202266163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 1 |  | 27 | 36 | 62 | 2022 | 2022 | R16
162243252431 | 162777252431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 1 |  | 39 | 30 | 68 | 2021 | 2022 | R16
168976286468 | 168223286468 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2023-01-29 | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2023-01-29 | 1 |  | 137 | 3 | 140 | 2022 | 2023 | R16
162658288535 | 166382288535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-16 | 2022-04-26 | 2022-08-10 | 2022-09-02 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-09-02 | 30 | 77 | 18 | 36 | 158 | 2022 | 2022 | R16
167791253137 | 161447253137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-21 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-12-14 | 1 | 9 | 39 | 3 | 49 | 2021 | 2021 | R16
167720279626 | 167281279626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-05-17 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-06-22 | 1 | 72 | 288 | 77 | 435 | 2022 | 2023 | R16
161513248204 | 165859248204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 2022-12-07 | Underground | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 290 | 31 | 320 | 2021 | 2022 | R16
165362285612 | 166784285612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-18 | 2023-03-14 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 26 | 149 | 174 | 2022 | 2023 | R16
164602260546 | 164796260546 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-03-20 | 1 |  | 72 | 3 | 75 | 2021 | 2022 | R16
168339280001 | 165163280001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-18 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 43 | 47 | 89 | 2022 | 2022 | R16
168890265533 | 162858265533 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2022-01-20 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-25 | 9 | 30 | 156 | 42 | 234 | 2021 | 2022 | R16
164383289664 | 164591289664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-08-19 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 1 | 69 | 205 | 6 | 278 | 2022 | 2023 | R16
162726272586 | 165581272586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 58 | 22 | 79 | 2022 | 2022 | R16
160701254404 | 165756254404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 |  | 2023-06-01 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 1 | 2 | 402 | 14 | 416 | 2021 | 2023 | R16
164691265323 | 167311265323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-01-19 | 2022-02-25 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-25 | 1 | 55 | 28 | 8 | 89 | 2021 | 2022 | R16
168097283173 | 161688283173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 1 |  | 61 | 13 | 73 | 2022 | 2022 | R16
167399260763 | 165037260763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 |  | 285 | 86 | 370 | 2021 | 2023 | R16
161472274464 | 162455274464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-31 |  | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-06-10 | 1 | 53 | 52 | 33 | 136 | 2022 | 2022 | R16
160643251728 | 161577251728 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 237 | 17 | 253 | 2021 | 2022 | R16
161345268581 | 168218268581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 80 | 39 | 118 | 2022 | 2022 | R16
161327274562 | 163507274562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-01 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | Underground | R16 | 2022-11-28 | 1 | 51 | 172 | 11 | 232 | 2022 | 2022 | R16
160114270949 | 162491270949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-14 | 2021-11-09 | 2022-03-01 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 19 | 81 | 47 | 24 | 168 | 2021 | 2022 | R16
160159295189 | 161043295189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-09-28 | 2023-08-09 | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 1 | 156 | 226 | 10 | 390 | 2022 | 2023 | R16
166000295761 | 166874295761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-10-03 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | Underground | R16 | 2022-12-09 | 2 | 92 | 50 | 3 | 144 | 2022 | 2022 | R16
163484280900 | 166709280900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 |  | 148 | 2 | 149 | 2022 | 2022 | R16
162139256872 | 162785256872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-11-16 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 1 | 23 | 61 | 21 | 103 | 2021 | 2022 | R16
162554268575 | 166646268575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Overhead | R16 | 2022-03-28 | 7 |  | 32 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R16
164723288181 | 169269288181 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 2022-08-08 | 2022-09-01 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 5 | 66 | 19 | 23 | 110 | 2022 | 2022 | R16
169733283126 | 163594283126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-06-20 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 | 77 | 43 | 33 | 151 | 2022 | 2022 | R16
160613285764 | 166998285764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-16 | 2022-10-25 | Overhead | R16 | 2022-09-16 | 1 |  | 46 | 28 | 73 | 2022 | 2022 | R16
165045264269 | 169285264269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | Overhead | R16 | 2022-04-21 | 2 | 5 | 73 | 14 | 91 | 2022 | 2022 | R16
164647259562 | 167339259562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-22 | 2021-10-03 | 2021-12-02 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Underground | R16 | 2022-01-20 | 8 | 44 | 36 | 2 | 88 | 2021 | 2022 | R16
164248252874 | 168910252874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2022-05-05 | 2022-07-06 | Overhead | R16 | 2022-05-05 | 1 | 16 | 142 | 45 | 201 | 2021 | 2022 | R16
167447286957 | 169453286957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 41 | 77 | 117 | 2022 | 2023 | R16
161438249600 | 168200249600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 2022-04-19 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 1 |  | 113 | 35 | 147 | 2021 | 2022 | R16
162156256728 | 162837256728 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-15 | 22 |  | 87 | 14 | 121 | 2021 | 2022 | R16
165981293664 | 166040293664 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-10-29 | 2022-02-23 | 2022-09-13 | 2023-08-09 | 2023-09-01 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 84 | 145 | 237 | 18 | 481 | 2021 | 2023 | R16
169196279759 | 164748279759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 |  | 75 | 2 | 76 | 2022 | 2022 | R16
163165247935 | 165669247935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2022-06-10 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 |  | 176 | 18 | 193 | 2021 | 2022 | R16
169140266262 | 164337266262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 1 |  | 47 | 24 | 70 | 2022 | 2022 | R16
162420281022 | 162963281022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-12 | 13 |  | 33 | 31 | 75 | 2022 | 2022 | R16
163765249560 | 168140249560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | Overhead | R16 | 2022-03-18 | 0 |  | 125 | 2 | 126 | 2021 | 2022 | R16
169680254277 | 167918254277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 1 | 26 | 6 | 88 | 118 | 2021 | 2022 | R16
166013279555 | 168813279555 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-03 | 2022-03-21 | 2022-05-16 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-10-31 | 56 | 41 | 121 | 52 | 267 | 2022 | 2023 | R16
160202287949 | 161564287949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 34 |  | 41 | 71 | 144 | 2022 | 2023 | R16
167415257323 | 160099257323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 56 | 22 | 77 | 2021 | 2022 | R16
163803272572 | 160031272572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-15 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-30 | 1 | 19 | 121 | 39 | 177 | 2022 | 2022 | R16
163568251830 | 161944251830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-12-26 | 2022-01-25 | Overhead | R16 | 2021-12-26 | 1 |  | 54 | 22 | 76 | 2021 | 2022 | R16
161029265648 | 163367265648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-03-04 | 2022-07-29 | Overhead | R16 | 2022-03-04 | 1 |  | 31 | 106 | 136 | 2022 | 2022 | R16
166250305585 | 164549305585 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-04-20 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 1 | 150 |  | 73 | 208 | 2022 | 2023 | R16
169096271505 | 162347271505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 | 5 | 127 | 4 | 134 | 2022 | 2022 | R16
168221258700 | 167760258700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-11-24 | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2022-01-28 | 1 | 45 | 48 | 33 | 124 | 2021 | 2022 | R16
165728266199 | 169287266199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-26 | 2022-12-10 | 2022-12-13 | Underground | R16 | 2022-12-10 | 2 | 16 | 228 | 2 | 246 | 2022 | 2022 | R16
163384274166 | 164250274166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-05-16 | 2022-06-08 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 17 |  | 35 | 18 | 68 | 2022 | 2022 | R16
163306280399 | 165368280399 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-10-14 | 2022-10-10 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 2 | 2 | 105 |  | 103 | 2022 | 2022 | R16
163211278026 | 169270278026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-07-03 | Overhead | R16 | 2022-05-04 | 1 |  | 2 | 43 | 44 | 2022 | 2022 | R16
162568267176 | 163258267176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | Underground | R16 | 2022-02-16 | 8 | 3 | 11 | 8 | 27 | 2022 | 2022 | R16
160668281966 | 169355281966 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-07 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 49 |  |  | 147 | 2022 | 2022 | R16
161862276976 | 162024276976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-05-18 | 1 | 9 | 18 |  | 26 | 2022 | 2022 | R16
165303282127 | 167990282127 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-06-09 | 2022-08-17 | 2022-09-21 | Underground | R16 | 2022-08-17 | 1 | 87 | 50 | 26 | 161 | 2022 | 2022 | R16
161367251965 | 161384251965 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-13 |  | 2022-04-27 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 143 | 2021 | 2022 | R16
163087254269 | 165650254269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | Overhead | R16 | 2021-12-02 | 1 | 2 | 25 | 4 | 29 | 2021 | 2021 | R16
165000286323 | 167562286323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-10-19 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 2 |  | 66 | 35 | 101 | 2022 | 2022 | R16
165050272304 | 162031272304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-11 | 2022-11-01 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2022-11-01 | 1 | 11 | 168 | 301 | 478 | 2022 | 2023 | R16
166810258882 | 166406258882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-29 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 1 | 52 | 8 | 2 | 60 | 2021 | 2021 | R16
163873265815 | 163452265815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-30 | 1 |  | 115 | 31 | 145 | 2022 | 2022 | R16
168402262154 | 167108262154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-10-19 | 2022-12-30 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 1 |  | 217 | 53 | 269 | 2021 | 2022 | R16
166559273410 | 164268273410 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2022-03-21 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 2 | 74 | 103 | 53 | 229 | 2021 | 2022 | R16
166171275611 | 167273275611 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-21 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Overhead | R16 | 2022-04-29 | 80 |  | 15 | 2 | 95 | 2021 | 2022 | R16
169192275571 | 160633275571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-10 | 3 |  | 88 | 11 | 100 | 2022 | 2022 | R16
166639288735 | 169583288735 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-11-15 | 2022-05-14 | 2022-08-12 | 2022-12-08 | 2023-01-18 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 130 | 65 | 85 | 30 | 308 | 2021 | 2023 | R16
162440268951 | 169000268951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 61 | 21 | 81 | 2022 | 2022 | R16
167547286832 | 168052286832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-03 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 28 | 10 | 51 |  | 87 | 2022 | 2022 | R16
161173279109 | 163568279109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | 2022-07-02 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 34 | 4 | 37 | 2022 | 2022 | R16
164765278286 | 160855278286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2022-07-15 | 1 |  | 52 |  | 52 | 2022 | 2022 | R16
160189278223 | 160434278223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Overhead | R16 | 2022-07-19 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2022 | 2022 | R16
162675285585 | 166591285585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 |  | 59 | 68 | 126 | 2022 | 2023 | R16
166906274940 | 167926274940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 2022-04-05 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 15 | 93 | 46 | 35 | 186 | 2021 | 2022 | R16
160189254400 | 165040254400 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2023-02-24 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-02-24 | 4 |  | 346 | 122 | 470 | 2021 | 2023 | R16
167411270005 | 160737270005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-07 | 1 |  | 33 | 14 | 46 | 2022 | 2022 | R16
163024270185 | 167699270185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-17 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 2 | 11 | 6 | 12 | 28 | 2022 | 2022 | R16
169455271149 | 162756271149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 1 |  | 39 | 18 | 56 | 2022 | 2022 | R16
164663274051 | 165133274051 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-28 | 2022-03-02 | 2022-03-28 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 24 | 19 |  |  | 245 | 2022 | 2023 | R16
169251254572 | 167427254572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-01 | 2021-12-05 | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-12-05 | 1 | 29 | 25 | 3 | 56 | 2021 | 2021 | R16
165141317755 | 166763317755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Underground | R16 | 2023-08-24 | 0 | 358 | 82 | 3 | 441 | 2021 | 2023 | R16
160172276418 | 161861276418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-04-20 |  | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 1 | 69 | 199 | 63 | 329 | 2022 | 2023 | R16
167568281118 | 165624281118 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-14 | 2022-04-05 | 2022-06-01 |  | 2023-09-22 | Underground | R16 |  | 17 | 42 |  |  | 400 | 2022 | 2023 | R16
161171261225 | 165861261225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 71 | 24 | 94 | 2021 | 2022 | R16
164036272266 | 167226272266 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-21 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-05-10 | Underground | R16 |  | 59 |  |  |  | 101 | 2021 | 2022 | R16
165411279124 | 163453279124 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-05-12 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 0 | 79 | 171 | 15 | 263 | 2022 | 2023 | R16
163389278037 | 160170278037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-05-31 | 1 |  | 20 | 23 | 42 | 2022 | 2022 | R16
165097274163 | 168627274163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-03 | 1 |  | 26 | 25 | 50 | 2022 | 2022 | R16
169181249467 | 166331249467 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2022-08-07 | 2022-08-19 | Underground | R16 | 2022-08-07 | 1 | 6 | 226 | 10 | 241 | 2021 | 2022 | R16
162058289611 | 167398289611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-19 |  | 2023-01-12 | Underground | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 129 | 2022 | 2023 | R16
168639252615 | 163434252615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 1 |  | 100 | 15 | 114 | 2021 | 2022 | R16
161148255303 | 167616255303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-01-18 | 1 |  | 53 | 36 | 88 | 2021 | 2022 | R16
164614285524 | 167898285524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-07-13 | 2022-12-13 | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 | 29 | 110 | 74 | 211 | 2022 | 2023 | R16
166913283177 | 167891283177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-21 |  | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 14 | 116 | 6 | 134 | 2022 | 2022 | R16
162293280605 | 166221280605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-24 |  | 2022-09-12 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 1 | 18 | 50 | 31 | 97 | 2022 | 2022 | R16
165059256828 | 167573256828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-11-16 | 2022-01-07 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 39 | 39 | 19 | 95 | 2021 | 2022 | R16
165704254901 | 166409254901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-27 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2021-12-27 | 2 |  | 39 | 69 | 108 | 2021 | 2022 | R16
163148287878 | 168333287878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | Overhead | R16 | 2022-11-04 | 12 |  | 66 | 2 | 78 | 2022 | 2022 | R16
163329284255 | 164231284255 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | Overhead | R16 | 2023-05-28 | 1 |  | 236 | 3 | 239 | 2022 | 2023 | R16
165869259844 | 163382259844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-08-02 | 2 |  | 173 | 36 | 209 | 2021 | 2022 | R16
164906282322 | 161958282322 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-06-10 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-09 | 1 | 144 | 109 | 20 | 271 | 2021 | 2022 | R16
168953276180 | 165373276180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2022-04-18 |  | 2022-06-22 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 6 | 86 | 21 | 28 | 138 | 2021 | 2022 | R16
166313255579 | 168596255579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-10 | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-10 | 1 |  | 24 | 30 | 53 | 2021 | 2022 | R16
163642278477 | 162360278477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 1 |  | 116 | 2 | 117 | 2022 | 2022 | R16
163124272629 | 166863272629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-03-15 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 1 | 62 | 108 |  | 169 | 2021 | 2022 | R16
166025249420 | 167769249420 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 2022-06-11 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 186 | 2021 | 2022 | R16
163330284979 | 168447284979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-08 |  | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2023-01-30 | 1 | 25 | 147 | 67 | 237 | 2022 | 2023 | R16
163446262200 | 167114262200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 1 |  | 283 | 74 | 356 | 2021 | 2023 | R16
160750264316 | 160767264316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2022-02-18 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 13 | 17 | 29 | 2022 | 2022 | R16
168426276487 | 163081276487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 77 | 96 | 172 | 2022 | 2022 | R16
160523262775 | 168250262775 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | 2022-06-08 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 116 | 2021 | 2022 | R16
167954253521 | 164368253521 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2023-07-31 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 1 |  | 462 | 7 | 468 | 2021 | 2023 | R16
166812250207 | 168848250207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-12-03 | 2 |  | 47 | 28 | 75 | 2021 | 2022 | R16
161213260195 | 164406260195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | 2022-09-23 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 |  | 202 | 7 | 208 | 2021 | 2022 | R16
166082267075 | 161885267075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-14 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-19 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-19 | 14 |  | 13 | 16 | 42 | 2022 | 2022 | R16
163777283020 | 160870283020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 2 |  | 132 | 54 | 186 | 2022 | 2023 | R16
166090262295 | 165094262295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-19 | 2021-12-22 |  | 2022-01-24 | Overhead | R16 |  | 6 | 3 |  |  | 32 | 2021 | 2022 | R16
168742281812 | 164222281812 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2023-05-26 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-05-26 | 1 | 16 | 255 | 13 | 282 | 2022 | 2023 | R16
167795253667 | 164844253667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-06-19 | 1 |  | 431 | 7 | 437 | 2021 | 2023 | R16
163977254299 | 164739254299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-01 | 1 | 4 | 2 | 35 | 39 | 2021 | 2021 | R16
162244289060 | 167229289060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-15 |  | 2022-09-22 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 1 | 21 | 28 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R16
166522287150 | 166112287150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2022-07-28 |  | 2022-08-05 | Overhead | R16 | 2022-07-29 | 0 | 194 | 2 | 6 | 200 | 2021 | 2022 | R16
164561283785 | 162921283785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 243 |  | 243 | 2022 | 2023 | R16
169680264087 | 160647264087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 |  | 247 | 12 | 258 | 2022 | 2023 | R16
163352272597 | 165059272597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 30 | 3 | 83 | 2 | 115 | 2022 | 2022 | R16
168284299680 | 168750299680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-11-07 |  | 2023-02-13 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 1 | 192 | 56 | 16 | 262 | 2022 | 2023 | R16
166833260312 | 166220260312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-11-01 | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 |  | 26 | 3 |  |  | 96 | 2021 | 2022 | R16
166550283573 | 162433283573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 | 2022-07-28 | 1 |  | 26 | 3 | 28 | 2022 | 2022 | R16
168362276446 | 169125276446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-04-19 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-06 | 1 | 114 | 101 | 19 | 232 | 2021 | 2022 | R16
165724278461 | 168645278461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2022-05-05 |  | 2022-06-17 | Overhead | R16 |  | 4 | 26 |  |  | 60 | 2022 | 2022 | R16
167584286527 | 160524286527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-22 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 28 |  |  | 291 | 2022 | 2023 | R16
168373267893 | 160581267893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-03-15 | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-03-15 | 11 | 11 | 27 | 43 | 89 | 2022 | 2022 | R16
163957287402 | 165758287402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-29 |  | 2023-01-11 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 | 14 | 100 | 20 | 132 | 2022 | 2023 | R16
168441272914 | 162043272914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-06-12 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 15 | 11 | 52 | 76 | 2022 | 2022 | R16
163219266453 | 164859266453 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2023-01-27 | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-01-27 | 1 |  | 261 | 19 | 279 | 2022 | 2023 | R16
164230285637 | 162534285637 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-07-14 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 | 49 | 15 | 35 | 97 | 2022 | 2022 | R16
161270272505 | 164189272505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-14 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-06-28 | 1 | 6 | 77 | 33 | 114 | 2022 | 2022 | R16
166555298380 | 166436298380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-10-26 | 2023-04-06 | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-04-06 | 1 | 76 | 117 | 58 | 249 | 2022 | 2023 | R16
160973261131 | 165764261131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2021 | 2022 | R16
162260271814 | 164005271814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-07 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Underground | R16 | 2022-06-24 | 1 | 30 | 80 | 2 | 110 | 2022 | 2022 | R16
166272297301 | 160619297301 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-20 | 139 |  | 4 | 56 | 197 | 2022 | 2023 | R16
162516256313 | 169159256313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 34 |  | 34 | 2021 | 2021 | R16
161633279629 | 160051279629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-17 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-07-22 | 1 | 32 | 49 | 2 | 81 | 2022 | 2022 | R16
168866255166 | 169938255166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 23 |  | 108 | 22 | 151 | 2021 | 2022 | R16
167895283127 | 160657283127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-20 |  | 2022-09-22 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 2 | 3 | 68 | 2 | 72 | 2022 | 2022 | R16
168066275101 | 160580275101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 86 | 58 | 143 | 2022 | 2022 | R16
164371285998 | 162906285998 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-01-20 | 2022-03-16 | 2022-07-19 | 2022-10-15 | 2022-12-09 | Underground | R16 | 2022-10-15 | 40 | 90 | 64 | 40 | 232 | 2022 | 2022 | R16
161293277782 | 165116277782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 3 |  | 152 | 3 | 156 | 2022 | 2022 | R16
164797273777 | 166139273777 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-25 |  | 2022-06-12 | Underground | R16 | 2022-05-25 | 1 | 8 | 44 | 13 | 63 | 2022 | 2022 | R16
166082284944 | 164976284944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 40 | 41 | 80 | 2022 | 2022 | R16
161732270982 | 162116270982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-03-01 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-26 | 4 | 28 | 63 | 18 | 110 | 2022 | 2022 | R16
160412259625 | 163337259625 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | Overhead | R16 | 2022-01-05 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2021 | 2022 | R16
166135269204 | 169359269204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 1 |  | 50 | 18 | 67 | 2022 | 2022 | R16
162657286170 | 167615286170 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 123 |  | 123 | 2022 | 2023 | R16
169940284821 | 163059284821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 56 |  | 132 |  | 187 | 2022 | 2023 | R16
166125258682 | 162086258682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-16 | 1 |  | 147 | 11 | 157 | 2021 | 2022 | R16
164347290027 | 169199290027 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2022-08-23 | 2023-11-06 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-11-06 | 8 | 196 | 315 | 29 | 545 | 2021 | 2023 | R16
167754255591 | 168091255591 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 1 |  | 108 |  | 108 | 2021 | 2022 | R16
164014249657 | 168455249657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-02 | 1 |  | 92 | 22 | 113 | 2021 | 2022 | R16
169232260088 | 166496260088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-06 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 91 | 2021 | 2022 | R16
161221262832 | 164776262832 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-06-07 | Overhead | R16 | 2022-01-14 | 6 | 43 | 13 | 103 | 162 | 2021 | 2022 | R16
165310297426 | 165259297426 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-10-18 | 2023-09-13 | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-09-13 | 1 | 158 | 237 | 28 | 421 | 2022 | 2023 | R16
163835260943 | 165480260943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | Overhead | R16 | 2022-01-04 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2021 | 2022 | R16
162393276956 | 166251276956 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-07-11 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 31 |  | 54 | 84 | 2022 | 2022 | R16
166112260083 | 168024260083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-12-06 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-25 | 2 | 51 | 166 | 5 | 221 | 2021 | 2022 | R16
168875283593 | 160041283593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-12 | 10 |  | 36 | 51 | 95 | 2022 | 2022 | R16
164340257176 | 166326257176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 | 14 | 45 | 2 | 59 | 2021 | 2022 | R16
169296273772 | 168128273772 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 27 | 23 | 49 | 2022 | 2022 | R16
160779253636 | 161563253636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-25 |  | 2022-05-31 | Underground | R16 | 2022-05-02 | 1 | 11 | 136 | 22 | 167 | 2021 | 2022 | R16
164278264583 | 167400264583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-22 | 2021-10-20 | 2022-01-12 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-03-22 | 21 | 61 | 50 | 2 | 131 | 2021 | 2022 | R16
165120278667 | 169909278667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-09 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 | 4 | 6 | 19 | 27 | 2022 | 2022 | R16
161656252215 | 162727252215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 1 |  | 39 | 30 | 68 | 2021 | 2022 | R16
162266274271 | 162978274271 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-30 |  | 2022-08-26 | Underground | R16 | 2022-08-23 | 1 | 21 | 105 | 4 | 128 | 2022 | 2022 | R16
161541285597 | 163595285597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Underground | R16 | 2022-08-15 | 1 | 12 | 23 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R16
165897262241 | 167175262241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 2021-12-21 |  | 2022-02-24 | Underground | R16 | 2022-02-15 | 4 | 32 | 41 | 8 | 82 | 2021 | 2022 | R16
167784270382 | 161483270382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-04 | 1 |  | 50 | 24 | 73 | 2022 | 2022 | R16
165262281745 | 166810281745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-26 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2022-06-26 | 8 |  | 15 | 249 | 271 | 2022 | 2023 | R16
167304276164 | 164723276164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-04-18 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 126 |  |  | 164 | 2021 | 2022 | R16
166116266188 | 163892266188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 2022-12-16 | Overhead | R16 | 2022-10-12 | 2 |  | 186 | 48 | 234 | 2022 | 2022 | R16
167656269394 | 169773269394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-11-23 | 1 |  | 200 | 17 | 216 | 2022 | 2022 | R16
168389269519 | 160460269519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-20 | 1 |  | 87 | 33 | 119 | 2022 | 2022 | R16
166916260061 | 168951260061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2021-12-17 | 19 |  | 10 | 436 | 463 | 2021 | 2023 | R16
165740274259 | 169455274259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-10-23 | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-10-23 | 1 |  | 147 | 3 | 150 | 2022 | 2022 | R16
167654295067 | 166498295067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-25 | 2022-08-03 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 51 | 40 | 2 | 12 | 102 | 2022 | 2022 | R16
168709276309 | 162682276309 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 11 | 24 | 34 | 2022 | 2022 | R16
161575276171 | 161887276171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R16
160387251779 | 162070251779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-16 | 1 |  | 48 | 35 | 82 | 2021 | 2022 | R16
163309261112 | 165113261112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-12 | 3 |  | 86 | 23 | 110 | 2021 | 2022 | R16
160021266921 | 164533266921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-04-18 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 56 | 36 | 94 | 2022 | 2022 | R16
168171262867 | 168387262867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-18 | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 1 |  | 38 | 18 | 55 | 2021 | 2022 | R16
167131303136 | 166928303136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-03 | 2022-12-16 | 2022-12-21 |  | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 293 | 4 | 24 | 63 | 381 | 2021 | 2023 | R16
166287273286 | 167129273286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-04-14 | 1 |  | 19 | 18 | 36 | 2022 | 2022 | R16
163314282518 | 163972282518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-06-14 | 2022-10-08 | 2022-10-11 | Underground | R16 | 2022-10-08 | 1 | 23 | 84 | 2 | 108 | 2022 | 2022 | R16
164658248825 | 166985248825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-11-05 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 1 |  | 34 | 46 | 79 | 2021 | 2022 | R16
161851272939 | 165022272939 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-10 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-07-26 | 69 | 2 | 94 | 18 | 180 | 2021 | 2022 | R16
164904257560 | 160314257560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 |  | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-16 | 2 | 2 | 20 | 26 | 47 | 2021 | 2022 | R16
161063259267 | 168537259267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 16 |  | 55 | 19 | 88 | 2021 | 2022 | R16
163010261212 | 165063261212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-04-04 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 3 |  | 80 | 26 | 107 | 2021 | 2022 | R16
163776268274 | 167725268274 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2023-08-07 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 |  | 389 | 32 | 420 | 2022 | 2023 | R16
167754285691 | 161596285691 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-07-15 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 | 200 | 32 | 40 | 270 | 2021 | 2022 | R16
161342286517 | 167288286517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 5 |  | 27 | 4 | 34 | 2022 | 2022 | R16
165743283439 | 167393283439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-23 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 1 | 18 | 50 | 8 | 74 | 2022 | 2022 | R16
169552279619 | 167893279619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-18 | 2022-05-17 |  | 2023-05-11 | Underground | R16 | 2023-02-17 | 9 | 129 | 199 | 60 | 394 | 2021 | 2023 | R16
167385260561 | 164761260561 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 15 | 26 | 40 | 2021 | 2022 | R16
168769276603 | 160000276603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-21 | 2023-06-02 | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-06-02 | 1 | 14 | 292 | 42 | 346 | 2022 | 2023 | R16
161964259583 | 163355259583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-04-04 | 2022-04-14 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 88 | 9 | 96 | 2021 | 2022 | R16
162709259164 | 162731259164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 1 |  | 66 | 17 | 82 | 2021 | 2022 | R16
162827260386 | 162850260386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 2022-01-05 | Underground | R16 | 2021-12-12 | 1 | 7 | 3 | 18 | 27 | 2021 | 2022 | R16
161504279647 | 164916279647 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-17 | 2023-04-07 | 2023-07-08 | Underground | R16 | 2023-04-07 | 2 | 13 | 234 | 66 | 312 | 2022 | 2023 | R16
161629273140 | 166464273140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 2 |  | 165 | 2 | 167 | 2022 | 2022 | R16
166197256825 | 168074256825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-16 |  | 2022-03-10 | Underground | R16 | 2022-02-14 | 1 | 7 | 65 | 19 | 89 | 2021 | 2022 | R16
160946260754 | 161535260754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-12-10 |  | 2022-07-16 | Underground | R16 | 2022-06-08 | 2 | 44 | 129 | 28 | 200 | 2021 | 2022 | R16
163729270263 | 161182270263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2022-07-14 | 1 |  | 102 | 2 | 103 | 2022 | 2022 | R16
163741262099 | 162236262099 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-12-21 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-03 | 11 | 40 | 96 | 22 | 166 | 2021 | 2022 | R16
163994273516 | 166490273516 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-07 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-07 | 5 |  | 12 | 30 | 45 | 2022 | 2022 | R16
169273281792 | 163457281792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-21 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-15 | 33 |  | 51 | 50 | 132 | 2022 | 2022 | R16
169455263539 | 169536263539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-18 | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 1 |  | 33 | 18 | 50 | 2022 | 2022 | R16
167916264700 | 167422264700 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-27 | 2022-01-13 |  | 2022-06-22 | Underground | R16 |  | 4 | 14 |  |  | 131 | 2021 | 2022 | R16
161022264220 | 166811264220 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-10 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-25 | 1 | 16 | 98 | 19 | 131 | 2021 | 2022 | R16
165658250200 | 168703250200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 2 |  | 98 | 2 | 100 | 2021 | 2022 | R16
166704268647 | 167702268647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-11 |  | 2023-03-13 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 285 | 2022 | 2023 | R16
160189302490 | 161169302490 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-12-06 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 |  | 1 | 205 |  |  | 332 | 2022 | 2023 | R16
163451256113 | 169060256113 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 2022-01-14 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 48 | 2021 | 2022 | R16
165173282810 | 168373282810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | 2022-06-27 | 2022-10-17 | Underground | R16 | 2022-06-27 | 1 | 9 | 8 | 81 | 96 | 2022 | 2022 | R16
166212204475 | 162574204475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-09-22 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-05 | 1 | 33 | 162 | 133 | 326 | 2020 | 2021 | R16
164063154475 | 160039154475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-26 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 53 |  | 60 | 12 | 123 | 2019 | 2019 | R16
167880152167 | 168555152167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 1 |  | 29 |  | 29 | 2019 | 2019 | R16
169338153496 | 161502153496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 1 |  | 18 | 1031 | 1048 | 2019 | 2023 | R16
166130160130 | 166653160130 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-06 | 2019-03-14 | 2019-08-05 | 2020-01-25 | 2020-03-06 | Underground | R16 | 2020-01-25 | 7 | 103 | 125 | 30 | 263 | 2019 | 2020 | R16
161071237542 | 166098237542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-08-13 | 34 |  | 32 | 63 | 127 | 2021 | 2021 | R16
164771141676 | 167291141676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OD | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-30 |  | 2019-04-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 57 | 2019 | 2019 | R16
163990220635 | 164714220635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 435 | 2021 | 2022 | R16
167726153760 | 168590153760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-29 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | Underground | R16 | 2019-08-05 | 1 | 13 | 49 | 2 | 62 | 2019 | 2019 | R16
160109211843 | 166753211843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-02-10 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 57 | 259 | 315 | 2020 | 2022 | R16
160217201482 | 165908201482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 0 |  | 75 | 89 | 163 | 2020 | 2021 | R16
165260207924 | 166942207924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-22 | 2021-03-31 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-03-31 | 1 | 10 | 115 | 15 | 138 | 2020 | 2021 | R16
163433217669 | 163418217669 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-01-19 |  | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-11-24 | 0 | 52 | 222 | 25 | 297 | 2020 | 2021 | R16
167164206054 | 165765206054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-27 | 2021-06-30 | Overhead | R16 | 2020-10-27 | 1 |  | 17 | 177 | 193 | 2020 | 2021 | R16
161128141543 | 169131141543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2020-04-21 | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-21 | 2 |  | 322 | 47 | 369 | 2019 | 2020 | R16
169792224895 | 164142224895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 4 | 157 | 160 | 2021 | 2021 | R16
168765287524 | 166880287524 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2022-08-01 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 2 | 403 | 78 | 147 | 627 | 2021 | 2023 | R16
166093152233 | 164261152233 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-29 | 2019-05-13 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 |  | 49 | 11 |  |  | 188 | 2019 | 2019 | R16
167195148963 | 162930148963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 39 | 50 | 88 | 2019 | 2019 | R16
164124234726 | 163700234726 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 2021-06-11 |  | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-06-14 | 19 | 9 | 524 | 76 | 625 | 2021 | 2023 | R16
167127144410 | 163403144410 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-27 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 69 | 2019 | 2019 | R16
162355206575 | 163719206575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-10-09 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 41 | 98 | 5 | 142 | 2020 | 2021 | R16
166646225494 | 165062225494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-24 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-05-24 | 1 |  | 38 | 118 | 155 | 2021 | 2021 | R16
162814217475 | 163635217475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2021-01-19 | 2021-02-05 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 1 | 83 | 14 | 85 | 180 | 2020 | 2021 | R16
165565142365 | 161571142365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2019-02-27 | 1 |  | 17 | 707 | 723 | 2019 | 2021 | R16
162336141143 | 168714141143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-02-19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
160073231101 | 165813231101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 |  | 44 | 28 | 71 | 2021 | 2021 | R16
160751150440 | 165508150440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 2 |  | 16 | 12 | 28 | 2019 | 2019 | R16
167412240147 | 160518240147 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-14 | 2021-02-08 | 2021-07-22 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 |  | 106 | 119 |  |  | 710 | 2020 | 2023 | R16
160192142002 | 160673142002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-08 | 2 |  | 6 | 10 | 16 | 2019 | 2019 | R16
169544200194 | 162772200194 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Commercial | 2020-08-08 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-10-30 | 2023-04-13 | Underground | R16 | 2020-10-30 | 3 |  | 58 | 640 | 699 | 2020 | 2023 | R16
162588202630 | 164646202630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-02 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 1 | 11 | 77 | 234 | 320 | 2020 | 2021 | R16
169634197793 | 168853197793 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-03-18 | 2021-06-14 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 2 |  | 174 | 63 | 237 | 2020 | 2021 | R16
160746207196 | 160549207196 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-28 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-09 | 57 |  | 237 | 33 | 325 | 2020 | 2021 | R16
164561216452 | 169539216452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-01-07 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 | 22 | 9 | 67 | 96 | 2020 | 2021 | R16
165749250541 | 160833250541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-12-03 | 211 |  | 45 | 29 | 283 | 2020 | 2022 | R16
162031150938 | 166429150938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-30 | 1 |  | 22 | 53 | 74 | 2019 | 2019 | R16
160657145640 | 167452145640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | Overhead | R16 | 2019-05-03 | 1 |  | 40 |  | 40 | 2019 | 2019 | R16
165809148241 | 161623148241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 21 | 19 | 39 | 2019 | 2019 | R16
166124232418 | 161339232418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-07-08 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 84 |  | 31 | 26 | 139 | 2021 | 2021 | R16
168885230821 | 161000230821 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-29 | 2021-04-21 | 2021-05-14 | 2021-07-01 | 2021-08-05 | Underground | R16 | 2021-07-01 | 59 | 18 | 35 | 26 | 135 | 2021 | 2021 | R16
163234141331 | 169132141331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Overhead | R16 | 2019-02-27 | 0 |  | 23 |  | 23 | 2019 | 2019 | R16
162385151687 | 167567151687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-20 | 2 |  | 99 | 5 | 104 | 2019 | 2019 | R16
163862219633 | 162108219633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-08-18 | Underground | R16 | 2021-06-16 | 1 |  | 95 | 46 | 140 | 2021 | 2021 | R16
160536141557 | 166066141557 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-30 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | Underground | R16 | 2019-09-20 | 1 | 16 | 168 | 2 | 184 | 2019 | 2019 | R16
167014219785 | 162363219785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 6 | 59 | 64 | 2021 | 2021 | R16
167979229167 | 161124229167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-01-29 | 2021-04-16 | 2021-05-03 |  | 2021-08-30 | Overhead | R16 |  | 56 | 12 |  |  | 152 | 2021 | 2021 | R16
165639226415 | 167453226415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-05-10 | 2021-08-30 | Overhead | R16 | 2021-05-10 | 1 |  | 21 | 81 | 101 | 2021 | 2021 | R16
163926224807 | 163076224807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 2 |  | 150 | 18 | 168 | 2021 | 2021 | R16
164834219971 | 169628219971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | Underground | R16 | 2021-03-22 | 4 | 7 | 31 | 3 | 42 | 2021 | 2021 | R16
164035173022 | 161914173022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-11-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-12 | 1 | 127 | 57 | 85 | 267 | 2019 | 2020 | R16
161577175522 | 164413175522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-12-31 | 2020-04-06 | 2020-09-03 | Underground | R16 | 2020-04-06 | 1 | 183 | 70 | 109 | 360 | 2019 | 2020 | R16
163328139038 | 165196139038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | Overhead | R16 | 2019-01-28 | 0 |  | 16 |  | 16 | 2019 | 2019 | R16
168041222566 | 167769222566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 425 | 2021 | 2022 | R16
168164216689 | 166772216689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-01-08 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 1 | 34 | 38 | 67 | 137 | 2020 | 2021 | R16
160631212680 | 161118212680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 15 | 12 |  |  | 269 | 2020 | 2021 | R16
165812216291 | 164966216291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-09-13 | Underground | R16 | 2021-08-18 | 2 |  | 161 | 19 | 180 | 2021 | 2021 | R16
169733235094 | 161716235094 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-06-16 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 65 |  |  | 113 | 2021 | 2021 | R16
166632221293 | 166162221293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 3 | 183 | 185 | 2021 | 2021 | R16
168368202393 | 160163202393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-09-01 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-05-21 | 0 | 27 |  | 151 | 104 | 2020 | 2020 | R16
163432216183 | 164631216183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-03-08 | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 1 | 2 | 45 | 363 | 408 | 2021 | 2022 | R16
163297145178 | 162230145178 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-14 | 21 |  | 311 | 40 | 370 | 2019 | 2020 | R16
164220204840 | 162623204840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 2 | 218 | 219 | 2020 | 2021 | R16
168095143926 | 169383143926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | Underground | R16 | 2019-03-27 | 1 | 19 | 25 | 2 | 44 | 2019 | 2019 | R16
166445223995 | 161527223995 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-03-18 | 2021-08-04 | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2021-08-04 | 1 | 100 | 100 | 149 | 347 | 2020 | 2022 | R16
163750152511 | 169503152511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-08-28 | 2019-09-10 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 75 | 10 | 84 | 2019 | 2019 | R16
160519215636 | 166699215636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 26 |  | 13 | 81 | 118 | 2020 | 2021 | R16
163621201264 | 162474201264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 |  | 8 | 4 |  |  | 96 | 2020 | 2020 | R16
162599143848 | 163567143848 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-05 | 6 |  | 32 | 18 | 54 | 2019 | 2019 | R16
167171223585 | 160422223585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-25 | 1 |  | 52 | 120 | 171 | 2021 | 2021 | R16
164353221059 | 165620221059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-12 | 0 |  | 58 | 129 | 186 | 2021 | 2021 | R16
162386141307 | 168198141307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | Underground | R16 | 2019-01-29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2019 | 2019 | R16
161306211296 | 163557211296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 2021-01-13 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-01-13 | 1 | 40 | 40 | 70 | 148 | 2020 | 2021 | R16
166049149028 | 163245149028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-06-28 | 0 |  | 55 | 100 | 154 | 2019 | 2019 | R16
167400221024 | 164159221024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-03-22 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-03-22 | 5 |  | 22 | 156 | 181 | 2021 | 2021 | R16
169929149219 | 160246149219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | Underground | R16 | 2019-05-16 | 1 | 15 | 23 |  | 37 | 2019 | 2019 | R16
161106203930 | 161031203930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2022-09-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 514 | 2020 | 2022 | R16
163005147509 | 160434147509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 16 | 23 | 38 | 2019 | 2019 | R16
166756215321 | 160953215321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-02-08 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-08 | 71 |  | 35 | 63 | 167 | 2020 | 2021 | R16
162702141668 | 167039141668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-30 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-17 | 1 | 13 | 56 | 24 | 91 | 2019 | 2019 | R16
169617229792 | 164869229792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-05-07 | 2021-06-23 | 2021-09-10 | Underground | R16 | 2021-06-23 | 16 | 13 | 34 | 58 | 118 | 2021 | 2021 | R16
169195205888 | 164504205888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-07 | 1 | 2 | 6 | 209 | 215 | 2020 | 2021 | R16
162357146437 | 168786146437 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-26 | 1 |  | 6 | 15 | 20 | 2019 | 2019 | R16
163969206295 | 165323206295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-12-23 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 | 34 | 2 | 56 | 90 | 2020 | 2020 | R16
161060213397 | 167550213397 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 10 |  | 2 | 95 | 105 | 2020 | 2021 | R16
162384212309 | 167719212309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 68 | 65 | 132 | 2020 | 2021 | R16
164027217087 | 164800217087 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-13 | 2022-01-14 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2022-01-14 | 1 | 7 | 263 | 364 | 632 | 2021 | 2023 | R16
169993232613 | 168152232613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 7 |  | 66 | 43 | 114 | 2021 | 2021 | R16
169873200746 | 164194200746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2021-01-06 | 1 |  | 103 | 631 | 733 | 2020 | 2023 | R16
163112143661 | 164020143661 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-01 | 1 |  | 118 | 24 | 141 | 2019 | 2019 | R16
161585213082 | 169138213082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-14 | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 |  | 29 | 71 | 99 | 2020 | 2021 | R16
168072212352 | 167690212352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-02-16 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-02-16 | 1 |  | 56 | 124 | 179 | 2020 | 2021 | R16
162051153215 | 163585153215 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-23 |  | 2019-10-09 | Underground | R16 |  | 1 | 28 |  |  | 127 | 2019 | 2019 | R16
163743227064 | 168333227064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | Overhead | R16 | 2022-04-08 | 1 |  | 257 | 2 | 258 | 2021 | 2022 | R16
162482149557 | 162416149557 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-19 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | Underground | R16 | 2019-07-15 | 1 | 9 | 62 | 2 | 71 | 2019 | 2019 | R16
161034294377 | 166569294377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-10-08 | 2021-12-21 | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 314 | 197 | 64 | 4 | 576 | 2020 | 2022 | R16
166652144898 | 164056144898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-03-04 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 |  | 2 | 9 |  |  | 48 | 2019 | 2019 | R16
162314210221 | 163738210221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-01-19 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 51 | 67 | 117 | 2020 | 2021 | R16
165656225160 | 164127225160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-12-01 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 178 | 117 | 294 | 2021 | 2022 | R16
167822146579 | 168998146579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-05-13 | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2019-05-13 | 2 |  | 38 | 836 | 874 | 2019 | 2022 | R16
161430235245 | 169629235245 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-06-16 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 71 |  |  | 423 | 2021 | 2022 | R16
161249156429 | 162234156429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-06-26 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | Underground | R16 | 2019-12-04 | 1 | 58 | 116 | 6 | 178 | 2019 | 2019 | R16
162338209448 | 168647209448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-09 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 12 |  | 27 | 91 | 128 | 2020 | 2021 | R16
160484145265 | 169130145265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-03-07 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-04-12 | 1 | 30 | 27 | 10 | 65 | 2019 | 2019 | R16
167634207761 | 169129207761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 1 |  | 6 | 187 | 192 | 2020 | 2021 | R16
160062264271 | 167458264271 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-01-11 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Underground | R16 | 2022-06-16 | 1 | 227 | 113 |  | 339 | 2021 | 2022 | R16
160234144495 | 165594144495 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2019-09-12 | 1 |  | 141 | 977 | 1117 | 2019 | 2023 | R16
169366228390 | 160870228390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2023-01-17 | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 1 |  | 451 | 104 | 554 | 2021 | 2023 | R16
165778236150 | 168993236150 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-01-22 | 2021-03-04 | 2021-06-21 | 2021-11-11 | 2021-12-06 | Underground | R16 | 2021-11-11 | 30 | 78 | 104 | 18 | 227 | 2021 | 2021 | R16
164400201346 | 164218201346 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2021-06-15 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2021-06-15 | 1 | 5 | 213 | 642 | 858 | 2020 | 2023 | R16
167165154940 | 161408154940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-06-04 | 2019-06-10 |  | 2022-06-21 | Overhead | R16 |  | 4 | 5 |  |  | 799 | 2019 | 2022 | R16
168293211117 | 168499211117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-11-19 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-27 | 1 | 56 | 50 | 61 | 165 | 2020 | 2021 | R16
167606221679 | 167111221679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 1 |  | 74 | 2 | 75 | 2021 | 2021 | R16
166219203793 | 160696203793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 13 | 65 | 77 | 2020 | 2020 | R16
165301218730 | 160415218730 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-04-14 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 1 |  | 55 | 341 | 395 | 2021 | 2022 | R16
164349228110 | 167368228110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-01 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-21 | 40 |  | 108 | 25 | 171 | 2021 | 2021 | R16
162352233468 | 160086233468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2021-03-11 | 2021-05-25 | 2021-06-04 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 |  | 54 | 9 |  |  | 333 | 2021 | 2022 | R16
166619229960 | 161528229960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-20 | 2021-05-07 | 2021-07-07 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-07 | 24 | 14 | 44 | 34 | 113 | 2021 | 2021 | R16
167208152580 | 169319152580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-09 | 1 |  | 39 | 35 | 73 | 2019 | 2019 | R16
166228155845 | 167149155845 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-03 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2020-04-28 | 2021-02-10 | Underground | R16 | 2020-04-28 | 34 |  | 225 | 207 | 464 | 2019 | 2021 | R16
160546221345 | 161446221345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-22 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | Underground | R16 | 2021-09-30 | 1 | 15 | 159 | 7 | 179 | 2021 | 2021 | R16
169287156909 | 167092156909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-07-01 | 2019-08-28 | 2019-09-18 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 | 83 | 43 | 16 | 140 | 2019 | 2019 | R16
160551212428 | 167352212428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2020-12-22 | 1 | 37 | 16 | 86 | 137 | 2020 | 2021 | R16
168990210946 | 165194210946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | Overhead | R16 | 2021-09-23 | 1 |  | 224 | 2 | 225 | 2020 | 2021 | R16
165449219334 | 161648219334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-02-02 | 2021-08-11 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 1 | 67 | 137 | 47 | 249 | 2020 | 2021 | R16
168610143080 | 162891143080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 2 |  | 20 | 3 | 23 | 2019 | 2019 | R16
165211232060 | 168834232060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-07-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-16 | 25 |  | 40 | 72 | 136 | 2021 | 2021 | R16
164532217281 | 166993217281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 458 | 2021 | 2022 | R16
163518208593 | 169524208593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-07-16 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 5 |  | 20 | 170 | 193 | 2020 | 2021 | R16
165564145921 | 167802145921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 33 | 24 | 56 | 2019 | 2019 | R16
169449221315 | 165958221315 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 1 |  | 77 | 57 | 133 | 2021 | 2021 | R16
169011154964 | 169385154964 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-08-10 | 2019-08-13 | Overhead | R16 | 2019-08-10 | 13 | 6 | 45 | 2 | 64 | 2019 | 2019 | R16
168464216163 | 167333216163 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 2021-01-05 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 |  | 19 | 12 |  |  | 200 | 2020 | 2021 | R16
161374209586 | 162540209586 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-01 | 2 |  | 20 | 92 | 112 | 2020 | 2021 | R16
163156207928 | 168367207928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-05 | 5 |  | 11 | 187 | 201 | 2020 | 2021 | R16
165232141591 | 169304141591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 31 | 3 | 33 | 2019 | 2019 | R16
168485219416 | 162101219416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Overhead | R16 | 2021-04-09 | 1 | 2 | 47 | 2 | 49 | 2021 | 2021 | R16
162319223575 | 168353223575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-15 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 | 8 | 223 | 2 | 231 | 2021 | 2022 | R16
164391227165 | 168500227165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 |  | 34 | 53 | 86 | 2021 | 2021 | R16
164386197624 | 168565197624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-06 | 1 |  | 16 | 44 | 59 | 2020 | 2020 | R16
161998220765 | 164769220765 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-17 | 1 |  | 64 | 125 | 188 | 2021 | 2021 | R16
168513138931 | 164684138931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-29 | 1 |  | 20 | 16 | 35 | 2019 | 2019 | R16
169396221830 | 165585221830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-11 | 5 |  | 292 | 24 | 319 | 2021 | 2022 | R16
161597145696 | 166837145696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-22 | 1 | 4 | 9 | 25 | 36 | 2019 | 2019 | R16
165120216168 | 164762216168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-01-07 | 1 |  | 3 | 86 | 88 | 2021 | 2021 | R16
169385221165 | 165494221165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 1 |  | 12 | 175 | 186 | 2021 | 2021 | R16
163809148519 | 166695148519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-04-10 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | Underground | R16 | 2019-06-18 | 1 | 26 | 50 | 2 | 76 | 2019 | 2019 | R16
160854240704 | 168741240704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-28 | 2021-07-26 |  | 2022-07-07 | Underground | R16 | 2022-05-31 | 7 | 42 | 222 | 28 | 296 | 2021 | 2022 | R16
162707155382 | 162004155382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 2019-06-14 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 9 | 2 |  |  | 267 | 2019 | 2020 | R16
166538207953 | 166539207953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-23 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 | 12 | 84 | 56 | 150 | 2020 | 2021 | R16
162018143414 | 163599143414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-15 | 1 |  | 21 | 27 | 47 | 2019 | 2019 | R16
164126220690 | 161297220690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 13 |  | 12 | 65 | 88 | 2021 | 2021 | R16
160963160585 | 160576160585 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-08-08 | 2019-11-06 | 2020-04-06 | Underground | R16 | 2019-11-06 | 1 | 56 | 65 | 109 | 228 | 2019 | 2020 | R16
167754148320 | 168616148320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-04-05 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 1 | 15 | 42 | 61 | 116 | 2019 | 2019 | R16
163892207308 | 167878207308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-21 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-10-21 | 1 |  | 5 | 121 | 125 | 2020 | 2021 | R16
160383214395 | 162444214395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-12-18 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 1 | 97 | 112 | 3 | 210 | 2020 | 2021 | R16
167358202118 | 167590202118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | Overhead | R16 | 2020-10-23 | 0 |  | 40 | 13 | 52 | 2020 | 2020 | R16
162144207256 | 167724207256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-03 | 1 |  | 37 | 95 | 131 | 2020 | 2021 | R16
161341213042 | 166475213042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-19 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 11 |  | 32 | 137 | 178 | 2020 | 2021 | R16
166024153243 | 165995153243 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-23 | 2019-10-10 | 2020-02-20 | Underground | R16 | 2019-10-10 | 1 | 19 | 101 | 96 | 214 | 2019 | 2020 | R16
162354203022 | 168539203022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-10-01 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-01 | 2 |  | 20 | 213 | 233 | 2020 | 2021 | R16
160130155387 | 160900155387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 2019-06-14 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Underground | R16 | 2019-08-27 | 4 | 13 | 53 |  | 68 | 2019 | 2019 | R16
166474144543 | 164497144543 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-17 | 6 |  | 297 | 59 | 360 | 2019 | 2020 | R16
161077149929 | 164754149929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | 2019-06-06 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 24 | 11 | 34 | 2019 | 2019 | R16
163939147741 | 160920147741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-13 | 0 |  | 31 | 16 | 46 | 2019 | 2019 | R16
168861229258 | 161404229258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-03 |  | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-07-28 | 1 | 3 | 63 | 26 | 90 | 2021 | 2021 | R16
160984213502 | 161110213502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-12-10 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 1 | 63 | 46 | 56 | 163 | 2020 | 2021 | R16
162284212678 | 168671212678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Underground | R16 | 2021-04-12 | 1 |  | 92 | 2 | 93 | 2020 | 2021 | R16
163755201510 | 166426201510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 1 |  | 38 | 72 | 109 | 2020 | 2021 | R16
162643223964 | 167574223964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-13 |  | 2021-03-17 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 10 |  |  | 168 | 245 | 2020 | 2021 | R16
165056259943 | 164996259943 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-16 | 2021-04-12 | 2021-12-06 |  | 2022-09-02 | Underground | R16 |  | 106 | 171 |  |  | 470 | 2020 | 2022 | R16
169649236957 | 168909236957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021-06-29 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 0 | 27 | 122 | 2 | 149 | 2021 | 2021 | R16
166641268161 | 167451268161 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2022-02-08 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 2 | 216 |  |  | 457 | 2021 | 2023 | R16
160806233907 | 160932233907 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-15 | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | Underground | R16 | 2021-08-26 | 106 | 20 | 59 | 3 | 185 | 2020 | 2021 | R16
163339223070 | 169841223070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 29 | 145 | 173 | 2021 | 2021 | R16
161440151700 | 167098151700 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 288 | 2019 | 2020 | R16
164521204184 | 168173204184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-17 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-02 | 1 | 12 | 33 | 191 | 234 | 2020 | 2021 | R16
163751228814 | 161847228814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-23 | 1 |  | 82 |  | 82 | 2021 | 2021 | R16
166998236113 | 167204236113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-09-10 | 26 |  | 59 | 3 | 86 | 2021 | 2021 | R16
160786140167 | 166968140167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 1 |  | 782 | 20 | 801 | 2019 | 2022 | R16
160008211597 | 166783211597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-01-27 | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 47 | 62 | 108 | 2020 | 2021 | R16
166902202523 | 168110202523 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-09-08 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-09-08 | 1 |  | 267 | 24 | 290 | 2020 | 2021 | R16
168464210280 | 163979210280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 466 | 2020 | 2022 | R16
165974227917 | 169864227917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-22 | 1 |  | 66 | 68 | 133 | 2021 | 2021 | R16
166346220235 | 162456220235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-04-26 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 5 |  | 52 | 142 | 197 | 2021 | 2021 | R16
165215208737 | 161097208737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-18 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 37 | 177 | 213 | 2020 | 2021 | R16
169672302482 | 164309302482 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-05-11 | 2022-08-19 | 2022-12-06 | 2023-05-12 | 2023-08-28 | Overhead | R16 | 2023-05-12 | 334 | 78 | 114 | 77 | 600 | 2021 | 2023 | R16
168762212167 | 167277212167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2020-12-03 | 1 |  | 4 | 170 | 173 | 2020 | 2021 | R16
169313152051 | 160760152051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-05-10 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | Underground | R16 | 2019-06-18 | 1 | 31 | 28 | 2 | 59 | 2019 | 2019 | R16
167296310302 | 167910310302 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-01-19 | 2021-06-08 | 2023-02-23 | 2023-10-27 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-10-27 | 101 | 448 | 177 | 18 | 741 | 2021 | 2023 | R16
167127141129 | 167227141129 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | Underground | R16 | 2022-09-09 | 7 | 2 | 947 | 4 | 957 | 2019 | 2022 | R16
168843200121 | 168457200121 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-08 |  | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2021-01-21 | 1 | 17 | 119 | 135 | 270 | 2020 | 2021 | R16
163730201535 | 166568201535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-09-14 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-14 | 1 |  | 15 | 77 | 91 | 2020 | 2020 | R16
168248199664 | 161796199664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-26 | 2020-09-02 | Overhead | R16 | 2020-08-26 | 2 |  | 17 | 6 | 23 | 2020 | 2020 | R16
167001205778 | 162162205778 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 41 |  | 54 | 88 | 181 | 2020 | 2021 | R16
166468223477 | 160424223477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-08 | 1 |  | 150 | 23 | 172 | 2021 | 2021 | R16
169051150446 | 165733150446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 20 | 58 | 77 | 2019 | 2019 | R16
160398147860 | 168788147860 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-01 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 115 | 2019 | 2019 | R16
161476206548 | 168318206548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-10-08 | 2020-12-09 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-09 | 1 | 27 | 45 | 91 | 161 | 2020 | 2021 | R16
164145198175 | 169823198175 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 50 | 73 | 122 | 2020 | 2021 | R16
160826225062 | 162664225062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-05-03 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 1 | 5 | 26 | 135 | 164 | 2021 | 2021 | R16
164668153583 | 160215153583 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-07 | 6 |  | 184 | 88 | 276 | 2019 | 2020 | R16
160984219767 | 163761219767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-07-31 | 2021-08-03 | Underground | R16 | 2021-07-31 | 29 |  | 126 | 2 | 156 | 2020 | 2021 | R16
164084207892 | 169542207892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 206 | 13 | 218 | 2020 | 2021 | R16
164265204893 | 163154204893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-08 | 2021-04-26 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 |  | 11 | 143 | 153 | 2020 | 2021 | R16
163696149406 | 164672149406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-04-16 |  | 2019-07-23 | Underground | R16 | 2019-07-15 | 1 | 75 | 65 | 7 | 145 | 2019 | 2019 | R16
166909139738 | 166623139738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-29 | 1 |  | 14 | 16 | 29 | 2019 | 2019 | R16
164064205614 | 164375205614 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 1 |  | 90 | 2 | 91 | 2020 | 2021 | R16
160247151760 | 167805151760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-08-26 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-08-26 | 1 |  | 80 | 989 | 1068 | 2019 | 2023 | R16
169807278785 | 169843278785 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2022-05-10 | 2023-07-14 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 4 | 302 | 309 | 44 | 656 | 2021 | 2023 | R16
169825216154 | 163318216154 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-01-05 | 2021-09-21 | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-09-21 | 1 | 7 | 186 | 28 | 219 | 2020 | 2021 | R16
160875202526 | 168083202526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-07-06 | Overhead | R16 | 2020-10-27 | 1 |  | 41 | 181 | 221 | 2020 | 2021 | R16
165383245842 | 168050245842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | Overhead | R16 | 2021-09-30 | 88 | 42 | 24 | 14 | 165 | 2021 | 2021 | R16
167541181091 | 160806181091 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-19 | 1 | 194 |  | 80 | 273 | 2019 | 2020 | R16
169881228088 | 169675228088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-03 | 3 |  | 96 | 37 | 134 | 2021 | 2021 | R16
164330141595 | 169236141595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-30 | 1 |  | 3 | 15 | 17 | 2019 | 2019 | R16
166093156513 | 164276156513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-06-21 | 2019-06-27 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 |  | 88 | 5 |  |  | 188 | 2019 | 2019 | R16
163344148185 | 161703148185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-05-14 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 29 | 643 | 671 | 2019 | 2021 | R16
163943226115 | 166636226115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 66 | 26 | 91 | 2021 | 2021 | R16
164971147520 | 160411147520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 1 |  | 14 | 25 | 38 | 2019 | 2019 | R16
167471142457 | 161904142457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 46 | 28 | 73 | 2019 | 2019 | R16
166798211291 | 162536211291 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 2021-10-07 | Underground | R16 | 2021-01-06 | 1 | 75 | 35 | 197 | 305 | 2020 | 2021 | R16
160570226026 | 166027226026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-07 | 1 |  |  | 154 | 154 | 2021 | 2021 | R16
160781152459 | 169434152459 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 24 | 141 | 164 | 2019 | 2019 | R16
162679237685 | 163306237685 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-10 | 2021-05-06 | 2021-07-02 | 2022-01-12 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-12 | 62 | 42 | 139 | 16 | 256 | 2021 | 2022 | R16
168818141804 | 168837141804 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-30 |  | 2023-05-02 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 1114 | 2019 | 2023 | R16
169801154253 | 161781154253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-08-28 | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 | 4 | 61 | 11 | 74 | 2019 | 2019 | R16
163428203846 | 160751203846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-08 | 2021-02-24 | Overhead | R16 | 2020-12-08 | 1 |  | 62 | 57 | 118 | 2020 | 2021 | R16
165356218736 | 160549218736 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-05-05 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 70 | 82 | 151 | 2021 | 2021 | R16
160323273285 | 168725273285 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-21 | 2021-02-10 | 2022-03-21 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-02 | 15 | 289 | 163 | 50 | 514 | 2021 | 2023 | R16
168837201395 | 165497201395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-12-07 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-07 | 1 |  | 77 | 93 | 169 | 2020 | 2021 | R16
163528220242 | 163386220242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-18 | 1 |  | 136 | 4 | 139 | 2021 | 2021 | R16
169359216545 | 164967216545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-07 | 3 |  | 87 | 131 | 219 | 2021 | 2021 | R16
161049215454 | 163187215454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 477 | 2020 | 2022 | R16
166935216899 | 165598216899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 81 | 2021 | 2021 | R16
168368215402 | 161708215402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 4 |  | 237 | 22 | 261 | 2020 | 2021 | R16
168288147203 | 169367147203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-23 | 1 | 2 | 87 | 25 | 112 | 2019 | 2019 | R16
164088146567 | 168935146567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-09 | 1 |  | 16 | 30 | 45 | 2019 | 2019 | R16
164904156217 | 164844156217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-07-31 | Underground | R16 | 2019-08-26 | 1 | 91 |  |  | 73 | 2019 | 2019 | R16
168756227794 | 162738227794 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-14 | 2021-04-21 |  | 2023-07-13 | Underground | R16 |  | 17 | 6 |  |  | 603 | 2021 | 2023 | R16
161687144579 | 164217144579 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-03-01 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 134 | 2019 | 2019 | R16
162181146779 | 169205146779 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 |  | 2019-07-10 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 80 | 2019 | 2019 | R16
163049211378 | 160441211378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-25 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2021-01-19 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 20 |  | 42 | 77 | 138 | 2020 | 2021 | R16
162275223383 | 163674223383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-11 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-12 | 1 | 21 | 23 | 150 | 192 | 2021 | 2021 | R16
160714143940 | 164205143940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-21 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-10 | 1 | 2 | 35 | 29 | 64 | 2019 | 2019 | R16
166327150876 | 166285150876 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-11-08 | 2020-04-30 | Underground | R16 | 2019-11-08 | 1 |  | 139 | 125 | 263 | 2019 | 2020 | R16
169869204188 | 164525204188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-09-17 | 2020-09-23 | 2021-06-14 | Underground | R16 | 2020-09-23 | 1 | 23 | 5 | 189 | 215 | 2020 | 2021 | R16
167394212148 | 167470212148 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-05-19 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2021-05-19 | 1 |  | 123 |  | 89 | 2020 | 2021 | R16
167753216476 | 165089216476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-02-12 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 27 | 191 | 217 | 2021 | 2021 | R16
166558218875 | 161024218875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-04-25 | 1 |  | 61 | 81 | 142 | 2021 | 2021 | R16
160474231592 | 168766231592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-08-17 | 1 |  | 64 | 60 | 123 | 2021 | 2021 | R16
169286223332 | 169520223332 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 3 |  | 40 | 133 | 174 | 2021 | 2021 | R16
169801205466 | 161362205466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-28 |  | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2020-09-02 | 1 | 9 |  | 216 | 206 | 2020 | 2021 | R16
162671209999 | 164044209999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-02-18 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 1 |  | 73 | 51 | 123 | 2020 | 2021 | R16
160384230786 | 165430230786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-24 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 30 | 35 | 64 | 2021 | 2021 | R16
162954248320 | 169583248320 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-21 | 2021-02-04 | 2021-09-16 |  | 2022-08-25 | Underground | R16 |  | 77 | 161 |  |  | 482 | 2020 | 2022 | R16
161631207788 | 169220207788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 | 2 | 20 | 172 | 192 | 2020 | 2021 | R16
164084150686 | 166029150686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 7 | 20 | 26 | 2019 | 2019 | R16
167657216386 | 167659216386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2021-01-06 | 2021-03-04 | 2023-06-10 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 0 | 93 | 42 | 592 | 725 | 2020 | 2023 | R16
169237142292 | 161841142292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 102 | 2 | 103 | 2019 | 2019 | R16
168185147533 | 160299147533 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 49 | 50 | 98 | 2019 | 2019 | R16
161237154870 | 161245154870 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-06-11 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 2 | 9 |  |  | 638 | 2019 | 2021 | R16
167649160345 | 165863160345 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-08-06 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | Underground | R16 | 2019-08-14 | 0 | 72 | 7 | 2 | 79 | 2019 | 2019 | R16
164251147233 | 168223147233 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-03-25 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-14 | 1 | 45 | 146 | 11 | 200 | 2019 | 2019 | R16
166116199055 | 161173199055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-09-24 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 41 | 69 | 109 | 2020 | 2020 | R16
166041222198 | 165737222198 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2021-01-08 | 2021-02-10 | 2021-03-02 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 24 | 15 | 115 | 17 | 168 | 2021 | 2021 | R16
168534227009 | 160309227009 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 2021-07-03 | 2021-08-02 | Underground | R16 | 2021-07-03 | 7 | 17 | 57 | 21 | 100 | 2021 | 2021 | R16
169325142370 | 169373142370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-26 | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 7 |  | 16 | 35 | 56 | 2019 | 2019 | R16
168376144183 | 168795144183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-02-25 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-30 | 1 | 23 | 47 |  | 69 | 2019 | 2019 | R16
160884246577 | 164542246577 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-12 | 2021-02-24 | 2021-09-04 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 |  | 75 | 138 |  |  | 455 | 2020 | 2022 | R16
169859210694 | 162063210694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-11-16 | 1 | 40 | 2 | 108 | 148 | 2020 | 2021 | R16
162308139874 | 166194139874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 |  | 2019-01-23 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 11 | 2019 | 2019 | R16
164372222409 | 166260222409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-03 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-26 | 1 | 6 | 61 | 119 | 184 | 2021 | 2021 | R16
161503207858 | 169812207858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-11 | 1 |  | 58 | 72 | 129 | 2020 | 2021 | R16
164356149636 | 160123149636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-26 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-06 | 18 |  | 13 | 21 | 50 | 2019 | 2019 | R16
165814157057 | 162365157057 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-07-03 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-14 | 1 | 62 | 97 | 6 | 163 | 2019 | 2019 | R16
169743213523 | 169806213523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 92 | 2020 | 2021 | R16
166956220495 | 163882220495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-21 | 4 |  | 47 | 144 | 193 | 2021 | 2021 | R16
166422213192 | 166405213192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-12-08 | 2020-12-29 | 2021-02-26 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 0 | 12 | 16 | 44 | 70 | 2020 | 2021 | R16
160281148012 | 161501148012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 20 | 21 | 40 | 2019 | 2019 | R16
167202141929 | 160458141929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-26 | 1 |  | 39 | 15 | 53 | 2019 | 2019 | R16
167918202710 | 168590202710 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 47 | 74 | 120 | 2020 | 2021 | R16
163901204913 | 163145204913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-11-03 | 2021-07-23 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 29 | 189 | 217 | 2020 | 2021 | R16
167598161603 | 168739161603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-08-19 | 2019-09-24 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2019-09-24 | 1 | 70 | 27 | 98 | 193 | 2019 | 2020 | R16
161058228555 | 161457228555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 6 | 132 | 137 | 2021 | 2021 | R16
167451207723 | 168414207723 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-02-08 | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-08 | 3 |  | 80 | 59 | 140 | 2020 | 2021 | R16
169871153206 | 169851153206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-06-07 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 0 | 3 | 6 | 8 | 15 | 2019 | 2019 | R16
164871213291 | 169625213291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 1 |  | 89 | 3 | 91 | 2020 | 2021 | R16
168774213381 | 166570213381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-25 | 13 |  | 186 | 44 | 241 | 2020 | 2021 | R16
161023209972 | 163451209972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-10 | 2 |  | 88 | 62 | 150 | 2020 | 2021 | R16
163902207760 | 165436207760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2021-07-19 | Underground | R16 | 2020-10-28 | 6 | 8 | 7 | 189 | 207 | 2020 | 2021 | R16
168521221049 | 160425221049 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-25 | 2020-10-31 | 2021-02-19 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 5 | 80 |  |  | 261 | 2020 | 2021 | R16
164447198983 | 168513198983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-17 | 10 |  | 37 | 66 | 111 | 2020 | 2020 | R16
160837142609 | 162416142609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-04 | 1 |  | 40 | 19 | 58 | 2019 | 2019 | R16
166788142641 | 167643142641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-02-07 |  | 2019-03-11 | Underground | R16 | 2019-02-20 | 1 | 17 | 10 | 14 | 39 | 2019 | 2019 | R16
166311231615 | 160559231615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-10-07 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 6 | 15 | 100 | 27 | 145 | 2021 | 2021 | R16
162485152746 | 169575152746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 1 |  | 27 | 46 | 72 | 2019 | 2019 | R16
168786143822 | 164481143822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R16
165929225124 | 163155225124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | Overhead | R16 | 2021-05-14 | 1 | 4 | 35 | 2 | 39 | 2021 | 2021 | R16
165638224994 | 161082224994 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-15 | 2021-02-18 | 2021-03-29 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 |  | 48 | 28 |  |  | 180 | 2020 | 2021 | R16
166227145215 | 166260145215 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-07 |  | 2019-04-26 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 40 | 2019 | 2019 | R16
169365158789 | 168940158789 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-07-23 |  | 2019-10-14 | Underground | R16 | 2019-10-02 | 1 | 91 | 52 | 9 | 150 | 2019 | 2019 | R16
161227232624 | 169997232624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-13 | 1 |  | 34 | 30 | 63 | 2021 | 2021 | R16
160607205951 | 165045205951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-05 | 1 | 2 | 26 | 188 | 214 | 2020 | 2021 | R16
163154151807 | 168113151807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 1066 | 2019 | 2023 | R16
162484248442 | 165389248442 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2021-09-17 | 2022-07-06 | 2022-07-19 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 | 281 | 209 | 10 | 498 | 2020 | 2022 | R16
160712143619 | 167210143619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-02-20 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-13 | 1 | 28 | 59 | 16 | 101 | 2019 | 2019 | R16
167530215786 | 163871215786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-03-09 | 2021-03-17 | Overhead | R16 | 2021-03-09 | 1 |  | 51 | 7 | 57 | 2020 | 2021 | R16
169186206951 | 167462206951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-01-08 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 65 | 144 | 208 | 2020 | 2021 | R16
166923231736 | 168851231736 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-05-25 | 1 |  | 4 | 59 | 62 | 2021 | 2021 | R16
160256148034 | 161366148034 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-26 | 2019-05-08 | Overhead | R16 | 2019-04-26 | 1 |  | 18 | 9 | 26 | 2019 | 2019 | R16
163698212329 | 160361212329 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-27 | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 2021-10-15 | 2021-11-12 | Underground | R16 | 2021-10-15 | 33 | 60 | 229 | 21 | 340 | 2020 | 2021 | R16
165712153270 | 160683153270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 1 |  | 23 | 1034 | 1056 | 2019 | 2023 | R16
168770232178 | 169681232178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 |  | 37 | 29 | 65 | 2021 | 2021 | R16
163241140983 | 168001140983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-31 | 2019-10-01 | Overhead | R16 | 2019-01-31 | 3 |  | 8 | 174 | 183 | 2019 | 2019 | R16
160975214299 | 161622214299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-01-15 | 1 |  | 21 | 100 | 120 | 2020 | 2021 | R16
161846145989 | 168026145989 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 22 | 28 | 49 | 2019 | 2019 | R16
163389198008 | 169279198008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 1 |  | 139 | 60 | 198 | 2020 | 2021 | R16
165487209412 | 162067209412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 | 2 | 13 | 178 | 191 | 2020 | 2021 | R16
168418204369 | 161811204369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-09-19 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 1 | 35 | 102 |  | 136 | 2020 | 2021 | R16
164344145097 | 166834145097 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-08-04 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-04 | 1 |  | 107 | 90 | 197 | 2019 | 2019 | R16
166474227885 | 167626227885 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | 2021-09-14 | 2022-02-09 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 1 | 7 | 105 | 107 | 217 | 2021 | 2022 | R16
168785185801 | 163505185801 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-14 | 2019-11-18 | 2020-03-29 |  | 2022-05-17 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 198 | 95 | 30 | 528 | 849 | 2019 | 2022 | R16
168515244435 | 169609244435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-08-20 |  | 2022-03-04 | Underground | R16 | 2022-02-07 | 1 | 64 | 122 | 20 | 204 | 2021 | 2022 | R16
167822149299 | 163854149299 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-24 | 1 | 3 | 614 | 45 | 660 | 2019 | 2021 | R16
164426232395 | 166355232395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 2021-05-26 | 2021-10-23 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-23 | 5 | 32 | 108 | 12 | 155 | 2021 | 2021 | R16
161430234080 | 169683234080 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-21 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-12-02 | 35 |  | 389 | 46 | 468 | 2021 | 2023 | R16
163202161211 | 165354161211 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-08-15 | 2020-06-19 | 2020-10-13 | Underground | R16 | 2020-06-19 | 6 | 117 | 222 | 83 | 425 | 2019 | 2020 | R16
161688213836 | 161006213836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | Overhead | R16 | 2021-02-26 | 1 |  | 54 | 2 | 55 | 2020 | 2021 | R16
169736237999 | 165731237999 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021-07-07 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 |  | 0 | 38 |  |  | 216 | 2021 | 2022 | R16
164055143796 | 164471143796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-15 | 1 |  | 17 | 27 | 43 | 2019 | 2019 | R16
162119140409 | 167504140409 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 |  | 36 | 25 | 60 | 2019 | 2019 | R16
166427204082 | 161311204082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-01-07 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 |  | 12 | 71 | 82 | 2020 | 2021 | R16
169709225924 | 164989225924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-01-06 | 2021-01-21 | 2021-04-05 | 2021-05-03 | 2021-06-28 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 12 | 53 | 21 | 41 | 124 | 2021 | 2021 | R16
169709225924 | 164989225924 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-06 | 2021-01-21 | 2021-04-05 | 2021-05-03 | 2021-06-28 | Underground | R16 | 2021-05-03 | 12 | 53 | 21 | 41 | 124 | 2021 | 2021 | R16
168559238558 | 165559238558 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-07-13 | 2021-08-23 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-08-23 | 6 | 38 | 30 | 36 | 107 | 2021 | 2021 | R16
162206212166 | 163484212166 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2020-11-07 | 2020-11-17 | 2020-11-30 | 2021-03-08 | 2021-04-01 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 7 | 10 | 71 | 19 | 104 | 2020 | 2021 | R16
162468148905 | 160610148905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-11 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-22 | 1 | 11 | 139 | 7 | 155 | 2019 | 2019 | R16
168548149544 | 168643149544 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-23 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Underground | R16 | 2019-08-26 | 61 | 2 | 93 | 2 | 155 | 2019 | 2019 | R16
161843207793 | 168361207793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2020-11-17 | 5 |  | 20 | 256 | 279 | 2020 | 2021 | R16
160986226872 | 166511226872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-14 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 1 | 5 | 297 | 21 | 321 | 2021 | 2022 | R16
160098140299 | 167229140299 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2020-09-30 | 2019-09-11 | Underground | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 447 |  | 172 | 2019 | 2019 | R16
167503224987 | 163693224987 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 364 | 48 | 411 | 2021 | 2022 | R16
163583142293 | 167843142293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-02-06 |  | 2019-03-11 | Underground | R16 | 2019-02-21 | 1 | 14 | 12 | 13 | 37 | 2019 | 2019 | R16
164914150265 | 165359150265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 24 | 55 | 78 | 2019 | 2019 | R16
168539230673 | 160935230673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-05-14 | 2021-09-02 | 2021-09-07 | Underground | R16 | 2021-09-02 | 7 | 38 | 80 | 4 | 126 | 2021 | 2021 | R16
167203227636 | 169258227636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | Overhead | R16 | 2021-08-30 | 1 |  | 95 |  | 95 | 2021 | 2021 | R16
161941156420 | 161869156420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-06-25 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | Underground | R16 | 2019-07-26 | 1 | 58 | 24 | 2 | 82 | 2019 | 2019 | R16
165373221520 | 166117221520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-29 | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 25 | 164 | 188 | 2021 | 2021 | R16
167836145300 | 166748145300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-26 | 1 |  | 14 | 15 | 28 | 2019 | 2019 | R16
168387146369 | 168707146369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 37 | 19 | 55 | 2019 | 2019 | R16
167303223346 | 169755223346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 1 | 2 | 62 | 2 | 64 | 2021 | 2021 | R16
167164217837 | 167414217837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |  | 2023-08-16 | Overhead | R16 |  | 3 | 3 |  |  | 674 | 2021 | 2023 | R16
161579178138 | 166606178138 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2020-01-28 | 2020-09-02 | 2020-11-12 | Underground | R16 | 2020-09-02 | 1 | 195 | 157 | 52 | 402 | 2019 | 2020 | R16
164413209326 | 161864209326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 1 |  | 7 | 180 | 186 | 2020 | 2021 | R16
169262217941 | 169830217941 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-09 | 2020-11-12 | 2021-01-21 | 2021-03-09 | 2021-05-04 | Underground | R16 | 2021-03-09 | 47 | 51 | 34 | 41 | 170 | 2020 | 2021 | R16
160656205790 | 164845205790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-20 | 1 |  | 15 | 87 | 101 | 2020 | 2021 | R16
165279154832 | 167918154832 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-10 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-28 | 1 | 24 | 558 | 64 | 644 | 2019 | 2021 | R16
161962154937 | 162108154937 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-12 |  | 2019-09-11 | Underground | R16 | 2019-08-13 | 1 | 7 | 45 | 22 | 72 | 2019 | 2019 | R16
165585143895 | 164439143895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Overhead | R16 | 2019-03-28 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2019 | 2019 | R16
164835221672 | 166350221672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-05 | 1 | 3 | 27 | 154 | 182 | 2021 | 2021 | R16
164946148643 | 162217148643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-09-25 | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 1 |  | 123 | 60 | 182 | 2019 | 2019 | R16
168714215904 | 160637215904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-30 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 | 13 | 67 | 26 | 104 | 2020 | 2021 | R16
160353237547 | 164622237547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-21 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2021-09-21 | 38 |  | 59 | 241 | 336 | 2021 | 2022 | R16
169442142003 | 160881142003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 1 |  | 18 | 25 | 42 | 2019 | 2019 | R16
165665212878 | 168822212878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-09 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 4 | 95 | 98 | 2020 | 2021 | R16
161525157682 | 163000157682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-10 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-26 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-08-26 | 24 |  | 33 | 989 | 1044 | 2019 | 2023 | R16
164162228685 | 161156228685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-06-24 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 42 | 35 | 76 | 2021 | 2021 | R16
168194213019 | 168570213019 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-12-08 | 2021-11-02 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-02 | 1 | 104 | 236 | 23 | 361 | 2020 | 2021 | R16
162648197545 | 168424197545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-04 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-04 | 1 |  | 37 | 73 | 109 | 2020 | 2020 | R16
160074154407 | 162119154407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-30 | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-06-30 | 1 |  | 18 | 99 | 117 | 2019 | 2019 | R16
165641243668 | 164276243668 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 |  | 130 |  |  |  | 186 | 2021 | 2021 | R16
167410221081 | 165363221081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 10 | 65 | 74 | 2021 | 2021 | R16
165454153070 | 160102153070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-09-09 | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 80 | 14 | 93 | 2019 | 2019 | R16
166210210613 | 165959210613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-16 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 1 | 30 | 312 | 3 | 343 | 2020 | 2022 | R16
166216229247 | 162336229247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-09-29 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 108 | 30 | 137 | 2021 | 2021 | R16
163553147601 | 169065147601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-03 | 1 | 8 | 222 | 92 | 320 | 2019 | 2020 | R16
161251208995 | 161379208995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2021-02-27 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 2 |  | 8 | 79 | 87 | 2020 | 2021 | R16
161291147201 | 168836147201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-25 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2019-08-19 | 1 | 5 | 106 | 814 | 923 | 2019 | 2022 | R16
169236232130 | 168840232130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 4 |  | 37 | 2 | 41 | 2021 | 2021 | R16
162905215500 | 163332215500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-24 | 2020-10-30 | 2020-12-23 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 27 | 39 | 65 | 99 | 227 | 2020 | 2021 | R16
164848141991 | 166386141991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-02-02 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-12 | 1 | 17 | 27 | 25 | 68 | 2019 | 2019 | R16
163239261213 | 166196261213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 2021-12-14 |  | 2022-05-09 | Overhead | R16 |  | 15 | 264 |  |  | 382 | 2020 | 2022 | R16
164751237212 | 164679237212 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2021-06-30 | 2023-01-25 | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 1 | 614 | 411 | 81 | 1104 | 2019 | 2023 | R16
160656152450 | 163576152450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-06-07 | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-06-07 | 21 | 2 | 18 | 22 | 60 | 2019 | 2019 | R16
162290158665 | 168004158665 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-07-22 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 1 | 54 |  |  | 864 | 2019 | 2022 | R16
166396198790 | 160574198790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-24 | 1 |  | 20 | 32 | 51 | 2020 | 2020 | R16
167400213131 | 169352213131 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-05 | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 21 | 78 | 98 | 2020 | 2021 | R16
167762145196 | 162823145196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 2019-09-13 | Underground | R16 | 2019-03-11 | 1 | 19 | 3 | 135 | 155 | 2019 | 2019 | R16
165670209058 | 167308209058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 2020-10-29 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 44 |  |  | 163 | 2020 | 2021 | R16
163367221314 | 165141221314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-23 |  | 2021-08-05 | Overhead | R16 | 2021-03-25 | 1 | 4 | 23 | 96 | 121 | 2021 | 2021 | R16
160836145059 | 166681145059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Overhead | R16 | 2019-04-10 | 1 |  | 26 |  | 26 | 2019 | 2019 | R16
164697144881 | 164448144881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-03-04 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 | 8 | 31 | 26 | 63 | 2019 | 2019 | R16
162005159085 | 161635159085 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-07-25 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | Underground | R16 | 2020-07-27 | 1 | 40 | 263 | 2 | 303 | 2019 | 2020 | R16
164280158659 | 167178158659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-03 | 2019-06-21 | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 2019-10-11 | Underground | R16 | 2019-09-24 | 36 | 24 | 45 | 14 | 116 | 2019 | 2019 | R16
160543150134 | 165424150134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-06 | 1 |  | 97 | 10 | 106 | 2019 | 2019 | R16
169567206213 | 162662206213 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-02-03 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 6 | 4 | 2 | 87 | 96 | 2020 | 2021 | R16
160196166846 | 162685166846 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-04-10 | 2019-08-23 | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 2020-01-09 | Underground | R16 | 2019-10-23 | 98 | 30 | 15 | 57 | 197 | 2019 | 2020 | R16
167539198623 | 160199198623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-11-04 | 1 |  | 73 | 188 | 260 | 2020 | 2021 | R16
160402151086 | 166897151086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 11 | 13 | 23 | 2019 | 2019 | R16
163820155127 | 163052155127 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-27 | 1 | 3 | 208 | 53 | 262 | 2019 | 2020 | R16
161274214143 | 160919214143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-02-22 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-02-22 | 1 |  | 50 | 74 | 123 | 2020 | 2021 | R16
160594228493 | 161261228493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-13 | 1 |  | 12 | 128 | 139 | 2021 | 2021 | R16
167726199280 | 161251199280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2020-08-10 | 1 |  | 7 | 571 | 577 | 2020 | 2022 | R16
165627155383 | 166409155383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-06-07 | 2019-06-14 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 |  | 29 | 6 |  |  | 159 | 2019 | 2019 | R16
160583228171 | 162361228171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-04-23 | 2021-05-20 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2021-05-20 | 1 | 57 | 20 | 535 | 610 | 2021 | 2023 | R16
168775218294 | 169313218294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-03-29 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 2 |  | 45 | 160 | 205 | 2021 | 2021 | R16
168666146853 | 169542146853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 18 | 30 | 48 | 2019 | 2019 | R16
166438153590 | 161470153590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-05-29 | 2023-01-11 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 41 | 946 |  | 960 | 2019 | 2022 | R16
163209207296 | 165085207296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 2020-10-16 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-19 | 9 | 35 | 415 | 16 | 472 | 2020 | 2022 | R16
164131151640 | 167632151640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 1 |  | 358 | 67 | 424 | 2019 | 2020 | R16
162714144386 | 165268144386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 440 | 190 | 629 | 2019 | 2021 | R16
168837211840 | 166813211840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-11-03 | 1 |  | 247 | 20 | 266 | 2020 | 2021 | R16
166317205532 | 164089205532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-10-07 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-10-07 | 1 | 2 | 7 | 286 | 293 | 2020 | 2021 | R16
160823201541 | 165792201541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2021-09-02 | Overhead | R16 | 2021-08-10 | 1 | 2 | 252 | 18 | 270 | 2020 | 2021 | R16
160154237354 | 165190237354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2021-11-18 | 1 | 65 | 102 | 22 | 187 | 2021 | 2021 | R16
169535241311 | 163247241311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-07-29 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-09-10 | 1 | 61 | 32 | 2 | 93 | 2021 | 2021 | R16
166848140673 | 166946140673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-18 |  | 2019-03-11 | Underground | R16 | 2019-02-19 | 1 | 5 | 23 | 15 | 41 | 2019 | 2019 | R16
169351201657 | 166624201657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-10-29 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 47 | 193 | 239 | 2020 | 2021 | R16
160027203706 | 167602203706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-09-14 |  | 2022-01-11 | Overhead | R16 |  | 0 | 11 |  |  | 357 | 2020 | 2022 | R16
165687219848 | 162330219848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-07 | 2 |  | 43 | 153 | 197 | 2021 | 2021 | R16
163045141792 | 160472141792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-15 | 1 |  | 13 | 5 | 17 | 2019 | 2019 | R16
165708145822 | 167657145822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 8 | 2 | 9 | 2019 | 2019 | R16
161801230254 | 164448230254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-09-23 | 2021-12-28 | Overhead | R16 | 2021-09-23 | 1 |  | 98 | 69 | 166 | 2021 | 2021 | R16
163417247679 | 169206247679 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-09-14 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Underground | R16 | 2022-07-18 | 1 | 106 | 220 | 4 | 328 | 2021 | 2022 | R16
167596145618 | 167617145618 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 |  | 2019-09-27 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 145 | 2019 | 2019 | R16
165264144510 | 165741144510 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 20 |  | 20 | 2019 | 2019 | R16
166002217676 | 168178217676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 10 | 59 | 68 | 2021 | 2021 | R16
162917157923 | 163029157923 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-07-15 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | Underground | R16 | 2019-10-04 | 1 | 68 | 60 | 2 | 128 | 2019 | 2019 | R16
165475198687 | 160344198687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 2020-08-11 | Overhead | R16 | 2020-08-05 | 1 |  | 8 | 5 | 12 | 2020 | 2020 | R16
168507213826 | 167737213826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2022-08-23 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-08-23 | 1 | 9 | 442 |  | 441 | 2020 | 2022 | R16
161131235326 | 162762235326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-06-17 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 1 | 33 | 40 | 56 | 127 | 2021 | 2021 | R16
166206152664 | 168869152664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 3 |  | 28 | 46 | 75 | 2019 | 2019 | R16
164165234957 | 165751234957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 22 |  | 45 | 51 | 116 | 2021 | 2021 | R16
166176222676 | 166251222676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 2021-12-13 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 | 9 | 201 | 38 | 246 | 2021 | 2022 | R16
164377151867 | 168062151867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 30 | 40 | 69 | 2019 | 2019 | R16
161635179463 | 160189179463 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-27 | 2019-04-01 | 2020-02-05 |  | 2021-01-07 | Underground | R16 |  | 4 | 223 |  |  | 467 | 2019 | 2021 | R16
160089201163 | 165152201163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 | 2021-01-07 | 1 |  | 102 | 627 | 728 | 2020 | 2023 | R16
164388152507 | 169290152507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | Underground | R16 | 2020-02-19 | 1 |  | 201 |  | 201 | 2019 | 2020 | R16
163202259393 | 168022259393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-03 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-03-11 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-03-11 | 196 |  | 73 | 15 | 282 | 2021 | 2022 | R16
163170150840 | 164705150840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-22 | 2019-03-14 | 2019-04-30 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-06 | 15 | 34 | 28 | 48 | 122 | 2019 | 2019 | R16
160354252961 | 164005252961 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-10-19 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-21 | 1 | 246 | 176 | 32 | 452 | 2020 | 2022 | R16
161964142363 | 161347142363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-01 | 1 |  | 40 | 19 | 58 | 2019 | 2019 | R16
163008206153 | 162961206153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-05 |  | 2021-08-09 | Underground | R16 | 2021-05-17 | 1 | 8 | 161 | 61 | 228 | 2020 | 2021 | R16
169775220367 | 168033220367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-19 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 19 |  | 28 | 164 | 209 | 2021 | 2021 | R16
160205154347 | 166383154347 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-06-04 | 2019-11-18 | 2020-01-16 | Underground | R16 | 2019-11-18 | 2 | 65 | 120 | 44 | 228 | 2019 | 2020 | R16
162713209942 | 163047209942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 | 2 | 85 | 66 | 151 | 2020 | 2021 | R16
160211228443 | 168474228443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 7 |  | 76 | 18 | 99 | 2021 | 2021 | R16
169960141365 | 169170141365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-08 | 1 |  | 31 | 27 | 57 | 2019 | 2019 | R16
169270224003 | 161240224003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-04-21 | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2021-04-21 | 1 |  | 26 | 331 | 356 | 2021 | 2022 | R16
167381211388 | 163548211388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 2021-02-22 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-02-22 | 1 | 40 | 68 | 123 | 229 | 2020 | 2021 | R16
169372220027 | 169362220027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-02-09 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-20 | 1 | 12 | 51 | 145 | 206 | 2021 | 2021 | R16
160864151771 | 168044151771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 22 | 48 | 69 | 2019 | 2019 | R16
169799157014 | 165568157014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-07-05 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | Underground | R16 | 2019-10-07 | 1 | 130 | 67 | 2 | 197 | 2019 | 2019 | R16
164321222371 | 166751222371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-10-20 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 5 |  | 166 | 22 | 191 | 2021 | 2021 | R16
167950200736 | 160285200736 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 |  | 10 | 8 |  |  | 328 | 2020 | 2021 | R16
167644148743 | 162309148743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-08 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 22 | 19 | 40 | 2019 | 2019 | R16
161892151824 | 167937151824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-05 | 1 |  | 43 | 37 | 79 | 2019 | 2019 | R16
165854148158 | 161826148158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-01 | 1 |  | 19 | 20 | 38 | 2019 | 2019 | R16
163924156995 | 160821156995 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-24 | 2019-06-18 | 2019-07-02 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 18 | 11 |  |  | 331 | 2019 | 2020 | R16
165480228109 | 160095228109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 1 |  | 6 | 134 | 139 | 2021 | 2021 | R16
160120204028 | 161139204028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | Overhead | R16 | 2020-10-12 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2020 | 2020 | R16
165278143387 | 163667143387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-22 | 1 |  | 47 | 27 | 73 | 2019 | 2019 | R16
163540234367 | 163604234367 | MOBILE HOMES PARK AB622 | ELEC SVC FOR MOBILE HOMES | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-06-10 |  | 2022-04-07 | Underground | R16 |  | 1 | 87 |  |  | 302 | 2021 | 2022 | R16
165096156751 | 168972156751 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-07-01 | 2019-09-10 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2019-09-10 | 1 | 112 | 52 | 775 | 937 | 2019 | 2022 | R16
169745222026 | 164267222026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 10 |  | 14 | 214 | 236 | 2021 | 2022 | R16
166721233955 | 162683233955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-06-08 |  | 2022-07-02 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 1 | 26 | 277 | 3 | 304 | 2021 | 2022 | R16
165515153901 | 161514153901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-07 | 1 |  | 7 | 47 | 53 | 2019 | 2019 | R16
163371219021 | 161529219021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-10 | 2021-01-29 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 |  | 7 | 59 |  |  | 206 | 2020 | 2021 | R16
167803144449 | 168150144449 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 2019-02-28 | 2019-06-19 | 2020-02-25 | Underground | R16 | 2019-06-19 | 0 | 29 | 80 | 180 | 287 | 2019 | 2020 | R16
168482231498 | 162918231498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 13 |  | 21 | 100 | 132 | 2021 | 2021 | R16
162728145166 | 166728145166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 1 |  | 64 | 9 | 72 | 2019 | 2019 | R16
160705219713 | 161637219713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-06-10 | 2021-08-18 | Underground | R16 | 2021-06-10 | 1 | 4 | 90 | 50 | 142 | 2021 | 2021 | R16
162251141906 | 169263141906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | Overhead | R16 | 2019-04-02 | 4 |  | 44 | 2 | 48 | 2019 | 2019 | R16
168018230590 | 165077230590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 41 | 33 | 73 | 2021 | 2021 | R16
162036146685 | 169005146685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-20 |  | 2019-04-16 | Overhead | R16 | 2019-04-10 | 1 | 2 | 16 | 5 | 21 | 2019 | 2019 | R16
161477244294 | 169019244294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-08-19 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 119 |  |  | 425 | 2021 | 2022 | R16
164200228642 | 161060228642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 1 |  | 40 | 37 | 76 | 2021 | 2021 | R16
164557225244 | 161176225244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-31 | 2021-02-24 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-03-31 | 18 | 24 | 3 | 159 | 201 | 2021 | 2021 | R16
162951151695 | 167997151695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | Overhead | R16 | 2019-06-11 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2019 | 2019 | R16
161548219773 | 164856219773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | Underground | R16 | 2021-04-23 | 4 | 21 | 56 | 2 | 80 | 2021 | 2021 | R16
164881213649 | 160274213649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-11 | 1 |  | 65 | 61 | 125 | 2020 | 2021 | R16
167638234536 | 168461234536 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-06-11 | 2021-09-28 | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-09-28 | 1 | 18 | 78 | 21 | 115 | 2021 | 2021 | R16
163417226884 | 161642226884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-05-11 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 20 |  | 20 | 130 | 168 | 2021 | 2021 | R16
169349210982 | 165206210982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2020 | 2020 | R16
164732148894 | 162784148894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | Overhead | R16 | 2019-05-15 | 1 | 3 | 24 |  | 26 | 2019 | 2019 | R16
162042226135 | 164388226135 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-04-26 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-04-26 | 1 | 8 | 13 | 138 | 157 | 2021 | 2021 | R16
166926213159 | 169461213159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-19 | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 31 | 67 | 97 | 2020 | 2021 | R16
168430199604 | 161725199604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-16 | 1 | 2 | 75 | 180 | 255 | 2020 | 2021 | R16
163069207130 | 167644207130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-10-16 | 1 |  | 4 | 128 | 131 | 2020 | 2021 | R16
166620227947 | 169711227947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-06-17 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 1 |  | 42 | 100 | 141 | 2021 | 2021 | R16
164512221782 | 166806221782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 1 |  | 46 |  | 46 | 2021 | 2021 | R16
168068234244 | 168224234244 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-09 | 2022-03-30 | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-03-30 | 1 | 40 | 211 | 5 | 254 | 2021 | 2022 | R16
162110156872 | 169030156872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-07-03 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-30 | 1 | 37 | 152 | 465 | 652 | 2019 | 2021 | R16
161639139158 | 165192139158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  | 2019-01-22 | Overhead | R16 | 2019-01-10 | 1 |  | 5 | 9 | 13 | 2019 | 2019 | R16
164210231295 | 168145231295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | Underground | R16 | 2021-07-28 | 1 |  | 51 | 3 | 53 | 2021 | 2021 | R16
166429223393 | 161007223393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-12 |  | 2022-03-02 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 1 | 31 | 233 | 22 | 284 | 2021 | 2022 | R16
165755226629 | 160712226629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 2021-06-09 | 2021-08-17 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 13 | 9 | 43 | 50 | 112 | 2021 | 2021 | R16
167165206924 | 162178206924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-10-16 | 1 | 15 | 5 | 189 | 207 | 2020 | 2021 | R16
161886202277 | 166890202277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-02 | 1 | 5 | 2 | 78 | 83 | 2020 | 2020 | R16
163192143137 | 169299143137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-14 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-09-03 | 1 | 14 | 144 |  | 157 | 2019 | 2019 | R16
169302223738 | 160962223738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-30 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 1 |  | 34 | 77 | 110 | 2021 | 2021 | R16
164496154921 | 163045154921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-08-07 | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 1 |  | 43 | 73 | 115 | 2019 | 2019 | R16
167359197597 | 168792197597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 12 | 47 | 58 | 2020 | 2020 | R16
167935198587 | 160287198587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 583 | 2020 | 2022 | R16
161224160886 | 165365160886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-25 | 2019-07-10 | 2019-08-12 |  | 2020-08-27 | Overhead | R16 | 2020-06-25 | 55 | 24 | 229 | 46 | 351 | 2019 | 2020 | R16
165822199295 | 161387199295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 15 | 34 | 48 | 2020 | 2020 | R16
160018225677 | 165417225677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 2 |  | 118 | 2 | 120 | 2021 | 2021 | R16
163139222889 | 169351222889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-06 | 1 |  | 86 | 28 | 113 | 2021 | 2021 | R16
161236148990 | 169382148990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-11 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 | 16 | 10 |  | 25 | 2019 | 2019 | R16
163348211451 | 166036211451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-29 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 28 | 88 | 115 | 2020 | 2021 | R16
164167202979 | 169284202979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | Underground | R16 | 2021-01-26 | 1 |  | 101 | 3 | 103 | 2020 | 2021 | R16
165503230304 | 168761230304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-05-11 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Underground | R16 | 2022-05-05 | 0 | 17 | 258 | 2 | 275 | 2021 | 2022 | R16
167376142455 | 161824142455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-19 | 1 |  | 30 | 25 | 54 | 2019 | 2019 | R16
169570153188 | 160527153188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2019-06-06 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 1 |  | 7 | 5 | 11 | 2019 | 2019 | R16
161129229513 | 165356229513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Commercial | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-05-05 | 2021-10-20 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-20 | 1 | 54 | 121 | 16 | 189 | 2021 | 2021 | R16
163802149006 | 160389149006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-08-28 | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 11 | 2 | 99 | 11 | 120 | 2019 | 2019 | R16
168395154458 | 167036154458 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-06-06 | 2019-09-25 | 2019-07-16 | Underground | R16 | 2019-09-25 | 1 | 66 | 80 |  | 94 | 2019 | 2019 | R16
165827222370 | 167852222370 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 1 | 2 | 2 | 115 | 117 | 2021 | 2021 | R16
165945273223 | 166849273223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-08-26 | Overhead | R16 | 2022-08-08 | 1 |  | 102 | 15 | 116 | 2022 | 2022 | R16
169324279745 | 164804279745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 37 | 26 | 62 | 2022 | 2022 | R16
161550271099 | 162411271099 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 3 |  | 41 | 17 | 59 | 2022 | 2022 | R16
163964284945 | 164691284945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 2 |  | 38 | 40 | 78 | 2022 | 2022 | R16
162822267449 | 166614267449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-03-24 | 2022-04-25 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 |  | 36 | 23 | 58 | 2022 | 2022 | R16
165017272267 | 165836272267 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-11 | 2022-08-12 | 2022-09-22 | Underground | R16 | 2022-08-12 | 1 | 29 | 111 | 30 | 168 | 2022 | 2022 | R16
169306269601 | 160067269601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-11-14 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 1 |  | 193 | 60 | 252 | 2022 | 2023 | R16
162919266902 | 165156266902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-04-22 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-22 | 2 |  | 60 | 19 | 79 | 2022 | 2022 | R16
164847282555 | 160285282555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 77 | 2 | 78 | 2022 | 2022 | R16
169449251750 | 161580251750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-01 | 1 | 2 | 405 | 80 | 485 | 2021 | 2023 | R16
160667288281 | 165018288281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | Underground | R16 | 2022-09-27 | 1 | 22 | 37 | 54 | 111 | 2022 | 2022 | R16
168445275606 | 166997275606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | Underground | R16 | 2022-07-11 | 1 | 16 | 66 | 4 | 84 | 2022 | 2022 | R16
160052260485 | 161998260485 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-09 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-04-01 | 1 | 13 | 82 |  | 94 | 2021 | 2022 | R16
162240281172 | 163261281172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-01 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 1 | 16 | 76 | 12 | 102 | 2022 | 2022 | R16
168056250967 | 166673250967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-06 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-01-31 | 1 | 13 | 84 | 17 | 112 | 2021 | 2022 | R16
162789272203 | 165045272203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-12 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 8 | 60 | 67 | 2022 | 2022 | R16
164191270218 | 165281270218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-28 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-04-03 | 19 |  | 289 | 96 | 402 | 2022 | 2023 | R16
169224317076 | 163916317076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-04-27 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 |  | 1 | 216 |  |  | 299 | 2022 | 2023 | R16
166592269208 | 169492269208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 1 |  | 28 | 15 | 42 | 2022 | 2022 | R16
163888278470 | 164222278470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-03-23 | 2022-05-06 |  | 2023-07-06 | Underground | R16 |  | 42 | 33 |  |  | 378 | 2022 | 2023 | R16
161809267357 | 166628267357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Overhead | R16 | 2022-02-24 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2022 | 2022 | R16
169195280473 | 166076280473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-06-09 | 1 |  | 13 | 34 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165822262817 | 167731262817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 3 |  | 30 | 21 | 52 | 2021 | 2022 | R16
161425286241 | 167711286241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-26 | 2022-11-23 | Overhead | R16 | 2022-08-26 | 1 |  | 29 | 64 | 92 | 2022 | 2022 | R16
168562251222 | 160601251222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-11-30 | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 39 | 36 | 74 | 2021 | 2022 | R16
163150271898 | 164792271898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-08-01 | 1 |  | 104 | 2 | 105 | 2022 | 2022 | R16
161464266116 | 163112266116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-05-03 | 2023-03-02 | Underground | R16 | 2022-05-03 | 5 |  | 70 | 218 | 291 | 2022 | 2023 | R16
165383285283 | 169539285283 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-10 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | Overhead | R16 | 2023-04-13 | 22 |  | 199 | 2 | 221 | 2022 | 2023 | R16
169169275536 | 161761275536 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential Subdivision | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 23 | 2022 | 2022 | R16
169975276255 | 161314276255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 3 | 6 | 56 | 30 | 92 | 2022 | 2022 | R16
167625260977 | 164590260977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-25 | 5 |  | 31 | 25 | 59 | 2021 | 2022 | R16
168698258703 | 162131258703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-01-11 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 1 |  | 35 | 39 | 73 | 2021 | 2022 | R16
166023300438 | 163623300438 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-03 | 2022-04-06 | 2022-11-14 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-12-06 | 89 | 159 | 17 | 4 | 266 | 2021 | 2022 | R16
162320285703 | 167569285703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-02-08 | 2022-06-21 | 2022-07-15 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-09-07 | 96 | 19 | 300 | 22 | 434 | 2022 | 2023 | R16
163393272741 | 167967272741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-03-15 |  | 2022-05-03 | Overhead | R16 |  | 6 | 20 |  |  | 60 | 2022 | 2022 | R16
164003289862 | 168280289862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-08-22 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 1 | 23 | 67 | 54 | 142 | 2022 | 2023 | R16
163164278346 | 161397278346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-17 | 1 |  | 32 | 34 | 65 | 2022 | 2022 | R16
166874303276 | 165927303276 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-12-15 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 |  | 1 | 113 |  |  | 275 | 2022 | 2023 | R16
161479248696 | 166801248696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-29 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-10-29 | 1 |  | 30 | 51 | 80 | 2021 | 2022 | R16
164229266629 | 169100266629 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2022-01-28 | 2023-02-16 | 2023-03-03 | Underground | R16 | 2023-02-16 | 1 | 87 | 275 | 12 | 372 | 2021 | 2023 | R16
162209280017 | 164509280017 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 10 | 44 | 169 | 15 | 235 | 2022 | 2023 | R16
167841284016 | 163495284016 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 65 | 74 | 138 | 2022 | 2023 | R16
168543281549 | 165246281549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-06-03 |  | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 1 | 91 | 105 | 35 | 229 | 2022 | 2022 | R16
165107272859 | 166321272859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2023-06-09 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 323 | 2022 | 2023 | R16
163858255711 | 167353255711 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-09 |  | 2022-02-25 | Underground | R16 | 2022-02-24 | 1 | 4 | 78 | 2 | 82 | 2021 | 2022 | R16
168477260752 | 169954260752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-10 | 2022-03-21 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-21 | 1 | 19 | 72 | 24 | 113 | 2021 | 2022 | R16
161536280080 | 165256280080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-05 | 1 |  | 34 | 27 | 60 | 2022 | 2022 | R16
161819261372 | 169328261372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 2021-12-21 | Underground | R16 | 2021-12-18 | 1 | 24 | 3 | 2 | 28 | 2021 | 2021 | R16
164683277819 | 168027277819 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-06-15 | 1 |  | 33 | 4 | 36 | 2022 | 2022 | R16
165503276232 | 169538276232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 5 | 9 | 21 | 72 | 104 | 2022 | 2022 | R16
164671249058 | 167492249058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-12-02 | 1 |  | 52 | 30 | 81 | 2021 | 2022 | R16
164786285185 | 162335285185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-23 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 13 |  | 129 |  | 141 | 2022 | 2023 | R16
164002285507 | 166076285507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-30 | 2022-09-09 | Overhead | R16 | 2022-07-30 | 2 |  | 13 | 30 | 44 | 2022 | 2022 | R16
162553249028 | 167303249028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 36 | 21 | 56 | 2021 | 2021 | R16
165556272824 | 160093272824 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-19 | 2022-03-15 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-04-18 | 2 | 17 | 25 | 4 | 46 | 2022 | 2022 | R16
168033274705 | 160033274705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-05 | 1 |  | 24 | 20 | 43 | 2022 | 2022 | R16
165170317052 | 163563317052 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | 2023-07-14 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 219 |  | 56 |  | 274 | 2022 | 2023 | R16
166514272068 | 164774272068 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-04-26 | 2023-09-17 | Underground | R16 | 2022-04-26 | 1 |  | 35 | 364 | 398 | 2022 | 2023 | R16
167587260471 | 169326260471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-09 |  | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2022-01-10 | 1 | 20 | 23 | 21 | 62 | 2021 | 2022 | R16
161461284150 | 163826284150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | Overhead | R16 | 2022-09-23 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R16
160017286758 | 162949286758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-07-26 |  | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 56 | 107 | 2 | 163 | 2022 | 2022 | R16
167026258664 | 162015258664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 |  | 44 | 26 | 69 | 2021 | 2022 | R16
162243277321 | 164011277321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-04-27 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | Underground | R16 | 2022-06-02 | 1 | 67 | 27 | 2 | 94 | 2022 | 2022 | R16
167944290156 | 164078290156 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-08-25 | 2023-06-23 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-06-23 | 1 | 88 | 217 | 23 | 326 | 2022 | 2023 | R16
169741283656 | 161487283656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-12 | 4 | 2 | 36 | 51 | 90 | 2022 | 2022 | R16
165600273994 | 168818273994 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 51 | 42 | 92 | 2022 | 2022 | R16
166698281191 | 167473281191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-08-19 | Overhead | R16 | 2022-08-10 | 1 |  | 51 | 8 | 58 | 2022 | 2022 | R16
169638259240 | 162341259240 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-01-11 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 2 |  | 31 | 17 | 48 | 2021 | 2022 | R16
165908290316 | 162915290316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-08-26 | 2022-08-29 |  | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 46 | 2 | 67 | 3 | 115 | 2022 | 2022 | R16
169070282770 | 160108282770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2022-06-15 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-07 | 2 | 151 | 17 | 25 | 192 | 2021 | 2022 | R16
164674256641 | 169563256641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 131 | 19 | 149 | 2021 | 2022 | R16
165632267667 | 165633267667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-30 | 2023-01-13 | 2023-03-09 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 1 | 261 |  | 40 | 289 | 2022 | 2023 | R16
161345275461 | 161270275461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 149 | 2 | 150 | 2022 | 2022 | R16
165501264671 | 163318264671 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-01-13 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 389 | 2021 | 2023 | R16
162706259537 | 163371259537 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  | 2022-01-12 | Underground | R16 | 2021-12-03 | 1 |  | 2 | 29 | 30 | 2021 | 2022 | R16
161830270762 | 160120270762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-08-01 | 105 |  | 111 | 37 | 251 | 2021 | 2022 | R16
160520280714 | 166675280714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2022 | 2022 | R16
168358266222 | 164137266222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 80 | 26 | 105 | 2022 | 2022 | R16
168537283646 | 162642283646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  | 2022-07-22 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 | 2 | 17 | 5 | 22 | 2022 | 2022 | R16
166744258958 | 162673258958 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 1 |  | 66 | 17 | 82 | 2021 | 2022 | R16
162492266021 | 162494266021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-01-24 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Underground | R16 | 2022-08-05 | 1 | 41 | 140 | 2 | 181 | 2021 | 2022 | R16
168515252846 | 163313252846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-22 | 1 | 2 | 47 | 20 | 67 | 2021 | 2022 | R16
164028267594 | 166008267594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-06 | 1 | 4 | 87 | 43 | 132 | 2022 | 2022 | R16
160627275268 | 160643275268 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-06-03 | 1 | 2 | 41 | 12 | 53 | 2022 | 2022 | R16
166153284743 | 164714284743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 31 | 18 | 48 | 2022 | 2022 | R16
167110287057 | 169518287057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 42 | 6 | 47 | 2022 | 2022 | R16
164896254890 | 167034254890 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-04-15 | 1 |  | 118 | 13 | 130 | 2021 | 2022 | R16
169033289802 | 167244289802 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-08-22 | 2023-04-05 | 2023-07-06 | Underground | R16 | 2023-04-05 | 2 | 25 | 163 | 67 | 254 | 2022 | 2023 | R16
165099265088 | 162235265088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-01-31 | 1 |  | 271 | 44 | 314 | 2022 | 2023 | R16
160213286785 | 168572286785 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 2022-11-06 | Underground | R16 | 2022-10-06 | 2 |  | 54 | 22 | 76 | 2022 | 2022 | R16
163304255065 | 164829255065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2021-12-10 | Underground | R16 | 2021-11-17 | 2 | 8 | 10 | 18 | 35 | 2021 | 2021 | R16
165702264333 | 161285264333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-03-04 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-03-04 | 1 |  | 38 | 16 | 53 | 2022 | 2022 | R16
169230268059 | 169935268059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-02-08 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-16 | 1 | 61 | 27 | 13 | 99 | 2021 | 2022 | R16
169187284221 | 163665284221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  | 146 | 53 | 198 | 2022 | 2023 | R16
166755273542 | 168601273542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-03-22 |  | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-25 | 1 | 28 | 90 | 5 | 121 | 2022 | 2022 | R16
161262255324 | 164766255324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2022-01-10 | 1 | 10 | 47 | 21 | 76 | 2021 | 2022 | R16
169232290538 | 169351290538 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-12 | 2022-06-10 | 2022-08-29 |  | 2023-08-03 | Underground | R16 |  | 151 | 57 |  |  | 450 | 2021 | 2023 | R16
168206262360 | 167394262360 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 275 | 2021 | 2023 | R16
164029269191 | 169635269191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 76 | 40 | 115 | 2022 | 2022 | R16
164667276519 | 163342276519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 34 | 35 | 68 | 2022 | 2022 | R16
169474287370 | 163200287370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-07-30 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | Underground | R16 | 2023-12-07 | 1 | 25 | 354 | 4 | 382 | 2022 | 2023 | R16
164313284850 | 161274284850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-06-27 | 2022-07-07 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 38 | 9 |  |  | 179 | 2022 | 2023 | R16
166976299394 | 167014299394 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-11-04 | 2023-08-07 | 2023-09-06 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 | 196 | 197 | 23 | 414 | 2022 | 2023 | R16
167749265988 | 166249265988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2022-01-24 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-28 | 1 | 92 | 69 | 16 | 175 | 2021 | 2022 | R16
167088281270 | 167332281270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-12-20 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 143 | 4 | 146 | 2022 | 2022 | R16
167012277499 | 165031277499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-07-13 | 2022-08-08 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 | 2 | 54 | 19 | 73 | 2022 | 2022 | R16
162688278277 | 161239278277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Underground | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 125 | 2 | 126 | 2022 | 2022 | R16
169211259574 | 167191259574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-27 | 2021-12-02 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | Underground | R16 | 2022-05-19 | 5 | 49 | 121 | 4 | 176 | 2021 | 2022 | R16
164956283628 | 160541283628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Underground | R16 | 2022-07-29 | 1 | 8 | 26 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R16
166344283670 | 162542283670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2022-08-19 | Overhead | R16 | 2022-08-02 | 2 |  | 28 | 14 | 42 | 2022 | 2022 | R16
164534277336 | 164179277336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 1 |  | 29 |  | 29 | 2022 | 2022 | R16
160523262649 | 167794262649 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 269 |  | 269 | 2021 | 2023 | R16
166408269013 | 169491269013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 26 | 24 | 49 | 2022 | 2022 | R16
165492290109 | 169531290109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-08-24 |  | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-11-28 | 1 | 55 | 69 | 4 | 126 | 2022 | 2022 | R16
161613256849 | 169945256849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 1 |  | 88 | 7 | 94 | 2021 | 2022 | R16
160994287568 | 160374287568 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-08-02 | 2023-02-25 | 2023-03-09 | Underground | R16 | 2023-02-25 | 1 | 86 | 149 | 9 | 243 | 2022 | 2023 | R16
165662250280 | 169211250280 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-16 | 2022-02-04 | Underground | R16 | 2021-11-16 | 1 |  | 34 | 59 | 92 | 2021 | 2022 | R16
162468283445 | 163395283445 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 2022-06-21 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 17 | 13 |  |  | 171 | 2022 | 2023 | R16
162809269011 | 163861269011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-15 | 2023-01-14 | 2023-01-17 | Underground | R16 | 2023-01-14 | 1 | 17 | 239 | 2 | 257 | 2022 | 2023 | R16
160745279091 | 161287279091 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-05-13 | 2022-06-24 | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-06-24 | 1 | 25 | 31 | 61 | 115 | 2022 | 2022 | R16
163574280716 | 164227280716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-13 | 1 | 9 | 35 | 30 | 72 | 2022 | 2022 | R16
163333266824 | 165535266824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-10-11 | Overhead | R16 | 2022-10-10 | 1 |  | 181 | 2 | 182 | 2022 | 2022 | R16
167520274865 | 168845274865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-03 | 2022-02-27 | 2022-04-04 | 2022-07-11 | 2022-08-16 | Underground | R16 | 2022-07-11 | 40 | 26 | 71 | 27 | 162 | 2022 | 2022 | R16
160725276344 | 162752276344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | Overhead | R16 | 2022-11-08 | 1 |  | 146 | 2 | 147 | 2022 | 2022 | R16
164974280826 | 165739280826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | Underground | R16 | 2022-08-15 | 1 | 4 | 58 | 3 | 63 | 2022 | 2022 | R16
164644262482 | 167671262482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-03-08 | 1 |  | 53 |  | 53 | 2021 | 2022 | R16
160660266426 | 164700266426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 1 |  | 394 | 24 | 417 | 2022 | 2023 | R16
160609252738 | 163535252738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 23 | 37 | 59 | 2021 | 2022 | R16
168893267821 | 163277267821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-02-07 | 2022-04-11 | 2022-08-08 | Underground | R16 | 2022-04-11 | 1 | 12 | 46 | 86 | 142 | 2022 | 2022 | R16
168601293571 | 164844293571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-09 | 2022-05-25 | 2022-09-14 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 120 | 81 | 82 |  | 281 | 2021 | 2023 | R16
161839281667 | 163785281667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 0 | 31 | 87 | 2 | 118 | 2022 | 2022 | R16
161360286263 | 167905286263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2022-07-20 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 214 | 127 | 2 | 341 | 2021 | 2023 | R16
161275286238 | 163047286238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 2022-07-21 | 2023-04-12 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-12 | 5 | 63 | 190 | 44 | 299 | 2022 | 2023 | R16
160290298827 | 169488298827 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-02-16 | 2022-06-29 | 2022-10-31 | 2023-02-01 | 2023-02-27 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 96 | 89 | 68 | 19 | 269 | 2022 | 2023 | R16
163419272904 | 166269272904 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2023-02-06 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 234 | 2022 | 2023 | R16
160695254150 | 162152254150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-28 |  | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-04-21 | 1 | 12 | 126 | 17 | 153 | 2021 | 2022 | R16
161126277680 | 162086277680 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-29 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 42 | 2022 | 2022 | R16
165017273783 | 168054273783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 64 | 38 | 101 | 2022 | 2022 | R16
167002282469 | 160132282469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 58 | 41 | 98 | 2022 | 2022 | R16
165090252701 | 167003252701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-18 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-11-01 | 1 | 20 | 11 | 7 | 36 | 2021 | 2021 | R16
167351277405 | 164468277405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R16
168839282072 | 165991282072 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-09 | 2022-06-22 | 2022-07-22 | Underground | R16 | 2022-06-22 | 1 | 14 | 10 | 23 | 45 | 2022 | 2022 | R16
165020293213 | 160288293213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-14 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 64 |  | 278 | 36 | 376 | 2022 | 2023 | R16
162514280847 | 164917280847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Overhead | R16 | 2022-06-27 | 21 |  | 23 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
160567278789 | 162925278789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 173 |  | 173 | 2022 | 2023 | R16
161428269329 | 162680269329 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2023-02-21 |  | 2022-09-12 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 1 | 285 |  |  | 169 | 2022 | 2022 | R16
160249251383 | 168461251383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | Underground | R16 | 2022-11-10 | 1 | 10 | 285 | 4 | 297 | 2021 | 2022 | R16
163478266433 | 164811266433 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | 2022-08-19 | Underground | R16 | 2022-08-09 | 1 |  | 139 | 9 | 147 | 2022 | 2022 | R16
163702287170 | 167261287170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-28 |  | 2023-02-28 | Underground | R16 | 2023-01-17 | 1 | 9 | 124 | 31 | 162 | 2022 | 2023 | R16
166982278415 | 167973278415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-08 | 2021-12-13 | 2022-05-06 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-18 | 26 | 105 | 118 | 58 | 304 | 2021 | 2023 | R16
163089267857 | 163600267857 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2022-02-07 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 |  | 6 | 75 |  |  | 475 | 2021 | 2023 | R16
169453296762 | 162888296762 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2022-10-12 |  | 2023-07-12 | Underground | R16 | 2023-06-07 | 3 | 110 | 171 | 26 | 307 | 2022 | 2023 | R16
162498282742 | 162964282742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-11 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-12-15 | 2022-12-21 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 25 |  | 133 | 5 | 161 | 2022 | 2022 | R16
163203250013 | 168936250013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-07 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 7 | 19 | 25 | 2021 | 2021 | R16
164712288339 | 169131288339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-26 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 2023-02-23 | Overhead | R16 | 2022-12-09 | 11 |  | 89 | 55 | 153 | 2022 | 2023 | R16
167483300090 | 168865300090 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-11-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | Underground | R16 | 2023-04-10 | 1 | 162 | 108 |  | 269 | 2022 | 2023 | R16
160277252134 | 162430252134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-10-15 | 1 |  | 2 | 35 | 36 | 2021 | 2021 | R16
160471262333 | 167434262333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-02-14 | 2023-03-13 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 1 |  | 39 | 281 | 319 | 2021 | 2023 | R16
169292266979 | 165698266979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 1 |  | 21 | 4 | 24 | 2022 | 2022 | R16
160523283295 | 162283283295 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-06-21 |  | 2023-03-24 | Underground | R16 |  | 2 | 48 |  |  | 247 | 2022 | 2023 | R16
163325273338 | 165702273338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2023-05-09 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-05-09 | 1 | 7 | 296 | 26 | 327 | 2022 | 2023 | R16
163718267191 | 165676267191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-03-07 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 3 |  | 24 | 282 | 307 | 2022 | 2023 | R16
168508254246 | 165747254246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 66 | 3 | 68 | 2021 | 2022 | R16
169804272119 | 167572272119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-10 | 2022-04-26 | 2022-05-31 | Underground | R16 | 2022-04-26 | 1 | 23 | 34 | 26 | 81 | 2022 | 2022 | R16
166731258543 | 161862258543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 |  | 306 | 12 | 317 | 2021 | 2023 | R16
168865257524 | 160790257524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-11-22 | 1 |  | 2 | 52 | 53 | 2021 | 2022 | R16
160401279714 | 161812279714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-18 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-08-04 | 1 | 27 | 57 | 5 | 87 | 2022 | 2022 | R16
168567275253 | 160895275253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-04 | 1 |  | 19 | 24 | 42 | 2022 | 2022 | R16
163057270066 | 168996270066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-02-14 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-20 | 7 |  | 64 | 14 | 83 | 2022 | 2022 | R16
168494266481 | 164388266481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2023-08-17 | 2023-08-25 | Underground | R16 | 2023-08-17 | 2 |  | 406 | 7 | 413 | 2022 | 2023 | R16
167500259351 | 169943259351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-12-01 | 2022-08-03 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-08-03 | 1 | 42 | 176 | 222 | 438 | 2021 | 2023 | R16
161355278483 | 162230278483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | 2022-10-10 | Overhead | R16 | 2022-10-07 | 1 |  | 111 | 2 | 112 | 2022 | 2022 | R16
162451267858 | 167403267858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 1 |  | 13 | 14 | 26 | 2022 | 2022 | R16
167529259658 | 168614259658 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2022-01-06 | 4 | 16 | 25 |  | 43 | 2021 | 2022 | R16
162692264365 | 168800264365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2023-10-18 | 2023-11-07 | Underground | R16 | 2023-10-18 | 7 |  | 462 | 15 | 482 | 2022 | 2023 | R16
163957266880 | 165510266880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-06-14 | 0 |  | 358 |  | 358 | 2022 | 2023 | R16
165742284312 | 163986284312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 25 | 28 | 52 | 2022 | 2022 | R16
160713254293 | 161437254293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-10-11 | 2021-10-21 | 2021-10-28 |  | 2021-11-16 | Underground | R16 |  | 9 | 6 |  |  | 27 | 2021 | 2021 | R16
160791281740 | 165718281740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-06-06 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-15 | 1 | 61 | 51 | 50 | 160 | 2022 | 2022 | R16
168989257207 | 169993257207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 3 |  | 48 | 26 | 75 | 2021 | 2022 | R16
161729285223 | 162082285223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-01 | 2022-07-11 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-30 | 8 | 7 | 103 | 48 | 163 | 2022 | 2023 | R16
164596273759 | 168210273759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | Overhead | R16 | 2022-10-07 | 1 |  | 141 | 2 | 142 | 2022 | 2022 | R16
162499262310 | 167408262310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-02-01 | 1 |  | 30 | 22 | 51 | 2021 | 2022 | R16
168346260389 | 162741260389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-08 | 2022-02-19 | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-02-19 | 1 | 7 | 53 | 25 | 84 | 2021 | 2022 | R16
160301272292 | 163857272292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-11 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 1 | 34 | 63 | 42 | 137 | 2022 | 2022 | R16
165240270077 | 161053270077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 20 | 9 | 28 | 2022 | 2022 | R16
168820266476 | 165084266476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 1 |  | 297 | 80 | 376 | 2022 | 2023 | R16
163886312222 | 160250312222 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-07 | 2023-03-13 | 2023-04-18 | 2023-04-26 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 3 | 243 | 27 | 7 | 277 | 2022 | 2023 | R16
163391279965 | 168242279965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-05-25 |  |  | 279 | 2 | 280 | 2022 | 2023 | R16
169259296812 | 160711296812 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-07 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 135 |  | 65 | 59 | 257 | 2022 | 2023 | R16
169967269068 | 169213269068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 |  | 2022-03-25 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 30 | 2022 | 2022 | R16
167322254096 | 169772254096 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-27 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 18 | 312 |  | 329 | 2021 | 2023 | R16
166621258547 | 168440258547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 1 | 11 | 67 | 2 | 78 | 2021 | 2022 | R16
160168280558 | 164504280558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-07-17 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 7 |  | 34 | 5 | 44 | 2022 | 2022 | R16
168819283844 | 163399283844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-27 | 2022-09-20 | 2023-08-06 | Underground | R16 | 2022-09-20 | 1 | 33 | 62 | 229 | 322 | 2022 | 2023 | R16
162608280022 | 165223280022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 1 |  | 18 | 37 | 54 | 2022 | 2022 | R16
165790265527 | 163005265527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-03-03 | 1 |  | 31 | 4 | 34 | 2022 | 2022 | R16
163255285145 | 169329285145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-11 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 1 | 23 | 63 | 2 | 86 | 2022 | 2022 | R16
162561266905 | 165340266905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-02-23 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 2 |  | 11 | 8 | 19 | 2022 | 2022 | R16
165152273589 | 160981273589 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-08 | 2022-01-06 | 2022-03-23 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 |  | 65 | 55 |  |  | 182 | 2021 | 2022 | R16
166066280739 | 166752280739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-07-04 | 1 |  | 289 | 4 | 292 | 2022 | 2023 | R16
161728266991 | 166301266991 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-02-01 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 |  | 1 | 35 |  |  | 200 | 2021 | 2022 | R16
160017275931 | 162238275931 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-13 | 2021-12-13 | 2022-04-14 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 | 2023-10-09 | 44 | 89 | 388 | 6 | 524 | 2021 | 2023 | R16
161366274428 | 168923274428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 |  | 2022-03-29 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-06-21 |  |  | 61 | 37 | 97 | 2022 | 2022 | R16
169359260607 | 169571260607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-14 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-14 | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 19 |  | 48 | 295 | 360 | 2021 | 2023 | R16
167091286492 | 168597286492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-08-11 | 2023-09-01 | Overhead | R16 | 2023-08-11 | 1 |  | 276 | 16 | 291 | 2022 | 2023 | R16
163082280019 | 164322280019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-05-19 |  | 2022-10-23 | Underground | R16 | 2022-10-11 | 1 | 82 | 104 | 9 | 193 | 2022 | 2022 | R16
166384274007 | 166983274007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-28 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 1 | 6 | 52 | 35 | 91 | 2022 | 2022 | R16
164008249053 | 167386249053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-11-17 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2021 | 2021 | R16
165295276988 | 163825276988 | AGRICULTURAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-12-06 | 2022-01-24 | 2022-04-25 | 2022-08-12 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2022-08-12 | 36 | 66 | 80 | 297 | 476 | 2021 | 2023 | R16
168731290476 | 161538290476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-08-29 | 2022-10-26 | 2023-02-28 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 2 | 50 | 43 | 90 | 182 | 2022 | 2023 | R16
160027267956 | 160895267956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-08 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Underground | R16 | 2022-05-20 | 1 | 21 | 74 | 3 | 96 | 2022 | 2022 | R16
160566279953 | 161521279953 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-20 | 2023-06-08 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-06-08 | 1 | 29 | 275 | 18 | 320 | 2022 | 2023 | R16
168857260026 | 163374260026 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Overhead | R16 | 2022-07-08 | 1 | 3 | 155 | 2 | 158 | 2021 | 2022 | R16
169677280856 | 163448280856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-04 |  | 2022-03-10 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-09-21 |  |  | 140 | 77 | 220 | 2022 | 2023 | R16
162721262710 | 164526262710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2022-02-28 | 1 | 48 | 45 | 2 | 93 | 2021 | 2022 | R16
164299276697 | 167358276697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-06-03 | 1 | 23 | 32 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R16
166897274035 | 168787274035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | 2022-09-08 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 117 | 2 | 118 | 2022 | 2022 | R16
160043265267 | 161317265267 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 2022-01-19 |  | 2023-12-14 | Underground | R16 |  | 5 | 2 |  |  | 502 | 2022 | 2023 | R16
166806250181 | 167833250181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-12-02 | 5 |  | 46 | 30 | 79 | 2021 | 2022 | R16
168845261404 | 166081261404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 70 | 24 | 93 | 2021 | 2022 | R16
167289278770 | 162757278770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-29 | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2022-06-29 | 1 |  | 37 | 13 | 49 | 2022 | 2022 | R16
167589274744 | 168796274744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-04-05 | 1 | 5 | 2 | 42 | 47 | 2022 | 2022 | R16
169107267063 | 166110267063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-15 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-09-30 | 35 |  | 174 | 60 | 267 | 2021 | 2022 | R16
167782264890 | 161932264890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-07-18 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 132 | 47 | 178 | 2022 | 2022 | R16
162777292731 | 162847292731 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-09-06 | 2023-05-11 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-05-11 | 1 | 200 | 178 | 76 | 452 | 2021 | 2023 | R16
160520276235 | 162673276235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2022 | 2022 | R16
163404268086 | 167665268086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 107 | 26 | 132 | 2022 | 2022 | R16
160167284046 | 163365284046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 28 | 27 | 54 | 2022 | 2022 | R16
163913280951 | 165875280951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  | 2023-07-06 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 294 | 2022 | 2023 | R16
165634309585 | 168472309585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-02-16 |  | 2023-08-25 | Underground | R16 | 2023-08-01 | 1 | 150 | 119 | 19 | 286 | 2022 | 2023 | R16
164641269532 | 169917269532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-28 | 1 |  | 51 | 4 | 54 | 2022 | 2022 | R16
162138285263 | 162449285263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-07-11 | 2023-01-05 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 161 | 129 | 110 | 398 | 2021 | 2023 | R16
169159261785 | 163334261785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-03-08 | 1 | 44 | 58 |  | 101 | 2021 | 2022 | R16
163816259048 | 167626259048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-29 | 2022-01-13 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 1 | 17 | 34 | 8 | 57 | 2021 | 2022 | R16
163031248172 | 166010248172 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-27 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-27 | 1 |  | 8 | 32 | 39 | 2021 | 2021 | R16
166178282269 | 163319282269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OD | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-06-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 2 | 36 | 150 |  | 186 | 2022 | 2023 | R16
166513301890 | 161169301890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-06-17 | 2022-10-04 | 2022-11-30 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 |  | 78 | 42 |  |  | 201 | 2022 | 2023 | R16
166103284554 | 164551284554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | 2022-07-22 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 1 |  | 11 | 3 | 13 | 2022 | 2022 | R16
163862259641 | 167285259641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2021-12-07 | 1 | 21 | 4 | 35 | 58 | 2021 | 2022 | R16
166568258552 | 168413258552 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-23 | 2022-02-17 | 2022-03-31 | Underground | R16 | 2022-02-17 | 1 | 11 | 63 | 31 | 103 | 2021 | 2022 | R16
166573267620 | 163313267620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-26 | 2022-02-04 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 |  | 4 | 8 |  |  | 94 | 2022 | 2022 | R16
167671259750 | 160273259750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-17 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 13 |  | 112 | 2 | 125 | 2021 | 2022 | R16
168014281554 | 168111281554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 313 | 2 | 314 | 2022 | 2023 | R16
160137270937 | 162968270937 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 1 |  | 220 | 39 | 258 | 2022 | 2023 | R16
167509290349 | 164802290349 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-08-26 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | Underground | R16 | 2022-10-10 | 1 | 123 | 32 | 4 | 157 | 2022 | 2022 | R16
160482283279 | 163383283279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-21 | 2022-05-25 | 2022-06-21 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Overhead | R16 | 2022-07-14 | 25 | 20 | 18 | 3 | 63 | 2022 | 2022 | R16
165554284311 | 163983284311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-15 | 1 |  | 56 | 12 | 67 | 2022 | 2022 | R16
162519294330 | 169494294330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-05-03 | 2022-07-26 | 2022-09-20 |  | 2023-04-24 | Overhead | R16 |  | 61 | 41 |  |  | 255 | 2022 | 2023 | R16
164547273621 | 167692273621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R16
163455281314 | 167612281314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-07-17 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 1 |  | 29 | 5 | 33 | 2022 | 2022 | R16
163406277520 | 164707277520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 181 |  | 181 | 2022 | 2023 | R16
168661283654 | 169987283654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-12 | 10 |  | 36 | 51 | 95 | 2022 | 2022 | R16
162159250254 | 169279250254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-10-12 | 1 |  | 8 | 17 | 24 | 2021 | 2021 | R16
163532276690 | 163366276690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 76 | 27 | 102 | 2022 | 2022 | R16
167871275669 | 165814275669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES UD | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-04-12 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 |  | 1 | 86 |  |  | 125 | 2021 | 2022 | R16
160474273997 | 165148273997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 14 |  | 157 | 50 | 219 | 2022 | 2023 | R16
167119283939 | 169129283939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-06-28 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | Underground | R16 | 2022-10-09 | 1 | 65 | 74 | 3 | 141 | 2022 | 2022 | R16
168784250644 | 169766250644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 2 |  | 93 | 21 | 114 | 2021 | 2022 | R16
165402254873 | 166925254873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2021-11-09 | 1 |  | 5 | 433 | 437 | 2021 | 2023 | R16
161183280624 | 165193280624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-07-27 | 2022-08-04 | Underground | R16 | 2022-07-27 | 19 |  | 47 | 7 | 71 | 2022 | 2022 | R16
162484260498 | 163907260498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 2022-06-02 | 2022-06-27 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 1 | 4 | 126 | 18 | 146 | 2021 | 2022 | R16
162818260565 | 164169260565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 36 | 81 | 19 | 134 | 2021 | 2022 | R16
167613250360 | 169264250360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | Overhead | R16 | 2021-11-16 | 1 |  | 33 | 26 | 58 | 2021 | 2021 | R16
163113286835 | 166401286835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-25 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 3 | 7 | 38 | 3 | 48 | 2022 | 2022 | R16
168419266057 | 161558266057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-25 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-08 | 2 | 9 | 97 | 34 | 139 | 2022 | 2022 | R16
164743296753 | 163036296753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-10-12 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | Underground | R16 | 2023-02-23 | 2 | 159 | 97 | 2 | 257 | 2022 | 2023 | R16
167737268388 | 168002268388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-28 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 |  | 31 | 2 |  |  | 55 | 2021 | 2022 | R16
167212258438 | 161911258438 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-27 | 1 |  | 221 | 73 | 293 | 2021 | 2023 | R16
164464266947 | 167660266947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-01-31 | 2023-04-26 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-26 | 1 | 62 | 323 | 79 | 462 | 2021 | 2023 | R16
169259248377 | 166414248377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OD | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2021 | 2021 | R16
169511265045 | 161474265045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-10 | 5 |  | 38 | 13 | 54 | 2022 | 2022 | R16
161682261444 | 161935261444 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2021-11-23 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-21 | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-12-21 | 9 | 9 | 5 | 16 | 36 | 2021 | 2022 | R16
165168286127 | 164435286127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 2022-07-19 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 3 | 9 | 18 | 52 | 79 | 2022 | 2022 | R16
164813280905 | 163273280905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-27 |  | 2022-08-05 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 1 | 13 | 47 | 5 | 63 | 2022 | 2022 | R16
162468271132 | 166547271132 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-03-02 |  | 2022-04-22 | Underground | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 57 | 2022 | 2022 | R16
169195277098 | 167008277098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 57 |  | 56 | 27 | 138 | 2022 | 2022 | R16
162677280112 | 165794280112 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-03-15 | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 2022-12-22 | 2023-01-20 | Underground | R16 | 2022-12-22 | 28 | 22 | 155 | 22 | 224 | 2022 | 2023 | R16
169731284048 | 163452284048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 63 | 6 | 68 | 2022 | 2022 | R16
166652252807 | 167898252807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-10-19 |  | 2022-03-31 | Overhead | R16 |  | 5 | 14 |  |  | 135 | 2021 | 2022 | R16
164756313530 | 163043313530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2023-03-24 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | Underground | R16 | 2023-08-22 | 1 | 228 | 108 | 4 | 338 | 2022 | 2023 | R16
160385283482 | 163105283482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-22 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-06 | 1 | 31 | 77 | 42 | 148 | 2022 | 2022 | R16
165031263461 | 167920263461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-01-04 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 | 42 | 170 | 10 | 220 | 2021 | 2022 | R16
164971300822 | 168365300822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-06-06 | 2022-10-04 | 2022-11-16 |  | 2023-11-17 | Underground | R16 |  | 87 | 32 |  |  | 380 | 2022 | 2023 | R16
161844289457 | 160589289457 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-10 | 2022-08-18 | 2022-12-22 |  | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-06-01 | 159 | 91 | 116 | 30 | 393 | 2022 | 2023 | R16
169610274080 | 163004274080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-11 | 1 | 18 | 11 | 29 | 56 | 2022 | 2022 | R16
163463281347 | 167647281347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 45 | 3 | 47 | 2022 | 2022 | R16
166066249883 | 167804249883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-07-28 | Overhead | R16 | 2022-07-27 | 3 |  | 217 | 2 | 220 | 2021 | 2022 | R16
164738276823 | 163542276823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-08-01 | 1 |  | 73 | 2 | 74 | 2022 | 2022 | R16
160151285628 | 166696285628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-10-30 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-10-30 | 1 |  | 77 | 3 | 80 | 2022 | 2022 | R16
169369251240 | 160843251240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2021 | 2021 | R16
164695275852 | 163169275852 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-10-18 | 2021-12-28 | 2022-04-14 | 2022-07-06 | 2022-07-19 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 52 | 78 | 60 | 10 | 197 | 2021 | 2022 | R16
161224300561 | 163805300561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-11-14 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 1 | 99 | 26 | 4 | 127 | 2022 | 2022 | R16
167581278273 | 161048278273 | INDUSTRIAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2022-05-05 | 2023-01-25 | 2023-02-10 | Underground | R16 | 2023-01-25 | 2 | 118 | 190 | 13 | 320 | 2021 | 2023 | R16
167822265360 | 160065265360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-16 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-04-15 | 47 |  | 63 | 17 | 125 | 2021 | 2022 | R16
168007301921 | 162326301921 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-06 | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 2023-05-08 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-05-08 | 125 | 25 | 114 | 71 | 332 | 2022 | 2023 | R16
167383270825 | 162342270825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-03-10 | 1 |  | 9 | 39 | 47 | 2022 | 2022 | R16
160498272558 | 165710272558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | Overhead | R16 | 2022-04-08 | 1 |  | 20 | 1 | 20 | 2022 | 2022 | R16
163411261180 | 165380261180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021-12-14 |  | 2022-02-11 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 0 | 2 | 41 | 4 | 45 | 2021 | 2022 | R16
169644276493 | 162989276493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 1 |  | 225 | 94 | 318 | 2022 | 2023 | R16
163642281080 | 164367281080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-04 | 1 | 10 | 93 | 68 | 169 | 2022 | 2023 | R16
167999302338 | 165738302338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2023-02-14 | 107 |  | 50 | 58 | 213 | 2022 | 2023 | R16
168454286252 | 167599286252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 49 | 5 | 53 | 2022 | 2022 | R16
164491278389 | 161600278389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2022-06-27 | 1 |  | 38 | 15 | 52 | 2022 | 2022 | R16
160984251682 | 161493251682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-12 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-11-12 | 1 |  | 25 | 25 | 49 | 2021 | 2021 | R16
164343250271 | 169538250271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-11 | 1 |  | 419 | 72 | 490 | 2021 | 2023 | R16
162757268377 | 166060268377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-02-10 | 2022-04-19 | 2022-05-13 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 | 42 | 49 | 19 | 108 | 2021 | 2022 | R16
166192259579 | 167478259579 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-04-04 | 1 | 21 | 87 | 2 | 108 | 2021 | 2022 | R16
162209280016 | 163773280016 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-19 | 2023-01-09 | 2023-01-19 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 55 | 168 | 9 | 230 | 2022 | 2023 | R16
163696266768 | 165751266768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-29 |  | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-05-13 | 1 | 34 | 75 |  | 109 | 2021 | 2022 | R16
160897252927 | 169681252927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-01-21 | 13 |  | 68 | 23 | 102 | 2021 | 2022 | R16
164543300146 | 167759300146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 1 | 197 | 9 | 2 | 206 | 2022 | 2022 | R16
166938272636 | 161364272636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-03-15 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 2 | 14 | 86 | 2 | 101 | 2022 | 2022 | R16
164293287294 | 165851287294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | 2022-12-16 | Overhead | R16 | 2022-10-11 | 14 |  | 53 | 49 | 114 | 2022 | 2022 | R16
167213253664 | 164796253664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-11-03 | 1 |  | 8 | 20 | 27 | 2021 | 2021 | R16
167276286831 | 167875286831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-07-25 | 2022-11-29 | 2022-12-20 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 2 | 37 | 92 | 16 | 144 | 2022 | 2022 | R16
165798261079 | 165756261079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2023-02-01 | 1 |  | 297 | 3 | 299 | 2021 | 2023 | R16
160815253797 | 161598253797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | Underground | R16 | 2022-08-16 | 1 | 13 | 210 | 2 | 223 | 2021 | 2022 | R16
163930256274 | 169309256274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | Overhead | R16 | 2022-10-07 | 1 |  | 236 | 2 | 237 | 2021 | 2022 | R16
167437272993 | 169075272993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-28 | 25 |  | 30 | 16 | 69 | 2022 | 2022 | R16
161179282159 | 160299282159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-06-09 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 110 |  |  | 206 | 2022 | 2022 | R16
161085267511 | 166768267511 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-12-01 | 2022-12-13 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 1 | 2 | 215 | 9 | 224 | 2022 | 2022 | R16
168724282854 | 160977282854 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-05 | 2 |  | 36 | 14 | 50 | 2022 | 2022 | R16
166456297824 | 164350297824 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-26 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2023-04-11 | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-04-11 | 129 |  | 123 | 7 | 257 | 2022 | 2023 | R16
165455263914 | 160504263914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-30 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-30 | 0 |  | 15 | 3 | 18 | 2022 | 2022 | R16
160523274738 | 169907274738 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 199 | 2022 | 2023 | R16
163477259843 | 163389259843 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 1 |  | 318 | 58 | 375 | 2021 | 2023 | R16
168546265352 | 160795265352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 1 | 8 | 41 | 26 | 73 | 2022 | 2022 | R16
168885278920 | 162953278920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2022 | 2022 | R16
164556283669 | 169542283669 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 2022-10-31 | 2022-11-22 | Underground | R16 | 2022-10-31 | 8 | 5 | 92 | 17 | 119 | 2022 | 2022 | R16
165632260507 | 168116260507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-08 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Overhead | R16 | 2022-02-15 | 24 |  | 49 | 2 | 73 | 2021 | 2022 | R16
164676257836 | 168781257836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-03-04 | 2022-08-26 | Overhead | R16 | 2022-03-04 | 9 |  | 75 | 126 | 208 | 2021 | 2022 | R16
167902300642 | 164605300642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-08 | 2022-03-15 | 2022-11-15 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-23 | 70 | 176 | 7 | 53 | 303 | 2021 | 2023 | R16
163441281719 | 167656281719 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-07 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 51 | 2022 | 2022 | R16
166777254390 | 165004254390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-02-18 | Overhead | R16 | 2021-12-20 | 4 |  | 37 | 45 | 84 | 2021 | 2022 | R16
169231269567 | 164718269567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-17 |  | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 51 | 323 | 72 | 444 | 2021 | 2023 | R16
168808280062 | 165712280062 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-19 | 2022-12-22 | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2022-12-22 | 1 | 49 | 156 | 25 | 228 | 2022 | 2023 | R16
165038280741 | 163279280741 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-18 | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 2022-09-26 | 2022-10-05 | Underground | R16 | 2022-09-26 | 112 | 47 | 89 | 8 | 253 | 2021 | 2022 | R16
164542284561 | 162470284561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 2022-08-18 | Overhead | R16 | 2022-07-15 | 9 |  | 9 | 25 | 41 | 2022 | 2022 | R16
166023277853 | 168589277853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-04-21 | 1 |  | 255 | 81 | 335 | 2022 | 2023 | R16
165976251106 | 160489251106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  |  | 149 | 149 | 2021 | 2022 | R16
165473300190 | 166293300190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-11-10 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | Underground | R16 | 2023-02-15 | 4 | 199 | 70 | 2 | 272 | 2022 | 2023 | R16
166829317324 | 161626317324 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2023-04-28 | 2023-06-08 | 2023-07-21 | Underground | R16 | 2023-06-08 | 2 | 273 | 30 | 32 | 334 | 2022 | 2023 | R16
166281285607 | 166557285607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 |  | 34 | 39 | 72 | 2022 | 2022 | R16
169906283870 | 162710283870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 | 3 | 28 | 28 | 57 | 2022 | 2022 | R16
165837255594 | 168167255594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-11-08 | 2022-01-07 | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 30 | 45 | 40 | 113 | 2021 | 2022 | R16
165013297511 | 167710297511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | Underground | R16 | 2023-01-29 | 1 | 67 | 73 | 26 | 165 | 2022 | 2023 | R16
165464332568 | 160348332568 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-06 | 2021-12-02 | 2023-09-14 |  | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-12 | 42 | 466 | 64 | 13 | 582 | 2021 | 2023 | R16
169581275509 | 161328275509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | Overhead | R16 | 2022-07-07 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2022 | 2022 | R16
162325277633 | 164174277633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | 2022-06-12 | Overhead | R16 | 2022-05-19 | 4 |  | 15 | 17 | 34 | 2022 | 2022 | R16
169080273807 | 166411273807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-03-24 |  | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 6 | 32 | 123 | 33 | 191 | 2022 | 2022 | R16
166647280128 | 161863280128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-20 |  | 2022-07-25 | Overhead | R16 |  | 1 | 29 |  |  | 75 | 2022 | 2022 | R16
163945252222 | 162479252222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-01-19 | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 |  | 70 | 29 | 98 | 2021 | 2022 | R16
166187282584 | 161656282584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-13 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-08 | 1 | 45 | 64 | 17 | 124 | 2022 | 2022 | R16
167576249931 | 168507249931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-02-10 | 2022-03-09 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 2 |  | 97 | 20 | 117 | 2021 | 2022 | R16
168743250997 | 160735250997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | Overhead | R16 | 2021-12-03 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2021 | 2021 | R16
166392299692 | 167749299692 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-11-08 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-04 | 1 | 226 | 42 | 2 | 268 | 2021 | 2023 | R16
169601248625 | 166841248625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 28 | 17 | 44 | 2021 | 2021 | R16
169925288330 | 167918288330 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-08-09 |  | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-09-09 | 2 | 48 | 24 | 34 | 105 | 2022 | 2022 | R16
160586269721 | 168534269721 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-02-18 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 1 | 37 | 44 | 4 | 83 | 2021 | 2022 | R16
164036272282 | 167223272282 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-21 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | Underground | R16 | 2022-04-25 | 58 | 2 | 32 | 12 | 101 | 2021 | 2022 | R16
161037290078 | 164675290078 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-08-24 | 2022-10-17 | 2022-12-20 | Underground | R16 | 2022-10-17 | 2 | 121 | 39 | 47 | 206 | 2022 | 2022 | R16
166906304244 | 169322304244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-12-27 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-30 | 1 | 111 | 25 | 64 | 198 | 2022 | 2023 | R16
165332267043 | 165876267043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2022-03-09 | 1 |  | 27 | 14 | 40 | 2022 | 2022 | R16
169418272246 | 165125272246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 64 | 42 | 105 | 2022 | 2022 | R16
164872286147 | 167438286147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-10-20 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-20 | 1 |  | 68 | 56 | 123 | 2022 | 2023 | R16
163976288262 | 166111288262 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-08-08 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-08-16 | 1 | 20 | 268 | 4 | 290 | 2022 | 2023 | R16
168035270235 | 161291270235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-23 | 1 |  | 21 | 22 | 42 | 2022 | 2022 | R16
162195275532 | 164276275532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-03-07 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2023-09-04 | 2023-10-10 | Underground | R16 | 2023-09-04 | 26 | 2 | 365 | 27 | 417 | 2022 | 2023 | R16
168201280863 | 166788280863 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 161 |  | 161 | 2022 | 2023 | R16
168227283165 | 161346283165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-23 | 1 |  | 47 | 28 | 74 | 2022 | 2022 | R16
168755275170 | 160872275170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-05-09 | 2022-06-12 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 23 | 25 | 47 | 2022 | 2022 | R16
163324279678 | 161261279678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-05-18 |  | 2023-02-11 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 28 | 146 | 48 | 220 | 2022 | 2023 | R16
168816283752 | 162571283752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-06-24 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 | 2022-07-28 | 0 | 50 | 25 | 3 | 76 | 2022 | 2022 | R16
166793286465 | 167979286465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 45 | 77 | 121 | 2022 | 2023 | R16
168683271178 | 163009271178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 150 | 72 | 221 | 2022 | 2023 | R16
168170316454 | 164164316454 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | Underground | R16 | 2023-04-27 | 1 | 358 | 6 | 2 | 364 | 2021 | 2023 | R16
160333283602 | 160334283602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022-10-14 | 2022-11-04 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 1 | 8 | 82 | 16 | 104 | 2022 | 2022 | R16
160337327145 | 168039327145 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-02 | 2022-08-23 | 2023-08-02 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-08-21 | 82 | 247 | 14 | 8 | 348 | 2022 | 2023 | R16
169896252408 | 167287252408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-10-15 |  | 2022-01-04 | Overhead | R16 | 2021-11-22 | 3 | 16 | 27 | 32 | 75 | 2021 | 2022 | R16
169101275093 | 169260275093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-07 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 243 | 2022 | 2023 | R16
166329252956 | 163986252956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-10-20 | 1 |  |  | 18 | 18 | 2021 | 2021 | R16
161055283436 | 164353283436 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-10-21 | 2021-12-28 | 2022-06-22 | 2023-07-20 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 49 | 127 | 282 | 20 | 475 | 2021 | 2023 | R16
165270267822 | 164525267822 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-12-08 | 2022-02-02 | 2022-02-07 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 |  | 41 | 4 |  |  | 228 | 2021 | 2022 | R16
167670251136 | 161006251136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 1 |  | 45 | 39 | 83 | 2021 | 2022 | R16
162090265501 | 162100265501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 2022-01-20 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | Overhead | R16 | 2022-02-22 | 0 | 4 | 24 | 4 | 30 | 2022 | 2022 | R16
166643270261 | 160600270261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 4 |  | 79 | 2 | 83 | 2022 | 2022 | R16
166609262796 | 168174262796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | 2022-03-28 | Underground | R16 | 2022-03-09 | 2 |  | 51 | 14 | 65 | 2021 | 2022 | R16
168616318880 | 165049318880 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-04-28 | 2022-08-09 | 2023-05-11 | 2023-08-11 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 74 | 198 | 67 | 24 | 360 | 2022 | 2023 | R16
162744276817 | 163653276817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-08-19 | Underground | R16 | 2022-08-12 | 1 |  | 81 | 6 | 86 | 2022 | 2022 | R16
168763271829 | 164221271829 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | Overhead | R16 | 2022-09-20 | 1 |  | 142 | 2 | 143 | 2022 | 2022 | R16
162153281887 | 162744281887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-07 |  | 2023-10-25 | Underground | R16 | 2023-10-12 | 1 | 21 | 353 | 10 | 382 | 2022 | 2023 | R16
161930250597 | 160109250597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-06 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 2 | 227 | 207 | 434 | 2021 | 2023 | R16
167659271832 | 164188271832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-05-06 | 2022-07-11 | Overhead | R16 | 2022-05-06 | 1 |  | 45 | 47 | 91 | 2022 | 2022 | R16
169885275264 | 160952275264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-03-23 | 1 | 2 | 250 | 2 | 252 | 2022 | 2023 | R16
165457253508 | 162804253508 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-22 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 209 | 2021 | 2022 | R16
163041278046 | 169467278046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-12-08 | 2023-02-23 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 158 | 56 | 213 | 2022 | 2023 | R16
164421273587 | 167557273587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-05-09 | 1 |  | 295 | 70 | 364 | 2022 | 2023 | R16
167979257761 | 160966257761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-21 |  | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2022-01-21 | 0 |  | 45 | 23 | 67 | 2021 | 2022 | R16
169789259900 | 163548259900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 45 | 22 | 66 | 2021 | 2022 | R16
160523263010 | 168315263010 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 270 | 2021 | 2023 | R16
167289257065 | 168092257065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 2022-01-07 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 8 | 38 | 19 | 63 | 2021 | 2022 | R16
164816286827 | 162482286827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-07-25 | 2022-11-11 | 2023-01-30 | Overhead | R16 | 2022-11-11 | 1 | 56 | 80 | 57 | 191 | 2022 | 2023 | R16
165977281871 | 166094281871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 2022-06-07 |  | 2022-08-04 | Underground | R16 | 2022-06-24 | 17 | 142 | 14 | 30 | 200 | 2021 | 2022 | R16
166991325612 | 162198325612 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-14 | 2022-05-31 | 2023-07-20 |  | 2023-11-09 | Underground | R16 | 2023-11-08 | 34 | 298 | 80 | 2 | 411 | 2022 | 2023 | R16
160983294749 | 160081294749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-09-24 | 2023-07-14 | 2023-10-11 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 1 | 75 | 210 | 64 | 348 | 2022 | 2023 | R16
169200260558 | 163439260558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 5 |  | 266 | 6 | 275 | 2021 | 2022 | R16
166432285756 | 166534285756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-08-23 | 1 | 2 | 28 | 28 | 56 | 2022 | 2022 | R16
166548273002 | 166393273002 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-06-14 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-14 | 1 |  | 64 | 37 | 100 | 2022 | 2022 | R16
169674261336 | 166259261336 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-12-15 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 |  | 1 | 64 |  |  | 105 | 2021 | 2022 | R16
169689249080 | 167360249080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-11-02 | 1 |  | 30 | 5 | 34 | 2021 | 2021 | R16
167716255590 | 167886255590 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 1 |  | 108 |  | 108 | 2021 | 2022 | R16
164237290411 | 168020290411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-07 | 61 |  | 74 | 62 | 195 | 2022 | 2023 | R16
166093250266 | 167164250266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-13 | 1 | 9 | 52 | 29 | 88 | 2021 | 2022 | R16
164933285323 | 162865285323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 2022-07-12 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-13 | 5 | 9 | 134 | 9 | 154 | 2022 | 2023 | R16
164721284878 | 165088284878 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-07-15 | 2 |  | 6 | 25 | 31 | 2022 | 2022 | R16
167533271735 | 165749271735 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-10-28 | 2022-03-02 | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 2023-10-12 | Underground | R16 | 2022-05-17 | 90 | 5 | 51 | 368 | 511 | 2021 | 2023 | R16
162210274270 | 167463274270 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-30 |  | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 1 | 7 | 49 | 30 | 84 | 2022 | 2022 | R16
160736279107 | 161738279107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | 2022-05-23 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-05-23 | 1 | 23 | 8 | 29 | 58 | 2022 | 2022 | R16
163066272825 | 164473272825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-03-16 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-03 | 1 | 71 | 35 | 25 | 129 | 2021 | 2022 | R16
163162286426 | 168069286426 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 |  | 2023-03-14 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 170 | 2022 | 2023 | R16
163016278665 | 162489278665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-30 | 1 |  | 39 | 31 | 69 | 2022 | 2022 | R16
162397305467 | 168204305467 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-09 | 2022-12-14 | 2023-01-12 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | Underground | R16 | 2023-10-20 | 287 | 22 | 202 | 15 | 523 | 2021 | 2023 | R16
165668286114 | 164062286114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 8 | 7 | 46 | 8 | 66 | 2022 | 2022 | R16
161350289232 | 168392289232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-08-16 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-11-07 | 1 | 52 | 60 | 20 | 130 | 2022 | 2022 | R16
160965277446 | 161652277446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-27 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Underground | R16 | 2022-06-21 | 1 | 45 | 40 | 2 | 85 | 2022 | 2022 | R16
164757276200 | 166652276200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-04-18 | 2022-09-03 | 2022-09-09 | Underground | R16 | 2022-09-03 | 1 | 120 | 100 | 5 | 224 | 2021 | 2022 | R16
161397266950 | 165715266950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 31 | 10 | 40 | 2022 | 2022 | R16
166098265861 | 163620265861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-02-09 | 0 |  | 13 | 19 | 31 | 2022 | 2022 | R16
162748301779 | 162053301779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-30 | 2023-05-08 | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 | 116 | 114 | 30 | 258 | 2022 | 2023 | R16
162748301779 | 162053301779 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-30 | 2023-05-08 | 2023-06-16 | Underground | R16 | 2023-05-08 | 1 | 116 | 114 | 30 | 258 | 2022 | 2023 | R16
162355297247 | 164468297247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-10-17 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-07 | 1 | 110 | 102 | 19 | 229 | 2022 | 2023 | R16
169161274842 | 161427274842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-04-04 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 1 | 126 | 116 | 3 | 243 | 2021 | 2022 | R16
161045259447 | 163120259447 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-11-30 | Overhead | R16 | 2022-11-18 | 1 |  | 253 | 9 | 261 | 2021 | 2022 | R16
164693316985 | 166045316985 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2023-04-25 | 2023-09-05 | 2023-09-26 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 1 | 355 | 96 | 16 | 465 | 2021 | 2023 | R16
169163251946 | 168324251946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-12 | 13 |  | 23 | 19 | 53 | 2021 | 2021 | R16
168353266466 | 164852266466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 94 | 42 | 135 | 2022 | 2022 | R16
164418261300 | 165858261300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 1 |  | 21 | 20 | 40 | 2021 | 2022 | R16
168845273495 | 169404273495 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-23 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | Underground | R16 | 2022-08-17 | 1 | 27 | 106 | 8 | 139 | 2022 | 2022 | R16
160103283604 | 162554283604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | 2023-03-08 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 1 |  | 177 | 9 | 185 | 2022 | 2023 | R16
165508281028 | 167050281028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-09-19 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 1 |  | 82 | 64 | 145 | 2022 | 2022 | R16
165052289876 | 163780289876 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-11-18 | 1 | 72 | 65 | 16 | 151 | 2022 | 2022 | R16
163998268645 | 167929268645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-03-17 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 2 |  | 2 | 24 | 26 | 2022 | 2022 | R16
160593252685 | 168923252685 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-18 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-14 | 1 | 14 | 172 | 37 | 221 | 2021 | 2022 | R16
166797261104 | 169622261104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-12-13 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-02-28 | 1 | 21 | 56 |  | 76 | 2021 | 2022 | R16
161107255956 | 168903255956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-29 | 2022-02-11 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 36 | 33 | 68 | 2021 | 2022 | R16
165382268501 | 168260268501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-04-02 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 1 |  | 18 | 20 | 37 | 2022 | 2022 | R16
165038286436 | 166514286436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-21 | 2022-07-22 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-12-02 | 7 | 2 | 96 | 46 | 148 | 2022 | 2023 | R16
161406285548 | 164167285548 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-07-13 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 2 | 92 |  |  | 165 | 2022 | 2022 | R16
169033301583 | 166846301583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-29 | 1 | 97 | 2 | 6 | 103 | 2022 | 2022 | R16
166010260691 | 169394260691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-10 | 2022-01-27 | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 1 | 21 | 35 | 34 | 88 | 2021 | 2022 | R16
163084284316 | 164010284316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 |  | 123 | 4 | 126 | 2022 | 2022 | R16
163237277500 | 164691277500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-15 | 1 |  | 144 | 3 | 146 | 2022 | 2022 | R16
160948279035 | 161929279035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-11 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 21 | 45 | 3 | 67 | 2022 | 2022 | R16
167857276845 | 161576276845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2023-09-20 | Overhead | R16 | 2023-09-13 | 139 |  | 364 | 6 | 507 | 2021 | 2023 | R16
166994298951 | 167359298951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-11-01 | 2023-11-06 | 2023-12-04 | Underground | R16 | 2023-11-06 | 1 | 77 | 265 | 21 | 361 | 2022 | 2023 | R16
165109290835 | 166701290835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-08-31 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 | 70 | 96 | 33 | 197 | 2022 | 2023 | R16
160402250927 | 168575250927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-06 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-09 | 1 | 7 | 220 | 54 | 279 | 2021 | 2022 | R16
163060307253 | 169391307253 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-12 | 2022-05-09 | 2023-01-26 |  | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 127 | 189 | 177 | 4 | 494 | 2021 | 2023 | R16
164578290290 | 162520290290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-08-25 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 1 | 79 | 46 | 54 | 177 | 2022 | 2023 | R16
160125256919 | 168983256919 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 36 |  | 317 | 84 | 435 | 2021 | 2023 | R16
167129270010 | 160872270010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | Overhead | R16 | 2023-04-05 | 1 |  | 292 | 2 | 293 | 2022 | 2023 | R16
165579263833 | 160320263833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-11 | 1 |  | 67 | 24 | 90 | 2022 | 2022 | R16
168706277220 | 164131277220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  | 192 | 72 | 263 | 2022 | 2023 | R16
161117278607 | 167856278607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-02-06 | 6 |  | 196 | 73 | 273 | 2022 | 2023 | R16
167371254172 | 166847254172 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-28 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Underground | R16 | 2022-05-05 | 1 | 29 | 136 | 2 | 165 | 2021 | 2022 | R16
167751274446 | 169454274446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 91 | 6 | 96 | 2022 | 2022 | R16
164141270859 | 167692270859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-28 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 2 | 14 | 38 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R16
162802279754 | 164697279754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 1 |  | 69 | 3 | 71 | 2022 | 2022 | R16
169670276176 | 160574276176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 10 |  | 36 | 35 | 79 | 2022 | 2022 | R16
163016271906 | 164521271906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-13 | 2022-11-03 | Overhead | R16 | 2022-05-13 | 1 |  | 49 | 125 | 173 | 2022 | 2022 | R16
160083254420 | 162457254420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-29 | 2022-02-11 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 12 |  | 44 | 33 | 87 | 2021 | 2022 | R16
165670286078 | 164805286078 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-19 | 2022-11-11 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-11 | 1 | 9 | 84 | 18 | 109 | 2022 | 2022 | R16
169067283749 | 169233283749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES UD | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 13 |  | 140 |  | 152 | 2022 | 2023 | R16
165760283594 | 162716283594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2022-12-07 | Overhead | R16 | 2022-12-01 | 1 |  | 115 | 5 | 119 | 2022 | 2022 | R16
161848249345 | 165722249345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2022-12-05 | 2023-04-17 | Overhead | R16 | 2022-12-05 | 8 |  | 312 | 96 | 414 | 2021 | 2023 | R16
163473284579 | 164376284579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-07-06 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 38 | 32 | 32 | 100 | 2022 | 2022 | R16
161327263386 | 166649263386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2022-01-03 |  | 2023-07-24 | Underground | R16 |  | 3 | 10 |  |  | 417 | 2021 | 2023 | R16
164630261380 | 167451261380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-12-14 | 2022-01-28 | 2022-02-16 | Overhead | R16 | 2022-01-28 | 1 | 29 | 34 | 14 | 75 | 2021 | 2022 | R16
169668283448 | 160868283448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-06-22 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 | 55 | 36 | 38 | 127 | 2022 | 2022 | R16
165035266838 | 165941266838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-10 | 2022-10-25 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 1 |  | 71 | 121 | 191 | 2022 | 2022 | R16
164513273502 | 162171273502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-02-27 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | Overhead | R16 | 2022-04-01 | 17 |  | 9 | 4 | 28 | 2022 | 2022 | R16
167029257233 | 168702257233 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | Underground | R16 | 2021-11-18 | 2 | 7 |  | 2 | 9 | 2021 | 2021 | R16
162358273597 | 168797273597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-03 | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 2022-07-29 | Overhead | R16 | 2022-06-29 | 59 |  | 70 | 23 | 150 | 2022 | 2022 | R16
165421255967 | 166259255967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 7 | 2 | 76 | 21 | 103 | 2021 | 2022 | R16
162589276242 | 165295276242 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-18 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 |  | 2 | 26 |  |  | 119 | 2022 | 2022 | R16
162182288695 | 168312288695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 17 |  | 52 | 4 | 71 | 2022 | 2022 | R16
167915273756 | 169434273756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-25 |  | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 1 | 29 | 122 | 33 | 182 | 2022 | 2022 | R16
163426266080 | 163893266080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  | 35 | 15 | 49 | 2022 | 2022 | R16
165666256885 | 167308256885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-16 | 2022-02-08 | 2022-03-07 | Underground | R16 | 2022-02-08 | 1 | 9 | 61 | 20 | 88 | 2021 | 2022 | R16
163388296873 | 168511296873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | Overhead | R16 | 2022-10-17 | 1 | 60 | 3 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R16
160823274877 | 160099274877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 42 | 2022 | 2022 | R16
162920271014 | 164518271014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 1 | 25 | 37 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R16
164430290576 | 165889290576 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 2022-08-30 | 2023-10-06 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-10-06 | 44 | 29 | 289 | 15 | 374 | 2022 | 2023 | R16
160278260725 | 165140260725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2022-01-11 | 1 |  | 23 | 10 | 32 | 2021 | 2022 | R16
160304265057 | 162477265057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Overhead | R16 | 2022-02-11 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2022 | 2022 | R16
164399284937 | 164983284937 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-03 | 1 |  | 86 | 49 | 134 | 2022 | 2023 | R16
166823248870 | 167078248870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-22 |  | 2021-12-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 57 | 2021 | 2021 | R16
160929284681 | 164336284681 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-05 | 1 |  | 67 | 43 | 109 | 2022 | 2022 | R16
164564264149 | 165608264149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-10 | 2022-01-27 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-01-27 | 1 | 20 | 14 | 111 | 143 | 2021 | 2022 | R16
163743253424 | 167445253424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 2022-02-24 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 23 |  | 82 | 9 | 112 | 2021 | 2022 | R16
164726275049 | 166334275049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-04-06 |  | 2022-09-08 | Underground | R16 | 2022-09-06 | 4 | 43 | 110 | 3 | 157 | 2022 | 2022 | R16
166813261671 | 163028261671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2022-06-22 | Underground | R16 | 2022-03-08 | 12 |  | 59 | 77 | 146 | 2021 | 2022 | R16
166709267785 | 167220267785 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-04-25 | 2022-05-16 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 0 | 1 | 56 | 16 | 71 | 2022 | 2022 | R16
165809275618 | 168111275618 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2022-04-11 | 2022-05-18 | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-18 | 2 | 110 | 28 | 17 | 154 | 2021 | 2022 | R16
162256284361 | 165610284361 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-12-22 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 1 | 204 | 195 |  | 398 | 2022 | 2023 | R16
160246259743 | 163432259743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-12 | 1 |  | 29 | 16 | 44 | 2021 | 2022 | R16
161853250598 | 160378250598 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-12 | 1 |  | 157 | 28 | 184 | 2021 | 2022 | R16
167036268906 | 169138268906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Overhead | R16 | 2022-04-13 | 1 |  | 43 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
161378254020 | 166822254020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-10-27 |  | 2022-03-24 | Underground | R16 | 2022-03-02 | 3 | 26 | 91 | 17 | 134 | 2021 | 2022 | R16
161850304916 | 160903304916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-07 | 2022-12-05 | 2023-01-04 |  | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-01-31 | 173 | 23 | 20 | 86 | 299 | 2022 | 2023 | R16
168876251212 | 161065251212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-09 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 1 |  | 45 | 39 | 83 | 2021 | 2022 | R16
165450263424 | 164352263424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-01-03 |  | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 1 | 53 | 151 | 263 | 465 | 2021 | 2023 | R16
168425281001 | 160469281001 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-02-19 | 2022-03-16 | 2022-05-26 | 2022-12-01 | 2022-12-20 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 18 | 52 | 136 | 14 | 217 | 2022 | 2022 | R16
169959266119 | 166724266119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-02 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 62 |  | 60 | 18 | 138 | 2021 | 2022 | R16
167599260568 | 168216260568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-09 | 2022-03-21 | 2022-04-22 | Underground | R16 | 2022-03-21 | 1 | 23 | 73 | 25 | 119 | 2021 | 2022 | R16
165093262921 | 168386262921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Overhead | R16 | 2022-03-16 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2021 | 2022 | R16
165665265703 | 162646265703 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-02-24 | 2023-03-07 | Overhead | R16 | 2022-02-24 | 1 | 3 | 25 | 269 | 295 | 2022 | 2023 | R16
168496258477 | 162090258477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 140 | 18 | 157 | 2021 | 2022 | R16
167711274315 | 163626274315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-04 | 2022-03-04 | 2022-03-31 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 |  | 65 | 20 |  |  | 141 | 2021 | 2022 | R16
160180282990 | 163305282990 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-06-18 |  | 2023-10-05 | Underground | R16 |  | 14 | 29 |  |  | 381 | 2022 | 2023 | R16
162238251587 | 161434251587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-19 | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-11-19 | 1 |  | 30 | 38 | 67 | 2021 | 2022 | R16
163885267534 | 166419267534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-17 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 |  | 35 |  |  |  | 140 | 2021 | 2022 | R16
164042260244 | 164220260244 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2022-02-02 | 1 |  | 42 | 15 | 56 | 2021 | 2022 | R16
167011299486 | 166849299486 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-07-15 | 2022-09-27 | 2022-11-04 | 2023-04-06 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-04-06 | 53 | 29 | 110 | 189 | 378 | 2022 | 2023 | R16
167964253443 | 160862253443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-22 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 1 | 12 | 39 | 2 | 51 | 2021 | 2021 | R16
163234254566 | 166203254566 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 2021-11-15 | Overhead | R16 | 2021-11-04 | 1 |  | 4 | 8 | 11 | 2021 | 2021 | R16
164531257461 | 167015257461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2023-02-22 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2023-02-22 | 1 | 12 | 330 | 76 | 416 | 2021 | 2023 | R16
164871254519 | 166356254519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-15 | 1 |  | 96 | 14 | 109 | 2021 | 2022 | R16
161542273383 | 167013273383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-05-19 | 1 |  | 44 | 55 | 98 | 2022 | 2022 | R16
165663259277 | 169795259277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-11-30 |  | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 2 | 41 | 265 | 14 | 319 | 2021 | 2022 | R16
167311276602 | 168495276602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 |  | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-06-09 | 1 | 19 | 36 | 34 | 87 | 2022 | 2022 | R16
160605256269 | 169317256269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-12-29 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 35 | 54 | 88 | 2021 | 2022 | R16
166568277493 | 169782277493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  | 2022-07-21 | Underground | R16 | 2022-07-21 | 1 | 20 | 61 |  | 80 | 2022 | 2022 | R16
162128253981 | 164470253981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-04-06 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-06 | 4 |  | 116 | 15 | 133 | 2021 | 2022 | R16
166650273445 | 167122273445 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-03-21 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 130 |  |  | 284 | 2021 | 2022 | R16
165121252621 | 162178252621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | Underground | R16 | 2022-02-07 | 1 | 3 | 81 | 2 | 85 | 2021 | 2022 | R16
167807269740 | 160409269740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  | 2022-05-19 | Overhead | R16 | 2022-04-27 | 1 |  | 49 | 17 | 65 | 2022 | 2022 | R16
161949267448 | 163700267448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 9 |  | 6 | 23 | 36 | 2022 | 2022 | R16
162433277560 | 164735277560 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-08-03 | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 70 | 143 | 212 | 2022 | 2023 | R16
164191254012 | 165855254012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 1 |  | 75 | 19 | 93 | 2021 | 2022 | R16
162387292317 | 169713292317 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-10-04 | 2022-08-18 | 2022-09-02 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 229 | 12 | 90 |  | 329 | 2021 | 2023 | R16
169580278083 | 167943278083 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-03 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 26 | 2022 | 2022 | R16
166249274213 | 168905274213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 |  | 2022-07-29 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 1 | 2 | 82 | 7 | 89 | 2022 | 2022 | R16
167846322333 | 169436322333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2023-06-15 |  | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-10-26 | 1 | 377 | 96 | 15 | 486 | 2022 | 2023 | R16
164598277481 | 164505277481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Overhead | R16 | 2022-06-09 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R16
167527264453 | 168836264453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-12 | 2022-02-19 | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-02-19 | 1 | 8 | 28 | 30 | 65 | 2022 | 2022 | R16
168350272619 | 161971272619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-25 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-05-12 | 13 |  | 43 |  | 48 | 2022 | 2022 | R16
168573257101 | 163838257101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-17 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-12 | 1 | 21 | 41 | 16 | 76 | 2021 | 2022 | R16
166821250538 | 168520250538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-10-27 | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 6 | 17 | 31 | 52 | 2021 | 2021 | R16
165634254905 | 166917254905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 2022-01-03 | Overhead | R16 | 2021-12-31 | 1 |  | 43 | 2 | 44 | 2021 | 2022 | R16
169003274879 | 163460274879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-04-05 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 4 | 21 | 52 | 36 | 110 | 2022 | 2022 | R16
164507267377 | 166671267377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 1 |  | 8 | 21 | 28 | 2022 | 2022 | R16
160043264287 | 160888264287 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | Overhead | R16 | 2022-04-15 | 1 |  | 69 | 2 | 70 | 2022 | 2022 | R16
164587254035 | 165021254035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 3 |  | 103 | 4 | 108 | 2021 | 2022 | R16
160799288061 | 164897288061 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-08-05 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-10-26 | 1 | 137 | 59 |  | 195 | 2022 | 2022 | R16
164234275586 | 168679275586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-11 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-11 | 1 | 10 | 23 | 19 | 50 | 2022 | 2022 | R16
164628292973 | 166952292973 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-08 | 2023-04-18 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 1 | 40 | 159 | 29 | 226 | 2022 | 2023 | R16
164166256918 | 167630256918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-17 | 2021-12-08 | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2021-12-08 | 1 | 9 | 16 | 47 | 70 | 2021 | 2022 | R16
161395254788 | 169112254788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-01-31 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-01-31 | 1 | 25 | 64 | 38 | 125 | 2021 | 2022 | R16
163568312341 | 164225312341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2023-03-13 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 | 2023-04-25 | 3 | 214 | 32 | 30 | 276 | 2022 | 2023 | R16
160189261968 | 166430261968 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-20 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 2 | 2 |  |  | 276 | 2021 | 2023 | R16
160117284684 | 164409284684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-01 | 1 |  | 20 | 30 | 49 | 2022 | 2022 | R16
165821288659 | 163521288659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-28 | 2022-07-18 | 2022-08-12 |  | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 15 | 20 | 106 | 57 | 195 | 2022 | 2023 | R16
164693257713 | 164293257713 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 23 |  | 57 | 19 | 97 | 2021 | 2022 | R16
160720252641 | 163051252641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2022-01-18 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-01-18 | 1 |  | 67 | 139 | 205 | 2021 | 2022 | R16
168339261114 | 160349261114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-14 |  | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-02-03 | 1 | 19 | 38 | 21 | 76 | 2021 | 2022 | R16
164023277835 | 169039277835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-06-24 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-06-24 | 1 |  | 39 | 60 | 98 | 2022 | 2022 | R16
168947248247 | 166124248247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2022-01-14 | Underground | R16 | 2021-12-10 | 1 |  | 62 | 26 | 87 | 2021 | 2022 | R16
161149254506 | 165977254506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-01 |  | 2022-06-12 | Overhead | R16 | 2022-05-31 | 1 | 2 | 152 | 9 | 161 | 2021 | 2022 | R16
166607265383 | 162788265383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-31 | 2022-03-11 | Overhead | R16 | 2022-01-31 | 1 |  | 9 | 30 | 38 | 2022 | 2022 | R16
163928286029 | 160525286029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-07-19 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 1 | 54 | 42 | 12 | 106 | 2022 | 2022 | R16
164881268145 | 166216268145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-08 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 43 | 2022 | 2022 | R16
163844248467 | 166534248467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | Overhead | R16 | 2021-11-22 | 1 |  | 47 | 6 | 52 | 2021 | 2021 | R16
169189272483 | 167015272483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-27 | 2022-03-14 | 2022-05-05 | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-05-05 | 5 | 121 | 39 | 3 | 165 | 2021 | 2022 | R16
165515271932 | 162162271932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-02-27 | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  | 2022-08-18 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 7 |  | 92 | 27 | 124 | 2022 | 2022 | R16
165008261511 | 166131261511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 |  | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 | 2 | 31 | 31 | 62 | 2021 | 2022 | R16
166518254579 | 163120254579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-11-02 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 |  | 0 | 12 |  |  | 53 | 2021 | 2021 | R16
169274270622 | 162012270622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-04-14 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-04-14 | 1 |  | 35 | 111 | 145 | 2022 | 2022 | R16
166061268525 | 169823268525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-10 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Underground | R16 | 2022-07-22 | 1 | 27 | 117 |  | 143 | 2022 | 2022 | R16
163899287953 | 165725287953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | 2022-11-30 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 19 |  | 78 | 8 | 103 | 2022 | 2022 | R16
163124280561 | 166075280561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-29 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R16
168545282225 | 167413282225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-06-09 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | Underground | R16 | 2022-11-14 | 1 | 58 | 113 | 4 | 173 | 2022 | 2022 | R16
163106271048 | 167698271048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-04-18 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 2 | 15 | 19 | 17 | 50 | 2022 | 2022 | R16
160702296986 | 162657296986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 2022-10-14 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-27 | 3 | 80 | 76 | 65 | 221 | 2022 | 2023 | R16
162777275118 | 164674275118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-04-07 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Underground | R16 | 2022-06-23 | 2 | 22 | 56 | 3 | 80 | 2022 | 2022 | R16
161601278039 | 165283278039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-05-04 |  | 2022-07-16 | Underground | R16 | 2022-07-14 | 1 | 39 | 52 | 2 | 91 | 2022 | 2022 | R16
168422250809 | 160073250809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 1 |  | 24 | 20 | 43 | 2021 | 2021 | R16
162223282669 | 163119282669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-14 |  | 2022-08-26 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 1 | 25 | 43 | 12 | 78 | 2022 | 2022 | R16
169986252574 | 161486252574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-19 | 2022-03-01 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-01 | 1 | 7 | 96 | 38 | 139 | 2021 | 2022 | R16
164941283143 | 161385283143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-12 | 1 |  | 17 | 26 | 42 | 2022 | 2022 | R16
167771301785 | 169925301785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-20 | 2022-11-29 |  | 2023-04-25 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 4 | 267 | 46 | 61 | 376 | 2021 | 2023 | R16
165367278718 | 162765278718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 1 |  | 22 | 17 | 38 | 2022 | 2022 | R16
167467258820 | 167469258820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 15 |  | 14 |  | 28 | 2021 | 2021 | R16
161852284164 | 161936284164 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-06-29 | 2023-06-01 | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 1 | 89 | 242 | 52 | 381 | 2022 | 2023 | R16
167904270236 | 161315270236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 1 |  | 30 | 16 | 45 | 2022 | 2022 | R16
166598286166 | 167648286166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  | 2023-06-02 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 |  | 31 | 199 | 229 | 2022 | 2023 | R16
160438270950 | 162392270950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 2 |  | 25 | 262 | 287 | 2022 | 2023 | R16
164937273739 | 165808273739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-24 | 2022-09-23 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-09-23 | 1 | 8 | 132 | 75 | 213 | 2022 | 2023 | R16
166423263201 | 168110263201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-28 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-11-22 | 5 |  | 232 | 54 | 289 | 2021 | 2023 | R16
161414277668 | 166078277668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 49 | 26 | 74 | 2022 | 2022 | R16
160045270401 | 168653270401 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-06 | 2022-03-09 | Underground | R16 | 2022-03-06 | 1 | 10 | 7 | 3 | 19 | 2022 | 2022 | R16
168808254275 | 165425254275 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-12-28 | 3 |  | 43 | 2 | 46 | 2021 | 2021 | R16
165865251565 | 161543251565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-02-19 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-02-19 | 1 |  | 95 | 25 | 120 | 2021 | 2022 | R16
168450284076 | 163791284076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-07-08 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 8 | 2022 | 2022 | R16
168399279497 | 166613279497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-05-16 | 2023-01-03 | 2023-02-02 | Underground | R16 | 2023-01-03 | 1 | 73 | 167 | 23 | 261 | 2022 | 2023 | R16
167652278188 | 168874278188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-05-04 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 27 | 77 | 5 | 107 | 2022 | 2022 | R16
166656268213 | 163590268213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-03 | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | 2022-06-10 | Underground | R16 | 2022-05-18 | 49 |  | 71 | 18 | 136 | 2021 | 2022 | R16
164229282440 | 167760282440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 2023-01-15 | 2023-06-06 | Underground | R16 | 2023-01-15 | 1 | 8 | 155 | 102 | 264 | 2022 | 2023 | R16
168383274814 | 160708274814 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential Subdivision | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-04-06 |  | 2022-05-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 53 | 2022 | 2022 | R16
161592289274 | 162352289274 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-08-17 |  | 2023-02-01 | Underground | R16 | 2023-01-30 | 1 | 152 | 119 | 3 | 272 | 2022 | 2023 | R16
163238266210 | 164353266210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 |  | 30 | 18 | 47 | 2022 | 2022 | R16
163105267841 | 166401267841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-07 |  | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2022-07-27 | 1 | 4 | 123 |  | 126 | 2022 | 2022 | R16
162361269522 | 166213269522 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-17 |  | 2022-06-22 | Overhead | R16 |  | 2 | 11 |  |  | 101 | 2022 | 2022 | R16
169292275544 | 164072275544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-04-11 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-06-20 | 1 | 55 | 51 |  | 105 | 2022 | 2022 | R16
169648250562 | 166263250562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-04 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 55 | 2021 | 2021 | R16
167001269363 | 167936269363 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-04-20 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 4 | 3 | 46 | 379 | 429 | 2022 | 2023 | R16
163356279210 | 163864279210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 19 | 96 | 3 | 26 | 141 | 2021 | 2022 | R16
164895266407 | 166812266407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-27 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-28 | 1 | 29 | 2 | 22 | 51 | 2021 | 2022 | R16
161102290598 | 162366290598 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-26 | 2022-08-30 |  | 2023-04-12 | Underground | R16 |  | 15 | 69 |  |  | 244 | 2022 | 2023 | R16
168165250683 | 169655250683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2022-02-23 | 2022-04-20 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 2 |  | 102 | 41 | 143 | 2021 | 2022 | R16
163311263263 | 165858263263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-03 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-24 | 1 | 47 | 16 | 8 | 69 | 2021 | 2022 | R16
160815273740 | 167958273740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 2022-07-16 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 |  | 80 | 3 | 82 | 2022 | 2022 | R16
166453250134 | 167934250134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2022-02-03 | 2022-02-16 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 5 |  | 91 | 10 | 104 | 2021 | 2022 | R16
167565259473 | 167700259473 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-02 |  | 2022-12-04 | Underground | R16 | 2022-10-19 | 1 | 20 | 230 | 33 | 281 | 2021 | 2022 | R16
164906282323 | 161959282323 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-06-10 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-09 | 1 | 144 | 109 | 20 | 271 | 2021 | 2022 | R16
164971300698 | 168366300698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-06-06 | 2022-10-04 | 2022-11-16 |  | 2023-03-06 | Underground | R16 |  | 87 | 32 |  |  | 196 | 2022 | 2023 | R16
160634281992 | 164411281992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-04-27 | 2022-05-13 | 2022-06-08 |  | 2023-03-17 | Overhead | R16 |  | 13 | 19 |  |  | 233 | 2022 | 2023 | R16
160536251806 | 161943251806 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-29 | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2021-11-29 | 1 |  | 35 | 54 | 88 | 2021 | 2022 | R16
160071262338 | 167466262338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-03-21 | 2022-04-22 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 64 | 25 | 88 | 2021 | 2022 | R16
160782276648 | 161471276648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-21 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 9 | 86 | 47 | 140 | 2022 | 2022 | R16
164790273714 | 167516273714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-04-07 | 2 |  | 11 | 46 | 57 | 2022 | 2022 | R16
160616272019 | 164870272019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | 2022-05-06 | Overhead | R16 | 2022-05-06 | 1 |  | 43 |  | 43 | 2022 | 2022 | R16
166894275859 | 165481275859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-29 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | Underground | R16 | 2023-10-31 | 54 |  | 404 | 3 | 459 | 2022 | 2023 | R16
168798258701 | 162097258701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 191 | 18 | 208 | 2021 | 2022 | R16
167939283350 | 162154283350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 1 |  | 31 | 58 | 88 | 2022 | 2022 | R16
168522279280 | 169960279280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 1 | 30 | 36 | 3 | 67 | 2022 | 2022 | R16
166135263389 | 166823263389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-04 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | Underground | R16 | 2022-04-15 | 1 | 12 | 74 | 2 | 86 | 2021 | 2022 | R16
165501280820 | 166571280820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-12 | 1 |  | 79 | 14 | 92 | 2022 | 2022 | R16
160084254353 | 161866254353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-12 |  | 2021-10-12 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-13 |  |  | 68 | 15 | 82 | 2021 | 2022 | R16
163329269095 | 169345269095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-08-18 | Overhead | R16 | 2022-07-14 | 1 |  | 108 | 26 | 133 | 2022 | 2022 | R16
166833257184 | 160097257184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 |  | 302 | 52 | 353 | 2021 | 2023 | R16
164981252201 | 162526252201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-27 | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 10 | 64 | 73 | 2021 | 2022 | R16
168150286790 | 168281286790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-24 | 3 |  | 23 | 43 | 67 | 2022 | 2022 | R16
161424283349 | 164721283349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-22 |  | 2022-08-25 | Overhead | R16 | 2022-08-09 | 1 | 27 | 35 | 13 | 73 | 2022 | 2022 | R16
162314259250 | 169599259250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2022-02-17 | 12 |  | 58 | 276 | 344 | 2021 | 2023 | R16
168592289276 | 167647289276 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-23 | 2022-04-14 | 2022-08-17 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 17 | 90 | 43 | 2 | 149 | 2022 | 2022 | R16
169590284751 | 164718284751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-23 | 1 |  | 35 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R16
162722272713 | 160732272713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-03-14 | 48 |  | 260 | 84 | 390 | 2022 | 2023 | R16
167293284360 | 168841284360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-30 |  | 2022-09-14 | Underground | R16 | 2022-09-07 | 1 | 68 | 50 | 6 | 122 | 2022 | 2022 | R16
167998259217 | 162897259217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2021 | 2022 | R16
161181279086 | 163779279086 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-25 | 2022-05-11 | 2022-05-12 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-04 | 13 | 2 | 127 | 48 | 187 | 2022 | 2023 | R16
163427294404 | 160347294404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 2022-09-21 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 0 | 153 | 220 | 2 | 373 | 2022 | 2023 | R16
161229285671 | 166885285671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Underground | R16 | 2022-08-19 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R16
167820263788 | 169617263788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 2 |  | 63 | 22 | 85 | 2022 | 2022 | R16
168082264258 | 160876264258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 1 |  | 202 | 2 | 203 | 2022 | 2022 | R16
162615287046 | 169277287046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 |  | 28 | 7 | 34 | 2022 | 2022 | R16
167542276924 | 163879276924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 2022-06-10 | Overhead | R16 | 2022-05-18 | 1 |  | 18 | 18 | 35 | 2022 | 2022 | R16
165372280883 | 166565280883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-10-27 | 2023-06-16 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 2 |  | 111 | 167 | 278 | 2022 | 2023 | R16
165941287631 | 164607287631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-25 | 2022-08-02 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 14 | 93 | 73 | 44 | 221 | 2022 | 2023 | R16
165729282677 | 160502282677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 2022-07-17 | Overhead | R16 | 2022-07-12 | 1 |  | 20 | 4 | 23 | 2022 | 2022 | R16
163406282315 | 169833282315 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-10 |  | 2022-06-10 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-06-28 |  |  | 13 | 32 | 44 | 2022 | 2022 | R16
166918275595 | 169458275595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 9 | 193 |  | 201 | 2022 | 2023 | R16
165558294554 | 165618294554 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-09-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 139 | 76 |  | 214 | 2022 | 2023 | R16
169950280361 | 165848280361 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-05-23 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-24 | 1 | 50 | 68 |  | 117 | 2022 | 2022 | R16
161548258399 | 162071258399 | GENERAL/OTHER | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-11-23 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 30 |  |  | 268 | 2021 | 2022 | R16
163513281488 | 166935281488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-27 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-07-18 | 2022-08-17 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 5 | 2 | 32 | 23 | 59 | 2022 | 2022 | R16
169444287847 | 160805287847 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 | 118 | 5 | 2 | 123 | 2022 | 2022 | R16
168405260115 | 169580260115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-14 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-07-26 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 17 |  | 166 | 228 | 409 | 2021 | 2023 | R16
167284262047 | 163141262047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-04-18 | 14 |  | 86 | 19 | 117 | 2021 | 2022 | R16
165759264800 | 161714264800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 | 2022-12-20 | 1 |  | 244 | 53 | 296 | 2022 | 2023 | R16
168905267535 | 162207267535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-02-04 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 40 | 2022 | 2022 | R16
169368279184 | 163624279184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2022 | 2022 | R16
163365285842 | 163780285842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-04 | 2022-05-23 | 2022-07-15 |  | 2022-09-15 | Overhead | R16 |  | 57 | 40 |  |  | 140 | 2022 | 2022 | R16
167192286724 | 165574286724 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-07-25 |  | 2023-02-08 | Underground | R16 | 2022-12-28 | 1 | 126 | 113 | 31 | 268 | 2022 | 2023 | R16
169442278708 | 163419278708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-28 | 2022-05-09 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 |  | 6 | 8 |  |  | 81 | 2022 | 2022 | R16
166071248992 | 167317248992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 51 | 33 | 83 | 2021 | 2022 | R16
162505267076 | 163852267076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 2023-02-09 | 2023-03-01 | Underground | R16 | 2023-02-09 | 1 | 8 | 267 | 15 | 288 | 2022 | 2023 | R16
168830253721 | 161314253721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-10 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-02-09 | 2022-05-27 | Overhead | R16 | 2022-02-09 | 11 |  | 78 | 78 | 165 | 2021 | 2022 | R16
163626276616 | 163574276616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-04-29 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-29 | 1 |  | 266 | 31 | 297 | 2022 | 2023 | R16
162494281974 | 169226281974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-06-26 | 1 |  | 274 | 2 | 275 | 2022 | 2023 | R16
163202266832 | 163106266832 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 |  | 2022-03-31 | Underground | R16 | 2022-03-11 | 1 | 45 | 29 | 15 | 87 | 2021 | 2022 | R16
167447273571 | 160632273571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-22 |  | 2022-03-22 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-08-31 |  |  | 117 | 41 | 177 | 2022 | 2022 | R16
161769271782 | 165701271782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES UD | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-07 |  | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-21 | 1 | 26 | 11 | 24 | 59 | 2022 | 2022 | R16
162941250939 | 166654250939 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-10-07 | 2022-11-10 | 2022-11-29 | Underground | R16 | 2022-11-10 | 2 | 13 | 286 | 14 | 312 | 2021 | 2022 | R16
165843252162 | 166738252162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-20 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-12-13 | 2022-01-19 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 19 |  | 43 | 28 | 88 | 2021 | 2022 | R16
162943278150 | 160370278150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Overhead | R16 | 2022-06-14 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2022 | 2022 | R16
165295268922 | 168529268922 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 | 2 | 167 |  | 168 | 2022 | 2022 | R16
161603272945 | 166470272945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 40 | 19 | 58 | 2022 | 2022 | R16
162646265157 | 162611265157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-15 | 1 |  | 40 | 14 | 53 | 2022 | 2022 | R16
165902284262 | 168604284262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-30 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-15 | 1 | 18 | 33 | 20 | 69 | 2022 | 2022 | R16
165865287763 | 160891287763 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-08-03 | 2022-09-07 | 2022-10-05 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 | 35 | 26 | 21 | 80 | 2022 | 2022 | R16
166897266589 | 165038266589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-03-03 | 1 | 2 | 25 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R16
160150253041 | 168164253041 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2022-12-05 | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 18 | 294 | 85 | 395 | 2021 | 2023 | R16
167038286606 | 168631286606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-17 | 1 |  | 62 | 35 | 96 | 2022 | 2022 | R16
168517144761 | 165980144761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 2020-01-06 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-06 | 0 |  | 221 | 485 | 705 | 2019 | 2021 | R16
161295144977 | 166248144977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 6 | 2 | 7 | 2019 | 2019 | R16
164101150254 | 165482150254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-28 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 24 | 1053 | 1076 | 2019 | 2023 | R16
162207150776 | 166561150776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-10-04 | Overhead | R16 | 2019-09-24 | 1 |  | 105 | 9 | 113 | 2019 | 2019 | R16
162954285610 | 160757285610 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-15 | 2021-04-19 | 2022-07-14 |  | 2022-11-01 | Underground | R16 |  | 155 | 324 |  |  | 556 | 2020 | 2022 | R16
163709218313 | 169423218313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-04-27 | 1 |  | 67 | 135 | 201 | 2021 | 2021 | R16
169217220073 | 163334220073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-20 | 1 |  | 50 | 145 | 194 | 2021 | 2021 | R16
163199208298 | 168515208298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-26 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-03 | 1 | 38 | 29 | 90 | 155 | 2020 | 2021 | R16
167051206672 | 168341206672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-11 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-12 | 8 | 20 | 3 | 190 | 218 | 2020 | 2021 | R16
163864225907 | 163874225907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-04-06 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | Underground | R16 | 2021-06-08 | 1 | 71 | 46 | 2 | 117 | 2020 | 2021 | R16
160593229223 | 161395229223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-29 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-05-14 | 3 |  | 10 | 79 | 90 | 2021 | 2021 | R16
169517202689 | 163761202689 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-09-03 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 |  | 2 | 15 |  |  | 176 | 2020 | 2021 | R16
166422209360 | 163265209360 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-12 | 2020-10-27 | 2020-11-02 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 |  | 55 | 5 |  |  | 407 | 2020 | 2022 | R16
165763188694 | 161195188694 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-02 | 2019-07-03 | 2020-04-23 | 2020-07-01 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-07-01 | 67 | 212 | 50 | 81 | 407 | 2019 | 2020 | R16
169215221802 | 166695221802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-05-04 | 2021-07-22 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 2 |  | 48 | 58 | 106 | 2021 | 2021 | R16
167931223418 | 165462223418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-03-12 | 2021-05-18 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 1 | 16 | 48 | 538 | 600 | 2021 | 2023 | R16
160490197739 | 169072197739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 266 | 2020 | 2021 | R16
168622201751 | 166488201751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-23 | 1 |  | 44 | 181 | 224 | 2020 | 2021 | R16
161906235973 | 161888235973 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-09-18 | 2020-11-10 | 2021-06-22 | 2021-12-29 | 2022-01-21 | Underground | R16 | 2021-12-29 | 38 | 161 | 137 | 18 | 351 | 2020 | 2022 | R16
169416245846 | 161347245846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-08-30 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Underground | R16 | 2022-01-05 | 1 | 89 | 93 |  | 181 | 2021 | 2022 | R16
162384238076 | 165929238076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-10-20 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 39 |  | 75 | 22 | 134 | 2021 | 2021 | R16
162552146604 | 169010146604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-22 | 1 |  | 25 | 27 | 51 | 2019 | 2019 | R16
169791230447 | 164794230447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-29 | 1 |  | 57 | 66 | 122 | 2021 | 2021 | R16
160351209234 | 160057209234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-11-03 |  | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 | 38 | 56 | 137 | 229 | 2020 | 2021 | R16
163648151749 | 167099151749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-07-10 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 4 |  | 40 | 7 | 49 | 2019 | 2019 | R16
164584232312 | 160080232312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-05-24 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 | 22 | 47 | 2 | 69 | 2021 | 2021 | R16
160082224897 | 164147224897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 106 | 2021 | 2021 | R16
161537203134 | 169575203134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 16 | 65 | 80 | 2020 | 2020 | R16
161061230294 | 168365230294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-05-11 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-13 | 1 | 19 | 46 | 30 | 93 | 2021 | 2021 | R16
165187236020 | 160044236020 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-06-20 | 2022-08-10 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 2 | 102 | 298 | 39 | 439 | 2021 | 2022 | R16
167401217316 | 166117217316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-01-14 |  | 2021-08-02 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 40 | 53 | 91 | 182 | 2020 | 2021 | R16
160654151015 | 163638151015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 1 | 14 | 5 | 69 | 86 | 2019 | 2019 | R16
166930211792 | 169339211792 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 2020-11-24 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 |  | 12 | 14 |  |  | 265 | 2020 | 2021 | R16
169361221530 | 169298221530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-02-25 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-05-04 | 1 | 24 | 49 | 2 | 73 | 2021 | 2021 | R16
161755208955 | 169061208955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-06-16 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 8 |  | 16 | 150 | 172 | 2020 | 2021 | R16
169942218829 | 160344218829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-03-19 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-03-19 | 2 |  | 37 | 101 | 138 | 2021 | 2021 | R16
163924156993 | 160823156993 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-24 | 2019-06-18 | 2019-07-02 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 18 | 11 |  |  | 331 | 2019 | 2020 | R16
168806207395 | 164674207395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-10-15 | 2020-12-02 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 1 | 43 | 35 | 245 | 321 | 2020 | 2021 | R16
165747224231 | 162069224231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 2021-03-19 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 7 | 27 | 74 | 31 | 136 | 2021 | 2021 | R16
169198207139 | 167672207139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-11-19 | 2021-07-13 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 28 | 169 | 196 | 2020 | 2021 | R16
167933149586 | 164277149586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 1 |  | 270 | 2 | 271 | 2019 | 2020 | R16
164521139920 | 166643139920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-01-14 | 1 |  | 3 | 29 | 31 | 2019 | 2019 | R16
166243200175 | 168438200175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-08-10 | 2020-12-12 | 2020-12-16 | Underground | R16 | 2020-12-12 | 2 | 18 | 90 | 3 | 111 | 2020 | 2020 | R16
161074238991 | 166150238991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-03-24 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 43 |  | 182 | 50 | 273 | 2021 | 2022 | R16
165497274797 | 160947274797 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2022-04-05 | 2023-09-22 | 2023-11-22 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 3 | 219 | 384 | 44 | 647 | 2021 | 2023 | R16
164203207839 | 166248207839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | Underground | R16 | 2021-01-05 | 1 | 44 | 54 | 3 | 99 | 2020 | 2021 | R16
163883209698 | 162949209698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2021-01-20 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2020 | 2021 | R16
166250236507 | 166113236507 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-19 | 2021-02-03 | 2021-06-24 | 2022-01-04 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2022-01-04 | 55 | 102 | 139 | 15 | 308 | 2020 | 2022 | R16
166059153916 | 161687153916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 16 |  | 16 | 2019 | 2019 | R16
165309213051 | 169039213051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | Overhead | R16 | 2021-02-04 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2020 | 2021 | R16
162394217621 | 160830217621 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-29 | 2020-10-22 | 2021-01-19 | 2021-05-26 | 2021-06-18 | Underground | R16 | 2021-05-26 | 62 | 64 | 92 | 18 | 233 | 2020 | 2021 | R16
161318208963 | 160184208963 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-10-28 | 2021-03-16 | 2021-04-13 | Underground | R16 | 2021-03-16 | 1 | 68 | 100 | 21 | 187 | 2020 | 2021 | R16
169273150680 | 165910150680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-06 | 1 |  | 95 | 10 | 104 | 2019 | 2019 | R16
162012152172 | 166254152172 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 2019-11-20 | 2020-01-02 | Underground | R16 | 2019-11-20 | 1 | 11 | 137 | 32 | 178 | 2019 | 2020 | R16
163018158464 | 160122158464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-26 | 2019-04-26 | 2019-07-19 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 |  | 24 | 61 |  |  | 184 | 2019 | 2019 | R16
167114222995 | 169368222995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-24 | 2 |  | 120 | 45 | 165 | 2021 | 2021 | R16
161198163854 | 168850163854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-09-10 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 87 |  |  | 282 | 2019 | 2020 | R16
164270204680 | 162430204680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 1 |  | 9 | 212 | 220 | 2020 | 2021 | R16
160925144253 | 165216144253 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-07 | 1 |  | 8 | 28 | 35 | 2019 | 2019 | R16
165300222414 | 161023222414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-04 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-04-28 | 1 | 25 | 40 | 140 | 203 | 2021 | 2021 | R16
164286210411 | 164254210411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 102 | 156 | 257 | 2020 | 2021 | R16
169589216519 | 165470216519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 218 | 2021 | 2021 | R16
167967205889 | 164495205889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-11-02 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 2 |  | 24 | 191 | 215 | 2020 | 2021 | R16
165086153213 | 160499153213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-26 | 1 |  | 25 | 44 | 68 | 2019 | 2019 | R16
169984217008 | 164801217008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-13 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 1 | 7 | 57 | 156 | 218 | 2021 | 2021 | R16
162949202569 | 168216202569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-20 | 1 |  | 35 | 87 | 121 | 2020 | 2021 | R16
166673256116 | 166722256116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG R16 ELECTRIC RELOCATION UD | Commercial | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-11-11 | 2022-07-21 | 2022-08-12 | Underground | R16 | 2022-07-21 | 1 | 186 | 181 | 17 | 382 | 2021 | 2022 | R16
167248228858 | 161463228858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-12-23 | 2022-01-12 | Underground | R16 | 2021-12-23 | 1 | 2 | 170 | 15 | 185 | 2021 | 2022 | R16
163411199482 | 169773199482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 8 |  | 76 | 176 | 258 | 2020 | 2021 | R16
167954151471 | 169722151471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-05-06 |  | 2019-07-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 76 | 2019 | 2019 | R16
161660209853 | 163035209853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 63 | 59 | 121 | 2020 | 2021 | R16
160013227712 | 169424227712 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2022-06-28 | 2022-07-19 | Underground | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 310 | 16 | 325 | 2021 | 2022 | R16
167892232473 | 166492232473 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-26 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 128 | 2021 | 2021 | R16
166225153606 | 166819153606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-28 | 2019-08-09 | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-08-09 | 1 | 19 | 54 | 49 | 120 | 2019 | 2019 | R16
169400207616 | 169111207616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 1 |  | 40 | 88 | 127 | 2020 | 2021 | R16
162677217939 | 164808217939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-20 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-01-22 | 12 | 3 |  | 74 | 87 | 2021 | 2021 | R16
166584228423 | 167589228423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-04-26 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 1 | 105 | 39 | 99 | 241 | 2020 | 2021 | R16
163154141335 | 169181141335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-19 | 0 |  | 17 | 15 | 31 | 2019 | 2019 | R16
164843223744 | 160618223744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 14 | 158 | 171 | 2021 | 2021 | R16
164095211582 | 163569211582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2020-12-20 | 2020-12-23 | Overhead | R16 | 2020-12-20 | 1 | 10 | 20 | 3 | 33 | 2020 | 2020 | R16
164461141936 | 160690141936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-27 | 1 |  | 20 | 24 | 43 | 2019 | 2019 | R16
160606205978 | 160803205978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-01 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-17 | 1 | 14 | 252 | 27 | 291 | 2020 | 2021 | R16
168234228693 | 162526228693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-22 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021-05-03 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-05-03 | 12 | 18 | 3 | 73 | 103 | 2021 | 2021 | R16
165706142456 | 169045142456 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-02-06 |  | 2019-09-24 | Underground | R16 | 2019-09-16 | 1 | 9 | 159 | 7 | 173 | 2019 | 2019 | R16
166461231493 | 169186231493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 2021-05-20 | 2021-06-28 | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2021-06-28 | 7 | 17 | 28 | 8 | 57 | 2021 | 2021 | R16
164393212207 | 160627212207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 26 |  | 14 | 85 | 123 | 2020 | 2021 | R16
168690213820 | 167191213820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-12-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | Underground | R16 | 2021-01-13 | 1 | 77 | 23 | 2 | 101 | 2020 | 2021 | R16
167451152246 | 168711152246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 1 |  | 63 | 97 | 159 | 2019 | 2019 | R16
162820153033 | 165695153033 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-05-21 | 2019-07-26 | 2020-01-08 | Underground | R16 | 2019-07-26 | 2 | 58 | 49 | 119 | 225 | 2019 | 2020 | R16
162825212947 | 169050212947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 48 | 57 | 104 | 2020 | 2021 | R16
167713205949 | 165239205949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 21 | 192 | 212 | 2020 | 2021 | R16
165675141189 | 164861141189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-03 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-05-08 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 16 |  | 75 | 19 | 108 | 2019 | 2019 | R16
160461184845 | 161030184845 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2019-04-01 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-05-15 | 2021-03-18 | Overhead | R16 | 2020-05-15 | 245 | 11 | 41 | 220 | 514 | 2019 | 2021 | R16
160965150383 | 165013150383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-23 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-23 | 3 |  | 21 | 58 | 80 | 2019 | 2019 | R16
161019217427 | 167389217427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 1 |  | 77 | 134 | 210 | 2021 | 2021 | R16
164749144446 | 165418144446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-13 | 1 |  | 11 | 24 | 34 | 2019 | 2019 | R16
168447139575 | 166136139575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | Overhead | R16 | 2019-02-08 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R16
163323140452 | 167617140452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 39 | 26 | 64 | 2019 | 2019 | R16
169844216756 | 164898216756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 2021-08-03 | Underground | R16 | 2021-03-16 | 5 |  | 47 | 101 | 151 | 2021 | 2021 | R16
166843150013 | 164847150013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 1 |  | 29 | 3 | 31 | 2019 | 2019 | R16
166432221666 | 166789221666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 19 | 164 | 182 | 2021 | 2021 | R16
165313207189 | 167604207189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 1 | 2 | 143 | 136 | 279 | 2020 | 2021 | R16
164550147535 | 160514147535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 26 | 19 | 44 | 2019 | 2019 | R16
167031225294 | 161971225294 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-30 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | Underground | R16 | 2023-07-12 | 1 | 40 | 597 |  | 636 | 2021 | 2023 | R16
165625142918 | 162887142918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-29 | 2019-04-10 | Overhead | R16 | 2019-03-29 | 1 |  | 35 | 9 | 43 | 2019 | 2019 | R16
161701234552 | 161755234552 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2021-06-11 | 2021-11-08 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-11-08 | 1 | 531 | 107 | 17 | 653 | 2019 | 2021 | R16
168194215156 | 161914215156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-01-07 | 1 |  |  | 334 | 85 | 2020 | 2021 | R16
168036201106 | 165155201106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2020 | 2020 | R16
166010154885 | 166365154885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-10 |  | 2019-07-08 | Underground | R16 | 2019-07-01 | 1 | 30 | 16 | 6 | 50 | 2019 | 2019 | R16
167116162504 | 168915162504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-07-12 | 2019-08-27 | 2020-02-04 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 44 | 33 | 116 | 111 | 301 | 2019 | 2020 | R16
161909212548 | 169869212548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-12-03 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 |  | 1 | 30 |  |  | 140 | 2020 | 2021 | R16
160244226691 | 167883226691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 3 | 60 | 2 | 148 | 210 | 2021 | 2021 | R16
161756157636 | 162175157636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-07-09 | 2019-07-12 |  | 2019-09-11 | Overhead | R16 |  | 25 | 4 |  |  | 71 | 2019 | 2019 | R16
161769227561 | 168754227561 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 |  | 63 | 29 | 91 | 2021 | 2021 | R16
161422152326 | 167216152326 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-14 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2020-01-30 | 1 | 8 | 188 | 458 | 652 | 2019 | 2021 | R16
169023201058 | 164678201058 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2020-11-10 | 1 |  | 60 | 255 | 314 | 2020 | 2021 | R16
166191203704 | 167507203704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 2021-05-25 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-05-25 | 1 | 10 | 182 | 68 | 259 | 2020 | 2021 | R16
162498226985 | 161574226985 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-04-14 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 635 | 2021 | 2023 | R16
165028207550 | 168221207550 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-10-15 | 2020-10-18 | 2020-10-18 |  | 2021-02-01 | Underground | R16 |  | 2 |  |  |  | 78 | 2020 | 2021 | R16
168228212096 | 162548212096 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-30 |  | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-01-11 | 1 | 19 | 31 | 72 | 120 | 2020 | 2021 | R16
168056150967 | 166572150967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 849 | 2019 | 2022 | R16
163942253821 | 163943253821 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-14 | 2021-04-12 | 2021-10-25 |  | 2022-09-07 | Underground | R16 |  | 172 | 141 |  |  | 539 | 2020 | 2022 | R16
162592201183 | 165128201183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-11-17 | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 65 | 106 | 170 | 2020 | 2021 | R16
163668140698 | 168076140698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | Overhead | R16 | 2019-01-23 | 1 |  | 4 |  | 4 | 2019 | 2019 | R16
164643140926 | 168190140926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 153 | 5 | 157 | 2019 | 2019 | R16
168621232528 | 169977232528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-07-19 | 1 |  | 39 | 20 | 58 | 2021 | 2021 | R16
160809215449 | 161644215449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2021-02-19 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-02-19 | 2 | 3 | 43 | 75 | 120 | 2020 | 2021 | R16
163963140963 | 168231140963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 71 |  | 71 | 2019 | 2019 | R16
164611154468 | 161218154468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Underground | R16 | 2019-06-27 | 1 | 6 | 17 |  | 22 | 2019 | 2019 | R16
160897155195 | 160934155195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-06-14 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | Underground | R16 | 2019-07-17 | 1 | 55 | 24 | 2 | 79 | 2019 | 2019 | R16
167016153874 | 167444153874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | 2019-06-19 | 2019-08-21 | Underground | R16 | 2019-06-19 | 1 | 19 | 15 | 46 | 78 | 2019 | 2019 | R16
169977222868 | 168745222868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2021-03-09 |  | 2021-08-30 | Underground | R16 | 2021-06-10 | 1 | 133 | 68 | 58 | 257 | 2020 | 2021 | R16
162800239007 | 162838239007 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-07-14 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | Underground | R16 | 2021-09-22 | 1 | 82 | 51 | 11 | 142 | 2021 | 2021 | R16
168344155843 | 160328155843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-19 | 2020-03-05 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-05 | 1 | 21 | 187 | 69 | 275 | 2019 | 2020 | R16
162720206923 | 166800206923 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-07-06 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 3 |  | 11 | 182 | 194 | 2020 | 2021 | R16
162741152888 | 169941152888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 14 | 48 | 61 | 2019 | 2019 | R16
166599208108 | 166353208108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 |  | 11 | 3 |  |  | 287 | 2020 | 2021 | R16
162302229141 | 162392229141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 4 | 132 | 135 | 2021 | 2021 | R16
165861207743 | 169114207743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 21 | 173 | 193 | 2020 | 2021 | R16
162263225549 | 165079225549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 |  | 213 | 26 | 238 | 2021 | 2022 | R16
168563225804 | 160982225804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 7 | 9 | 96 | 4 | 113 | 2021 | 2021 | R16
168075139709 | 166446139709 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2019-02-21 | Underground | R16 | 2019-02-07 | 1 |  | 22 | 11 | 32 | 2019 | 2019 | R16
167656141131 | 168727141131 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 104 | 40 | 143 | 2019 | 2019 | R16
168221152175 | 168981152175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-07-18 | Overhead | R16 | 2019-07-03 | 1 |  | 37 | 12 | 48 | 2019 | 2019 | R16
161383206167 | 165654206167 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-12-28 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 322 | 2020 | 2021 | R16
169724225127 | 163240225127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2021-06-15 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2021-06-15 | 1 | 4 | 57 | 315 | 374 | 2021 | 2022 | R16
165633208997 | 161008208997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-12-19 | 2021-01-05 | Underground | R16 | 2020-12-19 | 3 |  | 36 | 12 | 50 | 2020 | 2021 | R16
169736143184 | 163162143184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-13 | 1 |  | 21 | 24 | 44 | 2019 | 2019 | R16
167461217631 | 160217217631 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-01-22 | 1 | 28 | 4 | 76 | 106 | 2020 | 2021 | R16
163750220114 | 163482220114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-04-21 | 2021-08-04 | Overhead | R16 | 2021-04-21 | 1 |  | 51 | 76 | 126 | 2021 | 2021 | R16
167217246534 | 162828246534 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-23 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-09-21 | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-09-21 | 245 | 3 | 14 | 15 | 274 | 2020 | 2021 | R16
166771225518 | 165206225518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | Overhead | R16 | 2021-05-07 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2021 | 2021 | R16
168717154766 | 168771154766 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-06-07 |  | 2019-12-30 | Underground | R16 | 2019-12-06 | 1 | 20 | 131 | 17 | 166 | 2019 | 2019 | R16
168543222342 | 161055222342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-26 | 2021-06-25 | Underground | R16 | 2021-03-26 | 1 | 23 | 18 | 66 | 105 | 2021 | 2021 | R16
161523156254 | 161889156254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-25 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-14 | 1 | 17 | 37 | 83 | 135 | 2019 | 2019 | R16
167653150240 | 161775150240 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-04 | 2019-04-10 | 2019-04-24 |  | 2022-10-29 | Underground | R16 |  | 5 | 11 |  |  | 932 | 2019 | 2022 | R16
163759221534 | 163615221534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 2021-06-21 | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-06-21 | 1 | 43 | 83 | 62 | 186 | 2020 | 2021 | R16
161689153885 | 161478153885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-04 | 1 |  | 113 | 8 | 120 | 2019 | 2019 | R16
163506205006 | 167630205006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-29 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 18 | 3 | 38 | 256 | 312 | 2020 | 2021 | R16
162674171142 | 166221171142 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-09 | 2019-05-31 | 2019-11-07 | 2020-03-05 | 2020-04-27 | Underground | R16 | 2020-03-05 | 103 | 115 | 86 | 38 | 339 | 2019 | 2020 | R16
164252198353 | 169935198353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-31 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 0 |  | 5 | 48 | 52 | 2020 | 2020 | R16
165357214324 | 161398214324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 |  | 288 | 26 | 313 | 2020 | 2022 | R16
160302148858 | 162885148858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 16 | 19 | 34 | 2019 | 2019 | R16
166662235353 | 160726235353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 2021-06-18 | 2021-07-28 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-28 | 8 | 63 | 29 | 19 | 116 | 2021 | 2021 | R16
162579151723 | 167811151723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 17 | 54 | 70 | 2019 | 2019 | R16
165277211879 | 166953211879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 498 | 2020 | 2022 | R16
167669162940 | 169878162940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-08-30 |  | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-06 | 1 | 74 | 49 | 7 | 128 | 2019 | 2019 | R16
163364228981 | 161848228981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-06-11 | 1 |  | 31 | 58 | 88 | 2021 | 2021 | R16
169454231108 | 163771231108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-05-17 |  | 2021-08-30 | Underground | R16 | 2021-06-10 | 1 | 68 | 19 | 58 | 143 | 2021 | 2021 | R16
164513212532 | 169166212532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-16 | 33 |  | 54 | 57 | 142 | 2020 | 2021 | R16
169040219523 | 161706219523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-21 | 1 |  | 56 | 144 | 199 | 2021 | 2021 | R16
168621255780 | 161366255780 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2020-09-17 | 2020-10-20 | 2021-11-09 |  | 2022-05-12 | Underground | R16 |  | 24 | 276 |  |  | 431 | 2020 | 2022 | R16
163297225543 | 164425225543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 2021-07-08 | 2021-10-05 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 | 3 | 71 | 64 | 136 | 2021 | 2021 | R16
160809146382 | 165534146382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-18 |  | 2019-06-06 | Underground | R16 | 2019-05-23 | 3 | 11 | 49 | 11 | 71 | 2019 | 2019 | R16
163429209217 | 161453209217 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2023-10-18 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 774 | 2020 | 2023 | R16
160009223737 | 160859223737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-01 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 13 | 158 | 170 | 2021 | 2021 | R16
162150147503 | 163204147503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-05-08 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-04-23 | 1 | 61 |  | 3 | 52 | 2019 | 2019 | R16
168544147439 | 160539147439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2019 | 2019 | R16
165676148578 | 162549148578 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 89 | 95 | 183 | 2019 | 2019 | R16
161362207722 | 160670207722 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-28 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-07-28 | Underground | R16 |  | 60 | 2 |  |  | 262 | 2020 | 2021 | R16
161185145394 | 165841145394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 6 |  | 109 | 73 | 186 | 2019 | 2019 | R16
168954239763 | 161685239763 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-12-21 | 2021-02-02 | 2021-07-20 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | Underground | R16 | 2022-03-02 | 32 | 121 | 162 | 6 | 318 | 2020 | 2022 | R16
161263230644 | 167237230644 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-05-14 | 2021-05-20 | 2021-07-27 | Overhead | R16 | 2021-05-20 | 1 | 155 | 5 | 49 | 207 | 2020 | 2021 | R16
162542140510 | 167722140510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 92 | 2 | 93 | 2019 | 2019 | R16
164882219616 | 161687219616 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-04 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 202 | 2021 | 2021 | R16
168215227893 | 160076227893 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-21 |  | 2021-12-29 | Underground | R16 |  | 1 | 30 |  |  | 210 | 2021 | 2021 | R16
161161154452 | 162504154452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2019-09-17 | Underground | R16 | 2019-08-29 | 1 |  | 61 | 14 | 74 | 2019 | 2019 | R16
163790146720 | 166397146720 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-20 |  | 2019-10-12 | Underground | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 159 | 2019 | 2019 | R16
166774151020 | 166287151020 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-01 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 139 | 2019 | 2019 | R16
164762161994 | 169017161994 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-20 | 2019-06-16 | 2019-08-23 | 2020-01-07 | 2020-07-21 | Underground | R16 | 2020-01-07 | 63 | 50 | 98 | 141 | 350 | 2019 | 2020 | R16
163097213501 | 169882213501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2021-07-12 | 1 |  | 153 | 3 | 155 | 2020 | 2021 | R16
165931243825 | 160402243825 | FOREIGN UTILITY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2021-08-15 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 0 | 210 | 208 | 12 | 429 | 2020 | 2022 | R16
163863145619 | 167662145619 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-26 | 1 | 2 | 77 | 44 | 121 | 2019 | 2019 | R16
169391200539 | 163913200539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-12-26 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2020-12-26 | 1 |  | 96 | 164 | 260 | 2020 | 2021 | R16
168731186190 | 160530186190 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2020-04-03 |  | 2023-10-10 | Underground | R16 | 2023-09-01 | 1 | 267 | 891 | 28 | 1184 | 2019 | 2023 | R16
168242237017 | 162307237017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-28 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 1 | 41 | 400 | 2 | 441 | 2021 | 2023 | R16
168553142387 | 160634142387 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-06 | 2020-02-24 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 | 5 | 274 | 97 | 374 | 2019 | 2020 | R16
168874206725 | 168846206725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-04 | 2020-10-02 | 2020-10-09 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 21 | 6 |  |  | 308 | 2020 | 2021 | R16
161255218953 | 165294218953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-01-29 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 55 |  |  | 246 | 2020 | 2021 | R16
165331147333 | 164702147333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-26 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-21 | 1 | 23 | 41 | 10 | 72 | 2019 | 2019 | R16
160302202648 | 168334202648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-09-02 | 1 |  |  | 44 | 44 | 2020 | 2020 | R16
166862141209 | 168904141209 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-07 | 1 |  | 11 | 11 | 21 | 2019 | 2019 | R16
169576145804 | 167666145804 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-29 | 1 |  | 35 | 22 | 56 | 2019 | 2019 | R16
168628253823 | 165252253823 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-10-25 |  | 2022-06-21 | Underground | R16 |  | 1 | 118 |  |  | 289 | 2021 | 2022 | R16
166964236328 | 162492236328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-23 | 2021-08-27 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-27 | 1 | 38 | 48 | 42 | 126 | 2021 | 2021 | R16
168343207546 | 168436207546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2021-03-13 | Overhead | R16 | 2020-10-30 | 1 |  | 11 | 96 | 106 | 2020 | 2021 | R16
161369212818 | 168261212818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 4 |  | 28 | 70 | 100 | 2020 | 2021 | R16
169713146775 | 169257146775 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | Overhead | R16 | 2019-06-28 | 1 |  | 72 | 2 | 73 | 2019 | 2019 | R16
164042212628 | 165193212628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2021-01-07 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 13 |  | 9 | 19 | 39 | 2020 | 2021 | R16
166350202765 | 168772202765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 69 | 91 | 159 | 2020 | 2021 | R16
163158218813 | 169451218813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-06-17 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 5 |  | 100 | 93 | 196 | 2021 | 2021 | R16
162677215380 | 161284215380 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2022-08-23 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 |  | 1 | 474 |  |  | 428 | 2020 | 2022 | R16
163562224289 | 162374224289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-26 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 26 | 131 | 156 | 2021 | 2021 | R16
166093159771 | 164294159771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-23 | 2019-08-01 |  | 2019-11-14 | Underground | R16 |  | 110 | 8 |  |  | 192 | 2019 | 2019 | R16
168416223951 | 161624223951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-04-02 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2021-04-02 | 1 |  | 12 | 304 | 315 | 2021 | 2022 | R16
166904211171 | 165598211171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-11 | 1 |  | 39 | 72 | 110 | 2020 | 2021 | R16
164352149533 | 164221149533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-08-15 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 1 |  | 86 | 82 | 167 | 2019 | 2019 | R16
163522197673 | 168805197673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 12 | 47 | 58 | 2020 | 2020 | R16
160188154387 | 162429154387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-18 | 1 |  | 32 | 28 | 59 | 2019 | 2019 | R16
169306208046 | 168998208046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-12-01 | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-12-01 | 3 |  | 29 | 96 | 126 | 2020 | 2021 | R16
164477204145 | 161384204145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-21 | 1 |  | 26 | 186 | 211 | 2020 | 2021 | R16
161485206373 | 166145206373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 32 | 173 | 204 | 2020 | 2021 | R16
164618209532 | 161236209532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-09 | 2021-01-04 | Underground | R16 | 2020-12-09 | 4 |  | 27 | 19 | 48 | 2020 | 2021 | R16
168713207434 | 168457207434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-06-24 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 180 | 35 | 214 | 2020 | 2021 | R16
166346236169 | 168339236169 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-06-22 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 179 |  |  | 268 | 2020 | 2021 | R16
166319145970 | 165897145970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-13 |  | 2019-06-20 | Overhead | R16 |  | 5 | 5 |  |  | 80 | 2019 | 2019 | R16
165517145647 | 167504145647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 13 | 14 | 26 | 2019 | 2019 | R16
169355159630 | 168682159630 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-07-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 58 |  |  | 282 | 2019 | 2020 | R16
164260233885 | 168598233885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-06-07 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-21 | 1 | 13 | 33 | 69 | 113 | 2021 | 2021 | R16
160652198850 | 160821198850 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 1 |  | 687 | 71 | 757 | 2020 | 2023 | R16
160449155672 | 160507155672 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-06-18 |  | 2021-11-16 | Underground | R16 |  | 1 | 100 |  |  | 730 | 2019 | 2021 | R16
164038216822 | 164658216822 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021-02-09 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-09 | 5 |  | 22 | 63 | 89 | 2021 | 2021 | R16
169882204226 | 161646204226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 1 |  | 14 | 78 | 91 | 2020 | 2021 | R16
161275230492 | 165200230492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-13 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 1 | 31 | 65 | 56 | 150 | 2021 | 2021 | R16
169436258610 | 161248258610 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-11-24 |  | 2022-04-13 | Underground | R16 |  | 1 | 127 |  |  | 227 | 2021 | 2022 | R16
163694221185 | 164830221185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-02-20 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-24 | 1 | 34 | 89 | 95 | 217 | 2021 | 2021 | R16
162415233592 | 164440233592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-06-05 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Underground | R16 | 2021-07-29 | 1 | 20 | 39 |  | 59 | 2021 | 2021 | R16
163915224455 | 162774224455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 32 | 133 | 164 | 2021 | 2021 | R16
168213152740 | 169457152740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 1 |  | 33 | 6 | 38 | 2019 | 2019 | R16
168036142211 | 161232142211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-07-29 | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-07-29 | 1 |  | 126 | 53 | 178 | 2019 | 2019 | R16
167098154378 | 168902154378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-06-05 |  | 2019-12-30 | Underground | R16 | 2019-12-06 | 1 | 95 | 133 | 17 | 243 | 2019 | 2019 | R16
166969213535 | 169054213535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2021-06-24 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-06-24 | 1 | 4 | 141 | 43 | 186 | 2020 | 2021 | R16
169015210875 | 165620210875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-11 | 1 |  | 18 | 89 | 106 | 2020 | 2021 | R16
169252224319 | 162533224319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-06-15 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-15 | 1 |  | 62 | 102 | 163 | 2021 | 2021 | R16
164620210224 | 160541210224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2020-11-12 | 12 |  | 3 | 185 | 198 | 2020 | 2021 | R16
169004153547 | 161073153547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 23 | 43 | 65 | 2019 | 2019 | R16
161161146561 | 168765146561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 15 | 29 | 43 | 2019 | 2019 | R16
162258226846 | 161078226846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-30 | 2021-04-15 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-06-24 | 11 | 13 | 51 | 96 | 168 | 2021 | 2021 | R16
169686239625 | 164701239625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-13 | 50 |  | 63 | 20 | 131 | 2021 | 2021 | R16
162165210973 | 162400210973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 2020-12-02 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 1 | 11 | 12 | 96 | 117 | 2020 | 2021 | R16
168866203238 | 169288203238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG SVC RELOC NON CUST GEN US | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-14 | Underground | R16 | 2020-09-09 | 1 |  |  | 69 | 69 | 2020 | 2020 | R16
163658210584 | 164603210584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2020-11-30 | 1 |  | 13 | 173 | 185 | 2020 | 2021 | R16
169491226586 | 162816226586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 164 | 2021 | 2021 | R16
168289230551 | 169495230551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-13 |  | 2022-01-12 | Underground | R16 | 2021-12-02 | 1 | 17 | 146 | 30 | 191 | 2021 | 2022 | R16
167226200674 | 164174200674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 |  | 11 | 44 | 54 | 2020 | 2020 | R16
166392152288 | 167010152288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-13 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | Underground | R16 | 2020-09-02 | 1 | 8 | 343 | 2 | 351 | 2019 | 2020 | R16
169864232584 | 160003232584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-07-01 | 2021-07-20 | Overhead | R16 | 2021-07-01 | 1 |  | 26 | 14 | 39 | 2021 | 2021 | R16
160478244544 | 160511244544 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2021-08-20 | 2022-07-21 | 2022-08-08 | Underground | R16 | 2022-07-21 | 1 | 246 | 240 | 13 | 497 | 2020 | 2022 | R16
169182152082 | 167863152082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | Overhead | R16 | 2019-09-26 | 3 |  | 100 | 2 | 103 | 2019 | 2019 | R16
164528207889 | 167767207889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-10-21 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | Underground | R16 | 2020-12-09 | 1 | 38 | 36 | 2 | 74 | 2020 | 2020 | R16
163934154801 | 169540154801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-06-07 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 676 | 2019 | 2021 | R16
166120222674 | 168784222674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-03-07 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 0 |  | 47 | 130 | 176 | 2021 | 2021 | R16
168395154459 | 160933154459 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-06-06 | 2019-09-26 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2019-09-26 | 1 | 49 | 81 | 96 | 224 | 2019 | 2020 | R16
163315208515 | 160595208515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2023-09-15 | Overhead | R16 | 2023-09-08 | 1 |  | 750 | 6 | 755 | 2020 | 2023 | R16
163075147147 | 168576147147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-25 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 882 | 2019 | 2022 | R16
166768233053 | 169238233053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-06-02 | 2021-06-17 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 2 | 31 | 12 | 515 | 557 | 2021 | 2023 | R16
168303206090 | 169707206090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-10-02 | 2020-10-28 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-28 | 1 | 18 | 19 | 194 | 229 | 2020 | 2021 | R16
162947217312 | 167211217312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-04-15 | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2021-04-15 | 1 |  | 66 | 335 | 400 | 2021 | 2022 | R16
167596146786 | 168172146786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 6 |  | 53 | 51 | 108 | 2019 | 2019 | R16
166093152230 | 164263152230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-05 | 2019-05-13 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 |  | 33 | 27 |  |  | 171 | 2019 | 2019 | R16
168833203266 | 169577203266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 23 | 194 | 216 | 2020 | 2021 | R16
164424289175 | 165048289175 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-08-16 | 2023-08-01 | 2022-12-09 | Underground | R16 | 2023-08-01 | 1 | 389 | 251 |  | 472 | 2021 | 2022 | R16
163202229565 | 163199229565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-05-05 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | Underground | R16 | 2021-06-25 | 1 | 96 | 38 | 3 | 135 | 2020 | 2021 | R16
165629147406 | 167546147406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 2019-03-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 7 | 7 |  |  | 327 | 2019 | 2020 | R16
168649220465 | 160903220465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-08 | 1 | 11 | 344 | 17 | 370 | 2021 | 2022 | R16
163481150230 | 168022150230 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-04-24 | 2019-08-20 | 2020-01-08 | Underground | R16 | 2019-08-20 | 1 | 31 | 85 | 102 | 216 | 2019 | 2020 | R16
167817154197 | 164170154197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-06-04 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-29 | 1 | 35 | 172 | 95 | 300 | 2019 | 2020 | R16
165771150810 | 166617150810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 1 |  | 23 | 52 | 74 | 2019 | 2019 | R16
166119158906 | 166657158906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-23 | 2019-07-24 | 2021-04-14 | 2021-06-09 | Underground | R16 | 2021-04-14 | 16 | 45 | 451 | 41 | 550 | 2019 | 2021 | R16
166346156216 | 166288156216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Underground | R16 | 2019-07-31 | 1 | 41 | 27 |  | 67 | 2019 | 2019 | R16
164251221013 | 165183221013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-04 | 3 |  | 118 | 14 | 133 | 2021 | 2021 | R16
166105209333 | 161442209333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 3 |  | 35 | 86 | 122 | 2020 | 2021 | R16
166385221829 | 166655221829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-27 | 2 |  | 108 | 20 | 128 | 2021 | 2021 | R16
167165210026 | 163051210026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 2021-07-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 177 | 2020 | 2021 | R16
169382215843 | 163687215843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 26 | 198 | 223 | 2020 | 2021 | R16
161193148155 | 161948148155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 18 |  | 18 | 2019 | 2019 | R16
160027203708 | 167604203708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-29 | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | 2022-01-11 | Overhead | R16 |  | 9 | 3 |  |  | 357 | 2020 | 2022 | R16
161501219189 | 168506219189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-12-12 |  | 2021-02-01 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 72 |  |  | 68 | 175 | 2020 | 2021 | R16
163515146787 | 163542146787 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-03-21 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-29 | 1 | 26 | 28 | 2 | 54 | 2019 | 2019 | R16
169963145988 | 162501145988 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-08 | 2019-03-12 | 2019-03-13 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-05-01 | 23 | 2 | 36 | 20 | 78 | 2019 | 2019 | R16
164336231926 | 164475231926 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 9 |  | 2 | 313 | 322 | 2021 | 2022 | R16
166778142568 | 162351142568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-26 | 1 |  | 33 | 15 | 47 | 2019 | 2019 | R16
162109226432 | 160743226432 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-03-19 | 2021-04-12 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | Overhead | R16 | 2022-09-23 | 37 | 17 | 380 | 11 | 442 | 2021 | 2022 | R16
162610204962 | 161901204962 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-09-24 | 2023-01-11 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 38 | 600 |  | 608 | 2020 | 2022 | R16
168741154438 | 162592154438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-09-09 | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 68 | 14 | 81 | 2019 | 2019 | R16
163962215138 | 169498215138 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 2021-05-31 | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2021-05-31 | 2 | 10 | 115 | 24 | 148 | 2020 | 2021 | R16
167161211189 | 165677211189 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-21 | 1 |  | 111 | 144 | 254 | 2020 | 2021 | R16
160836141961 | 160582141961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-13 | 1 |  | 30 | 24 | 53 | 2019 | 2019 | R16
166025218632 | 160246218632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 16 | 57 | 72 | 2021 | 2021 | R16
163198204208 | 161713204208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-04-13 | Underground | R16 | 2020-12-07 | 2 |  | 57 | 92 | 149 | 2020 | 2021 | R16
160112230675 | 165516230675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-29 | 1 |  | 55 | 66 | 120 | 2021 | 2021 | R16
167892332247 | 165267332247 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-02 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-10-19 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-10-19 | 626 | 12 | 29 | 19 | 683 | 2021 | 2023 | R16
166419153504 | 161136153504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-07-02 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 26 | 40 | 65 | 2019 | 2019 | R16
162647222205 | 161254222205 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-31 | 2021-01-25 | 2021-03-02 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 |  | 127 | 27 |  |  | 283 | 2020 | 2021 | R16
164513224047 | 162032224047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2021-03-18 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 11 | 22 | 75 | 31 | 136 | 2021 | 2021 | R16
162078141211 | 168973141211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-25 | 1 |  | 42 | 16 | 57 | 2019 | 2019 | R16
165928166546 | 166861166546 | FOREIGN UTILITY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-02 | 2019-09-09 | 2019-10-02 | 2020-08-26 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-08-26 | 93 | 18 | 236 | 41 | 385 | 2019 | 2020 | R16
166641142274 | 160432142274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-02-04 | 2019-02-06 |  | 2022-06-21 | Overhead | R16 |  | 4 | 3 |  |  | 885 | 2019 | 2022 | R16
160328231187 | 165905231187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | Overhead | R16 | 2021-07-07 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2021 | 2021 | R16
162593151756 | 168091151756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-29 | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 16 | 642 | 657 | 2019 | 2021 | R16
165182201602 | 166169201602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2020 | 2020 | R16
161610221803 | 166827221803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-04-23 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 1 |  | 41 | 146 | 186 | 2021 | 2021 | R16
160794209012 | 169125209012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-11 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-11 | 8 |  | 10 | 111 | 127 | 2020 | 2021 | R16
160467155825 | 165674155825 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-06-19 | 2020-02-06 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-06 | 1 | 80 | 167 | 89 | 334 | 2019 | 2020 | R16
160178303020 | 160423303020 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2022-12-16 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 406 |  |  | 584 | 2021 | 2023 | R16
166899199904 | 162139199904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-10-09 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 47 | 94 | 140 | 2020 | 2021 | R16
167153149728 | 164319149728 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2021-11-15 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 672 | 2019 | 2021 | R16
167052225080 | 163968225080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-28 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-07-01 | 0 |  | 69 | 30 | 98 | 2021 | 2021 | R16
164171198352 | 160103198352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2021-03-25 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-25 | 0 |  | 174 | 162 | 335 | 2020 | 2021 | R16
166768225169 | 164566225169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 20 | 141 | 160 | 2021 | 2021 | R16
164658145710 | 167446145710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-09 | 1 |  | 44 | 18 | 61 | 2019 | 2019 | R16
162064224547 | 162811224547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-03-26 | 1 |  | 4 | 162 | 165 | 2021 | 2021 | R16
162003200925 | 163553200925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-14 | 4 |  | 20 | 67 | 89 | 2020 | 2020 | R16
169568147988 | 166201147988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-04-03 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-11 | 1 | 23 | 7 | 28 | 56 | 2019 | 2019 | R16
167590203679 | 160517203679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | Overhead | R16 | 2020-10-12 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2020 | 2020 | R16
161454207949 | 167423207949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 10 |  | 2 | 643 | 653 | 2020 | 2023 | R16
166516141843 | 160350141843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 85 | 3 | 87 | 2019 | 2019 | R16
164785217258 | 165771217258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2022-05-22 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-22 | 5 |  | 352 | 21 | 377 | 2021 | 2022 | R16
168805227978 | 160000227978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-27 | 1 |  | 4 | 139 | 142 | 2021 | 2021 | R16
163734203417 | 160117203417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-21 | 1 |  | 29 | 183 | 211 | 2020 | 2021 | R16
160992148238 | 161919148238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | Underground | R16 | 2019-08-16 | 1 |  | 96 | 2 | 97 | 2019 | 2019 | R16
167305236510 | 161862236510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-06-24 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 1 | 169 | 125 | 36 | 328 | 2020 | 2022 | R16
167427144466 | 165427144466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-15 | 1 |  | 165 | 10 | 174 | 2019 | 2019 | R16
161908246567 | 166196246567 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-09-03 |  | 2022-03-28 | Underground | R16 | 2021-11-23 | 1 | 169 | 58 | 90 | 315 | 2021 | 2022 | R16
160509149554 | 162494149554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-19 |  | 2022-09-17 | Underground | R16 | 2019-08-19 | 2 | 8 | 87 | 805 | 899 | 2019 | 2022 | R16
169282230517 | 164886230517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | Overhead | R16 | 2021-09-07 | 2 |  | 84 | 2 | 86 | 2021 | 2021 | R16
167332220678 | 164669220678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-03-30 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-30 | 1 |  | 31 | 159 | 189 | 2021 | 2021 | R16
169687232159 | 169623232159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-10-07 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 98 | 24 | 121 | 2021 | 2021 | R16
165481198211 | 169797198211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-25 | 1 |  | 24 | 31 | 54 | 2020 | 2020 | R16
169240221706 | 166753221706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2021 | 2021 | R16
168658150356 | 165714150356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-08-23 | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-08-23 | 1 |  | 86 | 34 | 119 | 2019 | 2019 | R16
166683139504 | 165701139504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | Overhead | R16 | 2019-01-11 | 1 |  | 5 | 2 | 6 | 2019 | 2019 | R16
163105153923 | 162853153923 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-05-30 |  | 2019-07-08 | Overhead | R16 |  | 21 | 17 |  |  | 64 | 2019 | 2019 | R16
162954316505 | 160601316505 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-15 | 2021-03-23 | 2023-04-21 |  | 2023-07-05 | Underground | R16 |  | 7 | 544 |  |  | 603 | 2021 | 2023 | R16
161799211184 | 165672211184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-08-18 | Overhead | R16 | 2021-06-16 | 1 |  | 151 | 46 | 196 | 2020 | 2021 | R16
160953231786 | 168768231786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-25 | 1 |  | 27 | 95 | 121 | 2021 | 2021 | R16
169460149496 | 164236149496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | Overhead | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2019 | 2019 | R16
160244199558 | 162014199558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | Overhead | R16 | 2020-10-19 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2020 | 2020 | R16
162947154642 | 162936154642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-06-06 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | Underground | R16 | 2019-07-26 | 1 | 41 | 37 | 2 | 78 | 2019 | 2019 | R16
164940148679 | 162466148679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-10 | 1 |  | 24 | 17 | 40 | 2019 | 2019 | R16
164459209520 | 160877209520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 6 |  | 13 | 173 | 190 | 2020 | 2021 | R16
162341152974 | 160024152974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-08-04 | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-04 | 1 |  | 55 | 22 | 77 | 2019 | 2019 | R16
166368197858 | 169084197858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 1 |  | 115 | 79 | 193 | 2020 | 2021 | R16
161719262558 | 165532262558 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OD | Residential | 2021-01-07 | 2021-03-12 | 2021-12-28 | 2022-01-06 | 2023-10-06 | Overhead | R16 | 2022-01-06 | 47 | 208 | 8 | 457 | 717 | 2021 | 2023 | R16
166310228470 | 160604228470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 44 | 245 | 288 | 2021 | 2022 | R16
163377218373 | 169598218373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 1 |  | 71 | 71 | 141 | 2021 | 2021 | R16
169048150262 | 168512150262 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-23 | 2019-04-17 | 2019-04-25 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-23 | 61 | 7 | 130 | 6 | 201 | 2019 | 2019 | R16
168666223963 | 161151223963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-06-01 | 1 | 2 | 55 | 113 | 168 | 2021 | 2021 | R16
167293147088 | 169702147088 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-24 | 2019-11-25 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 23 | 154 | 176 | 2019 | 2019 | R16
160345168170 | 167005168170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE NON RES US | Commercial | 2019-03-07 | 2019-04-19 | 2019-10-14 | 2020-02-25 | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 32 | 127 | 97 | 98 | 351 | 2019 | 2020 | R16
166536216490 | 165505216490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 86 | 116 | 201 | 2021 | 2021 | R16
169814141494 | 169398141494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Underground | R16 | 2019-02-27 | 1 |  | 23 |  | 23 | 2019 | 2019 | R16
162865150159 | 163033150159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-25 | 2019-05-13 | 2019-11-12 | Underground | R16 | 2019-05-13 | 1 | 10 | 13 | 132 | 153 | 2019 | 2019 | R16
168239226175 | 165501226175 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-09 |  | 2021-12-29 | Underground | R16 |  | 1 | 67 |  |  | 255 | 2021 | 2021 | R16
161096235934 | 165818235934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 26 |  | 41 | 51 | 116 | 2021 | 2021 | R16
165864205899 | 165285205899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 |  | 5 | 209 | 213 | 2020 | 2021 | R16
169278151893 | 161676151893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 26 |  | 19 | 50 | 93 | 2019 | 2019 | R16
164188214423 | 161592214423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-01-14 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 |  | 20 | 100 | 119 | 2020 | 2021 | R16
166999225976 | 169228225976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 2021-06-25 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-06-25 | 1 | 22 | 58 | 42 | 120 | 2021 | 2021 | R16
165081226818 | 167823226818 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 2 |  | 74 | 69 | 143 | 2021 | 2021 | R16
160696204961 | 162938204961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 541 | 2020 | 2022 | R16
166093152232 | 164260152232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-29 | 2019-05-13 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 |  | 49 | 11 |  |  | 188 | 2019 | 2019 | R16
160682224747 | 160829224747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-30 | 2021-07-08 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 7 | 3 | 26 | 50 | 83 | 2021 | 2021 | R16
161649251204 | 163213251204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2021-10-07 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2021-12-22 | 1 | 303 | 55 | 24 | 380 | 2020 | 2022 | R16
160467232503 | 169706232503 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 |  | 587 |  | 587 | 2021 | 2023 | R16
169821140100 | 166906140100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-06 | 0 |  | 147 | 21 | 167 | 2019 | 2019 | R16
169929140512 | 167737140512 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Underground | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 51 |  | 51 | 2019 | 2019 | R16
161821236163 | 169034236163 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-06-22 |  | 2022-03-08 | Underground | R16 |  | 2 | 22 |  |  | 208 | 2021 | 2022 | R16
165755141108 | 168990141108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-12 | 1 |  | 14 | 8 | 21 | 2019 | 2019 | R16
162544139686 | 166184139686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-10 | 1 |  | 66 | 35 | 100 | 2019 | 2019 | R16
162053224402 | 167280224402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-28 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 2021-06-11 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-11 | 7 | 10 | 60 | 104 | 178 | 2021 | 2021 | R16
161411219817 | 162358219817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 |  | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 1 | 2 | 14 | 52 | 66 | 2021 | 2021 | R16
167526156957 | 162757156957 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-07-05 | 2021-11-15 | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-11-15 | 1 | 21 | 617 | 32 | 668 | 2019 | 2021 | R16
166588140997 | 167404140997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-22 | 7 |  | 23 | 12 | 40 | 2019 | 2019 | R16
161012139218 | 165367139218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-30 | 0 |  | 18 | 15 | 32 | 2019 | 2019 | R16
160351148444 | 162116148444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-06 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 0 |  | 9 | 5 | 13 | 2019 | 2019 | R16
161650242780 | 165925242780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-04-20 | 2021-08-09 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-14 | 42 | 80 | 49 | 20 | 188 | 2021 | 2021 | R16
162227207013 | 161230207013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-12 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2020-02-08 | 1 | 19 |  | 319 | 162 | 2020 | 2021 | R16
161843211696 | 166904211696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-12 | 1 |  | 59 | 59 | 117 | 2020 | 2021 | R16
163743212501 | 168120212501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-21 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 1 |  | 14 | 87 | 100 | 2020 | 2021 | R16
162527222245 | 167709222245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-03-10 | 1 |  | 7 | 174 | 180 | 2021 | 2021 | R16
161794229856 | 162742229856 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 2021-05-24 | 2021-09-24 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 1 | 4 | 12 | 90 | 104 | 2021 | 2021 | R16
163617152912 | 168965152912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-22 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-26 | 1 | 7 | 26 | 44 | 75 | 2019 | 2019 | R16
167018213581 | 167887213581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2021-03-17 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 1 | 8 | 70 | 106 | 182 | 2020 | 2021 | R16
166394199934 | 162379199934 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-03 | 2 |  | 20 | 74 | 94 | 2020 | 2020 | R16
169765234263 | 169793234263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-09 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 | 12 | 125 | 4 | 139 | 2021 | 2021 | R16
161015155194 | 160956155194 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-06-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | Underground | R16 | 2019-07-15 | 1 | 55 | 22 | 2 | 77 | 2019 | 2019 | R16
165591163105 | 166846163105 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 2019-09-03 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 |  | 4 | 86 |  |  | 511 | 2019 | 2021 | R16
168880253028 | 164935253028 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2021-10-20 |  | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2022-01-14 | 1 | 693 | 63 | 17 | 771 | 2019 | 2022 | R16
162494214625 | 165630214625 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2020-12-21 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 |  | 1 | 473 |  |  | 707 | 2019 | 2021 | R16
162797213497 | 167358213497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-01 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 9 |  | 38 | 88 | 133 | 2020 | 2021 | R16
160524206126 | 165462206126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 35 | 173 | 207 | 2020 | 2021 | R16
165588242224 | 163661242224 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-02-11 | 2021-04-06 | 2021-08-05 | 2021-09-03 | 2022-01-16 | Overhead | R16 | 2021-09-03 | 39 | 88 | 22 | 96 | 242 | 2021 | 2022 | R16
166514213854 | 160619213854 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 236 | 2020 | 2021 | R16
162187207926 | 168389207926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 6 |  | 89 | 53 | 146 | 2020 | 2021 | R16
164041217024 | 166374217024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-24 | 1 |  | 52 | 101 | 152 | 2021 | 2021 | R16
165605216860 | 163983216860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-12-15 | 2021-01-09 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-04 | 26 | 19 | 19 | 57 | 119 | 2020 | 2021 | R16
166557232196 | 160087232196 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-05-25 |  | 2021-11-18 | Underground | R16 |  | 4 | 20 |  |  | 150 | 2021 | 2021 | R16
167128145895 | 165701145895 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-13 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 |  | 3 | 8 |  |  | 41 | 2019 | 2019 | R16
163353234594 | 169758234594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-11 |  | 2021-12-03 | Underground | R16 | 2021-11-09 | 1 | 14 | 108 | 19 | 139 | 2021 | 2021 | R16
163670232419 | 160186232419 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-11-10 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 120 | 28 | 147 | 2021 | 2021 | R16
161296139861 | 166079139861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-15 | 1 | 2 | 27 | 5 | 32 | 2019 | 2019 | R16
160593229228 | 161393229228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-29 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 2021-10-05 | Overhead | R16 | 2021-05-15 | 3 |  | 10 | 102 | 114 | 2021 | 2021 | R16
167060214136 | 167948214136 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-03-13 | 2019-09-06 | 2020-12-16 | 2022-10-30 | 2022-11-02 | Underground | R16 | 2022-10-30 | 128 | 334 | 488 | 3 | 951 | 2019 | 2022 | R16
168680224025 | 166137224025 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | Underground | R16 | 2021-03-19 | 1 | 48 | 3 | 5 | 54 | 2021 | 2021 | R16
168038204788 | 168410204788 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-24 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 | 17 | 265 | 24 | 304 | 2020 | 2021 | R16
166720143382 | 163627143382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | Overhead | R16 | 2019-03-01 | 2 |  | 11 |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
166780147444 | 160193147444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | Underground | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 35 | 3 | 37 | 2019 | 2019 | R16
162353222406 | 163091222406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-03 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-27 | 1 | 17 | 62 | 118 | 195 | 2021 | 2021 | R16
164595220799 | 164131220799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 2021-03-17 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 1 | 5 | 20 | 168 | 191 | 2021 | 2021 | R16
165764145247 | 166249145247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 | 3 | 23 | 4 | 28 | 2019 | 2019 | R16
164179225248 | 164316225248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 100 | 20 | 119 | 2021 | 2021 | R16
166587228260 | 160099228260 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-09-17 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-17 | 1 |  | 106 | 27 | 132 | 2021 | 2021 | R16
167587144635 | 162321144635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-01 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Underground | R16 | 2019-04-11 | 1 | 16 | 30 |  | 45 | 2019 | 2019 | R16
161560170775 | 161404170775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-11-06 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-21 | 1 | 115 | 55 | 472 | 640 | 2019 | 2021 | R16
167730231809 | 161001231809 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-29 | 2021-03-18 | 2021-05-20 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 |  | 35 | 46 |  |  | 139 | 2021 | 2021 | R16
161639227053 | 168214227053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-17 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 1 |  | 46 | 100 | 145 | 2021 | 2021 | R16
169124213410 | 169905213410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 9 | 87 | 95 | 2020 | 2021 | R16
166667146054 | 166619146054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-03-14 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-03-20 | 1 | 45 | 5 | 27 | 75 | 2019 | 2019 | R16
161248222964 | 161303222964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-03-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-08-10 | 1 | 60 | 111 | 2 | 171 | 2020 | 2021 | R16
166551217428 | 165486217428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-02 | 2021-01-11 | 2021-01-15 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 72 | 5 |  |  | 277 | 2020 | 2021 | R16
169762212872 | 165988212872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 2020-12-04 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 4 | 9 | 65 | 66 | 141 | 2020 | 2021 | R16
169942229446 | 162874229446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 75 | 54 | 128 | 2021 | 2021 | R16
161752147789 | 161099147789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-22 | 1 |  | 15 | 27 | 41 | 2019 | 2019 | R16
161634203259 | 169715203259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 |  | 21 | 75 | 95 | 2020 | 2021 | R16
163717203337 | 160091203337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-12 | 1 |  | 89 | 71 | 159 | 2020 | 2021 | R16
166447209003 | 160570209003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-10-29 | 2021-03-19 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-03-19 | 1 | 68 | 102 | 166 | 334 | 2020 | 2021 | R16
166139200166 | 162804200166 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 14 | 2 | 15 | 2020 | 2020 | R16
161104148366 | 162114148366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 0 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R16
164355150841 | 166062150841 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 76 | 2019 | 2019 | R16
169992231172 | 165985231172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-28 | 2 |  | 52 | 19 | 71 | 2021 | 2021 | R16
166211207733 | 169174207733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-12-15 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-15 | 1 |  | 41 | 88 | 128 | 2020 | 2021 | R16
164354203443 | 160092203443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 1 |  | 78 | 113 | 190 | 2020 | 2021 | R16
163168224068 | 166365224068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2021-03-18 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-25 | 1 | 117 | 49 | 120 | 284 | 2020 | 2021 | R16
165555154322 | 162042154322 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 1 |  | 238 | 47 | 284 | 2019 | 2020 | R16
167217221369 | 164171221369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-20 | 8 |  | 41 | 145 | 192 | 2021 | 2021 | R16
163156151850 | 166571151850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 7 |  | 19 | 50 | 74 | 2019 | 2019 | R16
162210145716 | 162145145716 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-11 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Underground | R16 | 2021-10-22 | 1 | 23 | 685 |  | 707 | 2019 | 2021 | R16
164462271799 | 162217271799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2022-03-08 | 2023-02-27 | 2023-04-10 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 0 | 222 | 255 | 31 | 506 | 2021 | 2023 | R16
168491208057 | 165918208057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 15 |  | 165 | 4 | 182 | 2020 | 2021 | R16
161504279870 | 162407279870 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2022-05-19 | 2022-10-21 | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2022-10-21 | 1 | 403 | 112 | 186 | 699 | 2020 | 2023 | R16
161307212019 | 167347212019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-11-03 | 1 |  | 243 | 2 | 244 | 2020 | 2021 | R16
163204210867 | 160044210867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-23 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-01-05 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-01-05 | 18 |  | 36 | 210 | 262 | 2020 | 2021 | R16
168403227857 | 163125227857 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-25 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 20 |  | 51 | 32 | 101 | 2021 | 2021 | R16
163393275864 | 160312275864 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-11-01 | 2022-04-14 |  | 2022-09-15 | Overhead | R16 |  | 113 | 119 |  |  | 341 | 2021 | 2022 | R16
167986231511 | 162124231511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 14 |  | 41 | 28 | 81 | 2021 | 2021 | R16
168115223733 | 160810223733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 14 | 157 | 170 | 2021 | 2021 | R16
160464200287 | 163018200287 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 41 | 2020 | 2020 | R16
162678155781 | 161348155781 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-06-19 | 2020-05-05 | 2020-07-28 | Underground | R16 | 2020-05-05 | 1 | 97 | 230 | 61 | 386 | 2019 | 2020 | R16
164125221060 | 161690221060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-19 | 2021-06-16 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-16 | 1 | 14 | 84 | 101 | 197 | 2021 | 2021 | R16
164616148721 | 162401148721 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | Overhead | R16 | 2020-01-28 | 2 |  | 211 |  | 212 | 2019 | 2020 | R16
169226229589 | 160603229589 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-03-12 | 2021-05-05 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 |  | 32 | 39 |  |  | 271 | 2021 | 2022 | R16
166127211076 | 166260211076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-17 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2020-02-04 | 1 | 31 |  | 318 | 143 | 2020 | 2021 | R16
167592212484 | 167975212484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-27 | 1 |  | 105 | 139 | 243 | 2020 | 2021 | R16
163132141834 | 166119141834 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-14 | 2019-01-31 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | Underground | R16 | 2019-02-26 | 5 | 14 | 19 | 3 | 38 | 2019 | 2019 | R16
167295220042 | 161438220042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-02-09 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 1 | 39 | 95 | 98 | 230 | 2020 | 2021 | R16
163716224348 | 160926224348 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-15 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | 2022-03-08 | Underground | R16 |  | 70 |  |  |  | 321 | 2020 | 2022 | R16
163795149737 | 169862149737 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-19 | 2019-08-06 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2019-08-06 | 1 | 20 | 78 | 779 | 875 | 2019 | 2022 | R16
169446154483 | 162397154483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2020-04-07 | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-07 | 1 |  | 220 | 62 | 281 | 2019 | 2020 | R16
161899141489 | 169345141489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-20 | 1 |  | 18 | 2 | 19 | 2019 | 2019 | R16
167991263602 | 168811263602 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2022-01-05 | 2022-04-03 | 2022-04-06 | Underground | R16 | 2022-04-03 | 1 | 188 | 63 | 3 | 253 | 2021 | 2022 | R16
165199223491 | 160438223491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-05-27 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-05-27 | 1 |  | 55 | 116 | 170 | 2021 | 2021 | R16
160988148082 | 168217148082 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-03 | 2019-11-12 | 2019-11-19 | Underground | R16 | 2019-11-12 | 1 | 15 | 160 | 6 | 179 | 2019 | 2019 | R16
166746156820 | 165078156820 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-04 | 2019-03-06 | 2019-07-01 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 |  | 44 | 84 |  |  | 212 | 2019 | 2019 | R16
161937226341 | 166716226341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | Overhead | R16 | 2021-07-22 | 2 |  | 75 | 2 | 77 | 2021 | 2021 | R16
162919200304 | 163195200304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-11 | 1 |  |  | 41 | 41 | 2020 | 2020 | R16
167326142372 | 169151142372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-04-01 | Underground | R16 | 2019-03-01 | 8 |  | 19 | 22 | 47 | 2019 | 2019 | R16
162366281153 | 166834281153 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 | 272 | 64 | 40 | 374 | 2021 | 2022 | R16
165555199635 | 162185199635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2022-06-28 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 495 | 2020 | 2022 | R16
168848227030 | 167402227030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-21 | 3 |  | 27 | 122 | 150 | 2021 | 2021 | R16
165308210294 | 167390210294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-11-11 | 2021-11-22 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-11-22 | 2 | 22 | 269 | 53 | 343 | 2020 | 2022 | R16
160497225325 | 162625225325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2022-01-10 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 1 | 6 | 205 | 42 | 251 | 2021 | 2022 | R16
163139151707 | 167739151707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-08-28 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 82 | 987 | 1068 | 2019 | 2023 | R16
162674214348 | 167855214348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES UD | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-17 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-02-02 | 3 | 11 | 34 | 59 | 104 | 2020 | 2021 | R16
161998139888 | 166656139888 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-03-05 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 39 | 2019 | 2019 | R16
160771147977 | 160763147977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | Underground | R16 | 2019-05-06 | 1 | 45 | 23 | 2 | 68 | 2019 | 2019 | R16
161943230429 | 164784230429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 22 | 59 | 80 | 2021 | 2021 | R16
164661206658 | 167020206658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 474 | 2020 | 2022 | R16
166942219604 | 161221219604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-02-03 | 2021-04-28 | 2021-07-22 | Underground | R16 | 2021-04-28 | 1 | 36 | 61 | 62 | 157 | 2020 | 2021 | R16
168471233120 | 168304233120 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-01 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | Underground | R16 | 2022-04-07 | 1 | 34 | 223 | 3 | 258 | 2021 | 2022 | R16
161489210542 | 164486210542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 6 | 100 | 105 | 2020 | 2021 | R16
166404201229 | 161639201229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 13 |  | 154 | 164 | 329 | 2020 | 2021 | R16
169527156536 | 160260156536 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-06-28 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | Underground | R16 | 2019-08-02 | 1 | 68 | 26 | 2 | 94 | 2019 | 2019 | R16
166023212168 | 167303212168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 8 | 96 | 103 | 2020 | 2021 | R16
165806232202 | 161216232202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-24 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-10-19 | 1 | 18 | 107 | 19 | 142 | 2021 | 2021 | R16
167456226820 | 167689226820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-24 | 1 |  | 30 | 121 | 150 | 2021 | 2021 | R16
169337231968 | 161242231968 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 2021-05-22 | 2021-07-23 | 2021-08-19 | Underground | R16 | 2021-07-23 | 5 | 14 | 45 | 20 | 82 | 2021 | 2021 | R16
167491153315 | 167493153315 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 2019-06-07 | Underground | R16 | 2019-05-30 | 1 | 15 | 5 | 7 | 25 | 2019 | 2019 | R16
169580201831 | 161966201831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-26 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-01 | 1 | 17 | 70 | 92 | 177 | 2020 | 2021 | R16
165657148617 | 162387148617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 1 |  | 33 | 59 | 91 | 2019 | 2019 | R16
163766225316 | 164546225316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-05-05 | 2021-08-30 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 27 | 84 | 110 | 2021 | 2021 | R16
167297141990 | 160794141990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2020-03-20 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-20 | 1 |  | 296 | 58 | 353 | 2019 | 2020 | R16
166499206075 | 160966206075 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-10-03 |  | 2023-11-17 | Underground | R16 |  | 1 | 47 |  |  | 862 | 2020 | 2023 | R16
168258155980 | 169865155980 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-07-17 | 2019-09-24 | Underground | R16 | 2019-07-17 | 24 |  | 20 | 50 | 92 | 2019 | 2019 | R16
165420168157 | 161365168157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-10-14 | 1 | 99 |  | 40 | 138 | 2019 | 2019 | R16
165357234537 | 165836234537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-27 | 20 |  | 33 | 20 | 71 | 2021 | 2021 | R16
162805221088 | 165812221088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-28 | 1 |  | 70 | 115 | 184 | 2021 | 2021 | R16
168264237110 | 162527237110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-22 | 2021-04-06 | 2021-06-29 | 2022-03-24 | 2022-04-27 | Underground | R16 | 2022-03-24 | 12 | 61 | 193 | 25 | 288 | 2021 | 2022 | R16
168661213841 | 161176213841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-12-14 | 2021-01-04 | 2021-03-30 | Overhead | R16 | 2021-01-04 | 7 | 28 | 16 | 62 | 110 | 2020 | 2021 | R16
167289212215 | 165176212215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-30 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2020-12-17 | 4 | 8 | 14 | 234 | 257 | 2020 | 2021 | R16
161879222116 | 167679222116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-08-09 | Overhead | R16 | 2021-03-24 | 1 |  | 17 | 99 | 115 | 2021 | 2021 | R16
169662226499 | 166995226499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-04-12 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-11-05 | 1 | 32 | 150 | 3 | 183 | 2021 | 2021 | R16
169303149326 | 163590149326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 37 | 50 | 86 | 2019 | 2019 | R16
169619146605 | 160760146605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-03-19 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 |  | 1 | 34 |  |  | 53 | 2019 | 2019 | R16
167854222974 | 169599222974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-05-05 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 41 | 82 | 122 | 2021 | 2021 | R16
167123205892 | 163183205892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-01-25 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-25 | 5 |  | 84 | 93 | 180 | 2020 | 2021 | R16
164900151764 | 167888151764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-18 | 1 |  | 52 | 28 | 79 | 2019 | 2019 | R16
165954221191 | 163312221191 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-22 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 1 | 10 | 247 | 16 | 271 | 2021 | 2022 | R16
168898143046 | 161643143046 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-12 | 2021-11-12 | 2022-01-13 | Underground | R16 | 2021-11-12 | 1 | 6 | 719 | 45 | 768 | 2019 | 2022 | R16
168377235925 | 163041235925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-08-12 | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-08-12 | 34 |  | 39 | 24 | 95 | 2021 | 2021 | R16
163975277823 | 164177277823 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2022-05-02 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 0 | 316 | 189 | 12 | 515 | 2021 | 2023 | R16
169187215197 | 160655215197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-02-04 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-04 | 1 | 6 | 34 | 65 | 103 | 2020 | 2021 | R16
168165273729 | 168775273729 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2022-03-23 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | Underground | R16 | 2022-10-06 | 1 | 787 | 142 | 2 | 929 | 2019 | 2022 | R16
168592222137 | 161335222137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-03-02 | 2021-06-06 | 2021-06-09 | Underground | R16 | 2021-06-06 | 4 | 19 | 69 | 3 | 93 | 2021 | 2021 | R16
162356210337 | 164397210337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-10 | 1 |  | 22 | 90 | 111 | 2020 | 2021 | R16
161841213643 | 160211213643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-01-27 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 35 | 58 | 92 | 2020 | 2021 | R16
164140273224 | 168928273224 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-03-18 | 2022-05-24 | 2023-06-06 | Underground | R16 | 2022-05-24 | 1 | 435 | 48 | 271 | 752 | 2020 | 2023 | R16
167219215520 | 162273215520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-12-23 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 | 100 | 47 | 52 | 197 | 2020 | 2021 | R16
166258155927 | 169960155927 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-21 | 2020-05-08 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 1 | 25 | 231 | 44 | 298 | 2019 | 2020 | R16
161980211222 | 168221211222 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-11-18 | 2021-12-07 | 2021-12-21 | Underground | R16 | 2021-12-07 | 1 | 56 | 275 | 11 | 340 | 2020 | 2021 | R16
160124224107 | 160992224107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-04-22 | 2021-05-13 | Underground | R16 | 2021-04-22 | 3 |  | 26 | 16 | 43 | 2021 | 2021 | R16
166397236983 | 162420236983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-28 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 1 | 41 | 74 | 3 | 116 | 2021 | 2021 | R16
166577216687 | 165647216687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 24 | 57 | 80 | 2021 | 2021 | R16
167517139087 | 165213139087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  | 2019-01-31 | Overhead | R16 | 2019-01-24 | 1 |  | 15 | 6 | 20 | 2019 | 2019 | R16
165896151907 | 168150151907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 844 | 2019 | 2022 | R16
168767211515 | 166252211515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-11-30 | 1 |  | 7 | 102 | 108 | 2020 | 2021 | R16
162077144943 | 162108144943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-04 |  | 2019-04-01 | Underground | R16 |  | 1 | 18 |  |  | 38 | 2019 | 2019 | R16
166093159773 | 164296159773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-24 | 2019-08-01 |  | 2019-12-09 | Underground | R16 |  | 111 | 7 |  |  | 209 | 2019 | 2019 | R16
164751217556 | 160627217556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-13 | 2020-12-15 | 2021-01-15 | 2021-04-19 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-19 | 2 | 24 | 67 | 146 | 236 | 2020 | 2021 | R16
161245205578 | 164279205578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-11-25 | 1 |  | 42 | 106 | 147 | 2020 | 2021 | R16
166574198872 | 160795198872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | Overhead | R16 | 2020-08-11 | 1 |  | 10 | 3 | 12 | 2020 | 2020 | R16
161569213430 | 169718213430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-01-27 | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 36 | 62 | 97 | 2020 | 2021 | R16
162701208992 | 163019208992 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-30 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 | 27 | 250 | 20 | 295 | 2020 | 2021 | R16
167277228115 | 165636228115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-04-23 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 | 146 | 68 | 20 | 232 | 2020 | 2021 | R16
165067145708 | 166611145708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-11 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-19 | 1 | 4 | 30 | 22 | 54 | 2019 | 2019 | R16
169749234013 | 165936234013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-06 | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2023-01-11 | 2022-11-18 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 36 | 11 | 417 |  | 424 | 2021 | 2022 | R16
161393268562 | 167544268562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2021-04-13 | 2021-10-21 | 2022-02-10 |  | 2022-04-27 | Underground | R16 |  | 138 | 81 |  |  | 272 | 2021 | 2022 | R16
167527204366 | 161947204366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2020-12-31 | 0 |  | 74 | 224 | 297 | 2020 | 2021 | R16
160905208513 | 160098208513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 72 | 59 | 130 | 2020 | 2021 | R16
164060206987 | 167317206987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 1 |  | 26 | 258 | 283 | 2020 | 2021 | R16
168223155310 | 168329155310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-06-14 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-10 | 1 | 26 | 151 | 479 | 654 | 2019 | 2021 | R16
160806226583 | 160947226583 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-15 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 83 | 3 | 91 | 2 | 176 | 2020 | 2021 | R16
167703217406 | 167222217406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-03-04 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 36 | 118 | 153 | 2021 | 2021 | R16
165269166780 | 167619166780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-10-03 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 | 2019-10-31 | 1 | 108 | 21 | 7 | 134 | 2019 | 2019 | R16
164231226180 | 165952226180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 1 | 2 | 30 | 125 | 155 | 2021 | 2021 | R16
165332142929 | 162684142929 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-29 | 1 |  | 383 | 50 | 432 | 2019 | 2020 | R16
167270206701 | 166822206701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-12-07 | 2 |  | 42 | 92 | 134 | 2020 | 2021 | R16
168648220863 | 165121220863 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-08-05 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 121 | 63 | 183 | 2021 | 2021 | R16
162551224869 | 166383224869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-26 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-07-01 | 1 | 23 | 70 | 30 | 121 | 2021 | 2021 | R16
167076143546 | 161871143546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 10 |  | 27 |  | 36 | 2019 | 2019 | R16
163601146131 | 168269146131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 2 | 26 | 27 | 2019 | 2019 | R16
169954221549 | 160330221549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-02-24 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 54 | 54 | 130 | 236 | 2020 | 2021 | R16
161037210386 | 164032210386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-11-12 | 2 |  | 2 | 110 | 112 | 2020 | 2021 | R16
164541219120 | 161073219120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-07 | 1 |  | 71 | 131 | 201 | 2021 | 2021 | R16
167852151820 | 164188151820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-08 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-22 | 1 | 15 | 11 | 59 | 83 | 2019 | 2019 | R16
165065153077 | 164998153077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-05-21 | 2019-09-04 | 2020-01-08 | Underground | R16 | 2019-09-04 | 1 | 62 | 77 | 91 | 228 | 2019 | 2020 | R16
162735150171 | 165350150171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-08 | 1 |  | 77 | 87 | 163 | 2019 | 2019 | R16
166319148572 | 168074148572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-04-09 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 |  | 2 | 19 |  |  | 109 | 2019 | 2019 | R16
168374139941 | 166674139941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-21 | 1 |  | 31 | 13 | 43 | 2019 | 2019 | R16
167242211146 | 165562211146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-07 | 1 |  | 37 | 72 | 108 | 2020 | 2021 | R16
164239141813 | 160735141813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 |  | 24 | 25 | 48 | 2019 | 2019 | R16
161845284907 | 168097284907 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2022-07-07 |  | 2022-09-13 | Underground | R16 |  | 1 | 351 |  |  | 399 | 2021 | 2022 | R16
166616149531 | 167517149531 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 |  | 67 |  |  |  | 1148 | 2019 | 2023 | R16
162103143892 | 164522143892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 21 | 26 | 46 | 2019 | 2019 | R16
167756150808 | 166452150808 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 6 | 2 | 7 | 2019 | 2019 | R16
166625216643 | 165640216643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-02-10 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 25 | 82 | 106 | 2021 | 2021 | R16
168347205099 | 160438205099 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2020-09-29 | 2 | 10 | 2 | 568 | 579 | 2020 | 2022 | R16
167513207218 | 168155207218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 526 | 2020 | 2022 | R16
164814225067 | 166244225067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-19 | 2021-03-29 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-20 | 18 | 7 | 126 | 26 | 174 | 2021 | 2021 | R16
161401203630 | 168672203630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-06 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 7 |  | 18 | 97 | 120 | 2020 | 2021 | R16
169369210115 | 167890210115 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-11-10 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 |  | 2 | 19 |  |  | 355 | 2020 | 2022 | R16
163444212150 | 160015212150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-07 | 27 |  | 29 | 72 | 126 | 2020 | 2021 | R16
169922145023 | 166203145023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 26 | 3 | 28 | 2019 | 2019 | R16
167687206769 | 163962206769 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-10-10 | 2023-06-22 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-06-22 | 1 | 41 | 704 | 8 | 752 | 2020 | 2023 | R16
167250142238 | 167251142238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-02-05 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-04-15 | 1 | 17 | 50 |  | 66 | 2019 | 2019 | R16
168266219399 | 161335219399 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-02-04 | 2023-06-30 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-06-30 | 1 | 71 | 627 | 18 | 714 | 2020 | 2023 | R16
164973150264 | 165335150264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 1 |  | 19 | 60 | 78 | 2019 | 2019 | R16
166417219222 | 161342219222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 1 |  | 17 | 53 | 69 | 2021 | 2021 | R16
166470230725 | 165204230725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-05-14 | 1 |  | 2 | 124 | 125 | 2021 | 2021 | R16
167820213326 | 168879213326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-12-09 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 2 | 37 | 79 | 4 | 119 | 2020 | 2021 | R16
165722212485 | 167236212485 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-12 | 2020-11-20 | 2020-12-02 | 2021-01-13 | 2021-02-18 | Underground | R16 | 2021-01-13 | 30 | 9 | 31 | 27 | 94 | 2020 | 2021 | R16
161396152634 | 160766152634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-29 | 2019-04-26 | 2019-05-17 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 21 | 16 |  |  | 107 | 2019 | 2019 | R16
164498226345 | 169365226345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 2021-06-10 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-06-10 | 1 | 24 | 45 | 59 | 126 | 2021 | 2021 | R16
168085213516 | 160416213516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-11 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 |  | 0 | 35 |  |  | 125 | 2020 | 2021 | R16
168039246725 | 160682246725 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-09-30 | 1 | 192 | 18 | 31 | 239 | 2020 | 2021 | R16
167198198464 | 160241198464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | Overhead | R16 | 2020-09-21 | 1 |  | 41 | 3 | 43 | 2020 | 2020 | R16
163135224871 | 166328224871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-26 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-24 | 1 | 23 | 260 | 7 | 288 | 2021 | 2022 | R16
166241284720 | 166930284720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-31 | 2022-07-06 | 2022-08-30 | 2022-09-12 | Underground | R16 | 2022-08-30 | 4 | 483 | 40 | 10 | 534 | 2020 | 2022 | R16
163673140965 | 168163140965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-07-25 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-25 | 1 |  | 133 | 23 | 155 | 2019 | 2019 | R16
164119153059 | 160473153059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-30 | 1 |  | 7 | 53 | 59 | 2019 | 2019 | R16
165577213525 | 167699213525 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-05-03 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 8 |  | 103 | 134 | 243 | 2020 | 2021 | R16
169473149303 | 169615149303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 2019-04-15 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Underground | R16 | 2019-06-04 | 0 | 16 | 37 |  | 52 | 2019 | 2019 | R16
164081147185 | 169534147185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 1 | 751 |  |  | 338 | 2019 | 2020 | R16
167479145785 | 161501145785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-11 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-09 | 1 | 25 | 22 | 30 | 75 | 2019 | 2019 | R16
163868228790 | 161292228790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-17 | 2021-09-30 | Overhead | R16 | 2021-08-17 | 1 |  | 79 | 33 | 111 | 2021 | 2021 | R16
168441153578 | 168523153578 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-12 | 2019-05-21 | 2019-05-29 |  | 2021-07-13 | Underground | R16 |  | 7 | 7 |  |  | 567 | 2019 | 2021 | R16
167526217440 | 164468217440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-14 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 2 | 8 | 36 | 66 | 109 | 2021 | 2021 | R16
160831142482 | 161576142482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-08 | 1 |  | 24 | 27 | 50 | 2019 | 2019 | R16
165447141282 | 168774141282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 41 | 26 | 66 | 2019 | 2019 | R16
168149149591 | 164402149591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 1 |  | 47 | 3 | 49 | 2019 | 2019 | R16
166318205012 | 168471205012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 2 | 17 | 6 | 6 | 28 | 2020 | 2020 | R16
162323226006 | 169118226006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-05-04 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-04 | 22 |  | 20 | 135 | 175 | 2021 | 2021 | R16
167090222996 | 169369222996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 2 |  | 50 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R16
168945231052 | 166092231052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-07-01 | 1 |  | 34 | 30 | 63 | 2021 | 2021 | R16
160294230812 | 165932230812 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-06 | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2021-07-16 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-16 | 20 | 10 | 46 | 72 | 145 | 2021 | 2021 | R16
166555225430 | 160157225430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-01 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-11-18 | 1 | 16 | 427 | 145 | 586 | 2021 | 2023 | R16
161837211690 | 166868211690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-01-22 | 2021-03-30 | Overhead | R16 | 2021-01-22 | 1 |  | 44 | 48 | 91 | 2020 | 2021 | R16
163218143907 | 164450143907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 2019-05-16 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 61 | 2019 | 2019 | R16
160260201059 | 160997201059 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 1 | 15 | 17 | 71 | 101 | 2020 | 2020 | R16
165556199073 | 168942199073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-10-26 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 9 |  | 63 | 196 | 266 | 2020 | 2021 | R16
163151224332 | 166009224332 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-22 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-30 | 1 | 19 | 268 | 3 | 288 | 2021 | 2022 | R16
160254204570 | 167780204570 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-08 | 17 |  | 186 | 58 | 259 | 2020 | 2021 | R16
169373141167 | 166887141167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-24 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | Underground | R16 | 2019-03-06 | 1 | 10 | 30 |  | 39 | 2019 | 2019 | R16
165721227585 | 160088227585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-04-19 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 1 | 27 | 202 | 25 | 252 | 2021 | 2022 | R16
162216197788 | 168797197788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 11 | 47 | 57 | 2020 | 2020 | R16
169449140700 | 167803140700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-11-12 | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 214 | 8 | 221 | 2019 | 2019 | R16
164309221243 | 165528221243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2021-04-15 | 0 |  | 39 | 295 | 333 | 2021 | 2022 | R16
167684225948 | 166084225948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-27 | 1 |  | 38 | 118 | 155 | 2021 | 2021 | R16
163751149005 | 160606149005 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-12 | 12 |  |  | 27 | 38 | 2019 | 2019 | R16
168174198248 | 169945198248 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-06 | 1 |  | 183 | 153 | 335 | 2020 | 2021 | R16
161181160569 | 164720160569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-22 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2020-01-16 | 2020-03-11 | Overhead | R16 | 2020-01-16 | 78 | 2 | 116 | 40 | 233 | 2019 | 2020 | R16
163825233080 | 168511233080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 | 10 | 132 | 2 | 142 | 2021 | 2021 | R16
162213212951 | 169094212951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-04-30 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 1 |  | 105 | 136 | 240 | 2020 | 2021 | R16
165499217019 | 166255217019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-03-02 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-03-02 | 1 | 3 | 34 | 178 | 213 | 2021 | 2021 | R16
166649155654 | 169704155654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-06-18 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-08-09 | 0 | 22 | 39 | 2 | 61 | 2019 | 2019 | R16
162275153469 | 160530153469 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-27 | 2 | 5 | 197 | 74 | 275 | 2019 | 2020 | R16
167224144250 | 165197144250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 10 | 26 | 35 | 2019 | 2019 | R16
163965199879 | 162532199879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-08-03 | Overhead | R16 | 2021-03-31 | 1 |  | 169 | 90 | 258 | 2020 | 2021 | R16
165743213194 | 169382213194 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 63 | 66 | 128 | 2020 | 2021 | R16
160905226000 | 164473226000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-05-24 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-24 | 1 | 6 | 35 | 121 | 160 | 2021 | 2021 | R16
162868258475 | 167717258475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-11-24 | 2022-01-20 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2022-01-20 | 1 | 192 | 42 | 49 | 281 | 2021 | 2022 | R16
166936223228 | 169915223228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-04-18 | 1 |  | 28 | 4 | 32 | 2021 | 2021 | R16
168756231601 | 162522231601 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-08-07 | 2021-02-26 | 2021-05-20 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 146 | 60 | 253 | 11 | 467 | 2020 | 2022 | R16
167129203590 | 160382203590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 109 | 57 | 165 | 2020 | 2021 | R16
163745216246 | 164007216246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-04-26 | 6 |  | 79 | 8 | 91 | 2020 | 2021 | R16
169581199270 | 161380199270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-09 | 1 |  | 72 | 185 | 256 | 2020 | 2021 | R16
169172154545 | 162557154545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-18 | 1 |  | 31 | 28 | 58 | 2019 | 2019 | R16
167782241962 | 167783241962 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-06-08 | 2021-08-03 | 2021-12-20 | 2022-01-17 | Overhead | R16 | 2021-12-20 | 71 | 41 | 100 | 21 | 230 | 2021 | 2022 | R16
169890213027 | 169109213027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | Underground | R16 | 2021-02-05 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2020 | 2021 | R16
165055199273 | 168922199273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 7 | 4 | 12 | 87 | 107 | 2020 | 2020 | R16
161596237681 | 169548237681 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-07-02 |  | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-11-19 | 1 | 53 | 101 | 28 | 180 | 2021 | 2021 | R16
169921297542 | 168832297542 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-20 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2022-12-30 | Overhead | R16 |  | 370 |  |  |  | 422 | 2021 | 2022 | R16
169729224697 | 160675224697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-25 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 9 | 33 | 130 | 170 | 2021 | 2021 | R16
160631212574 | 161115212574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 |  | 15 | 12 |  |  | 273 | 2020 | 2021 | R16
162310154225 | 161853154225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 42 | 26 | 67 | 2019 | 2019 | R16
168013222069 | 167475222069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 1 |  | 255 | 3 | 257 | 2021 | 2022 | R16
161285199460 | 161248199460 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-16 | 1 |  | 186 | 146 | 331 | 2020 | 2021 | R16
162830210112 | 163955210112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 1 |  |  | 112 | 112 | 2020 | 2021 | R16
169266148621 | 162005148621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2020-01-27 | 2020-06-22 | Overhead | R16 | 2020-01-27 | 1 | 2 | 211 | 106 | 317 | 2019 | 2020 | R16
169814218746 | 169754218746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-09-28 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-28 | 1 |  | 175 | 31 | 205 | 2021 | 2021 | R16
161025225422 | 164736225422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-04 | 1 |  | 91 | 14 | 104 | 2021 | 2021 | R16
169976142987 | 169259142987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-11 |  | 2019-04-22 | Underground | R16 | 2019-03-19 | 1 | 11 | 27 | 25 | 61 | 2019 | 2019 | R16
162369203961 | 169996203961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-11-19 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 | 4 | 48 | 120 | 170 | 2020 | 2021 | R16
160806154620 | 165600154620 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-06 |  | 2022-06-22 | Underground | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 825 | 2019 | 2022 | R16
165207209518 | 160828209518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-01 | 7 |  | 20 | 92 | 117 | 2020 | 2021 | R16
163175210303 | 163967210303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 507 | 2020 | 2022 | R16
162329221609 | 165940221609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 3 |  | 71 | 112 | 184 | 2021 | 2021 | R16
162556143757 | 164300143757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 63 |  | 63 | 2019 | 2019 | R16
164859141002 | 168162141002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 1 |  | 148 | 82 | 229 | 2019 | 2019 | R16
167261220295 | 162814220295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-07-01 | 4 |  | 101 | 30 | 133 | 2021 | 2021 | R16
160999216717 | 165724216717 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 3 |  | 12 | 61 | 74 | 2021 | 2021 | R16
163430215697 | 167357215697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-02-23 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 23 |  | 301 | 71 | 393 | 2020 | 2022 | R16
169913184493 | 161948184493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2020-03-19 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | Underground | R16 | 2020-05-14 | 1 | 209 | 41 | 2 | 250 | 2019 | 2020 | R16
160657178534 | 167451178534 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-11 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-07-17 | 233 |  | 123 | 344 | 698 | 2019 | 2021 | R16
168128216549 | 165624216549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | Overhead | R16 | 2021-03-15 | 1 |  | 48 | 4 | 51 | 2021 | 2021 | R16
163213210239 | 163270210239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | Overhead | R16 | 2021-01-15 | 1 | 4 | 48 |  | 51 | 2020 | 2021 | R16
161893216016 | 169471216016 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-04 |  | 2021-08-26 | Underground | R16 | 2021-06-09 | 1 | 20 | 113 | 57 | 188 | 2020 | 2021 | R16
169001202303 | 166097202303 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-31 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2021-04-19 | 1 | 6 | 166 | 149 | 319 | 2020 | 2021 | R16
166880151409 | 167412151409 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-19 | 1 |  | 55 | 27 | 81 | 2019 | 2019 | R16
168378149608 | 163564149608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 | 5 | 25 | 58 | 86 | 2019 | 2019 | R16
167812149447 | 163950149447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 30 |  | 30 | 2019 | 2019 | R16
166125224396 | 161824224396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-28 | 1 | 3 | 27 | 140 | 168 | 2021 | 2021 | R16
164130151424 | 167463151424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2020-09-18 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 1 |  | 359 | 2 | 360 | 2019 | 2020 | R16
160811154973 | 163102154973 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 1042 | 82 | 1123 | 2019 | 2023 | R16
165686222888 | 169292222888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 1 |  | 46 | 129 | 174 | 2021 | 2021 | R16
163781213514 | 160337213514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-12-11 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-13 | 1 | 100 | 88 | 149 | 335 | 2020 | 2021 | R16
162977141633 | 169256141633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-27 | 2019-03-05 | Overhead | R16 | 2019-02-27 | 1 |  | 23 | 5 | 27 | 2019 | 2019 | R16
168083164704 | 163877164704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-09-16 | 2019-12-28 | 2019-12-31 | Underground | R16 | 2019-12-28 | 1 | 110 | 75 | 2 | 186 | 2019 | 2019 | R16
169997139863 | 166585139863 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-02-21 | Underground | R16 | 2019-02-07 | 1 |  | 21 | 11 | 31 | 2019 | 2019 | R16
162954273034 | 166704273034 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2021-05-18 | 2021-08-04 | 2022-03-17 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 57 | 162 | 13 | 4 | 233 | 2021 | 2022 | R16
169216244336 | 164631244336 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-11 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-10-26 | 73 |  | 49 |  | 121 | 2021 | 2021 | R16
164418210714 | 165110210714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 1 |  | 108 | 148 | 255 | 2020 | 2021 | R16
162932201753 | 166451201753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-12 | 1 |  | 557 | 62 | 618 | 2020 | 2023 | R16
164055211404 | 165937211404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 49 | 91 | 139 | 2020 | 2021 | R16
166374217875 | 164129217875 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-01-22 | 2023-01-11 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 115 | 514 |  | 599 | 2020 | 2022 | R16
163752203527 | 160007203527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 22 | 135 | 156 | 2020 | 2021 | R16
164728207009 | 167299207009 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-28 | 1 |  | 13 | 178 | 190 | 2020 | 2021 | R16
168992146122 | 166102146122 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Overhead | R16 | 2019-03-28 | 1 | 9 | 11 | 2 | 20 | 2019 | 2019 | R16
164600207318 | 168227207318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 1 |  | 45 | 85 | 129 | 2020 | 2021 | R16
169267243395 | 161272243395 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-09-16 | 2021-02-18 | 2021-08-13 | 2022-08-05 | 2022-08-26 | Underground | R16 | 2022-08-05 | 112 | 127 | 256 | 16 | 508 | 2020 | 2022 | R16
162304202379 | 167171202379 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-04 | 1 | 4 | 47 | 189 | 238 | 2020 | 2021 | R16
165808148135 | 161615148135 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 1 |  | 35 | 59 | 93 | 2019 | 2019 | R16
164105147867 | 164181147867 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 2019-04-01 |  | 2021-02-05 | Underground | R16 |  | 3 | 28 |  |  | 514 | 2019 | 2021 | R16
169378198347 | 160024198347 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 149 | 336 | 484 | 2020 | 2022 | R16
162181225583 | 166750225583 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-26 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-03-04 | 158 |  | 241 | 20 | 417 | 2020 | 2022 | R16
161693222847 | 168936222847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 1 |  | 41 | 135 | 175 | 2021 | 2021 | R16
161729221056 | 163203221056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-19 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-22 | 1 | 9 | 45 | 143 | 195 | 2021 | 2021 | R16
166422155869 | 166588155869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-06-20 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | Underground | R16 | 2019-11-28 | 1 | 37 | 116 | 8 | 159 | 2019 | 2019 | R16
163099217777 | 168463217777 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2021-04-13 | 1 |  | 59 | 2 | 60 | 2021 | 2021 | R16
166337156395 | 160844156395 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-26 | 2020-04-30 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-04-30 | 1 | 24 | 222 | 168 | 412 | 2019 | 2020 | R16
164452146757 | 169539146757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 1 |  | 99 |  | 99 | 2019 | 2019 | R16
160393230510 | 169695230510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2021-05-13 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 |  | 2 | 111 |  |  | 177 | 2020 | 2021 | R16
166537141909 | 167815141909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-04 | 11 |  | 46 | 19 | 74 | 2019 | 2019 | R16
161213142171 | 161270142171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-02-19 | 1 |  | 12 |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
163344227054 | 166391227054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-15 | 2021-11-04 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 1 | 7 | 146 | 21 | 172 | 2021 | 2021 | R16
168306206885 | 167346206885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-11-11 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-11 | 1 |  | 23 | 111 | 133 | 2020 | 2021 | R16
169273204048 | 166306204048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-09-16 |  | 2021-07-16 | Underground | R16 | 2020-11-18 | 1 | 17 | 46 | 173 | 234 | 2020 | 2021 | R16
166374154803 | 162836154803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-11-26 | Overhead | R16 | 2019-11-18 | 1 |  | 117 | 7 | 123 | 2019 | 2019 | R16
167468211351 | 165983211351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-18 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 22 | 85 | 106 | 2020 | 2021 | R16
161159234006 | 164830234006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-08 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 1 | 20 | 17 | 31 | 66 | 2021 | 2021 | R16
160830142912 | 162715142912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 193 | 2 | 194 | 2019 | 2019 | R16
166145153589 | 161059153589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 | 2 | 200 | 71 | 271 | 2019 | 2020 | R16
162363211400 | 165031211400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2021-12-22 | 2022-01-10 | Overhead | R16 | 2021-12-22 | 1 | 4 | 285 | 14 | 301 | 2020 | 2022 | R16
166433219922 | 162142219922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 4 |  | 54 | 143 | 199 | 2021 | 2021 | R16
164460252142 | 161263252142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-10-14 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | Underground | R16 | 2022-04-07 | 1 | 97 | 126 | 17 | 238 | 2021 | 2022 | R16
169846214462 | 161305214462 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 236 | 2020 | 2021 | R16
167202235391 | 168787235391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-06-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | Underground | R16 | 2021-08-19 | 1 | 22 | 45 | 2 | 67 | 2021 | 2021 | R16
164283227242 | 165969227242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 2021-10-06 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 9 |  | 5 | 120 | 132 | 2021 | 2021 | R16
167183228375 | 168977228375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2021-04-27 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-25 | 3 | 4 | 44 | 94 | 142 | 2021 | 2021 | R16
166610150175 | 165414150175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-03 | 1 |  | 50 | 15 | 64 | 2019 | 2019 | R16
169446212780 | 165854212780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-12-09 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 11 |  | 266 | 40 | 315 | 2020 | 2022 | R16
168776148046 | 169013148046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-04-02 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | Underground | R16 | 2019-10-18 | 1 | 10 | 144 | 2 | 154 | 2019 | 2019 | R16
161017214161 | 160968214161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2023-04-20 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 1 |  | 613 | 99 | 711 | 2020 | 2023 | R16
163144279050 | 165113279050 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-16 | 2022-03-15 | 2022-05-12 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 |  | 347 | 43 |  |  | 580 | 2020 | 2023 | R16
165580227953 | 169006227953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-05-28 | 3 | 2 | 27 | 115 | 144 | 2021 | 2021 | R16
168875154386 | 162173154386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-11 | 1 |  | 311 | 41 | 351 | 2019 | 2020 | R16
160193140943 | 168260140943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | Overhead | R16 | 2019-02-20 | 1 |  | 22 |  | 22 | 2019 | 2019 | R16
166554142625 | 165560142625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-25 | 2019-02-08 |  | 2019-03-21 | Overhead | R16 |  | 15 | 11 |  |  | 54 | 2019 | 2019 | R16
166228151705 | 167765151705 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 627 | 30 | 656 | 2019 | 2021 | R16
169513233171 | 169491233171 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-02 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 588 | 2021 | 2023 | R16
166968141166 | 168784141166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-03-11 | Underground | R16 | 2019-02-21 | 1 |  | 21 | 13 | 33 | 2019 | 2019 | R16
165876148775 | 169684148775 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 2020-06-17 | 2020-11-23 | Underground | R16 | 2020-06-17 | 6 | 8 | 311 | 114 | 436 | 2019 | 2020 | R16
161641207031 | 167478207031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-11-18 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-18 | 1 |  | 27 | 101 | 127 | 2020 | 2021 | R16
160654206002 | 165220206002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 1 |  | 210 | 69 | 278 | 2020 | 2021 | R16
163961140936 | 166889140936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-23 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 1150 | 2019 | 2023 | R16
168578229246 | 162390229246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2022-11-01 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 389 | 4 | 392 | 2021 | 2022 | R16
169278149212 | 160617149212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-15 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | Underground | R16 | 2019-05-13 | 1 | 12 | 21 | 2 | 33 | 2019 | 2019 | R16
163616230348 | 164591230348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 1 |  | 55 | 69 | 123 | 2021 | 2021 | R16
169974217891 | 167807217891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2023-01-20 | 2023-01-28 | Overhead | R16 | 2023-01-20 | 4 |  | 522 | 6 | 530 | 2021 | 2023 | R16
161642216176 | 164266216176 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-01-05 | 2021-08-12 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 1 | 39 | 158 | 125 | 320 | 2020 | 2022 | R16
164715150266 | 165406150266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 4 | 4 | 7 | 2019 | 2019 | R16
168283219411 | 168455219411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-03 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-12 | 1 | 10 | 28 | 60 | 96 | 2021 | 2021 | R16
164535153276 | 167145153276 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-05-03 | 2019-05-21 | 2019-05-23 |  | 2022-08-29 | Overhead | R16 |  | 13 | 3 |  |  | 867 | 2019 | 2022 | R16
160978202423 | 164340202423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-31 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-22 | 1 | 11 | 146 | 103 | 258 | 2020 | 2021 | R16
167972220028 | 163143220028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 1 |  | 20 | 64 | 83 | 2021 | 2021 | R16
160955142901 | 162660142901 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2020-09-30 | 2021-02-16 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 428 | 100 | 527 | 2019 | 2021 | R16
165909223729 | 168899223729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2021-03-15 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-13 | 3 | 4 | 22 | 149 | 175 | 2021 | 2021 | R16
164941146408 | 167749146408 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-21 | 5 |  | 352 | 56 | 411 | 2019 | 2020 | R16
162651228407 | 167532228407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 106 |  | 126 | 18 | 248 | 2020 | 2021 | R16
162647260564 | 168609260564 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-26 | 2021-12-09 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-02-13 | 7 | 164 | 308 | 64 | 540 | 2021 | 2023 | R16
169361212373 | 166780212373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-05 | 2021-01-13 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 7 |  | 26 | 7 | 38 | 2020 | 2021 | R16
166483139393 | 165715139393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | Overhead | R16 | 2019-07-17 | 1 |  | 137 | 2 | 138 | 2019 | 2019 | R16
166159214385 | 161399214385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 1 |  | 8 | 226 | 233 | 2020 | 2021 | R16
163545152770 | 169703152770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-18 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-19 | 0 |  | 45 | 27 | 71 | 2019 | 2019 | R16
160789206377 | 163141206377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 2021-07-19 | Underground | R16 | 2020-11-10 | 1 | 10 | 25 | 180 | 213 | 2020 | 2021 | R16
161105210388 | 163163210388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-21 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 4 |  | 29 | 87 | 118 | 2020 | 2021 | R16
164293151929 | 168162151929 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 327 | 43 | 369 | 2019 | 2020 | R16
165856176155 | 161360176155 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-02 | 2019-09-10 | 2020-01-08 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 116 | 87 |  |  | 311 | 2019 | 2020 | R16
162700139798 | 166735139798 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-20 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2019 | 2019 | R16
160862151602 | 165190151602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-07 |  | 2022-09-18 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 888 | 2019 | 2022 | R16
164299206047 | 165514206047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-06 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 26 | 182 | 207 | 2020 | 2021 | R16
163091152516 | 168287152516 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-16 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-18 | 1 | 5 | 263 | 38 | 304 | 2019 | 2020 | R16
160133230389 | 169534230389 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-12 |  | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 16 | 121 | 17 | 152 | 2021 | 2021 | R16
161776216435 | 166399216435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-01-07 |  | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-18 | 1 | 66 | 312 | 11 | 387 | 2020 | 2022 | R16
164543295850 | 160252295850 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-03-12 | 2022-07-07 | 2022-10-04 | 2023-09-14 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-09-14 | 345 | 64 | 248 | 45 | 699 | 2021 | 2023 | R16
165836148989 | 161285148989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-11 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | Overhead | R16 | 2019-05-14 | 1 | 8 | 24 | 2 | 32 | 2019 | 2019 | R16
165287155514 | 164964155514 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-23 | 2019-06-10 | 2019-06-17 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 |  | 35 | 6 |  |  | 313 | 2019 | 2020 | R16
165670150916 | 166243150916 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2019 | 2019 | R16
166842207289 | 167524207289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2021-03-10 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2021-03-10 | 2 | 2 | 105 | 27 | 133 | 2020 | 2021 | R16
163978211164 | 164087211164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 |  | 36 | 3 |  |  | 282 | 2020 | 2021 | R16
160834142903 | 162379142903 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-04 | 2 |  | 39 | 19 | 58 | 2019 | 2019 | R16
161451154509 | 165305154509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-06 |  | 2020-04-10 | Underground | R16 |  | 1 | 31 |  |  | 252 | 2019 | 2020 | R16
160561209174 | 161543209174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 1 |  | 54 | 70 | 123 | 2020 | 2021 | R16
164938154335 | 162178154335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-07-18 | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-07-18 | 1 |  | 32 | 34 | 65 | 2019 | 2019 | R16
162332210644 | 164621210644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-19 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 | 2 | 5 | 109 | 114 | 2020 | 2021 | R16
169861212213 | 166781212213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2020-12-21 | 6 |  | 16 | 232 | 252 | 2020 | 2021 | R16
164122206468 | 166471206468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 1 |  | 14 | 180 | 193 | 2020 | 2021 | R16
160063219835 | 161072219835 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-16 | 2021-01-08 | 2021-02-08 | 2021-11-04 | 2023-02-07 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 18 | 22 | 194 | 329 | 560 | 2020 | 2023 | R16
165912214083 | 160648214083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-12-07 | 1 | 2 | 256 | 9 | 265 | 2020 | 2021 | R16
160452147332 | 164582147332 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-21 | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 2020-05-08 | 2020-11-18 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 4 | 21 | 294 | 139 | 455 | 2019 | 2020 | R16
165492224968 | 160425224968 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-22 | 1 | 10 | 85 | 68 | 161 | 2021 | 2021 | R16
161648216721 | 161656216721 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2021-01-08 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 0 | 15 | 42 | 4 | 59 | 2020 | 2021 | R16
160697209263 | 169130209263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2020-11-11 | 9 |  | 9 | 631 | 647 | 2020 | 2023 | R16
165243209398 | 161361209398 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-06 | 3 |  | 48 | 73 | 122 | 2020 | 2021 | R16
164746232405 | 169196232405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 27 |  | 80 | 30 | 135 | 2021 | 2021 | R16
163241208054 | 160828208054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-10-29 | 1 | 30 | 5 | 5 | 38 | 2020 | 2020 | R16
169204200460 | 163372200460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-02-22 | 1 |  | 139 | 55 | 193 | 2020 | 2021 | R16
166039150861 | 166114150861 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-09-09 | 2020-01-06 | Underground | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 95 | 86 | 180 | 2019 | 2020 | R16
168917220477 | 164310220477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-08-30 | 0 |  | 141 | 2 | 142 | 2021 | 2021 | R16
168862154595 | 164198154595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-06-07 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | Underground | R16 | 2019-06-19 | 1 | 37 | 9 | 3 | 47 | 2019 | 2019 | R16
166476146693 | 169195146693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-05-23 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 46 | 58 | 103 | 2019 | 2019 | R16
161038219594 | 162371219594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2021-04-06 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2021 | 2021 | R16
162862225068 | 166339225068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-29 | 2021-04-20 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-20 | 1 | 24 | 17 | 144 | 183 | 2021 | 2021 | R16
168464149595 | 164481149595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 102 | 568 | 669 | 2019 | 2021 | R16
160290158626 | 160113158626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-07-22 | 2020-11-04 | 2021-01-28 | Underground | R16 | 2020-11-04 | 1 | 84 | 338 | 62 | 482 | 2019 | 2021 | R16
168192141924 | 160509141924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-11 | 1 |  | 8 | 9 | 16 | 2019 | 2019 | R16
160387207610 | 168924207610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-10 | 1 |  | 38 | 90 | 127 | 2020 | 2021 | R16
160212146651 | 167744146651 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-21 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-21 | 1 | 8 | 306 | 35 | 347 | 2019 | 2020 | R16
164778230098 | 169484230098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-20 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-26 | 15 |  | 274 | 18 | 305 | 2021 | 2022 | R16
161618217490 | 166143217490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-19 | 2022-10-20 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-10-20 | 1 | 7 | 458 | 5 | 468 | 2021 | 2022 | R16
169817263078 | 164860263078 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-27 | 2022-01-01 | 2022-12-20 | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2022-12-20 | 12 | 157 | 252 | 27 | 446 | 2021 | 2023 | R16
163567142660 | 162129142660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-03-08 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2019 | 2019 | R16
160446151679 | 167942151679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 333 | 38 | 370 | 2019 | 2020 | R16
162654203539 | 160200203539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-10-29 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 | 2 | 35 | 193 | 228 | 2020 | 2021 | R16
163719145766 | 165018145766 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-11 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2020-01-30 | 1 | 11 | 234 | 458 | 701 | 2019 | 2021 | R16
168671200585 | 163811200585 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-02 | 1 |  | 14 | 93 | 106 | 2020 | 2021 | R16
160743152666 | 164487152666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-16 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-27 | 1 | 20 | 31 | 43 | 92 | 2019 | 2019 | R16
164111214190 | 160831214190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-02-02 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 3 |  | 35 | 63 | 99 | 2020 | 2021 | R16
165228209927 | 163388209927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-11-20 | 1 |  | 11 | 106 | 116 | 2020 | 2021 | R16
161614218908 | 169891218908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 1 | 4 | 38 | 99 | 139 | 2021 | 2021 | R16
165880238201 | 160943238201 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-07-08 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 1 | 28 | 49 | 30 | 105 | 2021 | 2021 | R16
167812217787 | 161023217787 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2021-01-20 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 13 | 15 | 52 | 153 | 230 | 2020 | 2021 | R16
169328139210 | 165306139210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-19 | 1 |  | 53 | 25 | 77 | 2019 | 2019 | R16
168575255155 | 169635255155 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-04-21 | 2021-08-20 | 2021-11-05 | 2022-04-22 | 2022-05-16 | Overhead | R16 | 2022-04-22 | 88 | 56 | 121 | 17 | 279 | 2021 | 2022 | R16
168575255155 | 169635255155 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2021-04-21 | 2021-08-20 | 2021-11-05 | 2022-04-22 | 2022-05-16 | Overhead | R16 | 2022-04-22 | 88 | 56 | 121 | 17 | 279 | 2021 | 2022 | R16
162489150090 | 165087150090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | 2019-07-11 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 1 |  | 50 | 9 | 58 | 2019 | 2019 | R16
168064220615 | 164266220615 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | Overhead | R16 | 2023-05-26 | 1 |  | 594 |  | 594 | 2021 | 2023 | R16
160317204213 | 161811204213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-14 | 1 |  | 19 | 72 | 90 | 2020 | 2021 | R16
161273206006 | 165238206006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 21 | 175 | 195 | 2020 | 2021 | R16
168541220802 | 164575220802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 2 |  | 12 | 65 | 77 | 2021 | 2021 | R16
164357152766 | 169710152766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 30 | 43 | 72 | 2019 | 2019 | R16
166761140944 | 168193140944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-11 | 1 |  | 15 | 9 | 23 | 2019 | 2019 | R16
166425153832 | 162358153832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | Underground | R16 | 2019-07-12 | 1 | 40 | 31 | 2 | 71 | 2019 | 2019 | R16
168541220800 | 164572220800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 1 | 2 | 12 | 65 | 77 | 2021 | 2021 | R16
169882217990 | 168791217990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | Underground | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 8 |  | 8 | 2021 | 2021 | R16
162205213847 | 160691213847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-19 | 1 |  | 70 | 103 | 172 | 2020 | 2021 | R16
162261205471 | 164245205471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 1 |  | 7 | 69 | 75 | 2020 | 2021 | R16
169295149269 | 163427149269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-09 | 1 | 2 | 18 | 18 | 36 | 2019 | 2019 | R16
164639144445 | 165289144445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 |  | 2019-04-22 | Underground | R16 | 2019-03-15 | 1 | 2 | 13 | 27 | 40 | 2019 | 2019 | R16
168173211956 | 166816211956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 498 | 2020 | 2022 | R16
168177146090 | 164906146090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-03-29 | 1 | 15 | 11 | 2 | 26 | 2019 | 2019 | R16
167269140915 | 167664140915 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-23 | 2019-05-02 | 2021-11-15 | Underground | R16 | 2019-05-02 | 1 | 5 | 72 | 663 | 738 | 2019 | 2021 | R16
169308202188 | 167487202188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 |  | 30 | 75 | 104 | 2020 | 2021 | R16
166580144227 | 165116144227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-03-20 | 1 |  | 18 | 26 | 43 | 2019 | 2019 | R16
163987150305 | 164051150305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-25 | 2019-07-10 | 2019-07-23 | Underground | R16 | 2019-07-10 | 1 | 7 | 55 | 10 | 70 | 2019 | 2019 | R16
162456222001 | 163310222001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-01 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-19 | 1 | 46 | 15 | 103 | 162 | 2020 | 2021 | R16
166640140164 | 166956140164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2020-02-15 | 2020-02-18 | Overhead | R16 | 2020-02-15 | 1 |  | 285 | 2 | 287 | 2019 | 2020 | R16
160520224466 | 161332224466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | 2021-03-23 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 1 |  |  | 163 | 167 | 2021 | 2021 | R16
164551244218 | 166067244218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-23 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 2022-01-26 | Overhead | R16 | 2021-12-20 | 128 |  | 88 | 28 | 242 | 2021 | 2022 | R16
169665228567 | 160839228567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 1 |  | 16 | 125 | 140 | 2021 | 2021 | R16
169046221412 | 162654221412 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-24 | 2021-02-23 | 2021-03-31 | 2021-04-28 | Underground | R16 | 2021-03-31 | 15 | 66 | 27 | 21 | 126 | 2020 | 2021 | R16
166216148442 | 160157148442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-06 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | Underground | R16 | 2019-04-22 | 1 | 8 | 11 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
167552229538 | 164310229538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-27 | 28 |  | 60 | 20 | 106 | 2021 | 2021 | R16
165514150745 | 165967150745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 |  | 19 | 58 | 76 | 2019 | 2019 | R16
168597150358 | 165781150358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 77 | 2019 | 2019 | R16
169812224755 | 162701224755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-29 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 | 5 | 79 | 28 | 110 | 2021 | 2021 | R16
165616234476 | 160845234476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-06-10 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-09-10 | 1 | 226 | 67 | 33 | 324 | 2020 | 2021 | R16
161319220936 | 166058220936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-19 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 1 | 30 | 94 |  | 123 | 2021 | 2021 | R16
163063146088 | 168238146088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 884 | 2019 | 2022 | R16
166853154630 | 166848154630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-06-07 | 2019-07-12 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2019-07-12 | 1 | 27 | 26 | 786 | 837 | 2019 | 2022 | R16
160327210508 | 169418210508 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-11-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 47 |  |  | 303 | 2020 | 2021 | R16
165571146638 | 169131146638 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 1 |  | 67 | 38 | 104 | 2019 | 2019 | R16
162042142583 | 162023142583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-02-20 | Overhead | R16 | 2019-02-11 | 1 |  | 3 | 8 | 10 | 2019 | 2019 | R16
164333152053 | 164757152053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-10 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-09 | 1 | 15 | 43 | 35 | 91 | 2019 | 2019 | R16
161177150204 | 165154150204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 11 | 69 | 79 | 2019 | 2019 | R16
161596151865 | 167858151865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2020-01-23 | Overhead | R16 | 2019-09-10 | 1 |  | 90 | 98 | 187 | 2019 | 2020 | R16
163679149309 | 163038149309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-11 | 2 |  | 42 | 45 | 87 | 2019 | 2019 | R16
169374152518 | 168188152518 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-10 | 1 | 5 | 193 | 87 | 283 | 2019 | 2020 | R16
161272155775 | 161239155775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-20 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | Underground | R16 | 2019-07-22 | 1 | 17 | 23 | 2 | 40 | 2019 | 2019 | R16
160573226452 | 166900226452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-08-13 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-13 | 2 |  | 90 | 52 | 142 | 2021 | 2021 | R16
164590213940 | 160115213940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 3 |  | 6 | 88 | 95 | 2020 | 2021 | R16
160392161875 | 160414161875 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-28 | 2019-04-02 | 2019-08-21 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-08 | 4 | 102 | 492 | 33 | 628 | 2019 | 2021 | R16
161918213876 | 160634213876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-01-13 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 1 |  | 23 | 71 | 93 | 2020 | 2021 | R16
162985150362 | 163027150362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-25 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 1 | 11 | 30 | 2 | 41 | 2019 | 2019 | R16
161579213858 | 162541213858 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 2023-08-19 | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-08-19 | 1 | 31 | 699 | 2 | 731 | 2020 | 2023 | R16
165880210381 | 162583210381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-10 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | Overhead | R16 | 2021-01-07 | 1 | 5 | 43 | 9 | 55 | 2020 | 2021 | R16
160594225930 | 166031225930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 88 | 13 | 100 | 2021 | 2021 | R16
162966151935 | 168154151935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 7 | 62 | 68 | 2019 | 2019 | R16
160035151910 | 166092151910 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-09 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-28 | 1 | 9 | 14 | 55 | 76 | 2019 | 2019 | R16
164814144472 | 165531144472 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-06-12 | 1 |  | 75 | 1042 | 1116 | 2019 | 2023 | R16
167431147818 | 161404147818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-01 | 1 |  | 21 | 20 | 40 | 2019 | 2019 | R16
167870221179 | 161983221179 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-22 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 1 | 14 | 62 | 125 | 199 | 2021 | 2021 | R16
163273148365 | 162024148365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-06 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-23 | 0 |  | 12 | 3 | 14 | 2019 | 2019 | R16
161354228963 | 166029228963 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2023-06-19 | 18 |  | 557 |  | 378 | 2021 | 2022 | R16
165773224917 | 163637224917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-08-10 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2021-08-10 | 1 |  | 98 | 480 | 577 | 2021 | 2023 | R16
160327204033 | 167851204033 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-16 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 168 | 2020 | 2021 | R16
161940150887 | 165536150887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-01 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-08 | 1 | 5 | 49 | 36 | 88 | 2019 | 2019 | R16
160754202311 | 167745202311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 18 | 62 | 79 | 2020 | 2020 | R16
163030141714 | 169571141714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-07 | 1 |  | 28 | 28 | 55 | 2019 | 2019 | R16
161056213556 | 166312213556 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-12-11 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-05 | 1 | 80 | 61 | 117 | 256 | 2020 | 2021 | R16
162017140028 | 166917140028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | Overhead | R16 | 2019-02-06 | 0 |  | 18 |  | 18 | 2019 | 2019 | R16
169859147511 | 160409147511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-09 | 1 |  | 31 | 18 | 48 | 2019 | 2019 | R16
165640210011 | 162391210011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-10-26 | 2020-11-09 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 |  | 25 | 11 |  |  | 220 | 2020 | 2021 | R16
162338227593 | 167328227593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-19 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 1 | 6 | 47 | 97 | 148 | 2021 | 2021 | R16
168918223930 | 168846223930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  | 2021-08-06 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 110 | 2021 | 2021 | R16
163498150566 | 166040150566 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2020-06-25 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 |  | 304 | 593 | 896 | 2019 | 2022 | R16
168800227531 | 165208227531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-19 |  | 2022-10-17 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 | 12 | 72 | 320 | 402 | 2021 | 2022 | R16
168616222880 | 166397222880 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-08 |  | 2022-02-18 | Underground | R16 | 2022-02-11 | 1 | 9 | 245 | 6 | 258 | 2021 | 2022 | R16
161578226068 | 160011226068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-06-23 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 52 |  | 56 | 36 | 142 | 2021 | 2021 | R16
167674149848 | 168554149848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-04-22 | 2019-05-22 | 2019-11-11 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 2 | 25 | 23 | 124 | 171 | 2019 | 2019 | R16
167564200352 | 161799200352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-27 | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 7 |  | 13 | 48 | 66 | 2020 | 2020 | R16
165835199713 | 162038199713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-11-20 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-11-20 | 1 |  | 78 | 106 | 183 | 2020 | 2021 | R16
162310222891 | 165858222891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 12 |  | 80 | 33 | 123 | 2021 | 2021 | R16
168083201759 | 166337201759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-09-16 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 1 |  | 17 | 167 | 183 | 2020 | 2021 | R16
168656154489 | 162439154489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 20 | 40 | 59 | 2019 | 2019 | R16
161420159159 | 161513159159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-10-10 | 42 |  | 55 | 2 | 97 | 2019 | 2019 | R16
165046148961 | 165163148961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 2020-02-04 | Underground | R16 | 2019-08-13 | 6 | 28 | 89 | 126 | 246 | 2019 | 2020 | R16
166286230655 | 165407230655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-17 | 1 |  | 2 | 126 | 127 | 2021 | 2021 | R16
163771146640 | 168972146640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 |  | 20 | 26 | 45 | 2019 | 2019 | R16
165365165073 | 160593165073 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-31 | 2019-08-30 | 2019-09-19 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 |  | 152 | 15 |  |  | 725 | 2019 | 2021 | R16
166569223052 | 168555223052 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 176 | 2021 | 2021 | R16
164852150347 | 165532150347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-18 | 2 |  | 126 | 7 | 133 | 2019 | 2019 | R16
169341230438 | 161809230438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-05-12 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-15 | 1 | 40 | 47 | 28 | 113 | 2021 | 2021 | R16
169006153955 | 160222153955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-09-26 | 9 |  | 85 | 10 | 102 | 2019 | 2019 | R16
167896213126 | 167854213126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 1 | 5 | 91 | 6 | 100 | 2020 | 2021 | R16
160981220148 | 163739220148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Underground | R16 | 2021-06-15 | 32 |  | 90 |  | 121 | 2020 | 2021 | R16
165324142123 | 160924142123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-02 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-03-14 | 2019-04-03 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 29 | 15 | 43 | 2019 | 2019 | R16
165237145978 | 167633145978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-14 |  | 2020-11-09 | Overhead | R16 | 2019-10-16 | 1 | 4 | 155 | 279 | 436 | 2019 | 2020 | R16
169464148959 | 163312148959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-30 | 1 |  | 35 | 53 | 87 | 2019 | 2019 | R16
161642209974 | 163630209974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2020 | 2021 | R16
161742214187 | 163429214187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-12-16 | 2021-01-28 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2021-01-28 | 1 | 59 | 32 | 55 | 144 | 2020 | 2021 | R16
168207150712 | 164967150712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 5 |  | 8 | 19 | 30 | 2019 | 2019 | R16
165966201324 | 160088201324 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-24 | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 19 | 2 |  |  | 586 | 2020 | 2022 | R16
166810223316 | 169929223316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 1 |  | 245 | 2 | 246 | 2021 | 2022 | R16
169764234082 | 169931234082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2021-06-22 | 2021-06-25 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 1 | 11 | 11 | 4 | 24 | 2021 | 2021 | R16
162936148078 | 161597148078 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 44 | 50 | 93 | 2019 | 2019 | R16
168125152387 | 168010152387 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-05-14 | 2020-01-08 | 2020-07-21 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 | 83 | 172 | 140 | 393 | 2019 | 2020 | R16
161135233993 | 160999233993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-08 |  | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-12-03 | 1 | 6 | 129 | 28 | 161 | 2021 | 2022 | R16
162353225674 | 164254225674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-05-27 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-05-27 | 4 | 3 | 39 | 5 | 48 | 2021 | 2021 | R16
160931220106 | 163760220106 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-06-19 | 2021-06-22 | Underground | R16 | 2021-06-19 | 31 |  | 94 | 2 | 126 | 2020 | 2021 | R16
160718139942 | 166675139942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-11 | 1 |  | 23 | 9 | 31 | 2019 | 2019 | R16
162111139521 | 165561139521 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | Underground | R16 | 2019-02-12 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2019 | 2019 | R16
165687143332 | 165659143332 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-02-14 | 2021-02-25 | 2021-03-05 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 | 29 | 531 | 7 | 565 | 2019 | 2021 | R16
166299207047 | 163213207047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-10-22 | 13 | 2 | 8 | 275 | 295 | 2020 | 2021 | R16
168409217907 | 163080217907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-01-21 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 1 | 23 | 33 | 2 | 56 | 2020 | 2021 | R16
165217211812 | 166914211812 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 1 |  | 37 | 70 | 106 | 2020 | 2021 | R16
160638236574 | 168477236574 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-06-25 | 2021-09-06 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2021-09-06 | 1 | 82 | 52 | 256 | 388 | 2021 | 2022 | R16
165472148273 | 161960148273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-05-12 | 2019-05-15 | Overhead | R16 | 2019-05-12 | 1 |  | 26 | 3 | 29 | 2019 | 2019 | R16
169790230991 | 165596230991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | Overhead | R16 | 2021-08-02 | 2 |  | 55 | 2 | 57 | 2021 | 2021 | R16
166804151085 | 168612151085 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-05-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-07 | 1 | 34 | 202 | 88 | 322 | 2019 | 2020 | R16
162672213822 | 163866213822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-13 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | Overhead | R16 | 2021-01-16 | 1 | 24 | 25 | 2 | 51 | 2020 | 2021 | R16
168944229830 | 163778229830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-07-21 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-21 | 1 |  | 54 | 24 | 77 | 2021 | 2021 | R16
160311202305 | 167855202305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 |  | 29 | 75 | 103 | 2020 | 2021 | R16
165425149612 | 161464149612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-19 | 2019-10-09 | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-09 | 1 | 13 | 124 | 14 | 149 | 2019 | 2019 | R16
160194224984 | 162672224984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-26 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-05-12 | 1 | 4 | 34 | 133 | 169 | 2021 | 2021 | R16
162904209977 | 163748209977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Overhead | R16 | 2021-03-26 | 1 |  | 100 |  | 100 | 2020 | 2021 | R16
166315229787 | 161174229787 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-04-28 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2022-05-23 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2022-05-23 | 4 | 4 | 273 |  | 141 | 2021 | 2021 | R16
162868157681 | 168397157681 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-11 |  | 2019-10-09 | Underground | R16 |  | 1 | 45 |  |  | 109 | 2019 | 2019 | R16
169663222028 | 164431222028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 10 |  | 98 | 29 | 135 | 2021 | 2021 | R16
166425215626 | 163417215626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 69 | 148 | 216 | 2020 | 2021 | R16
167838139630 | 166125139630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | Overhead | R16 | 2019-02-06 | 1 |  | 22 |  | 22 | 2019 | 2019 | R16
168456142640 | 169329142640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 8 |  | 28 | 3 | 37 | 2019 | 2019 | R16
167465143335 | 163684143335 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-16 | 1 |  | 437 | 89 | 525 | 2019 | 2021 | R16
166114153898 | 165940153898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-31 |  | 2022-07-19 | Underground | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 842 | 2019 | 2022 | R16
166388199267 | 168828199267 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-11-17 | 2021-07-16 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 10 |  | 78 | 174 | 260 | 2020 | 2021 | R16
163375145299 | 167261145299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-19 | 1 |  | 31 | 22 | 52 | 2019 | 2019 | R16
169331233349 | 169345233349 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-07-21 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 2022-06-15 | 2022-07-07 | Underground | R16 | 2022-06-15 | 48 | 181 | 270 | 17 | 513 | 2020 | 2022 | R16
160352204761 | 160095204761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-22 |  | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-07-13 | 1 | 9 | 472 | 27 | 506 | 2020 | 2022 | R16
166391201743 | 168951201743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-25 | 2020-09-24 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-09-24 | 1 | 27 | 23 | 86 | 134 | 2020 | 2021 | R16
162150152505 | 169144152505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 2 | 63 | 64 | 2019 | 2019 | R16
164316215318 | 167408215318 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-22 |  | 2022-02-18 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 320 | 2020 | 2022 | R16
166441205686 | 163100205686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-29 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 | 4 | 158 | 132 | 292 | 2020 | 2021 | R16
164837143350 | 163758143350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-07-10 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 98 | 7 | 104 | 2019 | 2019 | R16
161670219299 | 161941219299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-25 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-25 | 1 |  | 37 | 162 | 198 | 2021 | 2021 | R16
165956142361 | 161355142361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 25 | 3 | 27 | 2019 | 2019 | R16
167218148717 | 167159148717 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-08 | 2019-03-25 | 2019-04-11 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 |  | 12 | 14 |  |  | 145 | 2019 | 2019 | R16
166892213401 | 167900213401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-21 | 1 | 7 | 139 | 98 | 242 | 2020 | 2021 | R16
169357221491 | 166078221491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 2021-02-24 | 2021-08-10 | 2021-09-10 | Underground | R16 | 2021-08-10 | 12 | 22 | 120 | 24 | 175 | 2021 | 2021 | R16
161286143752 | 164098143752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 77 | 48 | 124 | 2019 | 2019 | R16
162596142378 | 161784142378 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-05 | 2 |  | 42 | 18 | 60 | 2019 | 2019 | R16
169800160955 | 160100160955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-21 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-26 | 62 |  | 423 | 49 | 532 | 2019 | 2021 | R16
168406216248 | 165017216248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-06-08 | 2021-08-04 | Underground | R16 | 2021-06-08 | 2 |  | 110 | 42 | 152 | 2021 | 2021 | R16
167541143665 | 164024143665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-06 | 1 |  | 12 | 29 | 40 | 2019 | 2019 | R16
164509219623 | 161182219623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-31 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-12-09 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 4 |  | 221 | 40 | 263 | 2021 | 2022 | R16
167154142501 | 161388142501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-18 | 2019-03-29 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 30 | 10 | 39 | 2019 | 2019 | R16
167427155895 | 162137155895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-21 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-08-22 | 1 | 14 | 45 | 48 | 105 | 2019 | 2019 | R16
165674219873 | 165525219873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | 2021-04-06 | Overhead | R16 | 2021-02-26 | 1 | 24 | 14 | 28 | 64 | 2021 | 2021 | R16
165789209613 | 162800209613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 3 | 109 | 111 | 2020 | 2021 | R16
165041217998 | 167885217998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-01-26 | 1 | 4 | 3 | 73 | 78 | 2021 | 2021 | R16
161193146070 | 168205146070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R16
164464141732 | 160214141732 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 2 |  | 20 | 25 | 45 | 2019 | 2019 | R16
168863150805 | 164203150805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-01 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 1 | 10 | 26 | 49 | 83 | 2019 | 2019 | R16
167327217786 | 168421217786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 2021-08-05 | Underground | R16 | 2021-03-25 | 1 |  | 47 | 96 | 142 | 2021 | 2021 | R16
164308154472 | 166554154472 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-06-05 |  | 2019-10-09 | Underground | R16 | 2019-09-25 | 1 | 26 | 81 | 11 | 116 | 2019 | 2019 | R16
161082151947 | 162638151947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 1 | 23 | 17 |  | 39 | 2019 | 2019 | R16
165503216090 | 164486216090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-04-07 | 2021-08-31 | Overhead | R16 | 2021-04-07 | 1 |  | 68 | 105 | 172 | 2021 | 2021 | R16
166207154364 | 167788154364 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-04 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-01 | 1 | 20 | 282 | 43 | 343 | 2019 | 2020 | R16
162096204047 | 167067204047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-09-16 |  | 2022-09-25 | Underground | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 542 | 2020 | 2022 | R16
160602204827 | 161671204827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-23 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-11 | 1 | 5 | 58 | 89 | 150 | 2020 | 2021 | R16
160519228892 | 161532228892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-10-26 | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 2 |  | 128 | 27 | 155 | 2021 | 2021 | R16
166892235314 | 161930235314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-30 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-29 | 34 |  | 32 | 66 | 130 | 2021 | 2021 | R16
164950147813 | 161283147813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-09 | 1 |  | 28 | 18 | 45 | 2019 | 2019 | R16
168366150633 | 164915150633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 2019-04-30 |  | 2019-06-06 | Overhead | R16 | 2019-05-20 | 3 | 5 | 15 | 14 | 34 | 2019 | 2019 | R16
161215234369 | 160144234369 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 2021-06-10 |  | 2021-12-08 | Underground | R16 |  | 3 | 10 |  |  | 141 | 2021 | 2021 | R16
169447152083 | 166080152083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-07 | 1 | 10 | 21 | 47 | 76 | 2019 | 2019 | R16
163404146397 | 165212146397 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-19 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-10 | 3 | 14 | 17 | 29 | 60 | 2019 | 2019 | R16
161549220169 | 163413220169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 1 |  | 27 | 104 | 130 | 2021 | 2021 | R16
169087153014 | 160241153014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-05-21 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 1 | 40 | 17 | 3 | 58 | 2019 | 2019 | R16
168179200584 | 163812200584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-24 | 2021-01-07 | Underground | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 30 | 76 | 105 | 2020 | 2021 | R16
165604213821 | 165527213821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-13 | 2021-02-10 | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 1 | 18 | 43 | 259 | 319 | 2020 | 2022 | R16
162641213399 | 167503213399 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-02-01 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 10 |  | 37 | 64 | 109 | 2020 | 2021 | R16
169064149898 | 165177149898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-07-23 | 2019-09-17 | Underground | R16 | 2019-07-23 | 1 |  | 65 | 41 | 105 | 2019 | 2019 | R16
163923200538 | 163796200538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 5 | 34 | 38 | 2020 | 2020 | R16
164377154802 | 168186154802 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-06-07 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 |  | 2 | 21 |  |  | 681 | 2019 | 2021 | R16
161488212989 | 167506212989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-30 | 2020-12-08 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 |  | 14 | 28 |  |  | 132 | 2020 | 2021 | R16
161223209196 | 161884209196 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-20 | 1 |  | 58 | 66 | 123 | 2020 | 2021 | R16
161191285201 | 165972285201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2022-07-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 836 | 129 |  | 964 | 2019 | 2023 | R16
160001225405 | 164105225405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 3 |  | 51 | 57 | 109 | 2021 | 2021 | R16
164249215630 | 163500215630 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-01-07 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-01-07 | 1 |  | 9 | 86 | 94 | 2020 | 2021 | R16
167394218090 | 168758218090 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2022-02-03 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 270 |  | 235 | 2021 | 2021 | R16
169278231501 | 165240231501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-08 | 5 |  | 81 | 34 | 118 | 2021 | 2021 | R16
160098140508 | 167609140508 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-07-29 | 2019-12-04 | Underground | R16 | 2019-07-29 | 1 |  | 139 | 93 | 231 | 2019 | 2019 | R16
164375147837 | 161292147837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-12 | 1 |  | 9 | 27 | 35 | 2019 | 2019 | R16
165225147940 | 161036147940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-26 | 1 |  | 20 | 23 | 42 | 2019 | 2019 | R16
161428146543 | 168842146543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-26 | 1 |  | 29 | 23 | 51 | 2019 | 2019 | R16
166560141945 | 160750141945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-14 | 1 |  | 11 | 33 | 43 | 2019 | 2019 | R16
168735146628 | 168977146628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 368 | 38 | 405 | 2019 | 2020 | R16
166468231572 | 168694231572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 36 | 26 | 61 | 2021 | 2021 | R16
164722222194 | 167732222194 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-05-07 | 2021-08-18 | Overhead | R16 | 2021-05-07 | 1 |  | 49 | 74 | 122 | 2021 | 2021 | R16
163758222128 | 167456222128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 1 |  | 2 | 120 | 121 | 2021 | 2021 | R16
162876205592 | 160990205592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-29 | 2020-10-28 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-28 | 1 | 11 | 22 | 194 | 225 | 2020 | 2021 | R16
168893266025 | 160673266025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-01-24 | 2022-03-21 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-21 | 1 | 196 | 41 | 24 | 259 | 2021 | 2022 | R16
165276226245 | 169791226245 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-04-08 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 4 | 19 |  |  | 175 | 2021 | 2021 | R16
167787229524 | 166888229524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-05-04 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 1 | 18 | 72 | 56 | 144 | 2021 | 2021 | R16
168624205031 | 167594205031 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-29 | 2020-09-05 | 2020-09-25 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 5 | 15 |  |  | 301 | 2020 | 2021 | R16
168918216498 | 163741216498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2021-01-07 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-06 | 11 | 34 | 86 | 132 | 260 | 2020 | 2021 | R16
165234227699 | 162004227699 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-04-20 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 23 | 248 | 7 | 276 | 2021 | 2022 | R16
165942154589 | 169153154589 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 2019-06-06 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 |  | 8 | 10 |  |  | 652 | 2019 | 2021 | R16
165553215717 | 168587215717 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-12-29 | 2022-01-18 | 2022-02-08 | Underground | R16 | 2022-01-18 | 1 | 84 | 276 | 16 | 374 | 2020 | 2022 | R16
168807234399 | 166757234399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2021-04-08 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2023-03-02 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-03-02 | 45 | 3 | 450 | 134 | 629 | 2021 | 2023 | R16
168865227582 | 168880227582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2021-08-02 | 1 |  | 76 | 172 | 247 | 2021 | 2022 | R16
169982229784 | 163367229784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 378 | 2021 | 2022 | R16
163379213031 | 161459213031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-12-08 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 | 27 | 11 | 377 | 414 | 2020 | 2022 | R16
163554143909 | 164466143909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-10-21 | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 1 |  | 173 | 8 | 180 | 2019 | 2019 | R16
164746204477 | 160907204477 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2020-09-22 | 2020-11-30 | 2020-12-28 | Underground | R16 | 2020-11-30 | 1 | 348 | 50 | 21 | 417 | 2019 | 2020 | R16
166157230325 | 161628230325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-31 | 2021-04-23 | 2021-05-11 |  | 2021-08-30 | Overhead | R16 |  | 125 | 13 |  |  | 216 | 2020 | 2021 | R16
166155148443 | 169284148443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-06 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 | 12 | 13 |  | 25 | 2019 | 2019 | R16
160126142889 | 163006142889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2019 | 2019 | R16
162842213924 | 160552213924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-10 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 43 | 259 | 301 | 2020 | 2022 | R16
165153226254 | 161398226254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-04-09 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2021-11-12 | 1 | 16 | 156 | 409 | 579 | 2021 | 2023 | R16
160856211384 | 165876211384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2021-02-24 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 1 | 34 | 10 | 61 | 103 | 2020 | 2021 | R16
167297218517 | 160003218517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 48 | 156 | 203 | 2021 | 2021 | R16
169644200617 | 164082200617 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-06 | 0 |  | 103 | 73 | 175 | 2020 | 2021 | R16
160980209278 | 161784209278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 |  | 0 | 1 |  |  | 583 | 2020 | 2023 | R16
167169144773 | 166090144773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-29 | 1 |  | 20 | 12 | 31 | 2019 | 2019 | R16
166632198459 | 160081198459 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | Overhead | R16 | 2022-01-07 | 3 |  | 379 | 2 | 382 | 2020 | 2022 | R16
164896202704 | 162753202704 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-03 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-02-02 | 1 | 19 | 109 | 59 | 185 | 2020 | 2021 | R16
163365199484 | 161710199484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 1 |  | 47 | 69 | 115 | 2020 | 2021 | R16
167478153894 | 161485153894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-10 | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 7 | 810 | 816 | 2019 | 2022 | R16
160439220100 | 163126220100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-04-20 | 2022-07-27 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 1 |  | 51 | 332 | 382 | 2021 | 2022 | R16
167643150164 | 162154150164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-22 | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 12 |  | 22 | 127 | 159 | 2019 | 2019 | R16
165405213576 | 160283213576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 6 | 86 | 91 | 2020 | 2021 | R16
161905208788 | 160637208788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-16 | 1 | 2 | 80 | 57 | 137 | 2020 | 2021 | R16
167147149286 | 161670149286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-16 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 |  | 2 | 8 |  |  | 39 | 2019 | 2019 | R16
163055212979 | 169110212979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-19 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 32 | 67 | 98 | 2020 | 2021 | R16
166882225064 | 165626225064 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-12 | 2021-03-29 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2022-11-28 | 15 | 12 | 436 | 138 | 598 | 2021 | 2023 | R16
161793154398 | 163415154398 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-06-06 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-16 | 1 | 82 | 203 | 62 | 345 | 2019 | 2020 | R16
162503200032 | 162794200032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-04-06 | 1 |  | 172 | 9 | 180 | 2020 | 2021 | R16
165480148641 | 160383148641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 8 |  | 13 | 25 | 44 | 2019 | 2019 | R16
163873166249 | 160632166249 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-23 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2020-11-17 | 2021-03-13 | Underground | R16 | 2020-11-17 | 93 |  | 297 | 84 | 472 | 2019 | 2021 | R16
160569211599 | 167798211599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-31 | 1 | 30 | 28 | 77 | 133 | 2020 | 2021 | R16
160310154601 | 161389154601 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-06 |  | 2020-04-06 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 223 | 2019 | 2020 | R16
166625232350 | 166690232350 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-26 | 2021-08-21 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-08-21 | 1 | 35 | 63 | 72 | 169 | 2021 | 2021 | R16
166641145873 | 165106145873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 2019-03-13 |  | 2022-12-13 | Overhead | R16 |  | 10 | 4 |  |  | 992 | 2019 | 2022 | R16
168288205885 | 164594205885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-29 | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 22 | 119 | 140 | 2020 | 2021 | R16
164858234014 | 168445234014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-06-08 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-13 | 1 | 15 | 49 | 54 | 116 | 2021 | 2021 | R16
162634207955 | 169649207955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-12-04 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2020-12-04 | 2 |  | 31 | 169 | 200 | 2020 | 2021 | R16
164073160428 | 169535160428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-08-07 | 2020-07-27 | 2021-03-24 | Underground | R16 | 2020-07-27 | 1 | 59 | 254 | 173 | 484 | 2019 | 2021 | R16
164575209207 | 166232209207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-21 | 2020-10-30 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 |  | 12 | 8 |  |  | 137 | 2020 | 2021 | R16
163011220471 | 168952220471 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-04 | 2020-10-24 | 2021-02-12 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | Underground | R16 | 2021-08-31 | 36 | 80 | 143 | 23 | 280 | 2020 | 2021 | R16
160343224290 | 162382224290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-22 | 1 |  |  | 165 | 165 | 2021 | 2021 | R16
164768228797 | 166385228797 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-07 | 2021-04-15 | 2021-04-29 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 |  | 7 | 11 |  |  | 146 | 2021 | 2021 | R16
161331154748 | 162826154748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-08-22 | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 55 | 9 | 63 | 2019 | 2019 | R16
160695220602 | 164322220602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | Overhead | R16 | 2021-05-24 | 1 |  | 70 | 2 | 71 | 2021 | 2021 | R16
162524148988 | 169351148988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-11 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-09 | 1 | 16 | 21 | 18 | 53 | 2019 | 2019 | R16
163971232803 | 165092232803 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-28 | 2021-08-11 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 1 | 12 | 54 | 274 | 338 | 2021 | 2022 | R16
165403144647 | 165898144647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-12 | 1 |  | 74 | 44 | 117 | 2019 | 2019 | R16
164606214362 | 161076214362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | Overhead | R16 | 2021-04-16 | 1 |  | 87 | 2 | 88 | 2020 | 2021 | R16
162619153610 | 169031153610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-10 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 12 |  | 9 | 1043 | 1062 | 2019 | 2023 | R16
169615226558 | 164034226558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-28 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-22 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 12 |  | 8 | 140 | 158 | 2021 | 2021 | R16
162482141094 | 168756141094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-20 | 1 |  | 20 | 14 | 33 | 2019 | 2019 | R16
161092214374 | 161550214374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-01-05 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 13 | 74 | 86 | 2020 | 2021 | R16
164674139624 | 165563139624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 |  | 2019-02-19 | Underground | R16 | 2019-01-30 | 1 | 2 | 17 | 15 | 32 | 2019 | 2019 | R16
162429233532 | 166204233532 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-06-04 | 2021-07-15 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-07-15 | 4 | 102 | 30 | 20 | 153 | 2021 | 2021 | R16
169359207201 | 167487207201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-28 | 1 |  | 12 | 194 | 205 | 2020 | 2021 | R16
163167212228 | 167414212228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 82 |  | 82 | 2020 | 2021 | R16
161926215453 | 163186215453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 5 | 93 | 97 | 2020 | 2021 | R16
168657152482 | 169243152482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-06 | 1 |  | 17 | 48 | 64 | 2019 | 2019 | R16
166149147836 | 161240147836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-24 | 1 |  | 39 | 57 | 95 | 2019 | 2019 | R16
163276147844 | 169330147844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-05-17 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 7 | 2 | 35 | 62 | 103 | 2019 | 2019 | R16
161111207673 | 168847207673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 59 | 71 | 129 | 2020 | 2021 | R16
166101232638 | 166172232638 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-27 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-17 | 1 | 8 | 82 | 27 | 115 | 2021 | 2021 | R16
160577147267 | 165050147267 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-26 |  | 2020-11-12 | Underground | R16 |  | 1 | 22 |  |  | 449 | 2019 | 2020 | R16
165285216160 | 167555216160 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2021-01-04 | 2021-07-20 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2021-07-20 | 0 | 91 | 142 | 409 | 640 | 2020 | 2023 | R16
160220146654 | 167780146654 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-02 | 1 | 8 | 271 | 49 | 326 | 2019 | 2020 | R16
168529230670 | 163220230670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-24 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 37 |  | 30 | 96 | 161 | 2021 | 2021 | R16
167815150366 | 164159150366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-25 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 | 6 | 25 | 54 | 83 | 2019 | 2019 | R16
162045154336 | 162070154336 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 |  | 2022-10-03 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 871 | 2019 | 2022 | R16
165330143260 | 169251143260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-13 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | Underground | R16 | 2019-03-11 | 1 | 13 | 19 |  | 31 | 2019 | 2019 | R16
165464269456 | 165423269456 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2022-02-17 | 2023-12-12 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-12 | 1 | 200 | 474 | 13 | 685 | 2021 | 2023 | R16
166972147864 | 166846147864 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-04-01 |  | 2020-12-21 | Underground | R16 |  | 1 | 18 |  |  | 468 | 2019 | 2020 | R16
163566215903 | 160569215903 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-30 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-01 | 1 | 13 | 44 | 68 | 123 | 2020 | 2021 | R16
168752200683 | 163990200683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-26 | 2021-01-07 | Overhead | R16 | 2020-08-26 | 1 |  | 9 | 97 | 105 | 2020 | 2021 | R16
160783147564 | 160502147564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 | 2 | 19 | 25 | 44 | 2019 | 2019 | R16
161619230511 | 161636230511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-05-13 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 2 | 72 |  |  | 201 | 2021 | 2021 | R16
168181141515 | 168700141515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-29 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | Underground | R16 | 2019-03-06 | 1 | 5 | 27 |  | 31 | 2019 | 2019 | R16
168263220143 | 162440220143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 1 | 5 | 25 | 2 | 30 | 2021 | 2021 | R16
168544219680 | 162187219680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-06-01 | 1 |  | 84 | 2 | 85 | 2021 | 2021 | R16
162723222706 | 168487222706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 235 | 25 | 259 | 2021 | 2022 | R16
166357195246 | 161280195246 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 2020-06-24 |  | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-06-02 | 5 | 277 | 507 |  | 787 | 2019 | 2022 | R16
168534216972 | 165631216972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | Underground | R16 | 2021-03-01 | 5 |  | 34 | 6 | 43 | 2021 | 2021 | R16
161866211564 | 168700211564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-11-24 | 1 | 26 | 2 | 104 | 130 | 2020 | 2021 | R16
168564212531 | 166493212531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 9 |  | 24 | 5 | 36 | 2020 | 2021 | R16
161720196644 | 162649196644 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 2020-07-07 | 2020-08-26 | 2021-03-12 | Underground | R16 | 2020-08-26 | 5 | 321 | 37 | 143 | 503 | 2019 | 2021 | R16
162195224650 | 160102224650 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-09-10 | 2021-01-23 | 2021-03-24 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 97 | 43 | 621 | 23 | 782 | 2020 | 2023 | R16
163311201893 | 160272201893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-08-27 | 1 | 24 |  | 81 | 104 | 2020 | 2020 | R16
168923146688 | 169204146688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-04 | 1 |  | 11 | 19 | 29 | 2019 | 2019 | R16
168817149472 | 164077149472 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-07-29 | 1 |  | 74 | 27 | 100 | 2019 | 2019 | R16
162647264822 | 168669264822 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 2022-01-14 | 2022-09-19 | 2022-10-07 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 5 | 192 | 177 | 15 | 386 | 2021 | 2022 | R16
167782217010 | 166523217010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-12-14 | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-14 | 1 |  | 240 | 28 | 267 | 2021 | 2022 | R16
165811202566 | 163978202566 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-17 | 2020-07-27 | 2020-09-02 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 334 | 28 |  |  | 975 | 2019 | 2023 | R16
165569228763 | 167466228763 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-29 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 617 | 2021 | 2023 | R16
166570224748 | 160668224748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-03-15 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-06-11 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-06-11 | 9 | 2 | 56 | 58 | 122 | 2021 | 2021 | R16
168572203143 | 169368203143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-10-05 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 1 |  | 20 | 78 | 97 | 2020 | 2021 | R16
169416228017 | 162469228017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-04-22 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 1 | 55 | 80 | 56 | 189 | 2021 | 2021 | R16
163233152207 | 168411152207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 2 |  | 7 | 60 | 67 | 2019 | 2019 | R16
166006220621 | 168718220621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-04 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2022-02-24 | Overhead | R16 | 2022-02-15 | 53 |  | 261 | 8 | 320 | 2020 | 2022 | R16
163781238060 | 169688238060 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-07-07 |  | 2023-06-06 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 1 | 32 | 419 | 82 | 531 | 2021 | 2023 | R16
161191141123 | 168646141123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | 2019-02-21 | Underground | R16 | 2019-02-08 | 1 |  | 13 | 10 | 22 | 2019 | 2019 | R16
165424147749 | 160989147749 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-06-04 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 47 |  | 47 | 2019 | 2019 | R16
161575221825 | 166501221825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-26 | 0 | 70 | 42 | 140 | 250 | 2020 | 2021 | R16
165326139803 | 166591139803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-16 | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-16 | 1 |  | 5 | 25 | 29 | 2019 | 2019 | R16
162451198112 | 169306198112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-09-03 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-03 | 2 |  | 32 | 92 | 124 | 2020 | 2021 | R16
161610223512 | 160349223512 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-05-10 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-05-10 | 1 |  | 41 | 128 | 168 | 2021 | 2021 | R16
168665146136 | 168427146136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 29 | 25 | 53 | 2019 | 2019 | R16
160608223069 | 169786223069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-04-26 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 34 | 139 | 172 | 2021 | 2021 | R16
166967173893 | 162168173893 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-12-09 | 2020-12-21 | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 135 | 271 | 15 | 419 | 2019 | 2021 | R16
160808144681 | 167249144681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-03-01 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | Underground | R16 | 2019-04-23 | 1 | 34 | 38 |  | 71 | 2019 | 2019 | R16
167294145837 | 165348145837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-05 | 9 |  | 19 | 32 | 58 | 2019 | 2019 | R16
163393154349 | 168292154349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-17 | 2019-06-04 |  | 2022-06-27 | Overhead | R16 |  | 6 | 13 |  |  | 817 | 2019 | 2022 | R16
160660205897 | 165230205897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-11 | 1 |  | 52 | 89 | 140 | 2020 | 2021 | R16
163176147256 | 160060147256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-16 | 1 |  | 16 | 25 | 40 | 2019 | 2019 | R16
169470149454 | 163778149454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-05-26 | 2019-05-30 | Overhead | R16 | 2019-05-26 | 1 | 2 | 28 | 4 | 33 | 2019 | 2019 | R16
160075233230 | 161362233230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2022-06-13 | 2022-07-11 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 1 |  | 269 | 21 | 289 | 2021 | 2022 | R16
167859227888 | 163145227888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-25 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-13 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-05-13 | 20 |  | 17 | 125 | 160 | 2021 | 2021 | R16
161733142477 | 161984142477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 51 | 23 | 73 | 2019 | 2019 | R16
164220173053 | 164775173053 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-11-27 | 2021-02-19 | 2021-04-08 | Underground | R16 | 2021-02-19 | 1 | 199 | 323 | 35 | 555 | 2019 | 2021 | R16
168356232138 | 169714232138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-07-14 | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 |  | 37 | 23 | 59 | 2021 | 2021 | R16
168252219508 | 168391219508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2021-02-03 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Underground | R16 | 2021-04-30 | 1 | 111 | 63 |  | 173 | 2020 | 2021 | R16
163016200741 | 160667200741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-08-15 |  | 2020-12-29 | Underground | R16 | 2020-09-25 | 1 | 13 | 30 | 68 | 110 | 2020 | 2020 | R16
162724219607 | 160333219607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-30 | 7 |  | 127 | 65 | 197 | 2021 | 2021 | R16
163362221098 | 165423221098 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-02 | 2020-10-10 | 2021-02-23 | 2021-06-17 | 2022-02-01 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 6 | 97 | 83 | 164 | 348 | 2020 | 2022 | R16
168761211824 | 163617211824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-15 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-15 | 12 |  | 16 | 87 | 113 | 2020 | 2021 | R16
168684151569 | 167729151569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 1 |  | 344 | 459 | 802 | 2019 | 2022 | R16
165520147527 | 160400147527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 34 | 15 | 48 | 2019 | 2019 | R16
160068232221 | 165738232221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-24 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 23 | 14 | 58 | 23 | 115 | 2021 | 2021 | R16
162103210450 | 164607210450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 4 | 108 | 111 | 2020 | 2021 | R16
169672162622 | 163547162622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-08-30 | 1 | 97 | 4 | 60 | 159 | 2019 | 2019 | R16
166637210562 | 162487210562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-07-17 | 8 |  | 698 | 7 | 711 | 2020 | 2023 | R16
166384203174 | 168103203174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-09-01 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 7 |  | 63 | 2 | 70 | 2020 | 2020 | R16
167206141925 | 160515141925 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 77 | 12 | 88 | 2019 | 2019 | R16
166695221308 | 165844221308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2023-03-03 | 2022-10-19 | Overhead | R16 | 2023-03-03 | 1 |  | 530 |  | 433 | 2021 | 2022 | R16
169765210179 | 160791210179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-10 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-15 | 1 | 11 | 113 | 147 | 269 | 2020 | 2021 | R16
167954222016 | 167896222016 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-06-04 | 2021-08-04 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 1 |  | 68 | 44 | 111 | 2021 | 2021 | R16
164052152156 | 168313152156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 3 |  | 11 | 3 | 15 | 2019 | 2019 | R16
161193243304 | 164314243304 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-11 | 2021-07-29 | 2021-08-12 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 58 | 11 |  |  | 120 | 2021 | 2021 | R16
165926211461 | 167396211461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-11-20 | 2021-01-06 | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-01-06 | 2 | 29 | 34 | 78 | 140 | 2020 | 2021 | R16
169990199931 | 161190199931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-07 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-20 | 1 | 7 | 53 | 87 | 145 | 2020 | 2021 | R16
166510141922 | 169529141922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-06 | 2 |  | 25 | 29 | 54 | 2019 | 2019 | R16
161148213423 | 169611213423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 1 |  | 45 | 62 | 106 | 2020 | 2021 | R16
161722147213 | 160261147213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-06-05 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 51 | 1046 | 1096 | 2019 | 2023 | R16
169461225190 | 169551225190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-03-30 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-04-28 | 1 | 115 | 22 | 2 | 137 | 2020 | 2021 | R16
167791142647 | 162410142647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 68 | 15 | 82 | 2019 | 2019 | R16
160619141134 | 168591141134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 160 | 2019 | 2019 | R16
160950208944 | 161038208944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-12-18 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 38 | 85 | 122 | 2020 | 2021 | R16
167406145050 | 166349145050 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-22 | 1 |  | 14 | 25 | 38 | 2019 | 2019 | R16
169247248824 | 169225248824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-09-21 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-09-29 | 1 | 172 | 7 | 24 | 201 | 2021 | 2021 | R16
168837235054 | 169684235054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-06-15 | 2021-09-08 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-08 | 1 | 101 | 62 | 34 | 195 | 2021 | 2021 | R16
162153211316 | 161643211316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2021-06-29 | 2022-08-04 | Underground | R16 | 2021-06-29 | 12 | 4 | 158 | 288 | 459 | 2020 | 2022 | R16
161613156841 | 164853156841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | Underground | R16 | 2019-08-20 | 1 | 50 | 37 | 2 | 87 | 2019 | 2019 | R16
167493209440 | 162066209440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 1 |  | 34 | 85 | 118 | 2020 | 2021 | R16
162053162288 | 167891162288 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-07 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2021-03-01 | 80 |  | 396 | 24 | 498 | 2019 | 2021 | R16
160438219935 | 163099219935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2021 | 2021 | R16
164430145914 | 167088145914 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-23 | 2019-03-12 | 2019-05-02 | 2019-10-24 | Underground | R16 | 2019-05-02 | 8 | 35 | 38 | 126 | 204 | 2019 | 2019 | R16
168758229240 | 161931229240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-03 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 1 | 2 | 127 | 18 | 145 | 2021 | 2021 | R16
169266153803 | 161434153803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2019-06-19 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 8 | 8 | 15 | 2019 | 2019 | R16
166066216003 | 166795216003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-04-18 | 7 | 23 | 77 | 4 | 109 | 2020 | 2021 | R16
166443151847 | 168023151847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-09 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 | 2 | 23 | 46 | 69 | 2019 | 2019 | R16
161282227106 | 166145227106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-06 | 8 |  | 82 | 12 | 100 | 2021 | 2021 | R16
163167141757 | 168703141757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-30 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2019-05-06 | 1 | 6 | 69 | 658 | 731 | 2019 | 2021 | R16
165045224454 | 162771224454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-28 | 1 |  | 27 | 140 | 166 | 2021 | 2021 | R16
166406197512 | 168507197512 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-24 | 2021-01-14 | Overhead | R16 | 2020-08-24 | 1 |  | 28 | 104 | 131 | 2020 | 2021 | R16
165978215830 | 167721215830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-30 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 1 | 22 | 67 | 156 | 243 | 2020 | 2021 | R16
167455151804 | 167785151804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-09 | 1 |  | 45 | 35 | 79 | 2019 | 2019 | R16
168098225444 | 163046225444 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-01 | 6 |  | 415 | 51 | 470 | 2021 | 2023 | R16
161475237539 | 168037237539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-18 | 2021-06-22 | 2021-07-02 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-11-15 | 26 | 9 | 97 | 24 | 153 | 2021 | 2021 | R16
164812156410 | 168917156410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-06-26 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-09-20 | 1 | 32 | 63 | 970 | 1063 | 2019 | 2023 | R16
163666152333 | 169067152333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-29 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 12 | 54 | 65 | 2019 | 2019 | R16
161578209534 | 161601209534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OD | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-03 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 135 | 2020 | 2021 | R16
167352147887 | 161070147887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-07-23 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 82 | 2019 | 2019 | R16
160461199985 | 162605199985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-14 | 1 |  | 27 | 67 | 93 | 2020 | 2020 | R16
161158141219 | 169047141219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 32 | 26 | 57 | 2019 | 2019 | R16
167022147859 | 161185147859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-12-16 | 2019-10-22 | Underground | R16 | 2019-12-16 | 1 |  | 185 |  | 146 | 2019 | 2019 | R16
167180199294 | 160697199294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-10-26 | 1 | 3 | 62 | 183 | 246 | 2020 | 2021 | R16
161056220191 | 163361220191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2021 | 2021 | R16
164412210223 | 160582210223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-06-24 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 12 |  | 163 | 99 | 272 | 2020 | 2021 | R16
166469140363 | 166999140363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 149 | 95 | 243 | 2019 | 2019 | R16
166652197664 | 168760197664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-10-07 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 |  | 59 | 76 | 134 | 2020 | 2021 | R16
165900216867 | 165110216867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 5 |  | 22 | 58 | 83 | 2021 | 2021 | R16
166093159770 | 164293159770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-23 | 2019-08-01 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 |  | 110 | 8 |  |  | 197 | 2019 | 2019 | R16
161790154690 | 163407154690 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-06-07 | 2020-04-21 | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 83 | 228 | 52 | 361 | 2019 | 2020 | R16
167058197678 | 168952197678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-22 | 1 |  | 47 | 64 | 110 | 2020 | 2020 | R16
163014188802 | 164961188802 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2020-04-22 | 2021-07-28 | 2021-12-21 | Underground | R16 | 2021-07-28 | 1 | 303 | 331 | 105 | 737 | 2019 | 2021 | R16
169061164022 | 169094164022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-09-10 | 2019-10-10 | 2020-02-05 | Underground | R16 | 2019-10-10 | 1 | 85 | 23 | 85 | 191 | 2019 | 2020 | R16
167295145305 | 165572145305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-07 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-04 | 1 | 6 | 21 | 19 | 44 | 2019 | 2019 | R16
169653209563 | 162451209563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 4 | 109 | 112 | 2020 | 2021 | R16
162223237161 | 162794237161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-08 | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-08 | 102 |  | 74 | 24 | 198 | 2021 | 2021 | R16
169572230253 | 164394230253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2021-07-16 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2021 | 2021 | R16
160619141264 | 168474141264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | 2019-06-18 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 105 | 2019 | 2019 | R16
162382143367 | 163664143367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 18 | 25 | 42 | 2019 | 2019 | R16
167936151677 | 168834151677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-05-08 | 2019-07-17 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-17 | 1 | 37 | 51 | 29 | 115 | 2019 | 2019 | R16
168666233006 | 161026233006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2022-02-07 | 2022-11-14 | Overhead | R16 | 2022-02-07 | 1 |  | 180 | 201 | 380 | 2021 | 2022 | R16
169231154928 | 169396154928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | Underground | R16 | 2019-06-18 | 1 | 19 | 6 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R16
169374141569 | 169405141569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-26 | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-02-26 | 1 |  | 22 | 35 | 56 | 2019 | 2019 | R16
160692224980 | 162663224980 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-26 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 1 | 4 | 27 | 135 | 164 | 2021 | 2021 | R16
161022154399 | 163239154399 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-06-06 |  | 2019-11-07 | Underground | R16 | 2019-11-07 | 1 | 82 | 111 |  | 192 | 2019 | 2019 | R16
160446147340 | 161344147340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-26 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-15 | 1 | 36 | 15 | 26 | 75 | 2019 | 2019 | R16
160492228365 | 162685228365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 2021-08-17 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 25 |  | 36 | 47 | 106 | 2021 | 2021 | R16
166586158647 | 161491158647 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-07-22 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | Underground | R16 | 2019-10-11 | 1 | 120 | 60 | 2 | 180 | 2019 | 2019 | R16
165180212831 | 168659212831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-20 | 1 |  | 34 | 66 | 99 | 2020 | 2021 | R16
160776152142 | 168205152142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH R16 SVC RELOCATION OD | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-13 |  | 2022-07-12 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 828 | 2019 | 2022 | R16
165279145426 | 165286145426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-08 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-09-19 | 1 | 9 | 140 | 6 | 153 | 2019 | 2019 | R16
163484152739 | 163881152739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-20 |  | 2019-07-18 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 1 | 25 | 32 | 13 | 68 | 2019 | 2019 | R16
165413148825 | 166384148825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 27 |  | 40 | 50 | 115 | 2019 | 2019 | R16
167507226238 | 161054226238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-26 | 2021-04-08 | 2021-06-22 | 2021-08-03 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 9 | 10 | 54 | 31 | 101 | 2021 | 2021 | R16
169560146852 | 169572146852 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-23 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 19 | 23 | 42 | 2019 | 2019 | R16
164510246135 | 168771246135 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-09-29 | 3 | 96 | 21 | 25 | 142 | 2021 | 2021 | R16
163978142946 | 162708142946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 36 | 2019 | 2019 | R16
166904141142 | 168790141142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 56 | 28 | 83 | 2019 | 2019 | R16
160997153651 | 162584153651 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-28 | 2019-07-10 | 2019-09-06 | Underground | R16 | 2019-07-10 | 1 | 36 | 32 | 43 | 109 | 2019 | 2019 | R16
167127145653 | 165131145653 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-11 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 121 | 2019 | 2019 | R16
164689222845 | 168896222845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 36 | 145 | 180 | 2021 | 2021 | R16
160702144239 | 165416144239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-12-08 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 987 | 130 | 1116 | 2019 | 2023 | R16
168296207688 | 168725207688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 24 | 173 | 196 | 2020 | 2021 | R16
169501155660 | 162960155660 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-17 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-09-18 | 1 | 6 | 68 | 7 | 79 | 2019 | 2019 | R16
163033220475 | 164178220475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 0 |  | 39 | 2 | 40 | 2021 | 2021 | R16
164507152195 | 168854152195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 1 |  | 14 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R16
167163144774 | 166122144774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-19 | 1 |  | 12 | 25 | 36 | 2019 | 2019 | R16
169204245434 | 165649245434 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-08-26 | 2022-09-19 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2022-09-19 | 1 | 202 | 278 |  | 464 | 2020 | 2022 | R16
160964140967 | 168214140967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-04 | 1 |  | 10 | 14 | 23 | 2019 | 2019 | R16
165745241171 | 169504241171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 2021-07-29 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 4 | 69 | 51 | 24 | 145 | 2021 | 2021 | R16
161431143949 | 161432143949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-16 | 1 | 14 | 277 | 62 | 351 | 2019 | 2020 | R16
160221150128 | 163596150128 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-04-24 | 2020-01-13 | 2020-04-23 | Underground | R16 | 2020-01-13 | 1 | 49 | 189 | 74 | 310 | 2019 | 2020 | R16
168553141953 | 168608141953 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-23 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2020-02-24 | 2020-06-24 | Underground | R16 | 2020-02-24 | 8 |  | 277 | 88 | 371 | 2019 | 2020 | R16
163570224041 | 161312224041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 5 | 164 | 168 | 2021 | 2021 | R16
167177148469 | 160531148469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-08 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-24 | 1 | 8 | 78 | 24 | 108 | 2019 | 2019 | R16
169348207200 | 167485207200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2020-10-20 | 1 |  | 6 | 144 | 149 | 2020 | 2021 | R16
162289203520 | 160101203520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-13 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-10-13 | 1 |  | 24 | 200 | 223 | 2020 | 2021 | R16
163090144634 | 163093144634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-03-01 | 2019-06-21 | 2022-09-26 | Underground | R16 | 2019-06-21 | 1 | 14 | 81 | 852 | 945 | 2019 | 2022 | R16
161392225177 | 164892225177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-16 | 1 |  | 13 | 146 | 158 | 2021 | 2021 | R16
162262209459 | 163544209459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-11-04 |  | 2021-05-04 | Overhead | R16 |  | 1 | 60 |  |  | 189 | 2020 | 2021 | R16
165479215757 | 165553215757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-30 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-09-01 | 1 | 31 | 176 | 40 | 245 | 2020 | 2021 | R16
165365214464 | 167692214464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-01-25 | 1 | 14 | 27 | 75 | 114 | 2020 | 2021 | R16
164691222892 | 169372222892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | Overhead | R16 | 2021-05-19 | 1 |  | 52 | 2 | 53 | 2021 | 2021 | R16
164315211734 | 167415211734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-26 | 32 |  | 46 | 61 | 137 | 2020 | 2021 | R16
166391145783 | 161448145783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-11 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-28 | 1 | 25 | 14 | 13 | 50 | 2019 | 2019 | R16
166299198864 | 160709198864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 110 | 82 | 191 | 2020 | 2021 | R16
164604215366 | 162965215366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 1 |  | 106 | 125 | 230 | 2020 | 2021 | R16
169416203938 | 160999203938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 234 | 2 | 235 | 2020 | 2021 | R16
163462224148 | 161626224148 | SDG&E | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-09-10 | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2021-09-10 | 1 | 2 | 126 | 245 | 371 | 2021 | 2022 | R16
168288209711 | 160716209711 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2021-11-02 | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-11-02 | 3 | 7 | 258 | 13 | 278 | 2020 | 2021 | R16
166093156508 | 164283156508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-06-21 | 2019-06-27 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 |  | 88 | 5 |  |  | 181 | 2019 | 2019 | R16
164486226335 | 166861226335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-28 | 1 |  | 14 | 140 | 153 | 2021 | 2021 | R16
160017219939 | 163124219939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 1 |  | 47 | 148 | 194 | 2021 | 2021 | R16
161930153902 | 160407153902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-30 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-24 | 1 | 7 | 40 | 24 | 69 | 2019 | 2019 | R16
163754203983 | 161044203983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-11-17 | 2021-07-16 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 46 | 174 | 219 | 2020 | 2021 | R16
165237149596 | 161621149596 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-19 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 2 | 11 |  |  | 309 | 2019 | 2020 | R16
164971216965 | 166198216965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-01-15 | 1 |  | 4 | 80 | 83 | 2021 | 2021 | R16
160728141887 | 166192141887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-31 |  | 2019-03-11 | Underground | R16 | 2019-02-19 | 1 | 17 | 14 | 15 | 44 | 2019 | 2019 | R16
163927214364 | 163959214364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-17 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | Underground | R16 | 2021-02-08 | 1 | 28 | 38 | 2 | 66 | 2020 | 2021 | R16
161249211371 | 165499211371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-11-30 | 1 | 4 | 7 | 100 | 109 | 2020 | 2021 | R16
164978154406 | 162330154406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-26 | 1 |  | 59 | 7 | 65 | 2019 | 2019 | R16
168026211581 | 162883211581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-11-22 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-03 | 1 | 43 | 9 | 90 | 141 | 2020 | 2021 | R16
161191215701 | 163410215701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-16 | 1 |  | 189 | 28 | 216 | 2020 | 2021 | R16
167471200682 | 169831200682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-01 | 2021-02-08 | Overhead | R16 | 2020-09-01 | 17 |  | 13 | 115 | 143 | 2020 | 2021 | R16
164742198177 | 169065198177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-08-19 | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2020-08-19 | 1 | 4 | 20 | 311 | 333 | 2020 | 2021 | R16
168904303348 | 166104303348 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-11 | 2021-02-24 | 2022-12-19 |  | 2023-07-01 | Underground | R16 |  | 33 | 474 |  |  | 645 | 2021 | 2023 | R16
160853200469 | 163579200469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 1 |  | 68 | 176 | 243 | 2020 | 2021 | R16
160272225245 | 166076225245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2023-09-19 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 24 |  | 647 |  | 184 | 2021 | 2021 | R16
169701203820 | 160432203820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-11-09 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-11-09 | 1 |  | 41 | 263 | 303 | 2020 | 2021 | R16
168692148649 | 162561148649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 349 | 43 | 391 | 2019 | 2020 | R16
169060147155 | 160092147155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 18 | 23 | 40 | 2019 | 2019 | R16
167991263603 | 168810263603 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2022-01-05 | 2022-04-03 | 2023-08-28 | Underground | R16 | 2022-04-03 | 0 | 188 | 63 | 366 | 616 | 2021 | 2023 | R16
162679229149 | 162499229149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2021-07-13 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R16
168635209503 | 160532209503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-11-02 | 2021-05-01 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-05-01 | 1 | 36 | 130 | 3 | 169 | 2020 | 2021 | R16
164321229508 | 166430229508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-05-04 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | Underground | R16 | 2021-06-15 | 1 | 20 | 31 | 3 | 52 | 2021 | 2021 | R16
165729220952 | 164808220952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | Overhead | R16 | 2021-04-07 | 1 | 2 | 35 | 2 | 37 | 2021 | 2021 | R16
165787279476 | 168195279476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2022-05-17 | 2022-12-02 | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-12-02 | 4 | 312 | 144 | 9 | 466 | 2021 | 2022 | R16
162773145926 | 162734145926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-12 | 2020-01-08 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 | 22 | 217 | 976 | 1213 | 2019 | 2023 | R16
167673156499 | 162849156499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-28 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-23 | 1 | 16 | 18 | 25 | 57 | 2019 | 2019 | R16
168737224477 | 162845224477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-05-29 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-05-29 | 1 |  | 49 | 3 | 52 | 2021 | 2021 | R16
163833152435 | 169282152435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-11 | 1 |  | 20 | 45 | 64 | 2019 | 2019 | R16
169789219084 | 161100219084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 |  | 60 | 143 | 202 | 2021 | 2021 | R16
164709152049 | 164753152049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-04-23 | 2019-05-10 |  | 2019-12-30 | Overhead | R16 |  | 43 | 14 |  |  | 222 | 2019 | 2019 | R16
163885201764 | 166531201764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-18 | 1 |  | 19 | 66 | 84 | 2020 | 2020 | R16
160070209187 | 161675209187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 1 |  | 8 | 112 | 119 | 2020 | 2021 | R16
169271232182 | 169223232182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-10-29 | 1 |  | 115 | 2 | 116 | 2021 | 2021 | R16
164785148474 | 169655148474 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2020-07-01 | 2020-09-02 | Underground | R16 | 2020-07-01 | 6 | 6 | 323 | 46 | 378 | 2019 | 2020 | R16
165903210588 | 164783210588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 1 |  | 22 | 88 | 109 | 2020 | 2021 | R16
164433252363 | 165479252363 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-10-15 | 2022-03-16 | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-03-16 | 1 | 271 | 109 | 39 | 417 | 2020 | 2022 | R16
168660148591 | 168618148591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-04-09 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Underground | R16 | 2019-07-17 | 1 | 17 | 72 |  | 88 | 2019 | 2019 | R16
167674202534 | 168383202534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2021-03-12 | Overhead | R16 | 2020-09-04 | 1 |  | 3 | 136 | 138 | 2020 | 2021 | R16
164270261363 | 168436261363 | FOREIGN UTILITY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-19 | 2021-09-05 | 2021-12-15 | 2022-05-15 | 2022-09-08 | Underground | R16 | 2022-05-15 | 78 | 73 | 108 | 84 | 342 | 2021 | 2022 | R16
166334229395 | 167631229395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-05 | 2023-01-10 | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 1 | 17 | 440 | 59 | 514 | 2021 | 2023 | R16
165387235241 | 160348235241 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-26 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 2022-04-25 | 2022-05-16 | Underground | R16 | 2022-04-25 | 27 | 12 | 224 | 16 | 276 | 2021 | 2022 | R16
161734144965 | 163965144965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-04 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-09 | 1 | 10 | 27 | 30 | 65 | 2019 | 2019 | R16
161261150297 | 165823150297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 0 |  | 7 | 3 | 9 | 2019 | 2019 | R16
163736221671 | 164828221671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-26 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 1 | 8 | 470 | 47 | 523 | 2021 | 2023 | R16
166300227115 | 168504227115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 2 | 150 | 151 | 2021 | 2021 | R16
168360144188 | 165121144188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 52 | 20 | 71 | 2019 | 2019 | R16
169667219290 | 161830219290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-29 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 40 | 160 | 199 | 2021 | 2021 | R16
164276157188 | 167837157188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-07-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | Underground | R16 | 2019-10-09 | 1 | 44 | 68 | 2 | 112 | 2019 | 2019 | R16
167970227860 | 161195227860 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2021-04-20 | 2021-12-10 | 2022-01-26 | Overhead | R16 | 2021-12-10 | 1 | 495 | 169 | 34 | 696 | 2019 | 2022 | R16
167750153363 | 160684153363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2019-07-18 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 29 | 13 | 41 | 2019 | 2019 | R16
169725158744 | 169686158744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-07-23 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-23 | 1 | 47 | 67 | 6 | 118 | 2019 | 2019 | R16
168869225483 | 164936225483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 1 |  | 64 | 99 | 162 | 2021 | 2021 | R16
162430221003 | 162179221003 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2021-02-18 | 2021-06-07 | 2022-03-14 | Underground | R16 | 2021-06-07 | 1 | 108 | 78 | 201 | 385 | 2020 | 2022 | R16
160007158302 | 161311158302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 2019-07-18 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 |  | 8 | 30 |  |  | 101 | 2019 | 2019 | R16
168855146709 | 167603146709 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-21 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-10-05 | 1 | 9 | 403 | 70 | 480 | 2019 | 2021 | R16
160431231441 | 168053231441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-08 | 1 |  | 81 | 34 | 114 | 2021 | 2021 | R16
161502202800 | 167082202800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-11-17 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-11-17 | 1 | 7 | 53 | 107 | 165 | 2020 | 2021 | R16
161655221097 | 163166221097 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2020-11-06 | 2021-01-19 | 2021-02-23 | 2022-01-31 | 2022-02-22 | Overhead | R16 | 2022-01-31 | 53 | 26 | 245 | 17 | 338 | 2020 | 2022 | R16
167821226978 | 163312226978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-25 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-05-10 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-10 | 17 |  | 16 | 131 | 163 | 2021 | 2021 | R16
168511234176 | 165185234176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-06-09 |  | 2022-03-31 | Underground | R16 | 2022-03-11 | 1 | 20 | 198 | 15 | 231 | 2021 | 2022 | R16
164447214473 | 161358214473 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-18 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 | 37 | 50 | 52 | 137 | 2020 | 2021 | R16
167900269200 | 169791269200 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-23 | 2020-09-02 | 2022-02-15 |  | 2023-06-09 | Underground | R16 |  | 30 | 380 |  |  | 752 | 2020 | 2023 | R16
164946202570 | 167083202570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-09-02 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 560 | 2020 | 2022 | R16
168290217946 | 168462217946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 1 |  | 108 | 98 | 205 | 2021 | 2021 | R16
162661203659 | 167890203659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-14 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-10 | 1 | 11 | 64 | 90 | 163 | 2020 | 2021 | R16
166070210524 | 161785210524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-11-12 | 2 | 8 |  | 111 | 119 | 2020 | 2021 | R16
168989238032 | 165226238032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-07-08 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-08-17 | 1 | 41 | 29 | 60 | 128 | 2021 | 2021 | R16
163810147184 | 169731147184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-29 | 1 |  | 26 | 22 | 47 | 2019 | 2019 | R16
168271241371 | 164163241371 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-07-30 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 1 | 60 | 52 | 22 | 132 | 2021 | 2021 | R16
163765220584 | 169696220584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-02-16 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2021-04-10 | 4 | 13 | 39 | 4 | 58 | 2021 | 2021 | R16
163282153002 | 166699153002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-20 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-28 | 1 | 13 | 7 | 55 | 73 | 2019 | 2019 | R16
163031155275 | 165661155275 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-06-14 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 |  | 1 | 36 |  |  | 310 | 2019 | 2020 | R16
163716150673 | 160062150673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 13 | 14 | 7 | 69 | 100 | 2019 | 2019 | R16
167136239161 | 160100239161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-07-14 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 1 | 59 | 178 | 11 | 246 | 2021 | 2022 | R16
162457241365 | 165181241365 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-07-30 | 2021-10-19 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-10-19 | 1 | 57 | 58 | 14 | 127 | 2021 | 2021 | R16
161742223708 | 160348223708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-28 | 1 |  | 98 | 19 | 116 | 2021 | 2021 | R16
160296146855 | 169601146855 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-23 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-29 | 1 |  | 26 | 22 | 48 | 2019 | 2019 | R16
169402157346 | 160803157346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-07-08 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-07-31 | 1 | 32 | 18 | 25 | 73 | 2019 | 2019 | R16
161967228431 | 160345228431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 74 | 13 | 86 | 2021 | 2021 | R16
166173202553 | 168472202553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 |  | 225 |  | 225 | 2020 | 2021 | R16
166473207035 | 164618207035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-10-13 | 2021-09-28 | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2021-09-28 | 1 | 41 | 251 | 110 | 400 | 2020 | 2022 | R16
163131140386 | 167317140386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 67 | 24 | 90 | 2019 | 2019 | R16
168709276689 | 161969276689 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-06-03 | 2021-03-05 | 2022-04-21 | 2023-03-09 | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-03-09 | 460 | 295 | 231 | 13 | 996 | 2019 | 2023 | R16
167761142427 | 161629142427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-28 | 1 |  | 17 | 23 | 39 | 2019 | 2019 | R16
169450152655 | 169417152655 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-11-21 | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-21 | 1 | 2 | 135 |  | 131 | 2019 | 2019 | R16
160301151102 | 163402151102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-02 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-11 | 1 | 14 | 29 | 45 | 86 | 2019 | 2019 | R16
161739143640 | 162333143640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-19 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | Underground | R16 | 2019-03-14 | 1 | 8 | 18 |  | 25 | 2019 | 2019 | R16
168433147103 | 169705147103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-19 | 1 |  | 20 | 22 | 41 | 2019 | 2019 | R16
168584213422 | 164995213422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-12-09 | 2020-12-21 | 2021-01-05 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 18 | 9 | 12 | 37 | 2020 | 2021 | R16
164762222233 | 166352222233 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-03 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-29 | 1 | 6 | 42 | 138 | 184 | 2021 | 2021 | R16
160702149925 | 164752149925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-13 | 1 |  | 16 | 16 | 31 | 2019 | 2019 | R16
165977212960 | 168825212960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-01-08 | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 26 | 85 | 110 | 2020 | 2021 | R16
166865153229 | 167695153229 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2019-01-16 | 2019-02-21 | 2019-05-23 | 2019-06-18 | 2019-08-21 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 27 | 66 | 19 | 47 | 156 | 2019 | 2019 | R16
160463145310 | 167351145310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 2019-03-09 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-25 | 0 |  | 11 | 16 | 26 | 2019 | 2019 | R16
166677204760 | 162532204760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-02-03 | 1 |  | 97 | 58 | 154 | 2020 | 2021 | R16
161182231591 | 168757231591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | Overhead | R16 | 2021-07-16 | 1 |  | 42 | 3 | 44 | 2021 | 2021 | R16
165828204408 | 161992204408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-22 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-22 | 0 |  | 2 | 71 | 72 | 2020 | 2020 | R16
164404153433 | 160791153433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-19 | 1 |  | 19 | 39 | 57 | 2019 | 2019 | R16
169120219074 | 161011219074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 2022-03-28 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 35 |  | 108 | 194 | 335 | 2020 | 2022 | R16
161008203652 | 160661203652 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-06-17 | Overhead | R16 | 2020-09-25 | 1 |  | 10 | 190 | 199 | 2020 | 2021 | R16
161263150996 | 167148150996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 |  | 2019-06-18 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 27 | 7 | 33 | 2019 | 2019 | R16
163996205090 | 163596205090 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-22 | 1 |  | 86 | 64 | 149 | 2020 | 2021 | R16
165703153644 | 169087153644 | SDG&E | UG ELEC MISC SVC US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-28 |  | 2019-08-19 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 69 | 2019 | 2019 | R16
165583153527 | 167322153527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-05-28 |  | 2019-11-15 | Underground | R16 | 2019-08-12 | 1 | 96 | 55 | 70 | 219 | 2019 | 2019 | R16
164345153629 | 160435153629 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-28 |  | 2019-12-04 | Underground | R16 | 2019-11-20 | 1 | 5 | 127 | 11 | 141 | 2019 | 2019 | R16
161577230216 | 165596230216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-11 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 | 89 | 17 | 112 | 216 | 2021 | 2021 | R16
169415230979 | 162331230979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-05-24 | 11 |  | 6 | 60 | 75 | 2021 | 2021 | R16
162929152513 | 167402152513 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-14 | 1 | 9 | 197 | 83 | 287 | 2019 | 2020 | R16
164311219993 | 166359219993 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-11-21 | 2021-01-07 | 2021-02-09 | 2021-09-03 | 2022-01-16 | Underground | R16 | 2021-09-03 | 34 | 24 | 149 | 96 | 300 | 2020 | 2022 | R16
162691207890 | 162684207890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-22 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 | 22 | 64 | 2 | 86 | 2020 | 2021 | R16
169242222079 | 167958222079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 1 |  | 117 |  | 117 | 2021 | 2021 | R16
168317142469 | 161903142469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 28 | 3 | 30 | 2019 | 2019 | R16
162951146705 | 169157146705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 20 | 24 | 43 | 2019 | 2019 | R16
160076149916 | 164190149916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 2023-01-11 | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 | 5 | 971 |  | 901 | 2019 | 2022 | R16
167454225946 | 165966225946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 1 |  | 7 | 148 | 154 | 2021 | 2021 | R16
169941213377 | 160786213377 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-12-10 |  | 2021-11-16 | Underground | R16 |  | 1 | 33 |  |  | 276 | 2020 | 2021 | R16
162693141619 | 160176141619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-03-20 | 1 |  | 37 | 26 | 62 | 2019 | 2019 | R16
163151211595 | 166682211595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-01-25 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-01-25 | 2 |  | 45 | 73 | 118 | 2020 | 2021 | R16
161278209437 | 166537209437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-08 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-29 | 19 |  | 41 | 79 | 137 | 2020 | 2021 | R16
160327210510 | 169330210510 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 48 |  |  | 304 | 2020 | 2021 | R16
160364216880 | 161101216880 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-15 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021-02-05 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 84 |  | 20 | 60 | 163 | 2020 | 2021 | R16
163718187299 | 166582187299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2020-04-14 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | Underground | R16 | 2020-05-21 | 1 | 250 | 28 | 2 | 278 | 2019 | 2020 | R16
166929207850 | 169078207850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 2 |  | 45 | 83 | 128 | 2020 | 2021 | R16
162596153774 | 169522153774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-30 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-19 | 1 | 11 | 15 | 39 | 63 | 2019 | 2019 | R16
160468147947 | 161222147947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-23 | 1 |  | 16 | 26 | 41 | 2019 | 2019 | R16
164057145460 | 164949145460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-08 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-16 | 1 | 10 | 28 | 25 | 61 | 2019 | 2019 | R16
162398229127 | 162399229127 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 1 |  | 37 | 103 | 139 | 2021 | 2021 | R16
166320154923 | 162621154923 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-06-18 | 2019-11-12 | Underground | R16 | 2019-06-18 | 1 | 3 | 7 | 106 | 114 | 2019 | 2019 | R16
168163215563 | 163381215563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 94 | 132 | 225 | 2020 | 2021 | R16
162676150182 | 165135150182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 44 | 37 | 80 | 2019 | 2019 | R16
163526145916 | 166015145916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-13 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 1 | 8 | 61 | 49 | 116 | 2019 | 2019 | R16
167206218306 | 168292218306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-15 | 2020-11-19 | 2021-01-25 | 2022-05-06 | 2022-05-25 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 26 | 48 | 335 | 14 | 420 | 2020 | 2022 | R16
165697216468 | 164198216468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2021-03-23 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 | 5 | 55 | 163 | 221 | 2020 | 2021 | R16
169450239910 | 167119239910 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 0 | 103 | 40 | 30 | 171 | 2021 | 2021 | R16
162309199285 | 169048199285 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 10 |  | 653 | 63 | 724 | 2020 | 2023 | R16
168965212515 | 163722212515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 19 |  | 34 | 79 | 130 | 2020 | 2021 | R16
161376224444 | 166807224444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-06-04 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-04 | 1 |  | 71 | 49 | 119 | 2021 | 2021 | R16
165357277271 | 165460277271 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-19 | 2021-09-03 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-17 | 141 | 169 | 38 | 10 | 355 | 2021 | 2022 | R16
162066243823 | 163314243823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential Subdivision | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-08-15 |  | 2022-06-07 | Underground | R16 |  | 1 | 102 |  |  | 314 | 2021 | 2022 | R16
169767199631 | 160141199631 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 2020-12-22 | Overhead | R16 | 2020-08-10 | 1 | 9 | 4 | 97 | 108 | 2020 | 2020 | R16
168632145796 | 167448145796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-10 | 1 |  | 23 | 29 | 51 | 2019 | 2019 | R16
162139225702 | 165856225702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-26 | 2021-04-02 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-12 | 25 | 6 | 29 | 129 | 186 | 2021 | 2021 | R16
162416230494 | 165182230494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 1 |  | 23 | 46 | 68 | 2021 | 2021 | R16
160346143755 | 164174143755 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2020-07-21 | 2020-12-22 | Underground | R16 | 2020-07-21 | 1 |  | 370 | 111 | 480 | 2019 | 2020 | R16
168095206465 | 163546206465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-07 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-09 | 1 | 9 | 24 | 186 | 217 | 2020 | 2021 | R16
169106153047 | 164134153047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-21 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-17 | 1 | 25 | 20 | 41 | 84 | 2019 | 2019 | R16
166918154986 | 167826154986 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-06-10 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-01-07 | 1 | 65 | 152 | 484 | 699 | 2019 | 2021 | R16
164163208973 | 161340208973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-06-16 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 16 | 150 | 165 | 2020 | 2021 | R16
162409143036 | 169457143036 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | Underground | R16 | 2019-02-19 | 1 | 12 | 6 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R16
160626226974 | 164392226974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-30 | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-08-12 | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 11 | 4 | 85 | 24 | 121 | 2021 | 2021 | R16
165084151616 | 164896151616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-07 |  | 2020-01-16 | Underground | R16 | 2020-01-13 | 1 | 11 | 180 | 4 | 193 | 2019 | 2020 | R16
161167147647 | 160619147647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-07 | 1 |  | 137 | 8 | 144 | 2019 | 2019 | R16
169024215719 | 169161215719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-12-30 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-26 | 1 | 52 | 172 | 43 | 265 | 2020 | 2021 | R16
162409218987 | 166014218987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-19 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-11 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 7 | 9 |  | 10 | 24 | 2021 | 2021 | R16
169544201991 | 165310201991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-10-28 | 8 |  | 44 | 177 | 227 | 2020 | 2021 | R16
164625211746 | 166617211746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 111 | 141 | 251 | 2020 | 2021 | R16
169224228907 | 160240228907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-30 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-07 | 1 | 6 | 49 | 27 | 80 | 2021 | 2021 | R16
163015228781 | 164716228781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-08-11 | 51 |  | 76 |  | 126 | 2021 | 2021 | R16
168619209700 | 160485209700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-11-04 | 2023-01-11 | 2022-11-24 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 39 | 571 |  | 575 | 2020 | 2022 | R16
162750151720 | 167738151720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-04 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 21 | 50 | 70 | 2019 | 2019 | R16
167611142471 | 161991142471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 97 | 37 | 133 | 2019 | 2019 | R16
163809220058 | 163683220058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 2021-03-08 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 1 | 32 | 19 | 176 | 225 | 2020 | 2021 | R16
163287145001 | 163610145001 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-03-04 |  | 2019-08-09 | Underground | R16 | 2019-07-26 | 1 | 13 | 105 | 11 | 127 | 2019 | 2019 | R16
161768221248 | 163442221248 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-22 |  | 2022-03-28 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 294 | 2021 | 2022 | R16
166244208021 | 169784208021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-02-05 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-02-05 | 1 |  | 77 | 131 | 207 | 2020 | 2021 | R16
163441208971 | 161303208971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 1 |  | 9 | 184 | 192 | 2020 | 2021 | R16
160997146675 | 160314146675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-17 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 37 |  | 20 | 30 | 85 | 2019 | 2019 | R16
167099202258 | 162429202258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-09-01 | 2020-11-23 | 2021-07-28 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 1 | 18 | 60 | 178 | 254 | 2020 | 2021 | R16
169194202198 | 166558202198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-10-09 | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-10-09 | 4 |  | 30 | 191 | 224 | 2020 | 2021 | R16
169201151069 | 167142151069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 11 |  | 11 | 2019 | 2019 | R16
168618139531 | 165712139531 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-09-19 | 1 |  | 184 | 6 | 189 | 2019 | 2019 | R16
165599201640 | 166187201640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 1 |  | 17 | 66 | 82 | 2020 | 2020 | R16
166486216534 | 168437216534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-01-07 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-05 | 1 | 26 | 85 | 133 | 242 | 2020 | 2021 | R16
169532152363 | 167910152363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 5 |  | 35 | 1029 | 1067 | 2019 | 2023 | R16
168360150757 | 166146150757 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2022-12-16 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 949 | 124 | 1072 | 2019 | 2023 | R16
163805197688 | 168708197688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 |  | 59 | 68 | 126 | 2020 | 2021 | R16
166093152234 | 164273152234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-05-01 | 2019-05-13 |  | 2019-11-13 | Underground | R16 |  | 51 | 9 |  |  | 191 | 2019 | 2019 | R16
165718216178 | 164890216178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-03-08 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-08 | 1 |  | 45 | 64 | 108 | 2021 | 2021 | R16
166200201811 | 166726201811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 22 | 295 | 316 | 2020 | 2021 | R16
169437229024 | 160911229024 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-01 |  | 2022-08-01 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 330 | 2021 | 2022 | R16
169923145832 | 160618145832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-31 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-04-25 | Underground | R16 | 2019-04-02 | 29 |  | 16 | 18 | 61 | 2019 | 2019 | R16
164195188986 | 163385188986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 270 |  | 104 | 67 | 439 | 2019 | 2020 | R16
165181216130 | 164592216130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-01-07 | 1 |  | 4 | 77 | 80 | 2021 | 2021 | R16
160739206608 | 166626206608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-12-01 | 2023-06-02 | Overhead | R16 | 2020-12-01 | 1 |  | 39 | 654 | 692 | 2020 | 2023 | R16
169100149996 | 164848149996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 26 | 55 | 80 | 2019 | 2019 | R16
163323222213 | 167735222213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-02 | 1 |  | 24 | 155 | 178 | 2021 | 2021 | R16
167355142252 | 167539142252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-02-04 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | Underground | R16 | 2019-02-20 | 1 | 14 | 13 | 2 | 27 | 2019 | 2019 | R16
161345214535 | 160699214535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-21 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-20 | 1 | 4 | 23 | 66 | 91 | 2020 | 2021 | R16
165622225739 | 160929225739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-16 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-08 | 15 |  | 178 | 30 | 221 | 2021 | 2022 | R16
166786226801 | 167784226801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-10 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-10 | 1 |  | 20 | 131 | 150 | 2021 | 2021 | R16
169021148850 | 162679148850 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-30 | 1 |  | 14 | 21 | 34 | 2019 | 2019 | R16
164173141005 | 168203141005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-21 | 1 |  | 23 | 13 | 35 | 2019 | 2019 | R16
160492149084 | 160962149084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 2020-12-31 | 2021-02-27 | Underground | R16 | 2020-12-31 | 1 | 10 | 450 | 42 | 500 | 2019 | 2021 | R16
166093148659 | 164268148659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-02 | 2019-04-10 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 |  | 30 | 7 |  |  | 711 | 2019 | 2021 | R16
169560155892 | 160589155892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-23 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-08-29 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-08-29 | 12 | 10 | 51 | 986 | 1056 | 2019 | 2023 | R16
165434152801 | 169614152801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 1 |  | 25 | 38 | 62 | 2019 | 2019 | R16
163468224731 | 163378224731 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-08 | 1 |  | 54 | 58 | 111 | 2021 | 2021 | R16
166484145164 | 164414145164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 11 |  | 32 | 23 | 64 | 2019 | 2019 | R16
168498151220 | 162429151220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-08 | 2019-05-01 | 2019-05-03 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 |  | 18 | 3 |  |  | 523 | 2019 | 2021 | R16
161239147393 | 161251147393 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-03-27 | 2019-11-02 | 2020-04-30 | Underground | R16 | 2019-11-02 | 1 | 38 | 158 | 129 | 324 | 2019 | 2020 | R16
166720143787 | 163585143787 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2019-08-22 | 2020-01-17 | Underground | R16 | 2019-08-22 | 2 | 4 | 132 | 107 | 242 | 2019 | 2020 | R16
166579199485 | 161732199485 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-12-07 | 1 |  | 91 | 92 | 182 | 2020 | 2021 | R16
162813153304 | 162786153304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | Underground | R16 | 2019-06-24 | 1 | 31 | 23 | 2 | 54 | 2019 | 2019 | R16
160502208933 | 160478208933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2020-11-05 | 1 | 4 | 6 | 130 | 138 | 2020 | 2021 | R16
166641149428 | 165906149428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-01 | 2019-04-12 | 2019-04-17 |  | 2019-12-17 | Overhead | R16 |  | 31 | 4 |  |  | 208 | 2019 | 2019 | R16
163770211032 | 165491211032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 112 | 2020 | 2021 | R16
165467216290 | 164083216290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 6 |  | 79 | 8 | 91 | 2020 | 2021 | R16
163448217349 | 166766217349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-02 | 2 |  | 34 | 67 | 101 | 2021 | 2021 | R16
160316223855 | 160852223855 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2022-02-27 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-02-27 | 1 |  | 249 | 3 | 252 | 2021 | 2022 | R16
167384209694 | 161759209694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 |  | 3 | 2 |  |  | 268 | 2020 | 2021 | R16
169171152478 | 169500152478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-14 | 1 |  | 22 | 42 | 63 | 2019 | 2019 | R16
160238139395 | 165792139395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-05-16 | Underground | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 83 | 11 | 93 | 2019 | 2019 | R16
161803197667 | 168763197667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 2 | 57 | 58 | 2020 | 2020 | R16
164411230367 | 164331230367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-06-03 | 2 |  | 18 | 111 | 129 | 2021 | 2021 | R16
169872237873 | 165556237873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-07-06 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-07-09 | 6 | 33 | 4 | 90 | 130 | 2021 | 2021 | R16
169473199579 | 161665199579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 2 |  | 31 | 66 | 97 | 2020 | 2020 | R16
163055144722 | 165845144722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 35 | 23 | 57 | 2019 | 2019 | R16
160055151951 | 166943151951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-10 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 1 | 7 | 54 | 24 | 83 | 2019 | 2019 | R16
165066209525 | 160866209525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2020-11-17 | 6 |  | 11 | 256 | 271 | 2020 | 2021 | R16
168548204247 | 161599204247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-29 | 1 |  | 9 | 66 | 74 | 2020 | 2020 | R16
167146148672 | 162347148672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | Overhead | R16 | 2019-05-14 | 2 |  | 26 | 2 | 28 | 2019 | 2019 | R16
163555148891 | 162825148891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-20 | 1 | 3 | 27 | 61 | 89 | 2019 | 2019 | R16
163398217375 | 165075217375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-15 | 2021-05-27 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-05-27 | 1 | 9 | 95 | 116 | 218 | 2021 | 2021 | R16
161903199801 | 162149199801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-13 | 1 |  | 7 | 39 | 45 | 2020 | 2020 | R16
163352219271 | 167665219271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 2021-02-02 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 10 | 37 | 125 | 21 | 191 | 2020 | 2021 | R16
162952220258 | 163869220258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-06-18 | 2022-08-25 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 1 |  | 91 | 310 | 400 | 2021 | 2022 | R16
161471142246 | 161242142246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 49 | 28 | 76 | 2019 | 2019 | R16
169510223229 | 169530223229 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2022-06-13 | 2022-07-05 | Underground | R16 | 2022-06-13 | 2 | 2 | 328 | 17 | 346 | 2021 | 2022 | R16
167053143023 | 162817143023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-13 | 1 |  | 23 | 24 | 46 | 2019 | 2019 | R16
166123234206 | 169489234206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 2021-06-09 |  | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-11-03 | 4 | 33 | 106 | 20 | 160 | 2021 | 2021 | R16
169277225094 | 164692225094 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-06-21 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 1 |  | 59 | 96 | 154 | 2021 | 2021 | R16
164191202117 | 167258202117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 1 |  | 213 | 97 | 309 | 2020 | 2021 | R16
163847194010 | 165380194010 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-04 | 2019-05-09 | 2020-06-11 | 2021-05-21 | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-05-21 | 90 | 286 | 247 | 73 | 693 | 2019 | 2021 | R16
165237155105 | 165128155105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-06-12 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | Underground | R16 | 2019-07-19 | 1 | 36 | 28 | 2 | 64 | 2019 | 2019 | R16
161907207934 | 169946207934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-12-23 | 1 |  | 44 | 82 | 125 | 2020 | 2021 | R16
164047226246 | 166013226246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-04-08 | 2022-04-19 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-04-19 | 1 | 64 | 269 | 36 | 367 | 2021 | 2022 | R16
167902144596 | 163362144596 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-03-01 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Underground | R16 | 2019-05-02 | 1 | 13 | 45 |  | 57 | 2019 | 2019 | R16
162691168737 | 166826168737 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-11 | 2019-08-08 | 2019-10-18 |  | 2019-12-30 | Underground | R16 | 2019-12-04 | 150 | 52 | 34 | 19 | 252 | 2019 | 2019 | R16
161740147075 | 169916147075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 28 | 19 | 46 | 2019 | 2019 | R16
167063199663 | 161944199663 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-11-11 | 1 |  | 333 | 20 | 352 | 2020 | 2021 | R16
169660228119 | 167658228119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 2021-04-23 | 2021-06-17 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 3 | 68 | 40 | 100 | 208 | 2021 | 2021 | R16
161229212606 | 163562212606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-12-03 | 2020-12-18 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 | 50 | 12 | 88 | 148 | 2020 | 2021 | R16
164407243264 | 168963243264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-08-12 | 2021-10-07 | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 1 | 60 | 41 | 41 | 140 | 2021 | 2021 | R16
163511141691 | 160189141691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 56 | 24 | 79 | 2019 | 2019 | R16
167470140317 | 167623140317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-02-21 | Underground | R16 | 2019-02-12 | 1 |  | 20 | 8 | 27 | 2019 | 2019 | R16
163438247967 | 165263247967 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-01-06 | 2021-07-26 | 2021-09-15 | 2022-07-08 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-07-08 | 144 | 38 | 213 | 18 | 410 | 2021 | 2022 | R16
168567263163 | 161245263163 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2022-01-03 | 2023-07-31 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 | 179 | 411 | 38 | 626 | 2021 | 2023 | R16
161756147620 | 160210147620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 |  | 2 | 2 |  |  | 99 | 2019 | 2019 | R16
166975199186 | 160701199186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-08-03 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 222 | 2020 | 2021 | R16
166935216913 | 165677216913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 81 | 2021 | 2021 | R16
169683225030 | 162578225030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-05-10 | 2023-04-13 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 5 | 31 | 504 | 538 | 2021 | 2023 | R16
160568230134 | 164863230134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-07 | 1 |  | 41 | 27 | 67 | 2021 | 2021 | R16
161389150503 | 165716150503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-08-28 | 2019-09-10 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 89 | 10 | 98 | 2019 | 2019 | R16
166359139322 | 165398139322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 0 |  | 41 |  | 41 | 2019 | 2019 | R16
160164144219 | 169100144219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-02-27 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 1 | 24 | 69 | 51 | 142 | 2019 | 2019 | R16
169009254257 | 165977254257 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-11 | 2021-06-03 | 2021-10-29 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 104 | 107 | 100 | 5 | 313 | 2021 | 2022 | R16
161710228931 | 169626228931 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-06-02 | 1 | 8 | 24 | 112 | 142 | 2021 | 2021 | R16
165300143347 | 163715143347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2020-08-17 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 392 | 37 | 428 | 2019 | 2020 | R16
163124201240 | 165301201240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2020 | 2020 | R16
164578214081 | 160793214081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | Underground | R16 | 2021-08-27 | 1 | 2 | 184 | 2 | 186 | 2020 | 2021 | R16
164652220677 | 164665220677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2021 | 2021 | R16
166194202825 | 168964202825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-09-04 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | Underground | R16 | 2020-10-19 | 1 | 35 | 32 | 10 | 75 | 2020 | 2020 | R16
164831143360 | 163548143360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 45 | 24 | 68 | 2019 | 2019 | R16
164003210519 | 160133210519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-12 | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | Overhead | R16 | 2020-12-30 | 2 | 45 | 34 | 2 | 81 | 2020 | 2020 | R16
163635152005 | 165644152005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-10 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 | 2019-07-31 | 1 | 11 | 59 | 1004 | 1072 | 2019 | 2023 | R16
161089212186 | 167400212186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-03 | 0 |  | 48 | 58 | 105 | 2020 | 2021 | R16
168065239639 | 160606239639 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-07-20 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | Underground | R16 | 2021-10-21 | 1 | 192 | 68 | 7 | 265 | 2020 | 2021 | R16
162217203340 | 169646203340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-10-13 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-10-13 | 1 |  | 25 | 200 | 224 | 2020 | 2021 | R16
161741204949 | 161791204949 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-25 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 296 | 2020 | 2021 | R16
160767230092 | 164282230092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 103 | 24 | 126 | 2021 | 2021 | R16
168811205887 | 164612205887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-11-03 | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 2 |  | 25 | 189 | 214 | 2020 | 2021 | R16
165681147396 | 165644147396 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-27 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | Overhead | R16 | 2019-09-18 | 1 | 20 | 126 | 3 | 147 | 2019 | 2019 | R16
169833207032 | 167558207032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2021-06-01 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-06-01 | 1 |  | 166 | 55 | 220 | 2020 | 2021 | R16
167263221282 | 162272221282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-22 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-15 | 1 | 13 | 39 | 147 | 197 | 2021 | 2021 | R16
165827139705 | 165925139705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | Overhead | R16 | 2019-01-21 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | 2019 | 2019 | R16
162606151737 | 168031151737 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-24 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 1 |  | 34 | 46 | 79 | 2019 | 2019 | R16
164552206014 | 167766206014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-10-02 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | Underground | R16 | 2020-11-20 | 1 | 25 | 36 | 2 | 61 | 2020 | 2020 | R16
165246204458 | 168623204458 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-22 |  | 2021-07-12 | Underground | R16 | 2020-11-24 | 1 | 14 | 46 | 165 | 223 | 2020 | 2021 | R16
163439224093 | 169339224093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-18 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 1 | 8 | 44 | 125 | 175 | 2021 | 2021 | R16
169485226717 | 165894226717 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-19 | 2021-02-24 | 2021-04-14 | 2022-02-17 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-02-17 | 70 | 36 | 222 | 14 | 339 | 2020 | 2022 | R16
166381197675 | 168746197675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-18 | 1 |  | 23 | 36 | 58 | 2020 | 2020 | R16
164145222208 | 166883222208 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-11-16 | Overhead | R16 | 2021-09-03 | 3 |  | 134 | 53 | 188 | 2021 | 2021 | R16
160593229227 | 161392229227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-29 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 2021-10-05 | Overhead | R16 | 2021-05-15 | 3 |  | 10 | 102 | 114 | 2021 | 2021 | R16
166199206573 | 162451206573 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 13 |  | 54 | 83 | 148 | 2020 | 2021 | R16
165629148537 | 160007148537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 2019-04-09 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 |  | 5 | 7 |  |  | 46 | 2019 | 2019 | R16
166526197505 | 168378197505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 13 | 48 | 60 | 2020 | 2020 | R16
164214150902 | 166303150902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 6 | 20 | 25 | 2019 | 2019 | R16
168334148923 | 168236148923 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-11 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | Underground | R16 | 2019-06-25 | 1 | 21 | 54 | 3 | 76 | 2019 | 2019 | R16
167878145581 | 167552145581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2019 | 2019 | R16
165860145314 | 164500145314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-21 | 2019-03-09 | 2019-03-09 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-25 | 12 |  | 11 | 16 | 38 | 2019 | 2019 | R16
166413232200 | 168995232200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 | 2021-09-23 | 1 | 2 | 89 | 443 | 532 | 2021 | 2023 | R16
168799144849 | 166222144849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-12 | 1 |  | 30 | 27 | 56 | 2019 | 2019 | R16
169712140889 | 166792140889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-07 | 9 |  | 32 | 33 | 72 | 2019 | 2019 | R16
168414153221 | 160496153221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-25 | 1 |  | 47 | 23 | 69 | 2019 | 2019 | R16
161419139826 | 166327139826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-28 | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-01-28 | 1 |  | 14 | 19 | 32 | 2019 | 2019 | R16
161001208855 | 160908208855 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 3 |  |  | 122 | 124 | 2020 | 2021 | R16
167599215960 | 168056215960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-10-04 | 21 |  | 199 | 26 | 244 | 2020 | 2021 | R16
164349141628 | 166145141628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-28 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-09 | 1 | 15 | 74 | 18 | 105 | 2019 | 2019 | R16
168431214394 | 160506214394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-12-18 | 2021-04-13 | 2021-05-19 | Underground | R16 | 2021-04-13 | 1 | 70 | 83 | 27 | 179 | 2020 | 2021 | R16
168958213883 | 160351213883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-03-17 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 2 |  | 68 | 106 | 174 | 2020 | 2021 | R16
168394154920 | 168696154920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-06-10 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-06 | 1 | 21 | 42 | 21 | 82 | 2019 | 2019 | R16
166865158267 | 160556158267 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-07-19 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-01 | 1 | 42 | 227 | 29 | 296 | 2019 | 2020 | R16
169858221600 | 162579221600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-04 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 13 |  | 7 | 176 | 194 | 2021 | 2021 | R16
160128214178 | 161256214178 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 1 |  | 109 | 125 | 233 | 2020 | 2021 | R16
169863202587 | 168564202587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-23 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 15 | 70 | 84 | 2020 | 2020 | R16
167154223651 | 160527223651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | Underground | R16 | 2021-05-21 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2021 | 2021 | R16
164734221069 | 166948221069 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-22 | 2021-02-22 | 2021-06-23 | 2023-11-16 | Underground | R16 | 2021-06-23 | 10 | 88 | 88 | 627 | 810 | 2020 | 2023 | R16
165260211213 | 165708211213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-07-01 | 2022-10-19 | Overhead | R16 | 2021-07-01 | 1 |  | 161 | 340 | 500 | 2020 | 2022 | R16
163108267288 | 160598267288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-02-02 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 265 | 61 | 17 | 341 | 2021 | 2022 | R16
163150220255 | 163896220255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 288 | 23 | 310 | 2021 | 2022 | R16
162079148317 | 161899148317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-04-05 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 1 | 42 | 49 | 3 | 92 | 2019 | 2019 | R16
168626229398 | 163164229398 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 1 |  | 26 | 105 | 130 | 2021 | 2021 | R16
165688208467 | 160581208467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-15 | 1 |  | 37 | 87 | 123 | 2020 | 2021 | R16
163227221410 | 169052221410 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential Subdivision | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-02-23 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2021-06-02 | 1 | 57 | 72 | 22 | 149 | 2020 | 2021 | R16
167892224509 | 161633224509 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-23 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 378 | 2021 | 2022 | R16
165681213440 | 167713213440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 1 | 7 | 554 | 50 | 609 | 2020 | 2023 | R16
167878160432 | 162467160432 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-08-07 |  | 2019-12-03 | Underground | R16 | 2019-11-25 | 1 | 87 | 79 | 7 | 171 | 2019 | 2019 | R16
167246153584 | 161132153584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 2022-09-18 | Overhead | R16 | 2019-06-25 | 1 |  | 21 | 844 | 864 | 2019 | 2022 | R16
164927210836 | 165168210836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 1 | 2 | 46 | 2 | 48 | 2020 | 2021 | R16
161823141290 | 168729141290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-27 | 1 |  | 24 | 24 | 47 | 2019 | 2019 | R16
160409146411 | 168679146411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-05-03 | 1 |  | 35 | 18 | 52 | 2019 | 2019 | R16
167320226056 | 166428226056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-11 | 1 |  | 90 | 56 | 145 | 2021 | 2021 | R16
160732212865 | 166016212865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-08 | 12 |  | 3 | 97 | 110 | 2020 | 2021 | R16
164585228241 | 168331228241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-26 | 7 |  | 24 | 119 | 148 | 2021 | 2021 | R16
163871152771 | 169784152771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 2019-06-24 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 0 |  | 26 | 1034 | 1059 | 2019 | 2023 | R16
165124223709 | 160603223709 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 |  | 14 | 118 | 131 | 2021 | 2021 | R16
160831226544 | 162402226544 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-12 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-27 | 1 | 16 | 12 | 144 | 170 | 2021 | 2021 | R16
161596141309 | 167090141309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-25 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-09 | 1 | 10 | 53 | 36 | 97 | 2019 | 2019 | R16
169362146593 | 167629146593 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-14 | 1 | 8 | 238 | 83 | 327 | 2019 | 2020 | R16
163858144770 | 165964144770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-10 | 1 |  | 137 | 7 | 143 | 2019 | 2019 | R16
161245211295 | 166768211295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-10-08 | 2020-11-02 | 2020-11-19 |  | 2021-07-12 | Overhead | R16 |  | 18 | 14 |  |  | 198 | 2020 | 2021 | R16
166208209021 | 167839209021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-12-04 | 2021-05-18 | Overhead | R16 | 2020-12-04 | 1 | 10 | 28 | 118 | 154 | 2020 | 2021 | R16
162027233963 | 168556233963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-06-07 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-09-10 | 1 | 37 | 70 | 33 | 138 | 2021 | 2021 | R16
165237150176 | 168563150176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-18 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-11-27 | Overhead | R16 | 2019-11-22 | 29 |  | 152 | 4 | 183 | 2019 | 2019 | R16
161685208668 | 165248208668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-12-11 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-11 | 50 |  | 34 | 91 | 173 | 2020 | 2021 | R16
169268148926 | 160139148926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | Underground | R16 | 2019-05-13 | 1 | 12 | 23 | 2 | 35 | 2019 | 2019 | R16
164768228795 | 166384228795 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-29 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 |  | 6 | 12 |  |  | 146 | 2021 | 2021 | R16
168913143110 | 161785143110 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-12 | 2021-09-16 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-16 | 1 | 5 | 678 | 39 | 720 | 2019 | 2021 | R16
167206218305 | 168291218305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-01-25 | 2022-05-06 | 2022-05-25 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 1 | 73 | 335 | 14 | 420 | 2020 | 2022 | R16
166691252995 | 169457252995 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-10-21 | 2022-02-18 | 2022-03-17 | Underground | R16 | 2022-02-18 | 1 | 228 | 87 | 20 | 333 | 2020 | 2022 | R16
165619199084 | 160843199084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-23 | 1 |  | 62 | 181 | 242 | 2020 | 2021 | R16
162551207182 | 164648207182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-10-13 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 1 | 40 | 112 | 106 | 256 | 2020 | 2021 | R16
160169207163 | 167382207163 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-11-19 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 2 |  | 28 | 178 | 206 | 2020 | 2021 | R16
167353147374 | 160278147374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-29 | 1 |  | 328 | 45 | 372 | 2019 | 2020 | R16
160670216700 | 165591216700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 2021-09-20 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-20 | 8 | 64 | 182 | 37 | 288 | 2020 | 2021 | R16
163579220538 | 163111220538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-16 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 | 6 | 48 | 143 | 195 | 2021 | 2021 | R16
165914141853 | 160414141853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-06-17 | 1 |  | 360 | 272 | 631 | 2019 | 2021 | R16
167234139185 | 164891139185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | Overhead | R16 | 2019-01-15 | 1 |  | 9 | 2 | 10 | 2019 | 2019 | R16
166453151097 | 162730151097 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-10 | 2019-05-01 | 2019-05-03 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | Underground | R16 | 2020-06-08 | 16 | 3 | 287 | 4 | 307 | 2019 | 2020 | R16
162976234632 | 169823234632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-05-25 | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-27 | 14 |  | 250 | 17 | 280 | 2021 | 2022 | R16
167045153347 | 166796153347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-24 |  | 2022-06-08 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 810 | 2019 | 2022 | R16
167141209467 | 161015209467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-03 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 116 | 2020 | 2021 | R16
167793243104 | 167810243104 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-08-11 | 2023-01-04 | 2023-02-08 | Underground | R16 | 2023-01-04 | 1 | 117 | 366 | 26 | 507 | 2021 | 2023 | R16
169323210869 | 164544210869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 2021-09-09 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-09 | 1 | 4 | 213 | 33 | 248 | 2020 | 2021 | R16
169177210105 | 168925210105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 15 |  | 97 | 99 | 209 | 2020 | 2021 | R16
168386153170 | 160440153170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 2020-03-09 | Underground | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 27 | 183 | 209 | 2019 | 2020 | R16
162498234174 | 164075234174 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-06-09 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 |  | 1 | 53 |  |  | 229 | 2021 | 2022 | R16
168803144768 | 166019144768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-01 | 1 |  | 43 | 20 | 62 | 2019 | 2019 | R16
161687144548 | 165598144548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-30 | 1 |  | 66 | 53 | 118 | 2019 | 2019 | R16
168098202287 | 165239202287 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-10-05 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 8 |  | 26 | 98 | 131 | 2020 | 2021 | R16
164042151027 | 166746151027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-06-10 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 28 | 46 | 73 | 2019 | 2019 | R16
160951197712 | 168841197712 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-24 | 1 |  | 6 | 53 | 58 | 2020 | 2020 | R16
162796153561 | 160856153561 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-16 | 1 | 3 | 233 | 60 | 294 | 2019 | 2020 | R16
168896150235 | 165322150235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2021-09-17 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-17 | 1 |  | 628 | 27 | 654 | 2019 | 2021 | R16
160175229061 | 161884229061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 205 | 2021 | 2022 | R16
160003154784 | 162774154784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2023-06-04 | Overhead | R16 | 2019-07-18 | 1 |  | 30 | 1012 | 1041 | 2019 | 2023 | R16
161196230676 | 162875230676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-14 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-24 | 1 | 9 | 73 | 45 | 125 | 2021 | 2021 | R16
167093200354 | 163304200354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 23 | 70 | 92 | 2020 | 2020 | R16
162567211756 | 163409211756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-12 | 2020-11-16 | 2020-11-24 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 |  | 69 | 7 |  |  | 269 | 2020 | 2021 | R16
164676227276 | 168631227276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | Overhead | R16 | 2021-05-27 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2021 | 2021 | R16
161380229598 | 163223229598 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-07-19 | 1 |  | 54 | 20 | 73 | 2021 | 2021 | R16
163501160251 | 160610160251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-08-06 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 134 |  |  | 354 | 2019 | 2020 | R16
168944144688 | 167006144688 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-14 | 2019-02-27 | 2019-03-01 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 |  | 33 | 3 |  |  | 97 | 2019 | 2019 | R16
166229153422 | 160389153422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-07-31 | 1 | 2 | 50 | 25 | 75 | 2019 | 2019 | R16
166319217222 | 164854217222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-14 |  | 2021-09-13 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 180 | 2021 | 2021 | R16
169621224943 | 163631224943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-06 | 1 |  | 139 | 25 | 163 | 2021 | 2021 | R16
162334206626 | 165543206626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-09 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-09 | 1 | 6 | 44 | 91 | 139 | 2020 | 2021 | R16
167630152641 | 169244152641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 2021-12-10 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 2 |  | 5 | 668 | 673 | 2019 | 2021 | R16
167645149689 | 164315149689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 148 | 2 | 149 | 2019 | 2019 | R16
161318227321 | 163664227321 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-25 | 2021-04-16 | 2021-07-21 | 2021-12-03 | Underground | R16 | 2021-07-21 | 13 | 103 | 69 | 98 | 280 | 2020 | 2021 | R16
167148213616 | 160258213616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-29 | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 13 | 93 | 105 | 2020 | 2021 | R16
163125236603 | 161226236603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-24 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-04 | 1 | 17 | 30 | 14 | 59 | 2021 | 2021 | R16
167175223010 | 169685223010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 1 |  | 294 | 2 | 295 | 2021 | 2022 | R16
160558153211 | 160529153211 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2019-08-29 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 71 | 2019 | 2019 | R16
167953142763 | 162543142763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 2019-02-09 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 0 |  | 22 | 25 | 46 | 2019 | 2019 | R16
166093148702 | 164267148702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-03 | 2019-04-09 |  | 2019-09-19 | Underground | R16 |  | 31 | 5 |  |  | 152 | 2019 | 2019 | R16
167003155006 | 163046155006 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2020-04-08 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-08 | 1 | 2 | 217 | 66 | 283 | 2019 | 2020 | R16
164195204728 | 162557204728 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-19 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-10-19 | 1 |  | 19 | 196 | 214 | 2020 | 2021 | R16
169416146672 | 169086146672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-04-01 | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-01 | 1 |  | 9 | 36 | 44 | 2019 | 2019 | R16
167218148718 | 167290148718 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-08 | 2019-03-26 | 2019-04-11 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 |  | 13 | 13 |  |  | 145 | 2019 | 2019 | R16
160458213880 | 160224213880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | Underground | R16 | 2021-02-09 | 1 | 2 | 42 | 12 | 54 | 2020 | 2021 | R16
165499206473 | 165451206473 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2021-02-10 | Underground | R16 | 2020-10-15 | 1 | 5 | 6 | 85 | 94 | 2020 | 2021 | R16
161394214620 | 169823214620 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-12-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 43 |  |  | 263 | 2020 | 2021 | R16
164552146773 | 169198146773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-04-05 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R16
160721209137 | 161623209137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-23 | 1 |  | 83 | 53 | 135 | 2020 | 2021 | R16
168120206981 | 162679206981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 |  | 12 | 3 |  |  | 152 | 2020 | 2021 | R16
163342212836 | 168909212836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-04 | 0 |  | 239 | 21 | 259 | 2020 | 2021 | R16
168511203594 | 168550203594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 1 | 7 | 67 | 4 | 76 | 2020 | 2020 | R16
167032212354 | 163207212354 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-03-17 | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 49 |  | 77 | 105 | 229 | 2020 | 2021 | R16
161973229591 | 163048229591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-10 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-05-10 | 1 |  | 4 | 69 | 72 | 2021 | 2021 | R16
161743150741 | 165875150741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-17 | 1 |  | 36 | 41 | 76 | 2019 | 2019 | R16
168347147285 | 169977147285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-13 | 1 |  | 58 | 43 | 100 | 2019 | 2019 | R16
168471156973 | 168480156973 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-15 | 2019-04-22 | 2019-07-03 | 2019-11-13 | 2020-04-30 | Underground | R16 | 2019-11-13 | 27 | 53 | 96 | 122 | 295 | 2019 | 2020 | R16
167379237967 | 169717237967 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-25 | 2021-06-15 | 2021-07-07 |  | 2021-12-01 | Underground | R16 | 2021-11-01 | 16 | 17 | 84 | 23 | 137 | 2021 | 2021 | R16
166539144262 | 163231144262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-25 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | Underground | R16 | 2019-04-09 | 1 | 9 | 32 | 2 | 41 | 2019 | 2019 | R16
169331141499 | 169575141499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-15 | 1 |  | 34 | 27 | 60 | 2019 | 2019 | R16
169029204610 | 162439204610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-04 | 1 |  | 184 | 49 | 232 | 2020 | 2021 | R16
166079157612 | 165288157612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-07-11 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 2 | 56 |  |  | 89 | 2019 | 2019 | R16
161314213041 | 166474213041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-02-10 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 11 |  | 48 | 57 | 114 | 2020 | 2021 | R16
160074153056 | 160540153056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 20 | 40 | 59 | 2019 | 2019 | R16
166625153029 | 169938153029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2019 | 2019 | R16
161997224005 | 163693224005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-03-31 | 1 | 25 | 11 | 158 | 192 | 2021 | 2021 | R16
169435221307 | 165831221307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 4 | 52 | 55 | 2021 | 2021 | R16
160705208619 | 161110208619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-12-03 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2020-12-03 | 1 |  | 27 | 110 | 136 | 2020 | 2021 | R16
167100148701 | 162398148701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 19 | 19 | 37 | 2019 | 2019 | R16
160680217639 | 167659217639 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-04-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 3 |  | 68 | 141 | 210 | 2021 | 2021 | R16
169026146201 | 168066146201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-12 | 2 |  | 107 | 85 | 192 | 2019 | 2019 | R16
160764222743 | 168113222743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 175 | 2021 | 2021 | R16
167626154552 | 164289154552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-08-08 | Overhead | R16 | 2019-06-07 | 5 | 32 |  | 45 | 80 | 2019 | 2019 | R16
168252200347 | 163290200347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-10-05 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 1 |  | 40 | 78 | 117 | 2020 | 2021 | R16
163454151691 | 164207151691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | Underground | R16 | 2019-06-07 | 1 | 15 | 23 | 2 | 38 | 2019 | 2019 | R16
169113156584 | 162431156584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-27 | 1 | 17 | 44 | 2 | 61 | 2019 | 2019 | R16
168743149534 | 164271149534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-10 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-10 | 1 |  | 17 | 17 | 33 | 2019 | 2019 | R16
162060202457 | 168227202457 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 48 | 187 | 234 | 2020 | 2021 | R16
160327204265 | 165555204265 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-09-17 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 |  | 3 | 18 |  |  | 242 | 2020 | 2021 | R16
164637214112 | 161195214112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 1 |  | 3 | 89 | 91 | 2020 | 2021 | R16
169816216392 | 169364216392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-08 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 2022-04-22 | Underground | R16 |  | 21 | 3 |  |  | 359 | 2020 | 2022 | R16
163424263047 | 161454263047 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-01 | 2021-04-22 | 2021-12-30 | 2022-06-29 | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 59 | 181 | 130 | 19 | 386 | 2021 | 2022 | R16
162821232393 | 164696232393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-31 | 2021-04-28 | 2021-05-26 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | Underground | R16 | 2021-07-08 | 21 | 21 | 32 | 3 | 74 | 2021 | 2021 | R16
162809209802 | 162983209802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-04-20 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 1 |  | 119 | 142 | 260 | 2020 | 2021 | R16
161566219370 | 161628219370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-29 | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 40 | 164 | 203 | 2021 | 2021 | R16
161327219052 | 168714219052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-21 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-12 | 8 |  | 73 | 129 | 208 | 2021 | 2021 | R16
162402152381 | 166618152381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-14 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 1 | 10 | 22 | 44 | 74 | 2019 | 2019 | R16
161426149701 | 164400149701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 20 |  | 20 | 2019 | 2019 | R16
168396201383 | 164659201383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 1 | 3 | 7 | 96 | 104 | 2020 | 2021 | R16
166965211030 | 165192211030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 3 |  | 41 | 70 | 112 | 2020 | 2021 | R16
167329141580 | 167732141580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-28 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-10 | 1 | 9 | 75 | 17 | 99 | 2019 | 2019 | R16
165582203791 | 167148203791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-09-14 |  | 2022-06-28 | Underground | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 479 | 2020 | 2022 | R16
165270210950 | 161652210950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-30 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 12 | 2 | 31 | 79 | 121 | 2020 | 2021 | R16
160562242069 | 168830242069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-06-07 | 2021-08-04 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-29 | 13 | 43 | 63 | 15 | 131 | 2021 | 2021 | R16
160371139184 | 164776139184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 2019-02-19 | Overhead | R16 | 2019-01-29 | 1 |  | 19 | 16 | 34 | 2019 | 2019 | R16
168102222241 | 164441222241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 11 |  | 48 | 132 | 189 | 2021 | 2021 | R16
169128224219 | 165584224219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-22 | 21 |  |  | 165 | 185 | 2021 | 2021 | R16
162544211958 | 160594211958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-25 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 | 23 | 37 | 69 | 127 | 2020 | 2021 | R16
162853242908 | 161155242908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-08-10 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-16 | 1 | 50 | 28 | 28 | 104 | 2021 | 2021 | R16
160657146500 | 166138146500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-13 | 2019-03-18 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 |  | 7 | 4 |  |  | 208 | 2019 | 2019 | R16
160697221378 | 168800221378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-24 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-04-28 | 1 | 25 | 46 | 140 | 209 | 2021 | 2021 | R16
163449241406 | 164276241406 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-11 | 2021-07-09 | 2021-07-30 |  | 2021-09-13 | Underground | R16 |  | 44 | 16 |  |  | 90 | 2021 | 2021 | R16
165356147829 | 161033147829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-05-07 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 27 | 70 | 96 | 2019 | 2019 | R16
160655151692 | 162739151692 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | Underground | R16 | 2019-06-18 | 1 | 21 | 30 | 2 | 51 | 2019 | 2019 | R16
160309205813 | 167787205813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-10-01 |  | 2021-07-12 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 1 | 24 | 38 | 166 | 226 | 2020 | 2021 | R16
162375225673 | 165327225673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | Overhead | R16 | 2021-06-23 | 2 |  | 58 | 2 | 60 | 2021 | 2021 | R16
166653229168 | 168898229168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-08 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-09-10 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 41 |  | 76 | 20 | 135 | 2021 | 2021 | R16
164402201588 | 164156201588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2021-02-15 | 2021-07-21 | Underground | R16 | 2021-02-15 | 1 | 6 | 126 | 113 | 243 | 2020 | 2021 | R16
167292146677 | 166718146677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-21 | 2019-05-17 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 | 11 | 42 | 62 | 113 | 2019 | 2019 | R16
162532148711 | 162628148711 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-10-24 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 | 2 | 2 | 141 | 143 | 2019 | 2019 | R16
161405152469 | 169274152469 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 16 | 49 | 64 | 2019 | 2019 | R16
160551200058 | 162947200058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-09-29 | 1 |  | 36 | 292 | 327 | 2020 | 2021 | R16
164828209523 | 160894209523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-04-13 | Underground | R16 | 2020-12-08 | 6 |  | 26 | 91 | 121 | 2020 | 2021 | R16
160228158255 | 160953158255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-07-18 | 2019-11-21 | 2019-12-30 | Underground | R16 | 2019-11-21 | 1 | 79 | 91 | 28 | 196 | 2019 | 2019 | R16
163309220500 | 163805220500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 47 | 150 | 196 | 2021 | 2021 | R16
161102144853 | 166185144853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 |  | 31 | 26 | 56 | 2019 | 2019 | R16
164554316797 | 166883316797 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-09 | 2021-10-12 | 2023-04-25 |  | 2023-07-20 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 133 | 401 | 59 | 5 | 595 | 2021 | 2023 | R16
161559235933 | 165940235933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 55 |  |  | 98 | 152 | 2021 | 2021 | R16
161928152373 | 169102152373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-10-07 | 1 |  | 104 | 8 | 111 | 2019 | 2019 | R16
165680216566 | 165566216566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Overhead | R16 | 2021-03-26 | 1 |  | 57 |  | 57 | 2021 | 2021 | R16
160342155459 | 162560155459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-19 |  | 2022-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-20 | 1 | 10 | 68 | 782 | 858 | 2019 | 2022 | R16
164018150306 | 165407150306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-09-03 | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-09-03 | 1 |  | 94 | 29 | 122 | 2019 | 2019 | R16
167584151952 | 168325151952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 842 | 2019 | 2022 | R16
166665210497 | 164862210497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-01-27 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 54 | 269 | 322 | 2020 | 2022 | R16
162321225885 | 168617225885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-07 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-06-04 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 22 |  | 44 | 60 | 124 | 2021 | 2021 | R16
166792206957 | 160482206957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-10-13 |  | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 56 | 96 | 53 | 203 | 2020 | 2021 | R16
163021157025 | 163090157025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-07-02 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-07-31 | 1 | 17 | 22 | 25 | 62 | 2019 | 2019 | R16
169379217992 | 166463217992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-22 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-25 | 1 | 8 | 25 | 52 | 83 | 2021 | 2021 | R16
163487152292 | 168431152292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-13 |  | 2019-07-18 | Overhead | R16 | 2019-07-03 | 1 | 2 | 38 | 12 | 50 | 2019 | 2019 | R16
161254209943 | 163626209943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-11-06 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | Underground | R16 | 2021-01-29 | 2 | 30 | 61 | 3 | 93 | 2020 | 2021 | R16
160569230734 | 165356230734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-10-05 | 2021-11-24 | Overhead | R16 | 2021-10-05 | 1 |  | 103 | 37 | 139 | 2021 | 2021 | R16
166836141549 | 165869141549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-29 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-16 | 1 | 16 | 56 | 25 | 95 | 2019 | 2019 | R16
162405230136 | 164909230136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 1 |  | 30 | 97 | 126 | 2021 | 2021 | R16
165000212347 | 160450212347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-25 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-10 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 26 |  | 53 | 61 | 138 | 2020 | 2021 | R16
162901211861 | 166814211861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-22 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 21 | 222 | 242 | 2020 | 2021 | R16
168755225091 | 168647225091 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-03-31 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | Underground | R16 | 2021-06-16 | 0 | 18 | 56 | 2 | 74 | 2021 | 2021 | R16
165216210985 | 165310210985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | Overhead | R16 | 2021-02-19 | 1 |  | 69 | 2 | 70 | 2020 | 2021 | R16
168985150308 | 165444150308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 16 | 13 | 28 | 2019 | 2019 | R16
161213139986 | 166901139986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | Overhead | R16 | 2019-02-07 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R16
168613233136 | 162977233136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-01 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-07-26 | 1 | 20 | 40 | 69 | 127 | 2021 | 2021 | R16
161613201999 | 167442201999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 2020 | 2020 | R16
166262207355 | 163416207355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-15 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-18 | 1 | 15 | 47 | 85 | 145 | 2020 | 2021 | R16
168715208913 | 161035208913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 17 | 104 | 120 | 2020 | 2021 | R16
166284219125 | 168637219125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-30 | 2021-03-23 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 1 | 7 | 37 | 163 | 206 | 2021 | 2021 | R16
164785198383 | 166598198383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2020-07-24 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 |  | 1 | 402 |  |  | 521 | 2019 | 2021 | R16
160054155118 | 160792155118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-13 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | Underground | R16 | 2019-07-08 | 1 | 15 | 18 | 2 | 33 | 2019 | 2019 | R16
164666142487 | 164658142487 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-02-06 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 | 26 | 49 |  | 74 | 2019 | 2019 | R16
162114239827 | 166158239827 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-07-20 | 2022-02-04 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 1 | 137 | 144 | 38 | 317 | 2021 | 2022 | R16
167245148019 | 161626148019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-06-04 | Underground | R16 | 2019-06-04 | 1 |  | 44 |  | 44 | 2019 | 2019 | R16
167934198058 | 169796198058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-02 | 1 |  | 95 | 91 | 185 | 2020 | 2021 | R16
169206151599 | 162022151599 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-02-07 | 2019-04-11 | 2019-05-07 | 2019-07-26 | 2019-12-31 | Overhead | R16 | 2019-07-26 | 46 | 19 | 59 | 113 | 234 | 2019 | 2019 | R16
160779211755 | 161544211755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 2020-11-24 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 13 | 6 | 41 | 67 | 124 | 2020 | 2021 | R16
167293145145 | 166710145145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-12 | 1 |  | 28 | 27 | 54 | 2019 | 2019 | R16
161798142557 | 162401142557 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 22 | 26 | 47 | 2019 | 2019 | R16
164201202294 | 167638202294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | Overhead | R16 | 2020-09-16 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2020 | 2020 | R16
163757284025 | 161815284025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2022-06-27 |  | 2022-10-14 | Underground | R16 | 2022-08-30 | 1 | 333 | 47 | 34 | 412 | 2021 | 2022 | R16
168630185849 | 168924185849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-14 | 2020-02-25 | 2020-03-30 | 2020-06-04 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 206 | 25 | 49 | 143 | 420 | 2019 | 2020 | R16
164692142911 | 162757142911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 24 | 23 | 46 | 2019 | 2019 | R16
167236256521 | 169944256521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-11-14 | 2022-01-10 | 2022-10-17 | Underground | R16 | 2022-01-10 | 1 | 147 | 41 | 201 | 388 | 2021 | 2022 | R16
165786197694 | 168767197694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 21 | 38 | 58 | 2020 | 2020 | R16
165868141012 | 168394141012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-01-31 | Overhead | R16 | 2019-01-25 | 1 |  | 4 | 5 | 8 | 2019 | 2019 | R16
164325148723 | 162155148723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-21 | 2 |  | 54 | 37 | 91 | 2019 | 2019 | R16
167009216174 | 164827216174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-27 | 1 |  | 81 | 139 | 219 | 2021 | 2021 | R16
163689208715 | 160100208715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-10 | 2021-06-17 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 4 |  | 10 | 158 | 170 | 2020 | 2021 | R16
169804143178 | 163566143178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2019 | 2019 | R16
164826217467 | 167412217467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 2022-09-01 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 424 | 2 | 425 | 2021 | 2022 | R16
160586151343 | 164700151343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-06 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-27 | 1 | 11 | 39 | 43 | 91 | 2019 | 2019 | R16
162717151213 | 166075151213 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-03 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 86 | 2019 | 2019 | R16
164068151590 | 167439151590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-14 | 1 |  | 355 | 67 | 421 | 2019 | 2020 | R16
165218209932 | 163522209932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 9 | 107 | 115 | 2020 | 2021 | R16
165213212385 | 167845212385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-08 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 1 |  | 29 | 73 | 101 | 2020 | 2021 | R16
166615230720 | 165364230720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-05-13 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-04 | 3 | 90 | 60 | 14 | 164 | 2021 | 2021 | R16
161906141364 | 169160141364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 |  | 28 | 25 | 52 | 2019 | 2019 | R16
161847213507 | 160061213507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-11 | 1 |  | 46 | 56 | 101 | 2020 | 2021 | R16
167298152675 | 167874152675 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-17 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-11-11 | 1 | 8 | 127 | 29 | 162 | 2019 | 2019 | R16
167470141173 | 168772141173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-21 | 1 |  | 21 | 13 | 33 | 2019 | 2019 | R16
164213228320 | 160380228320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 81 | 3 | 83 | 2021 | 2021 | R16
161145287303 | 163795287303 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-05-07 | 2021-09-22 | 2022-07-28 | 2022-08-24 | 2022-10-04 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 99 | 222 | 20 | 30 | 368 | 2021 | 2022 | R16
160998139360 | 165368139360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 |  | 2019-02-21 | Underground | R16 | 2019-02-07 | 0 |  | 24 | 11 | 34 | 2019 | 2019 | R16
161922149884 | 161838149884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | Underground | R16 | 2019-08-21 | 1 | 12 | 88 | 2 | 100 | 2019 | 2019 | R16
168253219359 | 166447219359 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-02-03 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-06 | 1 | 17 | 45 | 153 | 213 | 2021 | 2021 | R16
165844203753 | 160513203753 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 2020-11-10 | Overhead | R16 | 2020-09-25 | 0 | 1 | 10 | 33 | 42 | 2020 | 2020 | R16
163416199873 | 162518199873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-12 | 1 |  | 4 | 40 | 43 | 2020 | 2020 | R16
165239148793 | 160534148793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2019-04-10 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-09 | 3 | 8 | 22 | 18 | 48 | 2019 | 2019 | R16
164954144520 | 165373144520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 2 |  | 60 |  | 61 | 2019 | 2019 | R16
161689212767 | 165563212767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-04 |  | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-04-14 | 1 | 13 | 94 | 16 | 121 | 2020 | 2021 | R16
167420224511 | 161789224511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-18 |  | 2021-02-24 | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-02-24 | 13 |  |  | 182 | 264 | 2020 | 2021 | R16
166427224456 | 162844224456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-07 | 1 |  | 12 | 153 | 164 | 2021 | 2021 | R16
165383145156 | 161074145156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-03-07 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-26 | 1 | 24 | 14 | 15 | 51 | 2019 | 2019 | R16
164653197843 | 169031197843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-14 | Overhead | R16 | 2020-09-08 | 1 |  | 37 | 70 | 106 | 2020 | 2020 | R16
162313210530 | 168544210530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-11-12 | 2020-12-17 | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2020-12-17 | 1 | 51 | 26 | 120 | 195 | 2020 | 2021 | R16
160986143179 | 161144143179 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-14 | 2019-07-02 | 2019-10-04 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 1 | 9 | 99 | 69 | 175 | 2019 | 2019 | R16
168961167300 | 165118167300 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-24 | 2019-07-24 | 2019-10-07 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 |  | 66 | 54 |  |  | 312 | 2019 | 2020 | R16
167990152164 | 168594152164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 896 | 2019 | 2022 | R16
163203252582 | 162397252582 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-07 | 2020-10-23 | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 2022-02-09 | Underground | R16 | 2021-10-26 | 56 | 257 | 7 | 77 | 394 | 2020 | 2022 | R16
168765220795 | 165168220795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 94 | 2 | 95 | 2021 | 2021 | R16
168380228147 | 162593228147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-06-09 | 2021-08-17 | Overhead | R16 | 2021-06-09 | 24 |  | 35 | 50 | 107 | 2021 | 2021 | R16
163973215955 | 164427215955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-03-17 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 1 |  | 53 | 106 | 158 | 2021 | 2021 | R16
164068203587 | 163264203587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 2020-09-21 | 2021-02-20 | Overhead | R16 | 2020-09-21 | 1 | 23 | 7 | 110 | 138 | 2020 | 2021 | R16
167811208679 | 169658208679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 4 |  | 5 | 191 | 198 | 2020 | 2021 | R16
161548211011 | 163360211011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-17 | 2023-01-11 | 2022-11-18 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 8 | 562 |  | 531 | 2020 | 2022 | R16
167235222992 | 169491222992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 421 | 2021 | 2022 | R16
169491226750 | 162817226750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-04-14 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 |  | 4 | 14 |  |  | 169 | 2021 | 2021 | R16
162902207144 | 167598207144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2020-10-28 | 1 |  | 12 | 186 | 197 | 2020 | 2021 | R16
163770207454 | 167483207454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  | 2021-01-27 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 77 | 2020 | 2021 | R16
163089232177 | 169203232177 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2021-05-25 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 |  | 3 | 85 |  |  | 197 | 2021 | 2021 | R16
166093159772 | 164295159772 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-24 | 2019-08-01 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 |  | 111 | 7 |  |  | 197 | 2019 | 2019 | R16
166448147249 | 169191147249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-03 | 1 | 3 | 30 | 18 | 49 | 2019 | 2019 | R16
160609224015 | 160101224015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-17 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 1 | 5 | 19 | 150 | 172 | 2021 | 2021 | R16
161742205574 | 164445205574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2020 | 2020 | R16
161770222567 | 168386222567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-14 | 1 |  | 95 | 29 | 123 | 2021 | 2021 | R16
166368213083 | 169207213083 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-06-02 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 |  | 128 | 62 | 189 | 2020 | 2021 | R16
166093159765 | 164279159765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-24 | 2019-08-01 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 |  | 111 | 7 |  |  | 197 | 2019 | 2019 | R16
167518330423 | 169628330423 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-07-22 | 2023-02-17 | 2023-08-23 | 2023-11-09 | 2023-12-12 | Underground | R16 | 2023-11-09 | 673 | 134 | 57 | 24 | 885 | 2020 | 2023 | R16
161911203900 | 160858203900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-14 | 1 |  | 23 | 191 | 213 | 2020 | 2021 | R16
168259154345 | 162134154345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2022-03-30 | Overhead | R16 | 2019-07-19 | 1 |  | 34 | 704 | 737 | 2019 | 2022 | R16
161985151840 | 167320151840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-04 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 3 |  | 16 | 54 | 71 | 2019 | 2019 | R16
163612144947 | 163368144947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-03-04 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | Underground | R16 | 2019-04-22 | 1 | 13 | 36 | 3 | 50 | 2019 | 2019 | R16
162480146306 | 162710146306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-11 | 2019-02-21 | 2019-03-18 | 2019-09-26 | 2020-04-06 | Underground | R16 | 2019-09-26 | 9 | 18 | 139 | 138 | 301 | 2019 | 2020 | R16
167812199226 | 161487199226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-08-10 | Overhead | R16 | 2020-08-05 | 1 |  | 4 | 4 | 7 | 2020 | 2020 | R16
160746149511 | 164273149511 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-15 | 1 |  | 86 | 10 | 95 | 2019 | 2019 | R16
164883210939 | 165501210939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-09 | Underground | R16 | 2020-11-18 | 1 | 2 |  | 16 | 17 | 2020 | 2020 | R16
164370209417 | 160827209417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | Underground | R16 | 2020-11-13 | 6 |  | 9 | 14 | 27 | 2020 | 2020 | R16
163973201247 | 165372201247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-12-14 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 15 | 69 | 83 | 2020 | 2020 | R16
161933161897 | 163022161897 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-10 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2021-02-18 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2021-02-18 | 54 |  | 391 | 41 | 484 | 2019 | 2021 | R16
162064210805 | 164264210805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-11-14 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Underground | R16 | 2021-02-08 | 7 | 29 | 61 | 5 | 100 | 2020 | 2021 | R16
168113219463 | 161139219463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-02-02 |  | 2022-10-17 | Underground | R16 |  | 1 | 35 |  |  | 479 | 2020 | 2022 | R16
162746215175 | 162947215175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-03-15 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2021-03-15 | 1 |  | 60 | 363 | 422 | 2020 | 2022 | R16
162435219537 | 162322219537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-02-03 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-02-24 | 1 | 130 | 277 | 20 | 425 | 2020 | 2022 | R16
168204219465 | 166482219465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-02-02 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2021-04-06 | 1 | 16 | 46 | 347 | 407 | 2021 | 2022 | R16
164530224105 | 164407224105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-03-18 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Underground | R16 | 2021-04-30 | 1 | 123 | 32 |  | 154 | 2020 | 2021 | R16
169864204481 | 162113204481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 77 | 74 | 150 | 2020 | 2021 | R16
163976214420 | 160628214420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-07-15 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-15 | 4 |  | 151 | 73 | 226 | 2020 | 2021 | R16
166965217744 | 166376217744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 6 | 2 | 80 | 129 | 214 | 2021 | 2021 | R16
163585146377 | 167480146377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 1 | 7 | 55 |  | 61 | 2019 | 2019 | R16
162470203671 | 160487203671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 14 | 73 | 86 | 2020 | 2021 | R16
166431218516 | 169606218516 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2021-04-13 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2021 | 2021 | R16
165790151772 | 168051151772 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-08 | 2 |  | 66 | 87 | 153 | 2019 | 2019 | R16
162926149648 | 164508149648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-30 | 1 |  | 30 | 53 | 82 | 2019 | 2019 | R16
165244205816 | 165240205816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 2021-07-16 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 1 |  | 33 | 175 | 207 | 2020 | 2021 | R16
162425216749 | 165903216749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 0 |  | 52 |  | 52 | 2021 | 2021 | R16
160778152980 | 162360152980 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2019-05-20 |  | 2019-11-26 | Underground | R16 |  | 3 | 29 |  |  | 167 | 2019 | 2019 | R16
165292149607 | 161132149607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-19 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-30 | 1 | 15 | 30 | 53 | 96 | 2019 | 2019 | R16
168974233057 | 161016233057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-11-24 | 1 | 2 | 126 | 40 | 166 | 2021 | 2022 | R16
169837206587 | 169853206587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-10-08 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-04 | 1 | 55 | 63 | 75 | 191 | 2020 | 2021 | R16
165283141795 | 169500141795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 2 |  | 289 | 67 | 356 | 2019 | 2020 | R16
164053151671 | 160537151671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-05-07 |  | 2019-10-11 | Underground | R16 | 2019-09-27 | 1 | 29 | 104 | 11 | 142 | 2019 | 2019 | R16
161222148634 | 169772148634 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-04-09 | 2020-08-06 | 2020-11-06 | Underground | R16 | 2020-08-06 | 2 | 11 | 348 | 67 | 425 | 2019 | 2020 | R16
166490209936 | 164423209936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-11-09 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 5 | 26 | 86 | 64 | 178 | 2020 | 2021 | R16
161686210234 | 164192210234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-11-12 | 1 |  | 3 | 111 | 113 | 2020 | 2021 | R16
164732200013 | 162632200013 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-09-22 | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2020-09-22 | 1 |  | 33 | 442 | 474 | 2020 | 2022 | R16
161682150453 | 165814150453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-07 | 0 |  | 116 | 8 | 123 | 2019 | 2019 | R16
167181139281 | 165371139281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  | 2019-02-19 | Underground | R16 | 2019-01-31 | 1 |  | 20 | 14 | 33 | 2019 | 2019 | R16
167468154719 | 162714154719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-12-03 | Overhead | R16 | 2019-11-25 | 1 |  | 122 | 7 | 128 | 2019 | 2019 | R16
168660209279 | 169498209279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-11-02 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | Overhead | R16 | 2021-03-10 | 1 | 9 | 93 | 2 | 102 | 2020 | 2021 | R16
166119226719 | 167957226719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-26 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 9 | 134 | 142 | 2021 | 2021 | R16
161320270590 | 164711270590 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 1 | 269 | 21 | 205 | 493 | 2021 | 2023 | R16
162034142159 | 161443142159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | Overhead | R16 | 2019-02-22 | 1 |  | 14 | 2 | 15 | 2019 | 2019 | R16
161312222153 | 162985222153 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 2021-03-02 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 |  | 33 | 18 |  |  | 169 | 2020 | 2021 | R16
169020142846 | 161766142846 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-11 | 2020-10-14 | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-14 | 1 | 4 | 438 | 91 | 531 | 2019 | 2021 | R16
169819149726 | 162964149726 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-19 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 677 | 2019 | 2021 | R16
169480151419 | 167532151419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-10 | 1 |  | 5 | 17 | 21 | 2019 | 2019 | R16
162271153367 | 169714153367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-22 | 2019-05-23 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-24 | 4 | 2 | 23 | 46 | 72 | 2019 | 2019 | R16
166347222775 | 164427222775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 16 | 15 | 162 | 191 | 2021 | 2021 | R16
169100201032 | 163715201032 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2021-08-02 | Underground | R16 |  | 3 | 3 |  |  | 253 | 2020 | 2021 | R16
167546271917 | 167788271917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-18 | 2021-06-22 | 2022-03-08 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-14 | 26 | 186 | 180 | 42 | 431 | 2021 | 2023 | R16
161894149487 | 162708149487 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-17 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-26 | 1 | 6 | 51 | 44 | 99 | 2019 | 2019 | R16
166455148201 | 166456148201 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-13 | 2019-04-04 | 2019-06-17 | 2019-11-12 | Underground | R16 | 2019-06-17 | 7 | 17 | 53 | 107 | 181 | 2019 | 2019 | R16
165295143348 | 163756143348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-13 | 1 |  | 62 | 16 | 77 | 2019 | 2019 | R16
169509152084 | 167836152084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 3 |  | 423 | 83 | 507 | 2019 | 2021 | R16
167238217407 | 169097217407 | INDUSTRIAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-21 | 2020-11-09 | 2021-01-14 | 2021-06-17 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-06-17 | 80 | 49 | 111 | 86 | 323 | 2020 | 2021 | R16
163621202638 | 162324202638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 2020-09-03 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 |  | 8 | 14 |  |  | 96 | 2020 | 2020 | R16
165101231239 | 166051231239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-04-06 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-02-14 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 32 |  | 194 | 13 | 237 | 2021 | 2022 | R16
167006204613 | 162505204613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-25 | 1 |  | 4 | 68 | 71 | 2020 | 2020 | R16
165093154685 | 167376154685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | Underground | R16 | 2019-09-13 | 1 | 24 | 72 |  | 95 | 2019 | 2019 | R16
164349143252 | 163517143252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-13 | 1 |  | 20 | 24 | 43 | 2019 | 2019 | R16
168211211031 | 165174211031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-01-20 | 3 |  | 46 | 136 | 183 | 2020 | 2021 | R16
166707221101 | 164258221101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-02-22 | 5 |  | 2 | 186 | 191 | 2021 | 2021 | R16
163105280144 | 169551280144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2021-04-21 | 2022-04-24 | 2023-11-06 |  | 2023-11-07 | Underground | R16 |  | 263 | 401 |  |  | 665 | 2021 | 2023 | R16
163595223141 | 169695223141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Underground | R16 | 2021-04-06 | 4 | 29 | 20 |  | 51 | 2021 | 2021 | R16
162316209136 | 163763209136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2021-02-24 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 1 | 56 | 2 | 83 | 139 | 2020 | 2021 | R16
161638233525 | 168831233525 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-12-04 | 2021-02-18 | 2021-06-04 | 2022-02-10 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-02-10 | 55 | 77 | 180 | 19 | 328 | 2020 | 2022 | R16
162674216305 | 165083216305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 87 | 2 | 88 | 2021 | 2021 | R16
160641219046 | 161029219046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-03-26 | 1 |  | 41 | 98 | 138 | 2021 | 2021 | R16
163679229680 | 168215229680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 2021-08-09 | 2021-12-28 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 5 | 11 | 69 | 102 | 184 | 2021 | 2021 | R16
167975232115 | 169510232115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-11-01 | 1 |  | 116 | 3 | 118 | 2021 | 2021 | R16
161251154532 | 162581154532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-18 | 1 |  | 97 | 7 | 103 | 2019 | 2019 | R16
168010207824 | 167489207824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-03-16 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 38 |  | 106 | 169 | 311 | 2020 | 2021 | R16
160499225249 | 166073225249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-30 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 1 | 25 | 36 | 125 | 184 | 2021 | 2021 | R16
161640153827 | 161567153827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 1 |  | 23 | 6 | 28 | 2019 | 2019 | R16
167626154265 | 164288154265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-06-03 |  | 2019-07-02 | Overhead | R16 |  | 4 | 29 |  |  | 53 | 2019 | 2019 | R16
166124140232 | 167252140232 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-05 | 1 |  | 124 | 37 | 160 | 2019 | 2019 | R16
161217225208 | 161916225208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-22 | 2021-01-11 | 2021-03-30 | 2021-06-08 | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-06-08 | 15 | 57 | 51 | 147 | 267 | 2020 | 2021 | R16
162609212142 | 163953212142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-25 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 | 12 | 40 | 67 | 117 | 2020 | 2021 | R16
163580139508 | 165705139508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-07 | 1 |  | 44 | 28 | 71 | 2019 | 2019 | R16
161041286510 | 169816286510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-25 | 2022-06-21 | 2022-07-22 |  | 2022-08-05 | Underground | R16 | 2022-08-04 | 281 | 24 | 10 | 2 | 314 | 2021 | 2022 | R16
167302146554 | 169007146554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-22 | 1 |  | 3 | 17 | 19 | 2019 | 2019 | R16
162257230218 | 166304230218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | 2021-12-03 | Overhead | R16 | 2021-11-09 | 55 |  | 131 | 19 | 203 | 2021 | 2021 | R16
169937220154 | 160999220154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-15 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 42 |  | 34 | 4 | 78 | 2020 | 2021 | R16
164850144021 | 164770144021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | 2019-04-26 | Overhead | R16 | 2019-04-02 | 1 |  | 28 | 19 | 46 | 2019 | 2019 | R16
165728141602 | 169346141602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-27 | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-02-27 | 1 |  | 23 | 41 | 63 | 2019 | 2019 | R16
160619139166 | 164661139166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-03 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 746 | 2019 | 2021 | R16
160758215700 | 163342215700 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-04-22 | 1 |  | 84 | 2 | 85 | 2020 | 2021 | R16
160733165037 | 163251165037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-09-19 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | Underground | R16 | 2020-03-04 | 1 | 157 | 120 | 4 | 279 | 2019 | 2020 | R16
166703210205 | 169679210205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-11-10 | 2023-11-28 | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2023-11-28 | 1 | 14 | 796 |  | 276 | 2020 | 2021 | R16
167006252856 | 167909252856 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-10-19 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | Underground | R16 | 2022-04-21 | 1 | 111 | 133 | 14 | 256 | 2021 | 2022 | R16
168129149316 | 162251149316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 7 |  | 36 | 50 | 91 | 2019 | 2019 | R16
165804152881 | 164135152881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-20 |  | 2019-07-23 | Underground | R16 | 2019-07-15 | 1 | 24 | 41 | 7 | 70 | 2019 | 2019 | R16
160694225740 | 167511225740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-07-26 | 25 |  | 82 | 69 | 174 | 2021 | 2021 | R16
169857239902 | 169041239902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | 2021-09-10 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 1 | 43 | 20 | 20 | 81 | 2021 | 2021 | R16
160995143211 | 163690143211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 21 | 23 | 43 | 2019 | 2019 | R16
167044215363 | 162960215363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2022-04-05 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 1 |  | 336 | 140 | 475 | 2020 | 2022 | R16
161945220803 | 164263220803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-04-19 | 1 | 2 | 44 | 2 | 46 | 2021 | 2021 | R16
165128212493 | 166648212493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 8 |  | 12 | 86 | 104 | 2020 | 2021 | R16
168356213129 | 161437213129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-12-08 |  | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-02-23 | 1 | 28 | 56 | 41 | 123 | 2020 | 2021 | R16
160473220786 | 164207220786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-18 |  | 2021-08-31 | Underground | R16 | 2021-06-11 | 1 | 3 | 82 | 58 | 141 | 2021 | 2021 | R16
164029209164 | 161233209164 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2023-11-17 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 797 | 2020 | 2023 | R16
169763149418 | 163897149418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 1 |  | 34 | 51 | 84 | 2019 | 2019 | R16
168219243373 | 166569243373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-08-12 | 2021-09-22 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-22 | 1 | 121 | 30 | 35 | 184 | 2021 | 2021 | R16
165793204371 | 166920204371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-26 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2021-02-11 | 2021-03-22 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 18 |  | 104 | 28 | 149 | 2020 | 2021 | R16
163879224092 | 161520224092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 2 |  |  | 167 | 168 | 2021 | 2021 | R16
164286222223 | 167680222223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 10 | 57 | 3 | 65 | 133 | 2020 | 2021 | R16
167709222310 | 160716222310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-03 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-08 | 1 | 24 | 27 | 152 | 201 | 2021 | 2021 | R16
161418139491 | 166060139491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-03-07 | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-03-07 | 1 |  | 43 |  | 33 | 2019 | 2019 | R16
162406141842 | 167956141842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-30 |  | 2019-03-14 | Overhead | R16 | 2019-02-25 | 1 | 9 | 19 | 14 | 40 | 2019 | 2019 | R16
164753214370 | 160850214370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 4 |  | 9 | 94 | 105 | 2020 | 2021 | R16
163375144819 | 165673144819 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-03-05 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 |  | 2 | 41 |  |  | 732 | 2019 | 2021 | R16
161526153051 | 165555153051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-28 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-17 | 60 |  | 107 | 8 | 173 | 2019 | 2019 | R16
166098249881 | 161544249881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-09-28 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-24 | 1 | 171 | 85 | 26 | 280 | 2021 | 2022 | R16
163023159570 | 166097159570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2019-03-04 | 2019-04-08 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 2019-11-13 | Underground | R16 | 2019-08-05 | 26 | 82 | 5 | 73 | 183 | 2019 | 2019 | R16
168009239480 | 168030239480 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 1 | 44 | 21 | 5 | 69 | 2021 | 2021 | R16
169657207870 | 169319207870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-06-30 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 7 | 175 | 181 | 2020 | 2021 | R16
166643226599 | 166619226599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-15 | 1 | 4 | 3 | 147 | 152 | 2021 | 2021 | R16
164236144137 | 165294144137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-26 | 1 |  | 109 | 22 | 130 | 2019 | 2019 | R16
160425142399 | 162131142399 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 23 | 26 | 48 | 2019 | 2019 | R16
163119219127 | 169318219127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-02-24 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-02-24 | 5 |  | 18 | 184 | 206 | 2021 | 2021 | R16
167013223960 | 160346223960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-22 | 3 |  | 201 | 20 | 222 | 2021 | 2022 | R16
168164275777 | 168592275777 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-04-15 | 2022-09-21 | 2023-02-13 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 1 | 457 | 114 | 104 | 673 | 2020 | 2023 | R16
164981201372 | 165775201372 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-11 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 16 | 494 | 509 | 2020 | 2022 | R16
163756153430 | 160688153430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 25 | 43 | 67 | 2019 | 2019 | R16
165601144005 | 164720144005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 13 | 25 | 37 | 2019 | 2019 | R16
167742205020 | 163115205020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-01 | 1 |  | 113 | 68 | 180 | 2020 | 2021 | R16
160165146359 | 168896146359 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-05-28 | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 51 | 931 | 981 | 2019 | 2022 | R16
168871215909 | 164506215909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-02-24 | 1 | 36 | 40 | 121 | 195 | 2020 | 2021 | R16
169671232105 | 168505232105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 4 |  | 27 | 85 | 114 | 2021 | 2021 | R16
165656139960 | 166734139960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-15 | 1 |  | 26 | 5 | 30 | 2019 | 2019 | R16
161556217113 | 160930217113 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-01-13 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-26 | 1 | 23 | 33 | 51 | 105 | 2020 | 2021 | R16
162507222147 | 164484222147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 10 |  | 61 | 5 | 74 | 2021 | 2021 | R16
169335142166 | 166876142166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-02-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Underground | R16 | 2019-03-04 | 2 | 16 | 21 |  | 37 | 2019 | 2019 | R16
168841142400 | 161487142400 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-12 | 1 |  | 549 | 60 | 608 | 2019 | 2021 | R16
167741140529 | 167716140529 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2020-10-19 | 2021-01-07 | Underground | R16 | 2020-10-19 | 1 | 2 | 458 | 59 | 517 | 2019 | 2021 | R16
165236141917 | 160923141917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-07 | 0 |  | 24 | 28 | 51 | 2019 | 2019 | R16
163350204765 | 162628204765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-28 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-28 | 1 |  | 26 | 194 | 219 | 2020 | 2021 | R16
169270146375 | 167489146375 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-19 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 327 | 2019 | 2020 | R16
168415147104 | 169783147104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-07-09 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 1 |  | 71 | 7 | 77 | 2019 | 2019 | R16
169351207407 | 168274207407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-19 | 2021-07-13 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 26 | 169 | 194 | 2020 | 2021 | R16
169243139637 | 165937139637 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 | 2 | 82 | 19 | 101 | 2019 | 2019 | R16
168834144808 | 162308144808 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Underground | R16 | 2019-09-04 | 1 | 17 | 133 | 2 | 150 | 2019 | 2019 | R16
168042205491 | 169420205491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 2020-11-16 | 2020-12-16 | Underground | R16 | 2020-11-16 | 1 | 50 | 36 | 23 | 107 | 2020 | 2020 | R16
166702145893 | 167769145893 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2019-09-16 | 1 |  | 135 | 629 | 763 | 2019 | 2022 | R16
161980236601 | 163162236601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-24 | 2022-03-07 | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-07 | 1 | 37 | 183 | 11 | 229 | 2021 | 2022 | R16
169105157335 | 160516157335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-07-09 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | Underground | R16 | 2019-09-13 | 1 | 74 | 49 | 2 | 123 | 2019 | 2019 | R16
166093157278 | 164286157278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-06-28 | 2019-07-09 |  | 2019-10-14 | Underground | R16 |  | 93 | 8 |  |  | 169 | 2019 | 2019 | R16
164727142509 | 161873142509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 18 |  | 18 | 2019 | 2019 | R16
163113148818 | 163073148818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-23 | 1 |  | 8 | 26 | 33 | 2019 | 2019 | R16
162939205657 | 168556205657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-29 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 1 | 19 | 55 | 88 | 160 | 2020 | 2021 | R16
168343221790 | 165516221790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-07-29 | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2021-07-29 | 1 | 6 | 110 | 102 | 216 | 2021 | 2021 | R16
168383152596 | 169400152596 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-14 | 1 | 2 | 326 | 38 | 364 | 2019 | 2020 | R16
160752269223 | 167425269223 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-13 | 2021-12-23 | 2022-02-15 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 |  | 183 | 39 |  |  | 356 | 2021 | 2022 | R16
168879153556 | 161126153556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 2019 | 2019 | R16
168194205627 | 169745205627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-10-27 | 15 |  | 21 | 3 | 37 | 2020 | 2020 | R16
161107201725 | 166442201725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 23 | 77 | 99 | 2020 | 2021 | R16
160320191861 | 165160191861 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-05-21 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 |  | 1 | 283 |  |  | 669 | 2019 | 2021 | R16
160593229222 | 161394229222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-29 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-05-14 | 3 |  | 10 | 79 | 90 | 2021 | 2021 | R16
166557149306 | 166578149306 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-06 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2019-08-05 | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-08-05 | 28 | 2 | 81 | 99 | 207 | 2019 | 2019 | R16
167394221080 | 165319221080 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 347 | 2021 | 2022 | R16
160208168762 | 164975168762 | FOREIGN UTILITY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-25 | 2019-08-08 | 2019-10-18 | 2020-02-25 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 119 | 52 | 93 | 655 | 916 | 2019 | 2022 | R16
160269239040 | 168821239040 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-19 | 2021-01-27 | 2021-07-14 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 |  | 73 | 121 |  |  | 266 | 2020 | 2021 | R16
165168222101 | 163575222101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-10 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 14 |  | 367 | 38 | 417 | 2021 | 2022 | R16
163735220783 | 164809220783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-11 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-11 | 1 |  | 17 | 172 | 188 | 2021 | 2021 | R16
166957256537 | 167368256537 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-11-15 |  | 2021-12-28 | Overhead | R16 | 2021-11-23 | 1 | 217 | 7 | 26 | 248 | 2021 | 2021 | R16
161288139651 | 166411139651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2019-03-14 | Overhead | R16 | 2019-02-25 | 1 |  | 34 | 14 | 47 | 2019 | 2019 | R16
169467139755 | 166468139755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-11 | 1 |  | 305 | 65 | 369 | 2019 | 2020 | R16
166694153166 | 167346153166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-05-22 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | Underground | R16 | 2019-08-15 | 1 | 92 | 62 | 2 | 154 | 2019 | 2019 | R16
164046213055 | 166943213055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-07 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-09-07 | 1 | 10 | 197 | 37 | 242 | 2020 | 2021 | R16
167971232280 | 168691232280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 1 | 3 | 438 | 27 | 466 | 2021 | 2023 | R16
161707260445 | 160251260445 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-12-08 | 2022-08-23 | 2022-09-06 | Underground | R16 | 2022-08-23 | 3 | 138 | 185 | 11 | 334 | 2021 | 2022 | R16
162366204273 | 161457204273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 1 | 2 | 47 | 176 | 223 | 2020 | 2021 | R16
166806207288 | 167525207288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-04-19 | 2 | 2 | 133 | 4 | 138 | 2020 | 2021 | R16
166871203142 | 169206203142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-21 | 1 |  | 10 | 65 | 74 | 2020 | 2020 | R16
167115154909 | 162965154909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-09 | 2 |  | 21 | 35 | 56 | 2019 | 2019 | R16
161590221904 | 167404221904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2021-02-27 | 2021-02-27 |  | 2021-12-03 | Overhead | R16 | 2021-11-09 | 65 |  | 182 | 19 | 265 | 2020 | 2021 | R16
160023238224 | 161527238224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-07-08 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 4 | 111 | 115 | 2 | 229 | 2021 | 2021 | R16
161762161778 | 165554161778 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-28 | 2019-03-06 | 2019-08-22 | 2019-10-07 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2019-10-07 | 5 | 122 | 33 | 89 | 246 | 2019 | 2020 | R16
168818141805 | 168838141805 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-30 |  | 2019-08-15 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 146 | 2019 | 2019 | R16
164072147605 | 160776147605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-14 | 1 |  | 382 | 67 | 448 | 2019 | 2020 | R16
169956212535 | 165751212535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-03-16 | 2021-03-25 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 11 |  | 74 | 8 | 91 | 2020 | 2021 | R16
166551199830 | 162293199830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-17 | 1 |  | 31 | 66 | 96 | 2020 | 2020 | R16
162481152173 | 168610152173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-05-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-12 | 1 | 42 | 197 | 85 | 322 | 2019 | 2020 | R16
166053143623 | 169552143623 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-27 | Overhead | R16 | 2019-02-19 | 2 | 15 |  | 27 | 42 | 2019 | 2019 | R16
166077223484 | 169233223484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 2 | 3 |  |  | 165 | 2021 | 2021 | R16
168057221168 | 165806221168 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-02-19 | 2021-07-03 | 2022-08-22 | Underground | R16 | 2021-07-03 | 1 | 100 | 96 | 296 | 491 | 2020 | 2022 | R16
167534207993 | 163411207993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-22 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-09 | 1 | 20 | 122 | 151 | 291 | 2020 | 2021 | R16
162882203831 | 163793203831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-15 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-11 | 1 | 23 | 128 | 61 | 210 | 2020 | 2021 | R16
160398151526 | 163748151526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-06-04 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 15 |  | 22 | 60 | 95 | 2019 | 2019 | R16
169201219100 | 169469219100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-29 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 1 | 39 |  |  | 432 | 2020 | 2022 | R16
168755220398 | 162353220398 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 2021-02-16 | 2021-09-14 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 4 | 525 | 151 | 23 | 700 | 2019 | 2021 | R16
165102157407 | 162339157407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-07-11 | 2019-10-18 | 2020-04-30 | Overhead | R16 | 2019-10-18 | 2 | 26 | 72 | 140 | 237 | 2019 | 2020 | R16
163630206934 | 167374206934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 16 | 190 | 205 | 2020 | 2021 | R16
160593229230 | 161398229230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-04-29 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 2021-09-23 | Overhead | R16 | 2021-05-15 | 3 |  | 10 | 94 | 106 | 2021 | 2021 | R16
161314227574 | 169030227574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 52 | 95 | 146 | 2021 | 2021 | R16
164627222663 | 165193222663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-05 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-09 | 1 | 112 | 91 | 32 | 233 | 2020 | 2021 | R16
165534152778 | 168692152778 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | Underground | R16 | 2019-09-06 | 1 | 6 | 80 | 10 | 94 | 2019 | 2019 | R16
162062225845 | 165574225845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 11 | 147 | 157 | 2021 | 2021 | R16
166894195378 | 163119195378 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2020-06-26 | 2020-10-01 | 2021-11-22 | Underground | R16 | 2020-10-01 | 1 | 316 | 70 | 298 | 682 | 2019 | 2021 | R16
169949208350 | 160515208350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-11-15 | 1 |  | 276 | 24 | 299 | 2020 | 2021 | R16
161145210586 | 164707210586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-12-01 | 1 |  | 13 | 92 | 104 | 2020 | 2021 | R16
163389213290 | 163493213290 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-12 | 2020-09-28 | 2020-12-09 | 2021-06-22 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 34 | 53 | 140 | 289 | 513 | 2020 | 2022 | R16
160398147398 | 168787147398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-28 |  | 2019-11-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 166 | 2019 | 2019 | R16
169747160934 | 161539160934 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 2019-08-12 | 2019-09-11 | 2020-02-06 | Overhead | R16 | 2019-09-11 | 14 | 39 | 23 | 107 | 180 | 2019 | 2020 | R16
162580222739 | 167250222739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-28 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-03-26 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-03-26 | 5 | 2 | 14 | 162 | 181 | 2021 | 2021 | R16
163554151004 | 164835151004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-01 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-24 | 1 | 8 | 39 | 46 | 91 | 2019 | 2019 | R16
169759210809 | 161175210809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-03 | 2020-11-14 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 5 | 9 | 47 | 3 | 62 | 2020 | 2021 | R16
162448216455 | 167627216455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2021-01-07 | 2021-02-10 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 7 | 23 | 25 | 61 | 113 | 2020 | 2021 | R16
165247260351 | 167744260351 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-12-08 | 2023-03-30 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-03-30 | 1 | 332 | 342 | 114 | 786 | 2020 | 2023 | R16
168410148667 | 162238148667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | Overhead | R16 | 2019-05-22 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2019 | 2019 | R16
165500206446 | 166264206446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-28 | 1 |  | 16 | 178 | 193 | 2020 | 2021 | R16
166870217419 | 167350217419 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-02-25 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 31 | 70 | 100 | 2021 | 2021 | R16
168881219563 | 168808219563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-02-03 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-15 | 1 | 44 | 52 | 147 | 241 | 2020 | 2021 | R16
165033208854 | 160979208854 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 2021-03-27 | Underground | R16 | 2020-12-28 | 2 |  | 43 | 65 | 108 | 2020 | 2021 | R16
161703225621 | 166373225621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-04-01 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 23 | 5 | 75 | 29 | 129 | 2021 | 2021 | R16
168053204304 | 164864204304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-18 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 1 | 23 | 54 | 91 | 166 | 2020 | 2021 | R16
160957216560 | 169470216560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-07 | 2022-11-21 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2022-11-21 | 1 | 23 | 488 | 143 | 652 | 2020 | 2023 | R16
160379236455 | 164623236455 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-08-05 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 33 |  | 31 | 60 | 122 | 2021 | 2021 | R16
168921206751 | 168854206751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-10-09 |  | 2021-08-05 | Underground | R16 | 2021-03-25 | 0 | 60 | 120 | 96 | 274 | 2020 | 2021 | R16
167917153812 | 169864153812 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2020-02-12 | 2020-04-11 | Underground | R16 | 2020-02-12 | 1 | 10 | 184 | 43 | 235 | 2019 | 2020 | R16
165951228330 | 167538228330 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-27 | 2022-10-11 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-10-11 | 1 | 11 | 381 | 173 | 563 | 2021 | 2023 | R16
164959271342 | 165324271342 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-28 | 2022-03-03 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 19 | 222 | 230 | 16 | 484 | 2021 | 2023 | R16
167957148212 | 161792148212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-25 | 1 |  | 16 | 24 | 39 | 2019 | 2019 | R16
168645226416 | 167483226416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2021-05-06 | 1 |  | 18 | 2 | 19 | 2021 | 2021 | R16
169323225991 | 162922225991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-11-03 | 12 |  | 151 | 20 | 181 | 2021 | 2021 | R16
168558287640 | 168559287640 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2022-08-02 | 2022-12-07 | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 315 | 92 | 12 | 417 | 2021 | 2022 | R16
160286151906 | 168141151906 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-17 | 1 |  | 50 | 29 | 78 | 2019 | 2019 | R16
160837142954 | 165878142954 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-02-12 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | Underground | R16 | 2019-05-28 | 1 | 26 | 76 | 3 | 103 | 2019 | 2019 | R16
161408150093 | 165124150093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Overhead | R16 | 2019-05-01 | 1 |  | 6 |  | 6 | 2019 | 2019 | R16
164675151713 | 167767151713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 1 |  | 33 | 38 | 70 | 2019 | 2019 | R16
162862204268 | 161466204268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-21 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2020-10-21 | 1 |  | 25 | 653 | 677 | 2020 | 2023 | R16
163519204509 | 162266204509 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-06 | 1 |  | 229 | 12 | 240 | 2020 | 2021 | R16
169431144003 | 164573144003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | 2019-04-30 | Overhead | R16 | 2019-04-05 | 1 |  | 31 | 18 | 48 | 2019 | 2019 | R16
162813204678 | 162735204678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-11-05 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2020-11-05 | 1 |  | 32 | 130 | 161 | 2020 | 2021 | R16
167828207118 | 167641207118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 1 | 2 | 9 | 183 | 192 | 2020 | 2021 | R16
164608216286 | 163749216286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-29 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 6 | 2 | 31 | 56 | 92 | 2020 | 2021 | R16
165410205593 | 164287205593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-07 | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 |  | 7 | 208 | 214 | 2020 | 2021 | R16
169241213188 | 169242213188 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 1 |  | 130 | 115 | 244 | 2020 | 2021 | R16
163018151056 | 162851151056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-26 | 2019-05-03 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 13 | 6 |  |  | 99 | 2019 | 2019 | R16
163132208349 | 166304208349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-03 | 1 | 14 | 7 | 182 | 201 | 2020 | 2021 | R16
168355207936 | 167893207936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-10-26 | 1 | 8 | 2 | 123 | 131 | 2020 | 2021 | R16
166299230044 | 162620230044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-09 | 1 | 5 | 45 | 32 | 80 | 2021 | 2021 | R16
163620307862 | 163837307862 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2023-01-31 | 2023-11-16 | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-11-16 | 1 | 453 | 208 |  | 641 | 2021 | 2023 | R16
165293149355 | 161835149355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 9 |  | 28 | 58 | 93 | 2019 | 2019 | R16
168928199450 | 161951199450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | Overhead | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 2020 | 2020 | R16
164135231383 | 167715231383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | Overhead | R16 | 2021-08-01 | 1 |  | 54 | 4 | 58 | 2021 | 2021 | R16
164651145202 | 166619145202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-07-18 | Underground | R16 | 2019-07-03 | 1 |  | 86 | 12 | 97 | 2019 | 2019 | R16
169590145278 | 167197145278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-26 | 1 |  | 13 | 15 | 27 | 2019 | 2019 | R16
169081143189 | 163159143189 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-17 | 1 |  | 46 | 24 | 69 | 2019 | 2019 | R16
164141140243 | 166943140243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-01-31 | Underground | R16 | 2019-01-23 | 1 |  | 8 | 7 | 14 | 2019 | 2019 | R16
164450230823 | 163568230823 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-14 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 | 7 | 278 | 7 | 290 | 2021 | 2022 | R16
160641237689 | 163871237689 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-07 | 2021-06-07 | 2021-07-02 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-28 | 22 | 20 | 215 | 16 | 270 | 2021 | 2022 | R16
161960139429 | 165714139429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | Overhead | R16 | 2019-01-28 | 1 |  | 16 |  | 16 | 2019 | 2019 | R16
161199146493 | 168709146493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-24 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 27 | 25 | 51 | 2019 | 2019 | R16
164629214024 | 160834214024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-11 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2021-02-11 | 1 |  | 44 | 385 | 428 | 2020 | 2022 | R16
162192201877 | 165221201877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 6 |  | 31 | 68 | 103 | 2020 | 2021 | R16
165211206350 | 166155206350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-25 | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2020-11-25 | 1 |  | 37 | 621 | 657 | 2020 | 2023 | R16
165106201889 | 166848201889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-06 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 |  | 3 | 50 | 52 | 2020 | 2020 | R16
168313216683 | 169348216683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-08 |  | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-02-16 | 1 | 24 | 28 | 57 | 107 | 2020 | 2021 | R16
169260149822 | 164650149822 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-20 |  | 2019-11-13 | Underground | R16 | 2019-11-04 | 0 |  | 141 | 8 | 148 | 2019 | 2019 | R16
164122227186 | 168808227186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-04-16 | 2021-05-13 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2021-05-13 | 1 | 61 | 20 | 53 | 132 | 2021 | 2021 | R16
163462228775 | 164483228775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-04-30 | 2021-05-18 | 2021-08-24 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 2 | 53 | 13 | 71 | 136 | 2021 | 2021 | R16
164693229657 | 163581229657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | Overhead | R16 | 2021-08-02 | 1 |  | 63 | 2 | 64 | 2021 | 2021 | R16
166892140694 | 167640140694 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | Underground | R16 | 2019-03-05 | 1 | 3 | 33 | 2 | 36 | 2019 | 2019 | R16
163089139418 | 164681139418 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 2019-01-09 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 | 2020-10-05 | 5 | 2 | 454 | 70 | 528 | 2019 | 2021 | R16
169398152006 | 168356152006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-02 | 2019-07-19 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 38 | 14 | 51 | 2019 | 2019 | R16
169810213783 | 161098213783 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-11 | 2021-10-04 | 2021-10-29 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 1 | 32 | 212 | 20 | 262 | 2020 | 2021 | R16
167008232391 | 160456232391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-07-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-16 | 23 |  | 38 | 72 | 131 | 2021 | 2021 | R16
167837139626 | 165822139626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-08 | 1 |  | 44 | 27 | 70 | 2019 | 2019 | R16
163453146671 | 166568146671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-20 | 2019-03-29 | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-03-29 | 1 | 11 | 8 | 43 | 60 | 2019 | 2019 | R16
162147144316 | 165322144316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 38 | 23 | 60 | 2019 | 2019 | R16
168433141325 | 168934141325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 2 |  | 23 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R16
163860220637 | 164717220637 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-25 | 1 |  | 93 | 94 | 186 | 2021 | 2021 | R16
164156152334 | 169033152334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-06-18 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 20 | 7 | 26 | 2019 | 2019 | R16
163642158361 | 162081158361 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-05 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 |  | 74 | 2 |  |  | 185 | 2019 | 2019 | R16
163363205638 | 164887205638 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-14 | 1 |  | 11 | 72 | 82 | 2020 | 2021 | R16
165784220628 | 161411220628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-03 | 12 |  | 121 | 15 | 146 | 2021 | 2021 | R16
163665207231 | 165256207231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | Overhead | R16 | 2020-10-14 | 1 | 10 |  | 20 | 29 | 2020 | 2020 | R16
160593229229 | 162325229229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-05-14 | 1 |  | 10 | 79 | 88 | 2021 | 2021 | R16
168660238125 | 162321238125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-08-23 | 1 | 49 | 33 | 3 | 83 | 2021 | 2021 | R16
160556150575 | 166045150575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Overhead | R16 | 2020-02-07 | 1 |  | 204 | 2 | 205 | 2019 | 2020 | R16
164802233892 | 169211233892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-06-07 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | Underground | R16 | 2021-07-20 | 1 | 35 | 32 | 11 | 76 | 2021 | 2021 | R16
165397214014 | 160784214014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 96 | 145 | 240 | 2020 | 2021 | R16
163788240945 | 160606240945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-07-27 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-25 | 1 | 43 | 22 | 44 | 107 | 2021 | 2021 | R16
163395222815 | 167761222815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2021-07-14 | 6 |  | 92 |  | 97 | 2021 | 2021 | R16
164112207340 | 167884207340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-11 | 1 |  | 107 | 61 | 167 | 2020 | 2021 | R16
167164144129 | 165124144129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 |  | 297 | 2 | 298 | 2019 | 2020 | R16
169128209193 | 166087209193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-24 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-02-04 | 51 |  | 330 | 20 | 399 | 2020 | 2022 | R16
160234266847 | 167834266847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2022-01-31 |  | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 1 | 239 | 35 | 2 | 274 | 2021 | 2022 | R16
169819151955 | 168450151955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Overhead | R16 | 2019-07-29 | 1 |  | 57 |  | 57 | 2019 | 2019 | R16
164300153565 | 169922153565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-28 |  | 2019-09-18 | Underground | R16 | 2019-09-10 | 1 | 7 | 76 | 7 | 88 | 2019 | 2019 | R16
160477220944 | 169815220944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-08-12 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2021-08-12 | 86 |  | 126 | 476 | 686 | 2020 | 2023 | R16
160792225808 | 165733225808 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-12 | 1 |  | 6 | 151 | 156 | 2021 | 2021 | R16
161730146326 | 168710146326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-11-08 | 1 |  | 170 | 6 | 175 | 2019 | 2019 | R16
166562199657 | 162037199657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 12 | 34 | 45 | 2020 | 2020 | R16
164725219512 | 169734219512 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-03-22 | 2021-06-08 | Underground | R16 | 2021-03-22 | 1 | 7 | 34 | 57 | 96 | 2021 | 2021 | R16
167275229122 | 162273229122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-08 | 1 |  | 158 | 30 | 187 | 2021 | 2022 | R16
167454222085 | 161101222085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-01 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 1 | 22 | 57 | 125 | 202 | 2021 | 2021 | R16
165484234954 | 167675234954 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-15 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 1 | 46 | 43 |  | 88 | 2021 | 2021 | R16
162704234221 | 169728234221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-09 |  | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 1 | 12 | 47 | 55 | 112 | 2021 | 2021 | R16
168896150641 | 165900150641 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-27 | 0 |  | 87 | 2 | 88 | 2019 | 2019 | R16
167607143782 | 164002143782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-26 | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 2 |  | 5 | 35 | 40 | 2019 | 2019 | R16
160596231168 | 165898231168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-07-20 | 1 |  | 47 | 19 | 65 | 2021 | 2021 | R16
167636153325 | 160591153325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 2019-06-18 | Underground | R16 | 2019-06-15 | 1 | 42 | 16 | 2 | 59 | 2019 | 2019 | R16
161860222779 | 169795222779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-27 | 2021-03-10 | 2022-03-24 | 2022-04-27 | Underground | R16 | 2022-03-24 | 4 | 97 | 272 | 25 | 395 | 2020 | 2022 | R16
165051206338 | 165945206338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | Underground | R16 | 2021-03-30 | 1 | 4 | 123 | 6 | 131 | 2020 | 2021 | R16
165864152366 | 165954152366 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-14 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 1 | 12 | 64 | 2 | 76 | 2019 | 2019 | R16
167162240347 | 163928240347 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-30 | 2021-06-29 | 2021-07-23 |  | 2022-06-09 | Underground | R16 |  | 130 | 19 |  |  | 377 | 2020 | 2022 | R16
165504205451 | 168195205451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-28 | 2020-11-06 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-11-06 | 1 | 19 | 30 | 114 | 161 | 2020 | 2021 | R16
168136153893 | 161674153893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-07-02 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 23 | 40 | 62 | 2019 | 2019 | R16
167041153491 | 161431153491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-09-24 | 1 |  | 85 | 968 | 1052 | 2019 | 2023 | R16
168560147847 | 169340147847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-29 | 2019-04-01 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-04 | 7 | 2 | 47 | 50 | 103 | 2019 | 2019 | R16
168676148489 | 162472148489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 18 | 19 | 36 | 2019 | 2019 | R16
165871222120 | 165872222120 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | Overhead | R16 | 2022-06-14 | 1 | 6 | 337 | 4 | 345 | 2021 | 2022 | R16
166643228768 | 161661228768 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-19 | 2021-04-29 | 2022-01-13 | 2022-03-08 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 23 | 9 | 186 | 39 | 254 | 2021 | 2022 | R16
167682231837 | 160506231837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2022-04-04 | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2022-04-04 | 6 | 15 | 227 | 26 | 271 | 2021 | 2022 | R16
161825149927 | 164840149927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-15 | 1 |  | 18 | 14 | 31 | 2019 | 2019 | R16
163536212331 | 165582212331 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-01 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 117 | 2020 | 2021 | R16
163292150283 | 165452150283 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-09 | 2019-06-12 | Underground | R16 | 2019-06-09 | 1 |  | 32 | 3 | 35 | 2019 | 2019 | R16
161663206452 | 166267206452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 124 | 2 | 125 | 2020 | 2021 | R16
161503217606 | 169860217606 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-01-19 | 2021-08-30 | 2021-10-07 | Underground | R16 | 2021-08-30 | 1 | 64 | 160 | 29 | 251 | 2020 | 2021 | R16
163440216963 | 166351216963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 1 |  | 14 | 90 | 103 | 2021 | 2021 | R16
164343221880 | 162413221880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-18 | 2021-02-26 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 |  | 11 | 7 |  |  | 196 | 2021 | 2021 | R16
162369230228 | 164289230228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-11-30 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 147 | 85 | 231 | 2021 | 2022 | R16
161274154746 | 162832154746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-12 | 1 |  | 47 | 85 | 131 | 2019 | 2019 | R16
164441212959 | 169660212959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-12-07 |  | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-02-19 | 1 | 33 | 55 | 45 | 131 | 2020 | 2021 | R16
169972157171 | 160819157171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-07-08 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-15 | 1 | 32 | 29 | 82 | 141 | 2019 | 2019 | R16
166779215642 | 163014215642 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-22 | 4 |  | 61 | 103 | 166 | 2020 | 2021 | R16
169963245628 | 166962245628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-08-27 | 2021-11-04 | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 1 | 231 | 50 | 25 | 304 | 2020 | 2021 | R16
169300206956 | 167541206956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-11-11 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-11 | 1 |  | 22 | 111 | 132 | 2020 | 2021 | R16
169621152820 | 169680152820 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-10-18 | 2020-02-03 | Underground | R16 | 2019-10-18 | 1 |  | 111 | 77 | 187 | 2019 | 2020 | R16
164710225143 | 164124225143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | Overhead | R16 | 2021-05-19 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2021 | 2021 | R16
160649218843 | 160297218843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 2022-10-26 | Overhead | R16 |  | 2 |  |  |  | 456 | 2021 | 2022 | R16
160856206319 | 165863206319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Overhead | R16 | 2023-02-06 | 2 |  | 610 |  | 611 | 2020 | 2023 | R16
169331305220 | 165443305220 | Affordable Housing | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-26 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-05-30 | Underground | R16 | 2023-01-06 | 17 | 461 |  | 103 | 563 | 2021 | 2023 | R16
168261149461 | 161981149461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Overhead | R16 | 2019-08-08 | 9 |  | 82 |  | 90 | 2019 | 2019 | R16
162156148809 | 169923148809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-10 | 2019-07-02 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 1 | 12 | 60 | 40 | 110 | 2019 | 2019 | R16
164362152342 | 168500152342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-11 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-19 | 2 |  | 93 | 6 | 99 | 2019 | 2019 | R16
160116151622 | 167641151622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-12 | 1 |  | 27 | 44 | 70 | 2019 | 2019 | R16
163804146670 | 166740146670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-20 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | Underground | R16 | 2019-05-07 | 1 | 11 | 35 | 3 | 47 | 2019 | 2019 | R16
161194139872 | 166681139872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | Overhead | R16 | 2019-01-25 | 2 |  | 11 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R16
168877224049 | 161644224049 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 146 | 24 | 169 | 2021 | 2021 | R16
161386209421 | 161314209421 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-11-02 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-27 | 1 | 34 | 63 | 61 | 156 | 2020 | 2021 | R16
166362144978 | 166353144978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-29 | 1 |  | 19 | 12 | 30 | 2019 | 2019 | R16
165713145654 | 167539145654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 9 | 2 | 10 | 2019 | 2019 | R16
164790231684 | 168574231684 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 1 |  | 83 | 21 | 103 | 2021 | 2021 | R16
162054229420 | 168793229420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-05-04 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-25 | 1 | 42 | 16 | 120 | 176 | 2021 | 2021 | R16
162403209950 | 169744209950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-01-08 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-01-08 | 12 |  | 46 | 144 | 200 | 2020 | 2021 | R16
166795211415 | 167588211415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-23 | 2020-11-21 | 2021-02-13 | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2021-02-13 | 9 | 21 | 60 | 3 | 92 | 2020 | 2021 | R16
169720211297 | 165373211297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2020-12-22 | 1 | 35 | 24 | 86 | 143 | 2020 | 2021 | R16
168907171390 | 161872171390 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-04-05 | 2019-05-10 | 2019-11-11 | 2020-05-07 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-05-07 | 26 | 132 | 129 | 163 | 447 | 2019 | 2020 | R16
167263205848 | 164527205848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-08-18 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-02-16 | Overhead | R16 | 2020-10-01 | 31 | 3 |  | 99 | 131 | 2020 | 2021 | R16
167059226969 | 166399226969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-15 |  | 2022-05-10 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 1 | 7 | 278 | 2 | 285 | 2021 | 2022 | R16
165976217632 | 166357217632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-26 | 7 |  | 48 | 50 | 103 | 2021 | 2021 | R16
160842145338 | 166844145338 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2020-07-17 | 2021-07-11 | Underground | R16 | 2020-07-17 | 1 | 2 | 356 | 256 | 612 | 2019 | 2021 | R16
166426209660 | 168781209660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-19 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-01-14 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 13 |  | 52 | 70 | 133 | 2020 | 2021 | R16
163759230579 | 163774230579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-10-08 | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2021-10-08 | 1 | 6 | 106 | 5 | 115 | 2021 | 2021 | R16
162463149905 | 162976149905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Underground | R16 | 2019-07-15 | 1 | 8 | 61 |  | 68 | 2019 | 2019 | R16
166697154917 | 167875154917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-11 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 901 | 2019 | 2022 | R16
167973143288 | 163685143288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 23 | 26 | 48 | 2019 | 2019 | R16
162341207910 | 169757207910 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-09-09 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | Underground | R16 | 2021-02-08 | 5 | 28 | 78 | 4 | 112 | 2020 | 2021 | R16
161127168530 | 166274168530 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 2020-10-21 | Overhead | R16 | 2019-12-20 | 1 | 165 | 46 | 219 | 428 | 2019 | 2020 | R16
166191148225 | 161447148225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-22 | 2 |  | 13 | 27 | 40 | 2019 | 2019 | R16
161742204891 | 162974204891 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 2020-11-10 | Overhead | R16 | 2020-11-07 | 1 |  | 32 | 2 | 34 | 2020 | 2020 | R16
167552228341 | 161376228341 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-04-26 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 1 | 159 |  |  | 602 | 2020 | 2023 | R16
166389208107 | 160835208107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-23 |  | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-11-16 | 1 | 30 | 17 | 109 | 154 | 2020 | 2021 | R16
166711149558 | 164321149558 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-06-24 | 2019-11-11 | Overhead | R16 | 2019-06-24 | 2 |  | 47 | 101 | 148 | 2019 | 2019 | R16
162707145881 | 166826145881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  | 2022-10-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 952 | 2019 | 2022 | R16
163673153127 | 160287153127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2020-01-09 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-09 | 1 |  | 167 | 480 | 646 | 2019 | 2021 | R16
163384212992 | 169107212992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-13 | 2 |  | 27 | 70 | 97 | 2020 | 2021 | R16
160344146024 | 168077146024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-12-06 | 1 |  | 193 | 10 | 202 | 2019 | 2019 | R16
160104215763 | 163579215763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28 |  | 2021-10-18 | Overhead | R16 |  | 1 | 66 |  |  | 276 | 2020 | 2021 | R16
165234141327 | 169173141327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 2019-01-26 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-02-21 | 0 |  | 19 | 38 | 56 | 2019 | 2019 | R16
169829150747 | 165971150747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 40 | 37 | 76 | 2019 | 2019 | R16
166551220469 | 164490220469 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2021-02-12 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-04-30 | 5 | 95 | 56 | 141 | 294 | 2020 | 2021 | R16
160078150426 | 165709150426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-03 | 1 |  | 245 | 48 | 293 | 2019 | 2020 | R16
165825210629 | 164838210629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 58 | 59 | 116 | 2020 | 2021 | R16
161004204735 | 168616204735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-23 | 2020-10-22 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-22 | 1 | 15 | 22 | 198 | 233 | 2020 | 2021 | R16
161951144465 | 161509144465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 2019-02-27 | 2020-10-06 | 2021-01-21 | Underground | R16 | 2020-10-06 | 7 | 11 | 420 | 78 | 513 | 2019 | 2021 | R16
161028256953 | 160709256953 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-10-27 | 2021-02-17 | 2021-11-16 | 2022-05-03 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 82 | 195 | 121 | 12 | 407 | 2020 | 2022 | R16
164585147373 | 160560147373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-29 | 1 |  | 23 | 22 | 44 | 2019 | 2019 | R16
169481152671 | 162646152671 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-05-17 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-10 | 1 | 28 | 39 | 34 | 99 | 2019 | 2019 | R16
164039142962 | 162701142962 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-03-01 | 1 |  | 15 | 22 | 36 | 2019 | 2019 | R16
168249213650 | 160300213650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-04-30 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 1 |  | 101 | 137 | 237 | 2020 | 2021 | R16
161611220935 | 169877220935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-04-23 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 19 |  | 46 | 146 | 209 | 2021 | 2021 | R16
160723154212 | 161998154212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-05 | 1 |  | 45 | 22 | 66 | 2019 | 2019 | R16
168740269172 | 165423269172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-19 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-11-22 | 258 |  | 201 | 54 | 511 | 2021 | 2023 | R16
167384209695 | 161800209695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 |  | 3 | 2 |  |  | 268 | 2020 | 2021 | R16
162409200430 | 163533200430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-09-10 | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-09-10 | 1 |  | 21 | 96 | 116 | 2020 | 2021 | R16
164498211790 | 166812211790 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Commercial | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-12-01 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 267 |  | 195 | 2020 | 2021 | R16
166309154367 | 162049154367 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | Overhead | R16 | 2020-04-16 | 1 |  | 228 | 2 | 229 | 2019 | 2020 | R16
162585181051 | 162657181051 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-10 | 2020-01-21 | 2020-02-19 | 2021-02-26 | 2021-05-24 | Underground | R16 | 2021-02-26 | 205 | 22 | 268 | 62 | 554 | 2019 | 2021 | R16
161535200163 | 168764200163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-08-10 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-06 | 1 | 17 | 108 | 73 | 196 | 2020 | 2021 | R16
168547238841 | 164642238841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-07-13 | 2021-11-08 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2021-11-08 | 1 | 45 | 85 | 56 | 184 | 2021 | 2022 | R16
161009214509 | 161190214509 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | Underground | R16 | 2023-06-15 | 1 | 4 | 649 | 7 | 658 | 2020 | 2023 | R16
161743222222 | 163514222222 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 2021-04-13 | 2021-05-22 | Underground | R16 | 2021-04-13 | 6 | 10 | 31 | 29 | 73 | 2021 | 2021 | R16
166829209608 | 161155209608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-11-12 | 6 |  | 7 | 24 | 35 | 2020 | 2020 | R16
161119228377 | 166618228377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-27 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-20 | 1 | 14 | 18 | 123 | 153 | 2021 | 2021 | R16
161684151652 | 167770151652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 1 |  | 73 | 10 | 82 | 2019 | 2019 | R16
168988235928 | 165552235928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-21 |  | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-09-14 | 1 | 27 | 323 | 31 | 379 | 2021 | 2022 | R16
168866234393 | 167933234393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-11 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-09-29 | 1 | 19 | 79 | 24 | 120 | 2021 | 2021 | R16
169936216758 | 162623216758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-01-11 | 2022-05-13 | 2022-04-15 | Underground | R16 | 2022-05-13 | 1 | 15 | 350 |  | 344 | 2020 | 2022 | R16
160770217436 | 167670217436 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-01-17 |  | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 0 |  | 42 | 37 | 78 | 2021 | 2021 | R16
161655144363 | 165129144363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 30 | 31 | 60 | 2019 | 2019 | R16
167016225465 | 163499225465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-31 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 36 | 29 | 131 | 194 | 2021 | 2021 | R16
161982239766 | 160187239766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-11 | 2021-07-16 | 2021-07-20 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-13 | 92 | 3 | 62 | 20 | 174 | 2021 | 2021 | R16
164045198909 | 160782198909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-11-04 | 1 |  | 332 | 2 | 333 | 2020 | 2021 | R16
166891218949 | 160698218949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2021 | 2021 | R16
160392209382 | 168928209382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2021-07-13 | Underground | R16 | 2020-11-11 | 1 | 10 | 8 | 175 | 191 | 2020 | 2021 | R16
165294143420 | 163707143420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 30 | 14 | 43 | 2019 | 2019 | R16
164837159153 | 161480159153 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-05-30 | 2019-06-20 | 2019-07-26 | 2019-10-03 | 2020-04-06 | Underground | R16 | 2019-10-03 | 16 | 27 | 50 | 133 | 223 | 2019 | 2020 | R16
166004153189 | 160572153189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-27 | 1 |  | 222 | 53 | 274 | 2019 | 2020 | R16
163354200714 | 164150200714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-18 | 1 |  | 25 | 63 | 87 | 2020 | 2020 | R16
165683197817 | 169316197817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-04 | 1 |  | 119 | 75 | 193 | 2020 | 2021 | R16
168376288265 | 168952288265 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-04-19 | 2021-10-24 | 2022-08-08 | 2022-12-22 | 2023-01-11 | Underground | R16 | 2022-12-22 | 135 | 206 | 99 | 15 | 453 | 2021 | 2023 | R16
161897152279 | 168953152279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-09-13 | Underground | R16 | 2019-08-26 | 1 |  | 75 | 15 | 89 | 2019 | 2019 | R16
161650207179 | 168158207179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 1 |  | 13 | 191 | 203 | 2020 | 2021 | R16
160941253986 | 162757253986 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-08-11 | 2020-09-30 | 2021-10-27 | 2021-12-15 | 2022-01-05 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 37 | 281 | 36 | 16 | 367 | 2020 | 2022 | R16
168315218377 | 165863218377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-26 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 1 | 13 | 41 | 99 | 151 | 2021 | 2021 | R16
169235203878 | 169990203878 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | Overhead | R16 | 2022-09-04 | 4 |  | 514 | 7 | 524 | 2020 | 2022 | R16
163781154891 | 162777154891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-10 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-17 | 1 | 2 | 28 | 29 | 57 | 2019 | 2019 | R16
168573146224 | 168411146224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 53 | 3 | 55 | 2019 | 2019 | R16
164650145831 | 167844145831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-14 | 1 |  | 69 | 42 | 110 | 2019 | 2019 | R16
169644166240 | 169662166240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-09-30 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-16 | 1 | 97 | 13 | 9 | 117 | 2019 | 2019 | R16
166218140238 | 167266140238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-26 | 1 |  | 31 | 25 | 55 | 2019 | 2019 | R16
166340222508 | 162921222508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-30 | 19 |  | 42 | 136 | 195 | 2021 | 2021 | R16
167263153120 | 160280153120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Overhead | R16 | 2019-08-01 | 1 |  | 53 |  | 53 | 2019 | 2019 | R16
161727222476 | 168018222476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | 2022-06-28 | Overhead | R16 |  | 3 |  |  |  | 345 | 2021 | 2022 | R16
160278145118 | 166821145118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 26 | 28 | 53 | 2019 | 2019 | R16
168199159810 | 163234159810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-08-02 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | Underground | R16 | 2020-02-19 | 1 | 123 | 144 | 3 | 268 | 2019 | 2020 | R16
166093156560 | 164284156560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-06-21 | 2019-06-27 |  | 2019-11-06 | Underground | R16 |  | 88 | 5 |  |  | 186 | 2019 | 2019 | R16
160530237390 | 165347237390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-14 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | Overhead | R16 | 2021-09-16 | 35 |  | 56 | 2 | 91 | 2021 | 2021 | R16
168298147231 | 169414147231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 | 2 | 44 | 58 | 102 | 2019 | 2019 | R16
163596149065 | 162226149065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-04-12 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 |  | 1 | 46 |  |  | 78 | 2019 | 2019 | R16
161753206921 | 166719206921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 3 |  | 104 | 6 | 111 | 2020 | 2021 | R16
168209211660 | 161772211660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 16 |  | 87 | 164 | 265 | 2020 | 2021 | R16
161330155109 | 168070155109 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-13 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-11-17 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 66 |  | 47 | 67 | 178 | 2019 | 2019 | R16
160592225314 | 164268225314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-11-01 | 1 |  | 155 | 2 | 156 | 2021 | 2021 | R16
169474143963 | 164596143963 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | Underground | R16 | 2020-06-09 | 1 |  | 339 | 3 | 341 | 2019 | 2020 | R16
167390206202 | 165611206202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-11-12 | 1 |  | 30 | 260 | 289 | 2020 | 2021 | R16
162931212837 | 168956212837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2021-11-10 | 2023-02-06 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 0 |  | 243 | 324 | 566 | 2020 | 2023 | R16
167829210559 | 165481210559 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-11-13 | 2021-02-11 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 1 | 62 | 65 | 382 | 507 | 2020 | 2022 | R16
169811207353 | 169844207353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-10-15 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 1 | 61 |  |  | 585 | 2020 | 2022 | R16
167579240976 | 169063240976 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 2023-03-10 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 7 | 262 | 423 | 79 | 768 | 2020 | 2023 | R16
167886209614 | 162624209614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-19 | 1 |  | 78 | 46 | 123 | 2020 | 2021 | R16
169103217543 | 165363217543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-04-22 | 2021-05-13 | Underground | R16 | 2021-04-22 | 8 |  | 70 | 16 | 92 | 2021 | 2021 | R16
166720229756 | 161036229756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-05-06 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-16 | 1 | 7 | 96 | 28 | 129 | 2021 | 2021 | R16
164203234055 | 160557234055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-09 | 2021-07-27 | 2023-04-13 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 1 | 9 | 35 | 448 | 490 | 2021 | 2023 | R16
161776222255 | 167765222255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | 2022-02-17 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 232 | 21 | 252 | 2021 | 2022 | R16
160898212453 | 165561212453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-02 |  | 2021-04-21 | Underground | R16 | 2021-01-20 | 1 | 11 | 36 | 66 | 111 | 2020 | 2021 | R16
166949216624 | 165557216624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-14 | 1 |  | 6 | 70 | 75 | 2021 | 2021 | R16
162492153897 | 164243153897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-31 | 2019-08-20 | 2020-02-19 | Underground | R16 | 2019-08-20 | 1 | 32 | 58 | 132 | 220 | 2019 | 2020 | R16
168609153919 | 161702153919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 64 | 33 | 96 | 2019 | 2019 | R16
165426216265 | 160830216265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2022-07-19 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2022-07-19 | 16 | 2 | 401 | 233 | 649 | 2020 | 2023 | R16
169858254368 | 169015254368 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-04-19 | 2021-10-25 | 2021-11-01 |  | 2022-01-20 | Overhead | R16 |  | 136 | 6 |  |  | 199 | 2021 | 2022 | R16
165317216589 | 161969216589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-04 | 15 |  | 40 | 66 | 119 | 2020 | 2021 | R16
167775149352 | 163810149352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-08 | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 17 | 19 | 35 | 2019 | 2019 | R16
169576214492 | 161465214492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 1 |  | 55 | 65 | 119 | 2020 | 2021 | R16
168620142454 | 161537142454 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 66 | 19 | 84 | 2019 | 2019 | R16
165056148023 | 168151148023 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-02 | 2020-04-08 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2020-04-08 | 1 | 14 | 267 | 515 | 794 | 2019 | 2022 | R16
163901200029 | 162751200029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 0 |  | 127 | 2 | 128 | 2020 | 2021 | R16
161325220451 | 167959220451 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-19 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-05-18 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 19 |  | 68 | 123 | 208 | 2021 | 2021 | R16
164817154573 | 167650154573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-07 |  | 2019-11-26 | Underground | R16 | 2019-11-18 | 1 | 24 | 117 | 7 | 146 | 2019 | 2019 | R16
162511150284 | 165549150284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-25 | 1 |  | 44 | 45 | 88 | 2019 | 2019 | R16
162572224470 | 165824224470 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-20 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-20 | 22 |  | 21 | 145 | 186 | 2021 | 2021 | R16
163806151899 | 165528151899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-05-10 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-09 | 1 | 52 | 43 | 35 | 128 | 2019 | 2019 | R16
165000176352 | 164923176352 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-01-10 | 2021-01-06 | 2021-11-12 | Underground | R16 | 2021-01-06 | 1 | 189 | 259 | 223 | 669 | 2019 | 2021 | R16
160631212681 | 161119212681 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-17 | 2020-12-02 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 15 | 12 |  |  | 269 | 2020 | 2021 | R16
169136151008 | 162709151008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-05-02 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-11 | 1 | 17 | 51 | 33 | 99 | 2019 | 2019 | R16
169508174909 | 161222174909 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 2019-12-19 | 2020-06-23 | 2020-09-01 | Underground | R16 | 2020-06-23 | 4 | 145 | 134 | 51 | 331 | 2019 | 2020 | R16
166395146559 | 169028146559 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-16 | 1 |  | 20 | 25 | 44 | 2019 | 2019 | R16
166213221188 | 165509221188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-16 | 0 |  | 40 | 146 | 185 | 2021 | 2021 | R16
168882224652 | 168723224652 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential Subdivision | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2021-03-24 | 2022-12-15 | 2023-02-02 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 1 | 487 | 452 | 36 | 973 | 2019 | 2023 | R16
161730229595 | 163165229595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-07 | 1 |  | 46 | 27 | 72 | 2021 | 2021 | R16
160404232667 | 160360232667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2021-05-28 | 1 |  | 2 | 100 | 101 | 2021 | 2021 | R16
164163149373 | 161895149373 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-16 |  | 2019-11-11 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 157 | 2019 | 2019 | R16
161291208001 | 169830208001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 520 | 2020 | 2022 | R16
166814144417 | 161190144417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-28 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-18 | 1 | 19 | 145 |  | 163 | 2019 | 2019 | R16
166434150766 | 162424150766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-30 | 2019-11-13 | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-13 | 1 | 17 | 142 | 7 | 164 | 2019 | 2019 | R16
161615225970 | 164486225970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-07 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-07 | 1 | 7 | 44 | 59 | 108 | 2021 | 2021 | R16
161260221466 | 166005221466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-22 | 1 |  | 107 | 68 | 174 | 2021 | 2021 | R16
168464216161 | 161807216161 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-04 | 2020-12-21 | 2021-01-05 |  | 2021-08-31 | Overhead | R16 |  | 100 | 12 |  |  | 281 | 2020 | 2021 | R16
166641151926 | 162692151926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 2019-05-09 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 |  | 17 | 6 |  |  | 146 | 2019 | 2019 | R16
166650141785 | 160353141785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-22 | 1 |  | 124 | 26 | 149 | 2019 | 2019 | R16
160953201729 | 160476201729 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-28 | 2020-08-19 | 2020-08-25 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 |  | 17 | 5 |  |  | 561 | 2020 | 2022 | R16
166664222700 | 162695222700 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-07 | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 2021-06-18 | Underground | R16 | 2021-05-03 | 3 | 85 | 42 | 35 | 163 | 2020 | 2021 | R16
165014197968 | 169359197968 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-09-09 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 36 | 252 | 287 | 2020 | 2021 | R16
168263217573 | 165082217573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-10 | 2021-08-10 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 1 | 10 | 17 | 130 | 155 | 2021 | 2021 | R16
162540210687 | 164852210687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-11-13 | 1 |  |  | 110 | 110 | 2020 | 2021 | R16
161792152470 | 169340152470 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-03 | 1 |  | 233 | 48 | 280 | 2019 | 2020 | R16
166755223264 | 160085223264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-09-15 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 1 |  | 135 | 40 | 174 | 2021 | 2021 | R16
160563231540 | 162470231540 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-19 |  | 2022-03-31 | Underground | R16 | 2022-03-11 | 1 | 13 | 213 | 15 | 239 | 2021 | 2022 | R16
165912155551 | 163074155551 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-06-17 |  | 2022-09-25 | Underground | R16 | 2019-07-23 | 1 | 47 | 27 | 829 | 901 | 2019 | 2022 | R16
166139140155 | 166069140155 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2019-01-09 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2021-10-04 | 2020-02-03 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 4 |  | 711 |  | 279 | 2019 | 2020 | R16
165290146420 | 168531146420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 |  | 24 |  | 24 | 2019 | 2019 | R16
162104150907 | 166318150907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 1 |  | 45 | 6 | 50 | 2019 | 2019 | R16
167750216929 | 166167216929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 128 | 33 | 160 | 2021 | 2021 | R16
161662227813 | 169612227813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-06-16 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-16 | 2 |  | 40 | 101 | 141 | 2021 | 2021 | R16
163901152271 | 168735152271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | Overhead | R16 | 2019-12-02 | 1 |  | 146 | 2 | 147 | 2019 | 2019 | R16
160900221686 | 165668221686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-26 | 4 |  | 108 | 21 | 131 | 2021 | 2021 | R16
168715212458 | 168221212458 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-28 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-01-28 | 1 |  | 42 | 143 | 184 | 2020 | 2021 | R16
168452217879 | 168907217879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-04-22 | Underground | R16 | 2021-01-26 | 1 |  | 3 | 63 | 65 | 2021 | 2021 | R16
163208152330 | 169043152330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-06 | 1 |  | 61 | 21 | 81 | 2019 | 2019 | R16
161825201369 | 165476201369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2020 | 2020 | R16
168477183047 | 160470183047 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-22 | 2019-10-01 | 2020-03-05 | 2020-08-18 | 2020-11-19 | Underground | R16 | 2020-08-18 | 95 | 113 | 119 | 68 | 392 | 2019 | 2020 | R16
160480213860 | 160522213860 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-14 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-30 | 0 | 1 | 13 | 78 | 90 | 2020 | 2021 | R16
160658151740 | 165481151740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-25 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 9 |  | 20 | 51 | 78 | 2019 | 2019 | R16
164859233284 | 161397233284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 1 |  | 27 | 26 | 52 | 2021 | 2021 | R16
166001213784 | 161736213784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-01 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2020-12-14 | 30 |  | 1 | 95 | 125 | 2020 | 2021 | R16
161362226268 | 166901226268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 45 | 112 | 156 | 2021 | 2021 | R16
164193151953 | 164762151953 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-05-10 | 2020-01-29 | 2020-03-17 | Underground | R16 | 2020-01-29 | 1 | 92 | 189 | 35 | 314 | 2019 | 2020 | R16
164319149610 | 160959149610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-19 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-10 | 1 | 15 | 16 | 17 | 46 | 2019 | 2019 | R16
166219231131 | 169356231131 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-20 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-08 | 20 |  | 148 | 30 | 196 | 2021 | 2022 | R16
166250202856 | 160377202856 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-09-04 | 2020-10-23 | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2020-10-23 | 7 | 24 | 36 | 738 | 802 | 2020 | 2023 | R16
165469204482 | 167901204482 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-01-17 | 2020-08-22 | 2020-09-21 | 2021-01-12 | 2021-03-22 | Underground | R16 | 2021-01-12 | 417 | 21 | 82 | 50 | 568 | 2019 | 2021 | R16
162982166697 | 163011166697 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-10-04 | 2020-08-11 | 2021-02-10 | Underground | R16 | 2020-08-11 | 5 | 81 | 223 | 132 | 438 | 2019 | 2021 | R16
167130161002 | 167816161002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2019-05-08 | 2019-07-08 | 2019-08-12 | 2019-10-03 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2019-10-03 | 44 | 26 | 39 | 91 | 197 | 2019 | 2020 | R16
162633215704 | 168932215704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-09-13 | Underground | R16 | 2021-08-18 | 17 |  | 168 | 19 | 202 | 2020 | 2021 | R16
162047151924 | 167827151924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | Overhead | R16 | 2019-07-11 | 3 |  | 46 | 3 | 50 | 2019 | 2019 | R16
168382227898 | 169604227898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-17 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-05-17 | 1 |  | 19 | 74 | 92 | 2021 | 2021 | R16
161708147964 | 168220147964 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-02 |  | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2020-06-02 | 1 | 14 | 306 | 476 | 794 | 2019 | 2022 | R16
169870157511 | 169880157511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-24 | Overhead | R16 | 2019-07-15 | 0 | 38 | 4 | 8 | 48 | 2019 | 2019 | R16
160709145540 | 160795145540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-09 | 2019-04-16 | 2019-05-30 | Underground | R16 | 2019-04-16 | 1 | 26 | 27 | 33 | 85 | 2019 | 2019 | R16
165501224849 | 161078224849 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-26 | 2021-08-11 | 2022-02-04 | Underground | R16 | 2021-08-11 | 1 | 41 | 99 | 128 | 266 | 2021 | 2022 | R16
165832145422 | 165078145422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-08 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2019-09-24 | 1 | 10 | 143 | 967 | 1118 | 2019 | 2023 | R16
169432211979 | 167291211979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 20 | 87 | 106 | 2020 | 2021 | R16
168591211186 | 165587211186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | Overhead | R16 | 2021-01-26 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2020 | 2021 | R16
165066198167 | 169743198167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2021-01-20 | 1 |  | 130 | 2 | 131 | 2020 | 2021 | R16
161513146100 | 168121146100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-13 | 2019-04-16 | Overhead | R16 | 2019-04-13 | 1 |  | 22 | 2 | 24 | 2019 | 2019 | R16
166984203110 | 168879203110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 553 | 2020 | 2022 | R16
169336303019 | 163645303019 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-05-06 | 2021-09-22 | 2022-12-20 | 2023-10-13 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-10-13 | 100 | 325 | 214 | 23 | 659 | 2021 | 2023 | R16
168984141222 | 167831141222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Underground | R16 | 2019-09-18 | 1 | 6 | 170 |  | 175 | 2019 | 2019 | R16
161653236188 | 169735236188 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-06-04 | 2021-06-22 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | Overhead | R16 | 2022-08-01 | 63 | 13 | 290 | 7 | 370 | 2021 | 2022 | R16
162212211360 | 165911211360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 1 |  | 10 | 98 | 107 | 2020 | 2021 | R16
162673225302 | 164198225302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-22 | 1 |  | 149 | 16 | 164 | 2021 | 2021 | R16
165906169411 | 162344169411 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-02-08 | 2019-05-06 | 2019-10-24 | 2020-03-23 | 2020-09-21 | Underground | R16 | 2020-03-23 | 62 | 124 | 108 | 131 | 422 | 2019 | 2020 | R16
162410211328 | 161540211328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-19 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-29 | 1 | 15 | 116 | 138 | 267 | 2020 | 2021 | R16
165385223136 | 160342223136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 8 | 164 | 171 | 2021 | 2021 | R16
162403210389 | 164292210389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-13 | 1 |  | 3 | 109 | 111 | 2020 | 2021 | R16
166154148226 | 167452148226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-15 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-04-05 | 2021-05-22 | Underground | R16 | 2021-04-05 | 58 |  | 523 | 35 | 614 | 2019 | 2021 | R16
161422233434 | 163832233434 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-06-04 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 |  | 1 | 82 |  |  | 258 | 2021 | 2022 | R16
167132152705 | 168859152705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-30 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-05-30 | 4 |  | 10 | 63 | 75 | 2019 | 2019 | R16
161259204215 | 161817204215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 5 | 62 | 66 | 2020 | 2020 | R16
163803154202 | 161900154202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-09-10 | 1 |  | 72 | 2 | 73 | 2019 | 2019 | R16
168434154610 | 162121154610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-07 |  | 2022-05-09 | Underground | R16 | 2019-08-21 | 1 | 4 | 54 | 709 | 765 | 2019 | 2022 | R16
163716248270 | 163032248270 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-05 | 2021-02-16 | 2021-09-17 |  | 2022-09-08 | Underground | R16 |  | 74 | 154 |  |  | 481 | 2020 | 2022 | R16
168801228085 | 162496228085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-22 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-08 | 1 | 24 | 56 | 26 | 104 | 2021 | 2021 | R16
160353143032 | 168609143032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-02-12 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-06 | 1 | 15 | 17 | 29 | 59 | 2019 | 2019 | R16
168549264941 | 166220264941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-07-01 | 2022-01-14 | 2022-10-20 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2022-10-20 | 63 | 142 | 200 | 166 | 568 | 2021 | 2023 | R16
164349221613 | 161959221613 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-24 | 2021-02-25 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-09 | 16 | 2 | 32 | 151 | 198 | 2021 | 2021 | R16
168625230588 | 164884230588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-06-11 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-11 | 2 |  | 22 | 104 | 126 | 2021 | 2021 | R16
166250236506 | 163532236506 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-07 | 2020-11-19 | 2021-06-24 | 2022-01-04 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2022-01-04 | 9 | 156 | 139 | 15 | 316 | 2020 | 2022 | R16
160183141764 | 160168141764 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 140 | 2019 | 2019 | R16
161296160292 | 162896160292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-08-06 | 2020-02-12 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2020-02-12 | 1 | 43 | 137 | 867 | 1045 | 2019 | 2023 | R16
168885149432 | 169281149432 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-17 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 1 | 20 | 913 | 60 | 991 | 2019 | 2023 | R16
163970203758 | 160878203758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2021-06-14 | Overhead | R16 | 2020-09-25 | 1 |  | 9 | 187 | 195 | 2020 | 2021 | R16
168210141710 | 168155141710 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-29 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 940 | 2019 | 2022 | R16
165966215911 | 164356215911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-01-28 | 1 |  | 21 | 140 | 160 | 2020 | 2021 | R16
167341152460 | 162915152460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-05-14 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-18 | 1 | 24 | 26 | 40 | 88 | 2019 | 2019 | R16
169282225664 | 165586225664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-05 | 28 | 2 | 3 | 156 | 186 | 2021 | 2021 | R16
161074163178 | 169850163178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-09-03 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-03 | 0 | 77 | 197 | 27 | 299 | 2019 | 2020 | R16
162463231251 | 166389231251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-02-25 | 1 |  | 204 | 7 | 210 | 2021 | 2022 | R16
160746208015 | 168518208015 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 | 6 | 84 | 57 | 145 | 2020 | 2021 | R16
169109146659 | 169223146659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-05-13 | 1 |  | 38 | 4 | 41 | 2019 | 2019 | R16
166213212876 | 165153212876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-12-04 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 504 | 2020 | 2022 | R16
165489213704 | 160354213704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-05 | 1 |  | 18 | 74 | 91 | 2020 | 2021 | R16
162676279846 | 166840279846 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-13 | 2022-02-12 | 2022-05-19 | 2023-03-09 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-03-09 | 283 | 69 | 211 | 57 | 618 | 2021 | 2023 | R16
165396144976 | 166360144976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 13 | 18 | 30 | 2019 | 2019 | R16
168662205943 | 168427205943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-09-30 |  | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 1 | 54 | 39 | 168 | 259 | 2020 | 2021 | R16
169241221746 | 166735221746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 38 | 150 | 187 | 2021 | 2021 | R16
165711225482 | 164922225482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-04-03 | 1 |  | 524 | 34 | 557 | 2021 | 2023 | R16
160046225461 | 164873225461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-13 | 1 |  | 32 | 128 | 159 | 2021 | 2021 | R16
168926224957 | 163235224957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-08 | 1 |  | 53 | 58 | 110 | 2021 | 2021 | R16
167631221061 | 168836221061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-02-19 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | Overhead | R16 | 2021-03-11 | 1 | 21 | 15 | 2 | 36 | 2021 | 2021 | R16
167977238363 | 162612238363 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2022-05-23 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-05-23 | 20 | 30 | 227 | 12 | 286 | 2021 | 2022 | R16
168341202786 | 168783202786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-10-06 | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 1 |  | 23 | 78 | 100 | 2020 | 2021 | R16
164473218081 | 168746218081 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-06 | 2 |  | 75 | 132 | 207 | 2021 | 2021 | R16
169086223163 | 169085223163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2023-10-27 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-27 | 2 |  | 688 | 24 | 712 | 2021 | 2023 | R16
164882227790 | 168728227790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-21 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-08 | 0 | 3 | 35 | 58 | 94 | 2021 | 2021 | R16
165336203896 | 160895203896 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | Overhead | R16 | 2020-09-21 | 1 |  | 5 | 4 | 8 | 2020 | 2020 | R16
164827216676 | 165818216676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | Overhead | R16 | 2021-05-25 | 1 |  | 98 | 3 | 100 | 2021 | 2021 | R16
167127227744 | 169107227744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 137 | 2 | 138 | 2021 | 2021 | R16
161269211177 | 168976211177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 12 | 11 | 90 | 164 | 274 | 2020 | 2021 | R16
160324218697 | 160288218697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-03-01 | 1 |  | 24 | 68 | 91 | 2021 | 2021 | R16
165273148272 | 161899148272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 44 | 49 | 92 | 2019 | 2019 | R16
166256154692 | 168445154692 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 2019-06-07 |  | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-04-27 | 0 | 20 | 232 | 48 | 298 | 2019 | 2020 | R16
167637167386 | 166831167386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-10-07 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-15 | 1 | 153 | 30 | 5 | 186 | 2019 | 2019 | R16
163873197730 | 169028197730 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-09-21 | 1 |  | 46 | 12 | 57 | 2020 | 2020 | R16
162458212765 | 162445212765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | Underground | R16 | 2020-12-22 | 1 | 24 | 13 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R16
161073204873 | 162973204873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-29 | 1 |  | 26 | 193 | 218 | 2020 | 2021 | R16
169983222008 | 167268222008 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-26 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-04-26 | 1 |  | 41 | 131 | 171 | 2021 | 2021 | R16
160678232041 | 165942232041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-06 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-09-15 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 20 | 15 | 84 | 29 | 145 | 2021 | 2021 | R16
164498250725 | 163458250725 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2021-10-05 |  | 2022-09-20 | Underground | R16 |  | 1 | 268 |  |  | 518 | 2020 | 2022 | R16
162956207695 | 168978207695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2021-07-19 | Underground | R16 | 2020-10-28 | 1 |  | 7 | 189 | 195 | 2020 | 2021 | R16
164169204909 | 160397204909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-24 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 | 2021-02-26 | 1 | 10 | 112 | 51 | 171 | 2020 | 2021 | R16
164777141894 | 160745141894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 65 | 19 | 83 | 2019 | 2019 | R16
168984218276 | 169595218276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-02-04 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-02-04 | 1 |  | 8 | 132 | 139 | 2021 | 2021 | R16
168087218329 | 166672218329 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 2023-06-02 | Underground | R16 |  | 9 |  |  |  | 623 | 2021 | 2023 | R16
164682142891 | 164668142891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-02-12 |  | 2019-03-26 | Underground | R16 |  | 1 | 30 |  |  | 60 | 2019 | 2019 | R16
166537144440 | 164619144440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | Overhead | R16 | 2019-03-15 | 4 |  | 13 | 3 | 18 | 2019 | 2019 | R16
164695153306 | 164674153306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-23 | 2019-07-03 | 2019-08-02 | Underground | R16 | 2019-07-03 | 1 | 24 | 30 | 23 | 75 | 2019 | 2019 | R16
168409225498 | 166749225498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-04-01 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-27 | 1 | 26 | 41 | 118 | 183 | 2021 | 2021 | R16
160706181375 | 162128181375 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-04 | 2019-09-10 | 2020-02-21 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 71 | 119 |  |  | 324 | 2019 | 2020 | R16
169025212748 | 165930212748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 2020-12-04 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 5 | 41 | 9 | 86 | 138 | 2020 | 2021 | R16
166205211166 | 165595211166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-02-10 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-02-10 | 1 |  | 61 | 259 | 319 | 2020 | 2022 | R16
160191220924 | 161548220924 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-06-01 | 1 | 12 | 75 | 2 | 87 | 2021 | 2021 | R16
165871149253 | 163586149253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | Overhead | R16 | 2019-08-02 | 1 |  | 79 | 3 | 81 | 2019 | 2019 | R16
165462151637 | 166847151637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 2019-06-20 | 2019-08-21 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 1 | 5 | 32 | 45 | 80 | 2019 | 2019 | R16
168286141904 | 160193141904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-21 | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-02-21 | 3 |  | 16 | 28 | 45 | 2019 | 2019 | R16
169718154872 | 162264154872 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-11 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-09 | 1 | 6 | 195 | 67 | 266 | 2019 | 2020 | R16
165258200535 | 163852200535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | Underground | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 2 | 11 | 12 | 2020 | 2020 | R16
161729226125 | 166287226125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 60 | 85 | 144 | 2021 | 2021 | R16
169741149524 | 163948149524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 20 | 15 | 34 | 2019 | 2019 | R16
162086230969 | 165085230969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-20 | 2021-10-27 | Underground | R16 | 2021-05-20 | 1 | 33 | 4 | 115 | 150 | 2021 | 2021 | R16
160108219367 | 161624219367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-19 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-02-19 | 1 |  | 14 | 185 | 198 | 2021 | 2021 | R16
161404164618 | 166715164618 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-09-17 |  | 2019-09-25 | Underground | R16 | 2019-09-18 | 1 | 100 | 2 | 6 | 106 | 2019 | 2019 | R16
165541151943 | 168038151943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 59 | 26 | 84 | 2019 | 2019 | R16
168356214378 | 161633214378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-22 | 1 |  | 47 | 54 | 100 | 2020 | 2021 | R16
163836240642 | 168925240642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2022-01-31 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 5 | 43 | 9 | 128 | 182 | 2021 | 2022 | R16
165502199870 | 162382199870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 10 | 34 | 43 | 2020 | 2020 | R16
161743207619 | 166783207619 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-20 |  | 2023-08-02 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 735 | 2020 | 2023 | R16
169070211482 | 164977211482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | Overhead | R16 | 2021-12-20 | 1 | 5 | 282 | 14 | 299 | 2020 | 2022 | R16
163077201996 | 167671201996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 |  | 0 |  |  |  | 94 | 2020 | 2021 | R16
166518146894 | 160716146894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-03-22 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-30 | 1 | 37 | 50 | 53 | 138 | 2019 | 2019 | R16
164883206363 | 163399206363 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2021-06-16 | 2021-07-13 | Underground | R16 | 2021-06-16 | 1 | 7 | 182 | 20 | 207 | 2020 | 2021 | R16
168333151725 | 168235151725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-05-07 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 |  | 1 | 39 |  |  | 1106 | 2019 | 2023 | R16
166688158923 | 168940158923 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-07-24 |  | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-20 | 1 | 130 | 20 | 7 | 155 | 2019 | 2019 | R16
167860145397 | 167345145397 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-06-20 | 2019-11-11 | Underground | R16 | 2019-06-20 | 1 |  | 75 | 103 | 177 | 2019 | 2019 | R16
161320224345 | 161323224345 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-29 | 2021-03-09 | 2021-03-22 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 |  | 465 | 10 |  |  | 643 | 2019 | 2021 | R16
163192198357 | 160032198357 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-09-15 | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 0 |  | 37 | 69 | 105 | 2020 | 2020 | R16
167787200587 | 163816200587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 1 |  | 23 | 76 | 98 | 2020 | 2020 | R16
163677229443 | 169485229443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 2021-08-18 | Underground | R16 | 2021-05-19 | 10 |  | 12 | 66 | 86 | 2021 | 2021 | R16
165947147095 | 169659147095 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 1 |  | 42 | 60 | 101 | 2019 | 2019 | R16
161534285941 | 163011285941 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2022-07-18 | 2023-09-26 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-09-26 | 1 | 344 | 312 | 9 | 663 | 2021 | 2023 | R16
168418235354 | 161372235354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | Underground | R16 | 2021-08-13 | 1 | 38 | 41 | 3 | 80 | 2021 | 2021 | R16
167483155592 | 168586155592 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | Underground | R16 | 2019-11-11 |  |  | 131 | 2 | 132 | 2019 | 2019 | R16
162594142279 | 161831142279 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-05 | 1 |  | 43 | 18 | 60 | 2019 | 2019 | R16
168397204327 | 161894204327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-27 | 1 |  | 28 | 179 | 206 | 2020 | 2021 | R16
161686144467 | 161555144467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 2019-04-26 | Overhead | R16 | 2019-04-03 | 17 |  | 26 | 18 | 59 | 2019 | 2019 | R16
164806220739 | 165311220739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-01-06 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-03 | 31 |  | 54 | 135 | 218 | 2021 | 2021 | R16
163317215976 | 164466215976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-04-05 | 1 |  | 66 | 160 | 225 | 2021 | 2021 | R16
162954207501 | 168490207501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-15 | 1 |  | 43 | 87 | 129 | 2020 | 2021 | R16
160725216272 | 166484216272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2021-01-06 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-19 | 16 | 18 | 53 | 107 | 191 | 2020 | 2021 | R16
169970222468 | 168161222468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-03-04 | 2021-07-07 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2021-07-07 | 1 | 32 | 90 | 14 | 134 | 2021 | 2021 | R16
166064150706 | 161486150706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-29 | 2019-05-23 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-05-23 | 1 | 18 | 19 | 68 | 103 | 2019 | 2019 | R16
164983197831 | 169092197831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 |  | 31 | 44 | 74 | 2020 | 2020 | R16
168022231945 | 168991231945 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 2021-12-03 | Underground | R16 | 2021-11-09 | 1 |  | 123 | 19 | 141 | 2021 | 2021 | R16
160056242395 | 166374242395 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-07 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2022-08-24 | 88 |  | 274 | 2 | 362 | 2021 | 2022 | R16
165814216171 | 166741216171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-01-05 | 2021-05-14 | 2021-07-29 | Underground | R16 | 2021-05-14 | 1 | 64 | 94 | 55 | 211 | 2020 | 2021 | R16
162151148229 | 161750148229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 15 | 25 | 39 | 2019 | 2019 | R16
167094142566 | 162340142566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-03-12 | 1 |  | 23 | 50 | 72 | 2019 | 2019 | R16
163599246361 | 166207246361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-09-02 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-15 | 1 | 107 | 32 | 19 | 156 | 2021 | 2021 | R16
165731230980 | 169869230980 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-05-16 | 2021-08-20 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-08-20 | 1 | 16 | 70 | 4 | 89 | 2021 | 2021 | R16
168659150590 | 162125150590 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-07 | 2019-03-22 | 2019-04-29 | 2020-03-23 | 2020-11-11 | Underground | R16 | 2020-03-23 | 32 | 27 | 236 | 168 | 460 | 2019 | 2020 | R16
167120155203 | 166973155203 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-03 | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 2020-02-13 | 2020-11-09 | Underground | R16 | 2020-02-13 | 26 | 4 | 177 | 193 | 397 | 2019 | 2020 | R16
166658226619 | 167718226619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-19 | 1 |  | 27 | 124 | 150 | 2021 | 2021 | R16
166046202152 | 167298202152 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-18 | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2020-09-18 | 1 |  | 16 | 711 | 726 | 2020 | 2023 | R16
161352222977 | 163880222977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 2021-03-10 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 5 | 16 | 26 | 148 | 192 | 2021 | 2021 | R16
161167231123 | 163380231123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-17 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 131 | 2021 | 2021 | R16
162852236324 | 169234236324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  | 2021-09-10 | Underground | R16 |  | 11 | 13 |  |  | 80 | 2021 | 2021 | R16
167713228337 | 169046228337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2021-04-28 |  | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2021-11-18 | 3 | 36 | 147 | 22 | 205 | 2021 | 2021 | R16
166677150110 | 161902150110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-24 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-06 | 1 | 14 | 32 | 48 | 92 | 2019 | 2019 | R16
161757213486 | 169881213486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-17 | 1 |  | 71 | 109 | 179 | 2020 | 2021 | R16
167350142593 | 162377142593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 25 |  | 25 | 2019 | 2019 | R16
164994148987 | 161569148987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-08-29 | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-08-29 | 6 |  | 101 | 35 | 140 | 2019 | 2019 | R16
169355147172 | 164581147172 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2019-03-25 |  | 2020-11-10 | Underground | R16 |  | 14 | 10 |  |  | 449 | 2019 | 2020 | R16
164130230070 | 166224230070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-05-10 | 2021-09-21 | 2021-10-11 | Underground | R16 | 2021-09-21 | 1 | 24 | 97 | 15 | 134 | 2021 | 2021 | R16
166627228723 | 161265228723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-07-07 | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-07 | 1 |  | 51 | 34 | 84 | 2021 | 2021 | R16
160374153659 | 161199153659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2022-09-17 | Overhead | R16 | 2019-07-02 | 1 |  | 25 | 839 | 863 | 2019 | 2022 | R16
167513215237 | 160565215237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | Underground | R16 | 2023-11-03 | 1 | 8 | 748 |  | 755 | 2020 | 2023 | R16
165792150386 | 161098150386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-25 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-06 | 1 | 18 | 8 | 21 | 45 | 2019 | 2019 | R16
167310153852 | 161649153852 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 827 | 2019 | 2022 | R16
161605171617 | 161686171617 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-11-13 | 2022-12-07 | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 | 119 | 801 | 12 | 930 | 2019 | 2022 | R16
166856217957 | 169884217957 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-07-23 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 |  | 130 | 3 |  |  | 329 | 2020 | 2021 | R16
161909211685 | 164590211685 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-29 | 2020-10-23 | 2020-11-23 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 |  | 19 | 22 |  |  | 539 | 2020 | 2022 | R16
161632145738 | 167823145738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Overhead | R16 | 2019-07-05 | 1 |  | 84 |  | 84 | 2019 | 2019 | R16
163965139512 | 165752139512 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-02-03 | 2019-02-06 | Underground | R16 | 2019-02-03 | 1 |  | 20 | 3 | 23 | 2019 | 2019 | R16
167325153617 | 160016153617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-26 | 2019-05-07 | 2019-05-30 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 |  | 31 | 18 |  |  | 1098 | 2019 | 2023 | R16
167907232609 | 168150232609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-09-01 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 7 |  | 70 | 50 | 125 | 2021 | 2021 | R16
169062202081 | 163310202081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-27 |  | 2020-09-08 | Underground | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 20 | 2020 | 2020 | R16
161463151826 | 163882151826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-08 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-05 | 1 | 17 | 43 | 37 | 95 | 2019 | 2019 | R16
160593229772 | 162324229772 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-12-07 | 2022-01-04 | Underground | R16 | 2021-12-07 | 1 | 4 | 154 | 21 | 177 | 2021 | 2022 | R16
169041217392 | 167006217392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 1 | 2 | 11 | 90 | 101 | 2021 | 2021 | R16
160896238759 | 167211238759 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-07-14 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 |  | 1 | 230 |  |  | 763 | 2020 | 2023 | R16
166497213235 | 169638213235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 1 |  | 98 | 142 | 239 | 2020 | 2021 | R16
166531144062 | 164870144062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-07-30 | 1 |  | 113 | 1008 | 1120 | 2019 | 2023 | R16
169792148975 | 163310148975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | Overhead | R16 | 2019-05-27 | 1 |  | 32 | 4 | 35 | 2019 | 2019 | R16
169317150676 | 163162150676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 13 |  | 6 | 70 | 87 | 2019 | 2019 | R16
164842222238 | 162745222238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-11-11 | Overhead | R16 | 2021-03-03 | 18 |  |  | 182 | 199 | 2021 | 2021 | R16
163382231275 | 161384231275 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-19 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-24 | 1 | 15 | 27 | 95 | 135 | 2021 | 2021 | R16
161830216076 | 163908216076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2022-04-11 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-04-11 | 5 |  | 330 | 83 | 416 | 2020 | 2022 | R16
166144216007 | 166796216007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-04-04 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2021-04-04 | 7 | 23 | 67 | 9 | 104 | 2020 | 2021 | R16
161840212901 | 168636212901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-02-03 | 2021-04-26 | Overhead | R16 | 2021-02-03 | 1 |  | 44 | 59 | 102 | 2020 | 2021 | R16
162426153478 | 168693153478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-29 | 2023-01-11 | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 13 | 946 |  | 884 | 2019 | 2022 | R16
167521234977 | 167379234977 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-10-13 | 2021-01-17 | 2021-06-15 | 2023-06-22 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-06-22 | 69 | 107 | 528 | 24 | 726 | 2020 | 2023 | R16
162550228477 | 160597228477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-08-20 | 1 |  | 84 | 18 | 101 | 2021 | 2021 | R16
162400217686 | 164323217686 | SDG&E | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-19 | 2021-11-11 | 2022-01-31 | Underground | R16 | 2021-11-11 | 1 | 14 | 213 | 58 | 283 | 2020 | 2022 | R16
165501212404 | 167580212404 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2023-01-03 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 547 | 2020 | 2023 | R16
169271202341 | 166577202341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-10-06 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 4 |  | 27 | 77 | 107 | 2020 | 2021 | R16
166634207425 | 167532207425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | Underground | R16 | 2020-11-25 | 3 |  | 30 | 8 | 39 | 2020 | 2020 | R16
161122149999 | 165006149999 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | Overhead | R16 | 2019-05-10 | 1 |  | 14 |  | 14 | 2019 | 2019 | R16
161602139678 | 166455139678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-13 | 1 |  | 26 | 7 | 32 | 2019 | 2019 | R16
169880199319 | 161672199319 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-11-08 | 1 |  | 331 |  | 331 | 2020 | 2021 | R16
165331228281 | 166655228281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-24 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Underground | R16 | 2022-05-10 | 1 | 12 | 272 | 2 | 285 | 2021 | 2022 | R16
160850207686 | 160796207686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-10-19 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-09 | 1 | 59 | 16 | 185 | 258 | 2020 | 2021 | R16
164442218275 | 160443218275 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-25 | 2020-10-29 | 2021-01-26 | 2021-04-19 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 4 | 64 | 60 | 145 | 270 | 2020 | 2021 | R16
164085145370 | 167202145370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-19 | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-03-19 | 1 |  | 8 | 27 | 34 | 2019 | 2019 | R16
168251140426 | 167413140426 | GENERAL/OTHER | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-04-30 | Underground | R16 | 2019-04-04 | 1 |  | 58 | 19 | 76 | 2019 | 2019 | R16
169289140880 | 168151140880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 2019-01-20 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-19 | 0 |  | 42 | 25 | 66 | 2019 | 2019 | R16
162733209041 | 168531209041 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-06 | 10 |  | 179 | 28 | 215 | 2020 | 2021 | R16
162489235522 | 164703235522 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-17 | 2021-06-11 | 2021-06-18 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 |  | 83 | 6 |  |  | 179 | 2021 | 2021 | R16
169825235277 | 162697235277 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-09 | 2021-06-17 | 2021-10-11 | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 4 | 159 | 83 | 14 | 257 | 2020 | 2021 | R16
167738211216 | 165891211216 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-25 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-01-25 | 1 |  | 48 | 271 | 318 | 2020 | 2022 | R16
169450141890 | 160696141890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-09-25 | 1 |  | 170 | 2 | 171 | 2019 | 2019 | R16
169649296947 | 169814296947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-22 | 2021-07-21 | 2022-10-13 | 2023-03-31 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-03-31 | 195 | 322 | 122 | 86 | 722 | 2020 | 2023 | R16
163454146395 | 168748146395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 |  | 20 | 26 | 45 | 2019 | 2019 | R16
167050141482 | 169031141482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-01-28 | 1 | 2 |  | 79 | 80 | 2019 | 2019 | R16
169765252207 | 164120252207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-10-14 |  | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-20 | 3 | 142 | 157 | 14 | 313 | 2021 | 2022 | R16
169833143353 | 163793143353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-08 | 1 |  | 59 | 19 | 77 | 2019 | 2019 | R16
166442151211 | 166443151211 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-05-03 | 2021-07-29 | 2021-08-13 | Overhead | R16 | 2021-07-29 | 1 | 44 | 585 | 12 | 639 | 2019 | 2021 | R16
167920216396 | 165114216396 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 2021-01-07 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 |  | 9 | 94 |  |  | 381 | 2020 | 2022 | R16
161347207482 | 168090207482 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 489 | 2020 | 2022 | R16
168659150586 | 162123150586 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-14 | 2019-04-29 | 2020-03-23 | 2020-11-11 | Underground | R16 | 2020-03-23 | 6 | 53 | 236 | 168 | 460 | 2019 | 2020 | R16
164280213552 | 160124213552 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 1 |  | 142 | 2 | 143 | 2020 | 2021 | R16
160997157493 | 164661157493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-22 | 2019-07-01 | 2019-07-09 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 51 | 7 | 28 | 10 | 93 | 2019 | 2019 | R16
164390227929 | 169652227929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | 2021-09-01 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 79 | 18 | 96 | 2021 | 2021 | R16
161308148832 | 161349148832 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | 2020-07-13 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-07-13 | 1 | 7 | 328 |  | 331 | 2019 | 2020 | R16
160711202175 | 162530202175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | Underground | R16 | 2020-09-30 | 1 | 16 | 24 | 13 | 51 | 2020 | 2020 | R16
160804213530 | 162796213530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-10 | 2021-03-08 | 2021-03-05 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 1 | 27 | 63 |  | 88 | 2020 | 2021 | R16
168635174696 | 166985174696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-07 | 2019-06-26 | 2019-12-19 | 2020-07-30 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2020-07-30 | 80 | 127 | 161 | 745 | 1110 | 2019 | 2023 | R16
169816200545 | 163260200545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-10 | 1 | 3 | 21 | 69 | 91 | 2020 | 2020 | R16
167516212310 | 167786212310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-05-07 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-07 | 1 |  | 114 | 131 | 244 | 2020 | 2021 | R16
168021207720 | 169612207720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-07-13 | 2021-07-29 | Overhead | R16 | 2021-07-13 | 64 |  | 192 | 13 | 267 | 2020 | 2021 | R16
163750150951 | 164059150951 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-02 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 1081 | 2019 | 2023 | R16
167147228059 | 160096228059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-12-27 | 2022-07-15 | Overhead | R16 | 2021-12-27 | 1 |  | 177 | 145 | 321 | 2021 | 2022 | R16
160986152310 | 164691152310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-22 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-25 | 17 |  | 31 | 45 | 91 | 2019 | 2019 | R16
166116232641 | 166174232641 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-27 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-01 | 1 | 8 | 92 | 28 | 126 | 2021 | 2021 | R16
165767138950 | 164507138950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 2019-01-14 | Overhead | R16 | 2019-01-02 | 1 |  |  | 9 | 9 | 2019 | 2019 | R16
162406241288 | 166726241288 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-10-08 | 2021-01-05 | 2021-07-29 | 2021-08-18 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-18 | 64 | 148 | 15 | 49 | 273 | 2020 | 2021 | R16
168492154426 | 162214154426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 |  | 2019-09-04 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 | 2 | 61 | 6 | 67 | 2019 | 2019 | R16
168439240076 | 168569240076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-07-22 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 | 46 | 133 | 8 | 185 | 2021 | 2022 | R16
163780240170 | 168334240170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-15 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 72 |  | 208 | 20 | 298 | 2021 | 2022 | R16
169513143996 | 164895143996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | Overhead | R16 | 2019-03-01 | 0 |  | 5 |  | 5 | 2019 | 2019 | R16
160786142608 | 162391142608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 78 | 55 | 132 | 2019 | 2019 | R16
160601232604 | 164108232604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-28 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-06-28 | 14 |  | 23 | 88 | 123 | 2021 | 2021 | R16
160350225931 | 166048225931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-06-02 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-02 | 1 |  | 42 | 62 | 103 | 2021 | 2021 | R16
164587221460 | 165684221460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-02-23 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-01 | 1 | 33 | 28 | 156 | 215 | 2021 | 2021 | R16
160891212868 | 165759212868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-01-19 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 12 |  | 33 | 67 | 110 | 2020 | 2021 | R16
161245219553 | 162347219553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 1 |  | 92 | 46 | 137 | 2021 | 2021 | R16
168371148234 | 160826148234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-04-05 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | Underground | R16 | 2019-05-10 | 1 | 46 | 26 | 3 | 73 | 2019 | 2019 | R16
165220148728 | 162620148728 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 36 |  | 36 | 2019 | 2019 | R16
163256197513 | 168505197513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-01-11 | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2021-01-11 | 1 |  | 128 | 72 | 199 | 2020 | 2021 | R16
166771206460 | 164378206460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-09-29 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-03-23 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 6 |  | 121 | 102 | 227 | 2020 | 2021 | R16
161048209138 | 164249209138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-30 | 2021-01-25 | 2021-02-02 | Underground | R16 | 2021-01-25 | 7 | 19 | 62 | 7 | 92 | 2020 | 2021 | R16
162155209605 | 163713209605 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-11-03 | 2020-12-02 | 2021-02-27 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 1 | 59 | 22 | 63 | 142 | 2020 | 2021 | R16
162579231254 | 166551231254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 1 |  | 26 | 97 | 122 | 2021 | 2021 | R16
168779224892 | 163841224892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-27 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-21 | 1 | 1 | 149 | 17 | 166 | 2021 | 2021 | R16
165629148573 | 161254148573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-09 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 |  | 2 | 5 |  |  | 41 | 2019 | 2019 | R16
162787210772 | 163431210772 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020-11-17 |  | 2022-02-23 | Underground | R16 |  | 0 | 7 |  |  | 338 | 2020 | 2022 | R16
165140141712 | 169040141712 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 2019-02-06 | 2019-08-06 | Overhead | R16 | 2019-02-06 | 1 | 3 | 7 | 130 | 138 | 2019 | 2019 | R16
166962215856 | 161378215856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-31 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-18 | 1 | 11 | 99 | 125 | 233 | 2020 | 2021 | R16
168659150588 | 162124150588 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-07 | 2019-03-22 | 2019-04-29 | 2020-03-23 | 2020-11-11 | Underground | R16 | 2020-03-23 | 32 | 27 | 236 | 168 | 460 | 2019 | 2020 | R16
169201209046 | 165465209046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-29 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-29 | 1 | 20 | 44 | 79 | 141 | 2020 | 2021 | R16
166585201973 | 167214201973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-07-02 | Overhead | R16 | 2020-10-21 | 1 |  | 40 | 183 | 222 | 2020 | 2021 | R16
161258233505 | 162791233505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 2021-10-07 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 1 | 24 | 90 | 24 | 136 | 2021 | 2021 | R16
168294148580 | 169296148580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-08 | 2019-06-07 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2019-06-07 | 1 | 13 | 45 | 811 | 867 | 2019 | 2022 | R16
167145142371 | 161601142371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 71 | 15 | 85 | 2019 | 2019 | R16
168365140604 | 167810140604 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-10 | 1 |  | 191 | 13 | 203 | 2019 | 2019 | R16
165274141229 | 165629141229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-04-22 | Overhead | R16 | 2019-03-15 | 14 |  | 37 | 27 | 76 | 2019 | 2019 | R16
166517200001 | 162560200001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-09-04 | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-04 | 1 |  | 21 | 73 | 93 | 2020 | 2020 | R16
166753229852 | 169293229852 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-05-07 | 2021-06-18 | 2021-12-30 | Underground | R16 | 2021-06-18 | 2 | 13 | 31 | 140 | 183 | 2021 | 2021 | R16
163560212102 | 169109212102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 27 |  | 25 | 79 | 129 | 2020 | 2021 | R16
167829208000 | 167972208000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-22 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 38 | 43 | 2 | 81 | 2020 | 2020 | R16
162107231162 | 165881231162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2021 | 2021 | R16
169707203677 | 169774203677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-09-14 |  | 2021-07-23 | Overhead | R16 | 2020-11-09 | 1 | 38 | 41 | 185 | 262 | 2020 | 2021 | R16
160323225751 | 165596225751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-18 | 1 |  | 32 | 125 | 156 | 2021 | 2021 | R16
163753147778 | 161123147778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-26 | 1 |  | 19 | 23 | 41 | 2019 | 2019 | R16
165082147708 | 169026147708 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-04-01 | 2019-04-11 | 2019-12-31 | Underground | R16 | 2019-04-11 | 1 | 9 | 9 | 189 | 205 | 2019 | 2019 | R16
161838222115 | 167676222115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-08-09 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 16 | 100 | 115 | 2021 | 2021 | R16
165146223123 | 169880223123 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-03-10 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-06-30 | 1 | 100 | 81 | 32 | 211 | 2020 | 2021 | R16
163532202695 | 168678202695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 213 | 85 | 297 | 2020 | 2021 | R16
160109218238 | 168453218238 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-03-15 | 5 |  | 35 | 109 | 147 | 2021 | 2021 | R16
160571154385 | 162169154385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-07-23 | Underground | R16 | 2019-07-15 | 1 |  | 30 | 7 | 36 | 2019 | 2019 | R16
163856218838 | 160671218838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-08-10 | Overhead | R16 | 2021-01-29 | 1 |  | 2 | 138 | 139 | 2021 | 2021 | R16
165893228582 | 169962228582 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-23 | 2020-12-08 | 2021-04-27 | 2021-08-02 | 2021-10-18 | Underground | R16 | 2021-08-02 | 33 | 101 | 70 | 56 | 257 | 2020 | 2021 | R16
164649222759 | 165696222759 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 2022-07-12 | 2022-07-27 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 11 | 352 | 12 | 373 | 2021 | 2022 | R16
165804216045 | 163317216045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-02 | 2021-03-11 | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-11 | 4 | 2 | 49 | 113 | 166 | 2020 | 2021 | R16
168171213300 | 168525213300 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-12-08 | 2021-10-27 | 2022-02-01 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 104 | 232 | 70 | 404 | 2020 | 2022 | R16
168417153371 | 163923153371 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-17 | 2019-04-08 | 2019-05-24 |  | 2022-04-05 | Underground | R16 |  | 36 | 35 |  |  | 817 | 2019 | 2022 | R16
161334221946 | 167465221946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 1 |  | 29 | 144 | 172 | 2021 | 2021 | R16
169085149539 | 164304149539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-29 | 1 |  | 8 | 22 | 29 | 2019 | 2019 | R16
164160232621 | 160158232621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-26 | 1 |  | 67 | 43 | 109 | 2021 | 2021 | R16
169571229242 | 162350229242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2022-01-03 | 1 |  | 176 | 29 | 204 | 2021 | 2022 | R16
163269151457 | 163875151457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-08 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | Underground | R16 | 2019-05-28 | 1 | 17 | 15 | 2 | 32 | 2019 | 2019 | R16
160280141846 | 168687141846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 5 |  | 25 | 5 | 33 | 2019 | 2019 | R16
166443210113 | 162238210113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | Overhead | R16 | 2021-08-02 | 6 |  | 190 | 4 | 198 | 2020 | 2021 | R16
161061202281 | 167538202281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-09-24 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-24 | 1 |  | 19 | 77 | 96 | 2020 | 2021 | R16
160071220327 | 163509220327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 1 | 2 | 310 | 18 | 328 | 2021 | 2022 | R16
167292220002 | 162785220002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-04-14 | 2021-08-18 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 1 |  | 48 | 91 | 138 | 2021 | 2021 | R16
161680203049 | 169357203049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-17 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-11-17 | 1 |  | 51 | 173 | 223 | 2020 | 2021 | R16
162977230332 | 164833230332 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | 2021-08-13 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 68 | 2021 | 2021 | R16
162118203635 | 167447203635 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-29 | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 10 | 1 | 17 | 69 | 95 | 2020 | 2021 | R16
161645207128 | 167616207128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-11-09 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-11-09 | 1 |  | 20 | 113 | 132 | 2020 | 2021 | R16
161390145982 | 167767145982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-13 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 2 |  | 22 | 28 | 50 | 2019 | 2019 | R16
169452224371 | 162394224371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-08-02 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 2 |  |  | 95 | 96 | 2021 | 2021 | R16
162379154534 | 163192154534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-06-06 | 2019-09-06 | 2020-02-19 | Underground | R16 | 2019-09-06 | 1 | 40 | 67 | 119 | 224 | 2019 | 2020 | R16
168030232939 | 165316232939 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-06-03 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 |  | 1 | 107 |  |  | 210 | 2021 | 2021 | R16
166295237291 | 160706237291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-07-01 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 1 | 144 | 71 | 13 | 226 | 2020 | 2021 | R16
168740225142 | 164224225142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 406 | 2021 | 2022 | R16
167287222647 | 168512222647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-03-15 | 1 |  | 7 | 172 | 178 | 2021 | 2021 | R16
166609144600 | 165576144600 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-08-28 | 2019-11-25 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 130 | 64 | 193 | 2019 | 2019 | R16
168322147807 | 160935147807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-12 | 1 |  | 53 | 44 | 96 | 2019 | 2019 | R16
161981230964 | 165765230964 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-21 | 2021-05-17 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2022-01-03 | 13 | 19 | 166 | 29 | 224 | 2021 | 2022 | R16
168969203907 | 160535203907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-09-15 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 |  | 0 | 2 |  |  | 547 | 2020 | 2022 | R16
166048150007 | 164699150007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2021-03-03 | 2022-03-09 | Underground | R16 | 2021-03-03 | 1 |  | 488 | 266 | 753 | 2019 | 2022 | R16
163345239065 | 164499239065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-07-14 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Underground | R16 | 2021-09-28 | 10 | 98 | 55 |  | 161 | 2021 | 2021 | R16
160461151352 | 167511151352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 23 | 49 | 71 | 2019 | 2019 | R16
162648235943 | 168458235943 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-06-16 | 2021-06-21 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 |  | 21 | 4 |  |  | 132 | 2021 | 2021 | R16
166501197949 | 169085197949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-11 | 1 |  | 16 | 41 | 56 | 2020 | 2020 | R16
168483139855 | 166617139855 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | Overhead | R16 | 2019-02-22 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2019 | 2019 | R16
162690226810 | 167910226810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-06-18 | 2021-09-08 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 1 |  | 48 | 59 | 106 | 2021 | 2021 | R16
161612207415 | 168085207415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2021-01-04 | 1 |  | 58 | 75 | 132 | 2020 | 2021 | R16
168889229444 | 162617229444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-09-15 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 1 |  | 97 | 29 | 125 | 2021 | 2021 | R16
166291139320 | 165406139320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 |  | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-02-20 | 0 |  | 33 | 14 | 46 | 2019 | 2019 | R16
169262146674 | 169190146674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | Overhead | R16 | 2019-04-09 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2019 | 2019 | R16
168289146092 | 168375146092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-21 | 1 |  | 5 | 26 | 30 | 2019 | 2019 | R16
162433232629 | 169814232629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-08 | 3 |  | 75 | 34 | 110 | 2021 | 2021 | R16
164945198068 | 169680198068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-12-18 | Overhead | R16 | 2020-09-23 | 1 |  | 46 | 63 | 108 | 2020 | 2020 | R16
167144229120 | 162250229120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021-05-02 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-28 | 0 |  | 63 | 19 | 81 | 2021 | 2021 | R16
163533209880 | 160492209880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-12-31 | 9 |  | 41 | 77 | 125 | 2020 | 2021 | R16
169735221107 | 169677221107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-02-19 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 53 |  |  | 229 | 2020 | 2021 | R16
164879150598 | 166055150598 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 1 |  | 17 | 60 | 76 | 2019 | 2019 | R16
168416223452 | 160289223452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-29 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-03-29 | 1 |  | 12 | 160 | 171 | 2021 | 2021 | R16
163908228812 | 165295228812 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 21 |  |  | 624 | 2021 | 2023 | R16
164193152062 | 168059152062 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-13 | 2019-04-15 | 2019-05-10 | 2020-01-29 | 2020-03-17 | Underground | R16 | 2020-01-29 | 24 | 20 | 189 | 35 | 265 | 2019 | 2020 | R16
161802154476 | 162458154476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Overhead | R16 | 2019-06-20 | 2 |  | 11 |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
167138208451 | 169207208451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-04-22 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 5 |  | 71 | 59 | 133 | 2020 | 2021 | R16
160886207724 | 168929207724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 1 |  | 42 | 86 | 127 | 2020 | 2021 | R16
168397217431 | 165016217431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-15 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-03-16 | 2 | 8 | 43 | 108 | 158 | 2021 | 2021 | R16
163191233983 | 162328233983 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-07 |  | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-04-05 | 1 | 26 | 217 |  | 242 | 2021 | 2022 | R16
169446140178 | 167231140178 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | Overhead | R16 | 2019-01-22 | 2 |  | 6 | 2 | 8 | 2019 | 2019 | R16
169691168495 | 160888168495 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 2019-10-18 | 2020-02-06 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-02-06 | 33 | 154 | 80 | 185 | 449 | 2019 | 2020 | R16
169199201656 | 166674201656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 26 | 73 | 98 | 2020 | 2021 | R16
161593210660 | 166754210660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-01-11 | 2020-01-17 | 2020-11-13 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 |  | 266 | 216 |  |  | 1219 | 2019 | 2023 | R16
168713222191 | 168519222191 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-03-02 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-07 | 1 | 63 | 92 | 27 | 180 | 2020 | 2021 | R16
163016218913 | 169327218913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-05-03 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 5 |  | 67 | 240 | 310 | 2021 | 2022 | R16
165073152314 | 169284152314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-09-09 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 84 | 979 | 1062 | 2019 | 2023 | R16
166345150991 | 166658150991 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-26 | 1 |  | 302 | 46 | 347 | 2019 | 2020 | R16
161268207524 | 168520207524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 1 |  | 27 | 171 | 197 | 2020 | 2021 | R16
166307208889 | 161262208889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 2020-10-28 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2021-02-16 | 3 | 29 | 80 | 2 | 111 | 2020 | 2021 | R16
167045208352 | 160535208352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-31 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-31 | 1 |  | 5 | 191 | 196 | 2020 | 2021 | R16
160106149611 | 164503149611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-09 | 1 |  | 58 | 35 | 92 | 2019 | 2019 | R16
161456140385 | 167382140385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 35 | 26 | 60 | 2019 | 2019 | R16
167913220606 | 162882220606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-06-21 | 7 |  | 90 | 93 | 188 | 2021 | 2021 | R16
163889141156 | 165541141156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-25 |  | 2019-04-15 | Underground | R16 | 2019-03-26 | 1 | 15 | 43 | 15 | 71 | 2019 | 2019 | R16
164814218220 | 164610218220 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-01-24 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 1 | 52 | 38 | 109 | 198 | 2020 | 2021 | R16
163881214341 | 164885214341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-17 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 504 | 2020 | 2022 | R16
163072227464 | 160516227464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-04-19 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | Underground | R16 | 2021-08-03 | 1 | 190 | 77 | 3 | 268 | 2020 | 2021 | R16
162367143362 | 163617143362 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-18 | 1 |  | 89 | 40 | 128 | 2019 | 2019 | R16
168394157543 | 161941157543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-06-03 | 2019-06-18 | 2019-07-10 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 12 | 17 |  |  | 61 | 2019 | 2019 | R16
164007221750 | 166825221750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-04-19 | 1 |  | 37 | 146 | 182 | 2021 | 2021 | R16
169129149445 | 164037149445 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-06-12 | 2020-02-20 | Overhead | R16 | 2019-06-12 | 1 |  | 41 | 182 | 222 | 2019 | 2020 | R16
168103220962 | 165335220962 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-02-18 | 2021-04-01 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-01 | 1 | 32 | 31 | 158 | 219 | 2021 | 2021 | R16
168424158625 | 169475158625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-07-22 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 2 | 86 |  |  | 1099 | 2019 | 2023 | R16
168208140511 | 167697140511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 294 | 72 | 365 | 2019 | 2020 | R16
165090145833 | 167891145833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-29 | 1 |  | 14 | 12 | 25 | 2019 | 2019 | R16
162575152180 | 168530152180 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | Overhead | R16 | 2019-05-31 | 1 |  | 15 | 3 | 17 | 2019 | 2019 | R16
168755223377 | 160265223377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 197 | 5 | 201 | 2021 | 2021 | R16
161612139758 | 166560139758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  | 2019-02-21 | Underground | R16 | 2019-02-07 | 1 |  | 21 | 11 | 31 | 2019 | 2019 | R16
160970229758 | 161086229758 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-05-06 |  | 2021-09-13 | Underground | R16 | 2021-08-18 | 1 | 7 | 75 | 19 | 99 | 2021 | 2021 | R16
161655223170 | 163388223170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | Underground | R16 | 2022-04-22 | 1 | 21 | 293 | 3 | 315 | 2021 | 2022 | R16
165249176400 | 165363176400 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-27 | 2019-10-05 | 2020-01-08 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 |  | 158 | 68 |  |  | 563 | 2019 | 2021 | R16
162123205869 | 162510205869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-19 | 1 | 7 | 14 | 88 | 107 | 2020 | 2021 | R16
163447204313 | 161887204313 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-22 | 1 |  | 91 | 64 | 154 | 2020 | 2021 | R16
164092208731 | 161067208731 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 60 |  | 60 | 2020 | 2021 | R16
164466211340 | 165910211340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | Overhead | R16 | 2021-01-16 | 1 |  | 42 | 2 | 44 | 2020 | 2021 | R16
164196152551 | 169168152551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2019-06-05 | 1 |  | 16 | 631 | 646 | 2019 | 2021 | R16
161370223732 | 160705223732 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-03-24 | 1 |  | 8 | 164 | 171 | 2021 | 2021 | R16
167781155104 | 167782155104 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-12 | 2019-04-18 | 2019-06-12 | 2019-11-05 | 2020-01-03 | Underground | R16 | 2019-11-05 | 28 | 40 | 105 | 44 | 214 | 2019 | 2020 | R16
168417199706 | 169297199706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-08-05 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-03 | 1 | 11 | 194 | 135 | 338 | 2020 | 2021 | R16
168636200519 | 163973200519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-27 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-08-27 | 1 |  | 10 | 97 | 106 | 2020 | 2021 | R16
164139229489 | 161829229489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2021-07-25 | 1 | 4 | 58 | 3 | 64 | 2021 | 2021 | R16
160128144160 | 164901144160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 1118 | 2019 | 2023 | R16
165319231332 | 166410231332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-11-21 | 2021-02-18 | 2021-05-19 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 |  | 64 | 65 |  |  | 249 | 2020 | 2021 | R16
168141218795 | 160635218795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-04-05 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2021-04-05 | 1 |  | 48 | 242 | 289 | 2021 | 2022 | R16
164690203827 | 160893203827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 |  | 18 | 68 | 85 | 2020 | 2021 | R16
168639214484 | 169447214484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2020-12-28 | 1 | 9 | 7 | 89 | 103 | 2020 | 2021 | R16
169234239504 | 164393239504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-07-19 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-10-13 | 1 | 50 | 63 | 2 | 113 | 2021 | 2021 | R16
166093159769 | 164292159769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-23 | 2019-08-01 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 |  | 110 | 8 |  |  | 181 | 2019 | 2019 | R16
166063154186 | 167670154186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-03 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | Underground | R16 | 2020-10-08 | 1 | 20 | 354 | 2 | 374 | 2019 | 2020 | R16
169888203540 | 160067203540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2020 | 2020 | R16
163703226627 | 167042226627 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-01-31 | 1 | 2 | 211 | 17 | 228 | 2021 | 2022 | R16
169308208465 | 168974208465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-12-17 | 2021-07-28 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 5 |  | 39 | 160 | 202 | 2020 | 2021 | R16
161676213259 | 169880213259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-01-27 | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-01-27 | 1 |  | 36 | 141 | 176 | 2020 | 2021 | R16
166437142559 | 162440142559 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 17 |  | 17 | 2019 | 2019 | R16
169831149247 | 160358149247 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-05-23 | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-05-23 | 1 | 13 | 29 | 33 | 73 | 2019 | 2019 | R16
167506140025 | 166803140025 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 |  | 2019-01-28 | Overhead | R16 | 2019-01-22 | 1 |  | 8 | 5 | 12 | 2019 | 2019 | R16
168806144486 | 165457144486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-08-15 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 1 |  | 122 | 82 | 203 | 2019 | 2019 | R16
167227224220 | 161864224220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | Overhead | R16 | 2021-04-06 | 1 |  | 13 | 4 | 16 | 2021 | 2021 | R16
169996207725 | 169062207725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-16 | 1 |  | 42 | 86 | 127 | 2020 | 2021 | R16
163976143246 | 164659143246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-02-14 |  | 2019-03-25 | Underground | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 59 | 2019 | 2019 | R16
164496221052 | 165362221052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2021-11-04 | Overhead | R16 | 2021-04-05 | 1 |  | 32 | 154 | 185 | 2021 | 2021 | R16
166315236349 | 168814236349 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-06-23 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 48 |  |  | 136 | 2021 | 2021 | R16
168690148857 | 169387148857 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-05 | 1 | 15 | 236 | 69 | 318 | 2019 | 2020 | R16
166896206688 | 168311206688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 1 | 28 | 32 | 98 | 156 | 2020 | 2021 | R16
163972157535 | 161543157535 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-07-10 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 30 |  |  | 628 | 2019 | 2021 | R16
167610234530 | 169421234530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-08-25 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 1 | 234 | 2 | 53 | 287 | 2020 | 2021 | R16
163660153286 | 160670153286 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-07 | 1 |  | 229 | 46 | 274 | 2019 | 2020 | R16
166079201897 | 167140201897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-13 | 1 |  | 34 | 73 | 106 | 2020 | 2021 | R16
165277146649 | 169138146649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Overhead | R16 | 2019-05-02 | 1 |  | 32 |  | 32 | 2019 | 2019 | R16
166411229041 | 160693229041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-08-13 | 5 |  | 76 |  | 80 | 2021 | 2021 | R16
162425149720 | 164415149720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 43 |  | 123 | 7 | 171 | 2019 | 2019 | R16
160464151005 | 166681151005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-29 | 1 |  | 21 | 54 | 74 | 2019 | 2019 | R16
169890141545 | 169302141545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 63 |  | 63 | 2019 | 2019 | R16
168985145719 | 167790145719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-16 | 1 |  | 48 | 13 | 60 | 2019 | 2019 | R16
161364252686 | 168498252686 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2020-12-03 | 2021-09-09 | 2021-10-18 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 201 | 28 |  |  | 549 | 2020 | 2023 | R16
160380200491 | 162158200491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-13 | 2020-09-09 | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-09 | 1 | 7 | 20 | 73 | 98 | 2020 | 2020 | R16
163486224675 | 161104224675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-31 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-03-26 | 39 |  | 2 | 162 | 201 | 2021 | 2021 | R16
167909218932 | 160825218932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 1 |  | 50 | 152 | 201 | 2021 | 2021 | R16
160399148741 | 160443148741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-09 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-29 | 1 | 9 | 37 | 54 | 98 | 2019 | 2019 | R16
168106206886 | 167336206886 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-10-20 | 1 |  | 7 | 193 | 199 | 2020 | 2021 | R16
165058210236 | 162815210236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-10 | 2021-03-18 | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-03-18 | 1 | 5 | 93 | 35 | 131 | 2020 | 2021 | R16
164390140951 | 168185140951 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | Overhead | R16 | 2019-02-28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 2019 | 2019 | R16
161971230084 | 164098230084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 184 | 28 | 211 | 2021 | 2022 | R16
168182296056 | 160377296056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-05-27 | 2021-09-10 | 2022-10-06 | 2023-03-05 | 2023-03-08 | Overhead | R16 | 2023-03-05 | 77 | 280 | 107 | 3 | 465 | 2021 | 2023 | R16
168197146754 | 169453146754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-18 | 1 |  | 85 | 28 | 112 | 2019 | 2019 | R16
167530202521 | 167997202521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 1 |  | 199 | 2 | 200 | 2020 | 2021 | R16
160229202454 | 168305202454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Overhead | R16 | 2020-10-22 | 1 |  | 37 | 185 | 221 | 2020 | 2021 | R16
165966149622 | 168532149622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-18 | 2019-04-10 | 2019-04-18 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-09 | 18 | 7 | 16 | 18 | 56 | 2019 | 2019 | R16
166547216835 | 169455216835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-01-11 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-04-19 | 1 | 25 | 71 | 150 | 244 | 2020 | 2021 | R16
165399146606 | 168943146606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-14 | 1 |  | 63 | 42 | 104 | 2019 | 2019 | R16
162395151753 | 168015151753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-09-13 | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-13 | 1 |  | 93 | 5 | 97 | 2019 | 2019 | R16
168787147310 | 166574147310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-19 | 1 | 16 | 192 | 124 | 330 | 2019 | 2020 | R16
165171222870 | 167395222870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-08-20 | 7 |  | 119 | 18 | 142 | 2021 | 2021 | R16
162250140544 | 167684140544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-04-08 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 34 | 26 | 59 | 2019 | 2019 | R16
166950216931 | 166268216931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-02-25 | 2021-06-02 | Overhead | R16 | 2021-02-25 | 1 |  | 33 | 70 | 102 | 2021 | 2021 | R16
166752206497 | 166388206497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 530 | 2020 | 2022 | R16
165926155386 | 162049155386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-07 | 2019-05-01 | 2019-06-14 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2019-12-17 | 60 | 33 | 133 | 499 | 722 | 2019 | 2021 | R16
161636219148 | 161232219148 | INDUSTRIAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-10-29 | 2021-01-14 | 2021-02-01 | 2022-03-24 | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-03-24 | 56 | 13 | 299 | 101 | 466 | 2020 | 2022 | R16
166763230759 | 165843230759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-05-14 | 2023-06-08 | 2023-06-29 | Overhead | R16 | 2023-06-08 | 2 | 28 | 540 | 16 | 583 | 2021 | 2023 | R16
166746167378 | 165360167378 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-01-04 | 2019-10-02 | 2019-10-08 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 194 | 5 |  |  | 952 | 2019 | 2022 | R16
161918203053 | 169414203053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-09-30 | 1 |  | 17 | 81 | 97 | 2020 | 2021 | R16
169967139543 | 165366139543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-07 |  | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-18 | 0 | 1 | 183 | 7 | 189 | 2019 | 2019 | R16
164100151474 | 167590151474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 2 |  | 358 | 67 | 425 | 2019 | 2020 | R16
160623150450 | 167334150450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-04-26 |  | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 1 | 36 | 109 | 11 | 154 | 2019 | 2019 | R16
165863159468 | 166758159468 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-07-29 | 2019-11-08 | 2020-04-09 | Underground | R16 | 2019-11-08 | 1 | 103 | 75 | 110 | 286 | 2019 | 2020 | R16
166910230659 | 161359230659 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2021-04-29 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2022-12-13 | Overhead | R16 | 2021-05-21 | 9 | 4 | 6 | 408 | 424 | 2021 | 2022 | R16
163106206466 | 166423206466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-17 | 1 |  | 52 | 85 | 136 | 2020 | 2021 | R16
165593228860 | 160200228860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-29 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 2 | 4 | 44 | 32 | 79 | 2021 | 2021 | R16
160267141214 | 169027141214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2019-06-25 | 1 |  | 108 | 1030 | 1137 | 2019 | 2023 | R16
160446207986 | 167086207986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-10-22 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 | 41 | 42 | 424 | 505 | 2020 | 2022 | R16
161300154747 | 162845154747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-12 | 1 |  | 47 | 85 | 131 | 2019 | 2019 | R16
160327204037 | 167257204037 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-16 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 175 | 2020 | 2021 | R16
163045145905 | 167768145905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-18 | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-18 | 1 |  | 5 | 21 | 25 | 2019 | 2019 | R16
161134240263 | 161123240263 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-07-22 |  | 2021-10-26 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 | 93 | 61 | 9 | 161 | 2021 | 2021 | R16
162247226778 | 167747226778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-06-30 | 2 |  | 56 | 32 | 88 | 2021 | 2021 | R16
164581152294 | 168340152294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-13 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-25 | 1 | 2 | 32 | 45 | 77 | 2019 | 2019 | R16
162506202748 | 161618202748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 2020-09-04 |  | 2021-06-02 | Overhead | R16 |  | 16 | 10 |  |  | 218 | 2020 | 2021 | R16
164399235108 | 168087235108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-06-15 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-10-05 | 1 | 20 | 81 | 25 | 124 | 2021 | 2021 | R16
169597202588 | 160664202588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-09-03 |  | 2022-06-28 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 500 | 2020 | 2022 | R16
164780152919 | 160550152919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 835 | 2019 | 2022 | R16
161441213230 | 167591213230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-06-24 | 2021-07-12 | Overhead | R16 | 2021-06-24 | 8 |  | 142 | 13 | 161 | 2020 | 2021 | R16
165381154272 | 166093154272 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 2019-06-03 | 2019-12-09 | 2020-01-16 | Underground | R16 | 2019-12-09 | 6 | 20 | 136 | 29 | 188 | 2019 | 2020 | R16
166873158773 | 169487158773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-07-25 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 |  | 1 | 51 |  |  | 120 | 2019 | 2019 | R16
168853142217 | 161089142217 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-30 | 1 |  | 694 | 29 | 722 | 2019 | 2021 | R16
163077211628 | 167670211628 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OD | Residential | 2020-08-29 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-01-13 | Overhead | R16 | 2020-11-23 | 58 | 4 |  | 38 | 98 | 2020 | 2021 | R16
168342205884 | 164529205884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-11-02 | 2021-07-24 | Overhead | R16 | 2020-11-02 | 1 |  | 24 | 190 | 213 | 2020 | 2021 | R16
161665149537 | 164179149537 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-17 | 1 |  | 22 | 12 | 33 | 2019 | 2019 | R16
164916142541 | 161867142541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 43 | 3 | 45 | 2019 | 2019 | R16
167278149903 | 164813149903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | 2019-11-11 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 146 | 2019 | 2019 | R16
161061213293 | 167493213293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-02-01 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-01 | 8 |  | 39 | 64 | 109 | 2020 | 2021 | R16
169323143403 | 163709143403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-03-14 | 1 |  | 21 | 23 | 43 | 2019 | 2019 | R16
168683151502 | 162772151502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-05-06 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | Overhead | R16 | 2019-08-02 | 1 | 19 | 65 | 3 | 85 | 2019 | 2019 | R16
169333204222 | 161569204222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-12-09 | 2021-04-14 | Overhead | R16 | 2020-12-09 | 1 |  | 60 | 91 | 150 | 2020 | 2021 | R16
166448213390 | 160031213390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-23 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  | 2023-04-03 | Underground | R16 |  | 33 | 3 |  |  | 637 | 2020 | 2023 | R16
165603147893 | 161257147893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Overhead | R16 | 2019-04-15 | 1 |  | 10 |  | 10 | 2019 | 2019 | R16
162211167727 | 168622167727 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-10-10 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-06 | 1 | 109 | 282 | 187 | 576 | 2019 | 2021 | R16
164169147417 | 160517147417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2021-02-17 | Underground | R16 | 2020-10-20 | 1 |  | 409 | 87 | 495 | 2019 | 2021 | R16
165260150327 | 165205150327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | Overhead | R16 | 2019-08-05 | 1 | 3 | 72 | 4 | 77 | 2019 | 2019 | R16
167601146792 | 165476146792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-22 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-29 | 1 | 18 | 27 | 22 | 65 | 2019 | 2019 | R16
162844151856 | 168159151856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-10 | 1 |  | 45 | 34 | 78 | 2019 | 2019 | R16
160126216977 | 166721216977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2021-01-26 | 1 |  | 10 | 62 | 71 | 2021 | 2021 | R16
166131141771 | 160217141771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 2019-04-01 | Underground | R16 | 2019-02-27 | 1 |  | 21 | 24 | 44 | 2019 | 2019 | R16
161756151055 | 163796151055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-29 | 2019-05-03 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 |  | 10 | 5 |  |  | 85 | 2019 | 2019 | R16
164494223179 | 169695223179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | Overhead | R16 | 2021-11-23 | 2 |  | 184 | 2 | 186 | 2021 | 2021 | R16
163049170248 | 165722170248 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-03-01 | 2019-06-13 | 2019-10-30 | 2020-06-02 | 2020-09-18 | Underground | R16 | 2020-06-02 | 75 | 100 | 155 | 79 | 406 | 2019 | 2020 | R16
162788203288 | 169680203288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 1 |  | 5 | 66 | 70 | 2020 | 2020 | R16
166886163934 | 169868163934 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-09-12 | 2020-06-30 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-06-30 | 1 | 84 | 209 | 71 | 362 | 2019 | 2020 | R16
160512207386 | 168093207386 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-08-12 | Overhead | R16 | 2021-07-08 | 2 |  | 191 | 26 | 217 | 2020 | 2021 | R16
166551219331 | 161626219331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-18 | 1 |  | 33 | 108 | 140 | 2021 | 2021 | R16
162050223905 | 161000223905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-05-03 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 1 |  | 35 | 135 | 169 | 2021 | 2021 | R16
162877148032 | 161330148032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | Overhead | R16 | 2019-04-18 | 1 | 2 | 12 |  | 13 | 2019 | 2019 | R16
168468229965 | 167546229965 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-08-31 | 2020-10-12 | 2021-05-07 | 2021-07-22 | 2021-08-25 | Underground | R16 | 2021-07-22 | 31 | 150 | 55 | 25 | 258 | 2020 | 2021 | R16
164417204771 | 160196204771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-23 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | Underground | R16 | 2020-11-10 | 1 | 10 | 35 | 5 | 48 | 2020 | 2020 | R16
161179152254 | 165614152254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-12-05 | 2020-09-18 | Underground | R16 | 2019-12-05 | 91 | 2 | 148 | 207 | 445 | 2019 | 2020 | R16
162506212069 | 167207212069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-04-23 | Overhead | R16 | 2021-02-03 | 1 |  | 51 | 58 | 108 | 2020 | 2021 | R16
160970206642 | 166738206642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-06 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-06 | 1 |  | 22 | 109 | 130 | 2020 | 2021 | R16
163469220867 | 165564220867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-05-03 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-03 | 67 |  | 53 | 136 | 254 | 2020 | 2021 | R16
162977219298 | 163035219298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-02-03 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-08 | 1 | 32 | 47 | 152 | 229 | 2020 | 2021 | R16
162386204764 | 163481204764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 2020-11-11 | 2021-01-05 | Underground | R16 | 2020-11-11 | 1 | 31 | 36 | 40 | 105 | 2020 | 2021 | R16
167991161846 | 162667161846 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-08-21 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-10-09 | 1 | 55 | 36 | 6 | 95 | 2019 | 2019 | R16
164053210374 | 163984210374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | Overhead | R16 | 2021-03-18 | 3 |  | 91 | 2 | 94 | 2020 | 2021 | R16
169326239755 | 164460239755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-11 | 2021-07-16 | 2021-07-20 |  | 2022-01-07 | Overhead | R16 |  | 49 | 3 |  |  | 174 | 2021 | 2022 | R16
166303218596 | 160724218596 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-01-27 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | Underground | R16 | 2021-03-29 | 1 | 33 | 44 | 2 | 77 | 2020 | 2021 | R16
169313199281 | 161144199281 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | 2021-10-20 | Overhead | R16 | 2021-04-06 | 1 | 2 | 178 | 142 | 320 | 2020 | 2021 | R16
160583232600 | 168159232600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-09-17 | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2021-09-17 | 6 |  | 83 | 451 | 538 | 2021 | 2023 | R16
166301206843 | 166059206843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 1 | 3 | 547 |  | 549 | 2020 | 2022 | R16
163634203114 | 166211203114 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-08 | 2020-09-14 | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-09-14 | 1 | 12 | 5 | 69 | 84 | 2020 | 2020 | R16
169511254786 | 163621254786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-11-03 | 2023-01-08 | 2023-01-11 | Underground | R16 | 2023-01-08 | 1 | 130 | 308 | 3 | 440 | 2021 | 2023 | R16
162149233593 | 164179233593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2021-06-05 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | Underground | R16 | 2021-08-25 | 7 | 174 | 58 | 2 | 239 | 2020 | 2021 | R16
167821143322 | 163556143322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-23 | 1 |  | 49 | 26 | 74 | 2019 | 2019 | R16
168620146706 | 169208146706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-02 | 1 |  | 9 | 18 | 26 | 2019 | 2019 | R16
161443155188 | 166540155188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-06-13 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-08 | 1 | 32 | 18 | 36 | 84 | 2019 | 2019 | R16
168233211621 | 161803211621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-01 | 2020-11-03 | 2020-11-22 | 2020-12-21 | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 2 | 14 | 21 | 94 | 129 | 2020 | 2021 | R16
169813233823 | 167806233823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-07 | 4 | 98 |  | 59 | 159 | 2021 | 2021 | R16
161403232652 | 165834232652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2021-09-10 | Underground | R16 | 2021-08-16 | 9 |  | 58 | 20 | 85 | 2021 | 2021 | R16
163095141116 | 168974141116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | Overhead | R16 | 2019-03-27 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2019 | 2019 | R16
165781204143 | 161239204143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | Overhead | R16 | 2022-09-17 | 1 |  | 523 | 0 | 523 | 2020 | 2022 | R16
163130145320 | 166958145320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-13 | 1 |  | 48 | 16 | 63 | 2019 | 2019 | R16
164886205861 | 164915205861 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 481 | 2020 | 2022 | R16
167569223078 | 169912223078 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | Overhead | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 409 | 2 | 410 | 2021 | 2022 | R16
160147248770 | 166079248770 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-09-21 | 2022-06-21 | 2021-11-12 | Underground | R16 | 2022-06-21 | 1 | 150 | 196 |  | 188 | 2021 | 2021 | R16
162495147400 | 162994147400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-12 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-09 | 31 |  | 76 | 35 | 140 | 2019 | 2019 | R16
168728204817 | 162937204817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-11-11 | 2021-07-14 | Underground | R16 | 2020-11-11 | 1 |  | 35 | 176 | 210 | 2020 | 2021 | R16
162687213928 | 160554213928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Overhead | R16 | 2021-02-18 | 1 |  | 49 |  | 49 | 2020 | 2021 | R16
166345251916 | 160564251916 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-10-13 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-12-10 | 1 | 153 | 43 | 39 | 233 | 2021 | 2022 | R16
167583146511 | 168838146511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-04-08 | 1 |  | 15 | 29 | 43 | 2019 | 2019 | R16
164957146799 | 167688146799 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-22 |  | 2022-08-16 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 9 | 863 | 26 | 896 | 2019 | 2022 | R16
169569145608 | 166120145608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-04-24 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 1 | 6 | 33 | 79 | 116 | 2019 | 2019 | R16
167917164610 | 169863164610 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-09-16 | 2020-02-12 | 2020-04-11 | Underground | R16 | 2020-02-12 | 1 | 86 | 108 | 43 | 235 | 2019 | 2020 | R16
160320226378 | 163682226378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-26 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 11 |  | 205 | 28 | 242 | 2021 | 2022 | R16
160816160407 | 168521160407 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-08-07 | 2020-01-30 | 2022-10-29 | Underground | R16 | 2020-01-30 | 1 | 141 | 127 | 717 | 983 | 2019 | 2022 | R16
166195141590 | 168348141590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-28 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-15 | 1 | 5 | 56 | 26 | 85 | 2019 | 2019 | R16
160959228874 | 161170228874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-31 | 3 |  | 88 | 40 | 129 | 2021 | 2021 | R16
169670232109 | 169463232109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-06-29 | 1 |  | 27 | 88 | 114 | 2021 | 2021 | R16
162865209765 | 160561209765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-12-23 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-12-23 | 9 |  | 35 | 82 | 124 | 2020 | 2021 | R16
164173204848 | 163052204848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-11-03 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-11-03 | 1 |  | 29 | 267 | 295 | 2020 | 2021 | R16
166077211977 | 161455211977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  | 2021-04-22 | Underground | R16 |  | 17 | 3 |  |  | 125 | 2020 | 2021 | R16
167806229272 | 162441229272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 69 | 13 | 81 | 2021 | 2021 | R16
160781231440 | 168071231440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-18 | 1 |  | 239 | 19 | 257 | 2021 | 2022 | R16
168953208948 | 165884208948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2021-02-18 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-02-18 | 1 | 18 | 82 | 192 | 290 | 2020 | 2021 | R16
160135153638 | 161172153638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-06 | 2 |  | 50 | 21 | 71 | 2019 | 2019 | R16
160793153045 | 163416153045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-21 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-14 | 1 | 27 | 62 | 83 | 170 | 2019 | 2019 | R16
165551154170 | 162237154170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-09-11 | 1 |  | 72 | 2 | 73 | 2019 | 2019 | R16
161827221157 | 165683221157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 1 |  | 85 | 99 | 183 | 2021 | 2021 | R16
161357138991 | 164698138991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 | 2019-02-11 | 2 |  | 28 | 9 | 37 | 2019 | 2019 | R16
161794206904 | 161102206904 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-12 | 2020-11-11 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-11-11 | 1 | 19 | 23 | 111 | 151 | 2020 | 2021 | R16
165611149938 | 162457149938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-16 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-04-26 | 6 | 6 | 4 | 77 | 90 | 2019 | 2019 | R16
166559148217 | 161841148217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-05 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-03 | 1 | 2 | 42 | 51 | 93 | 2019 | 2019 | R16
169946210274 | 164325210274 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-06-03 | 1 |  | 147 |  | 147 | 2020 | 2021 | R16
168982149944 | 168984149944 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-22 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | Underground | R16 | 2019-07-24 | 1 | 25 | 68 | 2 | 93 | 2019 | 2019 | R16
167003224816 | 166924224816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-03-25 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | Underground | R16 | 2021-08-31 | 1 | 51 | 114 | 2 | 165 | 2021 | 2021 | R16
165380148997 | 160183148997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-12 |  | 2019-05-20 | Underground | R16 | 2019-04-17 | 1 | 13 | 4 | 24 | 39 | 2019 | 2019 | R16
169628219815 | 162509219815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-12-28 | 1 |  | 232 | 2 | 233 | 2021 | 2021 | R16
169396149820 | 164632149820 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-20 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2020-08-28 | 0 |  | 355 | 459 | 813 | 2019 | 2022 | R16
167540223230 | 164279223230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2021-03-11 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | Underground | R16 | 2021-08-05 | 3 | 17 | 106 | 20 | 143 | 2021 | 2021 | R16
167819155974 | 169657155974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-06-21 |  | 2019-11-13 | Underground | R16 | 2019-11-05 | 1 | 65 | 98 | 7 | 168 | 2019 | 2019 | R16
160778144252 | 165037144252 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | Underground | R16 | 2019-07-10 | 2 |  | 97 | 3 | 100 | 2019 | 2019 | R16
163160150380 | 169119150380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-04-05 | 2019-04-25 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 13 | 15 |  |  | 114 | 2019 | 2019 | R16
163778147148 | 169688147148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-28 | 1 |  | 47 |  | 47 | 2019 | 2019 | R16
165235221673 | 166353221673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-03-25 | 1 | 3 | 20 | 97 | 118 | 2021 | 2021 | R16
160832260760 | 169909260760 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OD | Residential | 2021-04-22 | 2021-08-16 | 2021-12-10 | 2021-12-22 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2021-12-22 | 83 | 85 | 9 | 129 | 303 | 2021 | 2022 | R16
161608230086 | 164226230086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | 2022-12-14 | Overhead | R16 | 2022-12-05 | 1 |  | 411 | 8 | 418 | 2021 | 2022 | R16
164677200647 | 163995200647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-12-14 | Overhead | R16 | 2020-09-02 | 0 |  | 13 | 74 | 86 | 2020 | 2020 | R16
169993208432 | 160485208432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 | 2020-12-29 | 1 |  | 47 | 81 | 127 | 2020 | 2021 | R16
161031213313 | 166609213313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-10 |  | 2021-05-05 | Underground | R16 | 2021-02-17 | 7 | 8 | 50 | 56 | 118 | 2020 | 2021 | R16
168272149783 | 167764149783 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-04-19 | 2019-08-22 | 2020-01-10 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 | 29 | 90 | 102 | 219 | 2019 | 2020 | R16
167014203145 | 169378203145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-01-22 | Overhead | R16 | 2020-10-15 | 1 |  | 28 | 72 | 99 | 2020 | 2021 | R16
162066243824 | 163315243824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential Subdivision | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-08-15 | 2022-01-20 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-01-20 | 1 | 102 | 114 | 99 | 314 | 2021 | 2022 | R16
160314226595 | 167007226595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | Overhead | R16 | 2021-06-22 | 3 |  | 51 | 2 | 54 | 2021 | 2021 | R16
167019204687 | 162511204687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 1 |  | 9 | 212 | 220 | 2020 | 2021 | R16
160604220016 | 163131220016 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | 2021-08-26 | Overhead | R16 | 2021-06-07 | 1 |  | 85 | 59 | 143 | 2021 | 2021 | R16
160708252787 | 165230252787 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-18 | 2021-10-14 | 2021-10-19 |  | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 171 | 4 | 32 | 30 | 234 | 2021 | 2022 | R16
163985219466 | 168461219466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-03 | 2021-05-10 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-10 | 1 | 10 | 69 | 131 | 208 | 2021 | 2021 | R16
161417216692 | 161450216692 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-08 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | Overhead | R16 | 2023-08-24 | 1 | 17 | 685 | 7 | 707 | 2020 | 2023 | R16
160738145664 | 167435145664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | Overhead | R16 | 2019-11-26 | 1 |  | 187 | 2 | 188 | 2019 | 2019 | R16
168573236360 | 169631236360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-23 |  | 2021-08-13 | Underground | R16 | 2021-07-19 | 1 | 22 | 19 | 20 | 59 | 2021 | 2021 | R16
166446211938 | 167775211938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-11-25 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 63 | 19 | 84 | 164 | 2020 | 2021 | R16
161569238754 | 165707238754 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 2021-07-13 |  | 2021-12-03 | Underground | R16 |  | 46 | 27 |  |  | 175 | 2021 | 2021 | R16
160656145235 | 166968145235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-02 | 1 |  | 19 | 18 | 36 | 2019 | 2019 | R16
167272199197 | 161771199197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 2020-12-22 | Overhead | R16 | 2020-08-13 | 1 |  | 9 | 94 | 102 | 2020 | 2020 | R16
168932259295 | 168953259295 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-12-01 | 2023-08-07 | 2023-09-14 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 1 | 193 | 439 | 29 | 659 | 2021 | 2023 | R16
167289216019 | 160925216019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2021-01-04 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 3 | 13 | 373 | 17 | 403 | 2020 | 2022 | R16
166168203029 | 168823203029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 0 |  | 77 | 87 | 163 | 2020 | 2021 | R16
167968143975 | 164772143975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-04-03 | 1 |  | 29 | 17 | 45 | 2019 | 2019 | R16
167893222431 | 167931222431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | Overhead | R16 | 2021-03-15 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 2021 | 2021 | R16
169047199621 | 161878199621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | Overhead | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 223 | 2 | 224 | 2020 | 2021 | R16
169947208704 | 160034208704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-07-22 | Underground | R16 | 2020-11-10 | 3 |  | 11 | 183 | 195 | 2020 | 2021 | R16
162173202605 | 165342202605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-02 | 2020-11-19 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-11-19 | 1 | 10 | 57 | 107 | 172 | 2020 | 2021 | R16
169013317501 | 163497317501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2023-05-01 |  | 2023-06-19 | Underground | R16 | 2023-05-24 | 1 | 579 | 18 | 19 | 614 | 2021 | 2023 | R16
165483203474 | 160059203474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-01-21 | Overhead | R16 | 2020-10-14 | 1 |  | 24 | 72 | 95 | 2020 | 2021 | R16
161742205771 | 163035205771 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | Underground | R16 | 2020-10-19 | 2 | 4 | 14 |  | 18 | 2020 | 2020 | R16
160359212861 | 161113212861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-19 | 2020-12-03 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2021-04-13 | 4 | 54 | 94 | 3 | 153 | 2020 | 2021 | R16
168824236905 | 167671236905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-27 | 2021-06-28 |  | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-11-23 | 11 | 175 | 368 | 16 | 567 | 2020 | 2022 | R16
161999208482 | 164070208482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-10-26 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 0 | 51 | 79 | 2 | 130 | 2020 | 2021 | R16
167403207852 | 169538207852 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-11-19 | 2021-04-15 | Overhead | R16 | 2020-11-19 | 1 |  | 22 | 106 | 127 | 2020 | 2021 | R16
165319271951 | 166414271951 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-11-21 | 2021-09-28 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 222 | 116 | 9 | 19 | 363 | 2020 | 2022 | R16
165997199211 | 161234199211 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-09-10 | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-10 | 1 |  | 29 | 71 | 99 | 2020 | 2020 | R16
162925153817 | 161658153817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Overhead | R16 | 2019-07-31 | 1 |  | 44 |  | 44 | 2019 | 2019 | R16
164164230797 | 168833230797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-05-14 | 2021-07-07 | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-07-07 | 3 | 18 | 39 | 34 | 91 | 2021 | 2021 | R16
168710211345 | 165715211345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2022-05-13 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 | 2 | 378 | 10 | 388 | 2020 | 2022 | R16
162478208101 | 168553208101 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-22 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 689 | 2020 | 2023 | R16
160540141923 | 160457141923 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-08-02 | 2019-12-13 | Underground | R16 | 2019-08-02 | 1 |  | 132 | 96 | 227 | 2019 | 2019 | R16
169200150674 | 163106150674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-06-18 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 13 |  | 30 | 7 | 48 | 2019 | 2019 | R16
166749153850 | 161484153850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 828 | 2019 | 2022 | R16
165008213471 | 160434213471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-25 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-02 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 34 |  | 39 | 63 | 134 | 2020 | 2021 | R16
162351200796 | 164322200796 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 1 |  | 630 | 52 | 681 | 2020 | 2023 | R16
168089231497 | 162674231497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-20 | 2021-07-03 | 2022-04-14 | Overhead | R16 | 2021-07-03 | 1 | 13 | 32 | 204 | 248 | 2021 | 2022 | R16
160317141479 | 160267141479 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-08-21 | 2020-04-01 | Underground | R16 | 2019-08-21 | 1 |  | 146 | 161 | 306 | 2019 | 2020 | R16
166082150323 | 165535150323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-14 | 1 |  | 14 | 15 | 28 | 2019 | 2019 | R16
169194221160 | 165479221160 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 1 |  | 500 | 60 | 559 | 2021 | 2023 | R16
169054162600 | 161042162600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-08-27 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-10-10 | 1 | 66 | 33 | 5 | 102 | 2019 | 2019 | R16
165642216128 | 164568216128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 33 | 57 | 89 | 2021 | 2021 | R16
169383233275 | 166664233275 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-06-03 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 2 | 40 |  |  | 143 | 2021 | 2021 | R16
161752218323 | 169260218323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 2021-08-09 | Overhead | R16 | 2021-03-30 | 1 |  | 47 | 95 | 141 | 2021 | 2021 | R16
162071147811 | 165375147811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-04-02 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 6 | 20 | 381 | 28 | 432 | 2019 | 2020 | R16
169425228537 | 167164228537 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-04-28 | 2023-07-25 | 2023-08-15 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 1 | 143 | 585 | 16 | 742 | 2020 | 2023 | R16
165429216863 | 168688216863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-12-04 | 2021-01-05 | 2021-01-11 |  | 2021-04-20 | Overhead | R16 |  | 23 | 5 |  |  | 98 | 2020 | 2021 | R16
162464150213 | 165117150213 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-03 | 1 |  | 29 | 51 | 79 | 2019 | 2019 | R16
165227152978 | 160056152978 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2020-02-25 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 2 |  | 201 | 76 | 277 | 2019 | 2020 | R16
164677153007 | 165718153007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-05-20 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-08-23 | 1 | 57 | 70 | 2 | 127 | 2019 | 2019 | R16
165493142952 | 162930142952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 2021-11-17 | Underground | R16 | 2019-07-03 | 1 |  | 102 | 621 | 722 | 2019 | 2021 | R16
163700214214 | 161329214214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2020-12-23 | 1 |  | 5 | 88 | 92 | 2020 | 2021 | R16
165354214353 | 161432214353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-19 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 24 | 78 | 101 | 2020 | 2021 | R16
166168145043 | 166449145043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2019-06-03 | Underground | R16 | 2019-05-15 | 1 |  | 52 | 14 | 65 | 2019 | 2019 | R16
161642228016 | 163713228016 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-04-22 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 |  | 1 | 51 |  |  | 193 | 2021 | 2021 | R16
164945226363 | 161288226363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-04-09 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 |  | 1 | 50 |  |  | 197 | 2021 | 2021 | R16
165882238336 | 160953238336 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-07-09 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-13 | 1 | 29 | 69 | 20 | 116 | 2021 | 2021 | R16
166302233366 | 169302233366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-03 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | Overhead | R16 | 2021-06-14 | 1 | 9 | 8 | 9 | 24 | 2021 | 2021 | R16
163782153305 | 163853153305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | Underground | R16 | 2019-06-24 | 1 | 28 | 23 | 2 | 51 | 2019 | 2019 | R16
160958211899 | 166390211899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-25 |  | 2022-08-29 | Overhead | R16 |  | 0 | 3 |  |  | 461 | 2020 | 2022 | R16
165549145699 | 166616145699 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 5 |  | 78 | 43 | 124 | 2019 | 2019 | R16
166449152982 | 167413152982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2023-01-11 | 2023-06-21 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 11 | 953 | 116 | 1078 | 2019 | 2023 | R16
167154142317 | 161386142317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-03-04 | 1 |  | 20 | 6 | 25 | 2019 | 2019 | R16
161806231603 | 165069231603 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-08-04 | 2021-12-14 | Underground | R16 | 2021-08-04 | 1 | 6 | 55 | 95 | 154 | 2021 | 2021 | R16
164622262170 | 163073262170 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-05-05 | 2021-09-23 | 2021-12-21 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 102 | 64 |  |  | 326 | 2021 | 2022 | R16
166315232229 | 163093232229 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-24 |  | 2022-04-01 | Underground | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 238 | 2021 | 2022 | R16
164324143563 | 163961143563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |  | 2019-04-25 | Overhead | R16 | 2019-03-22 | 1 |  | 24 | 25 | 48 | 2019 | 2019 | R16
163180230801 | 163796230801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-05-14 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | Overhead | R16 | 2021-05-27 | 4 | 64 | 10 | 2 | 77 | 2021 | 2021 | R16
168644147500 | 160410147500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 362 | 38 | 399 | 2019 | 2020 | R16
166840207402 | 167531207402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2021-03-04 | 2021-05-21 | Underground | R16 | 2021-03-04 | 2 | 2 | 101 | 57 | 159 | 2020 | 2021 | R16
166632213892 | 160819213892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 6 | 93 | 98 | 2020 | 2021 | R16
164149197693 | 168726197693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-24 | 1 |  | 483 | 20 | 502 | 2020 | 2022 | R16
162894143405 | 163696143405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-28 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-28 | 1 |  | 272 | 73 | 344 | 2019 | 2020 | R16
169121218382 | 169220218382 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | OH REWIRE NON CUST GEN OS | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-01-28 | 1 |  | 4 | 66 | 69 | 2021 | 2021 | R16
165392226701 | 169385226701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-09 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-04-23 | 26 |  | 9 | 132 | 165 | 2021 | 2021 | R16
167363154371 | 162310154371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | Overhead | R16 | 2019-07-29 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2019 | 2019 | R16
162095146756 | 165881146756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-03-22 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-13 | 1 | 54 | 103 | 84 | 239 | 2019 | 2019 | R16
161005223149 | 169687223149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-27 | 1 |  | 100 | 20 | 119 | 2021 | 2021 | R16
160055202340 | 165144202340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020-10-09 | 2021-02-17 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 8 |  | 30 | 94 | 131 | 2020 | 2021 | R16
169092156128 | 163812156128 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-02-15 | 2019-03-12 | 2019-06-24 |  | 2019-09-19 | Underground | R16 | 2019-09-13 | 18 | 75 | 60 | 5 | 155 | 2019 | 2019 | R16
165417209006 | 168179209006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-29 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-03-03 | 1 | 11 | 90 | 42 | 141 | 2020 | 2021 | R16
161464140890 | 168505140890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-02-10 | 2019-02-13 | Overhead | R16 | 2019-02-10 | 1 |  | 13 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R16
169600202202 | 167030202202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 2 | 82 | 84 | 166 | 2020 | 2021 | R16
160491201632 | 166501201632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 |  | 33 | 75 | 107 | 2020 | 2021 | R16
164183145015 | 163948145015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-06 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | Underground | R16 | 2019-07-26 | 1 | 12 | 103 | 2 | 115 | 2019 | 2019 | R16
166093148656 | 164272148656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-04-03 | 2019-04-10 |  | 2022-07-21 | Underground | R16 |  | 31 | 6 |  |  | 892 | 2019 | 2022 | R16
169200213380 | 168439213380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-18 | 2020-10-27 | 2020-12-09 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-04-06 | 7 | 32 | 85 | 153 | 274 | 2020 | 2021 | R16
167470153552 | 161142153552 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-08-09 | 1 |  | 54 | 95 | 148 | 2019 | 2019 | R16
168621146698 | 169377146698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Overhead | R16 | 2019-04-11 | 1 |  | 16 |  | 16 | 2019 | 2019 | R16
166652155157 | 166739155157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-03 | 2019-06-07 | 2019-06-14 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 |  | 26 | 6 |  |  | 88 | 2019 | 2019 | R16
167698144494 | 163128144494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-28 |  | 2019-05-28 | Underground | R16 | 2019-04-24 | 1 | 12 | 40 | 25 | 75 | 2019 | 2019 | R16
167234148947 | 163060148947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | Overhead | R16 | 2019-05-15 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2019 | 2019 | R16
166367141685 | 169514141685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-03-24 | 2019-03-27 | Overhead | R16 | 2019-03-24 | 1 |  | 39 | 3 | 42 | 2019 | 2019 | R16
168626147607 | 160757147607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-14 | 1 |  | 361 | 38 | 398 | 2019 | 2020 | R16
165232147965 | 161125147965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-05-10 | 1 |  | 29 | 67 | 95 | 2019 | 2019 | R16
167911154226 | 161886154226 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-05 | 2019-05-20 | 2019-06-03 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 |  | 32 | 11 |  |  | 681 | 2019 | 2021 | R16
160126230744 | 163259230744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 2021-07-02 | 2021-07-12 | Underground | R16 | 2021-07-02 | 1 | 6 | 37 | 7 | 48 | 2021 | 2021 | R16
166847161255 | 160601161255 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-08-15 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-04-08 | 1 | 101 | 431 | 152 | 682 | 2019 | 2021 | R16
169057222665 | 169130222665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-03-05 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2022-01-03 | 1 | 65 | 217 | 29 | 309 | 2020 | 2022 | R16
168247256380 | 160886256380 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-11-12 | 2023-04-18 | 2023-06-23 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 1 | 174 | 373 | 49 | 594 | 2021 | 2023 | R16
168403212609 | 168445212609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 490 | 2020 | 2022 | R16
161815209002 | 163482209002 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-10-28 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | Underground | R16 | 2020-12-10 | 1 | 56 | 32 | 2 | 88 | 2020 | 2020 | R16
162045154465 | 161919154465 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 352 | 2019 | 2020 | R16
160375154512 | 162572154512 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-15 | 1 |  | 28 | 7 | 34 | 2019 | 2019 | R16
160104149448 | 164011149448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-10 | 1 |  | 39 | 46 | 84 | 2019 | 2019 | R16
164666203402 | 169744203402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-06-14 | Overhead | R16 | 2020-10-21 | 1 |  | 31 | 169 | 199 | 2020 | 2021 | R16
164247286369 | 169543286369 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-07-21 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 2 | 326 | 62 | 12 | 399 | 2021 | 2022 | R16
168484252740 | 165560252740 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-05-14 | 2021-07-09 | 2021-10-18 | 2023-04-24 | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-04-24 | 41 | 72 | 396 | 18 | 524 | 2021 | 2023 | R16
162293153549 | 167217153549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-09 | 2019-05-28 | 2019-07-02 | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-02 | 5 | 14 | 26 | 40 | 82 | 2019 | 2019 | R16
166999222544 | 167580222544 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2021-03-04 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-08-28 | 43 | 93 | 648 | 23 | 804 | 2020 | 2023 | R16
162706145329 | 166655145329 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-05-05 | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-05-05 | 1 | 2 | 42 | 71 | 114 | 2019 | 2019 | R16
166093159767 | 164290159767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-02-20 | 2019-07-23 | 2019-08-01 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 |  | 110 | 8 |  |  | 179 | 2019 | 2019 | R16
166759322155 | 165542322155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-06-29 | 1 |  | 11 | 8 | 18 | 2023 | 2023 | R16
163609242210 | 165697242210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 | 3 | 76 | 37 | 114 | 2021 | 2022 | R16
161074313797 | 169762313797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-07-20 | 2023-08-01 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 1 |  | 83 | 9 | 91 | 2023 | 2023 | R16
169423254909 | 165231254909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-11-03 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | Underground | R16 | 2021-12-30 | 2 | 37 | 42 | 12 | 90 | 2021 | 2022 | R16
168772245178 | 161392245178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-20 | 1 |  | 19 | 26 | 44 | 2021 | 2021 | R16
161984308756 | 168345308756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 4 |  | 3 | 41 | 46 | 2023 | 2023 | R16
162203242668 | 166954242668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-10-04 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-04 | 1 |  | 41 | 27 | 67 | 2021 | 2021 | R16
168514245260 | 161321245260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-13 | 1 |  | 36 | 20 | 55 | 2021 | 2021 | R16
168168325935 | 160963325935 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-08-16 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-08-16 | 7 |  | 18 | 19 | 43 | 2023 | 2023 | R16
166745320036 | 161361320036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2023 | 2023 | R16
167719324879 | 166967324879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-09-12 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 1 | 15 | 2 | 43 | 58 | 2023 | 2023 | R16
168524316823 | 169633316823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-24 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-08-24 | 1 | 20 | 89 | 9 | 116 | 2023 | 2023 | R16
166101311037 | 163706311037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 2023-05-16 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 1 |  | 2 | 54 | 55 | 2023 | 2023 | R16
166888318693 | 165596318693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 13 |  | 20 | 27 | 58 | 2023 | 2023 | R16
169804324354 | 169478324354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 2 |  | 25 | 15 | 40 | 2023 | 2023 | R16
164099314745 | 169509314745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-04 |  | 2023-08-10 | Overhead | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 98 | 2023 | 2023 | R16
165658308800 | 165611308800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-02-07 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-21 | 1 | 12 | 31 | 43 | 84 | 2023 | 2023 | R16
167034310600 | 160231310600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-29 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2023-09-26 | 42 |  | 153 | 14 | 207 | 2022 | 2023 | R16
162226255219 | 165534255219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 2021-11-05 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | Underground | R16 | 2022-03-01 | 22 | 17 | 83 | 5 | 124 | 2021 | 2022 | R16
164995314545 | 168828314545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-04-03 | 7 |  |  | 86 | 92 | 2023 | 2023 | R16
162355309700 | 160897309700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-06-28 | 2023-08-01 | Overhead | R16 | 2023-06-28 | 1 |  | 95 | 25 | 119 | 2023 | 2023 | R16
161986309538 | 161025309538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-04-27 | 2023-06-20 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 1 |  | 51 | 39 | 89 | 2023 | 2023 | R16
161759322810 | 166325322810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-07 | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 1 |  | 35 | 25 | 59 | 2023 | 2023 | R16
169133316508 | 166578316508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-21 |  | 2023-06-29 | Underground | R16 | 2023-04-28 | 1 | 28 | 6 | 45 | 77 | 2023 | 2023 | R16
169810310044 | 161470310044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-06-15 | 3 | 2 | 82 | 2 | 86 | 2023 | 2023 | R16
164267246940 | 163775246940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 1 |  | 5 | 21 | 25 | 2021 | 2021 | R16
167610305476 | 162383305476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-06-13 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-06-13 | 2 | 15 | 97 | 12 | 123 | 2023 | 2023 | R16
165624303681 | 168721303681 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 |  | 2023-01-13 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 4 | 15 | 3 | 20 | 2022 | 2023 | R16
164737312746 | 165632312746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 6 | 2 | 88 | 12 | 105 | 2023 | 2023 | R16
164216247861 | 165178247861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2023-06-09 | 2023-06-19 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 1 |  | 454 | 7 | 460 | 2021 | 2023 | R16
168306321160 | 163320321160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-07-02 | 0 |  | 20 | 4 | 24 | 2023 | 2023 | R16
164435315250 | 160110315250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 9 |  | 14 | 41 | 62 | 2023 | 2023 | R16
167814245292 | 161467245292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 79 | 29 | 107 | 2021 | 2022 | R16
161175241481 | 164939241481 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 |  | 59 | 18 | 76 | 2021 | 2021 | R16
168853312788 | 166279312788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 3 |  | 12 | 52 | 65 | 2023 | 2023 | R16
165664243723 | 168556243723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-08-31 | 1 |  | 13 | 41 | 53 | 2021 | 2021 | R16
163735249340 | 160634249340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-24 |  | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 1 | 25 | 49 | 75 | 147 | 2021 | 2022 | R16
168831319107 | 168687319107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-07-28 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 1 | 5 | 55 | 16 | 74 | 2023 | 2023 | R16
165248321259 | 166984321259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-06-05 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | Underground | R16 | 2023-10-11 | 1 | 58 | 93 | 4 | 153 | 2023 | 2023 | R16
163388304357 | 168201304357 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2023-01-30 | 2022-12-29 | 2023-04-03 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 11 | 23 |  | 68 | 78 | 2022 | 2023 | R16
163471307412 | 166644307412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-04-21 | 2023-05-05 | Overhead | R16 | 2023-04-21 | 1 |  | 61 | 11 | 71 | 2023 | 2023 | R16
168504318050 | 165666318050 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-05-16 | 9 |  | 9 | 17 | 33 | 2023 | 2023 | R16
160643323818 | 166341323818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 9 |  | 64 | 4 | 75 | 2023 | 2023 | R16
160334324105 | 165070324105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Underground | R16 | 2023-09-12 | 1 | 15 | 52 | 4 | 69 | 2023 | 2023 | R16
168502308025 | 160977308025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 21 |  | 27 | 3 | 49 | 2023 | 2023 | R16
162574244995 | 160715244995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | Overhead | R16 | 2022-11-07 | 1 | 2 | 315 | 4 | 319 | 2021 | 2022 | R16
163217316507 | 165145316507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-06-06 | 2023-07-14 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 33 | 29 | 61 | 2023 | 2023 | R16
165616312792 | 163859312792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-17 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-27 | 1 | 13 | 7 | 39 | 57 | 2023 | 2023 | R16
169706246622 | 163462246622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | Overhead | R16 | 2021-11-26 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2021 | 2021 | R16
165489323749 | 166281323749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | Underground | R16 | 2023-12-04 | 9 |  | 112 | 11 | 130 | 2023 | 2023 | R16
163898245826 | 162253245826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-09-01 | 1 |  | 3 | 45 | 47 | 2021 | 2021 | R16
169630245839 | 161931245839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-26 | 3 |  | 107 | 24 | 132 | 2021 | 2022 | R16
165932309409 | 167948309409 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-02 | 9 |  | 56 | 79 | 142 | 2023 | 2023 | R16
160661305422 | 162238305422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2023-02-05 | 1 | 16 | 5 | 3 | 23 | 2023 | 2023 | R16
169517327768 | 162680327768 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-24 | 2023-04-19 | 2023-08-08 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | Underground | R16 | 2023-09-26 | 39 | 80 | 36 | 3 | 155 | 2023 | 2023 | R16
161419323070 | 161549323070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 2023-09-07 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 1 | 23 | 6 | 50 | 77 | 2023 | 2023 | R16
167824307673 | 160803307673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-30 | 20 |  | 44 | 88 | 150 | 2023 | 2023 | R16
160054248450 | 164751248450 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-17 |  | 2022-10-29 | Underground | R16 |  | 2 | 5 |  |  | 296 | 2021 | 2022 | R16
169941244334 | 169845244334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-11 | 1 | 2 | 38 | 22 | 60 | 2021 | 2021 | R16
168129307483 | 166772307483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-02 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 1 |  | 5 | 196 | 200 | 2023 | 2023 | R16
164243310795 | 163095310795 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | Overhead | R16 | 2023-04-13 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2023 | 2023 | R16
164515325792 | 166197325792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-21 | 2023-09-11 | 2023-11-02 | Underground | R16 | 2023-09-11 | 1 | 25 | 37 | 39 | 99 | 2023 | 2023 | R16
168670316812 | 165612316812 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2024-01-04 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2024-01-04 | 1 | 2 | 183 |  | 116 | 2023 | 2023 | R16
166280309547 | 160777309547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 1 |  | 6 | 124 | 129 | 2023 | 2023 | R16
168339321769 | 164478321769 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-07-07 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2023 | 2023 | R16
165337322310 | 165762322310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-09-27 | 2023-10-19 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 |  | 74 | 17 | 90 | 2023 | 2023 | R16
165235322987 | 166883322987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-08-23 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 |  | 45 | 28 | 72 | 2023 | 2023 | R16
162814244077 | 165725244077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 2021-12-30 | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2021-12-30 | 1 | 12 | 97 | 31 | 138 | 2021 | 2022 | R16
161444303495 | 168511303495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 1 | 5 | 154 | 2 | 159 | 2022 | 2023 | R16
167590312697 | 167274312697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 1 |  | 46 | 75 | 120 | 2023 | 2023 | R16
160008323283 | 166932323283 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-01 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-08-02 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-08-02 | 41 |  | 28 | 45 | 112 | 2023 | 2023 | R16
164586312795 | 166769312795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 1 |  | 76 | 2 | 77 | 2023 | 2023 | R16
163970307588 | 161956307588 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | Overhead | R16 | 2023-11-16 | 17 |  | 209 | 2 | 226 | 2023 | 2023 | R16
167621315461 | 169537315461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-11-20 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-11-20 | 1 | 11 | 160 | 8 | 177 | 2023 | 2023 | R16
168999313141 | 166541313141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-03-30 | 1 | 5 | 9 | 95 | 107 | 2023 | 2023 | R16
161986311446 | 162015311446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 2023-07-06 | 2023-07-17 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 1 | 8 | 90 | 8 | 104 | 2023 | 2023 | R16
166185307078 | 166193307078 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-04 | 1 |  | 72 | 77 | 148 | 2023 | 2023 | R16
165666313282 | 167944313282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2023-03-31 | 1 |  | 9 | 1 | 9 | 2023 | 2023 | R16
166381311102 | 160870311102 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 11 | 54 | 2 | 65 | 2023 | 2023 | R16
165479303682 | 168123303682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-19 | 2022-12-22 |  | 2023-04-25 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 4 | 4 | 29 | 61 | 95 | 2022 | 2023 | R16
164088249765 | 165098249765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2023-02-27 |  | 2022-10-14 | Underground | R16 | 2023-03-09 | 1 | 381 | 9 |  | 285 | 2021 | 2022 | R16
164187241049 | 164062241049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-09-29 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 46 | 25 | 70 | 2021 | 2021 | R16
167488322068 | 165054322068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 |  | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-06-27 | 1 |  | 11 | 13 | 23 | 2023 | 2023 | R16
166183320931 | 165825320931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-08-23 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-08-23 | 1 | 28 | 60 | 34 | 120 | 2023 | 2023 | R16
162403321632 | 168701321632 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-08 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | Underground | R16 | 2023-07-02 | 1 | 23 | 17 | 3 | 42 | 2023 | 2023 | R16
168127313832 | 169602313832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-09 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-10 | Underground | R16 | 2023-05-04 | 34 |  | 28 | 5 | 65 | 2023 | 2023 | R16
165968323453 | 167448323453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | 2023-07-21 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 2 |  | 16 | 4 | 20 | 2023 | 2023 | R16
164470317186 | 166335317186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 1 |  | 65 | 11 | 75 | 2023 | 2023 | R16
167942322866 | 160655322866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-20 | 2023-06-21 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 15 | 45 | 37 | 2 | 96 | 2023 | 2023 | R16
168798326202 | 165154326202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 | 30 | 11 | 14 | 53 | 2023 | 2023 | R16
164681264707 | 166236264707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-05 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-17 | 116 |  | 46 | 26 | 186 | 2021 | 2022 | R16
168869247623 | 165746247623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-09-13 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-12-16 | 13 | 18 | 69 | 35 | 132 | 2021 | 2022 | R16
164955308927 | 169403308927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-03-22 | 2 |  | 30 | 3 | 33 | 2023 | 2023 | R16
169031257682 | 168469257682 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-08-14 | 2021-11-04 | 2021-11-21 |  | 2023-06-10 | Underground | R16 | 2022-10-21 | 59 | 12 | 240 | 166 | 475 | 2021 | 2023 | R16
165119248447 | 163133248447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-17 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | Underground | R16 | 2022-01-21 | 1 | 12 | 91 | 2 | 103 | 2021 | 2022 | R16
162558318390 | 163678318390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-08-02 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-08-02 | 49 |  | 63 | 13 | 123 | 2023 | 2023 | R16
165351304938 | 161271304938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | Overhead | R16 | 2023-03-03 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2023 | 2023 | R16
169367304341 | 160007304341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-30 | 2022-12-28 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 1 | 24 |  | 153 | 153 | 2022 | 2023 | R16
164456308866 | 169809308866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-27 |  | 2022-12-27 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-20 |  |  | 148 | 4 | 151 | 2022 | 2023 | R16
162379317085 | 167571317085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-26 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 1 | 28 | 43 | 2 | 71 | 2023 | 2023 | R16
161804251990 | 166449251990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-10-13 |  | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-12-01 | 1 | 49 | 36 | 30 | 113 | 2021 | 2022 | R16
165040317451 | 166740317451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-07-26 | 1 |  | 63 | 26 | 88 | 2023 | 2023 | R16
164228320556 | 160810320556 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-09-12 | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-09-12 | 4 | 5 | 76 | 16 | 98 | 2023 | 2023 | R16
165220310266 | 162406310266 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | Overhead | R16 | 2023-04-11 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2023 | 2023 | R16
168975322583 | 160833322583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 2023-09-11 | 2023-11-09 | Underground | R16 | 2023-09-11 | 1 | 22 | 61 | 44 | 125 | 2023 | 2023 | R16
166841305897 | 161159305897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-25 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | Underground | R16 | 2023-12-07 | 1 | 16 | 227 | 10 | 251 | 2023 | 2023 | R16
168227307669 | 167039307669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 1 |  | 36 | 95 | 130 | 2023 | 2023 | R16
166077253979 | 169319253979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2021-08-17 | 2021-09-27 | 2021-10-27 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 30 | 23 |  |  | 363 | 2021 | 2023 | R16
168444245607 | 160365245607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-30 | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-30 | 1 | 6 | 25 | 29 | 58 | 2021 | 2021 | R16
161527316470 | 168593316470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-20 |  | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-04-28 | 1 | 21 | 7 | 73 | 99 | 2023 | 2023 | R16
162360244245 | 166930244245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-09-22 | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-09-22 | 8 |  | 26 | 29 | 61 | 2021 | 2021 | R16
168666305077 | 160716305077 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2023-01-06 | 4 | 17 |  | 41 | 44 | 2023 | 2023 | R16
167346246779 | 163840246779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 |  | 131 | 18 | 148 | 2021 | 2022 | R16
163069313139 | 164803313139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-04-28 | 12 |  | 29 | 89 | 128 | 2023 | 2023 | R16
160720251575 | 162267251575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-31 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-10 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 30 |  | 23 | 27 | 78 | 2021 | 2021 | R16
168308322393 | 164447322393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-19 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | 2023-10-27 | Overhead | R16 | 2023-09-07 | 43 |  | 60 | 37 | 138 | 2023 | 2023 | R16
169703318368 | 166177318368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-08 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | Underground | R16 | 2023-12-12 | 1 | 9 | 157 | 4 | 168 | 2023 | 2023 | R16
168257305316 | 161808305316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 2 | 17 |  | 143 | 145 | 2023 | 2023 | R16
167940325637 | 165543325637 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | Overhead | R16 | 2023-11-03 | 64 |  | 77 | 7 | 146 | 2023 | 2023 | R16
165626323792 | 168469323792 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-11-14 | 1 |  | 98 | 13 | 110 | 2023 | 2023 | R16
160167323282 | 166840323282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-01 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-08-09 | 41 |  | 33 | 38 | 110 | 2023 | 2023 | R16
168521315414 | 169335315414 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-03-27 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 12 |  | 71 |  | 82 | 2023 | 2023 | R16
163820303272 | 167906303272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-21 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 | 6 | 25 | 82 | 111 | 2022 | 2023 | R16
162833247633 | 163839247633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 5 |  | 170 | 20 | 193 | 2021 | 2022 | R16
163449255058 | 165237255058 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-11-04 |  | 2023-09-28 | Underground | R16 |  | 1 | 38 |  |  | 533 | 2021 | 2023 | R16
160967257087 | 169813257087 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-11-17 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 |  | 1 | 65 |  |  | 243 | 2021 | 2022 | R16
161086315981 | 168935315981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-15 | 2023-07-14 | 2023-08-17 | Overhead | R16 | 2023-07-14 | 1 | 16 | 65 | 25 | 105 | 2023 | 2023 | R16
161158320269 | 161834320269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-05-26 | 1 |  |  | 13 | 13 | 2023 | 2023 | R16
168424248111 | 161239248111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-10 | 2021-11-29 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 17 |  | 40 | 14 | 69 | 2021 | 2021 | R16
169204244524 | 163548244524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-10-07 | 1 | 20 | 35 | 25 | 78 | 2021 | 2021 | R16
168495312800 | 166593312800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-28 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-03-28 | 1 | 2 | 9 | 16 | 25 | 2023 | 2023 | R16
168058309762 | 168913309762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-17 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-04-19 | 2 | 8 | 44 | 88 | 139 | 2023 | 2023 | R16
167926316037 | 163499316037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-05-09 | 3 |  | 17 | 22 | 40 | 2023 | 2023 | R16
169331332301 | 163188332301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-12 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-27 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 173 |  | 13 | 28 | 212 | 2023 | 2023 | R16
162841322849 | 166539322849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-06-21 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-07-27 | 1 | 71 | 27 | 5 | 101 | 2023 | 2023 | R16
169816267206 | 165350267206 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-14 | 2021-12-06 | 2022-02-02 |  | 2023-05-17 | Underground | R16 |  | 60 | 43 |  |  | 437 | 2021 | 2023 | R16
166137253827 | 165524253827 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-10-26 | 2021-11-11 | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-11 | 3 | 29 | 13 | 16 | 58 | 2021 | 2021 | R16
169872318124 | 161631318124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-21 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 54 |  | 84 | 6 | 142 | 2023 | 2023 | R16
166956243566 | 168418243566 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | Overhead | R16 | 2022-11-04 | 1 |  | 321 | 2 | 322 | 2021 | 2022 | R16
162813325304 | 167862325304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-17 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | Underground | R16 | 2023-08-21 | 1 | 14 | 26 | 9 | 47 | 2023 | 2023 | R16
168173244006 | 168162244006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | Overhead | R16 | 2021-08-26 | 1 | 3 | 9 | 3 | 13 | 2021 | 2021 | R16
163642310225 | 167743310225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-23 |  | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-02-23 | 1 | 16 |  | 60 | 75 | 2023 | 2023 | R16
169670314127 | 169022314127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-03-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 | 37 | 45 | 2 | 82 | 2023 | 2023 | R16
161837320937 | 161950320937 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  | 2023-08-29 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 6 |  | 35 | 29 | 68 | 2023 | 2023 | R16
168741316859 | 160394316859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-30 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | Underground | R16 | 2023-10-31 | 19 |  | 136 | 6 | 159 | 2023 | 2023 | R16
168993307397 | 163183307397 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-17 | 2023-01-28 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | Underground | R16 | 2023-03-22 | 5 | 9 | 38 | 2 | 52 | 2023 | 2023 | R16
163419284535 | 164797284535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-30 | 2022-07-01 | 2022-07-06 |  | 2023-06-13 | Overhead | R16 |  | 241 | 4 |  |  | 488 | 2021 | 2023 | R16
164938323257 | 166001323257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 2023-09-08 | 2023-10-17 | Underground | R16 | 2023-09-08 | 1 | 7 | 54 | 28 | 87 | 2023 | 2023 | R16
160335245763 | 162031245763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021-08-29 |  | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-01-21 | 0 |  | 105 | 23 | 127 | 2021 | 2022 | R16
166671306306 | 169825306306 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 1 | 25 |  | 185 | 201 | 2022 | 2023 | R16
169515311290 | 162579311290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 5 |  | 13 | 105 | 121 | 2023 | 2023 | R16
166821313940 | 164900313940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-28 |  | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-03-31 | 1 | 17 | 4 | 99 | 118 | 2023 | 2023 | R16
167410328584 | 160629328584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-08-16 | 2023-09-21 | 2023-10-02 | Underground | R16 | 2023-09-21 | 1 | 25 | 27 | 8 | 58 | 2023 | 2023 | R16
163268309166 | 160087309166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 82 | 2 | 83 | 2023 | 2023 | R16
160718314324 | 167730314324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | Underground | R16 | 2023-08-21 | 1 | 10 | 102 | 6 | 116 | 2023 | 2023 | R16
161280308016 | 167517308016 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-02 |  | 2023-10-10 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 180 | 2023 | 2023 | R16
169795317264 | 165377317264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-04-28 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-07-03 | 1 | 37 | 47 | 4 | 86 | 2023 | 2023 | R16
168794245205 | 161281245205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-11-03 | 1 |  | 51 | 20 | 70 | 2021 | 2021 | R16
168673246822 | 161646246822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-07 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | Overhead | R16 | 2022-01-06 | 1 | 9 | 88 | 3 | 98 | 2021 | 2022 | R16
166099246600 | 161852246600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  | 2021-12-28 | Overhead | R16 | 2021-11-23 | 6 |  | 58 | 26 | 88 | 2021 | 2021 | R16
169887315088 | 162213315088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-18 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-04-18 | 1 |  | 8 | 82 | 89 | 2023 | 2023 | R16
161139319131 | 161948319131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-05-15 | 2023-06-29 | 2023-08-24 | Overhead | R16 | 2023-06-29 | 2 | 27 | 34 | 41 | 101 | 2023 | 2023 | R16
166552308783 | 160694308783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-03 | 2023-02-07 | 2023-02-08 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 26 | 2 | 43 | 82 | 150 | 2023 | 2023 | R16
166316324628 | 160045324628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 1 |  | 30 | 7 | 36 | 2023 | 2023 | R16
162819308814 | 167858308814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-08 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 1 | 5 | 14 | 25 | 42 | 2023 | 2023 | R16
161108307957 | 167535307957 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-03-11 | 2023-03-14 | Overhead | R16 | 2023-03-11 | 1 |  | 28 | 2 | 30 | 2023 | 2023 | R16
168180311426 | 164478311426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 1 |  | 35 | 4 | 38 | 2023 | 2023 | R16
163898310845 | 163053310845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-03-01 | 1 |  | 3 | 56 | 58 | 2023 | 2023 | R16
161930324510 | 168546324510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-08 | 2023-10-11 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-11 | 2 | 6 | 68 | 14 | 88 | 2023 | 2023 | R16
168964249082 | 165220249082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-22 |  | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2021-12-13 | 1 | 8 | 59 | 5 | 70 | 2021 | 2021 | R16
161046317095 | 169616317095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-27 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-06-07 | 1 | 23 | 30 | 2 | 53 | 2023 | 2023 | R16
163627313265 | 167715313265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2023 | 2023 | R16
161578320781 | 162425320781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 |  | 35 | 22 | 56 | 2023 | 2023 | R16
160484316452 | 165017316452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 2023-07-05 | Overhead | R16 | 2023-06-14 | 1 |  | 40 | 16 | 55 | 2023 | 2023 | R16
167018307721 | 167027307721 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | Overhead | R16 | 2023-02-03 | 1 |  | 5 | 2 | 6 | 2023 | 2023 | R16
165621311950 | 163665311950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 2023-07-17 | 2023-07-27 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 1 | 7 | 93 | 9 | 107 | 2023 | 2023 | R16
166671330602 | 163563330602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-05 | 2023-07-13 | 2023-08-24 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-18 | 29 | 31 | 40 | 9 | 106 | 2023 | 2023 | R16
161693243244 | 167933243244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 1 | 2 | 48 | 2 | 50 | 2021 | 2021 | R16
166552244300 | 169496244300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 1 |  | 145 | 18 | 162 | 2021 | 2022 | R16
169886319256 | 163106319256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-06-01 | 25 |  | 13 | 5 | 41 | 2023 | 2023 | R16
163170245867 | 169485245867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | Underground | R16 | 2021-10-20 | 1 | 9 | 38 | 2 | 47 | 2021 | 2021 | R16
164347251534 | 164438251534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-09 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-02-03 | 23 |  | 345 | 54 | 420 | 2021 | 2023 | R16
165301307581 | 161687307581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-02-13 | 2023-04-07 | Overhead | R16 | 2023-02-13 | 17 |  | 11 | 40 | 67 | 2023 | 2023 | R16
167947313508 | 164965313508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-03-23 |  | 2023-05-31 | Overhead | R16 | 2023-05-11 | 4 | 10 | 36 | 15 | 62 | 2023 | 2023 | R16
169328305689 | 163133305689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-01-11 | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 1 | 11 |  | 119 | 119 | 2023 | 2023 | R16
169005320436 | 162039320436 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 1 |  | 55 | 5 | 59 | 2023 | 2023 | R16
161775316499 | 165008316499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2023 | 2023 | R16
168705308290 | 162909308290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 2023-02-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | Underground | R16 | 2023-07-10 | 3 | 16 | 112 | 6 | 134 | 2023 | 2023 | R16
160147306420 | 164474306420 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 1 | 9 | 136 | 14 | 157 | 2023 | 2023 | R16
166553313095 | 164639313095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-20 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 105 | 2023 | 2023 | R16
169347241943 | 165020241943 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 321 | 2021 | 2022 | R16
162629318577 | 163412318577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-13 | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 19 |  | 24 | 10 | 51 | 2023 | 2023 | R16
160718318100 | 165996318100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-05-05 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | Underground | R16 | 2023-06-09 | 1 | 73 | 26 | 4 | 101 | 2023 | 2023 | R16
163563313444 | 167759313444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-06-23 | 2 |  | 68 | 2 | 70 | 2023 | 2023 | R16
168561315304 | 166640315304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-04-10 |  | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 1 | 52 |  | 89 | 140 | 2023 | 2023 | R16
165628253857 | 160044253857 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-19 | 2021-09-09 | 2021-10-26 | 2023-03-23 | 2023-04-20 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 16 | 34 | 368 | 21 | 436 | 2021 | 2023 | R16
163595242412 | 166329242412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-09-08 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-08 | 1 |  | 24 | 34 | 57 | 2021 | 2021 | R16
160573245470 | 163630245470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-11-10 | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 25 |  | 54 | 46 | 123 | 2021 | 2022 | R16
166540317579 | 166717317579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 1 |  | 38 | 13 | 50 | 2023 | 2023 | R16
162617307644 | 166958307644 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-06-30 |  |  | 110 | 21 | 130 | 2023 | 2023 | R16
160946309220 | 166200309220 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | Underground | R16 | 2023-10-12 | 1 | 13 | 174 | 2 | 188 | 2023 | 2023 | R16
165749314716 | 164562314716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 2023-07-09 | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-07-09 | 1 | 23 | 68 | 3 | 93 | 2023 | 2023 | R16
169799246823 | 169068246823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-09-07 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | Overhead | R16 | 2022-03-26 | 4 | 13 | 144 | 2 | 161 | 2021 | 2022 | R16
165364254019 | 162468254019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-10-29 | 2021-12-08 | 2021-12-27 | Underground | R16 | 2021-12-08 | 3 | 42 | 29 | 14 | 85 | 2021 | 2021 | R16
169260251074 | 166852251074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-10-07 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | Underground | R16 | 2021-12-08 | 2 | 43 | 45 | 3 | 90 | 2021 | 2021 | R16
165639304297 | 160145304297 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-02-18 | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-02-18 | 1 |  | 37 | 5 | 42 | 2022 | 2023 | R16
167324320343 | 160111320343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-08-11 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-08-11 | 8 |  | 57 |  | 40 | 2023 | 2023 | R16
162973323251 | 163241323251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-08-24 | 1 | 17 | 44 | 42 | 101 | 2023 | 2023 | R16
163003331035 | 166511331035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-28 | 2023-10-27 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-10-27 | 1 | 50 | 45 | 24 | 117 | 2023 | 2023 | R16
168500325470 | 167863325470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 1 | 16 |  | 12 | 27 | 2023 | 2023 | R16
167168305399 | 162450305399 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 1 | 16 | 45 | 7 | 66 | 2023 | 2023 | R16
166786318749 | 168989318749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 1 |  | 4 | 72 | 75 | 2023 | 2023 | R16
167853307143 | 165915307143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-02-01 | 1 |  | 6 | 48 | 53 | 2023 | 2023 | R16
167702312044 | 165406312044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-03-14 | 1 |  | 3 | 99 | 101 | 2023 | 2023 | R16
165435251608 | 161501251608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-10-11 |  | 2022-02-18 | Underground | R16 | 2022-01-20 | 1 | 33 | 74 | 22 | 127 | 2021 | 2022 | R16
167340248599 | 164762248599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-07-29 | 8 |  | 224 | 35 | 265 | 2021 | 2022 | R16
164230318875 | 169547318875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-08-09 | 1 |  | 64 |  | 64 | 2023 | 2023 | R16
162196244893 | 163617244893 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-23 |  | 2022-09-14 | Underground | R16 |  | 1 | 21 |  |  | 298 | 2021 | 2022 | R16
168039241423 | 163880241423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | Overhead | R16 | 2021-10-13 | 2 | 3 | 54 | 2 | 58 | 2021 | 2021 | R16
164328318583 | 166714318583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-09 |  | 2023-08-30 | Overhead | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 88 | 2023 | 2023 | R16
166027313347 | 160230313347 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Underground | R16 | 2023-03-27 | 1 | 61 | 3 | 2 | 64 | 2022 | 2023 | R16
164716319242 | 164327319242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-15 |  | 2023-07-05 | Underground | R16 | 2023-06-14 | 1 | 20 | 23 | 16 | 57 | 2023 | 2023 | R16
167010303436 | 165442303436 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-09-14 | 2022-02-04 | 2022-12-19 | 2023-11-17 | 2023-12-19 | Underground | R16 | 2023-11-17 | 104 | 227 | 240 | 23 | 591 | 2021 | 2023 | R16
167307323634 | 168554323634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-09-20 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-09-20 | 1 |  | 60 | 26 | 85 | 2023 | 2023 | R16
163382319434 | 165755319434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-08-29 |  |  | 91 | 16 | 106 | 2023 | 2023 | R16
160965315551 | 160169315551 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-11 | 2023-04-12 |  | 2023-09-22 | Overhead | R16 |  | 10 | 2 |  |  | 128 | 2023 | 2023 | R16
164430309582 | 160890309582 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | Underground | R16 | 2023-04-10 | 1 |  | 39 | 11 | 49 | 2023 | 2023 | R16
169682321782 | 163560321782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-07-19 | 2023-08-17 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 1 | 5 | 29 | 22 | 54 | 2023 | 2023 | R16
167303310972 | 163137310972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-01 | 2 |  | 2 | 28 | 30 | 2023 | 2023 | R16
163664311165 | 163915311165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-03 | 1 |  | 45 | 78 | 122 | 2023 | 2023 | R16
166798313456 | 168102313456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 2023-06-21 | Overhead | R16 | 2023-06-02 | 2 |  | 52 | 14 | 66 | 2023 | 2023 | R16
165165306039 | 161247306039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 10 | 9 |  | 232 | 241 | 2023 | 2023 | R16
166173320365 | 161043320365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-26 | 2023-08-14 | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-08-14 | 1 | 40 | 57 | 13 | 108 | 2023 | 2023 | R16
163129250697 | 163139250697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-10-06 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2022-01-03 | 1 | 25 | 64 | 29 | 116 | 2021 | 2022 | R16
162299244143 | 165763244143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 2021-12-13 | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-13 | 1 | 11 | 85 | 27 | 121 | 2021 | 2022 | R16
166313303234 | 167974303234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-21 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2022-12-14 | 1 | 6 |  | 54 | 54 | 2022 | 2023 | R16
168984307415 | 166773307415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | Overhead | R16 | 2023-03-07 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2023 | 2023 | R16
161796270020 | 163700270020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2022-02-22 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Underground | R16 | 2022-04-07 | 3 | 119 | 33 | 2 | 154 | 2021 | 2022 | R16
160946242920 | 167032242920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | Underground | R16 | 2021-09-14 | 2 |  | 26 | 2 | 28 | 2021 | 2021 | R16
161870309760 | 165848309760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-17 | 2023-08-17 | 2023-09-06 | Underground | R16 | 2023-08-17 | 1 | 18 | 130 | 15 | 161 | 2023 | 2023 | R16
160433250257 | 165136250257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-01 |  | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-02-02 | 1 | 15 | 89 | 22 | 124 | 2021 | 2022 | R16
166803243139 | 167839243139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 |  | 119 | 26 | 144 | 2021 | 2022 | R16
160136316486 | 160718316486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-03-31 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 15 |  | 127 | 38 | 178 | 2023 | 2023 | R16
165233320101 | 160688320101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-05-23 |  | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-11 | 1 | 70 | 36 | 11 | 115 | 2023 | 2023 | R16
168956328029 | 160291328029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | Underground | R16 | 2023-10-13 | 1 | 24 | 46 | 5 | 73 | 2023 | 2023 | R16
163088273778 | 160228273778 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-20 | 2022-02-28 | 2022-03-25 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 |  | 137 | 20 |  |  | 523 | 2021 | 2023 | R16
166555245190 | 169233245190 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-25 | 2021-10-20 | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-20 | 1 | 7 | 41 | 22 | 68 | 2021 | 2021 | R16
160748312007 | 165711312007 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | Underground | R16 | 2023-10-12 | 1 |  | 155 | 2 | 156 | 2023 | 2023 | R16
163749315949 | 163703315949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-07-03 | 2023-09-07 | Overhead | R16 | 2023-07-03 | 1 |  | 57 | 49 | 105 | 2023 | 2023 | R16
166878315123 | 168021315123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-21 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-04-14 | 14 |  | 6 | 84 | 102 | 2023 | 2023 | R16
169372307371 | 166651307371 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-03-10 | 2023-03-30 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 1 |  | 31 | 15 | 45 | 2023 | 2023 | R16
169955319115 | 169811319115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-18 | 1 |  | 4 | 67 | 70 | 2023 | 2023 | R16
168421319613 | 161842319613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-05-19 | 2023-08-29 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-08-29 | 2 | 96 | 73 | 17 | 185 | 2023 | 2023 | R16
162954297390 | 169344297390 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2022-10-18 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 |  | 1 | 306 |  |  | 470 | 2021 | 2023 | R16
168056241316 | 164764241316 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | Underground | R16 | 2021-08-06 | 1 | 2 | 6 |  | 7 | 2021 | 2021 | R16
168839308372 | 168431308372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-06 | 0 |  | 21 | 106 | 126 | 2023 | 2023 | R16
165734321174 | 163776321174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-06 |  | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-06-30 |  |  | 19 | 9 | 27 | 2023 | 2023 | R16
160051249120 | 162957249120 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-22 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-11-30 | 1 | 15 | 311 | 48 | 372 | 2021 | 2023 | R16
163353248421 | 162255248421 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 2021-09-17 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 7 | 9 |  |  | 300 | 2021 | 2022 | R16
167384323084 | 167001323084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 26 | 13 | 38 | 2023 | 2023 | R16
164131305469 | 168178305469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 18 |  | 19 | 127 | 162 | 2022 | 2023 | R16
168144326280 | 163548326280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-07-25 |  | 2023-12-05 | Underground | R16 | 2023-10-26 | 1 | 37 | 68 | 29 | 132 | 2023 | 2023 | R16
165076306998 | 162384306998 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-25 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | Overhead | R16 | 2023-07-11 | 1 | 13 | 120 | 4 | 135 | 2023 | 2023 | R16
169518305742 | 161181305742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-10 | 2023-01-25 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-08-18 | 5 | 12 | 148 |  | 163 | 2023 | 2023 | R16
166096243137 | 167902243137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2022-01-10 | 1 |  | 109 | 21 | 129 | 2021 | 2022 | R16
169188316156 | 164199316156 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 2023-10-11 | Underground | R16 | 2023-07-18 | 1 |  | 66 | 62 | 127 | 2023 | 2023 | R16
163233303466 | 168358303466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 1 | 5 | 5 | 44 | 52 | 2022 | 2023 | R16
163588306789 | 165372306789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 1 | 6 |  | 113 | 113 | 2023 | 2023 | R16
164531311710 | 164510311710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-07 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-28 | 1 | 3 | 16 | 90 | 107 | 2023 | 2023 | R16
168517265559 | 164930265559 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-12 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-09-08 | Overhead | R16 | 2022-09-02 | 95 |  | 161 | 5 | 259 | 2021 | 2022 | R16
161374321641 | 160606321641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-06-22 | 16 |  | 11 | 3 | 28 | 2023 | 2023 | R16
163257247843 | 164131247843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-14 |  | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-17 | 1 | 5 | 47 | 23 | 73 | 2021 | 2021 | R16
169202243710 | 168438243710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 0 |  | 293 | 72 | 364 | 2021 | 2023 | R16
165960248979 | 164720248979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-23 | 2021-12-09 | 2022-01-14 | Underground | R16 | 2021-12-09 | 1 | 10 | 56 | 27 | 91 | 2021 | 2022 | R16
160674319433 | 169373319433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-17 |  | 2023-09-13 | Overhead | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 90 | 2023 | 2023 | R16
163828251957 | 161793251957 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-08-27 | 2021-09-21 | 2021-10-14 | 2021-11-03 | 2022-03-01 | Underground | R16 | 2021-11-03 | 18 | 18 | 15 | 85 | 133 | 2021 | 2022 | R16
162581305478 | 162527305478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 1 | 15 |  | 78 | 78 | 2023 | 2023 | R16
169590241310 | 164860241310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-09-08 | 1 |  | 30 | 5 | 34 | 2021 | 2021 | R16
165246241982 | 165285241982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-08-17 | 1 | 2 | 11 | 19 | 30 | 2021 | 2021 | R16
164812272199 | 163935272199 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-07-28 | 2021-10-13 | 2022-03-11 | 2022-10-05 | 2022-10-25 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 56 | 108 | 149 | 15 | 325 | 2021 | 2022 | R16
164315255797 | 164185255797 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-10 |  | 2023-04-18 | Underground | R16 |  | 1 | 45 |  |  | 419 | 2021 | 2023 | R16
160704266171 | 166019266171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-01-25 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-05-31 | 1 | 124 | 91 | 23 | 236 | 2021 | 2022 | R16
163195242950 | 167301242950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 82 | 33 | 114 | 2021 | 2022 | R16
162318318813 | 164744318813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-18 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-10-11 | 2023-12-05 | Underground | R16 | 2023-10-11 | 83 |  | 109 | 40 | 230 | 2023 | 2023 | R16
169878314833 | 161564314833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-27 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 1 |  | 17 | 82 | 98 | 2023 | 2023 | R16
163544310609 | 162733310609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-03-21 | 1 |  | 18 | 95 | 112 | 2023 | 2023 | R16
166907323068 | 167065323068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-12 | 2023-07-17 | Overhead | R16 | 2023-07-12 | 1 |  | 14 | 4 | 17 | 2023 | 2023 | R16
162563319650 | 169409319650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-06 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 6 |  | 13 | 70 | 87 | 2023 | 2023 | R16
166801317522 | 166767317522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 2023-06-21 | Overhead | R16 | 2023-06-13 | 1 |  | 32 | 7 | 38 | 2023 | 2023 | R16
169646313967 | 168985313967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-04-20 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 1 | 3 | 18 | 38 | 57 | 2023 | 2023 | R16
164424246119 | 162828246119 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 1 |  | 154 | 16 | 169 | 2021 | 2022 | R16
166007320929 | 165831320929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 1 | 28 | 33 | 3 | 62 | 2023 | 2023 | R16
167123326636 | 169732326636 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-09-25 | 1 | 16 | 42 | 33 | 89 | 2023 | 2023 | R16
167902244066 | 169019244066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | Overhead | R16 | 2022-04-21 | 1 |  | 178 | 17 | 194 | 2021 | 2022 | R16
167917312390 | 165603312390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-23 | 1 | 3 | 52 | 15 | 68 | 2023 | 2023 | R16
161967322641 | 162840322641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-19 | 2023-10-04 | 2023-11-07 | Underground | R16 | 2023-10-04 | 1 | 13 | 78 | 25 | 114 | 2023 | 2023 | R16
161142317796 | 164466317796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-03 | 2023-06-28 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-06-28 | 1 | 12 | 41 | 36 | 87 | 2023 | 2023 | R16
165822308007 | 165853308007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-01 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 1 | 7 | 121 | 5 | 131 | 2023 | 2023 | R16
166397316194 | 164369316194 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-08 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 |  | 15 | 38 | 52 | 2023 | 2023 | R16
164806309864 | 161191309864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 4 |  | 13 | 29 | 44 | 2023 | 2023 | R16
164792316293 | 162128316293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 1 | 10 | 69 | 4 | 81 | 2023 | 2023 | R16
168273305314 | 161804305314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 2 | 17 | 29 | 3 | 48 | 2023 | 2023 | R16
160815324331 | 167417324331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | 2023-08-17 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 | 9 | 11 | 21 | 39 | 2023 | 2023 | R16
168403253293 | 161665253293 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-08-27 | 2021-10-14 | 2021-10-22 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 35 | 7 | 105 | 26 | 170 | 2021 | 2022 | R16
163797244391 | 163612244391 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-08-19 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 2 | 18 |  |  | 379 | 2021 | 2023 | R16
163797319099 | 169899319099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-06-26 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2023 | 2023 | R16
169870252840 | 169891252840 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-10-19 | 2022-10-15 | 2022-10-18 | Overhead | R16 | 2022-10-15 | 1 | 45 | 259 | 2 | 305 | 2021 | 2022 | R16
161304324446 | 168534324446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-19 | 2023-08-29 | Overhead | R16 | 2023-07-19 | 7 |  | 8 | 30 | 44 | 2023 | 2023 | R16
169216314928 | 169079314928 | RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2023-04-06 | 2023-10-12 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-10-12 | 1 | 428 | 136 | 25 | 587 | 2021 | 2023 | R16
164535325670 | 166122325670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-07-20 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | Overhead | R16 | 2023-08-16 | 9 | 16 | 20 | 9 | 51 | 2023 | 2023 | R16
168142311163 | 166048311163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-03-02 | 2023-05-04 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-04 | 1 | 27 | 46 | 77 | 148 | 2023 | 2023 | R16
167182311943 | 168382311943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-03 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 25 |  | 103 | 4 | 130 | 2023 | 2023 | R16
166527260239 | 163689260239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-12-08 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | Underground | R16 | 2022-04-26 | 1 | 68 | 100 | 2 | 168 | 2021 | 2022 | R16
167878311734 | 165034311734 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-03-07 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | Underground | R16 | 2023-09-25 | 1 | 34 | 145 | 4 | 181 | 2023 | 2023 | R16
169220311761 | 164984311761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 1 |  | 160 | 4 | 163 | 2023 | 2023 | R16
161680306122 | 161844306122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-06-19 | Underground | R16 | 2023-01-17 | 2 | 14 |  | 110 | 118 | 2023 | 2023 | R16
165009322324 | 165545322324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-08-23 | 2023-10-10 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 |  | 50 | 35 | 84 | 2023 | 2023 | R16
166396321905 | 169270321905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-12 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 1 | 23 | 73 | 13 | 107 | 2023 | 2023 | R16
168023307939 | 165545307939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-02-02 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | Underground | R16 | 2023-06-20 | 1 | 9 | 99 | 4 | 110 | 2023 | 2023 | R16
164369312881 | 165438312881 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-17 |  | 2023-09-22 | Underground | R16 |  | 2 | 6 |  |  | 142 | 2023 | 2023 | R16
164765304067 | 169172304067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 2 | 4 | 64 | 68 | 2022 | 2023 | R16
168135316758 | 168422316758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-16 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-07-26 | 2023-11-07 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 92 |  | 68 | 75 | 233 | 2022 | 2023 | R16
162006316747 | 162881316747 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 10 |  | 43 | 72 | 123 | 2023 | 2023 | R16
160697246280 | 162686246280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | Overhead | R16 | 2021-11-16 | 1 |  | 55 | 26 | 80 | 2021 | 2021 | R16
167906311930 | 165512311930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-24 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 |  | 12 | 102 | 113 | 2023 | 2023 | R16
166390317014 | 166273317014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-28 | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-06-28 | 1 |  | 45 | 12 | 56 | 2023 | 2023 | R16
167615244875 | 160981244875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-11-19 | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-11-19 | 1 |  | 64 | 38 | 101 | 2021 | 2022 | R16
160937320126 | 161447320126 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-05-24 | 1 |  |  | 37 | 37 | 2023 | 2023 | R16
165951313158 | 163487313158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 2023-03-20 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-03-20 | 1 |  |  | 110 | 124 | 2023 | 2023 | R16
168392242074 | 165884242074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-10-27 | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 61 | 5 | 65 | 2021 | 2021 | R16
162795243533 | 168458243533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Overhead | R16 | 2021-12-20 | 1 |  | 92 | 2 | 93 | 2021 | 2021 | R16
164254270439 | 163575270439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-03 | 2021-10-27 | 2022-02-25 | 2022-05-21 | 2022-05-24 | Underground | R16 | 2022-05-21 | 39 | 88 | 61 | 2 | 188 | 2021 | 2022 | R16
166646306510 | 165193306510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-05-02 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-02 | 1 | 7 | 67 | 30 | 102 | 2023 | 2023 | R16
162771311815 | 165341311815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | Overhead | R16 | 2023-10-11 | 1 |  | 156 | 8 | 163 | 2023 | 2023 | R16
165486323069 | 161491323069 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 2023-10-24 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-10-24 | 1 | 23 | 88 | 17 | 126 | 2023 | 2023 | R16
165137313269 | 167986313269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | Overhead | R16 | 2023-04-18 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2023 | 2023 | R16
166814308753 | 168789308753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-08-23 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 | 2 | 141 | 10 | 151 | 2023 | 2023 | R16
168022306990 | 164641306990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-04-04 | 1 | 9 | 47 | 11 | 65 | 2023 | 2023 | R16
167644307792 | 165420307792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 2023-06-26 | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-06-26 | 1 | 7 | 105 | 10 | 120 | 2023 | 2023 | R16
163879303974 | 169304303974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-21 |  | 2022-12-22 |  | 2023-02-12 | Overhead | R16 | 2023-01-25 |  |  | 25 | 13 | 38 | 2022 | 2023 | R16
161259309338 | 168479309338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-09 | 6 |  | 62 | 76 | 142 | 2023 | 2023 | R16
164372323594 | 166211323594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | Overhead | R16 | 2023-08-17 | 9 |  | 36 |  | 44 | 2023 | 2023 | R16
165617305534 | 162849305534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-03-06 | 1 |  | 39 | 113 | 151 | 2023 | 2023 | R16
169220327721 | 164081327721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 3 | 43 | 2 | 31 | 76 | 2023 | 2023 | R16
162789250076 | 161394250076 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-30 |  | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-05-17 | 1 | 27 | 164 | 2 | 191 | 2021 | 2022 | R16
161317246324 | 162889246324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-10 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 51 | 81 | 131 | 2021 | 2022 | R16
160475313406 | 168521313406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 1 |  | 23 | 36 | 58 | 2023 | 2023 | R16
163754250903 | 165155250903 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-06 |  | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2022-01-05 | 1 | 18 | 66 | 27 | 109 | 2021 | 2022 | R16
161694246173 | 165737246173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-09-01 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-01-12 | 1 | 22 | 96 | 16 | 132 | 2021 | 2022 | R16
167556315244 | 164696315244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-10 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 | 26 | 37 | 8 | 69 | 2023 | 2023 | R16
169782326880 | 161559326880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-07-31 | 2023-10-16 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 1 | 148 | 56 | 16 | 218 | 2023 | 2023 | R16
167015317260 | 166339317260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-08-16 | 1 |  | 79 | 3 | 81 | 2023 | 2023 | R16
169819251498 | 165993251498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-10-11 |  | 2021-12-29 | Overhead | R16 |  | 1 | 49 |  |  | 106 | 2021 | 2021 | R16
163302305804 | 163229305804 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 | 10 |  | 30 | 30 | 2023 | 2023 | R16
165102240620 | 163480240620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2022-02-16 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 0 |  | 148 | 28 | 175 | 2021 | 2022 | R16
168575255156 | 160833255156 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-23 | 2021-09-28 | 2021-11-05 | 2022-04-22 | 2022-05-16 | Underground | R16 | 2022-04-22 | 27 | 29 | 121 | 17 | 191 | 2021 | 2022 | R16
167871323451 | 167728323451 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-24 | 2023-11-22 | Overhead | R16 | 2023-10-24 | 1 |  | 86 | 22 | 107 | 2023 | 2023 | R16
166947247805 | 160668247805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | Underground | R16 | 2022-02-09 | 1 | 17 | 107 | 22 | 144 | 2021 | 2022 | R16
162814313156 | 160805313156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-03-21 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-06-23 | 1 | 56 | 69 | 2 | 125 | 2023 | 2023 | R16
167827322836 | 166691322836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | 2023-06-30 | Overhead | R16 | 2023-06-22 | 1 |  | 2 | 7 | 8 | 2023 | 2023 | R16
164315255798 | 164184255798 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-10 |  | 2023-04-11 | Underground | R16 |  | 1 | 45 |  |  | 414 | 2021 | 2023 | R16
166718324274 | 166670324274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-07-06 | 2023-07-31 | 2023-09-06 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 | 12 | 18 | 28 | 56 | 2023 | 2023 | R16
162440310876 | 167041310876 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-28 |  | 2023-11-28 | Underground | R16 | 2023-09-15 | 1 | 22 | 144 | 53 | 217 | 2023 | 2023 | R16
161715322677 | 166256322677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 1 |  | 44 | 33 | 76 | 2023 | 2023 | R16
166147313354 | 164783313354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-23 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 2 | 13 | 7 | 35 | 54 | 2023 | 2023 | R16
160824313848 | 168239313848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-27 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-06-12 | 1 | 37 | 56 | 11 | 102 | 2023 | 2023 | R16
163024312554 | 167470312554 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-31 | 2023-03-13 | 2023-03-16 |  | 2023-07-25 | Overhead | R16 |  | 30 | 4 |  |  | 126 | 2023 | 2023 | R16
162018309063 | 169851309063 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-02-14 | 1 |  | 3 | 113 | 115 | 2023 | 2023 | R16
160547308752 | 168369308752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-03-16 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 4 |  | 27 | 63 | 92 | 2023 | 2023 | R16
164114303581 | 168415303581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 1 |  | 5 | 51 | 55 | 2022 | 2023 | R16
167648313174 | 167737313174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 2023 | 2023 | R16
168303308994 | 169767308994 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-06-23 | 2023-08-07 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 1 |  | 96 | 32 | 127 | 2023 | 2023 | R16
161919307992 | 167790307992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 2023-06-15 | Overhead | R16 | 2023-05-09 | 1 |  | 70 | 28 | 97 | 2023 | 2023 | R16
168522334800 | 169631334800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-10-05 | 2023-11-01 | 2023-12-13 | Underground | R16 | 2023-11-01 | 1 | 65 | 20 | 31 | 114 | 2023 | 2023 | R16
169200240706 | 163642240706 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 1 |  | 38 | 29 | 66 | 2021 | 2021 | R16
163362247946 | 162401247946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-14 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-09-27 | 1 | 11 | 10 | 24 | 43 | 2021 | 2021 | R16
168148310856 | 164592310856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-18 | 2023-02-15 | 2023-02-28 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-04-05 | 21 | 10 | 27 | 94 | 149 | 2023 | 2023 | R16
162121244314 | 169732244314 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | Underground | R16 | 2022-01-13 | 1 |  | 107 | 2 | 108 | 2021 | 2022 | R16
165026307933 | 169061307933 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-02-01 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 1 | 32 | 168 | 2 | 200 | 2022 | 2023 | R16
163335323726 | 165002323726 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-07-17 | 13 |  | 13 | 2 | 26 | 2023 | 2023 | R16
163443305882 | 163513305882 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | Overhead | R16 | 2023-01-13 | 1 |  |  | 3 | 3 | 2023 | 2023 | R16
163331310330 | 161154310330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-04-17 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 3 | 4 | 37 | 41 | 82 | 2023 | 2023 | R16
169039314805 | 166706314805 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-04-04 | 2023-05-15 | 2023-08-04 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 2 | 14 | 30 | 60 | 103 | 2023 | 2023 | R16
169590245545 | 161727245545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-07 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-09-07 | 1 |  | 8 | 61 | 68 | 2021 | 2021 | R16
164101324139 | 169481324139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | Overhead | R16 | 2023-09-07 | 1 |  | 46 | 5 | 50 | 2023 | 2023 | R16
161528273813 | 162606273813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-03-25 | 2022-04-18 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-18 | 1 | 148 | 17 | 19 | 182 | 2021 | 2022 | R16
162928243193 | 167173243193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-10-04 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-04 | 3 |  | 38 | 27 | 66 | 2021 | 2021 | R16
166955314060 | 167745314060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-29 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 | 7 | 29 | 68 | 102 | 2023 | 2023 | R16
168035308645 | 161069308645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-02-06 | 2023-06-24 | 2023-06-27 | Underground | R16 | 2023-06-24 | 1 | 24 | 100 | 2 | 125 | 2023 | 2023 | R16
165981309686 | 162213309686 | INDUSTRIAL | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-01-09 | 2023-02-13 | 2023-02-17 |  | 2023-08-11 | Underground | R16 |  | 26 | 5 |  |  | 155 | 2023 | 2023 | R16
169641311837 | 166714311837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-03-09 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-11-08 | 1 | 30 | 175 | 6 | 209 | 2023 | 2023 | R16
168870247854 | 165455247854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-11-10 | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 42 | 36 | 77 | 2021 | 2021 | R16
164180327571 | 167813327571 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-07 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-09-14 | 1 | 30 | 29 | 4 | 61 | 2023 | 2023 | R16
167810245137 | 161285245137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-11-11 | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-11 | 1 |  | 57 | 20 | 76 | 2021 | 2021 | R16
165878313057 | 163249313057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-20 |  | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-04-07 | 1 | 15 | 15 | 84 | 112 | 2023 | 2023 | R16
163204244078 | 169358244078 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2022-04-27 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 |  | 162 | 20 | 181 | 2021 | 2022 | R16
165088241299 | 164915241299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 |  | 59 | 18 | 76 | 2021 | 2021 | R16
162650243955 | 165802243955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-17 | 10 |  | 25 | 27 | 60 | 2021 | 2021 | R16
161254311779 | 160244311779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-06-09 | 1 | 19 | 67 | 2 | 86 | 2023 | 2023 | R16
163269316078 | 169092316078 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-04-18 |  | 2023-07-11 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 1 | 50 |  | 61 | 110 | 2023 | 2023 | R16
164312310095 | 168788310095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2023-02-22 | 2023-03-30 | 2023-04-11 | Underground | R16 | 2023-03-30 | 1 | 48 | 27 | 9 | 82 | 2022 | 2023 | R16
161157250151 | 161343250151 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-08-26 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2022-07-06 | 2022-06-22 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 19 | 8 | 200 |  | 215 | 2021 | 2022 | R16
160307311596 | 164303311596 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-06 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 117 | 2023 | 2023 | R16
166925240854 | 163739240854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 2021-10-26 | Overhead | R16 | 2021-08-30 | 1 |  | 25 | 42 | 66 | 2021 | 2021 | R16
165710317315 | 167186317315 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Underground | R16 | 2023-12-15 | 31 |  | 166 |  | 196 | 2023 | 2023 | R16
166111243201 | 167611243201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-10-26 | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 1 |  | 55 | 27 | 81 | 2021 | 2021 | R16
163629244964 | 168466244964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-23 | 7 |  |  | 46 | 52 | 2021 | 2021 | R16
162742308185 | 165997308185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-27 | 2023-02-02 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 3 | 5 |  | 12 | 18 | 2023 | 2023 | R16
167562325709 | 162110325709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-02-22 | 2023-03-27 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 24 | 84 | 3 | 61 | 169 | 2023 | 2023 | R16
162529312034 | 165880312034 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 1 |  | 47 | 20 | 66 | 2023 | 2023 | R16
165471314990 | 167304314990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-04-21 | 15 |  | 12 | 79 | 104 | 2023 | 2023 | R16
161722319385 | 165977319385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-26 | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-22 | 16 |  | 4 | 67 | 85 | 2023 | 2023 | R16
167111318765 | 166496318765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 2023-05-10 |  | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 4 | 72 | 31 | 71 | 175 | 2023 | 2023 | R16
167606320773 | 167685320773 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 1 | 53 | 2 | 11 | 64 | 2023 | 2023 | R16
164784260686 | 160666260686 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-23 | 2021-11-29 | 2021-12-10 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 71 | 10 | 22 | 21 | 121 | 2021 | 2022 | R16
164734310847 | 161923310847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 1 | 4 | 118 |  | 121 | 2023 | 2023 | R16
165576315047 | 167291315047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-05-17 | 15 |  | 30 | 27 | 70 | 2023 | 2023 | R16
163235303987 | 169245303987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 | 2 | 149 | 9 | 158 | 2022 | 2023 | R16
160410252580 | 163690252580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-10-17 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2022-02-02 | 2 | 28 | 78 |  | 107 | 2021 | 2022 | R16
168480250240 | 165000250240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | Overhead | R16 | 2021-11-23 | 14 |  | 39 | 2 | 53 | 2021 | 2021 | R16
169151304858 | 160986304858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2023 | 2023 | R16
160968245978 | 169427245978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-30 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | Underground | R16 | 2022-12-22 | 1 | 10 | 344 | 7 | 359 | 2021 | 2022 | R16
163694247699 | 165360247699 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 |  | 57 | 28 | 84 | 2021 | 2022 | R16
168211321985 | 163663321985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-12 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 95 | 2023 | 2023 | R16
169014310447 | 160785310447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-02-23 |  | 2023-09-07 | Overhead | R16 | 2023-05-26 | 6 | 2 | 67 | 75 | 147 | 2023 | 2023 | R16
167424302979 | 167797302979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-16 | 2023-06-03 | 2023-06-06 | Overhead | R16 | 2023-06-03 | 1 | 4 | 121 | 2 | 126 | 2022 | 2023 | R16
167128322988 | 166682322988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-06-28 | 2 |  | 5 | 9 | 14 | 2023 | 2023 | R16
164159243006 | 167271243006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 37 | 24 | 60 | 2021 | 2021 | R16
162497317992 | 167830317992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-07-17 | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-07-17 | 1 |  | 53 | 19 | 71 | 2023 | 2023 | R16
162156251640 | 165499251640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-10-11 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 |  | 2 | 19 |  |  | 44 | 2021 | 2021 | R16
165187304051 | 169478304051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-27 |  | 2023-01-08 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 2022 | 2023 | R16
161340324506 | 167521324506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-08 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | Underground | R16 | 2023-07-11 | 1 | 10 | 2 | 10 | 21 | 2023 | 2023 | R16
160218313500 | 168524313500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-05-01 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-05-01 | 1 |  | 28 | 76 | 103 | 2023 | 2023 | R16
163850310662 | 161937310662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-07-19 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 3 |  | 103 | 58 | 163 | 2023 | 2023 | R16
169394305334 | 162170305334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 1 | 16 |  | 102 | 102 | 2023 | 2023 | R16
168614325028 | 160937325028 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 1 |  | 12 | 12 | 23 | 2023 | 2023 | R16
160585241677 | 163758241677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-08-02 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-09-22 | 4 | 2 | 38 | 34 | 75 | 2021 | 2021 | R16
168151317307 | 162143317307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-04-28 | 2023-07-21 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-21 | 1 | 48 | 61 | 19 | 126 | 2023 | 2023 | R16
166862259575 | 163651259575 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 2021-12-03 | 2022-05-06 | 2022-06-07 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 12 | 54 | 111 | 23 | 197 | 2021 | 2022 | R16
168108322098 | 165636322098 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | Overhead | R16 | 2023-09-01 | 1 |  | 57 | 4 | 60 | 2023 | 2023 | R16
162621312417 | 160539312417 | INDUSTRIAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 2023-09-15 | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-09-15 | 1 | 21 | 134 | 9 | 162 | 2023 | 2023 | R16
162778263440 | 162602263440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-08-31 | 2021-12-13 | 2022-01-04 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 |  | 75 | 17 |  |  | 210 | 2021 | 2022 | R16
164336251221 | 165067251221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-06-06 | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 19 |  | 173 | 153 | 343 | 2021 | 2023 | R16
166804324141 | 166192324141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 2023-09-29 | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 13 | 63 | 16 | 90 | 2023 | 2023 | R16
163088273755 | 160227273755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-20 | 2021-09-01 | 2022-03-25 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 |  | 9 | 148 |  |  | 454 | 2021 | 2023 | R16
163009317116 | 161806317116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Underground | R16 | 2023-06-14 | 1 | 49 | 34 | 2 | 83 | 2023 | 2023 | R16
163751325553 | 168322325553 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-09-12 | 2 | 14 | 40 | 2 | 55 | 2023 | 2023 | R16
166053314809 | 166402314809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-14 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-27 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 17 |  | 17 | 34 | 66 | 2023 | 2023 | R16
162625315633 | 161982315633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | Overhead | R16 | 2023-07-13 | 6 |  | 66 | 2 | 72 | 2023 | 2023 | R16
167737321296 | 163637321296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | Overhead | R16 | 2023-12-07 | 1 |  | 133 | 4 | 136 | 2023 | 2023 | R16
165361252800 | 162530252800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-10-18 | 2021-11-23 | 2021-12-10 | Underground | R16 | 2021-11-23 | 3 | 33 | 27 | 14 | 74 | 2021 | 2021 | R16
161707308721 | 167889308721 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-07 |  | 2023-09-28 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 170 | 2023 | 2023 | R16
166672307713 | 163287307713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 13 |  | 40 | 94 | 145 | 2023 | 2023 | R16
166851248098 | 161825248098 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-16 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-17 | 2 | 14 | 67 | 23 | 103 | 2021 | 2022 | R16
167110321588 | 163952321588 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 2 |  | 49 | 2 | 51 | 2023 | 2023 | R16
167355320015 | 160929320015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 3 |  | 50 | 8 | 59 | 2023 | 2023 | R16
168121317881 | 167449317881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-05-04 | 1 |  | 2 | 29 | 30 | 2023 | 2023 | R16
163473307079 | 165582307079 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2023-01-27 | 3 |  | 3 | 68 | 72 | 2023 | 2023 | R16
166582240522 | 163431240522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 0 |  | 68 |  | 68 | 2021 | 2021 | R16
166745303671 | 168709303671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 1 | 4 | 35 | 13 | 50 | 2022 | 2023 | R16
166391303474 | 168327303474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 |  | 2023-04-24 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 1 | 5 | 17 | 72 | 92 | 2022 | 2023 | R16
165496317562 | 166179317562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-07-25 | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 3 |  | 62 | 48 | 111 | 2023 | 2023 | R16
169419245068 | 169744245068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-24 | 2021-11-04 | 2021-12-21 | Overhead | R16 | 2021-11-04 | 1 | 5 | 53 | 34 | 90 | 2021 | 2021 | R16
166946308306 | 164126308306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-02-03 |  | 2023-05-16 | Underground | R16 | 2023-02-21 | 1 | 14 | 13 | 61 | 86 | 2023 | 2023 | R16
161096314080 | 169964314080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 2023-08-01 | Overhead | R16 | 2023-06-26 | 1 |  | 64 | 27 | 90 | 2023 | 2023 | R16
167962315517 | 162711315517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-12 |  | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-05-28 | 1 | 3 | 33 | 23 | 58 | 2023 | 2023 | R16
162669305614 | 160169305614 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-25 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | Underground | R16 | 2023-07-18 | 1 | 20 | 125 | 4 | 147 | 2022 | 2023 | R16
168652315267 | 169805315267 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | Underground | R16 | 2023-05-16 | 1 | 10 | 27 | 2 | 37 | 2023 | 2023 | R16
162450310722 | 169199310722 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-27 | 2023-07-12 | 2023-07-21 | Underground | R16 | 2023-07-12 | 2 | 13 | 98 | 8 | 118 | 2023 | 2023 | R16
161984315716 | 168620315716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-13 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 1 | 16 | 8 | 19 | 41 | 2023 | 2023 | R16
165760323851 | 165911323851 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-06-30 | 2023-08-14 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-08-14 | 1 | 49 | 32 | 9 | 88 | 2023 | 2023 | R16
161032320212 | 161724320212 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-10-30 | 1 |  | 113 | 13 | 125 | 2023 | 2023 | R16
166043249051 | 165498249051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-19 | 7 |  | 20 | 19 | 44 | 2021 | 2021 | R16
163040322296 | 163114322296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-07-12 | 2023-08-23 | Underground | R16 | 2023-07-12 | 1 | 10 | 20 | 31 | 59 | 2023 | 2023 | R16
166074312628 | 163523312628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-16 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | Underground | R16 | 2023-06-14 | 1 | 13 | 65 |  | 77 | 2023 | 2023 | R16
164587311011 | 166427311011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-03-01 | 2023-03-13 | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-13 | 1 | 25 | 9 | 49 | 81 | 2023 | 2023 | R16
166359312331 | 168681312331 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-03-14 |  | 2023-07-31 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 126 | 2023 | 2023 | R16
160418247795 | 165430247795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-11-10 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 1 |  | 42 | 244 | 285 | 2021 | 2022 | R16
164069246296 | 168421246296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-09-02 |  | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-29 | 1 | 15 | 42 | 15 | 70 | 2021 | 2021 | R16
164270324799 | 160661324799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Overhead | R16 | 2023-12-14 | 1 |  | 112 | 3 | 114 | 2023 | 2023 | R16
164693250695 | 165222250695 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2021-11-18 | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 14 | 5 | 32 | 40 | 88 | 2021 | 2022 | R16
166433318092 | 166794318092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2023-07-18 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-07-18 | 1 | 5 | 53 | 20 | 76 | 2023 | 2023 | R16
166647307390 | 160206307390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-29 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-10-23 | Overhead | R16 | 2023-10-16 | 22 |  | 187 | 6 | 213 | 2022 | 2023 | R16
160002251234 | 167024251234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-10-07 | 2021-11-23 | 2021-12-10 | Underground | R16 | 2021-11-23 | 1 | 43 | 34 | 14 | 89 | 2021 | 2021 | R16
169999254794 | 169349254794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 2 | 56 | 21 |  | 77 | 2021 | 2021 | R16
165461305333 | 162278305333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | Overhead | R16 | 2023-07-14 | 1 | 16 | 120 | 2 | 136 | 2023 | 2023 | R16
161236309645 | 161126309645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | Overhead | R16 | 2023-04-06 | 1 |  | 36 | 4 | 39 | 2023 | 2023 | R16
164578248566 | 163668248566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-10-28 | 10 |  | 29 | 4 | 41 | 2021 | 2021 | R16
164622325086 | 168475325086 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 2023-11-06 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 12 |  | 42 | 41 | 93 | 2023 | 2023 | R16
162060322295 | 160706322295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-06-15 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 1 | 118 | 81 | 3 | 200 | 2023 | 2023 | R16
169975242640 | 166774242640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021-10-26 | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 0 |  | 57 | 27 | 83 | 2021 | 2021 | R16
169282247620 | 162001247620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-28 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 10 |  | 122 | 24 | 155 | 2021 | 2022 | R16
163547309313 | 160267309313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 2 |  | 76 | 6 | 82 | 2023 | 2023 | R16
169013241848 | 163915241848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-02 |  | 2022-08-16 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 5 | 247 | 26 | 276 | 2021 | 2022 | R16
168307308564 | 168594308564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 1 |  | 2 | 39 | 40 | 2023 | 2023 | R16
169385244825 | 160379244825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 2022-07-07 | Overhead | R16 | 2022-06-30 | 2 |  | 224 | 6 | 230 | 2021 | 2022 | R16
161274319675 | 167172319675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-05-19 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 1 | 46 | 49 |  | 94 | 2023 | 2023 | R16
164904268092 | 161791268092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-27 | 2021-11-01 | 2022-02-08 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 |  | 47 | 72 |  |  | 142 | 2021 | 2022 | R16
160570303760 | 168290303760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-22 |  | 2023-07-24 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 3 | 4 | 20 | 134 | 158 | 2022 | 2023 | R16
169142325243 | 164286325243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-08-15 | 1 | 65 | 22 | 27 | 112 | 2023 | 2023 | R16
162902241070 | 164145241070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-27 | 1 |  | 23 | 42 | 64 | 2021 | 2021 | R16
165893320361 | 165388320361 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-05-25 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-08-02 | 1 | 89 | 50 | 11 | 148 | 2023 | 2023 | R16
162620322160 | 165055322160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-04 | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-10-04 | 1 |  | 82 | 21 | 102 | 2023 | 2023 | R16
166063326688 | 164621326688 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-07-28 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | Underground | R16 | 2023-11-09 | 1 | 35 | 75 | 2 | 110 | 2023 | 2023 | R16
163337308219 | 168326308219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-04-15 | 1 |  | 51 | 2 | 53 | 2023 | 2023 | R16
162857319602 | 168512319602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 2023-06-29 | Overhead | R16 | 2023-05-31 | 1 | 41 | 10 | 22 | 71 | 2023 | 2023 | R16
162598241702 | 165232241702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 6 | 56 | 61 | 2021 | 2021 | R16
167787322279 | 165814322279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-06-15 | 1 | 70 |  | 29 | 98 | 2023 | 2023 | R16
165746303299 | 167970303299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-21 | 2023-02-21 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 1 | 7 | 45 | 80 | 130 | 2022 | 2023 | R16
167847325826 | 169652325826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-10 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 11 |  | 15 | 39 | 63 | 2023 | 2023 | R16
163220312739 | 167352312739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 |  | 6 | 102 | 107 | 2023 | 2023 | R16
164700314585 | 160929314585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 1 |  | 31 | 32 | 62 | 2023 | 2023 | R16
166926241170 | 163980241170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-27 |  | 2021-07-29 | 2021-12-09 | 2022-01-14 | Overhead | R16 | 2021-12-09 |  |  | 96 | 27 | 124 | 2021 | 2022 | R16
168098311026 | 163673311026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-10-02 | 1 |  | 154 | 4 | 157 | 2023 | 2023 | R16
162140318544 | 168695318544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-06-29 | 1 |  | 38 | 39 | 76 | 2023 | 2023 | R16
166567253583 | 162192253583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-10-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Underground | R16 | 2022-01-26 | 2 | 40 | 68 | 2 | 109 | 2021 | 2022 | R16
166754316927 | 162483316927 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-26 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 1 | 13 | 59 |  | 71 | 2023 | 2023 | R16
167409320150 | 164985320150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-05-24 |  | 2023-06-30 | Underground | R16 | 2023-06-15 | 1 | 57 | 17 | 12 | 84 | 2023 | 2023 | R16
169146315161 | 166584315161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-04-03 | 1 | 14 |  | 92 | 105 | 2023 | 2023 | R16
167363246098 | 162783246098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-04 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-10-04 | 1 |  | 24 | 87 | 110 | 2021 | 2022 | R16
161713320284 | 162380320284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-25 | 2023-05-25 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | Overhead | R16 | 2023-08-14 | 2 | 64 | 58 | 4 | 126 | 2023 | 2023 | R16
165568327053 | 162835327053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-08-02 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 1 | 82 | 54 | 8 | 142 | 2023 | 2023 | R16
162824311088 | 163791311088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-04-13 | 1 |  | 32 | 85 | 116 | 2023 | 2023 | R16
169186248774 | 168119248774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-09-21 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-10-04 | 1 | 28 | 10 | 26 | 62 | 2021 | 2021 | R16
167481324622 | 163546324622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-07-09 | 2023-08-23 | 2023-12-06 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 | 25 | 33 | 76 | 133 | 2023 | 2023 | R16
163608243371 | 168199243371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-12-27 | 2022-03-11 | Overhead | R16 | 2021-12-27 | 1 |  | 98 | 55 | 152 | 2021 | 2022 | R16
168831245922 | 161552245922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-12-09 | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 1 | 3 | 74 | 33 | 108 | 2021 | 2022 | R16
160919247317 | 163667247317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-21 | 4 |  | 73 | 23 | 98 | 2021 | 2022 | R16
160013312654 | 166890312654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-06 | 1 |  | 16 | 31 | 46 | 2023 | 2023 | R16
166565309781 | 164981309781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-19 |  | 2023-01-19 | 2023-03-15 | 2023-03-29 | Underground | R16 | 2023-03-15 |  |  | 40 | 11 | 50 | 2023 | 2023 | R16
160980314136 | 160144314136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-07-13 | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-07-13 | 1 |  | 76 | 21 | 96 | 2023 | 2023 | R16
162374246959 | 164276246959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-05 | 1 |  | 214 | 27 | 240 | 2021 | 2022 | R16
162941249065 | 165511249065 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 |  | 2022-04-26 | Underground | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 161 | 2021 | 2022 | R16
163387325259 | 169987325259 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-08-02 | 1 | 7 | 12 | 11 | 28 | 2023 | 2023 | R16
162489244780 | 160550244780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021-08-22 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 0 |  | 395 | 6 | 400 | 2021 | 2023 | R16
169992244830 | 169429244830 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2022-01-31 | Underground | R16 | 2021-08-25 | 1 | 5 | 3 | 114 | 120 | 2021 | 2022 | R16
161521252688 | 162453252688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-10-18 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 | 35 | 188 | 26 | 247 | 2021 | 2022 | R16
168960319139 | 169715319139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-10-07 | 2 |  | 104 | 1 | 106 | 2023 | 2023 | R16
169436247206 | 160859247206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-09 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 56 | 2021 | 2021 | R16
160856316865 | 160466316865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-30 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-07-21 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 18 | 2 | 64 | 62 | 143 | 2023 | 2023 | R16
169847323745 | 168559323745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 1 |  | 37 | 3 | 39 | 2023 | 2023 | R16
164433256182 | 165068256182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Underground | R16 | 2022-06-14 | 1 | 44 | 154 | 2 | 198 | 2021 | 2022 | R16
165153273901 | 163500273901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2022-03-25 | 2022-11-16 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 0 | 175 | 169 | 147 | 489 | 2021 | 2023 | R16
169305312518 | 162575312518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-24 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-05-05 | 16 |  | 36 | 72 | 122 | 2023 | 2023 | R16
168385316121 | 168754316121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-09-06 | Underground | R16 | 2023-05-24 | 1 | 17 | 28 | 76 | 119 | 2023 | 2023 | R16
165580310794 | 162832310794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-27 | 2023-04-17 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-17 | 1 | 1 | 36 | 41 | 77 | 2023 | 2023 | R16
160083314382 | 160613314382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-07-24 | 2023-06-22 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 |  | 82 |  | 60 | 2023 | 2023 | R16
160236245962 | 166855245962 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-09-27 | 16 |  | 21 | 24 | 59 | 2021 | 2021 | R16
165367247944 | 162067247944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | Underground | R16 | 2021-11-17 | 12 |  | 47 |  | 58 | 2021 | 2021 | R16
163761248050 | 165132248050 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 3 |  | 84 | 18 | 103 | 2021 | 2022 | R16
168318311892 | 165532311892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-25 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 1 |  | 2 | 11 | 12 | 2023 | 2023 | R16
165105318971 | 169580318971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-07-12 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2023 | 2023 | R16
167234323203 | 165328323203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-21 | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 8 |  | 21 | 21 | 48 | 2023 | 2023 | R16
166115324984 | 165078324984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-13 | 2023-09-27 | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-09-27 | 1 | 23 | 55 | 31 | 107 | 2023 | 2023 | R16
167596307226 | 166383307226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 1 |  | 97 | 2 | 98 | 2023 | 2023 | R16
165896321340 | 165822321340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 2023-09-07 | Underground | R16 | 2023-08-04 | 1 | 30 | 45 | 25 | 98 | 2023 | 2023 | R16
164800242949 | 167229242949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-09-13 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 1 |  | 25 | 31 | 55 | 2021 | 2021 | R16
164811322337 | 164815322337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | Underground | R16 | 2023-09-12 | 1 | 5 | 63 | 10 | 76 | 2023 | 2023 | R16
164779311749 | 165093311749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 1 |  | 54 | 66 | 119 | 2023 | 2023 | R16
169390308514 | 168463308514 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | Overhead | R16 | 2023-10-19 | 1 |  | 184 | 2 | 185 | 2023 | 2023 | R16
161261314613 | 169157314613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-03 |  | 2023-06-14 | Underground | R16 | 2023-04-27 | 1 | 6 | 19 | 35 | 58 | 2023 | 2023 | R16
167467245929 | 162034245929 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2023-02-22 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2023-02-22 | 1 |  | 388 |  | 300 | 2021 | 2022 | R16
165234317462 | 166271317462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 3 |  | 65 | 4 | 70 | 2023 | 2023 | R16
162237309997 | 161931309997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-04-07 | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 1 | 2 | 33 | 57 | 90 | 2023 | 2023 | R16
166968313055 | 167613313055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | Overhead | R16 | 2023-06-20 | 1 |  | 67 | 2 | 68 | 2023 | 2023 | R16
168969322797 | 161254322797 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 2023-09-08 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-09-08 | 1 | 22 | 58 | 22 | 100 | 2023 | 2023 | R16
164420247288 | 164673247288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 1 |  | 127 | 2 | 128 | 2021 | 2022 | R16
167049310564 | 167985310564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-02-24 |  | 2023-10-30 | Underground | R16 | 2023-08-29 | 1 | 53 | 133 | 45 | 229 | 2022 | 2023 | R16
168659308972 | 169465308972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 2 |  | 13 | 110 | 123 | 2023 | 2023 | R16
167744303230 | 167871303230 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-21 |  | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 1 | 7 | 38 | 78 | 121 | 2022 | 2023 | R16
161698316073 | 163945316073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | Overhead | R16 | 2023-08-16 | 1 |  | 88 | 4 | 91 | 2023 | 2023 | R16
167352251448 | 168871251448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 40 |  | 29 | 37 | 105 | 2021 | 2022 | R16
167961317294 | 166595317294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-07-07 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-07-07 | 0 |  | 50 | 110 | 159 | 2023 | 2023 | R16
168133247146 | 164298247146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 1 |  | 5 | 4 | 8 | 2021 | 2021 | R16
166164322676 | 165270322676 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-07-17 | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-07-17 | 1 | 5 | 20 | 47 | 70 | 2023 | 2023 | R16
163613306964 | 165544306964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 1 | 6 | 24 | 2 | 30 | 2023 | 2023 | R16
163360322213 | 165112322213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-07-16 | 2023-07-19 | Overhead | R16 | 2023-07-16 | 2 |  | 23 | 3 | 27 | 2023 | 2023 | R16
161892322443 | 165712322443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-27 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-06-27 | 1 |  | 8 | 44 | 51 | 2023 | 2023 | R16
163254318525 | 168708318525 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-09 |  | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-22 |  |  | 10 | 16 | 25 | 2023 | 2023 | R16
166406330111 | 161032330111 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-08-21 | 2023-10-10 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-10-10 | 1 | 27 | 37 | 38 | 100 | 2023 | 2023 | R16
162299311503 | 166975311503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-03-06 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-06 | 1 | 26 |  | 20 | 45 | 2023 | 2023 | R16
160925317859 | 166290317859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-11-20 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-11-20 | 6 |  | 143 | 8 | 155 | 2023 | 2023 | R16
168009244108 | 169271244108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-15 | 1 |  | 22 | 29 | 50 | 2021 | 2021 | R16
160879314055 | 160066314055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | Overhead | R16 | 2023-06-14 | 1 |  | 56 | 4 | 59 | 2023 | 2023 | R16
163560241961 | 165289241961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-30 | 1 | 2 | 20 | 41 | 61 | 2021 | 2021 | R16
168826312202 | 163395312202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 2023-05-14 | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-05-14 | 9 |  | 45 | 3 | 57 | 2023 | 2023 | R16
169624308181 | 167423308181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-27 | 3 |  | 18 | 25 | 44 | 2023 | 2023 | R16
164138311276 | 162560311276 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 | 7 | 100 |  | 106 | 2023 | 2023 | R16
166101307389 | 165011307389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-27 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-22 | 1 | 7 | 39 | 42 | 86 | 2023 | 2023 | R16
169180248594 | 165970248594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-09-21 |  | 2023-02-21 | Underground | R16 |  | 1 | 35 |  |  | 405 | 2021 | 2023 | R16
164036247535 | 164638247535 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-11-10 | 2021-12-09 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 3 |  | 42 | 22 | 65 | 2021 | 2021 | R16
168823306434 | 162442306434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 8 | 8 |  | 76 | 83 | 2023 | 2023 | R16
165460311068 | 163509311068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-18 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-18 | 1 |  | 57 | 18 | 74 | 2023 | 2023 | R16
168839245923 | 161531245923 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-12-27 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2021-12-27 | 2 | 2 | 86 | 48 | 135 | 2021 | 2022 | R16
166787318125 | 167327318125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Overhead | R16 | 2023-05-12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2023 | 2023 | R16
168982245879 | 166898245879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | 2021-09-24 | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2021-09-24 | 1 | 17 | 19 | 108 | 142 | 2021 | 2022 | R16
168768245294 | 160935245294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 2 | 2 | 44 | 26 | 71 | 2021 | 2021 | R16
163854317171 | 169486317171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-26 | 1 | 23 | 174 | 3 | 198 | 2023 | 2023 | R16
164344316462 | 164778316462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-08-08 | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 1 |  | 79 |  | 40 | 2023 | 2023 | R16
167614314145 | 164703314145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-30 | 2023-06-07 | 2023-07-24 | Underground | R16 | 2023-06-07 | 1 | 19 | 50 | 34 | 101 | 2023 | 2023 | R16
164273312221 | 161702312221 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-13 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-17 | 1 | 15 | 48 | 68 | 129 | 2023 | 2023 | R16
160547241284 | 163819241284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-11-04 | 2022-01-13 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 3 |  | 71 | 51 | 123 | 2021 | 2022 | R16
166533307988 | 167422307988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 2 |  | 41 | 88 | 129 | 2023 | 2023 | R16
160596313368 | 164858313368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-04-07 | 1 | 13 | 13 | 47 | 71 | 2023 | 2023 | R16
168079320641 | 169874320641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-05-31 | 1 | 12 | 2 | 10 | 22 | 2023 | 2023 | R16
160700246589 | 163263246589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 25 | 31 | 55 | 2021 | 2021 | R16
164852308440 | 164049308440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-17 | 2023-02-05 | 2023-02-05 |  | 2023-04-03 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 14 |  | 31 | 11 | 55 | 2023 | 2023 | R16
164402313227 | 166373313227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-07-19 | 2023-07-14 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 1 | 6 | 87 |  | 89 | 2023 | 2023 | R16
160803319518 | 166710319518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-30 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-23 | 15 |  | 3 | 15 | 31 | 2023 | 2023 | R16
162512253107 | 162177253107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-10-20 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-26 | 1 | 37 | 157 | 18 | 210 | 2021 | 2022 | R16
169187264196 | 164559264196 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-10 | 2021-11-10 | 2022-01-10 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Underground | R16 | 2022-04-13 | 44 | 44 | 68 | 2 | 155 | 2021 | 2022 | R16
165884317120 | 166192317120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Overhead | R16 | 2023-04-28 | 1 |  | 3 |  | 3 | 2023 | 2023 | R16
164370317891 | 165450317891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-22 | 2023-04-29 | 2023-05-04 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-06-27 | 5 | 4 | 39 | 2 | 48 | 2023 | 2023 | R16
164317303352 | 168289303352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 |  | 4 | 65 | 68 | 2022 | 2023 | R16
166343321713 | 164393321713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2023-06-22 | 1 |  | 10 | 82 | 91 | 2023 | 2023 | R16
161307321708 | 164362321708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-09-11 | Underground | R16 | 2023-06-29 | 1 |  | 15 | 53 | 67 | 2023 | 2023 | R16
163266308642 | 164927308642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-19 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-03-07 | Overhead | R16 |  | 13 |  |  |  | 34 | 2023 | 2023 | R16
169259252371 | 163231252371 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-07-23 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 61 |  | 91 | 172 | 322 | 2021 | 2022 | R16
167236320985 | 162917320985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-06-02 | 2023-07-26 | 2023-08-03 | Underground | R16 | 2023-07-26 | 1 | 38 | 39 | 7 | 82 | 2023 | 2023 | R16
162095313317 | 167686313317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-10-10 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 1 | 4 | 144 | 15 | 161 | 2023 | 2023 | R16
167074313340 | 168104313340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 1 |  | 14 | 91 | 104 | 2023 | 2023 | R16
167015320545 | 166938320545 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-16 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-08-29 | 54 |  | 66 | 6 | 124 | 2023 | 2023 | R16
163424320997 | 163200320997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-23 | 2023-10-10 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 1 |  | 16 | 78 | 93 | 2023 | 2023 | R16
161305320032 | 163310320032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Underground | R16 | 2023-06-23 | 1 | 30 | 24 | 3 | 55 | 2023 | 2023 | R16
163141312630 | 166107312630 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-16 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 |  | 2 | 3 |  |  | 101 | 2023 | 2023 | R16
169873314541 | 162420314541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-04-03 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 1 | 28 | 94 | 5 | 125 | 2023 | 2023 | R16
166324307337 | 166750307337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 1 |  | 10 | 120 | 129 | 2023 | 2023 | R16
165169270600 | 169811270600 | SDG&E | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-08-18 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  | 2022-12-13 | Underground | R16 |  | 137 | 2 |  |  | 345 | 2021 | 2022 | R16
164355255660 | 163704255660 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-11-08 | 2022-03-07 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2022-03-07 | 1 | 75 | 86 | 413 | 572 | 2021 | 2023 | R16
164323321378 | 163429321378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-06-26 | 1 |  | 15 | 17 | 31 | 2023 | 2023 | R16
160362246050 | 162497246050 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-11-19 | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-11-19 | 1 |  | 59 | 38 | 96 | 2021 | 2022 | R16
168750327543 | 166688327543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-08-07 | 2023-09-19 | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-09-19 | 1 | 104 | 32 | 37 | 171 | 2023 | 2023 | R16
165903312399 | 164647312399 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 1 | 7 | 92 | 13 | 110 | 2023 | 2023 | R16
167673317662 | 169994317662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 22 | 3 | 141 | 5 | 168 | 2023 | 2023 | R16
168581308128 | 167759308128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-03-23 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-23 | 1 |  | 36 | 12 | 47 | 2023 | 2023 | R16
169498246801 | 163672246801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Overhead | R16 | 2022-02-22 | 1 |  | 121 | 2 | 122 | 2021 | 2022 | R16
160068325015 | 167890325015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 2023-12-11 | Underground | R16 | 2023-09-14 | 1 | 84 | 45 | 63 | 190 | 2023 | 2023 | R16
167163322806 | 166335322806 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 1 |  | 23 |  | 23 | 2023 | 2023 | R16
166375308065 | 167766308065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Overhead | R16 | 2023-05-12 | 1 |  | 72 | 2 | 73 | 2023 | 2023 | R16
163334316513 | 169360316513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2023-10-17 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-10-17 | 1 | 20 | 128 | 43 | 189 | 2023 | 2023 | R16
169785323091 | 167938323091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-06-23 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 | 37 | 69 | 6 | 110 | 2023 | 2023 | R16
164940310645 | 162867310645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 0 |  | 41 | 78 | 118 | 2023 | 2023 | R16
166559307386 | 166642307386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | Overhead | R16 | 2023-02-13 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2023 | 2023 | R16
162696263333 | 168357263333 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2022-01-04 | 2022-11-10 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 10 | 94 | 223 | 19 | 343 | 2021 | 2022 | R16
163969248823 | 161858248823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-21 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Underground | R16 | 2022-04-18 | 1 | 18 | 150 | 2 | 168 | 2021 | 2022 | R16
166770316525 | 163993316525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 2023-04-27 | 2023-05-22 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 1 | 5 | 5 | 18 | 26 | 2023 | 2023 | R16
161307314985 | 168816314985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-06 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-04-07 | 1 | 10 | 2 | 40 | 50 | 2023 | 2023 | R16
162083314807 | 162612314807 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-04-05 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-04-05 | 2 | 61 |  | 84 | 145 | 2023 | 2023 | R16
165469311793 | 163119311793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-08 | 2023-07-21 | 2023-08-15 | Underground | R16 | 2023-07-21 | 1 | 8 | 98 | 18 | 122 | 2023 | 2023 | R16
168847252261 | 163831252261 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-07-27 | 2021-09-21 | 2021-10-14 | 2021-12-16 | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-12-16 | 41 | 18 | 46 | 19 | 121 | 2021 | 2022 | R16
165384308805 | 167046308805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-30 | 2023-02-07 | 2023-02-08 |  | 2023-11-14 | Overhead | R16 | 2023-11-13 | 7 | 2 | 199 | 2 | 207 | 2023 | 2023 | R16
169570314848 | 160812314848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-25 | 4 |  | 15 | 80 | 97 | 2023 | 2023 | R16
167939314496 | 168916314496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 2023-04-03 | 2023-07-19 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 3 | 38 | 78 | 41 | 157 | 2023 | 2023 | R16
166278247029 | 164099247029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 1 |  | 42 | 21 | 62 | 2021 | 2021 | R16
161678321643 | 164224321643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-07-25 | 2023-10-23 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 1 |  | 34 | 65 | 98 | 2023 | 2023 | R16
164717243570 | 168479243570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2021-10-11 | Overhead | R16 | 2021-09-13 | 1 |  | 22 | 21 | 42 | 2021 | 2021 | R16
164287248274 | 165181248274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 1 | 5 | 114 | 2 | 119 | 2021 | 2022 | R16
166673317691 | 167147317691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 |  | 5 | 26 | 30 | 2023 | 2023 | R16
161315242095 | 166053242095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | 2021-12-01 | Overhead | R16 | 2021-11-01 | 1 |  | 64 | 23 | 86 | 2021 | 2021 | R16
161161309274 | 169834309274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2023-02-14 | 1 | 2 | 2 | 56 | 58 | 2023 | 2023 | R16
167683314205 | 164749314205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-30 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-30 | 1 | 19 |  | 36 | 54 | 2023 | 2023 | R16
162871318614 | 164398318614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-09 |  | 2023-07-10 | Underground | R16 | 2023-06-14 | 1 | 16 | 27 | 19 | 60 | 2023 | 2023 | R16
169787309783 | 167547309783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-02-17 | 13 |  |  | 131 | 143 | 2023 | 2023 | R16
162680243450 | 168364243450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-09-01 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 1 |  | 14 | 45 | 58 | 2021 | 2021 | R16
167215321682 | 167638321682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-06-09 | 2023-10-05 | 2023-11-09 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 1 | 60 | 85 | 26 | 169 | 2023 | 2023 | R16
166710324815 | 165604324815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-14 | 11 | 49 | 2 | 24 | 83 | 2023 | 2023 | R16
161037246752 | 165764246752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-09-08 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 27 | 36 | 2 | 63 | 2021 | 2021 | R16
166852245011 | 168149245011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2021-12-15 | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 1 | 8 | 82 | 36 | 124 | 2021 | 2022 | R16
169191316059 | 164166316059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 1 |  | 95 | 2 | 96 | 2023 | 2023 | R16
160279241087 | 164151241087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-30 | 1 |  | 24 | 41 | 64 | 2021 | 2021 | R16
162373305304 | 162181305304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 1 | 16 |  | 60 | 60 | 2023 | 2023 | R16
168240241762 | 165247241762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 63 | 5 | 67 | 2021 | 2021 | R16
163874318874 | 169492318874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-07-12 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-07-12 | 1 |  | 44 | 21 | 64 | 2023 | 2023 | R16
162239313412 | 168526313412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2023 | 2023 | R16
160384248210 | 165565248210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-12 | 2022-08-30 | Overhead | R16 | 2021-11-12 | 33 |  | 42 | 208 | 281 | 2021 | 2022 | R16
167002321342 | 163487321342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-10-12 | 2023-11-17 | Overhead | R16 | 2023-10-12 | 1 |  | 94 | 27 | 120 | 2023 | 2023 | R16
165189315698 | 160716315698 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-05-30 | 10 |  | 34 | 29 | 71 | 2023 | 2023 | R16
161994242453 | 166367242453 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | Overhead | R16 | 2021-12-23 | 1 |  | 100 | 3 | 102 | 2021 | 2021 | R16
165619311514 | 163202311514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-04-21 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-21 | 1 | 6 | 35 | 20 | 59 | 2023 | 2023 | R16
160539243152 | 167255243152 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | Underground | R16 | 2021-08-24 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | 2021 | 2021 | R16
168652249680 | 162925249680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-27 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 2 | 18 |  |  | 50 | 2021 | 2021 | R16
167644240918 | 164018240918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-09-20 | 2 |  | 39 | 36 | 75 | 2021 | 2021 | R16
166668248271 | 162551248271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-10-12 | Overhead | R16 | 2021-09-20 | 1 | 14 | 2 | 17 | 31 | 2021 | 2021 | R16
163122323083 | 162929323083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 15 |  | 21 |  | 35 | 2023 | 2023 | R16
164322252031 | 165149252031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-02-18 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 24 |  | 92 | 17 | 131 | 2021 | 2022 | R16
167145243523 | 166543243523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-13 |  | 2022-03-01 | Overhead | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 148 | 2021 | 2022 | R16
165062309483 | 160692309483 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 1 |  | 115 | 2 | 116 | 2023 | 2023 | R16
166551316728 | 163893316728 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-27 | 2022-02-17 | 2023-04-24 |  | 2023-09-27 | Underground | R16 |  | 148 | 308 |  |  | 567 | 2021 | 2023 | R16
162096314917 | 163879314917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-06 |  | 2023-07-11 | Overhead | R16 | 2023-04-19 | 1 | 26 | 10 | 60 | 94 | 2023 | 2023 | R16
161889320160 | 161358320160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | Overhead | R16 | 2023-11-06 | 1 |  | 119 | 10 | 128 | 2023 | 2023 | R16
168146321775 | 161610321775 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | Underground | R16 | 2023-08-30 | 13 |  | 59 | 13 | 83 | 2023 | 2023 | R16
166460319192 | 168482319192 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 6 | 100 | 9 | 113 | 2023 | 2023 | R16
162304322349 | 165645322349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | Underground | R16 | 2023-08-02 | 1 |  | 34 | 7 | 40 | 2023 | 2023 | R16
164675307182 | 166128307182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-05-19 | 1 |  | 83 | 66 | 148 | 2023 | 2023 | R16
161536303120 | 167551303120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-21 |  | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-03-20 | 1 | 8 | 64 | 98 | 168 | 2022 | 2023 | R16
160710313996 | 167682313996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 2023-07-20 | 2023-08-25 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 | 8 | 82 | 27 | 115 | 2023 | 2023 | R16
165016326166 | 169739326166 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-07-24 | 2023-10-25 | 2023-11-20 | Underground | R16 | 2023-10-25 | 1 | 117 | 68 | 19 | 202 | 2023 | 2023 | R16
167845243168 | 167697243168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 1 |  | 16 | 44 | 59 | 2021 | 2021 | R16
165636311957 | 165637311957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-04-29 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-04-29 | 1 |  | 37 | 78 | 115 | 2023 | 2023 | R16
168327324562 | 167802324562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-27 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | Overhead | R16 | 2023-07-10 | 9 |  | 1 | 17 | 26 | 2023 | 2023 | R16
166280246949 | 164084246949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | Underground | R16 | 2021-11-16 | 1 |  | 50 | 26 | 75 | 2021 | 2021 | R16
161171320122 | 161392320122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-31 | 2023-10-10 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 1 |  | 49 | 52 | 100 | 2023 | 2023 | R16
164945314589 | 168534314589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-04-03 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 |  | 10 | 32 |  |  | 126 | 2023 | 2023 | R16
164300322252 | 164892322252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-10-12 | 2023-11-13 | Underground | R16 | 2023-10-12 | 1 | 4 | 86 | 23 | 111 | 2023 | 2023 | R16
169075249762 | 164242249762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-27 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 14 | 153 | 26 | 191 | 2021 | 2022 | R16
164279316839 | 164313316839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-24 |  | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 1 | 5 | 16 | 100 | 119 | 2023 | 2023 | R16
165327317346 | 163667317346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-08-02 | 11 |  | 68 | 7 | 85 | 2023 | 2023 | R16
167335307321 | 164639307321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-26 | 2023-04-05 | 2023-04-18 | Underground | R16 | 2023-04-05 | 1 | 7 | 50 | 10 | 65 | 2023 | 2023 | R16
160861314103 | 169766314103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | Overhead | R16 | 2023-08-29 | 2 |  | 110 | 11 | 121 | 2023 | 2023 | R16
168283249187 | 164094249187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-23 | 2021-11-19 | 2021-12-10 | Underground | R16 | 2021-11-19 | 1 | 12 | 42 | 16 | 68 | 2021 | 2021 | R16
163027312649 | 165436312649 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2023-03-09 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | Overhead | R16 | 2023-09-01 | 5 |  | 123 | 4 | 130 | 2023 | 2023 | R16
167725323388 | 167110323388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-09-05 | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-09-05 | 2 |  | 52 | 19 | 71 | 2023 | 2023 | R16
168216317842 | 166560317842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-03 |  | 2023-06-20 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 | 4 | 25 | 11 | 38 | 2023 | 2023 | R16
169863308633 | 168982308633 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-06-26 | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-06-26 | 1 |  | 100 | 22 | 121 | 2023 | 2023 | R16
167205247234 | 164870247234 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2023-03-12 | 2023-06-27 | Overhead | R16 | 2023-03-12 | 1 |  | 391 | 77 | 468 | 2021 | 2023 | R16
169691247796 | 165387247796 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-24 | 1 |  | 118 | 13 | 130 | 2021 | 2022 | R16
165470315915 | 160416315915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-14 |  | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2023-05-24 | 1 | 12 | 29 | 12 | 51 | 2023 | 2023 | R16
161546242665 | 166950242665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-21 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-09-21 | 1 |  | 32 | 30 | 61 | 2021 | 2021 | R16
165033244446 | 160060244446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2021 | 2021 | R16
165633316627 | 169926316627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2023-05-04 | 18 |  | 10 | 26 | 52 | 2023 | 2023 | R16
168886321100 | 162458321100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-07-17 | 2 | 2 | 32 | 17 | 50 | 2023 | 2023 | R16
164133314953 | 161958314953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-19 | 1 |  | 10 | 84 | 93 | 2023 | 2023 | R16
161221241719 | 165566241719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-28 | 1 |  | 63 | 16 | 78 | 2021 | 2021 | R16
165701246720 | 164889246720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-09-05 |  | 2022-07-27 | Underground | R16 |  | 1 | 26 |  |  | 259 | 2021 | 2022 | R16
164532313075 | 165754313075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 2023-09-06 | Overhead | R16 | 2023-05-03 | 7 |  | 33 | 91 | 129 | 2023 | 2023 | R16
161406260199 | 161899260199 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 2021-12-08 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 11 | 64 |  |  | 301 | 2021 | 2022 | R16
162632321084 | 163195321084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-06-19 | 1 |  | 12 | 4 | 15 | 2023 | 2023 | R16
160051242309 | 166370242309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-24 | 1 |  | 37 | 33 | 69 | 2021 | 2021 | R16
169061319866 | 169995319866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-28 | 2023-05-22 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-07-17 | 23 | 17 | 41 | 4 | 82 | 2023 | 2023 | R16
165559327722 | 160380327722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-08 | 2023-11-02 | 2023-11-27 | Underground | R16 | 2023-11-02 | 1 | 21 | 63 | 18 | 100 | 2023 | 2023 | R16
166373306167 | 162441306167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-25 | 2023-05-31 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-05-31 | 1 | 13 | 91 | 10 | 112 | 2023 | 2023 | R16
160069311368 | 164447311368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-12-26 | Overhead | R16 | 2023-11-09 | 1 |  | 180 | 34 | 213 | 2023 | 2023 | R16
160990316250 | 162523316250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 7 |  | 73 | 2 | 80 | 2023 | 2023 | R16
160024253810 | 165054253810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-03-02 | 2022-03-18 | Overhead | R16 | 2022-03-02 | 31 |  | 93 | 13 | 135 | 2021 | 2022 | R16
166501318797 | 169236318797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | Overhead | R16 | 2023-06-16 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2023 | 2023 | R16
160528247192 | 164468247192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-11-01 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2021 | 2021 | R16
161727320936 | 161832320936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 2023-06-02 |  | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-07-06 | 4 | 3 | 25 | 5 | 34 | 2023 | 2023 | R16
160900319393 | 169545319393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-09-19 | 2023-10-27 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 4 |  | 90 | 29 | 121 | 2023 | 2023 | R16
164477275082 | 167842275082 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2022-04-06 | 2022-08-10 | 2022-08-26 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 6 | 166 | 91 | 13 | 273 | 2021 | 2022 | R16
163337309921 | 161258309921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-03-01 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-01 | 1 | 3 | 7 | 57 | 65 | 2023 | 2023 | R16
168169328241 | 160973328241 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-08-14 | 2023-11-20 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-11-20 | 1 | 23 | 71 | 19 | 111 | 2023 | 2023 | R16
165571251828 | 169492251828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-10-12 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Underground | R16 | 2022-04-07 | 1 | 40 | 128 | 2 | 168 | 2021 | 2022 | R16
161763308005 | 167652308005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 1 |  |  | 128 | 128 | 2023 | 2023 | R16
167700317791 | 168302317791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-07 | 2023-05-02 | 2023-07-06 | 2023-08-01 | Underground | R16 | 2023-07-06 | 3 | 61 | 48 | 19 | 128 | 2023 | 2023 | R16
164550307366 | 166569307366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-02-03 | 1 |  | 6 | 60 | 65 | 2023 | 2023 | R16
168769248638 | 161225248638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-25 |  | 2021-08-27 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-07 |  |  | 203 | 42 | 246 | 2021 | 2022 | R16
161756323363 | 164550323363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-26 |  | 2023-10-16 | Overhead | R16 |  | 2 | 11 |  |  | 92 | 2023 | 2023 | R16
160993318373 | 166593318373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-05-17 | 1 | 7 | 8 | 20 | 33 | 2023 | 2023 | R16
165877308305 | 168280308305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 1 |  | 4 | 38 | 41 | 2023 | 2023 | R16
165200303967 | 169196303967 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-06-16 | Underground | R16 | 2023-02-28 | 1 | 2 | 49 | 79 | 128 | 2022 | 2023 | R16
168975318307 | 165901318307 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2023-04-25 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | Overhead | R16 | 2023-10-11 | 8 | 3 | 113 | 22 | 143 | 2023 | 2023 | R16
163515241115 | 164297241115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-02 | 1 |  | 4 | 16 | 19 | 2021 | 2021 | R16
163457307037 | 167908307037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-01-30 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-09-07 | 1 | 34 | 159 | 5 | 196 | 2022 | 2023 | R16
163691243885 | 167822243885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-16 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 249 | 2021 | 2022 | R16
162215243586 | 166842243586 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-13 |  | 2022-12-30 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 0 | 5 | 358 | 4 | 365 | 2021 | 2022 | R16
167734245059 | 161390245059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2022-03-25 | 2022-07-16 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 1 |  | 153 | 81 | 233 | 2021 | 2022 | R16
163986246414 | 166867246414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-03 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-10-20 | 1 | 20 | 34 | 18 | 70 | 2021 | 2021 | R16
167003311789 | 165205311789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-08 |  | 2023-03-08 | 2023-04-25 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-25 |  |  | 35 | 35 | 69 | 2023 | 2023 | R16
168673303644 | 168710303644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 |  | 2023-02-28 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 1 | 4 | 4 | 46 | 52 | 2022 | 2023 | R16
167850242142 | 165885242142 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 1 |  | 396 | 11 | 406 | 2021 | 2023 | R16
167141324022 | 167120324022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 1 | 7 | 14 | 2 | 21 | 2023 | 2023 | R16
168006331893 | 168536331893 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-09-07 | 2023-10-13 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 1 | 121 | 27 | 34 | 180 | 2023 | 2023 | R16
160106304300 | 168773304300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-19 |  | 2023-04-12 | 2023-05-12 | 2023-03-07 | Overhead | R16 | 2023-05-12 |  |  | 23 |  | 57 | 2022 | 2023 | R16
166898312281 | 166040312281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-05-01 | 1 |  | 36 | 73 | 108 | 2023 | 2023 | R16
169230309204 | 168105309204 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-02-13 | 2023-06-19 | 2023-09-07 | Underground | R16 | 2023-06-19 | 1 | 44 | 91 | 59 | 192 | 2022 | 2023 | R16
162219242086 | 165793242086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2022-04-11 | 2023-04-13 | Overhead | R16 | 2022-04-11 | 1 |  | 180 | 264 | 443 | 2021 | 2023 | R16
166528248668 | 163884248668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-20 | 2021-11-04 | 2021-12-03 | Underground | R16 | 2021-11-04 | 1 | 10 | 34 | 22 | 64 | 2021 | 2021 | R16
167897309643 | 169850309643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-02-23 | 1 | 5 | 6 | 60 | 69 | 2023 | 2023 | R16
163696259113 | 162518259113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Underground | R16 | 2022-01-31 | 2 | 64 | 46 |  | 110 | 2021 | 2022 | R16
162845315902 | 169196315902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-14 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-01 | 1 | 15 | 12 | 82 | 107 | 2023 | 2023 | R16
169467319417 | 165709319417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | Overhead | R16 | 2023-05-22 | 1 | 49 | 4 | 3 | 54 | 2023 | 2023 | R16
165816312780 | 166424312780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-03-22 | 1 | 3 | 5 | 59 | 65 | 2023 | 2023 | R16
161908311720 | 163294311720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 6 |  | 45 | 73 | 122 | 2023 | 2023 | R16
161090243340 | 167868243340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 42 | 31 | 72 | 2021 | 2021 | R16
167735246521 | 163136246521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-01-14 | 2022-02-17 | Overhead | R16 | 2022-01-14 | 1 |  | 97 | 25 | 121 | 2021 | 2022 | R16
167173321443 | 161612321443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 10 |  | 32 | 5 | 45 | 2023 | 2023 | R16
165801320130 | 164145320130 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-05-24 |  | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-05-25 | 1 | 60 | 2 | 84 | 144 | 2023 | 2023 | R16
162417311084 | 163740311084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 120 | 2 | 121 | 2023 | 2023 | R16
168367320984 | 161142320984 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 2023-07-18 | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-07-18 | 1 | 45 | 33 | 19 | 95 | 2023 | 2023 | R16
162790247314 | 164680247314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-11-16 | 2022-01-04 | Overhead | R16 | 2021-11-16 | 1 |  | 48 | 36 | 83 | 2021 | 2022 | R16
168398308215 | 160828308215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-04-23 | 2023-04-26 | Overhead | R16 | 2023-04-23 | 23 |  | 56 | 3 | 81 | 2023 | 2023 | R16
168002264147 | 164386264147 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential Subdivision | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-01-10 | 2023-07-20 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 | 88 | 399 | 20 | 505 | 2021 | 2023 | R16
164841318305 | 168344318305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-24 | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-24 | 1 |  | 13 | 65 | 77 | 2023 | 2023 | R16
163264332548 | 161106332548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | Overhead | R16 | 2023-09-14 | 1 | 84 |  | 5 | 88 | 2023 | 2023 | R16
169601242012 | 165992242012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2023-10-02 | 2023-07-10 | Overhead | R16 | 2023-10-02 | 1 |  | 564 |  | 504 | 2021 | 2023 | R16
165013311285 | 163203311285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-02 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 2 | 3 | 13 | 43 | 58 | 2023 | 2023 | R16
162797325746 | 167669325746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-07-24 | 1 | 18 | 3 | 43 | 62 | 2023 | 2023 | R16
166347243851 | 168823243851 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 1 |  | 52 | 26 | 77 | 2021 | 2021 | R16
163792322508 | 164182322508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-06-20 | 7 |  | 3 | 73 | 81 | 2023 | 2023 | R16
163143317946 | 169688317946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-28 |  | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-06-28 |  |  | 67 | 8 | 74 | 2023 | 2023 | R16
165574318089 | 165577318089 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-05-05 |  | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-08-15 | 1 | 75 | 73 | 8 | 154 | 2023 | 2023 | R16
161357248054 | 161203248054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-11-03 | 1 | 16 | 36 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R16
160447320778 | 169695320778 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-09-12 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-09-12 | 14 |  | 74 | 35 | 121 | 2023 | 2023 | R16
160456244079 | 166943244079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-09-07 | 8 |  | 15 | 37 | 58 | 2021 | 2021 | R16
168933323120 | 166785323120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 2 |  | 43 | 38 | 81 | 2023 | 2023 | R16
169425308131 | 167055308131 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 2023-03-28 | 2023-04-08 | Underground | R16 | 2023-03-28 | 1 | 4 | 39 | 9 | 50 | 2023 | 2023 | R16
166523244840 | 160611244840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-11-05 | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 1 |  | 55 | 24 | 78 | 2021 | 2021 | R16
164976308502 | 161555308502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-06 | 2023-05-30 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 | 23 | 82 | 10 | 113 | 2023 | 2023 | R16
162104316833 | 162840316833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-24 |  | 2023-06-29 | Underground | R16 | 2023-06-05 | 1 | 10 | 31 | 19 | 58 | 2023 | 2023 | R16
164473318053 | 165813318053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-04 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 1 | 8 | 64 | 12 | 82 | 2023 | 2023 | R16
167664325282 | 169385325282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-08-23 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 1 | 81 | 6 | 23 | 108 | 2023 | 2023 | R16
162817242261 | 166113242261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 47 | 31 | 77 | 2021 | 2021 | R16
169479318442 | 161397318442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-04 |  | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | Overhead | R16 | 2023-08-31 |  |  | 84 | 6 | 113 | 2023 | 2023 | R16
162344303387 | 168294303387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-21 |  | 2023-10-12 | Underground | R16 | 2023-07-03 | 1 | 5 | 139 | 74 | 216 | 2022 | 2023 | R16
160434313584 | 168766313584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-08-23 | 2023-09-26 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 |  | 109 | 25 | 133 | 2023 | 2023 | R16
166396309655 | 164736309655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-19 |  | 2023-01-19 | 2023-05-03 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-05-03 |  |  | 75 | 29 | 103 | 2023 | 2023 | R16
161332309600 | 169373309600 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-16 | 2023-08-01 | 2023-10-16 | Underground | R16 | 2023-08-01 | 1 | 7 | 119 | 55 | 179 | 2023 | 2023 | R16
167093307893 | 163411307893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-02-01 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 86 | 2023 | 2023 | R16
160701309048 | 164068309048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-02-10 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-05-25 | 1 | 19 | 75 | 70 | 162 | 2023 | 2023 | R16
167866244254 | 168370244254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-18 |  | 2022-01-12 | Underground | R16 | 2021-12-02 | 1 | 4 | 77 | 30 | 109 | 2021 | 2022 | R16
164327251881 | 165029251881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-12-09 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 22 |  | 43 | 64 | 127 | 2021 | 2022 | R16
165755303716 | 167538303716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 1 | 9 | 148 | 23 | 178 | 2022 | 2023 | R16
165805331393 | 167577331393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-31 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | Underground | R16 | 2023-10-16 | 1 | 48 | 33 | 2 | 81 | 2023 | 2023 | R16
166665315033 | 169041315033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-07-24 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 11 |  | 77 | 99 | 185 | 2023 | 2023 | R16
169311308832 | 169060308832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 1 | 2 | 3 | 48 | 51 | 2023 | 2023 | R16
160977252109 | 167534252109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-10-14 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | Underground | R16 | 2021-11-25 | 1 | 47 | 31 | 3 | 79 | 2021 | 2021 | R16
165629324817 | 163926324817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-13 |  | 2023-10-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 94 | 2023 | 2023 | R16
167436309850 | 169947309850 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-02-11 |  | 2023-02-11 | 2023-03-13 | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-13 |  |  | 21 | 15 | 35 | 2023 | 2023 | R16
164404313164 | 167641313164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | Overhead | R16 | 2023-11-21 | 1 |  | 177 | 2 | 178 | 2023 | 2023 | R16
168547313376 | 168493313376 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 |  | 84 |  | 84 | 2023 | 2023 | R16
162692315515 | 161924315515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-04-12 |  | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 1 | 36 | 4 | 82 | 120 | 2023 | 2023 | R16
162682248822 | 160510248822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-20 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-03-31 | 2022-06-03 | Overhead | R16 | 2022-03-31 | 23 |  | 138 | 47 | 206 | 2021 | 2022 | R16
167266321441 | 163036321441 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | 2023-06-29 | Overhead | R16 | 2023-06-16 | 3 |  | 9 | 10 | 20 | 2023 | 2023 | R16
168270316152 | 160197316152 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-21 | 2023-04-18 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | Underground | R16 | 2023-08-22 | 7 | 41 | 91 | 4 | 140 | 2023 | 2023 | R16
168203241315 | 164627241315 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 315 | 61 | 375 | 2021 | 2023 | R16
166535312689 | 166853312689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 1 |  | 18 | 97 | 114 | 2023 | 2023 | R16
166484314140 | 160550314140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-03-29 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-04-05 | 1 | 62 | 6 | 32 | 98 | 2023 | 2023 | R16
165783312761 | 165485312761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-03-16 |  | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-03-29 | 1 | 39 | 10 | 96 | 143 | 2023 | 2023 | R16
168590311128 | 163898311128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | Overhead | R16 | 2023-08-01 | 1 |  | 109 | 4 | 112 | 2023 | 2023 | R16
165130310284 | 162335310284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 1 |  | 4 | 46 | 49 | 2023 | 2023 | R16
166997304390 | 160351304390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-02-17 | 1 |  | 36 | 65 | 100 | 2022 | 2023 | R16
166784322251 | 164673322251 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-07-07 | 4 |  | 17 | 39 | 58 | 2023 | 2023 | R16
163240245359 | 161610245359 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-11-09 | 1 |  | 54 |  | 54 | 2021 | 2021 | R16
162289323470 | 167300323470 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Underground | R16 | 2023-09-12 | 0 | 3 | 55 | 4 | 60 | 2023 | 2023 | R16
166372328061 | 160261328061 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 2023-08-11 | 2023-08-29 | 2023-12-18 | Overhead | R16 | 2023-08-29 | 3 | 61 | 13 | 80 | 154 | 2023 | 2023 | R16
168198309888 | 168910309888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-21 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 2 | 10 | 107 | 6 | 122 | 2023 | 2023 | R16
160315258490 | 166907258490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 2021-11-23 |  | 2022-01-13 | Overhead | R16 |  | 10 | 68 |  |  | 114 | 2021 | 2022 | R16
169209248666 | 162231248666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-12-20 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-12-15 | 2 | 80 |  | 2 | 79 | 2021 | 2021 | R16
167386315032 | 162105315032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2023-05-03 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2023 | 2023 | R16
163676315537 | 160771315537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-04-17 | 10 |  | 3 | 82 | 93 | 2023 | 2023 | R16
164615246213 | 165422246213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-01 | 2021-09-23 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-09-23 | 1 | 23 | 17 | 49 | 87 | 2021 | 2021 | R16
164207242995 | 167245242995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-11 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 | 2 | 194 | 21 | 215 | 2021 | 2022 | R16
169110308052 | 162528308052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-10 | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-03-17 | 18 |  | 32 | 72 | 120 | 2023 | 2023 | R16
168593317258 | 167512317258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 2023-10-20 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-10-20 | 1 | 30 | 126 | 30 | 184 | 2023 | 2023 | R16
169907247306 | 164612247306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-12-29 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2021-12-29 | 1 |  | 79 | 50 | 128 | 2021 | 2022 | R16
167983313205 | 167893313205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Underground | R16 | 2023-05-19 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2023 | 2023 | R16
167924307978 | 160975307978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-04 | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | 2023-08-11 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 22 |  |  | 137 | 158 | 2023 | 2023 | R16
169602241666 | 165324241666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | Overhead | R16 | 2023-11-21 | 1 |  | 602 | 9 | 610 | 2021 | 2023 | R16
167509318940 | 169047318940 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  | 2023-06-13 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 24 | 2023 | 2023 | R16
166003244513 | 160223244513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-25 | 1 |  | 4 | 44 | 47 | 2021 | 2021 | R16
160896247588 | 165073247588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2021-11-11 | 1 |  | 44 | 27 | 70 | 2021 | 2021 | R16
163822245015 | 160990245015 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-10-20 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 |  | 42 | 30 | 71 | 2021 | 2021 | R16
167047246269 | 160156246269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-09-01 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-09-30 | 1 | 9 | 22 | 29 | 58 | 2021 | 2021 | R16
164916303268 | 167902303268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-21 |  | 2023-04-03 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 1 | 6 | 15 | 60 | 79 | 2022 | 2023 | R16
168990325123 | 165216325123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-09-14 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 23 |  | 31 | 15 | 67 | 2023 | 2023 | R16
166536249203 | 165468249203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-23 | 2021-12-16 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2021-12-16 | 1 | 8 | 61 | 386 | 453 | 2021 | 2023 | R16
160691303948 | 169215303948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-21 |  | 2022-12-22 |  | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-03-21 |  |  | 64 | 51 | 115 | 2022 | 2023 | R16
160652319897 | 161068319897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-08-15 | 2023-09-06 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 61 | 17 | 77 | 2023 | 2023 | R16
166672307710 | 167080307710 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 |  | 40 | 94 | 133 | 2023 | 2023 | R16
168036246804 | 163671246804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-10-27 | 1 |  | 37 |  | 37 | 2021 | 2021 | R16
167278314797 | 168401314797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-22 | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-05-18 | 10 |  | 33 | 75 | 116 | 2023 | 2023 | R16
165795181968 | 168866181968 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-02-25 |  | 2020-04-27 | Overhead | R16 | 2020-02-26 | 1 | 52 | 2 | 44 | 96 | 2019 | 2020 | R16
166967173584 | 161631173584 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-12-04 | 2020-12-21 | 2021-04-05 | Underground | R16 | 2020-12-21 | 1 | 21 | 274 | 76 | 369 | 2019 | 2021 | R16
165496168408 | 167146168408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 2 |  | 199 | 57 | 256 | 2019 | 2020 | R16
166041191125 | 162011191125 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-07-25 | 2020-01-30 | 2020-05-15 | 2020-10-02 | 2022-10-29 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 136 | 77 | 101 | 541 | 852 | 2019 | 2022 | R16
162897154873 | 163405154873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-11-02 | 2019-11-05 | Overhead | R16 | 2019-11-02 | 1 |  | 104 | 2 | 106 | 2019 | 2019 | R16
162025157095 | 168307157095 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-16 | 1 |  | 8 | 30 | 37 | 2019 | 2019 | R16
162563171061 | 161854171061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-27 | 1 |  | 58 | 97 | 154 | 2019 | 2020 | R16
163253157920 | 165652157920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-07-15 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-25 | 0 | 16 | 9 | 23 | 46 | 2019 | 2019 | R16
168428156757 | 167578156757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | Overhead | R16 | 2019-07-26 | 1 |  | 19 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
161668167447 | 165729167447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-20 | 1 |  | 53 | 123 | 175 | 2019 | 2020 | R16
160339174881 | 161235174881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 1 | 33 | 50 | 3 | 84 | 2019 | 2020 | R16
160232173689 | 160137173689 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-12-06 |  | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2020-10-22 | 1 | 28 | 230 | 180 | 436 | 2019 | 2021 | R16
169292161802 | 166560161802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-10-30 | 1 |  | 52 | 160 | 211 | 2019 | 2020 | R16
166813159683 | 169667159683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-18 | 1 | 14 | 101 | 125 | 238 | 2019 | 2020 | R16
169023159700 | 163026159700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-09-09 | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 29 | 25 | 53 | 2019 | 2019 | R16
160598165752 | 162910165752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-12-10 | 2020-06-17 | Overhead | R16 | 2019-12-10 | 1 |  | 55 | 137 | 191 | 2019 | 2020 | R16
166111158753 | 161544158753 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 |  | 233 | 22 | 254 | 2019 | 2020 | R16
164647166122 | 160701166122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-27 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 812 | 2019 | 2022 | R16
160096165700 | 162780165700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 |  | 2021-01-20 | Overhead | R16 | 2020-10-09 | 1 |  | 274 | 74 | 347 | 2019 | 2021 | R16
166184173701 | 166238173701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | Overhead | R16 | 2020-01-06 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2019 | 2020 | R16
164583175841 | 160566175841 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 2020-01-06 | 2020-04-14 | 2020-07-29 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 64 | 61 | 72 | 77 | 271 | 2019 | 2020 | R16
163208161822 | 165939161822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-10-02 | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-02 | 3 |  | 32 | 11 | 44 | 2019 | 2019 | R16
161502162350 | 167415162350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-16 | 1 |  | 146 | 62 | 207 | 2019 | 2020 | R16
165126160434 | 165573160434 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-08-08 |  | 2019-12-09 | Underground | R16 | 2019-12-02 | 0 | 34 | 83 | 6 | 121 | 2019 | 2019 | R16
168120166552 | 168754166552 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-10-03 | 2021-08-12 | 2021-09-14 | Underground | R16 | 2021-08-12 | 1 | 23 | 486 | 24 | 531 | 2019 | 2021 | R16
166751160553 | 164485160553 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-17 | 1 |  | 117 | 103 | 219 | 2019 | 2020 | R16
169342171024 | 168874171024 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-09-03 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | Underground | R16 | 2020-06-09 | 36 | 13 | 154 | 4 | 204 | 2019 | 2020 | R16
161353213470 | 161047213470 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2020-12-10 | 2022-06-30 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-06-30 | 1 | 289 | 406 | 24 | 717 | 2019 | 2022 | R16
161426175478 | 161756175478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2020-01-03 |  | 2020-08-20 | Underground | R16 | 2020-06-24 | 1 | 42 | 124 | 42 | 206 | 2019 | 2020 | R16
162916167884 | 166416167884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-12 | 1 |  | 89 | 85 | 173 | 2019 | 2020 | R16
168976169386 | 169018169386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-12-05 | 1 |  | 31 | 9 | 39 | 2019 | 2019 | R16
166873158774 | 168995158774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-25 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 72 | 2019 | 2019 | R16
166434164291 | 166667164291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-13 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | Overhead | R16 | 2019-12-16 | 1 | 18 | 67 |  | 84 | 2019 | 2019 | R16
165567170440 | 160623170440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | 2019-12-12 | Overhead | R16 | 2019-12-03 | 1 |  | 24 | 8 | 31 | 2019 | 2019 | R16
166551170706 | 167100170706 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-23 | 2019-10-21 | 2019-11-04 |  | 2022-10-29 | Overhead | R16 |  | 42 | 11 |  |  | 831 | 2019 | 2022 | R16
166589170833 | 160790170833 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-06 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 | 4 | 46 | 483 | 531 | 2019 | 2021 | R16
165882171746 | 165476171746 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-11-13 | 2020-10-27 | 2021-01-20 | Underground | R16 | 2020-10-27 | 2 | 65 | 250 | 62 | 376 | 2019 | 2021 | R16
161271171037 | 161978171037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | Underground | R16 | 2020-02-19 | 1 |  | 74 |  | 74 | 2019 | 2020 | R16
169655169973 | 168272169973 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | Underground | R16 | 2020-03-09 | 4 | 3 | 94 | 2 | 101 | 2019 | 2020 | R16
165605164061 | 160292164061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 49 | 5 | 53 | 2019 | 2019 | R16
160990170344 | 169926170344 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2020-06-02 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 1 | 3 | 154 | 457 | 612 | 2019 | 2022 | R16
161059174288 | 162438174288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 58 |  |  | 186 | 2019 | 2020 | R16
160603173459 | 165916173459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2022-03-30 | 2022-07-16 | Overhead | R16 | 2022-03-30 | 1 |  | 606 | 78 | 683 | 2019 | 2022 | R16
164720246123 | 164656246123 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2021-08-31 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 |  | 1 | 464 |  |  | 938 | 2019 | 2023 | R16
162833157572 | 164925157572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-10 |  | 2019-10-04 | Underground | R16 | 2019-09-23 | 1 | 17 | 54 | 10 | 79 | 2019 | 2019 | R16
163439172400 | 163900172400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Overhead | R16 | 2020-02-07 | 1 |  | 59 | 2 | 60 | 2019 | 2020 | R16
162880168193 | 166753168193 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2020-01-02 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 1 |  | 59 | 487 | 545 | 2019 | 2021 | R16
161922174172 | 161975174172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-12-12 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 |  | 1 | 26 |  |  | 551 | 2019 | 2021 | R16
162613156460 | 166138156460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-15 | 1 |  | 37 | 82 | 118 | 2019 | 2019 | R16
162604170432 | 167788170432 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-11-01 |  | 2021-07-13 | Underground | R16 |  | 2 | 88 |  |  | 531 | 2019 | 2021 | R16
162674166002 | 168106166002 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-26 | 2020-08-10 | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2020-08-10 | 1 | 22 | 228 | 831 | 1079 | 2019 | 2023 | R16
162975175544 | 167024175544 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-12-31 | 2020-02-10 | 2020-11-10 | Underground | R16 | 2020-02-10 | 11 | 46 | 30 | 197 | 281 | 2019 | 2020 | R16
169338166862 | 164650166862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2019-12-26 | 1 |  | 61 | 10 | 70 | 2019 | 2020 | R16
162039155012 | 163349155012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-25 | 1 |  | 33 | 23 | 55 | 2019 | 2019 | R16
168790172348 | 163842172348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  | 2021-04-13 | Overhead | R16 | 2020-12-07 | 1 |  | 275 | 92 | 366 | 2019 | 2021 | R16
164421181373 | 168051181373 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 2020-02-21 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 |  | 4 | 87 |  |  | 192 | 2019 | 2020 | R16
164803174368 | 168305174368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-03-09 | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 61 | 83 | 143 | 2019 | 2020 | R16
167097158338 | 168010158338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-15 | 2019-07-18 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 |  | 9 | 4 |  |  | 86 | 2019 | 2019 | R16
161036159243 | 169981159243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-26 |  | 2019-10-11 | Underground | R16 | 2019-10-01 | 1 | 10 | 48 | 9 | 65 | 2019 | 2019 | R16
168705156599 | 166689156599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 1 |  | 29 | 88 | 116 | 2019 | 2019 | R16
160046158783 | 161580158783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-23 | 1 |  | 24 | 4 | 27 | 2019 | 2019 | R16
168369172579 | 164661172579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-07 | 1 |  | 34 | 111 | 144 | 2019 | 2020 | R16
168099161626 | 168304161626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | Underground | R16 | 2019-10-16 | 1 | 32 | 43 | 2 | 75 | 2019 | 2019 | R16
161023163760 | 169850163760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 0 |  | 50 | 5 | 54 | 2019 | 2019 | R16
161796168457 | 167544168457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-01-02 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 1 |  | 56 | 487 | 542 | 2019 | 2021 | R16
169131167630 | 160071167630 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-09 | 2020-06-19 | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-06-19 | 1 | 23 | 183 | 51 | 255 | 2019 | 2020 | R16
162112322293 | 162808322293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2023-10-02 | 1 | 11 | 78 | 3 | 90 | 2023 | 2023 | R16
161701206918 | 169521206918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 2020-10-14 |  | 2021-04-14 | Overhead | R16 |  | 8 | 323 |  |  | 460 | 2019 | 2021 | R16
161652158250 | 167941158250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-19 | 13 |  | 2 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R16
165316166004 | 167032166004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-23 | 2019-09-03 | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2020-01-06 | Underground | R16 | 2019-12-10 | 8 | 19 | 53 | 20 | 97 | 2019 | 2020 | R16
169427171134 | 161984171134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2020-01-31 | 2 |  | 61 | 553 | 614 | 2019 | 2022 | R16
166862194595 | 167129194595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-15 | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | Underground | R16 | 2020-06-30 | 3 | 134 | 9 | 12 | 156 | 2019 | 2020 | R16
166246155223 | 163525155223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-07-08 | Overhead | R16 | 2019-07-01 | 1 |  | 14 | 6 | 19 | 2019 | 2019 | R16
164944161977 | 160985161977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-08-23 |  | 2019-09-24 | Underground | R16 | 2019-09-16 | 1 | 26 | 17 | 7 | 48 | 2019 | 2019 | R16
166596158168 | 160459158168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 2019-09-24 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 39 | 12 | 50 | 2019 | 2019 | R16
168256156417 | 164808156417 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-12 | 6 |  | 34 | 85 | 123 | 2019 | 2019 | R16
166677170868 | 167440170868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-11-06 |  | 2023-09-12 | Overhead | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 1019 | 2019 | 2023 | R16
164552175148 | 166769175148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-03 | 1 | 14 | 28 | 92 | 132 | 2019 | 2020 | R16
161364165930 | 163248165930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-01 | 1 |  | 178 | 29 | 206 | 2019 | 2020 | R16
161653164576 | 161302164576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 563 | 2019 | 2021 | R16
163297174082 | 167086174082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | Overhead | R16 | 2020-01-21 | 1 |  | 31 | 3 | 33 | 2019 | 2020 | R16
166175157073 | 164145157073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-14 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-19 | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-19 | 14 |  | 13 | 3 | 28 | 2019 | 2019 | R16
161689167377 | 164245167377 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  | 2019-12-03 | Overhead | R16 | 2019-11-25 | 5 |  | 35 | 7 | 45 | 2019 | 2019 | R16
162762155904 | 163398155904 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-20 |  | 2019-12-30 | Underground | R16 | 2019-12-06 | 1 | 7 | 122 | 17 | 144 | 2019 | 2019 | R16
160401161307 | 160867161307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-08-26 | 1 | 22 | 7 | 24 | 51 | 2019 | 2019 | R16
167499172755 | 165157172755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-02-15 | 2020-02-18 | Underground | R16 | 2020-02-15 | 1 |  | 60 | 2 | 62 | 2019 | 2020 | R16
163402164128 | 160491164128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2019-12-04 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 48 | 14 | 61 | 2019 | 2019 | R16
165095171138 | 162084171138 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-12-16 | 1 |  | 550 |  | 550 | 2019 | 2021 | R16
164212159409 | 163831159409 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-29 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | Underground | R16 | 2019-08-21 | 1 | 33 | 18 | 2 | 51 | 2019 | 2019 | R16
160895160907 | 162830160907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-09-25 | 1 | 10 | 33 | 2 | 43 | 2019 | 2019 | R16
169261164178 | 163635164178 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-05 | 2019-08-16 | 2019-09-13 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 |  | 10 | 21 |  |  | 53 | 2019 | 2019 | R16
167483165785 | 162926165785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-09-26 | 1 |  | 2 | 32 | 33 | 2019 | 2019 | R16
168683172045 | 161453172045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-02-04 | Overhead | R16 | 2019-11-18 | 2 | 8 | 2 | 57 | 66 | 2019 | 2020 | R16
168807255231 | 162182255231 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2021-11-05 |  | 2023-10-16 | Underground | R16 |  | 3 | 519 |  |  | 1027 | 2019 | 2023 | R16
164665170462 | 166711170462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2020-02-18 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-18 | 14 | 2 | 78 | 81 | 172 | 2019 | 2020 | R16
167139171038 | 167531171038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | Underground | R16 | 2020-03-03 | 1 | 17 | 83 |  | 99 | 2019 | 2020 | R16
168386164083 | 168096164083 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-09-09 | 2019-09-11 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-04-08 | 9 | 3 | 412 | 152 | 573 | 2019 | 2021 | R16
168896165575 | 161161165575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2019-12-26 | 7 |  | 68 | 10 | 83 | 2019 | 2020 | R16
169517165855 | 163364165855 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-02 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-10-02 | 1 |  | 4 | 553 | 556 | 2019 | 2021 | R16
160777169183 | 168054169183 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 |  | 2023-10-02 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 1031 | 2019 | 2023 | R16
169662165708 | 162813165708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 31 | 7 | 37 | 2019 | 2019 | R16
163299165149 | 162032165149 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-06 | 1 |  | 122 | 68 | 189 | 2019 | 2020 | R16
166041179201 | 162010179201 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-07-25 | 2019-11-11 | 2020-02-03 | 2020-09-07 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2020-09-07 | 78 | 61 | 156 | 805 | 1097 | 2019 | 2023 | R16
162341168628 | 162465168628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-17 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 | 2019-12-10 | 1 | 19 | 39 | 8 | 64 | 2019 | 2019 | R16
166712162363 | 167440162363 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2020-01-19 | 2020-01-22 | Overhead | R16 | 2020-01-19 | 1 |  | 105 | 3 | 108 | 2019 | 2020 | R16
161420175559 | 165511175559 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-01-02 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 756 | 2019 | 2022 | R16
162845181423 | 162119181423 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-25 | 2020-01-17 | 2020-02-21 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | Underground | R16 | 2022-09-07 | 127 | 26 | 664 | 19 | 833 | 2019 | 2022 | R16
167809170608 | 160939170608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2019-12-18 | Overhead | R16 | 2019-12-09 | 1 |  | 25 | 8 | 32 | 2019 | 2019 | R16
162127156517 | 166681156517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-20 | 1 |  | 38 | 7 | 44 | 2019 | 2019 | R16
169635191713 | 169752191713 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2020-05-20 | 2021-01-27 | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-01-27 | 1 | 148 | 181 | 63 | 390 | 2019 | 2021 | R16
160012310425 | 161291310425 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2023-02-24 |  | 2023-09-29 | Underground | R16 |  | 1 | 900 |  |  | 1055 | 2019 | 2023 | R16
164202163845 | 169869163845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-09-30 | 1 |  | 16 | 10 | 25 | 2019 | 2019 | R16
169988157932 | 160183157932 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-10-28 | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2019-10-28 | 1 |  | 75 | 182 | 256 | 2019 | 2020 | R16
166012167640 | 160716167640 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-09 | 2020-06-03 | 2022-08-29 | Underground | R16 | 2020-06-03 | 1 | 21 | 171 | 584 | 774 | 2019 | 2022 | R16
160830160551 | 164523160551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-18 | 1 |  | 52 | 7 | 58 | 2019 | 2019 | R16
161054163408 | 169217163408 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R16
161059184413 | 162626184413 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-09-24 | 2020-01-28 | 2020-03-17 | 2020-05-08 | 2020-07-28 | Overhead | R16 | 2020-05-08 | 91 | 36 | 39 | 58 | 221 | 2019 | 2020 | R16
169254167269 | 165296167269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-04 | 1 |  | 21 | 8 | 28 | 2019 | 2019 | R16
161095173024 | 165177173024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2019 | 2020 | R16
161631160930 | 164919160930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 70 | 8 | 77 | 2019 | 2019 | R16
168326165666 | 162376165666 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-24 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-17 | 2 |  | 214 | 58 | 272 | 2019 | 2020 | R16
169533171888 | 163231171888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-18 | 1 |  | 133 | 38 | 170 | 2019 | 2020 | R16
160632182547 | 166599182547 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-08-21 | 2020-01-15 | 2020-03-02 | 2020-04-22 | 2020-07-13 | Underground | R16 | 2020-04-22 | 106 | 34 | 38 | 59 | 234 | 2019 | 2020 | R16
169308171127 | 161853171127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-11-22 | 1 |  | 12 | 143 | 154 | 2019 | 2020 | R16
162016295321 | 167960295321 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 2022-09-28 |  | 2022-12-02 | Underground | R16 |  | 0 | 768 |  |  | 815 | 2019 | 2022 | R16
163658168739 | 164357168739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-10-18 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 1 | 53 | 296 |  | 348 | 2019 | 2020 | R16
168325323991 | 169004323991 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-07-19 | 1 |  | 11 | 16 | 26 | 2023 | 2023 | R16
166899174282 | 166946174282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-05 | 1 | 43 | 61 | 69 | 171 | 2019 | 2020 | R16
166957163561 | 163813163561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-13 | 2019-07-02 | 2019-09-06 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | Underground | R16 | 2020-01-21 | 14 | 49 | 98 | 2 | 160 | 2019 | 2020 | R16
162435159087 | 162123159087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-08-23 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2019 | 2019 | R16
162152156985 | 167843156985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-20 | 1 |  | 36 | 7 | 42 | 2019 | 2019 | R16
169232155840 | 165103155840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 |  | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-09-05 | 1 |  | 57 | 5 | 61 | 2019 | 2019 | R16
162346155136 | 163736155136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 875 | 2019 | 2022 | R16
166754158913 | 165362158913 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-06-20 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-14 | 26 |  | 15 | 83 | 122 | 2019 | 2019 | R16
167545163788 | 160033163788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-11-27 | 2019-12-09 | Overhead | R16 | 2019-11-27 | 1 |  | 58 | 9 | 66 | 2019 | 2019 | R16
165695164882 | 166274164882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | Underground | R16 | 2019-10-18 | 1 | 22 | 24 | 3 | 47 | 2019 | 2019 | R16
163905161996 | 165532161996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-14 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | Underground | R16 | 2019-12-09 | 8 |  | 77 | 4 | 87 | 2019 | 2019 | R16
168130166567 | 164098166567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 1 |  | 179 | 2 | 180 | 2019 | 2020 | R16
168638177348 | 161356177348 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2020-01-17 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-05-07 | 1 | 130 | 80 | 24 | 232 | 2019 | 2020 | R16
164365159161 | 167199159161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-09 | 2019-07-26 |  | 2019-10-03 | Underground | R16 | 2019-09-23 | 7 | 14 | 42 | 9 | 69 | 2019 | 2019 | R16
162856163901 | 168132163901 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-09 | 2020-11-18 | 2021-03-14 | Underground | R16 | 2020-11-18 | 1 | 9 | 313 | 83 | 403 | 2019 | 2021 | R16
169743161270 | 161360161270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-08-15 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Underground | R16 | 2019-09-11 | 2 | 18 | 20 | 2 | 39 | 2019 | 2019 | R16
169135160882 | 160853160882 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 2019-11-05 | Underground | R16 | 2019-09-20 | 2 | 17 | 30 | 33 | 79 | 2019 | 2019 | R16
168129164344 | 160952164344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 |  | 2019-12-09 | Underground | R16 | 2019-12-02 | 1 |  | 57 | 6 | 62 | 2019 | 2019 | R16
162904171768 | 162933171768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-13 | 1 |  |  |  | 1 | 2019 | 2019 | R16
167518173469 | 160985173469 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-04 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2020-08-04 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-08-04 | 17 | 6 | 176 | 57 | 253 | 2019 | 2020 | R16
167467163538 | 169719163538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-14 | 1 |  | 93 | 479 | 571 | 2019 | 2021 | R16
169674170575 | 161409170575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2019-12-18 | 1 |  | 32 | 522 | 553 | 2019 | 2021 | R16
162791173347 | 165648173347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 61 | 77 | 137 | 2019 | 2020 | R16
167520160342 | 169883160342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-25 | 2019-08-06 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-18 | 9 | 9 | 54 | 7 | 76 | 2019 | 2019 | R16
166571169544 | 169204169544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-31 | 1 |  | 72 | 464 | 535 | 2019 | 2021 | R16
164099160294 | 164126160294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-09 | 1 |  | 47 | 6 | 52 | 2019 | 2019 | R16
160063313268 | 166753313268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-07-11 | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2023-07-11 | 4 | 2 | 81 | 69 | 153 | 2023 | 2023 | R16
168683172534 | 169936172534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2020-02-04 | Overhead | R16 | 2019-11-25 | 1 | 18 | 3 | 52 | 71 | 2019 | 2020 | R16
165973157568 | 169168157568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-22 | 1 |  | 75 | 7 | 81 | 2019 | 2019 | R16
165613158088 | 160487158088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-08 | 1 |  | 17 | 72 | 88 | 2019 | 2019 | R16
167999164884 | 161465164884 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 2019-11-06 | Underground | R16 | 2019-10-28 | 1 |  | 30 | 8 | 37 | 2019 | 2019 | R16
166539161943 | 166930161943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-25 | 1 |  | 155 | 55 | 209 | 2019 | 2020 | R16
160502184464 | 164750184464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-22 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 84 |  | 59 | 3 | 144 | 2019 | 2020 | R16
168453174390 | 168780174390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2020-01-29 | 2019-12-31 | Overhead | R16 | 2020-01-29 | 1 | 2 | 32 |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
165211171145 | 169801171145 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-08 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | Underground | R16 | 2020-03-23 | 1 | 9 | 97 | 3 | 107 | 2019 | 2020 | R16
160093159763 | 163068159763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |  | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-09-05 | 1 | 2 | 26 | 5 | 31 | 2019 | 2019 | R16
162402157950 | 160424157950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-10-01 | 1 |  | 55 | 9 | 63 | 2019 | 2019 | R16
161594157426 | 168998157426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-12-12 | 1 |  | 113 | 4 | 116 | 2019 | 2019 | R16
162322163969 | 167858163969 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-09-10 | 2020-04-21 | 2020-06-11 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 51 | 161 | 38 | 248 | 2019 | 2020 | R16
161510156024 | 163929156024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-21 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-06 | 1 | 6 | 33 | 21 | 58 | 2019 | 2019 | R16
167305187246 | 160390187246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-04-13 |  | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-10-21 | 1 | 119 | 138 | 183 | 438 | 2019 | 2021 | R16
166896176544 | 167610176544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-17 | 2019-12-11 | 2020-01-10 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | Underground | R16 | 2020-03-05 | 40 | 23 | 40 | 2 | 102 | 2019 | 2020 | R16
160355195038 | 169653195038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-07-12 | 2019-07-23 | 2020-06-23 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 8 | 241 |  |  | 323 | 2019 | 2020 | R16
166628160385 | 169584160385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-08-06 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-13 | 1 | 18 | 72 | 7 | 95 | 2019 | 2019 | R16
160638166600 | 160848166600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-01 |  | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-05 | 1 | 13 | 26 | 8 | 45 | 2019 | 2019 | R16
168880166345 | 163752166345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2020-01-10 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-10 | 1 |  | 75 | 481 | 555 | 2019 | 2021 | R16
163463175247 | 161371175247 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-12-27 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-17 | 1 | 75 | 646 | 10 | 729 | 2019 | 2022 | R16
162249157659 | 169712157659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-07-13 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2019-09-24 | 0 |  | 52 | 968 | 1019 | 2019 | 2023 | R16
161662170400 | 160652170400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-12-17 | 1 |  | 34 | 3 | 36 | 2019 | 2019 | R16
166962174213 | 168006174213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | Overhead | R16 | 2020-01-23 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2019 | 2020 | R16
163746168653 | 167646168653 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2020-01-08 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 |  | 59 | 483 | 541 | 2019 | 2021 | R16
164941159510 | 163077159510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Overhead | R16 | 2019-09-04 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2019 | 2019 | R16
162847159648 | 162954159648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-06 | 1 |  | 28 | 10 | 37 | 2019 | 2019 | R16
167724170895 | 167777170895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-11-06 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-03-12 | 1 | 14 | 92 | 437 | 541 | 2019 | 2021 | R16
168576172155 | 168642172155 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-11-18 |  | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2020-02-10 | 1 | 57 | 61 | 485 | 601 | 2019 | 2021 | R16
162620168239 | 166611168239 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 0 | 3 |  |  | 172 | 2019 | 2020 | R16
161711167760 | 166218167760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 956 | 2019 | 2023 | R16
162558225960 | 169857225960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2021-04-06 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-10-25 | 1 | 412 | 145 |  | 556 | 2019 | 2021 | R16
168960162299 | 165026162299 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 2019-08-27 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | Underground | R16 | 2019-09-19 | 3 | 49 | 18 | 2 | 69 | 2019 | 2019 | R16
165143161183 | 165493161183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 11 | 2019 | 2019 | R16
161489159740 | 162846159740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-09-06 | 2 |  | 28 | 5 | 33 | 2019 | 2019 | R16
167016175207 | 162752175207 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | Overhead | R16 | 2019-12-30 | 1 | 34 | 2 | 4 | 38 | 2019 | 2020 | R16
162049166390 | 166080166390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-08-17 | 2019-09-04 | 2019-10-01 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 13 | 20 |  |  | 212 | 2019 | 2020 | R16
160612177710 | 160929177710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-14 | 2019-09-14 | 2020-01-22 |  | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-10-26 | 0 | 93 | 199 | 180 | 470 | 2019 | 2021 | R16
167514166442 | 169678166442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-10-01 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 |  | 1 | 18 |  |  | 39 | 2019 | 2019 | R16
166487163192 | 166891163192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-22 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-17 | 2020-03-31 | Overhead | R16 | 2019-09-17 | 9 | 2 | 10 | 141 | 159 | 2019 | 2020 | R16
166289157413 | 168447157413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 | 5 | 34 |  | 38 | 2019 | 2019 | R16
163327158423 | 161040158423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 1 |  | 14 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R16
167163160741 | 164820160741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-08-28 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 14 | 2019 | 2019 | R16
167471171844 | 163170171844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | Overhead | R16 | 2020-02-21 | 1 |  | 72 | 2 | 73 | 2019 | 2020 | R16
168782157430 | 169035157430 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2021-08-09 | Underground | R16 | 2021-03-24 | 1 |  | 447 | 99 | 545 | 2019 | 2021 | R16
162844158756 | 160964158756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-07 | 4 |  | 54 | 8 | 64 | 2019 | 2019 | R16
168197161198 | 166052161198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 |  | 2020-09-01 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 0 |  | 233 | 40 | 272 | 2019 | 2020 | R16
161082172497 | 163476172497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-16 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-06 | 4 |  | 12 | 133 | 147 | 2019 | 2020 | R16
160098164903 | 162311164903 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-07-26 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2020-01-27 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2020-01-27 | 38 |  | 95 | 658 | 789 | 2019 | 2022 | R16
160097162242 | 167340162242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-09-18 | 0 |  | 18 | 563 | 580 | 2019 | 2021 | R16
168060159339 | 167458159339 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-30 |  | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-11-18 | 1 | 22 | 342 | 172 | 534 | 2019 | 2021 | R16
163293174256 | 168321174256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-27 | 1 |  | 55 | 74 | 128 | 2019 | 2020 | R16
165836158549 | 168003158549 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-29 | 1 | 14 | 72 | 2 | 86 | 2019 | 2019 | R16
168022158288 | 160055158288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-08-16 | 4 |  | 22 | 90 | 114 | 2019 | 2019 | R16
168831184161 | 169710184161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-10-28 | 2019-11-12 | 2020-03-16 | 2020-09-29 | 2020-12-23 | Underground | R16 | 2020-09-29 | 12 | 90 | 142 | 62 | 303 | 2019 | 2020 | R16
161883167237 | 165652167237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-21 | 1 |  | 33 | 517 | 549 | 2019 | 2021 | R16
166712176975 | 166259176975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-26 | 2020-01-14 | 2020-01-15 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 145 | 2 |  |  | 250 | 2019 | 2020 | R16
168700166699 | 164817166699 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-24 | 1 |  | 15 | 5 | 19 | 2019 | 2019 | R16
162525170044 | 166235170044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-29 |  | 2019-11-13 | Underground | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 25 | 2019 | 2019 | R16
165252161992 | 164320161992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-08-31 | 2019-11-01 | Overhead | R16 | 2019-08-31 | 1 | 13 | 6 | 45 | 63 | 2019 | 2019 | R16
169150166881 | 161172166881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 2019-10-04 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | Underground | R16 | 2019-12-06 | 4 | 12 | 46 | 8 | 67 | 2019 | 2019 | R16
168988190087 | 161200190087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 2020-05-05 | 2020-06-01 | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-06-01 | 23 | 145 | 20 | 32 | 217 | 2019 | 2020 | R16
167954169364 | 168768169364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | 2019-12-16 | Overhead | R16 | 2019-12-05 | 1 |  | 32 | 8 | 39 | 2019 | 2019 | R16
166923164860 | 169118164860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-17 | 2020-01-23 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-01-23 | 1 | 10 | 93 | 472 | 573 | 2019 | 2021 | R16
169265157155 | 165691157155 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-07-09 |  | 2019-12-30 | Underground | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 136 | 2019 | 2019 | R16
169665172979 | 169767172979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-11-26 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-11 | 0 | 57 | 56 | 86 | 197 | 2019 | 2020 | R16
166508174184 | 167971174184 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-06-25 | 1 |  | 402 | 93 | 494 | 2019 | 2021 | R16
169491159666 | 163016159666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |  | 2019-10-11 | Underground | R16 | 2019-09-27 | 1 | 2 | 42 | 11 | 53 | 2019 | 2019 | R16
162682166779 | 164414166779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-11-27 | Overhead | R16 | 2019-11-21 | 1 |  | 36 | 5 | 40 | 2019 | 2019 | R16
165544174883 | 165870174883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-12-18 | 2020-02-06 | 2020-02-10 | Underground | R16 | 2020-02-06 | 1 | 51 | 37 | 3 | 89 | 2019 | 2020 | R16
162052161758 | 166685161758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-30 | 1 |  | 51 | 8 | 58 | 2019 | 2019 | R16
167721158786 | 161466158786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-08 | 1 |  | 13 | 72 | 84 | 2019 | 2019 | R16
162788159052 | 166782159052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-25 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 | 20 | 25 |  | 44 | 2019 | 2019 | R16
160465161177 | 169109161177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-08-15 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 | 2020-10-02 | 2 | 27 | 297 | 70 | 393 | 2019 | 2021 | R16
169181173725 | 169276173725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-09-05 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2020-10-26 | 2021-01-14 | Underground | R16 | 2020-10-26 | 55 | 13 | 232 | 59 | 356 | 2019 | 2021 | R16
167366173436 | 169953173436 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-29 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-06 | 26 |  | 4 | 133 | 161 | 2019 | 2020 | R16
163447160540 | 164371160540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 |  | 180 | 2 | 181 | 2019 | 2020 | R16
168961181998 | 166597181998 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-12 | 2019-11-20 | 2020-02-27 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 |  | 28 | 72 |  |  | 195 | 2019 | 2020 | R16
165169311771 | 164842311771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-10-19 | 3 |  | 162 | 12 | 175 | 2023 | 2023 | R16
164574160306 | 163892160306 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | 2019-09-05 | Overhead | R16 | 2019-08-21 | 1 |  | 13 | 12 | 24 | 2019 | 2019 | R16
164358162148 | 167248162148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-09-30 | 1 |  | 27 | 10 | 36 | 2019 | 2019 | R16
167037163794 | 169486163794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-15 | 2 | 2 | 26 | 10 | 37 | 2019 | 2019 | R16
168854172831 | 165004172831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 2020-01-09 | Overhead | R16 | 2019-12-23 | 1 |  | 21 | 14 | 34 | 2019 | 2020 | R16
169248162963 | 168618162963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | 2019-10-14 | Overhead | R16 | 2019-10-02 | 0 |  | 23 | 9 | 31 | 2019 | 2019 | R16
164652196471 | 164668196471 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2020-07-07 |  | 2020-10-23 | Underground | R16 |  | 1 | 163 |  |  | 241 | 2019 | 2020 | R16
169097199970 | 166619199970 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2020-08-10 | 2021-01-22 | 2021-02-11 | Underground | R16 | 2021-01-22 | 2 | 175 | 120 | 15 | 309 | 2019 | 2021 | R16
168146168542 | 160914168542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-17 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-11-12 | 1 | 25 | 542 | 1 | 566 | 2019 | 2021 | R16
166935172094 | 163399172094 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2021-08-20 | 2022-03-29 | Underground | R16 | 2021-08-20 | 1 |  | 460 | 158 | 617 | 2019 | 2022 | R16
160584172812 | 165022172812 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-27 | 1 |  | 69 | 74 | 142 | 2019 | 2020 | R16
161972172520 | 163978172520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 145 | 2019 | 2020 | R16
165678167508 | 165762167508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | Overhead | R16 | 2019-11-14 | 1 |  | 27 | 4 | 30 | 2019 | 2019 | R16
165482165070 | 165518165070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-14 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2020-07-20 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 27 |  | 218 | 369 | 612 | 2019 | 2021 | R16
166249163765 | 169877163765 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 47 | 8 | 54 | 2019 | 2019 | R16
163004168407 | 167249168407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2019-11-25 | 1 |  | 29 | 539 | 567 | 2019 | 2021 | R16
166098155789 | 165307155789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-06 | 1 |  | 166 | 89 | 254 | 2019 | 2020 | R16
169698166803 | 161880166803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-10-03 | 2019-12-17 | 2022-08-16 | Underground | R16 | 2019-12-17 | 1 | 52 | 54 | 696 | 800 | 2019 | 2022 | R16
162815171571 | 162864171571 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-18 | 1 |  | 26 | 125 | 150 | 2019 | 2020 | R16
165374158779 | 161934158779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-11-14 | 1 |  | 81 | 2 | 82 | 2019 | 2019 | R16
161188162866 | 167539162866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-30 |  | 2019-10-14 | Underground | R16 | 2019-10-02 | 1 | 5 | 24 | 9 | 36 | 2019 | 2019 | R16
165001161253 | 163828161253 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-14 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-20 | 1 | 8 | 201 | 36 | 243 | 2019 | 2020 | R16
167040170184 | 161167170184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-12 | 1 | 33 | 76 | 85 | 192 | 2019 | 2020 | R16
163328164037 | 163561164037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-09-11 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | Underground | R16 | 2019-10-22 | 1 | 29 | 30 | 2 | 59 | 2019 | 2019 | R16
166897168343 | 167005168343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-15 | 2020-02-25 | 2020-04-01 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 1 | 39 | 96 | 27 | 160 | 2019 | 2020 | R16
164897207251 | 164833207251 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2020-10-14 | 2021-01-28 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-01-28 | 1 | 234 | 77 | 411 | 720 | 2019 | 2022 | R16
166747178562 | 161329178562 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2020-01-29 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | Underground | R16 | 2020-04-17 | 1 | 98 | 58 | 2 | 156 | 2019 | 2020 | R16
161817166677 | 164381166677 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-11-05 | 1 |  | 24 | 8 | 31 | 2019 | 2019 | R16
165890171430 | 162495171430 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-20 | 1 |  | 95 | 58 | 152 | 2019 | 2020 | R16
165236159127 | 162256159127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | Overhead | R16 | 2019-08-20 | 1 |  | 18 | 2 | 19 | 2019 | 2019 | R16
160418168418 | 162304168418 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-17 |  | 2020-07-13 | Underground | R16 | 2020-06-15 | 1 | 19 | 173 | 21 | 211 | 2019 | 2020 | R16
161799160663 | 164650160663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-13 | 1 | 2 | 3 | 69 | 72 | 2019 | 2019 | R16
162686320643 | 167161320643 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-08-30 | 2023-04-19 | 2023-05-30 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 167 | 30 | 53 | 15 | 262 | 2022 | 2023 | R16
161327164010 | 162095164010 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-09-10 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-24 | 1 | 34 | 445 | 121 | 598 | 2019 | 2021 | R16
161671170794 | 161609170794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  | 2019-12-12 | Underground | R16 | 2019-12-03 | 1 |  | 20 | 8 | 27 | 2019 | 2019 | R16
163267158546 | 168387158546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-06 | 2019-07-21 | 2019-07-21 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-09-30 | 10 |  | 51 | 10 | 70 | 2019 | 2019 | R16
168176170761 | 169397170761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | Underground | R16 | 2019-11-15 | 1 | 7 | 10 | 7 | 22 | 2019 | 2019 | R16
165193157255 | 167872157255 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 | 5 | 133 | 2 | 138 | 2019 | 2020 | R16
160338173958 | 165887173958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2020-02-06 | Overhead | R16 | 2019-12-12 | 1 | 7 | 2 | 41 | 48 | 2019 | 2020 | R16
166250187244 | 166450187244 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 2020-04-13 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 |  | 2 | 131 |  |  | 541 | 2019 | 2021 | R16
163318159902 | 163327159902 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  | 2020-04-30 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 195 | 2019 | 2020 | R16
163434189393 | 169998189393 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-09-09 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-05 | 168 |  | 137 | 187 | 490 | 2019 | 2021 | R16
163654171338 | 165157171338 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential Subdivision | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-11-11 | 2020-01-28 | 2020-02-21 | Underground | R16 | 2020-01-28 | 1 | 26 | 57 | 19 | 100 | 2019 | 2020 | R16
167852165485 | 161717165485 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-09-23 | 2019-12-10 | 2020-01-02 | Underground | R16 | 2019-12-10 | 1 | 44 | 57 | 18 | 117 | 2019 | 2020 | R16
161320161391 | 165315161391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 2019-08-16 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 |  | 3 | 40 |  |  | 54 | 2019 | 2019 | R16
162231183395 | 164542183395 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2020-03-10 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | Underground | R16 | 2020-04-27 | 2 | 78 | 35 | 3 | 115 | 2019 | 2020 | R16
164316165958 | 160412165958 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | Underground | R16 | 2019-10-30 | 1 | 12 | 25 | 2 | 37 | 2019 | 2019 | R16
169057321986 | 160892321986 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-06-12 | 2023-07-20 | 2023-08-07 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 | 159 | 29 | 13 | 199 | 2022 | 2023 | R16
168225160229 | 161534160229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-23 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | 2019-09-13 | Underground | R16 | 2019-08-26 | 10 |  | 16 | 15 | 39 | 2019 | 2019 | R16
160579166845 | 160785166845 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-03 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-07-23 | 1 | 16 | 472 | 67 | 553 | 2019 | 2021 | R16
165687155173 | 163617155173 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-19 | 1 |  | 6 | 39 | 44 | 2019 | 2019 | R16
164748174189 | 168065174189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-04-08 | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 85 | 55 | 139 | 2019 | 2020 | R16
160585170235 | 163271170235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-11-01 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-23 | 2 | 26 | 60 | 470 | 555 | 2019 | 2021 | R16
160780177124 | 163805177124 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-01-16 |  | 2020-06-23 | Underground | R16 | 2020-04-15 | 1 | 78 | 65 | 50 | 191 | 2019 | 2020 | R16
169139158872 | 165475158872 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-22 | 2019-07-25 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 |  | 2 | 24 |  |  | 531 | 2019 | 2021 | R16
161462171780 | 167665171780 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-11-13 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-05-13 | 1 | 57 | 131 | 37 | 223 | 2019 | 2020 | R16
167629165556 | 162810165556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 |  | 2020-01-06 | Overhead | R16 | 2019-12-13 | 1 |  | 59 | 17 | 75 | 2019 | 2020 | R16
168113162612 | 168161162612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 1 |  | 21 | 11 | 31 | 2019 | 2019 | R16
161630172191 | 161606172191 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-18 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 526 | 2019 | 2021 | R16
169137173478 | 168306173478 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-12-04 | 2020-03-10 | 2020-09-15 | Underground | R16 | 2020-03-10 | 1 | 70 | 70 | 136 | 274 | 2019 | 2020 | R16
162917174305 | 162899174305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2020-02-05 | 1 | 22 | 40 | 2 | 62 | 2019 | 2020 | R16
167569159578 | 169852159578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2019-10-10 | Overhead | R16 | 2019-09-27 | 12 |  | 44 | 10 | 64 | 2019 | 2019 | R16
160522180031 | 162973180031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2020-02-11 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-05 | 1 | 100 | 84 | 25 | 207 | 2019 | 2020 | R16
161630177822 | 163533177822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-18 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-01-31 | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-01-31 | 45 | 4 | 8 | 115 | 169 | 2019 | 2020 | R16
162656158850 | 163282158850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-07-24 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | Underground | R16 | 2019-08-14 | 1 | 32 | 16 | 2 | 48 | 2019 | 2019 | R16
163992172206 | 164450172206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | Underground | R16 | 2020-01-24 | 1 | 33 | 50 | 4 | 85 | 2019 | 2020 | R16
169259177926 | 165962177926 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2020-01-23 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-12 | 1 | 115 | 122 | 35 | 271 | 2019 | 2020 | R16
168546172439 | 165842172439 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-20 | 2020-09-15 | 2021-02-04 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 1 | 31 | 215 | 103 | 347 | 2019 | 2021 | R16
166974162825 | 167727162825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-01-07 | 3 |  | 94 | 484 | 579 | 2019 | 2021 | R16
168930172941 | 165145172941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | Overhead | R16 | 2020-03-20 | 1 |  | 85 | 2 | 86 | 2019 | 2020 | R16
166729161209 | 165702161209 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-12-31 | Underground | R16 | 2019-08-16 | 1 |  | 2 | 98 | 99 | 2019 | 2019 | R16
166287158877 | 168463158877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-25 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-14 | 1 | 14 | 15 | 83 | 110 | 2019 | 2019 | R16
166387159408 | 169269159408 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Underground | R16 | 2021-03-26 | 1 | 14 | 435 |  | 448 | 2019 | 2021 | R16
161177166383 | 163726166383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 28 |  | 28 | 2019 | 2019 | R16
162197177932 | 162323177932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2020-01-24 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | Underground | R16 | 2020-03-04 | 0 | 55 | 29 | 2 | 84 | 2019 | 2020 | R16
169622170236 | 160571170236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  | 2022-09-23 | Underground | R16 | 2022-09-13 | 1 | 2 | 748 | 9 | 757 | 2019 | 2022 | R16
167262170944 | 161590170944 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2020-01-16 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-16 | 1 |  | 52 | 475 | 526 | 2019 | 2021 | R16
168563170885 | 166015170885 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-11-06 | 2020-01-08 | 2020-04-21 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 | 59 | 46 | 75 | 178 | 2019 | 2020 | R16
164103166735 | 164683166735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | Overhead | R16 | 2019-11-08 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2019 | 2019 | R16
164213167320 | 166649167320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-07 |  | 2019-11-06 | Underground | R16 | 2019-10-28 | 1 | 33 | 16 | 8 | 55 | 2019 | 2019 | R16
161811156180 | 165740156180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | 2019-09-10 | Overhead | R16 | 2019-09-03 | 1 |  | 52 | 6 | 57 | 2019 | 2019 | R16
169629166860 | 164562166860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2020-01-29 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-29 | 1 |  | 85 | 468 | 552 | 2019 | 2021 | R16
166553170647 | 161210170647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 |  | 2020-01-02 | Overhead | R16 | 2019-12-11 | 1 |  | 28 | 17 | 44 | 2019 | 2020 | R16
167621178923 | 168068178923 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2020-01-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 36 |  |  | 128 | 2019 | 2020 | R16
169319169966 | 169951169966 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 86 | 76 | 161 | 2019 | 2020 | R16
160634161139 | 164059161139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-13 | 7 |  | 22 | 5 | 32 | 2019 | 2019 | R16
166641175504 | 168543175504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 2 | 11 |  |  | 127 | 2019 | 2020 | R16
164894185118 | 165021185118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2020-03-24 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-28 | 1 | 201 | 330 | 33 | 562 | 2019 | 2021 | R16
166817188965 | 168286188965 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2020-04-24 | 2020-05-19 | 2020-08-25 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 | 96 | 18 | 71 | 183 | 2019 | 2020 | R16
165972158952 | 168741158952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-25 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-17 | 1 | 14 | 61 | 8 | 81 | 2019 | 2019 | R16
164476157762 | 169319157762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | Underground | R16 | 2019-10-01 | 3 |  | 58 |  | 60 | 2019 | 2019 | R16
165267162922 | 166202162922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-11 | 1 | 10 | 248 | 41 | 297 | 2019 | 2020 | R16
161383174396 | 161974174396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-12-17 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2019-12-16 | 1 | 29 |  | 185 | 212 | 2019 | 2020 | R16
168656173899 | 167021173899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-22 | 1 |  | 32 | 100 | 131 | 2019 | 2020 | R16
166040168493 | 166425168493 | NON-RESIDENTIAL - LARGE RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 2019-10-18 |  | 2020-11-19 | Underground | R16 |  | 5 | 40 |  |  | 328 | 2019 | 2020 | R16
165045159310 | 162277159310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 2019-12-20 | 2020-02-12 | Overhead | R16 | 2019-12-20 | 0 |  | 105 | 39 | 143 | 2019 | 2020 | R16
164140173540 | 165702173540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-24 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 117 |  | 70 | 67 | 252 | 2019 | 2020 | R16
163288170842 | 167767170842 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-27 | 2019-10-19 | 2019-11-05 | 2020-12-11 | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-11 | 39 | 12 | 289 | 89 | 427 | 2019 | 2021 | R16
160390164862 | 161484164862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-01 | 1 |  | 11 | 12 | 22 | 2019 | 2019 | R16
163542173606 | 166314173606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | Overhead | R16 | 2020-01-16 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2019 | 2020 | R16
168620175592 | 164453175592 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-01-02 | 2020-04-16 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-04-16 | 1 | 31 | 76 | 178 | 283 | 2019 | 2020 | R16
167035172680 | 169093172680 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-11-21 |  | 2022-05-17 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 1 | 98 | 122 | 528 | 746 | 2019 | 2022 | R16
161614172751 | 165043172751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-02-06 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-06 | 1 |  | 54 | 89 | 142 | 2019 | 2020 | R16
163440187478 | 164934187478 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-10-05 | 2019-12-19 | 2020-04-15 | 2020-11-23 | 2021-11-12 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 54 | 85 | 159 | 255 | 550 | 2019 | 2021 | R16
167230159662 | 162795159662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 | 2 | 864 | 9 | 873 | 2019 | 2022 | R16
166085158891 | 161974158891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-27 | 1 |  | 24 | 74 | 97 | 2019 | 2019 | R16
167983174152 | 167959174152 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-12-11 | 2021-01-12 | 2021-04-19 | Underground | R16 | 2021-01-12 | 1 | 116 | 285 | 70 | 469 | 2019 | 2021 | R16
164383172031 | 165094172031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-11-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-08 | 1 | 70 | 103 | 45 | 216 | 2019 | 2020 | R16
161721194542 | 168497194542 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-30 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | Underground | R16 | 2021-12-06 | 208 |  | 385 | 42 | 633 | 2019 | 2022 | R16
167534169683 | 169350169683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-20 | 1 |  | 41 | 123 | 163 | 2019 | 2020 | R16
162886169541 | 165315169541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-24 | 2021-04-14 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2021-04-14 | 1 | 14 | 385 |  | 177 | 2019 | 2020 | R16
162567167696 | 166258167696 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | Overhead | R16 | 2020-03-10 | 1 |  | 109 | 2 | 110 | 2019 | 2020 | R16
163750158890 | 161943158890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-09 | Overhead | R16 | 2019-08-14 | 1 | 15 |  |  | 12 | 2019 | 2019 | R16
169959181848 | 164996181848 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2020-02-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-04 | 1 | 142 | 7 | 70 | 217 | 2019 | 2020 | R16
166067157387 | 168983157387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 1 |  | 57 | 11 | 67 | 2019 | 2019 | R16
169468165202 | 160992165202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-09-19 |  | 2019-11-27 | Underground | R16 | 2019-11-21 | 1 | 45 | 46 | 5 | 94 | 2019 | 2019 | R16
168693161024 | 161881161024 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-16 | 1 | 14 | 156 | 62 | 230 | 2019 | 2020 | R16
167698154977 | 163273154977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Overhead | R16 | 2019-07-23 | 1 |  | 31 |  | 31 | 2019 | 2019 | R16
164344166491 | 163404166491 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-02 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 2 | 3 |  |  | 183 | 2019 | 2020 | R16
169784170346 | 160524170346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2021-06-24 | 2022-01-13 | Underground | R16 | 2021-06-24 | 1 |  | 431 | 146 | 576 | 2019 | 2022 | R16
162249172850 | 165226172850 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-02-13 | 2020-06-17 | Overhead | R16 | 2020-02-13 | 1 |  | 58 | 90 | 147 | 2019 | 2020 | R16
160807157039 | 168352157039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-09-11 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2019 | 2019 | R16
161328180175 | 166147180175 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2020-02-12 | 2020-06-05 | 2020-08-25 | Underground | R16 | 2020-06-05 | 1 | 90 | 83 | 58 | 229 | 2019 | 2020 | R16
165268163071 | 168925163071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 |  | 2019-11-26 | Underground | R16 | 2019-11-19 | 1 |  | 56 | 6 | 61 | 2019 | 2019 | R16
167109180809 | 167510180809 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-17 | 2019-11-25 | 2020-02-14 |  | 2021-06-02 | Underground | R16 |  | 28 | 60 |  |  | 425 | 2019 | 2021 | R16
168335169181 | 168186169181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 780 | 2019 | 2022 | R16
167882163432 | 169550163432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 1 |  | 24 | 7 | 30 | 2019 | 2019 | R16
163157171763 | 166172171763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 2019-11-13 |  | 2021-07-07 | Underground | R16 |  | 22 | 42 |  |  | 493 | 2019 | 2021 | R16
161645171885 | 163230171885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-06 | 1 |  | 38 | 485 | 522 | 2019 | 2021 | R16
166077190270 | 169379190270 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-11 | 2020-01-22 | 2020-05-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 140 | 77 |  |  | 324 | 2019 | 2020 | R16
169425173544 | 166253173544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2020-04-15 | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-15 | 1 |  | 96 | 51 | 146 | 2019 | 2020 | R16
161020162528 | 161363162528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-28 |  | 2019-10-04 | Underground | R16 | 2019-09-23 | 1 | 27 | 19 | 10 | 54 | 2019 | 2019 | R16
160188172754 | 165113172754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-05 | 1 |  | 140 | 25 | 164 | 2019 | 2020 | R16
166955166572 | 164043166572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 796 | 2019 | 2022 | R16
161140155010 | 163334155010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-07-16 | 1 |  | 26 | 30 | 55 | 2019 | 2019 | R16
163324178739 | 163339178739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | Underground | R16 | 2020-03-06 | 1 | 55 | 27 | 2 | 82 | 2019 | 2020 | R16
163667180122 | 160560180122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2020-02-11 |  | 2021-07-12 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 1 | 74 | 205 | 166 | 443 | 2019 | 2021 | R16
167669177823 | 160393177823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-11 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-01-31 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-31 | 93 | 4 | 8 | 93 | 195 | 2019 | 2020 | R16
160970155807 | 165416155807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | Overhead | R16 | 2019-07-22 | 1 |  | 23 | 4 | 26 | 2019 | 2019 | R16
160798167400 | 165444167400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-14 | 1 |  | 28 | 6 | 33 | 2019 | 2019 | R16
167930171800 | 168683171800 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-11-13 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 |  | 1 | 54 |  |  | 226 | 2019 | 2020 | R16
163837155389 | 164160155389 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-29 | 1 |  | 98 | 2 | 99 | 2019 | 2019 | R16
167325171985 | 163215171985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-12-10 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-12-10 | 2 |  | 18 | 504 | 522 | 2019 | 2021 | R16
169296160402 | 162632160402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-29 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-09 | 7 |  | 47 | 6 | 58 | 2019 | 2019 | R16
163010168955 | 166704168955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-22 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 |  | 0 | 7 |  |  | 543 | 2019 | 2021 | R16
169337282063 | 160214282063 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2023-04-04 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 2 | 930 |  | 2 | 862 | 2019 | 2022 | R16
165748170862 | 161467170862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-12 | 1 |  | 28 | 129 | 156 | 2019 | 2020 | R16
162696181975 | 166266181975 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-12-05 | 2020-02-10 | 2020-02-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 48 | 13 |  |  | 134 | 2019 | 2020 | R16
168300158629 | 161349158629 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2020-02-05 | 2020-01-31 | Underground | R16 | 2020-02-05 | 1 |  | 142 |  | 139 | 2019 | 2020 | R16
165982182815 | 160008182815 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-10-29 | 2019-12-06 | 2020-03-04 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Underground | R16 | 2020-06-01 | 29 | 64 | 64 | 22 | 176 | 2019 | 2020 | R16
168109174791 | 168226174791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-18 |  | 2020-01-02 | Underground | R16 | 2019-12-26 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 | 2019 | 2020 | R16
160633198675 | 161015198675 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-11-04 | 2020-03-23 | 2020-07-28 |  | 2021-04-29 | Overhead | R16 |  | 101 | 92 |  |  | 389 | 2019 | 2021 | R16
164605174412 | 164810174412 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-22 | 2022-02-17 | 2019-12-16 | 2022-02-23 | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2022-02-23 | 585 |  | 573 |  | 541 | 2019 | 2021 | R16
160631176545 | 161805176545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2020-01-10 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | Underground | R16 | 2020-03-24 | 1 | 47 | 53 |  | 99 | 2019 | 2020 | R16
163359160331 | 163420160331 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-08-06 |  | 2021-05-05 | Underground | R16 |  | 2 | 2 |  |  | 459 | 2019 | 2021 | R16
164503253129 | 163814253129 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-11-19 | 2020-10-02 | 2021-10-21 | 2023-06-16 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-06-16 | 229 | 275 | 432 | 95 | 1028 | 2019 | 2023 | R16
160415157620 | 166052157620 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-07-10 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-06 | 1 | 12 | 20 | 21 | 51 | 2019 | 2019 | R16
163668176978 | 163719176978 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-08-05 | 2019-09-05 | 2020-01-15 | 2020-02-06 | 2020-07-21 | Overhead | R16 | 2020-02-06 | 24 | 95 | 17 | 119 | 252 | 2019 | 2020 | R16
164276170402 | 160690170402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-16 | 1 |  | 56 | 104 | 159 | 2019 | 2020 | R16
161848167474 | 164120167474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-09 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 22 | 2019 | 2019 | R16
165027158547 | 161171158547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-21 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | Overhead | R16 | 2019-09-30 | 0 |  | 51 | 2 | 52 | 2019 | 2019 | R16
164206170293 | 168269170293 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-31 | 2022-08-23 | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2022-08-23 | 1 | 8 | 734 | 112 | 852 | 2019 | 2023 | R16
160026166975 | 160048166975 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-05 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 1 | 20 | 155 | 6 | 180 | 2019 | 2020 | R16
166221158569 | 161264158569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-13 | 1 |  | 40 | 5 | 44 | 2019 | 2019 | R16
161676168100 | 166710168100 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-13 | 0 |  | 66 | 107 | 172 | 2019 | 2020 | R16
165365159128 | 162280159128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-05-06 | 1 |  | 204 | 42 | 245 | 2019 | 2020 | R16
169516175497 | 167657175497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2020-01-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-07 | 1 | 93 | 69 | 46 | 206 | 2019 | 2020 | R16
163231164766 | 161235164766 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | Overhead | R16 | 2020-06-04 | 1 |  | 189 | 2 | 190 | 2019 | 2020 | R16
167442170204 | 160231170204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | 2020-01-03 | Overhead | R16 | 2019-12-12 | 1 |  | 32 | 17 | 48 | 2019 | 2020 | R16
161177183627 | 163455183627 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-02 | 2019-08-06 | 2020-03-10 | 2020-05-11 | 2020-09-30 | Underground | R16 | 2020-05-11 | 3 | 156 | 45 | 103 | 304 | 2019 | 2020 | R16
161797158670 | 161289158670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-28 | 1 |  | 160 | 73 | 232 | 2019 | 2020 | R16
168770172942 | 162686172942 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-25 |  | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 1 | 10 | 139 | 20 | 167 | 2019 | 2020 | R16
161320161395 | 165327161395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-20 | 2019-07-19 | 2019-08-16 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 |  | 22 | 21 |  |  | 54 | 2019 | 2019 | R16
161831172522 | 164304172522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | Overhead | R16 | 2020-01-14 | 1 |  | 40 | 4 | 43 | 2019 | 2020 | R16
161241155802 | 165169155802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-07-31 | 1 |  | 31 | 25 | 55 | 2019 | 2019 | R16
163202162609 | 165908162609 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-08-28 | 2020-06-19 | 2020-10-13 | Underground | R16 | 2020-06-19 | 1 | 47 | 213 | 83 | 341 | 2019 | 2020 | R16
167828161210 | 165811161210 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-11-19 | 2019-12-04 | Overhead | R16 | 2019-11-19 | 1 |  | 69 | 12 | 80 | 2019 | 2019 | R16
169673158988 | 161766158988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-09-06 | 1 |  | 33 | 5 | 37 | 2019 | 2019 | R16
166597161589 | 166369161589 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-08-19 |  | 2019-09-25 | Underground | R16 | 2019-09-18 | 1 | 38 | 23 | 6 | 65 | 2019 | 2019 | R16
163332157499 | 169176157499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-13 | 1 |  | 25 | 84 | 108 | 2019 | 2019 | R16
164455169565 | 168999169565 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | Overhead | R16 | 2020-02-11 | 1 |  | 79 | 2 | 80 | 2019 | 2020 | R16
160525166205 | 162788166205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-30 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 | 4 | 28 | 7 | 37 | 2019 | 2019 | R16
166490164917 | 161892164917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | 2019-10-14 | Overhead | R16 | 2019-10-02 | 1 |  | 10 | 9 | 18 | 2019 | 2019 | R16
163562230328 | 166788230328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 1 | 373 | 18 | 3 | 392 | 2019 | 2021 | R16
166449157071 | 167984157071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-09 | 1 |  | 5 | 35 | 39 | 2019 | 2019 | R16
164687198110 | 164957198110 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2020-07-22 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | Overhead | R16 | 2020-10-08 | 1 | 248 | 57 | 2 | 305 | 2019 | 2020 | R16
161848167599 | 164107167599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-10 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 22 | 2019 | 2019 | R16
161046168804 | 162317168804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-18 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | Underground | R16 | 2019-12-09 | 1 | 20 | 37 | 2 | 57 | 2019 | 2019 | R16
168618157133 | 168314157133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Overhead | R16 | 2019-08-01 | 0 |  | 19 |  | 19 | 2019 | 2019 | R16
162030156258 | 166174156258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-22 | 1 |  | 19 | 26 | 44 | 2019 | 2019 | R16
166793168545 | 161640168545 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-17 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-16 | 1 | 23 | 66 | 104 | 191 | 2019 | 2020 | R16
163295178366 | 164732178366 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-22 | 2020-01-24 | 2020-01-27 |  | 2020-06-23 | Overhead | R16 | 2020-04-16 | 46 | 2 | 59 | 49 | 153 | 2019 | 2020 | R16
168409165822 | 163002165822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | Overhead | R16 | 2019-10-22 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R16
161646166710 | 163701166710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2019-12-31 | 1 | 5 | 63 | 7 | 73 | 2019 | 2020 | R16
161630172240 | 161766172240 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-18 |  | 2020-01-06 | Underground | R16 |  | 1 | 8 |  |  | 43 | 2019 | 2020 | R16
168908156551 | 163518156551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 11 | 2 | 44 | 12 | 66 | 2019 | 2019 | R16
168307175041 | 168971175041 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-12-20 | 2020-04-20 | 2020-06-29 | Underground | R16 | 2020-04-20 | 1 | 79 | 87 | 51 | 215 | 2019 | 2020 | R16
160236170086 | 166457170086 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-21 | 13 |  | 84 | 78 | 173 | 2019 | 2020 | R16
164173172580 | 164411172580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-11-21 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | Underground | R16 | 2020-04-01 | 1 | 36 | 95 | 2 | 131 | 2019 | 2020 | R16
169439164814 | 161544164814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 2019-12-04 | Overhead | R16 | 2019-11-27 | 1 |  | 52 | 6 | 57 | 2019 | 2019 | R16
167893160356 | 164332160356 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 24 | 8 | 31 | 2019 | 2019 | R16
162798174201 | 162399174201 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-07-30 | 2019-09-09 | 2019-12-11 | 2020-01-31 | 2021-11-12 | Underground | R16 | 2020-01-31 | 30 | 68 | 38 | 466 | 599 | 2019 | 2021 | R16
161644162680 | 168154162680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 1 |  | 30 | 7 | 36 | 2019 | 2019 | R16
168148165187 | 162075165187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-23 | 1 |  | 24 | 6 | 29 | 2019 | 2019 | R16
161367161259 | 163653161259 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-11 | 4 | 6 | 42 | 12 | 61 | 2019 | 2019 | R16
164723162651 | 168162162651 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2020-07-13 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-13 | 1 |  | 229 | 62 | 290 | 2019 | 2020 | R16
169036161756 | 166525161756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2019-12-17 | 2 |  | 85 | 497 | 582 | 2019 | 2021 | R16
167343188741 | 161198188741 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 2020-12-21 | Underground | R16 | 2020-05-22 | 1 | 158 | 23 | 152 | 331 | 2019 | 2020 | R16
167131168311 | 167202168311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 1 |  | 57 | 5 | 61 | 2019 | 2020 | R16
169664169015 | 169985169015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-21 |  | 2021-11-15 | Overhead | R16 | 2020-01-27 | 1 | 71 | 71 | 471 | 611 | 2019 | 2021 | R16
169664169015 | 169985169015 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-21 |  | 2021-11-15 | Underground | R16 | 2020-01-27 | 1 | 71 | 71 | 471 | 611 | 2019 | 2021 | R16
164100190283 | 165404190283 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-05-06 |  | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-06-29 | 1 | 152 | 300 | 32 | 482 | 2019 | 2021 | R16
166071166523 | 160823166523 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-01 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | Underground | R16 | 2019-12-24 | 1 | 14 | 61 | 4 | 77 | 2019 | 2019 | R16
166520158226 | 160661158226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 2019-10-04 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 39 | 20 | 58 | 2019 | 2019 | R16
168315163435 | 167247163435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-25 | 1 | 11 | 36 | 2 | 47 | 2019 | 2019 | R16
168073164154 | 160689164154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | Overhead | R16 | 2019-09-20 | 1 |  | 7 | 2 | 8 | 2019 | 2019 | R16
169818184805 | 167948184805 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-07-03 | 2019-08-28 | 2020-03-20 | 2020-09-17 | 2022-10-29 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 41 | 148 | 130 | 552 | 868 | 2019 | 2022 | R16
166852165970 | 163065165970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |  | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-04 | 1 |  | 28 | 8 | 35 | 2019 | 2019 | R16
168690160899 | 161299160899 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-30 | 1 | 18 | 164 | 52 | 232 | 2019 | 2020 | R16
166716198486 | 166893198486 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-09 | 2020-07-07 | 2020-07-27 | 2021-02-03 | 2021-02-23 | Underground | R16 | 2021-02-03 | 152 | 15 | 138 | 15 | 317 | 2019 | 2021 | R16
169347168616 | 167655168616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | Underground | R16 | 2019-11-26 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2019 | 2019 | R16
163379173678 | 166629173678 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2020-05-05 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 108 | 46 | 153 | 2019 | 2020 | R16
167986166031 | 163503166031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 0 |  | 28 | 2 | 29 | 2019 | 2019 | R16
167206169700 | 167635169700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | Underground | R16 | 2020-03-20 | 1 | 7 | 106 | 2 | 113 | 2019 | 2020 | R16
168440184580 | 168372184580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-23 | 0 | 68 | 4 | 57 | 127 | 2019 | 2020 | R16
169055156851 | 167664156851 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-19 | 2 |  | 35 | 8 | 43 | 2019 | 2019 | R16
165958156863 | 167602156863 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 1 |  | 6 | 36 | 41 | 2019 | 2019 | R16
168570166766 | 164402166766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-11-26 | Overhead | R16 | 2019-11-18 | 1 |  | 33 | 7 | 39 | 2019 | 2019 | R16
166319166872 | 166668166872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2020-02-05 | Overhead | R16 | 2019-10-05 | 1 | 33 | 1 | 88 | 121 | 2019 | 2020 | R16
167639171201 | 168114171201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | 2020-04-03 | Underground | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 120 | 2019 | 2020 | R16
164213167655 | 166212167655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | Overhead | R16 | 2020-01-30 | 1 |  | 81 |  | 81 | 2019 | 2020 | R16
161673160917 | 162833160917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-12 | 2019-11-21 | 2019-11-20 | Underground | R16 | 2019-11-21 | 1 | 10 | 74 |  | 82 | 2019 | 2019 | R16
164583156883 | 166309156883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-07-01 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 44 | 2019 | 2019 | R16
166639174150 | 160036174150 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-12-11 |  | 2020-06-24 | Underground | R16 | 2020-04-23 | 1 | 68 | 97 | 45 | 208 | 2019 | 2020 | R16
163369181336 | 166363181336 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2020-02-22 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Underground | R16 | 2020-09-30 | 5 | 54 | 158 |  | 216 | 2019 | 2020 | R16
167103185524 | 162593185524 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-24 | 2019-12-02 | 2020-03-26 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 |  | 50 | 84 |  |  | 209 | 2019 | 2020 | R16
167878177116 | 164303177116 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-02 | 2019-12-19 | 2020-01-16 |  | 2022-02-18 | Underground | R16 | 2022-01-21 | 57 | 21 | 527 | 21 | 623 | 2019 | 2022 | R16
165499182559 | 166100182559 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-12 | 2020-03-03 |  | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 3 | 102 | 37 | 49 | 189 | 2019 | 2020 | R16
167619163488 | 169456163488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 2019-11-25 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 58 | 2019 | 2019 | R16
164108158655 | 164175158655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 2019-07-23 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-08-09 | 0 | 27 | 14 | 2 | 41 | 2019 | 2019 | R16
162214168005 | 169386168005 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-10-12 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | Underground | R16 | 2021-09-02 | 1 | 27 | 494 | 2 | 522 | 2019 | 2021 | R16
163010168952 | 166703168952 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 0 | 7 |  |  | 172 | 2019 | 2020 | R16
160021158503 | 161079158503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | Overhead | R16 | 2019-08-16 | 0 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R16
167651159470 | 162604159470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  | 2019-11-25 | Overhead | R16 | 2019-09-11 | 1 |  | 33 | 54 | 86 | 2019 | 2019 | R16
160836162039 | 167226162039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 39 | 2019 | 2019 | R16
163167162533 | 167759162533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2019-12-31 | 1 |  | 90 | 7 | 96 | 2019 | 2020 | R16
161525173278 | 164827173278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-12-03 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-09 | 1 | 8 | 70 | 67 | 143 | 2019 | 2020 | R16
165771154834 | 163184154834 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-14 | 1 |  | 5 | 42 | 46 | 2019 | 2019 | R16
166029157988 | 169473157988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-09-09 | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 4 |  | 40 | 14 | 56 | 2019 | 2019 | R16
162170171411 | 165664171411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2020-02-04 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 25 |  | 61 | 91 | 175 | 2019 | 2020 | R16
166433165982 | 166448165982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-26 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-23 | 1 | 28 | 20 | 6 | 52 | 2019 | 2019 | R16
164644167532 | 165675167532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 25 | 28 | 52 | 2019 | 2019 | R16
163105180219 | 161014180219 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2020-02-12 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 1 | 73 | 123 | 48 | 242 | 2019 | 2020 | R16
168405155384 | 164181155384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Overhead | R16 | 2019-06-21 | 1 |  | 6 |  | 6 | 2019 | 2019 | R16
165433181722 | 169272181722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2020-02-24 |  | 2022-05-17 | Underground | R16 | 2020-05-08 | 1 | 87 | 55 | 528 | 668 | 2019 | 2022 | R16
166784168050 | 166785168050 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-28 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 2023-12-08 | 2022-03-30 | Underground | R16 | 2023-12-08 | 74 | 5 | 1084 |  | 719 | 2019 | 2022 | R16
167781160379 | 168318160379 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-08-23 | 1 | 23 | 13 | 2 | 36 | 2019 | 2019 | R16
169738175361 | 167230175361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-30 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 2 | 14 |  |  | 131 | 2019 | 2020 | R16
163199169745 | 163707169745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-26 |  | 2020-01-02 | Underground | R16 | 2019-12-11 | 1 | 20 | 33 | 17 | 69 | 2019 | 2020 | R16
165257165433 | 162532165433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 803 | 2019 | 2022 | R16
169481159820 | 162864159820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 | 2019-11-01 | 3 |  | 67 | 6 | 74 | 2019 | 2019 | R16
169943171422 | 160074171422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-11-11 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-04-30 | 1 | 45 | 124 | 46 | 213 | 2019 | 2020 | R16
160258162652 | 168232162652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-11-06 | Overhead | R16 | 2019-08-29 | 1 |  | 2 | 50 | 51 | 2019 | 2019 | R16
163866161657 | 166681161657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-10-21 | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 1 |  | 44 | 8 | 51 | 2019 | 2019 | R16
161607167272 | 160402167272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 19 |  | 64 | 2 | 83 | 2019 | 2020 | R16
162894188768 | 163735188768 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2020-04-22 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 |  | 1 | 225 |  |  | 281 | 2019 | 2020 | R16
166350157046 | 167991157046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-02 | 1 |  | 24 | 23 | 46 | 2019 | 2019 | R16
166664160860 | 168244160860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-08-12 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-30 | 1 | 27 | 254 | 49 | 328 | 2019 | 2020 | R16
161448166736 | 161507166736 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-04 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-01-07 | 1 | 14 | 68 | 484 | 564 | 2019 | 2021 | R16
167044166290 | 160956166290 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-30 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-14 | 1 | 12 | 34 | 6 | 50 | 2019 | 2019 | R16
160392172273 | 163874172273 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  | 2022-03-03 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 598 | 2019 | 2022 | R16
168157172926 | 168245172926 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-25 |  | 2023-03-24 | Underground | R16 | 2023-03-06 | 1 | 25 | 856 | 15 | 894 | 2019 | 2023 | R16
162698161826 | 166565161826 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2020-01-03 | 1 |  | 98 | 4 | 101 | 2019 | 2020 | R16
165224160471 | 164438160471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | Overhead | R16 | 2019-09-19 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2019 | 2019 | R16
160831158795 | 161408158795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-21 | 1 |  | 22 | 6 | 27 | 2019 | 2019 | R16
169573166521 | 167411166521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-10-01 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 767 | 2019 | 2022 | R16
168696159689 | 163180159689 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-04-29 | 1 |  | 196 | 46 | 241 | 2019 | 2020 | R16
167467158164 | 160539158164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2020-02-28 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-28 | 1 |  | 163 | 73 | 235 | 2019 | 2020 | R16
168929158473 | 161101158473 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 2019-07-20 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 0 |  |  |  | 792 | 2019 | 2022 | R16
166523177739 | 167519177739 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-01-23 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 71 | 64 | 4 | 137 | 2019 | 2020 | R16
164048194331 | 161701194331 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-09-18 | 2020-01-14 | 2020-06-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 85 | 110 |  |  | 275 | 2019 | 2020 | R16
162881164240 | 160723164240 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 811 | 2019 | 2022 | R16
167652156442 | 163353156442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-26 |  | 2020-02-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 12 |  |  | 179 | 2019 | 2020 | R16
163389159032 | 161865159032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-12-10 | 1 |  | 99 | 8 | 106 | 2019 | 2019 | R16
160804166868 | 163472166868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-05 | 1 | 6 | 89 | 90 | 183 | 2019 | 2020 | R16
164782163581 | 169771163581 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 48 | 8 | 55 | 2019 | 2019 | R16
166330161628 | 169668161628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | Underground | R16 | 2019-09-06 | 1 | 27 | 15 | 2 | 42 | 2019 | 2019 | R16
166739159892 | 162971159892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 3 |  | 15 | 5 | 21 | 2019 | 2019 | R16
163981157501 | 166387157501 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-09 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-31 | 1 | 9 | 149 | 464 | 620 | 2019 | 2021 | R16
161995162666 | 167664162666 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2020-04-10 | Underground | R16 | 2019-08-30 | 1 | 2 | 3 | 161 | 164 | 2019 | 2020 | R16
164855166352 | 163906166352 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 106 | 76 | 181 | 2019 | 2020 | R16
163995161838 | 166723161838 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-10 | 1 |  | 14 | 7 | 20 | 2019 | 2019 | R16
166536160321 | 163924160321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-27 | 1 |  | 16 | 6 | 21 | 2019 | 2019 | R16
168502165788 | 162928165788 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-12-09 | 1 |  | 54 | 7 | 60 | 2019 | 2019 | R16
168764173595 | 164293173595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-12-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-09 | 2 | 11 | 91 | 44 | 145 | 2019 | 2020 | R16
168045173765 | 168300173765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-12-06 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2020-02-04 | 2 | 33 | 43 | 3 | 78 | 2019 | 2020 | R16
166447158368 | 164288158368 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-06-17 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 |  | 24 |  |  |  | 1039 | 2019 | 2023 | R16
160392169315 | 160404169315 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-24 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 32 |  |  | 280 | 2019 | 2020 | R16
167253170278 | 167961170278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 9 | 2 | 82 | 77 | 167 | 2019 | 2020 | R16
169652159661 | 160608159661 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-17 | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 2020-03-28 | 2020-11-11 | Underground | R16 | 2020-03-28 | 5 | 7 | 173 | 163 | 346 | 2019 | 2020 | R16
165060163092 | 168997163092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 |  | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 46 | 7 | 52 | 2019 | 2019 | R16
167733156489 | 166591156489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | Overhead | R16 | 2019-08-02 | 1 |  | 27 | 3 | 29 | 2019 | 2019 | R16
167836323883 | 166906323883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-08-10 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 7 |  | 30 | 12 | 47 | 2023 | 2023 | R16
165004159007 | 160370159007 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-24 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-04 | 1 | 7 | 140 | 91 | 236 | 2019 | 2020 | R16
160396174606 | 160904174606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2019-12-16 | 2020-03-01 | 2020-03-05 | Underground | R16 | 2020-03-01 | 0 | 31 | 55 | 4 | 89 | 2019 | 2020 | R16
160091179629 | 161293179629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2020-02-06 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | Underground | R16 | 2020-04-15 | 2 | 67 | 50 | 3 | 119 | 2019 | 2020 | R16
166540174410 | 168282174410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 1 |  | 38 | 91 | 128 | 2019 | 2020 | R16
164178163868 | 165819163868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-09 | 2019-12-03 | 2020-04-29 | Underground | R16 | 2019-12-03 | 1 | 18 | 62 | 107 | 185 | 2019 | 2020 | R16
161117157638 | 169657157638 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-20 | 1 |  | 28 | 7 | 34 | 2019 | 2019 | R16
166817172988 | 164328172988 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2020-03-29 | 2020-10-13 | Overhead | R16 | 2020-03-29 | 1 | 4 | 89 | 142 | 234 | 2019 | 2020 | R16
167719172284 | 161525172284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-11-19 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-07 | 1 | 46 | 36 | 111 | 191 | 2019 | 2020 | R16
167408172325 | 162998172325 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-18 | 2019-11-19 |  | 2021-02-27 | Underground | R16 |  | 4 | 2 |  |  | 338 | 2019 | 2021 | R16
167888164941 | 161603164941 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 2019-11-06 | Overhead | R16 | 2019-10-28 | 1 |  | 30 | 8 | 37 | 2019 | 2019 | R16
169993160510 | 161451160510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-08 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | Underground | R16 | 2019-10-07 | 1 | 13 | 43 | 2 | 56 | 2019 | 2019 | R16
167825163528 | 168529163528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 2019-12-23 | 2019-12-18 | Underground | R16 | 2019-12-23 | 1 | 6 | 77 |  | 79 | 2019 | 2019 | R16
163347155246 | 163650155246 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 1 | 2 | 30 | 36 | 66 | 2019 | 2019 | R16
167323169827 | 169526169827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 1 |  | 72 | 91 | 162 | 2019 | 2020 | R16
160787177895 | 162767177895 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-27 | 2020-01-23 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | Underground | R16 | 2020-03-18 | 12 | 42 | 40 | 2 | 93 | 2019 | 2020 | R16
169252162020 | 166870162020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | Overhead | R16 | 2019-09-24 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R16
162333155470 | 164558155470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-20 | 1 |  | 46 | 7 | 52 | 2019 | 2019 | R16
164949166278 | 163577166278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | Overhead | R16 | 2019-11-05 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2019 | 2019 | R16
164650157541 | 169199157541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 32 | 5 | 36 | 2019 | 2019 | R16
161651160594 | 164698160594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-10-21 | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 1 |  | 52 | 8 | 59 | 2019 | 2019 | R16
167102171141 | 161184171141 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-07 |  | 2019-11-27 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 17 | 2019 | 2019 | R16
165721170863 | 168468170863 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2022-05-17 | Overhead | R16 | 2019-12-10 | 12 |  | 25 | 636 | 671 | 2019 | 2022 | R16
160528165714 | 162860165714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-20 | 1 |  | 63 | 123 | 185 | 2019 | 2020 | R16
165550176987 | 165911176987 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-01-14 |  | 2022-02-11 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 31 | 519 | 26 | 574 | 2019 | 2022 | R16
162919164197 | 160885164197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-18 | 1 |  | 69 | 125 | 193 | 2019 | 2020 | R16
164997160992 | 164939160992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 832 | 2019 | 2022 | R16
160903173809 | 166744173809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-07 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-01-06 | 0 |  | 21 | 123 | 143 | 2019 | 2020 | R16
165711162556 | 167797162556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 3 |  | 133 | 71 | 205 | 2019 | 2020 | R16
165352162690 | 168589162690 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-11-01 | 1 |  | 46 | 6 | 51 | 2019 | 2019 | R16
161744157444 | 168739157444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 35 | 2019 | 2019 | R16
161768166853 | 163793166853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-03 | 2019-12-06 | 2020-01-07 | Overhead | R16 | 2019-12-06 | 1 | 4 | 47 | 23 | 72 | 2019 | 2020 | R16
162053158847 | 161615158847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | Overhead | R16 | 2019-10-23 | 1 |  | 66 | 2 | 67 | 2019 | 2019 | R16
166275216671 | 161372216671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 2021-01-08 | 2022-02-06 | 2022-02-09 | Overhead | R16 | 2022-02-06 | 4 | 341 | 281 | 3 | 627 | 2019 | 2022 | R16
163389176777 | 161926176777 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-07-25 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | Overhead | R16 | 2020-02-03 | 124 |  | 15 | 2 | 139 | 2019 | 2020 | R16
163664173901 | 162179173901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-12-09 |  | 2020-06-24 | Underground | R16 | 2020-04-15 | 0 | 21 | 93 | 51 | 163 | 2019 | 2020 | R16
162210172252 | 163913172252 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-08-21 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-21 | 1 |  | 199 | 33 | 231 | 2019 | 2020 | R16
164277164139 | 164298164139 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-09-11 | 2019-10-03 | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-10-03 | 1 | 26 | 17 | 36 | 77 | 2019 | 2019 | R16
168852171136 | 162130171136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2020-02-05 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2020-02-05 | 1 |  | 64 | 872 | 935 | 2019 | 2023 | R16
160019161311 | 163036161311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-16 | 2019-09-01 | 2019-09-04 | Underground | R16 | 2019-09-01 | 1 | 13 | 11 | 3 | 26 | 2019 | 2019 | R16
169110323625 | 165969323625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-26 | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-07-26 | 8 |  | 21 | 20 | 47 | 2023 | 2023 | R16
167934162829 | 168292162829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 764 | 2019 | 2022 | R16
164479300923 | 167250300923 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-11-17 |  | 2023-10-20 | Underground | R16 | 2023-10-04 | 1 | 89 | 230 | 13 | 330 | 2022 | 2023 | R16
169424169418 | 169382169418 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 777 | 2019 | 2022 | R16
167807158915 | 166668158915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-25 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-10-04 | 1 | 20 | 52 | 4 | 74 | 2019 | 2019 | R16
161404163314 | 168974163314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-06 | 1 |  | 89 | 112 | 200 | 2019 | 2020 | R16
163469158857 | 161781158857 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 1 |  | 11 | 3 | 13 | 2019 | 2019 | R16
162028170256 | 160265170256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-12-16 | 1 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2019 | 2019 | R16
164744174815 | 165471174815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-12-20 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | Underground | R16 | 2020-02-11 | 1 | 18 | 38 | 2 | 56 | 2019 | 2020 | R16
167452162589 | 167799162589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-10-10 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2019 | 2019 | R16
162989156224 | 165777156224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-12 | 1 |  | 36 | 85 | 120 | 2019 | 2019 | R16
167989160560 | 164345160560 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-04 | 1 |  | 43 | 9 | 51 | 2019 | 2019 | R16
160171168070 | 167968168070 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-03 | 2019-08-21 | 2019-10-14 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 |  | 36 | 39 |  |  | 267 | 2019 | 2020 | R16
162528170609 | 161192170609 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-05-01 | 1 |  | 129 | 44 | 172 | 2019 | 2020 | R16
160598162900 | 168534162900 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-11 | 1 |  | 31 | 12 | 42 | 2019 | 2019 | R16
168728170964 | 161553170964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-10 | 1 |  | 156 | 23 | 178 | 2019 | 2020 | R16
165450175033 | 165993175033 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-24 | 14 |  | 67 | 56 | 135 | 2019 | 2020 | R16
162021158943 | 161758158943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-14 | 1 |  | 59 | 11 | 69 | 2019 | 2019 | R16
160014155071 | 163519155071 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2019-09-12 | Underground | R16 | 2019-09-06 | 1 |  | 62 | 5 | 66 | 2019 | 2019 | R16
160878166796 | 164822166796 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 1 |  | 312 | 88 | 399 | 2019 | 2021 | R16
160812167510 | 166069167510 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-12-19 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-12-19 | 1 |  | 52 | 497 | 548 | 2019 | 2021 | R16
167613167148 | 161421167148 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-08 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-05-29 | 1 | 16 | 169 | 30 | 213 | 2019 | 2020 | R16
166024304979 | 160718304979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-07-11 | 2023-07-19 | 2023-07-27 | Overhead | R16 | 2023-07-19 | 3 | 134 | 7 | 7 | 148 | 2023 | 2023 | R16
164163163876 | 163540163876 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential Subdivision | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-09-10 | 2020-12-28 | 2021-03-27 | Underground | R16 | 2020-12-28 | 1 | 65 | 340 | 65 | 468 | 2019 | 2021 | R16
164758174428 | 168311174428 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | Overhead | R16 | 2020-04-28 | 1 |  | 98 | 2 | 99 | 2019 | 2020 | R16
165449195170 | 163219195170 | FOREIGN UTILITY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-11-14 | 2020-04-02 | 2020-06-24 | 2021-02-10 | 2021-05-17 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 101 | 60 | 166 | 69 | 393 | 2019 | 2021 | R16
169654163504 | 161259163504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-09-06 |  | 2019-09-18 | Underground | R16 | 2019-09-09 | 1 | 35 | 2 | 8 | 43 | 2019 | 2019 | R16
161478160962 | 162642160962 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-12 | 2020-02-11 | 2019-11-22 | Underground | R16 | 2020-02-11 | 1 | 11 | 132 |  | 85 | 2019 | 2019 | R16
168007175480 | 169157175480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2023-07-18 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 1 | 1010 |  |  | 761 | 2019 | 2022 | R16
163379160710 | 165763160710 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-08-10 | 2021-05-25 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-05-25 | 1 | 35 | 467 | 120 | 621 | 2019 | 2021 | R16
162272160672 | 164857160672 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-14 | 1 |  | 70 | 6 | 75 | 2019 | 2019 | R16
165248155972 | 165570155972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  | 2019-12-04 | Overhead | R16 | 2019-11-25 | 1 |  | 112 | 8 | 119 | 2019 | 2019 | R16
167109182337 | 165017182337 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-05 | 2019-10-15 | 2020-02-28 |  | 2021-12-08 | Underground | R16 |  | 7 | 99 |  |  | 568 | 2019 | 2021 | R16
161339166402 | 163588166402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-30 | 1 |  | 23 | 8 | 30 | 2019 | 2019 | R16
168177160040 | 163534160040 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-03 |  | 2020-01-06 | Underground | R16 | 2019-12-13 | 1 | 1 | 95 | 17 | 112 | 2019 | 2020 | R16
163091160394 | 169357160394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 2019-08-07 |  | 2019-08-30 | Overhead | R16 |  | 6 | 15 |  |  | 37 | 2019 | 2019 | R16
161808162414 | 166721162414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 2019-09-05 | 2019-10-04 | Underground | R16 | 2019-09-05 | 1 | 5 | 8 | 22 | 33 | 2019 | 2019 | R16
166453171019 | 161907171019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | Overhead | R16 | 2020-02-05 | 1 |  | 65 | 3 | 67 | 2019 | 2020 | R16
169094163407 | 169380163407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 1 |  | 24 | 7 | 30 | 2019 | 2019 | R16
166854170034 | 167427170034 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-10-28 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | Overhead | R16 | 2020-07-22 | 1 | 46 | 193 | 2 | 239 | 2019 | 2020 | R16
163697171416 | 169276171416 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-11-12 |  | 2021-05-07 | Underground | R16 |  | 0 | 12 |  |  | 400 | 2019 | 2021 | R16
168383170873 | 160792170873 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-06 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 1 | 4 | 504 | 22 | 528 | 2019 | 2021 | R16
161095161554 | 166345161554 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-11 | 1 |  | 61 | 9 | 69 | 2019 | 2019 | R16
160934168391 | 167173168391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  | 2019-12-03 | Overhead | R16 | 2019-11-25 | 1 |  | 29 | 7 | 35 | 2019 | 2019 | R16
162590163073 | 169021163073 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-11-08 | 1 |  | 49 | 6 | 54 | 2019 | 2019 | R16
162301162027 | 167065162027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-09-24 | Overhead | R16 | 2019-09-11 | 1 |  | 14 | 10 | 23 | 2019 | 2019 | R16
162257176427 | 165799176427 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2020-01-09 | 2021-03-23 | 2021-05-21 | Underground | R16 | 2021-03-23 | 1 | 106 | 314 | 44 | 462 | 2019 | 2021 | R16
162406158574 | 161236158574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019-08-29 | Overhead | R16 | 2019-07-25 | 1 |  | 4 | 26 | 29 | 2019 | 2019 | R16
164913169830 | 169667169830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 |  | 53 | 483 | 535 | 2019 | 2021 | R16
163234169014 | 168112169014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R16
168607165576 | 160857165576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-12-06 | 8 |  | 54 | 10 | 70 | 2019 | 2019 | R16
161740155326 | 163830155326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-14 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-04 | 2 |  | 81 | 9 | 90 | 2019 | 2019 | R16
160643162413 | 167080162413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-09-19 | 1 | 3 | 18 | 6 | 25 | 2019 | 2019 | R16
160244173844 | 160392173844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-12-06 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 1 | 64 |  |  | 756 | 2019 | 2022 | R16
160383176521 | 161989176521 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-25 | 2019-08-15 | 2020-01-09 | 2020-09-17 | 2020-09-25 | Underground | R16 | 2020-09-17 | 16 | 106 | 181 | 7 | 307 | 2019 | 2020 | R16
162943170071 | 160144170071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-14 | 1 |  | 78 | 83 | 160 | 2019 | 2020 | R16
163825177231 | 165421177231 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | Underground | R16 | 2020-07-27 | 38 |  | 137 | 2 | 175 | 2019 | 2020 | R16
169864166500 | 167335166500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-10-01 |  | 2019-11-26 | Underground | R16 | 2019-11-19 | 1 | 27 | 36 | 6 | 67 | 2019 | 2019 | R16
164479158867 | 161827158867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 532 | 13 | 544 | 2019 | 2021 | R16
167987171693 | 162923171693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2019 | 2020 | R16
169567170550 | 160912170550 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-03 | 1 |  | 480 | 37 | 516 | 2019 | 2021 | R16
160392172254 | 164049172254 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 515 | 2019 | 2021 | R16
160562157425 | 168909157425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-07-17 | 1 |  | 7 | 46 | 52 | 2019 | 2019 | R16
162164178723 | 164546178723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 2020-01-29 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Underground | R16 | 2020-07-22 | 15 | 36 | 126 | 3 | 177 | 2019 | 2020 | R16
168635161240 | 165471161240 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-12-16 | 1 |  | 89 | 500 | 588 | 2019 | 2021 | R16
167103207657 | 162597207657 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-24 | 2019-11-18 | 2020-10-20 |  | 2021-10-11 | Underground | R16 |  | 40 | 242 |  |  | 535 | 2019 | 2021 | R16
161838175066 | 161776175066 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-12-20 | 2021-09-29 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-09-29 | 1 | 32 | 464 | 33 | 527 | 2019 | 2021 | R16
167762169918 | 169871169918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-30 | 1 |  | 68 | 94 | 161 | 2019 | 2020 | R16
165643173594 | 165897173594 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-12-09 | 2 |  | 3 | 7 | 10 | 2019 | 2019 | R16
166666161184 | 160132161184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-08-14 | 2019-12-20 | 2019-12-18 | Underground | R16 | 2019-12-20 | 4 | 20 | 93 |  | 113 | 2019 | 2019 | R16
164435179597 | 165428179597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-02-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-16 | 1 | 89 | 115 | 59 | 261 | 2019 | 2020 | R16
160284166789 | 164436166789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | Overhead | R16 | 2019-11-27 | 1 |  | 40 | 12 | 51 | 2019 | 2019 | R16
164464158709 | 161447158709 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 | 2019-08-05 | 1 |  | 10 | 22 | 31 | 2019 | 2019 | R16
164689163362 | 169186163362 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-17 | 1 |  | 140 | 61 | 200 | 2019 | 2020 | R16
165824167266 | 161792167266 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-10-07 | 2021-10-19 | 2021-10-29 | Underground | R16 | 2021-10-19 | 1 | 54 | 532 | 9 | 593 | 2019 | 2021 | R16
162077169159 | 168958169159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-12-05 | 1 |  | 31 | 9 | 39 | 2019 | 2019 | R16
160945163272 | 169210163272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | Overhead | R16 | 2019-10-01 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R16
161516172830 | 164809172830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-23 | 1 | 2 | 44 | 99 | 143 | 2019 | 2020 | R16
161548166413 | 163959166413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-12-05 | 1 |  | 48 | 9 | 56 | 2019 | 2019 | R16
163410160381 | 161026160381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-07 | 1 | 13 | 2 | 20 | 33 | 2019 | 2019 | R16
161165167659 | 166157167659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2019-11-26 | Overhead | R16 | 2019-11-19 | 2 |  | 28 | 6 | 34 | 2019 | 2019 | R16
163384166533 | 164265166533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-28 | 1 |  | 85 | 96 | 180 | 2019 | 2020 | R16
165799194138 | 169593194138 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2020-06-12 | 2021-10-11 | 2021-10-29 | Underground | R16 | 2021-10-11 | 1 | 165 | 347 | 15 | 525 | 2019 | 2021 | R16
169746155556 | 164271155556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-09-09 | 2019-09-24 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 1 |  | 61 | 12 | 72 | 2019 | 2019 | R16
163307158750 | 169711158750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-07 | 8 |  | 12 | 73 | 91 | 2019 | 2019 | R16
169137166201 | 165701166201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-30 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 33 |  |  | 214 | 2019 | 2020 | R16
161205172196 | 163550172196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-08 | 1 |  | 146 | 24 | 169 | 2019 | 2020 | R16
160423160225 | 165489160225 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-08-05 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2020-01-13 | 0 | 31 | 116 | 479 | 624 | 2019 | 2021 | R16
162397157588 | 169399157588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-12-17 | 1 |  | 114 | 126 | 239 | 2019 | 2020 | R16
161476161728 | 166164161728 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | Underground | R16 | 2020-05-15 | 1 | 2 | 194 | 5 | 199 | 2019 | 2020 | R16
160561163468 | 169658163468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | Overhead | R16 | 2019-10-03 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R16
163462180082 | 168091180082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-02-10 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 43 | 52 |  | 94 | 2019 | 2020 | R16
169632174722 | 162258174722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-12-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-16 | 0 | 27 | 153 | 59 | 237 | 2019 | 2020 | R16
168127164644 | 161223164644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 45 | 16 | 60 | 2019 | 2019 | R16
168687163547 | 168929163547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-09-06 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Underground | R16 | 2019-10-23 | 1 | 44 | 34 |  | 77 | 2019 | 2019 | R16
167786170639 | 167708170639 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-11-05 |  | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-01-07 | 1 | 13 | 46 | 484 | 541 | 2019 | 2021 | R16
160098169321 | 162313169321 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 64 |  |  |  | 286 | 2019 | 2020 | R16
169867156351 | 166213156351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-07 | 1 |  | 74 | 8 | 81 | 2019 | 2019 | R16
166720156445 | 166043156445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 |  | 2019-12-06 | Underground | R16 | 2019-08-13 | 1 | 2 | 35 | 84 | 119 | 2019 | 2019 | R16
168140164943 | 167357164943 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-18 |  | 2019-10-14 | Underground | R16 | 2019-09-30 | 1 | 18 | 9 | 11 | 36 | 2019 | 2019 | R16
167145170982 | 161546170982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-12-16 | 1 |  | 29 | 4 | 32 | 2019 | 2019 | R16
167486159577 | 169833159577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2019-10-11 | Overhead | R16 | 2019-10-01 | 12 |  | 46 | 9 | 65 | 2019 | 2019 | R16
166898164438 | 166999164438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 2019-12-04 | 2020-02-21 | Underground | R16 | 2019-12-04 | 1 | 17 | 59 | 58 | 132 | 2019 | 2020 | R16
161360167533 | 165868167533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | Overhead | R16 | 2019-11-22 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2019 | 2019 | R16
164549157086 | 168158157086 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 1 |  | 4 | 36 | 39 | 2019 | 2019 | R16
169500165198 | 169955165198 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-20 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-25 | 1 | 10 | 656 |  | 665 | 2019 | 2022 | R16
167270172109 | 163498172109 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |  | 2020-01-02 | Overhead | R16 | 2019-12-11 | 1 |  | 18 | 17 | 34 | 2019 | 2020 | R16
164890174071 | 165148174071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2019-12-12 | 1 | 13 | 2 | 500 | 513 | 2019 | 2021 | R16
165449168363 | 163960168363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 2020-04-06 | Overhead | R16 | 2019-10-23 | 1 | 12 | 6 | 119 | 135 | 2019 | 2020 | R16
167462159039 | 165434159039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OD | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-07-26 | 2019-08-10 | 2019-08-13 | Overhead | R16 | 2019-08-10 | 1 | 27 | 11 | 2 | 39 | 2019 | 2019 | R16
167641160784 | 164707160784 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-10 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2020-01-13 | 0 |  | 111 | 475 | 585 | 2019 | 2021 | R16
166545163891 | 160067163891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | Overhead | R16 | 2020-04-20 | 1 |  | 161 | 4 | 164 | 2019 | 2020 | R16
168856171334 | 162370171334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 5 | 521 | 525 | 2019 | 2021 | R16
162451170203 | 167975170203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2019-12-18 | 8 |  | 36 | 496 | 538 | 2019 | 2021 | R16
164640167294 | 165547167294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-05-06 | 1 |  | 152 | 42 | 193 | 2019 | 2020 | R16
162513160098 | 163844160098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | Overhead | R16 | 2019-09-20 | 1 |  | 35 | 2 | 36 | 2019 | 2019 | R16
166687177334 | 166887177334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | Underground | R16 | 2020-01-22 | 1 | 29 | 3 | 2 | 33 | 2019 | 2020 | R16
166179174297 | 168101174297 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-06 | 1 |  | 83 | 47 | 129 | 2019 | 2020 | R16
164357173953 | 167290173953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2020-06-24 | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 2 |  | 141 | 48 | 189 | 2019 | 2020 | R16
167751169960 | 169522169960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-30 | 1 |  | 111 | 52 | 162 | 2019 | 2020 | R16
168710191188 | 169785191188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-29 | 2019-11-18 | 2020-05-15 | 2020-08-25 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-08-25 | 15 | 130 | 73 | 42 | 257 | 2019 | 2020 | R16
163282163335 | 163334163335 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 2019-09-05 |  | 2022-03-09 | Underground | R16 |  | 14 | 13 |  |  | 680 | 2019 | 2022 | R16
161903174127 | 167301174127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2020-07-01 | 1 | 2 | 146 | 351 | 497 | 2019 | 2021 | R16
168948161147 | 161378161147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-14 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | Underground | R16 | 2019-11-08 | 1 | 16 | 63 | 2 | 79 | 2019 | 2019 | R16
168720172480 | 163849172480 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-02-21 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-21 | 1 |  | 68 | 78 | 145 | 2019 | 2020 | R16
164015156494 | 166564156494 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-08 | 1 |  | 30 | 72 | 101 | 2019 | 2019 | R16
168333158998 | 162054158998 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | Underground | R16 | 2019-09-18 | 1 |  | 40 | 16 | 55 | 2019 | 2019 | R16
166027165170 | 166228165170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-21 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | Underground | R16 | 2019-10-16 | 1 | 25 | 18 | 2 | 44 | 2019 | 2019 | R16
164454160963 | 164455160963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-11-12 | Overhead | R16 | 2019-08-13 | 1 | 3 | 2 | 66 | 69 | 2019 | 2019 | R16
169082160199 | 160931160199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-08-07 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | Underground | R16 | 2019-09-13 | 1 | 15 | 28 | 2 | 43 | 2019 | 2019 | R16
160577173743 | 166585173743 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2020-04-22 | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 1 |  | 99 | 51 | 149 | 2019 | 2020 | R16
162184165834 | 163061165834 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | Overhead | R16 | 2019-10-18 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R16
166453158214 | 167484158214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-18 |  | 2019-11-15 | Underground | R16 | 2019-08-07 | 1 | 14 | 15 | 73 | 100 | 2019 | 2019 | R16
166581162440 | 166561162440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | Underground | R16 | 2019-10-08 | 1 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2019 | 2019 | R16
161916166709 | 164598166709 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-31 | 1 |  | 21 | 7 | 27 | 2019 | 2019 | R16
168035165779 | 168746165779 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-26 |  | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 18 | 845 | 2 | 863 | 2019 | 2022 | R16
169360165835 | 163042165835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-23 | 1 | 2 | 86 | 99 | 185 | 2019 | 2020 | R16
161255169471 | 169205169471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-07 | 1 |  | 54 | 111 | 164 | 2019 | 2020 | R16
168111175101 | 168379175101 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-12-20 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2020-07-31 | 1 | 81 | 161 | 240 | 480 | 2019 | 2021 | R16
167203159093 | 162034159093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |  | 2019-09-24 | Overhead | R16 | 2019-09-16 | 2 |  | 37 | 7 | 44 | 2019 | 2019 | R16
167452164849 | 169861164849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-11-19 | 2019-11-27 | Overhead | R16 | 2019-11-19 | 8 |  | 45 | 7 | 58 | 2019 | 2019 | R16
162889169795 | 169545169795 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-22 | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2019-11-22 | 1 |  | 20 | 34 | 53 | 2019 | 2020 | R16
162671186769 | 165558186769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-27 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-06-29 | 96 |  | 59 | 45 | 198 | 2019 | 2020 | R16
167703164866 | 167695164866 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-17 | 2020-04-02 | 2020-04-16 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 1 | 16 | 143 | 11 | 168 | 2019 | 2020 | R16
168087199089 | 169907199089 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2020-07-30 |  | 2020-12-29 | Underground | R16 |  | 1 | 234 |  |  | 342 | 2019 | 2020 | R16
160095162001 | 166872162001 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2019-09-18 | 1 |  | 20 | 587 | 606 | 2019 | 2021 | R16
165731171260 | 167910171260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-08 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-30 | 0 | 15 | 102 | 52 | 167 | 2019 | 2020 | R16
168057167426 | 161962167426 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-08 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-26 | 1 | 14 | 166 | 32 | 210 | 2019 | 2020 | R16
163760158080 | 160286158080 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 2021-08-30 | Underground | R16 | 2021-06-10 | 1 |  | 498 | 58 | 555 | 2019 | 2021 | R16
169716159156 | 167581159156 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-26 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-26 | 1 | 20 | 218 | 32 | 268 | 2019 | 2020 | R16
168212166342 | 163731166342 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-28 | 1 |  | 21 |  | 21 | 2019 | 2019 | R16
163910173656 | 166497173656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | Overhead | R16 | 2020-01-28 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2019 | 2020 | R16
163441157054 | 163730157054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-03 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-06 | 1 | 15 | 25 | 21 | 59 | 2019 | 2019 | R16
165165171877 | 163364171877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 |  | 39 |  | 39 | 2019 | 2020 | R16
166494165147 | 161983165147 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 123 | 67 | 189 | 2019 | 2020 | R16
164460172030 | 165204172030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-11-18 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2020-02-10 | 1 | 70 | 61 | 484 | 613 | 2019 | 2021 | R16
162705169289 | 162773169289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-10-22 |  | 2020-05-20 | Underground | R16 |  | 1 | 61 |  |  | 212 | 2019 | 2020 | R16
163070160531 | 164427160531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-08-28 | Underground | R16 | 2019-08-23 | 1 |  | 12 | 4 | 15 | 2019 | 2019 | R16
162217163778 | 160047163778 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | Underground | R16 | 2019-09-26 | 2 |  | 13 | 2 | 15 | 2019 | 2019 | R16
166226174262 | 166522174262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-26 | 1 | 5 | 55 | 75 | 133 | 2019 | 2020 | R16
164852166221 | 160820166221 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-30 |  | 2022-10-17 | Underground | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 808 | 2019 | 2022 | R16
167877169534 | 169066169534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-12-10 | 1 |  | 34 | 8 | 41 | 2019 | 2019 | R16
162809165475 | 163848165475 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-09-23 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-10 | 1 | 72 | 819 | 44 | 933 | 2019 | 2023 | R16
165876168785 | 167781168785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-12 | 1 |  | 84 | 85 | 168 | 2019 | 2020 | R16
164904179300 | 165420179300 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2020-02-03 |  | 2023-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 125 |  |  | 1084 | 2019 | 2023 | R16
168365163421 | 168970163421 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-09-05 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-17 | 1 | 43 | 31 | 8 | 80 | 2019 | 2019 | R16
168159172934 | 168205172934 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-25 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2022-06-30 | 1 | 25 | 679 | 12 | 714 | 2019 | 2022 | R16
166700174237 | 167990174237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 2 |  | 161 | 53 | 214 | 2019 | 2020 | R16
165420157542 | 168889157542 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-30 | 1 |  | 81 | 8 | 88 | 2019 | 2019 | R16
165545169543 | 167736169543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-24 |  | 2019-11-27 | Underground | R16 | 2019-11-21 | 0 | 4 | 21 | 5 | 28 | 2019 | 2019 | R16
165449199334 | 163300199334 | FOREIGN UTILITY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-11-14 | 2020-04-30 | 2020-08-03 | 2021-02-10 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 121 | 68 | 138 | 50 | 374 | 2019 | 2021 | R16
160299174713 | 160353174713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-12-17 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-08 | 1 | 71 | 408 | 26 | 503 | 2019 | 2021 | R16
161724154914 | 163356154914 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-12 | 1 |  | 45 | 85 | 129 | 2019 | 2019 | R16
165481174070 | 167670174070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-28 | 1 |  | 35 | 467 | 501 | 2019 | 2021 | R16
161307173277 | 161643173277 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-12-03 | 2023-05-09 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-05-09 | 1 | 20 | 896 | 14 | 928 | 2019 | 2023 | R16
167792173650 | 166383173650 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2019 | 2020 | R16
168062166526 | 164126166526 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-31 | 1 |  | 22 | 7 | 28 | 2019 | 2019 | R16
161496160689 | 161166160689 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-10 |  | 2019-09-11 | Underground | R16 | 2019-09-05 | 1 | 15 | 19 | 5 | 38 | 2019 | 2019 | R16
167826164172 | 160512164172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-13 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-10-09 | 1 | 3 | 19 | 6 | 26 | 2019 | 2019 | R16
163070176970 | 164011176970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 2020-01-15 | 2020-08-07 | 2020-10-05 | Underground | R16 | 2020-08-07 | 8 | 70 | 148 | 42 | 265 | 2019 | 2020 | R16
162945168290 | 162891168290 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-15 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 |  | 3 | 13 |  |  | 413 | 2019 | 2021 | R16
169720169901 | 169512169901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 779 | 2019 | 2022 | R16
166812161166 | 165329161166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-12 | 1 |  | 23 | 6 | 28 | 2019 | 2019 | R16
160948170138 | 160378170138 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | Overhead | R16 | 2019-12-27 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2019 | 2019 | R16
160472167178 | 161330167178 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-09 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | Underground | R16 | 2020-01-31 | 1 | 18 | 83 | 2 | 101 | 2019 | 2020 | R16
163501168956 | 167851168956 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-23 | 2 |  | 68 | 99 | 167 | 2019 | 2020 | R16
166493166495 | 166564166495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-10-02 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2020-01-09 | 1 | 32 | 72 | 475 | 577 | 2019 | 2021 | R16
169201161244 | 165473161244 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 2019-12-05 | Overhead | R16 | 2019-11-27 | 1 |  | 76 | 7 | 82 | 2019 | 2019 | R16
167007168954 | 162974168954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-22 |  | 2022-05-11 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 1 | 20 | 666 | 2 | 686 | 2019 | 2022 | R16
167196165611 | 166377165611 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-09-24 |  | 2020-01-08 | Underground | R16 |  | 2 | 26 |  |  | 103 | 2019 | 2020 | R16
167911165157 | 168663165157 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-20 | 2020-07-06 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-06 | 1 | 16 | 207 | 67 | 288 | 2019 | 2020 | R16
164067190380 | 169934190380 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-29 | 2019-11-11 | 2020-05-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-14 | 10 | 129 | 49 | 61 | 246 | 2019 | 2020 | R16
161544197536 | 162466197536 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2020-07-20 | 2020-08-21 | 2020-11-06 | Underground | R16 | 2020-08-21 | 1 | 181 | 25 | 56 | 260 | 2019 | 2020 | R16
162564160425 | 164143160425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-23 | 1 |  | 56 | 6 | 61 | 2019 | 2019 | R16
160646175613 | 162755175613 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2020-01-02 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | Underground | R16 | 2020-03-16 | 1 | 38 | 53 | 3 | 92 | 2019 | 2020 | R16
163229168742 | 163773168742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-18 |  | 2020-01-08 | Underground | R16 | 2019-12-30 | 1 | 15 | 52 | 8 | 73 | 2019 | 2020 | R16
165788160538 | 169088160538 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-08-08 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | Overhead | R16 | 2019-09-06 | 1 | 22 | 22 | 3 | 45 | 2019 | 2019 | R16
165815201284 | 166731201284 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-10-13 | 2020-05-19 | 2020-08-21 | 2021-05-05 | 2021-06-21 | Underground | R16 | 2021-05-05 | 157 | 69 | 184 | 34 | 441 | 2019 | 2021 | R16
163251173029 | 165131173029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | Overhead | R16 | 2020-01-10 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2019 | 2020 | R16
162885166850 | 164539166850 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 11 | 2019 | 2019 | R16
163371177693 | 167814177693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2020-01-22 | 2020-02-02 | 2020-02-05 | Underground | R16 | 2020-02-02 | 1 | 69 | 8 | 3 | 79 | 2019 | 2020 | R16
169324173486 | 161281173486 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2019-12-03 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 17 | 5 |  |  | 156 | 2019 | 2020 | R16
168075165961 | 167351165961 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | Underground | R16 | 2019-10-18 | 1 | 24 | 17 | 2 | 41 | 2019 | 2019 | R16
162053186470 | 161616186470 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-24 | 2020-02-27 | 2020-04-06 |  | 2020-08-14 | Underground | R16 | 2020-06-23 | 157 | 28 | 57 | 39 | 278 | 2019 | 2020 | R16
166772168186 | 167491168186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-10-14 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | Underground | R16 | 2019-12-03 | 1 | 36 | 37 | 5 | 76 | 2019 | 2019 | R16
167978166272 | 168639166272 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 2020-09-18 | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-18 | 1 | 22 | 255 | 66 | 341 | 2019 | 2020 | R16
162991168120 | 166720168120 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 |  | 0 |  |  |  | 731 | 2019 | 2022 | R16
164470157070 | 168081157070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-26 | 2019-09-04 | Overhead | R16 | 2019-08-26 | 1 |  | 39 | 8 | 46 | 2019 | 2019 | R16
169005172792 | 169090172792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-11-25 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 1 | 59 | 67 | 2 | 126 | 2019 | 2020 | R16
160816174865 | 165645174865 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-19 |  | 2020-07-07 | Underground | R16 |  | 1 | 14 |  |  | 157 | 2019 | 2020 | R16
165430156554 | 166563156554 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-11-13 | Underground | R16 | 2019-11-05 | 1 |  | 93 | 7 | 99 | 2019 | 2019 | R16
165043181019 | 160446181019 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2020-02-19 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 1 | 156 |  |  | 293 | 2019 | 2020 | R16
166946163767 | 169873163767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-13 | 1 |  | 5 | 5 | 9 | 2019 | 2019 | R16
168213165188 | 161787165188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-11-13 | 1 |  | 39 | 3 | 41 | 2019 | 2019 | R16
161107155844 | 165038155844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-23 | 1 |  | 25 | 25 | 49 | 2019 | 2019 | R16
169585170349 | 160651170349 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-03 | 1 |  | 393 | 135 | 527 | 2019 | 2021 | R16
168382172116 | 163479172116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-03-02 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 76 | 854 | 929 | 2019 | 2023 | R16
164468162588 | 167822162588 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2020-02-11 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-11 | 1 |  | 120 | 86 | 205 | 2019 | 2020 | R16
161452170328 | 160430170328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-11-01 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-17 | 1 | 38 | 33 | 126 | 195 | 2019 | 2020 | R16
168326180020 | 162110180020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2020-02-09 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | Underground | R16 | 2020-09-30 | 1 | 66 | 168 | 2 | 235 | 2019 | 2020 | R16
162890158810 | 161744158810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-08-23 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2019 | 2019 | R16
160009157213 | 168294157213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 2020-02-19 | 2020-01-24 | Overhead | R16 | 2020-02-19 | 0 |  | 163 |  | 145 | 2019 | 2020 | R16
163837155259 | 164142155259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-05 | 1 |  | 16 | 37 | 52 | 2019 | 2019 | R16
160196160247 | 162928160247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-31 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 4 |  | 47 | 7 | 56 | 2019 | 2019 | R16
161885161091 | 165234161091 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2019-12-20 | 1 |  | 94 | 494 | 587 | 2019 | 2021 | R16
166511164977 | 161931164977 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-10-31 | 1 |  | 31 | 940 | 970 | 2019 | 2023 | R16
163923172427 | 164490172427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-11-20 | 2020-02-21 | 2020-02-26 | Underground | R16 | 2020-02-21 | 1 | 35 | 68 | 4 | 105 | 2019 | 2020 | R16
168211162887 | 168266162887 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |  | 2019-11-13 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 55 | 2019 | 2019 | R16
163244168550 | 167282168550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17 |  | 2019-11-27 | Overhead | R16 | 2019-11-22 | 1 | 2 | 27 | 4 | 31 | 2019 | 2019 | R16
162456159796 | 162458159796 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-02 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 249 | 2019 | 2020 | R16
161348163083 | 166809163083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-03 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-17 | 1 | 9 | 33 | 8 | 48 | 2019 | 2019 | R16
164164159590 | 169528159590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 2019-09-07 | 2019-09-24 | Underground | R16 | 2019-09-07 | 1 | 13 | 29 | 12 | 53 | 2019 | 2019 | R16
163557158854 | 161748158854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-16 | 1 |  | 61 | 9 | 69 | 2019 | 2019 | R16
169696159346 | 167827159346 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-29 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 1 | 20 |  |  | 862 | 2019 | 2022 | R16
168092160363 | 163484160363 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-03 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 2 |  | 216 | 28 | 244 | 2019 | 2020 | R16
168779159601 | 169216159601 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-30 |  | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-10-23 | 1 | 14 | 324 | 181 | 517 | 2019 | 2021 | R16
161104167304 | 162398167304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 2019-11-24 | 2020-04-01 | Underground | R16 | 2019-11-24 | 1 | 11 | 35 | 93 | 138 | 2019 | 2020 | R16
160634174344 | 160865174344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2019-12-12 | 2020-03-06 | 2020-06-29 | Underground | R16 | 2020-03-06 | 0 | 29 | 62 | 82 | 171 | 2019 | 2020 | R16
169927168330 | 166955168330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-05-06 | 1 |  | 147 | 42 | 188 | 2019 | 2020 | R16
161567164029 | 162404164029 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-09-10 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Underground | R16 | 2019-10-22 | 1 | 32 | 31 |  | 62 | 2019 | 2019 | R16
169743157264 | 168432157264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | Overhead | R16 | 2019-07-23 | 0 |  | 12 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R16
160345159053 | 162097159053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-02-20 | 1 |  | 151 | 452 | 602 | 2019 | 2021 | R16
166439166227 | 163595166227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | 2019-11-06 | Overhead | R16 | 2019-10-28 | 1 |  | 21 | 8 | 28 | 2019 | 2019 | R16
162222159328 | 162437159328 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-22 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 19 | 5 | 23 | 2019 | 2019 | R16
160194170281 | 166926170281 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | Overhead | R16 | 2021-01-19 | 12 |  | 320 | 5 | 335 | 2019 | 2021 | R16
166575175670 | 169057175670 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2020-01-03 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2020-02-05 | 1 | 51 | 24 | 2 | 75 | 2019 | 2020 | R16
169044156546 | 165373156546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-27 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-02 | 1 | 6 | 27 | 23 | 54 | 2019 | 2019 | R16
167803159669 | 163090159669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |  | 2019-10-04 | Underground | R16 | 2019-09-23 | 1 | 2 | 38 | 10 | 48 | 2019 | 2019 | R16
162299159473 | 162691159473 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | Overhead | R16 | 2019-08-26 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R16
169931172790 | 165019172790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-12-02 | 1 |  | 6 | 918 | 923 | 2019 | 2023 | R16
166054173755 | 166696173755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-01-03 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2020-01-03 | 1 |  | 20 | 510 | 529 | 2019 | 2021 | R16
167935173330 | 160974173330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-14 | 2019-09-14 | 2019-12-03 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | Underground | R16 | 2020-01-24 | 0 | 57 | 39 | 3 | 97 | 2019 | 2020 | R16
167883158256 | 160677158256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-11-11 | 2022-08-16 | Underground | R16 | 2019-11-11 | 1 |  | 83 | 722 | 804 | 2019 | 2022 | R16
166957163959 | 160184163959 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-11-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2019-11-13 | 1 |  | 47 | 150 | 196 | 2019 | 2020 | R16
169346169839 | 160085169839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | Overhead | R16 | 2019-12-17 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2019 | 2019 | R16
160366172968 | 162647172968 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-11-26 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-31 | 1 | 46 | 179 | 48 | 271 | 2019 | 2020 | R16
164117209334 | 169909209334 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2020-11-02 |  | 2021-06-03 | Underground | R16 | 2021-03-09 | 1 | 301 | 92 | 63 | 454 | 2019 | 2021 | R16
161795166403 | 163745166403 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-06-26 | 1 |  | 195 | 73 | 267 | 2019 | 2020 | R16
168694161858 | 163119161858 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-22 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-05 | 1 | 17 | 207 | 25 | 247 | 2019 | 2020 | R16
160591168084 | 166397168084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 2 |  | 22 | 2 | 24 | 2019 | 2019 | R16
164903159019 | 168370159019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-05 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 15 | 2 | 44 | 11 | 69 | 2019 | 2019 | R16
162829158746 | 169258158746 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-23 |  | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-15 | 1 | 10 | 84 | 5 | 97 | 2019 | 2019 | R16
169870167616 | 166184167616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 734 | 2019 | 2022 | R16
168358169335 | 164471169335 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-10-24 |  | 2020-01-09 | Underground | R16 | 2020-01-02 | 1 | 56 | 51 | 6 | 111 | 2019 | 2020 | R16
169703169403 | 168994169403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-31 | 1 |  | 6 | 7 | 12 | 2019 | 2019 | R16
168714164721 | 161231164721 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-03-16 | 1 |  | 392 | 107 | 498 | 2019 | 2021 | R16
163031156839 | 167990156839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Overhead | R16 | 2019-08-08 | 2 |  | 27 |  | 28 | 2019 | 2019 | R16
160028170363 | 160029170363 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | Underground | R16 | 2020-09-03 | 1 | 39 | 221 | 2 | 260 | 2019 | 2020 | R16
167369174365 | 165467174365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | Underground | R16 | 2020-01-28 | 1 | 13 | 33 | 2 | 46 | 2019 | 2020 | R16
166860154856 | 163415154856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-08 | 1 |  | 20 | 36 | 55 | 2019 | 2019 | R16
161859171579 | 162558171579 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-11-13 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Underground | R16 | 2020-02-07 | 1 | 37 | 63 | 2 | 100 | 2019 | 2020 | R16
163082159629 | 163011159629 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2019-12-19 | 1 |  | 102 | 488 | 589 | 2019 | 2021 | R16
161514170652 | 163492170652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-11-05 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-16 | 1 | 28 | 183 | 59 | 268 | 2019 | 2020 | R16
161982180075 | 162352180075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-11-11 | 2020-01-22 | 2020-02-11 |  | 2021-03-04 | Underground | R16 |  | 53 | 15 |  |  | 344 | 2019 | 2021 | R16
169460156611 | 163285156611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | Underground | R16 | 2019-07-29 | 2 | 13 | 22 | 3 | 37 | 2019 | 2019 | R16
164285169869 | 169703169869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 87 | 76 | 162 | 2019 | 2020 | R16
167194164104 | 160443164104 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-11-19 | 2019-12-04 | Overhead | R16 | 2019-11-19 | 1 |  | 50 | 12 | 61 | 2019 | 2019 | R16
161647159753 | 162831159753 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-11-05 | 2019-10-25 | Overhead | R16 | 2019-11-05 | 3 |  | 69 |  | 64 | 2019 | 2019 | R16
165559173970 | 165560173970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-27 | 2019-12-10 | 2019-12-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-27 | 10 |  | 35 | 97 | 140 | 2019 | 2020 | R16
165107169667 | 168354169667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-25 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 | 2019-10-29 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2019 | 2019 | R16
162794176116 | 164914176116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-24 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-14 | 33 |  | 5 | 106 | 142 | 2019 | 2020 | R16
163464164887 | 161519164887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 2019-10-31 | Overhead | R16 | 2019-10-29 | 1 |  | 31 | 3 | 33 | 2019 | 2019 | R16
164188162744 | 166180162744 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-05 | 9 |  | 49 | 7 | 63 | 2019 | 2019 | R16
160409172278 | 163876172278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-01-08 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 |  | 37 | 481 | 517 | 2019 | 2021 | R16
165201161860 | 166484161860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-08 | 1 |  | 102 | 483 | 584 | 2019 | 2021 | R16
166007161803 | 166278161803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-08-20 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-09-19 | 1 | 40 | 23 | 6 | 67 | 2019 | 2019 | R16
164754206720 | 164755206720 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-22 | 2020-01-21 | 2020-10-09 | 2020-11-06 | 2021-05-11 | Underground | R16 | 2020-11-06 | 43 | 189 | 21 | 133 | 383 | 2019 | 2021 | R16
160655161804 | 166514161804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-10-09 | Overhead | R16 | 2019-08-22 | 1 |  | 3 | 35 | 37 | 2019 | 2019 | R16
168938166407 | 163706166407 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 35 | 5 | 39 | 2019 | 2019 | R16
160799160590 | 164681160590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-17 | 1 |  | 50 | 8 | 57 | 2019 | 2019 | R16
166065163245 | 166207163245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-09-03 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-29 | 1 | 50 | 41 | 2 | 91 | 2019 | 2019 | R16
167128176241 | 168957176241 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-09 | 2019-12-04 | 2020-01-07 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 107 | 25 |  |  | 241 | 2019 | 2020 | R16
168306173010 | 160746173010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 14 | 6 |  |  | 158 | 2019 | 2020 | R16
166950171101 | 168064171101 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-07 | 2020-02-14 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-02-14 | 1 | 14 | 72 | 456 | 540 | 2019 | 2021 | R16
161959167513 | 166143167513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-11-14 | 1 |  | 26 |  | 26 | 2019 | 2019 | R16
161059184408 | 162439184408 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-09-24 | 2020-01-27 | 2020-03-17 | 2020-03-27 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2020-03-27 | 90 | 37 | 9 | 522 | 655 | 2019 | 2022 | R16
164824164783 | 167376164783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-09-16 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2019-12-13 | 2 | 15 | 65 | 501 | 580 | 2019 | 2021 | R16
163783166814 | 168893166814 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-10-04 |  | 2021-04-29 | Underground | R16 | 2021-02-10 | 1 | 24 | 354 | 57 | 433 | 2019 | 2021 | R16
161371155082 | 163419155082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-22 | 1 |  | 30 | 26 | 55 | 2019 | 2019 | R16
166014159605 | 161629159605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-30 |  | 2021-11-03 | Underground | R16 | 2021-06-22 | 1 | 5 | 496 | 97 | 596 | 2019 | 2021 | R16
169438168592 | 165212168592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-10-17 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | Overhead | R16 | 2019-10-23 | 1 | 48 | 5 | 3 | 54 | 2019 | 2019 | R16
165820156537 | 166740156537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-08-14 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-14 | 1 |  | 34 | 83 | 116 | 2019 | 2019 | R16
160035160066 | 163708160066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | Underground | R16 | 2019-08-21 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R16
162550183185 | 163499183185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-11-18 | 2019-12-03 | 2020-03-06 | 2020-03-18 | 2021-04-05 | Underground | R16 | 2020-03-18 | 12 | 69 | 9 | 274 | 361 | 2019 | 2021 | R16
167056170470 | 160830170470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-05 | 1 |  | 69 | 90 | 158 | 2019 | 2020 | R16
160039158669 | 161370158669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-09-05 | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-05 | 1 |  | 34 | 10 | 43 | 2019 | 2019 | R16
164936173062 | 165327173062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  | 2020-01-08 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 1 |  | 28 | 5 | 32 | 2019 | 2020 | R16
168961185330 | 166641185330 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-12 | 2019-12-14 | 2020-03-25 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 |  | 45 | 73 |  |  | 230 | 2019 | 2020 | R16
166788162813 | 168498162813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | 2019-10-08 | Overhead | R16 | 2019-09-24 | 1 |  | 18 | 11 | 28 | 2019 | 2019 | R16
165750163406 | 166503163406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-05 |  | 2019-10-14 | Underground | R16 | 2019-10-03 | 1 | 13 | 21 | 8 | 40 | 2019 | 2019 | R16
168335161646 | 166348161646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2020-01-10 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-10 | 1 |  | 104 | 479 | 582 | 2019 | 2021 | R16
166942176348 | 167335176348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-11 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-13 | 22 | 2 | 46 | 63 | 130 | 2019 | 2020 | R16
162367167629 | 165788167629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2019-11-26 | Overhead | R16 | 2019-11-19 | 1 |  | 30 | 6 | 35 | 2019 | 2019 | R16
164603169083 | 166414169083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-10-21 |  | 2022-07-18 | Underground | R16 | 2022-07-07 | 3 | 43 | 709 | 8 | 760 | 2019 | 2022 | R16
161177183626 | 163491183626 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 2020-09-30 | Underground | R16 | 2020-05-26 | 4 | 155 | 56 | 92 | 304 | 2019 | 2020 | R16
165611160568 | 164347160568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-12-04 | Overhead | R16 | 2019-11-27 | 1 |  | 80 | 6 | 85 | 2019 | 2019 | R16
161574172459 | 169919172459 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-24 | 2019-11-22 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | Overhead | R16 | 2021-09-27 | 7 | 88 | 482 | 13 | 587 | 2019 | 2021 | R16
164879167815 | 166278167815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2019-11-26 | Overhead | R16 | 2019-11-20 | 1 |  | 29 | 5 | 33 | 2019 | 2019 | R16
166197165444 | 162322165444 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 1 |  | 21 | 8 | 28 | 2019 | 2019 | R16
160842169011 | 163769169011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-21 |  | 2020-07-07 | Underground | R16 |  | 1 | 16 |  |  | 202 | 2019 | 2020 | R16
168001167277 | 168437167277 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-10-08 | 2020-05-06 | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-06 | 1 | 28 | 152 | 46 | 224 | 2019 | 2020 | R16
163671172456 | 160743172456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-11-01 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-17 | 16 |  | 83 | 61 | 158 | 2019 | 2020 | R16
168013167023 | 164876167023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-12-30 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2019-12-30 | 0 |  | 61 | 514 | 574 | 2019 | 2021 | R16
163307172036 | 166307172036 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-10-10 | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-12-09 | 2020-04-13 | Overhead | R16 | 2019-12-09 | 17 | 13 | 15 | 91 | 133 | 2019 | 2020 | R16
160845167865 | 166651167865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | Overhead | R16 | 2019-11-04 | 0 |  | 16 |  | 16 | 2019 | 2019 | R16
169171161590 | 162656161590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 2019-08-19 |  | 2019-09-03 | Overhead | R16 |  | 9 | 8 |  |  | 27 | 2019 | 2019 | R16
167449172567 | 169647172567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-11-21 | 2020-01-23 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-01-23 | 0 | 54 | 46 | 472 | 570 | 2019 | 2021 | R16
168114159864 | 163411159864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-11-19 | 2019-11-27 | Overhead | R16 | 2019-11-19 | 1 |  | 78 | 7 | 84 | 2019 | 2019 | R16
160376182812 | 169481182812 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-10-26 | 2019-12-03 | 2020-03-04 | 2021-03-11 | 2021-06-08 | Underground | R16 | 2021-03-11 | 27 | 67 | 267 | 64 | 422 | 2019 | 2021 | R16
166041196802 | 162013196802 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-07-25 | 2020-03-10 | 2020-07-08 | 2020-10-02 | 2021-04-06 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 164 | 87 | 63 | 133 | 444 | 2019 | 2021 | R16
167015165712 | 162824165712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 802 | 2019 | 2022 | R16
168793201248 | 166844201248 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2019-10-14 | 2020-01-26 | 2020-08-20 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-10-13 | 75 | 149 | 300 | 9 | 531 | 2019 | 2021 | R16
162826161854 | 169533161854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-08-22 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-10-11 | 1 | 30 | 37 | 4 | 69 | 2019 | 2019 | R16
164502160083 | 163621160083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-04 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-10 | 0 |  | 27 | 7 | 33 | 2019 | 2019 | R16
166195157868 | 169292157868 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-16 | 2020-01-02 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2020-01-02 | 1 | 5 | 123 | 487 | 613 | 2019 | 2021 | R16
165606163919 | 160290163919 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 46 | 8 | 53 | 2019 | 2019 | R16
160291182012 | 164557182012 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 2020-02-26 | 2020-04-27 | 2020-07-13 | Underground | R16 | 2020-04-27 | 6 | 100 | 44 | 56 | 203 | 2019 | 2020 | R16
168009176293 | 167908176293 | AGRICULTURAL | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2020-01-08 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | Overhead | R16 | 2020-02-05 | 1 | 96 | 21 |  | 116 | 2019 | 2020 | R16
166250186493 | 166309186493 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 2020-04-06 |  | 2021-07-09 | Underground | R16 |  | 2 | 126 |  |  | 457 | 2019 | 2021 | R16
164429176423 | 164881176423 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2020-01-09 | 2020-05-20 | 2021-06-08 | Underground | R16 | 2020-05-20 | 1 | 148 | 95 | 275 | 516 | 2019 | 2021 | R16
168381162828 | 165938162828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-29 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-22 | 1 | 10 | 39 | 7 | 54 | 2019 | 2019 | R16
168445160318 | 168919160318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-08-06 | 2019-10-03 | 2019-10-07 | Underground | R16 | 2019-10-03 | 1 | 21 | 43 | 3 | 65 | 2019 | 2019 | R16
161176174608 | 162028174608 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-12-16 | 2020-06-02 | 2020-09-01 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 1 | 103 | 122 | 66 | 289 | 2019 | 2020 | R16
162507166026 | 163277166026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-07 | 1 |  | 96 | 88 | 183 | 2019 | 2020 | R16
165878169247 | 168384169247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 1 |  | 53 | 485 | 537 | 2019 | 2021 | R16
165196165851 | 163184165851 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | Overhead | R16 | 2019-11-29 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2019 | 2019 | R16
169452165765 | 162806165765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-12-16 | Overhead | R16 | 2019-12-05 | 1 |  | 52 | 8 | 59 | 2019 | 2019 | R16
168744156262 | 165833156262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2019 | 2019 | R16
167733163449 | 167371163449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-05 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-07 | 1 | 9 | 154 | 46 | 207 | 2019 | 2020 | R16
162447169596 | 169282169596 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-26 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-16 | 0 |  | 59 | 475 | 533 | 2019 | 2021 | R16
169459156391 | 166121156391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-29 | 1 |  | 91 | 2 | 92 | 2019 | 2019 | R16
166079172956 | 160758172956 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-12 | 2019-11-14 | 2019-11-27 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 |  | 46 | 10 |  |  | 565 | 2019 | 2021 | R16
165712161810 | 166579161810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2019-10-08 | Overhead | R16 | 2019-09-24 | 1 |  | 25 | 11 | 35 | 2019 | 2019 | R16
167387167145 | 165385167145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 1 |  | 11 |  | 11 | 2019 | 2019 | R16
161273155084 | 163426155084 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-03 | 1 |  | 214 | 48 | 261 | 2019 | 2020 | R16
166269157038 | 168272157038 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05 |  | 2019-12-30 | Underground | R16 | 2019-12-27 | 1 |  | 126 | 2 | 127 | 2019 | 2019 | R16
168374175673 | 169787175673 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-29 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-04-17 | 2021-02-25 | Overhead | R16 | 2020-04-17 | 49 |  | 76 | 225 | 348 | 2019 | 2021 | R16
163869170221 | 165652170221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-10-30 | 2019-11-21 | 2020-04-21 | Overhead | R16 | 2019-11-21 | 1 | 55 | 17 | 109 | 179 | 2019 | 2020 | R16
163342169425 | 165106169425 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-20 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-12-11 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2019-12-11 | 91 |  | 35 | 501 | 625 | 2019 | 2021 | R16
165741163866 | 165117163866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-09-09 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | Underground | R16 | 2020-01-31 | 1 | 20 | 105 | 2 | 125 | 2019 | 2020 | R16
168277163798 | 169577163798 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | Underground | R16 | 2019-12-31 | 3 |  | 81 | 3 | 85 | 2019 | 2020 | R16
168182160888 | 161526160888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-23 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-12-08 | 2019-12-11 | Underground | R16 | 2019-12-08 | 15 |  | 85 | 3 | 102 | 2019 | 2019 | R16
164396165813 | 164470165813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-09-26 |  | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-06 | 1 | 36 | 30 | 7 | 71 | 2019 | 2019 | R16
162602161800 | 163271161800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | Underground | R16 | 2019-12-03 | 1 | 14 | 76 | 2 | 90 | 2019 | 2019 | R16
161348177761 | 161357177761 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2020-01-22 | 2020-02-20 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2020-02-20 | 1 | 92 | 22 | 291 | 403 | 2019 | 2021 | R16
161591166203 | 163583166203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-10-24 | 1 |  | 19 | 41 | 59 | 2019 | 2019 | R16
164851160615 | 162758160615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-11-08 | Underground | R16 | 2019-11-01 | 9 |  | 61 | 6 | 74 | 2019 | 2019 | R16
161828174507 | 161737174507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-12-16 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | Underground | R16 | 2021-10-14 | 1 | 28 | 479 |  | 506 | 2019 | 2021 | R16
161369173219 | 165515173219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-14 | 1 |  | 32 | 479 | 510 | 2019 | 2021 | R16
165246157489 | 168509157489 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 2 |  | 45 | 8 | 53 | 2019 | 2019 | R16
164668170384 | 160730170384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 143 | 2 | 144 | 2019 | 2020 | R16
163613163519 | 169645163519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 |  | 2019-10-14 | Overhead | R16 | 2019-10-03 | 0 |  | 19 | 8 | 26 | 2019 | 2019 | R16
164357161541 | 166141161541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 0 |  | 28 | 2 | 29 | 2019 | 2019 | R16
164237169462 | 165574169462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-24 |  | 2020-10-29 | Underground | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 278 | 2019 | 2020 | R16
160397159727 | 166477159727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-27 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-13 | 26 |  | 32 | 5 | 61 | 2019 | 2019 | R16
160379157590 | 169444157590 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  | 2020-06-11 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 241 | 2019 | 2020 | R16
160722158733 | 166070158733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-07-23 |  | 2019-10-11 | Underground | R16 | 2019-09-27 | 1 | 21 | 49 | 11 | 79 | 2019 | 2019 | R16
168417158941 | 161830158941 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-10-07 | 1 |  | 54 | 958 | 1011 | 2019 | 2023 | R16
165081161645 | 166460161645 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  | 2020-01-02 | Overhead | R16 | 2019-12-27 | 1 |  | 94 | 5 | 98 | 2019 | 2020 | R16
164088200472 | 160380200472 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-09-10 | 2019-09-16 | 2020-08-13 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | Underground | R16 | 2020-10-13 | 5 | 239 | 44 | 17 | 302 | 2019 | 2020 | R16
161739160480 | 161199160480 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-07 |  | 2019-10-30 | Underground | R16 | 2019-10-24 | 1 | 13 | 57 | 5 | 73 | 2019 | 2019 | R16
163580164949 | 167577164949 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-09-18 |  | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-10-21 | 1 | 57 | 24 | 19 | 98 | 2019 | 2019 | R16
163504157901 | 169816157901 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-05 | 1 |  | 734 | 20 | 753 | 2019 | 2022 | R16
169534171118 | 162176171118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-12-16 | 1 |  | 550 | 2 | 551 | 2019 | 2021 | R16
169485156243 | 165761156243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-13 | 1 |  | 169 | 84 | 252 | 2019 | 2020 | R16
163378173445 | 167980173445 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | Underground | R16 | 2020-01-31 | 1 | 111 | 44 | 2 | 155 | 2019 | 2020 | R16
169628167642 | 166141167642 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-22 | 2019-12-20 | Overhead | R16 | 2019-11-22 | 1 |  | 33 | 21 | 53 | 2019 | 2019 | R16
169124171005 | 161534171005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 |  | 2020-01-02 | Underground | R16 | 2019-12-11 | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 | 2019 | 2020 | R16
168784176440 | 162000176440 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-07-25 | 2019-08-14 | 2020-01-09 | 2020-05-11 | 2020-07-29 | Underground | R16 | 2020-05-11 | 15 | 107 | 88 | 58 | 265 | 2019 | 2020 | R16
166406169644 | 163725169644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-25 |  | 2020-12-29 | Overhead | R16 | 2020-09-28 | 1 | 20 | 242 | 67 | 327 | 2019 | 2020 | R16
167680157135 | 168309157135 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 2019-07-06 |  | 2019-11-15 | Overhead | R16 | 2019-08-14 | 0 |  | 28 | 68 | 95 | 2019 | 2019 | R16
166549164189 | 168366164189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | Underground | R16 | 2019-12-26 | 3 | 8 | 76 | 10 | 94 | 2019 | 2020 | R16
160070162062 | 166846162062 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | Overhead | R16 | 2019-10-23 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2019 | 2019 | R16
162811156385 | 165866156385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-08-08 | 1 |  | 33 | 87 | 119 | 2019 | 2019 | R16
166388173615 | 166437173615 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | 2021-01-08 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 287 | 2019 | 2021 | R16
165585163360 | 166219163360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-09-04 | 2019-11-08 | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2019-11-08 | 2 | 12 | 48 | 550 | 609 | 2019 | 2021 | R16
169969159813 | 162246159813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 2019-08-02 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-04 | 0 | 5 | 46 | 9 | 58 | 2019 | 2019 | R16
163326169879 | 169748169879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2020-04-27 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 1 |  | 130 | 49 | 178 | 2019 | 2020 | R16
163714176173 | 169470176173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2020-01-08 |  | 2021-12-29 | Underground | R16 | 2021-11-19 | 0 | 53 | 488 | 29 | 568 | 2019 | 2021 | R16
161497157823 | 169801157823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-08-28 | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 0 |  | 33 | 16 | 48 | 2019 | 2019 | R16
167436155771 | 165271155771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 | 2 | 50 | 2 | 52 | 2019 | 2019 | R16
162982179647 | 165639179647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-02-06 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-07-02 | 1 | 49 | 106 | 42 | 195 | 2019 | 2020 | R16
162007218903 | 162009218903 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-22 | 2021-01-28 | 2022-03-17 | 2022-04-07 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 2 | 354 | 296 | 16 | 666 | 2019 | 2022 | R16
161661163333 | 162480163333 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 2020-02-04 | Underground | R16 | 2019-09-17 | 1 | 29 | 9 | 101 | 137 | 2019 | 2020 | R16
164260188907 | 161538188907 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-09-17 | 2020-02-14 | 2020-04-24 | 2020-07-24 | 2020-09-22 | Underground | R16 | 2020-07-24 | 109 | 51 | 66 | 43 | 266 | 2019 | 2020 | R16
163502156906 | 167496156906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2019-08-29 | 1 |  | 44 | 983 | 1026 | 2019 | 2023 | R16
167755169652 | 169421169652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2020-01-02 | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-01-02 | 1 |  | 50 | 487 | 536 | 2019 | 2021 | R16
161950193265 | 167358193265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-06-04 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Underground | R16 | 2021-02-17 | 1 | 166 | 185 | 57 | 406 | 2019 | 2021 | R16
169840169218 | 166346169218 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 2019-10-25 | 2020-01-29 | 2021-02-25 | Underground | R16 | 2020-01-29 | 3 | 86 | 69 | 282 | 437 | 2019 | 2021 | R16
163061161227 | 163992161227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-09-11 | 7 |  | 21 | 2 | 28 | 2019 | 2019 | R16
166790173087 | 165430173087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | Overhead | R16 | 2020-01-24 | 1 |  | 43 | 3 | 45 | 2019 | 2020 | R16
161297160592 | 164691160592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-11-01 | 1 |  | 61 | 6 | 66 | 2019 | 2019 | R16
168865163907 | 168242163907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-29 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-14 | 8 |  | 49 | 6 | 61 | 2019 | 2019 | R16
166447172599 | 168356172599 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-22 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 | 24 | 118 | 2 | 142 | 2019 | 2020 | R16
166419160235 | 160399160235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-05 |  | 2019-09-04 | Underground | R16 | 2019-08-28 | 1 | 14 | 18 | 6 | 36 | 2019 | 2019 | R16
164104193166 | 166241193166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2020-06-04 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-30 | 1 | 132 | 41 | 49 | 220 | 2019 | 2020 | R16
163463180751 | 167914180751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2020-02-14 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-06-22 | 1 | 48 | 92 | 8 | 146 | 2019 | 2020 | R16
166857255067 | 166864255067 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2021-11-04 | 2022-12-01 | 2022-12-13 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 1 | 539 | 281 | 9 | 827 | 2019 | 2022 | R16
164415169829 | 169507169829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2020-01-03 | Overhead | R16 | 2019-12-12 | 1 |  | 34 | 17 | 50 | 2019 | 2020 | R16
165398158383 | 160795158383 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | Underground | R16 | 2019-08-16 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2019 | 2019 | R16
166554168449 | 167992168449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-03 | 2019-10-04 | 2019-10-17 |  | 2019-12-03 | Overhead | R16 |  | 68 | 10 |  |  | 110 | 2019 | 2019 | R16
163347173862 | 166691173862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | Overhead | R16 | 2020-03-10 | 0 |  | 67 | 2 | 68 | 2019 | 2020 | R16
164583158091 | 169472158091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-17 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 33 | 2019 | 2019 | R16
162001162827 | 168374162827 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-04-03 | 1 |  | 157 | 48 | 204 | 2019 | 2020 | R16
165827168286 | 161291168286 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2019-07-22 | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 2019-11-01 | 2022-03-28 | Overhead | R16 | 2019-11-01 | 40 | 23 | 14 | 627 | 701 | 2019 | 2022 | R16
168563167480 | 160066167480 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-08 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-01 | 1 | 22 | 170 | 29 | 219 | 2019 | 2020 | R16
162422167825 | 166473167825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-05 | 1 |  | 105 | 69 | 173 | 2019 | 2020 | R16
160298172087 | 162814172087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2020-01-14 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-14 | 3 | 1 | 42 | 106 | 150 | 2019 | 2020 | R16
160803165718 | 162923165718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 31 | 7 | 37 | 2019 | 2019 | R16
162763161088 | 164924161088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-10-09 | 2019-11-11 | Overhead | R16 | 2019-10-09 | 1 | 2 | 42 | 24 | 66 | 2019 | 2019 | R16
161397164123 | 163993164123 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-09-11 |  | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-07 | 1 | 27 | 42 | 6 | 73 | 2019 | 2019 | R16
161451166414 | 163803166414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 2019-11-14 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 27 | 7 | 33 | 2019 | 2019 | R16
160570172813 | 165099172813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-14 | 1 |  | 60 | 83 | 142 | 2019 | 2020 | R16
165359194466 | 166262194466 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2020-06-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-31 | 1 | 216 | 35 | 48 | 297 | 2019 | 2020 | R16
161743171923 | 163176171923 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-25 | 1 |  | 95 | 55 | 149 | 2019 | 2020 | R16
168132157153 | 166816157153 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-07-09 |  | 2019-09-03 | Underground | R16 |  | 0 | 7 |  |  | 47 | 2019 | 2019 | R16
160000157074 | 168190157074 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 2021-11-17 | Overhead | R16 | 2019-09-25 | 1 |  | 61 | 561 | 621 | 2019 | 2021 | R16
161031171891 | 163273171891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | Overhead | R16 | 2020-01-15 | 1 |  | 45 | 3 | 47 | 2019 | 2020 | R16
164105163463 | 169265163463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2019 | 2019 | R16
165826173682 | 166490173682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-19 | 1 |  | 55 | 80 | 134 | 2019 | 2020 | R16
163840160561 | 164440160561 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | Underground | R16 | 2020-04-23 | 1 |  | 186 | 2 | 187 | 2019 | 2020 | R16
169773173719 | 166970173719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-21 | 1 |  | 32 | 101 | 132 | 2019 | 2020 | R16
164090161012 | 165147161012 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-14 | 1 |  | 459 | 127 | 585 | 2019 | 2021 | R16
164080209538 | 169739209538 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2020-11-03 | 2023-06-12 | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-06-12 | 2 | 266 | 680 | 23 | 968 | 2019 | 2023 | R16
160554169333 | 161943169333 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-24 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-08-27 | 1 | 26 | 221 | 2 | 247 | 2019 | 2020 | R16
164865158025 | 169476158025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-08-06 | 4 |  | 278 | 236 | 516 | 2019 | 2021 | R16
164530158146 | 165217158146 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-07-17 | 2020-05-18 | 2020-07-29 | Overhead | R16 | 2020-05-18 | 1 | 20 | 219 | 53 | 290 | 2019 | 2020 | R16
166624190246 | 166568190246 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2020-05-06 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-03-17 | 1 | 186 | 226 | 25 | 435 | 2019 | 2021 | R16
162955173982 | 165146173982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-09 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-03 | 1 | 11 | 62 | 71 | 142 | 2019 | 2020 | R16
160392170165 | 169977170165 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 |  | 2021-12-08 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 552 | 2019 | 2021 | R16
160179160198 | 161763160198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-07 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | Underground | R16 | 2019-09-18 | 1 | 11 | 31 | 2 | 42 | 2019 | 2019 | R16
166233173811 | 166385173811 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-07 |  | 2020-10-26 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 233 | 2019 | 2020 | R16
166126169908 | 169615169908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2020-10-22 | 2021-05-07 | Overhead | R16 | 2020-10-22 | 1 |  | 259 | 142 | 400 | 2019 | 2021 | R16
167885166708 | 165173166708 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-06-19 | 2019-09-10 | 2019-10-03 | 2020-10-15 | 2021-02-24 | Underground | R16 | 2020-10-15 | 60 | 18 | 271 | 95 | 441 | 2019 | 2021 | R16
160650165980 | 163246165980 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Overhead | R16 | 2020-03-12 | 1 |  | 121 | 2 | 122 | 2019 | 2020 | R16
168275156819 | 167919156819 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-19 | 1 |  | 13 | 27 | 39 | 2019 | 2019 | R16
163139164321 | 169699164321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-12 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 0 | 4 | 28 | 8 | 38 | 2019 | 2019 | R16
167487167524 | 161526167524 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-09 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-18 | 1 | 17 | 51 | 125 | 191 | 2019 | 2020 | R16
164377175003 | 165525175003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-02-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-13 | 14 | 2 | 40 | 84 | 137 | 2019 | 2020 | R16
163060190118 | 165641190118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-05-06 | 2020-08-07 | 2021-02-05 | Overhead | R16 | 2020-08-07 | 1 | 113 | 68 | 131 | 310 | 2019 | 2021 | R16
169406182811 | 161351182811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 2020-03-04 |  | 2022-06-02 | Underground | R16 |  | 3 | 85 |  |  | 673 | 2019 | 2022 | R16
160180163470 | 169743163470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | Overhead | R16 | 2019-09-24 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R16
167715191100 | 167762191100 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-27 | 2019-10-24 | 2020-05-14 | 2020-11-23 | 2021-02-28 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 43 | 146 | 138 | 70 | 394 | 2019 | 2021 | R16
166959164907 | 161590164907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-10-30 | 1 |  | 32 | 8 | 39 | 2019 | 2019 | R16
165049159171 | 160949159171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-26 |  | 2019-09-19 | Underground | R16 | 2019-09-12 | 1 | 6 | 35 | 6 | 45 | 2019 | 2019 | R16
164404162748 | 166499162748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-18 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2019-09-18 | 7 |  | 15 | 561 | 581 | 2019 | 2021 | R16
161203174601 | 161228174601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-12-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-16 | 1 | 30 | 24 | 104 | 156 | 2019 | 2020 | R16
166624183607 | 166567183607 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2020-03-10 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | Underground | R16 | 2021-02-02 | 1 | 145 | 236 | 300 | 679 | 2019 | 2022 | R16
162525170043 | 166236170043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-29 |  | 2019-12-19 | Underground | R16 |  | 3 | 12 |  |  | 51 | 2019 | 2019 | R16
164978167370 | 164916167370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-10-08 | 2019-11-11 | 2020-06-18 | Overhead | R16 | 2019-11-11 | 1 | 42 | 25 | 159 | 224 | 2019 | 2020 | R16
169134159608 | 162799159608 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-08 | 1 |  | 51 | 7 | 57 | 2019 | 2019 | R16
167416157253 | 167417157253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-08 |  | 2019-09-11 | Overhead | R16 | 2019-09-04 | 1 | 6 | 43 | 6 | 53 | 2019 | 2019 | R16
169297159572 | 162459159572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | Overhead | R16 | 2019-10-01 | 2 |  | 46 | 10 | 56 | 2019 | 2019 | R16
168091164439 | 160922164439 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-11-12 | 2019-10-24 | Underground | R16 | 2019-11-12 | 1 |  | 43 |  | 30 | 2019 | 2019 | R16
162551165285 | 162087165285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | Overhead | R16 | 2019-10-09 | 0 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R16
168862172358 | 164276172358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | Overhead | R16 | 2019-12-30 | 1 |  | 29 | 4 | 32 | 2019 | 2020 | R16
164947164774 | 161188164774 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 1 | 2 | 101 | 91 | 192 | 2019 | 2020 | R16
166540172762 | 164861172762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  | 2022-08-02 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 703 | 2019 | 2022 | R16
169477160589 | 164627160589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-29 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2019-08-29 | 1 |  | 15 | 985 | 999 | 2019 | 2023 | R16
164632324310 | 162274324310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-07-07 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | Underground | R16 | 2023-09-27 | 2 | 65 | 59 | 6 | 129 | 2023 | 2023 | R16
169308163443 | 169374163443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 2019-09-26 | Underground | R16 | 2019-09-16 | 1 |  | 8 | 9 | 16 | 2019 | 2019 | R16
169510179514 | 163431179514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-02-06 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-11-05 | 1 | 60 | 457 | 2 | 517 | 2019 | 2021 | R16
164075173027 | 164227173027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 2019-12-26 | 2020-01-23 | Overhead | R16 | 2019-12-26 | 1 | 5 | 23 | 21 | 47 | 2019 | 2020 | R16
168457155700 | 163784155700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-18 | 2019-06-18 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 4 |  | 27 | 24 | 53 | 2019 | 2019 | R16
160767172258 | 164290172258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Overhead | R16 | 2020-02-06 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2019 | 2020 | R16
165542165925 | 162753165925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | Overhead | R16 | 2020-05-19 | 1 | 3 | 169 | 2 | 172 | 2019 | 2020 | R16
163034155321 | 163861155321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Overhead | R16 | 2019-06-27 | 1 |  | 11 |  | 11 | 2019 | 2019 | R16
168482174513 | 168359174513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-12-17 | 2019-12-26 | 2020-01-15 | Overhead | R16 | 2019-12-26 | 1 | 78 | 8 | 15 | 99 | 2019 | 2020 | R16
167909166553 | 168845166553 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-10-03 | 2020-07-22 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-22 | 1 | 23 | 210 | 55 | 286 | 2019 | 2020 | R16
161630172195 | 161646172195 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 155 | 2019 | 2020 | R16
161323170990 | 162803170990 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-25 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2020-01-22 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-22 | 32 |  | 55 | 471 | 556 | 2019 | 2021 | R16
166755165648 | 162301165648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 |  | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-04 | 1 | 2 | 30 | 8 | 38 | 2019 | 2019 | R16
167381171373 | 160394171373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-11 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-12-18 | 1 | 8 | 28 | 2 | 36 | 2019 | 2019 | R16
166602187235 | 162492187235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-29 | 2020-03-19 | 2020-04-14 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-06-30 | 169 | 19 | 56 | 44 | 285 | 2019 | 2020 | R16
169606162415 | 163846162415 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-13 | 2019-08-26 | 2019-08-27 |  | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-07 | 53 | 2 | 53 | 6 | 111 | 2019 | 2019 | R16
166010168802 | 169890168802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-18 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Underground | R16 | 2020-02-06 | 1 | 70 | 80 | 2 | 150 | 2019 | 2020 | R16
165906221690 | 160121221690 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-09-27 | Underground | R16 | 2021-03-19 | 1 | 425 | 16 | 137 | 576 | 2019 | 2021 | R16
167423160134 | 163815160134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | Overhead | R16 | 2019-08-27 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R16
169611170345 | 160510170345 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-11-09 | 1 |  | 268 | 185 | 452 | 2019 | 2021 | R16
161051157318 | 169127157318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-09-19 | Overhead | R16 | 2019-09-13 | 1 |  | 49 | 5 | 53 | 2019 | 2019 | R16
160725166220 | 169421166220 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-30 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | Underground | R16 | 2020-02-20 | 1 | 18 | 104 | 2 | 122 | 2019 | 2020 | R16
160345159046 | 161875159046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2020-02-20 | 1 |  | 151 | 452 | 602 | 2019 | 2021 | R16
161332157822 | 169791157822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-07-13 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-15 | 0 |  | 67 | 10 | 76 | 2019 | 2019 | R16
160350156165 | 163692156165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-24 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-19 | 1 | 8 | 20 | 27 | 53 | 2019 | 2019 | R16
169342157478 | 165848157478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-10 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 |  | 6 | 8 |  |  | 46 | 2019 | 2019 | R16
167102159467 | 164516159467 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-18 | 2019-06-26 | 2019-07-29 | 2019-10-09 | 2020-02-04 | Underground | R16 | 2019-10-09 | 7 | 24 | 53 | 85 | 166 | 2019 | 2020 | R16
168697184205 | 163035184205 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2020-03-16 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-21 | 1 | 164 | 92 | 56 | 310 | 2019 | 2020 | R16
169618182669 | 161704182669 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2019-07-24 | 2019-08-14 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2021-11-12 | Underground | R16 | 2020-05-11 | 16 | 144 | 51 | 395 | 603 | 2019 | 2021 | R16
163337161792 | 166620161792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Overhead | R16 | 2019-09-04 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R16
162420159017 | 164306159017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | Overhead | R16 | 2019-10-01 | 30 |  | 48 | 10 | 86 | 2019 | 2019 | R16
165542160458 | 164303160458 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | Overhead | R16 | 2019-10-07 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2019 | 2019 | R16
165343174208 | 167856174208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-06 | 1 |  | 41 | 89 | 129 | 2019 | 2020 | R16
168329166416 | 163917166416 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 210 | 57 | 266 | 2019 | 2020 | R16
162153172587 | 164517172587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | Overhead | R16 | 2020-01-21 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2019 | 2020 | R16
168594170431 | 168299170431 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-17 | 9 |  | 121 | 59 | 187 | 2019 | 2020 | R16
163659163902 | 165006163902 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-09-09 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | Underground | R16 | 2019-10-25 | 1 | 21 | 35 | 8 | 62 | 2019 | 2019 | R16
161576164764 | 161225164764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-08-18 | 1 |  | 242 | 3 | 244 | 2019 | 2020 | R16
165263173867 | 166848173867 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-05 | 1 |  | 629 | 20 | 648 | 2019 | 2022 | R16
167983165881 | 168691165881 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-25 | 2020-01-28 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-28 | 1 | 19 | 90 | 96 | 203 | 2019 | 2020 | R16
167004162574 | 168077162574 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 2019-10-16 | Overhead | R16 | 2019-10-04 | 1 |  | 28 | 9 | 36 | 2019 | 2019 | R16
169576172248 | 163881172248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 |  | 76 | 71 | 146 | 2019 | 2020 | R16
164077161613 | 166296161613 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | Underground | R16 | 2019-09-10 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R16
165309174264 | 167919174264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-05 | 1 |  | 40 | 90 | 129 | 2019 | 2020 | R16
166663213054 | 161999213054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-25 | 2019-08-02 | 2020-12-07 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-30 | 7 | 352 | 191 | 41 | 588 | 2019 | 2021 | R16
167212165243 | 162154165243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | Overhead | R16 | 2019-11-27 | 1 |  | 49 | 14 | 62 | 2019 | 2019 | R16
161512164979 | 161894164979 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Overhead | R16 | 2019-11-08 | 1 |  | 37 |  | 37 | 2019 | 2019 | R16
160838163269 | 169035163269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | Overhead | R16 | 2019-12-13 | 1 |  | 73 | 2 | 74 | 2019 | 2019 | R16
161574166204 | 163676166204 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 35 | 5 | 39 | 2019 | 2019 | R16
164789171351 | 166724171351 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-14 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2020-01-14 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-14 | 21 |  | 47 | 477 | 543 | 2019 | 2021 | R16
166555170603 | 166592170603 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-11-04 | 2020-12-09 | 2021-01-12 | Underground | R16 | 2020-12-09 | 1 | 93 | 288 | 25 | 404 | 2019 | 2021 | R16
163509163341 | 166594163341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-04 |  | 2022-07-27 | Underground | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 766 | 2019 | 2022 | R16
163740157859 | 165076157859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-19 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-10-21 | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-21 | 20 | 2 | 69 | 8 | 96 | 2019 | 2019 | R16
169225165400 | 161807165400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-23 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-05-12 | 1 | 4 | 167 | 392 | 561 | 2019 | 2021 | R16
164354175846 | 164790175846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2020-01-06 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | Underground | R16 | 2020-02-19 | 1 | 32 | 33 |  | 64 | 2019 | 2020 | R16
165265155913 | 165267155913 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Overhead | R16 | 2019-07-25 | 1 |  | 26 |  | 26 | 2019 | 2019 | R16
168100175192 | 167998175192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-27 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | Underground | R16 | 2020-03-03 | 1 | 11 | 48 | 3 | 60 | 2019 | 2020 | R16
162444168625 | 167417168625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 2019-12-17 | Overhead | R16 | 2019-10-30 | 1 |  | 10 | 35 | 44 | 2019 | 2019 | R16
167289197567 | 160628197567 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2020-07-16 | 2022-05-24 | 2022-07-08 | Underground | R16 | 2022-05-24 | 1 | 186 | 484 | 34 | 702 | 2019 | 2022 | R16
163446168818 | 163841168818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-19 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-06-16 | 1 | 15 | 172 | 21 | 207 | 2019 | 2020 | R16
163823161036 | 161028161036 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-08-13 |  | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-03-31 | 1 | 18 | 949 | 94 | 1059 | 2019 | 2023 | R16
167384170380 | 160013170380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2020-01-14 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-01-14 | 1 | 3 | 54 | 477 | 532 | 2019 | 2021 | R16
169394171726 | 169138171726 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-13 |  | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2020-01-23 | 1 | 14 | 52 | 496 | 560 | 2019 | 2021 | R16
164919162084 | 166192162084 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-23 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-01-31 | 1 | 5 | 116 | 464 | 583 | 2019 | 2021 | R16
160877161301 | 165644161301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-12-18 | 2019-12-26 | Overhead | R16 | 2019-12-18 | 1 |  | 90 | 7 | 96 | 2019 | 2019 | R16
169120172464 | 163968172464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 762 | 2019 | 2022 | R16
163304172562 | 164277172562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 | 2 | 104 | 2 | 106 | 2019 | 2020 | R16
164923157093 | 168137157093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-05 |  | 2019-08-26 | Overhead | R16 | 2019-07-23 | 1 | 3 | 13 | 25 | 39 | 2019 | 2019 | R16
161630171432 | 161502171432 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-11 |  | 2019-12-18 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 31 | 2019 | 2019 | R16
164807173981 | 166910173981 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2020-01-29 | Overhead | R16 | 2019-12-10 | 1 |  | 2 | 37 | 38 | 2019 | 2020 | R16
167471158624 | 165077158624 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-07-22 |  | 2019-12-09 | Underground | R16 | 2019-08-23 | 1 | 24 | 25 | 77 | 124 | 2019 | 2019 | R16
168859172908 | 162931172908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-01-03 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-03 | 10 |  | 29 | 113 | 150 | 2019 | 2020 | R16
163239157331 | 168905157331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2022-07-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 791 | 2019 | 2022 | R16
168253173090 | 168068173090 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-27 |  | 2023-06-19 | Underground | R16 | 2023-05-23 | 1 | 27 | 910 | 20 | 955 | 2019 | 2023 | R16
164424157490 | 168966157490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2020-01-03 | 2020-01-17 | Overhead | R16 | 2020-01-03 | 1 |  | 129 | 11 | 139 | 2019 | 2020 | R16
160365279946 | 161482279946 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-09-17 | 2019-10-05 | 2022-05-19 | 2022-12-19 | 2023-01-19 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 14 | 684 | 153 | 24 | 873 | 2019 | 2023 | R16
160795165755 | 162985165755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-11-19 | 2019-11-27 | Underground | R16 | 2019-11-19 | 1 |  | 40 | 7 | 46 | 2019 | 2019 | R16
169874158969 | 161931158969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Overhead | R16 | 2019-09-18 | 1 |  | 40 |  | 40 | 2019 | 2019 | R16
164904158982 | 161789158982 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-09-05 | Overhead | R16 | 2019-08-29 | 1 |  | 27 | 6 | 32 | 2019 | 2019 | R16
162009165840 | 162121165840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-09-25 |  | 2019-10-28 | Underground | R16 | 2019-10-17 | 1 | 45 | 17 | 8 | 68 | 2019 | 2019 | R16
166908166331 | 167346166331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 2020-11-02 | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-02 | 1 | 26 | 286 | 191 | 501 | 2019 | 2021 | R16
161336172514 | 163910172514 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 2019-11-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-03 | 5 | 34 | 74 | 71 | 181 | 2019 | 2020 | R16
160953155868 | 163627155868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-20 |  | 2019-09-12 | Overhead | R16 | 2019-08-30 | 1 | 6 | 52 | 10 | 66 | 2019 | 2019 | R16
160238204794 | 160317204794 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-09-24 |  | 2022-08-05 | Underground | R16 | 2022-08-05 | 1 | 237 | 487 |  | 723 | 2019 | 2022 | R16
162976184626 | 160953184626 | NON-RESIDENTIAL - SMALL RETAIL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2020-03-19 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 1 | 135 | 236 | 49 | 418 | 2019 | 2021 | R16
165508173435 | 165929173435 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-02-06 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-06 | 1 |  | 48 | 89 | 136 | 2019 | 2020 | R16
168150173320 | 168138173320 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-12-01 |  | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 1 | 30 | 208 | 67 | 304 | 2019 | 2020 | R16
161952158410 | 161013158410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-24 | 2019-12-06 | Overhead | R16 | 2019-07-24 | 1 |  | 4 | 98 | 101 | 2019 | 2019 | R16
166780168640 | 167545168640 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | Underground | R16 | 2020-08-11 | 1 |  | 214 | 8 | 221 | 2019 | 2020 | R16
164776167537 | 166066167537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-04 | 1 |  | 19 | 8 | 26 | 2019 | 2019 | R16
169294162742 | 168313162742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2020-02-04 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-04 | 1 |  | 114 | 91 | 204 | 2019 | 2020 | R16
167758170082 | 169868170082 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-28 | 1 |  | 66 | 96 | 161 | 2019 | 2020 | R16
165282173866 | 166846173866 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-05 | 1 |  | 629 | 20 | 648 | 2019 | 2022 | R16
166250186491 | 166088186491 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 2020-04-06 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 |  | 2 | 126 |  |  | 390 | 2019 | 2021 | R16
163566173340 | 164964173340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-24 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 2020-01-03 | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-01-03 | 3 | 4 | 25 | 134 | 163 | 2019 | 2020 | R16
160125167227 | 165169167227 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 101 | 77 | 177 | 2019 | 2020 | R16
167988175221 | 160625175221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-10-31 | 2019-12-13 | 2019-12-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 32 | 10 |  |  | 159 | 2019 | 2020 | R16
163823176891 | 164644176891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-01-14 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-19 | 1 | 39 | 157 | 35 | 229 | 2019 | 2020 | R16
167362166758 | 164401166758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2019-10-30 | Overhead | R16 | 2019-10-23 | 1 |  | 16 | 6 | 21 | 2019 | 2019 | R16
163854164137 | 160545164137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-15 | 1 |  | 48 | 5 | 52 | 2019 | 2019 | R16
165742169358 | 162515169358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-23 |  | 2019-11-21 | Overhead | R16 | 2019-11-13 | 1 | 23 | 16 | 7 | 44 | 2019 | 2019 | R16
162215156455 | 166580156455 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 |  | 2019-08-29 | Overhead | R16 | 2019-08-21 | 1 |  | 40 | 7 | 46 | 2019 | 2019 | R16
161219172498 | 164442172498 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | Overhead | R16 | 2020-06-29 | 1 |  | 158 | 2 | 159 | 2019 | 2020 | R16
166349168171 | 166705168171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-10-14 | 2019-11-19 | 2019-12-09 | Underground | R16 | 2019-11-19 | 1 | 39 | 27 | 15 | 79 | 2019 | 2019 | R16
161296160398 | 163914160398 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  | 2019-10-16 | Underground | R16 | 2019-10-04 | 2 |  | 43 | 9 | 52 | 2019 | 2019 | R16
162411166983 | 164845166983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | Overhead | R16 | 2020-02-11 | 1 |  | 93 | 2 | 94 | 2019 | 2020 | R16
165194169947 | 169525169947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2019-12-19 | 1 |  | 39 | 495 | 533 | 2019 | 2021 | R16
163498160649 | 167598160649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-08-09 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | Underground | R16 | 2020-02-04 | 2 | 29 | 128 | 3 | 159 | 2019 | 2020 | R16
165691166350 | 163894166350 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | Overhead | R16 | 2020-01-07 | 1 |  | 71 |  | 71 | 2019 | 2020 | R16
165035174371 | 168268174371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2019-12-20 | 1 |  | 5 | 123 | 127 | 2019 | 2020 | R16
168389173026 | 161858173026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-13 | 1 | 14 | 79 | 63 | 154 | 2019 | 2020 | R16
166077167725 | 167938167725 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-02 | 2019-10-07 | 2019-10-10 |  | 2021-11-10 | Overhead | R16 |  | 70 | 4 |  |  | 617 | 2019 | 2021 | R16
161361168390 | 166082168390 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-16 |  | 2023-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 1056 | 2019 | 2023 | R16
166808164957 | 162047164957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | Overhead | R16 | 2019-11-06 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2019 | 2019 | R16
161694172213 | 161856172213 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-18 | 2020-01-30 | 2020-02-03 | Underground | R16 | 2020-01-30 | 1 | 8 | 54 | 3 | 63 | 2019 | 2020 | R16
162185164295 | 160971164295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 236 | 43 | 278 | 2019 | 2020 | R16
163008180201 | 163772180201 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2020-02-11 |  | 2020-06-23 | Underground | R16 | 2020-04-09 | 1 | 97 | 43 | 54 | 192 | 2019 | 2020 | R16
165279178469 | 165137178469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-01-29 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | Underground | R16 | 2020-05-11 | 1 | 46 | 74 | 2 | 120 | 2019 | 2020 | R16
163680181041 | 163607181041 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-02-18 |  | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-05-11 | 1 | 67 | 60 | 42 | 167 | 2019 | 2020 | R16
161278160469 | 163391160469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-08-08 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-24 | 1 | 43 | 143 | 77 | 261 | 2019 | 2020 | R16
161152160566 | 163356160566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-11-13 | Overhead | R16 | 2019-11-04 | 5 |  | 63 | 8 | 74 | 2019 | 2019 | R16
165653156474 | 165161156474 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-26 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 |  | 1 | 6 |  |  | 704 | 2019 | 2022 | R16
168625182587 | 160423182587 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2020-03-02 |  | 2022-06-06 | Underground | R16 |  | 1 | 124 |  |  | 714 | 2019 | 2022 | R16
167196165612 | 162759165612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-09-24 |  | 2020-01-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 41 |  |  | 117 | 2019 | 2020 | R16
166242175594 | 160297175594 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-01-02 |  | 2020-06-23 | Underground | R16 | 2020-04-15 | 1 | 47 | 75 | 50 | 170 | 2019 | 2020 | R16
168213174880 | 168484174880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-12-18 | 2020-05-06 | 2020-03-18 | Underground | R16 | 2020-05-06 | 1 | 41 | 101 |  | 106 | 2019 | 2020 | R16
163067164230 | 168551164230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-12 |  | 2019-11-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 51 | 2019 | 2019 | R16
162421169102 | 167880169102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 2020-01-13 | Overhead | R16 | 2019-11-01 | 1 | 2 | 10 | 52 | 62 | 2019 | 2020 | R16
160320174240 | 164028174240 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-12-11 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 |  | 1 | 51 |  |  | 709 | 2019 | 2022 | R16
160198161326 | 161810161326 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-16 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | Underground | R16 | 2019-10-04 | 1 | 18 | 36 | 2 | 54 | 2019 | 2019 | R16
160030167989 | 164957167989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-10-12 |  | 2019-11-27 | Overhead | R16 | 2019-11-22 | 2 | 82 | 30 | 4 | 116 | 2019 | 2019 | R16
165600162647 | 168157162647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-24 | Overhead | R16 | 2019-08-28 | 1 |  |  | 20 | 20 | 2019 | 2019 | R16
166786180035 | 161517180035 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-24 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-25 | 145 |  | 11 | 76 | 230 | 2019 | 2020 | R16
161080158842 | 169085158842 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | Overhead | R16 | 2019-09-30 | 12 |  | 49 | 2 | 61 | 2019 | 2019 | R16
161054171393 | 160931171393 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-11 |  | 2021-04-15 | Underground | R16 |  | 2 | 5 |  |  | 379 | 2019 | 2021 | R16
167723170173 | 160175170173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | 2020-01-02 | Overhead | R16 | 2019-12-27 | 1 |  | 43 | 5 | 47 | 2019 | 2020 | R16
167953161790 | 166550161790 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-12-19 | 2022-05-17 | Overhead | R16 | 2019-12-19 | 1 |  | 88 | 629 | 716 | 2019 | 2022 | R16
163702178834 | 161144178834 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2019-09-16 | 2019-10-14 | 2020-01-31 | 2020-05-20 | 2020-08-25 | Underground | R16 | 2020-05-20 | 21 | 80 | 79 | 70 | 247 | 2019 | 2020 | R16
161979165464 | 168360165464 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-08-29 | 2019-09-20 | 2019-09-23 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 17 | 2 |  |  | 783 | 2019 | 2022 | R16
165210168056 | 167009168056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-11 | 1 |  | 20 | 4 | 23 | 2019 | 2019 | R16
161791155564 | 164422155564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-08-26 | 2019-09-04 | Overhead | R16 | 2019-08-26 | 1 |  | 51 | 8 | 58 | 2019 | 2019 | R16
161396166208 | 168750166208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-30 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 0 | 21 |  |  | 818 | 2019 | 2022 | R16
165539159861 | 168408159861 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-07-08 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-09-09 | 2020-01-07 | Overhead | R16 | 2019-09-09 | 20 |  | 27 | 87 | 132 | 2019 | 2020 | R16
162014168811 | 167806168811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2022-10-13 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 779 | 61 | 840 | 2019 | 2023 | R16
161206161368 | 165673161368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2021-05-27 | 2021-12-29 | Overhead | R16 | 2021-05-27 | 1 | 2 | 465 | 155 | 620 | 2019 | 2021 | R16
161206161368 | 165673161368 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2021-05-27 | 2021-12-29 | Underground | R16 | 2021-05-27 | 1 | 2 | 465 | 155 | 620 | 2019 | 2021 | R16
162399169595 | 169352169595 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-26 |  | 2019-12-12 | Overhead | R16 | 2019-12-03 | 0 |  | 27 | 8 | 34 | 2019 | 2019 | R16
160333164184 | 161820164184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-09-11 | 2019-11-12 | 2019-11-14 | Underground | R16 | 2019-11-12 | 1 | 36 | 45 | 3 | 82 | 2019 | 2019 | R16
165219196836 | 163907196836 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-08-05 | 2019-10-19 | 2020-07-10 |  | 2020-12-29 | Underground | R16 |  | 55 | 190 |  |  | 367 | 2019 | 2020 | R16
164248170928 | 164932170928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-11-06 |  | 2020-11-11 | Underground | R16 |  | 1 | 63 |  |  | 328 | 2019 | 2020 | R16
165953168523 | 168109168523 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-08-28 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2020-01-31 | 37 |  | 77 | 455 | 567 | 2019 | 2021 | R16
162275340007 | 165261340007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | Underground | R16 | 2023-12-07 | 1 | 4 | 16 | 7 | 25 | 2023 | 2023 | R16
165035340535 | 165237340535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-11-30 | 1 | 8 | 7 | 19 | 32 | 2023 | 2023 | R16
168011339229 | 164779339229 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-12-01 | 1 |  | 17 | 10 | 26 | 2023 | 2023 | R16
160297341246 | 165667341246 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | Overhead | R16 | 2023-12-01 | 12 |  | 2 | 8 | 20 | 2023 | 2023 | R16
164506339875 | 165489339875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-16 | 3 |  |  | 16 | 18 | 2023 | 2023 | R16
168408339311 | 164844339311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | Overhead | R16 | 2023-11-15 | 1 |  | 4 | 16 | 19 | 2023 | 2023 | R16
165288340000 | 164011340000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | Underground | R16 | 2023-12-05 | 1 | 9 | 14 | 3 | 24 | 2023 | 2023 | R16
164035338714 | 164114338714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 |  | 2023-12-21 | Overhead | R16 | 2023-12-21 | 1 |  | 34 |  | 34 | 2023 | 2023 | R16
169457340255 | 166384340255 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | Underground | R16 | 2023-11-21 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | R16
168128163911 | 168129163911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-09-09 | 2020-04-07 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2020-04-07 | 2 | 87 | 152 | 607 | 845 | 2019 | 2022 | R16
163030150625 | 164324150625 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 2019-11-08 | 2019-11-19 | Underground | R16 | 2019-11-08 | 1 | 7 | 140 | 8 | 153 | 2019 | 2019 | R16
165186228112 | 160106228112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 120 | 25 | 144 | 2021 | 2021 | R16
168327211957 | 165114211957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-25 |  | 2021-04-23 | Underground | R16 | 2021-02-05 | 2 | 7 | 53 | 56 | 115 | 2020 | 2021 | R16
167850152651 | 163466152651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-16 |  | 2019-10-09 | Underground | R16 | 2019-09-25 | 1 | 24 | 95 | 11 | 128 | 2019 | 2019 | R16
161725152613 | 169574152613 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 | 2019-06-25 | 1 |  | 28 | 45 | 72 | 2019 | 2019 | R16
168667143140 | 162350143140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-12 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | Overhead | R16 | 2019-03-05 | 1 | 3 | 16 | 3 | 20 | 2019 | 2019 | R16
164955201732 | 166614201732 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-11-18 | 2021-07-14 | Overhead | R16 | 2020-11-18 | 1 |  | 62 | 171 | 232 | 2020 | 2021 | R16
166979152302 | 168587152302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 842 | 2019 | 2022 | R16
160087221989 | 167315221989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-05-05 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2021 | 2021 | R16
168068154271 | 168152154271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 2019-09-03 | Underground | R16 | 2019-08-31 | 1 | 18 | 65 | 2 | 84 | 2019 | 2019 | R16
166285231722 | 165551231722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-20 |  | 2021-08-23 | Underground | R16 | 2021-08-04 | 1 | 5 | 55 | 14 | 72 | 2021 | 2021 | R16
160996221488 | 163396221488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-03-26 | 1 | 11 | 23 | 161 | 193 | 2021 | 2021 | R16
168384142893 | 168435142893 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-12 |  | 2019-03-26 | Underground | R16 |  | 1 | 16 |  |  | 46 | 2019 | 2019 | R16
168940154629 | 160798154629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | Underground | R16 | 2019-11-14 | 1 | 11 | 115 | 6 | 130 | 2019 | 2019 | R16
163986214203 | 160967214203 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | Underground | R16 | 2021-02-24 | 1 |  | 52 | 26 | 77 | 2020 | 2021 | R16
167718206034 | 160534206034 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-10-02 |  | 2022-07-26 | Underground | R16 |  | 0 | 15 |  |  | 487 | 2020 | 2022 | R16
169994232587 | 160005232587 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | Overhead | R16 | 2021-06-03 | 1 |  | 6 | 2 | 7 | 2021 | 2021 | R16
163115171898 | 166975171898 | GENERAL/OTHER | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-11-15 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-05 | 1 | 141 | 59 | 90 | 288 | 2019 | 2020 | R16
169217212773 | 168760212773 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-21 | 1 |  | 230 | 17 | 246 | 2020 | 2021 | R16
163773230372 | 164572230372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-07-02 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-02 | 1 |  | 39 | 30 | 68 | 2021 | 2021 | R16
165876222025 | 165950222025 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-12-21 | 2021-12-27 | Overhead | R16 | 2021-12-21 | 1 | 6 | 212 | 5 | 221 | 2021 | 2021 | R16
167121204099 | 167653204099 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-09-18 |  | 2023-03-13 | Overhead | R16 |  | 0 | 15 |  |  | 661 | 2020 | 2023 | R16
169913198463 | 160267198463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2022-09-02 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 1 |  | 684 |  | 550 | 2020 | 2022 | R16
164069280303 | 164777280303 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-11-13 | 2021-03-09 | 2022-05-23 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-11-14 | 83 | 315 | 387 |  | 783 | 2020 | 2023 | R16
166091201756 | 161418201756 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-25 | 2020-09-02 | 2020-11-16 | Underground | R16 | 2020-09-02 | 1 | 17 | 7 | 54 | 76 | 2020 | 2020 | R16
160221146653 | 167755146653 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-21 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-26 | 1 | 8 | 375 | 30 | 411 | 2019 | 2020 | R16
168633208016 | 160065208016 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-07 | 1 |  | 55 | 72 | 126 | 2020 | 2021 | R16
164594152887 | 169415152887 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-05-20 |  | 2019-08-12 | Underground | R16 | 2019-06-11 | 1 | 42 | 17 | 45 | 102 | 2019 | 2019 | R16
168267150853 | 165374150853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-30 | 2019-05-01 |  | 2020-01-02 | Overhead | R16 | 2019-12-27 | 5 | 2 | 173 | 5 | 182 | 2019 | 2020 | R16
160090211089 | 165935211089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-01-19 | 2023-03-06 | Underground | R16 | 2021-01-19 | 1 |  | 44 | 555 | 598 | 2020 | 2023 | R16
165235144834 | 165591144834 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-05-03 | 3 |  | 45 | 18 | 64 | 2019 | 2019 | R16
161219139440 | 165550139440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 |  | 2019-04-01 | Overhead | R16 | 2019-03-01 | 1 |  | 40 | 22 | 61 | 2019 | 2019 | R16
160956211976 | 162049211976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-25 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2021-01-07 | 1 | 18 | 32 | 72 | 120 | 2020 | 2021 | R16
168957199007 | 161041199007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-11-02 | Overhead | R16 | 2020-08-26 | 1 |  | 20 | 49 | 68 | 2020 | 2020 | R16
161465225939 | 167531225939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-01 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-05-11 | 2021-08-17 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 28 |  | 25 | 71 | 122 | 2021 | 2021 | R16
168307143469 | 163787143469 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | Overhead | R16 | 2019-03-11 | 1 |  | 17 |  | 17 | 2019 | 2019 | R16
168636227976 | 165630227976 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-21 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-27 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-07-27 | 44 |  | 69 | 65 | 176 | 2021 | 2021 | R16
169040201962 | 166881201962 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2020 | 2020 | R16
162267253682 | 169641253682 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-10-25 |  | 2022-01-04 | Overhead | R16 |  | 1 | 164 |  |  | 215 | 2021 | 2022 | R16
161957234294 | 167950234294 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-05-18 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2021-08-11 | Overhead | R16 | 2021-07-01 | 18 |  | 16 | 30 | 62 | 2021 | 2021 | R16
161458141968 | 168274141968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-01 |  | 2019-02-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 23 | 2019 | 2019 | R16
162707154666 | 162007154666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 267 | 2019 | 2020 | R16
169742207260 | 167665207260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Overhead | R16 | 2021-03-23 | 1 |  | 116 | 99 | 214 | 2020 | 2021 | R16
166269219923 | 161897219923 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-03-22 | 4 |  | 31 | 104 | 137 | 2021 | 2021 | R16
163717149189 | 163413149189 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-03 | 1 |  | 36 | 51 | 86 | 2019 | 2019 | R16
167227218260 | 169113218260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021-06-18 | 2021-09-08 | Overhead | R16 | 2021-06-18 | 0 |  | 105 | 59 | 163 | 2021 | 2021 | R16
160314221972 | 161458221972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-02 | 2021-07-02 | 2021-08-12 | Underground | R16 | 2021-07-02 | 1 | 21 | 89 | 30 | 138 | 2021 | 2021 | R16
166986205910 | 165236205910 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2021-07-19 | Overhead | R16 | 2020-10-07 | 1 |  | 5 | 204 | 208 | 2020 | 2021 | R16
163631151081 | 165155151081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-02 |  | 2019-12-19 | Overhead | R16 | 2019-08-12 | 1 | 7 | 73 | 94 | 172 | 2019 | 2019 | R16
169428226727 | 167643226727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2021-05-11 | 1 |  | 21 | 129 | 149 | 2021 | 2021 | R16
163722226933 | 163745226933 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-15 |  | 2023-07-12 | Underground | R16 | 2023-06-07 | 1 | 15 | 560 | 26 | 599 | 2021 | 2023 | R16
160837210648 | 162141210648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-18 | 2021-04-16 | Underground | R16 | 2020-12-18 | 1 | 10 | 26 | 86 | 120 | 2020 | 2021 | R16
160207148249 | 161790148249 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-07 | 1 |  | 24 | 20 | 43 | 2019 | 2019 | R16
162783226132 | 166474226132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 | 2021-05-07 | 1 | 2 | 22 | 131 | 153 | 2021 | 2021 | R16
160724139219 | 165365139219 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05 |  | 2019-08-12 | Overhead | R16 | 2019-06-06 | 0 |  | 109 | 48 | 156 | 2019 | 2019 | R16
164613208371 | 160406208371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | Overhead | R16 | 2021-01-25 | 1 |  | 66 | 10 | 75 | 2020 | 2021 | R16
166087148746 | 162378148746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Overhead | R16 | 2019-04-29 | 1 |  | 15 |  | 15 | 2019 | 2019 | R16
163697146311 | 168928146311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-28 | Overhead | R16 | 2019-04-24 | 1 |  | 27 | 25 | 51 | 2019 | 2019 | R16
163227226164 | 166009226164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-09-09 | 2 |  | 112 | 47 | 159 | 2021 | 2021 | R16
160623228437 | 165689228437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-22 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-09-27 | 46 |  | 111 | 24 | 179 | 2021 | 2021 | R16
161743222221 | 163513222221 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 2021-04-13 | 2021-05-22 | Underground | R16 | 2021-04-13 | 6 | 10 | 31 | 29 | 73 | 2021 | 2021 | R16
167314158308 | 169035158308 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2019-03-20 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 87 |  | 158 | 77 | 320 | 2019 | 2020 | R16
162380200884 | 162376200884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-18 |  | 2020-10-02 | Overhead | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 42 | 2020 | 2020 | R16
169974210948 | 165013210948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-11-15 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 2021-04-16 | Overhead | R16 | 2020-11-24 | 2 |  | 6 | 104 | 110 | 2020 | 2021 | R16
168638147754 | 161005147754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-10-28 | Overhead | R16 | 2019-10-17 | 1 |  | 144 | 8 | 151 | 2019 | 2019 | R16
166854204488 | 162460204488 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-11-02 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 1 |  | 193 | 99 | 291 | 2020 | 2021 | R16
163782152878 | 168556152878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-05-22 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | Underground | R16 | 2019-12-05 | 1 | 48 | 142 |  | 189 | 2019 | 2019 | R16
169349202292 | 167452202292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-10-06 | 2021-11-10 | Overhead | R16 | 2020-10-06 | 1 |  | 27 | 287 | 314 | 2020 | 2021 | R16
169374207406 | 168262207406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-25 | 2021-11-05 | Overhead | R16 | 2020-11-25 | 1 |  | 30 | 248 | 277 | 2020 | 2021 | R16
168157202406 | 167743202406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-17 | 1 |  | 14 | 66 | 79 | 2020 | 2020 | R16
165127221031 | 165476221031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-06-11 | 2021-11-03 | Overhead | R16 | 2021-06-11 | 1 |  | 81 | 104 | 184 | 2021 | 2021 | R16
167131154206 | 168381154206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 2019-06-03 |  | 2019-08-26 | Underground | R16 |  | 8 | 10 |  |  | 77 | 2019 | 2019 | R16
168708151655 | 167648151655 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-07 | 1 |  | 329 | 43 | 371 | 2019 | 2020 | R16
162550148853 | 162996148853 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | 2019-06-03 | Overhead | R16 | 2019-05-21 | 1 |  | 29 | 10 | 38 | 2019 | 2019 | R16
162359151954 | 168442151954 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Overhead | R16 | 2019-07-17 | 1 |  | 49 |  | 49 | 2019 | 2019 | R16
164413212763 | 163414212763 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-11-07 | 2020-11-11 | 2020-12-03 | 2021-02-11 | 2021-04-01 | Underground | R16 | 2021-02-11 | 3 | 17 | 51 | 36 | 104 | 2020 | 2021 | R16
164043141118 | 168996141118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 2019-05-20 | Overhead | R16 | 2019-03-25 | 1 |  | 42 | 41 | 82 | 2019 | 2019 | R16
165570231167 | 167468231167 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-17 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 617 | 2021 | 2023 | R16
161474283348 | 166365283348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 2022-06-22 | 2023-07-12 | 2023-07-11 | Overhead | R16 | 2023-07-12 | 3 | 19 | 276 |  | 295 | 2022 | 2023 | R16
169146275920 | 162067275920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | Overhead | R16 | 2022-05-12 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R16
167062284869 | 164883284869 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 77 | 2022 | 2022 | R16
167730274484 | 169421274484 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 45 | 39 | 83 | 2022 | 2022 | R16
162441276281 | 166392276281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-04-18 |  | 2023-07-20 | Underground | R16 | 2023-03-03 | 1 | 23 | 230 | 100 | 351 | 2022 | 2023 | R16
165969267405 | 165477267405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-02-03 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 0 | 4 | 41 | 3 | 46 | 2022 | 2022 | R16
168248284273 | 160550284273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-01 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 1 | 13 | 22 | 30 | 63 | 2022 | 2022 | R16
163933292922 | 161584292922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-27 | 2022-09-07 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 5 | 53 | 87 |  | 143 | 2022 | 2023 | R16
169672270514 | 164777270514 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-03-03 | 1 | 57 | 5 | 86 | 146 | 2021 | 2022 | R16
165064262382 | 167452262382 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-02-11 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-02-11 | 1 |  | 38 | 31 | 68 | 2021 | 2022 | R16
161434295010 | 167760295010 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-03-19 | 2023-03-22 | Overhead | R16 | 2023-03-19 | 50 |  | 125 | 3 | 177 | 2022 | 2023 | R16
164339265924 | 163809265924 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | 2022-04-27 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 |  | 49 | 20 | 68 | 2022 | 2022 | R16
161548255674 | 165016255674 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-11-09 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 |  | 2 | 10 |  |  | 202 | 2021 | 2022 | R16
161063294515 | 166838294515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-07-15 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-04-26 | 49 |  | 156 | 79 | 282 | 2022 | 2023 | R16
161219269158 | 162597269158 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-16 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 21 | 132 | 47 | 198 | 2022 | 2022 | R16
164842283181 | 161423283181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-04-26 | 1 |  | 223 | 2 | 224 | 2022 | 2023 | R16
168682290003 | 163166290003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-08-23 | 2023-08-08 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-08-08 | 2 | 123 | 251 | 39 | 412 | 2022 | 2023 | R16
165563273514 | 167472273514 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 2 |  | 252 | 2 | 254 | 2022 | 2023 | R16
166929261392 | 166270261392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-02-24 | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-24 | 1 |  | 52 | 14 | 65 | 2021 | 2022 | R16
163712273674 | 167916273674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-03-25 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 | 33 | 37 | 2 | 70 | 2022 | 2022 | R16
163839285308 | 165732285308 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-08-15 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R16
167006253034 | 163721253034 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | Underground | R16 | 2022-04-21 | 1 | 2 | 132 | 14 | 146 | 2021 | 2022 | R16
167711280423 | 165869280423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2022-07-18 | Overhead | R16 | 2022-07-07 | 1 |  | 34 | 8 | 41 | 2022 | 2022 | R16
167991264607 | 167428264607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-12 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-24 | 1 | 16 | 52 | 2 | 68 | 2021 | 2022 | R16
169125278141 | 169116278141 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-05-03 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Underground | R16 | 2022-06-20 | 1 | 25 | 35 | 2 | 60 | 2022 | 2022 | R16
161326266353 | 168636266353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2022-01-27 |  | 2022-10-23 | Underground | R16 | 2022-10-04 | 7 | 82 | 179 | 14 | 279 | 2021 | 2022 | R16
169760286320 | 167867286320 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 |  | 127 | 2 | 128 | 2022 | 2023 | R16
165656284225 | 163787284225 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 137 |  | 137 | 2022 | 2023 | R16
169708279688 | 162404279688 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-18 | 2022-05-17 | 2022-05-18 |  | 2023-03-01 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 86 | 2 | 150 | 57 | 292 | 2022 | 2023 | R16
164500268085 | 167562268085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-06-01 | Overhead | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 60 | 23 | 82 | 2022 | 2022 | R16
160433298778 | 169269298778 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-05 | 2022-06-27 | 2022-11-01 |  | 2023-08-28 | Underground | R16 | 2023-08-18 | 124 | 92 | 209 | 7 | 429 | 2022 | 2023 | R16
166779279889 | 169462279889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-18 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 | 2023-02-02 | 1 | 12 | 187 | 84 | 281 | 2022 | 2023 | R16
160591268162 | 164200268162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-05-02 | 1 | 11 | 60 | 24 | 93 | 2022 | 2022 | R16
165652284307 | 163943284307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 60 | 7 | 66 | 2022 | 2022 | R16
163074260707 | 165034260707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-11 | 1 |  | 109 | 19 | 127 | 2021 | 2022 | R16
160809273770 | 167917273770 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 192 | 55 | 246 | 2022 | 2023 | R16
164811280829 | 162483280829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-16 | 1 | 14 | 37 | 10 | 60 | 2022 | 2022 | R16
168151254298 | 163056254298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-29 |  | 2021-12-17 | Underground | R16 | 2021-11-16 | 1 | 10 | 13 | 24 | 45 | 2021 | 2021 | R16
168164287054 | 169516287054 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-27 | 1 |  | 45 | 3 | 47 | 2022 | 2022 | R16
168961285243 | 165563285243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-08-29 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-08-29 | 1 |  | 36 | 17 | 52 | 2022 | 2022 | R16
164081271353 | 163363271353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-03-04 | 1 |  | 2 | 23 | 24 | 2022 | 2022 | R16
164476287129 | 161373287129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-27 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-05-05 | 1 | 28 | 203 | 20 | 249 | 2022 | 2023 | R16
165723250709 | 169826250709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-10-13 | 1 |  | 7 | 20 | 26 | 2021 | 2021 | R16
168047270118 | 160069270118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-17 |  | 2022-02-23 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Overhead | R16 | 2022-03-31 |  |  | 27 | 19 | 115 | 2021 | 2022 | R16
168599283781 | 162400283781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 2 |  | 62 | 2 | 64 | 2022 | 2022 | R16
166584258634 | 161924258634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-28 | 1 |  | 69 | 5 | 73 | 2021 | 2022 | R16
164302284175 | 167708284175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-19 | 20 |  | 38 | 46 | 102 | 2022 | 2022 | R16
162709284291 | 163444284291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 3 |  | 36 | 47 | 84 | 2022 | 2022 | R16
160789273116 | 164924273116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 8 |  | 18 | 24 | 48 | 2022 | 2022 | R16
168832311365 | 160949311365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2023-03-03 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2023-06-05 | 1 | 236 | 67 | 3 | 304 | 2022 | 2023 | R16
165860287822 | 169392287822 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 7 | 89 | 5 | 99 | 2022 | 2022 | R16
164400255269 | 167693255269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-04-19 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 118 | 22 | 139 | 2021 | 2022 | R16
166250284634 | 169509284634 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 | 20 | 26 | 2 | 46 | 2022 | 2022 | R16
162452283496 | 162438283496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 1 |  | 134 | 2 | 135 | 2022 | 2022 | R16
165027267920 | 166847267920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 2 |  | 228 | 2 | 230 | 2022 | 2022 | R16
169167264663 | 162380264663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2022-01-13 | 2022-03-02 | 2023-06-10 | Underground | R16 | 2022-03-02 | 0 | 34 | 35 | 333 | 400 | 2021 | 2023 | R16
163976281222 | 160857281222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-09 | 2022-05-31 |  | 2022-07-29 | Underground | R16 | 2022-07-21 | 3 | 17 | 38 | 7 | 62 | 2022 | 2022 | R16
162707289760 | 169286289760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-16 | 19 |  | 21 | 29 | 67 | 2022 | 2022 | R16
168566271692 | 162854271692 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 2022-05-11 | Overhead | R16 | 2022-04-26 | 2 | 3 | 37 | 12 | 51 | 2022 | 2022 | R16
164936280836 | 166267280836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | Underground | R16 | 2022-07-14 | 1 | 4 | 35 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R16
163208263732 | 160049263732 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-02-02 | 1 |  | 20 | 4 | 23 | 2022 | 2022 | R16
167792252300 | 162427252300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-11 | 1 |  | 21 | 27 | 47 | 2021 | 2021 | R16
166179282694 | 160650282694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-10-03 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 79 | 228 | 306 | 2022 | 2023 | R16
167076257701 | 160962257701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | Overhead | R16 | 2022-01-05 | 0 |  | 33 | 4 | 36 | 2021 | 2022 | R16
161619302294 | 169449302294 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-12-05 | 2023-04-24 | 2023-05-26 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 1 | 239 | 101 | 25 | 363 | 2022 | 2023 | R16
166591287916 | 168628287916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-08-05 |  | 2023-03-03 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 1 | 44 | 74 | 78 | 194 | 2022 | 2023 | R16
166180280575 | 166143280575 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-05-24 |  | 2022-05-24 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | Overhead | R16 | 2022-06-01 |  |  | 7 | 40 | 46 | 2022 | 2022 | R16
161430253440 | 164019253440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 2021-12-03 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 2 |  | 11 | 21 | 32 | 2021 | 2021 | R16
166608277365 | 166536277365 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-04-27 |  | 2022-06-03 | Underground | R16 |  | 1 | 94 |  |  | 121 | 2021 | 2022 | R16
162728275823 | 161906275823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 1 |  | 244 | 92 | 335 | 2022 | 2023 | R16
169204251501 | 161291251501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2022-02-14 | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-02-14 | 0 |  | 91 | 129 | 219 | 2021 | 2022 | R16
168897265244 | 162323265244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-06-28 | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 2 |  | 115 | 33 | 148 | 2022 | 2022 | R16
167117266992 | 165953266992 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-07-22 | 2023-03-14 | Overhead | R16 | 2022-07-22 | 1 |  | 124 | 168 | 291 | 2022 | 2023 | R16
167347306153 | 160618306153 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2023-01-17 |  | 2023-05-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 334 |  |  | 410 | 2021 | 2023 | R16
162573248993 | 167354248993 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2021-10-04 | 1 |  | 9 | 152 | 160 | 2021 | 2022 | R16
167260260658 | 167146260658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-03-08 | 27 |  | 64 | 3 | 92 | 2021 | 2022 | R16
160037284973 | 162846284973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-07-08 | 2023-02-19 | 2023-02-22 | Underground | R16 | 2023-02-19 | 1 | 59 | 161 | 3 | 222 | 2022 | 2023 | R16
164906282321 | 161957282321 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Underground | R16 | 2022-11-07 | 1 | 144 | 107 | 5 | 254 | 2021 | 2022 | R16
166989285518 | 166490285518 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 26 | 18 | 43 | 2022 | 2022 | R16
162081277457 | 163543277457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | 2022-09-28 | Overhead | R16 | 2022-09-12 | 5 |  | 98 | 13 | 114 | 2022 | 2022 | R16
162341273128 | 166821273128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-07-13 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 |  | 84 | 47 | 130 | 2022 | 2022 | R16
168427278258 | 160956278258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 1 | 20 | 54 | 43 | 115 | 2022 | 2022 | R16
161191278376 | 163912278376 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 10 |  | 345 | 4 | 357 | 2022 | 2023 | R16
164208287503 | 169191287503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | 2022-09-16 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-16 | 1 | 5 | 35 | 12 | 50 | 2022 | 2022 | R16
163265270233 | 161167270233 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-06-02 | 2022-07-14 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 1 |  | 72 | 31 | 102 | 2022 | 2022 | R16
165559273520 | 169923273520 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-03-22 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 1 | 54 | 35 | 24 | 111 | 2022 | 2022 | R16
164660276387 | 163243276387 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-19 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 34 |  |  | 167 | 2022 | 2022 | R16
167059262000 | 168465262000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-12-20 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | Underground | R16 | 2022-03-14 | 6 | 55 | 61 | 15 | 134 | 2021 | 2022 | R16
163632282517 | 165802282517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-14 | 2022-08-22 | 2022-12-10 | Underground | R16 | 2022-08-22 | 1 | 33 | 50 | 80 | 161 | 2022 | 2022 | R16
169608266251 | 165972266251 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-01-26 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | Overhead | R16 | 2022-04-20 | 26 | 39 | 61 | 4 | 127 | 2021 | 2022 | R16
164484285860 | 168149285860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 55 | 125 |  | 179 | 2022 | 2023 | R16
167180256059 | 169065256059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 1 |  | 66 | 19 | 84 | 2021 | 2022 | R16
165598286438 | 168447286438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 |  | 30 | 7 | 36 | 2022 | 2022 | R16
162175278916 | 162189278916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 4 | 172 |  | 175 | 2022 | 2023 | R16
163685264815 | 160063264815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-16 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-25 | 44 |  | 72 | 18 | 132 | 2021 | 2022 | R16
163766295888 | 166551295888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-12-12 | 58 | 2 | 50 | 18 | 125 | 2022 | 2023 | R16
166050286322 | 168033286322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | 2022-11-11 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 1 |  | 81 | 3 | 83 | 2022 | 2022 | R16
167428250539 | 160010250539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-10-14 | 1 |  | 8 | 36 | 43 | 2021 | 2021 | R16
160240264275 | 161028264275 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Overhead | R16 | 2022-03-16 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2022 | 2022 | R16
162655285199 | 165836285199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-11-29 | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 1 |  | 101 | 47 | 147 | 2022 | 2023 | R16
162658287112 | 166430287112 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | 2022-09-24 | 2022-09-27 | Underground | R16 | 2022-09-24 | 3 | 9 | 43 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R16
161392296026 | 160184296026 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-10-05 | 2023-03-27 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-03-27 | 1 | 111 | 124 | 56 | 289 | 2022 | 2023 | R16
169056276767 | 163492276767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-01-14 | 2023-01-17 | Overhead | R16 | 2023-01-14 | 2 |  | 191 | 2 | 194 | 2022 | 2023 | R16
169591248596 | 167011248596 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | Overhead | R16 | 2021-11-15 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2021 | 2021 | R16
166515285960 | 166582285960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 |  | 2022-07-28 | Overhead | R16 | 2022-07-27 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2022 | 2022 | R16
169721262866 | 168380262866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 1 |  | 49 | 20 | 68 | 2021 | 2022 | R16
160076277429 | 161393277429 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-27 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-29 | 1 | 13 | 89 | 40 | 140 | 2022 | 2022 | R16
163237259345 | 163257259345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-30 |  | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 32 | 288 | 81 | 399 | 2021 | 2023 | R16
165596277837 | 167053277837 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 32 |  | 52 | 30 | 112 | 2022 | 2022 | R16
165799263746 | 160039263746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-10-27 | 2022-12-11 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 211 | 32 | 242 | 2022 | 2022 | R16
164586282623 | 168065282623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-14 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-04 | 1 | 8 | 104 | 48 | 158 | 2022 | 2023 | R16
165586296150 | 161491296150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-07-14 | 2022-10-06 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-15 | 19 | 61 | 29 | 16 | 122 | 2022 | 2022 | R16
160511272457 | 161870272457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-22 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-25 | 17 | 65 | 31 | 19 | 129 | 2021 | 2022 | R16
162240312751 | 169473312751 | NON-RESIDENTIAL - SMALL OFFICE | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2022-05-03 | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | Overhead | R16 | 2023-04-07 | 217 | 13 | 16 | 10 | 253 | 2022 | 2023 | R16
160183278863 | 160296278863 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 58 |  | 20 | 19 | 95 | 2022 | 2022 | R16
168597283655 | 162815283655 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-05-02 | 1 |  | 223 | 75 | 297 | 2022 | 2023 | R16
163088263829 | 163992263829 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-01-07 |  | 2022-02-28 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 1 | 24 | 13 | 25 | 60 | 2021 | 2022 | R16
169681284815 | 164462284815 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2023-06-30 | 2023-05-31 | Underground | R16 | 2023-06-30 | 1 | 2 | 258 |  | 237 | 2022 | 2023 | R16
165968283307 | 168744283307 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-20 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 |  | 1 | 60 |  |  | 149 | 2022 | 2022 | R16
168060273311 | 167274273311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-19 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 21 | 22 | 42 | 2022 | 2022 | R16
161085268082 | 166769268082 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2023-02-24 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-02-24 | 1 | 4 | 274 | 191 | 467 | 2022 | 2023 | R16
169688263778 | 160311263778 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-15 | 1 |  | 114 | 36 | 149 | 2022 | 2022 | R16
162745255880 | 168448255880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-01-07 | Overhead | R16 | 2021-11-29 | 1 |  | 15 | 30 | 44 | 2021 | 2022 | R16
160059264431 | 161128264431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 1 |  | 378 | 2 | 379 | 2022 | 2023 | R16
164637273657 | 166315273657 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-03-29 | 1 | 7 | 4 | 33 | 42 | 2022 | 2022 | R16
167095281869 | 167585281869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-15 | 5 |  | 73 | 81 | 157 | 2022 | 2023 | R16
165741281988 | 169081281988 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2023-02-01 | 1 |  | 171 | 45 | 215 | 2022 | 2023 | R16
165868283606 | 162468283606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Overhead | R16 | 2022-08-19 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2022 | 2022 | R16
160523254679 | 166329254679 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2022-03-09 | Underground | R16 |  | 2 |  |  |  | 93 | 2021 | 2022 | R16
161353269115 | 163658269115 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-15 |  | 2022-08-31 | Underground | R16 | 2022-08-30 | 1 | 17 | 141 | 2 | 158 | 2022 | 2022 | R16
167010304453 | 163839304453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-13 | 2022-10-05 | 2022-12-29 |  | 2023-06-13 | Overhead | R16 |  | 104 | 62 |  |  | 283 | 2022 | 2023 | R16
160152254421 | 162503254421 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-07 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-01-07 | 12 |  | 51 | 41 | 102 | 2021 | 2022 | R16
168605259076 | 169643259076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2022-02-10 | Underground | R16 | 2021-12-02 | 1 | 12 | 3 | 51 | 64 | 2021 | 2022 | R16
162267261600 | 166339261600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Overhead | R16 | 2022-06-10 | 1 |  | 127 | 2 | 128 | 2021 | 2022 | R16
167397274490 | 169180274490 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 2022-05-31 | Overhead | R16 | 2022-04-26 | 2 |  | 19 | 26 | 45 | 2022 | 2022 | R16
168560270405 | 161328270405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 1 |  | 109 | 41 | 149 | 2022 | 2022 | R16
160902253711 | 164285253711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 |  | 2022-01-11 | Overhead | R16 | 2021-12-01 | 1 | 3 | 28 | 30 | 59 | 2021 | 2022 | R16
165146267457 | 166670267457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-20 | 1 |  | 55 | 17 | 71 | 2022 | 2022 | R16
168714272995 | 164969272995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-14 | 7 |  | 41 | 26 | 73 | 2022 | 2022 | R16
164181280430 | 165877280430 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-09-27 | 1 |  | 92 | 58 | 149 | 2022 | 2022 | R16
163630274383 | 169123274383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 60 | 32 | 91 | 2022 | 2022 | R16
162383278745 | 162617278745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-17 | 1 |  | 30 | 34 | 63 | 2022 | 2022 | R16
166397270388 | 161682270388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-03-09 | 2022-04-08 | Overhead | R16 | 2022-03-09 | 1 |  | 10 | 23 | 32 | 2022 | 2022 | R16
164999283160 | 168491283160 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-02-10 | 11 |  | 170 | 80 | 259 | 2022 | 2023 | R16
167580250871 | 160391250871 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | 2021-12-16 | Overhead | R16 | 2021-11-15 | 1 |  | 29 | 24 | 52 | 2021 | 2021 | R16
160405254356 | 167501254356 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-22 | 2021-10-12 | 2021-11-01 |  | 2022-05-05 | Underground | R16 | 2022-04-12 | 15 | 15 | 117 | 18 | 162 | 2021 | 2022 | R16
167301256145 | 165027256145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-11 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | Underground | R16 | 2022-01-07 | 1 | 13 | 42 |  | 54 | 2021 | 2022 | R16
167713286039 | 161544286039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 | 23 | 42 | 2 | 65 | 2022 | 2022 | R16
163430290640 | 169766290640 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-16 | 2022-07-01 | 2022-08-29 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 |  | 98 | 42 |  |  | 235 | 2022 | 2023 | R16
163231276299 | 165116276299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-24 | 2022-04-20 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 11 | 20 | 15 | 20 | 63 | 2022 | 2022 | R16
168333268058 | 167011268058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-07-02 | Underground | R16 | 2022-06-28 | 3 |  | 101 | 4 | 106 | 2022 | 2022 | R16
166152266212 | 161706266212 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2023-01-27 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-27 | 10 |  | 263 | 65 | 336 | 2022 | 2023 | R16
167704276738 | 163733276738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 1 |  | 37 | 37 | 73 | 2022 | 2022 | R16
163472268499 | 168254268499 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-10 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-31 | 1 | 32 | 79 | 5 | 114 | 2021 | 2022 | R16
168776285699 | 167064285699 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | Overhead | R16 | 2022-09-27 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2022 | 2022 | R16
168713271361 | 162353271361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-07 | 1 | 4 | 69 | 42 | 113 | 2022 | 2022 | R16
160140266612 | 165307266612 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-17 | 1 |  | 35 | 26 | 60 | 2022 | 2022 | R16
165899282671 | 160347282671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 2022-07-29 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 1 |  | 28 | 7 | 34 | 2022 | 2022 | R16
166678282647 | 160572282647 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-12-14 | 2023-03-20 | Overhead | R16 | 2022-12-14 | 1 |  | 131 | 69 | 199 | 2022 | 2023 | R16
169213281553 | 164401281553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-06-03 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-09-13 | 3 | 13 | 73 | 4 | 90 | 2022 | 2022 | R16
162908263930 | 160113263930 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-03-11 | Underground | R16 | 2022-02-16 | 1 |  | 29 | 18 | 46 | 2022 | 2022 | R16
162552261347 | 163903261347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-12-15 |  | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-20 | 1 | 41 | 113 | 14 | 166 | 2021 | 2022 | R16
165485267143 | 160536267143 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-06-02 | Underground | R16 | 2022-05-06 | 17 |  | 69 | 20 | 104 | 2022 | 2022 | R16
167012277559 | 166101277559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | Overhead | R16 | 2022-08-02 | 1 |  | 68 | 6 | 73 | 2022 | 2022 | R16
162858313754 | 168334313754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 2023-09-18 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 178 |  | 99 | 28 | 303 | 2022 | 2023 | R16
160986286892 | 165188286892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-25 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-11 | 1 | 12 | 14 | 22 | 46 | 2022 | 2022 | R16
164693320253 | 166048320253 | GENERAL/OTHER | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2023-05-25 | 2023-06-16 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-06-16 | 1 | 377 | 17 | 28 | 420 | 2021 | 2023 | R16
168389277214 | 162860277214 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 7 |  | 389 | 10 | 404 | 2022 | 2023 | R16
165525262663 | 167255262663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-02-22 | 5 |  | 42 | 15 | 60 | 2021 | 2022 | R16
163803271960 | 164457271960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 1 |  | 31 | 18 | 48 | 2022 | 2022 | R16
169185302221 | 163455302221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-12-02 |  | 2023-02-23 | Overhead | R16 |  | 1 | 147 |  |  | 206 | 2022 | 2023 | R16
160263249563 | 167361249563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-11-17 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 1 | 4 | 16 | 23 | 41 | 2021 | 2021 | R16
166293262995 | 168592262995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Overhead | R16 | 2022-02-25 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2021 | 2022 | R16
163084279704 | 163854279704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-05-17 |  | 2023-01-12 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 1 | 17 | 171 | 3 | 189 | 2022 | 2023 | R16
161174286661 | 168675286661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-09-08 | Overhead | R16 | 2022-09-07 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R16
169253274314 | 169291274314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-17 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-17 | 1 |  | 57 | 34 | 90 | 2022 | 2022 | R16
164746265460 | 162764265460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 2022-03-04 | Underground | R16 | 2022-01-31 | 2 |  | 8 | 25 | 33 | 2022 | 2022 | R16
169296284839 | 165105284839 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 130 |  | 130 | 2022 | 2023 | R16
163212296805 | 168023296805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-10-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Underground | R16 | 2023-03-13 | 1 | 118 | 109 | 2 | 227 | 2022 | 2023 | R16
165834280077 | 161566280077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-05-20 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 | 62 | 65 | 2 | 127 | 2022 | 2022 | R16
164377284228 | 163747284228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 | 2022-08-16 | 1 |  | 35 | 7 | 41 | 2022 | 2022 | R16
166059286056 | 167559286056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-15 | 1 |  | 86 | 3 | 88 | 2022 | 2022 | R16
167843262929 | 168363262929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | 2022-02-18 | Overhead | R16 | 2022-01-20 | 1 |  | 17 | 22 | 38 | 2021 | 2022 | R16
160988269434 | 165664269434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-17 |  | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-04-19 | 1 | 13 | 44 | 18 | 73 | 2022 | 2022 | R16
162458268511 | 169458268511 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-10 |  | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-11-27 | 1 | 27 | 468 | 24 | 517 | 2022 | 2023 | R16
160810255194 | 167343255194 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-10-06 | 1 |  | 502 | 47 | 548 | 2021 | 2023 | R16
161624250456 | 169700250456 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 2021-12-02 | Underground | R16 | 2021-11-15 | 1 |  | 31 | 14 | 44 | 2021 | 2021 | R16
167737273885 | 168041273885 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 209 | 2022 | 2023 | R16
167070260158 | 164079260158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-04-14 | Overhead | R16 | 2022-04-14 | 1 |  | 93 |  | 93 | 2021 | 2022 | R16
164690264404 | 160796264404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 18 | 2 | 19 | 2022 | 2022 | R16
161704272057 | 165002272057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 |  | 43 | 20 | 62 | 2022 | 2022 | R16
160532275281 | 160884275281 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | 2022-07-18 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 44 | 30 | 73 | 2022 | 2022 | R16
161006277184 | 164124277184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-07-26 | 1 |  | 66 | 41 | 106 | 2022 | 2022 | R16
162651289328 | 168024289328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-17 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2022-12-14 | 1 | 21 | 86 | 56 | 161 | 2022 | 2023 | R16
167953320886 | 167954320886 | Electric Vehicle | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-09-28 | 1 | 342 | 86 | 39 | 465 | 2022 | 2023 | R16
161030257192 | 168760257192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-18 |  | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-18 | 1 | 7 | 87 | 2 | 94 | 2021 | 2022 | R16
169407262045 | 166845262045 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-02-03 | 1 |  | 34 | 22 | 55 | 2021 | 2022 | R16
167086274584 | 169555274584 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-04-01 | 1 |  |  | 47 | 47 | 2022 | 2022 | R16
166726286603 | 167373286603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2023-05-17 | 2023-06-28 | Underground | R16 | 2023-05-17 | 1 | 5 | 214 | 31 | 248 | 2022 | 2023 | R16
161968262245 | 160005262245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-21 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-17 | 1 | 26 | 215 | 59 | 298 | 2021 | 2023 | R16
162612304622 | 160119304622 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-01-10 | 2023-01-03 | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-01-03 | 1 | 330 |  | 164 | 488 | 2021 | 2023 | R16
165222267048 | 165886267048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-07-03 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 1 |  | 101 | 9 | 109 | 2022 | 2022 | R16
166857264723 | 161624264723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-24 | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-01-24 | 1 |  | 8 | 31 | 38 | 2022 | 2022 | R16
168233261108 | 165597261108 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Overhead | R16 | 2022-05-10 | 1 |  | 106 | 2 | 107 | 2021 | 2022 | R16
167944294311 | 164077294311 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-09-20 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-10 | 1 | 106 | 210 | 12 | 326 | 2022 | 2023 | R16
164162264098 | 160859264098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 1 |  | 21 | 21 | 41 | 2022 | 2022 | R16
168682330988 | 164355330988 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2023-08-28 |  | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 12 | 325 | 27 | 20 | 381 | 2022 | 2023 | R16
161449284389 | 164081284389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-09-01 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165214250392 | 169107250392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 | 3 | 13 | 18 | 32 | 2021 | 2021 | R16
161776265508 | 162397265508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2022-05-22 | 2022-05-25 | Overhead | R16 | 2022-05-22 | 1 | 3 | 87 | 3 | 92 | 2022 | 2022 | R16
160947272309 | 168535272309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-12-10 | 2022-03-11 |  | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-05-24 | 24 | 66 | 53 | 20 | 160 | 2021 | 2022 | R16
166222274567 | 163606274567 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-04 | 2021-12-09 | 2022-04-01 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-10-21 | 4 | 82 | 146 | 86 | 315 | 2021 | 2023 | R16
164717286899 | 167270286899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-25 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-08-22 | 1 | 6 | 21 | 29 | 54 | 2022 | 2022 | R16
165047275950 | 168939275950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 2023-08-18 | 2023-09-12 | Underground | R16 | 2023-08-18 | 1 | 44 | 352 | 18 | 412 | 2022 | 2023 | R16
169977254762 | 166544254762 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 30 | 29 | 58 | 2021 | 2022 | R16
165427254387 | 163669254387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-12-02 | 9 |  | 25 | 30 | 62 | 2021 | 2022 | R16
168961250666 | 169972250666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2022-01-12 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 1 |  | 48 | 25 | 72 | 2021 | 2022 | R16
163893262150 | 167653262150 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | Overhead | R16 | 2022-01-23 | 1 | 33 | 24 | 1 | 57 | 2021 | 2022 | R16
161085260466 | 164571260466 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-05-02 | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-05-02 | 1 |  | 104 | 164 | 267 | 2021 | 2022 | R16
163490267883 | 167221267883 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-21 | 2022-02-03 | 2022-02-07 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-06-03 | 33 | 3 | 85 | 12 | 130 | 2021 | 2022 | R16
160351256039 | 169108256039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2022-01-03 | 1 |  | 38 | 29 | 66 | 2021 | 2022 | R16
168095261870 | 160022261870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-18 | 2022-03-08 | 2022-04-04 | Underground | R16 | 2022-03-08 | 1 | 24 | 57 | 20 | 100 | 2021 | 2022 | R16
168755285513 | 165663285513 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 2022-07-13 | 2022-11-16 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 0 | 38 | 91 | 15 | 142 | 2022 | 2022 | R16
169399277033 | 163926277033 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Overhead | R16 | 2022-09-06 | 1 |  | 97 |  | 97 | 2022 | 2022 | R16
162025281325 | 167532281325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-05-25 | 1 |  | 257 | 59 | 315 | 2022 | 2023 | R16
163533286368 | 164162286368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-07-21 | 2022-08-30 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-08-30 | 2 | 48 | 29 | 93 | 169 | 2022 | 2023 | R16
166906277551 | 161106277551 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-04-28 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | Underground | R16 | 2023-01-20 | 6 | 73 | 192 | 2 | 270 | 2022 | 2023 | R16
161110272007 | 164518272007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-03-09 | 2022-04-27 | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 99 | 36 | 17 | 150 | 2021 | 2022 | R16
162545310250 | 165876310250 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-14 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | Underground | R16 | 2023-04-28 | 313 |  | 47 | 7 | 365 | 2021 | 2023 | R16
162522270800 | 162158270800 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2023-03-23 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2023-03-23 | 1 |  | 279 | 22 | 300 | 2022 | 2023 | R16
168102290474 | 162250290474 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-08-29 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 |  | 1 | 82 |  |  | 215 | 2022 | 2023 | R16
161047284965 | 162500284965 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 12 |  | 10 | 24 | 44 | 2022 | 2022 | R16
168539264729 | 161688264729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | Overhead | R16 | 2022-02-25 | 1 |  | 32 | 21 | 52 | 2022 | 2022 | R16
167419259971 | 161360259971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-12-06 |  | 2022-04-06 | Underground | R16 | 2021-01-06 | 1 | 41 |  | 326 | 128 | 2021 | 2022 | R16
167462272724 | 164039272724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-26 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2023-08-18 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-08-18 | 35 |  | 374 | 31 | 438 | 2022 | 2023 | R16
161182283879 | 165222283879 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | 2023-06-27 | Underground | R16 | 2023-03-07 | 44 |  | 181 | 81 | 304 | 2022 | 2023 | R16
169724278801 | 162832278801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 36 | 32 | 67 | 2022 | 2022 | R16
169342255752 | 160864255752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | Underground | R16 | 2022-03-23 | 1 | 25 | 96 | 2 | 121 | 2021 | 2022 | R16
163771271156 | 165370271156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2022-03-03 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-07-22 | 0 | 59 | 102 | 2 | 161 | 2021 | 2022 | R16
168441282129 | 163775282129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 1 | 21 | 160 | 16 | 195 | 2022 | 2023 | R16
165835275799 | 168161275799 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-28 | 2022-04-08 | 2022-04-15 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 |  | 74 | 6 |  |  | 299 | 2021 | 2023 | R16
165007264267 | 169278264267 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Underground | R16 | 2022-04-20 | 2 | 5 | 72 | 2 | 78 | 2022 | 2022 | R16
167449290330 | 168503290330 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-26 |  | 2023-03-01 | Underground | R16 |  | 1 | 26 |  |  | 159 | 2022 | 2023 | R16
162878273148 | 166913273148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 42 | 34 | 75 | 2022 | 2022 | R16
160147251252 | 160373251252 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | Underground | R16 | 2021-10-21 | 1 | 3 | 10 | 7 | 18 | 2021 | 2021 | R16
167464291102 | 169554291102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-21 | 2022-09-01 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 | 2022-12-16 | 9 | 53 | 77 | 55 | 191 | 2022 | 2023 | R16
165593278769 | 162762278769 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2022-07-13 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 |  | 47 |  | 47 | 2022 | 2022 | R16
161153276434 | 164387276434 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-04-20 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | Underground | R16 | 2022-10-13 | 3 | 30 | 127 | 8 | 165 | 2022 | 2022 | R16
165658255265 | 166983255265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-05-12 | Overhead | R16 | 2022-04-19 | 3 |  | 118 | 18 | 137 | 2021 | 2022 | R16
160637273970 | 166236273970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-02 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | 2022-07-12 | 2022-08-12 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 20 | 20 | 77 | 24 | 138 | 2022 | 2022 | R16
161191249722 | 168187249722 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 1 |  | 137 | 2 | 138 | 2021 | 2022 | R16
167465258651 | 162014258651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-02-18 | 1 |  | 63 | 31 | 93 | 2021 | 2022 | R16
167101281915 | 167567281915 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 6 |  | 76 | 77 | 157 | 2022 | 2023 | R16
162693272458 | 163664272458 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-14 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 1 | 36 | 41 | 25 | 100 | 2022 | 2022 | R16
160701252316 | 162823252316 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-18 | 1 |  | 25 | 22 | 46 | 2021 | 2021 | R16
160706249348 | 168005249348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-11-17 | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-17 | 1 |  | 39 | 12 | 50 | 2021 | 2021 | R16
164454266355 | 165050266355 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2022-01-27 |  | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-08-02 | 2 | 67 | 134 | 36 | 236 | 2021 | 2022 | R16
167500265906 | 169337265906 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 2022-01-24 | 2023-08-04 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-08-04 | 4 | 79 | 400 | 76 | 556 | 2021 | 2023 | R16
169244284388 | 164025284388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-08-25 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2022 | 2022 | R16
164613259948 | 163782259948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-03-11 | 1 |  | 70 | 3 | 72 | 2021 | 2022 | R16
165405249832 | 168613249832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2022-02-01 | 1 |  | 91 |  | 91 | 2021 | 2022 | R16
161579269364 | 162448269364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-02-16 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | Underground | R16 | 2022-04-15 | 1 | 22 | 43 | 2 | 65 | 2022 | 2022 | R16
167747274353 | 169162274353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-16 | 1 |  | 100 | 19 | 118 | 2022 | 2022 | R16
164732273166 | 167396273166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2022-03-18 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 9 | 22 | 29 | 17 | 74 | 2022 | 2022 | R16
168428276267 | 161599276267 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-06-27 | 5 |  | 51 | 34 | 88 | 2022 | 2022 | R16
164232277945 | 164856277945 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-05-02 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-06-20 | 1 | 136 | 36 | 33 | 203 | 2021 | 2022 | R16
168613275756 | 162210275756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-05-08 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 |  | 278 | 38 | 315 | 2022 | 2023 | R16
163088269103 | 167697269103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Underground | R16 | 2022-03-16 | 2 | 5 | 22 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R16
165613297737 | 167212297737 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-03-21 | 2022-06-08 | 2022-10-21 | 2023-11-13 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 58 | 98 | 277 | 32 | 462 | 2022 | 2023 | R16
166096248875 | 167326248875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 59 | 29 | 87 | 2021 | 2022 | R16
162165279701 | 164594279701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Overhead | R16 | 2022-08-30 | 1 |  | 76 | 2 | 77 | 2022 | 2022 | R16
160716274755 | 164649274755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-04-05 | 2022-09-27 | 2023-08-06 | Underground | R16 | 2022-09-27 | 1 | 49 | 126 | 224 | 397 | 2022 | 2023 | R16
164475261282 | 165890261282 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 1 |  | 33 | 25 | 57 | 2021 | 2022 | R16
161780286371 | 167269286371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 4 |  | 157 | 2 | 161 | 2022 | 2023 | R16
162127255974 | 164745255974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-11-10 |  | 2022-02-10 | Overhead | R16 | 2022-01-05 | 1 | 13 | 41 | 27 | 79 | 2021 | 2022 | R16
168459256424 | 168216256424 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-27 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  | 2022-04-20 | Underground | R16 | 2022-03-30 | 35 |  | 99 | 16 | 148 | 2021 | 2022 | R16
160521275263 | 164475275263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-26 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | 2022-05-18 | Overhead | R16 |  | 52 |  |  |  | 81 | 2022 | 2022 | R16
160243276024 | 162422276024 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2023-10-03 | 2023-10-23 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 1 |  | 383 | 15 | 397 | 2022 | 2023 | R16
169966265860 | 163610265860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  | 2022-02-23 | Overhead | R16 | 2022-02-22 | 0 |  | 22 | 2 | 23 | 2022 | 2022 | R16
160966284972 | 165224284972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-10-24 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 77 |  | 53 | 2022 | 2022 | R16
168093259745 | 160253259745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-03 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Underground | R16 | 2022-01-26 | 1 | 13 | 39 | 2 | 52 | 2021 | 2022 | R16
165142282293 | 167968282293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2023-02-06 | 2023-03-04 | Overhead | R16 | 2023-02-06 | 6 |  | 172 | 20 | 196 | 2022 | 2023 | R16
163631287292 | 165809287292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2023-01-30 | 14 |  | 132 | 35 | 179 | 2022 | 2023 | R16
162715271256 | 163234271256 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 1 |  | 73 | 2 | 74 | 2022 | 2022 | R16
169783264081 | 160520264081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 2022-01-09 |  | 2022-03-01 | Overhead | R16 | 2022-01-27 | 0 |  | 14 | 24 | 37 | 2022 | 2022 | R16
165113276312 | 162634276312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 1 |  | 12 | 25 | 36 | 2022 | 2022 | R16
168237278189 | 160297278189 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-05-04 |  | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-04-18 | 2 | 21 | 250 | 82 | 352 | 2022 | 2023 | R16
163395278808 | 169469278808 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-10 |  | 2022-07-13 | Underground | R16 | 2022-07-13 | 1 | 6 | 47 |  | 52 | 2022 | 2022 | R16
160161279802 | 164746279802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Overhead | R16 | 2022-07-15 | 1 |  | 43 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
164893271888 | 165707271888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-08 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 229 | 2022 | 2022 | R16
165501265950 | 162719265950 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2022-01-25 |  | 2023-09-08 | Underground | R16 |  | 9 | 33 |  |  | 464 | 2021 | 2023 | R16
163068272700 | 161945272700 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-03-15 |  | 2022-08-19 | Underground | R16 | 2022-08-17 | 1 | 43 | 112 | 3 | 156 | 2022 | 2022 | R16
160418283553 | 162679283553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2023-02-09 | 2022-08-18 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 1 |  | 165 |  | 40 | 2022 | 2022 | R16
165734263874 | 160228263874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-03-21 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-03-21 | 1 |  | 52 | 209 | 260 | 2022 | 2023 | R16
163850277186 | 164072277186 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-28 | 2023-07-01 | Underground | R16 | 2022-05-28 | 1 |  | 24 | 285 | 309 | 2022 | 2023 | R16
166698259496 | 167875259496 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-12-02 |  | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-05-04 | 1 | 19 | 110 | 21 | 148 | 2021 | 2022 | R16
167939273847 | 160920273847 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-25 | 2022-12-15 | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2022-12-15 | 1 | 24 | 190 | 77 | 289 | 2022 | 2023 | R16
162954333074 | 166725333074 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | OH R16 RES NON RES OD | Commercial | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2023-09-19 |  | 2023-11-27 | Overhead | R16 |  | 1 | 344 |  |  | 393 | 2022 | 2023 | R16
162478268378 | 168089268378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-05-18 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 1 |  |  | 70 | 70 | 2022 | 2022 | R16
163123274186 | 160346274186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-03-29 |  | 2022-05-18 | Underground | R16 | 2022-05-17 | 1 | 94 | 36 | 2 | 130 | 2021 | 2022 | R16
167911257520 | 167477257520 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 11 | 295 |  | 305 | 2021 | 2023 | R16
162498278603 | 162401278603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-09 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-22 | 1 | 2 | 76 | 29 | 105 | 2022 | 2022 | R16
165030267051 | 166081267051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2022-09-23 | 1 |  | 169 | 63 | 231 | 2022 | 2022 | R16
165933298178 | 161411298178 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-10-26 |  | 2023-02-14 | Underground | R16 | 2023-02-14 | 1 | 93 | 80 |  | 172 | 2022 | 2023 | R16
161075267459 | 164056267459 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Underground | R16 | 2022-04-27 | 1 | 8 | 60 | 26 | 92 | 2022 | 2022 | R16
164994268659 | 168527268659 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-25 | 1 |  | 11 | 13 | 23 | 2022 | 2022 | R16
165417260344 | 169551260344 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-12-08 |  | 2022-03-14 | Overhead | R16 |  | 1 | 18 |  |  | 86 | 2021 | 2022 | R16
162245306979 | 162913306979 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 2 | 189 |  | 99 | 284 | 2022 | 2023 | R16
162416278184 | 162982278184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Underground | R16 | 2022-06-17 | 1 | 11 | 33 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R16
166887263537 | 166792263537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-01-05 |  | 2022-04-20 | Underground | R16 | 2022-03-30 | 1 | 47 | 61 | 16 | 122 | 2021 | 2022 | R16
166233252564 | 166867252564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-18 |  | 2022-02-23 | Underground | R16 | 2022-02-22 | 1 | 20 | 92 | 2 | 112 | 2021 | 2022 | R16
164990287461 | 165722287461 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-11 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | Overhead | R16 | 2022-09-15 | 16 |  | 34 | 6 | 54 | 2022 | 2022 | R16
169067273293 | 169162273293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-22 |  | 2023-05-30 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 337 | 2022 | 2023 | R16
163073280394 | 164076280394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-08-09 | 20 |  | 318 |  | 337 | 2022 | 2023 | R16
165268276693 | 165708276693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-04-21 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 | 59 | 30 | 22 | 109 | 2022 | 2022 | R16
165819274006 | 168492274006 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-08 | 1 |  | 53 | 17 | 69 | 2022 | 2022 | R16
168156279004 | 168804279004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-05-11 |  | 2022-07-02 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 1 | 93 | 36 | 3 | 130 | 2022 | 2022 | R16
161875265705 | 162890265705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | Overhead | R16 | 2022-05-03 | 1 | 3 | 73 | 4 | 78 | 2022 | 2022 | R16
165935260148 | 168708260148 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-07 | 2022-02-09 | 2022-02-15 | Overhead | R16 | 2022-02-09 | 1 | 21 | 47 | 5 | 71 | 2021 | 2022 | R16
167840277161 | 168340277161 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-04-26 | 2022-05-22 | 2022-05-31 | Underground | R16 | 2022-05-22 | 1 | 85 | 19 | 7 | 110 | 2021 | 2022 | R16
161551265337 | 163011265337 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R16
161537280000 | 165066280000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Overhead | R16 | 2022-07-27 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2022 | 2022 | R16
168399265102 | 160310265102 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 2022-01-17 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Underground | R16 | 2022-04-13 | 3 | 42 | 63 | 2 | 107 | 2021 | 2022 | R16
165046267844 | 167269267844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-10-17 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 181 | 2022 | 2022 | R16
167164277646 | 161885277646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-07-10 | 13 |  | 312 | 13 | 336 | 2022 | 2023 | R16
164726279463 | 166353279463 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-05-16 |  | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-01 | 1 | 44 | 13 | 22 | 77 | 2022 | 2022 | R16
161411254508 | 163824254508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-01 | 2022-02-03 | 2022-03-26 | Underground | R16 | 2022-02-03 | 1 | 9 | 69 | 37 | 113 | 2021 | 2022 | R16
169710273289 | 167044273289 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-01-13 | 1 |  | 215 | 51 | 265 | 2022 | 2023 | R16
167860248237 | 165996248237 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  | 2021-11-16 | Underground | R16 | 2021-11-15 | 1 | 2 | 42 | 2 | 44 | 2021 | 2021 | R16
168381285048 | 161536285048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-08 | 2023-02-27 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 1 | 15 | 167 | 199 | 379 | 2022 | 2023 | R16
164677266820 | 167288266820 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-01-30 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 1 | 62 | 26 | 2 | 89 | 2021 | 2022 | R16
163749286589 | 168605286589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 1 |  | 61 | 4 | 64 | 2022 | 2022 | R16
160523261942 | 166128261942 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-20 |  | 2022-06-22 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 136 | 2021 | 2022 | R16
169035284531 | 169232284531 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-07-06 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | Underground | R16 | 2022-09-30 | 4 | 18 | 63 | 4 | 86 | 2022 | 2022 | R16
165112279440 | 164180279440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-08-05 | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-08-05 | 1 |  | 60 | 5 | 64 | 2022 | 2022 | R16
160568284344 | 163945284344 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2023-04-19 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 1 |  | 142 | 69 | 210 | 2022 | 2023 | R16
160165268565 | 165387268565 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-13 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-06-08 | 2022-07-06 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 44 |  | 85 | 21 | 148 | 2021 | 2022 | R16
164869255327 | 167605255327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Overhead | R16 | 2022-01-25 | 1 |  | 58 | 2 | 59 | 2021 | 2022 | R16
166061258870 | 168896258870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 16 | 29 | 38 | 3 | 83 | 2021 | 2022 | R16
163127266334 | 163635266334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-27 |  | 2022-06-17 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 105 | 2022 | 2022 | R16
161547278909 | 164716278909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | Underground | R16 | 2022-08-31 | 1 | 9 | 82 | 2 | 91 | 2022 | 2022 | R16
162528254080 | 167323254080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-22 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | Underground | R16 | 2023-02-12 | 26 |  | 338 | 3 | 366 | 2021 | 2023 | R16
162845260025 | 163906260025 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 77 | 4 | 80 | 2021 | 2022 | R16
165453253145 | 162567253145 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  | 2022-03-03 | Underground | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 101 | 2021 | 2022 | R16
163386269215 | 166598269215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 9 |  | 142 | 41 | 190 | 2022 | 2022 | R16
169294283007 | 163645283007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | Overhead | R16 | 2023-06-05 | 3 | 25 | 252 | 21 | 298 | 2022 | 2023 | R16
168754273830 | 164426273830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-03-25 | 2022-05-10 | 2022-05-23 | Underground | R16 | 2022-05-10 | 1 | 78 | 33 | 10 | 119 | 2021 | 2022 | R16
167212249198 | 167118249198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-23 |  | 2021-11-13 | Overhead | R16 | 2021-10-20 | 1 | 3 | 20 | 18 | 39 | 2021 | 2021 | R16
160216284005 | 162233284005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 5 |  | 38 | 47 | 88 | 2022 | 2022 | R16
163011277081 | 163874277081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | Overhead | R16 | 2022-08-09 | 1 |  | 77 | 4 | 80 | 2022 | 2022 | R16
165210285654 | 164036285654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 11 |  | 125 |  | 135 | 2022 | 2023 | R16
160505316055 | 164383316055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2023-04-17 |  | 2023-06-29 | Underground | R16 | 2023-06-12 | 1 | 205 | 41 | 14 | 258 | 2022 | 2023 | R16
163913264122 | 160533264122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-06 | 1 |  | 106 | 36 | 141 | 2022 | 2022 | R16
167581250493 | 169748250493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-17 | 1 |  | 33 | 23 | 55 | 2021 | 2021 | R16
163620279748 | 164211279748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-06-21 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-06-21 | 3 |  | 25 | 89 | 115 | 2022 | 2022 | R16
160736263476 | 165813263476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 1 | 49 | 66 | 2 | 115 | 2021 | 2022 | R16
166510259414 | 169642259414 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2023-04-14 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-04-14 | 1 | 13 | 358 | 43 | 412 | 2021 | 2023 | R16
164410297263 | 166178297263 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-16 | 2022-10-06 | 2022-10-17 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 |  | 147 | 8 |  |  | 262 | 2022 | 2023 | R16
166719250870 | 160177250870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | 2021-12-07 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 40 | 6 | 45 | 2021 | 2021 | R16
164000260960 | 165416260960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2022-01-20 | Overhead | R16 | 2021-12-20 | 1 |  | 6 | 24 | 29 | 2021 | 2022 | R16
169119260756 | 162683260756 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-10 |  | 2023-03-01 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 | 9 | 263 | 57 | 327 | 2021 | 2023 | R16
162052283228 | 169187283228 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-02-14 | 2022-04-28 | 2022-06-20 |  | 2023-03-01 | Underground | R16 |  | 54 | 38 |  |  | 273 | 2022 | 2023 | R16
168520284647 | 161717284647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-27 | 2022-07-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 12 | 50 | 133 |  | 193 | 2022 | 2023 | R16
169045270513 | 169321270513 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | Overhead | R16 | 2022-03-01 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 2022 | 2022 | R16
169784267623 | 162062267623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-02-04 |  | 2022-03-30 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 0 | 15 | 38 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R16
161266284309 | 163982284309 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 |  | 149 | 68 | 216 | 2022 | 2023 | R16
162152251081 | 160588251081 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-11-30 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 1 |  | 40 | 47 | 86 | 2021 | 2022 | R16
161436267832 | 165071267832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Overhead | R16 | 2022-06-16 | 7 |  | 94 | 2 | 101 | 2022 | 2022 | R16
168094294162 | 162236294162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-09-19 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-15 | 1 | 113 | 128 | 13 | 252 | 2022 | 2023 | R16
169606290552 | 162850290552 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-24 | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 2023-04-07 | 2023-07-06 | Underground | R16 | 2023-04-07 | 16 | 32 | 160 | 65 | 270 | 2022 | 2023 | R16
167657261707 | 166057261707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-09-08 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 | 192 | 26 | 39 | 255 | 2021 | 2022 | R16
166199260714 | 168173260714 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-12-10 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | Underground | R16 | 2022-07-15 | 1 | 25 | 156 | 1 | 180 | 2021 | 2022 | R16
162419257500 | 165120257500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-11-22 | 1 | 19 | 2 | 44 | 63 | 2021 | 2022 | R16
160866282597 | 160184282597 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | Overhead | R16 | 2022-09-06 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R16
161475284059 | 164868284059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-27 | 2022-06-29 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 22 | 24 | 37 | 47 | 127 | 2022 | 2022 | R16
167001255234 | 167650255234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-08 | 1 |  | 2 | 19 | 20 | 2021 | 2021 | R16
160455259667 | 163024259667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 2 |  | 155 | 30 | 185 | 2021 | 2022 | R16
168883283477 | 162586283477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-10-03 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2022-10-03 | 1 |  | 73 | 228 | 300 | 2022 | 2023 | R16
165291285172 | 169464285172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-11 |  | 2022-08-03 | Underground | R16 | 2022-08-03 | 1 | 23 | 18 |  | 40 | 2022 | 2022 | R16
164432252073 | 161847252073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-11-03 | 1 |  | 15 | 20 | 34 | 2021 | 2021 | R16
163160252421 | 162741252421 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-10-23 | Underground | R16 | 2022-10-11 | 1 |  | 258 | 9 | 266 | 2021 | 2022 | R16
165227281718 | 168629281718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  | 2022-07-02 | Overhead | R16 | 2022-06-28 | 1 |  | 16 | 4 | 19 | 2022 | 2022 | R16
163393286998 | 167337286998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-26 |  | 2022-09-20 | Overhead | R16 |  | 1 | 7 |  |  | 47 | 2022 | 2022 | R16
166987286533 | 167439286533 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 4 |  | 119 | 33 | 154 | 2022 | 2023 | R16
168931286971 | 163647286971 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-19 | 2022-07-21 | 2022-07-27 |  | 2022-10-26 | Overhead | R16 |  | 198 | 5 |  |  | 267 | 2021 | 2022 | R16
165629262028 | 164801262028 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-20 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 |  | 2 | 7 |  |  | 175 | 2021 | 2022 | R16
160189266449 | 164488266449 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 |  | 2023-04-25 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 325 | 2022 | 2023 | R16
161513280051 | 166991280051 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-11-03 | 2021-12-07 | 2022-05-19 |  | 2023-01-27 | Underground | R16 |  | 25 | 118 |  |  | 323 | 2021 | 2023 | R16
163461268959 | 168521268959 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2023-07-20 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 | 3 | 374 | 10 | 385 | 2022 | 2023 | R16
167689285393 | 164775285393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | Underground | R16 | 2022-09-27 | 1 | 5 | 55 | 2 | 60 | 2022 | 2022 | R16
166265287826 | 169395287826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | Underground | R16 | 2022-10-17 | 1 | 7 | 54 | 4 | 63 | 2022 | 2022 | R16
164757269691 | 167644269691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-18 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Underground | R16 | 2022-07-12 | 1 | 9 | 103 | 31 | 141 | 2022 | 2022 | R16
166099282978 | 166773282978 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | Underground | R16 | 2023-08-07 | 5 | 13 | 297 | 3 | 315 | 2022 | 2023 | R16
165011280825 | 165738280825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Underground | R16 | 2022-07-19 | 1 | 4 | 39 | 2 | 43 | 2022 | 2022 | R16
163122282619 | 160694282619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-25 | 2022-08-05 | Overhead | R16 | 2022-07-25 | 1 |  | 29 | 10 | 38 | 2022 | 2022 | R16
164326248257 | 166043248257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2022-03-07 | 2022-05-05 | Overhead | R16 | 2022-03-07 | 1 |  | 122 | 44 | 165 | 2021 | 2022 | R16
160722248384 | 166388248384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-02-02 | 1 |  | 99 |  | 99 | 2021 | 2022 | R16
161606273359 | 166825273359 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 2022-04-05 | Underground | R16 | 2022-03-25 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2022 | 2022 | R16
160477284905 | 164990284905 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-10 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-11-02 | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 86 |  | 85 | 12 | 181 | 2022 | 2022 | R16
166351274043 | 167456274043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2022-05-31 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 5 | 4 | 44 | 51 | 2022 | 2022 | R16
162626276401 | 166937276401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-04-19 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 | 53 | 117 | 2 | 170 | 2022 | 2022 | R16
164462268113 | 166602268113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2023-03-28 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-28 | 4 |  | 296 | 9 | 307 | 2022 | 2023 | R16
161024287427 | 165351287427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-29 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 | 16 | 64 | 37 | 115 | 2022 | 2022 | R16
166241284055 | 161410284055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-29 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-08-01 | 1 | 8 | 24 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R16
164494254389 | 165815254389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-13 | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 32 | 27 | 58 | 2021 | 2022 | R16
165835267843 | 168058267843 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | Overhead | R16 | 2022-05-09 | 1 | 30 | 66 | 13 | 107 | 2021 | 2022 | R16
165684263768 | 163610263768 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-01-06 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 |  | 1 | 25 |  |  | 73 | 2021 | 2022 | R16
169748283497 | 161805283497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-23 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | Underground | R16 | 2023-04-21 | 1 | 53 | 217 | 3 | 271 | 2022 | 2023 | R16
168431280202 | 165445280202 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 34 | 32 | 65 | 2022 | 2022 | R16
161360249253 | 167902249253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-12-16 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2021 | 2021 | R16
163610249202 | 167368249202 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-02-14 | 2022-03-11 | Underground | R16 | 2022-02-14 | 1 |  | 103 | 20 | 122 | 2021 | 2022 | R16
160381279839 | 165190279839 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-08-11 | Overhead | R16 | 2022-07-01 | 1 |  | 32 | 30 | 61 | 2022 | 2022 | R16
163100250011 | 168878250011 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-01-10 | 2022-03-14 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 1 |  | 74 | 46 | 119 | 2021 | 2022 | R16
161132266378 | 164787266378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | 2022-03-30 | Overhead | R16 | 2022-03-30 | 1 |  | 45 |  | 45 | 2022 | 2022 | R16
168078278360 | 168796278360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-03 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-12-21 | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 88 |  | 166 | 11 | 263 | 2022 | 2023 | R16
165887275215 | 165299275215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-04-08 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-06-29 | 1 | 21 | 59 | 2 | 80 | 2022 | 2022 | R16
165006264268 | 169281264268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 2022-11-16 | 2023-01-30 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 2 | 5 | 222 | 54 | 280 | 2022 | 2023 | R16
167737266924 | 167758266924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 2022-01-31 |  | 2022-03-08 | Overhead | R16 |  | 23 | 3 |  |  | 51 | 2021 | 2022 | R16
165101271393 | 165837271393 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-03 |  | 2022-09-16 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 | 23 | 141 | 2 | 164 | 2022 | 2022 | R16
163333288553 | 166420288553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | Underground | R16 | 2022-10-10 | 2 | 20 | 44 | 5 | 68 | 2022 | 2022 | R16
161549270064 | 162269270064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-02-22 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Underground | R16 | 2022-04-18 | 1 | 26 | 40 | 2 | 66 | 2022 | 2022 | R16
161538253765 | 164804253765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-01-04 | Overhead | R16 | 2021-10-25 | 1 |  |  | 52 | 52 | 2021 | 2022 | R16
162456260764 | 163840260764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-10 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-09 | 1 | 5 | 173 | 54 | 230 | 2021 | 2022 | R16
163145275730 | 160332275730 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-13 | 2022-09-26 | 2022-10-07 | Underground | R16 | 2022-09-26 | 1 | 7 | 119 | 10 | 134 | 2022 | 2022 | R16
166972286561 | 168344286561 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-12-21 | 2023-04-11 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 2 |  | 109 | 80 | 189 | 2022 | 2023 | R16
168863264601 | 166559264601 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-01-12 | 2022-05-09 | 2022-06-08 | Underground | R16 | 2022-05-09 | 1 | 52 | 84 | 23 | 157 | 2021 | 2022 | R16
163048254401 | 168677254401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-10-29 | 1 | 23 |  | 53 | 75 | 2021 | 2022 | R16
161032259078 | 169586259078 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-24 | 2021-11-30 |  | 2022-08-11 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 8 | 5 | 154 | 30 | 194 | 2021 | 2022 | R16
169419279573 | 160106279573 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-17 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 | 10 | 62 |  | 71 | 2022 | 2022 | R16
165135261157 | 165829261157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-14 | 2022-03-03 | Overhead | R16 | 2022-01-14 | 1 |  | 24 | 35 | 58 | 2021 | 2022 | R16
167849286118 | 163951286118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-20 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 | 15 | 16 | 11 | 40 | 2022 | 2022 | R16
163204283064 | 166333283064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-05-24 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 19 |  | 24 | 25 | 66 | 2022 | 2022 | R16
169377274583 | 169662274583 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-01 |  | 2022-05-05 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 26 | 2022 | 2022 | R16
163968259165 | 166327259165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-30 |  | 2022-03-23 | Underground | R16 | 2022-03-01 | 1 | 22 | 66 | 17 | 103 | 2021 | 2022 | R16
165072257128 | 160421257128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-04-06 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-06 | 1 |  | 101 | 20 | 120 | 2021 | 2022 | R16
166935278125 | 169937278125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-05-04 |  | 2022-08-10 | Underground | R16 | 2022-07-06 | 1 | 122 | 46 | 26 | 192 | 2021 | 2022 | R16
160775298565 | 160298298565 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-10-28 | 2023-05-23 | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-05-23 | 1 | 181 | 148 | 47 | 374 | 2022 | 2023 | R16
161267267704 | 167041267704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | 2022-06-22 | Overhead | R16 | 2022-06-01 | 1 |  | 84 | 16 | 99 | 2022 | 2022 | R16
168789255167 | 169995255167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-05 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-07-20 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-20 | 23 |  | 185 | 42 | 248 | 2021 | 2022 | R16
168540278234 | 160961278234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-09-16 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-16 | 20 |  | 97 | 80 | 195 | 2022 | 2023 | R16
161135253702 | 164765253702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-02-08 | 2022-03-07 | Overhead | R16 | 2022-02-08 | 1 |  | 77 | 20 | 96 | 2021 | 2022 | R16
162748301817 | 161811301817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-11-30 |  | 2023-09-13 | Overhead | R16 |  | 1 | 117 |  |  | 322 | 2022 | 2023 | R16
162748301817 | 161811301817 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-11-30 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 |  | 1 | 117 |  |  | 322 | 2022 | 2023 | R16
162538264715 | 161675264715 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-04-26 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 1 |  | 60 | 15 | 74 | 2022 | 2022 | R16
164275248880 | 167073248880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-07 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 13 | 39 | 51 | 2021 | 2021 | R16
161044285477 | 164802285477 | NON-RESIDENTIAL - WAREHOUSE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-07-12 | 1 | 7 | 260 | 26 | 291 | 2022 | 2023 | R16
163301266570 | 167126266570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-28 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 1 | 29 | 35 | 3 | 65 | 2021 | 2022 | R16
164894280833 | 162198280833 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-26 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-03-13 | 1 | 15 | 208 | 74 | 295 | 2022 | 2023 | R16
165660259501 | 168414259501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-01 | 2022-03-23 | 2022-04-13 | Underground | R16 | 2022-03-23 | 1 | 17 | 81 | 16 | 112 | 2021 | 2022 | R16
165762263683 | 169791263683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-03-22 | 2022-04-21 | Overhead | R16 | 2022-03-22 | 1 |  | 55 | 23 | 77 | 2022 | 2022 | R16
162209280012 | 164508280012 | AGRICULTURAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 10 | 44 | 168 | 16 | 235 | 2022 | 2023 | R16
163080280314 | 164212280314 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-12 | 6 |  | 60 | 51 | 115 | 2022 | 2022 | R16
164036272265 | 167225272265 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-21 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-05-10 | Underground | R16 |  | 59 |  |  |  | 101 | 2021 | 2022 | R16
161194279641 | 168179279641 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential Subdivision | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-07-26 | Underground | R16 | 2022-07-01 | 3 | 66 | 35 | 18 | 119 | 2022 | 2022 | R16
167839281175 | 169218281175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 1 | 45 | 44 | 37 | 124 | 2022 | 2022 | R16
160993282222 | 169522282222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | 2022-08-19 | Overhead | R16 | 2022-08-04 | 1 |  | 41 | 12 | 52 | 2022 | 2022 | R16
166538289048 | 163811289048 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-08-15 | 2023-03-19 | 2023-03-22 | Underground | R16 | 2023-03-19 | 6 | 29 | 155 | 3 | 191 | 2022 | 2023 | R16
169305275754 | 162015275754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-16 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 2 |  | 23 | 58 | 81 | 2022 | 2022 | R16
166647276746 | 160026276746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-12 | 2022-04-22 |  | 2022-06-06 | Overhead | R16 |  | 7 | 9 |  |  | 46 | 2022 | 2022 | R16
165469279427 | 168473279427 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-28 | 2022-04-13 | 2022-05-16 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-25 | 13 | 24 | 8 | 19 | 61 | 2022 | 2022 | R16
167737268028 | 167871268028 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-12-28 | 2022-01-31 | 2022-02-08 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 |  | 25 | 7 |  |  | 157 | 2021 | 2022 | R16
165039274442 | 169344274442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2022-08-02 | Overhead | R16 | 2022-06-13 | 1 |  | 53 | 37 | 89 | 2022 | 2022 | R16
168942255856 | 168578255856 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 | 2023-06-22 | 1 |  | 422 | 42 | 463 | 2021 | 2023 | R16
166658276940 | 165746276940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-24 |  | 2022-07-25 | Underground | R16 | 2022-06-06 | 1 | 29 | 31 | 36 | 95 | 2022 | 2022 | R16
166036258727 | 168902258727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-11-24 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 16 | 26 | 53 | 6 | 98 | 2021 | 2022 | R16
165631278440 | 161396278440 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2023-04-20 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 1 |  | 235 | 17 | 251 | 2022 | 2023 | R16
164322273864 | 166748273864 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-25 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-10 | 1 | 6 | 142 | 40 | 186 | 2022 | 2022 | R16
167155259007 | 168383259007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-29 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | Underground | R16 | 2022-02-01 | 1 | 15 | 47 | 23 | 83 | 2021 | 2022 | R16
167358286391 | 168332286391 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-08-16 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-08-16 | 1 |  | 19 | 103 | 121 | 2022 | 2023 | R16
168652261278 | 168842261278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-12-15 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 |  | 2 | 25 |  |  | 205 | 2021 | 2022 | R16
163424280831 | 161521280831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-26 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-12 | 1 | 16 | 100 | 62 | 176 | 2022 | 2023 | R16
165848252432 | 169231252432 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES UD | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-08 | 1 | 12 | 39 | 30 | 79 | 2021 | 2022 | R16
162638283748 | 164274283748 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-24 | 2022-09-03 | 2022-09-06 | Underground | R16 | 2022-09-03 | 1 | 30 | 51 | 2 | 82 | 2022 | 2022 | R16
163561286234 | 168159286234 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | 2022-09-27 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R16
165094286874 | 168941286874 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 1 |  | 127 | 139 | 265 | 2022 | 2023 | R16
165191290737 | 164695290737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-09-01 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 |  | 1 | 41 |  |  | 170 | 2022 | 2023 | R16
168066269265 | 169620269265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | Overhead | R16 | 2022-07-21 | 1 |  | 112 | 2 | 113 | 2022 | 2022 | R16
163094253862 | 164709253862 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2022-10-10 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 | 332 |  |  | 251 | 2021 | 2022 | R16
166393266003 | 167258266003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-24 |  | 2022-07-17 | Underground | R16 | 2022-07-07 | 1 | 25 | 119 | 7 | 149 | 2021 | 2022 | R16
160029278254 | 160548278254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-05-05 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-05-31 | 1 | 22 | 280 | 2 | 302 | 2022 | 2023 | R16
165629298369 | 169342298369 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 2022-10-26 | 2023-01-06 | 2023-01-31 | Overhead | R16 | 2023-01-06 | 3 | 65 | 53 | 18 | 136 | 2022 | 2023 | R16
166650273446 | 167123273446 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-03-21 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 1 | 130 |  |  | 284 | 2021 | 2022 | R16
164725266105 | 164059266105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-05-19 | Underground | R16 | 2022-04-28 | 1 |  | 68 | 16 | 83 | 2022 | 2022 | R16
160003264806 | 161909264806 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | 2022-06-09 | Overhead | R16 | 2022-05-16 | 1 |  | 87 | 19 | 105 | 2022 | 2022 | R16
169848269464 | 167620269464 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-02-17 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | Overhead | R16 | 2022-11-23 | 1 | 42 | 200 | 2 | 242 | 2021 | 2022 | R16
169034284553 | 164447284553 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-03-10 | 1 |  | 178 | 112 | 289 | 2022 | 2023 | R16
160100276177 | 161344276177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-12 | 6 | 2 | 61 | 31 | 97 | 2022 | 2022 | R16
161355271202 | 167761271202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH R16 SVC RELOCATION OD | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-11 | 2022-03-02 | 2022-04-06 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-04-06 | 4 | 14 | 26 | 24 | 65 | 2022 | 2022 | R16
169326267087 | 165967267087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 1 |  | 91 | 42 | 132 | 2022 | 2022 | R16
166911275925 | 162191275925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | Overhead | R16 | 2022-07-06 | 1 |  | 60 | 26 | 85 | 2022 | 2022 | R16
161003278279 | 163846278279 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-09-12 | 2022-09-22 | Overhead | R16 | 2022-09-12 | 9 |  | 93 | 9 | 109 | 2022 | 2022 | R16
164193278541 | 162364278541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-02 | 1 |  | 20 | 21 | 40 | 2022 | 2022 | R16
167518247836 | 165770247836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R16 | 2021-10-07 | 1 |  | 17 | 31 | 47 | 2021 | 2021 | R16
162405290758 | 167066290758 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-08-31 |  | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2023-01-19 | 1 | 69 | 102 | 52 | 221 | 2022 | 2023 | R16
163926259862 | 163601259862 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | Overhead | R16 | 2022-02-07 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2021 | 2022 | R16
169028280343 | 165266280343 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2023-07-03 | Underground | R16 |  | 3 |  |  |  | 293 | 2022 | 2023 | R16
166445277137 | 169877277137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-27 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Underground | R16 | 2022-07-29 | 1 | 18 | 68 | 2 | 86 | 2022 | 2022 | R16
164703286881 | 160133286881 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 4 | 28 | 69 | 6 | 104 | 2022 | 2022 | R16
160980270623 | 166449270623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 16 | 2 | 97 | 27 | 139 | 2022 | 2022 | R16
161274275145 | 169193275145 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-06 | 2022-09-12 | 2022-09-15 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 1 | 37 | 114 | 4 | 153 | 2022 | 2022 | R16
165555281474 | 168019281474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2023-01-25 | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 1 |  | 169 | 134 | 302 | 2022 | 2023 | R16
165406272460 | 165546272460 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2022-03-14 | 1 |  |  | 324 | 324 | 2022 | 2023 | R16
160708270229 | 166967270229 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-06-20 | Overhead | R16 | 2022-05-24 | 14 |  | 65 | 20 | 97 | 2022 | 2022 | R16
165997253154 | 167889253154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-21 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 | 20 | 334 | 4 | 356 | 2021 | 2023 | R16
168067275740 | 160104275740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-17 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-06 | 39 |  | 40 | 43 | 120 | 2022 | 2022 | R16
163732248522 | 166535248522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2022-03-25 | 2022-05-09 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 1 |  | 136 | 32 | 167 | 2021 | 2022 | R16
169990277057 | 161337277057 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-07 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-06-07 | 11 |  | 32 | 128 | 169 | 2022 | 2022 | R16
161602275643 | 164673275643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-04-12 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | Underground | R16 | 2022-06-13 | 2 | 25 | 45 | 8 | 77 | 2022 | 2022 | R16
160524250248 | 169225250248 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-12-13 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 53 | 41 | 93 | 2021 | 2022 | R16
162761281491 | 168046281491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | Overhead | R16 | 2022-07-13 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2022 | 2022 | R16
162201273459 | 164670273459 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | Overhead | R16 | 2022-03-29 | 1 | 108 | 6 | 8 | 120 | 2021 | 2022 | R16
165743249798 | 168945249798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2022-03-22 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 125 | 2021 | 2022 | R16
165714273145 | 166884273145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-07-11 | 1 |  | 82 | 27 | 108 | 2022 | 2022 | R16
166289251566 | 161641251566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-13 | 1 |  | 3 | 35 | 37 | 2021 | 2021 | R16
164937284349 | 164213284349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-05-17 | 1 |  | 229 | 2 | 230 | 2022 | 2023 | R16
164673254740 | 166506254740 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-01-04 | 2022-03-04 | Overhead | R16 | 2022-01-04 | 1 |  | 46 | 44 | 89 | 2021 | 2022 | R16
160733275880 | 162161275880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-07-18 | 2022-09-09 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 68 | 40 | 107 | 2022 | 2022 | R16
160955249252 | 167703249252 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-12 | 2021-11-01 | Overhead | R16 | 2021-10-12 | 1 |  | 14 | 15 | 28 | 2021 | 2021 | R16
164348252205 | 162528252205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-12-16 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2021-12-16 | 1 |  | 46 | 38 | 83 | 2021 | 2022 | R16
168146250025 | 168770250025 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | Overhead | R16 | 2022-04-21 | 2 |  | 147 | 17 | 164 | 2021 | 2022 | R16
163713284867 | 164941284867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | Overhead | R16 | 2022-08-15 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R16
163235313204 | 160452313204 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-04-06 | 2023-03-17 | 2023-03-21 |  | 2023-08-18 | Overhead | R16 |  | 248 | 3 |  |  | 358 | 2022 | 2023 | R16
165707260610 | 166272260610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-11-01 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | Overhead | R16 | 2022-02-10 | 29 |  | 46 | 21 | 94 | 2021 | 2022 | R16
168565257171 | 167387257171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Underground | R16 | 2022-05-16 | 1 | 10 | 129 | 34 | 171 | 2021 | 2022 | R16
160508280509 | 161813280509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-24 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | Underground | R16 | 2022-08-03 | 1 | 31 | 52 |  | 81 | 2022 | 2022 | R16
160730285380 | 162103285380 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-07-12 | 2022-12-27 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 15 | 121 | 17 | 151 | 2022 | 2023 | R16
162771262164 | 165333262164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021-12-20 | 2022-04-06 | 2022-05-03 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 0 | 6 | 78 | 20 | 102 | 2021 | 2022 | R16
165658261694 | 166987261694 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-09-09 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-09 | 33 |  | 191 | 34 | 256 | 2021 | 2022 | R16
167409319918 | 164612319918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2023-05-23 |  | 2023-06-05 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 | 230 | 6 | 5 | 239 | 2022 | 2023 | R16
165521282004 | 169077282004 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-10-04 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 |  | 85 | 22 | 106 | 2022 | 2022 | R16
169187278354 | 161354278354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Overhead | R16 | 2022-07-15 | 1 |  | 52 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R16
164122285782 | 166882285782 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | Underground | R16 | 2022-08-01 | 1 |  | 12 | 10 | 21 | 2022 | 2022 | R16
169036282501 | 169196282501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-27 | 3 |  | 33 | 37 | 71 | 2022 | 2022 | R16
162308274132 | 167068274132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | 2022-05-05 | Overhead | R16 | 2022-04-13 | 7 |  | 12 | 17 | 34 | 2022 | 2022 | R16
161073270060 | 162177270060 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-01-17 | 2022-01-25 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-04-01 | Overhead | R16 | 2022-02-23 | 7 | 21 | 2 | 28 | 55 | 2022 | 2022 | R16
166073282716 | 160576282716 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Overhead | R16 | 2022-07-19 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R16
160802261206 | 165784261206 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 2022-02-09 | Overhead | R16 | 2022-01-06 | 1 |  | 18 | 25 | 42 | 2021 | 2022 | R16
167298274565 | 169110274565 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-02-14 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 35 |  | 200 |  | 234 | 2022 | 2023 | R16
169067261622 | 166326261622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-02-04 | 2022-03-10 | Underground | R16 | 2022-02-04 | 1 |  | 37 | 25 | 61 | 2021 | 2022 | R16
168094284264 | 163867284264 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-08-01 | Overhead | R16 | 2022-07-28 | 1 |  | 21 | 3 | 23 | 2022 | 2022 | R16
160523269486 | 169752269486 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 2022-02-17 |  | 2022-08-23 | Underground | R16 |  | 4 | 29 |  |  | 165 | 2022 | 2022 | R16
168048283622 | 160057283622 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 9 |  | 30 | 58 | 95 | 2022 | 2022 | R16
165713269527 | 167355269527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-17 |  | 2022-03-25 | Underground | R16 | 2022-03-17 | 1 | 9 | 21 | 7 | 35 | 2022 | 2022 | R16
168783251096 | 160620251096 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-11-30 | 2022-01-18 | Overhead | R16 | 2021-11-30 | 2 |  | 38 | 36 | 74 | 2021 | 2022 | R16
165327281235 | 165855281235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-03 | 8 |  | 46 | 58 | 110 | 2022 | 2022 | R16
165195288883 | 166841288883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-14 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-11-02 | 2022-11-17 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 22 |  | 59 | 12 | 91 | 2022 | 2022 | R16
164892276261 | 166089276261 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2022-04-18 |  | 2022-08-24 | Underground | R16 | 2022-08-15 | 0 | 121 | 86 | 8 | 213 | 2021 | 2022 | R16
166823275483 | 168025275483 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-28 | 2022-03-09 | 2022-04-11 | 2022-10-21 | 2022-11-04 | Underground | R16 | 2022-10-21 | 52 | 24 | 140 | 11 | 224 | 2021 | 2022 | R16
168586276358 | 163033276358 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Overhead | R16 | 2022-07-19 | 1 |  | 65 | 43 | 107 | 2022 | 2022 | R16
164972283201 | 166176283201 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-10-30 | 2022-04-28 | 2022-06-20 | 2023-01-20 | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2023-01-20 | 129 | 38 | 155 | 11 | 330 | 2021 | 2023 | R16
160704275172 | 160887275172 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-04 | 1 |  | 152 | 48 | 199 | 2022 | 2023 | R16
168682285205 | 168277285205 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-07-11 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-03 | 11 | 98 | 256 | 17 | 379 | 2022 | 2023 | R16
167640259659 | 168573259659 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 2021-12-03 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Underground | R16 | 2022-01-06 | 6 | 14 | 25 |  | 43 | 2021 | 2022 | R16
165373256298 | 168412256298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | Underground | R16 | 2022-01-19 | 1 | 4 | 49 | 3 | 54 | 2021 | 2022 | R16
166459275832 | 161083275832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-09-28 | 2022-10-06 | Underground | R16 | 2022-09-28 | 4 |  | 121 | 7 | 130 | 2022 | 2022 | R16
160375276325 | 161644276325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-04-18 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 | 68 | 189 |  | 256 | 2022 | 2023 | R16
164012284797 | 164731284797 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-15 | 2 |  | 51 | 81 | 132 | 2022 | 2023 | R16
168115273846 | 168246273846 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-04-12 | Overhead | R16 | 2022-03-25 | 1 |  |  | 13 | 13 | 2022 | 2022 | R16
161135262167 | 163571262167 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-21 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 1 | 13 |  |  | 192 | 2021 | 2022 | R16
165045279157 | 160054279157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-05-13 |  | 2022-08-03 | Overhead | R16 | 2022-06-20 | 1 | 61 | 27 | 33 | 119 | 2022 | 2022 | R16
165364283713 | 162838283713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2023-02-13 | 1 |  | 167 | 77 | 243 | 2022 | 2023 | R16
164279281205 | 167304281205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-07-22 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 1 |  | 35 | 5 | 39 | 2022 | 2022 | R16
164363276144 | 168227276144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | Underground | R16 | 2022-09-20 | 1 | 47 | 113 | 2 | 160 | 2022 | 2022 | R16
166621280327 | 169480280327 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-31 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2022-08-24 | Overhead | R16 |  | 38 |  |  |  | 105 | 2022 | 2022 | R16
168444274036 | 168830274036 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-19 | 1 |  | 81 | 26 | 106 | 2022 | 2022 | R16
161595262940 | 163521262940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-12-29 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | Underground | R16 | 2022-05-20 | 1 | 52 | 103 | 3 | 156 | 2021 | 2022 | R16
163018292388 | 161675292388 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-09-01 |  | 2023-07-26 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 1 | 53 | 128 | 108 | 287 | 2022 | 2023 | R16
161043269726 | 160378269726 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  | 2022-04-14 | Overhead | R16 | 2022-04-14 | 1 |  | 40 |  | 40 | 2022 | 2022 | R16
168890267412 | 161101267412 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-02-03 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 6 | 13 | 45 |  | 62 | 2022 | 2022 | R16
162779278894 | 163828278894 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-11 | 2022-09-20 | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-09-20 | 4 | 10 | 95 | 63 | 169 | 2022 | 2022 | R16
162458281199 | 167682281199 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-09-01 | 1 |  | 66 | 7 | 72 | 2022 | 2022 | R16
164906283121 | 161955283121 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-06-20 |  | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 1 | 150 | 328 | 10 | 486 | 2021 | 2023 | R16
165886277010 | 167785277010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2022-04-25 |  | 2022-06-30 | Overhead | R16 | 2022-06-08 | 1 | 86 | 33 | 17 | 134 | 2021 | 2022 | R16
165083262204 | 167127262204 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | ELEC OH MISC SVC OS | Commercial | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | 2023-06-12 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 385 | 2021 | 2023 | R16
162781272003 | 164610272003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | 2022-08-23 | Overhead | R16 | 2022-07-18 | 2 |  | 94 | 27 | 121 | 2022 | 2022 | R16
165143267277 | 165667267277 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-08-15 | 2 | 2 | 138 | 34 | 173 | 2022 | 2022 | R16
162696251058 | 169745251058 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-08 |  | 2022-12-06 | Underground | R16 |  | 2 | 4 |  |  | 307 | 2021 | 2022 | R16
164389333614 | 161159333614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-10-11 | 19 |  | 12 | 37 | 66 | 2023 | 2023 | R16
161102331503 | 164954331503 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2023-10-05 | 2023-11-27 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 1 | 21 | 25 | 38 | 82 | 2023 | 2023 | R16
163147295284 | 163986295284 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 2022-09-28 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-08 | 11 | 22 | 52 | 52 | 134 | 2022 | 2023 | R16
160917320424 | 166794320424 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Commercial | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-05-26 |  | 2023-12-11 | Underground | R16 |  | 1 | 163 |  |  | 304 | 2022 | 2023 | R16
160452297180 | 166698297180 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-17 |  | 2023-09-28 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 252 | 2022 | 2023 | R16
164877297270 | 167824297270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2023-03-31 | Underground | R16 | 2023-03-27 | 1 |  | 115 | 5 | 119 | 2022 | 2023 | R16
168211303658 | 162130303658 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 2 | 31 | 17 | 14 | 61 | 2022 | 2023 | R16
160166300518 | 163226300518 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 1 |  | 64 | 60 | 123 | 2022 | 2023 | R16
169986328433 | 167134328433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 |  | 37 | 4 | 40 | 2023 | 2023 | R16
169693302426 | 162179302426 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-12-06 | 2023-01-15 | 2023-01-18 | Underground | R16 | 2023-01-15 | 1 | 87 | 29 | 3 | 118 | 2022 | 2023 | R16
168897309322 | 164240309322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2023-02-13 |  | 2023-06-13 | Overhead | R16 |  | 16 | 115 |  |  | 216 | 2022 | 2023 | R16
165915295304 | 164280295304 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-05-18 | 1 |  | 167 | 75 | 241 | 2022 | 2023 | R16
160330328015 | 166540328015 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-08-11 | 1 |  |  | 32 | 32 | 2023 | 2023 | R16
161291292746 | 166005292746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 |  | 2022-09-06 | 2023-02-14 | 2023-04-22 | Underground | R16 | 2023-02-14 |  |  | 116 | 49 | 173 | 2022 | 2023 | R16
165283298298 | 167394298298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-26 | 2023-03-12 | 2023-03-20 | Underground | R16 | 2023-03-12 | 1 | 9 | 98 | 6 | 112 | 2022 | 2023 | R16
168124337754 | 165179337754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-12-12 | Underground | R16 | 2023-11-06 | 0 | 25 | 7 | 27 | 57 | 2023 | 2023 | R16
162680311643 | 168010311643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | Underground | R16 | 2023-03-07 | 1 | 100 | 2 | 2 | 102 | 2022 | 2023 | R16
163010305737 | 163368305737 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 2023-01-17 | 2023-01-12 | 2023-09-14 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 5 | 79 |  | 176 | 255 | 2022 | 2023 | R16
167218311005 | 164082311005 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-18 | 2023-01-12 | 2023-02-28 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | Underground | R16 | 2023-10-09 | 40 | 34 | 160 | 3 | 234 | 2022 | 2023 | R16
165297288798 | 163351288798 | RESIDENTIAL - MOBILE HOME | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 5 | 47 | 51 | 2022 | 2022 | R16
165317289697 | 164334289697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-06 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-10-06 | 4 |  | 35 | 8 | 45 | 2022 | 2022 | R16
165092295915 | 165275295915 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Underground | R16 | 2023-11-27 | 1 |  | 300 | 5 | 304 | 2022 | 2023 | R16
166035300643 | 166929300643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-12 | 2022-11-02 | 2022-11-15 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 |  | 16 | 10 |  |  | 156 | 2022 | 2023 | R16
160937297215 | 165417297215 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-10-17 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 7 | 3 | 47 | 63 | 117 | 2022 | 2023 | R16
167475298813 | 169134298813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-01 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-14 | 1 | 7 | 32 | 48 | 85 | 2022 | 2023 | R16
164731294171 | 162301294171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-05-08 | 2023-07-13 | Overhead | R16 | 2023-05-08 | 1 |  | 166 | 49 | 214 | 2022 | 2023 | R16
163678331438 | 160081331438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-25 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-25 | 7 |  | 39 | 26 | 70 | 2023 | 2023 | R16
166083333175 | 164324333175 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-12-05 | 4 |  | 54 | 8 | 64 | 2023 | 2023 | R16
163220333805 | 165653333805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-09-28 | 1 | 37 | 2 | 21 | 58 | 2023 | 2023 | R16
161755295745 | 164968295745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 1 |  | 58 | 26 | 83 | 2022 | 2023 | R16
167988293711 | 161443293711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 29 | 32 | 60 | 2022 | 2022 | R16
162893331205 | 166233331205 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-20 | 1 | 15 | 81 | 7 | 101 | 2023 | 2023 | R16
160104301732 | 165234301732 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 |  | 32 | 77 | 108 | 2022 | 2023 | R16
169265335648 | 162814335648 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-07-25 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-11-10 | 57 | 3 | 21 | 4 | 82 | 2023 | 2023 | R16
163844332939 | 161596332939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 2023-12-06 | 2023-12-28 | Overhead | R16 | 2023-12-06 | 1 | 14 | 56 | 17 | 85 | 2023 | 2023 | R16
163844332939 | 161596332939 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 2023-12-06 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-06 | 1 | 14 | 56 | 17 | 85 | 2023 | 2023 | R16
163128290076 | 164935290076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-24 | 2022-11-24 | 2022-12-09 | Overhead | R16 | 2022-11-24 | 1 | 4 | 67 | 12 | 81 | 2022 | 2022 | R16
160060300446 | 161282300446 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-14 |  | 2023-04-24 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 | 8 | 57 | 60 | 123 | 2022 | 2023 | R16
160208326548 | 163406326548 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-21 | 1 |  | 41 | 5 | 45 | 2023 | 2023 | R16
162203289669 | 164957289669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-09-28 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 |  | 29 | 75 | 103 | 2022 | 2023 | R16
161489294996 | 163869294996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-03-24 | 1 |  | 129 | 91 | 219 | 2022 | 2023 | R16
162326293164 | 160308293164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-30 | 1 |  | 59 | 5 | 63 | 2022 | 2022 | R16
160219335541 | 165416335541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-12 | 2023-11-01 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-11-01 | 1 | 14 | 15 | 13 | 40 | 2023 | 2023 | R16
162131335840 | 168480335840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-24 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2023 | 2023 | R16
163743289239 | 164365289239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 1 |  | 6 | 2 | 7 | 2022 | 2022 | R16
168060292948 | 160013292948 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-11-18 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 51 | 3 | 53 | 2022 | 2022 | R16
160488302116 | 162091302116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-11 | 2022-12-02 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-03-17 | 4 | 16 | 76 | 72 | 165 | 2022 | 2023 | R16
164247290398 | 166631290398 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 59 | 40 | 98 | 2022 | 2023 | R16
166857290707 | 164166290707 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | Underground | R16 | 2022-10-03 | 1 | 12 | 24 | 8 | 42 | 2022 | 2022 | R16
164804337733 | 162087337733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | 2023-12-12 | Underground | R16 | 2023-11-09 | 1 | 37 | 10 | 24 | 69 | 2023 | 2023 | R16
162474295093 | 167259295093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-05 | 1 | 22 | 49 | 55 | 124 | 2022 | 2023 | R16
165235333661 | 165314333661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 2023-11-02 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 2 |  | 21 | 9 | 30 | 2023 | 2023 | R16
161379287146 | 169763287146 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-09-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 39 | 2022 | 2022 | R16
166210290800 | 167166290800 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-26 | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2022-10-26 | 1 |  | 42 | 91 | 132 | 2022 | 2023 | R16
169523328793 | 166349328793 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 2023-08-18 |  | 2023-11-28 | Overhead | R16 | 2023-08-28 | 7 |  | 7 | 67 | 79 | 2023 | 2023 | R16
164581297781 | 162707297781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-10-21 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2023-02-17 | 1 | 53 | 86 |  | 138 | 2022 | 2023 | R16
160449338179 | 160213338179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-17 | Overhead | R16 | 2023-11-02 | 1 |  |  | 12 | 12 | 2023 | 2023 | R16
167649335575 | 164769335575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 2023-11-03 | Underground | R16 | 2023-10-18 | 1 | 18 | 4 | 13 | 33 | 2023 | 2023 | R16
165673330792 | 164738330792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-26 | 2023-10-12 | 2023-11-07 | Underground | R16 | 2023-10-12 | 1 | 17 | 34 | 19 | 69 | 2023 | 2023 | R16
162956327566 | 164558327566 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 2023-10-27 | Underground | R16 | 2023-09-08 | 3 |  | 25 | 36 | 62 | 2023 | 2023 | R16
160523304288 | 162179304288 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 2023-01-30 | 2022-12-28 | 2023-10-05 | Underground | R16 | 2022-12-28 | 3 | 57 |  | 202 | 237 | 2022 | 2023 | R16
165246293865 | 167892293865 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-15 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 | 10 | 31 | 27 | 66 | 2022 | 2022 | R16
164323301460 | 164613301460 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential Subdivision | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 1 |  | 5 | 6 | 10 | 2022 | 2022 | R16
163323337755 | 168534337755 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-12 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-12-05 | 12 |  | 28 |  | 39 | 2023 | 2023 | R16
168898295926 | 165257295926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-12-07 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-12-07 | 1 |  | 47 | 7 | 53 | 2022 | 2022 | R16
167420298929 | 160378298929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 1 |  | 168 | 13 | 180 | 2022 | 2023 | R16
167088293799 | 162032293799 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | 2023-09-29 | Overhead | R16 | 2023-08-24 | 1 |  | 245 | 27 | 271 | 2022 | 2023 | R16
163250289911 | 165026289911 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2022-12-16 | Overhead | R16 | 2022-10-11 | 2 |  | 37 | 49 | 86 | 2022 | 2022 | R16
160663336144 | 164582336144 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2023-11-04 | 2023-11-30 | Underground | R16 | 2023-11-04 | 9 | 14 | 13 | 19 | 53 | 2023 | 2023 | R16
164460297103 | 165348297103 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-14 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-04-11 | 1 | 9 | 128 | 28 | 163 | 2022 | 2023 | R16
161235310920 | 167408310920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-14 | 2023-02-05 | 2023-02-28 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 81 | 17 | 109 | 13 | 218 | 2022 | 2023 | R16
167988300763 | 160033300763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 1 | 15 | 56 | 12 | 81 | 2022 | 2023 | R16
163338289137 | 164034289137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R16
162516298224 | 169229298224 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 1 |  | 89 | 26 | 114 | 2022 | 2023 | R16
161955295605 | 164862295605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |  | 2022-11-03 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 0 |  | 23 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R16
163913298996 | 168227298996 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-19 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-06-07 | 10 |  | 157 | 19 | 184 | 2022 | 2023 | R16
160268328107 | 166554328107 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 1 |  | 48 | 6 | 53 | 2023 | 2023 | R16
163257336443 | 168959336443 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-13 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-11-07 | 2023-12-06 | Overhead | R16 | 2023-11-07 | 6 |  | 12 | 22 | 39 | 2023 | 2023 | R16
166510299303 | 162481299303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-11-03 | 2023-06-08 | 2023-07-19 | Overhead | R16 | 2023-06-08 | 1 | 33 | 156 | 30 | 217 | 2022 | 2023 | R16
165520337110 | 169950337110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 2023-12-08 | Overhead | R16 | 2023-11-10 | 8 |  | 11 | 21 | 38 | 2023 | 2023 | R16
161891298958 | 160237298958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-29 | 2022-08-15 | 2022-11-01 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 |  | 12 | 57 |  |  | 136 | 2022 | 2023 | R16
169533299538 | 168505299538 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | Underground | R16 | 2023-11-10 | 1 | 12 | 266 | 5 | 281 | 2022 | 2023 | R16
163627327400 | 165049327400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-11-08 | Overhead | R16 | 2023-08-11 | 1 |  | 6 | 64 | 69 | 2023 | 2023 | R16
166428300404 | 167623300404 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-14 |  | 2023-03-07 | Underground | R16 |  | 1 | 21 |  |  | 102 | 2022 | 2023 | R16
167125290524 | 166685290524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Overhead | R16 | 2022-09-30 | 2 |  | 25 | 1 | 26 | 2022 | 2022 | R16
168063301396 | 162411301396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-26 | 2023-09-05 | 2023-11-06 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 1 | 13 | 202 | 45 | 259 | 2022 | 2023 | R16
163028330576 | 165357330576 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-11-07 | 1 | 15 | 53 | 9 | 75 | 2023 | 2023 | R16
169288338387 | 162544338387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-08 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | Overhead | R16 | 2023-12-18 | 40 |  | 33 | 4 | 75 | 2023 | 2023 | R16
169356295322 | 163778295322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-02 | 2 |  | 112 | 56 | 168 | 2022 | 2023 | R16
163728293019 | 160465293019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-08 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 | 2022-12-19 | 0 | 29 | 73 | 54 | 154 | 2022 | 2023 | R16
166993297626 | 160384297626 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-06-14 | 29 |  | 171 | 7 | 205 | 2022 | 2023 | R16
165919298305 | 169657298305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-01-09 | 2023-01-23 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 1 |  | 54 | 11 | 64 | 2022 | 2023 | R16
165787293026 | 162369293026 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 19 | 5 | 89 | 2 | 112 | 2022 | 2023 | R16
169605301042 | 163947301042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 1 |  | 38 | 30 | 67 | 2022 | 2023 | R16
168995298625 | 160253298625 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | Underground | R16 | 2023-06-18 | 1 |  | 166 | 3 | 169 | 2022 | 2023 | R16
168903298458 | 169181298458 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 95 | 2022 | 2023 | R16
167170290119 | 166034290119 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-11-29 | 2023-03-16 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 1 |  | 69 | 78 | 146 | 2022 | 2023 | R16
162121330790 | 164758330790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-26 | 2023-10-24 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-10-24 | 1 | 17 | 42 | 16 | 74 | 2023 | 2023 | R16
161624337032 | 165713337032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-10-27 | 2023-11-21 | 2023-12-21 | Underground | R16 | 2023-11-21 | 1 | 59 | 18 | 23 | 98 | 2023 | 2023 | R16
162669326278 | 162849326278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 2023-09-07 | Underground | R16 | 2023-08-18 | 1 |  | 19 | 15 | 33 | 2023 | 2023 | R16
163563299866 | 166014299866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-08 |  | 2023-08-18 | Underground | R16 | 2023-02-21 | 1 | 23 | 76 | 129 | 226 | 2022 | 2023 | R16
168287335830 | 169196335830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 2023 | 2023 | R16
167350299920 | 161392299920 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 2023-01-12 | 2023-01-30 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 3 | 48 | 13 | 62 | 2022 | 2023 | R16
162235305890 | 165563305890 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-10-05 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | 2023-08-29 | 2023-09-08 | Underground | R16 | 2023-08-29 | 73 | 9 | 155 | 9 | 243 | 2022 | 2023 | R16
166209293302 | 160619293302 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 2022-09-10 |  | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-20 | 0 |  | 95 | 70 | 164 | 2022 | 2023 | R16
163083306310 | 165338306310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-01-18 | 1 | 115 |  | 155 | 261 | 2022 | 2023 | R16
160666295742 | 169600295742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-10-03 | 2023-03-21 | 2023-08-02 | Underground | R16 | 2023-03-21 | 1 | 49 | 122 | 97 | 266 | 2022 | 2023 | R16
166217307418 | 166190307418 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2023-01-28 |  | 2023-08-23 | Underground | R16 |  | 0 | 40 |  |  | 188 | 2022 | 2023 | R16
164342325322 | 161300325322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | Overhead | R16 | 2023-11-10 | 0 |  | 85 | 7 | 91 | 2023 | 2023 | R16
164040330754 | 160337330754 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-09-14 | 0 |  | 14 | 4 | 17 | 2023 | 2023 | R16
169480335032 | 166239335032 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | Overhead | R16 | 2023-10-18 | 1 | 8 | 8 | 5 | 19 | 2023 | 2023 | R16
163050295370 | 163345295370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |  | 2023-02-08 | Underground | R16 |  | 3 | 3 |  |  | 99 | 2022 | 2023 | R16
162618289854 | 165309289854 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | Overhead | R16 | 2022-10-04 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
166926287296 | 160420287296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 1 |  | 37 | 10 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165062290530 | 165635290530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 5 |  | 128 | 28 | 159 | 2022 | 2023 | R16
161254302567 | 165895302567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-11-14 | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2023-11-14 | 4 |  | 246 |  | 133 | 2022 | 2023 | R16
160424287311 | 160391287311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 1 |  | 151 | 26 | 176 | 2022 | 2023 | R16
167738304182 | 162014304182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 36 | 25 | 22 | 9 | 89 | 2022 | 2023 | R16
161333302372 | 163472302372 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 1 | 14 | 227 | 12 | 251 | 2022 | 2023 | R16
167441297952 | 167755297952 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 |  | 2022-10-24 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Overhead | R16 | 2023-01-26 |  |  | 69 | 16 | 89 | 2022 | 2023 | R16
169120299031 | 160658299031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2022-11-01 |  | 2023-03-23 | Underground | R16 | 2022-11-30 | 9 | 29 | 22 | 82 | 139 | 2022 | 2023 | R16
162369332020 | 162294332020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 |  | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-09-08 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 2023 | 2023 | R16
164322290093 | 160180290093 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-24 |  | 2022-10-05 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 1 | 20 | 31 |  | 50 | 2022 | 2022 | R16
166644297612 | 168305297612 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | Underground | R16 | 2023-07-05 | 1 |  | 185 | 12 | 196 | 2022 | 2023 | R16
165258297720 | 168404297720 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  | 2023-01-04 | Overhead | R16 | 2022-12-20 | 1 |  | 44 | 12 | 55 | 2022 | 2023 | R16
166635293845 | 161735293845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2022-11-11 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 1 |  | 40 | 3 | 42 | 2022 | 2022 | R16
161458306433 | 164229306433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-21 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | Overhead | R16 | 2023-03-02 | 43 | 9 | 24 | 3 | 76 | 2022 | 2023 | R16
163848297128 | 166010297128 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 2023-01-07 | 2023-02-14 | Overhead | R16 | 2023-01-07 | 1 | 6 | 61 | 27 | 93 | 2022 | 2023 | R16
165442307288 | 166635307288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-07 | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-23 | 37 |  | 21 | 27 | 83 | 2022 | 2023 | R16
165398293712 | 161404293712 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 1 |  | 26 | 33 | 58 | 2022 | 2022 | R16
169732332540 | 163468332540 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | Overhead | R16 | 2023-10-18 | 1 |  | 26 | 5 | 30 | 2023 | 2023 | R16
166502305843 | 165120305843 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-20 | 2022-08-24 | 2023-01-25 | 2023-01-13 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2023-01-13 | 3 | 111 |  | 104 | 208 | 2022 | 2023 | R16
165555289999 | 165577289999 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-09-02 | 1 |  | 9 | 36 | 44 | 2022 | 2022 | R16
161634295330 | 164368295330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2023-03-09 | 2023-04-08 | Overhead | R16 | 2023-03-09 | 1 |  | 116 | 22 | 137 | 2022 | 2023 | R16
160381301771 | 165328301771 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2023-07-07 | Overhead | R16 | 2023-03-07 | 1 |  | 70 | 89 | 158 | 2022 | 2023 | R16
161104297218 | 167634297218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 2023-08-20 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 1 |  | 185 | 36 | 220 | 2022 | 2023 | R16
167501295972 | 165477295972 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-12-14 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2022 | 2022 | R16
160782295118 | 164135295118 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | Overhead | R16 | 2022-10-14 | 1 |  | 13 | 7 | 19 | 2022 | 2022 | R16
161919301607 | 162667301607 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 2022-11-28 |  | 2023-07-06 | Underground | R16 |  | 3 | 11 |  |  | 171 | 2022 | 2023 | R16
160726313983 | 165161313983 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-03-28 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | Underground | R16 | 2023-05-09 | 1 | 86 | 31 | 2 | 117 | 2022 | 2023 | R16
161057333164 | 164731333164 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 1 |  | 18 | 4 | 21 | 2023 | 2023 | R16
165861289385 | 164555289385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 | 2022-10-17 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2022 | 2022 | R16
161456332590 | 169753332590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-14 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | Underground | R16 | 2023-10-23 | 1 | 17 | 28 | 7 | 50 | 2023 | 2023 | R16
164003301426 | 164451301426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 3 |  | 30 | 40 | 71 | 2022 | 2023 | R16
162777302827 | 167252302827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-12-10 | 2023-01-30 | 2022-12-11 | 2023-02-28 | Overhead | R16 | 2022-12-11 | 42 | 36 |  | 57 | 99 | 2022 | 2023 | R16
165145297317 | 167811297317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-05-04 | 2023-11-06 | Overhead | R16 | 2023-05-04 | 1 |  | 143 | 133 | 275 | 2022 | 2023 | R16
163109300448 | 166013300448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-14 |  | 2023-02-14 | Underground | R16 |  | 1 | 27 |  |  | 93 | 2022 | 2023 | R16
162287326125 | 161482326125 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-10-18 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-10-18 | 6 |  | 63 | 25 | 92 | 2023 | 2023 | R16
164728331774 | 169789331774 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-09-14 | 1 | 11 | 7 | 14 | 30 | 2023 | 2023 | R16
161964327037 | 163136327037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-26 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | Overhead | R16 | 2023-08-14 | 5 |  | 10 | 6 | 19 | 2023 | 2023 | R16
162320326468 | 161379326468 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | Underground | R16 | 2023-09-22 | 1 | 8 | 43 | 5 | 54 | 2023 | 2023 | R16
162851290487 | 166627290487 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | Overhead | R16 | 2023-04-14 | 1 |  | 166 | 18 | 183 | 2022 | 2023 | R16
169833326162 | 161836326162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-08-18 | 2023-09-15 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 4 |  | 20 | 21 | 43 | 2023 | 2023 | R16
163694299924 | 167834299924 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-02-02 | 2023-02-13 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 16 |  | 63 | 8 | 85 | 2022 | 2023 | R16
160273287964 | 161256287964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | 2022-12-11 | Overhead | R16 | 2022-12-06 | 2 |  | 89 | 4 | 93 | 2022 | 2022 | R16
168122302342 | 166197302342 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-12-12 | 1 |  | 6 | 4 | 9 | 2022 | 2022 | R16
165781302262 | 166123302262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 0 |  | 34 | 15 | 48 | 2022 | 2023 | R16
164469295738 | 165094295738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | Overhead | R16 | 2022-10-09 | 2 |  | 4 | 3 | 8 | 2022 | 2022 | R16
160953336787 | 160943336787 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-26 | 1 |  | 3 | 3 | 5 | 2023 | 2023 | R16
164802297365 | 167854297365 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-11-09 | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-09 | 1 |  | 17 | 18 | 34 | 2022 | 2022 | R16
161350289173 | 164222289173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2023-02-08 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-02-08 | 1 |  | 127 | 8 | 134 | 2022 | 2023 | R16
162435300666 | 163221300666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | 2023-06-22 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 2 |  | 67 | 92 | 159 | 2022 | 2023 | R16
168407294687 | 165304294687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 25 |  | 29 |  | 53 | 2022 | 2022 | R16
162040288318 | 162554288318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-09-21 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 32 | 55 | 86 | 2022 | 2022 | R16
161564301572 | 164929301572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 2023-02-23 | Overhead | R16 | 2022-12-09 | 1 |  | 10 | 55 | 64 | 2022 | 2023 | R16
162912288713 | 160568288713 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-15 | 10 |  | 68 | 41 | 117 | 2022 | 2023 | R16
162667327953 | 166119327953 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 1 |  | 7 | 27 | 33 | 2023 | 2023 | R16
165477297042 | 166675297042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2023-01-03 | 2023-03-14 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 1 | 4 | 58 | 51 | 111 | 2022 | 2023 | R16
167640294683 | 162892294683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2022-12-06 | 3 |  | 53 | 42 | 96 | 2022 | 2023 | R16
168755287543 | 160538287543 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-11-16 | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 78 | 15 | 92 | 2022 | 2022 | R16
164250299452 | 160825299452 | NON-RESIDENTIAL - LARGE OFFICE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2023-08-11 | 2023-09-06 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 1 | 3 | 201 | 19 | 221 | 2022 | 2023 | R16
169101289089 | 162458289089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-11-30 | 5 |  | 78 | 67 | 148 | 2022 | 2023 | R16
164587303735 | 166255303735 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 12 | 3 | 150 |  | 163 | 2022 | 2023 | R16
166055297804 | 165471297804 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-10-21 |  | 2023-06-01 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 1 | 44 | 74 | 87 | 203 | 2022 | 2023 | R16
166979300501 | 162788300501 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-12-25 | 2022-12-28 | Overhead | R16 | 2022-12-25 | 1 | 2 | 30 | 3 | 34 | 2022 | 2022 | R16
161710328562 | 161451328562 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | 2023-09-18 | 2023-10-30 | Underground | R16 | 2023-09-18 | 1 | 23 | 24 | 31 | 76 | 2023 | 2023 | R16
163387295602 | 166353295602 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-10-01 |  | 2023-07-11 | Underground | R16 | 2023-06-02 | 1 | 27 | 175 | 28 | 229 | 2022 | 2023 | R16
160441288237 | 161912288237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-09 |  | 2022-09-29 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 1 | 3 | 37 | 2 | 40 | 2022 | 2022 | R16
167155308519 | 161651308519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-02-06 |  | 2023-10-31 | Overhead | R16 |  | 1 | 66 |  |  | 257 | 2022 | 2023 | R16
169763300080 | 162425300080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 1 |  | 52 | 54 | 105 | 2022 | 2023 | R16
161293332946 | 164335332946 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-19 | 1 |  | 24 | 5 | 28 | 2023 | 2023 | R16
165016288258 | 162631288258 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 2022-09-01 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2022 | 2022 | R16
160860295394 | 162397295394 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Underground | R16 | 2023-02-08 | 1 | 9 | 94 | 2 | 103 | 2022 | 2023 | R16
160863295311 | 164245295311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-23 | 2022-10-25 | Overhead | R16 | 2022-10-23 | 1 |  | 18 | 2 | 20 | 2022 | 2022 | R16
167494334298 | 160795334298 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-12-18 | Overhead | R16 | 2023-10-04 | 2 | 25 | 2 | 54 | 80 | 2023 | 2023 | R16
165913330515 | 160113330515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-10-09 | 1 |  | 33 | 3 | 35 | 2023 | 2023 | R16
164030330059 | 169298330059 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-12-06 | 1 |  | 78 | 4 | 81 | 2023 | 2023 | R16
164186297688 | 168371297688 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-26 | 1 |  | 309 | 3 | 311 | 2022 | 2023 | R16
163498334159 | 167243334159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | Overhead | R16 | 2023-10-24 | 33 |  | 17 | 12 | 61 | 2023 | 2023 | R16
161815304652 | 165560304652 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-02-26 | Underground | R16 | 2023-01-03 | 1 | 44 |  | 39 | 63 | 2022 | 2023 | R16
162836289506 | 163874289506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 2022-12-11 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 4 |  | 81 | 2 | 85 | 2022 | 2022 | R16
160747328805 | 164955328805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 11 |  | 2 | 8 | 19 | 2023 | 2023 | R16
162419302010 | 165777302010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Overhead | R16 | 2023-02-15 | 1 |  | 54 | 8 | 61 | 2022 | 2023 | R16
165734290304 | 166244290304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 1 |  | 106 | 2 | 107 | 2022 | 2023 | R16
163664332416 | 162845332416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-10-03 | 2023-10-19 | Overhead | R16 | 2023-10-03 | 1 | 2 | 16 | 13 | 29 | 2023 | 2023 | R16
169009294898 | 163635294898 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | Underground | R16 | 2022-10-05 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 2022 | 2022 | R16
163470293434 | 160657293434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 84 |  | 84 | 2022 | 2023 | R16
164854294654 | 163317294654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2023-02-16 | 1 |  | 105 | 2 | 106 | 2022 | 2023 | R16
162540310443 | 162352310443 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-11-09 | 2023-01-04 | 2023-02-23 | 2023-05-25 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-05-25 | 41 | 37 | 66 | 63 | 204 | 2022 | 2023 | R16
168011289334 | 164500289334 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 102 |  | 102 | 2022 | 2023 | R16
164243296120 | 165136296120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |  | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 2 |  | 66 | 53 | 119 | 2022 | 2023 | R16
160078300052 | 162512300052 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2022-11-18 | 1 |  | 7 | 98 | 104 | 2022 | 2023 | R16
168539289818 | 160244289818 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-24 |  | 2022-12-16 | Underground | R16 | 2022-10-26 | 1 | 19 | 46 | 38 | 101 | 2022 | 2022 | R16
165731296540 | 166330296540 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | Overhead | R16 | 2023-10-19 | 0 |  | 269 | 2 | 270 | 2022 | 2023 | R16
167047289650 | 160704289650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-10 | 2022-08-19 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 8 | 8 |  |  | 114 | 2022 | 2023 | R16
160472299134 | 163430299134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-02 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 |  | 1 | 29 |  |  | 96 | 2022 | 2023 | R16
166200299508 | 161443299508 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 1 |  | 188 | 14 | 201 | 2022 | 2023 | R16
160935335654 | 166570335654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | Overhead | R16 | 2023-12-05 | 11 |  | 38 | 7 | 54 | 2023 | 2023 | R16
160751335519 | 168882335519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-11-15 | 1 |  | 24 | 14 | 37 | 2023 | 2023 | R16
162002297243 | 164286297243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-28 | 2022-10-04 | 2022-10-17 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 | 2022-12-16 | 5 | 10 | 45 | 55 | 112 | 2022 | 2023 | R16
162778326646 | 162600326646 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | Underground | R16 | 2023-10-17 | 1 | 5 | 58 | 11 | 72 | 2023 | 2023 | R16
162534290220 | 164631290220 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 6 |  | 47 | 54 | 105 | 2022 | 2023 | R16
166592289058 | 164037289058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-01-06 | 1 |  | 104 | 36 | 139 | 2022 | 2023 | R16
160259330127 | 169141330127 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-10-31 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-10-31 | 0 |  | 52 | 26 | 77 | 2023 | 2023 | R16
162244296134 | 165562296134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  | 2023-06-19 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 2 |  | 99 | 85 | 184 | 2022 | 2023 | R16
162681293394 | 161103293394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-03-20 | 2023-05-26 | Overhead | R16 | 2023-03-20 | 1 |  | 135 | 50 | 184 | 2022 | 2023 | R16
167240303183 | 165109303183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-09-13 | 1 | 17 | 191 | 6 | 212 | 2022 | 2023 | R16
160352333963 | 164332333963 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-10-02 | 1 | 9 | 3 | 21 | 31 | 2023 | 2023 | R16
160129287929 | 161687287929 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-18 | 1 |  | 11 | 47 | 57 | 2022 | 2022 | R16
168480295171 | 165433295171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-28 | 2022-10-27 | 2022-11-15 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 1 | 27 | 22 | 14 | 61 | 2022 | 2022 | R16
164514288598 | 160720288598 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-10-06 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2022-10-06 | 9 |  | 41 | 8 | 56 | 2022 | 2022 | R16
166929335973 | 167832335973 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-17 | 2023-10-29 | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-10-29 | 1 | 43 | 9 | 3 | 54 | 2023 | 2023 | R16
167672302070 | 161308302070 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-12-01 |  | 2023-02-15 | Underground | R16 |  | 2 | 19 |  |  | 74 | 2022 | 2023 | R16
160352301776 | 165570301776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2023-06-01 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 1 |  | 50 | 83 | 132 | 2022 | 2023 | R16
165767302067 | 165719302067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | Overhead | R16 | 2022-12-04 | 1 |  | 2 | 3 | 5 | 2022 | 2022 | R16
160878300661 | 161923300661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 6 |  | 43 | 52 | 99 | 2022 | 2023 | R16
163544321368 | 164902321368 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-28 | 2023-04-21 | 2023-06-06 |  | 2023-06-21 | Overhead | R16 | 2023-05-31 | 105 | 33 |  | 16 | 148 | 2022 | 2023 | R16
165750296779 | 167281296779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-15 | 1 |  | 24 | 41 | 64 | 2022 | 2023 | R16
163054303293 | 166204303293 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-14 | 2022-12-21 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-01-31 | 8 | 6 | 30 | 105 | 146 | 2022 | 2023 | R16
169675300931 | 161315300931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | 2023-05-24 | 2023-06-21 | Underground | R16 | 2023-05-24 | 1 | 12 | 134 | 21 | 165 | 2022 | 2023 | R16
165352330791 | 160325330791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-08-28 | 0 |  | 1 | 33 | 33 | 2023 | 2023 | R16
164011289569 | 164036289569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-19 |  | 2023-08-01 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 | 4 | 247 | 2 | 251 | 2022 | 2023 | R16
167695332616 | 163885332616 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | Overhead | R16 | 2023-10-25 | 1 |  | 30 | 6 | 35 | 2023 | 2023 | R16
164441291066 | 166874291066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 3 | 2 | 94 |  | 97 | 2022 | 2023 | R16
161247332192 | 162717332192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-09-25 | 1 |  | 11 | 38 | 48 | 2023 | 2023 | R16
162573296031 | 165476296031 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 | 2023-05-06 | 1 |  | 153 | 36 | 189 | 2022 | 2023 | R16
164591299851 | 166746299851 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-08 |  | 2023-05-11 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 1 | 20 | 70 | 64 | 152 | 2022 | 2023 | R16
161787287715 | 160785287715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-10-24 | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 3 |  | 59 | 30 | 90 | 2022 | 2022 | R16
164425295879 | 163899295879 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-10-04 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 |  | 2 | 5 |  |  | 113 | 2022 | 2023 | R16
166605295421 | 164387295421 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 |  | 2023-06-19 | Overhead | R16 | 2023-05-24 | 1 |  | 170 | 19 | 188 | 2022 | 2023 | R16
169681292874 | 160401292874 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-07-29 | 2022-08-11 | 2022-09-08 |  | 2023-01-05 | Underground | R16 |  | 10 | 21 |  |  | 115 | 2022 | 2023 | R16
162656296760 | 164549296760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | Overhead | R16 | 2023-02-23 | 40 |  | 98 | 9 | 145 | 2022 | 2023 | R16
160399328842 | 163992328842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-10-05 | Underground | R16 | 2023-08-21 | 1 | 15 | 2 | 34 | 49 | 2023 | 2023 | R16
165638299154 | 162296299154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-11-03 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 5 | 59 | 10 | 40 | 111 | 2022 | 2023 | R16
166005292832 | 163137292832 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 2022-09-07 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 |  | 11 | 10 |  |  | 147 | 2022 | 2023 | R16
167304287883 | 161134287883 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-10-23 | 2022-10-25 | Underground | R16 | 2022-10-23 | 1 |  | 58 | 2 | 60 | 2022 | 2022 | R16
165154297061 | 167364297061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 45 | 4 | 48 | 2022 | 2022 | R16
162250299674 | 163994299674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-11-08 |  | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 61 | 48 | 53 | 160 | 2022 | 2023 | R16
163607303657 | 165669303657 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2023-08-11 | 2023-08-21 | Underground | R16 | 2023-08-11 | 9 | 8 | 167 | 7 | 188 | 2022 | 2023 | R16
164502336166 | 169639336166 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-11-22 | 1 |  | 26 | 6 | 31 | 2023 | 2023 | R16
161263297005 | 167323297005 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 1 |  | 49 | 48 | 96 | 2022 | 2023 | R16
162600334158 | 164314334158 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Overhead | R16 | 2023-12-14 | 10 |  | 54 | 3 | 66 | 2023 | 2023 | R16
165056295467 | 164740295467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-10-31 | 1 |  | 22 | 3 | 24 | 2022 | 2022 | R16
164183305323 | 165367305323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-01-09 | 1 | 70 |  | 152 | 221 | 2022 | 2023 | R16
166209298861 | 160351298861 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | Overhead | R16 | 2023-11-16 | 1 |  | 274 | 2 | 275 | 2022 | 2023 | R16
161214326477 | 162782326477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-08-04 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-08-04 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 2023 | 2023 | R16
162706288068 | 161849288068 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2023-04-10 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-10 | 1 |  | 177 | 46 | 222 | 2022 | 2023 | R16
165393289237 | 164354289237 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-09-22 | 2023-08-16 | Overhead | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 27 | 235 | 261 | 2022 | 2023 | R16
169039294129 | 160921294129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  | 2023-05-03 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 6 |  | 91 | 73 | 168 | 2022 | 2023 | R16
160486307960 | 165666307960 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 |  | 2023-10-25 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 1 | 45 | 166 | 26 | 235 | 2022 | 2023 | R16
160692329183 | 165188329183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-08-25 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-08-25 | 11 |  | 5 | 28 | 43 | 2023 | 2023 | R16
168748302117 | 166034302117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | Overhead | R16 | 2023-05-02 | 1 |  | 108 | 2 | 109 | 2022 | 2023 | R16
166184332105 | 166479332105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-06 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-10-06 | 21 |  | 21 | 40 | 80 | 2023 | 2023 | R16
162416332117 | 160248332117 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-25 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 2023-10-30 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 11 |  | 1 | 36 | 47 | 2023 | 2023 | R16
167842328222 | 166348328222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2023-08-14 |  | 2023-11-28 | Underground | R16 | 2023-10-24 | 1 | 221 | 52 | 26 | 297 | 2022 | 2023 | R16
160177328363 | 166878328363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-09-28 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-09-28 | 1 |  | 34 | 35 | 68 | 2023 | 2023 | R16
164235288162 | 161945288162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-09-29 | 2023-07-17 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 1 | 2 | 39 | 208 | 247 | 2022 | 2023 | R16
166502299907 | 167584299907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-11-09 | 2023-01-05 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 50 | 42 | 64 | 154 | 2022 | 2023 | R16
167468295438 | 166249295438 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-08-25 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-12-05 | Underground | R16 | 2022-10-28 | 27 |  | 21 | 27 | 73 | 2022 | 2022 | R16
169764302000 | 165711302000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-03-13 | 1 |  | 73 | 48 | 120 | 2022 | 2023 | R16
162026289000 | 163670289000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-11-01 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2022 | 2022 | R16
167047289644 | 160701289644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-08-19 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 5 | 11 |  |  | 114 | 2022 | 2023 | R16
161756294805 | 163433294805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | Overhead | R16 | 2022-11-08 | 0 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
164932304230 | 166769304230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-01-30 | 2022-12-28 | 2023-05-02 | Underground | R16 | 2022-12-28 | 1 | 39 |  | 90 | 105 | 2022 | 2023 | R16
168878288547 | 162364288547 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-28 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 3 |  | 36 | 103 | 140 | 2022 | 2023 | R16
161241325169 | 161244325169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 0 |  | 53 | 7 | 59 | 2023 | 2023 | R16
160338289381 | 164400289381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-10-23 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-10-23 | 1 |  | 48 | 3 | 51 | 2022 | 2022 | R16
162091294901 | 163108294901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 |  | 2023-02-11 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 | 3 | 54 | 47 | 102 | 2022 | 2023 | R16
161905333772 | 165911333772 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-11 | 1 |  | 11 | 36 | 46 | 2023 | 2023 | R16
167547294899 | 165237294899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 2022-09-27 | 2023-02-20 | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-02-20 | 3 | 25 | 105 | 26 | 156 | 2022 | 2023 | R16
163764311767 | 164972311767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2023-03-08 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | Overhead | R16 | 2023-04-06 | 2 | 143 | 22 | 2 | 166 | 2022 | 2023 | R16
163777299889 | 167290299889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-11-08 |  | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-08-02 | 2 | 18 | 192 | 21 | 230 | 2022 | 2023 | R16
162808320889 | 162830320889 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2023-06-01 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-09-15 | 1 | 212 | 77 | 48 | 335 | 2022 | 2023 | R16
163935291044 | 167683291044 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | Underground | R16 | 2022-10-07 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R16
164510297474 | 166766297474 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | Overhead | R16 | 2023-05-13 | 3 | 4 | 148 | 2 | 155 | 2022 | 2023 | R16
169448301738 | 165236301738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-03-01 | 1 |  | 67 | 56 | 122 | 2022 | 2023 | R16
161811302745 | 166982302745 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 1 |  | 98 | 36 | 133 | 2022 | 2023 | R16
163975297300 | 163281297300 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-17 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Underground | R16 | 2023-01-11 | 1 | 17 | 63 | 13 | 91 | 2022 | 2023 | R16
161622325662 | 161751325662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-09-07 | Overhead | R16 | 2023-07-20 | 2 |  | 2 | 36 | 38 | 2023 | 2023 | R16
164392303527 | 167071303527 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | 2023-04-27 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 7 | 4 | 92 | 101 | 2022 | 2023 | R16
164262296790 | 167109296790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-30 | 1 |  | 35 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R16
167525332176 | 162972332176 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-05 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 |  | 19 | 44 | 62 | 2023 | 2023 | R16
169625301375 | 163479301375 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-06-23 | 5 |  | 154 | 39 | 196 | 2022 | 2023 | R16
168743298509 | 169854298509 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 2 |  | 88 | 24 | 112 | 2022 | 2023 | R16
168235334659 | 167300334659 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-10-05 | 2023-10-13 | 2023-11-03 | Underground | R16 | 2023-10-13 | 8 | 30 | 7 | 16 | 58 | 2023 | 2023 | R16
162385289422 | 162632289422 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-17 | 2022-10-12 | 2023-04-08 | Underground | R16 | 2022-10-12 | 1 | 7 | 41 | 128 | 174 | 2022 | 2023 | R16
168248333995 | 165383333995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 1 | 4 | 12 | 9 | 23 | 2023 | 2023 | R16
163114301067 | 164660301067 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-11-18 | 1 | 37 |  | 66 | 102 | 2022 | 2023 | R16
168927326197 | 162529326197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-09-12 | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2023-09-12 | 1 |  | 37 | 24 | 60 | 2023 | 2023 | R16
165032303080 | 168211303080 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-12-21 |  | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-09-06 | 1 | 46 | 186 | 11 | 241 | 2022 | 2023 | R16
168580297826 | 168428297826 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 |  | 2023-08-16 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 215 | 2022 | 2023 | R16
168103296785 | 166010296785 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-12 | 2022-12-09 | 2023-04-13 | Underground | R16 | 2022-12-09 | 1 | 36 | 43 | 90 | 167 | 2022 | 2023 | R16
163371296216 | 161768296216 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 ELEC DEVELOPMENT | Commercial | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-10-06 | 2023-06-14 | 2023-07-07 | Underground | R16 | 2023-06-14 | 1 | 45 | 180 | 18 | 241 | 2022 | 2023 | R16
161749287615 | 160913287615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2022-10-13 | Overhead | R16 | 2022-10-12 | 1 |  | 52 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R16
162532327066 | 164215327066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-19 | 2023-11-06 | Overhead | R16 | 2023-09-19 | 1 |  | 36 | 35 | 70 | 2023 | 2023 | R16
168508333491 | 165370333491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-11-16 | 0 |  | 39 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R16
160377332705 | 167876332705 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-09-20 | 3 | 19 | 4 | 52 | 75 | 2023 | 2023 | R16
166432296741 | 166492296741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-12 | 1 |  | 2 | 62 | 63 | 2022 | 2023 | R16
166575328476 | 167359328476 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2023-10-17 | Overhead | R16 | 2023-08-21 | 1 |  | 4 | 42 | 45 | 2023 | 2023 | R16
163150333664 | 163660333664 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | Underground | R16 | 2023-10-17 | 9 |  | 17 | 6 | 30 | 2023 | 2023 | R16
164154290416 | 166516290416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-11-21 | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 62 | 12 | 73 | 2022 | 2022 | R16
167035299715 | 168552299715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-08 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 1 | 14 | 26 | 49 | 87 | 2022 | 2023 | R16
162946292604 | 169429292604 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |  | 2022-11-04 | Underground | R16 | 2022-11-03 | 0 |  | 44 | 2 | 45 | 2022 | 2022 | R16
162401289926 | 164615289926 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-22 |  | 2022-09-22 | Underground | R16 |  | 1 | 3 |  |  | 26 | 2022 | 2022 | R16
163469289947 | 165199289947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-07-31 | 1 |  | 246 | 37 | 282 | 2022 | 2023 | R16
163464287601 | 160580287601 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 1 |  | 152 | 7 | 158 | 2022 | 2023 | R16
161001299844 | 160297299844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-11-08 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | Underground | R16 | 2023-07-12 | 1 | 44 | 177 | 2 | 221 | 2022 | 2023 | R16
167503333055 | 160196333055 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-19 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-25 | 1 | 18 | 70 | 4 | 90 | 2023 | 2023 | R16
160738296536 | 162058296536 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-10-11 |  | 2023-02-11 | Underground | R16 | 2022-12-14 | 1 | 18 | 47 | 43 | 106 | 2022 | 2023 | R16
162349303361 | 164361303361 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-12-21 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | Underground | R16 | 2023-01-15 | 1 | 91 | 18 | 23 | 131 | 2022 | 2023 | R16
165222292839 | 165660292839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-28 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-09-28 | 12 |  | 16 | 75 | 101 | 2022 | 2023 | R16
165737297674 | 166944297674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2022-10-21 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 7 | 2 | 88 | 7 | 101 | 2022 | 2023 | R16
160127287922 | 161569287922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-12-16 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 97 | 124 | 220 | 2022 | 2023 | R16
164875297105 | 167453297105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 1 |  | 94 | 62 | 155 | 2022 | 2023 | R16
166715312269 | 160460312269 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-03-13 |  | 2023-08-16 | Underground | R16 | 2023-08-04 | 1 | 96 | 105 | 9 | 208 | 2022 | 2023 | R16
163027299230 | 160539299230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-02 |  | 2023-01-12 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 1 | 2 | 42 | 11 | 53 | 2022 | 2023 | R16
160223336898 | 168015336898 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | Underground | R16 | 2023-10-26 | 1 | 13 | 2 | 12 | 25 | 2023 | 2023 | R16
162090293580 | 161091293580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 2022-10-18 | Overhead | R16 | 2022-10-17 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R16
167667302039 | 165914302039 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | Overhead | R16 | 2023-03-28 | 1 |  | 83 | 2 | 84 | 2022 | 2023 | R16
169625320955 | 168438320955 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-06-02 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | Underground | R16 | 2023-07-11 | 1 | 162 | 28 | 11 | 199 | 2022 | 2023 | R16
167405302614 | 166740302614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 1 |  | 21 | 53 | 73 | 2022 | 2023 | R16
168695287877 | 161821287877 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 1 |  | 64 | 23 | 86 | 2022 | 2022 | R16
167481328659 | 165041328659 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-09-07 | 10 |  | 16 | 3 | 27 | 2023 | 2023 | R16
163599317020 | 165387317020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-04-26 | 1 | 147 |  | 85 | 231 | 2022 | 2023 | R16
169856288223 | 160686288223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-18 | 1 | 6 | 52 | 58 | 114 | 2022 | 2023 | R16
169573306989 | 163319306989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 2023-07-31 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 1 | 92 |  | 135 | 222 | 2022 | 2023 | R16
161965335305 | 168445335305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-10-13 | 1 |  | 3 | 42 | 44 | 2023 | 2023 | R16
162476299254 | 165101299254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 2022-11-03 |  | 2022-11-11 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 5 | 19 | 6 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R16
169600302046 | 162381302046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-12-01 |  | 2022-12-31 | Underground | R16 | 2022-12-27 | 1 | 17 | 19 | 4 | 38 | 2022 | 2022 | R16
160695296530 | 160150296530 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-10-11 |  | 2022-12-22 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 24 | 52 | 2 | 76 | 2022 | 2022 | R16
164736297271 | 167620297271 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 |  | 2023-01-23 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 71 | 2022 | 2023 | R16
166855332132 | 160415332132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-11-01 | 10 |  | 39 | 22 | 69 | 2023 | 2023 | R16
161583288478 | 162863288478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 71 | 40 | 110 | 2022 | 2023 | R16
161664301177 | 164452301177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | Overhead | R16 | 2022-12-02 | 1 |  | 10 | 2 | 11 | 2022 | 2022 | R16
163100301091 | 163027301091 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-09-11 | 5 |  | 212 | 8 | 223 | 2022 | 2023 | R16
160428295730 | 165183295730 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-12-07 | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-12-07 | 1 |  | 47 | 7 | 53 | 2022 | 2022 | R16
167038299652 | 161634299652 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | Underground | R16 | 2022-12-07 | 1 |  | 23 | 3 | 25 | 2022 | 2022 | R16
160686317486 | 165488317486 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2023-05-01 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-09-13 | 14 | 96 | 98 | 15 | 220 | 2022 | 2023 | R16
161310301674 | 165022301674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 2 |  | 17 |  | 18 | 2022 | 2022 | R16
165847330691 | 160332330691 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-22 | 2023-10-19 | Overhead | R16 | 2023-09-22 | 1 |  | 21 | 20 | 40 | 2023 | 2023 | R16
165047302038 | 165241302038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-02 |  | 2023-04-19 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 102 | 2022 | 2023 | R16
161626332208 | 162846332208 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 2023-11-08 | Overhead | R16 | 2023-09-14 | 1 |  | 4 | 40 | 43 | 2023 | 2023 | R16
169812290799 | 167492290799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 72 | 6 | 77 | 2022 | 2022 | R16
160529331247 | 160541331247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-09-08 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-09-08 | 1 | 3 | 8 | 21 | 30 | 2023 | 2023 | R16
162201289374 | 160016289374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 2023-06-05 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 16 |  | 139 | 70 | 223 | 2022 | 2023 | R16
163267322764 | 163913322764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-11-17 | 2023-05-03 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-07-03 | Overhead | R16 | 2023-06-21 | 120 | 35 | 2 | 9 | 163 | 2022 | 2023 | R16
160979301022 | 163960301022 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-02-13 | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2023-02-13 | 1 |  | 63 | 19 | 81 | 2022 | 2023 | R16
164480337665 | 167816337665 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | Underground | R16 | 2023-11-15 | 1 | 51 | 14 | 3 | 66 | 2023 | 2023 | R16
168299289090 | 169679289090 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-15 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-19 | 1 | 14 | 26 | 10 | 48 | 2022 | 2022 | R16
167039288997 | 162862288997 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-11-22 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 5 |  | 71 | 54 | 128 | 2022 | 2023 | R16
160961303872 | 163833303872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 25 | 2 | 107 | 68 | 199 | 2022 | 2023 | R16
162616289885 | 165166289885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 26 | 74 | 99 | 2022 | 2023 | R16
161384294627 | 162647294627 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-12-29 | 2023-01-13 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 3 |  | 71 | 12 | 84 | 2022 | 2023 | R16
163645297456 | 168016297456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-03-16 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 43 | 65 | 107 | 2022 | 2023 | R16
163121290894 | 166812290894 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-01 |  | 2023-07-03 | Underground | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 221 | 2022 | 2023 | R16
167154300056 | 162523300056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 |  | 36 | 42 | 77 | 2022 | 2023 | R16
164557297764 | 168680297764 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | 2023-04-19 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 1 |  | 65 | 65 | 129 | 2022 | 2023 | R16
167407297729 | 165174297729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-21 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 1 | 14 | 30 |  | 43 | 2022 | 2022 | R16
163211338023 | 169961338023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-11-09 | 9 |  | 9 | 5 | 21 | 2023 | 2023 | R16
165489319932 | 169020319932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 2023-06-09 | Underground | R16 | 2023-05-30 | 1 | 151 | 7 | 9 | 165 | 2022 | 2023 | R16
162006288353 | 162630288353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-24 | 1 |  | 12 | 13 | 24 | 2022 | 2022 | R16
167541326763 | 163731326763 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 0 |  | 43 | 5 | 47 | 2023 | 2023 | R16
162169301623 | 162195301623 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-28 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | Underground | R16 | 2023-02-10 | 1 | 14 | 55 | 5 | 72 | 2022 | 2023 | R16
164353303467 | 166827303467 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-22 |  | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 1 | 12 | 6 | 37 | 53 | 2022 | 2023 | R16
165011288809 | 161712288809 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2023-08-02 | Overhead | R16 | 2023-03-17 | 7 |  | 156 | 99 | 260 | 2022 | 2023 | R16
164975289153 | 163330289153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-12-06 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 84 | 23 |  | 106 | 2022 | 2023 | R16
168661295662 | 164880295662 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2022-10-02 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-12-01 | 0 |  | 44 | 47 | 90 | 2022 | 2023 | R16
163410295767 | 165012295767 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 1 |  | 31 | 17 | 47 | 2022 | 2022 | R16
162545296697 | 164699296697 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-19 |  | 2022-09-15 | 2023-03-28 | 2023-04-08 | Underground | R16 | 2023-03-28 |  |  | 139 | 9 | 166 | 2022 | 2023 | R16
167985296787 | 161733296787 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | Underground | R16 | 2023-04-14 | 1 | 20 | 133 | 3 | 154 | 2022 | 2023 | R16
165245290719 | 165707290719 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2022-09-12 | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-09-12 | 1 | 6 | 9 | 69 | 82 | 2022 | 2022 | R16
164868292312 | 162495292312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-17 | 2022-09-02 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | Overhead | R16 | 2022-09-22 | 7 | 13 | 15 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R16
167301294283 | 162238294283 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  | 2023-01-10 | Underground | R16 | 2022-11-10 | 1 |  | 39 | 44 | 82 | 2022 | 2023 | R16
164935331140 | 164722331140 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | Overhead | R16 | 2023-10-24 | 1 | 19 | 41 | 3 | 61 | 2023 | 2023 | R16
160777328978 | 164851328978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-19 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 1 | 12 | 34 | 3 | 48 | 2023 | 2023 | R16
163137295312 | 164331295312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 1 |  | 105 | 9 | 113 | 2022 | 2023 | R16
163054330577 | 165358330577 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2023-10-18 | 2023-11-03 | Underground | R16 | 2023-10-18 | 1 | 15 | 39 | 13 | 65 | 2023 | 2023 | R16
160531335271 | 168238335271 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-10-19 | 1 | 2 | 7 | 30 | 37 | 2023 | 2023 | R16
168125325187 | 161186325187 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-11-28 | 2023-12-15 | Overhead | R16 | 2023-11-28 | 0 |  | 97 | 14 | 110 | 2023 | 2023 | R16
168538296977 | 167357296977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | 2023-02-24 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 1 |  | 59 | 38 | 96 | 2022 | 2023 | R16
160312290322 | 165974290322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 2 |  | 56 | 3 | 59 | 2022 | 2022 | R16
168733332849 | 167809332849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-16 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | Underground | R16 | 2023-10-15 | 1 | 21 | 20 | 3 | 44 | 2023 | 2023 | R16
165040336656 | 160735336656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-10-30 | 1 |  | 5 | 5 | 9 | 2023 | 2023 | R16
169304290920 | 167485290920 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 1 |  | 106 | 8 | 113 | 2022 | 2023 | R16
165359293917 | 161325293917 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-11-14 | 2022-11-28 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 3 |  | 42 | 11 | 54 | 2022 | 2022 | R16
167047289648 | 160703289648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-10 | 2022-08-19 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 8 | 8 |  |  | 114 | 2022 | 2023 | R16
163434292433 | 167550292433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |  | 2022-12-07 | Underground | R16 | 2022-11-03 | 1 | 3 | 45 | 25 | 71 | 2022 | 2022 | R16
167934294928 | 163674294928 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 74 |  | 74 | 2022 | 2023 | R16
166515333470 | 165049333470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | Overhead | R16 | 2023-10-17 | 2 |  | 18 | 12 | 30 | 2023 | 2023 | R16
169441331268 | 160927331268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | Underground | R16 | 2023-11-05 | 1 |  | 48 | 3 | 51 | 2023 | 2023 | R16
162728301849 | 165318301849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-03-03 | 2 |  | 68 | 73 | 141 | 2022 | 2023 | R16
161579333447 | 161417333447 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-09-22 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | Underground | R16 | 2023-11-17 | 1 | 50 | 41 | 7 | 96 | 2023 | 2023 | R16
164156300043 | 160806300043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  | 2023-06-16 | Overhead | R16 | 2023-05-03 | 6 |  | 126 | 33 | 163 | 2022 | 2023 | R16
169885293426 | 167210293426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-08-30 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-10-03 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 9 | 1 | 2 | 15 | 25 | 2022 | 2022 | R16
163120327072 | 164256327072 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 1 |  | 14 | 10 | 23 | 2023 | 2023 | R16
169674301301 | 162111301301 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Underground | R16 | 2023-04-03 | 10 |  | 96 | 4 | 108 | 2022 | 2023 | R16
160920289504 | 162793289504 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-18 | 2022-10-02 | 2022-10-05 | Underground | R16 | 2022-10-02 | 1 | 7 | 32 | 3 | 41 | 2022 | 2022 | R16
162521304442 | 166777304442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-01-30 | 2022-12-29 | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 1 | 39 |  | 69 | 85 | 2022 | 2023 | R16
160518297141 | 167246297141 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential Subdivision | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |  | 2023-05-31 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 165 | 2022 | 2023 | R16
161419338027 | 166043338027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-11-27 | 1 | 24 | 21 | 4 | 47 | 2023 | 2023 | R16
166313298872 | 164958298872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-20 | 2022-10-13 | 2022-10-31 |  | 2023-09-14 | Underground | R16 | 2023-04-25 | 39 | 13 | 127 | 103 | 279 | 2022 | 2023 | R16
163780299403 | 169580299403 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 7 |  | 188 |  | 194 | 2022 | 2023 | R16
166609316286 | 169637316286 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-04-19 | 2023-09-20 | 2023-10-11 | Underground | R16 | 2023-09-20 | 1 | 126 | 111 | 16 | 251 | 2022 | 2023 | R16
160697293027 | 163259293027 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2023-01-31 | 2023-02-08 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 | 21 | 104 | 7 | 130 | 2022 | 2023 | R16
168207296932 | 166956296932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 61 | 2022 | 2023 | R16
165267297339 | 167760297339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 2 |  | 67 | 53 | 120 | 2022 | 2023 | R16
162023294257 | 162496294257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 25 | 4 | 28 | 2022 | 2022 | R16
166208298547 | 160163298547 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 1 |  | 249 | 2 | 250 | 2022 | 2023 | R16
169302299817 | 161931299817 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 |  | 38 | 37 | 74 | 2022 | 2023 | R16
163520327733 | 165756327733 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-18 | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-08-18 | 1 |  | 9 | 35 | 43 | 2023 | 2023 | R16
161872288647 | 163078288647 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-22 | 1 |  | 31 | 6 | 36 | 2022 | 2022 | R16
167300298047 | 169081298047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | 2023-02-01 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 34 | 40 | 73 | 2022 | 2023 | R16
166024301462 | 164744301462 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 2023-03-02 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 1 |  | 21 | 52 | 72 | 2022 | 2023 | R16
167623290442 | 161036290442 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 2022-08-26 | 2022-10-14 | 2023-07-18 | Underground | R16 | 2022-10-14 | 3 | 17 | 36 | 198 | 251 | 2022 | 2023 | R16
162958309175 | 164950309175 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 ELEC DEVELOPMENT | Residential | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2023-02-14 | 2023-10-06 | 2023-10-30 | Underground | R16 | 2023-10-06 | 0 | 97 | 169 | 17 | 281 | 2022 | 2023 | R16
169943300528 | 162028300528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 5 |  | 44 | 52 | 99 | 2022 | 2023 | R16
163176297783 | 166557297783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | 2023-03-01 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 9 |  | 40 | 55 | 102 | 2022 | 2023 | R16
165997292679 | 169701292679 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 88 |  | 88 | 2022 | 2023 | R16
169871296364 | 162262296364 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-19 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | 2023-03-02 | Underground | R16 | 2022-12-20 | 15 |  | 53 | 53 | 119 | 2022 | 2023 | R16
161390299231 | 161020299231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2023-01-25 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 1 |  | 57 | 5 | 61 | 2022 | 2023 | R16
165932333757 | 165706333757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-11-10 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-11-10 | 1 |  | 34 | 25 | 58 | 2023 | 2023 | R16
166172293061 | 160186293061 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-10-13 | 2023-01-10 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 26 | 64 | 89 | 2022 | 2023 | R16
164149297244 | 166938297244 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2023-02-26 | 2023-03-21 | Overhead | R16 | 2023-02-26 | 3 | 2 | 95 | 17 | 115 | 2022 | 2023 | R16
162013295137 | 164165295137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2023-05-02 | Overhead | R16 | 2023-02-03 | 1 |  | 93 | 63 | 155 | 2022 | 2023 | R16
161129333056 | 161593333056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-09-19 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | Underground | R16 | 2023-11-09 | 1 | 46 | 38 | 5 | 87 | 2023 | 2023 | R16
160019332539 | 163705332539 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 1 |  | 40 | 5 | 44 | 2023 | 2023 | R16
167304301317 | 164427301317 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 2023-03-20 | Overhead | R16 | 2022-12-29 | 1 |  | 28 | 58 | 85 | 2022 | 2023 | R16
160120328656 | 167585328656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-23 | 2023-10-18 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 |  | 5 | 41 | 45 | 2023 | 2023 | R16
166730326602 | 162026326602 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-27 | 2023-08-08 | 2023-09-26 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 2 | 5 | 9 | 36 | 49 | 2023 | 2023 | R16
166878301378 | 164536301378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 1 |  | 83 | 73 | 155 | 2022 | 2023 | R16
167071294771 | 162841294771 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Commercial | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-10-23 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-10-23 | 1 | 3 | 21 | 3 | 26 | 2022 | 2022 | R16
163892302348 | 166329302348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2023-05-30 | Overhead | R16 | 2022-12-07 | 1 |  | 3 | 125 | 127 | 2022 | 2023 | R16
161194292850 | 169722292850 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Commercial | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  | 2023-06-16 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 204 | 2022 | 2023 | R16
165634302305 | 166170302305 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-03 | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-01-12 | 1 |  | 29 | 32 | 60 | 2022 | 2023 | R16
165022289810 | 165691289810 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | Overhead | R16 | 2022-09-09 | 1 |  | 14 | 2 | 15 | 2022 | 2022 | R16
169855334640 | 167159334640 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | Overhead | R16 | 2023-10-04 | 1 |  |  | 16 | 16 | 2023 | 2023 | R16
167846297563 | 164431297563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-10-19 | 2022-12-01 | 2022-12-13 | Overhead | R16 | 2022-12-01 | 1 | 46 | 32 | 9 | 85 | 2022 | 2022 | R16
168742298508 | 169855298508 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 2 |  | 62 | 50 | 112 | 2022 | 2023 | R16
163355309891 | 164989309891 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-29 | 2023-01-13 | 2023-02-21 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 |  | 34 | 28 |  |  | 174 | 2022 | 2023 | R16
165006289693 | 162912289693 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2023-01-05 | 8 |  | 100 |  | 107 | 2022 | 2023 | R16
161714328402 | 166284328402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-11-16 | 2023-12-18 | Overhead | R16 | 2023-11-16 | 3 | 2 | 68 | 23 | 93 | 2023 | 2023 | R16
168111289715 | 165063289715 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | Overhead | R16 | 2023-05-03 | 1 |  | 184 | 2 | 185 | 2022 | 2023 | R16
163011289243 | 164231289243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | Overhead | R16 | 2022-10-12 | 1 |  | 42 | 3 | 44 | 2022 | 2022 | R16
166175292765 | 169677292765 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-03-31 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-03-31 | 1 |  | 149 | 53 | 201 | 2022 | 2023 | R16
167253298465 | 169132298465 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2023-02-17 | Underground | R16 | 2022-11-07 | 1 | 4 | 8 | 75 | 85 | 2022 | 2023 | R16
165550313551 | 169141313551 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-06-30 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 110 |  | 66 | 6 | 180 | 2022 | 2023 | R16
162920332575 | 163816332575 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-14 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-14 | 1 | 34 | 66 | 11 | 109 | 2023 | 2023 | R16
169442331875 | 162279331875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 1 |  | 33 | 5 | 37 | 2023 | 2023 | R16
163918290727 | 167164290727 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-10 | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2022-11-10 | 1 |  | 53 | 135 | 187 | 2022 | 2023 | R16
168228298946 | 160537298946 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2023-06-14 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 1 |  | 10 | 153 | 162 | 2022 | 2023 | R16
162972297845 | 168920297845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | 2023-01-12 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 1 |  | 56 | 4 | 60 | 2022 | 2023 | R16
160265330173 | 169226330173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-08-24 | 1 |  | 4 | 23 | 26 | 2023 | 2023 | R16
167151297792 | 167202297792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-21 |  | 2023-01-29 | Underground | R16 | 2023-01-28 | 1 | 7 | 71 | 0 | 77 | 2022 | 2023 | R16
165032335883 | 169228335883 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | Overhead | R16 | 2023-11-15 | 1 |  | 23 | 21 | 43 | 2023 | 2023 | R16
164422302844 | 164972302844 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-28 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-04-10 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 10 |  | 30 | 58 | 96 | 2022 | 2023 | R16
161932289179 | 164209289179 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Underground | R16 | 2023-06-05 | 1 |  | 210 | 9 | 218 | 2022 | 2023 | R16
166210318337 | 161209318337 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-05-08 |  | 2023-12-11 | Overhead | R16 | 2023-11-09 | 1 | 133 | 134 | 23 | 288 | 2022 | 2023 | R16
169580301550 | 160989301550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 2023-06-30 | Overhead | R16 | 2023-06-26 | 19 |  | 151 | 5 | 173 | 2022 | 2023 | R16
166423335492 | 166296335492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | Overhead | R16 | 2023-12-13 | 12 |  | 44 | 5 | 59 | 2023 | 2023 | R16
160665296639 | 166335296639 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 2 | 2 | 167 | 54 | 222 | 2022 | 2023 | R16
164245298340 | 169665298340 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-12-07 | 2023-02-07 | Overhead | R16 | 2022-12-07 | 1 |  | 31 | 45 | 75 | 2022 | 2023 | R16
166947300212 | 162873300212 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2023-02-18 | 2023-02-26 | Overhead | R16 | 2023-02-18 | 1 |  | 71 | 5 | 76 | 2022 | 2023 | R16
169492335156 | 165940335156 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | Overhead | R16 | 2023-11-03 | 10 |  | 19 |  | 28 | 2023 | 2023 | R16
169155307578 | 161405307578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2023-01-30 | 2023-07-10 | 2023-07-18 | Underground | R16 | 2023-07-10 | 1 | 62 | 116 | 7 | 183 | 2022 | 2023 | R16
161244293779 | 161677293779 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2022-10-27 | Overhead | R16 | 2022-10-25 | 1 |  | 29 | 3 | 31 | 2022 | 2022 | R16
169850296600 | 166331296600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  | 2023-02-12 | Overhead | R16 | 2023-01-23 | 1 |  | 76 | 15 | 90 | 2022 | 2023 | R16
160011297701 | 168431297701 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-23 | 2022-10-26 | Underground | R16 | 2022-10-23 | 1 |  | 2 | 3 | 5 | 2022 | 2022 | R16
167789335046 | 165762335046 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-24 | 2023-11-06 | Overhead | R16 | 2023-10-24 | 10 |  | 12 | 10 | 30 | 2023 | 2023 | R16
163426298591 | 167275298591 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | 2023-05-11 | Overhead | R16 | 2023-02-09 | 12 |  | 75 | 66 | 151 | 2022 | 2023 | R16
163147295378 | 164680295378 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 20 | 27 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165392339939 | 162793339939 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-16 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | Underground | R16 | 2023-12-12 | 1 | 12 | 19 | 5 | 34 | 2023 | 2023 | R16
169218325782 | 162047325782 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-10-10 | 2023-11-15 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 1 |  | 59 | 27 | 85 | 2023 | 2023 | R16
166717289357 | 164497289357 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | Overhead | R16 | 2022-11-02 | 1 |  | 56 |  | 56 | 2022 | 2022 | R16
167681299482 | 160231299482 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-11-04 | 2022-12-21 | 2023-01-04 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 71 | 34 | 11 | 114 | 2022 | 2023 | R16
162293290572 | 162702290572 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-10-18 | 1 | 15 | 36 | 58 | 107 | 2022 | 2023 | R16
168206301274 | 164146301274 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-12-02 | 2 | 2 | 9 | 9 | 19 | 2022 | 2022 | R16
163372330772 | 167858330772 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-26 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | Underground | R16 | 2023-10-10 | 1 | 6 | 32 | 6 | 43 | 2023 | 2023 | R16
162657307416 | 166399307416 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-01-28 |  | 2023-07-28 | Underground | R16 | 2023-03-15 | 1 | 39 | 33 | 98 | 169 | 2022 | 2023 | R16
164771336803 | 160863336803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-11-16 | 1 |  | 18 | 4 | 21 | 2023 | 2023 | R16
162308290260 | 165893290260 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | 2022-09-30 | Underground | R16 | 2022-09-26 | 1 |  | 24 | 5 | 28 | 2022 | 2022 | R16
164458290299 | 166262290299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-10-13 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 36 | 92 | 127 | 2022 | 2023 | R16
165037301751 | 167572301751 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-29 |  | 2022-12-09 | Underground | R16 | 2022-12-06 | 1 | 32 | 6 | 4 | 40 | 2022 | 2022 | R16
164459297402 | 167762297402 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-03-22 | 2023-09-01 | Overhead | R16 | 2023-03-22 | 1 |  | 113 | 118 | 230 | 2022 | 2023 | R16
160877289322 | 161729289322 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Underground | R16 | 2022-08-17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2022 | 2022 | R16
166985287058 | 169547287058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-15 | 1 |  | 37 | 12 | 48 | 2022 | 2022 | R16
169650299500 | 160038299500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-04 |  | 2023-04-04 | Underground | R16 | 2023-01-26 | 1 | 7 | 60 | 49 | 114 | 2022 | 2023 | R16
169686300685 | 161092300685 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-08-02 | 2022-09-19 | 2022-11-15 | 2023-06-19 | 2023-08-23 | Underground | R16 | 2023-06-19 | 35 | 42 | 155 | 48 | 277 | 2022 | 2023 | R16
161571325532 | 161411325532 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2023-09-20 | Underground | R16 | 2023-08-03 | 1 | 3 | 12 | 35 | 48 | 2023 | 2023 | R16
164192330162 | 167864330162 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 2023-10-09 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 0 |  | 3 | 34 | 36 | 2023 | 2023 | R16
163154295310 | 164090295310 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-11-22 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-22 | 1 | 2 | 40 | 8 | 48 | 2022 | 2022 | R16
167566302611 | 163700302611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-12-07 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-09-08 | 1 | 53 | 198 | 4 | 253 | 2022 | 2023 | R16
167847299819 | 160952299819 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-08 | 2023-04-19 | 2023-06-16 | Underground | R16 | 2023-04-19 | 1 | 5 | 117 | 43 | 163 | 2022 | 2023 | R16
169846330387 | 169895330387 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | Overhead | R16 | 2023-10-05 | 1 |  | 32 | 3 | 34 | 2023 | 2023 | R16
166057296786 | 166964296786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 2022-12-04 | Overhead | R16 | 2022-10-21 | 1 |  | 8 | 31 | 38 | 2022 | 2022 | R16
166132290363 | 163143290363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 11 |  | 96 |  | 106 | 2022 | 2023 | R16
166260291273 | 167853291273 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 2023-01-06 | Underground | R16 | 2022-10-18 | 1 |  | 34 | 59 | 92 | 2022 | 2023 | R16
162296335910 | 164192335910 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 1 | 22 | 17 | 5 | 42 | 2023 | 2023 | R16
162818289528 | 163852289528 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-19 | 4 |  | 45 | 57 | 104 | 2022 | 2023 | R16
166236298200 | 168921298200 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 2022-10-25 | 2023-07-17 | 2023-08-24 | Underground | R16 | 2023-07-17 | 1 | 2 | 190 | 29 | 220 | 2022 | 2023 | R16
169532325741 | 162070325741 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-07-25 | 1 |  | 4 | 2 | 5 | 2023 | 2023 | R16
168013287936 | 169852287936 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-05 |  | 2022-09-29 | Underground | R16 | 2022-09-07 | 1 | 7 | 24 | 17 | 46 | 2022 | 2022 | R16
165703290521 | 166389290521 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Overhead | R16 | 2023-06-14 | 1 | 1 | 208 | 2 | 210 | 2022 | 2023 | R16
164263297491 | 164710297491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-18 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | Underground | R16 | 2022-12-16 | 1 | 13 | 44 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R16
166698301564 | 164924301564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2022-12-17 | 1 |  | 15 | 2 | 17 | 2022 | 2022 | R16
165793333776 | 165719333776 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-09-28 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2023 | 2023 | R16
160122304729 | 160987304729 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-02 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-05-02 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-05-02 | 45 |  | 86 | 72 | 201 | 2022 | 2023 | R16
162071293598 | 161356293598 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-10-17 | 2023-02-02 | Overhead | R16 | 2022-10-17 | 1 |  | 24 | 79 | 102 | 2022 | 2023 | R16
166667308600 | 164727308600 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2023-02-06 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-09-28 | 1 | 54 | 169 | 7 | 228 | 2022 | 2023 | R16
160031302674 | 161645302674 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-08 |  | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-03-20 | 1 | 24 | 73 | 44 | 139 | 2022 | 2023 | R16
166681297515 | 168161297515 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | Underground | R16 | 2023-07-05 | 1 |  | 186 | 6 | 191 | 2022 | 2023 | R16
167922297253 | 161139297253 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-10-17 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | Underground | R16 | 2023-02-10 | 1 | 25 | 85 | 2 | 110 | 2022 | 2023 | R16
168964327897 | 161511327897 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-10 | 2023-09-18 | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-09-18 | 1 | 19 | 28 | 33 | 78 | 2023 | 2023 | R16
167727292354 | 169269292354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 |  | 90 |  | 90 | 2022 | 2023 | R16
169504300534 | 162593300534 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-21 | 3 |  | 72 | 29 | 102 | 2022 | 2023 | R16
165727300133 | 166012300133 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-10 | 2023-01-03 | 2023-01-25 | Underground | R16 | 2023-01-03 | 1 | 25 | 39 | 17 | 79 | 2022 | 2023 | R16
165414338396 | 162344338396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | Underground | R16 | 2023-12-08 | 1 | 5 | 26 | 2 | 31 | 2023 | 2023 | R16
167722316458 | 169855316458 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-04-21 | 2023-07-25 | 2023-09-01 | Underground | R16 | 2023-07-25 | 1 | 163 | 68 | 29 | 258 | 2022 | 2023 | R16
160366332242 | 165026332242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | 2023-11-14 | Underground | R16 | 2023-10-03 | 1 | 27 | 17 | 31 | 73 | 2023 | 2023 | R16
165606302848 | 167179302848 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-10 |  | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-05-12 | 0 |  | 110 | 68 | 177 | 2022 | 2023 | R16
169697294278 | 161855294278 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-01-11 | 2023-01-27 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 3 |  | 82 | 13 | 96 | 2022 | 2023 | R16
165294289824 | 165333289824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-10-24 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-10-24 | 1 |  | 46 | 54 | 99 | 2022 | 2023 | R16
164428318342 | 166240318342 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-05-08 | 2023-11-15 | 2023-12-29 | Underground | R16 | 2023-11-15 | 1 | 111 | 138 | 33 | 280 | 2022 | 2023 | R16
165281296849 | 166825296849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 2 |  | 65 | 13 | 78 | 2022 | 2023 | R16
169900333401 | 163073333401 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-07-26 | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 2023-10-04 | 2023-11-03 | Underground | R16 | 2023-10-04 | 13 | 31 | 9 | 23 | 73 | 2023 | 2023 | R16
163679287343 | 160101287343 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2023-04-03 | 1 | 2 | 177 | 2 | 179 | 2022 | 2023 | R16
164109296066 | 163312296066 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-05 |  | 2023-01-13 | Underground | R16 | 2023-01-10 | 1 | 9 | 70 | 4 | 81 | 2022 | 2023 | R16
169068330092 | 169234330092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-02 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-10-02 | 1 |  | 31 | 43 | 73 | 2023 | 2023 | R16
166085298654 | 169208298654 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-28 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-04-12 | 2 | 4 | 119 | 27 | 149 | 2022 | 2023 | R16
164791302615 | 166715302615 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 |  | 35 | 49 | 83 | 2022 | 2023 | R16
162090289116 | 163873289116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 2022-12-22 | Overhead | R16 | 2022-09-13 | 1 |  | 22 | 73 | 94 | 2022 | 2022 | R16
163127295995 | 163738295995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |  | 2023-08-22 | Overhead | R16 | 2023-05-15 | 7 |  | 159 | 72 | 236 | 2022 | 2023 | R16
167405327222 | 162885327222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-25 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 1 | 7 | 4 | 15 | 24 | 2023 | 2023 | R16
166324307092 | 166308307092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 2023-01-25 |  | 2023-06-22 | Overhead | R16 |  | 9 | 29 |  |  | 143 | 2022 | 2023 | R16
165138293888 | 167391293888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2023-11-02 | 2023-12-18 | Underground | R16 | 2023-11-02 | 1 | 12 | 296 | 33 | 339 | 2022 | 2023 | R16
163577293076 | 160379293076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 2023-02-20 | Overhead | R16 | 2022-12-15 | 1 |  | 71 | 48 | 118 | 2022 | 2023 | R16
169969287921 | 161612287921 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-01 | 1 |  | 130 | 43 | 172 | 2022 | 2023 | R16
167184297580 | 167743297580 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-01-11 | Overhead | R16 | 2023-01-09 | 3 |  | 59 | 3 | 63 | 2022 | 2023 | R16
162006294967 | 163491294967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | 2023-03-24 | Overhead | R16 | 2023-01-13 | 1 |  | 80 | 51 | 130 | 2022 | 2023 | R16
163545325527 | 165998325527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2023-07-19 |  | 2023-12-28 | Overhead | R16 |  | 15 | 190 |  |  | 320 | 2022 | 2023 | R16
165681299321 | 169210299321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-03 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-12-14 | 1 | 9 | 30 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R16
165517331757 | 161995331757 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | Underground | R16 | 2023-11-13 | 1 |  | 49 | 4 | 52 | 2023 | 2023 | R16
165697291042 | 167668291042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-09-26 | Underground | R16 | 2022-09-21 | 1 |  | 15 | 4 | 18 | 2022 | 2022 | R16
164893301372 | 165572301372 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-11-22 | 2023-10-05 | 2023-10-13 | Underground | R16 | 2023-10-05 | 1 | 35 | 228 | 7 | 268 | 2022 | 2023 | R16
169618299950 | 162109299950 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-08 |  | 2022-11-08 | 2023-02-07 | 2023-07-25 | Overhead | R16 | 2023-02-07 |  |  | 66 | 121 | 186 | 2022 | 2023 | R16
160579339906 | 160280339906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-11-17 | 6 | 15 | 2 | 20 | 40 | 2023 | 2023 | R16
169884325694 | 161941325694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-07-28 | 1 | 2 | 7 | 32 | 39 | 2023 | 2023 | R16
160006300836 | 163477300836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2022-12-13 | Overhead | R16 | 2022-12-05 | 2 |  | 13 | 7 | 20 | 2022 | 2022 | R16
166205288799 | 163331288799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 72 | 9 | 80 | 2022 | 2022 | R16
163645303104 | 168162303104 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-19 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | Overhead | R16 | 2023-08-22 | 39 | 8 | 175 | 2 | 221 | 2022 | 2023 | R16
163386287255 | 160038287255 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 |  | 2022-11-07 | Overhead | R16 | 2023-01-10 | 1 | 2 | 118 |  | 73 | 2022 | 2022 | R16
161754288392 | 162563288392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R16 | 2023-01-18 | 1 |  | 117 | 18 | 134 | 2022 | 2023 | R16
169890302724 | 167042302724 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | Overhead | R16 | 2023-01-17 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2022 | 2023 | R16
160502331827 | 161853331827 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-11-15 | 1 |  | 51 | 15 | 65 | 2023 | 2023 | R16
164298331839 | 162004331839 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 |  | 16 | 50 | 65 | 2023 | 2023 | R16
169352299507 | 161188299507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2023-03-27 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-03-27 | 1 |  | 102 | 101 | 202 | 2022 | 2023 | R16
168025331753 | 164811331753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-10 | Overhead | R16 | 2023-10-04 | 1 | 25 | 21 | 28 | 72 | 2023 | 2023 | R16
163065339203 | 160081339203 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | 2023-11-27 | 2023-12-06 | Overhead | R16 | 2023-11-27 | 7 | 10 | 13 | 8 | 35 | 2023 | 2023 | R16
162824312720 | 166366312720 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-10-10 | 2022-12-22 | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 2023-05-26 | Underground | R16 | 2023-03-29 | 54 | 61 | 10 | 43 | 165 | 2022 | 2023 | R16
166973288651 | 162261288651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 2022-09-01 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 | 4 | 16 | 40 | 58 | 2022 | 2022 | R16
166682297513 | 168022297513 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2023-07-05 | 2023-10-06 | Underground | R16 | 2023-07-05 | 1 |  | 186 | 68 | 253 | 2022 | 2023 | R16
168547287506 | 160145287506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 2023-04-11 | Underground | R16 | 2022-09-15 | 1 | 2 | 34 | 149 | 183 | 2022 | 2023 | R16
166319296771 | 162948296771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-12 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-12-14 | 1 | 15 | 46 | 2 | 61 | 2022 | 2022 | R16
163374331623 | 166726331623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | Underground | R16 | 2023-09-25 | 1 | 15 | 17 | 12 | 42 | 2023 | 2023 | R16
165255311185 | 167224311185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2023-03-02 | 2023-04-27 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 1 | 60 | 41 | 33 | 132 | 2022 | 2023 | R16
162776335196 | 168246335196 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-11-17 | 1 |  | 29 | 12 | 40 | 2023 | 2023 | R16
165916299723 | 160564299723 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-11-07 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-12-02 | 3 | 4 | 20 | 46 | 70 | 2022 | 2023 | R16
165907298916 | 160655298916 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 2022-12-20 | Overhead | R16 | 2022-12-19 | 1 |  | 35 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R16
161339303180 | 165013303180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 11 | 8 | 69 | 86 | 2022 | 2023 | R16
161729332300 | 162907332300 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | Overhead | R16 | 2023-12-07 | 1 |  | 64 | 11 | 74 | 2023 | 2023 | R16
162533297188 | 167654297188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | Overhead | R16 | 2022-11-29 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R16
167674294292 | 160175294292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-04-11 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2023-04-11 | 9 |  | 146 | 9 | 162 | 2022 | 2023 | R16
165829297573 | 168681297573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-12-28 | 2023-03-17 | Overhead | R16 | 2022-12-28 | 1 |  | 49 | 58 | 106 | 2022 | 2023 | R16
160763298403 | 169718298403 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 1 |  | 157 | 2 | 158 | 2022 | 2023 | R16
164159301813 | 164892301813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |  | 2023-04-01 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 1 | 3 | 45 | 44 | 90 | 2022 | 2023 | R16
164107338805 | 169885338805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 2023-11-30 | Overhead | R16 | 2023-11-20 | 14 |  | 11 | 9 | 32 | 2023 | 2023 | R16
166935325542 | 161290325542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 2023-10-26 | Overhead | R16 | 2023-08-10 | 0 | 2 | 18 | 56 | 74 | 2023 | 2023 | R16
168122319890 | 166343319890 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-08-25 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-08-17 | 2023-08-23 | Overhead | R16 | 2023-08-17 | 193 |  | 64 | 5 | 260 | 2022 | 2023 | R16
162123328569 | 165819328569 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | 2023-10-19 | Overhead | R16 | 2023-08-23 | 1 | 6 | 6 | 42 | 52 | 2023 | 2023 | R16
166300301974 | 165547301974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-04-24 | 2 |  | 102 | 79 | 181 | 2022 | 2023 | R16
160953295522 | 164251295522 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | 2023-06-09 | Overhead | R16 | 2023-05-18 | 3 |  | 165 | 17 | 183 | 2022 | 2023 | R16
169909295338 | 161978295338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 2023-08-10 | 2023-09-27 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 1 | 11 | 225 | 35 | 269 | 2022 | 2023 | R16
168545296707 | 164701296707 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-10-11 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Underground | R16 | 2022-11-18 | 1 | 39 | 29 | 2 | 68 | 2022 | 2022 | R16
160219326969 | 163776326969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | Overhead | R16 | 2023-09-11 | 1 |  | 31 | 4 | 34 | 2023 | 2023 | R16
160818327007 | 164250327007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-08-14 | 1 |  | 10 |  | 10 | 2023 | 2023 | R16
162219300884 | 163721300884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 2023-10-16 | Overhead | R16 | 2023-09-01 | 1 |  | 208 | 32 | 239 | 2022 | 2023 | R16
166966300381 | 167934300381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-11-13 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | Underground | R16 | 2023-05-28 | 1 | 19 | 140 | 3 | 162 | 2022 | 2023 | R16
164865295843 | 164882295843 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | Overhead | R16 | 2023-01-26 | 0 | 1 | 84 | 2 | 85 | 2022 | 2023 | R16
166889303875 | 166291303875 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-04-04 | 13 | 2 | 74 | 84 | 170 | 2022 | 2023 | R16
166687303306 | 162499303306 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential Subdivision | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-12-16 |  | 2023-06-26 | Underground | R16 |  | 1 | 28 |  |  | 164 | 2022 | 2023 | R16
167047289646 | 160702289646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 2022-08-19 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2022-08-23 | 7 | 9 | 3 | 98 | 114 | 2022 | 2023 | R16
162197331868 | 162020331868 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 1 |  | 46 | 22 | 67 | 2023 | 2023 | R16
163429301908 | 165496301908 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2023-02-17 | Overhead | R16 | 2022-12-02 | 1 |  | 3 | 56 | 58 | 2022 | 2023 | R16
163002331599 | 161757331599 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | Overhead | R16 | 2023-11-28 | 1 |  | 61 | 4 | 64 | 2023 | 2023 | R16
160789309381 | 162687309381 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 2023-02-13 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | Underground | R16 | 2023-04-21 | 2 | 66 | 50 | 3 | 119 | 2022 | 2023 | R16
169426332663 | 163653332663 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 2023-11-14 | Overhead | R16 | 2023-10-02 | 1 |  | 13 | 32 | 44 | 2023 | 2023 | R16
161386301219 | 161108301219 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-23 |  | 2023-02-27 | Underground | R16 | 2023-02-13 | 1 | 15 | 59 | 11 | 83 | 2022 | 2023 | R16
166130298051 | 166744298051 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-24 | 2023-04-20 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 1 | 9 | 129 | 79 | 215 | 2022 | 2023 | R16
163582302374 | 166365302374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-04-14 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-14 | 1 |  | 95 | 42 | 136 | 2022 | 2023 | R16
165319290907 | 167562290907 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-28 | 1 |  | 64 | 50 | 113 | 2022 | 2023 | R16
164158300449 | 164666300449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-14 | 2023-02-20 | 2023-03-01 | Underground | R16 | 2023-02-20 | 1 | 32 | 71 | 8 | 109 | 2022 | 2023 | R16
166953297766 | 168812297766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-22 | 1 |  | 89 | 28 | 116 | 2022 | 2023 | R16
165556293628 | 166658293628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R16 | 2023-01-05 | 1 | 12 | 83 |  | 94 | 2022 | 2023 | R16
164521290413 | 165828290413 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2023-05-19 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 3 |  | 191 | 18 | 210 | 2022 | 2023 | R16
167405335085 | 168009335085 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-26 | 2023-11-27 | Overhead | R16 | 2023-10-26 | 1 |  | 14 | 23 | 36 | 2023 | 2023 | R16
163927302621 | 165793302621 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-05-11 | Underground | R16 | 2023-01-30 | 5 |  | 39 | 74 | 116 | 2022 | 2023 | R16
168816334593 | 167086334593 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | Underground | R16 | 2023-11-17 | 2 |  | 33 | 2 | 35 | 2023 | 2023 | R16
168722331515 | 161595331515 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | Overhead | R16 | 2023-11-21 | 1 |  | 58 | 18 | 75 | 2023 | 2023 | R16
160823327746 | 163924327746 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-08-31 | 5 | 3 | 18 | 7 | 30 | 2023 | 2023 | R16
161892331262 | 164717331262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 2023-11-07 | Underground | R16 | 2023-09-11 | 1 | 20 | 9 | 42 | 69 | 2023 | 2023 | R16
161448288295 | 162319288295 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Underground | R16 | 2022-09-29 | 1 |  | 39 | 71 | 109 | 2022 | 2023 | R16
168294300185 | 162571300185 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-08-09 | 1 |  | 195 | 36 | 230 | 2022 | 2023 | R16
165439333770 | 165900333770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | Underground | R16 | 2023-09-28 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | R16
163190287801 | 161245287801 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | Underground | R16 | 2022-08-10 | 1 |  | 6 | 3 | 8 | 2022 | 2022 | R16
166186301005 | 169827301005 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-11-17 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-09-07 | 1 | 17 | 211 | 2 | 228 | 2022 | 2023 | R16
164902290830 | 160885290830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 2022-12-21 | 2023-01-04 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 22 | 81 | 11 | 112 | 2022 | 2023 | R16
163133300995 | 165883300995 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-18 |  | 2022-12-31 | Underground | R16 | 2022-12-28 | 1 | 31 | 29 | 3 | 61 | 2022 | 2022 | R16
164307335000 | 167890335000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-11-10 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-10 | 0 |  | 25 | 20 | 44 | 2023 | 2023 | R16
163524331266 | 161060331266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-16 | Overhead | R16 | 2023-10-30 | 1 |  | 44 | 14 | 57 | 2023 | 2023 | R16
169415294285 | 162351294285 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  | 2022-12-15 | Underground | R16 | 2022-10-20 | 1 |  | 24 | 41 | 64 | 2022 | 2022 | R16
163728300806 | 163169300806 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-16 | 2023-05-23 | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-05-23 | 1 | 39 | 135 | 16 | 188 | 2022 | 2023 | R16
161110296783 | 166780296783 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-08-30 | 2023-09-07 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 1 |  | 231 | 7 | 237 | 2022 | 2023 | R16
169658293884 | 161542293884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2023-03-03 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 45 | 78 | 122 | 2022 | 2023 | R16
168302289075 | 163878289075 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-10-27 | 2022-11-01 | Underground | R16 | 2022-10-27 | 1 |  | 54 | 4 | 57 | 2022 | 2022 | R16
162507330470 | 161373330470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 2023-11-21 | Underground | R16 | 2023-09-05 | 1 | 29 | 9 | 56 | 92 | 2023 | 2023 | R16
160776334811 | 167399334811 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-11-06 | 2023-12-07 | Overhead | R16 | 2023-11-06 | 1 |  | 23 | 24 | 46 | 2023 | 2023 | R16
169359293643 | 161280293643 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 2022-12-13 | Overhead | R16 | 2022-12-09 | 1 |  | 64 | 3 | 66 | 2022 | 2022 | R16
167392298168 | 169296298168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 1 |  | 15 | 17 | 31 | 2022 | 2022 | R16
168563333431 | 165226333431 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | Overhead | R16 | 2023-11-21 | 1 |  | 43 | 7 | 49 | 2023 | 2023 | R16
160972325723 | 161837325723 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2023 | 2023 | R16
162821328977 | 164779328977 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-19 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | Underground | R16 | 2023-11-17 | 1 | 12 | 65 | 9 | 85 | 2023 | 2023 | R16
162338305042 | 169540305042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2023-01-05 |  | 2023-08-14 | Overhead | R16 | 2023-04-26 | 0 | 89 | 80 | 79 | 246 | 2022 | 2023 | R16
160143311248 | 165019311248 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2022-11-28 | 2023-02-25 | 2023-03-02 |  | 2023-10-06 | Overhead | R16 | 2023-07-10 | 65 | 4 | 93 | 65 | 225 | 2022 | 2023 | R16
168486305802 | 165526305802 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-02-26 | Underground | R16 | 2023-01-12 | 1 | 41 |  | 32 | 63 | 2022 | 2023 | R16
162516298304 | 169630298304 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 1 |  | 88 | 26 | 113 | 2022 | 2023 | R16
169869309901 | 169705309901 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-02-21 |  | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-05-10 | 1 | 85 | 57 | 75 | 215 | 2022 | 2023 | R16
164514338702 | 167995338702 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-09 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-12-06 | 21 |  | 23 | 7 | 49 | 2023 | 2023 | R16
162661297019 | 167463297019 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  | 2023-01-08 | Overhead | R16 | 2023-01-04 | 0 |  | 58 | 3 | 60 | 2022 | 2023 | R16
162027294867 | 163475294867 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 38 | 22 | 59 | 2022 | 2022 | R16
168988322423 | 163934322423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-17 | 2022-12-19 | 2023-06-16 | 2023-08-15 | 2023-11-01 | Underground | R16 | 2023-08-15 | 23 | 130 | 43 | 57 | 250 | 2022 | 2023 | R16
167499325692 | 161896325692 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-08-28 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-08-28 | 1 |  | 28 | 27 | 54 | 2023 | 2023 | R16
167434293651 | 161377293651 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2022-12-06 | Overhead | R16 | 2022-10-13 | 1 |  | 22 | 39 | 60 | 2022 | 2022 | R16
160048305619 | 164020305619 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 2023-01-13 | 2023-01-31 | 2023-05-12 | Underground | R16 | 2023-01-31 | 7 | 35 | 13 | 74 | 126 | 2022 | 2023 | R16
163085289242 | 164126289242 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | ELEC OH MISC SVC OS | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2023-02-21 | Overhead | R16 | 2022-12-08 | 1 |  | 83 | 54 | 136 | 2022 | 2023 | R16
165319301487 | 167115301487 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-08-30 | 2022-10-06 | 2022-11-23 |  | 2023-09-05 | Underground | R16 |  | 28 | 35 |  |  | 266 | 2022 | 2023 | R16
162676300542 | 163191300542 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 3 |  | 3 | 2022 | 2022 | R16
161563298348 | 169861298348 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | Overhead | R16 | 2022-12-27 | 1 |  | 44 | 3 | 46 | 2022 | 2022 | R16
160853302771 | 167137302771 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2023-01-31 | 1 |  | 39 | 4 | 42 | 2022 | 2023 | R16
169907297047 | 164958297047 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-14 |  | 2022-12-06 | Underground | R16 | 2022-12-01 | 1 | 10 | 35 | 4 | 47 | 2022 | 2022 | R16
162583289974 | 165431289974 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2022-11-21 | 1 |  | 65 | 55 | 119 | 2022 | 2023 | R16
161734297184 | 166652297184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | Overhead | R16 | 2023-05-26 | 5 |  | 160 |  | 164 | 2022 | 2023 | R16
165399290535 | 166921290535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-10-26 | Overhead | R16 | 2022-09-01 | 1 |  | 4 | 40 | 43 | 2022 | 2022 | R16
163277302288 | 163929302288 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-03-17 | 13 |  | 75 | 104 | 190 | 2022 | 2023 | R16
166215302280 | 166139302280 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-04 |  | 2023-08-22 | Underground | R16 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 147 | 41 | 187 | 2022 | 2023 | R16
160430296700 | 166529296700 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  | 2023-02-20 | Overhead | R16 | 2023-01-03 | 2 |  | 61 | 35 | 96 | 2022 | 2023 | R16
165540300242 | 160450300242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 2023-02-27 | Overhead | R16 | 2022-12-21 | 9 |  | 30 | 49 | 86 | 2022 | 2023 | R16
161781307132 | 165721307132 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-05-18 | Underground | R16 | 2023-02-01 | 1 | 40 | 6 | 77 | 121 | 2022 | 2023 | R16
163060332201 | 162304332201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | Overhead | R16 | 2023-11-01 | 2 |  | 38 | 6 | 45 | 2023 | 2023 | R16
165472296385 | 165975296385 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 |  | 78 | 9 | 86 | 2022 | 2023 | R16
164735290017 | 164688290017 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-23 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 4 |  |  | 101 | 2022 | 2023 | R16
163501290931 | 167433290931 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-03-04 | 2023-03-07 | Overhead | R16 | 2023-03-04 | 2 |  | 132 | 2 | 135 | 2022 | 2023 | R16
161549296129 | 163958296129 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-28 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  | 2023-07-28 | Overhead | R16 | 2023-07-24 | 7 |  | 208 | 5 | 218 | 2022 | 2023 | R16
162586335330 | 168570335330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | Overhead | R16 | 2023-12-15 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2023 | 2023 | R16
160577287227 | 160094287227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | 2022-10-21 | Overhead | R16 | 2022-08-17 | 1 |  | 15 | 48 | 62 | 2022 | 2022 | R16
166734288180 | 169716288180 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 | 2022-08-07 | 2022-08-07 |  | 2022-11-19 | Overhead | R16 | 2022-11-14 | 8 |  | 71 | 5 | 83 | 2022 | 2022 | R16
169601331579 | 169433331579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | Overhead | R16 | 2023-09-18 | 1 | 11 | 10 | 6 | 25 | 2023 | 2023 | R16
167760325371 | 161673325371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | Overhead | R16 | 2023-08-16 | 1 |  | 22 | 23 | 44 | 2023 | 2023 | R16
166199298548 | 160107298548 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  | 2023-10-18 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 |  | 240 | 16 | 255 | 2022 | 2023 | R16
163326294600 | 165571294600 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-22 | 2023-02-27 | 2023-05-19 | Underground | R16 | 2023-02-27 | 1 | 23 | 113 | 60 | 194 | 2022 | 2023 | R16
160157287036 | 169687287036 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-27 |  | 2022-07-27 | 2022-11-21 | 2022-12-02 | Overhead | R16 | 2022-11-21 |  |  | 84 | 10 | 93 | 2022 | 2022 | R16
163187303866 | 165620303866 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-22 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 1 | 17 | 86 | 4 | 105 | 2022 | 2023 | R16
165625335038 | 168026335038 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-11-17 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-11-17 | 3 |  | 28 | 20 | 49 | 2023 | 2023 | R16
161820301909 | 162702301909 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-20 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-04-17 | 2023-06-12 | Underground | R16 | 2023-04-17 | 52 |  | 99 | 41 | 190 | 2022 | 2023 | R16
168296299243 | 160943299243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 1 |  | 37 | 72 | 108 | 2022 | 2023 | R16
165012300392 | 163120300392 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-08-20 | Overhead | R16 | 2023-06-16 | 1 |  | 155 | 46 | 200 | 2022 | 2023 | R16
169372307369 | 164517307369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-01-27 | 2023-03-10 | 2023-03-27 | Underground | R16 | 2023-03-10 | 1 | 49 | 31 | 12 | 90 | 2022 | 2023 | R16
162033310753 | 164110310753 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-02-27 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Underground | R16 | 2023-05-09 | 1 | 72 | 52 | 5 | 127 | 2022 | 2023 | R16
165982304449 | 161232304449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-01-30 | 2022-12-29 | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2022-12-29 | 1 | 100 |  | 175 | 252 | 2022 | 2023 | R16
163790295711 | 165217295711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2022-11-28 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 40 | 2022 | 2022 | R16
166083333239 | 163625333239 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 2023-11-08 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 7 |  | 14 | 22 | 41 | 2023 | 2023 | R16
160273335623 | 166690335623 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-11-29 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-11-29 | 1 | 11 | 34 | 12 | 55 | 2023 | 2023 | R16
166673296142 | 165631296142 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |  | 2023-08-15 | Overhead | R16 | 2023-04-05 | 1 |  | 131 | 95 | 225 | 2022 | 2023 | R16
165659332880 | 161813332880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 8 | 36 | 9 |  | 51 | 2023 | 2023 | R16
165744328474 | 167396328474 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | Overhead | R16 | 2023-08-28 | 1 |  | 9 | 31 | 39 | 2023 | 2023 | R16
167273293023 | 165200293023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-08 |  | 2022-12-14 | Underground | R16 | 2022-11-01 | 1 | 14 | 39 | 32 | 83 | 2022 | 2022 | R16
167867287790 | 161081287790 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-08-24 | 2 |  | 16 | 43 | 59 | 2022 | 2022 | R16
168116310465 | 163029310465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2022-11-14 | 2023-01-19 | 2023-02-24 |  | 2023-06-16 | Overhead | R16 |  | 49 | 27 |  |  | 155 | 2022 | 2023 | R16
161856325437 | 161786325437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 |  | 9 | 2 | 10 | 2023 | 2023 | R16
166196292470 | 166935292470 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 2022-12-21 | 2023-01-19 | Underground | R16 | 2022-12-21 | 1 | 5 | 79 | 22 | 104 | 2022 | 2023 | R16
163125334184 | 166315334184 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 2023-11-27 | Overhead | R16 | 2023-11-08 | 2 |  | 29 | 14 | 43 | 2023 | 2023 | R16
168424336766 | 160209336766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-11-14 | 1 | 2 | 16 | 6 | 23 | 2023 | 2023 | R16
163984335023 | 167901335023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-12-19 | 2023-12-27 | Overhead | R16 | 2023-12-19 | 0 |  | 52 | 7 | 58 | 2023 | 2023 | R16
167047289642 | 160700289642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-19 |  | 2023-01-05 | Overhead | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 114 | 2022 | 2023 | R16
165789316396 | 168391316396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2022-10-20 | 2022-11-23 | 2023-04-20 | 2023-06-21 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-06-21 | 25 | 107 | 45 | 135 | 309 | 2022 | 2023 | R16
168696328020 | 166296328020 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | Overhead | R16 | 2023-10-10 | 1 |  | 44 | 3 | 46 | 2023 | 2023 | R16