165729290841 | 166828290841 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 3 |  | 102 | 2 | 105 | 2022 | 2023 | R16
162544309401 | 166436309401 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2023-02-14 | 2023-05-01 | 2023-08-14 | Underground | R16 | 2023-05-01 | 1 | 124 | 55 | 76 | 253 | 2022 | 2023 | R16
163678305532 | 166762305532 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-01-25 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | Underground | R16 | 2023-07-13 | 1 | 76 | 122 | 2 | 198 | 2022 | 2023 | R16
169296288007 | 161749288007 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | 2022-09-11 | Underground | R16 | 2022-08-15 | 1 |  | 7 | 20 | 26 | 2022 | 2022 | R16
166850294266 | 160348294266 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  | 2023-04-04 | Overhead | R16 | 2023-01-11 | 7 |  | 83 | 60 | 148 | 2022 | 2023 | R16
163719307036 | 166407307036 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 2023-08-31 | Underground | R16 | 2023-01-24 | 1 | 40 |  | 158 | 193 | 2022 | 2023 | R16
160811335464 | 162950335464 | NON-RESIDENTIAL - HEALTH CARE | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2023-10-12 | 2023-10-27 | 2023-12-26 | Underground | R16 | 2023-10-27 | 1 | 240 | 12 | 43 | 293 | 2022 | 2023 | R16
160119327794 | 165912327794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-12-16 | 2023-12-19 | Overhead | R16 | 2023-12-16 | 1 |  | 93 | 2 | 95 | 2023 | 2023 | R16
164218287325 | 160370287325 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2023-07-20 | 2023-08-11 | Underground | R16 | 2023-07-20 | 1 |  | 255 | 17 | 271 | 2022 | 2023 | R16
163149292687 | 164303292687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-09-06 | 2023-01-23 | 2023-01-26 | Underground | R16 | 2023-01-23 | 2 | 15 | 100 | 4 | 118 | 2022 | 2023 | R16
166035298571 | 166936298571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 2022-10-28 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 |  | 5 | 9 |  |  | 156 | 2022 | 2023 | R16
164564334789 | 166301334789 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-10-23 | 2023-11-21 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 2 | 5 | 13 | 22 | 39 | 2023 | 2023 | R16
164428331831 | 161856331831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | Overhead | R16 | 2023-10-23 | 1 |  | 34 | 4 | 37 | 2023 | 2023 | R16
166538299311 | 161148299311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-16 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2022-11-16 | 1 |  | 10 | 191 | 200 | 2022 | 2023 | R16
162228299291 | 169138299291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-11-03 | 2023-01-19 | 2023-01-24 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 3 | 7 | 56 | 4 | 67 | 2022 | 2023 | R16
163681298136 | 169458298136 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2023-10-13 | Overhead | R16 | 2023-06-30 | 1 |  | 178 | 76 | 253 | 2022 | 2023 | R16
163292339270 | 168594339270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-11-09 | 2023-12-19 | 2023-12-27 | Underground | R16 | 2023-12-19 | 2 | 21 | 29 | 7 | 56 | 2023 | 2023 | R16
165306309262 | 169390309262 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-02 | 2022-11-22 | 2023-02-13 |  | 2023-05-17 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 58 | 60 | 12 | 57 | 184 | 2022 | 2023 | R16
165273293880 | 166306293880 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | Underground | R16 | 2023-12-14 | 1 | 16 | 326 |  | 341 | 2022 | 2023 | R16
164227297475 | 168168297475 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-04-01 | Overhead | R16 | 2022-12-22 | 1 |  | 47 | 72 | 118 | 2022 | 2023 | R16
165114288080 | 160160288080 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-07-28 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2023-01-25 | 2023-04-27 | Overhead | R16 | 2023-01-25 | 7 |  | 124 | 67 | 196 | 2022 | 2023 | R16
160191331198 | 161502331198 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE RES US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | Underground | R16 | 2023-10-13 | 1 | 33 | 33 | 5 | 69 | 2023 | 2023 | R16
162217333155 | 161378333155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 2023-12-05 | Underground | R16 | 2023-10-10 | 1 | 50 | 13 | 41 | 102 | 2023 | 2023 | R16
164511302718 | 167270302718 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-03-31 | Overhead | R16 | 2023-02-24 | 1 |  | 56 | 26 | 81 | 2022 | 2023 | R16
164715333495 | 165064333495 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | Overhead | R16 | 2023-11-10 | 3 |  | 35 | 7 | 43 | 2023 | 2023 | R16
164293306838 | 167962306838 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-18 | 2022-11-08 | 2023-01-30 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 16 | 60 | 7 | 2 | 82 | 2022 | 2023 | R16
163866294519 | 162994294519 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | Overhead | R16 | 2022-10-18 | 2 |  | 19 | 2 | 21 | 2022 | 2022 | R16
169303298222 | 169225298222 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2022-11-01 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 6 | 2022 | 2022 | R16
161194294145 | 160255294145 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-04-25 | 2023-12-04 | Overhead | R16 | 2023-04-25 | 8 |  | 157 | 160 | 323 | 2022 | 2023 | R16
163823297375 | 165078297375 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2023-05-19 | 2023-06-13 | Overhead | R16 | 2023-05-19 | 13 |  | 153 | 18 | 182 | 2022 | 2023 | R16
167850331174 | 160854331174 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-10-18 | Overhead | R16 | 2023-08-30 | 1 |  |  | 36 | 36 | 2023 | 2023 | R16
161104330154 | 165558330154 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2023-08-08 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | Overhead | R16 | 2023-10-25 | 10 |  | 48 | 3 | 59 | 2023 | 2023 | R16
163288322017 | 165111322017 | NON-RESIDENTIAL - SCHOOLS / EDUCATIONAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2022-08-19 | 2022-11-29 | 2023-06-13 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-09-06 | 73 | 141 | 62 | 20 | 293 | 2022 | 2023 | R16
164321332292 | 161526332292 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-11-27 | Underground | R16 | 2023-10-12 | 1 | 7 | 24 | 33 | 62 | 2023 | 2023 | R16
160379293668 | 161248293668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2022-12-15 | Overhead | R16 | 2022-12-14 | 1 |  | 66 | 2 | 67 | 2022 | 2022 | R16
164155300859 | 163932300859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | Overhead | R16 | 2023-01-19 | 1 |  | 46 | 2 | 47 | 2022 | 2023 | R16
164071236312 | 166078236312 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-08-13 | 2 |  | 38 | 2 | 40 | 2021 | 2021 | R16
165019241887 | 160912241887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-12 | 15 |  | 117 | 16 | 146 | 2021 | 2022 | R16
161724281872 | 164792281872 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-15 | 2021-07-28 | 2022-06-07 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 | 2022-09-02 | 32 | 225 | 64 | 36 | 354 | 2021 | 2022 | R16
165073234099 | 163191234099 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | Underground | R16 | 2022-04-06 | 1 |  | 216 | 3 | 218 | 2021 | 2022 | R16
162498240040 | 162526240040 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | Overhead | R16 | 2021-08-04 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2021 | 2021 | R16
167584233859 | 162569233859 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-22 | 1 |  | 121 | 9 | 129 | 2021 | 2021 | R16
164476235008 | 164167235008 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-05 | 1 |  | 82 | 26 | 107 | 2021 | 2021 | R16
166384239537 | 161948239537 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 21 | 51 | 71 | 2021 | 2021 | R16
163219236653 | 164424236653 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-25 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-10-05 | 1 | 10 | 73 | 15 | 96 | 2021 | 2021 | R16
166825244324 | 160351244324 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 2021-11-10 | 2021-12-16 | Underground | R16 | 2021-11-10 | 19 | 10 | 61 | 27 | 114 | 2021 | 2021 | R16
161666251321 | 166067251321 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-10-08 |  | 2021-11-18 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 79 | 14 | 17 | 108 | 2021 | 2021 | R16
166213237828 | 168383237828 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | 2022-03-15 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 4 |  | 162 | 20 | 184 | 2021 | 2022 | R16
165312242471 | 162778242471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-23 | 12 |  | 35 | 34 | 79 | 2021 | 2021 | R16
161953238611 | 166084238611 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-07-12 |  | 2021-11-02 | Underground | R16 | 2021-10-18 | 1 | 15 | 71 | 12 | 96 | 2021 | 2021 | R16
161438233925 | 162184233925 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-07 |  | 2021-08-18 | Overhead | R16 | 2021-06-16 | 1 | 2 | 8 | 46 | 54 | 2021 | 2021 | R16
163318237433 | 168677237433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | 2021-10-27 | Overhead | R16 | 2021-08-11 | 1 |  | 29 | 56 | 84 | 2021 | 2021 | R16
161273267824 | 162489267824 | NON-RESIDENTIAL - SUBSEQUENT WORK | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2022-03-04 | 2022-08-29 | Overhead | R16 | 2022-03-04 | 1 | 176 | 20 | 127 | 321 | 2021 | 2022 | R16
165155249186 | 161113249186 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-14 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-02-04 | 51 |  | 98 | 2 | 149 | 2021 | 2022 | R16
166859238058 | 167830238058 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-09-16 | 2021-11-13 | Underground | R16 | 2021-09-16 | 1 | 7 | 52 | 42 | 99 | 2021 | 2021 | R16
167714237478 | 162728237478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-07-02 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 |  | 2 | 18 |  |  | 101 | 2021 | 2021 | R16
161130268207 | 160531268207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-07-12 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | Overhead | R16 | 2022-09-29 | 152 |  | 168 | 2 | 320 | 2021 | 2022 | R16
161662235126 | 164937235126 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | Overhead | R16 | 2023-06-29 | 1 |  | 532 | 2 | 533 | 2021 | 2023 | R16
169964238603 | 162817238603 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-07-12 | 2021-10-27 | 2021-11-30 | Underground | R16 | 2021-10-27 | 1 | 25 | 78 | 25 | 126 | 2021 | 2021 | R16
168474242230 | 169254242230 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-08-05 |  | 2021-11-09 | Underground | R16 | 2021-10-06 | 1 | 22 | 45 | 25 | 90 | 2021 | 2021 | R16
160637236567 | 163376236567 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2022-02-07 | Underground | R16 | 2022-01-10 | 12 |  | 143 | 21 | 174 | 2021 | 2022 | R16
162975234247 | 162030234247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | Underground | R16 | 2021-07-29 | 1 | 5 | 37 | 4 | 44 | 2021 | 2021 | R16
163368233964 | 162477233964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 51 | 51 | 101 | 2021 | 2021 | R16
163253242989 | 167096242989 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-08-10 | 2021-11-10 | 2021-12-28 | Overhead | R16 | 2021-11-10 | 3 | 31 | 67 | 35 | 133 | 2021 | 2021 | R16
169525240281 | 162646240281 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-08 | 2021-09-14 | Overhead | R16 | 2021-09-08 | 1 |  | 35 | 5 | 39 | 2021 | 2021 | R16
167854239826 | 162234239826 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-08-18 | 1 |  | 22 | 19 | 40 | 2021 | 2021 | R16
164363245742 | 160913245742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-08-28 |  | 2021-11-01 | Underground | R16 | 2021-09-28 | 1 | 33 | 22 | 25 | 79 | 2021 | 2021 | R16
169294237201 | 167777237201 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  | 2021-12-17 | Overhead | R16 | 2021-11-17 | 1 |  | 102 | 23 | 124 | 2021 | 2021 | R16
166292239403 | 168088239403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-16 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 |  | 2 | 12 |  |  | 39 | 2021 | 2021 | R16
162256235012 | 164286235012 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-08-16 | 2022-10-17 | Overhead | R16 | 2021-08-16 | 1 |  | 46 | 306 | 351 | 2021 | 2022 | R16
162276235367 | 165370235367 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-08-10 | 2021-09-10 | Overhead | R16 | 2021-08-10 | 1 |  | 39 | 24 | 62 | 2021 | 2021 | R16
169003236989 | 167510236989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Overhead | R16 | 2022-09-23 | 1 |  | 325 |  | 325 | 2021 | 2022 | R16
165086247163 | 169520247163 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-09-09 |  | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-13 | 1 | 46 | 68 | 37 | 149 | 2021 | 2022 | R16
163776234823 | 162207234823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 2021-08-09 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 5 | 3 | 41 | 56 | 102 | 2021 | 2021 | R16
168802235250 | 165104235250 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  | 2022-09-11 | Overhead | R16 | 2022-08-31 | 1 |  | 316 | 8 | 323 | 2021 | 2022 | R16
165183234661 | 163913234661 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-08-05 | 2021-09-02 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 40 | 21 | 60 | 2021 | 2021 | R16
164836237869 | 167098237869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-07-06 |  | 2022-01-04 | Overhead | R16 | 2021-11-22 | 1 | 8 | 100 | 32 | 138 | 2021 | 2022 | R16
164714236437 | 166706236437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-28 | 1 |  | 25 | 19 | 43 | 2021 | 2021 | R16
167646234171 | 163221234171 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | Overhead | R16 | 2021-08-19 | 1 |  | 52 |  | 52 | 2021 | 2021 | R16
166989257173 | 161780257173 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-11-18 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | Underground | R16 | 2022-01-06 | 1 | 121 | 36 | 2 | 157 | 2021 | 2022 | R16
166500239660 | 168330239660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-19 |  | 2022-07-22 | Underground | R16 | 2022-07-20 | 1 | 14 | 263 | 3 | 278 | 2021 | 2022 | R16
163451240017 | 168535240017 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-22 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 82 | 2021 | 2021 | R16
161427235163 | 164815235163 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-08-03 | 1 | 2 | 35 | 15 | 50 | 2021 | 2021 | R16
160018233971 | 161899233971 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-09-14 | 3 |  | 72 | 30 | 103 | 2021 | 2021 | R16
165684258918 | 167748258918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-11-29 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Overhead | R16 | 2022-02-16 | 3 | 109 | 58 | 2 | 169 | 2021 | 2022 | R16
160153233932 | 162721233932 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Overhead | R16 | 2022-06-09 | 1 | 2 | 263 | 2 | 265 | 2021 | 2022 | R16
161683239486 | 161954239486 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Underground | R16 | 2021-07-20 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2021 | 2021 | R16
161430235225 | 164150235225 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-06-12 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  | 2023-02-03 | Underground | R16 | 2022-12-02 | 3 |  | 383 | 46 | 430 | 2021 | 2023 | R16
168954249923 | 161905249923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-09-28 |  | 2021-11-09 | Overhead | R16 |  | 1 | 84 |  |  | 114 | 2021 | 2021 | R16
164041233791 | 162507233791 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | 2021-08-23 | Overhead | R16 | 2021-07-15 | 1 |  | 29 | 28 | 56 | 2021 | 2021 | R16
163408245122 | 161353245122 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-08-24 | 2021-12-14 | 2022-01-06 | Overhead | R16 | 2021-12-14 | 1 | 29 | 81 | 18 | 126 | 2021 | 2022 | R16
169636233410 | 161900233410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Overhead | R16 | 2021-06-04 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2021 | 2021 | R16
164410236183 | 163499236183 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 2021-06-22 | 2022-03-12 | 2022-03-15 | Underground | R16 | 2022-03-12 | 3 | 7 | 189 | 2 | 199 | 2021 | 2022 | R16
164579238169 | 166271238169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-07-08 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | Underground | R16 | 2021-08-27 | 2 | 12 | 37 | 2 | 50 | 2021 | 2021 | R16
169779236906 | 161876236906 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Underground | R16 | 2021-07-29 | 1 | 18 | 24 |  | 41 | 2021 | 2021 | R16
166323239759 | 162138239759 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-09-01 | 2021-10-28 | Overhead | R16 | 2021-09-01 | 1 |  | 32 | 42 | 73 | 2021 | 2021 | R16
164631236236 | 166219236236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-09-10 | 2 |  | 58 | 2 | 60 | 2021 | 2021 | R16
169811242313 | 163061242313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-18 | 2021-08-05 |  | 2022-06-24 | Underground | R16 | 2021-09-02 | 9 | 35 | 21 | 212 | 274 | 2021 | 2022 | R16
165431264083 | 162678264083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2022-01-10 |  | 2022-02-02 | Overhead | R16 | 2022-01-12 | 6 | 118 | 3 | 16 | 140 | 2021 | 2022 | R16
162903197023 | 166074197023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-15 | 7 |  | 48 | 66 | 119 | 2020 | 2020 | R16
166125190757 | 166603190757 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-14 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 1 |  | 31 | 40 | 70 | 2020 | 2020 | R16
161856194411 | 162308194411 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | Overhead | R16 | 2020-07-27 | 1 |  | 31 | 3 | 33 | 2020 | 2020 | R16
162416196268 | 165745196268 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2020 | 2020 | R16
164741185056 | 168073185056 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 1 |  | 47 | 31 | 77 | 2020 | 2020 | R16
162398190291 | 165181190291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-28 | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 5 |  | 16 | 34 | 53 | 2020 | 2020 | R16
162767182964 | 163938182964 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2020-12-14 | 1 |  | 204 | 88 | 291 | 2020 | 2021 | R16
166198190741 | 163009190741 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-11 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-15 | 1 | 15 | 48 | 60 | 121 | 2020 | 2020 | R16
163958245334 | 168981245334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 2021-08-26 |  | 2021-10-26 | Overhead | R16 |  | 10 | 360 |  |  | 412 | 2020 | 2021 | R16
168333176667 | 162564176667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-12 | 2 |  | 23 | 85 | 108 | 2020 | 2020 | R16
169817183873 | 161116183873 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-03-12 |  | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-06-11 | 1 | 16 | 66 | 22 | 102 | 2020 | 2020 | R16
167715193535 | 161040193535 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 1 |  | 28 | 60 | 87 | 2020 | 2020 | R16
162420184426 | 166618184426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-04-23 | 1 |  | 28 | 48 | 75 | 2020 | 2020 | R16
164437189157 | 165052189157 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-04-28 |  | 2020-06-03 | Underground | R16 |  | 1 | 37 |  |  | 63 | 2020 | 2020 | R16
167918178742 | 166750178742 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | Overhead | R16 | 2020-02-25 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2020 | 2020 | R16
168806183955 | 163081183955 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 2020-07-07 | Overhead | R16 | 2020-03-27 | 11 |  | 11 | 73 | 93 | 2020 | 2020 | R16
163821220706 | 160540220706 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-04 | 2020-09-25 | 2021-02-17 | 2021-05-14 | 2021-07-30 | Underground | R16 | 2021-05-14 | 82 | 104 | 63 | 56 | 302 | 2020 | 2021 | R16
162380177921 | 164339177921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-23 |  | 2021-09-01 | Overhead | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 424 | 2020 | 2021 | R16
163293190327 | 169104190327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-11 | 2020-05-05 | 2020-05-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 |  | 61 | 4 |  |  | 108 | 2020 | 2020 | R16
165740188597 | 165708188597 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-04-22 |  | 2021-07-24 | Underground | R16 | 2020-10-30 | 1 | 31 | 138 | 191 | 358 | 2020 | 2021 | R16
160955186137 | 169704186137 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 |  | 9 | 2 | 10 | 2020 | 2020 | R16
164053191390 | 166685191390 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 2020-08-20 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-20 | 1 | 45 | 69 | 34 | 146 | 2020 | 2020 | R16
162032193387 | 169773193387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential Subdivision | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 2020-06-05 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 |  | 3 | 45 |  |  | 74 | 2020 | 2020 | R16
167010197704 | 167774197704 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2023-06-08 | Underground | R16 | 2020-07-20 | 5 |  | 2 | 754 | 759 | 2020 | 2023 | R16
165762187300 | 166743187300 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-13 | 2020-07-02 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-07-02 | 1 | 20 | 59 | 80 | 157 | 2020 | 2020 | R16
168855179049 | 167435179049 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-05-05 | 2023-06-10 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 67 | 809 | 875 | 2020 | 2023 | R16
161245177766 | 165321177766 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-09-09 | 2020-12-17 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 1 |  | 166 | 72 | 237 | 2020 | 2020 | R16
161244192493 | 169409192493 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2022-10-19 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 625 | 2020 | 2022 | R16
160530203254 | 160339203254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-10-05 | 1 | 70 | 19 | 2 | 89 | 2020 | 2020 | R16
161400193763 | 161358193763 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-10-30 | 1 |  | 104 | 192 | 295 | 2020 | 2021 | R16
167172194507 | 167201194507 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 2020-08-19 | Underground | R16 | 2020-07-07 | 1 | 24 | 16 | 32 | 70 | 2020 | 2020 | R16
165179179445 | 167918179445 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 1 | 2 | 106 | 43 | 149 | 2020 | 2020 | R16
165929188023 | 161959188023 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | Overhead | R16 | 2020-05-13 | 1 | 3 | 19 | 3 | 23 | 2020 | 2020 | R16
164787189122 | 161954189122 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-27 |  | 2021-04-13 | Underground | R16 |  | 1 | 9 |  |  | 260 | 2020 | 2021 | R16
165598179760 | 168533179760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-06-29 | Overhead | R16 | 2020-04-24 | 1 |  | 56 | 47 | 102 | 2020 | 2020 | R16
166041196472 | 165688196472 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-03-11 | 2020-03-27 | 2020-07-07 | 2020-10-02 | 2020-10-27 | Underground | R16 | 2020-10-02 | 13 | 73 | 64 | 18 | 165 | 2020 | 2020 | R16
163246176688 | 162976176688 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 2020-09-18 | Overhead | R16 | 2020-01-16 | 1 |  | 4 | 177 | 180 | 2020 | 2020 | R16
161443198003 | 168009198003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-08-02 | 2020-08-26 | Overhead | R16 | 2020-08-02 | 1 | 6 | 9 | 18 | 32 | 2020 | 2020 | R16
164928179313 | 167626179313 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-04-17 | 1 |  | 54 | 59 | 112 | 2020 | 2020 | R16
167158182731 | 163830182731 | FOREIGN UTILITY | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-07-28 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-28 | 1 |  | 106 | 51 | 156 | 2020 | 2020 | R16
162419189835 | 164059189835 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-05 |  | 2020-07-09 | Underground | R16 | 2020-06-03 | 1 | 6 | 22 | 27 | 53 | 2020 | 2020 | R16
165270213226 | 161001213226 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-12-09 |  | 2023-04-14 | Underground | R16 | 2023-01-20 | 1 | 211 | 553 | 61 | 823 | 2020 | 2023 | R16
160105181619 | 162241181619 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 693 | 2020 | 2022 | R16
160025195529 | 164915195529 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OD | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-17 | 1 |  | 36 | 37 | 72 | 2020 | 2020 | R16
167104181339 | 161790181339 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-02-22 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Underground | R16 | 2020-05-12 | 1 | 34 | 57 | 2 | 92 | 2020 | 2020 | R16
167741176909 | 163189176909 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-14 | 1 |  | 175 | 67 | 241 | 2020 | 2020 | R16
167006194445 | 162265194445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 1 |  | 13 | 43 | 55 | 2020 | 2020 | R16
162048195265 | 163929195265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-28 | 1 |  | 25 | 51 | 75 | 2020 | 2020 | R16
162011192491 | 169433192491 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-10-29 | Overhead | R16 | 2020-08-31 | 1 |  | 68 | 44 | 111 | 2020 | 2020 | R16
166656193299 | 160578193299 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 26 | 64 | 89 | 2020 | 2020 | R16
161624197021 | 163450197021 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-07-10 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-09-23 | 2 | 15 | 54 | 63 | 131 | 2020 | 2020 | R16
166114186192 | 160075186192 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2023-02-10 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 746 | 2020 | 2023 | R16
161423196869 | 167031196869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-12-10 | 2020-12-16 | Overhead | R16 | 2020-12-10 | 1 |  | 111 | 5 | 115 | 2020 | 2020 | R16
166935201606 | 166994201606 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-08-24 |  | 2021-08-16 | Underground | R16 | 2021-03-26 | 1 | 113 | 155 | 102 | 368 | 2020 | 2021 | R16
162357207823 | 164752207823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-10-20 |  | 2021-11-11 | Underground | R16 | 2020-12-31 | 1 | 83 | 53 | 226 | 360 | 2020 | 2021 | R16
160412179338 | 161962179338 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-05 | 2020-02-21 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-21 | 1 | 21 | 13 | 78 | 110 | 2020 | 2020 | R16
166413185502 | 168385185502 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-20 | 1 |  | 106 | 34 | 139 | 2020 | 2020 | R16
160384196223 | 163986196223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 6 |  | 15 | 57 | 76 | 2020 | 2020 | R16
164744192545 | 169513192545 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-10-26 | 2021-07-26 | Overhead | R16 | 2020-10-26 | 1 |  | 107 | 196 | 302 | 2020 | 2021 | R16
168081194448 | 168491194448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-06-16 |  | 2020-12-17 | Underground | R16 | 2020-09-16 | 1 | 59 | 67 | 67 | 191 | 2020 | 2020 | R16
162758177245 | 160046177245 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-01-17 |  | 2022-10-20 | Underground | R16 |  | 1 | 17 |  |  | 736 | 2019 | 2022 | R16
163132190089 | 165625190089 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 48 | 64 | 111 | 2020 | 2020 | R16
164886193247 | 166034193247 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 2021-12-20 | Overhead | R16 | 2020-06-19 | 21 |  | 12 | 392 | 423 | 2020 | 2021 | R16
166165191653 | 167622191653 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-03 | 1 | 3 | 11 | 27 | 39 | 2020 | 2020 | R16
166903191770 | 166950191770 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-22 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2020-06-16 | 1 | 48 | 18 | 273 | 337 | 2020 | 2021 | R16
163236197543 | 164253197543 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-17 | 2020-02-05 | 2020-07-16 |  | 2021-11-05 | Underground | R16 |  | 14 | 117 |  |  | 471 | 2020 | 2021 | R16
164735198978 | 165959198978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 21 |  | 34 | 2 | 55 | 2020 | 2020 | R16
164641179165 | 167343179165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 709 | 2020 | 2022 | R16
160351206077 | 160353206077 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-10-05 | 2020-12-29 | 2021-01-05 | Underground | R16 | 2020-12-29 | 1 | 89 | 62 | 6 | 155 | 2020 | 2021 | R16
163373181607 | 161962181607 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | Overhead | R16 | 2020-04-01 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2020 | 2020 | R16
166029197687 | 166177197687 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-07-17 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2021-04-27 | 1 | 51 | 203 | 142 | 394 | 2020 | 2021 | R16
161567184786 | 164920184786 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-03-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-01 | 1 | 44 | 9 | 50 | 101 | 2020 | 2020 | R16
169301192177 | 167574192177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-26 |  | 2020-08-14 | Underground | R16 | 2020-06-22 | 1 | 7 | 20 | 40 | 65 | 2020 | 2020 | R16
162627179005 | 167124179005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-08-18 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-18 | 0 |  | 142 | 36 | 177 | 2020 | 2020 | R16
161566197449 | 165072197449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-06 | 2 | 12 | 17 | 44 | 72 | 2020 | 2020 | R16
162348179349 | 167845179349 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 |  | 21 | 71 | 91 | 2020 | 2020 | R16
162938182423 | 162868182423 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Overhead | R16 | 2021-02-17 | 1 |  | 254 | 57 | 310 | 2020 | 2021 | R16
166412185380 | 168223185380 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2023-06-13 | Underground | R16 | 2023-06-06 | 1 |  | 835 | 6 | 840 | 2020 | 2023 | R16
160428218904 | 163144218904 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-01-28 | 2021-06-17 | 2021-07-20 | Overhead | R16 | 2021-06-17 | 1 | 240 | 101 | 24 | 363 | 2020 | 2021 | R16
169609190069 | 165606190069 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-14 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 1 |  | 35 | 40 | 74 | 2020 | 2020 | R16
161483199083 | 163851199083 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-07-30 |  | 2022-10-05 | Underground | R16 | 2022-10-04 | 1 | 28 | 569 | 2 | 597 | 2020 | 2022 | R16
165893188799 | 163385188799 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-08-26 | Underground | R16 | 2021-06-08 | 1 |  | 294 | 58 | 351 | 2020 | 2021 | R16
161077184668 | 165651184668 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | Underground | R16 | 2022-03-31 | 1 | 7 | 531 | 15 | 551 | 2020 | 2022 | R16
160624184978 | 160536184978 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-03-23 |  | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-04-28 | 1 | 60 | 27 | 47 | 132 | 2019 | 2020 | R16
162828241687 | 163091241687 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-01-13 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2022-09-19 | 2023-11-07 | Overhead | R16 | 2022-09-19 | 406 |  | 296 | 297 | 997 | 2020 | 2023 | R16
163690191513 | 167898191513 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2022-10-20 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 633 | 2020 | 2022 | R16
164438185555 | 168594185555 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-07-09 | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 75 | 256 | 330 | 2020 | 2021 | R16
169867188765 | 163206188765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-04-28 | 1 |  | 5 | 48 | 52 | 2020 | 2020 | R16
162587185323 | 163083185323 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-25 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 | 2020-06-19 | 1 | 19 | 63 | 18 | 98 | 2020 | 2020 | R16
166221187303 | 168925187303 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-13 | 2020-07-01 | 2020-10-05 | Underground | R16 | 2020-07-01 | 1 | 11 | 58 | 69 | 136 | 2020 | 2020 | R16
166658185830 | 169043185830 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2022-05-17 | Overhead | R16 | 2020-05-08 | 1 |  | 29 | 528 | 556 | 2020 | 2022 | R16
162747184570 | 166933184570 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-04-14 | 2020-04-28 | Overhead | R16 | 2020-04-14 | 1 |  | 20 | 11 | 30 | 2020 | 2020 | R16
167718202325 | 165769202325 | AGRICULTURAL | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-08-31 |  | 2022-10-21 | Underground | R16 |  | 22 | 23 |  |  | 603 | 2020 | 2022 | R16
164299210366 | 169745210366 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-04-02 | 2020-08-28 | 2020-11-11 |  | 2021-04-16 | Underground | R16 |  | 107 | 54 |  |  | 272 | 2020 | 2021 | R16
168290188812 | 165362188812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | R16 ELECTRIC RELOCATION US | Commercial | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 2020-04-23 |  | 2022-08-29 | Underground | R16 |  | 4 | 30 |  |  | 645 | 2020 | 2022 | R16
164928190401 | 163380190401 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-22 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2022-10-19 | Underground | R16 |  | 12 |  |  |  | 651 | 2020 | 2022 | R16
168659176985 | 162297176985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-14 | 2020-03-23 | 2022-04-15 | Overhead | R16 | 2020-03-23 | 1 | 4 | 50 | 540 | 592 | 2020 | 2022 | R16
166340190134 | 168381190134 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-05-06 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-06-16 | 1 | 30 | 30 | 273 | 331 | 2020 | 2021 | R16
166908191341 | 167542191341 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | Overhead | R16 | 2022-01-12 | 1 |  | 433 | 2 | 434 | 2020 | 2022 | R16
166403182563 | 169045182563 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-03-02 |  | 2020-07-01 | Underground | R16 | 2020-04-29 | 1 | 16 | 43 | 46 | 103 | 2020 | 2020 | R16
167438184369 | 166616184369 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-09 | 1 |  | 18 | 44 | 61 | 2020 | 2020 | R16
169910181688 | 167786181688 | NON-RESIDENTIAL - LODGING | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-24 | 2021-10-23 | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-10-23 | 1 | 15 | 435 | 9 | 458 | 2020 | 2021 | R16
162891188849 | 163002188849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-23 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-05-28 | 1 | 3 | 26 | 31 | 58 | 2020 | 2020 | R16
166619192159 | 166720192159 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-05-27 |  | 2020-08-28 | Underground | R16 | 2020-06-29 | 1 | 86 | 24 | 45 | 153 | 2020 | 2020 | R16
167143189169 | 164066189169 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG R16 ELEC VEHICLE NON RES US | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Underground | R16 | 2021-06-15 | 2 |  | 296 |  | 297 | 2020 | 2021 | R16
166691185452 | 168388185452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 75 | 2020 | 2020 | R16
162374190353 | 165982190353 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-20 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 35 | 42 | 76 | 2020 | 2020 | R16
168161199750 | 162093199750 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-08-05 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | Underground | R16 | 2021-06-18 | 2 | 117 | 228 | 2 | 346 | 2020 | 2021 | R16
168458187121 | 161051187121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-28 | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-04-28 | 1 |  | 13 | 54 | 66 | 2020 | 2020 | R16
167468183831 | 165926183831 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-02 | 1 |  | 59 | 28 | 86 | 2020 | 2020 | R16
166282183396 | 167168183396 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-10 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-07-09 | 1 | 28 | 88 | 2 | 116 | 2020 | 2020 | R16
160932177889 | 164983177889 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-03 | 1 | 3 | 29 | 71 | 101 | 2020 | 2020 | R16
165775194181 | 168469194181 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 2020-06-12 | 2020-07-06 | 2021-01-04 | Underground | R16 | 2020-07-06 | 4 | 53 | 17 | 131 | 202 | 2020 | 2021 | R16
168950192849 | 168936192849 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-06-02 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-21 | 1 | 47 | 36 | 56 | 137 | 2020 | 2020 | R16
162456190505 | 165779190505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 1 | 2 | 17 | 29 | 46 | 2020 | 2020 | R16
161698181420 | 164722181420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-02-21 |  | 2020-07-02 | Underground | R16 | 2020-05-06 | 1 | 24 | 54 | 42 | 118 | 2020 | 2020 | R16
167192197977 | 164878197977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 2020-07-22 | 2020-11-12 | 2021-03-14 | Overhead | R16 | 2020-11-12 | 11 | 49 | 82 | 87 | 226 | 2020 | 2021 | R16
164984197249 | 164961197249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 |  | 10 | 3 |  |  | 72 | 2020 | 2020 | R16
168894183884 | 168284183884 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-03-12 |  | 2020-11-02 | Underground | R16 | 2020-09-02 | 1 | 26 | 125 | 44 | 193 | 2020 | 2020 | R16
168631195003 | 163605195003 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | Underground | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 30 | 3 | 32 | 2020 | 2020 | R16
168757178641 | 166477178641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-11-23 | Overhead | R16 | 2020-07-23 | 1 |  | 127 | 88 | 214 | 2020 | 2020 | R16
167135197683 | 164426197683 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | 2020-09-04 | 2020-12-15 | Underground | R16 | 2020-09-04 | 1 | 17 | 36 | 73 | 124 | 2020 | 2020 | R16
164382192544 | 169566192544 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-06-16 | 1 |  | 13 | 21 | 33 | 2020 | 2020 | R16
166418189282 | 164014189282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-12-22 | 2021-02-26 | Overhead | R16 | 2020-12-22 | 1 |  | 172 | 49 | 220 | 2020 | 2021 | R16
161663177113 | 169013177113 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-16 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | Overhead | R16 | 2020-01-30 | 1 | 23 | 11 | 2 | 34 | 2019 | 2020 | R16
163047189505 | 164755189505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-02-02 | 2021-04-29 | Overhead | R16 | 2021-02-02 | 1 |  | 199 | 63 | 261 | 2020 | 2021 | R16
161299186550 | 161370186550 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-04-06 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | Underground | R16 | 2020-06-02 | 1 | 33 | 42 | 2 | 75 | 2020 | 2020 | R16
166359186738 | 160588186738 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-08-30 | 2020-09-02 | Overhead | R16 | 2020-08-30 | 1 |  | 103 | 3 | 106 | 2020 | 2020 | R16
164531187660 | 161900187660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2020 | 2020 | R16
169944180037 | 169163180037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-08-14 | Overhead | R16 | 2020-06-22 | 1 |  | 95 | 40 | 134 | 2020 | 2020 | R16
161820187254 | 161794187254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-16 | 1 |  | 3 | 50 | 52 | 2020 | 2020 | R16
161026183669 | 165293183669 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-29 | 1 |  | 37 | 46 | 82 | 2020 | 2020 | R16
162836225186 | 164805225186 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-09 | 2020-04-08 | 2021-03-30 | 2021-08-09 | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-08-09 | 23 | 255 | 95 | 56 | 426 | 2020 | 2021 | R16
168388185840 | 168881185840 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Underground | R16 | 2020-06-04 | 0 |  | 49 |  | 49 | 2020 | 2020 | R16
166375184340 | 169850184340 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-03-17 | 2023-08-14 | 2023-09-01 | Underground | R16 | 2023-08-14 | 1 | 24 | 890 | 15 | 927 | 2020 | 2023 | R16
165491182053 | 162507182053 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-24 | 1 |  | 20 | 56 | 75 | 2020 | 2020 | R16
160012189839 | 165890189839 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-05-05 |  | 2021-04-07 | Underground | R16 | 2020-12-04 | 1 | 39 | 154 | 89 | 280 | 2020 | 2021 | R16
167644175354 | 160535175354 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-23 | 1 |  | 60 | 57 | 116 | 2019 | 2020 | R16
165111186957 | 164859186957 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-04-10 |  | 2021-04-14 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 1 | 58 | 237 | 28 | 321 | 2020 | 2021 | R16
169704194554 | 161694194554 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 5 |  |  |  | 84 | 2020 | 2020 | R16
169327175664 | 160786175664 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-04-24 | 2020-07-01 | Overhead | R16 | 2020-04-24 | 1 |  | 82 | 49 | 130 | 2020 | 2020 | R16
167708192217 | 169223192217 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-07-07 | 2020-09-01 | Overhead | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 30 | 41 | 70 | 2020 | 2020 | R16
164255201658 | 166871201658 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-08-26 |  | 2021-07-16 | Underground | R16 | 2020-11-23 | 1 | 35 | 64 | 170 | 267 | 2020 | 2021 | R16
167897186105 | 169531186105 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | Underground | R16 | 2020-05-07 | 1 |  | 27 | 3 | 29 | 2020 | 2020 | R16
161526196371 | 164434196371 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2021-01-05 | 2021-06-02 | Underground | R16 | 2021-01-05 | 1 | 6 | 134 | 107 | 245 | 2020 | 2021 | R16
169874198386 | 160450198386 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-07-24 |  | 2021-11-08 | Underground | R16 | 2021-04-20 | 1 | 79 | 193 | 145 | 415 | 2020 | 2021 | R16
162841185014 | 167900185014 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-04-22 | 1 |  | 22 | 46 | 67 | 2020 | 2020 | R16
169246190037 | 162220190037 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-05-05 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-23 | 1 | 14 | 58 | 54 | 124 | 2020 | 2020 | R16
160545190437 | 161494190437 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-05-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Underground | R16 | 2020-07-09 | 2 | 19 | 44 | 2 | 65 | 2020 | 2020 | R16
164350178714 | 166994178714 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-26 | 1 |  | 19 | 75 | 93 | 2020 | 2020 | R16
164757195419 | 164759195419 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 73 | 2020 | 2020 | R16
165021201633 | 166067201633 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-08-25 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | Underground | R16 | 2022-02-19 | 1 | 39 | 389 | 2 | 429 | 2020 | 2022 | R16
169559180306 | 169579180306 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-03-18 | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-03-18 | 1 |  | 26 | 71 | 96 | 2020 | 2020 | R16
162615177478 | 164976177478 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Overhead | R16 | 2020-02-06 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2020 | 2020 | R16
166579184970 | 167522184970 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-07-08 | 1 |  | 78 | 2 | 79 | 2020 | 2020 | R16
160707184220 | 161158184220 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-03-16 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 |  | 1 | 52 |  |  | 134 | 2020 | 2020 | R16
166218176590 | 162834176590 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-10 | 0 |  | 21 | 87 | 107 | 2020 | 2020 | R16
169280183492 | 164988183492 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-01 | 1 |  | 61 | 29 | 89 | 2020 | 2020 | R16
166844185270 | 167780185270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-07-15 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-15 | 2 |  | 82 | 60 | 142 | 2020 | 2020 | R16
160147184825 | 163636184825 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-03-19 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | Underground | R16 | 2020-06-10 | 2 | 46 | 60 | 2 | 107 | 2020 | 2020 | R16
166132174987 | 169718174987 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-11 | 2020-05-28 | Overhead | R16 | 2020-02-11 | 1 |  | 37 | 78 | 114 | 2019 | 2020 | R16
164412192918 | 166331192918 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-16 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-24 | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 59 |  | 15 | 48 | 120 | 2020 | 2020 | R16
163668189590 | 161975189590 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 2020-09-04 | 2021-03-13 | Underground | R16 | 2020-09-04 | 1 | 49 | 92 | 136 | 275 | 2020 | 2021 | R16
167589192389 | 169346192389 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-06-24 | 1 |  | 20 | 7 | 26 | 2020 | 2020 | R16
163519195280 | 163488195280 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-06-24 | 2020-07-21 | 2020-12-18 | Underground | R16 | 2020-07-21 | 1 | 45 | 20 | 109 | 172 | 2020 | 2020 | R16
162018195979 | 165445195979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-11-10 | 2021-04-07 | Overhead | R16 | 2020-11-10 | 1 |  | 96 | 107 | 202 | 2020 | 2021 | R16
162766180969 | 160755180969 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-04-20 | 1 |  | 45 | 59 | 103 | 2020 | 2020 | R16
163770193893 | 167690193893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-02-04 | 2020-04-24 | 2020-06-10 |  | 2020-07-14 | Overhead | R16 |  | 59 | 34 |  |  | 116 | 2020 | 2020 | R16
160005189624 | 163290189624 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-05-01 |  | 2021-07-26 | Underground | R16 | 2020-11-13 | 1 | 46 | 141 | 182 | 367 | 2020 | 2021 | R16
161804191426 | 162920191426 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-12 | 2020-03-27 | 2020-05-18 | 2020-11-05 | 2021-01-15 | Underground | R16 | 2020-11-05 | 55 | 37 | 124 | 52 | 265 | 2020 | 2021 | R16
163943229266 | 163233229266 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-05-03 | 2021-06-09 | 2021-08-17 | Underground | R16 | 2021-06-09 | 1 | 307 | 28 | 50 | 383 | 2020 | 2021 | R16
162271181606 | 162071181606 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-03 | 1 |  | 116 | 47 | 162 | 2020 | 2020 | R16
163603183610 | 165204183610 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | Overhead | R16 | 2020-04-07 | 1 |  | 21 | 3 | 23 | 2020 | 2020 | R16
169045187347 | 161108187347 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-21 | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-04-21 | 2 |  | 7 | 58 | 65 | 2020 | 2020 | R16
169669225404 | 161910225404 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-06-11 | 2020-11-25 | 2021-03-31 |  | 2022-09-22 | Underground | R16 |  | 120 | 91 |  |  | 596 | 2020 | 2022 | R16
168680182871 | 163880182871 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2020-07-07 | Underground | R16 | 2020-05-13 | 1 | 2 | 51 | 40 | 91 | 2020 | 2020 | R16
163074185760 | 167361185760 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-29 | 2020-12-02 | 2021-04-20 | Underground | R16 | 2020-12-02 | 1 | 6 | 178 | 100 | 283 | 2020 | 2021 | R16
160585182858 | 169197182858 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | UG SVC CONVERSION | Residential | 2019-12-19 | 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2021-03-09 | 2021-05-03 | Underground | R16 | 2021-03-09 | 33 | 23 | 265 | 40 | 358 | 2019 | 2021 | R16
167403174711 | 168887174711 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | Overhead | R16 | 2019-12-26 | 1 |  | 8 | 2 | 9 | 2019 | 2019 | R16
168858176947 | 163442176947 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-10 | 1 |  | 20 | 87 | 106 | 2020 | 2020 | R16
166656184568 | 166729184568 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Commercial | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 1 |  | 16 | 45 | 60 | 2020 | 2020 | R16
164061181389 | 169582181389 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-21 | 2021-03-08 | 2020-09-15 | Underground | R16 | 2021-03-08 | 1 | 8 | 272 |  | 155 | 2020 | 2020 | R16
168687180330 | 168969180330 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-02-18 | 1 | 4 | 4 | 81 | 87 | 2020 | 2020 | R16
165325201562 | 160910201562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-18 | 2020-04-24 | 2020-08-24 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 |  | 49 | 87 |  |  | 233 | 2020 | 2021 | R16
169994184255 | 160700184255 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-03-17 | 2020-10-15 | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-10-15 | 1 | 54 | 153 | 190 | 395 | 2020 | 2021 | R16
167987191845 | 168042191845 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | Overhead | R16 | 2021-03-25 | 1 | 2 | 221 | 30 | 251 | 2020 | 2021 | R16
166113191781 | 168147191781 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 37 | 64 | 100 | 2020 | 2020 | R16
163387188880 | 163401188880 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Commercial | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-11-09 | Overhead | R16 |  | 1 |  |  |  | 143 | 2020 | 2020 | R16
160774194852 | 163379194852 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 1 |  | 22 | 57 | 78 | 2020 | 2020 | R16
161009194060 | 164005194060 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2020-03-04 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 2021-02-08 | Overhead | R16 | 2020-06-16 | 72 |  | 4 | 170 | 244 | 2020 | 2021 | R16
164518191870 | 168195191870 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-13 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-13 | 1 |  | 38 | 62 | 99 | 2020 | 2020 | R16
162089178649 | 166577178649 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-24 | Overhead | R16 | 2020-03-17 | 1 |  | 35 | 72 | 106 | 2020 | 2020 | R16
163236196932 | 164137196932 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-01-17 | 2020-02-05 | 2020-07-10 |  | 2020-12-18 | Underground | R16 |  | 14 | 113 |  |  | 241 | 2020 | 2020 | R16
160601186177 | 167220186177 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-04-03 | 2022-12-13 | 2023-06-07 | Underground | R16 | 2022-12-13 | 2 | 45 | 703 | 127 | 874 | 2020 | 2023 | R16
167305175182 | 160050175182 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-02-12 | Overhead | R16 | 2019-12-27 | 1 |  | 2 | 34 | 35 | 2019 | 2020 | R16
167866194680 | 169989194680 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-05-26 | 2021-11-08 | Overhead | R16 | 2021-05-26 | 13 |  | 246 | 119 | 376 | 2020 | 2021 | R16
169522193824 | 161511193824 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2021-08-16 | Overhead | R16 | 2021-03-24 | 1 |  | 206 | 104 | 309 | 2020 | 2021 | R16
161025192420 | 168847192420 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-14 | Underground | R16 | 2020-06-23 | 2 |  | 20 | 39 | 59 | 2020 | 2020 | R16
166956188563 | 160303188563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-21 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-08-21 | 1 | 12 | 89 | 33 | 132 | 2020 | 2020 | R16
168175187556 | 168340187556 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-04-15 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | Underground | R16 | 2023-04-13 | 1 | 50 | 782 | 2 | 832 | 2020 | 2023 | R16
161235179272 | 167770179272 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | Overhead | R16 | 2020-03-06 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2020 | 2020 | R16
165464197400 | 168186197400 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-30 | 1 |  | 12 | 49 | 60 | 2020 | 2020 | R16
169571202074 | 169564202074 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-08-28 | 2020-09-15 | 2020-10-21 | Underground | R16 | 2020-09-15 | 22 | 46 | 13 | 27 | 105 | 2020 | 2020 | R16
164635175434 | 160596175434 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 45 | 72 | 116 | 2019 | 2020 | R16
161815192433 | 169210192433 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-09-18 | Underground | R16 |  | 1 | 2 |  |  | 83 | 2020 | 2020 | R16
165676186708 | 166486186708 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-07-23 | 1 | 17 | 78 | 54 | 147 | 2020 | 2020 | R16
162822190614 | 162933190614 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-10-22 | 2021-06-30 | Underground | R16 | 2020-10-22 | 1 | 16 | 118 | 180 | 312 | 2020 | 2021 | R16
162547238816 | 164214238816 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2021-07-13 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | Underground | R16 | 2021-08-10 | 1 | 355 | 21 | 2 | 376 | 2020 | 2021 | R16
162677211167 | 164787211167 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-11-18 |  | 2022-02-02 | Underground | R16 | 2021-12-16 | 1 | 216 | 282 | 35 | 531 | 2020 | 2022 | R16
165760188892 | 166242188892 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-04-23 |  | 2022-12-13 | Underground | R16 | 2020-05-26 | 0 | 29 | 24 | 666 | 717 | 2020 | 2022 | R16
162180234814 | 166364234814 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY ATTACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-03-16 | 2021-05-18 | 2021-06-15 | 2021-08-30 | 2021-09-29 | Underground | R16 | 2021-08-30 | 307 | 21 | 55 | 23 | 403 | 2020 | 2021 | R16
161898176454 | 162598176454 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-02 | 1 |  | 37 | 72 | 108 | 2020 | 2020 | R16
163792190116 | 165686190116 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-28 | Overhead | R16 | 2020-07-01 | 1 |  | 41 | 43 | 83 | 2020 | 2020 | R16
168907181218 | 161164181218 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-03-26 | 1 |  | 26 | 54 | 79 | 2020 | 2020 | R16
165574204772 | 166952204772 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-09-24 | 2020-11-25 | 2021-03-13 | Underground | R16 | 2020-11-25 | 1 | 56 | 45 | 78 | 177 | 2020 | 2021 | R16
167783182912 | 164168182912 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-04-02 | 1 |  | 22 | 49 | 70 | 2020 | 2020 | R16
164601192815 | 164587192815 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-06-01 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 | 24 | 19 | 360 | 401 | 2020 | 2021 | R16
162735179975 | 162789179975 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020-02-11 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-26 | 0 | 22 | 76 | 32 | 128 | 2020 | 2020 | R16
162705179004 | 167253179004 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-04-27 | 2021-07-15 | Overhead | R16 | 2020-04-27 | 0 |  | 61 | 319 | 379 | 2020 | 2021 | R16
161848184288 | 166274184288 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-16 |  | 2021-11-08 | Overhead | R16 |  | 0 | 1 |  |  | 431 | 2020 | 2021 | R16
163293210711 | 167551210711 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-11-16 | 2021-01-12 | 2021-02-12 | Underground | R16 | 2021-01-12 | 0 | 131 | 42 | 24 | 195 | 2020 | 2021 | R16
168781180426 | 160003180426 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-31 | 1 |  | 34 | 51 | 84 | 2020 | 2020 | R16
169555186508 | 168242186508 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-04-06 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-03 | 1 | 9 | 370 | 37 | 414 | 2020 | 2021 | R16
163649197471 | 163805197471 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-03 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-06-03 | Overhead | R16 | 2021-03-12 | 98 |  | 172 | 60 | 328 | 2020 | 2021 | R16
164064196578 | 164893196578 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | Underground | R16 | 2020-10-22 | 0 | 8 | 77 | 185 | 268 | 2020 | 2021 | R16
165506200138 | 160534200138 | RESIDENTIAL - MULTI-FAMILY | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-08-10 | 2021-05-06 | 2022-08-25 | Underground | R16 | 2021-05-06 | 1 | 127 | 194 | 341 | 660 | 2020 | 2022 | R16
165400179660 | 167252179660 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-06 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-08-10 | 0 | 4 | 133 | 234 | 369 | 2020 | 2021 | R16
165263186168 | 166013186168 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-04-02 | 2020-06-10 | 2021-05-19 | Underground | R16 | 2020-06-10 | 1 | 49 | 50 | 246 | 343 | 2020 | 2021 | R16
165257192807 | 169264192807 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE FOR UPGRADE UD | Commercial | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 2023-12-06 | 2023-12-28 | Underground | R16 | 2023-12-06 | 1 | 45 | 918 | 17 | 978 | 2020 | 2023 | R16
165958176543 | 162687176543 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-13 | 1 |  | 25 | 84 | 108 | 2020 | 2020 | R16
169299199850 | 169484199850 | REAR/CABLE POLE W/UG NON-RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Commercial | 2020-04-01 | 2020-05-28 | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 2020-10-05 | Overhead | R16 | 2020-08-21 | 42 | 51 | 12 | 32 | 134 | 2020 | 2020 | R16
165761196922 | 166937196922 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-10-05 | 1 |  | 63 | 70 | 132 | 2020 | 2021 | R16
168864178318 | 166297178318 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-12-16 | 2023-02-06 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 754 | 37 | 790 | 2020 | 2023 | R16
164479190560 | 160942190560 | INDUSTRIAL | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-05-08 | 2020-05-26 | 2021-03-11 | Underground | R16 | 2020-05-26 | 1 | 58 | 13 | 208 | 277 | 2020 | 2021 | R16
162196181869 | 162111181869 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-09 | 2020-03-26 | Overhead | R16 | 2020-03-09 | 1 |  | 10 | 14 | 23 | 2020 | 2020 | R16
162032205456 | 169378205456 | REAR/CABLE POLE W/ UG - RESIDENTIAL | OH CP R16 WORK RELO TO UG | Residential Subdivision | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-09-28 |  | 2021-03-17 | Overhead | R16 | 2021-01-28 | 1 | 129 | 89 | 35 | 251 | 2020 | 2021 | R16
169802176387 | 161955176387 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-06-09 | Underground | R16 | 2020-01-10 | 1 | 2 | 2 | 108 | 110 | 2020 | 2020 | R16
168164188985 | 163670188985 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-09 | Overhead | R16 | 2020-06-04 | 1 |  | 30 | 26 | 55 | 2020 | 2020 | R16
169324182573 | 160375182573 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-03-03 |  | 2020-06-23 | Underground | R16 | 2020-04-15 | 1 | 46 | 32 | 50 | 126 | 2019 | 2020 | R16
160448176384 | 162340176384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-26 | 1 |  | 99 | 32 | 130 | 2020 | 2020 | R16
166790181374 | 161699181374 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-24 | 1 |  | 2 | 77 | 78 | 2020 | 2020 | R16
164844185311 | 160592185311 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-03-25 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Underground | R16 | 2020-05-12 | 1 | 27 | 35 | 2 | 62 | 2020 | 2020 | R16
160607177641 | 163795177641 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 2020-03-20 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-20 | 1 | 4 | 44 | 58 | 104 | 2020 | 2020 | R16
160070192938 | 167469192938 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-06-02 | 2020-06-19 | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-06-19 | 0 | 12 | 14 | 270 | 294 | 2020 | 2021 | R16
163203309938 | 162167309938 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2020-06-12 | 2020-10-23 | 2023-02-21 |  | 2023-08-02 | Underground | R16 |  | 96 | 608 |  |  | 819 | 2020 | 2023 | R16
160708199752 | 161597199752 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-08-05 | 2020-09-21 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2020-09-21 | 1 | 41 | 34 | 708 | 781 | 2020 | 2023 | R16
165437174836 | 169257174836 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-02-03 | 1 |  | 33 | 92 | 124 | 2019 | 2020 | R16
160092175166 | 160074175166 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | 2020-01-06 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 8 | 2019 | 2020 | R16
162615183666 | 165232183666 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | Overhead | R16 | 2020-07-13 | 1 |  | 90 | 3 | 92 | 2020 | 2020 | R16
169237177821 | 160291177821 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-30 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-13 | 15 | 4 | 38 | 63 | 117 | 2019 | 2020 | R16
165338179257 | 166931179257 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-30 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-17 | 4 |  | 31 | 61 | 94 | 2020 | 2020 | R16
161967183098 | 164712183098 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-05-23 | 2020-05-26 | Overhead | R16 | 2020-05-23 | 1 |  | 56 | 2 | 58 | 2020 | 2020 | R16
162784192268 | 169001192268 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | Overhead | R16 | 2020-07-31 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2020 | 2020 | R16
162546190899 | 167259190899 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-07-13 | Overhead | R16 | 2020-06-15 | 1 |  | 23 | 21 | 43 | 2020 | 2020 | R16
168836199919 | 161813199919 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 2021-10-25 | 2022-01-11 | Underground | R16 | 2021-10-25 | 1 | 43 | 316 | 57 | 414 | 2020 | 2022 | R16
163027184694 | 164862184694 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-03-19 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Underground | R16 | 2020-05-06 | 1 | 43 | 35 |  | 77 | 2020 | 2020 | R16
161762221053 | 166981221053 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Residential | 2020-01-30 | 2020-12-03 | 2021-02-19 | 2021-07-12 | 2021-12-29 | Underground | R16 | 2021-07-12 | 221 | 57 | 102 | 123 | 500 | 2020 | 2021 | R16
160966193556 | 165668193556 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-06-09 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | Overhead | R16 | 2020-07-17 | 1 | 25 | 29 | 2 | 54 | 2020 | 2020 | R16
163560190428 | 166084190428 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-11-10 | Underground | R16 | 2020-06-25 | 1 |  | 35 | 360 | 394 | 2020 | 2021 | R16
169898195200 | 161135195200 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-08-19 | 2021-01-08 | Overhead | R16 | 2020-08-19 | 13 |  | 41 | 103 | 155 | 2020 | 2021 | R16
162111182043 | 164161182043 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-16 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-04-08 | 2020-06-16 | Overhead | R16 | 2020-04-08 | 30 |  | 31 | 50 | 109 | 2020 | 2020 | R16
162201193146 | 169380193146 | FOREIGN UTILITY | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-03 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 |  | 1 | 5 |  |  | 368 | 2020 | 2021 | R16
169948194410 | 162193194410 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | Overhead | R16 | 2020-07-13 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2020 | 2020 | R16
161980179223 | 167326179223 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-03-06 | 1 |  | 25 | 68 | 92 | 2020 | 2020 | R16
167351182170 | 162979182170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-07-10 | Overhead | R16 | 2020-06-11 | 1 |  | 76 | 22 | 97 | 2020 | 2020 | R16
167882197315 | 169065197315 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2019-12-18 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-17 | 151 |  | 3 | 58 | 210 | 2019 | 2020 | R16
169432178295 | 164263178295 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Underground | R16 | 2020-02-28 | 1 | 7 | 25 |  | 31 | 2020 | 2020 | R16
163865191775 | 165632191775 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-22 | 2020-10-14 | 2021-07-02 | Underground | R16 | 2020-10-14 | 1 | 14 | 104 | 188 | 304 | 2020 | 2021 | R16
163063206172 | 167613206172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-05-19 | 2020-06-16 | 2020-10-05 |  | 2021-07-07 | Overhead | R16 |  | 21 | 80 |  |  | 297 | 2020 | 2021 | R16
163830187031 | 161093187031 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-08-27 | Overhead | R16 | 2020-06-25 | 1 |  | 55 | 46 | 100 | 2020 | 2020 | R16
160201195254 | 162245195254 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-20 | 8 |  | 18 | 57 | 81 | 2020 | 2020 | R16
163355200863 | 164023200863 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-08-18 |  | 2020-12-29 | Underground | R16 | 2020-09-28 | 1 | 120 | 30 | 67 | 215 | 2020 | 2020 | R16
163553190370 | 166152190370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-07-08 | Underground | R16 | 2020-05-19 | 1 |  | 8 | 37 | 44 | 2020 | 2020 | R16
167521191448 | 165281191448 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-05-03 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-07-01 | Underground | R16 | 2020-06-17 | 11 |  | 23 | 272 | 304 | 2020 | 2021 | R16
167192190905 | 168367190905 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-05-13 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-24 | 1 | 35 | 53 | 53 | 139 | 2020 | 2020 | R16
166947178449 | 162642178449 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Commercial | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-28 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | Underground | R16 | 2020-02-25 | 1 | 13 | 21 | 3 | 35 | 2020 | 2020 | R16
165325201176 | 160893201176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2020-02-18 | 2020-04-24 | 2020-08-20 |  | 2021-01-07 | Overhead | R16 |  | 49 | 85 |  |  | 233 | 2020 | 2021 | R16
163740176452 | 162466176452 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R16 | 2020-01-30 | 1 |  | 15 | 94 | 108 | 2020 | 2020 | R16
161356197564 | 163012197564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-09 | 2021-03-11 | Overhead | R16 | 2020-09-09 | 22 |  | 40 | 132 | 192 | 2020 | 2021 | R16
160233197901 | 167711197901 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | Underground | R16 | 2021-07-27 | 6 |  | 267 | 3 | 274 | 2020 | 2021 | R16
167908192816 | 160001192816 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-10-06 | Underground | R16 | 2020-08-26 | 1 |  | 63 | 30 | 92 | 2020 | 2020 | R16
164407195370 | 165014195370 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-06-25 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | Underground | R16 | 2021-01-13 | 1 | 79 | 145 | 2 | 224 | 2020 | 2021 | R16
162994176362 | 162233176362 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2023-06-07 | Underground | R16 |  | 1 |  |  |  | 891 | 2020 | 2023 | R16
160327179949 | 164923179949 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-02-10 |  | 2020-07-14 | Underground | R16 |  | 1 | 15 |  |  | 126 | 2020 | 2020 | R16
167494196110 | 165699196110 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | Overhead | R16 | 2020-08-05 | 1 |  | 26 | 237 | 262 | 2020 | 2021 | R16
167683224291 | 168532224291 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2021-03-22 |  | 2021-11-04 | Underground | R16 | 2021-06-01 | 1 | 257 | 52 | 113 | 420 | 2020 | 2021 | R16
163092181671 | 169949181671 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-24 | 2020-04-21 | 2020-04-29 | Underground | R16 | 2020-04-21 | 1 | 46 | 42 | 7 | 93 | 2019 | 2020 | R16
167291182856 | 163869182856 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-07-02 | Overhead | R16 | 2020-05-05 | 1 |  | 45 | 43 | 87 | 2020 | 2020 | R16
168453192667 | 169713192667 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 30 | 64 | 93 | 2020 | 2020 | R16
168766186288 | 162768186288 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG ELEC MISC SVC US | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-04-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R16 |  | 1 | 28 |  |  | 75 | 2020 | 2020 | R16
163690180384 | 169591180384 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  | 2020-07-08 | Overhead | R16 | 2020-05-21 | 1 | 2 | 71 | 35 | 106 | 2020 | 2020 | R16
167079185792 | 168914185792 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-07 | 1 |  | 72 | 66 | 137 | 2020 | 2020 | R16
161984183940 | 165911183940 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Overhead | R16 | 2020-07-09 | 1 |  | 86 | 64 | 149 | 2020 | 2020 | R16
165317193529 | 160972193529 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-12-15 | Overhead | R16 | 2020-09-11 | 1 |  | 70 | 68 | 137 | 2020 | 2020 | R16
163770188346 | 160474188346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Commercial | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-20 |  | 2020-07-01 | Overhead | R16 |  | 1 | 10 |  |  | 62 | 2020 | 2020 | R16
164210323845 | 164316323845 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-06-30 | 2023-09-28 | 2023-10-26 | Underground | R16 | 2023-09-28 | 1 | 54 | 65 | 21 | 138 | 2023 | 2023 | R16
168139308246 | 168173308246 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Overhead | R16 | 2023-02-07 | 1 |  | 3 |  | 3 | 2023 | 2023 | R16
167649303121 | 167665303121 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 2022-12-27 | Overhead | R16 | 2022-12-16 | 1 |  | 5 | 8 | 12 | 2022 | 2022 | R16
167528324265 | 169471324265 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-07-11 | 1 |  | 4 | 15 | 18 | 2023 | 2023 | R16
160721313236 | 167726313236 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-06-06 | 2023-08-08 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 2 |  | 55 | 46 | 101 | 2023 | 2023 | R16
165965313331 | 168312313331 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | Overhead | R16 | 2023-08-07 | 1 |  | 99 | 3 | 101 | 2023 | 2023 | R16
164153326629 | 169907326629 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | Underground | R16 | 2023-09-29 | 1 | 15 | 46 | 3 | 62 | 2023 | 2023 | R16
166278311457 | 163714311457 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-04 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R16 | 2023-04-08 | 1 | 3 | 25 | 10 | 38 | 2023 | 2023 | R16
163225305064 | 168565305064 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-01-30 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | Overhead | R16 | 2023-03-03 | 1 | 32 | 25 | 2 | 57 | 2022 | 2023 | R16
163116313506 | 168562313506 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-06-23 | 2023-07-06 | Overhead | R16 | 2023-06-23 | 1 |  | 67 | 10 | 76 | 2023 | 2023 | R16
160764244373 | 169886244373 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-24 | 1 |  | 4 | 45 | 48 | 2021 | 2021 | R16
167826324803 | 161904324803 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-07-11 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | Underground | R16 | 2023-08-28 | 1 | 34 | 35 | 4 | 71 | 2023 | 2023 | R16
164670242030 | 165882242030 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-10-25 | Overhead | R16 | 2021-08-09 | 1 |  | 4 | 56 | 59 | 2021 | 2021 | R16
162141323076 | 166775323076 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-07-18 | 2023-08-30 | Overhead | R16 | 2023-07-18 | 1 | 3 | 18 | 32 | 51 | 2023 | 2023 | R16
169842260065 | 162526260065 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-12-06 | 2022-02-18 | 2022-04-19 | Underground | R16 | 2022-02-18 | 1 | 70 | 55 | 43 | 166 | 2021 | 2022 | R16
163267309363 | 160329309363 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-05-13 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-05-13 | 1 |  | 64 | 21 | 85 | 2023 | 2023 | R16
164499326188 | 160768326188 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-08-16 | 2023-09-11 | Overhead | R16 | 2023-08-16 | 8 |  | 18 | 19 | 43 | 2023 | 2023 | R16
168363320450 | 162005320450 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-08-15 | 2023-08-23 | Overhead | R16 | 2023-08-15 | 1 |  | 58 | 7 | 64 | 2023 | 2023 | R16
161071319233 | 169960319233 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-08-11 | 2023-09-28 | Overhead | R16 | 2023-08-11 | 1 |  | 64 | 35 | 98 | 2023 | 2023 | R16
162727307835 | 167131307835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | Overhead | R16 | 2023-03-06 | 3 |  | 24 | 4 | 29 | 2023 | 2023 | R16
160875321477 | 169735321477 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-15 | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  | 2023-06-21 | Overhead | R16 | 2023-06-14 | 19 |  | 5 | 6 | 28 | 2023 | 2023 | R16
166871303885 | 168120303885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 2023-04-21 | 2023-06-12 | Overhead | R16 | 2023-04-21 | 2 | 6 | 87 | 37 | 129 | 2022 | 2023 | R16
161052307833 | 166380307833 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Overhead | R16 | 2023-02-02 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2023 | 2023 | R16
167530320270 | 161977320270 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | Overhead | R16 | 2023-11-30 | 1 |  | 135 | 4 | 138 | 2023 | 2023 | R16
167199248644 | 168855248644 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 2021-12-08 | Underground | R16 | 2021-11-05 | 2 | 25 | 35 | 24 | 83 | 2021 | 2021 | R16
162994247794 | 165339247794 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-12-09 | 2022-02-01 | Overhead | R16 | 2021-12-09 | 1 |  | 63 | 39 | 101 | 2021 | 2022 | R16
160307309742 | 168170309742 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-17 |  | 2023-07-24 | Underground | R16 |  | 1 | 11 |  |  | 122 | 2023 | 2023 | R16
169002311589 | 160283311589 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-16 | 2023-03-06 |  | 2023-09-06 | Underground | R16 | 2023-06-01 | 3 | 13 | 64 | 70 | 147 | 2023 | 2023 | R16
162429247092 | 164123247092 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 2021-11-09 | Overhead | R16 | 2021-09-14 | 2 |  | 4 | 41 | 45 | 2021 | 2021 | R16
162772311592 | 163251311592 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | 2023-08-31 | Overhead | R16 | 2023-04-20 | 5 |  | 34 | 96 | 133 | 2023 | 2023 | R16
165653308466 | 166213308466 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-05-01 | 2023-05-09 | Overhead | R16 | 2023-05-01 | 9 |  | 61 | 7 | 75 | 2023 | 2023 | R16
166218243801 | 167724243801 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Overhead | R16 | 2021-10-26 | 1 | 4 | 52 | 26 | 80 | 2021 | 2021 | R16
167542320628 | 169927320628 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-09-18 | 2023-10-05 | Overhead | R16 | 2023-09-18 | 11 |  | 80 | 14 | 103 | 2023 | 2023 | R16
160740241034 | 164124241034 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | OH R16 RES NON RES OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | Overhead | R16 | 2022-04-04 | 1 |  | 179 | 22 | 200 | 2021 | 2022 | R16
165570245170 | 161038245170 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 2022-02-07 | Overhead | R16 | 2022-01-10 | 1 |  | 99 | 21 | 119 | 2021 | 2022 | R16
164866322231 | 165207322231 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Underground | R16 | 2023-07-19 | 1 |  | 26 | 13 | 38 | 2023 | 2023 | R16
162875320749 | 162631320749 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-07-31 | 1 |  | 44 | 33 | 76 | 2023 | 2023 | R16
168521248345 | 161028248345 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-17 | 2021-12-06 | 2022-03-30 | Underground | R16 | 2021-12-06 | 1 | 18 | 57 | 83 | 156 | 2021 | 2022 | R16
166952241071 | 164232241071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-09-29 | 2023-06-08 | Overhead | R16 | 2021-09-29 | 1 |  | 46 | 442 | 487 | 2021 | 2023 | R16
164920319235 | 169963319235 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-06-09 | 1 |  | 19 | 12 | 30 | 2023 | 2023 | R16
167544307000 | 165729307000 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 2023-07-26 | Overhead | R16 | 2023-01-24 | 1 | 5 |  | 132 | 132 | 2023 | 2023 | R16
168493314195 | 166628314195 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-05-18 | 2023-09-19 | Underground | R16 | 2023-05-18 | 1 | 13 | 35 | 89 | 135 | 2023 | 2023 | R16
160598327910 | 167021327910 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-06-22 | 2023-07-13 | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | Underground | R16 | 2023-08-25 | 16 | 21 | 12 | 8 | 54 | 2023 | 2023 | R16
165780307360 | 169256307360 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-21 | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | 2023-06-26 | Overhead | R16 | 2023-03-16 | 27 |  | 36 | 73 | 134 | 2022 | 2023 | R16
161045245564 | 163615245564 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-26 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-11-04 | 2021-12-02 | Overhead | R16 | 2021-11-04 | 25 |  | 50 | 21 | 94 | 2021 | 2021 | R16
160354306860 | 161333306860 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-22 | 2023-01-30 | 2023-01-22 | 2023-04-03 | Overhead | R16 | 2023-01-22 | 12 | 6 |  | 51 | 63 | 2023 | 2023 | R16
160842240746 | 163628240746 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | 2022-04-05 | Overhead | R16 | 2022-04-05 | 1 |  | 182 |  | 182 | 2021 | 2022 | R16
169454311656 | 164874311656 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | Overhead | R16 | 2023-04-27 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2023 | 2023 | R16
166415306888 | 163186306888 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | Overhead | R16 | 2023-02-28 | 8 | 6 | 22 | 5 | 38 | 2023 | 2023 | R16
162798247197 | 164627247197 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | Overhead | R16 | 2021-10-19 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2021 | 2021 | R16
164019243165 | 165378243165 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-11 |  | 2021-10-25 | Underground | R16 | 2021-09-15 | 1 | 8 | 26 | 29 | 61 | 2021 | 2021 | R16
165563265042 | 160608265042 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-01-18 | 2022-02-25 | 2022-05-04 | Underground | R16 | 2022-02-25 | 1 | 107 | 29 | 49 | 183 | 2021 | 2022 | R16
160084317885 | 169384317885 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-05-03 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Underground | R16 | 2023-07-18 | 1 | 28 | 55 |  | 82 | 2023 | 2023 | R16
169999316296 | 168587316296 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-04-21 | 2023-07-27 | 2023-08-08 | Underground | R16 | 2023-07-27 | 1 | 55 | 70 | 9 | 132 | 2023 | 2023 | R16
166191320500 | 162003320500 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | 2023-07-13 | Underground | R16 | 2023-06-02 | 1 |  | 6 | 30 | 35 | 2023 | 2023 | R16
160541327541 | 165768327541 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | Underground | R16 | 2023-08-24 | 1 | 75 | 14 | 4 | 91 | 2023 | 2023 | R16
164788269497 | 160641269497 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-02-18 |  | 2022-05-04 | Overhead | R16 | 2022-04-12 | 1 | 130 | 38 | 17 | 183 | 2021 | 2022 | R16
161195320034 | 161226320034 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-06-28 | Overhead | R16 | 2023-05-31 | 1 |  | 7 | 21 | 27 | 2023 | 2023 | R16
161291314963 | 169493314963 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-06 | 2023-10-24 | 2023-12-04 | Underground | R16 | 2023-10-24 | 1 | 9 | 144 | 30 | 181 | 2023 | 2023 | R16
163467312804 | 165397312804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-17 |  | 2023-07-24 | Overhead | R16 |  | 2 | 7 |  |  | 99 | 2023 | 2023 | R16
160007246935 | 164071246935 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-10-18 | 2023-06-07 | Overhead | R16 | 2021-10-18 | 1 |  | 29 | 428 | 456 | 2021 | 2023 | R16
165287321710 | 166709321710 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-06-09 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | Underground | R16 | 2023-12-01 | 1 | 30 | 126 | 2 | 156 | 2023 | 2023 | R16
161066303088 | 167583303088 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-21 |  | 2023-05-18 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 1 | 8 | 71 | 37 | 114 | 2022 | 2023 | R16
163059310726 | 162762310726 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 ELEC SUBDIVISION | Residential Subdivision | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-16 | 2023-09-13 | Underground | R16 | 2023-12-16 | 1 | 2 | 210 |  | 144 | 2023 | 2023 | R16
162991310797 | 169178310797 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | R16 RESD AND NON RESD US | Commercial | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 2023-07-12 | 2023-07-21 | Underground | R16 | 2023-07-12 | 2 | 14 | 97 | 8 | 118 | 2023 | 2023 | R16
168793323823 | 165654323823 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-11 | 2023-06-30 |  | 2023-08-10 | Overhead | R16 | 2023-07-21 | 14 | 37 | 16 | 15 | 79 | 2023 | 2023 | R16
165292317546 | 166188317546 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | Overhead | R16 | 2023-07-19 | 4 |  | 58 | 2 | 62 | 2023 | 2023 | R16
161910251087 | 160738251087 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-23 | 2021-09-02 | 2021-10-07 |  | 2022-01-18 | Underground | R16 | 2021-12-22 | 9 | 26 | 55 | 20 | 107 | 2021 | 2022 | R16
167561332226 | 161289332226 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-09-11 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | Overhead | R16 | 2023-09-27 | 1 | 80 | 13 | 5 | 96 | 2023 | 2023 | R16
162437272712 | 167695272712 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2022-03-16 |  | 2022-05-04 | Underground | R16 | 2022-04-26 | 23 | 134 | 30 | 7 | 191 | 2021 | 2022 | R16
167689314558 | 161059314558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC RFS | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | 2023-07-31 | Overhead | R16 | 2023-04-08 | 1 |  | 5 | 81 | 86 | 2023 | 2023 | R16
161147317813 | 161083317813 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-03 |  | 2023-08-15 | Underground | R16 | 2023-05-15 | 1 | 23 | 9 | 67 | 97 | 2023 | 2023 | R16
161002246325 | 161870246325 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-02 | 2022-01-25 | 2022-05-12 | Underground | R16 | 2022-01-25 | 1 | 5 | 104 | 78 | 185 | 2021 | 2022 | R16
163976308322 | 168116308322 | CUST REQUESTED UPGRADES & SERVICES UG | CUST UG UPGRADE SVC | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 2023-06-17 | Overhead | R16 | 2023-02-10 | 1 |  | 6 | 91 | 96 | 2023 | 2023 | R16
168433317517 | 163722317517 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-01 |  | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-06-06 | 1 | 12 | 27 | 27 | 64 | 2023 | 2023 | R16
169038320605 | 162254320605 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | Overhead | R16 | 2023-09-05 | 1 |  | 71 | 4 | 74 | 2023 | 2023 | R16
169123310242 | 161201310242 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 2023-04-18 | Overhead | R16 | 2023-03-23 | 4 | 3 | 21 | 19 | 44 | 2023 | 2023 | R16
160202279820 | 162155279820 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG R16 RESD AND NON RESD UD | Commercial | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-05-18 | 2023-03-23 | 2023-04-20 | Underground | R16 | 2023-03-23 | 1 | 188 | 222 | 21 | 429 | 2021 | 2023 | R16
164579244842 | 160655244842 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Underground | R16 | 2021-12-13 | 1 |  | 81 | 29 | 109 | 2021 | 2022 | R16
169787313505 | 166064313505 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH R16 ELEC VEHICLE RES OS | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-06-15 | 2023-09-19 | Overhead | R16 | 2023-06-15 | 7 | 3 | 61 | 69 | 137 | 2023 | 2023 | R16
165408246405 | 163228246405 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | Underground | R16 | 2022-09-19 | 1 |  | 273 | 2 | 274 | 2021 | 2022 | R16
165476318361 | 163730318361 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | R16 REWIRE UPGRADE US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-08 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | Underground | R16 | 2023-06-20 | 1 | 49 | 32 | 4 | 83 | 2023 | 2023 | R16
167031246071 | 168863246071 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 2021-12-08 | Overhead | R16 | 2021-11-05 | 12 |  | 49 | 24 | 83 | 2021 | 2021 | R16
160590319155 | 169937319155 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-27 | 2023-09-15 | Overhead | R16 | 2023-07-27 | 1 |  | 53 | 37 | 89 | 2023 | 2023 | R16
164800310406 | 161643310406 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-02-20 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-05-16 | 2023-07-12 | Overhead | R16 | 2023-05-16 | 4 |  | 59 | 42 | 103 | 2023 | 2023 | R16
164265242243 | 166098242243 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-09-13 | Overhead | R16 | 2021-08-05 | 1 |  | 2 | 28 | 29 | 2021 | 2021 | R16
162600305010 | 161236305010 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | Overhead | R16 | 2023-03-29 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2023 | 2023 | R16
166982307805 | 169942307805 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2022-12-28 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | Overhead | R16 | 2023-05-31 | 25 |  | 87 | 5 | 115 | 2022 | 2023 | R16
162686320644 | 166762320644 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | Underground | R16 | 2023-08-10 | 44 | 12 | 53 | 15 | 121 | 2023 | 2023 | R16
162154314685 | 165543314685 | RESIDENTIAL - SINGLE FAMILY DETACHED | R16 RESD AND NON RESD US | Residential | 2023-01-23 | 2023-03-07 | 2023-04-04 | 2023-06-09 | 2023-07-03 | Underground | R16 | 2023-06-09 | 32 | 21 | 49 | 17 | 116 | 2023 | 2023 | R16
160466315359 | 167579315359 | CUSTOMER UPGRADE IN SERVICE | OH REWIRE OS | Residential | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-08 | 2023-09-27 | Overhead | R16 | 2023-08-08 | 16 |  | 87 | 37 | 138 | 2023 | 2023 | R16

## Rule 15&6SourceDateaQuestion4
PROJECT_NBR | JOB_NBR | CONSTR_ORD_TYPE_CODE_DESC | JOB_WORK_TYPE_CODE_DESC | RES_COM_IND | JOB_ORIG_DATE | CA_PLANING_DATE | PRE_CONSTR_PHASE_START_DATE | CONSTR_PHASE_START_DATE | Energize_Complete | OH/UG | Rule | Construction_Start_Date | IN to IP | IP to PC | PC to CO | CO to EN | IN to EN | Job Orig Year | Energ/Complete Year | Tariff
151688489545 | 151655549545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-07-19 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-27 | 1 | 22 | 51 | 23 | 94 | 2021 | 2021 | R15/16
151634739984 | 151694999984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-21 |  | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-19 | 1 | 10 | 22 | 19 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151680487420 | 151663497420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-30 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 1 | 6 | 60 | 25 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151653070061 | 151684080061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-21 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-12 | 1 | 15 | 17 | 55 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151671880764 | 151622070764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 5 |  | 57 | 3 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151645457460 | 151669367460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-02 | 5 |  | 24 | 4 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151650049244 | 151603859244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 5 |  | 88 | 32 | 123 | 2021 | 2021 | R15/16
151611576564 | 151666066564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 2 |  | 38 | 4 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151681867464 | 151624697464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 2022-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-12 | 19 |  | 31 | 187 | 235 | 2021 | 2022 | R15/16
151698769024 | 151609869024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-09 | 1 |  | 19 | 18 | 36 | 2021 | 2021 | R15/16
151683386378 | 151615206378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 2021-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 16 |  | 17 | 15 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151645705041 | 151619155041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-19 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2022-03-17 | 2022-03-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 14 | 13 | 149 | 4 | 177 | 2021 | 2022 | R15/16
151653174068 | 151695884068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-17 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-11 | 1 | 29 | 40 | 4 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151663833996 | 151623053996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-30 | 21 |  | 33 | 29 | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151625878918 | 151653228918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-17 | 1 | 20 | 25 | 2 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151660567273 | 151625317273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-09-10 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 2 | 37 | 89 | 72 | 197 | 2021 | 2022 | R15/16
151665519248 | 151668759248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-09-23 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 66 |  |  | 149 | 2021 | 2022 | R15/16
151695209166 | 151670959166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-25 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-28 | 15 |  | 54 | 25 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151670342535 | 151659712535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2022-03-14 | 2022-04-04 | 2022-06-07 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 1 | 191 | 16 | 47 | 252 | 2021 | 2022 | R15/16
151689903878 | 151614833878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-21 | 1 | 6 | 9 |  | 14 | 2021 | 2021 | R15/16
151614741227 | 151615451227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-29 | 2021-08-01 | 2021-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-01 | 1 | 10 | 2 | 51 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151621707761 | 151628787761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-08 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-18 | 2021-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-18 | 10 | 12 | 9 | 3 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151638230331 | 151649890331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-16 | 2021-06-28 | 2021-07-23 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 20 |  |  | 314 | 2021 | 2022 | R15/16
151610993362 | 151617753362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-08-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 481 | 2021 | 2023 | R15/16
151699576894 | 151621956894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 2021-06-29 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-03 | 5 | 14 | 4 | 2 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151601017911 | 151699347911 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-08-04 | 2023-02-21 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 1 | 280 | 144 | 141 | 563 | 2021 | 2023 | R15/16
151618074289 | 151634834289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-07-29 | 1 |  | 36 | 66 | 101 | 2021 | 2021 | R15/16
151636389509 | 151620249509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-23 | 1 |  | 25 | 46 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151614996980 | 151673916980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | Overhead | R15/16 | 2021-09-14 | 0 |  | 57 | 2 | 58 | 2021 | 2021 | R15/16
151610454713 | 151640754713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-11 | 0 |  | 43 | 56 | 98 | 2021 | 2021 | R15/16
151605778918 | 151626248918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 124 | 27 | 168 | 2 | 318 | 2021 | 2022 | R15/16
151692814683 | 151640024683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Overhead | R15/16 | 2022-06-10 | 1 |  | 261 | 2 | 262 | 2021 | 2022 | R15/16
151651367785 | 151688837785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-07-29 | 1 |  | 18 | 66 | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151613145372 | 151642595372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-07 | 4 |  | 15 | 79 | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151692794514 | 151635644514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Overhead | R15/16 | 2021-09-17 | 1 |  | 72 | 2 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151680804195 | 151636554195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-27 | 1 |  | 34 | 20 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151640810306 | 151630490306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | Overhead | R15/16 | 2021-09-15 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151652570204 | 151614200204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-28 | 6 |  | 5 | 19 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151644830041 | 151625950041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 1 |  | 25 | 45 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151604703446 | 151614393446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-08-02 | 2021-10-20 | Overhead | R15/16 | 2021-08-02 | 2 |  | 43 | 58 | 101 | 2021 | 2021 | R15/16
151660959547 | 151603319547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-14 | 6 |  | 215 | 26 | 246 | 2021 | 2022 | R15/16
151629149701 | 151618929701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-10-07 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 1 |  | 59 | 85 | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151609641206 | 151668261206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 26 |  | 51 | 31 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151694126512 | 151668196512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-13 | 1 |  | 14 | 30 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151600526025 | 151633836025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | 2021-09-01 | Overhead | R15/16 | 2021-08-09 | 9 |  | 36 | 18 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151662813857 | 151617163857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-21 | 3 |  | 11 | 98 | 110 | 2021 | 2021 | R15/16
151651569999 | 151610969999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-07-25 | 7 |  | 263 | 8 | 276 | 2021 | 2022 | R15/16
151601366674 | 151671676674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-16 | 1 |  | 103 | 31 | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151684418307 | 151697098307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 1 |  | 35 | 43 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151648156376 | 151615526376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-07-19 | 16 |  | 19 | 85 | 118 | 2021 | 2021 | R15/16
151602595015 | 151643945015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | Overhead | R15/16 | 2021-10-14 | 1 |  | 89 | 2 | 90 | 2021 | 2021 | R15/16
151630182957 | 151694482957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-08-06 | 2021-08-11 |  | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 |  | 22 | 4 |  |  | 104 | 2021 | 2021 | R15/16
151610176197 | 151662896197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | Overhead | R15/16 | 2022-02-25 | 1 |  | 178 | 7 | 184 | 2021 | 2022 | R15/16
151621562770 | 151679462770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-12-29 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 30 |  | 103 | 50 | 181 | 2021 | 2022 | R15/16
151633799843 | 151621779843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-08-19 | 1 |  | 23 | 19 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151617398164 | 151693958164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-27 | 1 |  | 14 | 20 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151684842741 | 151615922741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-10-18 |  | 2022-05-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 67 |  |  | 217 | 2021 | 2022 | R15/16
151651546089 | 151683916089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-04-15 | Overhead | R15/16 | 2019-03-29 | 1 |  | 11 | 12 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151656247867 | 151689497867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-25 | 1 |  | 37 | 44 | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151696568167 | 151692238167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151639232717 | 151669352717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2022-02-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-17 | 33 |  | 7 | 124 | 162 | 2021 | 2022 | R15/16
151691483003 | 151629843003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-10 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 9 |  |  | 478 | 2021 | 2023 | R15/16
151696817938 | 151605687938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2022-02-08 | 2022-10-31 | 2023-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 1 | 151 | 190 | 82 | 421 | 2021 | 2023 | R15/16
151646669403 | 151688409403 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2021-07-04 | 2021-11-17 | 2022-02-16 |  | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 |  | 98 | 66 |  |  | 446 | 2021 | 2023 | R15/16
151625430942 | 151697440942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-05 | 14 |  | 8 | 3 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151638748717 | 151666108717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-07-12 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 13 |  |  | 103 | 2021 | 2021 | R15/16
151626295750 | 151623195750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2023-07-21 | 2023-09-29 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-09-29 | 1 | 523 | 51 | 17 | 589 | 2021 | 2023 | R15/16
151650968002 | 151650088002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2023-02-01 | 2023-06-12 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-06-12 | 1 | 426 | 94 | 48 | 566 | 2021 | 2023 | R15/16
151688018798 | 151680458798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-30 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2022-03-30 | Overhead | R15/16 | 2021-08-09 | 11 |  | 19 | 168 | 196 | 2021 | 2022 | R15/16
151606179996 | 151624539996 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2022-06-30 | 2023-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-30 | 1 | 2 | 246 | 200 | 446 | 2021 | 2023 | R15/16
151686017124 | 151670317124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-13 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 94 | 2020 | 2021 | R15/16
151647210719 | 151632390719 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-14 |  | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 960 | 2020 | 2023 | R15/16
151630180117 | 151632040117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-24 | 2020-02-12 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 14 |  |  | 473 | 2020 | 2021 | R15/16
151630182715 | 151688412715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 2020-03-03 |  | 2020-07-02 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 11 |  |  | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151630180565 | 151687320565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-24 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 |  | 5 | 11 |  |  | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151612968796 | 151665078796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 29 |  |  | 831 | 2020 | 2023 | R15/16
151673569206 | 151634059206 | SDG&E | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2020-04-23 | 2020-06-26 | 2020-07-31 |  | 2020-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-07 | 47 | 26 | 27 | 49 | 146 | 2020 | 2020 | R15/16
151673569206 | 151634059206 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-04-23 | 2020-06-26 | 2020-07-31 |  | 2020-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-07 | 47 | 26 | 27 | 49 | 146 | 2020 | 2020 | R15/16
151617818859 | 151663988859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-07-30 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 9 |  |  | 750 | 2020 | 2023 | R15/16
151624909569 | 151626809569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-30 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 8 |  |  | 806 | 2020 | 2023 | R15/16
151656293955 | 151655683955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-15 | 2019-09-06 | 2019-09-10 |  | 2019-09-27 | Overhead | R15/16 |  | 17 | 3 |  |  | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151656299948 | 151647369948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-30 | 2020-02-10 |  | 2022-06-22 | Overhead | R15/16 |  | 8 | 8 |  |  | 632 | 2020 | 2022 | R15/16
151656291740 | 151619971740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-25 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 16 |  |  | 184 | 2020 | 2021 | R15/16
151656294093 | 151631564093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-27 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 5 |  |  | 165 | 2021 | 2022 | R15/16
151656299589 | 151672369589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 2022-02-17 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 |  | 5 | 5 |  |  | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151660453329 | 151665603329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 2020-06-05 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 17 |  |  | 790 | 2020 | 2023 | R15/16
151660778953 | 151625788953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-07 | 2019-07-01 | 2019-10-22 |  | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 |  | 17 | 82 |  |  | 123 | 2019 | 2019 | R15/16
151660776280 | 151642206280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-01 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 6 |  |  | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151660777638 | 151677417638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 5 |  |  | 234 | 2020 | 2021 | R15/16
151660771464 | 151643181464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-19 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 5 |  |  | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151663191247 | 151645301247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-30 | 2021-02-22 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 |  | 20 | 16 |  |  | 219 | 2021 | 2021 | R15/16
151665514264 | 151674964264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-18 |  | 2022-04-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 5 |  |  | 186 | 2021 | 2022 | R15/16
151665536706 | 151657746706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-08 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 6 |  |  | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151665540770 | 151651760770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-05-14 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 27 |  |  | 95 | 2021 | 2021 | R15/16
151663098817 | 151669488817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151606837252 | 151617267252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 657 | 2020 | 2022 | R15/16
151665994625 | 151655134625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-06-16 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 3 |  |  | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151638419236 | 151674029236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-03 | 1 |  | 22 | 71 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151665991746 | 151662811746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-08-25 |  | 2020-12-29 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 37 |  |  | 127 | 2020 | 2020 | R15/16
151633543177 | 151646043177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-30 | 1 |  | 17 | 52 | 68 | 2020 | 2020 | R15/16
151665999002 | 151681899002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-07 | 2023-02-09 |  | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 3 |  |  | 159 | 2023 | 2023 | R15/16
151630786909 | 151647306909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-13 | 1 | 10 | 26 | 39 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151666409093 | 151621159093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2020-02-03 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 16 |  |  | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151693563510 | 151669233510 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-07-09 | 2021-01-06 | 2021-03-15 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-10 | 130 | 49 | 130 | 29 | 335 | 2020 | 2021 | R15/16
151666408109 | 151669248109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 3 |  |  | 150 | 2020 | 2021 | R15/16
151666402401 | 151636152401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 2020-12-01 |  | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 |  | 16 | 2 |  |  | 681 | 2020 | 2023 | R15/16
151666405129 | 151652525129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 2022-07-08 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 |  | 5 | 33 |  |  | 112 | 2022 | 2022 | R15/16
151676685217 | 151690255217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-22 | 1 | 24 | 63 | 64 | 149 | 2020 | 2020 | R15/16
151661634384 | 151678254384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-15 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-30 | 1 | 20 | 273 | 32 | 323 | 2020 | 2021 | R15/16
151600846112 | 151621766112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-21 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-21 | 1 |  | 33 | 78 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151666413860 | 151631813860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-03-11 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 6 |  |  | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151666417887 | 151698157887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-10 | 2021-04-09 | 2021-04-21 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 |  | 23 | 9 |  |  | 324 | 2021 | 2022 | R15/16
151670841365 | 151670851365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-19 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 323 | 2020 | 2021 | R15/16
151620620268 | 151699410268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-03-31 | 1 |  | 34 | 67 | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151610485423 | 151646935423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-22 | 1 |  | 19 | 55 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151666527882 | 151694267882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-10-21 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 31 |  |  | 160 | 2020 | 2021 | R15/16
151678171483 | 151616921483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-04 | 1 |  | 422 | 27 | 448 | 2020 | 2021 | R15/16
151687513678 | 151613723678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-06 | 1 |  | 20 | 40 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151666523588 | 151686063588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 2022-09-13 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 36 |  |  | 223 | 2022 | 2023 | R15/16
151628508084 | 151643638084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-04 | 1 | 6 | 28 | 70 | 103 | 2020 | 2020 | R15/16
151666524057 | 151675204057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 2022-12-27 |  | 2023-04-12 | Overhead | R15/16 |  | 5 | 8 |  |  | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151682871660 | 151622311660 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2021-02-25 | 2021-03-08 | 2021-06-08 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 12 | 173 | 8 | 67 | 257 | 2020 | 2021 | R15/16
151672272835 | 151601442835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-24 | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-06-24 | 1 |  | 17 | 48 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151637471418 | 151629741418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-21 | 2021-09-27 | 2022-03-04 | 2022-10-27 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 375 | 115 | 170 | 39 | 696 | 2020 | 2022 | R15/16
151626788337 | 151658358337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-03 | 1 | 3 | 26 | 3 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151670971393 | 151664891393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2020-08-21 |  | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 13 |  |  | 269 | 2020 | 2021 | R15/16
151643889420 | 151678919420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-08-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 134 | 2020 | 2020 | R15/16
151670978927 | 151614278927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-29 | 2021-04-30 |  | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 25 |  |  | 162 | 2021 | 2021 | R15/16
151670973064 | 151659963064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-10 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 3 |  |  | 190 | 2021 | 2022 | R15/16
151604904201 | 151620614201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-16 | 1 |  | 25 | 59 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151671459077 | 151639419077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 2021-02-01 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 4 |  |  | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151640676906 | 151666196906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-20 | 1 | 2 | 31 | 34 | 65 | 2020 | 2020 | R15/16
151637280335 | 151662510335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-18 | 1 |  | 30 | 19 | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151653304246 | 151626114246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-10 | 2020-04-07 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2021-02-04 | Overhead | R15/16 | 2020-12-18 | 63 | 183 | 2 | 35 | 280 | 2020 | 2021 | R15/16
151605755510 | 151632615510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-26 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-29 | 1 | 7 | 68 | 66 | 139 | 2020 | 2020 | R15/16
151614300653 | 151614150653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2021-05-14 | 2021-07-30 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-30 | 1 | 285 | 56 | 169 | 508 | 2020 | 2022 | R15/16
151671634532 | 151631434532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 5 |  |  | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151671636649 | 151625846649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-13 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 11 |  |  | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151604387754 | 151652047754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-04-08 | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-08 | 1 |  | 56 | 55 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151659857264 | 151612997264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2020 | 2020 | R15/16
151695713951 | 151609413951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 2020-03-30 | Overhead | R15/16 | 2020-03-19 | 2 | 17 | 5 | 8 | 29 | 2020 | 2020 | R15/16
151642462477 | 151672322477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-28 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-08 | 1 | 11 | 139 | 91 | 239 | 2020 | 2021 | R15/16
151671656039 | 151694586039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-11-18 | 2021-01-05 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 35 |  |  | 274 | 2020 | 2021 | R15/16
151663960745 | 151699050745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-04 | 1 |  | 754 | 53 | 806 | 2020 | 2023 | R15/16
151671258315 | 151633158315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-04-20 |  | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 70 |  |  | 363 | 2020 | 2021 | R15/16
151693484707 | 151626354707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-09 | 2 |  | 16 | 64 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151651543928 | 151683273928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-03-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-07 | 1 | 26 | 19 | 46 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151653002409 | 151691692409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-19 | 1 |  | 18 | 18 | 35 | 2020 | 2020 | R15/16
151671050305 | 151629160305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-11-11 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 132 |  |  | 406 | 2020 | 2021 | R15/16
151634709154 | 151635169154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2020-05-14 | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-14 | 1 | 4 | 13 | 40 | 55 | 2020 | 2020 | R15/16
151627071466 | 151608021466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-11-20 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 227 |  |  | 335 | 2020 | 2021 | R15/16
151672420766 | 151672430766 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-05-14 | 2021-02-08 | 2021-07-26 | 2022-04-21 | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 193 | 121 | 194 | 10 | 515 | 2020 | 2022 | R15/16
151693747490 | 151643177490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-21 | 6 | 11 | 4 | 3 | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151690554891 | 151692784891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2021-03-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-14 | 1 | 2 | 18 | 302 | 320 | 2019 | 2021 | R15/16
151695513769 | 151656563769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 1 |  | 140 | 64 | 203 | 2020 | 2020 | R15/16
151630031598 | 151675531598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-10-26 | Overhead | R15/16 | 2020-05-20 | 1 | 2 | 2 | 114 | 116 | 2020 | 2020 | R15/16
151615382246 | 151643402246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-24 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 48 |  |  |  | 124 | 2020 | 2020 | R15/16
151665751259 | 151686221259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-08-21 | 2020-09-16 | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-16 | 1 | 66 | 19 | 75 | 158 | 2020 | 2020 | R15/16
151627071464 | 151608011464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-11-20 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 227 |  |  | 335 | 2020 | 2021 | R15/16
151663447325 | 151679757325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-11-02 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 |  | 38 | 43 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151615557132 | 151674387132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-30 | 1 |  | 14 | 49 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151605237806 | 151622077806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-06-11 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-06-11 | 1 |  | 41 | 84 | 124 | 2020 | 2020 | R15/16
151681807232 | 151614777232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-13 | 1 | 2 | 65 | 62 | 127 | 2020 | 2020 | R15/16
151605035435 | 151647705435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-14 | 1 |  | 13 | 61 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151686351440 | 151615921440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-17 | 1 |  | 18 | 61 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151695566445 | 151622946445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-07-13 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-13 | 1 |  | 133 | 62 | 194 | 2020 | 2020 | R15/16
151628561406 | 151615751406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-06 | 1 |  | 32 | 47 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151692872945 | 151641152945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-06 | 1 |  | 46 | 42 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151628213784 | 151629493784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-09-12 | 2020-09-30 | 2021-03-13 | Overhead | R15/16 | 2020-09-30 | 1 | 62 | 13 | 118 | 192 | 2020 | 2021 | R15/16
151621962947 | 151642832947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-30 | 1 |  | 18 | 52 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151691664079 | 151619814079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 2020-10-29 | Overhead | R15/16 | 2020-08-27 | 1 |  | 55 | 46 | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151674898369 | 151693568369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-28 | 2020-11-25 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2021-07-30 | 130 | 163 | 16 | 307 | 613 | 2020 | 2022 | R15/16
151686154913 | 151635804913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 1 |  | 46 | 32 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151619999596 | 151623029596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-03-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-12 | 6 | 17 | 4 | 22 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151693475690 | 151608495690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-02 | 1 |  | 65 | 49 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151687548673 | 151630598673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-01-31 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-04 | 3 | 13 | 3 | 4 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151684657795 | 151603947795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 | 16 | 23 | 77 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151671537439 | 151682527439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-05 | 2020-06-26 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 2021-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-22 | 103 | 15 | 5 | 297 | 417 | 2020 | 2021 | R15/16
151610041092 | 151610081092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 1 |  | 4 | 2 | 5 | 2020 | 2020 | R15/16
151664094837 | 151692884837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-21 | 1 |  | 47 | 78 | 124 | 2019 | 2020 | R15/16
151642472474 | 151671932474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-28 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-04 | 1 | 11 | 137 | 89 | 235 | 2020 | 2021 | R15/16
151694796424 | 151618056424 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-07-02 | 2020-08-15 | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-15 | 1 | 57 | 32 | 544 | 632 | 2020 | 2022 | R15/16
151614300656 | 151685860656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 2021-07-12 | Overhead | R15/16 | 2021-06-11 | 1 | 256 | 21 | 22 | 297 | 2020 | 2021 | R15/16
151688998333 | 151693548333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-19 | 2020-01-06 | 2020-01-28 | 2020-02-02 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-02 | 13 | 17 | 4 | 671 | 703 | 2019 | 2022 | R15/16
151642786070 | 151617666070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-16 | 1 |  | 50 | 62 | 111 | 2020 | 2020 | R15/16
151688054581 | 151668384581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 | 2020-05-15 | 1 |  | 43 | 32 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151684036369 | 151696886369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | Overhead | R15/16 | 2020-05-13 | 1 | 2 | 28 | 2 | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151641237180 | 151648827180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-07-13 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-26 | 0 | 11 | 33 | 30 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151647966234 | 151636336234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-07 | 1 | 7 | 5 | 4 | 14 | 2020 | 2020 | R15/16
151693738941 | 151670328941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-16 | 1 |  | 32 | 62 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151659084897 | 151695334897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-03-29 | 2020-04-01 | Overhead | R15/16 | 2020-03-29 | 1 |  | 71 | 3 | 74 | 2019 | 2020 | R15/16
151643168388 | 151623608388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-17 | 2020-04-25 | 2020-07-24 | 2020-11-03 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 6 | 65 | 73 | 32 | 174 | 2020 | 2020 | R15/16
151684998832 | 151634818832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-22 | 1 | 2 | 21 | 34 | 55 | 2020 | 2020 | R15/16
151610213795 | 151657283795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-03 | 1 |  | 60 | 27 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151608369632 | 151651119632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 645 | 2020 | 2022 | R15/16
151615037603 | 151617677603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-07 | 2020-06-19 | 2021-01-19 | 2021-08-30 | 2021-10-06 | Overhead | R15/16 | 2021-08-30 | 119 | 153 | 160 | 28 | 457 | 2020 | 2021 | R15/16
151612337133 | 151641657133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-02 | 1 |  | 32 | 72 | 103 | 2020 | 2020 | R15/16
151614231972 | 151683971972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-10 | 2 |  | 14 | 23 | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151660153364 | 151648373364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-02 | 1 |  | 62 | 28 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151659862209 | 151691212209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 2020-10-29 | Overhead | R15/16 | 2020-08-27 | 1 |  | 67 | 46 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151631672463 | 151652682463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-01 | 9 | 10 | 4 |  | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151617056293 | 151658176293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-07 | 1 |  | 70 | 68 | 137 | 2020 | 2021 | R15/16
151664767683 | 151686117683 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 2021-01-19 |  | 2022-08-01 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 170 |  |  | 572 | 2020 | 2022 | R15/16
151638372927 | 151662072927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-09 | 5 | 13 | 7 | 4 | 26 | 2020 | 2020 | R15/16
151635103457 | 151648433457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-02 | 1 |  | 84 | 42 | 125 | 2020 | 2020 | R15/16
151674006701 | 151663596701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-15 | 1 |  | 51 | 69 | 119 | 2020 | 2020 | R15/16
151640171780 | 151658041780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-06-24 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-24 | 1 | 11 | 26 | 75 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151662271063 | 151671481063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-18 | 1 |  | 26 | 19 | 44 | 2020 | 2020 | R15/16
151672677161 | 151699827161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-23 | 2021-10-28 | 2022-07-27 | 2022-09-10 | 2022-09-13 | Overhead | R15/16 | 2022-09-10 | 484 | 195 | 33 | 2 | 712 | 2019 | 2022 | R15/16
151623893398 | 151654883398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | Overhead | R15/16 | 2020-08-18 | 1 | 2 | 115 | 3 | 118 | 2020 | 2020 | R15/16
151636145556 | 151606485556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 731 | 2020 | 2022 | R15/16
151666888881 | 151612508881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-03 | 1 | 21 | 23 | 71 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151664753928 | 151682633928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-06-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-10 | 1 | 15 | 23 | 63 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151608331598 | 151619651598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-25 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 16 |  |  | 182 | 2020 | 2021 | R15/16
151678783859 | 151679203859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | Overhead | R15/16 | 2020-06-15 | 1 | 18 | 3 | 3 | 22 | 2020 | 2020 | R15/16
151608334805 | 151600734805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-23 |  | 2022-02-01 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 2 |  |  | 119 | 2021 | 2022 | R15/16
151608337658 | 151651497658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-08-03 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 54 |  |  | 112 | 2022 | 2022 | R15/16
151659877039 | 151608637039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-11 |  | 2020-10-08 | Overhead | R15/16 | 2020-06-26 | 1 | 2 | 55 | 75 | 131 | 2020 | 2020 | R15/16
151663925054 | 151681215054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-06-22 | 1 |  | 64 | 3 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151630350715 | 151668810715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-18 | 1 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151607545271 | 151642305271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-30 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-30 | 1 |  | 27 | 49 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151690549556 | 151651009556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-14 | 1 |  | 10 | 40 | 49 | 2020 | 2020 | R15/16
151602159293 | 151642669293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-14 | 1 |  | 13 | 40 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151697851709 | 151620751709 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2021-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-02 | 1 | 117 | 8 | 73 | 196 | 2020 | 2021 | R15/16
151627369343 | 151677459343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-16 | 1 |  | 30 | 62 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151662135795 | 151690325795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-15 | 1 |  | 56 | 21 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151625754740 | 151689184740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | 2021-05-05 | Overhead | R15/16 | 2021-02-12 | 1 |  | 304 | 59 | 362 | 2019 | 2021 | R15/16
151692887646 | 151635277646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 2022-06-21 | Overhead | R15/16 | 2020-07-31 | 1 | 33 | 78 | 493 | 602 | 2020 | 2022 | R15/16
151695661414 | 151618201414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-13 | 1 |  | 59 | 40 | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151652981814 | 151684381814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-06 | 1 | 2 | 55 | 44 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151629435312 | 151692155312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 | 10 | 31 | 3 | 42 | 2019 | 2020 | R15/16
151621543104 | 151644663104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-11 | 1 |  | 47 | 42 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151622256178 | 151660036178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-30 | 1 |  | 21 | 49 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151636951191 | 151647241191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-21 | 2020-01-24 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-21 | 4 | 20 | 2 | 31 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151602829060 | 151694929060 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2020-05-28 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 2020-10-14 | 2021-02-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-14 | 35 | 12 | 55 | 93 | 192 | 2020 | 2021 | R15/16
151613784926 | 151694574926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-07 | 2020-01-29 | Overhead | R15/16 | 2020-01-07 | 1 |  | 14 | 17 | 30 | 2019 | 2020 | R15/16
151626217868 | 151658177868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-04-16 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-03 | 1 | 60 | 35 | 27 | 120 | 2020 | 2020 | R15/16
151671424572 | 151636304572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-18 | 2020-04-27 | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-27 | 1 | 13 | 29 | 52 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151613375298 | 151645065298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-21 | 2 |  | 18 | 56 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151633517004 | 151672737004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 0 | 1 | 16 | 3 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151607827187 | 151607837187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 2020-04-26 | 2020-04-29 | Overhead | R15/16 | 2020-04-26 | 1 | 3 | 11 | 3 | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151681992187 | 151690482187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-23 | Overhead | R15/16 | 2020-07-23 | 2 |  | 42 | 88 | 130 | 2020 | 2020 | R15/16
151628444741 | 151690794741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | Overhead | R15/16 | 2019-12-23 | 1 |  | 5 | 7 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151668610216 | 151682610216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-08-11 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-28 | 1 | 59 | 14 | 28 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151652990080 | 151655630080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-19 | 1 |  | 11 | 101 | 111 | 2020 | 2020 | R15/16
151635574381 | 151665924381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-29 | 1 |  | 75 | 45 | 119 | 2020 | 2020 | R15/16
151665421622 | 151618111622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-06 | 1 | 2 | 31 | 47 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151610687269 | 151639857269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-04 | 1 |  | 35 | 70 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151655017935 | 151622637935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-08 | 2020-05-14 | 2020-07-22 | 2020-08-19 | 2021-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 92 | 50 | 21 | 123 | 283 | 2020 | 2021 | R15/16
151650887924 | 151655727924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-11 | 1 |  | 144 | 41 | 184 | 2020 | 2020 | R15/16
151638489932 | 151665909932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-05 | 1 | 36 |  | 50 | 85 | 2020 | 2020 | R15/16
151699575398 | 151648265398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 |  | 50 | 24 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151628498943 | 151671628943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-04-16 | 1 |  | 55 | 60 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151669030064 | 151689270064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-02 | 1 |  | 213 | 91 | 303 | 2020 | 2021 | R15/16
151638377527 | 151647767527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 2020-07-30 | 2020-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-30 | 1 | 16 | 10 | 3 | 27 | 2020 | 2020 | R15/16
151611888442 | 151654558442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-27 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 1 | 20 | 18 | 35 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151672540287 | 151683010287 | STREET LIGHTING | OH LS 2 SVC PTS WOOD POLE LS | Commercial | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-04-26 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 32 |  |  | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151691000491 | 151662310491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-02 | 1 |  | 18 | 28 | 45 | 2020 | 2020 | R15/16
151698849849 | 151652809849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-02 | 0 | 1 | 131 | 11 | 141 | 2020 | 2020 | R15/16
151677413624 | 151639303624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 2019-02-19 |  | 2019-03-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 2 |  |  | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151674970654 | 151662140654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-10 | 2020-05-12 |  | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 638 | 2020 | 2022 | R15/16
151694395843 | 151615115843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-09 | 1 |  | 895 | 69 | 963 | 2020 | 2023 | R15/16
151692308819 | 151670718819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-02 | 1 |  | 110 | 42 | 151 | 2020 | 2020 | R15/16
151624402959 | 151699932959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-06-10 | 1 |  | 8 | 23 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151659057578 | 151620307578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | Overhead | R15/16 | 2020-05-20 | 1 |  | 26 | 3 | 28 | 2020 | 2020 | R15/16
151674903871 | 151653953871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Overhead | R15/16 | 2020-04-30 | 3 |  | 36 |  | 38 | 2020 | 2020 | R15/16
151615397672 | 151648247672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-02-06 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-06 | 2 |  | 12 | 89 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151614320679 | 151630370679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-12 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-16 | 1 | 16 | 26 | 21 | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151650014784 | 151673224784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 1 |  | 29 | 46 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151653619342 | 151660429342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-02-04 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151608907251 | 151615937251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-26 | 1 |  | 31 | 32 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151637853716 | 151653913716 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-09-01 | Overhead | R15/16 | 2020-06-09 | 2 | 65 |  | 61 | 126 | 2020 | 2020 | R15/16
151654856981 | 151668286981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-18 | 1 |  | 29 | 36 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151631119557 | 151631129557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-01 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 339 | 2020 | 2021 | R15/16
151638019935 | 151669749935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-08-07 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 103 |  |  | 282 | 2020 | 2021 | R15/16
151633931962 | 151664811962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-02-20 | 2020-02-25 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 |  | 17 | 4 |  |  | 116 | 2020 | 2020 | R15/16
151626249370 | 151667819370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 2020-08-03 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 15 |  |  | 749 | 2020 | 2023 | R15/16
151652019403 | 151697529403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 2020-12-07 | Overhead | R15/16 | 2020-11-06 | 0 | 111 | 5 | 22 | 136 | 2020 | 2020 | R15/16
151642059569 | 151655879569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-02-22 | 2020-03-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-22 | 2 | 10 | 11 | 9 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151633422223 | 151697502223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-27 |  | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-21 | 1 | 11 | 39 | 47 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151661691072 | 151664921072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-07 | 2020-07-27 | 2020-08-19 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 15 | 18 |  |  | 750 | 2020 | 2023 | R15/16
151636947700 | 151648377700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-09 | 1 |  | 58 | 44 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151673283037 | 151602043037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-07-28 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 41 |  |  | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151693036347 | 151693056347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-31 | 2022-05-10 | 2022-10-07 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-17 | 551 | 109 | 7 | 12 | 676 | 2020 | 2022 | R15/16
151632420763 | 151660410763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-08 | 3 |  | 21 | 24 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151607764320 | 151619484320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 2020-08-24 | 2020-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 1 | 1 | 51 | 25 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151607336731 | 151630366731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-30 | 1 |  | 14 | 2 | 15 | 2020 | 2020 | R15/16
151614226638 | 151620046638 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-12 | 2020-10-26 | 2021-04-13 | 2021-06-02 | 2021-09-15 | Overhead | R15/16 | 2021-06-02 | 97 | 122 | 37 | 76 | 329 | 2020 | 2021 | R15/16
151663539671 | 151621529671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-21 | 2020-02-07 |  | 2020-06-17 | Overhead | R15/16 |  | 10 | 14 |  |  | 116 | 2020 | 2020 | R15/16
151613685259 | 151642215259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 1 | 2 | 29 | 46 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151688917223 | 151608867223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-25 | 1 | 10 | 29 | 76 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151680116573 | 151604616573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-29 | 1 |  | 17 | 46 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151615981010 | 151671491010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-08 | 1 |  |  | 176 | 172 | 2020 | 2021 | R15/16
151679874550 | 151669134550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | Overhead | R15/16 | 2020-05-04 | 1 |  | 34 | 3 | 36 | 2020 | 2020 | R15/16
151635194299 | 151665854299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-07 | 1 |  | 81 |  | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151689553088 | 151603823088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-07-13 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-13 | 1 |  | 29 | 62 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151616889862 | 151661779862 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-08-06 | 2020-09-03 | 2021-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-03 | 12 | 13 | 21 | 113 | 156 | 2020 | 2021 | R15/16
151697855973 | 151697785973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-02 | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2020-07-05 | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-05 | 56 | 9 | 4 | 3 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151695305031 | 151628135031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-22 |  | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 288 | 2020 | 2021 | R15/16
151603774454 | 151637664454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-17 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-26 | 1 | 44 | 51 | 32 | 125 | 2020 | 2020 | R15/16
151621969555 | 151647379555 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-01-21 | 2020-07-16 | 2021-02-05 | 2021-03-08 | 2021-03-25 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 128 | 147 | 22 | 14 | 308 | 2020 | 2021 | R15/16
151664075527 | 151647055527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-14 | Overhead | R15/16 | 2020-09-08 | 0 |  | 52 | 70 | 121 | 2020 | 2020 | R15/16
151669716292 | 151683836292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-02 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-20 | 1 | 31 | 13 | 57 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151625750485 | 151675750485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-02-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-01-29 | 1 |  | 10 | 16 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151665531888 | 151684341888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-14 | 1 |  | 62 | 38 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151607560021 | 151632690021 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-06-19 | 2020-12-28 | 2021-05-08 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-07-05 | 137 | 95 | 302 | 15 | 547 | 2020 | 2022 | R15/16
151625183106 | 151647013106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-07 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151661799666 | 151685749666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 |  | 12 | 4 | 15 | 2020 | 2020 | R15/16
151607784340 | 151619494340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 2020-08-24 | 2020-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 1 | 1 | 51 | 25 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151687966444 | 151646006444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-20 | 1 | 8 | 11 | 57 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151615695854 | 151665245854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-30 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 | 10 | 22 | 47 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151664332628 | 151676752628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-03 | 1 | 10 | 4 | 63 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151669800582 | 151679590582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-08-13 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 284 | 2020 | 2021 | R15/16
151620744569 | 151669404569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-17 | 1 |  | 109 | 37 | 145 | 2020 | 2020 | R15/16
151621110846 | 151649690846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 2022-09-11 | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-11 | 1 | 8 | 609 | 30 | 646 | 2020 | 2022 | R15/16
151670023418 | 151684063418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-09-11 | 2020-12-02 | 2021-04-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-02 | 1 | 122 | 59 | 93 | 272 | 2020 | 2021 | R15/16
151665232674 | 151636142674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-12 | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-12 | 1 |  | 30 | 64 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151694716953 | 151633246953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-02-18 | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-02-18 | 1 | 2 | 25 | 97 | 122 | 2020 | 2020 | R15/16
151660612635 | 151697662635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-28 | 1 |  | 43 | 51 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151635675807 | 151689445807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-05-11 | 1 |  | 31 | 42 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151694653496 | 151687343496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-02-08 | 2020-02-18 | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 2021-02-05 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 7 | 80 | 12 | 164 | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151621586870 | 151623226870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-02-25 | 2020-03-24 | 2020-04-09 | 2020-08-26 | 2020-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-26 | 21 | 13 | 100 | 19 | 150 | 2020 | 2020 | R15/16
151628465734 | 151607105734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-18 | 2020-03-10 | 2020-12-29 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 211 |  |  | 307 | 2020 | 2021 | R15/16
151664828976 | 151685448976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-24 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-09 | 1 | 21 | 33 | 23 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151663822763 | 151635602763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-30 | 1 |  | 44 | 45 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151680005900 | 151684615900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2022-04-14 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 535 |  |  | 583 | 2020 | 2022 | R15/16
151613577647 | 151647287647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 130 | 57 | 186 | 2020 | 2020 | R15/16
151662301124 | 151673801124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-16 | 1 |  | 45 | 59 | 103 | 2020 | 2020 | R15/16
151633563365 | 151648743365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 36 | 48 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151658935166 | 151685495166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-22 | 2020-06-19 | 2020-06-24 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 4 |  |  | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151675180953 | 151671610953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-09 | 1 |  | 41 | 64 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151677112900 | 151699312900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151696729519 | 151683359519 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-04-13 | 2021-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-13 | 1 |  | 48 | 386 | 433 | 2020 | 2021 | R15/16
151644534195 | 151666454195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-14 | 1 |  | 43 | 40 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151634631428 | 151676731428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2020 | 2020 | R15/16
151664471872 | 151661801872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 2020-05-21 | 2020-06-05 | 2020-09-01 | Overhead | R15/16 | 2020-06-05 | 31 | 20 | 12 | 63 | 123 | 2020 | 2020 | R15/16
151660429639 | 151677689639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-08-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 745 | 2020 | 2023 | R15/16
151669411912 | 151634031912 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 2020-06-14 | 2020-06-17 | Overhead | R15/16 | 2020-06-14 | 3 | 20 | 16 | 3 | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151619030836 | 151694090836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-28 | 2021-02-18 |  | 2023-05-21 | Overhead | R15/16 |  | 14 | 255 |  |  | 854 | 2020 | 2023 | R15/16
151602613767 | 151602623767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 2020-06-24 | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-24 | 1 | 6 | 12 | 293 | 309 | 2020 | 2021 | R15/16
151615564835 | 151615984835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-22 | 2020-09-03 | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-03 | 1 | 9 | 54 | 74 | 135 | 2020 | 2020 | R15/16
151654199618 | 151663429618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-07 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-02 | 1 | 9 | 17 | 72 | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151627605411 | 151683755411 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-18 | 1 |  | 38 | 38 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151617778707 | 151668418707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 |  | 28 | 67 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151610242362 | 151630372362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 18 | 56 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151643708653 | 151665938653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 712 | 2020 | 2022 | R15/16
151656222174 | 151690422174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-08-27 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2020-08-27 | 1 |  | 68 | 460 | 527 | 2020 | 2022 | R15/16
151624115543 | 151678305543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-25 | 1 | 3 |  | 97 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151624135602 | 151666085602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-05-07 | 1 | 8 | 31 | 44 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151666534667 | 151699084667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-06-18 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-29 | 1 | 90 | 8 | 45 | 141 | 2020 | 2020 | R15/16
151625108152 | 151623668152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151635058860 | 151634378860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Overhead | R15/16 | 2020-07-15 | 1 |  | 60 | 3 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151675370124 | 151685860124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 3 |  |  |  | 705 | 2020 | 2022 | R15/16
151673160498 | 151678590498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-14 | 1 | 63 | 2 | 2 | 65 | 2020 | 2020 | R15/16
151658816210 | 151618566210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 |  | 34 | 77 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151651649664 | 151663859664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-02-07 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-27 | 1 | 8 | 15 | 3 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151632896907 | 151669336907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-06 | 1 |  | 21 | 44 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151613997765 | 151620807765 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-06-12 | 2020-12-17 | 2021-04-20 | 2021-06-14 | 2021-07-28 | Overhead | R15/16 | 2021-06-14 | 135 | 89 | 40 | 33 | 294 | 2020 | 2021 | R15/16
151609927544 | 151627707544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-06 | 8 |  | 13 | 89 | 108 | 2020 | 2020 | R15/16
151694619290 | 151609009290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-28 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-18 | 1 | 14 | 38 | 19 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151697695460 | 151646945460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-13 | 1 |  | 12 | 3 | 14 | 2020 | 2020 | R15/16
151666913354 | 151659693354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-17 | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-11-15 | Overhead | R15/16 | 2021-06-17 | 4 | 318 | 11 | 108 | 438 | 2020 | 2021 | R15/16
151698008490 | 151668968490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-05-04 | 2021-07-12 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 |  | 18 | 50 |  |  | 142 | 2021 | 2021 | R15/16
151698004262 | 151626444262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 2 |  |  | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151698008449 | 151614968449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-26 | 2022-02-10 |  | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 |  | 10 | 12 |  |  | 100 | 2022 | 2022 | R15/16
151620445100 | 151637905100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-25 | 1 |  | 3 | 3 | 5 | 2020 | 2020 | R15/16
151681054471 | 151641654471 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-12-18 | 2021-05-28 | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-28 | 1 | 128 | 116 |  | 206 | 2020 | 2021 | R15/16
151663981103 | 151672171103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2020 | 2020 | R15/16
151645008309 | 151662278309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | Overhead | R15/16 | 2020-02-11 | 1 |  | 11 | 3 | 13 | 2020 | 2020 | R15/16
151613905506 | 151646185506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-23 | 1 |  | 20 | 54 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151642813423 | 151608213423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-18 | 1 |  | 53 | 36 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151686956849 | 151646206849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-10 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-06 | 1 | 12 | 20 | 44 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151641248820 | 151681838820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-31 | 1 | 11 | 4 | 2 | 15 | 2020 | 2020 | R15/16
151692521444 | 151692531444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-21 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 389 | 2020 | 2021 | R15/16
151657448602 | 151680928602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-05 | 4 | 7 | 8 | 583 | 599 | 2020 | 2022 | R15/16
151693645701 | 151632375701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-09-29 |  | 2021-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-21 | 1 | 115 | 17 | 183 | 313 | 2020 | 2021 | R15/16
151600776383 | 151609346383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 2020-07-02 |  | 2022-08-01 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 16 |  |  | 561 | 2020 | 2022 | R15/16
151688610313 | 151696990313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-14 | 1 |  | 66 | 40 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151646383748 | 151651903748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-02-09 | 1 |  | 763 | 79 | 841 | 2020 | 2023 | R15/16
151640471736 | 151684731736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-02 | 1 |  | 31 | 3 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151639397382 | 151681367382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-10-09 | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-09 | 1 |  | 64 | 94 | 157 | 2020 | 2021 | R15/16
151610608893 | 151629818893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-08-07 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-07 | 3 |  | 77 | 43 | 121 | 2020 | 2020 | R15/16
151693939058 | 151657399058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 2020-02-03 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 4 |  |  | 108 | 2020 | 2020 | R15/16
151649295506 | 151684515506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | Overhead | R15/16 | 2020-05-28 | 1 |  | 46 | 2 | 47 | 2020 | 2020 | R15/16
151630464845 | 151646994845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-09-24 |  | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-18 | 1 | 65 | 473 | 3 | 539 | 2020 | 2022 | R15/16
151652989543 | 151682839543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-14 | 1 |  | 49 | 51 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151602913717 | 151654413717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-13 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151666413509 | 151688993509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 2020-06-09 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-22 | 3 | 50 | 10 | 3 | 63 | 2020 | 2020 | R15/16
151628581817 | 151600041817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-27 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-04 | 1 | 11 | 71 | 26 | 106 | 2020 | 2020 | R15/16
151622092255 | 151698282255 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-12-01 | 2021-08-24 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 1 | 208 | 191 | 117 | 514 | 2020 | 2022 | R15/16
151650693925 | 151601883925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 1 | 7 | 40 | 46 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151639004489 | 151624684489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2023-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 779 | 2020 | 2023 | R15/16
151643541183 | 151610341183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2022-06-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 615 | 2020 | 2022 | R15/16
151652679061 | 151637319061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-27 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-09-11 | 1 | 2 | 100 | 210 | 310 | 2020 | 2021 | R15/16
151627078827 | 151608068827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-01-31 |  | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 17 |  |  | 403 | 2020 | 2021 | R15/16
151616674449 | 151650584449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 1 | 7 | 115 | 32 | 152 | 2020 | 2020 | R15/16
151631222017 | 151628902017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-16 | 1 |  | 79 | 21 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151639351953 | 151663771953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-08-26 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 | 37 | 35 | 2 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151614735035 | 151620395035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-17 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-07-13 | Overhead | R15/16 | 2021-06-16 | 7 | 368 | 2 | 20 | 394 | 2020 | 2021 | R15/16
151609376983 | 151610126983 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151646270808 | 151664050808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-03 | 1 | 2 | 17 | 27 | 44 | 2020 | 2020 | R15/16
151669114896 | 151695544896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 |  | 38 | 3 | 40 | 2019 | 2020 | R15/16
151630014949 | 151659464949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-06-22 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 15 | 19 |  |  | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151607047891 | 151621927891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 2020-01-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 8 |  |  | 879 | 2020 | 2023 | R15/16
151605947789 | 151654077789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2021-04-26 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-26 | 1 |  | 328 | 142 | 469 | 2020 | 2021 | R15/16
151696113654 | 151635233654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-03-02 | 2020-08-26 | 2020-09-14 | 2020-09-23 | 2020-10-22 | Overhead | R15/16 | 2020-09-23 | 128 | 14 | 8 | 22 | 169 | 2020 | 2020 | R15/16
151641538182 | 151659038182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-18 | 1 |  | 17 | 81 | 97 | 2020 | 2020 | R15/16
151698639503 | 151648339503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-05 | 1 |  | 4 | 43 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151613964815 | 151633814815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | Overhead | R15/16 | 2020-08-09 | 2 |  | 35 | 3 | 39 | 2020 | 2020 | R15/16
151676064468 | 151652624468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-18 | 2020-04-27 | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-27 | 1 | 7 | 29 | 52 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151653399659 | 151693709659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-02-11 | 2020-06-08 | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2020-08-10 | 85 | 43 | 4 | 534 | 663 | 2020 | 2022 | R15/16
151632470504 | 151660700504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-28 | 1 | 2 | 58 | 51 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151686443622 | 151650023622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2020-04-06 | 1 |  | 21 | 496 | 516 | 2020 | 2022 | R15/16
151679894551 | 151669714551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | Overhead | R15/16 | 2020-04-28 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151613553434 | 151649343434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-26 | 1 |  | 14 | 54 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151688899289 | 151640999289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-11 | 1 |  | 33 | 22 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151678396463 | 151687496463 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-04-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151628070427 | 151661040427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-05-27 | 2 |  | 14 | 32 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151680604827 | 151636394827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-12 | 14 |  | 39 | 2 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151699597128 | 151637257128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151615235528 | 151645995528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-16 | Overhead | R15/16 | 2020-07-08 | 2 |  | 8 | 51 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151609491663 | 151611801663 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-25 | 4 |  | 2 |  | 5 | 2020 | 2020 | R15/16
151628468648 | 151664198648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-06 | 1 |  | 28 | 68 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151650195420 | 151697905420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 494 | 2019 | 2021 | R15/16
151655646065 | 151684686065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-31 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-15 | 1 | 3 | 77 | 60 | 138 | 2020 | 2020 | R15/16
151644050354 | 151659470354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | Overhead | R15/16 | 2020-05-27 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151616866919 | 151634866919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 |  | 20 | 86 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151636913044 | 151636753044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-06-02 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-09 | 1 | 28 | 6 | 23 | 55 | 2020 | 2020 | R15/16
151603270244 | 151680890244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-06-22 | 2020-09-01 | Overhead | R15/16 | 2020-06-22 | 1 | 6 | 94 | 52 | 150 | 2020 | 2020 | R15/16
151642163091 | 151645343091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-02 | 1 |  | 20 | 49 | 68 | 2020 | 2020 | R15/16
151620122401 | 151670862401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-03 | 4 | 7 | 6 | 34 | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151640399530 | 151681169530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 707 | 2020 | 2022 | R15/16
151601919529 | 151638989529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 84 | 2019 | 2019 | R15/16
151630165074 | 151699505074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-27 | 1 |  | 26 | 97 | 122 | 2019 | 2020 | R15/16
151666410652 | 151697380652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-14 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-25 | 1 | 2 | 29 | 55 | 84 | 2020 | 2020 | R15/16
151643899360 | 151643259360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-06-12 | 2020-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-12 | 1 |  | 34 | 7 | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151608400847 | 151632220847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-12 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-18 | 1 | 15 | 28 | 19 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151687212165 | 151687222165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 2020-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-28 | 1 | 3 | 3 | 38 | 42 | 2020 | 2020 | R15/16
151605920733 | 151699280733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-11-24 | 1 |  | 203 | 252 | 454 | 2020 | 2021 | R15/16
151606582226 | 151699142226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-27 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-14 | 1 | 11 | 34 | 51 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151622594509 | 151607714509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-21 | 8 |  | 26 |  | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151619228440 | 151656388440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-07-26 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-08-02 | 1 | 59 | 266 | 8 | 332 | 2020 | 2021 | R15/16
151606289851 | 151652909851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-21 | 0 | 1 | 57 | 2 | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151619939594 | 151622669594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-09 | 2020-01-14 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-12 | 4 | 19 | 4 | 18 | 42 | 2020 | 2020 | R15/16
151671058075 | 151629178075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-21 | 2020-05-11 | 2020-07-23 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 15 | 54 |  |  | 257 | 2020 | 2021 | R15/16
151686707324 | 151610967324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-06-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 1 | 2 | 13 | 32 | 45 | 2020 | 2020 | R15/16
151633930118 | 151647420118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-29 | 2020-02-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 11 |  |  | 469 | 2020 | 2021 | R15/16
151680320948 | 151680130948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-03-19 | 2020-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-19 | 8 | 3 | 23 | 7 | 38 | 2020 | 2020 | R15/16
151613272399 | 151638902399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-23 | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 2020-09-17 | 2021-02-24 | Overhead | R15/16 | 2020-09-17 | 31 | 22 | 12 | 115 | 177 | 2020 | 2021 | R15/16
151633939877 | 151667329877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-29 | 2020-08-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 16 | 8 |  |  | 65 | 2020 | 2020 | R15/16
151631110732 | 151666380732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-11-15 | 2021-08-04 | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-04 | 1 | 93 | 188 | 136 | 416 | 2020 | 2022 | R15/16
151633938013 | 151663368013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-10-23 |  | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 |  | 5 | 9 |  |  | 137 | 2020 | 2021 | R15/16
151633936261 | 151601336261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 2021-01-05 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 16 | 4 |  |  | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151659001127 | 151612401127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 1 |  | 118 | 4 | 121 | 2020 | 2020 | R15/16
151633930711 | 151627480711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-17 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 7 |  |  | 195 | 2021 | 2021 | R15/16
151663975188 | 151678175188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-07-26 | 2020-07-29 | Overhead | R15/16 | 2020-07-26 | 1 |  | 89 | 3 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151655017564 | 151617827564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151676868453 | 151604558453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-24 | 2020-07-27 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-18 | 15 | 24 | 105 | 85 | 226 | 2020 | 2021 | R15/16
151662506806 | 151645306806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-04-08 | 2020-06-03 | 2020-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-03 | 6 | 20 | 41 | 64 | 128 | 2020 | 2020 | R15/16
151633213250 | 151605593250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-19 | 1 |  | 12 | 18 | 29 | 2020 | 2020 | R15/16
151633934048 | 151673264048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-14 | 2022-12-27 |  | 2023-04-19 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 10 |  |  | 94 | 2022 | 2023 | R15/16
151629935000 | 151635615000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-14 | 1 |  | 17 | 61 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151633935867 | 151688245867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2023-01-13 |  | 2023-06-16 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 18 |  |  | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151600780042 | 151655890042 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-01-24 | 2020-04-27 | 2020-08-07 | 2021-03-26 | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-26 | 67 | 75 | 166 | 49 | 354 | 2020 | 2021 | R15/16
151659666044 | 151689236044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-01 | 2 |  | 176 | 92 | 268 | 2020 | 2021 | R15/16
151679031778 | 151680231778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-26 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2020 | 2020 | R15/16
151683414486 | 151621944486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-28 | 1 | 2 | 31 | 51 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151605934504 | 151682694504 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2021-03-23 | 2021-04-06 | 2021-05-24 | Overhead | R15/16 | 2021-04-06 | 13 | 168 | 11 | 35 | 224 | 2020 | 2021 | R15/16
151610906383 | 151600786383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 43 | 28 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151622376422 | 151660346422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-24 | 1 |  | 38 | 32 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151637175340 | 151680145340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 1 | 2 | 130 | 64 | 194 | 2020 | 2020 | R15/16
151604696742 | 151605906742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-07 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151604586933 | 151632766933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-07 | 1 |  | 192 | 68 | 259 | 2020 | 2021 | R15/16
151646203719 | 151659993719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 1 |  | 34 | 50 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151624232855 | 151636122855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-02 | 1 | 3 | 22 | 49 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151665778040 | 151684128040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-22 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 197 | 2020 | 2021 | R15/16
151653251178 | 151608961178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-18 | 2020-05-07 | 2020-08-20 |  | 2021-01-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 58 | 76 |  |  | 233 | 2020 | 2021 | R15/16
151693273035 | 151645123035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-20 | 1 |  | 32 | 58 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151673244729 | 151625834729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-19 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151670931997 | 151610001997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-30 | 1 | 7 | 23 | 52 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151617562714 | 151673962714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-03-03 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 14 |  |  | 589 | 2020 | 2022 | R15/16
151667250032 | 151689520032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-08 | 1 | 2 | 42 | 45 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151695458088 | 151695078088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-24 | 2 | 12 | 6 | 2 | 19 | 2020 | 2020 | R15/16
151678159973 | 151655709973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-07-17 | 2020-08-05 | Overhead | R15/16 | 2020-07-17 | 1 |  | 54 | 14 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151691713280 | 151646243280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 | 2020-04-22 | 1 |  | 34 | 49 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151647991322 | 151612361322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-03-20 | 2020-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-03-20 | 1 |  | 22 | 83 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151629171386 | 151675651386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 |  | 79 | 2 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151694707002 | 151699587002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-02 | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-15 | 19 | 11 | 4 |  | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151695583964 | 151630313964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 2020-03-21 | 2020-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-21 | 3 | 9 | 7 | 1 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151626229350 | 151678499350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-13 | 1 |  | 29 | 63 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151608300228 | 151618900228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-11 | 2021-03-18 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-24 | Overhead | R15/16 | 2021-10-13 | 201 | 141 | 10 | 31 | 380 | 2020 | 2021 | R15/16
151690215407 | 151604285407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-30 | 1 |  | 24 | 94 | 117 | 2019 | 2020 | R15/16
151601956116 | 151660116116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 2020-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-10 | 1 |  | 7 | 13 | 19 | 2020 | 2020 | R15/16
151668473909 | 151659653909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 33 | 48 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151690167189 | 151605477189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-28 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 55 | 3 |  |  | 193 | 2021 | 2021 | R15/16
151697888612 | 151674638612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-21 |  | 2020-07-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151650790212 | 151694880212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-28 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-28 | 1 |  | 13 | 73 | 85 | 2020 | 2020 | R15/16
151640577613 | 151675667613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 2020-11-25 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-25 | 1 | 4 | 95 | 102 | 199 | 2020 | 2021 | R15/16
151665255485 | 151646195485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-07-10 | 1 |  | 11 | 3 | 13 | 2020 | 2020 | R15/16
151691895440 | 151613445440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-23 | 14 |  | 64 | 63 | 139 | 2020 | 2020 | R15/16
151617211403 | 151675751403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 2021-02-23 | 2021-03-10 | 2021-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-10 | 15 | 148 | 12 | 50 | 222 | 2020 | 2021 | R15/16
151698944487 | 151621964487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-02 | 1 | 2 | 13 | 42 | 55 | 2020 | 2020 | R15/16
151695719637 | 151695949637 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-05-28 | 2020-07-02 | 2020-11-05 | 2022-04-21 | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 26 | 91 | 381 | 10 | 505 | 2020 | 2022 | R15/16
151691743846 | 151606753846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-18 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 17 |  |  |  | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151619328662 | 151666428662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-08 | 1 | 14 | 32 | 70 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151655553633 | 151653543633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-04-21 | 1 |  | 31 | 47 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151642828184 | 151659618184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | Overhead | R15/16 | 2020-02-03 | 1 |  | 6 | 4 | 9 | 2020 | 2020 | R15/16
151639324906 | 151669654906 | MOBILE HOMES PARK AB622 | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 2020-11-05 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-05 | 33 | 24 | 31 | 30 | 115 | 2020 | 2020 | R15/16
151671870886 | 151605220886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-18 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-09 | 1 | 3 | 38 | 44 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151681682976 | 151639962976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-28 | 1 | 2 | 39 | 47 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151662069204 | 151639769204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-23 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-17 | 1 | 12 | 367 |  | 378 | 2021 | 2023 | R15/16
151609777863 | 151623047863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-02-09 | 17 |  | 8 | 79 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151604394065 | 151684024065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-12-11 | Overhead | R15/16 | 2023-07-10 | 41 |  | 6 | 111 | 156 | 2023 | 2023 | R15/16
151622208679 | 151685388679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-15 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 2 |  | 7 | 173 | 180 | 2023 | 2023 | R15/16
151635540543 | 151665030543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-24 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-24 | 1 | 48 | 44 | 6 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151677554674 | 151627224674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-22 | 2021-11-02 | 2021-12-07 | 2022-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-07 | 16 | 30 | 26 | 23 | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151645734517 | 151601744517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-25 | 1 |  | 47 | 19 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151654555100 | 151647855100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-24 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-08 | 1 | 19 | 12 | 34 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151638090720 | 151634930720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021-07-25 |  | 2021-11-16 | Overhead | R15/16 | 2021-09-09 | 0 |  | 34 | 49 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151637010261 | 151611070261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 3 |  | 54 | 9 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151667810444 | 151613830444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-26 |  | 2023-06-14 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151625504008 | 151657644008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 2023-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 12 | 11 | 9 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151638169634 | 151628629634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-19 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 | 29 | 48 | 3 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151652041818 | 151687071818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-09-07 | 2023-10-17 | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 1 | 50 | 29 | 14 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151620624626 | 151600344626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-09-21 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 1 | 4 | 124 | 31 | 157 | 2023 | 2023 | R15/16
151605737934 | 151636417934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-02-01 |  | 2023-02-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151645878948 | 151675818948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 8 |  | 14 | 91 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151621960928 | 151621970928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-14 | 1 | 5 | 11 | 4 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151629094873 | 151603914873 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-04-05 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 69 | 159 |  | 227 | 2022 | 2023 | R15/16
151668292152 | 151628002152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 1 | 11 | 64 | 2 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151684102209 | 151653602209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 1 |  | 31 |  | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151617726857 | 151657416857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-04-25 | 1 |  |  | 81 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151678587037 | 151663137037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-07-03 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-07-03 | 1 |  | 48 | 29 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151664956277 | 151641906277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-07-31 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 4 | 73 | 43 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151604699463 | 151604359463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-07-06 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-07-06 | 1 |  | 37 | 44 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151677971435 | 151618541435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-07 |  | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-09 | 1 | 10 | 3 | 10 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151697493144 | 151649433144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 9 |  | 22 | 19 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151617041384 | 151626941384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-14 | 1 | 103 | 11 | 15 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151636826080 | 151624906080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 1 |  | 161 | 18 | 178 | 2021 | 2022 | R15/16
151644748644 | 151657638644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-08-23 | 2023-09-18 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 11 |  | 77 | 19 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151684689383 | 151601899383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-07-28 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-28 | 1 |  | 53 | 44 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151611682591 | 151686582591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-03-15 |  | 2023-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 1 | 28 | 6 | 11 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151601686044 | 151697086044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-04-17 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-26 | 1 | 47 | 8 | 95 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151673367480 | 151606267480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-03 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-09 | 19 |  | 10 | 81 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151615876712 | 151644226712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-25 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 1 | 6 | 36 | 79 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151626748670 | 151646308670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-02-07 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 234 | 2023 | 2023 | R15/16
151686164045 | 151658834045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2022-01-27 | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 4 | 7 | 118 | 4 | 130 | 2021 | 2022 | R15/16
151639907270 | 151622277270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-28 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-14 | 1 | 16 | 56 | 2 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151626304804 | 151642594804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-23 |  | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 1 | 19 | 86 | 24 | 127 | 2021 | 2022 | R15/16
151645009190 | 151686939190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-23 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-25 | 1 | 29 | 23 | 19 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151663048616 | 151689278616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | Overhead | R15/16 | 2023-06-21 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151652097655 | 151653737655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-26 | 2020-01-09 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 33 | 9 |  |  | 141 | 2019 | 2020 | R15/16
151652097653 | 151653747653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-26 | 2020-01-09 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 33 | 9 |  |  | 141 | 2019 | 2020 | R15/16
151648698502 | 151627688502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-09 |  | 2023-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-10 | 1 | 21 | 2 | 27 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151620406045 | 151627476045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 5 |  | 69 |  | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151617505813 | 151606395813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-14 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 1 | 11 | 8 | 80 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151671416405 | 151630726405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 2022-01-27 | 2022-05-12 | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 4 | 103 | 76 | 371 | 551 | 2021 | 2023 | R15/16
151698482617 | 151662572617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-04-27 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 | 3 | 31 | 34 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151691552783 | 151640822783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 10 |  | 33 | 6 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151665326737 | 151691776737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-09-08 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-05 | 1 | 17 | 20 | 26 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151638195477 | 151630435477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 1 |  | 5 | 90 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151675683442 | 151668913442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-22 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 3 |  |  | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151611563437 | 151687333437 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2023-03-24 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 | 1 | 420 | 44 | 33 | 495 | 2021 | 2023 | R15/16
151678376370 | 151645036370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 |  | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-19 |  |  |  | 39 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151663656196 | 151644076196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-07-24 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 1 |  | 70 | 19 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151609988733 | 151687368733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 | 1 |  | 41 | 11 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151662793507 | 151683913507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-10-26 | 2022-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 1 |  | 53 | 174 | 226 | 2021 | 2022 | R15/16
151616072691 | 151600712691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-06-20 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 92 |  |  | 216 | 2023 | 2023 | R15/16
151631787063 | 151661107063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 | 2023-07-23 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-23 |  |  | 63 | 19 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151698100208 | 151616890208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-23 | 2023-05-19 | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 36 | 62 | 39 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151684245644 | 151624565644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 3 |  | 17 | 9 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151674597524 | 151657777524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-15 | 2021-01-15 |  | 2021-04-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 524 |  |  | 599 | 2019 | 2021 | R15/16
151697050829 | 151603690829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 10 |  | 191 | 2 | 201 | 2023 | 2023 | R15/16
151602503907 | 151675473907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 2023-07-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-10 | 1 | 77 | 10 | 63 | 148 | 2022 | 2023 | R15/16
151690007224 | 151602797224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 17 | 5 | 88 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151655908745 | 151690038745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 |  | 27 | 81 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151693935485 | 151629705485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151666376130 | 151673846130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-24 | 2023-09-18 | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-18 | 1 | 21 | 41 | 14 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151671158114 | 151655468114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | 2023-12-27 | Overhead | R15/16 | 2023-12-08 | 8 |  | 222 | 14 | 242 | 2023 | 2023 | R15/16
151647331490 | 151629231490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-11 |  | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 29 | 77 |  | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151689463903 | 151671773903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-15 | 2021-08-16 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-18 | 4 | 1 | 46 | 18 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151664608327 | 151657138327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-08-10 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 6 | 5 | 69 | 45 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151696934277 | 151695644277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 2 |  | 35 | 3 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151667039641 | 151689729641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | 2023-06-16 | Overhead | R15/16 | 2023-02-17 | 8 |  | 2 | 86 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151638009517 | 151649889517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-19 | 2023-07-31 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 21 | 52 | 68 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151657018447 | 151664098447 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 8 |  | 71 | 18 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151685312162 | 151641692162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-07-18 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 | 3 | 26 | 66 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151665993296 | 151605383296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-05-18 | 2023-06-08 | 2023-06-26 |  | 2023-12-11 | Overhead | R15/16 |  | 16 | 13 |  |  | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151633345774 | 151634595774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-13 | 1 |  |  | 4 | 4 | 2023 | 2023 | R15/16
151683703648 | 151646833648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 | 15 | 94 | 5 | 112 | 2023 | 2023 | R15/16
151641932500 | 151656272500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2022-03-06 | 2022-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-06 | 1 | 4 | 151 | 3 | 157 | 2021 | 2022 | R15/16
151688092438 | 151609852438 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-16 |  | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 20 | 23 | 64 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151699006392 | 151632836392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-11-08 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151634852713 | 151655462713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 4 |  | 21 |  | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151659197875 | 151676347875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 2023-04-04 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 |  |  | 45 | 50 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151679450899 | 151687370899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 2023-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-08 | 1 | 16 | 7 | 23 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151673868817 | 151673878817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-12 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 160 | 2023 | 2023 | R15/16
151682221704 | 151642811704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-08-15 | 1 | 2 | 48 | 6 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151603292977 | 151670122977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 |  | 2023-06-22 | 2023-10-18 | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 |  |  | 85 | 24 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151641547841 | 151672697841 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | 2023-05-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151605543583 | 151675143583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-08 | 3 |  | 19 | 34 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151689918785 | 151691288785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-07-18 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 |  | 115 | 9 | 123 | 2023 | 2023 | R15/16
151693755817 | 151637305817 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2023-01-15 | 2023-02-06 | 2023-07-21 | 2023-08-24 | 2023-10-06 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 16 | 120 | 25 | 32 | 190 | 2023 | 2023 | R15/16
151675476633 | 151675056633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-21 | 1 | 25 | 83 | 8 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151652295187 | 151610375187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-22 | 1 |  | 173 | 2 | 174 | 2021 | 2022 | R15/16
151607543863 | 151675913863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 4 |  | 12 |  | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151676042551 | 151667802551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 | 1 |  | 2 | 97 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151628244498 | 151602204498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-21 | 1 |  | 45 | 17 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151609019924 | 151648809924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-21 |  | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-07 | 1 | 24 | 11 | 102 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151617108827 | 151670918827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-11 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 1 | 9 | 8 | 3 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151662855353 | 151671185353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-05 | 17 |  | 41 | 29 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151623041580 | 151625211580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-08-07 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 6 |  | 44 | 38 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151646783722 | 151687823722 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 |  | 2023-04-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 81 | 2022 | 2023 | R15/16
151621445936 | 151678935936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-22 | 2023-09-29 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-29 | 1 | 18 | 50 | 29 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151626249223 | 151609939223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 31 | 56 | 4 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151699843524 | 151676963524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-04 | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 1 |  | 29 | 3 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151691537649 | 151670447649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-03 | 1 |  | 5 | 46 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151606714197 | 151697074197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 1 |  | 75 | 2 | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151608004139 | 151602954139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 1 |  | 45 | 14 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151668924011 | 151689764011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-09-06 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-06 | 1 |  | 48 | 37 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151672877778 | 151626067778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-31 |  | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-14 | 1 | 16 | 11 | 104 | 129 | 2023 | 2023 | R15/16
151694772409 | 151652732409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-04 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 3 |  | 36 | 10 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151659056012 | 151641276012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-04-17 |  | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 |  |  | 7 | 102 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151615356934 | 151621696934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 15 | 3 | 4 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151661889395 | 151672939395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-17 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-25 | 1 | 12 | 73 | 4 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151607852006 | 151613282006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-22 | 1 | 14 | 9 | 4 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151659286967 | 151649716967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 138 |  | 39 | 10 | 185 | 2023 | 2023 | R15/16
151628731687 | 151628821687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-08 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151602774270 | 151606704270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-15 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 1 |  | 32 | 67 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151632673779 | 151631833779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-04-12 | 2023-05-03 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 16 | 106 | 11 | 10 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151675491092 | 151638171092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-04-25 | 1 |  | 40 | 77 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151687768426 | 151647278426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 6 |  | 15 | 24 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151661172662 | 151660672662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-29 | 1 |  | 75 | 3 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151655332692 | 151664532692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-29 | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 1 |  | 51 | 7 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151688612235 | 151641132235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-21 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 7 |  | 27 | 61 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151682335134 | 151627875134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 2023-08-03 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 32 | 15 | 30 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151627795665 | 151643465665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 1 | 67 | 2 | 19 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151656315809 | 151620405809 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 1 | 71 | 22 | 60 | 151 | 2023 | 2023 | R15/16
151688275271 | 151613225271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 1 |  | 144 | 17 | 160 | 2021 | 2022 | R15/16
151665244263 | 151683314263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 | 8 |  | 12 | 89 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151607223519 | 151688413519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 1 |  | 39 | 19 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151630533862 | 151687033862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2022-06-13 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-13 | 1 |  | 216 | 38 | 253 | 2021 | 2022 | R15/16
151667550485 | 151612880485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 1 | 4 | 55 | 4 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151644939481 | 151602689481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 3 | 37 | 2 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151611894734 | 151684804734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 9 |  | 14 | 5 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151690044966 | 151608234966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-25 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 1 |  | 9 | 27 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151681848610 | 151616828610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-06 |  | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-05-03 | 1 | 23 | 63 | 86 | 170 | 2023 | 2023 | R15/16
151642885838 | 151636885838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-18 | 1 |  | 46 | 3 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151647444687 | 151675084687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-10 |  | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 1 | 10 | 9 | 72 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151642857876 | 151628657876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-05 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 19 | 137 | 4 | 158 | 2023 | 2023 | R15/16
151631488596 | 151682918596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-06 |  | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-21 | 1 | 2 | 32 | 43 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151669261188 | 151699591188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-06-05 |  | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151642600959 | 151653520959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-10-06 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-17 | 1 | 17 | 74 | 4 | 93 | 2021 | 2022 | R15/16
151602724788 | 151643804788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 1 |  | 52 | 31 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151695598832 | 151699148832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-30 | 1 | 32 | 37 | 2 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151649062327 | 151652752327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2021-08-02 | 2021-09-28 | 2022-06-10 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-09 | 42 | 184 | 109 | 20 | 352 | 2021 | 2022 | R15/16
151654754982 | 151687854982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-19 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-02 |  |  | 24 | 78 | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151684095781 | 151657655781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | Overhead | R15/16 | 2021-10-08 | 20 |  | 30 | 2 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151680553125 | 151675553125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 2023-06-05 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 1 |  | 53 | 4 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151667974255 | 151632494255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-23 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-13 | 19 |  | 19 | 21 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151693904422 | 151630284422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-08-01 | 2023-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 25 |  | 88 | 19 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151695626721 | 151648696721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-28 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 1 | 35 | 56 | 5 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151665715767 | 151608165767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 6 |  | 3 | 43 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151678436418 | 151633776418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-11-03 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151665278333 | 151669458333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-21 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 6 |  | 55 | 12 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151680462234 | 151663032234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | Overhead | R15/16 | 2021-10-06 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151677513052 | 151676213052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 |  | 2022-12-21 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 |  |  | 214 | 2 | 222 | 2022 | 2023 | R15/16
151632844872 | 151615884872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 1 |  | 42 | 21 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151687073803 | 151690193803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 |  | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-05-26 | 1 | 2 | 45 | 19 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151650267083 | 151650277083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-26 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 | 1 | 5 | 10 | 6 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151654117827 | 151662447827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-05-31 | 2023-06-08 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 5 |  | 87 | 7 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151660817735 | 151674117735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 2 |  | 4 | 26 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151666553772 | 151666903772 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-30 | 1 | 8 |  | 19 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151641257191 | 151659197191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-09-09 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 1 | 27 | 21 | 24 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151698169046 | 151653459046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-22 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 5 |  |  | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151646922980 | 151644832980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-10 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-28 | 1 | 10 | 58 | 16 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151613525865 | 151678275865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-01-06 | 2022-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 14 |  | 94 | 134 | 240 | 2021 | 2022 | R15/16
151618288719 | 151647278719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-11 |  | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 1 | 16 | 8 | 37 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151673645506 | 151633315506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-11 | 2023-08-07 | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 31 | 85 |  | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151677929301 | 151696589301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-31 | 3 |  | 35 | 97 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151650416154 | 151681406154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 31 |  | 171 | 195 | 2022 | 2023 | R15/16
151601361189 | 151644991189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-12-29 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 1 |  | 110 | 50 | 159 | 2021 | 2022 | R15/16
151657167266 | 151663717266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | 2023-02-14 | Overhead | R15/16 | 2023-02-11 | 1 |  | 12 | 2 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151603989106 | 151648089106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-10 |  | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 | 17 | 90 | 81 | 186 | 2023 | 2023 | R15/16
151689812038 | 151693012038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 23 |  | 35 |  | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151685023248 | 151636663248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-08-14 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 15 |  | 36 | 33 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151694194763 | 151679624763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 1 | 11 | 37 | 2 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151665898653 | 151611358653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-02-06 | 2023-02-26 | 2023-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-26 | 1 | 24 | 15 | 7 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151668291809 | 151652201809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | 2021-12-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-06 | 1 |  | 5 | 102 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151699324383 | 151600404383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-31 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 | 3 | 44 | 76 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151624622502 | 151658542502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 | 1 |  | 34 | 6 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151682038664 | 151673978664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 | 6 |  | 12 | 60 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151653791510 | 151638431510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-30 | 2021-10-11 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-08 | 18 | 8 | 21 | 19 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151650049104 | 151688229104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 4 |  | 59 | 76 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151611096414 | 151632956414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 7 |  | 91 | 6 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151632198680 | 151688468680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 |  | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 2023-07-17 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 |  |  | 20 | 30 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151624517449 | 151614997449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-01 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 1 | 18 | 4 | 85 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151649373187 | 151689743187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-24 | 2023-08-08 | 2023-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 33 | 32 | 31 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151684157030 | 151681987030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-04-27 |  | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-16 | 1 | 27 | 14 | 22 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151654636496 | 151604716496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-30 | 2023-02-19 | 2023-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-19 | 1 | 21 | 15 | 3 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151635628311 | 151668948311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 2021-09-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 24 |  |  | 466 | 2021 | 2023 | R15/16
151608989376 | 151694069376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-05-22 | 4 |  | 4 | 13 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151652583869 | 151691773869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 1 |  | 2 | 32 | 33 | 2022 | 2023 | R15/16
151680682952 | 151622382952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-30 | 2023-06-07 | 2023-06-22 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 12 |  |  | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151690995621 | 151628635621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-02-12 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 1 | 15 |  | 24 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151634909357 | 151606499357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 1 |  | 21 | 8 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151636027785 | 151657297785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-02 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151669782860 | 151649822860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 6 |  | 44 |  | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151685086378 | 151645456378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-29 | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-05-29 | 1 |  | 29 | 4 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151665841919 | 151648431919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 2023-07-19 | Overhead | R15/16 | 2023-06-20 | 2 |  | 6 | 22 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151670473861 | 151687703861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-31 | 3 | 37 | 45 | 9 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151648630446 | 151600770446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-23 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-04 | 1 | 32 | 31 | 31 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151660930732 | 151641100732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 65 | 14 | 4 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151665491931 | 151655831931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-08-04 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 36 |  | 40 | 41 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151693747709 | 151618167709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-05-02 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 17 |  |  | 178 | 2023 | 2023 | R15/16
151649641191 | 151685671191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-03-02 | 2023-08-08 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 19 | 114 | 63 | 194 | 2023 | 2023 | R15/16
151643607498 | 151652207498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2023-05-23 | 9 |  | 15 | 28 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151620445428 | 151620455428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-11 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151611084720 | 151675544720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 10 |  | 34 | 9 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151611089222 | 151600599222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 2023-02-12 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-17 | 0 |  | 25 | 96 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151614152817 | 151665472817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-11-09 | 2023-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-09 | 1 |  | 102 | 27 | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151659416813 | 151657146813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-07-25 | 2023-10-06 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 1 |  | 66 | 54 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151663387259 | 151699647259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-28 | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-03-03 | 22 |  | 27 | 77 | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151647986254 | 151634076254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-04-19 | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-04-19 | 1 | 10 | 61 | 46 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151604489519 | 151694079519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 6 | 52 |  | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151650804804 | 151656094804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-11 | 2023-08-28 | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 | 19 | 35 | 18 | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151643687059 | 151623607059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-25 |  | 2023-02-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151626387172 | 151662527172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-01 | 1 |  | 6 | 85 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151646624971 | 151608544971 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 2021-12-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151675168128 | 151628018128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-05 | 2023-06-29 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-29 | 1 | 19 | 40 | 53 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151636598310 | 151685638310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-05-11 | 1 |  | 4 | 84 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151602357306 | 151649057306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 2023-08-04 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-05 | 8 | 32 | 23 | 4 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151653739349 | 151613189349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-24 | 2021-12-30 | 2022-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-30 | 1 | 23 | 70 | 4 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151631929392 | 151687659392 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-17 | 2023-06-27 | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-27 | 1 | 7 | 30 | 109 | 144 | 2023 | 2023 | R15/16
151689700482 | 151647370482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-10-03 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 443 | 2021 | 2023 | R15/16
151625700951 | 151628180951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 2 |  | 8 | 79 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151630674792 | 151691174792 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-04-24 | 2023-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-24 | 1 | 7 | 15 | 18 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151608957645 | 151650217645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-05 | 1 |  | 17 | 26 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151691752502 | 151665842502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-23 | 1 |  | 12 | 46 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151625165232 | 151600305232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-10-11 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 68 |  |  | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151620317104 | 151659667104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 1 |  | 75 |  | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151645508774 | 151683898774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-08-03 | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 3 | 2 | 61 | 25 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151616808654 | 151662968654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-05 | 2021-08-24 | 2021-09-21 | 2021-09-26 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-26 | 14 | 21 | 4 | 261 | 298 | 2021 | 2022 | R15/16
151653640246 | 151615580246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 |  | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-07-10 |  |  | 33 | 24 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151668455510 | 151688615510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 13 | 12 | 12 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151652557948 | 151659137948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-01 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 1 | 7 | 60 | 84 | 149 | 2023 | 2023 | R15/16
151618700843 | 151628430843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-10-06 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-06 | 1 |  | 92 | 30 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151650804443 | 151690504443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-28 | 2023-01-30 | 2023-04-17 | 2023-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 7 | 24 | 56 |  | 84 | 2022 | 2023 | R15/16
151698495577 | 151621375577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-07-18 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 5 |  | 69 | 17 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151672810621 | 151673540621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 2023-02-24 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-10 | 6 | 14 | 32 | 3 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151614728139 | 151682078139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 1 |  | 11 | 96 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151648842249 | 151654562249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 1 |  | 4 | 61 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151640104711 | 151614394711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | Overhead | R15/16 | 2023-04-28 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151642141814 | 151653011814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 1 |  | 57 | 4 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151664114974 | 151607834974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-04 |  | 2023-06-14 | Overhead | R15/16 | 2023-06-05 | 1 | 2 | 109 | 8 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151667886161 | 151611556161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-09-15 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 | 6 |  | 40 | 31 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151687347574 | 151668817574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-06-27 | Overhead | R15/16 | 2023-03-20 | 1 |  | 36 | 72 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151657697935 | 151675877935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 |  | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 |  |  | 8 | 21 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151692090912 | 151630470912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-16 | 1 |  | 80 | 2 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151673105367 | 151672935367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-09-20 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 17 |  | 118 | 8 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151689437071 | 151678667071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-02 | 22 |  | 39 | 23 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151624982976 | 151667692976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 |  | 2023-06-21 | 2023-07-11 | 2023-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-11 |  |  | 15 | 9 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151697855164 | 151623465164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 | 1 |  | 91 | 2 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151654584548 | 151684404548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-07 | 9 |  | 48 |  | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151648654224 | 151625194224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-10-28 | 2022-11-17 | 2022-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 3 | 41 | 276 |  | 274 | 2021 | 2022 | R15/16
151625018750 | 151690058750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-25 | 2 |  | 13 | 2 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151658227199 | 151627537199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 1 | 14 | 20 | 4 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151685924076 | 151679514076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-14 | 1 | 8 | 12 | 3 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151682056246 | 151643366246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 1 |  | 3 | 85 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151652536652 | 151653436652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 2023 | 2023 | R15/16
151653931148 | 151637191148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-30 | 1 |  | 21 | 53 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151615267310 | 151637137310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2022-03-07 | Overhead | R15/16 | 2022-02-09 | 4 |  | 109 | 19 | 130 | 2021 | 2022 | R15/16
151626642646 | 151668392646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-06-21 | 2023-07-11 | 2023-09-14 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 15 | 48 | 23 | 11 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151668017056 | 151696717056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 | 19 |  |  | 18 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151649062324 | 151652742324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2021-08-02 | 2021-09-28 | 2022-06-10 |  | 2022-09-13 | Overhead | R15/16 | 2022-08-08 | 42 | 184 | 42 | 27 | 292 | 2021 | 2022 | R15/16
151641891696 | 151653951696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-03-29 | 2 |  | 15 | 47 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151648356889 | 151692706889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 2023-10-03 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 19 | 47 | 32 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151662081931 | 151657051931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | 2023-08-23 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 2 |  | 522 | 15 | 537 | 2021 | 2023 | R15/16
151632865948 | 151636985948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 1 |  | 18 | 51 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151652763852 | 151692243852 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 2 |  | 51 | 18 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151618950903 | 151612700903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 8 | 54 |  | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151679871744 | 151626921744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2023-08-03 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 5 | 4 | 40 | 10 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151620605504 | 151602345504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 6 |  | 25 | 19 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151677685644 | 151616695644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-11-04 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 1 |  | 50 | 21 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151695914845 | 151631084845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-14 | 27 | 2 | 51 | 5 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151646694583 | 151604914583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 21 |  | 73 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151685952424 | 151642672424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 1 | 8 | 28 | 2 | 36 | 2021 | 2021 | R15/16
151656886497 | 151605016497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-20 | 2 | 20 | 16 | 4 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151663562042 | 151687152042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-06-13 | 2023-06-19 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 2 | 25 | 5 | 95 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151613948587 | 151675668587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-09 | 2023-05-10 |  | 2023-09-19 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 5 | 2 | 4 | 92 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151635455059 | 151694605059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-09-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 7 |  | 19 | 22 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151616215581 | 151692595581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 11 |  | 24 | 40 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151610170105 | 151681720105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-31 | 38 | 2 | 52 | 2 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151690122715 | 151602842715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-16 | 2023-03-17 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 3 | 22 | 35 | 3 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151625923521 | 151655083521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 | 11 |  | 35 | 75 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151639238380 | 151604908380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-02-03 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-03 | 1 | 25 |  | 97 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151645800515 | 151626810515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-04-08 | 1 |  | 31 | 10 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151628016005 | 151621746005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-20 | 2 |  | 103 | 22 | 125 | 2021 | 2022 | R15/16
151663463205 | 151676163205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 1 |  | 42 | 31 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151652150319 | 151617470319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-04-29 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-29 | 3 |  | 47 | 31 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151625620713 | 151651200713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-08-25 | 2023-10-27 | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-27 | 1 | 54 | 46 | 40 | 138 | 2023 | 2023 | R15/16
151654910386 | 151660700386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 23 |  | 4 | 31 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151624287283 | 151644127283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2021-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-24 | 1 |  | 55 | 25 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151630686275 | 151639806275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-12 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 1 | 48 | 48 | 36 | 130 | 2021 | 2022 | R15/16
151632534859 | 151614964859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-06-29 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-06-29 | 1 |  | 62 | 36 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151625103900 | 151635393900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2021-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-18 | 1 | 16 | 3 | 39 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151653043338 | 151682513338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 1 | 2 | 48 | 9 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151602419661 | 151605639661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-17 | 1 | 2 | 21 | 2 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151606358768 | 151649958768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-07 | 2023-06-24 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-24 | 1 | 14 | 99 | 2 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151640039729 | 151646709729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-09 |  | 2019-01-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151671508029 | 151635668029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-02-02 | 2023-03-20 | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-20 | 1 | 15 | 33 | 105 | 151 | 2023 | 2023 | R15/16
151660772475 | 151666102475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 1 |  | 25 | 40 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151602941172 | 151646241172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2021 | 2021 | R15/16
151610084001 | 151641814001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-07-03 |  | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-07 | 1 | 18 | 5 | 70 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151633606920 | 151629656920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-20 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-20 | 5 |  | 10 | 37 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151678310665 | 151623740665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | 2023-09-26 | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 1 | 64 | 23 | 5 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151664135028 | 151607175028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 3 | 18 | 27 | 19 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151677241381 | 151657291381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-06 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-06 | 1 | 49 | 21 | 2 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151643338812 | 151694808812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 1 |  | 69 |  | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151607365479 | 151627995479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-24 | 2023-06-26 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 | 1 |  | 32 | 24 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151646846436 | 151603066436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-22 | 2019-06-27 | 2019-06-27 |  | 2022-10-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 27 |  |  |  | 890 | 2019 | 2022 | R15/16
151638738839 | 151693078839 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-07-21 | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 1 |  | 52 | 23 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151639231385 | 151654841385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-31 | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-31 | 19 |  | 16 | 3 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151652564253 | 151650164253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 14 |  | 301 | 62 | 375 | 2021 | 2023 | R15/16
151645320134 | 151606380134 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 2 | 3 | 9 | 74 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151645665490 | 151631005490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-06-26 | Overhead | R15/16 | 2023-04-13 | 1 |  | 2 | 53 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151653460389 | 151667990389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-26 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-26 | 1 | 20 |  | 79 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151658930360 | 151653870360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 2 | 88 | 16 | 45 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151677280290 | 151621610290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 2 |  | 4 | 12 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151685357047 | 151626907047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-27 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-28 | 1 | 14 | 2 | 81 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151605531280 | 151605551280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-03-02 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 | 13 | 2 | 77 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151663528707 | 151612928707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-20 | 2021-12-13 | 2022-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 1 | 19 | 61 | 64 | 142 | 2021 | 2022 | R15/16
151627477306 | 151639787306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-28 |  | 2023-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-15 | 2 | 8 | 12 | 34 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151697764556 | 151634554556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-03 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-04 | 1 | 25 | 2 | 85 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151631574576 | 151689434576 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-04-03 | 2023-07-25 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 | 40 | 82 | 32 | 152 | 2023 | 2023 | R15/16
151652063111 | 151678093111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-13 |  | 2022-12-21 |  | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-02-13 |  |  | 39 | 35 | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151675994281 | 151685604281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-01-30 | 2022-12-27 | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 1 | 32 |  | 70 | 77 | 2022 | 2023 | R15/16
151637237086 | 151697507086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 2023-07-17 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 22 | 59 | 63 | 142 | 2023 | 2023 | R15/16
151618177044 | 151654997044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-08-01 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 1 | 34 | 41 | 10 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151643493063 | 151674973063 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-21 | 1 |  | 8 | 52 | 59 | 2022 | 2023 | R15/16
151680091723 | 151644411723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-06-09 |  | 2023-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 1 | 39 | 2 | 8 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151673560922 | 151699260922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-25 | 1 | 13 | 62 |  | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151683305462 | 151693225462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-06 | 2 | 28 | 6 | 4 | 37 | 2022 | 2023 | R15/16
151688576079 | 151673406079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 23 |  | 97 |  | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151610096499 | 151652016499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 1 |  | 65 | 80 | 144 | 2023 | 2023 | R15/16
151623452898 | 151669302898 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 | 1 |  | 54 | 5 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151662856404 | 151631286404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-13 | 1 |  | 30 | 6 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151613720678 | 151614430678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-05-30 |  | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-23 | 1 | 41 | 19 | 80 | 138 | 2023 | 2023 | R15/16
151602779088 | 151698989088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 |  | 16 | 107 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151663652993 | 151632752993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-04-12 | 2023-05-05 | 2023-06-22 | 2023-08-09 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-09 | 18 | 35 | 35 | 21 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151652639537 | 151674749537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-16 |  | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151627142114 | 151606592114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-12 | 2023-11-08 | Overhead | R15/16 | 2023-10-12 | 19 |  | 87 | 20 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151683692557 | 151606732557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-08-23 | 2022-01-13 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 104 | 109 | 6 | 37 | 253 | 2021 | 2022 | R15/16
151602356570 | 151620776570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 | 1 | 5 | 49 | 30 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151660452563 | 151695872563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-08-28 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 74 |  |  | 84 | 2019 | 2019 | R15/16
151687545653 | 151632835653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  | 2023-05-02 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 | 1 |  | 2 | 78 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151609221707 | 151691861707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2023-03-06 | 2023-04-13 | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-13 | 4 | 16 | 29 | 58 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151656993503 | 151676823503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2023-02-22 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-22 | 1 | 9 | 45 | 40 | 92 | 2022 | 2023 | R15/16
151678390486 | 151613860486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-07-12 | 1 | 4 | 34 | 2 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151665584041 | 151680974041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-30 | 6 |  | 2 | 98 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151667899942 | 151659369942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-22 |  | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-29 | 1 | 20 | 29 | 75 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151661183729 | 151693813729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-28 | 1 |  | 25 | 81 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151648011737 | 151615951737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-07 | 2023-03-31 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 1 | 11 | 19 | 52 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151624513708 | 151684433708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 1 |  | 18 | 60 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151615153673 | 151687473673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-03 | 1 | 4 | 32 | 2 | 36 | 2022 | 2023 | R15/16
151678204399 | 151603864399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-19 | 2022-12-30 | 2023-02-27 | Overhead | R15/16 | 2022-12-30 | 1 | 15 |  | 42 | 42 | 2022 | 2023 | R15/16
151605096863 | 151604116863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | 2023-08-10 | 2023-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 1 | 15 | 9 | 33 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151636261524 | 151657661524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 2 | 31 | 7 | 128 | 165 | 2023 | 2023 | R15/16
151634525241 | 151612365241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 2023-07-27 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 1 | 5 | 79 | 17 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151672775623 | 151602845623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 |  | 2021-08-27 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-24 |  |  | 107 | 26 | 137 | 2021 | 2022 | R15/16
151652508900 | 151627288900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-02-14 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 1 | 119 | 49 | 14 | 180 | 2021 | 2022 | R15/16
151624213605 | 151684273605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | R15/16
151697253820 | 151691063820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-04-10 |  |  | 11 | 93 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151610195149 | 151612625149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 |  | 2023-05-23 | 2023-07-31 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 |  |  | 50 | 15 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151683820467 | 151612980467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-24 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 1 | 37 |  | 82 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151682287776 | 151653777776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 2023-03-22 | 2023-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 1 | 7 | 37 | 13 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151641306162 | 151639216162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-04-19 | Overhead | R15/16 | 2023-01-17 | 1 | 7 |  | 67 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151609226253 | 151642956253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-19 | 1 |  | 2 | 45 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151645511599 | 151644491599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 2 |  | 154 | 17 | 171 | 2023 | 2023 | R15/16
151637701269 | 151642191269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-08-30 | 2023-09-25 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 1 | 60 | 19 | 19 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151607284745 | 151600814745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 1 |  | 17 | 31 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151654404356 | 151696494356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 1 |  | 88 | 2 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151602769667 | 151607579667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-31 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 |  | 9 | 9 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151622105622 | 151691145622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 1 | 11 | 6 | 26 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151665806353 | 151600706353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-26 | 2023-08-28 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 | 13 | 24 | 28 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151632486400 | 151628086400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 259 | 2021 | 2022 | R15/16
151679289275 | 151699859275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-08-17 | 1 |  | 68 | 4 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151604565647 | 151602645647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 | 2023-05-01 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 |  |  | 23 | 80 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151644541862 | 151608341862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-20 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 15 |  | 91 | 28 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151613938683 | 151687598683 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151696448455 | 151641948455 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-02-10 | 15 |  | 5 | 115 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151663166354 | 151646436354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-25 | 1 |  | 5 | 102 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151620305072 | 151618735072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-03-01 | 2023-05-10 | Overhead | R15/16 | 2023-03-01 | 1 | 18 | 23 | 51 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151633159421 | 151605409421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-29 | 1 |  | 32 | 37 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151629281684 | 151642281684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 1 |  | 2 | 79 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151607400546 | 151607410546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-30 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151660605421 | 151693825421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-11-14 | 2023-12-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-14 | 10 |  | 86 | 27 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151606413254 | 151666813254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | Overhead | R15/16 | 2023-10-25 | 5 |  | 87 | 5 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151699688625 | 151686368625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 2 |  | 86 | 31 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151663839354 | 151621649354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-02-15 |  | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 1 | 28 | 50 | 37 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151689605937 | 151618815937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-11-10 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 54 |  |  | 453 | 2021 | 2023 | R15/16
151684612784 | 151667002784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-05-12 | 2 |  | 42 | 29 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151606969562 | 151608339562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-21 | 2023-05-16 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 1 |  | 5 | 61 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151622143809 | 151612723809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 6 | 24 | 14 | 13 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151630621942 | 151645771942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 4 |  | 64 | 6 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151649692967 | 151646772967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-05 | 1 | 9 | 10 | 31 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151638683323 | 151680453323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-16 |  | 2023-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-12-21 | 1 | 3 | 4 | 52 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151660757739 | 151674917739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 1 |  | 58 | 62 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151603476934 | 151640286934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-09 | 1 |  | 67 |  | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151695987945 | 151664887945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-10-30 | 2023-11-27 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 1 | 164 | 21 | 14 | 197 | 2023 | 2023 | R15/16
151646943788 | 151647483788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-30 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151666523889 | 151672943889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-07-01 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 44 | 18 | 4 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151613841085 | 151650991085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-06-02 |  | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 31 | 12 | 83 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151605015598 | 151694225598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-07-19 |  | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 1 | 49 | 19 | 34 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151648607919 | 151651647919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-04 | 2023-07-27 | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-07-27 | 1 | 10 | 61 | 41 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151622932727 | 151642652727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 10 |  | 16 | 93 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151658943973 | 151623283973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-07-05 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-05 | 1 | 27 | 45 | 27 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151652113103 | 151644803103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 2023-03-20 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-21 | 4 | 9 | 2 | 105 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151616704339 | 151699404339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 1 |  | 56 |  | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151662462428 | 151664102428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 |  | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-04-14 |  |  | 24 | 33 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151616425048 | 151608505048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-29 | 2021-09-01 | Overhead | R15/16 | 2021-08-29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2021 | 2021 | R15/16
151621101630 | 151627091630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-26 | 6 |  | 79 | 2 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151631275573 | 151628775573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 3 |  | 11 | 82 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151613005605 | 151609325605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | Overhead | R15/16 | 2023-10-10 | 5 |  | 60 | 8 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151679857366 | 151610617366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-08-04 |  | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 2 | 15 | 5 | 30 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151664740762 | 151625240762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-11 | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-11 | 1 |  | 8 | 3 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151663414203 | 151689414203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 2023-01-30 | 2022-12-27 | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 6 | 25 |  | 77 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151661776216 | 151671876216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 23 |  | 3 | 95 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151659565859 | 151692735859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-09-19 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 13 |  | 42 | 35 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151685731476 | 151672701476 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-18 | 2023-06-08 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 23 | 38 | 34 | 5 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151614457352 | 151639987352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-08-04 |  | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-25 | 1 | 43 | 59 | 9 | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151621629375 | 151605329375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-08 | 1 |  | 39 | 10 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151645688003 | 151648008003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-16 | 2023-05-04 |  | 2023-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-10 | 9 | 36 | 5 | 27 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151678547036 | 151656697036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-18 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-05-18 | 4 |  | 16 | 46 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151623456803 | 151639576803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 5 | 6 |  | 135 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151633589672 | 151661899672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-17 |  | 2023-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 | 18 | 11 | 9 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151664436280 | 151641476280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-19 | 2 |  | 2 | 39 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151699041120 | 151641841120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | Overhead | R15/16 | 2022-06-13 | 1 |  | 229 | 2 | 230 | 2021 | 2022 | R15/16
151678185043 | 151689445043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-15 | 5 | 44 | 1 | 5 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151696110934 | 151642560934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-10-26 | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2021-10-26 | 1 |  | 65 | 116 | 180 | 2021 | 2022 | R15/16
151616909029 | 151650259029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2022-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 8 |  | 200 | 8 | 214 | 2021 | 2022 | R15/16
151685197033 | 151657317033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 2023-03-29 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-29 | 1 | 5 | 43 | 8 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151652182317 | 151659032317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 2 |  | 42 | 74 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151619891604 | 151625011604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 7 |  | 43 | 34 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151692505953 | 151622525953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | Overhead | R15/16 | 2021-12-14 | 1 |  | 77 | 2 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151632429776 | 151632709776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-05-18 | 2022-10-14 | 2022-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-14 | 1 | 185 | 108 | 17 | 308 | 2021 | 2022 | R15/16
151634789258 | 151603059258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-08 | 2 |  | 39 | 10 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151626830381 | 151606630381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-09 | 5 |  | 12 | 21 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151683014631 | 151684344631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-10 | 2023-09-11 | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 1 | 8 | 46 | 16 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151670113196 | 151649553196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-22 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-05 | 1 | 12 | 33 | 69 | 112 | 2023 | 2023 | R15/16
151624950774 | 151696580774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 13 |  | 39 | 11 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151603580987 | 151618340987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | Overhead | R15/16 | 2023-05-18 | 6 |  | 58 | 2 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151640449808 | 151634379808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-12-03 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 1 | 66 | 43 |  | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151636296238 | 151645426238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 |  | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 |  |  |  | 48 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151695106333 | 151641716333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-20 | 2023-05-14 | 2023-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-14 | 1 | 36 | 17 | 3 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151658114035 | 151671154035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 10 |  | 2 | 99 | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151689265760 | 151672825760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 20 |  | 4 | 85 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151652260827 | 151675130827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-04 | 1 | 19 | 5 | 132 | 155 | 2023 | 2023 | R15/16
151652794038 | 151673314038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-06-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 | 10 |  | 7 | 49 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151699072000 | 151607342000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 2019-04-15 | Overhead | R15/16 | 2019-03-28 | 1 | 2 | 40 | 13 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151629040779 | 151607590779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-06-29 | 10 |  | 21 | 10 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151626006418 | 151650306418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 8 | 206 |  | 213 | 2023 | 2023 | R15/16
151655031288 | 151640991288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-06-01 | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-01 | 1 |  | 66 | 53 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151673237386 | 151637507386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-29 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | Overhead | R15/16 | 2023-06-05 | 1 | 11 | 26 | 4 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151623250564 | 151624610564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 2021-12-03 | Overhead | R15/16 | 2021-11-09 | 25 |  | 27 | 19 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151685397740 | 151669277740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-06-08 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-06-08 | 2 |  | 28 | 34 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151628300260 | 151654540260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-06-06 | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 24 |  | 74 | 7 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151685037389 | 151648727389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-11 | 1 |  | 88 | 20 | 107 | 2021 | 2022 | R15/16
151653332473 | 151667562473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 1 | 61 | 6 | 25 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151679455049 | 151615815049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-01-05 | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 | 18 |  | 104 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151604273110 | 151600753110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-03-20 |  | 2023-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-14 | 1 | 26 | 63 | 48 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151665287458 | 151669507458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | 2023-06-20 | Overhead | R15/16 | 2023-06-08 | 2 |  | 28 | 9 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151639316176 | 151607376176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 17 |  | 12 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151646369177 | 151647909177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-16 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-12 | 1 | 20 | 42 | 2 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151627878420 | 151664168420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-02 | 7 |  | 62 | 79 | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151602152041 | 151639542041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 |  | 2023-06-12 | 2023-10-06 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-10-06 |  |  | 85 | 42 | 129 | 2023 | 2023 | R15/16
151683366449 | 151644986449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 1 | 9 | 6 | 45 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151637395303 | 151621035303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-06 |  | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-30 |  |  | 44 | 7 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151638871213 | 151640161213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-16 | 1 |  | 11 | 98 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151675787657 | 151653447657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 2023-01-31 |  | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-02-01 | 0 | 7 | 2 | 99 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151663637616 | 151687637616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | 2023-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 28 | 10 | 72 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151628952595 | 151602302595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-03-15 |  | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 1 | 23 | 9 | 100 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151697442370 | 151629442370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 2023-06-16 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 4 | 45 | 30 |  | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151648670244 | 151615890244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-11 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 |  |  | 57 | 32 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151623061355 | 151600421355 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-10-24 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-10-24 | 16 |  | 101 | 17 | 132 | 2023 | 2023 | R15/16
151689226644 | 151601476644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-25 | 1 | 14 | 21 | 14 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151650022250 | 151655402250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-08-18 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 |  | 47 | 30 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151623385071 | 151618155071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-01-05 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 | 18 |  | 148 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151676646878 | 151659466878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 |  |  | 11 | 32 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151678686509 | 151650676509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-08-21 | 2023-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 7 | 146 | 85 | 236 | 2023 | 2023 | R15/16
151627786560 | 151643496560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 4 |  | 78 | 10 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151609107705 | 151639927705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-06 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-06 | 4 |  | 18 | 32 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151681155060 | 151612805060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-03-01 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-01 | 1 | 18 | 23 | 35 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151645340384 | 151688290384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-23 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 | 13 | 109 |  | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151693568949 | 151677068949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 7 |  | 49 |  | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151639709584 | 151629769584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-27 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-21 | 1 | 18 | 85 | 2 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151644785853 | 151652375853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-18 | 1 |  | 21 | 28 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151689808485 | 151610088485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 2020-05-01 | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-01 | 0 |  | 205 | 45 | 249 | 2019 | 2020 | R15/16
151681748711 | 151615738711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-08-07 | 1 |  | 12 | 97 | 108 | 2019 | 2019 | R15/16
151657374179 | 151685954179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-11 | 1 | 11 | 42 | 568 | 619 | 2019 | 2022 | R15/16
151619287335 | 151656137335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-11-19 | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-19 | 1 |  | 293 | 107 | 399 | 2019 | 2021 | R15/16
151603981570 | 151613931570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-13 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-12-10 | 1 | 7 | 20 | 504 | 529 | 2019 | 2021 | R15/16
151611153188 | 151629793188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 2019-02-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 7 | 2019 | 2019 | R15/16
151614470911 | 151630910911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 1 |  | 42 | 6 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151621522611 | 151622542611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 2019-11-22 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 8 |  |  | 922 | 2019 | 2023 | R15/16
151616283402 | 151647683402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-12-02 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-07 | 1 | 7 | 27 | 484 | 516 | 2019 | 2021 | R15/16
151640828192 | 151664488192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-28 | 1 | 39 | 24 | 73 | 134 | 2019 | 2020 | R15/16
151612204467 | 151623454467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2019-07-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151688648957 | 151620068957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-08-15 | 1 |  | 16 | 91 | 106 | 2019 | 2019 | R15/16
151650961990 | 151671861990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-09 | 1 |  | 34 | 6 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151623345790 | 151653995790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-06-24 | 1 |  | 3 | 120 | 122 | 2019 | 2019 | R15/16
151640862435 | 151657812435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-13 | 1 | 31 | 39 | 107 | 175 | 2019 | 2020 | R15/16
151681738675 | 151614628675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-12 | 1 |  | 38 | 6 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151656198122 | 151667518122 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-12 | 1 |  | 22 | 8 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151650952400 | 151669872400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-05-27 | 2020-09-09 | 2021-03-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-09 | 1 | 122 | 76 | 138 | 334 | 2019 | 2021 | R15/16
151672817827 | 151689577827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-01-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-28 | 1 | 66 | 27 | 73 | 164 | 2019 | 2020 | R15/16
151672629087 | 151687379087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 2020-02-03 | 2021-09-03 | 2021-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-03 | 21 | 90 | 415 | 20 | 543 | 2019 | 2021 | R15/16
151610211162 | 151650761162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 |  | 2019-09-11 | Overhead | R15/16 | 2019-09-05 | 1 | 2 | 18 | 5 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151639732138 | 151651832138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-26 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 |  | 32 | 46 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151617437416 | 151620417416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-07-16 |  | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 24 |  |  | 813 | 2020 | 2023 | R15/16
151694824382 | 151693724382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-07 | 1 | 2 |  | 16 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151617430431 | 151605750431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-26 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 6 |  |  | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151622243173 | 151653793173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | Overhead | R15/16 | 2020-01-15 | 1 |  | 36 | 3 | 38 | 2019 | 2020 | R15/16
151616302199 | 151617672199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-18 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151657942211 | 151668022211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-19 | 1 | 26 | 2 | 3 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151639089115 | 151658179115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-17 | 2019-10-22 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 7 | 4 | 72 |  | 81 | 2019 | 2020 | R15/16
151686234153 | 151605094153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 |  | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-19 | 1 | 2 | 49 | 6 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151628893356 | 151649893356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-09-04 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-14 | 1 | 18 | 52 |  | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151632289667 | 151655139667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-04 | 53 |  | 19 | 70 | 140 | 2019 | 2020 | R15/16
151648256859 | 151680986859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-01-14 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-20 | 1 | 24 | 28 | 452 | 502 | 2019 | 2021 | R15/16
151637836147 | 151692956147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2020-01-07 | 2020-03-31 | 2020-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-31 | 1 | 89 | 61 | 190 | 338 | 2019 | 2020 | R15/16
151639741666 | 151662221666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  | 2020-01-08 | Overhead | R15/16 | 2019-12-31 | 1 |  | 97 | 7 | 103 | 2019 | 2020 | R15/16
151644284586 | 151657834586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-09 | 2020-04-01 | 2023-01-10 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-10-04 | 126 | 725 | 192 |  | 1041 | 2019 | 2023 | R15/16
151675488543 | 151611408543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-21 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 0 |  | 28 | 12 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151660418090 | 151694978090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 2019-10-14 | 2020-01-10 | 2021-04-05 | Overhead | R15/16 | 2020-01-10 | 6 | 63 | 65 | 322 | 453 | 2019 | 2021 | R15/16
151685883363 | 151685443363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-30 | 2019-09-11 | 2020-03-09 | 2020-04-02 | 2020-11-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-02 | 9 | 129 | 19 | 166 | 320 | 2019 | 2020 | R15/16
151683963617 | 151662583617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2019 | 2020 | R15/16
151603419013 | 151618239013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-07 | 2 |  | 10 | 3 | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151679297002 | 151678717002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-19 | 1 |  | 14 | 27 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151629099747 | 151689739747 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-02-17 |  | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 44 |  |  | 263 | 2022 | 2023 | R15/16
151629099750 | 151686559750 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-17 |  | 2023-12-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 233 | 2023 | 2023 | R15/16
151693295135 | 151638015135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-24 | 1 |  | 30 | 24 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151692080244 | 151692960244 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2020-11-10 | 2021-03-29 | 2021-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-29 | 1 | 309 | 100 | 61 | 468 | 2019 | 2021 | R15/16
151617435764 | 151661775764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2020-12-29 | 2021-04-13 | 2021-06-28 | Overhead | R15/16 | 2021-04-13 | 1 | 319 | 76 | 55 | 448 | 2019 | 2021 | R15/16
151650918888 | 151613518888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-25 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-01 | 1 | 4 | 49 | 9 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151605840616 | 151646970616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-10 | 1 |  | 23 | 7 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151660771899 | 151696321899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2020-05-22 |  | 2021-10-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 186 |  |  | 543 | 2019 | 2021 | R15/16
151653477536 | 151691897536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  | 2019-09-26 | Overhead | R15/16 | 2019-09-19 | 1 |  | 52 | 6 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151614665268 | 151638585268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-29 | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-29 | 1 |  | 33 | 21 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151605148085 | 151605238085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151651613045 | 151653103045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 2019-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-28 | 1 |  | 3 | 4 | 6 | 2019 | 2019 | R15/16
151651626286 | 151688356286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-30 |  | 2019-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-27 | 1 | 20 | 43 | 6 | 67 | 2019 | 2019 | R15/16
151600774068 | 151695204068 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 2020-08-17 | Overhead | R15/16 | 2020-04-03 | 15 | 86 | 16 | 97 | 211 | 2019 | 2020 | R15/16
151671208492 | 151600458492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-18 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 966 | 2019 | 2023 | R15/16
151692140210 | 151638930210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-09-18 | Overhead | R15/16 | 2019-09-09 | 1 |  | 25 | 8 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151692568793 | 151611558793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-21 | 1 | 2 | 22 | 6 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151639427338 | 151656707338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | Overhead | R15/16 | 2019-11-14 | 1 |  | 28 | 3 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151674588328 | 151675538328 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 13 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151638200996 | 151653610996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2019-10-09 | Overhead | R15/16 | 2019-09-26 | 1 |  | 33 | 10 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151658683700 | 151664953700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-15 | 1 |  | 30 | 476 | 505 | 2019 | 2021 | R15/16
151652957798 | 151665267798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2020-01-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-09 | 1 | 35 | 33 | 67 | 133 | 2019 | 2020 | R15/16
151675029179 | 151683689179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | Overhead | R15/16 | 2019-11-14 | 1 |  | 18 | 3 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151605215737 | 151630605737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2021-06-28 | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2021-06-28 | 1 |  | 459 | 8 | 466 | 2019 | 2021 | R15/16
151614063380 | 151609293380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2021-08-12 | 2021-09-21 | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 1 | 464 | 29 | 26 | 517 | 2019 | 2021 | R15/16
151613271803 | 151665791803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-11-13 | 2020-06-26 | 2020-09-22 | Overhead | R15/16 | 2020-06-26 | 0 | 23 | 163 | 63 | 247 | 2019 | 2020 | R15/16
151654554135 | 151678214135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-04 | 1 |  | 40 | 91 | 130 | 2019 | 2020 | R15/16
151696500477 | 151644910477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-08 | 1 |  | 44 | 7 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151616949347 | 151685979347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-11-19 | 2019-12-16 | Overhead | R15/16 | 2019-11-19 | 1 |  | 20 | 20 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151617084564 | 151688124564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | Overhead | R15/16 | 2020-01-14 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2019 | 2020 | R15/16
151683041657 | 151627711657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 | 2 | 50 | 3 | 53 | 2019 | 2020 | R15/16
151635592797 | 151605162797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-26 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-07 | 1 | 19 | 31 | 484 | 532 | 2019 | 2021 | R15/16
151692688577 | 151663458577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-23 | 1 | 19 | 2 | 34 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151643165817 | 151665245817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-06 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 2020-11-03 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 79 | 5 | 156 | 32 | 269 | 2019 | 2020 | R15/16
151633211946 | 151669581946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-25 | 1 |  | 68 | 2 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151675557718 | 151665807718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-04 | 1 |  | 39 | 7 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151610968960 | 151600778960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-12 | 7 |  | 14 | 85 | 104 | 2019 | 2019 | R15/16
151677841366 | 151621811366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 2020-01-08 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 1 | 2 | 43 | 110 | 153 | 2019 | 2020 | R15/16
151661374059 | 151606024059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-11-12 | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-12 | 1 |  | 44 | 8 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151630722729 | 151640472729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-03 | 1 | 19 | 3 | 13 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151650657635 | 151619457635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-14 | 3 | 14 | 3 | 4 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151675910317 | 151626400317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-01 | 7 |  | 41 | 9 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151674588324 | 151675098324 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 13 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151644010762 | 151604250762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-11 | 2019-10-09 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 21 | 19 | 2 | 4 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151601975507 | 151666365507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-23 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-29 | 1 | 24 | 27 | 9 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151686557583 | 151657637583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | Overhead | R15/16 | 2020-01-14 | 1 |  | 70 | 2 | 71 | 2019 | 2020 | R15/16
151699685320 | 151638125320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2019-07-08 | Overhead | R15/16 | 2019-07-01 | 1 |  | 13 | 6 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151681225748 | 151628945748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2020-01-03 | 2020-01-17 | Overhead | R15/16 | 2020-01-03 | 1 |  | 73 | 11 | 83 | 2019 | 2020 | R15/16
151651259422 | 151624649422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-20 | 1 |  | 17 | 7 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151631690175 | 151694200175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-30 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 1 | 4 | 51 | 483 | 536 | 2019 | 2021 | R15/16
151699222516 | 151646342516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-02-14 | 2020-06-17 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 1 |  | 62 | 89 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151695018815 | 151600888815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 2019-07-27 | 2019-07-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-27 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2019 | 2019 | R15/16
151674530020 | 151678780020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-12-12 | 2021-11-01 | 2021-12-06 | 2023-03-29 | 2023-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-29 | 493 | 26 | 343 | 28 | 887 | 2019 | 2023 | R15/16
151640284911 | 151642464911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-19 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 448 | 2019 | 2021 | R15/16
151654698559 | 151619838559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-05 | 2020-01-29 | 2020-01-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 214 | 3 |  |  | 308 | 2019 | 2020 | R15/16
151654699821 | 151620529821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-05 | 2019-10-24 | 2019-10-28 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 145 | 3 |  |  | 159 | 2019 | 2019 | R15/16
151691281013 | 151606091013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-07 |  | 2020-01-02 | Overhead | R15/16 | 2019-12-11 | 1 | 6 | 25 | 17 | 46 | 2019 | 2020 | R15/16
151633497383 | 151651177383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 | 2021-02-03 | 1 |  | 348 | 58 | 405 | 2019 | 2021 | R15/16
151617423041 | 151645883041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-12-23 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-23 | 1 | 4 | 20 | 122 | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151633706924 | 151649096924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-16 | 1 |  | 52 | 4 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151670467752 | 151623277752 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-11 |  | 2019-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 | 15 | 20 |  | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151628816402 | 151666366402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-28 | 2019-10-15 | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 2023-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-06 | 78 | 256 | 262 | 513 | 1106 | 2019 | 2023 | R15/16
151660044070 | 151604694070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-21 | 1 |  | 29 | 4 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151669003797 | 151602833797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2020-03-04 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-04 | 1 |  | 127 | 70 | 196 | 2019 | 2020 | R15/16
151649084132 | 151661434132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-11 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-14 | 1 | 6 | 112 | 40 | 156 | 2019 | 2020 | R15/16
151631893240 | 151655403240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-02-13 | 1 |  | 839 | 121 | 959 | 2019 | 2023 | R15/16
151643543885 | 151666213885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-08-23 | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 8 |  | 39 | 45 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151658977685 | 151665337685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-12 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151670965751 | 151629915751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-13 | 1 |  | 36 | 7 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151678572904 | 151686132904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | 2019-10-30 | Overhead | R15/16 | 2019-10-22 | 1 |  | 38 | 7 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151602769595 | 151629759595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-09-13 | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-09-13 | 1 |  | 33 | 32 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151635059591 | 151627179591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-12 | 1 |  | 272 | 40 | 311 | 2019 | 2020 | R15/16
151643884621 | 151606404621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 |  | 2023-01-03 | 2023-07-25 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 |  |  | 146 | 11 | 156 | 2023 | 2023 | R15/16
151660620592 | 151678160592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-02-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-01-28 | 1 |  | 8 | 12 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151634229189 | 151656779189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-23 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-18 | 1 | 11 | 41 |  | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151628195450 | 151649175450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-08-04 | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-04 | 1 |  | 34 | 22 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151648944940 | 151687534940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-10 | 1 | 4 | 38 | 87 | 127 | 2019 | 2020 | R15/16
151674817871 | 151602917871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | Overhead | R15/16 | 2019-10-01 | 1 |  | 56 | 10 | 65 | 2019 | 2019 | R15/16
151632902024 | 151667352024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-23 |  | 2019-10-11 | Overhead | R15/16 | 2019-09-30 | 1 | 3 | 27 | 10 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151617380931 | 151651210931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-04 | 1 |  | 18 | 6 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151616292827 | 151648062827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-09 | 1 | 2 | 34 | 109 | 143 | 2019 | 2020 | R15/16
151653254762 | 151671244762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-10 | 2020-08-07 | 2021-08-23 |  | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 |  | 174 | 272 |  |  | 542 | 2019 | 2022 | R15/16
151612756976 | 151675676976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-03 |  | 2023-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-14 | 1 | 3 | 1008 | 24 | 1034 | 2019 | 2023 | R15/16
151634205225 | 151645575225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 8 | 19 |  |  | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151637773507 | 151640533507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-24 | 1 | 24 | 13 | 2 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151646123736 | 151600283736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-12-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 29 |  |  | 929 | 2019 | 2023 | R15/16
151659644803 | 151678134803 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-08-27 | 2019-11-11 | 2019-12-18 | 2020-04-09 | 2021-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-09 | 55 | 28 | 82 | 326 | 488 | 2019 | 2021 | R15/16
151615766555 | 151618766555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-07 | 2020-02-25 | 2020-07-07 | 2020-09-01 | 2020-10-19 | Overhead | R15/16 | 2020-09-01 | 79 | 96 | 41 | 35 | 248 | 2019 | 2020 | R15/16
151651507618 | 151660857618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-31 | 1 |  | 59 | 487 | 545 | 2019 | 2021 | R15/16
151692619448 | 151680699448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2020-02-05 | 2020-04-22 | 2021-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-22 | 6 | 34 | 56 | 408 | 501 | 2019 | 2021 | R15/16
151696237756 | 151643457756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-11 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 | 7 | 20 |  | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151602458535 | 151680548535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-24 | 2019-10-18 | 2019-10-24 | 2019-12-20 | Overhead | R15/16 | 2019-10-24 | 16 | 63 | 5 | 42 | 123 | 2019 | 2019 | R15/16
151631906965 | 151661946965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-07-02 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 1020 | 2019 | 2023 | R15/16
151632882523 | 151677682523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-13 | 2019-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-13 | 1 |  | 14 | 5 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151670484071 | 151604674071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-22 | 1 |  | 96 | 100 | 195 | 2019 | 2020 | R15/16
151655511509 | 151625761509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 1 |  | 69 | 83 | 151 | 2019 | 2020 | R15/16
151652494545 | 151685114545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 2019-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-19 | 1 |  | 4 | 8 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151658826150 | 151666406150 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-07-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151604431775 | 151669211775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-11-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-23 | 1 |  | 2 | 54 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151603555121 | 151696525121 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2020-06-23 | 2020-07-13 | 2020-11-04 | Overhead | R15/16 | 2020-07-13 | 1 | 248 | 15 | 83 | 344 | 2019 | 2020 | R15/16
151670182195 | 151652732195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-20 | 2020-03-13 | 2022-03-11 | 2022-03-31 | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 192 | 521 | 15 | 89 | 814 | 2019 | 2022 | R15/16
151640802826 | 151683922826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-11-20 | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-11-20 | 1 |  | 60 | 22 | 81 | 2019 | 2019 | R15/16
151688701516 | 151626441516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2020-02-06 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-06 | 1 |  | 63 | 89 | 151 | 2019 | 2020 | R15/16
151617269240 | 151619849240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 2019-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-30 | 1 | 24 | 7 | 13 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151691789667 | 151632539667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-28 | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-08-28 | 1 |  | 20 | 65 | 84 | 2019 | 2019 | R15/16
151614947509 | 151691907509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  | 2019-09-18 | Overhead | R15/16 | 2019-09-09 | 1 |  | 44 | 8 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151692401519 | 151626481519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2020-01-29 | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-29 | 1 |  | 57 | 468 | 524 | 2019 | 2021 | R15/16
151644796785 | 151645206785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 2019-10-03 | 2019-12-09 | 2020-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-09 | 7 | 35 | 48 | 102 | 189 | 2019 | 2020 | R15/16
151692357339 | 151688857339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-11-15 | Overhead | R15/16 | 2019-08-15 | 1 |  | 28 | 67 | 94 | 2019 | 2019 | R15/16
151628137204 | 151680467204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05 |  | 2019-12-09 | Overhead | R15/16 | 2019-08-22 | 1 |  | 35 | 78 | 112 | 2019 | 2019 | R15/16
151614010891 | 151615810891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 1 |  | 485 | 30 | 514 | 2019 | 2021 | R15/16
151663539361 | 151650539361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-11-13 | 1 |  | 2 | 22 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151658900440 | 151658910440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-08 | 1 | 4 | 14 | 3 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151617129604 | 151653169604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-11-22 | 1 |  | 8 | 7 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151603000245 | 151659330245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-12 | 1 | 3 | 17 | 4 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151636040078 | 151660960078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-12-18 | Overhead | R15/16 | 2023-11-22 | 1 |  | 4 | 19 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151645830329 | 151654660329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-14 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | Overhead | R15/16 | 2023-12-19 | 5 |  | 22 | 9 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151679250586 | 151652010586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-04 | 1 | 8 | 9 | 6 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151634602120 | 151672672120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | Overhead | R15/16 | 2023-12-14 | 9 |  | 5 | 11 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151665959410 | 151651019410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-14 | 1 |  | 3 | 21 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151679581102 | 151685371102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-06-06 | Overhead | R15/16 | 2019-05-30 | 2 |  | 91 | 6 | 97 | 2019 | 2019 | R15/16
151641821022 | 151674191022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | Overhead | R15/16 | 2023-12-05 | 1 |  | 6 | 12 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151645568939 | 151646188939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 2023-12-28 | Overhead | R15/16 | 2023-11-29 | 1 |  | 15 | 22 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151686721360 | 151657871360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-15 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-06 | 13 |  | 4 | 18 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151621032294 | 151650512294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-12 | 1 | 23 |  | 13 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151631592339 | 151672982339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | Overhead | R15/16 | 2023-12-21 | 11 |  | 8 | 4 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151603280372 | 151662720372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-21 | 2 |  |  | 11 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151687619919 | 151646899919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-07 | 6 |  | 16 | 5 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151624801088 | 151677521088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-30 | 1 |  | 2 | 8 | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151682540908 | 151684020908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-05-13 | 1 |  | 341 | 40 | 380 | 2019 | 2020 | R15/16
151694313121 | 151695403121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-21 | 1 | 7 | 3 |  | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151662825102 | 151636105102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-27 | 1 |  | 23 | 182 | 204 | 2020 | 2021 | R15/16
151644889551 | 151675499551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-05-04 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-19 | 6 | 11 | 12 | 124 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151666760703 | 151607600703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-16 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-29 | 1 | 47 | 53 | 128 | 226 | 2020 | 2021 | R15/16
151696914105 | 151613984105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2021-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-01 | 1 | 2 | 11 | 71 | 82 | 2020 | 2021 | R15/16
151639550157 | 151629970157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 571 | 2020 | 2022 | R15/16
151626371420 | 151609201420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-02-23 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-27 | 1 | 86 | 134 | 42 | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151690503834 | 151635953834 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-22 |  | 2019-11-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-14 | 1 | 7 | 124 | 68 | 197 | 2019 | 2019 | R15/16
151646434707 | 151653444707 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2021-05-14 | 2022-05-13 | 2022-07-06 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 |  | 261 | 39 |  |  | 333 | 2021 | 2022 | R15/16
151617742825 | 151678682825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 3 |  | 101 | 143 | 245 | 2020 | 2021 | R15/16
151606341841 | 151669491841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 1 |  | 18 | 164 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151623560225 | 151639700225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-03-08 | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 1 |  | 85 | 174 | 258 | 2020 | 2021 | R15/16
151637910158 | 151629120158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-14 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2020 | 2020 | R15/16
151607786115 | 151655426115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-07-24 | Overhead | R15/16 | 2021-04-19 | 1 |  | 142 | 70 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151677521863 | 151619691863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-26 |  | 2021-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 1 | 18 | 12 | 107 | 135 | 2021 | 2021 | R15/16
151698563066 | 151614263066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2021-08-11 |  | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-28 | 23 | 84 | 252 | 36 | 392 | 2021 | 2022 | R15/16
151695021179 | 151683621179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | 2019-02-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 2 |  |  | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151645239379 | 151684599379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-08-04 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-27 | 2 | 13 | 18 | 3 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151688560588 | 151641600588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-05-07 | Overhead | R15/16 |  | 3 |  |  |  | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151669256274 | 151613796274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-06 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-14 | 1 | 15 | 71 | 148 | 232 | 2020 | 2021 | R15/16
151646163710 | 151674363710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-21 | 1 | 12 | 28 | 2 | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151652728169 | 151601108169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-23 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 427 | 2021 | 2022 | R15/16
151668886760 | 151619526760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 15 |  | 53 | 164 | 230 | 2020 | 2021 | R15/16
151696840318 | 151676330318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-13 | 1 |  | 41 | 24 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151674082707 | 151642572707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-18 | 2019-04-30 | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 2019-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-28 | 9 | 14 | 8 | 20 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151678922986 | 151610462986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 2022-07-28 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 303 | 2021 | 2022 | R15/16
151624624844 | 151628734844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-24 | 2 |  |  | 69 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151614005936 | 151687955936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 2021-06-22 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-08 | 5 | 19 | 57 | 34 | 112 | 2021 | 2021 | R15/16
151698870476 | 151676020476 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-05 | 1 |  | 35 | 25 | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151615839283 | 151660379283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-16 | 19 |  | 34 | 86 | 137 | 2020 | 2021 | R15/16
151612988632 | 151675958632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-27 | 2020-12-18 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-18 | 1 | 11 | 39 | 85 | 133 | 2020 | 2021 | R15/16
151619203160 | 151687063160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-12 | 2 |  | 27 | 71 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151669738179 | 151624678179 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-06-06 | 2019-06-18 | 2020-01-29 |  | 2020-11-18 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 162 |  |  | 380 | 2019 | 2020 | R15/16
151670628155 | 151699138155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-10 | 1 |  | 12 | 42 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151690411294 | 151684511294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2022-09-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 344 | 2021 | 2022 | R15/16
151685421984 | 151663361984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-01 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-24 | 3 | 2 | 18 | 104 | 124 | 2021 | 2021 | R15/16
151602219703 | 151663239703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2019-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-11 | 1 |  | 24 | 9 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151602519944 | 151664649944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 |  | 2019-02-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-06 | 1 | 3 | 19 | 10 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151693050173 | 151692660173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-12 | 1 | 16 | 2 | 44 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151602253271 | 151634153271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 2019-05-23 |  | 2019-06-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 22 | 8 |  |  | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151667565938 | 151627745938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 2021-01-04 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 22 | 23 |  |  | 121 | 2020 | 2021 | R15/16
151602910166 | 151670610166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-19 | 1 |  | 27 | 15 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151688439460 | 151602469460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 2021-07-18 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-20 | 3 | 89 | 46 | 4 | 140 | 2021 | 2021 | R15/16
151603275818 | 151671495818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-14 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 5 |  |  | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151603275819 | 151671715819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-14 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 5 |  |  | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151603276103 | 151672006103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-14 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 5 |  |  | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151623804160 | 151675644160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-01-04 | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-01-04 | 12 |  | 15 | 109 | 134 | 2020 | 2021 | R15/16
151615323950 | 151696223950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-21 | 2021-06-24 | 2022-01-07 | 2023-06-15 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 47 | 142 | 375 | 32 | 593 | 2021 | 2023 | R15/16
151604910622 | 151676150622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-01-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-01-23 | 1 |  | 6 | 7 | 12 | 2019 | 2019 | R15/16
151644394172 | 151624314172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-16 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151661140284 | 151622370284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-15 | 6 |  | 26 | 87 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151693567029 | 151659977029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 2020-11-17 | 2021-07-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 1 | 6 | 26 | 173 | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151644837891 | 151696717891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-10 | 1 |  | 36 | 90 | 125 | 2020 | 2021 | R15/16
151661339375 | 151614709375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 2021-03-03 | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-03 | 1 | 34 | 22 | 117 | 171 | 2020 | 2021 | R15/16
151621806465 | 151699106465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-06-26 | 2019-07-10 | 2019-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-10 | 0 | 28 | 11 | 43 | 80 | 2019 | 2019 | R15/16
151628124799 | 151628134799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-05 |  | 2019-05-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 78 | 2019 | 2019 | R15/16
151686457960 | 151664857960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-03-23 | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 3 | 6 | 44 | 99 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151623622545 | 151632662545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-12 | 2020-08-25 | 2020-09-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 7 |  |  | 724 | 2020 | 2023 | R15/16
151609571274 | 151632911274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 2021-02-22 | 2021-05-21 | 2021-06-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-21 | 5 | 104 | 65 | 21 | 192 | 2020 | 2021 | R15/16
151681069330 | 151664199330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-09 | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-09 | 16 |  | 26 | 115 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151613339891 | 151655929891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-10 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-29 | 1 | 4 | 78 | 22 | 102 | 2019 | 2019 | R15/16
151642500434 | 151629070434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 5 |  | 28 | 102 | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151613345085 | 151644745085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 1107 | 2019 | 2023 | R15/16
151680023446 | 151672893446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential Subdivision | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 7 | 4 | 2 | 34 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151644179370 | 151672889370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-11-03 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-17 | 1 | 17 | 33 | 85 | 133 | 2020 | 2021 | R15/16
151682670063 | 151634190063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-11-09 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-08 | 1 | 32 | 22 | 91 | 143 | 2020 | 2021 | R15/16
151689277248 | 151676177248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-16 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-24 | 1 | 4 | 27 | 121 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151613990540 | 151655890540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-16 |  | 2019-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-20 | 1 | 8 | 68 | 4 | 79 | 2019 | 2019 | R15/16
151692304342 | 151621104342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-07-07 | 2019-07-10 | Overhead | R15/16 | 2019-07-07 | 1 |  | 24 | 3 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151613710548 | 151678710548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-30 | 1 | 22 | 13 | 102 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151614703003 | 151627963003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-14 | 1 |  | 24 | 23 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151670327902 | 151690417902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-07 | 1 |  | 15 | 43 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151651313764 | 151610503764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-24 | 1 | 2 | 19 | 46 | 65 | 2019 | 2019 | R15/16
151601484953 | 151696564953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-26 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 | 13 | 470 | 52 | 533 | 2021 | 2023 | R15/16
151686878920 | 151686698920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-28 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 424 | 2021 | 2022 | R15/16
151608313787 | 151677293787 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-08-31 | 2021-03-08 | 2021-03-16 |  | 2021-08-31 | Overhead | R15/16 |  | 136 | 7 |  |  | 262 | 2020 | 2021 | R15/16
151671772567 | 151674632567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-02-08 |  | 2019-05-16 | Overhead | R15/16 | 2019-05-01 | 1 | 19 | 59 | 12 | 88 | 2019 | 2019 | R15/16
151693050485 | 151647650485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-31 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-18 | 2021-08-31 | Overhead | R15/16 | 2021-05-18 | 31 |  | 5 | 76 | 110 | 2021 | 2021 | R15/16
151695250097 | 151661120097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-11 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-23 | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 23 |  | 30 | 113 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151650510793 | 151666520793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-01-13 | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | Overhead | R15/16 | 2021-02-26 | 19 | 9 | 7 | 2 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151645315637 | 151608285637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 2021-03-08 | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-08 | 1 | 12 | 50 | 64 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151617564773 | 151621374773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2021-07-06 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 2 |  |  | 206 | 2020 | 2021 | R15/16
151617569976 | 151615079976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 2 |  |  | 154 | 2020 | 2021 | R15/16
151605311952 | 151642111952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-28 | 10 |  | 27 | 4 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151617565424 | 151697255424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 2021-03-31 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 |  | 10 | 72 |  |  | 239 | 2020 | 2021 | R15/16
151626894749 | 151676804749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2022-07-06 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 322 |  |  | 404 | 2021 | 2022 | R15/16
151617560690 | 151623480690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-05-13 |  | 2021-08-12 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 34 |  |  | 104 | 2021 | 2021 | R15/16
151616544512 | 151623904512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-07-24 | Overhead | R15/16 | 2020-11-09 | 1 |  | 35 | 185 | 219 | 2020 | 2021 | R15/16
151617560566 | 151685190566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-24 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 14 |  |  | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151624582769 | 151687362769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-09-28 | 1 |  | 17 | 75 | 91 | 2020 | 2021 | R15/16
151682240831 | 151640390831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-18 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 130 | 2021 | 2021 | R15/16
151649139900 | 151631769900 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 134 | 2021 | 2021 | R15/16
151672546069 | 151628336069 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-09-23 | 2021-01-27 | 2021-06-21 | 2021-10-12 | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-10-12 | 91 | 104 | 82 | 13 | 287 | 2020 | 2021 | R15/16
151682381719 | 151637501719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-01-19 | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 12 |  | 41 | 77 | 128 | 2020 | 2021 | R15/16
151693069861 | 151627499861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-25 | 3 |  | 14 | 120 | 135 | 2021 | 2021 | R15/16
151675380864 | 151695000864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-11-17 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-08 | 1 | 20 | 39 | 2 | 59 | 2020 | 2021 | R15/16
151652453704 | 151696103704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-29 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 857 | 2019 | 2022 | R15/16
151614346916 | 151626396916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-01-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-13 | 1 | 50 | 131 | 2 | 181 | 2020 | 2021 | R15/16
151673972995 | 151675342995 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2021-06-02 | 2021-06-25 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2021-06-25 | 4 | 130 | 18 | 179 | 328 | 2020 | 2022 | R15/16
151621882424 | 151691402424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-23 | 1 |  | 7 | 11 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151671772665 | 151674642665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-02-08 | 2019-03-12 | 2019-05-16 | Overhead | R15/16 | 2019-03-12 | 1 | 19 | 23 | 48 | 88 | 2019 | 2019 | R15/16
151680924851 | 151610854851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  | 2021-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-14 | 8 | 2 | 57 | 47 | 111 | 2021 | 2021 | R15/16
151631417958 | 151653187958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-20 | 2021-04-22 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 |  | 13 | 3 |  |  | 156 | 2021 | 2021 | R15/16
151667531254 | 151605221254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-07-29 | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 3 |  |  | 197 | 2020 | 2021 | R15/16
151694272934 | 151697722934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-08-11 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 80 |  |  | 544 | 2021 | 2023 | R15/16
151621018502 | 151609608502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-23 | 1 | 6 | 100 | 2 | 106 | 2019 | 2019 | R15/16
151640402938 | 151682682938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-12 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151619442206 | 151672762206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-02-23 | 2021-05-18 | Overhead | R15/16 | 2021-02-23 | 0 |  | 62 | 61 | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151626590641 | 151676570641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-04-01 | Overhead | R15/16 | 2019-02-27 | 1 |  | 30 | 24 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151688028720 | 151665998720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-28 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-30 | 1 | 15 | 46 | 2 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151626799009 | 151647969009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 2019-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-06 | 1 |  | 25 | 39 | 63 | 2019 | 2019 | R15/16
151627051575 | 151601851575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-07 | 1 |  | 8 | 11 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151625536515 | 151691146515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-16 | 1 |  | 20 | 25 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151683818851 | 151605048851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-06 | 4 |  | 6 | 64 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151669747888 | 151691907888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-08-02 | 2020-08-05 | Overhead | R15/16 | 2020-08-02 | 2 |  | 9 | 3 | 13 | 2020 | 2020 | R15/16
151629710030 | 151631120030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | Overhead | R15/16 | 2021-03-19 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2021 | 2021 | R15/16
151677250145 | 151667660145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-05-10 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-04 | 1 | 22 | 20 | 115 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151654332669 | 151685502669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-07-28 | Overhead | R15/16 | 2021-01-21 | 1 |  | 36 | 135 | 170 | 2020 | 2021 | R15/16
151631689572 | 151640139572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-16 | 1 |  | 22 | 13 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151673439683 | 151622089683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151668656841 | 151614466841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-09 | 2021-01-19 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 1 | 17 | 7 | 73 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151640024727 | 151626224727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Overhead | R15/16 | 2021-04-09 | 1 |  | 143 | 2 | 144 | 2020 | 2021 | R15/16
151642496078 | 151616706078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-05 |  | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-24 | 1 | 13 | 37 | 165 | 213 | 2020 | 2021 | R15/16
151626386840 | 151676666840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-08-05 | 2021-09-07 | Overhead | R15/16 | 2021-08-05 | 1 |  | 82 | 24 | 105 | 2021 | 2021 | R15/16
151671108959 | 151621858959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-07-25 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-23 | 1 | 38 | 43 | 4 | 83 | 2019 | 2019 | R15/16
151672967040 | 151663937040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-03-18 | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2021-03-18 | 1 |  | 48 | 235 | 282 | 2021 | 2022 | R15/16
151681191874 | 151669871874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-27 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2021-06-03 | 1 |  | 69 | 116 | 185 | 2021 | 2021 | R15/16
151602551139 | 151619031139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-20 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-10 | 1 | 13 | 16 | 69 | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151604871211 | 151658441211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2020-10-09 | 1 |  | 36 | 283 | 318 | 2020 | 2021 | R15/16
151696811309 | 151643821309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-07-21 | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-07-21 | 36 |  | 47 | 71 | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151640403087 | 151682673087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-12 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151640403084 | 151682833084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-12 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151691975546 | 151641805546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-04 | 1 |  | 94 | 3 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151631618105 | 151691568105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-07-21 | 2020-08-20 | 2020-10-23 | 2020-11-06 | 2020-12-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-06 | 23 | 47 | 11 | 29 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151693566618 | 151639176618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 18 | 2020 | 2021 | R15/16
151680054523 | 151698204523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-21 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-23 | 1 | 9 | 25 | 197 | 229 | 2020 | 2021 | R15/16
151667172421 | 151690402421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | Overhead | R15/16 | 2019-06-02 | 1 |  | 14 | 3 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151608112576 | 151631232576 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-11 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 21 | 310 |  | 33 | 362 | 2020 | 2022 | R15/16
151685444552 | 151603084552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-03-24 | 2021-05-02 | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-02 | 1 | 41 | 28 | 4 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151689754805 | 151658344805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-05-27 | 2021-11-02 | Overhead | R15/16 | 2021-05-27 | 24 |  | 46 | 114 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151679701462 | 151641851462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 8 |  | 21 | 18 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151676475620 | 151612035620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 12 |  | 29 | 129 | 168 | 2021 | 2021 | R15/16
151695363367 | 151695343367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-07 | 1 | 2 | 22 | 72 | 94 | 2020 | 2021 | R15/16
151645589108 | 151647089108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 2019-01-14 | Overhead | R15/16 | 2019-01-04 | 1 |  | 3 | 7 | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151620680864 | 151687910864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 7 | 83 | 24 | 164 | 275 | 2020 | 2021 | R15/16
151621697440 | 151683357440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-10 | 1 |  | 41 | 90 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151633362357 | 151679612357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-01-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-01 | 1 |  | 23 | 71 | 93 | 2020 | 2021 | R15/16
151687221100 | 151653891100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-12 | 1 |  | 64 | 59 | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151609004560 | 151627294560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-06 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2021 | 2021 | R15/16
151664180776 | 151650440776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-12-03 | 2021-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-03 | 2 |  | 13 | 62 | 75 | 2020 | 2021 | R15/16
151642806401 | 151696156401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 2021-02-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-12 | 1 | 21 | 5 | 18 | 42 | 2020 | 2021 | R15/16
151651442100 | 151629142100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-03-01 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-29 | 3 | 14 | 44 | 139 | 197 | 2021 | 2021 | R15/16
151652379760 | 151666499760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-06 | 2019-04-03 | 2019-04-19 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 13 |  |  | 340 | 2019 | 2020 | R15/16
151629477792 | 151641227792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-10 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-07-28 | 2021-04-06 | Overhead | R15/16 | 2021-07-28 | 52 | 2 | 135 |  | 106 | 2020 | 2021 | R15/16
151652730637 | 151678140637 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-02-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151652739931 | 151697789931 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 181 | 2019 | 2020 | R15/16
151665922932 | 151627142932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-11 | 2019-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-11 | 1 |  | 21 | 4 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151652128329 | 151603878329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-27 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-09-02 | 31 |  | 41 | 39 | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151652791518 | 151601821518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-08 | 1 |  | 50 | 31 | 80 | 2019 | 2019 | R15/16
151616442858 | 151634202858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 2019-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 |  | 24 | 26 | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151665330436 | 151625040436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-12-07 | Overhead | R15/16 | 2020-11-23 | 7 |  | 8 | 11 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151681909499 | 151618649499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-06 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-12 | 2 | 4 | 48 | 31 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151680843329 | 151649743329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-17 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-30 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-03-30 | 17 |  | 14 | 160 | 189 | 2021 | 2021 | R15/16
151641712077 | 151694372077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-28 | 1 |  | 26 | 33 | 58 | 2021 | 2021 | R15/16
151656165635 | 151682745635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-04-02 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-24 | 1 | 22 | 37 | 2 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151680901855 | 151696601855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-21 | 1 | 23 |  | 111 | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151606861308 | 151662301308 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-10-06 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-06-21 | Overhead | R15/16 | 2021-05-19 | 138 | 24 | 2 | 24 | 185 | 2020 | 2021 | R15/16
151633632694 | 151688302694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-23 | 1 |  | 57 | 170 | 226 | 2020 | 2021 | R15/16
151658826039 | 151684306039 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-04-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151658826569 | 151689386569 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 105 | 2019 | 2019 | R15/16
151658828677 | 151624198677 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151613027712 | 151613767712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-07-12 | 2019-11-07 | 2020-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 | 73 | 85 | 105 | 261 | 2019 | 2020 | R15/16
151677426310 | 151660546310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 2019-03-19 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 8 |  |  | 1102 | 2019 | 2023 | R15/16
151661274463 | 151654744463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 2019-04-30 | Overhead | R15/16 | 2019-04-04 | 1 |  | 27 | 19 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151631131272 | 151676121272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-29 | 2020-11-16 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-03-17 | Overhead | R15/16 | 2021-02-23 | 56 | 71 | 2 | 17 | 143 | 2020 | 2021 | R15/16
151636657980 | 151691937980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-17 | 2 |  | 19 | 126 | 145 | 2021 | 2021 | R15/16
151614600088 | 151614710088 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-04-23 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 55 |  |  | 151 | 2019 | 2019 | R15/16
151672638735 | 151610168735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-28 | 2020-11-10 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-06-21 | Overhead | R15/16 | 2021-05-05 | 10 | 124 | 4 | 34 | 169 | 2020 | 2021 | R15/16
151685133377 | 151641173377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-06-04 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 532 | 2021 | 2023 | R15/16
151625364226 | 151619514226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 1 |  | 3 | 164 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151610472141 | 151672862141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | Overhead | R15/16 | 2021-05-11 | 1 |  | 120 | 2 | 121 | 2020 | 2021 | R15/16
151636523290 | 151604813290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-06-02 | 2021-06-21 | 2021-12-29 | Overhead | R15/16 | 2021-06-21 | 1 | 90 | 14 | 138 | 240 | 2021 | 2021 | R15/16
151668515072 | 151663565072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-09 | 2 |  | 25 | 30 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151652699509 | 151610769509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-11-03 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 36 |  |  | 700 | 2020 | 2023 | R15/16
151644886278 | 151657246278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-27 | 1 |  | 17 | 182 | 198 | 2020 | 2021 | R15/16
151608361606 | 151630281606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2021-02-24 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 20 | 61 |  |  | 517 | 2020 | 2022 | R15/16
151698637663 | 151653207663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-05-13 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-17 | 86 | 3 | 5 | 2 | 93 | 2021 | 2021 | R15/16
151662495966 | 151601385966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-01 |  | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-15 | 1 | 15 | 11 | 358 | 382 | 2020 | 2022 | R15/16
151651377390 | 151660537390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-14 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151648686413 | 151648546413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-03 | 2019-02-22 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-21 | 37 | 18 | 3 | 4 | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151635082360 | 151689242360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-23 | 2021-05-25 |  | 2022-08-16 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 | 2 | 296 | 26 | 323 | 2021 | 2022 | R15/16
151686408564 | 151685888564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-09 | 4 | 13 | 2 | 255 | 271 | 2019 | 2020 | R15/16
151674031464 | 151632901464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-18 | 2021-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-18 | 11 |  | 18 | 11 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151685350306 | 151636940306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-18 | 1 |  | 6 | 30 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151671089057 | 151615589057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 |  |  |  | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151667347487 | 151685307487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | Overhead | R15/16 | 2022-01-12 | 1 |  | 324 | 2 | 325 | 2020 | 2022 | R15/16
151657826030 | 151663916030 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-10-07 | 2021-01-27 | 2021-04-07 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-09-23 | 81 | 51 | 122 | 25 | 276 | 2020 | 2021 | R15/16
151671254018 | 151632664018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-06-12 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 109 |  |  | 415 | 2020 | 2021 | R15/16
151671289312 | 151614119312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-17 | 2019-10-19 | 2020-02-04 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 24 | 77 |  |  | 564 | 2019 | 2021 | R15/16
151683576011 | 151617266011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-02 |  | 2021-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-22 | 1 | 11 | 15 | 182 | 206 | 2020 | 2021 | R15/16
151671843031 | 151603273031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-12 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 1124 | 2019 | 2023 | R15/16
151617769233 | 151689539233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-09-24 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | Overhead | R15/16 | 2022-04-08 | 2 | 114 | 141 | 15 | 269 | 2021 | 2022 | R15/16
151671843114 | 151603293114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-12 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 1124 | 2019 | 2023 | R15/16
151646600589 | 151680860589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-02-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 55 |  |  | 644 | 2020 | 2023 | R15/16
151677755048 | 151604875048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-31 | 2019-02-26 | 2019-03-05 |  | 2019-05-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 19 | 6 |  |  | 85 | 2019 | 2019 | R15/16
151631912524 | 151696872524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-15 | 2 |  | 15 | 50 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151633718273 | 151606128273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-03-15 | 2021-04-23 | 2021-09-17 | 2023-05-03 | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 30 | 106 | 424 | 48 | 605 | 2021 | 2023 | R15/16
151673808340 | 151613688340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-05 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-12 | 1 | 3 | 6 | 27 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151656235378 | 151672665378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 888 | 2019 | 2022 | R15/16
151636582329 | 151690602329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-18 | 1 |  | 26 | 40 | 65 | 2019 | 2019 | R15/16
151652839507 | 151624089507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-03 | 1 |  | 23 | 90 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151675434306 | 151650924306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 | 2019-05-01 | 1 |  | 48 | 20 | 67 | 2019 | 2019 | R15/16
151646217480 | 151621447480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-03 | 2021-04-16 | 2021-04-18 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 53 | 1 |  |  | 203 | 2021 | 2021 | R15/16
151699485026 | 151600655026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-26 | 2021-06-10 | 2021-08-24 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 54 |  |  | 349 | 2021 | 2022 | R15/16
151676269592 | 151696209592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-07-30 |  | 2019-08-30 | Overhead | R15/16 | 2019-08-29 | 1 | 53 | 23 | 2 | 76 | 2019 | 2019 | R15/16
151642357731 | 151688757731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2020-11-02 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 | 2 | 34 | 43 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151684913633 | 151649953633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-28 |  | 2019-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-21 | 1 | 26 | 62 | 2 | 88 | 2019 | 2019 | R15/16
151603605181 | 151636285181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 0 |  | 127 | 102 | 228 | 2020 | 2021 | R15/16
151641622877 | 151691192877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-02 | 1 |  | 62 | 91 | 152 | 2020 | 2021 | R15/16
151666475667 | 151652075667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-11 | 2019-07-01 | 2019-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-01 | 1 | 10 | 81 | 113 | 202 | 2019 | 2019 | R15/16
151678665388 | 151687965388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-23 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 787 | 2020 | 2023 | R15/16
151620513195 | 151624903195 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-02-08 | 2019-04-14 | 2019-05-23 | 2019-07-23 | 2020-01-08 | Overhead | R15/16 | 2019-07-23 | 46 | 29 | 44 | 122 | 239 | 2019 | 2020 | R15/16
151678294215 | 151635604215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-27 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151652077656 | 151674247656 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2020-01-21 | 2020-06-15 | 2020-11-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-15 | 1 | 187 | 105 | 116 | 406 | 2019 | 2020 | R15/16
151631592072 | 151674532072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-11-27 | 2020-12-10 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-10 | 1 | 35 | 10 | 91 | 134 | 2020 | 2021 | R15/16
151614597663 | 151685967663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-01 | 1 |  | 32 | 92 | 123 | 2020 | 2021 | R15/16
151628165098 | 151628705098 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-11-04 | 2023-01-12 | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 | 194 | 311 | 17 | 520 | 2021 | 2023 | R15/16
151642025002 | 151654735002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 3 | 24 | 5 |  | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151625551871 | 151658381871 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-02-26 | 2021-07-21 | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-07-21 | 1 | 36 | 104 | 123 | 261 | 2021 | 2022 | R15/16
151690670947 | 151648910947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-02-18 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 33 |  |  | 158 | 2021 | 2021 | R15/16
151680210812 | 151648770812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-20 | 0 |  | 5 | 19 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151606888760 | 151675198760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-02 | 9 |  | 25 | 67 | 99 | 2021 | 2021 | R15/16
151632682431 | 151692332431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2020-08-25 | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-08-25 | 1 |  | 335 | 99 | 433 | 2019 | 2021 | R15/16
151639524158 | 151619774158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | Overhead | R15/16 | 2019-08-05 | 1 |  | 45 | 4 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151692549637 | 151692089637 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2021-07-20 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | Overhead | R15/16 | 2021-09-01 | 3 | 160 | 32 | 21 | 213 | 2020 | 2021 | R15/16
151627129064 | 151691349064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-02-12 | 2021-05-05 | Overhead | R15/16 | 2021-02-12 | 8 |  | 77 | 59 | 142 | 2020 | 2021 | R15/16
151612658957 | 151690568957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-02-17 | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-02-17 | 8 |  | 80 | 77 | 163 | 2020 | 2021 | R15/16
151691922506 | 151662182506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2022-01-13 | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-13 | 1 | 9 | 356 | 39 | 402 | 2020 | 2022 | R15/16
151666932144 | 151671552144 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-08-12 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-12 | 1 | 7 | 66 | 478 | 549 | 2019 | 2021 | R15/16
151689951590 | 151689961590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-20 |  | 2021-06-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151655844102 | 151688174102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-19 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-28 | 87 |  | 96 | 20 | 201 | 2021 | 2022 | R15/16
151682068643 | 151612448643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 2019-10-17 | 2019-11-18 | 2020-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 6 | 138 | 23 | 114 | 278 | 2019 | 2020 | R15/16
151669549496 | 151618819496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-06 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-27 | 2 | 4 | 16 | 118 | 137 | 2021 | 2021 | R15/16
151650965128 | 151654065128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-04-02 | 2021-06-09 | 2021-06-16 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 49 | 6 |  |  | 94 | 2021 | 2021 | R15/16
151640269083 | 151620799083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | Overhead | R15/16 | 2021-06-29 | 0 |  | 42 | 2 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151669124247 | 151669214247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-06-04 | 2019-07-10 | 2019-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-10 | 1 | 24 | 27 | 3 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151674838149 | 151698368149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-20 | 1 |  | 21 | 34 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151641999836 | 151613809836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-02-08 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-08 | 1 | 38 | 44 | 152 | 232 | 2020 | 2021 | R15/16
151633912628 | 151685622628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-07-16 | 2020-08-06 | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2023-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-30 | 16 | 544 | 62 | 36 | 655 | 2020 | 2023 | R15/16
151680991180 | 151648901180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-14 | 2021-01-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-14 | 4 |  | 19 | 19 | 40 | 2020 | 2021 | R15/16
151632263893 | 151646043893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-06-08 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 360 | 2021 | 2022 | R15/16
151682051718 | 151637101718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-01-14 | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 12 |  | 38 | 70 | 118 | 2020 | 2021 | R15/16
151630396921 | 151670246921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | Overhead | R15/16 | 2021-05-17 | 4 |  | 24 | 2 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151695823396 | 151637333396 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-06-13 | 2019-06-20 | 2019-12-03 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 119 |  |  | 344 | 2019 | 2020 | R15/16
151695823819 | 151637343819 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-06-13 | 2019-06-20 | 2020-03-12 |  | 2020-07-02 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 191 |  |  | 276 | 2019 | 2020 | R15/16
151674818107 | 151695998107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-08-13 | 2020-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-13 | 1 |  | 17 | 3 | 19 | 2020 | 2020 | R15/16
151637891739 | 151638231739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-21 | 2021-06-05 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-05 | 1 | 11 | 11 | 2 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151650647737 | 151653387737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-31 | 12 |  | 50 | 90 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151669347903 | 151690907903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-26 | 1 |  | 28 | 30 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151680506169 | 151657616169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 |  | 22 | 3 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151669144163 | 151669154163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-06-03 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 592 | 2019 | 2021 | R15/16
151659261578 | 151661991578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-20 | 3 |  | 42 | 136 | 179 | 2020 | 2021 | R15/16
151672797285 | 151634797285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-15 |  | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-24 | 1 | 15 | 29 | 165 | 207 | 2020 | 2021 | R15/16
151660478151 | 151690068151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 2021-03-11 | Overhead | R15/16 | 2020-08-17 | 4 |  | 18 | 149 | 169 | 2020 | 2021 | R15/16
151600451424 | 151614421424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-23 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-27 | 1 | 16 | 4 | 2 | 21 | 2021 | 2021 | R15/16
151651941021 | 151619891021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-01-07 | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-01-07 | 12 |  | 38 | 81 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151605572025 | 151609122025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 913 | 2019 | 2022 | R15/16
151637708115 | 151617128115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-02 | 2021-02-24 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 2021-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 17 | 147 | 33 | 10 | 204 | 2021 | 2021 | R15/16
151631104523 | 151632984523 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-03-25 | 2021-04-08 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-09-29 | Overhead | R15/16 | 2021-08-23 | 11 | 97 | 2 | 28 | 135 | 2021 | 2021 | R15/16
151606637512 | 151603867512 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-04-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151687521677 | 151654811677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-24 | 2021-04-01 | Overhead | R15/16 | 2021-03-24 | 6 |  | 19 | 7 | 30 | 2021 | 2021 | R15/16
151606630233 | 151652910233 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151695893853 | 151612573853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 2021-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-09 | 1 | 4 | 3 | 80 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151619550478 | 151637620478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-27 | 1 |  | 205 | 118 | 322 | 2020 | 2021 | R15/16
151606630685 | 151647110685 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 15 | 2019 | 2019 | R15/16
151628314695 | 151628114695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-11-25 | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2020-11-25 | 1 |  | 46 | 102 | 147 | 2020 | 2021 | R15/16
151606661707 | 151655291707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-20 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 3 | 3 | 101 | 24 | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151601175315 | 151651985315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 25 |  | 80 | 3 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151677681162 | 151615451162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-02 | 2021-07-22 | 2022-05-31 | 2023-03-01 | 2023-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-01 | 123 | 224 | 197 | 38 | 579 | 2021 | 2023 | R15/16
151667506424 | 151686136424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 2019-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-21 | 1 |  | 4 | 26 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151686193586 | 151656153586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 2020-12-10 | 2021-02-09 | 2021-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-09 | 4 | 14 | 44 | 18 | 77 | 2020 | 2021 | R15/16
151655878358 | 151601548358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-27 |  | 2021-08-17 | Overhead | R15/16 | 2021-06-14 | 2 | 2 | 35 | 47 | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151644774295 | 151670074295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-22 | 18 |  | 270 | 31 | 317 | 2021 | 2022 | R15/16
151613940889 | 151665360889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-16 | 1 |  | 12 | 13 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151634248224 | 151617618224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-31 | 2020-11-09 | 2021-01-25 | 2021-03-08 | 2021-05-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 6 | 56 | 31 | 41 | 131 | 2020 | 2021 | R15/16
151600570502 | 151634670502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-02 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 |  | 16 | 43 | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151614609685 | 151614709685 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-04-19 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 53 |  |  | 81 | 2019 | 2019 | R15/16
151602240664 | 151653890664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-19 | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-23 | 112 |  | 44 | 34 | 188 | 2021 | 2021 | R15/16
151614600087 | 151614740087 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 2019-04-23 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 54 |  |  | 151 | 2019 | 2019 | R15/16
151614600606 | 151614760606 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 2019-04-29 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 58 |  |  | 151 | 2019 | 2019 | R15/16
151614609735 | 151614779735 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 2019-04-19 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 48 |  |  | 81 | 2019 | 2019 | R15/16
151614600149 | 151614780149 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 2019-04-24 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 51 |  |  | 151 | 2019 | 2019 | R15/16
151614600151 | 151614800151 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 2019-04-24 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 51 |  |  | 151 | 2019 | 2019 | R15/16
151684840931 | 151655340931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-22 | 2019-01-30 | 2019-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-01-30 | 1 | 12 | 7 | 3 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151614607649 | 151652187649 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-06-20 | 2019-07-22 | 2019-10-10 |  | 2019-11-14 | Overhead | R15/16 |  | 23 | 59 |  |  | 106 | 2019 | 2019 | R15/16
151655050585 | 151642680585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-12-29 | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-29 | 1 |  | 34 | 227 | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151633748153 | 151657028153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-23 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 386 | 2021 | 2022 | R15/16
151615408186 | 151617308186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-20 | 1 |  | 33 | 11 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151644140884 | 151699900884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-11-16 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 817 | 2020 | 2023 | R15/16
151606808891 | 151626448891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-11 | 2019-04-05 | 2021-04-30 | 2021-05-21 | 2021-06-25 | Overhead | R15/16 | 2021-05-21 | 40 | 541 | 16 | 26 | 620 | 2019 | 2021 | R15/16
151687515432 | 151605335432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-23 | 4 | 13 | 4 | 88 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151682646744 | 151689526744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 2019-05-03 | 2021-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-03 | 1 | 3 | 32 | 502 | 535 | 2019 | 2021 | R15/16
151617441469 | 151642321469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-05-06 |  | 2019-06-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 54 |  |  | 85 | 2019 | 2019 | R15/16
151678363974 | 151679493974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-23 | 5 | 7 | 6 |  | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151630789460 | 151620299460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2020-12-29 | 1 |  | 42 | 79 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151682302269 | 151687342269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-03 | 1 |  | 16 | 51 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151650656640 | 151619136640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-21 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2022-01-14 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-14 | 14 |  | 267 | 38 | 317 | 2020 | 2022 | R15/16
151634168863 | 151675738863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-20 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 16 |  |  | 111 | 2019 | 2019 | R15/16
151608313901 | 151677273901 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-08-31 | 2021-01-04 | 2021-03-16 |  | 2021-08-31 | Overhead | R15/16 |  | 91 | 52 |  |  | 262 | 2020 | 2021 | R15/16
151653444882 | 151628444882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 1 |  | 82 | 69 | 150 | 2020 | 2021 | R15/16
151608492741 | 151690452741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-02-01 | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-01 | 33 |  | 43 | 64 | 138 | 2020 | 2021 | R15/16
151623629255 | 151690579255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-05 | 10 |  | 47 | 74 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151681216655 | 151653016655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-22 | 3 |  | 32 | 54 | 87 | 2021 | 2021 | R15/16
151619092073 | 151674112073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-02-01 | 0 |  | 46 | 2 | 47 | 2020 | 2021 | R15/16
151693948292 | 151609438292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2022-02-09 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-13 | 1 | 207 | 46 |  | 252 | 2021 | 2022 | R15/16
151676001449 | 151668011449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2021-11-12 | Overhead | R15/16 | 2020-05-19 | 1 | 352 | 2 | 389 | 741 | 2019 | 2021 | R15/16
151692722151 | 151675082151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-08-05 | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-05 | 1 |  | 113 | 60 | 172 | 2021 | 2021 | R15/16
151627977485 | 151604637485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-08-14 | 1 |  | 100 | 92 | 191 | 2019 | 2019 | R15/16
151628874441 | 151621124441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2020-10-20 | 1 |  | 22 | 87 | 108 | 2020 | 2021 | R15/16
151660540774 | 151665860774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-09 | 1 |  | 7 | 18 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151629614204 | 151647584204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-02-26 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 2 |  |  | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151628917069 | 151602767069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-01-13 | 2021-08-06 | 2021-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-06 | 1 | 122 | 148 | 18 | 286 | 2020 | 2021 | R15/16
151664614662 | 151620304662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-19 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 2 |  | 31 | 190 | 221 | 2020 | 2021 | R15/16
151630974473 | 151636564473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-28 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 11 |  |  | 78 | 2019 | 2019 | R15/16
151673481019 | 151648441019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-15 | 4 |  | 20 | 87 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151634661049 | 151691321049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-20 | 2020-11-18 | 2021-05-17 | 2021-11-01 | 2021-11-22 | Overhead | R15/16 | 2021-11-01 | 22 | 129 | 121 | 16 | 285 | 2020 | 2021 | R15/16
151607979080 | 151609049080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-09 | 1 |  | 8 | 58 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151661704654 | 151694244654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-04-06 | 12 |  | 10 | 12 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151694261844 | 151669961844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-15 | 1 |  | 12 | 111 | 122 | 2021 | 2021 | R15/16
151625001516 | 151653611516 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 2021-05-20 | 2023-10-17 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-10-17 | 54 | 112 | 629 | 41 | 833 | 2020 | 2023 | R15/16
151634168598 | 151675768598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | 2019-10-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 15 |  |  | 152 | 2019 | 2019 | R15/16
151634414492 | 151655814492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-23 | 1 |  | 39 | 26 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151698042197 | 151674322197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2021-01-27 | 2021-03-02 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 |  | 43 | 25 |  |  | 194 | 2020 | 2021 | R15/16
151629672347 | 151697032347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-09 | 2 |  | 77 | 33 | 110 | 2021 | 2021 | R15/16
151636447220 | 151696937220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-15 | 1 |  | 16 | 26 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151636736091 | 151683596091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-05-20 | Overhead | R15/16 | 2019-04-08 | 1 |  | 17 | 31 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151609110755 | 151649170755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 1 |  | 25 | 100 | 124 | 2021 | 2021 | R15/16
151671542315 | 151615242315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-18 | 2019-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 |  | 30 | 10 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151640174529 | 151674014529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-03-01 |  | 2019-03-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 34 |  |  | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151669281425 | 151622071425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-31 | 14 |  | 31 | 77 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151638287226 | 151697517226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-22 | 1 |  | 21 | 27 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151694801111 | 151610331111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-11-25 | 16 |  | 6 | 101 | 121 | 2020 | 2021 | R15/16
151671303550 | 151632643550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-14 | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-14 | 22 | 2 | 7 | 103 | 131 | 2021 | 2021 | R15/16
151645035843 | 151673245843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-16 | 1 | 24 | 13 | 744 | 779 | 2020 | 2023 | R15/16
151640423610 | 151641103610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |  | 2019-04-01 | Overhead | R15/16 | 2019-02-26 | 1 |  | 6 | 25 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151646657371 | 151653507371 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2021-01-06 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 |  |  |  | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151639063857 | 151664693857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-09-14 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-23 | 2 | 14 | 30 | 5 | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151670885366 | 151632395366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-03 | 1 |  | 24 | 135 | 158 | 2021 | 2021 | R15/16
151625518791 | 151611228791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-21 | 1 |  | 62 | 65 | 126 | 2020 | 2021 | R15/16
151622522799 | 151688252799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 114 | 2021 | 2021 | R15/16
151670763720 | 151685513720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-11 |  | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-26 | 1 | 7 | 32 | 183 | 220 | 2020 | 2021 | R15/16
151643537191 | 151698497191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 2019-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-09 | 1 |  | 185 | 8 | 192 | 2019 | 2019 | R15/16
151682489617 | 151690829617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-08 | 2021-06-29 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-20 | 82 | 16 |  | 69 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151638122029 | 151660522029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-05 | 1 | 5 | 5 | 117 | 125 | 2021 | 2021 | R15/16
151645309669 | 151601699669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-19 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151657850275 | 151697830275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-08-12 |  | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-01 | 1 | 15 | 15 | 43 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151637225480 | 151649025480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-24 | 1 |  | 62 | 96 | 157 | 2021 | 2021 | R15/16
151680886749 | 151694226749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-09 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-28 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-28 | 20 | 8 | 11 | 31 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151675526910 | 151672026910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-02 | 1 |  | 168 | 112 | 279 | 2020 | 2021 | R15/16
151670564593 | 151669954593 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-06-07 | 2019-08-21 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2019-08-21 | 2 | 104 | 54 | 102 | 259 | 2019 | 2020 | R15/16
151660555540 | 151605235540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-05 | 1 | 13 | 158 |  | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151600115114 | 151640845114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-06-02 | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-02 | 1 |  | 48 | 62 | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151693213016 | 151608833016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-12 | 2 |  | 268 | 1 | 270 | 2021 | 2022 | R15/16
151626812003 | 151672832003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-28 | 1 |  | 43 | 140 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151622761787 | 151634721787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-08 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-29 | 1 | 18 | 16 |  | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151625972999 | 151674972999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-21 | 7 |  | 33 | 65 | 103 | 2020 | 2021 | R15/16
151653954231 | 151608214231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2019-10-14 | Overhead | R15/16 | 2019-10-02 | 1 |  | 15 | 9 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151672668171 | 151697528171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-17 | 1 |  | 18 | 37 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151654539190 | 151634179190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 | 2019-04-25 | 1 |  | 9 | 24 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151638453031 | 151602713031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-27 | 2020-09-02 | 2020-09-08 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 |  | 28 | 5 |  |  | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151664934043 | 151604364043 | REINFORCEMENT OF FACILITIES | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Residential | 2020-10-26 | 2021-01-14 | 2021-10-27 | 2022-11-28 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2022-11-28 | 59 | 205 | 284 | 187 | 732 | 2020 | 2023 | R15/16
151630299705 | 151632259705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-07 | 1 |  | 3 | 131 | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151658256620 | 151689346620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 2019-05-20 | Overhead | R15/16 | 2019-04-10 | 1 |  | 17 | 29 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151658616635 | 151690936635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-27 | 1 |  | 6 | 14 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151607277241 | 151693907241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Residential | 2020-12-08 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 2021-04-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-05 | 28 |  | 17 | 43 | 86 | 2020 | 2021 | R15/16
151659138239 | 151617568239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-20 | 1 |  | 32 | 11 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151646551186 | 151647201186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-02-20 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-02 | 1 | 35 | 73 | 112 | 219 | 2021 | 2021 | R15/16
151664337522 | 151675887522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-28 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | Overhead | R15/16 | 2019-09-18 | 1 | 14 | 125 | 3 | 140 | 2019 | 2019 | R15/16
151677416457 | 151613516457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-01-07 | 2021-03-15 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 1 | 51 | 48 | 358 | 455 | 2020 | 2022 | R15/16
151649013439 | 151607943439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  | 2023-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-27 | 1 |  | 873 | 74 | 946 | 2019 | 2023 | R15/16
151694837039 | 151656347039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-14 |  | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-18 | 1 | 42 | 221 | 22 | 283 | 2020 | 2021 | R15/16
151684128773 | 151605628773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-26 | 2020-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-26 | 1 |  | 22 | 4 | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151685411849 | 151669481849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-15 | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-03-15 | 1 |  | 12 | 169 | 180 | 2021 | 2021 | R15/16
151664166770 | 151693076770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-15 | 1 |  | 18 | 26 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151699572496 | 151641432496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-06-19 | 2022-08-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-19 | 1 | 14 | 17 | 310 | 340 | 2021 | 2022 | R15/16
151627964730 | 151686284730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 709 | 2020 | 2023 | R15/16
151665098651 | 151666508651 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2020-01-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 236 |  |  | 330 | 2019 | 2020 | R15/16
151631262766 | 151603562766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-28 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-05-10 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-10 | 27 |  | 47 | 131 | 203 | 2021 | 2021 | R15/16
151696210640 | 151636080640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-07 | 2 |  | 39 | 68 | 107 | 2020 | 2021 | R15/16
151622484262 | 151660634262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-26 | 5 | 15 | 6 | 10 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151663651551 | 151665441551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-08 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2020 | 2020 | R15/16
151696197307 | 151663317307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-22 | 1 | 39 | 6 | 130 | 173 | 2020 | 2021 | R15/16
151682002628 | 151609522628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-03 | 1 | 23 | 6 | 4 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151660154850 | 151611884850 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 7 | 2 | 199 | 38 | 243 | 2021 | 2022 | R15/16
151697438653 | 151626028653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Overhead | R15/16 | 2019-06-13 | 1 |  | 47 | 43 | 89 | 2019 | 2019 | R15/16
151675117370 | 151664077370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 2021-03-30 | Overhead | R15/16 | 2021-01-29 | 4 |  | 11 | 43 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151645297502 | 151683407502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 530 | 2020 | 2022 | R15/16
151637700327 | 151683600327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-15 | 2020-11-07 | 2020-11-11 | 2021-01-22 | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-22 | 17 | 3 | 53 | 74 | 145 | 2020 | 2021 | R15/16
151680675732 | 151618645732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-30 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-18 | 1 | 9 | 36 | 174 | 217 | 2020 | 2021 | R15/16
151678794894 | 151618914894 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-06-11 | 2019-08-06 | 2019-12-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-06 | 1 | 90 | 41 | 106 | 235 | 2019 | 2019 | R15/16
151699178326 | 151683768326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-07 | 3 | 6 | 11 | 727 | 744 | 2020 | 2023 | R15/16
151673438120 | 151614448120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-15 | 1 |  | 140 | 10 | 149 | 2019 | 2019 | R15/16
151673738582 | 151621588582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-16 | 1 |  | 29 | 13 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151678167286 | 151677607286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-10 | 1 | 3 | 19 | 180 | 200 | 2020 | 2021 | R15/16
151688270366 | 151607140366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-02-12 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-16 | 1 | 79 | 3 | 57 | 137 | 2020 | 2021 | R15/16
151646975306 | 151642465306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-22 | 1 | 2 | 83 | 2 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151677725309 | 151638965309 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151607985295 | 151645175295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-20 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151654626309 | 151679866309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-08 | 2019-08-21 | 2021-09-02 |  | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 76 | 532 |  |  | 645 | 2019 | 2021 | R15/16
151682413236 | 151695613236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-12-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 31 |  |  | 674 | 2020 | 2023 | R15/16
151681049173 | 151634439173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-11-15 | Overhead | R15/16 | 2019-05-15 | 1 |  | 23 | 133 | 155 | 2019 | 2019 | R15/16
151636773721 | 151674923721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-02-17 | 2021-05-07 | Overhead | R15/16 | 2021-02-17 | 10 |  | 49 | 58 | 115 | 2020 | 2021 | R15/16
151682946014 | 151644806014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-06-02 | 2021-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-02 | 1 |  | 108 | 110 | 217 | 2021 | 2021 | R15/16
151624141017 | 151671911017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-11-17 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-29 | 1 | 27 | 31 | 79 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151624293350 | 151679293350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-06-03 | 2021-07-15 | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 6 | 93 | 31 | 20 | 147 | 2021 | 2021 | R15/16
151674607485 | 151664437485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-16 | 4 |  | 43 | 101 | 146 | 2021 | 2021 | R15/16
151602318179 | 151697498179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2021-01-12 | Overhead | R15/16 | 2020-08-17 | 1 |  | 18 | 107 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151693949285 | 151652429285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-17 | 2021-01-27 | 2021-02-02 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 |  | 52 | 5 |  |  | 255 | 2020 | 2021 | R15/16
151652520852 | 151652320852 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-05 | 1 |  | 12 | 6 | 17 | 2021 | 2021 | R15/16
151617141098 | 151689541098 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Commercial | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-10-08 | 2022-09-22 | 2022-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-22 | 1 | 155 | 250 | 19 | 422 | 2021 | 2022 | R15/16
151628037882 | 151607937882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-07-06 | 2021-07-26 | 2021-09-29 | Overhead | R15/16 | 2021-07-26 | 2 | 50 | 15 | 48 | 112 | 2021 | 2021 | R15/16
151615033542 | 151686823542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-20 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-10-21 | 11 |  | 101 | 3 | 113 | 2021 | 2021 | R15/16
151649347631 | 151687027631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-18 | 1 |  | 24 | 36 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151669706374 | 151669716374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 299 | 2021 | 2022 | R15/16
151654810534 | 151646300534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-21 | 1 |  | 51 | 64 | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151621193396 | 151697783396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 19 | 69 | 87 | 2020 | 2021 | R15/16
151627232754 | 151606102754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-03 | 1 |  | 48 | 70 | 117 | 2021 | 2021 | R15/16
151688718768 | 151627208768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-30 | 1 |  | 37 | 53 | 89 | 2019 | 2019 | R15/16
151603722297 | 151603572297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-27 | 2022-04-04 | 2023-06-15 | 2023-10-02 | 2023-11-22 | Overhead | R15/16 | 2023-10-02 | 441 | 314 | 78 | 38 | 868 | 2020 | 2023 | R15/16
151669174249 | 151622054249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-18 | 1 |  | 33 | 28 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151641933800 | 151633383800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-10 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-03 | 24 |  | 59 | 111 | 192 | 2021 | 2021 | R15/16
151690034234 | 151621864234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-08 | 2019-05-22 | 2019-06-03 |  | 2019-06-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 33 | 9 |  |  | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151624082614 | 151671882614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 2021-07-14 | 2021-08-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-14 | 1 | 8 | 35 | 23 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151603323270 | 151643293270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-09-09 | 2020-10-06 | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-06 | 1 | 17 | 20 | 77 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151675224921 | 151630404921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-22 | 1 | 2 | 64 | 48 | 112 | 2021 | 2021 | R15/16
151609105064 | 151647485064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-11-04 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 187 |  |  | 399 | 2021 | 2022 | R15/16
151655827952 | 151690327952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 3 | 2 | 482 | 81 | 565 | 2021 | 2023 | R15/16
151660116343 | 151616256343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-01-06 |  | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-11 | 1 | 14 | 27 | 56 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151627822562 | 151681822562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-07 | 1 |  | 27 | 72 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151601506703 | 151670306703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-24 | 1 |  | 33 | 165 | 197 | 2020 | 2021 | R15/16
151619804623 | 151691314623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-21 |  | 2021-12-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 9 |  |  | 336 | 2020 | 2021 | R15/16
151623250199 | 151656950199 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Commercial | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 2021-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-20 | 1 | 110 | 42 | 17 | 167 | 2021 | 2021 | R15/16
151644186086 | 151641556086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-03-23 | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 4 |  | 57 | 12 | 71 | 2020 | 2021 | R15/16
151626013274 | 151695383274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-01-14 | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 1 |  | 27 | 100 | 126 | 2020 | 2021 | R15/16
151608313789 | 151677603789 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-08-31 | 2021-03-11 | 2021-03-16 |  | 2021-08-31 | Overhead | R15/16 |  | 139 | 4 |  |  | 262 | 2020 | 2021 | R15/16
151698097861 | 151667947861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-03 | 5 | 2 | 74 | 135 | 213 | 2021 | 2021 | R15/16
151679037322 | 151679047322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Overhead | R15/16 | 2021-05-12 | 1 |  | 151 |  | 151 | 2020 | 2021 | R15/16
151697711417 | 151675121417 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-06 | 1 |  |  | 21 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151619964050 | 151613554050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-06 | 2 |  | 14 | 153 | 167 | 2021 | 2021 | R15/16
151642395780 | 151641695780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-11 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 13 |  |  | 1110 | 2019 | 2023 | R15/16
151647518215 | 151647808215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2020-01-28 | 2023-03-15 | 2023-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-15 | 1 | 243 | 817 | 46 | 1104 | 2019 | 2023 | R15/16
151698556905 | 151652156905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-31 | 9 |  | 23 | 25 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151656535673 | 151617115673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-04 | 2019-04-12 | 2019-06-18 | 2020-07-08 | 2020-11-04 | Overhead | R15/16 | 2020-07-08 | 7 | 48 | 277 | 86 | 415 | 2019 | 2020 | R15/16
151631446231 | 151695386231 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-05-17 | 2019-07-19 | 2020-04-02 | 2020-10-08 | 2021-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 46 | 185 | 136 | 298 | 662 | 2019 | 2021 | R15/16
151632153081 | 151691743081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-10 | 1 |  | 68 | 90 | 157 | 2020 | 2021 | R15/16
151615984824 | 151618424824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-23 |  | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-27 | 1 | 4 | 25 | 182 | 209 | 2020 | 2021 | R15/16
151665205440 | 151672035440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-08 | 1 |  |  | 907 | 907 | 2019 | 2022 | R15/16
151668707509 | 151628067509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-19 | 2020-11-05 | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-05 | 1 | 19 | 14 | 187 | 218 | 2020 | 2021 | R15/16
151659829682 | 151688399682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-19 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2021-06-28 | 13 |  | 39 | 4 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151614236403 | 151653576403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-30 | 1 | 44 | 26 | 26 | 94 | 2019 | 2019 | R15/16
151645931075 | 151647481075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2020-12-18 | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-18 | 1 | 3 | 24 | 235 | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151695832399 | 151613012399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-03-14 | 2021-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-14 | 2 | 23 | 7 | 3 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151648593074 | 151691363074 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-21 |  | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 1183 | 2019 | 2023 | R15/16
151629610913 | 151652610913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-26 | 2019-04-27 | 2019-05-01 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 44 | 3 |  |  | 1199 | 2019 | 2023 | R15/16
151646159410 | 151608939410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-03 | 5 |  | 24 | 90 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151661178627 | 151640088627 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Commercial | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 2021-09-20 |  | 2022-04-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 153 |  |  | 307 | 2021 | 2022 | R15/16
151697292547 | 151643972547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-13 | 13 |  | 29 | 149 | 189 | 2021 | 2021 | R15/16
151605272587 | 151661792587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-04 | 1 | 13 | 14 | 50 | 75 | 2019 | 2019 | R15/16
151670701170 | 151656131170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | Overhead | R15/16 | 2021-02-05 | 1 |  | 58 | 2 | 59 | 2020 | 2021 | R15/16
151613135595 | 151657565595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-04 | 1 |  | 22 | 134 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151661795382 | 151682755382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-30 | 2021-05-10 | 2021-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 1 | 19 | 30 | 9 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151670481395 | 151661041395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-02-23 | 1 |  | 68 | 184 | 251 | 2020 | 2021 | R15/16
151608029414 | 151626969414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-09 | 1 | 6 | 17 | 18 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151615028147 | 151693728147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-23 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 | 3 | 56 | 75 | 132 | 2020 | 2021 | R15/16
151659090034 | 151630380034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-11-30 | 2 |  | 16 | 93 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151670092810 | 151685202810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-29 | 1 | 2 | 82 | 4 | 86 | 2020 | 2021 | R15/16
151604567027 | 151674647027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-07-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-17 | 1 |  | 26 | 174 | 199 | 2020 | 2021 | R15/16
151613600551 | 151619380551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 599 | 2021 | 2023 | R15/16
151672816864 | 151614826864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-29 | 1 | 18 | 15 | 65 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151634468763 | 151657208763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-10-28 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-13 | 0 | 18 | 56 | 2 | 74 | 2020 | 2021 | R15/16
151613879522 | 151639769522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-14 | 1 |  | 20 | 15 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151699890631 | 151638580631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-28 | 1 |  | 11 | 28 | 38 | 2020 | 2020 | R15/16
151619201959 | 151644301959 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-28 | 1 | 8 | 2 | 61 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151689002646 | 151688292646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-16 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 1195 | 2019 | 2023 | R15/16
151611045316 | 151689395316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-06 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-07-28 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 12 |  | 18 | 140 | 168 | 2020 | 2021 | R15/16
151619045244 | 151636675244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2019-07-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151613948945 | 151610748945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-12-04 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2020-12-04 | 1 |  | 28 | 243 | 270 | 2020 | 2021 | R15/16
151604960754 | 151641820754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-08 | 5 |  | 18 | 42 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151652922712 | 151667432712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-08 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-01 | 1 | 8 | 19 | 156 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151648740662 | 151651520662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 1 |  | 14 | 113 | 126 | 2021 | 2021 | R15/16
151680129264 | 151679839264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-10-23 | 2020-01-23 | 2020-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-23 | 1 | 121 | 67 | 129 | 315 | 2019 | 2020 | R15/16
151624563888 | 151699043888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 2019-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-23 | 1 |  | 11 | 10 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151645313309 | 151697063309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-11 | 1 |  | 68 | 89 | 156 | 2020 | 2021 | R15/16
151670925977 | 151634925977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-01 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 1 | 5 | 201 | 26 | 230 | 2020 | 2021 | R15/16
151625513313 | 151601793313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |  | 2019-08-12 | Overhead | R15/16 | 2019-06-13 | 3 |  | 16 | 43 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151685452760 | 151602482760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-08 | 2021-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-08 | 1 |  | 9 | 5 | 13 | 2021 | 2021 | R15/16
151619012114 | 151650752114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 2021-01-07 | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-07 | 1 | 11 | 29 | 145 | 183 | 2020 | 2021 | R15/16
151627263399 | 151695783399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  | 2019-10-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-24 | 1 |  | 13 | 11 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151627421769 | 151680291769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | 2019-09-11 | Overhead | R15/16 | 2019-09-05 | 1 |  | 87 | 5 | 91 | 2019 | 2019 | R15/16
151627598659 | 151617518659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-06 | 1 | 17 | 7 | 89 | 111 | 2020 | 2020 | R15/16
151655834580 | 151661644580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-21 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 717 | 2020 | 2023 | R15/16
151640256920 | 151679136920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-19 | 1 |  | 26 | 124 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151661755593 | 151657725593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-07 | 1 |  | 25 | 131 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151603710129 | 151625730129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-21 | 1 | 1 | 421 | 11 | 432 | 2020 | 2022 | R15/16
151694438200 | 151689948200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-24 | 1 |  | 24 | 52 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151631579841 | 151647819841 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-12-22 |  | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 207 |  |  | 360 | 2022 | 2023 | R15/16
151605956552 | 151629216552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-13 | 15 |  | 24 | 128 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151639110615 | 151637940615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-23 | 2020-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-23 | 1 |  | 6 | 3 | 9 | 2020 | 2020 | R15/16
151633626724 | 151668926724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 94 | 2020 | 2021 | R15/16
151671243382 | 151615533382 | STREET LIGHTING | OH LS 1B CABLE POLE | Commercial | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 2019-05-23 | 2019-07-30 | 2019-08-22 | Overhead | R15/16 | 2019-07-30 | 6 | 31 | 49 | 18 | 101 | 2019 | 2019 | R15/16
151619295298 | 151645925298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 1 |  | 30 | 3 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151668243840 | 151694583840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-29 | 2019-02-01 | 2019-02-20 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-17 | 4 | 14 | 215 |  | 231 | 2019 | 2019 | R15/16
151634665401 | 151645885401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 | 1 |  | 162 | 21 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151680833502 | 151650143502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-17 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-07-14 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-14 | 18 |  | 89 | 146 | 251 | 2021 | 2022 | R15/16
151620021284 | 151665531284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-24 | 1 |  | 28 | 96 | 123 | 2021 | 2021 | R15/16
151623657869 | 151695317869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-07-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-17 | 1 |  | 20 | 174 | 193 | 2020 | 2021 | R15/16
151614253113 | 151630963113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-03-03 | 2019-03-06 | Overhead | R15/16 | 2019-03-03 | 1 |  | 14 | 3 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151640096399 | 151622536399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-13 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-27 | 1 | 17 | 33 | 118 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151640320817 | 151667480817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 |  | 2019-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-02 | 1 |  | 44 | 13 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151672801006 | 151648011006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-21 | 3 |  | 112 | 144 | 257 | 2020 | 2021 | R15/16
151685500678 | 151644650678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-07-07 | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-07 | 1 | 4 | 39 | 34 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151671256626 | 151629756626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-30 | 2 | 26 | 30 | 147 | 202 | 2019 | 2019 | R15/16
151680022914 | 151672842914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 2 | 6 | 3 | 36 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151660655550 | 151610645550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-03 | 13 |  | 23 | 136 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151693118912 | 151606848912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-25 | 1 |  | 20 | 31 | 50 | 2020 | 2020 | R15/16
151625001515 | 151654201515 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 2021-05-20 | 2022-01-13 | 2022-02-01 | Overhead | R15/16 | 2022-01-13 | 54 | 112 | 171 | 14 | 348 | 2020 | 2022 | R15/16
151643362685 | 151696972685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-08-12 | Overhead | R15/16 | 2019-06-18 | 1 |  | 23 | 40 | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151643382988 | 151600192988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  | 2019-06-06 | Overhead | R15/16 | 2019-05-29 | 1 |  | 8 | 7 | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151670020485 | 151670220485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2020-08-13 | 2020-11-12 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-12 | 1 | 414 | 66 | 99 | 577 | 2019 | 2021 | R15/16
151687997028 | 151674817028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-12-28 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2020-12-28 | 1 |  | 55 | 227 | 281 | 2020 | 2021 | R15/16
151613424959 | 151636754959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 0 |  | 111 | 20 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151668822760 | 151640212760 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-02-19 | 2019-05-08 | 2019-11-22 | 2020-01-07 | 2020-11-11 | Overhead | R15/16 | 2020-01-07 | 57 | 143 | 33 | 222 | 452 | 2019 | 2020 | R15/16
151647240927 | 151610630927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-04 | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 2019-09-19 | 2019-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-19 | 53 | 84 | 29 | 67 | 230 | 2019 | 2019 | R15/16
151646827488 | 151689587488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-07-24 | Overhead | R15/16 | 2019-07-16 | 1 |  | 6 | 7 | 12 | 2019 | 2019 | R15/16
151680852683 | 151611152683 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2020-03-02 | 2020-12-07 | 2021-02-27 | Overhead | R15/16 | 2020-12-07 | 1 | 200 | 201 | 60 | 459 | 2019 | 2021 | R15/16
151636523771 | 151620833771 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-07 | 2020-08-02 | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 2021-01-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-26 | 387 | 32 | 30 | 54 | 501 | 2019 | 2021 | R15/16
151648192581 | 151693552581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-18 | 1 |  | 46 | 28 | 73 | 2019 | 2019 | R15/16
151612184186 | 151650274186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-17 | 2019-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-17 | 1 |  | 15 | 3 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151648714461 | 151604054461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-05 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-24 | 1 | 11 | 36 | 24 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151663210067 | 151637230067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-07-28 | Overhead | R15/16 | 2021-01-21 | 1 |  | 54 | 135 | 188 | 2020 | 2021 | R15/16
151674814887 | 151605964887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-13 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 1 | 11 | 19 | 3 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151671712483 | 151665562483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-24 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-26 | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2021-01-26 | 7 |  | 40 | 270 | 315 | 2020 | 2022 | R15/16
151650052514 | 151672782514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 72 | 2019 | 2019 | R15/16
151661397352 | 151672397352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-19 | 1 |  | 90 | 124 | 213 | 2021 | 2021 | R15/16
151608782927 | 151655252927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-01 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 1 | 13 | 40 | 3 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151697278034 | 151671978034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-07-08 | 2021-10-05 | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 1 | 64 | 64 | 18 | 144 | 2021 | 2021 | R15/16
151676052983 | 151682702983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-22 | 1 | 15 | 10 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151651339301 | 151656729301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-08-15 | 2019-10-19 | 2019-10-22 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 47 | 2 |  |  | 214 | 2019 | 2020 | R15/16
151663999024 | 151664309024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-03-05 | 2019-04-30 | 2022-05-11 | 2023-03-20 | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-20 | 41 | 792 | 224 | 46 | 1100 | 2019 | 2023 | R15/16
151681618631 | 151697188631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-03-19 | 2021-08-10 | Overhead | R15/16 | 2021-03-19 | 1 | 2 | 38 | 103 | 141 | 2021 | 2021 | R15/16
151672074331 | 151604044331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-04 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-17 | 1 | 10 | 32 | 29 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151633772458 | 151643752458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 43 |  | 96 | 2 | 139 | 2021 | 2021 | R15/16
151641299198 | 151685009198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-15 | 2020-07-22 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-07 | 6 | 9 | 5 | 18 | 35 | 2020 | 2020 | R15/16
151698048806 | 151637278806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-07 | 2021-06-22 | 2021-09-21 |  | 2022-02-01 | Overhead | R15/16 |  | 33 | 66 |  |  | 193 | 2021 | 2022 | R15/16
151616343893 | 151676063893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-15 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 1 | 12 | 16 | 74 | 100 | 2020 | 2021 | R15/16
151693042184 | 151606622184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-23 | Overhead | R15/16 | 2019-05-14 | 1 | 32 | 2 | 8 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151650942255 | 151688832255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-20 | 1 |  | 5 | 5 | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151619953124 | 151691343124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 1 |  | 11 | 64 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151601033192 | 151695973192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-02 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 521 | 2021 | 2023 | R15/16
151639863579 | 151681323579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-31 | 1 | 15 | 3 | 3 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151652292144 | 151673382144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2023-03-01 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 591 | 2020 | 2023 | R15/16
151627912406 | 151678812406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-04 | 1 |  | 25 | 75 | 99 | 2020 | 2021 | R15/16
151698040247 | 151630240247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 2021-02-10 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 |  | 48 | 53 |  |  | 283 | 2020 | 2021 | R15/16
151693669064 | 151609759064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 |  | 51 | 75 | 125 | 2020 | 2021 | R15/16
151691633468 | 151610413468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 |  | 2019-07-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-15 | 1 | 2 | 34 | 7 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151660156631 | 151667416631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-01 | 1 |  | 25 | 24 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151649554847 | 151601124847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-21 | 2019-07-08 | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 2020-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-16 | 35 | 250 | 64 | 56 | 402 | 2019 | 2020 | R15/16
151660490656 | 151662640656 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2020-02-14 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 207 |  |  | 291 | 2019 | 2020 | R15/16
151607950111 | 151621300111 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-08-05 | 2020-09-17 | 2021-02-10 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 |  | 32 | 105 |  |  | 327 | 2020 | 2021 | R15/16
151660784118 | 151621964118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-02 | 1 |  | 87 | 9 | 95 | 2019 | 2019 | R15/16
151601452083 | 151663722083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-24 | 2021-05-12 | Overhead | R15/16 | 2021-03-24 | 4 |  | 18 | 36 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151661022439 | 151693542439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Overhead | R15/16 | 2019-06-06 | 1 |  | 16 | 48 | 63 | 2019 | 2019 | R15/16
151686705385 | 151610905385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-23 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-25 | 1 | 7 | 24 | 63 | 92 | 2020 | 2021 | R15/16
151634161003 | 151697761003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-05-01 |  | 2019-07-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-01 | 1 | 28 | 44 | 22 | 92 | 2019 | 2019 | R15/16
151669058353 | 151695138353 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-05-11 | 2021-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 1 | 2 | 76 | 41 | 117 | 2021 | 2021 | R15/16
151696542682 | 151685342682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-09 | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2020-10-09 | 1 |  | 27 | 227 | 253 | 2020 | 2021 | R15/16
151620763555 | 151638493555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-17 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-31 | 20 | 11 | 4 | 2 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151664666043 | 151654486043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-23 | 1 |  | 23 | 25 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151616799724 | 151625769724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-02 | 1 | 82 | 3 | 3 | 86 | 2019 | 2019 | R15/16
151688671021 | 151657811021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-05 | 1 |  | 168 | 27 | 194 | 2021 | 2022 | R15/16
151652727566 | 151651767566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-15 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-13 | 1 | 7 | 172 | 441 | 618 | 2021 | 2023 | R15/16
151655747824 | 151695197824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-21 | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-26 | 9 | 23 | 5 | 61 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151677655011 | 151624745011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-09 | 2019-05-30 | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-08 | 38 | 9 | 20 | 92 | 156 | 2019 | 2019 | R15/16
151651850218 | 151610430218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-09-11 | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-09-11 | 159 |  | 36 | 2 | 196 | 2020 | 2021 | R15/16
151610082242 | 151669092242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2020-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-16 | 1 | 3 | 14 | 67 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151614540006 | 151614550006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-22 |  | 2019-06-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151670447111 | 151681837111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-17 | 1 |  | 77 | 8 | 84 | 2019 | 2019 | R15/16
151637243580 | 151600563580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-26 | 1 |  | 34 | 62 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151672601006 | 151685241006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-05-17 |  | 2021-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-10 | 1 | 22 | 19 | 58 | 97 | 2021 | 2021 | R15/16
151607442582 | 151657092582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-11 | 10 |  | 29 | 72 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151605372272 | 151606542272 | DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY IMPROVEMENT | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2019-01-31 | 2019-04-15 | 2019-11-19 | 2020-03-02 | 2020-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-02 | 53 | 157 | 75 | 47 | 329 | 2019 | 2020 | R15/16
151697935539 | 151650295539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-06-19 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-09 | 3 | 25 | 59 | 44 | 129 | 2021 | 2021 | R15/16
151684266565 | 151604746565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-08 | 2020-10-21 | 2021-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-21 | 1 | 20 | 10 | 92 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151600006533 | 151676416533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-22 | 1 |  | 51 | 97 | 147 | 2021 | 2021 | R15/16
151651664551 | 151662344551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-24 | 2021-05-10 | 2021-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 1 | 21 | 34 | 4 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151680476167 | 151680496167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 2020-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-22 | 1 | 3 | 6 | 288 | 295 | 2019 | 2020 | R15/16
151679209533 | 151675189533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 2019-10-24 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 4 |  |  | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151693093400 | 151696853400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-09-28 | 1 |  | 14 | 75 | 88 | 2020 | 2021 | R15/16
151680246744 | 151675996744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-01 | 1 |  | 24 | 24 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151661416159 | 151641566159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-08-22 | 2021-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-22 | 5 |  | 164 | 2 | 170 | 2020 | 2021 | R15/16
151637102263 | 151676152263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-02 | 1 |  | 46 | 191 | 236 | 2020 | 2021 | R15/16
151617318052 | 151679428052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2019-04-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-04 | 7 | 9 | 3 | 4 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151683465884 | 151637685884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-20 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-11 | 2 | 5 | 16 | 33 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151637708325 | 151617138325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-02 | 2021-04-20 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 2021-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 56 | 108 | 33 | 10 | 204 | 2021 | 2021 | R15/16
151695832397 | 151610122397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-14 | 3 | 23 | 7 | 2 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151632845627 | 151650005627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-12-28 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-12 | 0 | 31 | 35 | 59 | 123 | 2020 | 2021 | R15/16
151649271101 | 151649281101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-02 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 599 | 2019 | 2021 | R15/16
151686315073 | 151612835073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-13 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-05 | 1 | 12 | 61 | 5 | 76 | 2019 | 2019 | R15/16
151684788060 | 151694948060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-17 | 1 | 2 | 85 | 2 | 87 | 2020 | 2021 | R15/16
151646140110 | 151648840110 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2021-07-22 | 2021-10-12 | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-10-12 | 3 | 210 | 59 | 15 | 284 | 2020 | 2021 | R15/16
151685132791 | 151632782791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-23 | 2021-03-08 |  | 2021-03-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 10 |  |  | 19 | 2021 | 2021 | R15/16
151604528660 | 151690998660 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-03-21 | 2019-04-25 | 2019-07-22 | 2019-08-26 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2019-08-26 | 26 | 63 | 26 | 99 | 211 | 2019 | 2020 | R15/16
151689336640 | 151642016640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-28 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-02 | 1 | 11 | 26 | 23 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151619710761 | 151635750761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-29 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 1069 | 2019 | 2023 | R15/16
151644290404 | 151613280404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-07 | 9 |  | 40 | 153 | 200 | 2021 | 2021 | R15/16
151603575074 | 151621175074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-29 | 5 | 1 | 90 | 3 | 97 | 2020 | 2021 | R15/16
151690685510 | 151684245510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-03 | 1 |  | 50 | 27 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151635699310 | 151697609310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-11-02 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-22 | 1 | 8 | 37 | 83 | 126 | 2020 | 2021 | R15/16
151631702643 | 151692212643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | Overhead | R15/16 | 2021-09-29 | 4 |  | 90 | 2 | 94 | 2021 | 2021 | R15/16
151658837377 | 151683387377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-19 | 1 |  | 3 | 88 | 90 | 2020 | 2021 | R15/16
151666627813 | 151692707813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-25 | 1 |  | 26 | 31 | 56 | 2020 | 2020 | R15/16
151692936917 | 151677446917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-07-10 |  | 2020-12-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 114 |  |  | 228 | 2020 | 2020 | R15/16
151694633454 | 151602753454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-04-30 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-30 | 1 |  | 36 | 127 | 162 | 2021 | 2021 | R15/16
151693187139 | 151687457139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-26 | 1 |  | 36 | 7 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151671281747 | 151602631747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-05-08 | 2019-07-08 | 2019-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-08 | 1 | 31 | 44 | 33 | 106 | 2019 | 2019 | R15/16
151636989685 | 151623149685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-06 | 1 |  | 66 | 132 | 197 | 2021 | 2021 | R15/16
151680221552 | 151688781552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-02-24 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 607 | 2021 | 2023 | R15/16
151694254462 | 151622324462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-26 | 1 | 2 | 16 | 44 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151655722887 | 151691162887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-15 | 1 |  | 5 | 170 | 174 | 2021 | 2021 | R15/16
151694114884 | 151609734884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-06-13 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-26 | 1 | 34 | 54 | 2 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151695654428 | 151614254428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-05 |  | 2021-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-31 | 1 | 5 | 41 | 442 | 486 | 2019 | 2021 | R15/16
151629268445 | 151670068445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-26 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-20 | 1 | 12 | 19 | 123 | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151688963540 | 151636513540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-06 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 21 |  | 59 | 45 | 123 | 2021 | 2021 | R15/16
151634688975 | 151612868975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-15 | 1 |  | 34 | 87 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151696137857 | 151634047857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2021-01-21 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 85 |  |  | 692 | 2020 | 2023 | R15/16
151696955763 | 151604535763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-18 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-17 | 1 | 20 | 22 | 29 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151615530816 | 151698650816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-24 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-24 | 18 |  | 25 | 163 | 204 | 2021 | 2021 | R15/16
151646647321 | 151652917321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-19 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-07-14 | Overhead | R15/16 | 2021-06-23 | 41 |  | 181 | 16 | 236 | 2020 | 2021 | R15/16
151644871366 | 151656391366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-20 | 1 | 2 | 45 | 2 | 47 | 2020 | 2021 | R15/16
151689379222 | 151612299222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-17 | 1 |  | 35 | 67 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151602425599 | 151651235599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-22 | 1 |  | 24 | 26 | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151655062075 | 151631062075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-30 | 1 | 17 |  | 13 | 29 | 2020 | 2020 | R15/16
151603247081 | 151680357081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-25 | 1 |  | 17 | 23 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151672629263 | 151619269263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-03 | 2019-08-05 | 2020-02-03 | 2021-09-03 | 2021-09-30 | Overhead | R15/16 | 2021-09-03 | 46 | 131 | 415 | 20 | 609 | 2019 | 2021 | R15/16
151678892491 | 151642152491 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-12-02 | 2021-01-11 | 2021-05-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-11 | 1 | 78 | 29 | 99 | 204 | 2020 | 2021 | R15/16
151634851855 | 151634861855 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-02-13 | 2020-01-22 | 2020-05-22 | 2021-03-18 | 2021-05-17 | Overhead | R15/16 | 2021-03-18 | 246 | 88 | 215 | 43 | 589 | 2019 | 2021 | R15/16
151605074844 | 151629474844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-18 | 1 |  | 138 | 496 | 633 | 2019 | 2021 | R15/16
151672102811 | 151684812811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-17 | 1 | 2 | 54 | 2 | 56 | 2020 | 2021 | R15/16
151674211204 | 151647241204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 2020-12-29 | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-29 | 1 | 4 | 30 | 79 | 111 | 2020 | 2021 | R15/16
151688140243 | 151642230243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-23 | 1 |  | 55 | 67 | 121 | 2021 | 2021 | R15/16
151635425597 | 151658405597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-06 | 1 |  | 24 | 132 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151693016440 | 151661576440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-19 | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-19 | 1 |  | 33 | 168 | 200 | 2020 | 2021 | R15/16
151613496617 | 151694476617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2021-07-20 | 24 |  | 19 | 83 | 124 | 2021 | 2021 | R15/16
151658792223 | 151660302223 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-04-29 | 2019-05-08 | 2019-05-13 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | Overhead | R15/16 | 2019-07-05 | 8 | 4 | 40 | 2 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151608864218 | 151622004218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-15 | 1 |  | 119 | 5 | 123 | 2019 | 2019 | R15/16
151644707146 | 151644317146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-10-13 | 2021-02-11 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-11 | 1 | 41 | 88 | 258 | 385 | 2020 | 2022 | R15/16
151610043553 | 151609983553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-03 | 1 |  | 5 | 51 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151612325832 | 151653705832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-25 | 1 |  | 26 | 23 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151606524246 | 151614954246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-01-21 | Overhead | R15/16 | 2020-10-13 | 1 |  | 19 | 73 | 91 | 2020 | 2021 | R15/16
151645821163 | 151666641163 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 2021-02-19 |  | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 21 |  |  | 648 | 2021 | 2023 | R15/16
151699871552 | 151630221552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-05-20 | 2021-09-21 | 2022-09-16 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 1 | 141 | 89 | 259 | 487 | 2020 | 2022 | R15/16
151614274760 | 151627464760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-24 | 1 |  | 12 | 46 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151657642885 | 151672652885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 2019-02-12 |  | 2019-05-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 15 |  |  | 88 | 2019 | 2019 | R15/16
151682619328 | 151653569328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2021-02-02 | 2021-05-17 | 2021-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-17 | 11 | 109 | 75 | 100 | 292 | 2020 | 2021 | R15/16
151650941059 | 151651001059 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-05-18 | 2021-06-20 | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-20 | 1 | 65 | 24 | 62 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151616510866 | 151633850866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-08-12 |  | 2019-11-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-11 | 1 | 45 | 23 | 54 | 120 | 2019 | 2019 | R15/16
151636956427 | 151664456427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-10-07 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-26 | 2 | 31 | 80 | 6 | 116 | 2020 | 2021 | R15/16
151669536166 | 151664326166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 1 |  | 72 | 28 | 99 | 2021 | 2021 | R15/16
151649239322 | 151613829322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 | 2020-11-13 | 3 |  | 10 | 177 | 188 | 2020 | 2021 | R15/16
151626962923 | 151610142923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-19 | 2021-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-19 | 1 |  | 14 | 2 | 16 | 2021 | 2021 | R15/16
151618625124 | 151635225124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-19 | 1 |  | 28 | 27 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151622799244 | 151615669244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 1 |  | 55 | 69 | 123 | 2020 | 2021 | R15/16
151613569558 | 151689579558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-06 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 45 |  | 53 | 33 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151654863522 | 151604813522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-09-10 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-28 | 1 | 33 | 13 | 67 | 111 | 2020 | 2020 | R15/16
151633372688 | 151655322688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-04-15 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 |  | 40 | 148 | 187 | 2021 | 2021 | R15/16
151619865125 | 151635115125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-08 | 1 |  | 42 | 87 | 128 | 2019 | 2019 | R15/16
151619273696 | 151605203696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-15 | 0 |  | 66 | 2 | 67 | 2020 | 2021 | R15/16
151670178472 | 151688468472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-28 |  | 2020-08-10 | Overhead | R15/16 | 2020-07-29 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151672762911 | 151677592911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-22 | 2019-05-28 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-28 | 1 | 12 | 5 | 1040 | 1055 | 2019 | 2023 | R15/16
151621912290 | 151699922290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |  | 2020-01-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 43 | 11 |  |  | 85 | 2019 | 2020 | R15/16
151616207994 | 151684517994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-05-05 | Overhead | R15/16 | 2021-02-16 | 3 |  | 18 | 57 | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151667531253 | 151605171253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-07-29 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 2021-01-29 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-29 | 14 | 5 | 116 | 65 | 197 | 2020 | 2021 | R15/16
151608318809 | 151668958809 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-08-27 | 2020-10-24 | 2021-07-13 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 |  | 42 | 187 |  |  | 314 | 2020 | 2021 | R15/16
151681868095 | 151689678095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-04-08 | 1 |  | 55 | 40 | 94 | 2021 | 2021 | R15/16
151646898357 | 151601488357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-27 |  | 2021-08-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-19 | 2 | 2 | 60 | 20 | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151638210579 | 151638740579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-09 | 1 | 11 | 8 |  | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151663840003 | 151690460003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-09-01 | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-01 | 1 | 15 | 18 | 178 | 209 | 2020 | 2021 | R15/16
151672969206 | 151671519206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 2020-02-03 | 2020-05-15 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2020-05-15 | 4 | 194 | 75 | 595 | 865 | 2019 | 2022 | R15/16
151626177257 | 151666677257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-08 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-21 | 1 | 7 | 33 | 6 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151606215100 | 151627345100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 4 | 2 | 19 | 3 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151626278058 | 151601268058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-05 | 1 |  | 15 | 22 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151626655829 | 151652255829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-17 | 1 |  | 20 | 29 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151617888699 | 151692808699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-10 | 1 | 6 | 10 | 42 | 56 | 2020 | 2020 | R15/16
151600150086 | 151624380086 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-06-05 | 2019-11-21 | 2020-02-11 |  | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 122 | 59 |  |  | 497 | 2019 | 2021 | R15/16
151627625131 | 151635245131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-12 | 1 |  | 44 | 85 | 128 | 2019 | 2019 | R15/16
151627679064 | 151620559064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-08 | 1 |  | 11 | 96 | 106 | 2019 | 2019 | R15/16
151620974910 | 151636504910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-08-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-19 | 1 |  | 82 | 20 | 101 | 2021 | 2021 | R15/16
151661278847 | 151645128847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-29 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 560 | 2021 | 2023 | R15/16
151632119092 | 151609849092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-22 | 1 |  | 37 | 103 | 139 | 2021 | 2021 | R15/16
151628536290 | 151628546290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-26 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-15 | 1 | 14 | 320 | 66 | 398 | 2019 | 2020 | R15/16
151681148086 | 151689088086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-12-23 | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2021-12-23 | 1 |  | 240 | 42 | 281 | 2021 | 2022 | R15/16
151642739849 | 151626849849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 1 |  | 32 | 164 | 195 | 2021 | 2021 | R15/16
151685683170 | 151638393170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-07 | 2021-05-28 | 2021-06-01 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 3 |  |  | 342 | 2021 | 2022 | R15/16
151630278629 | 151625918629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-21 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151612644374 | 151626974374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-09 | 1 |  | 14 | 151 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151612656915 | 151606726915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-16 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 1 | 25 | 17 | 130 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151659459944 | 151617819944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-08 | 1 | 36 | 21 | 175 | 230 | 2020 | 2021 | R15/16
151631865887 | 151652525887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-08 | 1 | 2 | 79 | 7 | 86 | 2019 | 2019 | R15/16
151631987919 | 151603447919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 2019-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-05 | 1 |  | 103 | 9 | 111 | 2019 | 2019 | R15/16
151632226202 | 151658426202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-17 | 1 |  | 18 | 29 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151660512742 | 151684612742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-08 | 1 |  | 27 | 71 | 97 | 2020 | 2021 | R15/16
151663861956 | 151691221956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-26 | 2020-10-07 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-07 | 1 | 28 | 31 |  | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151645457211 | 151677757211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-04-16 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-28 | 4 | 31 | 140 | 8 | 180 | 2021 | 2021 | R15/16
151627733612 | 151611583612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-07 | 1 |  | 8 | 2 | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151641827684 | 151642937684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-19 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-05 | 1 | 16 | 79 | 13 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151633548140 | 151603758140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-22 | 2 |  | 27 | 78 | 105 | 2019 | 2019 | R15/16
151609859559 | 151613319559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-05 |  | 2021-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-30 | 1 | 5 | 38 | 90 | 131 | 2021 | 2021 | R15/16
151622554914 | 151636564914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-07 | 1 |  | 31 | 131 | 161 | 2021 | 2021 | R15/16
151633735686 | 151645595686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-18 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-01 | 1 |  | 33 | 24 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151694100434 | 151645760434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-08-10 | Overhead | R15/16 | 2021-03-22 | 1 |  | 93 | 102 | 194 | 2020 | 2021 | R15/16
151634217990 | 151602877990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-31 | 1 |  | 12 | 25 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151682048232 | 151698388232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-24 | 2019-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-24 | 1 | 10 | 14 | 3 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151697020868 | 151604430868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-18 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-15 | 1 | 16 | 21 | 66 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151634918100 | 151603808100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 2019-11-14 | Overhead | R15/16 | 2019-09-17 | 1 |  | 46 | 43 | 88 | 2019 | 2019 | R15/16
151672264645 | 151610444645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 5 |  | 67 | 102 | 172 | 2020 | 2021 | R15/16
151632163315 | 151685983315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-10 |  | 2021-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 1 | 6 | 49 | 174 | 227 | 2020 | 2021 | R15/16
151698408873 | 151676298873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-30 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 1 | 14 | 45 | 30 | 87 | 2021 | 2021 | R15/16
151636466628 | 151666746628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-23 | 1 |  | 18 | 25 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151681486515 | 151649466515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-23 | 4 |  | 33 | 53 | 88 | 2021 | 2021 | R15/16
151636607601 | 151674737601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-10 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-08 | 1 | 8 | 22 | 96 | 124 | 2019 | 2019 | R15/16
151637384208 | 151638424208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-09-12 |  | 2021-03-12 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 66 |  |  | 457 | 2019 | 2021 | R15/16
151637562370 | 151697022370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 2021-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-25 | 2 |  | 43 | 4 | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151679911752 | 151651121752 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-13 | 6 | 2 | 33 | 149 | 187 | 2021 | 2021 | R15/16
151606262168 | 151670262168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-12 | 1 | 2 | 141 | 60 | 201 | 2020 | 2021 | R15/16
151676749845 | 151677529845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-04-22 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 30 |  |  | 1095 | 2019 | 2023 | R15/16
151643910139 | 151624680139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-05 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-01 | 1 | 6 | 216 | 380 | 600 | 2019 | 2021 | R15/16
151601945738 | 151613105738 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2021-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 | 11 | 7 | 67 | 83 | 2020 | 2021 | R15/16
151698879989 | 151631369989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-13 | 1 |  | 46 | 149 | 194 | 2021 | 2021 | R15/16
151644775855 | 151653605855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-31 | 1 |  | 30 | 21 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151602842241 | 151673542241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-20 | 1 |  | 61 | 168 | 228 | 2020 | 2021 | R15/16
151668189745 | 151659569745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-07-20 |  | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-19 | 1 | 76 | 23 | 19 | 116 | 2021 | 2021 | R15/16
151631639958 | 151686329958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-11-09 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-22 | 1 | 48 | 32 | 83 | 161 | 2020 | 2021 | R15/16
151604894385 | 151650974385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 2021-07-05 | 2022-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-05 | 3 | 19 | 18 | 252 | 289 | 2021 | 2022 | R15/16
151654972764 | 151663082764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-05 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 124 | 2021 | 2021 | R15/16
151649816498 | 151652426498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-28 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-25 | 1 | 8 | 20 | 23 | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151652358304 | 151659228304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-21 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-29 | 2 | 46 | 5 | 58 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151649947997 | 151605337997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 1 |  | 31 | 15 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151650147516 | 151692917516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-05 | 1 |  | 42 | 5 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151621148799 | 151617888799 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-04-05 | 2019-05-08 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | 2020-02-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-22 | 24 | 56 | 22 | 121 | 220 | 2019 | 2020 | R15/16
151686355103 | 151627255103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-03-29 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-06 | 4 | 2 | 29 | 132 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151651176422 | 151660456422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 637 | 2019 | 2021 | R15/16
151675782499 | 151696922499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 2019-05-16 | 2019-07-12 | 2019-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-12 | 0 | 39 | 42 | 91 | 170 | 2019 | 2019 | R15/16
151684034573 | 151691614573 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2021-11-01 | 2022-04-18 | 2022-05-17 | Overhead | R15/16 | 2022-04-18 | 3 | 234 | 121 | 22 | 377 | 2020 | 2022 | R15/16
151651548181 | 151606108181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-01 | 1 |  | 55 | 9 | 63 | 2019 | 2019 | R15/16
151690409864 | 151627359864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 2021-08-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-22 | 3 |  | 34 | 32 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151604100398 | 151602680398 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-04-26 | 2019-07-02 | 2019-11-12 | Overhead | R15/16 | 2019-07-02 | 1 | 63 | 48 | 96 | 205 | 2019 | 2019 | R15/16
151635590120 | 151691630120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-30 | 15 |  | 38 | 78 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151615834166 | 151605174166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-03-24 | 1 | 5 | 4 | 164 | 171 | 2021 | 2021 | R15/16
151675170878 | 151644300878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-06 | 2 | 2 | 34 | 153 | 188 | 2021 | 2021 | R15/16
151653499676 | 151617739676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-01 |  | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-14 | 1 | 7 | 10 | 83 | 98 | 2019 | 2019 | R15/16
151654718482 | 151610068482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-31 | 1 |  | 9 | 25 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151655198465 | 151610028465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-08-13 | 1 |  | 18 | 93 | 110 | 2019 | 2019 | R15/16
151617491759 | 151667931759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-06 | 1 |  | 116 | 3 | 118 | 2021 | 2021 | R15/16
151655359204 | 151622759204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-29 | 1 |  | 25 | 81 | 105 | 2019 | 2019 | R15/16
151640840444 | 151605540444 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-09-12 | 2020-09-15 | 2021-02-12 | 2021-07-28 | 2021-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-28 | 2 | 109 | 119 | 21 | 248 | 2020 | 2021 | R15/16
151655578731 | 151694368731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-23 |  | 2019-09-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-03 | 1 | 9 | 31 | 6 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151658126497 | 151656106497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-03-17 | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-03-17 | 1 |  | 50 | 106 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151659081423 | 151686611423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-23 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-13 | 1 | 24 | 58 | 128 | 208 | 2021 | 2021 | R15/16
151692184012 | 151612854012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | Overhead | R15/16 | 2021-06-08 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151667746320 | 151610186320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2021-01-05 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-14 | 3 | 14 | 72 | 148 | 234 | 2020 | 2021 | R15/16
151657734463 | 151618624463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-09-13 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-30 | 1 | 37 | 208 | 44 | 287 | 2019 | 2020 | R15/16
151600770386 | 151633570386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 1 |  | 30 | 64 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151653374453 | 151618624453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2021-03-23 | 2021-04-30 | 2021-06-18 | Overhead | R15/16 | 2021-04-30 | 1 | 554 | 29 | 36 | 617 | 2019 | 2021 | R15/16
151613763527 | 151627953527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-10 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-04 | 1 | 27 | 41 | 3 | 69 | 2020 | 2021 | R15/16
151666394954 | 151609934954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-22 | 2021-05-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 9 |  | 20 | 9 | 36 | 2021 | 2021 | R15/16
151652689277 | 151620609277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-11-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 31 |  |  | 696 | 2020 | 2023 | R15/16
151654073006 | 151664523006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | Overhead | R15/16 | 2021-02-02 | 1 | 44 | 42 | 2 | 86 | 2020 | 2021 | R15/16
151661822082 | 151666832082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 3 |  | 40 | 67 | 108 | 2020 | 2021 | R15/16
151672272793 | 151688672793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-04-27 | 1 |  | 37 | 144 | 180 | 2021 | 2021 | R15/16
151660288986 | 151618528986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-05 | 1 |  | 9 | 22 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151660738184 | 151604778184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-06 | 1 |  | 15 | 21 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151619072277 | 151681222277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2020-12-22 | 1 |  | 15 | 377 | 391 | 2020 | 2022 | R15/16
151660817182 | 151680967182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-05 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-05 | 1 | 3 | 22 | 22 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151629974400 | 151603524400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-23 | 5 |  | 49 | 53 | 105 | 2020 | 2021 | R15/16
151614784310 | 151618274310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-01 | 1 |  | 10 | 213 | 222 | 2020 | 2021 | R15/16
151698126449 | 151614396449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-27 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-12 | 1 | 21 | 33 | 85 | 137 | 2019 | 2019 | R15/16
151654214453 | 151672124453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-14 | 1 | 25 | 7 | 207 | 237 | 2019 | 2020 | R15/16
151635656751 | 151676296751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | Overhead | R15/16 | 2021-06-03 | 10 | 23 | 37 | 6 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151685132713 | 151684692713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-11 | 1 | 8 | 11 | 2 | 19 | 2021 | 2021 | R15/16
151693941584 | 151669731584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 2020-11-23 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 29 | 4 |  |  | 139 | 2020 | 2021 | R15/16
151633547946 | 151692047946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-01-25 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 | 63 |  | 146 | 21 | 228 | 2021 | 2021 | R15/16
151665930375 | 151642780375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  | 2019-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-26 | 1 |  | 14 | 14 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151668827532 | 151684657532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-14 | 2 |  | 42 | 67 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151666268589 | 151616748589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-09-24 | Overhead | R15/16 | 2019-09-17 | 1 |  | 40 | 6 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151695387526 | 151695517526 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | Overhead | R15/16 | 2019-04-01 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151666918182 | 151604308182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-09 | 1 |  | 39 | 8 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151665048789 | 151696568789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-10 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-22 | 1 | 13 | 9 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151694330334 | 151643480334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-09 | 1 |  | 65 | 58 | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151674662360 | 151674672360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-14 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 590 | 2019 | 2021 | R15/16
151687366317 | 151670356317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | Overhead | R15/16 | 2021-09-20 | 0 |  | 116 | 2 | 117 | 2021 | 2021 | R15/16
151676507874 | 151603477874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-09 | 1 |  | 62 | 6 | 67 | 2019 | 2019 | R15/16
151677719375 | 151626439375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-15 | 1 |  | 56 | 10 | 65 | 2019 | 2019 | R15/16
151663293167 | 151629013167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 2021-03-10 | 2021-04-30 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-30 | 15 | 9 | 38 | 136 | 195 | 2021 | 2021 | R15/16
151636991163 | 151656061163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2020-12-28 | 1 |  | 29 | 79 | 107 | 2020 | 2021 | R15/16
151660064311 | 151618824311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-21 | 1 |  | 90 | 65 | 154 | 2020 | 2021 | R15/16
151678921628 | 151608241628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-25 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 142 | 2021 | 2021 | R15/16
151667312745 | 151673692745 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-09 | 1 | 5 | 3 | 55 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151680908980 | 151617878980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-09-17 | Overhead | R15/16 | 2019-08-27 | 1 |  | 25 | 16 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151631047863 | 151694257863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-30 | 1 |  | 8 | 192 | 199 | 2020 | 2021 | R15/16
151680989730 | 151630949730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2019-09-10 | Overhead | R15/16 | 2019-09-03 | 1 |  | 24 | 6 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151681290933 | 151651230933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-15 | 1 |  | 47 | 10 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151681728713 | 151615778713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-07 | 1 |  | 12 | 97 | 108 | 2019 | 2019 | R15/16
151664782919 | 151626872919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-05-19 | 2019-08-12 | Overhead | R15/16 | 2019-05-19 | 1 | 2 | 69 | 61 | 131 | 2019 | 2019 | R15/16
151690646011 | 151609236011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-01-04 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 489 | 2020 | 2022 | R15/16
151682749558 | 151618959558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2019-09-12 | Overhead | R15/16 | 2019-09-06 | 5 |  | 28 | 5 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151626573035 | 151688053035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 3 |  | 65 | 64 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151695146222 | 151605186222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-22 | 2021-06-26 | 2021-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-26 | 1 | 18 | 4 | 2 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151672723163 | 151693973163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-01-21 | Overhead | R15/16 | 2020-10-14 | 1 |  | 27 | 72 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151665056389 | 151674706389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-18 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 1096 | 2019 | 2023 | R15/16
151627678169 | 151630068169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-17 |  | 2019-09-18 | Overhead | R15/16 | 2019-09-17 | 12 | 17 | 45 | 2 | 73 | 2019 | 2019 | R15/16
151686958819 | 151656358819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-29 | 2021-02-17 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-17 | 1 | 53 | 14 | 189 | 254 | 2020 | 2021 | R15/16
151609363629 | 151603403629 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 104 | 2020 | 2021 | R15/16
151630636935 | 151654976935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-10-13 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-04 | 0 | 7 | 39 | 2 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151680023445 | 151672883445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential Subdivision | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 7 | 4 | 2 | 36 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151698621058 | 151651231058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-18 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-24 | 1 | 4 | 28 | 96 | 126 | 2021 | 2021 | R15/16
151608518952 | 151608528952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | Overhead | R15/16 | 2020-08-10 | 1 |  | 9 | 3 | 11 | 2020 | 2020 | R15/16
151606897129 | 151676507129 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 204 | 2020 | 2021 | R15/16
151689240571 | 151644230571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-09-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-03 | 1 |  | 19 | 6 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151677351118 | 151658321118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2021-02-16 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2020 | 2021 | R15/16
151696587675 | 151688447675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | Overhead | R15/16 | 2021-05-18 | 1 |  | 151 | 2 | 152 | 2020 | 2021 | R15/16
151690389905 | 151634169905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-18 | 1 |  | 77 | 7 | 83 | 2019 | 2019 | R15/16
151684332334 | 151629392334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-03-03 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-07 | 1 | 115 | 48 | 131 | 292 | 2020 | 2021 | R15/16
151690900926 | 151616110926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-12 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-01 | 1 | 15 | 60 | 6 | 79 | 2019 | 2019 | R15/16
151652892530 | 151652382530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-03-04 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-16 | 1 | 10 | 336 | 35 | 379 | 2021 | 2022 | R15/16
151641352708 | 151685742708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-02 | 1 |  | 129 | 67 | 195 | 2020 | 2021 | R15/16
151694871427 | 151623361427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-06 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 866 | 2019 | 2022 | R15/16
151692939686 | 151630759686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-05 | 1 |  | 27 | 5 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151693608326 | 151605638326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-18 | 1 | 2 | 45 |  | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151649080003 | 151628380003 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-12-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 216 | 2021 | 2021 | R15/16
151614281987 | 151671811987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-09-30 | 1 |  | 25 | 73 | 97 | 2020 | 2021 | R15/16
151693930766 | 151602060766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2021-05-14 |  | 2022-03-14 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 14 |  |  | 232 | 2021 | 2022 | R15/16
151693949139 | 151668509139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-27 | 2021-02-01 |  | 2021-08-12 | Overhead | R15/16 |  | 11 | 4 |  |  | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151693948071 | 151667018071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-23 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 7 |  |  | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151669309993 | 151681969993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-12-15 | 2021-01-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-15 | 1 | 19 | 26 | 23 | 66 | 2020 | 2021 | R15/16
151695110377 | 151643440377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-14 | 1 |  | 72 | 6 | 77 | 2019 | 2019 | R15/16
151695500546 | 151629740546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-08 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 1 | 7 | 38 | 10 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151695522627 | 151624792627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-28 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 1 | 23 | 50 | 7 | 78 | 2019 | 2019 | R15/16
151611808450 | 151658488450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-01 | 4 | 9 | 5 |  | 16 | 2021 | 2021 | R15/16
151696230547 | 151625110547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-08 |  | 2019-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-19 | 1 | 9 | 31 | 6 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151619293046 | 151689023046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-06 | 2 |  | 87 | 153 | 240 | 2020 | 2021 | R15/16
151696300112 | 151638800112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-15 | 1 |  | 75 | 5 | 79 | 2019 | 2019 | R15/16
151673247049 | 151677127049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-30 | 3 |  | 12 | 136 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151667328486 | 151699938486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-26 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 33 |  |  | 493 | 2020 | 2022 | R15/16
151696759688 | 151629969688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-15 | 1 |  | 12 | 91 | 102 | 2019 | 2019 | R15/16
151688094792 | 151697544792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 2020-09-24 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 44 |  |  | 739 | 2020 | 2023 | R15/16
151638872646 | 151692422646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-09 | 4 |  | 53 | 18 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151699412542 | 151676062542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-11-21 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 541 | 2019 | 2021 | R15/16
151609897317 | 151621117317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-20 | 1 | 20 | 3 | 3 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151600610552 | 151630880552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 6 |  | 125 | 95 | 224 | 2019 | 2020 | R15/16
151644146976 | 151625906976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-13 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-19 | 1 | 16 | 28 | 173 | 215 | 2020 | 2021 | R15/16
151600649776 | 151633329776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2020-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-17 | 1 |  | 230 | 20 | 249 | 2019 | 2020 | R15/16
151685692583 | 151657532583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-14 | 10 |  | 32 | 69 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151627860517 | 151639200517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-14 | 1 |  |  | 150 | 150 | 2020 | 2021 | R15/16
151601688979 | 151620808979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-04 | 1 |  | 30 | 6 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151601959800 | 151631569800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-08 | 2 |  | 49 | 7 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151609602170 | 151674312170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-01-21 | Overhead | R15/16 | 2020-10-14 | 1 |  | 34 | 72 | 105 | 2020 | 2021 | R15/16
151603041392 | 151660131392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-30 | 1 |  | 11 | 31 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151603280921 | 151649230921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | 2019-09-13 | Overhead | R15/16 | 2019-08-26 | 1 |  | 11 | 15 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151620943861 | 151608263861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 1 |  | 7 | 64 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151644856088 | 151641346088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-02-18 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-02-18 | 4 |  | 34 | 189 | 225 | 2020 | 2021 | R15/16
151605650274 | 151625200274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-12 |  | 2020-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-28 | 1 | 5 |  | 70 | 63 | 2020 | 2020 | R15/16
151617436765 | 151666126765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-21 | 2019-05-08 | 2019-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-08 | 2 | 11 | 35 | 134 | 179 | 2019 | 2019 | R15/16
151605861900 | 151666841900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2019-11-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-11 | 1 |  | 16 | 54 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151672906566 | 151667006566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | Overhead | R15/16 | 2021-05-11 | 1 |  | 154 | 3 | 156 | 2020 | 2021 | R15/16
151678487638 | 151696197638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-12-09 | 2021-01-07 | 2021-01-20 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-01 | 22 | 10 | 9 | 5 | 43 | 2020 | 2021 | R15/16
151607860087 | 151633110087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | 2019-09-26 | Overhead | R15/16 | 2019-09-19 | 3 |  | 34 | 6 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151695022824 | 151612192824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-03-12 | 2019-05-15 | Overhead | R15/16 | 2019-03-12 | 1 | 6 | 22 | 47 | 73 | 2019 | 2019 | R15/16
151652739032 | 151652679032 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-10 | 2019-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-01-10 | 1 |  | 5 | 171 | 175 | 2019 | 2019 | R15/16
151606997661 | 151686417661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-05 | 1 |  | 14 | 188 | 201 | 2020 | 2021 | R15/16
151648424887 | 151696904887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 2019-06-10 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-08 | 0 | 56 | 21 |  | 76 | 2019 | 2019 | R15/16
151698259101 | 151644469101 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-31 | 1 | 19 | 1 | 8 | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151692908065 | 151699408065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-02 | 1 |  | 30 | 91 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151609530940 | 151649500940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | 2019-09-19 | Overhead | R15/16 | 2019-09-12 | 1 |  | 24 | 6 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151633734281 | 151621574281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-06 | 1 |  | 13 | 153 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151694230052 | 151640110052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-11 | 1 |  | 45 | 72 | 116 | 2020 | 2021 | R15/16
151688727212 | 151630987212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-05-12 | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-05-12 | 18 |  | 19 | 77 | 112 | 2021 | 2021 | R15/16
151638455594 | 151631665594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-29 |  | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 5 |  |  | 169 | 2020 | 2021 | R15/16
151666304469 | 151699324469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-20 | 2019-08-07 | 2020-03-18 | 2020-04-29 | 2020-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 58 | 161 | 31 | 106 | 353 | 2019 | 2020 | R15/16
151698605233 | 151615845233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-07 | 1 | 41 | 7 | 45 | 91 | 2021 | 2021 | R15/16
151660804120 | 151674284120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-08-29 | 2020-09-05 | 2021-06-08 | 2021-09-28 | 2021-11-22 | Overhead | R15/16 | 2021-09-28 | 5 | 197 | 81 | 40 | 321 | 2020 | 2021 | R15/16
151630081184 | 151655171184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-13 | 0 |  | 59 | 622 | 680 | 2021 | 2023 | R15/16
151612534613 | 151629054613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-12 | 1 | 2 | 35 | 129 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151650473022 | 151698993022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | Overhead | R15/16 | 2019-06-21 | 1 |  | 25 | 3 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151615291168 | 151637961168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-08-05 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 8 |  | 34 | 10 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151646434713 | 151653454713 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2021-05-14 | 2022-05-13 | 2022-07-06 |  | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 |  | 261 | 39 |  |  | 330 | 2021 | 2022 | R15/16
151619827842 | 151659587842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-09-02 | 11 |  | 98 | 39 | 146 | 2021 | 2021 | R15/16
151616301426 | 151611191426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-11 |  | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151692267810 | 151606027810 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-01-28 | 2021-03-26 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | 2021-10-19 | Overhead | R15/16 | 2021-09-29 | 42 | 123 | 12 | 15 | 189 | 2021 | 2021 | R15/16
151613603058 | 151689003058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-12 | 2 |  | 27 | 71 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151616301502 | 151615501502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-11 |  | 2019-12-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151690142233 | 151666182233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 6 |  | 71 | 64 | 139 | 2020 | 2021 | R15/16
151616301762 | 151619661762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-13 |  | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 41 | 2019 | 2020 | R15/16
151637212593 | 151685582593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-10-29 | 1 |  | 41 | 176 | 216 | 2020 | 2021 | R15/16
151675818275 | 151662068275 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-01-12 | 2021-11-22 | 2022-05-05 | 2022-10-18 | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-18 | 225 | 119 | 119 | 5 | 465 | 2021 | 2022 | R15/16
151618452495 | 151681912495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-09 | 1 |  | 50 | 58 | 107 | 2020 | 2021 | R15/16
151617213874 | 151685053874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-10 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-18 | 1 | 8 | 72 | 496 | 574 | 2019 | 2021 | R15/16
151675359843 | 151657119843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-23 | 2021-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-23 | 16 | 9 | 13 | 209 | 244 | 2020 | 2021 | R15/16
151617431181 | 151632721181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2019-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-21 | 9 |  | 50 | 8 | 65 | 2019 | 2019 | R15/16
151645248485 | 151648608485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-26 | 1 | 19 |  | 8 | 26 | 2020 | 2020 | R15/16
151617850159 | 151633010159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-03 | 3 |  | 87 | 8 | 96 | 2019 | 2019 | R15/16
151607334723 | 151647134723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 2019-06-27 | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-27 | 12 | 24 | 15 | 136 | 184 | 2019 | 2020 | R15/16
151661001139 | 151680261139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 2019-01-24 |  | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 3 |  |  | 1018 | 2019 | 2022 | R15/16
151620812403 | 151674182403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-10 | 1 |  | 34 | 5 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151647843260 | 151696413260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 2021-06-02 |  | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-02 | 4 | 28 | 67 | 39 | 135 | 2021 | 2021 | R15/16
151622901835 | 151640741835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-14 | 2019-08-21 |  | 2019-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-01 | 7 | 6 | 30 | 10 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151634240950 | 151617630950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-31 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-03-11 | 2021-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 77 | 3 | 16 | 19 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151616042235 | 151666952235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-05 | 6 |  | 288 | 27 | 319 | 2020 | 2022 | R15/16
151624140494 | 151644660494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-08 | 1 |  | 44 | 7 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151624151370 | 151643611370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 8 |  | 32 | 10 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151697589973 | 151675829973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-17 | 1 | 18 | 7 | 5 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151672817797 | 151685677797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-21 |  | 2020-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151627161674 | 151643601674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-18 | 1 | 10 | 152 | 60 | 220 | 2019 | 2020 | R15/16
151679411723 | 151665171723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-07-16 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-16 | 1 |  | 102 | 72 | 173 | 2021 | 2021 | R15/16
151674783753 | 151616943753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-03-16 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-04 | 4 | 28 | 36 | 134 | 199 | 2021 | 2021 | R15/16
151628782626 | 151679932626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-04 | 1 |  | 28 | 9 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151621552636 | 151633242636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 2020-09-03 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 13 |  |  | 723 | 2020 | 2023 | R15/16
151625346064 | 151674886064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-06-04 | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-04 | 28 |  | 43 | 60 | 129 | 2021 | 2021 | R15/16
151606853933 | 151660983933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-15 | 2020-10-05 | 2021-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-05 | 1 | 17 | 15 | 103 | 133 | 2020 | 2021 | R15/16
151698701950 | 151653011950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-10-13 |  | 2021-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-09 | 3 | 108 | 20 | 19 | 147 | 2021 | 2021 | R15/16
151659717682 | 151686957682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-14 | 1 |  | 42 | 70 | 111 | 2020 | 2020 | R15/16
151632892762 | 151667072762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 7 |  |  | 210 | 2019 | 2020 | R15/16
151603321791 | 151688161791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 1 |  | 84 | 30 | 113 | 2021 | 2021 | R15/16
151634051343 | 151658311343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-10 | 1 | 2 | 83 | 8 | 91 | 2019 | 2019 | R15/16
151673843449 | 151617583449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-05 | 2021-03-12 | 2021-04-15 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-15 | 4 | 92 | 25 | 356 | 474 | 2020 | 2022 | R15/16
151659537890 | 151692177890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-12 | 1 |  | 17 | 40 | 56 | 2020 | 2020 | R15/16
151663665744 | 151695125744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-24 | 19 |  | 37 | 121 | 175 | 2021 | 2021 | R15/16
151635161794 | 151665661794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2019-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-03 | 1 |  | 32 | 8 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151608075445 | 151626385445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 2021-02-13 | 2021-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-13 | 1 | 35 | 39 | 11 | 84 | 2020 | 2021 | R15/16
151649053834 | 151610413834 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 480 | 2020 | 2022 | R15/16
151659733365 | 151690803365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-24 | 4 |  | 10 | 16 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151638241871 | 151663351871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-21 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151638450147 | 151621860147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-17 | 2020-02-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 8 | 18 |  |  | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151651202091 | 151674182091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-08-30 | Overhead | R15/16 | 2021-06-10 | 1 |  | 74 | 58 | 131 | 2021 | 2021 | R15/16
151648122002 | 151670402002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-13 | 2 |  | 32 | 149 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151600718808 | 151627478808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | Overhead | R15/16 | 2019-08-12 | 1 |  | 89 | 4 | 92 | 2019 | 2019 | R15/16
151638459305 | 151643189305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 2021-02-02 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 |  | 13 | 10 |  |  | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151650836161 | 151655316161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-05 | 2021-07-24 | Overhead | R15/16 | 2020-11-05 | 1 |  | 25 | 187 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151680840904 | 151645430904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-15 | 1 |  | 21 | 66 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151638453509 | 151638413509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-13 |  | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 14 |  |  | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151639134842 | 151680484842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-09-17 |  | 2020-01-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 14 |  |  | 93 | 2019 | 2020 | R15/16
151681640314 | 151602320314 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-06-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-14 | 1 | 45 | 3 | 26 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151646513853 | 151674343853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-28 | 1 | 12 | 33 | 2 | 45 | 2020 | 2020 | R15/16
151639796560 | 151639996560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 2019-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-09 | 1 |  | 7 | 7 | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151636177097 | 151683557097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-18 | 1 |  | 24 | 125 | 148 | 2021 | 2021 | R15/16
151639196887 | 151640096887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-02 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-02-02 | 9 |  | 17 | 199 | 223 | 2020 | 2021 | R15/16
151676808792 | 151663538792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-13 | 1 | 383 | 4 | 9 | 394 | 2020 | 2022 | R15/16
151640342066 | 151671992066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-09-26 | Overhead | R15/16 | 2019-09-20 | 1 |  | 21 | 5 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151683454243 | 151616234243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-29 | 1 |  | 9 | 66 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151640351345 | 151659801345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  | 2019-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-08 | 1 |  | 61 | 6 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151624219041 | 151657979041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 2021-07-14 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-30 | 2 | 42 | 13 | 2 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151640436283 | 151664536283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-30 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-03 | 1 | 30 | 91 | 92 | 211 | 2019 | 2020 | R15/16
151623726585 | 151678576585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2021-01-08 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 9 | 21 | 40 | 66 | 133 | 2020 | 2021 | R15/16
151687597157 | 151666537157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-16 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-11 | 1 | 7 | 84 | 56 | 145 | 2021 | 2021 | R15/16
151643151659 | 151667611659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2019-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-19 | 1 |  | 22 | 6 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151630643952 | 151696693952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-05-19 | 2021-06-14 | Overhead | R15/16 | 2021-05-19 | 7 |  | 45 | 19 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151611332407 | 151679112407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 1 |  | 101 | 145 | 245 | 2020 | 2021 | R15/16
151645101347 | 151658831347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  | 2019-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-26 | 1 |  | 30 | 10 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151635085598 | 151657795598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-21 | 1 |  | 35 | 122 | 156 | 2021 | 2021 | R15/16
151693179604 | 151629469604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-10 | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 2019-08-03 | 2019-08-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-03 | 25 | 13 | 4 | 2 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151645252284 | 151672182284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 |  | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-10 | 1 | 2 | 34 | 5 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151688554803 | 151658604803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-05-27 | 2021-11-02 | Overhead | R15/16 | 2021-05-27 | 24 |  | 46 | 114 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151665983475 | 151694463475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2020-12-14 | 1 | 3 | 3 | 93 | 97 | 2020 | 2021 | R15/16
151645912473 | 151675482473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  | 2020-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-30 | 1 |  | 90 | 8 | 97 | 2019 | 2020 | R15/16
151679079158 | 151619599158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 1 |  | 54 | 2 | 55 | 2020 | 2021 | R15/16
151646382305 | 151674532305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | 2019-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-11-05 | 1 |  | 52 | 7 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151646455425 | 151623155425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2019-10-30 | Overhead | R15/16 | 2019-10-24 | 1 |  | 24 | 5 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151646491999 | 151672211999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-09-26 | Overhead | R15/16 | 2019-09-18 | 1 |  | 19 | 7 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151648122304 | 151673632304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | 2019-10-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-24 | 1 |  | 22 | 11 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151694038031 | 151661808031 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-02-23 | 2021-03-06 | 2021-07-08 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-17 | 9 | 89 | 95 | 23 | 214 | 2021 | 2021 | R15/16
151648312703 | 151673882703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-16 | 2020-01-21 | 2020-03-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 70 | 30 |  |  | 170 | 2019 | 2020 | R15/16
151642858048 | 151697788048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-13 | Overhead | R15/16 | 2020-12-08 | 1 |  | 34 | 91 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151671214098 | 151676334098 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-09-18 |  | 2023-03-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 15 |  |  | 661 | 2020 | 2023 | R15/16
151649905710 | 151627975710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 |  | 62 |  | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151649992290 | 151674742290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-28 | 1 |  | 112 | 467 | 578 | 2019 | 2021 | R15/16
151662027822 | 151659497822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-11-22 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 195 |  |  | 236 | 2021 | 2022 | R15/16
151650312153 | 151671752153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-14 | 1 |  | 37 | 11 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151699537935 | 151615337935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-01-22 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 26 |  |  | 632 | 2020 | 2023 | R15/16
151689113642 | 151601393642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-09 | 2021-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-09 | 1 |  | 44 | 20 | 63 | 2020 | 2021 | R15/16
151679654919 | 151688734919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-24 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 706 | 2020 | 2023 | R15/16
151685622457 | 151655692457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-22 | 11 |  | 79 | 104 | 192 | 2020 | 2021 | R15/16
151653224068 | 151604544068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2019-10-30 | Overhead | R15/16 | 2019-10-24 | 1 |  | 32 | 5 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151653249464 | 151688189464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-12-17 | Overhead | R15/16 | 2019-12-05 | 1 |  | 31 | 9 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151653302286 | 151674012286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | 2019-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-23 | 1 |  | 21 | 10 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151698046038 | 151630226038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-02 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 7 |  |  | 150 | 2020 | 2021 | R15/16
151651441398 | 151660941398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-04-17 | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-17 | 1 |  | 39 | 3 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151654912102 | 151672252102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-28 | 1 |  | 47 | 8 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151655402008 | 151672242008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-11-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-11 | 1 |  | 14 | 54 | 67 | 2019 | 2019 | R15/16
151614308954 | 151608498954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-26 | 1 |  | 41 | 98 | 138 | 2021 | 2021 | R15/16
151618061743 | 151678561743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-08-16 | Overhead | R15/16 | 2019-05-13 | 1 |  | 5 | 70 | 74 | 2019 | 2019 | R15/16
151655892795 | 151686032795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | 2019-10-03 | Overhead | R15/16 | 2019-09-05 | 1 |  | 5 | 21 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151600074213 | 151658504213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-06-09 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-26 | 1 | 78 | 57 | 57 | 190 | 2021 | 2021 | R15/16
151661255096 | 151624515096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-04-26 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-26 | 1 | 8 | 19 | 141 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151657326305 | 151688016305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-30 |  | 2020-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 | 20 | 29 | 146 | 193 | 2019 | 2020 | R15/16
151620912358 | 151656332358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-05-16 | 2019-11-08 | 2019-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-08 | 2 | 55 | 127 | 31 | 212 | 2019 | 2019 | R15/16
151658074170 | 151685794170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-21 | 1 | 11 | 550 | 17 | 576 | 2019 | 2021 | R15/16
151641074408 | 151615564408 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-10 | 1 |  | 39 | 61 | 99 | 2020 | 2021 | R15/16
151648694804 | 151616574804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 6 |  | 34 | 129 | 167 | 2021 | 2021 | R15/16
151658252553 | 151682332553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | 2019-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-18 | 1 |  | 15 | 7 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151658462531 | 151679512531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-16 | 1 |  | 36 | 9 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151693002629 | 151632712629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2021-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-06 | 1 | 20 | 2 | 63 | 84 | 2020 | 2021 | R15/16
151660065429 | 151624415429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-11-04 | 1 |  | 31 | 34 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151660443132 | 151689263132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 |  | 2019-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-25 | 1 |  | 17 | 11 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151661542539 | 151681162539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 2019-11-15 | Overhead | R15/16 | 2019-11-08 | 1 |  | 53 | 6 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151668582767 | 151619012767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-30 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 | 20 |  | 203 | 4 | 225 | 2021 | 2022 | R15/16
151661713277 | 151690883277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 |  | 2019-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-11-05 | 1 |  | 45 | 7 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151606076366 | 151670126366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 1 |  | 38 | 113 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151649123619 | 151611353619 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151663436279 | 151666366279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-26 | 2020-09-22 | 2020-10-06 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 20 | 11 |  |  | 859 | 2020 | 2023 | R15/16
151663302783 | 151683162783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | 2019-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-23 | 1 |  | 40 | 6 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151664926476 | 151607956476 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 701 | 2020 | 2023 | R15/16
151624016615 | 151647296615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-01-08 |  | 2021-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-14 | 1 | 40 | 5 | 148 | 191 | 2020 | 2021 | R15/16
151630944879 | 151665014879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-15 | 2019-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-15 | 1 |  | 8 | 4 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151672427975 | 151688597975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-03-26 | 2021-04-01 | Overhead | R15/16 | 2021-03-26 | 1 |  | 46 | 5 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151640998084 | 151606168084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-01-22 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 1 | 30 | 27 | 68 | 123 | 2020 | 2021 | R15/16
151666394149 | 151625994149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-12-11 |  | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 162 | 2019 | 2020 | R15/16
151666114283 | 151632014283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-12-17 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-22 | 1 | 61 | 48 | 54 | 161 | 2020 | 2021 | R15/16
151667982843 | 151684032843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | 2019-12-30 | Overhead | R15/16 | 2019-12-06 | 2 |  | 71 | 17 | 88 | 2019 | 2019 | R15/16
151613161010 | 151655801010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-07 | 0 |  | 76 | 59 | 134 | 2021 | 2021 | R15/16
151669162884 | 151686332884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-04 | 1 |  | 47 | 8 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151673788926 | 151605608926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 1 | 2 | 32 | 2 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151608069889 | 151685429889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-06 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 678 | 2020 | 2023 | R15/16
151669475735 | 151604485735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 1 | 11 | 30 | 7 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151697009705 | 151605119705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-05 |  | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-01 | 1 | 7 | 20 | 43 | 68 | 2020 | 2020 | R15/16
151629892642 | 151692922642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-16 | 4 |  | 15 | 6 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151672403439 | 151696663439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-17 | 1 |  | 30 | 8 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151673853862 | 151699253862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 2019-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-24 | 1 |  | 34 | 5 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151669224147 | 151669234147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-06-03 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 592 | 2019 | 2021 | R15/16
151672617674 | 151645277674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-03-17 | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2021-03-17 | 13 |  | 41 | 319 | 371 | 2021 | 2022 | R15/16
151686335681 | 151626395681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-03-23 | 2021-04-02 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 9 | 106 | 13 | 235 | 360 | 2021 | 2022 | R15/16
151674588322 | 151675508322 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 13 |  |  | 228 | 2019 | 2020 | R15/16
151608570894 | 151621730894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-11-17 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 42 |  |  | 486 | 2020 | 2022 | R15/16
151685819076 | 151669439076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  | 2021-07-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 199 | 2020 | 2021 | R15/16
151674587153 | 151675577153 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-16 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 6 |  |  | 228 | 2019 | 2020 | R15/16
151688097835 | 151636117835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-06 | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-12 | 45 |  | 27 | 55 | 125 | 2021 | 2021 | R15/16
151674587187 | 151675617187 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 6 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151629382354 | 151679082354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-29 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-29 | 1 |  | 43 | 724 | 766 | 2020 | 2023 | R15/16
151674587260 | 151675677260 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2019-12-03 | 2020-01-16 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 |  | 72 | 33 |  |  | 228 | 2019 | 2020 | R15/16
151606081706 | 151622141706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-02-17 | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-17 | 16 |  | 63 | 57 | 134 | 2020 | 2021 | R15/16
151674605780 | 151602975780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-25 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-29 | 1 | 12 | 25 | 9 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151681818093 | 151689648093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 | 2021-02-05 | 1 |  | 11 | 56 | 66 | 2021 | 2021 | R15/16
151627166801 | 151644706801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-29 | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2020 | 2020 | R15/16
151675383930 | 151602513930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  | 2019-11-14 | Overhead | R15/16 | 2019-11-07 | 1 |  | 43 | 6 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151631565922 | 151634885922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-06-21 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 93 |  |  | 383 | 2021 | 2022 | R15/16
151664130531 | 151624640531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-01-07 | 2021-01-28 | Overhead | R15/16 | 2021-01-07 | 8 |  | 41 | 16 | 63 | 2020 | 2021 | R15/16
151690270628 | 151636230628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-10 | 2020-12-21 | Overhead | R15/16 | 2020-09-10 | 1 |  | 20 | 73 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151678431465 | 151694121465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-05 | 1 |  | 7 |  | 7 | 2019 | 2019 | R15/16
151695585263 | 151625745263 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-13 | 2019-07-15 | 2019-12-04 | Overhead | R15/16 | 2019-07-15 | 1 | 6 | 23 | 103 | 130 | 2019 | 2019 | R15/16
151678003173 | 151682953173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 |  | 2019-09-26 | Overhead | R15/16 | 2019-09-18 | 1 | 3 | 12 | 7 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151603655186 | 151635995186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-19 | 0 |  | 146 | 149 | 294 | 2020 | 2021 | R15/16
151613671366 | 151675531366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 2021-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-26 | 175 |  | 20 | 4 | 197 | 2020 | 2021 | R15/16
151655307950 | 151658567950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-01 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-04-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 24 |  |  |  | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151679843914 | 151600213914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 2019-12-12 | Overhead | R15/16 | 2019-12-03 | 1 |  | 62 | 8 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151684363686 | 151607023686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-28 | 1 |  | 207 | 20 | 226 | 2021 | 2022 | R15/16
151632399650 | 151617449650 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2021-09-13 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-13 | 1 | 2 | 290 | 251 | 541 | 2020 | 2022 | R15/16
151682729723 | 151626079723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-19 | 2019-05-16 | 2019-11-12 | Overhead | R15/16 | 2019-05-16 | 1 | 8 | 20 | 129 | 155 | 2019 | 2019 | R15/16
151667595756 | 151626305756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-09 | 1 | 7 | 8 | 206 | 219 | 2020 | 2021 | R15/16
151651954925 | 151694554925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-24 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 704 | 2020 | 2023 | R15/16
151683826291 | 151602396291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-30 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-14 | 1 | 15 | 34 | 6 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151685501983 | 151662621983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-01 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 3 | 2 | 37 | 145 | 184 | 2021 | 2021 | R15/16
151683338350 | 151683608350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-07-09 | 2022-06-23 | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 1 | 92 | 250 | 47 | 387 | 2021 | 2022 | R15/16
151617041349 | 151628951349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2021-03-16 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-16 | 1 | 10 | 148 | 62 | 218 | 2020 | 2021 | R15/16
151686224214 | 151606874214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-17 | 1 |  | 26 | 8 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151660159151 | 151696699151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-09-10 | 2021-01-12 | 2021-09-23 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 89 | 183 | 131 | 11 | 411 | 2020 | 2022 | R15/16
151687246528 | 151695156528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-10-02 |  | 2019-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-08 | 1 | 19 | 28 | 6 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151688467614 | 151641277614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-10 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-12-16 | 1 | 7 | 48 | 500 | 553 | 2019 | 2021 | R15/16
151688481083 | 151607211083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-11-07 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-15 | 1 | 41 | 50 | 105 | 194 | 2019 | 2020 | R15/16
151688615614 | 151625655614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-18 | 1 | 2 | 19 | 7 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151670642519 | 151604272519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-05-27 | 2022-03-22 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 1 | 54 | 214 | 135 | 401 | 2021 | 2022 | R15/16
151600870074 | 151634580074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-04-19 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151617648953 | 151690528953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-29 | 8 |  | 131 | 139 | 276 | 2020 | 2021 | R15/16
151690035189 | 151621225189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |  | 2019-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-02 | 1 |  | 52 | 6 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151691055031 | 151617035031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 |  | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-18 | 1 |  | 44 | 7 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151611060780 | 151627650780 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 2022-02-03 | Overhead | R15/16 | 2021-08-18 | 1 | 121 | 18 | 122 | 259 | 2021 | 2022 | R15/16
151689123813 | 151618503813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-21 |  | 2019-03-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 12 |  |  | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151691935083 | 151617075083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 1 |  | 675 | 17 | 691 | 2019 | 2022 | R15/16
151691958304 | 151620138304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-15 |  | 2019-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-14 | 1 | 19 | 23 | 14 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151600679979 | 151632019979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-26 | 1 |  | 55 | 131 | 185 | 2021 | 2021 | R15/16
151695948227 | 151601498227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-25 | 1 |  | 23 | 120 | 142 | 2021 | 2021 | R15/16
151692558883 | 151641748883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-19 |  | 2019-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-08 | 1 | 13 | 15 | 6 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151640199900 | 151666029900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-01 | 1 |  | 58 | 4 | 61 | 2019 | 2019 | R15/16
151683247686 | 151690237686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-26 | 1 |  | 94 | 43 | 136 | 2021 | 2021 | R15/16
151625053036 | 151688063036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-22 | Overhead | R15/16 | 2021-01-28 | 3 |  | 38 | 61 | 100 | 2020 | 2021 | R15/16
151617611825 | 151664581825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 2 |  | 50 | 190 | 240 | 2020 | 2021 | R15/16
151693943115 | 151693153115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-06 | 1 |  | 2 | 75 | 76 | 2019 | 2019 | R15/16
151694548886 | 151640178886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-19 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-19 | 1 | 13 | 44 | 124 | 180 | 2019 | 2020 | R15/16
151694601368 | 151624101368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | 2019-12-12 | Overhead | R15/16 | 2019-12-04 | 1 |  | 18 | 7 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151634596901 | 151662716901 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-11-16 | 2021-11-28 | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-28 | 1 | 258 | 9 | 177 | 443 | 2020 | 2022 | R15/16
151695186703 | 151642896703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 |  | 57 | 495 | 551 | 2019 | 2021 | R15/16
151602889260 | 151613519260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-04-15 |  | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 50 |  |  | 736 | 2019 | 2021 | R15/16
151698130840 | 151676810840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-08-29 | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 2020-12-04 | 2021-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-04 | 34 | 22 | 15 | 80 | 149 | 2020 | 2021 | R15/16
151697645975 | 151632195975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  | 2019-11-08 | Overhead | R15/16 | 2019-11-08 | 2 |  | 31 |  | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151604917201 | 151625877201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-16 | 2021-04-26 | 2021-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-26 | 1 | 19 | 7 | 11 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151669884537 | 151614454537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-12 | 1 | 3 | 17 | 71 | 89 | 2020 | 2021 | R15/16
151637115670 | 151640695670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 | 14 | 6 | 144 | 162 | 2019 | 2019 | R15/16
151693689730 | 151609729730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-20 | 1 | 8 | 32 | 3 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151600616010 | 151634256010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  | 2019-11-14 | Overhead | R15/16 | 2019-11-07 | 1 |  | 30 | 6 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151601009100 | 151679919100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 1 |  | 58 | 483 | 540 | 2019 | 2021 | R15/16
151633937709 | 151693297709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2021-01-19 | 2021-03-03 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-03 | 2 | 30 | 32 | 20 | 81 | 2020 | 2021 | R15/16
151645826945 | 151666656945 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-01-13 | 2021-03-29 | 2021-04-14 |  | 2022-05-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 54 | 13 |  |  | 346 | 2021 | 2022 | R15/16
151648373404 | 151696463404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-02-13 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2021-02-13 | 1 |  | 48 | 378 | 426 | 2020 | 2022 | R15/16
151605244217 | 151611174217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-04 | 3 |  | 56 | 89 | 146 | 2020 | 2021 | R15/16
151638788083 | 151695718083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-09 | 1 |  | 13 | 3 | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151605922632 | 151695392632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-19 | 1 |  | 16 | 18 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151666458351 | 151686928351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-25 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-26 | 1 | 7 | 23 | 30 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151607227392 | 151644207392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-08 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-04 | 1 | 4 | 20 | 8 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151607307751 | 151655737751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-12 | 1 | 168 |  | 143 | 168 | 2019 | 2020 | R15/16
151689196421 | 151619906421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-06-25 | 2020-04-22 | 2021-03-26 | Overhead | R15/16 | 2020-04-22 | 1 | 99 | 217 | 243 | 557 | 2019 | 2021 | R15/16
151682634318 | 151631464318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-25 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-07-26 | 57 |  | 32 | 69 | 156 | 2021 | 2021 | R15/16
151658375094 | 151623375094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-08 | 2019-05-21 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2020-04-06 | Overhead | R15/16 | 2019-09-24 | 32 | 88 | 4 | 140 | 261 | 2019 | 2020 | R15/16
151681475089 | 151611395089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 2019-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-18 | 1 | 12 | 5 | 8 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151608895915 | 151632685915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 |  | 30 | 6 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151630072133 | 151685172133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-25 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-24 | 1 | 5 | 23 | 96 | 122 | 2021 | 2021 | R15/16
151609329291 | 151683399291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-16 | 1 |  | 62 | 104 | 165 | 2019 | 2020 | R15/16
151677218650 | 151692468650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-21 | 2020-11-12 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-24 | 17 | 223 | 5 | 179 | 421 | 2020 | 2022 | R15/16
151639373299 | 151697053299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-03-19 | 2021-08-06 | Overhead | R15/16 | 2021-03-19 | 1 |  | 72 | 101 | 172 | 2020 | 2021 | R15/16
151689811108 | 151634281108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-06 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-17 | 60 |  | 15 | 19 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151603715543 | 151640665543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 | 2020-11-18 | 1 |  | 38 | 174 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151635249461 | 151622419461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-07 | 1 |  | 49 | 72 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151678155905 | 151634515905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-08 | 1 | 3 | 290 | 19 | 310 | 2020 | 2022 | R15/16
151668567896 | 151688967896 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 2021-01-22 | 2021-03-24 | 2021-04-26 | Overhead | R15/16 | 2021-03-24 | 31 | 105 | 44 | 24 | 201 | 2020 | 2021 | R15/16
151626319007 | 151600049007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-27 | 2021-06-11 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-02 | 12 | 363 | 2 | 258 | 632 | 2021 | 2023 | R15/16
151645139351 | 151619789351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-07-29 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 40 |  |  | 1034 | 2019 | 2023 | R15/16
151612646863 | 151640996863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-06 | 2 |  | 198 | 40 | 238 | 2019 | 2020 | R15/16
151693717951 | 151693727951 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2022-08-04 | 2023-02-17 | 2023-03-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-17 | 1 | 467 | 142 | 17 | 624 | 2020 | 2023 | R15/16
151617885855 | 151691705855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 1 | 53 | 53 | 2 | 106 | 2020 | 2021 | R15/16
151611718803 | 151603388803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-17 | 1 |  | 15 | 56 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151613086649 | 151628956649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-26 | 6 |  | 106 | 75 | 185 | 2019 | 2020 | R15/16
151639754103 | 151614524103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2021-03-18 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 131 |  |  | 298 | 2020 | 2021 | R15/16
151672635535 | 151644315535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-10 | 1 |  | 31 | 180 | 210 | 2020 | 2021 | R15/16
151613506674 | 151640726674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-12 | 2 |  | 30 | 8 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151636527231 | 151620827231 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-02-07 | 2020-12-04 | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 2021-07-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-27 | 477 | 96 | 8 | 53 | 631 | 2019 | 2021 | R15/16
151613797190 | 151651387190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 1 |  | 22 | 7 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151652300826 | 151652310826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-30 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 1064 | 2019 | 2023 | R15/16
151614418518 | 151653118518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-18 |  | 2019-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-05 | 1 | 10 | 35 | 9 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151637706608 | 151655236608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-17 | 2020-11-21 | 2021-01-07 | 2021-01-22 | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-22 | 4 | 34 | 12 | 74 | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151615427394 | 151643957394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-08 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-04 | 1 | 4 | 20 | 8 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151630860698 | 151605460698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-07-26 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-26 | 1 | 42 | 24 | 43 | 107 | 2021 | 2021 | R15/16
151616935166 | 151622515166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |  | 2023-03-09 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 1 |  | 905 |  | 905 | 2019 | 2023 | R15/16
151608336977 | 151671776977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 93 | 2020 | 2021 | R15/16
151617586489 | 151640936489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-01 | 2 |  | 23 | 6 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151617721886 | 151643831886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-11-14 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-16 | 1 | 31 | 23 | 500 | 552 | 2019 | 2021 | R15/16
151679943456 | 151606503456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-06-04 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-05 | 1 | 60 | 45 | 13 | 116 | 2021 | 2021 | R15/16
151617757262 | 151645657262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-07 |  | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 | 3 | 24 | 6 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151618457766 | 151661277766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 |  | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-19 | 1 | 2 | 28 | 6 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151618469361 | 151640189361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-23 |  | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-11 | 1 | 16 | 36 | 17 | 67 | 2019 | 2020 | R15/16
151681710133 | 151639260133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-02-01 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2020 | 2021 | R15/16
151661210392 | 151613540392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-07 | 10 |  | 39 | 153 | 200 | 2021 | 2021 | R15/16
151640541214 | 151655591214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-06-14 | Overhead | R15/16 | 2020-10-21 | 1 |  | 44 | 169 | 212 | 2020 | 2021 | R15/16
151619412257 | 151642322257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-06 | 1 |  | 34 | 485 | 518 | 2019 | 2021 | R15/16
151620076410 | 151623006410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2021-01-06 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 338 |  |  | 415 | 2019 | 2021 | R15/16
151605683448 | 151628223448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-11 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-12 | 1 | 25 | 22 | 73 | 118 | 2020 | 2021 | R15/16
151601742635 | 151666062635 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-05-17 | 2020-02-07 | 2020-06-18 | Overhead | R15/16 | 2020-02-07 | 1 | 53 | 191 | 95 | 337 | 2019 | 2020 | R15/16
151621027767 | 151661297767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 |  | 2019-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 1 | 2 | 32 | 7 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151615899367 | 151686469367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-01-19 | 2021-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 11 |  | 57 | 68 | 134 | 2020 | 2021 | R15/16
151621044872 | 151658964872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-12-19 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 52 |  |  | 546 | 2019 | 2021 | R15/16
151621055490 | 151627355490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 |  | 2019-11-14 | Overhead | R15/16 | 2019-11-07 | 1 |  | 33 | 6 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151606183846 | 151623373846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-03-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 27 |  |  | 597 | 2021 | 2023 | R15/16
151641157849 | 151676397849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-18 | 6 |  | 21 | 125 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151621206501 | 151639966501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 2019-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-28 | 1 |  | 20 | 8 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151678649624 | 151631559624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-11 | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-11 | 1 |  | 28 | 104 | 131 | 2021 | 2021 | R15/16
151681832495 | 151602402495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-12-09 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-09 | 1 |  | 402 | 9 | 410 | 2021 | 2022 | R15/16
151623971006 | 151613591006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 |  | 2020-01-02 | Overhead | R15/16 | 2019-12-11 | 1 | 2 | 25 | 17 | 42 | 2019 | 2020 | R15/16
151634240953 | 151617620953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-31 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-03-11 | 2021-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 77 | 3 | 16 | 19 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151637876092 | 151697866092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-29 | 72 |  | 64 | 30 | 164 | 2021 | 2022 | R15/16
151625207862 | 151630547862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-11 |  | 2019-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-21 | 1 | 13 | 7 | 8 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151645566405 | 151686036405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-06-25 | 2019-07-12 | 2019-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-12 | 1 | 32 | 14 | 103 | 147 | 2019 | 2019 | R15/16
151667566654 | 151627726654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 2021-01-08 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 30 | 19 |  |  | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151664042333 | 151645712333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-26 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 11 |  |  | 530 | 2021 | 2023 | R15/16
151626846532 | 151642166532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-09 | 1 |  | 72 | 109 | 180 | 2019 | 2020 | R15/16
151681288672 | 151602478672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-17 | 1 |  | 15 | 37 | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151690172625 | 151658232625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2020-12-22 | 10 |  | 15 | 83 | 106 | 2020 | 2021 | R15/16
151608112575 | 151631222575 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-27 |  | 2022-12-13 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 156 |  |  | 579 | 2020 | 2022 | R15/16
151695820650 | 151667960650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-26 | 2020-08-29 | 2021-05-14 | 2021-07-30 | 2021-09-13 | Overhead | R15/16 | 2021-07-30 | 3 | 185 | 56 | 32 | 274 | 2020 | 2021 | R15/16
151613034683 | 151619834683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 2019-06-30 | 2019-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-30 | 1 | 4 | 17 | 19 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151629706824 | 151644886824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-11 | 1 |  | 50 | 17 | 66 | 2019 | 2020 | R15/16
151650423403 | 151657703403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 654 | 2020 | 2023 | R15/16
151630192146 | 151663302146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-24 | 1 | 23 | 19 | 56 | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151682428923 | 151657328923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-30 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 13 |  |  | 410 | 2021 | 2022 | R15/16
151686734274 | 151601954274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-22 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-29 | 1 | 7 | 29 | 138 | 172 | 2021 | 2021 | R15/16
151630836877 | 151648676877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-14 | 1 |  | 30 | 6 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151630846707 | 151645036707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-11-08 | Overhead | R15/16 | 2019-10-31 | 1 |  | 21 | 7 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151696721627 | 151657651627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-07 | 3 |  | 34 | 72 | 107 | 2020 | 2021 | R15/16
151613746569 | 151667536569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-09 | 1 |  | 45 | 91 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151679599401 | 151616979401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-18 | 1 |  | 13 | 56 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151665484057 | 151670684057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 2021-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-28 | 1 | 79 | 33 | 81 | 191 | 2020 | 2021 | R15/16
151632236728 | 151643986728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-11-27 | Overhead | R15/16 | 2019-11-22 | 1 |  | 37 | 4 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151652381680 | 151665351680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-01 | 1 |  | 203 |  | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151616446130 | 151655036130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-04 | 1 |  | 24 | 189 | 212 | 2020 | 2021 | R15/16
151608396739 | 151636436739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-01-09 | 2021-03-17 | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-17 | 1 | 45 | 48 | 114 | 206 | 2020 | 2021 | R15/16
151634588283 | 151621668283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2020-04-20 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-06 | 1 | 117 | 56 | 40 | 211 | 2019 | 2020 | R15/16
151616981548 | 151663161548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-05-04 | 1 |  | 50 | 126 | 175 | 2021 | 2021 | R15/16
151634737516 | 151661917516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-13 | 1 |  | 25 | 7 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151635449292 | 151686559292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 |  | 42 | 124 | 165 | 2019 | 2020 | R15/16
151635660294 | 151682640294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-18 | 1 | 8 | 35 | 125 | 166 | 2019 | 2020 | R15/16
151664257404 | 151672027404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-07 | 1 |  | 60 | 153 | 212 | 2021 | 2021 | R15/16
151687559380 | 151643049380 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 | 2021-12-10 | 1 | 109 | 106 | 19 | 232 | 2021 | 2022 | R15/16
151637827670 | 151661937670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-05 | 1 |  | 106 | 69 | 174 | 2019 | 2020 | R15/16
151669259682 | 151668049682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-02-04 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-08 | 1 | 53 | 89 |  | 141 | 2020 | 2021 | R15/16
151640307177 | 151657397177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-15 | 1 |  | 71 | 476 | 546 | 2019 | 2021 | R15/16
151689664109 | 151617944109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 1 |  | 38 | 130 | 167 | 2021 | 2021 | R15/16
151693334539 | 151640454539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-21 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-16 | 1 | 30 | 62 | 174 | 264 | 2020 | 2021 | R15/16
151640850421 | 151664440421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-31 |  | 2020-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-02 | 1 | 15 | 46 | 5 | 64 | 2019 | 2020 | R15/16
151668840083 | 151644850083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-02-09 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 6 | 22 | 31 | 164 | 220 | 2021 | 2021 | R15/16
151641000136 | 151657910136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 261 | 2020 | 2021 | R15/16
151626742313 | 151647642313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-15 | 2019-05-28 | 2019-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-28 | 1 | 18 | 10 | 20 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151641984556 | 151628264556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-08-20 | Overhead | R15/16 | 2020-06-24 | 1 |  | 6 | 42 | 47 | 2020 | 2020 | R15/16
151680015948 | 151652245948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-21 | 1 |  | 15 | 186 | 200 | 2020 | 2021 | R15/16
151692343897 | 151633663897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-19 | 2019-02-21 |  | 2019-07-01 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 3 |  |  | 98 | 2019 | 2019 | R15/16
151643087755 | 151665707755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-12 | 1 |  | 110 | 86 | 195 | 2019 | 2020 | R15/16
151680310344 | 151603260344 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-04-26 | 2021-08-05 | 2021-10-01 | 2021-11-18 | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 74 | 42 | 35 | 15 | 163 | 2021 | 2021 | R15/16
151644176326 | 151670946326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-01-09 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-16 | 1 | 63 | 114 | 21 | 196 | 2019 | 2020 | R15/16
151641724752 | 151637124752 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-23 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-23 | 1 |  | 21 | 143 | 163 | 2021 | 2021 | R15/16
151622059960 | 151623819960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-21 | 1 |  | 12 | 50 | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151645321365 | 151681481365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-11 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-12 | 1 | 15 | 89 | 86 | 188 | 2019 | 2020 | R15/16
151603720398 | 151603580398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-27 | 2022-06-07 | 2022-11-14 | 2023-01-09 | 2023-02-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 487 | 115 | 41 | 26 | 666 | 2020 | 2023 | R15/16
151645377758 | 151665267758 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-14 | 1 |  | 133 | 51 | 183 | 2019 | 2020 | R15/16
151653949165 | 151694219165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-21 | 2019-04-01 | 2019-04-15 |  | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 11 |  |  | 1229 | 2019 | 2023 | R15/16
151646697580 | 151657617580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 |  | 52 | 495 | 546 | 2019 | 2021 | R15/16
151647747715 | 151665357715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2019-12-12 | Overhead | R15/16 | 2019-12-03 | 1 |  | 38 | 8 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151663617827 | 151688727827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-21 | 2 |  | 25 | 2 | 27 | 2020 | 2020 | R15/16
151653433596 | 151604083596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-06-05 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-11 | 2 | 29 | 48 | 2 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151656016157 | 151636856157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-29 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-29 | 6 |  | 19 | 2 | 25 | 2020 | 2021 | R15/16
151652348154 | 151668718154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-13 | 1 |  | 23 | 7 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151655328195 | 151662048195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-10 | 3 |  | 86 | 87 | 174 | 2019 | 2020 | R15/16
151655352362 | 151657172362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 |  | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151655379479 | 151688139479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-27 | 1 | 2 | 132 | 48 | 180 | 2019 | 2020 | R15/16
151613941360 | 151685191360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2021-10-08 | 2022-03-09 | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-09 | 9 | 279 | 109 | 18 | 412 | 2020 | 2022 | R15/16
151658199155 | 151687099155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | 2019-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-26 | 1 |  | 25 | 7 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151668883460 | 151652473460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 2020-12-09 | 2020-12-25 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-25 | 5 | 13 | 13 | 627 | 655 | 2020 | 2023 | R15/16
151659178178 | 151670168178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | 2019-11-27 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 1 |  | 28 | 5 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151678092279 | 151667802279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-04 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-12 | 1 | 6 | 93 | 31 | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151637053332 | 151696963332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-03-18 | 2021-03-29 | Overhead | R15/16 | 2021-03-18 | 1 |  | 72 | 8 | 79 | 2020 | 2021 | R15/16
151661258317 | 151672648317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  | 2021-06-30 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 |  | 61 | 386 | 446 | 2019 | 2021 | R15/16
151661488701 | 151621808701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2021-04-28 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 1 | 384 | 47 | 30 | 459 | 2019 | 2021 | R15/16
151698220147 | 151692280147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-05-10 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-07 | 2 | 14 | 87 | 37 | 137 | 2021 | 2021 | R15/16
151600875590 | 151627585590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-05 | 9 |  | 24 | 133 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151678927778 | 151652687778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-07-13 | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-13 | 10 | 6 | 59 | 88 | 160 | 2021 | 2021 | R15/16
151660655772 | 151675875772 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2021-11-09 | 2022-02-15 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-15 | 0 | 312 | 71 | 16 | 397 | 2020 | 2022 | R15/16
151662762538 | 151645282538 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-13 | 1 |  | 168 | 62 | 229 | 2019 | 2020 | R15/16
151664848800 | 151674578800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-18 | 1 |  | 152 | 38 | 189 | 2019 | 2020 | R15/16
151680304044 | 151615954044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-06-08 |  | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 134 | 2021 | 2021 | R15/16
151626986341 | 151657596341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-01-05 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 67 |  |  | 496 | 2020 | 2022 | R15/16
151668573123 | 151605393123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-01 |  | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151683126971 | 151658896971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-06-28 | 2021-07-22 | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2021-07-22 | 1 | 31 | 19 | 145 | 193 | 2021 | 2022 | R15/16
151693838607 | 151604878607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-29 | 2 |  | 3 | 193 | 196 | 2020 | 2021 | R15/16
151670558410 | 151674118410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-18 | 1 |  | 23 | 7 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151669421480 | 151643281480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-20 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2020-12-18 | 1 | 8 | 21 | 233 | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151630700993 | 151658660993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 2020-11-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 28 |  |  | 686 | 2020 | 2023 | R15/16
151681428737 | 151694098737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-30 |  | 2021-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-08 | 1 | 9 | 28 | 106 | 141 | 2021 | 2021 | R15/16
151671538414 | 151674618414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  | 2019-11-14 | Overhead | R15/16 | 2019-10-24 | 1 |  | 6 | 16 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151674143135 | 151636823135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 2021-01-05 | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 11 | 12 | 21 | 89 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151671801148 | 151620481148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-21 | 1 |  | 53 | 472 | 524 | 2019 | 2021 | R15/16
151675184700 | 151600624700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-06 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-12 | 1 | 14 | 5 | 3 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151672639554 | 151631869554 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-16 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 4 |  |  | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151673620435 | 151689160435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-11-01 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-20 | 1 | 7 | 36 | 123 | 164 | 2019 | 2020 | R15/16
151695444107 | 151676524107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-19 | 3 | 635 | 3 | 18 | 656 | 2019 | 2021 | R15/16
151636912938 | 151623072938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 | 7 |  | 143 | 4 | 152 | 2021 | 2022 | R15/16
151674949666 | 151691679666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-12-10 | 1 |  | 33 | 8 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151604066768 | 151622096768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-22 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 289 | 2022 | 2023 | R15/16
151626719587 | 151682549587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | Overhead | R15/16 | 2021-12-30 | 1 |  | 69 | 3 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151675299276 | 151691739276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-06 | 1 | 2 | 52 | 485 | 537 | 2019 | 2021 | R15/16
151617268398 | 151622448398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-24 | 2022-06-16 | Overhead | R15/16 | 2022-05-24 | 1 |  | 13 | 18 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151603926148 | 151692116148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-19 | 1 |  | 50 | 23 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151645671866 | 151692161866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-18 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 1 | 26 | 77 |  | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151612160333 | 151634310333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-08 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-02-16 | 1 | 5 | 51 | 3 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151676454576 | 151647394576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2019-12-17 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-30 | 2 | 17 | 75 | 52 | 143 | 2019 | 2020 | R15/16
151677125895 | 151690195895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-03-31 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-13 | 1 | 114 | 10 | 52 | 174 | 2019 | 2020 | R15/16
151662650061 | 151652420061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 | 1 |  | 90 | 2 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151626052065 | 151613632065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | Overhead | R15/16 | 2021-11-19 | 3 |  | 28 | 3 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151656895628 | 151662245628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2022-01-30 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-30 | 1 | 6 | 60 | 3 | 68 | 2021 | 2022 | R15/16
151644697753 | 151636417753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2022-03-30 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 25 |  | 92 | 2 | 117 | 2021 | 2022 | R15/16
151660061965 | 151668221965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-17 | 1 |  | 21 | 4 | 24 | 2021 | 2022 | R15/16
151659360907 | 151670780907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-06-12 | 2022-06-15 | Overhead | R15/16 | 2022-06-12 | 1 |  | 11 | 3 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151632868633 | 151656888633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-30 | 1 | 20 | 27 | 3 | 48 | 2021 | 2022 | R15/16
151677899542 | 151691169542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-26 | 1 |  | 24 | 7 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151698040315 | 151693790315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-12-08 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 43 |  |  | 107 | 2021 | 2022 | R15/16
151648691742 | 151648701742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-17 |  | 2022-09-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 192 | 2021 | 2022 | R15/16
151690284485 | 151691034485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 | 2 |  | 30 | 21 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151605639100 | 151666179100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-04-14 | 9 |  | 43 | 18 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151678471727 | 151630101727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-13 | 1 |  | 44 | 107 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151663145629 | 151613575629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-08 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 1 | 21 | 82 | 3 | 104 | 2021 | 2022 | R15/16
151635700013 | 151652540013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 49 | 41 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151650985984 | 151624405984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 1 |  | 23 |  | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151681016866 | 151630356866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-12 | 1 |  | 23 | 85 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151650468972 | 151674448972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2022-04-05 | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 1 |  | 140 | 25 | 164 | 2021 | 2022 | R15/16
151660398424 | 151664308424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-18 | 1 |  | 45 | 22 | 66 | 2021 | 2021 | R15/16
151672556701 | 151632796701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 186 |  | 186 | 2022 | 2023 | R15/16
151609173268 | 151621073268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2023-09-20 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 326 |  |  | 384 | 2022 | 2023 | R15/16
151637015103 | 151613335103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-11-04 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-08 | 4 | 16 | 69 | 19 | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151615593112 | 151670423112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-03-18 |  | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 31 |  |  | 124 | 2022 | 2022 | R15/16
151608165302 | 151606695302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 2 |  | 13 | 7 | 20 | 2022 | 2022 | R15/16
151600118670 | 151671228670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 6 |  | 30 | 22 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151604255560 | 151653235560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-17 | 4 |  | 26 | 48 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151676754794 | 151690944794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 1 | 9 | 138 | 41 | 186 | 2022 | 2022 | R15/16
151683074268 | 151699444268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-02 | 33 |  | 58 | 72 | 161 | 2019 | 2020 | R15/16
151618031188 | 151672941188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-03-22 | 2022-04-26 | 2022-11-21 |  | 2023-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-04 | 26 | 150 | 228 | 16 | 417 | 2022 | 2023 | R15/16
151683429604 | 151692719604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-21 | 1 |  | 63 | 472 | 534 | 2019 | 2021 | R15/16
151683459463 | 151688169463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 |  | 11 | 6 | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151647404051 | 151673344051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-28 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-15 | 1 | 21 | 14 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151632022623 | 151691962623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-18 | 2023-03-07 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-07 | 1 | 13 | 362 | 75 | 448 | 2021 | 2023 | R15/16
151651446396 | 151653976396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-01-27 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 34 |  |  | 375 | 2021 | 2023 | R15/16
151602621926 | 151665291926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 2 |  | 87 |  | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151675174744 | 151634464744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-02 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 1 | 10 | 196 | 14 | 218 | 2021 | 2022 | R15/16
151647775486 | 151663585486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-30 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 1 |  | 35 | 42 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151688464271 | 151696694271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-03 | 1 | 34 | 38 | 92 | 162 | 2019 | 2020 | R15/16
151659759855 | 151686929855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2021-11-03 | 1 |  | 27 | 20 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151687452810 | 151604402810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-29 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 392 | 2021 | 2023 | R15/16
151624084693 | 151654464693 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 34 | 5 | 16 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151689770117 | 151602430117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-15 | 1 |  | 56 | 476 | 531 | 2019 | 2021 | R15/16
151606300884 | 151694690884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-21 | 3 |  | 13 | 17 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151691148717 | 151669838717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-01 | 1 |  | 66 | 44 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151602195640 | 151665745640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151668146589 | 151621196589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 2022-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-03 | 1 | 24 | 15 | 22 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151665776535 | 151679976535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-25 | 6 | 15 | 4 | 3 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151644566230 | 151626526230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 | 1 |  | 33 | 22 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151691931113 | 151619131113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-07 | 1 | 2 | 66 | 88 | 154 | 2019 | 2020 | R15/16
151639910940 | 151651150940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 2 |  | 4 | 35 | 39 | 2021 | 2022 | R15/16
151673176430 | 151647106430 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 37 |  | 33 | 4 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151693161463 | 151622231463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-11 |  | 2019-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-27 | 1 | 2 | 13 | 6 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151665986202 | 151676866202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-09-01 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 1 |  | 33 | 40 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151631749327 | 151630729327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-05-17 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 1 |  | 381 | 64 | 444 | 2021 | 2023 | R15/16
151684071945 | 151669231945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 1 |  | 37 | 21 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151693329967 | 151699239967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-12 | 1 |  | 534 | 1 | 534 | 2019 | 2021 | R15/16
151644533423 | 151628833423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-11 | 6 |  | 58 | 20 | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151608814278 | 151610424278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-11 | 1 |  |  | 17 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151695133204 | 151627453204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-28 | 1 | 12 | 45 | 96 | 151 | 2019 | 2020 | R15/16
151670360546 | 151620400546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-25 | 1 |  |  | 12 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151625544542 | 151676884542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-09-21 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-16 | 1 | 47 | 63 | 55 | 163 | 2022 | 2023 | R15/16
151695430855 | 151617400855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-17 | 1 |  | 30 | 497 | 526 | 2019 | 2021 | R15/16
151684956303 | 151612266303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-17 |  | 2022-07-20 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 |  |  | 42 | 6 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151607072080 | 151647122080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | 2022-04-07 | Overhead | R15/16 | 2022-04-07 | 1 |  | 22 |  | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151616181611 | 151613781611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-12 | 1 |  | 25 | 19 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151612612728 | 151658472728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-06 | 1 |  | 17 | 15 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151695680570 | 151612370570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-07 | 1 |  | 46 | 484 | 529 | 2019 | 2021 | R15/16
151610218542 | 151695258542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 11 | 107 |  | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151668109847 | 151696999847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-01-31 | 15 |  | 42 | 24 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151684468864 | 151631748864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-27 | 1 | 15 | 35 | 34 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151696332329 | 151609932329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 | 13 | 60 | 86 | 157 | 2019 | 2020 | R15/16
151635846586 | 151635856586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 2022-02-06 | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2022-02-06 | 0 | 5 | 6 | 3 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151686919116 | 151625629116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 1 |  | 43 | 17 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151604166586 | 151658636586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-15 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-31 | 1 | 43 | 317 | 4 | 362 | 2021 | 2023 | R15/16
151624513963 | 151604963963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-07-21 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 10 |  | 2 | 18 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151629987955 | 151675707955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-05-31 | Overhead | R15/16 | 2022-05-02 | 1 |  | 60 | 22 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151651350021 | 151600680021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-02-23 | 2022-03-31 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 | 14 |  | 58 | 27 | 97 | 2021 | 2022 | R15/16
151698433182 | 151654273182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 |  | 31 | 110 | 140 | 2019 | 2020 | R15/16
151616665382 | 151696845382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-04-19 | 6 |  | 8 | 2 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151699167261 | 151635207261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-13 | 0 | 44 | 21 | 84 | 147 | 2019 | 2020 | R15/16
151661164026 | 151635364026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-27 |  | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-16 | 1 | 7 | 342 | 2 | 349 | 2021 | 2023 | R15/16
151670275347 | 151676965347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-08 | 1 |  | 24 | 30 | 53 | 2021 | 2022 | R15/16
151699742637 | 151644692637 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-10-18 |  | 2022-08-30 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 27 |  |  | 253 | 2021 | 2022 | R15/16
151667698148 | 151602508148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-06-29 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-29 | 1 |  | 41 | 32 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151601455397 | 151642575397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-01-04 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-18 | 1 | 33 | 32 | 81 | 145 | 2019 | 2020 | R15/16
151601713420 | 151640423420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-02 |  | 2020-07-13 | Overhead | R15/16 | 2020-06-15 | 1 | 9 | 141 | 21 | 169 | 2019 | 2020 | R15/16
151680939486 | 151631009486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2023-02-12 | Overhead | R15/16 | 2023-01-25 | 4 |  | 183 | 13 | 198 | 2022 | 2023 | R15/16
151666886979 | 151697766979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-03 | 3 |  | 57 | 22 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151602292766 | 151645342766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-27 | 1 | 2 | 47 | 97 | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151646149663 | 151691519663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-12-02 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-13 | 2 | 15 | 31 | 15 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151685459020 | 151644299020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 3 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151603656255 | 151667056255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-10-07 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-05 | 1 | 62 | 129 | 83 | 272 | 2022 | 2023 | R15/16
151612154332 | 151617804332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 6 | 51 | 6 | 4 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151603950613 | 151612290613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-11 | 1 |  | 27 | 17 | 43 | 2019 | 2020 | R15/16
151628095037 | 151608925037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-08-02 | Overhead | R15/16 | 2023-01-06 | 147 | 17 |  | 149 | 295 | 2022 | 2023 | R15/16
151629907026 | 151679887026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | 2023-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 178 |  | 89 | 61 | 326 | 2022 | 2023 | R15/16
151663147789 | 151603407789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-05 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 20 |  | 8 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151690075629 | 151667185629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 |  | 20 | 8 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151692930725 | 151669580725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-28 |  | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 1 | 17 | 27 | 16 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151625994189 | 151637944189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-09-16 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-16 | 1 |  | 58 | 80 | 137 | 2022 | 2023 | R15/16
151605743596 | 151646603596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-31 | 1 | 11 | 42 | 93 | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151628063624 | 151604623624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-25 | 2021-11-03 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-03 | 1 | 14 | 8 | 42 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151674375763 | 151617965763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-09 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 21 |  |  | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151687399274 | 151622639274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-08 | 22 |  | 62 | 55 | 137 | 2022 | 2022 | R15/16
151673989074 | 151681489074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 |  |  | 52 | 31 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151613917842 | 151610347842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022-02-07 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-15 | 1 | 87 | 27 | 16 | 128 | 2021 | 2022 | R15/16
151615500220 | 151640860220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-23 |  | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 1 | 22 | 30 | 16 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151634856160 | 151675826160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 30 | 40 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151607643466 | 151646033466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-14 | 1 | 9 | 54 | 83 | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151677138925 | 151623878925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-21 | 2022-01-06 | Overhead | R15/16 | 2021-12-21 | 1 |  | 17 | 13 | 29 | 2021 | 2022 | R15/16
151600353937 | 151622303937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 5 |  | 47 | 41 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151663488903 | 151623778903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-03-02 | 0 |  | 68 | 36 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151615343589 | 151604533589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-08-02 | 8 |  | 29 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151611517004 | 151608537004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 16 |  | 39 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151607356066 | 151670006066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-18 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-23 | 2 |  | 27 | 44 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151626925712 | 151688975712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 |  | 2022-03-29 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 |  |  | 66 | 32 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151660403618 | 151641933618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-24 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 317 | 2022 | 2023 | R15/16
151693470061 | 151677520061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-12-27 | 2022-01-16 | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 15 | 27 | 13 | 17 | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151620663102 | 151667243102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-17 | 1 |  | 21 | 3 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151671905953 | 151684495953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 2 |  | 129 | 25 | 154 | 2021 | 2022 | R15/16
151612343375 | 151645913375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-02 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-28 | 1 | 8 | 129 | 31 | 166 | 2019 | 2020 | R15/16
151668365120 | 151668375120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2022-01-17 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 21 |  |  | 187 | 2021 | 2022 | R15/16
151647229941 | 151677339941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-22 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 1 | 25 | 101 | 4 | 128 | 2022 | 2023 | R15/16
151640199263 | 151628179263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-16 | 2023-01-01 | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-01 | 1 | 38 | 99 | 66 | 202 | 2022 | 2023 | R15/16
151672755216 | 151660475216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-16 | 2022-04-05 | 2022-04-08 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-26 | 15 | 4 | 13 | 4 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151674317132 | 151608827132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-04-27 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 47 |  |  | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151666468639 | 151670618639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 2022-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-30 | 1 |  | 51 | 29 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151633248216 | 151646538216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-09 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-22 | 1 | 10 | 118 | 2 | 128 | 2022 | 2022 | R15/16
151687444067 | 151603784067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 |  | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 0 |  | 22 | 41 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151613749852 | 151692459852 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 701 | 2020 | 2022 | R15/16
151632920797 | 151668700797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 |  | 55 | 53 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151609916945 | 151644486945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 4 |  | 31 | 17 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151695067377 | 151645117377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-11-19 | 2022-11-22 | Overhead | R15/16 | 2022-11-19 | 2 |  | 147 | 2 | 150 | 2022 | 2022 | R15/16
151645155254 | 151675605254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-07-11 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-25 | 1 | 29 | 34 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151634924661 | 151634934661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-23 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-23 | 1 | 6 | 14 | 3 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151646859032 | 151618389032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 4 |  | 5 | 4 | 11 | 2022 | 2022 | R15/16
151667356360 | 151679926360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 61 | 62 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151616262997 | 151650302997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-16 | 1 | 3 | 37 | 104 | 142 | 2019 | 2020 | R15/16
151603158428 | 151616878428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 |  | 2022-05-05 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 |  |  | 65 | 58 | 122 | 2022 | 2022 | R15/16
151633801891 | 151663941891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2023-03-09 |  | 2023-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-29 | 2 | 171 | 15 | 10 | 195 | 2022 | 2023 | R15/16
151685688884 | 151609988884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-11-29 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-11 | 1 | 37 | 55 | 65 | 155 | 2021 | 2022 | R15/16
151618937115 | 151637647115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 | 43 | 28 | 77 | 146 | 2019 | 2020 | R15/16
151611867882 | 151639097882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-08 | 6 |  | 71 | 55 | 130 | 2022 | 2022 | R15/16
151659074565 | 151663354565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-24 | 2022-06-08 | 2022-07-05 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 20 |  |  | 261 | 2022 | 2023 | R15/16
151663393598 | 151649143598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 1 |  | 18 | 22 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151632502046 | 151648502046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-09 | 1 |  | 110 | 9 | 118 | 2022 | 2022 | R15/16
151604782856 | 151666312856 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-03-17 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-12-22 | 2023-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 25 | 43 | 135 | 45 | 245 | 2022 | 2023 | R15/16
151620421391 | 151624611391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-22 | 1 |  | 53 | 471 | 523 | 2019 | 2021 | R15/16
151620431729 | 151630261729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-07 | 1 |  | 40 | 484 | 523 | 2019 | 2021 | R15/16
151602748673 | 151624198673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 17 |  | 11 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151646326849 | 151678636849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2023-03-12 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-12 | 1 | 4 | 165 | 97 | 265 | 2022 | 2023 | R15/16
151600549264 | 151655229264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-08-16 | 2022-09-04 | 2022-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-04 | 0 | 27 | 14 | 6 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151658513920 | 151643303920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-02-08 | 2022-03-25 |  | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 10 | 34 | 18 |  | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151639658581 | 151664078581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 2 |  | 44 |  | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151622142287 | 151630902287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-01-13 | 2020-02-12 | 2020-02-28 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 23 | 13 |  |  | 478 | 2020 | 2021 | R15/16
151673220054 | 151640880054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 1 |  | 70 | 17 | 86 | 2021 | 2022 | R15/16
151645400420 | 151656780420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-02 | 4 | 15 | 5 | 36 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151652555674 | 151669555674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-16 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 1 |  | 23 | 49 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151675869502 | 151631269502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2023-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-17 | 1 |  | 13 | 320 | 332 | 2021 | 2023 | R15/16
151643882984 | 151637462984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 | 1 |  | 110 | 23 | 132 | 2021 | 2022 | R15/16
151647333848 | 151682813848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-25 | 1 |  | 44 | 19 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151667166236 | 151682926236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 1 |  | 23 | 6 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151602706602 | 151653716602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 11 |  | 120 |  | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151651149698 | 151673519698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-05-19 | 2022-06-28 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 | 43 | 29 | 33 | 103 | 2022 | 2022 | R15/16
151625358746 | 151648818746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2020-04-22 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-12 | 2 | 108 | 15 | 41 | 163 | 2019 | 2020 | R15/16
151641774020 | 151666464020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-04-04 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 1 | 16 | 62 | 145 | 221 | 2021 | 2022 | R15/16
151643767979 | 151682447979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 2 |  | 26 | 42 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151625533403 | 151655073403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-12-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 1 | 4 | 43 | 95 | 140 | 2019 | 2020 | R15/16
151635841703 | 151684961703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Overhead | R15/16 | 2022-07-18 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151629787906 | 151673167906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-24 | 1 |  | 77 | 20 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151644679846 | 151683509846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 2 |  | 46 | 29 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151629238643 | 151699518643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-24 | 2022-06-10 | 2022-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-10 | 1 | 7 | 143 | 12 | 160 | 2021 | 2022 | R15/16
151686599128 | 151646969128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-12 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 |  | 16 | 33 |  |  | 239 | 2022 | 2023 | R15/16
151626731995 | 151634411995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-25 | 1 |  | 507 | 29 | 535 | 2019 | 2021 | R15/16
151663845732 | 151614055732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-08 |  | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-20 | 1 | 21 | 54 | 22 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151627633797 | 151668193797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-19 | 1 |  | 53 | 80 | 132 | 2019 | 2020 | R15/16
151655151850 | 151696601850 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-15 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-10 | 61 | 87 | 4 | 22 | 171 | 2021 | 2022 | R15/16
151627187578 | 151607787578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-11-20 |  | 2022-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 0 |  | 44 | 21 | 64 | 2021 | 2022 | R15/16
151628318955 | 151630588955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-07-14 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 26 |  |  | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151607738095 | 151660408095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-28 | 1 |  | 31 | 16 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151628982566 | 151644542566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 74 | 71 | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151629082845 | 151649652845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-06 | 1 |  | 54 | 89 | 142 | 2019 | 2020 | R15/16
151608143714 | 151618353714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 2021-10-26 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 8 |  |  | 274 | 2021 | 2022 | R15/16
151629146413 | 151672016413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2020-01-10 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 21 |  |  | 131 | 2019 | 2020 | R15/16
151633555579 | 151675035579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-25 | 2 | 15 | 10 | 6 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151629692260 | 151626642260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 692 | 2020 | 2022 | R15/16
151660266026 | 151638716026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 1 |  | 34 | 4 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151625163780 | 151635303780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-09-14 |  | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 56 |  |  | 138 | 2022 | 2023 | R15/16
151649790938 | 151628660938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 1 | 11 | 26 | 36 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151631309528 | 151679579528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-29 | 1 |  | 61 | 46 | 106 | 2020 | 2020 | R15/16
151632263071 | 151653503071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 | 2 | 31 | 483 | 514 | 2019 | 2021 | R15/16
151632263074 | 151653603074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 2 |  | 31 | 483 | 514 | 2019 | 2021 | R15/16
151632292570 | 151645602570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | 2020-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-20 | 1 |  | 66 | 85 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151611785301 | 151697215301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-05 |  | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-21 | 1 | 25 | 33 | 23 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151641839600 | 151622499600 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-02-17 |  | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-03 | 1 | 62 | 11 | 35 | 106 | 2021 | 2022 | R15/16
151655317670 | 151611307670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-03-08 | 1 |  | 77 | 3 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151606803622 | 151683413622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 364 | 2021 | 2023 | R15/16
151631615674 | 151694775674 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2021-10-01 | 2021-12-13 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-24 | 52 | 88 | 30 | 45 | 212 | 2021 | 2022 | R15/16
151664550379 | 151695170379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-01 | 1 |  | 130 | 2 | 131 | 2021 | 2022 | R15/16
151620522674 | 151692042674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-02-14 | 2022-06-09 | 2023-03-16 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 84 | 201 |  |  | 425 | 2022 | 2023 | R15/16
151611263152 | 151621203152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential Subdivision | 2022-04-13 | 2022-05-31 | 2022-06-20 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 |  | 35 | 15 |  |  | 195 | 2022 | 2023 | R15/16
151635943801 | 151642333801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-06 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-27 | 1 | 13 | 37 | 468 | 516 | 2019 | 2021 | R15/16
151640675681 | 151680015681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-09 | 1 |  | 2 | 62 | 63 | 2021 | 2022 | R15/16
151628243843 | 151653613843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-19 | 2022-08-10 | 2022-12-21 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 60 | 96 |  |  | 222 | 2022 | 2023 | R15/16
151698327152 | 151619397152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-14 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 13 |  | 41 | 12 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151676658629 | 151685658629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | Overhead | R15/16 | 2022-05-19 | 1 |  | 70 | 4 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151633531356 | 151678351356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-04 | 1 |  | 46 | 12 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151669491086 | 151619001086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-13 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 244 | 2021 | 2022 | R15/16
151638884312 | 151680354312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-10 | 1 |  | 64 | 66 | 129 | 2019 | 2020 | R15/16
151639651177 | 151668631177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-22 | 5 |  | 38 | 23 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151639075549 | 151606455549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-27 | 1 |  | 18 | 97 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151634793462 | 151644653462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 2022-01-18 | Overhead | R15/16 | 2021-12-22 | 1 |  | 44 | 20 | 63 | 2021 | 2022 | R15/16
151605654503 | 151642344503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-07 | 2021-12-14 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-13 | 6 | 22 | 2 | 5 | 32 | 2021 | 2022 | R15/16
151602419367 | 151641619367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-27 | 2021-12-01 |  | 2022-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 5 | 26 | 42 | 14 | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151639156901 | 151648676901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2019-11-22 | 2019-12-16 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 17 | 22 |  |  | 143 | 2019 | 2020 | R15/16
151640383387 | 151656803387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 1 |  | 28 | 481 | 508 | 2019 | 2021 | R15/16
151637140587 | 151659190587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-06-14 | 1 |  | 16 | 5 | 20 | 2022 | 2022 | R15/16
151642294232 | 151680574232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-25 | 1 |  | 54 | 76 | 129 | 2019 | 2020 | R15/16
151651994419 | 151695854419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-07 | 1 |  | 71 | 25 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151602054906 | 151642144906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-02-22 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 5 |  | 165 | 80 | 248 | 2022 | 2023 | R15/16
151668383874 | 151648893874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-03 | 1 |  | 50 | 29 | 78 | 2021 | 2022 | R15/16
151642820235 | 151684770235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-05-06 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-09 | 1 | 103 | 25 | 23 | 149 | 2019 | 2020 | R15/16
151660161825 | 151603431825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-12 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151629455842 | 151634545842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-01-22 |  | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-17 | 0 |  | 82 | 18 | 99 | 2022 | 2022 | R15/16
151619919143 | 151605079143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 8 |  | 33 | 16 | 55 | 2021 | 2022 | R15/16
151645263578 | 151663973578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-23 | 1 |  | 36 | 470 | 505 | 2019 | 2021 | R15/16
151602160421 | 151694410421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-26 | 1 |  | 18 | 18 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151645373063 | 151653753063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-07 | 1 |  | 31 | 484 | 514 | 2019 | 2021 | R15/16
151645804821 | 151690594821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 | 2 | 25 | 101 | 126 | 2019 | 2020 | R15/16
151631728739 | 151604858739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-12-16 | 7 |  | 15 | 35 | 55 | 2021 | 2022 | R15/16
151646383075 | 151654243075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-22 | 1 |  | 41 | 471 | 511 | 2019 | 2021 | R15/16
151631162033 | 151668542033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-14 | 2022-06-27 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-27 | 1 | 19 | 183 | 21 | 221 | 2021 | 2022 | R15/16
151647396311 | 151626726311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 16 | 20 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151646049007 | 151631889007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2022-07-22 | Overhead | R15/16 | 2022-07-20 | 1 |  | 51 | 3 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151618063481 | 151628023481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-22 |  | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151606859056 | 151678809056 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-15 | 2022-05-11 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 2 | 5 | 62 | 79 | 145 | 2022 | 2022 | R15/16
151637952228 | 151642042228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 3 | 18 | 150 |  | 169 | 2022 | 2023 | R15/16
151631662625 | 151691692625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-18 | 2023-03-07 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-07 | 1 | 13 | 362 | 75 | 448 | 2021 | 2023 | R15/16
151659008441 | 151620068441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-05 |  | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-05 | 1 | 17 | 153 | 55 | 223 | 2022 | 2023 | R15/16
151649059763 | 151685239763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-04 | 1 |  | 19 | 70 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151681026482 | 151681886482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-09 | 1 |  | 14 | 54 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151619453903 | 151664293903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-05-31 | 7 |  | 48 | 23 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151611550868 | 151679930868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-16 | 14 |  | 79 | 35 | 126 | 2022 | 2022 | R15/16
151611327382 | 151619477382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-27 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 11 | 55 | 26 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151655744877 | 151670164877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-01-25 | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-25 | 1 |  | 60 | 25 | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151612592328 | 151698502328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-25 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151624052250 | 151645732250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 | 4 |  | 14 | 21 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151634544581 | 151671244581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-12 | 2022-03-16 | 2022-05-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 | 17 | 46 | 55 | 116 | 2021 | 2022 | R15/16
151652748710 | 151673638710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2020-01-30 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 | 37 | 64 | 47 | 146 | 2019 | 2020 | R15/16
151652765030 | 151658415030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-20 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-10 | 1 | 14 | 16 | 479 | 507 | 2019 | 2021 | R15/16
151628307649 | 151639687649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-08-01 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 |  |  | 38 | 77 | 136 | 2022 | 2023 | R15/16
151681789045 | 151634379045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2023-03-06 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-06 | 1 |  | 213 | 32 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151653086463 | 151622936463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 725 | 2020 | 2022 | R15/16
151672293046 | 151639363046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 1 |  | 22 | 22 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151695762430 | 151627622430 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2021-11-29 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151679349127 | 151631769127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-12 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-14 | 1 | 17 | 24 | 37 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151647455754 | 151668005754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-12-01 | 2 |  | 100 |  | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151646999441 | 151619259441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-04 | 6 |  | 25 | 28 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151633025349 | 151636695349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 1 | 10 | 11 | 4 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151653254942 | 151608974942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-18 | 2020-05-12 | 2020-09-24 |  | 2021-09-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 61 | 98 |  |  | 406 | 2020 | 2021 | R15/16
151649003171 | 151676243171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-06-21 | 2023-02-05 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-05 | 1 | 163 | 164 | 3 | 329 | 2021 | 2023 | R15/16
151651214782 | 151646804782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-07 | 1 |  | 89 | 47 | 135 | 2022 | 2023 | R15/16
151600092546 | 151699992546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-14 | 1 |  | 2 | 37 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151682261048 | 151608771048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-12-13 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-02 | 1 | 17 | 58 | 3 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151668345109 | 151668355109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2022-01-18 | 2022-02-18 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-18 | 0 | 22 | 24 | 39 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151633251151 | 151673951151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-29 | 1 |  | 22 | 32 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151686597277 | 151646227277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-12 | 2022-04-27 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 |  | 26 | 12 |  |  | 221 | 2022 | 2023 | R15/16
151601756732 | 151626846732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-07-13 | Overhead | R15/16 | 2022-07-13 | 5 |  | 59 |  | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151655756145 | 151616566145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 140 | 57 | 196 | 2020 | 2020 | R15/16
151665651797 | 151685561797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 1 |  | 24 | 8 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151655939320 | 151676599320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151600194196 | 151686974196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-17 | 2 |  | 13 | 3 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151639390865 | 151667260865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-06 | 1 |  | 8 | 36 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151658356877 | 151635166877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-17 | 1 |  | 24 | 82 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151675504061 | 151634054061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 1 |  | 27 |  | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151662236507 | 151645066507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-11-15 |  | 2022-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-20 | 1 | 17 | 49 | 21 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151699806324 | 151616596324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-03 | 5 |  | 12 | 4 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151670044866 | 151618544866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-25 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151658907886 | 151652197886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 1 |  | 5 | 95 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151684426929 | 151690836929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-01 | 1 |  | 5 | 60 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151682719793 | 151650529793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 |  | 2022-05-18 | 2023-08-13 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-08-13 |  |  | 323 | 3 | 326 | 2022 | 2023 | R15/16
151693035426 | 151657105426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 2 |  |  | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151679502746 | 151650482746 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 2022-09-01 | 2023-11-17 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 1 | 20 | 57 | 317 | 392 | 2022 | 2023 | R15/16
151640385258 | 151672035258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-26 | 1 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2021 | 2021 | R15/16
151626230593 | 151619780593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2022-07-15 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 1 |  | 72 | 30 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151610208109 | 151630308109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-04-20 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | 2023-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-07 | 11 |  | 156 | 57 | 222 | 2022 | 2023 | R15/16
151654976523 | 151647606523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 1 | 13 | 2 | 16 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151644955147 | 151674905147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-05 | 1 |  | 2 | 20 | 21 | 2021 | 2021 | R15/16
151663577546 | 151685737546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-03 | 1 |  | 101 | 90 | 190 | 2020 | 2021 | R15/16
151626096511 | 151671896511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-01-27 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 1 | 62 | 16 | 6 | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151605676273 | 151618136273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 2021-11-12 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 9 | 16 | 25 | 35 | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151664324892 | 151694964892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-18 | 1 |  | 43 | 81 | 123 | 2019 | 2020 | R15/16
151627514922 | 151663364922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-04-05 | 2022-06-18 | 2022-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-18 | 1 | 45 | 54 | 8 | 106 | 2022 | 2022 | R15/16
151636172049 | 151642142049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-08 | 2022-06-25 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-25 | 1 | 18 | 13 | 42 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151665930702 | 151602800702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-10 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 | 1 | 18 | 107 |  | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151654516220 | 151691246220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-01-18 | 2022-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 1 |  | 49 | 219 | 267 | 2021 | 2022 | R15/16
151692126585 | 151685176585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | 2022-02-01 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 5 |  | 21 | 37 | 61 | 2021 | 2022 | R15/16
151612663906 | 151650093906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-14 | 12 |  | 15 | 3 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151604645148 | 151623295148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-06 | 1 | 192 |  | 73 | 248 | 2022 | 2023 | R15/16
151666477096 | 151624467096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-25 | 1 | 6 | 29 | 76 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151688084002 | 151602084002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-23 | 2022-01-27 | Overhead | R15/16 | 2022-01-23 | 1 |  | 11 | 4 | 15 | 2022 | 2022 | R15/16
151683162076 | 151690962076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-03-10 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 1 | 48 | 16 | 24 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151666497550 | 151648047550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2023-06-02 | Overhead | R15/16 | 2020-03-11 | 1 |  | 37 | 843 | 879 | 2020 | 2023 | R15/16
151666625081 | 151696805081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-10 | 1 |  | 58 | 437 | 494 | 2019 | 2021 | R15/16
151658979872 | 151638309872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-19 |  | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 397 | 2022 | 2023 | R15/16
151633339693 | 151642039693 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-21 | 3 |  | 47 | 24 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151629777076 | 151640737076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-07-06 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 1 |  | 52 | 135 | 186 | 2022 | 2023 | R15/16
151607373148 | 151693503148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-03 | 15 |  | 97 | 35 | 145 | 2021 | 2022 | R15/16
151667747246 | 151611297246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2020-01-17 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-26 | 0 | 10 | 29 | 75 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151668995857 | 151669685857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-03 | 6 |  | 82 | 3 | 89 | 2021 | 2022 | R15/16
151643848186 | 151683868186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 3 |  | 50 | 31 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151677627167 | 151636057167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 4 | 2 | 31 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151602916994 | 151647486994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2023-04-26 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 106 |  |  | 193 | 2022 | 2023 | R15/16
151625383860 | 151615513860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 1 |  | 132 | 99 | 230 | 2022 | 2023 | R15/16
151613377627 | 151600367627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-09 | 4 |  | 72 | 45 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151638794707 | 151658664707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 23 |  | 8 | 30 | 2022 | 2023 | R15/16
151668881009 | 151634251009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-18 |  | 2023-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-05 | 3 | 2 | 12 | 74 | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151644420400 | 151663160400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 1 |  | 107 | 2 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151689314727 | 151664704727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-24 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-12 | 1 | 22 | 13 | 8 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151673115320 | 151601935320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 | 2 |  | 488 |  | 489 | 2019 | 2021 | R15/16
151662392725 | 151639582725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 1 |  | 15 | 3 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151638281938 | 151657681938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-01 |  |  | 65 | 35 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151630077611 | 151645297611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-08 | 3 |  | 2 | 16 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151600489799 | 151622969799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | Overhead | R15/16 | 2022-11-24 | 1 |  | 12 | 3 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151680095546 | 151604365546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-08-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-22 | 1 |  | 125 | 40 | 164 | 2019 | 2020 | R15/16
151667554224 | 151658964224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 2023-01-30 | 2022-12-27 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 4 | 40 |  | 111 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151631823278 | 151653183278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-04 | 1 | 34 | 10 | 24 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151652181614 | 151669601614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-09-06 | 2023-10-07 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-07 | 1 | 17 | 23 | 2 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151626806943 | 151630396943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | Overhead | R15/16 | 2023-12-04 | 4 |  | 91 | 5 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151681258815 | 151696858815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 2022-12-11 | 2022-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-11 | 2 | 4 | 29 | 3 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151647162716 | 151636542716 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-20 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-20 | 2 |  | 26 | 20 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151652279022 | 151624619022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 5 |  | 104 |  | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151696432856 | 151697032856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  | 2022-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151603788213 | 151668508213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 2 |  | 26 | 5 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151627459703 | 151644499703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-10-30 | 2022-11-03 | Overhead | R15/16 | 2022-10-30 | 2 | 2 | 51 | 4 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151682549294 | 151675739294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-04 | 1 | 2 | 88 | 26 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151682575406 | 151604275406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-31 | 1 |  | 25 | 93 | 117 | 2019 | 2020 | R15/16
151692903844 | 151613943844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 2 |  | 54 | 3 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151638695372 | 151644955372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 |  | 2023-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-12-19 | 1 |  | 58 | 54 | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151618371934 | 151620751934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 2023 | 2023 | R15/16
151690558324 | 151690568324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-26 |  | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151631427971 | 151619297971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-05 |  | 2022-08-05 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 |  |  | 34 | 77 | 110 | 2022 | 2023 | R15/16
151602773769 | 151651833769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-09-14 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 | 10 | 9 | 50 | 54 | 120 | 2022 | 2023 | R15/16
151684587799 | 151604247799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-23 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-26 | 1 | 19 | 89 | 32 | 138 | 2019 | 2020 | R15/16
151661353863 | 151600793863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-12-22 |  | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-29 | 1 | 41 | 6 | 44 | 89 | 2022 | 2023 | R15/16
151658267224 | 151630107224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-02 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 10 |  |  | 354 | 2022 | 2023 | R15/16
151669347259 | 151625257259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2023-09-22 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 | 9 |  | 271 | 98 | 376 | 2022 | 2023 | R15/16
151684688883 | 151611268883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-11 | 1 | 21 | 29 | 65 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151698285585 | 151630905585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-04-23 | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-23 | 1 |  | 67 | 2 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151687582148 | 151629722148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 691 | 2020 | 2022 | R15/16
151676215219 | 151601245219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-07-12 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 247 | 2022 | 2023 | R15/16
151687778642 | 151665768642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-18 | 1 |  | 36 | 60 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151699560200 | 151610240200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-18 | 1 |  | 104 | 27 | 130 | 2022 | 2022 | R15/16
151604803732 | 151679053732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-09-13 | 2022-09-19 | Overhead | R15/16 | 2022-09-13 | 1 |  | 124 | 5 | 128 | 2022 | 2022 | R15/16
151688562528 | 151619812528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-03-04 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151688781940 | 151611471940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-02-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-02 | 1 | 38 | 28 | 49 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151679790964 | 151693510964 | MOBILE HOMES PARK AB622 | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-15 | 2022-12-07 | 2023-06-02 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 212 | 128 | 95 | 34 | 466 | 2022 | 2023 | R15/16
151688931205 | 151617461205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-02-19 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-22 | 1 | 32 | 46 | 49 | 125 | 2020 | 2020 | R15/16
151690431745 | 151628001745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-24 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 | 32 | 47 | 47 | 124 | 2020 | 2020 | R15/16
151670126439 | 151668666439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-07-22 | 2022-10-03 | 2022-10-25 | Overhead | R15/16 | 2022-10-03 | 1 | 91 | 52 | 17 | 158 | 2022 | 2022 | R15/16
151672446560 | 151685016560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-08 | 1 |  | 12 | 10 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151634764748 | 151665904748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2022-09-14 | Overhead | R15/16 | 2022-09-13 | 1 |  | 226 | 2 | 227 | 2021 | 2022 | R15/16
151630248362 | 151639938362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 1 | 9 | 20 | 40 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151645923005 | 151611593005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-18 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151602877046 | 151644427046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 5 |  | 55 | 19 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151637773784 | 151688413784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-02 | 4 |  | 20 | 22 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151626853473 | 151672293473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 153 | 2022 | 2022 | R15/16
151672634870 | 151629444870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2023-01-04 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 3 | 170 | 12 | 12 | 194 | 2022 | 2023 | R15/16
151632903917 | 151631253917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 |  | 2022-06-27 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 |  |  | 69 | 71 | 139 | 2022 | 2023 | R15/16
151688611564 | 151637411564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | 2022-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 1 |  | 27 |  | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151697263485 | 151691733485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 1 |  | 50 | 17 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151684392740 | 151604482740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 |  | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 |  |  | 44 | 51 | 94 | 2022 | 2022 | R15/16
151613545885 | 151636605885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  | 2022-11-07 | Overhead | R15/16 | 2022-11-04 | 0 |  | 205 | 2 | 206 | 2022 | 2022 | R15/16
151645298205 | 151601698205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-06-07 | 2022-08-16 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 25 | 51 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151600748942 | 151630128942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 20 | 153 | 172 | 2022 | 2023 | R15/16
151694276446 | 151624556446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-30 | 1 |  | 58 | 52 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151627821924 | 151644291924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-10-11 | 2022-11-04 | Overhead | R15/16 | 2022-10-11 | 1 |  | 156 | 19 | 174 | 2022 | 2022 | R15/16
151664806120 | 151650546120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 9 |  | 123 |  | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151611263150 | 151620873150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-04-13 | 2022-05-09 | 2022-06-20 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 19 | 31 | 144 |  | 192 | 2022 | 2023 | R15/16
151694739231 | 151639059231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-02-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-17 | 1 | 13 | 32 | 61 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151632528617 | 151685698617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-15 | 1 |  | 23 | 16 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151694790229 | 151695200229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-02 | 1 |  | 80 | 28 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151676574008 | 151633644008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 38 | 47 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151611261844 | 151620891844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-04-13 | 2022-05-27 | 2022-11-30 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 |  | 33 | 134 |  |  | 353 | 2022 | 2023 | R15/16
151632045602 | 151678615602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 6 | 9 |  | 2 | 15 | 2022 | 2022 | R15/16
151632996462 | 151629346462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-22 | 1 |  | 69 | 2 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151611456514 | 151650316514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | 2022-02-24 | Overhead | R15/16 | 2022-02-16 | 1 |  | 15 | 7 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151672630963 | 151690710963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-03 | 12 |  | 46 | 22 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151615870300 | 151613650300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-05-23 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 | 31 | 27 | 32 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151672879585 | 151631489585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 |  | 424 |  | 424 | 2021 | 2023 | R15/16
151699267325 | 151656537325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-02 |  | 2023-03-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 291 | 2022 | 2023 | R15/16
151637090182 | 151637490182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 2 |  | 38 | 17 | 55 | 2021 | 2022 | R15/16
151604527802 | 151648387802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-07 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 43 |  |  | 232 | 2021 | 2022 | R15/16
151681582205 | 151645352205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | 2023-04-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 10 |  | 276 | 65 | 349 | 2021 | 2023 | R15/16
151684222777 | 151667722777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 16 |  | 42 | 2 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151696764275 | 151600914275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-29 | 1 | 15 | 21 | 3 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151650538289 | 151698258289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-09 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 1 | 26 | 219 | 4 | 247 | 2022 | 2022 | R15/16
151655617419 | 151670137419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-04-28 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 1 | 158 | 10 | 21 | 187 | 2021 | 2022 | R15/16
151626990060 | 151657220060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 1 | 503 | 3 | 16 | 520 | 2021 | 2023 | R15/16
151625793475 | 151625803475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-24 | 1 |  | 2 | 29 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151646487110 | 151659767110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 1 |  | 20 | 38 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151678766032 | 151680296032 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-03-24 | 2022-05-24 | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-10-25 | 44 | 97 | 15 | 17 | 170 | 2022 | 2022 | R15/16
151697209198 | 151682509198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 47 |  | 10 | 37 | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151607820739 | 151650710739 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 362 | 2020 | 2022 | R15/16
151647406546 | 151688126546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-15 |  | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 1 | 4 | 39 | 25 | 66 | 2021 | 2022 | R15/16
151688644326 | 151659944326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 |  | 84 |  | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151683680055 | 151640730055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-24 | 1 |  | 121 | 20 | 140 | 2021 | 2022 | R15/16
151691089508 | 151691099508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-18 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 195 | 2022 | 2023 | R15/16
151608112578 | 151630982578 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-27 |  | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 156 |  |  | 415 | 2020 | 2022 | R15/16
151624401095 | 151667861095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-12-13 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 61 |  |  | 290 | 2021 | 2022 | R15/16
151609966482 | 151676226482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2022-01-27 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-03 | 1 | 26 | 26 | 4 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151665014851 | 151600734851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151699825711 | 151615395711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 2 |  | 39 | 43 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151609265531 | 151616015531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-27 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 1 | 26 | 24 | 46 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151600393044 | 151664413044 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-09-08 |  | 2022-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-03 | 3 | 40 | 213 |  | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151685318031 | 151607558031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 2022-02-08 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 20 |  |  | 356 | 2022 | 2023 | R15/16
151678239909 | 151686669909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-13 | 1 |  | 142 | 17 | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151632925486 | 151677415486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-04-11 |  | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 1 | 45 | 74 |  | 118 | 2022 | 2022 | R15/16
151610267465 | 151648817465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-16 | Overhead | R15/16 | 2020-04-13 | 1 |  | 60 | 47 | 106 | 2020 | 2020 | R15/16
151611591305 | 151613011305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-19 | 1 |  | 21 | 59 | 79 | 2020 | 2020 | R15/16
151650496473 | 151650506473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 1 |  | 281 | 108 | 388 | 2022 | 2023 | R15/16
151609222975 | 151640312975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-28 | 2021-12-15 | Overhead | R15/16 | 2021-10-28 | 1 |  | 7 | 35 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151611135939 | 151697105939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-05-04 | 11 |  | 14 |  | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151619102609 | 151661582609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-14 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 16 | 21 | 26 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151615500228 | 151693540228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-02 | 2 |  | 14 | 72 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151619032740 | 151652502740 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-12-28 | 2022-01-06 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 1 | 45 | 8 | 20 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151696369456 | 151684589456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2021-12-27 | 17 |  | 19 | 21 | 55 | 2021 | 2022 | R15/16
151680410344 | 151658720344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 22 | 38 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151673120427 | 151692170427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-08 |  | 2022-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-24 | 1 | 19 | 57 | 2 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151617237547 | 151647837547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-18 | 1 |  | 21 | 81 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151637268272 | 151673148272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 3 |  | 32 | 15 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151632427798 | 151639047798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-08-03 | 2023-04-26 | 2023-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-26 | 1 | 73 | 191 | 43 | 305 | 2022 | 2023 | R15/16
151679552981 | 151666132981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-03-17 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-25 | 1 | 98 | 116 | 3 | 215 | 2021 | 2022 | R15/16
151617620091 | 151682270091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 |  |  |  | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151645715127 | 151674045127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-02-11 | Overhead | R15/16 | 2022-02-07 | 1 |  | 68 | 5 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151694878661 | 151694978661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-10-28 | 2023-06-19 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 281 | 167 | 27 | 473 | 2021 | 2023 | R15/16
151686442572 | 151602712572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 2 |  | 51 | 43 | 94 | 2022 | 2022 | R15/16
151618832150 | 151613822150 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-07-31 | 2020-08-13 | 2021-05-24 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 |  | 10 | 203 |  |  | 322 | 2020 | 2021 | R15/16
151639419968 | 151659569968 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-03-16 | 2022-10-04 | 2023-05-22 | 2023-07-14 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-14 | 145 | 165 | 40 | 25 | 372 | 2022 | 2023 | R15/16
151619887551 | 151648077551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-02 | 1 |  | 30 | 72 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151608708439 | 151653868439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-02-10 |  | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-30 | 0 | 9 | 167 | 70 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151665133601 | 151674213601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-10-25 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 21 |  |  | 288 | 2021 | 2022 | R15/16
151620514659 | 151681784659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-29 | 2020-06-18 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 15 |  |  | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151683361173 | 151652471173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-01 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-10 | 1 | 9 | 117 | 44 | 168 | 2022 | 2023 | R15/16
151621746425 | 151624146425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-30 | 1 |  | 16 | 465 | 480 | 2020 | 2021 | R15/16
151677140169 | 151642010169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 141 | 32 | 172 | 2021 | 2022 | R15/16
151669234082 | 151684294082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-08-22 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 1 |  | 106 | 45 | 150 | 2022 | 2022 | R15/16
151623367934 | 151656477934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 28 | 71 | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151654954564 | 151695934564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2023-08-01 | Overhead | R15/16 | 2023-06-23 | 2 |  | 321 | 28 | 349 | 2022 | 2023 | R15/16
151607273043 | 151665793043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-07-28 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 94 | 3 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151613895786 | 151669855786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-19 | 1 |  | 69 | 57 | 125 | 2022 | 2023 | R15/16
151697394457 | 151624544457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2022-09-21 | 2022-10-02 | 2022-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-02 | 66 | 49 | 8 | 3 | 124 | 2022 | 2022 | R15/16
151624491081 | 151606501081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 695 | 2020 | 2022 | R15/16
151672955591 | 151630315591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-12-01 | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-01 | 20 | 76 | 80 | 10 | 183 | 2021 | 2022 | R15/16
151625599480 | 151678589480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-07-02 | Overhead | R15/16 | 2020-05-04 | 1 |  | 64 | 44 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151691763684 | 151647983684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Overhead | R15/16 | 2022-01-25 | 1 |  | 67 | 2 | 68 | 2021 | 2022 | R15/16
151626247906 | 151695597906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-07 | 1 |  | 56 | 72 | 127 | 2020 | 2021 | R15/16
151651144755 | 151666434755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 1 |  | 33 | 35 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151626837085 | 151635077085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-21 | 1 |  | 28 | 78 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151654352909 | 151676302909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 1 | 12 | 29 | 41 | 80 | 2022 | 2022 | R15/16
151627088336 | 151658618336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-16 | 1 | 3 | 35 | 62 | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151656542985 | 151677632985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-20 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 433 | 2021 | 2023 | R15/16
151627382150 | 151685762150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-17 | 1 | 15 | 14 | 61 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151625435676 | 151631985676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-14 | 1 |  | 81 | 26 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151621083167 | 151604293167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 56 | 393 | 37 | 33 | 516 | 2021 | 2023 | R15/16
151639421903 | 151666821903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2021 | 2022 | R15/16
151609666569 | 151650546569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-31 | 1 |  | 88 | 2 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151627882149 | 151685842149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-26 | 1 | 15 | 21 | 54 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151627952764 | 151699812764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-03-02 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-07 | 1 | 13 | 27 | 46 | 84 | 2020 | 2020 | R15/16
151623513478 | 151622053478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-11-21 | 2022-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-21 | 1 | 2 | 108 | 10 | 118 | 2022 | 2022 | R15/16
151628419566 | 151684569566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 | 2020-06-15 | 1 |  | 93 | 11 | 103 | 2020 | 2020 | R15/16
151628422147 | 151684732147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-09 | 1 | 15 | 31 | 44 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151628448611 | 151668088611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-30 | 1 |  | 43 | 52 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151655514081 | 151623914081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-28 | 54 |  | 23 | 36 | 111 | 2022 | 2022 | R15/16
151628522820 | 151686212820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-03-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-02 | 1 | 18 | 23 | 49 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151620693887 | 151602703887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 |  | 17 | 17 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151682556511 | 151632056511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2022-05-02 | Overhead | R15/16 | 2022-04-29 | 1 |  | 8 | 2 | 9 | 2022 | 2022 | R15/16
151660024764 | 151661164764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-08 | 2 |  | 5 | 19 | 24 | 2021 | 2021 | R15/16
151629366125 | 151663766125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 2 |  |  | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151619084862 | 151615924862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2023-04-05 | 2023-11-09 | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-09 | 1 | 290 | 157 | 34 | 479 | 2022 | 2023 | R15/16
151680822208 | 151646132208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-10 | 10 |  | 38 | 19 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151638119385 | 151678289385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-26 | 1 |  | 89 | 24 | 112 | 2021 | 2022 | R15/16
151680235917 | 151619785917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-24 | 2022-01-25 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 7 | 2 | 51 | 16 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151604270233 | 151604900233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-11-10 | 2023-05-12 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-12 | 1 | 157 | 132 | 33 | 320 | 2022 | 2023 | R15/16
151693463725 | 151649133725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 1 |  | 26 | 29 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151637795134 | 151600645134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 | 9 |  | 35 | 35 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151608101681 | 151641411681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-06-06 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 | 30 | 12 | 32 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151632578130 | 151660098130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-19 | 1 | 2 | 17 | 80 | 97 | 2020 | 2020 | R15/16
151623430322 | 151655310322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-14 | 1 | 2 | 83 |  | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151601673697 | 151618903697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 1 | 10 | 36 |  | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151633268539 | 151665758539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-26 | 1 |  | 21 | 75 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151667299243 | 151635769243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-05-13 | 2023-08-14 | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 1 | 116 | 327 | 28 | 469 | 2021 | 2023 | R15/16
151633507758 | 151652347758 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-20 | 1 | 2 | 42 | 58 | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151679721831 | 151634591831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 1 | 2 | 48 | 3 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151601414132 | 151621354132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 | 6 |  | 104 | 8 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151659777743 | 151683257743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-22 | 2022-01-31 | 2023-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 | 10 | 51 | 266 | 325 | 2021 | 2023 | R15/16
151641815660 | 151613975660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | 2023-10-18 | Overhead | R15/16 | 2023-09-01 | 1 |  | 364 | 34 | 397 | 2022 | 2023 | R15/16
151630770643 | 151680380643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2022-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 13 |  | 25 | 20 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151617248981 | 151615918981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2023-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-05 | 5 |  | 149 | 74 | 226 | 2022 | 2023 | R15/16
151676880612 | 151646200612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | 2022-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-13 | 3 |  | 89 | 17 | 107 | 2021 | 2022 | R15/16
151644524819 | 151613734819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-11 | 2021-11-22 | 2023-01-30 | 2023-01-04 | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-04 | 31 | 311 |  | 107 | 429 | 2021 | 2023 | R15/16
151625658863 | 151681628863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-19 | 16 |  | 38 | 35 | 87 | 2021 | 2022 | R15/16
151643738134 | 151683898134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-06-22 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-22 | 1 | 3 | 36 | 37 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151636689047 | 151661419047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-02-03 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-14 | 1 | 6 | 52 | 51 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151673633706 | 151691723706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-24 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-14 | 1 | 13 | 59 | 2 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151633039980 | 151666709980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-05 |  | 2022-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-13 | 1 | 24 | 93 | 17 | 133 | 2021 | 2022 | R15/16
151667922166 | 151692572166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-18 | 2022-09-14 | Overhead | R15/16 | 2022-07-18 | 1 |  | 28 | 43 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151695953920 | 151642093920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 1 | 4 | 40 |  | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151641397840 | 151678177840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-10-08 | 2022-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-08 | 11 |  | 48 | 2 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151633522149 | 151663952149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-21 | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 12 |  | 31 | 9 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151637708563 | 151611468563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 |  | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 38 | 2021 | 2022 | R15/16
151621561794 | 151644421794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  | 2023-02-27 | Overhead | R15/16 | 2022-12-28 | 1 |  | 212 | 44 | 255 | 2022 | 2023 | R15/16
151669149312 | 151630329312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-08 | 1 |  | 50 | 19 | 68 | 2021 | 2022 | R15/16
151637790690 | 151668070690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-11-13 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-02 | 1 | 207 | 14 | 91 | 310 | 2020 | 2021 | R15/16
151631090794 | 151666340794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 34 | 31 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151637838840 | 151669068840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-25 | 1 |  | 40 | 55 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151603945960 | 151689855960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-04-14 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 |  |  | 98 | 40 | 148 | 2022 | 2022 | R15/16
151648354427 | 151640654427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-23 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151652859961 | 151619629961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-08-22 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-11 | 1 | 45 | 37 | 2 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151605377495 | 151610697495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-28 |  | 2022-06-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151639100537 | 151661960537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 36 | 31 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151692230520 | 151697390520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-12 | 1 |  | 73 | 16 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151667355670 | 151633595670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-03-25 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-25 | 1 |  | 46 | 14 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151642065360 | 151621695360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-07 | 1 | 22 | 10 | 46 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151642701814 | 151671661814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-26 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-01 | 1 | 19 | 26 | 50 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151642798801 | 151668858801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-11 | 1 |  | 30 | 65 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151643458841 | 151669828841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 1 |  | 18 | 77 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151615474582 | 151672584582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-31 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 | 9 | 90 | 35 | 132 | 2022 | 2022 | R15/16
151683069309 | 151663499309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-16 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-26 | 1 | 11 | 28 | 2 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151647291917 | 151623801917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-07 | 1 |  | 31 | 46 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151644253185 | 151698603185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-21 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 7 |  |  | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151658346959 | 151694696959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 |  | 46 | 72 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151636512035 | 151670332035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-03-28 | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-03-28 | 1 |  | 70 | 31 | 100 | 2021 | 2022 | R15/16
151670794944 | 151614384944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-03 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 1 | 18 | 29 |  | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151633842198 | 151697762198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-07-18 | 2022-08-01 | Overhead | R15/16 | 2022-07-18 | 1 |  | 27 | 11 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151608474659 | 151630354659 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 2022-07-06 | 2023-05-17 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 | 22 | 35 | 226 | 65 | 345 | 2022 | 2023 | R15/16
151639285153 | 151676015153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Overhead | R15/16 | 2022-03-28 | 1 |  | 102 | 2 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151651229844 | 151651239844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 109 | 2022 | 2022 | R15/16
151669410849 | 151619160849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 |  | 2022-06-14 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151645606160 | 151675876160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-17 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-11 | 1 | 18 | 61 | 27 | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151647009563 | 151666549563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-02 | 2022-07-26 | 2022-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 1 | 23 | 169 | 33 | 223 | 2021 | 2022 | R15/16
151651608891 | 151671408891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-05-08 | 1 |  | 71 | 43 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151631941588 | 151663651588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 1 |  | 34 | 22 | 55 | 2021 | 2022 | R15/16
151620576335 | 151628906335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-07-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 | 1 | 20 | 45 | 2 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151610511033 | 151671221033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 1 |  | 49 | 13 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151611107889 | 151647257889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-08-04 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 64 |  |  | 127 | 2022 | 2022 | R15/16
151624193708 | 151679503708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 | 1 |  | 26 | 26 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151661848664 | 151624548664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-23 | 1 |  | 77 | 44 | 120 | 2022 | 2022 | R15/16
151648182291 | 151696662291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-12-05 | 2023-03-20 | 2023-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-20 | 1 | 127 | 76 | 17 | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151680020774 | 151638520774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-05-25 |  | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 21 |  |  | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151672724216 | 151691634216 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 1 | 41 | 132 | 33 | 204 | 2022 | 2023 | R15/16
151655072304 | 151622712304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-06 | 1 | 4 | 115 | 44 | 161 | 2020 | 2020 | R15/16
151622613984 | 151682983984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-07 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-27 | 1 | 7 | 79 | 17 | 101 | 2021 | 2022 | R15/16
151600138562 | 151619328562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-17 | 1 |  | 126 | 18 | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151645815127 | 151600725127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-13 | 2022-01-18 | 2022-02-13 | 2022-02-16 | Overhead | R15/16 | 2022-02-13 | 6 | 4 | 19 | 3 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151697758568 | 151620878568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2022-02-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 81 |  |  | 419 | 2021 | 2023 | R15/16
151698694213 | 151639224213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-12-11 | Overhead | R15/16 | 2022-12-06 | 1 |  | 114 | 4 | 117 | 2022 | 2022 | R15/16
151628973354 | 151629203354 | Distributed Generation | UG R21CG INST UPGRD | Commercial | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-12-16 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 | 126 | 20 | 14 | 158 | 2022 | 2023 | R15/16
151656061410 | 151681691410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-21 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-11 | 1 | 13 | 57 | 42 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151613046311 | 151600366311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-01-27 |  | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 | 53 | 20 | 14 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151642120755 | 151656600755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-10-06 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 16 |  |  | 440 | 2021 | 2023 | R15/16
151610271256 | 151633361256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-09 | 1 | 9 | 62 | 2 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151667993138 | 151615243138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 2022-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 2 |  | 51 | 3 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151657080066 | 151664280066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-02-10 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-21 | 1 | 9 | 10 | 78 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151693828051 | 151612528051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 2022-05-04 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 9 | 43 | 46 | 26 | 121 | 2022 | 2022 | R15/16
151670103435 | 151655803435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-12-13 | 2022-02-04 | 2022-12-19 | 2023-03-01 | 2023-05-05 | Overhead | R15/16 | 2023-03-01 | 40 | 227 | 53 | 48 | 365 | 2021 | 2023 | R15/16
151659633737 | 151641073737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-11 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 | 6 | 35 | 47 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151662188044 | 151626948044 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-03 |  | 2023-02-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 219 | 2022 | 2023 | R15/16
151625339481 | 151630759481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-12-01 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-22 | 1 | 33 | 16 | 20 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151666696621 | 151686436621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-09-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-20 | 1 |  | 43 | 5 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151694054483 | 151632284483 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2022-03-30 |  | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 117 |  |  | 307 | 2021 | 2022 | R15/16
151678883587 | 151697323587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 | 1 |  | 230 | 7 | 236 | 2022 | 2022 | R15/16
151698040261 | 151694210261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-28 | 2021-12-07 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 20 | 29 |  |  | 228 | 2021 | 2022 | R15/16
151663479456 | 151681459456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-09 | 1 |  | 47 | 44 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151663658687 | 151666458687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-15 | 1 |  | 55 | 50 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151687486243 | 151626936243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Overhead | R15/16 | 2022-07-11 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151638191103 | 151673801103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 |  | 42 | 3 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151695887563 | 151660627563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 |  | 12 | 3 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151664017966 | 151622047966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-04-17 |  | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-04 | 1 | 39 | 12 | 44 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151664029457 | 151681399457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-16 | 1 |  | 29 | 62 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151693840519 | 151695540519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 1 | 38 | 25 | 13 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151637474273 | 151655584273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2022-02-03 | 2022-02-25 | Overhead | R15/16 | 2022-02-03 | 1 | 2 | 70 | 17 | 87 | 2021 | 2022 | R15/16
151665226964 | 151641296964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-07-09 |  | 2021-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-16 | 1 | 92 | 179 | 28 | 297 | 2020 | 2021 | R15/16
151607974524 | 151666964524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-03-31 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 1 | 41 | 141 | 7 | 187 | 2022 | 2022 | R15/16
151666469866 | 151686579866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-09 | 2 |  | 21 | 67 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151620641535 | 151697731535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-11 |  | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-18 | 1 | 6 | 29 | 22 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151643205751 | 151670445751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 | 1 |  | 29 |  | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151689787221 | 151666827221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-07-28 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-13 | 4 | 8 | 12 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151667652678 | 151636952678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-23 | 1 |  | 38 | 48 | 85 | 2020 | 2020 | R15/16
151674664994 | 151674544994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | Overhead | R15/16 | 2022-01-24 | 1 |  | 58 | 4 | 61 | 2021 | 2022 | R15/16
151696889820 | 151603409820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-12-03 |  | 2022-10-29 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 12 |  |  | 248 | 2021 | 2022 | R15/16
151671719370 | 151655179370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-01-31 | 2022-05-31 | 2022-08-17 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-06 | 87 | 57 | 37 | 11 | 189 | 2022 | 2022 | R15/16
151686909535 | 151609469535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-12-02 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 0 | 9 | 26 | 3 | 36 | 2021 | 2022 | R15/16
151699241540 | 151698201540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-10 |  | 2021-12-03 | Overhead | R15/16 | 2021-11-09 | 1 | 5 | 22 | 19 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151621271345 | 151658161345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 1 |  | 92 |  | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151669887035 | 151679207035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-26 | 14 |  | 33 | 32 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151663523594 | 151694313594 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-03-09 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-09 | 1 | 2 | 45 | 34 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151642111351 | 151672351351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 1 | 294 | 15 | 8 | 315 | 2022 | 2023 | R15/16
151622151549 | 151650961549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 42 | 2021 | 2022 | R15/16
151601484142 | 151618234142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 12 |  | 46 | 19 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151683482387 | 151616372387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-24 |  | 2022-03-12 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 |  |  | 46 | 34 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151661648981 | 151692338981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-03 | 1 | 43 | 5 | 20 | 66 | 2021 | 2021 | R15/16
151600599347 | 151685159347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-03 | 16 |  | 48 | 21 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151651852523 | 151629142523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-02-01 | 1 |  | 78 | 22 | 99 | 2021 | 2022 | R15/16
151626901700 | 151663371700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-03-06 | 2022-03-06 |  | 2022-04-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 23 |  | 27 |  | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151610135061 | 151672035061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2022-01-16 | 2022-01-16 |  | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 | 19 |  | 47 | 4 | 69 | 2021 | 2022 | R15/16
151658556379 | 151628626379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-04 | 1 | 2 | 11 | 27 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151666974311 | 151691594311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 |  | 343 |  | 343 | 2022 | 2023 | R15/16
151695964942 | 151617794942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-03 |  | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-02 | 1 | 17 | 22 | 30 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151638763413 | 151607493413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-03-21 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 50 |  |  | 356 | 2022 | 2023 | R15/16
151676096914 | 151683256914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-06 | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 105 | 7 |  |  | 315 | 2020 | 2021 | R15/16
151631352071 | 151668882071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-04-26 | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 1 |  | 92 | 18 | 109 | 2021 | 2022 | R15/16
151686653292 | 151677213292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-07-19 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-05 | 108 | 2 | 144 | 11 | 262 | 2022 | 2023 | R15/16
151670902538 | 151672162538 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 138 |  | 54 | 9 | 199 | 2022 | 2023 | R15/16
151649624670 | 151688414670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2022-09-23 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-04 | 1 | 228 | 8 | 14 | 248 | 2021 | 2022 | R15/16
151642451630 | 151625511630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-06-03 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 | 1 | 20 | 243 | 86 | 347 | 2022 | 2023 | R15/16
151616882005 | 151645432005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 | 2 |  | 46 | 21 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151678816744 | 151609026744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-10-11 | 2022-10-31 | 2022-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 1 | 166 | 15 | 27 | 206 | 2022 | 2022 | R15/16
151678325518 | 151673075518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 4 |  | 376 | 2 | 380 | 2021 | 2023 | R15/16
151680164546 | 151666784546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-02 | 1 |  | 12 | 49 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151680644783 | 151616944783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-20 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-07 | 1 | 21 | 35 | 44 | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151633801720 | 151612601720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 23 | 27 |  | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151681382793 | 151643442793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-28 | 2020-05-26 | 2020-06-02 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 6 |  |  | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151628114529 | 151678294529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-11-01 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 1 | 27 | 31 |  | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151670127700 | 151661027700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 |  | 12 | 5 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151662345983 | 151623165983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 2023-07-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 331 | 2022 | 2023 | R15/16
151668320556 | 151642550556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-12 | 1 | 8 | 253 | 2 | 261 | 2022 | 2023 | R15/16
151631517500 | 151667897500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-14 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-05 | 9 | 5 | 5 | 208 | 224 | 2022 | 2023 | R15/16
151621882617 | 151604672617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 2023-03-09 | Overhead | R15/16 | 2021-12-17 | 9 |  | 44 | 320 | 371 | 2021 | 2023 | R15/16
151648266280 | 151623836280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-02-28 | 2022-07-22 | 2023-10-19 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-09 | 105 | 325 | 16 | 8 | 451 | 2022 | 2023 | R15/16
151623043599 | 151623153599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2022-01-06 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 60 |  |  | 420 | 2021 | 2023 | R15/16
151611640010 | 151642670010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-08-23 | 2022-09-25 | 2022-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-25 | 1 | 72 | 24 | 3 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151601163566 | 151658583566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-22 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-24 | 1 | 6 | 46 | 20 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151669262691 | 151688002691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2022-06-15 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 5 |  |  | 251 | 2022 | 2023 | R15/16
151638411007 | 151633351007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-13 | 2022-01-16 | 2022-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-16 | 1 | 8 | 25 | 3 | 35 | 2021 | 2022 | R15/16
151641695384 | 151655045384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-08-29 | 2022-09-29 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 2 |  | 35 | 24 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151632265497 | 151688135497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-01-21 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-26 | 1 | 83 | 68 | 19 | 168 | 2021 | 2022 | R15/16
151608053817 | 151600993817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 1 |  | 67 | 17 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151669299501 | 151681109501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-11 | 1 |  | 78 | 20 | 97 | 2021 | 2022 | R15/16
151632071277 | 151634421277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-03-03 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-20 | 1 | 66 | 12 | 2 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151683875593 | 151685995593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-07-02 | Overhead | R15/16 | 2020-05-05 | 1 |  | 28 | 43 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151627136632 | 151630626632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151689385965 | 151636255965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-18 | 1 |  | 20 | 4 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151616611021 | 151623961021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 1 |  | 390 | 2 | 391 | 2022 | 2023 | R15/16
151643195170 | 151622565170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 14 |  | 27 | 49 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151624089605 | 151643049605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-27 | 2022-05-03 | 2022-05-17 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 11 |  |  | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151648096164 | 151630776164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-01-25 |  | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 | 40 | 37 | 4 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151628240239 | 151668860239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-12-20 | 2022-02-15 | 2022-02-23 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 42 | 7 | 75 | 17 | 138 | 2021 | 2022 | R15/16
151651346857 | 151659546857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-26 | 1 |  | 83 | 18 | 100 | 2022 | 2022 | R15/16
151691339420 | 151629759420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 1 |  | 48 | 20 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151665618435 | 151651308435 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | 2022-11-04 | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-04 | 1 | 10 | 192 | 261 | 461 | 2022 | 2023 | R15/16
151632981807 | 151685391807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 |  |  | 58 | 43 | 100 | 2022 | 2022 | R15/16
151686194506 | 151657964506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-07 | 1 | 5 | 15 | 46 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151691317080 | 151600517080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2022-01-11 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 2 |  | 11 | 30 | 41 | 2021 | 2022 | R15/16
151602706572 | 151689056572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-18 | 1 | 4 | 90 | 2 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151629574922 | 151649184922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 1 |  | 29 | 4 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151686845882 | 151646595882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-03-06 | 2020-03-17 | 2020-03-30 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 |  | 8 | 10 |  |  | 427 | 2020 | 2021 | R15/16
151652530960 | 151687790960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 6 |  | 2 | 6 | 12 | 2021 | 2021 | R15/16
151639857302 | 151667277302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-26 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151640782536 | 151655792536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-12 | 1 |  | 22 | 23 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151644638288 | 151605128288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-06-07 | 2022-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 | 2 | 24 | 11 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151688321731 | 151619921731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-23 | 1 |  | 414 | 34 | 447 | 2020 | 2021 | R15/16
151601013735 | 151600583735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-20 | 1 |  | 52 | 3 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151647785523 | 151663375523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 1 |  | 93 | 9 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151688921689 | 151619581689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-06 | 1 |  | 31 | 47 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151676241091 | 151627981091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-05-25 | 1 |  | 61 | 165 | 225 | 2022 | 2023 | R15/16
151689609378 | 151652449378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-03-10 | 2020-06-30 | 2020-08-04 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 81 | 26 |  |  | 151 | 2020 | 2020 | R15/16
151669301537 | 151627671537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2022-03-11 | Overhead | R15/16 | 2022-02-15 | 12 |  | 44 | 19 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151637483243 | 151676833243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-06-20 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 | 64 | 33 | 13 | 108 | 2022 | 2022 | R15/16
151626908101 | 151697328101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-11-06 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-06 | 1 | 41 | 66 | 33 | 139 | 2022 | 2022 | R15/16
151613641959 | 151688681959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-09 | 1 |  | 2 | 40 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151691663908 | 151659633908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-26 | 1 |  | 77 | 46 | 122 | 2020 | 2020 | R15/16
151606135052 | 151676845052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-06 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-22 | 1 | 11 | 56 | 31 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151693082708 | 151603072708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 2021-12-28 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 26 |  |  | 393 | 2021 | 2023 | R15/16
151667841308 | 151670201308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-08 |  | 2022-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-08 | 1 | 14 | 240 | 10 | 262 | 2021 | 2022 | R15/16
151650345078 | 151639875078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-09-27 | 2022-12-21 | 2023-02-22 | Overhead | R15/16 | 2022-12-21 | 1 | 212 | 62 | 46 | 318 | 2021 | 2023 | R15/16
151627420882 | 151680860882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-28 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 334 | 2022 | 2023 | R15/16
151617075537 | 151615275537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |  | 2022-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-08 | 8 | 11 | 106 |  | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151693261428 | 151618421428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 0 |  | 128 | 35 | 162 | 2020 | 2020 | R15/16
151660453501 | 151690933501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 1 |  | 11 | 6 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151694651817 | 151620631817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2022-12-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 303 | 2021 | 2022 | R15/16
151664022811 | 151608272811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-10 | 1 |  | 40 | 11 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151665132919 | 151671982919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-10-20 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 18 |  |  | 288 | 2021 | 2022 | R15/16
151668013485 | 151622373485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151648870838 | 151627250838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  | 2022-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-07 | 1 |  | 5 | 4 | 8 | 2022 | 2022 | R15/16
151694076467 | 151602046467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-06-16 | 1 |  | 52 | 273 | 324 | 2020 | 2021 | R15/16
151672170257 | 151690940257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-24 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 7 |  |  | 413 | 2022 | 2023 | R15/16
151695133987 | 151661573987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 | 2020-04-24 | 1 |  | 31 | 47 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151627756506 | 151661956506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-04-20 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-19 | 1 | 26 | 22 | 16 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151640722182 | 151625152182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-12-23 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-23 | 1 |  | 51 | 80 | 130 | 2021 | 2022 | R15/16
151683306481 | 151683046481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 |  | 2022-07-21 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-15 |  |  | 84 | 41 | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151626685574 | 151664935574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-11-13 | 2023-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-13 | 1 | 2 | 87 | 68 | 156 | 2022 | 2023 | R15/16
151696075069 | 151676305069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-08-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 1 |  | 67 | 39 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151650048373 | 151676628373 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-09 | 2022-08-14 | 2022-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-14 | 1 | 16 | 4 | 74 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151618050255 | 151693760255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-11-15 | Overhead | R15/16 | 2021-10-22 | 1 |  | 16 | 17 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151655686327 | 151689886327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 |  |  | 18 | 21 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151628994034 | 151650054034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 1 | 14 | 3 | 4 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151645567527 | 151608007527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-22 | 1 |  | 24 | 20 | 43 | 2021 | 2022 | R15/16
151641781997 | 151671921997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-05-09 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 | 1 |  | 100 | 66 | 165 | 2021 | 2022 | R15/16
151631682385 | 151626492385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-07 | 1 |  | 82 | 5 | 86 | 2021 | 2022 | R15/16
151619221304 | 151675411304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-08-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-25 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151606320192 | 151691650192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-25 | 1 |  | 18 | 19 | 36 | 2021 | 2021 | R15/16
151670127580 | 151650307580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-02 | 1 |  | 3 | 14 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151671033456 | 151620493456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 |  | 38 | 51 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151688709483 | 151671129483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 10 |  | 60 | 19 | 87 | 2022 | 2022 | R15/16
151698048221 | 151630238221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 2021-07-08 |  | 2022-06-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 48 | 159 |  |  | 457 | 2020 | 2022 | R15/16
151629757320 | 151639207320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 | 3 | 14 | 19 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151600046333 | 151609156333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-09 | 1 | 26 | 57 | 3 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151698040419 | 151674330419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2021-01-27 | 2021-02-12 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 |  | 43 | 13 |  |  | 205 | 2020 | 2021 | R15/16
151698042190 | 151674342190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2021-01-27 | 2021-03-02 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 |  | 43 | 25 |  |  | 183 | 2020 | 2021 | R15/16
151698042348 | 151660432348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-12-22 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 132 |  |  | 218 | 2021 | 2022 | R15/16
151698048805 | 151660448805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-09-21 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 66 |  |  | 218 | 2021 | 2022 | R15/16
151669491085 | 151685851085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-09 | 2021-11-23 | 2021-12-13 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 15 |  |  | 254 | 2021 | 2022 | R15/16
151698040318 | 151660470318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-12-08 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 122 |  |  | 218 | 2021 | 2022 | R15/16
151641275115 | 151674855115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 |  | 59 |  | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151675211386 | 151647291386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-02 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 13 |  |  | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151667299019 | 151667759019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2022-05-13 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-14 | 1 | 170 | 23 | 10 | 201 | 2021 | 2022 | R15/16
151686890958 | 151636030958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 |  | 2022-05-27 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 |  |  | 38 | 43 | 140 | 2022 | 2022 | R15/16
151614247254 | 151642827254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-06-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151690433777 | 151659803777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-10-25 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-13 | 1 | 28 | 123 | 2 | 151 | 2021 | 2022 | R15/16
151624334436 | 151650784436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-10 |  | 2022-01-12 | 2022-09-15 | 2022-11-17 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 |  |  | 177 | 46 | 245 | 2021 | 2022 | R15/16
151656586866 | 151600306866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 2022-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-29 | 1 |  | 10 | 30 | 39 | 2021 | 2022 | R15/16
151613677998 | 151659727998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-07 | 1 |  | 146 | 14 | 159 | 2021 | 2022 | R15/16
151695560090 | 151661880090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 26 |  | 61 | 18 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151635314652 | 151666784652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-07 | 1 |  | 49 | 22 | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151635767341 | 151652087341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-07-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 16 | 37 | 115 |  | 166 | 2022 | 2023 | R15/16
151659013029 | 151640023029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2022-01-02 | 2022-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-02 | 1 |  | 53 | 3 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151699231052 | 151668801052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-08 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-11 | 1 | 15 | 197 | 11 | 221 | 2021 | 2022 | R15/16
151699755706 | 151625895706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-11-09 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 271 | 2021 | 2022 | R15/16
151648830085 | 151607230085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151600802307 | 151627262307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 1 |  | 115 | 15 | 129 | 2021 | 2022 | R15/16
151682833905 | 151624433905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 3 |  | 37 |  | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151640214806 | 151647014806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 132 |  | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151632039055 | 151679129055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-05-13 | 2022-05-24 | 2022-06-07 | Overhead | R15/16 | 2022-05-24 | 1 | 37 | 8 | 11 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151609164450 | 151665044450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 | 2020-04-24 | 1 | 2 | 29 | 47 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151689941967 | 151690591967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-13 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 1 | 11 | 30 | 26 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151677067813 | 151642197813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-02 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-25 | 1 | 5 | 18 | 19 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151645974100 | 151697134100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 |  | 2022-06-28 | 2022-10-26 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 |  |  | 87 | 40 | 138 | 2022 | 2022 | R15/16
151674654727 | 151608974727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 3 |  | 49 | 23 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151647229452 | 151694839452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Overhead | R15/16 | 2022-04-06 | 1 | 3 | 35 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151629089197 | 151639809197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-09-23 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 90 | 7 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151697036336 | 151609046336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 | 26 | 25 | 3 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151671203302 | 151602513302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2023-06-26 | 2023-09-07 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 271 | 54 | 54 | 377 | 2022 | 2023 | R15/16
151681458449 | 151661818449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-02 | 1 | 2 | 99 | 22 | 121 | 2021 | 2022 | R15/16
151650899969 | 151607059969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-06-20 | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-06-20 | 1 |  | 85 | 108 | 192 | 2022 | 2022 | R15/16
151613545276 | 151665185276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-25 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-14 | 1 | 7 | 37 | 40 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151638141784 | 151684621784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 154 |  | 154 | 2022 | 2023 | R15/16
151617913395 | 151645193395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 2022-09-12 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 232 | 2021 | 2022 | R15/16
151654202990 | 151698072990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2021-12-29 | Overhead | R15/16 | 2021-11-16 | 13 |  | 20 | 32 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151622668902 | 151629008902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 1 |  | 330 | 29 | 358 | 2022 | 2023 | R15/16
151665133602 | 151671973602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-10-25 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 21 |  |  | 288 | 2021 | 2022 | R15/16
151673346079 | 151679246079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-22 | 4 |  | 182 | 23 | 207 | 2021 | 2022 | R15/16
151691635360 | 151696185360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-07-12 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-26 | 1 | 23 | 34 |  | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151675866509 | 151603266509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-19 | 1 | 12 | 22 | 3 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151619869975 | 151654699975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 55 | 57 | 111 | 2020 | 2020 | R15/16
151620016424 | 151603626424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-05-07 | 1 |  | 24 | 395 | 418 | 2020 | 2021 | R15/16
151606282971 | 151675682971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-16 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151654656377 | 151647806377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-20 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-02-20 | 1 |  | 17 | 8 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151647222015 | 151647842015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Overhead | R15/16 | 2022-03-27 | 1 |  | 13 | 3 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151621486170 | 151600026170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-03 | 1 |  | 44 | 27 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151650533003 | 151677453003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2023-01-26 | 2023-02-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 12 |  | 160 | 17 | 187 | 2022 | 2023 | R15/16
151623788505 | 151684058505 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 364 | 2021 | 2023 | R15/16
151623683836 | 151634093836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-12 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-16 | 1 | 9 | 26 | 60 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151671193290 | 151610663290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-05-02 | 19 |  | 31 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151699656890 | 151656846890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 | 1 |  | 37 | 4 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151624162301 | 151646102301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-03-02 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2021-10-25 | 1 | 179 | 170 | 471 | 818 | 2020 | 2023 | R15/16
151699283718 | 151628743718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 |  | 257 | 78 | 334 | 2022 | 2023 | R15/16
151655014966 | 151695534966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 |  | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-06 | 1 | 4 | 45 | 36 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151635737378 | 151627107378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-03 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-13 | 1 | 12 | 72 | 2 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151697241224 | 151658411224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-04 | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-04 | 1 |  | 59 | 16 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151686825237 | 151652075237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 2023-10-11 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 377 |  |  | 422 | 2022 | 2023 | R15/16
151626873165 | 151644593165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-14 | 1 |  | 28 | 51 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151660363573 | 151675413573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2023-05-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 1 |  | 230 | 73 | 302 | 2022 | 2023 | R15/16
151682327915 | 151694027915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-09-11 | 2022-09-14 | Overhead | R15/16 | 2022-09-11 | 1 |  | 94 | 3 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151679885677 | 151634275677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-23 | 1 |  | 153 | 2 | 154 | 2022 | 2022 | R15/16
151678625206 | 151612015206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-27 | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-27 | 7 |  | 28 | 3 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151630107012 | 151609377012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-26 | 1 | 2 | 33 | 32 | 65 | 2020 | 2020 | R15/16
151633212022 | 151690892022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 |  | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 |  |  | 72 | 81 | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151630848631 | 151687018631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-29 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151631551125 | 151672231125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 58 | 47 | 104 | 2022 | 2022 | R15/16
151604289618 | 151680489618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-17 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 7 |  |  | 277 | 2022 | 2023 | R15/16
151631684149 | 151665684149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-14 | 1 |  | 21 | 51 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151632247221 | 151613917221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-05-28 | 0 |  | 34 | 31 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151687752390 | 151627672390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-04-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 1 |  | 122 |  | 122 | 2021 | 2022 | R15/16
151615974885 | 151610274885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-11-03 | 2022-01-02 | 2022-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-02 | 1 | 19 | 43 | 3 | 64 | 2021 | 2022 | R15/16
151684692220 | 151661692220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-30 | 13 |  | 59 | 39 | 109 | 2022 | 2022 | R15/16
151699408198 | 151660878198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-21 | 1 |  | 26 | 17 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151621586080 | 151632066080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-10 | 2021-11-14 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-14 | 1 | 18 | 3 | 34 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151653612623 | 151644302623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-14 |  | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 1 | 5 | 27 |  | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151634352778 | 151636882778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 66 | 28 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151652316862 | 151608606862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-30 | 2022-01-30 |  | 2022-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 15 |  | 49 |  | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151601768652 | 151686028652 | REINFORCEMENT OF FACILITIES | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 2022-09-16 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 1 | 99 | 8 | 20 | 125 | 2022 | 2022 | R15/16
151611928697 | 151647368697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 8 |  | 53 | 25 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151639674932 | 151648854932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-08-15 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 | 50 | 2 |  | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151671164083 | 151685694083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-06 | 1 |  | 51 | 43 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151634923782 | 151695893782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-28 | 39 |  | 190 | 4 | 231 | 2021 | 2022 | R15/16
151682024158 | 151688234158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 |  | 2022-03-29 | 2022-04-25 | 2022-06-22 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 |  |  | 20 | 43 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151655642524 | 151627322524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-03-14 |  | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-06 | 1 | 39 | 61 | 36 | 134 | 2022 | 2022 | R15/16
151655684549 | 151640354549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-17 | 3 |  | 32 | 6 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151633909919 | 151650619919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 2 |  | 166 |  | 167 | 2022 | 2023 | R15/16
151671491443 | 151684201443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-06-02 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-20 | 1 | 81 | 79 | 2 | 160 | 2022 | 2022 | R15/16
151675326411 | 151630436411 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-12 | 1 |  | 83 | 51 | 133 | 2022 | 2022 | R15/16
151638404460 | 151677824460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2022-07-01 |  | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 594 |  |  | 628 | 2020 | 2022 | R15/16
151616032058 | 151689092058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 1 |  | 12 | 3 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151683880838 | 151684890838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-10 | 1 | 144 | 11 | 15 | 168 | 2021 | 2022 | R15/16
151647521354 | 151677291354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-07-29 | Overhead | R15/16 | 2022-07-28 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151697445287 | 151651365287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | 2022-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 2 |  | 12 | 102 | 114 | 2022 | 2022 | R15/16
151607658006 | 151688168006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151653157887 | 151657117887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-29 | 1 |  | 11 | 24 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151673515027 | 151623825027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-23 | 1 |  | 47 | 22 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151659342310 | 151699382310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-11 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-04 | 1 | 17 | 39 | 21 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151615875672 | 151669865672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 125 |  | 125 | 2022 | 2023 | R15/16
151640468543 | 151623808543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 |  |  |  | 263 | 2020 | 2021 | R15/16
151685644543 | 151697004543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Overhead | R15/16 | 2022-05-24 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151640565219 | 151679745219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-21 | 1 | 2 | 20 | 47 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151655531963 | 151628551963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 2 | 14 | 22 | 16 | 51 | 2021 | 2022 | R15/16
151651614123 | 151649854123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-11 | 2 |  | 12 | 60 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151699621972 | 151667921972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 1 |  | 59 | 33 | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151657439944 | 151693289944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-22 |  | 2022-09-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151607750023 | 151669300023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-08-23 |  | 2023-05-23 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 64 |  |  | 259 | 2022 | 2023 | R15/16
151669435783 | 151619675783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 19 | 24 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151674413463 | 151606683463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 |  | 2022-03-21 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 |  |  | 139 | 71 | 228 | 2022 | 2023 | R15/16
151626401518 | 151680291518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-07-19 | 2022-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 |  | 33 | 58 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151648123059 | 151613823059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-09-09 |  | 2023-04-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-19 | 1 | 60 | 95 | 58 | 211 | 2022 | 2023 | R15/16
151609006347 | 151627996347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-06-28 | 2023-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 51 | 169 | 219 | 2022 | 2023 | R15/16
151633107200 | 151640717200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 |  | 61 | 43 | 103 | 2022 | 2022 | R15/16
151615784566 | 151637754566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 5 |  | 35 | 6 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151634744783 | 151634564783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-06 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 | 7 | 21 | 13 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151644090494 | 151649380494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-05-08 |  | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-10 | 1 | 45 | 24 | 23 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151644702748 | 151656262748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-28 | 2022-08-18 | 2023-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-18 | 1 | 11 | 168 | 149 | 326 | 2021 | 2023 | R15/16
151609056571 | 151690506571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 2022-02-16 | 2022-02-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 1 | 4 | 68 | 3 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151644478576 | 151631568576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-05-28 | 1 |  | 27 | 31 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151644558977 | 151630278977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-14 | 1 | 4 | 58 | 61 | 121 | 2020 | 2020 | R15/16
151639229923 | 151676719923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-08-22 |  | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-21 | 1 | 109 | 88 | 2 | 197 | 2022 | 2022 | R15/16
151693801269 | 151673451269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-22 |  |  | 83 | 3 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151645780292 | 151658760292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-13 | 1 |  | 180 | 70 | 249 | 2020 | 2021 | R15/16
151663941777 | 151666261777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2021-12-18 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-22 | 0 |  | 155 | 23 | 177 | 2021 | 2022 | R15/16
151682858541 | 151641948541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-10 |  | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 1 | 13 | 26 | 3 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151634430972 | 151636800972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-03-01 |  | 2022-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-05 | 0 | 27 | 48 |  | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151679836991 | 151696356991 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-05 | 2 |  | 37 | 27 | 64 | 2021 | 2022 | R15/16
151647875435 | 151665225435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 | 9 | 24 | 47 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151624746396 | 151636756396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-29 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-11 | 18 |  | 15 | 7 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151624887602 | 151668767602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-03-03 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151648873986 | 151661473986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-17 | 1 |  | 307 | 126 | 432 | 2020 | 2021 | R15/16
151634291461 | 151678431461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 |  | 19 | 33 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151643969847 | 151684769847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-01-18 | Overhead | R15/16 | 2021-12-08 | 1 |  | 52 | 30 | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151650075995 | 151694235995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-21 | 1 |  | 37 | 35 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151622675979 | 151638535979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 | 1 |  | 77 | 19 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151660805164 | 151608875164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-02-22 | 6 |  | 26 | 43 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151695639022 | 151673579022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-03-29 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 1 | 6 | 32 | 20 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151647913733 | 151650033733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2021-10-28 | 1 |  | 3 | 355 | 357 | 2021 | 2023 | R15/16
151670321961 | 151610421961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-08 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 325 | 2022 | 2023 | R15/16
151651676270 | 151676346270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-11 | 1 | 2 | 17 | 7 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151655215663 | 151671045663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-27 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-11 | 1 | 7 | 98 | 41 | 144 | 2020 | 2020 | R15/16
151624727723 | 151669287723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-03 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 1 | 14 | 9 | 4 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151669679179 | 151626799179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-06-21 | 2022-07-13 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 145 | 17 | 161 | 2021 | 2022 | R15/16
151656114566 | 151666764566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-20 | 1 |  | 46 | 36 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151680395636 | 151617925636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-08 |  | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 20 | 57 |  | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151693276987 | 151626406987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-29 | 72 |  | 25 | 40 | 135 | 2022 | 2022 | R15/16
151656774675 | 151671984675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-06 | 1 |  | 35 | 42 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151645898944 | 151629678944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | Overhead | R15/16 | 2022-07-11 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151600685241 | 151624815241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151686830515 | 151697870515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 1 |  | 31 | 32 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151615133790 | 151651573790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-10 | 11 |  | 34 | 20 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151669221415 | 151608391415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-12-16 |  | 2023-05-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 20 |  |  | 391 | 2021 | 2023 | R15/16
151658837574 | 151619247574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-15 | 1 |  | 23 | 39 | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151604215707 | 151617365707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 2 |  | 142 | 54 | 196 | 2022 | 2023 | R15/16
151649457080 | 151658957080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 1 |  | 50 | 17 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151680593466 | 151607183466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2023-01-27 | 2023-02-22 | Overhead | R15/16 | 2023-01-27 | 20 |  | 225 | 19 | 262 | 2022 | 2023 | R15/16
151671384873 | 151600484873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-05-06 | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-05-06 | 1 |  | 24 | 58 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151658988771 | 151632448771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-06 | 1 |  | 272 | 132 | 403 | 2020 | 2021 | R15/16
151646600304 | 151694740304 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151628179817 | 151679189817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-24 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 26 | 97 |  | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151670549959 | 151660849959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2021-11-18 | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-18 | 1 | 11 | 36 | 247 | 292 | 2021 | 2022 | R15/16
151630571863 | 151616531863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-27 | 1 |  | 12 | 17 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151628035563 | 151672075563 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-01-20 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 86 |  |  | 162 | 2021 | 2022 | R15/16
151690997641 | 151608617641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-11-20 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 0 |  | 49 | 17 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151669800402 | 151670100402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-07 | 1 | 275 | 9 | 9 | 291 | 2022 | 2023 | R15/16
151663388300 | 151667768300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-02-09 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 38 |  |  | 370 | 2021 | 2023 | R15/16
151611497849 | 151695447849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-04 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151632672032 | 151639232032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-05-08 | 2023-09-08 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 123 | 90 | 24 | 10 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151661746169 | 151685986169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 6 |  | 77 | 57 | 138 | 2020 | 2020 | R15/16
151661796086 | 151677006086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-01 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-14 | 1 | 8 | 32 | 40 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151632927157 | 151643577157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-03 |  | 2023-11-27 | Overhead | R15/16 | 2023-11-21 | 2 |  | 79 | 5 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151623363420 | 151606833420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  | 2022-10-13 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151641925325 | 151612915325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2023-08-17 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-17 | 0 |  | 24 | 35 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151662163531 | 151609513531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-14 | 1 |  | 27 | 61 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151640402142 | 151611562142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-06 | 7 |  | 21 | 3 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151676704614 | 151669504614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 | 2 |  | 11 | 21 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151672302957 | 151629782957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-14 | 6 |  | 63 | 11 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151656321693 | 151650841693 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 |  | 58 | 8 | 65 | 2022 | 2023 | R15/16
151607877602 | 151682607602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 |  | 62 | 52 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151623070406 | 151631010406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-13 | 1 |  | 22 | 57 | 78 | 2022 | 2023 | R15/16
151628014707 | 151645094707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-09-23 |  | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-16 | 2 | 27 | 105 | 2 | 133 | 2022 | 2023 | R15/16
151673956112 | 151662066112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-07 | 30 |  | 24 | 47 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151666049083 | 151605429083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 2022-08-15 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 5 |  |  | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151606477261 | 151642547261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2023 | 2023 | R15/16
151666049007 | 151624699007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-15 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 4 |  |  | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151657286621 | 151674096621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-31 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-10 | 28 | 2 | 67 | 2 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151661999849 | 151648879849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-07 | 2 |  | 56 | 47 | 103 | 2022 | 2023 | R15/16
151601113180 | 151663553180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-08 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-11 | 1 | 11 | 24 | 9 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151643070441 | 151695450441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-11-03 | 2023-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-03 | 2 |  | 53 | 22 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151601190770 | 151616270770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-31 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-02 | 1 | 20 | 46 | 21 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151608213277 | 151643543277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-24 | 3 |  | 24 | 21 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151617109187 | 151671609187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 28 | 3 | 24 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151601516721 | 151609296721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-14 | 2 | 20 | 4 |  | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151638765312 | 151610645312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-10-11 | 2023-11-17 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-17 | 2 | 30 | 28 | 16 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151668764491 | 151670424491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-23 | 1 |  | 3 | 57 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151641692549 | 151617832549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-14 |  | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 2 | 7 | 21 | 2 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151668778060 | 151623708060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-08-18 | Overhead | R15/16 | 2021-06-16 | 1 |  | 304 | 46 | 349 | 2020 | 2021 | R15/16
151695820670 | 151610470670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 2023-04-13 | Overhead | R15/16 | 2023-01-24 | 10 |  | 51 | 58 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151646637332 | 151643277332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-11 | 1 | 4 | 49 | 4 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151672933685 | 151611893685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 82 |  | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151612939044 | 151604139044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-01 | 1 | 2 | 23 | 8 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151672916177 | 151699526177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-11-30 | 2 | 2 | 30 | 6 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151629419681 | 151628499681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-11-29 | 8 |  | 334 | 2 | 342 | 2022 | 2023 | R15/16
151612834843 | 151624924843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-09-25 | 2023-02-12 | 2023-02-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-12 | 1 | 34 | 100 | 4 | 138 | 2022 | 2023 | R15/16
151662188824 | 151603678824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | Overhead | R15/16 | 2022-12-05 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151660354042 | 151669324042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-12 | 2022-11-30 | 2022-12-22 |  | 2023-05-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 36 | 17 |  |  | 156 | 2022 | 2023 | R15/16
151645349809 | 151655589809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 |  | 83 | 4 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151603190261 | 151658920261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-11-02 | 2022-11-12 | Overhead | R15/16 | 2022-11-02 | 1 |  | 51 | 8 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151671958487 | 151631538487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-06-01 | 1 |  | 29 | 92 | 120 | 2020 | 2020 | R15/16
151601475827 | 151621295827 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | UG PRIMARY RELOC NON CUST GENERATED | Commercial | 2023-07-20 | 2023-08-07 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 13 | 51 | 2 | 25 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151629082698 | 151629092698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 1 | 5 |  | 38 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151673265332 | 151680585332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-08-27 | Overhead | R15/16 | 2020-06-25 | 1 |  | 67 | 46 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151681547561 | 151603307561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 2 |  | 136 | 3 | 139 | 2022 | 2023 | R15/16
151634367238 | 151607787238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 2023-01-26 | 2023-06-02 | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-02 | 3 | 126 | 92 | 26 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151673435929 | 151675785929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-31 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 1 | 7 | 22 | 46 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151602168462 | 151625828462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 | 1 |  | 75 | 8 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151673455326 | 151680785326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-16 | 1 |  | 60 | 21 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151673475057 | 151682305057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-28 | 1 |  | 25 | 47 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151680140907 | 151669050907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-29 | 1 | 10 | 2 | 38 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151622463959 | 151664633959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-24 | 2023-12-28 | Overhead | R15/16 | 2023-10-24 | 1 |  | 18 | 48 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151673564355 | 151634044355 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-06-16 |  | 2021-06-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 39 |  |  | 298 | 2020 | 2021 | R15/16
151634888885 | 151669288885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-11-01 | 4 |  | 54 | 2 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151672488045 | 151612618045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-04 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151609362073 | 151658312073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-02-05 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-05 | 1 |  | 47 | 3 | 50 | 2022 | 2023 | R15/16
151634878796 | 151669838796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-21 | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 4 |  | 25 | 7 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151615627363 | 151699777363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 2 |  | 50 | 4 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151647632009 | 151657752009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-09 |  |  | 51 | 79 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151648127958 | 151617407958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 | 18 | 7 |  | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151648584981 | 151610804981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 40 | 74 |  | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151641029350 | 151672209350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-01 | 1 | 28 | 16 | 3 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151601450945 | 151675870945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2023-01-04 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 1 |  | 79 | 12 | 90 | 2022 | 2023 | R15/16
151675432881 | 151652082881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 13 |  | 87 |  | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151613510253 | 151623450253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-12 | 1 | 14 | 35 | 62 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151601137536 | 151607577536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 | 1 |  | 47 | 67 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151634116360 | 151658796360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-11-30 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151681435852 | 151685975852 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-04-17 | 1 | 2 | 15 | 59 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151681457231 | 151685467231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-14 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 1 | 13 | 191 | 74 | 276 | 2020 | 2021 | R15/16
151669403393 | 151608103393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 |  | 2022-12-16 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 |  |  | 48 | 9 | 89 | 2022 | 2023 | R15/16
151651746844 | 151653956844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-24 | 2023-11-10 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-10 | 1 | 57 | 14 | 21 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151646146871 | 151694396871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 2023-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-01 | 7 |  | 6 | 7 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151659354509 | 151651694509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-24 | 1 | 23 | 24 | 4 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151693073862 | 151615413862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 85 | 2 | 86 | 2022 | 2023 | R15/16
151683588541 | 151629118541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-30 | 1 |  | 8 | 45 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151649094152 | 151623644152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | Overhead | R15/16 | 2022-12-02 | 1 |  | 54 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151622293655 | 151610703655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-20 | 1 | 19 | 20 | 19 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151684278974 | 151607538974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-24 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-29 | 1 | 13 | 26 | 30 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151684460849 | 151627310849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-05-12 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-04 | 1 | 17 | 18 | 26 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151647802600 | 151603932600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-03 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 0 | 25 | 172 | 58 | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151623231710 | 151617021710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-11-27 | 1 |  | 60 | 4 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151603946763 | 151607096763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-27 | 1 |  | 4 |  | 4 | 2023 | 2023 | R15/16
151626740340 | 151626750340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151684936112 | 151696966112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-04-20 | 1 |  | 13 | 48 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151614650485 | 151618480485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-26 |  | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-18 | 1 | 16 | 104 | 66 | 184 | 2022 | 2023 | R15/16
151676252424 | 151632012424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-11-06 | 1 |  | 40 | 4 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151656043546 | 151695963546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-13 |  | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 6 |  |  | 247 | 2022 | 2023 | R15/16
151630138011 | 151663538011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 2 |  | 32 | 12 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151620336903 | 151687026903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-12 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-11-01 | 10 |  | 6 | 24 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151671497121 | 151629457121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 1 | 7 | 3 |  | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151605556976 | 151673226976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | Overhead | R15/16 | 2022-12-12 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151687337062 | 151610847062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-27 | 1 |  | 34 | 32 | 65 | 2020 | 2020 | R15/16
151651986097 | 151607126097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-15 | 48 |  | 30 | 41 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151688936770 | 151605666770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-01 | 1 |  | 39 | 29 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151692668638 | 151676418638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-31 | 1 |  | 11 | 29 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151609018110 | 151692278110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 | 2023-01-17 | 1 |  | 61 | 73 | 133 | 2022 | 2023 | R15/16
151611835660 | 151664335660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2022-11-06 | 2022-11-09 | Overhead | R15/16 | 2022-11-06 | 27 |  | 25 | 3 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151674517156 | 151699067156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 |  | 20 | 43 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151636521638 | 151611721638 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2023-09-01 | Overhead | R15/16 | 2023-06-30 | 1 | 223 | 16 | 46 | 283 | 2022 | 2023 | R15/16
151691020702 | 151663830702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-06-11 | 1 |  | 24 | 22 | 45 | 2020 | 2020 | R15/16
151609174041 | 151622954041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-03 | 1 | 17 | 26 | 9 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151651023043 | 151669283043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 2022-12-16 |  | 2023-04-17 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 3 | 5 | 30 | 58 | 93 | 2022 | 2023 | R15/16
151630695765 | 151679325765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-18 | 2022-11-08 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 16 | 57 |  | 158 | 220 | 2022 | 2023 | R15/16
151696720562 | 151631670562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-03-11 | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-11 | 1 |  | 85 | 23 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151630876548 | 151651336548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 5 |  | 29 | 4 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151607916732 | 151648866732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-12 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151636520933 | 151604610933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 2 | 26 | 6 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151697445354 | 151618545354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 1 | 82 |  | 15 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151657350317 | 151663610317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2023-03-01 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-01 | 1 | 3 | 133 | 74 | 208 | 2022 | 2023 | R15/16
151694055352 | 151633275352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-18 |  | 2021-08-12 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 6 |  |  | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151617642588 | 151633172588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-06 | 17 |  | 23 | 52 | 90 | 2022 | 2023 | R15/16
151600760333 | 151617330333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 |  | 2022-08-08 | 2023-03-29 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-29 |  |  | 168 | 43 | 212 | 2022 | 2023 | R15/16
151666730323 | 151637640323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151677005784 | 151648955784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2023-05-05 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-05 | 1 |  | 155 | 74 | 228 | 2022 | 2023 | R15/16
151646248326 | 151694528326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-14 | 3 | 11 | 31 | 9 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151695406037 | 151695066037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-22 | 1 |  | 16 | 49 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151666049226 | 151634309226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 3 | 103 |  | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151627053101 | 151644803101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-26 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-10-26 | 1 |  | 28 | 31 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151631559885 | 151672289885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-11-08 |  | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-18 | 2 | 18 | 52 | 108 | 177 | 2022 | 2023 | R15/16
151636250724 | 151645530724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-09-29 | 2022-10-04 | 2022-11-16 |  | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 32 |  |  | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151688133407 | 151670933407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 10 |  | 84 |  | 93 | 2022 | 2023 | R15/16
151628359467 | 151646939467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 1 |  | 104 | 2 | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151642363079 | 151602483079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-07-11 | 1 |  | 219 | 2 | 220 | 2022 | 2023 | R15/16
151697991079 | 151670901079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-11-30 | 2023-12-16 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-16 | 1 | 43 | 12 | 2 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151699006771 | 151605896771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-19 | 1 |  | 30 | 37 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151667226760 | 151698106760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 |  | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 2023-03-29 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 |  |  | 33 | 11 | 176 | 2022 | 2023 | R15/16
151640856156 | 151621686156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-19 | Overhead | R15/16 | 2023-08-25 | 1 | 3 | 24 | 18 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151664698708 | 151621528708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | Overhead | R15/16 | 2023-11-09 | 7 |  | 4 | 19 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151666161029 | 151668681029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-24 | 4 |  | 104 | 12 | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151666029075 | 151646109075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-11-02 |  | 2023-02-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 25 | 47 | 37 | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151611909140 | 151611869140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-19 | 2022-11-01 |  | 2023-02-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-26 | 5 | 32 | 63 | 12 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151602139410 | 151646049410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-18 | 1 |  | 14 | 38 | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151644551312 | 151612201312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-11 | 1 |  | 31 | 4 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151672092025 | 151623142025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 |  |  | 21 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151611497957 | 151603927957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-05 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151632646999 | 151678916999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-07 | 1 | 14 | 9 | 38 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151629550548 | 151627910548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-28 | 1 | 14 | 45 | 2 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151603441211 | 151644521211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-04-29 | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 2 |  |  | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151673477929 | 151663507929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-29 | 43 |  | 27 | 49 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151647865223 | 151621845223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2023-11-14 | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-14 | 1 | 24 | 26 | 5 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151621827977 | 151653727977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 5 |  | 4 | 33 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151609950483 | 151665150483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-15 | 1 |  | 15 | 7 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151657871828 | 151654731828 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 |  |  | 72 | 17 | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151656175171 | 151676735171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-10 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-11 | 1 | 39 | 45 | 3 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151613439814 | 151616749814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-18 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 2 |  | 52 | 53 | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151601479013 | 151640469013 | MOBILE HOMES PARK AB622 | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2023-02-10 | 2023-06-23 | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-23 | 1 | 129 | 96 | 50 | 273 | 2022 | 2023 | R15/16
151606227881 | 151621317881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-08-27 | Overhead | R15/16 | 2020-06-25 | 1 |  | 51 | 46 | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151641977666 | 151660847666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-01-30 |  | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 1 | 42 | 20 | 87 | 147 | 2022 | 2023 | R15/16
151633336988 | 151694496988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-26 |  | 2023-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-14 | 7 | 2 | 36 | 2 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151696711022 | 151650081022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2023-02-28 | 2023-05-11 | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 1 | 138 | 53 | 27 | 216 | 2022 | 2023 | R15/16
151642641192 | 151642441192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-02 | 1 |  | 10 | 46 | 55 | 2022 | 2023 | R15/16
151656581803 | 151609451803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-02 | 2022-11-10 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-06 | 7 | 14 | 6 | 4 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151676281542 | 151604031542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-20 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-10-20 | 5 |  | 36 | 32 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151693581568 | 151621531568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-28 |  | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-26 | 1 | 15 | 44 | 58 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151650289376 | 151645959376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-11 | 1 |  | 39 | 9 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151682368829 | 151691308829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-11-07 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-18 | 1 | 17 | 9 | 1 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151667420332 | 151621770332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 |  | 2022-08-08 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-26 |  |  | 58 | 55 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151692738323 | 151644488323 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-26 | 2022-12-20 | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-20 | 1 | 20 | 40 | 244 | 302 | 2022 | 2023 | R15/16
151653651340 | 151697361340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-30 |  | 2023-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-31 | 6 |  | 2 | 6 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151610997068 | 151626617068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 2023-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 7 | 5 | 20 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151667700460 | 151699610460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-11-13 | 2022-11-13 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-14 | 12 |  | 23 | 56 | 90 | 2022 | 2023 | R15/16
151687832173 | 151627162173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-11-29 | 0 |  | 58 | 4 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151662460899 | 151605310899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 2 |  | 2 | 31 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151657824895 | 151642844895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-09-27 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-03 | 1 | 30 | 28 | 49 | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151658751691 | 151610371691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2023-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 1 | 5 | 27 | 23 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151690982654 | 151669542654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2023-04-11 | 1 | 88 | 2 |  | 64 | 2022 | 2023 | R15/16
151627307203 | 151642367203 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-22 | 2 |  | 15 | 4 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151628250781 | 151673970781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-10-31 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-31 | 8 |  | 48 | 13 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151655540223 | 151657110223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-24 |  | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151690373650 | 151611563650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-01 | 1 |  | 121 | 108 | 228 | 2022 | 2023 | R15/16
151645506349 | 151663326349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-15 | 1 | 17 | 19 | 5 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151612152734 | 151658142734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-09 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 2023-12-14 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 28 |  | 5 | 61 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151612215212 | 151605705212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 2020-06-25 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 14 |  |  | 563 | 2020 | 2022 | R15/16
151662545735 | 151625065735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-07 | 1 | 11 | 25 | 9 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151612469997 | 151626369997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-26 | 1 | 2 | 56 |  | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151665768200 | 151624198200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-10 | 2 |  | 9 | 21 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151632673730 | 151639263730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-05-03 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 120 | 105 | 12 | 10 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151626221740 | 151616861740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 |  | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-05 | 1 |  | 66 | 16 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151602848640 | 151647508640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-17 | 1 | 21 | 36 | 2 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151699837656 | 151680067656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | Overhead | R15/16 | 2022-10-24 | 3 |  | 2 | 4 | 7 | 2022 | 2022 | R15/16
151616186309 | 151633996309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-19 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-23 | 10 |  | 16 | 54 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151677106282 | 151600026282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-11 | 1 | 22 | 27 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151600808068 | 151691548068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-04-17 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 | 1 |  | 126 | 41 | 166 | 2022 | 2023 | R15/16
151647152669 | 151637712669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | Overhead | R15/16 | 2023-09-14 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2023 | 2023 | R15/16
151632261342 | 151624701342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-12-01 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 21 |  |  | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151631858575 | 151674468575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-17 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-10-17 | 1 |  | 44 | 38 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151643065690 | 151644575690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-05 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2022 | 2022 | R15/16
151694849489 | 151608819489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2023-01-12 | 2023-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 | 3 | 50 | 9 | 60 | 2022 | 2023 | R15/16
151623790190 | 151654870190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-07-09 | 1 |  | 47 |  | 47 | 2020 | 2020 | R15/16
151614004114 | 151695734114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 1 | 29 | 9 | 10 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151623796434 | 151663296434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 476 | 2020 | 2022 | R15/16
151611181245 | 151697641245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-01 | 1 | 21 | 2 | 15 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151670468911 | 151678748911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 1 |  | 2 | 47 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151647371512 | 151695241512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-23 |  | 2023-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-21 | 1 | 22 | 85 | 99 | 204 | 2022 | 2023 | R15/16
151624091340 | 151635341340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-21 |  | 2023-02-11 | Overhead | R15/16 | 2023-02-09 | 2 | 3 | 59 | 2 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151689690392 | 151611120392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 2022-12-10 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-10 | 1 | 19 | 76 | 2 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151604677319 | 151627377319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-18 |  | 2023-02-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151673522992 | 151602612992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 | 1 |  | 54 | 7 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151636267911 | 151653067911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-10-23 | 2023-12-20 | Overhead | R15/16 | 2023-10-23 | 4 |  | 53 | 43 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151622367287 | 151650877287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-07 | 2022-10-17 | 2023-07-06 | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-06 | 4 | 7 | 189 | 4 | 201 | 2022 | 2023 | R15/16
151629153461 | 151652123461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-04 | 2023-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-04 | 1 |  | 9 | 27 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151698387217 | 151672297217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 3 |  | 92 | 108 | 201 | 2022 | 2023 | R15/16
151652491495 | 151614041495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-06 | 1 |  | 4 | 36 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151695032844 | 151642162844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-02 | 0 |  | 55 | 6 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151626399487 | 151647529487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-28 | 1 |  | 64 | 51 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151692910004 | 151622580004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-01-18 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 51 | 65 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151627671627 | 151680411627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-25 | 1 |  | 27 | 46 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151656550111 | 151659770111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 2022-10-04 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 | 1 |  | 27 | 4 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151653137648 | 151608337648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Overhead | R15/16 | 2023-04-14 |  |  | 184 | 2 | 185 | 2022 | 2023 | R15/16
151699837657 | 151687827657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-27 | 1 |  | 26 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151654773345 | 151626073345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-09 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-09-25 | 9 |  | 3 | 31 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151628035444 | 151672065444 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2022-01-20 |  | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 87 |  |  | 156 | 2021 | 2022 | R15/16
151628964844 | 151664614844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 2022-09-25 |  | 2023-03-01 | Overhead | R15/16 | 2022-12-14 | 22 |  | 58 | 56 | 135 | 2022 | 2023 | R15/16
151611217549 | 151696017549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 4 |  | 114 |  | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151629509137 | 151641139137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-23 | 1 |  | 41 | 43 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151644706226 | 151660836226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-03-03 | 1 |  | 106 | 195 | 300 | 2022 | 2023 | R15/16
151625757286 | 151648997286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-14 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 1 |  | 8 | 36 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151617620681 | 151633210681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151629708353 | 151698298353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | Overhead | R15/16 | 2022-12-14 | 2 |  | 35 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151637749597 | 151648899597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2022-09-30 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151691073675 | 151613523675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 | 1 |  | 12 | 3 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151635486436 | 151633776436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 1 |  | 11 | 34 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151634604841 | 151625664841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-09-25 | 2022-09-25 |  | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 34 |  | 149 | 77 | 259 | 2022 | 2023 | R15/16
151658180263 | 151658830263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 | 1 |  | 31 | 67 | 97 | 2022 | 2023 | R15/16
151622261296 | 151613351296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-09-27 | 1 |  | 20 | 5 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151641246821 | 151637706821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-11-09 | 2023-12-06 | Overhead | R15/16 | 2023-11-09 | 0 |  | 74 | 20 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151601708149 | 151619758149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-08-06 |  | 2023-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-18 | 0 |  | 52 | 108 | 159 | 2022 | 2023 | R15/16
151682347295 | 151628137295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 9 |  | 2 | 8 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151635259483 | 151645759483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-09 | 2 |  | 29 | 23 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151683500802 | 151602960802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-10-06 | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-10-06 | 1 |  | 31 | 53 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151676245945 | 151688515945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-10-24 | 3 |  | 7 | 33 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151690548236 | 151622698236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2023-02-15 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 | 2 | 137 | 23 | 160 | 2022 | 2023 | R15/16
151636981834 | 151681351834 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 2 |  |  | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151600067237 | 151609757237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 56 |  |  |  | 137 | 2022 | 2023 | R15/16
151601014578 | 151630344578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-02-21 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 1 |  | 109 | 141 | 249 | 2022 | 2023 | R15/16
151672578289 | 151695868289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 | 1 |  | 58 | 51 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151675440704 | 151652070704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2023-06-12 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 7 |  | 205 | 44 | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151673497421 | 151632687421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 2022-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 1 | 18 | 23 | 12 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151691155193 | 151676205193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-11-14 | 2023-12-01 | Overhead | R15/16 | 2023-11-14 | 1 | 4 | 26 | 14 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151698738741 | 151619388741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-11 | 2023-02-07 |  | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-17 | 4 | 63 | 138 | 8 | 210 | 2022 | 2023 | R15/16
151603573328 | 151634033328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-09-12 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-14 | 1 | 22 | 46 | 4 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151604313089 | 151646303089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-29 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-29 | 1 |  | 9 | 34 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151676297930 | 151658897930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 | 2 | 7 | 18 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151601467920 | 151615847920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-09-28 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 |  | 40 | 98 | 137 | 2022 | 2023 | R15/16
151640691847 | 151684151847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-20 | Overhead | R15/16 | 2020-06-25 | 1 |  | 26 | 41 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151649612968 | 151663002968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-16 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-29 | 6 | 5 | 183 | 2 | 193 | 2022 | 2023 | R15/16
151677253010 | 151600723010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 2023-01-14 | Overhead | R15/16 | 2023-01-12 | 1 |  | 91 | 2 | 92 | 2022 | 2023 | R15/16
151641262305 | 151673762305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-27 |  | 2020-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-25 | 1 | 9 | 22 | 41 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151631412542 | 151604632542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-12-06 |  | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 27 | 31 | 55 | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151642412473 | 151672672473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-28 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-04 | 1 | 11 | 137 | 89 | 235 | 2020 | 2021 | R15/16
151683263171 | 151604553171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151668618261 | 151693818261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2023-03-22 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 1 |  | 107 | 59 | 165 | 2022 | 2023 | R15/16
151674031354 | 151605561354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | Overhead | R15/16 | 2023-11-15 | 4 |  | 55 | 11 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151639083878 | 151619203878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | 2022-10-04 | Overhead | R15/16 | 2022-10-03 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151642656565 | 151663246565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-09 | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-09 | 1 |  | 23 | 145 | 167 | 2022 | 2023 | R15/16
151656190150 | 151640080150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-24 | 1 | 15 | 4 | 14 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151643042692 | 151668832692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-03-07 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 |  | 64 | 19 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151614242967 | 151656282967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-09-18 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-10 | 1 | 30 | 40 | 3 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151619233067 | 151644373067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-10-30 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 1 |  | 3 | 28 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151609305803 | 151628285803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 | 9 | 54 |  | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151651118722 | 151605538722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-11 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-11 | 1 | 9 | 110 | 53 | 170 | 2022 | 2023 | R15/16
151689687573 | 151653087573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 |  | 2023-08-07 | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 |  |  | 4 | 22 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151652708662 | 151618198662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-05-22 | 17 | 182 | 10 | 50 | 256 | 2022 | 2023 | R15/16
151689101121 | 151605861121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 1 |  | 2 | 19 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151649401597 | 151678391597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-07-13 | Overhead | R15/16 | 2020-06-15 | 1 |  | 20 | 21 | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151611731201 | 151654441201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 17 |  | 2 | 39 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151680723324 | 151606413324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 0 |  | 84 |  | 84 | 2022 | 2023 | R15/16
151623943823 | 151638883823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 2023-11-29 | 2023-12-18 | Overhead | R15/16 | 2023-11-29 | 1 | 9 | 46 | 14 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151656707734 | 151624047734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-21 |  | 2022-11-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151608261764 | 151653441764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-04-03 | Overhead | R15/16 | 2023-01-17 | 1 |  | 36 | 55 | 90 | 2022 | 2023 | R15/16
151643847713 | 151686987713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 1 |  | 149 | 2 | 150 | 2022 | 2023 | R15/16
151651622101 | 151655342101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-05 | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 81 | 3 |  |  | 161 | 2020 | 2020 | R15/16
151640605884 | 151652635884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-11-15 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151664262785 | 151699842785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 2023-09-24 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-24 | 5 | 13 | 6 | 32 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151653190322 | 151679970322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-10-01 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-11 | 2 | 5 | 7 | 23 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151629782996 | 151620662996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-22 | 1 | 10 | 4 | 10 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151654533849 | 151615963849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-02 | 1 |  | 17 | 42 | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151619481094 | 151688031094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-19 | 1 | 34 | 15 |  | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151627682657 | 151669762657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-02-21 | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 1 |  | 54 | 73 | 126 | 2022 | 2023 | R15/16
151648088111 | 151656238111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-25 |  | 2023-12-11 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 15 |  |  | 309 | 2022 | 2023 | R15/16
151655613784 | 151613933784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-14 | 1 |  | 26 | 61 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151642455800 | 151647655800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-10-03 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 33 |  |  | 343 | 2022 | 2023 | R15/16
151613098821 | 151634168821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-09-04 | 2022-09-07 | Overhead | R15/16 | 2022-09-04 | 1 |  | 16 | 3 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151696295139 | 151602945139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-28 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-26 | 1 | 15 | 21 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151656641099 | 151673751099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-18 | 1 |  | 25 | 19 | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151689814222 | 151606594222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-14 | 6 |  | 63 | 56 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151677113781 | 151614513781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-18 | 1 |  | 25 | 58 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151605652418 | 151646582418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-29 | 10 |  | 82 |  | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151625330200 | 151625420200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | Overhead | R15/16 | 2022-11-10 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2022 | 2022 | R15/16
151657884645 | 151628214645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 24 | 57 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151646700155 | 151617850155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-11 |  | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-03-03 | 4 | 2 | 81 |  | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151658241097 | 151673361097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-23 | 1 |  | 28 | 39 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151625917706 | 151639457706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 1 | 7 | 3 | 23 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151614841594 | 151613041594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-29 |  | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-20 | 1 | 18 | 16 | 3 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151633887291 | 151649637291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-10-10 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151660353206 | 151669353206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-12 | 2022-12-09 | 2022-12-15 |  | 2023-05-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 43 | 5 |  |  | 156 | 2022 | 2023 | R15/16
151622712969 | 151669312969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-21 |  | 2023-01-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 30 | 2022 | 2023 | R15/16
151684592803 | 151632362803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 1 | 37 | 5 | 33 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151606673111 | 151603433111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 2022-10-27 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151627765175 | 151641075175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2023-02-07 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 1 |  | 95 | 16 | 110 | 2022 | 2023 | R15/16
151659934147 | 151601874147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-12 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-09 | 1 | 9 | 20 | 64 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151653452323 | 151629552323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-11-22 | 2023-12-14 | Overhead | R15/16 | 2023-11-22 | 1 |  | 53 | 17 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151656946158 | 151657936158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-04 | 1 |  | 22 | 48 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151616996258 | 151627366258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 |  | 19 | 64 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151604399964 | 151649009964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-30 | 1 | 3 | 30 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151661057463 | 151651167463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-20 | 2022-08-24 | 2022-10-18 | 2023-04-20 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 3 | 40 | 133 | 100 | 273 | 2022 | 2023 | R15/16
151673748009 | 151618568009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | 2022-10-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151609326499 | 151627966499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-22 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-22 | 3 |  | 19 | 39 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151654962453 | 151631962453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-09-02 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-08 | 1 | 17 | 114 | 80 | 209 | 2022 | 2023 | R15/16
151646900472 | 151633990472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 1 |  | 53 | 16 | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151621072076 | 151626042076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 1 |  | 52 | 11 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151672500812 | 151602790812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 0 |  | 1 | 24 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151681235454 | 151616795454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 1 |  | 11 | 13 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151613845474 | 151686825474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-17 | 1 |  | 4 | 23 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151612101200 | 151654071200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-08-31 | 17 |  | 3 | 38 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151663057238 | 151665237238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 1 | 7 | 26 | 35 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151612426500 | 151628306500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-09-14 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 2 |  | 4 | 34 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151663205242 | 151639285242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-09 | 1 |  | 12 | 64 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151654777044 | 151621277044 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-10-14 | 2023-01-03 | 2023-05-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-03 | 1 | 21 | 58 | 89 | 166 | 2022 | 2023 | R15/16
151689193112 | 151674303112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-20 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-08 | 1 | 26 | 36 | 6 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151614230582 | 151667430582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 1 |  | 44 | 75 | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151699280745 | 151633370745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 | 2023-06-20 | 39 |  | 155 | 59 | 251 | 2022 | 2023 | R15/16
151664414166 | 151602904166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-12 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-07 | 1 | 9 | 18 | 39 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151657198257 | 151690058257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2023-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 3 |  | 125 | 6 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151665470018 | 151686160018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-11-09 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-02 | 1 | 122 | 18 | 91 | 229 | 2020 | 2021 | R15/16
151640630113 | 151632220113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-21 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-04 | 1 | 19 | 11 | 6 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151665655178 | 151641015178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 604 | 2020 | 2022 | R15/16
151696687756 | 151625857756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-25 | 13 |  | 56 | 6 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151619079651 | 151639119651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-19 | 5 |  | 44 | 57 | 104 | 2022 | 2023 | R15/16
151619000174 | 151624180174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 2022-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 4 | 11 | 3 | 23 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151600477802 | 151636737802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-21 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 1 | 20 | 45 | 51 | 114 | 2022 | 2023 | R15/16
151667232314 | 151694602314 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-16 | 1 |  | 14 | 21 | 34 | 2020 | 2020 | R15/16
151620932544 | 151620642544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-14 | 6 |  | 2 | 21 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151667263064 | 151681913064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-02 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-23 | 1 | 10 | 16 | 172 | 196 | 2020 | 2021 | R15/16
151668068278 | 151696118278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 1 |  | 54 | 5 | 58 | 2022 | 2023 | R15/16
151648488338 | 151616978338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 4 |  | 108 |  | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151667481720 | 151680181720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-22 | 1 |  | 24 | 40 | 63 | 2020 | 2020 | R15/16
151625871510 | 151627771510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-08-11 | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 2023-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 14 | 16 | 32 | 21 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151668603248 | 151605573248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-15 | 1 |  | 8 | 21 | 28 | 2020 | 2020 | R15/16
151646836030 | 151675316030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-06 | 1 | 10 | 14 | 27 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151682668084 | 151623158084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-11-01 | 1 |  | 3 | 11 | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151605948692 | 151634228692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2022-11-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151670612243 | 151681162243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-29 | 5 |  | 4 | 30 | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151661395191 | 151642295191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 |  | 2022-09-28 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 |  |  | 40 | 11 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151698004211 | 151675694211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 2022-09-20 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 4 | 11 | 78 |  | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151693139812 | 151605219812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-08 | 2023-01-25 | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-25 | 1 | 7 | 57 | 144 | 206 | 2022 | 2023 | R15/16
151635657943 | 151644927943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-10-23 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-23 | 1 | 6 | 54 | 8 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151694839495 | 151610139495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-04 |  | 2023-04-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151669658287 | 151695848287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 1 |  | 67 | 2 | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151629631103 | 151655211103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 1 | 17 | 23 | 7 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151672632406 | 151690892406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-04 | 1 |  | 7 | 26 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151690949210 | 151642119210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2022-10-13 | Overhead | R15/16 | 2022-10-11 | 1 |  | 41 | 3 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151620598080 | 151698258080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-16 | 1 | 9 | 14 | 14 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151638917840 | 151612177840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-27 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-11 | 1 | 42 | 32 | 4 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151671943550 | 151663243550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-09-25 | 2023-12-16 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-16 | 1 | 33 | 60 | 2 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151674051856 | 151682151856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-05-21 | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 70 | 2 |  |  | 149 | 2020 | 2020 | R15/16
151665732576 | 151666142576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-02-15 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 |  | 51 | 38 | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151674900284 | 151613110284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-09 | 1 | 16 | 33 | 3 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151650412777 | 151669902777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 2 |  | 31 | 93 | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151655870669 | 151635780669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-08 | 1 | 21 | 11 | 14 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151606510450 | 151645040450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-25 | 2022-08-29 |  | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 3 |  |  | 102 | 2022 | 2023 | R15/16
151652551061 | 151656931061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-28 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-11 | 1 | 15 | 76 | 3 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151645537228 | 151629527228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-11-12 | 2022-11-16 | 2023-01-26 | 2023-03-02 | 2023-05-19 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 3 | 52 | 26 | 57 | 135 | 2022 | 2023 | R15/16
151608808501 | 151626138501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-10-30 | 2023-01-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-30 | 1 |  | 59 | 51 | 110 | 2022 | 2023 | R15/16
151611029047 | 151638329047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 4 | 2 | 5 | 2022 | 2022 | R15/16
151638229263 | 151611399263 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-13 | 2022-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-13 | 1 |  | 7 | 3 | 10 | 2022 | 2022 | R15/16
151647616711 | 151630106711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2023-01-30 | 2023-01-22 | 2023-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-22 | 0 | 56 |  | 69 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151678885509 | 151623685509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-26 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-16 | 1 | 9 | 15 | 59 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151673156287 | 151675476287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-10 | Overhead | R15/16 | 2023-10-19 | 1 | 11 |  | 17 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151655576808 | 151668446808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-05-09 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 | 1 |  | 150 | 82 | 231 | 2022 | 2023 | R15/16
151662197264 | 151655817264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-01-26 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-06 | 1 | 42 | 8 | 4 | 52 | 2022 | 2023 | R15/16
151614538809 | 151605728809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-01-22 | 2023-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-22 | 1 |  | 60 | 3 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151630079652 | 151638539652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-06 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 5 |  | 35 | 66 | 104 | 2022 | 2023 | R15/16
151625875856 | 151651635856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-22 | 2022-12-14 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 | 1 |  | 36 | 17 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151626280436 | 151699080436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 |  | 2023-08-24 | 2023-11-05 | 2023-11-14 | Overhead | R15/16 | 2023-11-05 |  |  | 52 | 7 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151680572181 | 151687942181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-27 | 1 |  | 2 | 32 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151611395883 | 151623345883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-25 | 1 |  | 26 | 4 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151606748434 | 151668478434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 2 |  | 21 | 36 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151671743366 | 151671183366 | PYD Pilot Relo/Remove | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2023-09-21 |  | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 205 |  |  | 247 | 2022 | 2023 | R15/16
151663936796 | 151666196796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-13 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-01 | 1 | 3 | 100 | 119 | 220 | 2022 | 2023 | R15/16
151683447308 | 151680597308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 590 | 2020 | 2022 | R15/16
151628013597 | 151612283597 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 1 | 2 | 200 | 4 | 204 | 2022 | 2023 | R15/16
151653071295 | 151613401295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-22 | 2023-11-07 | Overhead | R15/16 | 2023-09-22 | 1 |  | 17 | 33 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151659154682 | 151666974682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 20 |  | 3 | 22 | 2022 | 2023 | R15/16
151629367708 | 151630777708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 |  |  | 36 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151683737286 | 151680137286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 593 | 2020 | 2022 | R15/16
151607905391 | 151620955391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 45 | 16 |  | 102 | 146 | 2022 | 2023 | R15/16
151602914137 | 151647474137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2023-03-30 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 87 |  |  | 189 | 2022 | 2023 | R15/16
151646614724 | 151633314724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-11 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151657889028 | 151623869028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 5 |  | 104 |  | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151687591056 | 151602961056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-30 | 6 | 11 | 9 | 5 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151696840412 | 151610530412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 | 2023-02-14 | 9 |  | 67 | 53 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151634333191 | 151649153191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 1 |  | 2 | 31 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151671913332 | 151652023332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-11-27 | 1 |  | 47 | 4 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151693599310 | 151612939310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-01-25 | 2023-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-25 | 1 |  | 60 | 13 | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151686618845 | 151603558845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-07-29 |  | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-31 | 1 | 41 | 24 | 44 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151662641879 | 151641351879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-01-19 | 2023-11-29 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 10 |  | 36 | 225 | 269 | 2022 | 2023 | R15/16
151630242917 | 151601312917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-24 | 1 |  | 142 | 7 | 148 | 2022 | 2023 | R15/16
151605582556 | 151637892556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-26 | 2023-11-14 | Overhead | R15/16 | 2023-09-26 | 1 |  | 9 | 36 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151674901833 | 151655511833 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | Overhead | R15/16 | 2023-06-19 |  |  | 144 | 10 | 153 | 2022 | 2023 | R15/16
151641736662 | 151659786662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-29 | 2022-11-02 | Overhead | R15/16 | 2022-10-29 | 2 |  | 15 | 3 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151634180741 | 151602050741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | Overhead | R15/16 | 2023-10-23 | 1 |  | 42 | 7 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151682297274 | 151651127274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-11-08 | 1 |  | 69 | 6 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151677332582 | 151635422582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-14 | 1 |  | 2 | 22 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151688383154 | 151604823154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-15 | 1 |  | 139 | 87 | 225 | 2020 | 2021 | R15/16
151625954619 | 151663054619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-29 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-28 | 4 |  | 18 | 2 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151645332071 | 151624372071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-22 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-22 | 1 |  | 11 | 26 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151661970220 | 151608850220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-10 |  | 2023-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-31 | 1 | 7 | 59 | 2 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151644215131 | 151640705131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 2023-10-24 | 2023-11-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-24 | 1 | 17 | 12 | 25 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151602165018 | 151667995018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-25 | 1 | 7 | 12 | 32 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151668572892 | 151636682892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-24 | 2023-11-27 | Overhead | R15/16 | 2023-10-24 | 3 |  | 27 | 25 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151646687048 | 151621987048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-14 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-09 | 1 | 20 | 19 | 45 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151690092911 | 151603062911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-20 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 1 |  | 15 | 43 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151675225965 | 151654105965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-11-14 | 1 |  | 30 | 3 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151664861655 | 151651561655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-03-15 | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 1 |  | 77 | 8 | 84 | 2022 | 2023 | R15/16
151690566141 | 151655576141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-11-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-31 | 1 |  | 45 | 50 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151698845483 | 151636565483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-30 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-27 | 1 | 5 | 107 | 69 | 179 | 2022 | 2023 | R15/16
151639895943 | 151656365943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-04-14 |  | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 1 | 169 | 2 | 84 | 253 | 2022 | 2023 | R15/16
151691237151 | 151643217151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-14 |  | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-22 | 1 | 15 | 73 | 185 | 271 | 2020 | 2021 | R15/16
151675564984 | 151669814984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-09-26 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-01 | 3 | 19 | 27 | 51 | 97 | 2022 | 2023 | R15/16
151673934120 | 151650274120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-24 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | 2023-11-29 | Overhead | R15/16 | 2023-10-09 | 5 |  | 7 | 38 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151660552986 | 151600672986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-12-21 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-31 | 1 | 40 | 30 | 123 | 191 | 2022 | 2023 | R15/16
151649320443 | 151695700443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-10-10 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 2 |  | 6 | 30 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151694678177 | 151624438177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 2022-09-23 | Overhead | R15/16 | 2022-09-22 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151641701565 | 151690781565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 2023-05-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 26 |  | 51 | 73 | 148 | 2022 | 2023 | R15/16
151671258518 | 151697328518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 |  | 2023-02-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151649951460 | 151613201460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-09-29 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151671743102 | 151663753102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-19 | 2023-10-29 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-29 | 1 | 28 | 29 | 3 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151637378688 | 151643608688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 | 13 | 6 | 35 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151601730264 | 151609030264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-11 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-11 | 17 |  | 35 | 63 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151685240484 | 151601200484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 22 |  | 119 | 2 | 141 | 2022 | 2023 | R15/16
151614827950 | 151611177950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-06 | 1 |  | 24 | 34 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151695238497 | 151684198497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-27 | 1 |  | 98 | 34 | 131 | 2022 | 2022 | R15/16
151657510728 | 151607780728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 1 | 12 | 94 | 2 | 106 | 2022 | 2023 | R15/16
151695357816 | 151693637816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-09 | 1 |  | 37 | 69 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151612425140 | 151639035140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-03-10 | 1 |  | 119 | 72 | 190 | 2022 | 2023 | R15/16
151663131027 | 151639541027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 |  | 2023-05-26 | Overhead | R15/16 | 2023-01-27 | 1 |  | 51 | 86 | 136 | 2022 | 2023 | R15/16
151696665505 | 151632295505 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-26 |  | 2021-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-19 | 1 | 7 | 105 | 150 | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151656873773 | 151647393773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 40 | 5 | 13 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151639733516 | 151639743516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-12-22 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 26 |  |  | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151656120916 | 151669560916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | Overhead | R15/16 | 2022-12-18 | 3 | 2 | 77 | 3 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151676174680 | 151668954680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-10-27 | 2 |  | 18 | 7 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151644251253 | 151642471253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 74 | 2022 | 2023 | R15/16
151655099073 | 151640239073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-11-02 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-19 | 1 | 27 | 34 | 2 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151605914296 | 151612954296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2023-01-10 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 3 | 113 | 186 | 33 | 332 | 2022 | 2023 | R15/16
151629027560 | 151645867560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-09-25 | 3 |  | 36 | 2 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151680848283 | 151696428283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-03-23 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 1 |  | 107 | 12 | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151634030346 | 151661580346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 |  | 2023-02-26 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 1 |  | 118 | 15 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151691035722 | 151619265722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 2 |  | 4 | 27 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151639387715 | 151654527715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 3 |  | 2 | 86 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151689578300 | 151667308300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-14 |  | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-08-15 |  |  | 2 | 31 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151685980445 | 151664660445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-11-13 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-18 | 1 | 57 | 5 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151681232888 | 151651842888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2023-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 13 |  | 116 | 61 | 188 | 2022 | 2023 | R15/16
151656579496 | 151669469496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-04 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-30 | 1 | 18 | 171 | 2 | 189 | 2022 | 2023 | R15/16
151655756243 | 151623326243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-06 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-02 | 1 | 14 | 42 | 46 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151679821543 | 151605611543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-10-11 | 5 |  | 29 | 26 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151613086304 | 151627326304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 |  | 2023-07-25 | 2023-10-12 | 2023-11-07 | Overhead | R15/16 | 2023-10-12 |  |  | 58 | 19 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151604864823 | 151631734823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-31 | 1 |  | 32 | 48 | 79 | 2020 | 2020 | R15/16
151647829667 | 151650099667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 1 |  | 50 | 54 | 103 | 2022 | 2023 | R15/16
151638748213 | 151621888213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 109 |  | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151623732623 | 151633162623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-18 | 3 |  | 3 | 22 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151605376795 | 151638566795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-10 | 1 | 12 | 23 | 42 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151685190472 | 151617120472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-02-24 | 2023-04-07 | 2023-07-05 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 | 1 | 80 | 31 | 64 | 173 | 2022 | 2023 | R15/16
151631278229 | 151655698229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-25 | 5 |  | 53 | 5 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151679620932 | 151677940932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-09-23 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 11 | 7 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151682382011 | 151615252011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 5 |  | 3 | 13 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151646610993 | 151618290993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-11-08 | 2022-11-18 | 2022-11-18 |  | 2022-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-07 | 9 |  | 14 | 7 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151672471364 | 151643281364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-08 | 1 |  | 78 | 104 | 181 | 2022 | 2023 | R15/16
151669945153 | 151670485153 | PYD Pilot Relo/Remove | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-10-10 |  | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 219 |  |  | 261 | 2022 | 2023 | R15/16
151657839149 | 151632669149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 4 |  | 107 | 53 | 162 | 2022 | 2023 | R15/16
151696769182 | 151608039182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 |  |  | 52 | 13 | 64 | 2022 | 2023 | R15/16
151647590203 | 151625320203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-01-25 | 1 |  | 55 | 90 | 144 | 2022 | 2023 | R15/16
151668795456 | 151646945456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-23 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-23 | 1 |  | 16 | 3 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151606367260 | 151641877260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2023 | 2023 | R15/16
151631430192 | 151648320192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-24 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 5 | 97 |  | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151607736451 | 151661926451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-28 | 1 |  | 17 | 51 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151607804625 | 151628374625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-09 | 1 |  | 17 | 64 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151646350856 | 151675800856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 92 |  | 92 | 2022 | 2023 | R15/16
151634253697 | 151655783697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-22 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-10 | 1 | 17 | 78 | 81 | 174 | 2022 | 2023 | R15/16
151604303825 | 151611593825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 2 |  | 81 |  | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151623778157 | 151624018157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-02 | 1 | 3 | 2 | 21 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151656170462 | 151676090462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-14 |  | 2023-02-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151605584531 | 151630454531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 2022-12-08 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151645297213 | 151650027213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 | 11 | 44 | 4 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151627666885 | 151631496885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 4 |  | 38 | 8 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151612437616 | 151642377616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-02-22 | 2023-03-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 17 |  | 90 | 25 | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151610426863 | 151667866863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-23 | 1 |  | 11 | 54 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151617035986 | 151624565986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-22 |  | 2023-07-22 | 2023-08-03 | 2023-09-19 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 |  |  | 9 | 34 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151610465289 | 151641065289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-08 | 1 |  | 54 | 70 | 123 | 2020 | 2020 | R15/16
151635282667 | 151653412667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-08 | 2022-12-26 | 2022-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-26 | 1 | 8 | 13 | 4 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151646648721 | 151675168721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-06 | 1 |  | 15 | 14 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151695952946 | 151600312946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 87 |  | 87 | 2022 | 2023 | R15/16
151637240184 | 151658490184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-01 | 1 |  | 116 | 6 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151630019466 | 151646479466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-10-06 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 1 |  | 36 | 66 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151692882416 | 151648312416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-27 | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-06-09 | 6 |  | 135 | 9 | 148 | 2022 | 2023 | R15/16
151698099264 | 151633359264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 102 |  | 92 | 72 | 264 | 2022 | 2023 | R15/16
151647309523 | 151624649523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-11-04 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 1 | 34 | 18 | 49 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151693569737 | 151619509737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 52 | 16 | 67 | 2022 | 2023 | R15/16
151607762084 | 151634462084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-12-01 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 1 | 12 | 55 | 8 | 73 | 2022 | 2023 | R15/16
151694779697 | 151619249697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 1 |  | 58 | 16 | 73 | 2022 | 2023 | R15/16
151629798517 | 151673498517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-09-07 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-09-07 | 1 | 2 | 16 | 29 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151603786715 | 151666686715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2022-12-30 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151626675363 | 151643245363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 1 |  | 65 | 2 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151691495586 | 151616415586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 63 |  | 3 | 14 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151624889167 | 151638759167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-10-20 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-10-20 | 2 |  | 48 | 30 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151625312017 | 151658382017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-11-03 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-11-03 | 1 |  | 241 | 20 | 260 | 2022 | 2023 | R15/16
151686225723 | 151685335723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-30 | 1 | 2 | 12 | 9 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151612503204 | 151648203204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-09 | 1 |  | 14 | 42 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151614214777 | 151632394777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-07 | 2 |  | 12 | 39 | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151638620185 | 151656690185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 1 |  | 47 | 54 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151637582127 | 151675282127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-09-08 | 2023-09-08 |  | 2023-11-08 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 17 |  | 10 | 35 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151616184230 | 151624924230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 1 |  | 44 | 9 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151646405301 | 151622335301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-28 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 1 | 8 | 155 | 79 | 240 | 2022 | 2023 | R15/16
151608299122 | 151607729122 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-01-05 | 2023-01-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 48 | 3 | 50 | 2022 | 2023 | R15/16
151624838244 | 151693878244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Overhead | R15/16 | 2022-12-13 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151649413305 | 151652393305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-21 | 1 | 12 | 6 | 86 | 102 | 2022 | 2023 | R15/16
151615546724 | 151662146724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-17 | 1 | 2 | 9 | 58 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151611747606 | 151647457606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 3 | 42 | 6 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151635651009 | 151604711009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 1 |  | 35 | 10 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151651113553 | 151619873553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-25 |  | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 1 | 14 | 2 | 30 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151638794708 | 151657724708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 2 | 23 |  | 6 | 29 | 2022 | 2023 | R15/16
151602874626 | 151603014626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-22 |  | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151615677830 | 151661287830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-13 | 1 | 11 | 19 | 39 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151615784817 | 151632964817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-07 | 2 |  | 12 | 39 | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151629629798 | 151614239798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 2023-01-15 | 2023-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-15 | 1 | 4 | 48 | 3 | 54 | 2022 | 2023 | R15/16
151615794819 | 151633824819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-12 | 1 |  | 38 | 316 | 353 | 2020 | 2021 | R15/16
151650970444 | 151653500444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-30 | 1 | 13 | 6 | 29 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151688269248 | 151600669248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-17 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 214 | 2022 | 2023 | R15/16
151620976247 | 151600656247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 2023-12-15 | Overhead | R15/16 | 2023-11-14 | 1 |  | 19 | 24 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151696410009 | 151607480009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 7 |  | 91 |  | 97 | 2022 | 2023 | R15/16
151614229897 | 151621759897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 |  | 2022-11-08 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 |  |  | 58 | 16 | 73 | 2022 | 2023 | R15/16
151616324449 | 151615884449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  | 2020-08-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 2 |  |  | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151697258878 | 151697068878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 1 | 15 | 10 | 6 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151682380560 | 151636670560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 2023-10-02 | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-02 | 10 | 11 | 28 | 43 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151610194187 | 151662324187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | Overhead | R15/16 | 2023-11-21 | 1 | 2 | 38 | 5 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151630565280 | 151641635280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 81 | 16 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151628994128 | 151646984128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 |  | 2022-09-19 | 2022-12-21 | 2023-01-04 | Overhead | R15/16 | 2022-12-21 |  |  | 68 | 11 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151647568567 | 151628528567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 |  | 2022-08-10 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 |  |  | 41 | 67 | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151619860963 | 151638030963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-02-06 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-06 | 1 |  | 58 | 52 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151646256443 | 151660086443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-10-20 | 2022-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-20 | 1 |  | 9 | 28 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151636701597 | 151649931597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2023-02-22 | Overhead | R15/16 | 2023-02-10 | 3 |  | 53 | 9 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151629246825 | 151629616825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 5 |  | 38 | 7 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151630586742 | 151661646742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-08 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-01-26 | 2023-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-26 | 2 |  | 78 | 70 | 148 | 2022 | 2023 | R15/16
151619867481 | 151683467481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-23 | 1 |  | 51 | 63 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151645985560 | 151616825560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 |  | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 |  |  | 2 | 13 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151631222157 | 151629112157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-11-15 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151675752421 | 151633592421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-05 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 | 15 | 29 | 52 | 94 | 2022 | 2023 | R15/16
151629537679 | 151644387679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-10-21 |  | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 1 | 48 | 257 |  | 304 | 2022 | 2023 | R15/16
151615770595 | 151674310595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 1 | 8 | 16 | 35 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151620173653 | 151652243653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential Subdivision | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-19 | 1 | 18 | 4 | 4 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151626188429 | 151650308429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2023-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-20 | 18 |  | 40 | 63 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151623366269 | 151658026269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-23 | 1 |  | 17 | 54 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151609173756 | 151674263756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-09-26 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 280 |  |  | 334 | 2022 | 2023 | R15/16
151632679230 | 151639199230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-01-27 | 2023-11-09 | 2023-11-27 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 52 | 205 | 13 | 16 | 283 | 2022 | 2023 | R15/16
151617843681 | 151691573681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-21 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-30 | Overhead | R15/16 | 2023-09-25 | 26 |  |  | 26 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151622112494 | 151603952494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-03 |  | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-02 | 0 | 25 | 109 | 19 | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151664820798 | 151680150798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-24 | 6 | 17 | 6 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151657003015 | 151632303015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-09-19 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 40 |  |  | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151631618284 | 151662898284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 3 |  | 47 | 16 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151688997205 | 151662447205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-08 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-23 | 6 |  | 28 | 53 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151675101541 | 151656311541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-09-06 | 1 | 18 | 5 | 29 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151635130012 | 151653300012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 | 2 |  | 22 | 77 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151607061391 | 151607071391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-23 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 125 | 2022 | 2023 | R15/16
151648592965 | 151613472965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-24 | 25 |  | 143 | 102 | 268 | 2022 | 2023 | R15/16
151680280785 | 151602930785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-09-07 | 1 |  | 10 | 21 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151664871569 | 151672471569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 | 13 |  | 11 | 35 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151653371676 | 151696441676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-23 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-01 | 10 |  | 42 | 2 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151663244680 | 151674404680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-08-31 | 2022-12-30 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 88 | 22 |  | 150 | 239 | 2022 | 2023 | R15/16
151628897105 | 151641967105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-13 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-08 | 1 | 14 | 42 | 70 | 124 | 2020 | 2020 | R15/16
151628926851 | 151672186851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-28 | 1 |  | 13 | 51 | 63 | 2020 | 2020 | R15/16
151607713970 | 151662513970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-10-27 | 1 |  | 22 | 7 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151646086305 | 151646206305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | 2022-11-06 | 2022-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-06 | 1 | 6 | 22 | 3 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151617155895 | 151626135895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 2023-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 1 | 12 | 49 | 48 | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151605052660 | 151695602660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |  | 2023-05-26 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 0 |  | 112 | 79 | 190 | 2022 | 2023 | R15/16
151620909462 | 151660059462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-27 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-11-15 | 33 |  | 4 | 14 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151611519483 | 151626419483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 2022-11-04 |  | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 23 | 12 |  |  | 196 | 2022 | 2023 | R15/16
151663697652 | 151675867652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-21 |  | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 37 |  |  | 171 | 2022 | 2023 | R15/16
151650625442 | 151686095442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-09 | 1 |  | 22 | 24 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151632451812 | 151653251812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  | 2023-04-07 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 |  |  | 77 | 17 | 93 | 2022 | 2023 | R15/16
151659650780 | 151672440780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-06 | 1 |  | 94 | 3 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151634190966 | 151600960966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-09-28 | 3 |  | 24 | 12 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151697225805 | 151618345805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-11-02 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-11-02 | 2 | 2 | 75 | 26 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151611201992 | 151623991992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-12-01 |  | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 49 |  |  | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151628061145 | 151655371145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-03-01 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-01 | 1 | 66 | 67 | 87 | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151651516127 | 151623506127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-10-27 | 2023-12-11 | Overhead | R15/16 | 2023-10-27 | 1 | 2 | 70 | 32 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151608806886 | 151670326886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-12-27 | 2023-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 1 |  | 55 | 34 | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151630757603 | 151606197603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-11 | 1 |  | 9 | 7 | 15 | 2022 | 2022 | R15/16
151665567409 | 151678657409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 67 | 18 | 84 | 2022 | 2023 | R15/16
151600563702 | 151619193702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-25 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151657231799 | 151698841799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 2023-04-10 | 2023-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-10 | 1 | 25 | 94 | 18 | 135 | 2022 | 2023 | R15/16
151658195091 | 151622915091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-11-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 1 | 23 | 4 | 33 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151696783548 | 151610873548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-12-29 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2022-12-29 | 1 |  | 78 | 72 | 149 | 2022 | 2023 | R15/16
151659323636 | 151626973636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-14 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 26 | 82 |  | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151684667440 | 151643617440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-10-16 | 2023-12-14 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 1 | 4 | 52 | 44 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151658040950 | 151601710950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-17 |  | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 15 | 34 | 54 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151612185463 | 151671535463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 1 | 8 |  | 29 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151631982659 | 151670702659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-02-07 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 1 |  | 44 | 16 | 59 | 2022 | 2023 | R15/16
151634427120 | 151675177120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-20 | 1 |  | 29 | 34 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151691051325 | 151611771325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-10-06 | 1 |  | 28 | 25 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151694714147 | 151664534147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151617046918 | 151639546918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 2 |  | 3 | 29 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151683200152 | 151691620152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-10-31 | 1 |  | 52 | 5 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151665386227 | 151660376227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-05-15 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 1 |  | 157 | 112 | 268 | 2022 | 2023 | R15/16
151635754502 | 151633864502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-09-21 |  | 2021-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-21 | 1 | 66 | 23 | 169 | 256 | 2020 | 2021 | R15/16
151680868198 | 151696108198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2023-02-15 | 2023-03-22 | 2023-02-02 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 1 | 81 | 26 |  | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151609132238 | 151629102238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | Overhead | R15/16 | 2023-10-03 | 1 |  | 17 | 6 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151614442743 | 151623072743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-04 | 7 |  | 57 | 5 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151629035885 | 151623605885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 |  | 22 | 19 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151642998845 | 151648258845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-10-31 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-09 | 1 | 53 | 30 | 3 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151627722114 | 151630632114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-12-02 |  | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-18 | 3 | 13 | 34 | 54 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151634003762 | 151635713762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-26 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-18 | 1 | 10 | 60 | 4 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151608027517 | 151605617517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 2023-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 2 |  | 33 | 112 | 145 | 2022 | 2023 | R15/16
151682422934 | 151600792934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 |  | 2022-09-08 | 2023-05-15 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 |  |  | 178 | 21 | 228 | 2022 | 2023 | R15/16
151637268840 | 151677378840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-30 | 1 |  | 52 | 3 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151643573523 | 151668433523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-16 | 2022-12-22 |  | 2023-04-03 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 8 | 5 | 20 | 54 | 84 | 2022 | 2023 | R15/16
151624589662 | 151616059662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 2022-12-22 | Overhead | R15/16 | 2022-12-21 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151648313843 | 151609173843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 33 | 81 |  | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151646968814 | 151668198814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Overhead | R15/16 | 2023-12-14 | 1 | 5 | 85 | 3 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151669208752 | 151634708752 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 237 | 2022 | 2023 | R15/16
151602128082 | 151613778082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | 2022-11-17 | Overhead | R15/16 | 2022-11-15 | 3 |  | 73 | 3 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151661902021 | 151616932021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 3 |  | 5 | 35 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151659117007 | 151673707007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 |  | 101 | 2 | 102 | 2022 | 2023 | R15/16
151609370148 | 151626350148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2023-02-08 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 1 |  | 65 | 15 | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151642728671 | 151669348671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 | 4 | 6 | 73 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151640475604 | 151649025604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 0 | 1 | 27 | 46 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151625249452 | 151647699452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-10-12 | 2022-12-21 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 40 | 51 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151641040137 | 151656100137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-21 | 1 | 2 | 43 | 3 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151614236690 | 151632616690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-11 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 1 | 13 | 163 | 92 | 266 | 2022 | 2023 | R15/16
151657001142 | 151641721142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 |  | 2022-11-18 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | Overhead | R15/16 | 2023-01-06 |  |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2023 | R15/16
151657852927 | 151673622927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-29 | 0 |  | 14 | 4 | 17 | 2022 | 2023 | R15/16
151641212386 | 151649112386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-09-01 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-24 | 0 | 47 | 18 | 69 | 132 | 2020 | 2020 | R15/16
151611466953 | 151600456953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-15 | 1 | 6 | 15 | 19 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151634918598 | 151670748598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-27 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-27 | 2 |  | 31 | 30 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151647149472 | 151646579472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 101 |  | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151627488921 | 151606098921 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-02-09 | 2023-05-08 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 1 | 73 | 63 | 60 | 194 | 2022 | 2023 | R15/16
151668207564 | 151645137564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-22 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-22 | 1 | 4 | 12 | 27 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151638751254 | 151638761254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-22 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151672071605 | 151616321605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 1 |  | 5 | 48 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151607335410 | 151651325410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-21 | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-14 | 6 | 24 | 33 | 4 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151642312240 | 151605022240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-28 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-16 | 1 | 24 | 166 | 146 | 334 | 2020 | 2021 | R15/16
151618492537 | 151637202537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-14 |  | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 2023-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-02 |  |  | 13 | 55 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151642476850 | 151670236850 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-06 | 1 |  | 63 | 69 | 131 | 2020 | 2021 | R15/16
151620173652 | 151652233652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential Subdivision | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-14 | 2022-09-18 | 2022-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-18 | 1 | 18 | 3 | 3 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151676763890 | 151619093890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 2 | 16 | 6 | 24 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151675453322 | 151606623322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-21 | 0 |  | 137 | 2 | 138 | 2022 | 2023 | R15/16
151639634574 | 151638864574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-10 | 1 | 15 | 5 | 2 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151654703830 | 151603393830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 2022-12-05 | Overhead | R15/16 | 2022-12-02 | 5 |  | 57 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151679788760 | 151674898760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 |  | 2023-08-17 | 2023-09-08 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-08 |  |  | 17 | 34 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151649938234 | 151628508234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-12-21 | Overhead | R15/16 | 2023-11-06 | 1 |  | 4 | 34 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151647533632 | 151604483632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 3 |  | 225 | 2 | 228 | 2022 | 2023 | R15/16
151626430305 | 151626160305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151687650261 | 151627980261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-22 | 1 | 14 | 3 | 7 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151657233281 | 151602043281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 1 | 19 | 2 | 13 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151644776419 | 151601296419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 2 | 16 | 8 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151678458260 | 151694048260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-14 | 1 |  | 81 | 46 | 126 | 2022 | 2023 | R15/16
151627661789 | 151639421789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-01-15 | 2023-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-15 | 9 |  | 34 | 3 | 45 | 2022 | 2023 | R15/16
151630424494 | 151673214494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 1 |  | 2 | 24 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151630824446 | 151669444446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 1 | 38 | 22 | 12 | 70 | 2022 | 2023 | R15/16
151602753539 | 151617403539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 |  | 2022-09-13 |  | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-02-13 |  |  | 110 | 86 | 223 | 2022 | 2023 | R15/16
151617124951 | 151616664951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-12 | 1 | 8 | 13 | 134 | 153 | 2022 | 2023 | R15/16
151645561740 | 151690271740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-29 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-03 | 1 | 27 | 155 | 4 | 184 | 2022 | 2023 | R15/16
151696357619 | 151668237619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-20 |  | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 2 | 6 | 49 | 60 | 114 | 2022 | 2023 | R15/16
151649377627 | 151686477627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-10 | Overhead | R15/16 | 2020-08-10 | 1 |  | 18 |  | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151648490095 | 151626330095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-22 | 1 | 21 | 2 | 27 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151614290329 | 151663780329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151635582146 | 151660602146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 |  | 54 | 8 | 61 | 2022 | 2023 | R15/16
151650204214 | 151674254214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-12-22 | 2022-01-05 | 2022-01-11 |  | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 5 |  |  | 69 | 2021 | 2022 | R15/16
151698864943 | 151677474943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | Overhead | R15/16 | 2023-10-11 | 1 |  | 4 | 24 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151655617129 | 151675627129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-21 | 1 |  | 51 | 65 | 115 | 2020 | 2020 | R15/16
151662507732 | 151688667732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-22 | 1 | 2 | 69 | 198 | 267 | 2020 | 2021 | R15/16
151638069797 | 151621449797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-24 | 1 | 2 | 134 | 26 | 160 | 2021 | 2022 | R15/16
151658726006 | 151660026006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-21 | 1 |  | 23 | 69 | 91 | 2021 | 2021 | R15/16
151668936270 | 151632926270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-10-05 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 | 40 | 22 | 190 | 250 | 2020 | 2021 | R15/16
151665951416 | 151626961416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-03 | 7 |  | 135 | 4 | 144 | 2021 | 2022 | R15/16
151689166407 | 151668306407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-08-06 | 1 |  | 32 | 12 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151639089983 | 151693689983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-08-19 | 11 |  | 22 | 19 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151655970193 | 151600230193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-09 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | Overhead | R15/16 | 2021-09-22 | 11 |  | 44 | 2 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151621256490 | 151642646490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-21 | 9 |  | 20 | 69 | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151675288807 | 151636458807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-07-13 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-05 | 1 | 24 | 18 | 13 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151645345332 | 151616985332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-18 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 1 | 12 | 20 | 28 | 58 | 2021 | 2021 | R15/16
151672301660 | 151603281660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-08-01 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 340 | 2021 | 2022 | R15/16
151617236329 | 151642826329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-01 | 8 |  | 51 | 39 | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151661950243 | 151631200243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | 2022-03-11 | Overhead | R15/16 | 2022-02-16 | 1 |  | 149 | 18 | 166 | 2021 | 2022 | R15/16
151672958156 | 151699218156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 1 |  | 22 | 32 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151662512353 | 151696572353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-06 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-13 | 1 | 22 | 27 |  | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151651303517 | 151621653517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 1 |  | 90 | 24 | 113 | 2021 | 2021 | R15/16
151674888148 | 151698458148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 1 |  | 23 | 32 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151610867594 | 151686697594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-26 | 1 |  | 40 | 43 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151621857461 | 151633437461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | 2021-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-12 | 1 | 16 | 32 | 29 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151609136960 | 151673806960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | Overhead | R15/16 | 2023-04-03 | 0 |  | 461 | 6 | 466 | 2021 | 2023 | R15/16
151672248796 | 151672258796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-07-13 |  | 2022-01-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 154 | 2021 | 2022 | R15/16
151675760890 | 151606770890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 2021-11-01 | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 1 | 12 | 69 | 143 | 222 | 2021 | 2022 | R15/16
151676928642 | 151602908642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-12-14 | Overhead | R15/16 | 2020-08-21 | 1 |  | 20 | 82 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151630902074 | 151640192074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-06-11 | 2021-07-22 | 2022-12-01 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-28 | 30 | 356 | 259 | 11 | 653 | 2021 | 2023 | R15/16
151636219801 | 151684339801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-12 | 2021-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-12 | 14 |  | 18 | 5 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151610246962 | 151674116962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021-06-27 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-16 | 0 |  | 36 | 20 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151682847602 | 151685927602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-17 | 1 |  | 33 | 19 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151653309158 | 151608039158 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-09-24 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 53 |  |  | 232 | 2021 | 2022 | R15/16
151693717077 | 151638647077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-02 | 1 | 13 | 4 | 129 | 144 | 2021 | 2021 | R15/16
151610444714 | 151640844714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  | 2021-09-07 | Overhead | R15/16 | 2021-08-10 | 0 |  | 42 | 21 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151681349182 | 151613999182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-18 | 1 |  | 13 | 36 | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151681498786 | 151602738786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-11 | 2 |  | 11 | 41 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151601529753 | 151674429753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-20 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-13 | 1 | 17 | 19 | 54 | 88 | 2021 | 2021 | R15/16
151612669389 | 151607349389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-28 | 1 | 54 | 3 | 11 | 66 | 2021 | 2021 | R15/16
151683161864 | 151631551864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-26 |  | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-10-15 | 1 | 12 | 37 | 72 | 119 | 2020 | 2021 | R15/16
151684463132 | 151693153132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-08 | 1 |  | 110 | 59 | 168 | 2020 | 2021 | R15/16
151698862741 | 151614392741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 2021-08-09 | 2022-02-20 | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-20 | 6 | 12 | 140 | 3 | 159 | 2021 | 2022 | R15/16
151633790240 | 151690410240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-22 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-01 | 2 | 12 | 30 | 509 | 550 | 2021 | 2023 | R15/16
151669421258 | 151626121258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2021-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-30 | 8 |  | 22 | 18 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151632886061 | 151653056061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 3 |  | 41 | 2 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151625520177 | 151676660177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-29 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2022-01-14 | 2022-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-01-14 | 19 |  | 126 | 25 | 168 | 2021 | 2022 | R15/16
151621222761 | 151678752761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-21 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 30 |  | 32 | 36 | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151634859519 | 151647899519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-15 | 1 | 27 | 41 | 29 | 95 | 2021 | 2021 | R15/16
151686356039 | 151645316039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-03 | 7 |  | 140 | 29 | 174 | 2021 | 2022 | R15/16
151693717076 | 151614247076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-02 | 1 | 20 | 4 | 115 | 137 | 2021 | 2021 | R15/16
151632122023 | 151697262023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-23 | 19 |  | 15 | 46 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151653816330 | 151665476330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-17 | 1 |  | 258 | 34 | 291 | 2021 | 2022 | R15/16
151692976258 | 151626026258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 512 | 2021 | 2023 | R15/16
151644949511 | 151623109511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-24 | 1 |  | 26 | 45 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151600883822 | 151627883822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2022-03-24 |  | 2022-05-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 17 | 160 |  |  | 208 | 2021 | 2022 | R15/16
151650351119 | 151600171119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-02 | 1 | 15 | 3 | 183 | 199 | 2021 | 2022 | R15/16
151617206285 | 151644076285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 | 7 |  | 102 | 21 | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151610357282 | 151663167282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-12 | 1 | 7 | 32 | 24 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151651200341 | 151637040341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-10 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-09-21 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 32 |  | 43 | 36 | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151690640023 | 151605100023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-07 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-24 | 1 | 9 | 35 | 69 | 111 | 2020 | 2020 | R15/16
151613112124 | 151656822124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-18 | 2021-07-16 | 2021-08-04 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 14 |  |  | 502 | 2021 | 2023 | R15/16
151676127931 | 151678317931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-07 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-24 | 1 | 7 | 58 | 22 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151693031861 | 151626311861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 2021-08-14 | 2021-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-14 | 1 | 9 | 10 | 41 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151632489057 | 151612619057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2021 | 2021 | R15/16
151670128531 | 151626678531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2022-12-27 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | Overhead | R15/16 | 2023-05-12 | 1 | 407 | 99 | 11 | 515 | 2021 | 2023 | R15/16
151666648916 | 151607278916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-18 | 1 |  | 69 |  | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151607886041 | 151647636041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | Overhead | R15/16 | 2021-08-17 | 4 |  | 42 | 2 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151688572466 | 151686902466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-02 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 26 |  | 15 | 43 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151618167872 | 151689657872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-28 | 1 |  | 17 | 19 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151631270941 | 151620220941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 2021-07-27 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 2 |  |  | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151616679034 | 151644329034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 23 |  | 50 | 35 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151666415022 | 151618385022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-14 | 2022-08-28 | 2022-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-28 | 1 | 8 | 315 | 3 | 325 | 2021 | 2022 | R15/16
151613102307 | 151656732307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-18 | 2021-07-16 | 2021-08-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 15 |  |  | 502 | 2021 | 2023 | R15/16
151673835085 | 151618805085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 9 |  | 18 | 215 | 240 | 2021 | 2022 | R15/16
151693021086 | 151608551086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-14 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-04 | 5 | 7 | 6 | 49 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151652283411 | 151617563411 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-29 | 1 |  | 19 | 32 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151652879760 | 151668149760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-20 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-12 | 1 | 19 | 18 | 55 | 90 | 2021 | 2021 | R15/16
151626324482 | 151625224482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-10 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-03 | 1 | 4 | 39 | 15 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151681105336 | 151641665336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-04 | 5 |  | 100 | 21 | 124 | 2021 | 2021 | R15/16
151649045259 | 151674105259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2021-06-27 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | Overhead | R15/16 | 2021-11-08 | 95 |  | 2 | 20 | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151696070620 | 151637140620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-14 | 1 |  | 23 | 67 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151644180756 | 151668610756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-26 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-14 | 1 | 23 | 146 | 9 | 176 | 2021 | 2022 | R15/16
151669511647 | 151626611647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-04 | 2021-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-04 | 9 |  | 25 | 2 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151610109269 | 151614329269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-16 | 1 |  | 2 | 14 | 15 | 2021 | 2021 | R15/16
151601475520 | 151652345520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-12-29 | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-29 | 1 | 2 | 139 | 31 | 170 | 2021 | 2022 | R15/16
151627304417 | 151647534417 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-15 | 2022-03-11 | 2022-03-31 | 2022-07-19 | 2023-07-03 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 194 | 15 | 79 | 250 | 535 | 2021 | 2023 | R15/16
151698789704 | 151620939704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-27 | 1 |  | 17 | 29 | 45 | 2020 | 2020 | R15/16
151622014886 | 151633174886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-13 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 3 | 1 | 19 | 3 | 24 | 2021 | 2021 | R15/16
151675040044 | 151626440044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-09-07 | 2021-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-07 | 1 |  | 35 | 10 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151600500663 | 151639320663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-12-14 | Overhead | R15/16 | 2020-09-08 | 1 |  | 18 | 70 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151611938163 | 151693438163 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | 2022-03-22 | Overhead | R15/16 | 2021-07-12 | 1 | 2 | 3 | 182 | 185 | 2021 | 2022 | R15/16
151618966343 | 151644366343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-28 | 8 |  | 26 | 19 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151600580901 | 151619050901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-18 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-06 | 1 | 11 | 36 | 210 | 255 | 2020 | 2021 | R15/16
151686126334 | 151665666334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 2022-01-12 | Overhead | R15/16 | 2021-12-03 | 1 |  | 118 | 29 | 146 | 2021 | 2022 | R15/16
151654194182 | 151630254182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-01 | 19 |  | 34 | 28 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151699571946 | 151652181946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-08-03 | 2021-08-14 | 2021-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-14 | 1 | 34 | 9 | 2 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151656895282 | 151658105282 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-01 | 0 | 48 | 6 | 22 | 74 | 2021 | 2021 | R15/16
151620663519 | 151676653519 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-06-29 | 2022-06-08 | 2022-12-19 | 2023-01-10 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 247 | 139 | 17 | 22 | 422 | 2021 | 2023 | R15/16
151601525915 | 151687345915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-10-01 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-03 | 1 | 20 | 46 | 90 | 154 | 2020 | 2021 | R15/16
151611347830 | 151645517830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-06 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-30 | 1 | 16 | 40 | 2 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151613476593 | 151642236593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-13 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-09 | 10 |  | 11 | 24 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151602820218 | 151626430218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-08-11 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-21 | 0 | 2 | 9 | 33 | 42 | 2020 | 2020 | R15/16
151696818060 | 151607598060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2022-02-08 | 2022-11-01 | 2022-11-28 | Overhead | R15/16 | 2022-11-01 | 1 | 151 | 191 | 20 | 360 | 2021 | 2022 | R15/16
151618422308 | 151632552308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-08-05 | 2021-08-10 | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-08-10 | 1 | 42 | 4 | 10 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151603101959 | 151658601959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-11-25 |  | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-17 | 1 | 69 | 81 | 100 | 248 | 2020 | 2021 | R15/16
151600410340 | 151631530340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-08-09 | 2021-10-11 | Overhead | R15/16 | 2021-08-09 | 1 |  | 12 | 46 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151610934885 | 151633614885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-13 | 2021-07-23 | 2021-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-23 | 3 | 1 | 30 | 5 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151683787589 | 151684327589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 2 |  | 190 | 22 | 212 | 2021 | 2022 | R15/16
151626329676 | 151621269676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 1 |  | 117 |  | 117 | 2021 | 2021 | R15/16
151615118830 | 151607718830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-14 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-02 | 1 | 2 | 14 | 16 | 30 | 2021 | 2021 | R15/16
151680579208 | 151684479208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 2021-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-21 | 2 | 10 | 5 | 59 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151654265080 | 151621645080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-24 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 1 | 26 | 53 | 21 | 98 | 2021 | 2021 | R15/16
151607162709 | 151686012709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-07 | 1 |  | 25 | 68 | 92 | 2020 | 2021 | R15/16
151607174754 | 151633944754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-07-06 | Overhead | R15/16 | 2020-10-26 | 1 |  | 22 | 182 | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151606722130 | 151627032130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-10-14 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 62 |  |  | 479 | 2021 | 2023 | R15/16
151675171661 | 151698381661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 2021-08-01 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 10 |  |  | 341 | 2021 | 2022 | R15/16
151693717225 | 151640417225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 0 | 12 | 3 | 130 | 143 | 2021 | 2021 | R15/16
151636533373 | 151617113373 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-22 | 1 | 2 | 35 | 68 | 103 | 2021 | 2021 | R15/16
151650804256 | 151633874256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-08-10 | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-10 | 1 |  | 44 | 24 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151635835266 | 151665975266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-08-25 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 45 |  |  | 498 | 2021 | 2023 | R15/16
151609902699 | 151666182699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-08-06 | 2022-02-14 | 2023-06-22 |  | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 |  | 137 | 354 |  |  | 572 | 2021 | 2023 | R15/16
151651576721 | 151668356721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 |  | 2021-09-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-17 | 1 | 2 | 38 | 19 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151601404194 | 151636434194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | Overhead | R15/16 | 2021-09-01 | 1 |  | 60 | 6 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151616050219 | 151627470219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-08-11 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-10 | 0 | 2 | 23 | 69 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151623002632 | 151682182632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 1 |  | 15 | 64 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151624769972 | 151629109972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 1 |  | 11 | 32 | 42 | 2020 | 2020 | R15/16
151625581752 | 151663681752 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-05 | 1 |  | 30 | 70 | 99 | 2020 | 2021 | R15/16
151628124758 | 151697604758 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-25 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-16 | 1 | 13 | 16 | 89 | 116 | 2020 | 2021 | R15/16
151629444211 | 151617584211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-28 | 1 |  | 29 | 194 | 222 | 2020 | 2021 | R15/16
151631933123 | 151693123123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-18 | 1 |  | 9 | 66 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151632474474 | 151623874474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 11 | 69 | 79 | 2020 | 2021 | R15/16
151698052809 | 151603812809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-03 | 17 | 32 | 23 | 2 | 71 | 2019 | 2020 | R15/16
151635784168 | 151656974168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-09-17 | 2021-06-08 | 2021-03-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-08 | 1 | 170 | 189 |  | 306 | 2020 | 2021 | R15/16
151658223476 | 151652813476 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-09-11 | 2021-09-28 | 2021-10-20 | Overhead | R15/16 | 2021-09-28 | 2 | 133 | 273 | 17 | 422 | 2020 | 2021 | R15/16
151651974881 | 151673214881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-30 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151637978130 | 151605618130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-23 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-13 | 1 | 31 | 16 | 177 | 222 | 2020 | 2021 | R15/16
151606276913 | 151634216913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | Overhead | R15/16 | 2020-05-14 | 1 |  | 88 | 2 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151642724620 | 151619144620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-08-06 | 2 |  | 230 | 12 | 242 | 2020 | 2021 | R15/16
151644298047 | 151698728047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2020-11-16 | 1 |  | 18 | 257 | 274 | 2020 | 2021 | R15/16
151662244650 | 151690104650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-04-10 | 1 |  | 84 | 54 | 137 | 2019 | 2020 | R15/16
151661442924 | 151669262924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-15 | 1 | 14 | 11 | 19 | 42 | 2020 | 2020 | R15/16
151645084733 | 151625864733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 539 | 2020 | 2022 | R15/16
151607014984 | 151606394984 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-04-08 | 2020-06-29 | 2020-09-24 | 2020-12-16 | 2021-03-27 | Overhead | R15/16 | 2020-12-16 | 59 | 64 | 60 | 73 | 253 | 2020 | 2021 | R15/16
151671002180 | 151621172180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-08 | 2020-01-22 | 2020-02-27 | 2020-04-01 | 2020-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-01 | 11 | 27 | 25 | 10 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151654184595 | 151636994595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | Overhead | R15/16 | 2020-03-26 | 1 | 14 | 5 | 2 | 19 | 2020 | 2020 | R15/16
151602189346 | 151658449346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-03 | 6 | 18 | 2 | 36 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151666802665 | 151683382665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-06 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 2020-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-12 | 18 |  | 9 | 175 | 200 | 2020 | 2020 | R15/16
151680784697 | 151693974697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-02-13 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-13 | 1 |  | 41 | 84 | 124 | 2019 | 2020 | R15/16
151651289040 | 151650089040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-07-30 | 2021-01-20 | 2021-02-27 | Overhead | R15/16 | 2021-01-20 | 1 | 137 | 125 | 28 | 288 | 2020 | 2021 | R15/16
151693830641 | 151670990641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-03-18 | Overhead | R15/16 | 2021-02-16 | 1 | 273 |  | 284 | 556 | 2020 | 2022 | R15/16
151631308622 | 151629908622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-05-11 | Overhead | R15/16 | 2020-05-06 | 1 |  | 12 | 4 | 15 | 2020 | 2020 | R15/16
151695015259 | 151604735259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-14 | 2020-03-03 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 2020-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-31 | 13 | 17 | 5 | 7 | 39 | 2020 | 2020 | R15/16
151668521817 | 151668531817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-04 | 1 |  | 246 | 14 | 259 | 2020 | 2021 | R15/16
151644714962 | 151674724962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-06-03 | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-03 | 0 |  | 53 | 63 | 115 | 2020 | 2020 | R15/16
151636640311 | 151696970311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | Overhead | R15/16 | 2020-03-25 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151669074693 | 151627194693 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-06-14 | Overhead | R15/16 | 2020-10-12 | 1 |  | 14 | 176 | 189 | 2020 | 2021 | R15/16
151619718213 | 151618288213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2020-01-27 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 11 |  |  | 879 | 2020 | 2023 | R15/16
151694653497 | 151687353497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-02-08 | 2020-02-18 | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 2021-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-23 | 7 | 80 | 12 | 164 | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151670905563 | 151641115563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-22 | 1 |  | 19 | 198 | 216 | 2020 | 2021 | R15/16
151672086277 | 151650656277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-23 | 3 |  | 145 | 142 | 288 | 2020 | 2021 | R15/16
151624177491 | 151645027491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 2020-07-16 | 2020-07-26 | 2020-07-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-26 | 3 | 14 | 7 | 4 | 26 | 2020 | 2020 | R15/16
151658634401 | 151658644401 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-03-12 | 2020-11-11 | 2021-03-22 | 2022-02-18 | 2022-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-18 | 175 | 94 | 240 | 20 | 526 | 2020 | 2022 | R15/16
151627111323 | 151657641323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-27 | 8 |  | 8 | 3 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151672745434 | 151642525434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-04 | 1 |  | 28 | 189 | 216 | 2020 | 2021 | R15/16
151642804418 | 151690924418 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Residential | 2020-05-26 | 2020-06-04 | 2022-09-23 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-19 | 8 | 602 | 323 |  | 931 | 2020 | 2023 | R15/16
151657062982 | 151664342982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | Overhead | R15/16 | 2020-05-27 | 27 |  | 61 | 2 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151659631901 | 151676541901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-08 | 1 | 4 | 79 | 2 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151676516053 | 151613096053 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-05 |  | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 | 14 | 7 | 73 | 92 | 2020 | 2021 | R15/16
151667298086 | 151609848086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-06-08 | 2020-10-26 | 2021-04-23 | 2021-10-22 | 2022-05-25 | Overhead | R15/16 | 2021-10-22 | 101 | 130 | 131 | 154 | 513 | 2020 | 2022 | R15/16
151677084681 | 151626874681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-08-30 | Overhead | R15/16 | 2021-06-10 | 2 |  | 57 | 58 | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151688317458 | 151604037458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-22 | 1 | 32 | 5 | 55 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151664175330 | 151603095330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-13 | 1 |  | 55 | 63 | 117 | 2019 | 2020 | R15/16
151661057240 | 151612957240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-30 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | 2020 | 2020 | R15/16
151682515771 | 151640065771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-02 | 1 |  | 286 | 22 | 307 | 2020 | 2022 | R15/16
151682645724 | 151697475724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-12-28 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-05 | 1 | 48 | 159 | 13 | 218 | 2020 | 2021 | R15/16
151674173708 | 151696313708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-12 | 2020-03-03 | 2020-03-11 |  | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 15 | 7 |  |  | 531 | 2020 | 2022 | R15/16
151685635678 | 151648735678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-15 | 1 |  | 251 | 29 | 279 | 2020 | 2021 | R15/16
151687161185 | 151656931185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 113 | 2020 | 2021 | R15/16
151613913881 | 151626563881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | 2020-05-11 | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-11 | 1 | 11 | 44 | 43 | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151688627382 | 151634737382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-14 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-09 | 1 | 14 | 41 | 91 | 144 | 2020 | 2021 | R15/16
151633697138 | 151637787138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-03-17 | Overhead | R15/16 | 2020-01-21 | 1 | 2 | 3 | 41 | 44 | 2020 | 2020 | R15/16
151641223305 | 151640823305 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-01-16 | 2020-02-07 | 2020-09-09 | 2022-04-04 | 2022-09-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 17 | 154 | 409 | 126 | 703 | 2020 | 2022 | R15/16
151694536783 | 151641646783 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-29 | 1 | 11 | 255 | 4 | 268 | 2020 | 2021 | R15/16
151636835431 | 151637535431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-29 | 4 |  | 2 | 77 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151631917408 | 151647267408 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-15 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 757 | 2020 | 2023 | R15/16
151699196983 | 151629156983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-12 | 1 |  | 22 | 85 | 106 | 2020 | 2020 | R15/16
151655016515 | 151696436515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-20 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-14 | 15 | 2 | 3 | 196 | 213 | 2019 | 2020 | R15/16
151622041160 | 151609921160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-18 | 2020-10-28 | Overhead | R15/16 | 2020-03-18 | 1 |  | 21 | 161 | 181 | 2020 | 2020 | R15/16
151616284700 | 151619794700 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-06-12 | 2020-08-07 | 2021-06-11 | 2022-03-22 | 2022-04-07 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 | 41 | 221 | 203 | 13 | 475 | 2020 | 2022 | R15/16
151649430811 | 151621220811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-15 | 4 | 16 | 4 | 762 | 783 | 2020 | 2023 | R15/16
151608960665 | 151630870665 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-05-11 | 2021-05-11 | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2021-05-11 | 1 | 52 | 262 | 55 | 367 | 2020 | 2021 | R15/16
151637473688 | 151629773688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-21 | 2021-09-10 | 2022-03-23 | 2022-11-02 | 2022-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-02 | 364 | 139 | 161 | 27 | 688 | 2020 | 2022 | R15/16
151642349527 | 151660909527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-03-08 | 2020-03-11 | Overhead | R15/16 | 2020-03-08 | 8 |  | 23 | 3 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151613887234 | 151681907234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-14 | 1 |  | 43 | 88 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151657774538 | 151657784538 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 368 | 2020 | 2021 | R15/16
151614557481 | 151682597481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-07 | 1 |  | 38 | 92 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151601959925 | 151652649925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-02-10 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 679 | 2020 | 2022 | R15/16
151615596656 | 151657866656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-02 | 1 | 5 | 17 | 191 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151614264922 | 151635894922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-10 | 1 |  | 59 | 4 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151619276173 | 151657706173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | Overhead | R15/16 | 2020-09-01 | 1 |  | 45 | 4 | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151689331591 | 151696151591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-29 | 2020-06-29 | 2020-08-24 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 22 | 41 |  |  | 777 | 2020 | 2023 | R15/16
151618636563 | 151613226563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-22 | 2021-01-07 |  | 2021-05-05 | Overhead | R15/16 |  | 5 | 13 |  |  | 101 | 2020 | 2021 | R15/16
151618636562 | 151630876562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-01-07 |  | 2021-05-05 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 12 |  |  | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151604337580 | 151603867580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 2020-04-14 | 2020-08-14 | 2020-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-14 | 5 | 39 | 89 | 93 | 223 | 2020 | 2020 | R15/16
151653582634 | 151698182634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-09 | 1 |  | 30 | 64 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151633527872 | 151609747872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2023-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-01-29 | 1 | 243 | 6 | 726 | 973 | 2020 | 2023 | R15/16
151600933324 | 151600813324 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-04-03 | 2020-05-19 | 2020-09-09 | 2021-09-14 | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 33 | 82 | 265 | 121 | 498 | 2020 | 2022 | R15/16
151661115896 | 151660245896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 2021-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-29 | 1 | 64 | 21 | 85 | 168 | 2020 | 2021 | R15/16
151651779218 | 151676159218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-28 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-07 | 1 | 27 | 8 | 2 | 35 | 2020 | 2020 | R15/16
151668480713 | 151604030713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-26 | 1 |  | 9 | 75 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151683284565 | 151668564565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | Overhead | R15/16 | 2020-04-14 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151629413124 | 151639703124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-08-11 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 9 |  |  | 475 | 2021 | 2023 | R15/16
151623297301 | 151657937301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-03-18 | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-18 | 3 |  | 37 | 18 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151638145836 | 151697635836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-14 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 1 | 14 | 27 | 95 | 134 | 2023 | 2023 | R15/16
151652073222 | 151649863222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-22 | 1 | 11 | 111 | 2 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151645289730 | 151606299730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 |  | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 2 | 52 | 52 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151611303539 | 151638103539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-24 |  | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 | 18 | 43 | 61 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151621587068 | 151640537068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 |  |  | 22 | 31 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151656987567 | 151662397567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-28 | 2023-01-30 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 3 | 1 | 7 | 135 | 144 | 2023 | 2023 | R15/16
151667950155 | 151600000155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-24 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 41 | 77 | 2 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151616005113 | 151653915113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-04-07 |  | 2023-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 1 | 23 | 13 | 15 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151659921575 | 151603191575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-09-02 | 2023-09-19 | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 1 | 39 | 12 | 26 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151679048292 | 151647528292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 2022-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-07 | 6 |  | 122 | 15 | 141 | 2021 | 2022 | R15/16
151685891688 | 151652401688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-03-07 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-09 | 1 | 33 | 3 | 103 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151634522711 | 151655992711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 4 |  | 23 |  | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151600602629 | 151627302629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-03-16 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 15 | 88 | 6 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151610586452 | 151648436452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-02 | 1 | 8 | 24 | 5 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151671970364 | 151618350364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-08-01 | 2023-08-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 1 |  | 48 | 21 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151636126819 | 151617426819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-25 |  | 2023-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-10 | 1 | 15 | 12 | 149 | 174 | 2023 | 2023 | R15/16
151613283878 | 151630423878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 1 | 21 | 76 | 4 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151662861626 | 151637381626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | 2023-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-06 | 4 |  |  | 12 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151600769714 | 151651749714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 | 1 | 21 | 53 | 7 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151621439699 | 151644239699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-12-09 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-09 | 1 | 14 | 53 | 40 | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151625974747 | 151665964747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-06-21 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 14 |  | 19 |  | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151639966557 | 151644416557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-27 | 1 | 35 | 67 |  | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151636598703 | 151639128703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-05-10 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 1 | 50 | 30 | 74 | 152 | 2023 | 2023 | R15/16
151664636206 | 151640076206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-18 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-13 | 1 | 34 | 19 | 2 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151681388659 | 151647618659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-19 | 2022-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-19 | 8 |  | 21 | 174 | 201 | 2021 | 2022 | R15/16
151659492123 | 151660782123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 |  | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-10 |  |  | 5 | 57 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151648798452 | 151683178452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-02-06 |  | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 1 | 38 | 12 | 99 | 147 | 2022 | 2023 | R15/16
151620456863 | 151628806863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-17 | 10 |  | 61 |  | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151648469399 | 151664559399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-07-12 | 48 |  | 40 |  | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151606680997 | 151649290997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-03-01 |  | 2023-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-04 | 1 | 30 | 25 | 6 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151650403223 | 151606943223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-21 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 1 | 25 | 31 | 52 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151681469300 | 151696249300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-07-19 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 3 |  | 113 | 71 | 185 | 2023 | 2023 | R15/16
151604625777 | 151609765777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-25 | 2023-01-13 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-13 | 1 | 16 |  | 98 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151650399268 | 151642859268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-16 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 1 | 21 | 103 | 4 | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151643515252 | 151615225252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 1 |  | 114 | 16 | 129 | 2021 | 2022 | R15/16
151695873265 | 151639603265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-10-21 |  | 2021-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-09 | 1 | 63 | 14 | 19 | 94 | 2021 | 2021 | R15/16
151644379542 | 151689809542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-27 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 | 31 | 12 | 21 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151623029078 | 151654019078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-05-15 | 2023-08-04 | 2023-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-04 | 1 | 49 | 60 | 13 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151627171715 | 151647381715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 70 | 32 | 2 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151672245475 | 151618425475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 2021-12-01 | Overhead | R15/16 | 2021-11-01 | 1 |  | 47 | 23 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151638120659 | 151605340659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 10 | 34 | 12 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151600716236 | 151647726236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-25 | 2023-08-09 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-09 | 1 | 32 | 12 | 87 | 129 | 2023 | 2023 | R15/16
151691407888 | 151676737888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-05 | 1 |  | 3 | 27 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151616801519 | 151641861519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-07-06 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-06 | 1 |  | 21 | 18 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151627987350 | 151608277350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-26 | 2023-03-04 | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-04 | 1 | 17 | 27 | 90 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151670542998 | 151670032998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-28 | 1 |  | 4 | 2 | 5 | 2023 | 2023 | R15/16
151690289081 | 151697589081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-03-18 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-18 | 1 |  | 26 | 95 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151684593065 | 151676443065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 |  | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-04-29 |  |  | 30 | 118 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151685091655 | 151643441655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-06 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151610276233 | 151627896233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-17 | 6 |  | 154 | 2 | 160 | 2023 | 2023 | R15/16
151611060199 | 151604510199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-26 |  | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 8 | 42 | 60 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151646039956 | 151635089956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-13 | 1 |  | 48 | 70 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151677470136 | 151613970136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-31 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 |  | 49 | 32 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151673341508 | 151639311508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-03-06 |  | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-09 | 1 | 36 | 4 | 105 | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151646266937 | 151621236937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-04-27 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 1 | 47 | 80 | 2 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151642203058 | 151655733058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-20 |  | 2023-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 1 | 8 | 6 | 39 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151690408917 | 151671018917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-02-23 | 9 | 2 | 10 | 27 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151663515490 | 151616225490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-12-28 | 1 | 2 | 88 |  | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151681027237 | 151696327237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-08-03 | 2023-08-03 |  | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 | 20 |  | 24 | 39 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151660528405 | 151684098405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-10-26 | 33 |  | 124 | 11 | 166 | 2023 | 2023 | R15/16
151671944826 | 151693214826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-10-26 | 2022-01-19 | Overhead | R15/16 | 2021-10-26 | 2 | 4 | 47 | 62 | 112 | 2021 | 2022 | R15/16
151649527010 | 151660277010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  | 2023-06-08 | Overhead | R15/16 | 2023-05-12 | 1 |  | 13 | 20 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151697748638 | 151673488638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 1 | 6 | 65 | 27 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151673855507 | 151627395507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151679859881 | 151609369881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 |  | 71 | 8 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151621131424 | 151623711424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-20 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 6 |  | 33 | 30 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151612673482 | 151681033482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 1 | 2 | 89 |  | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151616244177 | 151675064177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 2023-08-21 | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 9 | 103 | 31 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151651361996 | 151643181996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-26 | 6 |  | 56 | 70 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151692523986 | 151695143986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-04-28 | 34 |  | 24 | 80 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151642160296 | 151603650296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 7 | 43 | 39 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151687993063 | 151675253063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-09-12 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 1 |  | 127 |  | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151695484365 | 151631114365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-31 |  | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-27 | 1 | 25 | 63 | 5 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151653723960 | 151656383960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-16 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-27 | 1 | 10 | 10 | 42 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151652225899 | 151618365899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-07-22 | 2023-10-14 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-14 | 1 | 41 | 60 | 16 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151621639435 | 151603189435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-03-31 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-31 | 1 | 4 | 32 | 52 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151664645059 | 151682735059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2023-03-19 | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-19 | 1 | 33 | 35 | 59 | 126 | 2022 | 2023 | R15/16
151644002467 | 151688262467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-03-14 |  | 2023-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 1 | 26 | 37 | 93 | 154 | 2023 | 2023 | R15/16
151641520029 | 151622620029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 23 |  | 72 | 25 | 118 | 2021 | 2022 | R15/16
151624209216 | 151638509216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-22 | 1 | 14 | 64 | 24 | 100 | 2021 | 2022 | R15/16
151693346814 | 151618006814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-26 | 14 |  | 2 | 83 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151606377307 | 151618247307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-22 | 6 | 6 | 9 | 23 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151622236435 | 151607866435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-19 | 1 | 19 |  | 185 | 196 | 2023 | 2023 | R15/16
151672682132 | 151647312132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-06-13 | 2023-09-12 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 1 | 40 | 66 | 36 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151656080987 | 151630460987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 1 |  | 78 | 5 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151690416239 | 151605906239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-04 | 2 | 10 | 8 |  | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151657445199 | 151607085199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-21 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-23 | 1 | 6 | 47 | 53 | 104 | 2020 | 2021 | R15/16
151698757338 | 151667807338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-14 | 1 |  | 13 | 46 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151648517844 | 151615587844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-09-25 | 19 |  | 170 | 2 | 189 | 2023 | 2023 | R15/16
151604349800 | 151671089800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-20 | 2023-07-24 | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 14 | 46 | 60 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151605164267 | 151694544267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | Overhead | R15/16 | 2023-10-11 | 1 |  | 70 | 7 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151615646427 | 151647026427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 | 1 | 2 | 3 | 78 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151614272209 | 151660602209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-09-02 | 2 |  | 21 | 39 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151601563092 | 151643113092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-05-11 | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 12 |  | 39 | 9 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151660909775 | 151627689775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-06 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151615971140 | 151618331140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 6 |  | 41 | 32 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151666486271 | 151628876271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 2022-01-04 | Overhead | R15/16 | 2021-11-22 | 1 |  | 59 | 32 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151688386437 | 151656196437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-16 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 69 |  | 15 | 35 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151607665431 | 151658035431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-06-16 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-27 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 24 |  | 7 | 58 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151688416543 | 151645706543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-09-22 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 2 | 8 |  | 177 | 178 | 2023 | 2023 | R15/16
151661511142 | 151624361142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2020-12-22 | 12 |  | 25 | 83 | 118 | 2020 | 2021 | R15/16
151689792446 | 151652172446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-07-17 | 3 |  | 22 | 18 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151613285476 | 151665085476 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-01-26 | 2023-02-23 | 2023-07-19 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 | 21 | 105 | 35 | 21 | 179 | 2023 | 2023 | R15/16
151679324246 | 151611374246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-30 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 1 | 62 | 2 | 86 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151680463490 | 151677563490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 |  | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-07-14 | Overhead | R15/16 | 2023-06-28 |  |  | 2 | 13 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151636740718 | 151659450718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | Overhead | R15/16 | 2023-04-10 | 26 |  | 30 | 2 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151666804722 | 151605524722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | Overhead | R15/16 | 2023-01-03 | 1 | 20 |  | 34 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151630028768 | 151665018768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 1 | 43 | 36 | 4 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151657456257 | 151603496257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 1 | 11 | 10 | 24 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151683711574 | 151638231574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-13 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151688345106 | 151601105106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-14 |  | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 5 | 2 | 66 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151668298909 | 151677968909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-28 |  | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151693377706 | 151639847706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-14 | 4 |  | 24 | 20 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151628272817 | 151670842817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | Overhead | R15/16 | 2021-09-29 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151630881374 | 151650121374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-14 | 1 |  | 55 | 20 | 74 | 2021 | 2021 | R15/16
151687033585 | 151683923585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 365 |  | 365 | 2021 | 2023 | R15/16
151694474174 | 151602674174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151649652813 | 151659782813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-07 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-07-07 | 2 |  | 14 | 48 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151668983210 | 151671623210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-06-24 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-28 | 0 |  | 3 | 17 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151647183810 | 151681103810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-12 |  | 2021-08-16 | 2021-11-18 | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 |  |  | 69 | 77 | 147 | 2021 | 2022 | R15/16
151614034917 | 151680134917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-14 | 2022-12-27 | 2023-01-30 | 2023-04-04 | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-04 | 10 | 25 | 47 | 165 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151667411042 | 151632131042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-11-30 | 1 |  | 130 | 14 | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151614710192 | 151606610192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-13 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-06-13 | 5 |  | 14 | 28 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151629712269 | 151630822269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-08-08 | 10 |  | 39 |  | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151691254966 | 151679884966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-06 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-21 | 1 | 13 | 12 | 98 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151640251221 | 151689661221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 1 | 41 | 11 | 16 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151669067441 | 151667717441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-06-06 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 1 |  | 27 | 31 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151623503976 | 151691683976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 1 |  | 175 | 2 | 176 | 2021 | 2022 | R15/16
151665653982 | 151688453982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-16 | 1 |  | 24 | 28 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151621554301 | 151696204301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | Overhead | R15/16 | 2021-12-14 | 1 |  | 85 | 2 | 86 | 2021 | 2021 | R15/16
151622238081 | 151674968081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-02 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 1 | 2 | 46 | 90 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151699526571 | 151620456571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2022-01-26 | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-26 | 1 | 5 | 104 | 26 | 133 | 2021 | 2022 | R15/16
151658033828 | 151675943828 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-06 | 1 | 67 | 8 | 40 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151616150087 | 151606900087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | 2023-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 3 |  | 53 | 17 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151696197263 | 151687887263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-15 | 5 | 15 | 5 | 4 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151628250902 | 151607050902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-06 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-06 | 10 |  | 26 | 15 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151613045206 | 151695015206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 2023-05-23 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 | 10 | 33 | 16 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151697843765 | 151686263765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-03-27 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 36 | 26 | 78 | 138 | 2023 | 2023 | R15/16
151681621742 | 151664461742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 497 | 2020 | 2022 | R15/16
151664188908 | 151621968908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-02-09 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 1 | 24 | 37 | 7 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151637577954 | 151651097954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 3 |  | 46 | 2 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151670751039 | 151685611039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-06-02 |  | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-12 | 1 | 52 | 7 | 14 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151654729577 | 151643799577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-19 | 2023-07-25 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 | 24 | 48 | 72 | 142 | 2023 | 2023 | R15/16
151651266555 | 151652776555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 1 | 7 |  | 95 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151682751430 | 151647781430 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-22 | 6 |  | 46 | 64 | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151604835638 | 151613765638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 2021-11-08 |  | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 48 |  |  | 136 | 2021 | 2022 | R15/16
151671735903 | 151605455903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 8 |  | 3 | 27 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151643213528 | 151680613528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 2022-12-22 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-22 | 3 | 5 | 45 | 72 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151652457648 | 151669987648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 |  |  | 13 | 38 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151604913214 | 151677773214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-08-08 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-08-08 | 1 |  | 101 | 26 | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151636520932 | 151643350932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-08-29 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 96 | 26 | 6 | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151620418792 | 151610038792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-11 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 1 | 29 | 24 | 2 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151684295817 | 151605805817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-02 | 3 | 18 | 4 | 6 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151677881424 | 151644851424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-31 | 2 |  | 23 | 40 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151696041659 | 151655971659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-10-14 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-14 | 1 |  | 53 | 26 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151648107142 | 151652537142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-06-09 | 1 | 7 | 95 | 2 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151691981311 | 151673321311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-06-06 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 25 |  |  | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151679920019 | 151694520019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 75 |  | 2 | 11 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151673111349 | 151647891349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-08-19 | 1 |  | 15 | 19 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151699969980 | 151616269980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-06-19 | 1 |  | 85 |  | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151699357743 | 151669387743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-03 | 2 |  | 2 | 29 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151677597718 | 151683127718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-31 | 1 | 30 | 17 | 34 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151650193183 | 151640913183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-21 |  | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 14 | 44 | 38 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151666610232 | 151616180232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151690557388 | 151648617388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 1 |  | 53 | 26 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151611781102 | 151613951102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-07-27 | Overhead | R15/16 | 2023-07-01 | 8 |  | 21 | 19 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151613219467 | 151698189467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-06 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 4 |  | 14 | 43 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151677525149 | 151613305149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 1 |  | 62 | 37 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151664806550 | 151673716550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 2023-08-15 | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 24 | 14 | 38 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151664594802 | 151664804802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-21 | 1 | 16 | 9 | 101 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151618475897 | 151636175897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-14 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-04-25 | 2 |  | 8 | 77 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151673824255 | 151663294255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 2023-09-27 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-27 | 1 | 13 | 60 | 26 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151663485150 | 151680585150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-12 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2022-01-04 | Overhead | R15/16 | 2021-08-16 |  |  |  | 102 | 104 | 2021 | 2022 | R15/16
151666116598 | 151687716598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-22 | 1 | 21 | 41 | 2 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151644814527 | 151696684527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 1 |  | 23 | 25 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151602732357 | 151657702357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 1 | 4 | 33 | 25 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151630603629 | 151655943629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-07 | 12 |  | 54 |  | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151621732454 | 151666732454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | 2023-06-26 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 1 |  | 415 | 78 | 492 | 2021 | 2023 | R15/16
151600032961 | 151672472961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151609817124 | 151661897124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 | 2023-06-07 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-07 |  |  | 31 | 16 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151661199143 | 151673539143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-15 | 1 | 10 |  | 6 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151667411853 | 151667881853 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-03-09 |  | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 223 | 2023 | 2023 | R15/16
151619677294 | 151605597294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 |  | 2023-01-03 | 2023-03-15 | 2023-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-15 |  |  | 52 | 8 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151698409244 | 151646409244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-05-15 | 2023-09-06 | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-06 | 1 | 51 | 83 |  | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151657487469 | 151667187469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-12 | 1 |  | 11 | 3 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151660594286 | 151671894286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-10 | 10 |  | 8 | 95 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151642933336 | 151666333336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-22 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151655730093 | 151621670093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 1 |  | 54 | 4 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151673053647 | 151683973647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 1 |  | 77 | 2 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151696053990 | 151639713990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-17 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 1 | 16 | 193 |  | 208 | 2021 | 2022 | R15/16
151696351825 | 151645041825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 3 |  | 3 | 103 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151697800892 | 151619210892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-06-02 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 42 | 48 | 8 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151641167646 | 151641727646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-06-19 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 2 | 9 | 101 | 57 | 166 | 2023 | 2023 | R15/16
151644230958 | 151654650958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-10-06 |  | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-19 | 1 | 17 | 575 | 6 | 596 | 2021 | 2023 | R15/16
151649230375 | 151659330375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-26 | 1 | 24 | 22 | 2 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151698191702 | 151658771702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-10-11 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 49 |  |  | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151669166117 | 151659276117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-27 | 22 |  | 40 | 17 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151652958863 | 151651888863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-24 | 2023-02-08 |  | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 12 |  |  | 112 | 2023 | 2023 | R15/16
151622260966 | 151633960966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 2023-05-05 | Overhead | R15/16 | 2023-04-10 | 1 |  | 30 | 20 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151699599218 | 151601899218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-02-03 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 5 |  |  | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151683147519 | 151634227519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 1 | 13 | 26 | 4 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151685053651 | 151662463651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-29 | 2023-09-18 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-18 | 1 | 46 | 58 | 24 | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151615041715 | 151646391715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021-08-11 | 2022-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-11 | 1 | 3 | 7 | 165 | 173 | 2021 | 2022 | R15/16
151607135822 | 151621025822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 2022-01-12 | Overhead | R15/16 | 2022-01-04 | 1 |  | 92 | 7 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151606258595 | 151607378595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-09 | 1 |  | 10 | 186 | 195 | 2020 | 2021 | R15/16
151682340499 | 151600730499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-08 | 1 | 10 | 9 | 23 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151606362627 | 151665652627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-05-07 | Overhead | R15/16 | 2021-02-25 | 8 |  | 62 | 52 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151692140683 | 151634870683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-21 | 2021-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 1 |  | 42 | 12 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151686987967 | 151677607967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-07-19 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 1 |  | 121 | 65 | 185 | 2023 | 2023 | R15/16
151685662606 | 151683662606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-15 | 2023-09-07 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 29 | 127 | 36 | 190 | 2023 | 2023 | R15/16
151618110252 | 151618610252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-09-11 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 1 |  | 78 | 18 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151692608714 | 151684218714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2023-03-22 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-25 | 106 | 3 | 6 | 4 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151647222719 | 151670352719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-04 | 1 |  | 35 | 77 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151601745041 | 151653745041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-30 | 1 | 22 | 62 | 2 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151610034612 | 151611834612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 |  | 100 | 9 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151669916382 | 151613256382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-19 |  | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-18 | 1 | 12 | 22 | 64 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151635613222 | 151670953222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 2023-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 1 |  | 37 | 27 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151602174253 | 151656974253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-06 | 2023-09-11 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 1 | 15 | 48 | 38 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151651051583 | 151635251583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 1 | 4 | 72 | 6 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151604862486 | 151665362486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-02-03 | 2023-03-14 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-26 | 7 | 28 | 32 | 2 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151659600094 | 151671060094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-11-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 1 | 42 |  | 62 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151680177990 | 151647247990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-05-04 | 4 |  | 166 | 21 | 189 | 2021 | 2022 | R15/16
151653826526 | 151687236526 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2023-01-30 | 2023-03-09 | 2023-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-09 | 1 | 31 | 29 | 12 | 70 | 2022 | 2023 | R15/16
151645924720 | 151697944720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-08-08 | 6 |  | 91 |  | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151627728062 | 151625608062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 | 53 | 10 | 10 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151686924218 | 151692804218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-28 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 2 |  | 17 | 39 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151668096893 | 151606976893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-31 | 2023-11-06 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-11-06 | 1 | 13 | 71 | 27 | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151675547278 | 151600477278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-28 |  | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-01 | 1 | 23 | 25 | 6 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151611790216 | 151617390216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  | 2023-06-20 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 1 |  | 6 | 14 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151610314890 | 151617074890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-08-17 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-17 | 2 |  | 96 | 7 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151669677364 | 151655707364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 5 |  | 16 | 4 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151660792477 | 151681682477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-15 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 1 | 29 | 36 | 74 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151616155740 | 151682335740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 2021-08-28 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-04 | 11 | 183 | 49 | 21 | 262 | 2020 | 2021 | R15/16
151642351490 | 151641181490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-02 | 2023-08-02 | Overhead | R15/16 | 2023-07-02 | 1 |  | 18 | 23 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151605802976 | 151676672976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 |  | 2022-12-21 |  | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 |  |  | 127 | 18 | 151 | 2022 | 2023 | R15/16
151682800432 | 151649820432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 4 | 24 | 41 | 34 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151670502519 | 151670652519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-09-11 | 2023-10-18 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 2 |  | 127 | 28 | 155 | 2023 | 2023 | R15/16
151618053585 | 151695993585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-10-25 |  | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-12 | 1 | 195 | 15 | 19 | 227 | 2021 | 2021 | R15/16
151653168040 | 151676538040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-07-06 | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-07-06 | 1 |  | 112 | 24 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151622782800 | 151643952800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 79 |  | 100 | 34 | 211 | 2021 | 2022 | R15/16
151621348068 | 151659098068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 | 8 | 22 | 2 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151644117918 | 151628747918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-04 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 18 | 12 | 96 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151645377865 | 151625737865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 |  | 2023-01-31 |  | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-06 |  |  | 25 | 32 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151630313207 | 151663023207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 |  | 2021-08-11 | 2021-10-04 | 2022-02-01 | Overhead | R15/16 | 2021-10-04 |  |  | 39 | 87 | 129 | 2021 | 2022 | R15/16
151645536534 | 151687056534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-12-29 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 20 |  | 2 | 111 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151609834703 | 151608034703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-27 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 3 |  | 18 | 34 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151608826227 | 151621716227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-18 | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 3 |  | 57 | 84 | 142 | 2021 | 2022 | R15/16
151606803352 | 151685163352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-05-04 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-04 | 1 |  | 31 | 28 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151625506901 | 151682816901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-08 | 1 | 19 | 2 | 6 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151682070016 | 151676670016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-24 |  | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 15 |  |  | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151620056860 | 151610456860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-07-30 | 2023-08-23 | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-23 | 1 | 50 | 18 | 29 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151663562043 | 151687132043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-13 | 2023-06-19 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 26 | 5 | 95 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151600213050 | 151636233050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-22 | 2023-08-22 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-22 | 1 | 14 | 44 | 7 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151647509674 | 151606339674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 1 |  | 83 | 13 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151601016602 | 151628716602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2022-02-25 | 3 |  | 126 | 13 | 140 | 2021 | 2022 | R15/16
151616841926 | 151655871926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | Overhead | R15/16 | 2021-08-23 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2021 | 2021 | R15/16
151675731312 | 151647801312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 2 |  | 79 | 23 | 102 | 2021 | 2021 | R15/16
151647956888 | 151692716888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 2023-08-08 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 19 | 7 | 26 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151616151003 | 151631311003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | Overhead | R15/16 | 2023-12-11 | 1 |  | 137 | 3 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151681893650 | 151653083650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-14 | 1 | 12 | 12 | 2 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151652583973 | 151687103973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 2 |  | 71 | 26 | 97 | 2021 | 2021 | R15/16
151602445826 | 151623885826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-18 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-19 | 7 | 194 | 4 | 3 | 205 | 2023 | 2023 | R15/16
151603139830 | 151608899830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-04 |  |  | 32 | 4 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151606783726 | 151694003726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 1 |  | 36 | 21 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151658719300 | 151699489300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-10-30 | 2023-12-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-30 | 1 |  | 120 | 25 | 144 | 2023 | 2023 | R15/16
151612710333 | 151632350333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | 2021-09-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 1 |  | 17 | 20 | 36 | 2021 | 2021 | R15/16
151629596885 | 151653496885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-31 | 4 |  | 58 | 90 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151608997911 | 151653437911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 2023-02-01 | 2023-04-20 | 2023-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 0 | 8 | 57 | 9 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151636214865 | 151665124865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-12 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-06 | 1 | 17 | 41 | 4 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151671121845 | 151635611845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-03-08 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 39 | 39 | 2 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151669646492 | 151641306492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-20 |  | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 | 36 | 6 | 113 | 153 | 2023 | 2023 | R15/16
151661134289 | 151661514289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 14 |  | 103 | 9 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151689522384 | 151652332384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 2 |  | 29 | 2 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151623427522 | 151668607522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 |  | 2023-06-06 | Overhead | R15/16 | 2023-04-11 | 0 |  | 52 | 41 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151629840425 | 151606580425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-08-09 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-09 | 1 | 6 | 54 | 16 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151651295555 | 151633345555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-04-21 | 1 |  | 8 | 84 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151687202278 | 151656512278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-08-16 | 2023-09-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 1 |  | 45 | 32 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151638359472 | 151605829472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 |  | 4 | 77 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151621482582 | 151644062582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-06-18 | 2023-11-08 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-08 | 1 | 44 | 103 | 29 | 175 | 2023 | 2023 | R15/16
151658534320 | 151697544320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-30 | 2023-04-17 | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 | 1 | 25 | 56 | 60 | 139 | 2022 | 2023 | R15/16
151667606801 | 151652046801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Overhead | R15/16 | 2023-02-27 | 1 | 7 | 21 |  | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151668676607 | 151630326607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 | 9 | 40 | 4 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151614445580 | 151686715580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-12 |  | 2023-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-21 | 1 | 15 | 51 | 7 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151634194689 | 151649654689 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-07-30 | 2021-08-12 | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-27 | 10 | 235 | 16 | 17 | 275 | 2021 | 2022 | R15/16
151671228212 | 151680548212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-06 | 1 |  | 3 | 90 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151633507931 | 151661987931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 2023-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-03 | 6 |  | 44 | 3 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151669561982 | 151626131982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-12 | 2023-08-28 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 | 9 | 56 | 72 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151680357192 | 151664027192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-03 | 1 |  | 7 | 2 | 8 | 2023 | 2023 | R15/16
151637703188 | 151639993188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-24 | 2023-08-23 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-23 | 1 | 13 | 43 | 31 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151660793273 | 151637623273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-21 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 1 | 15 | 51 | 89 | 153 | 2023 | 2023 | R15/16
151635597803 | 151692527803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-08 | 2023-08-18 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 | 25 | 9 | 34 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151691817859 | 151676307859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-03-02 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 |  | 22 | 34 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151639534960 | 151667684960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 | 16 | 28 | 9 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151685094491 | 151698474491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-08-18 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-08-18 | 0 |  | 30 | 54 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151660399202 | 151678819202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-04-27 | 2023-05-08 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 8 |  | 54 | 8 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151628150771 | 151626460771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 1 |  | 3 | 20 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151617264924 | 151682974924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-08 | 10 |  | 108 | 6 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151686244857 | 151615854857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-04-12 | 1 |  | 6 | 91 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151678969490 | 151694869490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-18 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 1 | 5 | 5 | 81 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151612976787 | 151698066787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-24 |  | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 20 | 6 | 79 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151674392678 | 151668982678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-08-14 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 1 |  | 108 | 13 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151672205169 | 151605955169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-03-13 | 2023-04-05 | Overhead | R15/16 | 2023-03-13 | 1 | 20 | 31 | 18 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151648166869 | 151640846869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-30 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-25 | 9 |  | 11 | 63 | 81 | 2020 | 2021 | R15/16
151627196131 | 151633136131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 4 |  |  | 86 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151644566174 | 151653736174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-07 | 4 | 20 | 5 | 590 | 616 | 2021 | 2023 | R15/16
151691831857 | 151681551857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-10-12 |  | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-03 | 1 | 44 | 17 | 20 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151612779560 | 151605329560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 | 1 |  | 29 | 69 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151696022707 | 151649282707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-31 | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 6 |  | 30 | 16 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151684567253 | 151620387253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-10 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-15 | 1 | 10 | 26 | 19 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151626386970 | 151642366970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-09-09 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-05 | 1 | 32 | 19 | 26 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151655674300 | 151651174300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-06 | 2023-09-15 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 1 | 18 | 52 | 19 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151651240365 | 151600430365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 2022-02-24 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 95 |  |  | 129 | 2021 | 2022 | R15/16
151603233216 | 151669023216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-29 | 4 |  | 35 | 24 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151618567078 | 151638597078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-08 | 2022-02-01 | 2022-02-02 |  | 2022-03-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 105 | 2 |  |  | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151664676575 | 151607856575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-04-21 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 2 | 78 | 7 | 78 | 162 | 2023 | 2023 | R15/16
151606494977 | 151676944977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-26 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 1 | 13 | 10 | 30 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151607796497 | 151681936497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-10-18 | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-18 | 22 |  | 60 | 13 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151618944413 | 151697364413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 1 |  | 21 | 3 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151604335128 | 151614385128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | Overhead | R15/16 | 2023-05-05 | 4 |  | 21 | 2 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151606767024 | 151661507024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 | 2023-06-01 | 2023-07-06 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 |  |  | 27 | 26 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151673025955 | 151638475955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-08-03 | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 1 |  | 80 |  | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151673061376 | 151648071376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-01-31 | 1 |  | 132 | 4 | 135 | 2021 | 2022 | R15/16
151656649901 | 151617689901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-02-08 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-02 | 1 | 36 | 17 | 67 | 118 | 2020 | 2021 | R15/16
151656750228 | 151656460228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |  | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 25 |  |  | 317 | 2021 | 2022 | R15/16
151658099255 | 151624619255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-24 | 1 |  | 16 | 121 | 136 | 2021 | 2021 | R15/16
151683244764 | 151655974764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 2023-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 1 | 19 | 53 | 45 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151688777874 | 151699107874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 2023-05-23 | Overhead | R15/16 | 2021-09-20 | 1 | 20 | 4 | 437 | 459 | 2021 | 2023 | R15/16
151604025913 | 151696175913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-14 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 14 | 47 | 2 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151618991464 | 151608221464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-20 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-10 | 13 |  | 90 | 11 | 112 | 2023 | 2023 | R15/16
151652746339 | 151646406339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-09-02 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 26 |  |  | 472 | 2021 | 2023 | R15/16
151619856720 | 151654806720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-07 | 0 |  | 33 | 32 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151669694500 | 151698284500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 | 1 |  | 154 | 4 | 157 | 2021 | 2022 | R15/16
151664839545 | 151605949545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-23 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 2 |  | 27 | 58 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151668956142 | 151624376142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-14 | 1 |  | 33 | 20 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151666459398 | 151685369398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 1 | 8 | 33 | 41 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151640209679 | 151604299679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-03-25 | 2023-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-25 | 1 | 4 | 26 | 2 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151643698085 | 151697398085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-05-05 |  | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 28 |  |  | 145 | 2023 | 2023 | R15/16
151667138387 | 151656658387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-08 |  | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151646949853 | 151611849853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-15 | 25 |  | 35 | 4 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151661733730 | 151693633730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-28 | 1 |  | 25 | 81 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151681386392 | 151667936392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 27 | 68 | 2 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151687278104 | 151668648104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2023-06-06 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 1 | 5 | 23 | 28 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151684862876 | 151691982876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 |  | 2023-05-12 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 |  |  | 58 | 24 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151657947724 | 151657767724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 6 |  | 120 | 8 | 132 | 2023 | 2023 | R15/16
151602579668 | 151607659668 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-09-12 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 1 |  | 83 | 12 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151649507985 | 151680077985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-02-01 |  | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-03 | 1 | 36 | 3 | 111 | 148 | 2022 | 2023 | R15/16
151687102133 | 151663122133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 1 |  | 149 | 2 | 150 | 2021 | 2022 | R15/16
151637071437 | 151637081437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-07 |  | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151663494434 | 151669724434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 2021-12-29 | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-29 | 1 | 10 | 94 | 55 | 157 | 2021 | 2022 | R15/16
151657423225 | 151678903225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-21 | 2023-02-22 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 1 | 7 | 46 | 40 | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151603569846 | 151612679846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 3 |  | 112 | 4 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151652167149 | 151621207149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-09 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-29 | 1 | 9 | 37 | 2 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151624029471 | 151618249471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-18 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 31 | 2 | 10 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151620049560 | 151608049560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 | 1 |  | 22 | 63 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151667776593 | 151610316593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-12-15 | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 15 | 5 | 8 | 67 | 92 | 2020 | 2021 | R15/16
151619135253 | 151619335253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-05-03 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 1 | 3 | 18 | 56 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151611881536 | 151641441536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 |  | 2023-06-08 | 2023-07-12 | 2023-07-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-12 |  |  | 25 | 4 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151688400410 | 151618110410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-11 | 4 |  | 33 | 3 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151669308655 | 151683888655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-07 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-10 | 0 | 2 | 24 | 101 | 125 | 2023 | 2023 | R15/16
151694086747 | 151653046747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-05 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151649664113 | 151690364113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-07-13 |  |  | 7 | 25 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151607631407 | 151636191407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-09-19 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 1 |  | 76 | 27 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151629922467 | 151663942467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-09-28 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-28 | 1 | 2 | 38 | 31 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151642706323 | 151611556323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 1 | 12 | 6 | 4 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151645765782 | 151657165782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-30 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-28 | 1 | 20 | 87 | 2 | 107 | 2021 | 2021 | R15/16
151699224639 | 151603594639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 |  | 6 | 14 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151696074830 | 151605494830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 |  | 32 | 3 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151673216798 | 151660226798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-05 | 1 |  | 39 | 64 | 102 | 2021 | 2021 | R15/16
151607703192 | 151646623192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 45 |  | 53 | 70 | 166 | 2023 | 2023 | R15/16
151673366419 | 151649816419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-05-05 | Overhead | R15/16 | 2021-02-17 | 2 |  | 31 | 56 | 87 | 2021 | 2021 | R15/16
151666555447 | 151660255447 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-19 | 22 |  | 7 | 88 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151642701364 | 151621831364 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-01 | 8 | 71 | 316 | 6 | 398 | 2021 | 2023 | R15/16
151684214969 | 151661704969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 8 | 12 | 46 | 4 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151639881300 | 151690661300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 39 |  | 17 | 23 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151619870618 | 151610640618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 8 |  | 2 | 87 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151655743654 | 151643023654 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2023-04-18 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 2023-08-15 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-08-15 | 36 | 19 | 33 | 8 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151647341742 | 151608801742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-21 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-08-17 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-17 | 15 |  | 50 | 20 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151648075027 | 151612955027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 |  | 2023-01-30 | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 |  |  |  | 62 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151620561579 | 151622681579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 | 8 |  | 14 | 12 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151667005136 | 151678625136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 2021-09-08 | Overhead | R15/16 | 2021-09-02 | 11 |  | 7 | 5 | 21 | 2021 | 2021 | R15/16
151623861764 | 151623261764 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2023-02-23 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 |  | 9 |  |  |  | 157 | 2023 | 2023 | R15/16
151649380158 | 151664910158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-24 |  | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 1 | 19 | 10 | 73 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151652599442 | 151664439442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151603227345 | 151632097345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-26 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151696145276 | 151695995276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-11 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 185 | 2023 | 2023 | R15/16
151690187871 | 151648667871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 1 | 44 | 3 | 23 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151625516351 | 151668756351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-26 | 2023-08-10 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 1 | 25 | 12 | 36 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151692424631 | 151619464631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 29 |  | 79 | 7 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151680059036 | 151611039036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-01 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-21 | 1 | 2 | 123 | 69 | 192 | 2021 | 2021 | R15/16
151655030925 | 151627240925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 |  | 71 | 7 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151646557119 | 151641867119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 1 |  | 141 | 3 | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151607844886 | 151694354886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-07-12 |  | 2023-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-18 | 1 | 44 | 71 | 9 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151656396916 | 151657406916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-09-08 | 2021-10-20 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-20 | 1 | 27 | 31 | 51 | 107 | 2021 | 2021 | R15/16
151652572929 | 151663362929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 3 |  | 13 | 2 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151656228296 | 151683878296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | Overhead | R15/16 | 2023-11-27 | 0 |  | 211 | 3 | 213 | 2023 | 2023 | R15/16
151675531319 | 151631521319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 2023-04-28 | 2023-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-28 | 1 | 5 | 41 | 44 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151644826172 | 151653856172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-07 | 4 | 20 | 5 | 590 | 616 | 2021 | 2023 | R15/16
151669051032 | 151617611032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-03-01 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 | 1 | 40 | 56 | 66 | 160 | 2023 | 2023 | R15/16
151675631677 | 151641111677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-19 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 3 |  | 29 | 28 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151603397618 | 151653727618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 1 |  | 212 | 2 | 213 | 2021 | 2022 | R15/16
151658417670 | 151677867670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2023-01-30 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 34 |  |  | 209 | 2022 | 2023 | R15/16
151672519293 | 151657959293 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-17 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-11 | 1 | 17 | 40 |  | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151638861291 | 151641741291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2023 | 2023 | R15/16
151616540426 | 151607020426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 | 6 | 4 | 29 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151640524194 | 151687284194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-16 | 3 |  | 151 | 13 | 165 | 2021 | 2022 | R15/16
151685520988 | 151634190988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 | 1 |  | 29 | 92 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151610977800 | 151661137800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 |  | 2023-05-02 | 2023-06-08 | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-06-08 |  |  | 28 | 10 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151651749548 | 151641879548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 2023-05-18 |  | 2023-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-15 | 4 | 52 |  | 84 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151602667084 | 151653197084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-04-26 | 2023-07-19 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 1 | 36 | 61 | 22 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151660014866 | 151693754866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 5 |  | 5 | 23 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151681257059 | 151640827059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-01-06 | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 2 |  | 86 | 79 | 165 | 2021 | 2022 | R15/16
151640269093 | 151635669093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-23 | 1 | 23 | 30 | 2 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151632021940 | 151645561940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 4 |  | 25 | 79 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151608097552 | 151668677552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 |  | 2023-05-02 | 2023-06-09 | 2023-06-26 | Overhead | R15/16 | 2023-06-09 |  |  | 29 | 12 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151607213149 | 151677033149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 |  | 2022-12-21 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | Overhead | R15/16 | 2023-02-03 |  |  | 33 | 2 | 41 | 2022 | 2023 | R15/16
151617770848 | 151628320848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 |  | 34 | 23 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151649437257 | 151634097257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-28 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 44 | 2 | 80 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151616286494 | 151605746494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-27 |  | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-12 | 1 | 12 | 99 | 6 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151617553787 | 151608923787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-27 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 1 | 29 | 52 | 2 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151651951147 | 151631931147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-08-04 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 2 | 3 | 112 | 17 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151668702090 | 151618772090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-14 | 2023-08-25 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-25 | 1 | 15 | 53 | 77 | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151674537867 | 151674777867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-03-27 | 2023-07-27 | Overhead | R15/16 | 2023-03-27 | 1 | 2 | 39 | 89 | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151643641941 | 151654451941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-30 | 1 |  | 16 | 88 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151630904728 | 151694654728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-25 | 4 |  | 34 | 4 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151684852367 | 151656542367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 |  | 2023-07-06 | Overhead | R15/16 | 2023-06-30 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151667424254 | 151605154254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 | 1 | 2 | 3 | 96 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151630582805 | 151631622805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-09-15 | 2023-11-27 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 1 | 76 | 52 | 13 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151689349344 | 151633449344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-05-16 | 2023-06-03 | 2023-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-03 | 1 | 56 | 14 | 2 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151666194068 | 151650144068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 | 17 | 21 | 6 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151604784890 | 151675844890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2023-01-30 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 1 | 36 | 71 | 4 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151616121036 | 151618661036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-16 | 6 |  | 11 | 20 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151602011995 | 151605721995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 18 | 26 | 14 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151678613061 | 151675173061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-06-04 | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-04 | 1 | 8 | 118 | 4 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151657458068 | 151680378068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-24 | 1 | 103 | 10 | 10 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151695039132 | 151694849132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-15 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 152 | 2023 | 2023 | R15/16
151613033693 | 151683533693 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 |  | 2023-06-29 | 2023-07-07 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-07 |  |  | 7 | 44 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151653848065 | 151642498065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-04 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-18 | 1 | 13 | 11 | 75 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151621226919 | 151614826919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-09 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-30 | 1 | 11 | 16 | 29 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151695940116 | 151646150116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-05-24 | 2023-07-31 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 58 | 49 | 56 | 161 | 2023 | 2023 | R15/16
151666642501 | 151666722501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-18 | 1 |  | 9 | 19 | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151603750844 | 151627530844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 2 | 34 | 8 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151601771293 | 151636601293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 |  | 40 | 56 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151615372185 | 151626772185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-14 |  | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-05 | 1 | 11 | 16 | 73 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151659695131 | 151691755131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 8 |  | 5 | 14 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151666080712 | 151687810712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 1 | 41 | 19 | 10 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151627640750 | 151626440750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-07-28 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-28 | 1 |  | 43 | 57 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151660527763 | 151648507763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-02 | 2023-06-08 | 2023-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 1 | 9 | 28 | 16 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151673513386 | 151680543386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 |  | 44 | 21 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151653023243 | 151677183243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-13 |  | 2022-12-19 | 2023-03-06 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-06 |  |  | 56 | 32 | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151609221704 | 151691831704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-03-06 | 2023-04-12 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 3 | 17 | 28 | 50 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151686698604 | 151618018604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-06 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-06 | 1 | 23 |  | 140 | 162 | 2023 | 2023 | R15/16
151606470118 | 151614900118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-02 | 1 |  | 8 | 60 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151671309308 | 151651099308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-16 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-26 | 1 | 18 | 9 | 34 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151647044955 | 151619354955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-07-13 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-24 | 1 | 35 | 31 | 21 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151683816492 | 151645416492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-05-02 | Overhead | R15/16 | 2023-02-20 | 2 | 8 | 16 | 52 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151603135954 | 151622705954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-17 | 1 |  | 80 | 2 | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151630183858 | 151695473858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 1 |  | 18 | 21 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151632203320 | 151641513320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-10-21 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 31 |  |  | 254 | 2021 | 2022 | R15/16
151689763867 | 151662063867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 10 |  | 43 | 2 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151697005546 | 151606045546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-02-06 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 1 | 20 |  | 13 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151687895809 | 151601635809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-21 | 1 | 10 |  | 95 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151626114003 | 151653244003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-07-03 | 2023-07-15 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-15 | 1 | 14 | 10 | 3 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151608740091 | 151608830091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 | 1 | 6 | 17 |  | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151639498853 | 151655548853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-10-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-24 | 1 | 7 | 3 | 11 | 19 | 2021 | 2021 | R15/16
151636700459 | 151677330459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 2023-08-24 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-09 | 8 | 36 | 33 | 6 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151602807913 | 151654107913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-27 | 1 | 33 | 31 | 2 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151619122385 | 151665242385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 1 |  | 83 | 29 | 111 | 2021 | 2022 | R15/16
151658549215 | 151602569215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-27 |  |  | 11 | 30 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151611280825 | 151630100825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-28 | 0 |  | 2 | 109 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151659336161 | 151605746161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | Overhead | R15/16 | 2021-12-08 | 7 |  | 72 | 2 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151666446957 | 151656796957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 1 | 5 | 39 | 7 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151663688926 | 151617388926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-02-09 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-13 | 1 | 25 | 3 | 114 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151640981315 | 151635331315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-21 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 2 |  | 55 | 34 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151664203242 | 151673413242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 1 |  | 29 |  | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151692740824 | 151630000824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-10 | 0 |  | 10 | 72 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151603420886 | 151631410886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  | 2023-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 1 |  | 64 | 27 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151663849133 | 151648199133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-18 | 1 | 18 | 4 | 26 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151669393077 | 151672403077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 1 |  | 42 | 34 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151687255548 | 151607785548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-17 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-17 | 4 |  | 23 | 18 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151696439741 | 151688589741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-05-10 | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  | 2023-09-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 2 |  |  | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151699655624 | 151662665624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 1 | 22 | 16 | 32 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151619793851 | 151689553851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-28 |  | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 1 | 3 | 18 | 89 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151616908524 | 151675608524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 2021-08-09 | Overhead | R15/16 | 2021-03-30 | 7 |  | 47 | 95 | 147 | 2021 | 2021 | R15/16
151602118729 | 151686168729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-05-03 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-03 | 1 | 2 | 62 | 29 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151658203654 | 151676303654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 2022-12-22 |  | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 7 | 3 | 23 | 69 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151619088005 | 151637308005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-09-15 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 37 |  |  | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151619401510 | 151619811510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-24 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-26 | 1 | 16 | 44 | 145 | 203 | 2021 | 2021 | R15/16
151619221624 | 151624431624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-07-01 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-01 | 8 |  | 17 | 18 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151660356880 | 151654106880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 1 | 6 |  | 94 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151642411895 | 151655541895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-30 | 1 |  | 16 | 10 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151678465074 | 151692815074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-06 | 1 | 29 |  | 46 | 58 | 2022 | 2023 | R15/16
151627009167 | 151678379167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | 2023-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 8 |  | 16 | 20 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151652239942 | 151617339942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-02 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 |  | 8 | 34 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151668082505 | 151659082505 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-12 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 1 |  | 47 | 39 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151679443276 | 151637983276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-22 |  | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 1 | 16 | 19 | 87 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151659276217 | 151687966217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2023-01-30 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-27 | 1 | 31 | 21 | 4 | 54 | 2022 | 2023 | R15/16
151687699938 | 151611869938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-07-18 | 2023-07-27 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 |  | 41 | 8 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151605639569 | 151603899569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 3 |  | 48 | 25 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151600243974 | 151631263974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-30 | 23 |  | 2 | 98 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151684777818 | 151689347818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-14 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 461 | 2021 | 2023 | R15/16
151631892935 | 151632002935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-03-10 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-03 | 1 | 56 | 62 | 111 | 227 | 2020 | 2021 | R15/16
151648790666 | 151621330666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-07-06 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 3 |  | 2 | 27 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151624329599 | 151670779599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-17 | 2023-03-28 | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 | 15 | 28 | 5 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151610391037 | 151641431037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-07 | 1 |  | 139 | 20 | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151691020415 | 151617670415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 4 |  | 64 | 71 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151692911032 | 151637251032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-28 |  | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-08-19 | 1 | 3 | 17 | 19 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151696420998 | 151693450998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-03-01 |  | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 | 1 | 16 | 56 | 19 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151688801327 | 151642261327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 2 |  | 104 | 59 | 163 | 2023 | 2023 | R15/16
151689397033 | 151690447033 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-08-16 | 2021-11-02 | 2021-11-17 | 2022-01-10 | 2022-01-26 | Overhead | R15/16 | 2022-01-10 | 57 | 12 | 39 | 13 | 118 | 2021 | 2022 | R15/16
151634618757 | 151600148757 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-17 | 3 |  | 35 | 100 | 136 | 2021 | 2021 | R15/16
151673196809 | 151653866809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 2 |  | 3 | 31 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151635079613 | 151603349613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-05 | 7 |  | 43 | 154 | 202 | 2021 | 2021 | R15/16
151615261716 | 151646141716 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 2023-08-03 | 2023-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 70 | 40 | 39 | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151605893949 | 151692533949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-21 |  | 2022-12-22 |  | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-01-24 |  |  | 24 | 49 | 73 | 2022 | 2023 | R15/16
151643695945 | 151637545945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-19 | 1 |  | 113 | 12 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151690091908 | 151640841908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 4 |  | 32 | 7 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151674899285 | 151695409285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-05-05 | 2023-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-05 | 3 |  | 60 | 7 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151609739731 | 151656899731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2022-05-18 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-04 | 1 | 207 | 100 | 2 | 307 | 2021 | 2022 | R15/16
151603202396 | 151663712396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-16 | 2023-10-31 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-31 | 1 | 37 | 98 | 33 | 166 | 2023 | 2023 | R15/16
151639885471 | 151609765471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-05 | 4 |  | 332 | 5 | 339 | 2021 | 2022 | R15/16
151626355275 | 151631715275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-23 | 1 | 94 | 9 | 36 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151682266581 | 151619926581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-21 | 2023-06-05 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 1 | 12 | 32 | 105 | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151686362049 | 151649242049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-19 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 1 |  | 27 | 64 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151639290689 | 151649640689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 1 |  | 104 | 26 | 129 | 2021 | 2021 | R15/16
151660219385 | 151696569385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-04-17 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 1 | 4 | 45 | 102 | 149 | 2023 | 2023 | R15/16
151652015060 | 151608635060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-10-12 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 1 |  | 66 | 11 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151628230808 | 151628240808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-01 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2023 | 2023 | R15/16
151610316284 | 151632206284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-18 | 1 | 14 |  | 108 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151651537762 | 151661207762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 5 |  | 66 | 5 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151615283793 | 151648333793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-28 |  | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-16 | 1 | 17 | 59 | 77 | 151 | 2023 | 2023 | R15/16
151687165571 | 151628035571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 1 | 15 |  | 101 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151649117733 | 151668877733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-17 | 1 |  | 34 | 97 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151681841352 | 151698441352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-10 | 1 | 16 | 6 | 12 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151665015318 | 151688125318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-07 | 10 |  | 8 | 37 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151678079835 | 151610739835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-07-11 | 2 |  | 36 | 2 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151633947227 | 151662227227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-08-22 | 2023-09-01 | Overhead | R15/16 | 2023-08-22 | 2 |  | 149 | 9 | 158 | 2023 | 2023 | R15/16
151615761241 | 151614851241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 9 |  | 2 | 18 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151683392212 | 151653992212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 1 |  | 35 | 5 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151654138600 | 151646288600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-09 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 1 | 15 | 72 | 2 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151634559253 | 151601579253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 |  | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-05-30 |  |  | 11 | 15 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151689924412 | 151697244412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-27 | 2023-08-01 | Overhead | R15/16 | 2023-07-27 | 1 |  | 15 | 4 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151601385112 | 151680835112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-04-07 |  | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 13 | 31 | 94 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151600358206 | 151665348206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-01-26 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 6 |  | 131 | 11 | 146 | 2023 | 2023 | R15/16
151671069695 | 151608219695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-18 | 3 |  | 1 | 2 | 5 | 2023 | 2023 | R15/16
151628166314 | 151610316314 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 2021-11-05 | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-05 | 1 | 8 | 47 | 24 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151685836623 | 151649556623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 2 | 7 |  | 64 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151652453144 | 151686613144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-06-30 | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | Overhead | R15/16 | 2023-09-22 | 37 | 23 | 3 | 13 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151643468021 | 151650638021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-05 | 2 |  | 39 | 20 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151608969550 | 151603469550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-06-09 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151613109460 | 151601699460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-22 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-06-22 | 1 |  | 27 | 24 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151646620250 | 151674220250 | STREET LIGHTING | OH LS 1C CABLE POLE | Commercial | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-11-29 |  | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 158 |  |  | 597 | 2021 | 2023 | R15/16
151603254641 | 151664714641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 1 | 15 | 24 | 4 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151644707321 | 151656957321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-17 | 4 |  | 80 |  | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151682846496 | 151687076496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 4 | 117 | 2 | 17 | 137 | 2021 | 2022 | R15/16
151684524175 | 151684534175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-11 | 1 | 7 | 9 | 4 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151693788287 | 151646348287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 2023-06-26 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 13 |  | 2 | 101 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151668647039 | 151662957039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-29 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-06-29 | 1 |  | 46 | 42 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151640084127 | 151687094127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-11 | 1 | 3 | 39 | 22 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151670085837 | 151637335837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-08-03 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 1 |  | 80 | 38 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151671842338 | 151648912338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-06 | Overhead | R15/16 | 2023-06-16 | 5 |  |  | 15 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151614688308 | 151685078308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 1 |  | 56 | 3 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151679454850 | 151618824850 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-26 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 36 |  | 10 | 7 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151685637089 | 151655577089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 2 |  | 41 | 20 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151652658759 | 151600248759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 1 | 2 | 26 | 65 | 91 | 2021 | 2021 | R15/16
151624411602 | 151625121602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-07-31 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 7 |  | 38 | 31 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151600263522 | 151644073522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 2023-06-23 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 15 |  | 51 | 17 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151672362973 | 151648462973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-26 | 1 | 9 | 3 | 14 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151606931635 | 151600511635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-06-08 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-16 | 1 | 52 | 27 | 4 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151663636908 | 151654826908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-23 | 1 | 6 |  | 136 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151697793813 | 151696813813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 | 1 |  | 147 | 2 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151670648388 | 151679908388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  | 2023-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-18 | 3 |  | 9 | 21 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151608285621 | 151675525621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 17 |  | 9 | 13 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151660893605 | 151604803605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-06 | 1 | 2 | 39 | 132 | 171 | 2021 | 2021 | R15/16
151682405483 | 151610555483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-10 | 2 | 18 |  | 51 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151607305375 | 151675155375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-31 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 16 |  | 10 | 27 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151677342090 | 151656092090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 2 |  | 34 | 27 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151686290226 | 151608120226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-02-23 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-14 | 1 | 38 | 37 | 77 | 150 | 2023 | 2023 | R15/16
151675580633 | 151697190633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 2023-10-10 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-10 | 3 | 10 | 95 | 38 | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151684135384 | 151605275384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 5 | 16 |  | 156 | 160 | 2023 | 2023 | R15/16
151610854941 | 151616534941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 2023 | 2023 | R15/16
151663988206 | 151644718206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-04-23 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-27 | 1 | 49 | 25 | 118 | 190 | 2021 | 2021 | R15/16
151618492985 | 151673042985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-19 | 1 | 61 | 2 | 21 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151686932946 | 151667772946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151636491083 | 151636891083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 1 |  | 58 | 39 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151640378907 | 151695668907 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-05-11 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 66 | 73 |  | 138 | 2023 | 2023 | R15/16
151671740117 | 151607000117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-22 | 4 |  | 22 | 6 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151636793649 | 151625923649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-02 | 1 | 84 | 6 | 17 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151665982811 | 151656472811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 2023-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 42 | 33 | 26 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151602753264 | 151631593264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-06-27 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 | 16 |  | 71 | 70 | 155 | 2023 | 2023 | R15/16
151677017285 | 151651717285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-28 |  | 2023-07-11 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 1 | 6 | 14 | 40 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151615332649 | 151614012649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-06-19 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 55 | 26 | 3 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151623465952 | 151620145952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 2021-12-16 | Overhead | R15/16 | 2021-11-15 | 1 |  | 56 | 24 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151648863666 | 151660373666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 |  |  | 9 | 38 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151689581669 | 151637381669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-25 | 4 |  | 56 |  | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151610246955 | 151632816955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-14 | 1 | 11 | 36 | 5 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151625689072 | 151643389072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-15 |  | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 1 | 20 | 6 | 37 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151665208524 | 151694778524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-08-15 | 2023-09-18 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-09-18 | 1 | 29 | 25 | 21 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151656579172 | 151642899172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-23 |  | 2021-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-09 | 2 | 10 | 34 | 19 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151667831863 | 151626821863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-19 | 2021-05-21 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-06 | 20 | 25 | 142 | 32 | 216 | 2021 | 2022 | R15/16
151688140481 | 151624070481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 | 1 |  | 16 | 68 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151670496901 | 151654926901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 1 | 2 | 62 | 11 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151644374619 | 151610654619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 | 2 |  | 61 | 2 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151688365584 | 151699365584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-12 |  | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 1 | 11 | 10 | 35 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151652148004 | 151646808004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 2023-07-09 | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-09 | 1 | 44 | 47 | 3 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151610169266 | 151600829266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-05-16 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-16 | 1 |  | 67 | 20 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151642526761 | 151653386761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-21 |  | 2023-01-30 | 2023-03-23 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 |  |  | 39 | 12 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151663434348 | 151680634348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-12 |  | 2021-08-16 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-03 |  |  | 124 | 22 | 147 | 2021 | 2022 | R15/16
151632485084 | 151675925084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 |  | 2021-08-11 | 2021-11-10 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 |  |  | 66 | 36 | 101 | 2021 | 2021 | R15/16
151632980393 | 151621170393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-08-15 | 2023-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 |  | 58 | 28 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151607024480 | 151684714480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-10 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 7 |  | 25 | 19 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151676185103 | 151685725103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-01 | 12 |  | 106 | 24 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151636867622 | 151655857622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-09-13 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 324 | 2021 | 2022 | R15/16
151626338223 | 151662018223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-08-14 | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 7 |  | 138 | 11 | 154 | 2023 | 2023 | R15/16
151675994563 | 151693584563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 6 |  | 17 | 92 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151688872081 | 151639682081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-13 | 5 |  | 23 | 3 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151659120989 | 151614600989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-28 |  | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-15 | 1 | 8 | 12 | 108 | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151689772193 | 151637902193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 7 |  | 25 | 11 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151615210262 | 151624500262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-05 | 1 | 24 | 3 | 279 | 304 | 2021 | 2022 | R15/16
151689744841 | 151604544841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-26 | 2023-09-07 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 1 |  | 12 | 32 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151661954848 | 151603634848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-10-05 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | Overhead | R15/16 | 2023-11-17 | 1 | 63 | 32 | 13 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151675754949 | 151644004949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-03-26 |  | 2021-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-17 | 1 | 29 | 60 | 99 | 186 | 2021 | 2021 | R15/16
151675177109 | 151656687109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-01 | 4 |  | 3 | 31 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151690548532 | 151688988532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 |  | 2023-05-10 | 2023-06-26 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-06-26 |  |  | 34 | 39 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151672385500 | 151676575500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-07-18 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-05 | 3 | 84 | 36 | 2 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151600841294 | 151636621294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-15 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 |  | 51 | 37 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151695715144 | 151623285144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-08-08 | 2023-09-18 | Overhead | R15/16 | 2023-08-08 | 0 |  | 87 | 30 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151682580424 | 151617890424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-23 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-23 | 1 | 36 |  | 83 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151654222227 | 151648412227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 3 |  | 46 | 17 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151679512597 | 151687902597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-03-06 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-16 | 0 |  | 30 | 146 | 175 | 2021 | 2021 | R15/16
151688984281 | 151672874281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-07-10 | 10 |  | 73 | 4 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151670883510 | 151684443510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-03-28 | 1 |  | 4 | 86 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151664730818 | 151657480818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 2023-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 28 | 48 | 71 | 145 | 2023 | 2023 | R15/16
151665074416 | 151697924416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-28 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 1 |  | 16 | 95 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151645706204 | 151620686204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2023-01-31 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 372 | 2021 | 2023 | R15/16
151645258632 | 151689228632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | Overhead | R15/16 | 2023-07-02 | 1 |  | 104 | 3 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151640677736 | 151640817736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-01 | 1 | 11 | 2 | 3 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151634316724 | 151655206724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 0 |  | 21 | 37 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151686172153 | 151660282153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-07 | 1 |  | 133 | 20 | 152 | 2021 | 2022 | R15/16
151623905508 | 151628875508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 1 | 15 |  | 145 | 145 | 2023 | 2023 | R15/16
151640960341 | 151657920341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-04-07 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-07 | 23 |  | 32 | 82 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151630128730 | 151678818730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-08-18 | 2023-10-12 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 1 | 38 | 40 | 12 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151630821403 | 151647861403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 1 |  | 24 | 40 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151658163525 | 151662023525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-09 | 1 | 7 | 32 | 2 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151606897521 | 151639637521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-02 | 2023-07-27 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-09 | 106 | 8 | 3 | 2 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151675211228 | 151644591228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-11-29 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-29 | 1 |  | 88 | 23 | 110 | 2021 | 2021 | R15/16
151650615488 | 151624445488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-02-26 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 1 | 15 |  | 34 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151695281954 | 151682211954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-06-12 |  | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-26 | 1 | 59 | 11 | 74 | 142 | 2023 | 2023 | R15/16
151630144062 | 151698294062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-07-12 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-07-12 | 1 |  | 76 | 24 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151656205242 | 151672595242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-07 | 2023-04-10 |  | 2023-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-07 | 16 | 2 | 43 |  | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151600169922 | 151609509922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 1 |  | 22 | 79 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151607720627 | 151606660627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-30 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151629830956 | 151629380956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 2 |  | 13 | 74 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151688764578 | 151630924578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-13 | 1 |  | 103 | 54 | 156 | 2021 | 2021 | R15/16
151680087696 | 151670747696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-10-19 | 2023-11-13 | Overhead | R15/16 | 2023-10-19 | 2 |  | 123 | 18 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151665074741 | 151604314741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-21 |  | 2022-12-05 | Overhead | R15/16 | 2022-12-02 | 1 | 1 | 335 | 2 | 337 | 2021 | 2022 | R15/16
151611114062 | 151678694062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-27 | 4 |  | 10 | 42 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151671304925 | 151633804925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-06 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 28 |  | 93 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151622438810 | 151694538810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 1 |  | 65 | 5 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151671555504 | 151624085504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-03-22 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 2 | 15 | 38 | 59 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151663699528 | 151633809528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 27 |  | 45 |  | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151655593338 | 151690643338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-03-22 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 67 | 12 | 90 | 167 | 2022 | 2023 | R15/16
151633503704 | 151651683704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-29 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 1 | 12 | 33 | 2 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151642251597 | 151641881597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 2 |  | 107 | 4 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151695647936 | 151630747936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-15 |  | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-29 | 1 | 10 | 163 | 2 | 173 | 2021 | 2022 | R15/16
151650204904 | 151692424904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 1 | 6 | 14 | 32 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151646615262 | 151688295262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-13 | 2 | 11 | 4 | 3 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151666336129 | 151673736129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-28 | 1 | 21 | 5 | 10 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151644417534 | 151654447534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-08-25 | 2022-08-30 | Overhead | R15/16 | 2022-08-25 | 1 |  | 248 | 4 | 251 | 2021 | 2022 | R15/16
151694297976 | 151615987976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-05-04 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-18 | 1 | 53 | 32 | 3 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151630714546 | 151676804546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-08 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-25 | 1 | 9 | 35 | 4 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151600432036 | 151659002036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-10 | 1 |  |  | 101 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151613564650 | 151646494650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-04 | 1 | 153 |  | 13 | 165 | 2023 | 2023 | R15/16
151685443907 | 151630303907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-26 |  | 2022-06-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 40 |  |  | 204 | 2021 | 2022 | R15/16
151636891535 | 151642511535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 |  | 2023-06-08 | 2023-07-31 | 2023-08-21 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 |  |  | 38 | 16 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151685755109 | 151679295109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-07 |  | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 1 | 14 | 45 | 83 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151602651909 | 151656861909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 |  | 2021-08-03 | 2021-09-21 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 |  |  | 36 | 36 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151670059543 | 151634109543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 26 |  | 12 | 74 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151644285080 | 151625735080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-07-13 | 2023-08-23 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-23 | 14 | 19 | 30 | 39 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151615994651 | 151600094651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 |  |  | 31 | 8 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151692670857 | 151641200857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-10-06 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-08 | 1 | 21 | 133 | 3 | 155 | 2021 | 2022 | R15/16
151698073933 | 151650503933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-18 | 1 | 12 | 3 | 19 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151606233525 | 151673003525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 | 1 |  | 27 | 17 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151606755943 | 151655905943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-30 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 471 | 2021 | 2023 | R15/16
151634518896 | 151658518896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-09 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-10 | 1 | 13 | 22 | 101 | 134 | 2023 | 2023 | R15/16
151619626133 | 151641916133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 |  | 2023-01-25 | 2023-06-01 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 |  |  | 92 |  | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151676821555 | 151649681555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-05-12 | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-12 | 1 |  | 49 | 21 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151645485809 | 151633485809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-12 |  | 2023-01-25 | 2023-02-13 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-13 |  |  | 14 | 12 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151664299445 | 151605749445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-28 | 1 |  | 11 | 109 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151616759718 | 151680999718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 11 |  | 68 | 2 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151687943051 | 151676203051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-01-22 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-22 | 1 | 8 | 23 | 13 | 43 | 2022 | 2023 | R15/16
151610014626 | 151692654626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 2023-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151664615345 | 151622855345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 | 16 | 24 | 12 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151600243599 | 151662603599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 46 | 18 | 3 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151677614858 | 151636314858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 5 | 19 | 157 | 4 | 182 | 2021 | 2022 | R15/16
151626424135 | 151696484135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 3 |  | 14 | 85 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151601885127 | 151613225127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-20 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  |  | 12 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151695742647 | 151656102647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-15 |  | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 1 | 5 | 21 | 88 | 112 | 2023 | 2023 | R15/16
151611350696 | 151670560696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-10-06 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 42 |  |  | 465 | 2021 | 2023 | R15/16
151619115354 | 151602185354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-09-22 | 5 |  | 20 | 34 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151650712508 | 151661762508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 3 |  | 25 | 40 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151645368899 | 151696508899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | Overhead | R15/16 | 2023-03-10 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151649169003 | 151695739003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-08-16 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 1 |  | 69 | 19 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151669768834 | 151651688834 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-11 |  | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 | 1 | 15 | 5 | 97 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151665301623 | 151686571623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-03-06 |  | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 1 | 21 | 31 | 84 | 134 | 2023 | 2023 | R15/16
151640674511 | 151600614511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 1 |  | 48 | 18 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151685067196 | 151626727196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-28 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 | 15 | 24 | 31 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151610979878 | 151645749878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-29 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 272 | 2021 | 2022 | R15/16
151616056262 | 151643016262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 |  | 24 | 96 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151627928175 | 151662328175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-16 | 8 |  | 30 | 140 | 176 | 2023 | 2023 | R15/16
151602842158 | 151655442158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-08-01 | 2023-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 1 |  | 34 | 28 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151619202958 | 151672882958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-12-22 | 2022-03-04 | 2022-03-17 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 53 | 10 |  |  | 102 | 2021 | 2022 | R15/16
151675233082 | 151675043082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151685187265 | 151663677265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-07-11 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-07-11 | 1 |  | 119 | 69 | 187 | 2023 | 2023 | R15/16
151631698582 | 151639038582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-09-20 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 37 |  |  | 476 | 2021 | 2023 | R15/16
151676465630 | 151699815630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 48 | 5 | 12 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151640378906 | 151695698906 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-05-11 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 66 |  |  | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151669406605 | 151600016605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-28 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 11 | 14 |  | 99 | 116 | 2022 | 2023 | R15/16
151620006955 | 151677066955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 |  | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-07-30 | 1 | 2 | 78 | 65 | 143 | 2021 | 2021 | R15/16
151642944858 | 151675204858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 1 | 14 | 5 | 26 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151665488679 | 151689618679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-05-12 | 1 |  | 3 | 29 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151666666432 | 151623096432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-20 |  | 2023-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-21 | 2 | 9 | 2 | 20 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151658930299 | 151653860299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-05-25 | 2023-06-13 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-06-13 | 1 | 89 | 14 | 47 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151666667414 | 151649857414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-27 | 2023-03-15 | 2023-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-15 | 1 | 7 | 34 | 8 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151666653228 | 151671893228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-07-31 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 0 |  | 26 | 19 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151661434722 | 151697924722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 2023-04-27 | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 1 | 6 | 18 | 82 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151661497806 | 151639407806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2021-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-19 | 6 |  | 26 | 21 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151655657920 | 151651237920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-01 | 2 |  | 14 | 28 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151603960968 | 151618420968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-24 | 6 |  | 19 | 92 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151634254346 | 151657724346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-31 |  | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 1 | 16 | 13 |  | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151637658835 | 151688838835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-30 | 1 | 2 | 14 | 32 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151623522103 | 151660592103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-10 | 5 |  | 51 | 130 | 184 | 2021 | 2021 | R15/16
151605279522 | 151606419522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | 2023-05-11 | Overhead | R15/16 | 2023-02-17 | 1 |  | 3 | 60 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151623220790 | 151611140790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-28 | 8 |  | 21 | 17 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151643011978 | 151653281978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-04 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 471 | 2021 | 2023 | R15/16
151600032428 | 151665972428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2022-01-19 | 2022-01-27 | Overhead | R15/16 | 2022-01-19 | 1 |  | 119 | 7 | 125 | 2021 | 2022 | R15/16
151632505683 | 151630345683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-06-06 | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 3 |  | 39 | 34 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151615445821 | 151621315821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-09-20 | 1 |  | 16 | 36 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151645587895 | 151626617895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-02-01 | 2023-02-19 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-19 | 2 | 16 | 13 | 142 | 171 | 2023 | 2023 | R15/16
151682134818 | 151682124818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-04-06 |  | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 1 | 12 | 5 | 87 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151645250308 | 151665760308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-08-22 | 2023-10-02 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-02 | 1 | 45 | 30 | 54 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151629752606 | 151630382606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-19 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 1 | 12 | 41 |  | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151610754106 | 151697914106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-06-02 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 2 |  | 48 | 38 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151604719366 | 151695509366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-17 |  | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 | 1 | 4 |  | 21 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151611120261 | 151684370261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-10-01 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-13 | 1 | 36 | 75 | 15 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151674876785 | 151654276785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 1 | 6 | 33 | 18 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151648040306 | 151616340306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-08-14 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 3 |  | 123 | 13 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151677414388 | 151682544388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 2021-08-24 | 2022-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-24 | 1 | 6 | 4 | 232 | 240 | 2021 | 2022 | R15/16
151631994225 | 151619604225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-23 | 1 |  | 69 | 96 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151674575762 | 151602405762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 11 | 10 |  | 113 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151635214726 | 151699114726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 5 |  | 13 | 21 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151633076966 | 151657716966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-15 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-29 | 1 | 9 | 54 | 32 | 93 | 2021 | 2021 | R15/16
151638245946 | 151634285946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-01-13 | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 | 1 | 10 |  | 156 | 157 | 2023 | 2023 | R15/16
151628267042 | 151678927042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 25 | 3 | 8 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151682145549 | 151608755549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | Overhead | R15/16 | 2023-10-03 | 4 |  | 56 | 4 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151633924134 | 151695924134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | 2021-09-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-10 | 9 |  | 103 | 18 | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151656395546 | 151661905546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2023-04-12 | 2023-05-18 | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-18 | 3 | 21 | 27 | 67 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151630642828 | 151671752828 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 | 1 |  | 150 | 15 | 164 | 2021 | 2022 | R15/16
151603459276 | 151600249276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-06-20 | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-06-20 | 1 |  | 92 | 24 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151602028193 | 151621568193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-05-04 | 2022-07-27 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 | 178 | 61 | 9 | 246 | 2021 | 2022 | R15/16
151609190941 | 151611840941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 2023-04-02 | 2023-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-02 | 1 | 9 | 24 | 3 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151611541097 | 151653501097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-15 | 1 |  | 69 | 8 | 76 | 2019 | 2019 | R15/16
151665461936 | 151631071936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2020-11-25 |  | 2021-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-18 | 1 | 305 | 125 | 98 | 526 | 2019 | 2021 | R15/16
151618352995 | 151652992995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | Overhead | R15/16 | 2020-01-15 | 1 | 2 | 36 | 3 | 39 | 2019 | 2020 | R15/16
151637903919 | 151694843919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-24 | 6 | 2 | 49 | 121 | 175 | 2021 | 2021 | R15/16
151613679095 | 151654419095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-14 | 1 | 12 | 18 |  | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151601473736 | 151634933736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-03-11 | 2020-08-14 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-14 | 1 | 84 | 113 | 608 | 803 | 2019 | 2022 | R15/16
151649058116 | 151687358116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 2019-09-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-09 | 1 | 8 | 39 | 12 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151605961897 | 151607491897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 2019-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-20 | 2 | 10 | 4 | 16 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151658125125 | 151609675125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-12-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 36 |  |  | 927 | 2019 | 2023 | R15/16
151695012041 | 151631862041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-26 | 2019-10-31 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-22 | 26 | 12 | 6 | 7 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151695018817 | 151600368817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-26 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151648262872 | 151657622872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-10-20 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 57 |  |  | 121 | 2021 | 2022 | R15/16
151637813377 | 151656493377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-10 | 1 |  | 95 | 54 | 148 | 2019 | 2020 | R15/16
151635513829 | 151635583829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2020-02-06 | Overhead | R15/16 | 2019-09-11 | 2 | 64 | 2 | 107 | 172 | 2019 | 2020 | R15/16
151640171213 | 151640021213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-15 | 2019-09-02 | 2019-09-17 | Overhead | R15/16 | 2019-09-02 | 1 | 8 | 13 | 12 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151699168858 | 151617768858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-08-23 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151693693614 | 151648903614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2020-03-10 |  | 2020-12-22 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 113 |  |  | 318 | 2019 | 2020 | R15/16
151657450135 | 151663590135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-04 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-06 | 178 |  | 42 | 2 | 221 | 2019 | 2020 | R15/16
151662908780 | 151690248780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-23 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-02 | 1 | 11 | 9 | 2 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151654202074 | 151693182074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 2021-09-07 | Overhead | R15/16 | 2021-08-10 | 1 |  | 57 | 21 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151643938246 | 151605968246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 2019-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-22 | 2 |  | 3 | 9 | 12 | 2019 | 2019 | R15/16
151633112835 | 151649682835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-05-06 | 2023-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-05-06 | 1 |  | 118 | 808 | 925 | 2019 | 2023 | R15/16
151677260743 | 151611610743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 31 |  | 2 | 26 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151657592715 | 151682442715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-11-03 | 2019-11-06 | Overhead | R15/16 | 2019-11-03 | 1 |  | 47 | 3 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151658444309 | 151694884309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2020-09-18 | 2020-09-29 | 2021-02-16 | Overhead | R15/16 | 2020-09-29 | 1 | 312 | 8 | 101 | 419 | 2019 | 2021 | R15/16
151646925542 | 151640775542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-16 | 4 | 63 | 13 | 4 | 81 | 2019 | 2020 | R15/16
151688701194 | 151652911194 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-16 | 2019-10-15 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-15 | 1 | 4 | 43 | 432 | 477 | 2019 | 2021 | R15/16
151646967800 | 151695547800 | STREET LIGHTING | OH DSK TO DWN LIGHTS OD | Residential | 2019-09-06 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-02-13 | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2020-02-13 | 99 |  | 17 | 638 | 752 | 2019 | 2022 | R15/16
151692280445 | 151692290445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 2019-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-14 | 1 | 21 | 6 | 31 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151647404238 | 151667434238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-26 | 0 | 5 | 10 | 16 | 29 | 2019 | 2020 | R15/16
151679256532 | 151683216532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 21 | 3 | 25 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151621019300 | 151648309300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-22 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-05 | 1 | 13 | 77 | 2 | 90 | 2019 | 2020 | R15/16
151668751831 | 151693041831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-27 | 1 | 24 | 71 | 42 | 135 | 2021 | 2021 | R15/16
151639487788 | 151662847788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | Overhead | R15/16 | 2019-12-12 | 1 |  | 46 | 3 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151693690835 | 151694990835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-07-11 | 2019-09-05 | 2019-11-06 |  | 2020-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-01-22 | 41 | 45 | 56 |  | 140 | 2019 | 2020 | R15/16
151654587711 | 151664817711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2020-02-05 | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-05 | 1 |  | 84 | 16 | 99 | 2019 | 2020 | R15/16
151601267225 | 151652487225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-12-06 | 1 |  | 45 | 10 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151644823779 | 151672313779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 |  | 65 | 67 | 131 | 2019 | 2020 | R15/16
151672296008 | 151610216008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 2021-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-15 | 17 |  | 50 | 101 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151627685393 | 151653005393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2020-01-03 | 2020-01-21 | 2020-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 | 65 | 13 | 4 | 80 | 2019 | 2020 | R15/16
151673005446 | 151648405446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-02 | Overhead | R15/16 | 2021-06-15 | 1 |  | 55 | 101 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151618090875 | 151652100875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-25 | 2019-09-25 | Overhead | R15/16 | 2019-08-25 | 1 |  | 9 | 23 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151675264385 | 151611784385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-17 | 4 |  | 64 | 100 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151676454657 | 151692994657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2021-04-19 | 12 |  | 19 | 149 | 178 | 2021 | 2021 | R15/16
151674822000 | 151666112000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-26 | 1 | 2 | 3 | 23 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151695298022 | 151696498022 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2020-07-21 | 2021-10-13 | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-13 | 1 | 268 | 322 | 12 | 600 | 2019 | 2021 | R15/16
151638690201 | 151656530201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 2019-10-30 | 2019-11-20 | 2020-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-20 | 4 | 52 | 16 | 110 | 179 | 2019 | 2020 | R15/16
151680279413 | 151626899413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-05-04 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 26 |  |  | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151689334752 | 151613984752 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 1 |  | 48 | 3 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151680663808 | 151688343808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-09 | 1 |  | 19 | 33 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151683854497 | 151611614497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-19 | 6 | 2 | 41 | 124 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151659098489 | 151662348489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-18 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 943 | 2019 | 2023 | R15/16
151634714233 | 151646694233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 2020-07-13 | Overhead | R15/16 | 2020-04-16 | 2 | 81 | 24 | 63 | 167 | 2019 | 2020 | R15/16
151615216244 | 151687496244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2020-01-07 | 2021-01-13 | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-13 | 1 | 55 | 267 | 70 | 390 | 2019 | 2021 | R15/16
151638267972 | 151658347972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-30 | 1 | 17 | 11 | 2 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151645291788 | 151647041788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 2019-08-31 | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-31 | 2 | 7 | 9 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151693292040 | 151672242040 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Commercial | 2019-10-16 | 2019-10-30 | 2020-02-26 | 2021-05-01 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-01 | 11 | 86 | 308 | 344 | 747 | 2019 | 2022 | R15/16
151612566694 | 151640646694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-10-04 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 44 |  |  | 800 | 2019 | 2022 | R15/16
151694417032 | 151669037032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-15 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-24 | 1 | 5 | 94 | 45 | 142 | 2021 | 2021 | R15/16
151695097635 | 151631327635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 2021-04-20 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-18 | 5 | 16 | 21 | 125 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151697416896 | 151683506896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-24 | 1 |  | 51 | 95 | 145 | 2021 | 2021 | R15/16
151698026419 | 151674156419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-08-02 | 1 |  | 80 | 16 | 95 | 2021 | 2021 | R15/16
151698217858 | 151693537858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-17 | 2 |  | 19 | 126 | 145 | 2021 | 2021 | R15/16
151604962687 | 151647532687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2022-02-24 | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2022-02-24 | 1 |  | 590 | 14 | 603 | 2019 | 2022 | R15/16
151644051129 | 151687361129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-11-07 | 2020-01-23 | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-23 | 1 | 48 | 56 | 470 | 572 | 2019 | 2021 | R15/16
151668941757 | 151699111757 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2021-02-26 | 2021-07-01 | 2022-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 1 | 385 | 90 | 134 | 607 | 2019 | 2022 | R15/16
151673237674 | 151682517674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-12-13 | 2020-01-10 | 2020-01-22 |  | 2023-05-23 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 9 |  |  | 898 | 2019 | 2023 | R15/16
151602705384 | 151627765384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-09 | 6 |  | 9 | 151 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151621714316 | 151668024316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 2020-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-31 | 0 | 4 | 14 | 67 | 83 | 2019 | 2020 | R15/16
151602725358 | 151626265358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-16 | 7 |  | 13 | 146 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151661360479 | 151645530479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-09-19 | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2019-09-19 | 1 |  | 31 | 970 | 1000 | 2019 | 2023 | R15/16
151603690619 | 151646090619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-18 | 2019-08-21 | Overhead | R15/16 | 2019-08-18 | 1 |  | 6 | 3 | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151635409378 | 151689149378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | Overhead | R15/16 | 2019-12-13 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151668570641 | 151668650641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2020-05-11 | 2021-08-30 | 2021-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-30 | 1 | 151 | 341 | 36 | 526 | 2019 | 2021 | R15/16
151604900068 | 151631310068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 2021-05-10 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-26 | 5 | 30 | 79 | 43 | 154 | 2021 | 2021 | R15/16
151606189401 | 151624909401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-12-10 | 2020-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-10 | 1 |  | 97 | 20 | 116 | 2019 | 2020 | R15/16
151659374897 | 151693794897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-10-02 | 5 |  | 58 | 17 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151605862135 | 151685472135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-25 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 1 | 5 | 28 | 30 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151696644106 | 151657674106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-23 | 1 | 114 | 6 | 32 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151606353940 | 151610353940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 |  | 23 | 147 | 169 | 2021 | 2021 | R15/16
151657244012 | 151657254012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-10 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 63 | 2019 | 2020 | R15/16
151653796239 | 151661346239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-10-01 | 2019-10-25 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-25 | 1 | 32 | 19 | 742 | 791 | 2019 | 2022 | R15/16
151612806814 | 151670236814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-24 | 2 | 3 | 52 | 96 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151660041172 | 151665901172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-08-14 | 2019-08-17 | 2019-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-17 | 1 | 35 | 3 | 2 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151655618736 | 151693748736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-23 | 2019-08-01 | 2019-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-01 | 1 | 9 | 8 | 2 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151661786721 | 151667426721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-12 | 2 |  | 31 | 85 | 116 | 2019 | 2019 | R15/16
151667083198 | 151657043198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-04 | 1 |  | 2 | 22 | 23 | 2019 | 2020 | R15/16
151616570671 | 151648770671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-10-07 | 2019-10-10 | Overhead | R15/16 | 2019-10-07 | 1 |  | 42 | 4 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151652482511 | 151653622511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-26 | 2020-01-06 | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 2020-11-09 | Overhead | R15/16 | 2020-09-16 | 30 | 175 | 9 | 39 | 250 | 2019 | 2020 | R15/16
151640334929 | 151669514929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-13 | 1 | 50 | 61 | 63 | 172 | 2019 | 2020 | R15/16
151609525830 | 151653055830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-11-28 | 2019-12-02 | Overhead | R15/16 | 2019-11-28 | 1 |  | 116 | 3 | 118 | 2019 | 2019 | R15/16
151646415746 | 151628655746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | Overhead | R15/16 | 2019-11-06 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151665852542 | 151659732542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-18 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 2019-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-30 | 1 | 7 | 4 | 41 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151619587256 | 151683007256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-10-08 | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-08 | 1 | 2 | 67 | 24 | 91 | 2019 | 2019 | R15/16
151604866996 | 151679046996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2022-07-26 | 2023-04-05 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-05 | 0 | 722 | 182 | 54 | 956 | 2019 | 2023 | R15/16
151677212100 | 151634592100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2019-11-26 | 1 |  | 8 | 141 | 148 | 2019 | 2020 | R15/16
151640530498 | 151652460498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-20 | 1 |  | 6 | 123 | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151640541846 | 151688171846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-25 | 1 |  | 27 | 95 | 121 | 2021 | 2021 | R15/16
151618741118 | 151643781118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | Overhead | R15/16 | 2019-09-20 | 6 |  | 27 | 2 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151662954173 | 151673384173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 1 | 2 | 47 | 83 | 130 | 2019 | 2020 | R15/16
151643959023 | 151621539023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-15 | 0 |  | 98 | 29 | 126 | 2021 | 2021 | R15/16
151615766554 | 151618866554 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-07 | 2020-01-28 | 2020-07-07 | 2023-11-27 | 2020-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-11-27 | 59 | 116 | 885 |  | 238 | 2019 | 2020 | R15/16
151683816292 | 151602466292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 | 15 | 29 |  | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151695431780 | 151628451780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2020-04-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-22 | 1 | 16 | 3 | 167 | 184 | 2019 | 2020 | R15/16
151619710596 | 151662300596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-11-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 943 | 2019 | 2023 | R15/16
151602866481 | 151612196481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 2019-10-06 | 2019-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-06 | 1 | 11 | 4 | 17 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151605085114 | 151620235114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-10-07 | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-07 | 1 | 2 | 12 | 16 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151627012316 | 151671352316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-30 | 2 | 2 | 4 | 71 | 76 | 2019 | 2019 | R15/16
151680067221 | 151685727221 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-08-30 | 2020-02-13 | 2020-07-13 | 2022-04-20 | 2022-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 120 | 108 | 463 | 20 | 708 | 2019 | 2022 | R15/16
151692431653 | 151628181653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 1 |  | 68 | 83 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151616200759 | 151626850759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-06 | 2023-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-06 | 1 |  | 26 | 16 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151621578150 | 151632788150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-14 | 1 | 12 |  | 4 | 15 | 2019 | 2019 | R15/16
151655918356 | 151601918356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-27 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-26 | 2 | 2 | 22 | 119 | 142 | 2021 | 2021 | R15/16
151648004080 | 151669674080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 76 | 56 | 131 | 2019 | 2020 | R15/16
151606356704 | 151659966704 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-01-28 | 6 | 24 | 12 | 116 | 155 | 2019 | 2020 | R15/16
151658268894 | 151659248894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 2021-04-30 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-27 | 6 | 14 | 20 | 118 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151650598956 | 151620728956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-08-11 | 2019-08-14 | Overhead | R15/16 | 2019-08-11 | 1 |  | 12 | 3 | 15 | 2019 | 2019 | R15/16
151661782310 | 151692552310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151640756671 | 151640916671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-02 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 484 | 2019 | 2021 | R15/16
151628355992 | 151655165992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Overhead | R15/16 | 2019-08-15 | 1 |  | 40 | 10 | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151688603723 | 151609153723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-11-04 | 2019-11-12 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | Overhead | R15/16 | 2019-12-09 | 7 | 19 | 2 | 3 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151631882958 | 151654182958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-06 | 1 |  | 29 | 4 | 32 | 2019 | 2020 | R15/16
151610116087 | 151609116087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-14 | 9 | 39 | 6 | 6 | 57 | 2019 | 2020 | R15/16
151650087464 | 151690127464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 2023-04-11 | Overhead | R15/16 | 2019-07-17 | 1 |  | 7 | 975 | 981 | 2019 | 2023 | R15/16
151649374596 | 151648724596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-18 | 2019-06-28 | 2021-11-02 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 | 2021-12-16 | 9 | 613 | 33 | 15 | 667 | 2019 | 2022 | R15/16
151662218618 | 151684878618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-30 | 2020-02-14 | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-14 | 1 | 33 | 12 | 93 | 136 | 2019 | 2020 | R15/16
151608271252 | 151654651252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2020-01-09 | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-09 | 1 |  | 107 | 134 | 240 | 2019 | 2020 | R15/16
151604309542 | 151658219542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-18 | 2023-08-08 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 18 | 59 | 56 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151616483647 | 151634283647 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-11-15 | 2020-04-17 | 2020-06-08 | 2020-10-12 | 2021-01-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-12 | 111 | 37 | 91 | 64 | 300 | 2019 | 2021 | R15/16
151683051685 | 151643901685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-08-29 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-29 | 1 |  | 58 | 22 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151680320657 | 151687750657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-04-19 | 2021-05-07 | 2021-05-14 |  | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-09 | 15 | 6 | 280 | 39 | 337 | 2021 | 2022 | R15/16
151663015854 | 151692855854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-08-10 | 2023-11-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 13 |  | 14 | 62 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151690566156 | 151674786156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-26 | 2019-12-09 | 2020-01-08 | 2020-01-24 | 2020-02-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-24 | 76 | 23 | 13 | 19 | 128 | 2019 | 2020 | R15/16
151655614127 | 151663364127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-11 | 2019-09-19 | 2020-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-19 | 1 | 17 | 7 | 101 | 123 | 2019 | 2020 | R15/16
151684700452 | 151637380452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-29 | 3 | 2 | 35 | 32 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151630966263 | 151658556263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-08-04 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2019-08-04 | 1 |  | 30 | 738 | 768 | 2019 | 2022 | R15/16
151632003457 | 151659353457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 1 |  | 60 | 77 | 136 | 2019 | 2020 | R15/16
151693485454 | 151624295454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-12-08 | 2019-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-08 | 1 |  | 55 | 3 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151639143761 | 151641093761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-29 | 2023-07-10 | 2023-08-21 | Overhead | R15/16 | 2023-07-10 | 1 | 16 | 8 | 31 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151665374456 | 151667024456 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-10-13 | 2020-07-09 | 2020-09-22 | 2021-05-01 | 2021-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-01 | 194 | 54 | 159 | 36 | 441 | 2019 | 2021 | R15/16
151661482307 | 151651652307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-07 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 2021-01-19 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 82 | 24 | 233 | 335 | 671 | 2019 | 2022 | R15/16
151636689588 | 151651559588 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-11-25 | 2020-01-07 | 2020-04-30 | 2020-06-09 | 2020-12-21 | Overhead | R15/16 | 2020-06-09 | 32 | 83 | 29 | 140 | 281 | 2019 | 2020 | R15/16
151669540544 | 151681230544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 1 | 11 | 2 | 3 | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151650373328 | 151695063328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 2023-06-26 | 2023-08-10 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 10 | 56 | 34 | 38 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151646359349 | 151664859349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-23 | 2019-10-26 | 2019-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-26 | 1 | 9 | 3 | 15 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151639630275 | 151635350275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-05-08 | 2020-06-23 | 2020-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-23 | 1 | 125 | 33 | 72 | 228 | 2019 | 2020 | R15/16
151695881696 | 151630501696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 1 |  | 68 | 83 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151686007990 | 151662637990 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 2019-11-25 | 2021-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 1 | 2 | 31 | 486 | 518 | 2019 | 2021 | R15/16
151615766550 | 151618786550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-07 | 2020-02-25 | 2020-07-07 | 2020-08-03 | 2020-09-18 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 79 | 96 | 20 | 35 | 227 | 2019 | 2020 | R15/16
151620386003 | 151654876003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-15 | 1 |  | 17 | 5 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151642404121 | 151688704121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-11 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 970 | 2019 | 2023 | R15/16
151611594407 | 151617904407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-14 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 32 |  | 27 | 36 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151648193950 | 151601023950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-19 | 1 |  | 51 | 6 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151645261853 | 151668431853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Overhead | R15/16 | 2019-09-19 | 1 |  | 21 |  | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151658507624 | 151689957624 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-24 | 2019-11-08 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-23 | 12 | 53 | 3 | 121 | 186 | 2019 | 2020 | R15/16
151655634263 | 151632374263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-09-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 993 | 2019 | 2023 | R15/16
151615758603 | 151670418603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 | 3 | 23 |  | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151603307099 | 151604477099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-17 | 2019-11-27 | 2022-07-28 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 96 | 697 | 18 | 13 | 821 | 2019 | 2022 | R15/16
151642105658 | 151663085658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-25 | 2019-12-19 | 2022-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-19 | 1 | 28 | 62 | 629 | 717 | 2019 | 2022 | R15/16
151634161896 | 151600831896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-08-22 | 2019-09-12 | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-12 | 1 | 29 | 16 | 44 | 87 | 2019 | 2019 | R15/16
151640692036 | 151668672036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-09-22 | 2019-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-22 | 1 | 2 | 21 | 3 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151660140552 | 151666360552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-04 | 12 |  | 23 | 21 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151670261305 | 151686141305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-02 | 9 |  | 40 | 30 | 77 | 2021 | 2022 | R15/16
151650400255 | 151614440255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | Overhead | R15/16 | 2022-05-20 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151691516731 | 151635256731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 | 1 |  | 115 | 2 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151637469962 | 151665459962 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2022-02-03 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  | 2022-10-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 2 |  |  | 189 | 2022 | 2022 | R15/16
151696439976 | 151608899976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | Overhead | R15/16 | 2022-05-10 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151621957840 | 151672107840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-11-11 | Overhead | R15/16 | 2022-11-09 | 1 |  | 198 | 3 | 200 | 2022 | 2022 | R15/16
151608307813 | 151670017813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-03-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-18 | 2 |  | 30 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151618905719 | 151682565719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-03-10 | 18 |  | 35 | 34 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151683250258 | 151668760258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-01 |  | 2021-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-15 | 1 | 10 | 32 | 24 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151662809363 | 151628449363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-21 | 1 |  | 15 | 87 | 101 | 2021 | 2022 | R15/16
151692579592 | 151642479592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2022-07-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-07 | 1 |  | 39 | 7 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151611457820 | 151642997820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 2021-11-22 |  | 2021-12-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 20 |  |  | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151644253391 | 151665553391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-02-24 | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2022-02-24 | 13 |  | 38 | 14 | 63 | 2021 | 2022 | R15/16
151681820977 | 151658190977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-10-07 |  | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 1 | 17 | 18 | 23 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151652173425 | 151601943425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 2022-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 1 | 7 | 11 | 29 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151619659533 | 151631619533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-17 |  | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-10 | 1 | 20 | 19 | 33 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151612242235 | 151654502235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-05 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 1 | 4 | 19 | 40 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151627133883 | 151675673883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151624153294 | 151666153294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-22 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-05 | 1 | 25 | 54 | 27 | 104 | 2021 | 2022 | R15/16
151659989701 | 151694149701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 2022-10-29 | 2022-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-29 | 1 | 19 | 51 | 2 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151604232018 | 151634692018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-11 | 36 |  | 23 | 27 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151699919682 | 151644059682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-07-01 | 1 |  | 34 | 30 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151613221367 | 151682411367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 10 |  | 13 | 18 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151685991442 | 151659951442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-26 | 1 |  | 31 | 24 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151682011333 | 151607511333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-12-15 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-24 | 1 | 19 | 8 | 2 | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151614891043 | 151600991043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-05 | 3 |  | 22 | 20 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151694454569 | 151611094569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-19 | 16 | 13 | 35 | 4 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151619509599 | 151627849599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-30 | 1 | 35 | 21 | 3 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151626133574 | 151617853574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-14 | 1 | 3 | 82 | 2 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151601444709 | 151625234709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-06 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-20 | 1 | 59 | 77 | 13 | 147 | 2022 | 2022 | R15/16
151615261056 | 151660291056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-07 | 1 |  | 15 | 59 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151659206963 | 151698616963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2023-01-30 | 2023-03-17 | 2023-07-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 1 | 167 | 35 | 79 | 279 | 2022 | 2023 | R15/16
151663814826 | 151663824826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-01-14 |  | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 208 | 2021 | 2022 | R15/16
151628885771 | 151653175771 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | 2022-06-20 | 2022-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-20 | 3 | 8 | 160 | 59 | 227 | 2021 | 2022 | R15/16
151617763492 | 151644893492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 2022-12-19 |  | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 167 |  |  | 234 | 2022 | 2023 | R15/16
151677641790 | 151679671790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-15 | 2 |  | 51 | 50 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151677244083 | 151693604083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-28 |  | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-28 | 2 | 13 | 23 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151617941806 | 151663681806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-24 | 2 | 2 | 26 | 96 | 123 | 2021 | 2021 | R15/16
151624287088 | 151659257088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 1 |  | 33 | 26 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151690149182 | 151635069182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-05 | 1 |  | 39 | 27 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151618033543 | 151694183543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2021-07-07 | 9 |  | 25 | 435 | 467 | 2021 | 2023 | R15/16
151635118021 | 151608498021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | 2023-06-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-28 | 37 |  | 148 | 74 | 257 | 2022 | 2023 | R15/16
151662323974 | 151684843974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 1 |  | 74 |  | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151623619161 | 151662049161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-15 | 2 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151633494023 | 151682494023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2023-08-01 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 1 | 2 | 352 | 30 | 382 | 2022 | 2023 | R15/16
151688373316 | 151601073316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-18 | 2022-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-18 | 7 |  | 20 | 23 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151663859661 | 151636979661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-27 | 1 | 19 | 7 | 3 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151634723912 | 151654473912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-18 |  |  | 65 | 47 | 111 | 2022 | 2022 | R15/16
151653902209 | 151696882209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-19 | 1 |  | 94 | 57 | 150 | 2022 | 2023 | R15/16
151651605134 | 151662235134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-04-07 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 310 | 2022 | 2023 | R15/16
151617079391 | 151617149391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-11-04 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 182 | 110 | 22 | 312 | 2022 | 2023 | R15/16
151684255969 | 151687745969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 | 1 |  |  | 21 | 21 | 2021 | 2021 | R15/16
151601643544 | 151616913544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 | 3 | 45 | 43 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151665595543 | 151617165543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-13 |  | 2022-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-22 | 1 | 17 | 29 | 3 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151624026157 | 151680406157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-22 | 25 |  | 24 | 68 | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151685612143 | 151693372143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-07-25 | 1 |  | 33 |  | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151680397446 | 151623047446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 |  | 2022-02-03 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 |  |  | 49 | 23 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151682309831 | 151678229831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-08-23 | 2023-10-05 | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 1 | 59 | 293 | 22 | 372 | 2022 | 2023 | R15/16
151645362269 | 151621632269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-27 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-27 | 10 |  | 99 | 37 | 144 | 2022 | 2022 | R15/16
151644381335 | 151676911335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 |  | 2022-06-02 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 |  |  | 29 | 31 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151693109595 | 151643419595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-28 | 1 |  | 54 | 2 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151636431918 | 151646771918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | 2022-10-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 1 |  | 152 | 3 | 154 | 2022 | 2022 | R15/16
151633034553 | 151600744553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 5 |  | 55 | 12 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151674340316 | 151616280316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-27 | 1 |  | 197 | 3 | 200 | 2022 | 2022 | R15/16
151683556843 | 151635626843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-07-28 | Overhead | R15/16 | 2022-07-27 | 1 |  | 69 | 2 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151642793076 | 151622393076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-08 | 7 |  | 13 | 19 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151685418214 | 151604548214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 |  | 106 | 2 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151660682730 | 151679632730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-05-08 | 2022-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-08 | 11 | 15 | 39 | 3 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151694041653 | 151689891653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-12-17 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 2 | 57 | 90 | 4 | 150 | 2021 | 2022 | R15/16
151611827315 | 151662197315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-04-13 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-13 | 1 |  | 51 | 289 | 339 | 2022 | 2023 | R15/16
151696376591 | 151685666591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 5 |  | 21 | 37 | 61 | 2021 | 2022 | R15/16
151653971796 | 151676021796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 4 |  | 37 | 41 | 80 | 2022 | 2022 | R15/16
151630977825 | 151657007825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-22 | 2022-02-09 | 2022-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-09 | 1 | 18 | 58 | 5 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151666377052 | 151681937052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-11-17 | 2021-12-01 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-01 | 5 | 34 | 11 | 22 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151698026286 | 151628076286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-28 | 6 |  | 3 | 6 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151693728373 | 151603138373 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 2022-05-06 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 11 | 143 | 376 | 24 | 551 | 2021 | 2023 | R15/16
151691233303 | 151663623303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-24 | 13 |  | 16 | 4 | 31 | 2021 | 2022 | R15/16
151660977938 | 151683947938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-31 | 1 |  | 21 | 5 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151631032044 | 151648142044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | 2022-09-23 | Overhead | R15/16 | 2022-09-14 | 1 |  | 136 | 8 | 143 | 2022 | 2022 | R15/16
151627027045 | 151629027045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-01 | 24 |  | 98 |  | 121 | 2021 | 2022 | R15/16
151633579293 | 151679279293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-31 | 5 |  | 250 | 86 | 339 | 2022 | 2023 | R15/16
151686724827 | 151666694827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2022-01-14 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-03 | 1 | 85 | 101 | 2 | 186 | 2021 | 2022 | R15/16
151695579583 | 151621159583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-05-16 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 | 85 | 32 | 33 | 148 | 2022 | 2022 | R15/16
151678657443 | 151623387443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 |  | 2022-02-03 | 2022-11-21 | 2022-12-06 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 |  |  | 208 | 12 | 231 | 2022 | 2022 | R15/16
151671476068 | 151624066068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 6 |  | 106 | 32 | 142 | 2022 | 2022 | R15/16
151655909475 | 151639189475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 | 3 | 168 |  | 170 | 2022 | 2023 | R15/16
151686598351 | 151646258351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 16 | 28 | 176 |  | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151629308114 | 151601078114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-27 | 2022-02-08 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 15 | 9 |  |  | 154 | 2022 | 2022 | R15/16
151672985211 | 151603335211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-15 | 4 |  | 49 | 36 | 87 | 2022 | 2022 | R15/16
151632956248 | 151678606248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-08 | 1 |  | 14 | 3 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151626539341 | 151639859341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-08-16 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 |  |  | 36 | 68 | 136 | 2022 | 2023 | R15/16
151672521654 | 151682241654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-12-17 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-08 | 1 | 60 | 38 | 19 | 115 | 2021 | 2022 | R15/16
151630791152 | 151673691152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-09-08 | Overhead | R15/16 | 2022-09-07 | 1 |  | 71 | 2 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151627887984 | 151673277984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-08-05 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-27 | 1 | 99 | 60 | 54 | 211 | 2022 | 2023 | R15/16
151668304902 | 151668314902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2022-01-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-15 | 0 | 20 | 23 | 2 | 43 | 2021 | 2022 | R15/16
151672921105 | 151629561105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-23 | 1 |  | 59 | 21 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151664741546 | 151680211546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-30 | 1 |  | 20 | 31 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151612022444 | 151639082444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-28 | 36 |  | 34 | 36 | 104 | 2022 | 2022 | R15/16
151613192148 | 151645052148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 3 |  | 33 | 19 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151652856301 | 151623996301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-07-06 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 1 | 2 | 58 | 78 | 136 | 2022 | 2022 | R15/16
151645819831 | 151628829831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 2022-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-07 | 36 |  | 67 | 15 | 116 | 2021 | 2022 | R15/16
151616656144 | 151616756144 | Distributed Generation | OH R21 CG INST LINE EXT UPGR | Commercial | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2023-01-25 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | Overhead | R15/16 | 2023-12-05 | 1 | 190 | 225 |  | 414 | 2022 | 2023 | R15/16
151658593192 | 151651893192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2022-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-27 | 3 | 23 | 4 | 11 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151699921208 | 151698421208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-21 | 1 | 5 | 10 | 14 | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151617370585 | 151619560585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-04-23 | 2022-05-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-23 | 1 |  | 41 | 11 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151637033115 | 151623053115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2022-05-10 | 2022-07-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-10 | 6 |  | 145 | 41 | 190 | 2021 | 2022 | R15/16
151654612529 | 151696912529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 |  | 2021-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-10 | 1 | 2 | 12 | 58 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151644796106 | 151662626106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 | 9 | 75 | 21 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151626419033 | 151676339033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-06 | 1 | 20 | 39 | 3 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151653191157 | 151644101157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-06-01 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 | 26 | 15 | 32 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151664053873 | 151682653873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | Overhead | R15/16 | 2022-04-01 | 1 |  | 6 | 7 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151696499764 | 151682639764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-30 | 1 |  | 3 | 29 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151611442897 | 151638092897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-11-02 | Overhead | R15/16 | 2022-11-01 | 1 |  | 270 | 2 | 271 | 2021 | 2022 | R15/16
151602797827 | 151695287827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-04 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 7 | 111 |  | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151696872425 | 151627532425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | Overhead | R15/16 | 2022-03-23 | 1 |  | 114 | 2 | 115 | 2021 | 2022 | R15/16
151648142039 | 151695082039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-09-24 | 2022-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-24 | 1 |  | 77 | 2 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151630739133 | 151679519133 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | 2022-12-04 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-04 | 1 | 9 | 147 | 178 | 333 | 2022 | 2023 | R15/16
151660771951 | 151666361951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  | 2022-07-28 | Overhead | R15/16 | 2022-07-27 | 9 |  | 37 | 2 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151669884556 | 151646204556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-17 | 1 |  | 8 | 1 | 9 | 2022 | 2022 | R15/16
151617860692 | 151680000692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-12-09 | 2021-12-10 |  | 2022-02-22 | Overhead | R15/16 | 2022-02-01 | 55 | 2 | 38 | 16 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151637821040 | 151641651040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 10 |  | 29 | 26 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151657909165 | 151670379165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 2022-01-04 | Overhead | R15/16 | 2021-11-22 | 3 |  | 43 | 32 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151633322820 | 151606292820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 |  |  | 36 | 58 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151687597875 | 151657397875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2021-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-22 | 1 |  | 28 | 17 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151662919836 | 151631539836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-07-20 | 2022-08-23 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-14 | 18 | 25 | 60 | 42 | 142 | 2022 | 2023 | R15/16
151686826646 | 151608056646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-25 | 1 | 403 | 3 | 34 | 438 | 2022 | 2023 | R15/16
151607936559 | 151688666559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-04-14 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 |  |  | 49 | 38 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151627994943 | 151670744943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 2022-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-14 | 1 |  | 117 |  | 117 | 2021 | 2022 | R15/16
151603992853 | 151662142853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-16 | 1 |  | 67 | 35 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151696091546 | 151663731546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-25 | 1 |  | 93 | 18 | 110 | 2021 | 2022 | R15/16
151693862931 | 151637252931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-17 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 0 | 9 | 44 | 18 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151620006196 | 151607976196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-26 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151669465759 | 151622415759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 2022-09-23 | Overhead | R15/16 | 2022-09-14 | 1 |  | 110 | 8 | 117 | 2022 | 2022 | R15/16
151690392282 | 151673122282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-07-18 | 2022-08-22 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-04-03 | 26 | 146 | 16 | 113 | 298 | 2022 | 2023 | R15/16
151638831775 | 151621901775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-02-27 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 6 |  | 367 | 5 | 376 | 2022 | 2023 | R15/16
151630177271 | 151688567271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-07-29 |  | 2022-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-18 | 1 | 39 | 58 | 2 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151692939347 | 151678079347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-15 | 1 |  | 211 | 2 | 212 | 2021 | 2022 | R15/16
151662169727 | 151667479727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-15 | 7 |  | 14 | 19 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151692713997 | 151633323997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-14 | 1 |  | 13 | 7 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151615744224 | 151679424224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-23 | 2022-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 5 |  | 63 | 5 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151684885412 | 151630845412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-15 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151675811763 | 151618411763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-28 | 7 |  | 39 | 16 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151619489964 | 151620929964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-12-06 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 39 |  |  | 418 | 2021 | 2023 | R15/16
151683565355 | 151607395355 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 1 | 8 | 51 | 24 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151648671513 | 151672881513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-10-06 | 2021-10-11 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 11 | 4 | 51 |  | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151601664537 | 151663404537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-28 | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-28 | 1 |  | 20 | 3 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151629625397 | 151680575397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-07-13 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-07 | 1 | 29 | 84 | 4 | 115 | 2022 | 2022 | R15/16
151600279149 | 151628469149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-23 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-21 | 6 | 12 | 21 | 17 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151652714845 | 151684484845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-07 | 6 |  | 69 | 25 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151640108408 | 151663838408 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2021-12-10 | 1 |  | 61 | 324 | 384 | 2021 | 2023 | R15/16
151634190317 | 151640400317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-12-08 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 34 |  |  | 414 | 2021 | 2023 | R15/16
151639323889 | 151614893889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 5 |  | 28 | 35 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151602029536 | 151621069536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-30 | 2021-11-09 | 2021-12-02 |  | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 52 | 18 |  |  | 104 | 2021 | 2022 | R15/16
151633816338 | 151662556338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-21 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-28 | 1 | 7 | 50 |  | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151631347437 | 151639567437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 | 4 |  | 25 | 40 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151615522955 | 151666132955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-17 | 1 |  | 44 | 18 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151675872974 | 151611572974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 52 | 40 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151683401087 | 151623261087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-12-15 | Overhead | R15/16 | 2022-12-13 | 3 |  | 205 | 3 | 209 | 2022 | 2022 | R15/16
151603799052 | 151673909052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-18 | 1 |  | 19 | 18 | 36 | 2021 | 2021 | R15/16
151674691798 | 151645401798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 |  | 2022-03-08 | 2022-04-19 | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-04-19 |  |  | 31 | 22 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151611476069 | 151686036069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-07-18 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 251 | 2022 | 2023 | R15/16
151678299754 | 151672959754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 5 |  | 28 | 3 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151636536654 | 151654766654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-29 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 0 |  | 22 | 4 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151617732288 | 151663022288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-03-11 | 2022-03-24 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 1 | 28 | 10 | 15 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151640073473 | 151658803473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-23 | 2022-06-09 | 2022-06-23 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-08 | 14 | 11 | 12 | 79 | 113 | 2022 | 2022 | R15/16
151600300626 | 151678250626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-24 | 2023-05-01 | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 45 | 245 | 30 | 318 | 2022 | 2023 | R15/16
151605258031 | 151657808031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 1 |  | 46 | 23 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151645044381 | 151636274381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-11 | 9 |  | 53 | 20 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151699426179 | 151646446179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 2022-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 | 11 | 6 | 14 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151688074564 | 151660564564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-06 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-06 | 2 |  | 5 | 2 | 8 | 2021 | 2021 | R15/16
151693714986 | 151617864986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-01-15 |  | 2022-04-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 0 |  | 62 |  | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151680221510 | 151663101510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-02-13 | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-02-13 | 1 |  | 43 | 19 | 62 | 2021 | 2022 | R15/16
151663992153 | 151669962153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 1 |  | 80 | 24 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151659276703 | 151687696703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 | 18 | 18 | 26 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151627592709 | 151629792709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 2021-12-28 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 13 |  |  | 194 | 2021 | 2022 | R15/16
151643596334 | 151677406334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 2 | 2 | 129 | 2 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151655004542 | 151694634542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-17 | 2 |  | 99 | 48 | 147 | 2022 | 2022 | R15/16
151661159466 | 151613809466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 6 | 22 | 64 | 16 | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151686598906 | 151646948906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 16 | 31 | 173 |  | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151613017462 | 151648217462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-18 | 1 |  | 58 | 3 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151675881107 | 151629591107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-23 | 1 |  | 59 | 21 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151690340021 | 151614390021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 2022-09-04 | 2022-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-04 | 18 | 30 | 9 | 3 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151637465132 | 151636435132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-02-23 | Overhead | R15/16 | 2022-02-04 | 13 |  | 67 | 14 | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151641580556 | 151662400556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-10-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 438 | 2021 | 2023 | R15/16
151604162060 | 151631852060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-08 |  | 2022-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-14 | 1 | 21 | 114 | 2 | 135 | 2022 | 2022 | R15/16
151630801781 | 151639111781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-04-03 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-03 | 1 |  | 20 | 43 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151605647349 | 151685537349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-02-02 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-15 | 1 | 25 | 205 |  | 229 | 2021 | 2022 | R15/16
151641987799 | 151671647799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-21 | 2022-01-11 | 2022-02-07 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 20 |  |  | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151634675706 | 151684665706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-06 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 27 | 4 | 4 | 220 | 252 | 2022 | 2023 | R15/16
151631044167 | 151630694167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-22 | 1 | 173 | 4 | 8 | 183 | 2022 | 2022 | R15/16
151699845222 | 151658365222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-07-11 | 2022-07-27 | 2022-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 | 149 | 13 | 14 | 174 | 2021 | 2022 | R15/16
151632115102 | 151610005102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-30 | 1 |  | 28 | 29 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151622621052 | 151630231052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-11 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 13 |  | 42 |  | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151619921203 | 151652441203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-03 | 1 | 24 | 2 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151640182527 | 151654842527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-14 |  | 2022-04-07 | Overhead | R15/16 | 2022-04-07 | 0 | 1 | 19 |  | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151632100032 | 151671240032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-06 | 2021-12-26 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-26 | 1 | 24 | 15 | 3 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151616551808 | 151635091808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-06-06 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 283 | 2022 | 2023 | R15/16
151640159907 | 151695239907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-22 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 1 | 19 | 65 | 9 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151686828770 | 151682758770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2023-08-18 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 387 |  |  | 478 | 2022 | 2023 | R15/16
151619255757 | 151620265757 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-04-14 | 1 | 2 |  | 18 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151695190143 | 151689660143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 1 |  | 24 | 23 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151600327023 | 151639177023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 67 | 2 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151670391549 | 151667101549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-03-04 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 1 | 22 | 50 |  | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151641655497 | 151664475497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-07-14 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 1 | 86 | 23 | 5 | 112 | 2022 | 2022 | R15/16
151660729892 | 151686499892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-06 | 1 |  | 6 | 25 | 30 | 2021 | 2021 | R15/16
151624467091 | 151633167091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 2022-02-01 |  | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 42 |  |  | 102 | 2021 | 2022 | R15/16
151688538507 | 151630538507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 13 |  | 7 | 8 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151669160189 | 151691060189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2022-01-27 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 1 |  | 86 | 29 | 114 | 2021 | 2022 | R15/16
151692184496 | 151612394496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 1 |  | 42 | 4 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151625216505 | 151614706505 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-27 |  | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 1 | 12 | 36 | 3 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151626917398 | 151653037398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-27 | 1 |  | 22 | 17 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151603523322 | 151617003322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 1 |  | 12 | 32 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151603501941 | 151618381941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2022-06-23 | Overhead | R15/16 | 2021-12-06 | 1 |  | 39 | 144 | 182 | 2021 | 2022 | R15/16
151645950555 | 151663760555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Overhead | R15/16 | 2022-08-19 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151641881615 | 151614061615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-15 | 1 |  | 26 | 4 | 29 | 2021 | 2021 | R15/16
151644686051 | 151623306051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-24 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 1 | 5 | 19 | 6 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151650305484 | 151616115484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-05 | 1 |  | 52 | 20 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151668395085 | 151668505085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2022-01-17 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 21 |  |  | 187 | 2021 | 2022 | R15/16
151693143410 | 151621683410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 | 1 |  | 75 | 4 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151664364615 | 151641984615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-08-09 | 3 |  | 26 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151639695251 | 151641985251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 1 | 188 | 11 | 11 | 208 | 2021 | 2022 | R15/16
151671307665 | 151669637665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 |  | 2022-02-04 | 2022-03-02 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-02 |  |  | 19 | 36 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151618116455 | 151630666455 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 50 | 32 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151670893452 | 151622063452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 | 2022-08-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 |  |  | 49 | 94 | 142 | 2022 | 2023 | R15/16
151654258942 | 151671388942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 19 |  | 23 | 19 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151657205465 | 151610935465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 8 |  | 25 | 14 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151635975362 | 151616135362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-12 |  | 2022-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-07 | 1 | 16 | 42 | 2 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151606845256 | 151609655256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-13 | 1 |  | 69 | 30 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151603036521 | 151641266521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 3 |  | 46 | 24 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151694192218 | 151617512218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-26 | 2022-03-11 |  | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 10 | 33 | 28 |  | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151650442564 | 151677462564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-24 | 1 |  | 107 | 20 | 126 | 2021 | 2022 | R15/16
151696849821 | 151610659821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-12-03 |  | 2022-10-29 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 10 |  |  | 245 | 2021 | 2022 | R15/16
151671359844 | 151683399844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 1 |  | 47 | 28 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151611279580 | 151614689580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-02-17 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-28 | 1 | 27 | 182 | 2 | 209 | 2022 | 2022 | R15/16
151604386566 | 151667616566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 7 |  | 30 | 37 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151683544908 | 151602754908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | 2022-05-11 | Overhead | R15/16 | 2022-05-10 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151671912904 | 151673122904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-12-29 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 40 |  |  | 403 | 2021 | 2023 | R15/16
151682063572 | 151694483572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 9 | 3 | 141 |  | 151 | 2022 | 2023 | R15/16
151641651171 | 151655051171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-02-10 | 2022-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-10 | 2 |  | 43 | 20 | 63 | 2021 | 2022 | R15/16
151682753373 | 151635193373 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-22 | 2022-05-26 | 2022-06-22 |  | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 25 | 20 |  |  | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151602814655 | 151600544655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-11-02 |  | 2022-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 1 | 21 | 56 | 21 | 96 | 2021 | 2022 | R15/16
151634962635 | 151680662635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-04-10 | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-10 | 1 |  | 74 | 3 | 77 | 2021 | 2022 | R15/16
151638902868 | 151679252868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-14 | 10 |  | 21 | 26 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151693256860 | 151633256860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-07-25 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 53 |  |  | 270 | 2022 | 2023 | R15/16
151657953981 | 151600023981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 1 | 2 | 47 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151608606278 | 151628136278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-05-16 | 2022-11-12 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 1 |  | 20 | 130 | 149 | 2022 | 2022 | R15/16
151625001306 | 151662781306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-08 | 2022-01-16 | 2022-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-16 | 1 | 16 | 71 | 3 | 89 | 2021 | 2022 | R15/16
151626296451 | 151624176451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-06 | 4 |  | 13 | 2 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151665435087 | 151646845087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-09 | 1 | 3 | 261 | 3 | 266 | 2022 | 2023 | R15/16
151645080662 | 151620440662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 |  | 2022-02-25 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 |  |  | 69 | 39 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151633020847 | 151651430847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-11 |  | 2022-03-14 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 | 1 |  | 53 | 14 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151613225391 | 151662085391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-07 | 1 |  | 84 | 47 | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151681134056 | 151683144056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 1 | 3 | 6 |  | 8 | 2022 | 2022 | R15/16
151680230848 | 151619150848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | Overhead | R15/16 | 2022-06-12 | 1 | 2 | 75 | 1 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151672141428 | 151658081428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-02 | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-02 | 1 |  | 13 | 38 | 51 | 2021 | 2022 | R15/16
151689052830 | 151688882830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-28 | 1 | 121 | 9 | 12 | 140 | 2021 | 2022 | R15/16
151647105739 | 151684755739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | Overhead | R15/16 | 2022-03-23 | 1 |  | 97 | 2 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151664609388 | 151684099388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-09-24 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-14 | 1 | 31 | 15 | 20 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151647124822 | 151667074822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-01 | 1 |  | 109 | 2 | 110 | 2021 | 2022 | R15/16
151647340840 | 151647540840 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-28 |  | 2022-12-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 58 |  |  | 277 | 2021 | 2022 | R15/16
151636212866 | 151608532866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-16 |  |  |  | 69 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151618430193 | 151689000193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-08 |  | 2022-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 1 | 21 | 30 | 21 | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151616646920 | 151637706920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Overhead | R15/16 | 2022-08-30 | 0 |  | 92 | 2 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151651275673 | 151631185673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-15 | 1 |  | 38 | 14 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151692200035 | 151669980035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-06 |  | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 1 | 24 | 96 | 2 | 120 | 2021 | 2022 | R15/16
151689063907 | 151675663907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-27 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 255 | 2022 | 2023 | R15/16
151677707425 | 151640287425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-29 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-22 | 1 | 22 | 40 | 3 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151645996016 | 151688556016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-26 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 362 | 2022 | 2023 | R15/16
151636466574 | 151671256574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-28 | 2023-07-16 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-16 | 1 | 29 | 381 | 3 | 412 | 2021 | 2023 | R15/16
151682445975 | 151659875975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 5 |  | 124 |  | 128 | 2022 | 2023 | R15/16
151635363845 | 151682233845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-08 | 1 |  | 76 | 33 | 108 | 2022 | 2022 | R15/16
151661265203 | 151671075203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-02-25 | Overhead | R15/16 | 2022-02-24 | 21 |  | 28 | 2 | 49 | 2021 | 2022 | R15/16
151697494217 | 151638524217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-18 | 1 |  | 36 | 47 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151687275289 | 151620335289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 1 | 31 | 2 | 6 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151618802996 | 151668162996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151669469972 | 151667509972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2022-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-22 | 8 |  | 39 | 32 | 77 | 2021 | 2022 | R15/16
151644453571 | 151696713571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-12 | 1 | 10 | 37 | 2 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151672026712 | 151615316712 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-04 | 1 | 9 | 52 | 12 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151611131641 | 151625691641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 13 | 29 | 2 | 42 | 2021 | 2022 | R15/16
151650430342 | 151678960342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-01-03 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-03 | 6 |  | 67 | 23 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151617760976 | 151606300976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-01-04 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151640342987 | 151638422987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-29 | 1 |  | 8 | 15 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151677899267 | 151696219267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-16 | 1 |  | 21 | 13 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151651697142 | 151659957142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-07-15 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 1 |  | 75 | 45 | 119 | 2022 | 2022 | R15/16
151608796351 | 151627496351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 88 | 47 | 134 | 2022 | 2022 | R15/16
151683241145 | 151673471145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | Overhead | R15/16 | 2022-08-06 | 1 |  | 49 | 2 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151665799023 | 151608119023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-06-12 | 2022-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-12 | 7 |  | 140 | 4 | 150 | 2021 | 2022 | R15/16
151656624359 | 151660734359 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-22 | 2 |  | 38 | 20 | 58 | 2021 | 2022 | R15/16
151607034181 | 151610354181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 2022-03-29 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 19 |  |  | 325 | 2022 | 2023 | R15/16
151633965135 | 151601105135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | Overhead | R15/16 | 2022-03-13 | 9 |  | 39 | 3 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151656010413 | 151636150413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-02-24 |  | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-18 | 1 | 24 | 169 | 58 | 249 | 2022 | 2023 | R15/16
151614385318 | 151685645318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-07-12 |  | 2022-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 | 108 | 12 | 38 | 156 | 2022 | 2022 | R15/16
151623921248 | 151604361248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 2 |  | 47 |  | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151669020306 | 151637100306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-09 | 3 |  | 176 | 54 | 231 | 2021 | 2022 | R15/16
151680447529 | 151689957529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-13 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 1 | 21 | 19 | 24 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151675193534 | 151680143534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-05 |  | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 1 | 7 | 2 | 25 | 32 | 2021 | 2022 | R15/16
151670824684 | 151696854684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 | 1 |  | 44 | 39 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151601379649 | 151628059649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 |  | 2022-05-17 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 |  |  | 41 | 31 | 223 | 2021 | 2022 | R15/16
151683932339 | 151606282339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2023-03-09 | Overhead | R15/16 | 2021-12-17 | 7 |  | 46 | 320 | 371 | 2021 | 2023 | R15/16
151697410357 | 151679370357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-24 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 11 |  |  | 333 | 2022 | 2023 | R15/16
151609943877 | 151664993877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 | 16 |  | 79 | 17 | 110 | 2021 | 2022 | R15/16
151623542342 | 151629302342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | 2022-11-29 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 1 | 24 | 123 | 16 | 161 | 2022 | 2022 | R15/16
151660092932 | 151664802932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-27 | 1 |  | 30 | 17 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151681403228 | 151620673228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-21 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 1 | 7 | 41 | 35 | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151689175780 | 151631595780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | Overhead | R15/16 | 2022-07-09 | 1 |  | 121 | 2 | 123 | 2022 | 2022 | R15/16
151689039440 | 151678909440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-09-24 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-08 | 3 | 31 | 54 | 30 | 115 | 2021 | 2022 | R15/16
151689095418 | 151661885418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 |  | 31 | 43 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151676475024 | 151623485024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-05-17 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 1 |  | 85 | 2 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151689112390 | 151665832390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-17 | 1 |  | 8 | 19 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151687931481 | 151610501481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 2 |  | 46 | 29 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151623368934 | 151632248934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 30 | 38 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151673041767 | 151619201767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 7 |  | 253 | 98 | 356 | 2022 | 2023 | R15/16
151614254505 | 151614264505 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | Overhead | R15/16 | 2022-02-28 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151656343377 | 151683183377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-10 | 2022-02-25 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 12 | 18 | 11 | 4 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151689914168 | 151666354168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-27 |  | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 1 | 28 | 89 | 2 | 117 | 2021 | 2022 | R15/16
151643155952 | 151623615952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 1 |  | 28 | 4 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151619604233 | 151681324233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 4 |  | 155 | 52 | 209 | 2022 | 2023 | R15/16
151638577251 | 151613197251 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-27 | 2022-08-04 | 2022-09-13 | Overhead | R15/16 | 2022-08-04 | 1 | 13 | 72 | 29 | 112 | 2022 | 2022 | R15/16
151659284772 | 151689924772 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Overhead | R15/16 | 2022-05-24 | 5 |  | 36 | 2 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151604745564 | 151627405564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-01-20 | 2022-03-11 | 2022-04-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-11 | 1 | 38 | 37 | 17 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151676594033 | 151687744033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 66 | 32 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151634046179 | 151680566179 | MOBILE HOMES PARK AB622 | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-06-03 | 2022-07-06 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 2023-05-26 | Overhead | R15/16 | 2023-01-31 | 24 | 146 | 5 | 84 | 256 | 2022 | 2023 | R15/16
151686187512 | 151607287512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2022-03-02 | 2022-05-17 | Overhead | R15/16 | 2022-03-02 | 0 |  | 73 | 55 | 127 | 2021 | 2022 | R15/16
151678081062 | 151654631062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 | 1 |  | 108 | 19 | 126 | 2021 | 2022 | R15/16
151692505467 | 151603485467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-03 | 5 |  | 256 | 4 | 263 | 2022 | 2023 | R15/16
151699858904 | 151671398904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-28 | 1 |  | 28 | 16 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151682661893 | 151615921893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-06-08 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-04 | 1 | 25 | 85 | 3 | 111 | 2022 | 2022 | R15/16
151614814274 | 151625594274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-13 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-13 | 12 |  | 55 | 39 | 104 | 2021 | 2022 | R15/16
151629487880 | 151672487880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-15 | 1 |  | 115 | 2 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151645994922 | 151632254922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-03 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 417 | 2021 | 2023 | R15/16
151689645916 | 151619645916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-08 | 0 | 6 | 490 | 2 | 496 | 2022 | 2023 | R15/16
151655444337 | 151677364337 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-06-13 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 7 |  | 314 | 82 | 401 | 2022 | 2023 | R15/16
151628796035 | 151639666035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-20 | 2021-10-28 | 2021-11-11 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 11 |  |  | 268 | 2021 | 2022 | R15/16
151647466108 | 151676316108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 |  | 152 | 8 | 159 | 2022 | 2023 | R15/16
151619960700 | 151647000700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 2 | 2 | 57 | 2 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151615889261 | 151699369261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-10 | 41 |  | 30 | 21 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151614632605 | 151603722605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-28 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151640287797 | 151683037797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-02 | 1 |  | 24 | 11 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151676361367 | 151643171367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-02 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-27 | 1 | 14 | 18 | 34 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151647212681 | 151686142681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-01 | 22 |  | 15 | 23 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151637421818 | 151616681818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-05 | 2 |  | 61 | 27 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151608654959 | 151603094959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2022-01-28 | 2022-04-07 |  | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 116 | 50 | 3 | 17 | 183 | 2021 | 2022 | R15/16
151675033301 | 151675153301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 | 14 | 7 | 7 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151602959003 | 151649239003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 |  | 2022-02-14 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 |  |  | 33 | 21 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151680452747 | 151606222747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 |  |  | 54 | 40 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151634563710 | 151647443710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-11-04 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 1 |  | 9 | 4 | 12 | 2021 | 2021 | R15/16
151611619323 | 151629279323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 1 | 20 |  | 7 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151630909185 | 151611879185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-11-30 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 33 |  |  | 422 | 2021 | 2023 | R15/16
151612712289 | 151678842289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-10-15 |  | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-19 | 1 | 47 | 69 | 35 | 149 | 2021 | 2022 | R15/16
151687894317 | 151692944317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 1 |  | 8 | 8 | 15 | 2022 | 2022 | R15/16
151657973007 | 151664753007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-30 | 2023-09-18 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-18 | 1 | 43 | 448 |  | 421 | 2021 | 2023 | R15/16
151646016919 | 151655336919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-26 |  |  | 92 | 74 | 165 | 2022 | 2023 | R15/16
151679529438 | 151699149438 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 |  | 79 | 42 | 120 | 2022 | 2022 | R15/16
151612584796 | 151649304796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 | 2023-01-06 | 1 |  | 132 | 52 | 183 | 2022 | 2023 | R15/16
151693851800 | 151612261800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 9 |  | 56 | 21 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151643031295 | 151636501295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-11-22 | 2023-06-15 | 2023-11-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-15 | 1 | 105 | 148 | 119 | 370 | 2022 | 2023 | R15/16
151668691213 | 151672251213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 |  | 36 | 3 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151616051362 | 151682401362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 10 |  | 28 | 32 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151627736269 | 151620846269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-08-07 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-08-07 | 20 | 2 | 13 | 3 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151678386596 | 151686336596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | Overhead | R15/16 | 2022-09-12 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151639990325 | 151661660325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | 2022-05-29 | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-29 | 1 | 11 | 171 | 38 | 219 | 2021 | 2022 | R15/16
151642463933 | 151625073933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-12 | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 42 | 12 | 11 | 5 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151665151805 | 151630971805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  | 2022-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-15 | 13 |  | 43 | 19 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151654047053 | 151647637053 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-10-25 | 2022-02-07 | 2022-07-27 | 2022-08-22 | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 76 | 123 | 19 | 31 | 246 | 2021 | 2022 | R15/16
151688640753 | 151694610753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 2023-09-30 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-30 | 1 | 17 | 353 | 2 | 371 | 2022 | 2023 | R15/16
151653847137 | 151678167137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 4 | 4 | 4 | 211 | 220 | 2022 | 2023 | R15/16
151671337820 | 151672507820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Overhead | R15/16 | 2022-03-28 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151616656104 | 151616736104 | Distributed Generation | OH R21 CG INST LINE EXT UPGR | Commercial | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2023-01-25 | 2023-07-21 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 1 | 190 | 128 | 61 | 377 | 2022 | 2023 | R15/16
151614277273 | 151644877273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-07-29 | Overhead | R15/16 | 2022-07-28 | 1 |  | 67 | 2 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151649355028 | 151641745028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | Overhead | R15/16 | 2022-12-18 | 6 |  | 116 | 3 | 124 | 2022 | 2022 | R15/16
151693021541 | 151665481541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-03-03 |  | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 1 | 21 | 24 | 16 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151660086983 | 151692566983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-10-13 |  | 2023-02-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 58 |  |  | 147 | 2022 | 2023 | R15/16
151680851009 | 151608761009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2023-02-28 | 2023-05-08 | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 3 | 264 | 50 | 30 | 344 | 2022 | 2023 | R15/16
151669055348 | 151669485348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-01 | 3 |  | 19 | 30 | 50 | 2021 | 2022 | R15/16
151634703909 | 151624233909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-06 | 3 |  | 181 | 106 | 288 | 2022 | 2023 | R15/16
151602038206 | 151669768206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | 2023-06-16 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 17 |  | 152 | 74 | 241 | 2022 | 2023 | R15/16
151633611629 | 151639621629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-03 | 2022-08-17 | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-17 | 1 | 30 | 54 | 52 | 134 | 2022 | 2022 | R15/16
151623544622 | 151631824622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 7 |  | 33 | 47 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151600096516 | 151644636516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-23 | 3 |  | 39 | 22 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151637880152 | 151673380152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-11-02 | 2022-02-23 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-09 | 30 | 82 | 338 | 81 | 528 | 2021 | 2023 | R15/16
151628846257 | 151680676257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-20 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151663170865 | 151621670865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-26 | 1 |  | 64 | 18 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151636430683 | 151654290683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-02-25 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 1 | 55 | 62 | 3 | 118 | 2021 | 2022 | R15/16
151611278022 | 151627688022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-08-05 |  | 2023-06-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 64 |  |  | 280 | 2022 | 2023 | R15/16
151643861104 | 151673731104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 |  | 47 | 4 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151672768769 | 151668038769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-11-28 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-28 | 2 |  | 49 | 4 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151623416984 | 151673696984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 7 |  | 26 | 39 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151683321935 | 151644871935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-15 | 9 |  | 389 | 21 | 417 | 2021 | 2023 | R15/16
151601565147 | 151656795147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 1 |  | 38 | 41 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151659338733 | 151691878733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-12 |  | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-12 | 1 | 14 | 22 | 10 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151635798101 | 151676468101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-13 | 1 |  | 24 | 3 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151619721774 | 151642811774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-04-04 | 2022-05-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 1 |  | 21 | 26 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151663344946 | 151615104946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-03 |  | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-21 | 1 | 18 | 35 | 23 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151676441890 | 151690951890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 25 | 128 | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151671537048 | 151603057048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-13 | 1 |  | 42 | 15 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151666656380 | 151650906380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-29 | 10 |  | 95 | 49 | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151665531513 | 151634331513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 1 | 32 | 15 | 2 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151663518290 | 151698508290 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | 2022-12-21 | Overhead | R15/16 | 2022-11-04 | 0 | 148 | 8 | 34 | 188 | 2022 | 2022 | R15/16
151624316493 | 151680576493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-01-28 |  | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-02-14 | 2 | 23 | 12 | 19 | 53 | 2021 | 2022 | R15/16
151653754384 | 151636534384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-06 | 9 |  | 440 | 15 | 462 | 2021 | 2023 | R15/16
151665103140 | 151665313140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2022-06-20 | 2023-06-08 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 1 | 197 | 254 | 28 | 477 | 2021 | 2023 | R15/16
151611150972 | 151682340972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-20 | 6 | 15 | 17 | 3 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151602439529 | 151627599529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-17 |  | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 1 | 22 | 45 |  | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151642107113 | 151641667113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 | 2 | 24 | 21 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151605658934 | 151663748934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-14 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-23 | 2 | 8 | 28 | 22 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151643457261 | 151644407261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 1 |  | 49 | 32 | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151625431661 | 151628721661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-16 |  | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 12 | 29 |  | 40 | 2021 | 2022 | R15/16
151634147782 | 151610807782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 1 |  | 16 | 37 | 52 | 2021 | 2022 | R15/16
151643674380 | 151632594380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 2021-10-29 |  | 2022-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-29 | 3 | 39 | 22 | 30 | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151641341996 | 151671931996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 |  | 62 | 9 | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151603213467 | 151651813467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-04-17 | 9 |  | 19 | 3 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151680124555 | 151655404555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-01-12 |  | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 1 | 23 | 15 | 22 | 58 | 2021 | 2022 | R15/16
151688742710 | 151604732710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 1 |  | 30 | 41 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151646053112 | 151638493112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-01-12 | Overhead | R15/16 | 2021-12-02 | 1 |  | 32 | 30 | 61 | 2021 | 2022 | R15/16
151627850351 | 151679890351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 11 |  | 32 | 4 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151610532106 | 151691762106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2023-03-01 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 1 |  | 186 | 6 | 191 | 2022 | 2023 | R15/16
151611339990 | 151695149990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-12-31 | 2023-01-03 | Overhead | R15/16 | 2022-12-31 | 18 | 3 | 94 | 2 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151642912665 | 151677752665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | 2022-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-09 | 1 |  | 33 | 19 | 51 | 2021 | 2022 | R15/16
151626203902 | 151664073902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-27 | 7 |  | 67 | 34 | 106 | 2022 | 2022 | R15/16
151648855018 | 151607115018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-20 | 2 |  | 42 | 18 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151670151074 | 151676061074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-14 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 403 | 2021 | 2023 | R15/16
151674160132 | 151659310132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 1 | 17 | 5 | 320 | 340 | 2022 | 2023 | R15/16
151608457578 | 151697787578 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2023-01-04 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 | 207 | 4 | 51 | 260 | 2022 | 2023 | R15/16
151656570424 | 151645240424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 1 |  | 22 | 3 | 24 | 2021 | 2022 | R15/16
151638456883 | 151627776883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-31 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-25 | 1 | 9 | 20 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151689191928 | 151693531928 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-10-01 | 2022-01-27 | 2022-06-07 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 85 | 94 | 330 | 22 | 528 | 2021 | 2023 | R15/16
151658204829 | 151689584829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-01-14 |  | 2022-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 | 47 | 87 | 2 | 134 | 2021 | 2022 | R15/16
151691451460 | 151678031460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 14 | 32 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151641348324 | 151660958324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-14 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151620553045 | 151638593045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2022-01-03 | Overhead | R15/16 | 2021-12-31 | 1 |  | 53 | 2 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151627271978 | 151647111978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 1 | 18 | 11 | 4 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151637112028 | 151637362028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 2022-03-09 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-20 | 3 | 2 | 96 | 25 | 123 | 2022 | 2022 | R15/16
151643653600 | 151644803600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-24 | 2021-10-27 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-27 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2021 | 2021 | R15/16
151656832626 | 151629522626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-14 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-14 | 1 | 9 | 89 | 3 | 99 | 2022 | 2022 | R15/16
151660567572 | 151670487572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-08 | 13 |  | 58 | 19 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151615454407 | 151660874407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-09 | 1 |  | 51 | 3 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151610817939 | 151653037939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-05-03 |  | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 1 | 38 | 96 | 9 | 141 | 2022 | 2022 | R15/16
151641937552 | 151669657552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-01 | 1 |  | 41 |  | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151608855630 | 151693675630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-11-08 |  | 2022-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-30 | 2 | 26 | 17 | 29 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151633350961 | 151668960961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-29 | 1 |  | 68 | 4 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151619309553 | 151631709553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-16 |  | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-13 | 1 | 19 | 21 | 37 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151662747933 | 151647537933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-15 | 4 |  | 130 | 16 | 148 | 2021 | 2022 | R15/16
151625124940 | 151670434940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 |  | 60 |  | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151654710658 | 151697570658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-01 | 7 |  | 112 | 37 | 154 | 2022 | 2022 | R15/16
151639439946 | 151627319946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-22 |  | 2023-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-05 | 1 | 25 | 205 | 74 | 302 | 2022 | 2023 | R15/16
151625414241 | 151655144241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 1 |  | 106 | 2 | 107 | 2021 | 2022 | R15/16
151672522797 | 151609192797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | Overhead | R15/16 | 2022-08-08 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151604353557 | 151636323557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 |  | 2022-03-23 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 |  |  | 26 | 26 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151655504970 | 151696824970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2023-01-12 | 2023-01-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 | 4 | 203 | 4 | 209 | 2022 | 2023 | R15/16
151696395352 | 151669975352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2021-12-28 | 3 |  | 38 | 20 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151666470464 | 151685350464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-11 | 2022-02-22 | 2022-08-26 | 2023-01-26 | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 8 | 134 | 110 | 42 | 291 | 2022 | 2023 | R15/16
151610088695 | 151651248695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 8 |  | 63 | 35 | 104 | 2022 | 2022 | R15/16
151670250307 | 151636350307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-08 | 3 |  | 66 | 36 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151637989070 | 151683169070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-21 | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-21 | 4 |  | 25 | 24 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151657990139 | 151678940139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-13 | 5 |  | 76 | 15 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151668644141 | 151605244141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | Overhead | R15/16 | 2022-02-25 | 1 |  | 35 | 7 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151623363672 | 151661133672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-25 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 310 | 2022 | 2023 | R15/16
151608770684 | 151659900684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-08-30 |  | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-26 | 1 | 121 | 108 | 23 | 250 | 2022 | 2023 | R15/16
151638346394 | 151683416394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2023-06-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-28 | 2 |  | 158 | 74 | 232 | 2022 | 2023 | R15/16
151653573438 | 151622703438 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 |  | 2022-09-23 | Overhead | R15/16 | 2022-09-13 | 1 | 2 | 59 | 9 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151656575282 | 151674255282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-10 | 2 |  | 47 | 18 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151646314900 | 151601224900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 7 |  | 124 | 26 | 155 | 2022 | 2022 | R15/16
151621365812 | 151636005812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-10-15 | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 | 2022-10-15 | 1 |  | 191 | 2 | 193 | 2022 | 2022 | R15/16
151698643218 | 151617593218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-26 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 26 | 64 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151630763907 | 151664493907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-04 | 7 |  | 95 | 34 | 134 | 2022 | 2022 | R15/16
151628152528 | 151655992528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-04 | 2022-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-04 | 1 |  | 38 | 23 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151640185670 | 151647065670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 | 1 | 8 | 49 | 77 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151697356575 | 151633046575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-08-03 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 1 |  | 75 | 112 | 186 | 2022 | 2023 | R15/16
151685511567 | 151616431567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 1 |  | 74 | 22 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151613039704 | 151628919704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-19 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-24 | 1 | 41 | 47 | 3 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151628007237 | 151644377237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-18 | 1 |  | 16 | 18 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151676684063 | 151618604063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-27 |  | 2022-01-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-09 | 1 | 12 | 32 | 27 | 69 | 2021 | 2022 | R15/16
151681318737 | 151670748737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-31 | 1 |  | 95 | 23 | 117 | 2021 | 2022 | R15/16
151686598180 | 151646248180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-13 | 2022-05-03 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 |  | 27 | 15 |  |  | 221 | 2022 | 2023 | R15/16
151681445795 | 151621725795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 2 |  | 80 | 24 | 104 | 2021 | 2022 | R15/16
151627564977 | 151614754977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-08 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 1 | 15 | 48 | 32 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151646989444 | 151620849444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-10 | 6 |  | 52 | 19 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151697959109 | 151693529109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 1 |  | 47 | 21 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151647990166 | 151624260166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-03 | 7 |  | 20 | 29 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151611145433 | 151681545433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-11 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 8 | 47 | 23 | 11 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151688190028 | 151601830028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2023-02-22 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 14 |  | 318 | 18 | 348 | 2021 | 2023 | R15/16
151601518797 | 151647888797 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-05-10 | 2022-06-02 | 2022-06-27 | Overhead | R15/16 | 2022-06-02 | 1 | 109 | 18 | 18 | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151609642776 | 151689162776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-19 |  | 2022-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-01 | 2 | 14 | 32 | 30 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151660872902 | 151663202902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 39 | 24 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151621094634 | 151616344634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-28 | 1 |  | 76 | 5 | 80 | 2022 | 2022 | R15/16
151673725403 | 151688855403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-07-25 | 2023-03-14 | 2023-07-17 | 2023-08-29 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 167 | 90 | 32 | 70 | 356 | 2022 | 2023 | R15/16
151673010724 | 151689660724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-18 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-04-18 | 11 |  | 36 | 46 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151670212774 | 151653832774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-16 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 313 | 2022 | 2023 | R15/16
151630234447 | 151617024447 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-30 | 9 |  | 43 | 39 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151609906813 | 151626416813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-04 | 5 |  | 52 | 4 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151608923717 | 151699353717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2022-03-24 |  | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 | 123 | 54 | 35 | 210 | 2021 | 2022 | R15/16
151654914961 | 151695484961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 |  | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-13 | 1 | 4 | 50 | 37 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151695840348 | 151659490348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-15 | 1 |  | 235 | 2 | 237 | 2022 | 2023 | R15/16
151670068023 | 151623968023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-11-29 | 2022-06-28 | 2022-08-05 |  | 2023-12-22 | Overhead | R15/16 |  | 152 | 29 |  |  | 540 | 2021 | 2023 | R15/16
151604299662 | 151619529662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-02 | 2022-01-20 | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-20 | 1 | 8 | 36 | 28 | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151685676898 | 151647736898 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-07-25 |  | 2022-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 | 99 | 23 |  | 121 | 2022 | 2022 | R15/16
151633616815 | 151677406815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-04-22 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-03 | 1 | 54 | 31 | 2 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151665017668 | 151672827668 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-22 |  | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 14 | 47 |  | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151692833202 | 151696063202 | DETERIORATION | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-18 | 2022-04-08 | 2022-05-10 | Overhead | R15/16 | 2022-04-08 | 1 | 23 | 16 | 23 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151685469046 | 151645749046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-10-23 | 2021-11-02 | 2022-11-01 | 2022-11-28 | 2022-12-19 | Overhead | R15/16 | 2022-11-28 | 7 | 261 | 20 | 16 | 301 | 2021 | 2022 | R15/16
151699925634 | 151614275634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-03-22 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 3 |  | 246 | 20 | 267 | 2022 | 2023 | R15/16
151681085782 | 151634615782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-16 | 1 |  | 61 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151602723226 | 151641563226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 1 |  | 41 | 35 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151682441514 | 151682231514 | STREET LIGHTING | OH DSK TO DWN LIGHTS OD | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 2022-07-22 | Overhead | R15/16 | 2022-06-30 | 13 | 70 | 20 | 17 | 117 | 2022 | 2022 | R15/16
151662716034 | 151672816034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-11-11 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-10 | 1 | 38 | 43 | 18 | 97 | 2021 | 2022 | R15/16
151696763545 | 151673883545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-26 | 2022-05-31 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 1 |  | 26 | 26 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151614614235 | 151638784235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151683653891 | 151683183891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-04-21 | 1 |  | 20 |  | 20 | 2022 | 2022 | R15/16
151600046944 | 151644456944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 4 |  | 88 | 22 | 112 | 2022 | 2022 | R15/16
151655915759 | 151691215759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-10 | 1 |  | 43 | 21 | 63 | 2021 | 2022 | R15/16
151684016478 | 151618756478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 6 |  | 19 | 3 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151677080966 | 151603720966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 1 |  | 67 | 25 | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151622972389 | 151627632389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 320 |  | 320 | 2021 | 2023 | R15/16
151625161546 | 151635311546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-11-28 | 2023-08-17 | 2023-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-17 | 2 | 109 | 189 | 26 | 323 | 2022 | 2023 | R15/16
151652222775 | 151609162775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-08-02 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151643979196 | 151638339196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-13 | 2022-06-30 | 2022-08-16 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 35 | 34 |  |  | 412 | 2022 | 2023 | R15/16
151652708576 | 151619248576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-13 | 2022-06-13 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 44 | 237 | 10 | 27 | 315 | 2022 | 2023 | R15/16
151600076829 | 151609056829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-17 | 1 | 28 | 61 | 4 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151638028991 | 151605908991 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-03-01 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 8 |  | 44 | 24 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151658688400 | 151607698400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-22 | 4 | 19 | 10 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151636642963 | 151665092963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-09-23 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-23 | 1 |  | 137 | 75 | 211 | 2022 | 2023 | R15/16
151610413982 | 151676603982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2022-01-07 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 1 | 12 | 29 | 20 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151627809255 | 151633929255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-02-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 13 |  |  | 347 | 2022 | 2023 | R15/16
151680307740 | 151609637740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-18 | 0 |  | 106 | 2 | 107 | 2021 | 2022 | R15/16
151641948235 | 151618328235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-17 | 1 |  | 75 | 3 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151644524818 | 151683614818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2023-01-30 | 2023-01-04 | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-04 | 1 | 284 |  | 107 | 372 | 2021 | 2023 | R15/16
151623821804 | 151699371804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-21 | 6 |  | 115 | 24 | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151698346886 | 151656186886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-12-27 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2022-12-27 | 1 |  | 237 | 69 | 305 | 2022 | 2023 | R15/16
151652070482 | 151616430482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |  | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-15 | 1 |  | 102 | 25 | 126 | 2022 | 2022 | R15/16
151650209443 | 151620999443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-07 | 6 |  | 69 | 15 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151640912349 | 151679892349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | 2023-04-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 | 6 |  | 118 | 95 | 217 | 2022 | 2023 | R15/16
151688445485 | 151622655485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-07-13 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 15 |  |  | 240 | 2022 | 2023 | R15/16
151669229289 | 151697119289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-05-19 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-05-19 | 1 |  | 67 | 61 | 127 | 2022 | 2022 | R15/16
151629029529 | 151632599529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-01-16 | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2022-01-16 | 1 |  | 32 | 4 | 36 | 2021 | 2022 | R15/16
151669216660 | 151607056660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-05-09 | 2022-06-15 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 15 |  | 72 | 28 | 113 | 2022 | 2022 | R15/16
151671004174 | 151689634174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 1 |  | 49 | 43 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151611880677 | 151689710677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-12-27 | 5 |  | 60 | 2 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151643414749 | 151666604749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2022-04-19 | Overhead | R15/16 | 2022-03-02 | 1 |  | 87 | 35 | 121 | 2021 | 2022 | R15/16
151674126512 | 151635626512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-04-20 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-30 | 0 | 63 | 118 | 2 | 181 | 2022 | 2022 | R15/16
151656873671 | 151680833671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-17 | 2 |  | 170 | 39 | 209 | 2022 | 2023 | R15/16
151620546960 | 151620836960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-01 | 2022-07-26 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-13 | 8 | 18 | 101 | 57 | 181 | 2022 | 2023 | R15/16
151685236741 | 151688016741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-10-06 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 1 |  | 54 | 66 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151634422700 | 151613342700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-02-01 | 6 |  | 77 | 22 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151650766818 | 151650776818 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 2023-05-23 | Overhead | R15/16 | 2023-02-24 | 1 | 262 | 20 | 63 | 343 | 2022 | 2023 | R15/16
151636494837 | 151602924837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 1 |  | 3 | 14 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151607814042 | 151632144042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 |  | 34 | 51 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151640820165 | 151696250165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151675412783 | 151675942783 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2022-02-08 | 2022-04-05 | 2022-06-15 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 |  | 41 | 52 |  |  | 184 | 2022 | 2022 | R15/16
151605593321 | 151607303321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 2022-07-09 | 2022-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-09 | 1 | 5 | 14 | 48 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151608466531 | 151628326531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 2 |  | 45 | 38 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151663006140 | 151610896140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-25 |  | 2022-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 1 | 11 | 43 | 2 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151640013078 | 151622373078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-14 | 7 |  | 169 | 2 | 176 | 2021 | 2022 | R15/16
151624547584 | 151640797584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-08-01 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 | 1 | 135 | 18 |  | 152 | 2022 | 2022 | R15/16
151621294224 | 151676044224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-10 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-14 | 1 | 14 | 26 | 9 | 47 | 2021 | 2022 | R15/16
151630541860 | 151617471860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-02-28 | 1 |  | 100 |  | 100 | 2021 | 2022 | R15/16
151642699918 | 151689299918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-07 | 2023-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 1 |  | 7 | 370 | 376 | 2021 | 2023 | R15/16
151651316808 | 151689326808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-09-01 | 2022-12-06 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 1 |  | 29 | 69 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151631607658 | 151651837658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-12 | 1 |  | 88 | 16 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151610239117 | 151663999117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 10 |  | 60 | 21 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151678850440 | 151673320440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-24 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 1 | 14 | 21 | 22 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151633955168 | 151623875168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-03-03 | 1 |  | 33 | 35 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151614305343 | 151617155343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-04-08 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 62 | 68 | 10 | 138 | 2022 | 2022 | R15/16
151679402406 | 151613492406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 1 | 5 | 78 | 11 | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151635754541 | 151622384541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | Overhead | R15/16 | 2023-11-06 | 10 |  | 350 | 3 | 361 | 2022 | 2023 | R15/16
151699832210 | 151658012210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-10 |  | 2023-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-07 | 1 | 31 | 193 | 11 | 233 | 2022 | 2023 | R15/16
151613116576 | 151650566576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 1 |  | 105 |  | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151683749105 | 151691969105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-04 | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 1 |  | 35 | 23 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151609422952 | 151665362952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-06-10 | Overhead | R15/16 | 2022-05-18 | 1 |  | 45 | 18 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151676205982 | 151692005982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-18 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-11 | 1 | 29 | 85 | 2 | 114 | 2022 | 2022 | R15/16
151637683709 | 151690903709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-01-05 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 1 | 40 | 32 | 6 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151686872386 | 151654092386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-12 |  | 2022-03-12 | 2022-04-19 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-04-19 |  |  | 27 | 91 | 117 | 2022 | 2022 | R15/16
151691100866 | 151617410866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-26 | 2022-02-28 |  | 2022-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 10 | 24 | 22 |  | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151683343051 | 151631393051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-18 |  | 2022-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-14 | 1 | 12 | 20 |  | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151677877160 | 151623907160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-04-04 | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 11 |  | 45 | 24 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151662963617 | 151670183617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-06-08 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2022-06-08 | 4 |  | 55 | 225 | 282 | 2022 | 2023 | R15/16
151627148318 | 151622028318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 1 |  | 53 | 26 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151650448347 | 151634118347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 11 |  | 49 | 2 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151613934383 | 151648764383 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 2021-11-14 | 2022-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-14 | 1 | 5 | 11 | 39 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151628594656 | 151646154656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-01-13 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 26 |  |  | 379 | 2021 | 2023 | R15/16
151668769183 | 151635779183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-30 | 1 |  | 36 | 31 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151601046550 | 151687626550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 2022-07-23 |  | 2022-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-07 | 0 |  | 33 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151668978986 | 151662468986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2021-11-29 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 3 | 19 | 126 | 21 | 166 | 2021 | 2022 | R15/16
151664541794 | 151609441794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-12-18 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 0 | 20 | 29 | 5 | 53 | 2021 | 2022 | R15/16
151692210034 | 151670900034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-06 | 2022-03-06 | 2022-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-06 | 1 | 24 | 65 | 18 | 106 | 2021 | 2022 | R15/16
151626477957 | 151609107957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-08 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 1 | 21 | 75 | 21 | 115 | 2022 | 2022 | R15/16
151699783717 | 151626363717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 |  | 257 | 78 | 334 | 2022 | 2023 | R15/16
151609330237 | 151693340237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 |  | 371 | 5 | 375 | 2021 | 2023 | R15/16
151666819736 | 151685619736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-11-01 | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-01 | 1 |  | 25 | 24 | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151609026996 | 151639916996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-01 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 | 1 |  | 28 | 80 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151626635727 | 151668865727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-12-21 | 2023-01-04 | Overhead | R15/16 | 2022-12-21 | 1 |  | 114 | 11 | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151663412934 | 151664832934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 |  | 74 | 32 | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151667334163 | 151666474163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 48 |  | 79 |  | 126 | 2022 | 2023 | R15/16
151625006022 | 151636896022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 97 | 30 | 126 | 2022 | 2022 | R15/16
151680215578 | 151649165578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-09 | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-26 | 31 |  | 69 | 17 | 115 | 2021 | 2022 | R15/16
151683694486 | 151694764486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-22 | 1 |  | 126 | 76 | 201 | 2022 | 2023 | R15/16
151639958700 | 151682488700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151618971734 | 151641991734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2022-03-31 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 1 |  | 19 |  | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151668586802 | 151687976802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-04 | 1 |  | 52 | 68 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151666015781 | 151634295781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 1 |  | 67 | 19 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151625783439 | 151665723439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-09-12 | 2022-10-05 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-05 | 1 | 79 | 18 | 16 | 111 | 2022 | 2022 | R15/16
151678094316 | 151693314316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-26 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-26 | 1 |  | 62 | 28 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151660830768 | 151699100768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 | 8 |  | 191 | 55 | 252 | 2022 | 2023 | R15/16
151671716860 | 151669866860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2022-01-30 | 2022-01-30 |  | 2022-08-16 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 29 |  | 117 | 26 | 171 | 2021 | 2022 | R15/16
151649666977 | 151614576977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-27 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-19 | 1 | 28 | 18 | 2 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151646822812 | 151658852812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-23 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-22 | 19 |  | 71 | 3 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151643804946 | 151648864946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-29 | 1 |  | 38 | 40 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151699223715 | 151626353715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-15 | 1 |  | 60 | 7 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151667803951 | 151656133951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-07 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 | 19 | 34 | 21 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151675638736 | 151670878736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-04-06 | 2022-07-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-06 | 1 |  | 142 | 71 | 212 | 2021 | 2022 | R15/16
151670022111 | 151671722111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-05 | 1 |  | 12 |  | 12 | 2021 | 2022 | R15/16
151654718568 | 151667538568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2022-01-10 | 2022-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-10 | 1 |  | 81 | 132 | 212 | 2021 | 2022 | R15/16
151628068808 | 151677948808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-10-31 |  | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-16 | 1 | 74 | 79 | 2 | 153 | 2022 | 2023 | R15/16
151668747319 | 151665267319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 1 |  | 88 | 2 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151677568192 | 151658068192 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-10-25 | 2023-07-25 | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 1 | 161 | 196 | 19 | 374 | 2022 | 2023 | R15/16
151634140799 | 151668160799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-15 | 1 |  | 15 | 36 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151627564921 | 151647164921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 2 |  | 38 | 40 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151612984383 | 151639294383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 1 |  | 44 | 39 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151614592263 | 151670342263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-03-11 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 3 | 24 | 27 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151675829940 | 151606319940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | Overhead | R15/16 | 2022-06-30 | 1 |  | 94 | 4 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151698869101 | 151653249101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 2 | 12 | 11 | 7 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151670073851 | 151672243851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Overhead | R15/16 | 2022-06-27 | 1 | 20 |  | 2 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151633877323 | 151616957323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-10-17 |  | 2023-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-09 | 1 | 85 | 40 | 55 | 178 | 2022 | 2023 | R15/16
151686334789 | 151600414789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 |  | 31 | 34 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151619710596 | 151620150596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-29 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 1 |  | 23 | 20 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151690461684 | 151684831684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-24 | 1 |  | 15 | 29 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151649751198 | 151668051198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 6 |  | 19 | 141 | 164 | 2022 | 2023 | R15/16
151618983247 | 151680603247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-28 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-14 | 5 |  | 74 | 21 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151645241304 | 151686261304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-09-28 | 2022-05-07 | 2023-03-02 | 2023-06-22 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-06-22 | 159 | 214 | 81 | 24 | 476 | 2021 | 2023 | R15/16
151660201782 | 151634231782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-06 |  | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 | 18 | 32 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151626798128 | 151658188128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-01 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151645288724 | 151632588724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 1 |  | 46 | 7 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151652289939 | 151608059939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-09-19 | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 6 |  | 225 | 66 | 295 | 2022 | 2023 | R15/16
151612265357 | 151607685357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 33 | 23 | 3 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151602001305 | 151639781305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-03-02 | 2023-04-09 | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-09 | 1 | 75 | 27 | 3 | 104 | 2022 | 2023 | R15/16
151670604673 | 151671304673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-06 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151645588189 | 151651678189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-25 |  | 2023-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-25 | 1 | 16 | 67 | 13 | 94 | 2022 | 2023 | R15/16
151653948903 | 151637108903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-29 | 2 | 15 | 8 | 20 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151667474643 | 151656574643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 2023-01-27 | 2023-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-27 | 1 | 43 |  | 11 | 52 | 2022 | 2023 | R15/16
151605742570 | 151645652570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2023-07-19 | 2023-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 5 | 6 | 162 | 10 | 180 | 2022 | 2023 | R15/16
151673515004 | 151636445004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-27 | 1 |  | 45 | 3 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151677416645 | 151640576645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-10 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 1 | 9 | 29 | 39 | 75 | 2022 | 2023 | R15/16
151639352015 | 151641022015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-02 |  | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 246 | 2022 | 2023 | R15/16
151639714263 | 151656674263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-19 | 2023-01-28 | 2023-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-28 | 1 | 19 | 95 | 3 | 116 | 2022 | 2023 | R15/16
151695465626 | 151619305626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 1 |  | 8 | 2 | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151644145570 | 151621415570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-11-13 | 28 |  | 22 | 4 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151666154872 | 151636654872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-11-29 | 1 |  | 47 | 3 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151649456694 | 151685876694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 2023-12-05 | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-05 | 1 | 10 | 31 | 18 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151625160040 | 151604740040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-02-22 |  | 2023-09-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 83 |  |  | 225 | 2022 | 2023 | R15/16
151618758765 | 151669908765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-31 |  | 2023-02-14 | Overhead | R15/16 | 2023-02-13 | 2 | 13 | 76 | 2 | 90 | 2022 | 2023 | R15/16
151619488081 | 151618418081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-03 | 1 |  | 65 | 49 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151674793323 | 151606803323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11 |  | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-01-04 | 0 |  | 83 | 53 | 135 | 2022 | 2023 | R15/16
151635700421 | 151604950421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-13 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 10 | 104 | 4 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151600707330 | 151668587330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-17 |  | 2023-02-01 | Overhead | R15/16 | 2023-01-03 | 1 | 4 | 57 | 22 | 81 | 2022 | 2023 | R15/16
151674829991 | 151699489991 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 10 |  | 27 | 4 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151696728246 | 151693898246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 |  | 2022-10-25 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 |  |  | 62 | 16 | 77 | 2022 | 2023 | R15/16
151630937983 | 151612577983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-01 | 2 | 2 | 63 | 51 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151697215135 | 151642605135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2022-11-04 | Overhead | R15/16 | 2022-11-03 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151656903204 | 151604433204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 85 |  | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151611033732 | 151624323732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 13 | 6 |  | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151644786362 | 151613836362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-10-07 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 48 |  |  | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151636522000 | 151611742000 | REINFORCEMENT OF FACILITIES | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Commercial | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-06-23 | 1 | 224 | 10 | 68 | 300 | 2022 | 2023 | R15/16
151692175468 | 151617055468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-03 | 2023-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 |  | 13 | 34 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151625450705 | 151601100705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | Overhead | R15/16 | 2023-12-18 | 2 |  | 82 | 4 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151647920695 | 151634550695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | Overhead | R15/16 | 2023-01-30 | 1 | 2 | 54 | 2 | 56 | 2022 | 2023 | R15/16
151666656698 | 151682776698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-12-11 | Overhead | R15/16 | 2023-10-24 | 2 | 10 |  | 35 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151611709543 | 151624439543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 2023-11-26 | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-26 | 1 | 11 | 10 | 3 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151610399399 | 151639289399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-12-14 | 2023-02-15 |  | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 20 | 46 | 89 | 79 | 231 | 2022 | 2023 | R15/16
151661788753 | 151676268753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-11-27 | 1 |  | 73 | 6 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151688705133 | 151641085133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | Overhead | R15/16 | 2022-12-05 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151628321065 | 151628331065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-18 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151672955912 | 151662365912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-16 | 29 |  | 32 | 40 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151602914132 | 151647454132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 2023-03-30 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 89 |  |  | 189 | 2022 | 2023 | R15/16
151605014390 | 151613734390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | Overhead | R15/16 | 2022-11-23 | 1 | 7 | 45 | 2 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151614289879 | 151622259879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2023-02-23 | 1 |  | 77 | 9 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151696634591 | 151622634591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-27 | 4 |  | 26 | 18 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151632516240 | 151648996240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-06 |  | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-09 | 1 | 4 | 47 | 3 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151690979589 | 151615269589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 0 |  | 77 | 9 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151612401436 | 151614091436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 |  |  | 3 | 31 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151692895725 | 151619225725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-08-09 | 2023-09-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 2 |  | 15 | 27 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151693098974 | 151606978974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 52 | 13 | 64 | 2022 | 2023 | R15/16
151641314922 | 151653724922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-15 | 5 | 6 | 29 | 5 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151652867220 | 151675817220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-12-20 | 2023-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-20 | 1 |  | 47 | 12 | 58 | 2022 | 2023 | R15/16
151674536802 | 151636736802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-29 |  | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 |  |  | 1 | 20 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151692875985 | 151623995985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-28 | 0 |  | 5 | 2 | 6 | 2023 | 2023 | R15/16
151625449429 | 151646449429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | Overhead | R15/16 | 2022-12-22 | 1 |  | 91 | 7 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151651887820 | 151669617820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-31 | 1 | 8 | 73 | 3 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151641032670 | 151654862670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-08 |  | 2023-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-26 | 1 | 7 | 36 | 56 | 97 | 2022 | 2023 | R15/16
151637251344 | 151644031344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 |  | 2 |  |  |  | 9 | 2022 | 2022 | R15/16
151669541006 | 151634201006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 3 | 2 | 43 | 3 | 48 | 2022 | 2023 | R15/16
151646162701 | 151644452701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-12-07 |  | 2022-12-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151607460708 | 151602370708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-10-14 | 2023-10-18 | Overhead | R15/16 | 2023-10-14 | 1 |  | 36 | 3 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151600467907 | 151614987907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2023-04-27 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 |  | 191 | 34 | 224 | 2022 | 2023 | R15/16
151682277089 | 151696027089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-10-20 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-20 | 1 |  | 62 | 56 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151648411053 | 151604931053 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-17 |  | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-01 | 1 | 14 | 75 | 93 | 180 | 2022 | 2023 | R15/16
151609078481 | 151651228481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 8 |  | 2 | 53 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151650523379 | 151653173379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 1 |  | 10 | 5 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151638066239 | 151644476239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 58 |  | 17 | 3 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151656625657 | 151646045657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-10-13 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 2 | 18 | 32 | 4 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151658453755 | 151664673755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-15 | 2022-09-23 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-23 | 1 | 15 | 7 | 317 | 337 | 2022 | 2023 | R15/16
151644524670 | 151657914670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-02 | 1 | 8 | 21 | 14 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151631175436 | 151646595436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-14 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-14 | 1 |  | 54 | 5 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151650768551 | 151629218551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 1 |  | 59 | 4 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151629185274 | 151644675274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Overhead | R15/16 | 2022-12-02 | 1 |  | 47 |  | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151662339383 | 151644999383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 2022-10-27 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151643753466 | 151652353466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | 2023-11-28 | Overhead | R15/16 | 2023-10-25 | 1 |  | 24 | 25 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151624555513 | 151660295513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-01-25 | 2023-02-27 | 2023-04-20 | Overhead | R15/16 | 2023-02-27 | 1 | 39 | 24 | 39 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151635470038 | 151645420038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 2 | 13 | 14 | 7 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151646926417 | 151699646417 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-13 | 1 | 2 | 38 | 5 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151606687362 | 151650067362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  | 2023-12-08 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151649361677 | 151651841677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Overhead | R15/16 | 2022-11-29 | 1 |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | R15/16
151625882915 | 151626582915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-02 | 1 | 41 | 11 | 31 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151655440827 | 151636200827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-30 | 1 |  | 11 |  | 11 | 2022 | 2022 | R15/16
151647763261 | 151656363261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-09-20 | 2023-10-11 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 1 | 32 | 16 | 45 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151620457880 | 151694837880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-06 | 8 | 2 | 7 | 8 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151614508085 | 151631798085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 2022-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-07 | 6 | 17 | 11 | 20 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151625947780 | 151655747780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-18 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-08-18 | 1 |  | 9 | 32 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151611660108 | 151617760108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-11-10 |  | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-30 | 3 | 2 | 37 | 57 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151644708771 | 151675308771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 23 | 6 | 16 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151655762978 | 151631812978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 2022-09-08 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-01 | 8 | 14 | 39 | 51 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151624374237 | 151671694237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-06 | 1 | 16 | 12 | 3 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151641380425 | 151697100425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-22 | 1 |  | 23 | 43 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151696137208 | 151660607208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-07 | 2022-10-11 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-19 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151620582673 | 151619542673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-11-27 | Overhead | R15/16 | 2023-10-04 | 7 |  | 15 | 39 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151664255799 | 151676255799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-01-25 | 2023-01-13 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-13 | 1 | 73 |  | 184 | 248 | 2022 | 2023 | R15/16
151693029481 | 151613389481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-04 |  | 2022-11-04 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-18 |  |  | 54 | 16 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151653712958 | 151631482958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-01 | 6 |  | 32 | 6 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151685404888 | 151641334888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-06 | 2023-10-22 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-22 | 1 | 16 | 11 | 41 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151676038380 | 151653808380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 2023-11-02 | 2023-11-20 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 0 | 29 | 13 | 18 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151601878519 | 151602848519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 2022 | 2022 | R15/16
151627182152 | 151628262152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 1 |  |  | 12 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151696819905 | 151696689905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-25 | 1 | 19 | 4 | 6 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151655194143 | 151627564143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-25 | 1 | 15 | 19 | 37 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151668435562 | 151617225562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 |  | 2023-07-18 | 2023-07-31 | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 |  |  | 10 | 30 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151616070594 | 151649190594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-25 | 2023-09-02 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-02 | 1 | 17 | 6 | 47 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151630827234 | 151658907234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-06 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 9 |  | 145 | 88 | 240 | 2022 | 2023 | R15/16
151610046516 | 151664396516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  | 2022-12-22 | Overhead | R15/16 | 2022-12-06 | 1 |  | 42 | 13 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151696983637 | 151613723637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2023-01-26 | 2023-02-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 1 |  | 97 | 17 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151638317915 | 151661307915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 1 |  | 23 | 5 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151629630156 | 151617570156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-11 |  | 2023-03-01 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 4 | 2 | 25 | 55 | 83 | 2022 | 2023 | R15/16
151625869298 | 151605689298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-29 | 4 |  | 41 | 58 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151652808535 | 151676218535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 10 | 58 | 3 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151631469931 | 151652829931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-23 | 1 |  | 68 | 53 | 120 | 2022 | 2023 | R15/16
151671298276 | 151614478276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-02 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151674009220 | 151641009220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2022-11-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151601757770 | 151612597770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-09-01 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 1 |  | 22 | 40 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151624597212 | 151628257212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 8 |  | 29 | 7 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151609406308 | 151617776308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 5 |  | 53 | 4 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151629481439 | 151614661439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 |  |  | 14 | 34 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151673196027 | 151694056027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2023-04-17 |  | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 162 |  |  | 246 | 2022 | 2023 | R15/16
151616988742 | 151632338742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 110 | 2 | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151697745806 | 151617885806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-09-19 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 2 | 2 | 43 | 27 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151601283760 | 151615563760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-06 | 2020-03-12 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-11-16 | Overhead | R15/16 | 2020-09-14 | 49 | 132 | 2 | 46 | 226 | 2020 | 2020 | R15/16
151652472526 | 151679412526 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2022-03-14 | 2023-03-30 | 2023-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-30 | 1 | 515 | 274 | 71 | 858 | 2020 | 2023 | R15/16
151648476164 | 151650786164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-14 | 15 | 55 | 9 | 2 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151692120070 | 151604500070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-10 | 1 | 31 | 22 | 66 | 117 | 2019 | 2020 | R15/16
151696540623 | 151674770623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-03-23 | 2020-04-24 | 2020-05-11 | 2020-05-19 | 2020-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-19 | 25 | 12 | 7 | 62 | 103 | 2020 | 2020 | R15/16
151602126240 | 151615846240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-27 | 2020-01-30 | Overhead | R15/16 | 2020-01-27 | 1 |  | 16 | 4 | 19 | 2020 | 2020 | R15/16
151607847990 | 151657837990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-02-02 | 2020-02-06 | Overhead | R15/16 | 2020-02-02 | 1 |  | 6 | 4 | 10 | 2020 | 2020 | R15/16
151603164390 | 151624404390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | Overhead | R15/16 | 2020-06-25 | 1 |  | 8 | 6 | 13 | 2020 | 2020 | R15/16
151621106903 | 151662246903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-04-08 | 2020-05-05 | 2020-06-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-05 | 1 | 52 | 20 | 23 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151635587518 | 151657767518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-04-15 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-07 | 1 | 26 | 17 | 2 | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151676559638 | 151683759638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-21 | 2020-06-19 | 2020-08-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 22 | 34 |  |  | 783 | 2020 | 2023 | R15/16
151676193078 | 151641413078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-25 | 2020-06-03 | 2020-06-16 | 2020-11-20 | Overhead | R15/16 | 2020-06-16 | 16 | 51 | 10 | 114 | 188 | 2020 | 2020 | R15/16
151605284565 | 151688754565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-05 | 1 |  | 59 |  | 59 | 2019 | 2020 | R15/16
151657888340 | 151674998340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-21 | 12 | 10 | 2 | 11 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151640245348 | 151639745348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 294 | 2020 | 2021 | R15/16
151652170046 | 151658910046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-25 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-04-21 | 2020-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-21 | 10 | 2 | 52 | 39 | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151610475314 | 151642595314 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-08-02 | 2020-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-02 | 1 |  | 27 | 3 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151652895477 | 151676185477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-11 | 1 | 5 | 32 | 3 | 38 | 2020 | 2020 | R15/16
151651712102 | 151668052102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-12 | 2020-08-13 | 2021-03-01 | 2021-07-15 | 2021-10-19 | Overhead | R15/16 | 2021-07-15 | 68 | 143 | 99 | 69 | 376 | 2020 | 2021 | R15/16
151668698004 | 151637118004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-04-17 | 2020-05-07 | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-07 | 1 | 34 | 15 | 40 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151626230265 | 151698420265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-03-13 | 2020-05-12 | Overhead | R15/16 | 2020-03-13 | 1 |  | 22 | 43 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151643536929 | 151688866929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-14 | 2020-01-19 | 2020-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-01-19 | 1 | 21 | 4 | 3 | 27 | 2019 | 2020 | R15/16
151626741420 | 151653091420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-26 | 4 | 8 | 7 | 2 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151656461163 | 151656471163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-14 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 329 | 2020 | 2021 | R15/16
151671302316 | 151657182316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-11 | 2020-03-27 | 2020-09-01 | 2020-11-18 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-18 | 13 | 113 | 57 | 21 | 201 | 2020 | 2020 | R15/16
151656102040 | 151685352040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-08 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2020 | 2020 | R15/16
151616278228 | 151676728228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 1 | 10 | 401 | 2 | 411 | 2020 | 2022 | R15/16
151615765316 | 151689915316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-12-17 | 2020-03-03 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-09-01 | Overhead | R15/16 | 2020-06-26 | 56 | 83 | 2 | 48 | 186 | 2019 | 2020 | R15/16
151669695107 | 151698385107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 |  | 56 | 67 | 122 | 2019 | 2020 | R15/16
151642517460 | 151682747460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-08-11 | 2021-01-14 | Overhead | R15/16 | 2020-08-11 | 1 |  | 20 | 113 | 132 | 2020 | 2021 | R15/16
151617144544 | 151661364544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-07-06 | 2020-08-29 | 2020-09-21 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-26 | 40 | 16 | 721 | 25 | 800 | 2020 | 2023 | R15/16
151692107071 | 151621567071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 7 |  | 34 | 71 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151669377568 | 151618817568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | Overhead | R15/16 | 2020-07-14 | 1 |  | 65 | 5 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151639510154 | 151665890154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-12 | 2020-07-08 | 2021-09-30 | 2021-11-06 | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-06 | 42 | 322 | 27 | 119 | 508 | 2020 | 2022 | R15/16
151613922519 | 151671462519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-29 | 11 | 2 |  | 170 | 181 | 2020 | 2021 | R15/16
151669640068 | 151637320068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-06 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2020 | 2020 | R15/16
151623313770 | 151657073770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-04-14 | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-14 | 1 |  | 25 | 57 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151663254719 | 151690884719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-02-14 | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 1 |  | 43 | 456 | 498 | 2019 | 2021 | R15/16
151667124856 | 151673864856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-05 | 1 |  | 33 |  | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151600487316 | 151682067316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2022-04-27 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-23 | 1 | 546 | 151 | 74 | 769 | 2020 | 2023 | R15/16
151612775320 | 151641835320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-10-06 | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-06 | 1 |  | 75 | 77 | 151 | 2020 | 2021 | R15/16
151637701379 | 151610041379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-09 | 2021-04-09 | 2022-03-04 |  | 2022-03-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 262 | 236 |  |  | 509 | 2020 | 2022 | R15/16
151694738202 | 151600518202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2020-07-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 34 |  |  | 775 | 2020 | 2023 | R15/16
151658324648 | 151625274648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | Overhead | R15/16 | 2020-08-31 | 1 |  | 54 | 2 | 55 | 2020 | 2020 | R15/16
151624537492 | 151644357492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 2020-07-16 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-27 | 4 | 13 | 8 | 4 | 26 | 2020 | 2020 | R15/16
151618565705 | 151644765705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-30 | 1 | 44 | 2 | 71 | 115 | 2020 | 2020 | R15/16
151686321934 | 151623641934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | Overhead | R15/16 | 2020-03-31 | 1 |  | 26 | 5 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151600769783 | 151610049783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-21 | 1 | 43 | 13 | 18 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151619571810 | 151665301810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-02-26 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 864 | 2020 | 2023 | R15/16
151625932142 | 151687972142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-06-29 | 2020-11-19 | Overhead | R15/16 | 2020-06-29 | 1 |  | 25 | 104 | 128 | 2020 | 2020 | R15/16
151637636496 | 151661626496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-09-03 | 2020-09-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 | 2 | 43 | 9 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151657794539 | 151658004539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-18 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 368 | 2020 | 2021 | R15/16
151673945410 | 151673955410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-26 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 361 | 2020 | 2021 | R15/16
151619139515 | 151651609515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-11-03 | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-03 | 1 |  | 133 | 190 | 322 | 2020 | 2021 | R15/16
151623624604 | 151629054604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-30 | 2020-11-19 | Overhead | R15/16 | 2020-06-30 | 1 |  | 10 | 103 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151661464119 | 151661344119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 2020-03-25 | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-25 | 1 | 3 | 7 | 358 | 366 | 2020 | 2021 | R15/16
151665411981 | 151686051981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-06-24 | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-06-24 | 1 |  | 24 | 6 | 29 | 2020 | 2020 | R15/16
151693841275 | 151635951275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-02-21 | 2020-04-23 | 2021-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-23 | 2 | 27 | 45 | 317 | 388 | 2020 | 2021 | R15/16
151667030710 | 151613730710 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-06-09 | 2020-07-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2021-02-18 | Overhead | R15/16 | 2020-11-19 | 29 | 86 | 4 | 66 | 183 | 2020 | 2021 | R15/16
151692927174 | 151637967174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-02-28 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-28 | 1 |  | 32 | 73 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151618045136 | 151646895136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2021-04-22 | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 1 |  | 215 | 140 | 354 | 2020 | 2021 | R15/16
151675209977 | 151606739977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-04-08 | 2020-07-08 | 2022-05-20 | 2022-10-14 | 2022-11-01 | Overhead | R15/16 | 2022-10-14 | 66 | 488 | 106 | 13 | 670 | 2020 | 2022 | R15/16
151601119225 | 151673129225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-14 | 1 |  | 10 | 454 | 463 | 2020 | 2021 | R15/16
151691777659 | 151617167659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-07-20 | 2020-11-25 | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-25 | 1 | 28 | 93 | 96 | 215 | 2020 | 2021 | R15/16
151687661363 | 151609021363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-09 | 2020-06-10 | 2020-11-19 | 2020-12-29 | 2021-10-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-29 | 45 | 117 | 29 | 208 | 396 | 2020 | 2021 | R15/16
151679887180 | 151691577180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-10 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-08 | 1 | 9 | 42 | 3 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151685136061 | 151606766061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-04 | 8 | 223 |  | 84 | 313 | 2020 | 2021 | R15/16
151688592094 | 151628872094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | Overhead | R15/16 | 2020-03-30 | 1 |  | 23 |  | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151690114941 | 151689164941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-06-22 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-14 | 1 | 20 | 61 | 2 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151668867286 | 151609177286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | Overhead | R15/16 | 2020-04-29 | 1 | 3 | 13 | 2 | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151628526829 | 151664406829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 2020-09-15 | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-15 | 1 | 3 | 49 | 69 | 119 | 2020 | 2020 | R15/16
151699331412 | 151617491412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-05 | 1 |  | 10 | 3 | 12 | 2020 | 2020 | R15/16
151614738204 | 151643718204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-03-17 | Overhead | R15/16 | 2020-01-28 | 1 | 7 | 2 | 36 | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151632602076 | 151662792076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-27 | 2020-03-20 | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-20 | 1 | 23 | 17 | 78 | 116 | 2020 | 2020 | R15/16
151669439390 | 151620669390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 2021-05-05 | 2021-06-09 | 2021-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-09 | 15 | 220 | 26 | 83 | 341 | 2020 | 2021 | R15/16
151632545342 | 151640385342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-25 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 10 |  |  | 839 | 2020 | 2023 | R15/16
151607837736 | 151617177736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-11 | 2020-07-02 | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-07 | 16 | 13 | 15 |  | 42 | 2020 | 2020 | R15/16
151606461879 | 151612591879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-20 | 2020-05-05 | 2020-05-21 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 54 | 13 |  |  | 848 | 2020 | 2023 | R15/16
151675878726 | 151636248726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-01-27 | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 | 2021-01-27 | 1 |  |  | 63 | 220 | 2020 | 2021 | R15/16
151636923636 | 151654263636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | Overhead | R15/16 | 2020-08-11 | 1 |  | 111 | 8 | 118 | 2020 | 2020 | R15/16
151619532281 | 151667352281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-08-28 | 2020-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-28 | 1 | 11 | 69 | 27 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151672184022 | 151601604022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-13 | 1 | 8 | 23 | 62 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151688640935 | 151688190935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 2020-07-29 | Overhead | R15/16 | 2020-05-18 | 3 | 67 | 3 | 53 | 123 | 2020 | 2020 | R15/16
151615279517 | 151641099517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-18 | 1 | 95 | 33 | 85 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151617066513 | 151622306513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 556 | 2020 | 2022 | R15/16
151603762814 | 151612702814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 2020-03-04 | 2021-03-11 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 2 | 43 | 267 | 64 | 373 | 2020 | 2021 | R15/16
151628546685 | 151665076685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-09-10 | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-09-10 | 1 |  | 48 | 150 | 197 | 2020 | 2021 | R15/16
151686258768 | 151631408768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-12-08 | Overhead | R15/16 | 2020-11-09 | 5 | 91 | 9 | 22 | 124 | 2020 | 2020 | R15/16
151625221811 | 151692111811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-26 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 1000 | 2020 | 2023 | R15/16
151680679491 | 151680689491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 393 | 2020 | 2021 | R15/16
151621244780 | 151624694780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-26 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-30 | 14 | 4 | 8 | 2 | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151636598001 | 151644298001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-21 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 758 | 2020 | 2023 | R15/16
151639291863 | 151657571863 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-05-21 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-09 | 2 | 84 | 36 | 2 | 121 | 2020 | 2020 | R15/16
151626404510 | 151688944510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-10 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 28 |  | 249 | 2 | 277 | 2020 | 2021 | R15/16
151631672462 | 151648012462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-30 | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-01 | 11 | 10 | 4 |  | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151663415415 | 151605095415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 2020-04-01 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 |  | 50 | 18 | 67 | 2019 | 2020 | R15/16
151620983651 | 151626913651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-10 | 2020-09-09 | 2020-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-09 | 1 | 10 | 132 | 7 | 147 | 2020 | 2020 | R15/16
151661434431 | 151667594431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 3 | 2020 | 2020 | R15/16
151658942805 | 151661152805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2020-06-01 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 12 |  |  | 792 | 2020 | 2023 | R15/16
151606329689 | 151641149689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-04-28 | 2020-06-02 | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2020-11-04 | Overhead | R15/16 | 2020-08-17 | 26 | 47 | 9 | 58 | 137 | 2020 | 2020 | R15/16
151643960181 | 151658570181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRIMARY RELOC NON CUST GENERATED | Residential | 2020-05-07 | 2020-06-03 | 2020-08-10 | 2020-08-27 | 2021-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-27 | 20 | 49 | 14 | 118 | 198 | 2020 | 2021 | R15/16
151665265131 | 151664225131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-06-25 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 34 |  |  | 325 | 2020 | 2021 | R15/16
151609517569 | 151617187569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-19 | 2 |  | 3 | 3 | 7 | 2020 | 2020 | R15/16
151690563855 | 151620773855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-02-24 | 2020-06-29 | 2020-12-15 | 2022-03-18 | 2022-05-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-18 | 91 | 122 | 329 | 37 | 576 | 2020 | 2022 | R15/16
151609555479 | 151687105479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | Overhead | R15/16 | 2020-05-18 | 1 |  | 37 | 3 | 39 | 2020 | 2020 | R15/16
151603498901 | 151670678901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-24 | 2020-05-27 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 38 | 47 | 84 | 2020 | 2020 | R15/16
151645265346 | 151687125346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-06-24 | 1 | 280 | 6 | 127 | 411 | 2020 | 2021 | R15/16
151663955356 | 151681375356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-05 | 2020-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-05 | 1 |  | 7 | 10 | 17 | 2020 | 2020 | R15/16
151673087966 | 151673097966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-21 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 281 | 2020 | 2021 | R15/16
151610399286 | 151626039286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-02-03 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 14 |  |  | 34 | 2020 | 2020 | R15/16
151657804746 | 151669934746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | Overhead | R15/16 | 2020-04-17 | 1 |  | 22 | 3 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151646543529 | 151646553529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 371 | 2020 | 2021 | R15/16
151605434379 | 151625904379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-02-26 | 2020-03-10 | 2020-03-18 | 2020-03-21 | 2020-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-21 | 10 | 7 | 3 | 12 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151690629972 | 151607709972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-05-05 | 2020-06-01 | 2020-08-12 | Overhead | R15/16 | 2020-06-01 | 1 | 89 | 20 | 53 | 160 | 2020 | 2020 | R15/16
151644215329 | 151680545329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-04-10 | 1 |  | 13 | 54 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151633539195 | 151682209195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 1 | 15 | 2 |  | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151632608802 | 151697388802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-02 | 2020-08-07 | 2022-06-17 | 2023-05-25 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 92 | 486 | 245 | 44 | 864 | 2020 | 2023 | R15/16
151643894300 | 151677784300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-18 | 1 | 49 | 44 | 2 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151614085463 | 151613195463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-01 | 1 | 14 | 4 | 2 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151678625346 | 151677915346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-04-08 | 2022-04-20 | 2023-09-30 | Overhead | R15/16 | 2022-04-20 | 1 | 494 | 9 | 378 | 879 | 2020 | 2023 | R15/16
151684675207 | 151612605207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-03-24 | 2021-06-09 | 2021-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-09 | 1 | 58 | 317 | 15 | 388 | 2020 | 2021 | R15/16
151629528922 | 151629418922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-05-10 | 2020-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 17 | 2020 | 2020 | R15/16
151647296689 | 151676126689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2020-05-27 | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-27 | 1 | 12 | 37 | 32 | 79 | 2020 | 2020 | R15/16
151671315301 | 151642225301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | Overhead | R15/16 | 2020-07-23 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151695736743 | 151604486743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | Overhead | R15/16 | 2020-05-15 | 1 |  | 29 |  | 29 | 2020 | 2020 | R15/16
151662500595 | 151694540595 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-26 | 2020-11-13 | 2021-09-21 | 2021-10-11 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 11 | 188 | 223 | 15 | 434 | 2020 | 2021 | R15/16
151670094395 | 151690904395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 |  | 60 | 67 | 126 | 2019 | 2020 | R15/16
151648811087 | 151639991087 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-11-19 | 2021-03-30 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-30 | 1 | 149 | 94 | 446 | 687 | 2020 | 2022 | R15/16
151686763057 | 151670113057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-06-03 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 789 | 2020 | 2023 | R15/16
151694849576 | 151691649576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2020-04-09 | Overhead | R15/16 | 2019-10-31 | 1 | 79 | 5 | 116 | 198 | 2019 | 2020 | R15/16
151694102014 | 151634742014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-02-04 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-04 | 1 |  | 58 | 91 | 148 | 2019 | 2020 | R15/16
151624225788 | 151653405788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-06-24 | 1 |  | 3 | 120 | 122 | 2019 | 2019 | R15/16
151657544097 | 151681254097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | 2019-11-27 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-27 | 1 | 12 | 55 | 140 | 205 | 2019 | 2020 | R15/16
151665259586 | 151663189586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-25 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 752 | 2019 | 2022 | R15/16
151657971367 | 151605031367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 2020-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-12 | 1 | 8 | 24 | 117 | 147 | 2019 | 2020 | R15/16
151641807108 | 151681257108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-23 | 1 |  | 38 | 8 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151695518792 | 151612628792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-09-22 | 2019-09-25 | Overhead | R15/16 | 2019-09-22 | 1 | 2 | 44 | 3 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151656787526 | 151670747526 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-15 | 2020-01-29 | 2020-07-17 | 2020-08-20 | 2021-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-20 | 77 | 123 | 25 | 122 | 344 | 2019 | 2021 | R15/16
151632562306 | 151654142306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-09 | 1 | 9 | 11 | 4 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151628751251 | 151654791251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Overhead | R15/16 | 2019-08-15 | 1 |  | 2 | 10 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151620116621 | 151628756621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | 2020-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-08 | 1 | 6 | 5 | 87 | 96 | 2019 | 2020 | R15/16
151627921793 | 151666311793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Overhead | R15/16 | 2019-09-08 | 1 |  | 13 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151646941923 | 151667591923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-23 | 2019-10-04 | Overhead | R15/16 | 2019-09-23 | 1 |  | 23 | 10 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151688611559 | 151695231559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-13 |  | 2019-12-05 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 13 |  |  | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151610253433 | 151690003433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | Overhead | R15/16 | 2019-10-22 | 4 |  | 33 | 2 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151655262187 | 151636672187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 |  | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 2023-07-27 | Overhead | R15/16 | 2023-07-14 |  |  | 23 | 10 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151638561092 | 151651161092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-10 | 1 |  | 21 | 281 | 301 | 2019 | 2020 | R15/16
151694587169 | 151651867169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 1 | 100 | 4 | 20 | 122 | 2022 | 2022 | R15/16
151694535457 | 151624565457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-21 | 1 |  | 21 | 4 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151608066266 | 151636736266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 |  | 36 |  | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151666380844 | 151665370844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2020-03-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-15 | 1 | 18 | 9 | 85 | 110 | 2019 | 2020 | R15/16
151649450460 | 151650530460 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Commercial | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2021-05-12 | 2022-10-20 | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-20 | 1 | 383 | 377 | 128 | 886 | 2019 | 2023 | R15/16
151604418015 | 151605478015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-28 | 2019-09-18 | Overhead | R15/16 | 2019-08-28 | 1 |  | 31 | 16 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151662507319 | 151648257319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 2019-10-19 | 2020-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-19 | 1 | 3 | 9 | 79 | 90 | 2019 | 2020 | R15/16
151676479355 | 151686889355 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-11-02 | 2019-11-05 | Overhead | R15/16 | 2019-11-02 | 1 |  | 8 | 2 | 10 | 2019 | 2019 | R15/16
151617776265 | 151635876265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 2022-11-24 | Overhead | R15/16 | 2019-11-11 | 1 |  | 31 | 794 | 824 | 2019 | 2022 | R15/16
151673169618 | 151605529618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-31 | 2019-08-04 | 2019-08-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-04 | 1 | 11 | 3 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151602038827 | 151643888827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 | 13 | 7 | 42 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151641256862 | 151676306862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-15 | 1 |  | 34 | 10 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151642801970 | 151642911970 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Residential | 2019-06-16 | 2020-04-03 | 2022-06-08 | 2023-06-12 | 2023-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 210 | 569 | 264 | 30 | 1070 | 2019 | 2023 | R15/16
151694305084 | 151618625084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-11 | 1 |  | 38 | 4 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151683276258 | 151640746258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-11-27 | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-11-27 | 1 |  | 42 | 513 | 554 | 2019 | 2021 | R15/16
151694671953 | 151670491953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-11-25 | 2020-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-11-25 | 1 |  | 67 | 252 | 318 | 2019 | 2020 | R15/16
151622676319 | 151640666319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-06 | 2019-08-16 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-03 | 9 | 33 | 3 | 128 | 170 | 2019 | 2020 | R15/16
151615762894 | 151618682894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-01-24 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-08-31 | Overhead | R15/16 | 2020-06-02 | 57 | 92 | 2 | 65 | 213 | 2019 | 2020 | R15/16
151637231769 | 151666861769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-30 | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 1 |  | 29 | 10 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151669944781 | 151612574781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-10-15 | 1 |  | 22 | 31 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151624269588 | 151684559588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-03-25 | Overhead | R15/16 | 2020-02-10 | 1 | 116 | 2 | 33 | 149 | 2019 | 2020 | R15/16
151622475552 | 151645405552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-30 | 1 |  | 32 | 26 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151627286219 | 151656746219 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-08-15 | 2019-09-05 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2020-03-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-13 | 16 | 91 | 3 | 41 | 148 | 2019 | 2020 | R15/16
151668882608 | 151645062608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 2019-10-03 | 2020-02-06 | Overhead | R15/16 | 2019-10-03 | 8 | 46 | 27 | 91 | 169 | 2019 | 2020 | R15/16
151617381037 | 151618651037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-08-14 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 6 |  | 52 | 38 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151616823358 | 151638873358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-06 | 1 | 11 | 4 | 2 | 15 | 2019 | 2019 | R15/16
151669721839 | 151633951839 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 2020-04-10 | Overhead | R15/16 | 2019-09-13 | 1 | 15 | 17 | 151 | 181 | 2019 | 2020 | R15/16
151634810633 | 151650710633 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-11-05 | 2019-11-21 | 2020-04-13 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 0 | 22 | 13 | 103 | 136 | 2019 | 2020 | R15/16
151632858089 | 151668808089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 |  | 26 |  | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151689894867 | 151693664867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-17 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 967 | 2019 | 2023 | R15/16
151691981130 | 151619251130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2020-01-14 | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-14 | 1 |  | 49 | 477 | 525 | 2019 | 2021 | R15/16
151654402805 | 151617342805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 1 | 651 | 2 | 28 | 679 | 2019 | 2022 | R15/16
151662207909 | 151600657909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-06 | 1 |  | 40 | 10 | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151636037444 | 151633457444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 22 | 26 |  |  | 147 | 2019 | 2020 | R15/16
151646211313 | 151655451313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-02-20 | 2020-03-09 | 2020-05-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-09 | 1 | 58 | 13 | 58 | 127 | 2019 | 2020 | R15/16
151679832688 | 151616052688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-11-06 | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2019-12-01 | 2019-12-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-01 | 3 | 11 | 6 | 6 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151687931246 | 151668451246 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-14 | 2020-01-26 | 2020-08-20 | 2021-10-13 | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-13 | 75 | 149 | 300 | 12 | 534 | 2019 | 2021 | R15/16
151677972841 | 151602192841 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-22 | 2020-04-14 | 2020-07-29 | Overhead | R15/16 | 2020-04-14 | 1 | 18 | 103 | 77 | 196 | 2019 | 2020 | R15/16
151626603708 | 151666103708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-06 | 1 |  |  | 133 | 133 | 2019 | 2020 | R15/16
151611424603 | 151654294603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-18 | 1 | 14 | 3 | 2 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151653970583 | 151681390583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-09 | 1 | 27 | 2 | 4 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151682978633 | 151688658633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-04-21 | 2020-06-17 | 2020-09-01 | Overhead | R15/16 | 2020-06-17 | 1 | 92 | 42 | 55 | 187 | 2019 | 2020 | R15/16
151625993480 | 151694143480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-18 | 1 |  | 10 | 2 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151652278199 | 151669408199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-04 | 1 |  | 16 | 4 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151603269921 | 151634329921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2020-10-01 | 2020-10-05 | Overhead | R15/16 | 2020-10-01 | 1 |  | 305 | 3 | 307 | 2019 | 2020 | R15/16
151670182214 | 151652742214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-20 | 2020-03-13 | 2022-03-10 | 2022-07-06 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 192 | 520 | 85 | 16 | 810 | 2019 | 2022 | R15/16
151694225561 | 151625125561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | Overhead | R15/16 | 2019-11-01 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151687630348 | 151605260348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2020-02-18 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-18 | 1 |  | 79 | 81 | 159 | 2019 | 2020 | R15/16
151656785381 | 151672665381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-30 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 14 |  |  | 899 | 2019 | 2023 | R15/16
151610775065 | 151666295065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-06-21 | 1 | 513 | 5 | 218 | 734 | 2019 | 2022 | R15/16
151681895881 | 151683225881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-07 | 1 | 55 | 2 |  | 56 | 2019 | 2020 | R15/16
151694863633 | 151664943633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2020-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-10 | 1 | 2 | 3 | 100 | 103 | 2019 | 2020 | R15/16
151602117374 | 151693067374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Overhead | R15/16 | 2019-07-31 | 1 |  | 15 |  | 15 | 2019 | 2019 | R15/16
151655666323 | 151635536323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | Overhead | R15/16 | 2020-01-15 | 1 |  | 78 | 2 | 79 | 2019 | 2020 | R15/16
151616821333 | 151674731333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-15 | 1 | 18 | 5 | 3 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151614656182 | 151657436182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-07-07 | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-07-07 | 1 |  | 10 | 119 | 129 | 2019 | 2019 | R15/16
151634704231 | 151649384231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-03-16 | 2020-10-21 | 2020-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-10-21 | 1 | 81 | 158 | 15 | 252 | 2019 | 2020 | R15/16
151658674677 | 151614504677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 1 |  | 50 | 8 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151670983781 | 151674763781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-18 | 11 |  | 8 | 2 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151611422068 | 151617202068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-18 | 2019-11-04 | 2019-11-18 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 34 | 11 |  |  | 959 | 2019 | 2023 | R15/16
151621967504 | 151666817504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-12 | 2019-12-06 | 2020-01-21 | 2020-01-28 | 2021-04-05 | Overhead | R15/16 | 2020-01-28 | 40 | 33 | 6 | 310 | 386 | 2019 | 2021 | R15/16
151689045451 | 151623245451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-09 | 1 |  | 56 | 4 | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151628557653 | 151662487653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-11-27 | 2019-12-09 | Overhead | R15/16 | 2019-11-27 | 1 |  | 35 | 9 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151679010269 | 151677390269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-23 | 2019-10-30 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 6 |  |  | 93 | 2019 | 2020 | R15/16
151635393698 | 151635733698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-15 | 2019-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-15 | 3 | 13 | 6 | 3 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151646450635 | 151676040635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151644790574 | 151645210574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 2019-11-05 | 2019-12-09 | 2020-04-27 | Overhead | R15/16 | 2019-12-09 | 7 | 58 | 25 | 101 | 188 | 2019 | 2020 | R15/16
151600486253 | 151622166253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-07-26 | 2020-04-05 | 2022-01-26 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | Overhead | R15/16 | 2022-11-23 | 181 | 473 | 216 | 74 | 942 | 2019 | 2023 | R15/16
151640051664 | 151661751664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Overhead | R15/16 | 2019-09-08 | 1 |  | 15 | 3 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151657404427 | 151687624427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-12-13 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 74 |  |  | 970 | 2019 | 2023 | R15/16
151699474175 | 151625094175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-15 | 1 | 35 | 23 | 3 | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151617233044 | 151652553044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-12 | 1 |  | 57 | 85 | 141 | 2019 | 2020 | R15/16
151615762574 | 151618622574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-01-12 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2021-01-04 | Overhead | R15/16 | 2020-06-01 | 47 | 100 | 2 | 156 | 303 | 2019 | 2021 | R15/16
151604600947 | 151631810947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-05-13 | 2020-06-06 | 2020-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-06 | 1 | 130 | 18 | 8 | 155 | 2019 | 2020 | R15/16
151642414866 | 151644944866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-27 | 13 | 9 | 7 | 2 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151643902743 | 151660372743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-29 | 1 | 48 |  | 50 | 97 | 2019 | 2019 | R15/16
151699414125 | 151699604125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-12-10 | 2020-02-26 | 2021-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-26 | 1 | 107 | 57 | 289 | 451 | 2019 | 2021 | R15/16
151611066183 | 151655486183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-30 | 2019-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-30 | 2 |  | 5 | 3 | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151615583234 | 151618363234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-07 | 2019-11-19 | 2019-12-04 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 12 |  |  | 923 | 2019 | 2023 | R15/16
151694373613 | 151667313613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2020-12-11 | 2023-06-12 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 1 | 266 | 652 | 54 | 970 | 2019 | 2023 | R15/16
151670268153 | 151625438153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-15 | 1 | 16 | 2 | 7 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151688474822 | 151648314822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-12-18 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 | 19 | 25 | 2 | 44 | 2019 | 2020 | R15/16
151600105889 | 151631295889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-11 | 1 |  | 33 | 3 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151637902432 | 151638922432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | Overhead | R15/16 | 2020-01-21 | 1 | 2 | 45 |  | 46 | 2019 | 2020 | R15/16
151648896058 | 151649306058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2020-01-08 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-09 | 1 | 34 | 44 |  | 77 | 2019 | 2020 | R15/16
151662071992 | 151633521992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-01-08 | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 |  | 39 | 495 | 533 | 2019 | 2021 | R15/16
151656781882 | 151629161882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-20 |  | 2020-01-13 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 16 |  |  | 120 | 2019 | 2020 | R15/16
151621043102 | 151628973102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-13 | 2020-03-25 | 2020-09-08 | 2021-08-13 | 2021-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-13 | 96 | 120 | 244 | 47 | 504 | 2019 | 2021 | R15/16
151685466981 | 151608946981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-13 | 2019-09-24 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | 2019-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151609561765 | 151665691765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-06 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151605252930 | 151646892930 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-11-25 | 2020-01-08 | 2020-03-06 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 | 37 | 33 | 43 | 111 | 2019 | 2020 | R15/16
151656144264 | 151631764264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-09-12 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 994 | 2019 | 2023 | R15/16
151668174144 | 151690314144 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | 2020-09-02 | Overhead | R15/16 | 2020-03-29 | 3 | 138 | 10 | 113 | 262 | 2019 | 2020 | R15/16
151604601753 | 151632881753 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-02-24 | 2020-08-05 | 2021-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-05 | 1 | 73 | 118 | 355 | 544 | 2019 | 2021 | R15/16
151653537648 | 151694617648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-22 | 2019-08-28 | Overhead | R15/16 | 2019-08-22 | 1 |  | 31 | 5 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151656070024 | 151695050024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 92 | 2 | 93 | 2019 | 2020 | R15/16
151667574109 | 151695894109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-11-11 | 1 | 4 | 44 | 3 | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151615766556 | 151618816556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-07 | 2020-03-02 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-10-05 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 83 | 92 | 10 | 56 | 238 | 2019 | 2020 | R15/16
151614692232 | 151600822232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-19 | 2020-02-11 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 | 16 | 61 | 86 | 161 | 2019 | 2020 | R15/16
151610767639 | 151697337639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-18 | 1 |  | 5 | 34 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151657942212 | 151616172212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-19 | 1 | 9 | 2 | 745 | 754 | 2019 | 2022 | R15/16
151677735519 | 151645645519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2020-06-29 | 5 | 154 |  | 564 | 721 | 2019 | 2022 | R15/16
151670986535 | 151649696535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-03-16 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 | 1 | 8 | 34 | 150 | 190 | 2023 | 2023 | R15/16
151613218771 | 151637048771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-26 | 1 | 31 | 2 | 7 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151633518207 | 151643478207 | SDG&E | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2019-11-20 | 2020-03-13 | 2021-04-23 | 2022-12-14 | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-14 | 83 | 291 | 429 | 144 | 944 | 2019 | 2023 | R15/16
151691975229 | 151671485229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 2020-01-22 | 2023-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-22 | 1 | 53 | 19 | 801 | 871 | 2019 | 2023 | R15/16
151699101708 | 151698631708 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2020-02-24 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 161 |  |  | 604 | 2019 | 2021 | R15/16
151648765642 | 151688105642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-24 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-07 | 1 | 16 | 33 |  | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151612094310 | 151615324310 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-12 | 2020-12-18 | 2021-11-22 | 2021-12-21 | Overhead | R15/16 | 2021-11-22 | 5 | 289 | 242 | 22 | 555 | 2019 | 2021 | R15/16
151672406600 | 151665446600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | Overhead | R15/16 | 2019-08-16 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151612040760 | 151618040760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-08-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 11 |  |  | 999 | 2019 | 2023 | R15/16
151611233113 | 151611963113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 2019-12-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-07 | 11 | 10 | 5 | 2 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151693444120 | 151621844120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-17 | 4 | 20 | 6 | 50 | 77 | 2019 | 2020 | R15/16
151628797271 | 151628937271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-15 | 2 | 8 | 7 | 2 | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151648866059 | 151648876059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2020-01-08 | 2020-02-06 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-06 | 1 | 34 | 22 | 13 | 67 | 2019 | 2020 | R15/16
151631661510 | 151619121510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-11-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 39 |  |  | 958 | 2019 | 2023 | R15/16
151675774166 | 151607634166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | Overhead | R15/16 | 2019-10-04 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151677659372 | 151694629372 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-10-26 | 2019-10-30 | 2020-02-05 | 2020-04-21 | 2020-11-11 | Overhead | R15/16 | 2020-04-21 | 3 | 71 | 55 | 147 | 273 | 2019 | 2020 | R15/16
151618566986 | 151678606986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | Overhead | R15/16 | 2019-07-15 | 1 |  | 10 | 6 | 15 | 2019 | 2019 | R15/16
151693034029 | 151605004029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-12-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 28 |  |  | 928 | 2019 | 2023 | R15/16
151610602161 | 151632072161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 994 | 2019 | 2023 | R15/16
151655133017 | 151631883017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-12-02 | 2020-09-25 | 2020-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-25 | 1 | 125 | 215 | 36 | 374 | 2019 | 2020 | R15/16
151657050256 | 151658590256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2020-05-07 | 2020-05-13 | 2020-08-12 | Overhead | R15/16 | 2020-05-13 | 2 | 112 | 5 | 66 | 182 | 2019 | 2020 | R15/16
151634207903 | 151652867903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-14 | 1 | 5 | 25 |  | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151694647605 | 151628437605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-07-30 | 2019-12-04 | 2020-07-16 | 2020-09-07 | 2020-11-12 | Overhead | R15/16 | 2020-09-07 | 92 | 162 | 38 | 49 | 338 | 2019 | 2020 | R15/16
151600147219 | 151602007219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 2019-10-26 | 2019-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-26 | 1 | 21 | 14 | 2 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151664392442 | 151602682442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 2019-11-20 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 13 |  |  | 929 | 2019 | 2023 | R15/16
151690080883 | 151690390883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-09-04 | 2019-09-25 | 2020-02-18 | 2020-04-07 | 2020-10-21 | Overhead | R15/16 | 2020-04-07 | 16 | 105 | 36 | 142 | 296 | 2019 | 2020 | R15/16
151644284587 | 151658564587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-09 | 2020-05-16 | 2023-01-10 | 2023-10-12 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 158 | 692 | 198 | 29 | 1075 | 2019 | 2023 | R15/16
151652736794 | 151648156794 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 2020-02-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-09 | 1 |  | 4 | 85 | 88 | 2019 | 2020 | R15/16
151648318593 | 151673878593 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-16 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 2020-08-14 | 2022-02-01 | Overhead | R15/16 | 2020-08-14 | 121 | 16 | 83 | 383 | 600 | 2019 | 2022 | R15/16
151608456157 | 151611416157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2020-01-08 |  | 2021-02-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 1 | 47 | 16 | 267 | 328 | 2019 | 2021 | R15/16
151674989622 | 151690589622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | Overhead | R15/16 | 2019-12-12 | 1 |  | 35 | 3 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151677531403 | 151624031403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | Overhead | R15/16 | 2019-12-26 | 1 |  | 34 | 10 | 43 | 2019 | 2020 | R15/16
151687161924 | 151675491924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-30 | 2 | 20 | 12 | 8 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151616787498 | 151691427498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-08-28 | 2019-09-10 | Overhead | R15/16 | 2019-08-28 | 1 |  | 37 | 10 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151603750797 | 151666030797 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-12-06 | 2020-09-24 | 2021-07-27 | 2023-06-26 | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-06-26 | 210 | 219 | 500 | 20 | 946 | 2019 | 2023 | R15/16
151612925154 | 151640635154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-24 | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-06-24 | 1 |  | 7 | 52 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151618431975 | 151651141975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-31 | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 1 |  | 35 | 30 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151621269241 | 151683369241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-26 | 1 |  | 48 | 10 | 57 | 2019 | 2020 | R15/16
151658469453 | 151680079453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2021-11-12 | Overhead | R15/16 | 2020-02-06 | 1 | 156 | 2 | 462 | 618 | 2019 | 2021 | R15/16
151659478292 | 151694228292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-22 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-08-22 | 28 |  | 7 | 30 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151630902065 | 151640162065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-06-11 | 2021-07-22 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 2023-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 30 | 356 | 174 | 29 | 586 | 2021 | 2023 | R15/16
151640864351 | 151680674351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 58 | 71 | 128 | 2019 | 2020 | R15/16
151688142789 | 151697232789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 2021-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-01 | 7 | 15 | 5 | 351 | 376 | 2019 | 2021 | R15/16
151639898101 | 151668148101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-16 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 13 |  |  | 1017 | 2019 | 2023 | R15/16
151616827590 | 151623647590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-09 | 2019-10-12 | 2019-10-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-12 | 1 | 13 | 3 | 2 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151673830822 | 151613940822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2020-01-10 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-10 | 1 |  | 49 | 479 | 527 | 2019 | 2021 | R15/16
151680941992 | 151680951992 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-12-12 | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 2021-01-26 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-26 | 133 | 55 | 108 | 46 | 339 | 2019 | 2021 | R15/16
151635033679 | 151665993679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 1 |  | 57 | 77 | 133 | 2019 | 2020 | R15/16
151660049893 | 151657749893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-29 | 1 | 15 |  | 4 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151685962496 | 151632332496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 1 | 6 | 35 |  | 40 | 2019 | 2020 | R15/16
151639630148 | 151601870148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-10 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2020-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-11 | 172 |  | 4 | 138 | 312 | 2019 | 2020 | R15/16
151612545153 | 151640835153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-07-30 | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-30 | 1 |  | 33 | 26 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151635932237 | 151638632237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-01-05 | 2020-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-05 | 1 |  | 34 | 3 | 37 | 2019 | 2020 | R15/16
151691186379 | 151633896379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2020-04-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-13 | 1 | 152 | 3 | 64 | 217 | 2019 | 2020 | R15/16
151673890615 | 151612070615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2020-01-21 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-21 | 1 |  | 56 | 472 | 527 | 2019 | 2021 | R15/16
151617225347 | 151641975347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-08-23 | 2019-11-27 | Overhead | R15/16 | 2019-08-23 | 1 |  | 51 | 69 | 119 | 2019 | 2019 | R15/16
151660137647 | 151694317647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2020-01-10 | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-10 | 1 |  | 132 | 481 | 612 | 2019 | 2021 | R15/16
151632985853 | 151633305853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-01 | 2019-09-09 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 28 | 15 | 2 | 2 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151643712011 | 151689832011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2023 | 2023 | R15/16
151635221993 | 151679441993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151697209972 | 151647229972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-11-28 | 1 | 7 | 8 | 3 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151634969086 | 151644569086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 |  | 4 | 22 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151639950041 | 151652510041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-17 | 4 |  | 2 | 13 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151633803586 | 151615473586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-27 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 2023 | 2023 | R15/16
151655871207 | 151679061207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-16 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-16 | 1 |  | 12 | 2 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151652958864 | 151628288864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-24 | 2023-02-08 |  | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 12 |  |  | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151650472930 | 151605242930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-18 | 1 |  |  | 9 | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151621090947 | 151652730947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-13 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | Overhead | R15/16 | 2023-11-30 | 13 |  | 2 | 7 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151623981085 | 151659001085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-12-04 | 1 | 10 | 4 |  | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151623781142 | 151647601142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-08 | 1 | 16 | 7 | 4 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151619516588 | 151645656588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | Overhead | R15/16 | 2021-03-17 | 5 |  | 49 | 2 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151652190468 | 151645750468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-04-05 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-05 | 1 |  | 103 | 242 | 344 | 2020 | 2022 | R15/16
151601068619 | 151674588619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-03-12 | 2021-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-12 | 9 |  | 33 | 10 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151629953660 | 151600473660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2020-10-09 | 1 | 2 | 21 | 94 | 115 | 2020 | 2021 | R15/16
151636523288 | 151666573288 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-10 | 2020-09-08 | 2021-06-02 | 2021-11-15 | 2023-01-25 | Overhead | R15/16 | 2021-11-15 | 434 | 192 | 119 | 313 | 1055 | 2019 | 2023 | R15/16
151634248223 | 151618158223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-01 | 2020-12-16 | 2021-01-25 | 2021-03-08 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 33 | 29 | 31 | 384 | 474 | 2020 | 2022 | R15/16
151660410652 | 151659980652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-29 | 2019-05-02 | 2020-08-17 |  | 2021-12-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 338 |  |  | 684 | 2019 | 2021 | R15/16
151629952824 | 151682742824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-01-05 | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 2 |  | 24 | 12 | 36 | 2020 | 2021 | R15/16
151626509969 | 151627009969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | Overhead | R15/16 | 2021-06-23 | 4 |  | 33 | 2 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151683846024 | 151693336024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2021-01-04 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 17 |  |  | 640 | 2020 | 2023 | R15/16
151639345957 | 151644265957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-03-02 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-02 | 1 |  | 42 | 372 | 413 | 2021 | 2022 | R15/16
151659636374 | 151637786374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-02-11 | 2021-05-29 | 2021-06-23 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2021-07-07 | 77 | 18 | 11 | 296 | 400 | 2021 | 2022 | R15/16
151662028403 | 151697508403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-25 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 1 | 3 | 48 |  | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151676946503 | 151611556503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 | 16 | 5 | 8 | 27 | 2020 | 2020 | R15/16
151647361228 | 151653121228 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 |  |  |  | 218 | 2021 | 2022 | R15/16
151673389715 | 151613029715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-07-20 | 2021-08-18 | 2021-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-18 | 1 | 60 | 22 | 34 | 114 | 2021 | 2021 | R15/16
151611991385 | 151634841385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-21 | 1 | 9 | 25 | 4 | 36 | 2021 | 2021 | R15/16
151636524954 | 151688504954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-03-19 | 2019-11-08 | 2019-12-23 | 2020-09-04 | 2021-03-12 | Overhead | R15/16 | 2020-09-04 | 169 | 32 | 185 | 136 | 519 | 2019 | 2021 | R15/16
151630479040 | 151655089040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-29 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 687 | 2020 | 2023 | R15/16
151612021000 | 151669161000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 2019-08-12 | 2020-03-10 | 2020-04-27 | Overhead | R15/16 | 2020-03-10 | 4 | 70 | 152 | 35 | 258 | 2019 | 2020 | R15/16
151648992700 | 151655262700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-27 |  | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-01 | 6 | 5 | 70 |  | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151695446406 | 151643736406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-03-18 | 2019-04-08 | 2019-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-08 | 1 | 19 | 16 | 29 | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151610619150 | 151610279150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-06 | 1 | 2 | 47 | 4 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151624854171 | 151628434171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-25 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-26 | 1 | 11 | 2 | 1105 | 1116 | 2019 | 2023 | R15/16
151600201691 | 151662911691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-17 | 3 |  | 18 | 15 | 34 | 2020 | 2021 | R15/16
151685331836 | 151630131836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-07-14 | 2021-08-13 | Overhead | R15/16 | 2021-07-14 | 13 |  | 39 | 23 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151686642400 | 151612852400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-29 | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-01 | 11 | 14 |  | 8 | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151633663451 | 151693143451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-11-03 | 2020-12-07 | Overhead | R15/16 | 2020-11-03 | 4 |  | 38 | 25 | 65 | 2020 | 2020 | R15/16
151665507904 | 151682867904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-08 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151606869653 | 151620919653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-08-12 | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-12 | 1 |  | 267 | 55 | 321 | 2020 | 2021 | R15/16
151680025193 | 151622195193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-06-17 | 2021-08-31 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 1 | 96 | 54 | 112 | 260 | 2021 | 2022 | R15/16
151697609874 | 151644859874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-08-18 | 2020-11-10 | 2021-09-29 | 2022-04-22 | 2022-06-02 | Overhead | R15/16 | 2022-04-22 | 61 | 232 | 148 | 30 | 468 | 2020 | 2022 | R15/16
151695832398 | 151613002398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-03-14 | 2021-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-14 | 2 | 23 | 7 | 3 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151696510189 | 151627330189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-30 | 1 | 12 | 4 | 890 | 904 | 2019 | 2022 | R15/16
151617928849 | 151606398849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-02-22 | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-02-22 | 1 |  | 18 | 184 | 201 | 2021 | 2021 | R15/16
151612630646 | 151672380646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-05-14 | 2021-10-27 | 2021-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-27 | 1 | 155 | 119 | 14 | 286 | 2020 | 2021 | R15/16
151678581384 | 151600961384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-18 | 2021-07-18 | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-18 | 1 | 49 | 44 | 19 | 111 | 2021 | 2021 | R15/16
151673275141 | 151604685141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-09-19 | 2020-09-01 | 2020-11-16 | Overhead | R15/16 | 2020-09-01 | 1 | 86 | 249 | 55 | 388 | 2019 | 2020 | R15/16
151651480868 | 151683160868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-01-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 5 | 2019 | 2019 | R15/16
151652980451 | 151676410451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-02-04 | 2019-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-04 | 1 |  | 14 | 4 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151615744258 | 151640044258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-17 | 2019-06-04 | 2019-06-06 |  | 2019-08-21 | Overhead | R15/16 | 2019-06-06 | 35 | 3 |  | 55 | 91 | 2019 | 2019 | R15/16
151665106617 | 151665406617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 2019-04-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-26 | 8 | 5 | 5 | 6 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151610248712 | 151662828712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-06-28 | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-28 | 17 |  | 43 | 8 | 66 | 2021 | 2021 | R15/16
151608125390 | 151608055390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 637 | 2020 | 2023 | R15/16
151681460130 | 151625720130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-01 | 1 | 1 | 39 |  | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151626039449 | 151687709449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-15 | 12 |  | 31 | 92 | 133 | 2020 | 2021 | R15/16
151642569906 | 151680579906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-14 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-07-20 | 2021-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-20 | 18 |  | 53 | 12 | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151696859900 | 151696449900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2023-05-22 | 2023-10-15 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-15 | 6 | 515 | 105 | 17 | 641 | 2021 | 2023 | R15/16
151641631906 | 151686841906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 2021-11-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-18 | 1 | 54 | 12 | 68 | 132 | 2021 | 2021 | R15/16
151617100330 | 151637400330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-16 | 1 |  | 4 | 57 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151627907840 | 151660417840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-12 | 2021-06-14 | Overhead | R15/16 | 2021-05-12 | 11 |  | 17 | 24 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151671846160 | 151663336160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-14 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 1101 | 2019 | 2023 | R15/16
151617071046 | 151602521046 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-05-27 | 2021-07-12 | 2021-12-13 | 2022-02-07 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-02-07 | 33 | 111 | 41 | 18 | 200 | 2021 | 2022 | R15/16
151693420950 | 151604850950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-31 | 2019-11-11 | 2020-05-14 | 2020-07-13 | 2020-09-24 | Overhead | R15/16 | 2020-07-13 | 203 | 134 | 43 | 54 | 431 | 2019 | 2020 | R15/16
151694564224 | 151666254224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-06-03 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 869 | 2019 | 2022 | R15/16
151625047291 | 151647867291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-11-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-16 | 2 | 12 | 2 | 25 | 38 | 2020 | 2020 | R15/16
151614665892 | 151678025892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-11-18 | 2022-01-04 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 26 |  | 163 | 34 | 221 | 2021 | 2022 | R15/16
151674596707 | 151692356707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-30 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-30 | 26 |  | 14 | 127 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151629358852 | 151651328852 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-19 | 2020-09-04 | 2020-10-29 | 2020-12-16 | 2021-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-16 | 13 | 40 | 35 | 17 | 102 | 2020 | 2021 | R15/16
151692922175 | 151692492175 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-01-28 | 2019-10-17 | 2021-05-25 | 2021-12-02 | 2022-01-06 | Overhead | R15/16 | 2021-12-02 | 189 | 419 | 138 | 26 | 769 | 2019 | 2022 | R15/16
151672375367 | 151647225367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | Overhead | R15/16 | 2021-06-09 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151619941805 | 151656671805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | 2021-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-01 | 5 |  | 25 | 13 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151608894420 | 151613834420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-27 | 2019-03-04 | 2019-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-04 | 1 | 17 | 4 | 4 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151646460952 | 151637080952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-05-02 |  | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-19 | 1 | 56 | 35 | 105 | 194 | 2019 | 2019 | R15/16
151646759987 | 151644929987 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-09-29 | 2020-11-30 | 2021-02-09 | 2021-11-24 | 2022-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-24 | 45 | 52 | 207 | 32 | 333 | 2020 | 2022 | R15/16
151606865830 | 151678195830 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-08-31 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-05-14 | 2021-07-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-14 | 133 | 25 | 29 | 40 | 224 | 2020 | 2021 | R15/16
151668834521 | 151620814521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-10-01 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 1 |  | 2 | 8 | 9 | 2020 | 2020 | R15/16
151626797687 | 151628317687 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-07-02 |  | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 173 |  |  | 306 | 2020 | 2022 | R15/16
151619087353 | 151625247353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-02-03 | 2022-04-04 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 1 | 229 | 43 | 16 | 286 | 2021 | 2022 | R15/16
151608575575 | 151635775575 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Commercial | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-11-04 | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-04 | 1 | 2 | 27 | 286 | 313 | 2020 | 2021 | R15/16
151608069596 | 151667659596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-02-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 614 | 2021 | 2023 | R15/16
151685916397 | 151605196397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-24 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 17 |  |  | 517 | 2021 | 2023 | R15/16
151630042845 | 151693302845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-07-31 | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-07-31 | 5 |  | 46 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151692875342 | 151600845342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-30 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 573 | 2021 | 2023 | R15/16
151680918973 | 151646218973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-04 | 1 | 23 | 2 | 124 | 148 | 2021 | 2021 | R15/16
151613929027 | 151611289027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-10 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-06 | 1 | 27 | 17 | 105 | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151673486524 | 151602046524 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-24 | 2021-07-28 | 2022-01-11 | Overhead | R15/16 | 2021-07-28 | 1 | 21 | 25 | 120 | 164 | 2021 | 2022 | R15/16
151619087303 | 151625237303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-02-02 | 2022-04-04 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 1 | 228 | 44 | 16 | 286 | 2021 | 2022 | R15/16
151678982026 | 151671612026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-08-23 | 2020-07-29 | 2020-09-23 | Overhead | R15/16 | 2020-07-29 | 7 | 75 | 244 | 41 | 364 | 2019 | 2020 | R15/16
151643133406 | 151696363406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | Overhead | R15/16 | 2022-01-11 | 1 |  | 285 | 3 | 287 | 2020 | 2022 | R15/16
151629929574 | 151606629574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 |  | 2023-02-16 |  | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-04-25 |  |  | 49 | 81 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151637752841 | 151644012841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-05 | 2 | 17 | 1 | 2 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151610618636 | 151648438636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-27 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 689 | 2020 | 2023 | R15/16
151693180706 | 151601810706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 2020-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 1 | 16 | 3 | 41 | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151614514510 | 151653044510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-06-06 | 2019-08-16 | 2020-04-10 | Overhead | R15/16 | 2019-08-16 | 1 | 31 | 52 | 171 | 252 | 2019 | 2020 | R15/16
151657801540 | 151660861540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | Overhead | R15/16 | 2021-11-25 | 1 |  | 329 | 3 | 331 | 2020 | 2021 | R15/16
151646074242 | 151652944242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2020-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-12 | 1 | 102 |  | 270 | 371 | 2019 | 2020 | R15/16
151610836493 | 151630056493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 564 | 2021 | 2023 | R15/16
151692722044 | 151691352044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021-12-28 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2021-12-28 | 0 |  | 157 | 112 | 268 | 2021 | 2022 | R15/16
151666215951 | 151609975951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-28 | 2019-07-24 | 2019-09-26 | 2020-03-11 | 2020-10-21 | Overhead | R15/16 | 2020-03-11 | 42 | 47 | 120 | 161 | 367 | 2019 | 2020 | R15/16
151613643117 | 151686323117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | Overhead | R15/16 | 2021-12-30 | 1 | 330 | 52 | 19 | 399 | 2020 | 2022 | R15/16
151659841886 | 151658781886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 2019-08-20 | 2020-04-02 | 2021-03-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-02 | 25 | 58 | 163 | 242 | 485 | 2019 | 2021 | R15/16
151614067067 | 151612317067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 2021-03-09 | Overhead | R15/16 | 2021-02-02 | 3 | 54 | 15 | 26 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151662935747 | 151645175747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 2 |  | 10 | 200 | 210 | 2020 | 2021 | R15/16
151635187867 | 151687287867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 2020-10-21 | 2020-11-13 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-13 | 31 | 4 | 18 | 467 | 517 | 2020 | 2022 | R15/16
151660687384 | 151637447384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-03-09 | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-09 | 13 |  | 39 | 115 | 165 | 2020 | 2021 | R15/16
151674443926 | 151694773926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-14 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 639 | 2020 | 2023 | R15/16
151617154230 | 151634314230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-19 | 2021-06-06 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-06 | 1 | 28 | 56 | 3 | 86 | 2021 | 2021 | R15/16
151654021190 | 151691781190 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-10-08 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 155 |  |  | 171 | 2021 | 2021 | R15/16
151671636352 | 151667646352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-18 |  | 2019-06-06 | Overhead | R15/16 | 2019-06-01 | 1 | 8 | 55 | 4 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151635580987 | 151624370987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-17 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 2 | 9 | 402 | 21 | 431 | 2020 | 2022 | R15/16
151621856537 | 151640976537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-10-29 | 2020-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-29 | 1 | 9 | 16 | 13 | 36 | 2020 | 2020 | R15/16
151655673838 | 151609923838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-07 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151670261781 | 151670271781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-08 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 1059 | 2019 | 2023 | R15/16
151619806602 | 151631616602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-24 | 2022-03-07 | 2022-03-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 | 1 | 37 | 183 | 11 | 229 | 2021 | 2022 | R15/16
151628661262 | 151640561262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 722 | 2020 | 2023 | R15/16
151657812239 | 151628292239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-03 | 18 |  | 44 | 135 | 195 | 2021 | 2021 | R15/16
151671268511 | 151615528511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-06 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 1 | 23 | 66 | 83 | 170 | 2023 | 2023 | R15/16
151690599496 | 151660179496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-11 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-04-19 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-19 | 18 |  | 54 | 146 | 216 | 2021 | 2021 | R15/16
151664495887 | 151658125887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2023-01-17 | 2023-02-02 | 2023-02-22 | Overhead | R15/16 | 2023-02-02 | 66 | 372 | 13 | 15 | 463 | 2021 | 2023 | R15/16
151650200175 | 151629200175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-11-10 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 67 |  |  | 533 | 2020 | 2022 | R15/16
151695022822 | 151683552822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 2019-03-08 | 2019-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-08 | 1 | 15 | 20 | 49 | 82 | 2019 | 2019 | R15/16
151626522687 | 151642332687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-03 | 3 | 15 |  | 61 | 77 | 2020 | 2021 | R15/16
151681247700 | 151611277700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-30 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-31 | 1 | 18 | 2 | 100 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151656996942 | 151657056942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2020-01-14 | 2020-10-09 | 2020-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-09 | 1 | 188 | 194 | 27 | 407 | 2019 | 2020 | R15/16
151641723553 | 151658243553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-11 | 15 |  | 6 | 5 | 24 | 2021 | 2021 | R15/16
151653390467 | 151645430467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-02-04 | 1 |  | 322 | 2 | 323 | 2020 | 2022 | R15/16
151698862089 | 151673372089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2021-03-26 | 1 |  | 20 | 9 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151606363953 | 151607563953 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021-10-27 |  | 2023-08-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 108 |  |  | 571 | 2021 | 2023 | R15/16
151693770349 | 151623860349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 33 |  | 4 | 106 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151695539336 | 151617939336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-13 |  | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 1 | 28 | 59 | 86 | 171 | 2023 | 2023 | R15/16
151632853695 | 151604373695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2021-03-23 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 0 |  | 72 | 352 | 423 | 2020 | 2022 | R15/16
151699653465 | 151610583465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-23 | 2019-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-23 | 1 |  | 19 | 5 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151615819369 | 151686899369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-17 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-17 | 11 |  | 34 | 86 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151696709234 | 151600629234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2023-03-08 | 1 | 2 | 17 | 13 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151629121320 | 151646381320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-20 | 1 | 5 | 45 | 2 | 50 | 2020 | 2021 | R15/16
151659595140 | 151606135140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-09-19 | 2019-12-09 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-09 | 1 | 86 | 58 | 24 | 166 | 2019 | 2020 | R15/16
151690085620 | 151694325620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-28 | 1 | 15 |  | 67 | 81 | 2020 | 2021 | R15/16
151677755405 | 151695085405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 639 | 2020 | 2023 | R15/16
151601191197 | 151699771197 | OTHER | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Residential | 2021-04-24 | 2021-06-02 | 2021-10-08 | 2021-12-01 | 2022-03-21 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 28 | 93 | 39 | 79 | 236 | 2021 | 2022 | R15/16
151641147820 | 151683247820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-12-20 | 2021-12-29 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 4 |  | 371 | 8 | 381 | 2020 | 2021 | R15/16
151696058216 | 151696798216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-24 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 2020 | 2020 | R15/16
151696133776 | 151696673776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 2020-11-19 | 2021-07-13 | Overhead | R15/16 | 2020-11-19 | 2 | 3 | 48 | 169 | 219 | 2020 | 2021 | R15/16
151695716881 | 151654556881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-19 | 1 | 7 | 6 | 7 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151671025171 | 151651995171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-06 | 2019-03-18 | 2019-10-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 | 7 | 9 | 147 | 161 | 2019 | 2019 | R15/16
151628973380 | 151659823380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-17 | 2021-05-20 | 2021-06-03 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 11 |  |  | 526 | 2021 | 2023 | R15/16
151628703759 | 151699223759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-06 | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-06 | 1 | 4 | 16 | 77 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151689872519 | 151660042519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-01-12 | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-12 | 11 |  | 29 | 72 | 110 | 2020 | 2021 | R15/16
151696475292 | 151613105292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-12-16 | 2021-01-31 | 2021-03-30 | 2021-04-22 | 2021-05-24 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 33 | 42 | 18 | 23 | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151626391735 | 151677551735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-09 | 1 | 3 | 15 |  | 17 | 2021 | 2021 | R15/16
151634810911 | 151615670911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 2019-05-01 | 2019-07-02 | 2019-12-04 | Overhead | R15/16 | 2019-07-02 | 4 | 59 | 45 | 112 | 217 | 2019 | 2019 | R15/16
151631790305 | 151623370305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 |  | 46 | 82 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151633049782 | 151614349782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 1 |  | 169 | 3 | 171 | 2023 | 2023 | R15/16
151628458946 | 151669048946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-02 | 2019-08-19 | 2020-04-24 | 2020-05-07 | 2020-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-07 | 78 | 180 | 10 | 59 | 324 | 2019 | 2020 | R15/16
151640368863 | 151605218863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-14 | 2023-03-17 | 2023-05-11 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 24 | 40 |  |  | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151641440088 | 151621330088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  | 2023-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 1 |  | 5 | 16 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151697970689 | 151662790689 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 2021-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-22 | 8 | 21 | 28 | 224 | 278 | 2020 | 2021 | R15/16
151689591601 | 151658731601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-25 | 3 |  | 3 | 16 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151631681785 | 151631811785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2022-03-07 | 2022-04-05 | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 1 | 280 | 22 | 16 | 316 | 2021 | 2022 | R15/16
151650714559 | 151650744559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-01 |  | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 639 | 2019 | 2021 | R15/16
151649591006 | 151612091006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-28 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 1 | 9 | 14 | 96 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151650280429 | 151607730429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-02-24 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 1 | 39 | 38 | 89 | 164 | 2023 | 2023 | R15/16
151600865497 | 151669855497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-02-26 | 2021-05-17 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-30 | Overhead | R15/16 | 2021-09-03 | 57 | 75 | 6 | 20 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151657431190 | 151679531190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-03-02 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 1 | 21 | 22 | 94 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151601037797 | 151674447797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-04 | 5 |  | 249 | 3 | 255 | 2021 | 2022 | R15/16
151612745061 | 151604875061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 2022-04-06 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-20 | 39 | 186 | 54 | 9 | 285 | 2021 | 2022 | R15/16
151606802498 | 151693672498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-08 | 1 | 10 |  | 70 | 79 | 2019 | 2019 | R15/16
151631606016 | 151628076016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-02 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 1 | 8 | 227 | 51 | 284 | 2020 | 2021 | R15/16
151665192473 | 151681722473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-15 |  | 2023-06-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 1 | 29 | 55 | 5 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151606861306 | 151679261306 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-12-02 | 2021-03-16 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-06-21 | Overhead | R15/16 | 2021-05-19 | 75 | 46 | 2 | 24 | 144 | 2020 | 2021 | R15/16
151686643582 | 151610593582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-22 | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-22 | 1 | 4 | 13 | 45 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151699567451 | 151638757451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-15 | 1 | 14 |  | 55 | 68 | 2020 | 2021 | R15/16
151675140565 | 151602750565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-14 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-13 | 1 | 13 | 64 |  | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151638017324 | 151638247324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-03-26 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 646 | 2019 | 2021 | R15/16
151632035211 | 151676735211 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-13 | 2021-09-07 | 2022-01-19 | 2022-04-21 | 2022-05-24 | Overhead | R15/16 | 2022-04-21 | 236 | 97 | 67 | 24 | 421 | 2020 | 2022 | R15/16
151696460302 | 151613100302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-10 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 1 | 9 | 41 | 2 | 50 | 2020 | 2021 | R15/16
151623293793 | 151667713793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-01-13 | 2021-03-31 | 2021-06-07 | 2022-03-17 | 2022-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 56 | 49 | 204 | 15 | 321 | 2021 | 2022 | R15/16
151617768804 | 151689558804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-09-21 | 2022-04-08 | 2022-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-08 | 2 | 111 | 144 | 15 | 269 | 2021 | 2022 | R15/16
151670016054 | 151697266054 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-12-09 | 2021-01-20 | 2021-06-21 | 2021-10-12 | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-10-12 | 31 | 109 | 82 | 13 | 232 | 2020 | 2021 | R15/16
151688807041 | 151672847041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2020-10-12 | 1 |  |  | 135 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151663534587 | 151621804587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-07 | 2019-04-09 | 2019-06-06 |  | 2019-08-22 | Overhead | R15/16 | 2019-08-21 | 44 | 43 | 55 | 2 | 141 | 2019 | 2019 | R15/16
151652371395 | 151660931395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-05-14 | 2021-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-14 | 1 |  | 59 | 29 | 87 | 2021 | 2021 | R15/16
151691547790 | 151671807790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-31 |  | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 1 | 2 | 28 | 191 | 219 | 2023 | 2023 | R15/16
151630923937 | 151631003937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-22 |  | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 648 | 2019 | 2021 | R15/16
151661679647 | 151620519647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-09-15 | 1 |  | 31 | 94 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151698060923 | 151625800923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 2023-02-28 |  | 2023-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-05 | 3 | 34 | 201 | 2 | 237 | 2023 | 2023 | R15/16
151636527229 | 151620807229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-07 | 2019-12-03 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-06-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-29 | 214 | 359 | 10 | 42 | 622 | 2019 | 2021 | R15/16
151600059800 | 151612699800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-30 | 1 |  | 30 | 98 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151634388493 | 151650198493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-18 | 2021-06-02 | 2021-07-12 | 2022-11-02 | 2022-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-02 | 75 | 29 | 343 | 14 | 458 | 2021 | 2022 | R15/16
151604022637 | 151648462637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-21 | 9 |  | 4 | 105 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151604132775 | 151633462775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-03-17 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 3 | 12 |  | 97 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151604217145 | 151621037145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-27 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-16 | 1 | 15 | 14 | 77 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151672920628 | 151696390628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-11-13 | 2020-11-28 | 2022-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-28 | 1 | 17 | 11 | 407 | 434 | 2020 | 2022 | R15/16
151637822318 | 151638052318 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC STR HWY RELOC BUDG 205 | Commercial | 2019-02-15 | 2019-03-25 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 2021-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-05 | 27 | 173 | 12 | 417 | 626 | 2019 | 2021 | R15/16
151644140885 | 151611610885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 669 | 2020 | 2023 | R15/16
151682840747 | 151638700747 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-18 | 1 | 5 | 4 | 335 | 342 | 2021 | 2022 | R15/16
151608002627 | 151645032627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 9 |  | 7 | 100 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151612509640 | 151610149640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | 2023-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-06 | 1 |  | 145 | 12 | 156 | 2023 | 2023 | R15/16
151622620574 | 151625640574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-24 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 | 1 | 2 | 31 | 92 | 123 | 2023 | 2023 | R15/16
151624005992 | 151635065992 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-11-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-11-11 | 2022-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-11 | 36 | 4 | 226 | 52 | 315 | 2020 | 2022 | R15/16
151674378084 | 151686798084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-10-22 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-08 | 1 | 35 | 78 | 2 | 113 | 2020 | 2021 | R15/16
151624859344 | 151698819344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-15 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 1086 | 2019 | 2023 | R15/16
151681331734 | 151631471734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-26 | 1 | 11 | 2 | 90 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151678339530 | 151683029530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2019-08-08 | 8 | 51 | 8 | 111 | 175 | 2019 | 2020 | R15/16
151655165733 | 151656485733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 2019-03-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-14 | 1 | 9 | 3 | 3 | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151632525094 | 151692095094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-15 | 2019-06-06 | 2019-06-13 | 2019-06-25 | 2019-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-25 | 17 | 6 | 9 | 100 | 129 | 2019 | 2019 | R15/16
151698173996 | 151697583996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-16 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 238 | 2020 | 2021 | R15/16
151690460638 | 151613160638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-29 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 12 |  | 207 |  | 219 | 2020 | 2021 | R15/16
151697723391 | 151600023391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-23 | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-10-23 | 1 |  | 32 | 124 | 155 | 2020 | 2021 | R15/16
151662001251 | 151660091251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-03-02 | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-03-02 | 1 |  | 74 | 175 | 248 | 2020 | 2021 | R15/16
151699795077 | 151621275077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-13 | 5 | 1 | 35 | 2 | 41 | 2020 | 2020 | R15/16
151695631823 | 151625971823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-20 | 2021-07-15 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 1 | 13 | 41 | 73 | 125 | 2021 | 2021 | R15/16
151652542741 | 151660692741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 4 |  | 49 | 72 | 123 | 2023 | 2023 | R15/16
151626641382 | 151655321382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 3 |  | 38 | 3 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151653973855 | 151696443855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 |  |  | 122 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151654784712 | 151614734712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 1 |  | 3 | 93 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151678098358 | 151678388358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 2 | 35 | 10 | 5 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151678992369 | 151617322369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 2023-06-16 |  | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-21 | 5 | 49 | 4 | 17 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151629273209 | 151662663209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 |  | 2021-08-11 | 2021-09-28 | 2022-03-07 | Overhead | R15/16 | 2021-09-28 |  |  | 35 | 115 | 153 | 2021 | 2022 | R15/16
151601568801 | 151683878801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-08-28 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 | 4 | 78 | 37 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151655852352 | 151661782352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-12 | 1 |  | 23 | 89 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151690154239 | 151649934239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-07 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 19 | 7 | 18 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151681565765 | 151612785765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 |  | 2021-08-30 | 2021-11-04 | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-04 |  |  | 49 | 21 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151609038527 | 151678368527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-10 | 2023-10-06 | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-06 | 1 | 5 | 108 | 39 | 150 | 2023 | 2023 | R15/16
151624608744 | 151676578744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-10 | 2023-09-25 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 1 | 5 | 99 | 29 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151645574688 | 151674664688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-11 | 11 |  | 2 | 16 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151617140198 | 151666120198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-26 | 1 | 53 | 22 | 76 | 149 | 2023 | 2023 | R15/16
151644495055 | 151659015055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-10 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-08 | 21 |  | 45 | 4 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151656474724 | 151699134724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 | 5 |  | 2 | 32 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151604633725 | 151635123725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 1 | 20 |  | 3 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151680473647 | 151693743647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 1 | 58 | 2 | 11 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151659552676 | 151668782676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 1 |  | 24 | 85 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151638055756 | 151681085756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-15 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-01-13 | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-13 | 5 | 29 |  | 111 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151618721427 | 151623411427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 6 |  | 48 |  | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151601928157 | 151641458157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-01 | 1 | 6 | 12 | 9 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151627411257 | 151669171257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 |  | 2023-06-05 | 2023-07-14 | 2023-08-01 | Overhead | R15/16 | 2023-07-14 |  |  | 30 | 13 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151611629348 | 151601059348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-08-16 | 2023-09-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 1 |  | 67 | 32 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151625167981 | 151699797981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-03 | 2023-07-05 | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-07-05 | 1 | 26 | 46 | 13 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151685918722 | 151613538722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-05-10 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 1 | 59 | 51 | 5 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151685051566 | 151665301566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 | 28 | 63 | 2 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151643002712 | 151658622712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-07-17 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 3 | 20 | 66 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151659138897 | 151691628897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-02-09 | 2023-04-11 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-11 | 1 | 37 | 44 | 94 | 173 | 2022 | 2023 | R15/16
151661743968 | 151661623968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-06-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-03 | 12 |  | 5 | 46 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151637515554 | 151683235554 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-19 | 2023-08-08 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 15 | 15 | 13 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151603050726 | 151614370726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 | 6 |  | 22 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151652478136 | 151680178136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-07-17 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-17 | 1 |  | 52 | 7 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151623554906 | 151602564906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-08-24 | 2023-09-19 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 | 2 | 32 | 19 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151665058045 | 151639698045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-05-04 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-05 | 1 | 46 | 2 | 76 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151679318533 | 151682268533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 |  | 2023-05-10 | 2023-05-21 | 2023-05-24 | Overhead | R15/16 | 2023-05-21 |  |  | 8 | 3 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151697796846 | 151649226846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-02-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-23 | 3 | 6 |  | 17 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151676195880 | 151634765880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | 2023-03-14 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 1 | 9 | 35 | 29 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151680340541 | 151612980541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-23 | 4 |  | 63 |  | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151658755295 | 151696715295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-05-12 | 10 |  | 25 | 15 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151677303445 | 151649573445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-22 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 12 | 84 |  | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151670456990 | 151650006990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2022-01-10 | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-10 | 29 |  | 89 | 23 | 139 | 2021 | 2022 | R15/16
151667456085 | 151644126085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-04-17 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 2 | 31 | 11 | 92 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151630425297 | 151665025297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-18 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-11 | 1 | 21 | 19 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151647297607 | 151623237607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-03-24 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-24 | 1 | 16 | 40 | 103 | 157 | 2023 | 2023 | R15/16
151672162433 | 151663192433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-04-05 | 2023-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-05 | 1 |  | 17 | 13 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151669687993 | 151645657993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 11 |  | 47 | 4 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151640826087 | 151604616087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-07-24 | 2023-08-21 | 2023-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 83 | 21 | 14 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151648370219 | 151618950219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 1 |  |  | 80 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151615344393 | 151692684393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-03 | 3 |  | 55 |  | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151657415024 | 151607185024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | Overhead | R15/16 | 2021-09-27 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151689336394 | 151628166394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | Overhead | R15/16 | 2022-09-09 | 3 |  | 266 | 2 | 269 | 2021 | 2022 | R15/16
151616484210 | 151604504210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-05-31 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 1 |  | 21 | 25 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151606308826 | 151627928826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-20 | 1 | 15 | 129 | 2 | 145 | 2021 | 2022 | R15/16
151646892453 | 151603842453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 |  | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 |  |  | 3 | 27 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151603638626 | 151686828626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-03-15 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 2 |  | 27 | 28 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151605010334 | 151623740334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 | 1 | 2 | 29 | 2 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151603432319 | 151639672319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 9 |  | 63 | 5 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151674433048 | 151675573048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151617370747 | 151625930747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-07-08 | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-08 | 1 |  | 28 | 2 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151698491534 | 151642301534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-09-06 | 1 |  | 65 | 5 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151685462501 | 151637232501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 |  | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-16 | 1 | 9 |  | 17 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151681622842 | 151671742842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | 2023-06-26 | Overhead | R15/16 | 2023-06-16 | 1 |  | 66 | 7 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151664042004 | 151657202004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-23 | 1 |  | 53 | 15 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151697231470 | 151639651470 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-09-01 | 2023-11-16 | 2023-12-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-16 | 1 | 100 | 55 | 25 | 178 | 2023 | 2023 | R15/16
151650493871 | 151691373871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 | 2 | 51 | 12 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151670622479 | 151666042479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-14 | 1 |  | 23 | 43 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151663857943 | 151676607943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-08-14 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 1 |  | 74 | 35 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151623048704 | 151628678704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-10 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 | 1 | 22 | 6 | 80 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151687263980 | 151690563980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-25 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 2 |  | 16 | 85 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151610444086 | 151699724086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-23 | 1 |  | 40 | 15 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151608784705 | 151612444705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-05 | 1 |  | 2 | 52 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151666567442 | 151667857442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-05-02 | 1 |  | 2 | 31 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151613596064 | 151623276064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-08 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 6 |  | 91 | 3 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151632618308 | 151685758308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-09-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 26 |  |  | 462 | 2021 | 2023 | R15/16
151682203464 | 151648313464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-27 | 2023-07-20 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 1 | 12 | 18 | 20 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151697743995 | 151676343995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 2023-06-13 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 1 | 8 | 55 | 62 | 123 | 2023 | 2023 | R15/16
151667946806 | 151654096806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 2 |  | 20 | 2 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151638498786 | 151688558786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Overhead | R15/16 | 2023-06-26 | 2 |  | 34 | 2 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151657845396 | 151693885396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-28 | 2023-10-20 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 9 |  | 30 | 40 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151619392730 | 151648702730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-06-19 | 2023-08-23 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-23 | 1 | 76 | 48 | 39 | 161 | 2023 | 2023 | R15/16
151663424229 | 151632824229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-23 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-11-18 | 2022-01-03 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 19 |  | 67 | 33 | 117 | 2021 | 2022 | R15/16
151630422479 | 151663652479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2022-03-24 | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 2 |  | 165 | 19 | 184 | 2021 | 2022 | R15/16
151604745753 | 151688035753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-13 |  | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 | 15 | 11 | 81 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151627387361 | 151644267361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-10-04 | 2022-01-19 | Overhead | R15/16 | 2021-10-04 | 2 |  | 17 | 78 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151655765132 | 151611895132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2022-03-30 | 2022-05-11 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 | 1 |  | 156 | 31 | 186 | 2021 | 2022 | R15/16
151683565344 | 151611415344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 4 | 16 |  | 224 | 227 | 2023 | 2023 | R15/16
151609854824 | 151613674824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-21 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 | 1 |  | 2 | 13 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151668998293 | 151654058293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 |  | 2023-05-01 | 2023-05-09 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 |  |  | 7 | 33 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151610434959 | 151672644959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-13 | 15 |  | 6 | 78 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151694906517 | 151648686517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-27 | 2023-08-01 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 1 | 34 | 4 | 31 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151648655476 | 151630615476 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 1 |  | 2 | 91 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151650127204 | 151642007204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-27 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 41 | 58 | 17 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151612645021 | 151619835021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 | 1 |  | 25 | 31 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151632672659 | 151662562659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-26 | 2 | 2 | 73 | 6 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151658006443 | 151648226443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-06-06 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 1 |  | 34 | 43 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151621197272 | 151640547272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 |  | 2021-09-08 | 2021-11-30 | 2022-01-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 |  |  | 60 | 36 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151653463244 | 151678773244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-13 |  | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 |  |  | 6 | 64 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151620493966 | 151674943966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-28 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 1 | 7 | 39 | 96 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151681763921 | 151638333921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 2023-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-25 | 1 | 19 | 41 | 32 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151614920664 | 151646880664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-05-17 | 2023-05-30 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-06-05 | 53 | 10 | 5 | 28 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151613061066 | 151631351066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 2023-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-03 | 1 |  | 22 | 40 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151694893608 | 151689533608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-05-04 | 2023-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 1 |  | 30 | 8 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151663506980 | 151655406980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 2 |  | 2 | 31 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151602540041 | 151611830041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | Overhead | R15/16 | 2023-06-26 | 1 |  | 25 | 5 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151650644640 | 151684564640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 13 |  | 15 | 27 | 2022 | 2023 | R15/16
151609221706 | 151691851706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2023-03-06 | 2023-04-13 | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-13 | 4 | 16 | 29 | 184 | 230 | 2023 | 2023 | R15/16
151625038468 | 151641428468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-02-06 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 | 15 | 59 | 4 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151683899304 | 151690959304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-09-07 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 5 | 83 | 36 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151649569662 | 151607019662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 1 |  | 44 | 14 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151626339106 | 151610019106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 31 | 67 | 86 | 182 | 2023 | 2023 | R15/16
151687923658 | 151638363658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 19 | 27 | 3 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151684326588 | 151683546588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-10 | 2 | 15 | 6 | 15 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151625603108 | 151642793108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 | 11 | 41 | 7 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151657094065 | 151692944065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2023-02-22 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 1 | 4 | 42 | 18 | 62 | 2022 | 2023 | R15/16
151685228889 | 151675508889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 2023-03-08 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-08 | 1 | 7 | 20 | 30 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151676427738 | 151675287738 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2023-01-31 | 2023-02-19 | 2023-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-19 | 1 | 37 | 14 | 3 | 53 | 2022 | 2023 | R15/16
151673817355 | 151648327355 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-23 | 1 |  | 10 | 2 | 11 | 2021 | 2021 | R15/16
151674448160 | 151607798160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 22 |  | 26 | 4 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151663933271 | 151635463271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-21 | 2023-04-22 | 2023-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-22 | 1 | 15 | 24 | 8 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151675353339 | 151675133339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-09-12 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 1 |  | 56 | 30 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151641976201 | 151641846201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 1 |  | 2 | 82 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151667822288 | 151647442288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-10-11 | 2023-12-13 | Overhead | R15/16 | 2023-10-11 | 4 |  | 85 | 46 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151656589292 | 151679109292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-04 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-02 | 5 | 6 | 13 | 3 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151653853830 | 151664503830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-03-28 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-24 | 1 | 44 | 20 | 5 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151699995614 | 151682605614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 15 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151651775893 | 151634655893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-14 | 2 |  |  | 43 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151648816000 | 151642956000 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-10 | 2023-02-16 | 2023-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-16 | 1 | 45 | 332 | 12 | 387 | 2021 | 2023 | R15/16
151629312965 | 151668262965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 1 |  | 48 | 7 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151638136227 | 151622166227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-18 |  | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 | 8 | 32 | 17 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151654612274 | 151655432274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-18 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 |  | 24 | 21 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151657917320 | 151665147320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 |  | 2023-01-26 | 2023-03-29 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-29 |  |  | 45 | 8 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151633363648 | 151684563648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-11 | 1 |  | 9 | 6 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151604332466 | 151663222466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-16 | 2023-08-17 | 2023-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-17 | 1 | 37 | 45 | 28 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151650419899 | 151612509899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 |  | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-05-26 |  |  | 4 | 13 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151658283787 | 151680363787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-07-05 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151689458022 | 151678988022 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-07-17 | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 |  | 53 | 21 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151610198910 | 151653788910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 14 |  | 56 | 6 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151603022688 | 151654602688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 4 |  | 22 | 3 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151675285550 | 151671895550 | SPECIAL FACILITIES / ALTERNATE SERVICE | UG R21CG INST UPGRD | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2022-07-13 | 2022-09-22 | 2022-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-22 | 1 | 242 | 52 | 35 | 327 | 2021 | 2022 | R15/16
151682537081 | 151646077081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-26 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 1 | 38 | 61 |  | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151677028917 | 151601478917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-11-08 |  | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-08 | 1 | 160 | 23 | 15 | 196 | 2023 | 2023 | R15/16
151696062387 | 151651852387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 2023-08-02 | Overhead | R15/16 | 2023-07-17 | 2 |  | 23 | 13 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151694643572 | 151690693572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 0 |  | 50 | 2 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151610401440 | 151628221440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 41 |  | 31 |  | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151669519687 | 151686859687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-19 |  | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 1 | 9 |  | 33 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151678406244 | 151696436244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-11-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 12 |  | 2 | 91 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151647947297 | 151664727297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 |  | 2023-01-26 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 |  |  | 36 | 7 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151660039378 | 151603939378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 1 |  |  | 19 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151622248839 | 151694718839 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-03-28 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 |  | 34 | 44 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151654186762 | 151652666762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-21 |  | 2023-01-30 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 |  |  | 34 | 7 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151676044161 | 151601934161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-12 | 1 |  | 33 | 71 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151622264441 | 151698874441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-14 | 1 |  | 84 | 2 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151602330403 | 151625960403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 2023-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-05 | 2 | 32 | 7 | 25 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151646959192 | 151692849192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-08-17 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2023-02-15 | 2023-03-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 65 | 12 | 317 | 19 | 410 | 2021 | 2023 | R15/16
151640192064 | 151625662064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 2023-05-29 | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-29 | 1 | 12 | 57 | 4 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151699318987 | 151614958987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 2021-09-22 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 17 |  |  | 307 | 2021 | 2022 | R15/16
151608243891 | 151676273891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 | 1 | 4 | 55 | 5 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151678053886 | 151681953886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-09-12 | 2023-10-18 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 3 |  | 53 | 27 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151688622754 | 151640902754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-21 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 10 |  | 45 | 23 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151671591847 | 151654831847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-09-15 | 1 |  | 33 | 39 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151667514350 | 151688164350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-09-27 | 5 |  | 60 | 11 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151626380380 | 151607560380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-08-18 | 5 |  | 62 |  | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151672033294 | 151661123294 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-08-04 | 2022-05-02 | 2022-06-21 | 2022-12-30 | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-12-30 | 194 | 37 | 139 | 26 | 393 | 2021 | 2023 | R15/16
151690533119 | 151677313119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 |  | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 |  |  | 22 | 40 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151672314177 | 151692914177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-10-07 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 2 |  | 37 | 105 | 142 | 2021 | 2022 | R15/16
151676429474 | 151666979474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 2023-05-18 |  | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 12 | 3 | 16 | 86 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151601029077 | 151667469077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 11 |  | 16 | 4 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151600792040 | 151665912040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 2023-06-12 |  | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-09-08 | 32 |  | 65 | 35 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151610529085 | 151639359085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-10 | 2 | 18 | 21 | 6 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151679273863 | 151689783863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | Overhead | R15/16 | 2023-04-28 | 1 | 2 | 25 | 2 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151614063191 | 151625173191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-10-21 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 38 |  |  | 451 | 2021 | 2023 | R15/16
151662824582 | 151636824582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2022-01-12 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 | 93 | 46 | 2 | 139 | 2021 | 2022 | R15/16
151667548665 | 151611508665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-11-28 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 25 |  | 36 | 39 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151648838363 | 151669438363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-08-25 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-25 | 6 |  | 80 | 34 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151663642436 | 151610442436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-02 | 1 | 20 | 11 | 4 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151630140247 | 151602430247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-23 | 2023-04-06 | 2023-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 9 | 31 | 12 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151682284219 | 151633424219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-07-06 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 0 | 24 | 25 | 4 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151676255460 | 151675045460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-31 | 1 | 17 | 76 | 2 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151689725010 | 151607795010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-09-13 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-09-13 | 1 |  | 45 | 42 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151649991186 | 151617301186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-02 | 2023-07-31 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 8 | 108 | 15 | 129 | 2023 | 2023 | R15/16
151628454649 | 151626734649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | 2023-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 1 | 61 | 13 | 97 | 169 | 2023 | 2023 | R15/16
151633641675 | 151642461675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-23 | 1 |  | 11 | 3 | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151628296312 | 151692336312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 2 | 14 | 6 | 17 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151687981781 | 151640741781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 3 |  | 37 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151676943615 | 151683593615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-07 | 2023-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-07 | 1 |  | 7 | 18 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151627169651 | 151696909651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-10-18 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 | 5 |  | 109 | 12 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151627417544 | 151693547544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 2023-05-01 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 23 | 4 |  |  | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151610938627 | 151686738627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 | 2 |  | 41 | 11 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151666581194 | 151679521194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-08-21 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 21 |  | 123 | 84 | 226 | 2023 | 2023 | R15/16
151686746462 | 151611736462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-04-06 | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 11 | 8 | 49 | 31 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151600616573 | 151688116573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-21 | 2023-06-03 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-03 | 1 | 21 | 31 | 7 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151620671577 | 151622691577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-07-31 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 8 |  | 38 | 32 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151632069879 | 151616029879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151697682944 | 151664682944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-07-17 | 2023-07-27 | Overhead | R15/16 | 2023-07-17 | 2 |  | 19 | 9 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151649965640 | 151662225640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-27 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 468 | 2021 | 2023 | R15/16
151612069849 | 151698949849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-23 | 1 | 7 | 24 | 20 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151648274289 | 151664654289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-07-06 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 12 |  |  | 125 | 2023 | 2023 | R15/16
151685037911 | 151689287911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-09-15 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 19 |  |  | 315 | 2021 | 2022 | R15/16
151610429614 | 151679589614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2023-06-07 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-07 | 5 | 8 | 14 | 12 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151600783081 | 151686273081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-03-20 | 2023-05-23 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 | 31 | 47 | 61 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151680494831 | 151604774831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-09-08 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-08 | 1 |  | 43 | 34 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151616167384 | 151648017384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 | 40 | 69 | 5 | 112 | 2023 | 2023 | R15/16
151612904011 | 151600644011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 | 1 |  | 8 | 92 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151611117069 | 151661757069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 | 2023-05-24 | 2023-06-14 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 |  |  | 21 | 16 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151640516884 | 151692366884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 2023-08-21 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 | 1 | 19 | 10 | 7 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151616017823 | 151653807823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-05-02 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-10-23 | 1 | 40 | 125 |  | 164 | 2023 | 2023 | R15/16
151618802776 | 151664062776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-28 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-28 | 1 |  | 29 | 65 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151655253571 | 151677393571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 |  | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | Overhead | R15/16 | 2023-06-29 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2023 | 2023 | R15/16
151632608250 | 151685768250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-09-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 462 | 2021 | 2023 | R15/16
151630685008 | 151614485008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 1 | 3 | 42 | 4 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151611214629 | 151611634629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 | 1 |  | 3 | 34 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151686744596 | 151687494596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 | 7 | 12 | 23 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151681351674 | 151625291674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 4 | 5 | 77 | 12 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151640372184 | 151644432184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-29 | 1 | 4 | 12 | 2 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151698784920 | 151699854920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-30 | 2023-01-04 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-04 | 1 | 24 |  | 39 | 44 | 2022 | 2023 | R15/16
151634184397 | 151602584397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-30 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-17 | 1 | 22 | 35 | 11 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151643614912 | 151618754912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-07-19 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 1 |  | 75 | 27 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151602564660 | 151664914660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-08-14 | 2023-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 1 | 15 | 26 | 19 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151634563711 | 151684583711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 |  | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-07-03 |  |  | 3 | 15 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151632779581 | 151629109581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-27 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-11 | 1 | 19 | 120 | 2 | 139 | 2021 | 2022 | R15/16
151643217619 | 151651877619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-12-13 | 2023-03-09 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 2 |  | 65 | 324 | 389 | 2021 | 2023 | R15/16
151650010228 | 151610820228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-25 | 1 | 4 | 22 | 3 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151663985376 | 151625265376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-10 |  | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 |  |  | 6 | 42 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151648401402 | 151647671402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-20 | 1 |  | 38 | 26 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151677962432 | 151609582432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-16 |  | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 20 | 2 | 83 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151650067786 | 151657127786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-02 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 165 | 2023 | 2023 | R15/16
151623520397 | 151686630397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-23 |  | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-06 | 1 | 14 | 8 | 28 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151675250994 | 151636600994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-07-24 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 1 |  | 104 | 50 | 153 | 2023 | 2023 | R15/16
151603032153 | 151654462153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-30 | 1 |  | 12 | 75 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151673155700 | 151611725700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 4 |  | 26 | 5 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151698258230 | 151660848230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | 2023-06-16 | Overhead | R15/16 | 2023-02-02 | 7 |  |  | 97 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151659239465 | 151658369465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-26 | 1 | 17 | 8 |  | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151689941853 | 151685721853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-10-12 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 43 | 388 | 93 | 522 | 2021 | 2023 | R15/16
151620506274 | 151641446274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 |  | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-01-26 | Overhead | R15/16 | 2023-01-17 |  |  |  | 8 | 8 | 2023 | 2023 | R15/16
151665540535 | 151685300535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-24 |  | 2023-07-24 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 14 |  |  | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151605651555 | 151662491555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 4 | 51 | 33 | 11 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151643790681 | 151634910681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Overhead | R15/16 | 2022-04-06 | 0 |  | 183 | 2 | 184 | 2021 | 2022 | R15/16
151667922434 | 151663282434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-05-01 | 1 |  | 35 | 72 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151684303102 | 151661523102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 | 2023-05-16 | 6 |  | 42 | 5 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151610981600 | 151645901600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 2023-03-05 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-05-01 | 0 |  | 41 | 76 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151696054421 | 151698124421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-20 | 1 |  | 2 | 18 | 19 | 2021 | 2021 | R15/16
151645457112 | 151681467112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-22 | 2019-08-28 | Overhead | R15/16 | 2019-08-22 | 1 |  | 37 | 5 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151619298313 | 151672108313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 730 | 2019 | 2022 | R15/16
151639881907 | 151669351907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-13 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151694673823 | 151648963823 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-10-05 | 2019-10-12 | 2020-06-10 | 2021-10-22 | 2022-01-25 | Overhead | R15/16 | 2021-10-22 | 5 | 173 | 358 | 68 | 602 | 2019 | 2022 | R15/16
151674588327 | 151675088327 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 13 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151614990950 | 151652280950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-22 | 1 |  | 8 |  | 8 | 2019 | 2019 | R15/16
151687270234 | 151603360234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | Overhead | R15/16 | 2019-12-12 | 1 | 3 | 30 | 3 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151603495550 | 151644935550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-28 | 2019-08-01 | Overhead | R15/16 | 2019-07-28 | 1 |  | 30 | 4 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151609731248 | 151652951248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-12 | 2 |  | 65 | 8 | 73 | 2019 | 2019 | R15/16
151687090152 | 151626530152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-07-29 | 2019-08-15 | 2021-02-10 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 14 | 390 |  |  | 463 | 2019 | 2021 | R15/16
151633667181 | 151651317181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-31 | 1 |  | 19 | 7 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151697630569 | 151611140569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 2 |  | 196 | 46 | 242 | 2019 | 2020 | R15/16
151613177844 | 151651587844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-07-15 |  | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-08 | 1 | 19 | 62 | 7 | 86 | 2019 | 2019 | R15/16
151652177713 | 151665337713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | Overhead | R15/16 | 2019-11-04 | 1 |  | 17 | 4 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151675928951 | 151618868951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 |  | 83 |  | 83 | 2019 | 2019 | R15/16
151681800848 | 151682970848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-18 | 2019-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 | 12 | 9 | 18 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151628380409 | 151674100409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-25 | 1 | 5 | 4 | 25 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151699680964 | 151662000964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-19 | 2019-10-04 | 2020-02-18 | 2020-03-20 | 2020-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-20 | 35 | 98 | 24 | 157 | 311 | 2019 | 2020 | R15/16
151653479356 | 151657009356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-02 | 2020-01-08 | 2020-02-05 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 28 | 21 |  |  | 716 | 2019 | 2022 | R15/16
151680277742 | 151602187742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-01-22 | 2020-03-11 | 2021-01-04 | Overhead | R15/16 | 2020-03-11 | 1 | 61 | 36 | 214 | 309 | 2019 | 2021 | R15/16
151641228144 | 151667128144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-24 | 1 |  | 9 | 3 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151617700674 | 151647120674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2021-03-17 | Overhead | R15/16 | 2019-09-24 | 1 |  | 33 | 387 | 419 | 2019 | 2021 | R15/16
151667922822 | 151682462822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2020-02-09 | 2020-02-12 | Overhead | R15/16 | 2020-02-09 | 1 |  | 117 | 3 | 120 | 2019 | 2020 | R15/16
151671053168 | 151674173168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-16 | 2020-03-06 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 104 | 37 |  |  | 428 | 2019 | 2021 | R15/16
151689105034 | 151615695034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | Overhead | R15/16 | 2019-10-14 | 1 |  | 19 | 4 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151656105301 | 151638725301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-11 | 1 |  | 21 | 33 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151611313617 | 151631373617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2020-12-11 | 2021-05-19 | 2021-10-03 | Overhead | R15/16 | 2021-05-19 | 1 | 317 | 114 | 98 | 527 | 2019 | 2021 | R15/16
151626784228 | 151642264228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-12 | 2020-01-08 | 2020-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 1 | 17 | 20 | 22 | 57 | 2019 | 2020 | R15/16
151695012043 | 151631882043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-26 | 2019-10-31 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 26 | 12 | 7 | 66 | 108 | 2019 | 2020 | R15/16
151621295346 | 151641585346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-08-28 | 2019-09-11 | Overhead | R15/16 | 2019-08-28 | 1 |  | 54 | 11 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151608412515 | 151645392515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 |  | 21 | 495 | 515 | 2019 | 2021 | R15/16
151668884008 | 151671954008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Overhead | R15/16 | 2020-01-29 | 1 |  | 37 |  | 37 | 2019 | 2020 | R15/16
151619501722 | 151660901722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-19 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 1 |  |  | 12 | 2019 | 2019 | R15/16
151617941420 | 151617961420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-11 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 80 | 2019 | 2020 | R15/16
151657478616 | 151603438616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-23 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-23 | 1 | 6 | 24 | 4 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151629187361 | 151684097361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 803 | 2019 | 2022 | R15/16
151644083559 | 151667243559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-07 | 2019-11-12 | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-12 | 1 | 12 | 47 | 8 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151648233703 | 151665413703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 64 | 71 | 134 | 2019 | 2020 | R15/16
151666385643 | 151607875643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 2021-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 3 | 7 | 5 | 509 | 521 | 2019 | 2021 | R15/16
151625221371 | 151644311371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-04 | 8 |  | 36 | 2 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151692210686 | 151621050686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-08-09 | 2019-08-21 | 2019-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-21 | 1 | 11 | 9 | 8 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151630908676 | 151669698676 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 3 | 3 | 15 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151658246807 | 151607706807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-04 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 962 | 2019 | 2023 | R15/16
151694653495 | 151628343495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 2021-02-05 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 1 | 184 | 12 | 164 | 358 | 2019 | 2021 | R15/16
151674587158 | 151675667158 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-16 |  | 2020-08-27 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 6 |  |  | 264 | 2019 | 2020 | R15/16
151650953031 | 151670063031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-10 | 2020-01-21 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 2020-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-09 | 31 | 33 | 3 | 137 | 201 | 2019 | 2020 | R15/16
151687180088 | 151699820088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-19 | 1 |  | 38 | 124 | 161 | 2019 | 2020 | R15/16
151678804181 | 151605844181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2019-12-12 | Overhead | R15/16 | 2019-12-03 | 1 |  | 60 | 8 | 67 | 2019 | 2019 | R15/16
151688474294 | 151691534294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-13 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-27 | 1 | 8 | 11 | 2 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151643786002 | 151653006002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-07-21 | 2019-07-24 | Overhead | R15/16 | 2019-07-21 | 2 |  | 21 | 3 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151632448123 | 151604028123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-09-29 | 2019-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-29 | 1 |  | 53 | 3 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151695704429 | 151665324429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2020-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-16 | 1 | 7 | 2 | 39 | 46 | 2019 | 2020 | R15/16
151651200393 | 151628090393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-18 | 1 | 7 | 96 | 2 | 103 | 2019 | 2019 | R15/16
151649893972 | 151662343972 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-12-05 | 2020-02-11 | 2020-06-11 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 |  | 49 | 88 |  |  | 391 | 2019 | 2021 | R15/16
151654483366 | 151619273366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-12-02 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 | 18 | 37 | 3 | 56 | 2019 | 2020 | R15/16
151618965685 | 151628165685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 36 |  |  | 69 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151661169245 | 151683759245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2020-01-23 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-23 | 1 |  | 68 | 470 | 537 | 2019 | 2021 | R15/16
151658663861 | 151698543861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-12-10 | 2020-01-03 | Overhead | R15/16 | 2019-12-10 | 1 |  | 67 | 19 | 85 | 2019 | 2020 | R15/16
151619870309 | 151605510309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-06 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 1004 | 2019 | 2023 | R15/16
151651342121 | 151669072121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-15 | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-15 | 1 |  | 16 | 3 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151665304392 | 151672754392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-17 | 2 | 4 |  | 50 | 54 | 2019 | 2020 | R15/16
151616307049 | 151681017049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-29 | 2019-08-01 | Overhead | R15/16 | 2019-07-29 | 1 |  | 19 | 4 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151643156112 | 151644496112 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2021-11-11 | 2022-08-31 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 1 | 516 | 210 | 24 | 748 | 2019 | 2022 | R15/16
151679112459 | 151663982459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-27 |  | 2019-09-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151675472628 | 151608922628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-30 | 1 | 30 | 3 | 53 | 84 | 2019 | 2019 | R15/16
151652929473 | 151689739473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-19 | 1 | 2 | 40 | 124 | 164 | 2019 | 2020 | R15/16
151628150188 | 151604230188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-08-06 |  | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 16 |  |  | 93 | 2019 | 2019 | R15/16
151617280967 | 151652030967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-17 | 1 |  | 48 | 8 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151679885222 | 151606265222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-31 | 2019-12-13 | 2019-12-26 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 32 | 10 |  |  | 159 | 2019 | 2020 | R15/16
151650466139 | 151655186139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 |  | 2019-07-08 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 12 | 2019 | 2019 | R15/16
151616302197 | 151617652197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-18 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151660026626 | 151665456626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Overhead | R15/16 | 2019-07-24 | 1 |  | 19 |  | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151663146308 | 151609616308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-30 |  | 2019-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-05 | 1 | 12 | 49 | 9 | 68 | 2019 | 2019 | R15/16
151678922207 | 151678392207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-11-18 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 21 |  |  | 538 | 2019 | 2021 | R15/16
151678643795 | 151664433795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 2019-09-10 |  | 2019-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 13 | 4 |  |  | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151601932297 | 151620052297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-08-27 | 2019-09-04 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-04 | 1 | 24 | 7 | 149 | 178 | 2019 | 2020 | R15/16
151663528659 | 151678868659 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2020-03-27 | 2021-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-27 | 0 |  | 115 | 333 | 447 | 2019 | 2021 | R15/16
151677109466 | 151688879466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-02 | 1 |  | 93 | 4 | 96 | 2019 | 2020 | R15/16
151682856440 | 151602956440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-10-01 |  | 2020-05-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 188 | 2019 | 2020 | R15/16
151682701012 | 151618211012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-13 | 1 |  | 92 | 63 | 154 | 2019 | 2020 | R15/16
151606625846 | 151630705846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 |  | 62 | 495 | 556 | 2019 | 2021 | R15/16
151604401724 | 151632471724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-18 | 1 | 13 | 457 | 125 | 593 | 2019 | 2021 | R15/16
151622425418 | 151622515418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-09-24 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 43 |  |  | 599 | 2019 | 2021 | R15/16
151683258974 | 151619278974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-10-01 | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-10-01 | 1 |  | 49 | 554 | 602 | 2019 | 2021 | R15/16
151616611335 | 151674661335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-11-11 | 2019-11-16 | 2019-11-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-16 | 1 | 18 | 5 | 2 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151652715748 | 151683545748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-01-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-12 | 1 | 15 | 28 | 85 | 127 | 2019 | 2020 | R15/16
151688193159 | 151689223159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-16 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151681131725 | 151629851725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-12-23 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-23 | 1 |  | 29 | 14 | 42 | 2019 | 2020 | R15/16
151652097651 | 151653727651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-26 | 2020-01-09 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 33 | 9 |  |  | 141 | 2019 | 2020 | R15/16
151659484880 | 151688084880 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-09-03 | 2019-10-04 | 2020-09-23 | 2021-05-03 | 2021-06-28 | Overhead | R15/16 | 2021-05-03 | 24 | 254 | 159 | 41 | 475 | 2019 | 2021 | R15/16
151689772215 | 151667972215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-07 | 2020-05-22 | 2021-05-25 | 2021-11-23 | 2022-08-29 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 120 | 263 | 131 | 200 | 711 | 2019 | 2022 | R15/16
151675939735 | 151631839735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2019-11-08 | Overhead | R15/16 | 2019-10-29 | 1 |  | 64 | 9 | 72 | 2019 | 2019 | R15/16
151666766520 | 151683446520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-10-01 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 972 | 2019 | 2023 | R15/16
151691600209 | 151628920209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-30 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-04 | 6 |  | 22 | 6 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151670639031 | 151682619031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2021-01-12 | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-12 | 1 |  | 321 | 72 | 392 | 2019 | 2021 | R15/16
151690273875 | 151691693875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 | 2023-06-20 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 |  |  | 62 | 43 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151683244114 | 151603604114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-11-11 | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-11 | 1 | 2 | 44 | 568 | 612 | 2019 | 2022 | R15/16
151609339564 | 151689989564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | Overhead | R15/16 | 2019-12-13 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151645306103 | 151600326103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-09 | 1 | 15 | 140 | 44 | 197 | 2019 | 2020 | R15/16
151672512560 | 151672162560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 511 | 2019 | 2021 | R15/16
151611233112 | 151611953112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 2019-12-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-07 | 11 | 10 | 5 | 2 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151687588329 | 151604098329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 1 | 2 | 53 | 10 | 63 | 2019 | 2019 | R15/16
151652911103 | 151619391103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-10 | 1 |  | 68 | 87 | 154 | 2019 | 2020 | R15/16
151632354645 | 151678814645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 | 5 | 17 | 2 | 22 | 2019 | 2020 | R15/16
151695015348 | 151667135348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-31 | 10 | 8 |  | 3 | 19 | 2019 | 2020 | R15/16
151639477564 | 151657877564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2020-01-03 | Overhead | R15/16 | 2019-12-12 | 1 |  | 47 | 17 | 63 | 2019 | 2020 | R15/16
151621762792 | 151637972792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-30 |  | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-08 | 2 | 19 | 28 | 7 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151650192799 | 151683012799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |  | 2019-11-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151616301429 | 151613271429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-11 |  | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151666029928 | 151697289928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2020-01-02 | Overhead | R15/16 | 2019-12-11 | 1 |  | 32 | 17 | 48 | 2019 | 2020 | R15/16
151697267322 | 151651647322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 2019-11-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-19 | 1 |  | 32 | 6 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151625956245 | 151648236245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-27 | 2021-01-06 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 13 | 357 |  |  | 527 | 2019 | 2021 | R15/16
151699446761 | 151643656761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-10-30 | Overhead | R15/16 | 2019-10-21 | 1 |  | 13 | 8 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151684275658 | 151691345658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2020-01-03 | 2020-03-02 | 2020-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-02 | 2 | 51 | 42 | 36 | 128 | 2019 | 2020 | R15/16
151661606848 | 151694216848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 18 |  | 5 | 42 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151612715488 | 151644455488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 2019-08-05 | Overhead | R15/16 | 2019-07-26 | 1 |  | 30 | 7 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151698719946 | 151698729946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-15 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 15 |  |  |  | 544 | 2019 | 2021 | R15/16
151671550623 | 151609280623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 |  | 2020-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-12 | 1 |  | 29 | 17 | 45 | 2019 | 2020 | R15/16
151693395436 | 151624795436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-30 | 1 |  | 27 | 8 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151651665474 | 151659285474 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-08-16 | 2020-02-20 | 2020-03-27 | 2020-06-18 | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-06-18 | 135 | 27 | 60 | 4 | 223 | 2019 | 2020 | R15/16
151650067050 | 151692447050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 20 |  | 15 | 47 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151679334601 | 151610364601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-15 |  | 2019-10-30 | Overhead | R15/16 | 2019-10-23 | 1 | 1 | 28 | 6 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151696185524 | 151624505524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2019-11-15 | Overhead | R15/16 | 2019-11-08 | 1 |  | 35 | 6 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151681840935 | 151651610935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-16 | 1 |  | 48 | 9 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151675114702 | 151612544702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-27 | 1 |  | 53 | 12 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151674582175 | 151675062175 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 2020-07-08 | 2020-10-21 | Overhead | R15/16 | 2020-07-08 | 99 | 37 | 94 | 76 | 303 | 2019 | 2020 | R15/16
151679200138 | 151663430138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2021-12-07 | 2022-01-10 | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-10 | 2 | 639 | 25 | 17 | 680 | 2019 | 2022 | R15/16
151606950974 | 151607930974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-20 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-20 | 1 | 5 | 10 | 94 | 107 | 2019 | 2020 | R15/16
151605170147 | 151625890147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-05 |  | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 95 | 2019 | 2019 | R15/16
151630014886 | 151635984886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-12-19 | 2020-01-16 | 2020-07-21 | Overhead | R15/16 | 2020-01-16 | 1 | 59 | 21 | 134 | 212 | 2019 | 2020 | R15/16
151630986468 | 151663296468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-12 | 1 |  | 34 | 85 | 118 | 2019 | 2019 | R15/16
151617189108 | 151658179108 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2023-05-15 | 2023-06-19 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-06-19 | 1 | 900 | 26 | 27 | 951 | 2019 | 2023 | R15/16
151650192797 | 151683022797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |  | 2019-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151618471685 | 151626271685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-14 | 1 | 2 | 45 | 479 | 524 | 2019 | 2021 | R15/16
151633896531 | 151642006531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 1 |  | 37 |  | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151685951008 | 151610851008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-07 |  | 2020-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-23 | 1 | 4 | 33 | 13 | 48 | 2019 | 2020 | R15/16
151638732324 | 151675032324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-11-12 | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-12 | 1 | 2 | 56 | 8 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151606784662 | 151687924662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-28 | 2 |  | 31 | 3 | 34 | 2019 | 2020 | R15/16
151609426250 | 151678736250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-11 | 2019-12-20 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-15 | 8 | 14 | 6 | 29 | 54 | 2019 | 2020 | R15/16
151618903201 | 151650603201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-26 | 1 | 3 | 66 | 75 | 142 | 2019 | 2020 | R15/16
151657468274 | 151648888274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2020-01-27 | 2020-02-27 | 2020-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-27 | 1 | 47 | 24 | 27 | 96 | 2019 | 2020 | R15/16
151655651720 | 151622131720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-13 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-12 | 1 | 4 | 523 | 1 | 526 | 2019 | 2021 | R15/16
151670934188 | 151607414188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-17 | 1 |  | 69 | 497 | 565 | 2019 | 2021 | R15/16
151695382486 | 151637652486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-05 | 1 | 2 | 56 | 90 | 146 | 2019 | 2020 | R15/16
151695012040 | 151631852040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-26 | 2019-10-31 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-20 | 26 | 12 | 4 | 69 | 108 | 2019 | 2020 | R15/16
151689969344 | 151694749344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-08 | 4 | 10 | 9 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151618478740 | 151675078740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-29 | 2 |  | 8 | 9 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151657242526 | 151678992526 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  | 2019-10-09 | Overhead | R15/16 | 2019-09-26 | 1 |  | 22 | 10 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151612016249 | 151613546249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 8 | 39 |  | 34 | 79 | 2019 | 2020 | R15/16
151658082719 | 151661822719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 2019-08-29 |  | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-16 | 8 | 2 | 35 |  | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151644903143 | 151688553143 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151623223352 | 151656703352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-04 | 2020-01-06 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-06 | 1 | 15 | 89 | 689 | 791 | 2019 | 2022 | R15/16
151615073123 | 151655543123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-03-06 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-06 | 1 |  | 73 | 68 | 140 | 2019 | 2020 | R15/16
151669300048 | 151632600048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-02-10 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 | 63 | 2 | 86 | 149 | 2019 | 2020 | R15/16
151605371579 | 151623801579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-01-18 | 2022-03-15 | 2022-11-29 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-21 | 41 | 186 | 256 | 22 | 502 | 2022 | 2023 | R15/16
151630517642 | 151651247642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-01-21 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-10 | 1 | 42 | 59 | 54 | 153 | 2019 | 2020 | R15/16
151670478829 | 151677358829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-19 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 1 |  |  | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151667505768 | 151664065768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-06-19 | 2019-08-08 | 2021-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-08 | 1 | 116 | 37 | 616 | 767 | 2019 | 2021 | R15/16
151619281865 | 151631921865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | 2019-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-09 | 1 |  | 18 | 8 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151646351041 | 151607121041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-11 | 1 | 5 | 3 | 76 | 82 | 2019 | 2020 | R15/16
151665536891 | 151643766891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-02 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151633712448 | 151640772448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-07 | 2019-08-16 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 8 | 8 | 2 | 154 | 169 | 2019 | 2020 | R15/16
151617401985 | 151629361985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-12-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-26 | 1 | 17 | 3 | 72 | 90 | 2019 | 2019 | R15/16
151617220254 | 151638940254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-11-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-11 | 1 |  | 27 | 54 | 80 | 2019 | 2019 | R15/16
151696399764 | 151630719764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-09 | 1 | 2 | 28 | 8 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151693284134 | 151621834134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-17 | 4 | 21 | 5 | 50 | 77 | 2019 | 2020 | R15/16
151692380083 | 151699700083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-12-13 | 1 |  | 34 | 501 | 534 | 2019 | 2021 | R15/16
151692688636 | 151663528636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-07-23 |  | 2019-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151632871380 | 151634071380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2020-05-18 | 2020-08-19 | 2021-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 2 | 244 | 68 | 342 | 653 | 2019 | 2021 | R15/16
151621005081 | 151633195081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 2019-07-18 | Overhead | R15/16 | 2019-07-03 | 1 |  | 17 | 12 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151699591951 | 151622571951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-23 | 0 | 5 | 49 | 99 | 152 | 2019 | 2020 | R15/16
151668033923 | 151607193923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2020-06-10 | 2020-07-31 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-31 | 1 | 195 | 38 | 48 | 279 | 2019 | 2020 | R15/16
151657546214 | 151660766214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-30 | 1 |  | 26 | 26 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151656714324 | 151609944324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-30 | 1 |  | 100 | 465 | 564 | 2019 | 2021 | R15/16
151618858519 | 151652948519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-12 | 1 | 10 | 84 | 85 | 177 | 2019 | 2020 | R15/16
151616613800 | 151645203800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-07 | 1 | 12 | 1 | 4 | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151606637976 | 151602887976 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151623969484 | 151667939484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-24 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-13 | 1 | 9 | 15 | 7 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151606451544 | 151644111544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-19 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 990 | 2019 | 2023 | R15/16
151654495020 | 151621455020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-12-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-19 | 1 | 31 | 108 | 16 | 153 | 2019 | 2020 | R15/16
151646113512 | 151650803512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-12-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 43 |  |  | 946 | 2019 | 2023 | R15/16
151643213558 | 151668023558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-07 | 2019-11-19 | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-19 | 1 | 12 | 52 | 519 | 582 | 2019 | 2021 | R15/16
151615094401 | 151635074401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 2019-12-13 |  | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-07 | 0 | 20 | 387 | 59 | 464 | 2019 | 2021 | R15/16
151632901858 | 151656731858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-02-26 |  | 2022-10-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 63 |  |  | 753 | 2019 | 2022 | R15/16
151632874932 | 151617634932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 2020-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-30 | 1 | 164 | 6 | 125 | 293 | 2019 | 2020 | R15/16
151630872236 | 151638152236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-01-13 | 2020-01-16 | Overhead | R15/16 | 2020-01-13 | 1 |  | 40 | 4 | 43 | 2019 | 2020 | R15/16
151635674304 | 151680404304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-27 | 1 |  | 12 | 118 | 129 | 2019 | 2020 | R15/16
151651807643 | 151691877643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-11 |  | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-07 | 1 | 2 | 20 | 88 | 108 | 2019 | 2019 | R15/16
151624215906 | 151653105906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 1 |  | 172 | 83 | 254 | 2019 | 2020 | R15/16
151697100313 | 151607590313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-12 | 1 |  | 8 |  | 8 | 2019 | 2019 | R15/16
151664054474 | 151664214474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-17 |  | 2020-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-23 | 1 | 9 | 136 | 39 | 182 | 2019 | 2020 | R15/16
151651549588 | 151692039588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-12 | 1 | 2 | 100 | 64 | 164 | 2019 | 2020 | R15/16
151661311822 | 151691891822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-25 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 512 | 2 |  |  | 550 | 2019 | 2021 | R15/16
151613305265 | 151638215265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-17 | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-17 | 1 |  | 25 | 35 | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151600824914 | 151643014914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-09-19 | 2019-11-27 | 2019-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-27 | 1 | 32 | 50 | 23 | 103 | 2019 | 2019 | R15/16
151697055767 | 151629835767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-12-30 | Overhead | R15/16 | 2019-12-06 | 1 |  | 53 | 17 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151694862077 | 151672222077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2020-04-27 | Overhead | R15/16 | 2019-12-09 | 1 | 62 | 16 | 101 | 177 | 2019 | 2020 | R15/16
151613008682 | 151667868682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  | 2019-11-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 |  |  |  | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151668959415 | 151691839415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2019-12-30 | Overhead | R15/16 | 2019-12-06 | 1 |  | 32 | 17 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151663647509 | 151624347509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-09 |  | 2019-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-05 | 1 | 13 | 42 | 9 | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151605255486 | 151643965486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-20 | 1 |  | 135 | 494 | 628 | 2019 | 2021 | R15/16
151624717051 | 151634147051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2020-01-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 41 |  |  | 917 | 2019 | 2023 | R15/16
151616617586 | 151623737586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-10-09 | 2019-10-13 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-13 | 1 | 13 | 3 | 771 | 786 | 2019 | 2022 | R15/16
151618033472 | 151645793472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-12-04 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 | 84 | 59 | 77 | 218 | 2019 | 2020 | R15/16
151677851809 | 151605141809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-13 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-10 | 1 | 10 | 64 | 87 | 159 | 2019 | 2020 | R15/16
151635219116 | 151650139116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-24 | 2020-01-09 | 2020-02-04 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-03 | 34 | 19 | 21 | 71 | 142 | 2019 | 2020 | R15/16
151659612970 | 151680982970 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-11-26 | 2020-02-14 | 2020-06-18 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 2 | 63 | 59 | 90 | 211 | 2019 | 2020 | R15/16
151630239296 | 151685869296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 1 |  | 482 | 43 | 524 | 2019 | 2021 | R15/16
151610035137 | 151637375137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2019-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-22 | 1 |  | 94 | 7 | 100 | 2019 | 2019 | R15/16
151617223040 | 151651693040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 1 |  | 65 | 77 | 141 | 2019 | 2020 | R15/16
151699488796 | 151664138796 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2020-10-29 | 2020-12-17 | 2021-02-04 | Overhead | R15/16 | 2020-12-17 | 1 | 275 | 36 | 36 | 345 | 2019 | 2021 | R15/16
151666714675 | 151666544675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-19 | 3 | 18 | 3 | 3 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151649950700 | 151642690700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-11-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-20 | 1 | 23 | 35 | 123 | 179 | 2019 | 2020 | R15/16
151658268393 | 151609358393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-12 | 1 |  | 17 | 94 | 110 | 2019 | 2019 | R15/16
151674625062 | 151613075062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2019 | 2019 | R15/16
151654220025 | 151696640025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2019-12-12 | Overhead | R15/16 | 2019-12-03 | 1 |  | 27 | 8 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151658277691 | 151649327691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-12 | 0 | 4 | 2 | 44 | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151603492377 | 151677372377 | RESIDENTIAL DEV OF LAND-NEW STREETS | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2020-12-02 | 2023-09-28 | 2023-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 0 | 293 | 737 | 17 | 1045 | 2019 | 2023 | R15/16
151604085595 | 151648065595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-18 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-24 | 1 |  | 27 | 24 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151681371039 | 151619791039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2020-02-10 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-10 | 1 |  | 67 | 87 | 153 | 2019 | 2020 | R15/16
151683338945 | 151618708945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-09 | 1 |  | 56 | 6 | 61 | 2019 | 2019 | R15/16
151605737403 | 151617357403 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-10-08 | 2019-12-03 | 2020-04-21 | Overhead | R15/16 | 2019-12-03 | 1 | 55 | 41 | 101 | 195 | 2019 | 2020 | R15/16
151628221415 | 151656491415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-11-12 | 2020-02-11 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 | 26 | 66 | 86 | 176 | 2019 | 2020 | R15/16
151674394223 | 151607964223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-07 | 1 |  | 107 | 88 | 194 | 2019 | 2020 | R15/16
151656785760 | 151610565760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-25 |  | 2022-08-29 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 9 |  |  | 772 | 2019 | 2022 | R15/16
151665097732 | 151660487732 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2020-01-22 |  | 2020-02-20 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 150 |  |  | 172 | 2019 | 2020 | R15/16
151640712333 | 151639762333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 2019 | 2019 | R15/16
151623427323 | 151651157323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-24 | 1 |  | 14 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151656995413 | 151610705413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 2019-09-24 |  | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 3 |  |  | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151658419767 | 151640079767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-12-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-12 | 1 | 252 | 6 | 25 | 281 | 2019 | 2020 | R15/16
151696816226 | 151697206226 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2021-09-01 | 2022-10-31 | 2022-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 1 | 559 | 304 | 25 | 886 | 2019 | 2022 | R15/16
151641978817 | 151667978817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-19 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-04 | 1 | 5 | 164 | 26 | 194 | 2019 | 2020 | R15/16
151669835713 | 151627985713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-10-30 | Overhead | R15/16 | 2019-10-22 | 1 |  | 20 | 7 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151621479030 | 151682109030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2020-01-02 | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-02 | 1 | 2 | 53 | 487 | 540 | 2019 | 2021 | R15/16
151695970986 | 151617210986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 2019-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-28 | 1 |  | 17 | 3 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151608931381 | 151636491381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-16 | 2019-09-30 | 2019-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 2 | 9 | 32 | 4 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151615766577 | 151618706577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-01-27 | 2020-07-08 | 2020-12-16 | 2022-02-04 | Overhead | R15/16 | 2020-12-16 | 58 | 118 | 116 | 298 | 587 | 2019 | 2022 | R15/16
151668572888 | 151686052888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | Overhead | R15/16 | 2019-09-17 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151646448307 | 151671018307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2020-08-10 | 1 |  | 215 | 183 | 397 | 2019 | 2021 | R15/16
151618491643 | 151627471643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-05-26 | 1 |  | 141 | 96 | 236 | 2019 | 2020 | R15/16
151653257008 | 151670147008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-10 | 2020-05-22 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 119 | 235 | 6 | 15 | 372 | 2019 | 2021 | R15/16
151682815778 | 151682825778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-05 | 2019-10-08 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2022-08-22 | Overhead | R15/16 | 2020-04-01 | 68 | 126 | 2 | 624 | 817 | 2019 | 2022 | R15/16
151608027610 | 151660717610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10 |  | 2019-11-27 | Overhead | R15/16 | 2019-11-22 | 1 | 2 | 32 | 4 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151691387324 | 151652517324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-28 | 2019-12-03 | Overhead | R15/16 | 2019-10-28 | 1 |  | 16 | 27 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151639638545 | 151640518545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2020-01-29 | 2020-07-29 | 2021-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-29 | 1 | 127 | 131 | 165 | 421 | 2019 | 2021 | R15/16
151620497450 | 151655567450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2020-01-22 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 154 |  |  | 253 | 2019 | 2020 | R15/16
151605959540 | 151656379540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-24 |  | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-06 | 1 | 13 | 140 | 42 | 193 | 2019 | 2020 | R15/16
151667039461 | 151624859461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-09 | 1 |  | 31 | 4 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151656973742 | 151697683742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-11-26 | 2019-12-04 | Overhead | R15/16 | 2019-11-26 | 0 |  | 57 | 7 | 63 | 2019 | 2019 | R15/16
151693301102 | 151619211102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 1 |  | 193 | 47 | 239 | 2019 | 2020 | R15/16
151679010267 | 151679500267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-23 | 2019-10-30 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 6 |  |  | 935 | 2019 | 2023 | R15/16
151644983916 | 151645083916 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential Subdivision | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2020-09-16 | 2021-05-28 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-28 | 1 | 250 | 183 | 154 | 585 | 2019 | 2021 | R15/16
151677838530 | 151609998530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-18 | 24 |  | 3 | 43 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151631798515 | 151643468515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-25 | 1 | 12 | 93 | 76 | 179 | 2019 | 2020 | R15/16
151629764646 | 151678514646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-05 | 1 | 5 | 37 |  | 41 | 2019 | 2020 | R15/16
151616524306 | 151643404306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-12-12 | 2020-01-02 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-02 | 1 | 92 | 16 | 114 | 220 | 2019 | 2020 | R15/16
151633186732 | 151646196732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | 2019-11-08 | Overhead | R15/16 | 2019-10-29 | 1 |  | 19 | 9 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151615769880 | 151618759880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-07 | 2020-02-25 | 2020-08-06 | 2020-08-18 | 2020-10-05 | Overhead | R15/16 | 2020-08-18 | 79 | 118 | 9 | 35 | 238 | 2019 | 2020 | R15/16
151665552140 | 151654512140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-20 | 2019-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-15 | 2020-11-25 | Overhead | R15/16 | 2020-09-15 | 32 | 280 | 14 | 52 | 375 | 2019 | 2020 | R15/16
151648529155 | 151613769155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | Overhead | R15/16 | 2019-09-23 | 4 |  | 42 | 4 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151643713079 | 151651383079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-07 | 1 |  | 30 | 484 | 513 | 2019 | 2021 | R15/16
151650895428 | 151623255428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-15 | 1 |  | 17 | 10 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151616096281 | 151632526281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-29 | 1 | 3 | 22 | 9 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151639134841 | 151680494841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-17 |  | 2020-01-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 93 | 2019 | 2020 | R15/16
151647944810 | 151667604810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-11 | 20 |  | 19 | 2 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151636627519 | 151661677519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-18 | 1 |  | 28 | 7 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151605263402 | 151692233402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | Overhead | R15/16 | 2019-09-25 | 2 |  | 15 | 3 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151685776725 | 151605686725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-03 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 962 | 2019 | 2023 | R15/16
151645181348 | 151658341348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  | 2019-10-14 | Overhead | R15/16 | 2019-10-02 | 1 |  | 34 | 9 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151699412544 | 151676052544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-11-21 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 541 | 2019 | 2021 | R15/16
151674587234 | 151675547234 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 7 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151625272510 | 151652402510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 12 |  |  | 46 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151625626709 | 151600216709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-06-22 | Overhead | R15/16 | 2020-01-28 | 3 | 53 | 12 | 105 | 170 | 2019 | 2020 | R15/16
151629107903 | 151610017903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2020-01-23 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-08-06 | 2 | 94 | 141 | 236 | 470 | 2019 | 2021 | R15/16
151663183560 | 151694943560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-10 | 1 |  | 25 | 5 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151636697553 | 151658877553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-12-10 | 1 |  | 45 | 8 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151605309939 | 151600749939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-18 | 1 |  | 81 | 2 | 82 | 2019 | 2020 | R15/16
151675907641 | 151686777641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-11 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-05 | 1 | 4 | 41 | 5 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151641484192 | 151608144192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-11 | 1 |  | 43 | 9 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151684628357 | 151678458357 | DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY IMPROVEMENT | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2021-01-26 | 2021-03-04 | 2021-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 1 | 295 | 28 | 193 | 514 | 2019 | 2021 | R15/16
151620597302 | 151650977302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 2019-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-26 | 1 |  | 37 | 7 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151613017910 | 151612827910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 2020-01-23 | 2020-06-29 | 2020-09-03 | Overhead | R15/16 | 2020-06-29 | 65 | 69 | 113 | 49 | 294 | 2019 | 2020 | R15/16
151647594190 | 151680664190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-02-11 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-11 | 1 |  | 44 | 86 | 129 | 2019 | 2020 | R15/16
151636814077 | 151607274077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-02 | 1 |  | 15 | 11 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151648921230 | 151653281230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-27 | 2020-06-16 | 2020-11-19 | 2021-09-22 | 2021-10-13 | Overhead | R15/16 | 2021-09-22 | 145 | 113 | 220 | 16 | 491 | 2019 | 2021 | R15/16
151608176121 | 151632956121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 |  | 60 | 495 | 554 | 2019 | 2021 | R15/16
151662792683 | 151663102683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-11-11 | 2021-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-11 | 1 | 9 | 53 | 366 | 426 | 2019 | 2021 | R15/16
151633629111 | 151675229111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-13 | 1 | 4 | 60 | 107 | 169 | 2019 | 2020 | R15/16
151631631171 | 151631641171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-14 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-18 | 1 | 11 | 26 | 3 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151615767138 | 151618747138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-01-24 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 2020-10-21 | Overhead | R15/16 | 2020-07-22 | 57 | 122 | 8 | 66 | 250 | 2019 | 2020 | R15/16
151615487382 | 151617307382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2020-01-17 | 2020-01-30 | 2020-04-11 | Overhead | R15/16 | 2020-01-30 | 1 | 128 | 10 | 52 | 188 | 2019 | 2020 | R15/16
151605319625 | 151629339625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2019-11-06 | Overhead | R15/16 | 2019-10-28 | 1 |  | 64 | 8 | 71 | 2019 | 2019 | R15/16
151616176402 | 151660566402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2020-05-27 | 2020-04-29 | Overhead | R15/16 | 2020-05-27 | 1 |  | 242 |  | 222 | 2019 | 2020 | R15/16
151657522803 | 151663232803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-29 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-16 | 1 | 9 | 35 | 9 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151648237132 | 151697397132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 19 | 2 | 40 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151608091249 | 151655801249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 2019-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 1 |  | 11 | 15 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151614981747 | 151637871747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-08-20 | 2019-09-18 | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-18 | 1 | 49 | 22 |  | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151691739780 | 151631609780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2019-10-11 | Overhead | R15/16 | 2019-10-01 | 1 |  | 45 | 9 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151630184221 | 151673654221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-03 | 1 |  | 39 | 92 | 130 | 2019 | 2020 | R15/16
151672434248 | 151680174248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-11 | 1 |  | 44 | 86 | 129 | 2019 | 2020 | R15/16
151663394341 | 151669704341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-22 | 2019-08-27 | 2019-09-13 |  | 2019-09-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 14 |  |  | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151683980076 | 151600900076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-31 | 1 | 2 | 68 | 93 | 161 | 2019 | 2020 | R15/16
151643771207 | 151632201207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-20 | 1 | 11 | 4 |  | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151613871336 | 151624041336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-16 | 1 |  | 49 | 475 | 523 | 2019 | 2021 | R15/16
151642517792 | 151627747792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-02 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 16 | 76 | 6 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151671927545 | 151688587545 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-25 | 2021-07-01 | 2022-01-21 | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-21 | 17 | 462 | 147 | 14 | 637 | 2019 | 2022 | R15/16
151605670111 | 151638600111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-10-01 | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-01 | 1 |  | 42 | 12 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151652733926 | 151669953926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-02-05 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-05 | 1 |  | 43 | 90 | 132 | 2019 | 2020 | R15/16
151624443073 | 151635133073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-11-27 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-20 | 1 | 84 | 126 | 36 | 244 | 2019 | 2020 | R15/16
151616302192 | 151616912192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-18 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 526 | 2019 | 2021 | R15/16
151671569574 | 151690569574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  | 2019-12-12 | Overhead | R15/16 | 2019-12-03 | 1 |  | 28 | 8 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151657293909 | 151663003909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-09 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-15 | 1 | 16 | 27 | 10 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151670020490 | 151658960490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-08-13 | 2020-11-12 | 2021-04-09 | Overhead | R15/16 | 2020-11-12 | 1 | 183 | 66 | 107 | 354 | 2019 | 2021 | R15/16
151614753065 | 151622373065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-26 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 11 |  |  | 922 | 2019 | 2023 | R15/16
151643773521 | 151667663521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-08 | 1 | 12 | 2 | 3 | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151661963947 | 151600643947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | Overhead | R15/16 | 2019-11-27 | 1 |  | 58 | 14 | 71 | 2019 | 2019 | R15/16
151601011890 | 151626651890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-11-14 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 | 38 | 73 | 77 | 186 | 2019 | 2020 | R15/16
151656101558 | 151664371558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-11-13 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 1 | 24 | 9 | 3 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151600059682 | 151628409682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-25 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-17 | 1 | 24 | 38 | 499 | 559 | 2019 | 2021 | R15/16
151669284461 | 151609544461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-14 | 1 |  | 22 | 5 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151693330075 | 151601700075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-10 | 1 |  | 30 | 8 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151671939580 | 151691829580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-01-19 | 2020-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-19 | 1 |  | 62 | 38 | 100 | 2019 | 2020 | R15/16
151674587232 | 151675077232 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 7 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151625397514 | 151634207514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-07-10 |  | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-07 | 1 | 22 | 21 | 88 | 129 | 2019 | 2019 | R15/16
151640820790 | 151668490790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-11-06 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-07 | 1 | 17 | 45 | 484 | 544 | 2019 | 2021 | R15/16
151650748480 | 151610438480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-31 | 1 |  | 9 | 25 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151627330673 | 151648830673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-09-17 | Overhead | R15/16 | 2019-08-27 | 1 |  | 13 | 16 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151698980386 | 151662900386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-10 | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 8 | 10 | 3 | 4 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151655519996 | 151635409996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-06 | 2020-08-10 |  | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 265 |  |  | 1091 | 2019 | 2023 | R15/16
151665957657 | 151696357657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-06 | 1 |  | 18 | 89 | 106 | 2019 | 2019 | R15/16
151646715229 | 151622425229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019-09-21 |  | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 0 |  | 32 | 8 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151678481460 | 151637941460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-05 | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-07-05 | 1 |  | 22 | 25 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151673802495 | 151624742495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-23 | 2020-01-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-23 | 1 | 9 | 23 | 28 | 58 | 2019 | 2020 | R15/16
151636151313 | 151660401313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-18 | 1 |  | 133 | 81 | 213 | 2019 | 2020 | R15/16
151693450208 | 151603500208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-13 | 1 |  | 54 | 480 | 533 | 2019 | 2021 | R15/16
151615768560 | 151618698560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-11-07 | 2020-01-17 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-10-27 | Overhead | R15/16 | 2020-05-12 | 52 | 68 | 16 | 121 | 254 | 2019 | 2020 | R15/16
151682556654 | 151601266654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-30 | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 54 | 2 |  |  | 160 | 2019 | 2020 | R15/16
151653377642 | 151693407642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-11 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-26 | 1 | 2 | 33 | 7 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151674700000 | 151675850000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-28 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-13 | 1 | 8 | 13 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151670889551 | 151646409551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-11-16 | 1 | 4 | 4 | 13 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151694931281 | 151680271281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-04 | 1 |  | 2 | 12 | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151687912725 | 151692602725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-15 | 1 | 6 |  | 9 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151624981076 | 151665301076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-06 | 1 | 8 | 5 | 4 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151678790578 | 151657230578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-29 | 1 | 6 | 6 | 12 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151601410283 | 151661630283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-04 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151652759552 | 151645729552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | Overhead | R15/16 | 2023-12-13 | 4 |  | 23 | 3 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151622811912 | 151673041912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-12-11 | 8 |  | 3 | 7 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151622242841 | 151673102841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-18 | 1 | 14 | 1 | 9 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151642521503 | 151648241503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-11 | 1 | 18 | 6 | 4 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151677549999 | 151648109999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-04 | 7 |  | 12 | 2 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151680373052 | 151698753052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | Overhead | R15/16 | 2023-12-20 | 5 |  | 2 | 7 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151682579763 | 151655979763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-07 | 1 |  | 17 | 4 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151609729931 | 151655419931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 3 |  | 3 | 3 | 7 | 2023 | 2023 | R15/16
151637879980 | 151649939980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-14 | 5 |  | 21 | 12 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151691310118 | 151661610118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-12-06 | 1 |  | 14 | 5 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151615767938 | 151601017938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-07-24 | Overhead | R15/16 | 2020-11-06 | 1 |  | 11 | 186 | 196 | 2020 | 2021 | R15/16
151678659262 | 151625289262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-05 | 1 | 53 | 16 | 20 | 87 | 2021 | 2021 | R15/16
151641217083 | 151661197083 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-11-17 | 2022-02-28 | 2022-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 4 | 219 | 74 | 155 | 449 | 2021 | 2022 | R15/16
151602944937 | 151603154937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-03-28 | 2020-05-05 | 2020-09-25 | 2021-08-23 | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-23 | 289 | 104 | 237 | 123 | 750 | 2019 | 2022 | R15/16
151638669688 | 151622789688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-03-03 | 2021-08-10 | Overhead | R15/16 | 2021-03-03 | 1 |  | 20 | 115 | 134 | 2021 | 2021 | R15/16
151608333375 | 151645973375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-12-10 |  | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 21 |  |  | 734 | 2020 | 2023 | R15/16
151684990591 | 151641620591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2022-03-05 | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-03-05 | 1 | 3 | 274 | 43 | 319 | 2021 | 2022 | R15/16
151603705182 | 151636515182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 0 |  | 119 | 113 | 231 | 2020 | 2021 | R15/16
151605236760 | 151633866760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-13 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-25 | 1 | 14 | 31 | 120 | 163 | 2021 | 2021 | R15/16
151693212732 | 151697892732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-17 | 2019-06-20 | Overhead | R15/16 | 2019-06-17 | 1 |  | 21 | 4 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151608249731 | 151676359731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-04-02 | 2019-04-19 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 17 | 14 |  |  | 61 | 2019 | 2019 | R15/16
151650615523 | 151611035523 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-04-01 | 2019-09-18 | 2019-12-31 |  | 2022-02-22 | Overhead | R15/16 |  | 123 | 75 |  |  | 757 | 2019 | 2022 | R15/16
151672756272 | 151635436272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-05 |  | 2023-06-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 1 | 7 | 32 | 665 | 702 | 2020 | 2023 | R15/16
151657544001 | 151695214001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-21 | 6 | 2 | 26 | 144 | 175 | 2021 | 2021 | R15/16
151631355000 | 151637155000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 |  | 15 | 147 | 161 | 2021 | 2021 | R15/16
151669841421 | 151622201421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2020-12-31 | 14 |  | 31 | 602 | 645 | 2020 | 2023 | R15/16
151681082801 | 151627142801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-03 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-13 | 1 | 22 | 30 | 70 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151698601821 | 151665071821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-15 | 1 |  | 16 | 66 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151633930013 | 151694840013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-11-09 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 9 |  |  | 121 | 2020 | 2021 | R15/16
151606691201 | 151625351201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2021-02-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-17 | 1 | 74 | 22 | 52 | 146 | 2020 | 2021 | R15/16
151673586595 | 151697146595 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-09-10 | 2020-09-21 | 2020-10-09 |  | 2021-10-14 | Overhead | R15/16 | 2021-10-18 | 8 | 15 | 267 |  | 286 | 2020 | 2021 | R15/16
151641538328 | 151652468328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-07-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-30 | 1 | 62 | 141 | 94 | 295 | 2019 | 2020 | R15/16
151646756206 | 151633866206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 2021-03-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-30 | 6 | 2 | 41 | 85 | 131 | 2020 | 2021 | R15/16
151643016651 | 151651586651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-06-25 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 160 |  |  | 656 | 2020 | 2023 | R15/16
151640427052 | 151699147052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-30 | 25 |  | 69 | 29 | 121 | 2021 | 2021 | R15/16
151636207947 | 151680487947 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-01-19 | 2021-05-07 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-03-06 | Overhead | R15/16 | 2023-02-16 | 79 | 454 | 12 | 13 | 555 | 2021 | 2023 | R15/16
151661469219 | 151694639219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-02 | 1 | 8 | 24 | 11 | 41 | 2020 | 2020 | R15/16
151640983219 | 151615823219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-02 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-17 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-17 | 28 |  | 48 | 126 | 200 | 2021 | 2021 | R15/16
151630985131 | 151683465131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-29 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-05 | 5 | 14 | 28 | 133 | 177 | 2021 | 2021 | R15/16
151652247633 | 151622987633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-20 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-29 | 1 | 22 | 8 | 138 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151613683553 | 151663773553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-04-28 | 14 |  | 33 | 143 | 188 | 2021 | 2021 | R15/16
151685334958 | 151625854958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-04-22 | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 4 | 2 | 19 | 74 | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151637267011 | 151677977011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-05-24 | Overhead | R15/16 | 2021-05-18 | 1 | 2 | 24 | 5 | 29 | 2021 | 2021 | R15/16
151671059906 | 151624519906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 |  | 2021-08-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 132 | 2021 | 2021 | R15/16
151661549568 | 151605129568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-08-04 | 2020-08-08 | 2020-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-08 | 2 | 5 | 4 | 19 | 28 | 2020 | 2020 | R15/16
151663735000 | 151671475000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-27 | 2020-09-02 | 2020-09-24 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-05 | 5 | 17 | 31 | 2 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151675422285 | 151686492285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-09 | 1 |  | 42 | 35 | 76 | 2019 | 2019 | R15/16
151672160329 | 151624060329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-11 |  | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-09 | 1 | 7 | 85 | 63 | 153 | 2020 | 2021 | R15/16
151678328960 | 151658888960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-28 |  | 2021-07-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 200 | 2020 | 2021 | R15/16
151687180330 | 151633230330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  | 2021-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-13 | 1 | 4 | 110 | 156 | 268 | 2020 | 2021 | R15/16
151635121714 | 151693381714 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-03-22 | 2019-07-02 | 2019-08-20 | 2020-02-25 | 2020-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-25 | 73 | 36 | 136 | 192 | 434 | 2019 | 2020 | R15/16
151615985326 | 151615995326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-30 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 102 | 2021 | 2021 | R15/16
151651688719 | 151615958719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-30 | 2020-11-14 | 2021-04-29 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 119 |  |  | 477 | 2020 | 2022 | R15/16
151681277412 | 151681277412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-19 | 1 |  | 3 | 201 | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151601925101 | 151626275101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-03-29 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-29 | 4 | 2 | 24 | 139 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151666407983 | 151668697983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 2020-10-22 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 7 |  |  | 145 | 2020 | 2021 | R15/16
151620531745 | 151678921745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-24 | 1 |  | 35 |  | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151652538645 | 151653968645 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-02-19 | 2021-06-09 | 2021-09-20 | 2022-08-11 | 2022-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-11 | 79 | 74 | 234 | 39 | 423 | 2021 | 2022 | R15/16
151658639696 | 151658649696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 674 | 2019 | 2021 | R15/16
151662078193 | 151692598193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-25 | 2020-10-20 | 2020-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-20 | 1 | 3 | 62 |  | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151690012399 | 151679022399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-17 | 2019-03-25 | 2019-11-20 | 2020-01-16 | 2020-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-16 | 48 | 173 | 42 | 50 | 310 | 2019 | 2020 | R15/16
151663049114 | 151608159114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-12 | 1 |  | 51 | 150 | 200 | 2021 | 2021 | R15/16
151660807181 | 151664417181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-29 | 3 |  | 12 | 10 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151695310451 | 151638310451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-08 | 3 | 2 | 20 | 58 | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151681144195 | 151623464195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | Overhead | R15/16 | 2021-05-26 | 1 |  | 48 | 3 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151616090840 | 151622220840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-01 | 1 | 10 | 9 | 121 | 138 | 2021 | 2021 | R15/16
151678081711 | 151631231711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-25 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-20 | 41 |  |  | 123 | 163 | 2021 | 2021 | R15/16
151600557245 | 151676737245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-21 | 4 |  | 47 | 98 | 147 | 2021 | 2021 | R15/16
151696199870 | 151602309870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 2021-06-16 | 2021-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-16 | 4 | 8 | 29 | 5 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151672034217 | 151631284217 | MOBILE HOMES PARK AB622 | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-09-24 | 2022-06-29 | 2023-03-30 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 | 460 | 197 | 18 | 36 | 708 | 2020 | 2023 | R15/16
151668161247 | 151693731247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-18 |  | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-07 | 1 | 21 | 15 | 59 | 93 | 2021 | 2021 | R15/16
151605626472 | 151613246472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-08 | 2020-10-10 | 2021-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-10 | 1 | 16 | 2 | 99 | 116 | 2020 | 2021 | R15/16
151627360399 | 151657210399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-21 | 1 |  | 127 | 8 | 134 | 2019 | 2019 | R15/16
151693369893 | 151654569893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-05-14 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-11-11 | 2021-12-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-11 | 94 | 6 | 32 | 22 | 151 | 2021 | 2021 | R15/16
151651798137 | 151615828137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 2019-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-24 | 1 |  | 37 | 10 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151682862809 | 151682792809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-26 | 1 | 4 | 14 | 3 | 19 | 2021 | 2021 | R15/16
151624287989 | 151697227989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-09 | 1 |  | 79 | 58 | 136 | 2020 | 2021 | R15/16
151655834582 | 151663764582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-21 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 861 | 2020 | 2023 | R15/16
151603676131 | 151655026131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-25 | 2021-02-24 | Overhead | R15/16 | 2020-11-25 | 1 |  | 39 | 66 | 104 | 2020 | 2021 | R15/16
151603635184 | 151636765184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-19 | 0 |  | 146 | 149 | 294 | 2020 | 2021 | R15/16
151633562075 | 151629002075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-24 |  | 2021-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-10 | 3 | 13 | 14 | 58 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151638234425 | 151655104425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-15 | 1 |  | 13 |  | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151615909878 | 151667939878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 |  | 2019-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-13 | 1 |  | 24 | 7 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151670971465 | 151644691465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-05-19 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 4 |  |  | 134 | 2021 | 2021 | R15/16
151633543660 | 151654453660 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 10 | 2023 | 2023 | R15/16
151684887155 | 151699297155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 |  | 45 | 72 | 116 | 2022 | 2023 | R15/16
151665350162 | 151625880162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 45 | 13 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151641133696 | 151662923696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-22 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-08 | 1 | 14 | 35 | 80 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151675402977 | 151600432977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-29 | 1 |  | 59 | 49 | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151676417313 | 151651137313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-28 | 2023-09-15 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 1 |  | 17 | 15 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151639106969 | 151672606969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  | 2023-01-04 | Overhead | R15/16 | 2022-12-13 | 1 |  | 44 | 17 | 60 | 2022 | 2023 | R15/16
151611033611 | 151624333611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 13 | 6 | 2 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151698810637 | 151670690637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  | 2022-12-11 | Overhead | R15/16 | 2022-12-08 | 1 |  | 73 | 2 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151623093556 | 151612513556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-30 | 1 | 18 | 26 | 6 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151644724566 | 151629654566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 1 | 2 | 261 | 3 | 264 | 2022 | 2023 | R15/16
151675878775 | 151675998775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-09-28 | 1 |  | 30 | 10 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151601060369 | 151661070369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 |  | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-30 | 1 | 2 | 91 | 57 | 148 | 2022 | 2023 | R15/16
151642020532 | 151644700532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 9 | 94 |  | 102 | 2022 | 2023 | R15/16
151616887441 | 151679237441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2022-12-22 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 1 |  | 46 | 3 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151628355364 | 151642495364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2023-08-19 | 2023-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-19 | 1 |  | 233 | 21 | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151684040791 | 151687230791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-11-16 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 158 | 2022 | 2023 | R15/16
151682205185 | 151611855185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 0 |  | 26 | 4 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151693741020 | 151613051020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-17 | 2023-02-11 | 2023-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-11 | 1 | 10 | 62 | 3 | 74 | 2022 | 2023 | R15/16
151630637216 | 151671577216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-01 | 3 |  | 98 | 108 | 207 | 2022 | 2023 | R15/16
151602177679 | 151611707679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 | 1 |  | 45 | 68 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151601478016 | 151691228016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 75 | 2022 | 2023 | R15/16
151602649813 | 151609219813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-21 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 484 | 2021 | 2023 | R15/16
151629130956 | 151693910956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 16 |  | 20 | 2 | 36 | 2021 | 2021 | R15/16
151613995426 | 151642145426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | Overhead | R15/16 | 2022-06-30 | 5 |  | 270 | 4 | 277 | 2021 | 2022 | R15/16
151633900344 | 151619620344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-04 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-08-30 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-30 | 36 |  | 27 | 41 | 102 | 2021 | 2021 | R15/16
151626142266 | 151679312266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-29 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-09-21 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 28 |  | 34 | 36 | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151674666837 | 151623146837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential Subdivision | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 2021-11-17 |  | 2022-01-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 72 |  |  | 129 | 2021 | 2022 | R15/16
151649428967 | 151690158967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-07-06 | 2022-02-04 | 2023-05-12 | 2023-10-12 | 2023-12-26 | Overhead | R15/16 | 2023-10-12 | 154 | 331 | 110 | 54 | 646 | 2021 | 2023 | R15/16
151668249553 | 151618179553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-10 | 1 |  | 126 | 21 | 146 | 2021 | 2022 | R15/16
151628299538 | 151619529538 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-16 | 1 |  | 21 | 20 | 40 | 2021 | 2021 | R15/16
151632261056 | 151684631056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 20 |  | 22 | 43 | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151626709777 | 151694639777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 11 |  | 27 | 3 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151645354849 | 151626244849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-12 | 5 |  | 87 | 21 | 111 | 2021 | 2021 | R15/16
151698040420 | 151660460420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-12-08 |  | 2022-06-24 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 122 |  |  | 264 | 2021 | 2022 | R15/16
151694915868 | 151632935868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-09 | 2021-07-20 | 2022-04-14 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | Overhead | R15/16 | 2022-05-13 | 30 | 193 | 22 | 9 | 251 | 2021 | 2022 | R15/16
151683146332 | 151666296332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-07-30 | 1 |  | 28 | 65 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151626105303 | 151625865303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-16 |  | 2021-09-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151655125537 | 151624965537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-19 | 2021-06-19 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2021-07-08 | 10 |  | 14 | 91 | 114 | 2021 | 2021 | R15/16
151644155294 | 151651575294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-20 | 1 |  | 24 | 83 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151677584815 | 151645864815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-15 | 2021-06-29 | 2021-08-23 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 40 |  |  | 315 | 2021 | 2022 | R15/16
151625299819 | 151626279819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-23 | 1 |  | 24 | 46 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151669353680 | 151620123680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-04 | 2021-06-22 | 2022-03-23 | 2022-04-12 | 2022-05-25 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 13 | 197 | 15 | 32 | 254 | 2021 | 2022 | R15/16
151662319937 | 151693659937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 12 |  | 281 | 7 | 298 | 2021 | 2022 | R15/16
151664362071 | 151626352071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-29 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-29 | 10 |  | 18 | 3 | 30 | 2021 | 2021 | R15/16
151669280762 | 151613940762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-26 | 2021-08-20 | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-20 | 1 | 8 | 20 | 17 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151698296964 | 151673846964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 1 |  | 139 | 25 | 163 | 2021 | 2022 | R15/16
151617225513 | 151643045513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-10-10 | 2022-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-10-10 | 5 |  | 81 | 150 | 235 | 2021 | 2022 | R15/16
151653964009 | 151623164009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-15 | 20 |  | 23 | 29 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151659799946 | 151656729946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-18 | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-18 | 62 | 13 | 14 | 53 | 139 | 2021 | 2021 | R15/16
151661434226 | 151628664226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-28 | 20 |  | 334 | 50 | 402 | 2021 | 2023 | R15/16
151660108433 | 151624978433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-07-10 | 2021-07-10 |  | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-19 | 25 |  | 29 | 19 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151670514238 | 151621724238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-18 | 2021-10-19 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-19 | 1 | 22 | 45 | 33 | 98 | 2021 | 2021 | R15/16
151673805112 | 151627845112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-15 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-20 | 1 | 6 | 70 | 26 | 100 | 2021 | 2021 | R15/16
151614336990 | 151637076990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-28 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 13 |  |  | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151663851730 | 151626971730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-07 | 8 |  | 397 | 81 | 484 | 2021 | 2023 | R15/16
151655209587 | 151693019587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-19 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 1 | 9 | 87 | 32 | 126 | 2021 | 2021 | R15/16
151612750284 | 151630410284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-16 | 1 |  | 41 | 28 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151659914281 | 151615834281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 6 |  | 22 | 91 | 117 | 2021 | 2021 | R15/16
151641305939 | 151629565939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | 2021-09-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-10 | 11 |  | 36 | 18 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151691576538 | 151613966538 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 2021-11-15 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 80 |  |  | 337 | 2021 | 2022 | R15/16
151655159786 | 151653889786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-18 | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 2022-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-06 | 107 | 15 | 2 | 22 | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151625096473 | 151679556473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-29 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 2021-11-04 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 41 | 8 | 46 | 21 | 113 | 2021 | 2021 | R15/16
151607858723 | 151674158723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-03 | 2 | 10 | 17 | 99 | 125 | 2021 | 2021 | R15/16
151695734175 | 151632304175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-08-24 | 2021-12-20 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 1 |  | 55 | 85 | 139 | 2021 | 2021 | R15/16
151631800042 | 151696770042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-17 | 10 |  | 20 | 19 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151621137335 | 151625267335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | Overhead | R15/16 | 2021-07-06 | 11 | 9 | 4 | 5 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151615989546 | 151683769546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-02 | 1 | 13 | 34 | 38 | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151699978867 | 151607818867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 1 |  | 3 | 4 | 6 | 2021 | 2021 | R15/16
151698040421 | 151660490421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-10-11 | 2021-12-08 |  | 2022-03-14 | Overhead | R15/16 |  | 80 | 43 |  |  | 190 | 2021 | 2022 | R15/16
151689928728 | 151600338728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021-07-12 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-16 | 0 | 1 | 5 | 27 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151634409447 | 151694989447 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-17 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-24 | 1 | 7 | 27 | 45 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151660749564 | 151618359564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-09-21 | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 1 |  | 47 | 30 | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151685009918 | 151693679918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-21 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-07 | 1 | 11 | 35 | 37 | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151661469520 | 151668609520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-19 | 2 | 17 |  | 3 | 20 | 2021 | 2021 | R15/16
151623888199 | 151619558199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-09-16 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 | 44 | 19 | 21 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151628312788 | 151693332788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-23 | 24 |  | 11 | 46 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151651254152 | 151633104152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-01 | 1 |  | 126 | 33 | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151643329992 | 151608909992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-31 | 6 |  | 30 | 40 | 74 | 2021 | 2021 | R15/16
151641709677 | 151621289677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-16 | 1 |  | 43 | 28 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151655914892 | 151625624892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021-08-23 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-08 | 10 | 15 | 13 | 34 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151618286961 | 151673906961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021-06-27 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-16 | 0 |  | 36 | 20 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151680826489 | 151664346489 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  | 2021-10-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151693717073 | 151638877073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 1 | 13 | 3 | 116 | 130 | 2021 | 2021 | R15/16
151696594215 | 151628854215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | 2021-08-13 | Overhead | R15/16 | 2021-07-19 | 2 |  | 29 | 20 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151698040316 | 151660480316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-12-08 |  | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 122 |  |  | 247 | 2021 | 2022 | R15/16
151631478362 | 151659368362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-09 | 2021-11-03 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-03 | 1 | 15 | 84 | 42 | 139 | 2021 | 2021 | R15/16
151653983344 | 151630603344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-01 | 16 |  | 15 | 40 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151643780077 | 151610890077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-08-30 | 7 |  | 28 | 46 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151604714179 | 151632954179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-20 | 1 |  | 74 | 26 | 99 | 2021 | 2021 | R15/16
151645771888 | 151608561888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-24 | 15 |  | 125 | 26 | 164 | 2021 | 2022 | R15/16
151653060898 | 151627660898 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-16 | 6 |  | 36 | 28 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151628193361 | 151698523361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-09 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-10-05 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 25 |  | 39 | 27 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151617724332 | 151636914332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2021-06-28 | 1 |  | 13 | 99 | 111 | 2021 | 2021 | R15/16
151653950663 | 151621160663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-26 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-19 | 1 | 5 | 62 | 19 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151666470088 | 151626740088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-30 | 1 | 2 | 28 | 41 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151669350203 | 151665680203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 2021-09-24 | Overhead | R15/16 | 2021-07-30 | 1 | 22 | 7 | 41 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151601487166 | 151696247166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-09 | 1 | 46 |  | 80 | 125 | 2021 | 2021 | R15/16
151692976256 | 151625836256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 512 | 2021 | 2023 | R15/16
151618976326 | 151643206326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-30 | 8 |  | 49 | 41 | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151650728909 | 151663228909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-07-14 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 500 | 2021 | 2023 | R15/16
151661429184 | 151611039184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | Overhead | R15/16 | 2021-09-24 | 1 | 2 | 52 | 2 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151651797274 | 151659517274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-01 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 1 | 9 | 18 | 21 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151693962999 | 151614402999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-22 | 1 |  | 37 | 68 | 104 | 2021 | 2021 | R15/16
151680940260 | 151613050260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-22 |  | 2021-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-16 | 1 | 6 | 41 | 34 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151605516880 | 151673706880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021-06-27 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-30 | 0 |  | 46 | 43 | 88 | 2021 | 2021 | R15/16
151698437372 | 151683907372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-11-16 | 2022-01-04 | Overhead | R15/16 | 2021-11-16 | 1 |  | 99 | 36 | 134 | 2021 | 2022 | R15/16
151656976668 | 151660276668 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-25 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-22 | 1 | 4 | 20 | 68 | 90 | 2021 | 2021 | R15/16
151641035591 | 151697435591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2022-07-14 | 2023-02-23 | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-23 | 1 | 266 | 161 | 10 | 435 | 2021 | 2023 | R15/16
151684945253 | 151651255253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-07-27 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-27 | 1 | 2 | 29 | 65 | 94 | 2021 | 2021 | R15/16
151602066177 | 151625616177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 511 | 2021 | 2023 | R15/16
151664465285 | 151620435285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-17 | 1 | 9 | 2 | 19 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151622124338 | 151692864338 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 2021-11-01 | 2022-01-27 | 2022-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 11 | 74 | 64 | 12 | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151698940277 | 151664650277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-10-04 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-21 | 1 | 74 | 101 | 4 | 177 | 2021 | 2022 | R15/16
151663229239 | 151666979239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-16 | 2021-08-21 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-21 | 3 | 14 | 26 | 266 | 307 | 2021 | 2022 | R15/16
151677211499 | 151677941499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-12-16 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | Overhead | R15/16 | 2022-01-18 | 1 | 123 | 24 | 10 | 155 | 2021 | 2022 | R15/16
151697784882 | 151620224882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-13 | 2021-08-01 | 2021-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-01 | 1 | 7 | 35 | 3 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151650519747 | 151619689747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | 2021-09-01 | Overhead | R15/16 | 2021-08-09 | 1 |  | 15 | 18 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151656297708 | 151663547708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 9 |  |  | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151655018510 | 151630878510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151639584936 | 151696454936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 1 |  | 14 | 483 | 496 | 2019 | 2021 | R15/16
151627429282 | 151665749282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-02-03 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-20 | 1 | 4 | 78 | 36 | 116 | 2020 | 2020 | R15/16
151649904707 | 151649474707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-19 | 2020-04-16 | 2020-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-16 | 1 | 9 | 21 | 136 | 164 | 2020 | 2020 | R15/16
151630181168 | 151635201168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 88 |  |  | 126 | 2020 | 2020 | R15/16
151642781644 | 151679651644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-03 | 1 | 2 | 120 | 190 | 310 | 2020 | 2021 | R15/16
151622060773 | 151603850773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-07 | 2020-04-22 | 2020-05-12 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 15 |  |  | 669 | 2020 | 2022 | R15/16
151636089640 | 151684069640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-13 | 1 |  | 27 | 63 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151686763055 | 151641493055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-06-02 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 25 |  |  | 654 | 2020 | 2022 | R15/16
151679415589 | 151685765589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 22 | 11 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151615321315 | 151623861315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-06-16 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-11-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 48 | 2 |  |  | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151694630785 | 151606990785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-05-11 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 | 23 | 17 | 28 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151669773927 | 151655813927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | Overhead | R15/16 | 2020-03-18 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2020 | 2020 | R15/16
151628836846 | 151614296846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-04-13 | 2020-05-05 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 17 | 48 |  |  | 127 | 2020 | 2020 | R15/16
151633560290 | 151636000290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-05-07 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 10 |  |  | 593 | 2020 | 2022 | R15/16
151619235702 | 151649545702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-10 | 1 |  | 10 | 63 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151656585779 | 151676725779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-08 | 1 | 7 | 50 | 2 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151642444824 | 151691784824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | Overhead | R15/16 | 2020-01-30 | 1 |  | 32 |  | 32 | 2019 | 2020 | R15/16
151612320309 | 151696530309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 702 | 2020 | 2022 | R15/16
151676955352 | 151682925352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2021-02-25 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-02-25 | 1 |  | 241 | 375 | 615 | 2020 | 2022 | R15/16
151608308586 | 151619728586 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-02-24 | 2020-03-19 | 2020-07-27 |  | 2021-07-06 | Overhead | R15/16 |  | 19 | 93 |  |  | 357 | 2020 | 2021 | R15/16
151609278686 | 151665158686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-03-13 | 2020-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-13 | 1 | 2 | 32 | 46 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151665010221 | 151691780221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-09 | 1 |  | 43 | 60 | 102 | 2020 | 2020 | R15/16
151699652000 | 151621302000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-17 | 2 |  | 16 | 61 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151626683171 | 151645133171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 37 | 48 | 84 | 2020 | 2020 | R15/16
151654675825 | 151677605825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-30 |  | 2020-08-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 1 | 6 | 62 | 39 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151628028562 | 151629628562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-23 | 1 |  | 3 | 48 | 50 | 2020 | 2020 | R15/16
151648891818 | 151686531818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-27 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-12 | 1 | 15 | 54 | 41 | 108 | 2020 | 2020 | R15/16
151683295384 | 151604265384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | Overhead | R15/16 | 2020-01-28 | 1 |  | 22 | 3 | 24 | 2019 | 2020 | R15/16
151696178123 | 151601708123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-01-27 | 2020-02-13 | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-02-13 | 3 | 20 | 14 | 94 | 128 | 2019 | 2020 | R15/16
151678191385 | 151622631385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-05-18 | 2020-09-30 | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 1 | 60 | 98 | 81 | 237 | 2020 | 2021 | R15/16
151659481040 | 151667551040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-06-10 | 1 |  | 21 | 23 | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151615674169 | 151664994169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-05-14 | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-05-14 | 1 |  | 43 | 41 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151618147762 | 151621447762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 653 | 2020 | 2022 | R15/16
151653323204 | 151605233204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-01 | 1 |  | 20 | 45 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151663885339 | 151658685339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-26 |  | 2020-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-23 | 1 | 11 | 64 | 39 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151637530318 | 151697340318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-05 | 1 |  | 16 | 69 | 84 | 2020 | 2020 | R15/16
151667271748 | 151620561748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 |  | 11 | 67 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151667095288 | 151638925288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-23 | 1 | 3 | 21 | 54 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151648818877 | 151609708877 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2021-01-29 | 2021-02-16 | 2021-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-16 | 1 | 212 | 13 | 153 | 376 | 2020 | 2021 | R15/16
151640997188 | 151649107188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-07-13 |  | 2021-01-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-15 | 0 | 11 | 69 | 72 | 150 | 2020 | 2021 | R15/16
151666227695 | 151651387695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-02 | 1 |  | 117 | 42 | 158 | 2020 | 2020 | R15/16
151693778609 | 151631928609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-02 | 1 | 14 | 23 | 72 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151639069819 | 151671699819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-08-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-11 | 1 | 21 | 3 | 41 | 63 | 2020 | 2020 | R15/16
151671209070 | 151609819070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-06-12 | Overhead | R15/16 | 2020-04-29 | 7 | 78 | 2 | 33 | 117 | 2020 | 2020 | R15/16
151629076744 | 151667446744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-22 | 1 |  | 11 | 55 | 65 | 2020 | 2020 | R15/16
151650195421 | 151696465421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 494 | 2019 | 2021 | R15/16
151647695058 | 151675455058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-30 | 1 | 3 | 27 | 45 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151653251172 | 151608671172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-18 | 2020-04-28 | 2020-08-20 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 51 | 83 |  |  | 226 | 2020 | 2020 | R15/16
151621838901 | 151631978901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 1 |  | 115 | 73 | 187 | 2020 | 2021 | R15/16
151603197198 | 151622197198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-01 | 1 | 22 | 36 | 4 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151683256076 | 151620506076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-25 | 1 |  | 56 | 55 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151693231620 | 151635351620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-06-22 | 2020-08-05 | 2020-08-24 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 33 | 14 |  |  | 126 | 2020 | 2020 | R15/16
151608358007 | 151673718007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-09-30 | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 21 |  | 119 | 81 | 219 | 2020 | 2021 | R15/16
151646215558 | 151685845558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | Overhead | R15/16 | 2020-05-19 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2020 | 2020 | R15/16
151617360358 | 151661460358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-08-12 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 | 28 | 45 | 72 | 143 | 2020 | 2021 | R15/16
151656128616 | 151688968616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-01-30 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 | 34 | 18 | 77 | 127 | 2019 | 2020 | R15/16
151616087841 | 151625057841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-16 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 154 | 4 |  |  | 766 | 2020 | 2023 | R15/16
151695300033 | 151693570033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-23 | 1 | 129 | 55 | 480 | 662 | 2020 | 2022 | R15/16
151654355059 | 151682505059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-13 | 1 |  | 14 | 53 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151623666872 | 151648856872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-04-09 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-07 | 1 | 58 | 87 | 43 | 186 | 2020 | 2020 | R15/16
151688394458 | 151624924458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-15 | 1 |  | 66 | 66 | 131 | 2020 | 2020 | R15/16
151651741650 | 151676891650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-08 | 1 | 3 | 14 | 24 | 39 | 2020 | 2020 | R15/16
151663714697 | 151631614697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-30 | 1 |  | 9 | 44 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151603894775 | 151636104775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2021-07-06 | Overhead | R15/16 | 2020-10-26 | 1 |  | 91 | 182 | 272 | 2020 | 2021 | R15/16
151684611648 | 151619371648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 72 | 28 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151609536968 | 151662056968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-09 |  | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-27 | 1 | 4 | 13 | 418 | 433 | 2020 | 2022 | R15/16
151675055434 | 151684175434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-03 | 1 |  | 7 | 48 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151693677199 | 151610057199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-07-14 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-31 | 1 | 27 | 35 |  | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151606363907 | 151658863907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-30 | 1 |  | 13 | 52 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151673296900 | 151690486900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-17 | 2020-01-07 | 2020-01-14 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 6 |  |  | 685 | 2019 | 2022 | R15/16
151674212212 | 151676482212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2020-09-24 | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-24 | 1 | 8 | 87 | 69 | 162 | 2020 | 2020 | R15/16
151659851762 | 151659941762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-21 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 327 | 2020 | 2021 | R15/16
151676852906 | 151601392906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-12 | 1 |  | 9 | 2 | 10 | 2020 | 2020 | R15/16
151691651926 | 151620751926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 1 | 2 | 115 | 47 | 162 | 2020 | 2020 | R15/16
151668370922 | 151668870922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-08-03 | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 1 |  | 59 | 256 | 314 | 2020 | 2021 | R15/16
151636957199 | 151670097199 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-05-14 | 2020-06-01 | 2020-10-14 | 2020-11-23 | 2021-02-12 | Overhead | R15/16 | 2020-11-23 | 13 | 98 | 29 | 60 | 197 | 2020 | 2021 | R15/16
151673177085 | 151672057085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 63 | 2020 | 2020 | R15/16
151609367553 | 151603307553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 2022-04-29 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 |  | 15 | 484 |  |  | 534 | 2020 | 2022 | R15/16
151658069455 | 151680159455 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-25 | 1 |  | 36 | 55 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151648927594 | 151601407594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-02 | 2020-09-21 | 2021-04-19 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 80 | 151 |  |  | 376 | 2020 | 2021 | R15/16
151655235245 | 151699485245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-27 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-11 | 1 | 5 | 685 | 7 | 695 | 2019 | 2022 | R15/16
151688997216 | 151681987216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-02 | Overhead | R15/16 | 2020-10-23 | 1 |  | 73 | 181 | 253 | 2020 | 2021 | R15/16
151650913978 | 151606943978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-11 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-02 | 1 | 5 | 16 | 42 | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151622743952 | 151660433952 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-01-27 | 2021-01-14 | 2022-06-28 | 2023-09-20 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 254 | 379 | 322 | 9 | 961 | 2020 | 2023 | R15/16
151663555782 | 151687805782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 1 | 2 | 257 | 164 | 421 | 2020 | 2021 | R15/16
151638459695 | 151659469695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 |  | 20 | 4 |  |  | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151626251295 | 151636631295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 2020-02-20 |  | 2022-10-29 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 19 |  |  | 728 | 2020 | 2022 | R15/16
151643273606 | 151657433606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-06-08 | 2020-06-24 | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-24 | 1 | 24 | 13 | 48 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151693776678 | 151695606678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-28 | 2020-06-25 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-10 | 21 | 10 | 3 | 2 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151681981198 | 151611671198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-03 | 1 |  | 32 | 48 | 79 | 2020 | 2020 | R15/16
151661662532 | 151623262532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-15 | 2020-12-08 | 2021-03-04 |  | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 127 | 63 |  |  | 326 | 2020 | 2021 | R15/16
151659533047 | 151600523047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-11 | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-06-11 | 1 |  | 8 | 57 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151691723706 | 151610603706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-10-28 | 1 |  | 103 | 177 | 279 | 2020 | 2021 | R15/16
151648333688 | 151684473688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-03-10 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 14 | 11 |  |  | 1003 | 2020 | 2023 | R15/16
151649231008 | 151657051008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-09 | 1 | 7 | 19 | 23 | 47 | 2020 | 2020 | R15/16
151609362335 | 151621222335 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 |  |  |  | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151631948781 | 151676368781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-22 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-26 | 1 | 23 | 25 | 32 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151662569993 | 151666399993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-11 | 1 | 24 | 2 |  | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151608620184 | 151639810184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-02-11 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 | 19 | 10 | 77 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151625050750 | 151604780750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 644 | 2020 | 2022 | R15/16
151624172672 | 151628742672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-06 | 1 | 3 | 5 | 37 | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151640652591 | 151697102591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-04-22 | Overhead | R15/16 | 2021-01-28 | 1 |  | 175 | 61 | 235 | 2020 | 2021 | R15/16
151670915920 | 151675305920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-30 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 5 |  |  | 826 | 2020 | 2023 | R15/16
151689994813 | 151690604813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 | 3 | 24 | 2 | 27 | 2019 | 2020 | R15/16
151605970123 | 151655490123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 641 | 2020 | 2022 | R15/16
151649005023 | 151694445023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-05 | 1 | 2 | 34 |  | 35 | 2019 | 2020 | R15/16
151656786432 | 151660556432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 275 | 2020 | 2021 | R15/16
151658425934 | 151622245934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-10 | 1 | 26 | 9 | 54 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151695712073 | 151695952073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-08-28 | 2021-04-22 | 2021-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 22 | 46 | 170 | 9 | 244 | 2020 | 2021 | R15/16
151624632682 | 151697512682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-09 | 1 |  | 30 | 4 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151697937093 | 151636547093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-27 | 1 | 2 | 31 | 74 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151653802534 | 151665282534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 2021-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-08 | 1 | 15 | 7 | 329 | 349 | 2020 | 2021 | R15/16
151600805138 | 151646885138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | 2020-09-16 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 17 | 43 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151660304316 | 151674434316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-18 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-22 | 1 | 25 | 69 | 4 | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151636058321 | 151659458321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | Overhead | R15/16 | 2020-03-19 | 1 |  | 39 | 3 | 41 | 2020 | 2020 | R15/16
151627078501 | 151606968501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-01-28 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 14 |  |  | 403 | 2020 | 2021 | R15/16
151608055092 | 151616505092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-03-23 | 2020-04-04 | 2020-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-04 | 2 | 21 | 10 | 2 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151695015212 | 151699295212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-14 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-27 | 13 | 16 | 4 | 2 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151659200078 | 151657970078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-14 | 1 |  | 7 | 380 | 386 | 2020 | 2021 | R15/16
151671654522 | 151632114522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-03-18 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 11 |  |  | 350 | 2020 | 2021 | R15/16
151660402635 | 151689892635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-08 | 1 | 16 | 5 | 67 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151611126818 | 151670216818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-13 | 1 | 2 | 2 | 62 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151605047558 | 151618617558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-09 | 1 |  | 40 | 23 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151621495804 | 151688825804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 1 |  | 92 | 46 | 137 | 2020 | 2020 | R15/16
151658455378 | 151682535378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-07-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 331 | 2020 | 2021 | R15/16
151635004153 | 151657744153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-17 | 2020-04-27 | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-27 | 1 | 5 | 30 | 49 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151663965261 | 151678905261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 51 | 28 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151671349524 | 151679569524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 |  | 5 | 86 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151634519603 | 151666409603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-02-06 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 | 7 | 13 | 77 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151662131711 | 151670001711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-08 | 1 | 6 | 14 | 25 | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151617362675 | 151636662675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-31 | 1 |  | 22 | 51 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151632514712 | 151633804712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-06-19 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-17 | 0 | 80 | 237 | 2 | 317 | 2020 | 2021 | R15/16
151662327737 | 151645227737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-25 | 2020-07-09 | 2020-07-20 |  | 2021-07-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 8 |  |  | 266 | 2020 | 2021 | R15/16
151618102161 | 151609702161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 2020-08-27 | 2020-10-20 | 2020-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-20 | 17 | 43 | 39 | 35 | 131 | 2020 | 2020 | R15/16
151635134380 | 151672764380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-15 | 4 | 20 |  | 766 | 788 | 2020 | 2023 | R15/16
151674882843 | 151699882843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-12 | 1 |  | 10 | 21 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151642759701 | 151685389701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-03-09 | 2020-04-22 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 |  | 22 | 33 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151642778132 | 151661518132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-03-23 | 2020-07-02 | Overhead | R15/16 | 2020-03-23 | 2 |  | 40 | 74 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151619847691 | 151651737691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 45 | 56 | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151694663773 | 151656333773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-16 | Overhead | R15/16 | 2020-04-13 | 1 |  | 24 | 47 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151684625744 | 151603145744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-04 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-15 | 1 | 5 | 73 | 50 | 127 | 2019 | 2020 | R15/16
151605923583 | 151609673583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 2020-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-22 | 1 |  | 11 | 40 | 50 | 2020 | 2020 | R15/16
151672135981 | 151692105981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | Overhead | R15/16 | 2020-06-18 | 1 |  | 58 |  | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151649022060 | 151666692060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-04 | 1 | 21 | 6 | 2 | 27 | 2020 | 2020 | R15/16
151612968795 | 151626738795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-04-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 42 |  |  | 844 | 2020 | 2023 | R15/16
151686779959 | 151621309959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-05-05 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-12 | 1 | 14 | 6 | 4 | 22 | 2020 | 2020 | R15/16
151665992797 | 151664792797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-02-06 | 2020-03-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 20 |  |  | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151662170136 | 151692860136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-24 | 1 |  | 31 | 56 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151659284768 | 151691744768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-03-01 | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-01 | 1 |  | 53 | 92 | 145 | 2019 | 2020 | R15/16
151682368855 | 151681688855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | Overhead | R15/16 | 2021-03-29 | 1 | 12 | 173 | 7 | 190 | 2020 | 2021 | R15/16
151662605964 | 151692585964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2020-04-21 | 1 |  | 16 | 485 | 500 | 2020 | 2022 | R15/16
151631065432 | 151647715432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-24 | 1 |  | 21 | 3 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151686717239 | 151686147239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-15 | 5 | 9 | 2 | 342 | 355 | 2020 | 2021 | R15/16
151692056000 | 151615486000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-06 | 1 |  | 24 | 89 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151690228753 | 151652848753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-03-10 | 2020-04-10 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 24 | 9 |  |  | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151695015258 | 151604725258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-14 | 2020-03-03 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-03 | 13 | 17 | 8 | 647 | 682 | 2020 | 2022 | R15/16
151638837610 | 151675657610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-16 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-07 | 1 | 4 | 17 | 43 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151668403080 | 151643193080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-10-07 | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-07 | 1 |  | 155 | 204 | 358 | 2020 | 2021 | R15/16
151681782911 | 151641172911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-05 | 1 |  | 2 | 69 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151658845851 | 151686245851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-19 | 1 | 2 | 37 | 37 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151637822179 | 151630242179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 690 | 2020 | 2022 | R15/16
151642612475 | 151671942475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-28 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-08 | 1 | 11 | 139 | 91 | 239 | 2020 | 2021 | R15/16
151675381518 | 151681171518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-09-11 | 2022-01-03 | Overhead | R15/16 | 2020-09-11 | 1 |  | 83 | 342 | 424 | 2020 | 2022 | R15/16
151665511969 | 151666501969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-02-07 | 2020-02-25 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 |  | 8 | 13 |  |  | 117 | 2020 | 2020 | R15/16
151613484924 | 151695104924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | Overhead | R15/16 | 2020-02-04 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2019 | 2020 | R15/16
151642339645 | 151684369645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-28 | 1 |  | 17 | 73 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151677063135 | 151605963135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-15 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-06-15 | 1 |  | 8 | 82 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151656391011 | 151667591011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 14 | 28 | 41 | 2020 | 2020 | R15/16
151659407764 | 151621577764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | Overhead | R15/16 | 2020-05-08 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151678695562 | 151606705562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-12 | 1 |  | 30 | 85 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151628963061 | 151679553061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 2020-03-05 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 12 |  |  | 669 | 2020 | 2022 | R15/16
151619989592 | 151623459592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-03-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-12 | 6 | 17 | 4 | 22 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151657661422 | 151617531422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-08-14 | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-08-14 | 1 |  | 126 | 230 | 355 | 2020 | 2021 | R15/16
151654863900 | 151664783900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-06-09 |  | 2020-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-23 | 1 | 62 | 11 | 39 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151614204797 | 151635314797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-15 | 1 |  | 18 | 60 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151697762267 | 151669702267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-07-09 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 2021-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-02 | 38 |  | 3 | 113 | 152 | 2020 | 2021 | R15/16
151632177220 | 151613907220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 0 |  | 52 | 2 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151628488610 | 151668348610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-19 | 1 |  | 36 | 59 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151644332165 | 151688852165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-05-26 | 2020-09-14 | 2021-05-24 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 80 | 181 |  |  | 370 | 2020 | 2021 | R15/16
151619827037 | 151689227037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-17 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 3 |  |  | 126 | 2019 | 2020 | R15/16
151698114758 | 151634104758 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-21 | 1 |  | 23 | 56 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151693687786 | 151621087786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-14 | 1 |  | 21 | 40 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151693905644 | 151608725644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-06 | 1 |  | 3 | 485 | 487 | 2020 | 2021 | R15/16
151633055883 | 151639915883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2022-04-14 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 2 | 472 | 51 |  | 523 | 2020 | 2022 | R15/16
151644575857 | 151668655857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-31 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-07 | 1 | 10 | 28 | 44 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151652572811 | 151692632811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 1 | 45 | 448 | 13 | 504 | 2020 | 2022 | R15/16
151620533019 | 151642693019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-30 | 1 |  | 84 | 44 | 127 | 2020 | 2020 | R15/16
151658263717 | 151660563717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-08 | 2020-05-18 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-12 | 7 | 17 | 4 | 2 | 27 | 2020 | 2020 | R15/16
151634904297 | 151664224297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-20 | 1 |  | 47 | 36 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151607664678 | 151632934678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-03 | 1 |  | 55 | 43 | 97 | 2020 | 2020 | R15/16
151616547287 | 151635587287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-25 | 2 |  | 49 | 55 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151659826186 | 151686856186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-06-11 | 5 |  | 51 | 22 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151669424651 | 151689154651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2019 | 2020 | R15/16
151693986329 | 151623806329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-10 | 1 |  | 2 | 108 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151643230399 | 151658740399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-06-11 | 1 |  | 26 | 22 | 47 | 2020 | 2020 | R15/16
151603782663 | 151634042663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-29 | 2020-04-01 | Overhead | R15/16 | 2020-03-29 | 1 |  | 20 | 3 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151671634528 | 151619954528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 13 |  |  | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151691614187 | 151620424187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-07-19 | 2020-07-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-19 | 1 |  | 26 | 3 | 29 | 2020 | 2020 | R15/16
151646205509 | 151684705509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-08 | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-08 | 1 |  | 10 | 55 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151627096151 | 151638736151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 2020-11-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-13 | 6 | 43 | 9 | 98 | 153 | 2020 | 2020 | R15/16
151673930909 | 151669240909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-06-05 | 1 |  | 18 | 14 | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151666407941 | 151694107941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 2020-01-23 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 24 |  |  | 182 | 2019 | 2020 | R15/16
151609557681 | 151619497681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-26 | 2020-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-26 | 1 |  | 8 | 3 | 11 | 2020 | 2020 | R15/16
151607333093 | 151647003093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-07 | 1 |  | 23 | 3 | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151690463792 | 151656403792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 346 | 2020 | 2021 | R15/16
151632716166 | 151697746166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-19 | 1 |  | 34 | 37 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151655060195 | 151603640195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-10 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-16 | 1 | 259 | 157 | 11 | 425 | 2020 | 2021 | R15/16
151678564165 | 151620214165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2021-02-24 | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-24 | 1 |  | 184 | 52 | 235 | 2020 | 2021 | R15/16
151607674585 | 151625834585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-30 | 1 |  | 32 | 49 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151661969177 | 151676469177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 1 |  | 15 | 77 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151653251175 | 151608691175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-18 | 2020-04-15 | 2020-08-20 |  | 2021-01-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 42 | 92 |  |  | 233 | 2020 | 2021 | R15/16
151664348282 | 151697728282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-20 |  | 2020-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-22 | 1 | 13 | 46 | 40 | 97 | 2020 | 2020 | R15/16
151613724658 | 151690704658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-01-21 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2019 | 2020 | R15/16
151695015257 | 151604715257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-14 | 2020-03-03 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-31 | 13 | 17 | 5 | 650 | 682 | 2020 | 2022 | R15/16
151663495019 | 151680125019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | Overhead | R15/16 | 2020-08-09 | 1 |  | 99 | 3 | 102 | 2020 | 2020 | R15/16
151681368088 | 151657808088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-22 | 2020-08-27 | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-27 | 1 | 16 | 27 | 46 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151649950426 | 151659780426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 | 2020-06-26 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151608331362 | 151681041362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-20 |  | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 7 |  |  | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151673205087 | 151699435087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-13 | 1 |  | 60 | 63 | 122 | 2019 | 2020 | R15/16
151649275551 | 151606555551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | Overhead | R15/16 | 2020-03-25 | 1 |  | 60 | 2 | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151670809670 | 151651719670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-05-27 | 1 |  | 18 | 32 | 50 | 2020 | 2020 | R15/16
151663004641 | 151623174641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-07-24 | 2020-12-29 | Overhead | R15/16 | 2020-07-24 | 1 |  | 28 | 113 | 140 | 2020 | 2020 | R15/16
151682887271 | 151627097271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-11 | 1 | 5 | 19 | 86 | 108 | 2020 | 2020 | R15/16
151671055917 | 151654895917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-11-23 | Overhead | R15/16 | 2020-07-23 | 1 |  | 18 | 88 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151661381202 | 151630401202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-02-27 | 2020-06-03 | 2020-11-18 | 2021-07-27 | 2021-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-27 | 70 | 121 | 180 | 98 | 466 | 2020 | 2021 | R15/16
151643152698 | 151624322698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-09 | 2020-03-12 | 2020-09-04 | 2020-11-09 | 2021-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-09 | 46 | 127 | 47 | 87 | 304 | 2020 | 2021 | R15/16
151618746843 | 151618756843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151664396303 | 151699656303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | Overhead | R15/16 | 2020-04-22 | 1 |  | 14 | 3 | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151658602118 | 151630252118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-27 | 1 |  | 21 | 53 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151699470714 | 151668830714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-07 | 1 | 2 | 40 | 4 | 44 | 2020 | 2020 | R15/16
151630597042 | 151689377042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-17 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | Overhead | R15/16 | 2020-02-19 | 22 |  | 26 | 2 | 48 | 2019 | 2020 | R15/16
151631672464 | 151653802464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-01 | 9 | 10 | 4 | 3 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151600636834 | 151609496834 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 13 | 48 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151684638886 | 151612448886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-31 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-21 | 1 | 21 | 80 | 35 | 134 | 2020 | 2020 | R15/16
151666049349 | 151666119349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 2022-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-02 | 6 | 683 | 22 | 18 | 726 | 2020 | 2022 | R15/16
151678853134 | 151605953134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-24 | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-06-24 | 1 |  | 15 | 48 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151643152602 | 151623062602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-09 | 2020-03-12 | 2020-09-02 | 2020-11-09 | 2021-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-09 | 46 | 125 | 49 | 77 | 294 | 2020 | 2021 | R15/16
151626384352 | 151665504352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-11 | 2020-05-22 | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 2020-10-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-25 | 10 | 18 | 8 | 81 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151638462624 | 151656352624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-03-11 | 2020-07-27 | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | Overhead | R15/16 | 2020-10-09 | 99 | 28 | 28 | 2 | 154 | 2020 | 2020 | R15/16
151681308988 | 151606208988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-18 | 2020-03-31 | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 2023-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 31 | 19 | 4 | 773 | 824 | 2020 | 2023 | R15/16
151626755856 | 151689265856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 2020-07-02 | Overhead | R15/16 | 2020-05-05 | 1 | 2 | 26 | 43 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151659831009 | 151671441009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-17 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2020 | 2020 | R15/16
151657364744 | 151671544744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 28 | 4 | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151617796717 | 151666676717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-31 | 1 |  | 39 | 44 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151630189951 | 151615339951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-15 | 2020-02-10 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 |  | 8 | 19 |  |  | 128 | 2020 | 2020 | R15/16
151648333690 | 151684483690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-03-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 14 | 11 |  |  | 858 | 2020 | 2023 | R15/16
151648839461 | 151604299461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 2020-08-03 | 2020-10-19 | 2020-12-09 | Overhead | R15/16 | 2020-10-19 | 41 | 116 | 56 | 38 | 248 | 2019 | 2020 | R15/16
151668754541 | 151668584541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-26 | 1 |  | 7 | 54 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151605449329 | 151641409329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-03-04 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 2020-11-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-06 | 100 | 10 | 4 | 76 | 187 | 2020 | 2020 | R15/16
151627078503 | 151608058503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-01-28 |  | 2021-07-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 14 |  |  | 391 | 2020 | 2021 | R15/16
151601613760 | 151612793760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-18 | 1 |  | 8 | 46 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151690451948 | 151626421948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 104 | 57 | 160 | 2020 | 2020 | R15/16
151675873961 | 151659213961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-09 | 1 |  | 21 | 44 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151674719748 | 151687109748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-05 | 1 |  | 20 | 69 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151614155071 | 151680645071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-03-24 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | Overhead | R15/16 | 2021-09-13 | 311 | 11 | 65 | 14 | 398 | 2020 | 2021 | R15/16
151699988864 | 151614718864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Overhead | R15/16 | 2020-04-10 | 20 |  | 51 | 54 | 123 | 2020 | 2020 | R15/16
151632272216 | 151631822216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-02 | 1 |  | 2 | 8 | 9 | 2020 | 2020 | R15/16
151632251061 | 151642501061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-14 |  | 2020-08-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-25 | 1 | 13 | 31 | 46 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151660554063 | 151613114063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | 2021-04-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 |  |  |  | 228 | 2020 | 2021 | R15/16
151601484341 | 151619474341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 1 | 1 | 48 | 2 | 50 | 2020 | 2020 | R15/16
151656729597 | 151645039597 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 2021-11-02 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 47 | 308 | 71 | 21 | 444 | 2020 | 2022 | R15/16
151630547763 | 151653067763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-20 | 1 |  | 22 | 3 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151682684574 | 151669364574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-14 | 1 |  | 20 | 51 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151675779089 | 151675619089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-28 | 2020-05-19 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-19 | 1 | 27 | 16 | 615 | 656 | 2020 | 2022 | R15/16
151692543005 | 151642053005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-07-08 | 1 |  | 90 |  | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151627699507 | 151641839507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-30 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-11 | 1 | 3 | 8 | 42 | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151642981755 | 151672901755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-02 | 2020-02-10 | 2020-02-24 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 11 |  |  | 715 | 2020 | 2022 | R15/16
151681534041 | 151693954041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-11 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-09 | 1 | 11 | 21 | 64 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151679153635 | 151613103635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-13 | 1 |  | 25 | 62 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151688199227 | 151666739227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 4 |  | 37 | 56 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151696527091 | 151696537091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-18 | 1 | 19 | 3 | 405 | 426 | 2019 | 2021 | R15/16
151642395226 | 151644305226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-06 | 1 |  | 8 | 4 | 11 | 2020 | 2020 | R15/16
151607777842 | 151621067842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-04 | 1 |  | 36 | 26 | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151678254794 | 151692654794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 |  | 25 | 472 | 496 | 2019 | 2021 | R15/16
151634441189 | 151671021189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 2020-03-04 | 2020-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-04 | 4 | 12 | 10 | 39 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151628518612 | 151668048612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-10 | 1 |  | 29 | 66 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151681559957 | 151688179957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-06 | 1 |  | 106 | 40 | 145 | 2020 | 2020 | R15/16
151612317725 | 151651227725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | Overhead | R15/16 | 2020-04-14 | 1 |  | 60 | 3 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151680191224 | 151611141224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-04-12 | 2020-04-15 | Overhead | R15/16 | 2020-04-12 | 1 |  | 38 | 3 | 41 | 2020 | 2020 | R15/16
151660142105 | 151648752105 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-08-26 | 2020-09-21 | 2021-01-20 | Overhead | R15/16 | 2020-09-21 | 1 | 123 | 19 | 88 | 228 | 2020 | 2021 | R15/16
151600691443 | 151672091443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-08-21 | 2020-09-23 | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-23 | 1 | 72 | 24 | 70 | 164 | 2020 | 2020 | R15/16
151604768907 | 151666358907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-31 |  | 2022-10-29 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 717 | 2020 | 2022 | R15/16
151620468439 | 151663118439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-04-08 | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-08 | 1 |  | 52 | 55 | 106 | 2020 | 2020 | R15/16
151652096277 | 151600416277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 |  | 18 | 53 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151608086290 | 151619266290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-07-02 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-06 | 1 | 15 | 26 | 44 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151662904680 | 151670434680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-22 | 1 |  | 90 | 55 | 144 | 2020 | 2020 | R15/16
151617182218 | 151632052218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-22 | 1 |  | 61 | 34 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151699151288 | 151600221288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-19 | 2020-02-20 |  | 2020-03-31 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 2 |  |  | 34 | 2020 | 2020 | R15/16
151658731624 | 151619251624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-04-13 | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 | 2020-04-13 | 1 |  | 36 | 56 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151690415311 | 151605225311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-05-07 | 1 |  | 93 | 44 | 136 | 2019 | 2020 | R15/16
151638459908 | 151666089908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-08 | 2020-07-31 | 2020-08-07 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 |  | 18 | 6 |  |  | 349 | 2020 | 2021 | R15/16
151604208920 | 151638508920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-31 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-12 | 1 | 12 | 9 | 85 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151666413510 | 151683593510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-03-26 | 2020-04-01 | 2020-06-09 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-22 | 5 | 50 | 10 | 3 | 65 | 2020 | 2020 | R15/16
151665514535 | 151655034535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 |  | 5 | 3 |  |  | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151620589176 | 151677949176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 707 | 2020 | 2022 | R15/16
151624407263 | 151635717263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-19 | 1 | 2 | 25 | 80 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151632213790 | 151632423790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-06-07 | 2022-06-17 | 2022-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-17 | 1 | 253 | 270 | 20 | 541 | 2020 | 2022 | R15/16
151676106084 | 151694836084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-07 | 1 |  | 70 | 39 | 108 | 2020 | 2020 | R15/16
151603217561 | 151617467561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-04 | 1 |  | 15 | 44 | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151601079544 | 151682659544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151696526974 | 151633676974 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-03-28 | 2020-11-11 | Overhead | R15/16 | 2020-03-28 | 1 | 2 | 53 | 163 | 217 | 2020 | 2020 | R15/16
151671352404 | 151632322404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-30 | 1 |  | 22 | 52 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151699996645 | 151615106645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 4 | 3 | 41 | 67 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151679007948 | 151634227948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-19 | 2020-08-28 | 2022-10-24 |  | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 51 | 562 |  |  | 785 | 2020 | 2023 | R15/16
151609363184 | 151680553184 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-05-20 | 2020-06-23 | 2020-09-08 | 2021-07-12 | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-12 | 25 | 56 | 220 | 147 | 445 | 2020 | 2022 | R15/16
151606104992 | 151616464992 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-03-23 | 2020-07-14 | 2020-11-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-14 | 6 | 50 | 82 | 84 | 219 | 2020 | 2020 | R15/16
151633934368 | 151623144368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-08-16 | 2020-08-19 | Overhead | R15/16 | 2020-08-16 | 1 |  | 44 | 3 | 47 | 2020 | 2020 | R15/16
151661493025 | 151642363025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-04-09 | 2021-10-21 | Overhead | R15/16 | 2020-04-09 | 1 |  | 26 | 401 | 426 | 2020 | 2021 | R15/16
151632869682 | 151649289682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-09 | 1 |  | 50 | 64 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151678092520 | 151694352520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-07-06 | 2022-01-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-06 | 1 |  | 28 | 394 | 421 | 2020 | 2022 | R15/16
151607257041 | 151659517041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2020-03-12 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-18 | 22 |  | 6 | 4 | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151633658722 | 151666188722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-14 | 1 |  | 55 | 51 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151618678990 | 151631658990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-04 | 3 |  | 7 | 4 | 12 | 2020 | 2020 | R15/16
151658326437 | 151625386437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-30 | 1 |  | 57 | 52 | 108 | 2020 | 2020 | R15/16
151695684394 | 151689294394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-08 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2019 | 2020 | R15/16
151666059298 | 151676289298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-28 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-02 | 1 | 27 | 48 | 42 | 115 | 2020 | 2020 | R15/16
151680111687 | 151685601687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | Overhead | R15/16 | 2020-03-12 | 1 | 12 | 14 | 3 | 27 | 2020 | 2020 | R15/16
151618278084 | 151641268084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-04 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 33 |  | 77 | 47 | 155 | 2020 | 2020 | R15/16
151602149261 | 151673979261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-05-12 | 1 |  | 72 | 41 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151616892193 | 151662752193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-28 | 1 | 24 |  | 93 | 116 | 2020 | 2020 | R15/16
151696784677 | 151632924677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | 2020-08-28 | Overhead | R15/16 | 2020-06-29 | 1 |  | 7 | 45 | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151615494813 | 151635004813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-28 | 1 |  | 5 | 4 | 9 | 2020 | 2020 | R15/16
151603180947 | 151625790947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-18 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-29 | 1 | 28 | 74 | 30 | 130 | 2020 | 2020 | R15/16
151696244485 | 151668554485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-04-27 | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 29 | 52 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151662090993 | 151670600993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-06-10 | 1 |  | 21 | 23 | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151604168239 | 151618978239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-02-03 | 2023-04-21 | Overhead | R15/16 | 2020-02-03 | 16 |  | 4 | 840 | 858 | 2020 | 2023 | R15/16
151694744008 | 151652124008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-09-18 | Overhead | R15/16 | 2020-06-15 | 1 | 102 | 3 | 70 | 173 | 2020 | 2020 | R15/16
151690517237 | 151681957237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 592 | 2020 | 2022 | R15/16
151653084727 | 151686904727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-03-19 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-23 | 1 | 30 | 26 | 48 | 102 | 2020 | 2020 | R15/16
151627149539 | 151650329539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-07-09 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-09 | 1 |  | 50 | 64 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151605852857 | 151693822857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-19 | 2020-01-31 | 2020-03-04 | 2021-03-09 | 2021-05-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-09 | 32 | 24 | 265 | 40 | 358 | 2019 | 2021 | R15/16
151677312084 | 151664422084 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-03-16 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-05-19 | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-19 | 246 | 6 | 58 | 658 | 965 | 2020 | 2023 | R15/16
151676730848 | 151627240848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-20 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-16 | 17 |  | 26 | 21 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151655062432 | 151671442432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-19 | 2020-05-04 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-04 | 33 | 87 | 4 | 34 | 155 | 2020 | 2020 | R15/16
151602447312 | 151600847312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-17 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 697 | 2019 | 2022 | R15/16
151678016466 | 151602716466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 663 | 2020 | 2022 | R15/16
151610139385 | 151645209385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-23 | 2020-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-23 | 1 |  | 18 | 2 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151690443081 | 151633733081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-25 | 1 | 4 | 15 | 2 | 19 | 2020 | 2020 | R15/16
151623534341 | 151664964341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-05-05 | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-05 | 1 |  | 36 | 47 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151613564823 | 151669244823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-21 | 1 | 2 | 24 | 47 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151633934530 | 151646314530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-18 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 9 |  |  | 289 | 2020 | 2021 | R15/16
151693623619 | 151634233619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-13 | 1 | 7 | 4 | 73 | 82 | 2020 | 2020 | R15/16
151615996313 | 151618306313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 2020-07-06 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 14 | 5 |  |  | 768 | 2020 | 2023 | R15/16
151608055091 | 151616515091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-03-23 | 2020-04-04 | 2020-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-04 | 2 | 21 | 10 | 2 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151665678800 | 151666108800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-03 | 1 | 2 | 3 | 92 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151642452622 | 151695512622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 4 | 64 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151669701320 | 151626401320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-05-16 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-07 | 1 | 58 | 37 | 4 | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151631623563 | 151648703563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-22 | 1 |  | 55 | 34 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151684615338 | 151605275338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-27 | 1 |  | 43 | 74 | 116 | 2019 | 2020 | R15/16
151655602329 | 151605482329 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 2020-02-28 | 2021-04-02 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-02 | 5 | 40 | 286 | 365 | 693 | 2019 | 2022 | R15/16
151668577706 | 151647687706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-30 | 2020-07-02 | 2020-07-17 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 46 | 12 |  |  | 323 | 2020 | 2021 | R15/16
151654617111 | 151680107111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 1 |  | 27 | 35 | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151601772571 | 151642992571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-29 | 2020-07-07 | 2020-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-07 | 1 | 23 | 28 | 65 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151609422589 | 151625162589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-11 | 1 | 4 | 8 | 34 | 44 | 2020 | 2020 | R15/16
151692645080 | 151696735080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-01-20 | 2020-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-20 | 1 |  | 22 | 5 | 26 | 2019 | 2020 | R15/16
151694587253 | 151643587253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-04-14 | 2020-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-14 | 1 |  | 63 | 11 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151641825605 | 151648925605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-14 | 0 | 1 | 12 | 61 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151665505210 | 151652105210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 2020-03-24 |  | 2020-06-29 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 6 |  |  | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151699705211 | 151602325211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-14 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-14 | 1 |  | 13 | 477 | 489 | 2019 | 2021 | R15/16
151660280310 | 151660050310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-16 | 1 |  | 29 | 21 | 49 | 2020 | 2020 | R15/16
151644923590 | 151668523590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-18 | 2020-09-04 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-01-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-11 | 123 | 71 |  | 25 | 217 | 2020 | 2021 | R15/16
151633569853 | 151694159853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2020 | 2020 | R15/16
151643506239 | 151651786239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-04-03 |  | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-06 | 1 | 19 | 24 | 42 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151607696502 | 151646176502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-07-05 |  | 2021-07-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 5 |  |  | 265 | 2020 | 2021 | R15/16
151611998120 | 151623908120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-07-24 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-24 | 1 |  | 71 | 53 | 123 | 2020 | 2020 | R15/16
151611991884 | 151603111884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-03-09 |  | 2023-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 1 | 19 | 40 | 2 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151662022455 | 151666502455 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-23 | 2023-04-26 | Overhead | R15/16 | 2023-04-23 | 1 |  | 28 | 3 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151665269697 | 151608429697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 3 |  | 27 | 2 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151601313246 | 151677623246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 | 1 |  | 12 | 49 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151665326520 | 151650326520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 1 |  | 72 |  | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151685490956 | 151637670956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-06 | 1 |  | 4 | 112 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151636252714 | 151655542714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 4 | 33 |  | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151664123487 | 151660853487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-29 | 2023-03-23 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 | 3 | 39 | 23 | 78 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151626276932 | 151629526932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 12 | 66 | 11 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151643497118 | 151643007118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-28 | 1 |  | 14 | 25 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151623242747 | 151639442747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-20 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 134 | 2023 | 2023 | R15/16
151678163449 | 151675593449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-07-13 | 1 |  | 13 | 7 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151668331417 | 151640001417 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 |  | 30 | 12 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151696263366 | 151648763366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | 2023-07-10 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 | 48 |  | 2 | 10 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151606708460 | 151654268460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 |  | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-12 |  |  | 16 | 23 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151683598963 | 151617528963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-09 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-09 | 1 | 26 |  | 122 | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151694579539 | 151678319539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | Overhead | R15/16 | 2023-06-15 | 10 | 2 | 86 | 2 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151655675616 | 151672045616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-25 | 19 | 2 | 97 |  | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151632191426 | 151650141426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-12 | 1 |  | 10 | 55 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151621699249 | 151614709249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-05-16 |  | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-18 | 1 | 31 | 3 | 96 | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151668990320 | 151616140320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 1 |  | 40 | 12 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151650430752 | 151624560752 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-05-31 | 2023-07-10 | 2023-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 1 | 102 | 29 | 57 | 186 | 2023 | 2023 | R15/16
151677214540 | 151604284540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-19 | 2022-12-30 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2022-12-30 | 1 | 15 |  | 163 | 163 | 2022 | 2023 | R15/16
151630227657 | 151650027657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | 2021-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-23 | 32 |  | 52 | 21 | 103 | 2021 | 2021 | R15/16
151609999436 | 151609239436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-28 | 1 |  | 9 | 36 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151675492111 | 151659202111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | Overhead | R15/16 | 2021-10-14 | 1 |  | 52 |  | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151698093985 | 151698403985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Overhead | R15/16 | 2023-04-03 | 1 |  | 5 |  | 5 | 2023 | 2023 | R15/16
151679140349 | 151617460349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 1 |  | 40 |  | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151664989328 | 151638269328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-10-12 | 2021-12-01 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 25 | 37 | 57 | 6 | 122 | 2021 | 2022 | R15/16
151695975370 | 151608685370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2021-10-26 | 3 |  | 44 | 26 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151600026973 | 151643736973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 1 |  | 71 | 2 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151657583856 | 151681523856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-25 | 6 | 2 | 25 | 61 | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151654463386 | 151680783386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 |  | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 | 2023-02-02 | 2 | 2 | 35 | 61 | 97 | 2022 | 2023 | R15/16
151682417661 | 151650107661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 8 |  | 6 | 45 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151689716705 | 151632016705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 8 | 7 |  | 107 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151615700345 | 151617920345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-08-09 | 2023-09-15 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 1 |  | 55 | 28 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151612964133 | 151697674133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 | 3 |  | 4 | 11 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151645633150 | 151675573150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 1 |  | 117 | 22 | 138 | 2021 | 2022 | R15/16
151641876043 | 151656046043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-03 | 2021-08-13 | 2021-08-31 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 13 |  |  | 470 | 2021 | 2023 | R15/16
151609019842 | 151693269842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | 2023-08-29 | 2023-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-29 | 1 | 7 | 72 | 45 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151669576142 | 151699616142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-23 | 2023-07-28 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-28 | 1 | 49 | 5 | 34 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151698668264 | 151681378264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-17 | 1 |  | 31 | 11 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151674704670 | 151694274670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  | 2023-07-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-13 | 4 |  | 3 | 8 | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151625272300 | 151657452300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 3 |  | 173 | 3 | 177 | 2021 | 2022 | R15/16
151688745224 | 151611555224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-11-01 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 1 |  | 49 | 24 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151664152279 | 151648502279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-08-29 | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 7 |  | 121 | 18 | 144 | 2023 | 2023 | R15/16
151624038591 | 151618038591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-10 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-15 | 1 | 25 | 4 | 78 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151623763132 | 151673843132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-28 | 2 |  | 30 | 77 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151654013153 | 151677193153 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 |  | 225 | 32 | 256 | 2021 | 2022 | R15/16
151685959577 | 151610629577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-03-15 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 1 |  | 20 | 18 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151612029978 | 151611649978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-10-09 | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-09 | 1 |  | 100 | 31 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151669349130 | 151640429130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-23 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-04 | 1 | 12 | 8 | 26 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151627279043 | 151697549043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 | 1 |  | 38 | 84 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151651778240 | 151682808240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 1 |  | 55 | 4 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151633935767 | 151695125767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2023-01-12 |  | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 10 |  |  | 187 | 2022 | 2023 | R15/16
151627488918 | 151694648918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-07-26 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 1 |  | 54 | 15 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151698122414 | 151698802414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-06-17 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 1 | 91 | 83 | 26 | 199 | 2023 | 2023 | R15/16
151647675760 | 151694905760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 11 | 5 | 3 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151623545352 | 151604605352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-10 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 1 | 8 | 3 | 91 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151672830293 | 151681940293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-25 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 | 15 | 16 | 77 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151605297251 | 151644157251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2021-12-03 | Overhead | R15/16 | 2021-11-09 | 1 |  | 43 | 19 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151628567897 | 151668277897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | 2023-09-07 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 4 | 91 | 43 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151674088788 | 151691678788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151615720353 | 151618550353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | 2023-07-06 | Overhead | R15/16 | 2023-06-08 | 2 |  | 10 | 21 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151628293737 | 151651013737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 14 | 12 | 64 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151661103251 | 151632123251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-21 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 | 16 | 46 | 72 | 132 | 2023 | 2023 | R15/16
151612899994 | 151692979994 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-31 | 5 | 6 | 138 |  | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151615791035 | 151619431035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-02 |  | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 | 6 | 44 | 19 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151610172175 | 151614982175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-18 | 1 | 16 | 2 | 3 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151631724397 | 151699834397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-28 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2021 | 2021 | R15/16
151657094547 | 151634304547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-03 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-03 | 1 | 25 |  | 86 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151637575255 | 151637185255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-07-07 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 43 |  | 175 | 58 | 274 | 2021 | 2022 | R15/16
151652025435 | 151681595435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 1 | 77 | 2 | 1 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151611858655 | 151615368655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-21 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 306 | 2021 | 2022 | R15/16
151663393985 | 151678893985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-23 | 6 | 2 | 46 | 88 | 139 | 2022 | 2023 | R15/16
151641107148 | 151621227148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | Overhead | R15/16 | 2021-12-30 | 8 | 2 | 81 | 3 | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151665463404 | 151658093404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-09-22 | 2023-10-03 | 2023-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 109 | 8 | 36 | 151 | 2023 | 2023 | R15/16
151633705025 | 151654325025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 22 | 28 | 4 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151628773509 | 151673243509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-07-20 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 1 | 2 | 18 | 11 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151605456093 | 151641956093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-17 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 1 | 33 | 2 | 97 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151655886446 | 151690246446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 1 | 18 | 2 | 33 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151659964195 | 151691704195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-02-22 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-22 | 1 | 29 | 18 | 18 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151610026802 | 151639906802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 5 | 6 | 57 | 3 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151608520483 | 151680190483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 16 | 17 | 4 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151672272343 | 151648722343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-08-07 | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 4 |  | 38 | 25 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151613374737 | 151606394737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | Overhead | R15/16 | 2023-01-03 | 1 | 20 |  | 22 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151679706903 | 151657876903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 |  |  | 17 | 19 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151631205583 | 151631115583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-13 | 1 |  | 2 | 18 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151665506543 | 151608376543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-11-15 |  | 2022-01-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 59 |  |  | 99 | 2021 | 2022 | R15/16
151632365658 | 151654635658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 |  |  | 2023-06-14 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-14 |  |  |  | 46 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151624164871 | 151615484871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 |  | 2023-04-05 | 2023-04-24 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 |  |  | 14 | 83 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151614161247 | 151613941247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | 2023-07-10 | Overhead | R15/16 | 2023-06-28 | 9 |  | 18 | 9 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151647131915 | 151641881915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-10-13 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-01 | 1 | 25 | 341 | 5 | 369 | 2021 | 2023 | R15/16
151660753453 | 151683783453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-10-05 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 1 |  | 38 | 27 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151664947597 | 151621977597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-11 | 1 | 16 | 52 | 2 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151640904443 | 151608704443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 |  |  | 4 | 10 | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151697859558 | 151606069558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-02-16 |  | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 1 | 33 | 25 | 78 | 134 | 2023 | 2023 | R15/16
151628064120 | 151692084120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 1 |  | 26 | 25 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151632056127 | 151680496127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-04-17 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-05 | 1 | 19 | 102 |  | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151632678764 | 151638628764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2023-08-17 |  | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 1 | 508 | 73 | 16 | 595 | 2021 | 2023 | R15/16
151675452225 | 151662032225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-09-27 | 1 |  | 38 | 33 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151658776013 | 151641156013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-04-17 |  | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 |  |  | 7 | 35 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151660591964 | 151611031964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-09 |  | 2023-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 | 47 | 14 | 84 | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151674342056 | 151657972056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-02 | 1 |  | 65 | 3 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151626348281 | 151691918281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 1 | 29 |  | 28 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151654950610 | 151622660610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-05-30 |  |  |  | 11 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151699694116 | 151602084116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 | 2023-06-06 | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 |  |  | 49 | 27 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151681388912 | 151689178912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 2023-02-09 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 3 |  | 27 | 90 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151684889493 | 151601289493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 3 |  | 128 | 4 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151619151603 | 151625041603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-06-23 | 7 |  | 12 | 49 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151674957900 | 151681997900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-08-09 | 2023-08-21 | 2023-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 30 | 9 | 25 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151695568613 | 151609238613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-17 | 26 |  | 44 | 12 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151653697649 | 151664187649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-05-01 | 2023-08-13 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-13 | 1 | 68 | 75 | 3 | 145 | 2023 | 2023 | R15/16
151662178760 | 151612968760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-20 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-30 | 1 | 18 | 9 | 29 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151699737724 | 151615407724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-13 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-19 | 1 | 13 | 27 | 19 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151687327658 | 151671367658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-03-13 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-13 | 1 |  | 30 | 30 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151665137854 | 151624747854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 1 | 19 |  | 79 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151633715091 | 151622085091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-05-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-10 | 1 |  | 2 | 25 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151691440553 | 151614730553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 5 |  | 30 | 70 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151666626964 | 151659046964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 1 |  | 2 | 35 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151619245244 | 151602355244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151685969265 | 151698829265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-27 | 2 |  | 162 | 3 | 165 | 2023 | 2023 | R15/16
151616749716 | 151600259716 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-20 | 2023-05-20 |  | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-22 | 4 |  | 24 | 76 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151618760027 | 151611860027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-05-23 |  | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-05-23 | 2 | 68 |  | 97 | 165 | 2023 | 2023 | R15/16
151616027590 | 151678157590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-11-19 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 3 | 71 | 39 |  | 111 | 2021 | 2022 | R15/16
151680118218 | 151647118218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-18 | 6 |  | 22 | 18 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151682605541 | 151645075541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-18 | 2023-08-30 | 2023-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-30 | 1 | 28 | 32 | 38 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151686151979 | 151661191979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-10-21 | 1 |  | 56 | 4 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151698450729 | 151600730729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 12 | 35 | 16 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151613315020 | 151619605020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | Overhead | R15/16 | 2023-06-07 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151659447637 | 151670917637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-05-02 | Overhead | R15/16 | 2023-02-01 | 1 |  | 3 | 65 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151682039189 | 151640959189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-28 | 12 |  | 4 | 2 | 16 | 2021 | 2021 | R15/16
151671869974 | 151616359974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 | 2023-03-17 | 1 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151669925781 | 151636605781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-05-01 | 1 |  | 13 | 28 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151620848618 | 151687938618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 |  | 21 | 111 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151651545183 | 151617375183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-03-22 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 1 | 17 | 38 | 13 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151613443678 | 151684333678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-08-24 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 |  | 41 | 20 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151644279895 | 151610769895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 1 |  | 49 | 5 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151696665950 | 151620175950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-10-25 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151653655118 | 151631095118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-11-05 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 1 | 47 | 82 | 2 | 129 | 2021 | 2022 | R15/16
151600068878 | 151692488878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-27 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-27 | 2 |  | 13 | 37 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151656372309 | 151657302309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-06-28 | 1 |  | 9 | 11 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151692506751 | 151603286751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 | 50 |  | 12 | 23 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151673051963 | 151616871963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-03-09 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 2 | 12 | 36 | 4 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151642240157 | 151652920157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-24 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | Overhead | R15/16 | 2023-06-19 | 1 | 24 | 19 | 4 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151650727820 | 151651687820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-10-28 | 1 |  | 34 |  | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151625849086 | 151688809086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 1 | 4 | 74 | 2 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151622587671 | 151686877671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2023-01-30 |  | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-22 | 1 | 31 | 18 | 89 | 136 | 2022 | 2023 | R15/16
151684415252 | 151693655252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-24 | 11 |  | 11 | 81 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151604012549 | 151667052549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-01 | 1 |  | 34 | 80 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151619618560 | 151663088560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-05-09 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 74 |  |  | 228 | 2023 | 2023 | R15/16
151636143508 | 151655983508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-15 | 2023-11-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-15 | 9 |  | 36 | 59 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151664000900 | 151631320900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-04-04 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 | 1 |  | 27 | 50 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151668931936 | 151646861936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 |  | 2023-06-12 | 2023-07-25 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 |  |  | 32 | 17 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151605871036 | 151641231036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2022-09-02 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 288 | 2021 | 2022 | R15/16
151683627527 | 151649417527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-08-10 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 8 |  | 74 | 12 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151604363409 | 151663713409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 6 |  | 37 | 6 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151661789148 | 151609499148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-08-24 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2022-05-11 | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 58 | 14 | 117 | 16 | 202 | 2021 | 2022 | R15/16
151657874268 | 151672504268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2023-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 10 | 2 | 43 | 24 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151696232814 | 151682142814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-17 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 31 | 46 | 2 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151606335243 | 151683775243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-25 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-14 | 1 | 9 | 37 | 20 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151644776399 | 151641286399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-20 |  | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 1 | 36 | 4 | 56 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151683520340 | 151618160340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-25 | 1 |  | 22 | 3 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151677096373 | 151646196373 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-24 | 1 |  | 4 | 4 | 7 | 2023 | 2023 | R15/16
151671432922 | 151664252922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-07-10 | Overhead | R15/16 | 2023-06-22 | 2 |  | 2 | 13 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151606829487 | 151606479487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | 2023-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 |  | 70 | 33 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151667441533 | 151641751533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 | 1 |  | 95 | 5 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151663947273 | 151640997273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-06-29 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-29 | 1 | 10 | 45 | 20 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151647029532 | 151647539532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-19 |  | 2023-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-21 | 1 | 23 | 24 | 43 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151685484615 | 151617894615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-24 | 31 |  | 15 | 78 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151686895062 | 151608965062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-10-03 | 2023-11-08 | Overhead | R15/16 | 2023-10-03 | 1 |  | 59 | 27 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151632276977 | 151632286977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-26 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 174 | 2023 | 2023 | R15/16
151648380210 | 151652310210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-08-21 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-30 | 1 | 87 | 51 | 4 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151696259424 | 151696579424 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Commercial | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-11-03 | 2023-06-15 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 | 317 | 161 | 63 | 539 | 2021 | 2023 | R15/16
151638206398 | 151611016398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 1 | 19 |  | 111 | 123 | 2023 | 2023 | R15/16
151600037147 | 151643547147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-21 | 1 |  | 74 | 2 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151663896604 | 151651736604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-08-28 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 1 |  | 92 | 33 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151698828370 | 151657868370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-24 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-14 | 9 |  | 224 | 9 | 241 | 2023 | 2023 | R15/16
151616035878 | 151693155878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 2021-10-13 | 2022-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-13 | 1 | 11 | 32 | 104 | 145 | 2021 | 2022 | R15/16
151632174525 | 151601914525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-28 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2021 | 2021 | R15/16
151644608481 | 151659378481 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2022-02-10 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 10 | 128 | 41 | 18 | 194 | 2021 | 2022 | R15/16
151698742476 | 151666212476 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-06-06 | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 1 |  | 60 | 78 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151657004303 | 151698564303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 | 24 | 27 | 34 | 83 | 2022 | 2023 | R15/16
151625163371 | 151649063371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-06-26 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 48 |  |  | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151667578392 | 151676568392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-09 | 3 |  | 25 | 25 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151608668448 | 151629218448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 13 |  | 15 | 31 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151660357540 | 151680887540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-03-22 | 2023-04-05 | 2023-05-01 | 2023-05-09 | 2023-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 | 11 | 19 | 7 | 7 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151694458089 | 151678438089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-03-28 | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-03-28 | 1 |  | 39 | 97 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151607327821 | 151684827821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 7 | 23 | 47 | 9 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151615241176 | 151644271176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-06-06 | 2023-07-16 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-16 | 1 | 36 | 29 | 3 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151619088002 | 151636188002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-09-15 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 37 |  |  | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151622226585 | 151607426585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 2023-02-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-11 | 1 | 20 | 10 | 2 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151685986805 | 151684636805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-04-05 | 2023-04-24 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 10 | 14 | 61 | 4 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151675197220 | 151622887220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-25 |  | 2023-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 1 | 13 | 25 | 9 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151636058820 | 151667788820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-11 |  | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 | 9 | 15 | 93 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151697356189 | 151624076189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 2 |  | 107 | 25 | 132 | 2021 | 2022 | R15/16
151604659307 | 151699049307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-09-12 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 2 |  | 86 | 12 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151658233899 | 151691183899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2023-03-07 | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 | 2 | 54 | 14 | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151631128458 | 151630838458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 1 | 54 | 9 | 28 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151600146604 | 151623456604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-27 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-02 | 2 | 14 | 5 | 2 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151693636391 | 151692976391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 15 |  | 15 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151655775017 | 151606795017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 2 |  | 113 | 23 | 136 | 2021 | 2022 | R15/16
151697954942 | 151616874942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 1 |  | 6 | 112 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151676197865 | 151676327865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2023 | 2023 | R15/16
151654995494 | 151631285494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-08-11 | 2023-10-02 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 | 1 |  | 88 | 37 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151652454999 | 151606654999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-10-13 | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 | 2021-10-13 | 2 |  | 37 | 264 | 301 | 2021 | 2022 | R15/16
151681268974 | 151657858974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-10 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-08 | 1 | 14 | 41 | 10 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151621945329 | 151615735329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-14 | 1 | 39 | 44 | 5 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151602787031 | 151611827031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 | 87 | 20 | 36 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151623772202 | 151632752202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-10-14 | 2021-11-28 | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-28 | 1 | 31 | 32 | 3 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151600276266 | 151622336266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-28 | 3 |  | 172 | 16 | 189 | 2021 | 2022 | R15/16
151694471879 | 151694591879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2023-09-08 | 2023-10-12 | 2023-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 1 | 187 | 25 | 13 | 223 | 2022 | 2023 | R15/16
151602488114 | 151607648114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 456 | 2021 | 2023 | R15/16
151679119954 | 151658499954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-22 |  | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151697123046 | 151669243046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-02 | 1 |  | 7 | 3 | 10 | 2023 | 2023 | R15/16
151644649948 | 151602999948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 | 7 | 9 | 11 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151669706595 | 151650396595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-05-18 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-18 | 1 | 7 | 79 | 19 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151625564915 | 151676154915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-30 | 1 | 13 | 35 | 27 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151625633970 | 151652843970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-28 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-10 | 1 | 15 | 54 | 2 | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151628019524 | 151659539524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-15 |  | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-05 | 1 | 17 | 58 | 89 | 162 | 2023 | 2023 | R15/16
151655491889 | 151638211889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 2021-10-12 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 44 | 14 |  |  | 330 | 2021 | 2022 | R15/16
151601545042 | 151643005042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-04-06 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-07 | 1 | 25 | 2 | 96 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151685134488 | 151697274488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-11 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-11 | 0 |  | 2 | 28 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151665686247 | 151621916247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Overhead | R15/16 | 2022-02-14 | 3 |  | 119 | 2 | 122 | 2021 | 2022 | R15/16
151649196253 | 151633886253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | Overhead | R15/16 | 2023-03-03 | 1 | 10 | 28 | 2 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151665473482 | 151660433482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-06-27 | 2023-08-16 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 1 | 45 | 37 | 84 | 164 | 2023 | 2023 | R15/16
151688392762 | 151626802762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-07-26 | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 15 | 27 | 14 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151628044873 | 151639144873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-24 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 11 |  |  | 476 | 2021 | 2023 | R15/16
151668892695 | 151664092695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-09-11 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 2 |  | 59 | 38 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151697319829 | 151689719829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-05-22 | 2023-08-24 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 | 110 | 69 | 30 | 207 | 2022 | 2023 | R15/16
151659839164 | 151668689164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-23 | 2023-02-08 | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-08 | 1 | 34 | 360 | 173 | 565 | 2021 | 2023 | R15/16
151638526236 | 151643776236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 |  | 2023-01-30 | 2023-02-17 | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-02-17 |  |  | 15 | 26 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151622351275 | 151642191275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 |  | 40 | 4 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151678763305 | 151673543305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-27 | 1 |  | 2 | 18 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151602732284 | 151641842284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-04-27 | 2023-06-15 | 2023-07-19 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 40 | 36 | 25 |  | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151690402933 | 151640802933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 2023-07-19 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 6 | 7 | 20 | 64 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151651387144 | 151639177144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-27 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-02 | 1 | 41 | 4 | 52 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151617986847 | 151613876847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-24 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 15 | 20 | 2 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151608054193 | 151606614193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 |  | 89 | 2 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151610372374 | 151651762374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 3 | 38 | 3 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151654198523 | 151655408523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-18 |  | 2022-03-31 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151673183309 | 151641353309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-22 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 1 | 15 |  | 94 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151633934973 | 151663754973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-24 | 2023-04-06 |  | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 10 |  |  | 112 | 2023 | 2023 | R15/16
151664172093 | 151651132093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-08-09 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 1 | 2 | 41 | 12 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151610725805 | 151606445805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-13 |  | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-02 | 1 | 10 | 37 | 84 | 129 | 2023 | 2023 | R15/16
151610874295 | 151684544295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 2023-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 7 |  | 23 | 35 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151685507621 | 151691767621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-17 | 2021-08-26 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-17 | 8 | 13 | 5 | 2 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151636458350 | 151603138350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-03 |  | 2023-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-27 | 1 | 26 | 17 | 10 | 51 | 2022 | 2023 | R15/16
151610881375 | 151632531375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-03 |  | 2023-06-06 | 2023-07-21 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 |  |  | 34 | 17 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151667843887 | 151681183887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | Overhead | R15/16 | 2023-10-13 | 3 |  | 76 | 4 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151638315875 | 151635905875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-05 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 35 |  | 2 | 26 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151605720120 | 151613310120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-07-25 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 1 |  | 46 | 15 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151643586234 | 151644286234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-10-02 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-02 | 1 |  | 120 | 49 | 168 | 2023 | 2023 | R15/16
151631460075 | 151698150075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 2023-08-23 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 1 | 8 | 66 | 15 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151610040080 | 151676540080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-23 |  | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 1 | 14 | 3 | 15 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151687917215 | 151648947215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 7 |  | 62 |  | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151670331087 | 151626781087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 | 4 |  | 51 | 73 | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151645573133 | 151673493133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 2 |  | 43 | 2 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151637075002 | 151608245002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-14 | 1 |  | 2 | 25 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151665829416 | 151605269416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-22 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 1 |  | 7 | 43 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151689891776 | 151642231776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 2 |  | 29 |  | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151617409121 | 151692399121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-04-11 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-11 | 1 |  | 43 | 46 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151698007241 | 151631747241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-09 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-30 | 2 | 5 | 16 | 29 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151667411852 | 151667871852 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-03-09 |  | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 223 | 2023 | 2023 | R15/16
151638244494 | 151602004494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-04 | 1 |  | 98 | 27 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151616086322 | 151664086322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-19 | 1 | 26 | 106 | 8 | 138 | 2023 | 2023 | R15/16
151651033423 | 151651043423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-23 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 200 | 2023 | 2023 | R15/16
151677815858 | 151609885858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 2023-07-22 | 2023-08-17 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-17 | 4 | 3 | 19 | 28 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151665238870 | 151676148870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 8 |  | 72 | 8 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151693427173 | 151612247173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 88 |  | 66 | 153 | 2023 | 2023 | R15/16
151606583281 | 151667763281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 4 |  | 57 | 4 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151617801304 | 151644761304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 | 2 | 54 | 21 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151697254428 | 151698824428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-02 | 1 |  | 11 | 38 | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151625669878 | 151614869878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 |  | 51 | 5 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151675694433 | 151699294433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2022-04-12 | 2022-06-02 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 2 |  | 168 | 38 | 206 | 2021 | 2022 | R15/16
151689628122 | 151671008122 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-03-23 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 3 | 2 | 36 | 58 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151649143499 | 151685853499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-03-14 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 1 | 5 | 59 | 110 | 172 | 2022 | 2023 | R15/16
151634549616 | 151680879616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-02-17 |  | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 | 1 | 48 | 58 | 25 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151642509302 | 151669549302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-16 |  | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-02 | 1 | 12 | 14 | 30 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151697738779 | 151672078779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-07-27 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-07-27 | 40 |  | 56 | 14 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151627178145 | 151649728145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-02 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 1 | 11 | 32 | 7 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151604253477 | 151689183477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 |  |  | 11 | 47 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151687364525 | 151698544525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-08-10 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 0 |  | 24 | 33 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151621642291 | 151654432291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | Overhead | R15/16 | 2023-10-06 | 63 |  | 20 | 18 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151643057561 | 151601897561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-29 |  | 2023-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 | 22 | 42 | 7 | 70 | 2022 | 2023 | R15/16
151672340746 | 151612710746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-08-29 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-29 | 6 | 2 | 65 | 36 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151695270212 | 151616820212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 | 3 |  | 32 | 86 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151685471702 | 151666231702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-01-27 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | 2023-06-26 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 27 |  | 7 | 75 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151614631242 | 151615961242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-07-01 | 2023-07-27 | Overhead | R15/16 | 2023-07-01 | 9 |  | 20 | 19 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151690898877 | 151690998877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-12 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 154 | 2023 | 2023 | R15/16
151680595195 | 151607265195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 3 |  | 32 | 31 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151641234096 | 151601404096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-06-22 | 2023-10-12 | Overhead | R15/16 | 2023-06-22 | 1 |  | 62 | 81 | 142 | 2023 | 2023 | R15/16
151650210132 | 151607300132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | 2023-05-31 | Overhead | R15/16 | 2023-05-25 | 4 |  | 2 | 5 | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151690726151 | 151625556151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2022-03-01 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 1 |  | 108 | 24 | 131 | 2021 | 2022 | R15/16
151665597747 | 151605817747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-08-08 | 2023-10-03 | 2023-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 59 | 41 | 5 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151648844512 | 151601924512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-24 | 1 |  | 69 | 25 | 93 | 2021 | 2021 | R15/16
151650034645 | 151611164645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-07-27 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-07-27 | 2 |  | 83 | 8 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151662880981 | 151648220981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-09-10 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 310 |  | 69 | 71 | 448 | 2021 | 2023 | R15/16
151682673009 | 151613533009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-09-20 | 2023-11-10 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 23 |  | 65 | 38 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151613219535 | 151662349535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-05-19 |  | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-29 | 1 | 83 | 7 | 94 | 182 | 2023 | 2023 | R15/16
151638465861 | 151616015861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Overhead | R15/16 | 2021-10-19 | 3 |  | 37 |  | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151612201161 | 151642391161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-26 | 1 |  | 88 | 2 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151684174780 | 151694514780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-28 | 7 |  | 62 | 68 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151680585038 | 151605135038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-06 | 4 | 17 |  | 105 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151630924523 | 151670854523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-07 | 2023-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-07 | 12 |  | 25 | 13 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151686663802 | 151690423802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-06-02 | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 1 | 2 | 50 | 83 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151656808751 | 151696148751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-08-17 | 2023-11-08 | 2023-12-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-08 | 1 | 30 | 60 | 31 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151638826501 | 151631626501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-03-10 | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-03-10 | 1 |  | 136 | 25 | 160 | 2021 | 2022 | R15/16
151657835006 | 151672385006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 15 | 2 | 45 | 5 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151659227108 | 151660967108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 |  | 2023-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 2 | 3 | 28 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151605773815 | 151663723815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 9 |  | 19 | 12 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151631496739 | 151640306739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2022-01-03 | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-03 | 1 |  | 84 | 29 | 112 | 2021 | 2022 | R15/16
151637219258 | 151602159258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 |  | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-01 |  |  | 79 | 39 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151606713050 | 151675483050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 |  | 2022-12-21 |  | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-01 |  |  | 31 | 20 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151699025120 | 151608695120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-09 | 1 |  | 13 | 33 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151620895797 | 151624045797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-07 | 1 |  | 6 | 107 | 112 | 2021 | 2022 | R15/16
151659093905 | 151681213905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-20 | 2022-12-22 |  | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-19 | 5 | 3 | 85 | 76 | 166 | 2022 | 2023 | R15/16
151643077250 | 151661457250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-11 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 3 |  | 10 | 34 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151673133136 | 151678573136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-14 | 2021-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-14 | 1 | 6 |  | 2 | 5 | 2021 | 2021 | R15/16
151637915139 | 151665135139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 19 | 1 | 18 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151658986371 | 151646186371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 1 |  | 75 | 3 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151666391737 | 151612631737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 14 | 34 | 26 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151625161940 | 151649051940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-12-07 |  | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 166 |  |  | 176 | 2023 | 2023 | R15/16
151671223008 | 151664243008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-09-22 | 2023-10-20 | Overhead | R15/16 | 2023-09-22 | 3 |  | 67 | 21 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151666266653 | 151652466653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 1 | 7 |  | 28 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151673683211 | 151672743211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-09-21 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 0 |  | 64 | 31 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151699145645 | 151618615645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-10-26 | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 1 |  | 43 | 27 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151655587821 | 151606567821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-31 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 1 | 21 | 34 | 3 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151675097863 | 151696847863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-05-12 | 1 | 184 | 9 | 36 | 227 | 2021 | 2022 | R15/16
151694023249 | 151623533249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-21 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-26 | 1 | 19 | 70 | 2 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151657673652 | 151676233652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 2022-12-22 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-07 | 7 | 3 | 34 | 81 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151602158285 | 151612678285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-08-14 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 1 | 95 | 29 | 5 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151641582717 | 151634682717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-06-21 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 1 | 49 | 22 |  | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151642057732 | 151651657732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-02 | 2023-09-22 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-22 | 1 | 8 | 104 | 26 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151607330745 | 151626050745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-16 | 1 |  | 13 | 20 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151696092388 | 151652342388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 2 |  | 63 | 4 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151675864058 | 151687494058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-18 | 1 | 3 | 67 | 22 | 90 | 2021 | 2021 | R15/16
151684545185 | 151668155185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-24 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-02 | 1 | 12 | 51 | 9 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151691661785 | 151609691785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 35 |  | 130 | 24 | 187 | 2021 | 2022 | R15/16
151691455925 | 151681115925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-04-14 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 1 | 18 | 3 | 82 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151693514608 | 151606714608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 |  | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-09-29 | 1 |  | 194 | 13 | 206 | 2023 | 2023 | R15/16
151691851050 | 151684361050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-10-08 |  | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 | 1 | 41 | 24 | 21 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151664315366 | 151632715366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-23 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | Overhead | R15/16 | 2021-08-27 | 24 |  | 3 | 2 | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151625056272 | 151642016272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 |  | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 2023-05-26 | Overhead | R15/16 | 2023-03-31 |  |  | 48 | 41 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151686402425 | 151643682425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 1 | 8 | 33 | 2 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151636466628 | 151678866628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 6 | 29 |  | 107 | 134 | 2022 | 2023 | R15/16
151621093969 | 151675193969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | Overhead | R15/16 | 2023-05-13 | 1 | 7 | 34 | 2 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151607964721 | 151675854721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-08-03 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 10 |  | 19 | 10 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151635846745 | 151653426745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-05-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 1 | 7 |  | 76 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151631030917 | 151630590917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-02 | 1 |  |  | 74 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151605213627 | 151683943627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 1 |  | 38 | 26 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151653562760 | 151661982760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 |  | 27 |  | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151627912414 | 151650132414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-14 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-07 | 1 | 6 | 19 | 92 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151615727728 | 151631347728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-18 | 15 |  | 78 | 67 | 158 | 2023 | 2023 | R15/16
151605708217 | 151649238217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 12 |  | 41 | 2 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151686865546 | 151656535546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 24 | 16 | 3 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151612825968 | 151664235968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 24 | 1 | 18 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151619925051 | 151681425051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-25 | 1 | 10 |  | 2 | 11 | 2021 | 2021 | R15/16
151621167279 | 151638277279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-01 | 3 |  | 103 | 23 | 127 | 2021 | 2022 | R15/16
151641042262 | 151647882262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 | 4 |  | 7 | 10 | 2023 | 2023 | R15/16
151649821880 | 151612221880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-10-12 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-02 | 1 | 35 | 16 | 23 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151607814296 | 151684624296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-28 | 7 |  | 16 | 3 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151667148506 | 151616868506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-06 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-06 | 1 | 23 |  | 84 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151679895601 | 151694525601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-15 | 1 | 13 | 24 | 4 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151636850263 | 151632170263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-07 | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 22 |  | 5 | 65 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151602348102 | 151664938102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-11-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-11 | 1 | 39 |  | 77 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151698872305 | 151693212305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-03-11 | 2023-03-13 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 23 | 1 | 62 | 2 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151605064181 | 151686754181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-29 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 1 | 4 | 11 | 30 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151617176485 | 151661026485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 |  |  | 31 | 38 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151685304865 | 151608554865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 |  | 2023-04-05 | 2023-04-28 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-28 |  |  | 18 | 33 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151699734829 | 151605424829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 1 |  | 52 | 5 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151673051368 | 151646261368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 2021-08-31 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 1 |  | 20 | 4 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151654413480 | 151677023480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2023-01-31 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-31 | 1 | 8 | 30 | 96 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151619143390 | 151691143390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-26 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 | 34 | 28 | 5 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151669747478 | 151699867478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-12-28 | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 9 | 15 | 14 | 3 | 38 | 2022 | 2023 | R15/16
151607263087 | 151665863087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 2 |  | 82 | 9 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151605850464 | 151610060464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-06-12 | 2023-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 1 | 5 | 12 | 40 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151644951126 | 151643421126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-02 | 1 |  | 27 | 38 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151604881421 | 151644161421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151662429094 | 151606929094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 457 | 2021 | 2023 | R15/16
151619087971 | 151637317971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-09-15 |  | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 37 |  |  | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151647350821 | 151629700821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 0 |  | 46 | 4 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151691861002 | 151683631002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-28 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-26 | 1 | 18 | 42 | 2 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151687087026 | 151661517026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-01 |  |  | 4 | 31 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151660131171 | 151637111171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 |  | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-08 |  |  | 3 | 15 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151610098743 | 151689868743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 |  | 8 | 5 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151665291027 | 151605001027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-03-01 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 1 | 43 | 37 | 4 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151628392580 | 151664632580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  | 2023-06-16 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 1 |  | 57 | 13 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151677810354 | 151680800354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 1 | 17 |  | 37 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151632533181 | 151676813181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 |  | 2022-12-21 | 2023-02-01 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-01 |  |  | 31 | 172 | 209 | 2022 | 2023 | R15/16
151608999538 | 151678349538 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-19 | 2023-09-19 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-19 | 1 | 12 | 88 | 35 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151659642914 | 151669332914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-11-10 | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 | 2 |  | 67 | 98 | 165 | 2021 | 2022 | R15/16
151630350961 | 151631470961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-10-06 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 449 | 2021 | 2023 | R15/16
151647563434 | 151647873434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-29 | 2023-07-21 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-21 | 1 | 14 | 17 | 9 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151686494965 | 151647794965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-13 | 2023-09-12 | 2023-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 1 | 24 | 44 | 35 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151662432446 | 151662552446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 1 |  | 103 | 22 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151688352055 | 151651802055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-19 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-10-19 | 1 |  | 93 | 13 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151670527062 | 151660757062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-28 | 1 |  | 3 | 32 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151609947663 | 151669287663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 2023-06-08 | Overhead | R15/16 | 2023-05-11 | 1 |  | 9 | 21 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151648152360 | 151655892360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-06-16 | 1 |  | 2 | 23 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151620485755 | 151629625755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 2023-07-21 | 2023-09-11 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 3 | 35 | 37 | 34 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151674842535 | 151694552535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-28 | 25 |  | 33 | 77 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151690372013 | 151643232013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-21 | 1 | 2 | 8 | 41 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151620415408 | 151604305408 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-29 | 5 |  | 32 | 12 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151698844853 | 151609384853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 1 |  | 62 | 23 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151636303772 | 151683573772 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 2023-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-02 | 5 |  | 4 | 4 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151674461896 | 151655231896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 1 |  | 35 | 27 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151664676554 | 151673806554 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 2023-08-15 | 2023-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 24 | 14 | 26 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151639235736 | 151636465736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-10-02 | 2023-12-05 | Overhead | R15/16 | 2023-10-02 | 2 |  | 122 | 47 | 169 | 2023 | 2023 | R15/16
151641944888 | 151603554888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 1 | 2 | 45 | 18 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151636093347 | 151654363347 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-08-29 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 8 |  | 22 | 26 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151647996056 | 151659096056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-04-17 | 2023-09-20 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 1 | 27 | 113 | 35 | 173 | 2023 | 2023 | R15/16
151612655051 | 151619625051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 |  | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 1 | 2 |  | 599 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151616313977 | 151692813977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 |  | 41 | 3 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151668022818 | 151670852818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-24 | 1 |  | 143 | 3 | 145 | 2021 | 2022 | R15/16
151640368868 | 151672608868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-05-12 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 41 |  |  | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151635027064 | 151641437064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-11-28 | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-28 | 1 |  | 58 | 4 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151610507022 | 151631537022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-30 | 2023-08-17 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-08-17 | 2 | 13 | 144 | 19 | 175 | 2023 | 2023 | R15/16
151647937058 | 151680777058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-01-25 | 2023-03-14 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-14 | 1 | 31 | 35 | 100 | 164 | 2022 | 2023 | R15/16
151634543582 | 151678753582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-08-22 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-22 | 1 |  | 40 | 31 | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151605525105 | 151661695105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-03 | 1 | 20 | 151 | 4 | 173 | 2023 | 2023 | R15/16
151642220671 | 151689310671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 1 | 15 | 6 | 4 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151637970265 | 151682040265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-15 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 51 |  | 70 | 4 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151697147723 | 151616727723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | Overhead | R15/16 | 2023-05-30 | 51 |  | 21 | 5 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151651223189 | 151658553189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-24 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 1 | 6 | 26 | 4 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151695936816 | 151678586816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-16 | 20 |  | 137 | 13 | 168 | 2021 | 2022 | R15/16
151699308786 | 151614838786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 2021-09-21 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 16 |  |  | 307 | 2021 | 2022 | R15/16
151622781481 | 151648321481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 32 |  | 123 | 7 | 161 | 2023 | 2023 | R15/16
151654814845 | 151605414845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 2023-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 1 |  | 26 | 30 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151628387217 | 151645407217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-15 | 1 |  | 5 | 40 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151646105632 | 151665465632 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2021-08-06 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 67 |  | 102 |  | 168 | 2021 | 2022 | R15/16
151609280557 | 151621760557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-01 | 1 |  | 3 | 87 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151660763321 | 151673333321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-26 |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 |  |  | 2 | 22 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151664858551 | 151683808551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-04-08 | 1 | 2 | 45 | 10 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151615883647 | 151689333647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-05-02 | 1 |  | 28 | 81 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151644427188 | 151698587188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-09-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 459 | 2021 | 2023 | R15/16
151605267233 | 151647297233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-15 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151642046364 | 151634296364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 4 |  | 71 |  | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151694843650 | 151647803650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-24 |  | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 1 | 15 | 44 | 37 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151678575795 | 151636405795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 2 |  | 37 | 2 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151689796701 | 151631726701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 8 | 7 |  | 107 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151649145429 | 151615905429 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151619451277 | 151643201277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 |  | 103 | 5 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151688318685 | 151688328685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-08-16 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 1 | 2 | 71 | 7 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151639848070 | 151697138070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-05-05 |  | 2023-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-12 | 1 | 29 | 6 | 96 | 129 | 2023 | 2023 | R15/16
151675387858 | 151678777858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 1 |  | 66 | 10 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151642987999 | 151651927999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 10 |  | 4 | 32 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151692383628 | 151685403628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-30 | 1 |  | 35 | 29 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151662593337 | 151607743337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-22 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 | 26 | 62 | 77 | 163 | 2023 | 2023 | R15/16
151664625040 | 151683325040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 12 |  | 84 |  | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151668681307 | 151634971307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-08-15 | 2023-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 |  | 52 | 26 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151628296310 | 151692346310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 2 | 14 | 6 | 17 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151695518769 | 151690648769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-09-11 | 2023-12-13 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 1 |  | 89 | 68 | 156 | 2023 | 2023 | R15/16
151657160942 | 151631900942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 2 |  | 104 |  | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151657474037 | 151672974037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-03-30 | 10 |  |  | 100 | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151615997275 | 151640477275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-03-04 | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-04 | 3 |  | 126 | 16 | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151643713813 | 151663073813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 9 |  | 23 | 37 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151661566292 | 151646526292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 | 9 |  | 87 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151660754999 | 151606074999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-06-08 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-06-08 | 1 | 20 | 94 | 35 | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151609425751 | 151605665751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-06-04 | 2023-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-04 | 10 |  | 37 | 3 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151694744742 | 151646024742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-04 |  | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-04-12 | 1 | 22 | 7 | 101 | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151685381800 | 151650741800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-07 |  | 2023-03-07 | 2023-04-05 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 |  |  | 22 | 49 | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151665430221 | 151661030221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-25 | 2023-04-28 | 2023-05-24 |  | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 68 | 19 |  |  | 183 | 2023 | 2023 | R15/16
151672664128 | 151692224128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-21 | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-21 | 2 |  | 3 | 123 | 127 | 2021 | 2022 | R15/16
151628660789 | 151657650789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 | 51 | 1 | 14 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151645209743 | 151612239743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 1 | 2 | 42 | 98 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151613190607 | 151608230607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-20 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 7 |  | 43 | 2 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151660859375 | 151603519375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151617194779 | 151684724779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-08-21 | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 10 |  | 29 | 35 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151685967906 | 151676717906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-09-15 | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 1 |  | 98 | 21 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151622454144 | 151692454144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | Overhead | R15/16 | 2021-12-14 | 1 |  | 86 | 3 | 88 | 2021 | 2021 | R15/16
151609034029 | 151638344029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-17 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-04 | 1 | 16 | 35 | 26 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151619490711 | 151619020711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-05-30 |  | 2023-07-06 | Overhead | R15/16 | 2023-06-20 | 3 | 2 | 16 | 13 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151603331934 | 151663051934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-12 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-04 | 1 | 33 | 83 | 31 | 145 | 2023 | 2023 | R15/16
151604167611 | 151671087611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-03-22 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 1 | 2 | 37 | 162 | 199 | 2023 | 2023 | R15/16
151655941094 | 151639491094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 | 1 |  | 24 | 11 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151641077268 | 151664517268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-19 | 2023-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-19 | 1 |  | 17 | 14 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151674024399 | 151652254399 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 1 | 143 | 8 | 348 | 497 | 2021 | 2023 | R15/16
151631904510 | 151684674510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-20 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-01 | 1 | 6 | 31 | 28 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151623956135 | 151612376135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-10-30 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-30 | 1 | 11 | 140 | 31 | 180 | 2023 | 2023 | R15/16
151685678249 | 151682068249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 1 |  | 34 | 13 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151652103458 | 151641053458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-23 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 | 16 | 4 | 102 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151642687842 | 151643387842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-14 |  | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-11 | 1 | 4 | 86 | 20 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151625475281 | 151691375281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 | 8 | 2 | 21 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151638479295 | 151622329295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-24 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-07 | 1 | 20 | 271 | 2 | 291 | 2021 | 2022 | R15/16
151679801973 | 151622971973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 3 | 9 | 43 | 19 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151665869707 | 151613349707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 | 1 |  | 34 | 94 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151633933877 | 151675113877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-22 |  | 2023-04-17 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 7 |  |  | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151672320463 | 151615840463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-05-26 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 38 | 38 | 11 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151633389709 | 151612829709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-06-20 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-06-20 | 1 |  | 88 | 21 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151686655960 | 151647095960 | DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY IMPROVEMENT | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-07-29 | 2022-05-17 | 2022-10-04 | 2023-10-17 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 209 | 101 | 271 | 41 | 619 | 2021 | 2023 | R15/16
151604495868 | 151684305868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-18 | 2023-07-21 | 2023-10-17 | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 9 | 47 | 63 | 14 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151640465465 | 151624115465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-09 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-03 | 2023-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 2 |  | 17 | 53 | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151673058443 | 151673078443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2022-05-06 | 2022-05-18 | 2022-06-23 | Overhead | R15/16 | 2022-05-18 | 1 | 194 | 9 | 27 | 228 | 2021 | 2022 | R15/16
151602181297 | 151635981297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-10-19 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-19 | 1 |  | 98 | 11 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151676244587 | 151694474587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 6 |  | 49 | 70 | 123 | 2023 | 2023 | R15/16
151606783405 | 151663703405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-18 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 6 |  | 39 | 18 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151610560202 | 151621810202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 2 |  | 31 | 82 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151688652428 | 151641162428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 8 |  | 33 | 5 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151691948063 | 151637728063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2023-08-11 | 2023-09-28 | 2023-11-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 4 | 46 | 35 | 37 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151637127411 | 151612467411 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-27 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-10 | 1 | 17 | 11 | 2 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151666156463 | 151649316463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-03-23 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 1 | 8 | 39 | 12 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151679698041 | 151656878041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 9 |  | 22 | 26 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151641579943 | 151679059943 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-02-21 | 2023-06-13 | 2023-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 1 | 50 | 81 | 12 | 141 | 2022 | 2023 | R15/16
151693400880 | 151624590880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 2023-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 2 |  | 3 | 24 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151687563356 | 151653893356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-23 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-04 | 1 | 12 | 140 |  | 151 | 2023 | 2023 | R15/16
151662553841 | 151668303841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-15 |  | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-11 | 5 |  | 107 | 20 | 131 | 2021 | 2022 | R15/16
151651723393 | 151630013393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-01-11 | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 2023-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-25 | 31 | 22 | 2 | 2 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151687650720 | 151626840720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-05 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-29 | 1 | 25 | 19 | 15 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151642156270 | 151645486270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-07 | 2023-05-10 | Overhead | R15/16 | 2023-05-07 | 1 |  | 12 | 3 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151640809823 | 151698649823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-17 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 6 | 35 | 82 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151677911522 | 151652221522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-28 | 1 | 32 | 40 |  | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151602366565 | 151665336565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-04-28 | 2023-06-19 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-10-02 | 37 | 29 | 48 | 19 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151678268913 | 151654478913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  | 2022-01-12 | Overhead | R15/16 | 2021-12-02 | 5 | 3 | 52 | 30 | 87 | 2021 | 2022 | R15/16
151621634764 | 151612964764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-21 | 1 |  | 79 | 2 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151657866139 | 151603036139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 2023-08-29 | 2023-10-19 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 1 | 10 | 27 | 38 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151639843603 | 151623243603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 22 | 27 | 2 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151682207027 | 151658027027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 1 | 5 | 59 | 4 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151652246484 | 151639386484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-20 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 1 | 36 | 39 | 79 | 152 | 2023 | 2023 | R15/16
151643097532 | 151651427532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-12-01 | 2022-01-18 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 2 |  | 57 | 35 | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151620685871 | 151629255871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-21 | 2023-08-01 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 1 | 37 | 8 | 71 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151617978260 | 151637598260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 1 | 8 | 33 | 24 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151622686082 | 151621786082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 1 |  | 108 | 24 | 131 | 2021 | 2022 | R15/16
151667096439 | 151640036439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 3 | 8 | 57 | 40 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151689880046 | 151604060046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-23 | 2023-06-15 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-06-15 | 1 | 5 | 18 | 80 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151638799614 | 151604449614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-24 | 1 | 4 | 26 | 91 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151643295379 | 151615475379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 |  | 34 | 21 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151618404209 | 151665124209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-30 | 2023-08-10 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 1 | 13 | 96 | 25 | 132 | 2023 | 2023 | R15/16
151653809173 | 151635679173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-23 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-05 | 1 | 44 | 9 | 26 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151620175442 | 151602745442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-09-29 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-29 | 1 | 5 | 25 | 30 | 58 | 2021 | 2021 | R15/16
151622726956 | 151658066956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-03-24 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-03-24 | 1 |  | 44 | 103 | 146 | 2023 | 2023 | R15/16
151656436299 | 151632116299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-12-21 | 2022-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-21 | 1 |  | 79 | 12 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151687474422 | 151687514422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-07 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151653342265 | 151648502265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 4 | 28 | 25 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151657078869 | 151692638869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 |  | 2023-02-08 | 2023-05-10 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 |  |  | 66 | 24 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151643698083 | 151696278083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-05-05 |  | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 28 |  |  | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151687612694 | 151672722694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-09 | 1 |  | 23 | 33 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151683492366 | 151644082366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-18 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 44 |  | 23 | 13 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151652201279 | 151636941279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 1 |  | 37 | 8 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151677505024 | 151609315024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-14 | 1 |  | 2 | 66 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151609018854 | 151625278854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-22 | 2022-03-24 | 2022-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 6 | 12 | 132 | 25 | 172 | 2021 | 2022 | R15/16
151625166969 | 151674736969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-26 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151648682361 | 151658672361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-06-15 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-28 | 1 | 38 | 32 | 4 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151642727914 | 151628397914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-05-04 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-06 | 1 | 17 | 2 | 48 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151634139891 | 151636479891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-04 | 5 | 13 | 4 | 18 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151676849549 | 151633929549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 26 |  | 11 | 31 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151683025135 | 151655175135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 2023-08-29 | 2023-10-18 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 1 | 22 | 32 | 37 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151680825380 | 151605625380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 5 | 16 |  | 156 | 160 | 2023 | 2023 | R15/16
151656102596 | 151634112596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 12 |  | 64 |  | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151619855152 | 151620325152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-06 | 1 | 17 |  | 77 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151606227381 | 151642877381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-11-01 | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-01 | 33 |  | 37 | 24 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151673205423 | 151671855423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-31 | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 18 |  | 37 | 7 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151682408667 | 151611708667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 | 25 |  | 22 | 37 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151630635143 | 151651645143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-04-07 |  | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-20 | 1 | 23 | 141 | 29 | 191 | 2023 | 2023 | R15/16
151694203136 | 151622083136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-03-21 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-16 | 1 | 52 | 41 | 7 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151672283010 | 151663023010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-07-20 | 2023-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 1 | 3 | 21 | 12 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151661189491 | 151694739491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | 2023-05-27 | 2023-05-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-27 | 1 | 5 | 7 | 3 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151656073377 | 151624013377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-27 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-10-06 | 1 | 21 | 74 | 4 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151622659278 | 151602469278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-28 | 1 |  | 12 | 58 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151688727775 | 151618067775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-05-03 | 2023-07-17 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 85 | 54 | 13 | 150 | 2023 | 2023 | R15/16
151663567442 | 151606147442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-10 | 19 |  | 31 | 102 | 150 | 2023 | 2023 | R15/16
151625344399 | 151699454399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-22 | 1 |  | 25 | 6 | 30 | 2021 | 2021 | R15/16
151627975299 | 151662295299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 1 | 16 | 4 | 162 | 180 | 2021 | 2022 | R15/16
151647296228 | 151644136228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 |  | 10 | 80 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151600185717 | 151600505717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-21 | 1 | 10 |  | 25 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151654519377 | 151690519377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-02-14 |  | 2023-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 1 | 41 | 11 | 12 | 62 | 2022 | 2023 | R15/16
151660923441 | 151608503441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-22 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-03 | 1 | 26 | 9 | 86 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151689990930 | 151629070930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-16 | 1 | 64 | 14 | 6 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151634418322 | 151634708322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-09-16 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 0 | 39 | 16 | 24 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151657494980 | 151607444980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 |  | 2023-01-30 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | Overhead | R15/16 | 2023-05-11 |  |  | 74 | 3 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151617376649 | 151604236649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2023-07-28 | 2023-08-21 | 2023-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 3 | 12 | 17 | 27 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151647592129 | 151648902129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-06-14 | 2 |  | 2 | 21 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151695869075 | 151698589075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 2023-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-28 | 1 |  | 10 | 5 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151660627904 | 151672677904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 1 |  | 21 | 88 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151646260657 | 151696490657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-31 |  | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 | 13 | 12 | 21 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151673059205 | 151677559205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 8 |  | 61 | 88 | 155 | 2023 | 2023 | R15/16
151627190918 | 151650680918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-03-05 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 232 | 2023 | 2023 | R15/16
151605510222 | 151602880222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-02-14 | 2022-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-14 | 78 |  | 50 | 4 | 130 | 2021 | 2022 | R15/16
151642878575 | 151652278575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 13 |  | 75 | 3 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151609938630 | 151685378630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-15 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 2 |  | 7 | 45 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151613643100 | 151669393100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 |  | 19 | 3 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151620521422 | 151644311422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-09 | 1 |  | 5 | 112 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151665315413 | 151626505413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 | 15 | 27 | 14 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151697158873 | 151694058873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 1 |  | 4 | 80 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151612552724 | 151642552724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 | 10 |  | 50 | 2 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151605753407 | 151685253407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 1 |  |  | 22 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151686816057 | 151633936057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-17 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 1 | 3 | 32 | 89 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151608064207 | 151602664207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-05-24 | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 | 1 |  | 40 | 65 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151659273903 | 151681223903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-20 | 2022-12-22 |  | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 5 | 3 | 49 | 106 | 160 | 2022 | 2023 | R15/16
151623217068 | 151660707068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 1 |  | 127 |  | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151624404786 | 151629534786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-07-17 | 29 |  | 5 | 16 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151681739921 | 151636659921 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-28 | 2021-12-10 | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-10 | 1 | 16 | 54 | 352 | 420 | 2021 | 2023 | R15/16
151618732627 | 151611362627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 1 | 84 | 2 | 17 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151634467805 | 151642267805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-05-22 | 11 |  | 15 | 28 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151654269729 | 151611759729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-10 | 1 | 2 | 59 | 81 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151607999368 | 151695069368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-08-02 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 | 4 |  | 56 | 63 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151651391992 | 151643191992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-14 | 6 |  | 3 | 114 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151694770445 | 151667310445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-23 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 | 20 | 46 | 80 | 144 | 2023 | 2023 | R15/16
151643780470 | 151654730470 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-20 | 15 |  | 79 | 3 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151626955943 | 151634515943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-01-13 | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-13 | 1 | 10 |  | 34 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151636132941 | 151656082941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 | 5 | 25 |  | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151675315848 | 151698955848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-30 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 459 | 2021 | 2023 | R15/16
151680482377 | 151644642377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 2023-07-18 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 44 | 23 | 21 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151637262287 | 151606392287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-05-19 | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 2023-06-20 | Overhead | R15/16 | 2023-06-18 | 14 | 7 | 2 | 2 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151618597956 | 151680767956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 1 |  | 21 | 86 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151684941810 | 151652931810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 |  | 2023-03-08 | 2023-07-31 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 |  |  | 104 | 32 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151668373300 | 151678793300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-13 |  | 2022-12-21 | 2023-02-07 | 2023-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-07 |  |  | 35 | 39 | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151625187708 | 151670047708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-25 | 1 |  | 20 | 2 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151631498597 | 151682668597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-05-02 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 2 |  | 3 | 60 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151652199853 | 151645899853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-21 | 57 |  | 22 | 2 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151685434214 | 151693864214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Overhead | R15/16 | 2023-08-08 | 1 | 4 | 94 |  | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151677216743 | 151699346743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 | 15 | 16 | 7 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151648260531 | 151653200531 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-08-02 | 2022-04-21 | 2023-01-30 | 2023-10-20 | 2023-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-20 | 189 | 203 | 190 |  | 565 | 2021 | 2023 | R15/16
151609664936 | 151602054936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 3 |  | 6 | 16 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151626995570 | 151627695570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-04-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-10 | 1 | 15 |  | 65 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151692453539 | 151646793539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 1 | 12 | 23 | 6 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151657866881 | 151654226881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-23 | 1 | 6 |  | 135 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151684577427 | 151664357427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-15 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 2 |  | 14 | 23 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151654211502 | 151619471502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-03-06 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 1 | 42 | 77 | 2 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151694133816 | 151697273816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-03-29 | 1 |  | 2 | 96 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151618745807 | 151633895807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 | 10 |  | 99 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151661720602 | 151621380602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  | 2023-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 3 |  | 3 | 27 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151653756911 | 151638646911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  | 2022-04-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 1 | 2 | 149 |  | 150 | 2021 | 2022 | R15/16
151667833560 | 151652833560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-27 | 2023-09-28 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 1 | 10 | 68 | 28 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151656896454 | 151649526454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-02-15 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 1 | 8 |  | 20 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151682450932 | 151629750932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-08-14 | 2023-08-23 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 1 |  | 53 | 8 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151608145088 | 151609775088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 2021-12-21 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 1 |  | 66 | 21 | 86 | 2021 | 2021 | R15/16
151676620869 | 151699820869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 13 | 34 |  | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151610264131 | 151697074131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-10-25 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-10-25 | 3 |  | 150 | 32 | 183 | 2023 | 2023 | R15/16
151626641069 | 151629421069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-28 | 2 | 26 | 16 |  | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151630165574 | 151697545574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 13 |  | 36 | 21 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151622490346 | 151603450346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 2021-10-01 |  | 2022-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-14 | 4 | 28 | 97 | 19 | 145 | 2021 | 2022 | R15/16
151669386942 | 151658206942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2023-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 |  |  | 6 | 42 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151697289231 | 151675409231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 2023-03-03 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 | 10 | 14 | 33 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151654416297 | 151647036297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-03 | 2023-06-20 | Overhead | R15/16 | 2023-05-03 | 3 |  | 9 | 35 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151663241406 | 151684081406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-12-16 | 2023-01-30 | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 32 | 154 | 15 | 58 | 256 | 2022 | 2023 | R15/16
151654155392 | 151615275392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 1 |  | 83 | 2 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151654720779 | 151631760779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-06-09 | 2023-06-23 | Overhead | R15/16 | 2023-06-09 | 2 |  | 74 | 11 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151616600670 | 151605980670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 8 |  | 5 | 14 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151652988874 | 151614848874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-22 | 2021-10-19 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-19 | 1 | 20 | 20 | 16 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151628446136 | 151628296136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 12 |  | 36 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151675901124 | 151637781124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-18 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-05-18 | 1 |  | 57 | 19 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151609262362 | 151659302362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2023-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 1 | 38 | 67 | 40 | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151671127111 | 151648957111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-08-02 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-12 | 1 | 38 | 30 | 13 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151624434107 | 151695534107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-30 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 37 |  | 43 | 43 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151613114877 | 151613024877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-07-13 | 2023-07-25 | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 | 38 | 9 | 58 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151611593609 | 151657823609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-13 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 1 | 9 | 126 | 2 | 135 | 2021 | 2022 | R15/16
151689954384 | 151696594384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-07-07 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 1 | 40 | 25 | 2 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151673073915 | 151632883915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-28 | 2023-08-07 | 2023-06-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 21 | 95 |  | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151604314409 | 151685734409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-18 | 2023-07-07 | 2023-07-25 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 9 | 37 | 13 | 35 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151605074018 | 151666924018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-08-21 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 11 | 34 | 42 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151695323178 | 151679523178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-07 | 1 |  | 79 | 64 | 142 | 2023 | 2023 | R15/16
151613395807 | 151636625807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-10-11 | 1 |  | 130 | 26 | 155 | 2023 | 2023 | R15/16
151627705005 | 151621815005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-23 | 2023-04-26 | Overhead | R15/16 | 2023-04-23 | 1 |  | 11 | 3 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151628991614 | 151631171614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-04-05 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 6 |  | 8 | 16 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151668494248 | 151669654248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-08-18 | 2023-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 | 11 | 32 | 28 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151671224007 | 151689254007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 |  | 12 | 6 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151647104860 | 151683934860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 |  | 2021-08-20 | 2021-12-13 | 2023-03-09 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 |  |  | 82 | 324 | 410 | 2021 | 2023 | R15/16
151689556199 | 151621806199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-04 | 4 |  | 23 | 27 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151665812590 | 151620382590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-19 |  | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-27 | 1 | 17 | 7 | 77 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151603046006 | 151678446006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2022-02-25 | 66 |  | 78 | 13 | 155 | 2021 | 2022 | R15/16
151634170444 | 151647780444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-23 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-14 | 1 | 26 | 14 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151629232201 | 151629812201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-14 |  | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-06 | 1 | 9 | 17 | 8 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151659243620 | 151677463620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 3 |  | 78 | 29 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151664123766 | 151638073766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-27 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 1 | 19 | 27 | 87 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151642136542 | 151657526542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-03 | 2021-08-13 | 2021-09-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 15 |  |  | 470 | 2021 | 2023 | R15/16
151629772032 | 151632162032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 9 |  | 30 | 4 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151675410539 | 151696710539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  | 2023-08-11 | Overhead | R15/16 | 2023-04-12 | 12 |  | 34 | 88 | 132 | 2023 | 2023 | R15/16
151689205732 | 151618685732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 65 | 179 | 243 | 2022 | 2023 | R15/16
151682444330 | 151651864330 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-07-01 | 2022-10-14 | 2022-12-12 | Overhead | R15/16 | 2022-10-14 | 1 | 111 | 76 | 42 | 227 | 2022 | 2022 | R15/16
151624364580 | 151631644580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-08-16 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 7 |  | 31 | 49 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151684748485 | 151618828485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-20 | 1 |  | 150 | 33 | 182 | 2021 | 2022 | R15/16
151641399317 | 151697929317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | 2022-03-24 | Overhead | R15/16 | 2022-03-21 | 1 |  | 24 | 4 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151613806906 | 151690476906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-22 | 1 |  | 20 | 45 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151601554220 | 151621694220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-18 | 1 | 6 | 37 | 47 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151623641583 | 151637711583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-06 | 1 |  | 46 | 2 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151616904827 | 151609074827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-03-28 | 16 |  | 189 | 102 | 305 | 2022 | 2023 | R15/16
151669840542 | 151669850542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-03 | 1 | 16 | 5 | 7 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151660435229 | 151600545229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-19 |  | 2022-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-08 | 1 | 10 | 15 | 4 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151630647592 | 151607277592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-11-20 |  | 2022-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-09 | 0 |  | 58 | 3 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151646204232 | 151681274232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 4 |  | 18 | 3 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151699421783 | 151694981783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-06-09 | 2022-08-15 | 2022-11-29 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 48 | 77 | 30 | 38 | 190 | 2022 | 2023 | R15/16
151619243962 | 151628933962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 1 | 2 | 48 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151665487460 | 151636937460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-19 | 72 |  | 58 | 57 | 185 | 2022 | 2023 | R15/16
151630613425 | 151670473425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151612117266 | 151637787266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 69 |  | 25 | 38 | 130 | 2022 | 2022 | R15/16
151616603569 | 151630373569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-08 | 14 |  | 79 | 24 | 115 | 2022 | 2022 | R15/16
151654721910 | 151621801910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-27 | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  | 2022-06-08 | Overhead | R15/16 | 2022-05-12 | 7 |  | 48 | 20 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151630155625 | 151666925625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-28 | 1 |  | 55 | 18 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151632757597 | 151666507597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-04 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-05 | 1 | 2 | 108 | 27 | 135 | 2022 | 2022 | R15/16
151686578386 | 151612528386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-27 | 1 |  | 17 | 10 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151646542954 | 151638732954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 1 |  | 21 | 23 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151660728990 | 151669038990 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-11-16 | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 1 | 3 | 40 | 529 | 570 | 2021 | 2023 | R15/16
151613875784 | 151669815784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 32 | 94 | 125 | 2022 | 2023 | R15/16
151683436787 | 151622436787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-09-07 | 7 |  | 99 | 33 | 137 | 2022 | 2022 | R15/16
151634139219 | 151666089219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-02 | 1 | 22 | 2 | 21 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151659346808 | 151669946808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-29 |  | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-15 | 1 | 29 | 32 | 5 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151696094536 | 151638044536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-01 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 1 | 9 | 378 | 89 | 474 | 2021 | 2023 | R15/16
151696380026 | 151608430026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-07-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-14 | 1 |  | 103 | 2 | 104 | 2022 | 2022 | R15/16
151680099894 | 151688429894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-05 | 1 |  | 28 |  | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151616981622 | 151629241622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-07 | 1 | 19 | 112 | 4 | 133 | 2022 | 2022 | R15/16
151693843439 | 151634573439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 | 13 |  | 8 | 3 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151600058199 | 151600068199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-24 | 2022-02-09 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 13 | 13 |  |  | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151653313399 | 151673183399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-28 | 1 |  | 28 | 5 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151695769726 | 151672809726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 6 |  | 165 | 3 | 172 | 2021 | 2022 | R15/16
151650143536 | 151676283536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | 2023-05-05 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 1 |  | 255 | 39 | 293 | 2022 | 2023 | R15/16
151684046199 | 151679216199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 1 |  | 144 | 17 | 160 | 2022 | 2023 | R15/16
151629751919 | 151682511919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 13 |  | 91 | 3 | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151642636620 | 151686326620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-15 | 1 |  | 83 | 41 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151638163560 | 151674653560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151603497832 | 151621097832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 1 | 14 | 22 | 39 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151645624859 | 151649484859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 | 1 | 2 | 60 | 71 | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151699028228 | 151610708228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-05-08 | 2022-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-08 | 2 | 19 | 2 | 3 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151658978702 | 151662998702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-11 | 2022-04-06 | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-06 | 1 | 41 | 39 |  | 78 | 2021 | 2022 | R15/16
151610217263 | 151656017263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-29 | 3 |  | 106 | 32 | 139 | 2022 | 2022 | R15/16
151643803890 | 151615683890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 5 |  | 48 | 38 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151663464746 | 151652564746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-08 | 2022-09-24 | 2022-09-24 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-29 | 56 |  | 47 | 49 | 151 | 2022 | 2023 | R15/16
151687565266 | 151608945266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-14 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-14 | 2 |  | 26 | 26 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151642927932 | 151684067932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-07 |  | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 29 |  |  | 146 | 2021 | 2022 | R15/16
151628031747 | 151613731747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 23 |  | 37 |  | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151609402911 | 151649992911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-16 | 6 |  | 66 | 35 | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151683770424 | 151634930424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-02-24 | 2022-05-01 | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-01 | 0 | 24 | 47 | 3 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151685561674 | 151609421674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-23 | 0 | 20 | 5 | 33 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151631670324 | 151691290324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | Overhead | R15/16 | 2021-11-26 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151660077514 | 151669167514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 1 |  | 35 | 4 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151663806889 | 151610866889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 2022-03-05 | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-05 | 1 | 15 | 25 | 2 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151651265027 | 151641735027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-21 | 2022-08-01 | Overhead | R15/16 | 2022-07-21 | 6 |  | 10 | 8 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151689742103 | 151605892103 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | Overhead | R15/16 | 2022-06-15 | 2 | 45 | 6 | 15 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151673994029 | 151686224029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-05-22 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-22 | 1 |  | 39 | 21 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151653183629 | 151692093629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-25 |  | 2022-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 | 18 | 208 | 11 | 235 | 2021 | 2022 | R15/16
151699936174 | 151699696174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-01 | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-01 | 1 | 12 | 9 | 3 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151680502676 | 151659302676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Overhead | R15/16 | 2022-07-29 | 1 |  | 99 | 2 | 100 | 2022 | 2022 | R15/16
151647547208 | 151642737208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-16 | 1 |  | 38 | 35 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151645251045 | 151632781045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 | 27 | 49 | 3 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151671203934 | 151641393934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-06-28 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-20 | 1 | 46 | 61 | 5 | 110 | 2022 | 2022 | R15/16
151622023555 | 151650643555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-10 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 19 |  | 25 | 21 | 63 | 2021 | 2022 | R15/16
151684711603 | 151690991603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-12-16 |  | 2022-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-06 | 1 | 26 | 80 |  | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151669008627 | 151683958627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2022-03-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-16 | 1 |  | 24 | 4 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151681197242 | 151666877242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-03 | 11 |  | 178 | 93 | 280 | 2022 | 2023 | R15/16
151642248896 | 151684008896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 | 8 | 35 | 32 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151603282132 | 151632672132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-28 | 7 |  | 35 | 16 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151618143247 | 151645003247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 1 |  | 117 | 3 | 119 | 2021 | 2022 | R15/16
151660571161 | 151663221161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-14 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 405 | 2021 | 2023 | R15/16
151624039540 | 151628719540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-21 | 2 |  | 15 | 23 | 38 | 2021 | 2022 | R15/16
151671046811 | 151689656811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-22 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 1 |  | 21 | 45 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151687236030 | 151625056030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-29 | 1 |  | 54 | 32 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151634254000 | 151603504000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151679353586 | 151676613586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 1 |  | 15 | 24 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151680198787 | 151667518787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-02 | 2 |  | 31 | 23 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151656680343 | 151693540343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-04 | 1 |  | 2 | 27 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151678120773 | 151666020773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2023-10-10 | Overhead | R15/16 | 2023-10-10 | 1 |  | 360 |  | 360 | 2022 | 2023 | R15/16
151671711727 | 151685281727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-19 | 2022-09-16 | Overhead | R15/16 | 2022-06-19 | 1 |  | 10 | 65 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151646396545 | 151685836545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | 2023-02-07 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 1 |  | 131 | 13 | 143 | 2022 | 2023 | R15/16
151687243353 | 151670573353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-21 |  | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-04-22 |  |  | 25 | 19 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151665072284 | 151695612284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-14 | 1 | 2 | 25 | 3 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151643504697 | 151607444697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 2022-07-06 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-25 | 22 | 107 | 37 | 2 | 165 | 2022 | 2022 | R15/16
151699256787 | 151662536787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-25 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-18 | 1 | 9 | 19 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151648021509 | 151662821509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-03 | 1 |  | 37 | 21 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151629107065 | 151673657065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-06 | 8 |  | 30 | 34 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151624071338 | 151633411338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 1 |  | 8 | 15 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151672277566 | 151670787566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 2021-11-19 |  | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 4 | 10 | 35 | 25 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151666402881 | 151661752881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-10 | 1 |  | 40 | 20 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151615629423 | 151624379423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-16 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 288 | 2022 | 2023 | R15/16
151602804391 | 151641344391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | 2022-09-08 | Overhead | R15/16 | 2022-09-07 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151674536842 | 151688616842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 | 1 |  | 43 | 77 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151697988663 | 151619708663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 | 2 |  | 91 | 21 | 112 | 2021 | 2022 | R15/16
151688763649 | 151627613649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-02-01 | 1 |  | 159 | 12 | 170 | 2022 | 2023 | R15/16
151677536640 | 151693526640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-10-10 |  | 2023-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-04 | 2 | 87 | 127 | 89 | 302 | 2022 | 2023 | R15/16
151672622549 | 151691002549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-01 | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-01 | 21 |  | 35 | 3 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151673316085 | 151660986085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-25 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-10 | 1 | 30 | 76 | 20 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151684087008 | 151699947008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-01-18 | 2022-02-22 | Overhead | R15/16 | 2022-01-18 | 2 |  | 45 | 26 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151624231528 | 151663571528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 276 |  | 276 | 2021 | 2023 | R15/16
151607496849 | 151630086849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 3 |  | 55 | 25 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151600092152 | 151624942152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2022-01-14 | Overhead | R15/16 | 2021-12-09 | 1 |  | 41 | 27 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151663315146 | 151677545146 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-12-27 | 2022-01-13 | 2022-01-18 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-22 | 14 | 4 | 134 | 5 | 154 | 2021 | 2022 | R15/16
151647516104 | 151676406104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2023-03-07 | 2023-04-24 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 |  | 166 | 35 | 200 | 2022 | 2023 | R15/16
151632460598 | 151660940598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 26 | 7 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151609987801 | 151661037801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-09 | 5 |  | 132 | 9 | 144 | 2022 | 2022 | R15/16
151695190035 | 151682290035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 4 |  | 229 | 4 | 235 | 2021 | 2022 | R15/16
151658075101 | 151669555101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-07 | 2 |  | 47 | 2 | 49 | 2021 | 2022 | R15/16
151699097281 | 151605407281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-27 | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2021-12-27 | 1 |  | 28 | 21 | 48 | 2021 | 2022 | R15/16
151661628749 | 151661968749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-13 | 18 |  | 144 | 37 | 197 | 2021 | 2022 | R15/16
151660015922 | 151681575922 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-24 | 2023-02-07 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-07 | 1 | 20 | 272 | 172 | 462 | 2021 | 2023 | R15/16
151691412218 | 151607822218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-18 | 1 | 7 | 2 | 53 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151625833641 | 151647503641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-03-09 | 0 |  | 98 | 2 | 99 | 2021 | 2022 | R15/16
151638974324 | 151684724324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 19 |  | 16 | 321 | 354 | 2022 | 2023 | R15/16
151651842159 | 151652392159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-11 |  | 2022-03-11 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 |  |  | 42 | 24 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151649618718 | 151643028718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 25 |  | 121 | 19 | 163 | 2021 | 2022 | R15/16
151666769714 | 151658609714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-27 | 2021-09-28 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-25 | 9 | 2 | 20 | 19 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151638822236 | 151683372236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 |  | 2022-03-11 | 2022-04-19 | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-04-19 |  |  | 28 | 22 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151608673118 | 151693473118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 15 |  | 21 | 23 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151665654382 | 151609764382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 1 |  | 75 | 18 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151622376381 | 151644906381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-04-19 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 316 | 2022 | 2023 | R15/16
151645150069 | 151690330069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 7 |  | 40 | 19 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151615705086 | 151680065086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-04-06 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 | 41 | 29 | 3 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151656615581 | 151610135581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2023-11-27 | Overhead | R15/16 | 2023-11-27 | 2 |  | 426 |  | 427 | 2022 | 2023 | R15/16
151690549828 | 151648749828 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-13 | 1 |  | 41 | 27 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151678513876 | 151610843876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-25 |  | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 1 | 23 | 38 | 2 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151644224949 | 151683914949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2023-07-12 | 2023-07-21 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-21 | 1 | 370 | 8 | 19 | 395 | 2022 | 2023 | R15/16
151689350142 | 151687810142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 2 |  | 82 | 3 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151679116093 | 151662716093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2021-11-11 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-07 | 3 | 7 | 19 |  | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151627975681 | 151667945681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 46 | 81 | 126 | 2022 | 2023 | R15/16
151615726262 | 151690026262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-04-18 | 2022-08-29 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 |  |  | 96 | 68 | 176 | 2022 | 2022 | R15/16
151686772030 | 151691922030 | Distributed Generation | OH R21 CG INST LINE EXT UPGR | Commercial | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-12-01 | 2022-12-25 | 2022-12-28 | Overhead | R15/16 | 2022-12-25 | 1 | 209 | 17 | 3 | 228 | 2022 | 2022 | R15/16
151641645263 | 151606655263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-19 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 357 | 2022 | 2023 | R15/16
151660531731 | 151673551731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-12-17 | 2022-01-16 | 2022-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-16 | 1 | 63 | 21 | 3 | 86 | 2021 | 2022 | R15/16
151628230818 | 151618880818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 |  | 2022-05-26 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 |  |  | 30 | 32 | 125 | 2022 | 2022 | R15/16
151647622844 | 151661632844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-06-21 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 70 | 146 | 215 | 2022 | 2023 | R15/16
151608016770 | 151672256770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-23 | 6 |  | 22 | 44 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151691165040 | 151669885040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2022-01-16 | 2022-01-16 |  | 2022-05-11 | Overhead | R15/16 | 2022-05-10 | 19 |  | 82 | 2 | 102 | 2021 | 2022 | R15/16
151684608644 | 151688568644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-11 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-04 | 1 | 14 | 39 | 68 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151623071926 | 151644801926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 1 |  | 21 | 16 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151670574694 | 151616324694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-26 | 1 |  | 96 | 18 | 113 | 2022 | 2022 | R15/16
151621283351 | 151635433351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-01-04 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 383 | 2021 | 2023 | R15/16
151640054773 | 151649214773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-15 | 1 |  | 28 | 50 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151686599134 | 151646999134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 16 | 33 | 171 |  | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151636399759 | 151607809759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-19 | 2021-12-04 | 2021-12-04 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-15 | 11 |  | 8 | 36 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151609946810 | 151626706810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-27 | 5 |  | 201 | 88 | 292 | 2022 | 2023 | R15/16
151697090494 | 151640610494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 | 2022-10-13 | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 |  |  | 76 | 92 | 167 | 2022 | 2023 | R15/16
151645439300 | 151685399300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-12 | 1 | 10 | 66 | 51 | 125 | 2022 | 2022 | R15/16
151681091447 | 151661321447 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 1 |  | 77 | 20 | 96 | 2021 | 2022 | R15/16
151644421846 | 151676091846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 433 | 2021 | 2023 | R15/16
151656683561 | 151674253561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-26 | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 1 |  | 26 | 18 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151687196141 | 151624566141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 |  | 68 | 3 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151626020160 | 151660490160 | REINFORCEMENT OF FACILITIES | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-08-24 | 2022-09-02 | 2022-10-04 | Overhead | R15/16 | 2022-09-02 | 3 | 114 | 8 | 23 | 145 | 2022 | 2022 | R15/16
151685555204 | 151670285204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-02-27 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-02-27 | 21 |  | 29 | 3 | 52 | 2021 | 2022 | R15/16
151642059039 | 151694199039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-15 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151622482537 | 151633802537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-14 |  | 2022-07-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-02 | 1 | 8 | 59 | 24 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151652955799 | 151650005799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 410 | 2021 | 2023 | R15/16
151631384381 | 151636324381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 2022-01-11 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 26 |  |  | 383 | 2021 | 2023 | R15/16
151604128037 | 151660418037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2021-12-01 | Overhead | R15/16 | 2021-11-01 | 1 |  | 33 | 23 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151637787918 | 151672387918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 1 |  | 51 | 18 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151699668376 | 151657338376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-10 | 3 |  | 61 | 2 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151648985806 | 151603225806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-04 | 11 |  | 74 | 21 | 104 | 2022 | 2022 | R15/16
151615772561 | 151692552561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-19 | 1 | 11 | 2 | 15 | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151658694273 | 151692144273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 28 | 25 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151615606203 | 151655216203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-19 |  | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 0 | 7 | 6 | 2 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151653971766 | 151666521766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-02-11 | 1 |  | 41 | 6 | 46 | 2021 | 2022 | R15/16
151613090371 | 151680990371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2022-08-04 | Overhead | R15/16 |  | 16 |  |  |  | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151680316938 | 151693616938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 1 |  | 68 | 54 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151624408945 | 151654488945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-02-14 |  | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-22 | 1 | 78 | 7 | 15 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151669186491 | 151611126491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-09-07 | 2022-09-27 | Overhead | R15/16 | 2022-09-07 | 9 |  | 101 | 15 | 123 | 2022 | 2022 | R15/16
151696340780 | 151630200780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-05-12 | 2022-07-05 | Overhead | R15/16 | 2022-05-12 | 63 |  | 54 | 39 | 155 | 2021 | 2022 | R15/16
151661508738 | 151676138738 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-12 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151661382658 | 151659402658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-19 | 1 |  | 26 | 18 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151660108104 | 151602398104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 |  | 2022-05-04 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 |  |  | 35 | 38 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151653925465 | 151660895465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151618193305 | 151644623305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-22 | 1 |  |  |  | 1 | 2021 | 2021 | R15/16
151653105447 | 151661225447 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 28 | 47 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151659612158 | 151603352158 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-11 | 2022-04-19 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 1 | 16 | 28 | 402 | 444 | 2022 | 2023 | R15/16
151693807315 | 151633767315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-18 | 40 |  | 59 | 27 | 124 | 2022 | 2022 | R15/16
151633555681 | 151675045681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-22 | 2 | 15 | 9 | 7 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151607903703 | 151678903703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-28 | 2022-06-22 | Overhead | R15/16 | 2022-04-28 | 1 |  | 27 | 40 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151644793522 | 151645013522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 1 | 20 | 3 | 5 | 26 | 2021 | 2022 | R15/16
151688580877 | 151660170877 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-12-15 | 2022-01-07 | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 2022-11-23 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 18 | 170 | 41 | 20 | 246 | 2021 | 2022 | R15/16
151652474397 | 151650444397 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-12-22 |  | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 157 |  |  | 356 | 2022 | 2023 | R15/16
151682696410 | 151673116410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 4 |  | 31 | 11 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151624694406 | 151660544406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-01-20 | 2022-03-09 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 1 |  | 60 | 35 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151637331357 | 151678241357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-12-22 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 1 |  | 144 | 3 | 146 | 2022 | 2022 | R15/16
151635616781 | 151621226781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-30 | 4 | 21 | 5 | 11 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151614013169 | 151687903169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-02 | 1 |  | 23 | 22 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151620897827 | 151673647827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-05-31 | Overhead | R15/16 | 2022-05-02 | 1 |  | 61 | 22 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151663293797 | 151650123797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 2022-09-16 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-24 | 3 | 50 | 157 | 5 | 212 | 2022 | 2023 | R15/16
151635389278 | 151606259278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | 2022-10-23 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 | 28 |  | 166 | 13 | 205 | 2022 | 2022 | R15/16
151614238745 | 151686728745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-05-03 | 1 |  | 319 | 72 | 390 | 2022 | 2023 | R15/16
151672786558 | 151657406558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-04-21 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 29 |  |  | 312 | 2022 | 2023 | R15/16
151627130241 | 151654430241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-11-10 |  | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-22 | 1 | 125 | 270 | 19 | 412 | 2022 | 2023 | R15/16
151619084776 | 151615934776 | MOBILE HOMES PARK AB622 | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2023-04-05 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-05 | 1 | 290 | 110 | 17 | 415 | 2022 | 2023 | R15/16
151679824397 | 151645564397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 |  | 207 |  |  |  | 282 | 2021 | 2023 | R15/16
151642255448 | 151614125448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-06-03 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151656636206 | 151690386206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 |  |  | 21 | 34 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151659167940 | 151600317940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-02 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 202 | 2022 | 2023 | R15/16
151604562931 | 151605932931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-12-30 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 30 |  |  | 393 | 2021 | 2023 | R15/16
151641612496 | 151601292496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 |  | 2022-06-13 | 2023-05-25 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 |  |  | 249 | 18 | 266 | 2022 | 2023 | R15/16
151672585344 | 151633485344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-12 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | Overhead | R15/16 | 2022-07-20 | 1 | 11 | 7 | 2 | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151645519699 | 151652839699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-08-20 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 31 | 99 |  | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151600205882 | 151636415882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-10 | 0 |  | 143 | 11 | 153 | 2022 | 2022 | R15/16
151601022838 | 151662982838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151654735222 | 151657915222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-28 | 1 | 19 | 16 | 3 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151696844227 | 151674294227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-10 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-11 | 1 | 14 | 45 | 2 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151623952154 | 151616212154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-31 | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-10-31 | 4 |  | 12 | 3 | 18 | 2021 | 2021 | R15/16
151631878955 | 151626028955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 1 | 127 | 21 | 17 | 163 | 2022 | 2022 | R15/16
151683362311 | 151697242311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 |  | 2022-06-10 | 2022-08-12 | 2022-12-11 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 |  |  | 46 | 86 | 131 | 2022 | 2022 | R15/16
151634380056 | 151651770056 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2022-01-28 | 2022-02-08 | 2022-02-23 | 2022-04-27 | 2022-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-27 | 8 | 12 | 46 | 21 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151672681443 | 151661211443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 | 2022-02-28 | 1 |  | 54 | 18 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151651842986 | 151638322986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-21 | 1 |  | 109 | 24 | 132 | 2021 | 2022 | R15/16
151612010590 | 151651960590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-18 | 19 |  | 40 | 27 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151665426600 | 151649356600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-07-07 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 12 |  | 120 |  | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151642457767 | 151610957767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-01-02 | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-01-02 | 1 |  | 30 | 3 | 33 | 2021 | 2022 | R15/16
151635769580 | 151681849580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151602913712 | 151628723712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | Overhead | R15/16 | 2022-12-02 | 1 |  | 116 | 2 | 117 | 2022 | 2022 | R15/16
151657675397 | 151608985397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-03 | 8 |  | 31 | 3 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151640269539 | 151619659539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-02 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-23 | 1 | 8 | 16 | 3 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151665307504 | 151613887504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-21 | 1 | 31 | 60 | 2 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151605350579 | 151648230579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 1 |  | 36 | 25 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151659829658 | 151673949658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 4 |  | 133 | 24 | 159 | 2021 | 2022 | R15/16
151658568471 | 151632418471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-06 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-27 | 1 | 13 | 37 | 34 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151660854338 | 151686764338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 |  | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 | 2022-06-13 | 1 | 3 | 53 | 37 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151620982579 | 151644092579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-15 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-28 | 1 | 22 | 119 | 11 | 150 | 2022 | 2022 | R15/16
151689509688 | 151673489688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-24 | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-24 | 4 |  | 20 | 3 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151603646461 | 151681716461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-09-01 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 1 |  | 31 | 40 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151616574802 | 151616584802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 169 | 2022 | 2022 | R15/16
151630758580 | 151672598580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-05-16 | 2022-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 4 |  | 68 | 43 | 113 | 2022 | 2022 | R15/16
151654764954 | 151695034954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-26 | 6 |  | 36 | 4 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151662509947 | 151666939947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-12-20 | 2022-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 8 |  | 59 | 148 | 213 | 2021 | 2022 | R15/16
151686591204 | 151646971204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 16 | 46 | 158 |  | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151699913889 | 151683623889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-24 | 1 |  | 43 | 20 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151653619207 | 151617839207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-05-17 | 2 | 22 | 4 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151651630771 | 151699490771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-03 | 8 |  | 70 | 20 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151605902734 | 151631572734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-12-09 |  | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 120 |  |  | 208 | 2022 | 2023 | R15/16
151604593276 | 151620083276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-01-04 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 391 | 2021 | 2023 | R15/16
151628984197 | 151639924197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | Overhead | R15/16 | 2022-10-03 | 1 |  | 68 | 4 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151672485463 | 151660945463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151611476307 | 151610326307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-18 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 39 |  |  | 325 | 2022 | 2023 | R15/16
151680652154 | 151694172154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 1 |  | 34 | 41 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151649026861 | 151605496861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-30 | 2022-01-30 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 15 |  | 29 | 4 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151631931778 | 151600341778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-18 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 1 | 24 | 35 | 2 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151697653216 | 151617903216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-12-20 | 2023-01-24 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 1 |  | 131 | 26 | 156 | 2022 | 2023 | R15/16
151670580131 | 151679230131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-04-07 | 5 |  | 136 | 19 | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151653345019 | 151661325019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-10 | 9 | 9 | 2 | 3 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151637823166 | 151614383166 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 293 | 2022 | 2023 | R15/16
151638371739 | 151651251739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-19 | 1 | 14 | 97 | 57 | 166 | 2022 | 2023 | R15/16
151604147091 | 151631477091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 4 |  | 227 | 104 | 333 | 2022 | 2023 | R15/16
151678680240 | 151638060240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-23 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 | 23 | 16 | 13 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151642352421 | 151679212421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-06-12 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 58 |  |  | 305 | 2022 | 2023 | R15/16
151682823427 | 151634063427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-22 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 1 | 30 | 24 | 3 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151637709857 | 151637249857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-20 | 2022-02-09 | 2022-08-22 | 2022-12-16 | 2023-01-13 | Overhead | R15/16 | 2022-12-16 | 81 | 139 | 85 | 21 | 323 | 2021 | 2023 | R15/16
151609993025 | 151639253025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-27 | 1 |  | 6 | 17 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151613952188 | 151651922188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151659313852 | 151674443852 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 |  | 2022-01-07 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 |  |  | 79 | 26 | 150 | 2021 | 2022 | R15/16
151664465184 | 151681965184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-11-04 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-10 | 1 | 29 | 243 | 4 | 274 | 2021 | 2022 | R15/16
151640379095 | 151677579095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-05-23 | 2022-06-14 | Overhead | R15/16 | 2022-05-23 | 1 |  | 173 | 17 | 189 | 2021 | 2022 | R15/16
151658644176 | 151637484176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-08-16 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 1 |  | 35 | 49 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151679209208 | 151680389208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 |  |  | 42 | 32 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151689181102 | 151665131102 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 2022-05-31 | 2022-12-19 | 2023-01-18 | Overhead | R15/16 | 2022-12-19 | 13 | 139 | 145 | 23 | 317 | 2021 | 2023 | R15/16
151670126532 | 151668676532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-07-22 | 2022-09-25 | 2023-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-25 | 1 | 91 | 46 | 96 | 232 | 2022 | 2023 | R15/16
151631876111 | 151675846111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2023-02-08 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 1 |  | 147 | 15 | 161 | 2022 | 2023 | R15/16
151665219072 | 151680269072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-13 |  |  | 53 | 30 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151613989438 | 151621759438 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-14 | 2022-08-18 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-11 | 17 | 26 | 39 | 9 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151634412051 | 151676482051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-09 |  | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 1 | 22 | 50 | 2 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151655931500 | 151613001500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-26 | 0 |  | 78 | 24 | 101 | 2021 | 2022 | R15/16
151685800204 | 151655770204 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 2022-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 11 | 70 | 9 | 16 | 103 | 2022 | 2022 | R15/16
151671728258 | 151659878258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-07 | 1 | 2 | 102 | 20 | 122 | 2021 | 2022 | R15/16
151621215529 | 151642225529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-13 | 13 |  | 49 | 15 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151614231412 | 151677721412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-10-16 | 2022-11-02 | Overhead | R15/16 | 2022-10-16 | 1 |  | 97 | 13 | 110 | 2022 | 2022 | R15/16
151661547650 | 151693207650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-21 | 1 | 6 | 14 | 3 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151679032567 | 151648262567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-27 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-03 | 1 | 13 | 6 | 29 | 46 | 2021 | 2022 | R15/16
151627412314 | 151627712314 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-28 | 1 |  | 10 | 16 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151692714871 | 151601914871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-05-25 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-05-25 | 1 |  | 37 | 46 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151647691051 | 151627631051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151626009583 | 151681929583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 2021-12-29 | Overhead | R15/16 | 2021-11-19 | 1 |  | 40 | 29 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151667045090 | 151647245090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-22 | 3 |  | 32 | 4 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151645424792 | 151602094792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | 2022-03-01 | Overhead | R15/16 | 2022-01-28 | 6 |  | 11 | 23 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151623810488 | 151641620488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2022-04-07 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 1 | 36 | 86 | 103 | 223 | 2021 | 2022 | R15/16
151637496960 | 151625856960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 1 | 9 | 44 | 3 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151605962153 | 151625922153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-01-10 | 1 |  | 63 | 109 | 171 | 2021 | 2022 | R15/16
151651713575 | 151643953575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-06-23 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 27 |  |  | 264 | 2022 | 2023 | R15/16
151604334894 | 151669544894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-09-27 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-22 | 4 | 50 | 41 | 54 | 146 | 2022 | 2023 | R15/16
151682676181 | 151623086181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Overhead | R15/16 | 2022-07-08 | 2 |  | 60 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151684118565 | 151660318565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-03 | 3 |  | 33 | 20 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151679065520 | 151668185520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2021-11-07 |  | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-21 | 3 |  | 32 | 23 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151633682699 | 151686032699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-06-15 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 | 89 | 41 | 53 | 181 | 2022 | 2022 | R15/16
151691677511 | 151608517511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-11-20 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 | 0 |  | 198 | 43 | 240 | 2021 | 2022 | R15/16
151695890559 | 151644210559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 8 |  | 70 | 39 | 115 | 2022 | 2022 | R15/16
151609870440 | 151685310440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-08 |  | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-26 | 1 | 22 | 36 | 24 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151652998019 | 151605438019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-08 | 1 | 22 | 44 | 2 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151666218561 | 151666318561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-02-01 | 0 |  | 97 | 2 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151673782580 | 151697582580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-01-05 | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 2022-06-21 | 2022-07-13 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 93 | 22 | 7 | 17 | 136 | 2022 | 2022 | R15/16
151674043354 | 151607923354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 |  | 2022-03-21 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 |  |  | 17 | 42 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151674127036 | 151667567036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-02 | 11 |  | 119 | 44 | 172 | 2021 | 2022 | R15/16
151611843302 | 151643143302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-01-24 | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-24 | 1 |  | 68 | 27 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151696731553 | 151670361553 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-11 | 2022-04-12 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-12 | 1 | 15 | 132 | 120 | 265 | 2021 | 2022 | R15/16
151646442988 | 151638262988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-27 | 1 |  | 49 |  | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151664893170 | 151616723170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-08-17 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151616806323 | 151665506323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-04-18 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 309 | 2022 | 2023 | R15/16
151620256779 | 151634876779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 | 2022-07-12 | 2022-07-26 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 11 |  |  | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151666476494 | 151674056494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-07 | 2022-03-03 | 2022-07-22 | 2023-01-26 | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 19 | 102 | 135 | 38 | 291 | 2022 | 2023 | R15/16
151619463707 | 151677993707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 | 1 |  | 26 | 26 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151692025353 | 151670735353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-01 | 3 |  | 19 | 30 | 50 | 2021 | 2022 | R15/16
151699073460 | 151635373460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-05-16 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 5 | 8 | 41 | 169 | 220 | 2022 | 2023 | R15/16
151669868860 | 151638508860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-05-10 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-19 | 1 | 12 | 8 | 16 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151613889762 | 151647849762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 1 |  | 46 | 43 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151650502303 | 151699902303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-10-05 | 2022-02-25 | 2022-03-11 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | Overhead | R15/16 | 2022-11-01 | 104 | 11 | 168 | 11 | 291 | 2021 | 2022 | R15/16
151633633598 | 151699983598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-06 | 1 |  | 65 | 15 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151616653799 | 151616743799 | SPECIAL FACILITIES / ALTERNATE SERVICE | UG R21CG INST UPGRD | Commercial | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2023-03-29 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 1 | 235 | 143 |  | 377 | 2022 | 2023 | R15/16
151605661741 | 151615321741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-12 | 2022-05-31 | 2022-06-06 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 36 | 5 |  |  | 87 | 2022 | 2022 | R15/16
151641821237 | 151675661237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-08 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 433 | 2021 | 2023 | R15/16
151630463980 | 151646993980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-01-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-08 | 1 | 23 | 43 | 2 | 66 | 2021 | 2022 | R15/16
151605955631 | 151649495631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 | 2022-02-08 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 9 | 113 | 35 | 41 | 195 | 2022 | 2022 | R15/16
151655826324 | 151635056324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-29 |  | 2022-07-20 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 |  |  | 46 | 77 | 137 | 2022 | 2023 | R15/16
151639566319 | 151682856319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 60 | 62 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151643197721 | 151670287721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 1 |  | 138 | 49 | 186 | 2022 | 2022 | R15/16
151602890040 | 151656000040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-22 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-06 | 4 | 14 | 32 | 15 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151652790616 | 151662780616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 45 | 41 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151669821268 | 151642331268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-31 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 | 12 | 52 | 8 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151647679686 | 151679029686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 1 | 8 | 59 | 2 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151683497456 | 151645327456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2023-01-05 | 2023-01-09 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 2 |  | 181 | 3 | 184 | 2022 | 2023 | R15/16
151696698651 | 151636858651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-05-09 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 283 | 2022 | 2023 | R15/16
151651053673 | 151682573673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-06-02 | Overhead | R15/16 | 2022-05-06 | 1 |  | 31 | 20 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151647971243 | 151653781243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-25 | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-25 | 2 |  | 31 | 25 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151677434519 | 151693724519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 2 |  | 63 | 32 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151675634522 | 151615934522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-07-05 | 2022-07-23 | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-07-23 | 2 | 10 | 14 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151645537643 | 151692537643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-12-27 | 2023-01-18 | Overhead | R15/16 | 2022-12-27 | 6 |  | 106 | 17 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151696261301 | 151675011301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-01 | 1 |  | 44 | 15 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151645824889 | 151643614889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-12-16 | 10 |  | 32 | 35 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151618511961 | 151650231961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-19 | 2022-02-23 | 2022-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 | 6 | 48 | 12 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151678884205 | 151662714205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-10 |  | 2022-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-09 | 1 | 19 | 23 | 19 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151650376691 | 151607456691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2023-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-12-19 | 15 |  | 232 | 54 | 299 | 2022 | 2023 | R15/16
151607666962 | 151691326962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-22 | 1 |  | 20 | 45 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151641959388 | 151630619388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-06-21 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 145 | 27 | 171 | 2021 | 2022 | R15/16
151633461279 | 151654391279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 | 3 |  | 51 | 21 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151662596570 | 151614916570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2023-04-21 |  | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 1 | 400 | 8 | 88 | 494 | 2021 | 2023 | R15/16
151662344440 | 151628194440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-09-21 |  | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 64 |  |  | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151670560454 | 151692220454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 3 |  | 17 | 26 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151611613819 | 151634363819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-09 | 1 | 26 | 1 | 3 | 29 | 2021 | 2022 | R15/16
151685226862 | 151699236862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-23 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-23 | 1 |  | 28 | 30 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151650688946 | 151674818946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-30 | 1 | 18 | 2 | 7 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151662344337 | 151629004337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 2022-09-21 | 2022-10-01 | 2022-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-01 | 4 | 61 | 8 | 7 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151685806452 | 151648566452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 165 | 2022 | 2022 | R15/16
151697084658 | 151659414658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  | 2021-12-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151617141819 | 151633431819 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2021-12-02 | 2022-01-24 | 2022-06-07 | 2023-05-20 | 2023-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-20 | 38 | 97 | 249 | 3 | 385 | 2021 | 2023 | R15/16
151675188008 | 151666958008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-05 |  | 2022-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-04 | 1 | 17 | 66 | 2 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151619454139 | 151609224139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2022-03-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-16 | 1 |  | 47 | 4 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151694543572 | 151631633572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 14 |  | 10 | 16 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151630404362 | 151694234362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-09-20 |  | 2022-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-02 | 1 | 41 | 32 | 2 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151621654657 | 151667184657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 1 |  | 42 | 32 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151668702741 | 151683482741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 2022-09-06 |  | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 31 |  |  | 103 | 2022 | 2022 | R15/16
151629592344 | 151650752344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-07 | 1 | 18 | 107 | 4 | 127 | 2022 | 2022 | R15/16
151631614984 | 151620754984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Overhead | R15/16 | 2022-06-14 | 0 |  | 107 | 2 | 108 | 2022 | 2022 | R15/16
151654825265 | 151641225265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-07-01 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-08 | 7 |  | 173 | 74 | 252 | 2022 | 2023 | R15/16
151627218649 | 151678668649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 6 |  | 22 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151635975742 | 151683065742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-02 | 1 |  | 62 | 22 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151655982112 | 151689942112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-03-10 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-13 | 3 | 17 | 25 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151636591181 | 151672041181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-20 | 1 |  | 37 | 42 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151628781709 | 151686011709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-08-20 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-08-20 | 1 |  | 55 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151665165241 | 151606475241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 | 1 |  | 126 | 71 | 196 | 2022 | 2023 | R15/16
151615054092 | 151654224092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | Overhead | R15/16 | 2022-01-09 | 1 |  | 53 | 3 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151680972655 | 151658962655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-06-29 | 1 |  | 77 | 21 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151613660022 | 151688250022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-28 | 1 |  | 22 | 16 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151677584414 | 151692854414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-07-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 74 | 74 | 147 | 2022 | 2022 | R15/16
151634496940 | 151688026940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-17 | 1 | 5 | 109 | 3 | 116 | 2021 | 2022 | R15/16
151645550770 | 151619620770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-10 |  | 2022-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 1 | 14 | 109 |  | 122 | 2021 | 2022 | R15/16
151645662500 | 151678972500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-25 | 2 | 7 | 10 | 2 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151663366919 | 151655386919 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-10 | 1 |  | 9 | 4 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151686598904 | 151646928904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-04 | 2022-05-10 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 |  | 20 | 27 |  |  | 239 | 2022 | 2023 | R15/16
151648160751 | 151665600751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-17 | 1 |  | 18 | 34 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151657645211 | 151667125211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-29 | 2022-02-11 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 4 |  | 39 | 33 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151648743724 | 151678813724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Overhead | R15/16 | 2022-06-15 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151680575275 | 151680595275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-04-08 |  | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 11 |  |  | 153 | 2022 | 2022 | R15/16
151674589098 | 151627829098 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-06-10 | 1 |  |  | 555 | 171 | 2021 | 2022 | R15/16
151691468370 | 151687318370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-05-06 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 24 |  |  | 445 | 2022 | 2023 | R15/16
151612663860 | 151634263860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 |  | 2022-03-24 | 2022-04-26 | 2022-05-31 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 |  |  | 24 | 26 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151629259812 | 151643359812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-07-17 | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-17 | 1 | 3 | 43 | 3 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151683288099 | 151600168099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2023-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-26 | 1 | 147 | 2 | 61 | 208 | 2022 | 2023 | R15/16
151681640397 | 151604130397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-10 | 2 | 16 | 2 | 124 | 141 | 2021 | 2022 | R15/16
151630763144 | 151607783144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 3 |  | 54 | 37 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151601193003 | 151636423003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 |  | 2022-03-17 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 |  |  | 59 | 42 | 109 | 2022 | 2022 | R15/16
151695183242 | 151670403242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-01-03 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 75 |  |  | 580 | 2021 | 2023 | R15/16
151647354808 | 151685094808 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-05 | 2022-12-22 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 1 | 7 | 188 |  | 193 | 2022 | 2022 | R15/16
151619619211 | 151614329211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-05-12 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 292 | 2022 | 2023 | R15/16
151632675884 | 151636215884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-16 | 0 |  | 38 | 13 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151671292190 | 151676972190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-12-21 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-09 | 1 | 33 | 166 | 54 | 251 | 2021 | 2022 | R15/16
151613480705 | 151615040705 | Distributed Generation | UG R21CG INST UPGRD | Commercial | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-11-15 |  | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 139 |  |  | 429 | 2022 | 2023 | R15/16
151660110224 | 151669810224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 2021-12-07 | 2021-12-12 | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-12 | 3 | 23 | 4 | 230 | 258 | 2021 | 2022 | R15/16
151654130656 | 151635100656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-26 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 11 | 34 | 26 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151604780133 | 151639720133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-04-02 | 2022-04-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-02 | 1 |  | 85 | 1 | 86 | 2021 | 2022 | R15/16
151670596363 | 151628806363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-20 | 1 |  | 2 | 18 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151688002884 | 151664162884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 10 |  | 65 | 12 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151600013981 | 151630483981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2022-09-14 | Overhead | R15/16 | 2022-09-13 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151663825357 | 151648315357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-09 | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-25 | 31 |  | 47 | 21 | 97 | 2021 | 2022 | R15/16
151606649096 | 151623339096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-13 | 2022-07-17 | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-17 | 1 | 22 | 46 | 3 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151644852302 | 151625622302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 2022-08-18 | 2022-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-18 | 1 | 25 | 50 | 3 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151693826120 | 151620816120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 2022-01-25 |  | 2022-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-21 | 0 | 7 | 40 | 4 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151679006272 | 151615246272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-18 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 4 |  |  | 333 | 2022 | 2023 | R15/16
151688723606 | 151608273606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-27 | 1 | 12 | 46 | 49 | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151679486301 | 151678666301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 | 1 |  | 52 | 71 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151648403128 | 151614923128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | Overhead | R15/16 | 2022-09-13 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151692235029 | 151672115029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-02-25 | Overhead | R15/16 | 2022-02-24 | 21 |  | 28 | 2 | 49 | 2021 | 2022 | R15/16
151622498323 | 151660918323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-03 | 1 |  | 35 |  | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151609429459 | 151685349459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 17 | 40 | 25 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151666836054 | 151675326054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 1 |  | 12 | 58 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151621763022 | 151638653022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-27 | 1 |  | 49 |  | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151647352091 | 151647632091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2023-05-11 | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 1 |  | 307 | 43 | 349 | 2022 | 2023 | R15/16
151683577762 | 151609907762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | Overhead | R15/16 | 2021-12-15 | 0 |  | 18 |  | 18 | 2021 | 2021 | R15/16
151657446584 | 151668086584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-28 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 370 | 2021 | 2023 | R15/16
151678105568 | 151688245568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-20 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 13 |  |  | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151626122545 | 151655652545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151636974823 | 151667904823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-07 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2021 | 2022 | R15/16
151640301729 | 151685341729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 17 | 33 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151615639775 | 151630639775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-08-02 | 2022-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 6 |  | 55 | 12 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151621806504 | 151614796504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-27 |  | 2022-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 1 | 12 | 53 |  | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151699893660 | 151647163660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021-10-24 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-03 | 0 |  | 51 | 29 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151663147669 | 151611097669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-05-01 | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-05-01 | 1 |  | 115 | 3 | 118 | 2021 | 2022 | R15/16
151647489459 | 151600919459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-13 | 1 |  | 40 | 17 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151665512513 | 151679092513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-12-04 | 2022-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-04 | 1 | 7 | 125 | 5 | 136 | 2022 | 2022 | R15/16
151630926023 | 151625906023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 2022-03-11 | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-11 | 1 | 4 | 35 | 39 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151643141487 | 151637671487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | Overhead | R15/16 | 2022-05-19 | 1 |  | 55 | 3 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151611647832 | 151654627832 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-22 | 2022-04-08 | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-08 | 1 | 19 | 100 | 426 | 543 | 2021 | 2023 | R15/16
151664691747 | 151666111747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2021 | 2022 | R15/16
151642495869 | 151606935869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 7 |  | 279 | 2 | 286 | 2022 | 2023 | R15/16
151691948098 | 151622488098 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-04 |  | 2022-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-22 | 1 | 15 | 79 |  | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151650113426 | 151628673426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 2021-12-21 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 6 |  | 23 | 21 | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151601759387 | 151605469387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | Overhead | R15/16 | 2021-12-10 | 2 | 9 | 8 | 2 | 18 | 2021 | 2021 | R15/16
151603128140 | 151674268140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2022-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-02-14 | 1 |  | 5 | 4 | 8 | 2022 | 2022 | R15/16
151690597998 | 151625007998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-29 | 13 |  | 64 | 2 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151650992051 | 151691832051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-15 | 1 |  | 49 | 5 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151695539125 | 151674579125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-04 | 19 |  | 26 | 28 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151654824957 | 151694954957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-08 | 6 |  | 45 | 34 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151601449183 | 151682029183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-11-30 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 40 |  |  | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151660003145 | 151686053145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | Overhead | R15/16 | 2022-06-10 | 0 |  | 115 | 2 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151601127523 | 151619917523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-28 |  | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-18 | 1 | 12 | 58 | 3 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151694735665 | 151614345665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | 2023-02-22 | Overhead | R15/16 | 2023-01-27 | 2 |  | 209 | 19 | 228 | 2022 | 2023 | R15/16
151650529875 | 151641399875 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-01-26 | 2022-05-13 | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 2023-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-18 | 78 | 72 | 65 | 33 | 245 | 2022 | 2023 | R15/16
151685458838 | 151643348838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 2022-05-17 | 2022-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 3 | 9 | 5 | 83 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151624856812 | 151654806812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-29 |  | 2022-03-24 | Overhead | R15/16 | 2022-03-21 | 0 |  | 36 | 4 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151667114423 | 151645574423 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-07-01 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-29 | 1 | 48 | 326 | 10 | 382 | 2022 | 2023 | R15/16
151646848930 | 151630298930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 30 | 38 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151697034457 | 151642214457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-01-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 27 |  |  | 380 | 2021 | 2023 | R15/16
151671126721 | 151632426721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-26 | 2 |  | 26 | 18 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151627603965 | 151640303965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-05-13 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-16 | 32 |  | 60 | 2 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151676660143 | 151680170143 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-08-24 | 2022-12-22 | 2023-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 1 | 59 | 87 | 33 | 177 | 2022 | 2023 | R15/16
151665573306 | 151657503306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-10-22 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 584 | 2021 | 2023 | R15/16
151672071516 | 151680901516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-07 | 1 |  | 69 |  | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151621805576 | 151665095576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-10-22 | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-22 | 1 | 2 | 72 | 1 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151665630880 | 151641890880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 24 |  | 54 |  | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151621313614 | 151697713614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-11 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151654212599 | 151682602599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 | 16 |  | 101 | 4 | 119 | 2021 | 2022 | R15/16
151677178479 | 151670378479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 16 |  | 87 | 22 | 123 | 2021 | 2022 | R15/16
151649676707 | 151657426707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-29 |  | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-25 | 1 | 34 | 20 | 3 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151620859639 | 151680309639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 2022-07-12 | 2023-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 |  |  | 52 | 129 | 180 | 2022 | 2023 | R15/16
151646960604 | 151690400604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 10 |  | 37 | 19 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151631261754 | 151616671754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-07 | 2021-12-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-07 | 1 |  | 19 | 22 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151684698697 | 151646218697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-08-12 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-06 | 1 | 28 | 18 | 34 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151678516783 | 151679286783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2022-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 2 | 3 | 3 | 35 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151626770556 | 151631410556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 2022-08-29 | 2022-09-06 | 2022-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-06 | 16 | 143 | 7 | 17 | 180 | 2022 | 2022 | R15/16
151645851946 | 151686961946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-20 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-15 | 1 | 29 | 42 | 8 | 77 | 2021 | 2022 | R15/16
151635205872 | 151642285872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 2022-01-24 | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-24 | 1 | 15 | 54 | 27 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151603294069 | 151604904069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 |  | 2022-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 0 |  | 52 | 83 | 134 | 2022 | 2022 | R15/16
151653520743 | 151664230743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 |  | 40 | 43 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151601145076 | 151696525076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-14 | 5 |  | 49 | 37 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151643099853 | 151653029853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 28 | 32 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151635602536 | 151680042536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-25 | 1 |  | 21 | 25 | 45 | 2021 | 2022 | R15/16
151612748206 | 151657798206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 |  | 19 | 21 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151646600721 | 151600120721 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2022-06-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 189 | 2021 | 2022 | R15/16
151686827757 | 151683137757 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 2023-08-09 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 22 | 312 |  |  | 421 | 2022 | 2023 | R15/16
151648192607 | 151600892607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-12-07 | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-07 | 2 |  | 127 | 62 | 189 | 2022 | 2023 | R15/16
151678759591 | 151696839591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-25 | 1 |  | 70 | 19 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151646889768 | 151618929768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-04-13 | 2022-07-20 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-11-09 | 71 | 79 | 3 | 17 | 167 | 2022 | 2022 | R15/16
151669953599 | 151685933599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 16 | 6 | 40 |  | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151631038692 | 151652008692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 8 |  | 174 |  | 181 | 2022 | 2023 | R15/16
151686591223 | 151646951223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 16 | 46 | 158 |  | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151639829816 | 151685119816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-08 | 2023-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-08 | 112 |  | 44 | 41 | 196 | 2022 | 2023 | R15/16
151663867053 | 151614947053 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-04-25 | 2022-06-12 | 2022-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-12 | 1 | 43 | 35 | 3 | 80 | 2022 | 2022 | R15/16
151699264525 | 151631524525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-01-12 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 238 | 2021 | 2022 | R15/16
151655423063 | 151684493063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 1 | 10 | 15 | 3 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151608106426 | 151628186426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 | 2 |  | 31 | 39 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151685036432 | 151630576432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 | 1 |  | 120 | 68 | 187 | 2022 | 2023 | R15/16
151676215442 | 151601235442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-07-12 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 247 | 2022 | 2023 | R15/16
151697072829 | 151619172829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-29 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 27 |  |  | 391 | 2021 | 2023 | R15/16
151691832230 | 151694122230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-07-10 | 2022-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-10 | 2 |  | 21 | 47 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151653254101 | 151632964101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 | 2022-08-15 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-15 |  |  | 35 | 53 | 87 | 2022 | 2022 | R15/16
151699019950 | 151655409950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | 2022-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-06 | 0 | 31 | 12 | 51 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151622197306 | 151695797306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 4 |  | 94 | 12 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151604519963 | 151618659963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-04-25 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 10 |  | 101 | 41 | 150 | 2021 | 2022 | R15/16
151673113172 | 151617423172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-07-25 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151620802701 | 151662142701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-06-14 |  | 2022-07-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 1 | 33 | 27 | 3 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151697403960 | 151630933960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2022-09-30 | 1 |  | 70 | 2 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151604782853 | 151666322853 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-03-17 | 2022-04-22 | 2022-06-17 |  | 2023-03-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 27 | 41 |  |  | 255 | 2022 | 2023 | R15/16
151663108940 | 151664398940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-21 |  | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-29 | 1 | 3 | 7 | 24 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151639011197 | 151668041197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 | 6 | 19 | 32 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151674096350 | 151614906350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 | 12 | 3 | 340 | 353 | 2022 | 2023 | R15/16
151677632656 | 151658682656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2023-02-27 | 2022-04-29 | Overhead | R15/16 | 2023-02-27 | 1 |  | 250 |  | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151609146143 | 151625266143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-01 | 1 |  | 77 | 3 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151696789446 | 151675579446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 20 |  | 37 | 65 | 120 | 2021 | 2022 | R15/16
151607976809 | 151625986809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-09 | 5 |  | 35 | 34 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151633483142 | 151667193142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-12 | 1 |  | 149 | 62 | 210 | 2022 | 2023 | R15/16
151643933811 | 151688503811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 | 19 |  | 96 | 2 | 115 | 2021 | 2022 | R15/16
151607042541 | 151630602541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | Overhead | R15/16 | 2022-01-03 | 0 |  | 56 | 2 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151600146503 | 151648626503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 |  | 35 | 4 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151686599138 | 151647029138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-13 | 2022-05-12 |  | 2023-03-01 | Overhead | R15/16 |  | 27 | 22 |  |  | 257 | 2022 | 2023 | R15/16
151611245938 | 151695595938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 11 |  | 38 | 30 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151698374592 | 151614164592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-03-03 | 1 |  | 36 | 35 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151638554552 | 151699174552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 5 |  | 52 | 4 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151631836496 | 151614606496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-22 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 1 | 25 | 38 | 32 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151661388984 | 151657858984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-08-15 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151600585629 | 151614195629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-09 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 | 3 |  | 19 | 123 | 143 | 2022 | 2022 | R15/16
151645006031 | 151610906031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Overhead | R15/16 | 2022-06-14 | 38 |  | 43 | 2 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151651635319 | 151660535319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 1 |  | 37 | 41 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151658951194 | 151638081194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-01 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 28 | 157 |  | 184 | 2022 | 2023 | R15/16
151636629871 | 151631409871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-07-29 | 2022-08-22 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-29 | 25 | 17 | 267 | 2 | 308 | 2022 | 2023 | R15/16
151674880309 | 151636650309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-23 |  | 2022-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-22 | 1 | 8 | 23 | 57 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151678693731 | 151692413731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 1 | 3 | 75 | 21 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151627173516 | 151626213516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 61 | 81 | 141 | 2022 | 2023 | R15/16
151681558829 | 151628988829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 |  | 31 | 38 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151697084295 | 151641364295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 1 |  | 169 | 8 | 176 | 2022 | 2023 | R15/16
151614184722 | 151645054722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 |  | 28 | 51 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151660392580 | 151654852580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 | 2022-03-20 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2022 | 2022 | R15/16
151605607995 | 151675607995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 | 1 |  | 65 | 4 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151631878378 | 151623098378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 |  | 7 | 38 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151650862955 | 151638362955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-10 | 1 |  | 82 | 19 | 100 | 2021 | 2022 | R15/16
151626614790 | 151631354790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 8 | 2 | 140 | 18 | 165 | 2022 | 2023 | R15/16
151650391405 | 151660691405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2023-03-28 | 2023-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 |  | 335 | 9 | 343 | 2021 | 2023 | R15/16
151641592498 | 151602062498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2023-01-12 | Overhead | R15/16 | 2022-06-13 |  |  |  | 154 | 154 | 2022 | 2023 | R15/16
151605306702 | 151634406702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 44 | 38 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151612713500 | 151643113500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-04-04 | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 2 |  | 117 | 23 | 140 | 2021 | 2022 | R15/16
151674101109 | 151606111109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-12-29 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 1 |  | 60 | 328 | 387 | 2021 | 2023 | R15/16
151604537803 | 151648327803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-02-07 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 43 |  |  | 378 | 2021 | 2023 | R15/16
151637976705 | 151617016705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-23 |  | 2023-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-18 | 1 | 24 | 62 | 108 | 193 | 2022 | 2023 | R15/16
151624043798 | 151663383798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-05-26 | 2022-06-15 | Overhead | R15/16 | 2022-05-26 | 7 |  | 45 | 15 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151617641618 | 151615621618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 2022-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-15 | 1 |  | 92 | 19 | 110 | 2021 | 2022 | R15/16
151655640087 | 151642400087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 | 5 | 61 | 2 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151636164527 | 151628664527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 2021-11-01 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 3 | 10 | 78 | 7 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151680836018 | 151617176018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | Overhead | R15/16 | 2022-03-08 | 10 |  | 30 | 18 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151685445308 | 151610525308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | Overhead | R15/16 | 2022-05-28 | 1 |  | 36 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151692252951 | 151631812951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-17 |  | 2022-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-05 | 1 | 11 | 36 |  | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151682340409 | 151689570409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-12-08 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 1 | 20 | 26 | 16 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151664523391 | 151621933391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-10-12 | 2022-12-11 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 81 | 43 | 123 | 2022 | 2022 | R15/16
151612652910 | 151651522910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-07 | 6 |  | 168 | 47 | 219 | 2022 | 2023 | R15/16
151620031826 | 151616781826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 |  | 2022-03-07 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 |  |  | 102 | 41 | 148 | 2022 | 2022 | R15/16
151665700563 | 151687320563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-25 |  | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-09 | 1 | 11 | 75 | 34 | 118 | 2022 | 2022 | R15/16
151674373980 | 151610833980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-27 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-17 | 1 | 23 | 60 | 34 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151696476533 | 151625666533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 |  | 2022-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 1 | 8 | 43 |  | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151677464117 | 151652094117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 8 | 7 |  | 3 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151669203441 | 151670553441 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 462 | 2022 | 2023 | R15/16
151653588387 | 151613728387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-12 | 1 |  | 93 | 3 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151647857487 | 151647747487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-02-03 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 4 |  |  | 344 | 2022 | 2023 | R15/16
151634664095 | 151648874095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 2 |  | 120 | 24 | 144 | 2021 | 2022 | R15/16
151644170957 | 151660930957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-27 |  | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 | 4 | 38 | 2 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151630612221 | 151625812221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 1 |  | 24 | 32 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151667060497 | 151601990497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 17 |  | 68 | 15 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151642299753 | 151648729753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-27 | 1 |  | 8 | 17 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151651403464 | 151650893464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-07-07 | 2022-09-04 | 2022-09-12 |  | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 42 | 6 |  |  | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151605840391 | 151689720391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | Overhead | R15/16 | 2021-12-02 | 3 | 2 | 44 | 3 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151671795105 | 151606865105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-19 | 6 |  | 3 | 3 | 10 | 2022 | 2022 | R15/16
151624502631 | 151611802631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-06-15 | 2023-01-24 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-24 | 1 | 49 | 160 | 12 | 219 | 2022 | 2023 | R15/16
151626120714 | 151667780714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-11-02 | 2022-09-14 | 2022-11-16 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 227 | 46 |  |  | 311 | 2021 | 2023 | R15/16
151645171974 | 151645191974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-11 | 1 | 2 | 285 | 2 | 287 | 2022 | 2023 | R15/16
151623788864 | 151696878864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-29 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 206 | 2021 | 2022 | R15/16
151653108661 | 151663638661 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 2023-05-09 | 2023-09-13 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-09-13 | 10 | 241 | 92 | 29 | 369 | 2022 | 2023 | R15/16
151618066896 | 151605456896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 178 |  | 119 |  | 296 | 2021 | 2023 | R15/16
151610386594 | 151685466594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-10-06 | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 5 |  | 234 | 9 | 246 | 2021 | 2022 | R15/16
151688985382 | 151658375382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | 2022-08-31 | Overhead | R15/16 | 2022-08-30 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151654579228 | 151628339228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-22 | 1 |  | 147 | 31 | 177 | 2021 | 2022 | R15/16
151624502632 | 151604252632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-11-17 | 2022-04-11 | 2022-06-15 | 2023-01-24 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-24 | 104 | 48 | 160 | 12 | 321 | 2021 | 2023 | R15/16
151652855006 | 151625815006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2023-01-08 | 2023-01-11 | Overhead | R15/16 | 2023-01-08 | 12 |  | 131 | 3 | 145 | 2022 | 2023 | R15/16
151675060717 | 151692500717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-12-22 | 2022-03-11 | Overhead | R15/16 | 2021-12-22 | 4 |  | 57 | 58 | 117 | 2021 | 2022 | R15/16
151682890392 | 151695600392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-23 |  | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-29 | 1 | 15 | 50 | 35 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151659226720 | 151632326720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-05-05 | 2 |  | 11 |  | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151687889310 | 151679659310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 2022-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-08 | 1 |  | 141 | 2 | 142 | 2021 | 2022 | R15/16
151636356458 | 151614536458 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-01-12 | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 2022-12-07 | 2023-02-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-07 | 35 | 37 | 166 | 52 | 287 | 2022 | 2023 | R15/16
151698467664 | 151625747664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-04 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-13 | 1 | 13 | 26 | 3 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151611524857 | 151620734857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-01-15 |  | 2022-02-25 | Overhead | R15/16 | 2022-02-07 | 0 |  | 16 | 15 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151671615843 | 151675585843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 2022-01-23 | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-01-23 | 1 | 3 | 54 | 72 | 128 | 2021 | 2022 | R15/16
151616316480 | 151629316480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 2 |  | 35 | 42 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151691023596 | 151657553596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-06 |  | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 1 | 18 | 16 | 17 | 49 | 2021 | 2022 | R15/16
151606255202 | 151674745202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-22 | 2022-02-16 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 106 | 104 | 2 | 6 | 215 | 2021 | 2022 | R15/16
151617902559 | 151680182559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  | 2022-05-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-02 | 1 |  | 90 | 22 | 111 | 2021 | 2022 | R15/16
151618616129 | 151645166129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 | 11 | 5 | 450 | 2 | 465 | 2021 | 2023 | R15/16
151653736807 | 151688086807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-29 | 2022-09-29 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 26 | 24 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151640870126 | 151608070126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-27 | 1 |  | 46 | 17 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151631154358 | 151632144358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 2021-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-13 | 1 | 11 | 10 | 2 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151616729644 | 151682139644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 1 |  | 74 | 25 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151621616149 | 151690796149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-02-23 | 2023-01-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 | 1 |  | 75 | 228 | 302 | 2021 | 2023 | R15/16
151674150341 | 151686030341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 4 |  | 64 | 32 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151607643608 | 151610303608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 2022-03-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 15 |  |  | 325 | 2022 | 2023 | R15/16
151613083982 | 151651373982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-12-01 | Overhead | R15/16 | 2021-10-29 | 1 |  | 3 | 24 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151644784086 | 151650474086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 2 |  | 75 | 21 | 96 | 2021 | 2022 | R15/16
151637519963 | 151666199963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-22 | 7 | 8 |  | 9 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151689052270 | 151630922270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-30 | 1 | 16 | 7 | 9 | 30 | 2021 | 2022 | R15/16
151635648826 | 151628258826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 46 | 31 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151666704133 | 151661874133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-08 | 30 |  | 30 | 30 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151648529247 | 151650049247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-16 |  | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 1 | 14 | 44 | 2 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151615041182 | 151634101182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 | 9 | 35 | 17 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151680422558 | 151691992558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-14 | 4 |  | 67 | 31 | 100 | 2022 | 2022 | R15/16
151605520023 | 151688620023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-27 | 1 |  | 21 | 17 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151647054350 | 151663084350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-07-01 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 | 28 | 24 | 13 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151698683405 | 151620433405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-09-28 | 2022-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-28 | 1 |  | 71 | 40 | 110 | 2022 | 2022 | R15/16
151627302310 | 151627422310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-28 | 1 |  | 10 | 16 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151639654775 | 151649554775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-30 | 2022-11-15 | Overhead | R15/16 | 2022-08-30 | 1 |  | 39 | 56 | 94 | 2022 | 2022 | R15/16
151603175758 | 151621505758 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 |  | 87 | 51 | 137 | 2022 | 2022 | R15/16
151673045619 | 151603525619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 5 |  | 11 | 18 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151660788902 | 151623908902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 |  | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-09 | 0 |  | 73 | 14 | 86 | 2021 | 2022 | R15/16
151626182080 | 151672132080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-08 |  | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 1 | 7 | 32 |  | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151665880583 | 151610370583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-05-10 | 2022-05-24 | 2022-12-26 | 2023-01-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-26 | 23 | 11 | 155 | 21 | 207 | 2022 | 2023 | R15/16
151681866604 | 151617426604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-08-04 | 2022-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-04 | 8 |  | 76 | 15 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151658547179 | 151634967179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-08-03 | 2023-09-18 | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-09-18 | 1 | 335 | 33 | 27 | 393 | 2022 | 2023 | R15/16
151612944934 | 151635454934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-09-26 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-14 | 1 | 65 | 15 | 6 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151616060005 | 151657870005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-29 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-08 | 1 | 11 | 29 | 19 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151686598728 | 151646278728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-09 |  | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 |  | 16 | 30 |  |  | 270 | 2022 | 2023 | R15/16
151657248462 | 151686958462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 2022-05-05 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 26 |  |  | 126 | 2022 | 2022 | R15/16
151624756172 | 151679226172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 136 |  | 96 | 225 | 2022 | 2023 | R15/16
151608910450 | 151692530450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2022-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-29 | 2 |  | 42 | 120 | 162 | 2021 | 2022 | R15/16
151672106251 | 151679466251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 1 |  | 31 | 43 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151610495778 | 151631715778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2023-01-25 | 2023-06-02 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-02 | 1 | 201 | 93 | 38 | 330 | 2022 | 2023 | R15/16
151603692688 | 151606112688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 1 |  | 7 | 36 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151646790963 | 151654180963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 1 |  | 4 | 35 | 38 | 2021 | 2022 | R15/16
151669740412 | 151682510412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-24 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-29 | 1 | 42 | 47 | 2 | 89 | 2021 | 2022 | R15/16
151634530912 | 151666700912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-03-01 | 2022-06-23 | 2023-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 1 | 53 | 83 | 234 | 368 | 2021 | 2023 | R15/16
151600729967 | 151619519967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 10 |  | 74 | 26 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151625304187 | 151636044187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 |  | 86 | 52 | 137 | 2022 | 2023 | R15/16
151621862007 | 151621032007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-07 | 1 |  | 63 | 22 | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151679743357 | 151607883357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 |  | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 |  |  | 53 | 39 | 110 | 2022 | 2022 | R15/16
151645021640 | 151663061640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-28 | 1 |  | 96 | 16 | 111 | 2021 | 2022 | R15/16
151606670262 | 151648530262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 |  | 2022-02-23 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 |  |  | 20 | 24 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151606528843 | 151605228843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-10 |  | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 124 | 2022 | 2022 | R15/16
151699061891 | 151619891891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-18 | 1 |  | 70 | 36 | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151658335142 | 151674065142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-06 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 1 | 12 | 137 | 7 | 154 | 2022 | 2022 | R15/16
151611605945 | 151632455945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-04-14 | 2022-06-21 | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 | 96 | 49 | 93 | 236 | 2021 | 2022 | R15/16
151630235582 | 151613535582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151673355553 | 151614235553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 3 | 20 | 16 | 12 | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151664510011 | 151652140011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 29 | 33 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151638114717 | 151617164717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-28 | 1 |  | 12 | 16 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151676444099 | 151608584099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 |  | 2022-01-11 | 2022-03-11 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-03-11 |  |  | 44 | 138 | 181 | 2022 | 2022 | R15/16
151670701920 | 151676011920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | 2023-06-14 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 5 |  | 42 | 226 | 271 | 2022 | 2023 | R15/16
151641951926 | 151688921926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-07 |  | 2022-06-07 | 2022-08-17 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-17 |  |  | 52 | 48 | 99 | 2022 | 2022 | R15/16
151683601801 | 151641641801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 1 |  | 19 | 24 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151691732091 | 151624422091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-11-17 | 2021-12-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-17 | 1 |  | 25 | 18 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151624539595 | 151601119595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-22 | 1 |  | 47 |  | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151680977236 | 151625587236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-02-03 |  | 2022-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-08 | 1 | 13 | 24 | 8 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151687920458 | 151646250458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 108 | 24 | 131 | 2021 | 2022 | R15/16
151644326804 | 151688076804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2023-03-14 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 1 |  | 167 | 100 | 266 | 2022 | 2023 | R15/16
151662392004 | 151622002004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-27 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-26 | 8 |  | 57 | 18 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151612771324 | 151675091324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 157 |  | 157 | 2022 | 2023 | R15/16
151654887604 | 151682557604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 |  | 2022-01-20 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-15 |  |  | 39 | 14 | 68 | 2021 | 2022 | R15/16
151650481033 | 151648771033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-04-29 | 2022-09-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-29 | 91 | 2 | 43 | 97 | 230 | 2021 | 2022 | R15/16
151660776879 | 151674866879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 39 | 119 |  | 157 | 2022 | 2023 | R15/16
151612821845 | 151618161845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-29 | 1 |  | 57 | 32 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151675725577 | 151692175577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 3 | 25 | 8 | 13 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151609042156 | 151625552156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 1 |  | 35 | 33 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151615564225 | 151679714225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-29 |  | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 | 5 | 51 | 53 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151614329520 | 151629079520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 2022-02-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 18 |  |  | 348 | 2022 | 2023 | R15/16
151639856286 | 151640366286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2022-07-20 | 2022-08-24 | 2022-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 | 196 | 26 | 54 | 274 | 2021 | 2022 | R15/16
151629113058 | 151668683058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 1 |  | 10 |  | 10 | 2022 | 2022 | R15/16
151600622625 | 151629062625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-14 |  | 2022-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-14 | 1 | 9 | 24 |  | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151666326195 | 151677536195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 |  | 51 | 72 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151689438905 | 151659608905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | Overhead | R15/16 | 2021-12-23 | 16 | 7 | 19 | 3 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151607764988 | 151620614988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-01-15 |  | 2022-04-06 | Overhead | R15/16 | 2022-04-06 | 0 |  | 58 |  | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151679007650 | 151615237650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2023-01-30 |  | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 209 |  |  | 304 | 2022 | 2023 | R15/16
151677482404 | 151614892404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-21 | 1 | 5 | 48 | 2 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151624953942 | 151638353942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2022-01-07 |  | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 57 |  |  | 466 | 2021 | 2023 | R15/16
151669085117 | 151675755117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-01-11 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 1 |  | 19 | 30 | 48 | 2021 | 2022 | R15/16
151614761110 | 151654521110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-27 | 2021-11-18 | 2021-12-14 |  | 2022-06-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-24 | 17 | 19 | 53 | 72 | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151677100801 | 151629990801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-10 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-13 | 1 | 8 | 25 | 15 | 46 | 2021 | 2022 | R15/16
151626778053 | 151672218053 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-07-14 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-14 | 1 | 2 | 113 | 10 | 123 | 2022 | 2022 | R15/16
151634823890 | 151602883890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-13 | 1 |  | 46 | 3 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151633200929 | 151668080929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 1 |  | 50 | 58 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151673058444 | 151691818444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2022-05-06 | 2022-06-08 | 2022-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-08 | 1 | 157 | 24 | 12 | 191 | 2021 | 2022 | R15/16
151618946282 | 151644216282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | 2022-07-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 1 |  | 125 | 2 | 126 | 2022 | 2022 | R15/16
151653666479 | 151631956479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-02 | 1 |  | 32 | 21 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151626550047 | 151672890047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 7 |  | 36 | 22 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151688071805 | 151632211805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 34 |  | 52 |  | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151611853071 | 151636143071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-03-17 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 3 |  | 106 | 211 | 318 | 2021 | 2023 | R15/16
151638152252 | 151652542252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-25 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151673686044 | 151672676044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-18 | 1 |  |  | 27 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151631627593 | 151661197593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2023-02-25 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-02-25 | 15 |  | 330 | 107 | 452 | 2021 | 2023 | R15/16
151647118997 | 151683668997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-01 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-01 | 1 | 9 | 23 | 47 | 77 | 2022 | 2023 | R15/16
151664094910 | 151641454910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-11-18 | 2022-12-27 | 2023-01-04 |  | 2023-12-11 | Overhead | R15/16 |  | 28 | 7 |  |  | 277 | 2022 | 2023 | R15/16
151641732382 | 151621802382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-13 | 4 |  | 3 | 9 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151635192685 | 151653102685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-04 | 1 | 7 | 85 | 11 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151661323670 | 151646273670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-18 | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-18 | 4 |  | 18 | 13 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151611333161 | 151640713161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-15 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-15 | 3 |  | 19 | 7 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151611033622 | 151624313622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 1 | 12 | 4 | 5 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151663363679 | 151651943679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-14 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 18 | 82 |  | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151697690539 | 151669320539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 1 |  | 60 | 9 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151612374497 | 151650074497 | REINFORCEMENT OF FACILITIES | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Commercial | 2022-08-19 | 2022-10-24 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-05-22 | 47 | 116 | 36 | 50 | 246 | 2022 | 2023 | R15/16
151622819925 | 151652199925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 1 |  | 156 | 91 | 246 | 2022 | 2023 | R15/16
151672772389 | 151638662389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-08-15 | 2022-08-26 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | 2022-09-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-07 | 10 | 6 | 4 | 14 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151612283241 | 151648713241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 1 |  |  | 12 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151636928900 | 151672828900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-01-04 | 13 |  | 48 | 53 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151604956920 | 151678566920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 2023-04-25 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 4 | 133 | 82 |  | 217 | 2022 | 2023 | R15/16
151698874590 | 151622614590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-20 | 4 |  | 64 | 53 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151676058447 | 151627598447 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 1 |  | 25 | 32 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151645727398 | 151683887398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-16 | 1 |  | 42 | 3 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151652840450 | 151695240450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Overhead | R15/16 | 2023-11-09 | 2 |  | 57 | 3 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151611089544 | 151624759544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-17 | 1 | 10 | 5 | 2 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151634937717 | 151654457717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-09-15 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 | 3 |  | 28 | 29 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151643500788 | 151604440788 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-30 |  | 2022-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 1 | 23 | 58 | 2 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151638020423 | 151629930423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-04 | 0 |  | 15 | 3 | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151650836040 | 151684586040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 1 | 5 |  | 8 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151628548011 | 151658758011 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-24 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 | 44 | 39 | 55 | 136 | 2022 | 2023 | R15/16
151655486232 | 151661066232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-27 | 1 |  | 36 | 3 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151693039181 | 151608709181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 |  |  | 63 | 16 | 78 | 2022 | 2023 | R15/16
151684957202 | 151645157202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-31 | 1 |  | 22 | 26 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151634775315 | 151615065315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-17 |  | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 |  |  | 3 | 50 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151626311061 | 151638091061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-29 | 2 |  | 30 | 4 | 34 | 2022 | 2023 | R15/16
151615795267 | 151623535267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 2023-01-19 | 2023-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-19 | 1 | 9 | 81 | 17 | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151680410155 | 151691530155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | Overhead | R15/16 | 2023-10-09 | 1 |  | 36 | 4 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151676556383 | 151663266383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 4 | 29 | 4 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151660353076 | 151669333076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-12 | 2022-12-08 | 2022-12-21 |  | 2023-05-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 42 | 10 |  |  | 156 | 2022 | 2023 | R15/16
151663748028 | 151665318028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 |  | 10 | 3 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151630148016 | 151662888016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-10 | 2 |  | 43 | 8 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151627261240 | 151607081240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-11-17 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-11-17 | 1 | 2 | 58 | 15 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151691046415 | 151673206415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2023-10-21 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-06 | 3 | 11 | 11 | 8 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151679478229 | 151613848229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 |  | 2022-08-08 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 |  |  | 29 | 81 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151607766416 | 151688796416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-18 | 5 | 2 | 41 | 8 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151606628588 | 151610488588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 7 | 107 |  | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151627842749 | 151695992749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-06 |  | 2022-09-06 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 |  |  | 56 | 7 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151666049217 | 151630929217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 2 | 4 | 102 |  | 106 | 2022 | 2023 | R15/16
151632673884 | 151639223884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-05-08 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 123 | 103 | 11 | 10 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151674950667 | 151665360667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 | 1 | 11 | 39 | 7 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151636402790 | 151653862790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | 2023-02-08 | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-08 | 1 | 8 | 44 | 15 | 65 | 2022 | 2023 | R15/16
151641752282 | 151619572282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-11-01 | 4 |  | 38 | 11 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151671854280 | 151667314280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | Overhead | R15/16 | 2023-12-01 | 0 |  | 45 | 3 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151642714409 | 151628974409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 2022-11-11 | Overhead | R15/16 | 2022-11-09 | 1 |  | 35 | 3 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151693619701 | 151617059701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-19 | 1 |  | 54 | 15 | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151651400582 | 151631760582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-14 | 2022-12-06 | 2023-02-24 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 17 | 59 |  |  | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151642979211 | 151612769211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-16 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 1 | 10 | 21 | 4 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151697878064 | 151609748064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-10-07 | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-10-07 | 2 | 3 | 46 | 29 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151608094371 | 151624914371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 2 |  | 117 | 12 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151624388483 | 151626238483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-26 | 1 | 2 | 34 | 74 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151634930768 | 151600740768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 2 |  | 37 | 8 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151680888482 | 151698658482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-02-15 | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 |  | 80 | 16 | 95 | 2022 | 2023 | R15/16
151698007284 | 151618007284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-15 | 2022-10-04 | 2022-10-17 |  | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 |  | 14 | 10 |  |  | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151654212944 | 151635072944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-10-19 | 4 |  | 24 | 3 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151651129086 | 151624909086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 5 |  | 104 |  | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151664982908 | 151697662908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-12-30 | Overhead | R15/16 | 2022-12-27 | 1 |  | 80 | 4 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151695482451 | 151632862451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-27 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-27 | 2 |  | 11 | 26 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151636882421 | 151659762421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-09-12 | 2023-10-02 | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-02 | 1 | 24 | 15 | 25 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151609064747 | 151664314747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | Overhead | R15/16 | 2023-02-18 | 22 |  | 105 | 2 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151658906742 | 151635386742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-09-18 | 2023-10-06 | Overhead | R15/16 | 2023-09-18 | 1 |  | 37 | 15 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151689891196 | 151630651196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-21 |  | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 206 | 2022 | 2023 | R15/16
151673340783 | 151662330783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 4 |  | 93 |  | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151609217316 | 151677227316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 |  | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151619604511 | 151624884511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-14 | 2 |  | 61 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151681658825 | 151678078825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-18 |  | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 2023-09-22 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 |  |  | 4 | 23 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151672425612 | 151633565612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-01-25 | 2023-03-05 | 2023-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-05 | 1 | 52 | 28 | 3 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151618478412 | 151684348412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-11-03 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151682477914 | 151636167914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 2023-09-22 | Overhead | R15/16 | 2023-08-18 | 10 |  | 7 | 26 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151671483431 | 151607773431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-02 | 1 |  | 124 | 12 | 135 | 2022 | 2023 | R15/16
151663326519 | 151664146519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-11 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-09 | 1 | 2 | 22 | 45 | 67 | 2022 | 2023 | R15/16
151632026382 | 151625926382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-10-07 |  | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 1 | 44 | 58 | 60 | 160 | 2022 | 2023 | R15/16
151646821990 | 151634631990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 2023-02-08 | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-08 |  |  | 62 | 15 | 76 | 2022 | 2023 | R15/16
151629262190 | 151646232190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 1 | 28 | 8 | 10 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151644796090 | 151653186090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |  | 2023-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-13 | 1 |  | 73 | 8 | 80 | 2022 | 2023 | R15/16
151608188262 | 151691288262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | Overhead | R15/16 | 2023-12-15 | 2 |  | 299 | 2 | 301 | 2022 | 2023 | R15/16
151663296492 | 151666036492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-11-01 | 2022-11-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-01 | 1 |  | 16 | 13 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151677927984 | 151655977984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | Overhead | R15/16 | 2023-11-08 | 1 | 3 | 65 | 5 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151618318245 | 151622578245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-17 | 2022-09-12 | Overhead | R15/16 | 2022-08-17 | 1 |  | 8 | 19 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151642132796 | 151641622796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 2023-10-05 | 2023-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 0 |  | 14 | 29 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151653947200 | 151675707200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-04-17 | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 |  |  | 131 | 83 | 213 | 2022 | 2023 | R15/16
151638468790 | 151663278790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 7 |  | 8 | 42 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151696827294 | 151628287294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-11-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 9 |  | 4 | 63 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151671834075 | 151643454075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-12-28 | Overhead | R15/16 | 2023-10-02 | 10 |  | 2 | 64 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151622065861 | 151622745861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-25 | 1 |  | 3 | 2 | 4 | 2023 | 2023 | R15/16
151621407770 | 151689167770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 0 |  | 57 | 59 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151677090442 | 151695120442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 2023-12-01 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 2 |  | 5 | 69 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151694659900 | 151620029900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | 2023-02-25 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 1 |  | 67 | 13 | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151677074871 | 151636364871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 2023-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-09 | 1 |  | 55 | 81 | 135 | 2022 | 2023 | R15/16
151627745851 | 151634715851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-04 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-19 | 1 | 7 | 55 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151630629940 | 151672209940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-11-08 | 2023-01-30 | 2023-01-13 | 2023-06-16 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 | 19 | 60 |  | 111 | 177 | 2022 | 2023 | R15/16
151645349118 | 151659679118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-11-02 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-26 | 1 | 51 | 148 | 1 | 198 | 2022 | 2023 | R15/16
151696503004 | 151651353004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 2022-09-07 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-16 | 8 | 6 | 51 | 40 | 102 | 2022 | 2023 | R15/16
151689502001 | 151633962001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 1 | 30 | 3 | 37 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151652572498 | 151642332498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-10-24 | 29 | 3 | 30 | 3 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151625955925 | 151652505925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | Overhead | R15/16 | 2022-12-01 | 1 |  | 43 | 4 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151623550561 | 151691470561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 2023-10-31 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 4 |  | 4 | 46 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151692145905 | 151623365905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 1 |  | 15 | 29 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151632676131 | 151639166131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-01-26 | 2023-10-18 | 2023-11-27 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 51 | 190 | 29 | 16 | 283 | 2022 | 2023 | R15/16
151609055707 | 151645985707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-11-13 | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-11-13 | 3 |  | 30 | 3 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151641782782 | 151619692782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-10 | 1 | 8 | 18 | 6 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151637939557 | 151649389557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-06 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 1 |  | 35 | 66 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151696703663 | 151611773663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-02 | 1 |  | 37 | 21 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151660153982 | 151643673982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-09 | 2 | 8 | 31 | 5 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151655271962 | 151655461962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 1 |  | 9 | 58 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151698338976 | 151681738976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-12-14 | Overhead | R15/16 | 2023-11-08 | 4 |  | 2 | 27 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151699743641 | 151612073641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 83 |  | 83 | 2022 | 2023 | R15/16
151643207778 | 151661077778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 1 |  | 13 |  | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151624518220 | 151630218220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2023-02-02 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-13 | 1 | 59 | 8 | 13 | 78 | 2022 | 2023 | R15/16
151661343320 | 151646953320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-11-20 | 2023-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 2 |  | 43 | 10 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151602811173 | 151606881173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-10-23 | 1 |  | 39 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151679274398 | 151607534398 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-20 | 1 | 65 | 16 | 89 | 168 | 2022 | 2023 | R15/16
151603386605 | 151641776605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-23 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-04 | 1 | 26 | 31 | 6 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151668605008 | 151632985008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-06-05 | 2023-07-11 | Overhead | R15/16 | 2023-06-05 | 2 |  | 181 | 27 | 208 | 2022 | 2023 | R15/16
151669956290 | 151638606290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-07 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 | 9 | 65 |  | 73 | 2022 | 2023 | R15/16
151658732462 | 151669072462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-09-02 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-23 | 4 | 2 | 59 | 53 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151643422520 | 151663112520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 2 |  | 47 | 2 | 49 | 2022 | 2023 | R15/16
151648805543 | 151614855543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 1 | 2 | 7 | 28 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151605014391 | 151616734391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-10-05 | 2023-12-29 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 | 1 | 6 | 10 | 323 | 337 | 2022 | 2023 | R15/16
151636186297 | 151631296297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-21 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 1 |  | 19 | 34 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151690885198 | 151665015198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 2023 | 2023 | R15/16
151604268712 | 151634298712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2022-09-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151659260388 | 151695610388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-31 | 3 |  | 6 | 34 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151699848473 | 151676038473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-03 | 1 | 10 | 5 | 4 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151638794709 | 151657734709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 4 | 21 |  | 7 | 30 | 2022 | 2023 | R15/16
151603519967 | 151652929967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-26 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151699239975 | 151654629975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-28 | 1 |  | 70 | 3 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151669149857 | 151619359857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 1 |  | 9 | 76 | 84 | 2022 | 2023 | R15/16
151691075172 | 151612375172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-26 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 0 |  | 8 | 22 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151635573567 | 151675973567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-25 | 2023-10-12 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 1 | 28 | 14 | 36 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151683175741 | 151610975741 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 2023-07-03 | Overhead | R15/16 | 2023-04-19 | 1 | 153 | 5 | 54 | 210 | 2022 | 2023 | R15/16
151613012536 | 151633372536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 |  | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-09-28 | 2 | 2 | 11 | 36 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151601167794 | 151696577794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 |  | 2022-08-01 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 |  |  | 81 | 9 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151602798298 | 151623898298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-03-07 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 |  | 151 | 82 | 232 | 2022 | 2023 | R15/16
151696593567 | 151608493567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 | 2 |  | 50 | 9 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151681845190 | 151649365190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-11-03 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 14 |  | 5 | 15 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151657241491 | 151614351491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-19 | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-10-19 | 1 |  | 35 | 44 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151650150982 | 151676610982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2023-08-02 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 |  | 134 | 107 | 240 | 2022 | 2023 | R15/16
151653442714 | 151640632714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-27 | 1 |  | 9 | 50 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151616838269 | 151622638269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 |  | 270 | 2 | 271 | 2022 | 2023 | R15/16
151600494854 | 151622314854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-09 | 6 |  | 33 | 45 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151619505838 | 151652435838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-01-12 | 1 |  | 73 | 52 | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151611171008 | 151633391008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-18 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-26 | 3 | 2 | 114 | 83 | 199 | 2022 | 2023 | R15/16
151636523919 | 151609653919 | MOBILE HOMES PARK AB622 | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-13 | 1 | 103 | 38 | 18 | 157 | 2022 | 2023 | R15/16
151635663864 | 151603533864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-03-03 | 74 | 3 | 52 |  | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151697688175 | 151625018175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-10-04 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 | 1 |  | 41 | 94 | 134 | 2022 | 2023 | R15/16
151628475685 | 151649425685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-12-08 | 2022-12-11 | Overhead | R15/16 | 2022-12-08 | 1 |  | 49 | 2 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151611275590 | 151614815590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-10-05 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 3 |  | 57 | 8 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151625510578 | 151634620578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 2023-06-13 | 2023-07-10 | Overhead | R15/16 | 2023-06-13 |  |  | 151 | 20 | 170 | 2022 | 2023 | R15/16
151627838134 | 151648968134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-13 | 1 | 30 | 32 | 4 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151691899751 | 151608919751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-07 |  | 2023-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-10 | 1 | 4 | 70 | 9 | 81 | 2022 | 2023 | R15/16
151650245455 | 151616965455 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 |  | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-21 |  |  | 4 | 52 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151664274184 | 151676244184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-02-28 | 2023-02-20 | 2023-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-20 | 1 | 97 |  | 18 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151622315562 | 151642525562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 3 |  | 52 | 4 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151682457221 | 151669897221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-17 |  | 2023-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 1 | 4 | 24 | 62 | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151649185287 | 151668195287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-28 | 1 | 23 | 44 |  | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151619342158 | 151601352158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 1 | 12 | 3 | 21 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151669608717 | 151635458717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-28 | 1 |  | 34 | 75 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151616874479 | 151669354479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-24 | 2023-11-28 | Overhead | R15/16 | 2023-10-24 | 1 |  | 16 | 26 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151633194030 | 151654064030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2023-10-24 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-24 | 1 | 5 | 18 | 17 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151602153615 | 151629153615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 2023-11-13 | Overhead | R15/16 | 2023-09-29 | 12 |  | 4 | 32 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151657130881 | 151674840881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | Overhead | R15/16 | 2023-03-29 | 1 |  | 151 | 2 | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151619630841 | 151636460841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2023-01-26 | 2023-02-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 1 |  | 52 | 17 | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151619266863 | 151668626863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2023-02-26 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 62 | 37 | 98 | 2022 | 2023 | R15/16
151663020722 | 151662590722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-30 |  | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151604665720 | 151649045720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 |  | 2022-12-15 | Overhead | R15/16 | 2022-12-13 | 1 |  | 52 | 3 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151643492709 | 151668672709 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 61 | 2022 | 2023 | R15/16
151676098084 | 151636408084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2023-10-26 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-26 | 1 | 11 | 55 | 34 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151623880331 | 151626140331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-26 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-26 | 1 | 14 | 44 | 55 | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151633988716 | 151668028716 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-09-13 | 5 |  | 19 | 25 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151623469469 | 151604849469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-08-18 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 0 | 14 | 41 | 7 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151654012845 | 151662612845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 5 |  | 44 | 80 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151669364141 | 151643654141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-11-15 | Overhead | R15/16 | 2023-09-29 | 10 |  |  | 34 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151693992159 | 151627282159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-09-22 | 1 |  | 10 | 18 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151676673015 | 151602863015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-10-13 | 2023-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-10-13 | 1 |  | 26 | 92 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151642448312 | 151658088312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-27 |  | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 304 | 2022 | 2023 | R15/16
151658353794 | 151605913794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-12-01 | 5 |  | 56 |  | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151669415768 | 151621755768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-01-12 |  | 2023-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-17 | 1 | 84 | 27 | 63 | 172 | 2022 | 2023 | R15/16
151666991224 | 151693421224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-25 | 20 |  | 48 | 61 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151624852120 | 151601942120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-09 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-10-09 | 11 |  | 22 | 14 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151619951497 | 151615941497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 |  |  | 3 | 31 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151624220474 | 151634000474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 1 |  | 60 | 17 | 76 | 2022 | 2023 | R15/16
151643885530 | 151648325530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 | 2023-05-03 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-03 |  |  | 153 | 29 | 181 | 2022 | 2023 | R15/16
151621008357 | 151635998357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-08-15 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-20 | 4 | 10 | 4 | 6 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151668608148 | 151693438148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2023-01-11 | 2023-01-27 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 57 | 13 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151640938907 | 151678558907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 1 |  | 35 | 41 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151626045700 | 151612335700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-10-02 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-08 | 1 | 14 | 113 | 2 | 128 | 2022 | 2023 | R15/16
151677847546 | 151653867546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-14 | 2023-11-07 | Overhead | R15/16 | 2023-09-14 | 1 |  | 29 | 39 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151681268204 | 151697398204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-07 | 1 | 51 | 5 | 19 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151691256099 | 151619736099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-16 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 14 |  | 52 | 4 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151643860183 | 151658310183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-23 | 1 |  | 66 | 53 | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151633531639 | 151650001639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-23 | 2 |  | 63 | 9 | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151617767677 | 151684787677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-10-20 | 2022-11-29 | 2023-01-31 | 2023-04-27 | 2023-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 29 | 46 | 63 | 57 | 192 | 2022 | 2023 | R15/16
151635460131 | 151669170131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 | 5 |  | 12 | 4 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151634767094 | 151696087094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 1 |  | 82 | 8 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151628877709 | 151687067709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | 2023-01-25 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 1 |  | 65 | 5 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151631662973 | 151669362973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-21 | 2023-03-11 | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-11 | 1 | 10 | 58 | 101 | 168 | 2022 | 2023 | R15/16
151691395120 | 151617765120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-27 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 1 | 9 | 46 |  | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151609934491 | 151672184491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 1 |  | 2 | 26 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151600267539 | 151653437539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-09-22 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-22 | 1 | 2 | 34 | 14 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151669485952 | 151624555952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-22 |  | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 |  |  | 1 | 28 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151600835665 | 151625855665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-10-02 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-21 | 1 | 39 | 36 | 55 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151626787311 | 151639447311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 1 | 5 | 29 | 7 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151640745948 | 151624285948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-22 |  | 2023-07-22 | 2023-08-14 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 |  |  | 16 | 49 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151644140294 | 151649740294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | 2022-12-29 | 2023-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-29 | 1 | 5 | 91 | 7 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151625269365 | 151638819365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2023-03-16 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-16 | 3 |  | 152 | 63 | 216 | 2022 | 2023 | R15/16
151676198870 | 151600848870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 2023-01-04 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 |  |  |  | 50 | 2022 | 2023 | R15/16
151652479228 | 151632729228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-28 | 4 |  | 75 | 50 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151629147593 | 151698287593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 4 |  | 23 | 8 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151655327504 | 151677407504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-04-14 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-14 | 2 |  | 129 | 43 | 172 | 2022 | 2023 | R15/16
151692944233 | 151622364233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-03 | 2 |  | 33 | 49 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151652530661 | 151695340661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-10-05 | 2023-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 1 | 4 | 30 | 39 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151673216750 | 151636716750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 |  | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 |  |  | 20 | 15 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151650189442 | 151605609442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  | 2023-02-21 | Overhead | R15/16 | 2022-12-08 | 4 |  | 26 | 54 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151677045958 | 151653155958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 67 | 25 | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151638225722 | 151609805722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 33 |  | 2 | 10 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151619683354 | 151649983354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-10-04 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-04 | 1 | 2 | 9 | 21 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151619873421 | 151607123421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  | 2022-11-04 | Overhead | R15/16 | 2022-11-03 | 1 |  | 39 | 2 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151647585951 | 151624605951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-20 | 2023-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-20 |  |  | 65 | 28 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151675574336 | 151678414336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 2022-09-21 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 4 | 12 | 50 | 49 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151650106791 | 151670876791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-12-09 | 2023-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-12-09 | 1 |  | 42 | 104 | 145 | 2022 | 2023 | R15/16
151648516922 | 151629156922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-10-12 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-24 | 1 | 46 | 9 | 5 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151608599717 | 151619439717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 |  | 2022-11-08 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 |  |  | 52 | 18 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151640663279 | 151672093279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-10-31 | 27 |  | 29 | 5 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151613930250 | 151694850250 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 |  | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151609583912 | 151647703912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2022-08-18 | 2022-09-14 | 2022-12-22 | 2023-01-06 | 2023-01-23 | Overhead | R15/16 | 2023-01-06 | 20 | 72 | 12 | 12 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151669629842 | 151649649842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 2 |  | 99 |  | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151681478221 | 151626498221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | Overhead | R15/16 | 2023-12-12 | 1 |  | 31 | 4 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151644918707 | 151671178707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-09-26 | 1 | 3 | 29 | 7 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151612252720 | 151638352720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-26 | 2023-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 1 |  | 9 | 34 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151656722298 | 151666212298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-18 | 2 | 22 | 27 | 11 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151639130437 | 151600100437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 |  | 2023-08-24 | 2023-10-22 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-10-22 |  |  | 42 | 3 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151610184798 | 151641794798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 1 | 15 | 4 | 36 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151636861462 | 151662781462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-09-22 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-22 | 1 | 16 | 17 | 34 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151659022028 | 151694122028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 1 | 14 | 4 | 40 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151607801637 | 151616481637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | 2023-02-03 | 2023-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-03 | 1 | 17 | 49 | 46 | 110 | 2022 | 2023 | R15/16
151685816666 | 151633096666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-09-19 | 2023-11-03 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 1 | 2 | 38 | 34 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151620978145 | 151620858145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-08-06 |  | 2022-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-12 | 0 |  | 26 | 6 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151661328998 | 151698588998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 2023-07-19 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 | 4 |  | 171 | 17 | 190 | 2022 | 2023 | R15/16
151626449202 | 151641229202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-10-20 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-20 | 1 |  | 48 | 56 | 103 | 2022 | 2023 | R15/16
151692877728 | 151686037728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-20 |  | 2022-10-20 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 |  |  | 60 | 13 | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151672922231 | 151615232231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-14 | 1 | 73 | 3 | 10 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151655507129 | 151670377129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-19 | 3 |  | 199 | 21 | 221 | 2022 | 2023 | R15/16
151684877134 | 151697347134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-10-04 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 | 2 |  | 49 | 71 | 120 | 2022 | 2023 | R15/16
151622588278 | 151623808278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 1 |  | 7 | 4 | 10 | 2022 | 2022 | R15/16
151610750151 | 151626420151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2023-02-07 | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 1 |  | 64 | 95 | 158 | 2022 | 2023 | R15/16
151673627928 | 151678887928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-24 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 1 | 5 | 87 | 71 | 161 | 2022 | 2023 | R15/16
151635240016 | 151655570016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 102 | 13 | 114 | 2022 | 2023 | R15/16
151675331217 | 151691921217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 1 | 8 | 11 | 33 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151603367120 | 151685527120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-26 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-01 | 1 | 12 | 27 | 6 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151621601285 | 151608431285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-11-01 | 2023-12-15 | Overhead | R15/16 | 2023-11-01 | 1 | 2 | 46 | 33 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151635180168 | 151661250168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 |  | 136 | 12 | 147 | 2022 | 2023 | R15/16
151609278318 | 151670738318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 |  | 2023-08-15 | 2023-08-24 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 |  |  | 8 | 31 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151610923651 | 151656013651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-11-15 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-11-15 | 1 |  | 38 | 20 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151600190571 | 151653270571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 2022-10-20 | 2022-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-20 | 1 | 7 | 38 | 4 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151611399126 | 151655569126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-11-30 | 2022-12-13 | 2023-05-15 | 2023-06-29 | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-06-29 | 10 | 110 | 34 | 17 | 168 | 2022 | 2023 | R15/16
151662412675 | 151642332675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | Overhead | R15/16 | 2022-09-22 | 15 |  | 13 | 4 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151626378426 | 151658498426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-15 | 5 | 23 | 32 | 2 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151645350886 | 151605660886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-10-09 | 2023-11-14 | Overhead | R15/16 | 2023-10-09 | 1 |  | 31 | 27 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151619811365 | 151631231365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-22 | 2023-02-15 | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 1 | 7 | 62 | 28 | 95 | 2022 | 2023 | R15/16
151661335016 | 151659935016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 1 | 10 | 6 | 23 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151603015239 | 151686145239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 1 |  | 4 | 28 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151621318412 | 151670418412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-09-06 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-09-06 | 1 |  | 17 | 64 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151692498132 | 151619638132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-10-25 | 2022-11-13 | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-11-13 | 1 | 58 | 14 | 3 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151641943628 | 151655283628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-06-29 | 2023-07-10 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 1 | 223 | 8 | 28 | 257 | 2022 | 2023 | R15/16
151671612977 | 151637262977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-07 | 3 |  | 59 | 4 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151647640135 | 151654160135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-05 | 2022-10-24 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 14 | 14 | 6 | 3 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151692893205 | 151607693205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-12-16 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-23 | 4 | 31 | 50 | 3 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151628146844 | 151662436844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 3 |  | 35 | 49 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151613877549 | 151643527549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-22 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-22 | 2 | 3 | 12 | 73 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151692828893 | 151689578893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-10 | 6 |  | 9 | 4 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151660692198 | 151611822198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 1 | 8 | 9 | 10 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151625517702 | 151683067702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  | 2023-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-23 | 1 |  | 68 | 30 | 97 | 2022 | 2023 | R15/16
151615136445 | 151659956445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-08 |  | 2023-04-03 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 73 | 54 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151664853725 | 151644363725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-10 | 6 |  | 11 | 7 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151637411039 | 151641161039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 |  | 2022-11-18 |  | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-01 |  |  | 74 | 23 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151603549792 | 151621249792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-21 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151622138013 | 151677658013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 5 |  | 19 | 4 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151639116095 | 151655246095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-11-21 | 2022-12-11 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 | 1 |  | 34 | 15 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151655426634 | 151665886634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 1 |  | 87 | 15 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151603747770 | 151638667770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-12-01 | 8 |  | 83 | 5 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151653295471 | 151653965471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-23 | 1 | 14 | 8 | 6 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151620311202 | 151675941202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 9 |  | 2 | 43 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151685580870 | 151674770870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 92 |  | 92 | 2022 | 2023 | R15/16
151663226345 | 151639846345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-29 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 10 | 111 |  | 105 | 216 | 2022 | 2023 | R15/16
151662486128 | 151626136128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 |  | 2023-07-24 | 2023-08-03 | 2023-11-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 |  |  | 9 | 85 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151691825485 | 151647305485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-11-14 | 1 |  | 32 | 3 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151637694131 | 151662424131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 2 |  | 32 | 2 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151649108546 | 151625178546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-27 | 2 |  | 35 | 19 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151626984748 | 151604694748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-24 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-18 | 0 | 40 | 60 | 3 | 103 | 2022 | 2022 | R15/16
151610568823 | 151634058823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-11-16 | 2023-01-11 | Overhead | R15/16 | 2022-11-16 | 1 |  | 69 | 41 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151632510053 | 151656510053 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-11-04 | 2022-11-15 | Overhead | R15/16 | 2022-11-04 | 1 |  | 54 | 8 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151635889951 | 151693299951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-09 | 2023-03-15 | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-15 | 1 | 12 | 91 | 8 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151676772991 | 151602232991 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2023-01-31 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-31 | 1 |  | 104 | 49 | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151677133430 | 151608023430 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-10-18 | 2023-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-10-18 | 1 |  | 27 | 89 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151679662276 | 151696812276 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2023-03-14 | 2023-06-30 | 2023-10-30 | Overhead | R15/16 | 2023-06-30 | 2 | 135 | 79 | 87 | 300 | 2022 | 2023 | R15/16
151630777828 | 151604747828 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-10-21 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-14 | 0 | 60 | 39 | 56 | 153 | 2022 | 2023 | R15/16
151696520143 | 151625240143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 50 | 18 | 67 | 2022 | 2023 | R15/16
151667412935 | 151602832935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 |  | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-12-01 |  |  | 61 |  | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151656179154 | 151632909154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 4 |  | 103 |  | 106 | 2022 | 2023 | R15/16
151680643021 | 151678523021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-09 | 5 |  | 46 | 45 | 94 | 2022 | 2023 | R15/16
151601789895 | 151611459895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-22 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-15 | 1 | 14 | 62 | 41 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151688374278 | 151663074278 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-12-05 | 2023-01-09 | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 | 26 | 130 | 19 | 79 | 251 | 2022 | 2023 | R15/16
151659662143 | 151650392143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-06 | 1 | 45 | 67 | 2 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151631918876 | 151688528876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-24 | 2022-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-24 | 7 |  | 19 | 4 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151644170425 | 151634810425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-25 | 2022-09-27 | 2022-11-13 |  | 2023-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-07 | 2 | 34 | 148 | 55 | 237 | 2022 | 2023 | R15/16
151626607221 | 151639857221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-21 | 2023-09-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 3 |  | 14 | 29 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151643851931 | 151615871931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 3 |  | 11 | 9 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151669429775 | 151631839775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-08 | 2022-12-09 | 2022-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-09 | 1 | 33 | 24 | 7 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151676742331 | 151665372331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  | 2023-02-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-07 | 1 |  | 2 | 54 | 55 | 2022 | 2023 | R15/16
151632704685 | 151633034685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 | 1 |  | 43 | 7 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151609879998 | 151619069998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-13 | 1 | 3 | 24 | 57 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151636122972 | 151668572972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-27 | 58 |  |  | 2 | 59 | 2022 | 2023 | R15/16
151648602584 | 151624872584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-12-07 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-03 | 1 | 57 | 43 | 83 | 181 | 2022 | 2023 | R15/16
151652596825 | 151667926825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-02-15 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 |  | 91 | 13 | 103 | 2022 | 2023 | R15/16
151672060188 | 151648600188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 2023-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-23 | 1 | 13 | 3 | 22 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151606717363 | 151641167363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-04 |  | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151613854632 | 151643844632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-10-04 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-10-24 | 1 | 46 | 15 | 3 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151672321160 | 151605181160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 | 2 |  | 6 | 27 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151637170381 | 151612870381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-12 | 2022-08-25 | 2022-09-03 | 2022-09-06 | Overhead | R15/16 | 2022-09-03 | 8 | 10 | 7 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151674969028 | 151690029028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 2023-03-01 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 7 |  | 33 | 55 | 93 | 2022 | 2023 | R15/16
151647406662 | 151623876662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 1 | 58 |  | 70 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151696858340 | 151623228340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | Overhead | R15/16 | 2023-02-12 | 1 |  | 135 | 3 | 138 | 2022 | 2023 | R15/16
151608848469 | 151640728469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-07 | 1 | 69 | 3 | 28 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151650907262 | 151650917262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-17 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 311 | 2022 | 2023 | R15/16
151608108218 | 151605638218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-03 | 6 |  | 64 | 49 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151671178539 | 151630068539 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-17 | 1 |  | 6 | 48 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151667959673 | 151651049673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-20 |  | 2022-08-20 | 2022-10-20 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-20 |  |  | 44 | 56 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151658766480 | 151612966480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-08-08 | 2023-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 8 | 10 | 36 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151666369726 | 151612729726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 |  | 2022-08-20 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 |  |  | 33 | 67 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151639273719 | 151607063719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-22 | 2022-12-21 | 2023-01-25 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-25 | 16 | 88 | 26 | 13 | 140 | 2022 | 2023 | R15/16
151657496304 | 151620566304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-19 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-08 | 1 | 32 | 15 | 7 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151625736748 | 151662506748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-08 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 2 |  | 45 | 22 | 67 | 2022 | 2023 | R15/16
151696924290 | 151624744290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 | 1 |  | 45 | 8 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151632888389 | 151651108389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-19 | 2022-09-02 | 2022-10-27 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 40 |  |  | 203 | 2022 | 2023 | R15/16
151676456484 | 151604756484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-10-25 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-25 | 0 |  | 3 | 17 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151616258591 | 151629658591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-19 | 1 |  | 51 | 57 | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151631648766 | 151670188766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-02-07 |  | 2023-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 1 | 44 | 35 | 2 | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151604094182 | 151632644182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-09-19 |  | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151630728009 | 151661798009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-10-13 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 2 |  | 46 | 25 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151697207858 | 151647257858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-10 |  | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-18 | 6 |  | 28 | 28 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151670621905 | 151620841905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | Overhead | R15/16 | 2023-09-18 | 1 |  | 8 | 23 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151633798778 | 151674408778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-11-01 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-11-01 | 3 |  | 54 | 7 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151632679233 | 151639219233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-05-05 | 2023-11-09 | 2023-11-27 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 122 | 135 | 13 | 16 | 283 | 2022 | 2023 | R15/16
151648558333 | 151616088333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 4 |  | 108 |  | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151648668202 | 151606718202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 5 | 2 | 109 |  | 114 | 2022 | 2023 | R15/16
151655456823 | 151668036823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2023-01-14 | Overhead | R15/16 | 2023-01-12 | 1 |  | 67 | 2 | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151670607069 | 151696807069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 17 | 47 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151629257337 | 151641737337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-21 | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 4 |  | 12 | 35 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151605852773 | 151672212773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-09 |  | 2022-12-09 |  | 2023-02-27 | Overhead | R15/16 | 2022-12-27 |  |  | 13 | 45 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151698071254 | 151612601254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-10-19 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 1 |  | 9 | 28 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151642266668 | 151653516668 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-04 | 1 | 6 | 39 | 3 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151681528581 | 151601138581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 1 |  | 65 | 16 | 80 | 2022 | 2023 | R15/16
151651976179 | 151657696179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 66 |  | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151646507025 | 151611817025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-12-13 | 2 |  | 35 | 5 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151652571054 | 151639841054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-21 | 1 |  | 3 | 55 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151625219265 | 151638519265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 2 |  | 88 | 4 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151652308205 | 151605498205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-10-24 | 2022-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-24 | 5 | 2 | 56 | 7 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151635130202 | 151667230202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-09-14 | 1 | 6 | 19 | 5 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151662269976 | 151648229976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-23 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 4 | 98 |  | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151681233639 | 151651723639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-21 | 2022-08-29 | 2022-09-14 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 6 | 13 | 190 | 84 | 290 | 2022 | 2023 | R15/16
151698737063 | 151621967063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-17 | 1 | 20 | 2 | 3 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151644753003 | 151640103003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 1 | 36 | 2 | 28 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151604678161 | 151653158161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-18 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-18 | 5 |  | 27 | 8 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151676783143 | 151604653143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 2022-12-11 | Overhead | R15/16 | 2022-12-06 | 1 |  | 63 | 4 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151637364531 | 151661644531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-10-29 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-29 | 1 | 4 | 19 | 3 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151648849749 | 151613919749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-04 |  | 2022-11-07 | 2023-03-16 | 2023-03-29 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 |  |  | 94 | 10 | 104 | 2022 | 2023 | R15/16
151656550208 | 151622760208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 2022-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-10 | 1 | 40 | 21 | 4 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151647422405 | 151665152405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-12-06 | 2023-02-07 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 46 | 26 | 2 | 102 | 173 | 2022 | 2023 | R15/16
151676424585 | 151669344585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-13 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 1 |  | 9 | 25 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151635714162 | 151654794162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-09-29 | 2023-10-19 | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-19 | 1 | 39 | 15 | 30 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151698539169 | 151698659169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151669624602 | 151610404602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-01-30 | 2023-03-03 | 2023-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 | 64 | 25 | 13 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151694830329 | 151695410329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-24 | 1 |  | 3 | 2 | 4 | 2023 | 2023 | R15/16
151653585980 | 151652375980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 68 |  | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151619672852 | 151631132852 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-10-03 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 4 | 12 | 27 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151643496018 | 151655286018 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151645593389 | 151695603389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-12-21 |  | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-23 | 1 | 42 | 24 | 63 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151655443405 | 151636213405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-16 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 91 |  | 2 |  | 92 | 2022 | 2023 | R15/16
151600370531 | 151620920531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-26 | 5 |  | 31 | 5 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151680818186 | 151690798186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 2 |  | 53 | 74 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151656141964 | 151621871964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-09-07 | 1 |  |  | 10 | 10 | 2023 | 2023 | R15/16
151699917534 | 151608237534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 | 1 |  | 46 | 68 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151616363070 | 151641603070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | Overhead | R15/16 | 2023-12-18 | 3 |  | 65 | 4 | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151645326566 | 151664156566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-12-19 | 2023-04-10 | Overhead | R15/16 | 2022-12-19 | 1 |  | 51 | 81 | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151614356724 | 151632836724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-10 | 1 | 13 | 109 | 2 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151656963575 | 151645293575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-25 | 5 |  | 23 | 2 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151624594664 | 151627884664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-10-23 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-23 | 1 | 3 | 21 | 3 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151635250422 | 151630400422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | Overhead | R15/16 | 2022-12-04 | 0 |  | 15 | 3 | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151625850727 | 151636050727 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2023-02-21 | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 1 |  | 70 | 11 | 80 | 2022 | 2023 | R15/16
151694460068 | 151610630068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-17 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-06 | 2 | 17 | 14 | 18 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151656503206 | 151672163206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 9 |  | 198 | 90 | 295 | 2022 | 2023 | R15/16
151692303694 | 151612473694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2023-04-03 | Overhead | R15/16 | 2023-01-17 | 1 |  | 90 | 55 | 144 | 2022 | 2023 | R15/16
151632596572 | 151664436572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-29 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151631059517 | 151680349517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-15 | 3 | 24 | 3 | 14 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151651622569 | 151688922569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-15 | 1 | 45 | 2 | 4 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151684361158 | 151681691158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 1 | 8 | 16 | 12 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151625036717 | 151667716717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2022-12-22 | Overhead | R15/16 | 2022-12-21 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151671035020 | 151636005020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 1 | 18 | 5 | 5 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151636521575 | 151611761575 | MOBILE HOMES PARK AB622 | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2023-06-08 | 2023-07-06 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-07-06 | 1 | 222 | 21 | 30 | 271 | 2022 | 2023 | R15/16
151689705812 | 151692105812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 |  | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-06 | 1 |  | 16 |  | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151619870726 | 151635910726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-02-13 | 1 |  |  | 272 | 75 | 2022 | 2023 | R15/16
151661632024 | 151616922024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-10-10 | 3 |  | 24 | 4 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151606701608 | 151617601608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-09-07 | 1 |  | 3 | 20 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151681651159 | 151699541159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-15 | 1 | 5 | 78 | 3 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151610974411 | 151668374411 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | Overhead | R15/16 | 2023-11-15 | 1 |  | 33 | 15 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151653396240 | 151696376240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-19 | 1 |  | 2 | 36 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151644362613 | 151667232613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-24 | 1 |  | 35 | 57 | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151665340157 | 151617830157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2023-01-05 | 2023-04-03 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 4 | 2 | 40 | 63 | 106 | 2022 | 2023 | R15/16
151646866225 | 151660826225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | 2023-01-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-04 | 1 |  | 64 | 3 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151631142974 | 151670022974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 5 |  | 55 | 2 | 58 | 2022 | 2023 | R15/16
151634274941 | 151656254941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-26 | 2022-11-29 | 2022-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 1 | 25 | 47 | 5 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151681082910 | 151600112910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-16 | 1 |  | 73 | 54 | 126 | 2022 | 2023 | R15/16
151691345256 | 151613135256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-30 | 1 |  | 33 | 77 | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151601187015 | 151613147015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-10-14 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-07 | 1 | 23 | 83 | 81 | 185 | 2022 | 2023 | R15/16
151646206986 | 151694356986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-27 | 7 | 2 | 2 | 10 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151659267028 | 151673857028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-16 | 1 |  | 24 | 40 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151668678513 | 151695788513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-11-06 | 2022-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-06 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2022 | 2022 | R15/16
151685684441 | 151678504441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 4 | 12 | 77 |  | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151617273799 | 151656603799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-09 | 1 | 37 | 9 | 42 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151629786743 | 151661656743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-08 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-14 | 2 |  | 25 | 80 | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151653502952 | 151601442952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-10-06 | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 1 |  | 21 | 122 | 142 | 2022 | 2023 | R15/16
151682327637 | 151682597637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-19 | 1 |  | 44 | 2 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151617205523 | 151600185523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-11-28 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 35 |  | 3 | 32 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151698059859 | 151622809859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-11-09 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 4 | 35 | 114 | 86 | 236 | 2022 | 2023 | R15/16
151675487321 | 151637787321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-10-17 | 2022-12-03 | 2022-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-03 | 1 | 46 | 35 | 2 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151612687034 | 151696567034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-01 | 1 |  | 4 | 15 | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151634666588 | 151661556588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  | 2023-03-01 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 2 |  | 49 | 55 | 104 | 2022 | 2023 | R15/16
151651320501 | 151610460501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-26 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-14 | 1 | 19 | 36 | 6 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151629416069 | 151668066069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-06 | 1 | 12 | 15 | 4 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151630883442 | 151619473442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-09-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 0 | 26 | 84 |  | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151665202821 | 151697402821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  | 2023-01-11 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 1 |  | 90 | 3 | 92 | 2022 | 2023 | R15/16
151696935300 | 151682485300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-10 | 1 |  |  | 5 | 5 | 2023 | 2023 | R15/16
151620346955 | 151638696955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 2 |  | 10 | 27 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151673581628 | 151690041628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-10-02 | 26 |  | 221 | 2 | 247 | 2022 | 2023 | R15/16
151646734265 | 151693484265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-12-27 | 2023-01-30 | 2022-12-27 | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 46 | 25 |  | 199 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151627185698 | 151652325698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-10-04 |  | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151630519247 | 151619689247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2023-03-05 | 2023-05-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-05 | 9 |  | 143 | 41 | 192 | 2022 | 2023 | R15/16
151632148259 | 151654258259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 64 | 8 | 4 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151643927378 | 151680457378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 1 |  | 59 | 3 | 61 | 2022 | 2023 | R15/16
151627996104 | 151618486104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | 2023-11-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-01 | 1 | 30 | 12 | 16 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151656364603 | 151657974603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-24 | 1 | 22 | 23 | 4 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151611747145 | 151661087145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-19 | 6 |  | 4 | 230 | 238 | 2022 | 2023 | R15/16
151617593745 | 151614323745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2022-11-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-02 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151694739678 | 151694749678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-08 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151631317585 | 151606287585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 2023-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 34 | 112 | 145 | 2022 | 2023 | R15/16
151619941259 | 151614531259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-22 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-01 | 1 | 13 | 29 | 3 | 44 | 2022 | 2023 | R15/16
151635098331 | 151676248331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | Overhead | R15/16 | 2023-11-10 | 1 |  | 7 | 26 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151642923048 | 151624243048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-10-11 | 9 |  | 17 | 11 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151612427915 | 151617187915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-09-15 | 2023-11-27 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 30 | 313 | 342 | 2022 | 2023 | R15/16
151680302278 | 151632042278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 1 |  | 8 | 36 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151609282100 | 151637702100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-12-01 |  | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 60 | 2022 | 2023 | R15/16
151675626966 | 151612066966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | Overhead | R15/16 | 2023-10-26 | 1 |  |  | 4 | 4 | 2023 | 2023 | R15/16
151625095361 | 151643705361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-04 | 1 |  | 5 | 2 | 6 | 2022 | 2022 | R15/16
151642371227 | 151643811227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-23 | 1 |  | 3 | 2 | 4 | 2022 | 2022 | R15/16
151625328124 | 151608038124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-01 | 1 | 6 | 2 | 21 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151649409778 | 151675759778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-08 | 2022-12-02 | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-02 | 1 | 17 | 19 | 77 | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151681389272 | 151612419272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 55 | 16 | 70 | 2022 | 2023 | R15/16
151649937848 | 151610767848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-01 | 3 |  | 21 | 37 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151694872639 | 151669412639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-03-23 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 1 |  | 76 | 12 | 87 | 2022 | 2023 | R15/16
151625326887 | 151670436887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2022-11-16 | Overhead | R15/16 | 2022-11-15 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151601928826 | 151645548826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-18 | 2023-09-14 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-14 | 1 | 13 | 20 | 36 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151633075504 | 151641215504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-15 | 2 | 2 | 33 | 41 | 75 | 2022 | 2023 | R15/16
151635618091 | 151658868091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-24 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-19 | 1 | 12 | 41 | 4 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151679266444 | 151658596444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 64 |  | 65 | 2022 | 2023 | R15/16
151656568112 | 151693828112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 1 |  | 107 | 88 | 194 | 2022 | 2023 | R15/16
151696805947 | 151624515947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-09-12 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 0 |  | 37 | 14 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151697220593 | 151663210593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-11-14 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 0 | 26 | 44 | 52 | 120 | 2022 | 2023 | R15/16
151693192753 | 151657402753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-16 | 1 | 43 | 34 | 7 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151651728647 | 151645718647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-11-22 | 2022-12-15 | 2023-02-06 |  | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 18 | 38 |  |  | 235 | 2022 | 2023 | R15/16
151607402669 | 151640852669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-08 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-19 | 1 | 15 | 8 | 3 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151637901928 | 151655821928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 |  | 56 | 13 | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151624503609 | 151606763609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 2022-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-16 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151658293547 | 151653953547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-10-10 | 1 |  | 12 | 43 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151659093774 | 151603303774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-27 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-13 | 1 | 24 | 56 | 2 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151636520568 | 151609640568 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 2023-01-30 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 1 | 76 | 26 | 30 | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151683187138 | 151699057138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-15 | 1 |  | 36 | 6 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151697243607 | 151635973607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-11-13 | Overhead | R15/16 | 2023-09-27 | 9 |  | 3 | 34 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151609259356 | 151624489356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 2022-08-17 |  | 2023-04-12 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 4 | 4 | 113 | 59 | 177 | 2022 | 2023 | R15/16
151616393179 | 151618513179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-09-21 |  | 2023-11-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 47 |  |  | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151649198336 | 151616168336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 4 |  | 108 |  | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151624260674 | 151633460674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 1 |  | 71 | 9 | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151641689575 | 151649929575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 2022-11-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-15 | 1 |  | 63 | 3 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151651951163 | 151669491163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-21 | 2022-12-11 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-11 | 1 | 29 | 15 | 2 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151680068475 | 151673808475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-27 | 1 |  | 31 | 11 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151647975067 | 151663845067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-01-30 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 | 41 | 25 | 2 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151676769539 | 151606349539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 2023-11-13 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 7 |  |  | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151629637612 | 151646507612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 | 3 |  | 53 | 11 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151644400257 | 151653080257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 2022-08-25 |  | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 4 |  | 81 | 4 | 87 | 2022 | 2022 | R15/16
151678421400 | 151637851400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-13 | 4 |  | 16 | 57 | 75 | 2022 | 2023 | R15/16
151640262147 | 151600762147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-12-02 |  | 2023-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-01 | 1 | 27 | 64 | 23 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151627018067 | 151619588067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 | 1 |  | 34 | 77 | 110 | 2022 | 2023 | R15/16
151656923918 | 151605643918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | 2022-10-27 | Overhead | R15/16 | 2022-10-25 | 6 |  | 28 | 3 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151607366560 | 151667926560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-08 | 1 | 16 | 13 | 30 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151695672964 | 151607352964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 | 2022-12-12 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 30 | 36 | 22 |  | 86 | 2022 | 2023 | R15/16
151625066385 | 151616176385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-14 | 6 |  | 103 | 9 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151602148220 | 151609168220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 | 1 | 5 | 33 | 77 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151631821926 | 151655741926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-02-08 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 1 |  | 51 | 15 | 65 | 2022 | 2023 | R15/16
151642067172 | 151601107172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 1 |  | 66 | 54 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151676184584 | 151669494584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 1 |  | 10 | 18 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151600743845 | 151636893845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-09-29 | 1 | 10 | 3 | 20 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151618649142 | 151666149142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-11-08 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | Overhead | R15/16 | 2023-12-04 | 3 | 27 | 19 | 5 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151659303184 | 151624393184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 24 |  | 67 | 2 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151612884576 | 151621874576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2023-09-12 |  | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 254 |  |  | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151699215675 | 151621375675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 1 |  |  | 28 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151672215042 | 151672965042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-09 | 1 | 4 |  | 2 | 5 | 2023 | 2023 | R15/16
151607387068 | 151696037068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 1 |  | 14 | 12 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151641132119 | 151649522119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | 2023-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-13 | 5 |  | 52 | 58 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151631666133 | 151627616133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-09-13 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 1 |  | 38 | 35 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151636351781 | 151649671781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 2 |  | 50 | 17 | 67 | 2022 | 2023 | R15/16
151614244414 | 151623834414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 4 | 76 |  | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151681276223 | 151622646223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-07 |  | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 1 | 15 | 126 | 84 | 223 | 2022 | 2023 | R15/16
151695924281 | 151667404281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-19 | 2023-12-26 | Overhead | R15/16 | 2023-10-19 | 0 |  | 14 | 49 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151690500581 | 151622970581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 15 |  | 94 |  | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151631385948 | 151652975948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-22 | 2022-12-14 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 | 1 |  | 36 | 17 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151623215715 | 151614995715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-10 | 4 |  | 81 | 7 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151657620471 | 151631190471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 2022-12-15 | Overhead | R15/16 | 2022-12-07 | 2 |  | 17 | 7 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151686003173 | 151677183173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 7 | 85 |  | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151670853168 | 151604373168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | 2023-02-26 | Overhead | R15/16 | 2023-01-12 | 1 |  | 90 | 32 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151645224330 | 151604304330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-04 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-17 | 1 | 10 | 32 | 29 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151684077574 | 151688587574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-11-24 | 1 |  | 26 | 252 | 277 | 2020 | 2021 | R15/16
151695446225 | 151663596225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-05-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 | 9 | 2 | 47 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151667863540 | 151699113540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-01-19 | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-19 | 1 |  | 29 | 67 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151696486532 | 151652936532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 | 2021-02-03 | 2 |  | 20 | 58 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151636669662 | 151605519662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-11-04 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 2 | 7 | 87 | 66 | 159 | 2020 | 2021 | R15/16
151682819292 | 151696349292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-02-03 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 41 |  |  | 639 | 2020 | 2023 | R15/16
151673522254 | 151699992254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-07-24 | 2020-11-05 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-03-30 | Overhead | R15/16 | 2020-12-15 | 75 | 19 | 11 | 76 | 178 | 2020 | 2021 | R15/16
151634168862 | 151675728862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-20 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 16 |  |  | 111 | 2019 | 2019 | R15/16
151605558924 | 151692418924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-28 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-10 | 1 | 7 | 10 | 180 | 195 | 2020 | 2021 | R15/16
151617399356 | 151618359356 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Commercial | 2019-02-06 | 2019-06-19 | 2019-10-23 | 2021-03-12 | 2021-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-12 | 96 | 91 | 363 | 38 | 585 | 2019 | 2021 | R15/16
151683119647 | 151602989647 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-03-28 | 2019-06-06 | 2019-07-31 |  | 2021-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-08 | 51 | 40 | 507 | 35 | 630 | 2019 | 2021 | R15/16
151667495566 | 151633045566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-30 | 1 |  | 3 | 5 | 7 | 2020 | 2021 | R15/16
151668809892 | 151622769892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-09-01 | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-01 | 1 |  | 19 | 76 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151649129823 | 151625129823 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 197 | 2021 | 2021 | R15/16
151699432584 | 151658222584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-06 | 10 |  | 26 | 73 | 107 | 2020 | 2021 | R15/16
151613866124 | 151631076124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-03 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-11-03 | 7 |  | 23 | 267 | 295 | 2020 | 2021 | R15/16
151636917684 | 151659927684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-19 |  | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 209 | 2020 | 2021 | R15/16
151691725681 | 151612975681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-11 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 1120 | 2019 | 2023 | R15/16
151669860684 | 151647610684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-24 | 1 |  | 74 | 53 | 126 | 2020 | 2021 | R15/16
151671529766 | 151605899766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-19 | 2019-04-21 | 2019-04-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-21 | 1 | 17 | 1 | 3 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151635435093 | 151646735093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-27 | 1 |  | 20 | 130 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151675084395 | 151644094395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-06-11 |  | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-09 | 1 | 84 | 42 | 18 | 142 | 2021 | 2021 | R15/16
151681960300 | 151611750300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-08-05 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-31 | 1 | 49 | 64 | 7 | 118 | 2019 | 2019 | R15/16
151602511292 | 151658101292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-14 | 1 |  | 82 | 88 | 169 | 2020 | 2021 | R15/16
151671080270 | 151680630270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-03-14 | 2019-03-19 | 2019-04-26 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 29 |  |  | 338 | 2019 | 2020 | R15/16
151657146064 | 151674206064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-22 | 132 |  | 17 | 34 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151673124121 | 151610304121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-18 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 | 35 | 21 | 147 | 201 | 2021 | 2021 | R15/16
151615119181 | 151644059181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 2020-09-23 | Overhead | R15/16 | 2020-05-18 | 1 | 267 | 16 | 93 | 374 | 2019 | 2020 | R15/16
151698044541 | 151630254541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 2021-03-23 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 |  | 48 | 82 |  |  | 285 | 2020 | 2021 | R15/16
151640868087 | 151696608087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 1 |  | 10 | 46 | 55 | 2020 | 2020 | R15/16
151670123993 | 151673123993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-03-01 | 2021-04-08 | 2022-09-17 | 2022-12-12 | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 29 | 377 | 61 | 146 | 611 | 2021 | 2023 | R15/16
151601600662 | 151639300662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-11 | 1 |  | 21 | 68 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151692710453 | 151638320453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | 2023-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-07 | 3 | 2 | 41 | 435 | 478 | 2021 | 2023 | R15/16
151672973514 | 151689813514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-13 | 6 |  | 22 | 149 | 175 | 2021 | 2021 | R15/16
151658792965 | 151673942965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-12 | 7 |  | 47 | 129 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151620602722 | 151632752722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-12-03 | 2020-12-12 | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-12 | 2 | 19 | 7 | 2 | 28 | 2020 | 2020 | R15/16
151610507950 | 151672267950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-30 | 10 |  | 27 | 105 | 140 | 2020 | 2021 | R15/16
151620404003 | 151651384003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-24 | 2019-05-28 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-10-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-11 | 25 | 76 | 2 | 25 | 125 | 2019 | 2019 | R15/16
151669566311 | 151668896311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 1 |  | 23 | 129 | 151 | 2021 | 2021 | R15/16
151637752844 | 151644002844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2021-01-13 | 2020-12-06 | 2021-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-06 | 1 | 46 |  | 27 | 45 | 2020 | 2021 | R15/16
151678574557 | 151613884557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-04 | 6 |  | 30 | 134 | 168 | 2021 | 2021 | R15/16
151682590961 | 151657400961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | Overhead | R15/16 | 2021-08-04 | 0 |  | 58 | 2 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151688601115 | 151660061115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-13 | 1 |  | 42 | 30 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151614609660 | 151614169660 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-04-18 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 52 |  |  | 81 | 2019 | 2019 | R15/16
151682926203 | 151683576203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-06-24 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 862 | 2019 | 2022 | R15/16
151698044370 | 151674354370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2021-01-27 | 2021-03-23 |  | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 |  | 43 | 40 |  |  | 629 | 2020 | 2023 | R15/16
151624865102 | 151683475102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-29 | 2021-04-14 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-14 | 5 | 14 | 13 | 12 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151657818145 | 151688658145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-23 |  | 2020-12-14 | Overhead | R15/16 | 2020-09-08 | 1 | 5 | 34 | 70 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151620115764 | 151696025764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 2019-06-18 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-14 | 0 | 62 | 85 | 11 | 156 | 2019 | 2019 | R15/16
151615912452 | 151681872452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 25 | 210 | 234 | 2020 | 2021 | R15/16
151601471800 | 151638041800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-25 |  | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151600548840 | 151626058840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 274 | 4 | 277 | 2019 | 2020 | R15/16
151611649884 | 151624159884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-05 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-09-09 | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-09-09 | 43 |  | 27 | 28 | 96 | 2019 | 2019 | R15/16
151697408012 | 151691278012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-25 | 1 | 2 | 25 | 31 | 56 | 2020 | 2020 | R15/16
151686740045 | 151622010045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-09 |  | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-29 | 1 | 4 | 35 | 94 | 131 | 2021 | 2021 | R15/16
151645374251 | 151605994251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2020-12-29 | 4 |  | 9 | 93 | 104 | 2020 | 2021 | R15/16
151610761240 | 151657031240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-22 | Overhead | R15/16 | 2021-02-01 | 1 |  | 54 | 59 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151648497814 | 151692837814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-15 | 1 |  | 41 | 66 | 106 | 2020 | 2020 | R15/16
151600292014 | 151616562014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-31 | 2020-11-04 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-26 | 3 | 16 | 2 | 4 | 22 | 2020 | 2020 | R15/16
151614604778 | 151614824778 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-03-06 | 2020-09-24 |  | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 |  | 22 | 407 |  |  | 514 | 2019 | 2021 | R15/16
151699582782 | 151660242782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 11 |  | 66 | 66 | 141 | 2020 | 2021 | R15/16
151624355162 | 151665275162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-15 | 1 |  | 8 | 2 | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151618217843 | 151633127843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-01-20 | 2021-02-24 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-24 | 1 | 18 | 26 | 584 | 626 | 2020 | 2023 | R15/16
151665014182 | 151650214182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-15 | 1 |  | 190 | 5 | 194 | 2019 | 2019 | R15/16
151621887774 | 151693117774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-19 | 1 |  | 65 | 67 | 131 | 2020 | 2021 | R15/16
151626566929 | 151681016929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-05-27 | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-27 | 1 |  | 32 | 116 | 147 | 2021 | 2021 | R15/16
151644022405 | 151646042405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-03 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 1 | 11 | 9 | 4 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151613124624 | 151628124624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-24 | 1 | 2 |  | 162 | 163 | 2021 | 2021 | R15/16
151621585298 | 151601075298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-22 |  | 2021-08-30 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 7 |  |  | 188 | 2020 | 2021 | R15/16
151673593361 | 151678303361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-31 | 2 | 12 | 7 | 2 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151686702745 | 151678532745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 711 | 2020 | 2023 | R15/16
151629647950 | 151692947950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-27 | 1 |  | 5 | 52 | 56 | 2020 | 2020 | R15/16
151631351573 | 151695761573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 2019-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-25 | 1 |  | 20 | 14 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151602550822 | 151631400822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 | 89 |  | 78 | 21 | 186 | 2021 | 2021 | R15/16
151643384245 | 151676114245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2020-09-17 | 2021-08-30 | 2021-09-30 | Overhead | R15/16 | 2021-08-30 | 1 | 399 | 248 | 24 | 669 | 2019 | 2021 | R15/16
151643890308 | 151685010308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-11 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-15 | 1 | 19 | 25 | 87 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151650426859 | 151634136859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-01-13 | 2021-01-21 | 2021-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-21 | 0 | 48 | 7 | 16 | 69 | 2020 | 2021 | R15/16
151612921555 | 151685031555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-25 | 1 | 25 | 4 | 6 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151654016224 | 151659716224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-06-22 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-20 | 1 | 27 | 21 | 83 | 129 | 2021 | 2021 | R15/16
151685958558 | 151609718558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 2021-05-23 | 2021-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-23 | 1 | 33 | 17 | 3 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151641440149 | 151626860149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-14 | 5 |  | 92 | 30 | 125 | 2021 | 2021 | R15/16
151626554894 | 151631644894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2020-10-16 | 1 |  | 17 | 89 | 105 | 2020 | 2021 | R15/16
151677154971 | 151616004971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-25 |  | 2021-04-13 | Overhead | R15/16 | 2020-12-08 | 1 | 7 | 53 | 91 | 149 | 2020 | 2021 | R15/16
151641642194 | 151675572194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-05 | 0 |  | 26 | 70 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151623047696 | 151688017696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-21 | 1 |  | 3 | 56 | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151682187521 | 151688787521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-19 | 2021-03-25 | 2021-04-19 | 2021-08-02 | 2021-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-02 | 114 | 18 | 76 |  | 173 | 2020 | 2021 | R15/16
151636572766 | 151687902766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-11-30 | 1 |  | 62 | 93 | 154 | 2020 | 2021 | R15/16
151645732162 | 151685342162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-03 | 1 |  | 38 | 39 | 76 | 2019 | 2019 | R15/16
151601470167 | 151647100167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-22 | 2019-10-28 | 2020-08-10 | 2020-09-16 | 2020-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-16 | 136 | 206 | 28 | 14 | 381 | 2019 | 2020 | R15/16
151627098669 | 151606998669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | Overhead | R15/16 | 2021-07-07 | 1 |  | 182 | 2 | 183 | 2020 | 2021 | R15/16
151606634464 | 151653724464 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151627411870 | 151606471870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-26 | 1 |  | 39 | 15 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151631122569 | 151696732569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-30 | 2 |  | 26 | 31 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151673448874 | 151632608874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-29 | 1 |  | 12 | 22 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151654040535 | 151645460535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-01-12 | 1 |  | 44 | 407 | 450 | 2020 | 2022 | R15/16
151633600430 | 151602640430 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 13 |  | 48 | 145 | 204 | 2021 | 2021 | R15/16
151633494020 | 151603534020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-24 | 2 |  | 53 | 53 | 106 | 2020 | 2021 | R15/16
151621801617 | 151663691617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-24 | 1 |  | 23 | 69 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151667952874 | 151688852874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-28 | 1 |  | 17 | 60 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151688014422 | 151622444422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-10-14 | Overhead | R15/16 | 2019-10-03 | 1 |  | 88 | 8 | 95 | 2019 | 2019 | R15/16
151616547862 | 151694347862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2023-04-10 | Overhead | R15/16 | 2023-02-03 | 1 |  | 598 | 47 | 644 | 2020 | 2023 | R15/16
151690610341 | 151605200341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-11 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 | 11 | 46 | 72 | 127 | 2020 | 2021 | R15/16
151669353414 | 151692063414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | Overhead | R15/16 | 2021-04-12 | 3 | 33 | 22 | 23 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151619642192 | 151671762192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-08-27 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151680231801 | 151645671801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-11 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-10-07 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 60 |  | 49 | 352 | 459 | 2021 | 2023 | R15/16
151609679030 | 151622379030 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-09-22 | 2021-11-03 | 2022-02-04 | Overhead | R15/16 | 2021-11-03 | 1 | 263 | 31 | 68 | 360 | 2020 | 2022 | R15/16
151623542473 | 151693772473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-05 | 1 |  | 15 | 49 | 63 | 2019 | 2019 | R15/16
151643201318 | 151660331318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-14 | 1 |  | 104 | 148 | 251 | 2020 | 2021 | R15/16
151633284319 | 151634244319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-11 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 27 |  |  | 678 | 2021 | 2023 | R15/16
151693673185 | 151693163185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2020-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-16 | 1 |  | 7 | 67 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151640200245 | 151603890245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-05-10 |  | 2021-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-10 | 1 | 11 | 24 | 58 | 91 | 2021 | 2021 | R15/16
151663120047 | 151641130047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-06-02 | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-02 | 1 |  | 18 | 62 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151681113858 | 151607063858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | Overhead | R15/16 | 2020-12-18 | 1 |  | 70 | 2 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151673255142 | 151605585142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-09-19 | 2020-08-21 | 2020-10-05 | Overhead | R15/16 | 2020-08-21 | 1 | 86 | 242 | 32 | 358 | 2019 | 2020 | R15/16
151615927182 | 151669207182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-08 | 2 |  | 18 | 59 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151636983870 | 151604903870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-11-19 | 2021-07-13 | Overhead | R15/16 | 2020-11-19 | 1 | 2 | 49 | 169 | 218 | 2020 | 2021 | R15/16
151696220031 | 151613990031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-11-09 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 39 |  |  | 509 | 2020 | 2022 | R15/16
151650200177 | 151629220177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-30 | 1 | 67 | 276 | 7 | 348 | 2020 | 2021 | R15/16
151636713267 | 151664453267 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-08-12 | 2021-09-27 | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-27 | 1 | 121 | 33 | 565 | 717 | 2021 | 2023 | R15/16
151648783809 | 151616023809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 2019-12-09 | Overhead | R15/16 | 2019-08-23 | 1 |  | 62 | 77 | 138 | 2019 | 2019 | R15/16
151616712953 | 151689512953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-22 | 1 |  | 35 | 185 | 219 | 2020 | 2021 | R15/16
151697031802 | 151654091802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-20 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-06-21 | 3 | 3 | 23 | 91 | 117 | 2021 | 2021 | R15/16
151641078494 | 151625348494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-02 | 1 |  | 18 | 19 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151688802081 | 151663412081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-13 | 3 | 2 | 32 | 149 | 183 | 2021 | 2021 | R15/16
151609221966 | 151661801966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-04-06 | 2021-09-29 | 2021-10-13 |  | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 127 | 11 |  |  | 202 | 2021 | 2022 | R15/16
151622595357 | 151648185357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2022-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 1 |  | 212 | 21 | 232 | 2021 | 2022 | R15/16
151609177850 | 151617267850 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-02-03 | 2021-04-06 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-21 | 45 | 12 |  | 20 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151618627620 | 151684177620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-22 | 1 |  | 265 | 16 | 281 | 2020 | 2021 | R15/16
151669221165 | 151647231165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 2020-12-17 | Overhead | R15/16 | 2020-12-02 | 1 | 4 | 11 | 12 | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151684022362 | 151665502362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-04 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2020 | 2020 | R15/16
151686045327 | 151697955327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-06-17 | 2021-09-01 | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-01 | 1 | 71 | 55 | 303 | 427 | 2021 | 2022 | R15/16
151636004591 | 151635134591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-26 | 2019-02-28 |  | 2019-04-04 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 3 |  |  | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151612460202 | 151626200202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-26 | 1 | 2 | 56 |  | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151677469838 | 151617669838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-02-08 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-19 | 1 | 36 | 10 | 55 | 99 | 2020 | 2021 | R15/16
151606449709 | 151684039709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-02-05 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-16 | 1 | 13 | 8 | 57 | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151687034538 | 151658534538 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-05-10 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-10 | 23 |  | 34 | 131 | 186 | 2021 | 2021 | R15/16
151626188814 | 151628068814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-15 | 1 | 2 | 25 | 14 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151615141164 | 151611951164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-02 | 1 | 13 | 13 | 5 | 29 | 2021 | 2021 | R15/16
151656892143 | 151672102143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-06-14 | Overhead | R15/16 | 2020-10-22 | 1 |  | 41 | 168 | 208 | 2020 | 2021 | R15/16
151602276123 | 151660786123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-04-06 | 2021-04-07 |  | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 30 | 2 | 259 | 16 | 304 | 2021 | 2022 | R15/16
151625161917 | 151681581917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-26 | 2019-05-30 | Overhead | R15/16 | 2019-05-26 | 1 |  | 12 | 4 | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151603080688 | 151620090688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-16 |  | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-17 | 1 | 9 | 24 | 67 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151691029692 | 151614979692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-05 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-22 | 0 | 3 | 57 | 185 | 243 | 2020 | 2021 | R15/16
151678560689 | 151640300689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-30 | 2019-05-04 | 2019-06-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-04 | 1 | 10 | 4 | 27 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151663072262 | 151674862262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2021-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-18 | 1 | 2 | 58 | 171 | 229 | 2020 | 2021 | R15/16
151676500960 | 151676750960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2021-02-18 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 1 | 93 | 8 | 68 | 167 | 2020 | 2021 | R15/16
151648810154 | 151616240154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-10-30 | 2020-11-12 | 2021-12-07 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 10 | 279 | 358 | 80 | 724 | 2020 | 2023 | R15/16
151603897055 | 151693277055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-04-15 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 575 | 2021 | 2023 | R15/16
151652379599 | 151666479599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-06 | 2019-04-03 | 2019-04-19 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 13 |  |  | 340 | 2019 | 2020 | R15/16
151609079171 | 151614579171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-03-09 | 1 |  | 93 | 38 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151640674684 | 151642104684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-04 | 2 | 7 | 2 | 1102 | 1110 | 2019 | 2023 | R15/16
151623993059 | 151629113059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-01-30 | 72 | 2 | 122 | 4 | 198 | 2021 | 2022 | R15/16
151642919050 | 151652299050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-29 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 688 | 2020 | 2023 | R15/16
151630631183 | 151630071183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-02-20 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-28 | 1 | 44 | 48 | 140 | 231 | 2020 | 2021 | R15/16
151663229483 | 151694029483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-12-08 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2021-03-30 | 2021-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-30 | 39 | 4 | 40 | 42 | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151655734699 | 151605604699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-25 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 1 | 9 | 76 | 26 | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151693931747 | 151696651747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-08-25 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 24 |  |  | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151661417061 | 151661427061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151660150093 | 151664180093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-09-30 |  | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 188 |  |  | 312 | 2021 | 2022 | R15/16
151634168597 | 151675698597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | 2019-06-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 15 |  |  | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151655062240 | 151696762240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 1 | 60 | 8 | 25 | 91 | 2020 | 2021 | R15/16
151632698380 | 151689708380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-04-05 |  | 2019-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-01 | 2 | 13 | 41 | 6 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151633729298 | 151600739298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-02-09 | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-09 | 7 |  | 72 | 82 | 159 | 2020 | 2021 | R15/16
151696114542 | 151681694542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-18 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 1 | 47 | 23 | 67 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151685520750 | 151629740750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-10 | 8 |  | 21 | 10 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151607981077 | 151630371077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 1 | 9 | 220 | 25 | 252 | 2020 | 2021 | R15/16
151698007608 | 151610867608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 |  | 23 | 4 |  |  | 123 | 2020 | 2021 | R15/16
151649443262 | 151695933262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 2021-06-02 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-02 | 4 | 28 | 44 | 16 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151616521313 | 151659361313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-25 | 1 |  | 3 | 24 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151656381189 | 151622871189 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 2022-06-01 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 109 | 175 | 97 | 8 | 386 | 2021 | 2022 | R15/16
151698040337 | 151667580337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-11 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 54 |  |  | 236 | 2020 | 2021 | R15/16
151641834023 | 151603314023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-26 | 2 |  | 32 | 62 | 94 | 2020 | 2021 | R15/16
151610461405 | 151660691405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2021-02-16 | 1 |  | 63 | 2 | 64 | 2020 | 2021 | R15/16
151644393926 | 151684793926 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 2021-08-16 |  | 2021-11-22 | Overhead | R15/16 | 2021-11-04 | 7 | 111 | 59 | 13 | 187 | 2021 | 2021 | R15/16
151633721533 | 151666651533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-06-30 | 1 |  | 90 | 31 | 120 | 2021 | 2021 | R15/16
151611087022 | 151650807022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-01-12 | 2021-02-03 | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-03 | 1 | 42 | 17 | 67 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151651914096 | 151616764096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-06-11 | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-11 | 1 |  | 62 | 104 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151655137588 | 151609917588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-01 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-04 | 24 |  | 24 | 14 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151692778856 | 151608128856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 2 |  | 18 | 32 | 50 | 2020 | 2020 | R15/16
151613014379 | 151622554379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-12 | 1 |  | 49 | 85 | 133 | 2019 | 2019 | R15/16
151646540653 | 151649060653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-06-28 | 1 |  | 94 | 33 | 126 | 2021 | 2021 | R15/16
151621582151 | 151691072151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-09-04 | 2020-10-22 | 2020-11-30 | 2021-05-05 | 2022-03-22 | Overhead | R15/16 | 2021-05-05 | 35 | 28 | 113 | 230 | 403 | 2020 | 2022 | R15/16
151679779267 | 151650649267 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-05-03 | 2021-05-24 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-24 | 6 | 18 | 16 | 313 | 350 | 2021 | 2022 | R15/16
151643474191 | 151608204191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-03-08 | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 3 |  | 59 | 64 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151640431687 | 151666541687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | Overhead | R15/16 | 2021-01-29 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2020 | 2021 | R15/16
151610540820 | 151694640820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-07-26 |  | 2021-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-23 | 5 | 42 | 87 | 21 | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151611321039 | 151656901039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-06 | 1 |  | 122 | 132 | 253 | 2020 | 2021 | R15/16
151601477030 | 151664217030 | DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY IMPROVEMENT | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2022-07-27 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 1 | 341 | 14 | 6 | 359 | 2021 | 2022 | R15/16
151687101848 | 151654801848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-03 | 6 |  | 47 | 135 | 186 | 2021 | 2021 | R15/16
151602817453 | 151630237453 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-07-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 1031 | 2019 | 2023 | R15/16
151680356004 | 151614226004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-01 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-04 | 1 | 12 | 91 | 57 | 158 | 2020 | 2021 | R15/16
151697647866 | 151690147866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-29 | 1 |  | 8 | 50 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151634989204 | 151696399204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-12 | 5 |  | 116 | 11 | 130 | 2021 | 2021 | R15/16
151693799847 | 151623709847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-03 | 5 |  | 20 | 111 | 134 | 2021 | 2021 | R15/16
151609207581 | 151699707581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-04 | 2019-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-04 | 4 |  | 5 | 119 | 126 | 2019 | 2019 | R15/16
151602191954 | 151624381954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-26 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-16 | 1 | 15 | 38 | 2 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151682879842 | 151609309842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 8 |  | 158 | 37 | 201 | 2021 | 2022 | R15/16
151648091028 | 151653751028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 1 |  | 15 | 61 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151657927787 | 151611617787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-09 | 1 |  | 6 | 30 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151606776018 | 151667606018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 |  | 6 | 147 | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151608844361 | 151621924361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-08 | 1 |  | 48 | 87 | 134 | 2019 | 2019 | R15/16
151670111286 | 151654671286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2020 | 2020 | R15/16
151684329831 | 151608179831 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2022-05-18 | 2023-05-02 | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 2 | 306 | 250 | 29 | 584 | 2021 | 2023 | R15/16
151617590659 | 151691770659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-08-18 |  | 2020-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-04 | 1 | 21 | 14 | 42 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151641365991 | 151694465991 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-22 |  | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-12 | 1 | 22 | 211 |  | 232 | 2021 | 2022 | R15/16
151657298159 | 151699198159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-11 | 1 |  | 13 | 41 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151621495586 | 151635105586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-08-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-25 | 1 |  | 64 | 96 | 159 | 2020 | 2021 | R15/16
151634827240 | 151647337240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-18 | 8 |  | 89 | 125 | 220 | 2021 | 2021 | R15/16
151685581429 | 151685901429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-12-15 | 2022-01-07 | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-07 | 1 | 151 | 18 | 13 | 180 | 2021 | 2022 | R15/16
151676363177 | 151618333177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-06-02 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 1 | 24 | 32 | 28 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151682386835 | 151688796835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-04-14 |  | 2023-05-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 571 | 2021 | 2023 | R15/16
151692782150 | 151675152150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2021-03-02 | 1 |  |  | 183 | 183 | 2021 | 2021 | R15/16
151608361527 | 151610561527 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-10-11 | 2021-11-08 | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-08 | 1 | 119 | 21 | 19 | 157 | 2021 | 2021 | R15/16
151661014847 | 151605674847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-03-04 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-03-04 | 1 | 6 | 54 | 178 | 236 | 2020 | 2021 | R15/16
151677310295 | 151691810295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-11 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-08 | 1 | 16 | 130 |  | 145 | 2021 | 2021 | R15/16
151608112573 | 151630992573 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-27 |  | 2022-12-13 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 156 |  |  | 579 | 2020 | 2022 | R15/16
151670364883 | 151628254883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-06-30 | Overhead | R15/16 | 2020-10-22 | 1 |  | 22 | 180 | 201 | 2020 | 2021 | R15/16
151682818863 | 151610838863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-08-19 | 2 |  | 81 | 3 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151695733401 | 151697243401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 | 2020-11-25 | 1 |  | 56 | 169 | 224 | 2020 | 2021 | R15/16
151635099275 | 151698939275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-25 | 2021-03-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-25 | 6 |  | 18 | 16 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151657167000 | 151689667000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-03-22 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 42 |  |  | 1128 | 2019 | 2023 | R15/16
151648829856 | 151632739856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-08 | 1 |  | 23 | 91 | 113 | 2020 | 2021 | R15/16
151668040119 | 151683480119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-10-30 | 2021-01-27 | 2021-04-05 | Overhead | R15/16 | 2021-01-27 | 1 | 124 | 326 | 49 | 497 | 2019 | 2021 | R15/16
151653112161 | 151685122161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 2019-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-29 | 1 |  | 13 | 7 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151650489687 | 151685289687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-02-04 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 46 |  |  | 643 | 2020 | 2023 | R15/16
151682953344 | 151683023344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-22 | 1 | 18 | 27 | 621 | 664 | 2019 | 2021 | R15/16
151673960566 | 151603050566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-14 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-02 | 1 | 13 | 35 | 3 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151605742926 | 151634862926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-01 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-27 | 1 | 19 | 41 | 3 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151683932620 | 151666792620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 | 2020-12-18 | 8 |  | 13 | 91 | 110 | 2020 | 2021 | R15/16
151676721126 | 151640521126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-20 | 38 |  | 174 | 18 | 228 | 2020 | 2021 | R15/16
151636520218 | 151688510218 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-03-19 | 2020-09-08 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-04-08 | Overhead | R15/16 | 2021-02-16 | 386 | 114 | 3 | 38 | 538 | 2019 | 2021 | R15/16
151688671505 | 151686881505 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 |  | 2019-02-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151660496204 | 151662676204 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2020-01-07 |  | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 179 |  |  | 519 | 2019 | 2021 | R15/16
151679968760 | 151603468760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-30 | 1 | 2 | 69 | 192 | 261 | 2020 | 2021 | R15/16
151623770477 | 151637670477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-17 | 1 |  | 25 | 67 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151672614501 | 151620904501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-04-07 | 2022-02-14 | Overhead | R15/16 | 2021-04-07 | 1 |  | 143 | 224 | 366 | 2020 | 2022 | R15/16
151612319138 | 151659849138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-01 | 1 | 16 |  | 18 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151628009340 | 151618579340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-25 | 1 |  | 18 | 6 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151649785689 | 151650055689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-11 |  | 2021-08-06 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 11 |  |  | 640 | 2019 | 2021 | R15/16
151676618791 | 151605668791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-20 | 1 |  | 18 | 34 | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151641891503 | 151610271503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-24 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-29 | 1 | 18 | 27 | 66 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151685886628 | 151670426628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-11-30 | 1 |  | 37 | 93 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151617645945 | 151627445945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2021-06-21 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 193 |  |  | 231 | 2020 | 2021 | R15/16
151644932193 | 151676652193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Overhead | R15/16 | 2021-06-08 | 1 |  | 71 |  | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151617647936 | 151682827936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-20 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-06 | 3 |  | 53 | 153 | 207 | 2021 | 2021 | R15/16
151608112577 | 151631242577 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-27 |  | 2022-02-11 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 156 |  |  | 362 | 2020 | 2022 | R15/16
151650806122 | 151623706122 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-02 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 | 9 | 23 | 190 | 220 | 2020 | 2021 | R15/16
151606115631 | 151636035631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-24 | 1 | 6 | 37 | 3 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151636789524 | 151623199524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-14 | 1 |  | 30 | 88 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151664391509 | 151627551509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-25 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 871 | 2020 | 2023 | R15/16
151693145578 | 151616615578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-21 | 1 | 14 | 3 | 202 | 217 | 2019 | 2020 | R15/16
151677745890 | 151677765890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 2019-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-19 | 1 |  | 6 | 25 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151676749844 | 151676789844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-04-22 |  | 2022-08-29 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 30 |  |  | 905 | 2019 | 2022 | R15/16
151616082081 | 151663142081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-06 | 4 |  | 31 | 73 | 106 | 2020 | 2021 | R15/16
151672801316 | 151600901316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-24 | 2020-08-03 | 2020-08-21 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 15 |  |  | 737 | 2020 | 2023 | R15/16
151630440737 | 151648590737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-09-20 | 2021-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-20 | 1 |  | 154 | 24 | 177 | 2021 | 2021 | R15/16
151673716562 | 151680096562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-19 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 1094 | 2019 | 2023 | R15/16
151627804895 | 151631144895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-06 | 1 |  | 32 | 187 | 218 | 2020 | 2021 | R15/16
151653875855 | 151683355855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-15 | 2021-03-24 | 2021-11-10 | 2022-09-09 | 2022-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-09 | 181 | 166 | 218 | 28 | 590 | 2020 | 2022 | R15/16
151615056151 | 151671896151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 25 |  | 47 | 45 | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151607962279 | 151681722279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-06 | 1 |  | 26 | 73 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151675818394 | 151693258394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-03-09 | 2021-09-16 | 2022-05-05 |  | 2022-09-07 | Overhead | R15/16 | 2022-09-12 | 138 | 166 | 93 |  | 392 | 2021 | 2022 | R15/16
151636629935 | 151636509935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-09 | 1 |  |  | 114 | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151651565297 | 151601125297 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 2021-08-26 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-25 | 8 | 213 | 173 | 12 | 403 | 2020 | 2022 | R15/16
151614584572 | 151623904572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-07 |  | 2019-07-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151642455019 | 151642825019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 95 | 2021 | 2021 | R15/16
151677965444 | 151677395444 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2022-07-12 | 2023-05-24 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 1 | 356 | 227 | 39 | 620 | 2021 | 2023 | R15/16
151648814171 | 151657094171 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-22 |  | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 720 | 2021 | 2023 | R15/16
151660171012 | 151644081012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-03-16 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-16 | 1 | 4 | 17 | 170 | 190 | 2021 | 2021 | R15/16
151608112601 | 151630962601 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-26 |  | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 155 |  |  | 415 | 2020 | 2022 | R15/16
151607704530 | 151639344530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-01 |  | 2019-03-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151665813171 | 151684273171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-08 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 | 4 | 26 | 72 | 100 | 2020 | 2021 | R15/16
151637933365 | 151697623365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-12-02 | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-02 | 1 |  | 61 | 91 | 151 | 2020 | 2021 | R15/16
151642451367 | 151655791367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-22 | 1 | 2 | 68 | 6 | 74 | 2020 | 2021 | R15/16
151608187741 | 151618177741 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-11-02 | 2021-11-11 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-22 | 269 | 8 |  | 91 | 366 | 2020 | 2022 | R15/16
151649084164 | 151617624164 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 167 | 2021 | 2021 | R15/16
151694753053 | 151611013053 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-07-30 | 2020-09-21 | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2021-01-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-28 | 38 | 56 | 16 | 23 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151689111107 | 151660201107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-09-10 | 1 |  | 85 | 33 | 117 | 2021 | 2021 | R15/16
151624453479 | 151604833479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-09 | 1 |  | 21 | 94 | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151683188908 | 151607088908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 50 |  | 50 | 2020 | 2020 | R15/16
151662855613 | 151644305613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 |  | 26 | 190 | 215 | 2020 | 2021 | R15/16
151686630960 | 151693250960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 2021-04-05 | Overhead | R15/16 | 2019-08-14 | 3 | 62 | 3 | 429 | 494 | 2019 | 2021 | R15/16
151604669252 | 151620689252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-05-03 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-12 | 1 | 32 | 74 | 55 | 159 | 2021 | 2021 | R15/16
151685497758 | 151696387758 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-05 | 1 |  | 11 | 187 | 197 | 2020 | 2021 | R15/16
151637554283 | 151679904283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-03 | 1 | 14 | 292 |  | 305 | 2021 | 2022 | R15/16
151619473985 | 151664313985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 16 |  | 22 | 3 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151646140654 | 151646150654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 192 | 2020 | 2021 | R15/16
151681580368 | 151638220368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-05 | 2 |  | 16 | 64 | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151693413917 | 151698993917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-07 | 5 |  | 16 | 2 | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151616182689 | 151667502689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-22 | 9 |  | 58 | 54 | 119 | 2020 | 2021 | R15/16
151615445873 | 151623155873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-06 | 2019-06-17 | 2019-06-20 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 4 |  |  | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151675587601 | 151686107601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-11 | 1 |  | 19 | 41 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151699570901 | 151641420901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-10 | 2021-05-21 | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-09 | 10 | 48 | 10 | 2 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151613533265 | 151695933265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-11 | 1 |  | 3 | 68 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151626212152 | 151602472152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-16 | 84 |  | 40 | 27 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151606631652 | 151607121652 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 61 | 2019 | 2019 | R15/16
151664839134 | 151614549134 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2022-02-04 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 1 |  | 331 | 62 | 392 | 2020 | 2022 | R15/16
151630986055 | 151634406055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-10 | 2021-03-25 | 2022-10-06 | 2023-08-23 | 2023-09-18 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 32 | 401 | 230 | 19 | 679 | 2021 | 2023 | R15/16
151681996010 | 151653006010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-12-01 | 1 | 2 | 43 | 92 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151641059557 | 151608099557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-03-02 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-02 | 1 | 6 | 18 | 179 | 201 | 2021 | 2021 | R15/16
151652499299 | 151608769299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2020-12-18 | 5 |  | 35 | 233 | 271 | 2020 | 2021 | R15/16
151674996567 | 151667406567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-06 | 1 |  | 65 | 73 | 137 | 2020 | 2021 | R15/16
151681808099 | 151690128099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-18 | 1 |  | 20 | 56 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151647625433 | 151646995433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-02 | 2019-02-25 | 2019-03-08 |  | 2020-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-06 | 39 | 10 | 240 |  | 287 | 2019 | 2020 | R15/16
151626318766 | 151600308766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 3 |  | 23 | 68 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151605952635 | 151655802635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-03 | 1 | 10 | 6 | 6 | 20 | 2021 | 2021 | R15/16
151601197815 | 151675927815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2021-04-22 | 2021-05-03 | 2021-06-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-03 | 7 | 98 | 8 | 25 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151620663821 | 151626163821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-08-15 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 1 | 104 | 114 | 45 | 262 | 2021 | 2022 | R15/16
151664973211 | 151696373211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-12 | 1 |  | 25 | 71 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151684627734 | 151662097734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-20 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 554 | 2021 | 2023 | R15/16
151676930519 | 151677100519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 |  | 2023-07-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 1168 | 2019 | 2023 | R15/16
151656067759 | 151697507759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-03-23 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 1 |  | 109 | 352 | 460 | 2020 | 2022 | R15/16
151670946413 | 151662686413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-20 | 1 |  | 10 | 2 | 11 | 2020 | 2020 | R15/16
151695148382 | 151629968382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 48 |  | 35 | 43 | 124 | 2021 | 2021 | R15/16
151663829240 | 151633769240 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 2019-05-12 | 2019-05-15 | Overhead | R15/16 | 2019-05-12 | 7 | 38 | 20 | 3 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151614229154 | 151629139154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-07-26 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 36 |  |  | 842 | 2019 | 2022 | R15/16
151654568077 | 151697668077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 2 |  | 193 |  | 194 | 2020 | 2021 | R15/16
151678704346 | 151645944346 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-22 |  | 2022-08-01 | Overhead | R15/16 | 2021-03-30 | 1 | 24 | 7 | 350 | 379 | 2021 | 2022 | R15/16
151654822430 | 151677762430 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-05 | 1 | 3 | 2 |  | 4 | 2021 | 2021 | R15/16
151680859714 | 151682889714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-22 | 4 | 43 | 34 | 2 | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151626809400 | 151620039400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | Overhead | R15/16 | 2020-12-21 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151654397412 | 151604997412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-20 | Overhead | R15/16 | 2019-04-18 | 1 |  | 16 | 23 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151668783419 | 151602183419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-22 | 1 |  | 30 | 185 | 214 | 2020 | 2021 | R15/16
151644247646 | 151682097646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-19 | 2021-01-27 | 2021-03-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-27 | 1 | 35 | 7 | 38 | 78 | 2020 | 2021 | R15/16
151607983496 | 151664403496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-28 | 14 |  | 33 | 143 | 188 | 2021 | 2021 | R15/16
151601470335 | 151670080335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-19 | 1 | 57 | 7 | 473 | 535 | 2020 | 2022 | R15/16
151607262804 | 151658572804 | STREET LIGHTING | OH DSK TO DWN LIGHTS OD | Residential | 2020-11-19 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-21 | 2021-09-01 | Overhead | R15/16 | 2021-06-21 | 137 |  | 17 | 53 | 205 | 2020 | 2021 | R15/16
151615553866 | 151662693866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-11-21 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-06-17 | Overhead | R15/16 |  | 16 |  |  |  | 149 | 2020 | 2021 | R15/16
151637931375 | 151651001375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 2021-05-19 | 2021-08-27 | 2022-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-27 | 12 | 24 | 73 | 213 | 319 | 2021 | 2022 | R15/16
151626581866 | 151605921866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-05 | 1 |  | 24 | 25 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151641694416 | 151624124416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-12-23 | 2020-01-02 | Overhead | R15/16 | 2019-12-23 | 1 |  | 144 | 9 | 152 | 2019 | 2020 | R15/16
151677391501 | 151678111501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-05-06 | 2019-05-21 | 2019-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-21 | 1 | 40 | 12 | 35 | 85 | 2019 | 2019 | R15/16
151644927653 | 151683517653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-20 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-06-28 | 2 | 3 | 50 | 33 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151672353869 | 151610813869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-24 | 1 |  | 73 | 96 | 168 | 2021 | 2021 | R15/16
151685587587 | 151687107587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-07-28 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 3 | 7 | 9 | 2020 | 2020 | R15/16
151658936330 | 151647756330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2021-04-09 | 2021-10-13 | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 | 2021-10-13 | 1 | 105 | 134 | 61 | 299 | 2020 | 2022 | R15/16
151640589317 | 151622099317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-09 | 1 |  | 91 | 63 | 153 | 2020 | 2021 | R15/16
151699765598 | 151644825598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2020-10-20 | 1 |  | 16 | 87 | 102 | 2020 | 2021 | R15/16
151634168860 | 151675678860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 15 |  |  | 111 | 2019 | 2019 | R15/16
151682206535 | 151653026535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-10 | 2 |  | 25 | 57 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151642328667 | 151602348667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-20 | 1 |  | 19 | 34 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151695345726 | 151605845726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-28 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-04 | 1 | 11 | 29 | 57 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151652379761 | 151666489761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-06 | 2019-04-03 | 2019-04-19 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 13 |  |  | 340 | 2019 | 2020 | R15/16
151670749625 | 151624469625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-01 | 1 |  | 84 | 68 | 151 | 2020 | 2021 | R15/16
151661467068 | 151615417068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-01-13 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-02 | 1 | 54 | 35 | 27 | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151608372433 | 151692502433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-31 | 1 |  | 13 | 78 | 90 | 2019 | 2019 | R15/16
151603581951 | 151643061951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-08-05 | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-05 | 1 | 9 | 55 | 60 | 122 | 2021 | 2021 | R15/16
151607289406 | 151697729406 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-12-09 | 2021-01-28 | 2021-05-04 | 2021-06-03 | 2022-07-29 | Overhead | R15/16 | 2021-06-03 | 37 | 69 | 23 | 302 | 428 | 2020 | 2022 | R15/16
151648363030 | 151639823030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-07 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-18 | 1 | 20 | 54 | 56 | 128 | 2020 | 2021 | R15/16
151692656083 | 151628366083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-05-26 | Overhead | R15/16 | 2019-03-21 | 1 | 23 | 6 | 47 | 74 | 2019 | 2019 | R15/16
151661004251 | 151621654251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 1 |  | 873 | 10 | 882 | 2019 | 2022 | R15/16
151652458561 | 151601538561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-08 |  | 2023-05-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 9 |  |  | 1083 | 2019 | 2023 | R15/16
151664583555 | 151689743555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-21 | 6 |  | 28 | 144 | 176 | 2021 | 2021 | R15/16
151686066221 | 151603936221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-06-22 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 72 |  |  | 572 | 2021 | 2023 | R15/16
151647833666 | 151648143666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-03-31 | 2021-07-29 | 2021-08-13 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 87 | 12 |  |  | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151674682242 | 151686772242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | Overhead | R15/16 | 2020-11-30 | 1 | 31 |  | 2 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151661777379 | 151661787379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-15 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151600532003 | 151639092003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-27 | 2021-02-16 | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-16 | 1 | 10 | 124 | 58 | 190 | 2020 | 2021 | R15/16
151630709860 | 151658939860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-13 | 2021-05-06 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 7 | 18 | 19 | 113 | 154 | 2021 | 2021 | R15/16
151654827572 | 151654837572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2021-01-18 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 |  | 10 | 68 |  |  | 751 | 2020 | 2023 | R15/16
151657138844 | 151668198844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-28 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 683 | 2020 | 2023 | R15/16
151674740918 | 151653260918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-26 | 1 |  | 6 | 51 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151643925178 | 151699375178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-01 |  | 2023-05-23 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 16 |  |  | 574 | 2021 | 2023 | R15/16
151607222667 | 151635062667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 2020-09-03 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 12 |  |  | 723 | 2020 | 2023 | R15/16
151691248383 | 151687728383 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-30 | 2 | 35 | 5 | 323 | 362 | 2021 | 2022 | R15/16
151692770083 | 151629260083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-10-17 | 2022-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-17 | 5 |  | 115 | 140 | 259 | 2021 | 2022 | R15/16
151607448920 | 151601188920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |  | 2021-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 1 | 3 | 15 | 174 | 190 | 2020 | 2021 | R15/16
151654615843 | 151654655843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-04-05 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-21 | 1 | 100 | 35 | 122 | 255 | 2020 | 2021 | R15/16
151631670029 | 151686580029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 16 |  | 81 | 68 | 163 | 2020 | 2021 | R15/16
151609673899 | 151686683899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 2020-12-22 | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-22 | 1 | 9 | 5 | 97 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151661284667 | 151625804667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-16 | 1 |  | 40 | 172 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151634445415 | 151641005415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 | 2020-11-10 | 1 |  | 32 | 180 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151665968332 | 151693168332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-10 | 1 |  | 33 | 62 | 94 | 2021 | 2021 | R15/16
151690977435 | 151640917435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-10-08 | 2019-11-05 | 2020-02-06 | Overhead | R15/16 | 2019-11-05 | 1 | 125 | 21 | 68 | 212 | 2019 | 2020 | R15/16
151636524951 | 151620814951 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-07 | 2020-08-24 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-09-30 | 403 | 25 | 4 | 33 | 462 | 2019 | 2020 | R15/16
151638739019 | 151691869019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-23 | 5 |  | 147 |  | 151 | 2021 | 2021 | R15/16
151603184288 | 151695254288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-22 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-14 | 1 | 10 | 61 | 46 | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151695380277 | 151694360277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-08-12 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 15 |  |  | 738 | 2020 | 2023 | R15/16
151686214637 | 151653774637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 |  | 2019-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151664091261 | 151606861261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-18 |  | 2021-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-15 | 1 | 16 | 21 | 101 | 136 | 2021 | 2021 | R15/16
151691010339 | 151608790339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-12 |  | 2020-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-03 | 1 | 10 | 17 | 43 | 68 | 2020 | 2020 | R15/16
151690017699 | 151682477699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-01-20 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 | 35 | 62 | 147 | 242 | 2020 | 2021 | R15/16
151624880669 | 151682950669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2021-05-13 | 2021-11-06 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-06 | 3 | 49 | 127 | 2 | 179 | 2021 | 2021 | R15/16
151677212480 | 151658522480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2022-09-02 | 2023-02-15 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 | 467 | 119 | 131 | 715 | 2020 | 2023 | R15/16
151630266826 | 151606336826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-01-11 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 16 |  |  | 490 | 2020 | 2022 | R15/16
151693087878 | 151693097878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-02 |  | 2019-05-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151647908355 | 151600778355 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-27 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-08 | 2 | 2 | 31 | 58 | 90 | 2021 | 2021 | R15/16
151697853436 | 151600973436 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2022-09-14 | 1 | 362 | 3 | 14 | 377 | 2021 | 2022 | R15/16
151661460625 | 151603170625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-03-28 | 2020-10-29 | 2020-11-13 |  | 2021-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-02 | 416 | 12 | 14 | 90 | 529 | 2019 | 2021 | R15/16
151677467005 | 151683677005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-03-04 | 2021-04-07 | 2021-04-14 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 25 | 6 |  |  | 179 | 2021 | 2021 | R15/16
151661836668 | 151672926668 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-20 |  | 2019-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-01 | 1 | 9 | 9 | 19 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151616022234 | 151666192234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2020-12-21 | 6 |  | 16 | 232 | 252 | 2020 | 2021 | R15/16
151693274233 | 151608094233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-03 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 1042 | 2019 | 2023 | R15/16
151652055017 | 151659985017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-06-14 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 527 | 2021 | 2023 | R15/16
151615762644 | 151634622644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-06 | 2022-04-21 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | Overhead | R15/16 | 2022-06-15 | 251 | 39 | 2 | 13 | 302 | 2021 | 2022 | R15/16
151623504795 | 151694514795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-24 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-13 | 1 | 12 | 37 | 177 | 224 | 2020 | 2021 | R15/16
151671779930 | 151618439930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-11 | 2020-02-10 | 2020-05-11 | 2022-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-11 | 4 | 261 | 66 | 452 | 780 | 2019 | 2022 | R15/16
151695830649 | 151608320649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-08-17 |  | 2020-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-16 | 1 | 14 | 23 | 67 | 102 | 2020 | 2020 | R15/16
151636780345 | 151656410345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-23 | 1 |  | 20 | 11 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151617565795 | 151601405795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-22 | 2020-12-30 |  | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 7 |  |  | 178 | 2020 | 2021 | R15/16
151653374451 | 151618634451 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2021-03-23 | 2021-04-30 | 2021-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-30 | 1 | 554 | 29 | 37 | 618 | 2019 | 2021 | R15/16
151630868369 | 151602568369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-04-26 |  | 2021-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-15 | 1 | 64 | 37 | 101 | 200 | 2021 | 2021 | R15/16
151642764726 | 151683264726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 709 | 2020 | 2023 | R15/16
151637704436 | 151637354436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-05-07 | 2021-09-12 | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-18 | 91 | 36 | 14 | 11 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151677162215 | 151676932215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-05-15 | 2021-08-06 | Overhead | R15/16 | 2021-05-15 | 1 |  | 54 | 60 | 114 | 2021 | 2021 | R15/16
151646584192 | 151606394192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-29 | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-29 | 3 |  | 10 | 93 | 104 | 2020 | 2021 | R15/16
151607747543 | 151629647543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-19 | 2 | 16 | 2 | 4 | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151657101413 | 151625781413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-23 |  | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 12 |  |  | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151672896023 | 151661636023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-24 | 2020-09-10 | 2021-06-21 | 2021-07-08 | 2021-10-22 | Overhead | R15/16 | 2021-07-08 | 14 | 203 | 14 | 77 | 305 | 2020 | 2021 | R15/16
151672647041 | 151664377041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-18 | 1 |  | 91 | 125 | 215 | 2021 | 2021 | R15/16
151661730513 | 151629230513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-06-09 | 7 |  | 343 | 34 | 382 | 2021 | 2022 | R15/16
151624343664 | 151699833664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-12-23 | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2020-12-23 | 1 | 2 | 74 | 82 | 156 | 2020 | 2021 | R15/16
151680284982 | 151631254982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-23 | 1 |  | 43 | 176 | 218 | 2020 | 2021 | R15/16
151684621057 | 151628281057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 2021-05-18 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 4 | 8 | 76 | 40 | 125 | 2021 | 2021 | R15/16
151664803220 | 151633883220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-27 | 1 |  | 31 | 14 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151605740405 | 151673720405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 |  | 45 | 26 | 70 | 2019 | 2019 | R15/16
151600521708 | 151675491708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-12 | 2019-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-12 | 1 |  | 4 | 3 | 7 | 2019 | 2019 | R15/16
151612268992 | 151600598992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-25 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | Overhead | R15/16 | 2020-08-18 | 4 |  | 14 | 3 | 19 | 2020 | 2020 | R15/16
151680614924 | 151613234924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-24 |  | 2021-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 1 | 7 | 39 | 174 | 218 | 2020 | 2021 | R15/16
151642437421 | 151687497421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 |  | 2021-08-12 | Overhead | R15/16 | 2021-06-22 | 0 |  | 47 | 38 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151642379480 | 151685229480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 23 |  |  | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151677299068 | 151608689068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 1 |  | 15 | 2 | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151655085369 | 151672095369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-05-03 | 2019-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-03 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2019 | 2019 | R15/16
151655233859 | 151694953859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-19 | 6 | 2 | 155 | 19 | 179 | 2021 | 2021 | R15/16
151666418047 | 151663838047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-22 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-16 | 1 | 9 | 18 | 57 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151691126724 | 151692406724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-07-01 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-30 | 1 | 34 | 22 | 26 | 80 | 2019 | 2019 | R15/16
151698040460 | 151630260460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 2021-02-11 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 |  | 48 | 54 |  |  | 283 | 2020 | 2021 | R15/16
151661235784 | 151625895784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-19 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-19 | 1 | 10 | 23 | 27 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151660609004 | 151645049004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 |  | 2019-02-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-04 | 1 |  | 24 | 12 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151618415503 | 151631575503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2023-01-13 | 2022-09-02 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 | 1 |  | 538 |  | 443 | 2020 | 2022 | R15/16
151685350305 | 151636980305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-18 | 1 |  | 6 | 30 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151695022310 | 151606272310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-31 | 2019-06-18 | 2019-08-26 | 2019-10-14 | 2019-12-17 | Overhead | R15/16 | 2019-10-14 | 99 | 50 | 36 | 47 | 229 | 2019 | 2019 | R15/16
151609731675 | 151608821675 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-05-08 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 69 |  |  | 87 | 2019 | 2019 | R15/16
151654974794 | 151609464794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2022-04-04 |  | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 | 2022-08-15 | 3 | 218 | 96 |  | 306 | 2021 | 2022 | R15/16
151681328855 | 151605528855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-05-24 | 5 |  | 17 | 52 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151682568277 | 151618108277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-10 | 1 | 43 | 4 | 6 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151642960294 | 151685380294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-19 | 2021-11-03 | 2021-12-08 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 121 | 26 |  |  | 525 | 2021 | 2023 | R15/16
151699712950 | 151667602950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-13 | 6 | 6 | 28 | 70 | 107 | 2020 | 2021 | R15/16
151616170605 | 151677690605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-04-25 | Overhead | R15/16 | 2019-03-21 | 1 |  | 46 | 26 | 71 | 2019 | 2019 | R15/16
151650877370 | 151673757370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2020-10-27 | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-27 | 1 | 3 | 9 | 117 | 127 | 2020 | 2021 | R15/16
151690525700 | 151653515700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-14 | 1 |  | 74 | 29 | 102 | 2021 | 2021 | R15/16
151612809289 | 151617649289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2021-07-24 | Overhead | R15/16 | 2020-11-16 | 0 |  | 11 | 180 | 190 | 2020 | 2021 | R15/16
151686663524 | 151692453524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-26 | 1 | 4 | 77 | 2 | 81 | 2020 | 2021 | R15/16
151683702317 | 151603842317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-03-12 | 2021-05-12 | 2021-05-25 |  | 2021-08-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 44 | 10 |  |  | 122 | 2021 | 2021 | R15/16
151620772448 | 151641542448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-09-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 721 | 2020 | 2023 | R15/16
151642929049 | 151685689049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-20 | 2021-07-08 | 2021-07-14 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-09-07 | 36 | 5 | 40 | 37 | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151682747444 | 151690867444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-15 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-15 | 371 | 2 |  | 6 | 377 | 2019 | 2020 | R15/16
151607451330 | 151658791330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-21 | 1 |  | 46 | 65 | 110 | 2020 | 2021 | R15/16
151609902478 | 151679972478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-12 | 1 | 3 | 6 | 171 | 178 | 2021 | 2021 | R15/16
151668813318 | 151610093318 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 2019-06-20 | 2019-11-11 | Overhead | R15/16 | 2019-06-20 | 1 | 40 | 20 | 103 | 161 | 2019 | 2019 | R15/16
151670894997 | 151639194997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021-03-29 | 2021-07-10 | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-10 | 0 | 1 | 75 | 1 | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151648353461 | 151693973461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-10 | 1 |  | 46 | 57 | 102 | 2020 | 2021 | R15/16
151617834888 | 151655314888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-13 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 | 21 | 183 |  | 204 | 2021 | 2022 | R15/16
151661445348 | 151675865348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-13 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-30 | 52 |  | 6 | 5 | 61 | 2020 | 2021 | R15/16
151662752860 | 151688582860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-05 | 1 |  | 45 | 188 | 232 | 2020 | 2021 | R15/16
151669709599 | 151667649599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-02-05 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-18 | 1 | 18 | 73 | 125 | 214 | 2021 | 2021 | R15/16
151684621624 | 151657681624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-29 | 3 |  | 27 | 79 | 107 | 2020 | 2021 | R15/16
151684117515 | 151689027515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-01 | 1 | 2 | 9 | 191 | 201 | 2020 | 2021 | R15/16
151603519890 | 151622759890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 1 |  | 164 | 102 | 265 | 2020 | 2021 | R15/16
151605587036 | 151667587036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 2021-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-28 | 1 |  | 12 | 61 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151675208599 | 151605098599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | Overhead | R15/16 | 2021-05-11 | 2 |  | 140 | 2 | 142 | 2020 | 2021 | R15/16
151660177692 | 151687577692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-31 | 1 |  | 11 | 48 | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151685567531 | 151686927531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 2021-02-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 |  | 12 | 84 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151672289186 | 151611269186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-17 | 0 |  | 230 | 2 | 231 | 2021 | 2021 | R15/16
151660843720 | 151667343720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-15 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 1 | 13 | 57 | 113 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151606864466 | 151678184466 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-08-31 | 2021-03-03 | 2021-06-10 |  | 2021-09-13 | Overhead | R15/16 | 2021-06-30 | 133 | 72 | 15 | 54 | 271 | 2020 | 2021 | R15/16
151684222686 | 151669892686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-05-11 | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 3 |  | 51 | 70 | 122 | 2021 | 2021 | R15/16
151689270935 | 151609450935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-11 | 1 | 23 | 8 | 120 | 150 | 2019 | 2019 | R15/16
151617644753 | 151627424753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 231 | 2020 | 2021 | R15/16
151634166140 | 151693336140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 2021-09-01 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-01 | 1 | 22 | 106 | 39 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151615077912 | 151691217912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-27 | 1 |  | 29 | 29 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151613373139 | 151603343139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 |  | 25 | 147 | 171 | 2021 | 2021 | R15/16
151641639137 | 151647559137 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-10-22 | 2020-09-10 | 2021-01-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-10 | 1 | 173 | 233 | 100 | 504 | 2019 | 2021 | R15/16
151649596586 | 151618236586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 15 |  | 40 | 66 | 119 | 2020 | 2021 | R15/16
151670378926 | 151645108926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-29 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-09 | 22 |  | 9 | 185 | 214 | 2020 | 2021 | R15/16
151605576056 | 151657886056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-05 | 1 |  | 24 | 188 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151691766469 | 151664296469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-11-05 | 2021-07-24 | Overhead | R15/16 | 2020-11-05 | 1 |  | 22 | 187 | 208 | 2020 | 2021 | R15/16
151626560914 | 151684970914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-22 | 1 |  | 64 | 27 | 90 | 2019 | 2019 | R15/16
151616172998 | 151675722998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-18 | 7 |  | 53 | 56 | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151688300583 | 151636750583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 2020-12-29 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 |  | 15 | 84 | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151653549710 | 151685159710 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-12-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-09 | 3 | 388 | 2 | 28 | 418 | 2019 | 2020 | R15/16
151644051427 | 151658271427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-09 | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-09 | 1 |  | 15 | 91 | 105 | 2020 | 2021 | R15/16
151626478603 | 151657858603 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-05-17 | 2022-02-04 | 2022-08-10 | 2022-09-19 | 2022-10-11 | Overhead | R15/16 | 2022-09-19 | 190 | 134 | 29 | 17 | 367 | 2021 | 2022 | R15/16
151667422187 | 151648942187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-14 | 2021-02-17 | 2021-03-02 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 68 | 10 |  |  | 255 | 2020 | 2021 | R15/16
151600780691 | 151641880691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 1 |  | 33 | 65 | 97 | 2020 | 2020 | R15/16
151607616329 | 151665986329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 1 |  | 106 | 65 | 170 | 2020 | 2021 | R15/16
151606637834 | 151611947834 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151664542243 | 151614592243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | 2021-03-02 | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-02 | 1 |  |  | 120 | 172 | 2020 | 2021 | R15/16
151614609662 | 151614179662 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-04-18 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 52 |  |  | 81 | 2019 | 2019 | R15/16
151653340650 | 151671140650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-19 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-10 | 1 | 5 | 123 | 34 | 161 | 2019 | 2019 | R15/16
151628375591 | 151638515591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2021-03-02 | 1 |  | 46 | 367 | 412 | 2020 | 2022 | R15/16
151608332394 | 151643762394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-05-26 |  | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 37 |  |  | 100 | 2021 | 2021 | R15/16
151693406101 | 151691876101 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-10-05 | Overhead | R15/16 | 2021-09-01 | 1 | 192 | 2 | 25 | 217 | 2020 | 2021 | R15/16
151677884961 | 151608024961 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-03-26 | 2022-10-25 | 2022-11-21 | Overhead | R15/16 | 2022-10-25 | 1 | 75 | 413 | 20 | 506 | 2020 | 2022 | R15/16
151646762374 | 151618402374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 910 | 2019 | 2022 | R15/16
151616342101 | 151689012101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-30 | 1 | 2 | 28 | 31 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151624065157 | 151625335157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2022-09-30 |  | 2022-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-09 | 1 | 561 | 29 | 3 | 591 | 2020 | 2022 | R15/16
151623315994 | 151624575994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 8 |  | 579 | 69 | 654 | 2020 | 2023 | R15/16
151651875133 | 151609795133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-01 | 5 |  | 74 | 153 | 230 | 2020 | 2021 | R15/16
151671843363 | 151603283363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-14 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 1124 | 2019 | 2023 | R15/16
151652379598 | 151686339598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-04-19 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 63 |  |  | 370 | 2019 | 2020 | R15/16
151670954384 | 151612724384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-17 | 4 |  | 41 | 2 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151674081187 | 151656521187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | Overhead | R15/16 | 2021-02-24 | 1 |  | 71 | 2 | 72 | 2020 | 2021 | R15/16
151624925105 | 151684125105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-03-06 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-15 | 1 | 31 | 8 | 2 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151676485052 | 151605465052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-31 | 2019-02-11 | 2019-03-05 |  | 2019-05-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 17 |  |  | 85 | 2019 | 2019 | R15/16
151655204231 | 151665454231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-09-17 | 2021-01-11 | 2021-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-11 | 1 | 18 | 83 | 33 | 132 | 2020 | 2021 | R15/16
151677570774 | 151629110774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 663 | 2020 | 2023 | R15/16
151631926042 | 151697156042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-06-21 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-28 | 3 | 18 | 28 | 19 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151653529254 | 151624609254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-08 | 1 |  | 27 | 58 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151613620708 | 151683640708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-19 | 1 | 24 | 46 | 88 | 156 | 2020 | 2021 | R15/16
151636771169 | 151654761169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | Overhead | R15/16 | 2021-01-13 | 2 |  | 41 | 2 | 43 | 2020 | 2021 | R15/16
151613575510 | 151616915510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-24 | 1 | 12 | 6 | 5 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151699880677 | 151657490677 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2022-05-25 | 2022-11-09 | 2023-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-09 | 1 | 359 | 121 | 210 | 688 | 2021 | 2023 | R15/16
151685929794 | 151630379794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-10-07 | 2021-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 1 | 3 | 110 | 4 | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151643850188 | 151690480188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | 2021-04-22 | Overhead | R15/16 | 2021-02-01 | 16 |  | 60 | 59 | 133 | 2020 | 2021 | R15/16
151689841927 | 151690361927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 1 |  | 47 | 21 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151664724129 | 151609734129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-05 | 4 |  | 143 | 92 | 237 | 2021 | 2022 | R15/16
151641520771 | 151648170771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-12 | 1 |  | 39 | 150 | 188 | 2021 | 2021 | R15/16
151678262524 | 151682682524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 1 |  |  | 65 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151619942711 | 151676402711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-09-03 |  | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2020-10-19 | 0 | 4 | 33 | 88 | 123 | 2020 | 2021 | R15/16
151602666883 | 151644886883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-11 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-28 | 1 | 6 | 209 | 16 | 229 | 2021 | 2021 | R15/16
151672820493 | 151627960493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 7 |  | 151 | 46 | 202 | 2021 | 2021 | R15/16
151604997960 | 151688597960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-02 | 1 | 2 | 54 | 70 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151638512358 | 151677462358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-17 | 1 |  | 142 | 100 | 241 | 2020 | 2021 | R15/16
151642371164 | 151638971164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-19 |  | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 55 | 2020 | 2020 | R15/16
151609206189 | 151658046189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-27 | 2 | 3 | 79 | 20 | 101 | 2021 | 2021 | R15/16
151664423285 | 151615513285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2022-11-02 | Overhead | R15/16 | 2022-11-01 | 1 |  | 97 | 2 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151632124478 | 151651224478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-01-12 |  | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 57 |  |  | 444 | 2021 | 2023 | R15/16
151631173796 | 151663483796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-05-03 | 7 |  | 28 | 22 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151673831831 | 151679341831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-03-09 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 3 |  | 198 | 32 | 231 | 2022 | 2023 | R15/16
151627293320 | 151669903320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 |  | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-09-14 | 0 |  | 128 | 2 | 129 | 2022 | 2022 | R15/16
151655718365 | 151673548365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-09 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 | 1 | 17 | 32 | 3 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151694108689 | 151623778689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-08 | 2 |  | 23 | 41 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151636239739 | 151644619739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-20 | 1 | 52 | 3 | 63 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151630421489 | 151680321489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 1 |  | 24 | 32 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151667139796 | 151688219796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-16 | 1 |  | 35 | 31 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151693980425 | 151625920425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-23 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 11 | 37 | 5 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151628110966 | 151670680966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | 2022-07-12 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 33 |  | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151604363558 | 151636333558 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 |  | 2022-03-23 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 |  |  | 80 | 31 | 123 | 2022 | 2022 | R15/16
151639216126 | 151607636126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-02-11 | Overhead | R15/16 | 2022-02-09 | 12 |  | 12 | 3 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151667081525 | 151679271525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 1 |  | 44 | 58 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151646061459 | 151661341459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-03-22 | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 | 1 |  | 69 | 24 | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151602459566 | 151672979566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 2021-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-23 | 4 |  | 42 | 21 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151695733683 | 151647973683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-18 | 2021-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-18 | 1 |  | 40 | 2 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151643494239 | 151637564239 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151643361415 | 151678561415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-08 | 1 |  | 71 | 32 | 102 | 2022 | 2022 | R15/16
151644608293 | 151679088293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151634513891 | 151624353891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-08-04 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-04 | 3 |  | 29 | 57 | 87 | 2022 | 2022 | R15/16
151664044967 | 151693124967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 23 | 130 |  | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151636966094 | 151667746094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-09-04 | 2022-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-04 | 1 | 4 | 34 | 6 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151688585219 | 151609195219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-27 | 1 |  | 14 |  | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151611140151 | 151662620151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-23 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-22 | 1 | 16 | 43 | 3 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151648038932 | 151671678932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-01-06 | 2022-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 1 |  | 78 | 10 | 87 | 2021 | 2022 | R15/16
151639844705 | 151679614705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-11 | 3 | 23 | 27 | 4 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151654005896 | 151636135896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 0 | 1 | 42 | 3 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151605637605 | 151667487605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-04 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151645533409 | 151654283409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-01-04 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 1 | 17 | 107 | 22 | 144 | 2021 | 2022 | R15/16
151678872037 | 151644512037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 10 |  | 36 | 23 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151631779530 | 151666739530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-02 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-15 | 1 | 23 | 74 | 2 | 97 | 2021 | 2022 | R15/16
151673711045 | 151646111045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-04-08 | 4 |  | 85 | 18 | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151653405743 | 151623435743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 40 |  | 40 | 12 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151633606066 | 151640006066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-07-25 | 1 |  | 130 | 2 | 131 | 2022 | 2022 | R15/16
151685899755 | 151649489755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-07-11 | Overhead | R15/16 | 2022-05-26 | 1 |  | 7 | 33 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151680447382 | 151628857382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-07-29 |  | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 26 |  |  | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151698349570 | 151679869570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 |  | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151647279154 | 151634649154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-08-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 2 |  | 77 | 94 | 171 | 2022 | 2023 | R15/16
151633411013 | 151650411013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-05 | 8 |  | 28 | 27 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151674748699 | 151678618699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-17 | 1 | 18 | 4 | 343 | 363 | 2022 | 2023 | R15/16
151615809498 | 151603139498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 1 |  | 30 | 19 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151658619881 | 151649939881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 1 |  | 37 |  | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151695146931 | 151676856931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-25 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-29 | 1 | 24 | 48 | 32 | 102 | 2022 | 2022 | R15/16
151693469729 | 151679599729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-08 | 3 |  | 9 | 146 | 156 | 2021 | 2022 | R15/16
151633519638 | 151647229638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 41 | 31 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151663385332 | 151675785332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 1 |  | 98 | 23 | 120 | 2021 | 2022 | R15/16
151627185322 | 151685375322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 41 |  | 27 | 19 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151624895114 | 151625675114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 1 |  | 59 | 24 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151634052096 | 151650012096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | 2022-04-07 | Overhead | R15/16 | 2022-04-07 | 1 |  | 21 |  | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151677104278 | 151693524278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-25 | 1 |  | 18 | 19 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151612896568 | 151650536568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 1 |  | 74 |  | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151613482075 | 151616642075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2021-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-15 | 4 |  | 23 | 24 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151667010259 | 151685500259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-11-19 | 2021-12-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-19 | 1 | 4 | 36 | 16 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151633233719 | 151626383719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 |  | 36 | 51 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151689680008 | 151655880008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-29 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 1 | 11 | 20 | 18 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151699369821 | 151621819821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-18 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 25 |  |  | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151626129477 | 151647509477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Overhead | R15/16 | 2022-06-24 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151602296837 | 151666896837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-01 | 9 |  | 28 | 4 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151681096877 | 151689566877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 1 |  | 69 | 54 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151611197883 | 151639507883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 6 |  | 27 | 35 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151603159664 | 151618649664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-06 | 1 | 8 | 3 | 57 | 66 | 2021 | 2022 | R15/16
151647039856 | 151679329856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-02 | 4 |  | 25 | 23 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151667935683 | 151656845683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-08 | 4 |  | 41 | 32 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151648122886 | 151663982886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-06-16 |  | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-28 | 1 | 17 | 31 | 2 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151633445844 | 151634875844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | Overhead | R15/16 | 2022-08-05 | 0 |  | 140 | 2 | 141 | 2022 | 2022 | R15/16
151665101550 | 151632851550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-06-03 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 30 |  |  | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151645498130 | 151684458130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-13 | 2 | 2 | 51 | 30 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151642258871 | 151630218871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2022 | 2022 | R15/16
151678013536 | 151694573536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-21 | 1 |  | 77 | 17 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151647019758 | 151650409758 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-07 | 1 |  | 81 |  | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151650749534 | 151666719534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-02 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 1 | 23 | 79 | 2 | 102 | 2021 | 2022 | R15/16
151637801744 | 151664701744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-09 | 9 |  | 47 | 54 | 108 | 2022 | 2022 | R15/16
151673325028 | 151624445028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-02-11 | 1 |  | 19 | 6 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151633912819 | 151600592819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-16 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 247 | 2022 | 2023 | R15/16
151627068471 | 151612578471 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 2022-08-10 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 6 | 34 | 257 | 11 | 305 | 2022 | 2023 | R15/16
151689980929 | 151604090929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-11 | 1 |  | 70 | 20 | 89 | 2021 | 2022 | R15/16
151624814525 | 151660954525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-13 | 0 |  | 118 | 17 | 134 | 2021 | 2022 | R15/16
151643741929 | 151688961929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-07 |  | 2022-06-07 | 2022-09-02 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-02 |  |  | 64 | 39 | 102 | 2022 | 2022 | R15/16
151687315215 | 151662925215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-20 | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-20 | 25 |  | 23 | 3 | 50 | 2021 | 2022 | R15/16
151647240644 | 151698890644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-04 | 7 |  | 158 | 68 | 231 | 2022 | 2023 | R15/16
151645630153 | 151603240153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 2022-04-29 | 2022-05-10 | Overhead | R15/16 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 48 | 8 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151678504878 | 151609334878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-15 | 2022-03-02 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-02 | 3 | 2 | 33 | 16 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151653981686 | 151684861686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 37 | 41 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151689362708 | 151605352708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 47 | 47 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151698044006 | 151669474006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-16 |  | 2023-06-27 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 46 |  |  | 248 | 2022 | 2023 | R15/16
151638665709 | 151625705709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 1 | 3 | 35 | 4 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151602629620 | 151699339620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-04-25 | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 1 |  | 48 | 49 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151671699676 | 151685459676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 1 |  | 133 | 24 | 156 | 2021 | 2022 | R15/16
151697085128 | 151623025128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-04 | 1 |  | 34 | 79 | 112 | 2022 | 2022 | R15/16
151681592480 | 151675072480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 |  | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 2 | 24 | 19 | 43 | 2021 | 2022 | R15/16
151673906812 | 151688436812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-11-02 | 2022-11-15 | Overhead | R15/16 | 2022-11-02 | 1 |  | 73 | 10 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151627704124 | 151648344124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-15 | 1 | 14 | 15 | 40 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151690854636 | 151616504636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-29 | 1 |  | 120 | 32 | 151 | 2022 | 2022 | R15/16
151641690480 | 151695410480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-23 |  | 2023-04-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 38 |  |  | 269 | 2022 | 2023 | R15/16
151668842709 | 151679942709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-03-16 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 25 |  |  | 335 | 2022 | 2023 | R15/16
151692247015 | 151601057015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2021-12-15 | 1 | 2 | 21 | 36 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151638008524 | 151602388524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | 2022-06-04 | 2022-06-07 | Overhead | R15/16 | 2022-06-04 | 1 | 3 | 21 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151657495348 | 151659995348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-13 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 2022 | 2022 | R15/16
151627711545 | 151637041545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-19 | 1 |  | 55 | 16 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151604753549 | 151675373549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-06-28 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 71 | 84 | 154 | 2022 | 2022 | R15/16
151607371645 | 151644971645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-04-19 | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 7 |  | 89 | 22 | 116 | 2021 | 2022 | R15/16
151604723568 | 151674773568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-05-12 | 1 |  | 38 |  | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151683313384 | 151645043384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 19 |  | 57 | 23 | 97 | 2021 | 2022 | R15/16
151662605677 | 151651215677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-11-09 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 2 | 10 | 211 | 39 | 259 | 2021 | 2022 | R15/16
151600610947 | 151624080947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 2 |  | 30 | 24 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151687757362 | 151603617362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-27 |  | 2023-07-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 339 | 2022 | 2023 | R15/16
151631958624 | 151627958624 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-05-09 | 2023-07-12 | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-12 | 1 | 15 | 308 | 98 | 419 | 2022 | 2023 | R15/16
151651823425 | 151643633425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-01-03 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-03 | 1 | 53 | 24 | 21 | 96 | 2021 | 2022 | R15/16
151609419987 | 151652749987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-05-19 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-12 | 1 | 50 | 83 | 3 | 134 | 2022 | 2022 | R15/16
151648218556 | 151619378556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2022-02-16 | 1 |  | 62 | 20 | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151615469545 | 151640409545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-19 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151635129004 | 151660179004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-11-19 | 2022-01-11 | Overhead | R15/16 | 2021-11-19 | 4 |  | 43 | 38 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151692582180 | 151651952180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-09 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 2 | 14 | 21 | 8 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151633921291 | 151633751291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 2022-02-15 | Overhead | R15/16 | 2022-01-07 | 1 | 9 | 19 | 28 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151601615864 | 151699885864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-23 | 2022-03-26 | 2022-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-26 | 1 | 12 | 45 | 33 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151600182543 | 151630802543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2022-04-05 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 0 |  | 122 | 82 | 203 | 2021 | 2022 | R15/16
151645424385 | 151689944385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-11-14 | 23 |  | 533 | 26 | 580 | 2021 | 2023 | R15/16
151608417369 | 151605817369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 154 | 32 | 185 | 2021 | 2022 | R15/16
151612660260 | 151692130260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2022-02-16 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-02-16 | 1 |  | 100 | 116 | 215 | 2021 | 2022 | R15/16
151613025110 | 151680735110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-11-08 | 2021-11-29 | 2022-04-06 |  | 2022-05-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 93 |  |  | 136 | 2021 | 2022 | R15/16
151660030532 | 151678950532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-11-13 | 2021-11-16 | Overhead | R15/16 | 2021-11-13 | 8 |  | 29 | 2 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151684489756 | 151648719756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 1 |  | 45 | 43 | 87 | 2022 | 2022 | R15/16
151622956156 | 151622976156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-26 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 166 | 2022 | 2022 | R15/16
151626778035 | 151672238035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-08-09 | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-09 | 1 | 2 | 131 | 14 | 145 | 2022 | 2022 | R15/16
151671154082 | 151695754082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-08 | 9 | 6 | 9 | 24 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151696791658 | 151680491658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-31 | 1 | 3 | 39 | 3 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151608860494 | 151619680494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 1 |  | 43 | 7 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151659364544 | 151616634544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2022-09-30 | 11 |  | 64 | 2 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151643898066 | 151694728066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 26 | 42 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151660112054 | 151692092054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 52 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151618801874 | 151605911874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-03-09 | 2022-05-19 | 2022-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-19 | 2 | 13 | 52 | 80 | 144 | 2022 | 2022 | R15/16
151614657572 | 151669317572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-06-17 | 1 |  | 96 | 2 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151617740360 | 151630730360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-08-25 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-22 | 1 | 77 | 130 | 72 | 277 | 2022 | 2023 | R15/16
151698043181 | 151669463181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-09 |  | 2023-05-04 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 41 |  |  | 210 | 2022 | 2023 | R15/16
151651396395 | 151653996395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-01-27 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 34 |  |  | 375 | 2021 | 2023 | R15/16
151674590184 | 151639780184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-07 | 1 |  | 45 | 20 | 64 | 2021 | 2022 | R15/16
151651660441 | 151639360441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-03 | 6 | 2 | 10 | 15 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151683489817 | 151684669817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 1 |  | 73 | 3 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151684030493 | 151602160493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 17 |  | 83 | 22 | 120 | 2021 | 2022 | R15/16
151647206257 | 151637226257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-07-20 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 11 |  |  | 235 | 2022 | 2023 | R15/16
151651153470 | 151600273470 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 2022-09-23 | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-23 | 1 | 9 | 67 | 127 | 201 | 2022 | 2023 | R15/16
151675405697 | 151645895697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-29 | 1 | 44 | 32 | 2 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151692439568 | 151630119568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-26 | 2022-02-17 |  | 2023-05-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 18 | 39 | 318 | 18 | 391 | 2021 | 2023 | R15/16
151659167941 | 151692647941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-05-02 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 22 |  |  | 204 | 2022 | 2023 | R15/16
151660713762 | 151661083762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-06 |  | 2023-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 1 | 17 | 31 | 276 | 322 | 2021 | 2023 | R15/16
151646923438 | 151657453438 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-02 | 6 |  | 120 | 4 | 128 | 2022 | 2022 | R15/16
151600888155 | 151634328155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-06-28 | 2022-08-15 | 2023-02-02 | 2023-03-14 | 2023-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-14 | 35 | 124 | 29 | 94 | 279 | 2022 | 2023 | R15/16
151605860645 | 151696730645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-26 | 2 |  | 16 | 18 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151679308987 | 151632158987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | Overhead | R15/16 | 2022-06-14 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151689298442 | 151663608442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-22 | 41 |  | 95 | 31 | 165 | 2021 | 2022 | R15/16
151669718616 | 151669738616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-25 | 1 | 6 | 11 | 2 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151669844208 | 151689104208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-05-22 | 2022-05-25 | Overhead | R15/16 | 2022-05-22 | 1 |  | 39 | 3 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151694896225 | 151678336225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 122 |  | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151694715670 | 151616275670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 41 | 42 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151654815109 | 151685105109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-06-08 | 8 |  | 46 | 34 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151672111243 | 151617971243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 26 | 11 | 37 | 20 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151652469459 | 151622319459 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-18 | 2022-12-22 | 2023-02-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 1 | 25 | 157 | 39 | 219 | 2022 | 2023 | R15/16
151602531958 | 151640801958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-09 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 1 | 32 | 30 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151671770298 | 151696510298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-02 |  | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-05-04 | 0 |  | 153 | 21 | 173 | 2021 | 2022 | R15/16
151664095414 | 151649525414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-22 | 5 |  | 29 | 45 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151663140887 | 151696530887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-02-16 | 2022-02-25 | 2022-02-28 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 2 |  |  | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151682374671 | 151682694671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-09-23 |  | 2023-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-06 | 1 | 131 | 53 | 64 | 246 | 2022 | 2023 | R15/16
151646980646 | 151699000646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-06-16 | 2022-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-16 | 7 |  | 80 | 10 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151680402870 | 151600632870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-07-14 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-14 | 4 |  | 21 | 29 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151685805083 | 151605515083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-06-06 | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-06 | 1 |  | 44 | 42 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151611352166 | 151635702166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-21 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 44 | 2021 | 2022 | R15/16
151678101862 | 151685621862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 2 |  | 36 | 41 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151687518211 | 151660238211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-19 | 1 |  | 90 | 35 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151684911795 | 151663531795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-03-08 |  | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-09 | 1 | 25 | 68 | 34 | 125 | 2022 | 2022 | R15/16
151636675283 | 151675895283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2022-01-23 | 1 |  | 56 | 1 | 57 | 2021 | 2022 | R15/16
151613500070 | 151640850070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-22 |  | 2022-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-12 | 1 | 21 | 167 | 2 | 188 | 2022 | 2022 | R15/16
151613480597 | 151615030597 | Distributed Generation | UG R21CG INST UPGRD | Commercial | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-11-15 | 2023-07-27 | 2023-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 1 | 139 | 183 | 27 | 347 | 2022 | 2023 | R15/16
151689104840 | 151631854840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-04 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-31 | 1 | 23 | 42 | 5 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151655625214 | 151610245214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 |  | 79 | 3 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151642568187 | 151601598187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 | 1 |  | 21 | 39 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151630617504 | 151649227504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 29 | 42 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151604619956 | 151663339956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-27 | 49 |  | 90 | 34 | 171 | 2021 | 2022 | R15/16
151601229965 | 151618749965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 | 10 |  | 58 | 21 | 87 | 2021 | 2022 | R15/16
151630253598 | 151651083598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-01 | 11 |  | 93 | 37 | 139 | 2022 | 2022 | R15/16
151623505913 | 151626485913 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-06-29 | 2022-08-22 | Overhead | R15/16 | 2022-06-29 | 1 | 34 | 54 | 39 | 125 | 2022 | 2022 | R15/16
151658219110 | 151684089110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 |  | 2022-02-08 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 |  |  | 38 | 19 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151626082475 | 151657422475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-06-28 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 2 |  | 76 | 33 | 109 | 2022 | 2022 | R15/16
151699987947 | 151627777947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-07-11 | Overhead | R15/16 | 2022-05-04 | 1 | 10 | 3 | 49 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151635641701 | 151662151701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-03-06 | 2022-03-06 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-22 | 23 |  | 35 |  | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151657401700 | 151632711700 | MOBILE HOMES PARK AB622 | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-05-11 | 2022-12-07 | 2023-09-05 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 151 | 195 | 12 | 6 | 361 | 2022 | 2023 | R15/16
151645345346 | 151679045346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 2022-09-13 | Overhead | R15/16 | 2022-08-26 | 1 | 79 | 34 | 13 | 124 | 2022 | 2022 | R15/16
151675519248 | 151691509248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 3 |  | 32 | 19 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151621851400 | 151686151400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-03-03 |  | 2022-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 1 | 15 | 14 | 3 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151609485767 | 151684655767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-21 | 1 |  | 31 | 23 | 53 | 2021 | 2022 | R15/16
151618031191 | 151673151191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-03-22 | 2022-04-26 | 2022-11-21 |  | 2023-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-07 | 26 | 150 | 252 | 6 | 431 | 2022 | 2023 | R15/16
151631389730 | 151641899730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-18 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-05 | 1 | 17 | 101 | 13 | 129 | 2022 | 2022 | R15/16
151675691987 | 151679351987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 4 |  | 25 | 31 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151655126220 | 151626206220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Overhead | R15/16 | 2022-05-23 | 1 |  | 26 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151680982717 | 151605752717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-15 |  | 2022-06-15 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 |  |  | 51 | 43 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151613825412 | 151662265412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 127 |  | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151625114931 | 151673634931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 1 |  | 84 | 3 | 86 | 2021 | 2022 | R15/16
151628566483 | 151684506483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-02 | 1 |  | 32 | 39 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151627090804 | 151627950804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 12 |  | 46 | 37 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151675951297 | 151649701297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-09-07 | 1 |  | 28 | 37 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151651356705 | 151689606705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-07 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-05 | 1 | 17 | 21 | 26 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151637446882 | 151662056882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 31 |  | 9 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151647117877 | 151673267877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-05-05 |  | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-14 | 3 | 2 | 29 | 77 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151665371425 | 151644771425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-13 | 1 |  | 7 | 101 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151675487044 | 151657017044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-02 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-02 | 3 |  | 5 | 30 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151608146747 | 151603296747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 14 |  | 12 | 4 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151607371759 | 151613501759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-03-08 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 1 | 45 | 29 | 4 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151613423093 | 151669473093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-23 |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-08-01 | Overhead | R15/16 | 2023-06-23 |  |  |  | 28 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151676460819 | 151684720819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-06-01 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-14 | 1 | 120 | 76 |  | 195 | 2022 | 2023 | R15/16
151620402962 | 151666572962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-08-04 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 1 |  | 33 | 29 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151689390713 | 151677250713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-10-05 |  | 2022-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-29 | 2 | 39 | 40 | 30 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151677217692 | 151667777692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-30 | 2023-06-15 | Overhead | R15/16 | 2023-05-30 | 2 |  | 21 | 13 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151656110090 | 151635740090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-02-22 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 1 | 29 | 24 | 91 | 142 | 2023 | 2023 | R15/16
151615366255 | 151602996255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-18 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-05 | 1 | 14 | 14 | 84 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151640319617 | 151604429617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-03-19 | 2023-03-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-19 | 1 | 4 | 21 | 3 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151649354522 | 151678844522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-07-08 | 2023-08-10 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 1 | 47 | 24 | 26 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151670693065 | 151675643065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | Overhead | R15/16 | 2021-10-01 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151689722154 | 151663252154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-09-01 | 1 |  | 20 | 40 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151688952141 | 151600252141 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-08-19 | 2021-10-07 | 2022-03-09 | 2022-04-26 | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 36 | 110 | 35 | 18 | 196 | 2021 | 2022 | R15/16
151620315402 | 151691195402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 1 | 9 | 66 | 6 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151645655093 | 151611575093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2023-05-09 | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 | 1 | 5 | 23 | 29 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151623509671 | 151662309671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-17 |  | 2023-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-13 | 1 | 18 | 17 | 18 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151625863189 | 151679663189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-18 | 2023-05-02 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 1 |  | 21 | 11 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151659987869 | 151647127869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 |  | 2023-01-19 | 2023-05-17 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 |  |  | 85 | 20 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151615071090 | 151652691090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-08-29 | 2023-11-04 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-04 | 1 | 55 | 49 | 27 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151698087854 | 151675417854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-04-08 | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-04-08 | 1 |  | 48 | 85 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151673034817 | 151643354817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-04-06 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 | 25 | 85 | 5 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151601955356 | 151696455356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-26 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 460 | 2021 | 2023 | R15/16
151673107201 | 151659417201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-09-09 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-10 | 4 | 24 | 111 | 19 | 155 | 2021 | 2022 | R15/16
151610385166 | 151639175166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-25 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-25 | 1 | 22 | 44 | 19 | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151684590357 | 151619470357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | 2023-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 1 |  | 8 | 79 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151684068309 | 151689258309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-09-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 21 |  |  | 461 | 2021 | 2023 | R15/16
151685912478 | 151665992478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-06-05 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-05 | 1 |  | 59 | 7 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151626379634 | 151668019634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-09-28 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-19 | 0 | 37 | 39 | 7 | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151643696563 | 151642546563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 4 |  | 93 | 3 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151603006365 | 151645086365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 |  | 31 | 86 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151668260301 | 151676810301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-25 | 2023-06-03 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-03 | 1 | 17 | 7 | 12 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151679655505 | 151612225505 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-09-28 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 41 |  | 53 | 59 | 151 | 2023 | 2023 | R15/16
151635856504 | 151650166504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-03-01 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-03-01 | 1 | 8 | 23 | 13 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151652759896 | 151611459896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 |  | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 2023-09-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-23 |  |  | 24 | 55 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151612666241 | 151614506241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 1 | 44 | 18 | 9 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151699658835 | 151693298835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-04-27 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 1 |  | 57 | 34 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151648647252 | 151628687252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-28 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 1 | 14 | 20 | 74 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151651717877 | 151662577877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 2021-10-19 | Overhead | R15/16 | 2021-09-20 | 1 | 30 | 4 | 22 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151617597565 | 151671367565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 0 | 31 | 8 | 6 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151681853976 | 151692253976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 1 |  | 15 | 23 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151644288238 | 151643948238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-03 | 13 |  |  | 126 | 138 | 2023 | 2023 | R15/16
151655588123 | 151676458123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | Overhead | R15/16 | 2023-07-10 | 2 | 2 | 47 |  | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151670210131 | 151615340131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | 2023-06-08 | Overhead | R15/16 | 2023-05-26 | 1 |  | 3 | 10 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151636990219 | 151616480219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-26 | 2021-09-14 | 2022-02-24 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 14 | 118 |  |  | 159 | 2021 | 2022 | R15/16
151633580895 | 151626940895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-13 | 3 |  | 96 | 3 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151603655947 | 151661715947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-30 | 1 | 25 | 76 | 3 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151630052202 | 151630292202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-14 |  | 2023-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 9 | 4 | 9 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151641544601 | 151603204601 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151607852844 | 151676632844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-29 | 2023-03-17 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-24 | 14 | 57 | 27 | 81 | 176 | 2022 | 2023 | R15/16
151605503621 | 151683903621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-14 | 1 |  | 23 | 30 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151611345109 | 151611165109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 1 |  | 5 | 6 | 10 | 2023 | 2023 | R15/16
151685628962 | 151655528962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-02-09 | 2023-02-21 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 1 | 14 | 9 | 41 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151624123661 | 151635313661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-20 | 1 | 15 | 6 |  | 20 | 2021 | 2021 | R15/16
151692905585 | 151681325585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-27 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-30 | 1 | 12 | 25 | 29 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151627467185 | 151642367185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 8 |  | 39 | 72 | 117 | 2023 | 2023 | R15/16
151634468774 | 151689778774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 |  | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 1 |  | 6 | 116 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151609603228 | 151677363228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 |  | 86 | 26 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151673071922 | 151652861922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-11-11 | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2021-11-11 | 1 | 2 | 73 | 426 | 499 | 2021 | 2023 | R15/16
151657271000 | 151631541000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 2 |  | 111 | 9 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151648651947 | 151646201947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 4 |  | 28 | 78 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151688157839 | 151647997839 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | Overhead | R15/16 | 2021-09-29 | 4 |  | 11 | 2 | 15 | 2021 | 2021 | R15/16
151696316147 | 151678786147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 21 | 65 | 2 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151691567855 | 151675027855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-05-09 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 1 |  | 70 | 25 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151668052365 | 151656422365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-09-05 | 2023-10-09 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 | 1 |  | 59 | 25 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151668208111 | 151635648111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-02-02 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 | 15 | 61 | 78 | 152 | 2023 | 2023 | R15/16
151685948191 | 151677978191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-02-28 | 1 |  | 19 | 24 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151606519365 | 151694949365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 4 |  | 57 | 35 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151610177232 | 151644167232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-04-28 | 1 |  | 165 | 8 | 172 | 2021 | 2022 | R15/16
151679830063 | 151611870063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151626695444 | 151615795444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-20 | 1 |  | 40 | 18 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151691454742 | 151603844742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021-08-21 |  | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2021-11-03 | 0 |  | 53 | 20 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151674768544 | 151611438544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-14 | 24 |  | 27 | 5 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151647467008 | 151689597008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-10 | 1 | 223 | 12 | 5 | 238 | 2022 | 2023 | R15/16
151676687975 | 151668907975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-02-02 | 2023-02-26 | 2023-08-07 | Overhead | R15/16 | 2023-02-26 | 0 | 4 | 17 | 116 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151620031885 | 151608941885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 1 | 16 | 10 | 59 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151644580957 | 151654520957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-10-06 |  | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 1 | 17 | 19 | 23 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151626520753 | 151626450753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-31 |  | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151649652452 | 151609682452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 1 | 24 | 80 | 4 | 106 | 2022 | 2022 | R15/16
151657959419 | 151676319419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-04 |  | 2023-02-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 87 | 2022 | 2023 | R15/16
151654651734 | 151649881734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 1 |  | 10 | 4 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151601576182 | 151632466182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-06 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 1 | 10 | 39 | 3 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151649655530 | 151662905530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-08 | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-09 | 4 | 38 | 9 | 3 | 51 | 2022 | 2023 | R15/16
151621086111 | 151619666111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-20 | 1 | 31 | 3 | 14 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151686436860 | 151666766860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-20 | 2022-11-24 | Overhead | R15/16 | 2022-11-20 | 2 |  | 28 | 4 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151625223814 | 151618053814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-21 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151647103263 | 151635903263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 1 | 6 | 2 | 14 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151607719813 | 151617459813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-02-15 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 2 |  | 72 | 13 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151639982165 | 151625262165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | Overhead | R15/16 | 2023-10-09 | 0 |  | 21 | 9 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151627263425 | 151658273425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2022-12-16 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-08 | 11 | 2 | 39 | 80 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151689627867 | 151617187867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 2023-09-13 | 2023-10-24 | Overhead | R15/16 | 2023-09-13 | 1 | 18 | 25 | 30 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151675523174 | 151662693174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 3 | 10 | 85 |  | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151633606404 | 151660586404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | 2022-11-01 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 1 |  | 15 | 4 | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151660626600 | 151614336600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-27 | 2023-08-04 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-04 | 1 | 9 | 7 | 28 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151689529493 | 151608779493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-27 | 3 |  | 82 | 69 | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151677522630 | 151666992630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2023-03-06 | 1 |  | 64 | 2 | 65 | 2022 | 2023 | R15/16
151640121917 | 151625721917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-27 | 17 |  | 41 | 59 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151629877097 | 151646377097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 |  | 3 | 5 | 7 | 2023 | 2023 | R15/16
151615351885 | 151634401885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-12-03 | 2022-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-03 | 1 | 12 | 3 | 2 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151615663544 | 151609523544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 2022-12-15 | Overhead | R15/16 | 2022-12-13 | 1 |  | 66 | 3 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151627874445 | 151617684445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 1 | 61 | 20 | 98 | 177 | 2022 | 2023 | R15/16
151699877880 | 151639157880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 8 |  | 6 | 19 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151602356606 | 151622126606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-01-20 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 90 | 7 |  | 133 | 222 | 2022 | 2023 | R15/16
151695621238 | 151632371238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 1 | 25 | 16 | 32 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151679173366 | 151679283366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-12 |  | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151689115057 | 151666905057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 1 | 42 | 2 | 52 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151632679036 | 151639159036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-01-17 | 2023-11-08 | 2023-11-27 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 44 | 212 | 14 | 16 | 283 | 2022 | 2023 | R15/16
151655740212 | 151643310212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 7 |  | 97 |  | 103 | 2022 | 2023 | R15/16
151691034443 | 151618244443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 5 |  | 77 |  | 81 | 2022 | 2023 | R15/16
151697405909 | 151624445909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 0 |  | 1 | 16 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151632742574 | 151664392574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-06 |  | 2022-12-06 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 |  |  | 103 |  | 103 | 2022 | 2023 | R15/16
151676446485 | 151694206485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 2023-12-07 | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-07 | 1 | 4 | 34 | 14 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151692923678 | 151614423678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2022-12-11 | Overhead | R15/16 | 2022-12-09 | 1 |  | 63 | 1 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151635797736 | 151622007736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 2023-12-14 | Overhead | R15/16 | 2023-11-10 | 1 |  | 11 | 25 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151658877019 | 151614567019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-17 | 2023-12-21 | Overhead | R15/16 | 2023-11-17 | 1 |  | 16 | 25 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151685433402 | 151671163402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-14 | 10 |  | 46 | 80 | 134 | 2022 | 2023 | R15/16
151638492578 | 151657242578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-22 | 5 |  | 56 | 72 | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151670736804 | 151636346804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-29 |  | 2023-07-29 | 2023-09-08 | 2023-10-19 | Overhead | R15/16 | 2023-09-08 |  |  | 30 | 30 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151653006736 | 151669676736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 1 |  | 85 | 4 | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151618703718 | 151614883718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | Overhead | R15/16 | 2022-11-01 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151628698162 | 151641148162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 9 |  | 22 | 17 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151672974667 | 151632964667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 75 |  | 75 | 2022 | 2023 | R15/16
151601618843 | 151617918843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-08-21 | 4 | 202 | 2 | 13 | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151638369059 | 151678759059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-10 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-10-10 | 1 |  | 38 | 14 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151628795899 | 151642115899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-06 | 1 | 6 | 89 | 4 | 97 | 2022 | 2023 | R15/16
151627792138 | 151692232138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-10-31 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 16 |  | 2 | 36 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151696471641 | 151649201641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 1 |  | 62 | 9 | 70 | 2022 | 2023 | R15/16
151636522736 | 151604132736 | MOBILE HOMES PARK AB622 | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-03 | 1 | 15 | 13 | 6 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151628041631 | 151617121631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-05 |  | 2023-09-05 | 2023-09-28 | 2023-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 |  |  | 18 | 14 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151675970195 | 151646970195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 2023-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-24 | 1 | 13 | 4 | 42 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151613966256 | 151639606256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-07 | 2022-10-15 | 2022-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151666375218 | 151643625218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 1 | 88 |  | 156 | 228 | 2022 | 2023 | R15/16
151696897751 | 151614707751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 1 |  | 134 | 4 | 137 | 2022 | 2023 | R15/16
151637171265 | 151625541265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 1 | 28 |  | 12 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151636301830 | 151654921830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 1 |  | 56 | 8 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151663141977 | 151630221977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-12-02 |  | 2023-05-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-11 | 1 | 15 | 29 | 79 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151674349131 | 151668849131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-09 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-19 | 1 | 29 | 29 | 3 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151688336323 | 151635106323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-25 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | Overhead | R15/16 | 2023-03-10 | 10 |  | 111 | 2 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151669909927 | 151639989927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 5 |  | 99 |  | 103 | 2022 | 2023 | R15/16
151665451863 | 151609361863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-10-27 | 6 |  | 38 | 10 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151613530891 | 151663040891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-17 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-01 | 1 | 29 | 11 | 47 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151660511100 | 151640491100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-03-20 | 2023-03-29 | Overhead | R15/16 | 2023-03-20 | 1 |  | 87 | 8 | 94 | 2022 | 2023 | R15/16
151661953105 | 151643083105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-05 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 1 |  | 13 | 49 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151659952694 | 151621352694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-16 | 1 | 7 | 22 | 42 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151673285012 | 151633285012 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | Overhead | R15/16 | 2023-07-10 | 2 |  | 206 | 2 | 208 | 2022 | 2023 | R15/16
151680283443 | 151608233443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  | 2022-10-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-06 | 1 |  | 19 | 3 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151617226544 | 151633216544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 2023-09-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 | 1 |  | 12 | 20 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151627800124 | 151625000124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-09 |  | 2022-11-10 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-01 |  |  | 60 | 6 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151696419883 | 151620079883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-25 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-25 | 1 |  | 57 | 13 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151685753325 | 151606903325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-03 | 0 |  | 16 | 4 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151601583127 | 151605103127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 |  |  | 35 | 51 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151644570189 | 151659200189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-03-28 | 2023-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 |  | 155 | 9 | 163 | 2022 | 2023 | R15/16
151668523698 | 151611103698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 1 | 20 | 12 | 4 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151694172874 | 151630082874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-18 | 1 | 6 |  | 35 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151655243656 | 151656923656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-09-25 | 2023-11-09 | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-09 | 1 | 35 | 34 | 36 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151657548253 | 151631028253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-10-26 | 2022-11-03 | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-03 | 1 | 55 | 7 | 151 | 211 | 2022 | 2023 | R15/16
151672987725 | 151610447725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-04 | 1 | 2 | 88 | 3 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151675557987 | 151610527987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 2 | 3 | 118 | 3 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151670802816 | 151641912816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-09 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 1 | 53 | 81 | 2 | 134 | 2022 | 2023 | R15/16
151636767779 | 151661087779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-02 | 1 |  | 38 | 4 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151660500823 | 151636270823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Overhead | R15/16 | 2023-02-01 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151696201480 | 151636891480 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-23 |  | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-08 | 1 | 73 | 142 | 75 | 288 | 2022 | 2023 | R15/16
151633935864 | 151673135864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2023-01-13 |  | 2023-07-24 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 24 |  |  | 162 | 2022 | 2023 | R15/16
151603689146 | 151605839146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2023-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 3 |  | 49 | 3 | 53 | 2022 | 2023 | R15/16
151690528977 | 151607818977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-08 | 1 |  | 114 | 10 | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151656097492 | 151679917492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 1 |  | 92 | 18 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151665328836 | 151605458836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-11-30 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151636977448 | 151699907448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-10-18 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-19 | 1 | 30 | 45 | 3 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151674676509 | 151663286509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2022-08-25 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 33 |  | 64 |  | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151616034836 | 151673224836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-11-03 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-11-03 | 3 |  | 21 | 22 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151686217336 | 151636157336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-11-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 | 6 |  | 6 | 67 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151641990164 | 151669560164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 5 |  | 39 | 26 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151625161245 | 151614351245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2023-03-02 |  | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 85 |  |  | 195 | 2022 | 2023 | R15/16
151613513729 | 151658583729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-12-22 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-16 | 1 | 87 | 18 | 4 | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151664617678 | 151681887678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-19 | 2 | 2 | 42 | 4 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151637406317 | 151658846317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-07 | 2022-12-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-07 | 1 |  | 22 | 40 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151626917095 | 151697427095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 |  | 267 | 4 | 270 | 2022 | 2023 | R15/16
151660563321 | 151606613321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11 |  | 2023-03-23 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 0 |  | 86 | 54 | 139 | 2022 | 2023 | R15/16
151677451544 | 151689661544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-28 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 6 | 21 | 40 | 2 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151698946077 | 151631786077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-10-05 | 2023-05-03 | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 1 | 9 | 151 | 33 | 191 | 2022 | 2023 | R15/16
151625418176 | 151623688176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-10-04 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 | 1 |  | 41 | 68 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151648785303 | 151622725303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-28 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-08 | 1 | 8 | 30 | 64 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151666086674 | 151672896674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-24 | 2023-11-13 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 | 15 | 15 | 19 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151617801386 | 151663131386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 16 |  | 15 | 32 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151696152682 | 151649912682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-12-07 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-24 | 2 | 47 | 58 | 2 | 106 | 2022 | 2023 | R15/16
151656955125 | 151664655125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-06 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-01-05 | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 23 | 18 |  | 104 | 126 | 2022 | 2023 | R15/16
151639522019 | 151659602019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-01-19 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 1 |  | 35 | 17 | 51 | 2022 | 2023 | R15/16
151608007925 | 151616607925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | 2023-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-09-19 | 1 |  | 33 | 110 | 142 | 2022 | 2023 | R15/16
151649472585 | 151665082585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 31 | 16 | 46 | 2022 | 2023 | R15/16
151619680414 | 151643320414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-09-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 | 17 | 2 | 16 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151669818313 | 151699528313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-11 | 1 |  | 55 | 13 | 67 | 2022 | 2023 | R15/16
151689328146 | 151621018146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-08-06 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 0 |  | 18 | 38 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151629041016 | 151634231016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-18 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 3 | 2 | 25 | 51 | 78 | 2022 | 2023 | R15/16
151650262827 | 151698472827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-16 | 2023-10-24 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-24 | 1 | 18 | 27 | 7 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151666049689 | 151633789689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 6 | 100 |  | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151615800361 | 151699780361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-01 | 3 | 19 | 6 | 13 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151688628300 | 151654028300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-26 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-11 | 1 | 17 | 56 | 53 | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151654978372 | 151612088372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-09 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151616853700 | 151601973700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 2023-11-27 | Overhead | R15/16 | 2023-10-09 | 22 |  | 11 | 36 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151698008739 | 151681748739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-12-13 | Overhead | R15/16 | 2023-11-08 | 4 |  | 2 | 26 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151662910391 | 151695430391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-15 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 | 3 |  | 17 | 29 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151671377995 | 151691967995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-01-24 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 | 1 |  | 59 | 8 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151676803173 | 151643913173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 4 |  | 19 | 11 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151625868615 | 151642108615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-28 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 1 | 23 | 137 | 4 | 162 | 2022 | 2023 | R15/16
151646597521 | 151605467521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2022-10-23 | Overhead | R15/16 | 2022-10-10 | 1 |  | 51 | 10 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151686546235 | 151617926235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 1 | 6 | 22 | 6 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151614532999 | 151620822999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-10-07 | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-07 | 1 | 10 | 14 | 2 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151675789980 | 151610829980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-18 | 1 | 15 | 65 | 2 | 80 | 2022 | 2022 | R15/16
151632916631 | 151690306631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-11-01 | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-01 | 2 | 6 | 8 | 21 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151695341518 | 151600611518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-19 | Overhead | R15/16 | 2023-09-06 | 1 | 7 | 3 | 32 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151655419136 | 151669839136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-02 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-11 | 1 | 16 | 51 | 13 | 78 | 2022 | 2023 | R15/16
151660339147 | 151632269147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | Overhead | R15/16 | 2022-09-26 | 1 | 4 | 30 | 4 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151655598376 | 151684998376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-27 |  | 2023-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-13 | 1 | 5 | 78 | 64 | 145 | 2022 | 2023 | R15/16
151672725873 | 151673595873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-09 | 1 | 10 | 18 | 2 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151656853361 | 151620013361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-15 | 2 | 11 | 17 | 3 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151669038067 | 151691238067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-01-11 | 2023-01-27 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 58 | 13 | 70 | 2022 | 2023 | R15/16
151670974050 | 151672914050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-09 | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2022-12-22 | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2022-12-22 | 5 | 33 |  | 142 | 151 | 2022 | 2023 | R15/16
151628265717 | 151652095717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2023-01-14 | Overhead | R15/16 | 2023-01-12 | 1 |  | 73 | 2 | 74 | 2022 | 2023 | R15/16
151622985886 | 151615545886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 1 | 4 | 5 | 67 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151685351842 | 151646681842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-01-01 | 2023-02-06 | Overhead | R15/16 | 2023-01-01 | 6 |  | 23 | 26 | 54 | 2022 | 2023 | R15/16
151611913301 | 151639553301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-21 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-27 | 1 | 24 | 28 | 24 | 74 | 2022 | 2023 | R15/16
151659749761 | 151612539761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-07 |  | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 1 | 3 | 55 | 62 | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151636167593 | 151643267593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 1 | 6 | 50 | 6 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151655272916 | 151640862916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 2 |  | 3 | 31 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151650608337 | 151616958337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 4 |  | 141 | 71 | 214 | 2022 | 2023 | R15/16
151644434566 | 151669434566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 1 |  | 3 | 23 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151632129996 | 151638139996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-19 | 7 |  | 42 | 57 | 104 | 2022 | 2023 | R15/16
151690890341 | 151624730341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-29 | 1 | 15 | 8 | 23 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151621469709 | 151644479709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 2 | 2 | 73 | 3 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151668647677 | 151682247677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2023-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-28 | 2 | 2 | 6 | 63 | 70 | 2022 | 2023 | R15/16
151625575469 | 151697695469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 2023-03-26 | 2023-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-26 | 5 | 14 | 126 | 3 | 146 | 2022 | 2023 | R15/16
151622114121 | 151630454121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-23 | 1 | 15 | 17 | 18 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151620420679 | 151605220679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 1 | 12 | 67 | 2 | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151612865170 | 151612455170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-09-26 | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-09-26 | 0 |  | 52 | 40 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151690462791 | 151619072791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-04 | 8 |  | 14 | 9 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151630925578 | 151661235578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 2023-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-18 | 1 | 47 | 4 | 19 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151631526547 | 151650476547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-09 | 5 |  | 23 | 45 | 71 | 2022 | 2023 | R15/16
151681378147 | 151694408147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-01-24 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 | 1 |  | 59 | 8 | 66 | 2022 | 2023 | R15/16
151675038339 | 151670278339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-09-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-18 | 1 |  | 4 | 30 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151632676058 | 151639206058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-05-05 | 2023-10-18 | 2023-11-27 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 122 | 119 | 29 | 16 | 283 | 2022 | 2023 | R15/16
151665780107 | 151696280107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-11-10 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-13 | 1 | 12 | 24 | 6 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151688852627 | 151665002627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | 2023-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-24 | 2 |  | 35 | 49 | 84 | 2022 | 2023 | R15/16
151655168202 | 151667108202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 0 |  | 1 | 12 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151617618370 | 151623728370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-28 | 1 | 2 | 37 | 72 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151686156480 | 151663576480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-10-09 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-20 | 1 | 32 | 9 | 3 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151607061424 | 151607071424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-31 | 1 | 3 |  | 33 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151662242356 | 151693322356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 1 |  | 102 | 50 | 151 | 2022 | 2023 | R15/16
151625894406 | 151629334406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-21 |  | 2022-09-21 |  | 2023-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 |  |  | 79 | 3 | 81 | 2022 | 2023 | R15/16
151634086439 | 151631236439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151611328034 | 151695378034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-05-05 | 2023-08-07 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 174 | 67 | 22 | 261 | 2022 | 2023 | R15/16
151681350465 | 151620640465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-03 | 5 |  | 101 | 4 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151613448786 | 151632818786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-10-19 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-19 | 1 |  | 50 | 57 | 106 | 2022 | 2023 | R15/16
151621482371 | 151693292371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 1 |  | 8 | 9 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151634184981 | 151655184981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-01-30 | 2023-01-04 | 2023-02-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-04 | 1 | 44 |  | 30 | 55 | 2022 | 2023 | R15/16
151606872440 | 151628292440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-09-13 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151662300811 | 151602780811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 2023-11-17 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-17 | 0 |  | 60 | 19 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151638314420 | 151626494420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | Overhead | R15/16 | 2022-12-12 | 1 |  | 59 | 2 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151691849735 | 151618079735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 1 |  | 58 | 16 | 73 | 2022 | 2023 | R15/16
151628647585 | 151646387585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-31 | 3 |  | 19 | 11 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151645122094 | 151653742094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 |  | 2022-12-03 |  | 2023-02-26 | Overhead | R15/16 | 2023-01-03 |  |  | 22 | 39 | 63 | 2022 | 2023 | R15/16
151693642328 | 151634642328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151636001560 | 151612111560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-28 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 288 | 2022 | 2023 | R15/16
151667369251 | 151645429251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-17 |  | 2022-08-17 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 |  |  | 41 | 62 | 102 | 2022 | 2023 | R15/16
151658988904 | 151635618904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2022-09-23 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 25 | 7 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151637028066 | 151619348066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2023-07-13 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-07-13 | 1 |  | 245 | 43 | 287 | 2022 | 2023 | R15/16
151634801779 | 151619551779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 1 |  | 5 | 18 | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151684164229 | 151600924229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-28 |  | 2022-09-20 | 2022-10-27 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 |  |  | 28 | 51 | 116 | 2022 | 2023 | R15/16
151679700696 | 151654980696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-26 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-15 | 1 | 14 | 58 | 4 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151627777252 | 151628427252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | Overhead | R15/16 | 2023-09-07 | 8 |  | 26 | 6 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151626666508 | 151650206508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2023-01-30 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 1 | 86 | 57 | 40 | 181 | 2022 | 2023 | R15/16
151631707359 | 151663997359 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-11 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-16 | 7 |  | 173 | 17 | 195 | 2022 | 2023 | R15/16
151626108078 | 151642038078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-25 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-22 | 1 | 20 | 87 | 6 | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151649298218 | 151649708218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-15 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151651047006 | 151633477006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2022-11-15 | 2023-01-05 | 2023-08-01 | 2023-11-20 | 2023-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 38 | 149 | 80 | 9 | 273 | 2022 | 2023 | R15/16
151691850905 | 151604780905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-28 |  | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-10-09 | Overhead | R15/16 | 2023-08-31 |  |  | 4 | 28 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151654756945 | 151625426945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 1 | 18 | 27 | 2 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151692795908 | 151623185908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-08-07 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 0 |  | 11 | 36 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151628850165 | 151655900165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | 2023-09-09 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-09 | 1 | 10 | 15 | 2 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151617506231 | 151660886231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 1 |  | 65 |  | 65 | 2022 | 2023 | R15/16
151640241432 | 151614321432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2023-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 2 | 5 | 30 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151659500648 | 151659040648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-30 |  | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151696605986 | 151621995986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-04 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-15 | 1 | 12 | 31 | 41 | 82 | 2022 | 2023 | R15/16
151612975789 | 151641235789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 4 |  | 69 |  | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151602286590 | 151619146590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-30 | 1 | 34 | 29 | 3 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151665124555 | 151625194555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-10-25 | 3 |  | 24 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151633846483 | 151699396483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 1 | 24 | 16 | 4 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151630905161 | 151659685161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | Overhead | R15/16 | 2022-10-04 | 1 | 25 | 6 | 4 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151646138057 | 151624998057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-07 | 1 |  | 6 | 19 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151631509596 | 151665719596 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 | 1 | 117 | 5 | 33 | 153 | 2022 | 2023 | R15/16
151601407527 | 151651617527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-10-19 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-19 | 10 | 34 | 44 | 54 | 139 | 2022 | 2023 | R15/16
151620771461 | 151671601461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-31 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 8 |  |  | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151608511506 | 151605821506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-23 |  | 2023-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-10 | 1 | 18 | 35 | 78 | 129 | 2022 | 2023 | R15/16
151626931970 | 151653191970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-06 | 1 | 24 | 22 | 4 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151631914009 | 151676634009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-11-27 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-11-27 | 31 |  | 43 | 9 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151602689091 | 151609859091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-26 | 1 | 10 | 53 | 55 | 116 | 2022 | 2023 | R15/16
151694693187 | 151629643187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 1 | 8 | 7 | 35 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151624150929 | 151640010929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 1 |  | 58 | 4 | 61 | 2022 | 2023 | R15/16
151625759780 | 151604939780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-08-20 |  | 2023-02-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-31 | 0 | 15 | 117 | 2 | 133 | 2022 | 2023 | R15/16
151697073725 | 151617243725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 |  | 2022-09-14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | Overhead | R15/16 | 2022-11-22 |  |  | 50 | 11 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151692368371 | 151604128371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-09 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 213 | 2022 | 2023 | R15/16
151632383363 | 151652103363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 | 17 |  | 4 | 16 | 2022 | 2022 | R15/16
151602479096 | 151609849096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 |  | 87 | 12 | 98 | 2022 | 2023 | R15/16
151679323170 | 151604633170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-01 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-11-01 | 1 |  | 38 | 36 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151698594594 | 151622434594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-05-11 | 2023-05-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 4 |  | 166 | 5 | 173 | 2022 | 2023 | R15/16
151684505186 | 151612525186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 0 |  | 14 | 22 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151623321228 | 151609721228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 | 2023-09-08 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-09-08 |  |  | 8 | 60 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151623073172 | 151649353172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-09-25 | 1 |  | 3 | 28 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151657443732 | 151657393732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-22 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 103 | 2022 | 2023 | R15/16
151663170633 | 151601650633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 1 |  | 13 | 24 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151665277307 | 151675657307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 |  | 2023-01-24 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 |  |  | 65 | 8 | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151652771064 | 151668491064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-14 | 3 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151641422842 | 151649032842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-28 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  | 2023-04-13 | Overhead | R15/16 | 2023-01-24 | 10 |  | 33 | 58 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151695682392 | 151632772392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 1 |  | 13 | 29 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151677865967 | 151600575967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-10-04 | 2022-11-07 | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-07 | 1 | 20 | 25 | 34 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151600180478 | 151601440478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | Overhead | R15/16 | 2023-11-08 | 1 | 2 | 54 | 5 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151626077223 | 151638267223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-15 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-15 | 3 |  | 10 | 36 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151677515641 | 151648415641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-03 | 0 |  | 1 | 9 | 9 | 2022 | 2022 | R15/16
151636252782 | 151648562782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-08 | 2023-07-07 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-07 | 1 | 9 | 152 | 19 | 178 | 2022 | 2023 | R15/16
151689387524 | 151667747524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-19 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 1 | 6 | 22 | 39 | 65 | 2022 | 2023 | R15/16
151684347310 | 151650467310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 1 |  | 2 | 27 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151634132818 | 151654102818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | 2023-03-07 | 2023-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-07 | 1 | 8 | 63 | 31 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151600214110 | 151665604110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-11-22 | 1 |  | 39 | 7 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151661996653 | 151631456653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-09-23 |  | 2022-09-23 | 2023-01-05 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 |  |  | 75 | 52 | 126 | 2022 | 2023 | R15/16
151605530800 | 151622340800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 1 | 5 | 226 | 7 | 236 | 2022 | 2023 | R15/16
151698650439 | 151670070439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-31 | 1 |  | 45 | 52 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151674419126 | 151638149126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-12-03 | 2023-03-16 | Overhead | R15/16 | 2022-12-03 | 1 |  | 80 | 74 | 154 | 2022 | 2023 | R15/16
151617528544 | 151627498544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 111 | 13 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151644110255 | 151653500255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 4 |  | 45 | 55 | 102 | 2022 | 2023 | R15/16
151659730473 | 151632750473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-19 | 1 |  | 25 | 2 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151652573203 | 151604783203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 |  | 85 |  | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151618454158 | 151624974158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-11-21 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 | 1 |  | 45 | 146 | 190 | 2022 | 2023 | R15/16
151678955595 | 151619335595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-08-30 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-08-30 | 1 |  | 31 | 72 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151666678765 | 151633248765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 2022-09-21 | Overhead | R15/16 | 2022-09-08 | 2 |  | 20 | 10 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151637291067 | 151655941067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2023-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 1 | 8 | 43 | 142 | 191 | 2022 | 2023 | R15/16
151625753734 | 151696903734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-12-22 |  | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-26 | 1 | 42 | 26 | 58 | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151636951170 | 151672231170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 2023-05-11 | Overhead | R15/16 | 2023-02-16 | 28 |  | 64 | 61 | 151 | 2022 | 2023 | R15/16
151603994949 | 151635524949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151630902478 | 151604822478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-03 | 2023-04-20 | 2023-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 0 | 25 | 164 | 9 | 197 | 2022 | 2023 | R15/16
151692993549 | 151610883549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-12-15 | 2022-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 |  | 68 | 5 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151619910980 | 151630140980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 4 |  | 18 | 4 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151617816186 | 151696856186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-29 | Overhead | R15/16 | 2023-10-27 | 2 |  | 8 | 24 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151674063511 | 151606513511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-11 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | Overhead | R15/16 | 2022-12-01 | 2 |  | 58 | 3 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151638072184 | 151661182184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-01-04 | 0 |  | 23 | 53 | 75 | 2022 | 2023 | R15/16
151637856916 | 151642576916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-22 | 1 |  | 39 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151681267870 | 151607577870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 |  | 2022-12-15 | 2023-02-09 | 2023-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-09 |  |  | 41 | 42 | 114 | 2022 | 2023 | R15/16
151600452628 | 151621702628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-12-07 |  | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 67 | 2022 | 2023 | R15/16
151607864047 | 151662924047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-12-27 |  | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 0 | 57 | 46 | 74 | 175 | 2022 | 2023 | R15/16
151610476514 | 151662896514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-21 | 2023-02-26 | Overhead | R15/16 | 2022-11-21 | 1 |  | 31 | 70 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151666694976 | 151636814976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-01-03 | 2023-01-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 |  | 72 | 18 | 89 | 2022 | 2023 | R15/16
151617234943 | 151625784943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2022-12-03 | 2022-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-03 | 2 | 4 | 50 | 2 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151679461208 | 151615221208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-22 |  | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-19 | 1 | 13 | 43 | 15 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151637090116 | 151644460116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-02 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-08 | 14 |  | 15 | 4 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151630037755 | 151659087755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-11-28 | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-11-28 | 1 |  | 80 | 16 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151640170210 | 151659060210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-06-09 | 2023-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-09 | 1 |  | 208 | 26 | 233 | 2022 | 2023 | R15/16
151635090183 | 151658300183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-31 | 1 | 10 | 9 | 80 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151635329230 | 151635339230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-23 | 1 | 3 | 29 |  | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151697419183 | 151608049183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 |  |  | 57 | 16 | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151636974654 | 151642594654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-30 | 1 | 13 | 19 | 36 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151680602935 | 151644892935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 1 |  | 2 | 32 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151632021755 | 151672131755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-13 | 2022-10-25 | 2022-11-29 |  | 2023-09-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-21 | 9 | 26 | 213 | 3 | 248 | 2022 | 2023 | R15/16
151630503202 | 151656453202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-09 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-05 | 1 | 14 | 19 | 13 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151661359420 | 151676229420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-03 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-01 | 1 | 14 | 65 | 6 | 83 | 2022 | 2023 | R15/16
151607220045 | 151624020045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-03-22 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 1 |  | 96 | 60 | 155 | 2022 | 2023 | R15/16
151655543119 | 151657123119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-09 | 2 | 13 |  | 2 | 15 | 2022 | 2022 | R15/16
151635569574 | 151650019574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-12 | 1 |  | 39 | 62 | 100 | 2022 | 2023 | R15/16
151614495543 | 151647945543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 | 2022-10-14 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151655026826 | 151668306826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-03-14 | 2023-07-24 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 1 |  | 110 | 95 | 204 | 2022 | 2023 | R15/16
151675761481 | 151696061481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-11-23 | 2023-07-06 | 2023-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-06 | 1 | 57 | 162 | 13 | 230 | 2022 | 2023 | R15/16
151632673800 | 151639243800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-11-17 | 2023-05-05 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 122 | 103 | 12 | 10 | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151621203424 | 151651183424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 2023-12-05 | Overhead | R15/16 | 2023-09-27 | 1 |  | 4 | 50 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151641799295 | 151605699295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2023-02-12 | 2023-02-16 | Overhead | R15/16 | 2023-02-12 | 4 |  | 72 | 4 | 79 | 2022 | 2023 | R15/16
151656805566 | 151641635566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-20 | 1 | 54 | 6 | 17 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151685418434 | 151660038434 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-27 |  | 2023-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-14 | 1 | 47 | 13 | 80 | 138 | 2022 | 2023 | R15/16
151680590291 | 151661780291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-22 | 2023-09-13 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 1 | 9 | 17 | 30 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151661950579 | 151672080579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 |  | 42 | 55 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151623033969 | 151662633969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-11-06 | Overhead | R15/16 | 2023-10-03 | 1 |  | 4 | 25 | 28 | 2023 | 2023 | R15/16
151698410122 | 151683430122 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-10-02 | 0 |  | 31 | 4 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151666591095 | 151607841095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 2023-11-03 | Overhead | R15/16 | 2023-09-28 | 1 |  | 23 | 27 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151693039830 | 151699939830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-11-08 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 8 |  |  | 72 | 2022 | 2023 | R15/16
151644942579 | 151668622579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-15 | 2022-12-21 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 1 |  | 7 | 5 | 11 | 2022 | 2022 | R15/16
151677866629 | 151690056629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-25 | 2 | 6 | 3 | 10 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151624400672 | 151633270672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-01 | 1 |  | 57 | 6 | 62 | 2022 | 2023 | R15/16
151662033500 | 151626103500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-09 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 25 |  | 2 | 15 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151602494972 | 151632914972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-09-26 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 1 | 33 | 164 | 80 | 275 | 2022 | 2023 | R15/16
151616898426 | 151628248426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2023-01-11 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2023-01-11 | 1 |  | 111 | 13 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151618013537 | 151696393537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-13 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-12 | 2 | 5 | 65 | 40 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151699208008 | 151622448008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-01-01 | 2023-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-01 | 26 |  | 50 | 26 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151661563688 | 151651743688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-14 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 18 | 82 |  | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151671838897 | 151681178897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-12 | 2022-11-15 | Overhead | R15/16 | 2022-11-12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 20 | 2022 | 2022 | R15/16
151685923404 | 151670883404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  | 2023-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-16 | 10 |  | 114 | 76 | 198 | 2022 | 2023 | R15/16
151680351932 | 151623241932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | Overhead | R15/16 | 2023-09-18 | 1 |  | 8 | 25 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151609191256 | 151609601256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-10-12 | Overhead | R15/16 | 2023-09-13 | 2 |  | 10 | 22 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151605918940 | 151662718940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-09 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-04 | 16 |  | 5 | 7 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151649115713 | 151629495713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-10 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-11 | 40 |  | 72 | 53 | 163 | 2022 | 2023 | R15/16
151672040048 | 151639260048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-03 | 6 |  | 53 | 49 | 106 | 2022 | 2023 | R15/16
151637004027 | 151691774027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-09-29 |  | 2023-10-12 | Overhead | R15/16 | 2023-09-29 | 1 | 30 |  | 10 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151656911090 | 151623231090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-11-18 |  | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-06 | 1 | 45 | 36 | 52 | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151637376134 | 151627706134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 |  | 2023-07-24 | 2023-08-02 | 2023-09-19 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 |  |  | 8 | 35 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151611995883 | 151639895883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-28 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 5 |  | 53 |  | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151603121950 | 151611161950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-08 | 2023-10-30 | 2023-12-27 | Overhead | R15/16 | 2023-10-30 | 1 | 8 | 37 | 43 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151685466154 | 151606426154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-10-06 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-14 | 1 | 19 | 7 | 7 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151645903879 | 151619303879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2022 | 2022 | R15/16
151666773895 | 151602403895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-20 | 1 | 7 | 3 | 99 | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151685368014 | 151664658014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-15 | 1 |  | 3 | 30 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151621209006 | 151694189006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 6 |  | 14 | 2 | 20 | 2022 | 2022 | R15/16
151614395897 | 151626045897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2022-12-05 | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-05 | 1 | 12 | 44 | 12 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151696576101 | 151694056101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-11-09 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-11-09 | 1 |  | 18 | 18 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151654750480 | 151697600480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 1 |  | 14 | 24 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151699401726 | 151627131726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 2023-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 14 |  | 57 | 61 | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151603591224 | 151608991224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 2023-10-09 | Overhead | R15/16 | 2023-09-05 |  |  | 5 | 25 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151617117754 | 151658737754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-10-16 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 1 |  | 49 | 19 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151644507718 | 151688197718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | 2023-01-25 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 1 |  | 65 | 5 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151658260028 | 151693840028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-10-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-28 | 24 |  | 8 | 15 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151631647155 | 151629907155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-16 | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-16 | 8 |  | 10 | 33 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151615445422 | 151645205422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2023-03-02 | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 |  | 111 | 78 | 188 | 2022 | 2023 | R15/16
151640136050 | 151625666050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2023-02-21 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 1 | 12 | 100 | 5 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151657385505 | 151669885505 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-01-30 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-06 | 1 | 79 | 180 |  | 258 | 2022 | 2023 | R15/16
151669802651 | 151653702651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-08 |  | 2023-03-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 7 |  |  | 78 | 2022 | 2023 | R15/16
151622236339 | 151693826339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-01 | 1 | 4 | 9 | 25 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151612391363 | 151637751363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 2023-01-04 | Overhead | R15/16 |  | 3 |  |  |  | 35 | 2022 | 2023 | R15/16
151615746932 | 151626186932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-08 | 1 | 6 | 6 | 45 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151640966632 | 151622926632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-23 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-04 | 1 | 33 | 31 | 12 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151694495187 | 151676215187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-11-13 | 4 |  | 25 | 4 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151631568303 | 151659798303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-09-11 | 3 |  | 21 | 3 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151677648333 | 151669718333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-09-18 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 1 |  | 2 | 24 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151638484354 | 151600134354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 1 | 29 | 8 | 20 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151630816491 | 151650656491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 2022-10-11 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-20 | 5 | 2 | 51 | 53 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151672405109 | 151680285109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-03 | 1 |  | 20 | 29 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151609628547 | 151650958547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-04 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-09-21 | 2023-10-31 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 7 | 3 | 27 | 29 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151637103294 | 151659973294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-12-21 |  | 2023-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 1 | 54 | 50 | 6 | 108 | 2022 | 2023 | R15/16
151645855210 | 151656425210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-28 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-09 | 1 | 27 | 31 | 45 | 101 | 2022 | 2023 | R15/16
151679161007 | 151634111007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2023-01-05 | 2023-01-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 3 | 2 | 35 | 3 | 40 | 2022 | 2023 | R15/16
151600235911 | 151692845911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-11-17 | Overhead | R15/16 | 2023-10-19 | 1 |  | 3 | 22 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151632318407 | 151667498407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 2023-12-14 | Overhead | R15/16 | 2023-10-31 | 2 |  | 56 | 33 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151652402295 | 151625072295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-10 | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  | 2023-04-13 | Overhead | R15/16 | 2023-01-24 | 18 |  | 37 | 58 | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151601995171 | 151612095171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-08-07 | 2023-09-18 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 0 |  | 16 | 31 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151691268172 | 151660938172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-08 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-11 | 12 |  | 57 | 53 | 120 | 2022 | 2023 | R15/16
151698009120 | 151622129120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-15 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 6 |  |  | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151611173458 | 151625123458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 1 | 12 | 2 | 2 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151630520913 | 151639500913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-27 | 1 |  | 29 | 60 | 88 | 2022 | 2023 | R15/16
151601904884 | 151697294884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-10-06 | 2023-11-07 | 2023-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-07 | 1 | 33 | 23 | 21 | 75 | 2023 | 2023 | R15/16
151628084810 | 151637744810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-14 | 1 | 100 | 8 | 31 | 137 | 2022 | 2023 | R15/16
151613420498 | 151617470498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-08 | 1 | 7 | 62 | 2 | 69 | 2022 | 2023 | R15/16
151676539801 | 151675679801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-07 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 136 | 2022 | 2023 | R15/16
151627726572 | 151632176572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | Overhead | R15/16 | 2023-08-31 | 3 |  | 25 | 9 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151684259818 | 151698519818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-08 | 2023-05-09 | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-09 | 1 | 9 | 131 | 33 | 171 | 2022 | 2023 | R15/16
151660226636 | 151623696636 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-01-24 | 2023-05-25 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 1 | 91 | 88 | 61 | 238 | 2022 | 2023 | R15/16
151629112495 | 151604752495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-03 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-06 | 0 | 25 | 24 | 12 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151643551617 | 151678331617 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2022-10-18 | 2022-11-23 | 2022-11-28 |  | 2023-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 27 | 4 |  |  | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151640470134 | 151655490134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-16 | 1 | 2 | 83 | 2 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151695572666 | 151636492666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 | 1 |  | 2 | 29 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151636847993 | 151625987993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 2023-12-18 | Overhead | R15/16 | 2023-11-15 | 1 |  | 12 | 24 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151640646205 | 151657716205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-16 | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 | 2022-10-16 | 1 |  | 7 | 3 | 10 | 2022 | 2022 | R15/16
151670188219 | 151668268219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | Overhead | R15/16 | 2023-11-06 | 4 | 21 | 3 | 5 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151609731167 | 151632921167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-21 | 2023-01-15 | 2023-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-15 | 1 | 5 | 40 | 3 | 47 | 2022 | 2023 | R15/16
151647924485 | 151663194485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-01-30 | 2022-12-30 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-30 | 1 | 41 |  | 108 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151614772732 | 151601762732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Overhead | R15/16 | 2023-11-16 | 16 |  | 45 | 9 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151698987579 | 151609677579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 |  | 42 | 72 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151667081561 | 151693361561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 25 |  | 37 | 55 | 115 | 2022 | 2023 | R15/16
151617810152 | 151657310152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-08-25 |  | 2022-12-02 | Overhead | R15/16 | 2022-11-28 | 3 |  | 68 | 5 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151648733827 | 151634903827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 25 | 81 |  | 105 | 2022 | 2023 | R15/16
151657861047 | 151669571047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2023-02-07 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-07 | 1 | 4 | 114 | 29 | 145 | 2022 | 2023 | R15/16
151669195837 | 151652655837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 2023-08-11 | Overhead | R15/16 | 2023-03-29 | 1 |  | 127 | 98 | 224 | 2022 | 2023 | R15/16
151639732443 | 151642162443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-02 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-15 | 1 | 14 | 53 | 41 | 106 | 2022 | 2023 | R15/16
151673135110 | 151680275110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-13 | 1 |  | 26 |  | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151685407287 | 151602347287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2023-01-26 | 2023-02-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-26 | 1 |  | 130 | 17 | 146 | 2022 | 2023 | R15/16
151627411164 | 151641031164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-24 | 1 | 2 | 47 | 91 | 138 | 2022 | 2023 | R15/16
151628807620 | 151681657620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-23 | 1 |  | 26 | 53 | 78 | 2022 | 2023 | R15/16
151680710336 | 151665140336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 |  | 44 | 55 | 98 | 2022 | 2023 | R15/16
151695268949 | 151604888949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2023-02-23 | 2 |  | 83 | 9 | 92 | 2022 | 2023 | R15/16
151692319734 | 151617199734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-26 | 1 |  | 58 | 16 | 73 | 2022 | 2023 | R15/16
151675543003 | 151651603003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 2022-09-07 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-29 | 0 | 13 | 60 | 49 | 120 | 2022 | 2023 | R15/16
151607881405 | 151612491405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-31 |  | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-10-10 | Overhead | R15/16 | 2023-09-01 |  |  | 2 | 28 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151622570281 | 151658850281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-30 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151673316111 | 151662796111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-25 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-12-25 | 2022-12-28 | Overhead | R15/16 | 2022-12-25 | 30 |  | 58 | 3 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151640050109 | 151617880109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-11-10 |  | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-12-06 | 3 | 2 | 19 | 64 | 85 | 2022 | 2023 | R15/16
151618276844 | 151637616844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-09-15 | 2023-12-14 | Overhead | R15/16 | 2023-09-15 | 0 |  | 35 | 65 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151646786046 | 151655606046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-13 | 1 |  | 50 | 6 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151660889361 | 151638299361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2023-10-29 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-29 | 2 |  | 314 | 3 | 318 | 2022 | 2023 | R15/16
151641967793 | 151675597793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-01-04 | 4 |  | 54 | 53 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151693772545 | 151631542545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2023-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-13 | 2 | 15 | 6 | 23 | 43 | 2022 | 2023 | R15/16
151666074383 | 151667814383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 2023-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-23 | 1 |  | 16 | 9 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151670335358 | 151645865358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-29 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | Overhead | R15/16 | 2022-11-03 | 2 |  | 24 | 4 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151652470818 | 151618850818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 1 | 111 | 8 |  | 87 | 2022 | 2023 | R15/16
151686301673 | 151647151673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-06 | 1 | 24 | 2 | 32 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151694578489 | 151673108489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-10-18 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 | 1 |  | 46 | 22 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151648508335 | 151616398335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | Overhead | R15/16 | 2023-07-03 | 4 |  | 235 | 3 | 240 | 2022 | 2023 | R15/16
151667070408 | 151631360408 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-22 | 1 |  | 7 | 54 | 60 | 2022 | 2023 | R15/16
151614400961 | 151638540961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 |  | 76 | 12 | 87 | 2022 | 2023 | R15/16
151683140677 | 151633940677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-30 | 1 |  | 12 | 48 | 59 | 2022 | 2023 | R15/16
151631884350 | 151665684350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-11-10 | 2 |  | 30 | 5 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151661652003 | 151622592003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 | 2023-09-12 | 1 |  | 4 | 38 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151673783000 | 151638563000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-28 | 18 |  | 13 | 45 | 74 | 2022 | 2023 | R15/16
151607438382 | 151623588382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 2 |  | 47 | 62 | 109 | 2022 | 2023 | R15/16
151656272843 | 151641612843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 2023-09-16 |  | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2026-10-18 | 0 |  | 805 |  | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151659600033 | 151649000033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-02 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 28 |  | 199 |  | 226 | 2022 | 2023 | R15/16
151631542248 | 151661662248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-09 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | 2023-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-10 | 40 |  | 28 | 78 | 144 | 2022 | 2023 | R15/16
151683568606 | 151693308606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-28 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 74 | 2022 | 2023 | R15/16
151604648634 | 151676218634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | Overhead | R15/16 | 2023-11-09 | 1 |  | 61 | 6 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151630661559 | 151671331559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-08-16 | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-13 | 10 | 4 | 9 | 40 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151601544587 | 151603364587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-10-09 | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-09 | 5 | 6 | 12 | 136 | 157 | 2022 | 2023 | R15/16
151698037990 | 151609897990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-10-23 | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-23 | 2 | 3 | 56 | 4 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151694023521 | 151619753521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 1 | 33 | 13 | 4 | 48 | 2022 | 2023 | R15/16
151649138231 | 151616178231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 3 |  | 109 |  | 111 | 2022 | 2023 | R15/16
151681391173 | 151620001173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-21 |  | 2023-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-16 | 1 | 10 | 64 | 4 | 76 | 2022 | 2023 | R15/16
151618130584 | 151668160584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-26 | 1 |  | 43 | 55 | 97 | 2022 | 2023 | R15/16
151622215964 | 151653815964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-27 | 1 |  | 18 | 54 | 71 | 2022 | 2023 | R15/16
151673208332 | 151696598332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 2023-12-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 | 9 | 4 | 358 | 369 | 2022 | 2023 | R15/16
151647928685 | 151625968685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-10 | 1 | 19 | 39 | 3 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151640402784 | 151640412784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2023 | 2023 | R15/16
151653714830 | 151670544830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 2023-01-30 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 3 | 36 | 132 | 20 | 188 | 2022 | 2023 | R15/16
151636261299 | 151601201299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | Overhead | R15/16 | 2023-10-06 | 6 |  | 27 | 14 | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151617929363 | 151616329363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-16 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-15 | 1 | 9 | 66 | 41 | 114 | 2022 | 2023 | R15/16
151624656621 | 151614976621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-18 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-18 | 8 |  | 38 |  | 45 | 2023 | 2023 | R15/16
151616886489 | 151627766489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 2 | 2 | 3 | 74 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151645048835 | 151656818835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-11-07 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151697333555 | 151610893555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Overhead | R15/16 | 2022-12-13 | 1 |  | 66 | 2 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151616804684 | 151627654684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-09-23 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 33 |  |  | 349 | 2022 | 2023 | R15/16
151664812300 | 151604232300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-12-04 |  | 2023-02-06 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 1 | 25 | 36 | 11 | 71 | 2022 | 2023 | R15/16
151636027250 | 151663597250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 1 | 6 | 110 | 3 | 117 | 2022 | 2023 | R15/16
151646785518 | 151653285518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-21 | 2023-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-21 | 5 | 11 | 6 | 3 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151645708764 | 151603748764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-18 | 1 |  | 296 |  | 296 | 2022 | 2023 | R15/16
151694569314 | 151654669314 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-10 | 2 | 34 | 21 | 3 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151602277578 | 151609867578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 |  | 42 | 72 | 113 | 2022 | 2023 | R15/16
151635725235 | 151657995235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-28 | 1 | 26 | 66 |  | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151604707918 | 151606007918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-05 |  | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-14 | 2 | 4 | 29 | 31 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151612900108 | 151667660108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-25 | 6 |  | 5 | 38 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151667721865 | 151654691865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2023-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-02 | 1 |  | 47 | 61 | 107 | 2022 | 2023 | R15/16
151666210822 | 151656000822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-26 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | Overhead | R15/16 | 2023-10-16 | 1 | 14 | 36 | 6 | 55 | 2023 | 2023 | R15/16
151637210187 | 151651970187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-02-15 | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2023-02-15 | 3 |  | 126 | 28 | 155 | 2022 | 2023 | R15/16
151619501694 | 151608801694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-02 |  |  | 88 | 12 | 99 | 2022 | 2023 | R15/16
151693564681 | 151670454681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 38 |  | 20 | 38 | 2022 | 2023 | R15/16
151657391213 | 151632781213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-11-15 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-13 | 7 |  | 167 | 68 | 240 | 2022 | 2023 | R15/16
151617768417 | 151622188417 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-10-31 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-31 | 4 |  | 58 | 52 | 112 | 2022 | 2023 | R15/16
151646178357 | 151623648357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-20 | 2023-12-26 | Overhead | R15/16 | 2023-11-20 | 1 |  | 13 | 27 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151649669897 | 151611219897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | Overhead | R15/16 | 2022-07-10 | 7 |  | 252 | 3 | 261 | 2021 | 2022 | R15/16
151692976179 | 151625766179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 511 | 2021 | 2023 | R15/16
151698146671 | 151672116671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2021-07-20 | 1 |  | 18 | 83 | 100 | 2021 | 2021 | R15/16
151699579485 | 151652199485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-19 | 2021-07-24 | 2021-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-24 | 1 | 23 | 5 | 4 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151635039938 | 151694529938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 2021-07-22 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 11 | 2 | 131 | 22 | 163 | 2021 | 2022 | R15/16
151624272269 | 151698552269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-10-14 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-24 | 1 | 70 | 30 | 40 | 138 | 2021 | 2022 | R15/16
151669140057 | 151626930057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | Overhead | R15/16 | 2021-07-27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2021 | 2021 | R15/16
151646618913 | 151679168913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-14 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-30 | 1 | 12 | 57 | 3 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151644090348 | 151610140348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-29 | 8 |  | 49 | 24 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151601706966 | 151658856966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-28 |  | 2021-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-10 | 1 | 6 | 32 | 21 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151698594118 | 151625424118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 2 |  | 116 | 23 | 139 | 2021 | 2021 | R15/16
151612660067 | 151626540067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 1 |  | 45 | 25 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151637702423 | 151628632423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-10-15 | 2021-11-11 | 2021-11-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-11 | 1 | 94 | 20 | 9 | 121 | 2021 | 2021 | R15/16
151648125550 | 151651455550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151677369875 | 151620959875 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-09-29 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | Overhead | R15/16 | 2021-12-16 | 1 | 84 | 57 | 15 | 154 | 2021 | 2022 | R15/16
151625752983 | 151684802983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-10 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-08 | 11 | 19 | 239 | 24 | 290 | 2021 | 2022 | R15/16
151628618270 | 151690408270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-10-07 | 2021-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 1 | 4 | 65 | 28 | 95 | 2021 | 2021 | R15/16
151680579207 | 151684469207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-22 | 2 | 10 | 6 | 67 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151663871051 | 151696531051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 | 15 | 134 |  | 148 | 2021 | 2022 | R15/16
151639899102 | 151670429102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-14 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 1 | 15 | 35 | 2 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151660118725 | 151624998725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-07-10 | 2021-07-12 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-14 | 25 | 1 | 69 | 20 | 113 | 2021 | 2021 | R15/16
151688126332 | 151668576332 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-06-24 | 2022-04-18 | 2023-01-30 | 2023-04-21 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-21 | 213 | 206 | 60 | 26 | 502 | 2021 | 2023 | R15/16
151691938786 | 151693588786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-13 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 488 | 2021 | 2023 | R15/16
151656170777 | 151626810777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-09-14 | 1 | 5 | 36 |  | 40 | 2021 | 2021 | R15/16
151609473372 | 151618093372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-29 | 1 | 2 | 40 | 66 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151666889024 | 151606619024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-12-19 | Overhead | R15/16 | 2023-11-08 | 1 | 3 | 2 | 30 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151676946607 | 151624536607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-24 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 512 | 2021 | 2023 | R15/16
151602004383 | 151630464383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | Overhead | R15/16 | 2021-09-13 | 3 |  | 68 | 4 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151608530749 | 151659970749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-12-10 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-08 | 1 | 125 | 43 | 17 | 183 | 2021 | 2022 | R15/16
151653637075 | 151677767075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-19 | 1 |  | 104 | 29 | 132 | 2021 | 2021 | R15/16
151620988227 | 151641628227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2021-07-09 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-13 | 3 | 18 | 47 | 4 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151649727520 | 151679457520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 3 |  | 11 | 16 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151632345417 | 151623835417 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-05 | 2021-06-09 | 2021-06-18 | 2021-07-27 | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-27 | 3 | 8 | 28 | 20 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151677146142 | 151627666142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-08 | 2022-05-02 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 | 235 | 251 | 18 | 36 | 537 | 2021 | 2023 | R15/16
151681294149 | 151614644149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-23 | 6 |  | 54 | 46 | 104 | 2021 | 2021 | R15/16
151615589522 | 151655289522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-07-19 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 312 | 2021 | 2022 | R15/16
151635966584 | 151647046584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-30 | 1 | 8 | 5 | 289 | 300 | 2021 | 2022 | R15/16
151686770202 | 151642880202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-07-08 | 2021-07-22 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-19 | 19 | 11 | 130 | 35 | 192 | 2021 | 2022 | R15/16
151621596955 | 151644186955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-29 |  | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-01 | 1 | 12 | 47 | 40 | 97 | 2021 | 2021 | R15/16
151628160064 | 151668810064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-21 |  | 2021-09-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 19 |  |  | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151660212801 | 151637192801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-10-19 | 2021-11-15 | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-15 | 1 | 93 | 20 | 25 | 136 | 2021 | 2021 | R15/16
151672066366 | 151615106366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-08-19 | 16 |  | 42 | 19 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151617218025 | 151642178025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-07-07 |  | 2021-09-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 17 |  |  | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151654180109 | 151625710109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 2 |  | 18 | 4 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151669587601 | 151685857601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-02 | 1 |  | 45 | 38 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151673514723 | 151618294723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 7 |  | 53 | 45 | 103 | 2021 | 2021 | R15/16
151697745431 | 151629815431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-28 | 9 |  | 7 | 9 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151693717074 | 151619207074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-02 | 6 | 14 | 4 | 129 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151689314212 | 151630404212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-16 | 2 |  | 6 | 35 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151617355990 | 151642025990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | 2022-01-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-18 | 7 |  | 85 | 67 | 157 | 2021 | 2022 | R15/16
151654272889 | 151627132889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-25 | 14 |  | 12 | 2 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151692778072 | 151697018072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-09-27 | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-27 | 1 |  | 58 | 26 | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151699576898 | 151621976898 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-29 | 2021-07-17 | 2021-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-17 | 6 | 13 | 14 | 2 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151645606666 | 151658746666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-22 | 1 | 5 | 302 | 4 | 309 | 2021 | 2022 | R15/16
151645824562 | 151636004562 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 199 | 2021 | 2022 | R15/16
151653021220 | 151676201220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-28 | 2021-07-13 | 2021-10-07 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 63 |  |  | 350 | 2021 | 2022 | R15/16
151651538098 | 151640338098 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-07-08 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-08 | 1 | 20 | 283 | 10 | 311 | 2021 | 2022 | R15/16
151642931152 | 151674121152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-29 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 1 | 24 | 34 | 30 | 86 | 2021 | 2021 | R15/16
151601399544 | 151684009544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-19 | 1 | 13 | 24 | 19 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151653253325 | 151643523325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-08-12 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 44 |  |  | 98 | 2021 | 2021 | R15/16
151677276722 | 151656036722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-12 | 1 | 6 | 12 | 38 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151611316970 | 151663396970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-28 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-11 | 1 | 5 | 33 | 23 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151698048888 | 151660458888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-09-21 |  | 2022-03-14 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 66 |  |  | 190 | 2021 | 2022 | R15/16
151631929694 | 151618939694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-11-05 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-05 | 2 |  | 79 | 378 | 457 | 2021 | 2023 | R15/16
151631440200 | 151699220200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 2021-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 7 | 4 | 3 | 23 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151651303204 | 151664583204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-10-07 | Overhead | R15/16 | 2022-07-20 | 1 | 259 | 23 | 58 | 338 | 2021 | 2022 | R15/16
151662147938 | 151627807938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-20 | 40 |  | 26 | 18 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151699985955 | 151633755955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-21 | 10 |  | 22 | 69 | 99 | 2021 | 2021 | R15/16
151608560018 | 151628870018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 1 |  | 121 | 25 | 145 | 2021 | 2022 | R15/16
151612669386 | 151609029386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-27 | 1 | 53 | 2 | 11 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151684628557 | 151668348557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-13 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 498 | 2021 | 2023 | R15/16
151611042212 | 151694452212 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2022-02-16 | Overhead | R15/16 | 2021-08-06 | 1 | 21 | 2 | 139 | 160 | 2021 | 2022 | R15/16
151678629589 | 151615489589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-24 | 1 | 2 | 27 | 7 | 34 | 2021 | 2021 | R15/16
151696587643 | 151630427643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-09-13 |  | 2023-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-14 | 2 | 69 | 24 | 365 | 457 | 2021 | 2023 | R15/16
151611530426 | 151684640426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-07-01 | 2022-03-02 | 2022-08-26 | 2022-09-02 | 2022-12-12 | Overhead | R15/16 | 2022-09-02 | 175 | 128 | 6 | 72 | 378 | 2021 | 2022 | R15/16
151677276724 | 151656056724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-12 | 2 | 5 | 12 | 246 | 262 | 2021 | 2022 | R15/16
151670733247 | 151614573247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-24 | 1 |  | 17 | 95 | 111 | 2021 | 2021 | R15/16
151602066176 | 151625606176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 511 | 2021 | 2023 | R15/16
151613349682 | 151656529682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-09-27 |  | 2022-10-29 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 66 |  |  | 356 | 2021 | 2022 | R15/16
151622555000 | 151641865000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-08-04 | 1 |  | 38 | 14 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151699574015 | 151652174015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-08-17 | 2021-08-21 | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-21 | 1 | 44 | 4 | 73 | 120 | 2021 | 2021 | R15/16
151658815249 | 151624835249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-16 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 8 |  |  | 173 | 2021 | 2022 | R15/16
151694563153 | 151669713153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2022-06-20 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 258 |  |  | 499 | 2021 | 2023 | R15/16
151631014190 | 151627014190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-18 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 1 | 21 | 20 | 40 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151647986186 | 151627206186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-22 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-02 | 1 | 12 | 96 | 23 | 129 | 2021 | 2021 | R15/16
151671639023 | 151607549023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151657574165 | 151615124165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | 2021-08-13 | Overhead | R15/16 | 2021-07-19 | 5 |  | 30 | 20 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151692976255 | 151625826255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 512 | 2021 | 2023 | R15/16
151698265581 | 151642765581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-18 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-08-03 | 1 | 5 | 33 | 15 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151694846146 | 151648626146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 1 | 5 | 41 | 51 | 95 | 2021 | 2021 | R15/16
151653826199 | 151639966199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-23 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-13 | 1 | 9 | 38 | 54 | 99 | 2021 | 2021 | R15/16
151694196965 | 151674966965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-21 | 1 |  | 127 | 23 | 149 | 2021 | 2022 | R15/16
151666279982 | 151691339982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-25 | 12 |  | 26 | 44 | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151695216563 | 151633346563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-09-09 | 12 |  | 56 | 4 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151601195256 | 151640705256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-09-17 | Overhead | R15/16 | 2021-06-17 | 1 | 5 |  | 67 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151632053191 | 151685843191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 2021-08-12 |  | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 4 | 27 | 14 | 41 | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151662999898 | 151603269898 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-22 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 487 | 2021 | 2023 | R15/16
151651630059 | 151611220059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-10 | 7 |  | 37 | 2 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151677276725 | 151656066725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-12 | 2 | 5 | 12 | 38 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151689805109 | 151620935109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-16 | 1 | 8 | 2 | 35 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151678249779 | 151689799779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-06 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-10-25 | 12 |  | 69 |  | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151666706488 | 151662976488 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151603631298 | 151626761298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-15 | 7 |  | 99 | 36 | 140 | 2021 | 2022 | R15/16
151672167095 | 151624717095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-06-06 | 2021-10-20 | 2022-02-01 | 2022-04-05 | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 98 | 75 | 46 | 7 | 223 | 2021 | 2022 | R15/16
151653309159 | 151608049159 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-09-24 |  | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 53 |  |  | 212 | 2021 | 2022 | R15/16
151612669138 | 151610349138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-27 | 1 | 53 | 2 | 11 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151685589246 | 151642689246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-07-16 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151693717078 | 151638027078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 1 | 13 | 3 | 116 | 130 | 2021 | 2021 | R15/16
151664351340 | 151627141340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | Overhead | R15/16 | 2021-10-14 | 6 |  | 56 |  | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151634506298 | 151651416298 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-23 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 6 |  |  | 504 | 2021 | 2023 | R15/16
151693097003 | 151673927003 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2022-01-17 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-17 | 1 |  | 146 | 33 | 178 | 2021 | 2022 | R15/16
151613367362 | 151642347362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-08-22 | 2021-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-22 | 13 |  | 38 | 3 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151612310214 | 151611740214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-22 |  | 2022-01-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 141 | 2021 | 2022 | R15/16
151625870090 | 151625880090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 1 | 2 | 76 | 21 | 97 | 2021 | 2021 | R15/16
151651246254 | 151630876254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-07-01 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 1 | 11 | 7 | 83 | 99 | 2021 | 2021 | R15/16
151613386988 | 151642916988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-07-29 | 11 |  | 24 | 4 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151694519980 | 151623399980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-09 | 1 |  | 37 | 33 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151664649482 | 151618429482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-10-11 | Overhead | R15/16 | 2021-09-09 | 1 |  | 39 | 23 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151643874722 | 151626694722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-13 | 5 |  | 23 | 30 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151617569129 | 151647099129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 2021-07-15 |  | 2021-09-01 | Overhead | R15/16 |  | 10 | 14 |  |  | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151682075584 | 151608005584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-11 | 1 |  | 354 | 129 | 482 | 2020 | 2021 | R15/16
151676851734 | 151611941734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-27 | 3 |  | 25 | 53 | 79 | 2020 | 2020 | R15/16
151678244756 | 151694564756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-26 | 2020-01-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-26 | 1 |  | 27 | 3 | 30 | 2019 | 2020 | R15/16
151692257621 | 151669207621 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-13 | 2020-07-10 | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 2020-12-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-03 | 43 | 72 | 12 | 32 | 156 | 2020 | 2020 | R15/16
151698062810 | 151603132810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-03 | 17 | 32 | 23 | 2 | 71 | 2019 | 2020 | R15/16
151695016787 | 151698286787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-08 | 1 | 5 |  | 2 | 6 | 2020 | 2020 | R15/16
151632268080 | 151632278080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-18 | 2020-08-21 | 2021-07-07 | 2021-08-06 | 2021-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-06 | 47 | 229 | 23 | 44 | 340 | 2020 | 2021 | R15/16
151699858085 | 151642278085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-05 | 1 | 6 | 29 | 69 | 103 | 2020 | 2020 | R15/16
151657494078 | 151694274078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 778 | 2020 | 2023 | R15/16
151693336540 | 151626636540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-05 | 1 |  | 19 | 90 | 108 | 2020 | 2020 | R15/16
151631786126 | 151612216126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-06-08 | 2022-05-04 | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-11-15 | Overhead | R15/16 | 2022-09-09 | 498 | 55 | 39 | 48 | 637 | 2020 | 2022 | R15/16
151651184950 | 151695824950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-21 | 1 | 2 | 45 | 78 | 123 | 2019 | 2020 | R15/16
151601747677 | 151610377677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-07 | 14 |  | 55 | 46 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151624211995 | 151628121995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-09 | 1 |  | 8 | 4 | 11 | 2020 | 2020 | R15/16
151656468692 | 151667878692 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Overhead | R15/16 | 2020-03-12 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151627163977 | 151617963977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-27 | 1 |  | 33 | 3 | 35 | 2020 | 2020 | R15/16
151610077936 | 151644727936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-24 | 4 | 17 | 3 | 2 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151613685016 | 151678855016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-13 | 1 |  | 15 | 52 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151609368170 | 151617428170 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-06-11 | 2020-07-30 | 2021-04-23 | 2022-02-15 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-15 | 36 | 192 | 213 | 27 | 465 | 2020 | 2022 | R15/16
151650695557 | 151607735557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-19 | 1 |  | 35 | 80 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151615627643 | 151632907643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-31 | 1 | 6 | 9 | 93 | 106 | 2020 | 2020 | R15/16
151620494811 | 151692584811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-21 | 1 |  | 47 | 78 | 124 | 2019 | 2020 | R15/16
151695016742 | 151607406742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-07-08 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 22 |  |  | 772 | 2020 | 2023 | R15/16
151600687485 | 151617607485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2021-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-16 | 1 |  | 3 | 322 | 324 | 2020 | 2021 | R15/16
151601384669 | 151622214669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 |  | 18 |  |  |  | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151616173591 | 151649873591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-09 | 1 |  | 24 | 44 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151615536219 | 151658986219 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-10 | 1 |  | 28 | 4 | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151622144685 | 151604904685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-07 | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-01 | 27 | 26 | 11 | 44 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151627488614 | 151666368614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-07-01 | 1 |  | 371 | 30 | 400 | 2020 | 2021 | R15/16
151680384366 | 151623874366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-15 | 1 |  | 22 | 60 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151685137035 | 151615027035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-04-10 | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-10 | 1 | 9 | 62 | 54 | 123 | 2020 | 2020 | R15/16
151686423362 | 151645903362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-08 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-20 | 1 | 1 | 53 | 36 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151669028061 | 151623728061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | Overhead | R15/16 | 2020-05-08 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2020 | 2020 | R15/16
151616411140 | 151606961140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 | 2 | 14 | 67 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151624696172 | 151657386172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 2020-08-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-14 | 1 |  | 10 | 23 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151652932515 | 151696242515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-10-21 | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-21 | 1 |  | 104 | 186 | 289 | 2020 | 2021 | R15/16
151663974510 | 151625214510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 2020-12-29 | Overhead | R15/16 | 2020-09-30 | 1 |  | 77 | 65 | 141 | 2020 | 2020 | R15/16
151696728050 | 151619048050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-07-23 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-29 | 1 | 31 | 5 | 50 | 84 | 2020 | 2020 | R15/16
151647804642 | 151667264642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2023-03-29 | Overhead | R15/16 | 2020-04-30 | 1 |  | 32 | 760 | 791 | 2020 | 2023 | R15/16
151677109343 | 151644979343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-04 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2020 | 2020 | R15/16
151698035466 | 151605855466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 |  | 7 | 3 | 9 | 2019 | 2020 | R15/16
151667673910 | 151640733910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-13 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-30 | 1 | 8 | 35 | 45 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151630790637 | 151655570637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-12 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-05-28 | 1 | 6 | 13 | 31 | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151684746824 | 151656816824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-09 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-08 | 1 | 8 | 44 | 70 | 120 | 2020 | 2020 | R15/16
151687536307 | 151600716307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-13 | Overhead | R15/16 | 2020-06-15 | 1 |  | 52 | 21 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151688636044 | 151643136044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 3 |  |  | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151652309449 | 151679219449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-03 | 1 | 2 | 43 | 48 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151672104464 | 151671874464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-09-21 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 1 | 52 | 77 | 74 | 201 | 2020 | 2021 | R15/16
151676112547 | 151694682547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-23 | 2020-08-05 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 1 |  | 18 | 32 | 49 | 2020 | 2020 | R15/16
151687373054 | 151623533054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-08 | 4 | 30 | 5 | 771 | 807 | 2020 | 2023 | R15/16
151618446077 | 151620816077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-30 | 1 |  | 147 | 49 | 195 | 2020 | 2020 | R15/16
151655903620 | 151622273620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-09 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-23 | 1 | 10 | 34 | 48 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151671636435 | 151692476435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-18 | 2020-01-02 | 2020-01-10 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 7 |  |  | 125 | 2019 | 2020 | R15/16
151695015213 | 151604705213 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-14 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-30 | 13 | 16 | 5 | 2 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151617346669 | 151662216669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-17 | 1 | 2 | 9 | 58 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151641792317 | 151676492317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-15 | 1 | 9 | 13 | 2 | 22 | 2020 | 2020 | R15/16
151664976323 | 151681746323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2020-08-03 | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-03 | 1 | 8 | 87 | 64 | 157 | 2020 | 2020 | R15/16
151610130198 | 151641660198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-02-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-04 | 1 | 19 | 16 | 70 | 103 | 2020 | 2020 | R15/16
151670928151 | 151624398151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-17 | 1 |  | 44 | 20 | 63 | 2020 | 2020 | R15/16
151664308131 | 151621708131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-28 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 689 | 2020 | 2022 | R15/16
151614039044 | 151645099044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-30 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-10 | 1 | 26 | 31 | 69 | 124 | 2020 | 2020 | R15/16
151608188593 | 151645188593 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-06-25 | 2021-03-19 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-04-28 | 192 | 29 |  | 26 | 245 | 2020 | 2021 | R15/16
151631527768 | 151652057768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 |  | 24 | 4 | 27 | 2020 | 2020 | R15/16
151606462713 | 151612582713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-20 | 2020-02-23 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-10 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 2020 | 2020 | R15/16
151622260670 | 151664260670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2021-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-12 | 1 |  | 2 | 303 | 304 | 2020 | 2021 | R15/16
151617674136 | 151630804136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-03-19 | 2021-05-18 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-18 | 1 | 239 | 43 | 125 | 405 | 2020 | 2021 | R15/16
151692358078 | 151669178078 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-01-30 | 2020-10-02 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 | 2022-04-29 | 177 | 411 |  | 68 | 654 | 2020 | 2022 | R15/16
151633123921 | 151640723921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 1 | 33 | 81 | 73 | 185 | 2020 | 2021 | R15/16
151675006204 | 151653886204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-04-02 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-17 | 1 | 18 | 12 | 59 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151623483561 | 151646613561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-13 | 2 |  | 114 | 39 | 153 | 2020 | 2020 | R15/16
151657696449 | 151623676449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-07-06 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 95 |  |  | 845 | 2020 | 2023 | R15/16
151689429459 | 151691819459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 2020-08-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 33 | 19 |  |  | 779 | 2020 | 2023 | R15/16
151693699210 | 151640629210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-02 | 1 |  | 27 | 28 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151602687424 | 151682787424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-28 | 1 |  | 10 | 51 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151633912739 | 151644442739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2023-01-18 | Overhead | R15/16 | 2022-11-30 | 1 | 574 | 62 | 36 | 670 | 2020 | 2023 | R15/16
151666502785 | 151666602785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-03-15 | 2022-07-06 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 1 | 481 | 82 | 37 | 598 | 2020 | 2022 | R15/16
151699921993 | 151613651993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-09 | 2020-07-01 | 2021-08-04 |  | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 17 | 286 |  |  | 331 | 2020 | 2021 | R15/16
151663545409 | 151609875409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-08 | 2021-02-09 | 2021-03-31 | 2021-04-26 | 2021-10-15 | Overhead | R15/16 | 2021-04-26 | 177 | 37 | 19 | 125 | 355 | 2020 | 2021 | R15/16
151684496736 | 151612196736 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-14 |  | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-23 | 1 | 8 | 73 | 48 | 127 | 2020 | 2020 | R15/16
151632219492 | 151675919492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-30 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-25 | 1 | 29 | 84 | 31 | 142 | 2020 | 2020 | R15/16
151663485501 | 151683915501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-27 | 1 |  | 23 | 48 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151656277578 | 151661897578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151630348082 | 151653038082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-13 | 1 | 3 | 35 | 63 | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151696382194 | 151631412194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-30 | 1 |  | 45 | 45 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151641981837 | 151672801837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-22 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-08 | 1 | 7 | 143 | 91 | 239 | 2020 | 2021 | R15/16
151613272620 | 151638912620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-06-23 | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 2020-11-03 | 2021-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 31 | 22 | 45 | 82 | 177 | 2020 | 2021 | R15/16
151600922471 | 151692362471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 1 |  | 19 | 39 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151638281585 | 151670241585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-05-19 | 2020-06-10 | 2020-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-10 | 1 | 44 | 17 | 46 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151693607606 | 151692867606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-16 | 4 | 8 | 3 | 300 | 312 | 2020 | 2021 | R15/16
151633371065 | 151670081065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-08-07 | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-07 | 1 |  | 62 | 92 | 153 | 2020 | 2020 | R15/16
151636556459 | 151664146459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-29 | 1 |  | 17 | 50 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151655016516 | 151696426516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-20 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-14 | 15 | 2 | 3 | 196 | 213 | 2019 | 2020 | R15/16
151632268081 | 151664278081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-07 | 2020-08-21 | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 2021-12-09 | Overhead | R15/16 | 2021-08-09 | 34 | 229 | 24 | 89 | 373 | 2020 | 2021 | R15/16
151648879606 | 151667389606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-29 | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-17 | 5 | 3 | 138 | 37 | 180 | 2020 | 2020 | R15/16
151640514885 | 151673294885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-18 | 1 |  | 42 | 38 | 79 | 2020 | 2020 | R15/16
151612308332 | 151661638332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-04 | 1 |  | 28 | 70 | 97 | 2020 | 2020 | R15/16
151690944951 | 151694474951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 1 | 3 | 28 | 95 | 124 | 2019 | 2020 | R15/16
151632004741 | 151671654741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Overhead | R15/16 | 2020-05-05 | 1 |  | 34 |  | 34 | 2020 | 2020 | R15/16
151627770843 | 151649680843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-12 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-02 | 1 | 8 | 38 | 42 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151659521473 | 151676251473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | Overhead | R15/16 | 2021-05-11 | 1 | 2 | 256 | 4 | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151608941915 | 151686741915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-04-22 | Overhead | R15/16 | 2021-01-29 | 1 |  | 181 | 60 | 240 | 2020 | 2021 | R15/16
151627998613 | 151664088613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-23 | 2 | 2 | 38 | 57 | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151628107881 | 151622437881 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-29 | 2021-03-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-29 | 3 | 9 | 5 | 291 | 305 | 2020 | 2021 | R15/16
151656282681 | 151680822681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-29 |  | 2020-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-18 | 1 | 8 | 15 | 19 | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151637709949 | 151690929949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-30 | 2021-04-09 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2022-01-03 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 270 | 172 | 6 | 16 | 461 | 2020 | 2022 | R15/16
151624726987 | 151659676987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-20 | 1 | 7 | 7 | 57 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151694173286 | 151600713286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 2020-06-11 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-11 | 1 | 4 | 6 | 84 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151633297420 | 151614357420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 | 2020-07-16 | 7 | 20 | 2 | 743 | 769 | 2020 | 2023 | R15/16
151635946310 | 151685756310 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-03-27 | 2020-05-07 | 2021-01-06 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 |  | 30 | 175 |  |  | 412 | 2020 | 2021 | R15/16
151627379281 | 151651099281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-02-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-02 | 1 | 9 | 44 | 49 | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151657884820 | 151649734820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-10-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-22 | 1 | 36 | 3 | 84 | 121 | 2020 | 2020 | R15/16
151602937168 | 151636587168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-06 | 1 | 2 | 58 | 47 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151658369332 | 151648889332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-10 | 1 | 26 | 6 |  | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151616504816 | 151634184816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 2020-10-01 | Overhead | R15/16 | 2020-09-22 | 2 |  | 67 | 8 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151696235459 | 151616025459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-06-10 | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 2020-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-15 | 73 | 7 | 14 | 22 | 113 | 2020 | 2020 | R15/16
151673441200 | 151608321200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 |  | 2020-06-16 | Overhead | R15/16 | 2020-04-13 | 1 | 2 | 39 | 47 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151643260282 | 151694580282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-17 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 2020 | 2020 | R15/16
151696926916 | 151670686916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | Overhead | R15/16 | 2020-07-31 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2020 | 2020 | R15/16
151657335279 | 151657145279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-25 |  | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 948 | 2020 | 2023 | R15/16
151632274990 | 151698674990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 |  | 92 | 47 | 138 | 2019 | 2020 | R15/16
151685183926 | 151658693926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-06-10 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-17 | 1 | 65 | 28 | 58 | 149 | 2020 | 2020 | R15/16
151678145108 | 151699115108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | Overhead | R15/16 | 2020-05-21 | 1 |  | 109 | 2 | 110 | 2019 | 2020 | R15/16
151671046262 | 151656956262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2021-03-15 | 1 |  | 184 | 24 | 207 | 2020 | 2021 | R15/16
151620467543 | 151699467543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 122 | 2019 | 2020 | R15/16
151696961649 | 151620401649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-01 | 1 |  | 28 | 50 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151619049378 | 151614849378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-06-22 | Overhead | R15/16 | 2020-02-11 | 1 | 24 | 4 | 95 | 121 | 2020 | 2020 | R15/16
151661548482 | 151662338482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 2020-07-27 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 13 |  |  | 540 | 2020 | 2022 | R15/16
151693153745 | 151611313745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-12 | 1 |  | 48 |  | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151610819404 | 151643779404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-10-15 | 1 | 2 | 122 | 72 | 194 | 2020 | 2021 | R15/16
151678495209 | 151601905209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-04-08 | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-08 | 1 |  | 74 | 55 | 128 | 2019 | 2020 | R15/16
151621584508 | 151623234508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2020-03-18 |  | 2020-07-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 14 |  |  | 100 | 2020 | 2020 | R15/16
151663086931 | 151671456931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 1 |  | 17 | 47 | 63 | 2020 | 2020 | R15/16
151618060761 | 151664720761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 17 | 28 | 44 | 2020 | 2020 | R15/16
151690769364 | 151697059364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-29 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-14 | 1 | 20 | 12 | 40 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151618450238 | 151631450238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-02-28 | 2020-09-16 | 2021-10-01 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | Overhead | R15/16 | 2021-10-25 | 144 | 273 | 17 | 15 | 446 | 2020 | 2021 | R15/16
151688593326 | 151607513326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-08-14 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-14 | 1 |  | 51 | 38 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151677603632 | 151636283632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-04-24 | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-24 | 1 | 7 | 34 | 49 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151621022840 | 151637562840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-06 | 1 |  | 25 | 57 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151639386865 | 151668736865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-04 | 1 |  | 19 | 46 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151683267121 | 151624757121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-15 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | Overhead | R15/16 | 2020-02-11 | 1 | 5 | 20 | 2 | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151687611683 | 151619511683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-16 | 1 |  | 16 | 4 | 19 | 2020 | 2020 | R15/16
151635103367 | 151648643367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-25 | 1 |  | 13 | 55 | 67 | 2020 | 2020 | R15/16
151699737239 | 151682717239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-08-10 | 1 |  | 19 | 234 | 252 | 2020 | 2021 | R15/16
151662331445 | 151670041445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-22 | 1 | 4 | 48 | 55 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151673944911 | 151690954911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-06-22 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-18 | 1 | 19 | 42 | 36 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151642127614 | 151665677614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-18 | 1 | 22 | 90 | 36 | 146 | 2020 | 2020 | R15/16
151655016517 | 151696416517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-20 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-10-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-14 | 15 | 2 | 3 | 196 | 213 | 2019 | 2020 | R15/16
151601475217 | 151649825217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-31 | 1 | 168 | 8 | 509 | 683 | 2020 | 2022 | R15/16
151667919304 | 151643879304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-30 | 1 |  | 2 | 45 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151686250982 | 151604930982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-18 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 3 |  |  | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151622183484 | 151678113484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 2022-04-18 | 2022-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 1 | 15 | 486 | 9 | 508 | 2020 | 2022 | R15/16
151640672996 | 151691802996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-27 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-29 | 5 |  | 20 | 45 | 68 | 2020 | 2020 | R15/16
151664145187 | 151677165187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 1 |  | 27 | 46 | 72 | 2020 | 2020 | R15/16
151685104401 | 151657974401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 149 | 2020 | 2020 | R15/16
151649072592 | 151688632592 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 2020-06-26 | 2021-09-23 | Overhead | R15/16 | 2020-06-26 | 16 | 65 | 21 | 325 | 424 | 2020 | 2021 | R15/16
151600945847 | 151614725847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-03 | 1 |  | 21 | 92 | 112 | 2020 | 2020 | R15/16
151612983812 | 151638553812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-09 | 1 | 6 | 22 | 44 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151651778617 | 151669218617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2021-04-22 | 2021-08-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 1 |  | 321 | 75 | 395 | 2020 | 2021 | R15/16
151665120085 | 151661090085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-08-10 | 2021-03-03 | 2021-03-25 | Overhead | R15/16 | 2021-03-03 | 1 | 107 | 148 | 17 | 270 | 2020 | 2021 | R15/16
151694365566 | 151606385566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-04-08 | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-08 | 1 |  | 70 | 55 | 124 | 2020 | 2020 | R15/16
151625396660 | 151617936660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-13 | 1 | 19 | 5 | 3 | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151689720704 | 151665710704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-09 | 1 |  | 22 | 23 | 44 | 2020 | 2020 | R15/16
151681254964 | 151699034964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-22 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-06 | 1 | 16 | 11 | 67 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151615730811 | 151644360811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-08-18 | 2020-12-17 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-17 | 1 | 39 | 88 | 86 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151699146500 | 151624136500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-01 | 1 |  | 60 | 50 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151698601813 | 151623931813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-02-26 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-22 | 1 | 35 | 84 | 3 | 120 | 2020 | 2020 | R15/16
151609626174 | 151659776174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-30 | 1 |  | 21 | 49 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151668570640 | 151620600640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-05-11 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | Overhead | R15/16 | 2021-08-31 | 1 | 89 | 342 | 23 | 452 | 2020 | 2021 | R15/16
151615530266 | 151698610266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 699 | 2020 | 2022 | R15/16
151642122841 | 151670192841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-24 | 1 | 23 | 16 | 56 | 93 | 2020 | 2020 | R15/16
151660522552 | 151696052552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 3 | 64 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151637709952 | 151610039952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-09 | 2021-04-08 | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | Overhead | R15/16 | 2021-12-30 | 261 | 173 | 19 | 19 | 469 | 2020 | 2022 | R15/16
151669592886 | 151618462886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-03-04 |  | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-30 | 3 | 39 | 541 | 16 | 596 | 2020 | 2022 | R15/16
151624510038 | 151656260038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-06-11 | 1 |  | 28 | 22 | 49 | 2020 | 2020 | R15/16
151646397276 | 151637677276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-23 | 2020-08-19 | 2020-10-15 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-10-28 | 42 | 42 | 10 | 177 | 268 | 2020 | 2021 | R15/16
151646782714 | 151640952714 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 2021-03-08 | 2022-03-18 | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-18 | 64 | 121 | 270 | 25 | 477 | 2020 | 2022 | R15/16
151693941626 | 151663001626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-08-24 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 36 |  |  | 299 | 2020 | 2021 | R15/16
151663665329 | 151603155329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-03-13 | 2020-07-02 | Overhead | R15/16 | 2020-03-13 | 1 |  | 55 | 80 | 134 | 2019 | 2020 | R15/16
151668405402 | 151603405402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-10 | 1 |  | 31 | 87 | 117 | 2019 | 2020 | R15/16
151606358599 | 151678138599 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-04-22 | 2021-03-26 | 2021-05-18 | Overhead | R15/16 | 2021-03-26 | 1 | 57 | 243 | 38 | 336 | 2020 | 2021 | R15/16
151689331929 | 151632771929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-08-26 | 2020-12-17 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-17 | 1 | 91 | 82 | 74 | 245 | 2020 | 2021 | R15/16
151612968797 | 151665098797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 29 |  |  | 831 | 2020 | 2023 | R15/16
151658679532 | 151681999532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-26 | 1 |  | 16 | 75 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151627071708 | 151608031708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-11-23 |  | 2021-04-13 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 228 |  |  | 334 | 2020 | 2021 | R15/16
151625529769 | 151615309769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-13 | 2020-09-09 | 2021-05-06 | 2021-06-11 | 2021-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-06-11 | 108 | 172 | 27 | 54 | 358 | 2020 | 2021 | R15/16
151629493738 | 151656143738 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-07-20 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 1 |  | 94 | 57 | 150 | 2020 | 2020 | R15/16
151661607324 | 151680017324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-17 | 1 |  | 25 | 37 | 61 | 2020 | 2020 | R15/16
151649273380 | 151635733380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-23 | 2020-05-02 | 2020-09-09 | 2020-11-10 | 2020-12-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-10 | 7 | 93 | 45 | 27 | 170 | 2020 | 2020 | R15/16
151678331195 | 151611191195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 24 | 56 | 79 | 2020 | 2020 | R15/16
151678078125 | 151660068125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 2020-03-25 | Overhead | R15/16 | 2020-01-31 | 1 |  | 5 | 39 | 43 | 2020 | 2020 | R15/16
151699784349 | 151613144349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-21 | 2020-03-03 | 2020-03-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 11 |  |  | 847 | 2020 | 2023 | R15/16
151693510782 | 151631840782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-11 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 | 14 | 112 | 72 | 196 | 2020 | 2021 | R15/16
151643627220 | 151611737220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 2020-01-16 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-19 | 2 | 9 | 89 | 37 | 134 | 2020 | 2020 | R15/16
151642990369 | 151672060369 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-11-11 | 2021-01-11 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-01-11 | 2 | 88 | 44 | 424 | 555 | 2020 | 2022 | R15/16
151671628975 | 151635278975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-01 | 1 |  | 27 | 29 | 55 | 2020 | 2020 | R15/16
151645946146 | 151672646146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-05-14 | 2020-09-11 | 2020-10-05 | 2021-03-04 | 2021-04-01 | Overhead | R15/16 | 2021-03-04 | 87 | 17 | 109 | 21 | 231 | 2020 | 2021 | R15/16
151681436305 | 151600406305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | Overhead | R15/16 | 2020-04-24 | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 2020 | 2020 | R15/16
151659066783 | 151605216783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | Overhead | R15/16 | 2020-06-02 | 1 | 2 | 40 | 2 | 42 | 2020 | 2020 | R15/16
151681337237 | 151683807237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-16 | 1 | 14 | 3 | 341 | 356 | 2020 | 2021 | R15/16
151666254777 | 151693314777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-23 | 1 |  | 27 | 470 | 496 | 2019 | 2021 | R15/16
151609165363 | 151603805363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 2020-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-30 | 1 |  | 24 | 3 | 26 | 2019 | 2020 | R15/16
151688742305 | 151623172305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-20 | 1 | 4 | 16 | 58 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151663687172 | 151637887172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-02-14 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-14 | 1 |  | 22 | 83 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151619969371 | 151671639371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential Subdivision | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-08-03 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 748 | 2020 | 2023 | R15/16
151630319415 | 151645459415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-06-12 | 1 |  | 33 | 21 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151601637559 | 151648567559 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-03-13 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-13 | 1 |  | 39 | 63 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151622453103 | 151645143103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-13 | 1 |  | 27 | 52 | 78 | 2020 | 2020 | R15/16
151662182836 | 151602342836 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-09-03 | 2021-06-14 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 |  | 68 | 203 | 270 | 2020 | 2021 | R15/16
151641308542 | 151668178542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-07-27 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-25 | 9 | 5 | 22 | 31 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151689520132 | 151610030132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-08-08 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-21 | 1 | 45 | 421 | 2 | 467 | 2020 | 2022 | R15/16
151663465328 | 151603305328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-04-01 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 1 |  | 51 | 18 | 68 | 2019 | 2020 | R15/16
151639291865 | 151691161865 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-02-11 | 2020-04-03 | 2020-05-21 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-07-07 | 39 | 35 | 34 | 4 | 109 | 2020 | 2020 | R15/16
151681594747 | 151699324747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-18 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 1 | 14 | 354 | 18 | 384 | 2020 | 2021 | R15/16
151692146393 | 151601536393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-12-27 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-11-17 | 2021-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 10 |  | 224 | 174 | 406 | 2019 | 2021 | R15/16
151626116432 | 151658556432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-07 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-26 | 1 | 19 | 36 | 32 | 85 | 2020 | 2020 | R15/16
151679055350 | 151603865350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 2020-01-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-23 | 1 |  | 18 | 6 | 23 | 2019 | 2020 | R15/16
151665725046 | 151627365046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-24 | 2020-06-03 | 2020-06-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-03 | 1 | 20 | 52 | 3 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151693007658 | 151649517658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 31 | 71 | 101 | 2020 | 2020 | R15/16
151666572660 | 151632612660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-12-29 | Overhead | R15/16 | 2020-09-30 | 2 |  | 153 | 65 | 218 | 2020 | 2020 | R15/16
151680435641 | 151608615641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 59 | 56 | 114 | 2020 | 2020 | R15/16
151660917403 | 151681857403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151677463885 | 151659613885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 678 | 2020 | 2022 | R15/16
151688356665 | 151644526665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-07 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-09-07 | 1 | 9 | 306 | 37 | 350 | 2020 | 2021 | R15/16
151609615107 | 151638815107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-14 | 1 |  | 39 | 38 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151647593295 | 151665483295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-06-04 | 2020-06-11 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-11 | 1 | 19 | 6 | 84 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151630580308 | 151696250308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-04-02 | 1 |  | 37 | 49 | 85 | 2020 | 2020 | R15/16
151602132145 | 151698992145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-27 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-16 | 1 | 11 | 36 | 49 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151624940942 | 151642030942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-13 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-31 | 1 | 12 | 58 | 48 | 116 | 2020 | 2020 | R15/16
151690230767 | 151604750767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-11 | 1 |  | 128 | 41 | 168 | 2020 | 2020 | R15/16
151600385290 | 151640905290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-25 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-07-09 | 1 | 2 | 11 | 64 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151655575746 | 151699165746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-07 | 1 | 10 | 25 | 88 | 122 | 2019 | 2020 | R15/16
151689102330 | 151625032330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-18 | 1 | 37 | 14 | 2 | 51 | 2020 | 2020 | R15/16
151641992472 | 151672692472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-28 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-07 | 1 | 11 | 138 | 92 | 239 | 2020 | 2021 | R15/16
151619029331 | 151644949331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | Overhead | R15/16 | 2020-05-21 | 1 |  | 17 | 2 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151617211340 | 151616991340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-04-14 | 2020-07-30 | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-04-13 | Overhead | R15/16 | 2021-03-10 | 78 | 148 | 13 | 25 | 261 | 2020 | 2021 | R15/16
151637501126 | 151656501126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-15 | 2020-07-26 | 2020-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-26 | 1 | 9 | 51 | 3 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151605581835 | 151682691835 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-30 | 1 |  | 28 | 44 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151658402117 | 151630332117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-27 | 1 |  | 21 | 53 | 73 | 2020 | 2020 | R15/16
151678626333 | 151677926333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-09-02 | 2022-04-20 | 2023-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 1 | 338 | 165 | 188 | 689 | 2020 | 2023 | R15/16
151614310716 | 151647390716 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 1 | 10 | 259 |  | 268 | 2020 | 2021 | R15/16
151682496369 | 151658166369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-29 | Overhead | R15/16 | 2020-09-01 | 2 |  | 44 | 43 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151606808111 | 151610888111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-02-19 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-05-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-20 | 43 |  | 2 | 28 | 71 | 2020 | 2020 | R15/16
151687661095 | 151609031095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-04-09 | 2020-06-10 | 2020-11-20 | 2021-03-26 | 2021-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-26 | 45 | 118 | 91 | 24 | 275 | 2020 | 2021 | R15/16
151639449167 | 151641259167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 |  |  | 47 | 47 | 2020 | 2020 | R15/16
151610038339 | 151657608339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-28 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-10 | 1 | 3 | 31 | 66 | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151684871109 | 151649681109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2020-05-15 | 2021-05-26 | 2021-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-26 | 15 | 36 | 269 | 25 | 342 | 2020 | 2021 | R15/16
151678677450 | 151630597450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-07-15 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-20 | 1 | 20 | 27 | 34 | 79 | 2020 | 2020 | R15/16
151606360754 | 151604820754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2020 | 2020 | R15/16
151693964645 | 151624344645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-03-18 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-08 | 1 | 50 | 59 | 24 | 131 | 2020 | 2020 | R15/16
151688889965 | 151610029965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-16 | 1 | 45 | 50 | 2 | 96 | 2020 | 2020 | R15/16
151628059332 | 151644599332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-09 | 1 |  | 30 | 23 | 52 | 2020 | 2020 | R15/16
151687114844 | 151670944844 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 2 |  | 628 | 8 | 636 | 2020 | 2022 | R15/16
151631399235 | 151668579235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-02-03 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-19 | 1 | 3 | 34 | 59 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151695803877 | 151659953877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-01-27 | 2020-02-07 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-08-31 | Overhead | R15/16 | 2020-06-12 | 10 | 89 | 3 | 57 | 156 | 2020 | 2020 | R15/16
151643489494 | 151676579494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-30 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-24 | 1 | 29 | 106 | 69 | 202 | 2020 | 2020 | R15/16
151604899489 | 151627729489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 | 2020-05-22 | 1 | 9 | 17 | 34 | 58 | 2020 | 2020 | R15/16
151676559637 | 151616959637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 2020-08-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 34 |  |  | 768 | 2020 | 2023 | R15/16
151600956054 | 151618156054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-16 | 1 |  | 49 | 62 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151674173707 | 151696303707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-02-12 | 2020-03-03 | 2020-03-11 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 15 | 7 |  |  | 854 | 2020 | 2023 | R15/16
151607319867 | 151607719867 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2022-08-22 | 2023-07-03 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-03 | 1 | 619 | 226 | 47 | 890 | 2020 | 2023 | R15/16
151609392516 | 151696562516 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151662851929 | 151623551929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-31 | 1 |  | 26 | 51 | 76 | 2020 | 2020 | R15/16
151614286051 | 151614456051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-06-10 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Overhead | R15/16 | 2020-07-07 | 9 | 8 | 5 | 4 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151659394502 | 151665014502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-06-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 22 |  |  | 791 | 2020 | 2023 | R15/16
151673845626 | 151678945626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-30 | 8 | 23 | 2 |  | 31 | 2020 | 2020 | R15/16
151602232367 | 151631472367 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | Overhead | R15/16 | 2020-04-19 | 1 |  | 36 | 3 | 39 | 2020 | 2020 | R15/16
151689373157 | 151605253157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-21 | 1 |  | 34 | 56 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151606091655 | 151671591655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-24 | 1 | 5 | 48 | 2 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151650662671 | 151655742671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-03-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 27 |  |  | 868 | 2020 | 2023 | R15/16
151608638805 | 151619638805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-08 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 17 |  | 18 | 77 | 110 | 2020 | 2020 | R15/16
151623841377 | 151659581377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-20 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-01 | 1 | 9 | 9 | 29 | 45 | 2020 | 2020 | R15/16
151627409276 | 151641679276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-02-04 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-29 | 1 | 13 | 62 | 46 | 119 | 2020 | 2020 | R15/16
151606133258 | 151603963258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 2022-10-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 618 | 2020 | 2022 | R15/16
151674492626 | 151692632626 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential Subdivision | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-09-02 | 2020-10-16 | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-16 | 1 | 70 | 33 | 131 | 232 | 2020 | 2021 | R15/16
151689482189 | 151692812189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-05-28 | 1 |  | 2 | 31 | 32 | 2020 | 2020 | R15/16
151601000814 | 151667410814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-14 | Overhead | R15/16 | 2020-06-23 | 1 |  | 31 | 39 | 69 | 2020 | 2020 | R15/16
151691058516 | 151634838516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2020-05-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-28 | 1 |  | 4 | 18 | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151663854337 | 151678714337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-16 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-07 | 1 | 21 | 39 | 2 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151678164472 | 151624044472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-04-17 | 2020-06-11 | 2020-06-16 |  | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 |  | 40 | 4 |  |  | 219 | 2020 | 2021 | R15/16
151625389482 | 151647469482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-30 | 1 |  | 44 | 44 | 87 | 2020 | 2020 | R15/16
151630249202 | 151673509202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 37 | 56 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151639877929 | 151642737929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2021-01-21 | 2022-05-06 | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-06 | 1 | 265 | 337 | 25 | 625 | 2020 | 2022 | R15/16
151677716325 | 151696996325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | Overhead | R15/16 | 2020-04-29 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151612408446 | 151658008446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-28 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-05 | 1 | 3 | 464 | 20 | 485 | 2020 | 2021 | R15/16
151642010123 | 151690560123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-27 | 1 |  | 77 | 32 | 108 | 2020 | 2020 | R15/16
151653024686 | 151610814686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-17 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-08 | 1 | 8 | 60 | 70 | 136 | 2020 | 2020 | R15/16
151655651136 | 151682401136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-20 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-03 | 1 | 12 | 32 | 48 | 90 | 2020 | 2020 | R15/16
151671919292 | 151641489292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-02 | 1 |  | 26 | 28 | 53 | 2020 | 2020 | R15/16
151604518140 | 151621148140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-23 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2020 | 2020 | R15/16
151660944687 | 151670534687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-04-28 | 1 |  | 29 | 47 | 75 | 2020 | 2020 | R15/16
151633649059 | 151633659059 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-11-02 | 2023-07-06 | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-06 | 1 | 240 | 177 | 41 | 456 | 2021 | 2023 | R15/16
151683349814 | 151664029814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2021-02-08 | 2021-04-28 | 2021-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-28 | 11 | 79 | 58 | 145 | 290 | 2020 | 2021 | R15/16
151657700139 | 151607240139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-12-07 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 202 | 2021 | 2022 | R15/16
151630542470 | 151676502470 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-12-12 | 2023-05-04 | 2023-06-16 |  | 2023-08-21 | Overhead | R15/16 |  | 104 | 32 |  |  | 181 | 2022 | 2023 | R15/16
151636521668 | 151611731668 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-09-01 | 1 | 223 | 61 | 15 | 297 | 2022 | 2023 | R15/16
151689547112 | 151671677112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 2022-03-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-23 | 6 | 202 | 11 | 120 | 336 | 2020 | 2022 | R15/16
151693983827 | 151669043827 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-04-09 | 2021-07-01 | 2021-08-15 | 2022-02-08 | 2022-03-29 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 60 | 32 | 127 | 36 | 253 | 2021 | 2022 | R15/16
151673497038 | 151675067038 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Commercial | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2021-06-30 | 2022-09-11 | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-11 | 1 | 368 | 313 |  | 579 | 2020 | 2022 | R15/16
151626728976 | 151611548976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-06-08 | 2020-10-30 | 2022-05-12 | 2022-05-25 | 2022-08-29 | Overhead | R15/16 | 2022-05-25 | 105 | 400 | 10 | 69 | 581 | 2020 | 2022 | R15/16
151667057652 | 151616207652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-11 | 2022-02-08 | 2023-05-02 | 2023-09-25 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 87 | 321 | 105 | 7 | 517 | 2021 | 2023 | R15/16
151602608108 | 151638298108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-25 | 2023-06-22 | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-22 | 1 | 21 | 173 | 43 | 235 | 2022 | 2023 | R15/16
151696217869 | 151665667869 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-12-17 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 2022-06-22 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-22 | 32 | 7 | 97 | 31 | 164 | 2021 | 2022 | R15/16
151677144873 | 151633854873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2022-09-26 | 2023-06-21 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-21 | 1 | 277 | 193 | 47 | 515 | 2021 | 2023 | R15/16
151619606972 | 151680366972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | Overhead | R15/16 | 2019-07-19 | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151625240015 | 151639650015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-02-10 | 2020-04-13 | 2020-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-13 | 1 | 59 | 46 | 56 | 159 | 2019 | 2020 | R15/16
151690259342 | 151694289342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-08 | 4 | 10 | 9 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151697711151 | 151697721151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 465 | 2019 | 2021 | R15/16
151637384203 | 151638454203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-09-12 | 2020-03-25 | 2020-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-25 | 1 | 66 | 140 | 195 | 399 | 2019 | 2020 | R15/16
151694068884 | 151661408884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-19 | 2019-12-31 | 2020-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-31 | 1 | 8 | 52 | 227 | 286 | 2019 | 2020 | R15/16
151689197487 | 151693807487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-10-01 | 2022-01-27 | 2022-08-01 | 2023-11-16 | 2023-10-10 | Overhead | R15/16 | 2023-11-16 | 85 | 133 | 339 |  | 528 | 2021 | 2023 | R15/16
151689307931 | 151656707931 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-07-16 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 17 |  |  | 1166 | 2019 | 2023 | R15/16
151661339670 | 151685919670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-29 | 2019-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-29 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151693305768 | 151629365768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-17 | 1 |  | 17 | 8 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151611911405 | 151669121405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2021-04-19 | 21 |  | 376 | 149 | 544 | 2019 | 2021 | R15/16
151630816574 | 151667506574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-08-04 | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-04 | 1 |  | 26 | 90 | 116 | 2019 | 2019 | R15/16
151637206519 | 151666766519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 2019-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-18 | 1 |  | 15 | 44 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151600339481 | 151648599481 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-05 | 2020-07-10 | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 2020-10-12 | Overhead | R15/16 | 2020-09-18 | 200 | 17 | 35 | 17 | 266 | 2019 | 2020 | R15/16
151677780122 | 151695480122 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-11 | 6 | 13 | 28 | 4 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151621447544 | 151644097544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-09 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151638943876 | 151650273876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-09 |  | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-28 | 1 | 11 | 560 | 16 | 585 | 2019 | 2022 | R15/16
151654495548 | 151683485548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-25 | 1 | 19 | 2 | 3 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151636852482 | 151642422482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  | 2020-06-17 | Overhead | R15/16 | 2020-02-20 | 1 |  | 67 | 85 | 151 | 2019 | 2020 | R15/16
151646168416 | 151662468416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-17 |  | 2019-12-04 | Overhead | R15/16 | 2019-11-26 | 1 | 6 | 29 | 7 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151612063413 | 151626403413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2020-12-10 | 2021-05-27 | 2021-12-29 | Overhead | R15/16 | 2021-05-27 | 1 | 318 | 121 | 155 | 592 | 2019 | 2021 | R15/16
151695029703 | 151629659703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-16 | 1 |  | 13 | 90 | 102 | 2019 | 2019 | R15/16
151660176903 | 151671956903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 2019-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 87 | 2019 | 2019 | R15/16
151613240890 | 151616120890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-16 | 1 |  | 29 | 500 | 528 | 2019 | 2021 | R15/16
151672373060 | 151650343060 | DETERIORATION | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Residential | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 2020-09-30 | Overhead | R15/16 | 2020-05-18 | 10 | 65 | 53 | 98 | 223 | 2019 | 2020 | R15/16
151644280630 | 151611480630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 2019-08-09 | 2019-08-20 | 2020-01-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-20 | 12 | 4 | 8 | 103 | 124 | 2019 | 2020 | R15/16
151671268378 | 151672138378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-11-17 | 2019-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-17 | 1 | 2 | 22 | 23 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151674587659 | 151675607659 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 9 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151652076416 | 151660386416 | DAMAGE BY OTHERS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 2020-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-28 | 1 | 2 | 3 | 141 | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151620670972 | 151652510972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-15 | 1 |  | 46 | 10 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151612746955 | 151614886955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Residential | 2019-11-06 | 2020-01-06 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2021-09-30 | 44 | 442 | 13 | 44 | 540 | 2019 | 2021 | R15/16
151637384209 | 151638444209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-09-12 | 2020-03-24 | 2020-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-24 | 1 | 66 | 139 | 196 | 399 | 2019 | 2020 | R15/16
151653147362 | 151688907362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-18 | 1 |  | 9 | 28 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151664648180 | 151605568180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-08-06 | 1 |  | 15 | 21 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151610055808 | 151653585808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-14 | 1 |  | 40 | 92 | 131 | 2019 | 2019 | R15/16
151671221722 | 151670791722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-16 | 2019-11-13 | 2019-11-13 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-16 | 21 |  | 24 | 500 | 543 | 2019 | 2021 | R15/16
151650320222 | 151686630222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-18 | 2019-08-05 |  | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-13 | 9 | 13 | 7 | 84 | 110 | 2019 | 2019 | R15/16
151684631028 | 151600101028 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-11-18 | 2021-01-22 | 2021-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-22 | 1 | 84 | 48 | 14 | 144 | 2020 | 2021 | R15/16
151660416527 | 151659996527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-29 | 2019-11-12 | 2020-07-06 |  | 2022-11-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 142 | 170 |  |  | 925 | 2019 | 2022 | R15/16
151619719933 | 151600409933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-02 | 10 |  | 17 | 67 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151669974946 | 151670284946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-26 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-26 | 1 | 21 | 44 | 119 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151603252986 | 151646202986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-09-04 | 2021-01-08 | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-08 | 1 | 14 | 91 | 144 | 247 | 2020 | 2021 | R15/16
151631392554 | 151670992554 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-09-03 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-02 | 1 | 6 | 43 | 191 | 238 | 2020 | 2021 | R15/16
151699570789 | 151641410789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-10 | 2021-05-20 | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-31 | 9 | 48 | 5 | 2 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151682619329 | 151653909329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 2021-02-02 | 2021-05-10 | 2021-08-24 | Overhead | R15/16 | 2021-05-10 | 11 | 109 | 70 | 77 | 264 | 2020 | 2021 | R15/16
151653075377 | 151650395377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | 2021-08-18 | Overhead | R15/16 | 2021-06-16 | 1 |  | 55 | 46 | 100 | 2021 | 2021 | R15/16
151610774548 | 151618724548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-29 | 1 |  | 137 | 32 | 168 | 2020 | 2021 | R15/16
151635199353 | 151620269353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2021-07-22 | Overhead | R15/16 | 2020-11-10 | 1 |  | 7 | 183 | 189 | 2020 | 2021 | R15/16
151623708280 | 151600698280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24 |  | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-07-01 | 0 |  | 310 | 30 | 339 | 2021 | 2022 | R15/16
151643052225 | 151655582225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-05-14 | 2021-07-16 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-02 | 46 | 65 | 14 | 23 | 145 | 2021 | 2021 | R15/16
151616435296 | 151645165296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-05-10 | 2021-05-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 1 |  | 30 | 4 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151625339980 | 151673869980 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 2022-02-16 | 2022-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 1 | 20 | 204 | 31 | 253 | 2021 | 2022 | R15/16
151630822726 | 151673612726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-20 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-12 | 1 | 11 | 18 | 44 | 71 | 2019 | 2019 | R15/16
151625399152 | 151669409152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-24 | 2020-12-02 | 2021-02-01 |  | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-09 | 7 | 44 | 27 | 63 | 138 | 2020 | 2021 | R15/16
151681928907 | 151648748907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 2020-11-03 | 2021-01-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 | 21 | 5 | 53 | 77 | 2020 | 2021 | R15/16
151603645185 | 151636195185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-06 | 0 |  | 159 | 73 | 231 | 2020 | 2021 | R15/16
151638452307 | 151668342307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 2 |  |  | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151696226113 | 151669376113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-04-08 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 1 | 30 | 78 | 21 | 127 | 2021 | 2021 | R15/16
151639870501 | 151639870501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-04-30 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-30 | 1 |  | 56 | 136 | 191 | 2021 | 2021 | R15/16
151647568910 | 151683748910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-29 |  | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 | 11 | 55 | 73 | 137 | 2020 | 2021 | R15/16
151624096229 | 151663696229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-06-23 | 2022-02-07 | 2022-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-07 | 2 | 26 | 164 | 90 | 279 | 2021 | 2022 | R15/16
151623647056 | 151683667056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-16 | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-16 | 1 |  | 45 | 101 | 145 | 2021 | 2021 | R15/16
151686316599 | 151635506599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-09 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-23 | 1 | 11 | 11 | 197 | 217 | 2020 | 2021 | R15/16
151681434395 | 151655334395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-22 | 2019-03-28 | Overhead | R15/16 | 2019-03-22 | 1 |  | 17 | 5 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151608187606 | 151671677606 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-08-27 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-12-27 | Overhead | R15/16 | 2021-11-22 | 317 | 6 | 2 | 26 | 348 | 2020 | 2021 | R15/16
151694158092 | 151688278092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-02-11 | 1 |  | 15 | 56 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151606573078 | 151693613078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-24 | 1 |  | 57 | 53 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151655071025 | 151613781025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-23 | 14 | 2 | 3 | 53 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151692474165 | 151619104165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-09-17 | 2021-02-05 | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-05 | 1 | 33 | 102 | 66 | 199 | 2020 | 2021 | R15/16
151640571136 | 151628581136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-18 |  | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-29 | 3 | 9 | 53 | 66 | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151635052452 | 151689672452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-02-06 |  | 2022-06-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 889 | 2019 | 2022 | R15/16
151641806550 | 151657556550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-08 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-23 | 1 | 4 | 12 | 197 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151675996713 | 151645716713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 | 11 |  | 152 | 21 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151690135448 | 151677715448 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 2020-12-23 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 14 |  |  | 499 | 2020 | 2022 | R15/16
151626752567 | 151681892567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-19 | 1 |  | 35 | 67 | 101 | 2020 | 2021 | R15/16
151691086225 | 151628466225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-07-26 | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-07-26 | 35 |  | 25 | 69 | 127 | 2021 | 2021 | R15/16
151684417360 | 151617567360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-14 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 507 | 2020 | 2022 | R15/16
151670395625 | 151606855625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-28 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 531 | 2020 | 2022 | R15/16
151682232410 | 151679012410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 27 | 477 | 503 | 2020 | 2022 | R15/16
151645653935 | 151699133935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-08-04 | 11 |  | 42 | 14 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151675637120 | 151667537120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-27 | 1 |  | 75 | 143 | 217 | 2021 | 2021 | R15/16
151607332648 | 151694132648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 2019-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-22 | 1 |  | 5 | 113 | 117 | 2019 | 2019 | R15/16
151694251873 | 151669941873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-27 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-03 | 1 |  | 135 | 37 | 172 | 2021 | 2021 | R15/16
151610633119 | 151692363119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 120 | 2021 | 2021 | R15/16
151609621296 | 151652081296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-03 | 2019-01-22 | 2019-01-25 |  | 2019-02-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 14 | 4 |  |  | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151632910349 | 151656390349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-08-12 | Overhead | R15/16 | 2019-06-19 | 1 |  | 39 | 39 | 77 | 2019 | 2019 | R15/16
151614619467 | 151648169467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-19 | 18 | 32 |  | 28 | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151615976061 | 151675326061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2022-11-02 | 2022-11-12 | Overhead | R15/16 | 2022-11-02 | 28 |  | 411 | 8 | 445 | 2021 | 2022 | R15/16
151680551194 | 151652241194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 |  | 40 | 73 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151663676406 | 151637366406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 7 | 6 | 4 | 3 | 17 | 2021 | 2021 | R15/16
151689812809 | 151613122809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-29 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-11 | 27 |  | 6 | 4 | 35 | 2020 | 2020 | R15/16
151663487863 | 151684867863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-23 | 1 |  | 24 | 5 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151624639768 | 151649619768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-05-06 | 2022-03-21 | 2022-04-07 | Overhead | R15/16 | 2022-03-21 | 0 | 124 | 228 | 14 | 364 | 2020 | 2022 | R15/16
151671694157 | 151621814157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | Overhead | R15/16 | 2019-10-18 | 1 |  | 99 | 2 | 100 | 2019 | 2019 | R15/16
151613527651 | 151669097651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-04-20 |  | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2021-07-07 | 5 | 4 | 57 | 435 | 498 | 2021 | 2023 | R15/16
151686690647 | 151693800647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-08-09 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 140 |  |  | 153 | 2019 | 2019 | R15/16
151609386554 | 151667806554 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151657872787 | 151663162787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-09-04 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 9 |  |  | 716 | 2020 | 2023 | R15/16
151648816825 | 151657326825 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 1 | 246 | 2 | 44 | 290 | 2021 | 2022 | R15/16
151631069474 | 151690979474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-18 | 8 |  | 12 | 57 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151641863647 | 151602633647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-01-14 | 2023-04-12 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 1 |  | 25 | 585 | 609 | 2020 | 2023 | R15/16
151618837660 | 151607547660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-06 | 1 |  | 27 | 21 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151668225837 | 151611685837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-17 | 15 |  | 30 | 126 | 169 | 2021 | 2021 | R15/16
151664743016 | 151631643016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 2019-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-22 | 1 |  | 28 | 25 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151665979994 | 151638669994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-08 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-27 | 0 |  | 80 | 42 | 121 | 2021 | 2021 | R15/16
151697371864 | 151605201864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-02-19 | Overhead | R15/16 | 2019-02-06 | 1 |  | 5 | 10 | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151611981389 | 151634381389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | Overhead | R15/16 | 2021-07-15 | 9 |  | 43 | 4 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151637704570 | 151637344570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-07 | 2021-06-02 | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2022-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-17 | 19 | 109 | 13 | 109 | 247 | 2021 | 2022 | R15/16
151686060455 | 151637230455 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-08 | 3 | 2 | 20 | 58 | 80 | 2021 | 2021 | R15/16
151644291794 | 151605641794 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020-11-24 | 2020-12-16 | 2021-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-16 | 0 | 52 | 17 | 54 | 121 | 2020 | 2021 | R15/16
151672335896 | 151687325896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-18 | 2019-06-21 | 2019-11-08 | 2020-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-08 | 5 | 25 | 101 | 183 | 312 | 2019 | 2020 | R15/16
151628622532 | 151628632532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-11-20 | Overhead | R15/16 | 2020-09-04 | 3 | 406 | 3 | 56 | 465 | 2019 | 2020 | R15/16
151606085135 | 151631415135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-29 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-14 | 3 | 2 | 78 | 29 | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151699722189 | 151663132189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-12 | 2021-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-12 | 7 |  | 10 | 16 | 32 | 2020 | 2021 | R15/16
151664308354 | 151694668354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Overhead | R15/16 | 2021-05-04 | 1 |  | 71 |  | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151647702330 | 151677262330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-24 | 1 |  | 62 | 52 | 113 | 2020 | 2021 | R15/16
151690240427 | 151633280427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-02 | Overhead | R15/16 | 2020-09-03 | 1 |  | 17 | 43 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151628029501 | 151627039501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 1 |  | 111 | 2 | 112 | 2021 | 2021 | R15/16
151660210129 | 151619930129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-02 | 2020-11-07 | 2020-11-10 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 2 |  |  | 267 | 2020 | 2021 | R15/16
151645144226 | 151613514226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-21 | 1 |  | 4 | 94 | 97 | 2020 | 2021 | R15/16
151658743869 | 151606653869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2023-10-27 | 2023-11-20 | Overhead | R15/16 | 2023-10-27 | 1 |  | 815 | 17 | 831 | 2020 | 2023 | R15/16
151699572660 | 151641402660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-10-09 | 2022-08-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-09 | 1 | 14 | 97 | 230 | 340 | 2021 | 2022 | R15/16
151687774250 | 151621614250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2021-02-10 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 442 | 2019 | 2021 | R15/16
151623369855 | 151632319855 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-10 | 1 |  | 25 | 90 | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151604352291 | 151688302291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-06-17 | 2019-08-21 | Overhead | R15/16 | 2019-06-17 | 1 |  | 26 | 48 | 73 | 2019 | 2019 | R15/16
151631992368 | 151697562368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2021-07-23 | 2 |  | 43 | 2 | 45 | 2021 | 2021 | R15/16
151642849560 | 151651579560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-04-17 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 37 |  |  | 421 | 2019 | 2020 | R15/16
151685851743 | 151666501743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-25 | 1 |  | 132 | 120 | 251 | 2020 | 2021 | R15/16
151660413833 | 151660703833 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-29 | 2019-08-27 | 2019-09-10 |  | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 87 | 11 |  |  | 678 | 2019 | 2021 | R15/16
151662867599 | 151656247599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-19 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-02 | 1 | 45 | 31 | 67 | 141 | 2020 | 2021 | R15/16
151681872627 | 151608272627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-27 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-17 | 1 | 23 | 59 | 2 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151648472516 | 151600212516 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-03-26 | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 2019-09-27 | 2020-04-13 | Overhead | R15/16 | 2019-09-27 | 49 | 64 | 23 | 142 | 275 | 2019 | 2020 | R15/16
151613342951 | 151677742951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-02-11 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 1278 | 2019 | 2023 | R15/16
151690378965 | 151601098965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 2020-04-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-15 | 1 | 13 | 3 | 254 | 268 | 2019 | 2020 | R15/16
151607029466 | 151620979466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 2019-07-29 | 2019-08-03 | 2019-10-24 | Overhead | R15/16 | 2019-08-03 | 4 | 37 | 5 | 59 | 103 | 2019 | 2019 | R15/16
151678435720 | 151679685720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-28 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 789 | 2020 | 2023 | R15/16
151661522653 | 151654022653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-14 | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-11 | 4 | 7 | 12 | 2 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151665997881 | 151667287881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 3 |  |  | 272 | 2020 | 2021 | R15/16
151623855336 | 151672225336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-15 | 1 |  | 49 | 14 | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151681564769 | 151685714769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-23 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 2 | 14 | 75 |  | 89 | 2020 | 2021 | R15/16
151630447339 | 151684597339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020-10-17 |  | 2021-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-22 | 0 |  | 4 | 182 | 185 | 2020 | 2021 | R15/16
151686848227 | 151664078227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-11 | 2019-04-04 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 19 |  |  | 1100 | 2019 | 2023 | R15/16
151663741819 | 151669251819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 560 | 2020 | 2022 | R15/16
151693029282 | 151616069282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-22 | 1 |  | 168 | 97 | 264 | 2020 | 2021 | R15/16
151607929157 | 151607939157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-02 |  | 2021-08-05 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 5 |  |  | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151648310524 | 151636640524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-17 | 1 | 2 | 4 | 42 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151633626800 | 151669466800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 94 | 2020 | 2021 | R15/16
151683702318 | 151603852318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-03-12 | 2021-05-12 | 2021-05-25 |  | 2021-08-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 44 | 10 |  |  | 122 | 2021 | 2021 | R15/16
151676685814 | 151647885814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2021-02-09 | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2021-02-09 | 1 | 2 | 94 | 286 | 380 | 2020 | 2022 | R15/16
151675212812 | 151644492812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-21 | 3 | 609 | 2 | 25 | 636 | 2021 | 2023 | R15/16
151606805274 | 151625555274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-14 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151601653368 | 151601393368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | Overhead | R15/16 | 2021-05-17 | 1 |  | 48 | 2 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151660682230 | 151620542230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-30 |  | 2021-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-28 | 1 | 21 | 44 | 61 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151611437417 | 151655247417 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-30 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 1 | 34 | 34 | 4 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151677638627 | 151611328627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-06 | 1 |  | 7 | 132 | 138 | 2021 | 2021 | R15/16
151634536290 | 151605376290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-23 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-13 | 1 | 19 | 15 | 30 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151678352802 | 151669402802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 2019-08-29 | 2020-09-21 | 2020-12-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-21 | 3 | 162 | 278 | 68 | 508 | 2019 | 2020 | R15/16
151646464166 | 151613684166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-24 | 5 |  | 56 | 45 | 104 | 2021 | 2021 | R15/16
151688074640 | 151667584640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-04-08 | 2021-05-25 | 2021-06-11 | 2021-12-01 | 2022-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-01 | 34 | 14 | 124 | 27 | 196 | 2021 | 2022 | R15/16
151663625839 | 151618755839 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-20 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-26 | 1 | 14 | 27 | 22 | 61 | 2019 | 2019 | R15/16
151673052402 | 151676792402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-06-14 | Overhead | R15/16 | 2020-10-20 | 1 |  | 37 | 170 | 206 | 2020 | 2021 | R15/16
151687022266 | 151616292266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-01 | 0 | 22 |  | 4 | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151639519221 | 151612209221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-11-16 | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 | 2020-11-16 | 1 |  | 77 | 176 | 252 | 2020 | 2021 | R15/16
151617727612 | 151672327612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-20 |  | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-25 | 1 | 7 | 93 | 52 | 150 | 2020 | 2021 | R15/16
151685846676 | 151605266676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-10-09 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-12 | 1 | 20 | 25 | 2 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151616437248 | 151678007248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 1 |  | 137 | 143 | 279 | 2020 | 2021 | R15/16
151630819635 | 151697859635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-06-18 | 2021-07-19 | 2022-06-23 | 2022-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 19 | 22 | 244 | 5 | 287 | 2021 | 2022 | R15/16
151603052388 | 151664352388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-14 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-23 | 1 | 11 | 8 | 58 | 75 | 2019 | 2019 | R15/16
151680520370 | 151634320370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 2020-12-17 | Overhead | R15/16 | 2020-09-10 | 1 |  | 22 | 71 | 92 | 2020 | 2020 | R15/16
151641014488 | 151614644488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-01-14 | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 1 |  | 20 | 76 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151619533283 | 151637353283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-09 | 2020-12-14 | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-14 | 1 | 22 | 4 | 636 | 660 | 2020 | 2023 | R15/16
151636057057 | 151676207057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-06-04 | 2021-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-04 | 1 | 3 | 37 | 63 | 101 | 2021 | 2021 | R15/16
151697620479 | 151638190479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-12-29 | Overhead | R15/16 | 2020-09-25 | 1 |  | 31 | 68 | 98 | 2020 | 2020 | R15/16
151624649843 | 151628599843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-03 | 3 |  | 21 | 111 | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151677070831 | 151683040831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-05-10 | 2019-08-09 | 2023-01-09 | 2023-09-07 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 66 | 892 | 174 | 34 | 1163 | 2019 | 2023 | R15/16
151637996990 | 151673496990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-07-14 | Overhead | R15/16 | 2020-11-18 | 1 |  | 28 | 171 | 198 | 2020 | 2021 | R15/16
151622761786 | 151632811786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-05-08 |  | 2019-05-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151622819239 | 151617409239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2021-01-12 | Overhead | R15/16 | 2020-08-17 | 1 |  | 11 | 107 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151680526412 | 151662966412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2020-12-22 | 1 |  | 55 | 83 | 137 | 2020 | 2021 | R15/16
151632197221 | 151696717221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-06-23 | 2019-08-15 | Overhead | R15/16 | 2019-06-23 | 1 |  | 65 | 39 | 104 | 2019 | 2019 | R15/16
151613228532 | 151624498532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-22 | 1 |  | 10 | 27 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151667356002 | 151668006002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-13 |  | 2019-05-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 61 | 2019 | 2019 | R15/16
151670433948 | 151602903948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-06-27 | 9 |  | 20 | 43 | 70 | 2019 | 2019 | R15/16
151693027921 | 151696957921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-25 | 2021-06-03 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-09 | 8 | 24 | 4 | 76 | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151618396101 | 151618726101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 2021-04-02 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-02 | 1 | 46 | 65 | 344 | 453 | 2020 | 2022 | R15/16
151679840847 | 151651620847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-13 | 1 |  | 104 | 30 | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151618939631 | 151642949631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-03 | 2019-05-06 | Overhead | R15/16 | 2019-05-03 | 1 |  | 12 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151659389261 | 151661589261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 2020-10-30 |  | 2022-08-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-13 | 6 | 14 | 227 | 231 | 475 | 2020 | 2022 | R15/16
151605469976 | 151661729976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-02-09 | 2021-03-22 | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-22 | 1 | 58 | 30 | 34 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151664655001 | 151669235001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-09-24 | 2020-11-06 | 2021-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-06 | 7 | 15 | 32 | 220 | 271 | 2020 | 2021 | R15/16
151629991552 | 151666311552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 1 |  | 27 | 65 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151625543472 | 151697023472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 127 | 2020 | 2021 | R15/16
151616633493 | 151664203493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-07 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 43 |  | 37 | 21 | 99 | 2021 | 2021 | R15/16
151662285748 | 151672205748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-06-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-19 | 3 | 32 | 240 | 2 | 274 | 2019 | 2020 | R15/16
151673210310 | 151648570310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2020-11-25 | 2021-02-25 | Overhead | R15/16 | 2020-11-25 | 1 | 31 | 11 | 67 | 107 | 2020 | 2021 | R15/16
151622221388 | 151644191388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-06 | 1 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151681910951 | 151651910951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-11 | 2 |  | 40 | 72 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151660047327 | 151676417327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-10-15 | 2020-10-27 | 2021-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-27 | 0 | 34 | 9 | 88 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151681372407 | 151678702407 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 27 | 69 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151692059921 | 151636019921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-06-30 | 1 |  | 40 | 31 | 70 | 2021 | 2021 | R15/16
151623453344 | 151696923344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-10-21 | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-21 | 1 |  | 31 | 186 | 216 | 2020 | 2021 | R15/16
151617865382 | 151617585382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-18 | 1 |  | 43 | 56 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151603615183 | 151636025183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 0 |  | 119 | 113 | 231 | 2020 | 2021 | R15/16
151690011120 | 151657711120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-28 | 1 |  | 53 | 19 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151649245968 | 151644065968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-18 | 7 |  | 53 | 99 | 157 | 2021 | 2021 | R15/16
151677274466 | 151682164466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-30 | 1 | 143 | 22 | 10 | 173 | 2021 | 2021 | R15/16
151625232940 | 151626902940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-11 | 1 |  | 21 | 26 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151691259422 | 151615599422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 2020-11-02 | Overhead | R15/16 | 2020-09-02 | 0 |  | 23 | 44 | 66 | 2020 | 2020 | R15/16
151665205111 | 151664955111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-06 | 2 |  |  |  | 2 | 2019 | 2019 | R15/16
151624098649 | 151661358649 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2021-02-11 | Overhead | R15/16 | 2021-01-29 | 2 | 12 | 3 | 10 | 24 | 2021 | 2021 | R15/16
151641643204 | 151693913204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-21 | 1 |  | 33 | 65 | 97 | 2020 | 2021 | R15/16
151663349409 | 151616059409 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-23 | 2021-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-23 | 1 |  | 16 | 96 | 111 | 2021 | 2021 | R15/16
151617198877 | 151610928877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-12-15 | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2021-12-15 | 3 |  | 164 | 178 | 343 | 2021 | 2022 | R15/16
151603883608 | 151685383608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-02-19 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 | 20 | 20 | 21 | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151660496206 | 151662666206 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2020-01-07 |  | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 |  | 66 | 116 |  |  | 519 | 2019 | 2021 | R15/16
151644210653 | 151645690653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2020-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 2 |  | 3 | 10 | 13 | 2020 | 2020 | R15/16
151626459641 | 151627809641 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2020-02-06 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 1 | 175 | 129 | 67 | 369 | 2019 | 2020 | R15/16
151685673162 | 151612463162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-04-28 | 2021-07-12 | 2022-01-03 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 54 | 126 | 369 | 32 | 578 | 2021 | 2023 | R15/16
151648811088 | 151635051088 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2020-11-07 | 2020-11-13 | 2020-11-19 | 2021-06-16 | 2021-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-16 | 5 | 5 | 150 | 20 | 177 | 2020 | 2021 | R15/16
151692456379 | 151617576379 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-10-31 | 2020-12-30 | 2021-06-23 | 2021-11-10 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 | 43 | 126 | 101 | 17 | 284 | 2020 | 2021 | R15/16
151628105866 | 151624665866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-18 | 1 | 7 | 58 | 85 | 148 | 2020 | 2021 | R15/16
151657827933 | 151693537933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-14 | 1 | 2 | 39 | 67 | 106 | 2020 | 2020 | R15/16
151666822924 | 151605972924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-19 | 2021-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-19 | 3 |  | 14 | 2 | 18 | 2021 | 2021 | R15/16
151693661322 | 151653751322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-12-05 | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-12-05 | 1 |  | 337 | 3 | 340 | 2020 | 2021 | R15/16
151652454682 | 151623864682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-11-03 | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 |  | 31 | 189 | 219 | 2020 | 2021 | R15/16
151682823374 | 151684733374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-06-04 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-28 | 1 | 13 | 17 | 33 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151695741247 | 151659491247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-17 | 1 |  | 21 | 85 | 105 | 2020 | 2021 | R15/16
151635207903 | 151646247903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-04-23 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2021-04-23 | 13 |  | 67 | 289 | 367 | 2021 | 2022 | R15/16
151646431212 | 151653431212 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2021-05-14 | 2022-05-13 | 2022-05-31 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 |  | 261 | 13 |  |  | 376 | 2021 | 2022 | R15/16
151602540208 | 151671720208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 2019-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-11 | 1 |  | 21 | 9 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151646403884 | 151661033884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2021-03-16 | 2021-03-30 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-30 | 3 | 82 | 11 | 368 | 461 | 2020 | 2022 | R15/16
151611088143 | 151627478143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-13 | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2021-08-13 | 1 | 48 | 27 | 78 | 151 | 2021 | 2021 | R15/16
151613970979 | 151603060979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-19 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-08 | 1 | 18 | 35 | 152 | 203 | 2021 | 2021 | R15/16
151627147906 | 151660927906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-21 | 2021-04-04 | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-04 | 1 | 9 | 52 | 9 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151628882832 | 151628892832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-12 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 650 | 2019 | 2021 | R15/16
151694707987 | 151666607987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 10 |  |  | 553 | 2021 | 2023 | R15/16
151634347923 | 151660857923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-24 | 2020-09-10 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 14 | 160 | 2 | 30 | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151651274328 | 151623364328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-11-11 | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-11 | 1 |  | 169 | 20 | 188 | 2021 | 2021 | R15/16
151617569975 | 151664429975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 |  | 23 | 2 |  |  | 147 | 2020 | 2021 | R15/16
151608339765 | 151610799765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2021-01-21 | 2021-02-05 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 |  | 26 | 12 |  |  | 121 | 2020 | 2021 | R15/16
151647418203 | 151688068203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-19 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-14 | 109 |  | 64 | 72 | 243 | 2021 | 2022 | R15/16
151600461565 | 151635501565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-12 | Overhead | R15/16 | 2021-03-22 | 8 |  | 151 | 104 | 261 | 2020 | 2021 | R15/16
151631482466 | 151691792466 | CABLE REPLACEMENTS | UG CABLE REPLACEMENT BUDG 230 | Commercial | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2021-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-11 | 2 | 31 | 8 | 50 | 88 | 2020 | 2021 | R15/16
151639290738 | 151649800738 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-07 | 1 |  | 101 | 3 | 103 | 2021 | 2021 | R15/16
151621522301 | 151675912301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 9 | 69 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151686400022 | 151604750022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-07 |  | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-17 | 1 | 9 | 30 | 67 | 104 | 2020 | 2020 | R15/16
151674462551 | 151648132551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 44 |  | 5 | 172 | 219 | 2021 | 2021 | R15/16
151687689065 | 151610089065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-04-02 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-02 | 1 |  | 46 | 243 | 288 | 2021 | 2022 | R15/16
151658136622 | 151661276622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-05 | 2 | 12 | 13 | 2 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151606531223 | 151630571223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-19 | 1 | 10 | 2 | 15 | 25 | 2020 | 2020 | R15/16
151652087829 | 151694787829 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-23 | 1 |  | 3 | 119 | 121 | 2020 | 2021 | R15/16
151636294025 | 151602924025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-20 | 2 |  | 28 | 136 | 164 | 2020 | 2021 | R15/16
151650052600 | 151654852600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-16 |  | 2019-06-04 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151629323832 | 151609783832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | Overhead | R15/16 | 2021-02-17 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2020 | 2021 | R15/16
151640582076 | 151627362076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-24 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-14 | 3 | 13 | 16 | 46 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151666416067 | 151641916067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 3 |  |  |  | 80 | 2020 | 2021 | R15/16
151630720994 | 151660410994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 685 | 2020 | 2023 | R15/16
151692324849 | 151692354849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-11-03 | 2022-03-11 | 2022-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-11 | 1 | 118 | 93 | 19 | 228 | 2021 | 2022 | R15/16
151608112438 | 151630932438 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-26 |  | 2022-12-13 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 155 |  |  | 579 | 2020 | 2022 | R15/16
151683940060 | 151696830060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-12-17 | Overhead | R15/16 | 2020-11-23 | 2 | 386 | 11 | 19 | 415 | 2019 | 2020 | R15/16
151666521742 | 151619391742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-25 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 16 |  |  | 114 | 2020 | 2021 | R15/16
151657536885 | 151616706885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-05-11 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 20 |  | 20 | 130 | 168 | 2021 | 2021 | R15/16
151601167364 | 151694217364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-28 | 2019-02-26 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-09-11 | Overhead | R15/16 | 2019-04-11 | 22 | 22 | 12 | 110 | 163 | 2019 | 2019 | R15/16
151660498512 | 151662658512 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2020-07-28 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 324 |  |  | 376 | 2019 | 2020 | R15/16
151695825580 | 151601615580 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 2019-06-17 |  | 2019-08-16 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 98 |  |  | 144 | 2019 | 2019 | R15/16
151634558605 | 151622918605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-05 | 1 |  | 305 | 25 | 329 | 2019 | 2020 | R15/16
151685636911 | 151619916911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-01-12 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-20 | 1 | 52 | 93 | 123 | 266 | 2020 | 2021 | R15/16
151616539242 | 151614409242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-14 | 1 | 2 | 32 | 88 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151645577711 | 151609847711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-15 | 1 |  | 33 | 14 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151604096112 | 151657106112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2021-04-08 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 549 |  |  | 706 | 2019 | 2021 | R15/16
151652242337 | 151660922337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-11-21 | 2020-02-27 | 2020-07-21 | Overhead | R15/16 | 2020-02-27 | 1 | 228 | 71 | 104 | 401 | 2019 | 2020 | R15/16
151625851050 | 151626561050 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-04-10 | 2019-04-19 | 2020-02-19 | 2021-02-26 | 2021-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-26 | 8 | 219 | 268 | 64 | 556 | 2019 | 2021 | R15/16
151609153878 | 151612523878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-08-06 | Overhead | R15/16 | 2021-03-18 | 1 |  | 2 | 102 | 103 | 2021 | 2021 | R15/16
151692351341 | 151692431341 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-15 | 1 | 388 | 11 | 121 | 518 | 2020 | 2022 | R15/16
151603893522 | 151639163522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 660 | 2020 | 2023 | R15/16
151612222087 | 151674762087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 2021-03-01 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-22 | 4 | 29 | 104 | 68 | 202 | 2021 | 2021 | R15/16
151604629283 | 151613609283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-13 | 1 |  | 10 | 39 | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151654843357 | 151686783357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-04-01 | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-01 | 5 |  | 15 | 15 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151689659707 | 151698279707 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-08-05 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-28 | 1 | 10 | 213 | 117 | 338 | 2020 | 2021 | R15/16
151665879144 | 151610979144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-01-31 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-05 | 0 |  | 243 | 27 | 269 | 2021 | 2022 | R15/16
151619570604 | 151632970604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-16 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151698615942 | 151651045942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-06-20 |  | 2021-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-20 | 1 | 27 | 22 | 83 | 131 | 2021 | 2021 | R15/16
151669833966 | 151613133966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-05 | 1 |  | 36 | 133 | 168 | 2021 | 2021 | R15/16
151609910492 | 151644290492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-26 | 1 |  | 50 | 131 | 180 | 2021 | 2021 | R15/16
151640558982 | 151612838982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 3 |  | 23 | 113 | 137 | 2021 | 2021 | R15/16
151611922346 | 151698242346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-07-07 | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-07 | 1 |  | 32 | 34 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151642626597 | 151677816597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-11 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-10 | 1 | 30 | 43 | 20 | 91 | 2020 | 2021 | R15/16
151672676194 | 151635906194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-06 |  | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-24 | 1 | 8 | 36 | 165 | 207 | 2020 | 2021 | R15/16
151605293814 | 151614863814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151658570589 | 151636030589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-13 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151685549863 | 151628069863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-13 | 3 |  | 181 | 15 | 197 | 2021 | 2022 | R15/16
151697853400 | 151632213400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-03 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 1 | 22 | 26 | 26 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151683948227 | 151619428227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 2019-07-18 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 32 |  |  | 67 | 2019 | 2019 | R15/16
151691071113 | 151692021113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-08-20 | 2020-09-21 | 2021-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-21 | 3 | 21 | 23 | 103 | 147 | 2020 | 2021 | R15/16
151676345566 | 151640855566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-02-12 | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-12 | 1 |  | 100 | 60 | 159 | 2020 | 2021 | R15/16
151623863944 | 151685793944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-20 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-26 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-26 | 13 |  | 15 | 48 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151637586301 | 151698526301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-12-01 | 2021-12-29 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 21 |  | 117 | 21 | 157 | 2021 | 2021 | R15/16
151680024248 | 151614794248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-20 | 1 |  | 24 | 200 | 223 | 2020 | 2021 | R15/16
151683209541 | 151627779541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | 2022-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-30 | 1 |  | 151 | 29 | 179 | 2021 | 2022 | R15/16
151680073528 | 151692493528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 1 | 4 | 124 |  | 127 | 2020 | 2021 | R15/16
151693377203 | 151631307203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-12-26 | 18 |  | 181 | 2 | 200 | 2021 | 2021 | R15/16
151670462743 | 151681352743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-02-08 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 1131 | 2019 | 2023 | R15/16
151640403120 | 151682813120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-12 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151631280177 | 151643300177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-08-05 | 2021-08-31 | Overhead | R15/16 | 2021-08-05 | 1 | 2 | 63 | 19 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151613960330 | 151613590330 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential Subdivision | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-11-01 | 2020-07-07 | 2022-10-04 | Overhead | R15/16 | 2020-07-07 | 1 | 194 | 178 | 586 | 956 | 2019 | 2022 | R15/16
151653373395 | 151685533395 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 2019-09-05 | 2019-09-19 | 2019-11-04 | Overhead | R15/16 | 2019-09-19 | 7 | 78 | 11 | 33 | 126 | 2019 | 2019 | R15/16
151611457386 | 151637947386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-07 | 2021-08-18 | 2022-02-03 | 2022-02-28 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 74 | 122 | 18 | 33 | 244 | 2021 | 2022 | R15/16
151677972656 | 151655752656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-11-22 | 2020-07-14 | 2020-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-14 | 1 | 230 | 168 | 82 | 478 | 2019 | 2020 | R15/16
151626731183 | 151641471183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-08 | 6 |  | 17 | 58 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151605626529 | 151664436529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 2021-01-07 |  | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-09 | 3 | 32 | 44 | 63 | 139 | 2020 | 2021 | R15/16
151664579827 | 151621979827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-09-10 | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-10 | 1 |  | 26 | 69 | 94 | 2020 | 2020 | R15/16
151698673401 | 151632053401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-03 |  | 2021-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 1 | 22 | 119 | 31 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151645243044 | 151699873044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 |  | 2019-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-03 | 1 |  | 32 | 12 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151664828326 | 151676588326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2021-01-25 | 2021-03-16 | 2021-04-01 | Overhead | R15/16 | 2021-03-16 | 0 | 106 | 37 | 13 | 154 | 2020 | 2021 | R15/16
151699746126 | 151682436126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-12-03 | 2020-12-18 | 2021-01-04 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 12 |  |  | 100 | 2020 | 2021 | R15/16
151656701969 | 151642061969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2020-05-22 | 2021-04-22 | 2023-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 1 | 287 | 240 | 627 | 1152 | 2019 | 2023 | R15/16
151603435523 | 151674395523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-27 | 1 | 22 | 22 | 190 | 232 | 2020 | 2021 | R15/16
151681918726 | 151604088726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-27 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-25 | 33 |  | 33 | 44 | 108 | 2021 | 2021 | R15/16
151613413427 | 151613613427 | SPECIAL FACILITIES / ALTERNATE SERVICE | UG R21CG INST UPGRD | Residential | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2022-03-21 | 2022-07-21 | 2022-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 1 | 209 | 89 | 59 | 355 | 2021 | 2022 | R15/16
151675852387 | 151609052387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2021-06-30 | Overhead | R15/16 | 2021-06-24 | 21 |  | 23 | 5 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151608451431 | 151678811431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-03 | 1 | 28 | 10 | 97 | 133 | 2020 | 2021 | R15/16
151627048914 | 151610848914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 516 | 2020 | 2022 | R15/16
151604594210 | 151621024210 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-26 | 1 |  | 39 | 22 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151601612645 | 151627712645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-09-02 |  | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-21 | 0 | 18 | 14 | 65 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151626919938 | 151668259938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-21 | 1 |  | 30 | 3 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151655839654 | 151699979654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-22 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | Overhead | R15/16 | 2021-06-08 | 11 |  | 24 | 7 | 40 | 2021 | 2021 | R15/16
151680025383 | 151619335383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-17 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2021-11-15 | 1 | 65 | 108 | 12 | 183 | 2021 | 2021 | R15/16
151641668123 | 151697938123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-05-07 | Overhead | R15/16 | 2021-02-26 | 2 |  | 91 | 51 | 142 | 2020 | 2021 | R15/16
151603525058 | 151665115058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-08-25 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 131 |  |  | 583 | 2021 | 2023 | R15/16
151662745463 | 151615415463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-30 | 4 |  | 6 | 5 | 13 | 2020 | 2021 | R15/16
151657617545 | 151657627545 | SPECIAL FACILITIES / ALTERNATE SERVICE | OH R21 CG INST INTRCNNT | Commercial | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | 2021-03-08 | 2021-04-08 | Overhead | R15/16 | 2021-03-08 | 1 | 5 | 37 | 24 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151637168248 | 151666478248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 2021-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 1 | 116 | 33 | 12 | 159 | 2021 | 2021 | R15/16
151604487658 | 151655997658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-11-18 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-04 | 46 |  | 32 | 66 | 142 | 2020 | 2021 | R15/16
151614600870 | 151614190870 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-04-30 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 60 |  |  | 151 | 2019 | 2019 | R15/16
151694565080 | 151614215080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-03-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 1120 | 2019 | 2023 | R15/16
151698544998 | 151624734998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-12 | 1 | 6 | 11 | 150 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151628920469 | 151675400469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | 2019-04-15 | Overhead | R15/16 | 2019-03-14 | 1 |  | 42 | 23 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151615785386 | 151634215386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-03-31 | 0 | 103 |  | 15 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151682388578 | 151612378578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-01-27 |  | 2023-05-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 629 | 2020 | 2023 | R15/16
151600172193 | 151636682193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-29 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 1 | 12 | 23 | 65 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151637222521 | 151697602521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-07-19 | 2021-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-19 | 2 |  | 39 | 13 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151617230861 | 151644200861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-24 | 1 |  | 5 | 32 | 36 | 2020 | 2020 | R15/16
151646542696 | 151699622696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-24 | 2020-09-03 | 2021-10-19 | 2021-11-23 | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 30 | 294 | 26 | 12 | 359 | 2020 | 2021 | R15/16
151647938128 | 151600718128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-07-15 | Overhead | R15/16 | 2020-11-18 | 1 |  | 19 | 172 | 190 | 2020 | 2021 | R15/16
151650371623 | 151664871623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-19 | 2020-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-19 | 1 |  | 20 | 2 | 22 | 2020 | 2020 | R15/16
151629473880 | 151642483880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | 2019-02-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 2 | 2019 | 2019 | R15/16
151667566653 | 151627716653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-04 | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 44 | 5 |  |  | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151655745581 | 151695185581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2021-01-26 | 2021-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-26 | 11 | 4 | 22 | 27 | 61 | 2020 | 2021 | R15/16
151681335724 | 151675025724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 2019-06-06 | Overhead | R15/16 | 2019-05-30 | 1 |  | 59 | 6 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151685855056 | 151609425056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-25 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 511 | 2020 | 2022 | R15/16
151663457910 | 151691067910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-12 | 1 |  | 18 | 40 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151672042057 | 151615502057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-30 | 2020-05-14 | 2020-08-28 |  | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 251 | 77 |  |  | 825 | 2019 | 2022 | R15/16
151658829519 | 151658429519 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151622070196 | 151612270196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-13 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 4 |  |  | 48 | 2020 | 2020 | R15/16
151654168774 | 151608088774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-10-29 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-25 | 1 | 33 | 63 | 63 | 157 | 2020 | 2021 | R15/16
151623899004 | 151661399004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-09-01 | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-09-01 | 43 |  | 36 | 41 | 118 | 2021 | 2021 | R15/16
151658154454 | 151696704454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151604959803 | 151635939803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 |  | 42 | 24 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151660136308 | 151609676308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-21 | 7 |  | 69 | 24 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151604030956 | 151684700956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-06 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-04 | 1 | 8 | 65 | 28 | 99 | 2021 | 2022 | R15/16
151666329206 | 151691779206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-29 | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 1 |  | 31 | 21 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151669489271 | 151690689271 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 3 |  | 32 | 19 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151625076813 | 151654616813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-29 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-05-05 | 0 |  | 69 |  | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151625136045 | 151658366045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-29 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 9 |  | 115 | 2 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151601456907 | 151605396907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 5 | 12 |  | 4 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151640885462 | 151603575462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-11 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 1 | 4 | 64 | 8 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151611221672 | 151663461672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | Overhead | R15/16 | 2022-02-11 | 1 |  | 42 | 21 | 62 | 2021 | 2022 | R15/16
151675815081 | 151622355081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-07-08 | 2022-07-25 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 1 | 62 | 12 | 11 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151630490086 | 151646940086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-02-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-25 | 1 | 55 | 45 | 2 | 100 | 2021 | 2022 | R15/16
151610673308 | 151645433308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-23 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2021-12-23 | 1 |  | 45 | 50 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151609087013 | 151693787013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-01 | 2021-12-20 | 2023-01-25 | 2023-03-14 | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 57 | 288 | 35 | 129 | 506 | 2021 | 2023 | R15/16
151603065471 | 151696655471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-15 | 7 |  | 70 | 2 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151638292832 | 151610612832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 |  | 2022-06-16 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 |  |  | 35 | 58 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151649725487 | 151664325487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-29 | 1 |  | 34 | 40 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151687982183 | 151624742183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 1 |  | 99 | 5 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151624533412 | 151652933412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-22 |  | 2022-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-01 | 1 | 25 | 117 | 3 | 143 | 2022 | 2022 | R15/16
151606585709 | 151606535709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-19 | 2021-11-09 | 2022-02-09 | 2022-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-09 | 9 | 16 | 67 | 49 | 138 | 2021 | 2022 | R15/16
151611036123 | 151658026123 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2022-01-25 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 30 |  |  | 375 | 2021 | 2023 | R15/16
151640131437 | 151637611437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | Overhead | R15/16 | 2022-11-01 | 1 |  | 173 | 4 | 176 | 2022 | 2022 | R15/16
151624765915 | 151625045915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-15 | 1 |  |  | 20 | 20 | 2022 | 2022 | R15/16
151629197265 | 151690917265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-07 | 3 |  | 30 | 33 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151667106196 | 151678276196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 61 | 62 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151634839732 | 151649419732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 50 | 41 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151634002186 | 151613972186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2021-12-09 | 4 |  | 41 | 60 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151660229230 | 151660709230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-13 | 2022-12-16 | 2023-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-16 | 1 | 74 | 156 | 26 | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151629296523 | 151648666523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-11-15 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 412 | 2021 | 2023 | R15/16
151671495672 | 151631565672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-02-08 | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 1 |  | 13 | 23 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151633473206 | 151665723206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-03-17 | 2023-07-14 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 12 |  | 54 | 347 | 411 | 2021 | 2023 | R15/16
151606253458 | 151639993458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 |  | 2022-05-05 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-26 |  |  | 125 | 55 | 186 | 2022 | 2023 | R15/16
151607602112 | 151624522112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-12-28 | 1 |  | 54 |  | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151615738923 | 151690378923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | 2022-06-22 | Overhead | R15/16 | 2022-05-31 | 1 |  | 77 | 17 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151662754564 | 151621864564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 6 | 87 | 2 | 6 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151627028596 | 151617348596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 1 | 22 | 5 | 4 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151638936703 | 151616846703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-23 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-06 | 1 | 24 | 10 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151680265700 | 151631155700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-26 | 1 |  | 90 | 4 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151650151153 | 151655951153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | Overhead | R15/16 | 2022-03-27 | 1 |  | 74 | 3 | 77 | 2021 | 2022 | R15/16
151659397514 | 151656757514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-08-02 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 1 | 17 | 21 | 39 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151691717824 | 151615317824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-08 | 1 | 31 | 77 | 2 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151671259445 | 151674469445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | Overhead | R15/16 | 2022-07-04 | 20 |  | 154 | 4 | 176 | 2021 | 2022 | R15/16
151674667139 | 151699057139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-27 | 2022-08-18 | 2022-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-18 | 1 | 18 | 82 | 3 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151681502201 | 151692692201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-05 | 1 |  | 19 | 27 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151687105180 | 151695085180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-04 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 280 | 2021 | 2022 | R15/16
151668696826 | 151689736826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-28 | 1 |  | 70 | 2 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151697450202 | 151690900202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | Overhead | R15/16 | 2022-04-08 | 1 | 2 | 137 | 2 | 139 | 2021 | 2022 | R15/16
151603852640 | 151630812640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 0 |  | 285 | 2 | 286 | 2021 | 2022 | R15/16
151671329303 | 151617669303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-08-09 | Overhead | R15/16 | 2022-07-11 | 7 |  | 42 | 22 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151675104600 | 151643474600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 |  | 22 | 35 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151685973751 | 151620793751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-08 | 1 | 3 | 11 | 24 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151689989090 | 151676419090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-11 | 1 |  | 36 | 3 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151650098317 | 151616098317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-11 | 1 | 2 | 113 | 4 | 117 | 2022 | 2022 | R15/16
151622192547 | 151678232547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-13 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 7 |  |  | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151654229638 | 151695159638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-10-01 | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 26 | 21 | 143 | 11 | 198 | 2021 | 2022 | R15/16
151686598901 | 151646908901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-04 | 2022-05-10 |  | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 |  | 20 | 27 |  |  | 269 | 2022 | 2023 | R15/16
151669083995 | 151613843995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-28 | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-28 | 54 |  | 23 | 4 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151642106815 | 151652736815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-29 |  | 2022-02-23 | Overhead | R15/16 | 2022-02-18 | 0 |  | 15 | 4 | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151626366765 | 151620636765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-01-29 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-03 | 0 | 10 | 24 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151618615072 | 151697115072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-19 | 5 |  | 31 | 16 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151623711800 | 151616271800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-10-21 | 1 |  | 8 | 4 | 11 | 2021 | 2021 | R15/16
151645605116 | 151642625116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-11-07 | 64 |  | 29 | 47 | 138 | 2022 | 2023 | R15/16
151661478888 | 151691668888 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | 2022-03-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 20 | 2022 | 2022 | R15/16
151635611257 | 151645331257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-15 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 379 | 2021 | 2023 | R15/16
151674645496 | 151673675496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-28 | 1 | 3 | 37 | 2 | 40 | 2021 | 2021 | R15/16
151660943589 | 151615833589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-25 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-15 | 1 | 11 | 82 | 8 | 99 | 2021 | 2022 | R15/16
151647565881 | 151684695881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-06-29 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 167 | 2021 | 2022 | R15/16
151640922142 | 151634192142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-24 | 1 | 21 | 12 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151603137606 | 151669237606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | 2022-03-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-18 | 1 |  | 31 | 2 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151650854814 | 151606194814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 5 |  | 24 | 20 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151678074031 | 151686924031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-05-22 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-22 | 1 |  | 39 | 21 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151670435805 | 151674305805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2022-01-31 | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 4 |  | 60 | 27 | 89 | 2021 | 2022 | R15/16
151697044062 | 151683124062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 |  | 2022-08-16 | Overhead | R15/16 | 2022-07-11 | 1 | 2 | 76 | 27 | 103 | 2022 | 2022 | R15/16
151634552624 | 151624512624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-14 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 1 | 11 | 29 |  | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151614508928 | 151630568928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-21 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 |  | 30 | 89 | 118 | 2022 | 2022 | R15/16
151640820164 | 151696260164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-02-23 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 4 |  |  | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151675658759 | 151667318759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 2021-12-02 | Overhead | R15/16 | 2021-11-08 | 2 |  | 35 | 19 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151603806246 | 151676686246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  | 2022-09-08 | Overhead | R15/16 | 2022-09-07 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151683564848 | 151606864848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-09-26 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 3 | 153 | 74 |  | 228 | 2022 | 2023 | R15/16
151644196049 | 151674356049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-22 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 1 |  | 26 | 45 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151635945200 | 151658615200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-10-12 | 2021-11-04 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 20 | 18 | 164 | 32 | 231 | 2021 | 2022 | R15/16
151647183751 | 151600323751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 | 1 |  | 144 | 38 | 181 | 2022 | 2022 | R15/16
151641925694 | 151684015694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-04-12 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 1 | 44 | 63 |  | 106 | 2022 | 2022 | R15/16
151658350242 | 151620160242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-24 | 2021-11-29 | 2021-12-07 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 7 |  |  | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151607300396 | 151698010396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Overhead | R15/16 | 2022-01-25 | 1 |  | 82 | 2 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151650975341 | 151675955341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-09 | 1 |  | 176 | 2 | 178 | 2021 | 2022 | R15/16
151614175766 | 151668325766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-11 | 1 |  | 20 | 7 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151639122165 | 151671032165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 146 | 2 | 147 | 2021 | 2022 | R15/16
151616625625 | 151661135625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-08 |  | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 1 | 6 | 82 | 4 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151684329044 | 151633559044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 | 1 |  | 105 | 55 | 159 | 2022 | 2022 | R15/16
151689408849 | 151672118849 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-11-18 | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 1 |  | 43 | 37 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151668822670 | 151616922670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-03-15 | 2022-04-27 | 2022-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-27 | 1 | 14 | 32 | 33 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151600898661 | 151618668661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 2 |  | 100 | 24 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151601394623 | 151627954623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-11-01 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-10 | 1 | 12 | 51 | 18 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151620554279 | 151680454279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-31 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-16 | 1 | 6 | 56 | 35 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151661300129 | 151610670129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  | 2022-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-12 | 1 |  | 35 | 18 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151686598905 | 151646938905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-05 | 2022-05-10 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 26 |  |  | 221 | 2022 | 2023 | R15/16
151616924971 | 151614174971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-08 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-01 | 1 | 15 | 40 | 37 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151632569989 | 151650729989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-15 | 2 |  | 42 | 2 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151662094617 | 151609794617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-09 | 1 | 14 | 26 | 2 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151614308733 | 151635808733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-21 | 2022-01-26 | 2022-02-11 |  | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 13 |  |  | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151696373969 | 151634353969 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 1 | 18 | 101 | 3 | 120 | 2022 | 2022 | R15/16
151611705882 | 151674505882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-14 | 2023-04-26 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-26 | 1 | 18 | 270 | 34 | 320 | 2022 | 2023 | R15/16
151696952938 | 151612182938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | Overhead | R15/16 | 2022-08-25 | 1 |  | 50 | 3 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151619749689 | 151603409689 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-29 | 2022-04-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 1 |  | 28 | 20 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151611185690 | 151617155690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Overhead | R15/16 | 2022-06-23 | 1 |  | 53 |  | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151630683860 | 151692473860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 3 |  | 68 | 17 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151669039226 | 151627479226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-26 | 1 |  | 42 | 24 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151697231296 | 151660851296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-03-24 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 1 |  | 72 | 36 | 107 | 2021 | 2022 | R15/16
151618896095 | 151649886095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2023-04-18 | 2023-07-24 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 386 | 70 | 18 | 472 | 2021 | 2023 | R15/16
151633636357 | 151677086357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-17 | 1 | 52 | 43 | 2 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151630199236 | 151679619236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 10 |  | 170 |  | 179 | 2022 | 2023 | R15/16
151626624623 | 151631654623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-08-30 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-30 | 7 |  | 41 | 42 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151630106586 | 151686306586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2023-01-12 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 1 |  | 122 | 4 | 125 | 2022 | 2023 | R15/16
151639873882 | 151615923882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 5 |  | 139 |  | 143 | 2022 | 2023 | R15/16
151684405935 | 151604585935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-15 |  | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 |  |  | 32 | 66 | 121 | 2022 | 2022 | R15/16
151697018638 | 151620838638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-05-09 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 18 |  |  | 290 | 2022 | 2023 | R15/16
151609456621 | 151687006621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 5 |  | 26 | 24 | 53 | 2021 | 2022 | R15/16
151638803073 | 151623323073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-05 | 7 |  | 141 | 20 | 166 | 2021 | 2022 | R15/16
151626569858 | 151653069858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 48 | 41 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151672661803 | 151690721803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 16 |  | 52 | 18 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151682525621 | 151611855621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-03-08 | 2022-04-12 |  | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-04-14 | 10 | 26 | 3 | 18 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151611160415 | 151662720415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 46 | 2 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151678667807 | 151627227807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-07 |  | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-09 | 1 | 14 | 23 | 14 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151688634580 | 151606854580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-10 | 3 |  | 22 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151687731386 | 151661641386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-12-26 | 17 |  | 56 | 2 | 74 | 2021 | 2021 | R15/16
151677839042 | 151675969042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-14 | 1 | 5 |  | 43 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151647138901 | 151623718901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Overhead | R15/16 | 2022-04-07 | 0 |  | 94 | 2 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151605978936 | 151633848936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-05-11 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 | 115 | 56 | 3 | 172 | 2021 | 2022 | R15/16
151658644997 | 151698644997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 3 |  | 41 | 22 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151644353904 | 151683013904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-04-07 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-07 | 1 |  | 10 | 40 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151618995813 | 151635915813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-04-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 1 |  | 58 |  | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151619932043 | 151621442043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-21 | 1 |  | 7 | 17 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151604524936 | 151636854936 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-07 | 2022-08-31 | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 1 | 7 | 40 | 323 | 368 | 2022 | 2023 | R15/16
151626771429 | 151661951429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-24 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 |  |  |  | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151683240201 | 151654870201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-12-20 | 2023-01-04 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 1 |  | 153 | 12 | 164 | 2022 | 2023 | R15/16
151633043599 | 151681213599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 |  | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 |  |  | 6 | 24 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151675704274 | 151692624274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-25 | 2023-04-17 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 1 |  | 18 | 256 | 273 | 2022 | 2023 | R15/16
151686598903 | 151646918903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-04 | 2022-05-10 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 |  | 20 | 27 |  |  | 221 | 2022 | 2023 | R15/16
151645519532 | 151666769532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-02 |  | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 23 | 39 | 25 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151680532864 | 151662102864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2022-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-06 | 1 |  | 38 | 20 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151643234335 | 151692494335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2022-09-27 | Overhead | R15/16 | 2022-09-26 | 1 |  | 128 | 2 | 129 | 2022 | 2022 | R15/16
151642436655 | 151654786655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-04-24 | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 | 2022-04-24 | 0 |  | 60 | 3 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151659879384 | 151630169384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-03-03 | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-03 | 1 |  | 67 | 24 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151619484042 | 151664064042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 8 |  | 102 | 49 | 157 | 2022 | 2022 | R15/16
151665345687 | 151647745687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-25 | 6 |  | 31 | 42 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151693065324 | 151668825324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 23 |  | 42 | 12 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151642075581 | 151664055581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-10-27 | 1 |  | 77 | 54 | 130 | 2022 | 2023 | R15/16
151616205854 | 151653185854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-04-14 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 | 25 | 39 | 2 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151685448576 | 151623558576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 |  | 2022-01-20 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 |  |  | 114 | 32 | 147 | 2022 | 2022 | R15/16
151656747262 | 151674817262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-07-28 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-09 | 17 | 26 | 9 | 5 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151632893160 | 151687183160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-29 | 0 |  | 128 | 2 | 129 | 2022 | 2022 | R15/16
151688129034 | 151667149034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 222 | 2021 | 2022 | R15/16
151655372890 | 151623122890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-06-17 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 80 |  |  | 170 | 2022 | 2022 | R15/16
151611232328 | 151675032328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-12-22 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-16 | 387 |  | 2 | 75 | 462 | 2021 | 2023 | R15/16
151683046997 | 151623846997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 |  | 2022-02-01 | 2022-06-21 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 |  |  | 101 | 46 | 156 | 2022 | 2022 | R15/16
151607429957 | 151635109957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-11 | 22 |  | 37 | 4 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151693663001 | 151637753001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-17 |  | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 0 | 9 | 18 | 17 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151697033548 | 151675513548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-04-26 | 2022-05-31 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 1 |  | 26 | 26 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151683239747 | 151626279747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 2022-09-15 | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-15 | 1 | 8 | 87 | 112 | 205 | 2022 | 2023 | R15/16
151681894906 | 151691134906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-05 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 | 5 | 183 | 55 | 241 | 2022 | 2023 | R15/16
151665161628 | 151680421628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 |  | 59 | 2 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151676212202 | 151645222202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 10 |  | 60 | 4 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151659336494 | 151621616494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-27 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-09-07 | 38 |  | 101 | 33 | 170 | 2022 | 2022 | R15/16
151627045841 | 151667715841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-17 | 2 |  | 24 | 48 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151619160533 | 151646840533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-09 | 1 | 22 | 9 | 11 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151681518935 | 151633138935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 1 |  | 4 | 34 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151621375959 | 151631265959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-15 | 1 | 18 | 4 | 34 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151652535107 | 151669505107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 2021-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-03 | 1 | 2 | 22 | 17 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151624951523 | 151673571523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-11-04 | 2021-11-09 | 2021-12-16 |  | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 28 |  |  | 455 | 2021 | 2023 | R15/16
151642860976 | 151654360976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 2 |  | 110 | 26 | 136 | 2021 | 2022 | R15/16
151630017845 | 151688017845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-03 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 26 |  | 26 | 17 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151677305718 | 151627355718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 1 | 39 | 3 | 4 | 44 | 2021 | 2022 | R15/16
151629775625 | 151685035625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 12 |  | 26 | 18 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151622040459 | 151642700459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 | 3 |  | 80 | 21 | 102 | 2021 | 2022 | R15/16
151629641332 | 151621911332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-27 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 68 |  | 36 | 25 | 127 | 2022 | 2022 | R15/16
151669202898 | 151665682898 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 117 | 2022 | 2022 | R15/16
151641573325 | 151662963325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-17 | 1 | 21 | 19 | 3 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151695668667 | 151634758667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 |  | 2022-02-11 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 |  |  | 43 | 24 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151623137231 | 151689717231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-18 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 61 | 2021 | 2022 | R15/16
151633356300 | 151679436300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 29 | 132 | 160 | 2022 | 2023 | R15/16
151652620911 | 151626900911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 123 | 5 | 127 | 2022 | 2022 | R15/16
151629686439 | 151638896439 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-04-21 | 2022-05-24 | 2022-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-24 | 1 | 34 | 24 | 147 | 203 | 2022 | 2022 | R15/16
151665191325 | 151690811325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-03-03 | 2022-03-03 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-19 | 14 |  | 34 | 45 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151638553996 | 151622263996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 4 |  | 35 | 13 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151677809058 | 151691959058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-05-03 | 1 |  | 56 | 22 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151694545480 | 151601185480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-20 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 1 | 10 | 51 | 4 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151615965266 | 151634225266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-07-11 | 2022-08-03 | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 | 43 | 18 | 133 | 192 | 2022 | 2023 | R15/16
151603687986 | 151622037986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-08-05 | 2022-12-18 | 2023-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-18 | 1 | 33 | 96 | 60 | 188 | 2022 | 2023 | R15/16
151659481276 | 151633421276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 1 |  | 33 | 2 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151607365165 | 151667535165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-11-02 | 2022-02-04 | 2022-04-07 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 69 | 45 |  |  | 138 | 2021 | 2022 | R15/16
151640627417 | 151682177417 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 |  | 2022-04-28 | 2022-09-29 | 2023-01-28 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 |  |  | 111 | 87 | 252 | 2022 | 2023 | R15/16
151680946887 | 151632126887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-22 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-19 | 1 | 37 | 20 | 16 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151674331485 | 151637721485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 1 |  | 52 | 26 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151647529622 | 151600529622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2023-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-11-14 | 1 |  | 193 | 80 | 272 | 2022 | 2023 | R15/16
151676905046 | 151673145046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2021-12-27 | 1 |  | 38 | 48 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151624401096 | 151667871096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-12-13 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 61 |  |  | 290 | 2021 | 2022 | R15/16
151623700673 | 151600950673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 2021-12-10 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-22 | 3 | 47 | 139 | 31 | 217 | 2021 | 2022 | R15/16
151604116052 | 151674846052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-12-07 | 2023-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-12-07 | 1 |  | 103 | 62 | 164 | 2022 | 2023 | R15/16
151649910403 | 151696040403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-12-08 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 396 | 2021 | 2023 | R15/16
151646140175 | 151657680175 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2021-10-28 | 2022-06-15 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-07 | Overhead | R15/16 | 2022-08-26 | 165 | 53 |  | 9 | 225 | 2021 | 2022 | R15/16
151666499278 | 151628949278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-26 | 2022-01-19 | Overhead | R15/16 | 2021-12-26 | 1 |  | 19 | 18 | 37 | 2021 | 2022 | R15/16
151673380168 | 151641420168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2022-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-08 | 1 |  | 66 | 77 | 142 | 2021 | 2022 | R15/16
151678353406 | 151635863406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-28 | 1 | 30 | 27 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151653702026 | 151692042026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 |  | 2022-06-08 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 |  |  | 35 | 41 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151628723963 | 151681063963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-10 | 1 | 3 | 10 | 3 | 15 | 2022 | 2022 | R15/16
151616048819 | 151614558819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 2022-05-11 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-15 | 4 | 2 | 26 | 36 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151635326810 | 151653466810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-29 |  | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-28 | 0 |  | 41 |  | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151612570335 | 151688640335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-08 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-21 | 1 | 21 | 33 | 2 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151626223862 | 151685043862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-12-22 |  | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-07 | 1 | 144 | 34 | 81 | 257 | 2022 | 2023 | R15/16
151629175954 | 151638945954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-18 | 1 |  | 60 | 19 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151683165293 | 151610505293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 1 |  | 73 | 43 | 115 | 2022 | 2022 | R15/16
151669218910 | 151629108910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 2021-11-29 | 2022-02-06 | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-06 | 3 | 30 | 50 | 27 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151659341266 | 151642511266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-31 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-22 | 1 | 12 | 17 | 31 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151699574116 | 151684384116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-03-28 |  | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 |  |  | 2 | 12 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151628108834 | 151658088834 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-05 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 5 |  | 11 | 27 | 41 | 2021 | 2021 | R15/16
151627996484 | 151639676484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-05 |  |  | 70 | 67 | 136 | 2022 | 2023 | R15/16
151699541877 | 151672381877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 1 | 6 | 41 | 14 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151638731414 | 151678211414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-14 | 1 |  | 31 | 4 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151694060004 | 151619340004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 | 10 | 41 | 24 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151675412784 | 151675952784 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2022-02-08 | 2022-03-18 | 2022-06-15 |  | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 |  | 29 | 64 |  |  | 161 | 2022 | 2022 | R15/16
151683848465 | 151682078465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2023-02-19 | 2023-03-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-19 | 1 |  | 267 | 14 | 281 | 2022 | 2023 | R15/16
151643180338 | 151613510338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |  | 2022-04-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 2 |  | 28 |  | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151671522014 | 151628452014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2022-01-16 | 2022-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-16 | 1 | 14 | 20 | 3 | 36 | 2021 | 2022 | R15/16
151645763584 | 151694623584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 |  | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 1 |  | 25 | 19 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151692611483 | 151633201483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-21 | 2022-05-12 | 2022-06-02 | 2022-07-07 | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 16 | 16 | 26 | 18 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151633138016 | 151697818016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-05-03 | 2022-08-30 | 2022-10-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 1 | 23 | 86 | 27 | 134 | 2022 | 2022 | R15/16
151628612069 | 151669782069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-06 | 1 |  | 78 | 15 | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151621082005 | 151699152005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2022-04-01 | 2022-05-04 | Overhead | R15/16 | 2022-04-01 | 4 | 22 | 75 | 24 | 122 | 2021 | 2022 | R15/16
151628855836 | 151654155836 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | 2021-12-05 | 2023-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-05 | 3 | 8 | 19 | 390 | 418 | 2021 | 2023 | R15/16
151602443696 | 151618623696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-25 |  | 2022-01-14 | Overhead | R15/16 | 2021-12-09 | 1 | 10 | 34 | 27 | 69 | 2021 | 2022 | R15/16
151690605006 | 151692745006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-09-14 | 2022-09-26 |  | 2023-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 71 | 9 | 64 | 51 | 192 | 2022 | 2023 | R15/16
151680654202 | 151636484202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 |  | 2022-03-29 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 |  |  | 30 | 24 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151696799457 | 151629989457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 |  | 165 | 26 | 190 | 2021 | 2022 | R15/16
151661495644 | 151678115644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-13 | 2 |  | 49 | 15 | 64 | 2021 | 2022 | R15/16
151638258227 | 151677718227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-05 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 305 | 2022 | 2023 | R15/16
151684906226 | 151643016226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 1 |  | 34 | 17 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151693259789 | 151648859789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-09-11 | 2022-09-14 | Overhead | R15/16 | 2022-09-11 | 1 |  | 83 | 3 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151641684700 | 151652384700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-28 | 2022-03-11 | 2022-09-23 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 31 | 141 |  |  | 487 | 2022 | 2023 | R15/16
151657654750 | 151664874750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 1 |  | 30 | 29 | 58 | 2021 | 2022 | R15/16
151633393203 | 151614293203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 |  |  | 2022-06-20 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-06-20 |  |  |  | 144 | 144 | 2022 | 2023 | R15/16
151695572361 | 151663412361 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-01-12 | 1 | 5 | 16 | 58 | 77 | 2021 | 2022 | R15/16
151674956786 | 151621786786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-22 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 1 | 7 | 22 | 21 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151667736253 | 151676386253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | 2023-01-03 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 2 |  | 110 | 11 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151631162928 | 151683002928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-27 | 2022-09-08 |  | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-05 | 5 | 32 | 215 | 22 | 271 | 2022 | 2023 | R15/16
151663474178 | 151611454178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 | 2022-10-17 | 10 |  | 78 | 2 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151647352086 | 151634592086 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-06-08 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 35 |  |  | 189 | 2022 | 2023 | R15/16
151670495967 | 151685045967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-14 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 14 | 64 | 26 | 102 | 2022 | 2022 | R15/16
151632919169 | 151677019169 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2023-06-04 | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-04 | 1 |  | 442 | 3 | 445 | 2021 | 2023 | R15/16
151623615204 | 151637395204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-18 | 2022-04-07 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-25 | 11 | 15 | 13 | 4 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151683600491 | 151699980491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-03-07 | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 | 17 |  | 63 | 34 | 112 | 2021 | 2022 | R15/16
151663831483 | 151613761483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 2021-12-01 | Overhead | R15/16 | 2021-11-04 | 1 |  | 19 | 20 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151678721324 | 151685861324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-06 | 9 |  | 42 | 32 | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151637493629 | 151691143629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-01 | 36 |  | 36 | 51 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151652298056 | 151640418056 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-01-25 | 2022-03-04 | 2022-05-04 | 2022-06-27 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-27 | 29 | 44 | 39 | 21 | 130 | 2022 | 2022 | R15/16
151674675866 | 151610665866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 10 |  | 23 | 14 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151695597292 | 151696677292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-10-04 | 2021-11-09 | 2021-11-18 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 27 | 8 |  |  | 77 | 2021 | 2022 | R15/16
151655977009 | 151688687009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-04-25 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-18 |  |  | 127 | 58 | 202 | 2022 | 2023 | R15/16
151697325653 | 151662705653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-15 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-06 | 1 | 3 | 60 | 12 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151686823205 | 151643563205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2023-09-20 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 342 |  |  | 411 | 2022 | 2023 | R15/16
151661144576 | 151661154576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-12 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 190 | 2021 | 2022 | R15/16
151686599135 | 151647009135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-13 | 2022-05-12 |  | 2023-03-16 | Overhead | R15/16 |  | 27 | 22 |  |  | 268 | 2022 | 2023 | R15/16
151687618908 | 151624018908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 1 |  | 299 | 2 | 300 | 2021 | 2023 | R15/16
151638862529 | 151655782529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | Overhead | R15/16 | 2022-05-02 | 1 |  | 36 | 24 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151617725485 | 151680815485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-23 | 1 |  | 141 | 21 | 161 | 2021 | 2022 | R15/16
151632232360 | 151673702360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-03-13 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-11 | 1 | 205 | 22 | 90 | 315 | 2022 | 2023 | R15/16
151636988925 | 151680548925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 4 |  | 34 | 48 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151688980904 | 151600790904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 1 |  | 41 | 14 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151678215333 | 151676585333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-02-25 | 1 |  | 81 | 2 | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151683006322 | 151606106322 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-11-12 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-24 | 1 | 27 | 52 | 26 | 103 | 2021 | 2022 | R15/16
151656551831 | 151676441831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2022-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-19 | 1 | 14 | 6 | 209 | 227 | 2021 | 2022 | R15/16
151611063141 | 151686953141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-19 | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 0 |  | 142 | 27 | 168 | 2022 | 2022 | R15/16
151686599137 | 151647019137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-13 | 2022-05-12 |  | 2023-04-10 | Overhead | R15/16 |  | 27 | 22 |  |  | 285 | 2022 | 2023 | R15/16
151655648013 | 151673688013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-05-03 |  | 2022-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-08 | 1 | 31 | 93 | 10 | 132 | 2022 | 2022 | R15/16
151653384896 | 151643454896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-04-14 | 10 |  | 117 | 18 | 143 | 2021 | 2022 | R15/16
151633578290 | 151612418290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 1 |  | 45 | 32 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151643381809 | 151686511809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-12 |  |  | 50 | 51 | 100 | 2022 | 2022 | R15/16
151675889661 | 151631179661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-09 | 1 |  | 70 | 115 | 184 | 2021 | 2022 | R15/16
151624102128 | 151645742128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 3 |  | 24 | 23 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151689046264 | 151615336264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 5 |  | 49 | 3 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151618498463 | 151673698463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-25 | 4 |  | 75 | 19 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151680030076 | 151641760076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2022-01-23 | 1 |  | 34 | 1 | 35 | 2021 | 2022 | R15/16
151649494158 | 151637574158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 1 |  | 9 | 31 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151613082719 | 151634742719 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-16 | 1 |  | 21 | 31 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151680071922 | 151623251922 | SAFETY | UG MGMT SVC BUDG 227 | Residential | 2022-05-06 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2023-05-11 | 2023-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 91 | 59 | 117 | 82 | 346 | 2022 | 2023 | R15/16
151689545627 | 151617845627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-08 |  | 2022-02-15 | Overhead | R15/16 | 2022-01-07 | 1 | 20 | 45 | 28 | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151631567609 | 151659647609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-04-29 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 33 |  |  | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151645845666 | 151633145666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-03-17 | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 1 |  | 40 | 26 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151600542048 | 151669902048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-01-31 | 1 |  | 31 | 24 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151652474319 | 151658634319 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-12-22 |  | 2023-11-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 170 |  |  | 396 | 2022 | 2023 | R15/16
151624634540 | 151608724540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-29 |  | 2022-01-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-01 | 1 | 17 | 24 | 30 | 69 | 2021 | 2022 | R15/16
151699572507 | 151655772507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-03-14 |  | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-21 |  |  | 6 | 24 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151671803350 | 151668093350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-02-27 | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-27 | 10 |  | 40 | 3 | 52 | 2021 | 2022 | R15/16
151683210070 | 151664820070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-23 |  | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 1 | 30 | 16 | 9 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151635821346 | 151634461346 | FACILITIES FOR FUTURE | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-11-22 | 2023-06-08 | 2023-07-14 | Overhead | R15/16 | 2023-06-08 | 1 | 153 | 143 | 27 | 321 | 2022 | 2023 | R15/16
151669110723 | 151685940723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2022-01-21 | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2022-01-21 | 6 |  | 79 | 38 | 121 | 2021 | 2022 | R15/16
151660489809 | 151682069809 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-18 | 1 |  | 81 | 36 | 116 | 2021 | 2022 | R15/16
151607852326 | 151696892326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | 2022-07-21 | Overhead | R15/16 | 2022-07-21 | 1 |  | 30 |  | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151633483473 | 151693443473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 |  | 2022-03-07 | Overhead | R15/16 | 2022-02-09 | 1 |  | 26 | 19 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151640075247 | 151621955247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-25 | 14 |  | 34 | 42 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151638864336 | 151694614336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-07 | 1 |  | 71 | 25 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151623510189 | 151625400189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 2023-07-03 | Overhead | R15/16 | 2023-06-15 | 1 | 241 | 16 | 13 | 268 | 2022 | 2023 | R15/16
151646686597 | 151659596597 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-04-21 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-08 | 1 | 27 | 35 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151636226541 | 151685136541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 |  | 2022-07-22 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 |  |  | 44 | 77 | 120 | 2022 | 2023 | R15/16
151679011779 | 151661091779 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 2021-12-18 |  | 2022-03-14 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 | 3 |  | 48 | 14 | 64 | 2021 | 2022 | R15/16
151604116619 | 151634986619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-05-16 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 |  | 17 | 64 | 80 | 2022 | 2022 | R15/16
151687293068 | 151601133068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-12-30 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 31 |  |  | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151620885846 | 151634475846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-03 | 0 |  | 29 | 22 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151628073979 | 151609283979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 9 |  | 47 | 38 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151632017044 | 151699497044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | Overhead | R15/16 | 2021-12-15 | 2 |  | 21 |  | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151654794866 | 151695634866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-13 | 3 |  | 51 | 37 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151612922267 | 151626132267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-10 | 1 | 25 | 21 | 3 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151608780024 | 151689110024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-09-07 | 2022-09-13 | Overhead | R15/16 | 2022-09-07 | 1 |  | 246 | 5 | 250 | 2021 | 2022 | R15/16
151669767121 | 151670137121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-10-14 | 2022-11-23 | 2022-12-13 | Overhead | R15/16 | 2022-11-23 | 1 | 181 | 29 | 15 | 223 | 2022 | 2022 | R15/16
151684660002 | 151651550002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 1 |  | 35 | 30 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151624739474 | 151622429474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-17 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 | 8 | 57 | 3 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151665993587 | 151646643587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-09-13 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 50 |  |  | 153 | 2022 | 2023 | R15/16
151604011797 | 151618851797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 1 |  | 49 | 24 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151626092726 | 151657632726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 | 2 |  | 32 | 17 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151624089607 | 151660039607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 2022-05-17 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 11 |  |  | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151647538396 | 151603588396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-02 | 3 |  | 20 | 21 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151629248305 | 151679228305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 1 |  | 27 | 2 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151633507025 | 151658667025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-06 | 1 |  | 69 | 2 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151609180208 | 151687780208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-07 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-18 | 1 | 20 | 74 | 2 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151602432327 | 151640752327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-11 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-26 | 1 | 34 | 33 | 11 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151642459310 | 151697889310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | Overhead | R15/16 | 2022-04-24 | 1 |  | 48 | 4 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151641952530 | 151656922530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-14 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-05-14 | 1 |  | 45 | 64 | 109 | 2022 | 2022 | R15/16
151685462934 | 151611842934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-09-07 | 2022-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-07 | 1 |  | 59 | 40 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151615864548 | 151644334548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-08-05 | 2022-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-05 | 1 |  | 24 | 12 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151696446872 | 151688546872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2023-01-22 | 2023-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-22 | 1 |  | 130 | 3 | 133 | 2022 | 2023 | R15/16
151633601644 | 151648201644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 | 1 | 6 | 103 | 3 | 110 | 2021 | 2022 | R15/16
151676169251 | 151662959251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-02-16 |  | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 45 |  |  | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151605941901 | 151633941901 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-17 | 2022-05-17 | 2023-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 1 | 12 | 108 | 253 | 371 | 2021 | 2023 | R15/16
151618790426 | 151695300426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-01 | 1 |  | 22 | 23 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151626220495 | 151603820495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-24 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-16 | 1 | 15 | 18 | 35 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151695090171 | 151662920171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2021-12-07 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-11 | 3 | 25 | 26 | 73 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151632265496 | 151688125496 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-01-21 | 2022-04-26 | 2022-05-20 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 1 | 83 | 68 | 19 | 168 | 2021 | 2022 | R15/16
151677704528 | 151618104528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-01 | 2021-12-13 | 2022-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 1 | 15 | 31 | 28 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151693576336 | 151624276336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-29 | 2022-01-05 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 28 | 17 | 7 |  | 50 | 2021 | 2022 | R15/16
151676385203 | 151688945203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | 2022-07-12 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 8 | 69 | 287 | 362 | 2022 | 2023 | R15/16
151600691943 | 151617691943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-13 | 1 | 2 | 44 | 29 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151631747488 | 151648617488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 21 | 17 | 181 |  | 217 | 2022 | 2023 | R15/16
151671642193 | 151604812193 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-14 | 2021-10-15 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 2 |  |  | 68 | 2021 | 2022 | R15/16
151645733121 | 151667293121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-14 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151631362853 | 151679922853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-08-15 | 3 |  | 425 | 10 | 436 | 2021 | 2023 | R15/16
151650255279 | 151694265279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-20 |  | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 1 | 12 | 130 | 2 | 142 | 2022 | 2022 | R15/16
151622090014 | 151646420014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-03-09 | 2022-04-26 | 2022-05-19 | 2023-01-09 | 2023-01-19 | Overhead | R15/16 | 2023-01-09 | 35 | 18 | 168 | 9 | 227 | 2022 | 2023 | R15/16
151665485680 | 151648385680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2023-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-26 | 6 |  | 314 | 11 | 329 | 2022 | 2023 | R15/16
151609229943 | 151623109943 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 | 10 | 14 | 42 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151626212416 | 151678172416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-06-02 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 2023-03-24 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-24 | 184 | 21 | 9 | 95 | 306 | 2022 | 2023 | R15/16
151624863397 | 151642743397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | Overhead | R15/16 | 2021-12-23 | 1 |  | 45 | 3 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151615845586 | 151630655586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 | 1 |  | 70 | 17 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151691650486 | 151602300486 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 |  | 2021-12-09 | 2022-03-04 | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-04 |  |  | 62 | 16 | 93 | 2021 | 2022 | R15/16
151675559270 | 151696079270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-29 | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 1 |  | 30 | 21 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151626267651 | 151663507651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-02 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-25 | 1 | 15 | 18 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151616316100 | 151628926100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-10-05 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 74 | 65 | 14 | 151 | 2022 | 2023 | R15/16
151644448207 | 151602528207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 1 |  | 46 | 32 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151691297074 | 151611197074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-02-14 | 16 |  | 271 | 130 | 415 | 2022 | 2023 | R15/16
151638762517 | 151607482517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-11 | 2022-02-17 | 2022-03-15 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 28 | 19 |  |  | 356 | 2022 | 2023 | R15/16
151682086007 | 151682096007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 2022-09-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 214 | 2021 | 2022 | R15/16
151687925718 | 151691925718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2022-10-04 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-24 | 1 | 233 | 15 | 4 | 250 | 2021 | 2022 | R15/16
151687278983 | 151612628983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-08 | 5 | 19 | 21 | 12 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151619148887 | 151633128887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-05-10 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 | 14 | 21 | 30 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151641856221 | 151640466221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 |  | 2022-01-25 | 2022-04-19 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-19 |  |  | 61 | 188 | 248 | 2022 | 2023 | R15/16
151633854089 | 151664574089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-07-13 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 | 186 |  | 14 | 4 | 202 | 2022 | 2023 | R15/16
151638141795 | 151687901795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-18 |  | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 1 | 28 | 29 | 17 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151665131671 | 151671991671 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-10-12 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 12 |  |  | 435 | 2021 | 2023 | R15/16
151683129621 | 151608519621 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-12-02 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-10 | 1 | 41 | 28 | 15 | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151645104685 | 151663384685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-07 | 1 |  | 49 | 22 | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151679403944 | 151693213944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 14 |  | 139 |  | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151602319510 | 151600519510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-12-02 |  | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-29 | 1 | 43 | 20 | 19 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151602815214 | 151624895214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-10 | 1 |  | 37 | 13 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151602584728 | 151616874728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 | 2022-02-28 | 1 |  | 33 | 18 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151609988107 | 151630058107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-04-20 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | 2023-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-09 | 11 |  | 158 | 55 | 222 | 2022 | 2023 | R15/16
151685626429 | 151606336429 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 2022-01-27 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 4 |  |  | 356 | 2022 | 2023 | R15/16
151677782437 | 151601792437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 31 | 41 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151634061756 | 151615781756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-27 | 1 |  | 55 | 21 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151638749900 | 151603389900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-19 |  | 2022-07-15 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 1 |  | 76 | 30 | 106 | 2022 | 2022 | R15/16
151674915627 | 151642745627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-06-07 | 2022-07-14 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 31 | 28 | 15 | 13 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151639344112 | 151610924112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-28 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-22 | 1 | 24 | 20 |  | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151627065631 | 151681055631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-15 | 1 |  | 28 | 36 | 63 | 2021 | 2022 | R15/16
151633229963 | 151651759963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 1 |  | 54 | 36 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151638523590 | 151648533590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 1 |  | 9 | 21 | 29 | 2021 | 2021 | R15/16
151671636541 | 151670516541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-14 | 2021-11-14 |  | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 8 |  | 62 | 19 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151696255187 | 151688525187 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Commercial | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2023-01-30 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-05 | 1 | 136 | 222 | 3 | 359 | 2022 | 2023 | R15/16
151699765858 | 151686895858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 2022-01-12 | Overhead | R15/16 | 2021-12-02 | 1 |  | 17 | 30 | 46 | 2021 | 2022 | R15/16
151650417907 | 151698217907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-07 | 2022-05-21 | 2023-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-21 | 1 | 24 | 75 | 249 | 347 | 2022 | 2023 | R15/16
151665940811 | 151623310811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151613998498 | 151684378498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | Overhead | R15/16 | 2022-03-15 | 1 |  | 24 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151694089227 | 151627219227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-03-11 | 2022-04-04 | Overhead | R15/16 | 2022-03-11 | 1 |  | 74 | 17 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151611859866 | 151678079866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-22 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-14 | 1 | 24 | 40 | 2 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151666629166 | 151676439166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2022-07-11 | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-07-11 | 1 |  | 208 | 30 | 237 | 2021 | 2022 | R15/16
151667076565 | 151666976565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 | 7 |  | 24 | 43 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151683194361 | 151697754361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-15 | 4 |  | 26 | 34 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151665545415 | 151649065415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-09-01 | 2022-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-01 | 5 |  | 37 | 12 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151694729431 | 151680189431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 2022-06-22 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-22 |  |  | 38 | 37 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151660802543 | 151605372543 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 2022-05-02 | Overhead | R15/16 | 2022-04-01 | 1 | 46 | 15 | 22 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151663196551 | 151687636551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-26 | 0 |  | 25 |  | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151641215008 | 151653435008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2022-09-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-20 | 1 |  | 53 | 5 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151629764111 | 151686344111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 1 |  | 207 | 2 | 208 | 2022 | 2023 | R15/16
151664525827 | 151609785827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 4 |  | 24 | 19 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151600037026 | 151627437026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-11-17 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 271 | 2021 | 2022 | R15/16
151618002077 | 151615272077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | Overhead | R15/16 | 2022-01-24 | 4 |  | 73 | 2 | 77 | 2021 | 2022 | R15/16
151624190206 | 151637630206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-14 | 1 | 2 | 50 | 9 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151611003645 | 151677563645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-27 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | Overhead | R15/16 | 2022-04-08 | 8 |  | 68 | 2 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151670700553 | 151660770553 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-02-25 |  | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 1 | 53 | 27 | 16 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151600402069 | 151622322069 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-12-13 | 2023-03-09 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 1 |  | 44 | 324 | 367 | 2021 | 2023 | R15/16
151636357106 | 151650607106 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-04-25 | 2022-12-07 | 2023-02-23 | Overhead | R15/16 | 2022-12-07 | 1 | 130 | 163 | 57 | 348 | 2021 | 2023 | R15/16
151665600346 | 151694870346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-24 | 1 | 14 | 2 | 22 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151658815202 | 151661185202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-04 |  | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 3 |  |  | 68 | 2021 | 2022 | R15/16
151641594635 | 151667034635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-28 | 2022-03-31 | Overhead | R15/16 | 2021-12-28 | 1 |  | 41 | 68 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151651033481 | 151621853481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-08-25 | 2022-09-16 | Overhead | R15/16 | 2022-08-25 | 1 |  | 47 | 17 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151673248885 | 151623538885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-01-18 | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 1 |  | 37 | 26 | 62 | 2021 | 2022 | R15/16
151615511517 | 151633501517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-29 | 1 | 32 | 62 | 2 | 94 | 2022 | 2022 | R15/16
151693652701 | 151633472701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 9 |  | 43 | 20 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151622113812 | 151683313812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 |  | 2022-03-25 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-16 |  |  | 60 | 35 | 94 | 2022 | 2022 | R15/16
151663266090 | 151663346090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-19 |  | 2022-12-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 115 | 2022 | 2022 | R15/16
151650517085 | 151659577085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151661197258 | 151625307258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 9 |  | 227 | 107 | 341 | 2022 | 2023 | R15/16
151646686379 | 151688576379 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2022-01-04 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-03-15 | 2022-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-15 | 18 |  | 34 |  | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151698729233 | 151618699233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-13 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 23 |  |  | 290 | 2022 | 2023 | R15/16
151633574182 | 151602184182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | 2023-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-14 | 2 |  | 243 | 95 | 338 | 2022 | 2023 | R15/16
151676641270 | 151682911270 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-03-03 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | Overhead | R15/16 | 2022-03-15 | 1 | 47 | 9 | 12 | 66 | 2021 | 2022 | R15/16
151686822125 | 151652022125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 2023-03-10 |  | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 224 |  |  | 360 | 2022 | 2023 | R15/16
151637702444 | 151610522444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 2022-03-14 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-27 | 11 | 71 | 55 | 4 | 138 | 2021 | 2022 | R15/16
151698317359 | 151665767359 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-16 | 1 |  | 30 | 13 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151611261846 | 151621211846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-04-13 | 2022-05-31 | 2022-11-30 |  | 2023-03-16 | Overhead | R15/16 |  | 35 | 132 |  |  | 242 | 2022 | 2023 | R15/16
151611358902 | 151637358902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-14 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 347 | 2022 | 2023 | R15/16
151653032127 | 151679902127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-06-09 | 2022-08-17 | 2022-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-17 | 1 | 87 | 50 | 26 | 161 | 2022 | 2022 | R15/16
151669787976 | 151669797976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-02-26 | 2022-03-16 | Overhead | R15/16 | 2022-02-26 | 1 | 3 | 14 | 13 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151631513024 | 151607543024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-20 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-08 | 1 | 10 | 36 | 30 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151632884272 | 151656294272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 1 | 2 | 54 |  | 55 | 2021 | 2022 | R15/16
151642361672 | 151684851672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 2 |  | 31 | 26 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151659300080 | 151689380080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2021-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-23 | 1 |  | 40 | 26 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151661450906 | 151670750906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-06 | 2022-01-07 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-07 | 1 | 12 | 68 | 22 | 100 | 2021 | 2022 | R15/16
151609963454 | 151655753454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-31 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 103 |  | 142 |  | 244 | 2022 | 2023 | R15/16
151697129384 | 151674399384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 2023-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-17 | 3 |  | 61 | 381 | 443 | 2021 | 2023 | R15/16
151635376491 | 151685506491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 40 | 81 | 120 | 2022 | 2023 | R15/16
151631139350 | 151621729350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-09 | 6 |  | 71 | 14 | 89 | 2021 | 2022 | R15/16
151689067286 | 151618647286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-27 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 11 |  |  | 291 | 2022 | 2023 | R15/16
151639865051 | 151622075051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 13 |  | 19 | 35 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151643917156 | 151662537156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | 2022-10-13 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 181 | 2 | 182 | 2022 | 2022 | R15/16
151679364480 | 151693644480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-08-07 | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-07 | 1 |  | 92 | 10 | 102 | 2022 | 2022 | R15/16
151601382077 | 151627182077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-03-10 | 2022-04-05 | 2022-05-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 1 | 73 | 19 | 25 | 115 | 2021 | 2022 | R15/16
151677910433 | 151659460433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-24 | 1 |  | 25 | 29 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151632187016 | 151641727016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-25 | 1 |  | 22 | 19 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151647262285 | 151621572285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-03-11 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-18 | 0 | 10 | 92 | 4 | 104 | 2022 | 2022 | R15/16
151684969480 | 151667639480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 11 |  | 45 | 17 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151659335071 | 151642015071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-07 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | 2023-01-04 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-04 | 22 | 3 | 195 | 5 | 222 | 2022 | 2023 | R15/16
151695520020 | 151686540020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-28 | 1 |  | 65 | 20 | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151616409275 | 151691029275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-30 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-11 | 1 | 14 | 31 | 20 | 63 | 2021 | 2022 | R15/16
151622338982 | 151616718982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2023-03-27 | Overhead | R15/16 | 2023-01-13 | 5 |  | 178 | 52 | 233 | 2022 | 2023 | R15/16
151640297640 | 151609507640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-11-20 |  | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 0 |  | 34 | 25 | 58 | 2021 | 2022 | R15/16
151620390153 | 151694680153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-25 |  | 2022-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-25 | 1 | 23 | 44 | 3 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151622726978 | 151658666978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2022-02-01 |  | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-02 | 1 | 99 | 22 | 35 | 154 | 2021 | 2022 | R15/16
151611731729 | 151642111729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 1 |  | 66 |  | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151643240156 | 151608750156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-12-07 |  | 2022-02-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-07 | 1 | 13 | 45 | 5 | 61 | 2021 | 2022 | R15/16
151642780952 | 151671000952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 1 |  | 42 | 2 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151637720472 | 151661200472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-01 | 1 |  | 159 | 3 | 162 | 2022 | 2023 | R15/16
151624405027 | 151681805027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-16 | 6 | 5 | 52 | 35 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151649455857 | 151677575857 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-14 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 | 17 | 95 | 2 | 112 | 2022 | 2022 | R15/16
151669746218 | 151679606218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-22 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 1 |  | 24 | 45 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151608118017 | 151608138017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2023-02-02 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 1 | 216 | 158 | 17 | 389 | 2022 | 2023 | R15/16
151631878359 | 151621998359 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-19 | 2022-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-19 | 1 |  | 10 | 35 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151677345147 | 151677465147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-06 |  | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-06-10 | 1 | 11 | 48 | 33 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151696420125 | 151609470125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-05-18 | 1 |  | 61 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151699646887 | 151627736887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-31 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-22 | 1 | 9 | 60 | 2 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151619946335 | 151627766335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 |  | 20 | 34 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151673828510 | 151683748510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-03-10 | Overhead | R15/16 | 2022-03-09 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151602185174 | 151659715174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-08-18 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 1 |  | 28 | 47 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151610754259 | 151642654259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-09-04 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-04 | 1 |  | 46 | 38 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151631175525 | 151683055525 | MOBILE HOMES PARK AB622 | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-07-21 | 2023-02-23 | 2023-10-12 | 2023-11-06 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-11-06 | 156 | 166 | 18 | 27 | 364 | 2022 | 2023 | R15/16
151620989903 | 151644089903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-11-09 | 2022-11-28 | 2022-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-28 | 1 | 127 | 14 | 12 | 151 | 2022 | 2022 | R15/16
151680475339 | 151690565339 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-08 | 2022-06-29 | 2022-07-13 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 16 | 11 | 35 | 2 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151696134083 | 151653464083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-29 | 1 |  | 24 | 30 | 53 | 2021 | 2022 | R15/16
151659254631 | 151671504631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-13 |  | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-15 | 1 | 18 | 44 | 5 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151617673153 | 151640133153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 | 1 |  | 109 | 23 | 131 | 2021 | 2022 | R15/16
151606865635 | 151602295635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-21 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151608775363 | 151655495363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 | 2022-10-18 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-18 |  |  | 108 | 58 | 165 | 2022 | 2023 | R15/16
151654734968 | 151696714968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 1 | 4 | 42 | 22 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151684474312 | 151693114312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 1 |  | 83 | 3 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151633104334 | 151681494334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-17 | 1 | 5 | 12 | 3 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151680475785 | 151668345785 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-21 | 2022-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 | 1 |  | 49 | 51 | 99 | 2022 | 2022 | R15/16
151627303081 | 151638283081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2022-04-05 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 1 |  | 120 | 29 | 148 | 2021 | 2022 | R15/16
151603265598 | 151600225598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-20 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 1 | 11 | 54 |  | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151648342056 | 151663542056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-03-09 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-21 | 4 | 23 | 32 | 2 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151612100968 | 151681730968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-27 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-29 | 7 | 14 | 24 | 32 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151643715998 | 151629065998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-01-20 | 2022-03-16 | 2022-07-19 | 2022-10-15 | 2022-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-15 | 40 | 90 | 64 | 40 | 232 | 2022 | 2022 | R15/16
151680877007 | 151627897007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-01 |  | 2022-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-08 | 1 | 10 | 26 | 3 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151678792094 | 151648972094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-18 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-18 | 1 |  | 51 | 17 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151602466709 | 151617346709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-21 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 2 | 7 | 18 | 26 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151623936956 | 151662516956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-27 | 1 | 31 |  | 54 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151640055217 | 151616115217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 2022-07-12 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 3 | 14 | 26 | 49 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151610887889 | 151657517889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-10-04 | 1 |  | 14 | 26 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151627103778 | 151650333778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-08 | 1 |  | 32 | 30 | 61 | 2021 | 2022 | R15/16
151681461484 | 151610641484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-12-09 | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-09 | 2 |  | 44 | 31 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151612748067 | 151652148067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-05 | 4 |  | 46 | 27 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151631546435 | 151682496435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-05 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-08-05 | 2 |  | 11 | 13 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151691413247 | 151614723247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 2022-12-01 | Overhead | R15/16 | 2022-12-01 | 1 |  | 119 |  | 119 | 2022 | 2022 | R15/16
151629053458 | 151669143458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-08-16 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 3 |  | 106 | 49 | 156 | 2022 | 2022 | R15/16
151650478376 | 151680498376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-04-28 | 2022-09-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-28 | 1 |  | 56 | 98 | 153 | 2022 | 2022 | R15/16
151623436303 | 151623446303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-26 |  | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 200 | 2022 | 2022 | R15/16
151632339653 | 151626729653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-11-30 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-10-14 | 2022-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-14 | 59 |  | 171 | 22 | 250 | 2021 | 2022 | R15/16
151651621360 | 151677471360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-03 |  | 2022-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-27 | 1 | 18 | 149 | 2 | 167 | 2022 | 2022 | R15/16
151686003306 | 151663043306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | 2023-06-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-27 | 13 |  | 301 | 75 | 387 | 2021 | 2023 | R15/16
151624786073 | 151650656073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-10 |  | 2022-01-25 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 |  |  | 144 | 51 | 226 | 2021 | 2022 | R15/16
151630504195 | 151638584195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-04-06 | 2023-04-10 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 1 |  | 201 | 3 | 203 | 2022 | 2023 | R15/16
151686800787 | 151636700787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 |  | 2022-03-10 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 |  |  | 64 | 42 | 109 | 2022 | 2022 | R15/16
151632115331 | 151676395331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-02-07 | 1 |  | 328 | 81 | 408 | 2021 | 2023 | R15/16
151617094360 | 151617364360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2023-07-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-09 | 1 | 287 | 51 | 17 | 353 | 2022 | 2023 | R15/16
151693866026 | 151693876026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-15 |  | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 148 | 2022 | 2022 | R15/16
151663153051 | 151685833051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2021-10-21 |  | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2021-12-27 | 9 | 10 | 48 | 21 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151680995808 | 151624805808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-06-08 | Overhead | R15/16 | 2022-05-12 | 4 |  | 80 | 20 | 102 | 2022 | 2022 | R15/16
151633087368 | 151677447368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-06 | 1 | 57 | 29 | 2 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151652980613 | 151663860613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-08-03 | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 1 |  | 51 | 115 | 165 | 2022 | 2023 | R15/16
151647241705 | 151604151705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-16 | 2022-01-17 | 2022-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-17 | 1 | 21 | 23 | 49 | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151655786154 | 151681156154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 |  | 2022-01-26 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 |  |  | 120 | 31 | 170 | 2021 | 2022 | R15/16
151674972084 | 151679362084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 4 |  | 35 | 41 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151679767815 | 151615897815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-06-21 | 2022-07-28 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-08 | 28 | 6 | 3 | 15 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151622517239 | 151695647239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 4 |  | 51 | 3 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151640893385 | 151662353385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-21 |  | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 1 | 4 | 21 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151642809683 | 151663019683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-11-10 | 2021-12-16 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 | 7 |  | 33 | 27 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151613227353 | 151696467353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-10-18 |  | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 93 | 56 | 54 | 201 | 2022 | 2023 | R15/16
151614728075 | 151652138075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-13 | 4 |  | 52 | 27 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151641551420 | 151679851420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-03-03 | 2022-03-03 |  | 2022-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-05 | 17 |  | 46 |  | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151631905759 | 151666985759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2023-01-19 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 2 |  | 135 | 17 | 152 | 2022 | 2023 | R15/16
151677751950 | 151680221950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-07-19 | 2023-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 3 |  | 31 | 179 | 211 | 2022 | 2023 | R15/16
151613415963 | 151622945963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-06-09 | 1 |  | 41 | 34 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151649454171 | 151623424171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-04 | 5 |  | 27 | 34 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151642687117 | 151697097117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2022-01-06 | Overhead | R15/16 | 2021-11-24 | 1 | 4 | 5 | 32 | 39 | 2021 | 2022 | R15/16
151697406730 | 151627186730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-04-22 |  | 2022-09-22 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 | 4 | 2 | 109 | 2 | 114 | 2022 | 2022 | R15/16
151646173891 | 151600973891 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-02-03 | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-03 | 1 |  | 20 | 16 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151624749034 | 151628799034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | Overhead | R15/16 | 2022-07-08 | 2 |  | 43 | 2 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151675561484 | 151636041484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-13 | 1 |  | 94 | 27 | 120 | 2022 | 2022 | R15/16
151650941320 | 151651011320 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Residential | 2021-02-17 | 2021-03-03 | 2021-05-18 | 2021-06-20 | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-20 | 11 | 55 | 24 | 118 | 206 | 2021 | 2021 | R15/16
151616369147 | 151609279147 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2022-08-08 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-28 | 7 | 458 |  |  | 369 | 2020 | 2022 | R15/16
151675822386 | 151616132386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 2019-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 |  | 29 | 26 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151634168599 | 151675748599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 15 |  |  | 111 | 2019 | 2019 | R15/16
151668361060 | 151648181060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 2021-03-03 | Overhead | R15/16 | 2020-11-25 | 3 |  | 7 | 71 | 79 | 2020 | 2021 | R15/16
151606841714 | 151666871714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-04 | 2019-05-07 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 2 |  |  | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151662894260 | 151683504260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-16 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-23 | 1 | 11 | 6 | 82 | 97 | 2020 | 2021 | R15/16
151630638813 | 151645688813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-03-30 | 2021-06-22 | 2021-07-13 | 2021-08-26 | 2021-09-29 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 61 | 16 | 33 | 25 | 132 | 2021 | 2021 | R15/16
151659774955 | 151610364955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-10 | 9 |  | 32 | 130 | 169 | 2021 | 2021 | R15/16
151621164757 | 151688214757 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-25 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-20 | 1 | 16 | 18 | 87 | 119 | 2020 | 2021 | R15/16
151660925082 | 151683815082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-31 | 1 | 18 | 3 | 6 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151674927405 | 151695347405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-17 | 2020-08-24 | 2020-10-15 |  | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 332 | 39 |  |  | 1142 | 2019 | 2023 | R15/16
151653374452 | 151618644452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2021-03-23 | 2021-04-30 | 2021-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-30 | 1 | 554 | 29 | 37 | 618 | 2019 | 2021 | R15/16
151677120019 | 151616440019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-04-04 | 2019-04-09 | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 2019-05-06 | Overhead | R15/16 | 2019-05-03 | 4 | 12 | 8 | 2 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151638619045 | 151647689045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-04 | 19 |  | 25 | 66 | 108 | 2021 | 2021 | R15/16
151654699508 | 151623439508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-14 | 1 |  | 53 | 140 | 192 | 2020 | 2021 | R15/16
151642481091 | 151651091091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | Overhead | R15/16 | 2020-08-19 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2020 | 2020 | R15/16
151606808895 | 151626458895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-11 | 2019-04-05 | 2021-04-30 | 2021-05-23 | 2021-06-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-23 | 40 | 541 | 16 | 25 | 620 | 2019 | 2021 | R15/16
151617645927 | 151627435927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2021-06-21 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 194 |  |  | 231 | 2020 | 2021 | R15/16
151601004349 | 151624224349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-02 | 1 |  | 10 | 3 | 12 | 2021 | 2021 | R15/16
151694390564 | 151657990564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-01-08 | 2021-04-08 | 2021-05-13 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 65 | 26 | 14 | 4 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151609571382 | 151618191382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-24 | 2021-02-22 | 2021-05-21 | 2021-06-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-21 | 15 | 131 | 65 | 21 | 229 | 2020 | 2021 | R15/16
151692481136 | 151619001136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-20 |  | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-17 | 1 | 13 | 21 | 67 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151670191379 | 151646021379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-24 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 3 | 5 | 20 | 102 | 127 | 2021 | 2021 | R15/16
151612850215 | 151630080215 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-21 | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2020-12-21 | 4 |  | 29 | 99 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151647430029 | 151602070029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-27 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-05 | 194 |  | 53 | 20 | 265 | 2021 | 2022 | R15/16
151610344377 | 151665694377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-08 | 2021-12-21 | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-19 | 314 | 197 | 64 | 4 | 576 | 2020 | 2022 | R15/16
151677123228 | 151677403228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-02-14 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | Overhead | R15/16 | 2019-02-22 | 1 | 22 | 7 | 2 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151670657656 | 151689447656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-10 | 1 |  | 39 | 69 | 107 | 2020 | 2020 | R15/16
151664512871 | 151687292871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-05 | 1 |  | 174 | 133 | 306 | 2020 | 2021 | R15/16
151604528511 | 151605168511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-18 | 1 |  | 18 | 174 | 191 | 2020 | 2021 | R15/16
151693395319 | 151621235319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-14 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-29 | 1 | 9 | 32 | 27 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151610060956 | 151645070956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 | 2 | 37 | 75 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151608332587 | 151630592587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-03-05 |  | 2021-11-02 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 18 |  |  | 191 | 2021 | 2021 | R15/16
151655991124 | 151619951124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-19 | 13 |  | 2 | 107 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151606860480 | 151612580480 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-02-22 | 13 | 65 | 7 | 394 | 476 | 2020 | 2022 | R15/16
151657339821 | 151621729821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-20 | 1 |  | 12 | 34 | 45 | 2020 | 2020 | R15/16
151675244039 | 151610454039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | 2021-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-16 | 3 |  | 65 | 46 | 112 | 2021 | 2021 | R15/16
151673654075 | 151677684075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-18 |  | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 12 | 629 | 3 | 642 | 2021 | 2023 | R15/16
151654884182 | 151661654182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-17 | 1 | 19 |  | 2 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151640522415 | 151650982415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-21 | 2021-05-27 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 5 |  |  | 528 | 2021 | 2023 | R15/16
151651899556 | 151625229556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-22 | 1 |  | 55 | 143 | 197 | 2021 | 2021 | R15/16
151681069032 | 151610539032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-15 | 1 |  | 34 | 66 | 99 | 2020 | 2020 | R15/16
151642479510 | 151623489510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-01 | 1 |  | 21 | 92 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151611859358 | 151653729358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2022-02-17 |  | 2022-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-25 | 1 | 260 | 70 | 7 | 335 | 2021 | 2022 | R15/16
151622230923 | 151644340923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-02 | 1 |  | 12 | 78 | 89 | 2020 | 2020 | R15/16
151616583525 | 151679123525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-10 | 2021-06-02 | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-02 | 1 | 9 | 190 | 62 | 259 | 2020 | 2021 | R15/16
151692393807 | 151610123807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 174 | 2021 | 2021 | R15/16
151645449268 | 151622959268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-05-03 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-20 | 1 | 31 | 14 | 123 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151635742400 | 151677722400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-23 | 1 |  | 18 | 63 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151670711372 | 151658291372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-08-18 | Overhead | R15/16 | 2021-06-16 | 1 |  | 149 | 46 | 194 | 2020 | 2021 | R15/16
151664495886 | 151658115886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2023-01-25 | 2023-02-02 | 2023-02-22 | Overhead | R15/16 | 2023-02-02 | 66 | 378 | 7 | 15 | 463 | 2021 | 2023 | R15/16
151610427652 | 151673777652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 2020-12-07 | Overhead | R15/16 | 2020-11-06 | 1 | 5 | 15 | 22 | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151645837966 | 151694237966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-07-19 | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-19 | 1 | 2 | 63 | 26 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151605209851 | 151645169851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-06 | 1 | 29 |  | 2 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151677140281 | 151611980281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-11-10 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-07 | 1 | 40 | 43 | 72 | 153 | 2020 | 2021 | R15/16
151606569760 | 151606579760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-02-04 |  | 2021-11-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 213 | 2021 | 2021 | R15/16
151676627957 | 151688767957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-22 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-13 | 0 | 3 | 17 | 39 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151635093841 | 151631713841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-03-26 | 2019-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-26 | 1 | 6 | 25 | 55 | 84 | 2019 | 2019 | R15/16
151641084427 | 151607524427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-11-16 | 2022-01-04 | Overhead | R15/16 | 2021-11-16 | 5 |  | 238 | 36 | 277 | 2020 | 2022 | R15/16
151671773071 | 151610003071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 2020-03-05 | 2020-05-11 | 2020-07-28 | Overhead | R15/16 | 2020-05-11 | 0 | 204 | 48 | 57 | 307 | 2019 | 2020 | R15/16
151646561273 | 151658411273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-04 | 1 |  | 52 | 2 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151603071731 | 151658901731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 3 |  | 39 | 69 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151641458175 | 151698238175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-09-30 | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-09-30 | 1 |  | 50 | 73 | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151633310029 | 151631050029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-04-20 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 1 |  | 51 | 146 | 196 | 2021 | 2021 | R15/16
151695006564 | 151664366564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-12-09 | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-09 | 1 |  | 46 | 91 | 136 | 2020 | 2021 | R15/16
151643051255 | 151622561255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-05-18 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-23 | 1 | 42 | 70 | 46 | 156 | 2021 | 2021 | R15/16
151613932384 | 151615522384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-08 | 1 |  | 24 | 27 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151688744297 | 151603054297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-22 |  | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-29 | 1 | 7 | 94 | 66 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151668414365 | 151619234365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-07 | 0 |  | 13 | 11 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151674855676 | 151606055676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-05 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 1 | 16 | 27 | 129 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151664664364 | 151619174364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  | 2021-08-30 | Overhead | R15/16 | 2021-06-10 | 0 |  | 189 | 58 | 246 | 2020 | 2021 | R15/16
151615895009 | 151611135009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-28 | 2019-06-13 | 2020-03-23 | 2020-12-03 | 2020-12-28 | Overhead | R15/16 | 2020-12-03 | 13 | 203 | 184 | 18 | 415 | 2019 | 2020 | R15/16
151601895133 | 151630685133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-07-26 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 3 | 2 | 86 | 28 | 116 | 2021 | 2021 | R15/16
151608067761 | 151638807761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-04-01 |  | 2019-05-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 74 | 2019 | 2019 | R15/16
151667981291 | 151625361291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-11-19 | 2021-01-06 | 2021-10-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-06 | 1 | 75 | 35 | 197 | 305 | 2020 | 2021 | R15/16
151689894522 | 151623564522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 825 | 2019 | 2022 | R15/16
151698991942 | 151653121942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-26 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 84 | 2020 | 2020 | R15/16
151604697175 | 151658317175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 2021-02-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-20 | 26 | 50 | 4 | 12 | 89 | 2020 | 2021 | R15/16
151625684668 | 151627534668 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-07 |  | 2019-07-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-15 | 1 |  | 27 | 7 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151659042537 | 151620422537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-03 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-29 | 1 | 24 | 106 | 139 | 267 | 2020 | 2021 | R15/16
151611950883 | 151621970883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-30 | 2019-05-11 | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-11 | 1 | 17 | 9 | 1050 | 1075 | 2019 | 2023 | R15/16
151603957661 | 151603187661 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151642858454 | 151699668454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-23 | 2020-12-03 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-01 | 30 | 39 | 5 | 411 | 482 | 2020 | 2022 | R15/16
151614609878 | 151614799878 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 2019-04-23 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 50 |  |  | 151 | 2019 | 2019 | R15/16
151666523651 | 151686773651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 2020-09-14 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 5 |  |  | 163 | 2020 | 2021 | R15/16
151632398052 | 151662438052 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-11-20 | 2022-06-16 | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-22 | 410 | 93 | 22 | 54 | 576 | 2020 | 2023 | R15/16
151636522336 | 151669902336 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-14 | 2019-12-03 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-11-19 | Overhead | R15/16 | 2020-03-19 | 232 | 64 | 15 | 176 | 484 | 2019 | 2020 | R15/16
151652366910 | 151653696910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-01-12 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 41 |  |  | 654 | 2020 | 2023 | R15/16
151625652652 | 151683552652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-27 | 3 |  | 59 | 118 | 178 | 2021 | 2021 | R15/16
151623356660 | 151667466660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-30 | 2023-04-12 | Overhead | R15/16 | 2020-11-30 | 1 |  | 38 | 618 | 655 | 2020 | 2023 | R15/16
151697811787 | 151688501787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-02-11 | 1 |  | 192 | 6 | 197 | 2021 | 2022 | R15/16
151686958600 | 151622728600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-08-12 | Overhead | R15/16 | 2019-06-19 | 1 |  | 53 | 39 | 91 | 2019 | 2019 | R15/16
151677126514 | 151649496514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 | 2021-02-04 | 4 |  | 20 | 57 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151649764408 | 151622734408 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 |  | 2019-07-11 | Overhead | R15/16 | 2019-07-02 | 1 |  | 20 | 8 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151669520654 | 151649250654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-26 | 1 |  | 49 | 131 | 179 | 2021 | 2021 | R15/16
151669534019 | 151615464019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-10-22 | 1 |  | 26 | 275 | 300 | 2020 | 2021 | R15/16
151683840223 | 151604870223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-13 | 11 |  | 47 | 30 | 86 | 2021 | 2021 | R15/16
151624711374 | 151661421374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-16 | 1 |  | 19 | 86 | 104 | 2020 | 2021 | R15/16
151627319402 | 151620199402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 514 | 2020 | 2022 | R15/16
151602101226 | 151601451226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-12-10 | 2021-01-19 | 2021-05-18 | 2022-01-27 | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 29 | 86 | 183 | 134 | 429 | 2020 | 2022 | R15/16
151693127908 | 151676587908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-05-24 | Overhead | R15/16 | 2020-11-04 | 8 |  | 10 | 144 | 160 | 2020 | 2021 | R15/16
151685908220 | 151693928220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-23 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-24 | 1 | 4 | 88 | 45 | 135 | 2021 | 2021 | R15/16
151600710118 | 151635030118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-19 | 1 |  | 8 | 2 | 9 | 2021 | 2021 | R15/16
151615798138 | 151666068138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2020-01-28 | 2020-09-02 | 2020-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-02 | 1 | 195 | 157 | 52 | 402 | 2019 | 2020 | R15/16
151692627941 | 151698307941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-09-09 | 2020-11-12 | 2021-01-21 | 2021-03-09 | 2021-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-09 | 47 | 51 | 34 | 41 | 170 | 2020 | 2021 | R15/16
151600133697 | 151603823697 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2021-02-16 | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-16 | 0 |  | 47 | 182 | 228 | 2020 | 2021 | R15/16
151605974899 | 151662114899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 2019-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-17 | 1 |  | 33 | 24 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151683289550 | 151611249550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-12-20 | 2022-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 36 |  | 165 | 73 | 272 | 2021 | 2022 | R15/16
151690618499 | 151625068499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-06 | 1 |  | 20 | 21 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151610709218 | 151615819218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-23 | 1 |  | 83 | 53 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151618408821 | 151691158821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-28 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-13 | 1 | 6 | 13 | 39 | 56 | 2020 | 2020 | R15/16
151625946360 | 151618376360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-10-06 |  | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-11 | 1 | 13 | 93 | 56 | 160 | 2020 | 2021 | R15/16
151624469504 | 151678079504 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-03 | 2020-11-08 | 2020-11-11 | Overhead | R15/16 | 2020-11-08 | 1 | 15 | 4 | 3 | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151646462128 | 151636752128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-05-14 |  | 2020-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-06 | 1 | 64 | 193 |  | 256 | 2019 | 2020 | R15/16
151603555180 | 151636185180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 0 |  | 111 | 20 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151627813550 | 151683293550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-17 | 8 |  | 46 | 126 | 178 | 2021 | 2021 | R15/16
151667805041 | 151637015041 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-18 | 1 |  | 38 | 125 | 162 | 2021 | 2021 | R15/16
151601966846 | 151626856846 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-04-10 | 2019-08-23 | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2019-10-23 | 98 | 30 | 15 | 57 | 197 | 2019 | 2020 | R15/16
151685569136 | 151613049136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-03 | 1 |  | 3 | 40 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151638741201 | 151683971201 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2022-05-31 | 2023-11-16 | 2023-12-28 | Overhead | R15/16 | 2023-11-16 | 1 | 294 | 383 | 31 | 706 | 2021 | 2023 | R15/16
151693361349 | 151691921349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-19 |  | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 93 | 2021 | 2021 | R15/16
151698049905 | 151674319905 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-02-08 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 51 |  |  | 247 | 2020 | 2021 | R15/16
151661278938 | 151609768938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 1 |  | 22 | 68 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151665538070 | 151631878070 | STREET LIGHTING | OH LS 2 SVC PTS WOOD POLE LS | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2022-08-05 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 1 | 485 | 198 | 19 | 701 | 2020 | 2023 | R15/16
151601898218 | 151696838218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-05-23 | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-23 | 1 | 10 | 35 | 113 | 156 | 2019 | 2019 | R15/16
151603890416 | 151694810416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 12 |  |  | 751 | 2021 | 2023 | R15/16
151614600150 | 151614750150 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 2019-04-24 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 51 |  |  | 151 | 2019 | 2019 | R15/16
151674597527 | 151657767527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2021-01-15 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 525 |  |  | 600 | 2019 | 2021 | R15/16
151657936450 | 151616646450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-27 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-12 | 1 | 20 | 33 | 85 | 136 | 2019 | 2019 | R15/16
151660940377 | 151646540377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-24 | 1 |  | 161 | 95 | 255 | 2020 | 2021 | R15/16
151667206033 | 151653286033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-01 | 1 |  | 173 | 113 | 285 | 2020 | 2021 | R15/16
151660523805 | 151697923805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-04-27 | 5 |  | 31 | 144 | 178 | 2021 | 2021 | R15/16
151608699419 | 151639379419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 2019-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-19 | 1 |  | 112 | 6 | 117 | 2019 | 2019 | R15/16
151615975867 | 151624385867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-30 |  | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-10 | 1 | 7 | 30 | 180 | 215 | 2020 | 2021 | R15/16
151626384600 | 151621264600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-11 | 1 |  | 81 | 72 | 152 | 2020 | 2021 | R15/16
151693784325 | 151600944325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-12-17 | 2021-02-13 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-13 | 0 | 39 | 42 | 378 | 458 | 2020 | 2022 | R15/16
151680023444 | 151672873444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential Subdivision | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 6 | 5 | 2 | 34 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151695832395 | 151610102395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-12 | 3 | 23 | 7 | 2 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151628733625 | 151642133625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-05-28 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-01 | 1 | 70 | 4 | 2 | 75 | 2019 | 2019 | R15/16
151651630700 | 151629720700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-06 | 7 |  | 58 | 132 | 195 | 2021 | 2021 | R15/16
151608064247 | 151612994247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-26 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 1120 | 2019 | 2023 | R15/16
151662910657 | 151645250657 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-09-29 | Overhead | R15/16 | 2021-07-29 | 13 | 135 | 3 | 45 | 193 | 2021 | 2021 | R15/16
151675842176 | 151693892176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-02-05 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-11 | 1 | 6 | 25 | 26 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151677079479 | 151648949479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-02-04 | 2021-03-24 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-24 | 1 | 23 | 35 | 163 | 219 | 2021 | 2021 | R15/16
151680180590 | 151650770590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-07-08 | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-08 | 1 |  | 41 | 33 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151691812922 | 151686582922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 488 | 2020 | 2022 | R15/16
151600602013 | 151617602013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-31 | 2020-11-04 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-26 | 3 | 16 | 2 | 4 | 22 | 2020 | 2020 | R15/16
151681227373 | 151668947373 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-09 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-10 | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-10 | 5 |  | 41 | 90 | 134 | 2020 | 2021 | R15/16
151630163428 | 151607603428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-06-28 | 1 | 2 | 26 | 42 | 68 | 2019 | 2019 | R15/16
151647996046 | 151643176046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-15 | 0 |  | 51 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151612571924 | 151663821924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-07 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-10-26 | 2021-12-01 | Overhead | R15/16 | 2021-10-26 | 33 |  | 113 | 27 | 171 | 2021 | 2021 | R15/16
151602830494 | 151615370494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 1 | 11 | 26 | 2 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151688751265 | 151636601265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-03 |  | 2019-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-24 | 1 | 15 | 16 | 10 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151671659859 | 151604269859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-08-07 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 9 |  |  | 261 | 2020 | 2021 | R15/16
151632172177 | 151674492177 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 0 |  | 401 | 17 | 417 | 2020 | 2022 | R15/16
151634899778 | 151695179778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | 2023-06-02 | Overhead | R15/16 | 2020-11-16 | 13 |  | 7 | 665 | 683 | 2020 | 2023 | R15/16
151640595446 | 151693835446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-18 |  | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-09 | 1 | 20 | 37 | 18 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151664403573 | 151607013573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | Overhead | R15/16 | 2019-06-07 | 4 |  | 9 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151677176380 | 151691376380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-10-06 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 704 | 2020 | 2023 | R15/16
151665611096 | 151668781096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-06-06 | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-06 | 1 | 2 | 25 | 114 | 139 | 2019 | 2019 | R15/16
151683954458 | 151670364458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-06-06 | 2019-09-25 | 2019-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-25 | 1 | 66 | 80 |  | 94 | 2019 | 2019 | R15/16
151641350582 | 151619830582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-04 | 1 |  | 115 | 12 | 126 | 2022 | 2022 | R15/16
151683290845 | 151662820845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-09-15 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 3 |  | 81 | 4 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151678834324 | 151637774324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-30 | 2022-04-10 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-10 | 1 | 48 | 8 | 3 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151635106501 | 151666956501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-20 | 2021-10-18 | 2021-11-15 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 21 | 21 |  |  | 436 | 2021 | 2023 | R15/16
151633555202 | 151679135202 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-04-15 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-15 | 1 | 11 | 7 | 12 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151607453609 | 151610553609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 2022-03-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 15 |  |  | 325 | 2022 | 2023 | R15/16
151653705047 | 151673055047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2023-03-28 | 2023-05-26 | Overhead | R15/16 | 2023-03-28 | 1 |  | 364 | 44 | 407 | 2021 | 2023 | R15/16
151640989241 | 151663369241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 2022-06-03 | Overhead | R15/16 | 2022-05-12 | 5 |  | 166 | 17 | 186 | 2021 | 2022 | R15/16
151642443205 | 151657793205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-01-03 |  | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 5 | 11 | 22 | 16 | 51 | 2021 | 2022 | R15/16
151602304780 | 151638154780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-02 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-08 | 1 | 10 | 484 | 2 | 494 | 2021 | 2023 | R15/16
151689433623 | 151609453623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2022-01-05 |  | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 0 | 33 | 15 |  | 47 | 2021 | 2022 | R15/16
151677424289 | 151636604289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151613864791 | 151648814791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-29 | 2022-11-15 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 38 | 57 | 94 | 2022 | 2022 | R15/16
151694491750 | 151615801750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 2 | 405 | 80 | 485 | 2021 | 2023 | R15/16
151611749336 | 151631479336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-03-07 | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-07 | 1 |  | 68 | 16 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151680150021 | 151629430021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-06-24 | 2022-07-06 | 2022-11-09 | 2022-12-27 | 2023-01-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-27 | 9 | 91 | 35 | 9 | 141 | 2022 | 2023 | R15/16
151688207081 | 151699977081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | Overhead | R15/16 | 2022-02-14 | 1 |  | 64 | 21 | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151624676902 | 151679126902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-16 |  | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-10 | 1 | 7 | 40 | 21 | 66 | 2021 | 2022 | R15/16
151693683437 | 151635903437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 13 |  | 26 | 18 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151683675030 | 151624545030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-13 | 1 |  | 127 | 4 | 130 | 2022 | 2022 | R15/16
151665611771 | 151617191771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-29 | 7 |  | 40 | 15 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151660069686 | 151676529686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 3 |  | 68 | 32 | 101 | 2021 | 2022 | R15/16
151650895810 | 151623745810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-24 | 2022-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-24 | 4 |  | 66 | 3 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151638070081 | 151637410081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 1 |  | 28 | 16 | 43 | 2021 | 2022 | R15/16
151607949596 | 151641999596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-16 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-14 | 1 | 15 | 22 | 37 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151650284027 | 151681094027 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-12 | 2 | 2 | 12 | 21 | 34 | 2022 | 2022 | R15/16
151631453797 | 151680443797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-28 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151607232108 | 151624092108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2022-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-22 | 1 |  | 28 | 32 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151670431979 | 151685371979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-14 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 1 | 13 | 48 | 2 | 61 | 2021 | 2021 | R15/16
151600915783 | 151625885783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-10 | 1 | 18 | 2 | 37 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151691813290 | 151614443290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | Overhead | R15/16 | 2023-04-03 | 2 |  | 205 | 6 | 211 | 2022 | 2023 | R15/16
151649006465 | 151655326465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 2022-03-22 | Overhead | R15/16 | 2022-02-02 | 25 | 10 | 5 | 35 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151682506360 | 151632536360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-04-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 2 | 33 | 372 | 2 | 406 | 2022 | 2023 | R15/16
151681170951 | 151684650951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 119 |  | 44 | 55 | 216 | 2022 | 2023 | R15/16
151665714632 | 151615984632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 1 |  | 11 | 3 | 13 | 2022 | 2022 | R15/16
151694143895 | 151603023895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 1 |  | 38 | 3 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151672156723 | 151643656723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-12-08 | 2022-06-13 | 2022-10-11 | 2023-05-25 | 2023-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 134 | 87 | 163 | 25 | 406 | 2021 | 2023 | R15/16
151643195863 | 151636705863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 0 |  | 26 | 2 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151652135602 | 151617175602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-14 |  | 2022-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-17 | 1 | 18 | 25 | 6 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151634563631 | 151647433631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-11-04 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 1 |  | 9 | 4 | 12 | 2021 | 2021 | R15/16
151639510075 | 151679250075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 2021-12-16 | Overhead | R15/16 | 2021-11-15 | 5 |  | 33 | 24 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151662207686 | 151680957686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-08-02 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-18 | 1 | 9 | 13 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151693362114 | 151612332114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-02 | 12 |  | 61 | 50 | 121 | 2022 | 2022 | R15/16
151670276279 | 151670386279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-03-03 | 8 |  | 80 | 2 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151601738260 | 151602418260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 |  | 106 | 72 | 177 | 2022 | 2023 | R15/16
151670731260 | 151672841260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 | 1 |  | 92 | 67 | 158 | 2022 | 2023 | R15/16
151695171173 | 151631341173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 |  | 2022-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-15 | 1 |  | 32 |  | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151612637821 | 151620237821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-13 | 6 | 9 | 10 | 2 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151624469802 | 151658129802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-29 | 2021-11-10 | 2021-12-03 |  | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-18 | 9 | 18 | 56 | 4 | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151667548907 | 151602848907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-29 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-13 | 1 | 9 | 34 | 15 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151631503500 | 151635493500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 2022-01-04 |  | 2023-06-02 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 21 |  |  | 391 | 2021 | 2023 | R15/16
151629026514 | 151649976514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 2022-07-22 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 7 | 91 | 120 |  | 216 | 2022 | 2023 | R15/16
151607069222 | 151694329222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2023-03-07 | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 |  | 276 | 14 | 289 | 2022 | 2023 | R15/16
151695055105 | 151673965105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 1 |  | 64 | 22 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151603643397 | 151638853397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-22 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 1 | 42 | 38 |  | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151625481803 | 151600961803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | Overhead | R15/16 | 2021-11-25 | 6 |  | 33 | 3 | 40 | 2021 | 2021 | R15/16
151699875463 | 151665895463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-04-11 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 48 | 194 |  | 241 | 2022 | 2023 | R15/16
151696654218 | 151639414218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 1 |  | 45 | 41 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151644862303 | 151625612303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 | 25 | 44 | 2 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151662830941 | 151667550941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-17 | 1 |  | 17 | 34 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151690782668 | 151627672668 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 320 | 2022 | 2023 | R15/16
151637939878 | 151642599878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 4 |  | 166 |  | 169 | 2022 | 2023 | R15/16
151615812644 | 151656212644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 1 |  | 9 | 22 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151631078866 | 151651808866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | Overhead | R15/16 | 2022-12-05 | 9 |  | 150 | 5 | 162 | 2022 | 2022 | R15/16
151666511253 | 151633681253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 2022-02-14 | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-14 | 1 | 9 | 45 | 42 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151638565807 | 151603765807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-28 | 11 |  | 135 | 36 | 180 | 2022 | 2022 | R15/16
151628331159 | 151674961159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | Overhead | R15/16 | 2023-04-25 | 1 |  | 235 | 3 | 237 | 2022 | 2023 | R15/16
151600725459 | 151617065459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-06-01 | 1 |  | 37 | 40 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151642479902 | 151604689902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 2022-02-19 |  | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-19 | 0 |  | 64 | 16 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151668166223 | 151691426223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2022-01-13 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-13 | 1 |  | 46 | 39 | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151615497386 | 151682767386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-29 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-22 | 1 | 7 | 17 | 4 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151627175699 | 151682185699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-02-22 | Overhead | R15/16 | 2022-02-01 | 1 |  | 61 | 16 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151630792915 | 151650292915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-02-23 | 2022-04-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 | 15 |  | 40 | 29 | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151640219042 | 151692219042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 1 | 15 | 2 | 4 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151632611446 | 151664851446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-15 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 33 |  |  | 407 | 2021 | 2023 | R15/16
151622463200 | 151648063200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-20 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 15 |  |  | 266 | 2022 | 2023 | R15/16
151623513088 | 151616193088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-09-09 | 2022-11-21 | 2022-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-21 | 1 | 91 | 52 | 10 | 151 | 2022 | 2022 | R15/16
151690725811 | 151634855811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | 2022-07-15 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 1 |  | 97 | 30 | 126 | 2022 | 2022 | R15/16
151670832125 | 151692682125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 1 |  | 20 | 32 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151667118904 | 151624008904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | Overhead | R15/16 | 2022-03-15 | 0 |  | 77 | 2 | 78 | 2021 | 2022 | R15/16
151614515404 | 151661105404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 |  | 2022-07-12 | 2022-08-30 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-30 |  |  | 36 | 42 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151647385443 | 151658895443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 48 | 81 | 128 | 2022 | 2023 | R15/16
151621327111 | 151603237111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2022-01-30 | 2022-02-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-30 | 1 | 2 | 52 | 3 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151682020555 | 151695750555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151635055964 | 151608365964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-04-14 | 2022-05-09 | 2022-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 | 1 | 38 | 18 | 30 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151645090944 | 151650620944 | SPECIAL FACILITIES / ALTERNATE SERVICE | OH R21 CG INST LINE EXT UPGR | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2023-02-28 | 2023-03-17 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-03-17 | 1 | 351 | 14 | 93 | 456 | 2021 | 2023 | R15/16
151676040728 | 151690650728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 11 |  | 31 | 2 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151611695579 | 151684125579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-20 | 2022-02-17 | 2022-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 1 | 17 | 21 | 105 | 141 | 2021 | 2022 | R15/16
151666417385 | 151680177385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-28 | 2022-01-10 | 2022-02-03 | 2022-02-13 | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-13 | 10 | 19 | 7 | 461 | 495 | 2021 | 2023 | R15/16
151672185861 | 151640175861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 14 |  | 30 | 24 | 66 | 2021 | 2022 | R15/16
151636180015 | 151651780015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 1 |  | 45 | 4 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151670999024 | 151625109024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-02-18 | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-02-18 | 1 |  | 60 | 26 | 85 | 2021 | 2022 | R15/16
151602908827 | 151694888827 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-02-16 | 2022-06-29 | 2022-10-31 | 2023-02-01 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-01 | 96 | 89 | 68 | 19 | 269 | 2022 | 2023 | R15/16
151625875251 | 151626375251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-07 | 1 |  | 14 | 20 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151610144740 | 151616224740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-07 | 1 |  | 38 | 4 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151629229057 | 151664869057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-16 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 25 | 103 |  | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151608484863 | 151686414863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-04 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 302 | 2022 | 2023 | R15/16
151665826225 | 151641386225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-03-02 | 1 |  | 26 | 36 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151616308862 | 151628128862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Overhead | R15/16 | 2022-06-22 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151631321796 | 151600001796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-08 |  | 2022-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-06 | 1 | 14 | 22 |  | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151609800626 | 151620600626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | 2022-08-04 | Overhead | R15/16 | 2022-06-24 | 1 |  | 86 | 30 | 115 | 2022 | 2022 | R15/16
151624089604 | 151642789604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-05-17 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 14 |  |  | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151614195659 | 151685635659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-26 | 1 |  | 57 | 24 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151625574547 | 151643864547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-28 | 1 |  | 18 | 36 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151645871406 | 151677111406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | Overhead | R15/16 | 2022-06-19 | 1 |  | 12 | 3 | 15 | 2022 | 2022 | R15/16
151613088204 | 151690828204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 2022-12-07 | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-07 | 3 | 8 | 88 | 61 | 157 | 2022 | 2023 | R15/16
151653257391 | 151630217391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-12-01 | 2022-02-11 | 2022-04-28 | 2023-06-23 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-23 | 53 | 55 | 302 | 39 | 446 | 2021 | 2023 | R15/16
151627534364 | 151687824364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 7 |  | 32 | 14 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151671203470 | 151600503470 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-09-12 | 2023-03-17 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 1 | 116 | 135 | 62 | 311 | 2022 | 2023 | R15/16
151637115227 | 151621245227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-31 | 14 |  | 15 | 3 | 31 | 2022 | 2022 | R15/16
151680852936 | 151661572936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 2022-06-17 |  | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-21 | 7 | 30 | 198 | 64 | 296 | 2022 | 2023 | R15/16
151670448895 | 151623628895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-01 | 1 |  | 47 | 23 | 69 | 2021 | 2022 | R15/16
151652966387 | 151682466387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-08-31 | 2022-11-17 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 1 |  | 30 | 57 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151675093233 | 151690763233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-20 |  | 2023-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-21 | 1 | 9 | 111 | 55 | 173 | 2022 | 2023 | R15/16
151611305125 | 151622585125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-28 | 1 |  | 9 | 16 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151617936128 | 151617946128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-01 | 1 | 21 | 10 | 191 | 220 | 2022 | 2023 | R15/16
151635049535 | 151635059535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-17 |  | 2023-03-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 230 | 2022 | 2023 | R15/16
151607800596 | 151634580596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-31 | 24 |  | 224 | 94 | 340 | 2022 | 2023 | R15/16
151631283239 | 151695803239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-20 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-01 | 1 | 8 | 54 | 37 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151681267032 | 151688467032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 3 |  | 102 | 4 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151615542548 | 151655912548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 |  | 62 | 2 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151647220470 | 151604400470 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-24 |  | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-09 | 1 | 15 | 13 | 34 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151652585696 | 151653165696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-08-03 | 2022-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 | 6 | 14 | 9 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151642472268 | 151647862268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-11 |  | 2022-05-31 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151651491316 | 151658061316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-21 | 2 |  | 310 | 79 | 389 | 2021 | 2023 | R15/16
151607866647 | 151626866647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-06-01 | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 1 | 4 | 30 | 57 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151636835685 | 151658335685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | Overhead | R15/16 | 2022-09-23 | 3 |  | 52 | 5 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151652206266 | 151698636266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 2022-04-18 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-12 | 3 | 9 | 85 | 51 | 145 | 2022 | 2022 | R15/16
151648196225 | 151625946225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 37 |  | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151605646224 | 151618716224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-20 | 2021-11-11 |  | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-09 | 7 | 17 | 151 | 34 | 206 | 2021 | 2022 | R15/16
151636440379 | 151636310379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-02-25 |  | 2022-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-30 | 0 | 25 | 24 |  | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151629709955 | 151692609955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-23 |  | 2022-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-08 | 1 | 55 | 13 | 7 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151660286201 | 151677026201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 1 |  | 43 | 81 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151617879112 | 151625349112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-11-19 | 2022-11-22 | Overhead | R15/16 | 2022-11-19 | 1 |  | 255 | 2 | 257 | 2021 | 2022 | R15/16
151652211190 | 151635541190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2021-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 5 | 4 | 3 | 11 | 20 | 2021 | 2021 | R15/16
151617583897 | 151603093897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-03 | 1 |  | 83 |  | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151673750323 | 151601840323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2021-12-14 | 16 |  | 5 | 109 | 128 | 2021 | 2022 | R15/16
151680716461 | 151647506461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 1 |  | 33 | 15 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151655665395 | 151611925395 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-05-31 | 8 |  | 94 | 23 | 123 | 2022 | 2022 | R15/16
151669473805 | 151648323805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-01-21 | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-21 | 1 |  | 65 | 27 | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151654312994 | 151697942994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-20 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-16 | 2 | 12 | 281 | 40 | 332 | 2021 | 2023 | R15/16
151605677783 | 151672197783 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-05-16 | 2022-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 |  | 71 | 14 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151624773106 | 151639433106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2022-01-11 | Overhead | R15/16 | 2021-12-01 | 1 |  | 31 | 30 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151658321728 | 151639151728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 1 |  | 22 | 16 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151623970672 | 151660380672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 0 | 30 | 7 | 26 | 61 | 2021 | 2022 | R15/16
151644690364 | 151666420364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-24 |  | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-26 | 1 | 16 | 44 | 7 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151687127376 | 151645107376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2023-01-14 | 2023-02-09 | Overhead | R15/16 | 2023-01-14 | 2 |  | 187 | 19 | 207 | 2022 | 2023 | R15/16
151642076229 | 151627016229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 1 |  | 21 | 2 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151675835317 | 151629445317 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-07-12 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 95 | 128 |  | 222 | 2022 | 2023 | R15/16
151690024054 | 151640694054 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-06-28 |  | 2022-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 | 46 | 22 | 2 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151616562953 | 151666512953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-03-17 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-21 | 1 | 31 | 135 | 4 | 168 | 2022 | 2022 | R15/16
151619962198 | 151641902198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-03-11 |  | 2022-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 1 | 102 | 93 |  | 194 | 2021 | 2022 | R15/16
151640209965 | 151604479965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 3 |  | 101 | 77 | 179 | 2022 | 2022 | R15/16
151602782936 | 151664932936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-02 | 1 |  | 56 | 21 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151690416244 | 151677256244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 1 |  | 32 | 38 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151695556018 | 151688846018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2022-01-13 | 2022-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-13 | 1 | 2 | 46 | 7 | 53 | 2021 | 2022 | R15/16
151637443713 | 151628063713 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-03 | 8 |  | 73 | 15 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151653530414 | 151662710414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 172 | 18 | 189 | 2022 | 2023 | R15/16
151603374200 | 151603214200 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151601426357 | 151641036357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-07-22 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 |  |  | 105 | 4 | 124 | 2022 | 2022 | R15/16
151638574107 | 151636024107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-10-23 | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-23 | 1 |  | 83 | 3 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151689953075 | 151618583075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-21 |  | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-12 | 1 | 8 | 17 | 19 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151633186372 | 151683426372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 |  | 15 | 3 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151699600803 | 151671910803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2023-02-23 | Overhead | R15/16 | 2022-12-09 | 79 |  | 143 | 55 | 275 | 2022 | 2023 | R15/16
151663062502 | 151624692502 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2023-06-20 | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-20 | 1 | 10 | 332 | 74 | 414 | 2022 | 2023 | R15/16
151631619269 | 151681959269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-11-30 |  | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-01 | 8 | 40 | 241 | 51 | 337 | 2021 | 2023 | R15/16
151673209960 | 151685279960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 1 | 137 |  | 13 | 144 | 2022 | 2023 | R15/16
151666737845 | 151694507845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-08-10 | 1 | 8 | 5 |  | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151609953913 | 151605023913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022-01-08 |  | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-03-01 | 0 |  | 37 | 3 | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151671747622 | 151685027622 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 2022-01-24 | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-24 | 2 | 8 | 47 | 27 | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151637030102 | 151649990102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-08-29 | 2022-09-29 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 73 | 24 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151613453853 | 151618783853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-21 | 2022-06-27 |  | 2022-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 6 | 112 | 43 | 12 | 170 | 2022 | 2022 | R15/16
151650877379 | 151646707379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-20 | 1 | 6 | 32 | 3 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151611261843 | 151620881843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-04-13 | 2022-05-09 | 2022-11-30 |  | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 |  | 19 | 148 |  |  | 248 | 2022 | 2023 | R15/16
151690524321 | 151692344321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-17 | 16 |  | 35 | 48 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151623757585 | 151667087585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-22 | 1 |  | 57 | 2 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151698083631 | 151625273631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | 2022-11-17 | Overhead | R15/16 | 2022-11-16 | 2 |  | 104 | 2 | 106 | 2022 | 2022 | R15/16
151649120251 | 151692140251 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151683303859 | 151602993859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 2022-01-07 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-09 | 3 | 36 | 87 | 2 | 125 | 2021 | 2022 | R15/16
151697598312 | 151613578312 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-09-29 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-29 | 2 |  | 105 | 71 | 176 | 2022 | 2023 | R15/16
151650129929 | 151667329929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 7 |  | 46 | 29 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151630473444 | 151671703444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 2022-04-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-23 | 1 |  | 3 | 22 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151677055532 | 151669725532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-12-05 | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-12-05 | 4 |  | 20 | 3 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151668515493 | 151668525493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2022-01-20 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 24 |  |  | 187 | 2021 | 2022 | R15/16
151677160701 | 151602820701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-10 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 1 | 18 | 162 | 3 | 181 | 2021 | 2022 | R15/16
151697233026 | 151641053026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-12-22 |  | 2023-04-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-18 | 1 | 173 | 20 | 54 | 245 | 2022 | 2023 | R15/16
151633361046 | 151648751046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-05-27 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 6 | 3 | 30 | 25 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151637706332 | 151610516332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-26 | 11 | 97 | 6 | 27 | 138 | 2021 | 2022 | R15/16
151688966838 | 151690596838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-10-13 | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 1 |  | 58 | 92 | 149 | 2022 | 2023 | R15/16
151672902739 | 151627302739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 12 |  | 39 | 2 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151651607030 | 151659667030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 1 |  | 45 | 2 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151651025669 | 151633705669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-20 | 2023-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-20 | 1 |  | 64 | 248 | 311 | 2022 | 2023 | R15/16
151698333183 | 151610133183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151645449512 | 151691589512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-18 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 1 | 18 | 41 | 7 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151659446614 | 151600436614 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 2022-06-18 | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-18 | 1 | 15 | 41 | 24 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151607614658 | 151616714658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-01 | 1 |  | 34 | 17 | 50 | 2022 | 2022 | R15/16
151654452382 | 151626322382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-26 | 2022-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-26 | 1 |  | 51 | 8 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151678532002 | 151633762002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-27 | 2022-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 13 |  | 29 | 121 | 161 | 2021 | 2022 | R15/16
151650846814 | 151653476814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-29 |  | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-05-03 | 0 |  | 67 |  | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151635962457 | 151639832457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-31 | 1 | 95 | 42 | 4 | 139 | 2022 | 2022 | R15/16
151699803540 | 151661103540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-10-22 |  | 2022-01-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-08 | 1 | 27 | 34 | 30 | 89 | 2021 | 2022 | R15/16
151691628888 | 151699908888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 2022-01-02 | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-02 | 1 | 10 | 25 | 87 | 121 | 2021 | 2022 | R15/16
151699421782 | 151695301782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-06-09 | 2022-08-15 | 2022-11-29 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 48 | 77 | 30 | 38 | 190 | 2022 | 2023 | R15/16
151659816621 | 151649856621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-07-06 | Overhead | R15/16 | 2023-01-19 | 141 | 8 |  | 121 | 261 | 2022 | 2023 | R15/16
151690210369 | 151630170369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-14 | 24 |  | 39 | 26 | 87 | 2022 | 2022 | R15/16
151698624173 | 151622214173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-15 | 6 |  | 34 | 50 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151682541522 | 151627111522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | Overhead | R15/16 | 2022-05-23 | 4 |  | 57 | 2 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151637168994 | 151680418994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 5 |  | 35 | 16 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151653610235 | 151620540235 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-06-22 | 2022-08-09 | 2022-08-25 | 2022-10-17 | 2022-11-04 | Overhead | R15/16 | 2022-10-17 | 35 | 13 | 38 | 15 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151665911106 | 151629921106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2023-06-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-28 | 1 |  | 260 | 74 | 333 | 2022 | 2023 | R15/16
151600645120 | 151604675120 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-19 | 1 |  | 119 | 6 | 124 | 2022 | 2022 | R15/16
151677792620 | 151603232620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2023-05-19 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 1 |  | 244 | 18 | 261 | 2022 | 2023 | R15/16
151684735254 | 151696505254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2022-01-19 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 43 |  |  | 206 | 2021 | 2022 | R15/16
151630296509 | 151663866509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2023-04-19 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 92 |  | 132 | 63 | 285 | 2022 | 2023 | R15/16
151611794682 | 151642834682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-02 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-16 | 1 | 9 | 140 | 34 | 181 | 2021 | 2022 | R15/16
151611383045 | 151666203045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2022-08-17 | 1 |  | 110 | 7 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151623663161 | 151638063161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 2022-03-18 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 9 |  |  | 318 | 2022 | 2023 | R15/16
151612048195 | 151638038195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | Overhead | R15/16 | 2022-05-23 | 8 |  | 14 | 9 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151699791930 | 151698411930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2022-05-12 | 2022-06-07 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-04 | 159 | 19 | 86 | 14 | 275 | 2021 | 2022 | R15/16
151607687318 | 151644127318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-08-16 | Overhead | R15/16 | 2022-07-11 | 1 |  | 54 | 27 | 80 | 2022 | 2022 | R15/16
151666095508 | 151648475508 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 5 |  | 24 | 50 | 77 | 2022 | 2022 | R15/16
151699051405 | 151637581405 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-13 | 2022-05-24 | 2022-06-02 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 8 |  |  | 268 | 2022 | 2023 | R15/16
151630939748 | 151605449748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-26 | 2022-02-18 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-27 | 13 | 18 | 71 | 17 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151669012566 | 151635962566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-27 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-20 | 1 | 17 | 19 | 4 | 38 | 2021 | 2022 | R15/16
151682386925 | 151690156925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-09-22 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-22 | 1 |  | 43 | 76 | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151644246148 | 151625196148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 2022-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-31 | 1 |  | 99 | 27 | 125 | 2022 | 2022 | R15/16
151697373480 | 151654263480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 24 |  | 44 | 4 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151635886324 | 151650376324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 1 | 148 | 33 | 8 | 187 | 2022 | 2023 | R15/16
151692889481 | 151668409481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 11 |  | 26 | 22 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151691394016 | 151618934016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-29 |  | 2021-12-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151615452146 | 151680192146 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-06-09 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 3 | 27 | 49 | 49 | 125 | 2022 | 2022 | R15/16
151670037933 | 151683217933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-11 | 1 | 29 | 25 | 2 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151677640723 | 151642080723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-28 | 2022-04-24 | 2022-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-24 | 1 | 25 | 40 | 3 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151696060549 | 151627570549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-29 | 2023-04-07 | 2023-07-05 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 | 1 | 47 | 160 | 64 | 269 | 2022 | 2023 | R15/16
151677328131 | 151601758131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 |  | 2022-05-04 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 |  |  | 24 | 43 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151689071952 | 151604521952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 25 |  | 42 |  | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151691315611 | 151676505611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-08 | 1 | 23 | 56 | 2 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151629728350 | 151670068350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-08-09 | 2022-09-21 | 2022-10-07 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 | 1 | 53 | 32 | 13 | 96 | 2022 | 2022 | R15/16
151631976995 | 151639416995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 2022-05-10 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151637952071 | 151695052071 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2022-03-31 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | Overhead | R15/16 | 2022-06-15 | 26 | 26 | 5 | 13 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151687388088 | 151600538088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 1 |  | 24 | 42 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151686598900 | 151646298900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-04 | 2022-05-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 20 | 27 | 173 |  | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151627664985 | 151619654985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-01-15 |  | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 0 |  | 134 |  | 134 | 2022 | 2022 | R15/16
151678702479 | 151659362479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 96 | 2 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151679665100 | 151671375100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-07 | 2 |  | 47 | 2 | 49 | 2021 | 2022 | R15/16
151631447416 | 151646977416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-07-07 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 8 | 44 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151658975766 | 151600825766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-05-01 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-01 | 5 | 4 | 13 | 73 | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151670491259 | 151610911259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-08 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151678159510 | 151643239510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-23 | 1 |  | 72 | 2 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151677314144 | 151686184144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-28 | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-06-28 | 1 |  | 66 | 32 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151666671364 | 151686121364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-21 | 9 |  | 53 | 23 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151636880517 | 151673060517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-05 |  | 2021-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-09 | 1 | 10 | 26 | 19 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151679441626 | 151663881626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2022-02-23 | Overhead | R15/16 | 2022-02-03 | 1 |  | 36 | 15 | 50 | 2021 | 2022 | R15/16
151653942682 | 151688542682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-29 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 2022-07-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 14 |  | 197 | 2 | 211 | 2021 | 2022 | R15/16
151657446058 | 151624006058 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-25 |  | 2022-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 1 | 6 | 85 | 2 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151693845482 | 151605235482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-20 |  | 2023-03-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 304 | 2022 | 2023 | R15/16
151635693426 | 151663213426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-12-15 | 2022-12-16 |  | 2023-04-13 | Overhead | R15/16 | 2023-01-24 | 148 | 2 | 28 | 58 | 233 | 2022 | 2023 | R15/16
151624054799 | 151600954799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-06-09 | 1 |  | 48 | 34 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151695076433 | 151625936433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-07-21 |  | 2022-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-14 | 1 | 54 | 40 |  | 93 | 2022 | 2022 | R15/16
151697655287 | 151676195287 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-03-03 | 1 |  | 85 | 35 | 119 | 2021 | 2022 | R15/16
151631878954 | 151625918954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | Overhead | R15/16 | 2022-11-29 | 1 | 127 | 21 | 17 | 163 | 2022 | 2022 | R15/16
151679554872 | 151601854872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 |  | 87 | 58 | 144 | 2022 | 2022 | R15/16
151633008964 | 151650548964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-29 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 411 | 2021 | 2023 | R15/16
151671359173 | 151622899173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-18 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-19 | 21 |  | 68 | 15 | 102 | 2022 | 2022 | R15/16
151612212831 | 151656252831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-12-29 | 2022-01-21 | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-21 | 1 | 45 | 18 | 12 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151628237158 | 151646127158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-02-02 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 41 |  |  | 378 | 2021 | 2023 | R15/16
151615688281 | 151677758281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-13 | 1 |  | 46 | 17 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151647053680 | 151647703680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-07 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2021 | 2022 | R15/16
151607103584 | 151618343584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-25 |  | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-21 | 1 | 10 | 42 | 23 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151605072497 | 151655932497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-26 |  |  | 48 | 41 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151656865663 | 151674285663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-17 | 1 | 3 | 8 | 12 | 21 | 2021 | 2021 | R15/16
151683176605 | 151618286605 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-15 | 8 |  | 40 | 36 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151634599396 | 151627439396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-17 |  | 2022-03-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 1 | 22 | 21 | 3 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151650529876 | 151637809876 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 2022-12-09 | Overhead | R15/16 | 2022-11-18 | 1 | 72 | 65 | 16 | 151 | 2022 | 2022 | R15/16
151624129823 | 151632849823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 2 |  | 97 | 2 | 99 | 2021 | 2022 | R15/16
151667516255 | 151675986255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-09-28 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-28 | 2 |  | 51 | 72 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151691041009 | 151637841009 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-13 |  | 2022-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-30 | 1 | 6 | 78 |  | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151611843964 | 151631053964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 1 |  | 27 | 36 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151682840810 | 151623390810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-15 | 1 |  | 35 | 3 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151631844325 | 151660804325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-03-02 | 1 |  | 89 | 2 | 90 | 2021 | 2022 | R15/16
151665052242 | 151687042242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2022-06-10 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-04 | 3 | 152 | 40 | 3 | 195 | 2021 | 2022 | R15/16
151611593008 | 151685123008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  | 2022-05-31 | Overhead | R15/16 | 2022-05-02 | 1 |  | 88 | 22 | 109 | 2021 | 2022 | R15/16
151608448601 | 151610708601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 2022-05-08 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 47 |  |  | 325 | 2022 | 2023 | R15/16
151627478566 | 151619818566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-27 | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2021-12-27 | 1 |  | 25 | 34 | 58 | 2021 | 2022 | R15/16
151624119881 | 151696369881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-06-10 | 2022-06-27 | 2023-02-21 |  | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 |  | 12 | 172 |  |  | 274 | 2022 | 2023 | R15/16
151683003106 | 151667633106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-11 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 1 |  | 17 | 51 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151618051743 | 151659281743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-29 | 2021-11-10 | 2021-12-17 |  | 2022-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-20 | 9 | 28 | 25 | 21 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151615825406 | 151629225406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | Overhead | R15/16 | 2022-09-01 | 1 |  | 161 | 2 | 162 | 2022 | 2022 | R15/16
151644264977 | 151686544977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-03-28 | 2022-09-08 | 2023-04-07 | 2023-04-17 | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 | 119 | 152 | 7 | 26 | 301 | 2022 | 2023 | R15/16
151619924663 | 151686094663 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-06 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2022 | 2022 | R15/16
151656911913 | 151681431913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-02 | 13 |  | 15 | 23 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151630676863 | 151607916863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-30 | 2022-01-30 |  | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 15 |  | 47 |  | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151635344588 | 151644494588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-08-15 | 2023-03-14 | Overhead | R15/16 | 2022-08-15 | 1 |  | 29 | 152 | 180 | 2022 | 2023 | R15/16
151633177524 | 151640207524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2023-03-22 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-22 | 4 |  | 235 | 64 | 301 | 2022 | 2023 | R15/16
151637234257 | 151642614257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-31 | 1 |  | 196 | 86 | 281 | 2022 | 2023 | R15/16
151685427153 | 151690127153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-10-26 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-26 | 4 |  | 65 | 55 | 122 | 2022 | 2023 | R15/16
151637549958 | 151679659958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-28 | 10 |  | 48 | 16 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151640874088 | 151695404088 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-09 | 4 |  | 43 | 14 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151621543036 | 151666863036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 1 |  | 299 | 2 | 300 | 2022 | 2023 | R15/16
151667376544 | 151685126544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-12-29 | 2023-01-06 | Overhead | R15/16 | 2022-12-29 | 1 |  | 115 | 7 | 121 | 2022 | 2023 | R15/16
151608202678 | 151677782678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-21 | 1 |  | 61 | 18 | 78 | 2021 | 2022 | R15/16
151624515060 | 151617815060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-16 | 2022-01-16 |  | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-05-03 | 2 |  | 77 |  | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151688801827 | 151639081827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-01 | 1 |  | 129 | 2 | 130 | 2022 | 2022 | R15/16
151654359887 | 151627449887 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-05-18 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-05 | 1 | 22 | 35 | 4 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151641987798 | 151642637798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-07 | 2022-01-06 | 2022-02-07 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 23 | 23 |  |  | 118 | 2021 | 2022 | R15/16
151661407046 | 151600927046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2022-02-07 | Overhead | R15/16 | 2022-01-11 | 1 |  | 40 | 20 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151660650412 | 151657590412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-08 | 14 |  | 26 | 19 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151638068549 | 151619308549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 1 |  | 18 | 35 | 52 | 2021 | 2022 | R15/16
151680129245 | 151680139245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-15 |  | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 169 | 2022 | 2022 | R15/16
151654975081 | 151690995081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | 2022-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 6 |  | 27 | 20 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151675775582 | 151690695582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2021-12-27 | 28 |  | 36 | 21 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151616350594 | 151620140594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 1 |  | 27 | 22 | 48 | 2022 | 2022 | R15/16
151630916702 | 151644396702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 2022-08-14 | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-14 | 14 |  | 15 | 8 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151687894319 | 151692954319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 1 |  | 8 | 8 | 15 | 2022 | 2022 | R15/16
151660891830 | 151642411830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 1 |  | 51 | 26 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151665973414 | 151661293414 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-04 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 | 15 | 52 | 13 | 78 | 2021 | 2022 | R15/16
151610227520 | 151643297520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-02-03 |  | 2022-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-12 | 4 | 4 | 49 | 18 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151688440205 | 151688820205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-07 | 2023-02-02 | 2023-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-02 | 1 | 20 | 303 | 3 | 324 | 2021 | 2023 | R15/16
151671401750 | 151629741750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-17 |  | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 1 | 13 | 45 | 6 | 62 | 2021 | 2022 | R15/16
151699533114 | 151636203114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-18 |  | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-15 | 1 | 11 | 64 | 31 | 104 | 2022 | 2022 | R15/16
151611351102 | 151678961102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-03-02 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 335 | 2022 | 2023 | R15/16
151624370460 | 151681280460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-02-24 |  | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-15 | 2 | 42 | 14 | 16 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151603139225 | 151663399225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 10 |  | 23 | 12 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151617756573 | 151671826573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-01-28 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-20 | 1 | 63 | 59 | 2 | 122 | 2021 | 2022 | R15/16
151694049703 | 151646549703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | Overhead | R15/16 | 2022-07-10 | 1 |  | 39 | 3 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151645865222 | 151601045222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-02-06 | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2022-02-06 | 9 |  | 14 | 3 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151610780516 | 151616810516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-08-14 | 2022-11-09 | Overhead | R15/16 | 2022-08-14 | 1 | 2 | 121 | 63 | 185 | 2022 | 2022 | R15/16
151660227965 | 151689247965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-04 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151628030082 | 151628300082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-11-10 | 2021-12-06 | 2022-03-27 | 2022-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-27 | 19 | 19 | 80 | 9 | 125 | 2021 | 2022 | R15/16
151687320170 | 151660370170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-08-25 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 2 | 32 | 96 |  | 128 | 2022 | 2023 | R15/16
151647352186 | 151621582186 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-06-09 | 2022-12-22 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 1 | 41 | 141 | 14 | 194 | 2022 | 2023 | R15/16
151647992111 | 151648452111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 |  | 2023-03-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 276 | 2022 | 2023 | R15/16
151610547604 | 151696517604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-08-01 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 1 | 37 | 12 | 4 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151665012808 | 151608512808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 2022-08-10 | Overhead | R15/16 | 2022-07-07 | 1 |  | 16 | 25 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151698040716 | 151669450716 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-31 |  | 2023-07-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 34 |  |  | 256 | 2022 | 2023 | R15/16
151602863049 | 151686683049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-03-18 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-30 | 1 | 124 | 75 | 31 | 228 | 2021 | 2022 | R15/16
151641578097 | 151659798097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-25 | 1 |  | 28 | 19 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151685249016 | 151672009016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2022-01-24 | 19 |  | 41 |  | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151699464446 | 151601014446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-31 | 1 | 15 | 21 | 3 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151627212946 | 151656232946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-07-19 | 2023-02-22 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 4 |  | 89 | 157 | 248 | 2022 | 2023 | R15/16
151652506611 | 151618526611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 |  |  |  | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151608253144 | 151685943144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | Overhead | R15/16 | 2022-02-19 | 0 |  | 35 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151697410130 | 151679380130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-23 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 10 |  |  | 335 | 2022 | 2023 | R15/16
151651669389 | 151639359389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-05-13 | 2022-06-14 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-03-09 | Overhead | R15/16 | 2023-02-17 | 23 | 176 | 4 | 15 | 215 | 2022 | 2023 | R15/16
151630770578 | 151682400578 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-27 | 17 |  | 243 | 78 | 336 | 2022 | 2023 | R15/16
151698633297 | 151618073297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-03 | 1 |  | 32 | 58 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151682764869 | 151601614869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | 2022-06-03 | Overhead | R15/16 | 2022-05-12 | 1 |  | 28 | 17 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151639834172 | 151616014172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 2023-01-22 | 2023-01-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-22 | 2 | 6 | 148 | 3 | 157 | 2022 | 2023 | R15/16
151642353672 | 151678593672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-24 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 7 | 10 | 28 | 36 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151653073477 | 151662833477 | Distributed Generation | OH R21 CG INST LINE EXT UPGR | Commercial | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 1 | 199 | 26 | 3 | 226 | 2022 | 2023 | R15/16
151674480784 | 151607500784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 |  | 2022-05-25 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 |  |  | 31 | 30 | 126 | 2022 | 2022 | R15/16
151660088945 | 151624298945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-25 | 1 |  | 85 | 2 | 86 | 2021 | 2022 | R15/16
151638362800 | 151667352800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-15 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 6 | 10 | 16 | 26 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151613480706 | 151646770706 | Distributed Generation | UG R21CG INST UPGRD | Commercial | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-15 | 2023-07-20 | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 1 | 95 | 178 | 23 | 294 | 2022 | 2023 | R15/16
151693964205 | 151632584205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 |  | 2022-03-29 | 2022-04-27 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-04-27 |  |  | 22 | 26 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151629331550 | 151634681550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 1 |  | 25 | 14 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151686598018 | 151646238018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-04-13 | 2022-05-03 |  | 2023-03-01 | Overhead | R15/16 |  | 27 | 15 |  |  | 257 | 2022 | 2023 | R15/16
151643842882 | 151646832882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-09 | 6 | 41 | 3 | 17 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151660790534 | 151623780534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-02-25 |  | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2022-04-14 | 1 | 65 | 35 | 18 | 116 | 2021 | 2022 | R15/16
151671064176 | 151691104176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 1 |  | 34 | 26 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151699933488 | 151655203488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-22 | 2022-05-01 | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-01 | 0 | 7 | 29 | 3 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151688716807 | 151626606807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-09 | 5 |  | 78 | 54 | 135 | 2022 | 2022 | R15/16
151636272843 | 151635762843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | Overhead | R15/16 | 2022-03-15 | 1 |  | 106 | 2 | 107 | 2021 | 2022 | R15/16
151657127244 | 151653587244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-18 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-10 | 1 | 17 | 38 | 21 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151600147181 | 151635977181 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 2022-07-27 | 2022-08-24 | 2022-09-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 5 | 17 | 21 | 18 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151679884157 | 151687634157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 1 |  | 72 | 32 | 103 | 2022 | 2022 | R15/16
151608826543 | 151630076543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | Overhead | R15/16 | 2022-11-02 | 1 |  | 141 | 21 | 161 | 2022 | 2022 | R15/16
151653852820 | 151657922820 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-04 | 2 |  | 37 | 21 | 58 | 2022 | 2022 | R15/16
151624794861 | 151620174861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | Overhead | R15/16 | 2022-10-20 | 12 |  | 76 | 3 | 89 | 2022 | 2022 | R15/16
151611091086 | 151620611086 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-02 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151662496552 | 151687706552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 2022-07-23 |  | 2022-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-09 | 0 |  | 35 | 11 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151666449021 | 151681659021 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-29 | 2021-12-10 | 2022-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-10 | 1 | 16 | 10 | 87 | 111 | 2021 | 2022 | R15/16
151624450403 | 151615550403 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-03-06 | 2022-03-09 | Overhead | R15/16 | 2022-03-06 | 1 |  | 7 | 3 | 10 | 2022 | 2022 | R15/16
151686143476 | 151625073476 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 80 | 62 | 141 | 2022 | 2023 | R15/16
151624167197 | 151605687197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 2022-03-21 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 1 |  | 86 | 3 | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151656836305 | 151666286305 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2022-04-18 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 20 |  |  | 309 | 2022 | 2023 | R15/16
151666309980 | 151606659980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 2022-05-18 | Overhead | R15/16 | 2022-04-25 | 1 |  | 45 | 18 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151684689001 | 151695519001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-12-01 | 48 |  | 79 | 47 | 172 | 2022 | 2023 | R15/16
151612876581 | 151684736581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 1 |  | 22 | 45 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151695690349 | 151659570349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-09 | 1 |  | 189 | 98 | 286 | 2022 | 2023 | R15/16
151611501734 | 151666061734 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-01-09 | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 | 2022-01-09 | 1 |  | 16 | 53 | 69 | 2021 | 2022 | R15/16
151629243570 | 151624913570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-14 | 1 |  | 16 | 3 | 18 | 2022 | 2022 | R15/16
151643251158 | 151674931158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2023-02-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-16 | 1 |  | 143 | 47 | 189 | 2022 | 2023 | R15/16
151600027826 | 151682997826 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | Overhead | R15/16 | 2022-05-13 | 1 |  | 10 | 2 | 11 | 2022 | 2022 | R15/16
151647827060 | 151648827060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 2022-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-03 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2022 | 2022 | R15/16
151604712633 | 151677342633 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  | 2022-02-23 | Overhead | R15/16 | 2022-02-03 | 1 |  | 28 | 15 | 42 | 2021 | 2022 | R15/16
151600202542 | 151630702542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-17 |  | 2022-01-18 | Overhead | R15/16 | 2021-12-08 | 0 |  | 38 | 30 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151651008458 | 151649938458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-15 | 21 |  | 17 | 36 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151686823201 | 151614453201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2023-09-20 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 378 |  |  | 436 | 2022 | 2023 | R15/16
151624159825 | 151632839825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2022-03-29 | 2022-05-26 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 2 |  | 83 | 43 | 126 | 2021 | 2022 | R15/16
151689349446 | 151637409446 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 2022-12-22 |  | 2023-02-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 273 |  |  | 304 | 2021 | 2023 | R15/16
151641739557 | 151642469557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-23 | 1 |  | 6 | 4 | 9 | 2022 | 2022 | R15/16
151642211632 | 151681881632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 2022-07-20 | Overhead | R15/16 | 2022-05-01 | 11 |  | 145 | 58 | 213 | 2021 | 2022 | R15/16
151685232987 | 151685902987 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-21 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 |  | 124 | 32 | 155 | 2021 | 2022 | R15/16
151698852823 | 151662092823 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-11-01 | 2022-02-04 | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 2022-09-06 | Overhead | R15/16 | 2022-06-29 | 70 | 95 | 10 | 50 | 222 | 2021 | 2022 | R15/16
151671927181 | 151697747181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 3 |  | 60 | 21 | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151694952739 | 151618522739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-19 |  | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-02 | 1 | 6 | 33 | 30 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151634502039 | 151669932039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-03-22 | 2023-02-12 | Overhead | R15/16 | 2022-03-22 | 1 |  | 66 | 234 | 299 | 2021 | 2023 | R15/16
151651252676 | 151677772676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 104 | 2021 | 2022 | R15/16
151648176207 | 151689686207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 |  |  | 16 | 24 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151659123936 | 151691973936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-28 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-01 | 1 | 14 | 48 | 37 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151650380617 | 151632760617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-10-18 | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 2022-10-05 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 112 | 47 | 10 | 87 | 253 | 2021 | 2022 | R15/16
151629664381 | 151639984381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2023-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-12-01 | 1 |  | 111 | 47 | 157 | 2022 | 2023 | R15/16
151631080812 | 151653360812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-25 | 0 |  | 75 | 2 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151683547666 | 151617727666 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-18 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | Overhead | R15/16 | 2022-02-14 | 4 | 14 | 7 | 6 | 28 | 2022 | 2022 | R15/16
151611330191 | 151611340191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 |  |  | 35 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151692515468 | 151603465468 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 |  | 5 |  |  |  | 80 | 2022 | 2022 | R15/16
151643101497 | 151638211497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 |  | 205 | 3 | 207 | 2022 | 2022 | R15/16
151653875456 | 151692545456 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-09 | 2022-06-28 | 2022-07-13 | 2022-07-19 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-19 | 14 | 12 | 5 | 7 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151651475207 | 151654385207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-13 | 2022-01-04 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 2022-01-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-21 | 17 | 12 | 3 | 5 | 34 | 2021 | 2022 | R15/16
151652456109 | 151672726109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 2 |  | 163 | 12 | 175 | 2022 | 2023 | R15/16
151699658368 | 151613848368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 2022-06-07 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 1 | 19 | 24 | 56 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151654944999 | 151685234999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-28 | 8 |  | 17 | 3 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151696134920 | 151641094920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 2022-07-07 | 2022-09-28 | 2023-04-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-28 | 20 | 34 | 60 | 144 | 255 | 2022 | 2023 | R15/16
151681563308 | 151645273308 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-08 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 19 |  | 21 | 4 | 42 | 2021 | 2022 | R15/16
151643331938 | 151691361938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-20 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-20 | 1 |  | 31 | 42 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151637826127 | 151641256127 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151611636701 | 151643686701 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-05 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-08-14 | 2022-08-18 | Overhead | R15/16 | 2022-08-14 | 14 | 1 | 15 | 4 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151645468061 | 151694598061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-07-26 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 1 |  | 61 | 41 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151614491917 | 151681891917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-28 | 13 |  | 142 | 5 | 158 | 2021 | 2022 | R15/16
151647551299 | 151678551299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 2 |  | 49 | 2 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151689052455 | 151688852455 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | Overhead | R15/16 | 2022-03-28 | 1 | 119 | 11 | 12 | 140 | 2021 | 2022 | R15/16
151688670924 | 151610020924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-17 | 47 |  | 221 | 59 | 325 | 2021 | 2023 | R15/16
151608241992 | 151669951992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-06-13 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-13 | 1 |  | 125 | 38 | 162 | 2021 | 2022 | R15/16
151630301320 | 151674881320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-09-22 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 | 1 |  | 81 | 2 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151603972025 | 151625362025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-12-20 | 2022-01-16 | 2022-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-16 | 1 | 48 | 20 | 3 | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151689386325 | 151639696325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 |  |  | 40 | 43 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151669926789 | 151622586789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | Overhead | R15/16 | 2022-12-19 | 7 |  | 172 | 4 | 181 | 2022 | 2022 | R15/16
151620453223 | 151674383223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-20 |  | 2023-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-09 | 1 | 14 | 125 | 55 | 192 | 2022 | 2023 | R15/16
151662675708 | 151628805708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2023-06-11 | 2023-06-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-11 | 18 |  | 414 | 14 | 445 | 2021 | 2023 | R15/16
151688665679 | 151633745679 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | Overhead | R15/16 | 2022-01-27 | 1 |  | 5 | 25 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151633282705 | 151671242705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-10-18 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 19 |  |  | 434 | 2021 | 2023 | R15/16
151639710283 | 151638050283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-01-24 | 2022-02-08 | 2022-08-24 | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-10 | 12 | 142 | 252 | 22 | 425 | 2022 | 2023 | R15/16
151633021232 | 151643431232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-24 | 1 | 12 | 38 | 5 | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151632997439 | 151639697439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-08-10 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-10 | 4 |  | 75 | 53 | 130 | 2022 | 2022 | R15/16
151680483300 | 151655513300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-01-03 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | Overhead | R15/16 | 2022-01-25 | 1 | 16 | 17 | 2 | 33 | 2021 | 2022 | R15/16
151654035765 | 151602725765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-05 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-02 | 4 | 4 | 14 | 4 | 23 | 2022 | 2022 | R15/16
151626778033 | 151672228033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-08-09 | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-09 | 1 | 2 | 131 | 14 | 145 | 2022 | 2022 | R15/16
151642035334 | 151662185334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2023-01-12 | Overhead | R15/16 | 2023-01-10 | 1 |  | 130 | 3 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151621975843 | 151634455843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-07-26 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-26 | 0 |  | 132 | 38 | 169 | 2022 | 2022 | R15/16
151688037400 | 151687247400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | Overhead | R15/16 | 2021-06-14 | 0 |  | 41 | 2 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151692695057 | 151617705057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-29 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-15 | 1 | 8 | 14 | 147 | 167 | 2021 | 2021 | R15/16
151659848412 | 151616818412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-18 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-07-14 | 2021-08-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-14 | 23 | 7 | 57 | 23 | 107 | 2021 | 2021 | R15/16
151611088798 | 151629748798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-24 | 1 |  | 10 | 25 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151617972581 | 151637422581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 722 | 2020 | 2023 | R15/16
151630597866 | 151694827866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-04-22 | Overhead | R15/16 | 2021-01-28 | 1 |  | 72 | 61 | 132 | 2020 | 2021 | R15/16
151693375694 | 151680025694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-30 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-07 | 1 | 22 | 7 | 72 | 99 | 2020 | 2021 | R15/16
151614609538 | 151614729538 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 2019-04-18 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 47 |  |  | 81 | 2019 | 2019 | R15/16
151685300815 | 151685400815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-05-02 | 2019-05-05 | 2019-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-05 | 1 | 72 | 2 | 41 | 114 | 2019 | 2019 | R15/16
151660771428 | 151604041428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-05-06 | 2019-05-18 | 2019-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-18 | 1 | 28 | 10 | 126 | 163 | 2019 | 2019 | R15/16
151634697419 | 151611417419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-15 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2021-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-22 | 13 | 11 | 6 | 133 | 160 | 2020 | 2021 | R15/16
151635268474 | 151600428474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | 2021-04-22 | Overhead | R15/16 | 2021-01-29 | 3 |  | 69 | 60 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151680448243 | 151642698243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-06-29 | 49 |  | 48 | 32 | 127 | 2021 | 2021 | R15/16
151634495343 | 151677295343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Residential | 2020-10-14 | 2021-05-14 | 2022-01-19 | 2022-03-17 | 2022-08-31 | Overhead | R15/16 | 2022-03-17 | 153 | 179 | 42 | 120 | 491 | 2020 | 2022 | R15/16
151658055563 | 151650875563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-26 | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-26 | 1 |  | 18 | 143 | 160 | 2021 | 2021 | R15/16
151650952178 | 151665562178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-14 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 1059 | 2019 | 2023 | R15/16
151673823099 | 151690393099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 4 |  | 124 | 40 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151685210408 | 151643150408 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2020-12-30 | 1 |  | 36 | 78 | 113 | 2020 | 2021 | R15/16
151694436543 | 151612886543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-07 |  | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-25 | 1 | 16 | 56 | 96 | 166 | 2020 | 2021 | R15/16
151625594831 | 151663204831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-23 |  | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 | 23 | 12 | 76 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151656071639 | 151666821639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | Overhead | R15/16 | 2020-08-31 | 1 |  | 4 | 2 | 5 | 2020 | 2020 | R15/16
151676147236 | 151680787236 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-19 | 1 |  | 3 | 201 | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151665441867 | 151651741867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-18 | 6 |  | 18 | 66 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151640605338 | 151630065338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-23 | 1 | 6 | 18 | 142 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151682891116 | 151660221116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-02 | 1 |  | 35 | 29 | 63 | 2021 | 2021 | R15/16
151687714940 | 151606734940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 172 | 2021 | 2021 | R15/16
151626584549 | 151695924549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-11 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 1 | 14 | 32 | 21 | 65 | 2021 | 2021 | R15/16
151665670172 | 151665680172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 |  | 2019-02-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 3 |  |  | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151636567423 | 151683027423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | Overhead | R15/16 | 2020-11-10 | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151666332040 | 151670222040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | Overhead | R15/16 | 2021-03-03 | 1 |  | 135 | 2 | 136 | 2020 | 2021 | R15/16
151647845959 | 151643785959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-01 | 1 |  | 107 | 3 | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151667471128 | 151627191128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-09 | 10 |  | 13 | 3 | 24 | 2021 | 2021 | R15/16
151617562557 | 151635292557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 |  | 16 | 4 |  |  | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151615260958 | 151648620958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 |  | 37 | 75 | 111 | 2020 | 2021 | R15/16
151647943593 | 151602013593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-01-26 | 2021-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-26 | 1 |  | 33 | 10 | 42 | 2020 | 2021 | R15/16
151635353897 | 151678223897 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | Overhead | R15/16 | 2021-05-26 | 8 | 5 | 51 | 3 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151601219983 | 151625249983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 43 | 69 | 111 | 2020 | 2021 | R15/16
151667831442 | 151658261442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-08-16 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-16 | 1 |  | 193 | 51 | 243 | 2020 | 2021 | R15/16
151635753801 | 151606923801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-28 | 1 |  | 11 | 67 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151642859710 | 151619359710 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-09-02 | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-02 | 1 | 2 | 21 | 25 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151690283946 | 151604533946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 2021-06-07 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 21 |  |  | 541 | 2021 | 2023 | R15/16
151602521042 | 151614591042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-19 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-28 | 1 | 14 | 6 | 3 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151601479010 | 151612609010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-05-05 | Overhead | R15/16 | 2023-02-14 | 4 | 527 | 3 | 59 | 590 | 2021 | 2023 | R15/16
151659206762 | 151636866762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-29 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-11-30 | 2022-01-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-30 | 9 |  | 233 | 33 | 273 | 2020 | 2022 | R15/16
151665579361 | 151665799361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-04-15 |  | 2019-10-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 29 |  |  | 167 | 2019 | 2019 | R15/16
151694921227 | 151671411227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-14 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-30 | 2019-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-01-30 | 8 | 2 | 5 | 126 | 138 | 2019 | 2019 | R15/16
151608344205 | 151612164205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | Overhead | R15/16 | 2021-02-24 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2020 | 2021 | R15/16
151685795991 | 151652655991 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 1 |  | 69 | 74 | 142 | 2020 | 2021 | R15/16
151660105136 | 151612475136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2021-05-19 | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-19 | 6 | 4 | 38 | 55 | 100 | 2021 | 2021 | R15/16
151652788444 | 151630518444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2020-01-28 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 167 |  |  | 262 | 2019 | 2020 | R15/16
151602935281 | 151630445281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-02-12 | 2019-02-27 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151637576509 | 151616026509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-08 | 2020-11-10 | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-10 | 1 | 16 | 24 | 36 | 74 | 2020 | 2020 | R15/16
151689549763 | 151616859763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-12-21 | 2021-02-02 | 2021-07-20 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-02 | 32 | 121 | 162 | 6 | 318 | 2020 | 2022 | R15/16
151612630644 | 151672370644 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-05-14 | 2021-05-20 | 2021-07-27 | Overhead | R15/16 | 2021-05-20 | 1 | 155 | 5 | 49 | 207 | 2020 | 2021 | R15/16
151637721005 | 151607531005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-17 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-07 | 1 | 15 | 38 | 81 | 132 | 2021 | 2021 | R15/16
151696881706 | 151655541706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-20 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-25 | 3 | 3 | 70 | 44 | 117 | 2021 | 2021 | R15/16
151656061865 | 151666061865 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 559 | 2020 | 2022 | R15/16
151647982024 | 151608192024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 2021-11-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-17 | 1 |  | 620 | 100 | 719 | 2019 | 2021 | R15/16
151610594046 | 151611194046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-10-15 | 1 |  | 22 | 72 | 93 | 2020 | 2021 | R15/16
151663149720 | 151691879720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-20 | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-20 | 12 |  | 12 | 10 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151648779211 | 151652899211 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 157 | 2019 | 2019 | R15/16
151658472108 | 151618962108 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-24 | Overhead | R15/16 | 2021-05-27 | 1 | 17 | 4 | 21 | 40 | 2021 | 2021 | R15/16
151617561628 | 151603661628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 |  | 19 | 2 |  |  | 147 | 2020 | 2021 | R15/16
151654379552 | 151627889552 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-17 | 1 |  | 32 | 85 | 116 | 2020 | 2021 | R15/16
151669363957 | 151604223957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-01 | 3 |  | 35 | 59 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151628794228 | 151605754228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-07-29 | Overhead | R15/16 | 2020-03-17 | 1 | 213 | 2 | 97 | 310 | 2019 | 2020 | R15/16
151645573580 | 151609313580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-13 | 3 |  | 13 | 43 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151647240928 | 151614560928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-08-12 | 2019-09-19 | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-19 | 1 | 53 | 29 | 61 | 141 | 2019 | 2019 | R15/16
151652171740 | 151611091740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-01 | 3 | 17 | 7 | 13 | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151636782056 | 151627542056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-28 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 15 |  |  | 238 | 2020 | 2021 | R15/16
151618366244 | 151651496244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-01 | 1 |  | 105 | 113 | 217 | 2021 | 2021 | R15/16
151617042092 | 151663742092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-09 | 4 |  | 73 | 57 | 132 | 2021 | 2021 | R15/16
151671673953 | 151616963953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-11 | 1 |  | 8 | 45 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151636941185 | 151648301185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-02-20 |  | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-24 | 1 | 34 | 89 | 95 | 217 | 2021 | 2021 | R15/16
151622724344 | 151616714344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151693043946 | 151615173946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-04-20 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 1 |  | 24 | 135 | 158 | 2021 | 2021 | R15/16
151682627586 | 151688057586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-05-19 | Overhead | R15/16 | 2021-04-21 | 1 |  | 3 | 21 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151674597525 | 151657347525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 2021-01-15 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 526 |  |  | 598 | 2019 | 2021 | R15/16
151642257246 | 151668147246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 2021-09-29 | Overhead | R15/16 | 2021-09-02 | 5 | 376 | 232 | 20 | 630 | 2019 | 2021 | R15/16
151634327682 | 151666307682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-19 |  | 2021-09-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-17 | 1 | 8 | 87 | 19 | 112 | 2021 | 2021 | R15/16
151693366412 | 151610276412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-25 | 13 | 6 | 45 | 14 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151640283537 | 151600553537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | 2021-04-22 | Overhead | R15/16 | 2021-01-21 | 1 |  | 31 | 66 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151696620978 | 151652420978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-03-23 | 2023-04-13 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 1 | 2 | 23 | 538 | 561 | 2021 | 2023 | R15/16
151604784544 | 151605114544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2021-08-20 | 2022-07-21 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 1 | 246 | 240 | 13 | 497 | 2020 | 2022 | R15/16
151696751090 | 151634501090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-05-02 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-13 | 3 | 12 | 8 | 16 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151606860363 | 151612570363 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 2021-02-11 | 2021-02-25 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-02-25 | 13 | 64 | 11 | 391 | 476 | 2020 | 2022 | R15/16
151616779276 | 151618239276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-03-11 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2021-03-11 | 1 |  | 94 | 360 | 453 | 2020 | 2022 | R15/16
151601274181 | 151649324181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-04-25 | Overhead | R15/16 | 2019-04-01 | 1 |  | 26 | 19 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151666281008 | 151698651008 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-11-17 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-07 | 1 | 19 | 167 | 27 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151623571365 | 151655131365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-16 | 1 |  | 20 | 67 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151679527845 | 151631037845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-01-20 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 629 | 2020 | 2023 | R15/16
151627942475 | 151694582475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | 2022-05-09 | Overhead | R15/16 | 2019-08-21 | 1 |  | 70 | 709 | 778 | 2019 | 2022 | R15/16
151619402572 | 151682192572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-14 | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-14 | 1 |  | 32 | 70 | 101 | 2020 | 2021 | R15/16
151693936184 | 151602596184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2021-01-04 | 2021-01-05 |  | 2021-05-05 | Overhead | R15/16 |  | 17 | 2 |  |  | 104 | 2020 | 2021 | R15/16
151601259800 | 151621329800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 2020-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-03 | 1 |  | 22 | 43 | 64 | 2020 | 2020 | R15/16
151691772324 | 151642972324 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-18 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-21 | 19 |  | 6 | 10 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151671611189 | 151656771189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-21 | 1 |  | 111 | 144 | 254 | 2020 | 2021 | R15/16
151603214548 | 151627754548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-02 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-02 | 1 |  | 9 | 157 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151690282376 | 151677822376 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 2019-05-15 |  | 2019-08-13 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 4 |  |  | 71 | 2019 | 2019 | R15/16
151625662290 | 151676602290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-23 | 0 |  | 61 | 170 | 230 | 2020 | 2021 | R15/16
151605500217 | 151628710217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-15 | 1 | 2 | 91 | 87 | 178 | 2020 | 2021 | R15/16
151666317356 | 151672677356 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-13 | 1 |  | 64 | 149 | 212 | 2021 | 2021 | R15/16
151672088903 | 151655048903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-11 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-02 | 1 | 31 | 626 | 38 | 693 | 2019 | 2021 | R15/16
151647766251 | 151648416251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-31 | 2022-03-16 | 2022-04-19 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 251 | 25 |  |  | 559 | 2021 | 2023 | R15/16
151673911465 | 151632701465 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-04 | 11 |  | 51 | 134 | 194 | 2021 | 2021 | R15/16
151619774493 | 151625344493 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 540 | 2020 | 2022 | R15/16
151684174316 | 151610824316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | 2021-09-07 | Overhead | R15/16 | 2021-08-10 | 9 |  | 43 | 21 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151665904647 | 151610404647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-01 | 5 |  | 31 | 5 | 39 | 2020 | 2021 | R15/16
151653010040 | 151648970040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-04 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 2019-01-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-01-16 | 6 |  | 4 | 10 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151607714703 | 151606414703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 2019-06-06 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 6 |  |  | 1043 | 2019 | 2023 | R15/16
151667550638 | 151682770638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-12 | 55 | 2 | 61 | 129 | 244 | 2020 | 2021 | R15/16
151678677858 | 151612717858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-01-21 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 27 |  |  | 634 | 2020 | 2023 | R15/16
151675034982 | 151636694982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-11 | 1 |  | 56 | 2 | 57 | 2021 | 2021 | R15/16
151608112570 | 151630972570 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-27 |  | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 156 |  |  | 415 | 2020 | 2022 | R15/16
151670660842 | 151637230842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Residential | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-11-11 | Overhead | R15/16 |  | 11 |  |  |  | 150 | 2019 | 2019 | R15/16
151668359491 | 151634359491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-07 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-06-17 | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-17 | 62 | 2 | 97 | 100 | 258 | 2020 | 2021 | R15/16
151674443923 | 151694763923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-14 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 639 | 2020 | 2023 | R15/16
151611333168 | 151612203168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-07 | 1 |  | 93 | 16 | 108 | 2021 | 2021 | R15/16
151688157027 | 151676247027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-20 | 3 |  | 26 | 123 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151663688152 | 151648198152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-23 |  | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 18 |  |  | 349 | 2021 | 2022 | R15/16
151693624756 | 151634904756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-01-24 | 1 |  | 347 | 26 | 372 | 2020 | 2022 | R15/16
151602926114 | 151659456114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-06-22 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-13 | 1 | 27 | 16 | 30 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151694190732 | 151647650732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 1 |  | 47 | 143 | 189 | 2021 | 2021 | R15/16
151637213418 | 151636873418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2021-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-20 | 1 |  | 4 | 667 | 670 | 2019 | 2021 | R15/16
151610702823 | 151675772823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-14 | 3 |  | 31 | 69 | 101 | 2020 | 2021 | R15/16
151608379795 | 151688979795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-02-05 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-17 | 1 | 11 | 72 | 126 | 207 | 2021 | 2021 | R15/16
151697897243 | 151675467243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-11 | 4 |  | 18 | 129 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151623975489 | 151641945489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-04-01 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-21 | 2 | 3 | 124 | 25 | 151 | 2021 | 2021 | R15/16
151662688428 | 151622258428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-09-21 | 2020-12-18 | 2021-04-26 | 2022-01-21 | 2022-02-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-21 | 65 | 92 | 195 | 13 | 362 | 2020 | 2022 | R15/16
151643246729 | 151657986729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-22 |  | 2019-04-15 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 16 |  |  | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151606339248 | 151623399248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-09-07 | 1 |  | 92 | 37 | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151666105454 | 151637155454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-27 | 1 |  | 22 | 182 | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151636524868 | 151688194868 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-03-19 | 2019-10-19 | 2020-09-23 | 2020-10-12 | 2021-01-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-12 | 154 | 243 | 14 | 77 | 486 | 2019 | 2021 | R15/16
151633790415 | 151638780415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-10 | 1 |  | 62 | 130 | 191 | 2021 | 2021 | R15/16
151665519813 | 151699259813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-08-06 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 737 | 2020 | 2023 | R15/16
151697953329 | 151637163329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-07 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | Overhead | R15/16 | 2021-09-28 | 20 |  | 84 | 2 | 104 | 2021 | 2021 | R15/16
151617041103 | 151686821103 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-01-24 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 2019 | 2019 | R15/16
151625243548 | 151677743548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-27 | 10 |  | 32 | 141 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151693715860 | 151694065860 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-11-09 | 2022-12-01 | 2023-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-01 | 1 | 275 | 278 | 24 | 575 | 2020 | 2023 | R15/16
151615882006 | 151663422006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 4 |  | 51 | 130 | 183 | 2021 | 2021 | R15/16
151660417131 | 151659977131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-29 | 2019-05-15 | 2020-07-13 |  | 2021-12-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 13 | 304 |  |  | 685 | 2019 | 2021 | R15/16
151680776527 | 151675736527 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 2021-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-27 | 7 | 39 | 7 | 529 | 579 | 2019 | 2021 | R15/16
151603514846 | 151627114846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 3 |  | 107 | 7 | 115 | 2019 | 2019 | R15/16
151650200178 | 151629230178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-11-10 |  | 2022-04-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 67 |  |  | 448 | 2020 | 2022 | R15/16
151657538301 | 151657948301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-25 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 471 | 2021 | 2022 | R15/16
151661461694 | 151649101694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-18 | 1 | 108 | 15 | 20 | 141 | 2020 | 2021 | R15/16
151641943613 | 151645593613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-16 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 419 | 2021 | 2022 | R15/16
151694708139 | 151666618139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 10 |  |  | 553 | 2021 | 2023 | R15/16
151603330982 | 151681810982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-11 | 1 |  | 35 | 26 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151686416048 | 151603906048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-02 | 2020-10-07 | 2020-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-07 | 1 | 16 | 4 | 12 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151645347274 | 151664357274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 3 |  | 121 | 30 | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151607069497 | 151628159497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-18 |  | 2019-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-10 | 1 | 7 | 38 | 8 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151668994368 | 151669204368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-06-04 | 2019-07-05 | 2019-07-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-05 | 1 | 24 | 24 | 7 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151602314496 | 151611504496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-27 | 6 | 2 | 25 | 141 | 171 | 2021 | 2021 | R15/16
151669182386 | 151618452386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-30 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-07-29 | 18 |  | 48 | 66 | 130 | 2021 | 2021 | R15/16
151601478771 | 151637748771 | DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY IMPROVEMENT | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-09-21 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-15 | 1 | 128 | 323 | 2 | 451 | 2021 | 2022 | R15/16
151621856533 | 151641146533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 2020-11-05 | 2021-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-05 | 1 | 9 | 21 | 80 | 108 | 2020 | 2021 | R15/16
151646980778 | 151654910778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-01 | 2019-05-09 | 2021-09-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-09 | 1 | 5 | 7 | 611 | 621 | 2019 | 2021 | R15/16
151697604582 | 151626084582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-13 | 1 |  | 49 | 93 | 141 | 2019 | 2019 | R15/16
151634168596 | 151675688596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 15 |  |  | 111 | 2019 | 2019 | R15/16
151681304184 | 151649364184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-04-25 | Overhead | R15/16 | 2019-04-01 | 1 |  | 26 | 19 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151670735685 | 151635295685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |  | 2021-07-02 | Overhead | R15/16 | 2020-10-21 | 1 | 3 | 17 | 183 | 201 | 2020 | 2021 | R15/16
151697460402 | 151672550402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-19 | 1 |  | 26 | 15 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151676012179 | 151676212179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 0 |  | 401 | 29 | 429 | 2020 | 2022 | R15/16
151605862232 | 151666492232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-05 | 6 |  | 27 | 74 | 105 | 2020 | 2021 | R15/16
151624781805 | 151666521805 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-06-10 | 2021-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-10 | 2 | 2 | 16 | 21 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151619804624 | 151692104624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-21 |  | 2021-12-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 9 |  |  | 336 | 2020 | 2021 | R15/16
151608361604 | 151628761604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-24 | 2020-11-14 | 2021-02-24 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 37 | 73 |  |  | 547 | 2020 | 2022 | R15/16
151694784658 | 151614014658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-04-28 | 6 |  | 26 | 143 | 173 | 2021 | 2021 | R15/16
151631574273 | 151619644273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-07 | 1 | 2 | 35 | 131 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151698621763 | 151665041763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2020-11-03 | 1 |  | 51 | 77 | 127 | 2020 | 2021 | R15/16
151658111157 | 151638481157 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-04-17 | 2019-09-06 | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2021-09-21 | Overhead | R15/16 | 2020-12-02 | 103 | 315 | 10 | 210 | 635 | 2019 | 2021 | R15/16
151658771016 | 151662111016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-21 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 2021 | 2021 | R15/16
151673031307 | 151654661307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-02 | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-09-02 | 1 |  | 10 | 93 | 102 | 2020 | 2021 | R15/16
151656405452 | 151682555452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-02 | 2020-09-14 | 2020-09-28 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 |  | 9 | 11 |  |  | 310 | 2020 | 2021 | R15/16
151612297999 | 151689707999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 1 |  | 78 | 129 | 206 | 2021 | 2021 | R15/16
151614401806 | 151675511806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-09 | 31 |  | 269 | 14 | 312 | 2021 | 2022 | R15/16
151604098636 | 151636508636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-07-13 | 2021-07-30 | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-30 | 1 | 49 | 14 | 10 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151637146979 | 151663056979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-18 | 1 | 5 | 113 |  | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151645825997 | 151648575997 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-07 |  | 2022-04-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 282 | 2021 | 2022 | R15/16
151661742705 | 151682842705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-06 | 2 |  | 88 | 3 | 91 | 2021 | 2021 | R15/16
151603352658 | 151603152658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-09 | 2021-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-09 | 1 |  | 10 | 83 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151629709629 | 151622629629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-03-31 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-31 | 1 |  | 40 | 351 | 390 | 2021 | 2022 | R15/16
151680574651 | 151614504651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-05-17 | 2021-05-20 | Overhead | R15/16 | 2021-05-17 | 6 |  | 39 | 4 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151668151246 | 151693751246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-18 |  | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-18 | 1 | 21 | 24 | 99 | 142 | 2021 | 2021 | R15/16
151675744941 | 151636304941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-04-21 | 1 |  | 19 | 135 | 153 | 2021 | 2021 | R15/16
151694417576 | 151688387576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 | 2020-11-16 | 1 | 2 | 20 | 176 | 196 | 2020 | 2021 | R15/16
151642292016 | 151672682016 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-16 | 1 |  | 15 | 67 | 81 | 2020 | 2020 | R15/16
151671843364 | 151603263364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-14 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 1124 | 2019 | 2023 | R15/16
151633165799 | 151650615799 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-12-01 | 1 |  | 828 | 2 | 829 | 2020 | 2023 | R15/16
151668323843 | 151625003843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-14 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 665 | 2020 | 2023 | R15/16
151672941374 | 151674131374 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-02-23 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-08 | 1 | 28 | 33 | 152 | 211 | 2021 | 2021 | R15/16
151645713514 | 151652193514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-29 | 2019-06-12 | 2019-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-12 | 1 | 26 | 11 | 4 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151669739073 | 151610849073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-01 | 1 |  | 21 | 68 | 88 | 2021 | 2021 | R15/16
151632145594 | 151657865594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-09-07 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-07 | 1 |  | 112 | 35 | 146 | 2021 | 2021 | R15/16
151661530032 | 151633350032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-30 | 2 |  | 16 | 93 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151607480840 | 151641480840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-22 | 5 |  | 28 | 97 | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151685605091 | 151686525091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-20 | 2021-06-08 | 2021-06-16 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 14 | 7 |  |  | 523 | 2021 | 2023 | R15/16
151681665562 | 151658055562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-04-01 | 2022-07-08 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-08 | 1 | 96 | 332 | 33 | 459 | 2020 | 2022 | R15/16
151649329337 | 151615799337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 2022-10-18 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 577 | 2020 | 2022 | R15/16
151668645970 | 151652895970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2021-02-24 | 1 |  | 105 | 37 | 141 | 2020 | 2021 | R15/16
151654151686 | 151695751686 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-11-23 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 24 |  |  | 484 | 2020 | 2022 | R15/16
151652692384 | 151629132384 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-12-01 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 663 | 2020 | 2023 | R15/16
151624691930 | 151605811930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 | 2019-04-26 | 1 |  | 62 | 23 | 84 | 2019 | 2019 | R15/16
151616051752 | 151662921752 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-14 | 2 |  | 39 | 69 | 108 | 2020 | 2021 | R15/16
151603513868 | 151610093868 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-21 | 1 |  | 49 | 122 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151649572586 | 151661872586 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-09 | 2020-01-30 | 2020-09-03 | 2020-10-30 | 2020-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-30 | 277 | 156 | 42 | 27 | 499 | 2019 | 2020 | R15/16
151678605616 | 151644585616 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-11-10 | 1 |  | 31 | 112 | 142 | 2020 | 2021 | R15/16
151689038254 | 151620348254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-07-18 |  | 2019-11-08 | Overhead | R15/16 | 2019-11-01 | 1 | 34 | 77 | 6 | 115 | 2019 | 2019 | R15/16
151684592929 | 151688612929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151645649350 | 151646089350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-04-16 | 2019-06-06 | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-06 | 1 | 75 | 38 | 114 | 225 | 2019 | 2019 | R15/16
151677556954 | 151613636954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-13 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-05 | 1 | 20 | 18 | 188 | 224 | 2020 | 2021 | R15/16
151677895909 | 151688405909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-06-20 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-20 | 1 | 29 | 44 | 7 | 78 | 2019 | 2019 | R15/16
151649280983 | 151607480983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-10 | 16 |  | 18 | 90 | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151675682854 | 151687432854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-16 | 1 |  | 53 | 57 | 109 | 2020 | 2021 | R15/16
151632426718 | 151678686718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-13 | 1 |  | 22 | 128 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151683221119 | 151647911119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-19 | 2021-01-25 | 2021-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-25 | 1 | 5 | 48 | 7 | 58 | 2020 | 2021 | R15/16
151643311142 | 151614081142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-05 | 15 |  | 11 | 64 | 88 | 2021 | 2021 | R15/16
151600076531 | 151676136531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-16 | 1 |  | 47 | 2 | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151660497911 | 151690947911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-06 | 1 |  | 14 | 44 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151627604002 | 151682044002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-04-15 | Overhead | R15/16 | 2021-03-24 | 9 | 2 | 6 | 17 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151621930581 | 151636710581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-09 | 1 |  | 20 | 69 | 88 | 2020 | 2020 | R15/16
151666568001 | 151664048001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-04-01 | 2021-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-01 | 8 |  | 51 | 35 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151615777664 | 151688317664 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-19 | 1 |  | 24 | 178 | 201 | 2020 | 2021 | R15/16
151693839875 | 151630779875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-19 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-02-19 | 1 |  | 9 | 186 | 194 | 2021 | 2021 | R15/16
151648779415 | 151658739415 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 70 | 2019 | 2019 | R15/16
151607056243 | 151664596243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-12 | 1 |  | 3 | 150 | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151696439027 | 151643069027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-29 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 624 | 2020 | 2023 | R15/16
151688186371 | 151607936371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-09 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 400 | 2021 | 2022 | R15/16
151600639835 | 151610729835 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-12-16 | 2021-01-08 | 2021-02-08 | 2021-11-04 | 2023-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 18 | 22 | 194 | 329 | 560 | 2020 | 2023 | R15/16
151657663360 | 151690213360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-14 | 4 |  | 134 | 30 | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151660932861 | 151689632861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-05 | 1 |  | 21 | 154 | 174 | 2021 | 2021 | R15/16
151692010279 | 151612480279 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-07-23 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Overhead | R15/16 | 2021-08-20 | 1 | 63 | 21 |  | 83 | 2021 | 2021 | R15/16
151680839497 | 151618449497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-06 |  | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-23 | 2 | 4 | 35 | 96 | 134 | 2021 | 2021 | R15/16
151604177511 | 151684237511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | Overhead | R15/16 | 2020-08-12 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2020 | 2020 | R15/16
151636790220 | 151637770220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-19 | Overhead | R15/16 | 2020-11-13 | 1 |  | 4 | 5 | 8 | 2020 | 2020 | R15/16
151631935354 | 151684195354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-29 | 20 |  | 22 | 139 | 179 | 2021 | 2021 | R15/16
151640721872 | 151608021872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 2019-02-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-04 | 1 |  | 2 | 12 | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151637704288 | 151622454288 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-03-21 | 2021-06-02 | 2022-01-11 | 2022-07-27 | 2022-08-08 | Overhead | R15/16 | 2022-07-27 | 53 | 160 | 142 | 9 | 361 | 2021 | 2022 | R15/16
151667609929 | 151605849929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2020-02-10 | 2020-12-07 | 2021-02-26 | Overhead | R15/16 | 2020-12-07 | 1 | 188 | 216 | 60 | 462 | 2019 | 2021 | R15/16
151691586843 | 151664826843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-03-18 | 2021-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-18 | 36 |  | 49 | 13 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151698259739 | 151604889739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 2021-05-07 | 2021-06-01 | 2021-06-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 5 | 35 | 18 | 18 | 74 | 2021 | 2021 | R15/16
151687745768 | 151634755768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |  | 2021-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-28 | 1 | 3 | 22 | 176 | 199 | 2020 | 2021 | R15/16
151662386264 | 151696246264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-01-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 639 | 2020 | 2023 | R15/16
151616196924 | 151663636924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-06-16 | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-16 | 1 | 6 | 46 | 101 | 151 | 2021 | 2021 | R15/16
151665430688 | 151630030688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-13 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 | 6 | 454 | 53 | 511 | 2020 | 2022 | R15/16
151652617259 | 151683207259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-01 | 1 |  | 35 | 43 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151604455793 | 151655535793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-11 |  | 2019-04-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151657620257 | 151696610257 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-08-13 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-10 | 2 | 16 | 21 | 69 | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151631065445 | 151671585445 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-17 | 2019-03-20 | Overhead | R15/16 | 2019-03-17 | 1 |  | 6 | 3 | 9 | 2019 | 2019 | R15/16
151630773189 | 151688943189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-12 | 2 |  | 27 | 71 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151636830748 | 151639290748 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 319 | 2020 | 2021 | R15/16
151645799774 | 151633259774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | Overhead | R15/16 | 2021-01-19 | 1 |  | 53 |  | 53 | 2020 | 2021 | R15/16
151674893415 | 151694993415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 639 | 2020 | 2023 | R15/16
151653190789 | 151672190789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | Overhead | R15/16 | 2021-06-01 | 87 |  | 13 | 6 | 104 | 2021 | 2021 | R15/16
151602521043 | 151616301043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-19 | 2021-02-27 | 2021-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-27 | 1 | 14 | 6 | 3 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151686603385 | 151648373385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-11 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 589 | 2021 | 2023 | R15/16
151631799386 | 151619349386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 2022-07-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 447 | 2020 | 2022 | R15/16
151697860385 | 151645550385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-11 | 1 | 62 |  | 489 | 550 | 2020 | 2022 | R15/16
151686361789 | 151692311789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-08 | 1 | 3 | 8 | 22 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151644633593 | 151644643593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 2019-04-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151636527029 | 151620847029 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-07 | 2019-12-03 | 2020-04-10 | 2020-09-01 | 2021-03-19 | Overhead | R15/16 | 2020-09-01 | 214 | 94 | 103 | 144 | 552 | 2019 | 2021 | R15/16
151639936383 | 151608416383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-07 | 4 | 15 | 2 | 81 | 99 | 2020 | 2021 | R15/16
151661729053 | 151611609053 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-27 | 2020-11-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-27 | 1 |  | 21 | 48 | 68 | 2020 | 2020 | R15/16
151684366259 | 151604266259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-07 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 703 | 2020 | 2023 | R15/16
151657055371 | 151650215371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-15 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-06-21 | 3 | 24 | 3 | 309 | 337 | 2021 | 2022 | R15/16
151607788756 | 151605768756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-23 | 1 |  | 39 | 105 | 143 | 2021 | 2021 | R15/16
151671271903 | 151603181903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2020-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-01 | 1 | 2 | 2 | 463 | 465 | 2019 | 2020 | R15/16
151652107914 | 151669987914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-06-19 | 2021-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-19 | 1 | 6 | 107 | 3 | 115 | 2021 | 2021 | R15/16
151635019870 | 151650419870 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-02-25 | 2019-03-22 | 2019-08-02 | 2019-09-09 | 2019-12-12 | Overhead | R15/16 | 2019-09-09 | 20 | 96 | 27 | 69 | 209 | 2019 | 2019 | R15/16
151640523077 | 151629773077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-12-08 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-02 | 2 | 23 | 41 | 59 | 122 | 2020 | 2021 | R15/16
151691583662 | 151644003662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-06-04 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 676 | 2021 | 2023 | R15/16
151639510156 | 151641510156 | RESIDENTIAL DEV OF LAND-NEW STREETS | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-09-30 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 1 | 294 | 418 | 40 | 750 | 2020 | 2023 | R15/16
151615923280 | 151652153280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-25 | 2021-06-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 7 |  |  | 528 | 2021 | 2023 | R15/16
151600752268 | 151640522268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-31 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-24 | 0 | 11 | 19 | 69 | 97 | 2020 | 2020 | R15/16
151634168861 | 151675758861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 15 |  |  | 111 | 2019 | 2019 | R15/16
151665991744 | 151619481744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-25 |  | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 16 |  |  | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151691291959 | 151644631959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | 2021-04-08 | Overhead | R15/16 | 2021-03-18 | 11 |  | 13 | 16 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151672682080 | 151606022080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-07-28 | Overhead | R15/16 | 2020-02-27 | 1 | 200 | 2 | 109 | 309 | 2019 | 2020 | R15/16
151668877676 | 151625787676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 | 21 | 11 | 117 | 147 | 2020 | 2021 | R15/16
151636739978 | 151629929978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | Overhead | R15/16 | 2020-08-14 | 1 |  | 4 | 2 | 5 | 2020 | 2020 | R15/16
151618113751 | 151640443751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-03-05 | 2019-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-05 | 1 | 2 | 10 | 139 | 149 | 2019 | 2019 | R15/16
151622838379 | 151628388379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-27 | 1 | 24 | 2 | 2 | 26 | 2020 | 2020 | R15/16
151693313349 | 151693453349 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-21 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 2022-06-15 | 2022-07-07 | Overhead | R15/16 | 2022-06-15 | 48 | 181 | 270 | 17 | 513 | 2020 | 2022 | R15/16
151668580790 | 151686200790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 2021-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-19 | 2 | 22 | 3 | 136 | 160 | 2020 | 2021 | R15/16
151645591770 | 151633351770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-26 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-25 | 1 | 13 | 63 | 120 | 194 | 2021 | 2021 | R15/16
151660539903 | 151619829903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-07-20 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-31 | 1 | 187 | 31 | 40 | 256 | 2020 | 2021 | R15/16
151632404141 | 151694454141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-16 |  | 2021-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-29 | 1 | 7 | 32 | 176 | 213 | 2020 | 2021 | R15/16
151602521932 | 151682001932 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 |  | 2019-06-06 | Overhead | R15/16 | 2019-05-23 | 1 |  | 11 | 11 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151620402311 | 151647582311 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-01 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 657 | 2020 | 2023 | R15/16
151601744771 | 151617204771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-25 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 1 | 6 | 21 | 143 | 168 | 2021 | 2021 | R15/16
151631215353 | 151677955353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-10-27 | Overhead | R15/16 | 2021-08-11 | 22 |  | 96 | 56 | 172 | 2021 | 2021 | R15/16
151622434049 | 151647964049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-22 | 1 | 22 | 51 | 2 | 73 | 2020 | 2021 | R15/16
151660776091 | 151666316091 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-02 | 1 |  | 149 | 3 | 151 | 2021 | 2021 | R15/16
151676892482 | 151607812482 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-03-04 | 2023-02-13 | 2023-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-13 | 1 | 93 | 508 | 60 | 659 | 2020 | 2023 | R15/16
151674941543 | 151605091543 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-11-21 | 2021-08-23 | 2021-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-23 | 1 | 50 | 196 | 4 | 250 | 2020 | 2021 | R15/16
151679565013 | 151635895013 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-05 | 1 |  | 30 | 187 | 216 | 2020 | 2021 | R15/16
151637522125 | 151674402125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-02 | 1 |  | 25 | 155 | 179 | 2021 | 2021 | R15/16
151675104460 | 151622484460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-06-26 | 1 | 2 | 16 | 44 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151634684539 | 151626314539 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 2021-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-10-05 | 1 |  | 9 | 70 | 78 | 2020 | 2021 | R15/16
151645303268 | 151696013268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 |  | 22 | 75 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151625084261 | 151683754261 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-18 | 2021-03-19 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-28 | 11 | 2 | 29 | 143 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151661578413 | 151616278413 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-05 | 2021-04-27 | 2021-05-04 | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-05-04 | 4 | 124 | 6 | 22 | 153 | 2020 | 2021 | R15/16
151690559912 | 151698659912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-23 | 2019-05-31 | 2019-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-31 | 1 | 21 | 29 | 6 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151649542690 | 151649552690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-27 |  | 2022-01-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 185 | 2021 | 2022 | R15/16
151662373343 | 151697303343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-10-15 | 1 |  | 27 | 72 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151671348811 | 151610958811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2021-07-07 | 2 | 2 | 49 | 435 | 485 | 2021 | 2023 | R15/16
151610457002 | 151672337002 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-27 | 1 |  | 12 | 182 | 193 | 2020 | 2021 | R15/16
151611522563 | 151681872563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 1 |  | 100 | 145 | 244 | 2020 | 2021 | R15/16
151614606449 | 151689526449 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2020-10-07 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 365 |  |  | 562 | 2019 | 2021 | R15/16
151667735610 | 151679355610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-06-19 | 2021-07-15 | 2021-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 1 | 79 | 19 | 11 | 108 | 2021 | 2021 | R15/16
151601735565 | 151627675565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-22 | 2021-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 8 |  | 16 | 75 | 97 | 2021 | 2021 | R15/16
151682776084 | 151607036084 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 701 | 2020 | 2023 | R15/16
151650991018 | 151605631018 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-22 | 2019-06-14 | 2019-08-14 | 2019-08-25 | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-25 | 18 | 44 | 8 | 3 | 71 | 2019 | 2019 | R15/16
151676945509 | 151608235509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-01 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 11 |  |  | 570 | 2021 | 2023 | R15/16
151608157178 | 151641727178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-07-08 | 2020-04-03 | 2020-05-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-03 | 1 | 99 | 195 | 39 | 331 | 2019 | 2020 | R15/16
151619759138 | 151637119138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 2021-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-07 | 1 | 28 | 25 | 4 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151643962715 | 151685052715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-03-08 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-02 | 1 | 68 | 20 | 155 | 241 | 2020 | 2021 | R15/16
151649720541 | 151629520541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-03 | 5 |  | 14 | 6 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151654357859 | 151697997859 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-23 | 1 |  | 45 | 82 | 126 | 2020 | 2021 | R15/16
151614006866 | 151614256866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-11 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-05 | 1 | 18 | 40 | 64 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151677134399 | 151653794399 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 | 2019-04-24 | 1 |  | 40 | 25 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151656850148 | 151688250148 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-08-10 |  | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-24 | 0 | 16 | 77 | 165 | 256 | 2020 | 2021 | R15/16
151625816221 | 151691196221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-27 | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-05-27 | 23 |  | 36 | 116 | 173 | 2021 | 2021 | R15/16
151624293532 | 151662043532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-06-04 | 2021-07-15 | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 4 | 102 | 30 | 20 | 153 | 2021 | 2021 | R15/16
151663743625 | 151670643625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-27 | 2020-09-02 | 2020-09-11 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 8 |  |  | 713 | 2020 | 2023 | R15/16
151683705151 | 151613975151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-13 | 2019-06-23 | 2019-10-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-23 | 2 | 10 | 7 | 72 | 89 | 2019 | 2019 | R15/16
151615775379 | 151644655379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-12-31 | 2020-04-06 | 2020-11-11 | Overhead | R15/16 | 2020-04-06 | 1 | 183 | 70 | 158 | 409 | 2019 | 2020 | R15/16
151655651867 | 151619931867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-18 | 1 | 18 | 15 | 167 | 198 | 2021 | 2021 | R15/16
151640355125 | 151640825125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-31 | 1 |  | 3 | 90 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151641445045 | 151634015045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-11-16 | 2021-07-19 | Overhead | R15/16 | 2020-11-16 | 1 |  | 37 | 176 | 212 | 2020 | 2021 | R15/16
151684691545 | 151631491545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2021-01-29 | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-29 | 1 | 10 | 115 | 61 | 184 | 2020 | 2021 | R15/16
151644119063 | 151613759063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-17 | 1 |  | 36 | 85 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151642859457 | 151619349457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151666360784 | 151630070784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-06 | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 |  |  |  | 177 | 2020 | 2021 | R15/16
151689114300 | 151616944300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-25 |  | 2019-03-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151666523217 | 151697143217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-11-24 | 2020-12-09 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 24 | 12 |  |  | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151608112574 | 151631212574 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-27 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 |  | 21 | 156 |  |  | 410 | 2020 | 2022 | R15/16
151630376159 | 151658926159 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-08 |  | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-07-29 | 2 | 3 | 81 | 66 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151634600763 | 151634190763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-27 | 4 |  | 9 | 3 | 14 | 2020 | 2020 | R15/16
151653407205 | 151695157205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-04-16 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-13 | 2 | 28 | 20 | 128 | 175 | 2021 | 2021 | R15/16
151642465742 | 151634085742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-08-26 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-26 | 1 |  | 174 | 43 | 216 | 2020 | 2021 | R15/16
151607262626 | 151665522626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | Overhead | R15/16 | 2021-01-28 | 8 |  | 42 |  | 49 | 2020 | 2021 | R15/16
151629362176 | 151675542176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-17 | 0 |  | 14 | 67 | 80 | 2020 | 2020 | R15/16
151685531174 | 151689381174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-05-23 | 2021-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-23 | 1 | 22 | 4 | 3 | 28 | 2021 | 2021 | R15/16
151689730731 | 151613560731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 601 | 2021 | 2023 | R15/16
151607485893 | 151650625893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-06 | 1 |  | 134 | 12 | 145 | 2020 | 2021 | R15/16
151612209985 | 151625059985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-02 | 2 | 9 | 9 | 3 | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151640639218 | 151684999218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-16 | 2020-11-24 | 2021-07-16 | 2022-08-09 | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-09 | 28 | 169 | 278 | 12 | 484 | 2020 | 2022 | R15/16
151621531316 | 151616431316 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-31 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2021-06-29 | 2022-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-29 | 12 | 4 | 158 | 288 | 459 | 2020 | 2022 | R15/16
151633789256 | 151619369256 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | Overhead | R15/16 | 2021-01-13 | 1 |  | 53 |  | 53 | 2020 | 2021 | R15/16
151623928338 | 151661428338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-07 | 17 |  | 29 | 59 | 103 | 2021 | 2021 | R15/16
151677086726 | 151650816726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-06-03 | Overhead | R15/16 | 2021-01-13 | 1 | 4 | 4 | 102 | 108 | 2021 | 2021 | R15/16
151605617544 | 151646167544 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-11 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-13 | 38 |  | 32 | 52 | 120 | 2021 | 2021 | R15/16
151680479982 | 151694359982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-09 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-06-08 | 2021-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-08 | 44 |  | 23 | 84 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151660795812 | 151624105812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-05 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 166 | 2021 | 2021 | R15/16
151695009059 | 151697069059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-03 | 3 | 36 | 3 |  | 40 | 2020 | 2021 | R15/16
151624712162 | 151658612162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-06-23 | 6 |  | 23 | 44 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151611435582 | 151670595582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-12 | 2 | 2 | 2 | 25 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151694283766 | 151602753766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-12 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-01-07 | 1 | 1 | 19 | 72 | 91 | 2020 | 2021 | R15/16
151693318935 | 151641318935 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-11-10 | 2021-01-14 | 2021-01-29 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 48 | 12 |  |  | 119 | 2020 | 2021 | R15/16
151635803515 | 151605493515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-07-22 | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-22 | 1 |  | 94 | 23 | 116 | 2021 | 2021 | R15/16
151662290218 | 151624160218 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-16 | 7 |  | 26 | 86 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151688289751 | 151634519751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-03 | 1 |  | 21 | 111 | 131 | 2021 | 2021 | R15/16
151682642790 | 151688702790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | 2020-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 1 |  | 19 | 65 | 83 | 2020 | 2020 | R15/16
151625508540 | 151608018540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | Overhead | R15/16 | 2021-05-20 | 1 |  | 18 | 2 | 19 | 2021 | 2021 | R15/16
151661751985 | 151614201985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 2021-03-01 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-13 | 8 | 14 | 32 | 149 | 200 | 2021 | 2021 | R15/16
151693382118 | 151657002118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-09 | 9 |  | 8 | 96 | 111 | 2020 | 2021 | R15/16
151648708459 | 151622228459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 2021-04-05 | Overhead | R15/16 | 2019-10-19 | 1 | 180 | 2 | 381 | 562 | 2019 | 2021 | R15/16
151681001957 | 151645001957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-25 | 11 |  | 18 | 103 | 130 | 2021 | 2021 | R15/16
151627501189 | 151654681189 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 1 |  | 6 | 179 | 184 | 2021 | 2021 | R15/16
151698814223 | 151616244223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-28 | 1 |  | 30 | 194 | 223 | 2020 | 2021 | R15/16
151665695832 | 151688165832 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 2021-11-18 | 2021-12-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-18 | 1 | 22 | 163 | 28 | 211 | 2021 | 2021 | R15/16
151637354638 | 151623504638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-02 | 1 |  | 9 | 144 | 152 | 2020 | 2021 | R15/16
151611543037 | 151674983037 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | 2021-04-23 | Overhead | R15/16 | 2021-02-04 | 7 |  | 43 | 57 | 105 | 2020 | 2021 | R15/16
151694269401 | 151618669401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | Overhead | R15/16 | 2020-12-21 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2020 | 2020 | R15/16
151695024185 | 151644274185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-04-19 | 2019-05-28 | 2019-06-03 |  | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc |  | 28 | 5 |  |  | 318 | 2019 | 2020 | R15/16
151689544367 | 151648344367 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2022-07-01 | 2023-02-09 | 2023-04-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-09 | 4 | 295 | 160 | 48 | 504 | 2021 | 2023 | R15/16
151670813284 | 151615023284 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2020-12-09 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 22 |  |  | 668 | 2020 | 2023 | R15/16
151693930449 | 151637680449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-12 |  | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-03-29 | 1 | 4 | 230 | 12 | 244 | 2021 | 2022 | R15/16
151608001258 | 151650461258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-17 | 1 | 5 | 20 | 85 | 108 | 2020 | 2021 | R15/16
151681275443 | 151670275443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 2022-02-16 | Overhead | R15/16 | 2021-08-31 | 1 | 100 | 4 | 122 | 224 | 2021 | 2022 | R15/16
151663553057 | 151604083057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2020-12-07 |  | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 16 | 16 |  |  | 159 | 2020 | 2021 | R15/16
151637584354 | 151622354354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 2019-08-28 | Overhead | R15/16 | 2019-08-20 | 1 |  | 56 | 7 | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151651996978 | 151673446978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-04 | 1 | 2 | 39 |  | 40 | 2020 | 2020 | R15/16
151688610658 | 151601680658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-14 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 47 |  |  | 573 | 2021 | 2023 | R15/16
151675673262 | 151601553262 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-29 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-03-29 | 1 |  | 13 | 161 | 173 | 2021 | 2021 | R15/16
151688039646 | 151620159646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2020-10-06 | Overhead | R15/16 | 2020-08-25 | 1 |  | 16 | 31 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151667033190 | 151667773190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-10 |  | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-08 | 1 | 10 | 87 | 169 | 264 | 2021 | 2022 | R15/16
151698181678 | 151663361678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 31 | 210 | 240 | 2020 | 2021 | R15/16
151666401745 | 151696011745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-08-25 |  | 2021-06-14 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 25 |  |  | 234 | 2020 | 2021 | R15/16
151644332363 | 151654792363 | OTHER | UG MGMT SVC BUDG 227 | Commercial | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-10-15 | 2022-03-16 | 2022-05-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 | 271 | 109 | 39 | 417 | 2020 | 2022 | R15/16
151627475721 | 151641135721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 66 |  |  | 692 | 2020 | 2023 | R15/16
151601714579 | 151601354579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-24 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-15 | 1 | 10 | 82 | 28 | 118 | 2021 | 2021 | R15/16
151650544566 | 151650924566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-10 | 1 | 33 | 3 | 6 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151637296100 | 151638696100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-29 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-27 | 5 |  | 18 | 61 | 82 | 2020 | 2021 | R15/16
151666277733 | 151688447733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-20 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-04 | 0 | 1 | 12 | 46 | 57 | 2020 | 2020 | R15/16
151679788297 | 151605198297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-28 | 2019-07-12 | 2019-07-19 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc |  | 77 | 6 |  |  | 125 | 2019 | 2019 | R15/16
151646450577 | 151606620577 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2021-01-28 | 2021-04-23 | 2021-12-09 | 2022-10-03 | 2022-10-24 | Overhead | R15/16 | 2022-10-03 | 62 | 165 | 213 | 16 | 453 | 2021 | 2022 | R15/16
151626829127 | 151612459127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-06 | 1 |  | 114 | 153 | 266 | 2020 | 2021 | R15/16
151609587474 | 151607477474 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-08 | 1 |  | 29 | 19 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151611301632 | 151657631632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-21 | 3 |  | 108 | 144 | 253 | 2020 | 2021 | R15/16
151641189031 | 151610259031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2021-01-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-06 | 1 |  | 49 | 69 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151601024566 | 151616844566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-14 | 0 |  | 19 | 140 | 158 | 2020 | 2021 | R15/16
151687237978 | 151693687978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2020-08-13 | 1 |  | 17 | 231 | 247 | 2020 | 2021 | R15/16
151601070432 | 151630690432 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 2021-05-12 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 5 | 32 | 280 | 2 | 316 | 2021 | 2022 | R15/16
151662172872 | 151662182872 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-01-12 | 2021-01-26 | 2021-03-09 | 2022-01-28 | 2022-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-28 | 11 | 31 | 234 | 13 | 286 | 2021 | 2022 | R15/16
151656298674 | 151603688674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-12-17 | Overhead | R15/16 | 2020-09-16 | 1 |  | 37 | 67 | 103 | 2020 | 2020 | R15/16
151630869422 | 151630879422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-16 |  | 2021-08-06 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 4 |  |  | 607 | 2019 | 2021 | R15/16
151641250557 | 151650750557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-18 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 11 |  |  | 205 | 2019 | 2019 | R15/16
151647749699 | 151691979699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-26 | 13 |  | 58 | 21 | 90 | 2021 | 2021 | R15/16
151608361607 | 151630291607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2021-02-24 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 20 | 61 |  |  | 517 | 2020 | 2022 | R15/16
151692591618 | 151639851618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-07 |  | 2019-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-24 | 1 | 15 | 14 | 10 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151677925537 | 151634995537 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-02 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-09 | 1 | 6 | 6 | 151 | 161 | 2021 | 2021 | R15/16
151615698797 | 151657068797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-07-14 |  | 2021-11-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 73 |  |  | 162 | 2021 | 2021 | R15/16
151634243044 | 151614533044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-01 | 2021-04-22 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2022-01-31 | Overhead | R15/16 | 2022-01-14 | 59 | 181 | 12 | 12 | 261 | 2021 | 2022 | R15/16
151692488337 | 151694718337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 2022-10-20 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 454 | 2021 | 2022 | R15/16
151671459078 | 151652439078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-17 | 2021-01-27 | 2021-02-01 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 |  | 52 | 4 |  |  | 254 | 2020 | 2021 | R15/16
151693297030 | 151697987030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-28 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-29 | 1 | 24 | 90 | 15 | 127 | 2021 | 2021 | R15/16
151601008413 | 151616008413 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-01-25 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 27 |  |  | 633 | 2020 | 2023 | R15/16
151643010485 | 151651620485 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-04-24 | 2019-07-11 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-15 | Overhead | R15/16 | 2019-08-07 | 57 | 20 |  | 7 | 82 | 2019 | 2019 | R15/16
151631626241 | 151690776241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-05 | 2021-02-04 | 2021-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-04 | 1 | 22 | 23 | 25 | 68 | 2020 | 2021 | R15/16
151688296201 | 151656106201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-27 | 1 |  | 18 | 182 | 199 | 2020 | 2021 | R15/16
151673933940 | 151607013940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | Overhead | R15/16 | 2020-10-13 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151636436336 | 151698606336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-10 | 2020-09-16 | 2020-10-08 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-13 | 5 | 17 | 243 | 441 | 703 | 2020 | 2023 | R15/16
151683324495 | 151611424495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-27 | 6 | 2 | 25 | 141 | 171 | 2021 | 2021 | R15/16
151673157546 | 151674117546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-05-20 | 2022-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-20 | 1 |  | 90 | 221 | 310 | 2021 | 2022 | R15/16
151677905207 | 151612085207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-11 | 10 |  | 31 | 129 | 168 | 2021 | 2021 | R15/16
151693786250 | 151628396250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-16 | 13 |  | 7 | 146 | 164 | 2021 | 2021 | R15/16
151664607979 | 151614237979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-01 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-01 | 59 |  | 29 | 113 | 199 | 2021 | 2021 | R15/16
151606860373 | 151612590373 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-03-17 | Overhead | R15/16 | 2021-02-22 | 13 | 65 | 7 | 18 | 100 | 2020 | 2021 | R15/16
151603528340 | 151665138340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2021-02-24 | 2021-04-08 | 2021-04-26 |  | 2023-05-21 | Overhead | R15/16 |  | 32 | 13 |  |  | 583 | 2021 | 2023 | R15/16
151603527717 | 151665127717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2021-02-24 | 2021-04-07 | 2021-04-21 |  | 2023-05-21 | Overhead | R15/16 |  | 31 | 11 |  |  | 583 | 2021 | 2023 | R15/16
151660130672 | 151604150672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-07-26 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 2 | 42 | 57 | 21 | 119 | 2021 | 2021 | R15/16
151605857363 | 151687237363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 |  | 2021-08-12 | Overhead | R15/16 | 2021-07-06 | 0 |  | 57 | 28 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151692653874 | 151610653874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-25 | 1 |  | 51 | 120 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151684071557 | 151666031557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-04-06 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-06 | 1 |  | 29 | 154 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151694804627 | 151622324627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-22 | 1 |  | 24 | 198 | 221 | 2020 | 2021 | R15/16
151617393155 | 151618263155 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-13 |  | 2019-03-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151611861681 | 151676351681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-25 | 2019-11-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-25 | 1 |  | 14 | 121 | 135 | 2019 | 2019 | R15/16
151606633578 | 151642403578 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | 2019-04-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151638520881 | 151662910881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-16 | 1 |  | 13 | 13 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151679835359 | 151609965359 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-05-06 | 2021-05-20 | Overhead | R15/16 | 2021-05-06 | 12 |  | 27 | 11 | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151626800953 | 151648150953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-03-04 | 2021-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 3 |  | 78 | 19 | 98 | 2020 | 2021 | R15/16
151614042090 | 151669572090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | Overhead | R15/16 | 2021-05-17 | 2 |  | 56 | 3 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151633933858 | 151683453858 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-07 | 9 | 2 | 16 | 153 | 177 | 2021 | 2021 | R15/16
151600676390 | 151611536390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-04-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 569 | 2021 | 2023 | R15/16
151623427343 | 151624847343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-14 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-22 | 1 | 17 | 202 | 68 | 285 | 2020 | 2021 | R15/16
151688403086 | 151696593086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-24 | 1 |  | 11 | 97 | 107 | 2021 | 2021 | R15/16
151604925601 | 151630285601 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-31 | 4 |  | 4 | 42 | 48 | 2020 | 2021 | R15/16
151615760488 | 151634220488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-06 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 2021-10-28 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 | 53 | 56 | 4 | 16 | 126 | 2021 | 2021 | R15/16
151663357533 | 151664107533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-19 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151678303848 | 151678313848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-14 |  | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 825 | 2020 | 2023 | R15/16
151624705383 | 151645905383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-15 | 1 |  | 555 | 89 | 643 | 2021 | 2023 | R15/16
151600512275 | 151628692275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-01 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-10 | 1 | 17 |  | 91 | 91 | 2020 | 2020 | R15/16
151666364830 | 151608654830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-09-23 |  | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-27 | 1 | 40 | 25 | 182 | 245 | 2020 | 2021 | R15/16
151698199830 | 151625619830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-19 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2021 | 2021 | R15/16
151696529969 | 151612289969 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2019-10-29 | 2019-12-11 | 2021-04-05 | Overhead | R15/16 | 2019-12-11 | 3 | 149 | 32 | 344 | 525 | 2019 | 2021 | R15/16
151650040370 | 151674770370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-06 | 1 |  | 37 | 2 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151664622133 | 151688752133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-16 | 1 |  | 90 | 4 | 93 | 2019 | 2019 | R15/16
151664360423 | 151602390423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-10 | 1 | 12 | 22 | 6 | 38 | 2020 | 2020 | R15/16
151678303780 | 151616203780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-05 | 2019-04-23 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2019-09-12 | 56 | 100 | 4 | 579 | 736 | 2019 | 2021 | R15/16
151681757623 | 151688037623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-21 | 1 |  | 25 | 122 | 146 | 2021 | 2021 | R15/16
151620613094 | 151647953094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-08 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-04 | 1 | 18 | 43 | 3 | 62 | 2020 | 2021 | R15/16
151636524948 | 151620854948 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-02-07 | 2020-08-24 | 2020-09-25 | 2020-10-07 | 2022-03-30 | Overhead | R15/16 | 2020-10-07 | 403 | 25 | 9 | 386 | 820 | 2019 | 2022 | R15/16
151667960635 | 151682300635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-25 | 1 | 22 | 8 | 4 | 33 | 2020 | 2020 | R15/16
151679776260 | 151650636260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-08 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 157 | 2021 | 2021 | R15/16
151683648602 | 151622788602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-25 | 1 |  | 14 | 24 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151618506583 | 151679126583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-08 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-18 | 1 | 29 | 50 | 105 | 182 | 2020 | 2021 | R15/16
151657617542 | 151656497542 | SPECIAL FACILITIES / ALTERNATE SERVICE | UG R21CG INST INTRCN | Commercial | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | 2021-03-08 | 2021-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-08 | 1 | 5 | 37 | 72 | 113 | 2021 | 2021 | R15/16
151636525489 | 151620865489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-02-07 | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-01-29 | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-01-29 | 197 | 38 | 22 | 105 | 359 | 2019 | 2020 | R15/16
151619369292 | 151630699292 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-17 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 4 |  |  | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151617141210 | 151628371210 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Commercial | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-10-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-08 | 1 | 114 | 369 |  | 482 | 2021 | 2023 | R15/16
151611725299 | 151613375299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-12-22 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 39 |  |  | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151674597526 | 151657757526 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 2021-01-15 |  | 2021-04-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 526 |  |  | 598 | 2019 | 2021 | R15/16
151674898609 | 151637108609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-07-12 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2022-08-05 | 1 | 108 | 280 | 42 | 428 | 2021 | 2022 | R15/16
151638078254 | 151618258254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-06-26 | 1 |  | 59 | 44 | 102 | 2019 | 2019 | R15/16
151663792589 | 151664002589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-16 |  | 2019-06-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151651453272 | 151696283272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2021-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-01 | 1 |  | 17 | 71 | 87 | 2020 | 2021 | R15/16
151626734248 | 151630654248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-26 |  | 2019-03-19 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151692382715 | 151606142715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-05-28 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-12 | 1 | 55 | 32 | 31 | 116 | 2021 | 2021 | R15/16
151602494021 | 151613014021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | 2022-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-25 | 1 |  | 289 |  | 289 | 2021 | 2022 | R15/16
151614600742 | 151659060742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-03 | 1 |  | 48 | 39 | 86 | 2019 | 2019 | R15/16
151628180737 | 151633200737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 2020-08-27 | 2021-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-27 | 1 | 5 | 8 | 117 | 128 | 2020 | 2021 | R15/16
151633789970 | 151639049970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-08 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-12 | 0 |  | 46 | 31 | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151680086890 | 151611566890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-14 | 1 | 20 | 2 | 7 | 27 | 2020 | 2020 | R15/16
151672484164 | 151657524164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-02-05 | 2022-02-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-05 | 19 |  | 299 | 2 | 319 | 2020 | 2022 | R15/16
151632271410 | 151690521410 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential Subdivision | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-02-23 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | Overhead | R15/16 | 2021-06-02 | 1 | 57 | 72 | 22 | 149 | 2020 | 2021 | R15/16
151640264167 | 151610884167 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-18 | 1 |  | 48 | 56 | 103 | 2020 | 2021 | R15/16
151638450014 | 151678280014 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 2020-11-09 |  | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 |  | 11 | 9 |  |  | 133 | 2020 | 2021 | R15/16
151630778068 | 151613858068 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-26 | 1 |  | 61 | 44 | 104 | 2019 | 2019 | R15/16
151649041230 | 151649831230 | STREET LIGHTING | OH DSK TO DWN LIGHTS OD | Residential | 2021-02-17 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-05-28 | 65 |  | 9 | 54 | 126 | 2021 | 2021 | R15/16
151639360498 | 151608320498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-16 | 2021-04-23 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-23 | 1 | 47 | 49 | 141 | 235 | 2020 | 2021 | R15/16
151686247079 | 151696987079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-22 | 1 |  | 20 | 27 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151604455792 | 151655525792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-11 |  | 2019-04-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151694609149 | 151692549149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-02-01 |  | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-18 | 1 | 6 | 14 | 56 | 74 | 2021 | 2021 | R15/16
151668922976 | 151692112976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-10-06 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2020-10-06 | 1 |  | 21 | 477 | 497 | 2020 | 2022 | R15/16
151663739843 | 151618999843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-09-01 | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-01 | 1 |  | 20 | 76 | 95 | 2020 | 2020 | R15/16
151612472346 | 151687902346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-17 | 1 | 2 | 25 | 41 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151617562244 | 151641512244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-03-02 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 11 |  |  | 191 | 2021 | 2021 | R15/16
151692857856 | 151692917856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-03 | 2 |  | 9 | 135 | 144 | 2021 | 2021 | R15/16
151673050467 | 151689990467 | UTILITY COORDINATION / JOINT POLE | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-10-04 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-31 | 2 | 215 | 129 | 45 | 388 | 2020 | 2022 | R15/16
151655064462 | 151671534462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-21 | 6 | 357 |  | 142 | 503 | 2019 | 2021 | R15/16
151626743711 | 151640713711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-09-14 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-26 | 0 | 21 | 31 | 4 | 54 | 2020 | 2020 | R15/16
151622322561 | 151680962561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2021-08-18 | Overhead | R15/16 | 2021-06-16 | 1 |  | 207 | 46 | 252 | 2020 | 2021 | R15/16
151640537977 | 151680517977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-26 | 1 | 39 | 2 | 118 | 157 | 2020 | 2021 | R15/16
151613187321 | 151636647321 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-11-09 | 2020-11-25 | 2021-04-16 | 2021-07-21 | 2021-12-03 | Overhead | R15/16 | 2021-07-21 | 13 | 103 | 69 | 98 | 280 | 2020 | 2021 | R15/16
151684320201 | 151681920201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-07-22 | 2021-09-02 | 2021-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-02 | 1 | 72 | 31 | 21 | 122 | 2021 | 2021 | R15/16
151690267659 | 151690277659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 213 | 2020 | 2021 | R15/16
151659503806 | 151609673806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-29 | 1 |  | 10 | 92 | 101 | 2021 | 2021 | R15/16
151637369249 | 151674299249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-08-29 | 2020-10-08 | 2020-10-30 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 29 | 17 |  |  | 251 | 2020 | 2021 | R15/16
151620415668 | 151628185668 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-19 | 1 | 21 | 7 | 4 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151660481961 | 151668031961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 561 | 2020 | 2022 | R15/16
151689524479 | 151627794479 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 1 |  | 23 | 143 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151617562803 | 151656192803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-07 | 2021-01-30 | 2021-03-08 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 |  | 17 | 26 |  |  | 217 | 2021 | 2021 | R15/16
151675000591 | 151648100591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-01-22 | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-22 | 1 |  | 51 | 66 | 116 | 2020 | 2021 | R15/16
151688286381 | 151660276381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-25 | 1 |  | 37 | 164 | 200 | 2020 | 2021 | R15/16
151672690603 | 151676650603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-05-02 | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-02 | 1 |  | 76 | 674 | 749 | 2019 | 2021 | R15/16
151634243047 | 151614543047 | SHUNT CAPACITORS | UG DIST SHUNT CAP BDG 209 | Commercial | 2021-02-01 | 2021-04-22 | 2021-12-30 | 2022-06-29 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-29 | 59 | 181 | 130 | 19 | 386 | 2021 | 2022 | R15/16
151610392283 | 151611662283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-06 | 1 |  | 23 | 29 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151681611660 | 151629421660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-10-05 | 2021-07-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-05 | 1 | 11 | 31 | 210 | 250 | 2020 | 2021 | R15/16
151619876436 | 151606356436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-01-31 | 2019-02-11 | 2019-03-19 | 2019-04-25 | 2019-05-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-25 | 8 | 27 | 28 | 5 | 65 | 2019 | 2019 | R15/16
151682960977 | 151653900977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-08-19 | 2021-09-13 | Overhead | R15/16 | 2021-08-19 | 1 |  | 198 | 18 | 215 | 2020 | 2021 | R15/16
151676749842 | 151676779842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-04-22 |  | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 30 |  |  | 1095 | 2019 | 2023 | R15/16
151642103623 | 151698053623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-09-11 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 | 37 | 20 | 75 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151681276619 | 151690386619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-27 | 1 |  | 6 |  | 6 | 2019 | 2019 | R15/16
151630859611 | 151600379611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-08-17 | Overhead | R15/16 | 2021-06-14 | 7 |  | 93 | 47 | 145 | 2021 | 2021 | R15/16
151642719853 | 151627129853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-03-15 | 1 |  | 26 | 161 | 186 | 2021 | 2021 | R15/16
151601541545 | 151660071545 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-06-02 | 1 |  | 71 | 306 | 376 | 2021 | 2022 | R15/16
151621589294 | 151683109294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-11-02 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 678 | 2020 | 2023 | R15/16
151603564861 | 151629424861 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-20 | 1 |  | 9 | 38 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151662802313 | 151652512313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-24 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 529 | 2021 | 2023 | R15/16
151610713636 | 151603943636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 | 2020-10-15 | 1 | 1 | 24 | 72 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151616161737 | 151629351737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-25 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 15 |  |  | 663 | 2020 | 2023 | R15/16
151695012010 | 151634282010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-12 | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 3 |  |  | 724 | 2020 | 2023 | R15/16
151600681021 | 151666841021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-12 | 1 |  | 31 | 44 | 74 | 2019 | 2019 | R15/16
151674556495 | 151649756495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-11 | 3 |  | 264 | 20 | 285 | 2021 | 2022 | R15/16
151699337976 | 151680227976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-01-20 | 2021-09-20 | 2022-05-03 | 2022-05-19 | 2022-06-13 | Overhead | R15/16 | 2022-05-19 | 174 | 162 | 13 | 18 | 364 | 2021 | 2022 | R15/16
151621064509 | 151602224509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-24 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 34 |  | 115 | 23 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151624652977 | 151624672977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-01 | 1 | 4 | 13 | 2 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151609726815 | 151668676815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-14 |  | 2021-12-16 | Overhead | R15/16 | 2021-11-15 | 1 | 4 | 154 | 24 | 180 | 2021 | 2021 | R15/16
151611457303 | 151637957303 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-07 | 2021-09-22 | 2022-07-28 | 2022-08-24 | 2022-10-04 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 | 99 | 222 | 20 | 30 | 368 | 2021 | 2022 | R15/16
151692495972 | 151686835972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-04-07 | 2021-05-06 | 2021-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-06 | 1 | 155 | 22 | 17 | 192 | 2020 | 2021 | R15/16
151624201411 | 151663461411 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-04 | 0 |  | 10 | 9 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151682291950 | 151661511950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-11 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Overhead | R15/16 | 2022-02-25 | 95 |  | 201 | 2 | 296 | 2021 | 2022 | R15/16
151601474761 | 151612614761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 2021-04-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-30 | 4 | 35 | 5 | 14 | 55 | 2021 | 2021 | R15/16
151670811047 | 151610911047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 602 | 2021 | 2023 | R15/16
151657834176 | 151624194176 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-23 | 32 |  | 49 | 53 | 132 | 2020 | 2021 | R15/16
151691899046 | 151693739046 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-21 | 2020-11-30 | 2021-07-14 | 2021-08-20 | 2022-02-16 | Overhead | R15/16 | 2021-08-20 | 29 | 163 | 28 | 129 | 346 | 2020 | 2022 | R15/16
151615230723 | 151615570723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-16 | 2020-08-26 | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-26 | 1 | 11 | 8 | 248 | 266 | 2020 | 2021 | R15/16
151678549776 | 151697709776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-11-06 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-10 | 1 | 43 | 25 | 90 | 156 | 2020 | 2021 | R15/16
151669642746 | 151652502746 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-04 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 529 | 2020 | 2022 | R15/16
151629740626 | 151644330626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | Overhead | R15/16 | 2021-07-14 | 1 |  | 107 | 2 | 108 | 2021 | 2021 | R15/16
151613200590 | 151647110590 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-25 | 1 | 269 | 21 | 205 | 493 | 2021 | 2023 | R15/16
151661720433 | 151629060433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-29 | 5 |  | 55 | 139 | 197 | 2021 | 2021 | R15/16
151696141075 | 151661601075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | 2021-11-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 121 | 2021 | 2021 | R15/16
151643470774 | 151647550774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-04-28 | 1 |  | 51 | 2 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151668434608 | 151624734608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-16 | 1 |  | 40 | 257 | 296 | 2020 | 2021 | R15/16
151624268972 | 151646358972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-05-01 | 2021-05-14 | 2021-10-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-14 | 1 | 23 | 10 | 116 | 148 | 2021 | 2021 | R15/16
151668624837 | 151630374837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 2021-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 |  | 29 | 190 | 218 | 2020 | 2021 | R15/16
151697197796 | 151660777796 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-01-11 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-11 | 9 |  | 145 | 56 | 208 | 2021 | 2021 | R15/16
151672387407 | 151690977407 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-07-21 | 2020-11-09 | 2021-01-14 | 2021-06-17 | 2021-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-17 | 80 | 49 | 111 | 86 | 323 | 2020 | 2021 | R15/16
151689521444 | 151689911444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-01-24 | 2019-02-06 | 2019-05-06 | 2019-08-01 | 2019-09-13 | Overhead | R15/16 | 2019-08-01 | 10 | 64 | 64 | 32 | 167 | 2019 | 2019 | R15/16
151672451409 | 151659321409 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Overhead | R15/16 | 2021-04-09 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151653441718 | 151680581718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-20 | 2 |  |  | 123 | 124 | 2021 | 2021 | R15/16
151631050144 | 151695510144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-04-21 | 2022-04-24 | 2023-11-06 |  | 2023-11-07 | Overhead | R15/16 |  | 263 | 401 |  |  | 665 | 2021 | 2023 | R15/16
151616383525 | 151688313525 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-12-04 | 2021-02-18 | 2021-06-04 | 2022-02-10 | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-10 | 55 | 77 | 180 | 19 | 328 | 2020 | 2022 | R15/16
151649168541 | 151698778541 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-27 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-20 | 1 | 4 | 105 | 26 | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151685548927 | 151603028927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-05-02 | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-02 | 2 | 2 | 66 | 4 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151602586168 | 151643256168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 2020-12-14 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-14 | 10 | 26 | 51 | 446 | 530 | 2020 | 2022 | R15/16
151688559819 | 151623359819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-27 | 2021-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-27 | 5 |  | 15 | 4 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151629383258 | 151629393258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 2019-03-05 | 2019-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-05 | 1 | 3 | 14 | 4 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151680023443 | 151672863443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 6 | 5 | 2 | 34 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151689340450 | 151637080450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-12-30 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2021-12-30 | 2 | 3 | 167 | 96 | 265 | 2021 | 2022 | R15/16
151643820635 | 151640770635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2022-10-19 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 568 | 2020 | 2022 | R15/16
151678925406 | 151696225406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 1 | 11 | 10 |  | 20 | 2020 | 2021 | R15/16
151644771122 | 151691281122 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-18 | 253 |  | 31 | 22 | 304 | 2020 | 2021 | R15/16
151687976316 | 151661166316 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-17 | 2021-07-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-17 | 1 |  | 31 | 174 | 204 | 2020 | 2021 | R15/16
151624919467 | 151625209467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-09 | 2021-06-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-09 | 1 | 2 | 4 | 20 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151654868729 | 151659398729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-08 | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 2019-12-31 | 2021-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-31 | 113 | 29 | 116 | 321 | 576 | 2019 | 2021 | R15/16
151627623656 | 151677383656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-04-29 | 10 |  | 34 | 139 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151617565595 | 151653165595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-17 | 2020-12-22 | 2020-12-29 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 |  | 26 | 6 |  |  | 255 | 2020 | 2021 | R15/16
151679194249 | 151616754249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-02 | 1 |  | 33 | 191 | 223 | 2020 | 2021 | R15/16
151694679237 | 151616229237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  | 2021-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-12 | 1 |  | 9 | 59 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151665787038 | 151636397038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-13 | 2020-11-03 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-03 | 1 | 13 | 16 | 265 | 292 | 2020 | 2021 | R15/16
151615316991 | 151630896991 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-10-12 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 12 |  |  | 693 | 2020 | 2023 | R15/16
151682325259 | 151693315259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-02 | 1 | 17 | 3 | 2 | 20 | 2021 | 2021 | R15/16
151698507328 | 151687567328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-06-21 | 2022-07-27 | Overhead | R15/16 | 2021-06-21 | 0 |  | 46 | 288 | 333 | 2021 | 2022 | R15/16
151604590658 | 151614490658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2021-03-08 | 2021-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-08 | 1 | 12 | 13 | 52 | 75 | 2021 | 2021 | R15/16
151636520130 | 151620870130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-02-07 | 2020-09-03 | 2021-05-12 | 2021-07-19 | 2021-08-25 | Overhead | R15/16 | 2021-07-19 | 411 | 180 | 49 | 28 | 665 | 2019 | 2021 | R15/16
151683407768 | 151691547768 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 2021-06-30 | Overhead | R15/16 | 2020-10-29 | 2 |  | 7 | 175 | 182 | 2020 | 2021 | R15/16
151611805168 | 151611915168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 2019-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-18 | 4 | 9 | 5 | 106 | 121 | 2019 | 2019 | R15/16
151694240435 | 151646010435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-17 | 1 |  | 26 | 85 | 110 | 2020 | 2021 | R15/16
151619283151 | 151690213151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-05 | 1 |  | 22 | 74 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151675134021 | 151676034021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2022-03-28 | 2022-07-06 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 9 | 338 | 73 | 321 | 738 | 2020 | 2023 | R15/16
151679077913 | 151690697913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-18 | 1 |  | 22 | 2 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151645140149 | 151628240149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-09 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-07 | 1 | 4 | 21 | 92 | 115 | 2020 | 2021 | R15/16
151669715331 | 151614375331 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2021-03-18 | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-03-18 | 1 | 4 | 63 | 167 | 232 | 2020 | 2021 | R15/16
151601477124 | 151637757124 | DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY IMPROVEMENT | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2022-07-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-16 | 1 | 349 | 103 |  | 451 | 2021 | 2022 | R15/16
151680036030 | 151654016030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-10-28 | 1 |  | 20 | 194 | 213 | 2020 | 2021 | R15/16
151617014705 | 151617544705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2021-06-11 | 2021-06-24 | 2021-07-20 | Overhead | R15/16 | 2021-06-24 | 1 | 531 | 10 | 19 | 558 | 2019 | 2021 | R15/16
151672045328 | 151616535328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-25 | 3 |  | 48 | 52 | 101 | 2020 | 2021 | R15/16
151695832396 | 151610112396 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-14 | 3 | 23 | 7 | 2 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151606691203 | 151626331203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2021-02-26 | Overhead | R15/16 | 2020-12-17 | 1 | 74 | 22 | 52 | 146 | 2020 | 2021 | R15/16
151624852631 | 151659232631 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-20 | 1 | 15 | 2 | 40 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151690230999 | 151622710999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-19 |  | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-08 | 1 | 10 | 37 | 75 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151642372882 | 151601112882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-11-25 | 2020-09-03 | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-03 | 1 | 135 | 204 | 408 | 745 | 2019 | 2022 | R15/16
151622297183 | 151614887183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | Overhead | R15/16 | 2020-01-16 | 1 | 165 |  | 2 | 166 | 2019 | 2020 | R15/16
151629290598 | 151683620598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  | 2021-05-19 | Overhead | R15/16 | 2021-02-23 | 22 |  | 72 | 62 | 155 | 2020 | 2021 | R15/16
151679188083 | 151689408083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-04 | 1 |  | 73 | 134 | 206 | 2021 | 2021 | R15/16
151670305107 | 151610035107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 10 |  | 19 | 143 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151674591200 | 151606141200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-06 | 17 |  | 36 | 73 | 124 | 2020 | 2021 | R15/16
151697321353 | 151630091353 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-11-07 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 2021-03-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-24 | 8 | 2 | 4 | 89 | 100 | 2020 | 2021 | R15/16
151627493524 | 151600443524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2021-01-21 | Overhead | R15/16 | 2020-10-13 | 1 |  | 24 | 73 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151690561589 | 151690571589 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-28 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 661 | 2019 | 2021 | R15/16
151685939536 | 151627899536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 |  | 2022-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 1 | 2 | 242 |  | 243 | 2021 | 2022 | R15/16
151611048942 | 151610368942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-10-28 | 1 |  |  | 121 | 121 | 2020 | 2021 | R15/16
151676305910 | 151648925910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2021-03-17 | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-17 | 1 | 35 | 55 | 106 | 194 | 2020 | 2021 | R15/16
151670151326 | 151677911326 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-11-19 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 27 |  |  | 679 | 2020 | 2023 | R15/16
151666521357 | 151627981357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-10 | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 |  | 72 | 3 |  |  | 423 | 2020 | 2022 | R15/16
151612862716 | 151613812716 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2020-02-04 | Overhead | R15/16 | 2019-09-10 | 1 | 67 | 9 | 106 | 180 | 2019 | 2020 | R15/16
151622652842 | 151603202842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 2021-09-13 | Overhead | R15/16 | 2021-07-07 | 2 |  | 29 | 49 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151675302145 | 151610662145 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 2019-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-04 | 1 |  | 21 | 26 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151692342149 | 151693362149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-07-01 | Overhead | R15/16 | 2019-02-05 | 3 | 4 | 2 | 105 | 111 | 2019 | 2019 | R15/16
151611684683 | 151611734683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 2019-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-03 | 1 | 20 | 1 | 3 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151672317600 | 151684667600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-13 | 1 |  | 21 | 39 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151629467415 | 151605587415 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 | 2019-04-24 | 1 |  | 20 | 25 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151610470607 | 151648380607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-27 | 2 |  | 98 | 2 | 100 | 2021 | 2021 | R15/16
151614725412 | 151642285412 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | Overhead | R15/16 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 73 | 2 | 76 | 2021 | 2021 | R15/16
151608112439 | 151630942439 | STREET LIGHTING | OH LS 2 STREET LIGHT | Commercial | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2021-05-26 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | Overhead | R15/16 | 2022-01-25 | 21 | 155 | 175 | 11 | 359 | 2020 | 2022 | R15/16
151697427760 | 151603017760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-07-12 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-09 | 1 | 38 | 42 | 8 | 86 | 2019 | 2019 | R15/16
151693715817 | 151642565817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-31 | 1 |  |  | 77 | 77 | 2020 | 2021 | R15/16
151686335680 | 151693485680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 2022-01-31 | Overhead | R15/16 | 2021-09-14 | 1 | 124 | 13 | 100 | 235 | 2021 | 2022 | R15/16
151682339394 | 151636899394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021-05-05 |  | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-29 | 0 | 28 | 235 | 12 | 273 | 2021 | 2022 | R15/16
151653096696 | 151674196696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-13 | 1 |  | 23 | 128 | 150 | 2021 | 2021 | R15/16
151667699419 | 151661639419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | 2019-02-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-02-06 | 1 |  | 21 | 10 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151675426729 | 151657896729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-03-23 | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-23 | 1 |  | 53 | 163 | 215 | 2021 | 2021 | R15/16
151630493877 | 151679633877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-06-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 41 |  |  | 549 | 2021 | 2023 | R15/16
151627514757 | 151627194757 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-09 | 1 | 5 | 10 | 6 | 19 | 2021 | 2021 | R15/16
151662917117 | 151633967117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-14 |  | 2022-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-05 | 1 | 14 | 17 | 435 | 464 | 2020 | 2022 | R15/16
151644830797 | 151642430797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 | 2020-09-14 | 1 |  | 20 | 67 | 86 | 2020 | 2020 | R15/16
151670024967 | 151670234967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2020-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-09 | 1 | 178 | 16 | 126 | 318 | 2019 | 2020 | R15/16
151672758502 | 151696118502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-03 | 1 |  | 27 | 66 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151667139020 | 151682009020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | Overhead | R15/16 | 2021-01-08 | 1 | 10 | 53 | 2 | 63 | 2020 | 2021 | R15/16
151692969740 | 151628169740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-17 | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-11-17 | 1 |  | 10 | 107 | 116 | 2020 | 2021 | R15/16
151689071390 | 151618721390 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-04-05 | 2019-05-10 | 2019-11-11 | 2020-05-07 | 2020-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-07 | 26 | 132 | 129 | 163 | 447 | 2019 | 2020 | R15/16
151634332644 | 151693072644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-06 | 4 |  | 73 | 6 | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151644753862 | 151600013862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-14 | 3 |  | 153 | 148 | 302 | 2020 | 2021 | R15/16
151639635998 | 151643835998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-01 | 0 |  | 302 | 19 | 320 | 2021 | 2022 | R15/16
151641868566 | 151684678566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-07-12 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-29 | 1 | 39 | 101 | 3 | 141 | 2021 | 2021 | R15/16
151687042728 | 151695562728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-20 | 3 |  | 24 | 38 | 63 | 2019 | 2019 | R15/16
151611278530 | 151662748530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 2020-10-21 | Overhead | R15/16 | 2019-12-20 | 1 | 165 | 46 | 219 | 428 | 2019 | 2020 | R15/16
151634161006 | 151697751006 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | 2019-05-06 | 2019-07-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-06 | 1 | 28 | 4 | 62 | 92 | 2019 | 2019 | R15/16
151643009188 | 151613099188 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-03-04 | 33 |  | 24 | 65 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151673045368 | 151647475368 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-08-30 | Overhead | R15/16 | 2021-06-10 | 1 |  | 52 | 58 | 109 | 2021 | 2021 | R15/16
151675257171 | 151612467171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-26 | 23 |  | 29 | 119 | 169 | 2021 | 2021 | R15/16
151600157214 | 151614247214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-28 | 23 |  | 52 | 33 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151674769462 | 151616079462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-21 | 1 |  | 15 | 4 | 18 | 2020 | 2020 | R15/16
151682750454 | 151612000454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-28 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-07 | 10 | 2 | 19 | 59 | 87 | 2021 | 2021 | R15/16
151634825747 | 151646735747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-19 | 1 | 12 | 7 |  | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151674390877 | 151644400877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-20 | 2 | 2 | 44 | 145 | 190 | 2021 | 2021 | R15/16
151673396533 | 151652996533 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-28 | 2 |  | 80 | 143 | 223 | 2021 | 2021 | R15/16
151679333321 | 151600173321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-19 | 2021-11-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-19 | 1 |  | 50 | 121 | 170 | 2021 | 2021 | R15/16
151629553830 | 151608513830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-01 | 2 |  | 55 | 68 | 123 | 2020 | 2021 | R15/16
151669892882 | 151673102882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 183 | 2020 | 2021 | R15/16
151637145352 | 151605465352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  | 2021-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-11 | 1 | 13 | 53 | 58 | 122 | 2021 | 2021 | R15/16
151674197912 | 151685397912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 2021-02-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-26 | 1 |  | 4 | 14 | 17 | 2021 | 2021 | R15/16
151663446780 | 151634876780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-09 |  | 2021-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-25 | 1 | 11 | 120 | 96 | 225 | 2020 | 2021 | R15/16
151693015791 | 151604705791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-10-27 | 14 |  | 20 | 182 | 214 | 2020 | 2021 | R15/16
151638850275 | 151643780275 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | 2021-04-13 | Overhead | R15/16 | 2020-12-08 | 1 |  | 20 | 91 | 110 | 2020 | 2021 | R15/16
151640880524 | 151686970524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-13 | 2019-07-22 | 2020-08-13 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | Overhead | R15/16 | 2020-10-13 | 51 | 279 | 44 | 17 | 388 | 2019 | 2020 | R15/16
151646236436 | 151664216436 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Overhead | R15/16 | 2021-05-04 | 1 |  | 150 |  | 150 | 2020 | 2021 | R15/16
151661407997 | 151664367997 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-16 | 9 |  | 38 | 101 | 146 | 2021 | 2021 | R15/16
151675790976 | 151690630976 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-07-20 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 2023-03-10 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-10 | 7 | 262 | 423 | 79 | 768 | 2020 | 2023 | R15/16
151655522163 | 151686272163 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-10-07 | 2019-10-10 | Overhead | R15/16 | 2019-10-07 | 1 |  | 106 | 4 | 109 | 2019 | 2019 | R15/16
151697501866 | 151670251866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-08-03 | Overhead | R15/16 | 2021-03-03 | 1 |  | 4 | 110 | 113 | 2021 | 2021 | R15/16
151605676704 | 151636086704 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-06-25 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-15 | 1 | 66 | 59 | 13 | 136 | 2021 | 2021 | R15/16
151683816181 | 151683726181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-07 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151646662598 | 151686992598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-03-06 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-01 | 0 |  | 62 | 113 | 174 | 2021 | 2021 | R15/16
151602200231 | 151672790231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-13 | 1 |  | 42 | 24 | 65 | 2019 | 2019 | R15/16
151641966990 | 151653346990 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-14 | 1 | 5 | 3 | 100 | 106 | 2021 | 2021 | R15/16
151667987190 | 151672187190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-14 | 1 | 3 |  | 376 | 378 | 2020 | 2022 | R15/16
151628270226 | 151687010226 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-07-16 | 2020-09-30 | 2021-02-11 | 2021-03-09 | 2021-05-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-09 | 55 | 97 | 19 | 43 | 211 | 2020 | 2021 | R15/16
151625036752 | 151679336752 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2020-07-09 | 2020-11-04 | 2021-02-27 | Overhead | R15/16 | 2020-11-04 | 1 | 307 | 85 | 83 | 473 | 2019 | 2021 | R15/16
151664479769 | 151613399769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-11-09 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2020 | 2020 | R15/16
151666872676 | 151667462676 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential Subdivision | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2021-05-28 | 2022-01-19 | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-19 | 1 | 621 | 169 | 35 | 823 | 2019 | 2022 | R15/16
151667855472 | 151610385472 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2020-10-21 | 2021-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-21 | 1 | 10 | 18 | 186 | 212 | 2020 | 2021 | R15/16
151665476867 | 151655496867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-14 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-10 | 1 | 8 | 19 | 130 | 155 | 2021 | 2021 | R15/16
151600422006 | 151688782006 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-05-14 | 2019-06-25 | 2019-11-15 | 2020-04-15 | 2020-09-03 | Overhead | R15/16 | 2020-04-15 | 31 | 104 | 109 | 102 | 343 | 2019 | 2020 | R15/16
151681131052 | 151632111052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-11 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-30 | 2021-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-30 | 7 |  | 31 | 81 | 117 | 2020 | 2021 | R15/16
151693891846 | 151653871846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-16 | 6 |  | 13 | 7 | 24 | 2021 | 2021 | R15/16
151662502856 | 151603772856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-09-04 | 2020-10-23 | 2023-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-23 | 7 | 24 | 36 | 738 | 802 | 2020 | 2023 | R15/16
151696100299 | 151685170299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-11 |  | 2021-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-11 | 1 | 19 | 23 | 89 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151655862098 | 151600012098 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-05-25 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-21 | 1 | 24 | 20 | 93 | 135 | 2021 | 2021 | R15/16
151670906986 | 151673226986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2021-02-17 | Overhead | R15/16 | 2020-10-16 | 1 |  | 5 | 89 | 93 | 2020 | 2021 | R15/16
151693723447 | 151641373447 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-09-05 | 2020-05-27 | 2020-11-06 | Overhead | R15/16 | 2020-05-27 | 1 | 101 | 190 | 118 | 407 | 2019 | 2020 | R15/16
151641467843 | 151676967843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-07-26 | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-26 | 6 |  | 70 | 68 | 142 | 2021 | 2021 | R15/16
151677399087 | 151676059087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-30 |  | 2021-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 1 | 14 | 13 | 174 | 199 | 2020 | 2021 | R15/16
151672908711 | 151602768711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-04-01 | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-01 | 1 |  | 47 | 156 | 202 | 2021 | 2021 | R15/16
151625780352 | 151656720352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 2019-06-06 | Overhead | R15/16 | 2019-05-28 | 1 |  | 23 | 8 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151627812278 | 151681562278 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 | 2020-12-31 | 1 |  | 22 | 226 | 247 | 2020 | 2021 | R15/16
151645028848 | 151685408848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2021-01-28 |  | 2021-08-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 449 |  |  | 586 | 2019 | 2021 | R15/16
151680067812 | 151679377812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-04-02 |  | 2023-04-24 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 15 |  |  | 1074 | 2019 | 2023 | R15/16
151641914179 | 151602764179 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-11 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-04 | 5 |  | 36 | 57 | 96 | 2020 | 2021 | R15/16
151628262112 | 151674202112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-03-18 | 1 |  | 79 | 105 | 183 | 2020 | 2021 | R15/16
151666521749 | 151695821749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-08-25 |  | 2020-12-15 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 25 |  |  | 105 | 2020 | 2020 | R15/16
151682240832 | 151643410832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-18 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 3 |  |  | 130 | 2021 | 2021 | R15/16
151696556802 | 151678846802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-25 | 1 | 46 | 3 | 4 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151677352426 | 151691602426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-06 | 1 |  | 17 | 48 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151655469416 | 151623659416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 2022-01-04 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 306 | 2020 | 2022 | R15/16
151685531173 | 151689371173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-24 | 1 | 22 | 5 | 4 | 29 | 2021 | 2021 | R15/16
151669778669 | 151602968669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 2020-11-02 | Overhead | R15/16 | 2020-09-02 | 1 |  | 27 | 44 | 70 | 2020 | 2020 | R15/16
151614604779 | 151614814779 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-03-06 | 2020-09-24 |  | 2021-01-22 | Overhead | R15/16 |  | 22 | 407 |  |  | 514 | 2019 | 2021 | R15/16
151624006402 | 151683696402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-18 | 1 | 2 |  | 61 | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151641429550 | 151627839550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-02-02 | 2021-05-06 | Overhead | R15/16 | 2021-02-02 | 1 |  | 65 | 68 | 132 | 2020 | 2021 | R15/16
151640023497 | 151610523497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-03-15 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-04 | 1 | 65 | 37 | 134 | 234 | 2020 | 2021 | R15/16
151663790595 | 151649790595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | 2021-09-10 | Overhead | R15/16 | 2021-08-16 | 1 |  | 68 | 20 | 87 | 2021 | 2021 | R15/16
151637211055 | 151638531055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-19 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-13 | 1 | 7 | 147 | 442 | 594 | 2021 | 2023 | R15/16
151600511105 | 151631981105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-17 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-13 | 1 | 9 | 303 | 4 | 314 | 2021 | 2022 | R15/16
151693876576 | 151659436576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-06-25 |  | 2021-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-12 | 1 | 30 | 35 | 55 | 118 | 2021 | 2021 | R15/16
151687662450 | 151648592450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 2022-06-01 | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-01 | 1 | 14 | 391 | 39 | 442 | 2020 | 2022 | R15/16
151606915733 | 151648655733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-13 | 1 |  | 10 | 73 | 82 | 2020 | 2021 | R15/16
151695832580 | 151613022580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-03-15 | 2021-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-15 | 2 | 23 | 8 | 7 | 37 | 2021 | 2021 | R15/16
151670628683 | 151611918683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-16 | 1 |  | 58 | 27 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151669850532 | 151677250532 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 2019-09-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 171 | 2019 | 2019 | R15/16
151625932184 | 151674982184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-04-14 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-14 | 1 |  | 164 | 12 | 175 | 2020 | 2021 | R15/16
151617690227 | 151687640227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-19 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 | 2021-03-09 | 17 |  | 86 | 115 | 216 | 2020 | 2021 | R15/16
151687219591 | 151622549591 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-20 | 1 |  | 54 | 145 | 198 | 2021 | 2021 | R15/16
151692242113 | 151647732113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-30 |  | 2021-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-28 | 1 | 12 | 44 | 61 | 115 | 2020 | 2021 | R15/16
151698673286 | 151606353286 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-12-09 | 2020-12-25 | 2021-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-25 | 1 | 32 | 13 | 248 | 291 | 2020 | 2021 | R15/16
151610752563 | 151684712563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-02 | 1 | 6 | 6 | 52 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151602849821 | 151602859821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 138 | 2021 | 2021 | R15/16
151623547975 | 151669127975 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-22 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-23 | 1 | 10 | 111 | 33 | 152 | 2021 | 2021 | R15/16
151622845700 | 151688495700 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2020-01-03 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-17 | 1 | 169 | 53 | 61 | 281 | 2019 | 2020 | R15/16
151677057073 | 151666557073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-01-15 | 1 |  | 3 | 212 | 214 | 2021 | 2021 | R15/16
151658975912 | 151643325912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 2021-08-11 | Overhead | R15/16 | 2021-01-28 | 1 |  | 21 | 140 | 160 | 2020 | 2021 | R15/16
151671387681 | 151682257681 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2021-07-26 | Overhead | R15/16 | 2020-11-02 | 3 |  | 11 | 191 | 203 | 2020 | 2021 | R15/16
151613647454 | 151683147454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-15 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 33 |  |  | 101 | 2020 | 2021 | R15/16
151651334495 | 151658854495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-06-11 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 527 | 2021 | 2023 | R15/16
151615959569 | 151690399569 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 2020-11-04 | 2021-03-11 | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 4 | 9 | 92 | 113 | 215 | 2020 | 2021 | R15/16
151616051617 | 151616861617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-11-13 | 2022-12-07 | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-07 | 1 | 119 | 801 | 12 | 930 | 2019 | 2022 | R15/16
151603151117 | 151661211117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 2021-09-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-10 | 1 |  | 62 | 21 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151646461676 | 151646371676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-05-08 |  | 2020-02-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 55 |  |  | 251 | 2019 | 2020 | R15/16
151686768925 | 151630818925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 2021-04-03 | 2021-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-03 | 1 | 29 | 46 | 2 | 76 | 2020 | 2021 | R15/16
151669001704 | 151620351704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-02 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-01-29 | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-29 | 16 |  | 50 | 61 | 125 | 2020 | 2021 | R15/16
151638205125 | 151638215125 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-03-06 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 646 | 2019 | 2021 | R15/16
151618107600 | 151650277600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-19 | 9 | 5 |  | 98 | 110 | 2021 | 2021 | R15/16
151631394751 | 151634104751 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-30 | 2020-11-05 | Overhead | R15/16 | 2020-10-30 | 1 |  | 26 | 5 | 30 | 2020 | 2020 | R15/16
151675214977 | 151673794977 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-10-13 | 2021-01-17 | 2021-06-15 | 2023-06-22 | 2023-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-22 | 69 | 107 | 528 | 24 | 726 | 2020 | 2023 | R15/16
151681832032 | 151637522032 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-01 |  | 2021-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-26 | 1 | 13 | 20 | 102 | 133 | 2021 | 2021 | R15/16
151674251121 | 151654771121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | 2021-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-07 | 1 |  | 15 | 92 | 106 | 2020 | 2021 | R15/16
151661261581 | 151678891581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-02-24 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-24 | 1 | 27 | 64 | 121 | 210 | 2021 | 2021 | R15/16
151615612194 | 151667702194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-02-07 | 6 |  | 311 | 35 | 350 | 2020 | 2022 | R15/16
151684029706 | 151691469706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2022-08-29 | Overhead | R15/16 | 2020-11-16 | 1 | 13 | 7 | 466 | 484 | 2020 | 2022 | R15/16
151615151804 | 151654651804 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 2021-05-20 |  | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-16 | 3 | 3 | 476 | 74 | 553 | 2021 | 2023 | R15/16
151604455790 | 151655515790 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-11 |  | 2019-04-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151688038923 | 151695668923 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-28 |  | 2021-04-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-21 | 1 | 5 | 39 | 84 | 126 | 2020 | 2021 | R15/16
151698093532 | 151602343532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 547 | 2020 | 2022 | R15/16
151692623043 | 151688003043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-07 |  | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 1 |  |  | 169 | 2020 | 2021 | R15/16
151647980882 | 151650770882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-19 | 1 |  | 47 | 67 | 113 | 2020 | 2021 | R15/16
151624061288 | 151667261288 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2020-10-08 | 2021-01-05 | 2021-07-29 | 2021-08-18 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-08-18 | 64 | 148 | 15 | 49 | 273 | 2020 | 2021 | R15/16
151694052442 | 151676592442 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | 2022-12-30 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 |  |  |  | 479 | 2021 | 2022 | R15/16
151651252594 | 151627582594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-04-30 | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-30 | 15 | 6 | 41 | 136 | 195 | 2021 | 2021 | R15/16
151693467351 | 151627797351 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-18 | 1 | 18 | 3 | 4 | 23 | 2020 | 2021 | R15/16
151629062610 | 151673742610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-12 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-05-27 | 34 |  |  | 63 | 96 | 2021 | 2021 | R15/16
151667507917 | 151687027917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-03-11 | 2021-03-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 1 |  | 36 | 8 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151638145787 | 151634495787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-02-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-31 | 1 |  | 3 | 42 | 44 | 2020 | 2021 | R15/16
151610349594 | 151626359594 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-10 | 2021-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-10 | 1 |  | 5 | 180 | 184 | 2020 | 2021 | R15/16
151627173360 | 151626353360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-12-02 | 2020-03-05 | 2021-03-05 | Overhead | R15/16 | 2020-03-05 | 1 | 169 | 69 | 262 | 498 | 2019 | 2021 | R15/16
151630016588 | 151667946588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-25 | 2021-04-07 | Overhead | R15/16 | 2020-11-25 | 1 |  | 35 | 96 | 130 | 2020 | 2021 | R15/16
151643867654 | 151683357654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-05-27 | 2021-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-27 | 2 | 3 | 28 | 49 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151612296355 | 151669426355 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  | 2021-08-18 | Overhead | R15/16 | 2021-06-16 | 1 | 2 | 48 | 46 | 94 | 2021 | 2021 | R15/16
151658938582 | 151699628582 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2020-10-23 | 2020-12-08 | 2021-04-27 | 2021-08-02 | 2021-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-02 | 33 | 101 | 70 | 56 | 257 | 2020 | 2021 | R15/16
151642422522 | 151632352522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-27 | 1 | 15 | 2 | 9 | 24 | 2021 | 2021 | R15/16
151651044715 | 151634564715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2021-03-25 | 2021-10-29 | 2021-11-22 | Overhead | R15/16 | 2021-10-29 | 0 | 99 | 157 | 17 | 271 | 2020 | 2021 | R15/16
151628020778 | 151631090778 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-02-17 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 74 |  |  | 260 | 2020 | 2021 | R15/16
151647317276 | 151664257276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 3 |  | 658 | 60 | 719 | 2021 | 2023 | R15/16
151692553922 | 151692563922 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-30 |  | 2021-08-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 12 |  |  | 583 | 2019 | 2021 | R15/16
151690858026 | 151662618026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-22 | 2021-03-14 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-14 | 1 | 9 | 36 | 233 | 277 | 2021 | 2022 | R15/16
151601331237 | 151607511237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-21 | 2 | 16 | 3 | 2 | 20 | 2021 | 2021 | R15/16
151661521181 | 151653031181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | Overhead | R15/16 | 2021-04-30 | 2 |  | 118 | 2 | 120 | 2020 | 2021 | R15/16
151601476158 | 151697026158 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2022-01-26 | 2022-07-20 | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 1 | 201 | 126 | 9 | 334 | 2021 | 2022 | R15/16
151695239454 | 151668989454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-06 | 4 | 16 | 2 | 3 | 22 | 2021 | 2021 | R15/16
151615694983 | 151630424983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-06-28 | 1 |  | 15 | 42 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151673347469 | 151674727469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | Overhead | R15/16 | 2021-01-20 | 1 |  | 4 | 2 | 5 | 2021 | 2021 | R15/16
151638457893 | 151664727893 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-22 |  | 2021-04-21 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 7 |  |  | 141 | 2020 | 2021 | R15/16
151615932295 | 151676242295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-04-14 | Overhead | R15/16 | 2020-12-09 | 0 | 1 | 73 | 91 | 163 | 2020 | 2021 | R15/16
151677219840 | 151696319840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-06 |  | 2021-12-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 1 | 12 | 139 | 32 | 181 | 2021 | 2021 | R15/16
151614609684 | 151614739684 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 2019-04-19 |  | 2019-05-28 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 52 |  |  | 81 | 2019 | 2019 | R15/16
151611896848 | 151655296848 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-28 | 1 | 17 | 5 |  | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151699153530 | 151603483530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-01-21 | Overhead | R15/16 | 2020-10-13 | 1 |  | 23 | 73 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151657051015 | 151674121015 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-05-18 |  | 2021-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-07 | 3 | 55 | 37 | 34 | 126 | 2021 | 2021 | R15/16
151600449756 | 151623019756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-24 | 1 |  | 13 | 32 | 44 | 2020 | 2020 | R15/16
151640403083 | 151682823083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-12 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151634142651 | 151683542651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-16 | 3 |  | 7 | 7 | 15 | 2021 | 2021 | R15/16
151617628038 | 151689668038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | 2021-07-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-17 | 4 |  | 18 | 174 | 194 | 2020 | 2021 | R15/16
151651322925 | 151606392925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-09-20 | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-20 | 3 |  | 80 | 29 | 110 | 2021 | 2021 | R15/16
151612654967 | 151696764967 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-05 | 1 | 13 | 7 | 28 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151649553079 | 151625803079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-04-09 | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2021-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-23 | 28 | 4 | 3 | 536 | 568 | 2019 | 2021 | R15/16
151605693555 | 151604473555 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 2021-01-21 | Overhead | R15/16 | 2020-10-13 | 1 |  | 23 | 73 | 95 | 2020 | 2021 | R15/16
151613993402 | 151631273402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-26 | 1 | 23 | 12 | 416 | 449 | 2021 | 2022 | R15/16
151604452632 | 151603592632 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-30 | 2019-04-29 | 2019-05-17 |  | 2019-08-20 | Overhead | R15/16 | 2019-08-19 | 64 | 15 | 67 | 2 | 145 | 2019 | 2019 | R15/16
151655710619 | 151691370619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-02-16 | 2021-06-10 | 2021-09-28 | Overhead | R15/16 | 2021-06-10 | 1 | 17 | 83 | 79 | 177 | 2021 | 2021 | R15/16
151631360461 | 151673420461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-04-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-19 | 1 |  | 46 | 25 | 70 | 2019 | 2019 | R15/16
151699519998 | 151632679998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2021-08-16 | Overhead | R15/16 | 2021-06-17 | 1 |  | 92 | 43 | 134 | 2021 | 2021 | R15/16
151677942894 | 151690092894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-04-02 | 2 |  | 19 | 155 | 174 | 2021 | 2021 | R15/16
151634369684 | 151622969684 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2021-06-02 | Overhead | R15/16 | 2021-04-29 | 1 |  | 61 | 25 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151652393131 | 151662333131 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-05 | 1 | 12 | 18 | 5 | 33 | 2021 | 2021 | R15/16
151642379258 | 151685209258 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2019-04-17 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 23 |  |  | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151651600515 | 151634460515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-03 | 5 |  | 12 | 117 | 132 | 2021 | 2021 | R15/16
151646322352 | 151674352352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-03 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2020 | 2020 | R15/16
151689285420 | 151627595420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-26 | 7 |  | 19 | 141 | 165 | 2021 | 2021 | R15/16
151604455789 | 151655505789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-11 |  | 2019-04-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151647554249 | 151608234249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-02-25 | 2021-06-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-25 | 4 |  | 51 | 70 | 123 | 2020 | 2021 | R15/16
151611340263 | 151611230263 | SPECIFIC BUDGET PROJECTS | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-07-22 |  | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-14 | 1 | 93 | 61 | 9 | 161 | 2021 | 2021 | R15/16
151659323296 | 151636733296 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-09-10 |  | 2021-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-20 | 1 | 21 | 29 | 87 | 135 | 2020 | 2021 | R15/16
151698258813 | 151676348813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-30 | 2021-06-01 | 2021-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-01 | 1 | 14 | 23 | 31 | 66 | 2021 | 2021 | R15/16
151632015101 | 151634275101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-17 | 1 |  | 256 | 27 | 282 | 2020 | 2021 | R15/16
151609208255 | 151699718255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  | 2019-10-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 5 |  |  | 153 | 2019 | 2019 | R15/16
151677652536 | 151693782536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-01-29 | 2019-02-05 | 2019-02-07 |  | 2019-03-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 3 |  |  | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151647525781 | 151636825781 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-03-04 | 2021-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-04 | 1 |  | 48 | 66 | 113 | 2020 | 2021 | R15/16
151662736417 | 151649806417 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-04-01 | 2 |  | 62 | 153 | 215 | 2021 | 2021 | R15/16
151619330022 | 151633610022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | Overhead | R15/16 | 2020-11-13 | 2 |  | 5 | 2 | 7 | 2020 | 2020 | R15/16
151618211830 | 151620181830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-05-21 |  | 2022-04-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 | 66 |  |  | 302 | 2021 | 2022 | R15/16
151635765564 | 151641655564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | 2021-07-06 | Overhead | R15/16 | 2020-10-27 | 1 |  | 22 | 181 | 202 | 2020 | 2021 | R15/16
151633056728 | 151603886728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-25 |  | 2021-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-23 | 1 | 21 | 108 | 26 | 153 | 2021 | 2021 | R15/16
151619105458 | 151619115458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-12-01 | 2021-01-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-01 | 1 | 7 | 47 | 38 | 90 | 2020 | 2021 | R15/16
151617701515 | 151666151515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | Overhead | R15/16 | 2021-01-08 | 1 |  | 99 | 2 | 100 | 2020 | 2021 | R15/16
151666404813 | 151668364813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-09-24 |  | 2021-07-13 | Overhead | R15/16 |  | 2 | 21 |  |  | 230 | 2020 | 2021 | R15/16
151618213448 | 151651173448 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 2021-04-19 | 2021-05-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-19 | 7 | 11 | 27 | 24 | 66 | 2021 | 2021 | R15/16
151664699563 | 151628209563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-17 |  | 2019-05-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-04-24 | 1 | 6 | 6 | 25 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151661222590 | 151628662590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-17 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-17 | 15 | 6 | 9 | 170 | 197 | 2021 | 2021 | R15/16
151649364243 | 151657414243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-06-09 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-25 | 1 | 18 | 56 | 44 | 116 | 2021 | 2021 | R15/16
151622018487 | 151645688487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-27 | 1 | 20 | 2 | 3 | 23 | 2020 | 2020 | R15/16
151601478770 | 151660798770 | DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY IMPROVEMENT | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-09-21 | 2022-06-21 | 2021-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 | 150 | 196 |  | 188 | 2021 | 2021 | R15/16
151608064400 | 151658374400 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-22 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 586 | 2021 | 2023 | R15/16
151665573323 | 151600093323 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-26 | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-26 | 1 |  | 33 | 78 | 110 | 2021 | 2021 | R15/16
151649701947 | 151628631947 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-03-01 | 2021-05-11 | 2021-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-11 | 1 | 16 | 52 | 36 | 102 | 2021 | 2021 | R15/16
151667969780 | 151616379780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2021-08-12 | 2021-09-14 | Overhead | R15/16 | 2021-08-12 | 1 | 3 | 267 | 24 | 292 | 2020 | 2021 | R15/16
151698177742 | 151667957742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-01-13 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 2022-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-26 | 5 |  | 267 | 24 | 294 | 2021 | 2022 | R15/16
151643049811 | 151620129811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-08-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-03 | 4 |  | 18 | 117 | 137 | 2021 | 2021 | R15/16
151636979985 | 151644149985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-02-16 | 2021-05-05 | 2022-02-22 | 2023-08-02 | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 57 | 210 | 377 | 14 | 655 | 2021 | 2023 | R15/16
151624682333 | 151626352333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-03-03 | 2021-10-20 | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-20 | 1 | 149 | 166 | 5 | 318 | 2020 | 2021 | R15/16
151655834581 | 151663754581 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-21 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 21 |  |  | 717 | 2020 | 2023 | R15/16
151669231300 | 151652301300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-11 | 4 |  | 38 | 72 | 112 | 2020 | 2021 | R15/16
151647763896 | 151648313896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-03-31 | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 98 | 3 |  |  | 559 | 2021 | 2023 | R15/16
151669221421 | 151686111421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-23 |  | 2021-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-24 | 1 | 24 | 22 | 99 | 143 | 2021 | 2021 | R15/16
151669741449 | 151661191449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  | 2021-11-11 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 128 | 2021 | 2021 | R15/16
151610415076 | 151635545076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-11-16 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-16 | 1 | 1 | 36 | 23 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151663197772 | 151666637772 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-21 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 8 |  |  | 153 | 2021 | 2021 | R15/16
151661468036 | 151697088036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-10-26 | 1 | 2 | 2 | 18 | 20 | 2020 | 2020 | R15/16
151677735044 | 151604595044 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-01-31 | 2019-02-11 | 2019-03-05 |  | 2023-07-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 8 | 17 |  |  | 1157 | 2019 | 2023 | R15/16
151643929136 | 151688419136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-04 |  | 2023-05-23 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 12 |  |  | 547 | 2021 | 2023 | R15/16
151628166022 | 151628186022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 2020-12-03 | 2020-12-17 | Overhead | R15/16 | 2020-12-03 | 1 | 7 | 46 | 11 | 62 | 2020 | 2020 | R15/16
151696450089 | 151696460089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-22 | 1 | 12 | 9 | 4 | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151613493469 | 151643103469 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 2021-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-09 | 1 | 20 | 4 | 132 | 154 | 2021 | 2021 | R15/16
151616140564 | 151641500564 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-19 | 1 | 0 | 25 | 2 | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151637572563 | 151621422563 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | Overhead | R15/16 | 2019-02-07 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2019 | 2019 | R15/16
151695736794 | 151682066794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-08-23 | Overhead | R15/16 | 2021-07-13 | 1 |  | 64 | 30 | 93 | 2021 | 2021 | R15/16
151665785132 | 151610715132 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-04 | 5 |  | 34 | 57 | 94 | 2020 | 2021 | R15/16
151605309172 | 151675509172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 2021-02-01 |  | 2021-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-30 | 4 | 9 | 42 | 95 | 147 | 2021 | 2021 | R15/16
151621206592 | 151674336592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-14 | 1 |  | 2 | 148 | 149 | 2021 | 2021 | R15/16
151684229899 | 151636979899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-11 | 1 |  | 242 |  | 1 | 2021 | 2021 | R15/16
151657488887 | 151696318887 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 2019-04-12 | 2019-07-19 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-19 | 0 | 15 | 71 | 494 | 578 | 2019 | 2021 | R15/16
151654904207 | 151609904207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-07-18 | 2021-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-18 | 7 |  | 28 | 13 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151666377629 | 151686387629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-25 | 1 |  | 29 | 31 | 59 | 2020 | 2020 | R15/16
151608509048 | 151632849048 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-06 | 1 |  | 17 | 21 | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151698258769 | 151626538769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-05-16 | 1 |  | 27 | 13 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151680022915 | 151672852915 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-04-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 2 | 6 | 3 | 36 | 44 | 2021 | 2021 | R15/16
151687646116 | 151655446116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-01-11 | 1 |  | 72 | 72 | 143 | 2020 | 2021 | R15/16
151620174870 | 151631204870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-02-12 | 2019-02-21 | 2019-03-05 | 2019-03-08 | 2019-03-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-03-08 | 8 | 9 | 4 | 4 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151680864556 | 151613394556 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | 2021-11-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-10 | 6 |  | 34 | 130 | 168 | 2021 | 2021 | R15/16
151631416965 | 151671896965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-22 | 1 |  | 139 | 2 | 140 | 2020 | 2021 | R15/16
151669733284 | 151669923284 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-01-14 | 2019-02-28 | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 2019-11-12 | Overhead | R15/16 | 2019-06-05 | 34 | 61 | 10 | 115 | 217 | 2019 | 2019 | R15/16
151682476380 | 151608866380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-11-12 | 2023-04-18 | 2023-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 1 | 174 | 373 | 49 | 594 | 2021 | 2023 | R15/16
151600455075 | 151621145075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-20 | 5 | 1 | 40 | 2 | 46 | 2020 | 2020 | R15/16
151633965558 | 151603395558 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-03-14 | 2021-06-04 | 2021-11-09 | 2022-03-04 | 2022-06-07 | Overhead | R15/16 | 2022-03-04 | 60 | 113 | 84 | 68 | 322 | 2021 | 2022 | R15/16
151642476369 | 151695436369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-07-21 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | Overhead | R15/16 | 2022-10-14 | 2 | 326 | 62 | 12 | 399 | 2021 | 2022 | R15/16
151695415049 | 151609065049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-10-29 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-29 | 1 | 2 | 76 | 6 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151652125063 | 151681025063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-01-05 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 17 | 18 |  | 148 | 164 | 2022 | 2023 | R15/16
151689198650 | 151642048650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-07-28 | 2021-11-24 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | 2022-06-23 | Overhead | R15/16 | 2022-05-27 | 86 | 119 | 15 | 20 | 237 | 2021 | 2022 | R15/16
151684072205 | 151602132205 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-09-11 | 2023-10-05 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-05 | 1 | 45 | 19 | 20 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151694887789 | 151673087789 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-05-26 | 1 |  | 19 | 3 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151647919640 | 151606299640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-11-16 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-11-16 | 2 |  | 130 | 19 | 149 | 2023 | 2023 | R15/16
151620245627 | 151691905627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-10 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 1 | 11 | 17 | 35 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151684342940 | 151667052940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-08-09 | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 1 |  | 36 | 41 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151645864138 | 151666744138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-19 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 10 |  |  | 467 | 2021 | 2023 | R15/16
151644925812 | 151684355812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-30 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-18 | 1 | 12 | 36 | 18 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151654149494 | 151651989494 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-18 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 20 | 2 | 96 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151635601735 | 151612581735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-07-27 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 1 | 14 | 35 | 16 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151628281954 | 151660111954 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-10-04 | 1 |  | 44 | 26 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151661480986 | 151660710986 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 2023-07-21 | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-21 | 1 | 28 | 36 | 34 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151680935077 | 151608565077 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-11-05 | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-05 | 2 |  | 53 | 24 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151672498090 | 151622908090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-02-02 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 19 | 123 | 3 | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151643396759 | 151644966759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-04-24 |  | 2023-06-05 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 4 | 2 | 3 | 29 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151644301627 | 151647171627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | 2023-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-06 | 1 |  |  | 79 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151672612691 | 151676332691 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2023-09-15 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 200 |  |  | 261 | 2022 | 2023 | R15/16
151698966064 | 151610616064 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-10 | 2023-01-25 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-11 | 5 | 12 | 120 | 5 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151623183626 | 151654453626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | Overhead | R15/16 | 2023-09-26 | 10 |  | 65 | 10 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151603062609 | 151649292609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-17 | 5 |  | 44 | 4 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151685687333 | 151665197333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-10 | 1 | 2 | 31 | 3 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151620343118 | 151679013118 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-21 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | Overhead | R15/16 | 2023-01-24 | 1 | 7 | 25 | 2 | 32 | 2022 | 2023 | R15/16
151637694388 | 151656394388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-09-21 | 2023-11-08 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 17 |  | 55 | 35 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151609221705 | 151691841705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-03-06 | 2023-04-13 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-13 | 3 | 17 | 29 | 49 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151666435814 | 151607985814 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-04-14 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-17 | 2 | 73 | 2 | 90 | 164 | 2023 | 2023 | R15/16
151614444351 | 151695824351 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-31 | 1 |  | 41 |  | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151620908477 | 151687598477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-03 | 1 |  | 62 | 78 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151636726237 | 151645566237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 |  | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 |  |  | 33 | 65 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151676403335 | 151675123335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | Overhead | R15/16 | 2023-09-28 | 1 |  | 68 | 12 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151694375254 | 151626535254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 1 |  | 22 | 26 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151636775576 | 151680055576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-10 | 1 | 34 |  | 113 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151685077452 | 151667917452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151690753536 | 151652633536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-27 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-19 | 1 | 10 | 61 | 12 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151686515330 | 151613255330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-11-14 | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-14 | 1 |  | 57 | 102 | 159 | 2021 | 2022 | R15/16
151681977325 | 151648307325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-01-30 | 1 |  | 101 | 4 | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151674796061 | 151692736061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 26 |  | 17 | 36 | 2022 | 2023 | R15/16
151674029424 | 151679809424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-09 | 10 |  | 17 | 103 | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151625179646 | 151606409646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-07-17 | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 2 | 108 | 20 | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151653680301 | 151616680301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 3 |  | 21 | 22 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151682703649 | 151680593649 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Commercial | 2021-08-12 | 2021-10-13 | 2021-10-25 |  | 2022-08-31 | Underground | R15/16- Reloc |  | 45 | 9 |  |  | 275 | 2021 | 2022 | R15/16
151649630721 | 151634940721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021-07-25 |  | 2021-11-16 | Overhead | R15/16 | 2021-09-09 | 0 |  | 34 | 49 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151659529078 | 151647559078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 9 |  | 45 | 26 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151690079235 | 151653909235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 2023-02-14 |  | 2023-07-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-01 | 0 | 17 | 12 | 109 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151636203886 | 151688523886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-28 | 1 |  | 32 | 25 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151602161295 | 151635191295 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-27 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151605417260 | 151611797260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | 2023-02-02 | 2023-02-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-02 | 1 | 15 | 7 | 3 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151601594847 | 151648394847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 |  | 2023-04-05 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-11 |  |  | 5 | 94 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151605191939 | 151664381939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 32 |  | 27 |  | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151636203053 | 151678093053 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-19 | 1 |  | 50 | 19 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151657736917 | 151660426917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-19 | 2023-06-16 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 1 |  | 18 | 21 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151629929639 | 151613949639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-23 | 1 |  | 5 | 32 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151609393592 | 151661353592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 |  | 2023-06-28 | 2023-08-07 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 |  |  | 29 | 33 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151630462092 | 151654572092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 |  | 2021-08-04 | 2022-02-03 | 2022-03-04 | Overhead | R15/16 | 2022-02-03 |  |  | 132 | 22 | 154 | 2021 | 2022 | R15/16
151672391917 | 151678141917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 61 |  | 71 | 5 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151680783762 | 151661963762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | Overhead | R15/16 | 2023-09-14 | 9 |  | 56 | 3 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151633560885 | 151627680885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-02-27 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-27 | 0 | 1 |  | 81 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151658057087 | 151660297087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-11 | 1 |  | 55 | 6 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151697100419 | 151617940419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-08-04 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-04 | 4 |  | 116 | 3 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151619300673 | 151623890673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 1 |  | 81 | 22 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151604137825 | 151651797825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 1 |  | 47 | 23 | 69 | 2021 | 2021 | R15/16
151603443093 | 151642643093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-10-04 | 12 |  | 143 | 18 | 171 | 2023 | 2023 | R15/16
151601487703 | 151612677703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-02-19 | 2023-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-19 | 1 | 18 | 15 | 3 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151669995157 | 151620055157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2023-01-06 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-01-06 | 1 | 17 |  | 140 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151672665007 | 151621515007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-04-07 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-03 | 1 | 33 | 62 | 4 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151684521507 | 151650071507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-03-06 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-06 | 1 | 33 |  | 105 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151696838024 | 151654458024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | Overhead | R15/16 | 2021-10-01 | 1 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2021 | 2021 | R15/16
151640354081 | 151665874081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 9 |  | 24 |  | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151648649940 | 151617299940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-02-21 |  | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 33 |  |  | 112 | 2023 | 2023 | R15/16
151646211294 | 151688271294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-03-03 |  | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-26 | 1 | 19 | 61 | 90 | 168 | 2023 | 2023 | R15/16
151670788828 | 151629308828 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 2023-05-11 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-23 | 0 | 54 | 32 | 2 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151622212590 | 151608852590 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-15 |  | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-23 | 1 | 21 | 7 | 105 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151633379344 | 151655529344 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-10 | 1 | 107 |  | 28 | 134 | 2023 | 2023 | R15/16
151666475428 | 151681205428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-08-12 | 2021-10-27 | 2022-07-13 | 2023-01-26 | 2023-03-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-26 | 55 | 186 | 142 | 33 | 413 | 2021 | 2023 | R15/16
151675647944 | 151676297944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 2023-09-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-03 | 1 |  |  | 91 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151658956297 | 151631686297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-22 | 1 |  | 15 | 6 | 20 | 2021 | 2021 | R15/16
151628702431 | 151669312431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-06-16 |  | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-05 | 1 | 35 | 14 | 74 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151605631110 | 151642421110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | Overhead | R15/16 | 2021-10-18 | 1 |  | 59 | 2 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151680147383 | 151665647383 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-07 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151648816002 | 151643326002 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-10 |  | 2023-11-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 45 |  |  | 577 | 2021 | 2023 | R15/16
151609066646 | 151652326646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 1 | 7 | 25 | 2 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151638817136 | 151637957136 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 4 |  | 114 | 20 | 136 | 2021 | 2022 | R15/16
151669597224 | 151664337224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-06-29 | 2023-11-09 | Overhead | R15/16 | 2023-06-29 | 1 |  | 45 | 96 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151679463085 | 151669433085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  | 2023-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-05 | 1 |  | 10 | 8 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151668222979 | 151669632979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 | 1 |  | 37 | 11 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151608212047 | 151626332047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-13 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 1 | 10 | 20 | 4 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151695887173 | 151648727173 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-05-25 | 6 |  | 21 | 32 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151626576937 | 151640366937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-20 | 1 |  | 292 | 56 | 347 | 2021 | 2023 | R15/16
151660764234 | 151601904234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-30 | 2023-03-09 | 2023-03-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-09 | 1 | 23 | 29 | 12 | 62 | 2022 | 2023 | R15/16
151642773743 | 151663443743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-07-31 | 8 |  | 23 |  | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151635556234 | 151644426234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 |  | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-02-09 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 |  |  |  | 17 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151695738830 | 151698838830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-11 | 2023-07-17 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 32 | 48 | 63 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151602498550 | 151650698550 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-02-06 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 1 | 12 | 54 | 4 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151686308043 | 151655488043 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-11-27 | 2023-12-20 | Overhead | R15/16 | 2023-11-27 | 9 |  | 148 | 18 | 173 | 2023 | 2023 | R15/16
151686723749 | 151687033749 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-02 | 1 | 4 | 51 | 4 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151681605582 | 151667905582 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-12 | 2023-07-24 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 21 | 74 | 32 | 125 | 2023 | 2023 | R15/16
151667920133 | 151615520133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-28 | 1 |  | 26 | 68 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151650709944 | 151617589944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-14 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 1 |  | 16 | 29 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151670663959 | 151600163959 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-03 | 1 |  | 26 | 78 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151670030135 | 151610860135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-20 | 2 |  | 42 | 5 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151619153454 | 151665833454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-23 |  | 2023-07-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 1 | 7 | 25 | 56 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151688154628 | 151606084628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | Overhead | R15/16 | 2023-05-05 | 1 | 20 | 70 | 3 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151687924913 | 151634804913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-06 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 1 | 28 | 23 | 48 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151625697170 | 151611247170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-27 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 1 | 19 | 111 | 5 | 133 | 2023 | 2023 | R15/16
151672628761 | 151699638761 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-12-28 | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  | 2023-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-09 | 30 |  | 3 | 61 | 92 | 2022 | 2023 | R15/16
151655225268 | 151688805268 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-10 | 1 | 12 |  | 4 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151652574361 | 151661754361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-06-27 | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-27 | 15 |  | 63 | 70 | 146 | 2023 | 2023 | R15/16
151650842102 | 151651152102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 | 4 |  | 3 | 5 | 10 | 2023 | 2023 | R15/16
151684457164 | 151661887164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-03-23 | 2023-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-23 | 1 |  | 42 | 12 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151638022097 | 151657552097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-24 | 1 |  | 11 | 2 | 12 | 2023 | 2023 | R15/16
151619212815 | 151668232815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-13 | 1 | 2 | 47 |  | 48 | 2021 | 2021 | R15/16
151652668216 | 151624468216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 | 19 |  | 30 | 11 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151672356330 | 151673006330 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-16 | 24 |  | 20 | 22 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151636656764 | 151636546764 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-04-24 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 39 |  |  | 204 | 2023 | 2023 | R15/16
151610819909 | 151607899909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-05-30 | 1 | 2 | 7 | 17 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151648611607 | 151612251607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | 2023-08-15 | 2023-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 13 | 49 | 21 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151626083841 | 151681493841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 1 | 3 | 24 | 5 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151668455512 | 151688635512 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-07-01 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 3 | 11 | 12 | 12 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151642992301 | 151642802301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-27 | 2023-06-15 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-13 | 8 | 36 | 21 | 3 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151688821957 | 151640361957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-14 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-14 | 5 |  | 24 | 4 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151671825792 | 151602245792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 11 | 10 | 41 | 2 | 61 | 2022 | 2023 | R15/16
151642323572 | 151659953572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-11 | 1 | 78 | 33 | 18 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151697068393 | 151653438393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-05-08 |  | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-30 | 3 | 42 | 40 | 74 | 156 | 2023 | 2023 | R15/16
151673433107 | 151675683107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-21 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 1 | 8 | 17 | 52 | 75 | 2022 | 2023 | R15/16
151696926237 | 151664016237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-06 | 1 | 26 | 32 | 4 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151687214672 | 151633294672 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-07-11 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-24 | 0 | 27 | 33 | 3 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151672330471 | 151687230471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-24 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 6 |  |  | 221 | 2023 | 2023 | R15/16
151633849094 | 151693189094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-07-24 | 2023-08-01 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 2 |  | 51 | 7 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151630232336 | 151675702336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-10-15 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-01 | 1 | 48 | 98 | 20 | 164 | 2021 | 2022 | R15/16
151650183450 | 151697963450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-09-22 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-11 | 1 | 56 | 57 | 4 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151687630764 | 151625780764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-06-14 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 1 |  |  | 11 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151624360449 | 151643610449 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-02-24 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-05 | 1 | 28 | 29 | 2 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151670925052 | 151677045052 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-25 |  | 2021-10-13 | Overhead | R15/16 | 2021-09-23 | 1 | 11 | 22 | 15 | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151604782103 | 151673312103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-11 | 1 | 31 | 44 | 34 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151688817360 | 151649617360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-05-11 | 7 |  | 10 | 74 | 89 | 2023 | 2023 | R15/16
151689871908 | 151645221908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-03-08 | 2023-05-07 | 2023-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-07 | 1 | 36 | 43 | 3 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151633548420 | 151683978420 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 | 1 |  | 8 | 57 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151609975585 | 151675535585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 17 |  | 10 | 5 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151677673394 | 151695073394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 31 |  | 50 | 70 | 149 | 2023 | 2023 | R15/16
151609313531 | 151677273531 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-11 | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 | 1 |  | 34 | 19 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151694011926 | 151644631926 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | 2023-09-25 | 2023-11-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 1 | 40 | 76 | 47 | 161 | 2023 | 2023 | R15/16
151609476828 | 151675846828 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-07-31 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-09-26 | 8 | 57 | 42 | 4 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151610266228 | 151627336228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-09-01 | 1 |  |  | 50 | 50 | 2021 | 2021 | R15/16
151630496352 | 151603846352 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-30 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 1 | 22 | 76 | 66 | 162 | 2022 | 2023 | R15/16
151675976532 | 151649656532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-03-27 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-27 | 1 | 8 | 41 | 10 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151665418562 | 151680248562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | Overhead | R15/16 | 2023-02-20 | 1 | 3 | 11 | 13 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151676194245 | 151675754245 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 2023-04-24 | 2023-05-17 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 | 1 | 9 | 18 | 18 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151637500334 | 151616680334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-08-27 | 2021-09-22 | 2022-02-24 | 2023-09-15 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-15 | 19 | 112 | 407 | 14 | 549 | 2021 | 2023 | R15/16
151615800007 | 151617790007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-09 | 1 | 34 | 14 | 2 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151618358346 | 151682748346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 1 |  | 35 | 77 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151601652879 | 151667292879 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 2023-11-29 | Overhead | R15/16 | 2023-06-26 |  |  | 4 | 113 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151646617049 | 151684667049 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-09-19 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 | 24 |  | 2 | 35 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151650034773 | 151662104773 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-04-05 |  | 2023-07-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 1 | 18 | 45 | 23 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151626170115 | 151666130115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-05-24 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-13 | 1 | 51 | 15 | 79 | 143 | 2023 | 2023 | R15/16
151654174731 | 151672224731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-28 | 11 | 3 | 105 | 24 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151681960651 | 151623490651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 |  | 12 | 77 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151675672617 | 151660092617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-07-14 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-07-14 |  |  | 20 | 24 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151632673723 | 151631813723 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-04-12 | 2023-05-03 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-11 | 16 | 105 | 12 | 10 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151640221565 | 151640691565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-07-27 | 1 |  | 37 | 6 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151634256941 | 151659126941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-04-25 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-05 | 1 | 33 | 96 |  | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151676326272 | 151615816272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 |  | 2021-09-01 | 2021-11-10 | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 |  |  | 51 | 35 | 89 | 2021 | 2021 | R15/16
151642567784 | 151670487784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 |  | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-27 |  |  | 21 | 37 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151625985615 | 151607495615 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | 2023-05-01 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 |  |  | 22 | 31 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151648645466 | 151638305466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 2023-04-11 | 2023-05-24 | 2023-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 16 | 15 | 32 | 26 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151629676909 | 151610876909 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-23 | 1 | 19 |  | 20 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151621995394 | 151623635394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-09 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-09 | 1 | 16 |  | 36 | 36 | 2023 | 2023 | R15/16
151664796983 | 151658896983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 1 |  | 13 | 11 | 23 | 2023 | 2023 | R15/16
151604404642 | 151664944642 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-14 | 1 | 15 | 49 | 4 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151692245126 | 151679715126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-07 |  | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 1 | 14 | 38 | 78 | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151646173073 | 151678563073 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-21 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 7 |  |  | 74 | 2022 | 2023 | R15/16
151608739575 | 151606359575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 |  | 43 | 5 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151684326515 | 151683536515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-10 | 2 | 15 | 6 | 15 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151611361244 | 151615971244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-12 | 9 |  | 28 | 33 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151650096918 | 151610066918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-09 |  | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 1 | 13 | 176 |  | 188 | 2021 | 2022 | R15/16
151612681101 | 151612291101 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-09-22 | Overhead | R15/16 | 2023-06-05 | 8 |  | 2 | 80 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151628132089 | 151655892089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 |  | 2021-08-04 | 2021-10-04 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-04 |  |  | 44 | 27 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151637265060 | 151697345060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 8 |  | 23 | 75 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151648059995 | 151663499995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-22 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-25 | 1 | 20 | 3 | 2 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151689918742 | 151682178742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-07 | 2023-03-15 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-15 | 1 | 3 | 27 | 64 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151648122199 | 151639352199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-07-28 | 2021-10-13 | 2022-03-11 | 2022-10-05 | 2022-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-05 | 56 | 108 | 149 | 15 | 325 | 2021 | 2022 | R15/16
151609734938 | 151601764938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 3 |  | 9 | 25 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151646388289 | 151683328289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 |  | 45 | 82 | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151609051242 | 151640051242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  | 2023-07-21 | Overhead | R15/16 | 2023-03-17 | 1 |  | 12 | 91 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151672409061 | 151692379061 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-13 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 2023 | 2023 | R15/16
151647536375 | 151621746375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-04-19 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 | 41 | 7 | 82 | 128 | 2023 | 2023 | R15/16
151635897560 | 151600527560 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-01-29 |  | 2023-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 2 | 22 | 22 | 32 | 76 | 2022 | 2023 | R15/16
151612622745 | 151639412745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-03 | 1 | 12 | 12 | 4 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151673124291 | 151672924291 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | Overhead | R15/16 | 2023-06-21 | 10 |  | 60 | 2 | 70 | 2023 | 2023 | R15/16
151694464784 | 151656424784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-04-04 |  | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-26 | 1 | 19 | 39 | 70 | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151620361608 | 151624911608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  | 2023-08-23 | Overhead | R15/16 | 2023-07-14 | 7 |  | 27 | 29 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151600652621 | 151666612621 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-27 | 1 |  | 9 | 56 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151666664282 | 151673104282 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 | 10 |  | 13 | 90 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151692127140 | 151642487140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-29 | 1 |  | 58 | 3 | 60 | 2021 | 2021 | R15/16
151656216946 | 151659216946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 1 |  | 6 | 79 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151664968519 | 151670688519 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-22 | 6 |  | 33 | 71 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151660576961 | 151639536961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-25 | 1 |  | 34 | 19 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151647462774 | 151672392774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-07-19 | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-07-19 | 1 |  | 89 | 25 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151692164928 | 151690794928 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2023-04-06 | 2023-10-12 | 2023-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 1 | 428 | 136 | 25 | 587 | 2021 | 2023 | R15/16
151625672869 | 151664462869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-11 | 2 |  | 59 | 4 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151698458786 | 151691048786 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-03-30 | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-30 | 1 |  | 37 | 104 | 140 | 2023 | 2023 | R15/16
151621687827 | 151654587827 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 | 1 |  | 42 | 21 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151652583230 | 151680313230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-06-28 | 2023-12-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-28 | 1 |  | 72 | 117 | 188 | 2023 | 2023 | R15/16
151607112437 | 151665302437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-16 | 1 |  | 3 | 63 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151651241080 | 151631671080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-27 | 2023-08-01 | Overhead | R15/16 | 2023-07-27 | 1 |  | 40 | 4 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151626620575 | 151628340575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-27 | 1 |  | 2 | 77 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151669488648 | 151640418648 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-28 | 9 |  | 7 | 25 | 39 | 2021 | 2021 | R15/16
151628058444 | 151664408444 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-28 | 8 |  | 60 | 81 | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151615615914 | 151619815914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 7 |  | 34 | 2 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151615388747 | 151689878747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 1 |  | 6 | 45 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151651402655 | 151606662655 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-06-19 |  | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 49 |  |  | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151605953348 | 151685633348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-29 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-29 | 1 |  | 27 | 98 | 125 | 2023 | 2023 | R15/16
151632064211 | 151649084211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-30 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-16 | 1 | 18 | 34 | 69 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151656581252 | 151612651252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-02-17 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 2023-03-12 | 2023-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-12 | 7 | 5 | 6 | 43 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151622936837 | 151654496837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-08-01 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-22 | 1 | 34 | 39 | 5 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151619088004 | 151620368004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-15 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 46 | 2021 | 2021 | R15/16
151675748995 | 151688848995 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-17 | 4 |  | 26 | 90 | 118 | 2023 | 2023 | R15/16
151610545104 | 151699325104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-07 |  | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-07 | 1 | 8 |  | 85 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151632523963 | 151691303963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-28 | 1 | 2 |  | 38 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151602366567 | 151610846567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2023-05-23 | 2023-06-20 | 2023-07-27 | 2023-10-12 | 2023-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-12 | 21 | 28 | 56 | 11 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151648346912 | 151637766912 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 |  | 2022-01-12 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 1 | 2 | 69 | 23 | 92 | 2021 | 2022 | R15/16
151661025612 | 151601115612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | 2023-07-10 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 12 |  | 25 | 39 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151688726387 | 151632536387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-03 | 1 |  | 111 | 21 | 131 | 2021 | 2022 | R15/16
151602400251 | 151618500251 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-09-18 | 2023-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-18 | 1 |  | 83 | 38 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151651066184 | 151603106184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 1 | 10 | 23 | 6 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151611487666 | 151670797666 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-02 |  | 2023-05-02 | 2023-05-24 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 |  |  | 17 | 15 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151625887166 | 151650657166 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-08-02 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-09 | 1 | 37 | 93 | 2 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151623771370 | 151648861370 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-11-01 | Overhead | R15/16 | 2021-09-28 | 1 |  | 43 | 25 | 67 | 2021 | 2021 | R15/16
151642127765 | 151642817765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 11 |  | 50 |  | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151602581886 | 151653011886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 1 | 2 | 95 | 29 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151605237214 | 151613267214 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-28 |  | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 19 | 2 | 33 | 52 | 2023 | 2023 | R15/16
151604603248 | 151677683248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-30 | 1 |  | 74 | 54 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151663561994 | 151687141994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-21 | 2 | 24 | 8 | 93 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151683134394 | 151662734394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 2023-10-18 | 2023-12-18 | Overhead | R15/16 | 2023-10-18 | 1 | 15 | 74 | 44 | 131 | 2023 | 2023 | R15/16
151619687683 | 151669867683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-07-13 | 1 |  | 119 | 23 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151632096907 | 151621606907 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-25 | 1 | 47 | 20 | 20 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151690577811 | 151668617811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-31 |  | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 0 | 2 | 32 | 98 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151653191483 | 151653931483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-14 | 2022-04-19 | 2022-11-23 | 2023-05-05 | 2023-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-05 | 156 | 157 | 118 | 26 | 454 | 2021 | 2023 | R15/16
151684209593 | 151611029593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 |  | 2023-02-16 | 2023-03-14 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-14 |  |  | 19 | 65 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151662581302 | 151610081302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-10-08 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-04 | 1 | 34 | 20 | 21 | 73 | 2021 | 2021 | R15/16
151657573203 | 151676263203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-16 | 2023-02-08 | 2023-02-28 | Overhead | R15/16 | 2023-02-08 | 2 | 4 | 39 | 15 | 57 | 2022 | 2023 | R15/16
151675922389 | 151610392389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-03-13 | 2023-05-07 | 2023-05-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-07 | 1 | 18 | 40 | 3 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151607262178 | 151641602178 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-06-15 | 6 |  |  | 80 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151625754653 | 151600824653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2023-10-16 | Overhead | R15/16 | 2023-07-12 |  |  | 3 | 69 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151692975241 | 151687215241 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  | 2021-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-27 | 1 | 8 | 24 | 24 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151684434428 | 151672444428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-11-10 | Overhead | R15/16 | 2023-11-01 | 142 |  | 23 | 8 | 171 | 2023 | 2023 | R15/16
151638757766 | 151657437766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-15 | 1 | 6 | 33 | 30 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151603803274 | 151646183274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | 2023-08-22 | Overhead | R15/16 | 2023-03-27 | 12 |  | 5 | 107 | 122 | 2023 | 2023 | R15/16
151657043337 | 151681713337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-02-22 | 2023-03-17 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 1 | 6 | 46 | 18 | 68 | 2022 | 2023 | R15/16
151642917225 | 151642467225 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | Overhead | R15/16 | 2023-05-30 | 9 |  | 23 | 3 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151678558968 | 151693048968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-06-18 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-18 | 2 |  | 92 | 51 | 144 | 2023 | 2023 | R15/16
151692997521 | 151603647521 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-09-01 | 2021-09-13 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-14 | 9 | 9 | 24 | 20 | 59 | 2021 | 2021 | R15/16
151655522593 | 151607332593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-03-15 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-01 | 1 | 52 | 34 | 88 | 172 | 2023 | 2023 | R15/16
151658595094 | 151617865094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-04-01 | Overhead | R15/16 | 2023-01-06 | 1 |  | 2 | 61 | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151638913992 | 151689633992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-21 | 2023-08-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 1 |  | 13 | 25 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151655283335 | 151696293335 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-28 | 1 | 30 | 5 | 8 | 41 | 2023 | 2023 | R15/16
151671882507 | 151661472507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-29 | 3 |  | 11 | 54 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151693704750 | 151607844750 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 |  | 2023-02-16 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-20 |  |  | 132 | 3 | 167 | 2023 | 2023 | R15/16
151617050114 | 151606910114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 4 |  | 46 |  | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151673010078 | 151616800078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-12 | 1 |  | 35 |  | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151685078831 | 151610598831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 26 |  | 136 | 6 | 166 | 2023 | 2023 | R15/16
151684426094 | 151672796094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 23 |  |  | 89 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151602632336 | 151635492336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 10 | 29 | 6 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151684077109 | 151688167109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-09 |  | 2022-10-29 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 19 |  |  | 315 | 2021 | 2022 | R15/16
151662582763 | 151651032763 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-10-23 | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-23 | 6 |  | 90 | 21 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151695453992 | 151631103992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 22 |  | 12 | 93 | 125 | 2023 | 2023 | R15/16
151619209184 | 151613759184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-31 | 1 | 30 | 56 | 9 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151601018718 | 151667908718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-01 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | Overhead | R15/16 | 2023-09-13 | 9 |  | 90 | 6 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151670795793 | 151602725793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 2023-01-12 | 2023-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-12 | 11 | 10 |  | 86 | 96 | 2022 | 2023 | R15/16
151619823203 | 151635423203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-08-11 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 12 |  |  | 621 | 2021 | 2023 | R15/16
151640366740 | 151644406740 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-28 |  | 2023-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-05 | 1 | 36 | 28 | 37 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151670703426 | 151670543426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-23 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 193 | 2023 | 2023 | R15/16
151608729372 | 151694349372 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-07-20 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-07-20 | 4 |  | 47 | 38 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151661926745 | 151605786745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-04-24 | 2023-08-09 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-09 | 1 | 80 | 78 | 87 | 243 | 2023 | 2023 | R15/16
151674423025 | 151674613025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 2023-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-12 | 1 |  | 40 | 20 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151657657299 | 151663767299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 |  | 2023-01-26 | 2023-03-29 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-03-29 |  |  | 45 | 54 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151610915140 | 151697705140 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-07 |  | 2023-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-13 | 1 | 9 | 5 | 81 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151621549662 | 151638669662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 2022-01-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-15 | 1 | 15 | 15 | 66 | 94 | 2021 | 2022 | R15/16
151689858780 | 151690038780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-03-24 | 2023-05-26 | Overhead | R15/16 | 2023-03-24 | 1 |  | 34 | 46 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151665812620 | 151681182620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-15 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 | 29 | 17 | 97 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151621690388 | 151614350388 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-05-02 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 1 | 5 | 49 | 31 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151645786365 | 151632956365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-10 | 1 |  | 6 | 33 | 38 | 2021 | 2021 | R15/16
151668004646 | 151699534646 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 2023-11-01 | Overhead | R15/16 | 2023-10-10 | 1 |  | 67 | 17 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151676030391 | 151608090391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-02-23 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 2 | 37 | 98 | 3 | 137 | 2023 | 2023 | R15/16
151650251601 | 151646001601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 2023-03-05 |  | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-10 | 0 |  | 5 | 72 | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151681775925 | 151659565925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-28 | 19 |  | 44 | 16 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151632174496 | 151601544496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-09-03 | 1 |  | 11 | 37 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151603130547 | 151606370547 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-30 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151686307808 | 151665387808 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-31 |  | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-03-21 | 2 | 3 | 36 | 183 | 221 | 2023 | 2023 | R15/16
151665557467 | 151607157467 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-01-30 | 19 |  | 2 | 87 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151634170873 | 151620740873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-03-26 | 2023-03-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-26 | 1 | 5 | 19 | 3 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151640747921 | 151640657921 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-14 |  | 2022-09-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 258 | 2021 | 2022 | R15/16
151602387464 | 151666847464 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 1 |  | 39 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151638742450 | 151663712450 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-04-06 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-06 | 1 |  | 18 | 37 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151627069659 | 151613839659 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-03-11 | 2023-03-15 | Overhead | R15/16 | 2023-03-11 | 1 |  | 16 | 3 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151657353227 | 151679123227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-21 | 2023-05-09 | 2023-07-19 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 1 | 7 | 100 | 52 | 157 | 2022 | 2023 | R15/16
151677482373 | 151628532373 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-06-16 |  | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 1 | 49 | 2 | 19 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151602234050 | 151600814050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-06 | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-06 | 1 |  | 7 | 71 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151604306620 | 151634616620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-11-05 | 1 |  | 46 | 2 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151626119725 | 151636709725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-06 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 17 |  | 11 | 21 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151653036139 | 151634666139 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-08-07 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-07 | 4 |  | 80 | 28 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151677005097 | 151609715097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Overhead | R15/16 | 2021-10-26 | 2 |  | 45 | 26 | 71 | 2021 | 2021 | R15/16
151672823731 | 151680103731 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-25 | 5 |  | 44 | 80 | 127 | 2023 | 2023 | R15/16
151648127757 | 151634667757 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-05-03 | 2023-05-15 | 2023-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-15 | 1 | 79 | 9 | 80 | 166 | 2023 | 2023 | R15/16
151655412149 | 151651572149 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 |  | 2023-06-14 | 2023-08-23 | 2023-10-26 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 |  |  | 51 | 47 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151663907722 | 151667877722 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-02 |  | 2023-12-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 160 | 2023 | 2023 | R15/16
151627029876 | 151618549876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | 2023-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-12 | 1 |  | 37 | 88 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151679834490 | 151698074490 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 0 |  | 12 | 24 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151676063336 | 151675803336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-14 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 1 |  | 35 | 23 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151664306904 | 151655326904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 |  | 2023-09-06 | Overhead | R15/16 | 2023-05-01 | 1 | 2 | 5 | 93 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151698606459 | 151647106459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 2023-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-19 | 1 | 9 |  | 28 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151662780051 | 151692760051 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-10-31 | Overhead | R15/16 | 2023-08-22 | 34 |  | 2 | 51 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151679913288 | 151622653288 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-06-26 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-28 | 3 | 18 | 69 | 10 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151677651105 | 151642741105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-16 | 1 |  | 37 | 28 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151655557112 | 151662687112 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  | 2023-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-08 | 1 |  | 8 | 77 | 84 | 2023 | 2023 | R15/16
151605923208 | 151678083208 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 | 1 |  | 25 | 36 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151677148227 | 151633838227 | MOBILE HOMES PARK AB622 | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential Subdivision | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2022-10-25 | 2023-05-26 | 2023-08-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-26 | 1 | 298 | 154 | 65 | 515 | 2021 | 2023 | R15/16
151611399507 | 151602399507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-15 |  | 2023-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-22 | 1 | 3 | 6 | 28 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151605333121 | 151669643121 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-06-23 |  |  | 2 | 30 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151622339233 | 151695269233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-02-21 | 1 | 4 | 6 | 41 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151607055491 | 151631405491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-04-12 | 1 |  |  | 91 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151624527667 | 151618017667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-02 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 1 | 19 | 3 | 77 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151643487366 | 151648257366 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021-09-11 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-18 | 0 |  | 26 | 18 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151633325876 | 151635135876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-05 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-15 | 2023-12-29 | Overhead | R15/16 | 2023-08-15 | 35 |  | 18 | 99 | 150 | 2023 | 2023 | R15/16
151659557528 | 151689887528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-09-13 | 2022-03-06 | 2022-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-06 | 1 | 20 | 125 | 3 | 147 | 2021 | 2022 | R15/16
151674001864 | 151652151864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 |  | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-03-28 | 1 |  | 15 | 101 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151622798259 | 151663858259 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-26 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-11 | 7 |  | 69 |  | 76 | 2023 | 2023 | R15/16
151640034875 | 151615654875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-05 | 1 |  |  | 49 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151667091639 | 151657111639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  | 2021-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-08-19 | 1 |  | 13 | 19 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151693130457 | 151664480457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-24 |  | 2023-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 1 | 21 | 3 | 9 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151601883881 | 151617413881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-01 | 1 | 63 | 23 | 46 | 130 | 2023 | 2023 | R15/16
151687094961 | 151607104961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 1 |  | 5 | 21 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151693514033 | 151683404033 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-08-16 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 6 |  | 30 | 72 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151636999460 | 151652289460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-14 | 2021-12-16 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 2022-06-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-24 | 68 | 108 | 7 | 22 | 202 | 2021 | 2022 | R15/16
151615046067 | 151610796067 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 16 |  | 139 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151617935184 | 151668605184 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-24 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-09 | 0 | 12 | 13 | 33 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151658980332 | 151603220332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-17 | 1 | 31 | 41 | 3 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151604373272 | 151678453272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-05-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-23 | 1 |  | 3 | 37 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151688306349 | 151615826349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-26 |  | 2021-09-02 | 2021-11-10 | 2021-12-16 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 |  |  | 50 | 27 | 81 | 2021 | 2021 | R15/16
151644646811 | 151656686811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-08-03 | 2022-03-07 | 2022-10-12 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-03 | 155 | 158 | 103 | 11 | 424 | 2021 | 2023 | R15/16
151699279875 | 151600129875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-08-19 | 2021-12-16 | 2022-05-19 | 2022-05-31 | 2022-06-27 | Overhead | R15/16 | 2022-05-31 | 86 | 111 | 9 | 20 | 223 | 2021 | 2022 | R15/16
151652710438 | 151626380438 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-04-19 | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-04-19 | 1 |  | 39 | 40 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151659406031 | 151620236031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 2022-02-01 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 2 |  | 75 | 37 | 112 | 2021 | 2022 | R15/16
151696342267 | 151661402267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-08-17 | 2023-10-30 | Overhead | R15/16 | 2023-08-17 | 1 |  | 114 | 53 | 166 | 2023 | 2023 | R15/16
151610799254 | 151698939254 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-17 | 2023-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 2 |  | 45 | 19 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151612725480 | 151677155480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-26 |  | 2021-11-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 1 | 12 | 44 | 18 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151646451945 | 151645881945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 4 |  |  | 103 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151613586489 | 151697266489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-20 |  | 2023-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 1 | 18 | 23 | 28 | 67 | 2023 | 2023 | R15/16
151666292894 | 151660442894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-19 |  | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-07-17 | Overhead | R15/16 | 2023-06-26 |  |  | 3 | 16 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151684472418 | 151636812418 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-06 |  | 2022-02-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-22 | 1 | 10 | 143 | 2 | 153 | 2021 | 2022 | R15/16
151650678822 | 151645638822 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  | 2023-06-15 | Overhead | R15/16 | 2023-03-24 | 15 |  | 34 | 60 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151652695492 | 151629485492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-06-03 | 2023-12-04 | Overhead | R15/16 | 2023-06-03 | 1 |  | 38 | 131 | 169 | 2023 | 2023 | R15/16
151691321951 | 151639361951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 4 |  | 21 | 4 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151650143695 | 151687133695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2023-05-28 | 2023-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-28 | 2 | 3 | 112 | 17 | 132 | 2022 | 2023 | R15/16
151612073739 | 151647823739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-27 | 1 | 16 | 24 | 4 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151627799824 | 151695819824 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-12 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | Overhead | R15/16 | 2023-05-31 | 7 |  | 8 | 6 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151639875263 | 151647895263 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-10 |  | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 1 | 26 | 37 | 87 | 148 | 2023 | 2023 | R15/16
151673051087 | 151658731087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-08-29 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-01 | 1 | 156 | 69 | 15 | 238 | 2023 | 2023 | R15/16
151665426404 | 151645836404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 | 9 |  | 65 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151676016362 | 151644036362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 2023-07-10 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 1 | 9 | 33 | 84 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151602392441 | 151653882441 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-19 | 3 |  | 2 | 78 | 81 | 2023 | 2023 | R15/16
151695584950 | 151617284950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 2023-06-30 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 2 |  | 44 | 19 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151678092680 | 151619112680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-18 | 2023-07-18 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 17 | 22 | 53 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151616850876 | 151627280876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-08-14 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 1 | 2 | 52 | 31 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151640273976 | 151619333976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-29 | 2023-05-23 | 2023-08-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 | 26 | 40 | 61 | 125 | 2023 | 2023 | R15/16
151688824984 | 151610354984 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | Overhead | R15/16 | 2023-02-13 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151617114678 | 151600294678 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 |  | 2023-07-11 | 2023-08-28 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 |  |  | 35 | 33 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151673098759 | 151657538759 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-08 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-14 | 1 | 12 | 5 | 4 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151627001623 | 151632801623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 2022-03-25 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 | 28 |  | 106 | 15 | 147 | 2021 | 2022 | R15/16
151664635265 | 151609115265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 2022-01-18 | Overhead | R15/16 | 2021-12-08 | 2 |  | 76 | 30 | 106 | 2021 | 2022 | R15/16
151670014735 | 151606554735 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-03-27 | Overhead | R15/16 | 2023-01-03 | 1 | 20 |  | 60 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151637626086 | 151639606086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-17 |  | 2023-07-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 1 | 33 | 32 | 31 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151649377647 | 151670407647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-02-09 |  |  | 9 | 79 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151681752739 | 151656692739 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-29 | 4 |  | 51 | 6 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151668633111 | 151676313111 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-23 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 2023 | 2023 | R15/16
151604108608 | 151649868608 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-21 |  | 2023-04-21 | 2023-05-26 | 2023-07-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-26 |  |  | 26 | 32 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151609451725 | 151652941725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-02 | 1 |  | 133 | 2 | 134 | 2021 | 2022 | R15/16
151617213640 | 151688443640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-24 | 1 |  |  | 40 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151602525025 | 151620235025 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | Overhead | R15/16 | 2023-07-27 | 1 |  | 81 | 5 | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151634506168 | 151613606168 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 1 | 15 |  | 32 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151676260760 | 151624340760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | Overhead | R15/16 | 2023-06-18 | 1 |  | 13 | 3 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151685957406 | 151643797406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | Overhead | R15/16 | 2023-01-31 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151604083529 | 151687013529 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | Overhead | R15/16 | 2023-06-12 | 1 | 2 | 57 | 6 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151642237074 | 151642647074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 2023-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 76 | 28 | 39 | 141 | 2023 | 2023 | R15/16
151617710612 | 151608650612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-20 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-06 | 7 |  | 6 | 84 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151663685337 | 151661315337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-01-25 | 2023-01-29 | 2023-04-11 | 2023-04-30 | 2023-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-30 | 3 | 52 | 14 | 3 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151619397027 | 151655027027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 8 | 27 | 15 | 9 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151631217135 | 151637147135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-27 | 4 |  | 34 | 17 | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151680044357 | 151605424357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 |  |  | 3 | 50 | 53 | 2023 | 2023 | R15/16
151622487231 | 151645687231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 1 |  | 132 | 2 | 133 | 2021 | 2022 | R15/16
151682432375 | 151632882375 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-06-16 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-09 | 1 | 47 | 39 |  | 85 | 2023 | 2023 | R15/16
151666933099 | 151678333099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 1 |  | 23 | 3 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151613097481 | 151647567481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | Overhead | R15/16 | 2023-01-18 | 1 |  | 354 | 16 | 369 | 2021 | 2023 | R15/16
151647102097 | 151630412097 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-06-15 | 2023-06-29 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-29 | 1 | 48 | 11 | 20 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151676168404 | 151659988404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-25 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-09 | 8 |  |  | 276 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151696456095 | 151626996095 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-10 | 2021-12-17 | Overhead | R15/16 | 2021-11-10 | 1 |  | 51 | 28 | 78 | 2021 | 2021 | R15/16
151659030977 | 151605470977 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-03-01 | 2023-05-18 | 2023-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-18 | 6 | 7 | 57 | 108 | 175 | 2023 | 2023 | R15/16
151630664807 | 151677304807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-12 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 1 | 12 | 54 | 10 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151663378712 | 151640458712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-03-27 | 2023-04-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-27 | 16 |  | 35 | 9 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151643664601 | 151688354601 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-03 | 1 | 12 |  | 13 | 24 | 2022 | 2023 | R15/16
151628806203 | 151609576203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-05-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 2 | 16 |  | 96 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151693406029 | 151602986029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-31 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 3 | 6 | 97 | 16 | 119 | 2021 | 2022 | R15/16
151605839933 | 151610579933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 |  | 2 | 15 | 16 | 2023 | 2023 | R15/16
151638511174 | 151635661174 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-02 |  | 2023-05-18 | Overhead | R15/16 | 2023-03-02 | 1 | 2 |  | 56 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151625686232 | 151644196232 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-09-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 1 |  | 31 | 77 | 107 | 2023 | 2023 | R15/16
151673210342 | 151617910342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-23 | 1 |  | 65 |  | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151677272134 | 151684642134 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-04-05 | 2023-06-13 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-02 | 10 | 50 | 37 | 21 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151699388078 | 151625048078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  | 2022-01-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-22 | 1 | 12 | 49 | 32 | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151626093837 | 151697693837 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-09-05 | Overhead | R15/16 | 2023-05-10 | 1 |  | 32 | 85 | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151680792611 | 151668042611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-07-28 | 2023-10-11 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 1 | 2 | 97 | 54 | 151 | 2023 | 2023 | R15/16
151685018153 | 151687808153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-09-16 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 20 |  |  | 315 | 2021 | 2022 | R15/16
151682643690 | 151670703690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | Overhead | R15/16 | 2023-10-31 | 4 | 2 | 89 | 11 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151679886000 | 151696806000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | Overhead | R15/16 | 2023-10-25 | 11 |  | 68 | 4 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151666683534 | 151613263534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 26 | 22 | 2 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151669496180 | 151692996180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-09-27 | 11 |  | 48 | 3 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151657614191 | 151699354191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-30 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | Overhead | R15/16 | 2023-02-23 | 1 | 24 | 19 | 9 | 50 | 2022 | 2023 | R15/16
151664395270 | 151613415270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 1 |  | 30 | 2 | 31 | 2021 | 2021 | R15/16
151662762800 | 151692382800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-11-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 1 | 53 | 7 | 32 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151626317738 | 151611387738 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-08-27 | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-27 | 1 | 23 | 83 | 4 | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151666773606 | 151689453606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-28 | 1 |  | 3 | 100 | 102 | 2023 | 2023 | R15/16
151678322427 | 151663932427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-23 | 2023-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-23 | 1 |  | 8 | 12 | 19 | 2023 | 2023 | R15/16
151657463021 | 151668473021 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-18 | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 2 |  | 19 | 7 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151632043143 | 151645843143 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-21 | 1 | 11 | 2 | 4 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151672612733 | 151664582733 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-17 | 1 | 4 | 44 | 19 | 65 | 2023 | 2023 | R15/16
151602209685 | 151611189685 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-16 | 1 |  |  | 87 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151629616392 | 151664676392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-26 | 2023-08-22 | 2023-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-22 | 1 | 27 | 20 | 15 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151617030165 | 151613930165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-09-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 1 |  | 10 | 83 | 92 | 2023 | 2023 | R15/16
151681566001 | 151696726001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 | 2023-07-26 | 11 |  | 3 | 26 | 39 | 2023 | 2023 | R15/16
151649682233 | 151653772233 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-07-11 | 1 |  | 20 | 8 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151632928181 | 151639508181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-21 | 7 |  | 27 | 17 | 49 | 2021 | 2021 | R15/16
151664913741 | 151687013741 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | Overhead | R15/16 | 2023-01-20 | 1 | 4 | 22 | 2 | 26 | 2022 | 2023 | R15/16
151690041682 | 151683681682 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-03-06 |  | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-15 | 1 | 22 | 8 | 101 | 129 | 2023 | 2023 | R15/16
151604109694 | 151648449694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-17 |  | 2023-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-28 | 1 | 22 | 8 | 12 | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151647831462 | 151648871462 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-09 | 1 |  | 30 | 33 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151600200277 | 151620550277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-25 | 2 |  | 44 | 57 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151641004916 | 151640904916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-06 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-14 | 1 | 26 | 72 | 2 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151624550792 | 151612200792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-10-06 |  | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-30 | 1 | 31 | 62 | 18 | 109 | 2021 | 2022 | R15/16
151657185345 | 151672055345 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-08-01 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-01 | 17 |  | 82 | 32 | 129 | 2023 | 2023 | R15/16
151637983840 | 151650533840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-06 | 1 | 14 | 114 | 10 | 136 | 2023 | 2023 | R15/16
151694808513 | 151641588513 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-07 | 1 | 50 | 17 | 35 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151670949443 | 151605719443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-22 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 1 |  | 7 | 114 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151698262424 | 151625782424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-24 | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 13 |  | 52 | 71 | 134 | 2023 | 2023 | R15/16
151658494913 | 151695704913 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-08-09 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 6 |  | 20 | 36 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151626664212 | 151697364212 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-08-08 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-08 | 3 |  | 94 | 25 | 120 | 2023 | 2023 | R15/16
151669662342 | 151629502342 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 2023-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-26 | 1 | 48 | 8 | 24 | 78 | 2023 | 2023 | R15/16
151693990497 | 151616750497 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 4 |  | 103 |  | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151639424874 | 151617014874 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-08-24 | 2023-10-05 | Overhead | R15/16 | 2023-08-24 | 1 |  | 102 | 31 | 132 | 2023 | 2023 | R15/16
151606319290 | 151697149290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-05-24 | 3 |  | 6 | 14 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151676080867 | 151631690867 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-04 | 1 |  | 27 | 11 | 37 | 2023 | 2023 | R15/16
151615771060 | 151631061060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-08-16 | 2023-09-11 | Overhead | R15/16 | 2023-08-16 | 1 |  | 54 | 19 | 72 | 2023 | 2023 | R15/16
151696464099 | 151641154099 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 2023-04-15 | 2023-05-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-15 | 1 | 21 | 12 | 11 | 43 | 2023 | 2023 | R15/16
151642214266 | 151638644266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-31 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 1 | 22 | 37 | 38 | 95 | 2023 | 2023 | R15/16
151675472222 | 151662432222 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-10 | 1 |  | 156 | 13 | 168 | 2021 | 2022 | R15/16
151660769103 | 151698319103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  | 2023-07-26 | Overhead | R15/16 | 2023-03-17 | 1 |  | 26 | 94 | 119 | 2023 | 2023 | R15/16
151683393965 | 151681863965 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-26 | 5 |  | 22 | 83 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151667160042 | 151645460042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-02-22 |  | 2023-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-06 | 1 | 26 | 9 | 75 | 108 | 2023 | 2023 | R15/16
151622953328 | 151663203328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-05 |  | 2021-08-12 | 2021-10-07 | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 |  |  | 41 | 27 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151637709877 | 151617499877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-05-22 | 2023-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 1 |  | 65 | 23 | 87 | 2023 | 2023 | R15/16
151680655819 | 151604695819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | 2023-01-13 | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-13 | 9 | 9 |  | 164 | 172 | 2023 | 2023 | R15/16
151678095811 | 151608155811 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Overhead | R15/16 | 2023-11-16 | 7 |  | 85 | 11 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151678009248 | 151689059248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-10 | 5 |  | 20 | 102 | 125 | 2023 | 2023 | R15/16
151613099329 | 151696789329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-07-31 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 3 |  | 13 | 42 | 56 | 2023 | 2023 | R15/16
151663679238 | 151692619238 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 2023-05-16 |  | 2023-09-28 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 3 | 2 | 2 | 97 | 101 | 2023 | 2023 | R15/16
151650064599 | 151677384599 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 2023-04-08 | 2023-10-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-08 | 1 | 11 | 4 | 145 | 159 | 2023 | 2023 | R15/16
151678000953 | 151629050953 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 2 |  | 7 | 4 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151685449433 | 151608809433 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-07-12 | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-07-12 | 1 | 2 | 105 | 55 | 160 | 2023 | 2023 | R15/16
151685655191 | 151644215191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-09 | 1 | 21 | 55 | 5 | 79 | 2021 | 2021 | R15/16
151684509717 | 151611529717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-20 |  | 2023-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 1 | 35 | 8 | 31 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151689618958 | 151680388958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-29 | 2023-04-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-29 | 1 | 7 | 34 | 8 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151645687047 | 151683297047 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-09 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 24 |  | 7 | 40 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151649223266 | 151675273266 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 3 | 6 | 85 | 40 | 131 | 2022 | 2023 | R15/16
151659915892 | 151636255892 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-04-08 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 | 1 | 9 | 41 | 13 | 61 | 2023 | 2023 | R15/16
151642206948 | 151639756948 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | Overhead | R15/16 | 2023-05-30 | 6 |  | 26 | 5 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151686033023 | 151674923023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 1 |  | 32 | 79 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151676681237 | 151630001237 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 |  | 2023-06-06 | 2023-06-15 | 2023-07-05 | Overhead | R15/16 | 2023-06-15 |  |  | 8 | 15 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151696244626 | 151606884626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 2023-01-03 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-01-03 | 1 | 20 |  | 160 | 160 | 2023 | 2023 | R15/16
151626661315 | 151605621315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021-10-08 |  | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-03 | 0 | 35 | 19 | 20 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151678415085 | 151690645085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-17 |  | 2021-08-24 | 2021-10-07 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-10-07 |  |  | 33 | 31 | 68 | 2021 | 2021 | R15/16
151613031973 | 151659531973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-17 | 1 |  | 76 | 2 | 77 | 2021 | 2021 | R15/16
151690425882 | 151620325882 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 1 |  | 27 | 26 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151614100730 | 151603980730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-31 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-14 | 1 | 44 | 54 | 4 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151684003579 | 151674683579 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-07-20 | Overhead | R15/16 | 2023-06-30 | 2 |  | 3 | 15 | 18 | 2023 | 2023 | R15/16
151693627392 | 151667617392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-27 |  | 2023-01-27 | 2023-03-21 | 2023-04-26 | Overhead | R15/16 | 2023-03-21 |  |  | 38 | 27 | 64 | 2023 | 2023 | R15/16
151688716081 | 151671986081 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-16 | 2023-04-16 |  | 2023-08-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-21 | 21 |  | 5 | 88 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151699205819 | 151602985819 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-24 | 1 | 82 | 2 | 12 | 94 | 2023 | 2023 | R15/16
151648478724 | 151642908724 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-08 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-11-08 | Overhead | R15/16 | 2023-10-05 | 51 |  | 36 | 25 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151659330730 | 151676850730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-25 | 19 |  | 42 | 80 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151645396623 | 151699306623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 | 18 |  | 2 | 81 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151673259888 | 151603929888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-05-22 |  | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 14 | 25 | 8 | 91 | 135 | 2023 | 2023 | R15/16
151641205660 | 151631855660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-08-09 | 2023-11-14 | Overhead | R15/16 | 2023-08-09 | 1 |  | 86 | 70 | 155 | 2023 | 2023 | R15/16
151626344851 | 151608384851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 |  | 36 | 21 | 56 | 2021 | 2021 | R15/16
151630537946 | 151692467946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-21 | 2023-01-10 | 2023-02-01 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 15 | 17 |  |  | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151623148838 | 151654948838 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-02-09 | 2023-02-09 |  | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-03-21 | 14 |  | 29 | 105 | 146 | 2023 | 2023 | R15/16
151613200911 | 151628790911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-27 |  | 2023-05-05 | Overhead | R15/16 | 2023-04-10 | 1 | 2 | 31 | 20 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151623589952 | 151615569952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-04-08 | 2 |  | 33 | 10 | 44 | 2023 | 2023 | R15/16
151633863525 | 151680823525 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 3 |  | 5 | 85 | 91 | 2022 | 2023 | R15/16
151678331889 | 151655101889 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-10 | 1 |  | 2 | 72 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151688943947 | 151690703947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-25 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-12-05 | Overhead | R15/16 | 2023-09-22 | 2 |  | 129 | 53 | 182 | 2023 | 2023 | R15/16
151633935404 | 151686675404 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-04-10 |  | 2023-09-14 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 11 |  |  | 126 | 2023 | 2023 | R15/16
151655884949 | 151670194949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-31 | 15 |  | 40 | 5 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151682267619 | 151656647619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 2023-03-29 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-29 | 1 | 7 | 42 | 43 | 90 | 2023 | 2023 | R15/16
151641517057 | 151623927057 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-25 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 | 13 | 83 | 5 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151613014851 | 151648534851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-18 | 23 |  | 10 | 3 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151647492108 | 151631452108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  | 2023-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-29 | 2 | 9 | 14 | 10 | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151601787103 | 151627547103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 81 | 11 | 7 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151626731466 | 151682531466 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-05 | 2023-06-07 | 2023-06-07 |  | 2023-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 24 |  | 4 | 80 | 106 | 2023 | 2023 | R15/16
151617831165 | 151634991165 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | Overhead | R15/16 | 2023-06-07 | 2 |  | 2 | 23 | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151604293116 | 151668403116 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-25 | 3 |  | 23 |  | 25 | 2023 | 2023 | R15/16
151657308518 | 151660618518 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-26 | 2023-07-13 | 2023-08-17 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-09-21 | 57 | 26 | 26 | 5 | 111 | 2023 | 2023 | R15/16
151654406425 | 151618106425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-04-20 |  | 2023-08-11 | Overhead | R15/16 | 2023-04-20 | 1 | 43 |  | 82 | 124 | 2023 | 2023 | R15/16
151634046190 | 151636616190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 4 | 32 | 3 | 41 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151645647045 | 151685007045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-08-01 | 2023-09-20 | 2023-11-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-20 | 1 | 24 | 37 | 34 | 93 | 2023 | 2023 | R15/16
151625060228 | 151638300228 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-12-07 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 1 | 66 | 70 | 17 | 151 | 2021 | 2022 | R15/16
151632474662 | 151606414662 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-03 |  | 2023-01-30 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | Overhead | R15/16 | 2023-04-08 |  |  | 50 | 10 | 79 | 2023 | 2023 | R15/16
151610328421 | 151658408421 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-24 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 2023-06-26 | Overhead | R15/16 | 2023-02-06 | 9 |  | 1 | 101 | 110 | 2023 | 2023 | R15/16
151682244265 | 151606364265 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-06-11 | 2023-06-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-11 | 1 |  | 51 | 3 | 54 | 2023 | 2023 | R15/16
151605719946 | 151617549946 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | Overhead | R15/16 | 2023-07-07 | 1 |  | 99 | 2 | 100 | 2023 | 2023 | R15/16
151672486866 | 151645626866 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-08-14 | Overhead | R15/16 | 2023-01-23 | 4 | 6 |  | 146 | 149 | 2023 | 2023 | R15/16
151601544234 | 151606464234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-30 |  | 2023-08-31 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 32 |  |  | 142 | 2023 | 2023 | R15/16
151634424775 | 151663484775 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-14 | 2023-04-03 | 2023-04-05 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-02 | 15 | 3 | 20 | 79 | 114 | 2023 | 2023 | R15/16
151627459515 | 151650999515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-05-19 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 53 | 43 | 2 | 96 | 2023 | 2023 | R15/16
151604146026 | 151621966026 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Overhead | R15/16 | 2021-11-08 | 1 |  | 50 | 2 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151625650005 | 151612250005 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-05-23 | 2023-07-16 | 2023-07-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-16 | 1 | 36 | 39 | 3 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151612946574 | 151606116574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-21 |  | 2023-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 1 | 16 | 57 | 68 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151673697916 | 151676517916 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Overhead | R15/16 | 2023-02-01 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2023 | 2023 | R15/16
151631978187 | 151645278187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-02-02 |  | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-02 | 1 | 12 |  | 94 | 105 | 2023 | 2023 | R15/16
151665744024 | 151609974024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-10-27 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 1 | 47 | 37 | 35 | 117 | 2021 | 2022 | R15/16
151653817841 | 151646927841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-14 |  | 2022-02-15 | Overhead | R15/16 | 2022-01-18 | 1 | 3 | 91 | 21 | 113 | 2021 | 2022 | R15/16
151619749660 | 151604939660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 2023-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-17 | 1 | 3 | 21 | 3 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151660918881 | 151673418881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-04-07 | 2023-05-22 | Overhead | R15/16 | 2023-04-07 | 6 | 2 | 43 | 32 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151684373517 | 151685323517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 |  | 2023-08-04 | Overhead | R15/16 | 2023-04-17 | 1 | 2 | 17 | 80 | 97 | 2023 | 2023 | R15/16
151623252937 | 151669562937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2023 | 2023 | R15/16
151663829201 | 151639939201 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-23 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 1 | 12 | 276 | 7 | 293 | 2021 | 2022 | R15/16
151643597093 | 151643817093 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-27 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 170 | 2023 | 2023 | R15/16
151632394756 | 151618134756 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-13 | 1 |  | 6 | 43 | 48 | 2023 | 2023 | R15/16
151625167795 | 151679567795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-05-03 |  | 2023-08-30 | Overhead | R15/16 |  | 6 | 26 |  |  | 116 | 2023 | 2023 | R15/16
151620263676 | 151683643676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Overhead | R15/16 | 2023-08-23 | 1 |  | 40 |  | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151662123496 | 151687233496 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-12 | 1 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2023 | 2023 | R15/16
151665469627 | 151681799627 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  | 2023-09-26 | Overhead | R15/16 | 2023-09-07 | 11 |  | 145 | 14 | 168 | 2023 | 2023 | R15/16
151662357385 | 151665687385 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 2023-05-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-08 | 1 |  | 9 | 60 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151675708142 | 151648328142 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 2023-05-22 | 2023-06-27 | Overhead | R15/16 | 2023-05-22 | 1 | 12 | 12 | 27 | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151691963853 | 151668713853 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-18 | 6 |  | 112 | 36 | 152 | 2021 | 2022 | R15/16
151683176325 | 151686486325 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 2023-07-14 | Overhead | R15/16 | 2023-06-02 | 1 | 20 | 33 | 31 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151624178825 | 151618228825 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-11 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-15 | 1 | 26 | 3 | 82 | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151663019492 | 151659349492 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-18 |  | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-22 | 1 | 18 | 3 | 96 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151655573078 | 151675293078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-21 | 2023-02-22 | 2023-03-04 | Overhead | R15/16 | 2023-02-22 | 2 | 7 | 46 | 8 | 60 | 2022 | 2023 | R15/16
151605545443 | 151626865443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 2023-08-15 | Overhead | R15/16 | 2023-04-11 | 1 |  |  | 91 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151686322687 | 151622172687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-19 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 1 | 15 | 16 | 4 | 33 | 2023 | 2023 | R15/16
151604938625 | 151683798625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-19 | 2023-08-02 | Overhead | R15/16 | 2023-05-19 | 2 |  | 9 | 54 | 63 | 2023 | 2023 | R15/16
151668498353 | 151669408353 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-08-09 | 2021-11-17 | 2022-02-10 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | Overhead | R15/16 | 2022-03-20 | 73 | 62 | 27 | 3 | 163 | 2021 | 2022 | R15/16
151638257816 | 151653717816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-04-28 | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-04-28 | 7 |  | 64 | 81 | 150 | 2023 | 2023 | R15/16
151642754306 | 151663914306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-08-04 | 2023-09-21 | Overhead | R15/16 | 2023-08-04 | 13 |  | 22 | 35 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151690183470 | 151680103470 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-03-02 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-03-02 | 1 | 7 | 51 | 110 | 166 | 2022 | 2023 | R15/16
151670519283 | 151687619283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-05-16 |  | 2023-09-29 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 5 | 2 | 2 | 98 | 104 | 2023 | 2023 | R15/16
151685942996 | 151659842996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-02 | 1 | 6 | 60 | 23 | 87 | 2021 | 2021 | R15/16
151603040150 | 151634480150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 | 20 | 9 | 20 | 47 | 2021 | 2021 | R15/16
151652169880 | 151643749880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-22 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-07 | 1 | 25 | 56 | 3 | 82 | 2023 | 2023 | R15/16
151677969124 | 151634729124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-02-11 | 2023-07-18 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-18 | 1 | 21 | 112 | 7 | 139 | 2023 | 2023 | R15/16
151689766806 | 151625666806 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-23 | 10 | 6 |  | 135 | 144 | 2023 | 2023 | R15/16
151659262381 | 151628962381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-26 | 1 | 11 | 30 |  | 40 | 2023 | 2023 | R15/16
151693205603 | 151694285603 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-15 | 1 | 13 | 90 | 2 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151695607285 | 151682007285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Residential | 2021-08-12 | 2021-09-02 | 2021-09-10 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-14 | 16 | 7 | 68 | 4 | 92 | 2021 | 2021 | R15/16
151650225397 | 151693945397 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-08-23 | Overhead | R15/16 | 2023-07-21 | 9 |  | 4 | 24 | 35 | 2023 | 2023 | R15/16
151651836461 | 151622246461 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-10-28 | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2021-10-28 | 1 | 2 | 41 | 75 | 116 | 2021 | 2022 | R15/16
151652105424 | 151626825424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 | 2 |  | 10 | 36 | 46 | 2023 | 2023 | R15/16
151682423452 | 151693673452 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-09 | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  | 2023-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-24 | 30 |  | 46 | 71 | 145 | 2023 | 2023 | R15/16
151660238629 | 151687388629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-04-23 | 2023-04-26 | Overhead | R15/16 | 2023-04-23 | 1 |  | 54 | 3 | 57 | 2023 | 2023 | R15/16
151665023567 | 151677273567 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-11 | 4 |  | 13 | 94 | 109 | 2023 | 2023 | R15/16
151603625769 | 151609625769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 2023-10-27 | Overhead | R15/16 | 2023-07-28 | 6 |  | 7 | 66 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151630472306 | 151656092306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | Overhead | R15/16 | 2021-11-22 | 2 | 2 | 78 | 6 | 85 | 2021 | 2021 | R15/16
151695668830 | 151645388830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-21 | 1 | 51 | 2 | 23 | 74 | 2023 | 2023 | R15/16
151689846810 | 151677276810 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | 2021-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-08 | 20 |  | 45 | 19 | 82 | 2021 | 2021 | R15/16
151683458040 | 151656088040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-24 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Overhead | R15/16 | 2023-07-18 | 9 |  | 54 |  | 62 | 2023 | 2023 | R15/16
151607753718 | 151682313718 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 3 |  | 30 |  | 32 | 2023 | 2023 | R15/16
151682638007 | 151678388007 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-05-04 |  | 2023-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-05 | 1 | 33 | 2 | 88 | 121 | 2023 | 2023 | R15/16
151695119628 | 151612799628 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | Overhead | R15/16 | 2023-05-09 | 1 |  | 58 | 2 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151627169673 | 151613119673 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | Overhead | R15/16 | 2023-05-08 | 1 |  | 57 | 4 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151621491562 | 151698871562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | Overhead | R15/16 | 2023-08-02 | 18 |  | 41 | 2 | 59 | 2023 | 2023 | R15/16
151616059394 | 151604869394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Overhead | R15/16 | 2023-07-24 | 1 |  | 49 |  | 49 | 2023 | 2023 | R15/16
151666348200 | 151684418200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-22 | 2023-05-01 | 2023-05-05 |  | 2023-10-12 | Overhead | R15/16 | 2023-07-07 | 29 | 5 | 46 | 70 | 147 | 2023 | 2023 | R15/16
151660429126 | 151647099126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-23 |  | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 1 | 10 | 80 | 16 | 104 | 2021 | 2022 | R15/16
151649975133 | 151687765133 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | Overhead | R15/16 | 2023-09-07 | 11 |  | 40 | 19 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151601608623 | 151685908623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-06 | 2023-07-17 | Overhead | R15/16 | 2023-06-06 | 2 |  | 21 | 30 | 51 | 2023 | 2023 | R15/16
151669771595 | 151686681595 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-11 | 1 | 253 | 4 | 5 | 260 | 2022 | 2023 | R15/16
151617076130 | 151625696130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | 2023-06-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-17 | 6 | 7 |  | 110 | 115 | 2023 | 2023 | R15/16
151609446203 | 151610276203 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-28 | 1 | 5 | 21 | 2 | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151663537065 | 151658727065 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  | 2023-06-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-28 | 2 |  | 3 | 27 | 30 | 2023 | 2023 | R15/16
151641243522 | 151610433522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-27 |  | 2023-10-04 | Overhead | R15/16 | 2023-07-03 | 1 | 27 | 5 | 68 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151665235793 | 151644135793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-04-14 |  | 2023-06-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-04 | 1 | 31 | 15 | 25 | 69 | 2023 | 2023 | R15/16
151685222075 | 151648022075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-24 | 5 |  | 32 | 36 | 71 | 2023 | 2023 | R15/16
151667591934 | 151656011934 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 |  | 2023-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-07 | 1 |  | 22 | 92 | 113 | 2023 | 2023 | R15/16
151661359583 | 151650189583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-05-18 | 2023-08-03 | 2023-09-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 86 | 56 | 32 | 172 | 2023 | 2023 | R15/16
151651869728 | 151617629728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-02-17 | 2023-07-17 | 2023-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-17 | 1 | 32 | 107 | 13 | 150 | 2023 | 2023 | R15/16
151616145583 | 151683275583 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-19 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-14 | 1 | 15 | 42 | 11 | 66 | 2023 | 2023 | R15/16
151695140309 | 151617680309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 2023-07-13 | Overhead | R15/16 | 2023-06-16 | 3 |  | 82 | 20 | 103 | 2023 | 2023 | R15/16
151605340821 | 151625910821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-09-27 | Overhead | R15/16 | 2023-06-01 | 1 |  | 2 | 85 | 86 | 2023 | 2023 | R15/16
151674746524 | 151641246524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 2023-09-07 | Overhead | R15/16 | 2023-03-15 | 3 | 8 | 33 | 127 | 168 | 2023 | 2023 | R15/16
151670235334 | 151671165334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | 2023-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-30 | 17 |  | 37 | 6 | 58 | 2023 | 2023 | R15/16
151649809477 | 151605469477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-19 | 1 |  | 2 | 4 | 5 | 2023 | 2023 | R15/16
151627632195 | 151654072195 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-23 | 1 |  | 7 | 3 | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151636240283 | 151618300283 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | Overhead | R15/16 | 2023-03-09 | 3 |  | 11 | 17 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16
151644671911 | 151601071911 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-06-13 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-10 | 1 | 55 | 20 | 4 | 77 | 2023 | 2023 | R15/16
151696664027 | 151699824027 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | 2023-06-20 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 1 |  | 34 | 27 | 60 | 2023 | 2023 | R15/16
151668456426 | 151672236426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-26 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-03 | 1 | 24 | 7 | 13 | 42 | 2023 | 2023 | R15/16
151609365285 | 151678565285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 2021-10-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-21 | 11 |  | 20 | 25 | 54 | 2021 | 2021 | R15/16
151644786428 | 151632686428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-09-02 |  | 2021-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-09-28 | 1 | 30 | 19 | 25 | 72 | 2021 | 2021 | R15/16
151667532656 | 151601222656 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-11-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-25 | 1 | 50 | 7 | 28 | 83 | 2023 | 2023 | R15/16
151695491899 | 151627251899 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | Overhead | R15/16 | 2023-09-19 | 10 |  | 139 | 5 | 152 | 2023 | 2023 | R15/16
151676815665 | 151671175665 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-07-14 | 20 |  | 67 | 3 | 88 | 2023 | 2023 | R15/16
151698454979 | 151687084979 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-07 |  | 2023-08-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-07 | 1 | 11 |  | 89 | 99 | 2023 | 2023 | R15/16
151687681514 | 151640181514 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  | 2023-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-12 | 2 |  | 3 | 12 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151695191463 | 151625581463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-02-23 | 2023-03-04 | 2023-03-04 |  | 2023-06-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-06-05 | 7 |  | 66 | 19 | 91 | 2023 | 2023 | R15/16
151603683459 | 151644253459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-03-03 | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 2023-06-22 | Overhead | R15/16 | 2023-06-12 | 15 |  | 58 | 9 | 80 | 2023 | 2023 | R15/16
151655540072 | 151699830072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 | 2 | 37 | 124 | 161 | 2019 | 2020 | R15/16
151669739909 | 151690279909 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-09-04 | 2019-11-04 | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 2021-06-05 | Overhead | R15/16 | 2021-04-08 | 44 | 331 | 44 | 42 | 458 | 2019 | 2021 | R15/16
151653911670 | 151662581670 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  | 2019-09-25 | Overhead | R15/16 | 2019-09-17 | 1 |  | 22 | 7 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151613821982 | 151621391982 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-23 | 7 | 14 | 2 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151679394609 | 151689074609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-20 | 4 | 7 | 5 | 2 | 15 | 2019 | 2019 | R15/16
151600606105 | 151633526105 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-05 | 1 |  | 28 | 7 | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151649549475 | 151691119475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-13 | 1 | 2 | 80 | 84 | 164 | 2019 | 2020 | R15/16
151674587680 | 151675517680 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-21 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 9 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151640404988 | 151645084988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-23 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 13 | 11 |  |  | 515 | 2019 | 2021 | R15/16
151600311886 | 151623581886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-09-23 | 2020-01-13 | 2021-02-26 | 2021-06-17 | 2021-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-17 | 81 | 295 | 80 | 12 | 465 | 2019 | 2021 | R15/16
151639134617 | 151680904617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-28 | 2019-09-11 | 2019-09-17 |  | 2020-01-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 11 | 5 |  |  | 93 | 2019 | 2020 | R15/16
151631128607 | 151675238607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  | 2020-01-08 | Overhead | R15/16 | 2020-01-02 | 1 |  | 56 | 5 | 60 | 2019 | 2020 | R15/16
151630642636 | 151644182636 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-29 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 17 |  |  | 990 | 2019 | 2023 | R15/16
151653323802 | 151662403802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-12-04 | 2020-02-10 | 2020-06-09 | 2020-07-01 | 2020-09-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-07-01 | 49 | 87 | 17 | 60 | 210 | 2019 | 2020 | R15/16
151665859309 | 151687979309 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-12-10 | 2020-01-03 | Overhead | R15/16 | 2019-12-10 | 1 |  | 35 | 19 | 53 | 2019 | 2020 | R15/16
151636037103 | 151644217103 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-03 | 2019-07-10 | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-10 | 1 | 13 | 6 | 839 | 856 | 2019 | 2022 | R15/16
151693420949 | 151691810949 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-24 | 2019-11-11 | 2020-05-14 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-08-11 | 13 | 134 | 64 | 11 | 219 | 2019 | 2020 | R15/16
151662813506 | 151693683506 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2020-01-30 | 2020-02-03 | Overhead | R15/16 | 2020-01-30 | 1 |  | 105 | 3 | 107 | 2019 | 2020 | R15/16
151610571976 | 151655901976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 2020-04-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-30 | 2 | 7 | 6 | 161 | 173 | 2019 | 2020 | R15/16
151654458138 | 151671518138 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-11-17 | 2019-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-17 | 2 |  | 23 | 23 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151631381743 | 151662381743 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 1 |  | 7 | 16 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151673162277 | 151651562277 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-22 | 1 | 32 | 4 | 2 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151639164269 | 151650984269 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-12 |  | 2022-08-01 | Overhead | R15/16 |  | 10 | 5 |  |  | 701 | 2019 | 2022 | R15/16
151615371082 | 151616791082 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-14 | 1 |  | 49 | 479 | 527 | 2019 | 2021 | R15/16
151630184092 | 151601274092 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 3 |  |  | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151627517961 | 151698607961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 |  | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-20 | 1 |  | 27 | 7 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151646062113 | 151668092113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-09 | 2020-02-18 | 2022-03-10 | 2022-04-04 | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 52 | 538 | 18 | 15 | 620 | 2019 | 2022 | R15/16
151643778460 | 151660248460 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-26 | 7 | 13 | 6 | 3 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151612761699 | 151630571699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2020-02-03 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-03 | 1 |  | 59 | 92 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151689721473 | 151605941473 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-12 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-19 | 1 | 9 | 28 | 495 | 530 | 2019 | 2021 | R15/16
151679010270 | 151677380270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-04 | 2 | 7 | 4 |  | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151625236100 | 151653056100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-09-27 | 2019-11-21 | 2020-02-20 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 1 | 34 | 40 | 66 | 138 | 2019 | 2020 | R15/16
151646668896 | 151651058896 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-08 | 2019-11-27 | 2020-07-29 | 2020-08-24 | 2020-10-21 | Overhead | R15/16 | 2020-08-24 | 37 | 176 | 19 | 43 | 272 | 2019 | 2020 | R15/16
151657468276 | 151694338276 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-19 |  | 2019-09-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-03 | 1 | 7 | 33 | 6 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151693142832 | 151613972832 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2019-11-25 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 11 |  |  | 778 | 2019 | 2022 | R15/16
151610403534 | 151648953534 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-12-04 | 2020-01-02 | 2020-04-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-02 | 0 | 43 | 22 | 82 | 145 | 2019 | 2020 | R15/16
151616403738 | 151669603738 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-21 | 1 |  | 32 | 2 | 33 | 2019 | 2020 | R15/16
151695012042 | 151631872042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-26 | 2019-10-31 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 26 | 12 | 7 | 6 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151607205585 | 151644065585 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-16 | 1 |  | 22 | 30 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151653254843 | 151671254843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-10 | 2020-09-10 | 2021-08-23 | 2022-03-31 | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 198 | 248 | 159 | 16 | 618 | 2019 | 2022 | R15/16
151630745890 | 151653305890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2019-09-03 | Overhead | R15/16 | 2019-07-30 | 1 |  | 29 | 26 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151600090100 | 151620330100 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2019-10-29 | 2020-01-09 | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-09 | 3 | 26 | 53 | 480 | 559 | 2019 | 2021 | R15/16
151649249477 | 151691159477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | 2020-06-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-14 | 1 | 2 | 123 | 51 | 174 | 2019 | 2020 | R15/16
151627443511 | 151664153511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 1 |  | 58 | 77 | 134 | 2019 | 2020 | R15/16
151644467920 | 151665647920 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-05 | 1 |  | 105 | 69 | 173 | 2019 | 2020 | R15/16
151652307584 | 151657657584 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2019-11-15 | Overhead | R15/16 | 2019-11-08 | 1 |  | 23 | 6 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151619173726 | 151665783726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 |  | 78 | 56 | 133 | 2019 | 2020 | R15/16
151696388797 | 151614558797 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-09-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 1 |  | 27 | 6 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151619387157 | 151650487157 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-17 | 1 | 16 | 7 |  | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151695018816 | 151600878816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 2019-07-28 | 2019-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-28 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2019 | 2019 | R15/16
151692649141 | 151680429141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-21 | 1 |  | 241 | 65 | 305 | 2019 | 2020 | R15/16
151615760443 | 151618640443 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-08-17 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-04-01 | Overhead | R15/16 | 2021-02-22 | 203 | 130 | 7 | 29 | 366 | 2019 | 2021 | R15/16
151644831766 | 151666901766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 1 |  | 29 | 10 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151671754571 | 151603894571 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-17 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 5 |  |  | 34 | 2019 | 2019 | R15/16
151685274703 | 151693424703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | Overhead | R15/16 | 2019-09-16 | 2 | 7 |  | 3 | 10 | 2019 | 2019 | R15/16
151682717029 | 151690317029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2023-06-27 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-06-27 | 3 |  | 240 | 24 | 265 | 2022 | 2023 | R15/16
151658102206 | 151642232206 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-06-15 | 2019-07-14 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | 2020-07-29 | Overhead | R15/16 | 2020-03-09 | 20 | 165 | 7 | 103 | 293 | 2019 | 2020 | R15/16
151622180956 | 151652960956 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2020-08-17 | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-08-17 | 1 |  | 264 | 325 | 588 | 2019 | 2021 | R15/16
151601215715 | 151626495715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-12 | 1 |  | 101 | 85 | 185 | 2019 | 2020 | R15/16
151621177389 | 151665477389 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-10-08 |  | 2020-07-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-19 | 1 | 36 | 161 | 37 | 232 | 2019 | 2020 | R15/16
151693295842 | 151630035842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-12-10 | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-10 | 1 |  | 55 | 18 | 72 | 2019 | 2020 | R15/16
151695898136 | 151641618136 | MOBILE HOMES PARK AB622 | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-10-16 | 2020-01-10 | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-10 | 1 | 89 | 63 | 128 | 278 | 2019 | 2020 | R15/16
151685771880 | 151694951880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-14 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 88 | 2019 | 2020 | R15/16
151677255243 | 151624705243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-12-27 |  | 2020-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-13 | 1 | 35 | 77 | 47 | 157 | 2019 | 2020 | R15/16
151607938381 | 151671088381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  | 2020-01-03 | Overhead | R15/16 | 2019-12-12 | 1 |  | 42 | 17 | 58 | 2019 | 2020 | R15/16
151672509318 | 151690449318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-04-24 | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-24 | 1 |  | 132 | 49 | 180 | 2019 | 2020 | R15/16
151691727175 | 151686147175 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-10-08 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 28 |  |  | 972 | 2019 | 2023 | R15/16
151695015349 | 151667145349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-31 | 10 | 8 |  | 4 | 20 | 2019 | 2020 | R15/16
151610756104 | 151631326104 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 |  | 2020-05-28 | Overhead | R15/16 | 2019-11-12 | 1 | 2 | 33 | 143 | 176 | 2019 | 2020 | R15/16
151615764587 | 151618794587 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-01-29 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 2020-11-19 | Overhead | R15/16 | 2020-06-19 | 60 | 101 | 3 | 110 | 271 | 2019 | 2020 | R15/16
151656371604 | 151616741604 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2019 | 2019 | R15/16
151669296160 | 151611316160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-14 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-08-11 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-11 | 6 |  | 15 | 48 | 68 | 2023 | 2023 | R15/16
151682058617 | 151674418617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  | 2020-01-02 | Overhead | R15/16 | 2019-12-27 | 2 |  | 51 | 5 | 56 | 2019 | 2020 | R15/16
151615152996 | 151652652996 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-02 | 1 | 2 | 69 | 72 | 141 | 2019 | 2020 | R15/16
151626411358 | 151623551358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-12-16 | 1 |  | 26 | 4 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151659149035 | 151682989035 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2020-01-10 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-10 | 1 |  | 59 | 479 | 537 | 2019 | 2021 | R15/16
151600638891 | 151609648891 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-04 | 2020-01-08 | 2020-04-23 |  | 2020-07-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 48 | 77 |  |  | 173 | 2019 | 2020 | R15/16
151691826357 | 151639806357 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2023-05-14 | Overhead | R15/16 | 2019-12-31 | 1 |  | 66 | 879 | 944 | 2019 | 2023 | R15/16
151674588326 | 151674298326 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 13 |  |  | 228 | 2019 | 2020 | R15/16
151617564059 | 151630784059 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-19 | 2019-12-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 5 | 17 |  |  | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151666484542 | 151685004542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-05 | 1 |  | 38 | 90 | 127 | 2019 | 2020 | R15/16
151624562487 | 151643422487 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-02 | 1 |  | 32 | 4 | 35 | 2019 | 2020 | R15/16
151688459463 | 151623319463 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-01 | 1 | 2 | 47 | 10 | 57 | 2019 | 2019 | R15/16
151656995410 | 151609595410 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 2019-09-24 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 3 |  |  | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151654584725 | 151683394725 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-03-19 |  | 2020-07-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-05 | 1 | 69 | 34 | 43 | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151606634798 | 151619214798 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | 2019-10-14 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151643653072 | 151653773072 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 1 |  | 46 | 466 | 511 | 2019 | 2021 | R15/16
151694114280 | 151607474280 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2020-06-23 | Overhead | R15/16 | 2020-04-16 | 1 |  | 156 | 49 | 204 | 2019 | 2020 | R15/16
151681403113 | 151693823113 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 2019-10-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-25 | 1 |  | 15 | 11 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151654451784 | 151655001784 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2021-02-26 | 2023-01-18 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-18 | 1 | 441 | 494 | 93 | 1026 | 2019 | 2023 | R15/16
151653828557 | 151684498557 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-23 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-10 | 1 | 12 | 36 | 7 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151673831609 | 151623691609 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-07-21 | Overhead | R15/16 | 2020-02-25 | 29 | 83 | 2 | 106 | 217 | 2019 | 2020 | R15/16
151648538886 | 151612768886 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-25 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-29 | 1 | 4 | 26 | 81 | 109 | 2019 | 2019 | R15/16
151614082352 | 151618942352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-22 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151673145870 | 151634365870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | 2023-08-03 | 2023-08-09 | Overhead | R15/16 | 2023-08-03 | 1 | 9 | 137 | 5 | 149 | 2023 | 2023 | R15/16
151655670185 | 151634380185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-05 |  | 2019-09-11 | Overhead | R15/16 | 2019-09-11 | 1 | 2 | 28 |  | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151644243507 | 151643393507 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2019-08-08 | 2019-09-16 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 2020-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-23 | 28 | 126 | 11 | 163 | 325 | 2019 | 2020 | R15/16
151696140980 | 151615540980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-05 | 1 |  | 22 | 3 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151617553038 | 151613223038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019-11-26 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 12 |  |  | 82 | 2019 | 2020 | R15/16
151607740714 | 151614040714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2020-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-12 | 1 |  | 28 | 17 | 44 | 2019 | 2020 | R15/16
151621726676 | 151643806676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-02 | 1 |  | 44 | 4 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151639333660 | 151662543660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-06 | 1 | 2 | 46 | 89 | 135 | 2019 | 2020 | R15/16
151648392522 | 151677452522 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-11-27 | 2019-12-30 | Overhead | R15/16 | 2019-11-27 | 1 |  | 67 | 24 | 90 | 2019 | 2019 | R15/16
151691120230 | 151605890230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | 2019-12-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-02 | 1 |  | 23 | 6 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151604927730 | 151668747730 | STREET LIGHTING | OH LS 2 SVC PTS WOOD POLE LS | Commercial | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 2020-01-22 | 2020-06-26 | 2020-10-26 | Overhead | R15/16 | 2020-06-26 | 24 | 50 | 113 | 87 | 271 | 2019 | 2020 | R15/16
151634919235 | 151657589235 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-22 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-12 | 1 | 10 | 103 | 437 | 548 | 2019 | 2021 | R15/16
151610656516 | 151664416516 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-11-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-21 | 2 |  | 105 | 5 | 110 | 2019 | 2019 | R15/16
151631676696 | 151644126696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 2019-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-06 | 2 |  | 46 | 17 | 63 | 2019 | 2019 | R15/16
151618979260 | 151622219260 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-04 | 1 |  | 51 | 9 | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151641046887 | 151642436887 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-10-05 | 2019-11-18 | 2022-06-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 | 43 | 31 | 677 | 750 | 2019 | 2022 | R15/16
151634372745 | 151658122745 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-29 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-15 | 1 | 11 | 57 | 5 | 71 | 2019 | 2019 | R15/16
151652732331 | 151676882331 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-04 | 2020-04-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-04 | 1 |  | 7 | 158 | 164 | 2019 | 2020 | R15/16
151615241989 | 151667631989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-19 | 2019-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-19 | 3 |  | 20 | 7 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151644845851 | 151651055851 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-19 | 1 |  | 22 | 27 | 48 | 2019 | 2019 | R15/16
151658581017 | 151606361017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-07 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-15 | 1 | 6 | 50 | 105 | 159 | 2019 | 2020 | R15/16
151613280175 | 151661470175 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2020-02-12 | 2020-06-05 | 2020-08-25 | Overhead | R15/16 | 2020-06-05 | 1 | 90 | 83 | 58 | 229 | 2019 | 2020 | R15/16
151628453419 | 151659693419 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-31 | 1 |  | 43 | 93 | 135 | 2019 | 2020 | R15/16
151661834293 | 151680534293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-13 | 1 |  | 23 | 478 | 500 | 2019 | 2021 | R15/16
151625294069 | 151636364069 | REINFORCEMENT OF FACILITIES | OH MGMT DIST SVC BUDG 226 | Commercial | 2019-11-19 | 2020-12-16 | 2021-03-18 | 2021-04-05 | 2021-06-08 | Overhead | R15/16 | 2021-04-05 | 282 | 67 | 13 | 47 | 406 | 2019 | 2021 | R15/16
151652386435 | 151664436435 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Overhead | R15/16 | 2019-07-24 | 1 |  | 20 |  | 20 | 2019 | 2019 | R15/16
151694501851 | 151630751851 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2020-04-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-21 | 1 | 2 | 6 | 102 | 108 | 2019 | 2020 | R15/16
151610541161 | 151693511161 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-26 | 2019-11-27 | 2020-02-19 | 2020-02-27 | 2021-04-05 | Overhead | R15/16 | 2020-02-27 | 23 | 61 | 7 | 288 | 376 | 2019 | 2021 | R15/16
151677304108 | 151699844108 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-18 | 1 | 3 | 136 | 60 | 197 | 2019 | 2020 | R15/16
151606885640 | 151626905640 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 |  | 2019-10-30 | Overhead | R15/16 | 2019-10-24 | 1 |  | 23 | 5 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151658337904 | 151665047904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2021-04-26 | 2021-11-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-26 | 1 |  | 402 | 142 | 543 | 2019 | 2021 | R15/16
151637384206 | 151638434206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-09-12 | 2020-03-24 | 2021-03-12 | Overhead | R15/16 | 2020-03-24 | 1 | 66 | 139 | 254 | 457 | 2019 | 2021 | R15/16
151678040598 | 151648750598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2019-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-11-04 | 1 |  | 62 | 8 | 69 | 2019 | 2019 | R15/16
151636686978 | 151637196978 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-08-05 | 2019-09-05 | 2020-01-15 | 2020-02-06 | 2020-07-21 | Overhead | R15/16 | 2020-02-06 | 24 | 95 | 17 | 119 | 252 | 2019 | 2020 | R15/16
151661567962 | 151609707962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-12 |  | 2019-11-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-19 | 1 | 21 | 27 | 6 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151615351928 | 151619261928 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 2019-12-18 | Overhead | R15/16 | 2019-12-15 | 6 |  | 22 | 3 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151605659705 | 151631179705 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2020-03-22 | 2020-03-25 | Overhead | R15/16 | 2020-03-22 | 1 |  | 168 | 3 | 171 | 2019 | 2020 | R15/16
151614677364 | 151689557364 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-08-07 | 1 |  | 22 | 97 | 118 | 2019 | 2019 | R15/16
151644811890 | 151667521890 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2019-10-14 | Overhead | R15/16 | 2019-10-02 | 1 |  | 31 | 9 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151605081223 | 151621741223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-05 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151678409377 | 151690409377 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 1 |  | 21 | 3 | 23 | 2019 | 2019 | R15/16
151621466658 | 151651016658 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-03 | 1 | 37 | 36 | 71 | 142 | 2019 | 2020 | R15/16
151649026714 | 151659386714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2020-01-14 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-24 | 1 | 30 | 30 | 77 | 135 | 2019 | 2020 | R15/16
151602979747 | 151603319747 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-08-13 | 2022-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-13 | 2 | 12 | 9 | 672 | 692 | 2019 | 2022 | R15/16
151693430320 | 151603090320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-04-15 | 2 |  | 120 | 40 | 160 | 2019 | 2020 | R15/16
151662822945 | 151684362945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | 2019-11-08 | Overhead | R15/16 | 2019-10-30 | 1 |  | 44 | 8 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151601684930 | 151631894930 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-07-17 | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-17 | 1 |  | 27 | 29 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151644392437 | 151686852437 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-23 | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 16 | 6 | 4 | 2 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151662561843 | 151666471843 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-12 | 2019-10-26 | 2019-11-14 |  | 2020-01-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 14 |  |  | 63 | 2019 | 2020 | R15/16
151608140554 | 151632020554 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | Overhead | R15/16 | 2019-08-16 | 6 |  | 7 | 2 | 13 | 2019 | 2019 | R15/16
151651567207 | 151684007207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-08-20 | 2019-08-30 | Overhead | R15/16 | 2019-08-20 | 1 |  | 33 | 9 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151673082864 | 151642922864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-18 | 1 | 4 | 18 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151679154252 | 151607664252 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-14 | 1 |  | 23 | 5 | 27 | 2019 | 2019 | R15/16
151602760056 | 151671620056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-16 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-16 | 11 |  | 34 | 500 | 543 | 2019 | 2021 | R15/16
151617406561 | 151668366561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-01-10 | 2020-05-12 | 2022-09-26 | Overhead | R15/16 | 2020-05-12 | 1 | 25 | 88 | 620 | 731 | 2019 | 2022 | R15/16
151676806207 | 151636796207 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | Overhead | R15/16 | 2019-10-23 | 1 |  | 18 | 2 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151651599575 | 151691469575 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  | 2021-11-04 | Overhead | R15/16 | 2021-06-02 | 1 |  | 419 | 112 | 530 | 2019 | 2021 | R15/16
151699235124 | 151600225124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 2019-10-05 | 2019-10-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-05 | 6 | 4 | 12 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151615762690 | 151618732690 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-01-24 | 2020-09-03 | 2020-09-18 | 2020-11-25 | Overhead | R15/16 | 2020-09-18 | 57 | 160 | 12 | 49 | 275 | 2019 | 2020 | R15/16
151666674156 | 151676744156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2020-01-12 | 2020-01-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-12 | 1 | 2 | 22 | 3 | 26 | 2019 | 2020 | R15/16
151626452484 | 151640292484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-02-09 | 2020-02-12 | Overhead | R15/16 | 2020-02-09 | 1 |  | 58 | 3 | 61 | 2019 | 2020 | R15/16
151694414842 | 151604524842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-17 | 1 |  | 5 | 10 | 14 | 2023 | 2023 | R15/16
151620662881 | 151639572881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-11-25 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 79 |  |  | 147 | 2019 | 2020 | R15/16
151608420219 | 151679120219 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-10-19 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 2019-12-16 | 2020-06-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-16 | 1 | 9 | 33 | 131 | 171 | 2019 | 2020 | R15/16
151605600625 | 151645450625 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-09-25 | Overhead | R15/16 | 2019-09-17 | 1 |  | 29 | 7 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151667053914 | 151672323914 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-04 | 1 | 2 | 40 | 91 | 131 | 2019 | 2020 | R15/16
151662218612 | 151612638612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-09-13 | 2 |  | 39 | 61 | 100 | 2019 | 2019 | R15/16
151608599792 | 151632979792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-09 | 1 | 2 | 27 | 8 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151656965944 | 151654365944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Overhead | R15/16 | 2019-07-23 | 1 |  | 24 |  | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151694725918 | 151633545918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-09 | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-09 | 1 |  | 9 | 27 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151612603341 | 151638053341 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-15 | 1 | 10 | 33 |  | 42 | 2019 | 2020 | R15/16
151650633549 | 151664563549 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-12 | 2020-01-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-12 | 1 |  | 27 | 3 | 30 | 2019 | 2020 | R15/16
151603762813 | 151624912813 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-11 | 2020-01-06 | 2020-03-04 | 2021-03-11 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 41 | 43 | 267 | 64 | 412 | 2019 | 2021 | R15/16
151618875489 | 151618885489 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-10-02 | 2020-03-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-02 | 1 | 4 | 7 | 129 | 138 | 2019 | 2020 | R15/16
151600721045 | 151620201045 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-09 | 1 |  | 23 | 4 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151691499606 | 151627979606 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 2019-09-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-16 | 1 |  | 35 | 7 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151693833871 | 151602903871 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-09-10 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-16 | 1 | 41 | 5 | 3 | 47 | 2019 | 2019 | R15/16
151617435570 | 151645305570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2020-01-03 | 2020-01-23 | 2020-12-21 | Overhead | R15/16 | 2020-01-23 | 1 | 67 | 15 | 238 | 318 | 2019 | 2020 | R15/16
151660977446 | 151661077446 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-07-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 1020 | 2019 | 2023 | R15/16
151607387004 | 151649507004 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 2019-11-26 | Overhead | R15/16 | 2019-11-18 | 1 |  | 32 | 7 | 38 | 2019 | 2019 | R15/16
151610302798 | 151651652798 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-02-12 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-12 | 1 |  | 57 | 85 | 141 | 2019 | 2020 | R15/16
151628883350 | 151614533350 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-09-04 | 2020-03-03 | 2021-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-03 | 1 | 32 | 130 | 258 | 418 | 2019 | 2021 | R15/16
151640550651 | 151657010651 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-11-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 16 |  |  | 945 | 2019 | 2023 | R15/16
151617787757 | 151652937757 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-11 |  | 2019-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-05 | 1 | 5 | 40 | 9 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151666244765 | 151679934765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-27 | 1 | 5 | 52 | 3 | 58 | 2019 | 2020 | R15/16
151663827654 | 151695107654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-27 | 1 | 2 | 33 | 6 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151610992782 | 151646242782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-03 | 1 | 2 | 52 | 92 | 144 | 2019 | 2020 | R15/16
151627527517 | 151693187517 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  | 2019-09-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-29 | 1 |  | 14 | 27 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151668841688 | 151626181688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | Overhead | R15/16 | 2020-02-05 | 1 | 2 | 61 | 2 | 63 | 2019 | 2020 | R15/16
151638223206 | 151655703206 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-03-03 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 70 | 71 | 140 | 2019 | 2020 | R15/16
151668354246 | 151605674246 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2020-01-10 | 2020-05-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-10 | 1 |  | 87 | 83 | 169 | 2019 | 2020 | R15/16
151674088267 | 151686738267 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-10-23 | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 2020-02-25 | 2020-07-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-25 | 39 | 31 | 22 | 96 | 185 | 2019 | 2020 | R15/16
151691394216 | 151607654216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-09 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151688634802 | 151601714802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-16 | 3 | 3 |  | 6 | 10 | 2019 | 2019 | R15/16
151675363929 | 151602503929 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  | 2019-11-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 |  | 50 | 7 | 56 | 2019 | 2019 | R15/16
151636964204 | 151605894204 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2020-03-24 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-24 | 2 |  | 139 | 56 | 195 | 2019 | 2020 | R15/16
151666030074 | 151601320074 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | Overhead | R15/16 | 2019-12-06 | 1 |  | 28 | 2 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151620698968 | 151649428968 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 2020-04-30 | Overhead | R15/16 | 2019-10-25 | 0 | 11 | 5 | 135 | 149 | 2019 | 2020 | R15/16
151680979374 | 151619469374 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-30 |  | 2023-01-27 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 3 |  |  | 917 | 2019 | 2023 | R15/16
151669503338 | 151689373338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 |  | 2022-05-31 | Overhead | R15/16 | 2019-12-03 | 1 | 3 | 64 | 651 | 716 | 2019 | 2022 | R15/16
151635292972 | 151653242972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-16 | 1 |  | 15 | 4 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151678204089 | 151604764089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | Overhead | R15/16 | 2019-09-16 | 1 |  | 4 | 4 | 7 | 2019 | 2019 | R15/16
151615767137 | 151618667137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-01-24 | 2020-07-13 | 2020-08-03 | 2020-11-25 | Overhead | R15/16 | 2020-08-03 | 57 | 122 | 16 | 83 | 275 | 2019 | 2020 | R15/16
151613533491 | 151662023491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 2020-12-10 | 2022-09-12 | 2022-12-19 | Overhead | R15/16 | 2022-09-12 | 5 | 263 | 458 | 71 | 794 | 2019 | 2022 | R15/16
151664072336 | 151672772336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-12-11 | 2020-02-26 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 2021-02-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-06-08 | 56 | 67 | 8 | 182 | 310 | 2019 | 2021 | R15/16
151628024402 | 151657904402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-17 | 1 | 10 | 26 | 103 | 137 | 2019 | 2020 | R15/16
151637915791 | 151653575791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2019-08-28 | Overhead | R15/16 | 2019-08-20 | 1 |  | 44 | 7 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151642006742 | 151673186742 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Overhead | R15/16 | 2019-08-15 | 1 |  | 34 | 10 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151699665078 | 151637265078 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-25 | 1 |  | 31 | 23 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151601616038 | 151601556038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-10-30 | 2020-04-13 | 2020-07-01 | 2020-09-11 | 2020-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-11 | 119 | 58 | 53 | 47 | 274 | 2019 | 2020 | R15/16
151668182568 | 151662452568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-12-05 |  | 2022-12-06 | 2023-03-22 | 2023-08-28 | Overhead | R15/16 | 2023-03-22 |  |  | 77 | 114 | 191 | 2022 | 2023 | R15/16
151652564220 | 151679004220 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-29 | 1 |  | 36 | 466 | 501 | 2019 | 2021 | R15/16
151638172511 | 151678732511 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-18 | 1 |  | 38 | 2 | 39 | 2019 | 2019 | R15/16
151615766551 | 151618676551 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-07 | 2020-01-24 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-09-23 | Overhead | R15/16 | 2020-07-20 | 57 | 118 | 10 | 48 | 230 | 2019 | 2020 | R15/16
151645523816 | 151667683816 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-03 | 1 |  | 41 | 92 | 132 | 2019 | 2020 | R15/16
151679861114 | 151692911114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-08 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 932 | 2019 | 2023 | R15/16
151665050994 | 151614560994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-13 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 1 | 16 | 12 | 6 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151606490985 | 151615770985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-06 | 1 |  | 44 | 485 | 528 | 2019 | 2021 | R15/16
151679207086 | 151663427086 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-10-05 | 2019-11-06 | 2019-12-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-06 | 2 | 72 | 23 | 27 | 122 | 2019 | 2019 | R15/16
151661585938 | 151610225938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-27 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-17 | 1 | 11 | 15 | 8 | 32 | 2019 | 2019 | R15/16
151682748110 | 151610108110 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-14 |  | 2019-12-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-06 | 1 | 22 | 40 | 17 | 77 | 2019 | 2019 | R15/16
151639717830 | 151648347830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-10-25 | 2022-02-08 | 2022-08-04 | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Overhead | R15/16 | 2023-08-10 | 77 | 128 | 266 | 22 | 490 | 2021 | 2023 | R15/16
151621106873 | 151679096873 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-30 | 2 |  | 152 | 465 | 617 | 2019 | 2021 | R15/16
151680189598 | 151630539598 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-09-24 | 2019-10-30 | Overhead | R15/16 | 2019-09-24 | 1 |  | 40 | 27 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151661883795 | 151668513795 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-12 | 1 |  | 48 | 85 | 132 | 2019 | 2020 | R15/16
151664116137 | 151658926137 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-10-06 | 2020-06-18 | Overhead | R15/16 | 2019-10-06 | 1 |  | 75 | 184 | 259 | 2019 | 2020 | R15/16
151690194190 | 151607924190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-11-15 | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-11-15 | 1 |  | 47 | 16 | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151650957442 | 151648827442 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 1025 | 2019 | 2023 | R15/16
151677713776 | 151600133776 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-10 |  | 2019-10-28 | Overhead | R15/16 | 2019-10-14 | 1 | 2 | 25 | 11 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151674587155 | 151675557155 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-16 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 6 |  |  | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151661764307 | 151609114307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-31 | 2019-12-09 | Overhead | R15/16 | 2019-10-31 | 1 |  | 35 | 28 | 62 | 2019 | 2019 | R15/16
151658283794 | 151668503794 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-13 | 1 |  | 26 | 478 | 503 | 2019 | 2021 | R15/16
151656073580 | 151697153580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-11-12 | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-11-12 | 1 |  | 48 | 19 | 66 | 2019 | 2019 | R15/16
151607397612 | 151647797612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-10 |  | 2019-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 1 | 5 | 33 | 7 | 43 | 2019 | 2019 | R15/16
151622334270 | 151636394270 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-12-12 |  | 2021-11-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-04 | 1 | 18 | 364 | 134 | 514 | 2019 | 2021 | R15/16
151607835618 | 151627665618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Overhead | R15/16 | 2019-10-23 | 1 |  | 21 |  | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151669047523 | 151678977523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-10 |  | 2019-07-23 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 7 |  |  | 16 | 2019 | 2019 | R15/16
151640343416 | 151656063416 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-13 | 3 |  | 29 | 478 | 508 | 2019 | 2021 | R15/16
151658125127 | 151635585127 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-12-23 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 26 |  |  | 1061 | 2019 | 2023 | R15/16
151660498826 | 151612798826 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2020-01-31 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 |  | 4 | 137 |  |  | 232 | 2019 | 2020 | R15/16
151651272107 | 151651712107 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Overhead | R15/16 | 2023-07-14 | 1 |  | 24 | 11 | 34 | 2023 | 2023 | R15/16
151635627457 | 151657577457 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-05 | 1 |  | 107 | 3 | 109 | 2019 | 2020 | R15/16
151632911369 | 151660261369 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 |  | 2019-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-11-05 | 1 |  | 58 | 7 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151617205162 | 151633775162 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 |  | 2019-08-26 | Overhead | R15/16 | 2019-07-25 | 1 |  | 32 | 23 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151694745769 | 151630305769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-12-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-02 | 1 |  | 49 | 6 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151637516484 | 151645156484 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-27 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-25 | 1 | 9 | 21 | 23 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151609261242 | 151690781242 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-11 | 3 | 10 | 2 | 3 | 15 | 2019 | 2019 | R15/16
151694470620 | 151646320620 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |  | 2019-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-18 | 1 |  | 30 | 7 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151661039329 | 151624889329 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-01 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 2019 | 2019 | R15/16
151623028030 | 151603868030 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-18 | 1 |  | 155 | 81 | 235 | 2019 | 2020 | R15/16
151620663880 | 151667083880 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-07 |  | 2020-07-07 | Overhead | R15/16 | 2020-05-13 | 0 |  | 113 | 40 | 152 | 2019 | 2020 | R15/16
151621380947 | 151652160947 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | 2019-09-26 | Overhead | R15/16 | 2019-09-18 | 1 |  | 27 | 7 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151625424130 | 151605404130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-26 | 1 |  | 121 | 75 | 195 | 2019 | 2020 | R15/16
151614527200 | 151650907200 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | Overhead | R15/16 | 2019-11-01 | 1 |  | 20 | 2 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151638270431 | 151638590431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-05 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-12-10 | 2020-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-10 | 3 |  | 90 | 82 | 173 | 2019 | 2020 | R15/16
151686338160 | 151600948160 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 |  | 2019-10-04 | Overhead | R15/16 | 2019-09-23 | 1 | 3 | 49 | 10 | 60 | 2019 | 2019 | R15/16
151658019653 | 151692399653 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2020-01-23 | 2020-07-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-23 | 1 |  | 65 | 121 | 185 | 2019 | 2020 | R15/16
151619271194 | 151669271194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-02-20 | 2020-09-03 | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-03 | 1 | 93 | 141 | 74 | 306 | 2019 | 2020 | R15/16
151689750856 | 151616810856 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-06 | 1 |  | 44 | 4 | 47 | 2019 | 2020 | R15/16
151644139154 | 151603509154 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-15 | 2019-10-23 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-29 | 4 | 28 | 5 | 9 | 44 | 2019 | 2019 | R15/16
151690064425 | 151682504425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  | 2020-07-09 | Overhead | R15/16 | 2020-06-01 | 1 |  | 122 | 29 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151687378732 | 151632718732 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-08-18 | 1 | 17 |  | 34 | 50 | 2023 | 2023 | R15/16
151650630971 | 151649380971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-13 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2019 | 2019 | R15/16
151683228327 | 151604008327 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |  | 2019-10-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-30 | 2 | 2 | 53 | 10 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151633378597 | 151691598597 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-10-18 |  | 2023-10-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 32 |  |  | 1064 | 2019 | 2023 | R15/16
151689259699 | 151625869699 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-01 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-29 | 1 | 4 | 21 | 81 | 104 | 2019 | 2019 | R15/16
151628209352 | 151685769352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | 2019-12-18 | Overhead | R15/16 | 2019-12-04 | 1 |  | 31 | 11 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151676786386 | 151601496386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-30 |  | 2021-07-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-11-23 | 1 | 15 | 301 | 166 | 480 | 2019 | 2021 | R15/16
151693956963 | 151677486963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-17 | 1 |  | 12 | 29 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151677474227 | 151608184227 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2019-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-06 | 1 |  | 40 | 7 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151667848192 | 151667368192 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-09 | 1 |  | 64 | 480 | 543 | 2019 | 2021 | R15/16
151627371676 | 151644531676 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 2019-08-20 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-14 | 6 | 4 | 40 | 11 | 58 | 2019 | 2019 | R15/16
151652739012 | 151681039012 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL | Commercial | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 |  | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151676568955 | 151620198955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-02 | 1 |  | 28 | 4 | 31 | 2019 | 2019 | R15/16
151616302194 | 151616472194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-18 |  | 2020-01-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 42 | 2019 | 2020 | R15/16
151693505823 | 151630095823 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-14 | 1 |  | 14 | 11 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151621847334 | 151689907334 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 2019-11-15 | Overhead | R15/16 | 2019-08-15 | 1 |  | 28 | 67 | 94 | 2019 | 2019 | R15/16
151658578117 | 151680768117 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-17 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 1014 | 2019 | 2023 | R15/16
151645349336 | 151687759336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-10-24 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 1 | 38 | 70 | 95 | 201 | 2019 | 2020 | R15/16
151699915704 | 151628425704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2019-10-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-17 | 1 |  | 17 | 8 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151613841022 | 151617821022 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2020-01-09 | 2020-01-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-09 | 1 |  | 46 | 4 | 49 | 2019 | 2020 | R15/16
151633588958 | 151682068958 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-12-03 | 2020-01-02 | Overhead | R15/16 | 2019-12-03 | 1 |  | 31 | 23 | 53 | 2019 | 2020 | R15/16
151627602800 | 151670612800 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-29 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 978 | 2019 | 2023 | R15/16
151651287320 | 151686827320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-09-09 | 2019-09-26 | Overhead | R15/16 | 2019-09-09 | 1 |  | 46 | 14 | 59 | 2019 | 2019 | R15/16
151683648803 | 151616368803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-11 | 2019-08-14 | Overhead | R15/16 | 2019-08-11 | 1 |  | 14 | 3 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151647546720 | 151647556720 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-11-22 | 2020-01-21 | 2020-10-09 | 2020-11-06 | 2021-05-11 | Overhead | R15/16 | 2020-11-06 | 43 | 189 | 21 | 133 | 383 | 2019 | 2021 | R15/16
151629764629 | 151660434629 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-16 | 2019-11-14 | 2020-03-19 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | Overhead | R15/16 | 2021-02-11 | 65 | 91 | 236 | 49 | 438 | 2019 | 2021 | R15/16
151679429536 | 151612379536 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-23 | 1 | 8 | 39 | 5 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151670903147 | 151683333147 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-03 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2020-01-08 | 1 | 4 | 92 | 483 | 577 | 2019 | 2021 | R15/16
151675791386 | 151610001386 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-11-11 |  | 2019-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-10 | 1 | 42 | 22 | 8 | 70 | 2019 | 2019 | R15/16
151651369660 | 151691979660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-13 | 1 | 2 | 80 | 84 | 164 | 2019 | 2020 | R15/16
151614227391 | 151642197391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-08 |  | 2019-11-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 | 5 | 30 | 7 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151632083955 | 151651263955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-11 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-03-09 | 1 | 13 | 64 | 67 | 142 | 2019 | 2020 | R15/16
151611186181 | 151657126181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-23 | 1 |  | 22 | 25 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151603370042 | 151636010042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | Overhead | R15/16 | 2019-10-01 | 0 |  | 42 | 10 | 51 | 2019 | 2019 | R15/16
151693427477 | 151658497477 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-06-24 | 2019-07-05 | 2019-07-10 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 10 | 4 |  |  | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151603762812 | 151694812812 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-10-26 | 2019-12-03 | 2020-03-04 | 2021-03-11 | 2021-06-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-11 | 27 | 67 | 267 | 64 | 422 | 2019 | 2021 | R15/16
151611943654 | 151612053654 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2021-03-15 | 2021-09-22 | 2021-10-26 | Overhead | R15/16 | 2021-09-22 | 1 | 431 | 138 | 25 | 592 | 2019 | 2021 | R15/16
151670978612 | 151676718612 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-27 | 2019-09-04 | 2019-10-17 |  | 2019-11-08 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 32 |  |  | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151669738635 | 151696738635 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-08-17 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-06 | 1 | 69 | 15 | 16 | 98 | 2023 | 2023 | R15/16
151687931248 | 151668441248 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2019-10-14 | 2020-01-26 | 2020-08-20 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | Overhead | R15/16 | 2021-10-13 | 75 | 149 | 300 | 9 | 531 | 2019 | 2021 | R15/16
151674342520 | 151676282520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 |  | 2019-11-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-29 | 1 |  | 46 | 9 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151634707881 | 151663967881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-03 | 1 |  | 103 | 71 | 173 | 2019 | 2020 | R15/16
151664255910 | 151653925910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 2022-10-17 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 868 | 2019 | 2022 | R15/16
151694862076 | 151671122076 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-11-18 |  | 2020-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-09 | 1 | 62 | 16 | 162 | 238 | 2019 | 2020 | R15/16
151637956211 | 151660356211 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-18 | 1 |  | 127 |  | 127 | 2019 | 2019 | R15/16
151695427688 | 151694577688 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 2021-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-04 | 1 |  | 366 | 89 | 454 | 2019 | 2021 | R15/16
151638690221 | 151656520221 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-10-30 | 2019-11-21 | 2020-04-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 1 | 55 | 17 | 109 | 179 | 2019 | 2020 | R15/16
151666302989 | 151629342989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-13 | 2019-11-18 | 2019-11-26 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 7 |  |  | 919 | 2019 | 2023 | R15/16
151685593580 | 151659173580 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-16 | 1 |  | 32 | 104 | 135 | 2019 | 2020 | R15/16
151629600966 | 151633550966 | NON-RESIDENTIAL - MISCELLANEOUS | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-13 | 2019-09-23 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-23 | 2 | 8 | 30 | 448 | 485 | 2019 | 2021 | R15/16
151638270430 | 151638550430 | STREET AND HIGHWAY RELOCATION | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-12-10 | 2020-04-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-10 | 2 | 2 | 90 | 101 | 192 | 2019 | 2020 | R15/16
151671034787 | 151620304787 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-09-19 | 2019-11-15 | 2020-03-20 |  | 2020-12-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 42 | 91 |  |  | 324 | 2019 | 2020 | R15/16
151668739348 | 151686679348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-08 | 2019-09-30 | 2019-10-23 | 2020-01-29 | 2020-03-11 | Overhead | R15/16 | 2020-01-29 | 61 | 18 | 71 | 31 | 178 | 2019 | 2020 | R15/16
151671396181 | 151694996181 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-07-07 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-08-14 | 2023-10-17 | Overhead | R15/16 | 2023-08-14 | 11 |  | 16 | 47 | 73 | 2023 | 2023 | R15/16
151673883438 | 151696093438 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-11-18 | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-18 | 1 |  | 52 | 4 | 55 | 2019 | 2019 | R15/16
151610541392 | 151610731392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-11 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 156 | 2019 | 2020 | R15/16
151600970807 | 151600990807 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-20 | 1 | 5 | 12 | 2 | 17 | 2019 | 2019 | R15/16
151604406908 | 151648056908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-03-05 | 1 |  | 110 | 69 | 178 | 2019 | 2020 | R15/16
151606420981 | 151616210981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | Overhead | R15/16 | 2019-12-01 | 1 |  | 18 | 7 | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151607867774 | 151600697774 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-07-15 | 2020-10-28 | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-03-18 | Overhead | R15/16 | 2021-01-29 | 338 | 62 | 7 | 35 | 439 | 2019 | 2021 | R15/16
151637211318 | 151660501318 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-19 | 1 |  | 134 | 2 | 135 | 2019 | 2020 | R15/16
151625970906 | 151662380906 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-26 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2020-10-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-13 | 80 | 17 | 6 | 246 | 346 | 2019 | 2020 | R15/16
151654412793 | 151686102793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-22 | 2019-09-25 | Overhead | R15/16 | 2019-09-22 | 1 |  | 16 | 3 | 19 | 2019 | 2019 | R15/16
151684846951 | 151679296951 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-13 | 2021-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-13 | 1 |  | 8 | 498 | 506 | 2019 | 2021 | R15/16
151695950852 | 151615560852 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-05 | 1 |  | 66 | 90 | 155 | 2019 | 2020 | R15/16
151627065187 | 151663875187 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  | 2020-02-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 13 |  |  | 60 | 2019 | 2020 | R15/16
151678420989 | 151617020989 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2020-02-24 | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-24 | 1 | 2 | 78 | 77 | 155 | 2019 | 2020 | R15/16
151614656900 | 151637896900 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-01 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-25 | 1 | 13 | 19 | 23 | 53 | 2019 | 2019 | R15/16
151620259293 | 151686719293 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | Overhead | R15/16 | 2019-11-22 | 1 |  | 23 | 2 | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151651857535 | 151658837535 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | 2019-12-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-25 | 1 |  | 34 | 7 | 40 | 2019 | 2019 | R15/16
151658278286 | 151612918286 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-07-22 | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 2019-11-01 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2019-11-01 | 40 | 23 | 14 | 627 | 701 | 2019 | 2022 | R15/16
151690210319 | 151640840319 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-10-16 | Overhead | R15/16 | 2019-10-07 | 1 |  | 45 | 8 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151614753060 | 151612233060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-26 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 12 |  |  | 926 | 2019 | 2023 | R15/16
151613513638 | 151664613638 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-12-07 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-19 | 1 | 41 | 9 | 3 | 52 | 2019 | 2019 | R15/16
151645057526 | 151658357526 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-07-10 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 1021 | 2019 | 2023 | R15/16
151658408190 | 151695048190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-18 |  | 2019-09-05 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151603020908 | 151649280908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-28 | 1 |  | 13 | 6 | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151663356952 | 151680416952 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 2019-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-07 | 1 |  | 26 | 88 | 113 | 2019 | 2019 | R15/16
151662869036 | 151683039036 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-11-27 | 2019-12-30 | Overhead | R15/16 | 2019-11-27 | 1 |  | 27 | 24 | 50 | 2019 | 2019 | R15/16
151666240246 | 151665680246 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2020-05-06 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-03-17 | 1 | 186 | 226 | 25 | 435 | 2019 | 2021 | R15/16
151650612945 | 151650622945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-12-14 | 2020-02-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-14 | 1 | 2 | 14 | 38 | 53 | 2019 | 2020 | R15/16
151662268815 | 151679308815 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2020-01-14 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-14 | 0 |  | 62 | 477 | 538 | 2019 | 2021 | R15/16
151620076406 | 151623106406 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2021-01-06 |  | 2021-04-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 0 | 338 |  |  | 415 | 2019 | 2021 | R15/16
151678694183 | 151606604183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-13 | 1 |  | 23 | 3 | 26 | 2019 | 2019 | R15/16
151645931289 | 151657261289 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | Overhead | R15/16 | 2019-09-24 | 1 |  | 29 | 2 | 30 | 2019 | 2019 | R15/16
151661482310 | 151635522310 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-02 | 2019-10-07 | 2020-02-28 | 2021-01-19 | 2021-02-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 47 | 105 | 233 | 29 | 411 | 2019 | 2021 | R15/16
151666243607 | 151665673607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2020-03-10 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-02 | 1 | 145 | 236 | 300 | 679 | 2019 | 2022 | R15/16
151679175060 | 151613255060 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 |  | 2019-11-15 | Overhead | R15/16 | 2019-11-08 | 1 | 3 | 38 | 6 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151674587154 | 151674287154 |  | OH LS 1A STREET LIGHTS SL | Commercial | 2019-08-26 | 2020-01-09 | 2020-01-16 |  | 2020-07-08 | Overhead | R15/16 |  | 99 | 6 |  |  | 228 | 2019 | 2020 | R15/16
151637221660 | 151661191660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-20 | 1 |  | 134 | 2 | 135 | 2019 | 2020 | R15/16
151626589196 | 151639859196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-23 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-07 | 1 | 17 | 55 | 484 | 554 | 2019 | 2021 | R15/16
151631977961 | 151666337961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 |  | 2019-12-19 | Overhead | R15/16 | 2019-10-23 | 0 |  | 8 | 42 | 49 | 2019 | 2019 | R15/16
151671062062 | 151671802062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-02-26 |  | 2022-10-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 57 |  |  | 748 | 2019 | 2022 | R15/16
151651504056 | 151678844056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-29 | 1 |  | 36 | 466 | 501 | 2019 | 2021 | R15/16
151646485423 | 151623335423 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-01-15 | 1 |  | 83 | 105 | 187 | 2019 | 2020 | R15/16
151656665070 | 151635855070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 2021-11-13 | Overhead | R15/16 | 2019-12-16 | 1 |  | 133 | 500 | 632 | 2019 | 2021 | R15/16
151696182669 | 151617042669 | UG ELECT REPLACE LIVE FRONT EQUIP 100K M | UG RPL LIVE FRNT EQUIP | Residential | 2019-07-24 | 2019-08-14 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2021-11-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-05-11 | 16 | 144 | 51 | 395 | 603 | 2019 | 2021 | R15/16
151629091538 | 151639061538 | HFTD UNDERGROUNDING | UG DIST SPECIFIC BDG PRJ | Residential | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-06-08 |  | 2023-12-28 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 71 |  |  | 216 | 2023 | 2023 | R15/16
151687740619 | 151614070619 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2020-01-22 | 1 |  | 57 | 471 | 527 | 2019 | 2021 | R15/16
151614936186 | 151657226186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | 2019-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-07-23 | 1 |  | 22 | 25 | 46 | 2019 | 2019 | R15/16
151602983346 | 151624933346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-20 | 1 | 28 | 13 | 2 | 41 | 2019 | 2019 | R15/16
151653561669 | 151618841669 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-08-19 |  | 2019-09-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-04 | 2 | 17 | 13 | 6 | 35 | 2019 | 2019 | R15/16
151619982613 | 151630722613 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-22 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-10 | 1 | 8 | 57 | 87 | 150 | 2019 | 2020 | R15/16
151625130864 | 151649530864 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | 2019-09-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-10 | 1 |  | 22 | 7 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151654594431 | 151682724431 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  | 2020-06-09 | Overhead | R15/16 | 2020-02-04 | 1 |  | 38 | 91 | 128 | 2019 | 2020 | R15/16
151611969343 | 151643219343 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-23 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-21 | 1 | 16 | 88 | 78 | 180 | 2019 | 2020 | R15/16
151660037056 | 151679977056 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-12 | 1 |  | 29 | 85 | 113 | 2019 | 2019 | R15/16
151671059674 | 151633369674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 803 | 2019 | 2022 | R15/16
151661518618 | 151677038618 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  | 2019-11-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-19 | 1 |  | 23 | 6 | 28 | 2019 | 2019 | R15/16
151692649974 | 151684989974 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-10-05 | Overhead | R15/16 | 2020-05-05 | 1 | 102 |  | 110 | 211 | 2019 | 2020 | R15/16
151631711153 | 151656291153 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  | 2019-10-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-07 | 1 |  | 38 | 8 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151603659946 | 151614829946 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2019-09-17 | 2019-10-05 | 2022-05-19 | 2022-12-19 | 2023-01-19 | Overhead | R15/16 | 2022-12-19 | 14 | 684 | 153 | 24 | 873 | 2019 | 2023 | R15/16
151656145304 | 151638635304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | Overhead | R15/16 | 2019-09-19 | 1 |  | 71 | 2 | 72 | 2019 | 2019 | R15/16
151629764626 | 151609534626 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2020-03-19 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-02-11 | 1 | 135 | 236 | 49 | 418 | 2019 | 2021 | R15/16
151613385927 | 151631085927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-30 | 1 |  | 25 |  | 25 | 2019 | 2019 | R15/16
151618441694 | 151629831694 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 |  | 2021-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-01-29 | 1 |  | 56 | 466 | 521 | 2019 | 2021 | R15/16
151614983471 | 151696413471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-09 | 1 |  | 2 | 35 | 36 | 2019 | 2019 | R15/16
151651809976 | 151662689976 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-05-05 | 2021-05-03 | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-05-03 | 1 | 109 | 260 | 134 | 501 | 2019 | 2021 | R15/16
151628948999 | 151650208999 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-25 | 2019-10-30 | 2020-04-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-10-30 | 1 | 28 | 70 | 111 | 207 | 2019 | 2020 | R15/16
151667147963 | 151640707963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-12 |  | 2020-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-02-18 | 1 | 9 | 92 | 81 | 181 | 2019 | 2020 | R15/16
151638906528 | 151664786528 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-08-15 | 2019-08-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-15 | 1 |  | 36 | 10 | 45 | 2019 | 2019 | R15/16
151698062709 | 151638532709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-12-18 | 2020-06-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-18 | 1 | 4 | 19 | 130 | 151 | 2019 | 2020 | R15/16
151623505994 | 151656305994 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-08-12 | 2019-12-06 | Overhead | R15/16 | 2019-08-12 | 1 |  | 37 | 85 | 121 | 2019 | 2019 | R15/16
151650267191 | 151687527191 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-25 | 2019-09-19 | Overhead | R15/16 | 2019-07-25 | 1 |  | 14 | 41 | 54 | 2019 | 2019 | R15/16
151641057000 | 151649067000 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 2019-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-11-04 | 1 |  | 22 | 8 | 29 | 2019 | 2019 | R15/16
151661949917 | 151698709917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | Overhead | R15/16 | 2019-11-21 | 1 |  | 18 |  | 18 | 2019 | 2019 | R15/16
151688193340 | 151689213340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-09-16 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2019 | 2019 | R15/16
151638954186 | 151647524186 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-22 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-20 | 9 | 7 | 7 | 2 | 22 | 2019 | 2019 | R15/16
151619334652 | 151620654652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2020-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-12-27 | 1 | 28 | 9 | 8 | 43 | 2019 | 2020 | R15/16
151627612488 | 151642802488 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | Overhead | R15/16 | 2019-12-12 | 1 |  | 17 | 5 | 21 | 2019 | 2019 | R15/16
151621400940 | 151642790940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-06 | 6 | 11 | 7 |  | 22 | 2023 | 2023 | R15/16
151680119229 | 151647799229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-01 | 1 |  | 17 | 10 | 26 | 2023 | 2023 | R15/16
151623981087 | 151659011087 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | Overhead | R15/16 | 2023-12-05 | 1 | 10 | 5 | 4 | 17 | 2023 | 2023 | R15/16
151614100885 | 151643360885 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-30 | 1 | 16 | 3 | 3 | 20 | 2023 | 2023 | R15/16
151666342782 | 151602342782 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-19 | 1 |  | 3 |  | 3 | 2023 | 2023 | R15/16
151634901966 | 151673231966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-11 | 1 | 8 | 3 | 12 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151654509363 | 151649339363 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 2 |  | 12 | 9 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151659440031 | 151660010031 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-20 | 1 |  | 2 | 8 | 9 | 2023 | 2023 | R15/16
151643220803 | 151656260803 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 2023-12-10 | 2023-12-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-12-10 | 1 | 9 | 10 | 3 | 21 | 2023 | 2023 | R15/16
151623981083 | 151658291083 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Commercial | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | Overhead | R15/16 | 2023-12-04 | 1 | 10 | 4 | 3 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151641999577 | 151654019577 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-27 | Overhead | R15/16 | 2023-11-15 | 2 |  | 2 | 9 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151677520119 | 151661620119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | Overhead | R15/16 | 2023-12-27 | 1 |  | 29 | 3 | 31 | 2023 | 2023 | R15/16
151694540762 | 151670710762 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-27 | 1 |  |  | 11 | 11 | 2023 | 2023 | R15/16
151606910346 | 151641650346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-06 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | Overhead | R15/16 | 2023-12-01 | 12 |  | 9 | 8 | 27 | 2023 | 2023 | R15/16
151625889249 | 151647269249 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | Overhead | R15/16 | 2023-11-10 | 1 |  | 2 | 14 | 15 | 2023 | 2023 | R15/16
151653327480 | 151603527480 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Overhead | R15/16 | 2019-07-19 | 1 |  | 82 |  | 82 | 2019 | 2019 | R15/16
151629933680 | 151621753680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-02-19 |  | 2019-04-01 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 37 | 2019 | 2019 | R15/16
151630616094 | 151693966094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-03-09 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-06-07 | 2021-08-26 | Overhead | R15/16 | 2021-06-07 | 23 |  | 43 | 59 | 123 | 2021 | 2021 | R15/16
151662349711 | 151699349711 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-08-05 |  | 2020-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-09-09 | 1 | 9 | 26 | 69 | 102 | 2020 | 2020 | R15/16
151664926475 | 151600006475 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-09 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 22 |  |  | 703 | 2020 | 2023 | R15/16
151606841712 | 151666861712 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2019-05-01 | 2019-05-04 | 2019-05-07 |  | 2019-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 2 |  |  | 24 | 2019 | 2019 | R15/16
151606802499 | 151694342499 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 2019-05-16 | Overhead | R15/16 | 2019-02-08 | 1 | 10 |  | 70 | 79 | 2019 | 2019 | R15/16
151681712717 | 151665862717 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-08 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-04-30 | 1 | 8 | 40 | 141 | 187 | 2021 | 2021 | R15/16
151609658062 | 151628988062 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-22 | 2020-12-12 | 2020-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2020-12-12 | 1 | 21 | 37 | 3 | 60 | 2020 | 2020 | R15/16
151688851063 | 151608371063 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | UG NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2021-01-29 | 2021-04-22 | 2021-05-17 | 2021-07-01 | 2021-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-07-01 | 60 | 18 | 34 | 30 | 139 | 2021 | 2021 | R15/16
151601198439 | 151694938439 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Residential | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2021-04-27 | 2021-05-03 | 2021-06-05 | Overhead | R15/16 | 2021-05-03 | 1 | 101 | 5 | 25 | 129 | 2020 | 2021 | R15/16
151622105644 | 151621445644 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-03-11 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2019-08-29 | 1 | 23 | 124 | 2 | 147 | 2019 | 2019 | R15/16
151671652427 | 151691622427 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 2019-08-12 | Overhead | R15/16 | 2019-06-19 | 1 |  | 26 | 39 | 64 | 2019 | 2019 | R15/16
151681271872 | 151670201872 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-27 |  | 2021-11-08 | Overhead | R15/16 | 2021-05-20 | 1 |  | 59 | 123 | 182 | 2021 | 2021 | R15/16
151641491817 | 151684461817 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-11-24 |  | 2021-07-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-21 | 1 | 28 | 43 | 135 | 204 | 2020 | 2021 | R15/16
151608659458 | 151642139458 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 2019-06-03 | Overhead | R15/16 | 2019-05-14 | 1 |  | 19 | 15 | 33 | 2019 | 2019 | R15/16
151641237023 | 151608357023 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-05-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-01-19 | 1 | 22 | 6 | 79 | 105 | 2020 | 2021 | R15/16
151682810503 | 151632450503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-12 |  | 2021-08-30 | Overhead | R15/16 | 2021-06-10 | 1 | 6 | 22 | 58 | 84 | 2021 | 2021 | R15/16
151673081290 | 151686441290 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2020-08-21 | 2020-12-04 | 2021-02-26 | Overhead | R15/16 | 2020-12-04 | 3 | 333 | 76 | 61 | 470 | 2019 | 2021 | R15/16
151630472387 | 151645482387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-12-01 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 14 |  |  | 658 | 2020 | 2023 | R15/16
151641639135 | 151647549135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-10-22 | 2020-09-10 | 2021-01-29 | Overhead | R15/16 | 2020-09-10 | 1 | 173 | 233 | 102 | 506 | 2019 | 2021 | R15/16
151676050360 | 151637120360 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  | 2021-11-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-06-03 | 1 |  | 81 | 111 | 191 | 2021 | 2021 | R15/16
151654886501 | 151665896501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-10 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 221 | 2021 | 2022 | R15/16
151659992714 | 151686082714 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | 2020-12-18 | Overhead | R15/16 | 2020-09-21 | 1 |  | 13 | 65 | 77 | 2020 | 2020 | R15/16
151658226199 | 151627586199 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-07-18 | 2022-09-14 | Overhead | R15/16 | 2022-07-18 | 1 |  | 65 | 43 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151631651301 | 151611271301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-17 | 1 |  | 29 | 23 | 51 | 2021 | 2021 | R15/16
151688330264 | 151694220264 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2021-12-29 | 1 |  | 64 | 32 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151693845481 | 151692025481 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-20 |  | 2023-03-09 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 12 |  |  | 308 | 2022 | 2023 | R15/16
151682553840 | 151692413840 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-26 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 19 |  |  | 428 | 2021 | 2023 | R15/16
151608474662 | 151685494662 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Commercial | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 2023-05-17 | 2023-09-19 | Overhead | R15/16 | 2023-05-17 | 1 | 22 | 227 | 90 | 337 | 2022 | 2023 | R15/16
151641878424 | 151615058424 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 24 | 42 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151611492961 | 151678372961 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 | 3 |  | 66 | 16 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151602949114 | 151691999114 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-12 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-12 | 1 |  | 41 | 24 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151693631593 | 151637171593 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-06-08 | 0 |  | 68 | 34 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151611246190 | 151645076190 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-06-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-20 | 1 | 388 | 3 | 39 | 428 | 2021 | 2023 | R15/16
151658909428 | 151631019428 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-16 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-25 | 1 | 4 | 8 | 19 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151680974801 | 151616894801 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 2022-06-08 | Overhead | R15/16 | 2022-05-12 | 1 |  | 86 | 20 | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151691969055 | 151662519055 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-16 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 1 | 25 | 21 | 32 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151610418358 | 151619148358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-29 | 1 | 18 | 39 | 2 | 57 | 2022 | 2022 | R15/16
151619018478 | 151623928478 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-09-14 | 31 |  | 211 | 31 | 271 | 2021 | 2022 | R15/16
151694253730 | 151600443730 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | Overhead | R15/16 | 2022-01-09 | 1 |  | 2 | 3 | 5 | 2022 | 2022 | R15/16
151615465940 | 151622135940 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 |  | 1 |  |  |  | 21 | 2022 | 2022 | R15/16
151612743225 | 151613503225 | MODIFICATION OF EXISTING DISTRIB SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 2021-12-07 | Overhead | R15/16 | 2021-10-28 | 1 | 9 | 6 | 29 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151631517992 | 151690417992 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-07-06 | 2022-08-16 | Overhead | R15/16 | 2022-07-06 | 1 |  | 47 | 30 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151609612792 | 151685752792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-03-28 | 2022-12-14 | 2023-06-21 | 2023-08-28 | 2023-09-13 | Overhead | R15/16 | 2023-08-28 | 188 | 136 | 49 | 13 | 383 | 2022 | 2023 | R15/16
151665131753 | 151674201753 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-10-12 |  | 2022-10-29 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 14 |  |  | 288 | 2021 | 2022 | R15/16
151623724354 | 151642264354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-02 | 1 |  | 23 | 14 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151633934090 | 151635904090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-27 |  | 2023-11-02 | Overhead | R15/16 |  | 3 | 5 |  |  | 533 | 2021 | 2023 | R15/16
151689675240 | 151674715240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-31 | 1 |  | 149 | 5 | 153 | 2021 | 2022 | R15/16
151698044040 | 151669484040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-16 |  | 2023-10-06 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 46 |  |  | 321 | 2022 | 2023 | R15/16
151661556209 | 151661566209 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-26 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 31 |  |  | 190 | 2021 | 2022 | R15/16
151691436272 | 151693516272 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-07-20 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-08 | 2 | 29 | 14 | 10 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151655981115 | 151669981115 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-07 |  | 2021-12-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-17 | 1 | 13 | 30 | 23 | 64 | 2021 | 2021 | R15/16
151634739983 | 151621839983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-07-15 | 2022-08-22 | 2022-11-12 | 2022-11-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-12 | 18 | 27 | 60 | 2 | 105 | 2022 | 2022 | R15/16
151691468371 | 151687328371 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-05-06 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 24 |  |  | 445 | 2022 | 2023 | R15/16
151648164392 | 151676404392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-01-12 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 | 49 | 14 |  | 62 | 2021 | 2022 | R15/16
151604394234 | 151679034234 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-28 | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 | 2022-04-28 | 5 |  | 23 | 4 | 30 | 2022 | 2022 | R15/16
151675712152 | 151692402152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-29 | 2 |  | 58 | 4 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151641167102 | 151627507102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-01 |  | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 1 | 10 | 116 | 26 | 150 | 2022 | 2022 | R15/16
151663203925 | 151607813925 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 2022-03-25 |  | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-04 | 22 | 34 | 29 |  | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151602471729 | 151629871729 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2022-02-06 | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-06 | 1 | 13 | 36 | 3 | 51 | 2021 | 2022 | R15/16
151662731229 | 151617171229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-20 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-20 | 4 |  | 13 | 3 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151619922281 | 151644932281 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-16 | 33 |  | 70 | 35 | 136 | 2022 | 2022 | R15/16
151689184471 | 151612034471 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-06-01 | Overhead | R15/16 | 2022-05-03 | 1 |  | 80 | 22 | 101 | 2022 | 2022 | R15/16
151677148152 | 151603658152 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-04 |  | 2022-05-04 | 2022-06-22 | 2022-08-11 | Overhead | R15/16 | 2022-06-22 |  |  | 36 | 37 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151610264393 | 151641724393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-25 | 1 |  | 40 | 2 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151694430941 | 151654710941 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-13 | 1 |  | 88 |  | 88 | 2021 | 2022 | R15/16
151670127647 | 151660587647 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-07-21 | 2022-08-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 1 |  | 60 | 13 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151638448425 | 151638478425 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-09 |  | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 13 |  |  | 196 | 2022 | 2022 | R15/16
151676304963 | 151614524963 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-16 | 1 | 18 | 10 |  | 27 | 2021 | 2021 | R15/16
151606061307 | 151611161307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2022-01-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-24 | 1 |  | 34 | 40 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151665719185 | 151636529185 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | 2022-07-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-21 | 1 |  | 51 |  | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151681432780 | 151600722780 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-03-15 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-08 | 1 | 19 | 19 | 2 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151665103141 | 151664583141 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2022-06-20 | 2023-07-05 | 2023-08-18 | Overhead | R15/16 | 2023-07-05 | 1 | 197 | 273 | 33 | 501 | 2021 | 2023 | R15/16
151636629273 | 151636659273 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2022-02-16 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-25 | 2 | 86 | 137 | 2 | 224 | 2021 | 2022 | R15/16
151660999217 | 151676339217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 2021-11-10 | Overhead | R15/16 | 2021-10-05 | 2 |  | 8 | 27 | 35 | 2021 | 2021 | R15/16
151623693320 | 151647173320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-06-21 |  | 2022-10-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-13 | 1 | 25 | 83 | 7 | 113 | 2022 | 2022 | R15/16
151685263509 | 151601803509 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 | 1 | 9 | 45 | 43 | 95 | 2022 | 2022 | R15/16
151666087365 | 151665367365 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-04-27 |  | 2022-06-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 94 |  |  | 121 | 2021 | 2022 | R15/16
151625625845 | 151634465845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | Overhead | R15/16 | 2022-03-01 | 0 |  | 27 | 20 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151627496680 | 151627516680 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 |  | 2022-09-16 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 8 |  |  | 173 | 2022 | 2022 | R15/16
151632269988 | 151650719988 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-12 | 2 |  | 39 | 3 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151651669050 | 151677079050 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-16 | 1 | 20 | 90 | 2 | 110 | 2022 | 2022 | R15/16
151658293217 | 151664883217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-06-21 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 260 | 2022 | 2023 | R15/16
151699256791 | 151667116791 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-02-03 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-10 | 57 |  | 13 | 20 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151631854683 | 151663694683 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | Overhead | R15/16 | 2021-12-22 | 1 |  | 37 | 24 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151664095129 | 151671815129 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-04 | 2 |  | 44 | 28 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151695865089 | 151636195089 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-09-28 | 2022-10-28 | 2023-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-28 | 1 | 149 | 23 | 111 | 281 | 2022 | 2023 | R15/16
151656400337 | 151663890337 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 2022-02-24 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 |  | 7 | 10 |  |  | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151670336542 | 151670206542 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-14 | 2021-11-14 |  | 2022-02-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-04 | 8 |  | 37 | 28 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151602146019 | 151665006019 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-01-26 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 1 | 30 | 32 | 4 | 64 | 2021 | 2022 | R15/16
151606997285 | 151617987285 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-11-18 |  | 2023-03-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-22 | 24 | 5 | 286 | 63 | 375 | 2021 | 2023 | R15/16
151683667596 | 151656877596 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 |  | 2022-04-14 | Overhead | R15/16 | 2022-04-14 | 1 | 5 | 50 |  | 54 | 2022 | 2022 | R15/16
151609440426 | 151659200426 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-07-13 | 1 |  | 38 | 4 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151655555955 | 151610385955 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-15 |  | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-17 | 5 | 2 | 23 | 18 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151638162381 | 151613072381 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 2022-01-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-21 | 5 |  | 48 | 23 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151620362904 | 151605402904 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-20 | 3 |  | 25 |  | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151674185239 | 151605345239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | 2022-05-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-13 | 8 |  | 61 | 17 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151663060148 | 151652700148 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-23 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-06 | 1 | 19 | 162 | 2 | 181 | 2022 | 2022 | R15/16
151650512024 | 151690732024 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-12-20 |  | 2022-02-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-21 | 1 | 28 | 25 | 21 | 72 | 2021 | 2022 | R15/16
151659035592 | 151665495592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-04-12 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-14 | 1 | 49 | 46 | 37 | 130 | 2022 | 2022 | R15/16
151624730194 | 151687280194 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-23 | 2022-03-06 | 2022-03-09 | Overhead | R15/16 | 2022-03-06 | 1 | 9 | 8 | 3 | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151658968721 | 151651108721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-11 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 11 |  |  | 343 | 2022 | 2023 | R15/16
151628251548 | 151696021548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-15 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2022-03-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-02 | 24 |  | 35 | 22 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151676483568 | 151693063568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 2 | 10 | 23 | 3 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151647000073 | 151630340073 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-07 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 384 | 2021 | 2023 | R15/16
151677836352 | 151613816352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-31 | 1 | 12 | 3 | 340 | 353 | 2022 | 2023 | R15/16
151637299349 | 151699139349 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-16 | 11 |  | 13 |  | 23 | 2021 | 2021 | R15/16
151699897971 | 151600007971 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 2022-02-08 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc |  | 3 | 22 |  |  | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151687029010 | 151690229010 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-11-01 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 71 |  |  | 217 | 2022 | 2023 | R15/16
151683209135 | 151674119135 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-05 | 1 | 22 | 103 |  | 124 | 2022 | 2023 | R15/16
151621259382 | 151667029382 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-26 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-26 | 60 |  | 8 | 2 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151654934972 | 151696814972 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 |  | 2022-07-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-08 | 1 | 4 | 47 | 34 | 83 | 2022 | 2022 | R15/16
151625962936 | 151624002936 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-12-20 | 2022-03-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 7 |  | 43 | 57 | 105 | 2021 | 2022 | R15/16
151615503315 | 151618353315 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | 2022-09-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-05 | 1 |  | 34 | 33 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151658655250 | 151646135250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-11 |  | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-11 | 1 | 4 | 133 | 53 | 188 | 2022 | 2023 | R15/16
151688095667 | 151631165667 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-02-20 | 2022-03-07 | Overhead | R15/16 | 2022-02-20 | 1 |  | 21 | 11 | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151681180910 | 151626250910 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 | 1 |  | 127 | 2 | 128 | 2022 | 2022 | R15/16
151623272674 | 151696812674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | Overhead | R15/16 | 2022-08-18 | 3 |  | 48 | 2 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151609623875 | 151680303875 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-23 | 2022-03-25 |  | 2022-05-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-03 | 11 | 23 | 28 |  | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151689396744 | 151688356744 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-08-29 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 26 | 40 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151652506610 | 151618516610 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-01-13 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-04-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 12 |  |  |  | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151647505938 | 151675605938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 62 | 62 | 123 | 2022 | 2023 | R15/16
151619441362 | 151634011362 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | Overhead | R15/16 | 2022-04-21 | 1 |  | 36 | 17 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151696488172 | 151609238172 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2023-02-03 |  | 2023-02-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-15 | 1 | 167 | 9 | 5 | 179 | 2022 | 2023 | R15/16
151628058980 | 151615898980 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-15 | 5 |  | 26 | 36 | 65 | 2022 | 2022 | R15/16
151636893576 | 151625053576 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | 2022-09-08 | Overhead | R15/16 | 2022-08-29 | 1 |  | 48 | 9 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151608656483 | 151629516483 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-07-12 | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-07-12 | 2 |  | 60 | 31 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151667035454 | 151646795454 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-13 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-30 | 1 | 6 | 35 | 39 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151668325020 | 151668335020 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2022-01-16 | 2022-02-12 | 2022-04-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-12 | 0 | 20 | 20 | 43 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151644754183 | 151650174183 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | Overhead | R15/16 | 2022-02-08 | 3 |  | 74 | 21 | 96 | 2021 | 2022 | R15/16
151628589561 | 151681609561 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | Overhead | R15/16 | 2021-12-08 | 0 |  | 53 |  | 53 | 2021 | 2021 | R15/16
151685889973 | 151640779973 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-22 |  | 2022-05-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-12 | 1 | 21 | 36 | 17 | 72 | 2022 | 2022 | R15/16
151669917634 | 151660837634 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-03 | 1 |  | 26 | 20 | 45 | 2022 | 2022 | R15/16
151678935645 | 151637595645 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 | 2022-10-27 | 2023-01-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-27 |  |  | 86 | 54 | 139 | 2022 | 2023 | R15/16
151670520299 | 151696450299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 0 |  | 42 | 2 | 43 | 2021 | 2021 | R15/16
151669020754 | 151691240754 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-11-30 | 2022-01-13 | Overhead | R15/16 | 2021-11-30 | 5 |  | 40 | 33 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151657607482 | 151643937482 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-27 |  | 2022-04-28 | 2022-06-06 | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-06 |  |  | 28 | 43 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151689438554 | 151608138554 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2022-02-18 | Overhead | R15/16 | 2022-01-20 | 2 |  | 43 | 22 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151667791869 | 151609401869 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2021-12-18 |  | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-28 | 0 | 20 | 71 |  | 91 | 2021 | 2022 | R15/16
151604072833 | 151654392833 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-16 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 20 |  |  | 263 | 2022 | 2023 | R15/16
151625445674 | 151634085674 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-03-14 | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 1 |  | 37 | 17 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151657938301 | 151690958301 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-01-04 | 2022-01-14 | 2022-02-09 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 9 | 19 |  |  | 361 | 2022 | 2023 | R15/16
151660882903 | 151663182903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-09-21 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-09-21 | 1 |  | 136 | 77 | 212 | 2022 | 2023 | R15/16
151685330863 | 151641550863 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-28 |  | 2022-07-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-25 | 1 | 24 | 106 | 3 | 131 | 2022 | 2022 | R15/16
151625348607 | 151626018607 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-11-24 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 30 |  |  | 417 | 2021 | 2023 | R15/16
151649359939 | 151647339939 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-20 |  | 2022-08-23 | Overhead | R15/16 | 2022-08-22 | 1 | 4 | 67 | 2 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151625818354 | 151672258354 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | 2022-05-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-18 | 4 |  | 48 | 24 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151647568903 | 151689848903 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-21 | 1 |  | 26 | 24 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151661997502 | 151691357502 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-03-30 | 2022-08-24 | 2023-01-05 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-24 |  |  | 106 | 97 | 202 | 2022 | 2023 | R15/16
151669947818 | 151679257818 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-08 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 66 |  | 29 | 3 | 96 | 2021 | 2022 | R15/16
151688994978 | 151694794978 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-16 | 2022-10-12 | 2023-04-07 | 2023-05-12 | 2023-06-28 | Overhead | R15/16 | 2023-05-12 | 171 | 128 | 26 | 34 | 356 | 2022 | 2023 | R15/16
151628179570 | 151607139570 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-19 | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  | 2022-02-09 | Overhead | R15/16 | 2022-01-06 | 10 |  | 26 | 25 | 59 | 2021 | 2022 | R15/16
151691018703 | 151664988703 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-11 |  | 2022-04-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-12 | 1 | 41 | 43 |  | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151625530765 | 151650120765 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-02-10 | 2022-03-11 | Overhead | R15/16 | 2022-02-10 | 1 |  | 45 | 22 | 66 | 2021 | 2022 | R15/16
151609177924 | 151621097924 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2023-08-10 |  | 2023-12-11 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 297 |  |  | 384 | 2022 | 2023 | R15/16
151666685336 | 151649235336 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-08-01 | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-01 | 5 |  | 14 | 8 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151696757985 | 151603687985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-17 | 87 | 3 | 9 | 2 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151603832420 | 151627702420 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-23 | 1 |  | 50 | 46 | 95 | 2021 | 2022 | R15/16
151639813908 | 151624593908 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-09-14 | 2022-09-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-14 | 3 |  | 58 | 11 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151673182950 | 151612622950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-17 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-16 | 1 | 17 | 22 | 2 | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151629313182 | 151664713182 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-19 | 2 |  | 111 | 46 | 157 | 2022 | 2022 | R15/16
151666201126 | 151627971126 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | 2022-04-26 | Overhead | R15/16 | 2022-04-05 | 2 |  | 25 | 16 | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151676661793 | 151697331793 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-01 | 2022-06-02 | 2022-06-06 |  | 2023-11-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-10-09 | 45 | 3 | 351 | 27 | 423 | 2022 | 2023 | R15/16
151685685240 | 151607265240 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-05-09 | 2022-06-17 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 23 | 30 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151677252611 | 151653012611 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-14 |  | 2022-09-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-20 | 1 | 18 | 71 | 5 | 92 | 2022 | 2022 | R15/16
151675740769 | 151628400769 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2022-02-21 | 2022-04-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-21 | 1 | 9 | 52 | 39 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151616595378 | 151627925378 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 1 |  | 78 | 21 | 98 | 2022 | 2022 | R15/16
151604375562 | 151653415562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 4 |  | 25 | 49 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151680746937 | 151693316937 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | Overhead | R15/16 | 2023-04-18 | 1 |  | 191 | 40 | 230 | 2022 | 2023 | R15/16
151626519328 | 151680249328 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-08-17 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-14 | 1 | 21 | 86 | 56 | 161 | 2022 | 2023 | R15/16
151636657063 | 151635847063 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 |  | 2022-10-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 2 |  |  | 132 | 2022 | 2022 | R15/16
151647223704 | 151647723704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | Overhead | R15/16 | 2022-01-03 | 1 |  | 51 | 4 | 54 | 2021 | 2022 | R15/16
151642045332 | 151663845332 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 66 | 62 | 127 | 2022 | 2023 | R15/16
151688711985 | 151696521985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-08 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-31 | 1 | 15 | 61 | 5 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151686599130 | 151646989130 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-12 |  | 2023-01-10 | Overhead | R15/16 |  | 16 | 33 |  |  | 221 | 2022 | 2023 | R15/16
151652140392 | 151691070392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-20 | 1 | 3 | 13 | 18 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151695022540 | 151630502540 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-17 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-24 | 0 |  | 28 | 25 | 52 | 2021 | 2021 | R15/16
151652512085 | 151665822085 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 6 | 6 | 30 | 43 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151685293998 | 151617143998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-06-17 | 2022-06-28 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-01 | 49 | 8 | 25 | 12 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151659124526 | 151601234526 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-03-30 | 2022-04-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-30 | 1 | 5 | 56 | 7 | 66 | 2022 | 2022 | R15/16
151685227151 | 151690037151 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-05 | 3 | 2 | 50 | 67 | 119 | 2022 | 2023 | R15/16
151637411380 | 151611471380 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2022-02-25 | Overhead | R15/16 | 2022-02-24 | 1 |  | 100 | 2 | 101 | 2021 | 2022 | R15/16
151664177216 | 151693277216 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-07 | 2 | 2 | 73 | 4 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151619181698 | 151696661698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-12 |  | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-03 | 1 | 7 | 17 | 20 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151611100721 | 151622220721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | 2022-04-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-18 | 1 |  | 36 | 2 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151672755217 | 151660485217 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-17 | 9 | 10 | 6 | 3 | 26 | 2022 | 2022 | R15/16
151656333128 | 151697493128 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 2021-12-28 | Overhead | R15/16 | 2021-11-23 | 13 |  | 25 | 26 | 62 | 2021 | 2021 | R15/16
151674296346 | 151679296346 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 |  | 17 | 51 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151613362231 | 151624282231 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-02 | 1 |  | 36 | 30 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151624582307 | 151629232307 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-12 | 1 | 24 | 67 |  | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151656104079 | 151688384079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | 2022-06-30 | Overhead | R15/16 | 2022-06-02 | 1 |  | 48 | 21 | 68 | 2022 | 2022 | R15/16
151668381144 | 151672471144 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-07-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 1 |  | 28 | 8 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151676502888 | 151611652888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-08-24 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-24 | 1 |  | 49 | 43 | 91 | 2022 | 2022 | R15/16
151685246894 | 151656096894 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-02-22 | Overhead | R15/16 | 2022-02-01 | 1 |  | 2 | 16 | 17 | 2022 | 2022 | R15/16
151639323297 | 151663333297 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-03-22 |  | 2022-05-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 4 | 32 | 41 | 2 | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151670126771 | 151615696771 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-07-25 | 2023-05-15 | 2023-07-17 | Overhead | R15/16 | 2023-05-15 | 1 | 206 | 211 | 46 | 461 | 2021 | 2023 | R15/16
151644779080 | 151681599080 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-08-18 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-06 | 1 | 8 | 41 | 32 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151651402066 | 151692142066 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-27 | 1 |  | 36 | 3 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151680385938 | 151619815938 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-24 | 8 |  | 43 | 3 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151681886229 | 151663496229 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-10-07 | 2023-04-14 | 2023-05-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-04-14 | 1 | 98 | 136 | 31 | 263 | 2022 | 2023 | R15/16
151678769998 | 151696569998 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-07-28 | 2022-10-05 | Overhead | R15/16 | 2022-07-28 | 6 |  | 112 | 50 | 166 | 2022 | 2022 | R15/16
151618136573 | 151676806573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-15 |  | 2022-02-15 | Overhead | R15/16 | 2022-01-07 | 1 | 7 | 40 | 28 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151645424198 | 151664224198 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-06-30 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 1 | 27 | 34 | 4 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151657603294 | 151682793294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-29 |  | 2022-01-03 | 2022-02-23 | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-02-23 |  |  | 38 | 41 | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151641764702 | 151643604702 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-09-15 | 2023-02-17 | Overhead | R15/16 | 2022-09-15 | 3 |  | 52 | 112 | 165 | 2022 | 2023 | R15/16
151609256993 | 151671636993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 2021-11-16 |  | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-06 | 4 | 7 | 38 | 25 | 71 | 2021 | 2022 | R15/16
151640606847 | 151688726847 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-16 |  | 2023-03-08 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 5 |  |  | 346 | 2021 | 2023 | R15/16
151653514156 | 151639844156 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-08-16 | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-16 | 1 |  | 34 | 49 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151647266391 | 151654306391 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2022-01-27 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 0 | 34 | 31 | 4 | 67 | 2021 | 2022 | R15/16
151609652338 | 151626402338 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-25 | 2 |  | 73 | 3 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151681476300 | 151626276300 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | Overhead | R15/16 | 2022-05-11 | 1 |  | 18 | 21 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151634521993 | 151671941993 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-16 | 1 |  | 62 | 12 | 73 | 2021 | 2022 | R15/16
151605699029 | 151661589029 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-11 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 9 |  |  | 278 | 2022 | 2023 | R15/16
151669196592 | 151653016592 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-03-15 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-10 | 1 |  | 30 | 4 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151638389721 | 151647699721 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 1 |  | 77 | 41 | 117 | 2022 | 2022 | R15/16
151607098600 | 151610528600 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 2022-05-08 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 7 | 47 |  |  | 325 | 2022 | 2023 | R15/16
151630644501 | 151650954501 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-10 |  | 2022-01-11 | 2022-03-07 | 2022-04-01 | Overhead | R15/16 | 2022-03-07 |  |  | 40 | 20 | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151628986951 | 151672576951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-12-07 | 2023-04-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-07 | 7 |  | 97 | 102 | 204 | 2022 | 2023 | R15/16
151668043302 | 151657743302 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-23 | 2022-01-26 | Overhead | R15/16 | 2022-01-23 | 48 |  | 15 | 3 | 65 | 2021 | 2022 | R15/16
151636302320 | 151663482320 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-23 | 1 | 13 | 10 | 3 | 24 | 2022 | 2022 | R15/16
151653453532 | 151676193532 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | 2022-07-26 | Overhead | R15/16 | 2022-06-09 | 1 |  | 57 | 34 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151655836830 | 151689876830 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-12 | 1 |  | 36 | 3 | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151669660304 | 151635890304 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 3 |  | 10 | 24 | 35 | 2021 | 2022 | R15/16
151636180617 | 151601890617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-12-10 |  | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 1 | 18 | 85 | 14 | 115 | 2021 | 2022 | R15/16
151676261760 | 151617381760 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-04-10 | 2022-06-28 | Overhead | R15/16 | 2022-04-10 | 7 |  | 25 | 57 | 88 | 2022 | 2022 | R15/16
151647254248 | 151657694248 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 2021-11-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-02 | 1 |  | 4 | 21 | 24 | 2021 | 2021 | R15/16
151681534197 | 151664944197 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-01-10 |  | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-28 | 1 | 17 | 36 | 2 | 53 | 2021 | 2022 | R15/16
151678767322 | 151688067322 | RETOFIT OF EXISTING DISTRIBUTION SYSTEM | OH NB SUPPORT BUDG 219 | Residential | 2022-06-07 | 2022-07-08 | 2022-10-17 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | Overhead | R15/16 | 2022-11-09 | 24 | 72 | 18 | 9 | 120 | 2022 | 2022 | R15/16
151600815706 | 151617605706 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 | 2 |  | 19 | 24 | 43 | 2022 | 2022 | R15/16
151676098422 | 151676808422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-09 |  | 2023-04-24 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 200 | 2022 | 2023 | R15/16
151671589299 | 151671749299 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-24 |  | 2022-09-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 4 |  |  | 249 | 2021 | 2022 | R15/16
151693055695 | 151618485695 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-27 | 1 |  | 55 | 2 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151691423224 | 151613483224 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-02-20 | 2023-03-16 | Overhead | R15/16 | 2023-02-20 | 1 |  | 176 | 19 | 194 | 2022 | 2023 | R15/16
151665101548 | 151632841548 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-06-03 |  | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 4 | 30 |  |  | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151687183964 | 151682953964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-06-04 | 2022-06-07 | Overhead | R15/16 | 2022-06-04 | 2 |  | 50 | 2 | 53 | 2022 | 2022 | R15/16
151684694546 | 151600904546 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | Overhead | R15/16 | 2022-04-14 | 5 |  | 67 | 4 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151627153623 | 151647193623 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Overhead | R15/16 | 2021-12-20 | 1 |  | 41 | 2 | 42 | 2021 | 2021 | R15/16
151624660524 | 151641490524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS UD | Commercial | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2023-03-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 3 |  | 51 | 276 | 328 | 2021 | 2023 | R15/16
151677874877 | 151664974877 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-01-14 | 2022-11-13 | 2022-11-16 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-13 | 1 | 21 | 216 | 3 | 239 | 2021 | 2022 | R15/16
151646953387 | 151694373387 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-21 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 1 | 25 | 97 | 59 | 179 | 2022 | 2022 | R15/16
151621966244 | 151641526244 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | 2022-04-19 | Overhead | R15/16 | 2022-03-02 | 1 |  | 26 | 35 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151633659677 | 151681779677 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 |  | 2022-05-02 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-13 |  |  | 53 | 30 | 82 | 2022 | 2022 | R15/16
151637371070 | 151605311070 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2022-10-21 | Overhead | R15/16 | 2022-08-23 | 2 |  | 229 | 44 | 273 | 2021 | 2022 | R15/16
151666227792 | 151650567792 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-02 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 38 |  |  | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151686917333 | 151604877333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-30 | 1 |  | 31 | 3 | 33 | 2021 | 2022 | R15/16
151601415881 | 151636505881 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  | 2022-08-24 | Overhead | R15/16 | 2022-08-10 | 0 |  | 143 | 11 | 153 | 2022 | 2022 | R15/16
151663120970 | 151618380970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-17 | 3 |  | 56 | 3 | 60 | 2022 | 2022 | R15/16
151606359119 | 151693579119 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-11 | 2022-05-12 | Overhead | R15/16 | 2022-04-11 | 1 |  | 40 | 24 | 63 | 2022 | 2022 | R15/16
151663812767 | 151679952767 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  | 2022-09-12 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 185 | 2021 | 2022 | R15/16
151671710096 | 151655160096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-01-31 | 2022-05-31 | 2022-11-10 | 2023-01-25 | 2023-02-22 | Overhead | R15/16 | 2023-01-25 | 87 | 118 | 55 | 21 | 278 | 2022 | 2023 | R15/16
151697018639 | 151627298639 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-09 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 287 | 2022 | 2023 | R15/16
151621823709 | 151607103709 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 2022-06-17 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-27 | 1 | 13 | 46 | 125 | 182 | 2021 | 2022 | R15/16
151697144574 | 151691404574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-01 |  | 2022-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-27 | 1 | 23 | 64 | 24 | 109 | 2021 | 2022 | R15/16
151650522017 | 151647962017 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | 2022-12-20 | Overhead | R15/16 | 2022-12-15 | 1 |  | 202 | 4 | 205 | 2022 | 2022 | R15/16
151650441878 | 151677601878 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-09 | 2022-04-05 | 2022-05-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-05 | 1 | 22 | 20 | 33 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151650097196 | 151605517196 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 2023-05-17 | Overhead | R15/16 | 2023-01-31 | 1 |  | 314 | 77 | 390 | 2021 | 2023 | R15/16
151654002090 | 151670972090 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-14 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-12 | 1 | 18 | 65 |  | 82 | 2021 | 2022 | R15/16
151677350039 | 151677550039 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-30 |  | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 6 |  |  | 268 | 2021 | 2022 | R15/16
151613536503 | 151695486503 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-07-21 | 2022-09-12 | 2022-10-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-12 | 1 | 210 | 38 | 16 | 262 | 2021 | 2022 | R15/16
151607923459 | 151687693459 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Overhead | R15/16 | 2022-02-24 | 2 |  | 38 |  | 39 | 2022 | 2022 | R15/16
151665754660 | 151681834660 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-01 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-11 | 1 | 7 | 29 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151628314094 | 151617784094 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-12 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-29 | 12 |  | 24 | 30 | 64 | 2021 | 2022 | R15/16
151674111042 | 151654341042 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2022-04-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-04 | 1 |  | 81 |  | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151672158034 | 151691988034 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Residential | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2022-02-08 |  | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 62 |  |  | 114 | 2021 | 2022 | R15/16
151648965223 | 151600765223 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 2023-05-30 | Overhead | R15/16 | 2023-01-04 | 9 |  | 252 | 105 | 364 | 2022 | 2023 | R15/16
151607654394 | 151616874394 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-13 | 1 | 9 | 9 | 30 | 46 | 2022 | 2022 | R15/16
151676540688 | 151664970688 | GENERAL/OTHER - COMPANY | OH DIST RELOC REARR CUST REQ | Residential | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-08-30 | 2022-09-02 | 2022-10-03 | Overhead | R15/16 | 2022-09-02 | 11 | 60 | 4 | 22 | 94 | 2022 | 2022 | R15/16
151604375361 | 151634285361 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-04 | 1 | 56 | 19 | 24 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151655114960 | 151695544960 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 |  | 2022-06-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-18 | 1 | 4 | 32 | 18 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151660014876 | 151608544876 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-07 | 5 |  | 37 | 4 | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151612308630 | 151668288630 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 2022-01-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-30 | 1 |  | 52 | 29 | 80 | 2021 | 2022 | R15/16
151653991491 | 151614441491 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-12-13 | 2022-01-20 | Overhead | R15/16 | 2021-12-13 | 1 |  | 46 | 29 | 74 | 2021 | 2022 | R15/16
151674661109 | 151631451109 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 2023-05-21 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 9 |  |  | 383 | 2021 | 2023 | R15/16
151649045643 | 151667505643 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Commercial | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-18 | Overhead | R15/16 | 2021-11-12 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2021 | 2021 | R15/16
151672045515 | 151683175515 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2022-03-03 | Overhead | R15/16 | 2022-02-02 | 1 |  | 62 | 22 | 83 | 2021 | 2022 | R15/16
151647394500 | 151610674500 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 |  | 32 | 21 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151626521708 | 151686161708 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Overhead | R15/16 | 2022-07-01 | 1 |  | 20 | 3 | 22 | 2022 | 2022 | R15/16
151631532306 | 151650772306 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-10 | 1 | 18 | 44 | 2 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151615696704 | 151634416704 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 34 | 42 | 75 | 2022 | 2022 | R15/16
151681785918 | 151619905918 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | 2022-04-20 | Overhead | R15/16 | 2022-03-02 | 8 |  | 27 | 36 | 69 | 2022 | 2022 | R15/16
151613567568 | 151668927568 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Overhead | R15/16 | 2022-05-24 | 1 |  | 78 | 2 | 79 | 2022 | 2022 | R15/16
151659464945 | 151614924945 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-11-03 |  | 2022-01-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-28 | 1 | 18 | 40 | 20 | 76 | 2021 | 2022 | R15/16
151678687096 | 151674107096 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-27 |  | 2023-03-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-02-23 | 1 | 8 | 152 | 5 | 163 | 2022 | 2023 | R15/16
151624653239 | 151691723239 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-01 | 1 |  | 21 | 22 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151619188523 | 151678658523 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-05-06 |  | 2022-08-10 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-07 | 4 | 2 | 45 | 25 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151634479348 | 151601109348 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-30 |  | 2022-02-07 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-06 | 1 | 11 | 5 | 46 | 60 | 2021 | 2022 | R15/16
151689216737 | 151662436737 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | Overhead | R15/16 | 2022-08-19 | 1 | 10 | 19 | 2 | 29 | 2022 | 2022 | R15/16
151642427957 | 151684517957 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 2022-08-02 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 2 |  | 25 | 42 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151681572588 | 151627832588 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2022-03-30 | 2022-04-27 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 | 2 |  | 118 | 21 | 139 | 2021 | 2022 | R15/16
151648160602 | 151648170602 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2022-09-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 192 | 2021 | 2022 | R15/16
151664988933 | 151668078933 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 2021 | 2021 | R15/16
151638109422 | 151680239422 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-05-16 |  | 2022-08-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-16 | 1 | 38 | 67 | 4 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151603773562 | 151630393562 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 2022-08-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-07 | 14 |  | 56 | 42 | 110 | 2022 | 2022 | R15/16
151640924245 | 151661794245 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-22 | 1 | 30 | 40 | 31 | 99 | 2021 | 2022 | R15/16
151615345572 | 151628815572 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-07-14 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-15 | 1 | 15 | 46 | 3 | 62 | 2022 | 2022 | R15/16
151607758565 | 151602988565 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-10-28 | 2023-05-23 | 2023-07-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-05-23 | 1 | 181 | 148 | 47 | 374 | 2022 | 2023 | R15/16
151609192854 | 151662162854 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2022-06-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-03 | 1 |  | 35 | 22 | 56 | 2022 | 2022 | R15/16
151630980687 | 151656390687 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-17 | 1 | 32 | 50 | 4 | 84 | 2021 | 2022 | R15/16
151643692534 | 151643792534 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Commercial | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-05-30 | 2022-12-14 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-30 | 2 | 5 | 56 | 143 | 203 | 2022 | 2022 | R15/16
151621016884 | 151627546884 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-31 |  | 2022-04-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-23 | 1 | 9 | 38 | 22 | 67 | 2022 | 2022 | R15/16
151660623983 | 151699863983 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 1 | 2 | 29 | 8 | 37 | 2022 | 2022 | R15/16
151627651802 | 151601311802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2022-04-29 | Overhead | R15/16 | 2021-10-14 | 6 |  | 3 | 142 | 149 | 2021 | 2022 | R15/16
151657297106 | 151659987106 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 2022-06-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-08 | 1 |  | 26 | 77 | 102 | 2022 | 2022 | R15/16
151668689530 | 151668699530 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-02-17 |  | 2022-09-06 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 44 |  |  | 187 | 2021 | 2022 | R15/16
151659895888 | 151658955888 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-01-24 | 1 | 30 |  | 4 | 33 | 2021 | 2022 | R15/16
151688563294 | 151670673294 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 |  | 2022-05-03 | Overhead | R15/16 |  | 1 | 2 |  |  | 32 | 2022 | 2022 | R15/16
151642476520 | 151607546520 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG DIST RELOC REARR CUST REQ | Commercial | 2022-04-07 | 2022-06-06 | 2022-07-21 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-10-17 | 43 | 34 | 63 | 11 | 148 | 2022 | 2022 | R15/16
151640862821 | 151659042821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-26 | 1 |  | 53 | 18 | 70 | 2022 | 2022 | R15/16
151673636510 | 151603636510 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-20 |  | 2023-10-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-09-18 | 1 | 12 | 369 | 13 | 392 | 2022 | 2023 | R15/16
151623973150 | 151641603150 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2022-02-10 | Overhead | R15/16 | 2022-01-04 | 1 |  | 54 | 28 | 81 | 2021 | 2022 | R15/16
151655931333 | 151690301333 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 2022-03-03 |  | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-07 | 8 | 7 | 26 | 14 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151664997040 | 151690307040 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  | 2023-01-04 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 2 |  | 106 | 12 | 118 | 2022 | 2023 | R15/16
151604186770 | 151636316770 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-06-08 | 1 |  | 34 | 2 | 35 | 2022 | 2022 | R15/16
151638275250 | 151635875250 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-28 | 2021-12-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-11-28 | 14 |  | 16 | 3 | 32 | 2021 | 2021 | R15/16
151667238624 | 151665318624 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-10 | 2023-01-02 | 2023-03-24 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-02 | 1 | 40 | 233 | 60 | 331 | 2021 | 2023 | R15/16
151655447253 | 151625177253 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-15 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2022-06-30 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-31 | 9 |  | 25 | 23 | 55 | 2022 | 2022 | R15/16
151622254966 | 151677414966 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-07-08 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 27 |  |  | 254 | 2022 | 2023 | R15/16
151650573243 | 151667733243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-03 | 2022-02-04 | 2022-02-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-04 | 1 | 11 | 25 | 4 | 38 | 2021 | 2022 | R15/16
151686598352 | 151646268352 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-05-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2023-01-05 | 16 | 28 | 176 |  | 218 | 2022 | 2023 | R15/16
151645405755 | 151628005755 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-19 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | Overhead | R15/16 | 2022-03-08 | 3 |  | 32 | 2 | 36 | 2022 | 2022 | R15/16
151650615726 | 151669955726 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 1 |  | 34 | 41 | 74 | 2022 | 2022 | R15/16
151608716764 | 151633826764 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 |  | 2022-09-29 | Overhead | R15/16 | 2022-09-28 | 1 | 2 | 114 | 2 | 116 | 2022 | 2022 | R15/16
151691007313 | 151631807313 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | Overhead | R15/16 | 2022-05-23 | 5 | 2 | 19 | 4 | 27 | 2022 | 2022 | R15/16
151625832842 | 151605302842 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Overhead | R15/16 | 2022-07-27 | 2 |  | 31 | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151641978247 | 151679918247 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-05-02 | 2022-07-07 | Overhead | R15/16 | 2022-05-02 | 1 |  | 59 | 49 | 107 | 2022 | 2022 | R15/16
151659006895 | 151697906895 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2022-01-31 | 2022-02-27 | 2022-03-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-27 | 2 | 85 | 20 | 3 | 108 | 2021 | 2022 | R15/16
151654178846 | 151646108846 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-08-12 |  | 2022-08-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-26 | 1 | 28 | 11 |  | 38 | 2022 | 2022 | R15/16
151604310862 | 151674640862 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 2022-12-25 | 2022-12-28 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-12-25 | 1 | 33 | 83 | 3 | 118 | 2022 | 2022 | R15/16
151633445962 | 151696605962 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 |  | 2022-03-31 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Overhead | R15/16 | 2022-05-09 |  |  | 28 | 24 | 51 | 2022 | 2022 | R15/16
151656566985 | 151690476985 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-30 |  | 2022-03-30 | 2022-06-21 | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 |  |  | 60 | 38 | 97 | 2022 | 2022 | R15/16
151601518401 | 151646808401 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH PRE ARR CUST WORK | Residential | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Overhead | R15/16 | 2022-02-22 | 1 | 10 | 10 |  | 19 | 2022 | 2022 | R15/16
151646358944 | 151661688944 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2022-02-10 | 2022-03-09 | Overhead | R15/16 | 2022-02-10 | 3 |  | 103 | 20 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151637821305 | 151672281305 |  | UG MISC STREET LIGHTING SL |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-07-26 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 |  |  |  | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151625254393 | 151613124393 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-23 | 1 |  | 31 | 3 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151642238255 | 151647598255 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-08-09 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 25 |  |  | 230 | 2022 | 2023 | R15/16
151620998321 | 151660988321 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-10-12 | 2021-10-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-12 | 1 |  | 19 | 7 | 25 | 2021 | 2021 | R15/16
151613815001 | 151607995001 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-16 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-28 | 17 |  | 15 | 3 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151686373392 | 151622133392 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-10-12 | 2023-01-05 | Overhead | R15/16 | 2022-10-12 | 1 |  | 81 | 62 | 142 | 2022 | 2023 | R15/16
151694773574 | 151602053574 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 2022-01-05 |  | 2023-05-22 | Underground | R15/16- Reloc |  | 5 | 32 |  |  | 394 | 2021 | 2023 | R15/16
151643810950 | 151669170950 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-09-07 | 2023-07-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-07 | 1 |  | 74 | 228 | 301 | 2022 | 2023 | R15/16
151668001652 | 151631421652 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | Overhead | R15/16 | 2022-03-10 | 13 |  | 60 | 4 | 75 | 2021 | 2022 | R15/16
151611706340 | 151643726340 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-03-17 | 2022-04-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-17 | 1 |  | 37 | 25 | 61 | 2022 | 2022 | R15/16
151697596964 | 151600556964 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-10-30 | 2022-11-02 | Overhead | R15/16 | 2022-10-30 | 1 |  | 249 | 3 | 252 | 2021 | 2022 | R15/16
151642259715 | 151604899715 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-05-11 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Overhead | R15/16 | 2022-04-04 | 1 | 59 |  | 2 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151605517164 | 151638207164 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-07-30 | 6 | 16 | 3 | 2 | 25 | 2022 | 2022 | R15/16
151665909075 | 151690699075 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 2022-04-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-31 | 2 |  | 33 | 19 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151629807141 | 151671577141 | SDG&E | UG NON RES NB BUDG 218 | Residential | 2021-09-21 | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2022-02-16 | 2022-03-31 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-02-16 | 30 | 13 | 66 | 32 | 138 | 2021 | 2022 | R15/16
151624766243 | 151641886243 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | 2022-04-04 | Overhead | R15/16 | 2022-03-14 | 1 |  | 34 | 16 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151684983650 | 151626783650 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-03 | 1 |  | 29 | 58 | 86 | 2022 | 2022 | R15/16
151626042841 | 151606272841 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-07 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2023-08-20 | 2023-09-18 | Overhead | R15/16 | 2023-08-20 | 9 |  | 479 | 21 | 508 | 2021 | 2023 | R15/16
151688620495 | 151619690495 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-06-21 | 2022-12-22 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-21 | 1 |  | 83 | 133 | 215 | 2022 | 2022 | R15/16
151671139970 | 151666899970 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 2021-11-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-10-21 | 8 |  | 17 | 17 | 40 | 2021 | 2021 | R15/16
151686199981 | 151600209981 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-05 | 2022-03-14 | 2022-06-09 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-14 | 1 | 14 | 71 | 64 | 148 | 2021 | 2022 | R15/16
151670091124 | 151672911124 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-04 | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-08-04 | 1 |  | 48 | 34 | 81 | 2022 | 2022 | R15/16
151645256358 | 151635646358 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-22 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-06 | 1 | 19 | 33 | 34 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151682287831 | 151657297831 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-11 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | 2022-10-26 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-09-13 | 19 |  | 29 | 32 | 78 | 2022 | 2022 | R15/16
151631269102 | 151629679102 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-05-11 |  | 2022-06-20 | Underground | R15/16- Reloc |  | 1 | 16 |  |  | 44 | 2022 | 2022 | R15/16
151635800524 | 151659270524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-07 | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 11 | 42 | 52 | 2022 | 2022 | R15/16
151613706038 | 151680286038 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-03-22 | 1 | 4 | 94 | 2 | 98 | 2021 | 2022 | R15/16
151671755696 | 151689875696 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 2022-05-25 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-04-18 | 1 | 42 | 5 | 28 | 73 | 2022 | 2022 | R15/16
151618064402 | 151656544402 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 |  | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-24 | 1 | 2 | 105 | 22 | 127 | 2021 | 2022 | R15/16
151642496766 | 151652396766 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-29 |  | 2022-07-18 | Overhead | R15/16 | 2022-06-07 | 1 |  | 92 | 30 | 122 | 2022 | 2022 | R15/16
151605032845 | 151628552845 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-12-09 | 2022-02-02 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-09 | 3 |  | 38 | 40 | 79 | 2021 | 2022 | R15/16
151610090728 | 151696980728 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 |  | 2022-01-07 | Overhead | R15/16 | 2021-11-29 | 1 | 2 | 40 | 30 | 70 | 2021 | 2022 | R15/16
151663455821 | 151602505821 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC RFS US | Commercial | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-04-13 |  | 2022-06-02 | Underground | R15/16- Reloc |  | 2 | 39 |  |  | 76 | 2022 | 2022 | R15/16
151614621524 | 151679241524 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-03-04 |  | 2022-06-06 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-10 | 1 | 18 | 48 | 20 | 84 | 2022 | 2022 | R15/16
151614785883 | 151636405883 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | Overhead | R15/16 | 2022-03-30 | 0 |  | 48 | 2 | 49 | 2022 | 2022 | R15/16
151614488802 | 151615518802 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH REM DSK TO DWN LIGHTS DD | Residential | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | Overhead | R15/16 | 2022-05-16 | 21 |  | 5 | 9 | 33 | 2022 | 2022 | R15/16
151627294637 | 151667524637 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2022-04-22 | Overhead | R15/16 | 2022-03-25 | 1 |  | 104 | 21 | 124 | 2021 | 2022 | R15/16
151637152230 | 151651762230 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-12-22 | Overhead | R15/16 | 2022-12-20 | 1 |  | 203 | 3 | 205 | 2022 | 2022 | R15/16
151652669942 | 151677069942 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-08-22 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-11-17 | 1 | 25 | 64 | 3 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151652674927 | 151695194927 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 |  | 2022-06-03 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-05-12 | 1 | 4 | 28 | 17 | 47 | 2022 | 2022 | R15/16
151606633902 | 151630533902 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | 2022-10-21 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-08 | 1 |  | 31 | 55 | 85 | 2022 | 2022 | R15/16
151645714170 | 151624414170 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | 2022-09-20 | Overhead | R15/16 | 2022-08-04 | 5 |  | 27 | 34 | 64 | 2022 | 2022 | R15/16
151630959440 | 151699569440 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2022-07-13 | Underground | R15/16- Reloc | 2021-12-20 | 12 |  | 14 | 148 | 172 | 2021 | 2022 | R15/16
151622200777 | 151662740777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | 2022-07-19 | Overhead | R15/16 | 2022-07-19 | 3 |  | 39 |  | 41 | 2022 | 2022 | R15/16
151665009171 | 151637449171 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-08-03 | Overhead | R15/16 | 2022-06-21 | 1 |  | 28 | 32 | 59 | 2022 | 2022 | R15/16
151641889498 | 151677359498 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-11-04 | 2023-01-20 | 2023-02-08 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-01-20 | 1 | 79 | 56 | 14 | 147 | 2022 | 2023 | R15/16
151605782617 | 151604592617 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 2022-08-11 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-06-28 | 1 |  | 10 | 33 | 42 | 2022 | 2022 | R15/16
151691887379 | 151626617379 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-18 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | 2022-07-25 | Overhead | R15/16 | 2022-06-08 | 9 |  | 30 | 34 | 71 | 2022 | 2022 | R15/16
151638412870 | 151662892870 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 2022-10-23 | Overhead | R15/16 | 2022-10-07 | 1 |  | 148 | 11 | 158 | 2022 | 2022 | R15/16
151697623566 | 151624643566 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-08-31 | 2022-10-26 | Overhead | R15/16 | 2022-08-31 | 1 |  | 50 | 41 | 90 | 2022 | 2022 | R15/16
151669325573 | 151610925573 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2023-06-22 | Overhead | R15/16 | 2023-01-31 | 2 |  | 212 | 103 | 315 | 2022 | 2023 | R15/16
151685325698 | 151617395698 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | Overhead | R15/16 | 2022-06-06 | 1 |  | 40 |  | 40 | 2022 | 2022 | R15/16
151609164180 | 151615704180 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG PRE ARRANGED CUST WORK | Commercial | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-29 |  | 2023-05-23 | Underground | R15/16- Reloc |  | 6 | 19 |  |  | 324 | 2022 | 2023 | R15/16
151603379777 | 151649189777 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  | 2023-06-13 | Overhead | R15/16 | 2023-03-03 | 1 |  | 208 | 73 | 280 | 2022 | 2023 | R15/16
151611732917 | 151642222917 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-11-21 | Overhead | R15/16 | 2023-09-20 | 1 |  | 3 | 45 | 47 | 2023 | 2023 | R15/16
151698027079 | 151601857079 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-02 | 1 |  | 3 | 3 | 5 | 2022 | 2022 | R15/16
151618308274 | 151623538274 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-23 | Underground | R15/16- Reloc | 2022-08-15 | 1 |  | 6 | 7 | 12 | 2022 | 2022 | R15/16
151608207772 | 151613327772 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | OH ELEC SVC DISCON RECON | Residential | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Overhead | R15/16 | 2022-08-12 | 1 |  | 8 |  | 8 | 2022 | 2022 | R15/16
151654796951 | 151685066951 | CUSTOMER RELATED RELOC/REARRANGEMENT/RFS | UG ELEC SVC DISCON RECON | Commercial | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | Underground | R15/16- Reloc | 2023-11-06 | 4 | 9 | 8 | 11 | 29 | 2023 | 2023 | R15/16